## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | SIG | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2019 | 1 | ROO18180201141819 | ROO | Proyecto de inversión | 2406523.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2406523.91, modificado:2364753.72}} | Rehabilitación De Calles En La Zona Baja De Chetumal, Quintana Roo (Calle Cozumel Entre Plutarco E. Calles Y Chapultepec). | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SINTRA | 99 | N | 0 | 0 | 2468 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2364753.72 | 2364753.72 | 2364753.72 | 2364753.72 | 2364753.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEE-OP-020/18 - 99, contratista:GEORGINA GUADALUPE LOPEZ TUN, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO), monto:2364753.72, importe_modificado:2364753.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1281383/proyecto_PROCESO, 1281383/proyecto_FIN, 1281383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201141821 | ROO | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4850268.88}} | Construcción De Albergue Cultural Estudiantil En La Localidad De Bacalar, Municipio De Bacalar, Quintana Roo. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SINTRA | 138 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-88.395277, lat:18.676944}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 4850268.88 | 4850268.88 | 4850268.88 | 4850268.88 | 4850268.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEE-OP-088-18, contratista:CONSTRUCCIONES LETOY S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:4850268.88, importe_modificado:4850268.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1281385/proyecto_INICIO, 1281385/proyecto_PROCESO, 1281385/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905589 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1496832.88}} | Mejoramiento En La Primaria Ignacio Herrera López | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 229 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-09-01 |  | 1496832.88 | 1496832.88 | 1496832.88 | 1496832.88 | 1496832.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905532 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:938924.68}} | Mejoramiento En El Preescolar Ki Macólal | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 173 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:-, lon:-88.045277, lat:19.578611}} | 2017-08-30 |  | 748161.91 | 938924.68 | 666406.44 | 666406.44 | 666406.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137291 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:963189.42}} | Mejoramiento En La Primaria Emiliano Zapata | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 241 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:141, direccion:-, lon:-88.8575, lat:19.8}} | 2018-05-25 |  | 963189.42 | 963189.42 | 963189.42 | 963189.42 | 963189.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16160300739701 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1299024.38}} | Mejoramiento En La Tv Secundaria Solidaridad | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 117 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:205, direccion:-, lon:-88.399722, lat:18.939166}} | 2016-10-13 |  | 1056006.96 | 1299024.38 | 951856.64 | 951856.64 | 951856.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101072779 | ROO | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3952291.81}} | Rehabilitación De Calles En Kantunilkin, Lázaro Cárdenas, Quintana Roo / | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 6 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:(CALLES; 21.103819; -87.493374) (CALLE; 21.103519; -87.491254) (CALLE; 21.100572; -87.493838) (CALLE; 21.100068; -87.491701) (CALLE; 21.096985; -87.490191) (CALLE; 21.098707; -87.491624), lon:-87.487223, lat:21.101399}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3952291.81 | 3952291.81 | 3952291.81 | 3952291.81 | 3952291.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-823007995-E2-2018, contratista:CONMAN DEL SURESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:3952291.81, importe_modificado:3952291.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210010/proyecto_INICIO, 1210010/proyecto_FIN, 1210010/proyecto_PROCESO, 1210010/proyecto_FIN, 1210010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170300938596 | ROO | Proyecto de inversión | 5807446.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5807446.9, modificado:5807446.9}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Diversas Localidades Rurales Programa Municipal Para Mejoramiento De La Vivienda Primera Etapa - 186805 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 186805 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:100, direccion:CALLE HONDZONOT PUEBLO HONDZONOT, 77786 HONDZONOT, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y , SE REALIZARÁN 40 CUARTOS DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE CHANCHEN PAL, lon:-87.97434785, lat:20.3678003}} | 2017-09-29 | 2017-12-01 | 5807446.9 | 5807446.9 | 5807446.9 | 5807446.9 | 5807446.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT-DGOYSPM-COPLP-032-FISM-2017, contratista:lourdes asunción aguilar diaz, convocante:municipio de tulum, monto:5807446.9, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1064849/proyecto_PROCESO, 1064849/proyecto_INICIO, 1064849/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078503 | ROO | Proyecto de inversión | 972855.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:972855.63, modificado:972855.63}} | Mejoramiento En La Prim. Emiliano Zapata | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 189 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:200, direccion:-, lon:-87.975555, lat:20.415277}} | 2018-03-27 |  | 914066.94 | 972855.63 | 888871.79 | 888871.79 | 888871.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401014005 | ROO | Proyecto de inversión | 1866441.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1866441.54, modificado:1866441.54}} | Construccion De Calles De Terraceria A Nivel Subrrasante Filomeno Mata - 294193 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 294193 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:PUEBLO FILOMENO MATA, 77148 FILOMENO MATA, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, EN LA COMUNIDAD DE FILOMENO MATA EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNA, lon:-88.39508603, lat:19.8593807}} | 2017-07-01 | 2017-09-28 | 1866441.54 | 1866441.54 | 1866441.54 | 1866441.54 | 1866441.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF17-IR-20/2017, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1893675.27, importe_modificado:1866441.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1149085/proyecto_FIN, 1149085/proyecto_INICIO, 1149085/proyecto_PROCESO, 1149085/proyecto_INICIO, 1149085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401054612 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1288037.03}} | Mejoramiento En La Primaria Río Hondo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 297 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-02-28 |  | 1288037.03 | 1288037.03 | 1288037.03 | 1288037.03 | 1288037.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401054623 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1098641.28}} | Mejoramiento En El Preescolar Netzahualcoyotl | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-06-08 |  | 1098641.28 | 1098641.28 | 1098641.28 | 1098641.28 | 1098641.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401055380 | ROO | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1579904.94}} | Mejoramiento En La Primaria Frida Kahlo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 351 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-10-06 |  | 1579904.94 | 1579904.94 | 1579904.94 | 1579904.94 | 1579904.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112510 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.07, modificado:1496099.23}} | Construccion De Cincuenta Y Ocho Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Cero Tres Tres Cuatro - 119429 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 119429 | N | 0 | 0 | 26765 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA FEDERAL INTERIOR COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 77728 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE OCHENTA Y DOS NORTE Y CALLE OCHENTA Y OCHO NORTE, AVENIDA CUARENTA NORTE AVENIDA CARRETERA FEDERAL 50 NORTE ENTRE CALLE 82 N, lon:-87.06568798, lat:20.65084076}} | 2018-06-11 | 2018-08-31 | 1496099.23 | 1496099.23 | 1496099.23 | 1496099.23 | 1496099.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-017/2018 (1), contratista:CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:6198125.36, importe_modificado:6198125.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250892/proyecto_INICIO, 1250892/proyecto_FIN, 1250892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201142419 | ROO | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:949966.29}} | Pavimentación De Calles De La Colonia Unidad Antorchista En La Localidad De Bacalar, Municipio De Bacalar, Quintana Roo. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SINTRA | 117 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-88.395277, lat:18.676944}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 949966.29 | 949966.29 | 949966.29 | 949966.29 | 949966.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEE-OP-035/2018, contratista:ARCADIO VALLE ALAVES, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO), monto:949966.29, importe_modificado:949966.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1282030/proyecto_INICIO, 1282030/proyecto_PROCESO, 1282030/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201139497 | ROO | Proyecto de inversión | 9890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9890000.0, modificado:9842106.69}} | Alumbrado Publico, Guarniciones Y Banquetas En La Av. Prolongacion Colosio Entre Av. Lilis Y Km 8 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | N | 0 | 0 | 206716 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:AV. PROLONGACION COLOSIO ENTRE AV. LILIS Y KM 8, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-05-28 | 2018-08-01 | 9842106.69 | 9842106.69 | 9842106.69 | 9842106.69 | 9842106.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-FFI-001/2018, contratista:ELECTRIFICACIONES Y PROYECTOS DE CAMPECHE, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:9890000.0, importe_modificado:9842106.69}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} | {1278746/proyecto_INICIO, 1278746/proyecto_FIN, 1278746/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137219 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:914310.89}} | Mejoramiento En La Primaria Vicente Guerrero | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 193 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:322, direccion:-, lon:-88.534722, lat:19.204166}} | 2018-04-17 |  | 419481.57 | 914310.89 | 207411.87 | 207411.87 | 207411.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201110521 | ROO | Proyecto de inversión | 395077.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395077.1, modificado:395077.1}} | Construcción De Sanitario Con Biodigestores Fcp Ageb Novecientos Ochenta Y Cinco - 81312 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | 81312 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 67 A COLONIA FRANCISCO MAY, 77240 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CALLE 82 Y CALLE CALLE 84, CALLE CALLE 69 SE LOCALIZA DENTRO DE LA COLONIA FRANCISO MAY ENTRE LAS CALLES 67 A Y LAS CALLES 82 Y 84 P, lon:-88.03806636, lat:19.57559625}} | 2018-04-01 | 2018-07-29 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | 395077.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-04/2018-10, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:395077.1, importe_modificado:395077.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1248903/proyecto_PROCESO, 1248903/proyecto_FIN, 1248903/proyecto_INICIO, 1248903/proyecto_FIN, 1248903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112551 | ROO | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999172.18}} | Rehabilitacion De Calles En La Localidad De El Cedral - 84326 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 84326 | N | 0 | 0 | 672 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA IDEAL- KANTUNILKIN PUEBLO EL CEDRAL, 77369 EL CEDRAL, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, SE REALIZO UNA REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL SE ENCUENTRA EN EL PARQUE PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD Y DONDE SE ENCUENTRA EL HOS, lon:-87.5507736, lat:20.95015273}} | 2018-05-18 | 2018-06-16 | 999172.18 | 999172.18 | 999172.18 | 999172.18 | 999172.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-004-2018, contratista:CARLOS ADRIAN QUIROZ OSORIO, convocante:CONSTRUCTORA DIQSA S.A DE C.V, monto:999172.18, importe_modificado:999172.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250933/proyecto_INICIO, 1250933/proyecto_PROCESO, 1250933/proyecto_FIN, 1250933/proyecto_PROCESO, 1250933/proyecto_FIN, 1250933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16160300740123 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:799909.93}} | Mejoramiento En El Jardín De Niños Jacinto Canek. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 190 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:207, direccion:-, lon:-88.107777, lat:20.145}} | 2016-09-30 | 2016-11-01 | 610394.25 | 799909.93 | 529173.25 | 529173.25 | 529173.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100832957 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:753834.86}} | Mejoramiento En El Preescolar Alfonso Caso | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 193 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:752, direccion:-, lon:-88.183055, lat:19.903888}} | 2017-01-11 |  | 560655.43 | 753834.86 | 477864.24 | 477864.24 | 477864.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100832980 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1205714.31}} | Mejoramiento En El Preescolar Cozumel | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 410 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-86.941666, lat:20.516666}} | 2017-02-21 |  | 1175473.49 | 1205714.31 | 1162513.13 | 1162513.13 | 1162513.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO00160300788943 | ROO | Proyecto de inversión | 1232080.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232080.44, modificado:1232080.44}} | Construccion De Techo Firme En Dziuche - 331021 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | 331021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO DZIUCHE, 77800 DZIUCHÉ, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTAS OBRAS, lon:-88.81032758, lat:19.89870857}} | 2016-03-07 | 2016-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {893071/proyecto_INICIO, 893071/proyecto_PROCESO, 893071/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO17170300954926 | ROO | Proyecto de inversión | 3647117.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3647117.78, modificado:3647128.0}} | Alumbrado Público Mediante Paneles Solares En La Calle Palenque Y Calle Mercurio Pte De La Colonia Veleta, Localidad De Tulum. - 7178469 - 6852 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 6852 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:calle Palenque y calle Mercurio pte de la colonia Veleta, localidad de Tulum. (20.205682; -87.471213) (20.207797; -87.472222) (20.202783; -87.47057) (20.207334; -87.471535) (20.20828; -87.468531) (20.204655; -87.470934) , lon:-87.463205, lat:20.210777}} | 2017-10-15 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1081332/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO16170200905696 | ROO | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1583671.24}} | Mejoramiento En La Primaria Xcaret | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 353 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2017-08-30 |  | 424311.99 | 1297895.51 | 49919.06 | 49919.06 | 49919.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905515 | ROO | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1495061.35}} | Mejoramiento En La Secundaria Andrés Quintana Roo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 349 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-86.941666, lat:20.516666}} | 2017-08-28 |  | 1225784.73 | 1495061.35 | 1110380.47 | 1110380.47 | 1110380.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401014000 | ROO | Proyecto de inversión | 5383727.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5383727.63, modificado:5383727.63}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica Chumpon Quintana Roo - 294032 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | 294032 | N | 0 | 0 | 343 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:42, direccion:PUEBLO, 77130 CHUMPÓN, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE LOCALIZA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE CHUMPON Y SUS ALREDEDORES, lon:-87.81399326, lat:20.00540115}} | 2017-07-01 | 2017-10-28 | 5383727.63 | 5383727.63 | 5383727.63 | 5383727.63 | 5383727.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF17-LP-31/2017, contratista:ROMMA ESPECIALIZADA, S. A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:5063049.74, importe_modificado:5383727.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1149080/proyecto_INICIO, 1149080/proyecto_PROCESO, 1149080/proyecto_FIN, 1149080/proyecto_PROCESO, 1149080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078505 | ROO | Proyecto de inversión | 973460.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:973460.06, modificado:973460.06}} | Mejoramiento En El Jn Benito Juárez | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 251 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:133, direccion:-, lon:-87.575833, lat:20.350277}} | 2018-03-27 |  | 915841.56 | 973460.06 | 891147.95 | 891147.95 | 891147.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101074730 | ROO | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Adecuación Del Instituto De Formación Policial (Academia) | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-03-20 | 2018-06-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-010/2018, contratista:CONSTRUCTORA CYMTAB, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1212075/proyecto_INICIO, 1212075/proyecto_FIN, 1212075/proyecto_PROCESO, 1212075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201140467 | ROO | Proyecto de inversión | 4697078.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4697078.92, modificado:4599215.72}} | Bacheo De Calles En La Ciudad De Chetumal. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SINTRA | 114 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 4599215.72 | 4599215.72 | 4599215.72 | 4599215.72 | 4599215.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEE-OP-024/18, contratista:CONSTRUCCIONES DALBAH SA DE CV, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO), monto:4599215.72, importe_modificado:4599215.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1279888/proyecto_PROCESO, 1279888/proyecto_INICIO, 1279888/proyecto_PROCESO, 1279888/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112514 | ROO | Proyecto de inversión | 857142.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857142.9, modificado:854913.85}} | Construccion De Cincuenta Y Ocho Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Cero Tres Uno Cinco - 119462 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 119462 | N | 0 | 0 | 26765 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE NOVENTA Y OCHO NORTE INTERIOR COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 77728 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TREINTA NORTE Y AVENIDA TREINTA Y CINCO NORTE, CALLE CIENTO CUATRO NORTE CALLE 98 NORTE ENTRE AVENIDA 30 NORTE Y AVENIDA , lon:-87.0609446, lat:20.65177522}} | 2018-06-11 | 2018-08-31 | 854913.85 | 854913.85 | 854913.85 | 854913.85 | 854913.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-017/2018, contratista:CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, monto:6198125.36, importe_modificado:6198125.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250896/proyecto_INICIO, 1250896/proyecto_FIN, 1250896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137277 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:783117.08}} | Mejoramiento En El Preescolar Emiliano Zapata | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 327 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:169, direccion:-, lon:-88.168055, lat:20.052777}} | 2018-04-12 |  | 515452.43 | 783117.08 | 400739.03 | 400739.03 | 400739.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.91}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100832975 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:719936.98}} | Mejoramiento En El Preescolar Josefa Ortíz De Dominguez | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 203 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:-, lon:-88.173611, lat:19.036666}} | 2017-02-16 |  | 557098.83 | 719936.98 | 487311.05 | 487311.05 | 487311.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100832976 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:935767.09}} | Mejoramiento En La Tv Secundaria Veinticuatro De Noviembre | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 177 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:42, direccion:-, lon:-87.812222, lat:20.002222}} | 2017-01-10 |  | 935767.09 | 935767.09 | 935767.09 | 935767.09 | 935767.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170300969644 | ROO | Proyecto de inversión | 1438003.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1438003.12, modificado:1438003.12}} | Mejoramiento En La Primaria Bacalar | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-08-31 |  | 1389608.78 | 1438003.12 | 1368868.35 | 1368868.35 | 1368868.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200904190 | ROO | Proyecto de inversión | 50930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.093E7, modificado:5.092999998E7}} | Sistema Integral De Abastecimiento De Agua Potable Para Las Comunidades De Caobas Y San Antonio Soda | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | C.A.P.A. | 13 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:913, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.357331, lat:18.511183}} | 2017-04-01 | 2017-12-01 | 50929999.98 | 50929999.98 | 50929999.98 | 50929999.98 | 50929999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401013998 | ROO | Proyecto de inversión | 4389873.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4389873.04, modificado:4389873.04}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica Chancah Veracruz Quintana Roo - 294224 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | 294224 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:PUEBLO, 77188 CHANCAH VERACRUZ, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE CHANCAH VERACRUZ EN LAS DIFERENTES CALLES, lon:-87.99446694, lat:19.49397826}} | 2017-07-01 | 2017-10-28 | 4389873.04 | 4389873.04 | 4389873.04 | 4389873.04 | 4389873.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF17-LP-32/2017, contratista:REBELDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:4291908.62, importe_modificado:4389873.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1149078/proyecto_INICIO, 1149078/proyecto_PROCESO, 1149078/proyecto_INICIO, 1149078/proyecto_PROCESO, 1149078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401014002 | ROO | Proyecto de inversión | 1580793.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580793.63, modificado:1580793.63}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica Chunhuhub Ageb Mil Veintitres - 295663 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 295663 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:PUEBLO CHUNHUHUB, 77160 CHUNHUHUB, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE CHUNHUHUB EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA AGEB M, lon:-88.58915207, lat:19.58147081}} | 2017-07-01 | 2017-09-28 | 1580793.63 | 1580793.63 | 1580793.63 | 1580793.63 | 1580793.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF17-LP-28/2017-0, contratista:TRANSFORMADORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS, S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1799851.66, importe_modificado:1580793.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1149082/proyecto_FIN, 1149082/proyecto_PROCESO, 1149082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401013408 | ROO | Proyecto de inversión | 836000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836000.0, modificado:836000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Los Lagartos - 303368 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 303368 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:519, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LOS LAGARTOS, 00000 LOS LAGARTOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO ESTA OBR, lon:-88.97667236, lat:19.45001012}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1148488/proyecto_INICIO, 1148488/proyecto_FIN, 1148488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401055388 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1479854.37}} | Mejoramiento En El Preescolar Centenario De La Revolución Mexicana | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 399 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-10-25 |  | 1438651.37 | 1479854.37 | 1420992.93 | 1420992.93 | 1420992.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113067 | ROO | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1432990.23}} | Construccion De Comedores Comunitarios En El Municipio De Benito Juarez Dos - 39920 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 39920 | N | 0 | 0 | 1160 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA COSTA MAYA REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA COSTA MAYA Y AVENIDA NIÑOS HEROES, AVENIDA 20 DE NOV CONSTRUCCION DE COMEDORES COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ REG. 228 MZA 4 LT 2 AV COSTA MAY, lon:-86.848505, lat:21.1845646}} | 2018-04-18 | 2018-08-18 | 1432990.23 | 1432990.23 | 1432990.23 | 1432990.23 | 1432990.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-08-2018, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.058383401E7, importe_modificado:1.058383401E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251449/proyecto_INICIO, 1251449/proyecto_PROCESO, 1251449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101077781 | ROO | Proyecto de inversión | 6547745.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6547745.47, modificado:6522630.94}} | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De La Presumida. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SINTRA | 18 | N | 0 | 0 | 1357 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:-, lon:-88.753888, lat:19.800833}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 6522630.94 | 6522630.94 | 6522630.94 | 6522630.94 | 6522630.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137392 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1242675.63}} | Mejoramiento En La Primaria Netzahualcoyotl | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 70 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:-, lon:-88.689444, lat:18.166388}} | 2018-04-26 |  | 1135743.59 | 1242675.63 | 1089915.59 | 1089915.59 | 1089915.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137404 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1210600.15}} | Mejoramiento En La Telesecundaria Amelia Azarcoya Medina | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 99 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:-, lon:-89.104166, lat:18.444166}} | 2018-04-09 |  | 1186683.53 | 1210600.15 | 1176433.58 | 1176433.58 | 1176433.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200867862 | ROO | Acción | 626000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626000.0, modificado:1.0}} | Creación Y Actualización De Los Manuales De Organización Y Procedimientos De H Ayuntamiento De Fcp - 89034 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 89034 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.046587, lat:19.57851}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {976878/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO17170100836428 | ROO | Proyecto de inversión | 98463.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98463.35, modificado:98463.35}} | Construcción De Pisos Firme En Diversas Localidades Del Municipio De Tulum Primera Etapa (Programa Municipal) - 1627 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 1627 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:200, direccion:PUEBLO SAHCAB MUCUY, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y -, POBLADO DE SACABMUCUY, lon:-87.97506097, lat:20.41527604}} | 2017-05-31 | 2017-12-01 | 98463.35 | 98463.35 | 98463.35 | 98463.35 | 98463.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT-DGOYSPM-COPAD-024-RP-FISM-2017, contratista:geibel edgardo pacheco us, convocante:municipio de tulum, monto:199439.64, importe_modificado:199438.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {944314/proyecto_FIN, 944314/proyecto_INICIO, 944314/proyecto_FIN, 944314/proyecto_PROCESO, 944314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905559 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1288010.92}} | Mejoramiento En La Primaria Guadalupe Victoria | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 46 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:395, direccion:-, lon:-87.613055, lat:20.7}} | 2017-09-15 |  | 1123516.67 | 1288010.92 | 1053019.14 | 1053019.14 | 1053019.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905565 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:971278.47}} | Mejoramiento En La Telesecundaria Pedro Balado Alonso | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 358 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:179, direccion:-, lon:-87.492222, lat:20.983055}} | 2017-08-31 |  | 971278.47 | 971278.47 | 971278.47 | 971278.47 | 971278.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905370 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1487538.33}} | Mejoramiento En La Primaria Solidaridad | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 74 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-04 |  | 1365458.78 | 1487538.33 | 1313138.98 | 1313138.98 | 1313138.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905377 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1454231.57}} | Mejoramiento En La Primaria La Voz De Mi Patria | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 88 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-04 |  | 1358988.26 | 1454231.57 | 1454231.57 | 1454231.57 | 1454231.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905382 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1342798.63}} | Mejoramiento En La Primaria Mariano Matamoros | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 107 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-07 |  | 1250866.66 | 1342798.63 | 1211467.25 | 1211467.25 | 1211467.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100832808 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1229231.46}} | Mejoramiento En El Preescolar Ejército Mexicano. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 268 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2016-12-21 |  | 1229231.46 | 1229231.46 | 1229231.46 | 1229231.46 | 1102999.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170300969637 | ROO | Proyecto de inversión | 1576640.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1576640.39, modificado:1576640.39}} | Mejoramiento En La Primaria Leona Vicario | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 352 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-86.941666, lat:20.516666}} | 2017-09-26 |  | 1576640.39 | 1576640.39 | 1576640.39 | 1576640.39 | 1576640.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401054408 | ROO | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1450059.09}} | Mejoramiento En La Secundaria Técnica Constitución De 1917. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 221 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-04-26 |  | 1400874.98 | 1450059.09 | 1379796.07 | 1379796.07 | 1379796.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137592 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:794659.71}} | Mejoramiento En El Preescolar Francisco I. Madero | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 276 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:-, lon:-86.876177, lat:20.848452}} | 2018-04-09 |  | 759778.99 | 794659.71 | 744830.12 | 744830.12 | 744830.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101078400 | ROO | Proyecto de inversión | 768077.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:768077.6, modificado:768077.6}} | Mejoramiento En La Tv Secundaria | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 275 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1075, direccion:-, lon:-88.036388, lat:20.358888}} | 2018-01-23 |  | 480725.8 | 768077.6 | 357575.03 | 357575.03 | 357575.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112523 | ROO | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749384.86}} | Construccion De Cuarenta Y Dos Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Uno Cuatro Siete Cuatro - 118640 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 118640 | N | 0 | 0 | 835 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA BOSQUES DE LA PERSEVERANCIA INTERIOR COLONIA BOSQUES DE CRISTO REY, 77723 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BOSQUES DE CRISTO REY Y , AVENIDA BOSQUES DE LA REIVINDICACION AVENIDA BOSQUES DE LA PERSEVERANCIA CON ESQUINA , lon:-87.0730556, lat:20.70119641}} | 2018-06-11 | 2018-08-31 | 749384.86 | 749384.86 | 749384.86 | 749384.86 | 749384.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-020/2018 (3), contratista:MORH PERFORACIONES. S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, monto:4496309.13, importe_modificado:4496309.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250905/proyecto_INICIO, 1250905/proyecto_FIN, 1250905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112555 | ROO | Proyecto de inversión | 1706000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706000.0, modificado:1705446.87}} | Construccion De Calles Empedrado En La Localidad De Chiquila - 131018 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 131018 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO KANTUNILKIN - CHIQUILA KILÓMETRO 040 + 002 PUEBLO CHIQUILA, 77320 CHIQUILÁ, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ENTRE SOLFERINO E ISLA HOLBOX LAS CALLES SE ENCUENTRAN POR EL CAMPO DE BEISBOL, lon:-87.3422009, lat:21.4259018}} | 2018-04-29 | 2018-05-29 | 1705446.87 | 1705446.87 | 1705446.87 | 1705446.87 | 1705446.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-002-2018, contratista:CONSTRUCTORA DIQSA SA. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:1705446.87, importe_modificado:1705446.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250937/proyecto_FIN, 1250937/proyecto_INICIO, 1250937/proyecto_FIN, 1250937/proyecto_PROCESO, 1250937/proyecto_FIN, 1250937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905674 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1415029.56}} | Mejoramiento En El Preescolar Álvaro Obregón | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 264 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2017-08-01 |  | 1415029.56 | 1415029.56 | 1415029.56 | 1415029.56 | 1415029.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905561 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1291968.46}} | Mejoramiento En La Telesecundaria Tanchumucil | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 148 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:43, direccion:-, lon:-87.525, lat:20.881666}} | 2017-09-01 |  | 1205502.11 | 1291968.46 | 1168445.1 | 1168445.1 | 1168445.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905596 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1294554.21}} | Mejoramiento En La Primaria Abraham Castellanos | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 285 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:184, direccion:-, lon:-88.661388, lat:18.233333}} | 2017-08-07 |  | 834823.58 | 1294554.21 | 637796.17 | 637796.17 | 637796.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401016461 | ROO | Proyecto de inversión | 831956.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831956.19, modificado:831956.19}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Lazaro Cardenas - 317297 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 317297 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 77895 LÁZARO CÁRDENAS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EST, lon:-88.70700441, lat:19.5954068}} | 2017-11-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1151541/proyecto_INICIO, 1151541/proyecto_FIN, 1151541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101074829 | ROO | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999147.83}} | Desazolve De Pozos Pluviales En Playa Del Carmen | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | N | 0 | 0 | 206716 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-03-26 | 2018-05-01 | 999147.83 | 999147.83 | 999147.83 | 999147.83 | 999147.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-008/2018, contratista:CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:888333.11, importe_modificado:999147.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1212181/proyecto_PROCESO, 1212181/proyecto_FIN, 1212181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101074163 | ROO | Proyecto de inversión | 2084272.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2084272.63, modificado:2084272.63}} | Juzgados Penales Orales Del Distrito Judicial De Benito Juárez , Quintana Roo. (Policía Procesal) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Transporte. | 2018-2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Av. Nichupte, esquina Av. Armada de México, SM 512, LTE 1, MZA 22, CP.77534, Cancun, Quintana Roo., lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2018-06-01 |  | 2084272.63 | 2084272.63 | 2084272.63 | 2084272.63 | 2084272.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401055387 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1454733.94}} | Mejoramiento En La Primaria Popol Vuh | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 397 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-11-22 |  | 1340821.54 | 1454733.94 | 1292001.94 | 1292001.94 | 1292001.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101077766 | ROO | Proyecto de inversión | 7860089.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7860089.8, modificado:7551024.27}} | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De San Francisco. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SINTRA | 3 | N | 0 | 0 | 767 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:-, lon:-87.504722, lat:20.821111}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 7551024.27 | 7551024.27 | 7551024.27 | 7551024.27 | 7551024.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401055389 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1459022.26}} | Mejoramiento En La Primaria Naciones Unidas | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 403 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-21 |  | 1344267.74 | 1459022.26 | 1295087.22 | 1295087.22 | 1295087.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137300 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1280717.95}} | Mejoramiento En La Primaria Jose Maria Pino Suarez | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 81 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:38, direccion:-, lon:-87.428888, lat:21.352222}} | 2018-04-23 |  | 1237616.86 | 1280717.95 | 1219144.97 | 1219144.97 | 1219144.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16180201135624 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:967142.16}} | Mejoramiento En El Centro De Atencion Multiple 28 De Noviembre | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 312 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-86.941666, lat:20.516666}} | 2017-08-28 |  | 967142.16 | 967142.16 | 967142.16 | 967142.16 | 967142.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137171 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1241566.73}} | Mejoramiento En El Preescolar Sor Juana Ines De La Cruz | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 63 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-88.395277, lat:18.676944}} | 2018-04-09 |  | 1120774.72 | 1241566.73 | 1069006.72 | 1069006.72 | 1069006.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112579 | ROO | Proyecto de inversión | 2257055.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2257055.28, modificado:674693.11}} | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De San Román Municipio De Lázaro Cárdenas - 30340 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 30340 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:RANCHERIA SAN ROMÁN, 77366 SAN ROMÁN, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, EN DIVERSAS PARTES DE LA LOCALIDAD DE SAN ROMAN, lon:-87.46374279, lat:20.86163944}} | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 674693.11 | 674693.11 | 674693.11 | 674693.11 | 674693.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PROII-01-OP-18-LP, contratista:GUIAR TRITURADOS, S. C. DE R. L., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:2248977.02, importe_modificado:1574283.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1250961/proyecto_INICIO, 1250961/proyecto_FIN, 1250961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100853116 | ROO | Proyecto de inversión | 96876786 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9.6876786E7, modificado:9.44898156E7}} | Universidad De Quintana Roo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | SUP005 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-05-03 |  | 91441368.65 | 94489815.6 | 88930366.23 | 88930366.23 | 88930366.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100832901 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:924487.67}} | Mejoramiento En El Preescolar Lazaro Cárdenas. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 14 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:184, direccion:-, lon:-88.661388, lat:18.233333}} | 2017-01-19 |  | 686951.64 | 924487.67 | 585150.48 | 585150.48 | 585150.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905585 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1273241.3}} | Mejoramiento En El Preescolar Insurgentes | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 164 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-08-31 |  | 1273241.3 | 1273241.3 | 1273241.3 | 1273241.3 | 1273241.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905587 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:689721.26}} | Mejoramiento En El Preescolar X-Calak | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 204 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:111, direccion:-, lon:-87.835833, lat:18.271388}} | 2017-08-31 |  | 655294.02 | 689721.26 | 640539.48 | 640539.48 | 640539.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401013987 | ROO | Proyecto de inversión | 7444302.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7444302.88, modificado:7444302.88}} | Ampliación De Red De Alumbrado Publico En La Diagonal Sesenta Y Tres Entre Av Lc - 312685 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MFCP | 312685 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DIAGONAL 63 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 77229 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACION MANUEL ALTAMIRANO Y, SE LO, lon:-88.0301661, lat:19.58409188}} | 2017-07-31 | 2017-12-30 | 7444302.88 | 7444302.88 | 7444302.88 | 7444302.88 | 7444302.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF17-LP-46/2017, contratista:CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES,S.DE R.LDE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:7163636.47, importe_modificado:7444302.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1149067/proyecto_INICIO, 1149067/proyecto_FIN, 1149067/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112513 | ROO | Proyecto de inversión | 1071428.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071428.62, modificado:1068642.3}} | Construccion De Cincuenta Y Ocho Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Cero Siete Seis Dos - 119565 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 119565 | N | 0 | 0 | 4752 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA CINCO BIS NORTE INTERIOR COLONIA NICTE-HA, 77727 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE CONSTRUCTORES, AVENIDA DIEZ NORTE AVENIDA CINCO BIS NORTE ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE CONSTRUCTORES COLONIA , lon:-87.04841108, lat:20.65951378}} | 2018-06-11 | 2018-08-31 | 1068642.3 | 1068642.3 | 1068642.3 | 1068642.3 | 1068642.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-017/2018 (7), contratista:CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:6198125.36, importe_modificado:6198125.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250895/proyecto_INICIO, 1250895/proyecto_PROCESO, 1250895/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112506 | ROO | Proyecto de inversión | 964285.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964285.76, modificado:961778.07}} | Construccion De Cincuenta Y Ocho Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Uno Cero Tres Uno - 119544 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 119544 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PINTORES INTERIOR COLONIA ZONA INDUSTRIAL, 77727 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE ELECTRICISTAS Y PROLONGACION TREINTA NORTE, CALLE PLOMEROS CALLE PINTORES ENTRE CALLE ELECTRICISTAS Y PROLONGACIÓN 30 AV NORTE COLONIA ZONA , lon:-87.05656233, lat:20.65707079}} | 2018-06-11 | 2018-08-31 | 961778.07 | 961778.07 | 961778.07 | 961778.07 | 961778.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-017/2018 (6), contratista:CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:6198125.36, importe_modificado:6198125.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250888/proyecto_INICIO, 1250888/proyecto_PROCESO, 1250888/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112540 | ROO | Proyecto de inversión | 1706000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706000.0, modificado:1705799.22}} | Construccion De Calles Empedrado En La Localidad De Kantunilkin - 131323 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 131323 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA BORGE MARTÍN, 77303 KANTUNILKÍN, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE REFORMA SE ENCUENTRAN ESPARCIDAS EN TODA LA COMUNIDAD UNA POR LA COLONIA BORGE A UNA CUATRA DEL P, lon:-87.48225836, lat:21.10109827}} | 2018-04-29 | 2018-05-29 | 1705799.22 | 1705799.22 | 1705799.22 | 1705799.22 | 1705799.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-001-2018, contratista:ALVARO ARTURO VEGA AYALA, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:1705799.22, importe_modificado:1705799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250922/proyecto_INICIO, 1250922/proyecto_PROCESO, 1250922/proyecto_FIN, 1250922/proyecto_PROCESO, 1250922/proyecto_FIN, 1250922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078481 | ROO | Proyecto de inversión | 1284531.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1284531.52, modificado:1284531.52}} | Mejoramiento En La Primaria Lauro Aguirre | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 31 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:271, direccion:-, lon:-88.571944, lat:18.813333}} | 2018-03-26 |  | 1189826.71 | 1284531.52 | 1149238.95 | 1149238.95 | 1149238.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078482 | ROO | Proyecto de inversión | 1297454.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1297454.29, modificado:1297454.29}} | Mejoramiento En La Primaria Alfredo Huchin Perera | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 59 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:122, direccion:-, lon:-88.406666, lat:18.965277}} | 2018-03-27 |  | 1175388.19 | 1297454.29 | 1123074.16 | 1123074.16 | 1123074.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078490 | ROO | Proyecto de inversión | 1295416.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1295416.06, modificado:1295416.06}} | Mejoramiento En El Jn Víctor Gallo Martínez | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 72 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2018-03-26 |  | 1295416.06 | 1295416.06 | 1295416.06 | 1295416.06 | 1295416.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101077779 | ROO | Proyecto de inversión | 5720930.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5720930.22, modificado:5800240.19}} | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De San Silverio. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SINTRA | 16 | N | 0 | 0 | 582 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1075, direccion:-, lon:-88.036388, lat:20.358888}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 5800240.19 | 5800240.19 | 5800240.19 | 5800240.19 | 5800240.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201142470 | ROO | Proyecto de inversión | 8322805.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8322805.42, modificado:7619700.82}} | Construcción De Calles En La Localidad De Raudales (2da. Etapa). | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SINTRA | 123 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:-, lon:-88.253888, lat:18.71}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 7619700.82 | 7619700.82 | 7619700.82 | 7619700.82 | 7619700.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEE-OP-029/18, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO), monto:7613950.82, importe_modificado:7613950.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1282087/proyecto_INICIO, 1282087/proyecto_PROCESO, 1282087/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201140865 | ROO | Proyecto de inversión | 4900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900000.0, modificado:4872233.57}} | Construcción De Domo En Escuela Primaria Rafael Kuntun Chi Col. Villamar I | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:ESCUELA PRIMARIA RAFAEL KANTUN CHI, COL. VILLAMAR I, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 4872233.57 | 4872233.57 | 4872233.57 | 4872233.57 | 4872233.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-016/2018, contratista:ACEROS Y PERFILES DEL CARIBE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:4872233.57, importe_modificado:4872233.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1280330/proyecto_FIN, 1280330/proyecto_PROCESO, 1280330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905356 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1462425.23}} | Mejoramiento En La Primaria Insurgentes | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 44 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-05 |  | 1462425.23 | 1462425.23 | 1462425.23 | 1462425.23 | 1462425.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905636 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1426292.2}} | Mejoramiento En La Primaria Miguel Ortega Navarrete | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 226 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:308, direccion:-, lon:-87.234166, lat:20.511666}} | 2017-07-28 |  | 1338138.07 | 1426292.2 | 1300357.73 | 1300357.73 | 1300357.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905694 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:955480.67}} | Mejoramiento En El Preescolar Gabriela Brimmer | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 319 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2017-09-18 |  | 905935.2 | 955480.67 | 884701.43 | 884701.43 | 884701.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905509 | ROO | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1552419.83}} | Mejoramiento En La Primaria Luis Fernando Cervera Cortes | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 355 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-13 |  | 1458148.5 | 1552419.83 | 1417746.5 | 1417746.5 | 1417746.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100832947 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1198831.91}} | Mejoramiento En El Preescolar Niños Héroes | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 412 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:636, direccion:-, lon:-88.698896, lat:19.746767}} | 2017-02-02 |  | 391925.82 | 1198831.91 | 46108.92 | 46108.92 | 46108.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100832951 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:929830.53}} | Mejoramiento En La Primaria Gaspar Xiu | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 37 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, direccion:-, lon:-87.870555, lat:20.030833}} | 2017-02-08 |  | 861804.72 | 929830.53 | 832650.81 | 832650.81 | 832650.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101077769 | ROO | Proyecto de inversión | 8190190.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8190190.72, modificado:7962533.88}} | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De San Juan. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SINTRA | 6 | N | 0 | 0 | 599 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:211, direccion:-, lon:-87.435, lat:19.876666}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 7962533.88 | 7962533.88 | 7962533.88 | 7962533.88 | 7962533.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101077778 | ROO | Proyecto de inversión | 9663874.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9663874.74, modificado:9519814.97}} | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Yaxley. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SINTRA | 15 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:287, direccion:-, lon:-88.2, lat:19.768055}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 9519814.97 | 9519814.97 | 9519814.97 | 9519814.97 | 9519814.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401041289 | ROO | Proyecto de inversión | 23190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.319E7, modificado:2.209999964E7}} | Modernización Del Camino Rural Ece San José De La Montaña/Tomás Garrido Canabal-Dos Aguadas, Segunda Etapa, Municipio De Othón P. Blanco, Quintana Roo) - 7412130 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SINTRA | 717 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(INICIO KM 6 000 ECE SJM/TGC; 18.108023; -89.092641) (FIN KM 12 400; 18.127764; -89.145384), lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 22099999.64 | 22099999.64 | 22099999.64 | 22099999.64 | 22099999.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEE-OP-060/17, contratista:FERNANDO AUGUSTO ALCASENA ORTIZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO), monto:2.134508349E7, importe_modificado:2.134508349E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} | {1176369/proyecto_INICIO, 1176369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101074261 | ROO | Proyecto de inversión | 2590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590000.0, modificado:2590000.0}} | Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Guayas En Puerto Aventuras | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-03-05 | 2018-04-01 | 2590000 | 2590000 | 2590000 | 2590000 | 2590000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-004/2018, contratista:CONSULTORIA EN DESARROLLOS DEL CARIBE ALAMILLA, S DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1994611.82, importe_modificado:2590000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1211589/proyecto_INICIO, 1211589/proyecto_PROCESO, 1211589/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101074782 | ROO | Proyecto de inversión | 10434369 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0434369E7, modificado:1.0434369E7}} | Centro De Reinsersión Social De Cozumel | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SINTRA | 2018-8 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Claudio Canto Anduce, s/n Zona industrial Cozumel Quintana Roo., lon:-86.957588, lat:20.503784}} | 2018-06-01 |  | 10434369 | 10434369 | 10434369 | 10434369 | 10434369 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16180201135575 | ROO | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:986002.78}} | Mejoramiento En La Primaria Adriana Beatriz Cupul Itza | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 3 | N | 0 | 0 | 263 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2017-10-05 |  | 933345.25 | 986002.78 | 910777.74 | 910777.74 | 910777.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401013986 | ROO | Proyecto de inversión | 5384920.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5384920.51, modificado:5384920.51}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica Colonia Juan Bautista Vega Ageb Noventa Y Cinco - 313020 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 313020 | N | 0 | 0 | 517 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 45 COLONIA JUAN BAUTISTA VEGA, 77250 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 66 A Y CALLE 68, CALLE 43 SE LOCALI, lon:-88.03407081, lat:19.588053}} | 2017-03-16 | 2017-06-07 | 5384920.51 | 5384920.51 | 5384920.51 | 5384920.51 | 5384920.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF17-LP-49/2017, contratista:JOSE MANUEL BARRERA PERERA, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:4640696.22, importe_modificado:5384920.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1149066/proyecto_INICIO, 1149066/proyecto_FIN, 1149066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137231 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:918701.78}} | Mejoramiento En La Primaria Ignacio Zaragoza | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 207 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:139, direccion:-, lon:-88.619444, lat:19.4}} | 2018-04-17 |  | 300344.81 | 918701.78 | 35334.68 | 35334.68 | 35334.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078480 | ROO | Proyecto de inversión | 798545.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:798545.19, modificado:798545.19}} | Mejoramiento En El Jn 26 De Julio | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 335 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:395, direccion:-, lon:-87.613055, lat:20.7}} | 2018-03-27 |  | 672161.93 | 798545.19 | 617997.67 | 617997.67 | 617997.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905445 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1496567.11}} | Mejoramiento En La Secundaria Técnica Primero De Junio | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 254 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:-, lon:-86.876177, lat:20.848452}} | 2017-09-07 |  | 1390115.81 | 1496567.11 | 1344493.44 | 1344493.44 | 1344493.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905518 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1494452.09}} | Mejoramiento En La Primaria Juan De Grijalva | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 357 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-86.941666, lat:20.516666}} | 2017-08-30 |  | 1397843.3 | 1494452.09 | 1356439.53 | 1356439.53 | 1356439.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401014003 | ROO | Proyecto de inversión | 878422.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878422.52, modificado:878422.52}} | Reencarpetamiento Con Carpeta Asfaltica En Caliente De Tres Cms De Espesor Compacto Ageb Novecientos Veintiocho - 295532 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 295532 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:PUEBLO CHUNHUHUB, 77160 CHUNHUHUB, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE LOCALIZA EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE CHUNHUHUB AGEB NOVECIE, lon:-88.59593462, lat:19.58440365}} | 2017-07-01 | 2017-09-28 | 878422.52 | 878422.52 | 878422.52 | 878422.52 | 878422.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF17-IR-25/2017, contratista:CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1406330.99, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1149083/proyecto_FIN, 1149083/proyecto_PROCESO, 1149083/proyecto_INICIO, 1149083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401054636 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1296990.36}} | Mejoramiento En El Preescolar Diana Laura Rojas | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 328 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2017-05-10 |  | 1296990.36 | 1296990.36 | 1296990.36 | 1296990.36 | 1296990.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101073518 | ROO | Proyecto de inversión | 2031000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2031000.0, modificado:1290510.81}} | Construcción Del Alumbrado De La Calle Guayas En Puerto Aventuras | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-03-05 | 2018-04-01 | 1290510.81 | 1290510.81 | 1290510.81 | 1290510.81 | 1290510.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-005/2018, contratista:HECAND, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:911191.74, importe_modificado:1290510.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1210758/proyecto_PROCESO, 1210758/proyecto_FIN, 1210758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078437 | ROO | Proyecto de inversión | 743108.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:743108.25, modificado:743108.25}} | Mejoramiento En El Jn Tutul Xiu | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 290 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:-, lon:-88.585555, lat:19.863611}} | 2018-02-06 |  | 242939.23 | 743108.25 | 28581.08 | 28581.08 | 28581.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201142414 | ROO | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:2057902.88}} | Construcción De Domo En La Localidad De Emiliano Zapata, Municipio De Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SINTRA | 116 | N | 0 | 0 | 664 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:322, direccion:-, lon:-88.534722, lat:19.204166}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2057902.88 | 2057902.88 | 2057902.88 | 2057902.88 | 2057902.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEE-OP-036/2018, contratista:CONSTRUCCIONES LETOY S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. EDO. QUINTANA ROO), monto:1716167.34, importe_modificado:1716167.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1282024/proyecto_INICIO, 1282024/proyecto_PROCESO, 1282024/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112522 | ROO | Proyecto de inversión | 1700681.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700681.6, modificado:1700681.6}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Colonia Ampliacion Bellavista Primera Etapa Ageb Uno Cero Siete A - 119221 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 119221 | N | 0 | 0 | 2143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA CIENTO VEINTE SUR INTERIOR COLONIA BELLAVISTA, 77712 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE TRECE SUR Y CALLE QUINCE SUR, AVENIDA CIENTO VEINTICINCO SUR AVENIDA 120 SUR ENTRE CALLE 13 SUR Y CALLE 15 SUR COLONIA AMPLIACION BELL, lon:-87.09972128, lat:20.63131603}} | 2018-07-02 | 2018-09-21 | 1700681.6 | 1700681.6 | 1700681.6 | 1700681.6 | 1700681.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-029/2018 (1), contratista:CONSTRUCTORA CYMTAB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, monto:2048965.13, importe_modificado:2092658.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250904/proyecto_PROCESO, 1250904/proyecto_INICIO, 1250904/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112553 | ROO | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:189695.03}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Cuatro En La Localidad De Cristobal Colon - 122616 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 122616 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 001 TRAMO MERIDA - CANCUN KILÓMETRO 001 + 001 PUEBLO , 00000 CRISTÓBAL COLÓN, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, SE ENCUENTRA DESPUES DE LA LOCALIDAD DE VALLADOLID NUEVO Y SANTO DOMINGO, lon:-87.34391329, lat:20.93674456}} | 2018-05-24 | 2018-07-22 | 189695.03 | 189695.03 | 189695.03 | 189695.03 | 189695.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-008-2018-03, contratista:CONSTRUCTORA DIQSA SA. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:189695.03, importe_modificado:189695.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1250935/proyecto_PROCESO, 1250935/proyecto_INICIO, 1250935/proyecto_PROCESO, 1250935/proyecto_FIN, 1250935/proyecto_INICIO, 1250935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112565 | ROO | Proyecto de inversión | 674753.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674753.43, modificado:674753.43}} | Construccion De Sanitario En La Escuela Primaria Ramon Osorio Y Osorio - 133068 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 133068 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 001 TRAMO MERIDA - CANCUN KILÓMETRO 001 + 001 PUEBLO NUEVO XCAN, 77380 NUEVO XCÁN, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE EL IDEAL, lon:-87.60323697, lat:20.87097698}} | 2018-06-22 | 2018-08-20 | 674753.43 | 674753.43 | 674753.43 | 674753.43 | 674753.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-019-2018, contratista:VAPDESARROLLOS Y CAMINOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:674753.43, importe_modificado:674753.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1250947/proyecto_PROCESO, 1250947/proyecto_INICIO, 1250947/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100853113 | ROO | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2494875.97}} | Centro Regional De Educación Normal Javier Rojo Gómez | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | SUP004 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-88.395277, lat:18.676944}} | 2017-05-03 |  | 2405380.33 | 2494875.97 | 2367025.04 | 2367025.04 | 2367025.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905521 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1497893.38}} | Mejoramiento En La Primaria Jorge México Ojeda Novelo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 381 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-86.941666, lat:20.516666}} | 2017-08-28 |  | 1364623.46 | 1497893.38 | 1307507.8 | 1307507.8 | 1307507.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401013984 | ROO | Acción | 1133123.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133123.77, modificado:1.0}} | Actualización Cartográfica De Felipe Carrillo Puerto - 313100 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 313100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.046587, lat:19.57851}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1149064/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO16170200905353 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1048490.37}} | Mejoramiento En El Preescolar Jacinto Pat | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 27 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-04 |  | 1048490.37 | 1048490.37 | 1048490.37 | 1048490.37 | 1048490.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905378 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1305134.47}} | Mejoramiento En La Primaria Independencia | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 92 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-05 |  | 1074186.09 | 1305134.47 | 975208.21 | 975208.21 | 975208.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401014463 | ROO | Proyecto de inversión | 2407206.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2407206.4, modificado:2407206.4}} | Construccion De Red De Agua Potable San Francisco Ake - 294539 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | 294539 | N | 0 | 0 | 501 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:172, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO AKÉ, 77125 SAN FRANCISCO AKÉ, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE REALIZARA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO AKE Y SUS, lon:-88.3474203, lat:19.9553083}} | 2017-08-01 | 2017-11-28 | 2407206.4 | 2407206.4 | 2407206.4 | 2407206.4 | 2407206.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF17-LP-41/2017, contratista:CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:2311205.27, importe_modificado:2407206.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1149543/proyecto_INICIO, 1149543/proyecto_FIN, 1149543/proyecto_PROCESO, 1149543/proyecto_FIN, 1149543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401016417 | ROO | Proyecto de inversión | 142862.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142862.6, modificado:142862.6}} | Construccion De Techo Firme Cafetalito - 315762 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 315762 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CAFETALITO, 77876 CAFETALITO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE , lon:-88.79790042, lat:19.72708767}} | 2017-05-29 | 2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1151497/proyecto_INICIO, 1151497/proyecto_FIN, 1151497/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO18180201112518 | ROO | Proyecto de inversión | 264150.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264150.92, modificado:275360.02}} | Mejoramiento De Cincuenta Y Dos Pozos En Playa Del Carmen Ageb Cero Siete Seis Dos - 121215 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 121215 | N | 0 | 0 | 4752 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA DIEZ NORTE INTERIOR COLONIA NICTE-HA, 77727 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA PINTORES Y AVENIDA AGUSTIN MELGAR, AVENIDA CINCO BIS NORTE AVENIDA 10 NORTE ENTRE AV PINTORES Y AVENIDA AGUSTIN MELGAR COLONIA NICT, lon:-87.0526436, lat:20.65482052}} | 2018-06-20 | 2018-07-01 | 275360.02 | 275360.02 | 275360.02 | 275360.02 | 275360.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-026/2018 (1), contratista:CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:435787.27, importe_modificado:512984.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1250900/proyecto_FIN, 1250900/proyecto_PROCESO, 1250900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401054169 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1284079.92}} | Mejoramiento En El Jardín De Niños Itza | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 167 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-04-11 |  | 1284079.92 | 1284079.92 | 1284079.92 | 1284079.92 | 1284079.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078428 | ROO | Proyecto de inversión | 962580.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:962580.67, modificado:962580.67}} | Mejoramiento En El Jn Andrés Q. Roo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 176 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:35, direccion:-, lon:-88.538611, lat:20.033888}} | 2018-02-20 |  | 314689.84 | 962580.67 | 37022.34 | 37022.34 | 37022.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401055382 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1477906.65}} | Mejoramiento En La Primaria 15 De Mayo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 372 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-08-17 |  | 1477906.65 | 1477906.65 | 1477906.65 | 1477906.65 | 1477906.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401055383 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1454033.79}} | Mejoramiento En La Primaria Antonio Rosales | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 373 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-11-08 |  | 1454033.79 | 1454033.79 | 1454033.79 | 1454033.79 | 1454033.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401055390 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1280478.11}} | Mejoramiento En La Primaria Mario Francisco Castillo Espinoza | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 407 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-10-19 |  | 1184685.85 | 1280478.11 | 1143632.02 | 1143632.02 | 1143632.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078487 | ROO | Proyecto de inversión | 953142.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:953142.95, modificado:953142.95}} | Mejoramiento En La Tv Sec. Diez De Enero | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 245 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:-, lon:-88.677222, lat:18.851666}} | 2018-03-26 |  | 653477.67 | 953142.95 | 525049.7 | 525049.7 | 525049.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078508 | ROO | Proyecto de inversión | 798257.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:798257.55, modificado:798257.55}} | Mejoramiento En El Jn Nicolás Bravo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 284 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:136, direccion:-, lon:-87.654444, lat:20.431111}} | 2018-03-27 |  | 740253.55 | 798257.55 | 715394.69 | 715394.69 | 715394.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137388 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1227976.11}} | Mejoramiento En La Primaria Leona Vicario | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 56 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:-, lon:-88.845833, lat:18.4775}} | 2018-04-23 |  | 1198753.97 | 1227976.11 | 1186230.19 | 1186230.19 | 1186230.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200885647 | ROO | Proyecto de inversión | 7987532 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7987532.0, modificado:2648430.32}} | Programa De Fortalecimiento De La Calidad Educativa 2017 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO | S267 | N | 0 | 0 | 5440 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Boulevard Bahía s/n esq. Ignacio Comonfort Col. Del Bosque. C.P. 77019 Chetumal, Quintana Roo, México, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2017-04-01 | 2018-05-01 | 2648430.32 | 2648430.32 | 2648430.32 | 2648430.32 | 2648430.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100832958 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:846692.5}} | Mejoramiento En La Primaria Primero De Mayo. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 215 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:108, direccion:-, lon:-88.169166, lat:19.143055}} | 2017-01-16 |  | 276803.32 | 846692.5 | 32565.1 | 32565.1 | 32565.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905533 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:791706.92}} | Mejoramiento En El Preescolar 30 De Abril | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 188 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:-, lon:-88.225, lat:19.288888}} | 2017-08-28 |  | 426282.38 | 791706.92 | 269671.86 | 269671.86 | 269671.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137545 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1207957.47}} | Mejoramiento En La Primaria Benito Juarez | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 22 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:-, lon:-88.518333, lat:18.503055}} | 2018-04-04 |  | 1180588.48 | 1207957.47 | 1168858.93 | 1168858.93 | 1168858.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905681 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1289806.65}} | Mejoramiento En La Primaria Matilde Montoya | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 79 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:55, direccion:-, lon:-87.353055, lat:20.348611}} | 2017-09-01 |  | 1289806.65 | 1289806.65 | 1289806.65 | 1289806.65 | 1289806.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905693 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1417731.46}} | Mejoramiento En La Primaria Gregorio Pérez Cauich | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 396 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-87.465833, lat:20.211944}} | 2017-09-27 |  | 1364536.24 | 1417731.46 | 1341738.28 | 1341738.28 | 1341738.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16160300788965 | ROO | Proyecto de inversión | 290420.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290420.64, modificado:297420.64}} | Instalacion De Paneles Solares Para Vivienda Digna En Colmenitas - 353552 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | 353552 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:336, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO COLMENITAS, 00000 COLMENITAS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE ES, lon:-88.77836497, lat:19.50404853}} | 2016-08-22 | 2016-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-28/16, contratista:DEIVY ALAN CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, monto:297420.64, importe_modificado:297420.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {893093/proyecto_PROCESO, 893093/proyecto_FIN, 893093/proyecto_INICIO, 893093/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO18180101077776 | ROO | Proyecto de inversión | 15633936.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.563393618E7, modificado:1.454903994E7}} | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Tixcacal Guardia. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SINTRA | 13 | N | 0 | 0 | 659 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:251, direccion:-, lon:-88.175, lat:19.858611}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 14549039.94 | 14549039.94 | 14549039.94 | 14549039.94 | 14549039.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101077777 | ROO | Proyecto de inversión | 10641126.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.064112668E7, modificado:9657941.85}} | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De La Esperanza. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SINTRA | 14 | N | 0 | 0 | 636 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:-, lon:-88.585555, lat:19.863611}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 9657941.85 | 9657941.85 | 9657941.85 | 9657941.85 | 9657941.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200904188 | ROO | Proyecto de inversión | 12763.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12763.09, modificado:12763.09}} | Servicio De Supervisión Técnica Del Programa De Agua Potable, Drenaje Y Saneamiento (Proagua) Apartado Urbano (Apaur) 2017 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 359 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2017-07-25 | 2017-10-01 | 12763.09 | 12763.09 | 12763.09 | 12763.09 | 12763.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401041300 | ROO | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5105151.85}} | Implementación De Ciclo Vías Cancún (Zona Centro) Fase 1 - 8028634 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SINTRA | 630 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(FINAL - BONAMPAK CON JOSÉ GARCÍA DE LA TORRE; 21.167442; -86.820346) (INICIO - BONAMPAK CON RETORNO EL MANGLE; 21.157901; -86.821041), lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 5105151.85 | 5105151.85 | 5105151.85 | 5105151.85 | 5105151.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEE-OP-057/2017, contratista:CONSTRUCTORA VERADO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. EDO. QUINTANA ROO), monto:5034233.42, importe_modificado:5034233.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176380/proyecto_PROCESO, 1176380/proyecto_INICIO, 1176380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401054583 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1255631.45}} | Mejoramiento En La Primaria Ciudades Hermanas Wichita Cancún | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 283 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-03-15 |  | 1255631.45 | 1255631.45 | 1255631.45 | 1255631.45 | 1255631.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401053240 | ROO | Proyecto de inversión | 57996 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57996.0, modificado:57474.99}} | Equipamiento Y/O Instrumentación: Equipo De Computo: Adquisición De Workstation Móvil Precisión 3520. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | C.A.P.A. | 652 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2018-01-02 | 2018-06-01 | 57474.99 | 57474.99 | 57474.99 | 57474.99 | 57474.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401014469 | ROO | Proyecto de inversión | 1988688.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1988688.32, modificado:1988688.32}} | Construccion De Calles De Terraceria A Nivel Subrrasante Xyatil - 293993 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 293993 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:284, direccion:PUEBLO X-YATIL, 77160 X-YATIL, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, EN LA COMUNIDAD DE X-YATIL QUINTANA ROO, lon:-88.44334656, lat:19.6614927}} | 2017-07-01 | 2017-09-28 | 1988688.32 | 1988688.32 | 1988688.32 | 1988688.32 | 1988688.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF17-IR-19/2017, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1986583.44, importe_modificado:1988688.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1149549/proyecto_FIN, 1149549/proyecto_PROCESO, 1149549/proyecto_INICIO, 1149549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112566 | ROO | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:379669.34}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Tres En La Localidad De El Pocito - 132701 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 132701 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 001 TRAMO MERIDA - CANCUN KILÓMETRO 001 + 001 PUEBLO EL POCITO, 77367 EL POCITO, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, LA LOCALIDAD SE ENCUETRA ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y EL TINTAL, lon:-87.48481762, lat:20.88881919}} | 2018-05-24 | 2018-07-22 | 379669.34 | 379669.34 | 379669.34 | 379669.34 | 379669.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-007-2018-01, contratista:CONSTRUCTORA DIQSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:379669.34, importe_modificado:379669.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1250948/proyecto_FIN, 1250948/proyecto_INICIO, 1250948/proyecto_FIN, 1250948/proyecto_PROCESO, 1250948/proyecto_INICIO, 1250948/proyecto_PROCESO, 1250948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101078380 | ROO | Proyecto de inversión | 1298562.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298562.33, modificado:1298562.33}} | Mejoramiento En El Jardín Cecilio Chi | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 27 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:239, direccion:-, lon:-88.134444, lat:19.843055}} | 2017-12-14 |  | 1124396.06 | 1298562.33 | 1049753.38 | 1049753.38 | 1049753.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101078386 | ROO | Proyecto de inversión | 1247070.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1247070.16, modificado:1247070.16}} | Mejoramiento En La Tv Secundaria Felipe Alfredo Nuñez Mena | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 117 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, direccion:-, lon:-88.574722, lat:19.2875}} | 2018-02-08 |  | 1184301.26 | 1247070.16 | 1157400.28 | 1157400.28 | 1157400.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101078387 | ROO | Proyecto de inversión | 1295500.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1295500.1, modificado:1295500.1}} | Mejoramiento En La Primaria Francisco May | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEQROO | 120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, direccion:-, lon:-88.574722, lat:19.2875}} | 2018-02-13 |  | 1250948.14 | 1295500.1 | 1231854.46 | 1231854.46 | 1231854.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078491 | ROO | Proyecto de inversión | 1292062.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1292062.1, modificado:1292065.1}} | Mejoramiento En El Jn Batab | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 95 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2018-03-26 |  | 1292065.1 | 1292065.1 | 1292065.1 | 1292065.1 | 1292065.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078507 | ROO | Proyecto de inversión | 972551.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:972551.96, modificado:972551.96}} | Mejoramiento En El Jn Jacinto Canek | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 266 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:-, lon:-87.736111, lat:20.494722}} | 2018-03-26 |  | 906737.78 | 972551.96 | 878531.69 | 878531.69 | 878531.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201142492 | ROO | Proyecto de inversión | 3350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350000.0, modificado:3456064.24}} | Pavimentación De La Colonia Las Palomas De Chetumal, Municipio De Othón P. Blanco, Quintana Roo. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SINTRA | 148 | N | 0 | 0 | 4218 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3456064.24 | 3456064.24 | 3456064.24 | 3456064.24 | 3456064.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEE-OP-090-18, contratista:CONSTRUCTORA LIGO, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:3256064.24, importe_modificado:3256064.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1282114/proyecto_INICIO, 1282114/proyecto_PROCESO, 1282114/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201137979 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1217391.16}} | Seguridad Pública (Refacciones, Equipamiento E Infraestructura) | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | DOP11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-86.941666, lat:20.516666}} | 2018-08-01 |  | 1217391.16 | 1217391.16 | 1217391.16 | 1217391.16 | 1217391.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905584 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1237203.07}} | Mejoramiento En El Preescolar Quetzalcoatl | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 155 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-09-12 |  | 1179829.22 | 1237203.07 | 1155240.42 | 1155240.42 | 1155240.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905380 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1484255.21}} | Mejoramiento En La Primaria Mi Patria Es Primero | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-04 |  | 1384318.25 | 1484255.21 | 1341488.13 | 1341488.13 | 1341488.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16160400825307 | ROO | Proyecto de inversión | 5410989 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5410989.0, modificado:5406876.34}} | Rehabilitación De Vialidades En La Ciudad De Cozumel | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SINTRA | 2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-86.941666, lat:20.516666}} | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 5406876.34 | 5406876.34 | 5406876.34 | 5406876.34 | 5406876.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIES-OP-042/16, contratista:CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS VIALES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO), monto:5406876.34, importe_modificado:5406876.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {931662/proyecto_INICIO, 931662/proyecto_FIN, 931662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905508 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1277936.27}} | Mejoramiento En El Preescolar Rufino Tamayo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 345 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-12 |  | 1277936.27 | 1277936.27 | 1277936.27 | 1277936.27 | 1277936.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100832873 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1423746.39}} | Mejoramiento En El Preescolar Tum Bem Be | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 270 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-01-27 |  | 1423746.39 | 1423746.39 | 1013050.32 | 1013050.32 | 1013050.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401048873 | ROO | Proyecto de inversión | 1489513.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489513.13, modificado:1.41949245E7}} | Programa De Modernización Catastral 2017 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Finanzas | S N | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2017-05-04 | 2017-12-01 | 14194924.5 | 14194924.5 | 14194924.5 | 14194924.5 | 14194924.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101077746 | ROO | Proyecto de inversión | 17625674.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.762567426E7, modificado:1.01894822E7}} | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Kancabchén. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SINTRA | 2 | N | 0 | 0 | 1083 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:278, direccion:-, lon:-88.861666, lat:19.713888}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 10189482.2 | 10189482.2 | 10189482.2 | 10189482.2 | 10189482.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078486 | ROO | Proyecto de inversión | 970612.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:970612.22, modificado:970612.22}} | Mejoramiento En La Tv Sec. Jesús Pardo Serrato | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 170 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:122, direccion:-, lon:-88.406666, lat:18.965277}} | 2018-03-27 |  | 948440.18 | 970612.22 | 938937.89 | 938937.89 | 938937.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078502 | ROO | Proyecto de inversión | 964763.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:964763.14, modificado:964763.14}} | Mejoramiento En La Tv Sec. Emiliano Zapata | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 180 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:51, direccion:-, lon:-87.974444, lat:20.289722}} | 2018-03-06 |  | 901232.31 | 964763.14 | 874004.82 | 874004.82 | 874004.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401014468 | ROO | Proyecto de inversión | 2713762.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2713762.74, modificado:2713762.74}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica Tihosuco Ageb Cuatrocientos Sesenta Y Ocho - 295569 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 295569 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:250, direccion:PUEBLO TIHOSUCO, 77121 TIHOSUCO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE LOCALIZA EN LAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE TIHOSUCO EN LA AGEB CUATROCIENTOS S, lon:-88.37853298, lat:20.19390155}} | 2017-07-01 | 2017-09-28 | 2713762.74 | 2713762.74 | 2713762.74 | 2713762.74 | 2713762.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF17-LP-27/2017-0, contratista:REBELDE CONSTRUCTORA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:3926361.18, importe_modificado:2713762.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1149548/proyecto_FIN, 1149548/proyecto_PROCESO, 1149548/proyecto_INICIO, 1149548/proyecto_PROCESO, 1149548/proyecto_INICIO, 1149548/proyecto_PROCESO, 1149548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101077772 | ROO | Proyecto de inversión | 7728032.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7728032.5, modificado:7374190.04}} | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Ignacio Zaragoza. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SINTRA | 9 | N | 0 | 0 | 2213 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:43, direccion:-, lon:-87.525, lat:20.881666}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 7374190.04 | 7374190.04 | 7374190.04 | 7374190.04 | 7374190.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101077774 | ROO | Proyecto de inversión | 7680487.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7680487.84, modificado:7217140.77}} | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Chumpón. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SINTRA | 11 | N | 0 | 0 | 717 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:585, direccion:-, lon:-87.7825, lat:19.929722}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 7217140.77 | 7217140.77 | 7217140.77 | 7217140.77 | 7217140.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101072208 | ROO | Proyecto de inversión | 9966982.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9966982.79, modificado:9209558.01}} | Sustitución Y Mejoramiento De La Red De Distribución De Agua Potable De La Localidad De Holbox (Sector 1) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | CAPA | 1379 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-87.487223, lat:21.101399}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 9209558.01 | 9209558.01 | 9209558.01 | 9209558.01 | 9209558.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PDR-04-OP-18-LP, contratista:GRUPO MARMOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:7939274.15, importe_modificado:9209558.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209439/proyecto_INICIO, 1209439/proyecto_FIN, 1209439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201142485 | ROO | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3113219.99}} | Biblioteca Nacional De La Crónica. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SINTRA | 141 | N | 0 | 0 | 628306 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3113219.99 | 3113219.99 | 3113219.99 | 3113219.99 | 3113219.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEE-OP-034/18, contratista:JTPC DEL NORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GEL741008GY9, monto:2943597.96, importe_modificado:2943597.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1282103/proyecto_PROCESO, 1282103/proyecto_INICIO, 1282103/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201142490 | ROO | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2937774.58}} | Primera Etapa De Construcción De La Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión En La Col. Unidad Antorchista De La Localidad Macario Gómez Municipio De Tulum, Quintana Roo. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SINTRA | 147 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:133, direccion:-, lon:-87.575833, lat:20.350277}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2937774.58 | 2937774.58 | 2937774.58 | 2937774.58 | 2937774.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEE-OP-101-18, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS PCS S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:2937774.58, importe_modificado:2937774.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1282109/proyecto_INICIO, 1282109/proyecto_PROCESO, 1282109/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113280 | ROO | Proyecto de inversión | 2807446.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2807446.65, modificado:834545.46}} | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De La Carolina Municipio De José María Morelos - 30302 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 30302 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:00000 LA CAROLINA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO, DIVERSAS PARTES DE LA LOCALIDAD DE LA CAROLINA, lon:-89.05415353, lat:19.6074251}} | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 834545.46 | 834545.46 | 834545.46 | 834545.46 | 834545.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PROII-03-OP-18-LP, contratista:MOESTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:842234.0, importe_modificado:842234.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1251662/proyecto_FIN, 1251662/proyecto_PROCESO, 1251662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137280 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:756296.39}} | Mejoramiento En La Primaria Josefa Ortiz De Dominguez | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 277 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:-, lon:-88.641111, lat:18.940277}} | 2018-04-09 |  | 711403.29 | 756296.39 | 692163.39 | 692163.39 | 692163.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112538 | ROO | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1399502.04}} | Construccion De Cuarto Para Baño Ruta Uno En La Localidad De Kantunilkin - 134030 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 134030 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DIAGONAL REFORMA AGRARIA COLONIA BORGE MARTÍN, 77303 KANTUNILKÍN, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SE ENCUENTRAN ESPARCIDAS EN LA LOCALIDAD LA MARCADA SE ENCUENTRA A DOS ESQUINAS DE LA CANCHA , lon:-87.48131422, lat:21.10542729}} | 2018-06-22 | 2018-08-20 | 1399502.04 | 1399502.04 | 1399502.04 | 1399502.04 | 1399502.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-015-2018, contratista:TRENCADIS CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:1399502.04, importe_modificado:1399502.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1250920/proyecto_INICIO, 1250920/proyecto_PROCESO, 1250920/proyecto_FIN, 1250920/proyecto_PROCESO, 1250920/proyecto_INICIO, 1250920/proyecto_FIN, 1250920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112545 | ROO | Proyecto de inversión | 1183440 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183440.0, modificado:1182440.17}} | Rehabilitacion De Calles En La Localidad De Kantunilkin - 84283 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 84283 | N | 0 | 0 | 1020 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REFORMA COLONIA BORGE MARTÍN, 77303 KANTUNILKÍN, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL BAR COTY EN LA COLONIA MIGUEL BORGE MARTIN, lon:-87.48395741, lat:21.10316634}} | 2018-05-18 | 2018-06-16 | 1182440.17 | 1182440.17 | 1182440.17 | 1182440.17 | 1182440.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-003-2018, contratista:CONSTRUCTORA DIQSA S.A DE C.V, convocante:LAZARO CARDENAS, monto:1182440.17, importe_modificado:1182440.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250927/proyecto_PROCESO, 1250927/proyecto_INICIO, 1250927/proyecto_FIN, 1250927/proyecto_PROCESO, 1250927/proyecto_FIN, 1250927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100832904 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1187299.18}} | Mejoramiento En La Primaria Jesús Cetina Salazar | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 54 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-01-18 |  | 1104456.15 | 1187299.18 | 1068951.99 | 1068951.99 | 1068951.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100832907 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1248374.78}} | Mejoramiento En El Preescolar Arco Iris. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 154 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-01-27 |  | 1248374.78 | 1248374.78 | 1248374.78 | 1248374.78 | 1248374.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905577 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:890396.2}} | Mejoramiento En La Telesecundaria Benito Juárez | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 113 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:267, direccion:-, lon:-88.727222, lat:18.105555}} | 2017-09-07 |  | 844160.61 | 890396.2 | 824345.37 | 824345.37 | 824345.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905591 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1494933.45}} | Mejoramiento En La Primaria Belisario Domínguez | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 239 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-08-11 |  | 1156891.01 | 1494933.45 | 1012015.68 | 1012015.68 | 1012015.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200869186 | ROO | Proyecto de inversión | 2188497.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188497.49, modificado:2188497.49}} | Construcción De La Casa Del Adulto Mayor Segunda Etapa - 91786 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 91786 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA EJIDO, 77760 TULUM, TULUM QUINTANA ROO , COLONIA EJIDAL A UNA CUADRA DE LA COLONIA YAXTULUM, lon:-87.47835997, lat:20.21925237}} | 2017-06-15 | 2017-12-01 | 2188497.49 | 2188497.49 | 2188497.49 | 2188497.49 | 2188497.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT/DGOYSPM/COPLP/034/FORTAMUN-RP/2018, contratista:LUIS FELIPE CEN POOT, convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:884518.47, importe_modificado:884518.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {978202/proyecto_PROCESO, 978202/proyecto_INICIO, 978202/proyecto_PROCESO, 978202/proyecto_INICIO, 978202/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401013988 | ROO | Proyecto de inversión | 2011663.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011663.51, modificado:2011663.51}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Diagonal Sesenta Y Tres Entre La Avenida Lázaro Cárdenas Y El Ex Internadoi - 312657 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 312657 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DIAGONAL 63 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 77229 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE DIAGONAL 63 Y AVENIDA LÁZARO , lon:-88.03267665, lat:19.58346517}} | 2017-03-16 | 2017-06-07 | 2011663.51 | 2011663.51 | 2011663.51 | 2011663.51 | 2011663.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF17-LP-47/2017, contratista:GRUPO RVP CONSTRUCCIONES, S.A., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1725664.24, importe_modificado:2011663.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1149068/proyecto_FIN, 1149068/proyecto_PROCESO, 1149068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401023114 | ROO | Proyecto de inversión | 16032245.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9619347.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6412898.25, modificado:6412898.25}} | Ampliacion De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En Bacalar Cuarta Etapa - 317879 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | C A P A | 317879 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:00000 BACALAR, BACALAR QUINTANA ROO, LA RED PASARA POR VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE BACALAR, lon:-88.38758447, lat:18.68886229}} | 2017-06-01 | 2017-12-01 | 6412898.25 | 6412898.25 | 6412898.25 | 6412898.25 | 6412898.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-APAUR-01-OP-17-LP, contratista:Rocerola, S. A. de C. V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:6412898.25, importe_modificado:6412898.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1158194/proyecto_INICIO, 1158194/proyecto_FIN, 1158194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078493 | ROO | Proyecto de inversión | 1295594.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1295594.26, modificado:1295594.26}} | Mejoramiento En El Jn Bicentenario De La Independencia De México | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 286 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2018-03-27 |  | 1295594.26 | 1295594.26 | 1295594.26 | 1295594.26 | 1295594.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101078389 | ROO | Proyecto de inversión | 966584.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:966584.54, modificado:966584.54}} | Mejoramiento En El Jardín De Niños Lol-Ha | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 144 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:239, direccion:-, lon:-88.134444, lat:19.843055}} | 2018-02-01 |  | 315998.79 | 966584.54 | 37176.32 | 37176.32 | 37176.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101074758 | ROO | Proyecto de inversión | 2488000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2488000.0, modificado:2488000.0}} | Centro De Reinsersión Social De Chetumal | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SINTRA | 2018-7 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Carretera Chetumal-Bacalá Km. 3.5, col. Sta. Isabel , lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-06-01 |  | 2467684.69 | 2467684.69 | 2467684.69 | 2467684.69 | 2467684.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101077767 | ROO | Proyecto de inversión | 8338643.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8338643.99, modificado:8772868.87}} | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De San Felipe Primero. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SINTRA | 4 | N | 0 | 0 | 703 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:167, direccion:-, lon:-88.832777, lat:19.812777}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 8772868.87 | 8772868.87 | 8772868.87 | 8772868.87 | 8772868.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401054631 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1171100.04}} | Mejoramiento En El Preescolar 28 De Julio | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 324 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2017-04-05 |  | 1110488.06 | 1171100.04 | 1084511.51 | 1084511.51 | 1084511.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401055384 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1454278.47}} | Mejoramiento En La Primaria Constitución De 1917 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 389 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-11-14 |  | 1454278.47 | 1454278.47 | 1454278.47 | 1454278.47 | 1454278.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101075478 | ROO | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3900000.0}} | Fortalecimiento De Los Puntos De La Red De Apoyo Al Emprendedor, Quintana Roo 2017 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Económico | 38 | N | 0 | 0 | 5010 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3900000 | 3640000 | 3640000 | 3640000 | 3640000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101071766 | ROO | Proyecto de inversión | 7930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7930000.0, modificado:7755669.94}} | Programa De Movilidad Especializada Para Personas Con Discapacidad En El Estado De Quintana Roo / | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO. DE Q.ROO | 1666 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:COBERTURA ESTATAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 7755669.94 | 7755669.94 | 7755669.94 | 7755669.94 | 7755669.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:99/2018, contratista:MED EVOLUTION, S.A.P.I. DE C.V., convocante:SISTEMA PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE Q.ROO, monto:7755669.94, importe_modificado:7755669.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1208997/proyecto_INICIO, 1208997/proyecto_PROCESO, 1208997/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201140887 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:795932.86}} | Linea De Media Tensión Y Subestación Eléctrica De La Escuela De Puerto Aventuras | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:CALLE GUAYAS, PUERTO AVENTURAS, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-06-18 | 2018-08-01 | 795932.86 | 795932.86 | 795932.86 | 795932.86 | 795932.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-024/2018, contratista:HECAND, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:795932.86, importe_modificado:795932.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1280354/proyecto_INICIO, 1280354/proyecto_FIN, 1280354/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO15160100639127 | ROO | Proyecto de inversión | 12307446 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2307446E7, modificado:1.2307466E7}} | Incremento De La Matrícula En Otoño Del 2015, Con 240 Nuevos Alumnos En 8 Programas Educativos: Ingeniería En Sistemas De Producción Agroecológicos, Licenciatura En Turismo Alternativo, Licenciatura E | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo | UIMQROO_01_2015 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:José María Morelos,Quintana Roo,México, lon:-88.706081, lat:19.7485675}} | 2015-12-31 | 2016-04-01 | 12307466 | 12307466 | 12307466 | 12307446 | 12307446 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UIMQROO/LOP/001/2015, contratista:OBRAS CIVILES E IMPERMEABILIZACIONES, S.A DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO, monto:1.228820318E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {716740/proyecto_INICIO, 716740/proyecto_PROCESO, 716740/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100832906 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1275031.39}} | Mejoramiento En La Primaria Lázarp Cárdenas Del Río. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 149 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:267, direccion:-, lon:-88.727222, lat:18.105555}} | 2017-01-27 |  | 919519.62 | 1275031.39 | 767157.42 | 767157.42 | 767157.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16160300739831 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:799942.75}} | Mejoramiento En El Jardín De Niños Manuel Ávila Camacho | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 187 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:200, direccion:-, lon:-88.418611, lat:19.040833}} | 2016-09-27 | 2016-11-01 | 587219 | 799942.75 | 496762.11 | 496762.11 | 496762.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905367 | ROO | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1551463.1}} | Mejoramiento En La Primaria Niño Mexicano | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 69 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-05 |  | 1551463.1 | 1551463.1 | 1551463.1 | 1551463.1 | 1551463.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401054614 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1297397.32}} | Mejoramiento En El Preescolar Libertad | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 298 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2017-09-01 |  | 1006682.32 | 1297397.32 | 882090.17 | 882090.17 | 882090.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401013990 | ROO | Acción | 446886.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446886.52, modificado:1.0}} | Mobiliario Y Equipo De Oficina Para La Atencion Ciudadana - 313081 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 313081 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.046587, lat:19.57851}} | 2017-08-28 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1149070/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO18180201112559 | ROO | Proyecto de inversión | 272200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272200.0, modificado:271685.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En La Localidad De El Ideal - 136357 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 136357 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO EL IDEAL - CHIQUILA KILÓMETRO 001 + 001 PUEBLO EL IDEAL, 77368 EL IDEAL, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, SE REALIZARON 2 POZOS DE ABSORCION EN LA LOCALIDAD, lon:-87.54610568, lat:20.88144413}} | 2018-06-22 | 2018-08-20 | 271685.17 | 271685.17 | 271685.17 | 271685.17 | 271685.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-011-2018-01, contratista:NIVELINEACONTRUC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:271685.17, importe_modificado:271685.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250941/proyecto_INICIO, 1250941/proyecto_FIN, 1250941/proyecto_PROCESO, 1250941/proyecto_INICIO, 1250941/proyecto_PROCESO, 1250941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101078379 | ROO | Proyecto de inversión | 1284071.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1284071.76, modificado:1284071.76}} | Mejoramiento En La Primaria Josefa Ortiz De Dominguez | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 7 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:282, direccion:-, lon:-88.378055, lat:19.695833}} | 2017-12-01 |  | 419792.69 | 1284071.76 | 49387.38 | 49387.38 | 49387.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101077044 | ROO | Proyecto de inversión | 9807770.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9807770.5, modificado:9754915.04}} | Sustitucion Y Mejoramiento De La Red De Distribucion De Agua Potable De La Localidad De Holbox, Municipio De Lazaro Cardenas. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | C A P A | 1382 | N | 0 | 0 | 1263 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-87.376666, lat:21.521666}} | 2018-04-10 | 2018-07-01 | 9754915.04 | 9754915.04 | 9754915.04 | 9754915.04 | 9754915.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PDR-07-OP-18-LP, contratista:EXINSA S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:8409409.52, importe_modificado:9754915.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1214813/proyecto_PROCESO, 1214813/proyecto_INICIO, 1214813/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101079052 | ROO | Proyecto de inversión | 5600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600000.0, modificado:5538561.06}} | Construccion De Cubierta De Estructura Metalica En El Tianguis De La Col. Villas Del Sol (Incluye Firme Y La Rehabilitacion En El Parque De La Cancha Y Juegos Infantiles). | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-05-14 | 2018-08-01 | 5538561.06 | 5538561.06 | 5538561.06 | 5538561.06 | 5538561.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-015/2018, contratista:ACEROS Y PERFILES DEL CARIBE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:5538561.06, importe_modificado:5538561.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1217136/proyecto_PROCESO, 1217136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101079056 | ROO | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Parque Del Zanate | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:CALLE ZANATE MEXICANO POR AV. BUHOS, VILLAS DEL SOL, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-05-25 | 2018-08-01 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-ESPUPC-001/2018, contratista:GRUPO VALENCIA DIEZ MARTINEZ, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:2496003.13, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1217141/proyecto_INICIO, 1217141/proyecto_PROCESO, 1217141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078483 | ROO | Proyecto de inversión | 1298538.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298538.92, modificado:1298538.92}} | Mejoramiento En La Tv Secundaria Emiliano Zapata | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 113 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:188, direccion:-, lon:-88.456388, lat:19.076388}} | 2018-03-27 |  | 584185.29 | 1298538.92 | 278033.75 | 278033.75 | 278033.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.81}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201140871 | ROO | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Ampliación De La Red Eléctrica Subterranea Media Tensión Para La Alimentación De La Subestación Del Recinto Ferial | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:AV. 150 SUR CON CALLE 17 SUR, CALLE 25 SUR Y AV. 115 SUR, COL. BELLAVISTA, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-018/2018, contratista:ELECTRIFICACIONES Y PROYECTOS DE CAMPECHE, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:4438309.66, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1280337/proyecto_INICIO, 1280337/proyecto_PROCESO, 1280337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200891319 | ROO | Proyecto de inversión | 4450500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4450500.0, modificado:4211813.68}} | Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Becar | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo | 204 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:252, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-06-03 | 2017-11-01 | 4211813.68 | 4211813.68 | 4211813.68 | 4211813.68 | 4211813.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PDR-05-OP-17-LP, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION DE OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:CAPA, monto:4387247.02, importe_modificado:5066851.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1002558/proyecto_PROCESO, 1002558/proyecto_FIN, 1002558/proyecto_PROCESO, 1002558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905597 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1267820.56}} | Mejoramiento En La Primaria Benito Juárez | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 289 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:245, direccion:-, lon:-88.810833, lat:18.6025}} | 2017-08-30 |  | 759896.63 | 1267820.56 | 542214.95 | 542214.95 | 542214.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201142057 | ROO | Proyecto de inversión | 1830812.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915406.06, modificado:915406.05}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:915406.06, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Espacios Publicos | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:COLONIA MIRAFLORES, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-04-26 | 2018-12-01 | 915406.05 | 915406.05 | 915406.05 | 915406.05 | 915406.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EPPC-DIF-OP-049/18, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE Q.ROO, monto:1819981.62, importe_modificado:1819981.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1281643/proyecto_INICIO, 1281643/proyecto_PROCESO, 1281643/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905431 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1436177.01}} | Mejoramiento En El Preescolar Rafael Eustacio Melgar | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-06 |  | 1211079.34 | 1436177.01 | 1114608.91 | 1114608.91 | 1114608.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201142476 | ROO | Proyecto de inversión | 7871254.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7871254.25, modificado:7780394.68}} | Terminación Del Módulo De Control De Seguridad. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SINTRA | 125 | N | 0 | 0 | 151243 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 7780394.68 | 7780394.68 | 7780394.68 | 7780394.68 | 7780394.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEE-OP-033/18 - 125, contratista:GRUPO NASH IDEAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO), monto:7738203.98, importe_modificado:7738203.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1282093/proyecto_INICIO, 1282093/proyecto_PROCESO, 1282093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170300955148 | ROO | Proyecto de inversión | 1096664.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096664.1, modificado:1096664.1}} | Construcción Del Parque Infantil Cuchil Baxal | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICPIO DE TULUM | 001-ESPACIOSPÚBLICOS-2017 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:municipio de tulum, lon:-87.463205, lat:20.210777}} | 2017-10-15 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO17170401041662 | ROO | Proyecto de inversión | 12226164 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2226164E7, modificado:1.146521404E7}} | Construcción De Calles En Las Colonias Américas, Oasis Y Nazareno, En La Zona Continental De Isla Mujeres - 7775995 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SINTRA | 631 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-86.746092, lat:21.256569}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 11465214.04 | 11465214.04 | 11465214.04 | 11465214.04 | 11465214.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEE-OP-058/2017, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN S.A. DE C,V,, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. EDO. QUINTANA ROO), monto:1.128703268E7, importe_modificado:1.128703268E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176742/proyecto_FIN, 1176742/proyecto_PROCESO, 1176742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401054509 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1399866.52}} | Mejoramiento En La Primaria Benito Juárez | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 233 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-01-19 |  | 1399866.52 | 1399866.52 | 1399866.52 | 1399866.52 | 1399866.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401055379 | ROO | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1576083.11}} | Mejoramiento En La Secundaria Técnica Luis Donaldo Colosio Murrieta | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 350 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-10-17 |  | 1576083.11 | 1576083.11 | 1576083.11 | 1576083.11 | 1576083.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101077768 | ROO | Proyecto de inversión | 8042717.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8042717.74, modificado:7711215.32}} | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De El Naranjal. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SINTRA | 5 | N | 0 | 0 | 662 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:-, lon:-88.783888, lat:19.641944}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 7711215.32 | 7711215.32 | 7711215.32 | 7711215.32 | 7711215.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101073636 | ROO | Proyecto de inversión | 2885011 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:83, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2885011.0, modificado:2885011.0}} | Alumbrado Público Con Lámparas Led En La Av. Coba Entre Av. Tulum Y Zona Costera | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 01-duza-2018 | N | 0 | 0 | 18233 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion: Av. Coba entre Av. Tulum y Zona costera, Tulum, Q. Roo, lon:-87.463205, lat:20.210777}} | 2018-02-01 | 2018-12-01 | 2885011 | 2877436.04 | 2877436.04 | 2877436.04 | 2877436.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT/DGOYSPM/COPLP/042/DUZA/20183, contratista:CONSTRUCTORA PROGRESO YUCATECO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:2877436.04, importe_modificado:2877436.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1210890/proyecto_FIN, 1210890/proyecto_INICIO, 1210890/proyecto_PROCESO, 1210890/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101078384 | ROO | Proyecto de inversión | 1296885.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1296885.87, modificado:1296885.87}} | Mejoramiento En La Tv Secundaria Juan Bautista Vega | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 96 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:535, direccion:-, lon:-87.925833, lat:20.101666}} | 2018-01-03 |  | 1212218.83 | 1296885.87 | 1175932.96 | 1175932.96 | 1175932.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201139008 | ROO | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Aportación Fortaseg 2018 | 23 | Quintana Roo | 3 | Isla Mujeres | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Ayuntamiento de Isla Mujeres | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-86.746092, lat:21.256569}} | 2018-07-24 | 2018-07-01 | 1738928 | 1738928 | 1738928 | 1738928 | 1738928 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201139261 | ROO | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3451690.44}} | Equipamiento Y Mejoramiento De La Imagen Urbana En Holbox | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaria de Turismo | 128 | N | 0 | 0 | 27243 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-87.487223, lat:21.101399}} | 2018-05-14 | 2018-11-01 | 3451690.44 | 3451690.44 | 3451690.44 | 3451690.44 | 3451690.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17160300788959 | ROO | Proyecto de inversión | 196050.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196050.53, modificado:1.0}} | Construccion De Cuarto Para Baño En Xquerol - 328714 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | 328714 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:70, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO X-QUEROL, 77805 X-QUEROL, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTAS OBR, lon:-88.61749137, lat:20.13290417}} | 2016-03-07 | 2016-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {893087/proyecto_INICIO, 893087/proyecto_FIN, 893087/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO16170100832902 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1237570.93}} | Mejoramiento En El Preescolar Isabel Marín De Castillejos | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 16 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-01-19 |  | 1237570.93 | 1237570.93 | 1237570.93 | 1237570.93 | 1237570.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112525 | ROO | Proyecto de inversión | 391977.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391977.04, modificado:391977.04}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Colonia Ampliacion Bellavista Primera Etapa Ageb Uno Uno Cero Uno - 119104 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 119104 | N | 0 | 0 | 2143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA CIENTO VEINTICINCO SUR INTERIOR COLONIA BELLAVISTA, 77712 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE QUINCE SUR Y CALLE TRECE SUR, AVENIDA CIENTO TREINTA SUR AVENIDA 125 SUR ENTRE CALLE 15 SUR Y CALLE 13 SUR COLONIA AMPLIACIÓN BEL, lon:-87.10067134, lat:20.63183216}} | 2018-07-02 | 2018-09-21 | 391977.04 | 391977.04 | 391977.04 | 391977.04 | 391977.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-029/2018, contratista:CONSTRUCTORA CYMTAB, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:2048965.13, importe_modificado:2092658.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250907/proyecto_INICIO, 1250907/proyecto_FIN, 1250907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112542 | ROO | Proyecto de inversión | 2850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850000.0, modificado:2849544.25}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Uno En La Localidad De Kantunilkin - 117597 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 117597 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GUDALUPE VICTORIA PUEBLO KANTUNILKIN CENTRO, 77300 KANTUNILKÍN, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO ENTRE CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS Y CALLE INDEPENDENCIA, SE ENCUENTRA A LA VUELTA DE ELECTRONICA HUGOS, lon:-87.48949081, lat:21.10278098}} | 2018-05-24 | 2018-07-22 | 2849544.25 | 2849544.25 | 2849544.25 | 2849544.25 | 2849544.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-005-2018, contratista:RUDY DOMINGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:2849544.25, importe_modificado:2849544.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101072837 | ROO | Proyecto de inversión | 7563541.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7563541.64, modificado:7434707.36}} | Sustitución Y Mejoramiento De La Red De Distribución De Agua Potable De La Localidad De Holbox (Sector 5) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | CAPA | 1383 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-87.487223, lat:21.101399}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 7434707.36 | 7434707.36 | 7434707.36 | 7434707.36 | 7434707.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PDR-08-OP-18-LP, contratista:EXINSA S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:6409230.48, importe_modificado:7434707.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210068/proyecto_INICIO, 1210068/proyecto_PROCESO, 1210068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101074265 | ROO | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4971810.24}} | Construcción De La Primera Etapa De La Escuela De Música En Puerto Aventuras | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-03-20 | 2018-06-01 | 4971810.24 | 4971810.24 | 4971810.24 | 4971810.24 | 4971810.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-007/2018, contratista:CONSULTORIA EN DESARROLLO DEL CARIBE ALAMILLA, S DE R.L. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:4971810.24, importe_modificado:4971810.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1211593/proyecto_INICIO, 1211593/proyecto_PROCESO, 1211593/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112509 | ROO | Proyecto de inversión | 428571.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428571.45, modificado:427456.92}} | Construccion De Cincuenta Y Ocho Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Cero Tres Cuatro Nueve - 119389 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 119389 | N | 0 | 0 | 26765 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA CINCUENTA NORTE INTERIOR COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 77728 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE CINCUENTA Y CUATRO NORTE Y CALLE CINCUENTA Y SEIS NORTE, AVENIDA CUARENTA Y CINCO NORTE AVENIDA 50 NORTE CARRETERA FEDERAL ENT, lon:-87.07044929, lat:20.64459964}} | 2018-06-11 | 2018-08-31 | 427456.92 | 427456.92 | 427456.92 | 427456.92 | 427456.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-017/2018 (5), contratista:CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:6198125.36, importe_modificado:6198125.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250891/proyecto_INICIO, 1250891/proyecto_FIN, 1250891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112527 | ROO | Proyecto de inversión | 1607142.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607142.86, modificado:1605824.68}} | Construccion De Cuarenta Y Dos Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Cero Ocho Dos Ocho - 118619 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 118619 | N | 0 | 0 | 18604 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA CIENTO VEINTICINCO PTE INTERIOR COLONIA EJIDAL, 77712 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE VEINTE NTE Y CALLE VEINTIDOS NTE, AVENIDA CIENTO TREINTA PTE AVENIDA 125 PTE ENTRE CALLE 20 NTE Y CALLE 22 NTE COLONIA EJIDAL, lon:-87.0944583, lat:20.64107382}} | 2018-06-11 | 2018-08-31 | 1605824.68 | 1605824.68 | 1605824.68 | 1605824.68 | 1605824.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-020/2018 (4), contratista:MORH PERFORACIONES. S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:4496309.13, importe_modificado:4496309.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250909/proyecto_INICIO, 1250909/proyecto_FIN, 1250909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112548 | ROO | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:419520.6}} | Construccion De Cuarto Para Baño Ruta Cuatro En La Localidad De Agua Azul - 135986 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 135986 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO VALLADOLID NUEVO - SAN JUAN DE DIOS KILÓMETRO 08 + 300 PUEBLO AGUA AZUL, 77370 AGUA AZUL, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, SE REALIZARON 6 BAÑOS, lon:-87.32579379, lat:20.85751551}} | 2018-06-22 | 2018-08-20 | 419520.6 | 419520.6 | 419520.6 | 419520.6 | 419520.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-018-2018-02, contratista:MARCO ANTONIO KUH ELIODORO, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:419520.6, importe_modificado:419520.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201134173 | ROO | Proyecto de inversión | 1023071.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:83, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023071.7, modificado:1140520.18}} | Construcción De Ciclovia En La Localidad De Coba | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 07-DUZA-2018 | N | 0 | 0 | 1204 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:COBA, lon:-87.463205, lat:20.210777}} | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 1140520.18 | 1087270.59 | 1087270.59 | 1087270.59 | 1087270.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT/DGOYSPM/COPLP/050/DUZA/2018, contratista:MAHARBA SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:1087270.59, importe_modificado:1087270.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1272860/proyecto_INICIO, 1272860/proyecto_FIN, 1272860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201141817 | ROO | Proyecto de inversión | 914197.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914197.74, modificado:896828.24}} | Rehabilitación De Calles En La Zona Baja De La Ciudad De Chetumal, Quintana Roo (Av. Lázaro Cárdenas Entre Calzada Veracruz Y Cozumel). | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SINTRA | 104 | N | 0 | 0 | 2468 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 896828.24 | 896828.24 | 896828.24 | 896828.24 | 896828.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEE-OP-020/18 - 104, contratista:GEORGINA GUADALUPE LOPEZ TUN, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO), monto:896828.24, importe_modificado:896828.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1281381/proyecto_INICIO, 1281381/proyecto_FIN, 1281381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137271 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:794495.37}} | Mejoramiento En La Telesecundaria Minerva Lara Gomez | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 324 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:169, direccion:-, lon:-88.168055, lat:20.052777}} | 2018-04-12 |  | 528694.07 | 794495.37 | 414779.22 | 414779.22 | 414779.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201140491 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1290730.18}} | Zona De Desarrollo Turístico En Tulum | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaria de Turismo | 131 | N | 0 | 0 | 32714 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-87.463205, lat:20.210777}} | 2018-05-14 | 2018-11-01 | 1290730.18 | 1290730.18 | 1290730.18 | 1290730.18 | 1290730.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170300938595 | ROO | Proyecto de inversión | 529532 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529532.0, modificado:529532.0}} | Equipamiento De Los Centros De Salud De Las Localidades Rurales De Tulum - 186881 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 186881 | N | 0 | 0 | 28262 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:92, direccion:CALLE FRANCISCO UH MAY PUEBLO FRANCISCO UH MAY, 77796 FRANCISCO UH MAY, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD DE LAS LOCAL, lon:-87.58986103, lat:20.36504858}} | 2017-09-29 | 2017-12-01 | 529532 | 529532 | 529532 | 529532 | 529532 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTU/OM/RM/R33/009/2017, contratista:luis david gongora pacheco, convocante:municipio de tulum, monto:529532.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1064848/proyecto_INICIO, 1064848/proyecto_FIN, 1064848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401054436 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1492160.4}} | Mejoramiento En La Secundaria Técnica Francisco Zarco | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 230 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:190, direccion:-, lon:-87.218333, lat:20.985}} | 2017-08-15 |  | 1182651.07 | 1492160.4 | 1050004.21 | 1050004.21 | 1050004.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101073723 | ROO | Proyecto de inversión | 1269146.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269146.24, modificado:1819999.99}} | Pavimentación De Concreto Asfáltico En La Calle Guayas, Estacionamiento Del Panteón Y De La Sala De Velación En Puerto Aventuras | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-03-12 | 2018-03-01 | 1819999.99 | 1819999.99 | 1819999.99 | 1819999.99 | 1819999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-003/2018, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1269146.24, importe_modificado:1820000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210981/proyecto_PROCESO, 1210981/proyecto_INICIO, 1210981/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101077745 | ROO | Proyecto de inversión | 10095467.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.009546768E7, modificado:1.003869521E7}} | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De X-Hazil Sur. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SINTRA | 1 | N | 0 | 0 | 1422 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:276, direccion:-, lon:-88.074166, lat:19.391666}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 10038695.21 | 10038695.21 | 10038695.21 | 10038695.21 | 10038695.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401013993 | ROO | Acción | 193795.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193795.88, modificado:1.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 295802 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MFCP | 295802 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.046587, lat:19.57851}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1149073/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO18180101073112 | ROO | Proyecto de inversión | 1510987 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510987.0, modificado:1489749.34}} | Adecuación Del Edificio Central Del Sistema Dif Quintana Roo Para La Accesibilidad De Las Personas Con Discapacidad / | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 1694 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1489749.34 | 1489749.34 | 1489749.34 | 1489749.34 | 1489749.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FATP-DIF-OP-050/18, contratista:TYGAR MEXICO S.A. DE C.V., convocante:SIST. PARA EL DES.INT. DE LA FAM. DE EDO. DE QUINTANA ROO, monto:1489744.34, importe_modificado:1489744.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210343/proyecto_INICIO, 1210343/proyecto_PROCESO, 1210343/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101074224 | ROO | Proyecto de inversión | 1207291.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207291.3, modificado:1207291.3}} | Juzgados Penales Orales Del Distrito Judicial De Othon P. Blanco, Quintana Roo. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SINTRA | 2018-4 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Av. Framboyanes, entre calle Chicozapote y Machiche número 250, lote 1, manzana 122. Colonia Arboledas II C.P. 77086.., lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-06-01 |  | 1205960.37 | 1205960.37 | 1205960.37 | 1205960.37 | 1205960.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101078404 | ROO | Proyecto de inversión | 778474.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:778474.12, modificado:778474.12}} | Mejoramiento En El Jn Jacinto Pat | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 326 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:225, direccion:-, lon:-88.405833, lat:19.367222}} | 2018-02-20 |  | 254501.16 | 778474.12 | 29941.32 | 29941.32 | 29941.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.28}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078499 | ROO | Proyecto de inversión | 1296058.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1296058.38, modificado:1296058.38}} | Mejoramiento En La Prim. Juan De La Barrera | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 108 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:211, direccion:-, lon:-87.435, lat:19.876666}} | 2018-03-27 |  | 1244381.85 | 1296058.38 | 1222234.78 | 1222234.78 | 1222234.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101079023 | ROO | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:1498547.36}} | Mejoramiento (Bacheo) En Avenidas Y Calles Del Municipio De Solidaridad | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:COL. COLOSIO, MISIÓN VILLAMAR 1 Y 2, ARCO VIAL CON 80 AV. DIAG. AV. CONSTITUYENTES CON ARCO VIAL, CRUZ DE SERVICIOS Y COL. MISIÓN DE LAS FLORES , lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-05-14 | 2018-08-01 | 1498547.36 | 1498547.36 | 1498547.36 | 1498547.36 | 1498547.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-012/2018, contratista:INGENIERIA EN COSTOS, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:2997094.73, importe_modificado:1498547.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1217100/proyecto_INICIO, 1217100/proyecto_PROCESO, 1217100/proyecto_INICIO, 1217100/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905434 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1211851.64}} | Mejoramiento En El Preescolar Quetzal | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 162 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-06 |  | 1211851.64 | 1211851.64 | 1211851.64 | 1211851.64 | 1211851.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905685 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1238346.25}} | Mejoramiento En La Gonzalo Guerrero | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 323 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:92, direccion:-, lon:-87.590277, lat:20.364722}} | 2017-07-27 |  | 1199281.68 | 1238346.25 | 1182539.73 | 1182539.73 | 1182539.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905599 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1290534.41}} | Mejoramiento En La Primaria Vicente Kau Chan | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 299 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:53, direccion:-, lon:-87.709444, lat:18.713888}} | 2017-08-22 |  | 1231564.92 | 1290534.41 | 1206292.29 | 1206292.29 | 1206292.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200905608 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1480863.04}} | Mejoramiento En La Primaria José Fernández De Lizardi | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 95 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2017-08-24 |  | 1400916.57 | 1480863.04 | 1366653.81 | 1366653.81 | 1366653.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401015861 | ROO | Acción | 268408.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268408.13, modificado:268405.55}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 294774 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 294774 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2017-08-15 | 2017-12-12 | 268405.55 | 268405.55 | 268405.55 | 268405.55 | 268405.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORMATO DE ACCIONES, contratista:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, monto:268405.55, importe_modificado:268405.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1150941/proyecto_INICIO, 1150941/proyecto_FIN, 1150941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401054641 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1245188.49}} | Mejoramiento En El Preescolar Laura Mendez De Cuenca | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 332 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2017-05-31 |  | 1245188.49 | 1245188.49 | 1245188.49 | 1245188.49 | 1245188.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201139526 | ROO | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3983210.39}} | Mejoramiento Integral Del Primer Cuadro De Tulum Etapa 1 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaria de Turismo | 129 | N | 0 | 0 | 32714 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-87.463205, lat:20.210777}} | 2018-05-18 | 2018-11-01 | 3983210.39 | 3983210.39 | 3983210.39 | 3983210.39 | 3983210.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201139217 | ROO | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9973085.32}} | Parque Cancún Etapa 2 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaria de Turismo | 127 | N | 0 | 0 | 743626 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2018-05-14 | 2018-11-01 | 9973085.32 | 9973085.32 | 9973085.32 | 9973085.32 | 9973085.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201139606 | ROO | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4979909.3}} | Mejoramiento Integral Del Primer Cuadro De Tulum Etapa 1 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaria de Turismo | 129 | N | 0 | 0 | 32714 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-87.463205, lat:20.210777}} | 2018-05-18 | 2018-11-01 | 4979909.3 | 4979909.3 | 4979909.3 | 4979909.3 | 4979909.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137387 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1243644.86}} | Mejoramiento En La Primaria Palulino G. Navarro | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 44 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:-, lon:-88.481388, lat:18.503055}} | 2018-04-23 |  | 1159001.35 | 1243644.86 | 1122725.55 | 1122725.55 | 1122725.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201135647 | ROO | Proyecto de inversión | 5912587 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5912587.0, modificado:1828354.0}} | Programa Fortalecimiento De La Calidad Educativa 2018 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO | S267 | N | 0 | 0 | 5585 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Boulevard Bahía s/n esq. Ignacio Comonfort Col. Del Bosque. C.P. 77019 Chetumal, Quintana Roo, México Tel:(983) 8350300 ext. 224, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-04-02 | 2019-03-01 | 1828354 | 1828354 | 1804573.2 | 1803474.9 | 1803474.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:98.64}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401053856 | ROO | Proyecto de inversión | 430508 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430508.0, modificado:425000.0}} | Incremento De La Matrícula En Otoño Del 2017, Con 150 Nuevos Alumnos En 5 Programas Educativos: Ingeniería En Sistemas De Producción Agroecológicos, Licenciatura En Turismo Alternativo, Licenciatura E | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo | 42736 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:Carretera Muna, Felipe Carrillo Puerto Km 137 SN Quintana Roo, México, lon:-88.829156, lat:19.418438}} | 2017-12-31 | 2018-03-01 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1190578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401013985 | ROO | Acción | 1094200.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094200.16, modificado:1094200.16}} | Programa De Desarrollo Urbano - 313023 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 313023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.046587, lat:19.57851}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1149065/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO17170401013996 | ROO | Proyecto de inversión | 290888.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290888.38, modificado:290888.38}} | Reencarpentamiento Con Carpeta Asfaltica En Caliente De Tres Cm De Espesor Compacto Con Ageb Mil Cuatro Colonia Lazaro Cardenas - 295447 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | 295447 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, 00000 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, REENCARPENTAMIENTO CON CARPETA ASFALTI, lon:-88.05182201, lat:19.57616307}} | 2017-07-01 | 2017-09-28 | 290888.38 | 290888.38 | 290888.38 | 290888.38 | 290888.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF17-LP-33/2017-0, contratista:CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:3788169.37, importe_modificado:290888.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1149076/proyecto_FIN, 1149076/proyecto_INICIO, 1149076/proyecto_PROCESO, 1149076/proyecto_INICIO, 1149076/proyecto_PROCESO, 1149076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112543 | ROO | Proyecto de inversión | 1320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320000.0, modificado:1319351.89}} | Construccion De Techos Ruta Uno - 111044 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 111044 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO KANTUNILKIN CENTRO, 77300 KANTUNILKÍN, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO ENTRE CALLE RAFAEL E. MELGAR Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA ATRAS DEL PARQUE QUE SE ENCUENTRA EN EL CLUB SOCIAL EJIDAL, lon:-87.48519951, lat:21.10148955}} | 2018-05-30 | 2018-07-28 | 1319351.89 | 1319351.89 | 1319351.89 | 1319351.89 | 1319351.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-012-2018, contratista:TRENCADIS CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:1319351.89, importe_modificado:1319351.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250925/proyecto_FIN, 1250925/proyecto_PROCESO, 1250925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112577 | ROO | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:282694.77}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Cinco En La Localidad De San Martiniano - 123618 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 123618 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO AGUA AZUL - NACOZARI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 010 + 101 PUEBLO SAN MARTINIANO, 77376 SAN MARTINIANO, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DESPUES DE AGUA AZUL RUMBO A NACOZARI, lon:-87.28271245, lat:20.83087091}} | 2018-05-24 | 2018-07-22 | 282694.77 | 282694.77 | 282694.77 | 282694.77 | 282694.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-009-2018, contratista:LOURDES ASUNCION AGUILAR DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:282694.77, importe_modificado:282694.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1250959/proyecto_INICIO, 1250959/proyecto_PROCESO, 1250959/proyecto_FIN, 1250959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137247 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:866812.41}} | Mejoramiento En La Primaria Silvestre Erosa Peniche | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 214 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:149, direccion:-, lon:-88.132222, lat:19.402777}} | 2018-05-22 |  | 866812.41 | 866812.41 | 866812.41 | 866812.41 | 866812.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905372 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1453033.87}} | Mejoramiento En La Primaria Derechos Del Niño | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 78 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-04 |  | 1453033.87 | 1453033.87 | 1453033.87 | 1453033.87 | 1453033.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905535 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:932261.41}} | Mejoramiento En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 213 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:534, direccion:-, lon:-87.626172, lat:20.092123}} | 2017-08-31 |  | 932261.41 | 932261.41 | 932261.41 | 932261.41 | 932261.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101074847 | ROO | Proyecto de inversión | 910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:927152.09}} | Construcción De Pasos Peatonales De La Av. Prolongación Luis Donaldo Colosio Entre Av. Chemuyil Y Calle Misión De La Abadesa, Fracc. Galaxia I, Av. Lilis Con Calle Hortensia Y Calle Belen De Guinea, F | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-03-30 | 2018-05-01 | 927152.09 | 927152.09 | 927152.09 | 927152.09 | 927152.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-011/2018, contratista:GRUPO VALENCIA DIEZ MARTINEZ, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:898671.43, importe_modificado:927152.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1212199/proyecto_PROCESO, 1212199/proyecto_INICIO, 1212199/proyecto_FIN, 1212199/proyecto_PROCESO, 1212199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078500 | ROO | Proyecto de inversión | 972798.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:972798.84, modificado:972798.84}} | Mejoramiento En La Prim. Ignacio Zaragoza | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:133, direccion:-, lon:-87.575833, lat:20.350277}} | 2018-03-27 |  | 903795.49 | 972798.84 | 874222.65 | 874222.65 | 874222.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113066 | ROO | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1433420.17}} | Construccion De Comedores Comunitarios En El Municipio De Benito Juarez Tres - 40291 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 40291 | N | 0 | 0 | 1160 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 49 REGION REGIÓN 236, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 49 Y CALLE 138, CALLE 134 CONSTRUCCION DE COMEDORES COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SM 236 MZA 24 LT 1 CALLE 49 ENTRE CALLE 138 Y CALLE 134, CANCUN QUINTAN, lon:-86.8352254, lat:21.20115625}} | 2018-04-18 | 2018-08-18 | 1433420.17 | 1433420.17 | 1433420.17 | 1433420.17 | 1433420.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-08-2018, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.058383401E7, importe_modificado:1.058383401E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251448/proyecto_INICIO, 1251448/proyecto_PROCESO, 1251448/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137251 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:959722.67}} | Mejoramiento En La Telesecundaria Cresencio Poot | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 233 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:314, direccion:-, lon:-88.331944, lat:19.368055}} | 2018-04-12 |  | 594171.89 | 959722.67 | 437507.27 | 437507.27 | 437507.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112507 | ROO | Proyecto de inversión | 642857.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642857.17, modificado:641185.38}} | Construccion De Cincuenta Y Ocho Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Cero Tres Dos A - 119540 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 119540 | N | 0 | 0 | 26765 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA VEINTE NORTE INTERIOR COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 77728 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE OCHENTA Y SEIS NORTE Y CALLE OCHENTA Y OCHO NORTE, AVENIDA VEINTICINCO NORTE AVENIDA 20 NORTE ENTRE CALLE 86 NORTE Y CALLE 88 NOR, lon:-87.06056539, lat:20.64799846}} | 2018-06-11 | 2018-08-31 | 641185.38 | 641185.38 | 641185.38 | 641185.38 | 641185.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-017/2018, contratista:CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, monto:6198125.36, importe_modificado:6198125.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250889/proyecto_PROCESO, 1250889/proyecto_FIN, 1250889/proyecto_INICIO, 1250889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112521 | ROO | Proyecto de inversión | 214285.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214285.72, modificado:213728.46}} | Construccion De Cincuenta Y Ocho Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Cero Nueve Siete Cuatro - 119288 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 119288 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR COLONIA FUNDADORES, 77712 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE CINCUENTA PONIENTE Y AVENIDA SIAN KAAN, CALLE 64 NORTE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE 50 PONIENTE Y AVENIDA SIAN KAAN COL, lon:-87.0693065, lat:20.64920918}} | 2018-06-11 | 2018-08-31 | 213728.46 | 213728.46 | 213728.46 | 213728.46 | 213728.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-017/2018 (3), contratista:CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:6198125.36, importe_modificado:6198125.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250903/proyecto_INICIO, 1250903/proyecto_PROCESO, 1250903/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16160300740367 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:974772.97}} | Mejoramiento En El Jardín De Niños Simón Bolivar | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 169 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:92, direccion:-, lon:-87.590277, lat:20.364722}} | 2016-10-11 | 2016-12-01 | 793270.66 | 974772.97 | 715483.96 | 715483.96 | 715483.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170100836427 | ROO | Proyecto de inversión | 2490921.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490921.84, modificado:2490921.84}} | Electrificacion En La Localidad De Hondzonot - 1409 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 1409 | N | 0 | 0 | 368 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:100, direccion:PUEBLO HONDZONOT, 77786 HONDZONOT, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y -, ESTA ELECTRIFICACIÓN SE HARÁN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE HONDZONOT, lon:-87.9729987, lat:20.36810204}} | 2017-05-31 | 2017-12-01 | 2490921.84 | 2490921.84 | 2490921.84 | 2490921.84 | 2490921.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT-DGOYSPM-COPLP-017-FISM-2017, contratista:ia construcciones s.a. de c.v., convocante:municipio de tulum, monto:2490921.84, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {944313/proyecto_INICIO, 944313/proyecto_PROCESO, 944313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905526 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1433956.68}} | Mejoramiento En El Preescolar Golondrinas | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-86.941666, lat:20.516666}} | 2017-08-29 |  | 1172421.12 | 1433956.68 | 1060334.45 | 1060334.45 | 1060334.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905560 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:961154.92}} | Mejoramiento En La Telesecundaria Dimas Sansores | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:-, lon:-87.325555, lat:20.858055}} | 2017-08-17 |  | 849407.29 | 961154.92 | 801515.45 | 801515.45 | 801515.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170300955110 | ROO | Proyecto de inversión | 270228.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270228.42, modificado:272811.0}} | Construcción De Guarniciones Y Banquetas | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 001-3x1MIGRANTES-2017 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:ciudad de tulum, q. roo, lon:-87.463205, lat:20.210777}} | 2017-10-15 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO18180101072873 | ROO | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4930158.8}} | Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Chancah Derrepente, Municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo / | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 66 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:(19.401044; -88.227418) (19.400589; -88.229964) (19.400318; -88.230769) (19.402442; -88.226839) (19.399206; -88.229737) (19.397713; -88.229999) (19.399327; -88.230363) (19.398277; -88.230794) (19.398268; -88.230795) (19.399318; -88.230033), lon:-88.046587, lat:19.57851}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 4930158.8 | 4930158.8 | 4930158.8 | 4930158.8 | 4930158.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PDR-01-OP-18-LP, contratista:CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:CAPA, monto:4250136.9, importe_modificado:4930158.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210104/proyecto_PROCESO, 1210104/proyecto_INICIO, 1210104/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101079044 | ROO | Proyecto de inversión | 18815000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8815E7, modificado:1.847276304E7}} | Construccion De 4 Domos En Las Escuelas Primarias Jose Fernandez De Lizardi De La Col. Ejido, Ramon Lopez Velarde De La Col. 28 De Julio, Maria Montessori De La Col. Colosio Y En El Jardin De Niños Au | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:JOSE FERNANDEZ DE LIZARDI DE LA COL. EJIDO, RAMON LOPEZ VELARDE DE LA COL. 28 DE JULIO, MARIA MONTESSORI DE LA COL. COLOSIO Y EN EL JARDIN DE NIÑOS AUGUSTO RAMON SOSA CENTENO DE LA COL. VILLAMAR I, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-05-14 | 2018-08-01 | 18472763.04 | 18472763.04 | 18472763.04 | 18472763.04 | 18472763.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-013/2018, contratista:C. FERNANDO GUILLERMOS CARRILLO NAVARRETE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.847276304E7, importe_modificado:1.847276304E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1217127/proyecto_INICIO, 1217127/proyecto_FIN, 1217127/proyecto_PROCESO, 1217127/proyecto_FIN, 1217127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401013983 | ROO | Proyecto de inversión | 1509501.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509501.08, modificado:1509501.08}} | Construcción De Un Aula De Lectura En La Escuela Primaria Benito Juarez Ageb Cuarenta Y Dos - 312905 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 312905 | N | 0 | 0 | 832 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUYENTES COLONIA FRANCISCO MAY, 77240 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CONSTITUYENTES Y CALLE 6, lon:-88.04322482, lat:19.58130419}} | 2017-03-16 | 2017-06-07 | 1509501.08 | 1509501.08 | 1509501.08 | 1509501.08 | 1509501.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF17-LP-50/2017, contratista:ROBERTO ESTRELLA NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILO PUERTO, monto:1553682.39, importe_modificado:1509501.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1149063/proyecto_INICIO, 1149063/proyecto_FIN, 1149063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401014004 | ROO | Proyecto de inversión | 523482.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523482.6, modificado:523482.6}} | Construccion De Calles De Terraceria A Nivel Subrrasante Chunhuhub Ageb Mil Diecinueve - 295270 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 295270 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:PUEBLO CHUNHUHUB, 77160 CHUNHUHUB, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE CHUNHUB AGEB MIL DIECINUEVE, lon:-88.58927199, lat:19.58729675}} | 2017-07-01 | 2017-09-28 | 523482.6 | 523482.6 | 523482.6 | 523482.6 | 523482.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF17-IR-21/2017-0, contratista:CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:2157344.81, importe_modificado:523482.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1149084/proyecto_FIN, 1149084/proyecto_PROCESO, 1149084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101077775 | ROO | Proyecto de inversión | 11128357.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.112835795E7, modificado:1.090005794E7}} | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Tuzik. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SINTRA | 12 | N | 0 | 0 | 699 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:752, direccion:-, lon:-88.183055, lat:19.903888}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 10900057.94 | 10900057.94 | 10900057.94 | 10900057.94 | 10900057.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101077780 | ROO | Proyecto de inversión | 16574529.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.657452952E7, modificado:1.598458849E7}} | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Chunhuhub. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SINTRA | 17 | N | 0 | 0 | 4644 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:-, lon:-88.591666, lat:19.584722}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 15984588.49 | 15984588.49 | 15984588.49 | 15984588.49 | 15984588.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200901776 | ROO | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:712080.0}} | Parques En El Municipio De José María Morelos En El Estado De Quintana Roo // (Construcción De Parque Publico En La Localidad De San Felipeii) - 5473784 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H.A. DE JOSÉ MA. MORELOS | 155 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:19.827841; -88.892437, lon:-88.829156, lat:19.418438}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1027579/proyecto_INICIO, 1027579/proyecto_PROCESO, 1027579/proyecto_INICIO, 1027579/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO18180101061597 | ROO | Proyecto de inversión | 473627.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473627.66, modificado:473589.6}} | Mejoramiento Y Acondicionamiento De Espacios Públicos - 11077 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 11077 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-87.463205, lat:20.210777}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 473589.6 | 473589.6 | 473589.6 | 473589.6 | 473589.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1198508/proyecto_INICIO, 1198508/proyecto_FIN, 1198508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101074180 | ROO | Proyecto de inversión | 1056558.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056558.19, modificado:1056558.19}} | Juzgados Penales Orales Del Distrito Judicial De Othón P. Blanco, Quintana Roo. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Transporte. | 2018-3 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Av. Framboyanes, entre calle Chicozapote y Machiche número 250, lote 1, manzana 122. Colonia Arboledas II C.P. 77086, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-06-01 |  | 1056558.19 | 1056558.19 | 1056558.19 | 1056558.19 | 1056558.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101078402 | ROO | Proyecto de inversión | 778379.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:778379.85, modificado:778379.85}} | Mejoramiento En La Tv Secundaria Manuel Jesús Trejo Torres | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 297 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:-, lon:-88.225, lat:19.288888}} | 2018-02-22 |  | 718874.49 | 778379.85 | 693372.18 | 693372.18 | 693372.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201141812 | ROO | Proyecto de inversión | 9872779.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9872779.7, modificado:9245610.72}} | Reconstrucción De Calles En La Comunidad De Bacalar. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SINTRA | 105 | N | 0 | 0 | 11048 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-88.395277, lat:18.676944}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 9245610.72 | 9245610.72 | 9245610.72 | 9245610.72 | 9245610.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEE-OP-026/18, contratista:NAUTILUS FESAN ASOCIADOS SA DE CV, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO), monto:8798271.91, importe_modificado:8798271.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1281373/proyecto_INICIO, 1281373/proyecto_PROCESO, 1281373/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201140877 | ROO | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitación Del Albergue En El Hospital General De Playa Del Carmen | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Salud | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:AV. 135 PTE ESQ. AV. CONSTITUYENTES COL., lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-06-18 | 2018-07-01 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-021/2018, contratista:CONSTRUCTORA AGSA, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:2939797.13, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1280344/proyecto_PROCESO, 1280344/proyecto_FIN, 1280344/proyecto_INICIO, 1280344/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170100836425 | ROO | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199439.64}} | Iluminación Del Domo Deportivo De La La Localidad De Hondzonot - 1315 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 1315 | N | 0 | 0 | 368 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:100, direccion:PUEBLO HONZONOT, HONDZONOT, TULUM QUINTANA ROO ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y -, A UN COSTADO DE LA DELEGACIÓN DE HONZONOT, lon:-87.9741896, lat:20.36804169}} | 2017-05-31 | 2017-12-01 | 199439.64 | 199439.64 | 199439.64 | 199439.64 | 199439.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT-DGOYSPM-COPAD-024-RP-FISM-2017, contratista:geibel edgardo pacheco us, convocante:municipio de tulum, monto:199439.64, importe_modificado:199438.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {944311/proyecto_FIN, 944311/proyecto_INICIO, 944311/proyecto_PROCESO, 944311/proyecto_INICIO, 944311/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401054423 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1323077.97}} | Mejoramiento En La Primaria Kabah | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 242 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2016-11-30 |  | 1306300.53 | 1323077.97 | 1299110.19 | 1299110.19 | 1299110.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905523 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1402624.8}} | Mejoramiento En La Primaria Irma Delfina López Berzunza | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 382 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-86.941666, lat:20.516666}} | 2017-09-04 |  | 1182434.13 | 1402624.8 | 1088066.7 | 1088066.7 | 1088066.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100853105 | ROO | Proyecto de inversión | 13168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.3168E7, modificado:1.263172167E7}} | Centro De Estudioa De Bachillerato Técnico Eva Sámano De López Mateos | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | MS008 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-05-03 |  | 12631721.67 | 12631721.67 | 12631721.67 | 12631721.67 | 12631721.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101073700 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1410618.65}} | Alumbrado Publico De La Explanada Principal Del Nuevo Palacio | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | N | 0 | 0 | 206716 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-03-05 | 2018-05-01 | 1410618.65 | 1410618.65 | 1410618.65 | 1410618.65 | 1410618.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-002/2018, contratista:HECAND, S. R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1410618.65, importe_modificado:1410618.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1210958/proyecto_PROCESO, 1210958/proyecto_FIN, 1210958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101077782 | ROO | Proyecto de inversión | 6367445.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6367445.84, modificado:6326317.93}} | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Chun-Yah. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SINTRA | 19 | N | 0 | 0 | 780 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:535, direccion:-, lon:-87.925833, lat:20.101666}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 6326317.93 | 6326317.93 | 6326317.93 | 6326317.93 | 6326317.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101072829 | ROO | Proyecto de inversión | 6179171.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6179171.24, modificado:6311508.93}} | Sustitución Y Mejoramiento De La Red De Distribución De Agua Potable Del Sector 3 Y Modernización De Tanques De Regulación En La Localidad De Holbox) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | CAPA | 1381 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-87.487223, lat:21.101399}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 6311508.93 | 6311508.93 | 6311508.93 | 6311508.93 | 6311508.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PDR-06-OP-18-LP, contratista:GRUPO MAS AMBIENTAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:5257068.32, importe_modificado:6311508.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210060/proyecto_INICIO, 1210060/proyecto_FIN, 1210060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101072209 | ROO | Proyecto de inversión | 9568130.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9568130.53, modificado:9462261.71}} | Sustitución Y Mejoramiento De La Red De Distribución De Agua Potable De La Localidad De Holbox (Sector 2) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | CAPA | 1380 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-87.487223, lat:21.101399}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 9462261.71 | 9462261.71 | 9462261.71 | 9462261.71 | 9462261.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PDR-05-OP-18-LP, contratista:GRUPO MAS AMBIENTAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:8157122.16, importe_modificado:9462261.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209440/proyecto_PROCESO, 1209440/proyecto_INICIO, 1209440/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078432 | ROO | Proyecto de inversión | 960064.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:960064.41, modificado:960064.41}} | Mejoramiento En La Tv Sec. Macedonio Sosa Mejia | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 192 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:-, lon:-88.585555, lat:19.863611}} | 2018-02-12 |  | 313867.22 | 960064.41 | 36925.56 | 36925.56 | 36925.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101079063 | ROO | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Parque Martín Pescador | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:,,,,Playa del Carmen,Quintana Roo,México, lon:-87.1033105, lat:20.6668127}} | 2018-05-25 | 2018-08-01 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-ESPUPC-002/2018, contratista:CONSTRUCTORA AGSA, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1199974.15, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1217148/proyecto_INICIO, 1217148/proyecto_FIN, 1217148/proyecto_PROCESO, 1217148/proyecto_FIN, 1217148/proyecto_INICIO, 1217148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905352 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1282398.45}} | Mejoramiento En El Preescolar Rosas De La Infancia | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 24 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-05 |  | 850986.23 | 1282398.45 | 1159320.85 | 1159320.85 | 1159320.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905354 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:965687.81}} | Mejoramiento En El Preescolar Alfonso Reyes | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 29 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-05 |  | 800877.78 | 965687.81 | 730244.91 | 730244.91 | 730244.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078485 | ROO | Proyecto de inversión | 962101 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:962101.0, modificado:962101.0}} | Mejoramiento En La Primaria Benito Juárez | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 162 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:-, lon:-88.677222, lat:18.851666}} | 2018-03-27 |  | 896880.97 | 962101 | 868929.52 | 868929.52 | 868929.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078489 | ROO | Proyecto de inversión | 1290006.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1290006.64, modificado:1290006.64}} | Mejoramiento En El Jn Chactemal | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 45 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2018-03-26 |  | 1290006.64 | 1290006.64 | 1290006.64 | 1290006.64 | 1290006.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905369 | ROO | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1586030.84}} | Mejoramiento En La Primaria Antonio Caso | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 72 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-04 |  | 1586030.84 | 1586030.84 | 1586030.84 | 1586030.84 | 1586030.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO15150100464184 | ROO | Proyecto de inversión | 60000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.0E7, modificado:5.989891998E7}} | Unidad Deportiva Chactemal, En El Municipio De Othón P. Blanco, Quintana Roo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SINTRA | 619 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2014-01-01 | 2014-12-01 | 59898919.98 | 59898919.98 | 36051077.65 | 36051077.65 | 36051077.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEE-OP-064/15, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MALIBRAN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO), monto:5.938818162E7, importe_modificado:5.938818162E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {471200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112560 | ROO | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:419534.72}} | Construccion De Cuarto Para Baño Ruta Tres En La Localidad De El Ideal - 135919 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 135919 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO EL IDEAL - CHIQUILA KILÓMETRO 000 + 010 PUEBLO EL IDEAL, 77368 EL IDEAL, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, SE REALIZARON 6 BAÑOS EN ESTA LOCALIDAD, lon:-87.54599839, lat:20.88217589}} | 2018-06-22 | 2018-08-20 | 419534.72 | 419534.72 | 419534.72 | 419534.72 | 419534.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-017-2018-02, contratista:VAPDESARROLLOS Y CAMINOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:419534.72, importe_modificado:419534.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1250942/proyecto_FIN, 1250942/proyecto_PROCESO, 1250942/proyecto_FIN, 1250942/proyecto_PROCESO, 1250942/proyecto_INICIO, 1250942/proyecto_PROCESO, 1250942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112709 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Veinticuatro - 59625 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 59625 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 21 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 72, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 21 Y CALLE 36, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 72 MZA 8 CALLE 21 CON CALLE 36 AGEB 0224, lon:-86.83530116, lat:21.17629725}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251091/proyecto_PROCESO, 1251091/proyecto_FIN, 1251091/proyecto_INICIO, 1251091/proyecto_FIN, 1251091/proyecto_INICIO, 1251091/proyecto_PROCESO, 1251091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401014462 | ROO | Proyecto de inversión | 3587917.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3587917.02, modificado:3587917.02}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Felipe Berriozabal - 294718 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 294718 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:169, direccion:PUEBLO SAN FELIPE BERRIOZÁBAL, 77115 SAN FELIPE BERRIOZÁBAL, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE LOCALIZARA EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE BERRIOZA, lon:-88.16768293, lat:20.05339882}} | 2017-07-01 | 2017-10-28 | 3587917.02 | 3587917.02 | 3587917.02 | 3587917.02 | 3587917.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF17-LP-26/2017, contratista:ROMMA ESPECIALIZADA, S. A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:3435879.19, importe_modificado:3587917.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1149542/proyecto_FIN, 1149542/proyecto_INICIO, 1149542/proyecto_PROCESO, 1149542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401014467 | ROO | Proyecto de inversión | 1470391.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470391.87, modificado:1470391.87}} | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Guerra De Castas Tihoosuco - 312790 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 312790 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:250, direccion:PUEBLO TIHOSUCO, 77121 TIHOSUCO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE TIHOSUCO AGEB CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO, lon:-88.37849006, lat:20.19341822}} | 2017-03-16 | 2017-06-07 | 1470391.87 | 1470391.87 | 1470391.87 | 1470391.87 | 1470391.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF17-LP-42/2017, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1760248.16, importe_modificado:1470391.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1149547/proyecto_PROCESO, 1149547/proyecto_FIN, 1149547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905525 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1396196.37}} | Mejoramiento En La Primaria María Jesús Santana Paredes | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 386 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-86.941666, lat:20.516666}} | 2017-08-29 |  | 1341335.6 | 1396196.37 | 1317823.84 | 1317823.84 | 1317823.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200905601 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:911038.83}} | Mejoramiento En El Preescolar Roberto Solís Quiroga | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 316 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-09-07 |  | 847285.28 | 911038.83 | 819962.33 | 819962.33 | 819962.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905373 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1497677.9}} | Mejoramiento En La Primaria Eleuterio Llanes Pasos | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 82 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-08-28 |  | 1497677.9 | 1497677.9 | 1497677.9 | 1497677.9 | 1497677.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905611 | ROO | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1509305.77}} | Mejoramiento En La Primaria Rafael Cantun Chi | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 104 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2017-08-03 |  | 1421153.16 | 1509305.77 | 1383373.47 | 1383373.47 | 1383373.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137255 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:972389.79}} | Mejoramiento En La Primaria Juan De La Barrera | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 244 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:-, lon:-87.994444, lat:19.494444}} | 2018-05-22 |  | 317896.66 | 972389.79 | 37399.6 | 37399.6 | 37399.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.38}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137298 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1288080.18}} | Mejoramiento En La Primaria Manuel Avila Camacho | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 39 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:23, direccion:-, lon:-87.433333, lat:21.233888}} | 2018-04-23 |  | 1244731.3 | 1288080.18 | 1226153.23 | 1226153.23 | 1226153.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16160300740195 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1499847.79}} | Mejoramiento En La Primaria Orlando Martínez Debeza | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 236 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:-, lon:-88.045277, lat:19.578611}} | 2016-08-17 | 2016-10-01 | 1211537.37 | 1499847.79 | 1087975.75 | 1087975.75 | 1087975.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200869442 | ROO | Proyecto de inversión | 73665.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73665.03, modificado:73665.03}} | Construcción De Baño En La Biblioteca De Punta Allen - 92020 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 92020 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:106, direccion:AVENIDA PUNTA ALLEN PUEBLO JAVIER ROJO GÓMEZ (PUNTA ALLEN), 77768 JAVIER ROJO GÓMEZ (PUNTA ALLEN), TULUM QUINTANA ROO , A UN COSTADO DE LA DELEGACIÒN, lon:-87.4765676, lat:19.80102756}} | 2017-06-15 | 2017-12-01 | 73665.03 | 73665.03 | 73665.03 | 73665.03 | 73665.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT-DGOYSPM-COPAD-014-FISM-2017, contratista:raul rangel aguino, convocante:municipio de tulum, monto:73665.03, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {978458/proyecto_INICIO, 978458/proyecto_PROCESO, 978458/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200893381 | ROO | Proyecto de inversión | 9633940.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9633940.8, modificado:6412898.25}} | Apliacion De La Red De Atarjeas Y Descargar Domiciliariasen Bacalar (4 Etapa) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 364 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.395277, lat:18.676944}} | 2017-07-30 | 2017-12-01 | 6412898.25 | 6412898.25 | 6412898.25 | 6412898.25 | 6412898.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1004864/proyecto_PROCESO, 1004864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905436 | ROO | Adquisición | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1438526.67}} | Mejoramiento En La Primaria Igancio Manuel Altamirano | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 228 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-08 |  | 1438526.67 | 1438526.67 | 1438526.67 | 1438526.67 | 1438526.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905500 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1284978.94}} | Mejoramiento En La Primaria Adolfo López Mateos | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 290 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-05 |  | 1172600.82 | 1284978.94 | 1124438.78 | 1124438.78 | 1124438.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905505 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:701294.92}} | Mejoramiento En El Preescolar Socoroo De Lourdes Azueta Marzuca | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 309 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-06 |  | 701294.92 | 701294.92 | 701294.92 | 701294.92 | 701294.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201141800 | ROO | Proyecto de inversión | 12311253.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.231125358E7, modificado:1.149483179E7}} | Rehabilitación De Calles Y Banquetas En Las Colonias Fraccionamiento Del Mar Y Fraccionamiento La Isla. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SINTRA | 101 | N | 0 | 0 | 5363 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 11494831.79 | 11494831.79 | 11494831.79 | 11494831.79 | 11494831.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEE-OP-022/18, contratista:GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO), monto:1.146598421E7, importe_modificado:1.146598421E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1281360/proyecto_INICIO, 1281360/proyecto_PROCESO, 1281360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101077771 | ROO | Proyecto de inversión | 8245648.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8245648.89, modificado:8130363.14}} | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Altos De Sevilla. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SINTRA | 8 | N | 0 | 0 | 605 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:-, lon:-88.677222, lat:18.851666}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 8130363.14 | 8130363.14 | 8130363.14 | 8130363.14 | 8130363.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078427 | ROO | Proyecto de inversión | 964620.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:964620.4, modificado:964620.4}} | Mejoramiento En El Jn Toh Beh | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 171 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:35, direccion:-, lon:-88.538611, lat:20.033888}} | 2018-02-20 |  | 315356.67 | 964620.4 | 37100.78 | 37100.78 | 37100.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078477 | ROO | Proyecto de inversión | 961842.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961842.11, modificado:961842.11}} | Mejoramiento En El Jn Juana De Arco | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 229 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:-, lon:-87.325833, lat:20.945}} | 2018-03-26 |  | 953225.9 | 961842.11 | 949533.24 | 949533.24 | 949533.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078421 | ROO | Proyecto de inversión | 969196.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:969196.72, modificado:969196.72}} | Mejoramiento En La Prim. Andrés Q. Roo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 129 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:-, lon:-88.585555, lat:19.863611}} | 2018-03-05 |  | 316852.78 | 969196.72 | 37276.8 | 37276.8 | 37276.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100832910 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1226146.31}} | Mejoramiento En La Secundaria Técnica Gonzalo Guerrero | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 275 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2542, direccion:-, lon:-88.934722, lat:18.4675}} | 2017-02-08 |  | 1142625.66 | 1226146.31 | 1106831.1 | 1106831.1 | 1106831.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100832832 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1441325.72}} | Mejoramiento En La Primaria Gregorio Torres Quintero | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 68 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-02-07 |  | 1321076.26 | 1441325.72 | 1269540.77 | 1269540.77 | 1269540.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100853118 | ROO | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0E7, modificado:2.993558346E7}} | Universidad Intercultural Maya De Q. Roo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | SUP008 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:636, direccion:-, lon:-88.698896, lat:19.746767}} | 2017-05-03 |  | 9786633.06 | 29935583.46 | 1151368.6 | 1151368.6 | 1151368.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200890181 | ROO | Proyecto de inversión | 9890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9890000.0, modificado:9062293.45}} | Rehabilitación De Calles En La Localidad De Tulum | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SINTRA | 194 | N | 0 | 0 | 18233 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-87.465833, lat:20.211944}} | 2017-07-03 | 2017-12-01 | 9062293.45 | 9062293.45 | 9062293.45 | 9062293.45 | 9062293.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEE-OP-014/17, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR COCEI DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO), monto:9062293.45, importe_modificado:9062293.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1001262/proyecto_INICIO, 1001262/proyecto_FIN, 1001262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905594 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1460301.24}} | Mejoramiento En La Primaria Aquiles Serdán | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 250 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-08-04 |  | 1460301.24 | 1460301.24 | 1460301.24 | 1460301.24 | 1460301.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137215 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:964223.17}} | Mejoramiento En La Primaria Francisco I. Madero | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 190 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:324, direccion:-, lon:-88.026388, lat:20.155555}} | 2018-05-25 |  | 315226.8 | 964223.17 | 37085.5 | 37085.5 | 37085.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137394 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1239702.46}} | Mejoramiento En La Primaria Rafael Chazaro Perez | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 74 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:73, direccion:-, lon:-88.531666, lat:18.419166}} | 2018-04-23 |  | 1239702.46 | 1239702.46 | 1239702.46 | 1239702.46 | 1239702.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137227 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:869851.61}} | Mejoramiento En La Primaria Rafael Ramirez Castañeda | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 200 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:172, direccion:-, lon:-88.345833, lat:19.956388}} | 2018-05-25 |  | 284374.57 | 869851.61 | 33455.84 | 33455.84 | 33455.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.91}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201141804 | ROO | Proyecto de inversión | 11036297.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.10362975E7, modificado:1.026372966E7}} | Rehabilitación De Calles En La Colonia Del Bosque De La Ciudad De Chetumal. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SINTRA | 102 | N | 0 | 0 | 2614 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 10263729.66 | 10263729.66 | 10263729.66 | 10263729.66 | 10263729.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEE-OP-023/18, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ASPEN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO), monto:1.026372966E7, importe_modificado:1.026372966E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1281364/proyecto_INICIO, 1281364/proyecto_PROCESO, 1281364/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO15170100841395 | ROO | Proyecto de inversión | 1529550 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529550.0, modificado:135000.0}} | Creación Y Fortalecimiento De Los Puntos Estatales Mover A México | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | 7 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2015-08-11 | 2017-07-01 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100832917 | ROO | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:669915.79}} | Mejoramiento En El Preescolar Magarita Maza De Juárez | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 6 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:-, lon:-87.345833, lat:20.935833}} | 2017-02-02 |  | 647370.54 | 669915.79 | 637708.3 | 637708.3 | 637708.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100849938 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1188380.12}} | Mejoramiento En La Secundaria Técnica Manuel Antonio Ay | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 163 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:272, direccion:-, lon:-88.463888, lat:20.165}} | 2017-01-31 |  | 1139590.17 | 1188380.12 | 1118680.18 | 1118680.18 | 1118680.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905520 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1456773.03}} | Mejoramiento En La Primaria Bernardino Mezo Méndez | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 378 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-86.941666, lat:20.516666}} | 2017-08-30 |  | 1253836.25 | 1456773.03 | 1167539.61 | 1167539.61 | 1167539.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905590 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1494954.72}} | Mejoramiento En La Primaria Aarón Merino Fernández | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 234 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-08-09 |  | 1494954.72 | 1494954.72 | 1494954.72 | 1494954.72 | 1494954.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112519 | ROO | Proyecto de inversión | 94339.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94339.63, modificado:94339.63}} | Mejoramiento De Cincuenta Y Cuatro Pozos En El Municipio De Solidaridad Ageb Uno Uno Cero Uno - 121512 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 121512 | N | 0 | 0 | 2143 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DIECINUEVE SUR INTERIOR COLONIA BELLAVISTA, 77713 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CIENTO CUARENTA Y CINCO SUR Y AVENIDA CIENTO CINCUENTA SUR, CALLE VEINTIUNO SUR CALLE 19 SUR ENTRE AVENIDA 145 SUR Y 150 SUR COLONIA AMPL, lon:-87.10536399, lat:20.63303482}} | 2018-06-20 | 2018-07-20 | 94339.63 | 94339.63 | 94339.63 | 94339.63 | 94339.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-025/2018, contratista:CONSTRUARTE PENINSULARES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:485857.76, importe_modificado:509434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250901/proyecto_INICIO, 1250901/proyecto_PROCESO, 1250901/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170300968905 | ROO | Proyecto de inversión | 563144.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:47, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563144.4, modificado:563144.4}} | Gasto Operativo Del Programa Agua Limpia 2017 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 549 | N | 0 | 0 | 367920 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2017-09-05 | 2017-12-01 | 563144.4 | 563144.4 | 563144.4 | 563144.4 | 563144.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401014474 | ROO | Proyecto de inversión | 4038231.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4038231.54, modificado:4038231.54}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica Kampocolche - 293699 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | 293699 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:400, direccion:PUEBLO, 77147 KAMPOKOLCHÉ, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE AMPLIARA LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE KAMPOCOLCHE QUINTANA ROO., lon:-88.33046405, lat:19.85212349}} | 2017-07-01 | 2017-10-28 | 4038231.54 | 4038231.54 | 4038231.54 | 4038231.54 | 4038231.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF17-LP-30/2017, contratista:REBELDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:3942080.4, importe_modificado:4038231.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1149554/proyecto_FIN, 1149554/proyecto_PROCESO, 1149554/proyecto_INICIO, 1149554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101072439 | ROO | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5927150.36}} | Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Othón P. Blanco, Municipio De José María Morelos, Quintana Roo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | CAPA | 1456 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.829156, lat:19.418438}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 5927150.36 | 5927150.36 | 5927150.36 | 5927150.36 | 5927150.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PDR-02-OP-18-LP, contratista:IDECAN, S.A. DE C.V., convocante:CAPA, monto:5109612.38, importe_modificado:5927150.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209670/proyecto_INICIO, 1209670/proyecto_FIN, 1209670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112634 | ROO | Proyecto de inversión | 792662.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792662.73, modificado:648083.34}} | Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa En La Localidad De Ramonal - 34531 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 34531 | N | 0 | 0 | 901 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:73, direccion:PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.53507851, lat:18.41799686}} | 2018-04-12 | 2018-12-31 | 648083.34 | 648083.34 | 648083.34 | 648083.34 | 648083.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-027-2018, contratista:Nancy Yadira Braddock Vazquez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:792662.73, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1251016/proyecto_INICIO, 1251016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112582 | ROO | Proyecto de inversión | 665000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665000.0, modificado:665000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Cuatro En La Localidad De El Tintal - 132788 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 132788 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:39, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 001 TRAMO MERIDA - CANCUN KILÓMETRO 001 + 001 PUEBLO EL TINTAL, 77366 EL TINTAL, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, LA LOCALIDAD SE ENCUETRA ENTRE EL POCITO Y CRISTOBAL COLON, lon:-87.46447919, lat:20.89346805}} | 2018-05-24 | 2018-07-22 | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-008-2018-02, contratista:CONSTRUCTORA DIQSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:665000.0, importe_modificado:665000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1250964/proyecto_INICIO, 1250964/proyecto_FIN, 1250964/proyecto_PROCESO, 1250964/proyecto_FIN, 1250964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201140433 | ROO | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3472799.86}} | Wifi En Caribe Mexicano Etapa 2 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaria de Turismo | 130 | N | 0 | 0 | 1501562 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-05-18 | 2018-11-01 | 3472799.86 | 3472799.86 | 3472799.86 | 3472799.86 | 3472799.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137398 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1225844.24}} | Mejoramiento En La Primaria Lazaro Cardenas Del Rio | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 75 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:163, direccion:-, lon:-88.858055, lat:18.701388}} | 2018-04-23 |  | 1188865.89 | 1225844.24 | 1173018.03 | 1173018.03 | 1173018.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137259 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:971331.95}} | Mejoramiento En La Telesecundaria Anastacio Chable Yam | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 246 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:400, direccion:-, lon:-88.329722, lat:19.852222}} | 2018-05-22 |  | 317550.83 | 971331.95 | 37538.92 | 37538.92 | 37538.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101061596 | ROO | Proyecto de inversión | 710441.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710441.58, modificado:704124.26}} | 33903 Servicios Integrales - 11087 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 11087 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-87.463205, lat:20.210777}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 704124.26 | 704124.26 | 704124.26 | 704124.26 | 704124.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1198507/proyecto_PROCESO, 1198507/proyecto_INICIO, 1198507/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078473 | ROO | Proyecto de inversión | 1296103.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1296103.51, modificado:1296103.51}} | Mejoramiento En El Jn Ramón Osorio Y Osorio | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 24 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:-, lon:-87.603055, lat:20.869166}} | 2018-02-21 |  | 1256101.08 | 1296103.51 | 1238957.16 | 1238957.16 | 1238957.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078378 | ROO | Proyecto de inversión | 1297214.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1297214.38, modificado:1297214.38}} | Mejoramiento En La Primaria Emiliano Zapata | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 4 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:535, direccion:-, lon:-87.925833, lat:20.101666}} | 2017-12-04 |  | 1229082.98 | 1297214.38 | 1199883.83 | 1199883.83 | 1199883.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201134247 | ROO | Proyecto de inversión | 1619839.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619839.92, modificado:1602519.78}} | Camino Productivo Saca Cosecha ""Tres M"" | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Y PESCA | 135 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:205, direccion:-, lon:-88.399722, lat:18.939166}} | 2018-08-15 | 2018-10-01 | 1602519.78 | 1602519.78 | 1602519.78 | 1602519.78 | 1602519.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.8}} | {1272935/proyecto_FIN, 1272935/proyecto_PROCESO, 1272935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401013994 | ROO | Acción | 1828033.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828033.83, modificado:1.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 295777 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MFCP | 295777 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.046587, lat:19.57851}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1149074/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO17170401041683 | ROO | Proyecto de inversión | 20880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.088E7, modificado:2.039553375E7}} | Modernización Del Camino Rural Ece San José De La Montaña/Tomás Garrido Canabal-Dos Aguadas, Primera Etapa, Municipio De Othón P. Blanco, Quintana Roo - 7412458 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SINTRA | 715 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(FIN TRAMO 1 KM 6 000; 18.108288; -89.092341) (INICIO TRAMO 1 KM 0 000; 18.090381; -89.047451), lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 20395533.75 | 20395533.75 | 20395533.75 | 20395533.75 | 20395533.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEE-OP-059/17, contratista:FERNANDO AUGUSTO ALCASENA ORTIZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO), monto:1.960241564E7, importe_modificado:1.960241564E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} | {1176763/proyecto_PROCESO, 1176763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101073615 | ROO | Proyecto de inversión | 13179600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.31796E7, modificado:1.31796E7}} | Academia Estatal De Seguridad Pública | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Transporte | 2018-1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Carretera Federal Chetumal - Bacalar, Km 12.5, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-06-01 |  | 13179600 | 13179600 | 13179600 | 13179600 | 13179600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170300955113 | ROO | Proyecto de inversión | 324000.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324000.77, modificado:327984.0}} | Alumbrado Público En Los Camellones Centrales En La Avenida 5 Sur Entre Avenida Tulum Y Avenida 11 Sur De La Colonia Veletas | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 002-3X1MIGRANTES-2017 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion: camellones centrales en la Avenida 5 sur entre avenida Tulum y Avenida 11 sur de la Colonia Veletas TULUM, Q. ROO, lon:-87.463205, lat:20.210777}} | 2017-10-15 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO18180201111230 | ROO | Proyecto de inversión | 598089.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598089.58, modificado:598089.58}} | Construccion De Sanitario Con Biodigestores Tihosuco Ageb Cuatrocientos Cincuenta Y Tres - 67976 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | 67976 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:250, direccion:PUEBLO TIHOSUCO, 77121 TIHOSUCO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE REALIZARA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE TIHOSUCO DENTRO DEL AGEB CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES, lon:-88.36870202, lat:20.19527956}} | 2018-04-01 | 2018-07-29 | 598089.58 | 598089.58 | 598089.58 | 598089.58 | 598089.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-06/2018-5, contratista:REBELDE CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:598089.58, importe_modificado:598089.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1249612/proyecto_PROCESO, 1249612/proyecto_FIN, 1249612/proyecto_INICIO, 1249612/proyecto_PROCESO, 1249612/proyecto_FIN, 1249612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401020422 | ROO | Proyecto de inversión | 10935247.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.093524704E7, modificado:3280574.11}} | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De San Isidro La Laguna Municipio De Bacalar - 328989 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | C A P A | 328989 | N | 0 | 0 | 860 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:292, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO LA LAGUNA, 77943 SAN ISIDRO LA LAGUNA, BACALAR QUINTANA ROO, LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES PARTES , lon:-88.37343618, lat:18.81286681}} | 2017-03-01 | 2017-07-01 | 3280574.11 | 3280574.11 | 3280574.11 | 3280574.11 | 3280574.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PROII-01-OP-17-LP., contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS MAHAHUAL S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:3280574.11, importe_modificado:3280574.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1155502/proyecto_PROCESO, 1155502/proyecto_FIN, 1155502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16160400814218 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1235036.49}} | Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa En El Preescolar Nuevo Imperio Maya | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 13 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2016-12-23 |  | 1135833.54 | 1235036.49 | 1093317.99 | 1093317.99 | 1093317.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137242 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:966812.49}} | Mejoramiento En La Primaria Francisco Villa | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 211 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:169, direccion:-, lon:-88.168055, lat:20.052777}} | 2018-04-12 |  | 673982.23 | 966812.49 | 548483.55 | 548483.55 | 548483.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401055381 | ROO | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1469755.63}} | Mejoramiento En La Primaria La Corregidora | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 354 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-10-10 |  | 1469755.63 | 1469755.63 | 1469755.63 | 1469755.63 | 1469755.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401055386 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1157922.4}} | Mejoramiento En La Primaria Gualberto Salazar Centeno | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 395 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-13 |  | 378551.56 | 1157922.4 | 44535.48 | 44535.48 | 44535.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401054526 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1495743.03}} | Mejoramiento En La Primaria Carmen Serdan | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 244 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-04-04 |  | 1185312.59 | 1495743.03 | 1052270.98 | 1052270.98 | 1052270.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101077773 | ROO | Proyecto de inversión | 19261790.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.926179044E7, modificado:1.902116973E7}} | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Presidente Juárez. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SINTRA | 10 | N | 0 | 0 | 1004 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:131, direccion:-, lon:-88.561666, lat:19.326388}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 19021169.73 | 19021169.73 | 19021169.73 | 19021169.73 | 19021169.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101079062 | ROO | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Parque Martín Pescador | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:CALLE MARTÍN PESCADOR, VILLAS DEL SOL, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-05-25 | 2018-08-01 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1217147/proyecto_FIN, 1217147/proyecto_PROCESO, 1217147/proyecto_INICIO, 1217147/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078498 | ROO | Proyecto de inversión | 1283794.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1283794.84, modificado:1283794.84}} | Mejoramiento En La Prim. Cristobal Colon | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 29 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:52, direccion:-, lon:-87.967777, lat:20.400555}} | 2018-03-26 |  | 1220959.4 | 1283794.84 | 1194029.92 | 1194029.92 | 1194029.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078479 | ROO | Proyecto de inversión | 798475.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:798475.74, modificado:798475.74}} | Mejoramiento En El Jn Andrés Q. Roo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 291 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:-, lon:-87.603055, lat:20.869166}} | 2018-03-28 |  | 645861.55 | 798475.74 | 580455.47 | 580455.47 | 580455.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401014001 | ROO | Proyecto de inversión | 4833484.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4833484.52, modificado:4833484.52}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica Chunhuas - 293475 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | 293475 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:43, direccion:PUEBLO CHUNHUÁS, 77108 CHUNHUÁS, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, CARRETERA PRINCIPAL CARRILLO PUERTO-BETANIA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDARI, lon:-88.2098344, lat:19.63298229}} | 2017-07-01 | 2017-10-28 | 4833484.52 | 4833484.52 | 4833484.52 | 4833484.52 | 4833484.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF17-LP-29/2017, contratista:TRANSFORMADORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS, S. A DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:4704336.19, importe_modificado:4633484.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1149081/proyecto_FIN, 1149081/proyecto_PROCESO, 1149081/proyecto_INICIO, 1149081/proyecto_FIN, 1149081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113487 | ROO | Proyecto de inversión | 94339.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94339.63, modificado:94339.63}} | Mejoramiento De Cincuenta Y Cuatro Pozos En El Municipio De Solidaridad Ageb Uno Siete Dos Dos - 122074 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 122074 | N | 0 | 0 | 803 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CHECHEN INTERIOR COLONIA PUERTO AVENTURAS, 77733 PUERTO AVENTURAS, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE CHACA Y CALLE XIAT, CALLE CIRICOTE CALLE CHECHEN ENTRE CALLE CHACA Y CALLE XIAT DOMICILIO CONOCIDO PUERTO AVENTURAS, lon:-87.23440288, lat:20.5127496}} | 2018-06-20 | 2018-07-01 | 94339.63 | 94339.63 | 94339.63 | 94339.63 | 94339.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-025/2018 (3), contratista:CONSTRUARTE PENINSULARES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:485857.76, importe_modificado:509434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251869/proyecto_INICIO, 1251869/proyecto_PROCESO, 1251869/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170300937893 | ROO | Proyecto de inversión | 1364243.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364243.85, modificado:1364243.85}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Diversas Localidades Urbano Programa Municipal Para Mejoramiento De La Vivienda - 186769 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 186769 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA XUL KAA, 77762 TULUM, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTO DORMITORIO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA COLONIA XUL KAA TUMBEN KA, lon:-87.49278012, lat:20.20804442}} | 2017-09-29 | 2017-12-01 | 1364243.85 | 1364243.85 | 1364243.85 | 1364243.85 | 1364243.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT-DGOYSPM-COPLP-031-FISM-2017, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:1364243.85, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1064146/proyecto_PROCESO, 1064146/proyecto_INICIO, 1064146/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078430 | ROO | Proyecto de inversión | 970465.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:970465.92, modificado:970465.92}} | Mejoramiento En El Jn José Rosas Moreno | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 185 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:-, lon:-88.753888, lat:19.800833}} | 2018-02-06 |  | 794937.78 | 970465.92 | 719711.44 | 719711.44 | 719711.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170300954743 | ROO | Proyecto de inversión | 2497744.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497744.25, modificado:2500000.0}} | Construcción De Drenaje Sanitario En La Av. Tulum De La Localidad De Tulum. | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 002-FORTAMUN-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:avenida Tulum, colonia Centro., lon:-87.463205, lat:20.210777}} | 2017-10-15 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1081141/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO16160400825290 | ROO | Proyecto de inversión | 5799683 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5799683.0, modificado:5790476.25}} | Construcción De Albergue Estudiantil En La Ciudad De Chetumal | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SINTRA | 1 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2016-12-01 | 2017-02-01 | 5790476.25 | 5790476.25 | 5790476.25 | 5790476.25 | 5790476.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIES-OP-041/16, contratista:SERVICIOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO), monto:5742260.4, importe_modificado:5742260.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {931645/proyecto_PROCESO, 931645/proyecto_FIN, 931645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905691 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1233991.34}} | Mejoramiento En La Telesecundaria José Vasconcelos | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 366 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, direccion:-, lon:-87.321111, lat:20.4}} | 2017-09-12 |  | 1093048.07 | 1233991.34 | 1032643.83 | 1032643.83 | 1032643.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905506 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:953262.66}} | Mejoramiento En El Preescolar Louis Braille | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 311 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-11 |  | 889527.96 | 953262.66 | 862213.09 | 862213.09 | 862213.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905668 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1476718.63}} | Mejoramiento En La Primaria Leona Vicario | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 238 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2017-08-18 |  | 1476718.63 | 1476718.63 | 1476718.63 | 1476718.63 | 1476718.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101073344 | ROO | Proyecto de inversión | 7613806.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7613806.81, modificado:7519255.74}} | Infraestructura En El Municipio De Solidaridad, Quintana Roo // (Ampliación De Alumbrado Público En La Colonia Ampliación Bellavista) / | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | NA | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:(20.632435; -87.106554) (20.631364; -87.1048) (20.632893; -87.106171) (20.631844; -87.104466) (20.633417; -87.105861) (20.632324; -87.104133) (20(20.632784; -87.103811) (20.634324; -87.105229) (20.633251; -87.103501), lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-05-28 | 2018-08-01 | 7519255.74 | 7519255.74 | 7519255.74 | 7519255.74 | 7519255.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-PDR-A-001/2018, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:7530054.43, importe_modificado:7519255.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210575/proyecto_INICIO, 1210575/proyecto_PROCESO, 1210575/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201141794 | ROO | Proyecto de inversión | 8001209.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8001209.04, modificado:7492344.55}} | Rehabilitación De Calles En La Colonia 5 De Abril De La Ciudad De Chetumal. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SINTRA | 100 | N | 0 | 0 | 6718 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 7492344.55 | 7492344.55 | 7492344.55 | 7492344.55 | 7492344.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEE-OP-021/18, contratista:SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES FALBO, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO), monto:7449591.48, importe_modificado:7449591.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1281353/proyecto_PROCESO, 1281353/proyecto_INICIO, 1281353/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201138692 | ROO | Proyecto de inversión | 1084970.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084970.63, modificado:1082110.87}} | Pavimentación De Calles En Zap Av. Juarez (120 Av - Av Fgc) | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | DOP13 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-86.941666, lat:20.516666}} | 2018-08-01 |  | 1082110.87 | 1082110.87 | 1082110.87 | 1082110.87 | 1082110.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401055378 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1290847.48}} | Mejoramiento En El Preescolar Riviera Maya | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 344 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2017-09-21 |  | 1290847.48 | 1290847.48 | 1290847.48 | 1290847.48 | 1290847.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078484 | ROO | Proyecto de inversión | 972231.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:972231.41, modificado:972231.41}} | Mejoramiento En La Tv Sec. Álvaro Obregón | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 153 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:291, direccion:-, lon:-88.763333, lat:19.228888}} | 2018-03-26 |  | 927105.82 | 972231.41 | 907766.28 | 907766.28 | 907766.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078501 | ROO | Proyecto de inversión | 973263.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:973263.87, modificado:973263.87}} | Mejoramiento En La Prim. Juan José Martínez | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 149 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:51, direccion:-, lon:-87.974444, lat:20.289722}} | 2018-03-26 |  | 907980.04 | 973263.87 | 880001.26 | 880001.26 | 880001.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078506 | ROO | Proyecto de inversión | 972984.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:972984.91, modificado:972984.91}} | Mejoramiento En El Jn Vicente Guerrero | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 258 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:211, direccion:-, lon:-87.435, lat:19.876666}} | 2018-03-27 |  | 912068.44 | 972984.91 | 885961.39 | 885961.39 | 885961.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO00160300788940 | ROO | Proyecto de inversión | 949566.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949566.87, modificado:949566.87}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En Dziuche - 356361 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | 356361 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO DZIUCHE, 77800 DZIUCHÉ, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA S, lon:-88.80761319, lat:19.89753833}} | 2016-10-12 | 2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {893068/proyecto_INICIO, 893068/proyecto_FIN, 893068/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO17170200904178 | ROO | Proyecto de inversión | 17429032.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.742903248E7, modificado:1.794230645E7}} | Ampliacion Y Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y De Tratamiento De Aguas Residuales De La Isla De Holbox | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | C.A.P.A. | 35 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-87.376666, lat:21.521666}} | 2017-08-18 | 2017-12-01 | 17942306.45 | 17942306.45 | 17942306.45 | 17942306.45 | 17942306.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101078382 | ROO | Proyecto de inversión | 1258773.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1258773.74, modificado:1258773.74}} | Mejoramiento En La Primaria Siete De Noviembre | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 37 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:284, direccion:-, lon:-88.444444, lat:19.6625}} | 2017-12-06 |  | 683286.09 | 1258773.74 | 436648.53 | 436648.53 | 436648.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905682 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1232058.31}} | Mejoramiento En La Primaria Juana De Asbaje | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 216 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-87.465833, lat:20.211944}} | 2017-09-04 |  | 1232058.31 | 1232058.31 | 1232058.31 | 1232058.31 | 1232058.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170100850104 | ROO | Proyecto de inversión | 6308752 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6308752.0, modificado:5479291.77}} | Pavimentación De Calles En El Municipio De Benito Juárez | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SINTRA | 4 | N | 0 | 0 | 2300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2016-10-01 | 2017-08-01 | 5479291.77 | 5479291.77 | 5479291.77 | 5479291.77 | 5479291.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIES-OP-004/17, contratista:CONSTRUCTORA VERADO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO), monto:5372041.69, importe_modificado:5372041.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {958515/proyecto_INICIO, 958515/proyecto_FIN, 958515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905357 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1494627.09}} | Mejoramiento En La Primaria Alfredo V. Bonfil Pinto | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 55 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-11 |  | 1494627.09 | 1494627.09 | 1494627.09 | 1494627.09 | 1494627.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905529 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:891117.32}} | Mejoramiento En El Preescolar Zacil Kaansaj | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 28 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:-, lon:-88.045277, lat:19.578611}} | 2017-08-29 |  | 679236.72 | 891117.32 | 588430.75 | 588430.75 | 588430.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170300938395 | ROO | Proyecto de inversión | 2890827.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890827.12, modificado:2890827.12}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Diversas Localidades Rurales Programa Municipal Para Mejoramiento De La Vivienda Segunda Etapa - 186835 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 186835 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:52, direccion:PUEBLO CHANCHEN PRIMERO, 77786 CHANCHEN PRIMERO, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DIVERSAS LOCALIDADES RURALES PROGRA, lon:-87.96818066, lat:20.40100698}} | 2017-09-29 | 2017-12-01 | 2890827.12 | 2890827.12 | 2890827.12 | 2890827.12 | 2890827.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT-DGOYSPM-COPLP-033-FISM-2017, contratista:COSTRUCTORA RIVAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:2890827.12, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1064648/proyecto_INICIO, 1064648/proyecto_PROCESO, 1064648/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170300964993 | ROO | Proyecto de inversión | 4380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4380000.0, modificado:4437688.6}} | Rehabilitación De Infraestructura Electromecánica En Cárcamos De Bombeo Para La Conducción De Agua Potable Hasta La Ciudad De Chetumal, Q. Roo (Estaciones González Ortega I Y Ii Y Ucum I Y Ii) Cambio | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 341 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:-, lon:-88.670277, lat:18.487777}} | 2017-07-22 | 2017-12-01 | 4437688.59 | 4437688.59 | 4437688.59 | 4437688.59 | 4437688.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137262 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:970262.5}} | Primaria Lazaro Cardenas | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 260 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:536, direccion:-, lon:-87.615277, lat:20.077777}} | 2018-05-22 |  | 317201.2 | 970262.5 | 37317.78 | 37317.78 | 37317.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137295 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1295532.16}} | Mejoramiento En El Preescolar Jose Maria Morelos | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 12 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:347, direccion:-, lon:-87.483636, lat:21.113081}} | 2018-04-23 |  | 1251929.86 | 1295532.16 | 1233243.16 | 1233243.16 | 1233243.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201142464 | ROO | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6682889.17}} | Reencarpetamiento De La Aeropista De Playa Del Carmen. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SINTRA | 124 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 6682889.17 | 6682889.17 | 6682889.17 | 6682889.17 | 6682889.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEE-OP-030/18, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL, SA DE CV, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO), monto:6571496.18, importe_modificado:6571496.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}} | {1282080/proyecto_INICIO, 1282080/proyecto_FIN, 1282080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170300954684 | ROO | Proyecto de inversión | 638875.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638875.95, modificado:638875.95}} | Pavimentación Del Estacionamiento De La Dirección General De Seguridad Publica, Transito Y Bomberos | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 001-FORTAMUN-2017 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:avenida Coba (Carretera a Zona costera), lon:-87.463205, lat:20.210777}} | 2017-10-13 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO17170401044722 | ROO | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Peatonalización De La Avenida Tulum. | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 003-ESPACIOSPUBLICOS-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-87.463205, lat:20.210777}} | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO16170401054415 | ROO | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1553915.1}} | Mejoramiento En La Secundaria Técnica Ciudades Hermanas Oaxaca-Cancún | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 225 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-06-14 |  | 1500980.92 | 1553915.01 | 1478294.87 | 1478294.87 | 1478294.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170300969581 | ROO | Proyecto de inversión | 1273893.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1273893.02, modificado:1273893.02}} | Mejoramiento En El Preescolar 8 De Octubre | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 156 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-08-29 |  | 1197335.91 | 1273893.02 | 1164525.7 | 1164525.7 | 1164525.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16160300740333 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1499952.17}} | Mejoramiento En La Primaria Josefa Ortíz De Domínguez. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 252 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2016-10-11 | 2016-12-01 | 1448735.61 | 1499952.17 | 1426785.66 | 1426785.66 | 1426785.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401014465 | ROO | Proyecto de inversión | 1609294.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609294.55, modificado:1609294.55}} | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ignacio Ramirez Lopez De Santa Maria Poniente - 312791 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MFCP | 312791 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:225, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA PONIENTE, 77104 SANTA MARÍA PONIENTE, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE LOCALIZA LA OBRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACI, lon:-88.40746631, lat:19.36657739}} | 2017-08-16 | 2017-11-30 | 1609294.55 | 1609294.55 | 1609294.55 | 1609294.55 | 1609294.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF17-LP-43/2017, contratista:SERVICIOS DE INGINIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1872022.5, importe_modificado:1609294.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1149545/proyecto_INICIO, 1149545/proyecto_FIN, 1149545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401013991 | ROO | Proyecto de inversión | 1165949.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1161949.66, modificado:1161949.66}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Fcp Remante Dos Mil Quince - 310332 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 310332 | N | 0 | 0 | 2164 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE C 81 COLONIA JESÚS MARTÍNEZ ROSS, 77220 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, CALLE 83 SE LOCOL, lon:-88.04357899, lat:19.58410908}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 1165949.66 | 1165949.66 | 1165949.66 | 1165949.66 | 1165949.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDFREMANENTES2015-IR-53/2017, contratista:TRANSFORMADORES, ARRANCADORES,MOTORES Y BOMBAS, S. A DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1025333.86, importe_modificado:1420767.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1149071/proyecto_FIN, 1149071/proyecto_INICIO, 1149071/proyecto_PROCESO, 1149071/proyecto_INICIO, 1149071/proyecto_FIN, 1149071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401013982 | ROO | Proyecto de inversión | 3650431 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3650431.0, modificado:3650431.0}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica Colonia Emilianoi Zapata Dos Ageb Noventa Y Cinco - 312980 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 312980 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 77229 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE LOCALIZA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DOS AGEB NOVENTA, lon:-88.03385623, lat:19.58914465}} | 2017-03-16 | 2017-06-07 | 3650431 | 3650431 | 3650431 | 3650431 | 3650431 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF17-LP-40/2017-0, contratista:ROMMA ESPECIALIZADA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:8701186.39, importe_modificado:3650431.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1149062/proyecto_INICIO, 1149062/proyecto_FIN, 1149062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078504 | ROO | Proyecto de inversión | 972958.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:972958.42, modificado:972958.42}} | Mejoramiento En La Prim. José Francisco May | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 191 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-87.465833, lat:20.211944}} | 2018-03-26 |  | 912118.8 | 972958.42 | 886044.7 | 886044.7 | 886044.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112508 | ROO | Proyecto de inversión | 535714.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535714.31, modificado:534321.15}} | Construccion De Cincuenta Y Ocho Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Cero Tres Cinco Tres - 119522 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 119522 | N | 0 | 0 | 26765 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINCE NORTE INTERIOR COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 77728 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE SESENTA Y DOS NORTE Y CALLE SESENTA Y CUATRO NORTE, AVENIDA DIEZ NORTE AVENIDA 15 NORTE ENTRE CALLE 62 NORTE Y CALLE 64 NORTE COL, lon:-87.06332853, lat:20.64262989}} | 2018-06-11 | 2018-08-31 | 534321.15 | 534321.15 | 534321.15 | 534321.15 | 534321.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-017/2018 (4), contratista:CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:6198125.36, importe_modificado:6198125.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250890/proyecto_INICIO, 1250890/proyecto_FIN, 1250890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112512 | ROO | Proyecto de inversión | 94339.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94339.63, modificado:94339.63}} | Mejoramiento De Cincuenta Y Cuatro Pozos En El Municipio De Solidaridad Ageb Uno Cero Siete A - 121652 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 121652 | N | 0 | 0 | 1519 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA CIENTO QUINCE SUR INTERIOR COLONIA FORJADORES, 77716 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE VEINTITRES SUR Y CALLE VEINTICINCO SUR, AVENIDA CIENTO VEINTICINCO SUR AVENIDA 115 SUR ENTRE CALLE 23 SUR Y CALLE 25 SUR COLONIA FORJA, lon:-87.10189265, lat:20.62939475}} | 2018-06-20 | 2018-07-20 | 94339.63 | 94339.63 | 94339.63 | 94339.63 | 94339.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-025/2018 (1), contratista:CONSTRUARTE PENINSULARES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:485857.76, importe_modificado:509434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250894/proyecto_INICIO, 1250894/proyecto_PROCESO, 1250894/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112517 | ROO | Proyecto de inversión | 226415.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226415.11, modificado:226415.11}} | Mejoramiento De Cincuenta Y Cuatro Pozos En El Municipio De Solidaridad Ageb Uno Cero Cero Ocho - 121846 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 121846 | N | 0 | 0 | 1519 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICINCO SUR INTERIOR COLONIA FORJADORES, 77716 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CIENTO DIEZ SUR Y AVENIDA CIENTO CINCO SUR, CALLE VEINTITRES SUR CALLE 25 SUR ENTRE AVENIDA 110 SUR Y AVENIDA 105 SUR COLONIA FORJADORES, lon:-87.09948245, lat:20.62751753}} | 2018-06-20 | 2018-07-20 | 226415.11 | 226415.11 | 226415.11 | 226415.11 | 226415.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-025/2018 (2), contratista:CONSTRUARTE PENINSULARES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:485857.76, importe_modificado:509434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250899/proyecto_INICIO, 1250899/proyecto_FIN, 1250899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201109769 | ROO | Proyecto de inversión | 2986295.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2986295.88, modificado:860709.88}} | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Kankabdzonot Municipio De Felipe Carrillo Puerto - 30318 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 30318 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:584, direccion:00000 KANKABDZONOT, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, DIVERSAS PARTES DE LA LOCALIDAD DE KANKABDZONOT, lon:-87.96068582, lat:20.13806488}} | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 860709.88 | 860709.88 | 860709.88 | 860709.88 | 860709.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PROII-04-OP-18-LP, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:895888.76, importe_modificado:860709.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1248151/proyecto_INICIO, 1248151/proyecto_PROCESO, 1248151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113060 | ROO | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1432990.23}} | Construccion De Comedores Comunitarios En El Municipio De Benito Juarez - 39797 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 39797 | N | 0 | 0 | 1160 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 68 REGION 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 68 Y CALLE 107, CALLE 111 CONSTRUCCION DE COMEDORES COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ REG 220 MZA 47 LT 1 CALLE 68 ENTRE CALLE 107 Y CALLE 111 CANCUN QUINTANA ROO, lon:-86.86967572, lat:21.16824363}} | 2018-04-18 | 2018-08-18 | 1432990.23 | 1432990.23 | 1432990.23 | 1432990.23 | 1432990.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-08-2018, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.058383401E7, importe_modificado:1.058383401E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251442/proyecto_INICIO, 1251442/proyecto_PROCESO, 1251442/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137178 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:660651.44}} | Mejoramiento En El Centro De Atencion Multiple Frida Kahlo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 317 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-88.395277, lat:18.676944}} | 2018-04-09 |  | 624619 | 660551.44 | 609176.52 | 609176.52 | 609176.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201141809 | ROO | Proyecto de inversión | 7719151.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7719151.07, modificado:8183763.03}} | Rehabilitación De Calles En La Localidad Luis Echeverría. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SINTRA | 115 | N | 0 | 0 | 899 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:225, direccion:-, lon:-88.218333, lat:18.656666}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 8183763.03 | 8183763.03 | 8183763.03 | 8183763.03 | 8183763.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEE-OP-028/18, contratista:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO), convocante:CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A DE C.V, monto:7314513.02, importe_modificado:7314513.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1281370/proyecto_INICIO, 1281370/proyecto_PROCESO, 1281370/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16160300739783 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:974827.42}} | Mejoramiento En La Primaria Netzahualcoyotl | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 179 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:20, direccion:-, lon:-88.499166, lat:18.922222}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 974827.42 | 974827.42 | 974827.42 | 974827.42 | 974827.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201138708 | ROO | Proyecto de inversión | 295704.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295704.8, modificado:2867163.9}} | Construcción De Andadores, Guarniciones Y Banquetas En Av. Benito Juárez (120 Av - Av Fgc) | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | DOP14 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-86.941666, lat:20.516666}} | 2018-08-01 |  | 2867163.9 | 2867163.9 | 2867163.9 | 2867163.9 | 2867163.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201140564 | ROO | Proyecto de inversión | 5382448 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5382448.0, modificado:5248997.37}} | Elaboración Del Proyecto Integral Para La Construcción Del Camino De Acceso, Equipamiento E Infraestructura De Apoyo De La Zona Arqueológica De Ichkabal, Municipio De Bacalar, Quintana Roo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaria de Turismo | 154 | N | 0 | 0 | 263191 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-88.389353, lat:18.676147}} | 2018-06-11 | 2018-12-01 | 5248997.37 | 5248997.37 | 5248997.37 | 5248997.37 | 5248997.37 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:1904128, contratista:Scala Supervision, Consultoria, Asesoria y Laboratorio S.A. de C.V, convocante:SECRETARIA DE TURISMO, monto:5248997.37, importe_modificado:5248997.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1279998/proyecto_INICIO, 1279998/proyecto_FIN, 1279998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112568 | ROO | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:419541.51}} | Construccion De Cuarto Para Baño Ruta Dos En La Localidad De San Angel - 135185 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 135185 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:23, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO KANTUNILKIN - CHIQUILA KILÓMETRO 15 + 10 PUEBLO SAN ÁNGEL, 77333 SAN ÁNGEL, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, UNA DE LOS CUARTOS PARA BAÑOS SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL PUEBLO, lon:-87.43093838, lat:21.2346605}} | 2018-06-12 | 2018-08-10 | 419541.51 | 419541.51 | 419541.51 | 419541.51 | 419541.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-016-2018-03, contratista:RUDY DOMINGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:419541.51, importe_modificado:419541.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1250950/proyecto_INICIO, 1250950/proyecto_PROCESO, 1250950/proyecto_FIN, 1250950/proyecto_PROCESO, 1250950/proyecto_FIN, 1250950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201141815 | ROO | Proyecto de inversión | 9859093.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9859093.07, modificado:9460890.96}} | Reconstrucción De Calles Y Ciclovía En Laguna Guerrero. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SINTRA | 106 | N | 0 | 0 | 654 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:-, lon:-88.265277, lat:18.688888}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 9460890.96 | 9460890.96 | 9460890.96 | 9460890.96 | 9460890.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEE-OP-027/18, contratista:DESARROLLADORA Y ARRENDADORA TIERRA MAYA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO), monto:9178792.26, importe_modificado:9178792.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1281378/proyecto_INICIO, 1281378/proyecto_PROCESO, 1281378/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201142362 | ROO | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4874992.61}} | Construcción De Albergue Cultural Estudiantil En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto, Municipio De Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SINTRA | 139 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:-, lon:-88.045277, lat:19.578611}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 4874992.61 | 4874992.61 | 4874992.61 | 4874992.61 | 4874992.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEE-OP-089-18, contratista:CONSTRUCTORA K¿ANBUL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:4874992.61, importe_modificado:4874992.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1281970/proyecto_INICIO, 1281970/proyecto_PROCESO, 1281970/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100832969 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1122892.88}} | Mejoramiento En La Primaria Rosario Castellanos | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 134 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:292, direccion:-, lon:-88.370555, lat:18.811388}} | 2017-01-03 |  | 1019789.47 | 1122892.88 | 975602.28 | 975602.28 | 975602.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137207 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1277440.38}} | Mejoramiento En La Secundaria Tecnica Jaime Bodet | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 10 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:108, direccion:-, lon:-88.169166, lat:19.143055}} | 2018-05-22 |  | 417624.74 | 1277440.38 | 49132.32 | 49132.32 | 49132.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137238 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:898406.13}} | Mejoramiento En La Primaria Vicente Guerrero | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 209 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:340, direccion:-, lon:-88.551666, lat:19.241388}} | 2018-04-17 |  | 395459.12 | 898406.13 | 179910.44 | 179910.44 | 179910.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.37}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201137244 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Mantenimiento En Espacios Publicos | 23 | Quintana Roo | 3 | Isla Mujeres | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | Ayuntamiento de Isla Mujeres | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-86.746092, lat:21.256569}} | 2018-06-30 | 2018-08-01 | 795568.23 | 795568.23 | 795568.23 | 795568.23 | 795568.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/FORMATUN/04/2018, contratista:JORGE ARTURO SAENZ BRAVO, convocante:AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES, monto:795568.23, importe_modificado:795568.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1276275/proyecto_INICIO, 1276275/proyecto_FIN, 1276275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905379 | ROO | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1579866.3}} | Mejoramiento En La Primaria Chetumal | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 97 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-04 |  | 1300628.93 | 1579866.3 | 1180955.78 | 1180955.78 | 1180955.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401013995 | ROO | Proyecto de inversión | 1234498.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234498.99, modificado:1234498.99}} | Rehabilitacion Del Alumbrado Publico Fcp - 295299 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | 295299 | N | 0 | 0 | 2266 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, 00000 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE REALIZARA EN LAS DIFERENTES PARTES , lon:-88.038898, lat:19.5847511}} | 2017-07-14 | 2017-12-29 | 1234498.99 | 1234498.99 | 1234498.99 | 1234498.99 | 1234498.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF17-IR-44/2017, contratista:ROBERTO ESTRELLA NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1234498.99, importe_modificado:1234498.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1149075/proyecto_INICIO, 1149075/proyecto_PROCESO, 1149075/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401054520 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:896232.6}} | Mejoramiento En La Primaria Centenario De La Revolución Mexicana | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 108 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-10-10 |  | 896232.6 | 896232.6 | 896232.6 | 896232.6 | 896232.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401053064 | ROO | Proyecto de inversión | 2248548 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2248548.0, modificado:2244695.43}} | Rehabilitación Y Sustitución De Infraestructura Hidráulica: Línea De Distribución: Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Del Fraccionamiento ""Pacto Obrero""En La Ciudad De Chetumal. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | C.A.P.A. | 646 | N | 0 | 0 | 1951 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2018-01-02 | 2018-06-01 | 2244695.43 | 2244695.43 | 2244695.43 | 2244695.43 | 2244695.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101073495 | ROO | Proyecto de inversión | 5691000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5691000.0, modificado:5691000.0}} | Construccion Del Alumbrado Público En Tramo Carretero Playa Del Carmen-Tintal Del Km 4.2 Al 5.9 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 1 | N | 0 | 0 | 206716 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:TRAMO CARRETERO PLAYA DEL CARMEN-TINTAL DEL KM 4.2 AL 5.9, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-02-26 | 2018-05-01 | 5691000 | 5691000 | 5691000 | 5691000 | 5691000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-001/2018, contratista:ELECTRIFICACIONES Y PROYECTOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:5691000.0, importe_modificado:5691000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1210735/proyecto_INICIO, 1210735/proyecto_PROCESO, 1210735/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101073626 | ROO | Proyecto de inversión | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.8E7}} | Construccion De Pavimento, Alumbrado Publico Y Camellon Central En Av. Tecnológico Del Tramo Av. Universidades A Av. Paseo Del Mayab | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-03-05 | 2018-04-01 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-006/2018, contratista:INGARQSA EMPRESARIAL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, monto:1.8E7, importe_modificado:1.8E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1210879/proyecto_INICIO, 1210879/proyecto_PROCESO, 1210879/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101074784 | ROO | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:489171.47}} | Adecuación De Las Instalaciones De Comedor En El Edificio De Seguridad Pública | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-04-30 | 2018-07-01 | 489171.47 | 489171.47 | 489171.47 | 489171.47 | 489171.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-009/2018, contratista:CONSTRUCTORA CYMTAB, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:489171.48, importe_modificado:489171.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1212135/proyecto_FIN, 1212135/proyecto_INICIO, 1212135/proyecto_PROCESO, 1212135/proyecto_FIN, 1212135/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905349 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:776912.56}} | Mejoramiento En El Preescolar Pascual Coral Heredia | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:251, direccion:-, lon:-88.163333, lat:18.955}} | 2017-09-18 |  | 672400.06 | 776912.56 | 627608.98 | 627608.98 | 627608.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112511 | ROO | Proyecto de inversión | 226415.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226415.08, modificado:237624.19}} | Mejoramiento De Cincuenta Y Dos Pozos En Playa Del Carmen Ageb Cero Ocho Dos Ocho - 121077 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 121077 | N | 0 | 0 | 18604 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ GARCIA INTERIOR COLONIA EJIDAL, 77712 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CIENTO VEINTICINCO PONIENTE Y AVENIDA CIENTO TREINTA PONIENTE, CALLE DOS NORTE AVENIDA BENITO JUAREZ GARCIA ENTRE AVENIDA 125 PONIENT, lon:-87.09784436, lat:20.63605677}} | 2018-06-20 | 2018-07-20 | 237624.19 | 237624.19 | 237624.19 | 237624.19 | 237624.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-026/2018, contratista:CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:435787.27, importe_modificado:512984.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250893/proyecto_INICIO, 1250893/proyecto_FIN, 1250893/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112526 | ROO | Proyecto de inversión | 321428.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321428.57, modificado:321164.94}} | Construccion De Cuarenta Y Dos Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Uno Cero Cero Ocho - 118483 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 118483 | N | 0 | 0 | 1519 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA CIEN SUR INTERIOR COLONIA FORJADORES, 77716 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE VEINTIUNO SUR Y CALLE VEINTICINCO SUR, AVENIDA NOVENTA Y CINCO SUR AVENIDA 100 SUR ENTRE CALLE 21 SUR Y CALLE 25 SUR COLONIA FORJADORES, lon:-87.09728426, lat:20.62692984}} | 2018-06-11 | 2018-08-31 | 321164.94 | 321164.94 | 321164.94 | 321164.94 | 321164.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-020/2018 (1), contratista:MORH PERFORACIONES. S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:4496309.13, importe_modificado:4496309.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250908/proyecto_INICIO, 1250908/proyecto_PROCESO, 1250908/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112575 | ROO | Proyecto de inversión | 159225 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159225.0, modificado:158507.33}} | Construccion De Techos Ruta Dos En La Localidad De San Lorenzo - 130389 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 130389 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO AGUA AZUL - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 020 + 001 PUEBLO SAN LORENZO, 77376 SAN LORENZO, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL Y GUADALUPE VICTORIA, lon:-87.25759925, lat:20.84932463}} | 2018-05-30 | 2018-07-28 | 158507.33 | 158507.33 | 158507.33 | 158507.33 | 158507.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-2018-02, contratista:VAPDESARROLLOS Y CAMINOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:158507.33, importe_modificado:158507.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250957/proyecto_FIN, 1250957/proyecto_INICIO, 1250957/proyecto_PROCESO, 1250957/proyecto_INICIO, 1250957/proyecto_FIN, 1250957/proyecto_INICIO, 1250957/proyecto_FIN, 1250957/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905374 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1381000.23}} | Mejoramiento En La Primaria Simbolos Patrios | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 83 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-04 |  | 1269659.8 | 1381000.23 | 1221942.47 | 1221942.47 | 1221942.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401014464 | ROO | Proyecto de inversión | 1552592.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552592.57, modificado:1552592.57}} | Construcción De Calles De Terraceria A Nivel Subrrasante San Ramon - 294564 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 294564 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:207, direccion:PUEBLO SAN RAMÓN, 77118 SAN RAMÓN, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON QUINTANA ROO, lon:-88.10802292, lat:20.14501007}} | 2017-07-01 | 2017-09-28 | 1552592.57 | 1552592.57 | 1552592.57 | 1552592.57 | 1552592.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF17-IR-24/2017, contratista:ZAZIL HUAL, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1546663.07, importe_modificado:1552592.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1149544/proyecto_FIN, 1149544/proyecto_PROCESO, 1149544/proyecto_INICIO, 1149544/proyecto_PROCESO, 1149544/proyecto_INICIO, 1149544/proyecto_PROCESO, 1149544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101077770 | ROO | Proyecto de inversión | 10653309.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.065330953E7, modificado:1.043180764E7}} | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Sacalaca. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SINTRA | 7 | N | 0 | 0 | 1010 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:146, direccion:-, lon:-88.595, lat:20.061944}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 10431807.64 | 10431807.64 | 10431807.64 | 10431807.64 | 10431807.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200869440 | ROO | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1197813.45}} | Programa Municipal Para La Instalacion De Paneles Solares En Viviendas Rurales (Primera Etapa)-91882 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 91882 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:100, direccion:CALLE CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE HONDZONOT PUEBLO HONDZONOT, 77786 HONDZONOT, TULUM QUINTANA ROO , EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALID, lon:-87.97305217, lat:20.36783048}} | 2017-06-15 | 2017-12-01 | 1197813.45 | 1197813.45 | 1197813.45 | 1197813.45 | 1197813.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT-DGOYSPM-COPLP-023-FISM-2017, contratista:electrificaciones y proyectos de campeche s.a. de c.v., convocante:municipio de tulum, monto:1197813.45, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} | {978456/proyecto_PROCESO, 978456/proyecto_INICIO, 978456/proyecto_PROCESO, 978456/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905350 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:960504.17}} | Mejoramiento En La Telesecundaria Cuauhtemoc | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 185 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:-, lon:-88.737777, lat:18.933055}} | 2017-09-18 |  | 888016.81 | 960504.17 | 856950.83 | 856950.83 | 856950.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905358 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1457111.76}} | Mejoramiento En La Primaria José Ma. Morelos Y Pavón. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 61 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-05 |  | 1457111.76 | 1457111.76 | 1457111.76 | 1457111.76 | 1457111.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905360 | ROO | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1547010.74}} | Mejoramiento En La Primaria Ejército Mexicano | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 66 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-05 |  | 1547010.74 | 1547010.74 | 1547010.74 | 1547010.74 | 1547010.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401054626 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:787479.1}} | Mejoramiento En El Preescolar Oxtaan Kaaj | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 320 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2017-06-24 |  | 745826.82 | 787479.1 | 727975.85 | 727975.85 | 727975.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101075702 | ROO | Adquisición | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1291896.63}} | Adquisición De Materiales Equipos Y Herramientas Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Infraestructura | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | DOP01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-86.941666, lat:20.516666}} | 2018-04-20 |  | 1291896.63 | 1291896.63 | 1291896.63 | 1291896.63 | 1291896.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078476 | ROO | Proyecto de inversión | 1296531.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1296531.84, modificado:1296531.84}} | Mejoramiento En El Preescolar Agustín Melgar | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 112 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:-, lon:-87.338055, lat:21.425555}} | 2018-03-22 |  | 1296531.84 | 1296531.84 | 1296531.84 | 1296531.84 | 1296531.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078492 | ROO | Proyecto de inversión | 969255.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:969255.42, modificado:969255.42}} | Mejoramiento En El Jn Zamna | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2018-03-26 |  | 969255.42 | 969255.42 | 969255.42 | 969255.42 | 969255.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101078405 | ROO | Proyecto de inversión | 796784.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:796784.72, modificado:796784.72}} | Mejoramiento En El Jn Miguel Hidalgo Y Costilla | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 346 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:585, direccion:-, lon:-87.7825, lat:19.929722}} | 2018-03-21 |  | 767230.28 | 796784.72 | 754564.08 | 754564.08 | 754564.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905492 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1441804.4}} | Mejoramiento En El Preescolar Konex Kanic | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 277 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-07 |  | 1345984.38 | 1441804.4 | 1304918.67 | 1304918.67 | 1304918.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112564 | ROO | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:379851.93}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Dos En La Localidad De Nuevo Durango - 121043 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 121043 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 001 TRAMO NUEVO XCAN - COBA KILÓMETRO 16 + 06 PUEBLO NUEVO DURANGO, 00000 NUEVO DURANGO, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, LA LOCALIDAD DE ENCUENTRA POR LA CARRETERA NUEVO XCAN COBA, lon:-87.58957812, lat:20.7217392}} | 2018-05-24 | 2018-07-22 | 379851.93 | 379851.93 | 379851.93 | 379851.93 | 379851.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-006-2018, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:379851.93, importe_modificado:379851.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1250946/proyecto_FIN, 1250946/proyecto_INICIO, 1250946/proyecto_FIN, 1250946/proyecto_INICIO, 1250946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401016481 | ROO | Proyecto de inversión | 570433.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:569433.24, modificado:1.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio San Felipe Oriente - 337614 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 337614 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:170, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN FELIPE ORIENTE, 77809 SAN FELIPE ORIENTE, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCI, lon:-88.62713844, lat:19.97598993}} | 2017-11-14 | 2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1151561/proyecto_INICIO, 1151561/proyecto_PROCESO, 1151561/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO18180201112641 | ROO | Proyecto de inversión | 3498167.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498167.9, modificado:2768225.16}} | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Javier Rojo Gomez - 71827 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 71827 | N | 0 | 0 | 2911 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:PUEBLO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.67962937, lat:18.27187907}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 2768225.16 | 2768225.16 | 2768225.16 | 2768225.16 | 2768225.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-051-2018, contratista:MALLACICLON del Caribe, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:3498167.9, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1251023/proyecto_INICIO, 1251023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201140443 | ROO | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:3395214.23}} | Wifi En El Caribe Mexicano Etapa 2 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaria de Turismo | 130 | N | 0 | 0 | 1501562 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-05-18 | 2018-11-01 | 3395214.23 | 3395214.23 | 3395214.23 | 3395214.23 | 3395214.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101074232 | ROO | Proyecto de inversión | 651877.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651877.88, modificado:651877.88}} | Juzgados Penales Orales De La Ciudad De Tulum, Quintana Roo. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SINTRA | 2018-5 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:Av. 01, calle Agua Dulce, Lote 2, Mza 514, Col. Tumben-ka'a, Zona 7,Municipio Tulum., lon:-87.463205, lat:20.210777}} | 2018-06-01 |  | 649390.4 | 649390.4 | 649390.4 | 649390.4 | 649390.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101074745 | ROO | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Dirección General De Ejecución De Penas Y Medidas De Seguridad. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SINTRA | 2018-6 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Carretera Chetumal / Bacalar Km 3.5, Col. Santa Isabel., lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-06-01 |  | 443930.45 | 443930.45 | 443930.45 | 443930.45 | 443930.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401013989 | ROO | Proyecto de inversión | 4642852.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4642852.11, modificado:4642852.11}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica Col Cecilio Chi Francisco May Plan De Ayutla Martinez Roos Y Emiliano Zapata Ageb Quinientos Cuatro - 313235 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MFCP | 313235 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 77229 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE LOCALIZA DENTRO DEL LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LAS D, lon:-88.03949935, lat:19.5858832}} | 2017-08-16 | 2017-12-30 | 4642852.11 | 4642852.11 | 4642852.11 | 4642852.11 | 4642852.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF17-LP-39/2017-0, contratista:TRANSFORMADORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:9670965.04, importe_modificado:4642852.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1149069/proyecto_PROCESO, 1149069/proyecto_INICIO, 1149069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078475 | ROO | Proyecto de inversión | 1294544.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1294544.49, modificado:1294544.49}} | Mejoramiento En La Sec. Francisco Hernández Cordoba | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 110 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:-, lon:-87.376666, lat:21.521666}} | 2018-03-06 |  | 1022487.2 | 1294544.49 | 905891.23 | 905891.23 | 905891.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113488 | ROO | Proyecto de inversión | 1607145 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607145.0, modificado:1605606.53}} | Construcción De Quince Pozos De Absorción En Puerto Aventuras - 118296 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 118296 | N | 0 | 0 | 803 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:308, direccion:CALLE XIAT INTERIOR COLONIA PUERTO AVENTURAS, 77733 PUERTO AVENTURAS, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE CHECHEN Y CALLE CIRICOTE, CALLE GUAYA CALLE XIAT ENTRE CALLE CHECHEN Y CALLE CIRICOTE PUERTO AVENTURAS, SOLIDARIDAD, lon:-87.23523559, lat:20.5117947}} | 2018-06-18 | 2018-08-31 | 1605606.53 | 1605606.53 | 1605606.53 | 1605606.53 | 1605606.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (24), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251870/proyecto_INICIO, 1251870/proyecto_PROCESO, 1251870/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401013992 | ROO | Proyecto de inversión | 112048.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112048.8, modificado:112048.8}} | Rehabilitacion De Calles De Bacheo Colonia Constituyentes Ageb Novecientos Setenta - 295677 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | 295677 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA CONSTITUYENTES, 77249 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE LOCALIZA EN LA COLONIA CONSTITUYENTES AGEB 970, lon:-88.04259277, lat:19.56922816}} | 2017-07-01 | 2017-09-28 | 112048.8 | 112048.8 | 112048.8 | 112048.8 | 112048.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF17-AD-18/2017-0, contratista:GUADALUPE DEL ROCIO TUN PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:349473.78, importe_modificado:112048.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1149072/proyecto_INICIO, 1149072/proyecto_PROCESO, 1149072/proyecto_FIN, 1149072/proyecto_PROCESO, 1149072/proyecto_FIN, 1149072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100832979 | ROO | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1447546.84}} | Mejoramiento En La Primaria Adelfo R. Escalante | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 370 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-86.941666, lat:20.516666}} | 2017-02-01 |  | 1311815.47 | 1447546.84 | 1253644.88 | 1253644.88 | 1253644.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100853112 | ROO | Proyecto de inversión | 21000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.1E7, modificado:2.099435193E7}} | Universidad Politécnica De Bacalar | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | SUP002 | N | 0 | 0 | 671 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-88.395277, lat:18.676944}} | 2017-05-03 |  | 19505151.61 | 20994351.93 | 18866922.9 | 18866922.9 | 18866922.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401044713 | ROO | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Plaza Principal. | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 002-ESPACIOSPUBLICOS-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-87.463205, lat:20.210777}} | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO16170200905592 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1424632.62}} | Mejoramiento En La Primaria Fidel Velázquez | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 241 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-08-25 |  | 1424632.62 | 1424632.62 | 1424632.62 | 1424632.62 | 1424632.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905595 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1493600.64}} | Mejoramiento En La Primaria Álvaro Obregón | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 273 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-08-01 |  | 1493600.64 | 1493600.64 | 1493600.64 | 1493600.64 | 1493600.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905519 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1417610.03}} | Mejoramiento En La Primaria Emiliano Zapata | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 376 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-86.941666, lat:20.516666}} | 2017-08-31 |  | 1187667 | 1417610.03 | 1089119.99 | 1089119.99 | 1089119.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905383 | ROO | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1557683.26}} | Mejoramiento En La Secundaria Técnica Juan José Arreola | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-04 |  | 1327577.37 | 1557683.26 | 1228960.56 | 1228960.56 | 1228960.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101078393 | ROO | Proyecto de inversión | 965819.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:965819.78, modificado:965819.78}} | Mejoramiento En La Tv Secundaria Anselmo Tamay | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 164 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:284, direccion:-, lon:-88.444444, lat:19.6625}} | 2018-02-13 |  | 899563.32 | 965819.78 | 871167.72 | 871167.72 | 871167.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.91}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101072892 | ROO | Proyecto de inversión | 7386193.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7386193.19, modificado:7296748.73}} | Infraestructura En El Municipio De Solidaridad, Quintana Roo // (Ampliación De Alumbrado Público En La Colonia Ejidal) / | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | NA | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:(20.624826; -87.092868) (20.626567; -87.094596) (20.625304; -87.092534) (20.626977; -87.094286) (20.625759; -87.092212) (20.627444; -87.093814) (20.626226; -87.091895) (20.627854; -87.09345) (20.626748; -87.091578) (20.623292; -87.093922), lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-05-28 | 2018-08-01 | 7296748.73 | 7296748.73 | 7296748.73 | 7296748.73 | 7296748.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-PDR-A-002/2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:7304945.07, importe_modificado:7296748.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210123/proyecto_INICIO, 1210123/proyecto_PROCESO, 1210123/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201142429 | ROO | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1948536.6}} | Construcción De Domo En La Colonia El Edén De Chetumal, Municipio De Othón P. Blanco, Quintana Roo. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SINTRA | 118 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1948536.6 | 1948536.6 | 1948536.6 | 1948536.6 | 1948536.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEE-OP-037/2018, contratista:ACEROS Y PERFILES DEL CARIBE, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO), monto:1948536.6, importe_modificado:1948536.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1282041/proyecto_INICIO, 1282041/proyecto_PROCESO, 1282041/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201139245 | ROO | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9973085.31}} | Parque Cancún Etapa 2 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaria de Turismo | 127 | N | 0 | 0 | 743626 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2018-05-14 | 2018-11-01 | 9973085.31 | 9973085.31 | 9973085.31 | 9973085.31 | 9973085.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401014466 | ROO | Proyecto de inversión | 787575.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787575.36, modificado:787575.36}} | Construccion De Calles De Terraceria A Nivel Subrasante Señor Ageb Doce Sesenta Y Nueve - 295565 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | 295565 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:239, direccion:PUEBLO SEÑOR, 77150 SEÑOR, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE SEÑOR DENTRO DE LA AGEB 1269 POR LAS CALLES CECILIO CH, lon:-88.13448074, lat:19.84947361}} | 2017-07-01 | 2017-09-28 | 787575.36 | 787575.36 | 787575.36 | 787575.36 | 787575.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF17-LP-34/2017-0, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:3550358.28, importe_modificado:787575.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1149546/proyecto_FIN, 1149546/proyecto_PROCESO, 1149546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101079060 | ROO | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Parque Del Zanate | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:Calle Zanate Mexicano,,,,Playa del Carmen,Quintana Roo,México, lon:-87.1188168, lat:20.6734144}} | 2018-05-25 | 2018-08-01 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-ESPUPC-001/2018, contratista:GRUPO VALENCIA DIEZ MARTINEZ, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:2496003.13, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1217145/proyecto_INICIO, 1217145/proyecto_FIN, 1217145/proyecto_PROCESO, 1217145/proyecto_INICIO, 1217145/proyecto_PROCESO, 1217145/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078478 | ROO | Proyecto de inversión | 971522.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:971522.27, modificado:971522.27}} | Mejoramiento En La Tv Secundaria Jacinto Canek | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 280 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:-, lon:-87.603055, lat:20.869166}} | 2018-03-27 |  | 899739.64 | 971522.27 | 868975.67 | 868975.67 | 868975.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100853090 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1437524.99}} | Mejoramiento En El Preescolar Revolución | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 142 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-05-31 |  | 1409254.05 | 1437524.99 | 1397137.93 | 1397137.93 | 1397137.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905348 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:777567.33}} | José Gastón Pérez Rosado | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 196 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:245, direccion:-, lon:-88.832222, lat:19.008611}} | 2017-09-18 |  | 715949.31 | 777567.33 | 689541.6 | 689541.6 | 689541.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137196 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:890251.12}} | Mejoramiento En El Preescolar Uh Nail Pal | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 183 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2018-05-22 |  | 890251.12 | 890251.12 | 890251.12 | 890251.12 | 890251.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401013997 | ROO | Proyecto de inversión | 526911.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526911.16, modificado:526911.16}} | Construccion De Pozos De Absorcion Felipe Carrillo Puerto - 294770 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | 294770 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, 00000 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, DIFERENTES PUNTOS DE LAS COLONIAS EN D, lon:-88.03387691, lat:19.58006085}} | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 526911.16 | 526911.16 | 526911.16 | 526911.16 | 526911.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF17-AD-45/2017, contratista:GUADALUPE DEL ROCIO TUN PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:526911.16, importe_modificado:526911.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1149077/proyecto_INICIO, 1149077/proyecto_FIN, 1149077/proyecto_PROCESO, 1149077/proyecto_FIN, 1149077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401014470 | ROO | Proyecto de inversión | 1939844.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1939844.08, modificado:1939844.08}} | Construccion De Calles De Terraseria A Nivel Subrrasante Yaxley - 294407 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 294407 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:287, direccion:PUEBLO YAXLEY, 77145 YAXLEY, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, EN LA COMUNIDAD DE YAXLEY EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNA, lon:-88.20070543, lat:19.76873527}} | 2017-07-01 | 2017-09-28 | 1939844.08 | 1939844.08 | 1939844.08 | 1939844.08 | 1939844.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF17-IR-22/2017, contratista:ZAZIL HUAL, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1937073.14, importe_modificado:1939844.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1149550/proyecto_FIN, 1149550/proyecto_INICIO, 1149550/proyecto_PROCESO, 1149550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100832959 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1169268.58}} | Mejoramiento En La Tv Secundaria Cecilio Chi | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 284 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:248, direccion:-, lon:-88.255555, lat:20.241666}} | 2017-01-10 |  | 1025511.23 | 1169268.58 | 963900.95 | 963900.95 | 963900.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401054116 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1324841.85}} | Mejoramiento En La Primaria Pedro Balado Alonzo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 90 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-06-05 |  | 1324841.85 | 1324841.85 | 1324841.85 | 1324841.85 | 1324841.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401055392 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1296322.69}} | Mejoramiento En La Primaria Eligio Ancona | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 409 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-10-25 |  | 1261199.82 | 1296322.69 | 1246147.17 | 1246147.17 | 1246147.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200869187 | ROO | Proyecto de inversión | 297768.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297768.93, modificado:297768.93}} | Construccion De Pozos De Absorción En Diversas Colonias De La Localidad De Tulum - 91765 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 91765 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA TULUM COLONIA TULUM CENTRO, 77760 TULUM, TULUM QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA AVENIDA TULUM Y AVENIDA ALFA SUR, FRENTE DEL PALACIO MUNICI, lon:-87.46330732, lat:20.21090113}} | 2017-06-15 | 2017-12-01 | 297768.93 | 297768.93 | 297768.93 | 297768.93 | 297768.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT-DGOYSPM-COPAD-015-FISM-2017, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:297768.93, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {978203/proyecto_INICIO, 978203/proyecto_PROCESO, 978203/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905504 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1049017.91}} | Mejoramiento En El Preescolar Mundo Infantil | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 304 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-04 |  | 698040.53 | 1049017.91 | 547621.66 | 547621.66 | 547621.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905512 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1439730.25}} | Mejoramiento En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 380 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-08 |  | 1439730.25 | 1439730.25 | 1439730.25 | 1439730.25 | 1439730.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112515 | ROO | Proyecto de inversión | 2860818.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860818.49, modificado:2860818.49}} | Construccion De Alumbrado Publico En La Colonia Bellavista Y En Ampliacion Bellavista Zona Zap Ageb Uno Cero Siete A - 118688 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 118688 | N | 0 | 0 | 2143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA CIENTO VEINTICINCO SUR INTERIOR COLONIA BELLAVISTA, 77712 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE QUINCE SUR Y CALLE DIECISIETE SUR, CALLE CIENTO VEINTE SUR AVENIDA 125 SUR ENTRE CALLE 15 SUR Y CALLE 17 SUR COLONIA AMPLIACIÓN B, lon:-87.10087329, lat:20.63136623}} | 2018-06-27 | 2018-08-31 | 2860818.49 | 2860818.49 | 2860818.49 | 2860818.49 | 2860818.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-027/2018, contratista:MARIO JOAQUIN ESPINOSA BUENFIL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:3570856.94, importe_modificado:512984.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250897/proyecto_INICIO, 1250897/proyecto_FIN, 1250897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112516 | ROO | Proyecto de inversión | 962197.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962197.21, modificado:962197.21}} | Construccion De Alumbrado Publico En La Colonia Bellavista Y En Ampliacion Bellavista Zona Zap Abeb Uno Uno Cero Uno - 118659 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 118659 | N | 0 | 0 | 2143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DIECINUEVE SUR INTERIOR COLONIA BELLAVISTA, 77713 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CIENTO VEINTICINCO SUR Y AVENIDA CIENTO TREINTA SUR, CALLE DIECISIETE SUR CALLE 19 SUR ENTRE AVENIDA 125 SUR Y AVENIDA 130 SUR COLONIA AM, lon:-87.10180323, lat:20.6309059}} | 2018-06-27 | 2018-08-31 | 962197.21 | 962197.21 | 962197.21 | 962197.21 | 962197.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-027/2018 (1), contratista:MARIO JOAQUIN ESPINOSA BUENFIL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:3570856.94, importe_modificado:512984.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1250898/proyecto_INICIO, 1250898/proyecto_PROCESO, 1250898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112581 | ROO | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:949748.75}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Seis En La Localidad De Solferino - 130511 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 130511 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO KANTUNILKIN - CHIQUILA KILÓMETRO 035 + 001 PUEBLO SOLFERINO, 77330 SOLFERINO, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE SAN ANGEL Y CHIQUILA, lon:-87.42741743, lat:21.35125183}} | 2018-05-24 | 2018-07-22 | 949748.75 | 949748.75 | 949748.75 | 949748.75 | 949748.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-010-2018, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:949748.75, importe_modificado:949748.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1250963/proyecto_PROCESO, 1250963/proyecto_FIN, 1250963/proyecto_INICIO, 1250963/proyecto_PROCESO, 1250963/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137222 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:971744.03}} | Mejoramiento En La Telesecundaria Manuel Vazquez Gil | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 198 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:207, direccion:-, lon:-88.107777, lat:20.145}} | 2018-05-25 |  | 317685.56 | 971744.03 | 37374.78 | 37374.78 | 37374.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401013999 | ROO | Proyecto de inversión | 1420767.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1416767.71, modificado:1416767.71}} | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Chanchen Comandante Remanente Dos Mil Dieciseis - 309978 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 309978 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:36, direccion:PUEBLO CHANCHEN COMANDANTE, 00000 CHANCHÉN COMANDANTE, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE LOCALIZAN EN LA COMUNIDAD DE CHANCHEN COMANDANTE EN LAS, lon:-88.10728694, lat:19.83890966}} | 2017-09-01 | 2017-12-30 | 1420767.71 | 1420767.71 | 1420767.71 | 1420767.71 | 1420767.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP_FCP-FISMDFREMANENTES2016-LP-48/2017-0, contratista:ASESUR, S.C, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1328037.17, importe_modificado:1420767.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1149079/proyecto_PROCESO, 1149079/proyecto_INICIO, 1149079/proyecto_FIN, 1149079/proyecto_INICIO, 1149079/proyecto_PROCESO, 1149079/proyecto_FIN, 1149079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200869343 | ROO | Proyecto de inversión | 478984.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478984.53, modificado:478984.53}} | Construccion De Techo De Concreto En Diversas Localidades Rurales Del Municipio De Tulum Programa Municipal - 91964 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 91964 | N | 0 | 0 | 871 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:52, direccion:CALLE LOCALIDAD DE CHANCHEN PRIMERO PUEBLO CHANCHEN PRIMERO, 77786 CHANCHEN PRIMERO, TULUM QUINTANA ROO , DOMICILIO CONOCIDO CERCA DE LA DELEGACIÒN D, lon:-87.96888809, lat:20.39978016}} | 2017-06-15 | 2017-12-01 | 478984.53 | 478984.53 | 478984.53 | 478984.53 | 478984.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT-DGOYSPM-COPAD-025-FISM-2017, contratista:proyectos urbanizaciones y construcciones s.a. de c.v. , convocante:municipio de tulum, monto:478984.53, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {978359/proyecto_INICIO, 978359/proyecto_PROCESO, 978359/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905493 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1444742.44}} | Mejoramiento En El Preescolar Zazil-Be | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 280 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-04 |  | 855370.73 | 1444742.44 | 1291418.79 | 1291418.79 | 1291418.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101075571 | ROO | Proyecto de inversión | 4900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900000.0, modificado:4900000.0}} | Central De Abastos De Chetumal 1era. Etapa 2017 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Económico | 2 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Chetumal Quintana Roo, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-03-15 | 2018-12-01 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO18180201139267 | ROO | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7395859.66}} | Equipamiento Y Mejoramiento De La Imagen Urbana En Holbox | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaria de Turismo | 128 | N | 0 | 0 | 27243 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-87.487223, lat:21.101399}} | 2018-05-14 | 2018-11-01 | 7395859.66 | 7395859.66 | 7395859.66 | 7395859.66 | 7395859.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170300968920 | ROO | Proyecto de inversión | 499000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499000.0, modificado:498714.24}} | Cultura Del Agua 2017 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 548 | N | 0 | 0 | 153800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2017-09-05 | 2017-12-01 | 498714.24 | 498714.24 | 498714.24 | 498714.24 | 498714.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201134910 | ROO | Adquisición | 4939545 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4939545.0, modificado:4836718.6}} | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Imparticion De Justicia | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | SP05 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-86.941666, lat:20.516666}} | 2018-05-30 |  | 4836718.6 | 4836718.6 | 4836718.6 | 4836718.6 | 4836718.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1155.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137416 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1292796.56}} | Mejoramiento En La Telesecundaria Ramon Bravo Prieto | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 36 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:-, lon:-86.876177, lat:20.848452}} | 2018-04-09 |  | 1225223.4 | 1292796.56 | 1196263.47 | 1196263.47 | 1196263.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16180201137106 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1246326.47}} | Mejoramiento En El Preescolar Ignacio Aldama | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 211 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-12-21 |  | 849351.64 | 1246326.47 | 679219.58 | 679219.58 | 679219.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO16160300739856 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:799900.02}} | Mejoramiento En El Jardín De Niños Juventino Rosas | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 200 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:22, direccion:-, lon:-88.236944, lat:18.880833}} | 2016-09-30 | 2016-11-01 | 757290.93 | 799900.02 | 739015.61 | 739015.61 | 739015.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112520 | ROO | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749384.86}} | Construccion De Cuarenta Y Dos Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Cero Cuatro Uno Nueve - 118580 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 118580 | N | 0 | 0 | 18604 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ GARCIA INTERIOR COLONIA EJIDAL, 77712 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA OCHENTA Y CINCO PTE Y AVENIDA DIAGONAL OCHENTA Y CINCO NTE, CALLE CUATRO NTE AVENIDA BENITO JUAREZ GARCIA ENTRE AVENIDA 85 PONIENTE Y, lon:-87.09019344, lat:20.63167401}} | 2018-06-11 | 2018-08-31 | 749384.86 | 749384.86 | 749384.86 | 749384.86 | 749384.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-020/2018 (2), contratista:MORH PERFORACIONES. S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:4496309.13, importe_modificado:4496309.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250902/proyecto_INICIO, 1250902/proyecto_FIN, 1250902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112524 | ROO | Proyecto de inversión | 1071428.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071428.57, modificado:1070549.79}} | Construccion De Cuarenta Y Dos Pozos De Absorcion Playa Del Carmen Ageb Uno Uno Cero Uno - 118392 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 118392 | N | 0 | 0 | 2143 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIUNO SUR INTERIOR COLONIA AMPLIACIÓN BELLAVISTA, 77713 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CIENTO TREINTA SUR Y AVENIDA CIENTO TREINTA Y CINCO SUR, CALLE DIECINUEVE SUR CALLE 21 SUR ENTRE AV 130 SUR Y AV. 135 SUR COLON, lon:-87.10279029, lat:20.63086072}} | 2018-06-11 | 2018-08-31 | 1070549.79 | 1070549.79 | 1070549.79 | 1070549.79 | 1070549.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-020/2018, contratista:MORH PERFORACIONES. S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:4496309.13, importe_modificado:4496309.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1250906/proyecto_INICIO, 1250906/proyecto_FIN, 1250906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301386749 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:257, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Adquisición de insumos y materias primas para la elaboración de hamacas. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 203 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:124, direccion:México 180D, Quintana Roo, México, lon:-87.32276917, lat:20.93835448}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1386749/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO180301387235 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS AARON MERINO FERNANDEZ (021) BJ | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 021 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 103 220, 93, 77517 Cancún, Q.R., México, lon:-86.8609051, lat:21.1602388}} | 2018-07-12 | 2018-10-09 | 646537.6 | 1217571.47 | 401808.8 | 401808.8 | 401808.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.87}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387163 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1287930.78}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL LERDO DE TEJADA (119) BAC | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 119 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Bacalar - Miguel Alemán, Quintana Roo, México, lon:-88.7018676, lat:18.8953796}} | 2018-07-05 | 2018-10-02 | 1287930.78 | 1287930.78 | 1287930.78 | 1287930.78 | 1287930.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387623 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GRAL, LOS CORALES (48) BJ | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 48 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:77527, Av 20 de Noviembre 23, 76, Cancún, Q.R., México, lon:-86.82117462, lat:21.19113417}} | 2018-08-13 | 2018-11-10 | 1071354.62 | 1296426.39 | 974895.29 | 974895.29 | 974895.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400907 | ROO | Proyecto de inversión | 2413138.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2413138.3, modificado:2342926.09}} | REHABILITACION EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE HELLER KELLER DE CHETUMAL, MPIO. DE OTHON P. BLANCO (B195) | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B195 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Gral. Plutarco Elías Calles 246, Centro, 77000 Chetumal, Q.R., México, lon:-88.29986572, lat:18.49914513}} | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 2342926.09 | 2342926.09 | 2342926.09 | 2342926.09 | 2342926.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400940 | ROO | Proyecto de inversión | 772739.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772739.38, modificado:763308.0}} | CONST. EN LA TELESECUNDARIA MANUEL VAZQUEZ GIL DE SAN RAMON, MPIO. DE FELIPE CARRILLO PUERTO (B196) | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B196 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:207, direccion:73 785, Jesús Martínez Ross, 77200 Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México, lon:-88.04031372, lat:19.58049348}} | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 763308 | 763308 | 763308 | 763308 | 763308 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400962 | ROO | Proyecto de inversión | 680689.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680689.18, modificado:634930.22}} | REHABILITACION EN LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA DE HUAY-PIX, MPIO. DE OTHON P. BLANCO (B199) | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B199 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:Av Independencia 2, Centro, 77000 Chetumal, Q.R., México, lon:-88.29986572, lat:18.49393573}} | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 634930.22 | 634930.22 | 634930.22 | 634930.22 | 634930.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400976 | ROO | Proyecto de inversión | 129950 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129950.0, modificado:129490.2}} | CONSTRUCCION DEL LINEA DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 175 | S | 2000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Boulevard Bahía, Ignacio Comonfort esq, Del Bosque, 77019 Chetumal, Q.R., México, lon:-88.27102661, lat:18.51953354}} | 2018-09-01 | 2018-09-15 | 129490.2 | 129490.2 | 129490.2 | 129490.2 | 129490.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301385640 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:257, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Producción de miel | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 184 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:287, direccion:Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México, lon:-88.21334839, lat:19.78867238}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1385640/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO180301310434 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DOCE - 188664 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 188664 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 90 REGION REGIÓN 228, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 90 Y CALLE 87,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DOCE REGIÓN 228 MZA 79 LOTE 15 CALLE 90 CON CALLE 87 AGEB 1612, lon:-86.85996259, lat:21.17908929}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310434/proyecto_INICIO, 1310434/proyecto_PROCESO, 1310434/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310435 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:102386.98}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CATORCE - 188668 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 188668 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 67, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 9,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 67 MANZANA 2, LOTE 25, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO (, lon:-86.83078968, lat:21.17581504}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310435/proyecto_INICIO, 1310435/proyecto_PROCESO, 1310435/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310448 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:102386.98}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECISEIS - 188702 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 188702 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 67, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 17,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 67 MANZANA 4, LOTE 10, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO , lon:-86.83255672, lat:21.17502869}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310448/proyecto_PROCESO, 1310448/proyecto_INICIO, 1310448/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310454 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:102386.98}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECISIETE - 188722 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 188722 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 27 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 72, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 27 Y CALLE 30,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 72 MANZANA 9, LOTE 8, CALLE 27 CON CALLE 30, EN LA CIUDAD DE CANCÚN, BENITO JUÁREZ, QUINT, lon:-86.83592732, lat:21.17460813}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310454/proyecto_PROCESO, 1310454/proyecto_INICIO, 1310454/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310459 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:102386.98}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECIOCHO - 188734 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 188734 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 23 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 72, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 23 Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 72 MANZANA 2, LOTE 8, CALLE 23 CON AVENIDA FRANCISCO I. MADERO RUTA 4,, lon:-86.83435487, lat:21.17402024}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310459/proyecto_PROCESO, 1310459/proyecto_INICIO, 1310459/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310460 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SIETE D - 188738 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 188738 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 78 REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 78 Y CALLE 61,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SIETE D REGION 240 MZA 67, LOTE 10 CALLE 78 CON CALLE 61 AGEB 1913, lon:-86.83213246, lat:21.18958218}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310460/proyecto_PROCESO, 1310460/proyecto_INICIO, 1310460/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310462 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO DIEZ D - 188741 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 188741 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 74A REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 74A Y CALLE 57,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO DIEZ D REGION 240 MZA 22 LOTE 1 CALLE 74A CON CALLE 57 AGEB 1913, lon:-86.83001281, lat:21.18915786}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310462/proyecto_INICIO, 1310462/proyecto_PROCESO, 1310462/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311208 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y UNO - 191028 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 191028 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL DEL CARIBE, 77539CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y AVENIDA HDA CHUNCHUCMIL,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREI, lon:-86.89759873, lat:21.15388489}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1311208/proyecto_INICIO, 1311208/proyecto_PROCESO, 1311208/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310469 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO ONCE D - 188755 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 188755 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 59 REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 59 Y ANDADOR 74A,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO ONCE D REGION 240 MZA 25 LOTE 1, CALLE 59 CON ANDADOR 74A, AGEB 19, lon:-86.8307538, lat:21.18883192}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310469/proyecto_INICIO, 1310469/proyecto_PROCESO, 1310469/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401403272 | ROO | Proyecto de inversión | 6277000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6277000.0, modificado:6277000.0}} | ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA AVANTE II PRIMERA ETAPA CON CONDUCTOR SEMIAISLADO EN LA CIUDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ - 324311 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 324311 | S | 642 | 658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y , LA OBRA ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA AVANTE II DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA EN UNA COLONIA NUEVA EN LA CARRETERA COSTERA DEL , lon:-86.93767181, lat:21.1099337}} | 2018-10-19 | 2018-12-31 | 6277000 | 6277000 | 6277000 | 6277000 | 6277000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-OP-074-18, contratista:ING. MARIO FELIX RIVERO LEAL, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO), monto:6148449.98, importe_modificado:6277000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1403272/proyecto_PROCESO, 1403272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401403275 | ROO | Proyecto de inversión | 140603.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140603.78, modificado:138387.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE DZOYOLA - 324394 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 324394 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:52, direccion:RANCHERIA DZOYOLA, 77123 DZOYOLA, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE DZOYOLA, lon:-88.44352364, lat:19.94529807}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 138387.54 | 138387.54 | 138387.54 | 138387.54 | 138387.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESO-DIS-FISE-002-2018, contratista:OBRAS CIVILES, CAMINOS Y PUENTES DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4428895.39, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1403275/proyecto_INICIO, 1403275/proyecto_FIN, 1403275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310589 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:102386.98}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTE - 189149 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 189149 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA TULUM Y CALLE 18,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 66 MANZANA 8, LOTE 19-B, AVENIDA TULUM CON CALLE 18, EN LA CIUDAD DE CANCÚN, BE, lon:-86.8273108, lat:21.17527077}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310589/proyecto_INICIO, 1310589/proyecto_PROCESO, 1310589/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311320 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y TRES D - 191363 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 191363 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 13 REGION REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 13 Y CALLE 84,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y TRES D REGION 233 MZA 14 LOTE 1 CALLE 13 CON CALLE 84 AGEB, lon:-86.8377436, lat:21.18830389}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311320/proyecto_INICIO, 1311320/proyecto_PROCESO, 1311320/proyecto_FIN, 1311320/proyecto_PROCESO, 1311320/proyecto_FIN, 1311320/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310602 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:102386.98}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTIUNO - 189180 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 189180 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 22 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 22 Y CALLE 37,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 69 MANZANA 5, LOTE 54, CALLE 22 CON CALLE 37, EN LA CIUDAD DE CANCÚN, BENITO JUÁREZ, QUIN, lon:-86.83683908, lat:21.17167014}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310602/proyecto_INICIO, 1310602/proyecto_PROCESO, 1310602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310616 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:102386.98}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTIDOS - 189225 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 189225 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 39 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 39 Y AVENIDA LÓPEZ PORTILLO, CALLE 16 PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 69 MANZANA 3, LOTE 4, CALLE 39 ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y CAL, lon:-86.83641154, lat:21.17001586}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310616/proyecto_INICIO, 1310616/proyecto_PROCESO, 1310616/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387369 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:961725.3}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CUAUHTEMOC (150) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 150 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:252, direccion:Nuevo Bécar, Q.R., México, lon:-89.131295, lat:18.7239404}} | 2018-07-19 | 2018-10-16 | 961725.3 | 961725.3 | 961725.3 | 961725.3 | 961725.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387197 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:956635.88}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (213) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 213 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:205, direccion:Tres Garantías, Q.R., México, lon:-88.9827777, lat:18.1924999}} | 2018-07-05 | 2018-10-02 | 956635.68 | 956635.68 | 956635.68 | 956635.68 | 956635.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310659 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:102386.98}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTICUATRO - 189383 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 189383 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE JOSÉ MARIA MORELOS EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 308 MANZANA 36 CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS CON C, lon:-86.84655483, lat:21.09046737}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310659/proyecto_PROCESO, 1310659/proyecto_INICIO, 1310659/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310684 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:102386.98}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTICINCO - 189488 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 189488 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE LEONA VICARIO EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 308 MANZANA 34, CALLE LEONA VICARIO CON CALLE MIGUEL HID, lon:-86.84452386, lat:21.08923011}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310684/proyecto_INICIO, 1310684/proyecto_PROCESO, 1310684/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311429 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y TRES - 191732 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 191732 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 103 REGION REGIÓN 510, 77534CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 52 Y CALLE 103,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y TRES REGIÓN 510 MZA 11 CALLE 52 CON CALLE 103 COMALCALCO, lon:-86.85720364, lat:21.13403877}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1311429/proyecto_INICIO, 1311429/proyecto_PROCESO, 1311429/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310695 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO QUINCE - 189549 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 189549 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 98 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 98 Y AVENIDA RIO HONDO,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO QUINCE REGIÓN 227 MZA 106 LOTE 1 CALLE 98 CON AV RIO HONDO A, lon:-86.8505184, lat:21.19031069}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310695/proyecto_INICIO, 1310695/proyecto_PROCESO, 1310695/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310700 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECISÉIS - 189564 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 189564 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 22 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 82 Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 82 PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECISÉIS REGIÓN 227 MZA 36 CALLE 22 ENTRE C, lon:-86.85193668, lat:21.18526684}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310700/proyecto_INICIO, 1310700/proyecto_PROCESO, 1310700/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310707 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:102386.98}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTISIETE - 189589 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 189589 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE BENITO JUÁREZ,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 308 CALLE LÁZARO CÁRDENAS CON CALLE BENITO JUÁREZ, EN, lon:-86.84330078, lat:21.09007097}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310707/proyecto_PROCESO, 1310707/proyecto_INICIO, 1310707/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310723 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:102386.98}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTIOCHO - 189641 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 189641 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 105 REGION 219, 77517CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 105 Y CALLE 60,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 219 MANZANA 33, CALLE 105 CON CALLE 60, EN LA CIUDAD DE CANCÚN, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1453., lon:-86.86624281, lat:21.16722363}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310723/proyecto_INICIO, 1310723/proyecto_PROCESO, 1310723/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311464 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y CINCO - 191854 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 191854 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CANCUN REGION REGIÓN 510, 77534CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA CANCUN Y CALLE 56,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y CINCO REGIÓN 510 MZA 25 AV CANCUN CON CALLE 56 , lon:-86.85896585, lat:21.13351589}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1311464/proyecto_INICIO, 1311464/proyecto_PROCESO, 1311464/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311470 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y SEIS - 191887 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 191887 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 54 REGION REGIÓN 510, 77534CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 54 Y CALLE 56,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y SEIS REGIÓN 510 MZA 24 CALLE 54 CON CALLE 56 AGEB 1773, lon:-86.85897443, lat:21.13401381}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1311470/proyecto_INICIO, 1311470/proyecto_PROCESO, 1311470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311474 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y SIETE - 191904 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 191904 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 78 REGION REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 37 Y CALLE 33, CALLE 78 PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y SIETE REGIÓN 233 MZA 53 CALLE 78 ENTRE CALLE 37 , lon:-86.84351142, lat:21.18388968}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1311474/proyecto_INICIO, 1311474/proyecto_PROCESO, 1311474/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311480 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y OCHO - 191922 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 191922 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 74-A REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 74-A Y CALLE 53,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y OCHO REGIÓN 240 MZA 19 CALLE 74-A Y CALLE 53 AGEB 1913, lon:-86.8282395, lat:21.18995681}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1311480/proyecto_INICIO, 1311480/proyecto_PROCESO, 1311480/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310740 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:102386.98}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTINUEVE - 189687 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 189687 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 74 REGION 220, 77517CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 74 Y CALLE 97,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 220 MANZANA 11, CALLE 74 CON CALLE 97, EN LA CIUDAD DE CANCÚN, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1468., lon:-86.86351913, lat:21.17259294}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310740/proyecto_PROCESO, 1310740/proyecto_INICIO, 1310740/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310742 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECIOCHO - 189690 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 189690 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 92 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 92 Y CALLE 18,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECIOCHO REGIÓN 227 MZA 45 CALLE 92 CON CALLE 18 AGEB 2339, lon:-86.85442857, lat:21.18670648}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310742/proyecto_INICIO, 1310742/proyecto_PROCESO, 1310742/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310751 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECINUEVE - 189732 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 189732 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 92 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 92 Y CALLE 16,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECINUEVE REGIÓN 227 MZA 57 CALLE 92 CON CALLE 16 AGEB 2339, lon:-86.85549609, lat:21.18617378}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310751/proyecto_INICIO, 1310751/proyecto_PROCESO, 1310751/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310753 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:102386.98}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA - 189738 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 189738 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 74 REGION 220, 77517CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 74 Y CALLE 95,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 220 MANZANA 11, CALLE 74 CON CALLE 95, EN LA CIUDAD DE CANCÚN, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1468., lon:-86.86252456, lat:21.17305516}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310753/proyecto_PROCESO, 1310753/proyecto_INICIO, 1310753/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310759 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTE - 189751 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 189751 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 18 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 18 Y CALLE 106,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTE REGIÓN 227 MZA 68 CALLE 18 CON CALLE 106 LOTE 15 AGEB 2339, lon:-86.85622297, lat:21.18986009}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310759/proyecto_PROCESO, 1310759/proyecto_INICIO, 1310759/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310768 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CATORCE D - 189781 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 189781 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 74 REGION 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 74 Y CALLE 61,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CATORCE D REGION 240 MZA 26 LOTE 9 CALLE 74 CON CALLE 61, AGEB 1913, lon:-86.83134389, lat:21.18803164}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310768/proyecto_INICIO, 1310768/proyecto_PROCESO, 1310768/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311491 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CUARENTA - 191946 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 191946 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE JAZMINES,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CUARENTA SUPERMANZANA 22 MZA, lon:-86.82736568, lat:21.16283134}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1311491/proyecto_INICIO, 1311491/proyecto_PROCESO, 1311491/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310778 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTIUNO - 189806 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 189806 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 84 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 84 Y CALLE 18,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTIUNO REGIÓN 227 MZA 39 LOTE 17 CALLE 84 CON CALLE 18 AGEB 2339, lon:-86.85346732, lat:21.18519666}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310778/proyecto_INICIO, 1310778/proyecto_PROCESO, 1310778/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310781 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO QUINCE D - 189811 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 189811 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 72 REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 72 Y CALLE 63,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO QUINCE D REGION 240 MZA 39, LOTE 10, CALLE 72 CON CALLE 63, AGEB 1913, lon:-86.83197689, lat:21.18780156}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310781/proyecto_INICIO, 1310781/proyecto_PROCESO, 1310781/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310817 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:102386.98}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y TRES - 189928 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 189928 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 88-A REGION REGIÓN 234, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 88-A Y CALLE 73, AVENIDA RANCHO VIEJO PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 234 MANZANA 4 LOTE 1 CALLE 88-A DUNOSUSA ENTRE CALLE 73 (VERACRUZ) Y AVENIDA RANC, lon:-86.83786955, lat:21.1902983}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310817/proyecto_INICIO, 1310817/proyecto_PROCESO, 1310817/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311553 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS CUARENTA Y SEIS D - 192107 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 192107 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 86 REGION REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 86 Y CALLE 23,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y SEIS D REGION 233 MZA 31 LOTE 5 CALLE 86 CON CALLE 23, lon:-86.84145578, lat:21.18705336}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311553/proyecto_INICIO, 1311553/proyecto_PROCESO, 1311553/proyecto_FIN, 1311553/proyecto_PROCESO, 1311553/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311556 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS CUARENTA Y OCHO D - 192111 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 192111 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 90 REGION REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 90 Y CALLE 23,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y OCHO D REGION 233 MZA 28 CALLE 90 CON CALLE 23, AGEB 1519., lon:-86.8418742, lat:21.18785365}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311556/proyecto_INICIO, 1311556/proyecto_PROCESO, 1311556/proyecto_FIN, 1311556/proyecto_PROCESO, 1311556/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311560 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y UNO D - 192116 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 192116 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 22 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 22 Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 82 PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y UNO D REGION 227 MZA 36 LOTE 10 , lon:-86.85187613, lat:21.18517385}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311560/proyecto_INICIO, 1311560/proyecto_PROCESO, 1311560/proyecto_FIN, 1311560/proyecto_PROCESO, 1311560/proyecto_FIN, 1311560/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311562 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y DOS D - 192119 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 192119 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 22 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 22 Y CALLE 84,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y DOS D REGION 227 MZA 34 LOTE 17 CALLE 22 CON CALLE 84, AG, lon:-86.85226625, lat:21.18588273}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311562/proyecto_INICIO, 1311562/proyecto_PROCESO, 1311562/proyecto_FIN, 1311562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311564 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS CINCUENTA Y TRES D - 192122 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 192122 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 16 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 16 Y CALLE 86,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y TRES D REGION 227 MZA 47 CALLE 16 CON CALLE 86, AGEB 2339, lon:-86.85484336, lat:21.18508449}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311564/proyecto_INICIO, 1311564/proyecto_PROCESO, 1311564/proyecto_FIN, 1311564/proyecto_PROCESO, 1311564/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311565 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS CINCUENTA Y CUATRO D - 192125 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 192125 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 18 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 18 Y CALLE 90,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y CUATRO D REGION 227 MZA 46 LOTE 2 CALLE 18 CON CALLE 90, , lon:-86.85414431, lat:21.1862915}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311565/proyecto_INICIO, 1311565/proyecto_PROCESO, 1311565/proyecto_FIN, 1311565/proyecto_PROCESO, 1311565/proyecto_FIN, 1311565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311570 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS CINCUENTA Y SIETE D - 192132 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 192132 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 16 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 16 Y CALLE 106,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y SIETE D REGION 227 MZA 68 LOTE 15, CALLE 16 CON CALLE 10, lon:-86.85725735, lat:21.18938604}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311570/proyecto_INICIO, 1311570/proyecto_PROCESO, 1311570/proyecto_FIN, 1311570/proyecto_PROCESO, 1311570/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310831 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO DIECISIETE D - 189959 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 189959 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PROLONGACION TULUM REGION SUPERMANZANA 89, 77527CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREPROLONGACION TULUM Y AVENIDA DIAGONAL TULUM,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO DIECISIETE D REGION 89 MZA 1, , lon:-86.82869343, lat:21.177736}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310831/proyecto_INICIO, 1310831/proyecto_PROCESO, 1310831/proyecto_FIN, 1310831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310844 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO DIECIOCHO D - 189998 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 189998 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA DIAGONAL TULUM REGION SUPERMANZANA 89, 77527CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA DIAGONAL TULUM Y PROLONGACION TULUM,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO DIESIOCHO D REGION 89 MZA , lon:-86.82867198, lat:21.177736}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310844/proyecto_INICIO, 1310844/proyecto_PROCESO, 1310844/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310854 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO DIECINUEVE D - 190027 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 190027 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DIAGONAL TULUM REGION SUPERMANZANA 89, 77527CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREDIAGONAL TULUM Y CALLE 38, CALLE 40 PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO DIECINUEVE D REGION 89 MZA 2, LOTE 2, DIAG, lon:-86.82850031, lat:21.17955677}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310854/proyecto_INICIO, 1310854/proyecto_PROCESO, 1310854/proyecto_FIN, 1310854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311572 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y OCHO D - 192134 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 192134 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CHETUMAL REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA CHETUMAL Y CALLE 28,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y OCHO D REGION 227 MZA 98 LOTE 1 AV. CHETU, lon:-86.85296362, lat:21.19257505}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311572/proyecto_INICIO, 1311572/proyecto_PROCESO, 1311572/proyecto_FIN, 1311572/proyecto_PROCESO, 1311572/proyecto_FIN, 1311572/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311574 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS CINCUENTA Y NUEVE D - 192139 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 192139 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 108 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 108 Y CALLE 28, AVENIDA PAYO OBISPO PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y NUEVE D REGION 227 MZA 97 LOTE 1 C, lon:-86.85324794, lat:21.19185482}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311574/proyecto_INICIO, 1311574/proyecto_PROCESO, 1311574/proyecto_FIN, 1311574/proyecto_PROCESO, 1311574/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311576 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA D - 192146 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 192146 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CHETUMAL REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA CHETUMAL Y CALLE 32, AVENIDA RIO HONDO PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA D REGION 227 MZA 114 LOTE , lon:-86.85138002, lat:21.19339156}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311576/proyecto_INICIO, 1311576/proyecto_PROCESO, 1311576/proyecto_FIN, 1311576/proyecto_PROCESO, 1311576/proyecto_FIN, 1311576/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311577 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y UNO D - 192148 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 192148 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CHETUMAL REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA CHETUMAL Y CALLE 36,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y UNO D REGION 227 MZA 128 LOTE 22, AV. CHETU, lon:-86.84874072, lat:21.19468197}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311577/proyecto_INICIO, 1311577/proyecto_PROCESO, 1311577/proyecto_FIN, 1311577/proyecto_PROCESO, 1311577/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311579 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS SESENTA Y DOS D - 192151 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 192151 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CHETUMAL REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA CHETUMAL Y CALLE 36, AVENIDA COSTA MAYA PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y DOS D REGION 227 MZA 12, lon:-86.8476893, lat:21.19519212}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311579/proyecto_INICIO, 1311579/proyecto_PROCESO, 1311579/proyecto_FIN, 1311579/proyecto_PROCESO, 1311579/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311580 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS SESENTA Y TRES D - 192152 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 192152 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA COSTA MAYA REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA COSTA MAYA Y CALLE 104,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y TRES D REGION 227 MZA 131 LOTE 1, AV. , lon:-86.84693828, lat:21.19388172}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311580/proyecto_INICIO, 1311580/proyecto_PROCESO, 1311580/proyecto_FIN, 1311580/proyecto_PROCESO, 1311580/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311581 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y CUATRO D - 192153 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 192153 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO HONDO REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA RIO HONDO Y CALLE 98, AVENIDA CENTENARIO PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y CUATRO D REGION 227 M, lon:-86.85041442, lat:21.19045059}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311581/proyecto_INICIO, 1311581/proyecto_PROCESO, 1311581/proyecto_FIN, 1311581/proyecto_PROCESO, 1311581/proyecto_FIN, 1311581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311582 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS SESENTA Y CINCO D - 192154 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 192154 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO HONDO REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA RIO HONDO Y CALLE 98, AVENIDA CENTENARIO PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y CINCO D REGION 227 MZ, lon:-86.85066765, lat:21.19033431}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311582/proyecto_INICIO, 1311582/proyecto_PROCESO, 1311582/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311583 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y SEIS D - 192155 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 192155 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 34 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 34 Y AVENIDA CENTENARIO,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y SEIS D REGION 227 MZA 14 LOTE 1 CALLE 34 CON AV. , lon:-86.84801207, lat:21.19090612}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311583/proyecto_INICIO, 1311583/proyecto_PROCESO, 1311583/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311584 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y SIETE D - 192156 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 192156 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 36 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 36 Y AVENIDA CENTENARIO,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y SIETE D REGION 227 MZA 1 LOTE 7 CALLE 36 CON AV. , lon:-86.84693919, lat:21.1914163}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311584/proyecto_INICIO, 1311584/proyecto_PROCESO, 1311584/proyecto_FIN, 1311584/proyecto_PROCESO, 1311584/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311585 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y OCHO D - 192157 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 192157 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 36 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 36 Y CALLE 94,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y OCHO D REGION 227 MZA 4 LOTE 1 CALLE 36 CON CALLE 94, AGEB , lon:-86.84671388, lat:21.19101616}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311585/proyecto_INICIO, 1311585/proyecto_PROCESO, 1311585/proyecto_FIN, 1311585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311586 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y NUEVE D - 192158 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 192158 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA COSTA MAYA REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA COSTA MAYA Y AVENIDA CENTENARIO, CALLE 94 PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y NUEVE D REGION 227 , lon:-86.84630618, lat:21.1914163}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311586/proyecto_INICIO, 1311586/proyecto_PROCESO, 1311586/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311587 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SETENTA D - 192159 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 192159 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO HONDO REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA RIO HONDO Y CALLE 82, CALLE 84 PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SETENTA D REGION 227 MZA 23 AV, RIO HONDO, lon:-86.84874183, lat:21.18728324}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311587/proyecto_INICIO, 1311587/proyecto_PROCESO, 1311587/proyecto_FIN, 1311587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301312383 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO OCHO D - 195469 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 195469 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 53 REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 53 Y AVENIDA NIÑOS HEROES,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO OCHO D REGIÓN 240 MZA 19 LOTE 23 CALLE 53 Y AV. NIÑOS HÉR, lon:-86.82818532, lat:21.19045248}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1312383/proyecto_INICIO, 1312383/proyecto_PROCESO, 1312383/proyecto_FIN, 1312383/proyecto_PROCESO, 1312383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400886 | ROO | Proyecto de inversión | 583311.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583311.09, modificado:579856.42}} | REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA DE CANCUN, MPIO. DE BENITO JUAREZ | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B194 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av Tulum 26, 5, 77500 Benito Juarez, Q.R., México, lon:-86.82495117, lat:21.16264188}} | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 579856.42 | 579856.42 | 579856.42 | 579856.42 | 579856.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310120 | ROO | Proyecto de inversión | 131877.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131877.25, modificado:125013.73}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO UNO - 187476 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 187476 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CHICHEN ITZA REGION SUPERMANZANA 63, 77513CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 27 Y CALLE 31, AVENIDA CHICHEN ITZA PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO UNO REGION 63 MZA 39 LOTE 16 E, lon:-86.83260311, lat:21.16802798}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 125013.73 | 125013.73 | 125013.73 | 125013.73 | 125013.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310120/proyecto_INICIO, 1310120/proyecto_PROCESO, 1310120/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310156 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO UNO D - 187613 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 187613 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 82 REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 82 Y CALLE 65, PROLONGACION TULUM PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO UNO D LOTE 8 CALLE 82 ENTRE CALLE 65 Y PROLONGACI, lon:-86.8347798, lat:21.18901698}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310156/proyecto_INICIO, 1310156/proyecto_PROCESO, 1310156/proyecto_FIN, 1310156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310159 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DOS - 187620 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 187620 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 11 REGION SUPERMANZANA 63, 77513CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 11 Y CALLE 2, CALLE 4 PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DOS REGION 63 MZA 16 LOTE 15 ENTRE CALLE 2 Y 4 SOBRE AV , lon:-86.82840814, lat:21.17031658}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310159/proyecto_INICIO, 1310159/proyecto_PROCESO, 1310159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310162 | ROO | Proyecto de inversión | 131877.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131877.25, modificado:125013.73}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TRES - 187623 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 187623 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA UXMAL REGION SUPERMANZANA 63, 77513CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 4 Y AVENIDA UXMAL,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TRES REGION 63 MZA 41 LOTE 6 CALLE 4 CON AV UXMAL AGEB , lon:-86.83399786, lat:21.16782538}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 125013.73 | 125013.73 | 125013.73 | 125013.73 | 125013.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310162/proyecto_INICIO, 1310162/proyecto_PROCESO, 1310162/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310165 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CUATRO - 187628 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 187628 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO REGION SUPERMANZANA 63, 77513CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 23 Y CALLE 27, AVENIDA LOPEZ PORTILLO PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CUATRO REGION 63 MZA 32 LO, lon:-86.83251755, lat:21.17110952}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310165/proyecto_INICIO, 1310165/proyecto_PROCESO, 1310165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310168 | ROO | Proyecto de inversión | 131877.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131877.25, modificado:125013.74}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CINCO - 187633 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 187633 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA BONAMPAK REGION SUPERMANZANA 75, 77527CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA BONAMPAK Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CINCO REGION 75 MZA 8 AV BONA, lon:-86.81963731, lat:21.18171298}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 125013.74 | 125013.74 | 125013.74 | 125013.74 | 125013.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310168/proyecto_INICIO, 1310168/proyecto_PROCESO, 1310168/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310871 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTICUATRO - 190094 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 190094 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 97 REGION REGIÓN 235, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 114 Y CALLE 116, CALLE 97 PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTICUATRO REGIÓN 235 MZA 51 LOTE 21 CALLE 97 ENTRE CAL, lon:-86.84445104, lat:21.19445461}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310871/proyecto_INICIO, 1310871/proyecto_PROCESO, 1310871/proyecto_INICIO, 1310871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310888 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTE D - 190152 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 190152 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 40 REGION SUPERMANZANA 89, 77527CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 40 Y CALLE 39,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTE D REGION 89 MZA 4, LOTE 14 CALLE 40 CON CALLE 37, AGEB 04, lon:-86.8291812, lat:21.17978595}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310888/proyecto_INICIO, 1310888/proyecto_PROCESO, 1310888/proyecto_INICIO, 1310888/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310892 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTIDOS D - 190174 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 190174 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 44 REGION SUPERMANZANA 89, 77527CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 44 Y,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTIDOS D REGION 89 MZA 5, LOTE 27 CALLE 44, AGEB 0474, lon:-86.82895785, lat:21.1809002}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310892/proyecto_INICIO, 1310892/proyecto_PROCESO, 1310892/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301312385 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO NUEVE D - 195472 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 195472 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 53 REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 53 Y CALLE 72,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO NUEVE D REGIÓN 240 MZA 18 LOTE 4 CALLE 53 CON CALLE 72 AGEB 1913, lon:-86.82829797, lat:21.18938711}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1312385/proyecto_INICIO, 1312385/proyecto_PROCESO, 1312385/proyecto_INICIO, 1312385/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301312386 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DOCE D - 195485 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 195485 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 68 REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 68 Y CALLE 59,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DOCE D REGIÓN 240 MZA 15 LOTE 9 CALLE 68 CON CALLE 59 AGEB 1913, lon:-86.83020234, lat:21.18785157}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1312386/proyecto_INICIO, 1312386/proyecto_PROCESO, 1312386/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301312388 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTIUNO D - 195506 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 195506 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 44 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 89, 77527CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 44 Y,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTIUNO D REGIÓN 89 MZA 6 LOTE 40 CALLE 44 AGEB 0474, lon:-86.82960338, lat:21.18073884}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1312388/proyecto_INICIO, 1312388/proyecto_PROCESO, 1312388/proyecto_INICIO, 1312388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310906 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTISIETE - 190207 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 190207 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 61 REGION REGIÓN 236, 77527CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 61 Y CALLE 126,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTISIETE REGIÓN 236 MZA 26 CALLE 61 Y CALLE 126 AGEB 1881, lon:-86.83716363, lat:21.19871252}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310906/proyecto_INICIO, 1310906/proyecto_PROCESO, 1310906/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310946 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTITRES D - 190291 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 190291 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULUM REGION SUPERMANZANA 89, 77527CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA TULUM Y,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTITRES D REGION 89 MZA 7 AV. TULUM SOBRE BANQUETA ESTADIO 8, lon:-86.83122245, lat:21.18227938}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310946/proyecto_INICIO, 1310946/proyecto_PROCESO, 1310946/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310948 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTIOCHO - 190294 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 190294 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 126-A REGION REGIÓN 236, 77527CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 126-A Y CALLE 67,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTIOCHO REGIÓN 236 MZA 48 CALLE 126-A Y CALLE 67 AGEB 1881, lon:-86.83830967, lat:21.19799287}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310948/proyecto_INICIO, 1310948/proyecto_PROCESO, 1310948/proyecto_INICIO, 1310948/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310961 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTISEIS D - 190316 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 190316 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 5 REGION REGIÓN 90, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 5 Y AVENIDA TALLERES,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTISEIS D REGION 90 MZA 8 CALLE 5 CON AV. TALLERES, AGEB 0227, lon:-86.83273522, lat:21.18175418}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310961/proyecto_INICIO, 1310961/proyecto_PROCESO, 1310961/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310965 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTISIETE D - 190324 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 190324 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 52 REGION REGIÓN 90, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 52 Y CALLE 5, CALLE 9 PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTISIETE D REGION 90 MZA 7 LOTE 24 CALLE 5 ENTRE 5 Y CALLE , lon:-86.83315364, lat:21.18108891}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310965/proyecto_INICIO, 1310965/proyecto_PROCESO, 1310965/proyecto_INICIO, 1310965/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310969 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTIOCHO D - 190330 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 190330 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 50 REGION REGIÓN 90, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 50 Y CALLE 9,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTIOCHO D REGION 90 MZA 10 LOTE 5 CALLE 50 CON CALLE 9, AGEB 0227, lon:-86.83346478, lat:21.18041864}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310969/proyecto_INICIO, 1310969/proyecto_PROCESO, 1310969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310225 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SIETE - 187905 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 187905 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULUM REGION SUPERMANZANA 63, 77513CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA TULUM Y,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SIETE REGIÓN 63 MZA 1 AV TULUM AGEB 192, lon:-86.82660657, lat:21.17326071}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310225/proyecto_INICIO, 1310225/proyecto_PROCESO, 1310225/proyecto_INICIO, 1310225/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310232 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:102386.98}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUATRO - 187928 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 187928 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA C.T.M. SUPERMANZANA SUPERMANZANA 73, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA C.T.M. Y CALLE 32, CALLE 36 PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 73 MANZANA 3 LOTE 44, AVENIDA C.T.M. ENTRE CALLE 32 Y CALLE 36 EN L, lon:-86.84240805, lat:21.17224067}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310232/proyecto_INICIO, 1310232/proyecto_PROCESO, 1310232/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310244 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO NUEVE - 187954 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 187954 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULUM REGION SUPERMANZANA 67, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA TULUM Y CALLE 30,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO NUEVE REGIÓN 67 MZA 9 AV TULUM Y CALLE 30 AGEB 224, lon:-86.82903927, lat:21.17800448}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310244/proyecto_INICIO, 1310244/proyecto_PROCESO, 1310244/proyecto_INICIO, 1310244/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310249 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:102386.98}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCO - 187965 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 187965 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 33 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 73, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 33 Y CALLE 46,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 73 MANZANA 5, LOTE 1, CALLE 33 CON CALLE 46 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA, lon:-86.83878331, lat:21.17670567}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310249/proyecto_INICIO, 1310249/proyecto_PROCESO, 1310249/proyecto_INICIO, 1310249/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310976 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.4}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA D - 190348 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 190348 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TALLERES REGION REGIÓN 90, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA TALLERES Y CALLE 27,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA D REGION 90 MZA 24 LOTE 21 AV. TALLERES CON CA, lon:-86.83774559, lat:21.17780755}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.4 | 13665.4 | 13665.4 | 13665.4 | 13665.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310976/proyecto_INICIO, 1310976/proyecto_PROCESO, 1310976/proyecto_INICIO, 1310976/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311005 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y UNO D - 190429 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 190429 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 27 REGION REGIÓN 90, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 27 Y CALLE 48,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y UNO D REGION 90 MZA 21 LOTE 20 CALLE 27 CON CALLE 48 AGEB 02, lon:-86.83767048, lat:21.17778754}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311005/proyecto_INICIO, 1311005/proyecto_PROCESO, 1311005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311007 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y TRES D - 190431 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 190431 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 27 REGION REGIÓN 90, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 27 Y CALLE 48,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y TRES D REGION 90 MZA 27 LOTE 5 CALLE 27 CON CALLE 48, AGEB 0, lon:-86.83776704, lat:21.17789759}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311007/proyecto_INICIO, 1311007/proyecto_PROCESO, 1311007/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311010 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y CUATRO D - 190489 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 190489 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 46 REGION REGIÓN 90, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 46 Y CALLE 27, CALLE 33 PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y CUATRO D REGION 90 MZA 28 LOTE 32 CALLE 46 ENTRE C, lon:-86.83775363, lat:21.17735486}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311010/proyecto_INICIO, 1311010/proyecto_PROCESO, 1311010/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311012 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y CINCO D - 190491 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 190491 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 33 REGION REGIÓN 90, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 33 Y CALLE 52,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y CINCO D REGION 90 MZA 26 LOTE 22 CALLE 33 CON CALLE 52 AGEB , lon:-86.83941392, lat:21.17797512}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311012/proyecto_INICIO, 1311012/proyecto_PROCESO, 1311012/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301386716 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:257, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Engorda de tilapia para venta | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 202 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, México, lon:-88.27102661, lat:19.63612052}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1386716/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO180301310289 | ROO | Proyecto de inversión | 131731.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131731.65, modificado:130287.47}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO SIETE - 188077 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 188077 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 34 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 71, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 34 Y CALLE 49,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 71 MANZANA 4, LOTE 19, CALLE 34 CON CALLE 49 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTAN, lon:-86.84179275, lat:21.17249879}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 130287.47 | 130287.47 | 130287.47 | 130287.47 | 130287.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310289/proyecto_INICIO, 1310289/proyecto_PROCESO, 1310289/proyecto_INICIO, 1310289/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310303 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:102386.98}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO OCHO - 188136 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 188136 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 41 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 71, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 41 Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 71 MANZANA 7, LOTE 1, CALLE 41 CON AVENIDA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE , lon:-86.84064422, lat:21.17454522}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310303/proyecto_INICIO, 1310303/proyecto_PROCESO, 1310303/proyecto_INICIO, 1310303/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311013 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y SEIS D - 190493 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 190493 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 52 REGION REGIÓN 90, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 52 Y CALLE 27, CALLE 33 PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y SEIS D REGION 90 MZA 25 LOTE 14 CALLE 52 ENTRE CAL, lon:-86.83864949, lat:21.17838029}} | 2018-08-02 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311013/proyecto_INICIO, 1311013/proyecto_PROCESO, 1311013/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311015 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y OCHO D - 190497 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 190497 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 78 REGION REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 78 Y CALLE 5,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y OCHO D REGION 233 MZA 5 LOTE 2 CALLE 78 CON CALLE 5, AGEB 14, lon:-86.83612566, lat:21.18769387}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311015/proyecto_INICIO, 1311015/proyecto_PROCESO, 1311015/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311021 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y UNO D - 190504 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 190504 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE REGION REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 13,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y UNO D REGION 233 MZA 15 AV. , lon:-86.83793672, lat:21.18866394}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311021/proyecto_INICIO, 1311021/proyecto_PROCESO, 1311021/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301386728 | ROO | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:257, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | Producción de chile habanero a cielo abierto/ construcción de una bodega para el resguardo del producto (adquisición de equipo y utensilios para la elaboración de salsa habanera) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO |  | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:23, direccion:Kantunilkin - Chiquila, Quintana Roo, México, lon:-87.43675232, lat:21.2340223}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1386728/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO180301387446 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:956137.3}} | MEJORAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS COSTA RICA (182) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 182 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Ignacio Zaragoza, Centro, 77000 Chetumal, Q.R., México, lon:-88.2988403, lat:18.498145}} | 2018-08-07 | 2018-11-04 | 887271.58 | 956137.3 | 857757.71 | 857757.71 | 857757.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310318 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:102386.98}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO NUEVE - 188176 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 188176 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 43 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 71, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 43 Y CALLE 32, CALLE 34 PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 71 MANZANA 8, LOTE 13, CALLE 43 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34 EN LA CIUDAD DE CANCÚ, lon:-86.8403172, lat:21.1730359}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310318/proyecto_INICIO, 1310318/proyecto_PROCESO, 1310318/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310342 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:102386.98}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO ONCE - 188362 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 188362 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 18 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 70, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 18 Y CALLE 41,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 70 MANZANA 1, LOTE 8, CALLE 18 CON CALLE 41 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA, lon:-86.83780108, lat:21.1699786}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310342/proyecto_PROCESO, 1310342/proyecto_INICIO, 1310342/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310373 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIEZ - 188485 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 188485 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 75 REGION REGIÓN 228, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 75 Y CALLE 82,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIEZ REGIÓN 228 MZA 65 LOTE 5 CALLE 75 CON CALLE 82 AGEB 1627, lon:-86.85572109, lat:21.17900441}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310373/proyecto_PROCESO, 1310373/proyecto_INICIO, 1310373/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311153 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTINUEVE - 190887 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 190887 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 134 REGION REGIÓN 236, 77527CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 134 Y CALLE 61,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTINUEVE REGIÓN 236 MZA 25 LOTE 77 CALLE 134 CON CALLE 61 AGEB , lon:-86.83758413, lat:21.20052358}} | 2018-08-02 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1311153/proyecto_INICIO, 1311153/proyecto_PROCESO, 1311153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310471 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TRECE D - 188760 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 188760 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 74 REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 74 Y CALLE 61,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TRECE D REGION 240MZA 25 LOTE 8 CALLE 74 CON CALLE 61 AGEB 1913, lon:-86.83149946, lat:21.18866686}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310471/proyecto_PROCESO, 1310471/proyecto_INICIO, 1310471/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311554 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS CUARENTA Y SIETE D - 192109 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 192109 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 90 REGION REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 86 Y CALLE 23,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y SIETE D REGION 233 MZA 32 CALLE 86 CON CALLE 23 AGEB 1519, lon:-86.84139141, lat:21.18696333}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311554/proyecto_INICIO, 1311554/proyecto_PROCESO, 1311554/proyecto_FIN, 1311554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311557 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS CUARENTA Y NUEVE D - 192113 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 192113 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 86 REGION REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 86 Y CALLE 37,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y NUEVE D REGION 233 MZA 50 CALLE 86 CON CALLE 37, AGEB 1519, lon:-86.84507416, lat:21.18525678}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311557/proyecto_INICIO, 1311557/proyecto_PROCESO, 1311557/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311558 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA D - 192114 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 192114 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 33 REGION REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 33 Y AVENIDA NIÑOS HEROES,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA D REGION 233 MZA 37 CALLE 33 CON AV. NIÑOS HERO, lon:-86.84248575, lat:21.18348202}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311558/proyecto_INICIO, 1311558/proyecto_PROCESO, 1311558/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311567 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS CINCUENTA Y CINCO D - 192129 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 192129 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 22 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 22 Y CALLE 92,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y CINCO D REGION 227 MZA 30 LOTE 17 CALLE 22 CON CALLE 92, , lon:-86.85306555, lat:21.18732826}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311567/proyecto_INICIO, 1311567/proyecto_PROCESO, 1311567/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311568 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y SEIS D - 192130 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 192130 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 22 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 22 Y CALLE 94,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y SEIS D REGION 227 MZA 30 LOTE 19 CALLE 22 CON CALLE 94, A, lon:-86.85329085, lat:21.18774341}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311568/proyecto_INICIO, 1311568/proyecto_PROCESO, 1311568/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310576 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:102386.98}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECINUEVE - 189115 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 189115 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA TULUM Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE 22 PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 66 MANZANA 7, LOTE 3, AVENIDA TULUM ENTRE AVENIDA , lon:-86.82784504, lat:21.17640432}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310576/proyecto_INICIO, 1310576/proyecto_PROCESO, 1310576/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387217 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1276280.78}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JAVIER ROJO GOMEZ (102) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 102 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:205, direccion:Tres Garantías, Q.R., México, lon:-88.9827777, lat:18.1924999}} | 2018-07-05 | 2018-10-02 | 1276280.78 | 1276280.78 | 1276280.78 | 1276280.78 | 1276280.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387429 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:974825.95}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA SIMON BOLIVAR (174) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 174 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1459, direccion:Unnamed Road, Quintana Roo, México, lon:-88.49761963, lat:18.78411704}} | 2018-08-07 | 2018-11-04 | 926482.5 | 974825.95 | 905763.87 | 905763.87 | 905763.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310640 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:102386.98}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTITRES - 189334 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 189334 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 23, CALLE 25 PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 69 MANZANA 7, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, lon:-86.83425343, lat:21.17391067}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310640/proyecto_PROCESO, 1310640/proyecto_INICIO, 1310640/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310666 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TRECE - 189416 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 189416 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA PAYO OBISPO REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 92 Y AVENIDA PAYO OBISPO,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TRECE REGIÓN 227 MZA 30 CALLE 92 Y AV PAYO OBIS, lon:-86.85186436, lat:21.18796948}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310666/proyecto_PROCESO, 1310666/proyecto_INICIO, 1310666/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301385599 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:257, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Producción de miel convencional | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 183 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:Unnamed Road, Dr Francisco Tun Arana, Chunhuhub, Q.R., México, lon:-88.59100342, lat:19.5791996}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:102.0}} | {1385599/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO180301310693 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CATORCE - 189538 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 189538 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CHETUMAL REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 26 Y CALLE PAYO OBISPO, AVENIDA CHETUMAL PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CATORCE REGIÓN 227 MZA 98 LOTE 1 AV , lon:-86.85380947, lat:21.19215631}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310693/proyecto_INICIO, 1310693/proyecto_PROCESO, 1310693/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310698 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:102386.98}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTISEIS - 189560 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 189560 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE JAVIER ROJO GOMEZ EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 308 CALLE JAVIER ROJO GOMEZ CON CALLE MIGUEL HID, lon:-86.84484144, lat:21.08721003}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310698/proyecto_PROCESO, 1310698/proyecto_INICIO, 1310698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310730 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECISIETE - 189659 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 189659 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 22 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 92 Y CALLE 22,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECISIETE REGIÓN 227 MZA 42 CALLE 92 CON CALLE 22 AGEB 2339, lon:-86.8531357, lat:21.18724562}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310730/proyecto_INICIO, 1310730/proyecto_PROCESO, 1310730/proyecto_INICIO, 1310730/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310771 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:102386.98}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y UNO - 189785 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 189785 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 60 REGION 219, 77517CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 60 Y CALLE 93,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 219 MANZANA 8, CALLE 60 CON CALLE 93, EN LA CIUDAD DE CANCÚN, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1468., lon:-86.85964172, lat:21.17045094}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310771/proyecto_PROCESO, 1310771/proyecto_INICIO, 1310771/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310787 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:102386.98}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y DOS - 189834 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 189834 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 88-A REGION REGIÓN 234, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 88-A Y AVENIDA RANCHO VIEJO,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 234 MANZANA 3, LOTE 12, CALLE 88-A CON AVENIDA RANCHO VIEJO, EN LA CIUDAD DE CANCÚN, BENIT, lon:-86.83769628, lat:21.19034731}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310787/proyecto_INICIO, 1310787/proyecto_PROCESO, 1310787/proyecto_INICIO, 1310787/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310810 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO DIECISEIS D - 189907 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 189907 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 65 REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 65 Y CALLE 72, CALLE 68 PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO DIECISEIS D REGION 240 MZA 60 LOTE 2, CALLE 65 ENTRE CALLE , lon:-86.83251333, lat:21.18694125}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310810/proyecto_INICIO, 1310810/proyecto_PROCESO, 1310810/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310840 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTIDÓS - 189986 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 189986 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 18 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 18 Y CALLE 84,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTIDÓS REGIÓN 227 MZA 48 LOTE 2 CALLE 18 CON CALLE 84 AGEB 2339, lon:-86.85353271, lat:21.1851409}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310840/proyecto_INICIO, 1310840/proyecto_PROCESO, 1310840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310853 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTITRÉS - 190020 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 190020 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 98 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 98 Y AVENIDA RIO HONDO,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTITRÉS REGIÓN 227 MZA 107 LOTE 9-03 CALLE 98 CON AV RIO , lon:-86.850376, lat:21.19037626}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310853/proyecto_INICIO, 1310853/proyecto_PROCESO, 1310853/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310902 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTISÉIS - 190196 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 190196 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 97 REGION REGIÓN 235, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 53 Y CALLE 61, CALLE 120-A PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTISÉIS REGIÓN 236 MZA 31 LOTE 12 CALLE 120-A ENTRE C, lon:-86.8360745, lat:21.19653599}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310902/proyecto_INICIO, 1310902/proyecto_PROCESO, 1310902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310955 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTICUATRO D - 190304 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 190304 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULUM REGION SUPERMANZANA 89, 77527CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA TULUM Y AVENIDA TALLERES,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTICUATRO D REGION 89 MZA 89 AV. TULUM CON , lon:-86.8312761, lat:21.18252948}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310955/proyecto_INICIO, 1310955/proyecto_PROCESO, 1310955/proyecto_INICIO, 1310955/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310958 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTICINCO D - 190310 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 190310 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TALLERES REGION SUPERMANZANA 89, 77527CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA TALLERES Y,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTICINCO D REGION 89 MZA 10 AV. TALLERES FRENTE A LA E, lon:-86.8296024, lat:21.18329478}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310958/proyecto_INICIO, 1310958/proyecto_PROCESO, 1310958/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401405474 | ROO | Proyecto de inversión | 5551175.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5551175.36, modificado:5550672.66}} | CAMINO PRODUCTIVO SACA COSECHA XNOH CRUZ - 360146 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Y PESCA | 360146 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:412, direccion:RANCHERIA , 00000 XNOH CRUZ, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO LA OBRA CAMINO PRODUCTIVO SACA COSECHAS XNOH CRUZ SE UBICA EN EL MUNICIPIO JOSÉ MARÍA MORELOS, lon:-89.16694034, lat:19.60587271}} | 2018-07-01 | 2018-10-30 | 5550672.66 | 5550672.66 | 5550672.66 | 5550672.66 | 5550672.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO.MO.01-SEDARPE-CIR-OP-FISE-003-2018, contratista:SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES FALBO S.A. DE C.V., convocante:SEDARPE, monto:5550672.66, importe_modificado:5550672.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1405474/proyecto_INICIO, 1405474/proyecto_FIN, 1405474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310971 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTINUEVE D - 190340 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 190340 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 48 REGION REGIÓN 90, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 48 Y CALLE 13,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTINUEVE D REGION 9O MZA 13 LOTE 1 CALLE 48 CON CALLE 13, AGEB 0227, lon:-86.83402268, lat:21.1795983}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310971/proyecto_INICIO, 1310971/proyecto_PROCESO, 1310971/proyecto_INICIO, 1310971/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311006 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y DOS D - 190430 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 190430 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 27 REGION REGIÓN 90, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 27 Y CALLE 48,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y DOS D REGION 90 MZA 28 LOTE 1 CALLE 27 CON CALLE 48 AGEB 022, lon:-86.8377885, lat:21.17786758}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311006/proyecto_INICIO, 1311006/proyecto_PROCESO, 1311006/proyecto_FIN, 1311006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311014 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y SIETE D - 190496 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 190496 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 78 REGION REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 78 Y CALLE 5,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y SIETE D REGION 233 MZA 3 CALLE 78 CON CALLE 5 AGEB 142A, lon:-86.83603411, lat:21.18772737}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311014/proyecto_INICIO, 1311014/proyecto_PROCESO, 1311014/proyecto_FIN, 1311014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311019 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y NUEVE D - 190502 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 190502 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 80 REGION REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 80 Y AVENIDA RANCHO VIEJO,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y NUEVE D REGION 233 MZA 1 CALLE 80 CON AV. RANCH, lon:-86.83687269, lat:21.18763885}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311019/proyecto_INICIO, 1311019/proyecto_PROCESO, 1311019/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311020 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA D - 190503 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 190503 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE REGION REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA RANCHO VIEJO,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA D REGION 233 MZA 7, lon:-86.83721252, lat:21.18878398}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311020/proyecto_INICIO, 1311020/proyecto_PROCESO, 1311020/proyecto_FIN, 1311020/proyecto_PROCESO, 1311020/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311022 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y DOS D - 190505 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 190505 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 74 REGION REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 74 Y CALLE 13, CALLE 19 PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y DOS D REGION 233 MZA 15 CALLE 74 ENTRE CALLE 13 , lon:-86.83837473, lat:21.18510292}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311022/proyecto_INICIO, 1311022/proyecto_PROCESO, 1311022/proyecto_FIN, 1311022/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311198 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA - 191009 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 191009 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 36 REGION REGIÓN 103, 77539CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 163 Y CALLE 165, CALLE 36 PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA REGIÓN 103 MZA 112 CALLE 36 ENTRE CALLE 163 Y 16, lon:-86.89653598, lat:21.14572666}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1311198/proyecto_INICIO, 1311198/proyecto_PROCESO, 1311198/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311227 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y DOS - 191064 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 191064 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HDA CANOVAS FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL DEL CARIBE, 77539CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA 149 Y AVENIDA LEONA VICARIO, CALLE CIENEGA PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREIN, lon:-86.8921297, lat:21.15753199}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1311227/proyecto_INICIO, 1311227/proyecto_PROCESO, 1311227/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310158 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO DOS D - 187618 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 187618 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 30 DE NOVIEMBRE REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA 30 DE NOVIEMBRE Y CALLE 65, CALLE 61 PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO DOS POZO DOS D LOTE 17 AV. 30, lon:-86.83343333, lat:21.18946214}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310158/proyecto_INICIO, 1310158/proyecto_PROCESO, 1310158/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310161 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TRES D - 187622 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 187622 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 61 REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 61 Y CALLE 78, AVENIDA AV. NIÑOS HEROES PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TRES D LOTE 10 CALLE 61 ENTRE CALLE 78 Y AV, lon:-86.83193619, lat:21.18935436}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310161/proyecto_INICIO, 1310161/proyecto_PROCESO, 1310161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310166 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUATRO D - 187629 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 187629 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION TULUM REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA PROLONGACION TULUM Y AVENIDA NIÑOS HEROES,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUATRO D LOTE 13 AV. , lon:-86.83440161, lat:21.18789659}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310166/proyecto_INICIO, 1310166/proyecto_PROCESO, 1310166/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310167 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCO D - 187632 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 187632 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION TULUM REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA PROLONGACION TULUM Y AVENIDA NIÑOS HEROES,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCO D REGION 240 MZ, lon:-86.83423531, lat:21.18759648}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310167/proyecto_INICIO, 1310167/proyecto_PROCESO, 1310167/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310169 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SEIS D - 187634 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 187634 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 63 REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 63 Y AVENIDA NIÑOS HEROES,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SEIS D REGION 240 MZA 66, LOTE 8 CALLE 63 CON NIÑOS HEROE, lon:-86.83248651, lat:21.18874189}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310169/proyecto_INICIO, 1310169/proyecto_PROCESO, 1310169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310206 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:102386.98}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO UNO - 187747 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 187747 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 43 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 70, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 43 Y CALLE 18,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 70 MANZANA 9 CALLE 43 Y CALLE 18 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGEB 0, lon:-86.83840886, lat:21.16969095}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310206/proyecto_INICIO, 1310206/proyecto_PROCESO, 1310206/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311269 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTICINCO - 191211 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 191211 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 97 REGION REGIÓN 235, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 97 Y CALLE 114-A,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTICINCO REGIÓN 235 MZA 55 LOTE 14 CALLE 97 CON CALLE 114-A AGE, lon:-86.84415976, lat:21.19318242}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1311269/proyecto_INICIO, 1311269/proyecto_PROCESO, 1311269/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310222 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SEIS - 187839 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 187839 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULUM REGION SUPERMANZANA 63, 77513CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA TULUM Y,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SEIS REGIÓN 63 MZA 1 AV TULUM AGEB 192, lon:-86.82674195, lat:21.17390024}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310222/proyecto_INICIO, 1310222/proyecto_PROCESO, 1310222/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310223 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:102386.98}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TRES - 187883 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 187883 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 73, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE 30, CALLE 32 PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 73 MANZANA 2, LOTE 1, AVENIDA LOMBARDO TOLEDA, lon:-86.8427739, lat:21.17121819}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310223/proyecto_INICIO, 1310223/proyecto_PROCESO, 1310223/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310231 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO OCHO - 187918 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 187918 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 6 REGION SUPERMANZANA 63, 77513CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 6 Y CALLE 7,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO OCHO REGIÓN 63 MZA 8 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 7 AGEB 192, lon:-86.8275735, lat:21.17141707}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310231/proyecto_INICIO, 1310231/proyecto_PROCESO, 1310231/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310262 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:102386.98}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO SEIS - 188000 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 188000 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 30 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 71, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 30 Y CALLE 47,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 71 MANZANA 3 LOTE 19, CALLE 30 CON CALLE 47 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA, lon:-86.84093819, lat:21.17183698}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310262/proyecto_INICIO, 1310262/proyecto_PROCESO, 1310262/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311342 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y CUATRO D - 191447 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 191447 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 19 REGION REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 19 Y CALLE 80,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y CUATRO D REGION 233 MZA 24 LOTE 5 CALLE 19 CON CALLE 80, A, lon:-86.8395675, lat:21.18685329}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311342/proyecto_INICIO, 1311342/proyecto_PROCESO, 1311342/proyecto_FIN, 1311342/proyecto_PROCESO, 1311342/proyecto_FIN, 1311342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310332 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:102386.98}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIEZ - 188267 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 188267 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 24 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 70, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 24 Y CALLE 43,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 70 MANZANA 9, LOTE 29, CALLE 24 CON CALLE 43 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTAN, lon:-86.83884385, lat:21.17082901}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310332/proyecto_INICIO, 1310332/proyecto_PROCESO, 1310332/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311390 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:13665.46}} | PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y CINCO D - 191623 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 191623 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 86 REGION REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 86 Y CALLE 23,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y CINCO D REGION 233 MZA 26 LOTE 23, CALLE 86 CON CALLE 23, , lon:-86.84137531, lat:21.18701335}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | 13665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311390/proyecto_INICIO, 1311390/proyecto_PROCESO, 1311390/proyecto_FIN, 1311390/proyecto_PROCESO, 1311390/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310405 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:102386.98}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DOCE - 188569 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 188569 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 36 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 67, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 36 Y AVENIDA 19 (AV. TORCASITA),PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 67 MANZANA 6 LOTE 33 CALLE 36 CON AVENIDA 19 (AV. TORCASITA) EN LA CIUD, lon:-86.83409095, lat:21.17679146}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310405/proyecto_PROCESO, 1310405/proyecto_INICIO, 1310405/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310417 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:102386.98}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TRECE - 188624 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 188624 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 36 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 67, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 36 Y CALLE 3,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 67 MANZANA 9, LOTE 51, CALLE 36 CON CALLE 3 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA , lon:-86.83065879, lat:21.17854021}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310417/proyecto_PROCESO, 1310417/proyecto_INICIO, 1310417/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310430 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO ONCE - 188654 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 188654 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 84 REGION REGIÓN 228, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 75 Y CALLE 79, CALLE 84 PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO ONCE REGIÓN 228 MZA 64 CALLE 84 ENTRE CALLE 75 Y CALLE 79 A, lon:-86.85642383, lat:21.17920976}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310430/proyecto_INICIO, 1310430/proyecto_PROCESO, 1310430/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301310443 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:102386.98}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO QUINCE - 188693 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 188693 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 67, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 13,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 67 MANZANA 3, LOTE 29, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO , lon:-86.83197415, lat:21.1752788}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | 102386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-23-2018, contratista:CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3406670.83, importe_modificado:3406670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1310443/proyecto_PROCESO, 1310443/proyecto_INICIO, 1310443/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311459 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y CUATRO - 191847 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 191847 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA KINIK REGION REGIÓN 510, 77534CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA KINIK Y AVENIDA CANCUN,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y CUATRO REGIÓN 510 MZA 1 AV KINIK CON AV CA, lon:-86.85557822, lat:21.13361096}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1311459/proyecto_INICIO, 1311459/proyecto_PROCESO, 1311459/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311483 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y NUEVE - 191930 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 191930 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE JAZMINES,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y NUEVE SUPERMANZANA, lon:-86.82806681, lat:21.16271628}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1311483/proyecto_INICIO, 1311483/proyecto_PROCESO, 1311483/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301311496 | ROO | Proyecto de inversión | 103390.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:98188.84}} | PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y UNO - 191959 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 191959 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE ROSAS Y,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y UNO SUPERMANZANA 22 MZA 24 CALLE ROSAS AGE, lon:-86.8285952, lat:21.16401695}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | 98188.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-36-2018, contratista:CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5062799.32, importe_modificado:5062799.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1311496/proyecto_INICIO, 1311496/proyecto_PROCESO, 1311496/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301386681 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:257, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Establecimiento de un vivero para plantas de ornato | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 199 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:Unnamed Road, Quintana Roo, México, lon:-87.41821289, lat:21.23082212}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1386681/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO180301288133 | ROO | Proyecto de inversión | 4557000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4557000.0, modificado:4557000.0}} | ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA TRES REYES PRIMERA ETAPA CON CONDUCTOR SEMIAISLADO EN LA CIUDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL - 253779 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 253779 | N | 0 | 0 | 1450 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y,LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA COSTA DE GOLFO EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UN OXXO LEO CANCUN, lon:-86.94469868, lat:21.11101613}} | 2018-10-19 | 2018-12-31 | 4557000 | 4557000 | 4557000 | 4557000 | 4557000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-OP-075-18, contratista:EQUIPOS Y CONTROLES ELÉCTRICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:3825598.01, importe_modificado:4557000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1350.0}} | {1288133/proyecto_INICIO, 1288133/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301299929 | ROO | Proyecto de inversión | 674753.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674753.43, modificado:674700.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO EN EL CBTA CIENTO OCHENTA Y SEIS EN LA LOCALIDAD DE KANTUNILKIN - 133158 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 133158 | N | 0 | 0 | 503 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 001 TRAMO KANTUNILKIN- CHIQUILAKILÓMETRO 03 + 10CBTA 186, 00000KANTUNILKÍN, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CBTA 186 ATRÁS POR LA CANCHA DE LA ESCULA, lon:-87.48245911, lat:21.12820485}} | 2018-06-22 | 2018-08-20 | 674700 | 674700 | 674700 | 674700 | 674700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-020-2018, contratista:BEYANOR CORPORATIVO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:674000.0, importe_modificado:674000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1299929/proyecto_FIN, 1299929/proyecto_INICIO, 1299929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301288139 | ROO | Proyecto de inversión | 6345746.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3775983.11, modificado:3775983.11}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:2569763.4, modificado:2569763.4}} | ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA TRES REYES SEGUNDA ETAPA CON CONDUCTOR SEMIAISLADO EN LA CIUDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL - 253882 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 253882 | N | 0 | 0 | 1280 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y,LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA COSTA DE GOLFO EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UN OXXO LEO CANCUN, lon:-86.94519418, lat:21.11108685}} | 2018-10-19 | 2018-12-31 | 6345746.51 | 6345746.51 | 6345746.51 | 6345746.51 | 6345746.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-OP-076-18, contratista:INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:6163826.12, importe_modificado:6345746.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1800.0}} | {1288139/proyecto_INICIO, 1288139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301329687 | ROO | Proyecto de inversión | 130467.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130467.37, modificado:130179.67}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO TRECE - 271471 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 271471 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 3 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 3 Y CALLE 20,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 66 MANZANA 8 CALLE 3 CON CALLE 20 EN LA CIUDAD DE CANCÚN MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTAN, lon:-86.8285344, lat:21.17528008}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 130179.67 | 130179.67 | 130179.67 | 130179.67 | 130179.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1329687/proyecto_PROCESO, 1329687/proyecto_INICIO, 1329687/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400957 | ROO | Proyecto de inversión | 454818.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454818.07, modificado:446958.22}} | CONST. EN LA PRIM. LEYES DE REFORMA DE PLAN DE AYALA, MPIO. DE OTHON P. BLANCO (B198) | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B198 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Juárez 74, Centro, 77000 Chetumal, Q.R., México, lon:-88.29849243, lat:18.4978428}} | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 446958.22 | 446958.22 | 446958.22 | 446958.22 | 446958.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301328952 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:102899.38}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTE - 269631 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 269631 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 58 REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 58 Y CALLE 65, CALLE 61 PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 240 MANZANA 48 CALLE 58 ENTRE CALLE 65 Y CALLE 61 EN LA CIUDAD DE CANCÚN MUNICIPIO DE BENITO JUÁR, lon:-86.83074722, lat:21.18430338}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1328952/proyecto_INICIO, 1328952/proyecto_PROCESO, 1328952/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301328986 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:102899.38}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTIUNO - 269780 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 269780 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 56 REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 56 Y CALLE 65,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 240 MANZANA 52 CALLE 56 CON CALLE 65 EN LA CIUDAD DE CANCÚN MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGEB 1, lon:-86.83081873, lat:21.18362059}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1328986/proyecto_PROCESO, 1328986/proyecto_INICIO, 1328986/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301328995 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:102899.38}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO OCHO - 269826 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 269826 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES SUPERMANZANA 221, 77517CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 99 Y CALLE 97, AVENIDA NIÑOS HEROES PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO OCHO SUPERMANZANA 221 MZA 28 AV NIÑOS HÉROES EN, lon:-86.8647863, lat:21.17279166}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1328995/proyecto_INICIO, 1328995/proyecto_PROCESO, 1328995/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301329011 | ROO | Proyecto de inversión | 130467.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130467.37, modificado:130179.68}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTIOCHO - 269935 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 269935 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 84 SUPERMANZANA 221, 77517CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 84 Y CALLE 103,PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTIOCHO SUPERMANZANA 221 MZA 49 CALLE 84 CON CALLE 103 AGEB 1595, lon:-86.8682103, lat:21.17326586}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 130179.68 | 130179.68 | 130179.68 | 130179.68 | 130179.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1329011/proyecto_INICIO, 1329011/proyecto_PROCESO, 1329011/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301329948 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:102899.38}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTICUATRO - 272130 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 272130 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 32 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 71, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 32 Y AVENIDA C.T.M.,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 71 MANZANA 4 CALLE 32 CON AVENIDA C.T.M. EN LA CIUDAD DE CANCÚN MUNICIPIO DE BENITO, lon:-86.84201526, lat:21.17181867}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1329948/proyecto_INICIO, 1329948/proyecto_PROCESO, 1329948/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301329995 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:102899.38}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTISEIS - 272215 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 272215 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 73, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE 41,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 73 MANZANA 5 AVENIDA MIGUEL HIDALGO CON CALLE 41 EN LA CIUDAD, lon:-86.84020474, lat:21.17488814}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1329995/proyecto_INICIO, 1329995/proyecto_PROCESO, 1329995/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301329291 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:102899.38}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO ONCE - 270671 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 270671 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES SUPERMANZANA REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE 19,PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO ONCE SUPERMANZANA 233 MZA 22 AV NIÑOS HÉROES CON C, lon:-86.83890759, lat:21.18554016}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1329291/proyecto_INICIO, 1329291/proyecto_PROCESO, 1329291/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301315451 | ROO | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1188612.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS COMEDORES ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ UNO - 213913 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 213913 | N | 0 | 0 | 960 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 46 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 89, 77527CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 46 Y AVENIDA TULUM, AVENIDA DIAGONAL TULUM CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS CHAC MOOL SUPERMANZANA 89 MANZANA 7 CALLE 46 ENTRE AVENIDA , lon:-86.82885369, lat:21.18176053}} | 2018-09-11 | 2018-12-31 | 1188612.02 | 1188612.02 | 1188612.02 | 1188612.02 | 1188612.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-26-2018, contratista:GRUPO DOMCETI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:2377224.03, importe_modificado:2377224.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1315451/proyecto_INICIO, 1315451/proyecto_PROCESO, 1315451/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301328439 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:102899.38}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO DOS - 267431 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 267431 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO SUPERMANZANA 220, 77517CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 103 Y CALLE 101, AVENIDA LEONA VICARIO PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO DOS SUPERMANZANA 220 MZA 26 AV LEONA VICARI, lon:-86.86579857, lat:21.16933166}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1328439/proyecto_INICIO, 1328439/proyecto_PROCESO, 1328439/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301330059 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:102899.38}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO DIECIOCHO - 272337 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 272337 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FLAMINGO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 211, 77519CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE FLAMINGO Y CALLE CAMPECHE,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 211 CALLE FLAMINGO CON CALLE CAMPECHE EN LA CIUDAD DE CANCÚN MUNICIPIO, lon:-86.88373667, lat:21.16158754}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1330059/proyecto_PROCESO, 1330059/proyecto_INICIO, 1330059/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301329477 | ROO | Proyecto de inversión | 359276.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:357995.51}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO CUATRO G - 271018 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 271018 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 21 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 21 Y CALLE 2,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 63 MANZANA 27 CALLE 21 CON CALLE 2 EN LA CIUDAD DE CANCÚN MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINT, lon:-86.83084227, lat:21.1690078}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 357995.51 | 357995.51 | 357995.51 | 357995.51 | 357995.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1329477/proyecto_INICIO, 1329477/proyecto_PROCESO, 1329477/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301329030 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:102899.38}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO CINCO - 270039 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 270039 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA COSTA MAYA SUPERMANZANA REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA COSTA MAYA Y CALLE 88,PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO CINCO SUPERMANZANA 233 AV COSTA MAYA CON CALLE 88 86 AG, lon:-86.84809215, lat:21.1843338}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1329030/proyecto_INICIO, 1329030/proyecto_PROCESO, 1329030/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301329039 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:102899.38}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO NUEVE - 270117 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 270117 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES SUPERMANZANA REGIÓN 232, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 49 Y CALLE 45, AVENIDA NIÑOS HEROES PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO NUEVE SUPERMANZANA 232 AV NIÑOS HÉROES E, lon:-86.84623014, lat:21.18168845}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1329039/proyecto_INICIO, 1329039/proyecto_PROCESO, 1329039/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101505492 | ROO | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:4200000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN COMUNIDADES RURALES RUTA UNO SAN JUAN DE DIOS SAN PEDRO CHANCHENPRIMERO SACAB MUCUY - 6307 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 6307 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:210, direccion:CALLE SAN JUAN DE DIOS PUEBLO SAN JUAN, 77794 SAN JUAN, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN DE DIOS SAN PEDRO CHANCHEN PRIMERO SACAB MUCUY, lon:-87.72520042, lat:20.41678814}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1505492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101511224 | ROO | Proyecto de inversión | 4178015.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4178015.47, modificado:4178015.47}} | Construcción de guarniciones y banquetas en diversas zonas de la ciudad de Cancún | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Gobierno del Municipio de Benito Juárez | FORTAMUN05 | N | 0 | 0 | 3342 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4464.24, meta_modificada:4464.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Q.R., México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180301387357 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:933667.36}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA NATALIA AGUILAR CARRAZCO (130) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 130 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:119, direccion:Unnamed Road, Quintana Roo, México, lon:-88.88076782, lat:18.71649581}} | 2018-07-19 | 2018-10-16 | 808323.86 | 933667.36 | 754605.22 | 754605.22 | 754605.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101505538 | ROO | Proyecto de inversión | 7019136 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7019136.0, modificado:7019136.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA XUL KAA - 6391 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 6391 | S | 14132 | 14131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE LA COLONIA XUL KAA CIUDAD XUL KAA, 77762 TULUM, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA XUL KAA, lon:-87.49133336, lat:20.20782265}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2105740.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1505538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301329197 | ROO | Proyecto de inversión | 130467.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130467.37, modificado:130179.68}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTICINCO - 270506 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 270506 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULUM REGION REGIÓN 232, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA TULUM Y AVENIDA LEONA VICARIO,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 232 MANZANA 4 AVENIDA TULUM CON AVENIDA LEONA VICARIO EN LA CIUDAD DE CANCÚN MUNICI, lon:-86.83323846, lat:21.18545455}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 130179.68 | 130179.68 | 130179.68 | 130179.68 | 130179.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1329197/proyecto_INICIO, 1329197/proyecto_PROCESO, 1329197/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101505547 | ROO | Acción | 557978.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557978.4, modificado:557978.4}} | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PRODIM - 6415 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 6415 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-87.463205, lat:20.210777}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 167393.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1505547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101505551 | ROO | Acción | 836967.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836967.6, modificado:836967.6}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 6423 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 6423 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-87.463205, lat:20.210777}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 251090.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1505551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301329254 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:102899.38}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO DIEZ - 270605 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 270605 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO SUPERMANZANA REGIÓN 232, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 37,PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO DIEZ SUPERMANZANA 232 MZA 35 AV LEONA VICARIO CON, lon:-86.84269136, lat:21.18074038}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1329254/proyecto_INICIO, 1329254/proyecto_PROCESO, 1329254/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301329263 | ROO | Proyecto de inversión | 359276.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:357995.51}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO UNO G - 270613 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 270613 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y CALLE 27,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 63 MANZANA 33 AVENIDA LOPEZ PORTILLO CON CALLE 27 EN LA CIUDA, lon:-86.83341944, lat:21.17075174}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 357995.51 | 357995.51 | 357995.51 | 357995.51 | 357995.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1329263/proyecto_PROCESO, 1329263/proyecto_INICIO, 1329263/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400201 | ROO | Proyecto de inversión | 245942.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245942.49, modificado:244081.92}} | CONST. EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE PLAYA DEL CARMEN, MPIO. DE SOL. (B180) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B180 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio, 77728 Playa del Carmen, Q.Roo, Mexico, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 244081.92 | 244081.92 | 244081.92 | 244081.92 | 244081.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301329317 | ROO | Proyecto de inversión | 359276.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:357995.51}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO DOS G - 270709 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 270709 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA TULUM Y CALLE 2, CALLE 6 PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 63 MANZANA 5 AVENIDA TULUM ENTRE CALLE 2 Y CALLE 6 EN LA CIUDAD DE CANC, lon:-86.82655237, lat:21.17128186}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 357995.51 | 357995.51 | 357995.51 | 357995.51 | 357995.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1329317/proyecto_INICIO, 1329317/proyecto_PROCESO, 1329317/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101504118 | ROO | Proyecto de inversión | 583791.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583791.94, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL TRIUNFO - 1346 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARÍA MORELOS | 1346 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:330, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL TRIUNFO, 77895 EL TRIUNFO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS, lon:-88.76437374, lat:19.4253624}} | 2019-02-08 | 2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301329398 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:102899.38}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTITRÉS - 270841 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 270841 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 80 SUPERMANZANA REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 80 Y CALLE 19,PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTITRÉS SUPERMANZANA 233 MZA 20 CALLE 80 CON CALLE 19 AGEB 142A, lon:-86.83926136, lat:21.18644252}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1329398/proyecto_INICIO, 1329398/proyecto_PROCESO, 1329398/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101504160 | ROO | Proyecto de inversión | 581160.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581160.86, modificado:581160.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CAFETALITO - 1579 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARÍA MORELOS | 1579 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CAFETALITO, 77876 CAFETALITO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS, lon:-88.79802926, lat:19.72700696}} | 2019-02-08 | 2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1504160/proyecto_INICIO, 1504160/proyecto_FIN, 1504160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301329412 | ROO | Proyecto de inversión | 359276.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:357995.51}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO TRES G - 270884 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 270884 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 6 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 6 Y CALLE 11,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 63 MANZANA 15 CALLE 6 CON CALLE 11 EN LA CIUDAD DE CANCÚN MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTA, lon:-86.828727, lat:21.17082466}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 357995.51 | 357995.51 | 357995.51 | 357995.51 | 357995.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1329412/proyecto_INICIO, 1329412/proyecto_PROCESO, 1329412/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301329414 | ROO | Proyecto de inversión | 359276.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:357995.51}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO CINCO G - 270887 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 270887 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 68, 77524CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y CALLE 37,PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO CINCO G SUPERMANZANA 68 MZA 8 AV , lon:-86.82130813, lat:21.18084569}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 357995.51 | 357995.51 | 357995.51 | 357995.51 | 357995.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1329414/proyecto_INICIO, 1329414/proyecto_PROCESO, 1329414/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301329442 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:102899.38}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO QUINCE - 270942 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 270942 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES SUPERMANZANA REGIÓN 240, 77527CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 55 Y CALLE 53, AVENIDA NIÑOS HEROES PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO QUINCE SUPERMANZANA 240 MZA 19 AV NIÑOS , lon:-86.82874558, lat:21.19030003}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1329442/proyecto_INICIO, 1329442/proyecto_PROCESO, 1329442/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101505019 | ROO | Proyecto de inversión | 186421.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186421.63, modificado:186421.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SACZUQUIL - 4574 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARÍA MORELOS | 4574 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SACZUQUIL, 77858 SACZUQUIL, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.9774336, lat:19.78581476}} | 2019-02-08 | 2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301329624 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:102899.38}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO DOCE - 271344 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 271344 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 5,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 66 MANZANA 6 AVENIDA FRANCISCO I. MADERO CON CALLE 5, lon:-86.82966626, lat:21.1763482}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1329624/proyecto_INICIO, 1329624/proyecto_PROCESO, 1329624/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301329726 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:102899.38}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO CATORCE - 271604 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 271604 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 22 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 22 Y CALLE 33,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 69 MANZANA 6 CALLE 22 CON CALLE 33 EN LA CIUDAD DE CANCÚN MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUIN, lon:-86.83585871, lat:21.17215939}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1329726/proyecto_INICIO, 1329726/proyecto_PROCESO, 1329726/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301332355 | ROO | Proyecto de inversión | 130467.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130467.37, modificado:130179.67}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO DIECISIETE - 276691 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 276691 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 21 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 21 Y CALLE 22,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 69 MANZANA 8 CALLE 21 CON CALLE 22 EN LA CIUDAD DE CANCÚN MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUIN, lon:-86.83322283, lat:21.17338004}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 130179.67 | 130179.67 | 130179.67 | 130179.67 | 130179.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1332355/proyecto_INICIO, 1332355/proyecto_PROCESO, 1332355/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301315454 | ROO | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1188612.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS COMEDORES ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DOS - 213931 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 213931 | N | 0 | 0 | 960 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 73, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE 46, AVENIDA MIGUEL HIDALGO CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 9 LIC. JESUS RE, lon:-86.84367018, lat:21.17373115}} | 2018-09-11 | 2018-12-31 | 1188612.01 | 1188612.01 | 1188612.01 | 1188612.01 | 1188612.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-26-2018, contratista:GRUPO DOMCETI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:2377224.03, importe_modificado:2377224.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1315454/proyecto_INICIO, 1315454/proyecto_PROCESO, 1315454/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301330097 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:102899.38}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO DIECINUEVE - 272406 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 272406 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE SUPERMANZANA SUPERMANZANA 211, 77519CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE CAMPECHE Y,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 211 CALLE CAMPECHE EN LA CIUDAD DE CANCÚN MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGE, lon:-86.88332361, lat:21.162267}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1330097/proyecto_INICIO, 1330097/proyecto_PROCESO, 1330097/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301333197 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.16, modificado:102899.38}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO TRES - 278308 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 278308 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 68 SUPERMANZANA 220, 77517CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 68 Y CALLE 103,PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO TRES SUPERMANZANA 220 MZA 27 CALLE 68 CON CALLE 103 AGEB 1453, lon:-86.86620054, lat:21.16968864}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1333197/proyecto_PROCESO, 1333197/proyecto_INICIO, 1333197/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301330128 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:102899.38}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTIDOS - 272480 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 272480 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 50 REGION REGIÓN 510, 77534CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 50 Y CALLE 111,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 510 MANZANA 42 CALLE 50 CON CALLE 111 EN LA CIUDAD DE CANCÚN MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGEB, lon:-86.86195083, lat:21.13530978}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1330128/proyecto_INICIO, 1330128/proyecto_PROCESO, 1330128/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301328983 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:102899.38}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO SIETE - 269766 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 269766 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES SUPERMANZANA 220, 77517CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE 101,PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO SIETE SUPERMANZANA 220 MZA 21 AV NIÑOS HÉROES CON CALLE , lon:-86.86625783, lat:21.17186787}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1328983/proyecto_INICIO, 1328983/proyecto_PROCESO, 1328983/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301329003 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:102899.38}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTISIETE - 269884 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 269884 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 92 SUPERMANZANA 221, 77517CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 92 Y CALLE 103,PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTISIETE SUPERMANZANA 221 MZA 54 CALLE 92 CON CALLE 103 AGEB 1595, lon:-86.86918663, lat:21.17504816}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1329003/proyecto_PROCESO, 1329003/proyecto_INICIO, 1329003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301324273 | ROO | Proyecto de inversión | 1710504.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710504.46, modificado:1506485.05}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB UNO CUATRO SEIS A - 247489 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 247489 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUES DE LA GENEROSIDAD 3INTERIORCOLONIA BOSQUES DE CRISTO REY, 77723PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTREAVENIDA BOSQUES DEL CARMEN Y CALLE BOSQUES DEL ROBLE, CALLE BOSQUES DE LA VIDA CALLE BOSQUES DE LA GENEROSIDAD ENTRE AVEN, lon:-87.07557598, lat:20.70563487}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 1506485.05 | 1506485.05 | 1506485.05 | 1506485.05 | 1506485.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (19), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1324273/proyecto_PROCESO, 1324273/proyecto_INICIO, 1324273/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301328336 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:102899.38}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO UNO - 266750 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 266750 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 105 SUPERMANZANA 219, 77517CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 58 Y CALLE 56, CALLE 105 PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO UNO SUPERMANZANA 219 MZA 35 CALLE 105 ENTRE CALLE 58 Y CALLE 56 AGEB , lon:-86.86587567, lat:21.16661513}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1328336/proyecto_INICIO, 1328336/proyecto_PROCESO, 1328336/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301328394 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:102899.38}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO DIECISEIS - 267162 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 267162 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 68 REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 68 Y CALLE 70,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 240 MANZANA 59 CALLE 68 CON CALLE 70 EN LA CIUDAD DE CANCÚN MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGEB 19, lon:-86.83331499, lat:21.18663914}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1328394/proyecto_INICIO, 1328394/proyecto_PROCESO, 1328394/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301322323 | ROO | Proyecto de inversión | 3641864.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3641864.84, modificado:3641864.91}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA AMPLIACION BELLAVISTA SEGUNDA ETAPA AGEB UNO UNO CERO UNO - 238742 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 238742 | N | 0 | 0 | 2150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3131.0, meta_modificada:3131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA CIENTO TREINTA Y CINCO SUR INTERIORCOLONIA BELLAVISTA, 77713PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRECALLE ONCE SUR Y CALLE TRECE SUR, AVENIDA CIENTO CUARENTA SUR AVENIDA 135 SUR ENTRE CALLE 11 SUR Y CALLE 13 SUR COLONIA AMP BELLAV, lon:-87.10211165, lat:20.63340271}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 3641864.91 | 3641864.91 | 3641864.91 | 3641864.91 | 3641864.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-032/2018, contratista:GRUPO VALENCIA DIEZ MARTINEZ, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:3641864.84, importe_modificado:3641864.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3131.0}} | {1322323/proyecto_INICIO, 1322323/proyecto_PROCESO, 1322323/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301328466 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:102899.38}} | PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO SEIS - 267608 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 267608 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO SUPERMANZANA 220, 77517CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE 107,PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO SEIS SUPERMANZANA 220 MZA 41 AV NIÑOS HÉROES CON CALLE , lon:-86.86943796, lat:21.17028731}} | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | 102899.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-27-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4780281.32, importe_modificado:4780281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1328466/proyecto_PROCESO, 1328466/proyecto_INICIO, 1328466/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301323706 | ROO | Proyecto de inversión | 1221789.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221789.52, modificado:1099610.91}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO SEIS SIETE DOS - 245166 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 245166 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA BIS NORTE 7INTERIORCOLONIA NICTE-HA, 77727PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRECALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, AVENIDA DIEZ NORTE AVENIDA QUINTA BIS NORTE ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE FERNANDO , lon:-87.04943845, lat:20.65817461}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 1099610.63 | 1099610.63 | 1099610.63 | 1099610.63 | 1099610.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (23), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1323706/proyecto_INICIO, 1323706/proyecto_PROCESO, 1323706/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301323863 | ROO | Proyecto de inversión | 1343967.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343967.79, modificado:1221788.9}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD UNO CUATRO SIETE CUATRO - 245711 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 245711 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUES DE LA SABIDURIA 3INTERIORCOLONIA BOSQUES DE CRISTO REY, 77723PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTREAVENIDA BOSQUES DE LA CAOBA Y CALLE BOSQUES DEL PINO, CALLE BOSQUES DE LA LIBERTAD CALLE BOSQUES DE LA SABIDURIA ENTRE AVEN, lon:-87.07057651, lat:20.70707709}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 1221788.9 | 1221788.9 | 1221788.9 | 1221788.9 | 1221788.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (21), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1323863/proyecto_INICIO, 1323863/proyecto_PROCESO, 1323863/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387241 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS BAXAL-PAL (023) BJ | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 023 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 84, 228, Cancún, Q.R., México, lon:-86.8536763, lat:21.1805098}} | 2018-07-12 | 2018-10-09 | 724477.34 | 1220736.11 | 511795.01 | 511795.01 | 511795.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.62}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387263 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ANDRES Q.ROO (005) PLY | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 005 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Tepich, Tumben Chilam, Q.R., México, lon:-87.0731381, lat:20.6696849}} | 2018-07-12 | 2018-10-09 | 805398.65 | 1253323.67 | 613430.79 | 613430.79 | 613430.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101507041 | ROO | Acción | 511142.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511142.4, modificado:511142.4}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 10493 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 10493 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.046587, lat:19.57851}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 511142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101505453 | ROO | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE DIOS - 5974 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 5974 | S | 282 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:210, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE DIOS PUEBLO SAN JUAN, 77794 SAN JUAN, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE , lon:-87.72605638, lat:20.41668101}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1505453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101507149 | ROO | Acción | 408000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408000.0, modificado:408000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 10842 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 10842 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.046587, lat:19.57851}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 408000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401449205 | ROO | Proyecto de inversión | 676960 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676960.0, modificado:416292.2}} | CONST DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CAM SILVIA DEL CARMEN MATUS COURTENAY DE LA COL JARDINES EN LA CD CHETUMAL - 381003 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 381003 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA BUGAMBILIAS COLONIA JARDINES, 77026 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FLOR DE MAYO Y , CALLE JAZMINES ENTRE EL MERCADO ANDRES QUINTANA ROO Y JARDIN DE NIÑOS, lon:-88.32477012, lat:18.51256449}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 416292.2 | 416292.2 | 416292.2 | 416292.2 | 416292.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-092-2018, contratista:JUAN EMMANUELLE CHAGOLLA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:674098.96, importe_modificado:674098.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.0}} | {1449205/proyecto_PROCESO, 1449205/proyecto_INICIO, 1449205/proyecto_PROCESO, 1449205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401449209 | ROO | Proyecto de inversión | 2983000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2983000.0, modificado:2904478.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL A - 381011 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 381011 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-88.30267766, lat:18.52666754}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 2904478.37 | 2904478.37 | 2904478.37 | 2904478.37 | 2904478.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-093-2018, contratista:Grupo Constructor Negrete García, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3821682.06, importe_modificado:3821682.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}} | {1449209/proyecto_INICIO, 1449209/proyecto_PROCESO, 1449209/proyecto_FIN, 1449209/proyecto_PROCESO, 1449209/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101507175 | ROO | Acción | 204000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204000.0, modificado:204000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 10907 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 10907 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.046587, lat:19.57851}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 204000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401449238 | ROO | Proyecto de inversión | 314000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314000.0, modificado:305734.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL B - 381089 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 381089 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO PROGRESO, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA, lon:-88.32118735, lat:18.53034587}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 305734.56 | 305734.56 | 305734.56 | 305734.56 | 305734.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-093-2018, contratista:Grupo Constructor Negrete García, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3821682.06, importe_modificado:3821682.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1449238/proyecto_INICIO, 1449238/proyecto_PROCESO, 1449238/proyecto_INICIO, 1449238/proyecto_PROCESO, 1449238/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101507209 | ROO | Acción | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:495000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 11017 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 11017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.046587, lat:19.57851}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1507209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401449254 | ROO | Proyecto de inversión | 78500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78500.0, modificado:76433.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL C - 381108 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 381108 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TIHOSUCO 10 MZA 256 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PROTERRITORIO AMPLIACIÓN I, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE ALTOS DE SEVILLA A MEDIA CUADRA DEL SERVICI, lon:-88.29276557, lat:18.5307919}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 76433.64 | 76433.64 | 76433.64 | 76433.64 | 76433.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-093-2018, contratista:Grupo Constructor Negrete García, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3821682.06, importe_modificado:3821682.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1449254/proyecto_INICIO, 1449254/proyecto_FIN, 1449254/proyecto_PROCESO, 1449254/proyecto_FIN, 1449254/proyecto_PROCESO, 1449254/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401449281 | ROO | Proyecto de inversión | 78500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78500.0, modificado:76433.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL D - 381139 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 381139 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PASCUAL CORAL HEREDIA 19 MZA 10 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CHETUMAL Y CALLE PETCACAB, CALLE TOMAS AZNAR A UNA CUADRA DE MARAS KITCHEN, lon:-88.30244629, lat:18.53539183}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 76433.64 | 76433.64 | 76433.64 | 76433.64 | 76433.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-093-2018, contratista:Grupo Constructor Negrete García, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3821682.06, importe_modificado:3821682.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1449281/proyecto_INICIO, 1449281/proyecto_PROCESO, 1449281/proyecto_FIN, 1449281/proyecto_PROCESO, 1449281/proyecto_FIN, 1449281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401449293 | ROO | Proyecto de inversión | 471000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471000.0, modificado:458601.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL E - 381153 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 381153 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-88.30925631, lat:18.54407059}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 458601.85 | 458601.85 | 458601.85 | 458601.85 | 458601.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-093-2018, contratista:Grupo Constructor Negrete García, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3821682.06, importe_modificado:3821682.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1449293/proyecto_INICIO, 1449293/proyecto_FIN, 1449293/proyecto_PROCESO, 1449293/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401449596 | ROO | Proyecto de inversión | 7705886.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7705886.72, modificado:7658126.64}} | CENTRO DE SALUD RURAL SESA EN LA LOCALIDAD DE CHANCHEN I - 381555 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 381555 | S | 3500 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:52, direccion:EJIDO , 77786 CHANCHEN PRIMERO, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y , CENTRO DE SALUD RURAL SESA EN LA LOCALIDAD DE CHANCHEN I. UBICADO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-87.9683095, lat:20.39915677}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 7658126.64 | 7658126.64 | 7658126.64 | 7658126.64 | 7658126.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT/DGOYSPM/COPLP/046/FISM/2018, contratista:aceros y perfiles del caribe s.a. de c.v., convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:7658126.64, importe_modificado:7658126.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1449596/proyecto_INICIO, 1449596/proyecto_PROCESO, 1449596/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401449609 | ROO | Proyecto de inversión | 82900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82900.0, modificado:82343.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL C - 381578 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 381578 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALTOS DE SEVILLA 18 MZA 256 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA COMITÉ PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE TIHOSUCO A LADO DE LA TIENDA ARIANNA, lon:-88.29296673, lat:18.53103604}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 82343.02 | 82343.02 | 82343.02 | 82343.02 | 82343.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-086-2018, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2470290.53, importe_modificado:2470290.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1449609/proyecto_INICIO, 1449609/proyecto_FIN, 1449609/proyecto_PROCESO, 1449609/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401449637 | ROO | Proyecto de inversión | 82900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82900.0, modificado:82343.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL D - 381618 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 381618 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL CRESCENCIO REJON 4 MZA. 385 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PROTERRITORIO AMPLIACIÓN I, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CHETUMAL Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, CALLE GRACIANO SANCHEZ A UNA CUADRA DE, lon:-88.30034081, lat:18.53232485}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 82343.02 | 82343.02 | 82343.02 | 82343.02 | 82343.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-086-2018, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2470290.53, importe_modificado:2470290.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1449637/proyecto_INICIO, 1449637/proyecto_PROCESO, 1449637/proyecto_FIN, 1449637/proyecto_PROCESO, 1449637/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401449661 | ROO | Proyecto de inversión | 82900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82900.0, modificado:82343.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL E - 381647 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 381647 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 2 1 MZA 4 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA CTM, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 27 DE SEPTIEMBRE, CERCA DE LA MULTIPLAZA, lon:-88.292621, lat:18.53637359}} | 2018-11-17 | 2018-12-31 | 82343.02 | 82343.02 | 82343.02 | 82343.02 | 82343.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-086-2018, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2470290.53, importe_modificado:2470290.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1449661/proyecto_INICIO, 1449661/proyecto_PROCESO, 1449661/proyecto_FIN, 1449661/proyecto_PROCESO, 1449661/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401449388 | ROO | Proyecto de inversión | 1492200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492200.0, modificado:1482174.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL A - 381275 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 381275 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-88.32071373, lat:18.51577588}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 1482174.31 | 1482174.31 | 1482174.31 | 1482174.31 | 1482174.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-086-2018, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2470290.53, importe_modificado:2470290.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1449388/proyecto_PROCESO, 1449388/proyecto_INICIO, 1449388/proyecto_PROCESO, 1449388/proyecto_INICIO, 1449388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401449415 | ROO | Proyecto de inversión | 248700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248700.0, modificado:247029.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL B - 381317 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SE BENEFICIARAN CON UN ESPACIO DIGNO PARA COCINAR LOS ALIMENTOS | 381317 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-88.32203329, lat:18.53023409}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 247029.05 | 247029.05 | 247029.05 | 247029.05 | 247029.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-086-2018, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2470290.53, importe_modificado:2470290.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1449415/proyecto_INICIO, 1449415/proyecto_PROCESO, 1449415/proyecto_FIN, 1449415/proyecto_PROCESO, 1449415/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401449684 | ROO | Proyecto de inversión | 82900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82900.0, modificado:82343.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL F - 381677 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 381677 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GONZALO LOPEZ CID 3 MZA 7 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRATERNIDAD Y CALLE UNION, AVENIDA CALZADA VERACRUZ SEGUNDA CASA DE LA ESQUINA CALLE FRATERNI, lon:-88.26504644, lat:18.54665625}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 82343.02 | 82343.02 | 82343.02 | 82343.02 | 82343.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-086-2018, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2470290.53, importe_modificado:2470290.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1449684/proyecto_INICIO, 1449684/proyecto_PROCESO, 1449684/proyecto_FIN, 1449684/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401449714 | ROO | Proyecto de inversión | 414500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414500.0, modificado:411715.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL G - 381708 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 381708 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA, lon:-88.30955934, lat:18.54461042}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 411715.09 | 411715.09 | 411715.09 | 411715.09 | 411715.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-086-2018, contratista:ADRIANA ABAD AGUILERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2470290.53, importe_modificado:2470290.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1449714/proyecto_INICIO, 1449714/proyecto_PROCESO, 1449714/proyecto_FIN, 1449714/proyecto_PROCESO, 1449714/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101504159 | ROO | Proyecto de inversión | 1164377.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164377.93, modificado:1164377.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA PRESUMIDA - 1567 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARÍA MORELOS | 1567 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA PRESUMIDA, 77870 LA PRESUMIDA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS, lon:-88.75286415, lat:19.80268336}} | 2019-02-08 | 2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101504165 | ROO | Proyecto de inversión | 932708.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932708.09, modificado:932708.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VENUSTIANO CARRANZA - 1604 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARÍA MORELOS | 1604 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:331, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 77882 VENUSTIANO CARRANZA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS, lon:-88.75595738, lat:19.27447435}} | 2019-02-08 | 2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301388420 | ROO | Proyecto de inversión | 5148000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5148000.0, modificado:5089470.05}} | CONSTRUCCION DE 3 PARADEROS DE TRANSPORTE PUBLICO GRANDES | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  | N | 0 | 0 | 206716 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Av Pavo Real 17, Villas del Sol, Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.11648304, lat:20.67079287}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Av. Universidades, Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.0649724, lat:20.68278177}, geo3: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:115 Avenida Pte., Ejidal, 77712 Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.09033194, lat:20.64285029}} | 2018-09-21 | 2018-12-14 | 5089470.05 | 5089470.05 | 5089470.05 | 4311002.29 | 4311002.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-037/2018 (1), contratista:ACEROS Y PERFILES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:5089470.05, importe_modificado:5089470.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1388420/proyecto_INICIO, 1388420/proyecto_PROCESO, 1388420/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387227 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANECER (017) BJ | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 017 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 129 Nte 101, 101, 77519 Cancún, Q.R., México, lon:-86.874464, lat:21.1519522}} | 2018-07-12 | 2018-10-09 | 801826.89 | 1222293.75 | 621626.8 | 621626.8 | 621626.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.84}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387283 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CARLOS MARX (079) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 079 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:Ignacio Allende, Sergio Butrón Casas, Q.R., México, lon:-88.5720441, lat:18.5134232}} | 2018-07-19 | 2018-10-16 | 1129934.25 | 1188371.69 | 1104889.62 | 1104889.62 | 1104889.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301388464 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:946894.4}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (136) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 136 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1319, direccion:Unnamed Road, Quintana Roo, México, lon:-88.74343872, lat:18.20065287}} | 2018-07-19 | 2018-10-16 | 309561.63 | 946894.4 | 36419.02 | 36419.02 | 36419.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301388468 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:964811.56}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO (147) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 147 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:119, direccion:Unnamed Road, Quintana Roo, México, lon:-88.83407593, lat:18.70999235}} | 2018-07-19 | 2018-10-16 | 882576.28 | 964811.56 | 847332.59 | 847332.59 | 847332.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301386796 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:257, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Producción de miel convencional | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO |  | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:Unnamed Road, Quintana Roo, México, lon:-88.1968689, lat:19.71176824}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1386796/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO180301388508 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:943623.19}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GRAL, MOCTEZUMA (187) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 187 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:267, direccion:Ucum - Unión, San Prudencio, Q.R., México, lon:-88.75734329, lat:18.05488646}} | 2018-08-06 | 2018-11-03 | 924106.11 | 943623.19 | 915741.64 | 915741.64 | 915741.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301388523 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:960820.6}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JUAN LORENZO LOEZA RIVERA (202) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 202 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:77, direccion:Unnamed Road, Quintana Roo, México, lon:-88.58139038, lat:18.38580493}} | 2018-08-06 | 2018-11-03 | 943353.48 | 960820.6 | 935867.57 | 935867.57 | 935867.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301388527 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:975000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GRAL. OTHON P. BLANCO (218) LC | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 218 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:Francisco May, Capa, 77305 Kantunilkín, Q.R., México, lon:-87.48962402, lat:21.09475053}} | 2018-09-13 | 2018-12-11 | 935496.18 | 964492.13 | 923069.35 | 923069.35 | 923069.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387281 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1286126.64}} | MEJORAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA (015) CZM | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 015 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle 5 Sur 1429, Cuzamil, San Miguel de Cozumel, Q.R., México, lon:-86.9424532, lat:20.4974943}} | 2018-07-13 | 2018-10-10 | 1286126.64 | 1286126.64 | 1286126.64 | 1286126.64 | 1286126.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301388549 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:975000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GRAL. LUIS FERNANDO CERVERA CORTEZ (253) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 253 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Othón P. Blanco, Q.R., México, lon:-89.10461426, lat:18.07014582}} | 2018-08-06 | 2018-11-03 | 936756.23 | 968860.43 | 922997.3 | 922997.3 | 922997.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301388587 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:975000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ALEJANDRO MAY CANUL (288) LZC | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 288 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-87.51159668, lat:21.08065598}} | 2018-09-13 | 2018-12-11 | 919896.67 | 972487.38 | 897357.8 | 897357.8 | 897357.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301388594 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:692622.2}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ELIEZER ECHEVERRIA GAMBOA (315) FCP | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 315 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:84, direccion:Unnamed Road, Quintana Roo, México, lon:-88.15738678, lat:19.37787501}} | 2018-06-25 | 2018-09-22 | 653338.91 | 692622.2 | 636503.23 | 636503.23 | 636503.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301388602 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GUERRA DE CASTAS (85) FCP | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 85 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México, lon:-88.0440957, lat:19.5803342}} | 2018-08-13 | 2018-11-10 | 412983.7 | 1263244.24 | 1214657.92 | 48586.32 | 48586.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.62}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387576 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GRAL. IXCHEL (43) BJ | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 43 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 57 Nte 37, 91, 77516 Cancún, Q.R., México, lon:-86.8457786, lat:21.1737955}} | 2018-08-13 | 2018-11-10 | 903244.17 | 1293091.11 | 736166.91 | 736166.91 | 736166.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387636 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GRAL. EDNA SANCHEZ ROSADO (52) CZM | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 52 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Gral Felipe Angeles 748, Adolfo López Mateos, San Miguel de Cozumel, Q.R., México, lon:-86.94919109, lat:20.49994863}} | 2018-08-13 | 2018-11-10 | 424492.91 | 1298448.91 | 49940.34 | 49940.34 | 4994.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387644 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GRAL. KIIU YOOL PAAL (57) CZM | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 057 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle 18 Nte, Emiliano Zapata, San Miguel de Cozumel, Q.R., México, lon:-86.9294155, lat:20.5062208}} | 2018-08-13 | 2018-11-10 | 424495.24 | 1298456.02 | 49940.62 | 49940.62 | 49940.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387772 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1276769.23}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIER MINA (88) JMM | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 88 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:67, direccion:Carretera, Muna, Felipe Carrillo Puerto, Km 137, s/n, 77870, La Presumida, José María Morelos, Q.R., México, lon:-88.7204361, lat:19.76185708}} | 2018-08-06 | 2018-11-03 | 1276769.23 | 1276769.23 | 1276769.23 | 1276769.23 | 1276769.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400700 | ROO | Proyecto de inversión | 697210.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697210.78, modificado:675130.8}} | CONSTRUCCIÓN EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO.(S167) jmm | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S167 | N | 0 | 0 | 1350 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion: Centro, 77890 José María Morelos, Q.R., lon:-88.829156, lat:19.418438}} | 2018-09-19 | 2018-11-17 | 675130.8 | 675130.8 | 675130.8 | 675130.8 | 675130.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO180301400732 | ROO | Proyecto de inversión | 331582.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331582.59, modificado:321745.57}} | REHABILITACION EN LA PRIM. FIDEL VELAZQUEZ DE CHETUMAL, MPIO. DE OTHON P. BLANCO (B183) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B183 | N | 0 | 0 | 359 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Erick Paolo Martínez 70, Infonavit Fidel Velazquez, 77083 Chetumal, Q.Roo, Mexico, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 321745.57 | 321745.57 | 321745.57 | 321745.57 | 321745.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400739 | ROO | Proyecto de inversión | 218872.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218872.47, modificado:214442.18}} | REHABILITACION EN LA PRIM. FRANCISCO I. MADERO DE CHETUMAL, MPIO. DE OTHON P. BLANCO (B184) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO |  | N | 0 | 0 | 392 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Emiliano Zapata 228, Chetumal, Q.Roo, México, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 214442.18 | 214442.18 | 214442.18 | 214442.18 | 214442.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387817 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:956798.26}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS (132) FCP | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 132 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México, lon:-88.56079102, lat:19.69948599}} | 2018-06-25 | 2018-09-22 | 956798.26 | 956798.26 | 956798.26 | 956798.26 | 956798.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101505003 | ROO | Proyecto de inversión | 198916.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198916.8, modificado:198916.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PEDRO MORENO - 4540 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARÍA MORELOS | 4540 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO PEDRO MORENO, 00000 PEDRO MORENO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.73669798, lat:19.53375434}} | 2019-02-08 | 2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301401102 | ROO | Proyecto de inversión | 2065760.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2065760.93, modificado:2015180.54}} | CONST. EN LA PRIM. BENJAMIN BLOOM DE PUERTO AVENTURAS, MPIO. DE SOL. (B143) SOL | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B143 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:212, direccion:Guaya, Puerto Aventuras, Q.R., México, lon:-87.23693848, lat:20.51321327}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 2015180.54 | 2015180.54 | 2015180.54 | 2015180.54 | 2015180.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101507122 | ROO | Acción | 312000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312000.0, modificado:312000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 10764 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 10764 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.046587, lat:19.57851}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101507186 | ROO | Acción | 156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:156000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 10939 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 10939 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.046587, lat:19.57851}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101507238 | ROO | Acción | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 11102 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 11102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.046587, lat:19.57851}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101505407 | ROO | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE TULUM - 5753 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 5753 | S | 14132 | 14131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AV. TULUM OTE COLONIA TULUM CENTRO, 77760 TULUM, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE POZOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE TULUM, lon:-87.46186615, lat:20.21129975}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1505407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101505471 | ROO | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION ESCOLAR EN LA ESCULA PREESCOLAR SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE FRANCISCO UH MAY - 6109 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 6109 | S | 171 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:92, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE FRANCISCO UH MAY PUEBLO FRANCISCO UH MAY, 77796 FRANCISCO UH MAY, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y , CONSTRUCCION ESCOLAR EN LA ESCULA PREESCOLAR SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE FRANCISCO U, lon:-87.59116468, lat:20.36321805}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1505471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101505526 | ROO | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA XUL KAA - 6366 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 6366 | S | 14132 | 14131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA XUL KAA CIUDAD XUL KAA, 77762 TULUM, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y , PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA XUL KAA, lon:-87.49144065, lat:20.20784279}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301389146 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:257, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Producción de miel con abejas meliponas | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 208 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:México 180D, Quintana Roo, México, lon:-87.32345581, lat:20.93835448}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1389146/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO180301399993 | ROO | Proyecto de inversión | 416460.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416460.86, modificado:411800.0}} | ADQ. DE AULAS MOVILES (TIPO CASETA) EN EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA GENERACION (COL. FRATERNIDAD) DE CHETUMAL, MPIO. DE OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B161 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA FRATERNIDAD, Q.ROO, México, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-09-06 | 2018-10-20 | 411800 | 411800 | 411800 | 411800 | 411800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301385699 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:257, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Bordado de prendas artesanales | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO |  | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México, lon:-88.31359863, lat:19.53520146}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1385699/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO180301389262 | ROO | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:257, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Adquisición de colmenas de abeja | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO |  | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Quintana Roo, México, lon:-87.32551575, lat:20.85432022}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1389262/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO180301400103 | ROO | Proyecto de inversión | 622995.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622995.01, modificado:618802.0}} | ADQ. DE AULAS MOVILES (TIPO CASETA) EN LA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACION (COL. MARTIRES) DE CHETUMAL, MPIO. DE OPB (B166) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B166 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Colonia Martinez, Q.ROO, México, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-09-06 | 2018-10-20 | 618802 | 618802 | 618802 | 618802 | 618802 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301392244 | ROO | Proyecto de inversión | 2710450.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2710450.88, modificado:2691373.83}} | REHABILITACION DEL PARQUE INTEGRAL LA SELVA EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL Q.ROO | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SIS. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE QUINTANA ROO |  | N | 0 | 0 | 23223 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2427.72, meta_modificada:2427.72}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:781, direccion:AV. 8 DE OCTUBRE ENTRE CALLE 1 SUR Y 25 SUR, lon:-86.957588, lat:20.503784}} | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 2691373.83 | 2691373.83 | 2691373.83 | 2691373.83 | 2691373.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-DIF-OP-055/18, contratista:INTERLUDICA S.A. DE C.V., convocante:SIS. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE Q.ROO, monto:2691373.83, importe_modificado:2691373.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2427.72}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1392244/proyecto_PROCESO, 1392244/proyecto_INICIO, 1392244/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400195 | ROO | Proyecto de inversión | 50619.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50619.5, modificado:49300.0}} | EQUIP. EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE HELLEN KELLER DE CHETUMAL, MPIO. DE OTHON P. BLANCO (B177) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B177 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:El Naranjal, Chetumal, Q.Roo, Mexico, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 49300 | 49300 | 49300 | 49300 | 49300 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400198 | ROO | Proyecto de inversión | 879342.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879342.8, modificado:877443.28}} | REHABILITACION EN LA SECUNDARIA JAIME SABINES DE CANCUN, MPIO. DE BENITO JUAREZ (B179) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B179 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Carretera Cancun-Kantunilkin, Q.Roo, México, lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 877443.28 | 877443.28 | 877443.28 | 877443.28 | 877443.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400816 | ROO | Proyecto de inversión | 780689.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780689.29, modificado:751517.79}} | CONST. EN LA PRIM. CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1917 DE ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES, MPIO. DE I.M. (B175) | 23 | Quintana Roo | 3 | Isla Mujeres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO |  | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:286, direccion:SIN NUMERO DE ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES, Q.R.Mexico, lon:-86.746092, lat:21.256569}} | 2018-10-02 | 2018-11-30 | 751517.79 | 751517.79 | 751517.79 | 751517.79 | 751517.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301386074 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:257, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Producción de miel convencional | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 191 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:Unnamed Road, Quintana Roo, México, lon:-88.45779419, lat:19.93720533}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1386074/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO180301401118 | ROO | Proyecto de inversión | 1219190.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219190.98, modificado:1218723.35}} | CONST. EN LA PRIM. 15 DE MAYO DE HEROE DE NACOZARI, MPIO. DE LAZARO CARDENAS | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B145 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:Kantunilkin-Chiquila, Xaman-kah, Kantunilkin, Q.R., México, lon:-87.48138428, lat:21.13702616}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 1218723.35 | 1218723.35 | 1218723.35 | 1218723.35 | 1218723.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301401127 | ROO | Proyecto de inversión | 212191.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212191.75, modificado:212187.2}} | EQUIP. EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO DE 1938 DE PLAYA DEL CARMEN, MPIO. DE SOL. (B146) SOL | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B146 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Av Andrés Quintana Roo, El Pedregal, 77712 Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.07489014, lat:20.63921014}} | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 212187.2 | 212187.2 | 212187.2 | 212187.2 | 212187.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301401131 | ROO | Proyecto de inversión | 116876.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116876.3, modificado:114225.2}} | EQUIP. EN LA PRIM. BENJAMIN BLOOM DE PUERTO AVENTURAS, MPIO. DE SOL. (B147) SOL | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B147 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:212, direccion:Espada 1, Puerto Aventuras, Q.R., México, lon:-87.23007202, lat:20.51321327}} | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 114225.2 | 114225.2 | 114225.2 | 114225.2 | 114225.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387284 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:899499.44}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JAVIER ROJO GOMEZ (125) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 125 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:225, direccion:Luis Echeverría Álvarez, Q.R., México, lon:-88.2187293, lat:18.6574147}} | 2018-07-19 | 2018-10-16 | 878161.52 | 899499.44 | 869016.69 | 869016.69 | 869016.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387363 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:953752.86}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JUAN N. ALVAREZ (143) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 143 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:67, direccion:Palmar, Q.R., México, lon:-88.5305555, lat:18.4466666}} | 2018-07-19 | 2018-10-16 | 953752.86 | 953752.86 | 953752.86 | 953752.86 | 953752.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101505430 | ROO | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE CHANCHEN PRIMERO - 5878 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 5878 | S | 431 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:52, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CHANCHEN PRIMERO PUEBLO CHANCHEN PRIMERO, 77786 CHANCHEN PRIMERO, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD, lon:-87.96770332, lat:20.40123834}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1505430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301388349 | ROO | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1599662.98}} | CONSTRUCCION DE 3 PARADEROS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  | N | 0 | 0 | 206716 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Carr. Tulum - Cancún 2100, Playacar, 77712 Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.09661152, lat:20.61789723}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 6 Nte., Ejidal, 77712 Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.0938609, lat:20.6357266}, geo3: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 34 Nte, El Pedregal, Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.07510665, lat:20.63878333}} | 2018-09-25 | 2018-12-14 | 1599662.98 | 1599662.98 | 1599662.98 | 1599662.98 | 1599662.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-033/2018 (1), contratista:C. CARLOS MANUEL ALCALA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, monto:1599662.98, importe_modificado:1599662.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1388349/proyecto_PROCESO, 1388349/proyecto_FIN, 1388349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301399918 | ROO | Proyecto de inversión | 430883.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430883.37, modificado:426354.75}} | ADQ. DE AULAS MOVILES (TIPO CASETA) EN EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA GENERACION (COL. GENERACION 2000) DE CANCUN, MPIO. DE BJ | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B156 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVA GENERACION 2000, Q.R,Mexico', lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2018-09-06 | 2018-10-20 | 426354.75 | 426354.75 | 426354.75 | 426354.75 | 426354.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301401281 | ROO | Proyecto de inversión | 296795.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296795.93, modificado:292200.04}} | CONSTRUCCION EN EL JARDIN DE NIÑOS RENACIMIENTO (B187) BJ | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | b187 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:MZA 27 LTE 2, Calle 27, SM 232, Benito Juárez, 77510 Cancún, Q.R., México, lon:-86.84022903, lat:21.18297121}} | 2018-10-06 | 2018-12-06 | 292200.04 | 292200.04 | 292200.04 | 292200.04 | 292200.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101505479 | ROO | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR NICOLAS BRAVO DE LA COMUNIDAD DE MANUEL ANTONIO AY - 6266 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 6266 | S | 197 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:136, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE MANUEL ANTONIO AY PUEBLO MANUEL ANTONIO AY, 77795 MANUEL ANTONIO AY, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR NICOLAS BRAVO DE LA COMUNIDAD, lon:-87.65378114, lat:20.42832638}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1505479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101505504 | ROO | Proyecto de inversión | 4050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4050000.0, modificado:4050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN COMUNIDADES RURALES RUTA DOS YAXCHE HONDZONOT CHANCHEN PALMAR - 6328 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 6328 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:267, direccion:CALLE YAXCHE PUEBLO YAXCHÉ, 77786 YAXCHÉ, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y , SE REALIZARA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE YAXCHE HODZONOT CHANCHEN PALMAR, lon:-87.9477047, lat:20.34050511}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1505504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101505510 | ROO | Proyecto de inversión | 1484838 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484838.0, modificado:1484838.0}} | MODERNIZACION DE RED ELECTRICA AV TULUM - 6342 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 6342 | S | 14132 | 14131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA AV TULUM OTE CIUDAD TULUM CENTRO, 77760 TULUM, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y , MODERNIZACION DE LA RED ELECTRICA AV TULUM, lon:-87.46315361, lat:20.21081648}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 445451.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301386502 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:259, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Producción de hortalizas | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 194 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:284, direccion:Unnamed Road, Q.R., México, lon:-88.44337463, lat:19.66101709}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1386502/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO180301388396 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1745970.0}} | CONSTRUCCION DE LA ESCUELA VIAL EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:115 Avenida Nte., Ejidal, 77712 Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.0939499, lat:20.6377615}} | 2018-09-26 | 2018-12-14 | 1745970 | 1745970 | 1745970 | 1419223.82 | 1419223.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-035/2018 (1), contratista:C. JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1497695.85, importe_modificado:1745970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1388396/proyecto_INICIO, 1388396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301399980 | ROO | Proyecto de inversión | 3114529.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3114529.19, modificado:2723621.3}} | ADQ. DE AULAS MOVILES (TIPO CASETA) EN LA PRIM. PROTERRITORIO DE QUINTANA ROO, (COL. NUEVO NOH-BEC) DE PLAYA DEL CARMEN, MPIO. DE SOL. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B159 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO NOH BEC, Q.ROO, México, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-09-06 | 2018-10-20 | 2723621.3 | 2723621.3 | 2723621.3 | 2723621.3 | 2723621.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400009 | ROO | Proyecto de inversión | 416460.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416460.86, modificado:411800.0}} | ADQ. DE AULAS MOVILES (TIPO CASETA) EN LA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACION (COL. FRATERNIDAD) DE CHETUMAL, MPIO. DE OPB (B163) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B163 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA FRATERNIDAD, Q.ROO, México, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-09-06 | 2018-10-20 | 411800 | 411800 | 411800 | 411800 | 411800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400014 | ROO | Proyecto de inversión | 622995.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622995.01, modificado:618802.0}} | ADQ. DE AULAS MOVILES (TIPO CASETA) EN EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION (COL. MARTIRES) DE CHETUMAL, MPIO. DE OPB (B164) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B164 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Colonia Martinez, Q.ROO, México, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-09-06 | 2018-10-20 | 618802 | 618802 | 618802 | 618802 | 618802 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301388450 | ROO | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.126445E7}} | SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE VINCULADO AL C4 DE LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  | N | 0 | 0 | 206716 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Av. Loros #1 a 10 mts. de Av. Gavilanes, Villas del Sol, 77723 Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.11274104, lat:20.67066819}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Av. Solidaridad entre 115 y muyil, Av. Solidaridad, 77712, 77712 Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.08803855, lat:20.66821484}, geo3: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Mza 18, Sm 1, Reg. 43. Fracc Villas Del Sol 11, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.09936948, lat:20.66216683}, geo4: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Av. Universidades, Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.06830585, lat:20.68469146}} | 2018-09-21 | 2018-12-14 | 11264450 | 11264450 | 11264450 | 11264450 | 11264450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-039/2018 (1), contratista:SEMEX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.094535335E7, importe_modificado:1.126445E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1388450/proyecto_PROCESO, 1388450/proyecto_FIN, 1388450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301388484 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:973593.26}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GRAL. LEYES DE REFORMA (163) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 163 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Quintana Roo, México, lon:-89.06066895, lat:18.07797899}} | 2018-08-06 | 2018-11-03 | 318290.26 | 973593.26 | 37445.9 | 37445.9 | 37445.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301388501 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:969521.84}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE (184) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 184 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Othón P. Blanco, Q.R., México, lon:-89.10461426, lat:18.01530388}} | 2018-08-06 | 2018-11-03 | 936764.51 | 969521.84 | 922725.66 | 922725.66 | 922725.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387150 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:912973.29}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA WILMA GAMBOA GONZALEZ (116) BAC | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 116 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:México 307, Mario Villanueva Madrid, Bacalar, Q.R., México, lon:-88.39050293, lat:18.70218785}} | 2018-07-05 | 2018-10-02 | 912973.29 | 912973.29 | 912973.29 | 912973.29 | 912973.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387171 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1246542.62}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (121) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 121 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Quintana Roo, México, lon:-88.42895508, lat:18.50305208}} | 2018-07-05 | 2018-10-02 | 1198532.7 | 1246542.62 | 1177957.03 | 1177957.03 | 1177957.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387266 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1286293.21}} | MEJORAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA (002) CZM | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 002 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:115 Avenida Sur 2, San Gervasio, San Miguel de Cozumel, Q.R., México, lon:-86.9359912, lat:20.4926301}} | 2018-07-13 | 2018-10-10 | 1286293.21 | 1286293.21 | 1286293.21 | 1286293.21 | 1283293.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301388514 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:968902.16}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GRAL. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (194) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 194 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:303, direccion:La Libertad, Q.R., México, lon:-88.8574999, lat:18.7605555}} | 2018-08-06 | 2018-11-03 | 935162.72 | 968902.16 | 920702.96 | 920702.96 | 920702.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301388519 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:945513.11}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA LAS AMERICAS (196) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 196 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:Juan Sarabia, Q.R., México, lon:-88.4815582, lat:18.5016742}} | 2018-08-06 | 2018-11-03 | 923929.75 | 945513.11 | 914679.76 | 914679.76 | 914679.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301388539 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:975000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CRI CRI (239) LZC | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 239 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Kantunilkín, Q.R., México, lon:-87.485158, lat:21.1049855}} | 2018-09-13 | 2018-12-11 | 700265.01 | 790158.2 | 661739.38 | 661739.38 | 661739.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301388559 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA LUIS MANUEL AGUILAR CRUZ (279) SOL | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 279 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:212, direccion:Calle Xiat, Puerto Aventuras, Q.R., México, lon:-87.2349976, lat:20.5106829}} | 2018-06-27 | 2018-09-24 | 1202974.05 | 1295381.55 | 1163370.85 | 1163370.85 | 1163370.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400131 | ROO | Proyecto de inversión | 29622.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29622.69, modificado:28483.35}} | REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON DE LA LIBERTAD, MPIO. DE OTHON P. BLANCO (B170) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B170 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:303, direccion:Localidad la Libertad, Q.Roo, México, , lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-09-19 | 2018-11-17 | 28483.35 | 28483.35 | 28483.35 | 28483.35 | 28483.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387273 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1286019.45}} | MEJORAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS INDEPENDENCIA (008) CZM | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 008 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle 12 Nte 598, Emiliano Zapata, San Miguel de Cozumel, Q.R., México, lon:-86.933749, lat:20.5059097}} | 2018-07-13 | 2018-10-10 | 1286019.45 | 1286019.45 | 1286019.45 | 1286019.45 | 1286019.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387276 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIANO AZUELA (013) CZM | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 013 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle 37-B 3, C.t.m., San Miguel de Cozumel, Q.R., México, lon:-86.9540417, lat:20.4809185}} | 2018-07-13 | 2018-10-10 | 1295647.74 | 1295647.74 | 1295647.74 | 1295647.74 | 1295647.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387279 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS (014) CZM | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 014 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:20 Av. Sur 101, Centro, 77600 San Miguel de Cozumel, Q.R., México, lon:-86.9475559, lat:20.507144}} | 2018-07-13 | 2018-10-10 | 1295654.97 | 1295654.97 | 1295654.97 | 1295654.97 | 1295654.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387529 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS SIYAN-CAAN (40) BJ | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 40 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 93 93, 221, 77517 Cancún, Q.R., México, lon:-86.8622643, lat:21.1752705}} | 2018-08-07 | 2018-11-04 | 1209445.08 | 1295543.52 | 1172545.77 | 1172545.77 | 1172545.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387567 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GRAL. GONZALO GUERRERO (69) FCP | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 69 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:Chunhuhub, Q.R., México, lon:-88.5919294, lat:19.5850279}} | 2018-08-07 | 2018-11-04 | 424399.9 | 1298164.41 | 49929.4 | 49929.4 | 49929.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301388565 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA TECNICA FELIPE CARRILLO PUERTO (283) FCP | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 283 | N | 0 | 0 | 369 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:250, direccion:Tihosuco, Q.R., México, lon:-88.3740834, lat:20.1954657}} | 2018-09-14 | 2018-12-12 | 1440333.64 | 1490671.71 | 1418760.17 | 1418760.17 | 1418760.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301388578 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GRAL. HEROE DE NACOZARI (285) FCP | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 285 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 61-A 558, Lázaro Cárdenas, 77239 Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México, lon:-88.0560984, lat:19.5783394}} | 2018-09-14 | 2018-12-12 | 1196477.67 | 1282821.42 | 1159473.22 | 1159473.22 | 1159473.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101504304 | ROO | Proyecto de inversión | 584033.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584033.08, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN INSURGENTES - 2073 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARÍA MORELOS | 2073 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:287, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO INSURGENTES, 77895 INSURGENTES, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.78514281, lat:19.59416591}} | 2019-02-08 | 2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1504304/proyecto_FIN, 1504304/proyecto_PROCESO, 1504304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101504305 | ROO | Proyecto de inversión | 817977.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817977.62, modificado:817977.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN POZO PIRATA - 2074 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARÍA MORELOS | 2074 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:130, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO POZO PIRATA, 77895 POZO PIRATA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.89095479, lat:19.61645332}} | 2019-02-08 | 2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101504306 | ROO | Proyecto de inversión | 350254.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350254.69, modificado:350254.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN CARLOS - 2075 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARÍA MORELOS | 2075 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN CARLOS, 77898 SAN CARLOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.93901937, lat:19.63389101}} | 2019-02-08 | 2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101504307 | ROO | Proyecto de inversión | 5728072.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5728072.26, modificado:5728072.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JOSE MARIA MORELOS - 2076 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARÍA MORELOS | 2076 | S | 98 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:CALLE CALLE 38 GONZALO GUERRERO EJIDO DOLORES, 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE RAFAEL MELGAR, CALLE JAVIER ROJO GOMEZ ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFI, lon:-88.7101782, lat:19.74028917}} | 2019-02-08 | 2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387595 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GRAL. TENOCHTITLAN (47) BJ | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 47 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Durango, 77560 Alfredo V. Bonfil, Q.R., México, lon:-86.8571454, lat:21.0971066}} | 2018-08-13 | 2018-11-10 | 1010496.28 | 1298276.3 | 887161.99 | 887161.99 | 887161.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387748 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO PREESCOLAR GRAL. DORA MARIA HOY RIVEROLL (46)OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 046 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Surinam 424, Chetumal, Q.R., México, lon:-88.2849373, lat:18.5478291}} | 2018-08-06 | 2018-11-03 | 1262738.3 | 1262738.3 | 1262738.3 | 1262738.3 | 1262738.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387805 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GRAL, ZAMNA (118) FCP | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 118 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:Petcacab, Q.R., México, lon:-88.2249999, lat:19.2888888}} | 2018-09-14 | 2018-12-12 | 1043027.76 | 1079352.11 | 1027460.18 | 1027460.18 | 1027460.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101504621 | ROO | Proyecto de inversión | 398455.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398455.36, modificado:398455.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SACALACA - 3113 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARÍA MORELOS | 3113 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:146, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SACALACA, 77800 SACALACA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.59613687, lat:20.06246735}} | 2019-02-08 | 2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1504621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101504622 | ROO | Proyecto de inversión | 248965 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248965.0, modificado:248965.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN XCABIL - 3116 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARÍA MORELOS | 3116 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:272, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO X-CABIL, 77800 X-CABIL, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.46392776, lat:20.16561394}} | 2019-02-08 | 2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1504622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301384650 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS GONZALO GUERRERO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 034 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 22 Nte 228, Gonzalo Guerrero, 77720 Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.074362, lat:20.6342517}} | 2018-06-27 | 2018-09-24 | 1259627.2 | 1295752.05 | 1244145.12 | 1244145.12 | 1244145.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301384654 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDREGAL (114) PLY | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 114 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 60 Nte, 77712 Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.0780589, lat:20.6392998}} | 2018-06-27 | 2018-09-24 | 1260481.83 | 1294431.11 | 1245932.13 | 1245932.13 | 1245932.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301388894 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL JUAN ESCUTIA (86) FCP | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 086 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Dzulá, Q.R., México, lon:-88.38500977, lat:19.50931461}} | 2018-08-13 | 2018-11-10 | 412744.01 | 1262511.09 | 48558.12 | 48558.12 | 48558.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.62}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101505009 | ROO | Proyecto de inversión | 420137.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420137.01, modificado:420137.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JOSE MARIA MORELOS - 4553 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARÍA MORELOS | 4553 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.0, meta_modificada:844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO PRIMAVERA, 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SACALACA, CALLE CONSTITUYENTES DEL 74 ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE , lon:-88.71228105, lat:19.74293491}} | 2019-02-08 | 2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400704 | ROO | Proyecto de inversión | 1225242.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225242.45, modificado:1201405.6}} | REHABILITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR. (S193) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S193 | N | 0 | 0 | 444 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CHETUMAL Q.ROO, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-10-13 | 2018-12-11 | 1201405.6 | 1201405.6 | 1201405.6 | 1201405.6 | 1201405.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO180301400713 | ROO | Proyecto de inversión | 1534499.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534499.45, modificado:1529146.46}} | CONST. EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO DE PUERTO MORELOS, MPIO. DE PUERTO MORELOS (B181) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B181 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:cancun qroo, lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 1529146.46 | 1529146.46 | 1529146.46 | 1529146.46 | 1529146.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400724 | ROO | Proyecto de inversión | 306428.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306428.24, modificado:288768.54}} | REHABILITACION EN LA PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO DE CHETUMAL, MPIO. DE OTHON P. BLANCO (B182) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B182 | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Celul, Comité Proterritorio, 77086 Chetumal, Q.Roo, México, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 288768.54 | 288768.54 | 288768.54 | 288768.54 | 288768.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400725 | ROO | Proyecto de inversión | 10500005.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.050000548E7, modificado:1.050000548E7}} | REHABILITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO CAMPUS CHETUMAL. (S131) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S131 | N | 0 | 0 | 597 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd. Bahía s/n, Del Bosque, 77019 Chetumal, Q.R., lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-08-13 | 2018-11-10 | 10500005.48 | 10500005.48 | 10500005.48 | 10500005.48 | 10500005.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO180301400795 | ROO | Proyecto de inversión | 660353.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660353.57, modificado:646290.62}} | CONST. EN LA PRIM. LAURO AGUIRRE DE REFORMA, MPIO. DE BACALAR (B173) | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO |  | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R.Mexico, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-10-02 | 2018-11-30 | 646290.62 | 646290.62 | 646290.62 | 646290.62 | 646290.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400802 | ROO | Proyecto de inversión | 1069390.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069390.76, modificado:999811.95}} | CONST. EN EL JARDIN DE NIÑOS MALTILDE PETRA MONTOYA LEFRAGUA DE ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES, MPIO. DE ISLA MUJERES (B174) | 23 | Quintana Roo | 3 | Isla Mujeres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B174 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:286, direccion:SIN NUMERO, Q.R,Mexico', lon:-86.746092, lat:21.256569}} | 2018-10-02 | 2018-11-30 | 999811.95 | 999811.95 | 999811.95 | 999811.95 | 999811.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301388492 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:966908.2}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA FIDENCIO DIAZ (173) FCP | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 173 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:84, direccion:Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México, lon:-88.23669434, lat:19.34872376}} | 2018-06-25 | 2018-09-22 | 966908.2 | 966908.2 | 966908.2 | 966908.2 | 966908.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301388531 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:975000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GRAL. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (230) LC | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 230 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:194, direccion:Santo Domingo, Q.R., México, lon:-87.3833333, lat:20.9213888}} | 2018-09-13 | 2018-12-11 | 481733.87 | 966783.19 | 273855.6 | 273855.6 | 273855.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301386823 | ROO | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:259, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Cultivo de una hectárea de tomate (producción de tomate en invernadero de casa sombra) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 206 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Venancio Tec, Terencio Tah, 77306 Kantunilkín, Q.R., México, lon:-87.49511719, lat:21.1011567}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1386823/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO190101504137 | ROO | Proyecto de inversión | 1163298.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163298.4, modificado:1163298.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CAFETAL GRANDE - 1439 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARÍA MORELOS | 1439 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CAFETAL GRANDE, 00000 CAFETAL GRANDE, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS, lon:-88.82278078, lat:19.71703638}} | 2019-02-08 | 2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101504147 | ROO | Proyecto de inversión | 1753968.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753968.27, modificado:1753968.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HUAY MAX - 1517 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARÍA MORELOS | 1517 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:67, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO HUAY MAX, 77800 HUAY MAX, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN LOS PREDIOS DE LOS BENEFICIARIOS, lon:-88.52585344, lat:20.0412201}} | 2019-02-08 | 2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101504150 | ROO | Proyecto de inversión | 1164377.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164377.93, modificado:1164377.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN PUERTO ARTURO - 1522 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARÍA MORELOS | 1522 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:135, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO PUERTO ARTURO, 77889 PUERTO ARTURO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS, lon:-89.06671858, lat:19.65925861}} | 2019-02-08 | 2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301399973 | ROO | Proyecto de inversión | 430883.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430883.37, modificado:426354.75}} | ADQ. DE AULAS MOVILES (TIPO CASETA) EN LA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACION (COL. GENERACION 2000), EN CANCUN, MPIO. DE BJ | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B158 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVA GENERACIÓN 2000, Q.Roo, México, lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2018-09-06 | 2018-10-20 | 426354.75 | 426354.75 | 426354.75 | 426354.75 | 426354.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101504168 | ROO | Proyecto de inversión | 1164377.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164377.93, modificado:1164377.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FELIPE PRIMERO - 1614 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARÍA MORELOS | 1614 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:167, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN FELIPE PRIMERO, 77875 SAN FELIPE PRIMERO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS, lon:-88.83280489, lat:19.81140939}} | 2019-02-08 | 2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387256 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS TUMBEN-K (054) BJ | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 054 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 107 220, 94, 77517 Cancún, Q.R., México, lon:-86.8639816, lat:21.1607252}} | 2018-07-12 | 2018-10-09 | 407071.01 | 1245158.4 | 47890.7 | 47890.7 | 47890.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387497 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:931444.57}} | MEJORAMIENTO GENERAL 25 ANIVERSARIO DE QUINTANA ROO (156) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 156 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Nte. B 14, Pacto Obrero Campesino, 77014 Chetumal, Q.R., México, lon:-88.2723954, lat:18.5487292}} | 2018-08-07 | 2018-11-04 | 868739.16 | 931444.57 | 841865.41 | 841865.41 | 841865.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.91}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387543 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GRAL. GABRIELA MISTRAL (51) IM | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 51 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carlos Lazo 1, Centro - Supmza. 001, Isla Mujeres, Q.R., México, lon:-86.7482594, lat:21.2590249}} | 2018-08-07 | 2018-11-04 | 1209267.76 | 1290431.57 | 1174483.27 | 1174483.27 | 1174483.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387573 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GRAL. LUZ MARIA SERRADEL (41) BJ | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 041 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 71 26, 61, 77514 Cancún, Q.R., México, lon:-86.8453774, lat:21.1636555}} | 2018-08-13 | 2018-11-10 | 748477.07 | 1297157.26 | 513328.42 | 513328.42 | 513328.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400790 | ROO | Proyecto de inversión | 515927.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515927.05, modificado:495189.08}} | CONST. EN LA PRIM. EMILIANO ZAPATA DE SAN ROMAN, MPIO. DE BACALAR (B172) | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B172 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R.Mexico, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-09-19 | 2018-11-17 | 495189.08 | 495189.08 | 495189.08 | 495189.08 | 495189.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400838 | ROO | Proyecto de inversión | 98522.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98522.19, modificado:96738.9}} | CONST. EN EL JARDIN DE NIÑOS GONZALO GUERRERO DE XNOH CRUZ, MPIO. DE JOSE MARIA MORELOS (B188) | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B188 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:412, direccion:Localidad Xnoh Cruz, Q.R,Mexico', lon:-88.829156, lat:19.418438}} | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 96738.9 | 96738.9 | 96738.9 | 96738.9 | 96738.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400847 | ROO | Proyecto de inversión | 777207 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777207.0, modificado:777207.0}} | EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUM. 291 (163) JMM | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 163 | N | 0 | 0 | 291 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:633, direccion:Unnamed Road, Quintana Roo, México, lon:-88.82926941, lat:19.41900179}} | 2018-09-03 | 2018-09-27 | 777207 | 777207 | 777207 | 777207 | 777207 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO180301401061 | ROO | Proyecto de inversión | 875367.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875367.67, modificado:835279.95}} | CONST. EN EL JARDIN DE NIÑOS SIMON BOLIVAR DE FRANCISCO UH MAY, MPIO. DE TULUM | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B190 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:México 307, Ocom, Q.R., México, lon:-88.04992676, lat:19.43162918}} | 2018-10-20 | 2018-12-07 | 835279.95 | 835279.95 | 835279.95 | 835279.95 | 835279.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301385941 | ROO | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:260, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Ganado bovino de engorda /ganado bovino para pie de cría | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 190 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:117, direccion:Unnamed Road, Quintana Roo, México, lon:-89.06341553, lat:18.04011545}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1385941/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO180301386104 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:257, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Huipiles bordados a mano | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 193 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:53, direccion:Carr. a Laguna de Kaná, Dzulá, Q.R., México, lon:-88.409729, lat:19.59343172}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1386104/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO180301387656 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1292635.96}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JUANA DE ASBAJE (18) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 018 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Celul 13, Comité Proterritorio, 77086 Chetumal, Q.R., México, lon:-88.291749, lat:18.5298396}} | 2018-08-06 | 2018-11-03 | 1292635.96 | 1292635.96 | 1292635.96 | 1292635.96 | 1292635.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387780 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GENERAL HUITZILOPOCHTLI (94) JMM | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 094 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:Calle 41 Chichan Kanab, Mayab, José María Morelos, Q.R., México, lon:-88.7083057, lat:19.7550382}} | 2018-08-06 | 2018-11-03 | 1296669.48 | 1296669.48 | 1296669.48 | 1296669.48 | 1296669.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387788 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR TZOLKIN (105) BJ | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 105 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 4, 99, Cancún, Q.R., México, lon:-86.8785452, lat:21.1450989}} | 2018-06-21 | 2018-09-18 | 706856.5 | 1274964.67 | 463381.57 | 463381.57 | 463381.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.68}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387243 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL JARDIN AMERICA (025) BJ | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 025 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 125 Nte., 96, 77535 Cancún, Q.R., México, lon:-86.8720492, lat:21.1436397}} | 2018-07-12 | 2018-10-09 | 814727.49 | 1224228.8 | 639226.93 | 639226.93 | 639226.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.89}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387250 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL JARDIN DE IXTACCIHUATL (053) BJ | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 053 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 115 4, 100, 77518 Cancún, Q.R., México, lon:-86.8668954, lat:21.1556391}} | 2018-07-12 | 2018-10-09 | 408051.2 | 1248156.61 | 48006.02 | 48006.02 | 48006.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101504142 | ROO | Proyecto de inversión | 2336666.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2336666.04, modificado:2336666.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SACALACA - 1449 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARÍA MORELOS | 1449 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:146, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SACALACA, 77800 SACALACA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS, lon:-88.59585792, lat:20.06248751}} | 2019-02-08 | 2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301389233 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:257, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Establecimiento de un apiario para la producción de miel | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sedeso |  | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:33, direccion:Unnamed Road, Quintana Roo, México, lon:-87.28191376, lat:20.82800976}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1389233/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO190101504145 | ROO | Proyecto de inversión | 1748175.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748175.09, modificado:1748175.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL KANCABCHEN - 1463 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARÍA MORELOS | 1463 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:278, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO KANCABCHÉN, 77874 KANCABCHÉN, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS, lon:-88.86142244, lat:19.71524297}} | 2019-02-08 | 2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1504145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400820 | ROO | Proyecto de inversión | 796076.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796076.51, modificado:781486.95}} | REHABILITACION EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE FRIDA KAHLO DE BACALAR, MPIO. DE BACALAR (B176) | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO |  | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.Roo.Mexico, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-10-02 | 2018-11-30 | 781486.95 | 781486.95 | 781486.95 | 781486.95 | 781486.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400938 | ROO | Proyecto de inversión | 5900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5900000.0, modificado:5802222.21}} | MEJORAMINETO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HOLBOX | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 159 | S | 1100 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1692.15, meta_modificada:1692.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:Av Damero, Holbox, Q.R., México, lon:-87.38388062, lat:21.51696191}} | 2018-08-12 | 2018-12-30 | 5802220.21 | 5802220.21 | 5802220.21 | 5802220.21 | 5802220.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1692.15}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO180401421905 | ROO | Proyecto de inversión | 1099610.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099610.01, modificado:977431.12}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB UNO TRES SEIS SEIS - 261779 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 261779 | S | 26 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BALAM 19 INTERIOR COLONIA TUMBEN CHILAM, 77725 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HUNAB KU Y AVENIDA TUMBEN KIN, CALLE IK CALLE BALAM ENTRE AVENIDA HUNAB KU Y AVENIDA TUMBEN KIN COLONIA TUMBEN CHILAM, lon:-87.07361822, lat:20.6701401}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 977431.12 | 977431.12 | 977431.12 | 977431.12 | 977431.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018, contratista:CRC140411KE6, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1421905/proyecto_PROCESO, 1421905/proyecto_INICIO, 1421905/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301401055 | ROO | Proyecto de inversión | 619712.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619712.33, modificado:590900.75}} | CONST. EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO ALLENDE DE FRANCISCO UH MAY, MPIO. DE TULUM (B189) TUL | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B189 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:México 307, Quintana Roo, México, lon:-87.59399414, lat:20.12815531}} | 2018-10-20 | 2018-12-07 | 590900.75 | 590900.75 | 590900.75 | 590900.75 | 590900.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301401113 | ROO | Proyecto de inversión | 657272.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657272.95, modificado:642142.48}} | CONST. EN LA TELESECUNDARIA ZAZIL-HA DE CANCUN, MPIO. DE BENITO JUAREZ (B144) BJ | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B144 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Av Tulum 5, 5, 77500 Benito Juárez, Q.R., México, lon:-86.82495117, lat:21.16172139}} | 2018-08-27 | 2018-10-25 | 642142.48 | 642142.48 | 642142.48 | 642142.48 | 642142.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101510527 | ROO | Proyecto de inversión | 50948580.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.094858019E7, modificado:5.094858019E7}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE CHIQUILÁ LÁZARO C - 10290 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 10290 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:PUEBLO CHIQUILA, 77320 CHIQUILÁ, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA UBICADA EN EL EXTREMO NORORIENTAL DE LA PENÍNSULA DE YUCATAN, lon:-87.34158869, lat:21.4302063}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1510527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101504999 | ROO | Proyecto de inversión | 186462.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186462.75, modificado:186462.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ADOLFO DE LA HUERTA - 4532 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARÍA MORELOS | 4532 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO ADOLFO DE LA HUERTA, 77893 ADOLFO DE LA HUERTA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.82867846, lat:19.41800335}} | 2019-02-08 | 2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1504999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301386512 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:257, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Elaboración y venta de comidas y antojitos | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 196 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:43, direccion:México 180D, Quintana Roo, México, lon:-87.44018555, lat:20.89826767}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1386512/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO180301386534 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:259, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Producción de hortalizas | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | sedeso | 197 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:276, direccion:Unnamed Road, Quintana Roo, México, lon:-88.07533264, lat:19.39018175}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {1386534/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO190101512510 | ROO | Adquisición | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Adquisición de Producto para Mejoramiento de Asfalto en Frío | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 86415 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Gonzalo Guerrero 7100, Gonzalo Guerrero, 77600 San Miguel de Cozumel, Q.R., México, lon:-86.95721412, lat:20.5029795}} | 2019-05-01 | 2019-07-01 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180301386769 | ROO | Proyecto de inversión | 123000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:257, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123000.0, modificado:123000.0}} | Instalación de una panadería y pastelería (ampliación de equipos y maquinaria de producción) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 204 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:284, direccion:Unnamed Road, Quintana Roo, México, lon:-88.44612122, lat:19.65681404}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1386769/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO190101506968 | ROO | Acción | 3634393.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3634393.9, modificado:3634393.9}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 9960 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 9960 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.046587, lat:19.57851}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 3634393.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.1}} | {1506968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387187 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS ZAZIL HA (097) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 097 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:98, direccion:Othón P. Blanco, Q.R., México, lon:-88.35067749, lat:18.48612133}} | 2018-07-05 | 2018-10-02 | 1248728.21 | 1283325.45 | 1233900.83 | 1233900.83 | 1233900.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387537 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:975000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GRAL. THOMAS ALBA EDISON (255) BJ | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 255 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Ixbalanque 255, 77536 Cancún, Q.R., México, lon:-86.8943078, lat:21.1305726}} | 2018-08-07 | 2018-11-04 | 899413.56 | 959223.42 | 873780.76 | 873780.76 | 873780.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387178 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:966134.11}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (127) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 127 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:98, direccion:Santa Elena, Milenio, Chetumal, Q.R., México, lon:-88.32870483, lat:18.49654045}} | 2018-07-05 | 2018-10-02 | 923653.8 | 966134.11 | 905447.95 | 905447.95 | 905447.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301384198 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS ANDRES QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 035 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Isla de Bali, 77725 Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.0572304, lat:20.6671163}} | 2018-06-27 | 2018-09-24 | 1236409.38 | 1294871.12 | 1211354.37 | 1211354.37 | 1211354.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387551 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GRAL. LEONA VICARIO (001) FCP | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 001 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 64 755, Centro, 77200 Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México, lon:-88.0474897, lat:19.5786012}} | 2018-08-07 | 2018-11-04 | 302655.32 | 925769.23 | 35606.5 | 35606.5 | 35606.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387692 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (19) PLY | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 019 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Buenos Aires 818, El Peten, Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.0503045, lat:20.686652}} | 2018-06-27 | 2018-09-24 | 1263319.4 | 1297320.37 | 1248747.56 | 1248747.56 | 1248747.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387809 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:959739.32}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (126) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEFQROO | 126 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:Javier Rojo Gómez, Q.R., México, lon:-88.6843281, lat:18.2723144}} | 2018-07-19 | 2018-10-16 | 896955.91 | 959739.32 | 870048.75 | 870048.75 | 870048.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387800 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CINCO DE JUNIO (106) BJ | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 106 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Cancún, Q.R., México, lon:-86.94674492, lat:21.1132476}} | 2018-06-21 | 2018-09-18 | 496501.92 | 1289063.15 | 191835.49 | 191835.49 | 191835.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.89}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387377 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR OVIDIO DECROLY (77) JMM | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 077 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:Calle Coba 35, Centro, 77890 José María Morelos, Q.R., México, lon:-88.7095459, lat:19.7467968}} | 2018-08-06 | 2018-11-03 | 1057055.39 | 1093868.24 | 1041278.46 | 1041278.46 | 1041278.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301389249 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:257, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Establecimiento de panadería | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 210 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:Unnamed Road, Quintana Roo, México, lon:-88.71202469, lat:19.59537236}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1389249/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO180301400119 | ROO | Proyecto de inversión | 669504.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669504.12, modificado:657289.85}} | REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA DE CHETUMAL, MPIO. DE OTHON P. BLANCO (B169) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B169 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chachalacas 14, Payo Obispo, 77083 Chetumal, Q.Roo, México,, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-09-19 | 2018-11-17 | 657289.85 | 657289.85 | 657289.85 | 657289.85 | 657289.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101511141 | ROO | Proyecto de inversión | 1079822.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079822.83, modificado:1079822.83}} | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA KUKULKAN SOL (B005) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | B005 | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.0738851, lat:20.6295586}} | 2019-04-04 | 2019-06-02 | 1079822.83 | 1027784.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO190101511231 | ROO | Proyecto de inversión | 5269114.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5269114.04, modificado:5269114.04}} | Reconstrucción de pavimento en la Av. Del Sol | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Gobierno del Municipio de Benito Juárez | FORTAMUN07 | N | 0 | 0 | 4215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9771.11, meta_modificada:9771.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av. Del Sol, 45, Cancún, Q.R., México, lon:-86.8463928, lat:21.1498225}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO190101511241 | ROO | Proyecto de inversión | 3881827.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3881827.6, modificado:3881827.6}} | Construcción de pozos de absorción en diversos puntos de la ciudad de Cancún, etapa 1 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | FORTAMUN08 | N | 0 | 0 | 3105 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Q.R., México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO190101512258 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:974236.78}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR PAYO OBISPO OPB (172) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 172 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Gabriel R. Guevara, Santa María, Zona Sin Asignación, Chetumal, Q.R., México, lon:-88.2701732, lat:18.5387374}} | 2018-08-07 | 2018-11-04 | 877237.93 | 974236.78 | 835667 | 835667 | 835667 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.86}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO190101512313 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:974300.55}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JOSE MARIANO ABASOLO BJ (227) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 227 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:México 180D, Leona Vicario, Q.R., México, lon:-87.00751305, lat:21.07833346}} | 2018-12-04 | 2018-12-30 | 318521.33 | 974300.55 | 37473.1 | 37473.1 | 37473.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO190101513513 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1297895.51}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR XCARET BJ (107) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 107 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 8 27, 63, 77513 Cancún, Q.R., México, lon:-86.82825565, lat:21.17176641}} | 2018-12-04 | 2018-12-30 | 424311.99 | 1297895.51 | 49919.06 | 49919.06 | 49919.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.56}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180301387193 | ROO | Proyecto de inversión | 1093070.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093070.29, modificado:1099999.99}} | CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES DEL CUARTO PARQUE DE LA AV. SUR ENTRE AV. LAAK LADO DERECHO FRACC. VILLAS DEL SOL; TERCER PARQUE AV. DE LOS GAVILANES ENTRE LAAK LADO DERECHO FRACC. VILLAS DEL SOL, AV. CIGUEÑAS ENTRE AV. PERIFERICO, FRACC. VILLAS DEL SOL, AV. 30 ENTRE 4 NTE Y CALLE 6 NTE. COL. CENTRO Y AV. LILIS ENTRE CERRADA AMARANTOS, FRACC. MISION LAS FLORES. | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  | N | 0 | 0 | 67000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Av. de Las Cigüeñas, Villas del Sol, Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.118397, lat:20.671596}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida de los Gavilanes, Villas del Sol, Q.R., México, lon:-87.12461486, lat:20.67718684}, geo3: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Mz. 49 Lt. 11, 30 Avenida Nte., Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.07791137, lat:20.62775962}, geo4: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Av. Sur, Villas del Sol, Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.1189774, lat:20.6701149}, geo5: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida de los Gavilanes, Villas del Sol, Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.1114037, lat:20.6698248}} | 2018-06-27 | 2018-08-31 | 1099999.99 | 1099999.99 | 1099999.99 | 1099999.99 | 1099999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-028/2018, contratista:GRUPO VALENCIA DIEZ MARTINEZ, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1100000.0, importe_modificado:1099999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1387193/proyecto_PROCESO, 1387193/proyecto_FIN, 1387193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401438777 | ROO | Proyecto de inversión | 662000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662000.0, modificado:661613.84}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 366071 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 366071 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:194, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO KANTUNILKIN - SANTO DOMINGO KILÓMETRO 001 + 0 PUEBLO SANTO DOMINGO, 00000 SANTO DOMINGO, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO ENTRE Y , LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, lon:-87.3842188, lat:20.92023671}} | 2018-11-14 | 2018-12-20 | 661613.84 | 661613.84 | 661613.84 | 661613.84 | 661613.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-024-2018, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:661613.84, importe_modificado:661613.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438777/proyecto_INICIO, 1438777/proyecto_PROCESO, 1438777/proyecto_FIN, 1438777/proyecto_INICIO, 1438777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301384652 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO (090) PLY | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 090 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Laguna Madre 94, Galaxia del Carmen II, 77712 Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.0842253, lat:20.6561559}} | 2018-06-27 | 2018-09-24 | 1257495.47 | 1296953.3 | 1240584.98 | 1240584.98 | 1240584.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387349 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JUANA DE ARCO (115) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 115 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:México 186, Ucum, Q.R., México, lon:-88.51409912, lat:18.50695894}} | 2018-07-19 | 2018-10-16 | 1156186.56 | 1232700.49 | 1123394.9 | 1123394.9 | 1123394.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101512307 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:922756.66}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ OPB (215) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 215 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:77, direccion:Unnamed Road, Quintana Roo, México, lon:-88.68988037, lat:18.34931174}} | 2018-11-30 | 2018-12-30 | 301670.45 | 922756.66 | 35490.64 | 35490.64 | 35490.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO190101512311 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:935925.2}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ BAC (223) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 223 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Quintana Roo, México, lon:-88.78189087, lat:19.08288437}} | 2018-10-01 | 2018-12-15 | 667032.24 | 935925.2 | 551792.41 | 551792.41 | 551792.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.78}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180301387268 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1287073.78}} | MEJORAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA (003) CZM | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 003 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle 3 Sur 931, Adolfo López Mateos, San Miguel de Cozumel, Q.R., México, lon:-86.9446613, lat:20.5022294}} | 2018-07-13 | 2018-10-10 | 1287073.78 | 1287073.78 | 1287073.78 | 1287073.78 | 1287073.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387454 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA JESUS MALDONADO LUGO (62) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 62 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Úrsulo Galván 96, Chetumal, Q.R., México, lon:-88.2917423, lat:18.5343718}} | 2018-08-07 | 2018-11-04 | 1106206.78 | 1187559.21 | 1071341.46 | 1071341.46 | 1071341.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387524 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS CHACMOOL (30) BJ | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 030 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 46 31, 89, 77527 Cancún, Q.R., México, lon:-86.8287366, lat:21.1816424}} | 2018-08-07 | 2018-11-04 | 1250497.72 | 1298426.53 | 1229956.8 | 1229956.8 | 1229956.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387650 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GRAL. MINERVA LARA GOMEZ (11) BJ | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 011 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av. Cecilio Chí 222, Paseos Kabah, 222, 77517 Cancún, Q.R., México, lon:-86.8675807, lat:21.1795126}} | 2018-09-14 | 2018-12-12 | 1231877.65 | 1289517.33 | 1207174.96 | 1207174.96 | 1207174.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101511303 | ROO | Proyecto de inversión | 302735.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302735.93, modificado:294338.31}} | REHABILITACION EN LA SECUNDARIA OTHON P. BLANCO OPB (B007-1) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | B007-1 | S | 346 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Isla Cancun 189, Ley Federal de Agua, Chetumal, Q.R., México, lon:-88.29452276, lat:18.51440614}} | 2019-03-23 | 2019-03-31 | 294338.31 | 294338.31 | 294338.31 | 294338.31 | 294338.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180301387411 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:956746.92}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA CARLOS HOY (169) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 169 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:60, direccion:Othón P. Blanco, Q.R., México, lon:-88.97277832, lat:18.48481889}} | 2018-08-06 | 2018-11-03 | 949024.19 | 956746.92 | 945714.44 | 945714.44 | 945714.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400787 | ROO | Proyecto de inversión | 341432.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341432.5, modificado:340558.32}} | CONST. EN LA PRIM. ISIDRO CASTILLO PEREZ DE CAANAN, MPIO. DE BACALAR (B171) | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B171 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R. Mexico, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-09-19 | 2018-11-17 | 340558.32 | 340558.32 | 340558.32 | 340558.32 | 340558.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400862 | ROO | Proyecto de inversión | 802941.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802941.08, modificado:792035.9}} | CONST. EN EL JARDIN DE NIÑOS EULALIA GUZMAN DE PUERTO AVENTURAS, MPIO. DE SOLIDARIDAD (B191) | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B191 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:212, direccion:Calle 20 Norte #145 entro Avenida 10 y Avenida 15, Gonzalo Guerrero, 77720 Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.07077026, lat:20.63149904}} | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 792035.9 | 792035.9 | 792035.9 | 792035.9 | 792035.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101513473 | ROO | Proyecto de inversión | 11937413.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.193741308E7, modificado:1.193741308E7}} | Conservación de la carretera E.C.F. 186 Chetumal/Escárcega a la localidad de Tomás Garrido Canabal del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEOP | 06-2019 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42250.0, meta_modificada:42250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:117, direccion:Tomas Garrido, Q.R., México, lon:-89.0666671, lat:18.0166669}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 11937413.08 | 11937413.08 | 3581223.92 | 3581223.92 | 3581223.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180301387154 | ROO | Proyecto de inversión | 2874135.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874135.77, modificado:2874135.76}} | SEMAFORO INTELIGENTE VINCULADO AL C4 DE LA DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL CARRETERO FEDERAL CON SINDICATO DE TAXISTAS | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD |  | N | 0 | 0 | 206715 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Palmeras, El Tigrillo, 77710 Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.10350974, lat:20.6109488}} | 2018-06-18 | 2018-08-31 | 2874135.76 | 2874135.76 | 2874135.76 | 2874135.76 | 2874135.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-022/2018, contratista:SEMEX, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:2874135.77, importe_modificado:2874135.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1387154/proyecto_INICIO, 1387154/proyecto_FIN, 1387154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387493 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN OCHOA DE MERINO (91) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 91 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza 268, Chetumal, Q.R., México, lon:-88.3000425, lat:18.507212}} | 2018-08-07 | 2018-11-04 | 1140741.14 | 1243613.97 | 1096652.78 | 1096652.78 | 1096652.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387626 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1297523.84}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GRAL. MILITZA PEREZ LOPEZ (49) CZM | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 164 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle 18 Sur 164, San Miguel II, San Miguel de Cozumel, Q.R., México, lon:-86.9593479, lat:20.4897525}} | 2018-08-13 | 2018-11-10 | 424190.48 | 1297523.84 | 49904.76 | 49904.76 | 49904.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400950 | ROO | Proyecto de inversión | 2659349.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2659349.61, modificado:2977608.1}} | CONST. EN LA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA DE PLAYA DEL CARMEN, MPIO. DE SOLIDARIDAD (B197) | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B197 | N | 0 | 0 | 1132 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Andador Solidaridad, Unnamed Road, Gonzalo Guerrero, 77720 Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.07489014, lat:20.62764334}} | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 2977608.1 | 2977608.1 | 2977608.1 | 2977608.1 | 2977608.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400968 | ROO | Proyecto de inversión | 46050.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46050.55, modificado:44969.51}} | REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS HUNAB-KU DE CANCUN, MPIO. DE BENITO JUAREZ (B200) | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B200 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av Tulum 118, 5, 77500 Cancún, Q.R., México, lon:-86.82495117, lat:21.16008051}} | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 44969.51 | 44969.51 | 44969.51 | 44969.51 | 44969.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301401071 | ROO | Proyecto de inversión | 2488967.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2488967.93, modificado:2349972.01}} | REHABILITACION EN LA SECUNDARIA TECNICA # 1 BENITO JUAREZ DE ISLA MUJERES, MPIO. DE ISLA MUJERES (B127) | 23 | Quintana Roo | 3 | Isla Mujeres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B127 | N | 0 | 0 | 569 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Av Juárez, Mza. 2 Lte. 3 SM 1, 77500 Q.R., México, lon:-86.74942017, lat:21.25738149}} | 2018-08-13 | 2018-10-11 | 2349972.01 | 2349972.01 | 2349972.01 | 2349972.01 | 2349972.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387738 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 26 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:232, direccion:Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México, lon:-88.0440957, lat:19.5803342}} | 2018-08-07 | 2018-11-04 | 424695.56 | 1299068.79 | 49964.18 | 49964.18 | 49964.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387754 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GRAL. ANGELA PERALTA (61) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 061 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Gral. Francisco J. Mujica 224, Andara, Chetumal, Q.R., México, lon:-88.2916395, lat:18.5057566}} | 2018-08-06 | 2018-11-03 | 1290216.67 | 1290216.67 | 1290216.67 | 1290216.67 | 1290216.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401438721 | ROO | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:279532.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO RUTA CINCO SAN JUAN DE DIOS - 365640 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 365640 | S | 86 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO KANTUNILKIN - SAN JUAN DE DIOS KILÓMETRO 001 + 0 PUEBLO SAN JUAN DE DIOS, 77398 SAN JUAN DE DIOS, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO ENTRE Y , SAN JUAN DE DIOS, lon:-87.5488415, lat:20.7691083}} | 2018-11-14 | 2018-12-20 | 279532 | 279532 | 279532 | 279532 | 279532 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-023-2018-02, contratista:VAP DESARROLLOS Y CAMINOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:279532.0, importe_modificado:27953.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1438721/proyecto_FIN, 1438721/proyecto_PROCESO, 1438721/proyecto_FIN, 1438721/proyecto_INICIO, 1438721/proyecto_PROCESO, 1438721/proyecto_INICIO, 1438721/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101511102 | ROO | Proyecto de inversión | 839238.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839238.99, modificado:839238.99}} | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA CUNA DEL MESTIZAJE BJ (B002) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | B002 | S | 187 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cuba, Cancún, Q.R., México, lon:-86.91970825, lat:21.10932417}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 839238.99 | 795615.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO190101511110 | ROO | Proyecto de inversión | 856403.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856403.84, modificado:856403.84}} | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA BJ (B003) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | B003 | S | 209 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Cancún, Q.R., México, lon:-86.9301796, lat:21.10131686}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 856403.84 | 823469.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO190101511117 | ROO | Proyecto de inversión | 904360.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904360.34, modificado:904360.34}} | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO SOL (B004) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | B004 | S | 129 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Islas de Cook 212, 77725 Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.05686569, lat:20.66788237}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 904360.34 | 844616.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO190101511147 | ROO | Proyecto de inversión | 894464.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894464.76, modificado:894464.76}} | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA RICARDO LOPEZ MENDEZ SOL (B006) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | B006 | S | 182 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:77712, 105 Avenida Sur 3, Ejidal, Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.09613323, lat:20.62945071}} | 2019-04-04 | 2019-06-02 | 894464.76 | 859975.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO190101511157 | ROO | Proyecto de inversión | 847834.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847834.4, modificado:847834.4}} | CONSTRUCCION EN LA TELESECUNDARIA ZAZIL-HA BJ (B007) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | B007 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Quintana Roo, México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2019-04-04 | 2019-06-02 | 847834.4 | 779604.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO190101511216 | ROO | Proyecto de inversión | 7038232.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7038232.67, modificado:7038232.67}} | Reconstrucción de pavimento en la Av. Revolución | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Gobierno del Municipio de Benito Juárez | FORTAMUN04 | N | 0 | 0 | 5631 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12562.22, meta_modificada:12562.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av Revolución, 76, Cancún, Q.R., México, lon:-86.8229919, lat:21.1866462}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180401467088 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y TRES - 412712 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 412712 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA KABAH REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA KABAH Y CALLE 92, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y TRES REGION 228 AV KABAH CON CALLE 92, lon:-86.86242441, lat:21.17841608}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1467088/proyecto_INICIO, 1467088/proyecto_PROCESO, 1467088/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401467216 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y DOS - 412847 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 412847 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA KABAH REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA KABAH Y CALLE 88, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y DOS REGION 228 AV KABAH CON CALLE 88 , lon:-86.86190942, lat:21.17754571}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1467216/proyecto_INICIO, 1467216/proyecto_PROCESO, 1467216/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401451371 | ROO | Proyecto de inversión | 698000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:695105.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE XULHA - 384090 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 384090 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:114, direccion:PUEBLO XUL-HA, 77963 XUL-HA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.4638567, lat:18.54874821}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 695105.99 | 695105.99 | 695105.99 | 695105.99 | 695105.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-098-2018, contratista:SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4380119.63, importe_modificado:4380119.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1451371/proyecto_INICIO, 1451371/proyecto_PROCESO, 1451371/proyecto_INICIO, 1451371/proyecto_PROCESO, 1451371/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401451424 | ROO | Proyecto de inversión | 202500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:201652.78}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 384134 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 384134 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:303, direccion:PUEBLO LA LIBERTAD, 77957 LA LIBERTAD, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.8590099, lat:18.75934564}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 201652.78 | 201652.78 | 201652.78 | 201652.78 | 201652.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-089-2018, contratista:DIEGO CORTEZ ARZOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3762399.78, importe_modificado:3762399.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1451424/proyecto_INICIO, 1451424/proyecto_PROCESO, 1451424/proyecto_FIN, 1451424/proyecto_PROCESO, 1451424/proyecto_FIN, 1451424/proyecto_PROCESO, 1451424/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401451459 | ROO | Proyecto de inversión | 698000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:694661.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 384168 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 384168 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:303, direccion:PUEBLO LA LIBERTAD, 77957 LA LIBERTAD, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.86087184, lat:18.76187054}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 694661.13 | 694661.13 | 694661.13 | 694661.13 | 694661.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-089-2018, contratista:DIEGO CORTEZ ARZOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3762399.78, importe_modificado:3762399.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1451459/proyecto_PROCESO, 1451459/proyecto_INICIO, 1451459/proyecto_PROCESO, 1451459/proyecto_INICIO, 1451459/proyecto_PROCESO, 1451459/proyecto_INICIO, 1451459/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401467313 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA - 412977 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 412977 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA KABAH REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE 89, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA REGION 228 AV NIÑOS HEROES CON C, lon:-86.85943642, lat:21.17559487}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1467313/proyecto_PROCESO, 1467313/proyecto_INICIO, 1467313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401449966 | ROO | Proyecto de inversión | 698000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:426462.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS - 382062 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 382062 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:77, direccion:PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.5908722, lat:18.3534055}} | 2018-11-04 | 2018-12-31 | 426462.6 | 426462.6 | 426462.6 | 426462.6 | 426462.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-087-2018, contratista:NOEMÍ ELIZABETH MAGAÑA PEÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2629604.8, importe_modificado:2629604.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1449966/proyecto_INICIO, 1449966/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401450149 | ROO | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1995360.0}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL SESA EN LA LOCALIDAD DE CHANCHEN I - 382374 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 382374 | S | 3500 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:52, direccion:PUEBLO CHANCHEN PRIMERO, 77786 CHANCHEN PRIMERO, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL SESA EN LA LOCALIDAD DE CHANCHEN I, lon:-87.96828804, lat:20.39919699}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 1995360 | 1995360 | 1995360 | 1995360 | 1995360 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450149/proyecto_FIN, 1450149/proyecto_INICIO, 1450149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401451541 | ROO | Proyecto de inversión | 698000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:694661.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CANAAN - 384268 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 384268 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:305, direccion:PUEBLO NUEVO CAANÁN, 77955 NUEVO CAANÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.06939131, lat:18.82489122}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 694661.13 | 694661.13 | 694661.13 | 694661.13 | 694661.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-089-2018, contratista:DIEGO CORTEZ ARZOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3762399.78, importe_modificado:3762399.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1451541/proyecto_INICIO, 1451541/proyecto_PROCESO, 1451541/proyecto_INICIO, 1451541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401467494 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTIOCHO - 413177 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 413177 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 80 REGION 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 80 Y CALLE 93, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTIOCHO REGION 221 CALLE 80 CON CALLE 93 AGEB 1608, lon:-86.86224157, lat:21.17524354}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1467494/proyecto_PROCESO, 1467494/proyecto_INICIO, 1467494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401450605 | ROO | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:263137.42}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COCOYOL - 382992 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 382992 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:PUEBLO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.69018506, lat:18.16392439}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 263137.42 | 263137.42 | 263137.42 | 263137.42 | 263137.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-094-2018, contratista:EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3405445.42, importe_modificado:3405445.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1450605/proyecto_INICIO, 1450605/proyecto_FIN, 1450605/proyecto_PROCESO, 1450605/proyecto_FIN, 1450605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401450607 | ROO | Proyecto de inversión | 1120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:839197.37}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE COCOYOL - 382997 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 382997 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:PUEBLO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.68777211, lat:18.16505463}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 839197.37 | 839197.37 | 839197.37 | 839197.37 | 839197.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-094-2018, contratista:EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3405445.42, importe_modificado:3405445.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1450607/proyecto_PROCESO, 1450607/proyecto_INICIO, 1450607/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101512319 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:751777.65}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ OPB (332) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 332 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Unnamed Road, Quintana Roo, México, lon:-88.25523376, lat:18.70836644}} | 2018-11-30 | 2018-12-30 | 245773.46 | 751777.65 | 28914.52 | 28914.52 | 28914.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.37}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180401450681 | ROO | Proyecto de inversión | 1396000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396000.0, modificado:1346783.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PUCTE - 383161 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 383161 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:184, direccion:PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.66756018, lat:18.23431332}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 1346783.2 | 1346783.2 | 1346783.2 | 1346783.2 | 1346783.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-095-2018, contratista:MAHARBA Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3228710.02, importe_modificado:3228710.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1450681/proyecto_INICIO, 1450681/proyecto_PROCESO, 1450681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401450738 | ROO | Proyecto de inversión | 829000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829000.0, modificado:770943.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESTEBAN BACA CALDERON - 383275 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 383275 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:PUEBLO CALDERÓN, 77992 ESTEBAN BACA CALDERÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.82231769, lat:18.01054526}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 770943.08 | 770943.08 | 770943.08 | 770943.08 | 770943.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-095-2018, contratista:MAHARBA Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3228710.02, importe_modificado:3228710.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1450738/proyecto_PROCESO, 1450738/proyecto_INICIO, 1450738/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101511176 | ROO | Proyecto de inversión | 1080521.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080521.34, modificado:1036795.12}} | CONSTRUCCION EN EL JARDIN DE NIÑOS AXAYACATL OPB (B233) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | B233 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:Laguna Guerrero, Q.R., México, lon:-88.2652777, lat:18.6888888}} | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1036795.12 | 1036795.12 | 1036795.12 | 1036795.12 | 1036795.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180401450964 | ROO | Proyecto de inversión | 69800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69800.0, modificado:69757.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS A - 383604 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 383604 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 451 INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JESUS PEREZ CASTRO Y , CALLE JOSE RODRIGUEZ CASA AL FINAL DE LA CALLE EMILIANO ZAP, lon:-88.56085052, lat:18.51189439}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 69757.62 | 69757.62 | 69757.62 | 69757.62 | 69757.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-098-2018, contratista:SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4380119.63, importe_modificado:4380119.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1450964/proyecto_INICIO, 1450964/proyecto_PROCESO, 1450964/proyecto_FIN, 1450964/proyecto_INICIO, 1450964/proyecto_PROCESO, 1450964/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401451040 | ROO | Proyecto de inversión | 558400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558400.0, modificado:558060.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS D - 383690 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 383690 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.57005639, lat:18.51151788}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 558060.97 | 558060.97 | 558060.97 | 558060.97 | 558060.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-098-2018, contratista:SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4380119.63, importe_modificado:4380119.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1451040/proyecto_INICIO, 1451040/proyecto_PROCESO, 1451040/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401467837 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SEIS - 413561 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 413561 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 60 REGION 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 93 Y AVENIDA KABAH, CALLE 60 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SEIS REGION 219 CALLE 60 ENTRE CALLE 93 Y AV KABAH, lon:-86.85901462, lat:21.1707861}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1467837/proyecto_PROCESO, 1467837/proyecto_INICIO, 1467837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401467873 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS DIECISIETE - 413602 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 413602 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA KABAH REGION REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA KABAH Y , DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS DIECISIETE REGION 230 MZ 54 LOTE 2 AV KABAH AGEB 14, lon:-86.85825556, lat:21.17105123}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1467873/proyecto_PROCESO, 1467873/proyecto_INICIO, 1467873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401472395 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TRECE - 418515 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 418515 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE CNC EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE CNC Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TRECE DELEGACIÓN ALFREDO V, lon:-86.85292003, lat:21.08514698}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1472395/proyecto_PROCESO, 1472395/proyecto_INICIO, 1472395/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101512488 | ROO | Adquisición | 611088 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611088.0, modificado:611088.0}} | Adquisición de Emulsión Asfaltica para Programa de Bacheo de la Dirección de Servicios Públicos | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 86415 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Rafael E. Melgar, Centro, San Miguel de Cozumel, Q.R., México, lon:-86.9490679, lat:20.512025}} | 2019-05-01 | 2019-07-01 | 611088 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180401454982 | ROO | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269873.77}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 398907 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 398907 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.84740958, lat:18.47660796}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 269873.77 | 269873.77 | 269873.77 | 269873.77 | 269873.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-091-2018, contratista:Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3976827.6, importe_modificado:3976827.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1454982/proyecto_INICIO, 1454982/proyecto_PROCESO, 1454982/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401471574 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO QUINCE - 417432 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 417432 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CHUNCHUMIL REGION 201, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CHUNCHUMIL Y CALLE HDA CIENEGA, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO QUINCE REGIÓN 201 AV CHUNCHUMIL Y CALLE HD, lon:-86.89842753, lat:21.15488548}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1471574/proyecto_INICIO, 1471574/proyecto_PROCESO, 1471574/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401451520 | ROO | Proyecto de inversión | 785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:782102.51}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CANAAN - 384238 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 384238 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:305, direccion:PUEBLO NUEVO CAANÁN, 77955 NUEVO CAANÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.06923708, lat:18.82447258}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 782102.51 | 782102.51 | 782102.51 | 782102.51 | 782102.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-089-2018, contratista:DIEGO CORTEZ ARZOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3762399.78, importe_modificado:3762399.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1451520/proyecto_PROCESO, 1451520/proyecto_INICIO, 1451520/proyecto_PROCESO, 1451520/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401470740 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CATORCE - 416554 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 416554 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CHABLE REGION SUPERMANZANA 200, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE HDA BELEM, AVENIDA CHABLE DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CATORCE REGION 20, lon:-86.89485207, lat:21.15407651}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1470740/proyecto_INICIO, 1470740/proyecto_PROCESO, 1470740/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401451577 | ROO | Proyecto de inversión | 698000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:694661.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ - 384308 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 384308 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:327, direccion:PUEBLO VERACRUZ, 77955 VERACRUZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.0868303, lat:18.73772801}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 694661.13 | 694661.13 | 694661.13 | 694661.13 | 694661.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-089-2018, contratista:DIEGO CORTEZ ARZOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3762399.78, importe_modificado:3762399.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1451577/proyecto_INICIO, 1451577/proyecto_PROCESO, 1451577/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401473454 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO ONCE - 419751 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 419751 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENC, lon:-86.84969975, lat:21.08470822}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1473454/proyecto_PROCESO, 1473454/proyecto_INICIO, 1473454/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401449891 | ROO | Proyecto de inversión | 785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:480889.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL - 381931 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 381931 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:73, direccion:PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.53755783, lat:18.41669651}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 480889.31 | 480889.31 | 480889.31 | 480889.31 | 480889.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-087-2018, contratista:NOEMÍ ELIZABETH MAGAÑA PEÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2629604.8, importe_modificado:2629604.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1449891/proyecto_INICIO, 1449891/proyecto_PROCESO, 1449891/proyecto_INICIO, 1449891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401474419 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y DOS - 420654 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 420654 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 98 A REGION REGIÓN 234, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 98 A Y CALLE 93, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y DOS REGION 234 CALLE 98 A CON CALLE 93 AGE, lon:-86.84155716, lat:21.19169468}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1474419/proyecto_INICIO, 1474419/proyecto_PROCESO, 1474419/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101511098 | ROO | Proyecto de inversión | 2555215.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2555215.64, modificado:2555215.64}} | CONSTRUCCIÓN EN LA TELESECUNDARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO BJ (B001) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | B001 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Quintana Roo, México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2555215.64 | 2450565.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180401455048 | ROO | Proyecto de inversión | 785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:783683.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TOMAS GARRIDO CANABAL - 398976 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 398976 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:117, direccion:PUEBLO TOMÁS GARRIDO, 77994 TOMÁS GARRIDO CANABAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.06774749, lat:18.0387381}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 783683.24 | 783683.24 | 783683.24 | 783683.24 | 783683.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-091-2018, contratista:Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3976827.6, importe_modificado:3976827.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1455048/proyecto_INICIO, 1455048/proyecto_PROCESO, 1455048/proyecto_INICIO, 1455048/proyecto_PROCESO, 1455048/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401470921 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TRECE - 416767 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 416767 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CHABLE REGION SUPERMANZANA 200, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE HDA BELEM Y CALLE 56, AVENIDA CHABLE DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TRECE REGION 200 AV CHABLE ENT, lon:-86.89392678, lat:21.15251008}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1470921/proyecto_PROCESO, 1470921/proyecto_INICIO, 1470921/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401472699 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA SETENTA Y UNO - 418953 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 418953 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA DIAGONAL TULUM REGION SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA DIAGONAL TULUM Y AVENIDA PROLONGACIÓN TULUM, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PR, lon:-86.82855181, lat:21.17742387}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1472699/proyecto_INICIO, 1472699/proyecto_PROCESO, 1472699/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401473532 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA Y TRES - 419844 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 419844 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 31 REGION SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 31 Y CALLE 46, CALLE 21 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA Y TRES, lon:-86.82448465, lat:21.18485545}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1473532/proyecto_PROCESO, 1473532/proyecto_INICIO, 1473532/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101511199 | ROO | Proyecto de inversión | 151140.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151140.1, modificado:151139.88}} | EQUIPAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS MEXICO LZC (B262) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | B262 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:Holbox, Q.R., México, lon:-87.3798322, lat:21.5218973}} | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 151139.88 | 151139.88 | 151139.88 | 151139.88 | 151139.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180401455094 | ROO | Proyecto de inversión | 698000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:694178.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TOMAS GARRIDO CANABAL - 399018 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 399018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:117, direccion:PUEBLO TOMÁS GARRIDO, 77994 TOMÁS GARRIDO CANABAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.06790154, lat:18.03809883}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 694178.8 | 694178.8 | 694178.8 | 694178.8 | 694178.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-091-2018, contratista:Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3976827.6, importe_modificado:3976827.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1455094/proyecto_INICIO, 1455094/proyecto_PROCESO, 1455094/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401470952 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS SEIS - 416799 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 416799 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REGION SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE CALLE 66 Y CALLE CALLE 43 NORTE, CALLE CALLE 37 NORTE DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS SEIS R, lon:-86.82503772, lat:21.18935347}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1470952/proyecto_INICIO, 1470952/proyecto_PROCESO, 1470952/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401470999 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEINTISÉIS - 416838 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 416838 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 155 REGION REGIÓN 103, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 155 Y CALLE 48, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEINTISÉIS REGION 103 CALLE 155 CON CALLE 48 AGEB 1326, lon:-86.8925073, lat:21.15045712}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1470999/proyecto_PROCESO, 1470999/proyecto_INICIO, 1470999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401471814 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO OCHENTA Y CINCO - 417700 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 417700 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE MARGARITAS Y , DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO OCHENTA Y CINCO SMZA 22 CALLE M, lon:-86.82722084, lat:21.16210595}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1471814/proyecto_PROCESO, 1471814/proyecto_INICIO, 1471814/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401472754 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO QUINCE - 419012 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 419012 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO, lon:-86.84652264, lat:21.09050241}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1472754/proyecto_INICIO, 1472754/proyecto_PROCESO, 1472754/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401474529 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y TRES - 420742 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 420742 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 99 REGION REGIÓN 234, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 92 A Y CALLE 88, CALLE 99 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y TRES REGION 234 CALLE 99 ENTRE CALL, lon:-86.84218254, lat:21.19015725}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1474529/proyecto_PROCESO, 1474529/proyecto_INICIO, 1474529/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401474541 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y DOS - 420752 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 420752 | S | 12 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 17 REGION SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 17 Y CALLE 38, CALLE 42 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y DOS REGION 75 CALLE 17 ENTRE CALLE 36 Y, lon:-86.82601972, lat:21.18127751}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1474541/proyecto_INICIO, 1474541/proyecto_PROCESO, 1474541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401471030 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TREINTA Y DOS - 416875 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 416875 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA YAXCHILSAN SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA YAXCHILAN Y AVENIDA UXMAL, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TREINTA Y DOS A, lon:-86.82923436, lat:21.16498278}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1471030/proyecto_INICIO, 1471030/proyecto_PROCESO, 1471030/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401471887 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO SETENTA Y NUEVE - 417777 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 417777 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE TULIPANES, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SETENTA Y NUEVE , lon:-86.82724682, lat:21.16156155}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1471887/proyecto_PROCESO, 1471887/proyecto_INICIO, 1471887/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401472801 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA OCHENTA Y DOS - 419071 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 419071 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA 19 NORTE, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA, lon:-86.8332417, lat:21.17454045}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1472801/proyecto_PROCESO, 1472801/proyecto_INICIO, 1472801/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401473670 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO DIECISIETE - 419978 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 419978 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PLUTARCO ELIAS, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO DIE, lon:-86.84755261, lat:21.09068259}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1473670/proyecto_INICIO, 1473670/proyecto_PROCESO, 1473670/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401474571 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA Y CINCO - 420779 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 420779 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 92 A REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 92 A Y AVENIDA RANCHO VIEJO, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA Y CINCO REGION 232 CALLE 92 A CON AV RAN, lon:-86.83783736, lat:21.19141267}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1474571/proyecto_INICIO, 1474571/proyecto_PROCESO, 1474571/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401473736 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DIEZ - 420035 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 420035 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE LEONA VICARIO, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO, lon:-86.84775378, lat:21.0896065}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1473736/proyecto_INICIO, 1473736/proyecto_PROCESO, 1473736/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401474639 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA Y OCHO - 420833 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 420833 | S | 13 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA DIAGONAL TULUM REGION SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA DIAGONAL TULUM Y CALLE 5, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA Y OCHO REGION 75 DIAGONA, lon:-86.82848959, lat:21.17982688}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1474639/proyecto_INICIO, 1474639/proyecto_PROCESO, 1474639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401471118 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SETENTA Y CINCO - 416959 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 416959 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE ROSAS Y AVENIDA YAXCHILAN, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SETENTA Y CINCO SMZA 22 , lon:-86.829347, lat:21.16391747}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1471118/proyecto_PROCESO, 1471118/proyecto_INICIO, 1471118/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401471132 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEINTICUATRO - 416970 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 416970 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 163 REGION REGIÓN 103, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 163 Y CALLE 36, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEINTICUATRO REGIÓN 103 CALLE 163 CON CALLE 36 AGEB 132, lon:-86.89558916, lat:21.14620447}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1471132/proyecto_INICIO, 1471132/proyecto_PROCESO, 1471132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401472911 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEINTE - 419164 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 419164 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE SERAPIO FLOTA EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE SERAPIO FLOTA Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEIN, lon:-86.84519763, lat:21.0913883}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1472911/proyecto_INICIO, 1472911/proyecto_PROCESO, 1472911/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401473793 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEINTINUEVE - 420085 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 420085 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES REGION 201, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y AVENIDA IXTEPEC, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEINTINUEVE REGION 201 AV NIÑOS H, lon:-86.90310688, lat:21.15520039}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1473793/proyecto_PROCESO, 1473793/proyecto_INICIO, 1473793/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401474699 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y SIETE - 420890 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 420890 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 83 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 83 Y CALLE 92, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y SIETE REGION 228 CALLE 83 CON CALLE 92 AGEB 161, lon:-86.85911456, lat:21.18009678}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1474699/proyecto_PROCESO, 1474699/proyecto_INICIO, 1474699/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401471186 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEINTISIETE - 417026 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 417026 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 36 REGION REGIÓN 103, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA IXTEPEC Y CALLE 163, CALLE 36 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEINTISIETE REGIÓN 103 CALLE 36 ENTRE AV, lon:-86.89637773, lat:21.14582423}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1471186/proyecto_PROCESO, 1471186/proyecto_INICIO, 1471186/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401472005 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SETENTA Y UNO - 417919 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 417919 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO REGION SUPERMANZANA 211, 77519 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE TUNICH Y CALLE FLAMINGO, AVENIDA LEONA VICARIO DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SETENT, lon:-86.88248243, lat:21.16103417}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1472005/proyecto_INICIO, 1472005/proyecto_PROCESO, 1472005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401472033 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO OCHENTA Y UNO - 417945 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 417945 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y CALLE AZUCENAS, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO OCHENTA Y UNO SMZA 22 M, lon:-86.82593338, lat:21.16231606}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1472033/proyecto_INICIO, 1472033/proyecto_PROCESO, 1472033/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401471299 | ROO | Proyecto de inversión | 20072.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20072.15, modificado:19966.65}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SIETE - 417143 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 417143 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA YAXCHILAN SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA YAXCHILAN Y CALLE JAZMINES, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SIETE SMZA 22 AV. YAXC, lon:-86.82925887, lat:21.1626505}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 19966.65 | 19966.65 | 19966.65 | 19966.65 | 19966.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1471299/proyecto_PROCESO, 1471299/proyecto_INICIO, 1471299/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401472141 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO NOVENTA Y SEIS - 418075 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 418075 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. REVOLUCION CON CALLE 19 REGION SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE 19, CALLE 19 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO NOVENT, lon:-86.82717919, lat:21.18503642}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1472141/proyecto_INICIO, 1472141/proyecto_PROCESO, 1472141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401473045 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO DIECIOCHO - 419342 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 419342 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE LEONA VICARIO DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PR, lon:-86.84786911, lat:21.08879567}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1473045/proyecto_INICIO, 1473045/proyecto_PROCESO, 1473045/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401474879 | ROO | Proyecto de inversión | 325638.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325638.89, modificado:325638.89}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA SMZA DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO AMPLIACIÓN - 421060 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 421060 | S | 48 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 114 A REGION REGIÓN 235, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE 105, CALLE 114 A CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA SMZA 235 ENTRE CALLE 105 Y AV LOMBARDO TOLEDANO AGEB 2409, lon:-86.84625617, lat:21.19358508}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 325638.88 | 325638.88 | 325638.88 | 325638.88 | 325638.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-25-2018, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION INMOPAV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8595974.61, importe_modificado:8595974.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.0}} | {1474879/proyecto_INICIO, 1474879/proyecto_PROCESO, 1474879/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401474914 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TREINTA SIETE - 421085 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 421085 | S | 11 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 30 REGION SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 30 Y CALLE 47, AVENIDA BONAMPAK DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TREINTA Y SIETE REGION 75 CALLE 30 , lon:-86.81962161, lat:21.18300662}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1474914/proyecto_INICIO, 1474914/proyecto_PROCESO, 1474914/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401454821 | ROO | Proyecto de inversión | 698000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:670083.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ICAICHE - 398729 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 398729 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:605, direccion:PUEBLO C.P. 77991 ICAICHE, 00000 ICAICHÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.16109343, lat:18.04527597}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 670083.28 | 670083.28 | 670083.28 | 670083.28 | 670083.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-096-2018, contratista:Constructora La Guadaña, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2076488.39, importe_modificado:2076488.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1454821/proyecto_INICIO, 1454821/proyecto_PROCESO, 1454821/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401467622 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTIDÓS - 413325 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 413325 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO REGION 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 97, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTIDÓS REGION 220 AV LEONA VICARIO ESQUINA, lon:-86.86263292, lat:21.1709912}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1467622/proyecto_PROCESO, 1467622/proyecto_INICIO, 1467622/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401471424 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:4172.66}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA Y DOS - 417266 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 417266 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA YAXCHILAN SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA YAXCHILAN Y CALLE JAZMINES, DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓN DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA PO, lon:-86.82913486, lat:21.16206593}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 4172.66 | 4172.66 | 4172.66 | 4172.66 | 4172.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1471424/proyecto_INICIO, 1471424/proyecto_PROCESO, 1471424/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401472320 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TRES - 418348 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 418348 | S | 3 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. REVOLUCION CON CALLE 25 REGION SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE 25, AVENIDA AV REVOLUCION DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO , lon:-86.82593405, lat:21.18537562}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1472320/proyecto_PROCESO, 1472320/proyecto_INICIO, 1472320/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401451337 | ROO | Proyecto de inversión | 829000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829000.0, modificado:823500.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UCUM - 384042 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 384042 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:PUEBLO UCUM, 77985 UCUM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.51935757, lat:18.50115755}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 823500.24 | 823500.24 | 823500.24 | 823500.24 | 823500.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-098-2018, contratista:SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4380119.63, importe_modificado:4380119.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1451337/proyecto_INICIO, 1451337/proyecto_PROCESO, 1451337/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401454945 | ROO | Proyecto de inversión | 785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:783683.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 398855 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 398855 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.83666856, lat:18.47777917}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 783683.24 | 783683.24 | 783683.24 | 783683.24 | 783683.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-091-2018, contratista:Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3976827.6, importe_modificado:3976827.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1454945/proyecto_PROCESO, 1454945/proyecto_INICIO, 1454945/proyecto_PROCESO, 1454945/proyecto_INICIO, 1454945/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401474627 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y CUATRO - 420821 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 420821 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 146 REGION REGIÓN 237, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 41 Y AVENIDA PROLONGACIÓN TULUM, CALLE 146 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y CUATRO REGION 237, lon:-86.8321809, lat:21.20131747}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1474627/proyecto_INICIO, 1474627/proyecto_PROCESO, 1474627/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401476640 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA Y CINCO - 422711 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 422711 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO REGION SUPERMANZANA 73, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA CTM, AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OC, lon:-86.8434702, lat:21.17332917}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1476640/proyecto_INICIO, 1476640/proyecto_PROCESO, 1476640/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401477516 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS CINCO - 423488 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 423488 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 22 REGION SUPERMANZANA 70, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 22 Y CALLE 47, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS CINCO SMZA 70 MZA 4 LOTE 1 CALLE 22 CON CALLE 47, lon:-86.83971511, lat:21.1701777}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1477516/proyecto_INICIO, 1477516/proyecto_PROCESO, 1477516/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401477939 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO NOVENTA Y OCHO - 423867 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 423867 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 31 REGION SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 31 Y CALLE 10, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO NOVENTA Y OCHO SMZA 63 MZA 44 LOTE 26 CALLE 31 CON C, lon:-86.83401707, lat:21.16931286}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1477939/proyecto_INICIO, 1477939/proyecto_PROCESO, 1477939/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401466565 | ROO | Proyecto de inversión | 169372.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169372.52, modificado:165438.85}} | COMPLEMENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA SMZA DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE - 412092 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO | 412092 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 148 REGION REGIÓN 237, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 148 Y AVENIDA DIAGONAL TULUM, COMPLEMENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA SMZA 237 CALLE 148 Y DIAGONAL TULUM AGEB 2413, lon:-86.82744125, lat:21.20124174}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 165438.85 | 165438.85 | 165438.85 | 165438.85 | 165438.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-38-2018, contratista:CONCRETOS ASFÁLTICOS TECAMAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:165438.85, importe_modificado:165438.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1466565/proyecto_INICIO, 1466565/proyecto_FIN, 1466565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401471213 | ROO | Proyecto de inversión | 20072.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20072.16, modificado:19966.65}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCO - 417063 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 417063 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 149 REGION 208, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE HDA DE LA CIENEGA, AVENIDA 149 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCO REGIÓN 208 AV 149 ENTR, lon:-86.89208142, lat:21.15735189}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 19966.65 | 19966.65 | 19966.65 | 19966.65 | 19966.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1471213/proyecto_INICIO, 1471213/proyecto_PROCESO, 1471213/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401471224 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SETENTA Y SEIS - 417073 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 417073 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ROSAS AGUAKAN SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE ROSAS Y , DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SETENTA Y SEIS SMZA 22 MZ 2, lon:-86.82857502, lat:21.16400415}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1471224/proyecto_INICIO, 1471224/proyecto_PROCESO, 1471224/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401472078 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEINTITRÉS - 417996 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 417996 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE LÁZARO URBINA EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE LÁZARO URBINA Y CALLE JAVIER ROJO GOMEZ, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEIN, lon:-86.85549684, lat:21.08868241}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1472078/proyecto_INICIO, 1472078/proyecto_PROCESO, 1472078/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401472100 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO OCHENTA Y TRES - 418021 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 418021 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y CALLE CLAVELES, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO OCHENTA Y TRES SMZA 22 , lon:-86.82586686, lat:21.16031099}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1472100/proyecto_INICIO, 1472100/proyecto_PROCESO, 1472100/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401472939 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DOSCIENTOS DIECISÉIS - 419197 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 419197 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 25 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 25 Y CALLE 22, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS DIECISÉIS SMZA 69, MZA 7 LOTE 78 CALLE 25 , lon:-86.83429099, lat:21.17294973}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1472939/proyecto_INICIO, 1472939/proyecto_PROCESO, 1472939/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401473826 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SETENTA - 420114 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 420114 | S | 11 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 36 Y 36 REGION SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 36 Y CALLE 13, CALLE 36 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SETENTA REGION 75 CALLE 36 CON CALLE 13, lon:-86.82660252, lat:21.18069783}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1473826/proyecto_PROCESO, 1473826/proyecto_INICIO, 1473826/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401477092 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA Y TRES - 423111 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 423111 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 33 REGION SUPERMANZANA 71, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 33 Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA FCO Y MADERO DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA Y TRES REGION 71, lon:-86.83733656, lat:21.17388048}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1477092/proyecto_INICIO, 1477092/proyecto_PROCESO, 1477092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401471234 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA Y UNO - 417086 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 417086 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 62 CON CALLE 31 REGION SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 62 Y CALLE 31, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA Y UNO REGION 76 CALLE 62 CON CAL, lon:-86.82599908, lat:21.1876615}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1471234/proyecto_INICIO, 1471234/proyecto_PROCESO, 1471234/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401472151 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO OCHENTA Y DOS - 418103 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 418103 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y CALLE CLAVELES, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO OCHENTA Y DOS SMZA 22 M, lon:-86.82585613, lat:21.15972467}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1472151/proyecto_INICIO, 1472151/proyecto_PROCESO, 1472151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401474715 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y UNO - 420915 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 420915 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 11 REGION SUPERMANZANA 65, 77524 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 11 Y AVENIDA FRANCISCO MADERO, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y UNO REGION 65 CALLE 11 CON AV FR, lon:-86.82620434, lat:21.1784288}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1474715/proyecto_INICIO, 1474715/proyecto_PROCESO, 1474715/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401476675 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS TRECE - 422737 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 422737 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 45 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 71, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 45 Y , DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS TRECE SMZ 71 MZA 6 LOTE 26 CALLE 45, AGEB 021A, lon:-86.84138344, lat:21.17391443}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1476675/proyecto_INICIO, 1476675/proyecto_PROCESO, 1476675/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401477122 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS DIEZ - 423134 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 423134 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 47 REGION SUPERMANZANA 71, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 47 Y AVENIDA RUTA 4, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS DIEZ SMZA 7 MZ 3 LOTE 6, CALLE 47 CON AV. , lon:-86.84036762, lat:21.1710099}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1477122/proyecto_PROCESO, 1477122/proyecto_INICIO, 1477122/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401477563 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TREINTA Y SEIS - 423528 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 423528 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20 REGION SUPERMANZANA 70, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 20 Y CALLE 47, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TREINTA Y SEIS SMZA 70 CALLE 20 CON CALLE 47 AGEB 02, lon:-86.83942006, lat:21.1697675}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1477563/proyecto_INICIO, 1477563/proyecto_PROCESO, 1477563/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401467541 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTIUNO - 413230 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 413230 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 62 REGION 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 97 Y CALLE 99, CALLE 62 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTIUNO REGION 219 CALLE 62 ENTRE CALLE 95 Y CALLE 99 AGEB 1, lon:-86.86276703, lat:21.16951049}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1467541/proyecto_PROCESO, 1467541/proyecto_INICIO, 1467541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401473043 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TREINTA NUEVE - 419341 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 419341 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 17 REGION SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 17 Y CALLE 46, CALLE 17 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TREINTA Y NUEVE REGION 75 CALLE 17 CON CALL, lon:-86.82722051, lat:21.18338989}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1473043/proyecto_INICIO, 1473043/proyecto_PROCESO, 1473043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401476721 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA Y OCHO - 422772 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 422772 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 33 REGION SUPERMANZANA 71, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 33 Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA Y OCHO REGION 71 CALLE 33 CON AV. MIG, lon:-86.83848129, lat:21.17567522}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1476721/proyecto_INICIO, 1476721/proyecto_PROCESO, 1476721/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401472229 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO OCHENTA Y CUATRO - 418210 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 418210 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y CALLE CRISANTEMOS, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO OCHENTA Y CUATRO SMZ, lon:-86.82572505, lat:21.15849023}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1472229/proyecto_INICIO, 1472229/proyecto_PROCESO, 1472229/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401473070 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA OCHENTA Y UNO - 419361 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 419361 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 19 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 19 Y CALLE 22, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA Y UNO REGIÓN 69, AV. 19 TORCASITA CON CAL, lon:-86.83268381, lat:21.17381212}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1473070/proyecto_INICIO, 1473070/proyecto_PROCESO, 1473070/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401474825 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y OCHO - 421018 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 421018 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 92 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 92 Y CALLE 79, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y OCHO REGION 228 CALLE 92 CON CALLE 79 AGEB 1612, lon:-86.8580471, lat:21.18059204}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1474825/proyecto_INICIO, 1474825/proyecto_PROCESO, 1474825/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401477177 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS TRES - 423175 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 423175 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 24 REGION SUPERMANZANA 70, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 24 Y , DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS TRES. SMZA 70 MZA 5 LOTE 13 AGEB 021A, lon:-86.84074507, lat:21.1701827}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1477177/proyecto_INICIO, 1477177/proyecto_PROCESO, 1477177/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401477611 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS OCHO - 423575 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 423575 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 45 REGION SUPERMANZANA 70, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 22 Y CALLE 47, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS OCHO SMZA 70 MZA 63 CALLE 45 PARQUE AGEB 021A, lon:-86.8390982, lat:21.17002763}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1477611/proyecto_PROCESO, 1477611/proyecto_INICIO, 1477611/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401467661 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTICINCO - 413368 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 413368 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 74 REGION 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 97 Y CALLE 95, CALLE 74 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTICINCO REGION 220 CALLE 74 ENTRE CALLE 97 Y CALLE 95 AGEB, lon:-86.86306207, lat:21.17288208}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1467661/proyecto_PROCESO, 1467661/proyecto_INICIO, 1467661/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401470540 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DIECISIETE - 416314 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 416314 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 149 REGION 208, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE HDA CIENEGA, AVENIDA 149 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DIECISIETE REGION 208 AV 149 ENTRE, lon:-86.89192049, lat:21.1570192}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1470540/proyecto_PROCESO, 1470540/proyecto_INICIO, 1470540/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401472275 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CATORCE - 418275 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 418275 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATE, lon:-86.85380973, lat:21.08582194}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1472275/proyecto_PROCESO, 1472275/proyecto_INICIO, 1472275/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401472296 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO SETENTA Y OCHO - 418318 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 418318 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA YAXCHILAN SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA YAXCHILAN Y CALLE ORQUÍDEA, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SETENTA Y OCHO , lon:-86.82905332, lat:21.16010488}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1472296/proyecto_PROCESO, 1472296/proyecto_INICIO, 1472296/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401473160 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO DIECISÉIS - 419454 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 419454 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE LUIS, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN P, lon:-86.84797991, lat:21.0880934}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1473160/proyecto_INICIO, 1473160/proyecto_PROCESO, 1473160/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401476340 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA Y CINCO - 422487 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 422487 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 2 REGION SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 2 Y CALLE 7, AVENIDA TULUM DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA Y CINCO REGION 63 CALLE 2 ENTRE CALLE , lon:-86.82730629, lat:21.1709919}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1476340/proyecto_INICIO, 1476340/proyecto_PROCESO, 1476340/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401476765 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA Y SIETE - 422826 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 422826 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 34 REGION SUPERMANZANA 71, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 34 Y CALLE 43, CALLE 39 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA Y SIETE REGION 71 CALLE 34 CALLE 43 Y CALL, lon:-86.84000433, lat:21.1735432}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1476765/proyecto_INICIO, 1476765/proyecto_PROCESO, 1476765/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401473211 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y TRES - 419505 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 419505 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 46 REGION SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 46 Y CALLE 25, CALLE 21 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y TRES REGION 75 CALLE 46 CON ENTRE CALLE, lon:-86.82548243, lat:21.18457035}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1473211/proyecto_INICIO, 1473211/proyecto_PROCESO, 1473211/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401473232 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO DIEZ - 419524 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 419524 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENC, lon:-86.8495356, lat:21.08531085}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1473232/proyecto_INICIO, 1473232/proyecto_PROCESO, 1473232/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401473236 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO SETENTA Y CUATRO - 419527 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 419527 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 13 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 13 Y CALLE 22, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SETENTA Y CUATRO SMZA 66, MZA 10 LOTE 23 CALLE, lon:-86.83127833, lat:21.17442039}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1473236/proyecto_PROCESO, 1473236/proyecto_INICIO, 1473236/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401471499 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA Y DOS - 417346 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 417346 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 62 CON CALLE 31 REGION SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 62 Y CALLE 31, CALLE CALLE 31 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA Y DOS REGION 76 C, lon:-86.82572437, lat:21.1875991}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1471499/proyecto_INICIO, 1471499/proyecto_PROCESO, 1471499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401472373 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO TREINTA Y UNO - 418477 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 418477 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA YAXCHILAN SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA YAXCHILAN Y AVENIDA COBA, AVENIDA SUNYANCHEN DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENT, lon:-86.82903187, lat:21.15936447}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1472373/proyecto_INICIO, 1472373/proyecto_PROCESO, 1472373/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401474131 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOS - 420411 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 420411 | S | 140 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 42 ORIENTE REGION SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 42 Y CALLE 19, CALLE 42 OTE DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOS REGION 75 CALLE 42 ORIENTE CON CAL, lon:-86.8258043, lat:21.18204234}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1474131/proyecto_PROCESO, 1474131/proyecto_INICIO, 1474131/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401476386 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO NOVENTA Y DOS - 422524 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 422524 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULUM REGION SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y , DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO NOVENTA Y DOS REGION 63 MZA 5 LOTE 4 AV. TULUM FRE, lon:-86.82658438, lat:21.17161632}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1476386/proyecto_PROCESO, 1476386/proyecto_INICIO, 1476386/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401476805 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TREINTA Y CINCO - 422862 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 422862 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 32 REGION SUPERMANZANA 71, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 32 Y AVENIDA CTM, AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TREINTA Y CINCO REGION , lon:-86.84229003, lat:21.1716584}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1476805/proyecto_INICIO, 1476805/proyecto_PROCESO, 1476805/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401477248 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS CUATRO - 423235 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 423235 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 24 REGION SUPERMANZANA 70, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 24 Y , DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS CUATRO SMZA 70 MZA 6 LOTE 36 CALLE 24. AGEB 021A, lon:-86.8399726, lat:21.17058789}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1477248/proyecto_INICIO, 1477248/proyecto_PROCESO, 1477248/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401468057 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DIECISÉIS - 413795 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 413795 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CHUNCHUMIL REGION 201, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE HDA CIENEGA Y CALLE HDA JALAPILLA, AVENIDA CHUNCHUMIL DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DIECISÉIS REGION 201 A, lon:-86.89854555, lat:21.15508559}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1468057/proyecto_PROCESO, 1468057/proyecto_INICIO, 1468057/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401471554 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SETENTA Y SIETE - 417412 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 417412 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA YAXCHILAN SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA YAXCHILAN Y CALLE GLADIOLAS, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SETENTA Y SIET, lon:-86.82914988, lat:21.16139557}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1471554/proyecto_INICIO, 1471554/proyecto_PROCESO, 1471554/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401473326 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CUARENTA - 419612 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 419612 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 22 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 22 Y CALLE 9, CALLE 13 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA SMZA 66, CALLE 22 ENTRE CALLE 9 Y CA, lon:-86.83074618, lat:21.17463449}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1473326/proyecto_PROCESO, 1473326/proyecto_INICIO, 1473326/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401476850 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TREINTA Y OCHO - 422899 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 422899 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 43 REGION SUPERMANZANA 71, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 43 Y CALLE 30, CALLE 32 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TREINTA Y OCHO REGION 71 CALLE 43 ENTRE CALLE 30 Y, lon:-86.84023088, lat:21.17285895}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1476850/proyecto_INICIO, 1476850/proyecto_PROCESO, 1476850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401477291 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA - 423272 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 423272 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 24 REGION SUPERMANZANA 70, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 24 Y CALLE 41, CALLE 39 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA REGION 70 CALLE 24, ENTRE 41 Y CALLE 39, A, lon:-86.83824526, lat:21.17141829}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1477291/proyecto_PROCESO, 1477291/proyecto_INICIO, 1477291/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401471660 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEINTIOCHO - 417523 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 417523 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA HDA DE CHABLE REGION 201, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HDA DE CHABLE Y AVENIDA LEONA VICARIO, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEINTIOCHO REGION 201 AV , lon:-86.89532234, lat:21.15489749}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1471660/proyecto_INICIO, 1471660/proyecto_PROCESO, 1471660/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401472482 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO CUARENTA Y UNO - 418665 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 418665 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 30 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 67, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 30 Y CALLE 1, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y UNO SMZA 67 CALLE 30 CON CALLE UNO, , lon:-86.82960844, lat:21.17764783}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1472482/proyecto_INICIO, 1472482/proyecto_PROCESO, 1472482/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401477745 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS NUEVE - 423704 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 423704 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 43 REGION SUPERMANZANA 70, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 43 Y , DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS NUEVE SMZA 70 MZA 9 LOTE 30 CALLE 43, AGEB 021A, lon:-86.83864971, lat:21.17023314}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1477745/proyecto_PROCESO, 1477745/proyecto_INICIO, 1477745/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401471692 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO OCHENTA Y SIETE - 417559 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 417559 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE MARGARITAS Y , DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO OCHENTA Y SIETE SMZA 22 CALLE M, lon:-86.82800795, lat:21.16286285}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1471692/proyecto_INICIO, 1471692/proyecto_PROCESO, 1471692/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401471705 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA - 417577 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 417577 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 31 REGION SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 31 Y CALLE 62, CALLE 31 ENTRE 32 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA REGION 76 CALLE 31 CON CA, lon:-86.82578874, lat:21.18775916}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1471705/proyecto_INICIO, 1471705/proyecto_PROCESO, 1471705/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401472545 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA SESENTA Y SIETE - 418802 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 418802 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION TULUM REGION SUPERMANZANA 89, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA PROLONGACION TULUM Y CALLE 38, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA Y SIETE REGIÓN , lon:-86.82971697, lat:21.17950675}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1472545/proyecto_INICIO, 1472545/proyecto_PROCESO, 1472545/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401472556 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y CUATRO - 418809 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 418809 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO REGION SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 17 Y AVENIDA LEONA VICARIO, CALLE 46 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y CUATRO REGION, lon:-86.82800371, lat:21.18447531}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1472556/proyecto_INICIO, 1472556/proyecto_PROCESO, 1472556/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401474339 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA Y SEIS - 420588 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 420588 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 106-A 95 REGION REGIÓN 234, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 106-A 95 Y CALLE 103, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA Y SEIS REGION 234 CALLE 106-A 95 CON CALLE , lon:-86.84497966, lat:21.19196977}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1474339/proyecto_INICIO, 1474339/proyecto_PROCESO, 1474339/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401476478 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17180.63}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS DOS - 422590 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 422590 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CHICHEN ITZA REGION SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CHICHEN ITZA Y AVENIDA TULUM, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS DOS SMZA 63 MZA 51 , lon:-86.82710244, lat:21.16997142}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1476478/proyecto_INICIO, 1476478/proyecto_PROCESO, 1476478/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401477788 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SETENTA Y SIETE - 423731 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 423731 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CTM REGION SUPERMANZANA 73, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CTM Y CALLE 18, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SETENTA Y SIETE REGION 73 AV. CTM CON CALLE 18 AGEB 0, lon:-86.84034811, lat:21.16874701}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1477788/proyecto_INICIO, 1477788/proyecto_PROCESO, 1477788/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401471716 | ROO | Proyecto de inversión | 819471.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819471.22, modificado:746306.51}} | PROGRAMA CUARTO ADICIONAL - 417591 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | 417591 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA FÉLIX GONZÁLEZ CANTO COLONIA FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, 77620 COZUMEL, COZUMEL QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y , LOS CUARTOS ADICIONAL SE CONSTRUIRÁN EN EL POLÍGONO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN EL POLÍGONO ENT, lon:-86.92968732, lat:20.49725486}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 746306.51 | 746306.51 | 746306.51 | 746306.51 | 746306.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-FISMDF-35/02-2018, contratista:PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES DE COZUMEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COZUMEL, monto:746306.65, importe_modificado:746306.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1471716/proyecto_INICIO, 1471716/proyecto_PROCESO, 1471716/proyecto_INICIO, 1471716/proyecto_FIN, 1471716/proyecto_PROCESO, 1471716/proyecto_FIN, 1471716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401473470 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO NOVENTA - 419771 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 419771 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 1 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 22, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO NOVENTA SMZA 66, MZA 7, LOTE 25 CALLE 1 CON CALL, lon:-86.82827425, lat:21.17595507}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1473470/proyecto_INICIO, 1473470/proyecto_PROCESO, 1473470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401476918 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA Y CUATRO - 422963 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 422963 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 43 REGION SUPERMANZANA 71, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 43 Y CALLE 32, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA Y CUATRO REGION 71 CALLE 43 CON CALLE 32 AGEB 021A, lon:-86.84041248, lat:21.17328915}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1476918/proyecto_INICIO, 1476918/proyecto_PROCESO, 1476918/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401471802 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO OCHO - 417684 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 417684 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 127 REGION SUPERMANZANA 211, 77519 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 127 Y CALLE 80, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO OCHO REGION 211 AV 127 CON CALLE 80 AGEB 2748, lon:-86.8805094, lat:21.16522837}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1471802/proyecto_PROCESO, 1471802/proyecto_INICIO, 1471802/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401473530 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DOSCIENTOS DIECIOCHO - 419842 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 419842 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 18 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 18 Y CALLE 23, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS DIECIOCHO, SMZA 69, MZA 8, CALLE 18 CON CA, lon:-86.83324814, lat:21.17233945}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1473530/proyecto_PROCESO, 1473530/proyecto_INICIO, 1473530/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401477826 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SETENTA Y OCHO - 423766 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 423766 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO REGION SUPERMANZANA 73, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE 18, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SETENTA Y OCHO REGION 73 , lon:-86.84091406, lat:21.16793429}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1477826/proyecto_INICIO, 1477826/proyecto_PROCESO, 1477826/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401471879 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DIECIOCHO - 417769 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 417769 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TUNICH REGION SUPERMANZANA 211, 77519 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 74 Y CALLE 72, CALLE TUNICH DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DIECIOCHO REGION 211 CALLE TUNICH ENTRE C, lon:-86.88136234, lat:21.16305725}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1471879/proyecto_PROCESO, 1471879/proyecto_INICIO, 1471879/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401472703 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO DIECINUEVE - 418957 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 418957 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE LEONA VICARIO EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO DIECIN, lon:-86.8488272, lat:21.089804}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1472703/proyecto_INICIO, 1472703/proyecto_PROCESO, 1472703/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401473565 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO DOCE - 419879 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 419879 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENC, lon:-86.84978373, lat:21.0838774}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1473565/proyecto_INICIO, 1473565/proyecto_PROCESO, 1473565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401473600 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO NUEVE - 419920 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 419920 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE FRANCISCO VILLA, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA PO, lon:-86.84823818, lat:21.0856444}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1473600/proyecto_INICIO, 1473600/proyecto_PROCESO, 1473600/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401477853 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SETENTA Y NUEVE - 423788 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 423788 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 18 REGION SUPERMANZANA 73, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 18 Y AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO, AVENIDA CTM DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SETENTA Y NUEVE REGION 71 CALL, lon:-86.84081191, lat:21.16859788}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1477853/proyecto_INICIO, 1477853/proyecto_PROCESO, 1477853/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401467274 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y UNO - 412911 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 412911 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA KABAH REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA KABAH Y CALLE 78, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y UNO REGION 228 AV KABAH CON CALLE 78 , lon:-86.86070243, lat:21.17540479}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1467274/proyecto_INICIO, 1467274/proyecto_PROCESO, 1467274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401471047 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEINTICINCO - 416904 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 416904 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 161 REGION REGIÓN 103, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 44 Y CALLE 42, CALLE 161 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEINTICINCO REGIÓN 103 CALLE 161 ENTRE CALLE 4, lon:-86.89524583, lat:21.14770042}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1471047/proyecto_PROCESO, 1471047/proyecto_INICIO, 1471047/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401471899 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS - 417784 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 417784 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 21 CON 60 REGION SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 21 Y CALLE 60, CALLE CALLE 21 CON 60 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS REGION 76 MANZANA 6, lon:-86.82705206, lat:21.18639204}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1471899/proyecto_INICIO, 1471899/proyecto_PROCESO, 1471899/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401473639 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA SETENTA Y TRES - 419960 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 419960 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 19 TORCASITA SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 19 TORCASITA Y CALLE 18, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SETENTA Y TRES, SMZA 66, AV.1, lon:-86.83233405, lat:21.17277565}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1473639/proyecto_PROCESO, 1473639/proyecto_INICIO, 1473639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401476562 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA Y SEIS - 422654 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 422654 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 46 REGION SUPERMANZANA 73, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 46 Y AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO, AVENIDA CTM DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA Y SEIS REGION 73 CALLE, lon:-86.8436336, lat:21.17435044}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1476562/proyecto_PROCESO, 1476562/proyecto_INICIO, 1476562/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401476993 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TREINTA Y NUEVE - 423029 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 423029 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 47 REGION SUPERMANZANA 71, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 47 Y CALLE 30, CALLE 32 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TREINTA Y NUEVE REGION 71 CALLE 47 ENTRE CALLE 30 , lon:-86.84094892, lat:21.1718885}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1476993/proyecto_INICIO, 1476993/proyecto_PROCESO, 1476993/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401477896 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS QUINCE - 423828 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 423828 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 22 REGION SUPERMANZANA 69, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 22 Y , DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS QUINCE REGION 69 MZA 5 LOTE 53 Y CALLE 22, lon:-86.83654189, lat:21.17181821}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1477896/proyecto_PROCESO, 1477896/proyecto_INICIO, 1477896/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401471956 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO OCHENTA - 417870 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 417870 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y CALLE AZUCENAS, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO OCHENTA SMZA 22 MZA 26 , lon:-86.82602893, lat:21.16298536}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1471956/proyecto_PROCESO, 1471956/proyecto_INICIO, 1471956/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401471967 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SIETE - 417884 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 417884 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TUNICH REGION SUPERMANZANA 211, 77519 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE TUNICH Y CALLE 72, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SIETE REGIÓN 211 CALLE TUNICH CON CALLE 72 , lon:-86.88118531, lat:21.16275209}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1471967/proyecto_INICIO, 1471967/proyecto_PROCESO, 1471967/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401473664 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TREINTA Y OCHO - 419972 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 419972 | S | 12 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 44 REGION SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 44 Y CALLE 17, CALLE 21 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO TREINTA Y OCHO REGION 75 CALLE 44 ENTRE CALLE 17, lon:-86.82624418, lat:21.18265461}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1473664/proyecto_INICIO, 1473664/proyecto_PROCESO, 1473664/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401477032 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SIETE DE CATORCE PULGADAS - 423066 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 423066 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 30 REGION SUPERMANZANA 71, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 30 Y CALLE 43, CALLE 39 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SIETE DE 14 REGIÓN 71 CALLE 30 ENTRE CALLE 43 Y CA, lon:-86.83914648, lat:21.17280893}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1477032/proyecto_INICIO, 1477032/proyecto_PROCESO, 1477032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401467379 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTISIETE - 413053 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 413053 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 95 REGION 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 95 Y CALLE 82, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTISIETE REGION 221 CALLE 95 CON CALLE 82 AGEB 1608, lon:-86.8635203, lat:21.1751027}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1467379/proyecto_PROCESO, 1467379/proyecto_INICIO, 1467379/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101513541 | ROO | Proyecto de inversión | 1643036.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1643036.52, modificado:1630161.38}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA RAFAEL E. MELGAR FCP (23DTV0006A) ECONOMIAS16 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | S/CED | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:282, direccion:X-Pichil, Q.R., México, lon:-88.3780555, lat:19.6958333}} | 2018-10-08 | 2018-11-06 | 1617330.71 | 1630161.38 | 1611831.85 | 1611831.85 | 1611831.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180401451400 | ROO | Proyecto de inversión | 698000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:694661.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA - 384113 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 384113 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:372, direccion:PUEBLO CALIFORNIA, 77955 CALIFORNIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.06253051, lat:18.76806028}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 694661.13 | 694661.13 | 694661.13 | 694661.13 | 694661.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-089-2018, contratista:DIEGO CORTEZ ARZOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3762399.78, importe_modificado:3762399.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1451400/proyecto_PROCESO, 1451400/proyecto_INICIO, 1451400/proyecto_PROCESO, 1451400/proyecto_INICIO, 1451400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401449927 | ROO | Proyecto de inversión | 829000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829000.0, modificado:506722.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS - 381983 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 381983 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:77, direccion:PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.5905302, lat:18.35447803}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 506722.23 | 506722.23 | 506722.23 | 506722.23 | 506722.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-087-2018, contratista:NOEMÍ ELIZABETH MAGAÑA PEÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2629604.8, importe_modificado:2629604.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1449927/proyecto_INICIO, 1449927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401449989 | ROO | Proyecto de inversión | 337500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337500.0, modificado:295616.02}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUIN COLDWELL - 382118 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 382118 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:800, direccion:PUEBLO PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, 77984 PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.66444331, lat:18.25442993}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 295616.02 | 295616.02 | 295616.02 | 295616.02 | 295616.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-087-2018, contratista:NOEMÍ ELIZABETH MAGAÑA PEÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2629604.8, importe_modificado:2629604.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1449989/proyecto_INICIO, 1449989/proyecto_PROCESO, 1449989/proyecto_INICIO, 1449989/proyecto_PROCESO, 1449989/proyecto_INICIO, 1449989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401450053 | ROO | Proyecto de inversión | 785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:602195.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COCOYOL - 382221 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 382221 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:PUEBLO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.69063377, lat:18.16440955}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 602195.39 | 602195.39 | 602195.39 | 602195.39 | 602195.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-094-2018, contratista:EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3405445.42, importe_modificado:3405445.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1450053/proyecto_PROCESO, 1450053/proyecto_INICIO, 1450053/proyecto_PROCESO, 1450053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401451614 | ROO | Proyecto de inversión | 829000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829000.0, modificado:826336.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL - 384355 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 384355 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:447, direccion:PUEBLO EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.97783552, lat:18.70460778}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 826336.67 | 826336.67 | 826336.67 | 826336.67 | 826336.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-090-2018, contratista:Constructora LIGO, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3398429.84, importe_modificado:3398429.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1451614/proyecto_PROCESO, 1451614/proyecto_INICIO, 1451614/proyecto_PROCESO, 1451614/proyecto_INICIO, 1451614/proyecto_PROCESO, 1451614/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401451655 | ROO | Proyecto de inversión | 698000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:696070.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL - 384399 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 384399 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:447, direccion:PUEBLO EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.97719756, lat:18.70203774}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 696070.76 | 696070.76 | 696070.76 | 696070.76 | 696070.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-090-2018, contratista:Constructora LIGO, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3398429.84, importe_modificado:3398429.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1451655/proyecto_PROCESO, 1451655/proyecto_INICIO, 1451655/proyecto_PROCESO, 1451655/proyecto_INICIO, 1451655/proyecto_PROCESO, 1451655/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101511229 | ROO | Proyecto de inversión | 7098468.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7098468.1, modificado:7098468.1}} | Mejoramiento de zona peatonal del Parque Kabah | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Gobierno del Municipio de Benito Juárez | FORTAMUN06 | N | 0 | 0 | 5679 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7497.39, meta_modificada:7497.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av. Rodrigo Gómez SM17, Huitzilin, Centro, 77505 Cancún, Q.R., México, lon:-86.83533669, lat:21.1449515}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180401450637 | ROO | Proyecto de inversión | 785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:602195.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES - 383094 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 383094 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.71809511, lat:18.11596945}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 602195.39 | 602195.39 | 602195.39 | 602195.39 | 602195.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-094-2018, contratista:EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3405445.42, importe_modificado:3405445.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1450637/proyecto_INICIO, 1450637/proyecto_PROCESO, 1450637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401450659 | ROO | Proyecto de inversión | 829000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829000.0, modificado:699862.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES - 383127 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 383127 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.71718523, lat:18.11403499}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 699862.31 | 699862.31 | 699862.31 | 699862.31 | 699862.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-094-2018, contratista:EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3405445.42, importe_modificado:3405445.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1450659/proyecto_PROCESO, 1450659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401450705 | ROO | Proyecto de inversión | 1120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:1110983.74}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUCTE - 383219 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 383219 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:184, direccion:PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.66557379, lat:18.23943834}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 1110983.74 | 1110983.74 | 1110983.74 | 1110983.74 | 1110983.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-095-2018, contratista:MAHARBA Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3228710.02, importe_modificado:3228710.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1450705/proyecto_PROCESO, 1450705/proyecto_INICIO, 1450705/proyecto_PROCESO, 1450705/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401454856 | ROO | Proyecto de inversión | 785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:736321.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 398760 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 398760 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:743, direccion:PUEBLO SANTA ROSA, 77995 SANTA ROSA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.19663814, lat:18.01271288}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 736321.83 | 736321.83 | 736321.83 | 736321.83 | 736321.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-096-2018, contratista:Constructora La Guadaña, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2076488.39, importe_modificado:2076488.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1454856/proyecto_PROCESO, 1454856/proyecto_INICIO, 1454856/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401450768 | ROO | Proyecto de inversión | 448000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448000.0, modificado:447789.79}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON UA A - 383315 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 383315 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:PUEBLO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.66162162, lat:18.29354172}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 447789.79 | 447789.79 | 447789.79 | 447789.79 | 447789.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-088-2018, contratista:VERÓNICA ALEJANDRA JIMÉNEZ VALLEJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3359072.32, importe_modificado:3359072.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1450768/proyecto_INICIO, 1450768/proyecto_PROCESO, 1450768/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401450840 | ROO | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:671684.68}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON UA B - 383417 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 383417 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:PUEBLO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.65254423, lat:18.29427683}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 671684.68 | 671684.68 | 671684.68 | 671684.68 | 671684.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-088-2018, contratista:VERÓNICA ALEJANDRA JIMÉNEZ VALLEJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3359072.32, importe_modificado:3359072.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1450840/proyecto_PROCESO, 1450840/proyecto_INICIO, 1450840/proyecto_FIN, 1450840/proyecto_PROCESO, 1450840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401450856 | ROO | Proyecto de inversión | 2240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240000.0, modificado:2239597.85}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA - 383439 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 383439 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.48150881, lat:18.50228804}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 2239597.85 | 2239597.85 | 2239597.85 | 2239597.85 | 2239597.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-088-2018, contratista:VERÓNICA ALEJANDRA JIMÉNEZ VALLEJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3359072.32, importe_modificado:3359072.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1450856/proyecto_PROCESO, 1450856/proyecto_INICIO, 1450856/proyecto_PROCESO, 1450856/proyecto_INICIO, 1450856/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101512269 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:961934.66}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR OTHON P. BLANCO BJ (186) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 186 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Quintana Roo, México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2018-11-30 | 2018-12-30 | 314478.63 | 961934.66 | 36997.48 | 36997.48 | 36997.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.47}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180401454315 | ROO | Proyecto de inversión | 829000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829000.0, modificado:826336.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA - 398062 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 398062 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:119, direccion:PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.85666628, lat:18.69838033}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 826336.67 | 826336.67 | 826336.67 | 826336.67 | 826336.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-090-2018, contratista:Constructora LIGO, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3398429.84, importe_modificado:3398429.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1454315/proyecto_PROCESO, 1454315/proyecto_INICIO, 1454315/proyecto_PROCESO, 1454315/proyecto_INICIO, 1454315/proyecto_PROCESO, 1454315/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401454337 | ROO | Proyecto de inversión | 1120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:1049685.74}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA - 398086 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 398086 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:119, direccion:PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.85769393, lat:18.69817631}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 1049685.74 | 1049685.74 | 1049685.74 | 1049685.74 | 1049685.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-090-2018, contratista:Constructora LIGO, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3398429.84, importe_modificado:3398429.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1454337/proyecto_INICIO, 1454337/proyecto_PROCESO, 1454337/proyecto_INICIO, 1454337/proyecto_PROCESO, 1454337/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401450994 | ROO | Proyecto de inversión | 418800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418800.0, modificado:418545.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS B - 383639 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 383639 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.57132508, lat:18.51644571}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 418545.72 | 418545.72 | 418545.72 | 418545.72 | 418545.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-098-2018, contratista:SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4380119.63, importe_modificado:4380119.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1450994/proyecto_INICIO, 1450994/proyecto_PROCESO, 1450994/proyecto_FIN, 1450994/proyecto_PROCESO, 1450994/proyecto_FIN, 1450994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401454365 | ROO | Proyecto de inversión | 698000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:670083.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUADAS - 398111 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 398111 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:229, direccion:PUEBLO 2 AGUADAS, 77995 DOS AGUADAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.14570383, lat:18.12635196}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 670083.28 | 670083.28 | 670083.28 | 670083.28 | 670083.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-096-2018, contratista:Constructora La Guadaña, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2076488.39, importe_modificado:2076488.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1454365/proyecto_FIN, 1454365/proyecto_PROCESO, 1454365/proyecto_INICIO, 1454365/proyecto_PROCESO, 1454365/proyecto_INICIO, 1454365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401454392 | ROO | Proyecto de inversión | 800191.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800191.57, modificado:800191.56}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA MARAVILLA ETAPA II - 398140 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | 398140 | S | 1470 | 1530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 17 SUR COLONIA MARAVILLA, 77660 COZUMEL, COZUMEL QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 85 AV SUR Y AVENIDA 9 AV SUR, LUGAR COMPRENDIDO ENTRE LAS INSTALACIONES DE UNA CADENA COMERCIAL Y LAS INSTALACIONES DE UN CENTRO DE ESTUDIOS MEDIO Y, lon:-86.94463729, lat:20.49177828}} | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 800191.56 | 800191.56 | 800191.56 | 800191.56 | 800191.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-FISMDF-36/02-2018, contratista:PAVIMENTOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COZUMEL, monto:796994.24, importe_modificado:800191.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1454392/proyecto_INICIO, 1454392/proyecto_PROCESO, 1454392/proyecto_INICIO, 1454392/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401451020 | ROO | Proyecto de inversión | 698000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698000.0, modificado:697576.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS C - 383671 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 383671 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.5637086, lat:18.51659321}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 697576.21 | 697576.21 | 697576.21 | 697576.21 | 697576.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-098-2018, contratista:SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4380119.63, importe_modificado:4380119.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1451020/proyecto_PROCESO, 1451020/proyecto_INICIO, 1451020/proyecto_PROCESO, 1451020/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401451082 | ROO | Proyecto de inversión | 448000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448000.0, modificado:447029.15}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS A - 383735 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 383735 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.57113571, lat:18.51646483}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 447029.15 | 447029.15 | 447029.15 | 447029.15 | 447029.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-098-2018, contratista:SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4380119.63, importe_modificado:4380119.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1451082/proyecto_INICIO, 1451082/proyecto_FIN, 1451082/proyecto_PROCESO, 1451082/proyecto_FIN, 1451082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401451095 | ROO | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:558786.44}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS B - 383750 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 383750 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.56331386, lat:18.51409171}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 558786.44 | 558786.44 | 558786.44 | 558786.44 | 558786.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-098-2018, contratista:SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4380119.63, importe_modificado:4380119.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1451095/proyecto_INICIO, 1451095/proyecto_FIN, 1451095/proyecto_PROCESO, 1451095/proyecto_FIN, 1451095/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401451111 | ROO | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:111757.29}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS C - 383766 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 383766 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:CALLE JOSE RODRIGUEZ 37 INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE ALFONSO PEREZ A DOS CUADRAS DE LA AVE, lon:-88.57122235, lat:18.50930231}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 111757.29 | 111757.29 | 111757.29 | 111757.29 | 111757.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-098-2018, contratista:SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:4380119.63, importe_modificado:4380119.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1451111/proyecto_INICIO, 1451111/proyecto_FIN, 1451111/proyecto_PROCESO, 1451111/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401455317 | ROO | Proyecto de inversión | 1177500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177500.0, modificado:1175534.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TRES GARANTIAS - 399240 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 399240 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:205, direccion:PUEBLO 3 GARANTÍAS, 77997 TRES GARANTÍAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.98445064, lat:18.19323793}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 1175534.78 | 1175534.78 | 1175534.78 | 1175534.78 | 1175534.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-091-2018, contratista:Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3976827.6, importe_modificado:3976827.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1455317/proyecto_PROCESO, 1455317/proyecto_INICIO, 1455317/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401455385 | ROO | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269873.77}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TRES GARANTIAS - 399310 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 399310 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:205, direccion:PUEBLO 3 GARANTÍAS, 77997 TRES GARANTÍAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.98536048, lat:18.19369591}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 269873.77 | 269873.77 | 269873.77 | 269873.77 | 269873.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-091-2018, contratista:Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3976827.6, importe_modificado:3976827.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1455385/proyecto_PROCESO, 1455385/proyecto_INICIO, 1455385/proyecto_PROCESO, 1455385/proyecto_INICIO, 1455385/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401481148 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO OCHENTA Y OCHO - 426955 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 426955 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 23 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 23 Y CALLE 2, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO OCHENTA Y OCHO SMZA 63, MZA 29 LOTE 15 CALLE 23, lon:-86.8311971, lat:21.16875583}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481148/proyecto_INICIO, 1481148/proyecto_PROCESO, 1481148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401481180 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y OCHO - 426985 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 426985 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 92 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 92 Y CALLE 65, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y OCHO REGIÓN 228 CALLE 92 CON CALLE 65 AGEB 162, lon:-86.85354314, lat:21.18280595}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481180/proyecto_INICIO, 1481180/proyecto_PROCESO, 1481180/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401482158 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SETENTA Y DOS - 427930 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 427930 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 80 REGION REGIÓN 233, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 80 Y CALLE 37, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NUMERO CIENTO SETENTA Y DOS REGION 233 CALLE 80 CON CALLE 37, lon:-86.84468554, lat:21.18448957}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1482158/proyecto_INICIO, 1482158/proyecto_PROCESO, 1482158/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401482931 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUATRO - 429007 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 429007 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CENOTE AZUL REGION SUPERMANZANA 225, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE CENOTE AZUL Y CALLE 98, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUATRO REGIÓN 225 CALLE CENOTE AZ, lon:-86.86364735, lat:21.18380713}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1482931/proyecto_PROCESO, 1482931/proyecto_INICIO, 1482931/proyecto_FIN, 1482931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401477987 | ROO | Proyecto de inversión | 20072.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20072.15, modificado:19966.65}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHO - 423911 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 423911 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 86 REGION REGIÓN 233, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 86 Y CALLE 27, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHO REGION 233 CALLE 86 CON CALLE 27 AGEB 1519, lon:-86.84272715, lat:21.18691831}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 19966.65 | 19966.65 | 19966.65 | 19966.65 | 19966.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1477987/proyecto_INICIO, 1477987/proyecto_PROCESO, 1477987/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401480210 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA Y UNO - 426081 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 426081 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA PUERTO JUAREZ REGION REGIÓN 90, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA PUERTO JUAREZ Y CALLE 27, CALLE 23 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA Y UNO REGION 90, AV. P, lon:-86.83845011, lat:21.17976449}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480210/proyecto_INICIO, 1480210/proyecto_PROCESO, 1480210/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401480236 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEINTIDÓS - 426099 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 426099 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE COAHUILA EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE CNC Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE COAHUILA DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO V, lon:-86.85223431, lat:21.09405923}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480236/proyecto_PROCESO, 1480236/proyecto_INICIO, 1480236/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401481216 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO OCHENTA Y NUEVE - 427020 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 427020 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 2 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 2 Y CALLE 17, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO OCHENTA Y NUEVE SMZA 63, MZA 18 LOTE 13 CALLE 2 , lon:-86.82976212, lat:21.16947368}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481216/proyecto_INICIO, 1481216/proyecto_PROCESO, 1481216/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401481242 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SETENTA - 427038 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 427038 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 75 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88, CALLE 75 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SETENTA REGIÓN 228 CALLE 75 ENTRE CALLE 86 Y CAL, lon:-86.85632807, lat:21.18016989}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481242/proyecto_INICIO, 1481242/proyecto_PROCESO, 1481242/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401478047 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y SIETE - 423963 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 423963 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 78 REGION REGIÓN 233, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 78 Y CALLE 37, CALLE 27 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y SIETE REGION 233 CALLE 78 ENTRE CALLE, lon:-86.84147564, lat:21.1845964}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1478047/proyecto_PROCESO, 1478047/proyecto_INICIO, 1478047/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401481285 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA Y SEIS - 427090 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 427090 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES REGION REGIÓN 240, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE 53, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA Y SEIS REGION 240 AV. NIÑOS HE, lon:-86.82816227, lat:21.19039267}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481285/proyecto_INICIO, 1481285/proyecto_PROCESO, 1481285/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101513469 | ROO | Proyecto de inversión | 20391602.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.039160292E7, modificado:2.039160292E7}} | Mejoramiento de la imagen urbana de la Av. José López Portillo con Av. Tulum (El Crucero). | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEOP | 02-2019 | N | 0 | 0 | 628306 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Q.R., México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 20391602.92 | 18717311.46 | 5615193.44 | 5615193.44 | 5615193.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180401481368 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y NUEVE - 427201 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 427201 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 86 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 86 Y CALLE 67, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y NUEVE REGIÓN 228 CALLE 86 CON CALLE 67 AGEB 16, lon:-86.85394278, lat:21.18095021}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481368/proyecto_INICIO, 1481368/proyecto_PROCESO, 1481368/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401481486 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA - 427341 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 427341 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 84 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 65 Y CALLE 61, CALLE 84 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA REGIÓN 228 CALLE 84 ENTRE CALLE 65 Y C, lon:-86.852312, lat:21.1811853}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481486/proyecto_INICIO, 1481486/proyecto_PROCESO, 1481486/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401482272 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y CINCO - 428033 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 428033 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 68 REGION SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 68 Y CALLE 37, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y CINCO REGION 76 CALLE 68 CON CALLE 37 AGEB 455, lon:-86.82599292, lat:21.18972996}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1482272/proyecto_INICIO, 1482272/proyecto_PROCESO, 1482272/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401483235 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA Y UNO - 429639 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 429639 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 98 REGION SUPERMANZANA 225, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA KABAH Y CALLE CENOTE AZUL, CALLE 98 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA Y UNO REGIÓN 225 CALLE 98, lon:-86.86446488, lat:21.18338296}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1483235/proyecto_PROCESO, 1483235/proyecto_INICIO, 1483235/proyecto_FIN, 1483235/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487127 | ROO | Proyecto de inversión | 688109.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688109.92, modificado:749918.43}} | CONSTRUCCION EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR 41 BJ (MS313) POT18 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | MS313 PO18 | N | 0 | 0 | 1026 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Quintana Roo, México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2018-12-06 | 2019-01-04 | 749918.43 | 749918.43 | 749918.43 | 749918.43 | 749918.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401480452 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y SEIS - 426315 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 426315 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 124 REGION REGIÓN 237, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 124 Y CALLE 7, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y SEIS REGIÓN 237 CALLE 124 CON CALLE 7 AGEB 1665, lon:-86.8280335, lat:21.1961498}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480452/proyecto_PROCESO, 1480452/proyecto_INICIO, 1480452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401482333 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA - 428116 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 428116 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 66 REGION SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 66 Y CALLE 31, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA. REGION 76 CALLE 66 CON CALLE 31 AGEB 455, lon:-86.82630373, lat:21.18881954}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1482333/proyecto_INICIO, 1482333/proyecto_PROCESO, 1482333/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489646 | ROO | Proyecto de inversión | 699888.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699888.17, modificado:699727.42}} | CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA JOSE MARÍA LUIS MORA FCP (B342) POT18 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B342 | N | 0 | 0 | 609 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México, lon:-88.0440957, lat:19.5803342}} | 2018-12-18 | 2019-01-16 | 699727.42 | 699727.42 | 699727.42 | 699727.42 | 699727.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401480513 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TREINTA Y CUATRO - 426394 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 426394 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 70 REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 70 Y CALLE 41, CALLE 45 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO 34 REGION 232 CALLE 70 ENTRE CALLE 41 Y CALLE 45, lon:-86.84425668, lat:21.18097171}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480513/proyecto_INICIO, 1480513/proyecto_PROCESO, 1480513/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401480521 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TREINTA - 426409 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 426409 | S | 13 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA COSTA MAYA REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 84 Y CALLE 79, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TREINTA REGION 228 AV. COSTA MAYA ENTRE CALLE 84 Y CAL, lon:-86.84891002, lat:21.18325659}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480521/proyecto_INICIO, 1480521/proyecto_PROCESO, 1480521/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401481576 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TREINTA Y SEIS - 427422 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 427422 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 41 REGION REGIÓN 231, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 41 Y CALLE 64, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO 36 REGION 231 CALLE 41 CON CALLE 64, lon:-86.84283318, lat:21.17956999}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481576/proyecto_PROCESO, 1481576/proyecto_INICIO, 1481576/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487243 | ROO | Proyecto de inversión | 1097890.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097890.55, modificado:1097890.55}} | (B222) CONST. EN EL JARDIN DE NIÑOS TUTUL-XIU DE LA ESPERANZA, MPIO. DE JOSE MARIA MORELOS | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B222 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:La Esperanza, Q.R., México, lon:-88.5855555, lat:19.8636111}} | 2018-11-08 | 2018-12-22 | 1090890.55 | 1090890.55 | 1090890.55 | 1090890.55 | 1090890.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487255 | ROO | Adquisición | 1315440 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315440.0, modificado:1270440.0}} | Adquisición del servicio de arrendamiento de dos equipos hidroneumáticos de acción y mecánica de alta presión, sistema de alto vacío y accesorios | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ | FORTAMUN011A | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Q.R., México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 1270440 | 1270440 | 1270440 | 1270440 | 1270440 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487297 | ROO | Adquisición | 3738114.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3738114.29, modificado:3688104.0}} | Equipo de protección: Cascos Balísticos y Chalecos Balísticos para elementos de la Secretaría Municipal de Serguridad Pública | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ | FORTAMUN016 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Q.R., México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 3688104 | 3688104 | 3688104 | 3688104 | 3688104 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401479628 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DOSCIENTOS VEINTE - 425371 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 425371 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 17 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 17 Y , DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS VEINTE SMZA 66, MZA 4, LOTE 12, CALLE 17, AGEB 239, lon:-86.83192206, lat:21.17345396}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1479628/proyecto_INICIO, 1479628/proyecto_PROCESO, 1479628/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401480601 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA Y NUEVE - 426486 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 426486 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 27 REGION SM 90, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 27 Y CALLE 48, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA Y NUEVE REGION 90, CALLE 27 CON CALLE 48, lon:-86.83880953, lat:21.17961814}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480601/proyecto_INICIO, 1480601/proyecto_PROCESO, 1480601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401481651 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTINUEVE - 427479 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 427479 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 78 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 78 Y CALLE 67, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTINUEVE REGIÓN 228 CALLE 78 CON CALLE 67 AGEB 1627, lon:-86.85294768, lat:21.1792095}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481651/proyecto_INICIO, 1481651/proyecto_PROCESO, 1481651/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401482392 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTISÉIS - 428198 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 428198 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 90 REGION 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 90 Y CALLE 105, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTISÉIS REGIÓN 221 CALLE 90 CON CALLE 105 AGEB 1595, lon:-86.87012218, lat:21.17412975}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1482392/proyecto_INICIO, 1482392/proyecto_PROCESO, 1482392/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401483358 | ROO | Acción | 46919.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46919.01, modificado:46919.01}} | ACONDICIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS - 429900 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad |  | PRODIM | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 429900 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-10-05 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1483358/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO180401480640 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y CUATRO - 426519 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 426519 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 87 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 87 Y CALLE 82, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y CUATRO REGIÓN 228 CALLE 82 CON CALLE 87 AGEB 16, lon:-86.85903728, lat:21.17733562}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480640/proyecto_INICIO, 1480640/proyecto_PROCESO, 1480640/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401480714 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y CINCO - 426594 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 426594 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 80 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 80 Y CALLE 83, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y CINCO REGIÓN 228 CALLE 80 CON CALLE 83 AGEB 161, lon:-86.85769757, lat:21.1775014}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480714/proyecto_INICIO, 1480714/proyecto_PROCESO, 1480714/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401481742 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA Y CUATRO - 427562 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 427562 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 78 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 78 Y CALLE 67, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA Y CUATRO REGIÓN 228 MZA 50 CALLE 78 CON CALLE 6, lon:-86.85297182, lat:21.17924201}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481742/proyecto_PROCESO, 1481742/proyecto_INICIO, 1481742/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401480748 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO NOVENTA Y TRES - 426620 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 426620 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y AVENIDA LOPEZ PORTILLO, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO NOVENTA Y TRES SMZA 63, lon:-86.82659175, lat:21.17410834}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480748/proyecto_INICIO, 1480748/proyecto_PROCESO, 1480748/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401481809 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHO - 427632 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 427632 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 83 REGION REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 60 CHIAPAS Y CALLE 58, CALLE 83 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHO REGIÓN 230 CALLE 83 ENTRE CALLE 60 CHIAPAS, lon:-86.85490979, lat:21.17250926}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481809/proyecto_INICIO, 1481809/proyecto_PROCESO, 1481809/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401481817 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO Y UNO - 427639 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 427639 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE 45, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NUMERO CIENTO Y UNO EN LA REGION 23, lon:-86.84802615, lat:21.18052725}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481817/proyecto_INICIO, 1481817/proyecto_PROCESO, 1481817/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401479833 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO TREINTA - 425630 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 425630 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 18 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 18 Y AVENIDA TULUM, CALLE 3 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TREINTA SMZA 66, CALLE 18 ENTRE T, lon:-86.82819915, lat:21.17474454}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1479833/proyecto_PROCESO, 1479833/proyecto_INICIO, 1479833/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401480774 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y NUEVE - 426637 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 426637 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 79 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 79 Y CALLE 78, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y NUEVE REGIÓN 228 CALLE 79 CON CALLE 78 AGEB 161, lon:-86.85631092, lat:21.17753071}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480774/proyecto_INICIO, 1480774/proyecto_PROCESO, 1480774/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401480780 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA Y CUATRO - 426640 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 426640 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLOG TULUM CON CALLE EMILIANO ZAPATA REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA PROLOG TULUM Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO S, lon:-86.83425117, lat:21.18732266}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480780/proyecto_INICIO, 1480780/proyecto_PROCESO, 1480780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401482603 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOCIENTOS SIETE - 428419 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 428419 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES SUPERMANZANA 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE 107, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOCIENTOS SIETE SMZA 221 MZA 81 LOTE 5 A, lon:-86.8694551, lat:21.17029252}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1482603/proyecto_INICIO, 1482603/proyecto_PROCESO, 1482603/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401483584 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA Y NUEVE - 430354 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 430354 | S | 12 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 38 REGION SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NUMERO SESENTA Y NUEVE REGION 75 ENTRE CALLE 19 Y 17, lon:-86.82611851, lat:21.18199275}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1483584/proyecto_INICIO, 1483584/proyecto_PROCESO, 1483584/proyecto_FIN, 1483584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401483602 | ROO | Acción | 237475 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237475.0, modificado:237475.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 430400 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 430400 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-10-05 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1483602/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO180401480907 | ROO | Proyecto de inversión | 20072.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20072.15, modificado:19966.65}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SEIS - 426738 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 426738 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 71 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 71 Y CALLE 92, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SEIS REGIÓN 228 CALLE 71 CON CALLE 92 AGEB 1627, lon:-86.85577259, lat:21.18170451}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 19966.65 | 19966.65 | 19966.65 | 19966.65 | 19966.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480907/proyecto_INICIO, 1480907/proyecto_PROCESO, 1480907/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401480909 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CINCUENTA Y TRES - 426739 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 426739 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CHICHEN ITZA SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CHICHEN ITZA Y CALLE 7, AVENIDA TULUM DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA Y TRES, lon:-86.83391525, lat:21.1682836}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480909/proyecto_PROCESO, 1480909/proyecto_INICIO, 1480909/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401482661 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTITRÉS - 428475 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 428475 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES REGION 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE 103, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTITRÉS REGIÓN 220 AV NIÑOS HEROES ESQUINA , lon:-86.86716978, lat:21.17143766}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1482661/proyecto_INICIO, 1482661/proyecto_PROCESO, 1482661/proyecto_FIN, 1482661/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401483617 | ROO | Acción | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 430428 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 430428 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-10-05 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1483617/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO180401483629 | ROO | Acción | 102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102000.0, modificado:102000.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 430466 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 430466 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-10-05 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1483629/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO190101511195 | ROO | Proyecto de inversión | 22395159.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.239515998E7, modificado:2.239515998E7}} | Construcción del parque funerario | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Gobierno del Municipio de Benito Juárez | FORTAMUN03 | N | 0 | 0 | 17916 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5312.37, meta_modificada:5312.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Q.R., México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180401489498 | ROO | Proyecto de inversión | 1278561.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278561.22, modificado:1199674.34}} | (B239) CONST. EN LA PRIM. NETZAHUALCOYOTL DE COCOYOL, MPIO. DE OTHON P. BLANCO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B239 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:Othón P. Blanco, Q.R., México, lon:-88.2961077, lat:18.500249}} | 2018-11-16 | 2018-12-20 | 1199674.34 | 1199674.34 | 1199674.34 | 1199674.34 | 1199674.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401479928 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA Y OCHO - 425791 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 425791 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 20 NOVIEMBRE Y CALLE 61, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA Y OCHO REGION 228 AV. 20 DE N, lon:-86.85279117, lat:21.18413943}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1479928/proyecto_INICIO, 1479928/proyecto_PROCESO, 1479928/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401479960 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUATRO - 425815 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 425815 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 33 REGION REGIÓN 233, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 33 Y CALLE 86, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO 4 REGION 233 CALLE 33 CON CALLE 86, lon:-86.84400581, lat:21.18613462}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1479960/proyecto_PROCESO, 1479960/proyecto_INICIO, 1479960/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401480947 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NUMERO CIEN - 426770 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 426770 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA COSTA MAYA REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA COSTA MAYA Y AVENIDA NIÑOS HEROES, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NUMERO 1, lon:-86.84952424, lat:21.18163346}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480947/proyecto_INICIO, 1480947/proyecto_PROCESO, 1480947/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401482726 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTICUATRO - 428574 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 428574 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 101 REGION 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 72 Y CALLE 101, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTICUATRO REGIÓN 220 CALLE 72 CON CALLE 101 AGEB 1453, lon:-86.86576967, lat:21.17092742}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1482726/proyecto_INICIO, 1482726/proyecto_PROCESO, 1482726/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401483677 | ROO | Acción | 9156.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9156.57, modificado:9156.57}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 430583 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 430583 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-10-05 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1483677/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO180401489619 | ROO | Proyecto de inversión | 196126.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196126.76, modificado:195660.56}} | CONSTRUCCION EN LA TELESECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ (COL. AVANTE AGROPECUARIO) BJ (B334) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B334 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av Yaxchilán 80, 22, 77500 Cancún, Q.R., México, lon:-86.82907104, lat:21.16008051}} | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 195660.56 | 195660.56 | 195660.56 | 195660.56 | 195660.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489631 | ROO | Proyecto de inversión | 153683.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153683.88, modificado:153147.61}} | (B245) REHABILITACION EN LA PRIM. GREGORIA COB COB DE PLAYA DEL CARMEN, MPIO. DE SOL. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B245 | N | 0 | 0 | 515 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Solidaridad, Q.R., México, lon:-87.0696273, lat:20.6523028}} | 2018-11-19 | 2018-12-18 | 153147.61 | 153147.61 | 153147.61 | 153147.61 | 153147.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489632 | ROO | Proyecto de inversión | 1764897.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764897.64, modificado:1764609.78}} | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA TERRITORIO DE QUINTANA ROO SOL (B351) POT18 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B351 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.0738851, lat:20.6295586}} | 2018-12-18 | 2019-01-16 | 1764609.78 | 1764609.78 | 1764609.78 | 1764609.78 | 1764609.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401482761 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTE - 428641 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 428641 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 109 REGION 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 68, CALLE 109 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTE REGIÓN 219 CALLE 109 ENTRE CALLE 68 Y AV, lon:-86.86937723, lat:21.16771327}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1482761/proyecto_INICIO, 1482761/proyecto_PROCESO, 1482761/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401483730 | ROO | Acción | 10277.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10277.02, modificado:10277.02}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 430711 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 430711 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-10-05 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1483730/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO180401489660 | ROO | Proyecto de inversión | 1065080.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065080.15, modificado:999967.21}} | (B247) CONST. EN LA PRIM. JACINTO CANEK DE LAZARO CARDENAS, MPIO. DE JOSE MARIA MORELOS | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B247 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:José María Morelos, Q.R., México, lon:-88.706081, lat:19.7485675}} | 2018-11-19 | 2018-12-18 | 999967.21 | 999967.21 | 999967.21 | 999967.21 | 999967.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401481045 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA Y SEIS - 426860 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 426860 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLOG TULUM REGION REGIÓN 90, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA PROLOG TULUM Y CALLE 48, CALLE 50 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA Y SEIS REGION 90, AV. PR, lon:-86.83068065, lat:21.18112893}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481045/proyecto_INICIO, 1481045/proyecto_PROCESO, 1481045/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401481068 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA Y SEIS - 426882 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 426882 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA COSTA MAYA REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA COSTA MAYA Y AVENIDA NIÑOS HEROES, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NUMERO CIENTO CINCUENTA Y SEIS R, lon:-86.84994165, lat:21.1804309}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481068/proyecto_INICIO, 1481068/proyecto_PROCESO, 1481068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401482033 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NUEVE - 427821 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 427821 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO REGION REGIÓN 229, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 71 Y CALLE 79, AVENIDA LEONA VICARIO DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NUEVE REGIÓN 229 AV LEONA VIC, lon:-86.85356038, lat:21.17523128}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1482033/proyecto_INICIO, 1482033/proyecto_PROCESO, 1482033/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401482900 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TRES - 428916 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 428916 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BUENA VISTA REGION SUPERMANZANA 225, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE CENOTE AZUL, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TRES REGIÓN 225 CALLE BU, lon:-86.86426425, lat:21.18493756}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1482900/proyecto_INICIO, 1482900/proyecto_PROCESO, 1482900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401486695 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR GRAL. ARCO IRIS BJ (64) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 64 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:37 Norte Y 41 Norte Cancún, Q.R., lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2018-11-26 | 2018-12-30 | 418705.42 | 1280745.98 | 49259.46 | 49259.46 | 49259.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.72}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401486704 | ROO | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399313.66}} | Rehabilitacion de campo de futbol en el plantel cobach- Tihosuco Primera etapa | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | municipio de felipe carrillo puerto | 377 | N | 0 | 0 | 2753 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3121.56, meta_modificada:3121.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:250, direccion:Longitud: -88.36644 Latitud: 20.1952896, lon:-88.046587, lat:19.57851}} | 2018-12-07 | 2018-12-30 | 399313.66 | 399313.66 | 399313.66 | 399313.66 | 399313.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FFI(A)-LP-48/2018, contratista:JOSE ANTONIO ZURITA PINTO, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:399313.66, importe_modificado:399313.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3121.56}} | {1486704/proyecto_PROCESO, 1486704/proyecto_INICIO, 1486704/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401486708 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR GRAL. 5 DE MAYO PTOMOR (84) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 84 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Ciricote Sn, Joaquin Zetina Gasca, Puerto Morelos Quintana Roo, lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2018-11-26 | 2018-12-30 | 417287.21 | 1276407.92 | 49092.62 | 49092.62 | 49092.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401486712 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR GRAL. HUNAB-KU BJ (93) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 93 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 32, Región 516, Benito Juárez, 77535 Cancún, Q.R., lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2018-11-26 | 2018-12-30 | 422194.67 | 1291418.98 | 49669.96 | 49669.96 | 49669.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401486731 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GRAL. TUN-BEN ZAZIL TUL (16) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 16 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Chun Yam Che entre Faisán y Chac Mool, Tulum, Q.R., lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-11-26 | 2018-12-30 | 420354.07 | 1285788.93 | 49453.42 | 49453.42 | 49453.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401486739 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:962925.17}} | MEJORAMIENTO EN EL CAM ELVIA FELIPE CARRILLO PUERTO BJ (148) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 148 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 13 entre calle 104 y Calle 110 Cancún, Q.R., lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2018-11-26 | 2018-12-30 | 314802.45 | 962925.17 | 37035.58 | 37035.58 | 37035.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401486750 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:975000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA PRIMARIA GRAL. MARIANO MATAMOROS OPB (240) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 240 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:Localidad San Francisco Botes, Q.R., lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-11-26 | 2018-12-30 | 317946.25 | 972541.52 | 37405.44 | 37405.44 | 37405.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489715 | ROO | Proyecto de inversión | 1110058.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110058.66, modificado:1090951.28}} | (B249) CONST. EN LA PRIM. MANUEL AVILA CAMACHO DE SAN ANGEL, MPIO. DE LAZARO CARDENAS | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B249 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:23, direccion:Lázaro Cárdenas, Q.R., México, lon:-87.4865191, lat:21.1005577}} | 2018-11-20 | 2019-01-03 | 1090951.28 | 1090951.28 | 1090951.28 | 1090951.28 | 1090951.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401478884 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA Y DOS - 424580 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 424580 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO REGION REGIÓN 231, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 27, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA Y DOS REGION 231 AV. LEONA VIC, lon:-86.83995215, lat:21.18183533}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1478884/proyecto_PROCESO, 1478884/proyecto_INICIO, 1478884/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401480129 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TREINTA Y DOS - 425990 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 425990 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 82 REGION REGIÓN 233, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 82 Y CALLE 33, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO 32 REGIÓN 233 CALLE 82 ESQUINA CALLE 33, lon:-86.8436554, lat:21.18531462}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480129/proyecto_INICIO, 1480129/proyecto_PROCESO, 1480129/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401481098 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOCE - 426907 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 426907 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 48 REGION REGIÓN 510, 77534 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 48 Y CALLE 105, AVENIDA 50 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO 12 REGION 510 CALLE 48 ENTRE CALLE 105 Y AVENIDA 50, lon:-86.8582725, lat:21.13497269}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481098/proyecto_INICIO, 1481098/proyecto_PROCESO, 1481098/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401481108 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TREINTA Y TRES - 426915 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 426915 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 27 REGION 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 27 Y CALLE 74, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TREINTA Y TRES REGION 232 CALLE 27 CON CALLE 74 AGEB 1434, lon:-86.84092952, lat:21.18353252}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481108/proyecto_INICIO, 1481108/proyecto_PROCESO, 1481108/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401497465 | ROO | Proyecto de inversión | 139426074.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3942607405E8, modificado:1.3942607405E8}} | SECTORIZACION, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS Y MICROMEDICION DEL SECTOR INSURGENTES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Programa de Inversión de Subsidios | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 400 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Insurgentes, Veinte de Noviembre, Chetumal, Q.R., México, lon:-88.3094047, lat:18.5192068}} | 2018-12-28 | 2019-09-26 | 139154109.04 | 139154109.04 | 41746232.71 | 41746232.71 | 41746232.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-FIFONMETRO-03-OP-18-LP, contratista:Idecan, S. A. de C. V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:1.3915410903E8, importe_modificado:1.3915410903E8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.39}} | {1497465/proyecto_PROCESO, 1497465/proyecto_INICIO, 1497465/proyecto_PROCESO, 1497465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401493657 | ROO | Proyecto de inversión | 653316.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653316.99, modificado:652749.83}} | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA GUALBERTO SALAZAR CENTENO BJ (B346) POT18 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B346 | N | 0 | 0 | 542 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Q.R., México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2018-12-18 | 2019-01-16 | 652749.83 | 652749.83 | 652749.83 | 652749.83 | 652749.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401479875 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA - 425716 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 425716 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA PUERTO JUAREZ REGION REGIÓN 90, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA PUERTO JUAREZ Y CALLE 27, CALLE 23 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA REGION 90, AV. PUERTO , lon:-86.8381391, lat:21.17990944}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1479875/proyecto_INICIO, 1479875/proyecto_PROCESO, 1479875/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489006 | ROO | Proyecto de inversión | 19628.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19628.2, modificado:0.0}} | REHABILITACION EN LA PRIMARIA ELADIO NOVELO GIL CZM (B203) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B203 | N | 0 | 0 | 422 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:10a Avenida Sur 664, Centro, 77600 San Miguel de Cozumel, Q.R., México, lon:-86.95404053, lat:20.50420952}} | 2018-10-26 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401478880 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TREINTA Y CUATRO - 424577 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 424577 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 23 REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 23 Y CALLE FCO VILLA, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TREINTA Y CUATRO REGION 232 CALLE 23 CON CALLE FCO, lon:-86.83966247, lat:21.18384611}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1478880/proyecto_INICIO, 1478880/proyecto_PROCESO, 1478880/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101511189 | ROO | Proyecto de inversión | 1263691.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263691.68, modificado:1168431.0}} | REHABILITACION EN LA SECUNDARIA TECNICA NUM5 EMILIANO ZAPATA FCP (B234) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | B234 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:Chunhuhub, Q.R., México, lon:-88.5919294, lat:19.5850279}} | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1168431 | 1168431 | 1168431 | 1168431 | 1168431 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180401486713 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR GRAL, MUNDO MAYA BJ (101) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 101 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Guadalupe Victoria, Benito Juárez, Cancún, Q.R., lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2018-11-26 | 2018-12-30 | 418620.71 | 1280486.9 | 49249.5 | 49249.5 | 49249.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401497613 | ROO | Proyecto de inversión | 1410489 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410489.0, modificado:1410489.0}} | PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO |  | S | 2920 | 2665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd. Bahía s/n, Del Bosque, 77019 Chetumal, Q.R., México, lon:-88.27066183, lat:18.52293137}} | 2018-07-20 | 2019-06-30 | 1166989 | 1123774 | 1123774 | 1123774 | 1123774 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:79.67}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401497694 | ROO | Proyecto de inversión | 7750328.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7750328.46, modificado:7750328.46}} | Programa de aceleracion de MIPYMES industriales y de servicios del Sur de Quintana Roo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Economico | 406 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-11-23 | 2019-11-23 | 7750328.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO180401498771 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CHAMIZAL FCP (100) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 100 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:207, direccion:San Ramón, Q.R., México, lon:-88.1077777, lat:20.1449999}} | 2018-08-13 | 2018-11-10 | 410253.07 | 1254891.75 | 48265.06 | 48265.06 | 48265.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.56}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401480811 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO UNO DE CATORCE PULGADAS - 426662 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 426662 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y CALLE 15, CALLE 11 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO UNO SMZA 63 AV. , lon:-86.83008935, lat:21.17246259}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480811/proyecto_INICIO, 1480811/proyecto_PROCESO, 1480811/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401486714 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR GRAL. CHILAM BALAM BJ (103) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 103 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 58, Cancún, Q.R., lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2018-11-26 | 2018-12-30 | 417897.73 | 1278275.41 | 49164.44 | 49164.44 | 49164.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.28}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401486724 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:974239.15}} | MEJORAMIENTO DE LA PRIMARIA GRAL. JUAN SABINES GUTIERREZ BJ (195) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 195 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Q.R., lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2018-11-26 | 2018-12-30 | 318501.26 | 974239.15 | 37470.74 | 37470.74 | 37470.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401497660 | ROO | Proyecto de inversión | 1003000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003000.0, modificado:1003000.0}} | Remodelacion de Infraestructura y Equipamiento de Industria de Lacteos | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Economico | 398 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-11-23 | 2019-11-23 | 1003000 | 1003000 | 1003000 | 1003000 | 1003000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401498937 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:935853.46}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 179 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:QROO 109, Quintana Roo, México, lon:-87.59468079, lat:20.69767327}} | 2018-09-13 | 2018-12-11 | 901573.38 | 935853.46 | 886881.93 | 886881.93 | 886881.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401498078 | ROO | Proyecto de inversión | 4816773.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4816773.21, modificado:4726137.79}} | CONSTRUCCION DE FASE I SECTOR 2 DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |  | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6910.0, meta_modificada:6910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 4726137.79 | 4726137.79 | 4726137.79 | 4726137.79 | 4726137.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6910.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500087 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:975000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR BENITO JUAREZ OPB (265) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 265 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Reforma 45, Plutarco Elías Calles, 77090 Chetumal, Q.R., México, lon:-88.29201221, lat:18.49578753}} | 2018-10-01 | 2018-12-15 | 718570.82 | 970514.86 | 610594.8 | 610594.8 | 610594.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500112 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:790349.07}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR BENITO JUAREZ FCP (315) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 315 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:84, direccion:Unnamed Road, Quintana Roo, México, lon:-88.15326691, lat:19.37560788}} | 2018-06-25 | 2018-09-22 | 790349.07 | 790349.07 | 790349.07 | 790349.07 | 790349.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401480838 | ROO | Proyecto de inversión | 20072.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20072.15, modificado:19966.65}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOS - 426678 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 426678 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA PUERTO JUAREZ (TALLERES) REGION REGIÓN 231, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA PUERTO JUAREZ (TALLERES) Y CALLE 37, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOS REGION 231 A, lon:-86.84061838, lat:21.17796274}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 19966.65 | 19966.65 | 19966.65 | 19966.65 | 19966.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480838/proyecto_INICIO, 1480838/proyecto_PROCESO, 1480838/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489611 | ROO | Proyecto de inversión | 746760.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746760.78, modificado:742653.55}} | (B244) CONST. EN LA SEC. GRAL. LEONA VICARIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, MPIO. DE FCP | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B244 | N | 0 | 0 | 1074 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México, lon:-88.0440957, lat:19.5803342}} | 2018-11-19 | 2019-01-02 | 742653.55 | 742653.55 | 742653.55 | 742653.55 | 742653.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489658 | ROO | Proyecto de inversión | 193871.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193871.1, modificado:193742.18}} | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ FCP (B343) POT18 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B343 | N | 0 | 0 | 409 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México, lon:-88.0440957, lat:19.5803342}} | 2018-12-18 | 2019-01-16 | 193742.18 | 193742.18 | 193742.18 | 193742.18 | 193742.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401495156 | ROO | Proyecto de inversión | 1127397 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1127397.0, modificado:1127397.0}} | MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR LUZ MARIA ZALETA DE ELSNER SOL (287) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 287 | N | 0 | 0 | 707 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Av. de Las Cigüeñas, Villas del Sol, Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.118397, lat:20.671596}} | 2018-12-04 | 2018-12-30 | 336663.1 | 1029793.01 | 39607.42 | 39607.42 | 39607.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401495185 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL MANUEL LOPEZ AYORA JMM (310) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 310 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:José María Morelos, Q.R., México, lon:-88.706081, lat:19.7485675}} | 2018-11-26 | 2018-12-30 | 258859.21 | 791804.7 | 30454.02 | 30454.02 | 30454.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489939 | ROO | Proyecto de inversión | 216967.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216967.71, modificado:216849.34}} | (B333) REHABILITACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS MAR CARIBE EN PLAYA DEL CARMEN, MPIO. DE SOL. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B333 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Solidaridad, Q.R., México, lon:-87.0696273, lat:20.6523028}} | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 216849.34 | 216849.34 | 216849.34 | 216849.34 | 216849.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500124 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA MANUEL SANCHEZ RIVERA BAC (323) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 323 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Nuevo Jerusalén, Q.R., México, lon:-88.5697222, lat:18.9958333}} | 2018-10-01 | 2018-12-15 | 615844.47 | 788559.02 | 541823.94 | 541823.94 | 541823.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500131 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:781413.65}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR FLORENCIO CHAN ISL (330) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 330 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:352, direccion:Isla Mujeres, Q.R., México, lon:-86.7357679, lat:21.2366946}} | 2018-09-28 | 2018-12-15 | 255462.16 | 781413.65 | 30054.38 | 30054.38 | 30054.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500136 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:794355.64}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA BAC (345) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 345 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chacchoben, Q.R., México, lon:-88.1736111, lat:19.0366666}} | 2018-10-01 | 2018-12-15 | 794335.64 | 794335.64 | 794335.64 | 794335.64 | 794335.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500151 | ROO | Proyecto de inversión | 5854353 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5854353.0, modificado:5814410.29}} | REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR BICENTENARIO DE LA LOCALIDAD DE TULUM, MUNICIPIO DE TULUM QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Programa de Inversión de Subsidios | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 002 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Tulum, Q.R., México, lon:-87.4653502, lat:20.2114185}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 5814410.29 | 5814410.29 | 5814410.29 | 5814410.29 | 5814410.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PROSANEAR-02-OP-18-LP, contratista:JORGE ADRIAN MARTINEZ AGUILAR, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:1.162882059E7, importe_modificado:1.162882059E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500152 | ROO | Acción | 4809300.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4809300.28, modificado:4809300.28}} | Construcción de la fase I, sección 2 de la red de distribución de agua potable del sector "La Veleta" de la ciudad de Tulum, mediante el suministro e instalación de tubería de PVC hidráulico de 3", 4", 6" y 8" de diámetro, instalación de tomas domiciliarias y válvulas de seccionamiento. | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 79 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6910.0, meta_modificada:6910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Tulum, Q.R., México, lon:-87.4653502, lat:20.2114185}} | 2018-04-19 | 2018-12-31 | 4726137.79 | 4726137.79 | 4726137.79 | 4726137.79 | 4726137.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6910.0}} | {1500152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500158 | ROO | Proyecto de inversión | 2273534 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273534.0, modificado:2066164.49}} | REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CARCAMO 1 DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, OTHON P. BLNACO QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 013 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 2066164.49 | 2066164.49 | 2066164.49 | 2066164.49 | 2066164.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500161 | ROO | Proyecto de inversión | 5385086 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5385086.0, modificado:5383027.17}} | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUA Y LODOS DE LA PTAR HUAY-PIX PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE 5.0 A 7.0 LPS EN LA LOCALIDAD DE HUAY-PIX MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO QUINATANA ROO | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Programa de Inversión de Subsidios | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 004 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:Laguna Huay-pix, Milenio, Aeropuerto de Chetumal, Chetumal, Q.R., México, lon:-88.3348244, lat:18.519102}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 5383027.17 | 5383027.17 | 5383027.17 | 5383027.17 | 5383027.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PROSANEAR-04-OP-18-LP, contratista:FIDEL DE LA PAZ GUILLEN ARJONA, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:1.076605434E7, importe_modificado:1.076605434E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500175 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA PEDRO RAMIREZ GONGORA BAC (358) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 358 | N | 0 | 0 | 358 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo y Costilla, Q.R., México, lon:-88.3441666, lat:18.8333333}} | 2018-10-01 | 2018-12-15 | 766953.45 | 794016.05 | 755355.19 | 755355.19 | 755355.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401493656 | ROO | Proyecto de inversión | 908271.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908271.74, modificado:908144.19}} | REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO.27 ROSARIO MARÍA GUTIERREZ ESKILDSEN OPB (B344) POT18 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B344 | N | 0 | 0 | 999 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-12-18 | 2019-01-06 | 908144.19 | 908144.19 | 908144.19 | 908144.19 | 908144.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401481434 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CINCUENTA Y CUATRO - 427251 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 427251 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 2 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 2 Y CALLE 11, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA Y CUATRO REGIÓN 63, CALLE 2 CON CALLE 11, AGE, lon:-86.82832875, lat:21.170152}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481434/proyecto_INICIO, 1481434/proyecto_PROCESO, 1481434/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500180 | ROO | Proyecto de inversión | 2532065 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2532065.0, modificado:2098923.65}} | REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES BACHILLERES II DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 016 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 2098923.65 | 2098923.65 | 2098923.65 | 2098923.65 | 2098923.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500181 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:975000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA RUBEN DARIO CARILLO GONGORA BAC (360) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 360 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Pedro Antonio Santos, Q.R., México, lon:-88.1633333, lat:18.9549999}} | 2018-10-01 | 2018-12-15 | 765142.12 | 794706.39 | 752471.71 | 752471.71 | 752471.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500189 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ISABEL MARIN CEBALLOS BAC (371) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 371 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Huatusco, Q.R., México, lon:-88.8441219, lat:18.8724422}} | 2018-10-01 | 2018-12-15 | 534097.99 | 759075.15 | 437679.2 | 437679.2 | 437679.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.74}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500194 | ROO | Proyecto de inversión | 3445001 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3445001.0, modificado:3427034.98}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AKUMAL MUNICIPIO DE TULUM MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE DIFERENTES DIAMETROS (8" Y 12"), CONSTRUCCION DE DESCARGAS A BASE DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 4" , 6" Y 8" DE DIÁMETRO Y LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA EN AKUMAL MUNICIPIO DE TULUM QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Programa de Inversión de Subsidios | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 002 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Akumal, Q.R., México, lon:-87.315901, lat:20.3959736}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 3427034.98 | 3427034.98 | 3427034.98 | 3427034.98 | 3427034.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401493801 | ROO | Proyecto de inversión | 107777.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107777.32, modificado:105703.13}} | (B348) REHABILITACIÓN EN LA PRIM. EK BALAM EN CANCÚN, MPIO. DE BENITO JUÁREZ. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B348 | N | 0 | 0 | 383 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Q.R., México, lon:-86.8663978, lat:21.1398997}} | 2018-12-18 | 2019-01-16 | 105703.13 | 105703.13 | 105703.13 | 105703.13 | 105703.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401481475 | ROO | Proyecto de inversión | 20072.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20072.15, modificado:20072.15}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUATRO - 427334 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 427334 | S | 11 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 84 REGION REGIÓN 233, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 84 Y CALLE 45, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NUMERO CUATRO REGION 233 CALLE 84 CON CALLE 45, lon:-86.8471639, lat:21.18432344}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 19966.65 | 19966.65 | 19966.65 | 19966.65 | 19966.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481475/proyecto_INICIO, 1481475/proyecto_PROCESO, 1481475/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401481480 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO NOVENTA Y UNO - 427338 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 427338 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 2 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 2 Y CALLE 7, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO NOVENTA Y UNO SMZA 63, MZA 5 LOTE 11 CALLE 2 CON , lon:-86.82717647, lat:21.17066675}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481480/proyecto_INICIO, 1481480/proyecto_PROCESO, 1481480/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500257 | ROO | Proyecto de inversión | 1067747.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067747.5, modificado:777128.66}} | ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORES DE LABORATORIO PARA LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS CONTRA LA MUJER Y POR RAZONES DE GÉNERO | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 1001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Col Italia, 77035 Chetumal, Q.R., México, lon:-88.3081365, lat:18.5076293}} | 2018-12-21 | 2018-12-26 | 777128.66 | 777128.66 | 777128.66 | 777128.66 | 777128.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401498758 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MARIA ELENA CHANES OPB (082) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 082 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Jesús Urueta 69, Chetumal, Q.R., México, lon:-88.27838659, lat:18.52211752}} | 2018-08-07 | 2018-11-04 | 1133909.63 | 1234003.35 | 1091012.32 | 1091012.32 | 1091012.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401498804 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:955967.4}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ISLA MUJERES ISL (141) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 141 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Isla Mujeres, Q.R., México, lon:-86.7357679, lat:21.2366946}} | 2018-09-28 | 2018-12-15 | 312527.81 | 955967.4 | 36767.98 | 36767.98 | 36767.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500293 | ROO | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:789729.16}} | ADQUISICIÓN DE CUATRO SERVIDORES DE CÓMPUTO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS CONTRA LA MUJER Y POR RAZONES DE GÉNERO | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 1002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Col Italia, 77035 Chetumal, Q.R., México, lon:-88.3081365, lat:18.5076293}} | 2018-12-21 | 2018-12-26 | 789729.16 | 789729.16 | 789729.16 | 789726.16 | 789726.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500312 | ROO | Acción | 419106 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419106.0, modificado:404455.28}} | AMPLIACION DEL EMISOR DEL CARCAMO MILENIO DEL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALLE ENRIQUE BAROCIO ENTRE CALLE LAGUNA NEGRA Y CALLE ISAAC MEDINA, MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 8" DE DIAMETRO, RD 32.5 SISTEMA INGLES, CONSTRUCCION DE CAJA ROMPEDORA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 006 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 404455.28 | 404455.28 | 404455.28 | 404455.28 | 404455.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500334 | ROO | Acción | 2304446 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2304446.0, modificado:1387567.29}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE POR VACIO DE LA LOCALIDAD DE HOLBOX, LAZARO CARDENAS, QUINTANA ROO, CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO, CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y CAMINO DE ACCESO A LA PTAR. | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 008 | N | 0 | 0 | 9000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:Holbox, Quintana Roo, México, lon:-87.2866995, lat:21.5308421}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 1387567.29 | 1387567.29 | 1387567.29 | 1387567.29 | 1387567.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PRODDER-08-OP-18-LP, contratista:REYES EDGARDO ARTEAGA TAMAYO, convocante:COMSION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:4552301.39, importe_modificado:4552301.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401494023 | ROO | Proyecto de inversión | 379795.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379795.03, modificado:379339.53}} | (B361) CONST. EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE HELLEN KELLER EN CHETUMAL, MPIO. DE OTHON P. BLANCO. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B361 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Othón P. Blanco, Q.R., México, lon:-88.2961077, lat:18.500249}} | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 379339.53 | 379339.53 | 379339.53 | 379339.53 | 379339.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401494070 | ROO | Proyecto de inversión | 626924.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626924.61, modificado:626898.8}} | (B366) EQUIP. EN LA PRIM. BERNARDINO MEZO MENDEZ DE COZUMEL, MPIO. DE COZ. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B366 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Cozumel, Quintana Roo, México, lon:-86.9223432, lat:20.4229839}} | 2018-12-29 | 2019-01-27 | 626898.8 | 626898.8 | 626898.8 | 626898.8 | 626898.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401486685 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:965698.47}} | MEJORAMIENTO DE LA PRIMARIA GENERAL JOSE MA. PINO SUAREZ BAC (175) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 175 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Vallehermoso, Bacalar, lon:-88.046587, lat:19.57851}} | 2018-11-21 | 2018-12-30 | 315709.11 | 965698.47 | 37142.24 | 37142.24 | 37142.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401495536 | ROO | Proyecto de inversión | 1180977.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1180977.44, modificado:1123909.62}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ZOILA MARIA SABIDO KANTUN BJ ( 001) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 001 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Palma Mexicana 33, Cancún, Q.R., México, lon:-86.90975189, lat:21.15351679}} | 2018-10-08 | 2018-12-15 | 1104680.44 | 1123909.62 | 1096439.36 | 1096439.36 | 1096439.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401498850 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:939899.92}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CHEMUYIL TUL (160) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 160 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Chemuyil, Q.R., México, lon:-87.3530555, lat:20.3486111}} | 2018-09-28 | 2018-12-15 | 624742.05 | 939899.92 | 489674.39 | 489674.39 | 489674.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401498864 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:931664.62}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA RAFAEL E. MELGAR LZC (161) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 161 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Kantunilkín, Q.R., México, lon:-87.485158, lat:21.1049855}} | 2018-09-13 | 2018-12-11 | 691421.09 | 931664.62 | 588459.58 | 588459.58 | 588459.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401498876 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:968895.25}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CRISTOBAL OLID OPB (165) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 165 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:Puente Huay Pix, Quintana Roo, México, lon:-88.4375498, lat:18.5177698}} | 2018-08-06 | 2018-11-03 | 906047.78 | 968895.25 | 879113.14 | 879113.14 | 879113.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.91}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401498917 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:970703.74}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JACINTO PAT SOL (178) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 178 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Diagonal 75 sur, Ejidal, 77712 Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.09190607, lat:20.62649866}} | 2018-09-28 | 2018-12-15 | 732754.55 | 970703.74 | 630776.33 | 630776.33 | 630776.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401498965 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:963246.24}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO HERRERA LOPEZ BAC (197) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 197 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Reforma, Q.R., México, lon:-88.5717704, lat:18.813708}} | 2018-10-01 | 2018-12-15 | 841374.25 | 963246.24 | 789143.41 | 789143.41 | 789143.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500361 | ROO | Acción | 2538161 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538161.0, modificado:2531476.7}} | CONVERSION DE LA PTAR SANTA MARIA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO A CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 010 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 2531476.7 | 2531476.7 | 2531476.7 | 2531476.7 | 2531476.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PRODDER-10-OP-18-LP, contratista:JOSE EDMANUEL MUNGUIA HERRERA, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:5062953.4, importe_modificado:5062953.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401498099 | ROO | Proyecto de inversión | 9447491.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9447491.82, modificado:9340747.66}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS DE TULUM SECTOR 10B (PRIMERA ETAPA SECCION 1) MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |  | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6030.0, meta_modificada:6030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 9340747.66 | 9340747.66 | 9340747.66 | 9340747.66 | 9340747.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6030.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401499014 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:975000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA BAC (206) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 206 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Nuevo Jerusalén, Q.R., México, lon:-88.5697222, lat:18.9958333}} | 2018-10-01 | 2018-12-15 | 745947.89 | 966013.17 | 651634.2 | 651634.2 | 651634.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401499560 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:975000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO TUL (247) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 247 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Hondzonot, Q.R., México, lon:-87.9720688, lat:20.3675736}} | 2018-01-15 | 2018-03-15 | 904284.18 | 970273.66 | 876002.98 | 876002.98 | 876002.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401494017 | ROO | Proyecto de inversión | 731160.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731160.85, modificado:730368.45}} | (B358) CONST. Y REHABILITACION EN LA PRIM. GUADALUPE VICTORIA DE SAN FRANCISCO, MPIO. DE L.C. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B358 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:Lázaro Cárdenas, Q.R., México, lon:-87.4865191, lat:21.1005577}} | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 730368.45 | 730368.45 | 730368.45 | 730368.45 | 730368.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401495669 | ROO | Proyecto de inversión | 586147.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:586147.12, modificado:586147.12}} | MEJORAMIENTO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL PUERTO MORELOS 23ECB0028H | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S/CED | N | 0 | 0 | 789 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Niños Heroes, Quintana Roo, México, lon:-86.88262939, lat:20.84726177}} | 2018-11-30 | 2018-12-29 | 191623.48 | 586142.4 | 22543.94 | 22543.94 | 22543.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401495681 | ROO | Proyecto de inversión | 2584104.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2584104.52, modificado:2584104.52}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS BJ (23DES0021N) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S/CED | N | 0 | 0 | 489 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:Alfredo V. Bonfil, Q.R., México, lon:-86.8456833, lat:21.0883226}} | 2018-11-30 | 2019-02-12 | 844802.77 | 2584102.6 | 99388.56 | 99388.56 | 99388.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401498117 | ROO | Proyecto de inversión | 8351690.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8351690.89, modificado:8296486.58}} | AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS DE TULUM SECTOR 10B (PRIMERA ETAPA SECCION 2) MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |  | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5230.0, meta_modificada:5203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 8296486.58 | 8296486.58 | 8296486.58 | 8296486.58 | 8296486.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5203.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401499066 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:975000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA BAC (231) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 231 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Zamora, Q.R., México, lon:-88.7925, lat:19.0805555}} | 2018-10-01 | 2018-12-15 | 293954.64 | 899155.35 | 34582.9 | 34582.9 | 34582.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.69}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401499086 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:975000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS BAC (235) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 235 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Zamora, Q.R., México, lon:-88.7925, lat:19.0805555}} | 2018-10-01 | 2018-12-15 | 294121.63 | 899666.16 | 34602.54 | 34602.54 | 34602.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.84}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401499635 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:975000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA FERNANDO FIGUEROA GUARDIA OPB (256) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 256 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:Av Maria Cristina Sangri Aguilar, Quintana Roo, México, lon:-88.27926636, lat:18.57466364}} | 2018-10-01 | 2018-12-15 | 493988.5 | 964090.26 | 292516.32 | 292516.32 | 292516.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401494154 | ROO | Proyecto de inversión | 244600.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244600.5, modificado:244557.0}} | (B370) EQUIP. EN LA SEC. CARLOS MONSIVAIS DE COZUMEL, MPIO. DE COZ. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B370 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:San Miguel de Cozumel, Q.R., México, lon:-86.9446237, lat:20.5071703}} | 2018-12-29 | 2019-01-27 | 244557 | 244557 | 244557 | 244557 | 244557 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401488853 | ROO | Proyecto de inversión | 19467.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19467.82, modificado:19140.0}} | EQUIPAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATO CANO SOL (B295) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B295 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:Av. 58 Nte. 9, Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.08870888, lat:20.65390835}} | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 19140 | 19140 | 19140 | 19140 | 19140 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489429 | ROO | Proyecto de inversión | 327862.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327862.13, modificado:304497.38}} | CONSTRUCCIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS ÁNGEL ALBINO CORZO BJ (B341) POT18 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B341 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Q.R., México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2018-12-18 | 2019-01-06 | 304497.38 | 304497.38 | 304497.38 | 304497.38 | 304497.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401494649 | ROO | Proyecto de inversión | 624658.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624658.74, modificado:624573.6}} | CONSTRUCCION EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUINTANA ROO BJ (S369) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S369 | N | 0 | 0 | 1360 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av Tulum Mza 1 Lte 19 y 20, 2, 77500 Cancún, Q.R., México, lon:-86.82632446, lat:21.16776449}} | 2018-12-28 | 2019-01-31 | 624573.6 | 624573.6 | 624573.6 | 624573.6 | 624573.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401494653 | ROO | Proyecto de inversión | 2585141.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2585141.65, modificado:2583239.22}} | CONSTRUCCION EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHETUMAL OPB (S363) POT18 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S363 | N | 0 | 0 | 620 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Álvaro Obregón, Milenio, Santa Elena, Q.R., México, lon:-88.34460497, lat:18.50695894}} | 2019-01-01 | 2019-01-19 | 2583239.22 | 2583239.22 | 2583239.22 | 2583239.22 | 2583239.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487269 | ROO | Adquisición | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4996673.32}} | Adquisición de equipo para bacheo | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ | FORTAMUN013 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Q.R., México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 4996673.32 | 4996673.32 | 4996673.32 | 4996673.32 | 4996673.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401493805 | ROO | Proyecto de inversión | 1824543.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1824543.8, modificado:1823325.4}} | (B349) CONST. EN LA PRIM. JOSE MARIA LUIS MORA DE CANCUN, MPIO. DE BENITO JUAREZ | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B349 | N | 0 | 0 | 416 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Q.R., México, lon:-86.8663978, lat:21.1398997}} | 2018-12-26 | 2019-01-19 | 1823325.4 | 1823325.4 | 1823325.4 | 1823325.4 | 1823325.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401493809 | ROO | Proyecto de inversión | 300237.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300237.55, modificado:300237.55}} | (B354) REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS SOLIDARIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, MPIO. DE SOL. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B354 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Solidaridad, Q.R., México, lon:-87.0696273, lat:20.6523028}} | 2018-12-20 | 2019-01-20 | 300129.58 | 300129.58 | 300129.58 | 300129.58 | 300129.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487489 | ROO | Proyecto de inversión | 51650.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51650.74, modificado:51573.6}} | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA MANUEL RODRIGUEZ ARCOS JMM (B293) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B293 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:Dziuché, Q.R., México, lon:-88.8098451, lat:19.8970954}} | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 51573.6 | 51573.6 | 51573.6 | 51573.6 | 51573.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401494938 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:975000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR SIAN KAÍAN SOL (216) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 216 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Rio de Janeiro 3741, Villas Riviera, Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.05712318, lat:20.67916506}} | 2018-12-04 | 2018-12-30 | 303731.24 | 929060.31 | 35733.08 | 35733.08 | 35733.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.82}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401498035 | ROO | Proyecto de inversión | 3658515.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658515.99, modificado:3350631.19}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE TUNBENKAH AL SECTOR | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |  | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 3350631.19 | 3350631.19 | 3350631.19 | 3350631.19 | 3350631.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1610.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401498057 | ROO | Proyecto de inversión | 5240162.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5240162.82, modificado:5233825.77}} | CONSTRUCCION DE LA FASE I, SECCION I DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |  | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6830.0, meta_modificada:6823.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 5233825.77 | 5233825.77 | 5233825.77 | 5233825.77 | 5233825.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6823.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401498951 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:967565.5}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA BAC (188) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 69 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chacchoben, Q.R., México, lon:-88.1736111, lat:19.0366666}} | 2018-10-01 | 2018-12-15 | 967565.5 | 967565.5 | 967565.5 | 967565.5 | 967565.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401499566 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:975000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PLAN DE AYALA BAC (248) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 248 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Otilio Montaño, Q.R., México, lon:-88.8323025, lat:19.0074775}} | 2018-10-01 | 2018-12-15 | 760970.69 | 967454.39 | 672477.68 | 672477.68 | 672477.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401499581 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:975000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ADALBERTO AYALA YAMA OPB (250) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 250 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:110, direccion:Sacxán, Q.R., México, lon:-88.5197222, lat:18.4658333}} | 2018-10-01 | 2018-12-15 | 704310.71 | 966671.66 | 591870.31 | 591870.31 | 591870.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401501977 | ROO | Proyecto de inversión | 774875.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:774875.7, modificado:774875.7}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JOHANN PESTALOZZI FCP (23DJN0028X) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S/CED | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:126, direccion:Polyuc, Q.R., México, lon:-88.5614795, lat:19.6100501}} | 2018-10-08 | 2018-12-15 | 689182.1 | 766643.23 | 655984.49 | 655984.49 | 655984.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401495731 | ROO | Proyecto de inversión | 1030981.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1030981.84, modificado:1030981.84}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JESUS GARCIA FCP (23DPR0526K) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S/CED | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:248, direccion:Tepich, Q.R., México, lon:-88.2562834, lat:20.2421976}} | 2018-11-30 | 2019-01-28 | 337028.75 | 1030911.48 | 39650.44 | 39650.44 | 39650.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.82}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401495752 | ROO | Proyecto de inversión | 1774800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1774800.0, modificado:1774800.0}} | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUM 186 LZC (23DTA0186P) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S/CED | N | 0 | 0 | 544 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Kantunilkín, Q.R., México, lon:-87.485158, lat:21.1049855}} | 2018-11-30 | 2019-01-28 | 579920.69 | 1773875.09 | 68225.96 | 68225.96 | 68225.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401498982 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:926473.12}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA FERNANDO XMELLO LZC (201) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 201 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-87.51296997, lat:21.07168603}} | 2018-09-13 | 2018-12-11 | 583715.48 | 926473.12 | 436819.37 | 436819.37 | 436819.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401499613 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:975000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS BAC (252) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 252 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Bacalar, Q.R., México, lon:-88.27514648, lat:18.92707243}} | 2018-10-01 | 2018-12-15 | 749069.09 | 966262.01 | 655986.41 | 655986.41 | 655986.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401499624 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:975000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA 8 DE OCTUBRE OPB (254) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 254 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:225, direccion:Luis Echeverría Álvarez, Q.R., México, lon:-88.2187293, lat:18.6574147}} | 2018-10-01 | 2018-12-15 | 724711.7 | 968971.91 | 620028.75 | 620028.75 | 620028.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401501996 | ROO | Proyecto de inversión | 1313246.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313246.91, modificado:1313246.91}} | Electrificación de la colonia Tres Reyes (segunda etapa) con conductor semiaislado en la ciudad de Cancún del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 309 | N | 0 | 0 | 1280 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Tres Reyes, Cancún, Q.R., México, lon:-86.9450686, lat:21.1120001}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1313246.91 | 1313246.91 | 1313246.91 | 1313246.91 | 1313246.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401501997 | ROO | Proyecto de inversión | 129602.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:129602.99, modificado:129602.99}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR AMADO NERVO FCP (23DJN0055U) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S/CED | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:Carr. a Laguna de Kaná, Quintana Roo, México, lon:-88.4096886, lat:19.570998}} | 2018-10-08 | 2018-11-06 | 97712.73 | 128891.31 | 84350.47 | 84350.47 | 84350.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401493957 | ROO | Proyecto de inversión | 800778.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800778.91, modificado:798405.76}} | (B355) CONST. EN LA TELESECUNDARIA ROSARIO SANSORES SABIDO EN CANCUN, MPIO. DE BENITO JUAREZ | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B355 | N | 0 | 0 | 439 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Q.R., México, lon:-86.8663978, lat:21.1398997}} | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 798405.76 | 798405.76 | 798405.76 | 798405.76 | 798405.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401486705 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR GRAL. YACUNAHIL BJ (66) | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 66 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Thot entre Yucaxiu y Yaxche, Cancún, Q. R., lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2018-11-26 | 2018-12-30 | 424936.44 | 1299805.59 | 49992.52 | 49992.52 | 49992.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401486706 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR GRAL. CONSTITUYENTES DE 1974 BJ (68) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 68 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Villas Otoch Paraíso, lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2018-11-26 | 2018-12-30 | 424138.12 | 1297363.66 | 49898.6 | 49898.6 | 49898.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401486728 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR GRAL. ESTADO DE QUINTANA ROO TUL (9) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 9 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Sol Oriente, Tulum, Q.R., lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-11-26 | 2018-12-30 | 420545.34 | 1286374 | 49475.92 | 49475.92 | 49475.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401493978 | ROO | Proyecto de inversión | 1635573.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635573.09, modificado:1634344.62}} | (B357) REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CAMARILLO Y ROA DE ISLA MUJERES, MPIO. DE ISLA MUJERES | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B357 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Isla Mujeres, Q.R., México, lon:-86.7357679, lat:21.2366946}} | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 1634344.62 | 1634344.62 | 1634344.62 | 1634344.62 | 1634344.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401498155 | ROO | Acción | 138626.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138626.76, modificado:133253.8}} | SUPERVICION TECNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUR) C-ALC | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 89 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 133253.8 | 133253.8 | 133253.8 | 133253.8 | 133253.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401494172 | ROO | Proyecto de inversión | 44649.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44649.85, modificado:44619.4}} | (B372) EQUIP. EN LA PRIM. CARMEN SERDAN DE HUAY-PIX, MPIO. DE OTHON P. BLANCO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B372 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:Othón P. Blanco, Q.R., México, lon:-88.2961077, lat:18.500249}} | 2018-12-29 | 2019-01-27 | 44619.4 | 44619.4 | 44619.4 | 44619.4 | 44619.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401486709 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR GRAL. 20 DE NOVIEMBRE BJ (89) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 89 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Veracruz, Cancún, Q.R., lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2018-11-26 | 2018-12-30 | 417907.54 | 1278305.4 | 49165.6 | 49165.6 | 49165.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.86}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401486726 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:975000.0}} | MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR GRAL. SIHO PAL BJ (210) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 210 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Q.R., lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2018-11-26 | 2018-12-30 | 318355.8 | 973794.23 | 37453.62 | 37453.62 | 37453.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.58}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401498784 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:970805.79}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR PLAYA DEL CARMEN SOL (137) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 137 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.0738851, lat:20.6295586}} | 2018-09-28 | 2018-12-15 | 824699.77 | 970805.79 | 762082.93 | 762082.93 | 762082.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401498840 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:955986.27}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR TLALOC ISL (159) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 159 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Isla Mujeres, Q.R., México, lon:-86.7357679, lat:21.2366946}} | 2018-09-28 | 2018-12-15 | 312533.97 | 955986.27 | 36768.7 | 36768.7 | 36768.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401494060 | ROO | Proyecto de inversión | 95053.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95053.89, modificado:92984.27}} | (B365) REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONOR ESPARZA VILLAREAL EN CANCUN, MPIO. DE BENITO JUAREZ | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B365 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Q.R., México, lon:-86.8663978, lat:21.1398997}} | 2018-12-28 | 2019-01-26 | 92984.27 | 92984.27 | 92984.27 | 92984.27 | 92984.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401494076 | ROO | Proyecto de inversión | 2558490.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2558490.61, modificado:2557840.11}} | (B367) REHABILITACION EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 28 DE NOVIEMBRE DE COZUMEL, MPIO. DE COZUMEL | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B367 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:San Miguel de Cozumel, Q.R., México, lon:-86.9446237, lat:20.5071703}} | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 2557840.11 | 2557840.11 | 2557840.11 | 2557840.11 | 2557840.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401494032 | ROO | Proyecto de inversión | 1589769.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589769.34, modificado:1589018.84}} | (B362) CONST. EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS EN GRACIANO SANCHEZ LA PANTERA, MPIO. DE BACALAR | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B362 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Bacalar, Q.R., México, lon:-88.3923946, lat:18.6782919}} | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 1589018.84 | 1589018.84 | 1589018.84 | 1589018.84 | 1589018.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401494039 | ROO | Proyecto de inversión | 1956897.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956897.38, modificado:1956873.67}} | (B364) CONST. EN LA SECUNDARIA NASSIM JOAQUIN IBARRA DE CANCUN, MPIO. DE BENITO JUAREZ | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B364 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Q.R., México, lon:-86.8663978, lat:21.1398997}} | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 1956873.67 | 1956873.67 | 1956873.67 | 1956873.67 | 1956873.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401494089 | ROO | Proyecto de inversión | 562220.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562220.59, modificado:561230.09}} | (B368) REHABILITACION EN LA PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO EN CHETUMAL, MPIO. DE OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B368 | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Othón P. Blanco, Q.R., México, lon:-88.2961077, lat:18.500249}} | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 561230.09 | 561230.09 | 561230.09 | 561230.09 | 561230.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401494162 | ROO | Proyecto de inversión | 162371 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162371.0, modificado:162353.6}} | (B371) EQUIP. EN LA SEC. ANDRES QUINTANA ROO DE JOSE MARIA MORELOS, MPIO. DE JMM | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B371 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:José María Morelos, Q.R., México, lon:-88.706081, lat:19.7485675}} | 2018-12-29 | 2019-01-27 | 162353.6 | 162353.6 | 162353.6 | 162353.6 | 162353.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401495436 | ROO | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR INDIGENA JUSTO SIERRA MENDEZ BAC (138) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 138 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Margarita Maza de Juárez, Q.R., México, lon:-88.5933333, lat:19.0861111}} | 2018-11-26 | 2018-12-30 | 227385.71 | 695532.75 | 26751.26 | 26751.26 | 26751.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.86}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401499007 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA FERNANDO XMELLO LZC (201) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 201 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:Lázaro Cárdenas, Q.R., México, lon:-87.50267029, lat:21.08578143}} | 2018-09-13 | 2018-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500080 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:975000.0}} | MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR ZAMNA BAC (259) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 259 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Reforma, Q.R., México, lon:-88.5717704, lat:18.813708}} | 2018-01-15 | 2018-03-15 | 885961.07 | 965845.09 | 851725.06 | 851725.06 | 851725.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500082 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:975000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA FRANCISCO GABILONDO SOLER OPB (262) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 262 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Othón P. Blanco, Q.R., México, lon:-89.05105591, lat:18.41316975}} | 2018-10-01 | 2018-12-15 | 522164.9 | 950883.71 | 338428.26 | 338428.26 | 338428.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500089 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:795540.92}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA BJ (293) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 293 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Puerto Rico, Cancún, Q.R., México, lon:-86.91000938, lat:21.12233514}} | 2018-09-28 | 2018-12-15 | 638777.33 | 795540.92 | 571592.94 | 571592.94 | 571592.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500106 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ BAC (311) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQRO | 311 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:El Cedralito, Q.R., México, lon:-88.7377777, lat:18.9330555}} | 2018-10-01 | 2018-12-15 | 605574.09 | 796564.18 | 523721.21 | 523721.21 | 523721.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401499028 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:975000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ TUL (212) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 212 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Punta Allen Road, Javier Rojo Gómez, Q.R., México, lon:-87.474608, lat:19.7974819}} | 2018-10-01 | 2018-12-15 | 905095.79 | 952049.8 | 884972.66 | 884972.66 | 884972.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401499036 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:975000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA NACHI COCOM BAC (217) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 217 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Pedro Antonio Santos, Q.R., México, lon:-88.1633333, lat:18.9549999}} | 2018-10-01 | 2018-12-15 | 857859.93 | 968341.75 | 839082.01 | 839082.01 | 839082.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401499054 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:975000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA BAC (225) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 225 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:México 293, Gato, Q.R., México, lon:-88.47384453, lat:19.11857068}} | 2018-10-01 | 2018-12-15 | 305975.64 | 935925.52 | 35997.14 | 35997.14 | 35997.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.69}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500116 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA AGUSTIN YANEZ BAC (322) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 322 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:México 293, Quintana Roo, México, lon:-88.21403503, lat:18.97383133}} | 2018-10-01 | 2018-12-15 | 793940.53 | 793940.53 | 793940.53 | 793940.53 | 793940.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500142 | ROO | Proyecto de inversión | 2390990 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390990.0, modificado:2385732.46}} | REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR BACALAR DE LA LOCALIDAD DE BACALAR MUNICIPIO DE BACALAR QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Programa de Inversión de Subsidios | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 001 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Bacalar, Q.R., México, lon:-88.3923946, lat:18.6782919}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 2385732.46 | 2385732.46 | 2385732.46 | 2385732.46 | 2385732.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PROSANEAR-01-OP-18-LP, contratista:EFRAIN ALFONSO SANTIN MINGÜER, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:4771464.91, importe_modificado:4771464.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500146 | ROO | Proyecto de inversión | 3907038 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3907038.0, modificado:3900516.43}} | construccion de 2463ml de emisor a presion con tuberia de pvc termofusional de 14 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 011 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 3900516.43 | 3900516.43 | 3900516.43 | 3900516.43 | 3900516.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PRODDER-11-OP-18-LP, contratista:RAUL ARIEL HERNANDEZ CEBALLOS, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:7801032.86, importe_modificado:7801032.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401502015 | ROO | Proyecto de inversión | 154212.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:154212.71, modificado:154212.71}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA FCP (23DTV0003D) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S/CED | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:Carr. a Laguna de Kaná, Quintana Roo, México, lon:-88.4096886, lat:19.570998}} | 2018-10-08 | 2018-11-06 | 142113.91 | 147063.15 | 139992.81 | 139992.81 | 139992.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401502030 | ROO | Proyecto de inversión | 270290.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:270290.59, modificado:270290.59}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA PEDRO BALAM KU FCP(23DTV0079T) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S/CED | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:126, direccion:Polyuc, Q.R., México, lon:-88.5614795, lat:19.6100501}} | 2018-10-08 | 2018-11-15 | 237095.48 | 256990.55 | 228569.02 | 228569.02 | 228569.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401497401 | ROO | Proyecto de inversión | 9807770.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9807770.5, modificado:9754915.04}} | SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HOLBOX (SECTOR 4), MUNICIPIO LÁZARO CÁRDENAS, QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Programa de Inversión de Subsidios | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 61 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:Holbox, Quintana Roo, México, lon:-87.2866995, lat:21.5308421}} | 2018-05-12 | 2018-12-11 | 9754915.04 | 9754915.04 | 9754915.04 | 9754915.04 | 9754915.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PDR-07-OP-18-LP, contratista:EXINSA S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:8409409.52, importe_modificado:9754915.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1497401/proyecto_INICIO, 1497401/proyecto_PROCESO, 1497401/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401499075 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:975000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ OPB (232) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 232 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:Cocoyol, Q.R., México, lon:-88.7066666, lat:18.1738888}} | 2018-10-01 | 2018-12-15 | 513602.16 | 960441.35 | 322099.65 | 322099.65 | 322099.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500153 | ROO | Proyecto de inversión | 2906862 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2906862.0, modificado:2901433.49}} | REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PACTO OBRERO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 012 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 2901433.49 | 2901433.49 | 2901433.49 | 2901433.49 | 2901433.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PRODDER-12-OP-18-LP, contratista:ULISES MORALES ESTRADA, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:5802866.99, importe_modificado:5802866.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500156 | ROO | Proyecto de inversión | 5998008 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5998008.0, modificado:5982630.58}} | REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR CHEMUYIL DE LA LOCALIDAD DE CHEMUYIL, MUNICIPIO DE TULUM QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Programa de Inversión de Subsidios | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 003 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Chemuyil, Q.R., México, lon:-87.3530555, lat:20.3486111}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 5982630.58 | 5982630.58 | 5982630.58 | 5982630.58 | 5982630.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PROSANEAR-03-OP-18-LP, contratista:MANUEL JESUS DE ATOCHA ANGULO ALPUCHE, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:1.196526117E7, importe_modificado:1.196526117E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500163 | ROO | Proyecto de inversión | 1917612 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917612.0, modificado:1710689.32}} | REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CARCAMO 4 DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, OTHON P. BLANCO | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 014 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 1710689.32 | 1710689.32 | 1710689.32 | 1710689.32 | 1710689.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500170 | ROO | Proyecto de inversión | 15457842 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5457842E7, modificado:1.545765105E7}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE MÓDULOS DE TRATAMIENTO DE LA PTAR SAN MIGUELITO DE LA LOCALIDAD DE COZUMEL MUNICIPIO DE COZUMEL QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Programa de Inversión de Subsidios | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |  | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:San Miguelito, Q.R., México, lon:-87.014185, lat:20.702898}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 15457651.05 | 15457651.05 | 15457651.05 | 15457651.05 | 15457651.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PROSANEAR-05-OP-18-LP, contratista:EDGARDO GONZALEZ HIGUERA, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:3.09153021E7, importe_modificado:3.09153021E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500174 | ROO | Proyecto de inversión | 2103585 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103585.0, modificado:2098923.65}} | REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS CARCAMO N 8 DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 015 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 2098923.65 | 2098923.65 | 2098923.65 | 2098923.65 | 2098923.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500183 | ROO | Proyecto de inversión | 1899998 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899998.0, modificado:1889167.29}} | SUSTITUCION DE COLECTORES SANITARIOS DE LA AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ ENTRE YAXCOPOIL Y BULUCAX, CALLE ENTRE RETORNO 51 Y AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ DE LA CIUDAD DE CHETUMAL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 21 DE 8", 12" Y 24" ASI COMO LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Programa de Inversión de Subsidios | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 001 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Javier Rojo Gómez, Chetumal, Q.R., México, lon:-88.3187473, lat:18.5207153}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 1889167.29 | 1889167.29 | 1889167.29 | 1889167.29 | 1889167.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500187 | ROO | Proyecto de inversión | 2909390 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2909390.0, modificado:2901134.3}} | REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CARCAMO CARIBE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, OTHON P. BLANCO. | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 017 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 2901134.3 | 2901134.3 | 2901134.3 | 2901134.3 | 2901134.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500193 | ROO | Proyecto de inversión | 1066261 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066261.0, modificado:1019183.9}} | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CALDERITAS MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 018 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:Calderitas, Q.R., México, lon:-88.2586341, lat:18.5540637}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 1019183.9 | 1019183.9 | 1019183.9 | 1019183.9 | 1019183.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401502052 | ROO | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:390066.31}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JOSE MARIA DE LA VEGA FCP (23DTV0139R) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S/CED | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:942, direccion:Unnamed Road, Quintana Roo, México, lon:-88.15155029, lat:19.36815851}} | 2018-10-08 | 2018-11-06 | 390066.31 | 390066.31 | 390066.31 | 390066.31 | 390066.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401494642 | ROO | Proyecto de inversión | 1900691.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900691.96, modificado:1899629.21}} | CONSTRUCCION EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BACALAR (S359) POT18 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S359 | N | 0 | 0 | 641 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Bacalar, Q.R., México, lon:-88.3923946, lat:18.6782919}} | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 1899629.21 | 1899629.21 | 1899629.21 | 1899629.21 | 1899629.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401493971 | ROO | Proyecto de inversión | 177932.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177932.35, modificado:177867.3}} | (B356) REHABILITACION EN LA PRIM. VICENTE KAU CHAN DE MAHAHUAL, MPIO. DE OTHON P. BLANCO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B356 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:53, direccion:Othón P. Blanco, Q.R., México, lon:-88.2961077, lat:18.500249}} | 2018-12-22 | 2019-01-20 | 177867.3 | 177867.3 | 177867.3 | 177867.3 | 177867.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401493981 | ROO | Adquisición | 7935000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7935000.0, modificado:7899891.59}} | Programa Rehabilitación de Espacios Públicos (Recuperación Parques) | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | DOP16 | N | 0 | 0 | 86415 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:20 Av. Sur 229, Centro, 77600 San Miguel de Cozumel, Q.R., México, lon:-86.94803238, lat:20.50629973}} | 2018-11-12 | 2018-12-11 | 7899891.59 | 7899891.59 | 7899891.59 | 7899891.59 | 7899891.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487136 | ROO | Proyecto de inversión | 250086.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250086.24, modificado:248751.82}} | CONSTRUCCION EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR NUM 41 BJ (MS353) POT18 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | MS353 POT18 | N | 0 | 0 | 1026 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Quintana Roo, México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2018-12-22 | 2019-01-20 | 248751.82 | 248751.82 | 248751.82 | 248751.82 | 248751.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487140 | ROO | Proyecto de inversión | 257457.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257457.65, modificado:257450.4}} | EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 28 CZM (MS373) POT18 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | MS373 POT18 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Cozumel, Quintana Roo, México, lon:-86.9223432, lat:20.4229839}} | 2018-12-29 | 2019-01-27 | 257450.4 | 257450.4 | 257450.4 | 257450.4 | 257450.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489644 | ROO | Proyecto de inversión | 655648.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655648.88, modificado:654432.08}} | EQUIPAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA MARIO GARRIGOS BOBADILLA SOL (B352) POT18 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B352 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Maroma to Kin-Ha, Quintana Roo, México, lon:-87.097193, lat:20.7353129}} | 2018-12-28 | 2018-12-31 | 654432.08 | 654432.08 | 654432.08 | 654432.08 | 654432.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489915 | ROO | Proyecto de inversión | 2292389.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2292389.57, modificado:2288693.95}} | CONSTRUCCION EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUINTANA ROO BJ (S315) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S315 | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Crisantemos 31, 22, 77500 Cancún, Q.R., México, lon:-86.82632446, lat:21.15879981}} | 2018-12-13 | 2018-12-28 | 2288693.95 | 2288693.95 | 2288693.95 | 2288693.95 | 2288693.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401497420 | ROO | Proyecto de inversión | 2205459.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205459.43, modificado:2205459.43}} | ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA DETERMINAR LA NUEVA ZONA DE EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Programa de Inversión de Subsidios | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 367 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-11-29 | 2019-03-25 | 2205459.43 | 2205459.43 | 1089995.91 | 1089995.91 | 661637.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-FIFONMETRO-01-OP-18-IR, contratista:Cooperativa de Producción Borquin Construcciones, S. C. de R. L. de C. V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:2205459.43, importe_modificado:2205459.43}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.6}} | {1497420/proyecto_INICIO, 1497420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401497456 | ROO | Proyecto de inversión | 37226297.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.722629739E7, modificado:3.722629739E7}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO COMONFORT DE LA CIUDAD DE CHETUMAL TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Programa de Inversión de Subsidios | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 387 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-12-29 | 2019-09-26 | 37226297.39 | 37199944.23 | 11159983.27 | 11159983.27 | 11159983.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-FIFONMETRO-02-OP-18-LP, contratista:Rocarola, S. A. de C. V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:3.719994423E7, importe_modificado:3.719994423E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.35}} | {1497456/proyecto_INICIO, 1497456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500196 | ROO | Acción | 123040.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123040.89, modificado:123040.89}} | Servicio de supervisión técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUR) C ¿ ALC | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 87 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Tulum, Q.R., México, lon:-87.4653502, lat:20.2114185}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 123040.89 | 123040.89 | 123040.89 | 123040.89 | 123040.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1500196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500200 | ROO | Proyecto de inversión | 3399181 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3399181.0, modificado:3385408.49}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL SECTOR COSTERO TRAMO 1 Y TRAMO 2 DE LA CIUDAD DE BACALAR MUNICIPIO DE BACALAR QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Programa de Inversión de Subsidios | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 003 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Bacalar, Q.R., México, lon:-88.3923946, lat:18.6782919}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 3385408.49 | 3385408.49 | 3385408.49 | 3385408.49 | 3385408.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401501722 | ROO | Proyecto de inversión | 3585009.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3585009.91, modificado:3549514.76}} | Rehabilitación de la Avenida Miguel Hidalgo entre Avenida Héroes de Chapultepec y Avenida Plutarco Elías Calles. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 261 | N | 0 | 0 | 151243 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3549514.76 | 3549514.76 | 3549514.76 | 3549514.76 | 3549514.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401501735 | ROO | Proyecto de inversión | 8153864.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8153864.86, modificado:8153862.51}} | Reconstrucción de la Avenida Reforma entre Avenida 22 de Enero y Avenida Plutarco Elías Calles. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 262 | N | 0 | 0 | 151243 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 8153862.51 | 8153862.51 | 8153862.51 | 8153862.51 | 8153862.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401502095 | ROO | Proyecto de inversión | 917460.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:917460.11, modificado:917460.11}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA DOCE DE OCTUBRE FCP (23DPR0276V) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 60 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:131, direccion:Pdte Juárez, Q.R., México, lon:-88.5616666, lat:19.3263888}} | 2018-10-08 | 2018-12-06 | 894259.47 | 905623.45 | 889389.2 | 889389.2 | 889389.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401494288 | ROO | Adquisición | 2376954.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2376954.72, modificado:2374941.38}} | Adquisición de Juegos Infantiles para Recuperación del Espacio Público en Diversos Parques | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | DOP18 | N | 0 | 0 | 86415 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Centro, México, lon:-86.955308, lat:20.507927}} | 2018-12-12 | 2018-12-31 | 2374941.38 | 2374941.38 | 2374941.38 | 2374941.38 | 2374941.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401494270 | ROO | Adquisición | 3852500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3852500.0, modificado:3840427.23}} | Adquisicion de Materiales y Refacciones de Rehabilitación de Alumbrado para Espacios Públicos (recuperación Parques) | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | DOP17 | N | 0 | 0 | 86415 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Centro, México, lon:-86.955308, lat:20.507927}} | 2018-11-12 | 2018-12-11 | 3840427.23 | 3840427.23 | 3840427.23 | 3840427.23 | 3840427.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401498828 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:964733.31}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR KUKULKAN OPB (151) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 151 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:Caobas, Q.R., México, lon:-88.9849701, lat:18.4571499}} | 2018-07-19 | 2018-10-06 | 964733.31 | 964733.31 | 964733.31 | 964733.31 | 964733.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500269 | ROO | Acción | 3991507 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3991507.0, modificado:3987861.98}} | MEJORADA RED DE COLECORES; COLECTOR DE AGUA RESIDUAL; SUSTITUCION DE 1224 ML DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA COSTERA DE LA LOCALIDAD DE BACALAR A BASE DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE DIFERENTES DIAMETROS: 11 ML DE 12 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 004 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Bacalar, Q.R., México, lon:-88.3923946, lat:18.6782919}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 3987861.98 | 3987861.98 | 3987861.98 | 3987861.98 | 3987861.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500290 | ROO | Proyecto de inversión | 2609311 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2609311.0, modificado:2604835.96}} | REHABILITADA RED DE COLECTORES; PLANTA DE BOMBEO; REHABILITACION DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DENOMINADO SAN FELIPE, LOCALIZADO EN LA ZONA COSTERA DE LA LOCALIDAD DE BACALAR, INCLUYE 3 EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLES DE 20HP CADA UNO EN LALOCALIDAD DE BACALAR, MUNICIPIO BACALAR, QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Sin tipo de proyecto o programa | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 005 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Bacalar, Q.R., México, lon:-88.3923946, lat:18.6782919}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 2604835.96 | 2604835.96 | 2604835.96 | 2604835.96 | 2604835.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401501753 | ROO | Proyecto de inversión | 4365236.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4365236.82, modificado:4356883.98}} | Reconstrucción de la Avenida Héroes de Chapultepec entre Avenida Reforma y Avenida 5 de Mayo. | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 263 | N | 0 | 0 | 151243 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 4356883.98 | 4356883.98 | 4356883.98 | 4356883.98 | 4356883.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401502118 | ROO | Proyecto de inversión | 270290.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:270290.13, modificado:270290.13}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES FCP (23DTV0029L) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S/CED | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:232, direccion:México 295, Chumbache, Q.R., México, lon:-88.23257446, lat:19.95011466}} | 2018-10-08 | 2018-11-06 | 254352.68 | 260995.17 | 251505.9 | 251505.9 | 251505.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401497545 | ROO | Proyecto de inversión | 13500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.35E7, modificado:1.35E7}} | Programa de Fomento al Desarrollo Industrial y de Servicios del Sur de Quintana Roo | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Economico | 397 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-11-23 | 2019-11-23 | 13500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500325 | ROO | Acción | 9873985 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9873985.0, modificado:4821810.12}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE POR VACIO DE LA LOCALIDAD DE HOLBOX, LAZARO CARDENAS, QUINTANA ROO, CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE 900 M DE TUBERIA DE PVC Y 66 POZOS DE VISITA EN RED DE ATARJEAS. | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 007 | N | 0 | 0 | 9000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:Holbox, Quintana Roo, México, lon:-87.2866995, lat:21.5308421}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 4821810.12 | 4821810.12 | 4821810.12 | 4821810.12 | 4821810.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PRODDER-07-OP-18-LP, contratista:REYES EDGARDO ARTEAGA TAMAYO, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:1.968967151E7, importe_modificado:1.968967151E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500330 | ROO | Proyecto de inversión | 149171.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149171.36, modificado:147006.8}} | ADQUISICIÓN DE KIT DE LÁMPARAS DE LONGITUDES DE HONDA | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 1003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Col Italia, 77035 Chetumal, Q.R., México, lon:-88.3081365, lat:18.5076293}} | 2018-12-21 | 2018-12-26 | 147006.8 | 147006.8 | 147006.8 | 147006.8 | 147006.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401501784 | ROO | Proyecto de inversión | 4242035.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4242035.57, modificado:4241958.65}} | Reconstrucción de la Avenida Ignacio Zaragoza entre Avenida 16 de Septiembre y Calzada Veracruz. | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 264 | N | 0 | 0 | 151243 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 4241958.65 | 4241958.65 | 4241958.65 | 4241958.65 | 4241958.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401501791 | ROO | Proyecto de inversión | 7096975.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7096975.29, modificado:7091263.58}} | Dignificación de comunidades, infraestructura urbana en la localidad de Filomeno Mata. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 325 | N | 0 | 0 | 151243 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 7091263.58 | 7091263.58 | 7091263.58 | 7091263.58 | 7091263.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401495139 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ BAC (273) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 273 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Quintana Roo, México, lon:-88.80849838, lat:19.07866639}} | 2018-11-26 | 2018-12-30 | 259566.06 | 793966.77 | 30537.18 | 30537.18 | 30537.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500350 | ROO | Acción | 2685024 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2685024.0, modificado:2684336.83}} | SUSTITUCION DE COLECTORES SANITARIOS DE LA AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ ENTRE CELUL Y MAXUXAC, CALLE CELUL RETORNO 51 CALLE COLIBRI, CALLE XTACAY ENTRE RETORNO 52 Y CALLE CELUL, DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 009 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 2684336.83 | 2684336.83 | 2684336.83 | 2684336.83 | 2684336.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401501803 | ROO | Proyecto de inversión | 4404498.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4404498.97, modificado:4401792.87}} | Rehabilitación y construcción de calles en el Fraccionamiento las Brisas en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 326 | N | 0 | 0 | 151243 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 4401792.87 | 4401792.87 | 4401792.87 | 4401792.87 | 4401792.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401501820 | ROO | Proyecto de inversión | 1402486.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402486.52, modificado:1396094.87}} | Modernización de vialidades urbanas y parque central de la localidad de X-Pichil (2da. etapa). | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 358 | N | 0 | 0 | 1340 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:563, direccion:X-Pichil, Q.R., México, lon:-88.3780555, lat:19.6958333}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1396094.87 | 1396094.87 | 1396094.87 | 1396094.87 | 1396094.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401495449 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO BAC (171) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 171 | N | 0 | 0 | 540 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Bacalar, Q.R., México, lon:-88.3923946, lat:18.6782919}} | 2018-11-21 | 2018-12-30 | 484350.62 | 1481543.07 | 56982.42 | 56982.42 | 56982.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.21}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401494923 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:973653.25}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GENERAL LEONARDO DA VINCI JMM (204) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 204 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:Carr. a El Naranjal, Madrazo, José María Morelos, Q.R., México, lon:-88.7103694, lat:19.7447937}} | 2018-11-26 | 2018-12-30 | 318309.72 | 973653.25 | 37448.2 | 37448.2 | 37448.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500405 | ROO | Proyecto de inversión | 140740.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140740.59, modificado:140490.99}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES EN LA CIUDAD DE CANCUN | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 2001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:94, 77517 Cancún, Q.R., México, lon:-86.8659449, lat:21.1617182}} | 2018-01-21 | 2018-12-26 | 140490.99 | 140490.99 | 140490.99 | 140490.99 | 140490.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401495627 | ROO | Proyecto de inversión | 2111949.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2111949.37, modificado:2079834.7}} | MEJORAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ZONA MAYA OPB (S/CED) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S/CED | N | 0 | 0 | 1920 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:Juan Sarabia, Q.R., México, lon:-88.4815582, lat:18.5016742}} | 2018-10-08 | 2018-12-15 | 2079834.7 | 2079834.7 | 2079834.7 | 2079834.7 | 2079834.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401497696 | ROO | Proyecto de inversión | 1416580 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416580.0, modificado:407500.0}} | Programa para el desarrollo profesional docente | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO |  | S | 2920 | 2665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd. Bahía s/n, Del Bosque, 77019 Chetumal, Q.R., México, lon:-88.27038288, lat:18.52213787}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 407500 | 171366.76 | 171366.76 | 69346.67 | 69346.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:17.02}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401497716 | ROO | Proyecto de inversión | 4130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4130000.0, modificado:4130000.0}} | Plan Integral de Modernización Comercial e Innovación en MIPYMES Turísticas de Quintana Roo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Economico | 406 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-11-23 | 2019-11-23 | 4130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401501855 | ROO | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA TECNICA JUAN RULFO SOL (23DST0023D) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S/CED | N | 0 | 0 | 646 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 85 Avenida Nte, Ejidal, 77712 Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.08609104, lat:20.63692095}} | 2018-10-08 | 2018-12-15 | 1783036.79 | 1793255.6 | 1778657.3 | 1778657.3 | 1778657.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489602 | ROO | Proyecto de inversión | 922156.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922156.42, modificado:879532.01}} | (B243) CONST. EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA DE PALMAR, MPIO. DE OTHON P. BLANCO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B243 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:67, direccion:Othón P. Blanco, Q.R., México, lon:-88.2961077, lat:18.500249}} | 2018-11-19 | 2018-12-18 | 879532.01 | 879532.01 | 879532.01 | 879532.01 | 879532.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489620 | ROO | Proyecto de inversión | 814480.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814480.75, modificado:814078.28}} | REHABILITACION EN LA TELESECUNDARIA PASCUAL CORAL HEREDIA TUL (B345) POT18 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B345 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Tulum, Q.R., México, lon:-87.4653502, lat:20.2114185}} | 2018-12-18 | 2019-01-16 | 814078.28 | 814078.28 | 814078.28 | 814078.28 | 814078.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401495194 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR GENERAL XILONEN BAC (373) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 373 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Nuevo Jerusalén, Q.R., México, lon:-88.5697222, lat:18.9958333}} | 2018-11-26 | 2018-12-30 | 157739.76 | 482498.09 | 18557.62 | 18557.62 | 18557.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401497769 | ROO | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4497568.73}} | Ampliación del camino: Carretera Federal México 186 Escarcega-Chetumal km 267+040 al km 267+620, en el Estado de Quintana Roo (acceso zona industrial) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Economico | 260 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-11-23 | 2019-11-23 | 4497568.73 | 4497568.73 | 4497568.73 | 4497568.73 | 4497568.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401498735 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS OPB (076) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 076 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:114, direccion:Xul-Ha, Q.R., México, lon:-88.4638888, lat:18.5516666}} | 2018-07-05 | 2018-10-02 | 1244370.26 | 1288227.05 | 1225574.48 | 1225574.48 | 1225574.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401501897 | ROO | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA CECILIO CHI BJ (23DES0023L) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S/CED | N | 0 | 0 | 561 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 113, Cecilio Chi, 510, 77534 Cancún, Q.R., México, lon:-86.86324775, lat:21.13449937}} | 2018-10-08 | 2018-12-15 | 1775929.55 | 1794543.28 | 1767952.25 | 1767952.25 | 1767952.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401502246 | ROO | Proyecto de inversión | 8510085 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8510085.0, modificado:8097501.73}} | Rehabilitación de vialidades en la ciudad de Cozumel, Quintana Roo. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 378 | N | 0 | 0 | 8688 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Cozumel, Quintana Roo, México, lon:-86.9223432, lat:20.4229839}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 8097501.73 | 8097501.73 | 8097501.73 | 8097501.73 | 8097501.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIES-OP-092/18, contratista:TRITURADOS PAAMUL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:8097501.73, importe_modificado:8097501.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1502246/proyecto_INICIO, 1502246/proyecto_FIN, 1502246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489654 | ROO | Proyecto de inversión | 180891.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180891.76, modificado:173877.07}} | (B246) CONST. EN LA PRIM. GREGORIO PEREZ CAHUICH DE TULUM, MPIO. DE TULUM | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B246 | N | 0 | 0 | 472 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Tulum, Q.R., México, lon:-87.4653502, lat:20.2114185}} | 2018-11-19 | 2018-12-18 | 173877.07 | 173877.07 | 173877.07 | 173877.07 | 173877.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489668 | ROO | Proyecto de inversión | 168392.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168392.47, modificado:149999.99}} | (B248) REHABILITACION EN LA PRIM. ANDRES QUINTANA ROO DE LA ESPERANZA, MPIO. DE JOSE MARIA MORELOS | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B248 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:José María Morelos, Q.R., México, lon:-88.706081, lat:19.7485675}} | 2018-11-19 | 2018-12-18 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489860 | ROO | Proyecto de inversión | 783741.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783741.04, modificado:783311.29}} | (B250) CONST. EN LA PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO DE HOLBOX, MPIO. DE LAZARO CARDENAS | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | b250 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:Lázaro Cárdenas, Q.R., México, lon:-87.4865191, lat:21.1005577}} | 2018-11-20 | 2018-12-24 | 783311.29 | 783311.29 | 783311.29 | 783311.29 | 783311.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401498796 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:933824.26}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MALINTZIN TUL (140) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 140 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Akumal, Q.R., México, lon:-87.315901, lat:20.3959736}} | 2018-09-28 | 2018-12-15 | 611271.52 | 933824.26 | 473034.63 | 473034.63 | 473034.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401502268 | ROO | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.0E7, modificado:9751421.68}} | Rehabilitación de pavimento de concreto asfáltico en vialidades de la localidad de Chetumal en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 379 | N | 0 | 0 | 689 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 9751421.68 | 9751421.68 | 9751421.68 | 9751421.68 | 9751421.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIES-OP-095/18, contratista:EMULSIONES ASFÁLTICAS DE LA BAHÍA, S.A. DE. C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:9751421.68, importe_modificado:9751421.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1502268/proyecto_INICIO, 1502268/proyecto_FIN, 1502268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401486661 | ROO | Proyecto de inversión | 1693285.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1693285.44, modificado:1693285.44}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO BJ (S/CED) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S/CED | N | 0 | 0 | 449 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av Chetumal, Benito Juárez, Cancún, Q.R., lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2018-10-08 | 2018-12-15 | 1347871.1 | 1688890.59 | 1201719.88 | 1201719.88 | 1201719.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.71}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401486663 | ROO | Proyecto de inversión | 2865646.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2865646.92, modificado:2865646.92}} | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 59 BAC(S/CED) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S/CED | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. 5 S/N ENTRE CALLES 38 Y 40 COL. MARIO VILLANUEVA MADRID, 77930, BACALAR Q.ROO, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-10-08 | 2018-12-15 | 1735242.24 | 2823206.95 | 1268971.66 | 1268971.66 | 1268971.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401499541 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:975000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ BAC (237) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 237 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Zamora, Q.R., México, lon:-88.7925, lat:19.0805555}} | 2018-10-01 | 2018-12-15 | 294140.74 | 899724.61 | 34604.8 | 34604.8 | 34604.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401501939 | ROO | Proyecto de inversión | 147731.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:147731.39, modificado:147731.39}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CECILIO CHI FCP(23DCC0102Z) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S/CED | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:248, direccion:Tepich, Q.R., México, lon:-88.2562834, lat:20.2421976}} | 2018-10-08 | 2018-11-06 | 132880.15 | 147165.28 | 126757.96 | 126757.96 | 126757.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401501959 | ROO | Proyecto de inversión | 788492.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:788492.44, modificado:788492.44}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR SAC-BE FCP (23DCC0125J) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S/CED | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:250, direccion:Tihosuco, Q.R., México, lon:-88.3740834, lat:20.1954657}} | 2018-10-08 | 2018-11-06 | 752892.65 | 779112.8 | 741655.45 | 741655.45 | 741655.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401502302 | ROO | Proyecto de inversión | 16106734 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.6106734E7, modificado:1.6106734E7}} | Repavimentación de diversas vialidades en la localidad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Q. Roo. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 380 | N | 0 | 0 | 4585 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 16106734 | 10965341.03 | 10965341.03 | 10965341.03 | 10965341.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIES-OP-094/18, contratista:ARCADIO VALLE ALAVES, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:6924553.16, importe_modificado:6924553.16}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIES-OP-093/18, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:8087425.19, importe_modificado:8087425.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1502302/proyecto_INICIO, 1502302/proyecto_FIN, 1502302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401486681 | ROO | Proyecto de inversión | 6349161.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6349161.59, modificado:6349161.59}} | MEJORAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHETUMAL OPB (S/CED) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S/CED | N | 0 | 0 | 1920 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av insurgentes, 330, 77013 Chetumal Quintana Roo, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-10-08 | 2018-12-15 | 5974578.54 | 6196892.05 | 5879301.32 | 5879301.32 | 5879301.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401486692 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR GRAL. JUAN ALVAREZ BENITEZ BJ (58) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 58 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av Nakbe, Cancún Q.R., lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2018-11-26 | 2018-12-30 | 417150.18 | 1275988.78 | 49076.5 | 49076.5 | 49076.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.19}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401486721 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:974450.16}} | MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR GRAL. CHICHEN ITZA BJ (177) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 177 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 133, Cancún, Q.R., lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2018-11-26 | 2018-12-30 | 318570.25 | 974450.16 | 37478.86 | 37478.86 | 37478.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401486734 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA TELESECUNDARIA ELEUTERIO LLANES PASOS TUL (109) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 109 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Ciudad Chemuyil Tulum, Q.R., lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-11-26 | 2018-12-30 | 417767 | 1277875.56 | 49149.06 | 49149.06 | 49149.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401486736 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:960740.6}} | MEJORAMIENTO DEL CENDI CANCUN BJ (133) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 133 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 25 Norte entre calle 20 Oriente y Calle 22 Oriente Cancún, Q.R., lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2018-11-26 | 2018-12-30 | 314088.27 | 960740.6 | 36951.56 | 36951.56 | 36951.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401486742 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR INDIGENA KUKULKAN FCP (368) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 368 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:250, direccion:Localidad Tihosuco, Q.R., lon:-88.046587, lat:19.57851}} | 2018-11-26 | 2018-12-30 | 261042.25 | 798482.16 | 30710.86 | 30710.86 | 30710.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401482791 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TREINTA Y SIETE - 428695 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 428695 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 39 REGION SUPERMANZANA 73, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 39 Y CALLE 46, AVENIDA MIGUEL HIDALGO DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TREINTA Y SIETE REGIO 73, MZA 5, CAL, lon:-86.83998128, lat:21.17552925}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1482791/proyecto_PROCESO, 1482791/proyecto_INICIO, 1482791/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401482956 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCO - 429067 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 429067 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALDERITAS REGION SUPERMANZANA 225, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 98 Y CALLE 102, CALLE CALDERITAS DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCO REGIÓN 225 CALLE CA, lon:-86.86415697, lat:21.18366207}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1482956/proyecto_INICIO, 1482956/proyecto_PROCESO, 1482956/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401477965 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO NOVENTA Y NUEVE - 423894 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 423894 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 4 REGION SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 4 Y , DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO NOVENTA Y NUEVE SMZA 6 MZA 40 LOTE 12 CALLE 4, AGEB 192, lon:-86.83334662, lat:21.16815554}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1477965/proyecto_PROCESO, 1477965/proyecto_INICIO, 1477965/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401480078 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DOSCIENTOS DIECINUEVE - 425919 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 425919 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y AVENIDA 19, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS DIECINUEVE S, lon:-86.83167744, lat:21.17182121}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480078/proyecto_INICIO, 1480078/proyecto_PROCESO, 1480078/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401480991 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA Y CINCO - 426806 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 426806 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLOG TULUM REGION REGIÓN 90, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA PROLOG TULUM Y CALLE 48, CALLE 50 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA Y CINCO AV. PROLOG TULUM, lon:-86.83068065, lat:21.18095886}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480991/proyecto_INICIO, 1480991/proyecto_PROCESO, 1480991/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401482995 | ROO | Proyecto de inversión | 20072.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20072.16, modificado:19966.64}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NUEVE - 429142 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 429142 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CHETUMAL REGION REGIÓN 227, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 22 Y AVENIDA CHETUMAL, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NUEVE REGIÓN 227 CALLE 22 Y AV CHETUMAL AGEB 2343, lon:-86.85530882, lat:21.19133103}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 19966.64 | 19966.64 | 19966.64 | 19966.64 | 19966.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1482995/proyecto_INICIO, 1482995/proyecto_PROCESO, 1482995/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487241 | ROO | Proyecto de inversión | 5026150.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5026150.96, modificado:5024661.92}} | CONSTRUCCION EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHETUMAL OPB (S178) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S178 | N | 0 | 0 | 2604 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Álvaro Obregón, Milenio, Santa Elena, Q.R., México, lon:-88.3439827, lat:18.50687755}} | 2018-10-30 | 2018-12-28 | 5024661.92 | 5024661.92 | 5024661.92 | 5024661.92 | 5024661.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489920 | ROO | Proyecto de inversión | 2305738.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305738.02, modificado:2297867.44}} | CONSTRUCCION EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BACALAR (S320) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S320 | N | 0 | 0 | 444 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Bacalar, Q.R., México, lon:-88.3923946, lat:18.6782919}} | 2018-12-13 | 2019-01-26 | 2297867.44 | 2297867.44 | 2297867.44 | 2297867.44 | 2297867.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401486707 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR GRAL. CAN BAXAL BJ (71) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 71 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 121, SM 97, Benito Juárez, 77530 Cancún, Q.R., lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2018-11-26 | 2018-12-30 | 424728.48 | 1299169.45 | 49968.06 | 49968.06 | 49968.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401480133 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO NOVENTA Y SIETE - 425995 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 425995 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y CALLE 25, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO NOVENTA Y SIETE SM, lon:-86.83302583, lat:21.17095689}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480133/proyecto_INICIO, 1480133/proyecto_PROCESO, 1480133/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401480140 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA Y SIETE - 426003 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 426003 | S | 12 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 NOVIEMBRE REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA COSTA MAYA, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA Y SIETE RE, lon:-86.85158001, lat:21.18490877}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480140/proyecto_INICIO, 1480140/proyecto_PROCESO, 1480140/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487265 | ROO | Adquisición | 8444106.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8444106.98, modificado:8399884.8}} | Adquisición de material pétreo y asfáltico para rehabilitación de calles y avenidas | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ | FORTAMUN014 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45600.0, meta_modificada:45600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Q.R., México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2018-12-30 | 2018-12-31 | 8399884.8 | 8399884.8 | 8399884.8 | 8399884.8 | 8399884.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45600.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487271 | ROO | Adquisición | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2988654.97}} | Adquisición de tractor D4 tipo oruga | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ | FORTAMUN014A | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av Tulum 5, 5, 77500 Cancún, Q.R., México, lon:-86.82529449, lat:21.16112107}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 2988654.97 | 2988654.97 | 2988654.97 | 2988654.97 | 2988654.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487288 | ROO | Acción | 3738114.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3738114.29, modificado:3738114.24}} | Renta de 76 patrullas para la Secretaría Municipal de Serguridad Pública y Tránsito | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez |  | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ | FORTAMUN015 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Q.R., México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 3738114.24 | 3738114.24 | 3738114.24 | 3738114.24 | 3738114.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:76.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487316 | ROO | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3498737.6}} | EQUIPAMIENTO PARA ENERGIAS ALTERNATIVAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA SOL (S307) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S307 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Av. Universidades, Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.06269145, lat:20.68280867}} | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 3498737.6 | 3498737.6 | 3498737.6 | 3498737.6 | 3498737.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489926 | ROO | Proyecto de inversión | 5441221.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5441221.08, modificado:5421168.36}} | CONSTRUCCION EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO OPB (S321) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S321 | N | 0 | 0 | 3512 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd. Bahía, Del Bosque, 77019 Chetumal, Q.R., México, lon:-88.26931, lat:18.52156817}} | 2018-12-13 | 2019-01-31 | 5421168.36 | 5421168.36 | 5421168.36 | 5421168.36 | 5421168.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401480199 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA SETENTA Y DOS - 426072 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 426072 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 15 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 15 Y CALLE 12, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SETENTA Y DOS REGION 63, MZA CALLE 15 CON CALLE 12, A, lon:-86.83033611, lat:21.17173525}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480199/proyecto_PROCESO, 1480199/proyecto_INICIO, 1480199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401480228 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCO DE CATORCE PULGADAS - 426091 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 426091 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 78 REGION REGIÓN 233, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 78 Y CALLE 33, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCO REGION 233 CALLE 78 CON CALLE 33, lon:-86.8432123, lat:21.18450712}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480228/proyecto_INICIO, 1480228/proyecto_PROCESO, 1480228/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401483083 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO DOS - 429320 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 429320 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 106 REGION REGIÓN 227, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 106 Y CALLE 16, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO DOS REGIÓN 227 CALLE 106 CON CALLE 16 AGEB 2339, lon:-86.85725562, lat:21.18936742}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1483083/proyecto_INICIO, 1483083/proyecto_PROCESO, 1483083/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401483118 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y OCHO - 429392 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 429392 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 22 REGION REGIÓN 227, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 104 Y CALLE 108, CALLE 22 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y OCHO REGIÓN 227 CALLE 22 ENTRE CALLE 104 Y, lon:-86.85485236, lat:21.18996263}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1483118/proyecto_PROCESO, 1483118/proyecto_INICIO, 1483118/proyecto_FIN, 1483118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401480309 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SEIS - 426163 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 426163 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 45 REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 45 Y CALLE 74, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO 6 REGION 232 CALLE 45 CON CALLE 74, lon:-86.8455457, lat:21.18136372}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480309/proyecto_INICIO, 1480309/proyecto_PROCESO, 1480309/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401481206 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA Y SIETE - 427012 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 427012 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 86 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 45 Y CALLE 49, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NUMERO NOVENTA Y SIETE REGION 228 CALLE 86 ENTRE CALLE 45 Y CALL, lon:-86.84804366, lat:21.1837993}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481206/proyecto_INICIO, 1481206/proyecto_PROCESO, 1481206/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401482148 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA Y SIETE - 427921 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 427921 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 70 REGION SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 70 Y CALLE 31, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA Y SIETE REGION 70, CALLE 70 CON CALLE 31, AGEB 45, lon:-86.82688308, lat:21.19001995}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1482148/proyecto_INICIO, 1482148/proyecto_PROCESO, 1482148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401482160 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA Y CINCO - 427931 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 427931 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 78 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 78 Y CALLE 71, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA Y CINCO REGIÓN 228 CALLE 78 CON CALLE 71 AGEB 1, lon:-86.85406128, lat:21.17865118}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1482160/proyecto_INICIO, 1482160/proyecto_PROCESO, 1482160/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401478863 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA Y CUATRO - 424568 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 424568 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 27 REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 27 Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE FCO VILLA DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA Y CUATRO REGION 232 CALLE 27, lon:-86.83971805, lat:21.18136481}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1478863/proyecto_INICIO, 1478863/proyecto_PROCESO, 1478863/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401483154 | ROO | Proyecto de inversión | 20072.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20072.16, modificado:19966.64}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TRES - 429461 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 429461 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO HONDO REGION REGIÓN 227, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA RIO HONDO Y AVENIDA CENTENARIO, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TRES REGIÓN 227 AV RIO HONDO Y AV CE, lon:-86.85030114, lat:21.18989555}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 19966.64 | 19966.64 | 19966.64 | 19966.64 | 19966.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1483154/proyecto_INICIO, 1483154/proyecto_PROCESO, 1483154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401483176 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y SIETE - 429515 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 429515 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 22 REGION REGIÓN 227, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 22 Y CALLE 84, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y SIETE REGIÓN 227 CALLE 22 CON CALLE 84 AGEB 2339, lon:-86.85226671, lat:21.18575863}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1483176/proyecto_PROCESO, 1483176/proyecto_INICIO, 1483176/proyecto_PROCESO, 1483176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401488875 | ROO | Proyecto de inversión | 188049.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188049.04, modificado:187423.45}} | EQUIPAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION (COL. GENERACION 2000) BJ (B329) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B329 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Quintana Roo, México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2018-12-22 | 2018-12-29 | 187423.45 | 187423.45 | 187423.45 | 187423.45 | 187423.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401480360 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO NOVENTA Y CINCO - 426211 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 426211 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 15 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 15 Y AVENIDA LOPEZ PORTILLO, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO NOVENTA Y CINCO REGION 63, MZA 1, lon:-86.83056678, lat:21.17216945}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480360/proyecto_PROCESO, 1480360/proyecto_INICIO, 1480360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401480372 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEINTIUNO - 426223 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 426223 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE CNC Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE BAJA CALIFORNIA DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, lon:-86.8522901, lat:21.09338556}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480372/proyecto_INICIO, 1480372/proyecto_PROCESO, 1480372/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401480382 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA Y NUEVE - 426236 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 426236 | S | 14 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA COSTA MAYA REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA AV NIÑOS HEROES Y AVENIDA AV. 20 DE NOVIEMBRE, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA Y N, lon:-86.84845672, lat:21.18420446}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480382/proyecto_PROCESO, 1480382/proyecto_INICIO, 1480382/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401482209 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOCIENTOS DOCE - 427976 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 427976 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 107 SUPERMANZANA 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 107 Y CALLE 92, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOCIENTOS DOCE SMZA 221 MZA 72 LOTE 18 CALLE 107 CON CALLE 92 A, lon:-86.87144059, lat:21.17391604}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1482209/proyecto_INICIO, 1482209/proyecto_PROCESO, 1482209/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401482211 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA Y OCHO - 427978 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 427978 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 68 REGION SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 68 Y CALLE 37, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA Y OCHO REGION 76 CALLE 68 CON CALLE 37 AGEB 455, lon:-86.8259604, lat:21.18975569}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1482211/proyecto_INICIO, 1482211/proyecto_PROCESO, 1482211/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401483208 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA - 429582 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 429582 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BUENA VISTA REGION REGIÓN 227, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE MILAGROS Y CALLE CENOTE AZUL, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA REGIÓN 225 CALLE BUENA VISTA E, lon:-86.8643018, lat:21.18545275}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1483208/proyecto_INICIO, 1483208/proyecto_PROCESO, 1483208/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401480401 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TREINTA Y CINCO - 426255 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 426255 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 70 REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 70 Y CALLE 49, CALLE 45 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TREINTA Y CINCO REGION 232 CALLE 70 ENTRE CALLE 49 Y CA, lon:-86.84540027, lat:21.18042044}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480401/proyecto_INICIO, 1480401/proyecto_PROCESO, 1480401/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401480442 | ROO | Proyecto de inversión | 20072.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20072.15, modificado:19966.65}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA UNO - 426305 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 426305 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 10 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 3, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO UNO REGION 63, CALLE 10 CON CALLE 3, AGEB 192, lon:-86.82712014, lat:21.17277773}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 19966.65 | 19966.65 | 19966.65 | 19966.65 | 19966.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480442/proyecto_INICIO, 1480442/proyecto_PROCESO, 1480442/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401481325 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DOSCIENTOS UNO - 427138 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 427138 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CHICHEN ITZA SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CHICHEN ITZA Y , CALLE 15 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS UNO SMZA 63, AV. , lon:-86.82930078, lat:21.16907099}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481325/proyecto_INICIO, 1481325/proyecto_PROCESO, 1481325/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401482284 | ROO | Proyecto de inversión | 819862.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819862.96, modificado:819862.95}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 428041 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | 428041 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.93, meta_modificada:426.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA FÉLIX GONZÁLEZ CANTO COLONIA FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, 77620 COZUMEL, COZUMEL QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN EL POLÍGONO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN EL POLÍGONO ENTRE LA AMPLIA, lon:-86.93033105, lat:20.49711417}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 819862.95 | 819862.95 | 819862.95 | 819862.95 | 819862.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-FISMDF-34/02-2018, contratista:GRUPO GVC DEL CARIBE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COZUMEL, monto:765125.04, importe_modificado:819862.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.93}} | {1482284/proyecto_INICIO, 1482284/proyecto_PROCESO, 1482284/proyecto_INICIO, 1482284/proyecto_PROCESO, 1482284/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401481440 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y SEIS - 427263 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 427263 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 86 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 79 Y CALLE 75, CALLE 86 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y SEIS REGIÓN 228 CALLE 86 ENTRE CALLE , lon:-86.85637152, lat:21.17972002}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481440/proyecto_INICIO, 1481440/proyecto_PROCESO, 1481440/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401480572 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y SEIS - 426455 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 426455 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 88 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 83 Y CALLE 79, CALLE 88 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y SEIS REGIÓN 228 CALLE 88 ENTRE CALLE 8, lon:-86.85798267, lat:21.17946652}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480572/proyecto_PROCESO, 1480572/proyecto_INICIO, 1480572/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401482429 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TREINTA Y TRES - 428238 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 428238 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 36 REGION SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 36 Y AVENIDA BONAMPAK, CALLE 49 NORTE DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NUMERO CIENTO TREINTA Y TRES REGION , lon:-86.81974827, lat:21.18422362}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1482429/proyecto_INICIO, 1482429/proyecto_PROCESO, 1482429/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401483425 | ROO | Acción | 100000.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.31, modificado:98971.77}} | ACONDICIONAMIENTO FISICO EN EL MODULO DE ATENCION CIUDADANA - 430042 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad |  | PRODIM | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 430042 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-10-05 | 2018-12-31 | 98971.77 | 98971.77 | 98971.77 | 98971.77 | 98971.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018, contratista:CRC140411KE6, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1483425/proyecto_PROCESO, 1483425/proyecto_FIN, 1483425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401479711 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO SETENTA Y TRES - 425461 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 425461 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 13 SECTOR SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 13 Y CALLE 18, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SETENTA Y TRES SMZA 66, MZA 10, LOTE 33, CALLE 13 CO, lon:-86.8305316, lat:21.17361903}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1479711/proyecto_INICIO, 1479711/proyecto_PROCESO, 1479711/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401479742 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TREINTA Y UNO - 425513 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 425513 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 80 REGION REGIÓN 233, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 80 Y CALLE 37, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO 31 REGION 233 CALLE 80 CON CALLE 37, lon:-86.8446998, lat:21.1843014}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1479742/proyecto_INICIO, 1479742/proyecto_PROCESO, 1479742/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401480644 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA Y TRES - 426524 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 426524 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 41 REGION REGIÓN 231, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 41 Y CALLE 64, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO 93 REGION 231 CALLE 41 CON CALLE 64, lon:-86.84287438, lat:21.17955659}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480644/proyecto_INICIO, 1480644/proyecto_PROCESO, 1480644/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401481546 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA Y UNO - 427390 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 427390 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 82 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 82 Y CALLE 65, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA Y UNO REGIÓN 228 CALLE 82 CON CALLE 65 AGEB 162, lon:-86.85236296, lat:21.18062258}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481546/proyecto_INICIO, 1481546/proyecto_PROCESO, 1481546/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401482467 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOCIENTOS CATORCE - 428293 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 428293 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 103 SUPERMANZANA 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 103 Y CALLE 92, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOCIENTOS CATORCE SMZA 221 MZA 55 LOTE 7 CALLE 103 CON CALLE 92, lon:-86.86922954, lat:21.17503415}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1482467/proyecto_PROCESO, 1482467/proyecto_INICIO, 1482467/proyecto_PROCESO, 1482467/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401482527 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOCIENTOS ONCE - 428349 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 428349 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 107 SUPERMANZANA 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 107 Y CALLE 84, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOCIENTOS ONCE SMZA 221 MZA 67 LOTE 19 CALLE 107 CON CALLE 84 A, lon:-86.87049554, lat:21.17220287}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1482527/proyecto_INICIO, 1482527/proyecto_PROCESO, 1482527/proyecto_FIN, 1482527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401479897 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA SETENTA Y SEIS - 425743 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 425743 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y CALLE 27, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SETENTA Y SEIS REGIÓN 69,, lon:-86.83374596, lat:21.17080173}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1479897/proyecto_PROCESO, 1479897/proyecto_INICIO, 1479897/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401486659 | ROO | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA TECNICA RAFAEL RAMIREZ BJ (S/CED) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S/CED | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES,MANZANA 24 Y 25 SUPERMANZANA 221, , lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2018-10-08 | 2018-12-15 | 1414902.13 | 1771177.07 | 1262212.87 | 1262212.87 | 1262212.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401486666 | ROO | Proyecto de inversión | 2055646.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2055646.92, modificado:2055646.92}} | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 28 CZM(S/CED) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S/CED | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aeropuerto Sn, Centro, 77600 San Miguel de Cozumel, Quintana Roo, lon:-86.957588, lat:20.503784}} | 2018-10-08 | 2018-12-15 | 1889050.66 | 2023190.53 | 1831562.15 | 1831562.15 | 1831562.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401486678 | ROO | Proyecto de inversión | 2398127.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2398127.14, modificado:2398127.14}} | MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANCUN BJ (S/CED) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S/CED | N | 0 | 0 | 1920 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av Kabah, Km. 3, Centro, 77515 Cancún, Q.R., lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2018-10-08 | 2018-12-15 | 2204444.6 | 2391995.93 | 2124065.45 | 2124065.45 | 2124065.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401486689 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR GRAL, LOL-BE BJ (55) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 55 | N | 0 | 0 | 533 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: Calle Villas del Mar 869, 520, Cancún, Q.R., lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2018-11-26 | 2018-12-30 | 419409.18 | 1282898.67 | 49342.26 | 49342.26 | 49342.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.21}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401486711 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR GRAL. YAXCHILAN BJ (92) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 92 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Tumbalá Manzana 21, 48, 77506 Cancún, Q.R., lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2018-11-26 | 2018-12-30 | 771561.9 | 1280681.4 | 553367.83 | 553367.83 | 553367.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401486717 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:974883.84}} | MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR GRAL, YALAHAU BJ (168) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 168 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 5, Lombardo Toledano, Cancún, Q.R., lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2018-11-26 | 2018-12-30 | 318712.03 | 974883.84 | 37495.54 | 37495.54 | 37495.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401479767 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO OCHENTA Y SEIS - 425550 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 425550 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 5 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 18, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO OCHENTA Y SEIS, SMZA 66, MZA 9, LOTE 9, CALLE 5 , lon:-86.82870341, lat:21.17450693}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1479767/proyecto_PROCESO, 1479767/proyecto_INICIO, 1479767/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401481602 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA Y DOS - 427442 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 427442 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 80 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 80 Y CALLE 65, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA Y DOS REGIÓN 228 CALLE 80 CON CALLE 65 AGEB 162, lon:-86.85211084, lat:21.1801849}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481602/proyecto_INICIO, 1481602/proyecto_PROCESO, 1481602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401486745 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:971321.88}} | MEJORAMIENTO DEL PREESCOLAR GRAL. LUIS ALVAREZ BARRET OPB (203) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 203 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:245, direccion:Localidad Morocoy, Q.R., lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-11-26 | 2018-12-30 | 837730.69 | 971321.88 | 780477.35 | 780477.35 | 780477.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401480815 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA Y OCHO - 426664 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 426664 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA COSTA MAYA REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA COSTA MAYA Y AVENIDA NIÑOS HEROES, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO C, lon:-86.84905217, lat:21.18259384}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480815/proyecto_INICIO, 1480815/proyecto_PROCESO, 1480815/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489408 | ROO | Proyecto de inversión | 167861.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167861.03, modificado:158858.25}} | REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO OPB (B340) POT18 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B340 | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-12-18 | 2018-12-24 | 158858.25 | 158858.25 | 158858.25 | 158858.25 | 158858.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401479942 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA SETENTA Y CINCO - 425803 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 425803 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y CALLE 25, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SETENTA Y CINCO REGIÓN 69, lon:-86.83340264, lat:21.17099282}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1479942/proyecto_PROCESO, 1479942/proyecto_INICIO, 1479942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401481699 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO ONCE - 427521 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 427521 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 111 REGION REGIÓN 510, 77534 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 111 Y CALLE 42, CALLE 44 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO 11 REGION 510 CALLE 111 ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, lon:-86.86204584, lat:21.1365051}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481699/proyecto_INICIO, 1481699/proyecto_PROCESO, 1481699/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401481701 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA Y NUEVE - 427523 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 427523 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 78 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 78 Y CALLE 49, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NUMERO NOVENTA Y NUEVE REGION 228 CALLE 78 CON CALLE 49, lon:-86.84745358, lat:21.18254363}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481701/proyecto_INICIO, 1481701/proyecto_PROCESO, 1481701/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401482835 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DIECINUEVE - 428775 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 428775 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 64 REGION 2219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 64 Y CALLE 111, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DIECINUEVE REGIÓN 219 CALLE 64 ESQUINA CALLE 111 AGEB 1449, lon:-86.87008426, lat:21.16641062}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1482835/proyecto_INICIO, 1482835/proyecto_PROCESO, 1482835/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401483648 | ROO | Acción | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 430510 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 430510 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-10-05 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1483648/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO180401480004 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA SETENTA Y CUATRO - 425853 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 425853 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y CALLE 23, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SETENTA Y CUATRO REGIÓN 6, lon:-86.83267308, lat:21.17138801}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480004/proyecto_INICIO, 1480004/proyecto_PROCESO, 1480004/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401480853 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y CINCO - 426687 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 426687 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 75 Y CALLE 71, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y CINCO R, lon:-86.85661158, lat:21.18204565}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1480853/proyecto_INICIO, 1480853/proyecto_PROCESO, 1480853/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401481782 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA Y TRES - 427601 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 427601 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 78 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 78 Y CALLE 67, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA Y TRES REGIÓN 228 MZA 33 CALLE 78 CON CALLE 67 , lon:-86.85295037, lat:21.17921}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481782/proyecto_INICIO, 1481782/proyecto_PROCESO, 1481782/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401482727 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO NOVENTA Y CUATRO - 428577 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 428577 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 17 REGION SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 36 Y CALLE 17, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NUMERO CIENTO NOVENTA Y CUATRO SMZA 75 MZA 5 LOTE 1 CALLE 3, lon:-86.82589549, lat:21.18110899}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1482727/proyecto_INICIO, 1482727/proyecto_PROCESO, 1482727/proyecto_FIN, 1482727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401482766 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA Y NUEVE - 428649 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 428649 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 64 REGION SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 64 Y CALLE 37, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA Y NUEVE REGION 76 CALLE 66 CON CALLE 37 AGEB 455, lon:-86.82537032, lat:21.18848942}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1482766/proyecto_PROCESO, 1482766/proyecto_INICIO, 1482766/proyecto_PROCESO, 1482766/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401482864 | ROO | Proyecto de inversión | 17180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17180.63, modificado:17140.82}} | DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y NUEVE - 428838 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 428838 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BUENA VISTA REGION SUPERMANZANA 225, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE CENOTE AZUL, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y NUEVE REGIÓN 225 CAL, lon:-86.86455393, lat:21.18537272}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | 17140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-37-2018, contratista:INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3950680.23, importe_modificado:3950680.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1482864/proyecto_PROCESO, 1482864/proyecto_INICIO, 1482864/proyecto_FIN, 1482864/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401483670 | ROO | Acción | 1896.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896.57, modificado:1896.57}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 430564 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 430564 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-10-05 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1483670/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | ROO16170200905550 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:779395.99}} | Mejoramiento En La Telesecundaria Narciso Uc Cahun | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 194 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:414, direccion:-, lon:-88.638888, lat:19.288611}} | 2017-08-24 |  | 779395.99 | 779395.99 | 779395.99 | 779395.99 | 779395.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170100852580 | ROO | Proyecto de inversión | 1351401 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351401.0, modificado:1351401.25}} | Construccion Del Sistema De Saneamiento Integral, En La Localidad De El Naranjal, | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | C.A.P.A. | 27 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:15, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-87.476111, lat:20.804444}} | 2017-04-05 | 2017-07-01 | 1351401.25 | 1351401.25 | 1351401.25 | 1351401.25 | 1351401.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112974 | ROO | Proyecto de inversión | 359276.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Veintisiete - 49224 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 49224 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 116 REGION REGIÓN 237, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 116 Y CALLE 41, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 237 MANZANA 65 CALLE 116 CON CALLE 41 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO. AGE, lon:-86.83192181, lat:21.19488321}} | 2018-04-26 | 2018-08-31 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1251356/proyecto_PROCESO, 1251356/proyecto_INICIO, 1251356/proyecto_PROCESO, 1251356/proyecto_INICIO, 1251356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201138383 | ROO | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998035.1}} | Rehabilitacion De Aulas Para Refugios Anticiclonicos En Varias Localidades Y Municipios. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B112 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-06-04 |  | 1998035.1 | 1998035.1 | 1998035.1 | 1998035.1 | 1998035.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112879 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Sesenta Y Tres D - 53759 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 53759 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 13 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 13 Y CALLE 48, CALLE 46 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 75 MZA. 5 CALLE 13 ENTRE CALLE 48 Y CALLE 46 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, Q, lon:-86.82780416, lat:21.18297473}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251261/proyecto_PROCESO, 1251261/proyecto_FIN, 1251261/proyecto_INICIO, 1251261/proyecto_PROCESO, 1251261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905381 | ROO | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1427046.78}} | Mejoramiento En La Primaria Cozumel | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-06 |  | 1427046.78 | 1427046.78 | 1427046.78 | 1427046.78 | 1427046.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200885676 | ROO | Proyecto de inversión | 2999529 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999529.0, modificado:2999529.0}} | Programa Integral Bacalar Pueblo Mágico (Equipamiento Y Accesibilidad En Ichkabal) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaria de Turismo | 332 | N | 0 | 0 | 382914 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-88.389353, lat:18.676147}} | 2017-05-17 | 2017-10-01 | 2999529 | 2999529 | 2999529 | 2999529 | 2999529 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100853108 | ROO | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5E7, modificado:1.495083965E7}} | Universidad Tecnológica De Chetumal | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | SUP009 | N | 0 | 0 | 407 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-05-03 |  | 14950839.65 | 14950839.65 | 14950839.65 | 14950839.65 | 14950839.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170300962805 | ROO | Proyecto de inversión | 1519362.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519362.17, modificado:1494429.36}} | Infraestructura Económica Municipal Enel Municipio De Bacalar(Construccion De Red De Corredores Seguros En Zona Comercial De La Ciudad De Bacalar, Municipio De Bacalar.) - 5771997 - 6144 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 396 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1207.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:(AV. 7 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 20 INICIA; 18.672476; -88.394202) (AV. 7 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 20 TERMINA; 18.677359; -88.391908), lon:-88.389353, lat:18.676147}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1494429.36 | 1494429.36 | 1494429.36 | 1494429.36 | 1494429.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP-LOPNF-PRODERE-KOONOL-020-17, contratista:KOOTEN KOONOL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1494429.36, importe_modificado:1494429.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1207.5}} | {1096569/proyecto_INICIO, 1096569/proyecto_FIN, 1096569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078441 | ROO | Proyecto de inversión | 755762.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:755762.19, modificado:755762.19}} | Mejoramiento En El Jn Joaquín Fernández De Lizardi | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 347 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:146, direccion:-, lon:-88.595, lat:20.061944}} | 2018-02-05 |  | 755762.19 | 755762.19 | 755762.19 | 755762.19 | 755762.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401054568 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1414252.68}} | Mejoramiento En La Primaria Martino Tzab Vela | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 274 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-11-01 |  | 1414252.68 | 1414252.68 | 1414252.68 | 1414252.68 | 1414252.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401016415 | ROO | Proyecto de inversión | 475858.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:474858.11, modificado:1.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio Cafetal Grande - 336986 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 336986 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CAFETAL GRANDE, 00000 CAFETAL GRANDE, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA , lon:-88.82230862, lat:19.71681411}} | 2017-11-14 | 2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1151495/proyecto_INICIO, 1151495/proyecto_FIN, 1151495/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO17170401016421 | ROO | Proyecto de inversión | 138375.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138375.55, modificado:138375.55}} | Construccion De Piso Firme Othon P Blanco - 315449 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 315449 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO OTHÓN P. BLANCO, 77898 OTHÓN P. BLANCO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EST, lon:-89.00471193, lat:19.62053422}} | 2017-04-24 | 2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1151501/proyecto_FIN, 1151501/proyecto_PROCESO, 1151501/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO18180201112956 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Uno - 48643 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 48643 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 74 REGION REGIÓN 240, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 74 Y AVENIDA TULUM, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 240 MANZANA 61 CALLE 74 CON AVENIDA TULUM EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ QUINTANA R, lon:-86.83392954, lat:21.18715132}} | 2018-04-26 | 2018-08-31 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251338/proyecto_PROCESO, 1251338/proyecto_INICIO, 1251338/proyecto_PROCESO, 1251338/proyecto_INICIO, 1251338/proyecto_PROCESO, 1251338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112862 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ochenta Y Cinco D - 55052 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 55052 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 68 REGION 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 68 Y CALLE 107, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 220 MZA. 45 CALLE 68 CON CALLE 107 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1449, lon:-86.86851892, lat:21.16851666}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251244/proyecto_INICIO, 1251244/proyecto_FIN, 1251244/proyecto_PROCESO, 1251244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112868 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ochenta Y Ocho D - 55113 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 55113 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 68 REGION 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 68 Y CALLE 101, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 220 MZA. 25 CALLE 68 CON CALLE 101 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1453, lon:-86.86528151, lat:21.17009503}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251250/proyecto_FIN, 1251250/proyecto_INICIO, 1251250/proyecto_PROCESO, 1251250/proyecto_INICIO, 1251250/proyecto_PROCESO, 1251250/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113084 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Treinta Y Dos - 55557 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 55557 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ALFREDO V. BO, lon:-86.84166843, lat:21.09469068}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251466/proyecto_INICIO, 1251466/proyecto_PROCESO, 1251466/proyecto_INICIO, 1251466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200904180 | ROO | Proyecto de inversión | 193861 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193861.0, modificado:189185.76}} | Linea Madrina, Instalación De 500 Ml De Tubería De Pvc De 3 Pulg. De Diam., Para La Reubicacion De 8 Usuarios, En La La Localidad De Chetumal, Mpio De Othón P. Blanco. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | C.A.P.A. | 339 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-07-25 | 2017-10-01 | 189185.76 | 189185.76 | 189185.76 | 189185.76 | 189185.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905697 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1492430.83}} | Mejoramiento En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 384 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2017-09-13 |  | 1492430.83 | 1492430.83 | 1492430.83 | 1492430.83 | 1492430.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905563 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:959986.32}} | Mejoramiento En La Telesecundaria José Francisco Pacheco Tamayo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 183 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:13, direccion:-, lon:-87.545, lat:20.881944}} | 2017-09-11 |  | 959986.32 | 959986.32 | 959986.32 | 959986.32 | 959986.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101080241 | ROO | Proyecto de inversión | 3993490.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3993490.83, modificado:3993490.83}} | Construccion En La Secundaria Tecnica Carmen Serdan (Fracc. Prado Norte 2) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B037 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2018-04-06 |  | 3993490.83 | 3993490.83 | 3993490.83 | 3993490.83 | 3993490.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112847 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Nueve D - 54393 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 54393 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 60 REGION 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 60 Y AVENIDA CHAC MOOL, CALLE 113 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 219 MZA. 57 CALLE 60 ENTRE AVENIDA CHAC MOOL Y CALLE 113 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUI, lon:-86.87107024, lat:21.16477279}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251229/proyecto_PROCESO, 1251229/proyecto_INICIO, 1251229/proyecto_PROCESO, 1251229/proyecto_FIN, 1251229/proyecto_PROCESO, 1251229/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112852 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Noventa D - 55154 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 55154 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 107 REGION 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 107 Y CALLE 84, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 221 MZA. 67 CALLE 107 CON CALLE 84 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1595, lon:-86.87042903, lat:21.17214484}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251234/proyecto_INICIO, 1251234/proyecto_PROCESO, 1251234/proyecto_FIN, 1251234/proyecto_INICIO, 1251234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112855 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Sesenta Y Cuatro D - 53789 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 53789 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 17 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 17 Y ANDADOR 48-A, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 75 MZA. 10 LT. 32 CALLE 17 CON ANDADOR 48-A EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTAN, lon:-86.82716579, lat:21.18326985}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251237/proyecto_PROCESO, 1251237/proyecto_INICIO, 1251237/proyecto_PROCESO, 1251237/proyecto_FIN, 1251237/proyecto_PROCESO, 1251237/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112860 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Seis D - 54742 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 54742 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 47 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 71, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 34 Y CALLE 30, CALLE 47 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y SEIS D SM 71, lon:-86.84097789, lat:21.17216863}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251242/proyecto_INICIO, 1251242/proyecto_PROCESO, 1251242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113083 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Treinta Y Nueve - 56623 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 56623 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MARGARITA DE MAZA JUAREZ, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ALFRED, lon:-86.84471369, lat:21.08097662}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251465/proyecto_INICIO, 1251465/proyecto_PROCESO, 1251465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401054536 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1297057.33}} | Mejoramiento En La Primaria Ramón Santana Moguel | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 247 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-20 |  | 1297057.33 | 1297057.33 | 1297057.33 | 1297057.33 | 1297057.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101074750 | ROO | Proyecto de inversión | 1579938.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579938.7, modificado:1574283.91}} | Constuccion Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De San Román, Munucipio De Lazaro Cardenas | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 32 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:323, direccion:-, lon:-87.555696, lat:20.878151}} | 2018-04-20 | 2018-07-01 | 1574283.91 | 1574283.91 | 1574283.91 | 1574283.91 | 1574283.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PROII-01-OP-18-LP, contratista:GUIAR TRITURADOS, S. C. DE R. L., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:2248977.02, importe_modificado:1574283.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401041604 | ROO | Proyecto de inversión | 7748269 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7748269.0, modificado:7591784.38}} | Reconstruccion De Carpeta Asfaltica De La Av. Los Tules 1, 2 Y 3, Benito Juárez, Quintana Roo. - 4775925 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | 4775925 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:18609.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(INICIA TRAMO 1 (A-B) EN AV KABAH CON AV. TULES; 21.190706; -86.869704) (FIN DE TRAMO 1 (A-B) EN PASEO EL CIRUELO (DURAZNO); 21.193261; -86.864694), lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 7591784.38 | 7591784.38 | 7591784.38 | 7591784.38 | 7591784.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-RF(PDR)-58-2017, contratista:Ilco Constructores, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:7591784.38, importe_modificado:7591784.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18609.15}} | {1176684/proyecto_PROCESO, 1176684/proyecto_FIN, 1176684/proyecto_INICIO, 1176684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101075600 | ROO | Proyecto de inversión | 2325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2325000.0, modificado:2325000.0}} | Impulso A La Competitividad Del Sector Turístico De La Zona Sur Del Estado De Quintana Roo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Económico | 39 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-02-20 | 2018-12-01 | 2325000 | 2325000 | 2325000 | 2325000 | 2325000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401053630 | ROO | Proyecto de inversión | 277662.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277662.89, modificado:277375.49}} | Equipamiento De La Linea De Vacío Numero 1 De La Red De Drenaje Sanitario Al Alto Vacio De La Planta De La Ciudad De Chetumal. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | C.A.P.A. | 734 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2018-01-02 | 2018-06-01 | 277375.49 | 277375.49 | 277375.49 | 277375.49 | 277375.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101075822 | ROO | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2384978.18}} | Construcción De Domo Deportivo Y Cancha De Usos Múltiples En Guadalupe Victoria | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR | - | N | 0 | 0 | 415 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:106, direccion:Localidad Guadalupe Victoria en el centro de la población, lon:-88.598333, lat:19.129722}} | 2018-03-30 |  | 2384978.18 | 2384978.18 | 2384978.18 | 2384978.18 | 2384978.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-IR3P-FORTAMUN-ACEROS-006-18, contratista:ACEROS Y PERFILES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE BACALA, monto:2384978.18, importe_modificado:2384978.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:640.0}} | {1213272/proyecto_INICIO, 1213272/proyecto_PROCESO, 1213272/proyecto_FIN, 1213272/proyecto_PROCESO, 1213272/proyecto_FIN, 1213272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112904 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Noventa Y Uno D - 55163 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 55163 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 107 REGION 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 107 Y CALLE 92, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 221 MZA. 72 CALLE 107 CON CALLE 92 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1595, lon:-86.87146972, lat:21.17400169}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251286/proyecto_INICIO, 1251286/proyecto_FIN, 1251286/proyecto_INICIO, 1251286/proyecto_PROCESO, 1251286/proyecto_FIN, 1251286/proyecto_PROCESO, 1251286/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112690 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Noventa Y Cinco D - 55469 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 55469 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO REGION REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y AVENIDA KABAH, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 230 MZA. 51 AVENIDA LEONA VICARIO CON AVENIDA KABAH EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENI, lon:-86.85899585, lat:21.17246789}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251072/proyecto_INICIO, 1251072/proyecto_FIN, 1251072/proyecto_PROCESO, 1251072/proyecto_INICIO, 1251072/proyecto_PROCESO, 1251072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112698 | ROO | Proyecto de inversión | 359276.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Treinta Y Uno - 60301 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 60301 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 45 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 70, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 45 Y CALLE 24, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 70 MZA 9 CALLE 45 CON CALLE 24 AGEB 021A, lon:-86.83931747, lat:21.17054788}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251080/proyecto_PROCESO, 1251080/proyecto_INICIO, 1251080/proyecto_FIN, 1251080/proyecto_PROCESO, 1251080/proyecto_INICIO, 1251080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112819 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta D - 52361 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 52361 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA D SM, lon:-86.83048631, lat:21.17222848}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251201/proyecto_FIN, 1251201/proyecto_INICIO, 1251201/proyecto_PROCESO, 1251201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137268 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:797955.04}} | Mejoramiento En El Preescolar Juan Escutia | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 271 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:534, direccion:-, lon:-87.626172, lat:20.092123}} | 2018-04-12 |  | 797955.04 | 797955.04 | 797955.04 | 797955.04 | 797955.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112774 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Quince D - 57697 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 57697 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 5 REGION REGIÓN 233, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 78, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 233 MZA. 5 CALLE 5 CON CALLE 78 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 142A, lon:-86.83608198, lat:21.18768787}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251156/proyecto_INICIO, 1251156/proyecto_FIN, 1251156/proyecto_PROCESO, 1251156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112783 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veintisiete D - 52351 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 52351 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y AVENIDA LÓPEZ PORTILLO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTISI, lon:-86.8267398, lat:21.17395327}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251165/proyecto_INICIO, 1251165/proyecto_PROCESO, 1251165/proyecto_INICIO, 1251165/proyecto_FIN, 1251165/proyecto_PROCESO, 1251165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112786 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Quince D - 52305 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 52305 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y CALLE CLAVELES, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO QUINCE D , lon:-86.82588617, lat:21.16071321}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251168/proyecto_INICIO, 1251168/proyecto_PROCESO, 1251168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16160400831074 | ROO | Proyecto de inversión | 14572070.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.457207081E7, modificado:1.457207081E7}} | Construcción Y Repavimentacion De Calles Y Avenidas En La Localidad De Bacalar | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 2460646 | N | 0 | 0 | 11048 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:29752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-88.389353, lat:18.676147}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 14572070.81 | 14572070.81 | 14572070.81 | 14572070.81 | 14572070.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPSPDU-LPNF-FORTALECE-034-16, contratista:ARQUITECTURA Y EDIFICACIONES GOLDEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1.457207081E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29752.0}} | {938384/proyecto_PROCESO, 938384/proyecto_FIN, 938384/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100853089 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1457690.38}} | Mejoramiento En El Preescolar Maria Lavalle Urbina | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 276 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-05-30 |  | 1457690.38 | 1457690.38 | 1457690.38 | 1457690.38 | 1457690.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100853096 | ROO | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:670394.06}} | Mejoramiento En La Primaria Lázaro Cárdenas | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 206 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:368, direccion:-, lon:-88.101944, lat:19.430555}} | 2017-05-30 |  | 670394.06 | 670394.06 | 670394.06 | 670394.06 | 670394.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170300969575 | ROO | Proyecto de inversión | 1478297.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1478297.48, modificado:1478297.48}} | Mejoramiento En La Primaria Don Melchor Ocampo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 57 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:-, lon:-88.681111, lat:18.273888}} | 2017-10-02 |  | 1478297.48 | 1478297.48 | 1478297.48 | 1478297.48 | 1478297.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401054545 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1350376.98}} | Mejoramiento En La Primaria Antonio Mediz Bolio | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 257 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-07-04 |  | 1350376.98 | 1350376.98 | 1350376.98 | 1350376.98 | 1350376.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401016418 | ROO | Proyecto de inversión | 1567500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567500.0, modificado:1567500.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Candelaria - 303446 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 303446 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CANDELARIA, 77898 CANDELARIA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE , lon:-88.95958868, lat:19.74092583}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1151498/proyecto_PROCESO, 1151498/proyecto_INICIO, 1151498/proyecto_FIN} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO18180201112839 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Diecisiete - 54605 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 54605 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 49 SUPERMANZANA REGIÓN 236, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 49 Y CALLE 132, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 236 MZA. 2 CALLE 49 CON CALLE 132 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA , lon:-86.83499044, lat:21.20056109}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251221/proyecto_INICIO, 1251221/proyecto_PROCESO, 1251221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401016477 | ROO | Proyecto de inversión | 76362.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76362.8, modificado:76362.8}} | Construccion De Piso Firme San Antonio Tuk - 315364 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 315364 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:153, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN ANTONIO TUK, 77806 SAN ANTONIO TUK, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EST, lon:-88.54713985, lat:19.78311389}} | 2017-04-24 | 2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1151557/proyecto_INICIO, 1151557/proyecto_PROCESO, 1151557/proyecto_FIN} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO17170401016490 | ROO | Proyecto de inversión | 1254000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254000.0, modificado:1254000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio San Isidro Poniente - 317284 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 317284 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:308, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN ISIDRO PONIENTE, 77878 SAN ISIDRO PONIENTE, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONO, lon:-88.88867911, lat:19.33096923}} | 2017-11-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1151570/proyecto_INICIO, 1151570/proyecto_FIN, 1151570/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO18180201112909 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Tres - 48901 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 48901 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 43 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 43 Y CALLE 64, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 76 MANZANA 28 CALLE 43 CON CALLE64 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUIN, lon:-86.82417191, lat:21.18903961}} | 2018-04-26 | 2018-08-31 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251291/proyecto_PROCESO, 1251291/proyecto_INICIO, 1251291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113028 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Veintitres - 51313 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51313 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES SUPERMANZANA 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE 111, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 220 MZA 41 LOTE 21 AV. NIÑOS HEROES CON CALLE 109 AGEB 1449, lon:-86.87042651, lat:21.16972725}} | 2018-04-27 | 2018-07-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251410/proyecto_PROCESO, 1251410/proyecto_INICIO, 1251410/proyecto_PROCESO, 1251410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113050 | ROO | Proyecto de inversión | 131502.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131502.23, modificado:131502.23}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cincuenta - 46131 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 46131 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA PAYO OBISPO REGION REGIÓN 227, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMNBRE Y CALLE 92, AVENIDA PAYO OBISPO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO P, lon:-86.8517225, lat:21.18794727}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251432/proyecto_INICIO, 1251432/proyecto_FIN, 1251432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113056 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Seis - 46022 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 46022 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 72 REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 72 Y CALLE 49, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y SEIS SM 232 MZA 44 CALLE 72 CON C, lon:-86.84626061, lat:21.18050717}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251438/proyecto_FIN, 1251438/proyecto_PROCESO, 1251438/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112994 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Siete - 50838 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 50838 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 54 SUPERMANZANA REGIÓN 510, 77534 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 54 Y CALLE 56, CALLE 103 CALLE COMALCALCO CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 510 MANZANA 25 CALLE 54 ENTRE CALLE 56 Y CALLE 103 CALLE COMALCALCO , lon:-86.85804371, lat:21.13404077}} | 2018-04-26 | 2018-08-31 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251376/proyecto_INICIO, 1251376/proyecto_PROCESO, 1251376/proyecto_INICIO, 1251376/proyecto_PROCESO, 1251376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112659 | ROO | Proyecto de inversión | 359276.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.48, modificado:359276.48}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Segunda Etapa Pozo Dieciséis - 123480 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 123480 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. BLVD LUIS DONALDO COLOSIO , 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y , CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA POZO DIECISÉIS AV BLVD LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-86.84026519, lat:21.10157831}} | 2018-04-26 | 2018-08-31 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1251041/proyecto_PROCESO, 1251041/proyecto_INICIO, 1251041/proyecto_PROCESO, 1251041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112771 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cincuenta Y Nueve - 56209 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 56209 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 130 REGION REGIÓN 236, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 130 Y CALLE 53, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS REG 236 MZA 25 CALLE 130 Y CALLE 53 AGEB 1881, lon:-86.83612662, lat:21.19992592}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251153/proyecto_PROCESO, 1251153/proyecto_INICIO, 1251153/proyecto_PROCESO, 1251153/proyecto_INICIO, 1251153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113104 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Treinta Y Siete - 56303 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 56303 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ALFREDO V. BO, lon:-86.84390366, lat:21.08603699}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251486/proyecto_PROCESO, 1251486/proyecto_INICIO, 1251486/proyecto_PROCESO, 1251486/proyecto_INICIO, 1251486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101067538 | ROO | Proyecto de inversión | 1744801.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744801.27, modificado:1744801.27}} | Construcción En La Secundaria José Antonio Tzuc Esparza | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Ifeqroo | B025 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:308, direccion:-, lon:-87.234166, lat:20.511666}} | 2018-04-04 |  | 1744801.27 | 1744801.27 | 1744801.27 | 1744801.27 | 1744801.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200897657 | ROO | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:8639640.69}} | Construccion De Alumbrado Publico, Remodelacion De Area De Baños, Andador Y Agua Potable, Instalacion De Red De Agua Purificada Para El Parque Urbano Kabah En Cancún Quintana Roo - 5117758 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 5117758 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:9756.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:21.143471; -86.837933, lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2017-01-01 | 2018-04-03 | 8639640.69 | 8639640.69 | 8639640.69 | 8639640.69 | 8639640.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-RF(PDR)-38-2017, contratista:Desarrolladora y Arrendadora Tierra Maya, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8779060.12, importe_modificado:8639640.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9756.7}} | {1023460/proyecto_PROCESO, 1023460/proyecto_INICIO, 1023460/proyecto_PROCESO, 1023460/proyecto_FIN, 1023460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905683 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1436141.47}} | Mejoramiento En La Telesecundaria Erick Paolo Martínez | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 217 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-87.465833, lat:20.211944}} | 2017-09-06 |  | 1436141.47 | 1436141.47 | 1436141.47 | 1436141.47 | 1436141.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905498 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1407297.59}} | Mejoramiento En La Primaria Nachi Cocom | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 281 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-04 |  | 1407297.59 | 1407297.59 | 1407297.59 | 1407297.59 | 1407297.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905556 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1488733.58}} | Mejoramiento En La Primaria Benito Juárez | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 388 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:-, lon:-88.7125, lat:19.746111}} | 2017-09-07 |  | 1488733.58 | 1488733.58 | 1488733.58 | 1488733.58 | 1488733.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905574 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1284063.2}} | Mejoramiento En La Primaria Benito Juárez | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 63 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:-, lon:-88.265277, lat:18.688888}} | 2017-09-06 |  | 1284063.2 | 1284063.2 | 1284063.2 | 1284063.2 | 1284063.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905612 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1256880.97}} | Mejoramiento En La Primaria Jesús Segundo Murillo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 106 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2017-09-06 |  | 1256880.97 | 1256880.97 | 1256880.97 | 1256880.97 | 1256880.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100832805 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1190081.97}} | Mejoramiento En El Preescolar José Joaquín Fernández De Lizardi | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:200, direccion:-, lon:-86.943055, lat:20.778611}} | 2016-12-23 |  | 1190081.97 | 1190081.97 | 1190081.97 | 1190081.97 | 1190081.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170300958775 | ROO | Proyecto de inversión | 2022249.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022249.2, modificado:1983155.08}} | Infraestructura Económica Municipal Enel Municipio De Bacalar, En Quintana Roo // (Adecuación Del Mercado Municipal Jose María Morelos Y Pavón) - 5771562 - 6140 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 395 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:(18.682638; -88.391328), lon:-88.389353, lat:18.676147}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1983155.08 | 1983155.08 | 1983155.08 | 1983155.08 | 1983155.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP-LOPNF-PRODERE-GONSOSA-019-17, contratista:GONZALO ISRAEL SOSA CAHUICH, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1983155.08, importe_modificado:1983155.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1092539/proyecto_PROCESO, 1092539/proyecto_INICIO, 1092539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401054075 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1474867.03}} | Mejoramiento En La Secundaria Islas Hermanas Cancún Mujeres | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 392 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:93, direccion:-, lon:-86.913183, lat:21.256272}} | 2017-02-14 |  | 1474867.03 | 1474867.03 | 1474867.03 | 1474867.03 | 1474867.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101067416 | ROO | Proyecto de inversión | 4117337.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4117337.2, modificado:4092830.81}} | Construcción En La Primaria José Martí (Fracc. Villas Otoch Paraiso 4). | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Ifeqroo | B007 | N | 0 | 0 | 262 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2018-04-04 |  | 4092830.81 | 4092830.81 | 4092830.81 | 4092830.81 | 4092830.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101067458 | ROO | Proyecto de inversión | 4877823.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4877823.17, modificado:4798072.31}} | Construcción En La Primaria 24 De Noviembre De 1902 (Fracc. La Joya) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Ifeqroo | B020 | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2018-04-04 |  | 4798072.31 | 4798072.31 | 4798072.31 | 4798072.31 | 4798072.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201131556 | ROO | Proyecto de inversión | 754958.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754958.36, modificado:726805.74}} | Construccion En La Primaria El Chamizal | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B120 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:207, direccion:-, lon:-88.107777, lat:20.145}} | 2018-06-13 |  | 726805.74 | 726805.74 | 726805.74 | 726805.74 | 726805.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401046809 | ROO | Proyecto de inversión | 9030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9030000.0, modificado:7271093.08}} | Infraestructura Social En Las Supermanzanas 62, 69, 23, 25, 2-A, 3, 29, 30 Y 33 Y En Las Regiones 228, 237, 68 Y 232 En La Ciudad De Cancun | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | 637 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2893.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2017-11-14 |  | 7271093.08 | 7271093.08 | 7271093.08 | 7271093.08 | 7271093.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-RF(PDR)-41-2017, contratista:Ilco Constructores, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8932259.31, importe_modificado:7271093.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2893.38}} | {1182710/proyecto_INICIO, 1182710/proyecto_FIN, 1182710/proyecto_INICIO, 1182710/proyecto_PROCESO, 1182710/proyecto_FIN, 1182710/proyecto_PROCESO, 1182710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16180201136666 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1292591.53}} | Mejoramiento En El Preescolar Narciso Mendoza | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 160 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-09-01 |  | 1292591.53 | 1292591.53 | 1292591.53 | 1292591.53 | 1292591.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112887 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veinticuatro D - 52340 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 52340 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 11 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 11 Y CALLE 2, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTICUATRO D SM 63 MZA 16 LT 2 , lon:-86.82837059, lat:21.17017151}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251269/proyecto_INICIO, 1251269/proyecto_PROCESO, 1251269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112997 | ROO | Proyecto de inversión | 61545.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61545.16, modificado:61545.16}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Croquis Uno - 51213 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51213 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO REGION 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y CALLE 11, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ESCUELA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON REG, lon:-86.82998121, lat:21.17352399}} | 2018-04-25 | 2018-08-25 | 61545.16 | 61545.16 | 61545.16 | 61545.16 | 61545.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-08-2018, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.058383401E7, importe_modificado:1.058383401E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {1251379/proyecto_INICIO, 1251379/proyecto_PROCESO, 1251379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113113 | ROO | Proyecto de inversión | 165822.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165822.22, modificado:165822.22}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Croquis Tres - 51215 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51215 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE LEONA VICARIO EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y AVENIDA ALFREDO V. BONFIL, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ESC, lon:-86.84600015, lat:21.08937626}} | 2018-04-25 | 2018-08-25 | 165822.22 | 165822.22 | 165822.22 | 165822.22 | 165822.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-08-2018, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.058383401E7, importe_modificado:1.058383401E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {1251495/proyecto_PROCESO, 1251495/proyecto_INICIO, 1251495/proyecto_PROCESO, 1251495/proyecto_INICIO, 1251495/proyecto_PROCESO, 1251495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112728 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Trece D - 57603 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 57603 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 74 REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 74 Y CALLE 27, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 232 MZA. 25 CALLE 74 CON CALLE 27 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1434, lon:-86.84094779, lat:21.18347197}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251110/proyecto_INICIO, 1251110/proyecto_PROCESO, 1251110/proyecto_FIN, 1251110/proyecto_INICIO, 1251110/proyecto_PROCESO, 1251110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112731 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Noventa Y Tres D - 55388 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 55388 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 89 REGION REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 89 Y CALLE 60, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 230 MZA. 54 CALLE 89 CON CALLE 60 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1468, lon:-86.85717409, lat:21.17153746}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251113/proyecto_INICIO, 1251113/proyecto_FIN, 1251113/proyecto_INICIO, 1251113/proyecto_PROCESO, 1251113/proyecto_FIN, 1251113/proyecto_PROCESO, 1251113/proyecto_INICIO, 1251113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112733 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Cincuenta Y Seis - 56204 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 56204 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION TULUM REGION REGIÓN 237, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA PROLONGACION TULUM Y AVENIDA 150, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS REG 237 MZA 84 AV. PROLONGACION TULUM Y CALLE 1580 AGEB 18, lon:-86.83287114, lat:21.20236654}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251115/proyecto_PROCESO, 1251115/proyecto_INICIO, 1251115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112946 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Sesenta Y Nueve D - 53898 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 53898 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 13 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 13 Y CALLE 40, CALLE 34 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 75 MZA. 39 CALLE 13 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 34 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ Q, lon:-86.82665724, lat:21.18078386}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251328/proyecto_INICIO, 1251328/proyecto_FIN, 1251328/proyecto_INICIO, 1251328/proyecto_PROCESO, 1251328/proyecto_FIN, 1251328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112953 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Sesenta Y Siete D - 53878 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 53878 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 36 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 36 Y CALLE 17, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 75 MZA. 41 LT. 1 CALLE 36 CON CALLE 17 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGEB, lon:-86.82593827, lat:21.18089431}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251335/proyecto_FIN, 1251335/proyecto_INICIO, 1251335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112818 | ROO | Proyecto de inversión | 182883.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182883.18, modificado:182883.18}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Croquis Seis - 52362 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 52362 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTENARIO REGION REGIÓN 203 (CUNA MAYA), 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CENTENARIO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ESCUELA JAR, lon:-86.90148333, lat:21.16316182}} | 2018-04-25 | 2018-08-25 | 182883.18 | 182883.18 | 182883.18 | 182883.18 | 182883.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-08-2018, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.058383401E7, importe_modificado:1.058383401E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.0}} | {1251200/proyecto_INICIO, 1251200/proyecto_PROCESO, 1251200/proyecto_INICIO, 1251200/proyecto_PROCESO, 1251200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100832913 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:713334.34}} | Mejoramiento En El Preescolar Luz María Zaleta De Elsner | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 300 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-01-25 |  | 713334.34 | 713334.34 | 713334.34 | 713334.34 | 713334.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200904186 | ROO | Proyecto de inversión | 965497.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965497.32, modificado:473046.21}} | Interconexión De Línea De Conducción De Agua Potable De 24"" De Diámetro (Terminación) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 362 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-07-25 | 2017-10-01 | 473046.21 | 473046.21 | 473046.21 | 473046.21 | 473046.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200885774 | ROO | Proyecto de inversión | 3491268.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3491268.75, modificado:3490213.9}} | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, En La Localidad De Mahahual | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | C.A.P.A. | 367 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:53, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-87.709444, lat:18.713888}} | 2017-07-01 | 2017-12-01 | 3490213.9 | 3490213.9 | 3490213.9 | 3490213.9 | 3490213.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {996365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100853098 | ROO | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:670273.6}} | Mejoramiento En El Preescolar 20 De Noviembre | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 207 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:308, direccion:-, lon:-88.888333, lat:19.33}} | 2017-05-30 |  | 670273.6 | 670273.6 | 670273.6 | 670273.6 | 670273.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401016463 | ROO | Proyecto de inversión | 57070.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57070.48, modificado:57070.48}} | Construccion De Piso Firme El Martirio - 315424 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 315424 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:100, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL MARTIRIO, 77874 EL MARTIRIO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA S, lon:-88.83599705, lat:19.64105488}} | 2017-04-24 | 2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1151543/proyecto_INICIO, 1151543/proyecto_FIN, 1151543/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO17170401016430 | ROO | Proyecto de inversión | 522500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522500.0, modificado:522500.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio Sabana San Francisco - 303813 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 303813 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:36, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SABANA SAN FRANCISCO, 77850 SABANA SAN FRANCISCO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CO, lon:-89.07665052, lat:19.54853662}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1151510/proyecto_INICIO, 1151510/proyecto_PROCESO, 1151510/proyecto_FIN} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO18180101080345 | ROO | Proyecto de inversión | 762549.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762549.27, modificado:936283.81}} | Construccion En La Secundaria Salvador Lizarraga Carrillo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B038 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2018-04-06 |  | 936283.81 | 936283.81 | 936283.81 | 936283.81 | 936283.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101068038 | ROO | Proyecto de inversión | 749998.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749998.09, modificado:748679.72}} | Rehabilitación Del Parque En La Localidad De Nicolás Bravo | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco | 23 | N | 0 | 0 | 4011 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:541.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2542, direccion:Calle Emiliano Zapata entre calles niños Héroes y Leona Vicario, C.P. 77984, Nicolás Bravo, Q.Roo., lon:-88.934722, lat:18.4675}} | 2018-03-22 | 2018-12-01 | 748679.72 | 748679.72 | 748679.72 | 748679.72 | 748679.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-003-2018, contratista:Guardianes del Muro, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:748679.72, importe_modificado:748679.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.77}} | {1205140/proyecto_INICIO, 1205140/proyecto_FIN, 1205140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101077328 | ROO | Proyecto de inversión | 67800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67800.0, modificado:67800.0}} | Equipamiento Y O Instrumentación: Equipos De Detección De Fugas. Adquisición De Equipo Detector De Fugas Tipo Acústica Lmic Para Redes De Agua Potable | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | C A P A | 658 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2018-01-02 | 2018-06-01 | 67800 | 67800 | 67800 | 67800 | 67800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401053443 | ROO | Proyecto de inversión | 697920 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697920.0, modificado:696367.49}} | Sistema Y/O Redes De Agua Potable: Línea De Distribución: Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | C.A.P.A. | 663 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-87.251071, lat:20.77206}} | 2018-01-02 | 2018-06-01 | 696367.49 | 696367.49 | 696367.49 | 696367.49 | 696367.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101067470 | ROO | Proyecto de inversión | 794385.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794385.46, modificado:785918.86}} | Construcción En La Primaria José Mariano Abasolo (Col. El Porvenir) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Ifeqroo | B023 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2018-04-04 |  | 785918.86 | 785918.86 | 785918.86 | 785918.86 | 785918.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137202 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:901812.19}} | Mejoramiento En El Preescolar Los Hijos Del Sol | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 205 | N | 0 | 0 | 765 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2018-05-22 |  | 901812.19 | 901812.19 | 901812.19 | 901812.19 | 901812.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112898 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Veintiseis - 53388 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 53388 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULUM SUPERMANZANA REGIÓN 240, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y CALLE 64, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 240 MZA. 55 AV. TULUM CON CALLE 64 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ,, lon:-86.83269247, lat:21.18481517}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251280/proyecto_INICIO, 1251280/proyecto_PROCESO, 1251280/proyecto_INICIO, 1251280/proyecto_PROCESO, 1251280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112931 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Veinticinco - 53304 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 53304 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO CAMELLON SUPERMANZANA REGIÓN 240, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y , CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 240 MZA. 45 Y 44 AV. LEONA VICARIO CAMELLON TULUM EN LA CIUDAD DE CA, lon:-86.83146401, lat:21.18598811}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251313/proyecto_INICIO, 1251313/proyecto_PROCESO, 1251313/proyecto_INICIO, 1251313/proyecto_PROCESO, 1251313/proyecto_INICIO, 1251313/proyecto_PROCESO, 1251313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112870 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ochenta Y Uno D - 54562 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 54562 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 64 REGION 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 64 Y CALLE 113, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 219 MZA. 51 CALLE 64 CON CALLE 113 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1449, lon:-86.87115822, lat:21.16591737}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251252/proyecto_FIN, 1251252/proyecto_PROCESO, 1251252/proyecto_INICIO, 1251252/proyecto_PROCESO, 1251252/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113087 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cuarenta Y Dos - 55839 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 55839 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 308 AV. BENITO JUAREZ Y VICENTE GUERRERO A, lon:-86.84394021, lat:21.0860228}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251469/proyecto_PROCESO, 1251469/proyecto_INICIO, 1251469/proyecto_PROCESO, 1251469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112875 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ochenta Y Siete D - 55102 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 55102 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 103 REGION 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 103 Y AVENIDA LEONA VICARIO, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 220 MZA. 26 CALLE 103 CON AVENIDA LEONA VICARIO EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AG, lon:-86.86598317, lat:21.16931265}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251257/proyecto_INICIO, 1251257/proyecto_PROCESO, 1251257/proyecto_FIN, 1251257/proyecto_PROCESO, 1251257/proyecto_INICIO, 1251257/proyecto_PROCESO, 1251257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112878 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ochenta Y Cuatro D - 55031 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 55031 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 68 REGION 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 68 Y CALLE 109, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 220 MZA. 46 CALLE 68 CON CALLE 109 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1449, lon:-86.86961112, lat:21.16796439}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251260/proyecto_PROCESO, 1251260/proyecto_INICIO, 1251260/proyecto_FIN, 1251260/proyecto_PROCESO, 1251260/proyecto_FIN, 1251260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112986 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cinco - 51283 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51283 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 49 SUPERMANZANA REGIÓN 231, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 49 Y CALLE 64, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 231 MZA 64 LOTE 1 CALLE 49 CON CALLE 64 AGEB 1491, lon:-86.84540831, lat:21.17871223}} | 2018-04-27 | 2018-07-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251368/proyecto_PROCESO, 1251368/proyecto_INICIO, 1251368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113095 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cincuenta - 56050 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 56050 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y AVENIDA ALVARO OBREGON, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 308 AV. LEONA VICARIO Y AV. ALVARO OBREGON, lon:-86.85098507, lat:21.09018889}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251477/proyecto_INICIO, 1251477/proyecto_PROCESO, 1251477/proyecto_INICIO, 1251477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112891 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Doce D - 52278 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 52278 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y CALLE AZUCENAS, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DOCE D SM, lon:-86.82612864, lat:21.16290487}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251273/proyecto_FIN, 1251273/proyecto_PROCESO, 1251273/proyecto_INICIO, 1251273/proyecto_PROCESO, 1251273/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112822 | ROO | Proyecto de inversión | 359276.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Dos - 53265 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 53265 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 19, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 75 MZA. 6 AV. FRANCISCO I. MADERO CON CALLE 19 EN LA, lon:-86.82424955, lat:21.17942421}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1251204/proyecto_INICIO, 1251204/proyecto_PROCESO, 1251204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112727 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Uno D - 55606 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 55606 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO REGION REGIÓN 229, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 87, CALLE 83 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 229 MZA. 45 AVENIDA LEONA VICARIO ENTRE CALLE 87 Y CALLE 83 EN LA CIUDAD DE, lon:-86.85612322, lat:21.17410999}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251109/proyecto_PROCESO, 1251109/proyecto_INICIO, 1251109/proyecto_FIN, 1251109/proyecto_INICIO, 1251109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112753 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Seis D - 52236 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 52236 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA YAXCHILAN SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA YAXCHILAN Y , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO SEIS D SM 22 MZ, lon:-86.82927003, lat:21.16242532}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251135/proyecto_FIN, 1251135/proyecto_INICIO, 1251135/proyecto_PROCESO, 1251135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112773 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cincuenta Y Siete - 56205 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 56205 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 150 REGION REGIÓN 237, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 150 Y CALLE 27, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS REG 237 MZA 82 CALLE 150 Y CALLE 27 AGEB 1896, lon:-86.83050006, lat:21.20217649}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251155/proyecto_PROCESO, 1251155/proyecto_INICIO, 1251155/proyecto_PROCESO, 1251155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112776 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Veinticuatro - 51741 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51741 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES SUPERMANZANA 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE 95, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 220 MZA 11 LOTE A AV. NIÑOS HEROES CON CALLE 95 AGEB 1468, lon:-86.86273806, lat:21.17352237}} | 2018-04-27 | 2018-07-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251158/proyecto_INICIO, 1251158/proyecto_PROCESO, 1251158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112673 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Diecinueve - 59617 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 59617 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y CALLE 1, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 66 MZA 1 AV. LOPEZ PORTILLO CON CALLE 1 AGEB 0, lon:-86.82733655, lat:21.17418429}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251055/proyecto_INICIO, 1251055/proyecto_PROCESO, 1251055/proyecto_FIN, 1251055/proyecto_PROCESO, 1251055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100832918 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:720685.97}} | Mejoramiento En El Preescolar Lázaro Cárdenas | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 7 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:13, direccion:-, lon:-87.545, lat:20.881944}} | 2017-02-02 |  | 720685.97 | 720685.97 | 720685.97 | 720685.97 | 720685.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170300957573 | ROO | Proyecto de inversión | 818062 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818062.0, modificado:806260.16}} | Construcción De Parque De La Localidad De Nuevo Tabasco, Municipio De Bacalar, Quintana Roo. - 7308687 - 6954 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 569 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:242, direccion:(19.139279; -89.047097), lon:-88.389353, lat:18.676147}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 806260.16 | 806260.16 | 806260.16 | 806260.16 | 806260.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP-LOPNF-FRON-IEC-033-17, contratista:INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CARIBE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:806260.16, importe_modificado:806260.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1091337/proyecto_FIN, 1091337/proyecto_PROCESO, 1091337/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200891203 | ROO | Proyecto de inversión | 9197700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9197700.0, modificado:9143752.17}} | Sustitución Del Colector De Aguas Residuales Del Boulevard Rafael E. Melgar (Segunda Etapa) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo | 200 | N | 0 | 0 | 6893 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-86.941666, lat:20.516666}} | 2017-06-03 | 2017-11-01 | 9143752.17 | 9143752.17 | 9143752.17 | 9143752.17 | 9143752.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PDR-01-OP-17-LP, contratista:CONSTRUCCIONES MOYUC S.A. DE C.V., convocante:CAPA, monto:1.0669332E7, importe_modificado:9143752.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1002434/proyecto_INICIO, 1002434/proyecto_FIN, 1002434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905579 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1214957.91}} | Mejoramiento En La Primaria De Nueva Creación Américas Iii | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 128 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-08-31 |  | 1214957.91 | 1214957.91 | 1214957.91 | 1214957.91 | 1214957.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200904185 | ROO | Proyecto de inversión | 4380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4380000.0, modificado:4336038.31}} | Rehabilitacion De Infraestructura Electromecanica En Carcamos De Rebombeo Para La Conduccion De Agua Potable Hasta La Ciudad De Chetumal, Q. Roo (Estaciones Gonzalez Ortega I Y Ii Y Ucum I Y Ii) Cambi | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | C.A.P.A. | 341 | N | 0 | 0 | 120000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.670277, lat:18.487777}} | 2017-07-25 | 2017-10-01 | 4336038.31 | 4336038.31 | 4336038.31 | 4336038.31 | 4336038.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905530 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1465565.71}} | Mejoramiento En La Secundaria Técnica José Ma. Luis Mora | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 112 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:-, lon:-88.045277, lat:19.578611}} | 2017-08-30 |  | 1465565.71 | 1465565.71 | 1465565.71 | 1465565.71 | 1465565.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401016431 | ROO | Proyecto de inversión | 51063.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51063.48, modificado:51063.48}} | Construccion De Piso Firme Dos Aguadas - 315390 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 315390 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO DOS AGUADAS, 00000 DOS AGUADAS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA S, lon:-88.69885477, lat:19.6663339}} | 2017-04-24 | 2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1151511/proyecto_FIN, 1151511/proyecto_PROCESO, 1151511/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO17170401016438 | ROO | Proyecto de inversión | 1045000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045000.0, modificado:1045000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio La Esperanza - 303800 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 303800 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA ESPERANZA, 77807 LA ESPERANZA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA, lon:-88.58399861, lat:19.86449255}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1151518/proyecto_INICIO, 1151518/proyecto_PROCESO, 1151518/proyecto_FIN} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO17170401041322 | ROO | Proyecto de inversión | 33321104 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.3321104E7, modificado:3.128957506E7}} | Rehabilitación Del Boulevard Luis Donaldo Colosio 2da Etapa - 7352029 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | 618 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:22284.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(TERMINO DE PUNTO, lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2018-01-15 | 2018-04-03 | 31289575.06 | 31289575.06 | 31289575.06 | 31289575.06 | 31289575.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-RF(PDR)-37-2017, contratista:Suministros y Mantenimientos Integrales, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3.294949817E7, importe_modificado:3.139910815E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22284.56}} | {1176402/proyecto_INICIO, 1176402/proyecto_FIN, 1176402/proyecto_INICIO, 1176402/proyecto_FIN, 1176402/proyecto_PROCESO, 1176402/proyecto_FIN, 1176402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112725 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cincuenta Y Cuatro - 56196 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 56196 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 41 REGION REGIÓN 237, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 41 Y CALLE 136, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS REG 237 MZ 38A CALLE 41 Y CALLE 136 AGEB 1896, lon:-86.83163732, lat:21.19902564}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251107/proyecto_INICIO, 1251107/proyecto_PROCESO, 1251107/proyecto_INICIO, 1251107/proyecto_PROCESO, 1251107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112952 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Seis D - 53882 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 53882 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 15 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 15 Y CALLE 2, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y SEIS D SM 63 MZA 17 LT , lon:-86.82949106, lat:21.1697298}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251334/proyecto_PROCESO, 1251334/proyecto_INICIO, 1251334/proyecto_FIN, 1251334/proyecto_INICIO, 1251334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113058 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Ocho - 45867 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 45867 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 5, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y OCHO SM , lon:-86.83447887, lat:21.18481121}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251440/proyecto_INICIO, 1251440/proyecto_PROCESO, 1251440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112859 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Dos D - 54123 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 54123 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 19 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 19 Y CALLE 58, AVENIDA PUERTO JUÁREZ DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 76 MZA. 4 LT. 3 CALLE 19 ENTRE CALLE 58 Y AVENIDA PUERTO JUÁREZ EN LA C, lon:-86.82733799, lat:21.18530326}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251241/proyecto_INICIO, 1251241/proyecto_FIN, 1251241/proyecto_PROCESO, 1251241/proyecto_FIN, 1251241/proyecto_INICIO, 1251241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112864 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Seis D - 54211 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 54211 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 37 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 37 Y CALLE 64, CALLE 62 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 76 MZA. 19 LT. 2 CALLE 37 ENTRE CALLE 64 Y CALLE 62 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JU, lon:-86.82532526, lat:21.18833937}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251246/proyecto_FIN, 1251246/proyecto_INICIO, 1251246/proyecto_PROCESO, 1251246/proyecto_INICIO, 1251246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112992 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Uno - 51275 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51275 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 23 SUPERMANZANA REGIÓN 233, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 23 Y CALLE 78, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 233 MZA 35 LOTE 10 CALLE 23 CON CALLE 78, AGEB 1519, lon:-86.84054383, lat:21.18536524}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251374/proyecto_PROCESO, 1251374/proyecto_INICIO, 1251374/proyecto_PROCESO, 1251374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113110 | ROO | Proyecto de inversión | 95662.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95662.54, modificado:95662.54}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Croquis Cuatro - 51223 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51223 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE JAVIER ROJO GOMEZ EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y , CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ESCUELA OCTAVIO PAZ , lon:-86.85268105, lat:21.08825947}} | 2018-04-25 | 2018-08-25 | 95662.54 | 95662.54 | 95662.54 | 95662.54 | 95662.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-08-2018, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.058383401E7, importe_modificado:1.058383401E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.0}} | {1251492/proyecto_INICIO, 1251492/proyecto_PROCESO, 1251492/proyecto_INICIO, 1251492/proyecto_PROCESO, 1251492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113111 | ROO | Proyecto de inversión | 597088.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597088.74, modificado:597088.74}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Etapa Dos Croquis Cinco - 51265 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51265 | N | 0 | 0 | 478 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:837.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE JAVIER ROJO GOMEZ EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE CARLOS SALINAS, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ , lon:-86.85666705, lat:21.08964427}} | 2018-04-25 | 2018-07-25 | 597088.74 | 597088.74 | 597088.74 | 597088.74 | 597088.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-13-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:2215038.91, importe_modificado:2215038.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:837.0}} | {1251493/proyecto_INICIO, 1251493/proyecto_PROCESO, 1251493/proyecto_INICIO, 1251493/proyecto_PROCESO, 1251493/proyecto_INICIO, 1251493/proyecto_PROCESO, 1251493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113023 | ROO | Proyecto de inversión | 61946.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61946.06, modificado:61946.06}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Uno R - 51062 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 51062 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO SUPERMANZANA 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y AVENIDA KABAH, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y UN, lon:-86.85931822, lat:21.17251792}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | 61946.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251405/proyecto_INICIO, 1251405/proyecto_FIN, 1251405/proyecto_PROCESO, 1251405/proyecto_INICIO, 1251405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112681 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Once - 59585 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 59585 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y CALLE 15, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 63 MZA 21 AV. LOPEZ PORTILLO CON CALLE 15 AGE, lon:-86.83050348, lat:21.17210242}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251063/proyecto_PROCESO, 1251063/proyecto_INICIO, 1251063/proyecto_FIN, 1251063/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112814 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Tres D - 52367 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 52367 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 31 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 31 Y CALLE 10, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y TRES D SM 63 MZA 37 CA, lon:-86.83392893, lat:21.1693061}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251196/proyecto_PROCESO, 1251196/proyecto_INICIO, 1251196/proyecto_FIN, 1251196/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112947 | ROO | Proyecto de inversión | 359276.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Seis - 53288 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 53288 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA DIAGONAL TULUM SUPERMANZANA REGIÓN 240, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 60 Y AVENIDA DIAGONAL TULUM, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 240 MZA. 7 CALLE 60 CON AV. DIAGONAL TULUM EN LA CIUDAD DE CANCUN M, lon:-86.82793691, lat:21.18592059}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1251329/proyecto_PROCESO, 1251329/proyecto_INICIO, 1251329/proyecto_PROCESO, 1251329/proyecto_INICIO, 1251329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101074902 | ROO | Proyecto de inversión | 9254844.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9254844.62, modificado:9222793.0}} | Construcción En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario Núm. 291 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 21 | N | 0 | 0 | 327 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:-, lon:-88.806944, lat:19.897777}} | 2018-03-07 |  | 9222793 | 9222793 | 9222793 | 9222793 | 9222793 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201138993 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:797170.5}} | Cancha De Futbol En La Comunidad De Noh-Bec | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 110 | N | 0 | 0 | 2045 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:108, direccion:-, lon:-88.169166, lat:19.143055}} | 2018-06-18 | 2018-09-01 | 797170.5 | 797170.5 | 797170.5 | 797170.5 | 797170.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FFI(A)-IR-30/2018, contratista:ASESUR, S.C., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:797170.5, importe_modificado:797170.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278190/proyecto_INICIO, 1278190/proyecto_PROCESO, 1278190/proyecto_FIN, 1278190/proyecto_PROCESO, 1278190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170300961942 | ROO | Proyecto de inversión | 1679851.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679851.6, modificado:1605154.49}} | Infraestructura Económica Municipal Enel Municipio De Bacalar, En Quintana Roo // (Construcción De Red De Electrificación En La Col. Ejidal De Bacalar) - 5771688 - 6141 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 146 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:(18.682858; -88.404429), lon:-88.389353, lat:18.676147}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1605154.49 | 1605154.49 | 1605154.49 | 1605154.49 | 1605154.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP-LOPNF-PDR-021-17, contratista:REBERLDE CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:1605154.49, importe_modificado:1605154.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1095706/proyecto_INICIO, 1095706/proyecto_PROCESO, 1095706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101068022 | ROO | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:748683.69}} | Rehabilitación Del Parque En La Localidad De Raudales | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco | 26 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Av. Josefa Ortiz de Domínguez entre calles Tulipanes y Bugambilias, C.P. 77965, Raudales, Q.Roo, lon:-88.253888, lat:18.71}} | 2018-03-22 | 2018-12-01 | 748683.69 | 748683.69 | 748683.69 | 748683.69 | 748683.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-004-2018, contratista:Guardianes del Muro, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:748683.69, importe_modificado:748683.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} | {1205106/proyecto_INICIO, 1205106/proyecto_PROCESO, 1205106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112703 | ROO | Proyecto de inversión | 359276.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Siete - 59567 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 59567 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 2 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 2 Y CALLE 23, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 63 MZA 28 CALLE 2 CON CALLE 23 AGEB 0192, lon:-86.83120085, lat:21.16884087}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1251085/proyecto_INICIO, 1251085/proyecto_PROCESO, 1251085/proyecto_FIN, 1251085/proyecto_PROCESO, 1251085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112812 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cinco D - 51992 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 51992 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA YAXCHILAN SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA YAXCHILAN Y CALLE JAZMINES, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO C, lon:-86.82927648, lat:21.16272628}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251194/proyecto_INICIO, 1251194/proyecto_PROCESO, 1251194/proyecto_INICIO, 1251194/proyecto_FIN, 1251194/proyecto_PROCESO, 1251194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137302 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1294993.74}} | Mejoramiento En La Secundaria Tecnica Rafael E. Melgar | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 20 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:-, lon:-88.655833, lat:18.294166}} | 2018-04-13 |  | 1294993.74 | 1294993.74 | 1294993.74 | 1294993.74 | 1294993.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137304 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1296996.29}} | Mejoramiento En La Primaria 5 De Mayo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 38 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2373, direccion:-, lon:-88.911783, lat:18.387487}} | 2018-04-13 |  | 1296996.29 | 1296996.29 | 1296996.29 | 1296996.29 | 1296996.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112660 | ROO | Proyecto de inversión | 359276.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Segunda Etapa Pozo Veinte - 123770 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 123770 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. BLVD LUIS DONALDO COLOSIO , 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y , CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA POZO VEINTE AV BLVD LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-86.84192339, lat:21.09212219}} | 2018-04-26 | 2018-08-31 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1251042/proyecto_PROCESO, 1251042/proyecto_INICIO, 1251042/proyecto_PROCESO, 1251042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201131538 | ROO | Proyecto de inversión | 1466293.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466293.46, modificado:1247218.43}} | Equipamiento En El Colegio De Bachilleres Puerto Morelos | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | MS121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:-, lon:-86.876177, lat:20.848452}} | 2018-06-19 |  | 1247218.43 | 1247218.43 | 1247218.43 | 1247218.43 | 1247218.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112846 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Veintitres - 54791 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 54791 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 98 SUPERMANZANA REGIÓN 239, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 98 Y CALLE 23, CALLE 17 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 239 MZA. 24 CALLE 98 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 17 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BEN, lon:-86.83034145, lat:21.19231239}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251228/proyecto_INICIO, 1251228/proyecto_PROCESO, 1251228/proyecto_INICIO, 1251228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112965 | ROO | Proyecto de inversión | 132252.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132252.49, modificado:132252.49}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Tres - 51279 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51279 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 78 SUPERMANZANA REGIÓN 233, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 78 Y CALLE 27, CALLE 33 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 233 MZ 38 CALLE 78 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 33 AGEB 78, lon:-86.8425072, lat:21.18496259}} | 2018-04-27 | 2018-07-27 | 132252.49 | 132252.49 | 132252.49 | 132252.49 | 132252.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251347/proyecto_PROCESO, 1251347/proyecto_INICIO, 1251347/proyecto_PROCESO, 1251347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112971 | ROO | Proyecto de inversión | 870742.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870742.56, modificado:870742.56}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Croquis Ocho - 51230 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51230 | N | 0 | 0 | 697 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE REGION 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CHAC MOOL Y CALLE 99, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ AV. 20 DE NOVIEMBRE AGEB 1595, lon:-86.87004279, lat:21.17539431}} | 2018-04-25 | 2018-08-25 | 870742.56 | 870742.56 | 870742.56 | 870742.56 | 870742.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-08-2018, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.058383401E7, importe_modificado:1.058383401E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1234.0}} | {1251353/proyecto_INICIO, 1251353/proyecto_PROCESO, 1251353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113077 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Cuarenta - 56657 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 56657 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ALFRE, lon:-86.84486926, lat:21.08001058}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251459/proyecto_PROCESO, 1251459/proyecto_INICIO, 1251459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112984 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Siete - 51285 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51285 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA RANCHO VIEJO SUPERMANZANA REGIÓN 231, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA RANCHO VIEJO Y CALLE 60, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 231 MZA 19 AV. RANCHO VIEJO CON CALLE 60, lon:-86.83554231, lat:21.18275202}} | 2018-04-27 | 2018-07-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251366/proyecto_INICIO, 1251366/proyecto_PROCESO, 1251366/proyecto_INICIO, 1251366/proyecto_PROCESO, 1251366/proyecto_INICIO, 1251366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112911 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Uno - 47267 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 47267 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 118 REGION REGIÓN 235, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 118 Y CALLE 95, PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 235 MZA. 49 Y 50 CALLE 118 CON CALLE 95 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGEB 2409, lon:-86.84424773, lat:21.19602583}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251293/proyecto_PROCESO, 1251293/proyecto_INICIO, 1251293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905433 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1161535.65}} | Mejoramiento En El Preescolar Pipila | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-04 |  | 1161535.65 | 1161535.65 | 1161535.65 | 1161535.65 | 1161535.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100832952 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:937469.15}} | Mejoramiento En La Primaria Alberto Acheverria | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 60 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:314, direccion:-, lon:-88.331944, lat:19.368055}} | 2017-02-22 |  | 937469.15 | 937469.15 | 937469.15 | 937469.15 | 937469.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200891380 | ROO | Proyecto de inversión | 3115350 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3115350.0, modificado:3088232.31}} | Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Veracruz | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo | 207 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:327, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-06-03 | 2017-11-01 | 3088232.31 | 3088232.31 | 3088232.31 | 3088232.31 | 3088232.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PDR-08-OP-17-LP, contratista:GRUPO LIBRA DEL SURESTE, S.A. DE C.V, convocante:CAPA, monto:3088232.32, importe_modificado:3088232.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1002626/proyecto_INICIO, 1002626/proyecto_FIN, 1002626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401016473 | ROO | Proyecto de inversión | 836000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836000.0, modificado:836000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio Nueva Reforma - 303501 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 303501 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:141, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO NUEVA REFORMA, 77899 NUEVA REFORMA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OB, lon:-88.85543588, lat:19.8003526}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1151553/proyecto_FIN, 1151553/proyecto_PROCESO, 1151553/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO17170401016413 | ROO | Proyecto de inversión | 522500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522500.0, modificado:522500.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Adolfo De La Huerta - 317251 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 317251 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO ADOLFO DE LA HUERTA, 77893 ADOLFO DE LA HUERTA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONO, lon:-88.82959947, lat:19.41803158}} | 2017-11-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1151493/proyecto_PROCESO, 1151493/proyecto_INICIO, 1151493/proyecto_FIN} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO17170401052990 | ROO | Proyecto de inversión | 353141 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353141.0, modificado:352493.84}} | Equipamiento Y/O Instrumentación: Caseta De Desinfección: Rehabilitación De Caseta De Cloración En Estación De Bombeo Base 4. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | C.A.P.A. | 650 | N | 0 | 0 | 86214 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-86.941666, lat:20.516666}} | 2018-01-02 | 2018-06-01 | 352493.84 | 352493.84 | 352493.84 | 352493.84 | 352493.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113031 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Veinte - 51308 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51308 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO SUPERMANZANA 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y , CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 219 MZA 30 LOTE 19 AV. LEONA VICARIO AGEB 1453, lon:-86.86572568, lat:21.16910656}} | 2018-04-27 | 2018-07-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251413/proyecto_INICIO, 1251413/proyecto_PROCESO, 1251413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113038 | ROO | Proyecto de inversión | 359276.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Veintiocho - 50785 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 50785 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA KABAH REGION REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA KABAH Y AVENIDA LEONA VICARIO, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 230 MANZANA 51 AVENIDA KABAH CON AVENIDA LEONA VICARIO EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICI, lon:-86.85905593, lat:21.17247189}} | 2018-04-26 | 2018-08-31 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1251420/proyecto_PROCESO, 1251420/proyecto_INICIO, 1251420/proyecto_PROCESO, 1251420/proyecto_INICIO, 1251420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112851 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cincuenta Y Cuatro D - 55155 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 55155 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 23 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 23 Y CALLE 18, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCUENTA Y CUATRO D SM 69 MZA 8, lon:-86.83318591, lat:21.17238947}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-22-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:4299400.63, importe_modificado:4299400.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251233/proyecto_INICIO, 1251233/proyecto_PROCESO, 1251233/proyecto_FIN, 1251233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112955 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Nueve - 48685 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 48685 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 114A REGION REGIÓN 235, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 114A Y CALLE 75, PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 235 MZA. 8 CALLE 114A CON CALLE 75 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGEB 1538, lon:-86.83971373, lat:21.19486445}} | 2018-04-25 | 2018-09-01 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251337/proyecto_INICIO, 1251337/proyecto_PROCESO, 1251337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112856 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Diecinueve - 54689 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 54689 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 67 SUPERMANZANA REGIÓN 236, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 67 Y CALLE 132, CALLE 130 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 236 MZA. 49 CALLE 67 ENTRE CALLE 132 Y CALLE 130 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE, lon:-86.83871871, lat:21.19973586}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251238/proyecto_INICIO, 1251238/proyecto_PROCESO, 1251238/proyecto_INICIO, 1251238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112969 | ROO | Proyecto de inversión | 883075.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883075.75, modificado:883075.75}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Croquis Diez - 51237 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51237 | N | 0 | 0 | 706 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PROL. AV. KABAH, CALLE 79 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ AV. 20, lon:-86.86068526, lat:21.18004676}} | 2018-04-25 | 2018-08-25 | 883075.75 | 883075.75 | 883075.75 | 883075.75 | 883075.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-08-2018, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.058383401E7, importe_modificado:1.058383401E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1275.0}} | {1251351/proyecto_PROCESO, 1251351/proyecto_INICIO, 1251351/proyecto_PROCESO, 1251351/proyecto_INICIO, 1251351/proyecto_PROCESO, 1251351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113088 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Treinta Y Ocho - 55383 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 55383 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 308 MZA 8 AV. EMILIANO ZAPATA Y FRAN, lon:-86.85078122, lat:21.08495348}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251470/proyecto_PROCESO, 1251470/proyecto_INICIO, 1251470/proyecto_PROCESO, 1251470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113013 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Dos - 47646 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 47646 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 116 REGION REGIÓN 235, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 116 Y CALLE 103, PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 235 MZA. 64 CALLE 116 CON CALLE 103 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGEB 2409, lon:-86.84557703, lat:21.19466542}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251395/proyecto_FIN, 1251395/proyecto_PROCESO, 1251395/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112912 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Cuatro - 47873 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 47873 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 114A REGION REGIÓN 235, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 114A Y CALLE 105, PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 235 MZA. 63 CALLE 114A CON CALLE 105 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGEB 2409, lon:-86.84576908, lat:21.19354506}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251294/proyecto_PROCESO, 1251294/proyecto_INICIO, 1251294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112714 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Treinta Y Siete - 60333 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 60333 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ANDADOR 46 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE ANDADOR 46 Y CALLE 17, ANDADOR 19 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 75 MZA 9 ANDADOR 46 ENTRE CALLE 17 Y ANDADOR 19 AGEB 0474, lon:-86.82659823, lat:21.18302475}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251096/proyecto_INICIO, 1251096/proyecto_FIN, 1251096/proyecto_PROCESO, 1251096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112729 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Cien D - 55586 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 55586 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO REGION REGIÓN 229, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 87, CALLE 83 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 229 MZA. 45 AVENIDA LEONA VICARIO ENTRE CALLE 87 Y CALLE 83 EN LA CIUDAD DE, lon:-86.85671116, lat:21.17383186}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251111/proyecto_PROCESO, 1251111/proyecto_INICIO, 1251111/proyecto_FIN, 1251111/proyecto_INICIO, 1251111/proyecto_FIN, 1251111/proyecto_PROCESO, 1251111/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170300963843 | ROO | Proyecto de inversión | 818062 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818062.0, modificado:809424.92}} | Construcción De Parque De La Localidad De La Ceiba, Municipio De Bacalar, Quintana Roo. - 7308748 - 6955 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 568 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:129, direccion:(18.793177; -88.501375), lon:-88.389353, lat:18.676147}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 809424.92 | 809424.92 | 809424.92 | 809424.92 | 809424.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP-LOPNF-FRON-PCS-032-17, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS PCS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:809424.92, importe_modificado:809424.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1097607/proyecto_FIN, 1097607/proyecto_PROCESO, 1097607/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905430 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1478208.02}} | Mejoramiento En La Priamria De Nueva Creación Paseos Del Mar | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 127 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-05 |  | 1478208.02 | 1478208.02 | 1478208.02 | 1478208.02 | 1478208.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401046817 | ROO | Proyecto de inversión | 9030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9030000.0, modificado:8641383.87}} | Infraestructura Social En Las Supermanzanas 222 Y 201 Y En Las Regiones 223, 202, 213, 224, 209 Y 248 En La Ciudad De Cancun | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | 640 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2893.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2017-11-14 |  | 8641383.87 | 8641383.87 | 8641383.87 | 8641383.87 | 8641383.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-RF(PDR)-62-2017, contratista:Ilco Constructores, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8931472.36, importe_modificado:8641383.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2893.38}} | {1182720/proyecto_INICIO, 1182720/proyecto_PROCESO, 1182720/proyecto_FIN, 1182720/proyecto_PROCESO, 1182720/proyecto_INICIO, 1182720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101067432 | ROO | Proyecto de inversión | 1371283.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371283.68, modificado:1296895.47}} | Construcción En La Telesecundaria Carlos Monsivais (Col. El Milagro) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B009 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2018-04-04 |  | 1296895.47 | 1296895.47 | 1296895.47 | 1296895.47 | 1296895.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112943 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Tres D - 54132 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 54132 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 21 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 21 Y CALLE 60, , lon:-86.82703543, lat:21.1862146}} | 2018-04-25 | 2018-09-01 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1251325/proyecto_FIN, 1251325/proyecto_INICIO, 1251325/proyecto_PROCESO, 1251325/proyecto_INICIO, 1251325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112705 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Veintiocho - 59636 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 59636 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 22 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 22 Y CALLE 25, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 69 MZA 7 CALLE 22 CON CALLE 25 AGEB 0239, lon:-86.83427274, lat:21.17302876}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251087/proyecto_PROCESO, 1251087/proyecto_FIN, 1251087/proyecto_INICIO, 1251087/proyecto_PROCESO, 1251087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112826 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Dieciocho D - 57725 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 57725 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 80 REGION REGIÓN 233, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 80 Y CALLE 19, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 233 MZA. 24 CALLE 80 CON CALLE 19 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1519, lon:-86.83938511, lat:21.18643113}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251208/proyecto_PROCESO, 1251208/proyecto_FIN, 1251208/proyecto_INICIO, 1251208/proyecto_FIN, 1251208/proyecto_PROCESO, 1251208/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113062 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Tres - 46746 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 46746 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA KABAH REGION REGIÓN 229, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA KABAH Y AVENIDA LEONA VICARIO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y TRES SM 2, lon:-86.85912875, lat:21.17263697}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251444/proyecto_PROCESO, 1251444/proyecto_INICIO, 1251444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112849 | ROO | Proyecto de inversión | 359276.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.48, modificado:359276.48}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Siete - 54582 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 54582 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 130 SUPERMANZANA REGIÓN 236, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 130 Y CALLE 61, CALLE 53 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 236 MZA. 25 CALLE 130 ENTRE CALLE 61 Y CALLE 53 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE , lon:-86.83676069, lat:21.19979588}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1251231/proyecto_INICIO, 1251231/proyecto_PROCESO, 1251231/proyecto_INICIO, 1251231/proyecto_PROCESO, 1251231/proyecto_INICIO, 1251231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112754 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Cuatro D - 57171 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 57171 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 62 BARUDI REGION REGIÓN 231, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 62 BARUDI Y CALLE 37, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 231 MZA. 48 CALLE 62 BARUDI CON CALLE 37 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO, AGEB, lon:-86.84175407, lat:21.17969464}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251136/proyecto_PROCESO, 1251136/proyecto_INICIO, 1251136/proyecto_PROCESO, 1251136/proyecto_INICIO, 1251136/proyecto_PROCESO, 1251136/proyecto_FIN, 1251136/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112670 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Trece - 59591 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 59591 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 17 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 17 Y CALLE 22, CALLE 18 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 66 MZA 4 CALLE 17 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18 AGEB 0239, lon:-86.83204115, lat:21.17371408}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251052/proyecto_PROCESO, 1251052/proyecto_FIN, 1251052/proyecto_INICIO, 1251052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101078392 | ROO | Proyecto de inversión | 961981.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961981.78, modificado:961981.78}} | Mejoramiento En La Tv Secundaria Moises Saenz Garza | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 152 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:53, direccion:-, lon:-88.415277, lat:19.603888}} | 2018-01-09 |  | 961981.78 | 961981.78 | 961981.78 | 961981.78 | 961981.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101074807 | ROO | Proyecto de inversión | 1965212.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965212.65, modificado:1947272.77}} | Construccion Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De La Carolina, Municipio De Jose Maria Morelos | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 30 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:-, lon:-89.05463, lat:19.606103}} | 2018-04-20 | 2018-07-01 | 1947272.77 | 1947272.77 | 1947272.77 | 1947272.77 | 1947272.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PROII-02-OP-18-LP, contratista:SERVICIOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:1947272.77, importe_modificado:1734296.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101080341 | ROO | Proyecto de inversión | 2143823.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2143823.71, modificado:2143823.71}} | Construccion En La Primaria Pascual Coral Heredia (Pacto Obrero) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B083 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2018-04-30 |  | 2143823.71 | 2143823.71 | 2143823.71 | 2143823.71 | 2143823.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401054549 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1494204.05}} | Mejoramiento En El Preescolar Hellen Keller | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 259 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2016-01-21 |  | 1494204.05 | 1494204.05 | 1494204.05 | 1494204.05 | 1494204.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101068015 | ROO | Proyecto de inversión | 2499996.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499996.21, modificado:2492964.79}} | Rehabilitación Del Camino De Acceso Del Colegio De Bachilleres A Javier Rojo Gómez | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco | 28 | N | 0 | 0 | 12911 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7275.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:Entrada a la comunidad de Javier Rojo Gómez, Carretera Ucum ¿ La Unión, km. 34, C.P. 77980, lon:-88.681111, lat:18.273888}} | 2018-03-22 | 2018-12-01 | 2492964.79 | 2492964.79 | 2492964.79 | 2492964.79 | 2492964.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-010-2018, contratista:Ingeniería y Diseño Especializado de la Riviera, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2492964.79, importe_modificado:2492964.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7275.14}} | {1205093/proyecto_INICIO, 1205093/proyecto_PROCESO, 1205093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905534 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:663526.48}} | Mejoramiento En El Preescolar José María De La Vega | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 210 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:276, direccion:-, lon:-88.074166, lat:19.391666}} | 2017-08-28 |  | 663526.48 | 663526.48 | 663526.48 | 663526.48 | 663526.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201138900 | ROO | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1989286.3}} | Rehabilitacion De Aulas Para Refugios Anticiclonicos, En Varias Localidades Y Varios Municipios | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B115 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-06-04 |  | 1989286.3 | 1989286.3 | 1989286.3 | 1989286.3 | 1989286.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16160300740258 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:798400.1}} | Mejoramiento En El Jardín De Niños Rufo Figueroa | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 137 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:217, direccion:-, lon:-88.772222, lat:19.8}} | 2016-09-21 | 2016-11-01 | 798400.1 | 798400.1 | 798400.1 | 798400.1 | 798400.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170300962539 | ROO | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3533116.62}} | Proyecto Ejecutivo Del Parque De La Equidad En Benito Juárez - 7194887 - 6867 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AGEPRO | 609 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2017-01-01 | 2018-05-01 | 3533116.62 | 3533116.62 | 3533116.62 | 3533116.62 | 3533116.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AGEPRO-001/2017, contratista:SATELLITE HOLME S.A. DE C.V., convocante:AGEPRO, monto:3533116.62, importe_modificado:3533116.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1096303/proyecto_PROCESO, 1096303/proyecto_FIN, 1096303/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170300957574 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:793377.97}} | Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario, De Apoyo A Migrantes En La Loc. Lazaro Cardenas Del Rio Tercero Sinai, Municipio De Bacalar, Quintana Roo - 7308870 - 6957 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 566 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:175, direccion:(18.974613; -88.786569), lon:-88.389353, lat:18.676147}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 793377.97 | 793377.97 | 793377.97 | 793377.97 | 793377.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP-LOPNF-FRON-PATESA-029-17, contratista:PETESA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:793377.97, importe_modificado:793377.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} | {1091338/proyecto_INICIO, 1091338/proyecto_PROCESO, 1091338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101067427 | ROO | Proyecto de inversión | 1680701.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680701.26, modificado:1665944.54}} | Construcción En La Primaria José Clemente Orozco (Fracc. Prado Norte Segunda Sección). | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Ifeqroo | B008 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2018-04-04 |  | 1665944.54 | 1665944.54 | 1665944.54 | 1665944.54 | 1665944.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401016480 | ROO | Proyecto de inversión | 836000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836000.0, modificado:836000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En San Felipe Ii - 303470 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 303470 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:168, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN FELIPE SEGUNDO, 77859 SAN FELIPE SEGUNDO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCI, lon:-88.89110916, lat:19.82822488}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1151560/proyecto_PROCESO, 1151560/proyecto_FIN, 1151560/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO17170401041241 | ROO | Proyecto de inversión | 4039902.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4039902.2, modificado:3949262.69}} | Reconstruccion De La Av. Palenque Entre Av Xcaret Y Av Yaxchilan) - 4777978 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | 4777978 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:9979.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(ENCADENAMIENTO DE TRAMO A, B Y C, AV PALENQUE; 21.153536; -86.834643) (RETORNO SOBRE AV PALENQUE CON AV YAXCHILAN; 21.153361; -86.831413) , lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3949262.69 | 3949262.69 | 3949262.69 | 3949262.69 | 3949262.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-RF(PDR)-39-2017, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3949262.69, importe_modificado:3949262.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9979.71}} | {1176321/proyecto_PROCESO, 1176321/proyecto_FIN, 1176321/proyecto_INICIO, 1176321/proyecto_FIN, 1176321/proyecto_INICIO, 1176321/proyecto_PROCESO, 1176321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401016433 | ROO | Proyecto de inversión | 2295191.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295191.84, modificado:2295191.84}} | Construccion De Techo Firme Dziuche - 315813 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 315813 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO DZIUCHE, 77800 DZIUCHÉ, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZ, lon:-88.80740934, lat:19.89812345}} | 2017-05-29 | 2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1151513/proyecto_FIN, 1151513/proyecto_PROCESO, 1151513/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO16170401054580 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1428218.13}} | Mejoramiento En El Preescolar Vicente Guerrero | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 282 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:190, direccion:-, lon:-87.218333, lat:20.985}} | 2017-03-09 |  | 1428218.13 | 1428218.13 | 1428218.13 | 1428218.13 | 1428218.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401041685 | ROO | Proyecto de inversión | 8753422.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8753422.76, modificado:8572819.95}} | Reconstrucción Con Carpeta Asfáltica En Calles De La Región 100) - 6264162 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | 6264162 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:25728.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(DE AV. FRANCISCO I. MADERO A LA AV. LÓPEZ PORTILLO; 21.153178; -86.869337), lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 8572819.95 | 8572819.95 | 8572819.95 | 8572819.95 | 8572819.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-RF(PDR)-61-2017, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8572819.95, importe_modificado:8572819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25728.44}} | {1176765/proyecto_PROCESO, 1176765/proyecto_FIN, 1176765/proyecto_INICIO, 1176765/proyecto_FIN, 1176765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112838 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta D - 54618 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 54618 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 22 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 70, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 22 Y CALLE 47, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA D SM 70 MZA 4 LT 1 CALL, lon:-86.83967219, lat:21.17016669}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251220/proyecto_INICIO, 1251220/proyecto_PROCESO, 1251220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112792 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veintiuno D - 52333 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 52333 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 23 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 23 Y CALLE 2, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTIUNO D SM 63 MZA 27 LT 16 CA, lon:-86.8311751, lat:21.16880886}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251174/proyecto_INICIO, 1251174/proyecto_PROCESO, 1251174/proyecto_INICIO, 1251174/proyecto_PROCESO, 1251174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112689 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Veintisiete - 55472 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 55472 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 53 SUPERMANZANA REGIÓN 240, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 53 Y CALLE 72, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 240 MZA. 17 CALLE 53 CON CALLE 72 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA R, lon:-86.8282336, lat:21.18942713}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251071/proyecto_INICIO, 1251071/proyecto_PROCESO, 1251071/proyecto_INICIO, 1251071/proyecto_PROCESO, 1251071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112801 | ROO | Proyecto de inversión | 359276.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Ocho - 53222 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 53222 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 34 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 34 Y CALLE 13, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 75 MZA. 38 CALLE 34 CON CALLE 13 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ QUINTAN, lon:-86.82643555, lat:21.18028957}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1251183/proyecto_INICIO, 1251183/proyecto_PROCESO, 1251183/proyecto_INICIO, 1251183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112802 | ROO | Proyecto de inversión | 359276.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Cinco - 53180 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 53180 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 58 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 58 Y AVENIDA DIAGONAL TULUM, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 76 MZA. 4 CALLE 58 CON AV. DIAGONAL TULUM EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO D, lon:-86.8278358, lat:21.18527325}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1251184/proyecto_INICIO, 1251184/proyecto_PROCESO, 1251184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112933 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Nueve D - 54786 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 54786 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 45 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 71, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE 34, CALLE 45 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA , lon:-86.84128366, lat:21.17366432}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251315/proyecto_FIN, 1251315/proyecto_INICIO, 1251315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113039 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Quince - 49369 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 49369 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 157 REGION REGIÓN 103, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 157 Y AVENIDA PUERTO JUAREZ, PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 103 MZA. 69 CALLE 157 CON AVENIDA PUERTO JUAREZ EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA, lon:-86.89430813, lat:21.15118056}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251421/proyecto_INICIO, 1251421/proyecto_PROCESO, 1251421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113092 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Treinta Y Tres - 55573 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 55573 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ALFREDO V. BO, lon:-86.84181327, lat:21.09381481}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251474/proyecto_PROCESO, 1251474/proyecto_INICIO, 1251474/proyecto_PROCESO, 1251474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101067985 | ROO | Proyecto de inversión | 2999999.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.6, modificado:2995294.38}} | Rehabilitación De Camino A La Eta - Patio Cañero En La Localidad De Javier Rojo Gómez | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Othon P. Blanco | 25 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7899.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:Entrada a la comunidad de Javier Rojo Gómez hacia el patio cañero, Carretera Ucum ¿ La Unión, km. 33.5, C.P. 77980, lon:-88.681111, lat:18.273888}} | 2018-03-22 | 2018-12-01 | 2995294.38 | 2995294.38 | 2995294.38 | 2995294.38 | 2995294.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-009-2018, contratista:Ingeniería y Diseño Especializado de la Riviera, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2995294.38, importe_modificado:2995294.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7899.87}} | {1205037/proyecto_INICIO, 1205037/proyecto_PROCESO, 1205037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200904181 | ROO | Proyecto de inversión | 1162744 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162744.0, modificado:1147498.46}} | Sectorizacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En El Sector Arboledas De La Ciudad De Chetumal, Quintana Roo Con Tubería De Pvc De 8, 12 14 16 Pulg De Diametro. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | C.A.P.A. | 340 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-07-25 | 2017-10-01 | 1147498.46 | 1147498.46 | 1147498.46 | 1147498.46 | 1147498.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201138067 | ROO | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación De La Unidad Deportiva Romero Molina En Chetumal | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Comision para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo | 58 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Av. Universidad A510, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-07-04 | 2018-09-01 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CJD-DPD-ID-004-2018, contratista:JOSE LUIS GOMEZ CARRILLO, convocante:COMISION PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO, monto:994377.14, importe_modificado:914377.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277187/proyecto_INICIO, 1277187/proyecto_PROCESO, 1277187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905690 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:971946.45}} | Mejoramiento En La Telesecundaria Vasco De Quiroga | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 363 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:210, direccion:-, lon:-87.725555, lat:20.416944}} | 2017-08-23 |  | 971946.45 | 971946.45 | 971946.45 | 971946.45 | 971946.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16160400813985 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1188096.91}} | Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa En El Preescolar General Sor Juana Inés De La Cruz | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 346 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2016-12-07 |  | 1188096.91 | 1188096.91 | 1188096.91 | 1188096.91 | 1188096.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101067484 | ROO | Proyecto de inversión | 1177326.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177326.6, modificado:1167765.76}} | Construcción En La Telesecundaria Ramón Santana Moguel. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Ifeqroo | B024 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:-, lon:-86.851388, lat:21.0825}} | 2018-04-04 |  | 1167765.76 | 1167765.76 | 1167765.76 | 1167765.76 | 1167765.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101067464 | ROO | Proyecto de inversión | 2789646.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2789646.94, modificado:2687560.36}} | Construcción En La Primaria Felipe Ángeles (Fracc. Paseos Del Mar 2). | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Ifeqroo | B021 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2018-04-04 |  | 2687560.36 | 2687560.36 | 2687560.36 | 2687560.36 | 2687560.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401053272 | ROO | Proyecto de inversión | 551453 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551453.0, modificado:549863.2}} | Medidores: Micromedidores: Sustitución De Micromedidores En La Colonia Pacto Obrero. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | C.A.P.A. | 653 | N | 0 | 0 | 1951 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2018-01-02 | 2018-06-01 | 549863.2 | 549863.2 | 549863.2 | 549863.2 | 549863.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201131548 | ROO | Proyecto de inversión | 713451.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713451.68, modificado:686719.45}} | Construccion En El Jardin De Niños Simon Bolivar | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B117 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:92, direccion:-, lon:-87.590277, lat:20.364722}} | 2018-06-13 |  | 686719.45 | 686719.45 | 686719.45 | 686719.45 | 686719.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201134900 | ROO | Adquisición | 362796.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362796.3, modificado:360910.8}} | Equipamiento De Personal Policial Del Sistema De Justicia Penal | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | SP04 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-86.941666, lat:20.516666}} | 2018-05-25 |  | 360910.8 | 360910.8 | 360910.8 | 360910.8 | 360910.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113098 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cuarenta Y Uno - 55782 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 55782 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA SERAPIO FLOTA, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 308 MZA 60 AV. VENUSTIANO CARRANZ, lon:-86.84858181, lat:21.0917805}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251480/proyecto_PROCESO, 1251480/proyecto_INICIO, 1251480/proyecto_PROCESO, 1251480/proyecto_INICIO, 1251480/proyecto_PROCESO, 1251480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137403 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1274027.06}} | Mejoramiento Telesecundaria Ignacio Zaragoza | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 98 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:-, lon:-88.695, lat:18.192777}} | 2018-04-13 |  | 1274027.06 | 1274027.06 | 1274027.06 | 1274027.06 | 1274027.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137285 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:798756.55}} | Mejoramiento En La Telesecundaria Rosario Mendoz Blanco | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 372 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:52, direccion:-, lon:-88.445277, lat:19.9425}} | 2018-04-12 |  | 798756.55 | 798756.55 | 798756.55 | 798756.55 | 798756.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112767 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cuarenta - 55416 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 55416 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 61 SUPERMANZANA REGIÓN 236, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 61 Y CALLE 130, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 236 CALLE 61 Y CALLE 130, lon:-86.83744593, lat:21.19964584}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251149/proyecto_PROCESO, 1251149/proyecto_INICIO, 1251149/proyecto_PROCESO, 1251149/proyecto_INICIO, 1251149/proyecto_PROCESO, 1251149/proyecto_INICIO, 1251149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112687 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cincuenta - 60359 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 60359 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SUPERMANZANA REGIÓN 227, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA PAYO OBISPO, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 227 ZA 36 AV. 20 DE NOVIEMBRE CON AV., lon:-86.85057795, lat:21.18566404}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251069/proyecto_PROCESO, 1251069/proyecto_INICIO, 1251069/proyecto_FIN, 1251069/proyecto_INICIO, 1251069/proyecto_FIN, 1251069/proyecto_PROCESO, 1251069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112708 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Veinticinco - 59627 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 59627 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 29 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 72, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 29 Y CALLE 32, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 72 MZA 4 CALLE 29 CON CALLE 32 AGEB 0224, lon:-86.83663153, lat:21.17491164}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251090/proyecto_PROCESO, 1251090/proyecto_FIN, 1251090/proyecto_INICIO, 1251090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112917 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Cuatro - 48935 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 48935 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 21 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 21 Y CALLE 58, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 76 MANZANA 6 CALLE 21 CON CALLE 58 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUIN, lon:-86.82678438, lat:21.18578344}} | 2018-04-26 | 2018-08-31 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251299/proyecto_PROCESO, 1251299/proyecto_INICIO, 1251299/proyecto_PROCESO, 1251299/proyecto_INICIO, 1251299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112734 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cincuenta Y Cinco - 56203 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 56203 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 41 REGION REGIÓN 237, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 41 Y CALLE 140, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS REG 237 MZA 87 CALLE 41 Y CALLE 140 AGEB 1896, lon:-86.83162659, lat:21.19948577}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251116/proyecto_PROCESO, 1251116/proyecto_INICIO, 1251116/proyecto_PROCESO, 1251116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112736 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.16, modificado:103406.16}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Sesenta Y Siete - 56223 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 56223 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 99 SUPERMANZANA 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 99 Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 221 MZ 36 CALLE 99 Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, lon:-86.86750499, lat:21.17655334}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.16 | 103406.16 | 103406.16 | 103406.16 | 103406.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251118/proyecto_PROCESO, 1251118/proyecto_INICIO, 1251118/proyecto_PROCESO, 1251118/proyecto_INICIO, 1251118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112744 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cuarenta Y Siete - 60355 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 60355 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 118A SUPERMANZANA REGIÓN 236, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 118A Y AVENIDA RANCHO VIEJO, CALLE 67 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 236 MZA 55 CALLE 118A ENTRE AV. RANCHO VIEJO Y CALLE , lon:-86.8383446, lat:21.19564768}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251126/proyecto_PROCESO, 1251126/proyecto_INICIO, 1251126/proyecto_PROCESO, 1251126/proyecto_FIN, 1251126/proyecto_INICIO, 1251126/proyecto_FIN, 1251126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112285 | ROO | Proyecto de inversión | 499870.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499870.19, modificado:499870.19}} | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Jaime Torres Bodet De La Localidad De Veracruz - 35518 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 35518 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:327, direccion:CALLE HACIA LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA PUEBLO VERACRUZ, 77960 VERACRUZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENFRENTE DEL CARCAMO DE AGUA Y CANCHA DE BASQUETBOL, lon:-89.08948193, lat:18.73683507}} | 2018-04-16 | 2018-12-31 | 499870.19 | 499870.19 | 499870.19 | 499870.19 | 499870.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-030-2018, contratista:PELISIER Corp., S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:499870.19, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1250667/proyecto_INICIO, 1250667/proyecto_FIN, 1250667/proyecto_PROCESO, 1250667/proyecto_FIN, 1250667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200904183 | ROO | Proyecto de inversión | 3907662 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3907662.0, modificado:1913631.61}} | Rehabilitación Del Sistema Electromecánico En Planta Generadora De Vacío ""B"" En La Ciudad De Chetumal, Q. Roo, Sustitución De Equipos En Sistema De Automatización, Tablero De Control Para 4 Bombas De | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 346 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-07-25 | 2017-10-01 | 1913631.61 | 1913631.61 | 1913631.61 | 1913631.61 | 1913631.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170100841225 | ROO | Proyecto de inversión | 255253.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255253.76, modificado:252752.82}} | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Tres Marías, Municipio De Lázaro Cárdenas. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUINTANA ROO | 31 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:78, direccion:-, lon:-87.220669, lat:20.847951}} | 2017-04-05 | 2017-06-01 | 252752.82 | 252752.82 | 252752.82 | 252752.82 | 252752.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170100852591 | ROO | Proyecto de inversión | 714886.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714886.53, modificado:714886.53}} | Construccion Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De San Antonio Nuevo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | C.A.P.A. | 34 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:381, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.069228, lat:19.625139}} | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 714886.53 | 714886.53 | 714886.53 | 714886.53 | 714886.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101068029 | ROO | Proyecto de inversión | 749999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749999.98, modificado:749829.78}} | Rehabilitación Del Parque En La Localidad De Calderitas | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco | 27 | N | 0 | 0 | 5326 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:Calle San Luis Potosí entre calles Toluca y Coacalco, C.P. 77957, Calderitas, Q.Roo., lon:-88.258333, lat:18.554444}} | 2018-03-22 | 2018-12-01 | 749829.78 | 749829.78 | 749829.78 | 749829.78 | 749829.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-005-2018, contratista:Guardianes del Muro, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:749829.78, importe_modificado:749829.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1205130/proyecto_INICIO, 1205130/proyecto_PROCESO, 1205130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401046815 | ROO | Proyecto de inversión | 9675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9675000.0, modificado:9537358.09}} | Infraestructura Social En Las Supermanzanas 200, 259, 201, 104, 105 Y 103 En La Ciudad De Cancun | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | 639 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3271.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2017-11-14 |  | 9537358.09 | 9537358.09 | 9537358.09 | 9537358.09 | 9537358.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-RF(PDR)-43-2017, contratista:Remolcadores Para Construcción, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:9578179.11, importe_modificado:9537358.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3271.39}} | {1182718/proyecto_INICIO, 1182718/proyecto_PROCESO, 1182718/proyecto_FIN, 1182718/proyecto_PROCESO, 1182718/proyecto_FIN, 1182718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112869 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Ocho D - 54577 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 54577 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 24 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 70, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA C.T.M. Y CALLE 47, CALLE 24 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y OCHO D , lon:-86.84082018, lat:21.1701737}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251251/proyecto_INICIO, 1251251/proyecto_FIN, 1251251/proyecto_PROCESO, 1251251/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112983 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Ocho - 51286 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51286 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 56 SUPERMANZANA REGIÓN 231, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 56 Y CALLE 27, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 231 MZA 27 LOTE 11 CALLE 56 CON CALLE 27, lon:-86.83879343, lat:21.17961943}} | 2018-04-27 | 2018-07-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251365/proyecto_PROCESO, 1251365/proyecto_INICIO, 1251365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113101 | ROO | Proyecto de inversión | 359276.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Treinta Y Tres - 55221 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 55221 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ Y AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 308 MZA 41 AV. JAVIER ROJO GO, lon:-86.8480279, lat:21.08759443}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1251483/proyecto_PROCESO, 1251483/proyecto_INICIO, 1251483/proyecto_PROCESO, 1251483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112905 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cincuenta Y Seis D - 55161 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 55161 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 17 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18, CALLE 17 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCUENTA Y SEIS D SM 6, lon:-86.83194673, lat:21.17348897}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251287/proyecto_INICIO, 1251287/proyecto_PROCESO, 1251287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113012 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Cuatro - 48047 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 48047 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES SUPERMANZANA 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA KABAH Y CALLE 93, AVENIDA NIÑOS HEROES REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUAREN, lon:-86.86109011, lat:21.17459264}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251394/proyecto_INICIO, 1251394/proyecto_PROCESO, 1251394/proyecto_INICIO, 1251394/proyecto_FIN, 1251394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112763 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Siete D - 52242 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 52242 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA YAXCHILAN SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA YAXCHILAN Y CALLE JAZMINES, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO S, lon:-86.82923357, lat:21.16209595}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251145/proyecto_INICIO, 1251145/proyecto_PROCESO, 1251145/proyecto_FIN, 1251145/proyecto_INICIO, 1251145/proyecto_FIN, 1251145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112707 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Veintiseis - 59630 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 59630 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 73, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE 25, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 73 MZA 6 AV. MIGUEL HIDALGO CON CALLE 25 AGEB, lon:-86.83640623, lat:21.17681747}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251089/proyecto_FIN, 1251089/proyecto_INICIO, 1251089/proyecto_FIN, 1251089/proyecto_PROCESO, 1251089/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112949 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Veintinueve - 53999 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 53999 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 74 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 211, 77519 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 74 Y CALLE TUNICH, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 111 CALLE 74 CON CALLE TUNICH AGEB 2748, lon:-86.88157014, lat:21.16322734}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251331/proyecto_PROCESO, 1251331/proyecto_INICIO, 1251331/proyecto_PROCESO, 1251331/proyecto_INICIO, 1251331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112758 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Diez D - 57459 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 57459 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 68 REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 68 Y CALLE 45, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 232 MZA. 38 CALLE 68 CON CALLE 45 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1491, lon:-86.8448472, lat:21.18024687}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251140/proyecto_PROCESO, 1251140/proyecto_FIN, 1251140/proyecto_INICIO, 1251140/proyecto_FIN, 1251140/proyecto_INICIO, 1251140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100832937 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1416998.19}} | Mejoramiento En La Secundaria Zamna | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 379 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-87.465833, lat:20.211944}} | 2017-01-25 |  | 1416998.19 | 1416998.19 | 1416998.19 | 1416998.19 | 1416998.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO00160300788958 | ROO | Acción | 335820 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335820.0, modificado:335820.0}} | Adquisicion De Equipo De Computo - 327953 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE JMM | 327953 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.710515, lat:19.749393}} | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {893086/proyecto_PROCESO, 893086/proyecto_INICIO, 893086/proyecto_FIN} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO16170200905688 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1238151.3}} | Mejoramiento En La Telesecundaria Eduardo Medina Loria | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 362 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:52, direccion:-, lon:-87.967777, lat:20.400555}} | 2017-08-18 |  | 1235151.3 | 1238151.3 | 1238151.3 | 1238151.3 | 1238151.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200904184 | ROO | Proyecto de inversión | 13620944 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3620944E7, modificado:6788056.47}} | Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Regulación Con Capacidad De 1,500 M3, A Base De Concreto Armado, Para El Abastecimiento De Agua Potable Al Sector Centro De La Ciudad De Tulum, Q. Roo, Equip | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 347 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-87.465833, lat:20.211944}} | 2017-07-25 | 2017-10-01 | 6788056.47 | 6788056.47 | 6788056.47 | 6788056.47 | 6788056.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401046811 | ROO | Proyecto de inversión | 9030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9030000.0, modificado:8939834.95}} | Infraestructura Social En Las Supermanzanas 4, 15, 18, 20, 31, 41, 43, 47, 48, 50, 51, 501, 504 Y 505 En La Ciudad De Cancun | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | 638 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2893.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2017-11-14 |  | 8939834.95 | 8939834.95 | 8939834.95 | 8939834.95 | 8939834.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-RF(PDR)-42-2017, contratista:Proyectos e Ingeniería Civil PH, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8939834.95, importe_modificado:8939834.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2893.18}} | {1182713/proyecto_INICIO, 1182713/proyecto_PROCESO, 1182713/proyecto_FIN, 1182713/proyecto_PROCESO, 1182713/proyecto_FIN, 1182713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401016488 | ROO | Proyecto de inversión | 1045000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045000.0, modificado:1045000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio Kancabchen - 303514 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 303514 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:278, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO KANCABCHÉN, 77874 KANCABCHÉN, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE , lon:-88.86095028, lat:19.71508129}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1151568/proyecto_FIN, 1151568/proyecto_PROCESO, 1151568/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO17170401016441 | ROO | Proyecto de inversión | 4247133.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:4002181.6}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:4246133.92, modificado:4002181.6}} | Construcción De Techo Firme Jose Maria Morelos - 336428 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 336428 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO DOLORES, 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBR, lon:-88.7129966, lat:19.73789691}} | 2017-03-01 | 2017-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1151521/proyecto_INICIO, 1151521/proyecto_PROCESO, 1151521/proyecto_INICIO, 1151521/proyecto_FIN} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO18180201112762 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Cinco D - 57206 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 57206 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 41 REGION REGIÓN 231, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 41 Y CALLE 60, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 231 MZA. 47 CALLE 41 CON CALLE 60 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1491, lon:-86.84240639, lat:21.17874425}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251144/proyecto_PROCESO, 1251144/proyecto_INICIO, 1251144/proyecto_PROCESO, 1251144/proyecto_FIN, 1251144/proyecto_PROCESO, 1251144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112699 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Veintinueve - 55482 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 55482 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HÉROES SUPERMANZANA REGIÓN 240, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y AVENIDA TULUM, CALLE 65 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 240 MZA. 61 AV. NIÑOS HEROES ENTRE AV. TULUM Y CALLE 65 E, lon:-86.8337965, lat:21.18787908}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251081/proyecto_PROCESO, 1251081/proyecto_INICIO, 1251081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112827 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Ocho D - 57364 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 57364 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 68 REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 68 Y CALLE 49, AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 232 MZA. 48 CALLE 68 ENTRE CALLE 49 Y AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO EN LA CIUDAD DE CANC, lon:-86.84688246, lat:21.17925146}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251209/proyecto_PROCESO, 1251209/proyecto_FIN, 1251209/proyecto_PROCESO, 1251209/proyecto_INICIO, 1251209/proyecto_PROCESO, 1251209/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101080235 | ROO | Proyecto de inversión | 5517219.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5517219.45, modificado:6024048.35}} | Construccion En El Centro De Atencion Multiple Secundaria | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B045 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2018-04-18 |  | 6024048.35 | 6024048.35 | 6024048.35 | 6024048.35 | 6024048.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112985 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Seis - 51284 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51284 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 5 SUPERMANZANA REGIÓN 231, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 5 Y AVENIDA LEONA VICARIO, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 231 MZA 10 LOTE 1 CALLE 5 CON AV. LEONA VICARIO AGEB 142A, lon:-86.83437823, lat:21.18457272}} | 2018-04-27 | 2018-07-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251367/proyecto_PROCESO, 1251367/proyecto_INICIO, 1251367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113094 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cincuenta Y Uno - 56051 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 56051 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA SERAPIO FLOTA MASS, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 308 AV. FRANCISCO I. MADERO , lon:-86.84957959, lat:21.0920808}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251476/proyecto_PROCESO, 1251476/proyecto_INICIO, 1251476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101079050 | ROO | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:7148472.25}} | Pavimentación De Calles Del Ejido Sur En Playa Del Carmen | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:CALLE 13 SUR ENTRE AV. DIAG. 85 Y C. DIAG. 70 SUR, CALLE 15 DIAG. 70 SUR, C. 17 SUR ENTRE AV. DIAG. 85 Y C. DIAG. 75 SUR, C. 19 SUR, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-05-14 | 2018-08-01 | 7148472.25 | 7148472.25 | 7148472.25 | 7148472.25 | 7148472.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-014/2018, contratista:C. KARLA NAYELLI GONZALEZ CARDEÑANEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:9399999.98, importe_modificado:7148472.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1217134/proyecto_FIN, 1217134/proyecto_INICIO, 1217134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101080079 | ROO | Proyecto de inversión | 3732238.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3732238.36, modificado:3702255.77}} | Construcción En El Colegio De Bachilleres Plantel Cancun Uno | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | MS111 | N | 0 | 0 | 922 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2018-05-30 |  | 3702255.77 | 3702255.77 | 3702255.77 | 3702255.77 | 3702255.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905442 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1433970.62}} | Mejoramiento En La Primaria Xochitl Ángelica Palomino Contreras | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 248 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-06 |  | 1433970.62 | 1433970.62 | 1433970.62 | 1433970.62 | 1433970.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200905610 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1465642.7}} | Mejoramiento En La Primaria Artículo Tercero Constitucional | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 98 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2017-09-14 |  | 1465642.7 | 1465642.7 | 1465642.7 | 1465642.7 | 1465642.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170100839382 | ROO | Proyecto de inversión | 9643750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9643750.0, modificado:7654672.93}} | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De San Isidro La Laguna, Municipio De Bacalar | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | capa | 25 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:292, direccion:-, lon:-88.370555, lat:18.811388}} | 2017-04-04 |  | 7654672.93 | 7654672.93 | 7654672.93 | 7654672.93 | 7654672.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170300965021 | ROO | Proyecto de inversión | 1953831 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953831.0, modificado:1913631.62}} | Rehabilitación Del Sistema Electromecánico En Planta Generadora De Vacío ""B"" En La Ciudad De Chetumal, Q. Roo, Sustitución De Equipos En Sistema De Automatización, Tablero De Control Para 4 Bombas De | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 346 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-07-25 | 2017-10-01 | 1913631.62 | 1913631.62 | 1913631.62 | 1913631.62 | 1913631.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401054564 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1498593.37}} | Mejoramiento En El Preescolar U Ximba Pal | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 272 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-08-11 |  | 1498593.37 | 1498593.37 | 1498593.37 | 1498593.37 | 1498593.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101072981 | ROO | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2268353.75}} | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Domo Deportivo Localidad Lázaro Cárdenas Del Río Tercero, Bacalar, Quintana Roo / | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 514 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:175, direccion:CENTRO DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO TERCERO (18.5828; -88.4711), lon:-88.389353, lat:18.676147}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2268353.75 | 2268353.75 | 2268353.75 | 2268353.75 | 2268353.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LPNF-PDR-ACEROS-008-18, contratista:ACEROS Y PERFILES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:2268353.75, importe_modificado:2268353.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1210212/proyecto_INICIO, 1210212/proyecto_PROCESO, 1210212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101080238 | ROO | Proyecto de inversión | 1851006.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851006.58, modificado:1851006.58}} | Construccion En La Primaria Gualberto Salazar Centeno | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B035 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2018-04-06 |  | 1851006.58 | 1851006.58 | 1851006.58 | 1851006.58 | 1851006.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101067505 | ROO | Proyecto de inversión | 2600041.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600041.19, modificado:2538819.77}} | Construcción En La Primaria Himno Nacional (Fracc. Pescadores) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Ifeqroo | B013 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2018-04-04 |  | 2538819.77 | 2538819.77 | 2538819.77 | 2538819.77 | 2538819.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101067536 | ROO | Proyecto de inversión | 557085 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557085.0, modificado:520204.87}} | Construcción En La Telesecundaria Ivan Santos Escobar | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Ifeqroo | B019 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2018-04-04 |  | 520204.87 | 520204.87 | 520204.87 | 520204.87 | 520204.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101067546 | ROO | Proyecto de inversión | 2479449.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2479449.56, modificado:2388364.7}} | Construcción En La Primaria Cecilio Chi | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Ifeqroo | B029 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2018-04-04 |  | 2388364.7 | 2388364.7 | 2388364.7 | 2388364.7 | 2388364.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112982 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Nueve - 51288 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51288 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 105 SUPERMANZANA 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 105 Y CALLE 58, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 219 CALLE 105CON CALLE 58 AGEB 1453, lon:-86.86615484, lat:21.16684544}} | 2018-04-27 | 2018-07-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251364/proyecto_INICIO, 1251364/proyecto_PROCESO, 1251364/proyecto_INICIO, 1251364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200901006 | ROO | Proyecto de inversión | 5894326 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5894326.0, modificado:4331277.94}} | Construcción De Cancha De Pasto Sintético En Reg 91 Mza 50 Lote 01 Benito Juárez, Quintana Roo. - 4769320 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 4769320 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1802.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:21.170024; -86.846196, lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 4331277.94 | 4331277.94 | 4331277.94 | 4331277.94 | 4331277.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-RF(PDR)-32-2017 91, contratista:BOGASUR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5772000.14, importe_modificado:4331277.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1802.6}} | {1026809/proyecto_INICIO, 1026809/proyecto_PROCESO, 1026809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112772 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cincuenta Y Ocho - 56207 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 56207 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 49 REGION REGIÓN 236, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 49 Y CALLE 126B, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS REG 236 MZA 23 CALLE 49 Y CALLE 126B AGEB 1881, lon:-86.83462458, lat:21.19924573}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251154/proyecto_PROCESO, 1251154/proyecto_INICIO, 1251154/proyecto_PROCESO, 1251154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112669 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Catorce - 59602 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 59602 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 13 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 13 Y CALLE 22, CALLE 18 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 66 MZA 10 CALLE 13 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18 AGEB 0239, lon:-86.83081269, lat:21.17425432}} | 2018-04-20 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251051/proyecto_FIN, 1251051/proyecto_INICIO, 1251051/proyecto_PROCESO, 1251051/proyecto_INICIO, 1251051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112782 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veintiocho D - 52353 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 52353 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 10 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 3, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTIOCHO D SM 63 MZA 2 LT 6 CAL, lon:-86.82710244, lat:21.17276874}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251164/proyecto_PROCESO, 1251164/proyecto_INICIO, 1251164/proyecto_PROCESO, 1251164/proyecto_FIN, 1251164/proyecto_PROCESO, 1251164/proyecto_FIN, 1251164/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112787 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Tres D - 51970 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 51970 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE ROSAS Y AVENIDA YAXCHILAN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TRES D SM , lon:-86.82936979, lat:21.16383475}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251169/proyecto_INICIO, 1251169/proyecto_PROCESO, 1251169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112704 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Seis - 59566 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 59566 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE MARGARITAS Y , CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA SM 22 MZA 28 CALLE MARGARITAS AGEB 0101, lon:-86.82733242, lat:21.16212596}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251086/proyecto_FIN, 1251086/proyecto_PROCESO, 1251086/proyecto_INICIO, 1251086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112712 | ROO | Proyecto de inversión | 359276.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.48, modificado:359276.48}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Treinta Y Nueve - 60335 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 60335 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 41 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 41 Y AVENIDA PUERTO JUAREZ, CALLE 48 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 75 MZA 28 CALLE 41 ENTRE AV. PUERTO JUAREZ CON CALL, lon:-86.82343323, lat:21.18599088}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1251094/proyecto_PROCESO, 1251094/proyecto_FIN, 1251094/proyecto_INICIO, 1251094/proyecto_PROCESO, 1251094/proyecto_INICIO, 1251094/proyecto_FIN, 1251094/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112823 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Diecisiete D - 52316 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 52316 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE MARGARITAS Y , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECISIETE D SM 2, lon:-86.82724873, lat:21.16185499}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251205/proyecto_INICIO, 1251205/proyecto_PROCESO, 1251205/proyecto_FIN, 1251205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101077312 | ROO | Proyecto de inversión | 4945 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945.0, modificado:4774.35}} | Equipamiento Y O Instrumentación: Laboratorio. Adquisición De Equipo Detector Digital De Acido Sulfhidrico (H25) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | C A P A | 657 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2018-01-02 | 2018-06-01 | 4774.35 | 4774.35 | 4774.35 | 4774.35 | 4774.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100853102 | ROO | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5E7, modificado:1.456152878E7}} | Instituto Tecnológico Superior De Felipe Carrillo Puerto | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | SUP007 | N | 0 | 0 | 1183 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:-, lon:-88.045277, lat:19.578611}} | 2017-05-03 |  | 14561528.78 | 14561528.78 | 14561528.78 | 14561528.78 | 14561528.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112748 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cuarenta Y Cuatro - 60342 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 60342 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO SUPERMANZANA REGIÓN 240, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 65, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 240 MZA 55 AV. LEONA VICARIO CON CALLE 65 AGEB 1909, lon:-86.83193716, lat:21.18572551}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251130/proyecto_PROCESO, 1251130/proyecto_INICIO, 1251130/proyecto_PROCESO, 1251130/proyecto_FIN, 1251130/proyecto_PROCESO, 1251130/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112696 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Treinta Y Tres - 60308 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 60308 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 39 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 71, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 39 Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE 34 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 71 MZA 7 CALLE 39 ENTRE AVE. MIGUEL HIDALGO Y CALL, lon:-86.84000411, lat:21.17452971}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251078/proyecto_INICIO, 1251078/proyecto_FIN, 1251078/proyecto_INICIO, 1251078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112683 | ROO | Proyecto de inversión | 359276.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Nueve - 59577 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 59577 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 10 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 31, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 63 MZA 44 CALLE 10 CON CALLE 31 AGEB 0192, lon:-86.83401181, lat:21.16938114}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1251065/proyecto_INICIO, 1251065/proyecto_FIN, 1251065/proyecto_INICIO, 1251065/proyecto_PROCESO, 1251065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905429 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1493829.49}} | Mejoramiento En La Primaria De Nueva Creación Villas Del Mar Plus | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 126 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-05 |  | 1493829.49 | 1493829.49 | 1493829.49 | 1493829.49 | 1493829.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137391 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1155581.96}} | Mejoramiento En La Primaria Gonzalo Guerrero | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 67 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:184, direccion:-, lon:-88.661388, lat:18.233333}} | 2018-05-22 |  | 1155581.96 | 1155581.96 | 1155581.96 | 1155581.96 | 1155581.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201138393 | ROO | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1997898.73}} | Rehabilitacion De Aulas Para Refugios Anticiclonicos En Varias Localidades Y Varios Municipios | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B113 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-06-04 |  | 1997898.73 | 1997898.73 | 1997898.73 | 1997898.73 | 1997898.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137293 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:962118.55}} | Mejoramiento En El Preescolar Maria Montessori | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 219 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, direccion:-, lon:-89.005, lat:19.620833}} | 2018-05-22 |  | 962118.55 | 962118.55 | 962118.55 | 962118.55 | 962118.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401041242 | ROO | Proyecto de inversión | 5465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5465000.0, modificado:5354665.11}} | Reconstrucción De Carpeta Asfáltica De Las Calles En La Sm 500, Benito Juárez Quintana Roo) - 4778063 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | 4778063 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:14068.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(INICIA TRAMO 12 (W-X) RETORNO MAR BALTICO; 21.136793; -86.839799) (INICIA TRAMO 12 (X1-Y1) RETORNO MAR BALTICO; 21.137214; -86.839911) (FIN DE TRAMO 12 (X1-Y1) RETORNO MAR BALTICO; 21.137234; -86.839197), lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 5354665.11 | 5354665.11 | 5354665.11 | 5354665.11 | 5354665.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-RF(PDR)-57-2017, contratista:Ilco Constructores, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5354665.11, importe_modificado:5354665.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14068.23}} | {1176322/proyecto_FIN, 1176322/proyecto_INICIO, 1176322/proyecto_PROCESO, 1176322/proyecto_FIN, 1176322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113099 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Treinta Y Cinco - 55591 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 55591 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ALFREDO V. BO, lon:-86.84220429, lat:21.0914834}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251481/proyecto_INICIO, 1251481/proyecto_PROCESO, 1251481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113016 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Doce - 48741 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 48741 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 60 REGION REGIÓN 240, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 60 Y CALLE 59, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 240 MANZANA 30 CALLE 60 CON CALLE 59 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO. AGEB 1, lon:-86.82914659, lat:21.18548292}} | 2018-04-26 | 2018-08-31 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251398/proyecto_PROCESO, 1251398/proyecto_INICIO, 1251398/proyecto_PROCESO, 1251398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113032 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Seis - 50808 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 50808 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO SUPERMANZANA REGIÓN 510, 77534 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA CANCUN, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 510 MANZANA 37 AVENIDA MEXICO CON AVENIDA CANCUN EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNIC, lon:-86.86073665, lat:21.13349838}} | 2018-04-26 | 2018-08-31 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251414/proyecto_INICIO, 1251414/proyecto_PROCESO, 1251414/proyecto_INICIO, 1251414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401016484 | ROO | Proyecto de inversión | 519011.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519011.49, modificado:519011.49}} | Construccion De Cuarto Dormitorio San Marcos - 317264 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 317264 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:195, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO NUEVO SAN MARCOS, 77875 NUEVO SAN MARCOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO E, lon:-88.7792224, lat:19.84222712}} | 2017-11-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1151564/proyecto_INICIO, 1151564/proyecto_FIN, 1151564/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO16170401054575 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1484082.35}} | Mejoramiento En La Primaria Guadalupe Victoria | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 279 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-07-19 |  | 1484082.35 | 1484082.35 | 1484082.35 | 1484082.35 | 1484082.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16160400814923 | ROO | Proyecto de inversión | 11280682.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:200000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.10806826E7, modificado:1.10806826E7}} | Proyecto Integral En La Zona Arqueológica De Ichkabal | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE TURISMO | 487 | N | 0 | 0 | 39111 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:SD, lon:-88.389353, lat:18.676147}} | 2016-12-13 | 2017-03-01 | 11080682.6 | 11080682.6 | 11080682.6 | 11080682.6 | 11080682.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905447 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1476601.19}} | Mejoramiento En El Preescolar Kay Nicte | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 265 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-07 |  | 1476601.19 | 1476601.19 | 1476601.19 | 1476601.19 | 1476601.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905571 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:820699.24}} | Mejoramiento En El Preescolar Axayacatl | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:-, lon:-88.265277, lat:18.688888}} | 2017-09-07 |  | 820699.24 | 820699.24 | 820699.24 | 820699.24 | 820699.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905583 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1499462.99}} | Mejoramiento En La Primaria Ocho De Octubre | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 141 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-09-05 |  | 1499462.99 | 1499462.99 | 1499462.99 | 1499462.99 | 1499462.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200902519 | ROO | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3388868.98}} | Construcción De Domo Deportivo En Región 260, Mza. 04, Benito Juárez, Quintana Roo. - 4774563 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 4774563 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1054.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:21.160186; -86.920996, lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3388868.98 | 3388868.98 | 3388868.98 | 3388868.98 | 3388868.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-RF(PDR)-33-2017, contratista:AGREGADOS Y MAQUINARIA DEL CARIBE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:3403003.64, importe_modificado:3425677.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1054.28}} | {1028322/proyecto_INICIO, 1028322/proyecto_PROCESO, 1028322/proyecto_FIN, 1028322/proyecto_INICIO, 1028322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112863 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Cuatro D - 54158 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 54158 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 31 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 31 Y CALLE 62, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 76 MZA. 14 CALLE 31 CON CALLE 62 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO, AGEB 0455, lon:-86.82573295, lat:21.18762277}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251245/proyecto_INICIO, 1251245/proyecto_PROCESO, 1251245/proyecto_FIN, 1251245/proyecto_INICIO, 1251245/proyecto_PROCESO, 1251245/proyecto_INICIO, 1251245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113079 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cuarenta Y Siete - 56042 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 56042 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 308 AV. EMILIANO ZAPATA Y AV. LUIS, lon:-86.85383977, lat:21.08537648}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251461/proyecto_PROCESO, 1251461/proyecto_INICIO, 1251461/proyecto_PROCESO, 1251461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112907 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Cinco D - 54710 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 54710 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 47 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 71, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 30 Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE 47 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUAR, lon:-86.84066466, lat:21.17147526}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251289/proyecto_FIN, 1251289/proyecto_INICIO, 1251289/proyecto_PROCESO, 1251289/proyecto_FIN, 1251289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112934 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Treinta - 53438 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 53438 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA PUERTO JUAREZ SUPERMANZANA REGIÓN 240, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA PUERTO JUAREZ Y AVENIDA DIAGONAL TULUM, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 240 MZA. 61 AV. PUERTO JUAREZ CON AV. DIAGONAL TULUM EN, lon:-86.82825073, lat:21.18403238}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251316/proyecto_INICIO, 1251316/proyecto_PROCESO, 1251316/proyecto_INICIO, 1251316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905568 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1495627.1}} | Mejoramiento En La Primaria Lázaro Cárdenas | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 390 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:347, direccion:-, lon:-87.483636, lat:21.113081}} | 2017-08-29 |  | 1495627.1 | 1495627.1 | 1495627.1 | 1495627.1 | 1495627.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112841 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Veintiseis - 53989 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 53989 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CIENEGA SUPERMANZANA 201, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CIENEGA Y AVENIDA HACIENDA DEL CHABLE, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 201 AV CIENEGA CON HACIENDA DEL CHABLE AGEB 3318, lon:-86.89508249, lat:21.15640494}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251223/proyecto_PROCESO, 1251223/proyecto_INICIO, 1251223/proyecto_PROCESO, 1251223/proyecto_INICIO, 1251223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112637 | ROO | Proyecto de inversión | 749972.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749972.56, modificado:749972.56}} | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano De La Localidad De Sac Xan - 32597 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 32597 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:110, direccion:CALLE PLUTARCO E. CALLES PUEBLO SACXÁN, 77985 SACXÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MA. MORELOS, CALLE ALVARO OBREGON CONTRA ESQUINA DE LA CASA EJIDAL Y DE LA CANCHA DE BASQUETBOL, lon:-88.51714716, lat:18.46552537}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 749972.56 | 749972.56 | 749972.56 | 749972.56 | 749972.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-038-2018, contratista:PELISIER Corp., S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:749972.56, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1251019/proyecto_INICIO, 1251019/proyecto_FIN, 1251019/proyecto_PROCESO, 1251019/proyecto_FIN, 1251019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112751 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cuarenta Y Uno - 60337 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 60337 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 27 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 27 Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE 30 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 75 MZA 7 CALLE 27 ENTRE AV. FRANCISCO I. MADE, lon:-86.8228033, lat:21.18084229}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251133/proyecto_PROCESO, 1251133/proyecto_FIN, 1251133/proyecto_INICIO, 1251133/proyecto_PROCESO, 1251133/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112706 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Veintisiete - 59631 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 59631 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 46 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 73, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 46 Y CALLE 25, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 73 MZA 6 CALLE 46 CON CALLE 25 AGEB 0224, lon:-86.83684611, lat:21.17760781}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251088/proyecto_FIN, 1251088/proyecto_PROCESO, 1251088/proyecto_FIN, 1251088/proyecto_PROCESO, 1251088/proyecto_INICIO, 1251088/proyecto_PROCESO, 1251088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112648 | ROO | Proyecto de inversión | 239393.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239393.84, modificado:239393.84}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Croquis Dos - 126067 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 126067 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO REGION REGIÓN 103, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE 163, CALLE 42 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ REG 103 MZA 113 AV. , lon:-86.89749245, lat:21.14592757}} | 2018-04-25 | 2018-08-25 | 239393.84 | 239393.84 | 239393.84 | 239393.84 | 239393.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-08-2018, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.058383401E7, importe_modificado:1.058383401E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369.0}} | {1251030/proyecto_INICIO, 1251030/proyecto_PROCESO, 1251030/proyecto_INICIO, 1251030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201131550 | ROO | Proyecto de inversión | 469367.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469367.68, modificado:463743.93}} | Construccion En La Primaria Lazaro Cardenas | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B118 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:145, direccion:-, lon:-88.4925, lat:19.140555}} | 2018-06-13 |  | 463743.93 | 463743.93 | 463743.93 | 463743.93 | 463743.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401016465 | ROO | Proyecto de inversión | 664299.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:663299.03, modificado:1.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio La Presumida - 337562 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 337562 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA PRESUMIDA, 77870 LA PRESUMIDA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA, lon:-88.75324992, lat:19.80096172}} | 2017-11-14 | 2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1151545/proyecto_INICIO, 1151545/proyecto_FIN, 1151545/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO17170401053302 | ROO | Proyecto de inversión | 110269 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110269.0, modificado:110269.0}} | Equipamiento Y/O Instrumentación: Equipo De Detección De Fugas. Adquisición De Equipo Detector De Fugas Tipo Acústico Xmic Para Redes De Agua Potable. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | C.A.P.A. | 654 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2018-01-02 | 2018-06-01 | 110269 | 110269 | 110269 | 110269 | 110269 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401054558 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1355070.35}} | Mejoramiento En La Primaria José Gonzalo López Esquivel | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 271 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2017-01-11 |  | 1355070.35 | 1355070.35 | 1355070.35 | 1355070.35 | 1355070.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201131544 | ROO | Proyecto de inversión | 3276233.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3276233.44, modificado:3093639.39}} | Construccion En La Secundaria Gabriel Garcia Marquez | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B119 | N | 0 | 0 | 568 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2018-06-13 |  | 3093639.39 | 3093639.39 | 3093639.39 | 3093639.39 | 3093639.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112740 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Sesenta Y Tres - 56218 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 56218 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO HONDO REGION 2377, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA RIO HONDO Y CALLE 102, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS REG 227 MZ 110 AV. RIO HONDO Y CALLE 102 AGEB 2377, lon:-86.85086309, lat:21.19127656}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251122/proyecto_INICIO, 1251122/proyecto_PROCESO, 1251122/proyecto_INICIO, 1251122/proyecto_PROCESO, 1251122/proyecto_INICIO, 1251122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112742 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Doce D - 57547 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 57547 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 74 REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 74 Y CALLE 45, CALLE 49 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 232 MZA. 42 CALLE 74 ENTRE CALLE 45 Y CALLE 49 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AG, lon:-86.84573876, lat:21.18139333}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251124/proyecto_INICIO, 1251124/proyecto_PROCESO, 1251124/proyecto_FIN, 1251124/proyecto_INICIO, 1251124/proyecto_PROCESO, 1251124/proyecto_FIN, 1251124/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401012966 | ROO | Proyecto de inversión | 760244.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:759244.31, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio San Juan Oriente - 338002 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 338002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:378, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN JUAN ORIENTE, 77883 SAN JUAN ORIENTE, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO E, lon:-88.61004263, lat:20.01874618}} | 2017-11-14 | 2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1148046/proyecto_INICIO, 1148046/proyecto_FIN, 1148046/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO18180201112715 | ROO | Proyecto de inversión | 359276.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Treinta Y Seis - 60332 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 60332 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 36 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 36 Y CALLE 17, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 75 MZA 40 CALLE 36 CON CALLE 17 AGEB 0474, lon:-86.82592232, lat:21.18110399}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1251097/proyecto_FIN, 1251097/proyecto_PROCESO, 1251097/proyecto_INICIO, 1251097/proyecto_PROCESO, 1251097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101067529 | ROO | Proyecto de inversión | 846720.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846720.17, modificado:827062.5}} | Construcción En La Primaria Benjamín Bloom | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Ifeqroo | B018 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2018-04-04 |  | 827062.5 | 827062.5 | 827062.5 | 827062.5 | 827062.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112784 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veintiséis D - 52350 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 52350 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTISÉIS D SM 63 MZA 5 LT 4 , lon:-86.82657887, lat:21.17168223}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251166/proyecto_FIN, 1251166/proyecto_INICIO, 1251166/proyecto_PROCESO, 1251166/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078435 | ROO | Proyecto de inversión | 971680.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:971680.46, modificado:971680.46}} | Mejoramiento En La Tv Sec. Rafael Ramírez Castañeda | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 249 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:217, direccion:-, lon:-88.772222, lat:19.8}} | 2018-02-12 |  | 971680.46 | 971680.46 | 971680.46 | 971680.46 | 971680.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101080255 | ROO | Proyecto de inversión | 904810.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904810.16, modificado:902071.1}} | Construccion En La Primaria Edna Julia Polanco Mezo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B043 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-86.941666, lat:20.516666}} | 2018-04-17 |  | 902071.1 | 902071.1 | 902071.1 | 902071.1 | 902071.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101080192 | ROO | Proyecto de inversión | 2237469.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2237469.98, modificado:2199760.5}} | Rehabilitacion Del Centro De Atencion Multiple Preescolar Socorro De Lourdes Azueta Marzuca | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B085 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2018-04-30 |  | 2199760.5 | 2199760.5 | 2199760.5 | 2199760.5 | 2199760.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112951 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Siete D - 53887 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 53887 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CHICHEN ITZA SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CHICHEN ITZA Y AVENIDA TULUM, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TRE, lon:-86.82659228, lat:21.17024155}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251333/proyecto_INICIO, 1251333/proyecto_PROCESO, 1251333/proyecto_FIN, 1251333/proyecto_PROCESO, 1251333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112866 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ochenta Y Tres D - 55002 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 55002 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 60 REGION 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 60 Y CALLE 109, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 219 MZA. 48 CALLE 60 CON CALLE 109 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1449, lon:-86.86855969, lat:21.16604143}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251248/proyecto_PROCESO, 1251248/proyecto_INICIO, 1251248/proyecto_FIN, 1251248/proyecto_INICIO, 1251248/proyecto_PROCESO, 1251248/proyecto_FIN, 1251248/proyecto_PROCESO, 1251248/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112981 | ROO | Proyecto de inversión | 359276.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Diez - 51290 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51290 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES SUPERMANZANA REGIÓN 229, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE 83, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 229 MZA 40 LOTE 21 AV. NIÑOS HEROES CON CALLE 83 AGEB 1472, lon:-86.85700084, lat:21.176411}} | 2018-04-27 | 2018-07-27 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1251363/proyecto_INICIO, 1251363/proyecto_PROCESO, 1251363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113009 | ROO | Proyecto de inversión | 294001.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294001.59, modificado:294001.59}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Etapa Dos Croquis Tres - 51258 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51258 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:373.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 111 REGION 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 111 Y CALLE 68, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA 2 REGION 220, CANCHA DE FUTBOL, REGION 220 CALLE 111 Y CA, lon:-86.87081275, lat:21.16783633}} | 2018-04-25 | 2018-07-25 | 294001.59 | 294001.59 | 294001.59 | 294001.59 | 294001.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-13-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:2215038.91, importe_modificado:2215038.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.0}} | {1251391/proyecto_PROCESO, 1251391/proyecto_INICIO, 1251391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112857 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Tres D - 54680 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 54680 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 47 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 70, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 18 Y CALLE 24, CALLE 47 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y TRES D SM 70, lon:-86.83912716, lat:21.17007065}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251239/proyecto_FIN, 1251239/proyecto_INICIO, 1251239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112861 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ochenta Y Nueve D - 55128 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 55128 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES REGION 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE 107, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 221 MZA. 81 AVENIDA NIÑOS HEROES CON CALLE 107 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTAN, lon:-86.86960505, lat:21.17040403}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251243/proyecto_FIN, 1251243/proyecto_PROCESO, 1251243/proyecto_INICIO, 1251243/proyecto_FIN, 1251243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401016492 | ROO | Proyecto de inversión | 93092.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93092.62, modificado:93092.62}} | Construccion De Piso Firme Venustiano Carranza - 315238 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 315238 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:331, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 77882 VENUSTIANO CARRANZA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONO, lon:-88.75679414, lat:19.27427172}} | 2017-04-24 | 2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1151572/proyecto_PROCESO, 1151572/proyecto_INICIO, 1151572/proyecto_FIN} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO17170401016440 | ROO | Proyecto de inversión | 950055.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:949055.39, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio Huaymax - 337938 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 337938 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:67, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO HUAY MAX, 77800 HUAY MAX, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REAL, lon:-88.52568169, lat:20.04130065}} | 2017-11-14 | 2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1151520/proyecto_PROCESO, 1151520/proyecto_INICIO, 1151520/proyecto_FIN} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO17170401016472 | ROO | Proyecto de inversión | 327332.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327332.43, modificado:327332.43}} | Construccion De Techo Firme Nueva Reforma - 315822 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 315822 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:141, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO NUEVA REFORMA, 77899 NUEVA REFORMA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OB, lon:-88.85691646, lat:19.80011034}} | 2017-05-29 | 2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1151552/proyecto_FIN, 1151552/proyecto_PROCESO, 1151552/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO17170401016425 | ROO | Proyecto de inversión | 517674.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517674.39, modificado:517674.39}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Javier Rojo Gomez - 317240 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 317240 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77807 JAVIER ROJO GÓMEZ, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO, lon:-88.59333447, lat:19.88806862}} | 2017-11-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1151505/proyecto_INICIO, 1151505/proyecto_FIN, 1151505/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO18180201112747 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cuarenta Y Cinco - 60344 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 60344 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES SUPERMANZANA REGIÓN 240, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 240 MZA 68 AV. NIÑOS HEROES CON AV. 20 , lon:-86.83036757, lat:21.18984227}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251129/proyecto_INICIO, 1251129/proyecto_PROCESO, 1251129/proyecto_INICIO, 1251129/proyecto_PROCESO, 1251129/proyecto_FIN, 1251129/proyecto_PROCESO, 1251129/proyecto_FIN, 1251129/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112944 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Sesenta Y Dos D - 53710 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 53710 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 48 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 48 Y CALLE 17, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 75 MZA. 5 LT. 1 CALLE 48 CON CALLE 17 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGE, lon:-86.82742972, lat:21.18354595}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251326/proyecto_INICIO, 1251326/proyecto_FIN, 1251326/proyecto_INICIO, 1251326/proyecto_PROCESO, 1251326/proyecto_FIN, 1251326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113057 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Cuatro - 45922 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 45922 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 33 REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 33 Y BRECHA 74, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y CUATRO SM 232 MZA 31 CALLE 33 CO, lon:-86.84217602, lat:21.18284563}} | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251439/proyecto_PROCESO, 1251439/proyecto_FIN, 1251439/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112884 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ochenta Y Dos D - 54971 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 54971 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 62 REGION 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 62 Y CALLE 111, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 219 MZA. 49 CALLE 62 CON CALLE 111 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1449, lon:-86.86979136, lat:21.16600742}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251266/proyecto_INICIO, 1251266/proyecto_PROCESO, 1251266/proyecto_INICIO, 1251266/proyecto_FIN, 1251266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112894 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Once D - 52264 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 52264 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE MARGARITAS Y , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO ONCE D SM 22 MZA , lon:-86.82806627, lat:21.1633386}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251276/proyecto_INICIO, 1251276/proyecto_PROCESO, 1251276/proyecto_FIN, 1251276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112788 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Catorce D - 52298 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 52298 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CATORCE D SM 22 MZA 5 L, lon:-86.82584969, lat:21.16017491}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251170/proyecto_FIN, 1251170/proyecto_PROCESO, 1251170/proyecto_INICIO, 1251170/proyecto_FIN, 1251170/proyecto_PROCESO, 1251170/proyecto_INICIO, 1251170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112716 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Treinta Y Cinco - 60331 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 60331 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE CRISANTEMO Y AVENIDA TULUM, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 22 MZA 8 CALLE CRISANTEMO CON AV. TULUM AGEB , lon:-86.82579819, lat:21.15908432}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251098/proyecto_INICIO, 1251098/proyecto_PROCESO, 1251098/proyecto_FIN, 1251098/proyecto_PROCESO, 1251098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112717 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Treinta Y Cuatro - 60328 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 60328 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 39 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 73, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 39 Y CALLE 46, AVENIDA MIGUEL HIDALGO CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 73 MZA 5 CALLE 39 ENTRE CALLE 46 Y AV. MIGUEL HIDA, lon:-86.84010671, lat:21.17575525}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251099/proyecto_FIN, 1251099/proyecto_PROCESO, 1251099/proyecto_INICIO, 1251099/proyecto_FIN, 1251099/proyecto_PROCESO, 1251099/proyecto_INICIO, 1251099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201132138 | ROO | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749536.88}} | Construcción Del Parque En El Fraccionamiento El Encanto | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 68 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:428.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Corozal entre Antonio Handall Marzuca y Tulipanes, Fracc. El Encanto, C.P. 77086, Chetumal, Q.Roo, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2018-05-03 | 2018-12-01 | 749536.88 | 749536.88 | 749536.88 | 749536.88 | 749536.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-059-2018, contratista:Guardianes del Muro, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:749536.88, importe_modificado:749536.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.16}} | {1270653/proyecto_INICIO, 1270653/proyecto_PROCESO, 1270653/proyecto_FIN, 1270653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401016416 | ROO | Proyecto de inversión | 475858.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:474858.11, modificado:1.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio Cafetalito - 337503 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 337503 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CAFETALITO, 77876 CAFETALITO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE C ESTA OBRA SE REALIZO, lon:-88.79797552, lat:19.72711797}} | 2017-11-14 | 2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1151496/proyecto_INICIO, 1151496/proyecto_FIN, 1151496/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO17170401016423 | ROO | Proyecto de inversión | 404037.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404037.65, modificado:404037.65}} | Construccion De Techo Firme Othon P Blanco - 315821 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 315821 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO OTHÓN P. BLANCO, 77898 OTHÓN P. BLANCO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EST, lon:-89.00488359, lat:19.62053422}} | 2017-05-29 | 2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1151503/proyecto_FIN, 1151503/proyecto_PROCESO, 1151503/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO16170200905676 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1483992.78}} | Mejoramiento En El Preescolar Fernando Montes De Oca | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 394 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2017-08-30 |  | 1483992.78 | 1483992.78 | 1483992.78 | 1483992.78 | 1483992.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200904187 | ROO | Proyecto de inversión | 4231985 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4231985.0, modificado:3378861.12}} | Rehabilitacion De Infraestructura Electromecanica En Carcamos De Bombeo Para Distribucion De Agua Potable En La Ciudad De Chetumal, Q. Roo (Insurgentes, Bachilleres, Aeropuerto, Solidaridad, Arboledas | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | C.A.P.A. | 342 | N | 0 | 0 | 55000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-07-25 | 2017-10-01 | 3378861.12 | 3378861.12 | 3378861.12 | 3378861.12 | 3378861.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112900 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cincuenta Y Ocho D - 55173 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 55173 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 15 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 15 Y CALLE 18, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCUENTA Y OCHO D SM 66 MZA 10 , lon:-86.83122011, lat:21.1733264}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251282/proyecto_PROCESO, 1251282/proyecto_INICIO, 1251282/proyecto_FIN, 1251282/proyecto_PROCESO, 1251282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112920 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Seis - 48134 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 48134 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 114A REGION REGIÓN 235, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 114A Y CALLE 97, PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 235 MZA. 51 CALLE 114A CON CALLE 97 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGEB 2409, lon:-86.84428528, lat:21.1939642}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251302/proyecto_INICIO, 1251302/proyecto_PROCESO, 1251302/proyecto_FIN, 1251302/proyecto_PROCESO, 1251302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170300964960 | ROO | Proyecto de inversión | 193861 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193861.0, modificado:189185.76}} | Línea Madrina, Instalación De 500 M De Tubería De P.V.C. De 3¿ De Diámetro Para La Reubicación De 8 Usuarios | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 339 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-07-25 | 2017-10-01 | 189185.76 | 189185.76 | 189185.76 | 189185.76 | 189185.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1098876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101067510 | ROO | Proyecto de inversión | 559501.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559501.54, modificado:534928.37}} | Construcción En La Primaria Kukulkan (Fracc. Real Ibiza) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Ifeqroo | B015 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2018-04-04 |  | 534928.37 | 534928.37 | 534928.37 | 534928.37 | 534928.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101080358 | ROO | Proyecto de inversión | 850890.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850890.79, modificado:825736.3}} | Rehabilitacion En La Primaria Justo Sierra Mendez | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B092 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2018-05-22 |  | 825736.3 | 825736.3 | 825736.3 | 825736.3 | 825736.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170300969573 | ROO | Proyecto de inversión | 1221563.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1221563.79, modificado:1221563.79}} | Mejoramiento En El Preescolar Teresa De J Mendoza De Cerón | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-08-31 |  | 1221563.79 | 1221563.79 | 1221563.79 | 1221563.79 | 1221563.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170300964998 | ROO | Proyecto de inversión | 4231985 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4231985.0, modificado:3438883.0}} | Rehabilitación De Infraestructura Electromecánica En Cárcamos De Bombeo Para Distribución De Agua Potable En La Ciudad De Chetumal, Q. Roo (Insurgentes, Bachilleres, Aeropuerto, Solidaridad, Arboledas | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 342 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-07-22 | 2017-12-01 | 3438883 | 3438883 | 3438883 | 3438883 | 3438883 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905663 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1476930.67}} | Mejoramiento En La Primaria José Vasconcelos | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 235 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2017-09-05 |  | 1476930.67 | 1476930.67 | 1476930.67 | 1476930.67 | 1476930.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101074765 | ROO | Proyecto de inversión | 1970421.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970421.89, modificado:981283.71}} | Construccion Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De San Lorenzo, Munipio De Lazaro Cardenas | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 29 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:31, direccion:-, lon:-87.257222, lat:20.848888}} | 2018-04-20 | 2018-07-01 | 981283.71 | 981283.71 | 981283.71 | 981283.71 | 981283.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101074820 | ROO | Proyecto de inversión | 2090407.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090407.12, modificado:2008323.06}} | Construccion Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localodad De Kankabdzonot | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 31 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:584, direccion:-, lon:-87.961787, lat:20.137645}} | 2018-04-20 | 2018-07-01 | 2008323.06 | 2008323.06 | 2008323.06 | 2008323.06 | 2008323.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078409 | ROO | Proyecto de inversión | 1296018.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1296018.43, modificado:1296018.43}} | Mejoramiento En La Primaria Pedro Pablo Lugo Montalvo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 32 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:146, direccion:-, lon:-88.595, lat:20.061944}} | 2018-03-05 |  | 1296018.43 | 1296018.43 | 1296018.43 | 1296018.43 | 1296018.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201133710 | ROO | Proyecto de inversión | 1540783.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540783.18, modificado:1540183.18}} | Construccion En La Telesecundaria Rosario Sansores Sabido | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B081 | N | 0 | 0 | 439 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2018-04-30 |  | 1540183.18 | 1540183.18 | 1540183.18 | 1540183.18 | 1540183.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170100841168 | ROO | Proyecto de inversión | 2193261.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2193261.83, modificado:2011711.01}} | Construccion Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Juarez, Municipio De Lazaro Cardenas | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 26 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:14, direccion:-, lon:-87.329722, lat:20.822777}} | 2017-04-05 | 2017-07-01 | 2011711.01 | 2011711.01 | 2011711.01 | 2011711.01 | 2011711.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401054533 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1495681.6}} | Mejoramiento En La Primaria Agustín Melgar | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 245 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-10-17 |  | 1495681.6 | 1495681.6 | 1495681.6 | 1495681.6 | 1495681.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200891234 | ROO | Proyecto de inversión | 3065900 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3065900.0, modificado:3031336.53}} | Rehabilitación De Sistema De Recoleccion De Aguas Residuales A Gravedad Y Alto Vacío En La Ciudad De Chetumal | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo | 201 | N | 0 | 0 | 9194 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-06-03 | 2017-11-01 | 3031336.53 | 3031336.53 | 3031336.53 | 3031336.53 | 3031336.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PDR-02-OP-17-LP, contratista:CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:CAPA, monto:3516350.05, importe_modificado:3031336.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1002471/proyecto_PROCESO, 1002471/proyecto_FIN, 1002471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401054553 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1498955.3}} | Mejoramiento En La Primaria Salvador Díaz Mirón | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 263 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-12-14 |  | 1498955.3 | 1498955.3 | 1498955.3 | 1498955.3 | 1498955.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905672 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1493809.74}} | Mejoramiento En La Primaria Jaime Torres Bodet | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 255 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2017-09-01 |  | 1493809.74 | 1493809.74 | 1493809.74 | 1493809.74 | 1493809.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200891295 | ROO | Proyecto de inversión | 5587850 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5587850.0, modificado:5066851.87}} | Ampliacion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Laguna Guerrero (Segunda Etapa) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo | 203 | N | 0 | 0 | 553 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-06-03 | 2017-12-01 | 5066851.87 | 5066851.87 | 5066851.87 | 5066851.87 | 5066851.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PDR-04-OP-17-LP, contratista:GDE S.A. DE C.V., convocante:CAPA, monto:5066851.87, importe_modificado:5066851.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1002533/proyecto_INICIO, 1002533/proyecto_FIN, 1002533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112854 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Cinco D - 53815 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 53815 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 12 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 12 Y CALLE 15, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y CINCO D SM 63 MZA 11 L, lon:-86.83033665, lat:21.17176977}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251236/proyecto_PROCESO, 1251236/proyecto_INICIO, 1251236/proyecto_PROCESO, 1251236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112871 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Uno D - 53944 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 53944 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA PUERTO JUÁREZ SUPERMANZANA SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA PUERTO JUÁREZ Y CALLE 19, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 76 MZA. 4 LT. 4 AVENIDA PUERTO JUÁREZ CON CALLE 19 EN LA CIUDAD DE , lon:-86.82721621, lat:21.18496864}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251253/proyecto_INICIO, 1251253/proyecto_PROCESO, 1251253/proyecto_INICIO, 1251253/proyecto_PROCESO, 1251253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112874 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Cinco D - 54190 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 54190 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 37 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 37 Y CALLE 64, CALLE 62 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 76 MZA. 19 LT. 4 CALLE 37 ENTRE CALLE 64 Y CALLE 62 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JU, lon:-86.82512999, lat:21.18792922}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251256/proyecto_FIN, 1251256/proyecto_INICIO, 1251256/proyecto_FIN, 1251256/proyecto_INICIO, 1251256/proyecto_PROCESO, 1251256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112991 | ROO | Proyecto de inversión | 132343.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132343.7, modificado:132343.7}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Dos - 51276 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51276 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 68 SUPERMANZANA REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 68 Y , CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 232 MZA 20 LOTE 18 CON CALLE 68 AGEB 1434, lon:-86.83798877, lat:21.18386612}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 132343.7 | 132343.7 | 132343.7 | 132343.7 | 132343.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251373/proyecto_PROCESO, 1251373/proyecto_INICIO, 1251373/proyecto_PROCESO, 1251373/proyecto_INICIO, 1251373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112908 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Cuatro D - 54694 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 54694 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 43 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 70, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 24 Y CALLE 18, CALLE 43 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y CUATRO D SM , lon:-86.83896623, lat:21.17074797}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251290/proyecto_INICIO, 1251290/proyecto_PROCESO, 1251290/proyecto_FIN, 1251290/proyecto_INICIO, 1251290/proyecto_PROCESO, 1251290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112624 | ROO | Proyecto de inversión | 1497565.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497565.12, modificado:1497565.12}} | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Huay Pix - 71774 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 71774 | N | 0 | 0 | 1649 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:PUEBLO HUAYPIX, 77965 HUAY-PIX, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.43034149, lat:18.52079095}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 1497565.12 | 1497565.12 | 1497565.12 | 1497565.12 | 1497565.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-050-2018, contratista:MALLACICLON del Caribe, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMEINTO DE OTHON P BLANCO, monto:1497565.12, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1251006/proyecto_INICIO, 1251006/proyecto_PROCESO, 1251006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113086 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Treinta Y Cuatro - 55581 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 55581 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ALFREDO V. BO, lon:-86.84204336, lat:21.09235427}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251468/proyecto_INICIO, 1251468/proyecto_PROCESO, 1251468/proyecto_INICIO, 1251468/proyecto_PROCESO, 1251468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401016478 | ROO | Proyecto de inversión | 1146990.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146990.84, modificado:1146990.84}} | Construccion De Cuarto Dormitorio San Felipe Primero - 317268 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 317268 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:167, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN FELIPE PRIMERO, 77875 SAN FELIPE PRIMERO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCI, lon:-88.83250439, lat:19.81310507}} | 2017-11-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1151558/proyecto_FIN, 1151558/proyecto_INICIO, 1151558/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO17170401016424 | ROO | Proyecto de inversión | 22697.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22697.08, modificado:22697.08}} | Construccion De Piso Firme Javier Rojo Gomez - 315413 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 315413 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77807 JAVIER ROJO GÓMEZ, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO, lon:-88.59391919, lat:19.88774073}} | 2017-04-24 | 2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1151504/proyecto_PROCESO, 1151504/proyecto_INICIO, 1151504/proyecto_FIN} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO18180101075735 | ROO | Adquisición | 1004581 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004581.0, modificado:1025471.0}} | Rehabilitación De Elementos Viales Y Señaletica En Diversos Puntos De La Isla | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | DOP05 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-86.941666, lat:20.516666}} | 2018-04-24 |  | 1025471 | 1025471 | 1025471 | 1025471 | 1025471 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112820 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Sesenta D - 53633 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 53633 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 5 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 18, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 66 MZA. 9 LT. 9 CALLE 5 CON CALLE 18 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 0, lon:-86.8287313, lat:21.17454845}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251202/proyecto_FIN, 1251202/proyecto_PROCESO, 1251202/proyecto_INICIO, 1251202/proyecto_PROCESO, 1251202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112824 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Dieciséis D - 52312 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 52312 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y CALLE CRISANTEMOS, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECIS, lon:-86.82580034, lat:21.15843896}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251206/proyecto_FIN, 1251206/proyecto_PROCESO, 1251206/proyecto_INICIO, 1251206/proyecto_PROCESO, 1251206/proyecto_FIN, 1251206/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112765 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cincuenta Y Dos - 56053 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 56053 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 134 REGION 236, 77560 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 134 Y CALLE 53, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS REG 236 MZA 25 CALLE 134 Y CALLE 53 AGEB 1881, lon:-86.83648067, lat:21.20083616}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251147/proyecto_PROCESO, 1251147/proyecto_INICIO, 1251147/proyecto_PROCESO, 1251147/proyecto_INICIO, 1251147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200901009 | ROO | Proyecto de inversión | 8800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8800000.0, modificado:6490863.49}} | Construccion De Pozos De Absorcion, Benito Juárez, Quintana Roo 1ra Etapa - 4769381 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ | 4769381 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:21.135996; -86.854553 21.145406; -86.853736 21.14201; -86.859421 21.144274; -86.86632 21.139994; -86.867979 21.127531; -86.872666 21.132599; -86.87642, lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 6490863.49 | 6490863.49 | 6490863.49 | 6490863.49 | 6490863.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-RF(PDR)-1-2017 1, contratista:TENEDORA DE OBRAS, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8499272.16, importe_modificado:8703200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1026812/proyecto_FIN, 1026812/proyecto_INICIO, 1026812/proyecto_PROCESO, 1026812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905432 | ROO | Adquisición | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1085889.98}} | Mejoramiento En El Preescolar Alfredo V. Bonfil | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | IFEQROOO | 144 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-07 |  | 1085889.98 | 1085889.98 | 1085889.98 | 1085889.98 | 1085889.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201134939 | ROO | Proyecto de inversión | 16445.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16445.05, modificado:16445.05}} | Servicio De Contraloria Social Del Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua), En Su Apartado De Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales (Ptar) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | CAPA | 153 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2018-07-16 | 2018-12-01 | 16445.05 | 16445.05 | 16445.05 | 16445.05 | 16445.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1273715/proyecto_INICIO, 1273715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170100841234 | ROO | Proyecto de inversión | 1582242.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582242.36, modificado:1520608.4}} | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Héroe De Nacozari, Municipio De Lázaro Cárdenas. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUINTANA ROO | 32 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:-, lon:-87.251071, lat:20.77206}} | 2017-04-06 | 2017-07-01 | 1520608.4 | 1520608.4 | 1520608.4 | 1520608.4 | 1520608.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170100839412 | ROO | Proyecto de inversión | 1482533.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482533.84, modificado:1433467.69}} | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Yodzonot Chico, Municipio De Felipe Carrillo Puerto. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | capa | 30 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:292, direccion:-, lon:-87.948789, lat:20.049213}} | 2017-04-04 |  | 1433467.69 | 1433467.69 | 1433467.69 | 1433467.69 | 1433467.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200897658 | ROO | Proyecto de inversión | 8800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8800000.0, modificado:6477825.0}} | Construcción De Pozos De Absorción, Benito Juárez, Quintana Roo 2da Etapa - 4773933 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | 4773933 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:21.154572; -86.850561 21.155613; -86.848925 21.195643; -86.820526 21.193202; -86.820011 21.198179; -86.81941 21.193794; -86.834941 21.171826; -86.8202, lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 6477825 | 6477825 | 6477825 | 6477825 | 6477825 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-RF(PDR)-1-2017, contratista:TENEDORA DE OBRAS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8499272.16, importe_modificado:8703200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1023461/proyecto_PROCESO, 1023461/proyecto_INICIO, 1023461/proyecto_PROCESO, 1023461/proyecto_FIN, 1023461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905566 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1290578.08}} | Mejoramiento En La Telesecundaria Felipe Aguilar Alcocer | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 364 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:39, direccion:-, lon:-87.466111, lat:20.891944}} | 2017-09-01 |  | 1290578.08 | 1290578.08 | 1290578.08 | 1290578.08 | 1290578.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170300959779 | ROO | Proyecto de inversión | 818062 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818062.0, modificado:805493.53}} | Construcción De Parque De La Localidad De Caanan, Municipio De Bacalar, Quintana Roo. - 7308626 - 6953 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 570 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:(19.150905; -88.83222), lon:-88.389353, lat:18.676147}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 805493.53 | 805493.53 | 805493.53 | 805493.53 | 805493.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP-LOPNF-FRON-IEC-033-17/A, contratista:INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CARIBE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:805493.53, importe_modificado:805493.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1093543/proyecto_INICIO, 1093543/proyecto_FIN, 1093543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101078394 | ROO | Proyecto de inversión | 955746.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:955746.12, modificado:955746.12}} | Mejoramiento En La Tv Secundaria Primero De Septiembre | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 238 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:287, direccion:-, lon:-88.2, lat:19.768055}} | 2018-02-06 |  | 955746.12 | 955746.12 | 955746.12 | 955746.12 | 955746.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101073210 | ROO | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2253742.61}} | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Domo Deportivo Localidad Tierra Negra, Bacalar, Quintana Roo / | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 511 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:326, direccion:EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE TIERRA NEGRA (LATITUD 185615; LONGITUD 884254), lon:-88.389353, lat:18.676147}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2253742.61 | 2253742.61 | 2253742.61 | 2253742.61 | 2253742.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LPNF-PDR-SACK-009-18, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:2253742.61, importe_modificado:2253742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1210441/proyecto_PROCESO, 1210441/proyecto_INICIO, 1210441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112945 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Siete D - 54260 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 54260 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 66 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 66 Y CALLE 37, CALLE 43 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 76 MZA. 29 LT. 10 CALLE 66 ENTRE CALLE 37 Y CALLE 43 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO J, lon:-86.82493473, lat:21.18937173}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251327/proyecto_INICIO, 1251327/proyecto_PROCESO, 1251327/proyecto_INICIO, 1251327/proyecto_PROCESO, 1251327/proyecto_FIN, 1251327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112972 | ROO | Proyecto de inversión | 40718.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40718.3, modificado:40718.3}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Croquis Siete - 51225 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51225 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 146 REGION REGIÓN 237, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 146 Y CALLE 150, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ESCUELA JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO CALDERON, REGION 23, lon:-86.83205575, lat:21.20140379}} | 2018-04-25 | 2018-08-25 | 40718.3 | 40718.3 | 40718.3 | 40718.3 | 40718.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-08-2018, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.058383401E7, importe_modificado:1.058383401E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {1251354/proyecto_INICIO, 1251354/proyecto_PROCESO, 1251354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113078 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Treinta Y Seis - 55619 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 55619 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ALFREDO V. BO, lon:-86.84295282, lat:21.087247}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251460/proyecto_PROCESO, 1251460/proyecto_INICIO, 1251460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113027 | ROO | Proyecto de inversión | 131502.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131502.22, modificado:131502.22}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Veintiuno - 49629 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 49629 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 98 A REGION REGIÓN 234, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 98 A Y CALLE 103, PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 234 MZA. 40 CALLE 98 A CON CALLE 103 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGEB 1858, lon:-86.84288968, lat:21.19139458}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 131502.22 | 131502.22 | 131502.22 | 131502.22 | 131502.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251409/proyecto_INICIO, 1251409/proyecto_PROCESO, 1251409/proyecto_FIN, 1251409/proyecto_PROCESO, 1251409/proyecto_INICIO, 1251409/proyecto_PROCESO, 1251409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112848 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cincuenta Y Dos D - 55146 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 55146 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 24 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 23 Y CALLE 19, CALLE 24 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCUENTA Y DOS D SM 69, lon:-86.83333736, lat:21.17388593}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251230/proyecto_INICIO, 1251230/proyecto_PROCESO, 1251230/proyecto_FIN, 1251230/proyecto_INICIO, 1251230/proyecto_PROCESO, 1251230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112961 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Quince - 51301 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51301 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 64 SUPERMANZANA REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 64 Y , CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 230 MZA 51 LOTE 13 CALLE 64 AGEB 1468, lon:-86.85838216, lat:21.17230181}} | 2018-04-27 | 2018-07-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251343/proyecto_INICIO, 1251343/proyecto_PROCESO, 1251343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112962 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Catorce - 51300 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51300 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 89 SUPERMANZANA REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 89 Y , CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 230 MZA 54 LOTE 4 CALLE 89 AGEB 1468, lon:-86.85705178, lat:21.17125132}} | 2018-04-27 | 2018-07-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251344/proyecto_PROCESO, 1251344/proyecto_INICIO, 1251344/proyecto_PROCESO, 1251344/proyecto_INICIO, 1251344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113096 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cuarenta Y Nueve - 56047 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 56047 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA LEONA VICARIO, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 308 AV. FRANCISCO I MADERO Y AV L, lon:-86.84984781, lat:21.09004875}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251478/proyecto_PROCESO, 1251478/proyecto_INICIO, 1251478/proyecto_PROCESO, 1251478/proyecto_INICIO, 1251478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201116101 | ROO | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:878097.07}} | Construcción Del Comedor Comunitario - 1959 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 1959 | N | 0 | 0 | 882 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:99, direccion:PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77916 FRANCISCO VILLA, BACALAR QUINTANA ROO, SE CONSTRUIRÁ EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-88.89029833, lat:19.11122895}} | 2018-02-05 | 2018-03-30 | 878097.07 | 878097.07 | 878097.07 | 878097.07 | 878097.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-IR3P-FISM-PATESA-004A-18, contratista:PATESA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE BACALAR , monto:878097.07, importe_modificado:878097.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} | {1254483/proyecto_PROCESO, 1254483/proyecto_INICIO, 1254483/proyecto_PROCESO, 1254483/proyecto_FIN, 1254483/proyecto_INICIO, 1254483/proyecto_PROCESO, 1254483/proyecto_INICIO, 1254483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201138911 | ROO | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1995260.08}} | Domo En La Comunidad De Betania | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 107 | N | 0 | 0 | 584 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:-, lon:-88.288055, lat:19.638055}} | 2018-06-18 | 2018-09-01 | 1995260.08 | 1995260.08 | 1995260.08 | 1995260.08 | 1995260.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FFI(A)-IR-28/2018, contratista:ASESUR, S.C., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1995260.08, importe_modificado:1995260.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278102/proyecto_INICIO, 1278102/proyecto_FIN, 1278102/proyecto_PROCESO, 1278102/proyecto_FIN, 1278102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201138978 | ROO | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2799591.2}} | Campos Deportivos De Usos Múltiples | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 109 | N | 0 | 0 | 1365 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-88.046587, lat:19.57851}} | 2018-06-18 | 2018-09-01 | 2799591.2 | 2799591.2 | 2799591.2 | 2799591.2 | 2799591.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FFI(A)-IR-29/2018, contratista:ASESUR, S.C., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:2799591.2, importe_modificado:2799591.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278174/proyecto_INICIO, 1278174/proyecto_FIN, 1278174/proyecto_PROCESO, 1278174/proyecto_INICIO, 1278174/proyecto_PROCESO, 1278174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170300965003 | ROO | Proyecto de inversión | 503300 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503300.0, modificado:493035.19}} | Sustitución De Subestación Eléctrica De 150 Kva En La Planta Generadora De Vacío ""A"" Del Sistema De Drenaje De La Ciudad De Chetumal, Q. Roo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 343 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-07-22 | 2017-10-01 | 493035.19 | 493035.19 | 493035.19 | 493035.19 | 493035.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401041420 | ROO | Proyecto de inversión | 859457.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859457.34, modificado:840108.7}} | Infraestructura Económica Municipal De Bacalar, En Quintana Roo // (Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario En La Localidad De Francisco J. Mujica, En El Municipio De Bacalar) - 5772298 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 599 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:98, direccion:(18.986173; -88.707578), lon:-88.389353, lat:18.676147}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 840108.7 | 840108.7 | 840108.7 | 840108.7 | 840108.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP-IR3PF-PDR-FALBO-034-17, contratista:SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES FALBO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:840108.7, importe_modificado:840108.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} | {1176500/proyecto_INICIO, 1176500/proyecto_PROCESO, 1176500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401053492 | ROO | Proyecto de inversión | 510367 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510367.0, modificado:509223.58}} | Sistema Y/O Redes De Agua Potable: Línea De Distribución: Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | C.A.P.A. | 662 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:336, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.264444, lat:19.386111}} | 2018-01-02 | 2018-06-01 | 509223.58 | 509223.58 | 509223.58 | 509223.58 | 509223.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100853100 | ROO | Proyecto de inversión | 4269218 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4269218.0, modificado:3827196.41}} | Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Num. 102 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | MS001 | N | 0 | 0 | 459 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:-, lon:-88.045277, lat:19.578611}} | 2017-05-03 |  | 3827196.41 | 3827196.41 | 3827196.41 | 3827196.41 | 3827196.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170100849500 | ROO | Proyecto de inversión | 787657.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787657.79, modificado:604498.92}} | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De San Antonio, Municipio De Lázaro Cárdenas. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | capa | 33 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:146, direccion:-, lon:-87.377167, lat:20.897301}} | 2017-04-06 |  | 604498.92 | 604498.92 | 604498.92 | 604498.92 | 604498.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200904182 | ROO | Proyecto de inversión | 1606790 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606790.0, modificado:799671.28}} | Sustitución De 4 Válvulas Y Rehabilitación De 55 Válvulas De Control Del Sistema De Vacío En La Localidad De Mahahual, Q. Roo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 345 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:53, direccion:-, lon:-87.709444, lat:18.713888}} | 2017-07-25 | 2017-10-01 | 799671.28 | 799671.28 | 799671.28 | 799671.28 | 799671.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112803 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Dos D - 51957 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 51957 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA UXMAL SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA UXMAL Y AVENIDA YAXCHILAN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DOS D , lon:-86.82940415, lat:21.16478635}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251185/proyecto_FIN, 1251185/proyecto_PROCESO, 1251185/proyecto_INICIO, 1251185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112697 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Treinta Y Dos - 60304 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 60304 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 70, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 47, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 70 MZA 5 AV. FRANCISCO I. MADERO CO, lon:-86.84014359, lat:21.17104811}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251079/proyecto_FIN, 1251079/proyecto_INICIO, 1251079/proyecto_FIN, 1251079/proyecto_PROCESO, 1251079/proyecto_FIN, 1251079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112710 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Veintitres - 59624 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 59624 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 1 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 67, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 36, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 67 MZA 8 CALLE 1 CON CALLE 36 AGEB 0224, lon:-86.83016204, lat:21.17886834}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251092/proyecto_INICIO, 1251092/proyecto_PROCESO, 1251092/proyecto_INICIO, 1251092/proyecto_FIN, 1251092/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112764 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cincuenta Y Tres - 56056 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 56056 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 41 REGION SAN MARTÍN CABALLERO, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 41 Y CALLE 130, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS REG 237 MZA 93 CALLE 41 Y CALLE 130 AGEB 1896, lon:-86.83173388, lat:21.19757523}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251146/proyecto_PROCESO, 1251146/proyecto_INICIO, 1251146/proyecto_PROCESO, 1251146/proyecto_INICIO, 1251146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112794 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veinte D - 52328 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 52328 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 25 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 25 Y CALLE 2, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTE D SM 63 MZA 29 LT 15 CALLE, lon:-86.83172871, lat:21.16856074}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251176/proyecto_PROCESO, 1251176/proyecto_INICIO, 1251176/proyecto_FIN, 1251176/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112813 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Cuatro D - 52368 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 52368 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 4 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 4 Y AVENIDA UXMAL, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y CUATRO D SM 63 MZA , lon:-86.8339764, lat:21.16783288}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251195/proyecto_FIN, 1251195/proyecto_INICIO, 1251195/proyecto_PROCESO, 1251195/proyecto_INICIO, 1251195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112722 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cincuenta Y Dos - 60362 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 60362 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 16 SUPERMANZANA REGIÓN 227, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 16 Y CALLE 86, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 227 MZA 48 CALLE 16 CON CALLE 86 AGEB 2339, lon:-86.85474829, lat:21.18509088}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251104/proyecto_FIN, 1251104/proyecto_INICIO, 1251104/proyecto_PROCESO, 1251104/proyecto_FIN, 1251104/proyecto_INICIO, 1251104/proyecto_FIN, 1251104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113047 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Diecisiete - 49471 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 49471 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA IXTEPEC REGION REGIÓN 103, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA IXTEPEC Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 103 MZA. 112 AVENIDA IXTEPEC CON AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE CANCÚN B, lon:-86.89746241, lat:21.14563911}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251429/proyecto_INICIO, 1251429/proyecto_FIN, 1251429/proyecto_INICIO, 1251429/proyecto_FIN, 1251429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201134251 | ROO | Proyecto de inversión | 3374300.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3374300.8, modificado:3344300.75}} | Camino Productivo Saca Cosecha ""La Aurora"" | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO ,RURAL Y PESCA | 136 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:38, direccion:-, lon:-87.428888, lat:21.352222}} | 2018-08-15 | 2018-09-01 | 3344300.75 | 3344300.75 | 3344300.75 | 3344300.75 | 3344300.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDARPE-CIR-OP-FAFEF-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES COORPORATIVAS DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V., convocante:SEDARPE, monto:3344300.75, importe_modificado:3344300.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {1272939/proyecto_INICIO, 1272939/proyecto_PROCESO, 1272939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101067292 | ROO | Proyecto de inversión | 3966902.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3966902.16, modificado:3950545.11}} | Construcción En La Primaria Centenario De La Constitución De 1917. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | iFEQROO | B001 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-86.731666, lat:21.232222}} | 2018-04-04 |  | 3950545.11 | 3950545.11 | 3950545.11 | 3950545.11 | 3950545.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101080236 | ROO | Proyecto de inversión | 9234818.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9234818.67, modificado:8200401.36}} | Construccion En La Secundaria Miguel De Cervantes Saavedra | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B044 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2018-04-17 |  | 8200401.36 | 8200401.36 | 8200401.36 | 8200401.36 | 8200401.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137389 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1112560.0}} | Mejoramiento En La Telesecundaria Vicente Guerrero | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 60 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:184, direccion:-, lon:-88.661388, lat:18.233333}} | 2018-05-22 |  | 1112560 | 1112560 | 1112560 | 1112560 | 1112560 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112987 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cuatro - 51281 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51281 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 49 SUPERMANZANA REGIÓN 231, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 49 Y , CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 231 MZA 63 LOTE 1 CALLE 49 AGEB 1491, lon:-86.84548342, lat:21.17912241}} | 2018-04-27 | 2018-07-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251369/proyecto_INICIO, 1251369/proyecto_PROCESO, 1251369/proyecto_INICIO, 1251369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112942 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Uno D - 54639 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 54639 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 70, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 20 Y CALLE 47, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y UNO D SM 70 MZA 4 LT , lon:-86.83958421, lat:21.16991958}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251324/proyecto_FIN, 1251324/proyecto_INICIO, 1251324/proyecto_PROCESO, 1251324/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113075 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cuarenta Y Tres - 56022 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 56022 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 308 FRANCISCO VILLA Y MIGUEL HIDALGO AGE, lon:-86.84512039, lat:21.08517191}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251457/proyecto_PROCESO, 1251457/proyecto_INICIO, 1251457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112867 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cincuenta Y Uno D - 55136 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 55136 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 24 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 39 Y CALLE 33, CALLE 24 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCUENTA Y UNO D SM 69, lon:-86.83688466, lat:21.17216337}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251249/proyecto_PROCESO, 1251249/proyecto_INICIO, 1251249/proyecto_FIN, 1251249/proyecto_INICIO, 1251249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113097 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cuarenta Y Ocho - 56046 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 56046 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIA SM 308 AV. FRANCISCO I. MADERO Y , lon:-86.85012676, lat:21.08803669}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251479/proyecto_INICIO, 1251479/proyecto_PROCESO, 1251479/proyecto_INICIO, 1251479/proyecto_PROCESO, 1251479/proyecto_INICIO, 1251479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401041767 | ROO | Proyecto de inversión | 14568498.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.456849867E7, modificado:1.412224682E7}} | Reconstrucción Con Carpeta Asfáltica De Diversas Calles De La Sm 514 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | 8408025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:41426.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(TERMINA TRAMO (AH-AI) EN CALLE CERRADA; 21.133595; -86.870289) (INICIA TRAMO (AK-AL) PASEO SAYIL (SOL) RETORNO; 21.134615; -86.870076), lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 14122246.82 | 14122246.82 | 14122246.82 | 14122246.82 | 14122246.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-RF(PDR)-59-2017, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.42673092E7, importe_modificado:1.412224682E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41426.28}} | {1176847/proyecto_PROCESO, 1176847/proyecto_FIN, 1176847/proyecto_PROCESO, 1176847/proyecto_FIN, 1176847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401054611 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1283505.31}} | Mejoramiento En La Primaria Manuel Crescencio Rejón | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 291 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-08-09 |  | 1283505.31 | 1283505.31 | 1283505.31 | 1283505.31 | 1283505.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113051 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Nueve - 46129 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 46129 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLEJON 90 REGION REGIÓN 227, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 90 Y CALLE 18, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y NUEVE SM 227 MZA 47 CALLE 90 , lon:-86.85415744, lat:21.18621672}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251433/proyecto_PROCESO, 1251433/proyecto_FIN, 1251433/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113030 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Veintiuno - 51310 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51310 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 101 SUPERMANZANA 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 101 Y CALLE 60, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 219 MZA 27 LOTE 21 CALLE 101 CON CALLE 60 AGEB 1453, lon:-86.86428802, lat:21.16809606}} | 2018-04-27 | 2018-07-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251412/proyecto_INICIO, 1251412/proyecto_PROCESO, 1251412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112845 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Ocho D - 54305 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 54305 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 56 REGION 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 56 Y AVENIDA CHAC MOOL, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 219 MZA. 56 CALLE 56 CON AVENIDA CHAC MOOL EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1449, lon:-86.87135026, lat:21.16353765}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251227/proyecto_PROCESO, 1251227/proyecto_INICIO, 1251227/proyecto_FIN, 1251227/proyecto_INICIO, 1251227/proyecto_PROCESO, 1251227/proyecto_INICIO, 1251227/proyecto_PROCESO, 1251227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112963 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Trece - 51297 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51297 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 89 SUPERMANZANA REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 89 Y , CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 230 MZA 55 LOTE 3 CALLE 89 AGEB 1468, lon:-86.85699814, lat:21.17113126}} | 2018-04-27 | 2018-07-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251345/proyecto_INICIO, 1251345/proyecto_PROCESO, 1251345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113085 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Treinta Y Nueve - 55396 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 55396 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:AVENIDA ALFREDO V. BONFIL SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ALFREDO V. BONFIL Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 308 MZA 23 AV. ALFREDO V. BONFIL CO, lon:-86.84639712, lat:21.08429098}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251467/proyecto_PROCESO, 1251467/proyecto_INICIO, 1251467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113093 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Treinta Y Uno - 55519 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 55519 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE RICONADA CHACHALACAS, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO RICONADA C, lon:-86.84164429, lat:21.09493592}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251475/proyecto_INICIO, 1251475/proyecto_PROCESO, 1251475/proyecto_INICIO, 1251475/proyecto_PROCESO, 1251475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112896 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Veinticinco - 51774 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51774 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 161 SUPERMANZANA REGIÓN 103, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 161 Y CALLE 52, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 103 MZA 100 LOTE 6 CALLE 161 CON CALLE 52 AGEB 1326, lon:-86.89637665, lat:21.14955157}} | 2018-04-27 | 2018-07-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251278/proyecto_INICIO, 1251278/proyecto_PROCESO, 1251278/proyecto_INICIO, 1251278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401016414 | ROO | Proyecto de inversión | 1045000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045000.0, modificado:1045000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio La Carolina - 303577 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 303577 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA CAROLINA, 00000 LA CAROLINA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA S, lon:-89.05741628, lat:19.60619585}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1151494/proyecto_PROCESO, 1151494/proyecto_FIN, 1151494/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO17170401016469 | ROO | Proyecto de inversión | 1146990.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146990.84, modificado:1146990.84}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Puerto Arturo - 317278 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 317278 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:135, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO PUERTO ARTURO, 77889 PUERTO ARTURO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OB, lon:-89.06728711, lat:19.66050126}} | 2017-11-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1151549/proyecto_INICIO, 1151549/proyecto_PROCESO, 1151549/proyecto_FIN} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO17170401046799 | ROO | Proyecto de inversión | 9675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9675000.0, modificado:9544891.66}} | Infraestructura Social En La Supermanzanas 58 Y En Las Regiones 100, 101, 217, 216, 215, 228, 237, 68 Y 232 En La Ciudad De Cancun | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | 636 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3100.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2017-11-14 |  | 9544891.66 | 9544891.66 | 9544891.66 | 9544891.66 | 9544891.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-RF(PDR)-40-2017, contratista:Topicsa Ingeniería y Construcciones, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:9544891.66, importe_modificado:9544891.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3100.05}} | {1182698/proyecto_PROCESO, 1182698/proyecto_INICIO, 1182698/proyecto_FIN, 1182698/proyecto_INICIO, 1182698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401053524 | ROO | Proyecto de inversión | 401834 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401834.0, modificado:401070.81}} | Rehabilitación Y Sustitución De Infraestructura Hidráulica: Línea De Distribución: Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | C.A.P.A. | 664 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:336, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.264444, lat:19.386111}} | 2018-01-02 | 2018-06-01 | 401070.81 | 401070.81 | 401070.81 | 401070.81 | 401070.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101080340 | ROO | Proyecto de inversión | 2946189.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2946189.04, modificado:2946189.04}} | Construccion En La Primaria Vicente Kau Chan | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B082 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:53, direccion:-, lon:-87.709444, lat:18.713888}} | 2018-04-30 |  | 2946189.04 | 2946189.04 | 2946189.04 | 2946189.04 | 2946189.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100832953 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1303119.79}} | Mejoramiento En La Telesecundaria Zamna | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFERQOO | 143 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:239, direccion:-, lon:-88.134444, lat:19.843055}} | 2017-02-08 |  | 1303119.79 | 1303119.79 | 1303119.79 | 1303119.79 | 1303119.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112679 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Uno - 58242 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 58242 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 98 SUPERMANZANA REGIÓN 239, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 98 Y CALLE 31, CALLE 43 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 239 MZA 31 CALLE 98 ENTRE 31 Y CALLE 43, lon:-86.83190679, lat:21.19232239}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251061/proyecto_PROCESO, 1251061/proyecto_FIN, 1251061/proyecto_INICIO, 1251061/proyecto_FIN, 1251061/proyecto_INICIO, 1251061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170300963252 | ROO | Proyecto de inversión | 2325986.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2325986.08, modificado:2286996.26}} | Construccion De Domo Deportivo En La Escuela Secundaria Vicente Guerrero De La Ciudad De Bacalar - 5772167 - 6145 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 6145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:(18.673941; -88.394104), lon:-88.389353, lat:18.676147}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2286996.26 | 2286996.26 | 2286996.26 | 2286996.26 | 2286996.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP-LOPNF-FORTALECE-CARRILLO-016-17, contratista:fernando guillermo carrillo navarrete, convocante:municipio de bacalar, monto:2286996.26, importe_modificado:2286996.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1097016/proyecto_INICIO, 1097016/proyecto_PROCESO, 1097016/proyecto_FIN, 1097016/proyecto_PROCESO, 1097016/proyecto_INICIO, 1097016/proyecto_PROCESO, 1097016/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112730 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Noventa Y Cuatro D - 55439 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 55439 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 64 REGION REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 64 Y AVENIDA KABAH, CALLE 89 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 230 MZA. 51 CALLE 64 ENTRE AVENIDA KABAH Y CALLE 89 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTA, lon:-86.85849803, lat:21.17212573}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251112/proyecto_INICIO, 1251112/proyecto_FIN, 1251112/proyecto_PROCESO, 1251112/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112653 | ROO | Proyecto de inversión | 359276.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.48, modificado:359276.48}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Segunda Etapa Pozo Diecisiete - 123558 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 123558 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. BLVD LUIS DONALDO COLOSIO , 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y , CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA POZO DIECISIETE AV BLVD LUIS DONALDO COLOSI, lon:-86.84063861, lat:21.09961451}} | 2018-04-26 | 2018-08-31 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1251035/proyecto_INICIO, 1251035/proyecto_PROCESO, 1251035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112719 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cincuenta Y Cinco - 60365 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 60365 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 3, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 75 MZA 10 AV. FRANCISCO I MADERO CON, lon:-86.82742743, lat:21.17785605}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251101/proyecto_INICIO, 1251101/proyecto_FIN, 1251101/proyecto_PROCESO, 1251101/proyecto_FIN, 1251101/proyecto_PROCESO, 1251101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112724 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Noventa Y Siete D - 55518 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 55518 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO REGION REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 87, CALLE 83 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 230 MZA. 41 AVENIDA LEONA VICARIO ENTRE CALLE 87 Y CALLE 83 EN LA CIUDAD DE, lon:-86.8563142, lat:21.17385187}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251106/proyecto_FIN, 1251106/proyecto_INICIO, 1251106/proyecto_PROCESO, 1251106/proyecto_INICIO, 1251106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401052884 | ROO | Proyecto de inversión | 3551860 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3551860.0, modificado:3551081.18}} | Rehabilitación Y Sustitución De Infraestructura Hidráulica: Estación De Bombeo: Rehabilitación De Infraestructura Electromecánica En Estaciones De Bombeo De Agua Potable En La Ciudad De Cozumel (Base | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | C.A.P.A. | 645 | N | 0 | 0 | 86214 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-86.941666, lat:20.516666}} | 2018-01-01 | 2018-06-01 | 3551081.18 | 3551081.18 | 3551081.18 | 3551081.18 | 3551081.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200891361 | ROO | Proyecto de inversión | 3214250 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3214250.0, modificado:3169960.03}} | Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Poatbale En La Lacalidad De Nuevo Caanan | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo | 206 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:305, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-06-03 | 2017-11-01 | 3169960.03 | 3169960.03 | 3169960.03 | 3169960.03 | 3169960.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PDR-09-OP-17-IR, contratista:CONSTRUCCIONES MOYUC, S.A. DE C.V., convocante:CAPA, monto:3169960.03, importe_modificado:3169960.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1002606/proyecto_PROCESO, 1002606/proyecto_FIN, 1002606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200904189 | ROO | Proyecto de inversión | 503300 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503300.0, modificado:493035.19}} | Sustitución De Subestacion Electrica De 150 Kva En Lña Planta Generadora De Vacío A Del Sistema De Drenaje De La Ciudadde Chetumal, Q. Roo. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | C.A.P.A. | 343 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-07-25 | 2017-10-01 | 493035.19 | 493035.19 | 493035.19 | 493035.19 | 493035.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201133559 | ROO | Proyecto de inversión | 1403159.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403159.19, modificado:1386065.23}} | Construccion En La Primaria Jose Maria Robertos Meneses | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B039 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2018-04-06 |  | 1386065.23 | 1386065.23 | 1386065.23 | 1386065.23 | 1386065.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401016432 | ROO | Proyecto de inversión | 223919.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223919.68, modificado:223919.68}} | Construccion De Piso Firme Dziuche - 315690 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 315690 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO DZIUCHE, 77800 DZIUCHÉ, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZ, lon:-88.81042332, lat:19.8984753}} | 2017-04-24 | 2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1151512/proyecto_INICIO, 1151512/proyecto_PROCESO, 1151512/proyecto_FIN, 1151512/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO17170401016446 | ROO | Acción | 551232 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551232.0, modificado:705933.31}} | Adquisición Equipos De Computo Y Tecnologia De La Información - 333241 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 333241 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.710515, lat:19.749393}} | 2017-10-17 | 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} | {1151526/proyecto_INICIO, 1151526/proyecto_PROCESO, 1151526/proyecto_FIN} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO17170401016456 | ROO | Proyecto de inversión | 8244984.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8244984.9, modificado:8244984.9}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Jose María Morelos - 303267 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 303267 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO PRIMAVERA, 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE JACINTO PAT Y CALLE CHILAM BALAM, CALLE KONHULI, lon:-88.71375835, lat:19.7464602}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1151536/proyecto_INICIO, 1151536/proyecto_FIN, 1151536/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO17170401047578 | ROO | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Programa Integral De Bacalar Pueblo Mágico (Equipamiento Y Accesibilidad En Ichkabal) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Turismo | 332 | N | 0 | 0 | 382914 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-88.389353, lat:18.676147}} | 2017-05-17 | 2017-10-01 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401053178 | ROO | Proyecto de inversión | 2388385 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388385.0, modificado:2416686.93}} | Rehabilitación Y Sustitución De Infraestructura Hidráulica: Redes De Alcantarillado O Atarjeas: Sustitución De Tubería En Red A Gravedad. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | C.A.P.A. | 649 | N | 0 | 0 | 1840 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2018-01-02 | 2018-06-01 | 2416686.93 | 2416686.93 | 2416686.93 | 2416686.93 | 2416686.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078438 | ROO | Proyecto de inversión | 798121.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:798121.39, modificado:798121.39}} | Mejoramiento En El Jn Benito Juárez | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 299 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:369, direccion:-, lon:-88.7935, lat:19.833116}} | 2018-02-20 |  | 798121.39 | 798121.39 | 798121.39 | 798121.39 | 798121.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078420 | ROO | Proyecto de inversión | 944099.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:944099.67, modificado:944099.67}} | Mejoramiento En La Tv Secundaria Forjadores De Q. Roo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 124 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:167, direccion:-, lon:-88.832777, lat:19.812777}} | 2018-03-12 |  | 944099.67 | 944099.67 | 944099.67 | 944099.67 | 944099.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112836 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ochenta Y Seis D - 55076 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 55076 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 68 REGION 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 68 Y CALLE 105, CALLE 107 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 220 MZA. 36 CALLE 68 ENTRE CALLE 105 Y CALLE 107 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO, AGEB 1, lon:-86.86764829, lat:21.16894047}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251218/proyecto_FIN, 1251218/proyecto_INICIO, 1251218/proyecto_PROCESO, 1251218/proyecto_INICIO, 1251218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112738 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Sesenta Y Cinco - 56221 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 56221 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 78 SUPERMANZANA 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 78 Y CALLE 93, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIA SM 221 MZ 9 CALLE 78 Y CALLE 93 AGEB 1608, lon:-86.86197964, lat:21.17478256}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251120/proyecto_PROCESO, 1251120/proyecto_INICIO, 1251120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112741 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Noventa Y Nueve D - 55565 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 55565 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 60 REGION REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 60 Y CALLE 79, CALLE 75 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 230 MZA. 34 CALLE 60 ENTRE CALLE 79 Y CALLE 75 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AG, lon:-86.85356654, lat:21.17339566}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251123/proyecto_FIN, 1251123/proyecto_INICIO, 1251123/proyecto_PROCESO, 1251123/proyecto_FIN, 1251123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112649 | ROO | Proyecto de inversión | 3158631.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3158631.41, modificado:3158631.41}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Croquis Once - 125913 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 125913 | N | 0 | 0 | 2527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4921.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA COSTA MAYA Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE LOMBARDO TOLEDANO CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAR, lon:-86.84794744, lat:21.18502463}} | 2018-04-24 | 2018-08-25 | 3158631.41 | 3158631.41 | 3158631.41 | 3158631.41 | 3158631.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-08-2018, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.058383401E7, importe_modificado:1.058383401E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4921.0}} | {1251031/proyecto_INICIO, 1251031/proyecto_PROCESO, 1251031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112652 | ROO | Proyecto de inversión | 359276.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.48, modificado:359276.48}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Segunda Etapa Pozo Quince - 123302 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 123302 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. BLVD LUIS DONALDO COLOSIO , 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y , CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA POZO QUINCE AV BLVD LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-86.84005389, lat:21.10314783}} | 2018-04-26 | 2018-08-31 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1251034/proyecto_PROCESO, 1251034/proyecto_INICIO, 1251034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112684 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cinco - 59560 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 59560 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE MARGARITAS Y , CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 22 MZA 20 CALLE MARGARITAS AGEB 0101, lon:-86.82786886, lat:21.16212596}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251066/proyecto_INICIO, 1251066/proyecto_FIN, 1251066/proyecto_PROCESO, 1251066/proyecto_INICIO, 1251066/proyecto_PROCESO, 1251066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112842 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cincuenta Y Siete D - 55170 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 55170 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 13 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 13 Y CALLE 18, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCUENTA Y SIETE D SM 66 MZA 10, lon:-86.83045542, lat:21.17368406}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251224/proyecto_FIN, 1251224/proyecto_PROCESO, 1251224/proyecto_INICIO, 1251224/proyecto_PROCESO, 1251224/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112654 | ROO | Proyecto de inversión | 359276.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Segunda Etapa Pozo Veintidós - 123927 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 123927 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. BLVD LUIS DONALDO COLOSIO , 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y , CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA POZO VEINTIDÓS AV BLVD LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-86.84215996, lat:21.08770469}} | 2018-04-26 | 2018-08-31 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1251036/proyecto_INICIO, 1251036/proyecto_PROCESO, 1251036/proyecto_INICIO, 1251036/proyecto_PROCESO, 1251036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113080 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Cuarenta Y Seis - 56040 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 56040 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA ALVARO OBREGON, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 308 AV. EMILIANO ZAPATA Y AV. ALVARO OBR, lon:-86.85194076, lat:21.08498607}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251462/proyecto_INICIO, 1251462/proyecto_PROCESO, 1251462/proyecto_INICIO, 1251462/proyecto_PROCESO, 1251462/proyecto_INICIO, 1251462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113000 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Nueve - 50754 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 50754 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 83 REGION REGIÓN 229, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 83 Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 229 MANZANA 40 CALLE 83 CON AVENIDA NIÑOS HEROES EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUA, lon:-86.85704805, lat:21.17638099}} | 2018-04-26 | 2018-08-31 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251382/proyecto_INICIO, 1251382/proyecto_PROCESO, 1251382/proyecto_INICIO, 1251382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170300969577 | ROO | Proyecto de inversión | 1487017.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1487017.27, modificado:1487017.27}} | Mejroamiento En La Primaria 5 De Abril | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 64 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-09-07 |  | 1487017.27 | 1487017.27 | 1487017.27 | 1487017.27 | 1487017.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401016429 | ROO | Proyecto de inversión | 907112.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907112.12, modificado:907112.12}} | Construccion De Techo Firme Saban - 315816 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 315816 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:35, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SABÁN, 77800 SABÁN, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA , lon:-88.53909703, lat:20.03508917}} | 2017-05-29 | 2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1151509/proyecto_PROCESO, 1151509/proyecto_FIN, 1151509/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO17170401047967 | ROO | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1000000.0, modificado:0.0}} | Proyecto Ejecutivo Del Corredor Costero, Playas Publicas Y De Zona Arqueológica De Tulum | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Turismo | 673 | N | 0 | 0 | 32714 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-87.463205, lat:20.210777}} | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401041164 | ROO | Proyecto de inversión | 5782326 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5782326.0, modificado:5546293.22}} | Construccion De Cancha De Pasto Sintetico En Reg 260 Mza 03 Benito Juárez, Quintana Roo. - 5254487 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | 5254487 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1375.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(21.161967; -86.920985), lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 5546293.22 | 5546293.22 | 5546293.22 | 5546293.22 | 5546293.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-RF(PDR)-35-2017, contratista:Suministros y Mantenimientos Integrales, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:5664176.21, importe_modificado:5546293.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1375.44}} | {1176244/proyecto_INICIO, 1176244/proyecto_FIN, 1176244/proyecto_PROCESO, 1176244/proyecto_FIN, 1176244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401041184 | ROO | Proyecto de inversión | 8920349.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8920349.38, modificado:8736222.93}} | Reconstrucción Con Carpeta Asfáltica En La Región 94 - 6264969 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | 6264969 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:25961.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(TERMINA TRAMO (A-B) CALLE 107; 21.161936; -86.864737) (INICIA TRAMO (C-D) CALLE 115; 21.159296; -86.868858) (TERMINA TRAMO (C-D) CALLE 107; 21.161519; -86.86446) (INICIA TRAMO(E-F) CALLE 113; 21.159443; -86.867537), lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 8736222.93 | 8736222.93 | 8736222.93 | 8736222.93 | 8736222.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-RF(PDR)-60-2017, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8736222.93, importe_modificado:8736222.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25961.78}} | {1176264/proyecto_PROCESO, 1176264/proyecto_INICIO, 1176264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101067515 | ROO | Proyecto de inversión | 527551.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527551.69, modificado:512869.72}} | Construcción En La Primaria Justo Sierra Méndez | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Ifeqroo | B016 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2018-04-04 |  | 512869.72 | 512869.72 | 512869.72 | 512869.72 | 512869.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170300958441 | ROO | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2892069.64}} | Pavimentación De Calles En Diversas Localidades Del Municipio De Bacalar - 7308931 - 6958 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 567 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:276, direccion:(CALLE 8 ENTRE AVE 3 Y 7(CALLE 8 ENTRE AVE 3 Y 7)(AVE 5 ENTRE CALLE 4 Y CALLE (AVE 5 ENTRE CALLE 4 Y CALLE (CALLE 2 ENTRE AVE 3 Y 7 (CALLE 5 ENTRE AVE 3 Y 7 (TERMINA) (CALLE 6 ENTRE AVE 3 Y 7(INICIA)(CALLE 6 ENTRE AVE 3 Y 7(TERMINA), lon:-88.389353, lat:18.676147}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2892069.64 | 2892069.64 | 2892069.64 | 2892069.64 | 2892069.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP-LOPNF-FRON-EDWIS-031-17, contratista:EDWIS MARTIN ACOSTA HUCHIN, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:2892069.64, importe_modificado:2892069.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6420.0}} | {1092205/proyecto_FIN, 1092205/proyecto_PROCESO, 1092205/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170300958885 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:784612.96}} | Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario, De Apoyo A Migrantes En La Loc. De Pantera, Municipio De Bacalar, Quintana Roo - 7308809 - 6956 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 571 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:145, direccion:(19.141671; -88.492652), lon:-88.389353, lat:18.676147}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 784612.96 | 784612.96 | 784612.96 | 784612.96 | 784612.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP-LOPNF-FRON-BRAULIO-030-17, contratista:BRAULIO ELEJANDRO FLOTA SELEM, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:784612.96, importe_modificado:784612.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} | {1092649/proyecto_INICIO, 1092649/proyecto_PROCESO, 1092649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112821 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Veinticuatro - 54810 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 54810 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 108 SUPERMANZANA REGIÓN 239, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 108 Y CALLE 41, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 239 MZA. 36 CALLE 108 CON CALLE 41 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTAN, lon:-86.83221632, lat:21.19356029}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251203/proyecto_PROCESO, 1251203/proyecto_INICIO, 1251203/proyecto_PROCESO, 1251203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401016459 | ROO | Proyecto de inversión | 570433.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:569433.24, modificado:1.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio Xquerol - 337839 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 337839 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:70, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO X-QUEROL, 77805 X-QUEROL, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REAL, lon:-88.61741627, lat:20.13274804}} | 2017-11-14 | 2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1151539/proyecto_INICIO, 1151539/proyecto_FIN, 1151539/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO17170401016462 | ROO | Proyecto de inversión | 831956.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831956.19, modificado:831956.19}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Mariano Matamoros - 317223 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 317223 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:99, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO MARIANO MATAMOROS, 77895 MARIANO MATAMOROS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO, lon:-88.75184589, lat:19.63353812}} | 2017-11-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1151542/proyecto_INICIO, 1151542/proyecto_FIN, 1151542/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO16170100853111 | ROO | Proyecto de inversión | 3348499.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3348499.49, modificado:3102347.69}} | Colegio De Bachilleres Bacalar | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | MS005 | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-88.395277, lat:18.676944}} | 2017-05-03 |  | 3102347.69 | 3102347.69 | 3102347.69 | 3102347.69 | 3102347.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112882 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Veintiuno - 54725 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 54725 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SUPERMANZANA REGIÓN 239, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y , CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 239 AV. 20 DE NOVIEMBRE CARRIL DE ALTA FRENTE DE MZA. 7 Y 8 EN LA CIUDAD , lon:-86.82778799, lat:21.19077688}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251264/proyecto_INICIO, 1251264/proyecto_PROCESO, 1251264/proyecto_INICIO, 1251264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112903 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Siete D - 54758 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 54758 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 47 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 71, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE 34, CALLE 47 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA , lon:-86.84178792, lat:21.17345923}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251285/proyecto_FIN, 1251285/proyecto_PROCESO, 1251285/proyecto_INICIO, 1251285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112906 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Sesenta Y Cinco D - 53832 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 53832 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 17 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 17 Y ANDADOR 48-A, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 75 MZA. 9 LT. 9 CALLE 17 CON ANDADOR 48-A EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA , lon:-86.82709605, lat:21.18316381}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251288/proyecto_INICIO, 1251288/proyecto_PROCESO, 1251288/proyecto_INICIO, 1251288/proyecto_PROCESO, 1251288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113019 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Tres - 47786 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 47786 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 116 REGION REGIÓN 235, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 116 Y CALLE 95, PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 235 MZA. 48 CALLE 116 CON CALLE 95 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGEB 2409, lon:-86.84402028, lat:21.19499052}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251401/proyecto_PROCESO, 1251401/proyecto_INICIO, 1251401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113020 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Diecinueve - 49560 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 49560 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 92 A REGION REGIÓN 234, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 92 A Y CALLE 105, PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 234 MZA. 46 CALLE 92 A CON CALLE 105 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGEB 1523, lon:-86.84327259, lat:21.19045235}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251402/proyecto_INICIO, 1251402/proyecto_PROCESO, 1251402/proyecto_INICIO, 1251402/proyecto_FIN, 1251402/proyecto_PROCESO, 1251402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113043 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Catorce - 50764 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 50764 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 67 REGION REGIÓN 229, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 67 Y CALLE 72, CALLE 74 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 229 MANZANA 22 CALLE 67 ENTRE CALLE 72 Y CALLE 74 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUARE, lon:-86.85221671, lat:21.17793088}} | 2018-04-26 | 2018-08-31 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251425/proyecto_INICIO, 1251425/proyecto_PROCESO, 1251425/proyecto_INICIO, 1251425/proyecto_PROCESO, 1251425/proyecto_INICIO, 1251425/proyecto_PROCESO, 1251425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170300963739 | ROO | Proyecto de inversión | 663526 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663526.0, modificado:650294.71}} | Infraestructura Económica Municipal Enel Municipio De Bacalar, (Rehabilitacion De Alumbrado Publico Av 19 Norte, De La Ciudad De Bacalar, Municipio De Bacalar, Quintana Roo.) - 5771814 - 6142 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 394 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:(18.703326; -88.386083) (18.689302; -88.390932), lon:-88.389353, lat:18.676147}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 650294.71 | 650294.71 | 650294.71 | 650294.71 | 650294.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP-LOPNF-PRODERE-ROMMA-018-17, contratista:ROMMA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BACALAR, monto:650294.71, importe_modificado:650294.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1550.0}} | {1097503/proyecto_FIN, 1097503/proyecto_PROCESO, 1097503/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137287 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:972598.84}} | Mejoramiento En La Primaria 20 De Noviembre | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 134 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:135, direccion:-, lon:-89.066944, lat:19.659166}} | 2018-05-25 |  | 972598.84 | 972598.84 | 972598.84 | 972598.84 | 972598.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201131514 | ROO | Proyecto de inversión | 748363.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748363.24, modificado:873079.61}} | Construccion En La Primaria Kukulkan (Fracc. Real Ibiza) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B116 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2018-06-13 |  | 873079.61 | 873079.61 | 873079.61 | 873079.61 | 873079.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101077356 | ROO | Proyecto de inversión | 110612 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110612.0, modificado:110399.99}} | Equipamiento Y/O Instrumentación: Equipos De Computo. Adquisición De Workstation De Escritorio Precisión T7810. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | C A P A | 659 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2018-01-01 | 2018-06-01 | 110399.99 | 110399.99 | 110399.99 | 110399.99 | 110399.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401053653 | ROO | Proyecto de inversión | 179574 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179574.0, modificado:178502.76}} | Construcción De Bypass Para Liberar Area De Construcción De Carcamo Homogeizador, En La Localidad De Chetumal | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | C.A.P.A. | 731 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2018-01-02 | 2018-06-01 | 178502.76 | 178502.76 | 178502.76 | 178502.76 | 178502.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401053416 | ROO | Proyecto de inversión | 2335000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2335000.0, modificado:2111216.79}} | Rehabilitación Y Sustitución De Infraestructura Hidráulica: Estación De Bombeo. Suministro E Instalación De Equipos De Bombeo. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | C.A.P.A. | 661 | N | 0 | 0 | 12181 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.528055, lat:18.768888}} | 2018-01-02 | 2018-06-01 | 2111216.79 | 2111216.79 | 2111216.79 | 2111216.79 | 2111216.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905385 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:798174.51}} | Mejoramiento En El Preescolar De Nueva Creación Villas Otoch Paraíso 2 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 123 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-05 |  | 798174.51 | 798174.51 | 798174.51 | 798174.51 | 798174.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112970 | ROO | Proyecto de inversión | 955444.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955444.14, modificado:955444.14}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Croquis Nueve - 51236 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51236 | N | 0 | 0 | 764 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE REGION 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 99, CALLE PROL. AV. KABAH CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ AV. 20 DE NOV, lon:-86.865091, lat:21.17781888}} | 2018-04-25 | 2018-08-25 | 955444.14 | 955444.14 | 955444.14 | 955444.14 | 955444.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-08-2018, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.058383401E7, importe_modificado:1.058383401E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1357.0}} | {1251352/proyecto_INICIO, 1251352/proyecto_PROCESO, 1251352/proyecto_INICIO, 1251352/proyecto_PROCESO, 1251352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112895 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Uno D - 51931 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 51931 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA UXMAL SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA UXMAL Y AVENIDA YAXCHILAN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO UNO D , lon:-86.82912091, lat:21.16499246}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251277/proyecto_INICIO, 1251277/proyecto_FIN, 1251277/proyecto_PROCESO, 1251277/proyecto_FIN, 1251277/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112902 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Veintidos - 54759 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 54759 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 108 SUPERMANZANA REGIÓN 239, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 108 Y CALLE 15, CALLE 9 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 239 MZA. 17 CALLE 108 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE B, lon:-86.82933831, lat:21.19331271}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251284/proyecto_INICIO, 1251284/proyecto_PROCESO, 1251284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112680 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Dos - 58284 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 58284 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO SUPERMANZANA REGIÓN 229, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 79, CALLE 71 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 229 MZA 28 AV. LEONA VICARIO ENTRE CALLE 79, lon:-86.85362126, lat:21.17539056}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251062/proyecto_INICIO, 1251062/proyecto_FIN, 1251062/proyecto_INICIO, 1251062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112688 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Treinta - 60297 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 60297 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 19 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 19 Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 6 MZA 7 CALLE 1 CON AV. FRANCISCO I MADERO AGEB 0239, lon:-86.83298998, lat:21.17454445}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251070/proyecto_INICIO, 1251070/proyecto_PROCESO, 1251070/proyecto_INICIO, 1251070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101080240 | ROO | Proyecto de inversión | 4423823.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4423823.46, modificado:4396351.5}} | Construccion En La Secundaria Nassim Joaquin Ibarra | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B036 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2018-04-06 |  | 4396351.5 | 4396351.5 | 4396351.5 | 4396351.5 | 4396351.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905376 | ROO | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1506427.79}} | Mejoramiento En La Primaria Ramón Bravo Prieto | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 87 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-04 |  | 1506427.79 | 1506427.79 | 1506427.79 | 1506427.79 | 1506427.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905614 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1282203.49}} | Mejormaiento En El Preescolar Marco Antonio Millan | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 147 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2017-09-11 |  | 1282203.49 | 1282203.49 | 1282203.49 | 1282203.49 | 1282203.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905423 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1285674.7}} | Mejoramiento En El Preescolar De Nueva Creación Paseos Del Mar | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 124 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-04 |  | 1285674.7 | 1285674.7 | 1285674.7 | 1285674.7 | 1285674.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112695 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Noventa Y Seis D - 55491 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 55491 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO REGION REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 87, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 230 MZA. 41 AVENIDA LEONA VICARIO CON CALLE 87 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ , lon:-86.85685707, lat:21.17357574}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251077/proyecto_FIN, 1251077/proyecto_INICIO, 1251077/proyecto_PROCESO, 1251077/proyecto_INICIO, 1251077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100853086 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1156557.46}} | Mejoramiento En El Preescolar Yumben Kín | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 335 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-06-01 |  | 1156557.46 | 1156557.46 | 1156557.46 | 1156557.46 | 1156557.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100853099 | ROO | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:672001.67}} | Mejoramiento En El Preescolar Felipe Carrillo Puerto | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 138 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:71, direccion:-, lon:-88.888888, lat:19.513888}} | 2017-05-30 |  | 672001.67 | 672001.67 | 672001.67 | 672001.67 | 672001.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170100841210 | ROO | Proyecto de inversión | 1489720.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489720.57, modificado:1384291.57}} | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Polinkín, Municipio De Felipe Carrillo Puerto. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUINTANA ROO | 29 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:125, direccion:-, lon:-88.168611, lat:19.173888}} | 2017-04-05 | 2017-07-01 | 1384291.57 | 1384291.57 | 1384291.57 | 1384291.57 | 1384291.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200891344 | ROO | Proyecto de inversión | 2225250 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2225250.0, modificado:1903033.24}} | Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Cinco De Mayo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo | 205 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:290, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-06-03 | 2017-11-01 | 1903033.24 | 1903033.24 | 1903033.24 | 1903033.24 | 1903033.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PDR-06-OP-17-LP, contratista:CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:CAPA, monto:2170541.19, importe_modificado:1903033.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1002586/proyecto_INICIO, 1002586/proyecto_FIN, 1002586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905662 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1480988.48}} | Mejoramiento En La Primaria Andrés Henestrosa | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 232 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2017-08-09 |  | 1480988.48 | 1480988.48 | 1480988.48 | 1480988.48 | 1480988.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905543 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1292002.31}} | Mejoramiento En La Primaria Claudio Cortes Castro | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 58 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:-, lon:-88.783888, lat:19.641944}} | 2017-08-17 |  | 1292002.31 | 1292002.31 | 1292002.31 | 1292002.31 | 1292002.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905679 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1276188.61}} | Mejoramiento En El Preescolar Sacbe | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 32 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-87.465833, lat:20.211944}} | 2017-09-05 |  | 1276188.61 | 1276188.61 | 1276188.61 | 1276188.61 | 1276188.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112889 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veintidós D - 52337 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 52337 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 2 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 2 Y CALLE 17, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTIDÓS D SM 63 MZA 18 LT 13 CAL, lon:-86.82981361, lat:21.1695212}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251271/proyecto_FIN, 1251271/proyecto_INICIO, 1251271/proyecto_PROCESO, 1251271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112675 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Diecisiete - 59611 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 59611 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y CALLE 18, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 66 MZA 8 AV. TULUM CON CALLE 18 AGEB 0239, lon:-86.82736874, lat:21.17523476}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251057/proyecto_FIN, 1251057/proyecto_PROCESO, 1251057/proyecto_FIN, 1251057/proyecto_PROCESO, 1251057/proyecto_INICIO, 1251057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112791 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Trece D - 52290 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 52290 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TRECE D SM 22 MZA 2 LT , lon:-86.82607929, lat:21.16221601}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251173/proyecto_INICIO, 1251173/proyecto_FIN, 1251173/proyecto_PROCESO, 1251173/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113052 | ROO | Proyecto de inversión | 131502.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131502.23, modificado:131502.23}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Dos - 46119 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 46119 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 61 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 61 Y AVENIDA NIÑOS HEROES, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y DOS SM 228 MZA 1 CAL, lon:-86.85044456, lat:21.17988615}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | 131502.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251434/proyecto_INICIO, 1251434/proyecto_FIN, 1251434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112843 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cincuenta Y Tres D - 55150 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 55150 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 19 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 24, CALLE 19 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINC, lon:-86.83298206, lat:21.17435436}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251225/proyecto_FIN, 1251225/proyecto_PROCESO, 1251225/proyecto_INICIO, 1251225/proyecto_PROCESO, 1251225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112929 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Diez - 48980 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 48980 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 106 REGION REGIÓN 235, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 106 Y CALLE 97, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 235 MANZANA 54 CALLE 106 CON CALLE 97 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO. AG, lon:-86.84392608, lat:21.19222486}} | 2018-04-26 | 2018-08-31 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251311/proyecto_PROCESO, 1251311/proyecto_INICIO, 1251311/proyecto_PROCESO, 1251311/proyecto_INICIO, 1251311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112940 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Dos D - 54667 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 54667 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 47 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 70, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 47 Y CALLE 20, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y DOS D SM 70 MZA 4 LT , lon:-86.839225, lat:21.16937406}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251322/proyecto_INICIO, 1251322/proyecto_PROCESO, 1251322/proyecto_FIN, 1251322/proyecto_PROCESO, 1251322/proyecto_INICIO, 1251322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112768 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Sesenta Y Dos - 56216 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 56216 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 84 REGION REGIÓN 227, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 84 Y CALLE 34, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS REG 227 MZ 08 CALLE 84 Y CALLE 34 AGEB 2381, lon:-86.84671194, lat:21.18860103}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251150/proyecto_PROCESO, 1251150/proyecto_INICIO, 1251150/proyecto_PROCESO, 1251150/proyecto_INICIO, 1251150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112795 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Diecinueve D - 52325 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 52325 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE MARGARITAS Y , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECINUEVE D SM 2, lon:-86.82788173, lat:21.1618258}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251177/proyecto_INICIO, 1251177/proyecto_PROCESO, 1251177/proyecto_INICIO, 1251177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113061 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta - 46058 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 46058 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 61 Y CALLE 65, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUAR, lon:-86.85333972, lat:21.18369049}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251443/proyecto_FIN, 1251443/proyecto_PROCESO, 1251443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112960 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Dieciseis - 51302 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51302 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO SUPERMANZANA REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y , CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 230 MZA 41 LOTE 26 AV. LEONA VICARIO AGEB 1472, lon:-86.85627128, lat:21.17382986}} | 2018-04-27 | 2018-07-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251342/proyecto_PROCESO, 1251342/proyecto_INICIO, 1251342/proyecto_PROCESO, 1251342/proyecto_INICIO, 1251342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112886 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veinticinco D - 52341 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 52341 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 2 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 2 Y CALLE 7, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTICINCO D SM 63 MZA 5 LT 11 CAL, lon:-86.82712604, lat:21.17068676}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251268/proyecto_FIN, 1251268/proyecto_INICIO, 1251268/proyecto_PROCESO, 1251268/proyecto_INICIO, 1251268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201138959 | ROO | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2798282.13}} | Parques En Comunidades De Felipe Carrillo Puerto. | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 108 | N | 0 | 0 | 5469 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-88.046587, lat:19.57851}} | 2018-06-18 | 2018-09-01 | 2798282.13 | 2798282.13 | 2798282.13 | 2798282.13 | 2798282.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FFI(A)-IR-27/2018, contratista:ASESUR, S.C, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:2798282.13, importe_modificado:2798282.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278154/proyecto_INICIO, 1278154/proyecto_PROCESO, 1278154/proyecto_FIN, 1278154/proyecto_INICIO, 1278154/proyecto_PROCESO, 1278154/proyecto_FIN, 1278154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201131540 | ROO | Proyecto de inversión | 290853.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290853.37, modificado:284098.78}} | Equipamiento En El Colegio De Bachilleres Plantel Cancun Uno | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | MS122 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2018-06-19 |  | 284098.78 | 284098.78 | 284098.78 | 284098.78 | 284098.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401016449 | ROO | Proyecto de inversión | 569564.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569564.57, modificado:569564.57}} | Construccion De Piso Firme Jose Maria Morelos - 315674 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 315674 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:CALLE 8 DE OCTUBRE EJIDO CENTRO, 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CHILAM BALAM Y CALLE JACINTO PAT, CALLE COBA ES, lon:-88.71056434, lat:19.74957929}} | 2017-04-24 | 2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1151529/proyecto_PROCESO, 1151529/proyecto_FIN, 1151529/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO17170401016485 | ROO | Proyecto de inversión | 162276.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162276.43, modificado:162276.43}} | Construccion De Piso Firme Santa Gertrudis - 315377 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 315377 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:217, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SANTA GERTRUDIS, 77870 SANTA GERTRUDIS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EST, lon:-88.77381454, lat:19.79915704}} | 2017-04-24 | 2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1151565/proyecto_INICIO, 1151565/proyecto_FIN, 1151565/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO18180201112808 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ochenta D - 54416 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 54416 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 62 REGION 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 62 Y CALLE 113, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 219 MZA. 59 CALLE 62 CON CALLE 113 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1449, lon:-86.87099728, lat:21.16542512}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251190/proyecto_FIN, 1251190/proyecto_PROCESO, 1251190/proyecto_INICIO, 1251190/proyecto_PROCESO, 1251190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112711 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cuarenta - 60336 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 60336 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 30 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 30 Y ANDADOR 9, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 75 MZA 38 CALLE 30 CON ANDADO 9, lon:-86.82648329, lat:21.17934668}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251093/proyecto_INICIO, 1251093/proyecto_PROCESO, 1251093/proyecto_INICIO, 1251093/proyecto_FIN, 1251093/proyecto_PROCESO, 1251093/proyecto_FIN, 1251093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401016450 | ROO | Proyecto de inversión | 4002181.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002181.6, modificado:4002181.6}} | Construccion De Techo Firme Jose Maria Morelos - 315737 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 315737 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO DOLORES, 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBR, lon:-88.71255991, lat:19.73855217}} | 2017-05-29 | 2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1151530/proyecto_INICIO, 1151530/proyecto_FIN, 1151530/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO17170401016475 | ROO | Proyecto de inversión | 656283.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656283.55, modificado:656283.55}} | Construccion De Techo Firme Sacalaca - 315819 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 315819 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:146, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SACALACA, 77800 SACALACA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REAL, lon:-88.595772, lat:20.06268899}} | 2017-05-29 | 2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1151555/proyecto_INICIO, 1151555/proyecto_FIN, 1151555/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO18180101067453 | ROO | Proyecto de inversión | 2045469.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045469.85, modificado:2045469.85}} | Construcción En La Primaria Tulum (Fracc. Paraiso Maya 2) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Ifeqroo | B012 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2018-04-04 |  | 2045469.85 | 2045469.85 | 2045469.85 | 2045469.85 | 2045469.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101067372 | ROO | Proyecto de inversión | 3171558.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3171558.31, modificado:3170000.0}} | Construcción En La Primaria José Luis López Gil (Fracc. Villas Del Mar 2) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Ifeqroo | B003 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2018-04-04 |  | 3170000 | 3170000 | 3170000 | 3170000 | 3170000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113100 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Treinta Y Seis - 55327 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 55327 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 308 MZA 69 AV. IGNACIO ALLENDE CON , lon:-86.85093568, lat:21.08397452}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251482/proyecto_INICIO, 1251482/proyecto_PROCESO, 1251482/proyecto_INICIO, 1251482/proyecto_PROCESO, 1251482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112901 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Cincuenta Y Nueve D - 53537 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 53537 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 13 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 13 Y CALLE 22, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 66 MZA. 10 LT. 23 CALLE 13 CON CALLE 22 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGE, lon:-86.83098543, lat:21.17446541}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251283/proyecto_INICIO, 1251283/proyecto_FIN, 1251283/proyecto_PROCESO, 1251283/proyecto_FIN, 1251283/proyecto_INICIO, 1251283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112835 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Sesenta Y Uno D - 53674 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 53674 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 1 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 22, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 66 MZA. 7 LT. 25 CALLE 1 CON CALLE 22 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB , lon:-86.82828608, lat:21.17598077}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251217/proyecto_FIN, 1251217/proyecto_INICIO, 1251217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112750 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cuarenta Y Dos - 60338 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 60338 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 56 SUPERMANZANA REGIÓN 240, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 56 Y CALLE 65, CALLE 61 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 240 MZA 48 CALLE 56 ENTRE CALLE 65 Y CALLE 61 AGEB 1909, lon:-86.83020445, lat:21.18395735}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251132/proyecto_PROCESO, 1251132/proyecto_FIN, 1251132/proyecto_PROCESO, 1251132/proyecto_FIN, 1251132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112840 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Nueve D - 54599 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 54599 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 43 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 70, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 43 Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y NUE, lon:-86.83924116, lat:21.1714558}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251222/proyecto_FIN, 1251222/proyecto_PROCESO, 1251222/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113011 | ROO | Proyecto de inversión | 147371.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147371.26, modificado:147371.26}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Etapa Dos Croquis Uno - 51246 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51246 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 84 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 84 Y CALLE 83, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA 2 PARQUE DE LA REGION 228, CALLE 84 Y CALLE 83 O CAL, lon:-86.85878626, lat:21.17807344}} | 2018-04-25 | 2018-07-25 | 147371.26 | 147371.26 | 147371.26 | 147371.26 | 147371.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-13-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:2215038.91, importe_modificado:2215038.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.0}} | {1251393/proyecto_INICIO, 1251393/proyecto_PROCESO, 1251393/proyecto_INICIO, 1251393/proyecto_PROCESO, 1251393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112756 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Nueve D - 57405 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 57405 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 72 REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 72 Y CALLE 49, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 232 MZA. 49 CALLE 72 CON CALLE 49 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1491, lon:-86.84639215, lat:21.18049797}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251138/proyecto_INICIO, 1251138/proyecto_FIN, 1251138/proyecto_PROCESO, 1251138/proyecto_INICIO, 1251138/proyecto_PROCESO, 1251138/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112850 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cincuenta Y Cinco D - 55158 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 55158 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y CALLE 19, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINC, lon:-86.8316195, lat:21.17195577}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251232/proyecto_FIN, 1251232/proyecto_INICIO, 1251232/proyecto_PROCESO, 1251232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137276 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:789382.66}} | Mejoramiento En La Telesecundaria Narciso Mendoza | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 274 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:43, direccion:-, lon:-88.210259, lat:19.630604}} | 2018-04-12 |  | 789382.66 | 789382.66 | 789382.66 | 789382.66 | 789382.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201138037 | ROO | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Campo De Baseball En Nicolás Bravo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Comision para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo | 57 | N | 0 | 0 | 4011 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Comunidad de Nicolás Bravo - Domicilio Conocido., lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-07-04 | 2018-09-01 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CJD-DPD-ID-003-2018, contratista:JUAN CARLOS CASTRO ROJAS, convocante:COMISION PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO, monto:994815.58, importe_modificado:994815.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277157/proyecto_INICIO, 1277157/proyecto_PROCESO, 1277157/proyecto_INICIO, 1277157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201138400 | ROO | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1991761.76}} | Rehabilitacion De Aulas Para Refugios Anticiclonicos En Varias Localidades Y Municipios | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B114 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-06-04 |  | 1991761.76 | 1991761.76 | 1991761.76 | 1991761.76 | 1991761.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112650 | ROO | Proyecto de inversión | 359276.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.48, modificado:359276.48}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Segunda Etapa Pozo Dieciocho - 123635 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 123635 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. BLVD LUIS DONALDO COLOSIO , 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y , CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA POZO DIECIOCHO AV BLVD LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-86.84108922, lat:21.09647118}} | 2018-04-26 | 2018-08-31 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | 359276.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1251032/proyecto_INICIO, 1251032/proyecto_PROCESO, 1251032/proyecto_INICIO, 1251032/proyecto_PROCESO, 1251032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112766 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Noventa Y Ocho D - 55537 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 55537 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 60 REGION REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 60 Y CALLE 83, CALLE 79 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 230 MZA. 38 CALLE 60 ENTRE CALLE 83 Y CALLE 79 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AG, lon:-86.8548937, lat:21.17279739}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251148/proyecto_INICIO, 1251148/proyecto_FIN, 1251148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112828 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Siete D - 57236 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 57236 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 56 REGION REGIÓN 231, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 56 Y CALLE 45, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 231 MZA. 58 CALLE 56 CON CALLE 45 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1491, lon:-86.84326064, lat:21.17727259}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251210/proyecto_FIN, 1251210/proyecto_INICIO, 1251210/proyecto_PROCESO, 1251210/proyecto_FIN, 1251210/proyecto_INICIO, 1251210/proyecto_PROCESO, 1251210/proyecto_INICIO, 1251210/proyecto_PROCESO, 1251210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200885696 | ROO | Proyecto de inversión | 9500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3429561.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6000000.0, modificado:0.0}} | Proyecto De Wifi En Destinos Turísticos Del Caribe Mexicano | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaria de Turismo | 334 | N | 0 | 0 | 1125145 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2017-05-17 | 2017-10-01 | 3429561 | 3429561 | 3429561 | 3429561 | 3429561 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401016412 | ROO | Proyecto de inversión | 80919.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80919.49, modificado:80919.49}} | Construccion De Techo Firme Adolfo De La Huerta - 315767 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 315767 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO ADOLFO DE LA HUERTA, 77893 ADOLFO DE LA HUERTA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONO, lon:-88.82934644, lat:19.4177297}} | 2017-05-29 | 2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1151492/proyecto_FIN, 1151492/proyecto_PROCESO, 1151492/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO17170401053354 | ROO | Proyecto de inversión | 23900 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23900.0, modificado:22943.34}} | Equipamiento Y/O Instrumentación: Laboratorio. Adquisición De Un Paquete De Sonda Óptica Tipo Ph/Bod Para Equipo Hq40d | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | C.A.P.A. | 656 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2018-01-02 | 2018-06-01 | 22943.34 | 22943.34 | 22943.34 | 22943.34 | 22943.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170401055385 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1187382.56}} | Mejoramiento En La Primaria 26 De Octubre | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 393 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:205, direccion:-, lon:-88.399722, lat:18.939166}} | 2017-08-22 |  | 1187382.56 | 1187382.56 | 1187382.56 | 1187382.56 | 1187382.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401053676 | ROO | Proyecto de inversión | 709600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709600.0, modificado:708059.09}} | Equipamiento Del Pozo 3 De La Zona De Captación De La Ciudad De Bacalar | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | C.A.P.A. | 733 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.528055, lat:18.768888}} | 2018-01-02 | 2018-06-01 | 708059.09 | 708059.09 | 708059.09 | 708059.09 | 708059.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401053555 | ROO | Proyecto de inversión | 403909 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403909.0, modificado:402529.46}} | Rehabilitación Y Sustitución De Infraestructura Hidráulica: Línea De Distribución: Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | C.A.P.A. | 665 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-87.251071, lat:20.77206}} | 2018-01-02 | 2018-06-01 | 402529.46 | 402529.46 | 402529.46 | 402529.46 | 402529.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113081 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Cuarenta Y Cinco - 56035 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 56035 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 308 AV. EMILIANO ZAPATA Y JOSE MA MO, lon:-86.84742709, lat:21.0845012}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251463/proyecto_PROCESO, 1251463/proyecto_INICIO, 1251463/proyecto_PROCESO, 1251463/proyecto_INICIO, 1251463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113064 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Cinco - 45842 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 45842 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 19, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y CINCO S, lon:-86.83752479, lat:21.18328963}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251446/proyecto_FIN, 1251446/proyecto_PROCESO, 1251446/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112877 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Veintiocho - 53996 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 53996 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LA VENTILLA SUPERMANZANA 201, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LA VENTILLA Y AVENIDA HACIENDA DEL COBRE, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 201 AV LA VENTILLA CON AV. HACIENDA DEL COBRE AGEB 3318, lon:-86.89375941, lat:21.15638134}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251259/proyecto_PROCESO, 1251259/proyecto_INICIO, 1251259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113091 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Treinta Y Siete - 55366 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 55366 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 308 MZA 90 AV. ALVARO OBREGON CON VICENT, lon:-86.85143651, lat:21.08715833}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251473/proyecto_INICIO, 1251473/proyecto_PROCESO, 1251473/proyecto_INICIO, 1251473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112888 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veintitrés D - 52339 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 52339 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y CALLE 2, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTITRÉS D SM 63 MZA , lon:-86.82658416, lat:21.17089833}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251270/proyecto_INICIO, 1251270/proyecto_PROCESO, 1251270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170200891269 | ROO | Proyecto de inversión | 8901000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8901000.0, modificado:8851577.56}} | Rehabilitacion De Colectores De Aguas Residuales De La Ciudad De Chetumal | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo | 202 | N | 0 | 0 | 980 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-06-03 | 2017-11-01 | 8851577.56 | 8851577.56 | 8851577.56 | 8851577.56 | 8851577.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PDR-03-OP-17-LP, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES, S.A. DE C.V., convocante:CAPA, monto:8851577.56, importe_modificado:8851577.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1002506/proyecto_PROCESO, 1002506/proyecto_INICIO, 1002506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112676 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Dieciseis - 59609 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 59609 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 66 MZA 7 AV. TULUM CON AV. FRANCISCO I. MADE, lon:-86.82821632, lat:21.17706556}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251058/proyecto_INICIO, 1251058/proyecto_FIN, 1251058/proyecto_INICIO, 1251058/proyecto_FIN, 1251058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112811 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Dieciocho D - 52320 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 52320 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE MARGARITAS Y , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECIOCHO D SM 22, lon:-86.82790319, lat:21.16204592}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251193/proyecto_PROCESO, 1251193/proyecto_INICIO, 1251193/proyecto_FIN, 1251193/proyecto_INICIO, 1251193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905670 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1492492.95}} | Mejoramiento En La Primaria Ricardo López Méndez | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 253 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2017-09-07 |  | 1492492.95 | 1492492.95 | 1492492.95 | 1492492.95 | 1492492.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112658 | ROO | Proyecto de inversión | 359276.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Segunda Etapa Pozo Diecinueve - 123714 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 123714 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. BLVD LUIS DONALDO COLOSIO , 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y , CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA POZO DIECINUEVE AV BLVD LUIS DONALDO COLOSI, lon:-86.84169597, lat:21.09314227}} | 2018-04-26 | 2018-08-31 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1251040/proyecto_PROCESO, 1251040/proyecto_INICIO, 1251040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112816 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Dos D - 52365 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 52365 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 31 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 31 Y CALLE 10, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y DOS D SM 63 MZA 35 CAL, lon:-86.83397104, lat:21.16937613}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251198/proyecto_FIN, 1251198/proyecto_INICIO, 1251198/proyecto_PROCESO, 1251198/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112817 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Uno D - 52363 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 52363 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y CALLE 25, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREI, lon:-86.83304031, lat:21.17093688}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251199/proyecto_INICIO, 1251199/proyecto_FIN, 1251199/proyecto_PROCESO, 1251199/proyecto_INICIO, 1251199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905578 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1261715.01}} | Mejoramiento En La Telesecundaria José Ma. De La Vega | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 119 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:-, lon:-88.258333, lat:18.554444}} | 2017-09-01 |  | 1261715.01 | 1261715.01 | 1261715.01 | 1261715.01 | 1261715.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905384 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1282785.69}} | Mejoramiento En El Preescolar De Nueva Creación Villas Del Mar Plus | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 122 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-04 |  | 1282785.69 | 1282785.69 | 1282785.69 | 1282785.69 | 1282785.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170300964986 | ROO | Proyecto de inversión | 1162744 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162744.0, modificado:1147498.46}} | Sectorización De La Red De Distribución De Agua Potable En El Sector Arboledas De La Ciudad De Chetumal, Quintana Roo Con Tubería De P.V.C. De 8"", 12"", 14"", Y 16"" De Diámetro. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 340 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-07-22 | 2017-12-01 | 1147498.46 | 1147498.46 | 1147498.46 | 1147498.46 | 1147498.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1098906/proyecto_INICIO, 1098906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401053665 | ROO | Proyecto de inversión | 575460 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575460.0, modificado:574502.06}} | Infraestructura Electrica (Postes) Del Acueducto Mahahual | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | C.A.P.A. | 732 | N | 0 | 0 | 6500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2345, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-87.716823, lat:18.752522}} | 2018-01-02 | 2018-06-01 | 574502.06 | 574502.06 | 574502.06 | 574502.06 | 574502.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101072816 | ROO | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5925319.45}} | Rehabilitación De Calles De Asfalto Y Andadores De Concreto En Colonia Aarón Merino En Chetumal, Othón P. Blanco | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 334 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5254.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:J. Sarabia; L. Blanco; A.L. Mateos; P.Lascuráin; R.L. Velarde; M.M.Diéguez; Priv. L. Blanco; M.A. Camacho; Ruiz Cortinez; P.O.Rubio; E.P.Gil; J. Alvarez; D. Guerra; A. Huerta; P. Díaz; L. De Santa Ana; C.P. 77070, COL. AARON MERINO FER. , lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 5925319.45 | 5925319.45 | 5925319.45 | 5925319.45 | 5925319.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-012-2018, contratista:Construcciones MAROME, S.A. de C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON O BLANCO, monto:5925319.45, importe_modificado:5925319.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5254.69}} | {1210047/proyecto_INICIO, 1210047/proyecto_PROCESO, 1210047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101078388 | ROO | Proyecto de inversión | 959326.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:959326.52, modificado:959326.52}} | Mejoramiento En La Primaria Kukulcan | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 139 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:287, direccion:-, lon:-88.2, lat:19.768055}} | 2018-02-12 |  | 959326.52 | 959326.52 | 959326.52 | 959326.52 | 959326.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112957 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Cinco - 48959 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 48959 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 66 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 66 Y CALLE 31, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 76 MANZANA 20 CALLE 66 CON CALLE 31 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUI, lon:-86.82626403, lat:21.18874951}} | 2018-04-26 | 2018-08-31 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251339/proyecto_INICIO, 1251339/proyecto_PROCESO, 1251339/proyecto_INICIO, 1251339/proyecto_PROCESO, 1251339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112959 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Once - 51292 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51292 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 93 SUPERMANZANA 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 93 Y AVENIDA LEONA VICARIO, CALLE 60 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 219 CALLE 93 ENTRE LEONA VICARIO Y CALLE 60 AGEB 1468, lon:-86.8601095, lat:21.17131135}} | 2018-04-27 | 2018-07-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251341/proyecto_INICIO, 1251341/proyecto_PROCESO, 1251341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113001 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Ocho - 50739 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 50739 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 89 REGION REGIÓN 229, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 89 Y CALLE 74, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 229 MANZANA 50 CALLE 89 CON CALLE 74 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO. AGEB , lon:-86.85902215, lat:21.17487533}} | 2018-04-26 | 2018-08-31 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251383/proyecto_PROCESO, 1251383/proyecto_INICIO, 1251383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112930 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta D - 53909 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 53909 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA DIAGONAL TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA DIAGONAL TULUM Y CALLE 9, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 75 MZA. 34 LT. 1 AVENIDA DIAGONAL TULUM CON CALLE 9 EN LA CIUDAD D, lon:-86.82830573, lat:21.18133508}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251312/proyecto_FIN, 1251312/proyecto_INICIO, 1251312/proyecto_PROCESO, 1251312/proyecto_FIN, 1251312/proyecto_PROCESO, 1251312/proyecto_INICIO, 1251312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112760 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Once D - 57494 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 57494 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 74 REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 74 Y CALLE 43, CALLE 37 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 232 MZA. 33 CALLE 74 ENTRE CALLE 43 Y CALLE 37 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AG, lon:-86.84418523, lat:21.18189353}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251142/proyecto_FIN, 1251142/proyecto_PROCESO, 1251142/proyecto_INICIO, 1251142/proyecto_PROCESO, 1251142/proyecto_INICIO, 1251142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112713 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Treinta Y Ocho - 60334 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 60334 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA PUERTO JUAREZ SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA PUERTO JUAREZ Y CALLE 19, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 75 MZA 11 AV. PUERTO JUAREZ CON CALLE 18 AGEB 0, lon:-86.82712663, lat:21.18482669}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251095/proyecto_INICIO, 1251095/proyecto_PROCESO, 1251095/proyecto_INICIO, 1251095/proyecto_FIN, 1251095/proyecto_INICIO, 1251095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112832 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Nueve D - 52254 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 52254 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA YAXCHILAN SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA YAXCHILAN Y CALLE ORQUIDEAS, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO , lon:-86.82912091, lat:21.16081026}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251214/proyecto_INICIO, 1251214/proyecto_FIN, 1251214/proyecto_PROCESO, 1251214/proyecto_FIN, 1251214/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112790 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Ocho D - 52246 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 52246 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA YAXCHILAN SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA YAXCHILAN Y CALLE GLADIOLAS, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO , lon:-86.82919065, lat:21.1614456}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251172/proyecto_FIN, 1251172/proyecto_INICIO, 1251172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112723 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cincuenta Y Uno - 60361 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 60361 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 108 SUPERMANZANA REGIÓN 227, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 108 Y AVENIDA PAYO OBISPO, CALLE 28 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 227 MZA 97 CALLE 108 ENTRE AV. PAYO OBISPO Y CALLE 28 AG, lon:-86.85312158, lat:21.19188038}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251105/proyecto_FIN, 1251105/proyecto_INICIO, 1251105/proyecto_PROCESO, 1251105/proyecto_INICIO, 1251105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101067494 | ROO | Proyecto de inversión | 5308204.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5308204.74, modificado:5135607.3}} | Construcción En La Secundaria Cancún (Fracc. Paraíso Maya 2) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Ifeqroo | B028 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2018-04-04 |  | 5135607.3 | 5135607.3 | 5135607.3 | 5135607.3 | 5135607.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112737 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Sesenta Y Seis - 56222 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 56222 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 88 SUPERMANZANA 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 88 Y CALLE 97, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 221 MZ 21 CALLE 88 Y CALLE 97 AGEB 1608, lon:-86.86543432, lat:21.17587304}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251119/proyecto_PROCESO, 1251119/proyecto_INICIO, 1251119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112749 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cuarenta Y Tres - 60339 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 60339 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA DIAGONAL TULUM SUPERMANZANA REGIÓN 240, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA DIAGONAL TULUM Y CALLE 46, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 240 MZA 55 AV. DIAGONAL TULUM CON CALLE 46 AGEB 19, lon:-86.83269354, lat:21.1848827}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251131/proyecto_PROCESO, 1251131/proyecto_FIN, 1251131/proyecto_PROCESO, 1251131/proyecto_INICIO, 1251131/proyecto_FIN, 1251131/proyecto_INICIO, 1251131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112777 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Quince - 54404 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 54404 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 118 SUPERMANZANA REGIÓN 236, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 118 Y CALLE 49, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 236 MZA. 10 CALLE 118 CON CALLE 49 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTAN, lon:-86.8340756, lat:21.19649543}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251159/proyecto_PROCESO, 1251159/proyecto_INICIO, 1251159/proyecto_PROCESO, 1251159/proyecto_INICIO, 1251159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112921 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Once - 49038 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 49038 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 106 REGION REGIÓN 234, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 106 Y CALLE 77, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 235 MANZANA 009 CALLE 106 CON CALLE 77 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO. A, lon:-86.83979548, lat:21.19307013}} | 2018-04-26 | 2018-08-31 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251303/proyecto_INICIO, 1251303/proyecto_PROCESO, 1251303/proyecto_INICIO, 1251303/proyecto_PROCESO, 1251303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112926 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Trece - 48830 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 48830 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 5 REGION REGIÓN 233, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 78, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 233 MANZANA 4 CALLE 5 CON CALLE 78 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO. AGEB 142A, lon:-86.83609807, lat:21.18771388}} | 2018-04-26 | 2018-08-31 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251308/proyecto_INICIO, 1251308/proyecto_PROCESO, 1251308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112732 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Noventa Y Dos D - 55377 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 55377 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 103 REGION 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 103 Y CALLE 92, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 221 MZA. 55 CALLE 103 CON CALLE 92 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1595, lon:-86.86927031, lat:21.17505817}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251114/proyecto_FIN, 1251114/proyecto_INICIO, 1251114/proyecto_PROCESO, 1251114/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101080346 | ROO | Proyecto de inversión | 1611090.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611090.36, modificado:1582697.82}} | Construccion En La Primaria Jose Guadalupe Valencia | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B040 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2018-04-06 |  | 1582697.82 | 1582697.82 | 1582697.82 | 1582697.82 | 1582697.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113002 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Diecinueve - 51306 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51306 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO SUPERMANZANA 219, 77519 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 109, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 219 MZA 50 LOTE 1 AV. LEONA VICARIO CON CALLE 109 AGEB 1449, lon:-86.86931071, lat:21.16739611}} | 2018-04-27 | 2018-07-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251384/proyecto_PROCESO, 1251384/proyecto_INICIO, 1251384/proyecto_PROCESO, 1251384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113063 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Tres - 45944 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 45944 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 74 REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 74 Y CALLE 49, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y TRES SM 232 MZA 51 CALLE 74 CON C, lon:-86.84667152, lat:21.18099837}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251445/proyecto_INICIO, 1251445/proyecto_FIN, 1251445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112881 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Sesenta Y Seis D - 53851 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 53851 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 36 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 36 Y CALLE 13, CALLE 17 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 75 MZA. 40 LT. 11 CALLE 36 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 17 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO J, lon:-86.82626081, lat:21.18084289}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251263/proyecto_INICIO, 1251263/proyecto_PROCESO, 1251263/proyecto_FIN, 1251263/proyecto_PROCESO, 1251263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112885 | ROO | Proyecto de inversión | 359276.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construccion De Pozos De Absorcion En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Tres - 52990 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 52990 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA DIAGONAL TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA DIAGONAL TULUM Y CALLE 9, CALLE 40 CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN LA SUPERMAZANA 75 MZA. 34 AV. DIAGONAL ENTRE CALLE 9 Y CALLE 40 EN LA , lon:-86.82830841, lat:21.18140411}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1251267/proyecto_INICIO, 1251267/proyecto_PROCESO, 1251267/proyecto_INICIO, 1251267/proyecto_PROCESO, 1251267/proyecto_INICIO, 1251267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113102 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Treinta Y Dos - 55220 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 55220 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 308 MZA 41 AV. JOSE MARIA MORELO, lon:-86.84849997, lat:21.0869838}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251484/proyecto_INICIO, 1251484/proyecto_PROCESO, 1251484/proyecto_INICIO, 1251484/proyecto_PROCESO, 1251484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113103 | ROO | Proyecto de inversión | 359276.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Treinta Y Uno - 55206 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 55206 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 308 MZ 33 AV. JAVIER ROJO GOMEZ , lon:-86.84677149, lat:21.08907595}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1251485/proyecto_INICIO, 1251485/proyecto_PROCESO, 1251485/proyecto_INICIO, 1251485/proyecto_PROCESO, 1251485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401016466 | ROO | Proyecto de inversión | 104248.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104248.48, modificado:104248.48}} | Construccion De Piso Firme La Presumida - 315348 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 315348 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA PRESUMIDA, 77870 LA PRESUMIDA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA, lon:-88.75329283, lat:19.80104248}} | 2017-04-24 | 2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1151546/proyecto_FIN, 1151546/proyecto_PROCESO, 1151546/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO16170200905692 | ROO | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1519955.71}} | Mejoramiento En La Primaria Octaviano Solís Aguirre | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 369 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-87.465833, lat:20.211944}} | 2017-08-28 |  | 1519955.71 | 1519955.71 | 1519955.71 | 1519955.71 | 1519955.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905572 | ROO | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1475868.53}} | Mejoramiento En La Primaria Francisco I. Madero | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 47 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-09-08 |  | 1475868.53 | 1475868.53 | 1475868.53 | 1475868.53 | 1475868.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078416 | ROO | Proyecto de inversión | 1296710.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1296710.88, modificado:1296710.88}} | Mejoramiento En La Tv Secundaria Ermilo Abreu Gómez | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 104 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:146, direccion:-, lon:-88.595, lat:20.061944}} | 2018-03-12 |  | 1296710.88 | 1296710.88 | 1296710.88 | 1296710.88 | 1296710.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112948 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Treinta - 54002 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 54002 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 45 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 85, 77520 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 45 Y , CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 85 MZA 11 LOTE 1 CALLE 45 AGEB 1237, lon:-86.80999098, lat:21.18303377}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251330/proyecto_PROCESO, 1251330/proyecto_INICIO, 1251330/proyecto_PROCESO, 1251330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112950 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Sesenta Y Ocho D - 53889 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 53889 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 34 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 34 Y CALLE 13, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 75 MZA. 38 LT. 1 CALLE 34 CON CALLE 13 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AG, lon:-86.82641034, lat:21.18023705}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251332/proyecto_INICIO, 1251332/proyecto_PROCESO, 1251332/proyecto_FIN, 1251332/proyecto_PROCESO, 1251332/proyecto_INICIO, 1251332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112964 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Doce - 51296 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51296 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO SUPERMANZANA REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 75, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 203 MZA 30 LOTE 21 AV. LEONA VICARIO CON CALLE 75 AGEB 1472, lon:-86.85346032, lat:21.17521048}} | 2018-04-27 | 2018-07-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251346/proyecto_PROCESO, 1251346/proyecto_INICIO, 1251346/proyecto_PROCESO, 1251346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112757 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Catorce D - 57668 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 57668 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 78 REGION REGIÓN 233, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 78 Y CALLE 5, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 233 MZA. 3 CALLE 78 CON CALLE 5 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 142A, lon:-86.83598434, lat:21.18765986}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251139/proyecto_INICIO, 1251139/proyecto_PROCESO, 1251139/proyecto_INICIO, 1251139/proyecto_FIN, 1251139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112769 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Sesenta Y Uno - 56212 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 56212 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 94 REGION REGIÓN 227, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 94 Y CALLE 22, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS REG 227 MZ 29 CALLE 94 Y CALLE 22 AGEB 2343, lon:-86.85317432, lat:21.18778481}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251151/proyecto_PROCESO, 1251151/proyecto_INICIO, 1251151/proyecto_PROCESO, 1251151/proyecto_INICIO, 1251151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112770 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Sesenta - 56210 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 56210 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 126A REGION REGIÓN 236, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 126A Y CALLE 61, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS REG 236 MZA 47 CALLE 126A Y CALLE 61, lon:-86.83713513, lat:21.19826545}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251152/proyecto_PROCESO, 1251152/proyecto_INICIO, 1251152/proyecto_PROCESO, 1251152/proyecto_INICIO, 1251152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201134252 | ROO | Proyecto de inversión | 6917312 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6917312.0, modificado:6900825.06}} | Camino Productivo Saca Cosecha ""San Carlos"" | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,RURAL Y PESCA | 137 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:-, lon:-88.939444, lat:19.633611}} | 2018-08-15 |  | 6900825.06 | 6900825.06 | 6900825.06 | 6900825.06 | 6900825.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDARPE-CIR-OP-FAFEF-001-2018, contratista:ELIGIO DE JESUS WAN GUEMEZ, convocante:SEDARPE, monto:6900825.06, importe_modificado:6900825.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {1272940/proyecto_PROCESO, 1272940/proyecto_FIN, 1272940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101072542 | ROO | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2471621.35}} | Rehabilitación De Calles Colonia Pacto Obrero En Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo / | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 170 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6152.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av. Pacto Obrero Campesino (Ernesto Villanueva Madrid), calle 4 Norte(4 sur), calle 5 Norte(7 sur), calle 6 Norte(Sin Nombre), calle 3 circuito norte (Norte B), calle Sin Nombre(5); C.P. 77014, FRACC. PACTO OBRERO CAMPESINO, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2471621.35 | 2471621.35 | 2471621.35 | 2471621.35 | 2471621.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-011-2018, contratista:CODEMAZATL, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2471621.35, importe_modificado:2471621.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6152.75}} | {1209773/proyecto_INICIO, 1209773/proyecto_PROCESO, 1209773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101069608 | ROO | Proyecto de inversión | 3979031 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3979031.0, modificado:884518.47}} | Mejoramiento De Las Instalaciones De La Dirección De Seguridad Pública Y Tránsito | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 01-FORTAMUNDF-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:Dirección general de Seguridad Pública carretera tulum-bocapaila, lon:-87.463205, lat:20.210777}} | 2018-02-01 | 2018-12-01 | 884518.47 | 884518.47 | 884518.47 | 884518.47 | 884518.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT/DGOYSPM/COPLP/034/FORTAMUN-RP/2018, contratista:LUIS FELIPE CEN POOT, convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:884518.47, importe_modificado:884518.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1206795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401016468 | ROO | Proyecto de inversión | 147922.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147922.39, modificado:147922.39}} | Construccion De Piso Firme Puerto Arturo - 315440 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 315440 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:135, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO PUERTO ARTURO, 77889 PUERTO ARTURO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OB, lon:-89.06701889, lat:19.66034971}} | 2017-04-24 | 2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1151548/proyecto_INICIO, 1151548/proyecto_FIN, 1151548/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO17170300965012 | ROO | Proyecto de inversión | 803395 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803395.0, modificado:799672.56}} | Sustitución De 4 Válvulas Y Rehabilitación De 55 Válvulas De Control Del Sistema De Vacío En La Localidad De Mahahual, Q. Roo | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 345 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:53, direccion:-, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2017-07-25 | 2017-10-01 | 799672.56 | 799672.56 | 799672.56 | 799672.56 | 799672.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401053319 | ROO | Proyecto de inversión | 199350 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199350.0, modificado:198841.46}} | Equipamiento Y/O Instrumentación: Equipos De Video Inspección. Adquisición De Una Sonda De Inspección De Empuje Manual. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | C.A.P.A. | 655 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.305277, lat:18.503611}} | 2018-01-02 | 2018-06-01 | 198841.46 | 198841.46 | 198841.46 | 198841.46 | 198841.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101071896 | ROO | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2270194.14}} | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Domo Deportivo Localidad Margarita Maza De Juárez, Bacalar, Quintana Roo / | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | HA BACALAR | 513 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:(19.087025; -88.59521), lon:-88.389353, lat:18.676147}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2270194.14 | 2270194.14 | 2270194.14 | 2270194.14 | 2270194.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LPNF-PDR-RIFLO-007-18, contratista:RIFLO CONSTRUCCIONES S. DE R.L DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:2270194.14, importe_modificado:2270194.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1209127/proyecto_INICIO, 1209127/proyecto_PROCESO, 1209127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170100832807 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1114960.46}} | Mejoramiento En El Preescolar Socorro De Lourdes Azueta Marzuca | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 34 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-87.081111, lat:20.6275}} | 2016-12-26 |  | 1114960.46 | 1114960.46 | 1114960.46 | 1114960.46 | 1114960.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112913 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ocho - 48598 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 48598 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 114A REGION REGIÓN 235, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 114A Y CALLE 85, PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 235 MZA. 28 CALLE 114A CON CALLE 85 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGEB 1538, lon:-86.84174953, lat:21.19443032}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251295/proyecto_FIN, 1251295/proyecto_INICIO, 1251295/proyecto_PROCESO, 1251295/proyecto_INICIO, 1251295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113003 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Dieciocho - 51305 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51305 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 58 SUPERMANZANA 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 58 Y , CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 219 MZA 56 LOTE 20 CALLE 58 AGEB 1449, lon:-86.87143502, lat:21.16427453}} | 2018-04-27 | 2018-07-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251385/proyecto_PROCESO, 1251385/proyecto_INICIO, 1251385/proyecto_PROCESO, 1251385/proyecto_INICIO, 1251385/proyecto_FIN, 1251385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113007 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Diecisiete - 51304 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 51304 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO SUPERMANZANA REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 65, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 230 MZA 20 AV. LEONA VICARIO CON CALLE 65 AGEB 1487, lon:-86.85142922, lat:21.17712053}} | 2018-04-27 | 2018-07-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251389/proyecto_INICIO, 1251389/proyecto_PROCESO, 1251389/proyecto_INICIO, 1251389/proyecto_PROCESO, 1251389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112880 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Veintisiete - 53991 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 53991 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA HACIENDA DEL CHABLE SUPERMANZANA 201, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HACIENDA DEL CHABLE Y AVENIDA HACIENDA JALAPILLA, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 201 AV. HACIENDA DEL CHABLE CON AV HACI, lon:-86.89677958, lat:21.15623626}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251262/proyecto_PROCESO, 1251262/proyecto_INICIO, 1251262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112935 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Veintiocho - 53404 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 53404 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 64 SUPERMANZANA REGIÓN 240, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 64 Y CALLE 65, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 240 MZA. 54 CALLE 64 CON CALLE 65 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA R, lon:-86.83174833, lat:21.18531786}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251317/proyecto_INICIO, 1251317/proyecto_PROCESO, 1251317/proyecto_INICIO, 1251317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170300965032 | ROO | Proyecto de inversión | 6810472 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6810472.0, modificado:6913056.47}} | Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Regulación Con Capacidad De 1,500 M3, A Base De Concreto Armado, Para El Abastecimiento De Agua Potable Al Sector Centro De La Ciudad De Tulum, Q. Roo, Equip | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 347 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-87.465833, lat:20.211944}} | 2017-07-25 | 2017-12-01 | 6913056.47 | 6913056.47 | 6913056.47 | 6913056.47 | 6913056.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401016457 | ROO | Proyecto de inversión | 3960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3960000.0, modificado:3960000.0}} | Construcción De Cuarto Para Baño En Jose María Morelos - 303103 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 303103 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS, 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO, ESTA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES PREDIOS DE LOS BENEFICIARIOS, lon:-88.71684825, lat:19.74690451}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1151537/proyecto_INICIO, 1151537/proyecto_FIN, 1151537/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO17170401016479 | ROO | Proyecto de inversión | 109019.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109019.91, modificado:109019.91}} | Construccion De Piso Firme San Felipe Segundo - 315461 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 315461 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:168, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN FELIPE SEGUNDO, 77859 SAN FELIPE SEGUNDO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCI, lon:-88.89115207, lat:19.82868914}} | 2017-04-24 | 2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1151559/proyecto_INICIO, 1151559/proyecto_FIN, 1151559/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO18180101067293 | ROO | Proyecto de inversión | 1145239.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145239.43, modificado:1136871.7}} | Construcción En La Secundaria Técnica Islas Hermanas Cancún Mujeres | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B032 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:93, direccion:-, lon:-86.913183, lat:21.256272}} | 2018-04-04 |  | 1136871.7 | 1136871.7 | 1136871.7 | 1136871.7 | 1136871.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401053125 | ROO | Proyecto de inversión | 796500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796500.0, modificado:780869.16}} | Proyectos Y Estudios Para Obra: Proyecto Ejecutivo: Proyecto Ejecutivo De Infraestructura Sanitaria. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | C.A.P.A. | 647 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-01-02 | 2018-06-01 | 780869.16 | 780869.16 | 780869.16 | 780869.16 | 780869.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101080394 | ROO | Proyecto de inversión | 5237149.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5237149.14, modificado:5228481.07}} | Construccion En La Secundaria Tecnica Num. 9 Francisco Hernandez De Cordoba | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B041 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:-, lon:-87.376666, lat:21.521666}} | 2018-04-17 |  | 5228481.07 | 5228481.07 | 5228481.07 | 5228481.07 | 5228481.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078407 | ROO | Proyecto de inversión | 1238011.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1238011.32, modificado:1238011.32}} | Mejoramiento En La Primaria Ramón Erosa Peniche | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 6 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:-, lon:-88.753888, lat:19.800833}} | 2018-03-06 |  | 1238011.32 | 1238011.32 | 1238011.32 | 1238011.32 | 1238011.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101078497 | ROO | Proyecto de inversión | 963254.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:963254.92, modificado:963254.92}} | Mejoramiento En La Tv Sec. Jorge Luis Cortés Mugartegui | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 208 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:53, direccion:-, lon:-87.709444, lat:18.713888}} | 2018-03-26 |  | 963254.92 | 963254.92 | 963254.92 | 963254.92 | 963254.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170300958318 | ROO | Proyecto de inversión | 1674013.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674013.92, modificado:1648943.93}} | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Avenida 9 De Calle 14 A Calle 24 En El Municipio De Bacalar - 5771874 - 6143 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 6143 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:(AVENIDA 9 ENTRE CALLE 14 CALLE 24; 18.675154; -88.394333) (AVENIDA 9 ENTRE CALLE 14 CALLE 24; 18.679581; -88.392413), lon:-88.389353, lat:18.676147}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1648943.93 | 1648943.93 | 1648943.93 | 1648943.93 | 1648943.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP-LOPNF-FORTALECE-RIFLO-017-17, contratista:riflo construcciones s de rl de cv, convocante:municipio de bacalar, monto:1648943.93, importe_modificado:1648943.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2238.0}} | {1092082/proyecto_PROCESO, 1092082/proyecto_FIN, 1092082/proyecto_INICIO, 1092082/proyecto_FIN, 1092082/proyecto_INICIO, 1092082/proyecto_PROCESO, 1092082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401016464 | ROO | Proyecto de inversión | 831956.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831956.19, modificado:831956.19}} | Construcción De Cuarto Dormitorio Pozo Pirata - 317208 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 317208 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:130, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO POZO PIRATA, 77895 POZO PIRATA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA S, lon:-88.89043435, lat:19.61549316}} | 2017-11-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1151544/proyecto_INICIO, 1151544/proyecto_FIN, 1151544/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO17170401016476 | ROO | Proyecto de inversión | 175278.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175278.52, modificado:175278.52}} | Construccion De Techo San Antonio Tuk - 315753 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 315753 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:153, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN ANTONIO TUK, 77806 SAN ANTONIO TUK, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EST, lon:-88.54681798, lat:19.78223557}} | 2017-05-29 | 2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1151556/proyecto_INICIO, 1151556/proyecto_FIN, 1151556/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO18180101067486 | ROO | Proyecto de inversión | 828665.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828665.27, modificado:818015.76}} | Construcción En La Primaria Sentimientos De La Nación. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Ifeqroo | B027 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2018-04-04 |  | 818015.76 | 818015.76 | 818015.76 | 818015.76 | 818015.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17170401052930 | ROO | Proyecto de inversión | 2142585 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2142585.0, modificado:2127574.34}} | Rehabilitación Y Sustitución De Infraestructura Hidráulica: Colectores: Sustitución De Tubería Para Alcantarillado En Colector. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | C.A.P.A. | 648 | N | 0 | 0 | 17400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp, lon:-86.941666, lat:20.516666}} | 2018-01-01 | 2018-06-01 | 2127574.34 | 2127574.34 | 2127574.34 | 2127574.34 | 2127574.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905684 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1263863.46}} | Mejoramiento En La Primaria Francisco Sarabia | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 292 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, direccion:-, lon:-87.321111, lat:20.4}} | 2017-08-24 |  | 1263863.46 | 1263863.46 | 1263863.46 | 1263863.46 | 1263863.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905531 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1176641.13}} | Mejoramiento En La Telesecundaria Vicente Kau Chan | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 157 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:276, direccion:-, lon:-88.074166, lat:19.391666}} | 2017-08-30 |  | 1176641.13 | 1176641.13 | 1176641.13 | 1176641.13 | 1176641.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401402919 | ROO | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:158456.58}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LA LOCALIDAD DZULÁ - 317754 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 317754 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:53, direccion:PUEBLO DZULÁ, 77160 DZULÁ, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE DZULÁ MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, lon:-88.41355347, lat:19.60832836}} | 2018-09-30 | 2018-11-30 | 158456.58 | 158456.58 | 158456.58 | 158456.58 | 158456.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDESO-DA-LPN4-2018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO INMOVILIARIO CIVIL S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5993550.64, importe_modificado:5993550.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:57.0}} | {1402919/proyecto_PROCESO, 1402919/proyecto_INICIO, 1402919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401402922 | ROO | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176000.0, modificado:122317.36}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LA LOCALIDAD FILOMENO MATA - 317780 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 317780 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:PUEBLO FILOMENO MATA, 77148 FILOMENO MATA, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE FILOMENO MATA MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, lon:-88.39508613, lat:19.86172183}} | 2018-09-30 | 2018-11-30 | 122317.36 | 122317.36 | 122317.36 | 122317.36 | 122317.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDESO-DA-LPN4-2018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO INMOVILIARIO CIVIL S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5993550.64, importe_modificado:5993550.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {1402922/proyecto_PROCESO, 1402922/proyecto_INICIO, 1402922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401402923 | ROO | Proyecto de inversión | 208000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208000.0, modificado:161236.52}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LA LOCALIDAD LAGUNA KANÁ - 317786 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 317786 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:PUEBLO LAGUNA KANÁ, 77100 LAGUNA KANÁ, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA KANÁ MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, lon:-88.3961999, lat:19.50631997}} | 2018-09-30 | 2018-11-30 | 161236.52 | 161236.52 | 161236.52 | 161236.52 | 161236.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDESO-DA-LPN4-2018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO INMOVILIARIO CIVIL S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5993550.64, importe_modificado:5993550.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {1402923/proyecto_INICIO, 1402923/proyecto_FIN, 1402923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401402924 | ROO | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:366952.08}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LA LOCALIDAD NARANJAL PONIENTE - 317807 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 317807 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:105, direccion:RANCHERIA NARANJAL PONIENTE, 77177 NARANJAL PONIENTE, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE NARANJAL PONIENTE MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, lon:-88.45865315, lat:19.36408739}} | 2018-09-30 | 2018-11-30 | 366952.08 | 366952.08 | 366952.08 | 366952.08 | 366952.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDESO-DA-LPN4-2018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO INMOVILIARIO CIVIL S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5993550.64, importe_modificado:5993550.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:132.0}} | {1402924/proyecto_FIN, 1402924/proyecto_INICIO, 1402924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401402928 | ROO | Proyecto de inversión | 332000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332000.0, modificado:275214.06}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LA LOCALIDAD PETCACAB - 317839 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 317839 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:83.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:RANCHERIA PETCACAB, 77196 PETCACAB, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE PETCACAB MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, lon:-88.22643479, lat:19.29467025}} | 2018-09-30 | 2018-11-30 | 275214.06 | 275214.06 | 275214.06 | 275214.06 | 275214.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDESO-DA-LPN4-2018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO INMOVILIARIO CIVIL S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5993550.64, importe_modificado:5993550.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:99.0}} | {1402928/proyecto_INICIO, 1402928/proyecto_FIN, 1402928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401402934 | ROO | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:258534.42}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LA LOCALIDAD POLYUC - 317940 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 317940 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:126, direccion:RANCHERIA POLYUC, 77169 POLYUC, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE POLYUC MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, lon:-88.55979313, lat:19.61270941}} | 2018-09-30 | 2018-11-30 | 258534.42 | 258534.42 | 258534.42 | 258534.42 | 258534.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDESO-DA-LPN4-2018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO INMOVILIARIO CIVIL S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5993550.64, importe_modificado:5993550.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}} | {1402934/proyecto_PROCESO, 1402934/proyecto_INICIO, 1402934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401402937 | ROO | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:291893.7}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LA LOCALIDAD PRESIDENTE JUÁREZ - 317948 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 317948 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:131, direccion:PUEBLO PRESIDENTE JUÁREZ, 77170 PRESIDENTE JUÁREZ, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE PRESIDENTE JUÁREZ MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, lon:-88.55952975, lat:19.33070139}} | 2018-09-30 | 2018-11-30 | 291893.7 | 291893.7 | 291893.7 | 291893.7 | 291893.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDESO-DA-LPN4-2018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO INMOVILIARIO CIVIL S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5993550.64, importe_modificado:5993550.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:105.0}} | {1402937/proyecto_PROCESO, 1402937/proyecto_INICIO, 1402937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401402940 | ROO | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:322473.04}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PONIENTE - 317966 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 317966 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:225, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA PONIENTE, 77104 SANTA MARÍA PONIENTE, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PONIENTE MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, lon:-88.40517043, lat:19.37046418}} | 2018-09-30 | 2018-11-30 | 322473.04 | 322473.04 | 322473.04 | 322473.04 | 322473.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDESO-DA-LPN4-2018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO INMOVILIARIO CIVIL S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5993550.64, importe_modificado:5993550.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:116.0}} | {1402940/proyecto_PROCESO, 1402940/proyecto_INICIO, 1402940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401402941 | ROO | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:166796.4}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA SEGUNDO - 317980 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 317980 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:232, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA SEGUNDO, 77140 SANTA ROSA SEGUNDO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA SEGUNDO MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, lon:-88.26306763, lat:19.98348324}} | 2018-09-30 | 2018-11-30 | 166769.4 | 166796.4 | 166796.4 | 166796.4 | 166796.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDESO-DA-LPN4-2018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO INMOVILIARIO CIVIL S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5993550.64, importe_modificado:5993550.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {1402941/proyecto_INICIO, 1402941/proyecto_PROCESO, 1402941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401402943 | ROO | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:250194.6}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LA LOCALIDAD SEÑOR - 317986 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 317986 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:239, direccion:PUEBLO SEÑOR, 77150 SEÑOR, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, lon:-88.13514048, lat:19.8500021}} | 2018-09-30 | 2018-11-30 | 250194.6 | 250194.6 | 250194.6 | 250194.6 | 250194.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDESO-DA-LPN4-2018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO INMOVILIARIO CIVIL S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5993550.64, importe_modificado:5993550.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {1402943/proyecto_INICIO, 1402943/proyecto_FIN, 1402943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401402945 | ROO | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:222395.2}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LA LOCALIDAD TEPICH - 317994 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 317994 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:248, direccion:PUEBLO TEPICH, 77120 TEPICH, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE TEPICH MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, lon:-88.25409218, lat:20.24950478}} | 2018-09-30 | 2018-11-30 | 222395.2 | 222395.2 | 222395.2 | 222395.2 | 222395.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDESO-DA-LPN4-2018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO INMOVILIARIO CIVIL S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5993550.64, importe_modificado:5993550.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {1402945/proyecto_INICIO, 1402945/proyecto_FIN, 1402945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401402946 | ROO | Proyecto de inversión | 448000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448000.0, modificado:311353.28}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LA LOCALIDAD TIHOSUCO - 317998 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 317998 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:250, direccion:PUEBLO TIHOSUCO, 77121 TIHOSUCO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE TIHOSUCO MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, lon:-88.37124069, lat:20.20283087}} | 2018-09-30 | 2018-11-30 | 311353.28 | 311353.28 | 311353.28 | 311353.28 | 311353.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDESO-DA-LPN4-2018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO INMOVILIARIO CIVIL S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5993550.64, importe_modificado:5993550.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:112.0}} | {1402946/proyecto_PROCESO, 1402946/proyecto_INICIO, 1402946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401402947 | ROO | Proyecto de inversión | 164000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164000.0, modificado:113977.54}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LA LOCALIDAD BULUKAX - 318004 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 318004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:RANCHERIA BULUKAX, 77805 BULUKAX, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE BULUKAX JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, lon:-88.77074973, lat:19.9664633}} | 2018-09-30 | 2018-11-30 | 113977.54 | 113977.54 | 113977.54 | 113977.54 | 113977.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDESO-DA-LPN4-2018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO INMOVILIARIO CIVIL S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5993550.64, importe_modificado:5993550.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {1402947/proyecto_PROCESO, 1402947/proyecto_INICIO, 1402947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401402948 | ROO | Proyecto de inversión | 228000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228000.0, modificado:119537.42}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LA LOCALIDAD CANDELARIA - 318007 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 318007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:RANCHERIA CANDELARIA, 77898 CANDELARIA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE BULUKAX JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, lon:-88.95555473, lat:19.74217809}} | 2018-09-30 | 2018-11-30 | 119537.42 | 119537.42 | 119537.42 | 119537.42 | 119537.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDESO-DA-LPN4-2018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO INMOVILIARIO CIVIL S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5993550.64, importe_modificado:5993550.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {1402948/proyecto_INICIO, 1402948/proyecto_FIN, 1402948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401402950 | ROO | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:111197.6}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LA LOCALIDAD HUAY MAX - 318010 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 318010 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:67, direccion:RANCHERIA HUAY MAX, 77800 HUAY MAX, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE HUAY MAX JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, lon:-88.52585344, lat:20.04883976}} | 2018-09-30 | 2018-11-30 | 111197.6 | 111197.6 | 111197.6 | 111197.6 | 111197.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDESO-DA-LPN4-2018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO INMOVILIARIO CIVIL S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5993550.64, importe_modificado:5993550.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1402950/proyecto_INICIO, 1402950/proyecto_FIN, 1402950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401402951 | ROO | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:194595.8}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LA LOCALIDAD LA PRESUMIDA - 318011 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 318011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:RANCHERIA LA PRESUMIDA, 77870 LA PRESUMIDA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE LA PRESUMIDA JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, lon:-88.7551812, lat:19.80378823}} | 2018-09-30 | 2018-11-30 | 194595.8 | 194595.8 | 194595.8 | 194595.8 | 194595.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDESO-DA-LPN4-2018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO INMOVILIARIO CIVIL S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5993550.64, importe_modificado:5993550.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {1402951/proyecto_PROCESO, 1402951/proyecto_INICIO, 1402951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401402958 | ROO | Proyecto de inversión | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:116757.48}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LA LOCALIDAD PUERTO ARTURO - 318130 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 318130 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:135, direccion:RANCHERIA PUERTO ARTURO, 77889 PUERTO ARTURO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ARTURO JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, lon:-89.06768417, lat:19.66224921}} | 2018-09-30 | 2018-11-30 | 116757.48 | 116757.48 | 116757.48 | 116757.48 | 116757.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDESO-DA-LPN4-2018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO INMOVILIARIO CIVIL S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5993550.64, importe_modificado:5993550.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {1402958/proyecto_INICIO, 1402958/proyecto_FIN, 1402958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401402959 | ROO | Proyecto de inversión | 228000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228000.0, modificado:144556.88}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LA LOCALIDAD SACALACA - 318133 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 318133 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:146, direccion:RANCHERIA SACALACA, 77800 SACALACA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE SACALACA JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, lon:-88.59710246, lat:20.06752633}} | 2018-09-30 | 2018-11-30 | 144556.88 | 144556.88 | 144556.88 | 144556.88 | 144556.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDESO-DA-LPN4-2018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO INMOVILIARIO CIVIL S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5993550.64, importe_modificado:5993550.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {1402959/proyecto_FIN, 1402959/proyecto_PROCESO, 1402959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401402962 | ROO | Proyecto de inversión | 204000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204000.0, modificado:144556.88}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LA LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS - 318155 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 318155 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:217, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 77870 SANTA GERTRUDIS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, lon:-88.77127189, lat:19.80174132}} | 2018-09-30 | 2018-11-30 | 144556.88 | 144556.88 | 144556.88 | 144556.88 | 144556.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDESO-DA-LPN4-2018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO INMOVILIARIO CIVIL S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5993550.64, importe_modificado:5993550.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {1402962/proyecto_FIN, 1402962/proyecto_INICIO, 1402962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401402963 | ROO | Proyecto de inversión | 324000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324000.0, modificado:189035.92}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LA LOCALIDAD X CABIL - 318166 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 318166 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:81.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:272, direccion:RANCHERIA X-CABIL, 77800 X-CABIL, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE X-CABIL JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, lon:-88.46663143, lat:20.16731596}} | 2018-09-30 | 2018-11-30 | 189035.92 | 189035.92 | 189035.92 | 189035.92 | 189035.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDESO-DA-LPN4-2018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO INMOVILIARIO CIVIL S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5993550.64, importe_modificado:5993550.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {1402963/proyecto_INICIO, 1402963/proyecto_FIN, 1402963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401402964 | ROO | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:169576.34}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LA LOCALIDAD KANCABCHÉN - 318173 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 318173 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:278, direccion:PUEBLO KANCABCHÉN, 77874 KANCABCHÉN, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE KANCABCHÉN JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, lon:-88.86567106, lat:19.71807092}} | 2018-09-30 | 2018-11-30 | 169576.34 | 169576.34 | 169576.34 | 169576.34 | 169576.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDESO-DA-LPN4-2018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO INMOVILIARIO CIVIL S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5993550.64, importe_modificado:5993550.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:61.0}} | {1402964/proyecto_INICIO, 1402964/proyecto_FIN, 1402964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301286063 | ROO | Proyecto de inversión | 700239.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700239.68, modificado:698495.37}} | CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO - 214310 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 214310 | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:, 00000CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE Y,LA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ EN LA COLONIA VALLE VERDE, lon:-86.93320476, lat:21.10806847}} | 2018-09-25 | 2018-10-24 | 698495.37 | 698495.37 | 698495.37 | 698495.37 | 698495.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:30418, contratista:MONDUE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:IFEQROO, monto:698495.37, importe_modificado:698495.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1286063/proyecto_INICIO, 1286063/proyecto_PROCESO, 1286063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180101075364 | ROO | Proyecto de inversión | 1301053.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301053.08, modificado:1301053.08}} | Perforación De Pozo De Captación Profundo En La Localidad De Caobas | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | C.A.P.A. | 632 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:-, lon:-89.104166, lat:18.444166}} | 2017-12-01 |  | 1301053.08 | 1301053.08 | 1301053.08 | 1301053.08 | 1301053.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180101080289 | ROO | Proyecto de inversión | 763053.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763053.51, modificado:744805.92}} | Rehabilitacion En La Primaria Jaime Torres Bodet | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B090 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:327, direccion:-, lon:-89.088888, lat:18.736388}} | 2018-05-22 |  | 744805.92 | 744805.92 | 744805.92 | 744805.92 | 744805.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301284554 | ROO | Proyecto de inversión | 301293.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301293.81, modificado:296544.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO - 176353 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 176353 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO, 77200MAHAHUAL, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTRE Y,ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, lon:-87.71175968, lat:18.73251889}} | 2018-09-30 | 2018-12-30 | 296544.72 | 296544.72 | 296544.72 | 296544.72 | 296544.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESO-DIS-FISE-002-2018, contratista:OBRAS CIVILES, CAMINOS Y PUENTES DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4428895.39, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1284554/proyecto_INICIO, 1284554/proyecto_FIN, 1284554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112735 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Dos D - 55626 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 55626 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES REGION REGIÓN 229, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE 83, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 229 MZA. 40 AVENIDA NIÑOS HEROES CON CALLE 83 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QU, lon:-86.85703303, lat:21.176409}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251117/proyecto_INICIO, 1251117/proyecto_FIN, 1251117/proyecto_PROCESO, 1251117/proyecto_FIN, 1251117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112755 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Seis D - 57221 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 57221 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 62 BARUDI REGION REGIÓN 231, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 62 BARUDI Y CALLE 41, CALLE 37 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 231 MZA. 48 CALLE 62 BARUDI ENTRE CALLE 41 Y CALLE 37 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁ, lon:-86.84233772, lat:21.17940152}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251137/proyecto_PROCESO, 1251137/proyecto_INICIO, 1251137/proyecto_PROCESO, 1251137/proyecto_INICIO, 1251137/proyecto_FIN, 1251137/proyecto_INICIO, 1251137/proyecto_FIN, 1251137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112779 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuatro D - 51979 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 51979 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE ROSAS Y AVENIDA YAXCHILAN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUATRO D S, lon:-86.82938109, lat:21.16397894}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251161/proyecto_FIN, 1251161/proyecto_INICIO, 1251161/proyecto_FIN, 1251161/proyecto_PROCESO, 1251161/proyecto_INICIO, 1251161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112672 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Veinte - 59618 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 59618 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 7 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 67, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 7 Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 67 MZA 2 CALLE 7 CON AV. FRANCISCO I MADERO AGEB 0224, lon:-86.8302586, lat:21.17621721}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251054/proyecto_FIN, 1251054/proyecto_INICIO, 1251054/proyecto_PROCESO, 1251054/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112720 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cincuenta Y Cuatro - 60364 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 60364 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 41 SUPERMANZANA REGIÓN 233, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 41 Y CALLE 82, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 233 MZA 71 CALLE 41 CON CALLE 82 AGEB 1504, lon:-86.84559749, lat:21.18396437}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251102/proyecto_INICIO, 1251102/proyecto_FIN, 1251102/proyecto_INICIO, 1251102/proyecto_PROCESO, 1251102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO16170200905507 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1114638.81}} | Mejoramiento En El Preescolar Xaman Ek | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 331 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-86.8475, lat:21.160555}} | 2017-09-06 |  | 1114638.81 | 1114638.81 | 1114638.81 | 1114638.81 | 1114638.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112682 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Diez - 59583 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 59583 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y CALLE 25, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 63 MZA 33 AV. LOPEZ PORTILLO CON CALLE 25 AGE, lon:-86.83299257, lat:21.17089186}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251064/proyecto_INICIO, 1251064/proyecto_PROCESO, 1251064/proyecto_INICIO, 1251064/proyecto_FIN, 1251064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO17180201137267 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:973356.82}} | Mejoramiento En La Primaria Niños Heroes | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 267 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:52, direccion:-, lon:-88.445277, lat:19.9425}} | 2018-04-12 |  | 973356.82 | 973356.82 | 973356.82 | 973356.82 | 973356.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112726 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Ciento Tres D - 57062 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 57062 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO REGION REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 230 MZA. 1 AVENIDA LEONA VICARIO CON AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO EN L, lon:-86.84696602, lat:21.17847511}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251108/proyecto_FIN, 1251108/proyecto_INICIO, 1251108/proyecto_PROCESO, 1251108/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112837 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Veinte - 54539 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 54539 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 118A SUPERMANZANA REGIÓN 236, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 118A Y CALLE 61, CALLE 53 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 236 MZA. 32 CALLE 118A ENTRE CALLE 61 Y CALLE 53 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO , lon:-86.83603898, lat:21.19610031}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251219/proyecto_INICIO, 1251219/proyecto_PROCESO, 1251219/proyecto_INICIO, 1251219/proyecto_PROCESO, 1251219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112739 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Pozo Sesenta Y Cuatro - 56220 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 56220 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 16 REGION REGIÓN 227, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 16 Y CALLE 94, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS REG 227 MZA 58 CALLE 16 Y CALLE 94 AGEB 2339, lon:-86.85568706, lat:21.18658643}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-16-2018, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8201505.76, importe_modificado:8201505.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251121/proyecto_PROCESO, 1251121/proyecto_INICIO, 1251121/proyecto_PROCESO, 1251121/proyecto_INICIO, 1251121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112745 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cuarenta Y Ocho - 60352 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 60352 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 118A SUPERMANZANA REGIÓN 236, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 118A Y CALLE 61, CALLE 53 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 236 MZA 32 CALLE 118A ENTRE CALLE 61 Y CALLE 53 AGEB 1542, lon:-86.83593598, lat:21.19614283}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251127/proyecto_FIN, 1251127/proyecto_INICIO, 1251127/proyecto_PROCESO, 1251127/proyecto_INICIO, 1251127/proyecto_PROCESO, 1251127/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112656 | ROO | Proyecto de inversión | 359276.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Segunda Etapa Pozo Veintitrés - 124046 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 124046 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. BLVD LUIS DONALDO COLOSIO , 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y , CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA POZO VEINTITRÉS AV BLVD LUIS DONALDO COLOSI, lon:-86.84253762, lat:21.08689185}} | 2018-04-26 | 2018-08-31 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1251038/proyecto_PROCESO, 1251038/proyecto_INICIO, 1251038/proyecto_PROCESO, 1251038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301289721 | ROO | Proyecto de inversión | 150646.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150646.9, modificado:148272.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE KAMPOKOLCHÉ - 279547 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 279547 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:400, direccion:PUEBLO KAMPOKOLCHÉ, 77147KAMPOKOLCHÉ, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTRE Y,EN LA LOCALIDAD DE KAMPOKOLCHÉ, lon:-88.3314622, lat:19.85377853}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 148272.36 | 148272.36 | 148272.36 | 148272.36 | 148272.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESO-DIS-FISE-002-2018, contratista:OBRAS CIVILES, CAMINOS Y PUENTES DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4428895.39, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1289721/proyecto_INICIO, 1289721/proyecto_FIN, 1289721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401402973 | ROO | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:997961.68}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR SECUNDARIA JOSÉ MARÍA LUIS MORA - 318238 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 318238 | S | 322 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO, 77200 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 80 Y CALLE 67, CALLE 61 LA SECUNDARIA JOSE MARÍA LUIS MORA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 80 ENTRE 67 Y 61 A UNA ESQUIN, lon:-88.03850624, lat:19.57593995}} | 2018-09-28 | 2018-12-20 | 997961.68 | 997961.68 | 997961.68 | 997961.68 | 997961.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITE-IFEQROO-CH14-FISE-OB-308/18, contratista:ch14 construcciones s.a de c.v, convocante:secretaria de desarrollo social, monto:1995923.36, importe_modificado:1995923.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402973/proyecto_PROCESO, 1402973/proyecto_FIN, 1402973/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401402983 | ROO | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:997961.68}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA WENCESLAO ALPUCHE - 318268 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 318268 | S | 151 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:250, direccion:PUEBLO TIHOSUCO, 77121 TIHOSUCO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CALLE 2 SUR, CALLE FRANCISCO MAY NORTE LA PRIMARIA WENCESLAO ALPUCHE SE ENCUENTRA EN LA CALLE 4 ORIENTE ENTRE 2 SUR Y FRANCISCO MAY NORTE, lon:-88.37440413, lat:20.19597221}} | 2018-09-28 | 2018-12-20 | 997961.68 | 997961.68 | 997961.68 | 997961.68 | 997961.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITE-IFEQROO-CH14-FISE-OB-308/18, contratista:ch14 construcciones s.a de c.v, convocante:secretaria de desarrollo social, monto:1995923.36, importe_modificado:1995923.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1402983/proyecto_INICIO, 1402983/proyecto_PROCESO, 1402983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401403421 | ROO | Proyecto de inversión | 182914.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182914.16, modificado:182914.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUCTE APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUC - 325849 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLEM | 325849 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.03, meta_modificada:381.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:184, direccion:PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE PUCTE DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, lon:-88.67258294, lat:18.23418258}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 182914.16 | 182914.16 | 182914.16 | 182914.16 | 182914.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.03}} | {1403421/proyecto_INICIO, 1403421/proyecto_PROCESO, 1403421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301289813 | ROO | Proyecto de inversión | 135582.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135582.21, modificado:133445.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE BERRIZÁBAL - 282092 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 282092 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:169, direccion:RANCHERIA SAN FELIPE BERRIOZÁBAL, 77115SAN FELIPE BERRIOZÁBAL, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTREY,EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE BERRIZÁBAL, lon:-88.16948547, lat:20.05533393}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 133445.12 | 133445.12 | 133445.12 | 133445.12 | 133445.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESO-DIS-FISE-002-2018, contratista:OBRAS CIVILES, CAMINOS Y PUENTES DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4428895.39, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {1289813/proyecto_INICIO, 1289813/proyecto_FIN, 1289813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301289834 | ROO | Proyecto de inversión | 160867.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160867.04, modificado:158157.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN ROMÁN - 282467 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 282467 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:310, direccion:RANCHERIA SAN ROMÁN, 77904SAN ROMÁN, BACALAR QUINTANA ROOENTREY,SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN ROMÁN, lon:-88.729784, lat:18.79656471}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 158157.18 | 158157.18 | 158157.18 | 158157.18 | 158157.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESO-DIS-FISE-002-2018, contratista:OBRAS CIVILES, CAMINOS Y PUENTES DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4428895.39, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1289834/proyecto_INICIO, 1289834/proyecto_FIN, 1289834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401403422 | ROO | Proyecto de inversión | 769367.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769367.95, modificado:769367.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUCTE APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN PARA LA C - 325854 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 325854 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:184, direccion:PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE PUCTE DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, lon:-88.67326958, lat:18.2375249}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 769367.95 | 769367.95 | 769367.95 | 769367.95 | 769367.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1403422/proyecto_INICIO, 1403422/proyecto_PROCESO, 1403422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401403424 | ROO | Proyecto de inversión | 56281.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56281.28, modificado:56281.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN PAR - 325872 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 325872 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.24, meta_modificada:117.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:PUEBLO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, lon:-88.68257249, lat:18.26802218}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 56281.28 | 56281.28 | 56281.28 | 56281.28 | 56281.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.24}} | {1403424/proyecto_PROCESO, 1403424/proyecto_INICIO, 1403424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401403425 | ROO | Proyecto de inversión | 236728.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236728.6, modificado:236728.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO DE EJECUC - 325880 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 325880 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:PUEBLO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, lon:-88.68257249, lat:18.26800181}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 236728.6 | 236728.6 | 236728.6 | 236728.6 | 236728.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1403425/proyecto_PROCESO, 1403425/proyecto_INICIO, 1403425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401403429 | ROO | Proyecto de inversión | 1124460.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124460.85, modificado:1124460.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUIN CODWELL APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO DE EJ - 325920 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 325920 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:800, direccion:PUEBLO PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, 77984 PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUIN COLDWELL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, lon:-88.66507627, lat:18.25120967}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 1124460.85 | 1124460.85 | 1124460.85 | 1124460.85 | 1124460.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1403429/proyecto_PROCESO, 1403429/proyecto_INICIO, 1403429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401403432 | ROO | Proyecto de inversión | 182914.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182914.16, modificado:182914.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CACAO APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUC - 325934 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 325934 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.03, meta_modificada:381.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:PUEBLO CACAO, 77984 CACAO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE CACAO DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, lon:-88.69835451, lat:18.19466611}} | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 182914.16 | 182914.16 | 182914.16 | 182914.16 | 182914.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.03}} | {1403432/proyecto_INICIO, 1403432/proyecto_PROCESO, 1403432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401403433 | ROO | Proyecto de inversión | 769367.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769367.95, modificado:769367.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CACAO APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN PARA LA C - 325958 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 325958 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:PUEBLO CACAO, 77984 CACAO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE CACAO DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, lon:-88.69912699, lat:18.19531842}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 769367.95 | 769367.95 | 769367.95 | 769367.95 | 769367.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1403433/proyecto_INICIO, 1403433/proyecto_FIN, 1403433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401403436 | ROO | Proyecto de inversión | 414275.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414275.05, modificado:414275.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO DE EJEC - 325988 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 325988 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, lon:-88.71972459, lat:18.11285366}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 414275.05 | 414275.05 | 414275.05 | 414275.05 | 414275.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1403436/proyecto_PROCESO, 1403436/proyecto_INICIO, 1403436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301308940 | ROO | Proyecto de inversión | 1677625.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677625.7, modificado:1677625.7}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS - 181009 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 181009 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:PUEBLO CAOBAS, 77987CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.10196956, lat:18.44697314}} | 2018-07-12 | 2018-12-31 | 1677625.7 | 1677625.7 | 1677625.7 | 1677625.7 | 1677625.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-076-2018, contratista:GLORIA LIZABEL MORA CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2853980.37, importe_modificado:2853980.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1308940/proyecto_INICIO, 1308940/proyecto_PROCESO, 1308940/proyecto_FIN, 1308940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401403273 | ROO | Proyecto de inversión | 1825750.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825750.25, modificado:1734296.57}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS - 324352 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 324352 | S | 80 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:31, direccion:RANCHERIA SAN LORENZO, 77376 SAN LORENZO, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CAMINO KIN-HA RD, EN LA MAYOR PARTE DE LA LOCALIDAD SAN LORENZO, lon:-87.25922, lat:20.84839487}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 1734296.57 | 1734296.57 | 1734296.57 | 1734296.57 | 1734296.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PROII-02-OP-18-LP, contratista:SERVICIOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:1947272.77, importe_modificado:1734296.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1403273/proyecto_PROCESO, 1403273/proyecto_FIN, 1403273/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401403318 | ROO | Proyecto de inversión | 710185.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710185.8, modificado:710185.8}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN PARA - 325027 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 325027 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:RANCHERIA ÁLVARO OBREGÓN 1, 77980 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, lon:-88.64937225, lat:18.30927447}} | 2018-06-10 | 2018-12-31 | 710185.8 | 710185.8 | 710185.8 | 710185.8 | 710185.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1403318/proyecto_INICIO, 1403318/proyecto_FIN, 1403318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401403320 | ROO | Proyecto de inversión | 323617.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323617.36, modificado:323617.36}} | CONSTRUCCIÓN PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCI - 325042 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 325042 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.13, meta_modificada:674.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:PUEBLO CAOBAS, 77987 CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE CAOBAS DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, lon:-89.10905378, lat:18.44802975}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 323617.36 | 323617.36 | 323617.36 | 323617.36 | 323617.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.13}} | {1403320/proyecto_INICIO, 1403320/proyecto_PROCESO, 1403320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401403322 | ROO | Proyecto de inversión | 1361189.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361189.45, modificado:1361189.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN PARA LA - 325053 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 325053 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:PUEBLO CAOBAS, 77987 CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE CAOBAS DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, lon:-89.10933273, lat:18.4480903}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 1361189.45 | 1361189.45 | 1361189.45 | 1361189.45 | 1361189.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1403322/proyecto_INICIO, 1403322/proyecto_PROCESO, 1403322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401403323 | ROO | Proyecto de inversión | 98492.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98492.24, modificado:98492.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN PARA LA CONS - 325061 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 325061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.17, meta_modificada:205.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:447, direccion:RANCHERIA EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE EL CEDRAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, lon:-88.97913137, lat:18.70558987}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 98492.24 | 98492.24 | 98492.24 | 98492.24 | 98492.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.17}} | {1403323/proyecto_PROCESO, 1403323/proyecto_INICIO, 1403323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401403324 | ROO | Proyecto de inversión | 414275.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414275.05, modificado:414275.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN PARA - 325071 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 325071 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:447, direccion:RANCHERIA EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE EL CEDRAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, lon:-88.97922793, lat:18.70568133}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 414275.05 | 414275.05 | 414275.05 | 414275.05 | 414275.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1403324/proyecto_INICIO, 1403324/proyecto_PROCESO, 1403324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401403328 | ROO | Proyecto de inversión | 56281.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56281.28, modificado:56281.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PALMAR APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRU - 325099 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 325099 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.24, meta_modificada:117.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:67, direccion:PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE PALMAR DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, lon:-88.53143454, lat:18.45290081}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 56281.28 | 56281.28 | 56281.28 | 56281.28 | 56281.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.24}} | {1403328/proyecto_INICIO, 1403328/proyecto_PROCESO, 1403328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401403338 | ROO | Proyecto de inversión | 112562.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112562.56, modificado:112562.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN - 325158 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 325158 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.48, meta_modificada:234.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE JESÚS GONZALEZ ORTEGA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, lon:-88.67184642, lat:18.48921105}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 112562.56 | 112562.56 | 112562.56 | 112562.56 | 112562.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.48}} | {1403338/proyecto_INICIO, 1403338/proyecto_FIN, 1403338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401403339 | ROO | Proyecto de inversión | 473457.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473457.2, modificado:473457.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO DE EJE - 325181 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 325181 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE JESÚS GONZALEZ ORTEGA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, lon:-88.67352012, lat:18.48599571}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 473457.2 | 473457.2 | 473457.2 | 473457.2 | 473457.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1403339/proyecto_PROCESO, 1403339/proyecto_INICIO, 1403339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401403341 | ROO | Proyecto de inversión | 70351.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70351.6, modificado:70351.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN PARA LA CO - 325194 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 325194 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.55, meta_modificada:146.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:303, direccion:RANCHERIA LA LIBERTAD, 77957 LA LIBERTAD, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, lon:-88.86194578, lat:18.7596148}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 70351.6 | 70351.6 | 70351.6 | 70351.6 | 70351.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.55}} | {1403341/proyecto_PROCESO, 1403341/proyecto_INICIO, 1403341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401403342 | ROO | Proyecto de inversión | 295910.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295910.75, modificado:295910.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN PAR - 325200 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 325200 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:303, direccion:RANCHERIA LA LIBERTAD, 77957 LA LIBERTAD, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, lon:-88.86188141, lat:18.76020401}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 295910.75 | 295910.75 | 295910.75 | 295910.75 | 295910.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1403342/proyecto_INICIO, 1403342/proyecto_FIN, 1403342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401403344 | ROO | Proyecto de inversión | 887732.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887732.25, modificado:887732.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN PARA LA - 325212 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 325212 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:73, direccion:PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE RAMONAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, lon:-88.53627946, lat:18.41916747}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 887732.25 | 887732.25 | 887732.25 | 887732.25 | 887732.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1403344/proyecto_INICIO, 1403344/proyecto_PROCESO, 1403344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401403345 | ROO | Proyecto de inversión | 253265.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253265.76, modificado:253265.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE UCUM APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUC - 325243 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 325243 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.58, meta_modificada:527.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:RANCHERIA UCUM, 77985 UCUM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE UCUM PERALTA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, lon:-88.52554204, lat:18.50665922}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 253265.76 | 253265.76 | 253265.76 | 253265.76 | 253265.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.58}} | {1403345/proyecto_INICIO, 1403345/proyecto_FIN, 1403345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401403347 | ROO | Proyecto de inversión | 1065278.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065278.7, modificado:1065278.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UCUM APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN PARA LA CON - 325249 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 325249 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:RANCHERIA UCUM, 77985 UCUM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE UCUM PERALTA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, lon:-88.5251558, lat:18.5078801}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 1065278.7 | 1065278.7 | 1065278.7 | 1065278.7 | 1065278.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1403347/proyecto_INICIO, 1403347/proyecto_PROCESO, 1403347/proyecto_INICIO, 1403347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401403354 | ROO | Proyecto de inversión | 118364.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118364.3, modificado:118364.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN PARA LA - 325274 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 325274 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:77, direccion:PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE SABIDOS DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, lon:-88.59076442, lat:18.35596131}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 118364.3 | 118364.3 | 118364.3 | 118364.3 | 118364.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1403354/proyecto_PROCESO, 1403354/proyecto_INICIO, 1403354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401403358 | ROO | Proyecto de inversión | 42210.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42210.96, modificado:42210.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RAUDALES APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTR - 325294 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 325294 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.93, meta_modificada:87.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:RANCHERIA RAUDALES, 77966 RAUDALES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE RAUDALES DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, lon:-88.25183987, lat:18.71177533}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 42210.96 | 42210.96 | 42210.96 | 42210.96 | 42210.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.93}} | {1403358/proyecto_INICIO, 1403358/proyecto_PROCESO, 1403358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401403359 | ROO | Proyecto de inversión | 177546.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177546.45, modificado:177546.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RAUDALES APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN PARA L - 325298 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 325298 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:RANCHERIA RAUDALES, 77966 RAUDALES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE RAUDALES DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, lon:-88.25173224, lat:18.71191759}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 177546.45 | 177546.45 | 177546.45 | 177546.45 | 177546.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1403359/proyecto_INICIO, 1403359/proyecto_PROCESO, 1403359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301308660 | ROO | Proyecto de inversión | 1176777.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176777.14, modificado:1176538.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM - 179972 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 179972 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:60, direccion:PUEBLO NACHI-COCOM, 77985NACHI COCOM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.75250073, lat:18.48155212}} | 2018-07-11 | 2018-12-31 | 1176538.06 | 1176538.06 | 1176538.06 | 1176538.06 | 1176538.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-082-2018, contratista:INGENIERA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2789780.22, importe_modificado:2789780.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1308660/proyecto_INICIO, 1308660/proyecto_PROCESO, 1308660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301308898 | ROO | Proyecto de inversión | 815899.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815899.46, modificado:815899.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CACAO - 180826 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 180826 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:PUEBLO CACAO, 77984CACAO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.69265847, lat:18.19654902}} | 2018-07-12 | 2018-12-31 | 815899.46 | 815899.46 | 815899.46 | 815899.46 | 815899.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-071-2018, contratista:HEBER ADAN MORALES MEJIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1857796.15, importe_modificado:1857796.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1308898/proyecto_INICIO, 1308898/proyecto_PROCESO, 1308898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301308925 | ROO | Proyecto de inversión | 1176354.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176354.67, modificado:1176354.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS - 180933 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 180933 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:PUEBLO CAOBAS, 77987CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.10551726, lat:18.44250835}} | 2018-07-12 | 2018-12-31 | 1176354.67 | 1176354.67 | 1176354.67 | 1176354.67 | 1176354.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-076-2018, contratista:GLORIA LIZABEL MORA CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2853980.37, importe_modificado:2853980.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1308925/proyecto_INICIO, 1308925/proyecto_PROCESO, 1308925/proyecto_FIN, 1308925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301308968 | ROO | Proyecto de inversión | 784518.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784518.09, modificado:784358.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOROCOY - 181155 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 181155 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:245, direccion:PUEBLO MOROCOY, 77953MOROCOY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.81255762, lat:18.60324755}} | 2018-07-12 | 2018-12-31 | 784358.71 | 784358.71 | 784358.71 | 784358.71 | 784358.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-074-2018, contratista:Gervacio Israel Hay González, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3048112.96, importe_modificado:3048112.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1308968/proyecto_INICIO, 1308968/proyecto_FIN, 1308968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301308972 | ROO | Proyecto de inversión | 828948.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828948.18, modificado:828883.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOROCOY - 181177 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 181177 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:245, direccion:PUEBLO MOROCOY, 77953MOROCOY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.81109482, lat:18.60439744}} | 2018-07-12 | 2018-12-31 | 828883.45 | 828883.45 | 828883.45 | 828883.45 | 828883.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-082-2018, contratista:INGENIERA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2789780.22, importe_modificado:2789780.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1308972/proyecto_INICIO, 1308972/proyecto_PROCESO, 1308972/proyecto_FIN, 1308972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301289704 | ROO | Proyecto de inversión | 150646.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150646.9, modificado:148272.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LOCALIDAD DE CHANCAH VERACRUZ - 279280 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 279280 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:RANCHERIA CHANCAH VERACRUZ, 77188CHANCAH VERACRUZ, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTRE Y,EN LA LOCALIDAD DE CHANCAH VERACRUZ, lon:-87.99344806, lat:19.49272422}} | 2018-09-30 | 2018-12-30 | 148272.36 | 148272.36 | 148272.36 | 148272.36 | 148272.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESO-DIS-FISE-002-2018, contratista:OBRAS CIVILES, CAMINOS Y PUENTES DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4428895.39, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1289704/proyecto_INICIO, 1289704/proyecto_PROCESO, 1289704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301289800 | ROO | Proyecto de inversión | 150646.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150646.9, modificado:148272.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE NOH BEC - 281771 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 281771 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:108, direccion:PUEBLO NOH-BEC, 77190NOH-BEC, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTREY,EN LA LOCALIDAD DE NOH-BEC, lon:-88.16378122, lat:19.14830311}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 148272.36 | 148272.36 | 148272.36 | 148272.36 | 148272.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESO-DIS-FISE-002-2018, contratista:OBRAS CIVILES, CAMINOS Y PUENTES DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4428895.39, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1289800/proyecto_INICIO, 1289800/proyecto_FIN, 1289800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301289806 | ROO | Proyecto de inversión | 150646.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150646.9, modificado:148272.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUÁS - 281947 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 281947 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:43, direccion:RANCHERIA CHUNHUÁS, 77108CHUNHUÁS, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTREY,EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUÁS, lon:-88.20920203, lat:19.63558947}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 148272.36 | 148272.36 | 148272.36 | 148272.36 | 148272.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESO-DIS-FISE-002-2018, contratista:OBRAS CIVILES, CAMINOS Y PUENTES DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4428895.39, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1289806/proyecto_INICIO, 1289806/proyecto_PROCESO, 1289806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301289725 | ROO | Proyecto de inversión | 260368.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260368.06, modificado:256264.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CHAN SANTA CRUZ - 279594 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 279594 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.5, meta_modificada:518.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:314, direccion:RANCHERIA CHAN SANTA CRUZ, 77104CHAN SANTA CRUZ, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTRE Y,EN LA LOCALIDAD DE CHAN SANTA CRUZ, lon:-88.33274705, lat:19.37203402}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 256264.06 | 256264.06 | 256264.06 | 256264.06 | 256264.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESO-DIS-FISE-002-2018, contratista:OBRAS CIVILES, CAMINOS Y PUENTES DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4428895.39, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.5}} | {1289725/proyecto_INICIO, 1289725/proyecto_PROCESO, 1289725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301289808 | ROO | Proyecto de inversión | 165711.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165711.59, modificado:163099.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE YALCHÉN - 281993 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 281993 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1078, direccion:PUEBLO YALCHÉN, 77118YALCHÉN, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTREY,EN LA LOCALIDAD DE YALCHÉN, lon:-88.01472315, lat:20.31044286}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 163099.6 | 163099.6 | 163099.6 | 163099.6 | 163099.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESO-DIS-FISE-002-2018, contratista:OBRAS CIVILES, CAMINOS Y PUENTES DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4428895.39, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {1289808/proyecto_INICIO, 1289808/proyecto_PROCESO, 1289808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301289860 | ROO | Proyecto de inversión | 288237.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288237.74, modificado:283694.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHIQUILÁ - 282876 | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 282876 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.0, meta_modificada:574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:PUEBLO CHIQUILA, 77320CHIQUILÁ, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROOENTREY,SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CHIQUILÁ, lon:-87.34128895, lat:21.43027809}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 283694.45 | 283694.45 | 283694.45 | 283694.45 | 283694.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESO-DIS-FISE-002-2018, contratista:OBRAS CIVILES, CAMINOS Y PUENTES DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4428895.39, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.0}} | {1289860/proyecto_INICIO, 1289860/proyecto_PROCESO, 1289860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301289817 | ROO | Proyecto de inversión | 150646.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150646.9, modificado:148272.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE REFORMA AGRARIA - 282173 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 282173 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:420, direccion:PUEBLO REFORMA AGRARIA, 77197REFORMA AGRARIA, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTREY,EN LA LOCALIDAD DE REFORMA AGRARIA, lon:-88.11678332, lat:19.19860253}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 148272.36 | 148272.36 | 148272.36 | 148272.36 | 148272.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESO-DIS-FISE-002-2018, contratista:OBRAS CIVILES, CAMINOS Y PUENTES DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4428895.39, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1289817/proyecto_INICIO, 1289817/proyecto_FIN, 1289817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301289822 | ROO | Proyecto de inversión | 225970.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225970.35, modificado:222408.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CHUMPÓN - 282261 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 282261 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:42, direccion:PUEBLO CHUMPÓN, 77130CHUMPÓN, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTREY,EN LA LOCALIDAD DE CHUMPÓN, lon:-87.81108611, lat:20.00546172}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 222408.54 | 222408.54 | 222408.54 | 222408.54 | 222408.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESO-DIS-FISE-002-2018, contratista:OBRAS CIVILES, CAMINOS Y PUENTES DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4428895.39, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1289822/proyecto_INICIO, 1289822/proyecto_FIN, 1289822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301289827 | ROO | Proyecto de inversión | 160690.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160690.03, modificado:158157.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BUENA ESPERANZA - 282325 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 282325 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:RANCHERIA BUENA ESPERANZA, 77945BUENA ESPERANZA, BACALAR QUINTANA ROOENTREY,EN LA LOCALIDAD DE BUENA ESPERANZA, lon:-88.64126769, lat:18.94260787}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 158157.18 | 158157.18 | 158157.18 | 158157.18 | 158157.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESO-DIS-FISE-002-2018, contratista:OBRAS CIVILES, CAMINOS Y PUENTES DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4428895.39, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1289827/proyecto_INICIO, 1289827/proyecto_PROCESO, 1289827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301289852 | ROO | Proyecto de inversión | 256099.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256099.74, modificado:252063.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE DZLUCHÉ - 282727 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 282727 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:PUEBLO DZIUCHE, 77800DZIUCHÉ, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROOENTREY,SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE DZLUCHÉ, lon:-88.81043497, lat:19.90504396}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 252063.01 | 252063.01 | 252063.01 | 252063.01 | 252063.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESO-DIS-FISE-002-2018, contratista:OBRAS CIVILES, CAMINOS Y PUENTES DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4428895.39, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1289852/proyecto_INICIO, 1289852/proyecto_FIN, 1289852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301289873 | ROO | Proyecto de inversión | 288237.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288237.74, modificado:283694.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN - 283004 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 283004 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.0, meta_modificada:574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:RANCHERIA ÁLVARO OBREGÓN 1, 77980ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN, lon:-88.64937493, lat:18.30764476}} | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 283694.45 | 283694.45 | 283694.45 | 283694.45 | 283694.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESO-DIS-FISE-002-2018, contratista:OBRAS CIVILES, CAMINOS Y PUENTES DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:4428895.39, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.0}} | {1289873/proyecto_INICIO, 1289873/proyecto_PROCESO, 1289873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301323562 | ROO | Proyecto de inversión | 122178.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.89, modificado:122178.89}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB UNO CINCO TRES A - 244743 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 244743 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BONAMPAK 126INTERIORCOLONIA LA GUADALUPANA, 77724PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRE CALLE TULUM Y CALLE CHICHEN-ITZA,CALLE BONAMPAK ENTRE CALLE TULUM Y CALLE CHICHEN ITZA COLONIA LA GUADALUPANA, lon:-87.05482267, lat:20.68991393}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (11), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1323562/proyecto_INICIO, 1323562/proyecto_PROCESO, 1323562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301323584 | ROO | Proyecto de inversión | 122178.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.89, modificado:122178.89}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB UNO CERO SIETE A - 244816 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 244816 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VEINTITRES SUR 8INTERIORCOLONIA FORJADORES, 77716PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTREAVENIDA CIENTO DIEZ B SUR Y AVENIDA CIENTO DIEZ A SUR, CALLE VEINTIUNO SUR CALLE 23 SUR ENTRE AVENIDA 110-B SUR Y 110-A SUR COLONIA FORJADORES, lon:-87.10075003, lat:20.62905336}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (20), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1323584/proyecto_PROCESO, 1323584/proyecto_INICIO, 1323584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301320079 | ROO | Proyecto de inversión | 706066.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706066.27, modificado:705636.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS C - 228798 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 228798 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.26126239, lat:18.55055747}} | 2018-07-12 | 2018-12-31 | 705636.15 | 705636.15 | 705636.15 | 705636.15 | 705636.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-083-2018, contratista:INGENIERA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2397554.47, importe_modificado:2397554.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1320079/proyecto_PROCESO, 1320079/proyecto_INICIO, 1320079/proyecto_PROCESO, 1320079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301325472 | ROO | Proyecto de inversión | 366536.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366536.67, modificado:366536.67}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO TRES CUATRO NUEVE - 252492 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 252492 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SESENTA NORTE 8INTERIORCOLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 77728PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRE AVENIDA VEINTICINCO NORTE Y AVENIDA TREINTA NORTE, CALLE SESENTA Y DOS NORTE CALLE 60 NORTE ENTRE AVENIDA 25 NORTE Y AVENIDA 30 NORTE, lon:-87.06628528, lat:20.64339012}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 366536.67 | 366536.67 | 366536.67 | 366536.67 | 366536.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (13), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1325472/proyecto_INICIO, 1325472/proyecto_PROCESO, 1325472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401406923 | ROO | Proyecto de inversión | 56281.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56281.28, modificado:56281.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN PARA - 405469 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 405469 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.24, meta_modificada:117.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:119, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, lon:-88.85584025, lat:18.70684494}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 56281.28 | 56281.28 | 56281.28 | 56281.28 | 56281.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.24}} | {1406923/proyecto_INICIO, 1406923/proyecto_FIN, 1406923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401406929 | ROO | Proyecto de inversión | 236728.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236728.6, modificado:236728.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO DE EJECUCI - 405574 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 405574 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:119, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, lon:-88.85626941, lat:18.7070256}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 236728.6 | 236728.6 | 236728.6 | 236728.6 | 236728.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1406929/proyecto_INICIO, 1406929/proyecto_FIN, 1406929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101514314 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | GRAJA DE GALLINAS PONEDORAS | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 238 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:Kantunilkín, Q.R., México, lon:-87.485158, lat:21.1049855}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1514314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO190101514332 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MERMELADAS | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 239 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:23, direccion:Kantunilkín, Q.R., México, lon:-87.485158, lat:21.1049855}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1514332/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180401407443 | ROO | Proyecto de inversión | 7064356.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7064356.09, modificado:7064356.09}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL FRACCIONAMIENTO LAS TORTUGAS - 427211 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 427211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, direccion:COLONIA , 00000 AKUMAL, TULUM QUINTANA ROO EN EL FRACCIONAMIENTO LAS TORTUGAS DE LA CIUDAD DE AKUMAL EN EL MUNICIPIO DE TULUM QUINTANA ROO , lon:-87.31387956, lat:20.39766735}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 7064356.09 | 7064356.09 | 7064356.09 | 7064356.09 | 7064356.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUS-002/2018, contratista:EQUIPOS Y CONTROLES ELECTRICOS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE, monto:6981513.89, importe_modificado:7064356.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:413.0}} | {1407443/proyecto_FIN, 1407443/proyecto_INICIO, 1407443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401407450 | ROO | Proyecto de inversión | 649573.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649573.39, modificado:649573.39}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO AÉREO EN EL FRACCIONAMIENTO LAS TORTUGAS - 427697 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 427697 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, direccion:COLONIA , 00000 AKUMAL, TULUM QUINTANA ROO LA OBRA ESTA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO DE LAS TORTUGAS EN LA LOCALIDAD AKUMAL EN MUNICIPIO DE TULUM Q.ROO., lon:-87.31377093, lat:20.39761456}} | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 649573.39 | 649573.39 | 649573.39 | 649573.39 | 649573.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUS-003/2018, contratista:INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE, monto:541896.51, importe_modificado:649573.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1407450/proyecto_INICIO, 1407450/proyecto_PROCESO, 1407450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301335749 | ROO | Proyecto de inversión | 2034228.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2034228.63, modificado:2034228.63}} | ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA MARAVILLA - 284008 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | 284008 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA 90 AVENIDA SUR COLONIA MARAVILLA, 77660COZUMEL, COZUMEL QUINTANA ROOENTRE AVENIDA ANDRES QUINTANA ROO Y AVENIDA ZAMNA,LUGAR COMPRENDIDO ENTRE LAS INSTALACIONES DE UNA CADENA COMERCIAL Y LAS INSTALACIONES DE UN CENTRO DE ESTUDIOS DE NIVEL, lon:-86.94345712, lat:20.49072805}} | 2018-05-18 | 2018-12-31 | 2034228.63 | 2034228.63 | 2034228.63 | 2034228.63 | 2034228.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-FISMDF-17-2018, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Municipio de Cozumel, monto:1961294.5, importe_modificado:2034228.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:590.0}} | {1335749/proyecto_PROCESO, 1335749/proyecto_INICIO, 1335749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301335818 | ROO | Proyecto de inversión | 1627126.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627126.81, modificado:1627126.81}} | ALUMBRADO PÚBLICO EN AV BENITO JUÁREZ - 284185 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | 284185 | N | 0 | 0 | 86415 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA COLONIA JUAN BAUTISTA DE LA VEGA, 77645COZUMEL, COZUMEL QUINTANA ROOENTRE AVENIDA 120 AVENIDA SUR Y AVENIDA FELIX GONZALEZ CANTO,AVENIDA CENTRAL DE LA CIUDAD QUE COMUNICA DEL CENTRO HACIA LA CARRETERA TRANSVERSA, lon:-86.93062463, lat:20.49557687}} | 2018-06-18 | 2018-12-31 | 1627126.81 | 1627126.81 | 1627126.81 | 1627126.81 | 1627126.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-FISMDF-18-2018, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Municipio de Cozumel, monto:1582790.37, importe_modificado:1627126.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}} | {1335818/proyecto_INICIO, 1335818/proyecto_PROCESO, 1335818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301335938 | ROO | Proyecto de inversión | 7747650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7747650.0, modificado:7747650.0}} | LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 284398 | 23 | Quintana Roo | 3 | Isla Mujeres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | 284398 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:286, direccion:SECCION , 00000ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES, ISLA MUJERES QUINTANA ROOENTREY,LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PASARÁ POR LA AVENIDA PRINCIPAL ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES Y DESEMBOCARA EN LAS COLONIAS LAS CUALES NO CUENTAN CON UN NOMBRE EN ESPECIFICO., lon:-86.84924433, lat:21.22071424}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 7747650 | 7747650 | 7747650 | 7747650 | 7747650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/FISM/01/2018, contratista:ROLASA CONSTRUCTORES. S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES, monto:7747650.0, importe_modificado:7747650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1920.0}} | {1335938/proyecto_INICIO, 1335938/proyecto_PROCESO, 1335938/proyecto_FIN, 1335938/proyecto_PROCESO, 1335938/proyecto_FIN, 1335938/proyecto_PROCESO, 1335938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301323347 | ROO | Proyecto de inversión | 122178.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.89, modificado:122178.89}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO OCHO TRES DOS - 243888 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 243888 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y SEIS NORTE 11INTERIORCOLONIA EJIDAL, 77712PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRE AVENIDA CIENTO VEINTE NORTE Y AVENIDA CIENTO VEINTICINCO, CALLE TREINTA Y CUATRO NORTE CALLE 36 NORTE ENTRE AVENIDA 120 NORTE Y AVENIDA 125, lon:-87.09119154, lat:20.64480659}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (8), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1323347/proyecto_INICIO, 1323347/proyecto_PROCESO, 1323347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301335510 | ROO | Proyecto de inversión | 2074509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074509.23, modificado:2074509.24}} | AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA MARAVILLA ETAPA I - 283429 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | 283429 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 13 SUR COLONIA MARAVILLA, 77660COZUMEL, COZUMEL QUINTANA ROOENTRE AVENIDA 85 AVENIDA SUR Y AVENIDA 90 AVENIDA SUR,LUGAR COMPRENDIDO ENTRE LAS INSTALACIONES DE UNA CADENA COMERCIAL Y LAS INSTALACIONES DE UN CENTRO DE ESTUDIOS MEDIO Y SUPERI, lon:-86.94273602, lat:20.49246762}} | 2018-05-04 | 2018-12-31 | 2074509.24 | 2074509.24 | 2074509.24 | 2074509.24 | 2074509.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-FISMDF-07-2018, contratista:GABRIEL MEDINA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COZUMEL, monto:2074209.23, importe_modificado:2074509.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:575.0}} | {1335510/proyecto_PROCESO, 1335510/proyecto_INICIO, 1335510/proyecto_PROCESO, 1335510/proyecto_INICIO, 1335510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301323481 | ROO | Proyecto de inversión | 122178.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.89, modificado:122178.89}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB UNO CERO SEIS CINCO - 244494 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 244494 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE KIN 3INTERIORCOLONIA EL ENCANTO, 77710PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRE CALLE OCHENTA SUR Y CALLE AMANECER, CALLE NICTE HA CALLE KIN ENTRE CALLE 80 SUR Y CALLE AMANECER COLONIA EL ENCANTO, lon:-87.0952251, lat:20.62169304}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (9), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1323481/proyecto_PROCESO, 1323481/proyecto_INICIO, 1323481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301323523 | ROO | Proyecto de inversión | 122178.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.89, modificado:122178.89}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB UNO CINCO NUEVE SIETE - 244615 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 244615 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE GERANEOS 5INTERIORCOLONIA MISIÓN LAS FLORES, 77723PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRE CALLE AVE DEL PARAISO Y CALLE GERANIOS, CALLE GERANIOS CALLE GERANIOS ENTRE CALLE AVE DEL PARAÍSO Y CALLE GERANIOS COLONIA MISIÓN LAS FLORES, lon:-87.10813668, lat:20.65749174}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (10), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1323523/proyecto_PROCESO, 1323523/proyecto_INICIO, 1323523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301322811 | ROO | Proyecto de inversión | 122178.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.89, modificado:122178.89}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO TRES TRES CUATRO - 241560 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 241560 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE OCHENTA Y SEIS NORTE 15INTERIORCOLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 77728PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTREAVENIDA VEINTICINCO NORTE Y AVENIDA TREINTA NORTE, CALLE OCHENTA Y OCHO NORTE CALLE 86 NORTE ENTRE AVENIDA 25 NORTE Y AVENIDA , lon:-87.06210869, lat:20.64882309}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (1), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1322811/proyecto_PROCESO, 1322811/proyecto_INICIO, 1322811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301322842 | ROO | Proyecto de inversión | 122178.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.89, modificado:122178.89}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO TRES OCHO SIETE - 241697 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 241697 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DIAGONAL OCHENTA Y CINCO NORTE 3INTERIORCOLONIA EJIDAL, 77712PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRECALLE SEIS NORTE Y CALLE OCHO NORTE, AVENIDA OCHENTA Y CINCO NORTE DIAGONAL 85 NORTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 8 NORTE COLONIA EJIDAL, lon:-87.08843221, lat:20.63277638}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (2), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1322842/proyecto_PROCESO, 1322842/proyecto_INICIO, 1322842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301322860 | ROO | Proyecto de inversión | 122178.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.89, modificado:122178.89}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO CINCO CUATRO SEIS - 241794 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 241794 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CINCO SUR 7INTERIORCOLONIA EJIDAL, 77712PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRE AVENIDA CIEN SUR Y AVENIDA CIENTO CINCO SUR, CALLE CIENTO SIETE SUR CALLE 5 SUR ENTRE AVENIDA 100 SUR Y AVENIDA 105 SUR COLONIA EJIAL, lon:-87.09493322, lat:20.63167058}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (5), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1322860/proyecto_PROCESO, 1322860/proyecto_INICIO, 1322860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301323801 | ROO | Proyecto de inversión | 977431.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977431.12, modificado:977431.12}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB UNO UNO CERO UNO - 245486 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 245486 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TRECE SUR 12INTERIORCOLONIA BELLAVISTA, 77712PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTREAVENIDA CIENTO CUARENTA Y CINCO SUR Y AVENIDA CIENTO CINCUENTA SUR, CALLE QUINCE SUR CALLE 13 SUR ENTRE AVENIDA 145 SUR Y AVENIDA 150 SUR COLONIA B, lon:-87.10478463, lat:20.6347367}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 977431.12 | 977431.12 | 977431.12 | 977431.12 | 977431.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (18), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1323801/proyecto_INICIO, 1323801/proyecto_PROCESO, 1323801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301325496 | ROO | Proyecto de inversión | 244357.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244357.78, modificado:244357.78}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO OCHO DOS OCHO - 252673 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 252673 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE OCHO NORTE 12INTERIORCOLONIA EJIDAL, 77712PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRE AVENIDA CIENTO TREINTA NORTE Y AVENIDA CIENTO TREINTA Y CINCO NORTE, CALLE DIEZ NORTE CALLE 8 NORTE ENTRE ABENIDA 130 NORTE Y AVENIDA 135 NORTE COLON, lon:-87.09816354, lat:20.63898354}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 244357.78 | 244357.78 | 244357.78 | 244357.78 | 244357.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (16), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1325496/proyecto_INICIO, 1325496/proyecto_PROCESO, 1325496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401443868 | ROO | Proyecto de inversión | 460863.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460863.36, modificado:460863.36}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CHUNHUHUB - 371609 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 371609 | S | 2045 | 2045 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:PUEBLO CHUNHUHUB, 77160 CHUNHUHUB, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD EN LOS ALREDEDORES DEL J.N JOSEFINA RAMOS Y LA ALCALDIA, lon:-88.59285436, lat:19.58529324}} | 2018-11-01 | 2018-12-30 | 460863.36 | 460863.36 | 460863.36 | 460863.36 | 460863.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-IR-38/2018-2, contratista:PROMOTORA CAESA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:460863.36, importe_modificado:460863.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1443868/proyecto_INICIO, 1443868/proyecto_PROCESO, 1443868/proyecto_FIN, 1443868/proyecto_PROCESO, 1443868/proyecto_FIN, 1443868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387117 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:519056.23}} | MEJORAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS MAGICO BACALAR (042) BAC | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 042 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 21, Luis Donaldo Colosio, 77930 Q.R., México, lon:-88.39187622, lat:18.69568384}} | 2018-07-05 | 2018-10-02 | 519056.23 | 519056.23 | 519056.23 | 519056.23 | 519056.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401444116 | ROO | Acción | 249825.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249825.04, modificado:247444.84}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 372128 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 372128 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-01-06 | 2018-12-31 | 247444.84 | 247444.84 | 247444.84 | 247444.84 | 247444.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1444116/proyecto_FIN, 1444116/proyecto_INICIO, 1444116/proyecto_PROCESO, 1444116/proyecto_INICIO, 1444116/proyecto_PROCESO, 1444116/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401443235 | ROO | Proyecto de inversión | 408284.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408284.17, modificado:408284.17}} | REHABILITACIÓN DE CALLES BACHEO FELIPE CARRILLO PUERTO - 370499 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 370499 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1437.4, meta_modificada:1437.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 46 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 77239 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CALLE 67 Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE CALLE 69 SE REHABILITARA EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD COMO EN LAS, lon:-88.05768976, lat:19.5783232}} | 2018-11-01 | 2018-12-30 | 408284.17 | 408284.17 | 408284.17 | 408284.17 | 408284.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-AD-35/2018, contratista:ANA MARIA ALEJANDRO ALVARÉZ, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:326766.38, importe_modificado:408284.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1437.4}} | {1443235/proyecto_PROCESO, 1443235/proyecto_INICIO, 1443235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401445642 | ROO | Proyecto de inversión | 4418672.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4418672.43, modificado:4418672.43}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD LLAMADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL MUNICIPAL CRIM - 374266 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 374266 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 75 PUEBLO JESÚS MARTÍNEZ ROSS, 77220 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CALLE 77 Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE CALLE 74 SE REALIZARA EN EL CRIM DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUE, lon:-88.04302106, lat:19.58286095}} | 2018-10-22 | 2018-12-31 | 4418672.43 | 4418672.43 | 4418672.43 | 4418672.43 | 4418672.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MFCP/SAPM/CRIM/005/2018, contratista:BARITANO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:4418672.43, importe_modificado:4418672.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1445642/proyecto_INICIO, 1445642/proyecto_PROCESO, 1445642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401449615 | ROO | Acción | 444728.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444728.44, modificado:444728.44}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA - 381584 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 381584 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-10-05 | 2018-12-31 | 444728.44 | 444728.44 | 444728.44 | 444728.44 | 444728.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-DRM-FISM-23-2018, contratista:MARCOS MIGUEL ESTRELLA COVARRUBIAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:444728.42, importe_modificado:444728.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1449615/proyecto_PROCESO, 1449615/proyecto_INICIO, 1449615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401449625 | ROO | Acción | 146523 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146523.0, modificado:146523.0}} | EQUIPAMIENTO DE OFICINA Y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - 381598 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 381598 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-10-05 | 2018-12-31 | 146523 | 146523 | 146523 | 146523 | 146523 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-DRM-FISM-24-2018, contratista:ALICIA MONTSERRAT CERVERA CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:146523.0, importe_modificado:146523.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1449625/proyecto_INICIO, 1449625/proyecto_FIN, 1449625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101513896 | ROO | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | ADQUISICIÓN DE VACAS DE PIÉ DE CRÍA/ADQUISICIÓN DE GANADO BOVINO Y EQUIPAMIENTO | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 222 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:305, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1513896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180401403353 | ROO | Proyecto de inversión | 28140.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28140.64, modificado:28140.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABIDOS APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTR - 325272 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 325272 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.62, meta_modificada:58.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:77, direccion:PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE SABIDOS DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, lon:-88.59192313, lat:18.35343592}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 28140.64 | 28140.64 | 28140.64 | 28140.64 | 28140.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.62}} | {1403353/proyecto_INICIO, 1403353/proyecto_PROCESO, 1403353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387212 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1276301.17}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA QUETZACOATL (087) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 087 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:60, direccion:Chetumal - Villahermosa, Río Escondido, Q.R., México, lon:-88.97827148, lat:18.45225481}} | 2018-07-05 | 2018-10-02 | 1276301.17 | 1276301.17 | 1276301.17 | 1276301.17 | 1276301.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387219 | ROO | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975000.0, modificado:956806.38}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA FELIPE ANGELES RAMIREZ (135) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 135 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:106, direccion:Ucum - Unión 367, Quintana Roo, México, lon:-88.8812979, lat:17.9003019}} | 2018-07-05 | 2018-10-02 | 956806.38 | 956806.38 | 956806.38 | 956806.38 | 956806.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301401167 | ROO | Proyecto de inversión | 740139.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740139.1, modificado:684205.7}} | MOBILIARIO DE REPOSICION ZONA NORTE DE VARIAS LOC., MPIO. DE BJ (B153) | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B153 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Sayil 192, capilla ecumenica, 4, 77500 Cancún, Q.R., México, lon:-86.82495117, lat:21.15367688}} | 2018-10-09 | 2018-10-28 | 684205.7 | 684205.7 | 684205.7 | 684205.7 | 684205.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401403426 | ROO | Proyecto de inversión | 267336.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267336.08, modificado:267336.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUIN CODWELL APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN - 325890 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 325890 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.89, meta_modificada:556.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:800, direccion:PUEBLO PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, 77984 PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUIN COLDWELL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, lon:-88.66112806, lat:18.25218782}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 267336.08 | 267336.08 | 267336.08 | 267336.08 | 267336.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.89}} | {1403426/proyecto_INICIO, 1403426/proyecto_PROCESO, 1403426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401403434 | ROO | Proyecto de inversión | 98492.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98492.24, modificado:98492.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN PA - 325965 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 325965 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.17, meta_modificada:205.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, lon:-88.71983903, lat:18.11267691}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 98492.24 | 98492.24 | 98492.24 | 98492.24 | 98492.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.17}} | {1403434/proyecto_INICIO, 1403434/proyecto_PROCESO, 1403434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401403280 | ROO | Proyecto de inversión | 168843.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168843.84, modificado:168843.84}} | CONSTRUCCIÓN PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN PARA LA CON - 324442 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 324442 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.72, meta_modificada:351.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:RANCHERIA ÁLVARO OBREGÓN 1, 77980 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, lon:-88.64902893, lat:18.30829664}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 168843.84 | 168843.84 | 168843.84 | 168843.84 | 168843.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.72}} | {1403280/proyecto_INICIO, 1403280/proyecto_PROCESO, 1403280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301391729 | ROO | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999269.72}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN LA LOCALIDAD DE PETCACAB | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE FELPE CARRILLO PUERTO | 117 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:Carr. a Petcacab, Quintana Roo, México, lon:-88.22473168, lat:19.28870438}} | 2018-08-15 | 2018-11-12 | 1999269.72 | 1999269.72 | 1999269.72 | 1999269.72 | 1999269.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FFI(A)-IR-34/2018, contratista:ROBERTO ESTRELLA NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1999269.72, importe_modificado:1999269.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1391729/proyecto_INICIO, 1391729/proyecto_PROCESO, 1391729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301399944 | ROO | Proyecto de inversión | 602495.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602495.23, modificado:696993.98}} | ADQ. DE AULAS MOVILES (TIPO CASETA) EN LA PRIM. DE NUEVA CREACION, (COL. GENERACION 2000) DE CANCUN, MPIO. DE BJ | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B157 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVA GENERACION 2000, Q.R, Mexico, lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2018-09-06 | 2018-10-20 | 696993.98 | 696993.98 | 696993.98 | 696993.98 | 696993.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400020 | ROO | Proyecto de inversión | 761873 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761873.0, modificado:841516.2}} | ADQ. DE AULAS MOVILES (TIPO CASETA) EN LA PRIM. DE NUEVA CREACION (COL. MARTIRES) DE CHETUMAL, MPIO. DE OPB (B165) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B165 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Colonia Martinez, Q.ROO, México, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-09-06 | 2018-10-20 | 841516.2 | 841516.2 | 841516.2 | 841516.2 | 841516.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301392053 | ROO | Proyecto de inversión | 2634219.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2634219.52, modificado:2630235.82}} | CONSTRUCCION DEL CIPI SEGUNDA ETAPA | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SISTEMA DIF QUINTANA ROO | 142 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida Leona Vicario con Avenida Grandes Lagos , lon:-86.824811, lat:21.161416}} | 2018-08-03 | 2018-09-21 | 2630235.82 | 2630235.82 | 2630235.82 | 2630235.82 | 2630235.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEE-DIF-OP-047/18, contratista:EDIFICACIONES PRESIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:SIS.PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE Q.ROO, monto:2630235.82, importe_modificado:2630235.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1392053/proyecto_INICIO, 1392053/proyecto_FIN, 1392053/proyecto_PROCESO, 1392053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401403331 | ROO | Proyecto de inversión | 236728.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236728.6, modificado:236728.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN PARA LA - 325108 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 325108 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:67, direccion:PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE PALMAR DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, lon:-88.53169203, lat:18.45292116}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 236728.6 | 236728.6 | 236728.6 | 236728.6 | 236728.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1403331/proyecto_PROCESO, 1403331/proyecto_INICIO, 1403331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401403343 | ROO | Proyecto de inversión | 211054.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211054.8, modificado:211054.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTR - 325204 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | 325204 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.65, meta_modificada:439.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:73, direccion:PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE RAMONAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, lon:-88.53941228, lat:18.41672445}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 211054.8 | 211054.8 | 211054.8 | 211054.8 | 211054.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.65}} | {1403343/proyecto_INICIO, 1403343/proyecto_PROCESO, 1403343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301320629 | ROO | Proyecto de inversión | 8802794 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8802794.0, modificado:8802794.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA SMZA DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO - 231105 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 231105 | N | 0 | 0 | 7042 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2461.8, meta_modificada:2462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 116 REGION REGIÓN 235, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 116 Y CALLE 91, CALLE 105 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA REGION 235 ENTRE CALLES 116, CALLE 91, CALLE 105 Y DIVERSAS CALLES DE LA REGION EN CANCUN, B, lon:-86.84477257, lat:21.19486239}} | 2018-08-14 | 2018-12-31 | 8802794 | 8802794 | 8802794 | 8802794 | 8802794 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-25-2018, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION INMOPAV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8595974.61, importe_modificado:8595974.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2462.0}} | {1320629/proyecto_INICIO, 1320629/proyecto_PROCESO, 1320629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301401097 | ROO | Proyecto de inversión | 6022964.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6022964.76, modificado:6022964.76}} | MOBILIARIO DE REPOSICION ZONA NORTE DE VARIAS LOC., MPIO. DE BJ | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B142 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:Lázaro Cárdenas, Q.R., México, lon:-87.2946167, lat:21.534847}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 58, Emiliano Zapata, 77229 Q.R., México, lon:-88.04031372, lat:19.60378156}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Cozumel, Q.R., México, lon:-86.90322876, lat:20.39097441}} | 2018-08-08 | 2018-08-19 | 6022964.76 | 6022964.76 | 6022964.76 | 6022964.76 | 6022964.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301401101 | ROO | Proyecto de inversión | 78377.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78377.16, modificado:77182.91}} | REHABILITACION DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ROBERTO SOLIS QUIROGA DE CHETUMAL, MPIO. DE OPB (B133) | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B133 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle José María Morelos 109, Centro, 77000 Chetumal, Q.R., México, lon:-88.30123901, lat:18.50044746}} | 2018-08-13 | 2018-10-11 | 77182.91 | 77182.91 | 77182.91 | 77182.91 | 77182.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301401152 | ROO | Proyecto de inversión | 67253.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67253.91, modificado:66189.6}} | EQUIP. EN LA TELESECUNDARIA ZAZIL-HA DE CANCUN, MPIO. DE BENITO JUAREZ (B149) | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B149 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av. Tulum Mz 1 Lt 13, SM 5, 77500 Cancún, Q.R., México, lon:-86.82495117, lat:21.15751909}} | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 66189.6 | 66189.6 | 66189.6 | 66189.6 | 66189.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400000 | ROO | Proyecto de inversión | 622995.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622995.01, modificado:713168.23}} | ADQ. DE AULAS MOVILES (TIPO CASETA) EN LA PRIM. DE NUEVA CREACION, (COL. FRATERNIDAD) DE CHETUMAL, MPIO. DE OPB (B162) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B162 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA FRATERNIDAD, Q.ROO, México, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-09-06 | 2018-10-20 | 713168.23 | 713168.23 | 713168.23 | 713168.23 | 713168.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401438267 | ROO | Proyecto de inversión | 1296765.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296765.79, modificado:1296765.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA FILOMENO MATA - 362973 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 362973 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1701.0, meta_modificada:1701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:PUEBLO FILOMENO MATA, 77148 FILOMENO MATA, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE FILOMENO MATA EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD LOS TRABAJOS DE TECHUMBRE DE LAMINA DE ZINC LAM, lon:-88.39456041, lat:19.85899733}} | 2018-11-01 | 2018-12-30 | 1296765.79 | 1296765.79 | 1296765.79 | 1296765.79 | 1296765.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-IR-44/2018, contratista:JOSE MANUEL BARRERA PERERA, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1096261.57, importe_modificado:1296765.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1701.0}} | {1438267/proyecto_INICIO, 1438267/proyecto_PROCESO, 1438267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401439125 | ROO | Proyecto de inversión | 1097902.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097902.09, modificado:1097902.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA YALCHEN - 369184 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 369184 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1452.0, meta_modificada:1452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1078, direccion:PUEBLO YALCHEN, 00000 YALCHÉN, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE YALCHEN EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, lon:-88.01615008, lat:20.30883297}} | 2018-11-01 | 2018-12-30 | 1097902.09 | 1097902.09 | 1097902.09 | 1097902.09 | 1097902.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-IR-43/2018, contratista:EDICA CONSTRUCTOR Y MAQUINARIA,S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1097902.09, importe_modificado:1097902.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1452.0}} | {1439125/proyecto_PROCESO, 1439125/proyecto_INICIO, 1439125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301401050 | ROO | Proyecto de inversión | 115166.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115166.59, modificado:108946.43}} | REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS CHAN SANTA CRUZ DE JOSE MARIA MORELOS (EL CIBALITO), MPIO. DE OPB (B126) | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO |  | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Gral. Plutarco Elías Calles, Centro, 77000 Chetumal, Q.R., México, lon:-88.29849243, lat:18.49914513}} | 2018-08-13 | 2018-09-11 | 108946.43 | 108946.43 | 108946.43 | 108946.43 | 108946.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301323111 | ROO | Proyecto de inversión | 122178.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.89, modificado:122178.89}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO SEIS OCHO OCHO - 242896 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 242896 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO NORTE 8INTERIORCOLONIA EJIDAL, 77712PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRE AVENIDA CIEN NORTE Y AVENIDA CIENTO CINCO NORTE, CALLE VEINTISÉIS NORTE CALLE 24 NORTE ENTRE AVENIDA 100 NORTE Y AVENIDA 105 NORTE COLONIA EJI, lon:-87.08970978, lat:20.63922649}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (6), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1323111/proyecto_PROCESO, 1323111/proyecto_INICIO, 1323111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401438383 | ROO | Proyecto de inversión | 1756702.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756702.32, modificado:1756702.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA X HAZIL SUR - 363442 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 363442 | S | 84 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2323.0, meta_modificada:2323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:276, direccion:PUEBLO X-HAZIL SUR, 77106 X-HAZIL SUR, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE X HAZIL SUR EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAM, lon:-88.07548597, lat:19.39178243}} | 2018-11-01 | 2018-12-30 | 1756702.32 | 1756702.32 | 1756702.32 | 1756702.32 | 1756702.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-IR-42/2018, contratista:INTEGRADORA DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1756702.32, importe_modificado:1756702.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2323.0}} | {1438383/proyecto_INICIO, 1438383/proyecto_PROCESO, 1438383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301326942 | ROO | Proyecto de inversión | 488715.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488715.56, modificado:488715.56}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO NUEVE CINCO CINCO - 260344 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 260344 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO 22INTERIORCOLONIA NUEVA CREACIÓN, 77714PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRE CALLE MUYIL Y AVENIDA MISIÓN DEL CARMEN, CALLE OTHON P. BLANCO CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE CALLE MUYIL Y AVENIDA MISION DE, lon:-87.07345068, lat:20.66245993}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 488715.56 | 488715.56 | 488715.56 | 488715.56 | 488715.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (18), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1326942/proyecto_PROCESO, 1326942/proyecto_INICIO, 1326942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301322856 | ROO | Proyecto de inversión | 122178.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.89, modificado:122178.89}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO CUATRO OCHO CERO - 241767 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 241767 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CIENTO SEIS NORTE 9INTERIORCOLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 77728PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRE AVENIDA VEINTICINCO NORTE Y AVENIDA TREINTA NORTE, CALLE CIENTO OCHO NORTE CALLE 106 NORTE ENTRE AVENIDA 25 NORTE Y AVENIDA TREIN, lon:-87.05908352, lat:20.65299804}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (4), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1322856/proyecto_PROCESO, 1322856/proyecto_INICIO, 1322856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301308914 | ROO | Proyecto de inversión | 1041896.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041896.69, modificado:1041896.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CACAO - 180893 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 180893 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:PUEBLO CACAO, 77984CACAO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.69025584, lat:18.19636967}} | 2018-07-12 | 2018-12-31 | 1041896.69 | 1041896.69 | 1041896.69 | 1041896.69 | 1041896.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-071-2018, contratista:HEBER ADAN MORALES MEJIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1857796.15, importe_modificado:1857796.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1308914/proyecto_INICIO, 1308914/proyecto_PROCESO, 1308914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301308949 | ROO | Proyecto de inversión | 827271.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827271.86, modificado:827271.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA - 181045 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 181045 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:PUEBLO JUAN SARABIA, 77965JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.48086118, lat:18.5018402}} | 2018-07-12 | 2018-12-31 | 827271.86 | 827271.86 | 827271.86 | 827271.86 | 827271.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-074-2018, contratista:Gervacio Israel Hay González, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3048112.96, importe_modificado:3048112.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1308949/proyecto_INICIO, 1308949/proyecto_PROCESO, 1308949/proyecto_FIN, 1308949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301326414 | ROO | Proyecto de inversión | 244357.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244357.78, modificado:244357.78}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO CINCO TRES UNO - 257314 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 257314 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DOCE NORTE 7INTERIORCOLONIA EJIDAL, 77712PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTREAVENIDA CIENTO QUINCE NORTE Y AVENIDA CIENTO VEINTE NORTE, CALLE CATORCE NORTE CALLE 12 NORTE ENTRE AVENIDA 115 NORTE Y AVENIDA 120 NORTE COLONIA EJIDA, lon:-87.09445847, lat:20.6381249}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 244357.78 | 244357.78 | 244357.78 | 244357.78 | 244357.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (15), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1326414/proyecto_INICIO, 1326414/proyecto_PROCESO, 1326414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301399987 | ROO | Proyecto de inversión | 1069064.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069064.71, modificado:1351842.7}} | ADQ. DE AULAS MOVILES (TIPO CASETA) EN LA TELESECUNDARIA MARIO GARRIGOS BOBADILLA (COL. NUEVO NOH-BEC) DE PLAYA DEL CARMEN, MPIO. DE SOL. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B160 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO NOH BEC, Q.ROO, México,, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-09-06 | 2018-10-20 | 1351842.7 | 1351842.7 | 1351842.7 | 1351842.7 | 1351842.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401422153 | ROO | Proyecto de inversión | 122178.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.89, modificado:122178.89}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB UNO CINCO SIETE OCHO - 265553 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 265553 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE GUINEOS 4 INTERIOR COLONIA PALMAS I, 77712 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE GUINEOS, CALLE FAISANES CALLE GUINEOS ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE GUINEOS COLONIA PALMAS I, lon:-87.10198719, lat:20.6536259}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | 122178.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (12), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1422153/proyecto_INICIO, 1422153/proyecto_FIN, 1422153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400695 | ROO | Proyecto de inversión | 344850.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344850.43, modificado:344850.43}} | EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR NUM. 10 (MS202) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | MS202 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Bulevard Bahía S/N Zazilha, 77010 Chetumal, Q.R., lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-09-25 | 2018-12-02 | 344850.43 | 344850.43 | 344850.43 | 344850.43 | 344850.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301401076 | ROO | Proyecto de inversión | 4035756 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4035756.0, modificado:4035756.0}} | MOBILIARIO DE REPOSICION ZONA SUR DE VARIAS LOC., MPIO. DE OPB (B141) OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B141 | N | 0 | 0 | 1361 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2373, direccion:Othón P. Blanco, Q.R., México, lon:-88.98513794, lat:18.07797899}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:2345, direccion:Othón P. Blanco, Q.R., México, lon:-87.71072388, lat:18.77436565}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:205, direccion:Othón P. Blanco, Q.R., México, lon:-89.112854, lat:18.66836424}} | 2018-08-08 | 2018-08-19 | 4035756 | 4035756 | 4035756 | 4035756 | 4035756 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112781 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Veintinueve D - 52355 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 52355 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 15 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 15 Y AVENIDA LOPEZ PORTILLO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTINUEVE D SM 6, lon:-86.83052816, lat:21.17217946}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251163/proyecto_INICIO, 1251163/proyecto_FIN, 1251163/proyecto_INICIO, 1251163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201113076 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Treinta Y Ocho - 56562 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 56562 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ALFREDO V. BONF, lon:-86.84422553, lat:21.08398984}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251458/proyecto_PROCESO, 1251458/proyecto_INICIO, 1251458/proyecto_PROCESO, 1251458/proyecto_INICIO, 1251458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112809 | ROO | Proyecto de inversión | 359276.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359276.49, modificado:359276.49}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Cuatro - 53147 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 53147 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 19 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 19 Y AVENIDA PUERTO JUAREZ, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 75 MZA. 12 CALLE 19 CON AV. PUERTO JUAREZ EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE, lon:-86.82707459, lat:21.18490547}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | 359276.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1251191/proyecto_INICIO, 1251191/proyecto_PROCESO, 1251191/proyecto_INICIO, 1251191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401421726 | ROO | Proyecto de inversión | 488715.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488715.56, modificado:488715.56}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO SIETE CERO CINCO - 257530 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 257530 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TRES SUR 7 INTERIOR COLONIA BELLAVISTA, 77712 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CIENTO TREINTA Y CINCO SUR Y AVENIDA CIENTO CUARENTA SUR, CALLE CINCO SUR CALLE 3 SUR ENTRE AVENIDA 135 SUR Y AVENIDA 140, lon:-87.10098727, lat:20.63603148}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 488715.56 | 488715.56 | 488715.56 | 488715.56 | 488715.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (11), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1421726/proyecto_PROCESO, 1421726/proyecto_FIN, 1421726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400772 | ROO | Proyecto de inversión | 272544.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272544.73, modificado:264557.95}} | REHABILITACION EN LA PRIM. ANDRES QUINTANA ROO DE CHETUMAL, MPIO. DE OTHON P. BLANCO (B185) | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B185 | N | 0 | 0 | 393 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carlos A. Vidal 131, Fovissste, 77020 Chetumal, Q.R., México, lon:-88.3201566, lat:18.5171755}} | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 264557.95 | 264557.95 | 264557.95 | 264557.95 | 264557.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400973 | ROO | Proyecto de inversión | 253723.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253723.8, modificado:250443.57}} | CONST. EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN RAMOS DE RIO DE TRES GARANTIAS, MPIO. DE OTHON P. BLANCO (B201) | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B201 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:205, direccion:Av Álvaro Obregón 222, Centro, 77000 Chetumal, Q.R., México, lon:-88.29849243, lat:18.49654045}} | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 250443.57 | 250443.57 | 250443.57 | 250443.57 | 250443.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301401077 | ROO | Proyecto de inversión | 786148.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786148.92, modificado:782211.9}} | CONST. EN LA TELESECUNDARIA DAVID MARIN PALACIOS DE GAVILANES, MPIO. DE JOSE MARIA MORELOS (B128) | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B128 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:61, direccion:Unnamed Road, Quintana Roo, México, lon:-88.82858276, lat:19.41608763}} | 2018-08-13 | 2018-09-11 | 782211.9 | 782211.9 | 782211.9 | 782211.9 | 782211.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301401084 | ROO | Proyecto de inversión | 456195.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456195.91, modificado:424029.39}} | REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS MARIA DE BUSTAMANTE DE CANCUN, MPIO. DE BJ (B129) | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO |  | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av Uxmal 6, 2A, 77500 Cancún, Q.R., México, lon:-86.82632446, lat:21.16520321}} | 2018-08-13 | 2018-10-11 | 424029.39 | 424029.39 | 424029.39 | 424029.39 | 424029.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301401156 | ROO | Proyecto de inversión | 70644.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70644.96, modificado:69611.6}} | EQUIP. EN LA TELESECUNDARIA MARIO GARRIGOS BOBADILLA DE PLAYA DEL CARMEN, MPIO. DE SOL. (B150) | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B150 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:10 Avenida Nte. LB, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.07489014, lat:20.62507282}} | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 69611.6 | 69611.6 | 69611.6 | 69611.6 | 69611.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301401158 | ROO | Proyecto de inversión | 162530.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162530.79, modificado:160138.0}} | EQUIP. EN LA PRIM. BENITO JUAREZ DE FELIPE CARRILLO PUERTO, MPIO. DE FCP (B151) | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B151 | N | 0 | 0 | 459 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 66 725, Centro, 77200 Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México, lon:-88.04718018, lat:19.57661181}} | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 160138 | 160138 | 160138 | 160138 | 160138 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401421176 | ROO | Proyecto de inversión | 244357.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244357.78, modificado:244357.78}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO OCHO CERO NUEVE - 243364 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 243364 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TRECE SUR INTERIOR COLONIA EJIDAL, 77712 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SETENTA Y CINCO SUR Y AVENIDA OCHENTA SUR, AVENIDA ONCE SUR CALLE 13 SUR ENTRE AVENIDA 75 SUR Y AVENIDA 80 SUR COLONIA EJIDAL, lon:-87.09219469, lat:20.62711028}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 244357.78 | 244357.78 | 244357.78 | 244357.78 | 244357.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (10), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1421176/proyecto_PROCESO, 1421176/proyecto_FIN, 1421176/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401422180 | ROO | Proyecto de inversión | 977431.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977431.12, modificado:977431.12}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB UNO SEIS UNO CUATRO - 266294 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 266294 | S | 21 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUES DEL REFUGIO 8 INTERIOR COLONIA BOSQUES DE CRISTO REY, 77723 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BOSQUES DE CAOBA Y CALLE BOSQUES DEL PIRUL, CALLE BOSQUES DE LA VIDA CALLE BOSQUES DEL REFUGIO ENTR, lon:-87.07365526, lat:20.70798441}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 977431.12 | 977431.12 | 977431.12 | 977431.12 | 977431.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (12), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301401163 | ROO | Proyecto de inversión | 740139.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740139.1, modificado:684205.7}} | MOBILIARIO DE REPOSICION ZONA SUR DE VARIAS LOC., MPIO. DE OTHON P. BLANCO (B152) | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B152 | N | 0 | 0 | 3261 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Juárez 26, Centro, 77000 Chetumal, Q.R., México, lon:-88.29849243, lat:18.4952381}} | 2018-10-09 | 2018-10-28 | 684205.7 | 684205.7 | 684205.7 | 684205.7 | 684205.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401444447 | ROO | Proyecto de inversión | 307242.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307242.24, modificado:307242.24}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO TEPÍCH - 372587 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 372587 | S | 1400 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:248, direccion:PUEBLO TEPICH, 77120 TEPICH, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE TEPICH Y EN SUS DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD COMO A LOS ALREDEDORES DEL PARQUE, lon:-88.25705398, lat:20.24280513}} | 2018-11-01 | 2018-12-30 | 307242.24 | 307242.24 | 307242.24 | 307242.24 | 307242.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-IR-38/2018-3, contratista:PROMOTORA CAESA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:307242.24, importe_modificado:307242.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1444447/proyecto_INICIO, 1444447/proyecto_PROCESO, 1444447/proyecto_FIN, 1444447/proyecto_PROCESO, 1444447/proyecto_FIN, 1444447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301401181 | ROO | Proyecto de inversión | 772689.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772689.89, modificado:856572.0}} | ADQ. DE AULAS MOVILES (TIPO CASETA) EN LA TELESECUNDARIA JOSE GUADALUPE POSADA (COL. MEXICO), EN CANCUN, MPIO. DE BJ (B155) | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B155 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Bonampak 45 Mz. 01 Lt. 01, SM 3, 77500 Cancún, Q.R., México, lon:-86.8208313, lat:21.15879981}} | 2018-10-09 | 2018-10-28 | 856572 | 856572 | 856572 | 856572 | 856572 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401445694 | ROO | Proyecto de inversión | 12510738.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.251073872E7, modificado:1.251073872E7}} | EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍAS MEDICAS DEL ÚNICO HOSPITAL GENERAL DEL MUNICIPIO - 374407 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 374407 | S | 40105 | 40105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO JUAN BAUTISTA VEGA, 77250 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CALLE 51 Y CALLE CALLE 53, CALLE CALLE 68 SE LOCALIZA EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE 51 Y CALL, lon:-88.04552805, lat:19.57120613}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 12510738.72 | 12510738.72 | 12510738.72 | 12510738.72 | 12510738.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MFCP/SAPM/HG/004/2018, contratista:INDUSTRIAL ELECTRONICA MEDICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1.251073872E7, importe_modificado:1.251073872E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1445694/proyecto_PROCESO, 1445694/proyecto_INICIO, 1445694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401443495 | ROO | Proyecto de inversión | 614484.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614484.48, modificado:614484.48}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO TIHOSUCO DOS - 371133 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 371133 | S | 2655 | 2655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:250, direccion:AVENIDA CHAN SANTA CRUZ PUEBLO TIHOSUCO, 77121 TIHOSUCO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CALLE 12 SUR Y CALLE AVENIDA 8 SUR, SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE TIHOSUCO EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.36950249, lat:20.19493878}} | 2018-11-01 | 2018-12-30 | 614484.48 | 614484.48 | 614484.48 | 614484.48 | 614484.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-IR-38/2018-1, contratista:PROMOTORA CAESA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:614484.48, importe_modificado:614484.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1443495/proyecto_INICIO, 1443495/proyecto_PROCESO, 1443495/proyecto_FIN, 1443495/proyecto_PROCESO, 1443495/proyecto_FIN, 1443495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112721 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construccion De Pozos De Absorcion En Areas Prioritarias Segunda Etapa Pozo Cincuenta Y Tres - 60363 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 60363 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 94 SUPERMANZANA REGIÓN 227, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 94 Y CALLE 36, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 227 MZA 4 CALLE 94 CON CALLE 36 AGEB 2381, lon:-86.84674413, lat:21.19092683}} | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251103/proyecto_INICIO, 1251103/proyecto_FIN, 1251103/proyecto_INICIO, 1251103/proyecto_PROCESO, 1251103/proyecto_FIN, 1251103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401445375 | ROO | Proyecto de inversión | 1986005.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986005.91, modificado:1986005.91}} | MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LLAMADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL MUNICIPAL CRIM - 373716 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 373716 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 75 PUEBLO JESÚS MARTÍNEZ ROSS, 77220 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE 72, CALLE CALLE 77 SE REALIZARA LA OBRA EN EL CRIM DEL MUNICIPIO UBICADA EN LA , lon:-88.04302232, lat:19.58256333}} | 2018-11-01 | 2018-12-30 | 1986005.91 | 1986005.91 | 1986005.91 | 1986005.91 | 1986005.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-IR-45/2018, contratista:PRODUCTOS DE CONCRETA DE CHETUMAL S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1558916.62, importe_modificado:1986005.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1445375/proyecto_INICIO, 1445375/proyecto_PROCESO, 1445375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400867 | ROO | Proyecto de inversión | 870987.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870987.69, modificado:870986.13}} | CONST. EN LA PRIM. ALVARO OBREGON DE PIONEROS DEL RIO, MPIO. DE OTHON P. BLANCO (B192) | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B192 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Juárez 74, Centro, 77000 Chetumal, Q.R., México, lon:-88.29849243, lat:18.4978428}} | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 870986.13 | 870986.13 | 870986.13 | 870986.13 | 870986.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301401148 | ROO | Proyecto de inversión | 59107.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59107.67, modificado:57913.0}} | EQUIP. EN LA PRIM. 15 DE MAYO DE HEROE DE NACOZARI, MPIO. DE LAZARO CARDENAS (B148) | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B148 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:Lic. Adolfo López Mateos 345, Centro, 77300 Kantunilkín, Q.R., México, lon:-87.48687744, lat:21.10243791}} | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 57913 | 57913 | 57913 | 57913 | 57913 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401438314 | ROO | Proyecto de inversión | 2180294.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180294.97, modificado:2180294.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA NOH BEC - 363214 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 363214 | S | 106 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2904.0, meta_modificada:2904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:108, direccion:PUEBLO NOH-BEC, 77190 NOH-BEC, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE NOH BEC EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA, lon:-88.16740756, lat:19.14510034}} | 2018-11-01 | 2018-12-30 | 2180294.97 | 2180294.97 | 2180294.97 | 2180294.97 | 2180294.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-IR-39/2018, contratista:ANA MARIA ALEJANDRO ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:2180294.97, importe_modificado:2180294.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2904.0}} | {1438314/proyecto_INICIO, 1438314/proyecto_PROCESO, 1438314/proyecto_INICIO, 1438314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401438334 | ROO | Proyecto de inversión | 2194402.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2194402.83, modificado:2194402.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA TEPICH - 363284 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 363284 | S | 106 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2904.0, meta_modificada:2904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:248, direccion:PUEBLO TEPICH, 77120 TEPICH, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE TEPICH EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA, lon:-88.25602337, lat:20.24282099}} | 2018-11-01 | 2018-12-30 | 2194402.83 | 2194402.83 | 2194402.83 | 2194402.83 | 2194402.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-IR-40/2018, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MORELENSE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:2194402.83, importe_modificado:2194402.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2904.0}} | {1438334/proyecto_PROCESO, 1438334/proyecto_INICIO, 1438334/proyecto_PROCESO, 1438334/proyecto_INICIO, 1438334/proyecto_PROCESO, 1438334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401439137 | ROO | Proyecto de inversión | 4995626.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995626.85, modificado:4995626.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA FELIPE CARRILLO PUERTO - 369439 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 369439 | S | 242 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6610.0, meta_modificada:6610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 84 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 77229 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CALLE 93 Y CALLE CALLE 91, CALLE CALLE 86 SE REALIZARAN EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD EN LAS COLONIAS CENTRO, lon:-88.03389983, lat:19.58524429}} | 2018-11-01 | 2018-12-30 | 4995626.85 | 4995626.85 | 4995626.85 | 4995626.85 | 4995626.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-46/2018, contratista:MARIA PITOL ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:4995626.85, importe_modificado:4995626.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6610.0}} | {1439137/proyecto_INICIO, 1439137/proyecto_PROCESO, 1439137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401427599 | ROO | Proyecto de inversión | 84100.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84100.72, modificado:81894.6}} | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN DE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD DE UCUM - 312302 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 312302 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion: 1 PUEBLO UCUM, 77985 UCUM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE RUFO FIGUEROA, CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERREZ ENFRENTE DEL CAMPO, lon:-88.51882324, lat:18.50416929}} | 2018-06-08 | 2018-12-31 | 81894.6 | 81894.6 | 81894.6 | 81894.6 | 81894.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD-OPB-064-2018, contratista:PELISIER Corp., S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:94675.28, importe_modificado:81894.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} | {1427599/proyecto_INICIO, 1427599/proyecto_PROCESO, 1427599/proyecto_FIN, 1427599/proyecto_PROCESO, 1427599/proyecto_FIN, 1427599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401439221 | ROO | Proyecto de inversión | 339993.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339993.02, modificado:339993.02}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA UNO EL PROGRESO - 370068 | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | 370068 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714082.0, meta_modificada:714.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:354, direccion:PUEBLO EL PROGRESO, 77913 EL PROGRESO, BACALAR QUINTANA ROO ENTRE Y , SE LLEVAN A CABO TRABAJOS EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN PARA FAMILIAS CON CARENCIA DE VIVIENDA, lon:-88.5070832, lat:18.90411451}} | 2018-05-10 | 2018-07-08 | 339993.02 | 339993.02 | 339993.02 | 339993.02 | 339993.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-SANDOVAL-011E-18, contratista:MIGUEL ANGEL SANDOVAL CARDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:339993.02, importe_modificado:339993.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.82}} | {1439221/proyecto_INICIO, 1439221/proyecto_PROCESO, 1439221/proyecto_FIN, 1439221/proyecto_PROCESO, 1439221/proyecto_FIN, 1439221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401402960 | ROO | Proyecto de inversión | 164000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164000.0, modificado:141776.94}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE PRIMERO - 318151 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 318151 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:167, direccion:RANCHERIA SAN FELIPE PRIMERO, 77875 SAN FELIPE PRIMERO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE PRIMERO JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, lon:-88.8318393, lat:19.81579005}} | 2018-09-30 | 2018-11-30 | 141776.94 | 141776.94 | 141776.94 | 141776.94 | 141776.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDESO-DA-LPN4-2018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO INMOVILIARIO CIVIL S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5993550.64, importe_modificado:5993550.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} | {1402960/proyecto_INICIO, 1402960/proyecto_FIN, 1402960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112647 | ROO | Proyecto de inversión | 2497552.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497552.89, modificado:2497552.89}} | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica De El Colegio De Bachi Plantel Carlos A Mad En La Loc De Carlos A Madrazo - 43461 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 43461 | N | 0 | 0 | 399 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:915.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:136, direccion:AVENIDA UCUM- ESCARCEGA PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA CARRETERA UCUM-ESCARCEGA, lon:-88.53019565, lat:18.50515425}} | 2018-04-23 | 2018-12-31 | 2497552.89 | 2497552.89 | 2497552.89 | 2497552.89 | 2497552.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-056-2018, contratista:Ingeniería, Proyectos y Edificaciones LANDA, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2497552.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:915.0}} | {1251029/proyecto_INICIO, 1251029/proyecto_FIN, 1251029/proyecto_PROCESO, 1251029/proyecto_FIN, 1251029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401439124 | ROO | Proyecto de inversión | 1753061.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753061.8, modificado:1753061.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA X PICHIL - 369095 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 369095 | S | 84 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2323.0, meta_modificada:2323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:282, direccion:PUEBLO X-PICHIL, 77140 X-PICHIL, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE X PICHIL EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁL, lon:-88.37608373, lat:19.69620261}} | 2018-11-01 | 2018-12-30 | 1753061.8 | 1753061.8 | 1753061.8 | 1753061.8 | 1753061.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-IR-41/2018, contratista:LOGISTICA PENINSULAR DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1753061.8, importe_modificado:1753061.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2323.0}} | {1439124/proyecto_PROCESO, 1439124/proyecto_INICIO, 1439124/proyecto_PROCESO, 1439124/proyecto_INICIO, 1439124/proyecto_FIN, 1439124/proyecto_PROCESO, 1439124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112941 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Etapa Uno Pozo Dieciocho - 54659 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 54659 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 126 B SUPERMANZANA REGIÓN 236, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 126 B Y CALLE 67, CALLE 61 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 236 MZA. 48 CALLE 126 B ENTRE CALLE 67 Y CALLE 61 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIP, lon:-86.8378604, lat:21.19857554}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1251323/proyecto_INICIO, 1251323/proyecto_PROCESO, 1251323/proyecto_INICIO, 1251323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401439211 | ROO | Proyecto de inversión | 504201 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504201.0, modificado:504201.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO - 369980 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 369980 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 72 COLONIA JESÚS MARTÍNEZ ROSS, 77220 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CALLE 72 Y CALLE CALLE 73, CALLE CALLE 75 SE REALIZARA DENTRO DE LAS COLONIAS JESUS MARTINEZ ROOS EMILIANO Z, lon:-88.04264555, lat:19.58158731}} | 2018-11-01 | 2018-12-30 | 504201 | 504201 | 504201 | 504201 | 504201 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-AD-36/2018, contratista:JOSE ANTONIO ZURITA PINTO, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:454563.68, importe_modificado:504201.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1439211/proyecto_PROCESO, 1439211/proyecto_INICIO, 1439211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401439261 | ROO | Proyecto de inversión | 1926376.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926376.14, modificado:1926376.14}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO FELIPE CARRILLO PUERTO - 370227 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 370227 | S | 7500 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 79 COLONIA PLAN DE AYALA, 77214 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CALLE 44 Y CALLE CALLE 48, CALLE CALLE 81 SE REALIZARA EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD COMO EN LAS COLONIAS , lon:-88.05118898, lat:19.58669217}} | 2018-11-01 | 2018-12-30 | 1926376.14 | 1926376.14 | 1926376.14 | 1926376.14 | 1926376.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-IR-37/2018, contratista:PROMOTORA CAESA,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1712805.64, importe_modificado:1926376.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:251.0}} | {1439261/proyecto_FIN, 1439261/proyecto_PROCESO, 1439261/proyecto_INICIO, 1439261/proyecto_FIN, 1439261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301400776 | ROO | Proyecto de inversión | 227958.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227958.2, modificado:214814.24}} | REHABILITACION EN LA PRIM. FRANCISCO J. MUJICA DE CHETUMAL, MPIO. DE OTHON P. BLANCO (B186) | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B186 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Manuel M. Dieguez 342, Chetumal, Q.R., México, lon:-88.2871726, lat:18.5097573}} | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 214814.24 | 214814.24 | 214814.24 | 214814.24 | 214814.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180301387143 | ROO | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1246424.63}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ (80) BAC | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | 080 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Bacalar, Q.R., México, lon:-88.42346191, lat:18.65405221}} | 2018-07-06 | 2018-10-02 | 1246424.63 | 1246424.63 | 1246424.63 | 1246424.63 | 1246424.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112830 | ROO | Proyecto de inversión | 14384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}} | Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Diez D - 52256 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 52256 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA YAXCHILAN SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA YAXCHILAN Y CALLE ORQUIDEAS, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO , lon:-86.82901899, lat:21.15955458}} | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1251212/proyecto_FIN, 1251212/proyecto_INICIO, 1251212/proyecto_PROCESO, 1251212/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101513804 | ROO | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | IMPULSO DE LA CRÍA DE GANADO BOVINO/MEJORAMIENTO DE PIE DE CRÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE DESTETES | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 216 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:23, direccion:Lázaro Cárdenas, Q.R., México, lon:-87.4865191, lat:21.1005577}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1513804/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO190101513859 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CULTIVO DE PIÑA | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 219 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1513859/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180401467407 | ROO | Acción | 255571.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255571.44, modificado:255571.44}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 413083 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 413083 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.046587, lat:19.57851}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 255571.44 | 255571.44 | 255571.44 | 255571.44 | 255571.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PM/402/2018, contratista:SEDESOL, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:255571.44, importe_modificado:255571.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1467407/proyecto_PROCESO, 1467407/proyecto_FIN, 1467407/proyecto_INICIO, 1467407/proyecto_FIN, 1467407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101513901 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CRÍA Y ENGORDA DE AVES | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 223 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:346, direccion:Kantunilkín, Q.R., México, lon:-87.485158, lat:21.1049855}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1513901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180401402949 | ROO | Proyecto de inversión | 244000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244000.0, modificado:169576.34}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA - 318008 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 318008 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:RANCHERIA LA ESPERANZA, 77807 LA ESPERANZA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, lon:-88.58417036, lat:19.86576402}} | 2018-09-30 | 2018-11-30 | 169576.34 | 169576.34 | 169576.34 | 169576.34 | 169576.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDESO-DA-LPN4-2018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO INMOVILIARIO CIVIL S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5993550.64, importe_modificado:5993550.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:61.0}} | {1402949/proyecto_INICIO, 1402949/proyecto_FIN, 1402949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101514373 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CRÍA Y ENGORDA DE GANADO OVINO | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 242 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1514373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180401455484 | ROO | Proyecto de inversión | 610153.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:510272.44, modificado:510272.44}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99880.6, modificado:99880.6}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL A - 399412 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 399412 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-88.30476263, lat:18.52792932}} | 2018-11-09 | 2018-12-31 | 610153.04 | 610153.04 | 610153.04 | 610153.04 | 610153.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-097-2018, contratista:DEMÓSTENES GARCÍA CERVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1646073.18, importe_modificado:1646073.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1455484/proyecto_PROCESO, 1455484/proyecto_INICIO, 1455484/proyecto_FIN, 1455484/proyecto_INICIO, 1455484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401402913 | ROO | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:383631.72}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LA LOCALIDAD CHUNHUHUB - 317561 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESO | 317561 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:PUEBLO CHUNHUHUB, 77160 CHUNHUHUB, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, lon:-88.59318813, lat:19.59378382}} | 2018-09-30 | 2018-11-30 | 383631.72 | 383631.72 | 383631.72 | 383631.72 | 383631.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDESO-DA-LPN4-2018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO INMOVILIARIO CIVIL S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, monto:5993550.64, importe_modificado:5993550.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:138.0}} | {1402913/proyecto_PROCESO, 1402913/proyecto_INICIO, 1402913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101517808 | ROO | Proyecto de inversión | 83217 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83217.0, modificado:83217.0}} | Parque del Peten | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO |  | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:77720, Calle 10 Nte Bis LB, Gonzalo Guerrero, Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.07489014, lat:20.62892859}} | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 83217 | 83217 | 83217 | 83217 | 83217 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO190101517811 | ROO | Proyecto de inversión | 82412 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82412.0, modificado:82412.0}} | Parque de la Gonzalo Guerrero | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 373 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Gonzalo Guerrero, 77720 Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.069919, lat:20.6309006}} | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 82412 | 82412 | 82412 | 82412 | 82412 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO190101513731 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA ELABORACIÓN DE HAMACAS | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 203 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:México 180D, Quintana Roo, México, lon:-87.33306885, lat:20.93707187}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1513731/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO190101513991 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CRÍA DE GANADO BOVINO | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 229 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1513991/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180401454592 | ROO | Proyecto de inversión | 1156583.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156583.54, modificado:1156583.55}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ZONA ATENCIÓN PRIORITARIA ETAPA III - 398464 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | 398464 | S | 368 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 4 NORTE AMPLIACION , 77620 COZUMEL, COZUMEL QUINTANA ROO ENTRE AMPLIACION 160 AVENIDA NORTE Y AMPLIACION 175 AVENIDA NORTE, POLÍGONO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRETERA TRANSVERSAL Y FRACCIONAMIENTO FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, lon:-86.92422634, lat:20.49327518}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 1156583.55 | 1156583.55 | 1156583.55 | 1156583.55 | 1156583.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-FISMDF-38/02-2018, contratista:PAVIMENTOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COZUMEL, monto:1152807.1, importe_modificado:1156583.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:378.0}} | {1454592/proyecto_PROCESO, 1454592/proyecto_INICIO, 1454592/proyecto_FIN, 1454592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401474086 | ROO | Proyecto de inversión | 59384.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59384.86, modificado:59384.86}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TRES R - 420361 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | 420361 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 95 REGION SM. 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 95 Y AVENIDA NIÑOS HEROES, AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 220 MZA. 11 CALLE 95 CON AVENIDA NIÑO HEROES EN LA CIUDAD DE CANC, lon:-86.86258743, lat:21.17351277}} | 2018-04-25 | 2018-09-30 | 59384.86 | 59384.86 | 59384.86 | 59384.86 | 59384.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTURCTORA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1474086/proyecto_INICIO, 1474086/proyecto_FIN, 1474086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO18180201112914 | ROO | Proyecto de inversión | 103406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}} | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juarez Segunda Etapa Pozo Dos - 48682 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 48682 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 65 REGION REGIÓN 240, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 74 Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO VILLA CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 240 MANZANA 60 CALLE 65 ENTRE C. EMILIANO ZAPATA Y C. FRANCISCO VILLA EN, lon:-86.83263028, lat:21.18727137}} | 2018-04-26 | 2018-08-31 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | 103406.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ-DGOP-(33)-14-2018 2, contratista:Constructora Pozzuoli Volla, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.314486736E7, importe_modificado:1.314486736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1251296/proyecto_INICIO, 1251296/proyecto_PROCESO, 1251296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101514325 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | GRANJA DE GALLINAS PONEDORAS | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 238 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:Kantunilkín, Q.R., México, lon:-87.485158, lat:21.1049855}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1514325/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO190101514339 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | FOMENTO A LA PRODUCCIÓN APÍCOLA | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 240 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:José María Morelos, Q.R., México, lon:-88.706081, lat:19.7485675}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1514339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO190101516455 | ROO | Proyecto de inversión | 8892337.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8892337.33, modificado:8892337.33}} | Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | SEOP | 140-2019 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-07-01 | 2019-03-30 | 8892337.33 | 8892337.33 | 8892337.33 | 8892337.33 | 8892337.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180401474312 | ROO | Acción | 1625965.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625965.33, modificado:1625965.33}} | AMPLIACIÓN DE OFICINA DE LA TESORERÍA INGRESOS Y EGRESOS DEL PALACIO MUNICIPAL - 420566 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos |  | PRODIM | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 420566 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.710515, lat:19.749393}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1474312/proyecto_FIN, 1474312/proyecto_INICIO, 1474312/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada
2019 | 1 | ROO180401459853 | ROO | Proyecto de inversión | 1533160.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533160.7, modificado:1533160.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL NARANJAL - 404454 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARÍA MORELOS | 404454 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL NARANJAL, 77874 EL NARANJAL, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.78481069, lat:19.64244092}} | 2018-11-19 | 2018-12-18 | 1533160.7 | 1533160.7 | 1533160.7 | 1533160.7 | 1533160.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-60/18, contratista:EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS., monto:1533160.7, importe_modificado:1533160.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1459853/proyecto_PROCESO, 1459853/proyecto_INICIO, 1459853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401454665 | ROO | Proyecto de inversión | 582894.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582894.75, modificado:582894.75}} | AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN EN ZONA ATENCIÓN PRIORITARIA ETAPA III - 398550 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | 398550 | S | 368 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AMPLIACION CALLE 6 NORTE AMPLIACION , 77620 COZUMEL, COZUMEL QUINTANA ROO ENTRE AMPLIACION 160 AVENIDA NORTE Y AMPLIACION 175 AVENIDA NORTE, POLÍGONO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRETERA TRANSVERSAL Y EL FRACCIONAMIENTO FÉLIX GONZÁLEZ C, lon:-86.92419482, lat:20.49323428}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 582894.75 | 582894.75 | 582894.75 | 582894.75 | 582894.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-FISMDF-39/02-2018, contratista:PAVIMENTOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COZUMEL, monto:579476.25, importe_modificado:582894.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:378.0}} | {1454665/proyecto_INICIO, 1454665/proyecto_PROCESO, 1454665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401455441 | ROO | Proyecto de inversión | 774425.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:674425.98, modificado:674425.98}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SACXAN - 399369 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 399369 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:110, direccion:PUEBLO SACXÁN, 77985 SACXÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.52004092, lat:18.46934778}} | 2018-11-09 | 2018-12-31 | 774425.98 | 774425.98 | 774425.98 | 774425.98 | 774425.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-097-2018, contratista:DEMÓSTENES GARCÍA CERVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1646073.18, importe_modificado:1646073.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1455441/proyecto_INICIO, 1455441/proyecto_PROCESO, 1455441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401459871 | ROO | Proyecto de inversión | 1096630.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096630.94, modificado:1096630.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SANTA GERTRUDIS - 404484 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARÍA MORELOS | 404484 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:217, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SANTA GERTRUDIS, 77870 SANTA GERTRUDIS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.77201218, lat:19.80077225}} | 2018-11-19 | 2018-12-18 | 1096630.94 | 1096630.94 | 1096630.94 | 1096630.94 | 1096630.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-63/18, contratista:DEIVY ALAN CETINA DORANTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS., monto:1096630.94, importe_modificado:1096630.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1459871/proyecto_PROCESO, 1459871/proyecto_INICIO, 1459871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401455532 | ROO | Proyecto de inversión | 87164.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:72896.06, modificado:72896.06}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14268.66, modificado:14268.66}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL B - 399456 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 399456 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL CRESCENCIO REJON 11 MZA 385 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PROTERRITORIO AMPLIACIÓN I, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CHETUMAL Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, CALLE GRACIANO SANCHEZ A MEDIA CUADRA , lon:-88.3009133, lat:18.53230064}} | 2018-11-09 | 2018-12-31 | 87164.72 | 87164.72 | 87164.72 | 87164.72 | 87164.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-097-2018, contratista:DEMÓSTENES GARCÍA CERVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1646073.18, importe_modificado:1646073.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1455532/proyecto_PROCESO, 1455532/proyecto_INICIO, 1455532/proyecto_FIN, 1455532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401455571 | ROO | Proyecto de inversión | 87164.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14268.66, modificado:14268.66}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:72896.06, modificado:72896.06}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL C - 399494 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 399494 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PAYO OBISPO 20 MZA 775 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SACXAN Y AVENIDA NICOLAS BRAVO, CALLE POLYUC A MEDIA CUADRA DE LA AV. NICOLAS BR, lon:-88.30585958, lat:18.53671021}} | 2018-11-09 | 2018-12-31 | 87164.72 | 87164.72 | 87164.72 | 87164.72 | 87164.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-097-2018, contratista:DEMÓSTENES GARCÍA CERVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1646073.18, importe_modificado:1646073.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1455571/proyecto_FIN, 1455571/proyecto_PROCESO, 1455571/proyecto_INICIO, 1455571/proyecto_PROCESO, 1455571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401455591 | ROO | Proyecto de inversión | 87164.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:72896.06, modificado:72896.06}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14268.66, modificado:14268.66}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA CIUDAD DE CHETUMAL D - 399515 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 399515 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JOSE JOAQUIN DE HERRERA 6 MZA 122 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TEC DE TUXTLA GUTIERREZ Y AVENIDA BICENTENARIO, CALLE MARIANO SALAS ENTRANDO DE LA AV. BICE, lon:-88.30960124, lat:18.54425357}} | 2018-11-09 | 2018-12-31 | 87164.72 | 87164.72 | 87164.72 | 87164.72 | 87164.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-097-2018, contratista:DEMÓSTENES GARCÍA CERVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1646073.18, importe_modificado:1646073.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1455591/proyecto_PROCESO, 1455591/proyecto_INICIO, 1455591/proyecto_FIN, 1455591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401459977 | ROO | Proyecto de inversión | 876703.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876703.84, modificado:876703.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN DIEGO - 404602 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARÍA MORELOS | 404602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:40, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN DIEGO, 77800 SAN DIEGO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.7300413, lat:19.84520808}} | 2018-11-19 | 2018-12-18 | 876703.84 | 876703.84 | 876703.84 | 876703.84 | 876703.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-62/18, contratista:EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS., monto:876703.84, importe_modificado:876703.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1459977/proyecto_INICIO, 1459977/proyecto_PROCESO, 1459977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401450063 | ROO | Proyecto de inversión | 333962.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333962.58, modificado:333962.58}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE TULUM - 382241 | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULUM | 382241 | S | 16327 | 16387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA TULUM COLONIA TULUM CENTRO, 77760 TULUM, TULUM QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y CALLE ACUARIO, CALLE JUPITER CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE TULUM, lon:-87.46654654, lat:20.20992082}} | 2018-05-24 | 2018-06-22 | 333962.58 | 333962.58 | 333962.58 | 333962.58 | 333962.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT/DGOYSPM/COP3P/020/RP/2019, contratista:GEIBEL EDGARDO PACHECO US, convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:333962.58, importe_modificado:333962.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1450063/proyecto_PROCESO, 1450063/proyecto_INICIO, 1450063/proyecto_PROCESO, 1450063/proyecto_FIN, 1450063/proyecto_INICIO, 1450063/proyecto_FIN, 1450063/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101514309 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | GRANJA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE AVES | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 237 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1514309/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO190101514379 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | UNIDAD APÍCOLA PARA PRODUCCIÓN DE MIEL | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO |  | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1514379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO190101513968 | ROO | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:132000.0}} | ADQUISICIÓN DE GANADO BOVINO PIE DE CRÍA E INSUMOS/ADQUISICIÓN DE VIENTRES Y SEMENTAL | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 226 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:305, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1513968/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO190101513984 | ROO | Proyecto de inversión | 153404.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153404.31, modificado:153404.31}} | GANADO BOVINO PARA PIÉ DE CRÍA Y EQUIPAMIENTO/PRODUCCIÓN DE BOVINOS PARA SU VENTA DE PIÉ | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 228 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 153404.31 | 153404.31 | 153404.31 | 153404.31 | 153404.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1513984/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180401456507 | ROO | Proyecto de inversión | 872394.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872394.5, modificado:872394.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PIMIENTITA - 400465 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 400465 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:357, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO PIMIENTA, 77873 LA PIMIENTITA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.67034333, lat:19.50385251}} | 2018-11-19 | 2018-12-18 | 872394.5 | 872394.5 | 872394.5 | 872394.5 | 872394.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-53/18, contratista:OSCAR CABRERA MANZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS., monto:872394.5, importe_modificado:872394.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1456507/proyecto_FIN, 1456507/proyecto_PROCESO, 1456507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401460035 | ROO | Proyecto de inversión | 549391.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549391.28, modificado:549391.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN X QUEROL - 404659 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARÍA MORELOS | 404659 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:70, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO X-QUEROL, 77805 X-QUEROL, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.61742173, lat:20.132733}} | 2018-11-19 | 2018-12-18 | 549391.28 | 549391.28 | 549391.28 | 549391.28 | 549391.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-58/18, contratista:JESUS FLORENTINO HUCHIM UCAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS., monto:549391.28, importe_modificado:549391.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1460035/proyecto_PROCESO, 1460035/proyecto_FIN, 1460035/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101514034 | ROO | Proyecto de inversión | 85406 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85406.0, modificado:85406.0}} | CRÍA DE GANADO OVINO | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 231 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 85406 | 85406 | 85406 | 85406 | 85406 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1514034/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO190101516471 | ROO | Proyecto de inversión | 948318.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948318.28, modificado:948318.28}} | Conservación de vialidades y mantenimiento de la Fuente Maya y Fuente Manatí en la ciudad de Chetumal. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEOP | 157-2018 | N | 0 | 0 | 160000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 948318.28 | 948318.28 | 948318.28 | 948318.28 | 948318.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180401464253 | ROO | Proyecto de inversión | 831078.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831078.4, modificado:831078.4}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN JOSE MARIA MORELOS - 409060 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | 409060 | S | 5907 | 5843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:CALLE KONHULICH EJIDO PRIMAVERA, 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.71161267, lat:19.74512734}} | 2018-12-03 | 2018-12-22 | 831078.4 | 831078.4 | 831078.4 | 831078.4 | 831078.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-67/18, contratista:C. I.S.C. JUAN CARLOS CANCHE BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS., monto:831078.4, importe_modificado:831078.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1464253/proyecto_INICIO, 1464253/proyecto_FIN, 1464253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401454305 | ROO | Proyecto de inversión | 592522.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592522.61, modificado:592522.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL TRIUNFO - 398052 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 398052 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:330, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL TRIUNFO, 77895 EL TRIUNFO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN LOS PREDIOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.76467415, lat:19.42717859}} | 2018-09-07 | 2018-11-20 | 592522.61 | 592522.61 | 592522.61 | 592522.61 | 592522.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-33/18, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS., monto:592522.61, importe_modificado:592522.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1454305/proyecto_INICIO, 1454305/proyecto_PROCESO, 1454305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401454357 | ROO | Proyecto de inversión | 741814.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741814.27, modificado:741814.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN SAN ISIDRO PONIENTE - 398107 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 398107 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:308, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN ISIDRO PONIENTE, 77878 SAN ISIDRO PONIENTE, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN LOS PREDIOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.88838952, lat:19.33018976}} | 2018-09-07 | 2018-11-20 | 741814.27 | 741814.27 | 741814.27 | 741814.27 | 741814.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-34/18, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS., monto:741814.27, importe_modificado:741814.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1454357/proyecto_FIN, 1454357/proyecto_PROCESO, 1454357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401454419 | ROO | Proyecto de inversión | 435998.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435998.28, modificado:435998.28}} | AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA MARAVILLA ETAPA II - 398202 | 23 | Quintana Roo | 1 | Cozumel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | 398202 | S | 1470 | 1530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 17 SUR COLONIA MARAVILLA, 77660 COZUMEL, COZUMEL QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 85 AV SUR Y AVENIDA 90 AV SUR, LUGAR COMPRENDIDO ENTRE LAS INSTALACIONES DE UNA CADENA COMERCIAL Y LAS INSTALACIONES DE UN CENTRO DE ESTUDIOS MEDIO , lon:-86.94466889, lat:20.49179979}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 435998.28 | 435998.28 | 435998.28 | 435998.28 | 435998.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-FISMDF-37/02-2018, contratista:PAVIMENTOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COZUMEL, monto:433610.85, importe_modificado:435998.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1454419/proyecto_INICIO, 1454419/proyecto_PROCESO, 1454419/proyecto_INICIO, 1454419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401454494 | ROO | Proyecto de inversión | 888922.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888922.86, modificado:888922.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN NUEVO PLAN DE LA NORIA - 398322 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 398322 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:414, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO NUEVO PLAN DE LA NORIA, 00000 NUEVO PLAN DE LA NORIA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN LOS PREDIOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCA, lon:-88.63946145, lat:19.28847569}} | 2018-09-07 | 2018-11-20 | 888922.86 | 888922.86 | 888922.86 | 888922.86 | 888922.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-35/18, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS., monto:888922.86, importe_modificado:888922.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1454494/proyecto_PROCESO, 1454494/proyecto_INICIO, 1454494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101517805 | ROO | Proyecto de inversión | 76547 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76547.0, modificado:76547.0}} | Parque de las Llantas | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 371 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 38 Nte., Gonzalo Guerrero, 77720 Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.06665039, lat:20.63535464}} | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 76547 | 76547 | 76547 | 76547 | 76547 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180401456250 | ROO | Proyecto de inversión | 764741.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764741.54, modificado:764741.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN PIEDRAS NEGRAS - 400104 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | 400104 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:121, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 77894 PIEDRAS NEGRAS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.79717578, lat:19.43779749}} | 2018-11-19 | 2018-12-18 | 764741.54 | 764741.54 | 764741.54 | 764741.54 | 764741.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-51/18, contratista:OSCAR CABRERA MANZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS., monto:657677.72, importe_modificado:657677.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1456250/proyecto_INICIO, 1456250/proyecto_FIN, 1456250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401456264 | ROO | Proyecto de inversión | 1097457.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097457.42, modificado:1097457.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GAVILANES - 400122 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | 400122 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:61, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO GAVILANES, 77896 GAVILANES, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.75237835, lat:19.49084353}} | 2018-11-19 | 2018-12-18 | 1097457.42 | 1097457.42 | 1097457.42 | 1097457.42 | 1097457.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-54/18, contratista:MAIRA PITOL ENRIQUEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS., monto:1097457.42, importe_modificado:1097457.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1456264/proyecto_FIN, 1456264/proyecto_PROCESO, 1456264/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401457359 | ROO | Proyecto de inversión | 655224.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655224.68, modificado:655224.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN CARLOS - 401537 | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | 401537 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN CARLOS, 77898 SAN CARLOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.93883698, lat:19.63372932}} | 2018-11-19 | 2018-12-18 | 655224.68 | 655224.68 | 655224.68 | 655224.68 | 655224.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMM-DOPDU-FISM-59/18, contratista:EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS., monto:655224.68, importe_modificado:655224.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1457359/proyecto_INICIO, 1457359/proyecto_FIN, 1457359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489932 | ROO | Proyecto de inversión | 388267.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388267.8, modificado:388267.8}} | (B328) CONST. EN EL JARDIN DE NIÑOS DAVID ALFARO SIQUEIROS DE CANCUN, MPIO. DE BENITO JUAREZ | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B328 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Q.R., México, lon:-86.8663978, lat:21.1398997}} | 2018-12-10 | 2019-01-09 | 388267.8 | 388267.8 | 388267.8 | 388267.8 | 388267.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487071 | ROO | Proyecto de inversión | 13876147.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.387614774E7, modificado:1.387614774E7}} | Consolidación de la Av. 135 y Av. Durango | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | FORTAMUN006 | N | 0 | 0 | 11108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10807.91, meta_modificada:10807.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Q.R., México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 13876147.74 | 13876147.74 | 13876147.74 | 13876147.74 | 13876147.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10807.91}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401484932 | ROO | Proyecto de inversión | 244357.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244357.78, modificado:244357.78}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB UNO SIETE CUATRO UNO - 433153 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 433153 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:308, direccion:CALLE PALMA CHIT INTERIOR COLONIA PUERTO AVENTURAS, 77733 PUERTO AVENTURAS, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE PALMA REAL Y CALLE CARIBE, CALLE ALAMO CALLE PALMA CHIT ENTRE CALLE CARIBE Y CALLE PALMA REAL PUERTO AVENTURAS, lon:-87.23281186, lat:20.50981729}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 244357.78 | 244357.78 | 244357.78 | 244357.78 | 244357.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (9), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1484932/proyecto_FIN, 1484932/proyecto_PROCESO, 1484932/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101513832 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | TALLER DE BORDADOS ARTESANALES | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 217 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1513832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO190101513924 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | PASTELERÍA FINA Y PANAERÍA | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 225 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1513924/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180401482256 | ROO | Acción | 259370.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259370.32, modificado:231703.13}} | EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN - 428018 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad |  | PRODIM | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 428018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-08-17 | 2018-12-31 | 231703.13 | 231703.13 | 231703.13 | 231703.13 | 231703.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAS/OM/A.FISM/ADQ/001/2018, contratista:C. FRANCISCO MUSALEM VALADEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, monto:259370.32, importe_modificado:231703.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1482256/proyecto_PROCESO, 1482256/proyecto_FIN, 1482256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101514102 | ROO | Proyecto de inversión | 8392.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8392.79, modificado:8392.79}} | REHABILITACION EN LA SECUNDARIA OTHON P. BLANCO OPB (B007-1) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | B007-1 | S | 346 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Belice 349, Ley Federal de Agua, 77017 Chetumal, Q.R., México, lon:-88.29484463, lat:18.51420267}} | 2019-03-23 | 2019-03-31 | 8392.79 | 8392.79 | 8392.79 | 8392.79 | 8392.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180401487112 | ROO | Proyecto de inversión | 29982.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29982.59, modificado:29982.59}} | CONSTRUCCION EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR 41 BJ (MS313) FAM2018 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | MS313 | N | 0 | 0 | 1026 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Quintana Roo, México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2018-12-06 | 2019-01-04 | 29982.59 | 29982.59 | 29982.59 | 29982.59 | 29982.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487123 | ROO | Proyecto de inversión | 2180155.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180155.6, modificado:2180155.6}} | Construcción de parque en la Av. Los Tules, Mza. 136 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ | FORTAMUN009 | N | 0 | 0 | 1750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.99, meta_modificada:805.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Q.R., México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 2180155.6 | 2180155.6 | 2180155.6 | 2180155.6 | 2180155.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.99}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487133 | ROO | Proyecto de inversión | 3659974.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3659974.31, modificado:3659974.31}} | Construcción de parque en la Av. Los Tules, Mza. 140 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ | FORTAMUN010 | N | 0 | 0 | 2957 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.53, meta_modificada:697.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Q.R., México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 3659974.31 | 3659974.31 | 3659974.31 | 3659974.31 | 3659974.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.53}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401484995 | ROO | Proyecto de inversión | 488715.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488715.56, modificado:488715.56}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO TRES SIETE DOS - 433287 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 433287 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINCE NORTE INTERIOR COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 77728 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE CINCUENTA Y CUATRO NORTE Y CALLE CINCUENTA Y SEIS NORTE, AVENIDA VEINTE NORTE AVENIDA 15 NORTE ENTRE CALLE 54, lon:-87.06466465, lat:20.6409234}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 488715.56 | 488715.56 | 488715.56 | 488715.56 | 488715.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (14), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1484995/proyecto_PROCESO, 1484995/proyecto_FIN, 1484995/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101514290 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Producción de miel | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 235 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:130, direccion:José María Morelos, Q.R., México, lon:-88.706081, lat:19.7485675}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1514290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180401487167 | ROO | Proyecto de inversión | 959817.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959817.69, modificado:959817.69}} | CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA DE BACALAR, MPIO. DE BACALAR (B211) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B211 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Bacalar, Q.R., México, lon:-88.3923946, lat:18.6782919}} | 2018-10-30 | 2018-12-28 | 959817.69 | 959817.69 | 959817.69 | 959817.69 | 959817.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487169 | ROO | Proyecto de inversión | 6024437.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6024437.91, modificado:6024437.91}} | Construcción de pavimento en Av. Jade y Av. Las Palmas | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | FORTAMUN012 | N | 0 | 0 | 4825 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8039.5, meta_modificada:8039.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Q.R., México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 6024437.91 | 6024437.91 | 6024437.91 | 6024437.91 | 6024437.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8039.5}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487172 | ROO | Proyecto de inversión | 763298.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763298.61, modificado:763298.61}} | (B212) CONST. EN LA TELESEC. LEONA VICARIO DE BUENAVISTA, MPIO. DE BACALAR | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B212 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Buenavista, Q.R., México, lon:-88.2369444, lat:18.8808333}} | 2018-10-30 | 2018-12-28 | 763298.61 | 763298.61 | 763298.61 | 763298.61 | 763298.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401488854 | ROO | Proyecto de inversión | 32663.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32663.4, modificado:32596.0}} | EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE GABRIELA BRIMMER SOL (B296) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B296 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 48 Nte, Luis Donaldo Colosio, 77728 Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.06997633, lat:20.64216195}} | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 32596 | 32596 | 32596 | 32596 | 32596 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401488855 | ROO | Proyecto de inversión | 32663.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32663.4, modificado:32596.0}} | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL ORTEGA NAVARRETE SOL (B297) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B297 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:212, direccion:Puerto Aventuras, Q.R., México, lon:-87.2323225, lat:20.5072354}} | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 32596 | 32596 | 32596 | 32596 | 32596 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401488857 | ROO | Proyecto de inversión | 359297.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359297.36, modificado:356642.0}} | EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE EDUARD HUET BJ (B299) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B299 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Granada 30, 2A, 77500 Cancún, Q.R., México, lon:-86.82357788, lat:21.16648386}} | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 356642 | 356642 | 356642 | 356642 | 356642 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401488859 | ROO | Proyecto de inversión | 32663.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32663.4, modificado:32596.0}} | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA ADELFO R. ESCALANTE CZM (B301) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B301 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle 3 Sur, Adolfo López Mateos, San Miguel de Cozumel, Q.R., México, lon:-86.9449098, lat:20.5023479}} | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 32596 | 32596 | 32596 | 32596 | 32596 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401488860 | ROO | Proyecto de inversión | 32663.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32663.4, modificado:32596.0}} | EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA LUIS ALVAREZ BARRET CZM (B302) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B302 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle 31 Sur 982, San Miguel II, San Miguel de Cozumel, Q.R., México, lon:-86.9551887, lat:20.4887643}} | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 32596 | 32596 | 32596 | 32596 | 32596 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401488862 | ROO | Proyecto de inversión | 99352.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99352.78, modificado:98623.2}} | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA JESUS SEGUNDO MURILLO SOL (B311) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B311 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Gonzalo Guerrero, 77720 Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.069919, lat:20.6309006}} | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 98623.2 | 98623.2 | 98623.2 | 98623.2 | 98623.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401488869 | ROO | Proyecto de inversión | 1011476.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011476.26, modificado:509833.17}} | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA JESUS SEGUNDO MURILLO SOL (B318) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B318 | N | 0 | 0 | 461 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Blvd. las Palmas 1, Las Palmas 1, Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.095582, lat:20.6497297}} | 2018-12-12 | 2018-12-28 | 509833.17 | 509833.17 | 509833.17 | 509833.17 | 509833.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489082 | ROO | Proyecto de inversión | 662569 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662569.0, modificado:662569.0}} | (B207) CONST. EN LA PRIM. JAIME TORRES BODET DE PLAYA DEL CARMEN, MPIO. DE SOL. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B207 | N | 0 | 0 | 391 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Solidaridad, Q.R., México, lon:-87.0696273, lat:20.6523028}} | 2018-10-26 | 2018-12-24 | 662569 | 662569 | 662569 | 662569 | 662569 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489893 | ROO | Proyecto de inversión | 1166750.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166750.18, modificado:1166750.18}} | (B277) REHABILITACION EN LA PRIM. IRMA DELFINA LOPEZ BERZUNZA DE COZUMEL, MPIO. DE COZUMEL | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B277 | N | 0 | 0 | 418 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:San Miguel de Cozumel, Q.R., México, lon:-86.9446237, lat:20.5071703}} | 2018-12-01 | 2018-12-30 | 1166750.18 | 1166750.18 | 1166750.18 | 1166750.18 | 1166750.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489896 | ROO | Proyecto de inversión | 675130.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675130.8, modificado:675130.8}} | CONSTRUCCION EN LA UNIVERSIDAD DE INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO JMM (S167) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S167 | N | 0 | 0 | 1350 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:Calle 51 José María Morelos 55a, San Juan, 77890 José María Morelos, Q.R., México, lon:-88.71721745, lat:19.755718}} | 2018-09-19 | 2018-11-17 | 675130.8 | 675130.8 | 675130.8 | 675130.8 | 675130.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489907 | ROO | Proyecto de inversión | 1201405.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201405.6, modificado:1201405.6}} | REHABILITACION EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BACALAR (S193) POT18 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S193 | N | 0 | 0 | 444 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Bacalar, Q.R., México, lon:-88.3923946, lat:18.6782919}} | 2018-10-13 | 2018-12-11 | 1201405.6 | 1201405.6 | 1201405.6 | 1201405.6 | 1201405.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401479545 | ROO | Acción | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | ATLAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILO PUERTO - 425252 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 425252 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.046587, lat:19.57851}} | 2018-03-15 | 2018-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MFCP/SAPM/PRODIM/002/2018, contratista:UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1479545/proyecto_PROCESO, 1479545/proyecto_INICIO, 1479545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487303 | ROO | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:897881.76}} | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA HOTELERIA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANCUN BJ (S306) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S306 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Claveles No. 33 y 35, 77500 Cancún, Q.R., México, lon:-86.82632446, lat:21.16008051}} | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 897881.76 | 897881.76 | 897881.76 | 897881.76 | 897881.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401488896 | ROO | Proyecto de inversión | 177275.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177275.54, modificado:176087.43}} | EQUIPAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACION (COL. GENERACION 2000) BJ (B331) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B331 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Quintana Roo, México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2018-12-22 | 2018-12-29 | 176087.43 | 176087.43 | 176087.43 | 176087.43 | 176087.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401488993 | ROO | Proyecto de inversión | 157180 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157180.0, modificado:157180.0}} | (B281) EQUIP. EN LA PRIM. JULIO SAURI ESPINOZA DE ISLA MUJERES, MPIO. DE I.M. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B281 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Isla Mujeres, Q.R., México, lon:-86.7357679, lat:21.2366946}} | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 157180 | 157180 | 157180 | 157180 | 157180 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487327 | ROO | Proyecto de inversión | 317573.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317573.46, modificado:317573.46}} | (B230) CONST. EN LA PRIM. SALVADOR DIAZ MIRON DE CECILIO CHI (KM SESENTA Y CUATRO), MPIO. DE FCP | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B230 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:587, direccion:Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México, lon:-88.0440957, lat:19.5803342}} | 2018-11-09 | 2018-11-28 | 317573.46 | 317573.46 | 317573.46 | 317573.46 | 317573.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487336 | ROO | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499080.8}} | EQUIPAMIENTO Y ACERVO BIBLIOGRAFICO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA SOL (S309) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S309 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Av. Universidades, Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.06190825, lat:20.68205586}} | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 2499080.8 | 2499080.8 | 2499080.8 | 2499080.8 | 2499080.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487369 | ROO | Proyecto de inversión | 1166167.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166167.86, modificado:1165157.14}} | REHABILITACION EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANCUN (S326) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S326 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Km. 9 Boulevard Luís Donaldo Colosio, Estado de Quintana Roo. México, 77560 Cancún, Q.R., México, lon:-86.84211731, lat:21.09282863}} | 2018-12-19 | 2018-12-28 | 1165157.14 | 1165157.14 | 1165157.14 | 1165157.14 | 1165157.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489074 | ROO | Proyecto de inversión | 570193.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570193.96, modificado:570193.96}} | (B206) CONST. EN LA PRIM. GONZALO GUERRERO DE FRANCISCO UH MAY, MPIO. DE TULUM | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B206 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Tulum, Q.R., México, lon:-87.4653502, lat:20.2114185}} | 2018-10-26 | 2018-12-24 | 570193.96 | 570193.96 | 570193.96 | 570193.96 | 570193.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487434 | ROO | Proyecto de inversión | 42417.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42417.72, modificado:42177.6}} | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA FRANCISCO PRIMO DE VERDAD OPB (B284) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B284 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Úrsulo Galván, Chetumal, Q.R., México, lon:-88.30252647, lat:18.53381618}} | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 42177.6 | 42177.6 | 42177.6 | 42177.6 | 42177.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487463 | ROO | Proyecto de inversión | 32663.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32663.4, modificado:32596.0}} | EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA ROSARIO MARIA GUTIERREZ ESKILDEZEN OPB (B288) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B288 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:77086, Úrsulo Galván MZ415 LT27, Lázaro Cárdenas, Chetumal, Q.R., México, lon:-88.29814911, lat:18.53365342}} | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 32596 | 32596 | 32596 | 32596 | 32596 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487471 | ROO | Proyecto de inversión | 32663.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32663.4, modificado:32596.0}} | EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JAN VERMEER OPB (B289) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B289 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ramonal, Comité Proterritorio, 77086 Chetumal, Q.R., México, lon:-88.29716206, lat:18.52909612}} | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 32596 | 32596 | 32596 | 32596 | 32596 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487493 | ROO | Proyecto de inversión | 33637.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33637.8, modificado:33582.0}} | EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE FRIDA KAHLO BAC (B294) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B294 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. 9 355, Bacalar, Q.R., México, lon:-88.39187622, lat:18.68007318}} | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 33582 | 33582 | 33582 | 33582 | 33582 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489361 | ROO | Proyecto de inversión | 1905669.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905669.34, modificado:1905669.34}} | (B209) CONST. EN LA TELESECUNDARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO DE CANDELARIA, MPIO. DE JOSE MARIA MORELOS | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B209 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:José María Morelos, Q.R., México, lon:-88.706081, lat:19.7485675}} | 2018-10-26 | 2018-12-24 | 1905669.34 | 1905669.34 | 1905669.34 | 1905669.34 | 1905669.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489464 | ROO | Proyecto de inversión | 675743.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675743.08, modificado:675743.08}} | (B237) REHABILITACION EN LA SEC. TEC. No. 4 TIERRA Y LIBERTAD DE KANTUNILKIN, MPIO. DE L.C. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B237 | N | 0 | 0 | 456 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas, Q.R., México, lon:-87.4865191, lat:21.1005577}} | 2018-12-01 | 2018-12-30 | 675743.08 | 675743.08 | 675743.08 | 675743.08 | 675743.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489513 | ROO | Proyecto de inversión | 53087.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53087.99, modificado:53087.99}} | (B240) REHABILITACION EN LA PRIM. JOSE GUADALUPE VALENCIA DE CHETUMAL, MPIO. DE OTHON P. BLANCO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B240 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Othón P. Blanco, Q.R., México, lon:-88.2961077, lat:18.500249}} | 2018-11-16 | 2018-12-20 | 53087.99 | 53087.99 | 53087.99 | 53087.99 | 53087.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401497467 | ROO | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7997822.76}} | Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral 2018. | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto Geográfico y Catastral del Estado de Quintana Roo | S/N | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Explanada De La Bandera, Blvd. Bahía, Centro, 77000 Chetumal, Q.R., México, lon:-88.2978487, lat:18.49352874}} | 2017-05-01 | 2017-12-30 | 7997822.76 | 7997822.76 | 7997822.76 | 7997822.76 | 7997822.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401488867 | ROO | Proyecto de inversión | 673406.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673406.17, modificado:673391.61}} | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON BJ (B317) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B317 | N | 0 | 0 | 334 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Quintana Roo, México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2018-12-13 | 2018-12-28 | 673391.61 | 673391.61 | 673391.61 | 673391.61 | 673391.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401488873 | ROO | Proyecto de inversión | 134661.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134661.99, modificado:134415.28}} | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ OPB (B319) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B319 | N | 0 | 0 | 403 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Luis Cabrera 379, Chetumal, Q.R., México, lon:-88.28999519, lat:18.51387712}} | 2018-12-11 | 2018-12-28 | 134415.28 | 134415.28 | 134415.28 | 134415.28 | 134415.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401488901 | ROO | Proyecto de inversión | 41218.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41218.66, modificado:40951.09}} | EQUIPAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION COLONIA FRATERNIDAD OPB (B332) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B332 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Quintana Roo, México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-12-22 | 2018-12-29 | 40951.09 | 40951.09 | 40951.09 | 40951.09 | 40951.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401488970 | ROO | Proyecto de inversión | 129220.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129220.97, modificado:129199.45}} | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA TERRITORIO DE QUINTANA ROO SOL (B351) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B351 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Centro, 77710 Playa del Carmen, QROO, México, lon:-87.0744188, lat:20.629519}} | 2018-12-28 | 2018-12-31 | 129199.45 | 129199.45 | 129199.45 | 129199.45 | 129199.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401488976 | ROO | Proyecto de inversión | 900355.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900355.27, modificado:900355.27}} | (B273) CONST. Y REHABILITACION EN LA PRIM. JULIO SAURI ESPINOZA DE ISLA MUJERES, MPIO. DE ISLA MUJERES | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B273 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Isla Mujeres, Quintana Roo, México, lon:-86.7340934, lat:21.2321799}} | 2018-11-30 | 2018-12-20 | 900355.27 | 900355.27 | 900355.27 | 900355.27 | 900355.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489088 | ROO | Proyecto de inversión | 165872.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165872.81, modificado:165872.81}} | (B208) REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS MAR CARIBE DE PLAYA DEL CARMEN, MPIO. DE SOL. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B208 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Solidaridad, Q.R., México, lon:-87.0696273, lat:20.6523028}} | 2018-10-26 | 2018-11-24 | 165872.81 | 165872.81 | 165872.81 | 165872.81 | 165872.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401497492 | ROO | Acción | 5802220.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5802220.21, modificado:5802220.21}} | Mejoramiento del sistema de suministro y distribución de agua potable de la localidad de Holbox | 23 | Quintana Roo | 7 | Lázaro Cárdenas |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 159 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1637.05, meta_modificada:1637.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:Holbox, Quintana Roo, México, lon:-87.2866995, lat:21.5308421}} | 2018-08-15 | 2019-01-14 | 5802220.21 | 5802220.21 | 5802220.21 | 5802220.21 | 5802220.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1637.05}} | {1497492/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500185 | ROO | Acción | 8296486.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8296486.58, modificado:8296486.58}} | Ampliación de la red de atarjeas de Tulum sector 10B (primera etapa, sección 2), mediante el suministro e instalación de tubería de PVC sanitario de 8 y 10" de diámetro, así como la construcción de descargas sanitarias y la construcción de pozos de visita. | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 81 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5230.0, meta_modificada:5230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Tulum, Q.R., México, lon:-87.4653502, lat:20.2114185}} | 2018-07-12 | 2018-12-31 | 8296486.58 | 8296486.58 | 8296486.58 | 8296486.58 | 8296486.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5230.0}} | {1500185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489432 | ROO | Proyecto de inversión | 1309921.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309921.53, modificado:1309921.53}} | (B235) CONST. EN EL JARDIN DE NIÑOS ZAZIL BEH DE HUAY MAX, MPIO. DE JMM | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B235 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:67, direccion:José María Morelos, Q.R., México, lon:-88.706081, lat:19.7485675}} | 2018-11-12 | 2018-12-20 | 1309921.53 | 1309921.53 | 1309921.53 | 1309921.53 | 1309921.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489914 | ROO | Proyecto de inversión | 1558395.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558395.91, modificado:1558395.91}} | (B322) CONST. EN LA SECUNDARIA CARLOS FUENTES (FRACC. VILLAS OTOCH II) DE CANCUN, MPIO. DE BENITO JUAREZ | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B322 | N | 0 | 0 | 1346 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Q.R., México, lon:-86.8663978, lat:21.1398997}} | 2018-12-13 | 2019-01-31 | 1558395.91 | 1558395.91 | 1558395.91 | 1558395.91 | 1558395.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401497871 | ROO | Acción | 31802.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31802.86, modificado:31802.86}} | SERVICIO DE SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUR) EN TODO EL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |  | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 31802.86 | 31802.86 | 31802.86 | 31802.86 | 31802.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500129 | ROO | Acción | 3350631.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350631.19, modificado:3657528.59}} | Construcción de la línea de conducción del tanque Tumbenkah al sector "La Veleta" de la ciudad de Tulum, mediante el suministro e instalación de tubería de PVC de 12" y 16" de diámetro, válvulas de admisión y expulsión de aire (VAEA), jaulas de protección. | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 77 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-04-15 | 2018-12-31 | 3657528.59 | 3657528.59 | 3657528.59 | 3657528.59 | 3657528.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1610.0}} | {1500129/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401497795 | ROO | Proyecto de inversión | 4900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900000.0, modificado:4900000.0}} | Central de Abastos de Chetumal 1er. Etapa | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Economico | 40 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-02-16 | 2019-02-16 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489883 | ROO | Proyecto de inversión | 526763.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526763.37, modificado:526763.37}} | (B275) REHABILITACION EN LA PRIM. JAIME TORRES BODET DE PLAYA DEL CARMEN, MPIO. DE SOL. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B275 | N | 0 | 0 | 391 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Solidaridad, Q.R., México, lon:-87.0696273, lat:20.6523028}} | 2018-11-30 | 2018-12-29 | 526763.37 | 526763.37 | 526763.37 | 526763.37 | 526763.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489903 | ROO | Proyecto de inversión | 2320047.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320047.36, modificado:2320047.36}} | CONSTRUCCION EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE BJ (S168) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S168 | N | 0 | 0 | 604 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 47, 77, 77528 Cancún, Q.R., México, lon:-86.8232737, lat:21.1959097}} | 2018-09-19 | 2018-12-02 | 2320047.36 | 2320047.36 | 2320047.36 | 2320047.36 | 2320047.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101514042 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | URDIDO DE HAMACAS Y ELABORACIÓN DE BOLSAS Y ROPA | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 233 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1514042/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180401497856 | ROO | Acción | 76125 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76125.0, modificado:76125.0}} | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, EQUIPO DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA EN TODO EL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 83 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 76125 | 76125 | 76125 | 76125 | 76125 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487208 | ROO | Proyecto de inversión | 7577810.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7577810.47, modificado:7577810.47}} | CONSTRUCCION EN LA UNIVERSIDAD DE Q.ROO UNIDAD ACADEMICA PLAYA DEL CARMEN SOL(S130) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S130 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Av. Universidades, Quintana Roo, México, lon:-87.06582427, lat:20.68485628}} | 2018-08-13 | 2018-11-10 | 7577810.47 | 7577810.47 | 7577810.47 | 7577810.47 | 7577810.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487322 | ROO | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3999999.97}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA SOL(S308) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S308 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Av. Universidades, Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.06217647, lat:20.68221646}} | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 3999999.97 | 3999999.97 | 3999999.97 | 3999999.97 | 3999999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401497918 | ROO | Acción | 11707.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11707.16, modificado:11707.16}} | SERVICIO DE CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUR) ALC EN TODO EL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |  | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 11707.16 | 11707.16 | 11707.16 | 11707.16 | 11707.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487074 | ROO | Proyecto de inversión | 620135.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620135.85, modificado:620135.85}} | Pavimentación calle 18 de la Región 245 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | FORTAMUN007 | N | 0 | 0 | 504 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1070.0, meta_modificada:1070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Q.R., México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 620135.85 | 620135.85 | 620135.85 | 620135.85 | 620135.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1070.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401498139 | ROO | Acción | 157402.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157402.92, modificado:162575.99}} | SERVICIO DE SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUR) | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 84 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 162575.99 | 162575.99 | 162575.99 | 162575.99 | 162575.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401488928 | ROO | Proyecto de inversión | 284316 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284316.0, modificado:284316.0}} | (B272) ADQ. DE AULA MOVIL (TIPO CASETA) EN LA TELESECUNDARIA MARIO GARRIGOS BOBADILLA (COL. NUEVO NOH BEC) DE PLAYA DEL CARMEN, MPIO. DE SOLIDARIDAD | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B272 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.0738851, lat:20.6295586}} | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 284316 | 284316 | 284316 | 284316 | 284316 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401494657 | ROO | Proyecto de inversión | 75341.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75341.26, modificado:75341.26}} | CONSTRUCCION EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUINTANA ROO BJ (S369) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S369 | N | 0 | 0 | 1360 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Quintana Roo, México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2018-12-28 | 2019-01-31 | 75341.26 | 75341.26 | 75341.26 | 75341.26 | 75341.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489441 | ROO | Proyecto de inversión | 392913 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392913.0, modificado:392913.0}} | (B236) CONST. EN EL JARDIN DE NIÑOS COYOLXAUQUI DE EL NARANJAL, MPIO. DE JMM | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B236 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:José María Morelos, Q.R., México, lon:-88.706081, lat:19.7485675}} | 2018-11-16 | 2018-12-20 | 392913 | 392913 | 392913 | 392913 | 392913 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489555 | ROO | Proyecto de inversión | 127001.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127001.65, modificado:127001.65}} | (B241) REHABILITACION EN LA PRIM. EDNA JULIA POLANCO MEZO DE COZUMEL, MPIO. DE COZ. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B241 | N | 0 | 0 | 438 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:San Miguel de Cozumel, Q.R., México, lon:-86.9446237, lat:20.5071703}} | 2018-11-16 | 2018-12-20 | 127001.65 | 127001.65 | 127001.65 | 127001.65 | 127001.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487139 | ROO | Proyecto de inversión | 10547284.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.054728478E7, modificado:1.054728478E7}} | Construcción de la cancha de futbol americano de pasto sintético en la Supermanzana 21 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ | FORTMAUN011 | N | 0 | 0 | 6365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5782.22, meta_modificada:5782.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Q.R., México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 10547284.78 | 10547284.78 | 10547284.78 | 10547284.78 | 10547284.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5782.22}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487154 | ROO | Proyecto de inversión | 1031.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031.25, modificado:1031.25}} | CONSTRUCCION EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR NUM 41 BJ (MS313) PF18 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | MS313 PF18 | N | 0 | 0 | 1026 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Quintana Roo, México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2018-12-06 | 2019-01-04 | 1031.25 | 1031.25 | 1031.25 | 1031.25 | 1031.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487181 | ROO | Proyecto de inversión | 247540.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247540.68, modificado:247540.68}} | (B216) REHABILITACION GENERAL EN EL JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA NIÑO ARTILLERO DE PLAYA DEL CARMEN, MPIO. DE SOL. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B216 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.0738851, lat:20.6295586}} | 2018-11-06 | 2018-12-05 | 247540.68 | 247540.68 | 247540.68 | 247540.68 | 247540.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489873 | ROO | Proyecto de inversión | 58607.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58607.09, modificado:58607.09}} | CONSTRUCCION EN LA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA SOL (B197) PF18 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B197 | N | 0 | 0 | 1132 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:30 Avenida Nte. 17, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.07763672, lat:20.62764334}} | 2018-10-22 | 2018-12-20 | 58607.09 | 58607.09 | 58607.09 | 58607.09 | 58607.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487190 | ROO | Proyecto de inversión | 212737.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212737.7, modificado:212737.7}} | (B217) REHABILITACION EN LA SECUNDARIA GENERAL No. 5 ANDRES QUINTANA ROO DE JOSE MARIA MORELOS, MPIO. DE JMM | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B217 | N | 0 | 0 | 808 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:José María Morelos, Q.R., México, lon:-88.706081, lat:19.7485675}} | 2018-11-06 | 2018-12-20 | 212737.7 | 212737.7 | 212737.7 | 212737.7 | 212737.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487202 | ROO | Proyecto de inversión | 98809.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98809.33, modificado:98809.33}} | (B218) REHABILITACION EN LA PRIMARIA FRANCISCO VILLA DE GUADALUPE VICTORIA, MPIO. DE BACALAR | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B218 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria, Q.R., México, lon:-88.5983333, lat:19.1297222}} | 2018-11-06 | 2018-12-20 | 98809.33 | 98809.33 | 98809.33 | 98809.33 | 98809.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487210 | ROO | Proyecto de inversión | 1098553.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098553.38, modificado:1098553.38}} | (B219) CONST. EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO DE PRESIDENTE JUAREZ, MPIO. DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B219 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:131, direccion:Pdte Juárez, Q.R., México, lon:-88.5616666, lat:19.3263888}} | 2018-11-06 | 2018-12-20 | 1098553.38 | 1098553.38 | 1098553.38 | 1098553.38 | 1098553.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487251 | ROO | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1698062.06}} | CONSTRUCCION EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BACALAR BAC (S214) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S214 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av 19-B, Carlos Salinas de Gortari, 77930 Bacalar, Q.R., México, lon:-88.40045929, lat:18.67682077}} | 2018-10-30 | 2018-12-28 | 1698062.06 | 1698062.06 | 1698062.06 | 1698062.06 | 1698062.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487350 | ROO | Proyecto de inversión | 4671959.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4671959.77, modificado:4579995.49}} | MANTENIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANCUN (S314) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S314 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 5 Alcatraces 41, 22, 77500 Cancún, Q.R., México, lon:-86.82769775, lat:21.16008051}} | 2018-12-06 | 2018-12-20 | 4579995.49 | 4579995.49 | 4579995.49 | 4579995.49 | 4579995.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487363 | ROO | Proyecto de inversión | 591837.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591837.29, modificado:591837.29}} | (B252) EQUIP. EN LA PRIM. FRANCISCO I. MADERO DE CHETUMAL, MPIO. DE OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B252 | N | 0 | 0 | 392 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-11-19 | 2018-12-13 | 591837.29 | 591837.29 | 591837.29 | 591837.29 | 591837.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401497385 | ROO | Proyecto de inversión | 9400276.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9400276.83, modificado:9400276.83}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHIQUILA, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS QUINTANA ROO. | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1476 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:Chiquilá, Q.R., México, lon:-87.3401183, lat:21.4259544}} | 2018-05-11 | 2018-12-11 | 9400276.83 | 9400276.83 | 9400276.83 | 9400276.83 | 9400276.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PDR-03-OP-18-LP, contratista:INGENIEROS ASOCIADOS DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V., convocante:CAPA, monto:7635245.95, importe_modificado:7635245.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1497385/proyecto_INICIO, 1497385/proyecto_PROCESO, 1497385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487386 | ROO | Proyecto de inversión | 99847 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99847.0, modificado:99847.0}} | (B256) EQUIP. EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 9 FRANCISCO HERNANDEZ CORDOBA DE HOLBOX, MPIO. DE L.C. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B256 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:Holbox, Quintana Roo, México, lon:-87.2866995, lat:21.5308421}} | 2018-11-19 | 2018-12-13 | 99847 | 99847 | 99847 | 99847 | 99847 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487427 | ROO | Proyecto de inversión | 82478.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82478.9, modificado:82012.0}} | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA JESUS CETINA SALAZAR OPB (B283) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B283 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 48, Centro, 77000 Chetumal, Q.R., México, lon:-88.30411434, lat:18.49812768}} | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 82012 | 82012 | 82012 | 82012 | 82012 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487451 | ROO | Proyecto de inversión | 65326.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65326.79, modificado:65192.0}} | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA 5 DE ABRIL OPB (B286) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B286 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 35, Chetumal, Q.R., México, lon:-88.27677727, lat:18.52183267}} | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 65192 | 65192 | 65192 | 65192 | 65192 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487488 | ROO | Proyecto de inversión | 33916.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33916.2, modificado:33640.0}} | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA JAIME NUNO FCP (B292) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B292 | N | 0 | 0 | 292 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:105, direccion:Unnamed Road, Quintana Roo, México, lon:-88.46122742, lat:19.36281418}} | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 33640 | 33640 | 33640 | 33640 | 33640 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487064 | ROO | Proyecto de inversión | 224478.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224478.08, modificado:224478.08}} | Construcción de carriles de incorporación a la Av. 135 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | FORTAMUN005 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Q.R., México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 224478.08 | 224478.08 | 224478.08 | 224478.08 | 224478.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401497887 | ROO | Acción | 28009.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28009.17, modificado:28009.17}} | EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENTACION: CASETA DE DESINFECCION, REHABILITACION DE CASETA DE CLORACION EN ESTACION DE BOMBEO BASE 4 EN TODO EL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 85 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 28009.17 | 28009.17 | 28009.17 | 28009.17 | 28009.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401497901 | ROO | Acción | 13292.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13292.83, modificado:13292.83}} | SERVICIO DE CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUR) AP EN TODO EL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |  | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 13292.83 | 13292.83 | 13292.83 | 13292.83 | 13292.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489921 | ROO | Proyecto de inversión | 267641.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267641.57, modificado:267641.57}} | (B323) REHABILITACION EN LA PRIM. MARIA JESUS SANTANA PAREDES DE COZUMEL, MPIO. DE COZ. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B323 | N | 0 | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Cozumel, Quintana Roo, México, lon:-86.9223432, lat:20.4229839}} | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 267641.57 | 267641.57 | 267641.57 | 267641.57 | 267641.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489929 | ROO | Proyecto de inversión | 369704.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369704.6, modificado:369704.6}} | (B327) CONST. EN EL JARDÍN DE NIÑOS CANCÚN EN CANCÚN, MPIO. DE BENITO JUÁREZ | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B327 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Q.R., México, lon:-86.8663978, lat:21.1398997}} | 2018-12-10 | 2019-01-03 | 369704.6 | 369704.6 | 369704.6 | 369704.6 | 369704.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500105 | ROO | Proyecto de inversión | 9619347.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9619347.37, modificado:9619347.37}} | AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN BACALAR (4 ETAPA) | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Sin tipo de proyecto o programa | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 364 | N | 0 | 0 | 899 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2017-06-15 | 2017-12-31 | 9619347.37 | 9619347.37 | 9619347.37 | 9619347.37 | 9619347.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5200.0}} | {1500105/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500111 | ROO | Proyecto de inversión | 25006181.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.500618164E7, modificado:2.500618164E7}} | REINGENIERIA Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1er CENTENARIO DE 120 A 180 LITROS POR SEGUNDO | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Sin tipo de proyecto o programa | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 151 | N | 0 | 0 | 950 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 22 de Enero 1, Centro, 77000 Chetumal, Q.R., México, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-05-16 | 2018-12-31 | 25006181.64 | 25006181.64 | 25006181.64 | 25006181.64 | 25006181.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPA-PROAGUA-08-OP-18-LP, contratista:ROLANDO JOSE LOROÑO PINO, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, monto:6.996693242E7, importe_modificado:6.996693242E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500141 | ROO | Acción | 5233825.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5233825.77, modificado:5233825.77}} | Construcción de la fase I, sección 1 de la red de distribución de agua potable del sector "La Veleta" de la ciudad de Tulum, mediante el suministro e instalación de tubería de PVC hidráulico de 3", 4" y 6" de diámetro, instalación de tomas domiciliarias y válvulas de seccionamiento. | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 78 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6830.0, meta_modificada:6830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-07-15 | 2018-12-31 | 5233825.77 | 5233825.77 | 5233825.77 | 5233825.77 | 5233825.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6830.0}} | {1500141/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101514299 | ROO | Proyecto de inversión | 71989.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71989.69, modificado:71989.69}} | ESTABLECIMIENTO DE UNA CARPINTERÍA/AMPLIACIÓN DEL TALLER Y REFORZAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO/ CONSTRUCCIÓN DE UNA CABINA DE PINTURA Y BARNIZADO DE MUEBLES | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 236 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 71989.69 | 71989.69 | 71989.69 | 71989.69 | 71989.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1514299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180401489069 | ROO | Proyecto de inversión | 618019.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618019.07, modificado:618019.07}} | (B205) CONST. EN LA PRIM. ELIO CARMICHAEL DE COZUMEL, MPIO. DE COZ. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B205 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:San Miguel de Cozumel, Q.R., México, lon:-86.9446237, lat:20.5071703}} | 2018-10-26 | 2018-12-24 | 618019.07 | 618019.07 | 618019.07 | 618019.07 | 618019.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401497361 | ROO | Proyecto de inversión | 157402.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157402.92, modificado:162575.99}} | servicio de supervision tecnica del programa de agua potable, drenaje y tratamiento (proagua) apartado urbano (apaur) c-ap | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 86 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:244, Av Efraín Aguilar, Centro, 77000 Chetumal, Q.R., México, lon:-88.29899669, lat:18.50270616}} | 2018-08-01 | 2018-12-30 | 162575.99 | 162575.99 | 162575.99 | 162575.99 | 162575.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1497361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401497367 | ROO | Acción | 5397728.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5397728.23, modificado:5397728.23}} | Ampliación y mejoramiento de la red de agua potable en la localidad de Chunhuhub (sectores 1, 3 y 4) terminación, mediante el suministro e instalación de tubería de PVC hidráulico de 3", 4" y 6" de diámetro, instalación de tomas domiciliarias y válvulas de seccionamiento a la entrada de cada sector. | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 76 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12160.0, meta_modificada:12160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:Chunhuhub, Q.R., México, lon:-88.5919294, lat:19.5850279}} | 2018-07-01 | 2018-12-30 | 5397728.23 | 5397728.23 | 5397728.23 | 5397728.23 | 5397728.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12160.0}} | {1497367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401500166 | ROO | Acción | 9340747.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9340747.66, modificado:9340747.66}} | Ampliación de la red de atarjeas de Tulum sector 10B (primera etapa, sección 1), mediante el suministro e instalación de tubería de PVC sanitario de 8 y 10" de diámetro, así como la construcción de descargas sanitarias y la construcción de pozos de vista. | 23 | Quintana Roo | 9 | Tulum |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPA | 80 | N | 0 | 0 | 2001 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6030.0, meta_modificada:6030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Tulum, Q.R., México, lon:-87.4653502, lat:20.2114185}} | 2018-06-06 | 2018-12-31 | 9340747.66 | 9340747.66 | 9340747.66 | 9340747.66 | 9340747.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6030.0}} | {1500166/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401494635 | ROO | Proyecto de inversión | 501406.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501406.54, modificado:501406.54}} | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA JESUS SEGUNDO MURILLO SOL (B318) POT18 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B318 | N | 0 | 0 | 461 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:Blvd. las Palmas 1, Las Palmas 1, Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.095582, lat:20.6497297}} | 2018-12-12 | 2018-12-28 | 501406.54 | 501406.54 | 501406.54 | 501406.54 | 501406.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487224 | ROO | Proyecto de inversión | 1135034.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135034.68, modificado:1135034.68}} | (B220) CONST. EN EL JARDIN DE NIÑOS KAAMBAL DE MAHAHUAL, MPIO. DE OTHON P. BLANCO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B220 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:53, direccion:Mahahual, Q.R., México, lon:-87.7080247, lat:18.715715}} | 2018-11-08 | 2018-12-22 | 1135034.68 | 1135034.68 | 1135034.68 | 1135034.68 | 1135034.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489865 | ROO | Proyecto de inversión | 2353830.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353830.14, modificado:2353830.14}} | (B269) CONST. EN LA SEC. TEC. # 1 BENITO JUAREZ DE ISLA MUJERES, MPIO. DE ISLA MUJERES | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B269 | N | 0 | 0 | 569 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Isla Mujeres, Q.R., México, lon:-86.7357679, lat:21.2366946}} | 2018-11-23 | 2019-01-31 | 2353830.14 | 2353830.14 | 2353830.14 | 2353830.14 | 2353830.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401502090 | ROO | Proyecto de inversión | 4051100.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4051100.38, modificado:4051100.38}} | Reparación y sustitución de pavimento de la carretera perimetral (socavón). | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 366 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Cozumel, Quintana Roo, México, lon:-86.9223432, lat:20.4229839}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 4051100.38 | 4051100.38 | 4051100.38 | 4051100.38 | 4051100.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEE-OP-091-18, contratista:GRUPO OTERMO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, monto:4051100.38, importe_modificado:4051100.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1502090/proyecto_PROCESO, 1502090/proyecto_INICIO, 1502090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487300 | ROO | Acción | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | Mantenimiento a cámaras de videovigilancia para la Secretaría Municipal de Seguridad Pública | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez |  | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ | FORTAMUN018 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Q.R., México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487312 | ROO | Proyecto de inversión | 1419210.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419210.43, modificado:1419210.43}} | (B226) CONST. EN LA SECUNDARIA LEONA VICARIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, MPIO. DE FCP | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B226 | N | 0 | 0 | 1074 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México, lon:-88.0440957, lat:19.5803342}} | 2018-11-12 | 2018-12-26 | 1419210.43 | 1419210.43 | 1419210.43 | 1419210.43 | 1419210.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487389 | ROO | Proyecto de inversión | 59070.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59070.68, modificado:59070.68}} | (B257) EQUIP. EN LA PRIM. GONZALO GUERRERO DE FRANCISCO UH MAY, MPIO. DE TULUM | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B257 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Tulum, Q.R., México, lon:-87.4653502, lat:20.2114185}} | 2018-11-19 | 2018-12-13 | 59070.68 | 59070.68 | 59070.68 | 59070.68 | 59070.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487398 | ROO | Proyecto de inversión | 39411 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39411.0, modificado:39411.0}} | (B258) EQUIP. EN EL JARDIN DE NIÑOS SIMON BOLIVAR DE FRANCISCO UH MAY, MPIO. DE TULUM | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B258 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Tulum, Q.R., México, lon:-87.4653502, lat:20.2114185}} | 2018-11-19 | 2018-12-13 | 39411 | 39411 | 39411 | 39411 | 39411 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487482 | ROO | Proyecto de inversión | 33916.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33916.2, modificado:33640.0}} | EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE TUUMBEN KUXTAL FCP (B291) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B291 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 50-A, Javier Rojo Gómez, Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México, lon:-88.0560375, lat:19.572987}} | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 33640 | 33640 | 33640 | 33640 | 33640 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101513885 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | ADQUISICIÓN DE VIENTRES BOVINOS PIE DE CRÍA | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 220 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1513885/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO190101513916 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | PRODUCCIÓN DE MIEL CONVECIONAL | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 224 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1513916/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO190101513973 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | HERMANOS JIMÉNEZ FORTALECIMIENTO DE HORTALIZAS | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 227 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1513973/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO190101514039 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Establecimiento de unidad apicola | 23 | Quintana Roo | 10 | Bacalar | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 232 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1514039/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180401488864 | ROO | Proyecto de inversión | 300337.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300337.17, modificado:298324.48}} | CONSTRUCCION EN LA SECUNDARIA EDMUNDO VILLALBA RODRIGUEZ SOL (B316) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B316 | N | 0 | 0 | 1313 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Av Petempich 2376, Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.07306623, lat:20.66469015}} | 2018-12-13 | 2018-12-28 | 298324.48 | 298324.48 | 298324.48 | 298324.48 | 298324.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401488882 | ROO | Proyecto de inversión | 213065.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213065.13, modificado:212816.16}} | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION (COL. GENERACION 2000) BJ (B330) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B330 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av Coba 45, 57,25, 77509 Cancún, Q.R., México, lon:-86.83044434, lat:21.15751909}} | 2018-12-22 | 2018-12-29 | 212816.16 | 212816.16 | 212816.16 | 212816.16 | 212816.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401488906 | ROO | Proyecto de inversión | 77932.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77932.6, modificado:77722.83}} | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION COL. FRATERNIDAD OPB (B335) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B335 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Quintana Roo, México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-12-22 | 2018-12-29 | 77722.83 | 77722.83 | 77722.83 | 77722.83 | 77722.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401488913 | ROO | Proyecto de inversión | 46382.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46382.62, modificado:45910.62}} | EQUIPAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACION COL. FRATERNIDAD OPB (B336) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B336 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Quintana Roo, México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-12-22 | 2018-12-29 | 45910.62 | 45910.62 | 45910.62 | 45910.62 | 45910.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401488917 | ROO | Proyecto de inversión | 79794.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79794.6, modificado:79333.42}} | EQUIPAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE COL, MARTIRES OPB (B337) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B337 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Quintana Roo, México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-12-22 | 2018-12-29 | 79333.42 | 79333.42 | 79333.42 | 79333.42 | 79333.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401488988 | ROO | Proyecto de inversión | 212744 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212744.0, modificado:212744.0}} | (B280) EQUIP. EN LA PRIM. CESAR MENDOZA SANTANA DE ISLA MUJERES, MPIO. DE ISLA MUJERES | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B280 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Isla Mujeres, Q.R., México, lon:-86.7357679, lat:21.2366946}} | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 212744 | 212744 | 212744 | 212744 | 212744 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101514353 | ROO | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:132000.0}} | PIE DE CRÍA BOVINO/ADQUISICIÓN DE VIENTRES Y AMPLIACIÓN DE POTREROS/ADQUISICIÓN DE SEMENTAL Y AMPLIACIÓN DE VIENTRES | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 241 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:305, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1514353/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180401502178 | ROO | Acción | 3086000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:269, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3086000.0, modificado:3086000.0}} | CONADE-CALIDAD PROGRAMAS 2018 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco |  | Deporte | Sin identificar | COMISION PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO |  | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calz Veracruz 59, Barrio Bravo, 77000 Chetumal, Q.R., México, lon:-88.29053432, lat:18.49607751}} | 2018-01-08 | 2018-12-21 | 3086000 | 3086000 | 3086000 | 3086000 | 3086000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401494795 | ROO | Proyecto de inversión | 2222119.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2222119.13, modificado:2374350.82}} | CONSTRUCCION EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANCUN BJ (S360) POT18 | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S360 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Quintana Roo, México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 2374350.82 | 2374350.82 | 2374350.82 | 2374350.82 | 2374350.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401495222 | ROO | Proyecto de inversión | 47000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.7E7, modificado:4.7E7}} | CENTRO INTERINDUSTRIAL (HOTEL-ESCUELA-CENALTUR) SOL (S304) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S304 | N | 0 | 0 | 4300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Av Flor de Ciruelo, Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.0892467, lat:20.6645023}} | 2018-11-05 | 2018-12-31 | 47000000 | 47000000 | 47000000 | 47000000 | 47000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401497836 | ROO | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:500000.0}} | CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS OPERADORES EN TODO EL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 82 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401497973 | ROO | Proyecto de inversión | 4070715 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4070715.0, modificado:4070715.0}} | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB (SECTORES 1,3 Y 4) TERMINACION, MEDIANTE EL SUMINISTRO O INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 3 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |  | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12160.0, meta_modificada:12160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:Chunhuhub, Q.R., México, lon:-88.5919294, lat:19.5850279}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 4070715 | 4070715 | 4070715 | 4070715 | 4070715 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12160.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489590 | ROO | Proyecto de inversión | 66210.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66210.16, modificado:66210.16}} | (B242) REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS MEXICO DE HOLBOX, MPIO. DE L.C. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B242 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:Lázaro Cárdenas, Q.R., México, lon:-87.4865191, lat:21.1005577}} | 2018-12-01 | 2018-12-30 | 66210.16 | 66210.16 | 66210.16 | 66210.16 | 66210.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401484818 | ROO | Proyecto de inversión | 366536.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366536.67, modificado:366536.67}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO TRES UNO CINCO - 432933 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 432933 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE NOVENTA NORTE 5 INTERIOR COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 77728 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA VEINTE NORTE Y AVENIDA VEINTICINCO NORTE, CALLE NOVENTA Y DOS NORTE CALLE 90 NORTE ENTRE AVENIDA 20 NORTE , lon:-87.06044449, lat:20.64897449}} | 2018-09-07 | 2018-12-31 | 366536.67 | 366536.67 | 366536.67 | 366536.67 | 366536.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (1), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1484818/proyecto_FIN, 1484818/proyecto_INICIO, 1484818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487177 | ROO | Proyecto de inversión | 1189852.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189852.55, modificado:1189852.55}} | (B213) CONST. EN LA PRIM. JUAN JOSE MARTINEZ AMARO DE HUAY MAX, MPIO. DE JMM | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B213 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:67, direccion:Huay Max, Q.R., México, lon:-88.525956, lat:20.0414988}} | 2018-10-30 | 2018-12-28 | 1189852.55 | 1189852.55 | 1189852.55 | 1189852.55 | 1189852.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401481901 | ROO | Proyecto de inversión | 244357.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244357.78, modificado:244357.78}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO SIETE SIETE SIETE - 427710 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 427710 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE NOVENTA NORTE INTERIOR COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 77728 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE Y AVENIDA DIEZ NORTE, CALLE NOVENTA Y DOS NORTE CALLE 90 NORTE ENTRE AVENIDA 5 NORTE Y AVENIDA , lon:-87.05784197, lat:20.64733684}} | 2018-08-24 | 2018-12-31 | 244357.78 | 244357.78 | 244357.78 | 244357.78 | 244357.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (5), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1481901/proyecto_INICIO, 1481901/proyecto_FIN, 1481901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401484883 | ROO | Proyecto de inversión | 733073.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733073.34, modificado:733073.34}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB UNO SIETE DOS DOS - 433061 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 433061 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:308, direccion:CALLE COPTE 25 INTERIOR COLONIA PUERTO AVENTURAS, 77733 PUERTO AVENTURAS, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE TZALAM Y CALLE CIRICOTE, CALLE TADZI CALLE COPTE ENTRE CALLE TZALAM Y CALLE CIRICOTE PUERTO AVENTURAS, lon:-87.23156511, lat:20.51217683}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 733073.34 | 733073.34 | 733073.34 | 733073.34 | 733073.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (8), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1484883/proyecto_FIN, 1484883/proyecto_INICIO, 1484883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487099 | ROO | Proyecto de inversión | 3689539.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3689539.66, modificado:3689539.66}} | Construcción de domo y rehabilitación de parque en la Región 85 | 23 | Quintana Roo | 5 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ | FORTAMUN008 | N | 0 | 0 | 2800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Q.R., México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 3689539.66 | 3689539.66 | 3689539.66 | 3689539.66 | 3689539.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487215 | ROO | Proyecto de inversión | 10500005.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.050000548E7, modificado:1.050000548E7}} | REHABILITACION EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO CAMPUS CHETUMAL (S131) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S131 | N | 0 | 0 | 639 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd. Bahía s/n, Del Bosque, 77019 Chetumal, Q.R., México, lon:-88.26969624, lat:18.52173094}} | 2018-08-13 | 2018-11-10 | 10500005.48 | 10500005.48 | 10500005.48 | 10500005.48 | 10500005.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487228 | ROO | Proyecto de inversión | 2521772.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2521772.24, modificado:2521772.24}} | CONSTRUCCION EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE Q.ROO JMM (S154) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S154 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:Calle 66 Tihosuco 101, San Juan, 77890 José María Morelos, Q.R., México, lon:-88.71631622, lat:19.75442553}} | 2018-09-19 | 2018-12-02 | 2521772.24 | 2521772.24 | 2521772.24 | 2521772.24 | 2521772.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487233 | ROO | Proyecto de inversión | 1052431.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052431.09, modificado:1052431.09}} | (B221) CONST. EN EL JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO DE SAN DIEGO, MPIO. DE JOSE MARIA MORELOS | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B221 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:40, direccion:San Diego, Q.R., México, lon:-88.7299999, lat:19.8461111}} | 2018-11-08 | 2018-12-22 | 1052431.09 | 1052431.09 | 1052431.09 | 1052431.09 | 1052431.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487257 | ROO | Proyecto de inversión | 344883.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344883.85, modificado:344883.85}} | (B224) REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS MALINALLI DE CANCUN, MPIO. DE BENITO JUAREZ | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B224 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Q.R., México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2018-11-12 | 2018-12-11 | 344883.85 | 344883.85 | 344883.85 | 344883.85 | 344883.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489876 | ROO | Proyecto de inversión | 2224812.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2224812.24, modificado:2224812.24}} | (B270) CONST. EN LA SEC. TEC. NO. 33 VICENTE GUERRERO DE PLAYA DEL CARMEN, MPIO. DE SOL. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B270 | N | 0 | 0 | 514 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Solidaridad, Q.R., México, lon:-87.0696273, lat:20.6523028}} | 2018-11-23 | 2019-01-31 | 2224812.24 | 2224812.24 | 2224812.24 | 2224812.24 | 2224812.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489888 | ROO | Proyecto de inversión | 266812.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266812.09, modificado:266812.09}} | (B276) CONST. EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE PLAYA DEL CARMEN, MPIO. DE SOL. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B276 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Solidaridad, Q.R., México, lon:-87.0696273, lat:20.6523028}} | 2018-11-30 | 2018-12-29 | 266812.09 | 266812.09 | 266812.09 | 266812.09 | 266812.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489892 | ROO | Proyecto de inversión | 756606.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756606.1, modificado:756606.1}} | REHABILITACION EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO CAMPUS CHETUMAL OPB (S131) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S131 | N | 0 | 0 | 597 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd. Bahía, Del Bosque, 77019 Chetumal, Q.R., México, lon:-88.26943874, lat:18.52152748}} | 2018-08-13 | 2018-11-10 | 756606.1 | 756606.1 | 756606.1 | 756606.1 | 756606.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489899 | ROO | Proyecto de inversión | 531764.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531764.82, modificado:531764.82}} | (B278) CONST. EN LA PRIM. WILMA GAMBOA GONZALEZ DE BACALAR, MPIO. DE BACALAR | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B278 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Bacalar, Q.R., México, lon:-88.3923946, lat:18.6782919}} | 2018-11-29 | 2019-01-27 | 531764.82 | 531764.82 | 531764.82 | 531764.82 | 531764.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489909 | ROO | Proyecto de inversión | 46879.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46879.57, modificado:46879.57}} | (B279) REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON DE LA LIBERTAD, MPIO. DE OTHON P. BLANCO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B279 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:303, direccion:Othón P. Blanco, Q.R., México, lon:-88.2961077, lat:18.500249}} | 2018-11-29 | 2018-12-13 | 46879.57 | 46879.57 | 46879.57 | 46879.57 | 46879.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487273 | ROO | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BACALAR (S215) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S215 | N | 0 | 0 | 444 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av 27, Benito Juárez, 77930 Bacalar, Q.R., México, lon:-88.40011597, lat:18.68657779}} | 2018-11-12 | 2018-12-26 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487283 | ROO | Proyecto de inversión | 3670975 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3670975.0, modificado:3670975.0}} | CONSTRUCCION EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE BJ (S227) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S227 | N | 0 | 0 | 3282 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 47, 77, 77528 Cancún, Q.R., México, lon:-86.8232737, lat:21.1959097}} | 2018-11-12 | 2018-12-20 | 3670975 | 3670975 | 3670975 | 3670975 | 3670975 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487293 | ROO | Proyecto de inversión | 3948803.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3948803.8, modificado:3948803.8}} | CONSTRUCCION EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE Q.ROO BJ (S231) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S231 | N | 0 | 0 | 1350 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Gladiolas Retorno 7 LB, 22, 77500 Cancún, Q.R., México, lon:-86.82769775, lat:21.1613612}} | 2018-11-12 | 2018-12-20 | 3948803.8 | 3948803.8 | 3948803.8 | 3948803.8 | 3948803.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487298 | ROO | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2596265.6}} | EQUIPOS DE GASTRONOMIA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANCUN BJ (S305) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S305 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av Tulum 5, 5, 77500 Cancún, Q.R., México, lon:-86.82495117, lat:21.1613612}} | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 2596265.6 | 2596265.6 | 2596265.6 | 2596265.6 | 2596265.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487302 | ROO | Proyecto de inversión | 467480.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467480.51, modificado:467480.51}} | (B225) REHABILITACION EN LA PRIM. JUANA DE ASBAJE DE COBA, MPIO. DE TULUM | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B225 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Tulum, Q.R., México, lon:-87.4653502, lat:20.2114185}} | 2018-11-12 | 2018-12-03 | 467480.51 | 467480.51 | 467480.51 | 467480.51 | 467480.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487317 | ROO | Proyecto de inversión | 1227980.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227980.58, modificado:1227980.58}} | (B228) CONST. EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MAY DE CANCUN, MPIO. DE B.J. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B228 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Q.R., México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2018-11-09 | 2018-12-23 | 1227980.58 | 1227980.58 | 1227980.58 | 1227980.58 | 1227980.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489927 | ROO | Proyecto de inversión | 126831.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126831.48, modificado:126831.48}} | (B324) CONST. EN LA PRIM. CESAR MENDOZA SANTANA DE ISLA MUJERES, MPIO. DE ISLA MUJERES | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B324 | N | 0 | 0 | 396 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Isla Mujeres, Q.R., México, lon:-86.7357679, lat:21.2366946}} | 2018-12-10 | 2019-01-06 | 126831.48 | 126831.48 | 126831.48 | 126831.48 | 126831.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487342 | ROO | Proyecto de inversión | 645331.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645331.14, modificado:645331.14}} | (B232) CONST. EN LA PRIM. CESAR MENDOZA SANTANA DE TIXCACAL GUARDIA, MPIO. DE FCP | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B232 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:251, direccion:Tixcacal Guardia, Q.R., México, lon:-88.175, lat:19.8586111}} | 2018-11-12 | 2018-12-20 | 645331.14 | 645331.14 | 645331.14 | 645331.14 | 645331.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487343 | ROO | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1398522.77}} | RED DE VOZ Y DATOS EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA BACALAR (S310) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S310 | N | 0 | 0 | 444 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 14 230B, Bacalar, Q.R., México, lon:-88.39599609, lat:18.67617029}} | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 1398522.77 | 1398522.77 | 1398522.77 | 1398522.77 | 1398522.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487348 | ROO | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799734.08}} | CONSTRUCCION EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BACALAR (S312) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S312 | N | 0 | 0 | 444 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Q.R., Calle 26, Benito Juárez, 77930 Bacalar, Q.R., México, lon:-88.39736938, lat:18.68397598}} | 2018-12-01 | 2018-12-20 | 799734.08 | 799734.08 | 799734.08 | 799734.08 | 799734.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487357 | ROO | Proyecto de inversión | 1051196.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051196.2, modificado:1051196.2}} | CONSTRUCCION EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUINTANA ROO BJ (S315) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S315 | N | 0 | 0 | 1350 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Gladiolas Retorno 7 LB, 22, 77500 Cancún, Q.R., México, lon:-86.82769775, lat:21.1613612}} | 2018-12-13 | 2018-12-28 | 1051196.2 | 1051196.2 | 1051196.2 | 1051196.2 | 1051196.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487364 | ROO | Proyecto de inversión | 6800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6800000.0, modificado:7260700.01}} | CONSTRUCCION EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANCUN (S325) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | S325 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Claveles No. 33 y 35, 77500 Cancún, Q.R., México, lon:-86.82632446, lat:21.16008051}} | 2018-12-13 | 2018-12-28 | 7260700.01 | 7260700.01 | 7260700.01 | 7260700.01 | 7260700.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487366 | ROO | Proyecto de inversión | 591837.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591837.29, modificado:591837.29}} | (B253) EQUIP. EN LA PRIM. FRANCISCO J. MUJICA DE CHETUMAL, MPIO. DE OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B253 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-11-19 | 2018-12-13 | 591837.29 | 591837.29 | 591837.29 | 591837.29 | 591837.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401480253 | ROO | Acción | 789313.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789313.72, modificado:789313.72}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DE PLANEACION PROTECCION CIVIL Y DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA - 426113 | 23 | Quintana Roo | 2 | Felipe Carrillo Puerto |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 426113 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.046587, lat:19.57851}} | 2018-10-01 | 2018-12-30 | 789313.72 | 789313.72 | 789313.72 | 789313.72 | 789313.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-IR-47/2018, contratista:EDWIS MARTIN ACOSTA HUCHIN, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:789313.72, importe_modificado:789313.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1480253/proyecto_PROCESO, 1480253/proyecto_INICIO, 1480253/proyecto_PROCESO, 1480253/proyecto_INICIO, 1480253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487420 | ROO | Proyecto de inversión | 34978.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34978.06, modificado:34382.4}} | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA WENCESLAO ALPUCHE FCP (B282) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B282 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:250, direccion:Tihosuco, Q.R., México, lon:-88.3740834, lat:20.1954657}} | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 34382.4 | 34382.4 | 34382.4 | 34382.4 | 34382.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487436 | ROO | Proyecto de inversión | 65200.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65200.12, modificado:65200.12}} | (B259) EQUIP. EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO MARIA DE ALLENDE DE FRANCISCO UH MAY, MPIO. DE TULUM | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B259 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Tulum, Q.R., México, lon:-87.4653502, lat:20.2114185}} | 2018-11-19 | 2018-12-13 | 65200.12 | 65200.12 | 65200.12 | 65200.12 | 65200.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487444 | ROO | Proyecto de inversión | 65326.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65326.79, modificado:65192.0}} | MOBILIARIO INCLUSIVO DE REPOSICION OPB(B285) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B285 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 3 Cto. Sur 35, Pacto Obrero Campesino, 77014 Chetumal, Q.R., México, lon:-88.27377319, lat:18.54732459}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Javier Rojo Gomez, Chetumal, Q.R., México, lon:-88.32183838, lat:18.53690856}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Quintana Roo, México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 65192 | 65192 | 65192 | 65192 | 65192 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487445 | ROO | Proyecto de inversión | 64506.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64506.44, modificado:64506.44}} | (B260) EQUIP. EN LA PRIM. JAIME TORRES BODET DE PLAYA DEL CARMEN, MPIO. DE SOL. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B260 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Playa del Carmen, Q.R., México, lon:-87.0738851, lat:20.6295586}} | 2018-11-19 | 2018-12-13 | 64506.44 | 64506.44 | 64506.44 | 64506.44 | 64506.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487453 | ROO | Proyecto de inversión | 39411 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39411.0, modificado:39411.0}} | (B261) EQUIP. EN EL JARDIN DE NIÑOS EULALIA GUZMAN DE PUERTO AVENTURAS, MPIO. DE SOL. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B261 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:212, direccion:Puerto Aventuras, Q.R., México, lon:-87.2323225, lat:20.5072354}} | 2018-11-19 | 2018-12-13 | 39411 | 39411 | 39411 | 39411 | 39411 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487458 | ROO | Proyecto de inversión | 32663.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32663.4, modificado:32596.0}} | EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA ARMANDO ESCOBAR NAVA OPB (B287) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B287 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Dos Aguadas, Chetumal, Q.R., México, lon:-88.3006382, lat:18.52734641}} | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 32596 | 32596 | 32596 | 32596 | 32596 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487478 | ROO | Proyecto de inversión | 33916.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33916.2, modificado:33640.0}} | EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE TUUMBEN KUXTAL FCP (B290) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B290 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 50-A 7501, Javier Rojo Gómez, 77259 Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México, lon:-88.05602074, lat:19.57289178}} | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 33640 | 33640 | 33640 | 33640 | 33640 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401481222 | ROO | Acción | 210500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210500.0, modificado:210500.0}} | ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS - 427023 | 23 | Quintana Roo | 4 | Othón P. Blanco |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 427023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}} | 2018-10-05 | 2018-12-31 | 210500 | 210500 | 210500 | 210500 | 210500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-DRM-FISM-25-2018, contratista:MARCOS MIGUEL ESTRELLA COVARRUBIAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:210500.0, importe_modificado:210500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481222/proyecto_PROCESO, 1481222/proyecto_FIN, 1481222/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401485235 | ROO | Proyecto de inversión | 122178.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.42, modificado:122178.42}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB UNO CERO CINCO CERO - 433736 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 433736 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA CONDESA 25 INTERIOR COLONIA MISIÓN VILLAMAR I, 77725 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE MISION VILLAMAR I Y , CALLE PLAYA COPACABANA CALLE PLAYA CONDESA CON ESQUINA AV. MISION VILLAMAR I COLONIA MIS, lon:-87.06734932, lat:20.66310511}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 122178.42 | 122178.42 | 122178.42 | 122178.42 | 122178.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (2), contratista:CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34396789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1485235/proyecto_FIN, 1485235/proyecto_INICIO, 1485235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401488856 | ROO | Proyecto de inversión | 32663.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32663.4, modificado:32596.0}} | EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA ANTONIO TZUC ESPARZA SOL (B298) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B298 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:212, direccion:Puerto Aventuras, Q.R., México, lon:-87.2323225, lat:20.5072354}} | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 32596 | 32596 | 32596 | 32596 | 32596 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401488858 | ROO | Proyecto de inversión | 32663.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32663.4, modificado:32596.0}} | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ TUL (B300) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B300 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Tulum, Q.R., México, lon:-87.4653502, lat:20.2114185}} | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 32596 | 32596 | 32596 | 32596 | 32596 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401488861 | ROO | Proyecto de inversión | 39411.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39411.57, modificado:39341.4}} | EQUIPAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS KUKULKAN FCP (B303) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B303 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:250, direccion:Tihosuco, Q.R., México, lon:-88.3740834, lat:20.1954657}} | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 39341.4 | 39341.4 | 39341.4 | 39341.4 | 39341.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401488919 | ROO | Proyecto de inversión | 111336.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111336.75, modificado:110962.7}} | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION SIN NOMBRE COL, MARTIRES OPB (B338) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B338 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Juárez 74, Centro, 77000 Chetumal, Q.R., México, lon:-88.29849243, lat:18.4978428}} | 2018-12-22 | 2018-12-29 | 110962.7 | 110962.7 | 110962.7 | 110962.7 | 110962.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401488920 | ROO | Proyecto de inversión | 67906.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67906.64, modificado:67433.7}} | EQUIPAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA SI NOMBRE COL, MARTIRES OPB (B339) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B339 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Quintana Roo, México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-12-22 | 2018-12-29 | 67433.7 | 67433.7 | 67433.7 | 67433.7 | 67433.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401488924 | ROO | Proyecto de inversión | 551597.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551597.97, modificado:551530.79}} | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ BJ (B350) | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B350 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cancún, Quintana Roo, México, lon:-86.8515279, lat:21.161908}} | 2018-12-28 | 2018-12-31 | 551530.79 | 551530.79 | 551530.79 | 551530.79 | 551530.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401488984 | ROO | Proyecto de inversión | 354974.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354974.91, modificado:354974.91}} | (B274) REHABILITACION EN LA SEC. TEC. # 30 ISLAS HERMANAS CANCUN MUJERES DE RANCHO VIEJO, MPIO. DE ISLA MUJERES | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B274 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:93, direccion:Isla Mujeres, Quintana Roo, México, lon:-86.7340934, lat:21.2321799}} | 2018-11-30 | 2018-12-20 | 354974.91 | 354974.91 | 354974.91 | 354974.91 | 354974.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO190101514043 | ROO | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS | 23 | Quintana Roo | 6 | José María Morelos | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 234 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:José María Morelos, Q.R., México, lon:-88.706081, lat:19.7485675}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1514043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | ROO180401489057 | ROO | Proyecto de inversión | 315421.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315421.49, modificado:315421.49}} | (B204) REHABILITACION EN LA PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO DE CHETUMAL, MPIO. DE OTHON P. BLANCO | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B204 | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-10-26 | 2018-12-24 | 315421.49 | 315421.49 | 315421.49 | 315421.49 | 315421.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401487358 | ROO | Proyecto de inversión | 591837.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591837.29, modificado:591837.29}} | (B251) EQUIP. EN LA PRIM. ANDRES QUINTANA ROO DE CHETUMAL, MPIO. DE OPB | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B251 | N | 0 | 0 | 393 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Chetumal, Q.R., México, lon:-88.296146, lat:18.5001889}} | 2018-11-19 | 2018-12-13 | 591837.29 | 591837.29 | 591837.29 | 591837.29 | 591837.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401483635 | ROO | Acción | 173000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173000.0, modificado:6555.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 430482 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 430482 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-10-05 | 2018-12-31 | 6555 | 6555 | 6555 | 6555 | 6555 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAS/OM/A.GI-FISM/ADQ/001/2018 (5), contratista:MACROPISOS Y RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, monto:1146904.71, importe_modificado:1146904.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1483635/proyecto_INICIO, 1483635/proyecto_FIN, 1483635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489424 | ROO | Proyecto de inversión | 23099.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23099.9, modificado:23099.9}} | (B234) REHABILITACION EN LA SEC. TEC. No. 5 EMILIANO ZAPATA DE CHUNHUHUB, MPIO. DE FCP | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B234 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México, lon:-88.0440957, lat:19.5803342}} | 2018-11-12 | 2018-12-20 | 23099.9 | 23099.9 | 23099.9 | 23099.9 | 23099.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401483643 | ROO | Acción | 83500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83500.0, modificado:47495.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 430496 | 23 | Quintana Roo | 8 | Solidaridad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 430496 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-87.0755, lat:20.628143}} | 2018-10-05 | 2018-12-31 | 47495 | 47495 | 47495 | 47495 | 47495 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAS/OM/A.GI-FISM/ADQ/001/2018 (4), contratista:MACROPISOS Y RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, monto:1146904.71, importe_modificado:1146904.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1483643/proyecto_PROCESO, 1483643/proyecto_INICIO, 1483643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | ROO180401489478 | ROO | Proyecto de inversión | 435108.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435108.68, modificado:435108.68}} | (B238) CONST. EN LA PRIM. LEONA VICARIO DE COZUMEL, MPIO. DE COZ. | 23 | Quintana Roo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IFEQROO | B238 | N | 0 | 0 | 601 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:San Miguel de Cozumel, Q.R., México, lon:-86.9446237, lat:20.5071703}} | 2018-11-16 | 2018-12-20 | 435108.68 | 435108.68 | 435108.68 | 435108.68 | 435108.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
ROO18180201141819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2406523.91 | 2364753.72
ROO18180201141821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 4850268.88
ROO16170200905589 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1496832.88
ROO16170200905532 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 938924.68
ROO17180201137291 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 963189.42
ROO16160300739701 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1299024.38
ROO18180101072779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4000000 | 3952291.81
ROO17170300938596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5807446.9 | 5807446.9
ROO17180101078503 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 972855.63 | 972855.63
ROO17170401014005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1866441.54 | 1866441.54
ROO16170401054612 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1288037.03
ROO16170401054623 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1098641.28
ROO16170401055380 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1579904.94
ROO18180201112510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000.07 | 1496099.23
ROO18180201142419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 949966.29
ROO18180201139497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9890000 | 9842106.69
ROO17180201137219 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 914310.89
ROO18180201110521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395077.1 | 395077.1
ROO18180201112551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999172.18
ROO16160300740123 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 799909.93
ROO16170100832957 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 753834.86
ROO16170100832980 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1205714.31
ROO00160300788943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1232080.44 | 1232080.44
ROO17170300954926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 3647117.78 | 3647128
ROO16170200905696 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1583671.24
ROO16170200905515 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1495061.35
ROO17170401014000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5383727.63 | 5383727.63
ROO17180101078505 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 973460.06 | 973460.06
ROO18180101074730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
ROO18180201140467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4697078.92 | 4599215.72
ROO18180201112514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 857142.9 | 854913.85
ROO17180201137277 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 783117.08
ROO16170100832975 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 719936.98
ROO16170100832976 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 935767.09
ROO16170300969644 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1438003.12 | 1438003.12
ROO17170200904190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 50930000 | 50929999.98
ROO17170401013998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4389873.04 | 4389873.04
ROO17170401014002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1580793.63 | 1580793.63
ROO17170401013408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 836000 | 836000
ROO16170401055388 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1479854.37
ROO18180201113067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450000 | 1432990.23
ROO18180101077781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6547745.47 | 6522630.94
ROO17180201137392 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1242675.63
ROO17180201137404 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1210600.15
ROO17170200867862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 626000 | 1
ROO17170100836428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98463.35 | 98463.35
ROO16170200905559 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1288010.92
ROO16170200905565 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 971278.47
ROO16170200905370 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1487538.33
ROO16170200905377 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1454231.57
ROO16170200905382 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1342798.63
ROO16170100832808 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1229231.46
ROO16170300969637 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1576640.39 | 1576640.39
ROO16170401054408 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1450059.09
ROO17180201137592 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 794659.71
ROO18180101078400 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768077.6 | 768077.6
ROO18180201112523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 749384.86
ROO18180201112555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1706000 | 1705446.87
ROO16170200905674 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1415029.56
ROO16170200905561 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1291968.46
ROO16170200905596 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1294554.21
ROO16170401016461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 831956.19 | 831956.19
ROO18180101074829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 999147.83
ROO18180101074163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2084272.63 | 2084272.63
ROO16170401055387 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1454733.94
ROO18180101077766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7860089.8 | 7551024.27
ROO16170401055389 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1459022.26
ROO17180201137300 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1280717.95
ROO16180201135624 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 967142.16
ROO17180201137171 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1241566.73
ROO18180201112579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2257055.28 | 674693.11
ROO16170100853116 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 96876786 | 94489815.6
ROO16170100832901 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 924487.67
ROO16170200905585 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1273241.3
ROO16170200905587 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 689721.26
ROO17170401013987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7444302.88 | 7444302.88
ROO18180201112513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1071428.62 | 1068642.3
ROO18180201112506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 964285.76 | 961778.07
ROO18180201112540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1706000 | 1705799.22
ROO17180101078481 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1284531.52 | 1284531.52
ROO17180101078482 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1297454.29 | 1297454.29
ROO17180101078490 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1295416.06 | 1295416.06
ROO18180101077779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5720930.22 | 5800240.19
ROO18180201142470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 8322805.42 | 7619700.82
ROO18180201140865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4900000 | 4872233.57
ROO16170200905356 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1462425.23
ROO16170200905636 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1426292.2
ROO16170200905694 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 955480.67
ROO16170200905509 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1552419.83
ROO16170100832947 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1198831.91
ROO16170100832951 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 929830.53
ROO18180101077769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8190190.72 | 7962533.88
ROO18180101077778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9663874.74 | 9519814.97
ROO17170401041289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23190000 | 22099999.64
ROO18180101074261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2590000 | 2590000
ROO18180101074782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 10434369 | 10434369
ROO16180201135575 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 986002.78
ROO17170401013986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5384920.51 | 5384920.51
ROO17180201137231 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 918701.78
ROO17180101078480 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798545.19 | 798545.19
ROO16170200905445 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1496567.11
ROO16170200905518 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1494452.09
ROO17170401014003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 878422.52 | 878422.52
ROO16170401054636 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1296990.36
ROO18180101073518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2031000 | 1290510.81
ROO17180101078437 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 743108.25 | 743108.25
ROO18180201142414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1750000 | 2057902.88
ROO18180201112522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700681.6 | 1700681.6
ROO18180201112553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 189695.03
ROO18180201112565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 674753.43 | 674753.43
ROO16170100853113 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2494875.97
ROO16170200905521 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1497893.38
ROO17170401013984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1133123.77 | 1
ROO16170200905353 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1048490.37
ROO16170200905378 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1305134.47
ROO17170401014463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2407206.4 | 2407206.4
ROO17170401016417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142862.6 | 142862.6
ROO18180201112518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264150.92 | 275360.02
ROO16170401054169 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1284079.92
ROO17180101078428 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 962580.67 | 962580.67
ROO16170401055382 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1477906.65
ROO16170401055383 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1454033.79
ROO16170401055390 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1280478.11
ROO17180101078487 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 953142.95 | 953142.95
ROO17180101078508 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798257.55 | 798257.55
ROO17180201137388 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1227976.11
ROO17170200885647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 7987532 | 2648430.32
ROO16170100832958 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 846692.5
ROO16170200905533 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 791706.92
ROO17180201137545 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1207957.47
ROO16170200905681 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1289806.65
ROO16170200905693 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1417731.46
ROO16160300788965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290420.64 | 297420.64
ROO18180101077776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15633936.18 | 14549039.94
ROO18180101077777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10641126.68 | 9657941.85
ROO17170200904188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12763.09 | 12763.09
ROO17170401041300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 5500000 | 5105151.85
ROO16170401054583 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1255631.45
ROO17170401053240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 57996 | 57474.99
ROO17170401014469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1988688.32 | 1988688.32
ROO18180201112566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380000 | 379669.34
ROO18180101078380 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298562.33 | 1298562.33
ROO18180101078386 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1247070.16 | 1247070.16
ROO18180101078387 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1295500.1 | 1295500.1
ROO17180101078491 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1292062.1 | 1292065.1
ROO17180101078507 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 972551.96 | 972551.96
ROO18180201142492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3350000 | 3456064.24
ROO18180201137979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1217391.16
ROO16170200905584 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1237203.07
ROO16170200905380 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1484255.21
ROO16160400825307 | FIDEICOMISOS | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 5410989 | 5406876.34
ROO16170200905508 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1277936.27
ROO16170100832873 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1423746.39
ROO17170401048873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 1489513.13 | 14194924.5
ROO18180101077746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 17625674.26 | 10189482.2
ROO17180101078486 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 970612.22 | 970612.22
ROO17180101078502 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 964763.14 | 964763.14
ROO17170401014468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2713762.74 | 2713762.74
ROO18180101077772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7728032.5 | 7374190.04
ROO18180101077774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7680487.84 | 7217140.77
ROO18180101072208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9966982.79 | 9209558.01
ROO18180201142485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3000000 | 3113219.99
ROO18180201142490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3000000 | 2937774.58
ROO18180201113280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2807446.65 | 834545.46
ROO17180201137280 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 756296.39
ROO18180201112538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1399502.04
ROO18180201112545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1183440 | 1182440.17
ROO16170100832904 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1187299.18
ROO16170100832907 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1248374.78
ROO16170200905577 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 890396.2
ROO16170200905591 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1494933.45
ROO17170200869186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2188497.49 | 2188497.49
ROO17170401013988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2011663.51 | 2011663.51
ROO17170401023114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 9619347.37 | 0
ROO17170401023114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6412898.25 | 6412898.25
ROO17180101078493 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1295594.26 | 1295594.26
ROO18180101078389 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 966584.54 | 966584.54
ROO18180101074758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2488000 | 2488000
ROO18180101077767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8338643.99 | 8772868.87
ROO16170401054631 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1171100.04
ROO16170401055384 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1454278.47
ROO17180101075478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 3900000 | 3900000
ROO18180101071766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 7930000 | 7755669.94
ROO18180201140887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 800000 | 795932.86
ROO15160100639127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 12307446 | 12307466
ROO16170100832906 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1275031.39
ROO16160300739831 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 799942.75
ROO16170200905367 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1551463.1
ROO16170401054614 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1297397.32
ROO17170401013990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446886.52 | 1
ROO18180201112559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272200 | 271685.17
ROO18180101078379 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1284071.76 | 1284071.76
ROO18180101077044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9807770.5 | 9754915.04
ROO18180101079052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5600000 | 5538561.06
ROO18180101079056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1250000 | 1250000
ROO17180101078483 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298538.92 | 1298538.92
ROO18180201140871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4500000 | 4500000
ROO17170200891319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4450500 | 4211813.68
ROO16170200905597 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1267820.56
ROO18180201142057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 915406.06 | 915406.05
ROO18180201142057 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 915406.06 | 0
ROO16170200905431 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1436177.01
ROO18180201142476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 7871254.25 | 7780394.68
ROO17170300955148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1096664.1 | 1096664.1
ROO17170401041662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 12226164 | 11465214.04
ROO16170401054509 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1399866.52
ROO16170401055379 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1576083.11
ROO18180101077768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8042717.74 | 7711215.32
ROO18180101073636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U083-Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho a museos) |  | 2885011 | 2885011
ROO18180101078384 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1296885.87 | 1296885.87
ROO18180201139008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
ROO18180201139261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 3500000 | 3451690.44
ROO17160300788959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196050.53 | 1
ROO16170100832902 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1237570.93
ROO18180201112525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391977.04 | 391977.04
ROO18180201112542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2850000 | 2849544.25
ROO18180101072837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7563541.64 | 7434707.36
ROO18180101074265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5000000 | 4971810.24
ROO18180201112509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428571.45 | 427456.92
ROO18180201112527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1607142.86 | 1605824.68
ROO18180201112548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 419520.6
ROO18180201134173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U083-Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho a museos) |  | 1023071.7 | 1140520.18
ROO18180201141817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 914197.74 | 896828.24
ROO17180201137271 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 794495.37
ROO18180201140491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 1300000 | 1290730.18
ROO17170300938595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 529532 | 529532
ROO16170401054436 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1492160.4
ROO18180101073723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1269146.24 | 1819999.99
ROO18180101077745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10095467.68 | 10038695.21
ROO17170401013993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193795.88 | 1
ROO18180101073112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 1510987 | 1489749.34
ROO18180101074224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1207291.3 | 1207291.3
ROO18180101078404 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 778474.12 | 778474.12
ROO17180101078499 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1296058.38 | 1296058.38
ROO18180101079023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3000000 | 1498547.36
ROO16170200905434 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1211851.64
ROO16170200905685 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1238346.25
ROO16170200905599 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1290534.41
ROO17170200905608 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1480863.04
ROO17170401015861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 268408.13 | 268405.55
ROO16170401054641 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1245188.49
ROO18180201139526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 4000000 | 3983210.39
ROO18180201139217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 10000000 | 9973085.32
ROO18180201139606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 4979909.3
ROO17180201137387 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1243644.86
ROO18180201135647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 5912587 | 1828354
ROO17170401053856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 430508 | 425000
ROO17170401013985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1094200.16 | 1094200.16
ROO17170401013996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290888.38 | 290888.38
ROO18180201112543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1320000 | 1319351.89
ROO18180201112577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285000 | 282694.77
ROO17180201137247 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 866812.41
ROO16170200905372 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1453033.87
ROO16170200905535 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 932261.41
ROO18180101074847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 910000 | 927152.09
ROO17180101078500 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 972798.84 | 972798.84
ROO18180201113066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450000 | 1433420.17
ROO17180201137251 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 959722.67
ROO18180201112507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 642857.17 | 641185.38
ROO18180201112521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214285.72 | 213728.46
ROO16160300740367 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 974772.97
ROO17170100836427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2490921.84 | 2490921.84
ROO16170200905526 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1433956.68
ROO16170200905560 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 961154.92
ROO17170300955110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 270228.42 | 272811
ROO18180101072873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5000000 | 4930158.8
ROO18180101079044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 18815000 | 18472763.04
ROO17170401013983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1509501.08 | 1509501.08
ROO17170401014004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 523482.6 | 523482.6
ROO18180101077775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11128357.95 | 10900057.94
ROO18180101077780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16574529.52 | 15984588.49
ROO17170200901776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 720000 | 712080
ROO18180101061597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473627.66 | 473589.6
ROO18180101074180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1056558.19 | 1056558.19
ROO18180101078402 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 778379.85 | 778379.85
ROO18180201141812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9872779.7 | 9245610.72
ROO18180201140877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2500000 | 3000000
ROO17170100836425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199439.64
ROO16170401054423 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1323077.97
ROO16170200905523 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1402624.8
ROO16170100853105 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13168000 | 12631721.67
ROO18180101073700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1410618.65
ROO18180101077782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6367445.84 | 6326317.93
ROO18180101072829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6179171.24 | 6311508.93
ROO18180101072209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9568130.53 | 9462261.71
ROO17180101078432 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960064.41 | 960064.41
ROO18180101079063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1250000 | 1250000
ROO16170200905352 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1282398.45
ROO16170200905354 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 965687.81
ROO17180101078485 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 962101 | 962101
ROO17180101078489 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1290006.64 | 1290006.64
ROO16170200905369 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1586030.84
ROO15150100464184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 60000000 | 59898919.98
ROO18180201112560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 419534.72
ROO18180201112709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO17170401014462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3587917.02 | 3587917.02
ROO17170401014467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1470391.87 | 1470391.87
ROO16170200905525 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1396196.37
ROO17170200905601 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 911038.83
ROO16170200905373 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1497677.9
ROO16170200905611 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1509305.77
ROO17180201137255 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 972389.79
ROO17180201137298 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1288080.18
ROO16160300740195 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1499847.79
ROO17170200869442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73665.03 | 73665.03
ROO17170200893381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 9633940.8 | 6412898.25
ROO16170200905436 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1438526.67
ROO16170200905500 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1284978.94
ROO16170200905505 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 701294.92
ROO18180201141800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 12311253.58 | 11494831.79
ROO18180101077771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8245648.89 | 8130363.14
ROO17180101078427 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 964620.4 | 964620.4
ROO17180101078477 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961842.11 | 961842.11
ROO17180101078421 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 969196.72 | 969196.72
ROO16170100832910 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1226146.31
ROO16170100832832 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1441325.72
ROO16170100853118 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30000000 | 29935583.46
ROO17170200890181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9890000 | 9062293.45
ROO16170200905594 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1460301.24
ROO17180201137215 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 964223.17
ROO17180201137394 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1239702.46
ROO17180201137227 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 869851.61
ROO18180201141804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 11036297.5 | 10263729.66
ROO15170100841395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 1529550 | 135000
ROO16170100832917 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 669915.79
ROO16170100849938 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1188380.12
ROO16170200905520 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1456773.03
ROO16170200905590 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1494954.72
ROO18180201112519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94339.63 | 94339.63
ROO17170300968905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S047-null |  | 563144.4 | 563144.4
ROO17170401014474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4038231.54 | 4038231.54
ROO18180101072439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6000000 | 5927150.36
ROO18180201112634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 792662.73 | 648083.34
ROO18180201112582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665000 | 665000
ROO18180201140433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 3500000 | 3472799.86
ROO17180201137398 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1225844.24
ROO17180201137259 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 971331.95
ROO18180101061596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 710441.58 | 704124.26
ROO17180101078473 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1296103.51 | 1296103.51
ROO17180101078378 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1297214.38 | 1297214.38
ROO18180201134247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1619839.92 | 1602519.78
ROO17170401013994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1828033.83 | 1
ROO17170401041683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 20880000 | 20395533.75
ROO18180101073615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 13179600 | 13179600
ROO17170300955113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 324000.77 | 327984
ROO18180201111230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598089.58 | 598089.58
ROO17170401020422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10935247.04 | 3280574.11
ROO16160400814218 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1235036.49
ROO17180201137242 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 966812.49
ROO16170401055381 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1469755.63
ROO16170401055386 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1157922.4
ROO16170401054526 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1495743.03
ROO18180101077773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 19261790.44 | 19021169.73
ROO18180101079062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1250000 | 1250000
ROO17180101078498 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1283794.84 | 1283794.84
ROO17180101078479 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798475.74 | 798475.74
ROO17170401014001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4833484.52 | 4833484.52
ROO18180201113487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94339.63 | 94339.63
ROO17170300937893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1364243.85 | 1364243.85
ROO17180101078430 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 970465.92 | 970465.92
ROO17170300954743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2497744.25 | 2500000
ROO16160400825290 | FIDEICOMISOS | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 5799683 | 5790476.25
ROO16170200905691 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1233991.34
ROO16170200905506 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 953262.66
ROO16170200905668 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1476718.63
ROO18180101073344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7613806.81 | 7519255.74
ROO18180201141794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 8001209.04 | 7492344.55
ROO18180201138692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1084970.63 | 1082110.87
ROO16170401055378 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1290847.48
ROO17180101078484 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 972231.41 | 972231.41
ROO17180101078501 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 973263.87 | 973263.87
ROO17180101078506 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 972984.91 | 972984.91
ROO00160300788940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 949566.87 | 949566.87
ROO17170200904178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 17429032.48 | 17942306.45
ROO18180101078382 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1258773.74 | 1258773.74
ROO16170200905682 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1232058.31
ROO17170100850104 | FIDEICOMISOS | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 6308752 | 5479291.77
ROO16170200905357 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1494627.09
ROO16170200905529 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 891117.32
ROO17170300938395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2890827.12 | 2890827.12
ROO17170300964993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 4380000 | 4437688.6
ROO17180201137262 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 970262.5
ROO17180201137295 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1295532.16
ROO18180201142464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 7000000 | 6682889.17
ROO17170300954684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 638875.95 | 638875.95
ROO17170401044722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 3000000 | 3000000
ROO16170401054415 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1553915.1
ROO16170300969581 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1273893.02 | 1273893.02
ROO16160300740333 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1499952.17
ROO17170401014465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1609294.55 | 1609294.55
ROO17170401013991 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 1161949.66 | 1161949.66
ROO17170401013991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 4000
ROO17170401013982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3650431 | 3650431
ROO17180101078504 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 972958.42 | 972958.42
ROO18180201112508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 535714.31 | 534321.15
ROO18180201112512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94339.63 | 94339.63
ROO18180201112517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226415.11 | 226415.11
ROO18180201109769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2986295.88 | 860709.88
ROO18180201113060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450000 | 1432990.23
ROO17180201137178 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 660651.44
ROO18180201141809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 7719151.07 | 8183763.03
ROO16160300739783 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 974827.42
ROO18180201138708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 295704.8 | 2867163.9
ROO18180201140564 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 5382448 | 5248997.37
ROO18180201112568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 419541.51
ROO18180201141815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9859093.07 | 9460890.96
ROO18180201142362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 4874992.61
ROO16170100832969 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1122892.88
ROO17180201137207 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1277440.38
ROO17180201137238 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 898406.13
ROO18180201137244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 800000 | 800000
ROO16170200905379 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1579866.3
ROO17170401013995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1234498.99 | 1234498.99
ROO16170401054520 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 896232.6
ROO17170401053064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2248548 | 2244695.43
ROO18180101073495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5691000 | 5691000
ROO18180101073626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 18000000 | 18000000
ROO18180101074784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5000000 | 489171.47
ROO16170200905349 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 776912.56
ROO18180201112511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226415.08 | 237624.19
ROO18180201112526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321428.57 | 321164.94
ROO18180201112575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159225 | 158507.33
ROO16170200905374 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1381000.23
ROO17170401014464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1552592.57 | 1552592.57
ROO18180101077770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10653309.53 | 10431807.64
ROO17170200869440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1197813.45
ROO16170200905350 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 960504.17
ROO16170200905358 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1457111.76
ROO16170200905360 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1547010.74
ROO16170401054626 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 787479.1
ROO18180101075702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1950000 | 1291896.63
ROO17180101078476 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1296531.84 | 1296531.84
ROO17180101078492 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 969255.42 | 969255.42
ROO18180101078405 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 796784.72 | 796784.72
ROO16170200905492 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1441804.4
ROO18180201112564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380000 | 379851.93
ROO17170401016481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 1
ROO17170401016481 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 569433.24 | 1
ROO18180201112641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3498167.9 | 2768225.16
ROO18180201140443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 3395214.23
ROO18180101074232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 651877.88 | 651877.88
ROO18180101074745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 450000 | 450000
ROO17170401013989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4642852.11 | 4642852.11
ROO17180101078475 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1294544.49 | 1294544.49
ROO18180201113488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1607145 | 1605606.53
ROO17170401013992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112048.8 | 112048.8
ROO16170100832979 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1447546.84
ROO16170100853112 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 21000000 | 20994351.93
ROO17170401044713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 2000000 | 2000000
ROO16170200905592 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1424632.62
ROO16170200905595 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1493600.64
ROO16170200905519 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1417610.03
ROO16170200905383 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1557683.26
ROO18180101078393 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 965819.78 | 965819.78
ROO18180101072892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7386193.19 | 7296748.73
ROO18180201142429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2000000 | 1948536.6
ROO18180201139245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9973085.31
ROO17170401014466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 787575.36 | 787575.36
ROO18180101079060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1250000 | 1250000
ROO17180101078478 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 971522.27 | 971522.27
ROO16170100853090 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1437524.99
ROO16170200905348 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 777567.33
ROO17180201137196 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 890251.12
ROO17170401013997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526911.16 | 526911.16
ROO17170401014470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1939844.08 | 1939844.08
ROO16170100832959 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1169268.58
ROO16170401054116 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1324841.85
ROO16170401055392 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1296322.69
ROO17170200869187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297768.93 | 297768.93
ROO16170200905504 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1049017.91
ROO16170200905512 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1439730.25
ROO18180201112515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2860818.49 | 2860818.49
ROO18180201112516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 962197.21 | 962197.21
ROO18180201112581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 949748.75
ROO17180201137222 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 971744.03
ROO17170401013999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 4000
ROO17170401013999 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 1416767.71 | 1416767.71
ROO17170200869343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478984.53 | 478984.53
ROO16170200905493 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1444742.44
ROO18180101075571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 4900000 | 4900000
ROO18180201139267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7500000 | 7395859.66
ROO17170300968920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U010-null |  | 499000 | 498714.24
ROO18180201134910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4939545 | 4836718.6
ROO17180201137416 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1292796.56
ROO16180201137106 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1246326.47
ROO16160300739856 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 799900.02
ROO18180201112520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 749384.86
ROO18180201112524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1071428.57 | 1070549.79
ROO180301386749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S257-Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria |  | 90000 | 90000
ROO180301387235 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301387163 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1287930.78
ROO180301387623 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301400907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2413138.3 | 2342926.09
ROO180301400940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 772739.38 | 763308
ROO180301400962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 680689.18 | 634930.22
ROO180301400976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 129950 | 129490.2
ROO180301385640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S257-Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria |  | 90000 | 90000
ROO180301310434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301310435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 102386.98
ROO180301310448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 102386.98
ROO180301310454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 102386.98
ROO180301310459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 102386.98
ROO180301310460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301310462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301310469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180401403272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6277000 | 6277000
ROO180401403275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140603.78 | 138387.54
ROO180301310589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 102386.98
ROO180301311320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301310602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 102386.98
ROO180301310616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 102386.98
ROO180301387369 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 961725.3
ROO180301387197 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 956635.88
ROO180301310659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 102386.98
ROO180301310684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 102386.98
ROO180301311429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301310695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301310700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301310707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 102386.98
ROO180301310723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 102386.98
ROO180301311464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301311470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301311474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301311480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301310740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 102386.98
ROO180301310742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301310751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301310753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 102386.98
ROO180301310759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301310768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301310778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301310781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301310817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 102386.98
ROO180301311553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301310831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301310844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301310854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301312383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301400886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 583311.09 | 579856.42
ROO180301310120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131877.25 | 125013.73
ROO180301310156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301310159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301310162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131877.25 | 125013.73
ROO180301310165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301310168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131877.25 | 125013.74
ROO180301310871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301310888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301310892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301312385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301312386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301312388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301310906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301310946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301310948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301310961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301310965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301310969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301310225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301310232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 102386.98
ROO180301310244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301310249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 102386.98
ROO180301310976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.4
ROO180301311005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301386716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S257-Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria |  | 90000 | 90000
ROO180301310289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131731.65 | 130287.47
ROO180301310303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 102386.98
ROO180301311013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301386728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S257-Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria |  | 180000 | 180000
ROO180301387446 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 956137.3
ROO180301310318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 102386.98
ROO180301310342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 102386.98
ROO180301310373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301311153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301310471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301310576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 102386.98
ROO180301387217 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1276280.78
ROO180301387429 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 974825.95
ROO180301310640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 102386.98
ROO180301310666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301385599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S257-Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria |  | 90000 | 90000
ROO180301310693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301310698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 102386.98
ROO180301310730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301310771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 102386.98
ROO180301310787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 102386.98
ROO180301310810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301310840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301310853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301310902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301310955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301310958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180401405474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5551175.36 | 5550672.66
ROO180301310971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301311198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301311227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301310158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301310161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301310166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301310167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301310169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301310206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 102386.98
ROO180301311269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301310222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301310223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 102386.98
ROO180301310231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301310262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 102386.98
ROO180301311342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301310332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 102386.98
ROO180301311390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 13665.46
ROO180301310405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 102386.98
ROO180301310417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 102386.98
ROO180301310430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301310443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 102386.98
ROO180301311459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301311483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301311496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103390.44 | 98188.84
ROO180301386681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S257-Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria |  | 90000 | 90000
ROO180301288133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4557000 | 4557000
ROO180301299929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 674753.43 | 674700
ROO180301288139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3775983.11 | 3775983.11
ROO180301288139 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 2569763.4 | 2569763.4
ROO180301329687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130467.37 | 130179.67
ROO180301400957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 454818.07 | 446958.22
ROO180301328952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 102899.38
ROO180301328986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 102899.38
ROO180301328995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 102899.38
ROO180301329011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130467.37 | 130179.68
ROO180301329948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 102899.38
ROO180301329995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 102899.38
ROO180301329291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 102899.38
ROO180301315451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1188612.02
ROO180301328439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 102899.38
ROO180301330059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 102899.38
ROO180301329477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359276.49 | 357995.51
ROO180301329030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 102899.38
ROO180301329039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 102899.38
ROO190101505492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4200000 | 4200000
ROO190101511224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4178015.47 | 4178015.47
ROO180301387357 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 933667.36
ROO190101505538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7019136 | 7019136
ROO180301329197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130467.37 | 130179.68
ROO190101505547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 557978.4 | 557978.4
ROO190101505551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 836967.6 | 836967.6
ROO180301329254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 102899.38
ROO180301329263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359276.49 | 357995.51
ROO180301400201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 245942.49 | 244081.92
ROO180301329317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359276.49 | 357995.51
ROO190101504118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 583791.94 | 0
ROO180301329398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 102899.38
ROO190101504160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581160.86 | 581160.86
ROO180301329412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359276.49 | 357995.51
ROO180301329414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359276.49 | 357995.51
ROO180301329442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 102899.38
ROO190101505019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186421.63 | 186421.63
ROO180301329624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 102899.38
ROO180301329726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 102899.38
ROO180301332355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130467.37 | 130179.67
ROO180301315454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1188612.01
ROO180301330097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 102899.38
ROO180301333197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.16 | 102899.38
ROO180301330128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 102899.38
ROO180301328983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 102899.38
ROO180301329003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 102899.38
ROO180301324273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1710504.46 | 1506485.05
ROO180301328336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 102899.38
ROO180301328394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 102899.38
ROO180301322323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3641864.84 | 3641864.91
ROO180301328466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 102899.38
ROO180301323706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1221789.52 | 1099610.91
ROO180301323863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1343967.79 | 1221788.9
ROO180301387241 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301387263 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO190101507041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511142.4 | 511142.4
ROO190101505453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
ROO190101507149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408000 | 408000
ROO180401449205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 676960 | 416292.2
ROO180401449209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2983000 | 2904478.37
ROO190101507175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204000 | 204000
ROO180401449238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314000 | 305734.56
ROO190101507209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495000 | 495000
ROO180401449254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78500 | 76433.64
ROO180401449281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78500 | 76433.64
ROO180401449293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471000 | 458601.85
ROO180401449596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7705886.72 | 7658126.64
ROO180401449609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82900 | 82343.02
ROO180401449637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82900 | 82343.02
ROO180401449661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82900 | 82343.02
ROO180401449388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1492200 | 1482174.31
ROO180401449415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248700 | 247029.05
ROO180401449684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82900 | 82343.02
ROO180401449714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 414500 | 411715.09
ROO190101504159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1164377.93 | 1164377.93
ROO190101504165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 932708.09 | 932708.09
ROO180301388420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5148000 | 5089470.05
ROO180301387227 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301387283 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301388464 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 946894.4
ROO180301388468 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 964811.56
ROO180301386796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S257-Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria |  | 90000 | 90000
ROO180301388508 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 943623.19
ROO180301388523 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 960820.6
ROO180301388527 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 975000
ROO180301387281 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1286126.64
ROO180301388549 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 975000
ROO180301388587 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 975000
ROO180301388594 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 692622.2
ROO180301388602 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301387576 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301387636 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301387644 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301387772 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1276769.23
ROO180301400700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 697210.78 | 675130.8
ROO180301400732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 331582.59 | 321745.57
ROO180301400739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 218872.47 | 214442.18
ROO180301387817 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 956798.26
ROO190101505003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198916.8 | 198916.8
ROO180301401102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2065760.93 | 2015180.54
ROO190101507122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312000 | 312000
ROO190101507186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156000 | 156000
ROO190101507238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 170000
ROO190101505407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250000 | 2250000
ROO190101505471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
ROO190101505526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700000 | 2700000
ROO180301389146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S257-Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria |  | 90000 | 90000
ROO180301399993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 416460.86 | 411800
ROO180301385699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S257-Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria |  | 90000 | 90000
ROO180301389262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S257-Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria |  | 45000 | 45000
ROO180301400103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 622995.01 | 618802
ROO180301392244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2710450.88 | 2691373.83
ROO180301400195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50619.5 | 49300
ROO180301400198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 879342.8 | 877443.28
ROO180301400816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780689.29 | 751517.79
ROO180301386074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S257-Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria |  | 90000 | 90000
ROO180301401118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1219190.98 | 1218723.35
ROO180301401127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 212191.75 | 212187.2
ROO180301401131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 116876.3 | 114225.2
ROO180301387284 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 899499.44
ROO180301387363 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 953752.86
ROO190101505430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
ROO180301388349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1600000 | 1599662.98
ROO180301399918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 430883.37 | 426354.75
ROO180301401281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 296795.93 | 292200.04
ROO190101505479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
ROO190101505504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4050000 | 4050000
ROO190101505510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1484838 | 1484838
ROO180301386502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S259-Programa de Fomento a la Agricultura |  | 90000 | 90000
ROO180301388396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1745970
ROO180301399980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3114529.19 | 2723621.3
ROO180301400009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 416460.86 | 411800
ROO180301400014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 622995.01 | 618802
ROO180301388450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 11000000 | 11264450
ROO180301388484 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 973593.26
ROO180301388501 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 969521.84
ROO180301387150 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 912973.29
ROO180301387171 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1246542.62
ROO180301387266 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1286293.21
ROO180301388514 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 968902.16
ROO180301388519 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 945513.11
ROO180301388539 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 975000
ROO180301388559 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301400131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29622.69 | 28483.35
ROO180301387273 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1286019.45
ROO180301387276 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301387279 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301387529 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301387567 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301388565 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
ROO180301388578 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO190101504304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584033.08 | 0
ROO190101504305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 817977.62 | 817977.62
ROO190101504306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350254.69 | 350254.69
ROO190101504307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5728072.26 | 5728072.26
ROO180301387595 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301387748 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301387805 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO190101504621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398455.36 | 398455.36
ROO190101504622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248965 | 248965
ROO180301384650 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301384654 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301388894 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO190101505009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420137.01 | 420137.01
ROO180301400704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1225242.45 | 1201405.6
ROO180301400713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1534499.45 | 1529146.46
ROO180301400724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 306428.24 | 288768.54
ROO180301400725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10500005.48 | 10500005.48
ROO180301400795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 660353.57 | 646290.62
ROO180301400802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1069390.76 | 999811.95
ROO180301388492 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 966908.2
ROO180301388531 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 975000
ROO180301386823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S259-Programa de Fomento a la Agricultura |  | 150000 | 150000
ROO190101504137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1163298.4 | 1163298.4
ROO190101504147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1753968.27 | 1753968.27
ROO190101504150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1164377.93 | 1164377.93
ROO180301399973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 430883.37 | 426354.75
ROO190101504168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1164377.93 | 1164377.93
ROO180301387256 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301387497 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 931444.57
ROO180301387543 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301387573 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301400790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 515927.05 | 495189.08
ROO180301400838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 98522.19 | 96738.9
ROO180301400847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 777207 | 777207
ROO180301401061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875367.67 | 835279.95
ROO180301385941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S260-Programa de Fomento Ganadero |  | 120000 | 120000
ROO180301386104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S257-Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria |  | 90000 | 90000
ROO180301387656 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1292635.96
ROO180301387780 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301387788 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301387243 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301387250 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO190101504142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2336666.04 | 2336666.04
ROO180301389233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S257-Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria |  | 90000 | 90000
ROO190101504145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1748175.09 | 1748175.09
ROO180301400820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 796076.51 | 781486.95
ROO180301400938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5900000 | 5802222.21
ROO180401421905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099610.01 | 977431.12
ROO180301401055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 619712.33 | 590900.75
ROO180301401113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 657272.95 | 642142.48
ROO190101510527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50948580.19 | 50948580.19
ROO190101504999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186462.75 | 186462.75
ROO180301386512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S257-Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria |  | 90000 | 90000
ROO180301386534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S259-Programa de Fomento a la Agricultura |  | 90000 | 90000
ROO190101512510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 50000 | 50000
ROO180301386769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S257-Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria |  | 123000 | 123000
ROO190101506968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3634393.9 | 3634393.9
ROO180301387187 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301387537 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 975000
ROO180301387178 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 966134.11
ROO180301384198 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301387551 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301387692 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301387809 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 959739.32
ROO180301387800 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301387377 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301389249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S257-Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria |  | 90000 | 90000
ROO180301400119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669504.12 | 657289.85
ROO190101511141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1079822.83 | 1079822.83
ROO190101511231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5269114.04 | 5269114.04
ROO190101511241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3881827.6 | 3881827.6
ROO190101512258 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 974236.78
ROO190101512313 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 974300.55
ROO190101513513 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1297895.51
ROO180301387193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1093070.29 | 1099999.99
ROO180401438777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 662000 | 661613.84
ROO180301384652 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301387349 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO190101512307 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 922756.66
ROO190101512311 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 935925.2
ROO180301387268 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1287073.78
ROO180301387454 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301387524 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301387650 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO190101511303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 302735.93 | 294338.31
ROO180301387411 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 956746.92
ROO180301400787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 341432.5 | 340558.32
ROO180301400862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 802941.08 | 792035.9
ROO190101513473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11937413.08 | 11937413.08
ROO180301387154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2874135.77 | 2874135.76
ROO180301387493 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301387626 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1297523.84
ROO180301400950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2659349.61 | 2977608.1
ROO180301400968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46050.55 | 44969.51
ROO180301401071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2488967.93 | 2349972.01
ROO180301387738 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180301387754 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180401438721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 279532
ROO190101511102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 839238.99 | 839238.99
ROO190101511110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 856403.84 | 856403.84
ROO190101511117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 904360.34 | 904360.34
ROO190101511147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 894464.76 | 894464.76
ROO190101511157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 847834.4 | 847834.4
ROO190101511216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7038232.67 | 7038232.67
ROO180401467088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17180.63
ROO180401467216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401451371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698000 | 695105.99
ROO180401451424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202500 | 201652.78
ROO180401451459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698000 | 694661.13
ROO180401467313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17180.63
ROO180401449966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698000 | 426462.6
ROO180401450149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1995360
ROO180401451541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698000 | 694661.13
ROO180401467494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401450605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 263137.42
ROO180401450607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120000 | 839197.37
ROO190101512319 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 751777.65
ROO180401450681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1396000 | 1346783.2
ROO180401450738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829000 | 770943.08
ROO190101511176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1080521.34 | 1036795.12
ROO180401450964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69800 | 69757.62
ROO180401451040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 558400 | 558060.97
ROO180401467837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401467873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401472395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO190101512488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 611088 | 611088
ROO180401454982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 269873.77
ROO180401471574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401451520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785000 | 782102.51
ROO180401470740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401451577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698000 | 694661.13
ROO180401473454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401449891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785000 | 480889.31
ROO180401474419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO190101511098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2555215.64 | 2555215.64
ROO180401455048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785000 | 783683.24
ROO180401470921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401472699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401473532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO190101511199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 151140.1 | 151139.88
ROO180401455094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698000 | 694178.8
ROO180401470952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401470999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401471814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401472754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401474529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401474541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401471030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401471887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401472801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401473670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401474571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401473736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401474639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401471118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401471132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401472911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401473793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401474699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401471186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401472005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401472033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401471299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20072.15 | 19966.65
ROO180401472141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401473045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401474879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325638.89 | 325638.89
ROO180401474914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401454821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698000 | 670083.28
ROO180401467622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401471424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 4172.66
ROO180401472320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401451337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829000 | 823500.24
ROO180401454945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785000 | 783683.24
ROO180401474627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401476640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401477516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401477939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401466565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169372.52 | 165438.85
ROO180401471213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20072.16 | 19966.65
ROO180401471224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401472078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401472100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401472939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401473826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401477092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401471234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401472151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401474715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401476675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401477122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401477563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401467541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401473043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401476721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401472229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401473070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401474825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401477177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401477611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401467661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401470540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401472275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401472296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401473160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401476340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401476765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401473211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401473232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401473236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401471499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401472373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401474131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401476386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17180.63
ROO180401476805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401477248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401468057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401471554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401473326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401476850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401477291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401471660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401472482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401477745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401471692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401471705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401472545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401472556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401474339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401476478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17180.63
ROO180401477788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401471716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819471.22 | 746306.51
ROO180401473470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401476918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401471802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401473530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401477826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401471879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401472703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401473565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401473600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401477853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401467274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401471047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401471899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401473639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401476562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401476993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401477896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401471956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401471967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401473664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401477032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401467379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO190101513541 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1643036.52 | 1630161.38
ROO180401451400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698000 | 694661.13
ROO180401449927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829000 | 506722.23
ROO180401449989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337500 | 295616.02
ROO180401450053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785000 | 602195.39
ROO180401451614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829000 | 826336.67
ROO180401451655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698000 | 696070.76
ROO190101511229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7098468.1 | 7098468.1
ROO180401450637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785000 | 602195.39
ROO180401450659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829000 | 699862.31
ROO180401450705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120000 | 1110983.74
ROO180401454856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785000 | 736321.83
ROO180401450768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448000 | 447789.79
ROO180401450840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672000 | 671684.68
ROO180401450856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2240000 | 2239597.85
ROO190101512269 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 961934.66
ROO180401454315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829000 | 826336.67
ROO180401454337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120000 | 1049685.74
ROO180401450994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418800 | 418545.72
ROO180401454365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698000 | 670083.28
ROO180401454392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800191.57 | 800191.56
ROO180401451020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698000 | 697576.21
ROO180401451082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448000 | 447029.15
ROO180401451095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560000 | 558786.44
ROO180401451111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112000 | 111757.29
ROO180401455317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1177500 | 1175534.78
ROO180401455385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 269873.77
ROO180401481148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401481180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401482158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401482931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401477987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20072.15 | 19966.65
ROO180401480210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401480236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401481216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401481242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401478047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401481285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO190101513469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20391602.92 | 20391602.92
ROO180401481368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401481486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401482272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401483235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401487127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 688109.92 | 749918.43
ROO180401480452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401482333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401489646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 699888.17 | 699727.42
ROO180401480513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401480521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401481576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401487243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1097890.55 | 1097890.55
ROO180401487255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1315440 | 1270440
ROO180401487297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3738114.29 | 3688104
ROO180401479628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401480601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401481651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401482392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401483358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46919.01 | 46919.01
ROO180401480640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401480714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401481742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401480748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401481809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401481817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401479833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401480774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401480780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401482603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401483584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401483602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237475 | 237475
ROO180401480907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20072.15 | 19966.65
ROO180401480909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401482661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401483617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
ROO180401483629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102000 | 102000
ROO190101511195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 22395159.98 | 22395159.98
ROO180401489498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1278561.22 | 1199674.34
ROO180401479928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401479960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401480947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401482726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401483677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9156.57 | 9156.57
ROO180401489619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 196126.76 | 195660.56
ROO180401489631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 153683.88 | 153147.61
ROO180401489632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1764897.64 | 1764609.78
ROO180401482761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401483730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10277.02 | 10277.02
ROO180401489660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1065080.15 | 999967.21
ROO180401481045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401481068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401482033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401482900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401486695 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180401486704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 400000 | 399313.66
ROO180401486708 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180401486712 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180401486731 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180401486739 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 962925.17
ROO180401486750 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 975000
ROO180401489715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1110058.66 | 1090951.28
ROO180401478884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401480129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401481098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401481108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401497465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 139426074.05 | 139426074.05
ROO180401493657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 653316.99 | 652749.83
ROO180401479875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401489006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19628.2 | 0
ROO180401478880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO190101511189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1263691.68 | 1168431
ROO180401486713 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180401497613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U080-Apoyos a centros y organizaciones de educación |  | 1410489 | 1410489
ROO180401497694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 7750328.46 | 7750328.46
ROO180401498771 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180401480811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401486714 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180401486724 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 974239.15
ROO180401497660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 1003000 | 1003000
ROO180401498937 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 935853.46
ROO180401498078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4816773.21 | 4726137.79
ROO180401500087 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 975000
ROO180401500112 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 790349.07
ROO180401480838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20072.15 | 19966.65
ROO180401489611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 746760.78 | 742653.55
ROO180401489658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 193871.1 | 193742.18
ROO180401495156 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1127397 | 1127397
ROO180401495185 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
ROO180401489939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 216967.71 | 216849.34
ROO180401500124 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
ROO180401500131 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 781413.65
ROO180401500136 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 794355.64
ROO180401500151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 5854353 | 5814410.29
ROO180401500152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4809300.28 | 4809300.28
ROO180401500158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2273534 | 2066164.49
ROO180401500161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 5385086 | 5383027.17
ROO180401500175 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
ROO180401493656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 908271.74 | 908144.19
ROO180401481434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401500180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2532065 | 2098923.65
ROO180401500181 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 975000
ROO180401500189 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
ROO180401500194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 3445001 | 3427034.98
ROO180401493801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 107777.32 | 105703.13
ROO180401481475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20072.15 | 20072.15
ROO180401481480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401500257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 1067747.5 | 777128.66
ROO180401498758 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180401498804 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 955967.4
ROO180401500293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 920000 | 789729.16
ROO180401500312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 419106 | 404455.28
ROO180401500334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2304446 | 1387567.29
ROO180401494023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 379795.03 | 379339.53
ROO180401494070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 626924.61 | 626898.8
ROO180401486685 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 965698.47
ROO180401495536 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1180977.44 | 1123909.62
ROO180401498850 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 939899.92
ROO180401498864 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 931664.62
ROO180401498876 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 968895.25
ROO180401498917 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 970703.74
ROO180401498965 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 963246.24
ROO180401500361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2538161 | 2531476.7
ROO180401498099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 9447491.82 | 9340747.66
ROO180401499014 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 975000
ROO180401499560 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 975000
ROO180401494017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 731160.85 | 730368.45
ROO180401495669 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 586147.12 | 586147.12
ROO180401495681 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2584104.52 | 2584104.52
ROO180401498117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8351690.89 | 8296486.58
ROO180401499066 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 975000
ROO180401499086 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 975000
ROO180401499635 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 975000
ROO180401494154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 244600.5 | 244557
ROO180401488853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19467.82 | 19140
ROO180401489429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 327862.13 | 304497.38
ROO180401494649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 624658.74 | 624573.6
ROO180401494653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2585141.65 | 2583239.22
ROO180401487269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5000000 | 4996673.32
ROO180401493805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1824543.8 | 1823325.4
ROO180401493809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300237.55 | 300237.55
ROO180401487489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51650.74 | 51573.6
ROO180401494938 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 975000
ROO180401498035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3658515.99 | 3350631.19
ROO180401498057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5240162.82 | 5233825.77
ROO180401498951 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 967565.5
ROO180401499566 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 975000
ROO180401499581 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 975000
ROO180401501977 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 774875.7 | 774875.7
ROO180401495731 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1030981.84 | 1030981.84
ROO180401495752 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1774800 | 1774800
ROO180401498982 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 926473.12
ROO180401499613 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 975000
ROO180401499624 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 975000
ROO180401501996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1313246.91 | 1313246.91
ROO180401501997 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 129602.99 | 129602.99
ROO180401493957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800778.91 | 798405.76
ROO180401486705 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180401486706 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180401486728 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180401493978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1635573.09 | 1634344.62
ROO180401498155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 138626.76 | 133253.8
ROO180401494172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 44649.85 | 44619.4
ROO180401486709 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180401486726 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 975000
ROO180401498784 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 970805.79
ROO180401498840 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 955986.27
ROO180401494060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 95053.89 | 92984.27
ROO180401494076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2558490.61 | 2557840.11
ROO180401494032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1589769.34 | 1589018.84
ROO180401494039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1956897.38 | 1956873.67
ROO180401494089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 562220.59 | 561230.09
ROO180401494162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 162371 | 162353.6
ROO180401495436 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
ROO180401499007 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 0
ROO180401500080 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 975000
ROO180401500082 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 975000
ROO180401500089 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 795540.92
ROO180401500106 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
ROO180401499028 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 975000
ROO180401499036 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 975000
ROO180401499054 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 975000
ROO180401500116 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
ROO180401500142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 2390990 | 2385732.46
ROO180401500146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 3907038 | 3900516.43
ROO180401502015 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 154212.71 | 154212.71
ROO180401502030 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 270290.59 | 270290.59
ROO180401497401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9807770.5 | 9754915.04
ROO180401499075 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 975000
ROO180401500153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2906862 | 2901433.49
ROO180401500156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 5998008 | 5982630.58
ROO180401500163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1917612 | 1710689.32
ROO180401500170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 15457842 | 15457651.05
ROO180401500174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2103585 | 2098923.65
ROO180401500183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1899998 | 1889167.29
ROO180401500187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2909390 | 2901134.3
ROO180401500193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1066261 | 1019183.9
ROO180401502052 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400000 | 390066.31
ROO180401494642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1900691.96 | 1899629.21
ROO180401493971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 177932.35 | 177867.3
ROO180401493981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7935000 | 7899891.59
ROO180401487136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 250086.24 | 248751.82
ROO180401487140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 257457.65 | 257450.4
ROO180401489644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 655648.88 | 654432.08
ROO180401489915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2292389.57 | 2288693.95
ROO180401497420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 2205459.43 | 2205459.43
ROO180401497456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 37226297.39 | 37226297.39
ROO180401500196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 123040.89 | 123040.89
ROO180401500200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 3399181 | 3385408.49
ROO180401501722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3585009.91 | 3549514.76
ROO180401501735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8153864.86 | 8153862.51
ROO180401502095 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 917460.11 | 917460.11
ROO180401494288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2376954.72 | 2374941.38
ROO180401494270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3852500 | 3840427.23
ROO180401498828 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 964733.31
ROO180401500269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 3991507 | 3987861.98
ROO180401500290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2609311 | 2604835.96
ROO180401501753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4365236.82 | 4356883.98
ROO180401502118 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 270290.13 | 270290.13
ROO180401497545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 13500000 | 13500000
ROO180401500325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 9873985 | 4821810.12
ROO180401500330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 149171.36 | 147006.8
ROO180401501784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4242035.57 | 4241958.65
ROO180401501791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7096975.29 | 7091263.58
ROO180401495139 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
ROO180401500350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2685024 | 2684336.83
ROO180401501803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4404498.97 | 4401792.87
ROO180401501820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1402486.52 | 1396094.87
ROO180401495449 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
ROO180401494923 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 973653.25
ROO180401500405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 140740.59 | 140490.99
ROO180401495627 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2111949.37 | 2079834.7
ROO180401497696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 1416580 | 407500
ROO180401497716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 4130000 | 4130000
ROO180401501855 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
ROO180401489602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 922156.42 | 879532.01
ROO180401489620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 814480.75 | 814078.28
ROO180401495194 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
ROO180401497769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4500000 | 4497568.73
ROO180401498735 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180401501897 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
ROO180401502246 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 8510085 | 8097501.73
ROO180401489654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180891.76 | 173877.07
ROO180401489668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 168392.47 | 149999.99
ROO180401489860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 783741.04 | 783311.29
ROO180401498796 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 933824.26
ROO180401502268 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 10000000 | 9751421.68
ROO180401486661 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1693285.44 | 1693285.44
ROO180401486663 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2865646.92 | 2865646.92
ROO180401499541 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 975000
ROO180401501939 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 147731.39 | 147731.39
ROO180401501959 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 788492.44 | 788492.44
ROO180401502302 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 16106734 | 16106734
ROO180401486681 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6349161.59 | 6349161.59
ROO180401486692 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180401486721 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 974450.16
ROO180401486734 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180401486736 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 960740.6
ROO180401486742 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
ROO180401482791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401482956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401477965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401480078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401480991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401482995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20072.16 | 19966.64
ROO180401487241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5026150.96 | 5024661.92
ROO180401489920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2305738.02 | 2297867.44
ROO180401486707 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180401480133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401480140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401487265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8444106.98 | 8399884.8
ROO180401487271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3000000 | 2988654.97
ROO180401487288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3738114.29 | 3738114.24
ROO180401487316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3500000 | 3498737.6
ROO180401489926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5441221.08 | 5421168.36
ROO180401480199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401480228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401483083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401483118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401480309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401481206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401482148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401482160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401478863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401483154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20072.16 | 19966.64
ROO180401483176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401488875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 188049.04 | 187423.45
ROO180401480360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401480372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401480382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401482209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401482211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401483208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401480401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401480442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20072.15 | 19966.65
ROO180401481325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401482284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819862.96 | 819862.95
ROO180401481440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401480572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401482429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401483425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000.31 | 98971.77
ROO180401479711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401479742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401480644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401481546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401482467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401482527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401479897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401486659 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
ROO180401486666 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2055646.92 | 2055646.92
ROO180401486678 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2398127.14 | 2398127.14
ROO180401486689 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180401486711 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
ROO180401486717 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 974883.84
ROO180401479767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401481602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401486745 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 971321.88
ROO180401480815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401489408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 167861.03 | 158858.25
ROO180401479942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401481699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401481701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401482835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401483648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
ROO180401480004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401480853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401481782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401482727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401482766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401482864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17180.63 | 17140.82
ROO180401483670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1896.57 | 1896.57
ROO16170200905550 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 779395.99
ROO17170100852580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1351401 | 1351401.25
ROO18180201112974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359276.49 | 359276.49
ROO18180201138383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 1998035.1
ROO18180201112879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO16170200905381 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1427046.78
ROO17170200885676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 2999529 | 2999529
ROO16170100853108 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15000000 | 14950839.65
ROO17170300962805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1519362.17 | 1494429.36
ROO17180101078441 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 755762.19 | 755762.19
ROO16170401054568 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1414252.68
ROO17170401016415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 1
ROO17170401016415 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 474858.11 | 1
ROO17170401016421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138375.55 | 138375.55
ROO18180201112956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201113084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO17170200904180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 193861 | 189185.76
ROO16170200905697 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1492430.83
ROO16170200905563 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 959986.32
ROO18180101080241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3993490.83 | 3993490.83
ROO18180201112847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201113083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO16170401054536 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1297057.33
ROO18180101074750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1579938.7 | 1574283.91
ROO17170401041604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7748269 | 7591784.38
ROO18180101075600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 2325000 | 2325000
ROO17170401053630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 277662.89 | 277375.49
ROO18180101075822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2300000 | 2384978.18
ROO18180201112904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359276.49 | 359276.49
ROO18180201112819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO17180201137268 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 797955.04
ROO18180201112774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO16160400831074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 14572070.81 | 14572070.81
ROO16170100853089 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1457690.38
ROO16170100853096 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 670394.06
ROO17170300969575 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1478297.48 | 1478297.48
ROO16170401054545 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1350376.98
ROO17170401016418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1567500 | 1567500
ROO18180201112839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO17170401016477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76362.8 | 76362.8
ROO17170401016490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1254000 | 1254000
ROO18180201112909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201113028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201113050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131502.23 | 131502.23
ROO18180201113056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359276.48 | 359276.48
ROO18180201112771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201113104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180101067538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1744801.27 | 1744801.27
ROO17170200897657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 9000000 | 8639640.69
ROO16170200905683 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1436141.47
ROO16170200905498 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1407297.59
ROO16170200905556 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1488733.58
ROO16170200905574 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1284063.2
ROO16170200905612 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1256880.97
ROO16170100832805 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1190081.97
ROO17170300958775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2022249.2 | 1983155.08
ROO16170401054075 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1474867.03
ROO18180101067416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4117337.2 | 4092830.81
ROO18180101067458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4877823.17 | 4798072.31
ROO18180201131556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 754958.36 | 726805.74
ROO17170401046809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9030000 | 7271093.08
ROO16180201136666 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1292591.53
ROO18180201112887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61545.16 | 61545.16
ROO18180201113113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165822.22 | 165822.22
ROO18180201112728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182883.18 | 182883.18
ROO16170100832913 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 713334.34
ROO17170200904186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 965497.32 | 473046.21
ROO17170200885774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3491268.75 | 3490213.9
ROO16170100853098 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 670273.6
ROO17170401016463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57070.48 | 57070.48
ROO17170401016430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522500 | 522500
ROO18180101080345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 762549.27 | 936283.81
ROO18180101068038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 749998.09 | 748679.72
ROO18180101077328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 67800 | 67800
ROO17170401053443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 697920 | 696367.49
ROO18180101067470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 794385.46 | 785918.86
ROO17180201137202 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 901812.19
ROO18180201112898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201113087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201113095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359276.49 | 359276.49
ROO18180201112727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO16170100832918 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 720685.97
ROO17170300957573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 818062 | 806260.16
ROO17170200891203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9197700 | 9143752.17
ROO16170200905579 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1214957.91
ROO17170200904185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4380000 | 4336038.31
ROO16170200905530 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1465565.71
ROO17170401016431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51063.48 | 51063.48
ROO17170401016438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1045000 | 1045000
ROO17170401041322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 33321104 | 31289575.06
ROO18180201112725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201113058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201113110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95662.54 | 95662.54
ROO18180201113111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 597088.74 | 597088.74
ROO18180201113023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61946.06 | 61946.06
ROO18180201112681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359276.49 | 359276.49
ROO17180101074902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 9254844.62 | 9222793
ROO18180201138993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 800000 | 797170.5
ROO17170300961942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1679851.6 | 1605154.49
ROO18180101068022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 750000 | 748683.69
ROO18180201112703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359276.49 | 359276.49
ROO18180201112812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO17180201137302 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1294993.74
ROO17180201137304 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1296996.29
ROO18180201112660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359276.49 | 359276.49
ROO18180201131538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1466293.46 | 1247218.43
ROO18180201112846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132252.49 | 132252.49
ROO18180201112971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 870742.56 | 870742.56
ROO18180201113077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO16170200905433 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1161535.65
ROO16170100832952 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 937469.15
ROO17170200891380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3115350 | 3088232.31
ROO17170401016473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 836000 | 836000
ROO17170401016413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522500 | 522500
ROO17170401052990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 353141 | 352493.84
ROO18180201113031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201113038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359276.49 | 359276.49
ROO18180201112851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 883075.75 | 883075.75
ROO18180201113088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201113013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO17170300963843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 818062 | 809424.92
ROO16170200905430 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1478208.02
ROO17170401046817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9030000 | 8641383.87
ROO18180101067432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1371283.68 | 1296895.47
ROO18180201112943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201113062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359276.48 | 359276.48
ROO18180201112754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180101078392 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961981.78 | 961981.78
ROO18180101074807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1965212.65 | 1947272.77
ROO18180101080341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2143823.71 | 2143823.71
ROO16170401054549 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1494204.05
ROO18180101068015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2499996.21 | 2492964.79
ROO16170200905534 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 663526.48
ROO18180201138900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 1989286.3
ROO16160300740258 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 798400.1
ROO17170300962539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 3600000 | 3533116.62
ROO17170300957574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 800000 | 793377.97
ROO18180101067427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1680701.26 | 1665944.54
ROO17170401016480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 836000 | 836000
ROO17170401041241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4039902.2 | 3949262.69
ROO17170401016433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2295191.84 | 2295191.84
ROO16170401054580 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1428218.13
ROO17170401041685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8753422.76 | 8572819.95
ROO18180201112838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359276.49 | 359276.49
ROO18180201112802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359276.49 | 359276.49
ROO18180201112933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201113039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201113092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180101067985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2999999.6 | 2995294.38
ROO17170200904181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1162744 | 1147498.46
ROO18180201138067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 1000000
ROO16170200905690 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 971946.45
ROO16160400813985 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1188096.91
ROO18180101067484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1177326.6 | 1167765.76
ROO18180101067464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2789646.94 | 2687560.36
ROO17170401053272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 551453 | 549863.2
ROO18180201131548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 713451.68 | 686719.45
ROO18180201134900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 362796.3 | 360910.8
ROO18180201113098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO17180201137403 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1274027.06
ROO17180201137285 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 798756.55
ROO18180201112767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.16 | 103406.16
ROO18180201112744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499870.19 | 499870.19
ROO17170200904183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3907662 | 1913631.61
ROO17170100841225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 255253.76 | 252752.82
ROO17170100852591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 714886.53 | 714886.53
ROO18180101068029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 749999.98 | 749829.78
ROO17170401046815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9675000 | 9537358.09
ROO18180201112869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201113101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359276.49 | 359276.49
ROO18180201112905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201113012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO16170100832937 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1416998.19
ROO00160300788958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335820 | 335820
ROO16170200905688 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1238151.3
ROO17170200904184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13620944 | 6788056.47
ROO17170401046811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9030000 | 8939834.95
ROO17170401016488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1045000 | 1045000
ROO17170401016441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 4002181.6
ROO17170401016441 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 4246133.92 | 4002181.6
ROO18180201112762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180101080235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5517219.45 | 6024048.35
ROO18180201112985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201113094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180101079050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10000000 | 7148472.25
ROO18180101080079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3732238.36 | 3702255.77
ROO16170200905442 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1433970.62
ROO17170200905610 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1465642.7
ROO17170100839382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 9643750 | 7654672.93
ROO17170300965021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1953831 | 1913631.62
ROO16170401054564 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1498593.37
ROO18180101072981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2300000 | 2268353.75
ROO18180101080238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1851006.58 | 1851006.58
ROO18180101067505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2600041.19 | 2538819.77
ROO18180101067536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 557085 | 520204.87
ROO18180101067546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2479449.56 | 2388364.7
ROO18180201112982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO17170200901006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5894326 | 4331277.94
ROO18180201112772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359276.48 | 359276.48
ROO18180201112823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180101077312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 4945 | 4774.35
ROO16170100853102 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15000000 | 14561528.78
ROO18180201112748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359276.49 | 359276.49
ROO16170200905429 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1493829.49
ROO17180201137391 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1155581.96
ROO18180201138393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 1997898.73
ROO17180201137293 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 962118.55
ROO17170401041242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5465000 | 5354665.11
ROO18180201113099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201113016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201113032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO17170401016484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519011.49 | 519011.49
ROO16170401054575 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1484082.35
ROO16160400814923 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 200000 | 0
ROO16160400814923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 11080682.6 | 11080682.6
ROO16170200905447 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1476601.19
ROO16170200905571 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 820699.24
ROO16170200905583 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1499462.99
ROO17170200902519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3500000 | 3388868.98
ROO18180201112863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201113079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO16170200905568 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1495627.1
ROO18180201112841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749972.56 | 749972.56
ROO18180201112751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239393.84 | 239393.84
ROO18180201131550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 469367.68 | 463743.93
ROO17170401016465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 1
ROO17170401016465 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 663299.03 | 1
ROO17170401053302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 110269 | 110269
ROO16170401054558 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1355070.35
ROO18180201131544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3276233.44 | 3093639.39
ROO18180201112740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO17170401012966 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 759244.31 | 1
ROO17170401012966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 1
ROO18180201112715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359276.49 | 359276.49
ROO18180101067529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 846720.17 | 827062.5
ROO18180201112784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO17180101078435 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 971680.46 | 971680.46
ROO18180101080255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 904810.16 | 902071.1
ROO18180101080192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2237469.98 | 2199760.5
ROO18180201112951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359276.49 | 359276.49
ROO18180201113009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294001.59 | 294001.59
ROO18180201112857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO17170401016492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93092.62 | 93092.62
ROO17170401016440 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 949055.39 | 1
ROO17170401016440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 1
ROO17170401016472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327332.43 | 327332.43
ROO17170401016425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517674.39 | 517674.39
ROO18180201112747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201113057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201132138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 750000 | 749536.88
ROO17170401016416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 1
ROO17170401016416 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 474858.11 | 1
ROO17170401016423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 404037.65 | 404037.65
ROO16170200905676 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1483992.78
ROO17170200904187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4231985 | 3378861.12
ROO18180201112900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO17170300964960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 193861 | 189185.76
ROO18180101067510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 559501.54 | 534928.37
ROO18180101080358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850890.79 | 825736.3
ROO16170300969573 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1221563.79 | 1221563.79
ROO17170300964998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 4231985 | 3438883
ROO16170200905663 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1476930.67
ROO18180101074765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1970421.89 | 981283.71
ROO18180101074820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 2090407.12 | 2008323.06
ROO17180101078409 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1296018.43 | 1296018.43
ROO18180201133710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1540783.18 | 1540183.18
ROO17170100841168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 2193261.83 | 2011711.01
ROO16170401054533 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1495681.6
ROO17170200891234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3065900 | 3031336.53
ROO16170401054553 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1498955.3
ROO16170200905672 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1493809.74
ROO17170200891295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5587850 | 5066851.87
ROO18180201112854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132343.7 | 132343.7
ROO18180201112908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1497565.12 | 1497565.12
ROO18180201113086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO17170401016478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1146990.84 | 1146990.84
ROO17170401016424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22697.08 | 22697.08
ROO18180101075735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1004581 | 1025471
ROO18180201112820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO17170200901009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8800000 | 6490863.49
ROO16170200905432 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1085889.98
ROO18180201134939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16445.05 | 16445.05
ROO17170100841234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1582242.36 | 1520608.4
ROO17170100839412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1482533.84 | 1433467.69
ROO17170200897658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8800000 | 6477825
ROO16170200905566 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1290578.08
ROO17170300959779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 818062 | 805493.53
ROO18180101078394 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 955746.12 | 955746.12
ROO18180101073210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2300000 | 2253742.61
ROO18180201112945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40718.3 | 40718.3
ROO18180201113078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201113027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131502.22 | 131502.22
ROO18180201112848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201113096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201116101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 880000 | 878097.07
ROO18180201138911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2000000 | 1995260.08
ROO18180201138978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2800000 | 2799591.2
ROO17170300965003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 503300 | 493035.19
ROO17170401041420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 859457.34 | 840108.7
ROO17170401053492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 510367 | 509223.58
ROO16170100853100 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4269218 | 3827196.41
ROO17170100849500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 787657.79 | 604498.92
ROO17170200904182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1606790 | 799671.28
ROO18180201112803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201113047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201134251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3374300.8 | 3344300.75
ROO18180101067292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3966902.16 | 3950545.11
ROO18180101080236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9234818.67 | 8200401.36
ROO17180201137389 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1112560
ROO18180201112987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201113075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201113097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO17170401041767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 14568498.67 | 14122246.82
ROO16170401054611 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1283505.31
ROO18180201113051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201113030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201113085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201113093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO17170401016414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1045000 | 1045000
ROO17170401016469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1146990.84 | 1146990.84
ROO17170401046799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9675000 | 9544891.66
ROO17170401053524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 401834 | 401070.81
ROO18180101080340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2946189.04 | 2946189.04
ROO16170100832953 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1303119.79
ROO18180201112679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO17170300963252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2325986.08 | 2286996.26
ROO18180201112730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359276.48 | 359276.48
ROO18180201112719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO17170401052884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 3551860 | 3551081.18
ROO17170200891361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3214250 | 3169960.03
ROO17170200904189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 503300 | 493035.19
ROO18180201133559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1403159.19 | 1386065.23
ROO17170401016432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223919.68 | 223919.68
ROO17170401016446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 551232 | 705933.31
ROO17170401016456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8244984.9 | 8244984.9
ROO17170401047578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 6000000
ROO17170401053178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2388385 | 2416686.93
ROO17180101078438 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798121.39 | 798121.39
ROO17180101078420 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 944099.67 | 944099.67
ROO18180201112836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3158631.41 | 3158631.41
ROO18180201112652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359276.48 | 359276.48
ROO18180201112684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359276.49 | 359276.49
ROO18180201113080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201113000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO16170300969577 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1487017.27 | 1487017.27
ROO17170401016429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 907112.12 | 907112.12
ROO17170401047967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 1000000 | 1000000
ROO17170401047967 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 1000000 | 0
ROO17170401041164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5782326 | 5546293.22
ROO17170401041184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8920349.38 | 8736222.93
ROO18180101067515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 527551.69 | 512869.72
ROO17170300958441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 2900000 | 2892069.64
ROO17170300958885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 800000 | 784612.96
ROO18180201112821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO17170401016459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 1
ROO17170401016459 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 569433.24 | 1
ROO17170401016462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 831956.19 | 831956.19
ROO16170100853111 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3348499.49 | 3102347.69
ROO18180201112882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201113019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201113020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201113043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO17170300963739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 663526 | 650294.71
ROO17180201137287 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 972598.84
ROO18180201131514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 748363.24 | 873079.61
ROO18180101077356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 110612 | 110399.99
ROO17170401053653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 179574 | 178502.76
ROO17170401053416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2335000 | 2111216.79
ROO16170200905385 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 798174.51
ROO18180201112970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 955444.14 | 955444.14
ROO18180201112895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180101080240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4423823.46 | 4396351.5
ROO16170200905376 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1506427.79
ROO16170200905614 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1282203.49
ROO16170200905423 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1285674.7
ROO18180201112695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO16170100853086 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1156557.46
ROO16170100853099 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 672001.67
ROO17170100841210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1489720.57 | 1384291.57
ROO17170200891344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2225250 | 1903033.24
ROO16170200905662 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1480988.48
ROO16170200905543 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1292002.31
ROO16170200905679 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1276188.61
ROO18180201112889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201113052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131502.23 | 131502.23
ROO18180201112843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201113061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201138959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2800000 | 2798282.13
ROO18180201131540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 290853.37 | 284098.78
ROO17170401016449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569564.57 | 569564.57
ROO17170401016485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162276.43 | 162276.43
ROO18180201112808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO17170401016450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4002181.6 | 4002181.6
ROO17170401016475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 656283.55 | 656283.55
ROO18180101067453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2045469.85 | 2045469.85
ROO18180101067372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3171558.31 | 3170000
ROO18180201113100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201113011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147371.26 | 147371.26
ROO18180201112756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO17180201137276 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 789382.66
ROO18180201138037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 1000000
ROO18180201138400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 1991761.76
ROO18180201112650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359276.48 | 359276.48
ROO18180201112766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO17170200885696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 3500000 | 3429561
ROO17170200885696 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 6000000 | 0
ROO17170401016412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80919.49 | 80919.49
ROO17170401053354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 23900 | 22943.34
ROO16170401055385 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1187382.56
ROO17170401053676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 709600 | 708059.09
ROO17170401053555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 403909 | 402529.46
ROO18180201113081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201113064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201113091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO17170200891269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8901000 | 8851577.56
ROO18180201112676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO16170200905670 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1492492.95
ROO18180201112658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359276.49 | 359276.49
ROO18180201112816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO16170200905578 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1261715.01
ROO16170200905384 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1282785.69
ROO17170300964986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1162744 | 1147498.46
ROO17170401053665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 575460 | 574502.06
ROO18180101072816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6000000 | 5925319.45
ROO18180101078388 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 959326.52 | 959326.52
ROO18180201112957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201113001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180101067494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5308204.74 | 5135607.3
ROO18180201112737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180101080346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1611090.36 | 1582697.82
ROO18180201113002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201113063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359276.49 | 359276.49
ROO18180201113102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201113103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359276.49 | 359276.49
ROO17170401016466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104248.48 | 104248.48
ROO16170200905692 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1519955.71
ROO16170200905572 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1475868.53
ROO17180101078416 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1296710.88 | 1296710.88
ROO18180201112948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201134252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6917312 | 6900825.06
ROO18180101072542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2500000 | 2471621.35
ROO18180101069608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3979031 | 884518.47
ROO17170401016468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147922.39 | 147922.39
ROO17170300965012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 803395 | 799672.56
ROO17170401053319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 199350 | 198841.46
ROO18180101071896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2300000 | 2270194.14
ROO16170100832807 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1114960.46
ROO18180201112913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201113003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201113007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO17170300965032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 6810472 | 6913056.47
ROO17170401016457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3960000 | 3960000
ROO17170401016479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109019.91 | 109019.91
ROO18180101067293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1145239.43 | 1136871.7
ROO17170401053125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 796500 | 780869.16
ROO18180101080394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5237149.14 | 5228481.07
ROO17180101078407 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1238011.32 | 1238011.32
ROO17180101078497 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 963254.92 | 963254.92
ROO17170300958318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1674013.92 | 1648943.93
ROO17170401016464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 831956.19 | 831956.19
ROO17170401016476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175278.52 | 175278.52
ROO18180101067486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 828665.27 | 818015.76
ROO17170401052930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2142585 | 2127574.34
ROO16170200905684 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1263863.46
ROO16170200905531 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1176641.13
ROO180401402919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200000 | 158456.58
ROO180401402922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 176000 | 122317.36
ROO180401402923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 208000 | 161236.52
ROO180401402924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 560000 | 366952.08
ROO180401402928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 332000 | 275214.06
ROO180401402934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 560000 | 258534.42
ROO180401402937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 560000 | 291893.7
ROO180401402940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 560000 | 322473.04
ROO180401402941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 240000 | 166796.4
ROO180401402943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 360000 | 250194.6
ROO180401402945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 320000 | 222395.2
ROO180401402946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 448000 | 311353.28
ROO180401402947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 164000 | 113977.54
ROO180401402948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 228000 | 119537.42
ROO180401402950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160000 | 111197.6
ROO180401402951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 280000 | 194595.8
ROO180401402958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 168000 | 116757.48
ROO180401402959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 228000 | 144556.88
ROO180401402962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 204000 | 144556.88
ROO180401402963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 324000 | 189035.92
ROO180401402964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252000 | 169576.34
ROO180301286063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 700239.68 | 698495.37
ROO17180101075364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1301053.08 | 1301053.08
ROO18180101080289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 763053.51 | 744805.92
ROO180301284554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 301293.81 | 296544.72
ROO18180201112735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO16170200905507 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1114638.81
ROO18180201112682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO17180201137267 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 973356.82
ROO18180201112726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201112837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359276.49 | 359276.49
ROO180301289721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150646.9 | 148272.36
ROO180401402973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 997961.68
ROO180401402983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 997961.68
ROO180401403421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 182914.16 | 182914.16
ROO180301289813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135582.21 | 133445.12
ROO180301289834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160867.04 | 158157.18
ROO180401403422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 769367.95 | 769367.95
ROO180401403424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56281.28 | 56281.28
ROO180401403425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 236728.6 | 236728.6
ROO180401403429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1124460.85 | 1124460.85
ROO180401403432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 182914.16 | 182914.16
ROO180401403433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 769367.95 | 769367.95
ROO180401403436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 414275.05 | 414275.05
ROO180301308940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1677625.7 | 1677625.7
ROO180401403273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1825750.25 | 1734296.57
ROO180401403318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 710185.8 | 710185.8
ROO180401403320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 323617.36 | 323617.36
ROO180401403322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1361189.45 | 1361189.45
ROO180401403323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 98492.24 | 98492.24
ROO180401403324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 414275.05 | 414275.05
ROO180401403328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56281.28 | 56281.28
ROO180401403338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112562.56 | 112562.56
ROO180401403339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 473457.2 | 473457.2
ROO180401403341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70351.6 | 70351.6
ROO180401403342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 295910.75 | 295910.75
ROO180401403344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 887732.25 | 887732.25
ROO180401403345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253265.76 | 253265.76
ROO180401403347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1065278.7 | 1065278.7
ROO180401403354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 118364.3 | 118364.3
ROO180401403358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42210.96 | 42210.96
ROO180401403359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 177546.45 | 177546.45
ROO180301308660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1176777.14 | 1176538.06
ROO180301308898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 815899.46 | 815899.46
ROO180301308925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1176354.67 | 1176354.67
ROO180301308968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 784518.09 | 784358.71
ROO180301308972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 828948.18 | 828883.45
ROO180301289704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150646.9 | 148272.36
ROO180301289800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150646.9 | 148272.36
ROO180301289806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150646.9 | 148272.36
ROO180301289725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 260368.06 | 256264.06
ROO180301289808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165711.59 | 163099.6
ROO180301289860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 288237.74 | 283694.45
ROO180301289817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150646.9 | 148272.36
ROO180301289822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225970.35 | 222408.54
ROO180301289827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160690.03 | 158157.18
ROO180301289852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 256099.74 | 252063.01
ROO180301289873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 288237.74 | 283694.45
ROO180301323562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122178.89 | 122178.89
ROO180301323584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122178.89 | 122178.89
ROO180301320079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 706066.27 | 705636.15
ROO180301325472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366536.67 | 366536.67
ROO180401406923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56281.28 | 56281.28
ROO180401406929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 236728.6 | 236728.6
ROO190101514314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S249-Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 90000 | 90000
ROO190101514332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S249-Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 90000 | 90000
ROO180401407443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7064356.09 | 7064356.09
ROO180401407450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 649573.39 | 649573.39
ROO180301335749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2034228.63 | 2034228.63
ROO180301335818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1627126.81 | 1627126.81
ROO180301335938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7747650 | 7747650
ROO180301323347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122178.89 | 122178.89
ROO180301335510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2074509.23 | 2074509.24
ROO180301323481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122178.89 | 122178.89
ROO180301323523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122178.89 | 122178.89
ROO180301322811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122178.89 | 122178.89
ROO180301322842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122178.89 | 122178.89
ROO180301322860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122178.89 | 122178.89
ROO180301323801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 977431.12 | 977431.12
ROO180301325496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244357.78 | 244357.78
ROO180401443868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460863.36 | 460863.36
ROO180301387117 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 519056.23
ROO180401444116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249825.04 | 247444.84
ROO180401443235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408284.17 | 408284.17
ROO180401445642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4418672.43 | 4418672.43
ROO180401449615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444728.44 | 444728.44
ROO180401449625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146523 | 146523
ROO190101513896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S249-Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 120000 | 120000
ROO180401403353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28140.64 | 28140.64
ROO180301387212 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1276301.17
ROO180301387219 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975000 | 956806.38
ROO180301401167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 740139.1 | 684205.7
ROO180401403426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 267336.08 | 267336.08
ROO180401403434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 98492.24 | 98492.24
ROO180401403280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 168843.84 | 168843.84
ROO180301391729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2000000 | 1999269.72
ROO180301399944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 602495.23 | 696993.98
ROO180301400020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 761873 | 841516.2
ROO180301392053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2634219.52 | 2630235.82
ROO180401403331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 236728.6 | 236728.6
ROO180401403343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 211054.8 | 211054.8
ROO180301320629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8802794 | 8802794
ROO180301401097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6022964.76 | 6022964.76
ROO180301401101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 78377.16 | 77182.91
ROO180301401152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67253.91 | 66189.6
ROO180301400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 622995.01 | 713168.23
ROO180401438267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1296765.79 | 1296765.79
ROO180401439125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1097902.09 | 1097902.09
ROO180301401050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 115166.59 | 108946.43
ROO180301323111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122178.89 | 122178.89
ROO180401438383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1756702.32 | 1756702.32
ROO180301326942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488715.56 | 488715.56
ROO180301322856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122178.89 | 122178.89
ROO180301308914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1041896.69 | 1041896.69
ROO180301308949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 827271.86 | 827271.86
ROO180301326414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244357.78 | 244357.78
ROO180301399987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1069064.71 | 1351842.7
ROO180401422153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122178.89 | 122178.89
ROO180301400695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 344850.43 | 344850.43
ROO180301401076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4035756 | 4035756
ROO18180201112781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO18180201113076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO18180201112809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359276.49 | 359276.49
ROO180401421726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488715.56 | 488715.56
ROO180301400772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 272544.73 | 264557.95
ROO180301400973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 253723.8 | 250443.57
ROO180301401077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 786148.92 | 782211.9
ROO180301401084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456195.91 | 424029.39
ROO180301401156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 70644.96 | 69611.6
ROO180301401158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 162530.79 | 160138
ROO180401421176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244357.78 | 244357.78
ROO180401422180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 977431.12 | 977431.12
ROO180301401163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 740139.1 | 684205.7
ROO180401444447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307242.24 | 307242.24
ROO180301401181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 772689.89 | 856572
ROO180401445694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12510738.72 | 12510738.72
ROO180401443495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 614484.48 | 614484.48
ROO18180201112721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO180401445375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1986005.91 | 1986005.91
ROO180301400867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870987.69 | 870986.13
ROO180301401148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59107.67 | 57913
ROO180401438314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2180294.97 | 2180294.97
ROO180401438334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2194402.83 | 2194402.83
ROO180401439137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4995626.85 | 4995626.85
ROO180401427599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84100.72 | 81894.6
ROO180401439221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339993.02 | 339993.02
ROO180401402960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 164000 | 141776.94
ROO18180201112647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2497552.89 | 2497552.89
ROO180401439124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1753061.8 | 1753061.8
ROO18180201112941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO180401439211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504201 | 504201
ROO180401439261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1926376.14 | 1926376.14
ROO180301400776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 227958.2 | 214814.24
ROO180301387143 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1246424.63
ROO18180201112830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14384 | 14384
ROO190101513804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S249-Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 120000 | 120000
ROO190101513859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S249-Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 90000 | 90000
ROO180401467407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255571.44 | 255571.44
ROO190101513901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S249-Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 90000 | 90000
ROO180401402949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 244000 | 169576.34
ROO190101514373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S249-Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 90000 | 90000
ROO180401455484 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 510272.44 | 510272.44
ROO180401455484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99880.6 | 99880.6
ROO180401402913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 560000 | 383631.72
ROO190101517808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 83217 | 83217
ROO190101517811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 82412 | 82412
ROO190101513731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S249-Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 90000 | 90000
ROO190101513991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S249-Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 90000 | 90000
ROO180401454592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1156583.54 | 1156583.55
ROO180401474086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59384.86 | 59384.86
ROO18180201112914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103406.17 | 103406.17
ROO190101514325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S249-Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 90000 | 90000
ROO190101514339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S249-Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 90000 | 90000
ROO190101516455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8892337.33 | 8892337.33
ROO180401474312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1625965.33 | 1625965.33
ROO180401459853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1533160.7 | 1533160.7
ROO180401454665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582894.75 | 582894.75
ROO180401455441 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 674425.98 | 674425.98
ROO180401455441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
ROO180401459871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1096630.94 | 1096630.94
ROO180401455532 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 72896.06 | 72896.06
ROO180401455532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14268.66 | 14268.66
ROO180401455571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14268.66 | 14268.66
ROO180401455571 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 72896.06 | 72896.06
ROO180401455591 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 72896.06 | 72896.06
ROO180401455591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14268.66 | 14268.66
ROO180401459977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 876703.84 | 876703.84
ROO180401450063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333962.58 | 333962.58
ROO190101514309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S249-Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 90000 | 90000
ROO190101514379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S249-Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 90000 | 90000
ROO190101513968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S249-Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 132000 | 132000
ROO190101513984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S249-Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 153404.31 | 153404.31
ROO180401456507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 872394.5 | 872394.5
ROO180401460035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549391.28 | 549391.28
ROO190101514034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S249-Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 85406 | 85406
ROO190101516471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 948318.28 | 948318.28
ROO180401464253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 831078.4 | 831078.4
ROO180401454305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 592522.61 | 592522.61
ROO180401454357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741814.27 | 741814.27
ROO180401454419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435998.28 | 435998.28
ROO180401454494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 888922.86 | 888922.86
ROO190101517805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 76547 | 76547
ROO180401456250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 764741.54 | 764741.54
ROO180401456264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1097457.42 | 1097457.42
ROO180401457359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655224.68 | 655224.68
ROO180401489932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 388267.8 | 388267.8
ROO180401487071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 13876147.74 | 13876147.74
ROO180401484932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244357.78 | 244357.78
ROO190101513832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S249-Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 90000 | 90000
ROO190101513924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S249-Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 90000 | 90000
ROO180401482256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259370.32 | 231703.13
ROO190101514102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8392.79 | 8392.79
ROO180401487112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29982.59 | 29982.59
ROO180401487123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2180155.6 | 2180155.6
ROO180401487133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3659974.31 | 3659974.31
ROO180401484995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488715.56 | 488715.56
ROO190101514290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S249-Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 90000 | 90000
ROO180401487167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 959817.69 | 959817.69
ROO180401487169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6024437.91 | 6024437.91
ROO180401487172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 763298.61 | 763298.61
ROO180401488854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32663.4 | 32596
ROO180401488855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32663.4 | 32596
ROO180401488857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 359297.36 | 356642
ROO180401488859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32663.4 | 32596
ROO180401488860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32663.4 | 32596
ROO180401488862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 99352.78 | 98623.2
ROO180401488869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1011476.26 | 509833.17
ROO180401489082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 662569 | 662569
ROO180401489893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1166750.18 | 1166750.18
ROO180401489896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 675130.8 | 675130.8
ROO180401489907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1201405.6 | 1201405.6
ROO180401479545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
ROO180401487303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 900000 | 897881.76
ROO180401488896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 177275.54 | 176087.43
ROO180401488993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 157180 | 157180
ROO180401487327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 317573.46 | 317573.46
ROO180401487336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2499080.8
ROO180401487369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1166167.86 | 1165157.14
ROO180401489074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 570193.96 | 570193.96
ROO180401487434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42417.72 | 42177.6
ROO180401487463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32663.4 | 32596
ROO180401487471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32663.4 | 32596
ROO180401487493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33637.8 | 33582
ROO180401489361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1905669.34 | 1905669.34
ROO180401489464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 675743.08 | 675743.08
ROO180401489513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 53087.99 | 53087.99
ROO180401497467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 8000000 | 7997822.76
ROO180401488867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673406.17 | 673391.61
ROO180401488873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 134661.99 | 134415.28
ROO180401488901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 41218.66 | 40951.09
ROO180401488970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 129220.97 | 129199.45
ROO180401488976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900355.27 | 900355.27
ROO180401489088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 165872.81 | 165872.81
ROO180401497492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 5802220.21 | 5802220.21
ROO180401500185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8296486.58 | 8296486.58
ROO180401489432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1309921.53 | 1309921.53
ROO180401489914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1558395.91 | 1558395.91
ROO180401497871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 31802.86 | 31802.86
ROO180401500129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3350631.19 | 3657528.59
ROO180401497795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 4900000 | 4900000
ROO180401489883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 526763.37 | 526763.37
ROO180401489903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2320047.36 | 2320047.36
ROO190101514042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S249-Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 90000 | 90000
ROO180401497856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 76125 | 76125
ROO180401487208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7577810.47 | 7577810.47
ROO180401487322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 3999999.97
ROO180401497918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11707.16 | 11707.16
ROO180401487074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 620135.85 | 620135.85
ROO180401498139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 157402.92 | 162575.99
ROO180401488928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 284316 | 284316
ROO180401494657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 75341.26 | 75341.26
ROO180401489441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 392913 | 392913
ROO180401489555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 127001.65 | 127001.65
ROO180401487139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10547284.78 | 10547284.78
ROO180401487154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1031.25 | 1031.25
ROO180401487181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 247540.68 | 247540.68
ROO180401489873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58607.09 | 58607.09
ROO180401487190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 212737.7 | 212737.7
ROO180401487202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 98809.33 | 98809.33
ROO180401487210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1098553.38 | 1098553.38
ROO180401487251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1700000 | 1698062.06
ROO180401487350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4671959.77 | 4579995.49
ROO180401487363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 591837.29 | 591837.29
ROO180401497385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9400276.83 | 9400276.83
ROO180401487386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 99847 | 99847
ROO180401487427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 82478.9 | 82012
ROO180401487451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65326.79 | 65192
ROO180401487488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33916.2 | 33640
ROO180401487064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 224478.08 | 224478.08
ROO180401497887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 28009.17 | 28009.17
ROO180401497901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 13292.83 | 13292.83
ROO180401489921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 267641.57 | 267641.57
ROO180401489929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 369704.6 | 369704.6
ROO180401500105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 9619347.37 | 9619347.37
ROO180401500111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 25006181.64 | 25006181.64
ROO180401500141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 5233825.77 | 5233825.77
ROO190101514299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S249-Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 71989.69 | 71989.69
ROO180401489069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 618019.07 | 618019.07
ROO180401497361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 157402.92 | 162575.99
ROO180401497367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5397728.23 | 5397728.23
ROO180401500166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 9340747.66 | 9340747.66
ROO180401494635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 501406.54 | 501406.54
ROO180401487224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1135034.68 | 1135034.68
ROO180401489865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2353830.14 | 2353830.14
ROO180401502090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4051100.38 | 4051100.38
ROO180401487300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1400000 | 1400000
ROO180401487312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1419210.43 | 1419210.43
ROO180401487389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59070.68 | 59070.68
ROO180401487398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39411 | 39411
ROO180401487482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33916.2 | 33640
ROO190101513885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S249-Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 90000 | 90000
ROO190101513916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S249-Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 90000 | 90000
ROO190101513973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S249-Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 90000 | 90000
ROO190101514039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S249-Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 90000 | 90000
ROO180401488864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300337.17 | 298324.48
ROO180401488882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 213065.13 | 212816.16
ROO180401488906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 77932.6 | 77722.83
ROO180401488913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46382.62 | 45910.62
ROO180401488917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 79794.6 | 79333.42
ROO180401488988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 212744 | 212744
ROO190101514353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S249-Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 132000 | 132000
ROO180401502178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S269-Programa de Cultura Física y Deporte |  | 3086000 | 3086000
ROO180401494795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2222119.13 | 2374350.82
ROO180401495222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 47000000 | 47000000
ROO180401497836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 250000 | 500000
ROO180401497973 | FIDEICOMISOS | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4070715 | 4070715
ROO180401489590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66210.16 | 66210.16
ROO180401484818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366536.67 | 366536.67
ROO180401487177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1189852.55 | 1189852.55
ROO180401481901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244357.78 | 244357.78
ROO180401484883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 733073.34 | 733073.34
ROO180401487099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3689539.66 | 3689539.66
ROO180401487215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10500005.48 | 10500005.48
ROO180401487228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2521772.24 | 2521772.24
ROO180401487233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1052431.09 | 1052431.09
ROO180401487257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 344883.85 | 344883.85
ROO180401489876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2224812.24 | 2224812.24
ROO180401489888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 266812.09 | 266812.09
ROO180401489892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 756606.1 | 756606.1
ROO180401489899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 531764.82 | 531764.82
ROO180401489909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46879.57 | 46879.57
ROO180401487273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1000000 | 1000000
ROO180401487283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3670975 | 3670975
ROO180401487293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3948803.8 | 3948803.8
ROO180401487298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2600000 | 2596265.6
ROO180401487302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 467480.51 | 467480.51
ROO180401487317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1227980.58 | 1227980.58
ROO180401489927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 126831.48 | 126831.48
ROO180401487342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 645331.14 | 645331.14
ROO180401487343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1400000 | 1398522.77
ROO180401487348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 800000 | 799734.08
ROO180401487357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1051196.2 | 1051196.2
ROO180401487364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6800000 | 7260700.01
ROO180401487366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 591837.29 | 591837.29
ROO180401480253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 789313.72 | 789313.72
ROO180401487420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34978.06 | 34382.4
ROO180401487436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65200.12 | 65200.12
ROO180401487444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65326.79 | 65192
ROO180401487445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 64506.44 | 64506.44
ROO180401487453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39411 | 39411
ROO180401487458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32663.4 | 32596
ROO180401487478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33916.2 | 33640
ROO180401481222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210500 | 210500
ROO180401485235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122178.42 | 122178.42
ROO180401488856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32663.4 | 32596
ROO180401488858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32663.4 | 32596
ROO180401488861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39411.57 | 39341.4
ROO180401488919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 111336.75 | 110962.7
ROO180401488920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67906.64 | 67433.7
ROO180401488924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 551597.97 | 551530.79
ROO180401488984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 354974.91 | 354974.91
ROO190101514043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S249-Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 90000 | 90000
ROO180401489057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 315421.49 | 315421.49
ROO180401487358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 591837.29 | 591837.29
ROO180401483635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173000 | 6555
ROO180401489424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23099.9 | 23099.9
ROO180401483643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83500 | 47495
ROO180401489478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 435108.68 | 435108.68

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
ROO18180201141819 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201141821 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16170200905589 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905532 | Lote | 1 | 1
ROO17180201137291 | Lote | 1 | 1
ROO16160300739701 | Lote | 1 | 1
ROO18180101072779 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO17170300938596 | Vivienda | 1 | 1
ROO17180101078503 | Lote | 1 | 1
ROO17170401014005 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16170401054612 | Lote | 1 | 1
ROO16170401054623 | Lote | 1 | 1
ROO16170401055380 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112510 | Otros | 1 | 1
ROO18180201142419 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201139497 | Luminaria | 1 | 1
ROO17180201137219 | Lote | 1 | 1
ROO18180201110521 | Piezas | 1 | 4
ROO18180201112551 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16160300740123 | Lote | 1 | 1
ROO16170100832957 | Lote | 1 | 1
ROO16170100832980 | Lote | 1 | 1
ROO00160300788943 | Otros | 1 | 1
ROO17170300954926 | Otros | 1 | 1
ROO16170200905696 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905515 | Lote | 1 | 1
ROO17170401014000 | Otros | 1 | 1
ROO17180101078505 | Lote | 1 | 1
ROO18180101074730 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201140467 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201112514 | Otros | 1 | 1
ROO17180201137277 | Lote | 1 | 1
ROO16170100832975 | Lote | 1 | 1
ROO16170100832976 | Lote | 1 | 1
ROO16170300969644 | Lote | 1 | 1
ROO17170200904190 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO17170401013998 | Otros | 1 | 1.81
ROO17170401014002 | Otros | 1 | 1
ROO17170401013408 | Vivienda | 1 | 1
ROO16170401055388 | Lote | 1 | 1
ROO18180201113067 | Otros | 1 | 1
ROO18180101077781 | Otros | 1 | 1
ROO17180201137392 | Lote | 1 | 1
ROO17180201137404 | Lote | 1 | 1
ROO17170200867862 | Otros | 1 | 1
ROO17170100836428 | Piezas | 1 | 1
ROO16170200905559 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905565 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905370 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905377 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905382 | Lote | 1 | 1
ROO16170100832808 | Lote | 1 | 1
ROO16170300969637 | Lote | 1 | 1
ROO16170401054408 | Lote | 1 | 1
ROO17180201137592 | Lote | 1 | 1
ROO18180101078400 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112523 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112555 | Otros | 1 | 1
ROO16170200905674 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905561 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905596 | Lote | 1 | 1
ROO16170401016461 | Vivienda | 1 | 1
ROO18180101074829 | Piezas | 1 | 1
ROO18180101074163 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16170401055387 | Lote | 1 | 1
ROO18180101077766 | Otros | 1 | 1
ROO16170401055389 | Lote | 1 | 1
ROO17180201137300 | Lote | 1 | 1
ROO16180201135624 | Lote | 1 | 1
ROO17180201137171 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112579 | Lote | 1 | 1
ROO16170100853116 | Lote | 1 | 1
ROO16170100832901 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905585 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905587 | Lote | 1 | 1
ROO17170401013987 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112513 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112506 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112540 | Otros | 1 | 1
ROO17180101078481 | Lote | 1 | 1
ROO17180101078482 | Lote | 1 | 1
ROO17180101078490 | Lote | 1 | 1
ROO18180101077779 | Otros | 1 | 1
ROO18180201142470 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201140865 | Piezas | 1 | 1
ROO16170200905356 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905636 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905694 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905509 | Lote | 1 | 1
ROO16170100832947 | Lote | 1 | 1
ROO16170100832951 | Lote | 1 | 1
ROO18180101077769 | Otros | 1 | 1
ROO18180101077778 | Otros | 1 | 1
ROO17170401041289 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180101074261 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180101074782 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16180201135575 | Lote | 1 | 1
ROO17170401013986 | Otros | 1 | 1
ROO17180201137231 | Lote | 1 | 1
ROO17180101078480 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905445 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905518 | Lote | 1 | 1
ROO17170401014003 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16170401054636 | Lote | 1 | 1
ROO18180101073518 | Piezas | 1 | 1
ROO17180101078437 | Lote | 1 | 1
ROO18180201142414 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201112522 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201112553 | Vivienda | 1 | 1
ROO18180201112565 | Piezas | 1 | 1
ROO16170100853113 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905521 | Lote | 1 | 1
ROO17170401013984 | Otros | 1 | 1
ROO16170200905353 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905378 | Lote | 1 | 1
ROO17170401014463 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO17170401016417 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201112518 | Piezas | 1 | 1
ROO16170401054169 | Lote | 1 | 1
ROO17180101078428 | Lote | 1 | 1
ROO16170401055382 | Lote | 1 | 1
ROO16170401055383 | Lote | 1 | 1
ROO16170401055390 | Lote | 1 | 1
ROO17180101078487 | Lote | 1 | 1
ROO17180101078508 | Lote | 1 | 1
ROO17180201137388 | Lote | 1 | 1
ROO17170200885647 | Otros | 1 | 100
ROO16170100832958 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905533 | Lote | 1 | 1
ROO17180201137545 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905681 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905693 | Lote | 1 | 1
ROO16160300788965 | Otros | 1 | 1
ROO18180101077776 | Otros | 1 | 1
ROO18180101077777 | Otros | 1 | 1
ROO17170200904188 | Otros | 1 | 1
ROO17170401041300 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16170401054583 | Lote | 1 | 1
ROO17170401053240 | Otros | 1 | 1
ROO17170401014469 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201112566 | Vivienda | 1 | 1
ROO18180101078380 | Lote | 1 | 1
ROO18180101078386 | Lote | 1 | 1
ROO18180101078387 | Lote | 1 | 1
ROO17180101078491 | Lote | 1 | 1
ROO17180101078507 | Lote | 1 | 1
ROO18180201142492 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201137979 | Lote | 1 | 8
ROO16170200905584 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905380 | Lote | 1 | 1
ROO16160400825307 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16170200905508 | Lote | 1 | 1
ROO16170100832873 | Lote | 1 | 1
ROO17170401048873 | Equipamiento | 1 | 1
ROO18180101077746 | Otros | 1 | 1
ROO17180101078486 | Lote | 1 | 1
ROO17180101078502 | Lote | 1 | 1
ROO17170401014468 | Otros | 1 | 1
ROO18180101077772 | Otros | 1 | 1
ROO18180101077774 | Otros | 1 | 1
ROO18180101072208 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201142485 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201142490 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201113280 | Lote | 1 | 1
ROO17180201137280 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112538 | Vivienda | 1 | 1
ROO18180201112545 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16170100832904 | Lote | 1 | 1
ROO16170100832907 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905577 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905591 | Lote | 1 | 1
ROO17170200869186 | Otros | 1 | 1
ROO17170401013988 | Otros | 1 | 1
ROO17170401023114 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO17180101078493 | Lote | 1 | 1
ROO18180101078389 | Lote | 1 | 1
ROO18180101074758 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180101077767 | Otros | 1 | 1
ROO16170401054631 | Lote | 1 | 1
ROO16170401055384 | Lote | 1 | 1
ROO17180101075478 | Otros | 1 | 1
ROO18180101071766 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201140887 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO15160100639127 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16170100832906 | Lote | 1 | 1
ROO16160300739831 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905367 | Lote | 1 | 1
ROO16170401054614 | Lote | 1 | 1
ROO17170401013990 | Equipamiento | 1 | 1
ROO18180201112559 | Otros | 1 | 1
ROO18180101078379 | Lote | 1 | 1
ROO18180101077044 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180101079052 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180101079056 | Otros | 1 | 1
ROO17180101078483 | Lote | 1 | 1
ROO18180201140871 | Otros | 1 | 1
ROO17170200891319 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16170200905597 | Lote | 1 | 1
ROO18180201142057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16170200905431 | Lote | 1 | 1
ROO18180201142476 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO17170300955148 | Otros | 1 | 1
ROO17170401041662 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16170401054509 | Lote | 1 | 1
ROO16170401055379 | Lote | 1 | 1
ROO18180101077768 | Otros | 1 | 1
ROO18180101073636 | Otros | 1 | 1
ROO18180101078384 | Lote | 1 | 1
ROO18180201139008 | Otros | 1 | 1
ROO18180201139261 | Otros | 1 | 1
ROO17160300788959 | Otros | 1 | 1
ROO16170100832902 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112525 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201112542 | Vivienda | 1 | 1
ROO18180101072837 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180101074265 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201112509 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112527 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112548 | Vivienda | 1 | 1
ROO18180201134173 | Otros | 1 | 1
ROO18180201141817 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO17180201137271 | Lote | 1 | 1
ROO18180201140491 | Otros | 1 | 1
ROO17170300938595 | Otros | 1 | 1
ROO16170401054436 | Lote | 1 | 1
ROO18180101073723 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180101077745 | Otros | 1 | 1
ROO17170401013993 | Otros | 1 | 1
ROO18180101073112 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180101074224 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180101078404 | Lote | 1 | 1
ROO17180101078499 | Lote | 1 | 1
ROO18180101079023 | Piezas | 1 | 1
ROO16170200905434 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905685 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905599 | Lote | 1 | 1
ROO17170200905608 | Lote | 1 | 1
ROO17170401015861 | Otros | 1 | 1
ROO16170401054641 | Lote | 1 | 1
ROO18180201139526 | Otros | 1 | 1
ROO18180201139217 | Otros | 1 | 1
ROO18180201139606 | Otros | 1 | 1
ROO17180201137387 | Lote | 1 | 1
ROO18180201135647 | Otros | 1 | 100
ROO17170401053856 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO17170401013985 | Otros | 1 | 1
ROO17170401013996 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201112543 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201112577 | Vivienda | 1 | 1
ROO17180201137247 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905372 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905535 | Lote | 1 | 1
ROO18180101074847 | Piezas | 1 | 1
ROO17180101078500 | Lote | 1 | 1
ROO18180201113066 | Otros | 1 | 1
ROO17180201137251 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112507 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112521 | Otros | 1 | 1
ROO16160300740367 | Lote | 1 | 1
ROO17170100836427 | Otros | 1 | 1
ROO16170200905526 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905560 | Lote | 1 | 1
ROO17170300955110 | Otros | 1 | 1
ROO18180101072873 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180101079044 | Piezas | 1 | 1
ROO17170401013983 | Otros | 1 | 1
ROO17170401014004 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180101077775 | Otros | 1 | 1
ROO18180101077780 | Otros | 1 | 1
ROO17170200901776 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180101061597 | Otros | 1 | 2
ROO18180101074180 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180101078402 | Lote | 1 | 1
ROO18180201141812 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201140877 | Otros | 1 | 1
ROO17170100836425 | Otros | 1 | 1
ROO16170401054423 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905523 | Lote | 1 | 1
ROO16170100853105 | Lote | 1 | 1
ROO18180101073700 | Piezas | 1 | 1
ROO18180101077782 | Otros | 1 | 1
ROO18180101072829 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180101072209 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO17180101078432 | Lote | 1 | 1
ROO18180101079063 | Otros | 1 | 1
ROO16170200905352 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905354 | Lote | 1 | 1
ROO17180101078485 | Lote | 1 | 1
ROO17180101078489 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905369 | Lote | 1 | 1
ROO15150100464184 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201112560 | Vivienda | 1 | 1
ROO18180201112709 | Otros | 1 | 35
ROO17170401014462 | Otros | 1 | 1
ROO17170401014467 | Otros | 1 | 1
ROO16170200905525 | Lote | 1 | 1
ROO17170200905601 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905373 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905611 | Lote | 1 | 1
ROO17180201137255 | Lote | 1 | 1
ROO17180201137298 | Lote | 1 | 1
ROO16160300740195 | Lote | 1 | 1
ROO17170200869442 | Otros | 1 | 1
ROO17170200893381 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16170200905436 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905500 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905505 | Lote | 1 | 1
ROO18180201141800 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180101077771 | Otros | 1 | 1
ROO17180101078427 | Lote | 1 | 1
ROO17180101078477 | Lote | 1 | 1
ROO17180101078421 | Lote | 1 | 1
ROO16170100832910 | Lote | 1 | 1
ROO16170100832832 | Lote | 1 | 1
ROO16170100853118 | Lote | 1 | 1
ROO17170200890181 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16170200905594 | Lote | 1 | 1
ROO17180201137215 | Lote | 1 | 1
ROO17180201137394 | Lote | 1 | 1
ROO17180201137227 | Lote | 1 | 1
ROO18180201141804 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO15170100841395 | Otros | 1 | 1
ROO16170100832917 | Lote | 1 | 1
ROO16170100849938 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905520 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905590 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112519 | Otros | 1 | 1
ROO17170300968905 | Otros | 1 | 1
ROO17170401014474 | Otros | 1 | 1
ROO18180101072439 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201112634 | Otros | 1 | 16
ROO18180201112582 | Vivienda | 1 | 1
ROO18180201140433 | Otros | 1 | 1
ROO17180201137398 | Lote | 1 | 1
ROO17180201137259 | Lote | 1 | 1
ROO18180101061596 | Equipamiento | 1 | 1
ROO17180101078473 | Lote | 1 | 1
ROO17180101078378 | Lote | 1 | 1
ROO18180201134247 | Kilómetro | 1 | 3.8
ROO17170401013994 | Otros | 1 | 1
ROO17170401041683 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180101073615 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO17170300955113 | Otros | 1 | 1
ROO18180201111230 | Piezas | 1 | 8
ROO17170401020422 | Lote | 1 | 1
ROO16160400814218 | Lote | 1 | 1
ROO17180201137242 | Lote | 1 | 1
ROO16170401055381 | Lote | 1 | 1
ROO16170401055386 | Lote | 1 | 1
ROO16170401054526 | Lote | 1 | 1
ROO18180101077773 | Otros | 1 | 1
ROO18180101079062 | Otros | 1 | 1
ROO17180101078498 | Lote | 1 | 1
ROO17180101078479 | Lote | 1 | 1
ROO17170401014001 | Otros | 1 | 1
ROO18180201113487 | Otros | 1 | 1
ROO17170300937893 | Vivienda | 1 | 1
ROO17180101078430 | Lote | 1 | 1
ROO17170300954743 | Otros | 1 | 1
ROO16160400825290 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16170200905691 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905506 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905668 | Lote | 1 | 1
ROO18180101073344 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201141794 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201138692 | Metros Cuadrados | 1 | 580
ROO16170401055378 | Lote | 1 | 1
ROO17180101078484 | Lote | 1 | 1
ROO17180101078501 | Lote | 1 | 1
ROO17180101078506 | Lote | 1 | 1
ROO00160300788940 | Otros | 1 | 1
ROO17170200904178 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180101078382 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905682 | Lote | 1 | 1
ROO17170100850104 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16170200905357 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905529 | Lote | 1 | 1
ROO17170300938395 | Vivienda | 1 | 1
ROO17170300964993 | Otros | 1 | 1
ROO17180201137262 | Lote | 1 | 1
ROO17180201137295 | Lote | 1 | 1
ROO18180201142464 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
ROO17170300954684 | Otros | 1 | 1
ROO17170401044722 | Otros | 1 | 1
ROO16170401054415 | Lote | 1 | 1
ROO16170300969581 | Lote | 1 | 1
ROO16160300740333 | Lote | 1 | 1
ROO17170401014465 | Otros | 1 | 1
ROO17170401013991 | Otros | 1 | 1
ROO17170401013982 | Otros | 1 | 1
ROO17180101078504 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112508 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112512 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112517 | Otros | 1 | 1
ROO18180201109769 | Lote | 1 | 1
ROO18180201113060 | Otros | 1 | 1
ROO17180201137178 | Lote | 1 | 1
ROO18180201141809 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16160300739783 | Lote | 1 | 1
ROO18180201138708 | Metros Cuadrados | 1 | 1900
ROO18180201140564 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112568 | Vivienda | 1 | 1
ROO18180201141815 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201142362 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16170100832969 | Lote | 1 | 1
ROO17180201137207 | Lote | 1 | 1
ROO17180201137238 | Lote | 1 | 1
ROO18180201137244 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16170200905379 | Lote | 1 | 1
ROO17170401013995 | Otros | 1 | 1
ROO16170401054520 | Lote | 1 | 1
ROO17170401053064 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180101073495 | Piezas | 1 | 1
ROO18180101073626 | Piezas | 1 | 1
ROO18180101074784 | Piezas | 1 | 1
ROO16170200905349 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112511 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112526 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112575 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16170200905374 | Lote | 1 | 1
ROO17170401014464 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180101077770 | Otros | 1 | 1
ROO17170200869440 | Luminaria | 1 | 1
ROO16170200905350 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905358 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905360 | Lote | 1 | 1
ROO16170401054626 | Lote | 1 | 1
ROO18180101075702 | Lote | 1 | 9
ROO17180101078476 | Lote | 1 | 1
ROO17180101078492 | Lote | 1 | 1
ROO18180101078405 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905492 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112564 | Vivienda | 1 | 1
ROO17170401016481 | Vivienda | 1 | 1
ROO18180201112641 | Otros | 1 | 24
ROO18180201140443 | Otros | 1 | 1
ROO18180101074232 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180101074745 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO17170401013989 | Otros | 1 | 1
ROO17180101078475 | Lote | 1 | 1
ROO18180201113488 | Otros | 1 | 1
ROO17170401013992 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16170100832979 | Lote | 1 | 1
ROO16170100853112 | Lote | 1 | 1
ROO17170401044713 | Otros | 1 | 1
ROO16170200905592 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905595 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905519 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905383 | Lote | 1 | 1
ROO18180101078393 | Lote | 1 | 1
ROO18180101072892 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201142429 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201139245 | Otros | 1 | 1
ROO17170401014466 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180101079060 | Otros | 1 | 1
ROO17180101078478 | Lote | 1 | 1
ROO16170100853090 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905348 | Lote | 1 | 1
ROO17180201137196 | Lote | 1 | 1
ROO17170401013997 | Otros | 1 | 1
ROO17170401014470 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16170100832959 | Lote | 1 | 1
ROO16170401054116 | Lote | 1 | 1
ROO16170401055392 | Lote | 1 | 1
ROO17170200869187 | Otros | 1 | 1
ROO16170200905504 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905512 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112515 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201112516 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201112581 | Vivienda | 1 | 1
ROO17180201137222 | Lote | 1 | 1
ROO17170401013999 | Piezas | 1 | 1
ROO17170200869343 | Otros | 1 | 1
ROO16170200905493 | Lote | 1 | 1
ROO18180101075571 | Otros | 1 | 1
ROO18180201139267 | Otros | 1 | 1
ROO17170300968920 | Otros | 1 | 1
ROO18180201134910 | Piezas | 1 | 1155
ROO17180201137416 | Lote | 1 | 1
ROO16180201137106 | Lote | 1 | 1
ROO16160300739856 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112520 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112524 | Otros | 1 | 1
ROO180301386749 | Equipamiento | 1 | 1
ROO180301387235 | Lote | 1 | 1
ROO180301387163 | Lote | 1 | 1
ROO180301387623 | Lote | 1 | 1
ROO180301400907 | Lote | 1 | 1
ROO180301400940 | Lote | 1 | 1
ROO180301400962 | Lote | 1 | 1
ROO180301400976 | Metros lineales | 236 | 236
ROO180301385640 | Equipamiento | 1 | 1
ROO180301310434 | Otros | 35 | 35
ROO180301310435 | Otros | 35 | 35
ROO180301310448 | Otros | 35 | 35
ROO180301310454 | Otros | 35 | 35
ROO180301310459 | Otros | 35 | 35
ROO180301310460 | Otros | 1 | 1
ROO180301310462 | Otros | 1 | 1
ROO180301311208 | Otros | 35 | 35
ROO180301310469 | Otros | 1 | 1
ROO180401403272 | Otros | 1300 | 1300
ROO180401403275 | Metros Cuadrados | 280 | 280
ROO180301310589 | Otros | 35 | 35
ROO180301311320 | Otros | 1 | 1
ROO180301310602 | Otros | 35 | 35
ROO180301310616 | Otros | 35 | 35
ROO180301387369 | Lote | 1 | 1
ROO180301387197 | Lote | 1 | 1
ROO180301310659 | Otros | 35 | 35
ROO180301310684 | Otros | 35 | 35
ROO180301311429 | Otros | 35 | 35
ROO180301310695 | Otros | 35 | 35
ROO180301310700 | Otros | 35 | 35
ROO180301310707 | Otros | 35 | 35
ROO180301310723 | Otros | 35 | 35
ROO180301311464 | Otros | 35 | 35
ROO180301311470 | Otros | 35 | 35
ROO180301311474 | Otros | 35 | 35
ROO180301311480 | Otros | 35 | 35
ROO180301310740 | Otros | 35 | 35
ROO180301310742 | Otros | 35 | 35
ROO180301310751 | Otros | 35 | 35
ROO180301310753 | Otros | 35 | 35
ROO180301310759 | Otros | 35 | 35
ROO180301310768 | Otros | 1 | 1
ROO180301311491 | Otros | 35 | 35
ROO180301310778 | Otros | 35 | 35
ROO180301310781 | Otros | 1 | 1
ROO180301310817 | Otros | 35 | 35
ROO180301311553 | Otros | 1 | 1
ROO180301311556 | Otros | 1 | 1
ROO180301311560 | Otros | 1 | 1
ROO180301311562 | Otros | 1 | 1
ROO180301311564 | Otros | 1 | 1
ROO180301311565 | Otros | 1 | 1
ROO180301311570 | Otros | 1 | 1
ROO180301310831 | Otros | 1 | 1
ROO180301310844 | Otros | 1 | 1
ROO180301310854 | Otros | 1 | 1
ROO180301311572 | Otros | 1 | 1
ROO180301311574 | Otros | 1 | 1
ROO180301311576 | Otros | 1 | 1
ROO180301311577 | Otros | 1 | 1
ROO180301311579 | Otros | 1 | 1
ROO180301311580 | Otros | 1 | 1
ROO180301311581 | Otros | 1 | 1
ROO180301311582 | Otros | 1 | 1
ROO180301311583 | Otros | 1 | 1
ROO180301311584 | Otros | 1 | 1
ROO180301311585 | Otros | 1 | 1
ROO180301311586 | Otros | 1 | 1
ROO180301311587 | Otros | 1 | 1
ROO180301312383 | Otros | 1 | 1
ROO180301400886 | Lote | 1 | 1
ROO180301310120 | Otros | 35 | 35
ROO180301310156 | Otros | 1 | 1
ROO180301310159 | Otros | 35 | 35
ROO180301310162 | Otros | 35 | 35
ROO180301310165 | Otros | 35 | 35
ROO180301310168 | Otros | 35 | 35
ROO180301310871 | Otros | 35 | 35
ROO180301310888 | Otros | 1 | 1
ROO180301310892 | Otros | 1 | 1
ROO180301312385 | Otros | 1 | 1
ROO180301312386 | Otros | 1 | 1
ROO180301312388 | Otros | 1 | 1
ROO180301310906 | Otros | 35 | 35
ROO180301310946 | Otros | 1 | 1
ROO180301310948 | Otros | 35 | 35
ROO180301310961 | Otros | 1 | 1
ROO180301310965 | Otros | 1 | 1
ROO180301310969 | Otros | 1 | 1
ROO180301310225 | Otros | 35 | 35
ROO180301310232 | Otros | 35 | 35
ROO180301310244 | Otros | 35 | 35
ROO180301310249 | Otros | 35 | 35
ROO180301310976 | Otros | 1 | 1
ROO180301311005 | Otros | 1 | 1
ROO180301311007 | Otros | 1 | 1
ROO180301311010 | Otros | 1 | 1
ROO180301311012 | Otros | 1 | 1
ROO180301386716 | Equipamiento | 1 | 1
ROO180301310289 | Otros | 35 | 35
ROO180301310303 | Otros | 35 | 35
ROO180301311013 | Otros | 1 | 1
ROO180301311015 | Otros | 1 | 1
ROO180301311021 | Otros | 1 | 1
ROO180301386728 | Equipamiento | 1 | 1
ROO180301387446 | Lote | 1 | 1
ROO180301310318 | Otros | 35 | 35
ROO180301310342 | Otros | 35 | 35
ROO180301310373 | Otros | 35 | 35
ROO180301311153 | Otros | 35 | 35
ROO180301310471 | Otros | 1 | 1
ROO180301311554 | Otros | 1 | 1
ROO180301311557 | Otros | 1 | 1
ROO180301311558 | Otros | 1 | 1
ROO180301311567 | Otros | 1 | 1
ROO180301311568 | Otros | 1 | 1
ROO180301310576 | Otros | 35 | 35
ROO180301387217 | Lote | 1 | 1
ROO180301387429 | Lote | 1 | 1
ROO180301310640 | Otros | 35 | 35
ROO180301310666 | Otros | 35 | 35
ROO180301385599 | Equipamiento | 102 | 102
ROO180301310693 | Otros | 35 | 35
ROO180301310698 | Otros | 35 | 35
ROO180301310730 | Otros | 35 | 35
ROO180301310771 | Otros | 35 | 35
ROO180301310787 | Otros | 35 | 35
ROO180301310810 | Otros | 1 | 1
ROO180301310840 | Otros | 35 | 35
ROO180301310853 | Otros | 35 | 35
ROO180301310902 | Otros | 35 | 35
ROO180301310955 | Otros | 1 | 1
ROO180301310958 | Otros | 1 | 1
ROO180401405474 | Otros | 4 | 4
ROO180301310971 | Otros | 1 | 1
ROO180301311006 | Otros | 1 | 1
ROO180301311014 | Otros | 1 | 1
ROO180301311019 | Otros | 1 | 1
ROO180301311020 | Otros | 1 | 1
ROO180301311022 | Otros | 1 | 1
ROO180301311198 | Otros | 35 | 35
ROO180301311227 | Otros | 35 | 35
ROO180301310158 | Otros | 1 | 1
ROO180301310161 | Otros | 1 | 1
ROO180301310166 | Otros | 1 | 1
ROO180301310167 | Otros | 1 | 1
ROO180301310169 | Otros | 1 | 1
ROO180301310206 | Otros | 35 | 35
ROO180301311269 | Otros | 35 | 35
ROO180301310222 | Otros | 35 | 35
ROO180301310223 | Otros | 35 | 35
ROO180301310231 | Otros | 35 | 35
ROO180301310262 | Otros | 35 | 35
ROO180301311342 | Otros | 1 | 1
ROO180301310332 | Otros | 35 | 35
ROO180301311390 | Otros | 1 | 1
ROO180301310405 | Otros | 35 | 35
ROO180301310417 | Otros | 35 | 35
ROO180301310430 | Otros | 35 | 35
ROO180301310443 | Otros | 35 | 35
ROO180301311459 | Otros | 35 | 35
ROO180301311483 | Otros | 35 | 35
ROO180301311496 | Otros | 35 | 35
ROO180301386681 | Equipamiento | 1 | 1
ROO180301288133 | Otros | 1450 | 1450
ROO180301299929 | Piezas | 1 | 1
ROO180301288139 | Otros | 2000 | 2000
ROO180301329687 | Otros | 35 | 35
ROO180301400957 | Lote | 1 | 1
ROO180301328952 | Otros | 35 | 35
ROO180301328986 | Otros | 35 | 35
ROO180301328995 | Otros | 35 | 35
ROO180301329011 | Otros | 35 | 35
ROO180301329948 | Otros | 35 | 35
ROO180301329995 | Otros | 35 | 35
ROO180301329291 | Otros | 35 | 35
ROO180301315451 | Otros | 1 | 1
ROO180301328439 | Otros | 35 | 35
ROO180301330059 | Otros | 35 | 35
ROO180301329477 | Otros | 45 | 45
ROO180301329030 | Otros | 35 | 35
ROO180301329039 | Otros | 35 | 35
ROO190101505492 | Vivienda | 25 | 25
ROO190101511224 | Metros Cuadrados | 4464.24 | 4464.24
ROO180301387357 | Lote | 1 | 1
ROO190101505538 | Otros | 1 | 1
ROO180301329197 | Otros | 35 | 35
ROO190101505547 | Estudio de preinversión | 1 | 2
ROO190101505551 | Otros | 1 | 1
ROO180301329254 | Otros | 35 | 35
ROO180301329263 | Otros | 45 | 45
ROO180301400201 | Lote | 1 | 1
ROO180301329317 | Otros | 45 | 45
ROO190101504118 | Vivienda | 5 | 5
ROO180301329398 | Otros | 35 | 35
ROO190101504160 | Vivienda | 5 | 5
ROO180301329412 | Otros | 45 | 45
ROO180301329414 | Otros | 35 | 35
ROO180301329442 | Otros | 35 | 35
ROO190101505019 | Metros Cuadrados | 400 | 400
ROO180301329624 | Otros | 35 | 35
ROO180301329726 | Otros | 35 | 35
ROO180301332355 | Otros | 35 | 35
ROO180301315454 | Otros | 1 | 1
ROO180301330097 | Otros | 35 | 35
ROO180301333197 | Otros | 35 | 35
ROO180301330128 | Otros | 35 | 35
ROO180301328983 | Otros | 35 | 35
ROO180301329003 | Otros | 35 | 35
ROO180301324273 | Vivienda | 14 | 14
ROO180301328336 | Otros | 35 | 35
ROO180301328394 | Otros | 35 | 35
ROO180301322323 | Metros Cuadrados | 3131 | 3131
ROO180301328466 | Otros | 35 | 35
ROO180301323706 | Vivienda | 10 | 10
ROO180301323863 | Vivienda | 11 | 11
ROO180301387241 | Lote | 1 | 1
ROO180301387263 | Lote | 1 | 1
ROO190101507041 | Otros | 1 | 1
ROO190101505453 | Otros | 1 | 1
ROO190101507149 | Otros | 1 | 1
ROO180401449205 | Metros Cuadrados | 300 | 300
ROO180401449209 | Vivienda | 38 | 38
ROO190101507175 | Otros | 1 | 1
ROO180401449238 | Vivienda | 4 | 4
ROO190101507209 | Lote | 1 | 1
ROO180401449254 | Vivienda | 1 | 1
ROO180401449281 | Vivienda | 1 | 1
ROO180401449293 | Vivienda | 6 | 6
ROO180401449596 | Otros | 1 | 100
ROO180401449609 | Vivienda | 1 | 1
ROO180401449637 | Vivienda | 1 | 1
ROO180401449661 | Vivienda | 1 | 1
ROO180401449388 | Vivienda | 18 | 18
ROO180401449415 | Vivienda | 3 | 3
ROO180401449684 | Vivienda | 1 | 1
ROO180401449714 | Vivienda | 5 | 5
ROO190101504159 | Vivienda | 10 | 10
ROO190101504165 | Vivienda | 8 | 8
ROO180301388420 | Piezas | 3 | 3
ROO180301387227 | Lote | 1 | 1
ROO180301387283 | Lote | 1 | 1
ROO180301388464 | Lote | 1 | 1
ROO180301388468 | Lote | 1 | 1
ROO180301386796 | Equipamiento | 1 | 1
ROO180301388508 | Lote | 1 | 1
ROO180301388523 | Lote | 1 | 1
ROO180301388527 | Lote | 1 | 1
ROO180301387281 | Lote | 1 | 1
ROO180301388549 | Lote | 1 | 1
ROO180301388587 | Lote | 1 | 1
ROO180301388594 | Lote | 1 | 1
ROO180301388602 | Lote | 1 | 1
ROO180301387576 | Lote | 1 | 1
ROO180301387636 | Lote | 1 | 1
ROO180301387644 | Lote | 1 | 1
ROO180301387772 | Lote | 1 | 1
ROO180301400700 | Lote | 1 | 1
ROO180301400732 | Lote | 1 | 1
ROO180301400739 | Lote | 1 | 1
ROO180301387817 | Lote | 1 | 1
ROO190101505003 | Metros Cuadrados | 400 | 400
ROO180301401102 | Lote | 1 | 1
ROO190101507122 | Otros | 1 | 1
ROO190101507186 | Otros | 1 | 1
ROO190101507238 | Otros | 1 | 1
ROO190101505407 | Otros | 30 | 30
ROO190101505471 | Otros | 1 | 1
ROO190101505526 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000
ROO180301389146 | Equipamiento | 1 | 1
ROO180301399993 | Lote | 1 | 1
ROO180301385699 | Equipamiento | 1 | 1
ROO180301389262 | Equipamiento | 1 | 1
ROO180301400103 | Lote | 1 | 1
ROO180301392244 | Metros Cuadrados | 2427.72 | 2427.72
ROO180301392244 | Otros | 2 | 2
ROO180301400195 | Lote | 1 | 1
ROO180301400198 | Lote | 1 | 1
ROO180301400816 | Lote | 1 | 1
ROO180301386074 | Equipamiento | 1 | 1
ROO180301401118 | Lote | 1 | 1
ROO180301401127 | Lote | 1 | 1
ROO180301401131 | Lote | 1 | 1
ROO180301387284 | Lote | 1 | 1
ROO180301387363 | Lote | 1 | 1
ROO190101505430 | Otros | 1 | 1
ROO180301388349 | Piezas | 3 | 3
ROO180301399918 | Lote | 1 | 1
ROO180301401281 | Lote | 1 | 1
ROO190101505479 | Otros | 1 | 1
ROO190101505504 | Vivienda | 25 | 25
ROO190101505510 | Metros lineales | 1 | 1
ROO180301386502 | Equipamiento | 1 | 1
ROO180301388396 | Piezas | 1 | 1
ROO180301399980 | Lote | 1 | 1
ROO180301400009 | Lote | 1 | 1
ROO180301400014 | Lote | 1 | 1
ROO180301388450 | Piezas | 4 | 4
ROO180301388484 | Lote | 1 | 1
ROO180301388501 | Lote | 1 | 1
ROO180301387150 | Lote | 1 | 1
ROO180301387171 | Lote | 1 | 1
ROO180301387266 | Lote | 1 | 1
ROO180301388514 | Lote | 1 | 1
ROO180301388519 | Lote | 1 | 1
ROO180301388539 | Lote | 1 | 1
ROO180301388559 | Lote | 1 | 1
ROO180301400131 | Lote | 1 | 1
ROO180301387273 | Lote | 1 | 1
ROO180301387276 | Lote | 1 | 1
ROO180301387279 | Lote | 1 | 1
ROO180301387529 | Lote | 1 | 1
ROO180301387567 | Lote | 1 | 1
ROO180301388565 | Lote | 1 | 1
ROO180301388578 | Lote | 1 | 1
ROO190101504304 | Vivienda | 5 | 5
ROO190101504305 | Vivienda | 7 | 7
ROO190101504306 | Vivienda | 3 | 3
ROO190101504307 | Vivienda | 49 | 49
ROO180301387595 | Lote | 1 | 1
ROO180301387748 | Lote | 1 | 1
ROO180301387805 | Lote | 1 | 1
ROO190101504621 | Metros Cuadrados | 800 | 800
ROO190101504622 | Metros Cuadrados | 500 | 500
ROO180301384650 | Lote | 1 | 1
ROO180301384654 | Lote | 1 | 1
ROO180301388894 | Lote | 1 | 1
ROO190101505009 | Metros Cuadrados | 844 | 844
ROO180301400704 | Lote | 1 | 1
ROO180301400713 | Lote | 1 | 1
ROO180301400724 | Lote | 1 | 1
ROO180301400725 | Lote | 1 | 1
ROO180301400795 | Lote | 1 | 1
ROO180301400802 | Lote | 1 | 1
ROO180301388492 | Lote | 1 | 1
ROO180301388531 | Lote | 1 | 1
ROO180301386823 | Equipamiento | 1 | 1
ROO190101504137 | Vivienda | 10 | 10
ROO190101504147 | Vivienda | 15 | 15
ROO190101504150 | Vivienda | 10 | 10
ROO180301399973 | Lote | 1 | 1
ROO190101504168 | Vivienda | 10 | 10
ROO180301387256 | Lote | 1 | 1
ROO180301387497 | Lote | 1 | 1
ROO180301387543 | Lote | 1 | 1
ROO180301387573 | Lote | 1 | 1
ROO180301400790 | Lote | 1 | 1
ROO180301400838 | Lote | 1 | 1
ROO180301400847 | Lote | 1 | 1
ROO180301401061 | Lote | 1 | 1
ROO180301385941 | Equipamiento | 1 | 1
ROO180301386104 | Equipamiento | 1 | 1
ROO180301387656 | Lote | 1 | 1
ROO180301387780 | Lote | 1 | 1
ROO180301387788 | Lote | 1 | 1
ROO180301387243 | Lote | 1 | 1
ROO180301387250 | Lote | 1 | 1
ROO190101504142 | Vivienda | 20 | 20
ROO180301389233 | Equipamiento | 1 | 1
ROO190101504145 | Vivienda | 15 | 15
ROO180301400820 | Lote | 1 | 1
ROO180301400938 | Metros lineales | 1692.15 | 1692.15
ROO180401421905 | Vivienda | 9 | 9
ROO180301401055 | Lote | 1 | 1
ROO180301401113 | Lote | 1 | 1
ROO190101510527 | Otros | 1 | 1
ROO190101504999 | Metros Cuadrados | 375 | 375
ROO180301386512 | Equipamiento | 1 | 1
ROO180301386534 | Equipamiento | 2 | 2
ROO190101512510 | Piezas | 50 | 50
ROO180301386769 | Equipamiento | 1 | 1
ROO190101506968 | Lote | 1 | 1
ROO180301387187 | Lote | 1 | 1
ROO180301387537 | Lote | 1 | 1
ROO180301387178 | Lote | 1 | 1
ROO180301384198 | Lote | 1 | 1
ROO180301387551 | Lote | 1 | 1
ROO180301387692 | Lote | 1 | 1
ROO180301387809 | Lote | 1 | 1
ROO180301387800 | Lote | 1 | 1
ROO180301387377 | Lote | 1 | 1
ROO180301389249 | Equipamiento | 1 | 1
ROO180301400119 | Lote | 1 | 1
ROO190101511141 | Lote | 1 | 1
ROO190101511231 | Metros Cuadrados | 9771.11 | 9771.11
ROO190101511241 | Piezas | 30 | 30
ROO190101512258 | Lote | 1 | 1
ROO190101512313 | Lote | 1 | 1
ROO190101513513 | Lote | 1 | 1
ROO180301387193 | Piezas | 8 | 8
ROO180401438777 | Otros | 1 | 1
ROO180301384652 | Lote | 1 | 1
ROO180301387349 | Lote | 1 | 1
ROO190101512307 | Lote | 1 | 1
ROO190101512311 | Lote | 1 | 1
ROO180301387268 | Lote | 1 | 1
ROO180301387454 | Lote | 1 | 1
ROO180301387524 | Lote | 1 | 1
ROO180301387650 | Lote | 1 | 1
ROO190101511303 | Lote | 1 | 1
ROO180301387411 | Lote | 1 | 1
ROO180301400787 | Lote | 1 | 1
ROO180301400862 | Lote | 1 | 1
ROO190101513473 | Metros Cuadrados | 42250 | 42250
ROO180301387154 | Piezas | 1 | 1
ROO180301387493 | Lote | 1 | 1
ROO180301387626 | Lote | 1 | 1
ROO180301400950 | Lote | 1 | 1
ROO180301400968 | Lote | 1 | 1
ROO180301401071 | Lote | 1 | 1
ROO180301387738 | Lote | 1 | 1
ROO180301387754 | Lote | 1 | 1
ROO180401438721 | Vivienda | 4 | 4
ROO190101511102 | Lote | 1 | 1
ROO190101511110 | Lote | 1 | 1
ROO190101511117 | Lote | 1 | 1
ROO190101511147 | Lote | 1 | 1
ROO190101511157 | Lote | 1 | 1
ROO190101511216 | Metros Cuadrados | 12562.22 | 12562.22
ROO180401467088 | Otros | 1 | 1
ROO180401467216 | Otros | 1 | 1
ROO180401451371 | Vivienda | 10 | 10
ROO180401451424 | Otros | 15 | 15
ROO180401451459 | Vivienda | 10 | 10
ROO180401467313 | Otros | 1 | 1
ROO180401449966 | Vivienda | 10 | 10
ROO180401450149 | Otros | 1 | 1
ROO180401451541 | Vivienda | 10 | 10
ROO180401467494 | Otros | 1 | 1
ROO180401450605 | Otros | 20 | 20
ROO180401450607 | Otros | 10 | 10
ROO190101512319 | Lote | 1 | 1
ROO180401450681 | Vivienda | 20 | 20
ROO180401450738 | Vivienda | 10 | 10
ROO190101511176 | Lote | 1 | 1
ROO180401450964 | Vivienda | 1 | 1
ROO180401451040 | Vivienda | 8 | 8
ROO180401467837 | Otros | 1 | 1
ROO180401467873 | Otros | 1 | 1
ROO180401472395 | Otros | 1 | 1
ROO190101512488 | Metros cúbicos | 40 | 40
ROO180401454982 | Otros | 20 | 20
ROO180401471574 | Otros | 1 | 1
ROO180401451520 | Vivienda | 10 | 10
ROO180401470740 | Otros | 1 | 1
ROO180401451577 | Vivienda | 10 | 10
ROO180401473454 | Otros | 1 | 1
ROO180401449891 | Vivienda | 10 | 10
ROO180401474419 | Otros | 1 | 1
ROO190101511098 | Lote | 1 | 1
ROO180401455048 | Vivienda | 10 | 10
ROO180401470921 | Otros | 1 | 1
ROO180401472699 | Otros | 1 | 1
ROO180401473532 | Otros | 1 | 1
ROO190101511199 | Lote | 1 | 1
ROO180401455094 | Vivienda | 10 | 10
ROO180401470952 | Otros | 1 | 1
ROO180401470999 | Otros | 1 | 1
ROO180401471814 | Otros | 1 | 1
ROO180401472754 | Otros | 1 | 1
ROO180401474529 | Otros | 1 | 1
ROO180401474541 | Otros | 1 | 1
ROO180401471030 | Otros | 1 | 1
ROO180401471887 | Otros | 1 | 1
ROO180401472801 | Otros | 1 | 1
ROO180401473670 | Otros | 1 | 1
ROO180401474571 | Otros | 1 | 1
ROO180401473736 | Otros | 1 | 1
ROO180401474639 | Otros | 1 | 1
ROO180401471118 | Otros | 1 | 1
ROO180401471132 | Otros | 1 | 1
ROO180401472911 | Otros | 1 | 1
ROO180401473793 | Otros | 1 | 1
ROO180401474699 | Otros | 1 | 1
ROO180401471186 | Otros | 1 | 1
ROO180401472005 | Otros | 1 | 1
ROO180401472033 | Otros | 1 | 1
ROO180401471299 | Otros | 1 | 1
ROO180401472141 | Otros | 1 | 1
ROO180401473045 | Otros | 1 | 1
ROO180401474879 | Metros lineales | 49 | 49
ROO180401474914 | Otros | 1 | 1
ROO180401454821 | Vivienda | 10 | 10
ROO180401467622 | Otros | 1 | 1
ROO180401471424 | Otros | 1 | 1
ROO180401472320 | Otros | 1 | 1
ROO180401451337 | Vivienda | 10 | 10
ROO180401454945 | Vivienda | 10 | 10
ROO180401474627 | Otros | 1 | 1
ROO180401476640 | Otros | 1 | 1
ROO180401477516 | Otros | 1 | 1
ROO180401477939 | Otros | 1 | 1
ROO180401466565 | Metros lineales | 60 | 60
ROO180401471213 | Otros | 1 | 1
ROO180401471224 | Otros | 1 | 1
ROO180401472078 | Otros | 1 | 1
ROO180401472100 | Otros | 1 | 1
ROO180401472939 | Otros | 1 | 1
ROO180401473826 | Otros | 1 | 1
ROO180401477092 | Otros | 1 | 1
ROO180401471234 | Otros | 1 | 1
ROO180401472151 | Otros | 1 | 1
ROO180401474715 | Otros | 1 | 1
ROO180401476675 | Otros | 1 | 1
ROO180401477122 | Otros | 1 | 1
ROO180401477563 | Otros | 1 | 1
ROO180401467541 | Otros | 1 | 1
ROO180401473043 | Otros | 1 | 1
ROO180401476721 | Otros | 1 | 1
ROO180401472229 | Otros | 1 | 1
ROO180401473070 | Otros | 1 | 1
ROO180401474825 | Otros | 1 | 1
ROO180401477177 | Otros | 1 | 1
ROO180401477611 | Otros | 1 | 1
ROO180401467661 | Otros | 1 | 1
ROO180401470540 | Otros | 1 | 1
ROO180401472275 | Otros | 1 | 1
ROO180401472296 | Otros | 1 | 1
ROO180401473160 | Otros | 1 | 1
ROO180401476340 | Otros | 1 | 1
ROO180401476765 | Otros | 1 | 1
ROO180401473211 | Otros | 1 | 1
ROO180401473232 | Otros | 1 | 1
ROO180401473236 | Otros | 1 | 1
ROO180401471499 | Otros | 1 | 1
ROO180401472373 | Otros | 1 | 1
ROO180401474131 | Otros | 1 | 1
ROO180401476386 | Otros | 1 | 1
ROO180401476805 | Otros | 1 | 1
ROO180401477248 | Otros | 1 | 1
ROO180401468057 | Otros | 1 | 1
ROO180401471554 | Otros | 1 | 1
ROO180401473326 | Otros | 1 | 1
ROO180401476850 | Otros | 1 | 1
ROO180401477291 | Otros | 1 | 1
ROO180401471660 | Otros | 1 | 1
ROO180401472482 | Otros | 1 | 1
ROO180401477745 | Otros | 1 | 1
ROO180401471692 | Otros | 1 | 1
ROO180401471705 | Otros | 1 | 1
ROO180401472545 | Otros | 1 | 1
ROO180401472556 | Otros | 1 | 1
ROO180401474339 | Otros | 1 | 1
ROO180401476478 | Otros | 1 | 1
ROO180401477788 | Otros | 1 | 1
ROO180401471716 | Vivienda | 8 | 8
ROO180401473470 | Otros | 1 | 1
ROO180401476918 | Otros | 1 | 1
ROO180401471802 | Otros | 1 | 1
ROO180401473530 | Otros | 1 | 1
ROO180401477826 | Otros | 1 | 1
ROO180401471879 | Otros | 1 | 1
ROO180401472703 | Otros | 1 | 1
ROO180401473565 | Otros | 1 | 1
ROO180401473600 | Otros | 1 | 1
ROO180401477853 | Otros | 1 | 1
ROO180401467274 | Otros | 1 | 1
ROO180401471047 | Otros | 1 | 1
ROO180401471899 | Otros | 1 | 1
ROO180401473639 | Otros | 1 | 1
ROO180401476562 | Otros | 1 | 1
ROO180401476993 | Otros | 1 | 1
ROO180401477896 | Otros | 1 | 1
ROO180401471956 | Otros | 1 | 1
ROO180401471967 | Otros | 1 | 1
ROO180401473664 | Otros | 1 | 1
ROO180401477032 | Otros | 1 | 1
ROO180401467379 | Otros | 1 | 1
ROO190101513541 | Lote | 1 | 1
ROO180401451400 | Vivienda | 10 | 10
ROO180401449927 | Vivienda | 10 | 10
ROO180401449989 | Otros | 25 | 25
ROO180401450053 | Vivienda | 10 | 10
ROO180401451614 | Vivienda | 10 | 10
ROO180401451655 | Vivienda | 10 | 10
ROO190101511229 | Metros Cuadrados | 7497.39 | 7497.39
ROO180401450637 | Vivienda | 10 | 10
ROO180401450659 | Vivienda | 10 | 10
ROO180401450705 | Otros | 10 | 10
ROO180401454856 | Vivienda | 10 | 10
ROO180401450768 | Otros | 4 | 4
ROO180401450840 | Otros | 6 | 6
ROO180401450856 | Otros | 20 | 20
ROO190101512269 | Lote | 1 | 1
ROO180401454315 | Vivienda | 10 | 10
ROO180401454337 | Otros | 10 | 10
ROO180401450994 | Vivienda | 6 | 6
ROO180401454365 | Vivienda | 10 | 10
ROO180401454392 | Metros lineales | 240 | 240
ROO180401451020 | Vivienda | 10 | 10
ROO180401451082 | Otros | 4 | 4
ROO180401451095 | Otros | 5 | 5
ROO180401451111 | Otros | 1 | 1
ROO180401455317 | Vivienda | 15 | 15
ROO180401455385 | Otros | 20 | 20
ROO180401481148 | Otros | 1 | 1
ROO180401481180 | Otros | 1 | 1
ROO180401482158 | Otros | 1 | 1
ROO180401482931 | Otros | 1 | 1
ROO180401477987 | Otros | 1 | 1
ROO180401480210 | Otros | 1 | 1
ROO180401480236 | Otros | 1 | 1
ROO180401481216 | Otros | 1 | 1
ROO180401481242 | Otros | 1 | 1
ROO180401478047 | Otros | 1 | 1
ROO180401481285 | Otros | 1 | 1
ROO190101513469 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO180401481368 | Otros | 1 | 1
ROO180401481486 | Otros | 1 | 1
ROO180401482272 | Otros | 1 | 1
ROO180401483235 | Otros | 1 | 1
ROO180401487127 | Lote | 1 | 1
ROO180401480452 | Otros | 1 | 1
ROO180401482333 | Otros | 1 | 1
ROO180401489646 | Lote | 1 | 1
ROO180401480513 | Otros | 1 | 1
ROO180401480521 | Otros | 1 | 1
ROO180401481576 | Otros | 1 | 1
ROO180401487243 | Lote | 1 | 1
ROO180401487255 | Otros | 1 | 1
ROO180401487297 | Lote | 1 | 1
ROO180401479628 | Otros | 1 | 1
ROO180401480601 | Otros | 1 | 1
ROO180401481651 | Otros | 1 | 1
ROO180401482392 | Otros | 1 | 1
ROO180401483358 | Piezas | 17 | 17
ROO180401480640 | Otros | 1 | 1
ROO180401480714 | Otros | 1 | 1
ROO180401481742 | Otros | 1 | 1
ROO180401480748 | Otros | 1 | 1
ROO180401481809 | Otros | 1 | 1
ROO180401481817 | Otros | 1 | 1
ROO180401479833 | Otros | 1 | 1
ROO180401480774 | Otros | 1 | 1
ROO180401480780 | Otros | 1 | 1
ROO180401482603 | Otros | 1 | 1
ROO180401483584 | Otros | 1 | 1
ROO180401483602 | Piezas | 1 | 1
ROO180401480907 | Otros | 1 | 1
ROO180401480909 | Otros | 1 | 1
ROO180401482661 | Otros | 1 | 1
ROO180401483617 | Piezas | 1 | 1
ROO180401483629 | Piezas | 1 | 1
ROO190101511195 | Metros Cuadrados | 5312.37 | 5312.37
ROO180401489498 | Lote | 1 | 1
ROO180401479928 | Otros | 1 | 1
ROO180401479960 | Otros | 1 | 1
ROO180401480947 | Otros | 1 | 1
ROO180401482726 | Otros | 1 | 1
ROO180401483677 | Piezas | 1 | 1
ROO180401489619 | Lote | 1 | 1
ROO180401489631 | Lote | 1 | 1
ROO180401489632 | Lote | 1 | 1
ROO180401482761 | Otros | 1 | 1
ROO180401483730 | Piezas | 1 | 1
ROO180401489660 | Lote | 1 | 1
ROO180401481045 | Otros | 1 | 1
ROO180401481068 | Otros | 1 | 1
ROO180401482033 | Otros | 1 | 1
ROO180401482900 | Otros | 1 | 1
ROO180401486695 | Lote | 1 | 1
ROO180401486704 | Metros Cuadrados | 3121.56 | 3121.56
ROO180401486708 | Lote | 1 | 1
ROO180401486712 | Lote | 1 | 1
ROO180401486731 | Lote | 1 | 1
ROO180401486739 | Lote | 1 | 1
ROO180401486750 | Lote | 1 | 1
ROO180401489715 | Lote | 1 | 1
ROO180401478884 | Otros | 1 | 1
ROO180401480129 | Otros | 1 | 1
ROO180401481098 | Otros | 1 | 1
ROO180401481108 | Otros | 1 | 1
ROO180401497465 | Lote | 1 | 1
ROO180401493657 | Lote | 1 | 1
ROO180401479875 | Otros | 1 | 1
ROO180401489006 | Lote | 1 | 1
ROO180401478880 | Otros | 1 | 1
ROO190101511189 | Lote | 1 | 1
ROO180401486713 | Lote | 1 | 1
ROO180401497613 | Equipamiento | 100 | 100
ROO180401497694 | Otros | 2 | 2
ROO180401498771 | Lote | 1 | 1
ROO180401480811 | Otros | 1 | 1
ROO180401486714 | Lote | 1 | 1
ROO180401486724 | Lote | 1 | 1
ROO180401497660 | Otros | 1 | 1
ROO180401498937 | Lote | 1 | 1
ROO180401498078 | Metros lineales | 6910 | 6910
ROO180401500087 | Lote | 1 | 1
ROO180401500112 | Lote | 1 | 1
ROO180401480838 | Otros | 1 | 1
ROO180401489611 | Lote | 1 | 1
ROO180401489658 | Lote | 1 | 1
ROO180401495156 | Lote | 1 | 1
ROO180401495185 | Lote | 1 | 1
ROO180401489939 | Lote | 1 | 1
ROO180401500124 | Lote | 1 | 1
ROO180401500131 | Lote | 1 | 1
ROO180401500136 | Lote | 1 | 1
ROO180401500151 | Lote | 1 | 1
ROO180401500152 | Metros lineales | 6910 | 6910
ROO180401500158 | Otros | 1 | 1
ROO180401500161 | Otros | 1 | 1
ROO180401500175 | Lote | 1 | 1
ROO180401493656 | Lote | 1 | 1
ROO180401481434 | Otros | 1 | 1
ROO180401500180 | Otros | 1 | 1
ROO180401500181 | Lote | 1 | 1
ROO180401500189 | Lote | 1 | 1
ROO180401500194 | Otros | 1 | 1
ROO180401493801 | Lote | 1 | 1
ROO180401481475 | Otros | 1 | 1
ROO180401481480 | Otros | 1 | 1
ROO180401500257 | Piezas | 10 | 10
ROO180401498758 | Lote | 1 | 1
ROO180401498804 | Lote | 1 | 1
ROO180401500293 | Piezas | 4 | 4
ROO180401500312 | Metros lineales | 1 | 1
ROO180401500334 | Otros | 1 | 1
ROO180401494023 | Lote | 1 | 1
ROO180401494070 | Lote | 1 | 1
ROO180401486685 | Lote | 1 | 1
ROO180401495536 | Lote | 1 | 1
ROO180401498850 | Lote | 1 | 1
ROO180401498864 | Lote | 1 | 1
ROO180401498876 | Lote | 1 | 1
ROO180401498917 | Lote | 1 | 1
ROO180401498965 | Lote | 1 | 1
ROO180401500361 | Otros | 1 | 1
ROO180401498099 | Metros lineales | 6030 | 6030
ROO180401499014 | Lote | 1 | 1
ROO180401499560 | Lote | 1 | 1
ROO180401494017 | Lote | 1 | 1
ROO180401495669 | Lote | 1 | 1
ROO180401495681 | Lote | 1 | 1
ROO180401498117 | Metros lineales | 5230 | 5203
ROO180401499066 | Lote | 1 | 1
ROO180401499086 | Lote | 1 | 1
ROO180401499635 | Lote | 1 | 1
ROO180401494154 | Lote | 1 | 1
ROO180401488853 | Lote | 1 | 1
ROO180401489429 | Lote | 1 | 1
ROO180401494649 | Lote | 1 | 1
ROO180401494653 | Lote | 1 | 1
ROO180401487269 | Lote | 1 | 1
ROO180401493805 | Lote | 1 | 1
ROO180401493809 | Lote | 1 | 1
ROO180401487489 | Lote | 1 | 1
ROO180401494938 | Lote | 1 | 1
ROO180401498035 | Metros lineales | 1610 | 1610
ROO180401498057 | Metros lineales | 6830 | 6823
ROO180401498951 | Lote | 1 | 1
ROO180401499566 | Lote | 1 | 1
ROO180401499581 | Lote | 1 | 1
ROO180401501977 | Lote | 1 | 1
ROO180401495731 | Lote | 1 | 1
ROO180401495752 | Lote | 1 | 1
ROO180401498982 | Lote | 1 | 1
ROO180401499613 | Lote | 1 | 1
ROO180401499624 | Lote | 1 | 1
ROO180401501996 | Otros | 1280 | 1280
ROO180401501997 | Lote | 1 | 1
ROO180401493957 | Lote | 1 | 1
ROO180401486705 | Lote | 1 | 1
ROO180401486706 | Lote | 1 | 1
ROO180401486728 | Lote | 1 | 1
ROO180401493978 | Lote | 1 | 1
ROO180401498155 | Otros | 5 | 5
ROO180401494172 | Lote | 1 | 1
ROO180401486709 | Lote | 1 | 1
ROO180401486726 | Lote | 1 | 1
ROO180401498784 | Lote | 1 | 1
ROO180401498840 | Lote | 1 | 1
ROO180401494060 | Lote | 1 | 1
ROO180401494076 | Lote | 1 | 1
ROO180401494032 | Lote | 1 | 1
ROO180401494039 | Lote | 1 | 1
ROO180401494089 | Lote | 1 | 1
ROO180401494162 | Lote | 1 | 1
ROO180401495436 | Lote | 1 | 1
ROO180401499007 | Lote | 1 | 1
ROO180401500080 | Lote | 1 | 1
ROO180401500082 | Lote | 1 | 1
ROO180401500089 | Lote | 1 | 1
ROO180401500106 | Lote | 1 | 1
ROO180401499028 | Lote | 1 | 1
ROO180401499036 | Lote | 1 | 1
ROO180401499054 | Lote | 1 | 1
ROO180401500116 | Lote | 1 | 1
ROO180401500142 | Lote | 1 | 1
ROO180401500146 | Metros lineales | 1 | 1
ROO180401502015 | Lote | 1 | 1
ROO180401502030 | Lote | 1 | 1
ROO180401497401 | Lote | 1 | 1
ROO180401499075 | Lote | 1 | 1
ROO180401500153 | Otros | 1 | 1
ROO180401500156 | Otros | 1 | 1
ROO180401500163 | Otros | 1 | 1
ROO180401500170 | Otros | 1 | 1
ROO180401500174 | Otros | 1 | 1
ROO180401500183 | Otros | 1 | 1
ROO180401500187 | Otros | 1 | 1
ROO180401500193 | Estudio de preinversión | 1 | 1
ROO180401502052 | Lote | 1 | 1
ROO180401494642 | Lote | 1 | 1
ROO180401493971 | Lote | 1 | 1
ROO180401493981 | Lote | 45 | 45
ROO180401487136 | Lote | 1 | 1
ROO180401487140 | Lote | 1 | 1
ROO180401489644 | Lote | 1 | 1
ROO180401489915 | Lote | 1 | 1
ROO180401497420 | Estudio de preinversión | 1 | 1
ROO180401497456 | Lote | 1 | 1
ROO180401500196 | Lote | 5 | 1
ROO180401500200 | Otros | 1 | 1
ROO180401501722 | Otros | 1 | 1
ROO180401501735 | Otros | 1 | 1
ROO180401502095 | Lote | 1 | 1
ROO180401494288 | Lote | 15 | 15
ROO180401494270 | Lote | 1 | 1
ROO180401498828 | Lote | 1 | 1
ROO180401500269 | Metros lineales | 1 | 1
ROO180401500290 | Metros lineales | 1 | 1
ROO180401501753 | Otros | 1 | 1
ROO180401502118 | Lote | 1 | 1
ROO180401497545 | Otros | 1 | 1
ROO180401500325 | Kilómetro lineal | 1 | 1
ROO180401500330 | Piezas | 1 | 1
ROO180401501784 | Otros | 1 | 1
ROO180401501791 | Otros | 1 | 1
ROO180401495139 | Lote | 1 | 1
ROO180401500350 | Metros lineales | 1 | 1
ROO180401501803 | Otros | 1 | 1
ROO180401501820 | Otros | 1 | 1
ROO180401495449 | Lote | 1 | 1
ROO180401494923 | Lote | 1 | 1
ROO180401500405 | Piezas | 25 | 25
ROO180401495627 | Lote | 1 | 1
ROO180401497696 | Equipamiento | 100 | 100
ROO180401497716 | Otros | 100 | 100
ROO180401501855 | Lote | 1 | 1
ROO180401489602 | Lote | 1 | 1
ROO180401489620 | Lote | 1 | 1
ROO180401495194 | Lote | 1 | 1
ROO180401497769 | Otros | 1 | 1
ROO180401498735 | Lote | 1 | 1
ROO180401501897 | Lote | 1 | 1
ROO180401502246 | Otros | 1 | 1
ROO180401489654 | Lote | 1 | 1
ROO180401489668 | Lote | 1 | 1
ROO180401489860 | Lote | 1 | 1
ROO180401498796 | Lote | 1 | 1
ROO180401502268 | Otros | 1 | 1
ROO180401486661 | Lote | 1 | 1
ROO180401486663 | Lote | 1 | 1
ROO180401499541 | Lote | 1 | 1
ROO180401501939 | Lote | 1 | 1
ROO180401501959 | Lote | 1 | 1
ROO180401502302 | Otros | 1 | 1
ROO180401486681 | Lote | 1 | 1
ROO180401486692 | Lote | 1 | 1
ROO180401486721 | Lote | 1 | 1
ROO180401486734 | Lote | 1 | 1
ROO180401486736 | Lote | 1 | 1
ROO180401486742 | Lote | 1 | 1
ROO180401482791 | Otros | 1 | 1
ROO180401482956 | Otros | 1 | 1
ROO180401477965 | Otros | 1 | 1
ROO180401480078 | Otros | 1 | 1
ROO180401480991 | Otros | 1 | 1
ROO180401482995 | Otros | 1 | 1
ROO180401487241 | Lote | 1 | 1
ROO180401489920 | Lote | 1 | 1
ROO180401486707 | Lote | 1 | 1
ROO180401480133 | Otros | 1 | 1
ROO180401480140 | Otros | 1 | 1
ROO180401487265 | Metros Cuadrados | 45600 | 45600
ROO180401487271 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
ROO180401487288 | Vehículos | 76 | 76
ROO180401487316 | Lote | 1 | 1
ROO180401489926 | Lote | 1 | 1
ROO180401480199 | Otros | 1 | 1
ROO180401480228 | Otros | 1 | 1
ROO180401483083 | Otros | 1 | 1
ROO180401483118 | Otros | 1 | 1
ROO180401480309 | Otros | 1 | 1
ROO180401481206 | Otros | 1 | 1
ROO180401482148 | Otros | 1 | 1
ROO180401482160 | Otros | 1 | 1
ROO180401478863 | Otros | 1 | 1
ROO180401483154 | Otros | 1 | 1
ROO180401483176 | Otros | 1 | 1
ROO180401488875 | Lote | 1 | 1
ROO180401480360 | Otros | 1 | 1
ROO180401480372 | Otros | 1 | 1
ROO180401480382 | Otros | 1 | 1
ROO180401482209 | Otros | 1 | 1
ROO180401482211 | Otros | 1 | 1
ROO180401483208 | Otros | 1 | 1
ROO180401480401 | Otros | 1 | 1
ROO180401480442 | Otros | 1 | 1
ROO180401481325 | Otros | 1 | 1
ROO180401482284 | Metros Cuadrados | 426.93 | 426.93
ROO180401481440 | Otros | 1 | 1
ROO180401480572 | Otros | 1 | 1
ROO180401482429 | Otros | 1 | 1
ROO180401483425 | Lote | 1 | 1
ROO180401479711 | Otros | 1 | 1
ROO180401479742 | Otros | 1 | 1
ROO180401480644 | Otros | 1 | 1
ROO180401481546 | Otros | 1 | 1
ROO180401482467 | Otros | 1 | 1
ROO180401482527 | Otros | 1 | 1
ROO180401479897 | Otros | 1 | 1
ROO180401486659 | Lote | 1 | 1
ROO180401486666 | Lote | 1 | 1
ROO180401486678 | Lote | 1 | 1
ROO180401486689 | Lote | 1 | 1
ROO180401486711 | Lote | 1 | 1
ROO180401486717 | Lote | 1 | 1
ROO180401479767 | Otros | 1 | 1
ROO180401481602 | Otros | 1 | 1
ROO180401486745 | Lote | 1 | 1
ROO180401480815 | Otros | 1 | 1
ROO180401489408 | Lote | 1 | 1
ROO180401479942 | Otros | 1 | 1
ROO180401481699 | Otros | 1 | 1
ROO180401481701 | Otros | 1 | 1
ROO180401482835 | Otros | 1 | 1
ROO180401483648 | Piezas | 1 | 1
ROO180401480004 | Otros | 1 | 1
ROO180401480853 | Otros | 1 | 1
ROO180401481782 | Otros | 1 | 1
ROO180401482727 | Otros | 1 | 1
ROO180401482766 | Otros | 1 | 1
ROO180401482864 | Otros | 1 | 1
ROO180401483670 | Piezas | 1 | 1
ROO16170200905550 | Lote | 1 | 1
ROO17170100852580 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112974 | Metros Cuadrados | 1 | 45
ROO18180201138383 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112879 | Otros | 1 | 1
ROO16170200905381 | Lote | 1 | 1
ROO17170200885676 | Otros | 1 | 1
ROO16170100853108 | Lote | 1 | 1
ROO17170300962805 | Metros Cuadrados | 1 | 1207.5
ROO17180101078441 | Lote | 1 | 1
ROO16170401054568 | Lote | 1 | 1
ROO17170401016415 | Vivienda | 1 | 1
ROO17170401016421 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201112956 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112862 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112868 | Otros | 1 | 1
ROO18180201113084 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO17170200904180 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16170200905697 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905563 | Lote | 1 | 1
ROO18180101080241 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112847 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112852 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112855 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112860 | Otros | 1 | 1
ROO18180201113083 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO16170401054536 | Lote | 1 | 1
ROO18180101074750 | Lote | 1 | 1
ROO17170401041604 | Metros Cuadrados | 1 | 18609.15
ROO18180101075600 | Otros | 1 | 1
ROO17170401053630 | Otros | 1 | 1
ROO18180101075822 | Otros | 1 | 640
ROO18180201112904 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112690 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112698 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112819 | Otros | 1 | 1
ROO17180201137268 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112774 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112783 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112786 | Otros | 1 | 1
ROO16160400831074 | Otros | 1 | 29752
ROO16170100853089 | Lote | 1 | 1
ROO16170100853096 | Lote | 1 | 1
ROO17170300969575 | Lote | 1 | 1
ROO16170401054545 | Lote | 1 | 1
ROO17170401016418 | Vivienda | 1 | 1
ROO18180201112839 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO17170401016477 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO17170401016490 | Vivienda | 1 | 1
ROO18180201112909 | Otros | 1 | 35
ROO18180201113028 | Otros | 1 | 35
ROO18180201113050 | Otros | 1 | 35
ROO18180201113056 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112994 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO18180201112659 | Otros | 1 | 45
ROO18180201112771 | Otros | 1 | 35
ROO18180201113104 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO18180101067538 | Lote | 1 | 1
ROO17170200897657 | Metros Cuadrados | 1 | 9756.7
ROO16170200905683 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905498 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905556 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905574 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905612 | Lote | 1 | 1
ROO16170100832805 | Lote | 1 | 1
ROO17170300958775 | Metros Cuadrados | 1 | 540
ROO16170401054075 | Lote | 1 | 1
ROO18180101067416 | Lote | 1 | 1
ROO18180101067458 | Lote | 1 | 1
ROO18180201131556 | Lote | 1 | 1
ROO17170401046809 | Metros Cuadrados | 1 | 2893.38
ROO16180201136666 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112887 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112997 | Metros Cuadrados | 1 | 98
ROO18180201113113 | Metros Cuadrados | 1 | 225
ROO18180201112728 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112731 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112733 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112946 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112953 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112818 | Metros Cuadrados | 1 | 226
ROO16170100832913 | Lote | 1 | 1
ROO17170200904186 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO17170200885774 | Otros | 1 | 1
ROO16170100853098 | Lote | 1 | 1
ROO17170401016463 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO17170401016430 | Vivienda | 1 | 1
ROO18180101080345 | Lote | 1 | 1
ROO18180101068038 | Metros Cuadrados | 1 | 541.77
ROO18180101077328 | Otros | 1 | 1
ROO17170401053443 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180101067470 | Lote | 1 | 1
ROO17180201137202 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112898 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO18180201112931 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO18180201112870 | Otros | 1 | 1
ROO18180201113087 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112875 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112878 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112986 | Otros | 1 | 35
ROO18180201113095 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112891 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112822 | Otros | 1 | 45
ROO18180201112727 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112753 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112773 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112776 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112673 | Otros | 1 | 35
ROO16170100832918 | Lote | 1 | 1
ROO17170300957573 | Metros Cuadrados | 1 | 650
ROO17170200891203 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16170200905579 | Lote | 1 | 1
ROO17170200904185 | Otros | 1 | 1
ROO16170200905530 | Lote | 1 | 1
ROO17170401016431 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO17170401016438 | Vivienda | 1 | 1
ROO17170401041322 | Metros Cuadrados | 1 | 22284.56
ROO18180201112725 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112952 | Otros | 1 | 1
ROO18180201113058 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112859 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112864 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112992 | Otros | 1 | 35
ROO18180201113110 | Metros Cuadrados | 1 | 129
ROO18180201113111 | Metros Cuadrados | 1 | 837
ROO18180201113023 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112681 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112814 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112947 | Otros | 1 | 45
ROO17180101074902 | Lote | 1 | 1
ROO18180201138993 | Otros | 1 | 1
ROO17170300961942 | Metros Cuadrados | 1 | 1200
ROO18180101068022 | Metros Cuadrados | 1 | 88
ROO18180201112703 | Otros | 1 | 45
ROO18180201112812 | Otros | 1 | 1
ROO17180201137302 | Lote | 1 | 1
ROO17180201137304 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112660 | Otros | 1 | 45
ROO18180201131538 | Equipamiento | 1 | 1
ROO18180201112846 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO18180201112965 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112971 | Metros Cuadrados | 1 | 1234
ROO18180201113077 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO18180201112984 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112911 | Otros | 1 | 35
ROO16170200905433 | Lote | 1 | 1
ROO16170100832952 | Lote | 1 | 1
ROO17170200891380 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO17170401016473 | Vivienda | 1 | 1
ROO17170401016413 | Vivienda | 1 | 1
ROO17170401052990 | Otros | 1 | 1
ROO18180201113031 | Otros | 1 | 35
ROO18180201113038 | Metros Cuadrados | 1 | 45
ROO18180201112851 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112955 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO18180201112856 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO18180201112969 | Metros Cuadrados | 1 | 1275
ROO18180201113088 | Otros | 1 | 35
ROO18180201113013 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112912 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112714 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112729 | Otros | 1 | 1
ROO17170300963843 | Metros Cuadrados | 1 | 650
ROO16170200905430 | Lote | 1 | 1
ROO17170401046817 | Metros Cuadrados | 1 | 2893.38
ROO18180101067432 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112943 | Piezas | 1 | 1
ROO18180201112705 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112826 | Otros | 1 | 1
ROO18180201113062 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112849 | Metros Cuadrados | 1 | 45
ROO18180201112754 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112670 | Otros | 1 | 35
ROO18180101078392 | Lote | 1 | 1
ROO18180101074807 | Lote | 1 | 1
ROO18180101080341 | Lote | 1 | 1
ROO16170401054549 | Lote | 1 | 1
ROO18180101068015 | Metros Cuadrados | 1 | 7275.14
ROO16170200905534 | Lote | 1 | 1
ROO18180201138900 | Lote | 1 | 1
ROO16160300740258 | Lote | 1 | 1
ROO17170300962539 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO17170300957574 | Metros Cuadrados | 1 | 97
ROO18180101067427 | Lote | 1 | 1
ROO17170401016480 | Vivienda | 1 | 1
ROO17170401041241 | Metros Cuadrados | 1 | 9979.71
ROO17170401016433 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16170401054580 | Lote | 1 | 1
ROO17170401041685 | Metros Cuadrados | 1 | 25728.44
ROO18180201112838 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112792 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112689 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO18180201112801 | Metros Cuadrados | 1 | 45
ROO18180201112802 | Metros Cuadrados | 1 | 45
ROO18180201112933 | Otros | 1 | 1
ROO18180201113039 | Otros | 1 | 35
ROO18180201113092 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO18180101067985 | Metros Cuadrados | 1 | 7899.87
ROO17170200904181 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201138067 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16170200905690 | Lote | 1 | 1
ROO16160400813985 | Lote | 1 | 1
ROO18180101067484 | Lote | 1 | 1
ROO18180101067464 | Lote | 1 | 1
ROO17170401053272 | Piezas | 1 | 1
ROO18180201131548 | Lote | 1 | 1
ROO18180201134900 | Piezas | 1 | 18
ROO18180201113098 | Otros | 1 | 35
ROO17180201137403 | Lote | 1 | 1
ROO17180201137285 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112767 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112687 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112708 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112917 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO18180201112734 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112736 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112744 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112285 | Metros Cuadrados | 1 | 45
ROO17170200904183 | Otros | 1 | 1
ROO17170100841225 | Lote | 1 | 1
ROO17170100852591 | Lote | 1 | 1
ROO18180101068029 | Metros Cuadrados | 1 | 480
ROO17170401046815 | Metros Cuadrados | 1 | 3271.39
ROO18180201112869 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112983 | Otros | 1 | 35
ROO18180201113101 | Otros | 1 | 45
ROO18180201112905 | Otros | 1 | 1
ROO18180201113012 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112763 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112707 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112949 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112758 | Otros | 1 | 1
ROO16170100832937 | Lote | 1 | 1
ROO00160300788958 | Otros | 1 | 1
ROO16170200905688 | Lote | 1 | 1
ROO17170200904184 | Otros | 1 | 1
ROO17170401046811 | Metros Cuadrados | 1 | 2893.18
ROO17170401016488 | Vivienda | 1 | 1
ROO17170401016441 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201112762 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112699 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO18180201112827 | Otros | 1 | 1
ROO18180101080235 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112985 | Otros | 1 | 35
ROO18180201113094 | Otros | 1 | 35
ROO18180101079050 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180101080079 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905442 | Lote | 1 | 1
ROO17170200905610 | Lote | 1 | 1
ROO17170100839382 | Lote | 1 | 1
ROO17170300965021 | Otros | 1 | 1
ROO16170401054564 | Lote | 1 | 1
ROO18180101072981 | Metros Cuadrados | 1 | 640
ROO18180101080238 | Lote | 1 | 1
ROO18180101067505 | Lote | 1 | 1
ROO18180101067536 | Lote | 1 | 1
ROO18180101067546 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112982 | Otros | 1 | 35
ROO17170200901006 | Metros Cuadrados | 1 | 1802.6
ROO18180201112772 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112669 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112782 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112787 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112704 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112712 | Otros | 1 | 45
ROO18180201112823 | Otros | 1 | 1
ROO18180101077312 | Otros | 1 | 1
ROO16170100853102 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112748 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112696 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112683 | Otros | 1 | 45
ROO16170200905429 | Lote | 1 | 1
ROO17180201137391 | Lote | 1 | 1
ROO18180201138393 | Lote | 1 | 1
ROO17180201137293 | Lote | 1 | 1
ROO17170401041242 | Metros Cuadrados | 1 | 14068.23
ROO18180201113099 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO18180201113016 | Otros | 1 | 35
ROO18180201113032 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO17170401016484 | Vivienda | 1 | 1
ROO16170401054575 | Lote | 1 | 1
ROO16160400814923 | Otros | 1 | 1
ROO16170200905447 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905571 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905583 | Lote | 1 | 1
ROO17170200902519 | Metros Cuadrados | 1 | 1054.28
ROO18180201112863 | Otros | 1 | 1
ROO18180201113079 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112907 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112934 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO16170200905568 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112841 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112637 | Metros Cuadrados | 1 | 70
ROO18180201112751 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112706 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112648 | Metros Cuadrados | 1 | 369
ROO18180201131550 | Lote | 1 | 1
ROO17170401016465 | Vivienda | 1 | 1
ROO17170401053302 | Otros | 1 | 1
ROO16170401054558 | Lote | 1 | 1
ROO18180201131544 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112740 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112742 | Otros | 1 | 1
ROO17170401012966 | Vivienda | 1 | 1
ROO18180201112715 | Otros | 1 | 45
ROO18180101067529 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112784 | Otros | 1 | 1
ROO17180101078435 | Lote | 1 | 1
ROO18180101080255 | Lote | 1 | 1
ROO18180101080192 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112951 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112866 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112981 | Otros | 1 | 45
ROO18180201113009 | Metros Cuadrados | 1 | 373
ROO18180201112857 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112861 | Otros | 1 | 1
ROO17170401016492 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO17170401016440 | Vivienda | 1 | 1
ROO17170401016472 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO17170401016425 | Vivienda | 1 | 1
ROO18180201112747 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112944 | Otros | 1 | 1
ROO18180201113057 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112884 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112894 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112788 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112716 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112717 | Otros | 1 | 35
ROO18180201132138 | Metros Cuadrados | 1 | 428.16
ROO17170401016416 | Vivienda | 1 | 1
ROO17170401016423 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16170200905676 | Lote | 1 | 1
ROO17170200904187 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112900 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112920 | Otros | 1 | 35
ROO17170300964960 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180101067510 | Lote | 1 | 1
ROO18180101080358 | Lote | 1 | 1
ROO16170300969573 | Lote | 1 | 1
ROO17170300964998 | Otros | 1 | 1
ROO16170200905663 | Lote | 1 | 1
ROO18180101074765 | Lote | 1 | 1
ROO18180101074820 | Lote | 1 | 1
ROO17180101078409 | Lote | 1 | 1
ROO18180201133710 | Lote | 1 | 1
ROO17170100841168 | Lote | 1 | 1
ROO16170401054533 | Lote | 1 | 1
ROO17170200891234 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16170401054553 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905672 | Lote | 1 | 1
ROO17170200891295 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201112854 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112871 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112874 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112991 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112908 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112624 | Otros | 1 | 23
ROO18180201113086 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO17170401016478 | Vivienda | 1 | 1
ROO17170401016424 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180101075735 | Lote | 1 | 3
ROO18180201112820 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112824 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112765 | Otros | 1 | 35
ROO17170200901009 | Metros Cuadrados | 1 | 140
ROO16170200905432 | Lote | 1 | 1
ROO18180201134939 | Otros | 1 | 1
ROO17170100841234 | Lote | 1 | 1
ROO17170100839412 | Lote | 1 | 1
ROO17170200897658 | Metros Cuadrados | 1 | 140
ROO16170200905566 | Lote | 1 | 1
ROO17170300959779 | Metros Cuadrados | 1 | 650
ROO18180101078394 | Lote | 1 | 1
ROO18180101073210 | Metros Cuadrados | 1 | 640
ROO18180201112945 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112972 | Metros Cuadrados | 1 | 46
ROO18180201113078 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO18180201113027 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112848 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112961 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112962 | Otros | 1 | 35
ROO18180201113096 | Otros | 1 | 35
ROO18180201116101 | Metros Cuadrados | 1 | 97
ROO18180201138911 | Otros | 1 | 1
ROO18180201138978 | Otros | 1 | 1
ROO17170300965003 | Otros | 1 | 1
ROO17170401041420 | Metros Cuadrados | 1 | 97
ROO17170401053492 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16170100853100 | Lote | 1 | 1
ROO17170100849500 | Lote | 1 | 1
ROO17170200904182 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112803 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112697 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112710 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112764 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112794 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112813 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112722 | Otros | 1 | 35
ROO18180201113047 | Otros | 1 | 35
ROO18180201134251 | Kilómetro | 1 | 2
ROO18180101067292 | Lote | 1 | 1
ROO18180101080236 | Lote | 1 | 1
ROO17180201137389 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112987 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112942 | Otros | 1 | 1
ROO18180201113075 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112867 | Otros | 1 | 1
ROO18180201113097 | Otros | 1 | 35
ROO17170401041767 | Metros Cuadrados | 1 | 41426.28
ROO16170401054611 | Lote | 1 | 1
ROO18180201113051 | Otros | 1 | 35
ROO18180201113030 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112845 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112963 | Otros | 1 | 35
ROO18180201113085 | Otros | 1 | 35
ROO18180201113093 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO18180201112896 | Otros | 1 | 35
ROO17170401016414 | Vivienda | 1 | 1
ROO17170401016469 | Vivienda | 1 | 1
ROO17170401046799 | Metros Cuadrados | 1 | 3100.05
ROO17170401053524 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180101080340 | Lote | 1 | 1
ROO16170100832953 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112679 | Otros | 1 | 35
ROO17170300963252 | Metros Cuadrados | 1 | 640
ROO18180201112730 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112653 | Otros | 1 | 45
ROO18180201112719 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112724 | Otros | 1 | 1
ROO17170401052884 | Otros | 1 | 1
ROO17170200891361 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO17170200904189 | Otros | 1 | 1
ROO18180201133559 | Lote | 1 | 1
ROO17170401016432 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO17170401016446 | Computadoras | 1 | 1
ROO17170401016456 | Vivienda | 1 | 1
ROO17170401047578 | Otros | 1 | 1
ROO17170401053178 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO17180101078438 | Lote | 1 | 1
ROO17180101078420 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112836 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112738 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112741 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112649 | Metros Cuadrados | 1 | 4921
ROO18180201112652 | Otros | 1 | 45
ROO18180201112684 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112842 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112654 | Otros | 1 | 45
ROO18180201113080 | Otros | 1 | 35
ROO18180201113000 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO16170300969577 | Lote | 1 | 1
ROO17170401016429 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO17170401047967 | Otros | 1 | 1
ROO17170401041164 | Metros Cuadrados | 1 | 1375.44
ROO17170401041184 | Metros Cuadrados | 1 | 25961.78
ROO18180101067515 | Lote | 1 | 1
ROO17170300958441 | Metros Cuadrados | 1 | 6420
ROO17170300958885 | Metros Cuadrados | 1 | 97
ROO18180201112821 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO17170401016459 | Vivienda | 1 | 1
ROO17170401016462 | Vivienda | 1 | 1
ROO16170100853111 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112882 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO18180201112903 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112906 | Otros | 1 | 1
ROO18180201113019 | Otros | 1 | 35
ROO18180201113020 | Otros | 1 | 35
ROO18180201113043 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO17170300963739 | Metros Cuadrados | 1 | 1550
ROO17180201137287 | Lote | 1 | 1
ROO18180201131514 | Lote | 1 | 1
ROO18180101077356 | Otros | 1 | 1
ROO17170401053653 | Otros | 1 | 1
ROO17170401053416 | Otros | 1 | 1
ROO16170200905385 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112970 | Metros Cuadrados | 1 | 1357
ROO18180201112895 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112902 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO18180201112680 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112688 | Otros | 1 | 35
ROO18180101080240 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905376 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905614 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905423 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112695 | Otros | 1 | 1
ROO16170100853086 | Lote | 1 | 1
ROO16170100853099 | Lote | 1 | 1
ROO17170100841210 | Lote | 1 | 1
ROO17170200891344 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16170200905662 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905543 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905679 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112889 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112675 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112791 | Otros | 1 | 1
ROO18180201113052 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112843 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112929 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO18180201112940 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112768 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112795 | Otros | 1 | 1
ROO18180201113061 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112960 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112886 | Otros | 1 | 1
ROO18180201138959 | Otros | 1 | 1
ROO18180201131540 | Lote | 1 | 1
ROO17170401016449 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO17170401016485 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201112808 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112711 | Otros | 1 | 35
ROO17170401016450 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO17170401016475 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180101067453 | Lote | 1 | 1
ROO18180101067372 | Lote | 1 | 1
ROO18180201113100 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112901 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112835 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112750 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112840 | Otros | 1 | 1
ROO18180201113011 | Metros Cuadrados | 1 | 177
ROO18180201112756 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112850 | Otros | 1 | 1
ROO17180201137276 | Lote | 1 | 1
ROO18180201138037 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201138400 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112650 | Otros | 1 | 45
ROO18180201112766 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112828 | Otros | 1 | 1
ROO17170200885696 | Otros | 1 | 1
ROO17170401016412 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO17170401053354 | Otros | 1 | 1
ROO16170401055385 | Lote | 1 | 1
ROO17170401053676 | Otros | 1 | 1
ROO17170401053555 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201113081 | Otros | 1 | 35
ROO18180201113064 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112877 | Otros | 1 | 35
ROO18180201113091 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112888 | Otros | 1 | 1
ROO17170200891269 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180201112676 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112811 | Otros | 1 | 1
ROO16170200905670 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112658 | Otros | 1 | 45
ROO18180201112816 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112817 | Otros | 1 | 1
ROO16170200905578 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905384 | Lote | 1 | 1
ROO17170300964986 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO17170401053665 | Otros | 1 | 1
ROO18180101072816 | Metros Cuadrados | 1 | 5254.69
ROO18180101078388 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112957 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO18180201112959 | Otros | 1 | 35
ROO18180201113001 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO18180201112930 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112760 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112713 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112832 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112790 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112723 | Otros | 1 | 35
ROO18180101067494 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112737 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112749 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112777 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO18180201112921 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO18180201112926 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112732 | Otros | 1 | 1
ROO18180101080346 | Lote | 1 | 1
ROO18180201113002 | Otros | 1 | 35
ROO18180201113063 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112881 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112885 | Otros | 1 | 45
ROO18180201113102 | Otros | 1 | 35
ROO18180201113103 | Otros | 1 | 45
ROO17170401016466 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16170200905692 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905572 | Lote | 1 | 1
ROO17180101078416 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112948 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112950 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112964 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112757 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112769 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112770 | Otros | 1 | 35
ROO18180201134252 | Kilómetro | 1 | 5
ROO18180101072542 | Metros Cuadrados | 1 | 6152.75
ROO18180101069608 | Otros | 1 | 100
ROO17170401016468 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO17170300965012 | Otros | 1 | 1
ROO17170401053319 | Otros | 1 | 1
ROO18180101071896 | Metros Cuadrados | 1 | 640
ROO16170100832807 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112913 | Otros | 1 | 35
ROO18180201113003 | Otros | 1 | 35
ROO18180201113007 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112880 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112935 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO17170300965032 | Otros | 1 | 1
ROO17170401016457 | Vivienda | 1 | 1
ROO17170401016479 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180101067293 | Lote | 1 | 1
ROO17170401053125 | Estudio de preinversión | 1 | 1
ROO18180101080394 | Lote | 1 | 1
ROO17180101078407 | Lote | 1 | 1
ROO17180101078497 | Lote | 1 | 1
ROO17170300958318 | Metros Cuadrados | 1 | 2238
ROO17170401016464 | Vivienda | 1 | 1
ROO17170401016476 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO18180101067486 | Lote | 1 | 1
ROO17170401052930 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO16170200905684 | Lote | 1 | 1
ROO16170200905531 | Lote | 1 | 1
ROO180401402919 | Piezas | 50 | 57
ROO180401402922 | Piezas | 44 | 44
ROO180401402923 | Piezas | 52 | 58
ROO180401402924 | Piezas | 140 | 132
ROO180401402928 | Piezas | 83 | 99
ROO180401402934 | Piezas | 140 | 93
ROO180401402937 | Piezas | 140 | 105
ROO180401402940 | Piezas | 140 | 116
ROO180401402941 | Piezas | 60 | 60
ROO180401402943 | Piezas | 90 | 90
ROO180401402945 | Piezas | 80 | 80
ROO180401402946 | Piezas | 112 | 112
ROO180401402947 | Piezas | 41 | 41
ROO180401402948 | Piezas | 57 | 43
ROO180401402950 | Piezas | 40 | 40
ROO180401402951 | Piezas | 70 | 70
ROO180401402958 | Piezas | 42 | 42
ROO180401402959 | Piezas | 57 | 52
ROO180401402962 | Piezas | 51 | 52
ROO180401402963 | Piezas | 81 | 68
ROO180401402964 | Piezas | 63 | 61
ROO180301286063 | Otros | 1 | 1
ROO17180101075364 | Otros | 1 | 1
ROO18180101080289 | Lote | 1 | 1
ROO180301284554 | Metros Cuadrados | 600 | 600
ROO18180201112735 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112755 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112779 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112672 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112720 | Otros | 1 | 35
ROO16170200905507 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112682 | Otros | 1 | 35
ROO17180201137267 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112726 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112837 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO18180201112739 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112745 | Otros | 1 | 35
ROO18180201112656 | Otros | 1 | 45
ROO180301289721 | Metros Cuadrados | 300 | 300
ROO180401402973 | Otros | 1 | 1
ROO180401402983 | Otros | 1 | 1
ROO180401403421 | Metros Cuadrados | 381.03 | 381.03
ROO180301289813 | Metros Cuadrados | 270 | 270
ROO180301289834 | Metros Cuadrados | 320 | 320
ROO180401403422 | Otros | 13 | 13
ROO180401403424 | Metros Cuadrados | 117.24 | 117.24
ROO180401403425 | Otros | 4 | 4
ROO180401403429 | Otros | 19 | 19
ROO180401403432 | Metros Cuadrados | 381.03 | 381.03
ROO180401403433 | Otros | 12 | 12
ROO180401403436 | Otros | 8 | 8
ROO180301308940 | Otros | 15 | 15
ROO180401403273 | Otros | 1 | 1
ROO180401403318 | Otros | 12 | 12
ROO180401403320 | Metros Cuadrados | 674.13 | 674.13
ROO180401403322 | Otros | 23 | 23
ROO180401403323 | Metros Cuadrados | 205.17 | 205.17
ROO180401403324 | Otros | 7 | 7
ROO180401403328 | Metros Cuadrados | 117.24 | 117.24
ROO180401403338 | Metros Cuadrados | 234.48 | 234.48
ROO180401403339 | Otros | 8 | 8
ROO180401403341 | Metros Cuadrados | 146.55 | 146.55
ROO180401403342 | Otros | 5 | 5
ROO180401403344 | Otros | 15 | 15
ROO180401403345 | Metros Cuadrados | 527.58 | 527.58
ROO180401403347 | Otros | 18 | 18
ROO180401403354 | Otros | 2 | 2
ROO180401403358 | Metros Cuadrados | 87.93 | 87.93
ROO180401403359 | Otros | 3 | 3
ROO180301308660 | Vivienda | 15 | 15
ROO180301308898 | Vivienda | 10 | 10
ROO180301308925 | Vivienda | 15 | 15
ROO180301308968 | Vivienda | 10 | 10
ROO180301308972 | Vivienda | 10 | 10
ROO180301289704 | Metros Cuadrados | 300 | 300
ROO180301289800 | Metros Cuadrados | 300 | 300
ROO180301289806 | Metros Cuadrados | 300 | 300
ROO180301289725 | Metros Cuadrados | 518.5 | 518.5
ROO180301289808 | Metros Cuadrados | 330 | 330
ROO180301289860 | Metros Cuadrados | 574 | 574
ROO180301289817 | Metros Cuadrados | 300 | 300
ROO180301289822 | Metros Cuadrados | 450 | 450
ROO180301289827 | Metros Cuadrados | 320 | 320
ROO180301289852 | Metros Cuadrados | 510 | 510
ROO180301289873 | Metros Cuadrados | 574 | 574
ROO180301323562 | Vivienda | 1 | 1
ROO180301323584 | Vivienda | 1 | 1
ROO180301320079 | Vivienda | 9 | 9
ROO180301325472 | Vivienda | 3 | 3
ROO180401406923 | Metros Cuadrados | 117.24 | 117.24
ROO180401406929 | Otros | 4 | 4
ROO190101514314 | Equipamiento | 1 | 1
ROO190101514332 | Equipamiento | 1 | 1
ROO180401407443 | Otros | 413 | 413
ROO180401407450 | Otros | 34 | 42
ROO180301335749 | Metros lineales | 590 | 590
ROO180301335818 | Metros lineales | 620 | 620
ROO180301335938 | Otros | 1920 | 1920
ROO180301323347 | Vivienda | 1 | 1
ROO180301335510 | Metros lineales | 575 | 575
ROO180301323481 | Vivienda | 1 | 1
ROO180301323523 | Vivienda | 1 | 1
ROO180301322811 | Vivienda | 1 | 1
ROO180301322842 | Vivienda | 1 | 1
ROO180301322860 | Vivienda | 1 | 1
ROO180301323801 | Vivienda | 8 | 8
ROO180301325496 | Vivienda | 2 | 2
ROO180401443868 | Metros lineales | 60 | 60
ROO180301387117 | Lote | 1 | 1
ROO180401444116 | Otros | 1 | 10
ROO180401443235 | Metros Cuadrados | 1437.4 | 1437.4
ROO180401445642 | Otros | 1 | 1
ROO180401449615 | Lote | 1 | 1
ROO180401449625 | Lote | 1 | 1
ROO190101513896 | Equipamiento | 1 | 1
ROO180401403353 | Metros Cuadrados | 58.62 | 58.62
ROO180301387212 | Lote | 1 | 1
ROO180301387219 | Lote | 1 | 1
ROO180301401167 | Lote | 1 | 1
ROO180401403426 | Metros Cuadrados | 556.89 | 556.89
ROO180401403434 | Metros Cuadrados | 205.17 | 205.17
ROO180401403280 | Metros Cuadrados | 351.72 | 351.72
ROO180301391729 | Otros | 1 | 1
ROO180301399944 | Lote | 1 | 1
ROO180301400020 | Lote | 1 | 1
ROO180301392053 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO180401403331 | Otros | 4 | 4
ROO180401403343 | Metros Cuadrados | 439.65 | 439.65
ROO180301320629 | Metros lineales | 2461.8 | 2462
ROO180301401097 | Lote | 1 | 1
ROO180301401101 | Lote | 1 | 1
ROO180301401152 | Lote | 1 | 1
ROO180301400000 | Lote | 1 | 1
ROO180401438267 | Metros Cuadrados | 1701 | 1701
ROO180401439125 | Metros Cuadrados | 1452 | 1452
ROO180301401050 | Lote | 1 | 1
ROO180301323111 | Vivienda | 1 | 1
ROO180401438383 | Metros Cuadrados | 2323 | 2323
ROO180301326942 | Vivienda | 4 | 4
ROO180301322856 | Vivienda | 1 | 1
ROO180301308914 | Vivienda | 15 | 15
ROO180301308949 | Vivienda | 10 | 10
ROO180301326414 | Vivienda | 2 | 2
ROO180301399987 | Lote | 1 | 1
ROO180401422153 | Vivienda | 1 | 1
ROO180301400695 | Lote | 1 | 1
ROO180301401076 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112781 | Otros | 1 | 1
ROO18180201113076 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO18180201112809 | Otros | 1 | 45
ROO180401421726 | Vivienda | 4 | 4
ROO180301400772 | Lote | 1 | 1
ROO180301400973 | Lote | 1 | 1
ROO180301401077 | Lote | 1 | 1
ROO180301401084 | Lote | 1 | 1
ROO180301401156 | Lote | 1 | 1
ROO180301401158 | Lote | 1 | 1
ROO180401421176 | Vivienda | 2 | 2
ROO180401422180 | Vivienda | 8 | 8
ROO180301401163 | Lote | 1 | 1
ROO180401444447 | Otros | 40 | 40
ROO180301401181 | Lote | 1 | 1
ROO180401445694 | Otros | 1 | 1
ROO180401443495 | Otros | 80 | 80
ROO18180201112721 | Otros | 1 | 35
ROO180401445375 | Otros | 1 | 1
ROO180301400867 | Lote | 1 | 1
ROO180301401148 | Lote | 1 | 1
ROO180401438314 | Metros Cuadrados | 2904 | 2904
ROO180401438334 | Metros Cuadrados | 2904 | 2904
ROO180401439137 | Metros Cuadrados | 6610 | 6610
ROO180401427599 | Metros lineales | 103 | 103
ROO180401439221 | Metros Cuadrados | 714082 | 714.82
ROO180401402960 | Piezas | 41 | 51
ROO18180201112647 | Metros Cuadrados | 1 | 915
ROO180401439124 | Metros Cuadrados | 2323 | 2323
ROO18180201112941 | Metros Cuadrados | 1 | 35
ROO180401439211 | Otros | 7 | 7
ROO180401439261 | Otros | 251 | 251
ROO180301400776 | Lote | 1 | 1
ROO180301387143 | Lote | 1 | 1
ROO18180201112830 | Otros | 1 | 1
ROO190101513804 | Equipamiento | 1 | 1
ROO190101513859 | Equipamiento | 1 | 1
ROO180401467407 | Otros | 1 | 1
ROO190101513901 | Equipamiento | 1 | 1
ROO180401402949 | Piezas | 61 | 61
ROO190101514373 | Equipamiento | 1 | 1
ROO180401455484 | Otros | 7 | 7
ROO180401402913 | Piezas | 140 | 138
ROO190101517808 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO190101517811 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO190101513731 | Equipamiento | 1 | 1
ROO190101513991 | Equipamiento | 1 | 1
ROO180401454592 | Metros lineales | 378 | 378
ROO180401474086 | Otros | 1 | 1
ROO18180201112914 | Otros | 1 | 35
ROO190101514325 | Equipamiento | 1 | 1
ROO190101514339 | Equipamiento | 1 | 1
ROO190101516455 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO180401474312 | Lote | 1 | 1
ROO180401459853 | Vivienda | 12 | 12
ROO180401454665 | Metros lineales | 378 | 378
ROO180401455441 | Vivienda | 10 | 10
ROO180401459871 | Vivienda | 10 | 10
ROO180401455532 | Otros | 1 | 1
ROO180401455571 | Otros | 1 | 1
ROO180401455591 | Otros | 1 | 1
ROO180401459977 | Vivienda | 8 | 8
ROO180401450063 | Otros | 3 | 3
ROO190101514309 | Equipamiento | 1 | 1
ROO190101514379 | Equipamiento | 1 | 1
ROO190101513968 | Equipamiento | 1 | 1
ROO190101513984 | Equipamiento | 1 | 1
ROO180401456507 | Vivienda | 8 | 8
ROO180401460035 | Vivienda | 5 | 5
ROO190101514034 | Equipamiento | 1 | 1
ROO190101516471 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO180401464253 | Otros | 75 | 75
ROO180401454305 | Otros | 8 | 8
ROO180401454357 | Otros | 10 | 10
ROO180401454419 | Metros lineales | 320 | 320
ROO180401454494 | Otros | 12 | 12
ROO190101517805 | Metros Cuadrados | 1 | 1
ROO180401456250 | Vivienda | 7 | 7
ROO180401456264 | Vivienda | 10 | 10
ROO180401457359 | Vivienda | 6 | 6
ROO180401489932 | Lote | 1 | 1
ROO180401487071 | Metros Cuadrados | 10807.91 | 10807.91
ROO180401484932 | Vivienda | 2 | 2
ROO190101513832 | Equipamiento | 1 | 1
ROO190101513924 | Equipamiento | 1 | 1
ROO180401482256 | Piezas | 10 | 10
ROO190101514102 | Lote | 1 | 1
ROO180401487112 | Lote | 1 | 1
ROO180401487123 | Metros Cuadrados | 805.99 | 805.99
ROO180401487133 | Metros Cuadrados | 697.53 | 697.53
ROO180401484995 | Vivienda | 4 | 4
ROO190101514290 | Equipamiento | 1 | 1
ROO180401487167 | Lote | 1 | 1
ROO180401487169 | Metros Cuadrados | 8039.5 | 8039.5
ROO180401487172 | Lote | 1 | 1
ROO180401488854 | Lote | 1 | 1
ROO180401488855 | Lote | 1 | 1
ROO180401488857 | Lote | 1 | 1
ROO180401488859 | Lote | 1 | 1
ROO180401488860 | Lote | 1 | 1
ROO180401488862 | Lote | 1 | 1
ROO180401488869 | Lote | 1 | 1
ROO180401489082 | Lote | 1 | 1
ROO180401489893 | Lote | 1 | 1
ROO180401489896 | Lote | 1 | 1
ROO180401489907 | Lote | 1 | 1
ROO180401479545 | Otros | 1 | 1
ROO180401487303 | Lote | 1 | 1
ROO180401488896 | Lote | 1 | 1
ROO180401488993 | Lote | 1 | 1
ROO180401487327 | Lote | 1 | 1
ROO180401487336 | Lote | 1 | 1
ROO180401487369 | Lote | 1 | 1
ROO180401489074 | Lote | 1 | 1
ROO180401487434 | Lote | 1 | 1
ROO180401487463 | Lote | 1 | 1
ROO180401487471 | Lote | 1 | 1
ROO180401487493 | Lote | 1 | 1
ROO180401489361 | Lote | 1 | 1
ROO180401489464 | Lote | 1 | 1
ROO180401489513 | Lote | 1 | 1
ROO180401497467 | Metros lineales | 1 | 1
ROO180401488867 | Lote | 1 | 1
ROO180401488873 | Lote | 1 | 1
ROO180401488901 | Lote | 1 | 1
ROO180401488970 | Lote | 1 | 1
ROO180401488976 | Lote | 1 | 1
ROO180401489088 | Lote | 1 | 1
ROO180401497492 | Metros lineales | 1637.05 | 1637.05
ROO180401500185 | Metros lineales | 5230 | 5230
ROO180401489432 | Lote | 1 | 1
ROO180401489914 | Lote | 1 | 1
ROO180401497871 | Lote | 1 | 1
ROO180401500129 | Metros lineales | 1610 | 1610
ROO180401497795 | Otros | 1 | 1
ROO180401489883 | Lote | 1 | 1
ROO180401489903 | Lote | 1 | 1
ROO190101514042 | Equipamiento | 1 | 1
ROO180401497856 | Lote | 1 | 1
ROO180401487208 | Lote | 1 | 1
ROO180401487322 | Lote | 1 | 1
ROO180401497918 | Lote | 1 | 1
ROO180401487074 | Metros Cuadrados | 1070 | 1070
ROO180401498139 | Otros | 5 | 5
ROO180401488928 | Lote | 1 | 1
ROO180401494657 | Lote | 1 | 1
ROO180401489441 | Lote | 1 | 1
ROO180401489555 | Lote | 1 | 1
ROO180401487139 | Metros Cuadrados | 5782.22 | 5782.22
ROO180401487154 | Lote | 1 | 1
ROO180401487181 | Lote | 1 | 1
ROO180401489873 | Lote | 1 | 1
ROO180401487190 | Lote | 1 | 1
ROO180401487202 | Lote | 1 | 1
ROO180401487210 | Lote | 1 | 1
ROO180401487251 | Lote | 1 | 1
ROO180401487350 | Lote | 1 | 1
ROO180401487363 | Lote | 1 | 1
ROO180401497385 | Lote | 1 | 1
ROO180401487386 | Lote | 1 | 1
ROO180401487427 | Lote | 1 | 1
ROO180401487451 | Lote | 1 | 1
ROO180401487488 | Lote | 1 | 1
ROO180401487064 | Metros Cuadrados | 182 | 182
ROO180401497887 | Equipamiento | 1 | 1
ROO180401497901 | Lote | 1 | 1
ROO180401489921 | Lote | 1 | 1
ROO180401489929 | Lote | 1 | 1
ROO180401500105 | Metros lineales | 5200 | 5200
ROO180401500111 | Otros | 1 | 1
ROO180401500141 | Metros lineales | 6830 | 6830
ROO190101514299 | Equipamiento | 1 | 1
ROO180401489069 | Lote | 1 | 1
ROO180401497361 | Estudio de preinversión | 1 | 1
ROO180401497367 | Metros lineales | 12160 | 12160
ROO180401500166 | Metros lineales | 6030 | 6030
ROO180401494635 | Lote | 1 | 1
ROO180401487224 | Lote | 1 | 1
ROO180401489865 | Lote | 1 | 1
ROO180401502090 | Otros | 1 | 1
ROO180401487300 | Otros | 1 | 1
ROO180401487312 | Lote | 1 | 1
ROO180401487389 | Lote | 1 | 1
ROO180401487398 | Lote | 1 | 1
ROO180401487482 | Lote | 1 | 1
ROO190101513885 | Equipamiento | 1 | 1
ROO190101513916 | Equipamiento | 1 | 1
ROO190101513973 | Equipamiento | 1 | 1
ROO190101514039 | Equipamiento | 1 | 1
ROO180401488864 | Lote | 1 | 1
ROO180401488882 | Lote | 1 | 1
ROO180401488906 | Lote | 1 | 1
ROO180401488913 | Lote | 1 | 1
ROO180401488917 | Lote | 1 | 1
ROO180401488988 | Lote | 1 | 1
ROO190101514353 | Equipamiento | 1 | 1
ROO180401502178 | Otros | 25 | 25
ROO180401494795 | Lote | 1 | 1
ROO180401495222 | Lote | 1 | 1
ROO180401497836 | Lote | 1 | 1
ROO180401497973 | Metros lineales | 12160 | 12160
ROO180401489590 | Lote | 1 | 1
ROO180401484818 | Vivienda | 3 | 3
ROO180401487177 | Lote | 1 | 1
ROO180401481901 | Vivienda | 2 | 2
ROO180401484883 | Vivienda | 6 | 6
ROO180401487099 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
ROO180401487215 | Lote | 1 | 1
ROO180401487228 | Lote | 1 | 1
ROO180401487233 | Lote | 1 | 1
ROO180401487257 | Lote | 1 | 1
ROO180401489876 | Lote | 1 | 1
ROO180401489888 | Lote | 1 | 1
ROO180401489892 | Lote | 1 | 1
ROO180401489899 | Lote | 1 | 1
ROO180401489909 | Lote | 1 | 1
ROO180401487273 | Lote | 1 | 1
ROO180401487283 | Lote | 1 | 1
ROO180401487293 | Lote | 1 | 1
ROO180401487298 | Lote | 1 | 1
ROO180401487302 | Lote | 1 | 1
ROO180401487317 | Lote | 1 | 1
ROO180401489927 | Lote | 1 | 1
ROO180401487342 | Lote | 1 | 1
ROO180401487343 | Lote | 1 | 1
ROO180401487348 | Lote | 1 | 1
ROO180401487357 | Lote | 1 | 1
ROO180401487364 | Lote | 1 | 1
ROO180401487366 | Lote | 1 | 1
ROO180401480253 | Lote | 1 | 1
ROO180401487420 | Lote | 1 | 1
ROO180401487436 | Lote | 1 | 1
ROO180401487444 | Lote | 1 | 1
ROO180401487445 | Lote | 1 | 1
ROO180401487453 | Lote | 1 | 1
ROO180401487458 | Lote | 1 | 1
ROO180401487478 | Lote | 1 | 1
ROO180401481222 | Otros | 1 | 1
ROO180401485235 | Vivienda | 1 | 1
ROO180401488856 | Lote | 1 | 1
ROO180401488858 | Lote | 1 | 1
ROO180401488861 | Lote | 1 | 1
ROO180401488919 | Lote | 1 | 1
ROO180401488920 | Lote | 1 | 1
ROO180401488924 | Lote | 1 | 1
ROO180401488984 | Lote | 1 | 1
ROO190101514043 | Equipamiento | 1 | 1
ROO180401489057 | Lote | 1 | 1
ROO180401487358 | Lote | 1 | 1
ROO180401483635 | Piezas | 1 | 1
ROO180401489424 | Lote | 1 | 1
ROO180401483643 | Piezas | 1 | 1
ROO180401489478 | Lote | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
ROO18180201141819 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO18180201141821 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | - | -88.3953 | 18.6769
ROO16170200905589 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO16170200905532 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | - | -88.0453 | 19.5786
ROO17180201137291 | Quintana Roo | José María Morelos | Nueva Reforma | - | -88.8575 | 19.8
ROO16160300739701 | Quintana Roo | Bacalar | Maya Balam | - | -88.3997 | 18.9392
ROO18180101072779 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas |  | (CALLES; 21.103819; -87.493374) (CALLE; 21.103519; -87.491254) (CALLE; 21.100572; -87.493838) (CALLE; 21.100068; -87.491701) (CALLE; 21.096985; -87.490191) (CALLE; 21.098707; -87.491624) | -87.4872 | 21.1014
ROO17170300938596 | Quintana Roo | Tulum | Hondzonot | CALLE HONDZONOT PUEBLO HONDZONOT, 77786 HONDZONOT, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y , SE REALIZARÁN 40 CUARTOS DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE CHANCHEN PAL | -87.9743 | 20.3678
ROO17180101078503 | Quintana Roo | Tulum | Sahcab Mucuy | - | -87.9756 | 20.4153
ROO17170401014005 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Filomeno Mata | PUEBLO FILOMENO MATA, 77148 FILOMENO MATA, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, EN LA COMUNIDAD DE FILOMENO MATA EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNA | -88.3951 | 19.8594
ROO16170401054612 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170401054623 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170401055380 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180201112510 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AVENIDA CARRETERA FEDERAL INTERIOR COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 77728 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE OCHENTA Y DOS NORTE Y CALLE OCHENTA Y OCHO NORTE, AVENIDA CUARENTA NORTE AVENIDA CARRETERA FEDERAL 50 NORTE ENTRE CALLE 82 N | -87.0657 | 20.6508
ROO18180201142419 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | - | -88.3953 | 18.6769
ROO18180201139497 | Quintana Roo | Solidaridad |  | AV. PROLONGACION COLOSIO ENTRE AV. LILIS Y KM 8 | -87.0755 | 20.6281
ROO17180201137219 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Emiliano Zapata | - | -88.5347 | 19.2042
ROO18180201110521 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | CALLE CALLE 67 A COLONIA FRANCISCO MAY, 77240 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CALLE 82 Y CALLE CALLE 84, CALLE CALLE 69 SE LOCALIZA DENTRO DE LA COLONIA FRANCISO MAY ENTRE LAS CALLES 67 A Y LAS CALLES 82 Y 84 P | -88.0381 | 19.5756
ROO18180201112551 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Cedral | CALLE CARRETERA IDEAL- KANTUNILKIN PUEBLO EL CEDRAL, 77369 EL CEDRAL, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, SE REALIZO UNA REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL SE ENCUENTRA EN EL PARQUE PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD Y DONDE SE ENCUENTRA EL HOS | -87.5508 | 20.9502
ROO16160300740123 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Ramón | - | -88.1078 | 20.145
ROO16170100832957 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tuzik | - | -88.1831 | 19.9039
ROO16170100832980 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | - | -86.9417 | 20.5167
ROO00160300788943 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | CALLE CONOCIDO EJIDO DZIUCHE, 77800 DZIUCHÉ, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTAS OBRAS | -88.8103 | 19.8987
ROO17170300954926 | Quintana Roo | Tulum |  | calle Palenque y calle Mercurio pte de la colonia Veleta, localidad de Tulum. (20.205682; -87.471213) (20.207797; -87.472222) (20.202783; -87.47057) (20.207334; -87.471535) (20.20828; -87.468531) (20.204655; -87.470934) | -87.4632 | 20.2108
ROO16170200905696 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO16170200905515 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | - | -86.9417 | 20.5167
ROO17170401014000 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chumpón | PUEBLO, 77130 CHUMPÓN, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE LOCALIZA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE CHUMPON Y SUS ALREDEDORES | -87.814 | 20.0054
ROO17180101078505 | Quintana Roo | Tulum | Macario Gómez | - | -87.5758 | 20.3503
ROO18180101074730 | Quintana Roo | Solidaridad |  | - | -87.0755 | 20.6281
ROO18180201140467 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO18180201112514 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE NOVENTA Y OCHO NORTE INTERIOR COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 77728 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TREINTA NORTE Y AVENIDA TREINTA Y CINCO NORTE, CALLE CIENTO CUATRO NORTE CALLE 98 NORTE ENTRE AVENIDA 30 NORTE Y AVENIDA | -87.0609 | 20.6518
ROO17180201137277 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Felipe Berriozábal | - | -88.1681 | 20.0528
ROO16170100832975 | Quintana Roo | Bacalar | Chacchoben | - | -88.1736 | 19.0367
ROO16170100832976 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chumpón | - | -87.8122 | 20.0022
ROO16170300969644 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO17170200904190 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San Antonio | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.3573 | 18.5112
ROO17170401013998 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chancah Veracruz | PUEBLO, 77188 CHANCAH VERACRUZ, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE CHANCAH VERACRUZ EN LAS DIFERENTES CALLES | -87.9945 | 19.494
ROO17170401014002 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | PUEBLO CHUNHUHUB, 77160 CHUNHUHUB, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE CHUNHUHUB EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA AGEB M | -88.5892 | 19.5815
ROO17170401013408 | Quintana Roo | José María Morelos | Los Lagartos | CALLE CONOCIDO EJIDO LOS LAGARTOS, 00000 LOS LAGARTOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO ESTA OBR | -88.9767 | 19.45
ROO16170401055388 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180201113067 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA COSTA MAYA REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA COSTA MAYA Y AVENIDA NIÑOS HEROES, AVENIDA 20 DE NOV CONSTRUCCION DE COMEDORES COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ REG. 228 MZA 4 LT 2 AV COSTA MAY | -86.8485 | 21.1846
ROO18180101077781 | Quintana Roo | José María Morelos | La Presumida | - | -88.7539 | 19.8008
ROO17180201137392 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cocoyol | - | -88.6894 | 18.1664
ROO17180201137404 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Caobas | - | -89.1042 | 18.4442
ROO17170200867862 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.0466 | 19.5785
ROO17170100836428 | Quintana Roo | Tulum | Sahcab Mucuy | PUEBLO SAHCAB MUCUY, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y -, POBLADO DE SACABMUCUY | -87.9751 | 20.4153
ROO16170200905559 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Francisco | - | -87.6131 | 20.7
ROO16170200905565 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Vicente Guerrero | - | -87.4922 | 20.9831
ROO16170200905370 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170200905377 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170200905382 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170100832808 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO16170300969637 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | - | -86.9417 | 20.5167
ROO16170401054408 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO17180201137592 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | - | -86.8762 | 20.8485
ROO18180101078400 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Silverio | - | -88.0364 | 20.3589
ROO18180201112523 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AVENIDA BOSQUES DE LA PERSEVERANCIA INTERIOR COLONIA BOSQUES DE CRISTO REY, 77723 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BOSQUES DE CRISTO REY Y , AVENIDA BOSQUES DE LA REIVINDICACION AVENIDA BOSQUES DE LA PERSEVERANCIA CON ESQUINA | -87.0731 | 20.7012
ROO18180201112555 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Chiquilá | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO KANTUNILKIN - CHIQUILA KILÓMETRO 040 + 002 PUEBLO CHIQUILA, 77320 CHIQUILÁ, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ENTRE SOLFERINO E ISLA HOLBOX LAS CALLES SE ENCUENTRAN POR EL CAMPO DE BEISBOL | -87.3422 | 21.4259
ROO16170200905674 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO16170200905561 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Ignacio Zaragoza | - | -87.525 | 20.8817
ROO16170200905596 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pucté | - | -88.6614 | 18.2333
ROO16170401016461 | Quintana Roo | José María Morelos | Lázaro Cárdenas | CALLE CONOCIDO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 77895 LÁZARO CÁRDENAS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EST | -88.707 | 19.5954
ROO18180101074829 | Quintana Roo | Solidaridad |  | - | -87.0755 | 20.6281
ROO18180101074163 | Quintana Roo | Benito Juárez |  | Av. Nichupte, esquina Av. Armada de México, SM 512, LTE 1, MZA 22, CP.77534, Cancun, Quintana Roo. | -86.8248 | 21.1614
ROO16170401055387 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180101077766 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Francisco | - | -87.5047 | 20.8211
ROO16170401055389 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO17180201137300 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Solferino | - | -87.4289 | 21.3522
ROO16180201135624 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | - | -86.9417 | 20.5167
ROO17180201137171 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | - | -88.3953 | 18.6769
ROO18180201112579 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Román | RANCHERIA SAN ROMÁN, 77366 SAN ROMÁN, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, EN DIVERSAS PARTES DE LA LOCALIDAD DE SAN ROMAN | -87.4637 | 20.8616
ROO16170100853116 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170100832901 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pucté | - | -88.6614 | 18.2333
ROO16170200905585 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO16170200905587 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Xcalak | - | -87.8358 | 18.2714
ROO17170401013987 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | DIAGONAL 63 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 77229 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACION MANUEL ALTAMIRANO Y, SE LO | -88.0302 | 19.5841
ROO18180201112513 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AVENIDA CINCO BIS NORTE INTERIOR COLONIA NICTE-HA, 77727 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE CONSTRUCTORES, AVENIDA DIEZ NORTE AVENIDA CINCO BIS NORTE ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE CONSTRUCTORES COLONIA | -87.0484 | 20.6595
ROO18180201112506 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE PINTORES INTERIOR COLONIA ZONA INDUSTRIAL, 77727 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE ELECTRICISTAS Y PROLONGACION TREINTA NORTE, CALLE PLOMEROS CALLE PINTORES ENTRE CALLE ELECTRICISTAS Y PROLONGACIÓN 30 AV NORTE COLONIA ZONA | -87.0566 | 20.6571
ROO18180201112540 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA BORGE MARTÍN, 77303 KANTUNILKÍN, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE REFORMA SE ENCUENTRAN ESPARCIDAS EN TODA LA COMUNIDAD UNA POR LA COLONIA BORGE A UNA CUATRA DEL P | -87.4823 | 21.1011
ROO17180101078481 | Quintana Roo | Bacalar | Reforma | - | -88.5719 | 18.8133
ROO17180101078482 | Quintana Roo | Bacalar | Kuchumatán | - | -88.4067 | 18.9653
ROO17180101078490 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180101077779 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Silverio | - | -88.0364 | 20.3589
ROO18180201142470 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Raudales | - | -88.2539 | 18.71
ROO18180201140865 | Quintana Roo | Solidaridad |  | ESCUELA PRIMARIA RAFAEL KANTUN CHI, COL. VILLAMAR I | -87.0755 | 20.6281
ROO16170200905356 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170200905636 | Quintana Roo | Solidaridad | Puerto Aventuras | - | -87.2342 | 20.5117
ROO16170200905694 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO16170200905509 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170100832947 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | - | -88.6989 | 19.7468
ROO16170100832951 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chun On | - | -87.8706 | 20.0308
ROO18180101077769 | Quintana Roo | Tulum | San Juan | - | -87.435 | 19.8767
ROO18180101077778 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Yaxley | - | -88.2 | 19.7681
ROO17170401041289 | Quintana Roo | Othón P. Blanco |  | (INICIO KM 6 000 ECE SJM/TGC; 18.108023; -89.092641) (FIN KM 12 400; 18.127764; -89.145384) | -88.2979 | 18.4939
ROO18180101074261 | Quintana Roo | Solidaridad |  | - | -87.0755 | 20.6281
ROO18180101074782 | Quintana Roo | Cozumel |  | Av. Claudio Canto Anduce, s/n Zona industrial Cozumel Quintana Roo. | -86.9576 | 20.5038
ROO16180201135575 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO17170401013986 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | CALLE 45 COLONIA JUAN BAUTISTA VEGA, 77250 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 66 A Y CALLE 68, CALLE 43 SE LOCALI | -88.0341 | 19.5881
ROO17180201137231 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Ramonal | - | -88.6194 | 19.4
ROO17180101078480 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Francisco | - | -87.6131 | 20.7
ROO16170200905445 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | - | -86.8762 | 20.8485
ROO16170200905518 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | - | -86.9417 | 20.5167
ROO17170401014003 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | PUEBLO CHUNHUHUB, 77160 CHUNHUHUB, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE LOCALIZA EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE CHUNHUHUB AGEB NOVECIE | -88.5959 | 19.5844
ROO16170401054636 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO18180101073518 | Quintana Roo | Solidaridad |  | - | -87.0755 | 20.6281
ROO17180101078437 | Quintana Roo | José María Morelos | La Esperanza | - | -88.5856 | 19.8636
ROO18180201142414 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Emiliano Zapata | - | -88.5347 | 19.2042
ROO18180201112522 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AVENIDA CIENTO VEINTE SUR INTERIOR COLONIA BELLAVISTA, 77712 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE TRECE SUR Y CALLE QUINCE SUR, AVENIDA CIENTO VEINTICINCO SUR AVENIDA 120 SUR ENTRE CALLE 13 SUR Y CALLE 15 SUR COLONIA AMPLIACION BELL | -87.0997 | 20.6313
ROO18180201112553 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Cristóbal Colón | CARRETERA FEDERAL LIBRE 001 TRAMO MERIDA - CANCUN KILÓMETRO 001 + 001 PUEBLO , 00000 CRISTÓBAL COLÓN, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, SE ENCUENTRA DESPUES DE LA LOCALIDAD DE VALLADOLID NUEVO Y SANTO DOMINGO | -87.3439 | 20.9367
ROO18180201112565 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Nuevo Xcán | CARRETERA FEDERAL LIBRE 001 TRAMO MERIDA - CANCUN KILÓMETRO 001 + 001 PUEBLO NUEVO XCAN, 77380 NUEVO XCÁN, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE EL IDEAL | -87.6032 | 20.871
ROO16170100853113 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | - | -88.3953 | 18.6769
ROO16170200905521 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | - | -86.9417 | 20.5167
ROO17170401013984 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.0466 | 19.5785
ROO16170200905353 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170200905378 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO17170401014463 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Francisco Aké | PUEBLO SAN FRANCISCO AKÉ, 77125 SAN FRANCISCO AKÉ, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE REALIZARA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO AKE Y SUS | -88.3474 | 19.9553
ROO17170401016417 | Quintana Roo | José María Morelos | Cafetalito | CALLE CONOCIDO EJIDO CAFETALITO, 77876 CAFETALITO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE | -88.7979 | 19.7271
ROO18180201112518 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AVENIDA DIEZ NORTE INTERIOR COLONIA NICTE-HA, 77727 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA PINTORES Y AVENIDA AGUSTIN MELGAR, AVENIDA CINCO BIS NORTE AVENIDA 10 NORTE ENTRE AV PINTORES Y AVENIDA AGUSTIN MELGAR COLONIA NICT | -87.0526 | 20.6548
ROO16170401054169 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO17180101078428 | Quintana Roo | José María Morelos | Sabán | - | -88.5386 | 20.0339
ROO16170401055382 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170401055383 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170401055390 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO17180101078487 | Quintana Roo | Bacalar | Altos de Sevilla | - | -88.6772 | 18.8517
ROO17180101078508 | Quintana Roo | Tulum | Manuel Antonio Ay | - | -87.6544 | 20.4311
ROO17180201137388 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Francisco Villa | - | -88.8458 | 18.4775
ROO17170200885647 | Quintana Roo | Gobierno de la Entidad |  | Boulevard Bahía s/n esq. Ignacio Comonfort Col. Del Bosque. C.P. 77019 Chetumal, Quintana Roo, México | -88.2979 | 18.4939
ROO16170100832958 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Noh-Bec | - | -88.1692 | 19.1431
ROO16170200905533 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Petcacab | - | -88.225 | 19.2889
ROO17180201137545 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Ucum | - | -88.5183 | 18.5031
ROO16170200905681 | Quintana Roo | Tulum | Ciudad Chemuyil | - | -87.3531 | 20.3486
ROO16170200905693 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | - | -87.4658 | 20.2119
ROO16160300788965 | Quintana Roo | José María Morelos | Colmenitas | CALLE CONOCIDO EJIDO COLMENITAS, 00000 COLMENITAS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE ES | -88.7784 | 19.504
ROO18180101077776 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tixcacal Guardia | - | -88.175 | 19.8586
ROO18180101077777 | Quintana Roo | José María Morelos | La Esperanza | - | -88.5856 | 19.8636
ROO17170200904188 | Quintana Roo | Gobierno de la Entidad |  | - | -88.2979 | 18.4939
ROO17170401041300 | Quintana Roo | Benito Juárez |  | (FINAL - BONAMPAK CON JOSÉ GARCÍA DE LA TORRE; 21.167442; -86.820346) (INICIO - BONAMPAK CON RETORNO EL MANGLE; 21.157901; -86.821041) | -86.8248 | 21.1614
ROO16170401054583 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO17170401053240 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.3053 | 18.5036
ROO17170401014469 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Yatil | PUEBLO X-YATIL, 77160 X-YATIL, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, EN LA COMUNIDAD DE X-YATIL QUINTANA ROO | -88.4433 | 19.6615
ROO18180201112566 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Pocito | CARRETERA FEDERAL LIBRE 001 TRAMO MERIDA - CANCUN KILÓMETRO 001 + 001 PUEBLO EL POCITO, 77367 EL POCITO, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, LA LOCALIDAD SE ENCUETRA ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y EL TINTAL | -87.4848 | 20.8888
ROO18180101078380 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Señor | - | -88.1344 | 19.8431
ROO18180101078386 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Ignacio Manuel Altamirano | - | -88.5747 | 19.2875
ROO18180101078387 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Ignacio Manuel Altamirano | - | -88.5747 | 19.2875
ROO17180101078491 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO17180101078507 | Quintana Roo | Tulum | Cobá | - | -87.7361 | 20.4947
ROO18180201142492 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO18180201137979 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | - | -86.9417 | 20.5167
ROO16170200905584 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO16170200905380 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16160400825307 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | - | -86.9417 | 20.5167
ROO16170200905508 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170100832873 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO17170401048873 | Quintana Roo | Gobierno de la Entidad |  | - | -88.2979 | 18.4939
ROO18180101077746 | Quintana Roo | José María Morelos | Kancabchén | - | -88.8617 | 19.7139
ROO17180101078486 | Quintana Roo | Bacalar | Kuchumatán | - | -88.4067 | 18.9653
ROO17180101078502 | Quintana Roo | Tulum | Chanchén Palmar | - | -87.9744 | 20.2897
ROO17170401014468 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | PUEBLO TIHOSUCO, 77121 TIHOSUCO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE LOCALIZA EN LAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE TIHOSUCO EN LA AGEB CUATROCIENTOS S | -88.3785 | 20.1939
ROO18180101077772 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Ignacio Zaragoza | - | -87.525 | 20.8817
ROO18180101077774 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chumpón | - | -87.7825 | 19.9297
ROO18180101072208 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas |  | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -87.4872 | 21.1014
ROO18180201142485 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180201142490 | Quintana Roo | Tulum | Macario Gómez | - | -87.5758 | 20.3503
ROO18180201113280 | Quintana Roo | José María Morelos | La Carolina | 00000 LA CAROLINA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO, DIVERSAS PARTES DE LA LOCALIDAD DE LA CAROLINA | -89.0542 | 19.6074
ROO17180201137280 | Quintana Roo | Bacalar | Buena Esperanza | - | -88.6411 | 18.9403
ROO18180201112538 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | CALLE DIAGONAL REFORMA AGRARIA COLONIA BORGE MARTÍN, 77303 KANTUNILKÍN, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SE ENCUENTRAN ESPARCIDAS EN LA LOCALIDAD LA MARCADA SE ENCUENTRA A DOS ESQUINAS DE LA CANCHA | -87.4813 | 21.1054
ROO18180201112545 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | CALLE CALLE REFORMA COLONIA BORGE MARTÍN, 77303 KANTUNILKÍN, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL BAR COTY EN LA COLONIA MIGUEL BORGE MARTIN | -87.484 | 21.1032
ROO16170100832904 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO16170100832907 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO16170200905577 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | José Narciso Rovirosa | - | -88.7272 | 18.1056
ROO16170200905591 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO17170200869186 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | COLONIA EJIDO, 77760 TULUM, TULUM QUINTANA ROO , COLONIA EJIDAL A UNA CUADRA DE LA COLONIA YAXTULUM | -87.4784 | 20.2193
ROO17170401013988 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | CALLE DIAGONAL 63 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 77229 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE DIAGONAL 63 Y AVENIDA LÁZARO | -88.0327 | 19.5835
ROO17170401023114 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | 00000 BACALAR, BACALAR QUINTANA ROO, LA RED PASARA POR VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE BACALAR | -88.3876 | 18.6889
ROO17180101078493 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180101078389 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Señor | - | -88.1344 | 19.8431
ROO18180101074758 | Quintana Roo | Othón P. Blanco |  | Carretera Chetumal-Bacalá Km. 3.5, col. Sta. Isabel | -88.2979 | 18.4939
ROO18180101077767 | Quintana Roo | José María Morelos | San Felipe Primero | - | -88.8328 | 19.8128
ROO16170401054631 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO16170401055384 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO17180101075478 | Quintana Roo | Gobierno de la Entidad |  | - | -88.2979 | 18.4939
ROO18180101071766 | Quintana Roo | Gobierno de la Entidad |  | COBERTURA ESTATAL | -88.2979 | 18.4939
ROO18180201140887 | Quintana Roo | Solidaridad |  | CALLE GUAYAS, PUERTO AVENTURAS | -87.0755 | 20.6281
ROO15160100639127 | Quintana Roo | José María Morelos |  | José María Morelos,Quintana Roo,México | -88.7061 | 19.7486
ROO16170100832906 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | José Narciso Rovirosa | - | -88.7272 | 18.1056
ROO16160300739831 | Quintana Roo | Bacalar | Manuel Ávila Camacho | - | -88.4186 | 19.0408
ROO16170200905367 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170401054614 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO17170401013990 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.0466 | 19.5785
ROO18180201112559 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Ideal | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO EL IDEAL - CHIQUILA KILÓMETRO 001 + 001 PUEBLO EL IDEAL, 77368 EL IDEAL, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, SE REALIZARON 2 POZOS DE ABSORCION EN LA LOCALIDAD | -87.5461 | 20.8814
ROO18180101078379 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Pichil | - | -88.3781 | 19.6958
ROO18180101077044 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -87.3767 | 21.5217
ROO18180101079052 | Quintana Roo | Solidaridad |  | - | -87.0755 | 20.6281
ROO18180101079056 | Quintana Roo | Solidaridad |  | CALLE ZANATE MEXICANO POR AV. BUHOS, VILLAS DEL SOL | -87.0755 | 20.6281
ROO17180101078483 | Quintana Roo | Bacalar | Los Divorciados | - | -88.4564 | 19.0764
ROO18180201140871 | Quintana Roo | Solidaridad |  | AV. 150 SUR CON CALLE 17 SUR, CALLE 25 SUR Y AV. 115 SUR, COL. BELLAVISTA | -87.0755 | 20.6281
ROO17170200891319 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Bécar | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.3053 | 18.5036
ROO16170200905597 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Morocoy | - | -88.8108 | 18.6025
ROO18180201142057 | Quintana Roo | Othón P. Blanco |  | COLONIA MIRAFLORES | -88.2979 | 18.4939
ROO16170200905431 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180201142476 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO17170300955148 | Quintana Roo | Tulum |  | municipio de tulum | -87.4632 | 20.2108
ROO17170401041662 | Quintana Roo | Isla Mujeres |  | - | -86.7461 | 21.2566
ROO16170401054509 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO16170401055379 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180101077768 | Quintana Roo | José María Morelos | El Naranjal | - | -88.7839 | 19.6419
ROO18180101073636 | Quintana Roo | Tulum |  | Av. Coba entre Av. Tulum y Zona costera, Tulum, Q. Roo | -87.4632 | 20.2108
ROO18180101078384 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chun-Yah | - | -87.9258 | 20.1017
ROO18180201139008 | Quintana Roo | Isla Mujeres |  | - | -86.7461 | 21.2566
ROO18180201139261 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas |  | - | -87.4872 | 21.1014
ROO17160300788959 | Quintana Roo | José María Morelos | X-Querol | CALLE CONOCIDO EJIDO X-QUEROL, 77805 X-QUEROL, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTAS OBR | -88.6175 | 20.1329
ROO16170100832902 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO18180201112525 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AVENIDA CIENTO VEINTICINCO SUR INTERIOR COLONIA BELLAVISTA, 77712 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE QUINCE SUR Y CALLE TRECE SUR, AVENIDA CIENTO TREINTA SUR AVENIDA 125 SUR ENTRE CALLE 15 SUR Y CALLE 13 SUR COLONIA AMPLIACIÓN BEL | -87.1007 | 20.6318
ROO18180201112542 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | CALLE GUDALUPE VICTORIA PUEBLO KANTUNILKIN CENTRO, 77300 KANTUNILKÍN, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO ENTRE CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS Y CALLE INDEPENDENCIA, SE ENCUENTRA A LA VUELTA DE ELECTRONICA HUGOS | -87.4895 | 21.1028
ROO18180101072837 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas |  | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -87.4872 | 21.1014
ROO18180101074265 | Quintana Roo | Solidaridad |  | - | -87.0755 | 20.6281
ROO18180201112509 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AVENIDA CINCUENTA NORTE INTERIOR COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 77728 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE CINCUENTA Y CUATRO NORTE Y CALLE CINCUENTA Y SEIS NORTE, AVENIDA CUARENTA Y CINCO NORTE AVENIDA 50 NORTE CARRETERA FEDERAL ENT | -87.0704 | 20.6446
ROO18180201112527 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AVENIDA CIENTO VEINTICINCO PTE INTERIOR COLONIA EJIDAL, 77712 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE VEINTE NTE Y CALLE VEINTIDOS NTE, AVENIDA CIENTO TREINTA PTE AVENIDA 125 PTE ENTRE CALLE 20 NTE Y CALLE 22 NTE COLONIA EJIDAL | -87.0945 | 20.6411
ROO18180201112548 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Agua Azul | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO VALLADOLID NUEVO - SAN JUAN DE DIOS KILÓMETRO 08 + 300 PUEBLO AGUA AZUL, 77370 AGUA AZUL, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, SE REALIZARON 6 BAÑOS | -87.3258 | 20.8575
ROO18180201134173 | Quintana Roo | Tulum |  | COBA | -87.4632 | 20.2108
ROO18180201141817 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO17180201137271 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Felipe Berriozábal | - | -88.1681 | 20.0528
ROO18180201140491 | Quintana Roo | Tulum |  | - | -87.4632 | 20.2108
ROO17170300938595 | Quintana Roo | Tulum | Francisco Uh May | CALLE FRANCISCO UH MAY PUEBLO FRANCISCO UH MAY, 77796 FRANCISCO UH MAY, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD DE LAS LOCAL | -87.5899 | 20.365
ROO16170401054436 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Leona Vicario | - | -87.2183 | 20.985
ROO18180101073723 | Quintana Roo | Solidaridad |  | - | -87.0755 | 20.6281
ROO18180101077745 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Hazil Sur | - | -88.0742 | 19.3917
ROO17170401013993 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.0466 | 19.5785
ROO18180101073112 | Quintana Roo | Othón P. Blanco |  | - | -88.2979 | 18.4939
ROO18180101074224 | Quintana Roo | Othón P. Blanco |  | Av. Framboyanes, entre calle Chicozapote y Machiche número 250, lote 1, manzana 122. Colonia Arboledas II C.P. 77086.. | -88.2979 | 18.4939
ROO18180101078404 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Santa María Poniente | - | -88.4058 | 19.3672
ROO17180101078499 | Quintana Roo | Tulum | San Juan | - | -87.435 | 19.8767
ROO18180101079023 | Quintana Roo | Solidaridad |  | COL. COLOSIO, MISIÓN VILLAMAR 1 Y 2, ARCO VIAL CON 80 AV. DIAG. AV. CONSTITUYENTES CON ARCO VIAL, CRUZ DE SERVICIOS Y COL. MISIÓN DE LAS FLORES | -87.0755 | 20.6281
ROO16170200905434 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170200905685 | Quintana Roo | Tulum | Francisco Uh May | - | -87.5903 | 20.3647
ROO16170200905599 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | - | -87.7094 | 18.7139
ROO17170200905608 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO17170401015861 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -88.2979 | 18.4939
ROO16170401054641 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO18180201139526 | Quintana Roo | Tulum |  | - | -87.4632 | 20.2108
ROO18180201139217 | Quintana Roo | Benito Juárez |  | - | -86.8248 | 21.1614
ROO18180201139606 | Quintana Roo | Tulum |  | - | -87.4632 | 20.2108
ROO17180201137387 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Juan Sarabia | - | -88.4814 | 18.5031
ROO18180201135647 | Quintana Roo | Gobierno de la Entidad |  | Boulevard Bahía s/n esq. Ignacio Comonfort Col. Del Bosque. C.P. 77019 Chetumal, Quintana Roo, México Tel:(983) 8350300 ext. 224 | -88.2979 | 18.4939
ROO17170401053856 | Quintana Roo | José María Morelos |  | Carretera Muna, Felipe Carrillo Puerto Km 137 SN Quintana Roo, México | -88.8292 | 19.4184
ROO17170401013985 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.0466 | 19.5785
ROO17170401013996 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, 00000 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, REENCARPENTAMIENTO CON CARPETA ASFALTI | -88.0518 | 19.5762
ROO18180201112543 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO KANTUNILKIN CENTRO, 77300 KANTUNILKÍN, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO ENTRE CALLE RAFAEL E. MELGAR Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA ATRAS DEL PARQUE QUE SE ENCUENTRA EN EL CLUB SOCIAL EJIDAL | -87.4852 | 21.1015
ROO18180201112577 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Martiniano | CAMINO TRAMO AGUA AZUL - NACOZARI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 010 + 101 PUEBLO SAN MARTINIANO, 77376 SAN MARTINIANO, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DESPUES DE AGUA AZUL RUMBO A NACOZARI | -87.2827 | 20.8309
ROO17180201137247 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Andrés | - | -88.1322 | 19.4028
ROO16170200905372 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170200905535 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuás | - | -87.6262 | 20.0921
ROO18180101074847 | Quintana Roo | Solidaridad |  | - | -87.0755 | 20.6281
ROO17180101078500 | Quintana Roo | Tulum | Macario Gómez | - | -87.5758 | 20.3503
ROO18180201113066 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 49 REGION REGIÓN 236, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 49 Y CALLE 138, CALLE 134 CONSTRUCCION DE COMEDORES COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SM 236 MZA 24 LT 1 CALLE 49 ENTRE CALLE 138 Y CALLE 134, CANCUN QUINTAN | -86.8352 | 21.2012
ROO17180201137251 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chan Santa Cruz | - | -88.3319 | 19.3681
ROO18180201112507 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AVENIDA VEINTE NORTE INTERIOR COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 77728 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE OCHENTA Y SEIS NORTE Y CALLE OCHENTA Y OCHO NORTE, AVENIDA VEINTICINCO NORTE AVENIDA 20 NORTE ENTRE CALLE 86 NORTE Y CALLE 88 NOR | -87.0606 | 20.648
ROO18180201112521 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR COLONIA FUNDADORES, 77712 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE CINCUENTA PONIENTE Y AVENIDA SIAN KAAN, CALLE 64 NORTE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE 50 PONIENTE Y AVENIDA SIAN KAAN COL | -87.0693 | 20.6492
ROO16160300740367 | Quintana Roo | Tulum | Francisco Uh May | - | -87.5903 | 20.3647
ROO17170100836427 | Quintana Roo | Tulum | Hondzonot | PUEBLO HONDZONOT, 77786 HONDZONOT, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y -, ESTA ELECTRIFICACIÓN SE HARÁN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE HONDZONOT | -87.973 | 20.3681
ROO16170200905526 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | - | -86.9417 | 20.5167
ROO16170200905560 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Agua Azul | - | -87.3256 | 20.8581
ROO17170300955110 | Quintana Roo | Tulum |  | ciudad de tulum, q. roo | -87.4632 | 20.2108
ROO18180101072873 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chancah Derrepente | (19.401044; -88.227418) (19.400589; -88.229964) (19.400318; -88.230769) (19.402442; -88.226839) (19.399206; -88.229737) (19.397713; -88.229999) (19.399327; -88.230363) (19.398277; -88.230794) (19.398268; -88.230795) (19.399318; -88.230033) | -88.0466 | 19.5785
ROO18180101079044 | Quintana Roo | Solidaridad |  | JOSE FERNANDEZ DE LIZARDI DE LA COL. EJIDO, RAMON LOPEZ VELARDE DE LA COL. 28 DE JULIO, MARIA MONTESSORI DE LA COL. COLOSIO Y EN EL JARDIN DE NIÑOS AUGUSTO RAMON SOSA CENTENO DE LA COL. VILLAMAR I | -87.0755 | 20.6281
ROO17170401013983 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | AVENIDA CONSTITUYENTES COLONIA FRANCISCO MAY, 77240 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CONSTITUYENTES Y CALLE 6 | -88.0432 | 19.5813
ROO17170401014004 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | PUEBLO CHUNHUHUB, 77160 CHUNHUHUB, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE CHUNHUB AGEB MIL DIECINUEVE | -88.5893 | 19.5873
ROO18180101077775 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tuzik | - | -88.1831 | 19.9039
ROO18180101077780 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | - | -88.5917 | 19.5847
ROO17170200901776 | Quintana Roo | José María Morelos |  | 19.827841; -88.892437 | -88.8292 | 19.4184
ROO18180101061597 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -87.4632 | 20.2108
ROO18180101074180 | Quintana Roo | Othón P. Blanco |  | Av. Framboyanes, entre calle Chicozapote y Machiche número 250, lote 1, manzana 122. Colonia Arboledas II C.P. 77086 | -88.2979 | 18.4939
ROO18180101078402 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Petcacab | - | -88.225 | 19.2889
ROO18180201141812 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | - | -88.3953 | 18.6769
ROO18180201140877 | Quintana Roo | Solidaridad |  | AV. 135 PTE ESQ. AV. CONSTITUYENTES COL. | -87.0755 | 20.6281
ROO17170100836425 | Quintana Roo | Tulum | Hondzonot | PUEBLO HONZONOT, HONDZONOT, TULUM QUINTANA ROO ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y -, A UN COSTADO DE LA DELEGACIÓN DE HONZONOT | -87.9742 | 20.368
ROO16170401054423 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170200905523 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | - | -86.9417 | 20.5167
ROO16170100853105 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO18180101073700 | Quintana Roo | Solidaridad |  | - | -87.0755 | 20.6281
ROO18180101077782 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chun-Yah | - | -87.9258 | 20.1017
ROO18180101072829 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas |  | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -87.4872 | 21.1014
ROO18180101072209 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas |  | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -87.4872 | 21.1014
ROO17180101078432 | Quintana Roo | José María Morelos | La Esperanza | - | -88.5856 | 19.8636
ROO18180101079063 | Quintana Roo | Solidaridad |  | ,,,,Playa del Carmen,Quintana Roo,México | -87.1033 | 20.6668
ROO16170200905352 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170200905354 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO17180101078485 | Quintana Roo | Bacalar | Altos de Sevilla | - | -88.6772 | 18.8517
ROO17180101078489 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170200905369 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO15150100464184 | Quintana Roo | Othón P. Blanco |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -88.2979 | 18.4939
ROO18180201112560 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Ideal | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO EL IDEAL - CHIQUILA KILÓMETRO 000 + 010 PUEBLO EL IDEAL, 77368 EL IDEAL, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, SE REALIZARON 6 BAÑOS EN ESTA LOCALIDAD | -87.546 | 20.8822
ROO18180201112709 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 21 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 72, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 21 Y CALLE 36, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 72 MZA 8 CALLE 21 CON CALLE 36 AGEB 0224 | -86.8353 | 21.1763
ROO17170401014462 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Felipe Berriozábal | PUEBLO SAN FELIPE BERRIOZÁBAL, 77115 SAN FELIPE BERRIOZÁBAL, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE LOCALIZARA EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE BERRIOZA | -88.1677 | 20.0534
ROO17170401014467 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | PUEBLO TIHOSUCO, 77121 TIHOSUCO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE TIHOSUCO AGEB CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO | -88.3785 | 20.1934
ROO16170200905525 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | - | -86.9417 | 20.5167
ROO17170200905601 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO16170200905373 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170200905611 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO17180201137255 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chancah Veracruz | - | -87.9944 | 19.4944
ROO17180201137298 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Ángel | - | -87.4333 | 21.2339
ROO16160300740195 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | - | -88.0453 | 19.5786
ROO17170200869442 | Quintana Roo | Tulum | Javier Rojo Gómez (Punta Allen) | AVENIDA PUNTA ALLEN PUEBLO JAVIER ROJO GÓMEZ (PUNTA ALLEN), 77768 JAVIER ROJO GÓMEZ (PUNTA ALLEN), TULUM QUINTANA ROO , A UN COSTADO DE LA DELEGACIÒN | -87.4766 | 19.801
ROO17170200893381 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.3953 | 18.6769
ROO16170200905436 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170200905500 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170200905505 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180201141800 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO18180101077771 | Quintana Roo | Bacalar | Altos de Sevilla | - | -88.6772 | 18.8517
ROO17180101078427 | Quintana Roo | José María Morelos | Sabán | - | -88.5386 | 20.0339
ROO17180101078477 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Nuevo Valladolid | - | -87.3258 | 20.945
ROO17180101078421 | Quintana Roo | José María Morelos | La Esperanza | - | -88.5856 | 19.8636
ROO16170100832910 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | - | -88.9347 | 18.4675
ROO16170100832832 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170100853118 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | - | -88.6989 | 19.7468
ROO17170200890181 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | - | -87.4658 | 20.2119
ROO16170200905594 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO17180201137215 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Francisco I. Madero | - | -88.0264 | 20.1556
ROO17180201137394 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Ramonal | - | -88.5317 | 18.4192
ROO17180201137227 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Francisco Aké | - | -88.3458 | 19.9564
ROO18180201141804 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO15170100841395 | Quintana Roo | Gobierno de la Entidad |  | - | -88.2979 | 18.4939
ROO16170100832917 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Cristóbal Colón | - | -87.3458 | 20.9358
ROO16170100849938 | Quintana Roo | José María Morelos | X-Cabil | - | -88.4639 | 20.165
ROO16170200905520 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | - | -86.9417 | 20.5167
ROO16170200905590 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO18180201112519 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE DIECINUEVE SUR INTERIOR COLONIA BELLAVISTA, 77713 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CIENTO CUARENTA Y CINCO SUR Y AVENIDA CIENTO CINCUENTA SUR, CALLE VEINTIUNO SUR CALLE 19 SUR ENTRE AVENIDA 145 SUR Y 150 SUR COLONIA AMPL | -87.1054 | 20.633
ROO17170300968905 | Quintana Roo | Gobierno de la Entidad |  | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.2979 | 18.4939
ROO17170401014474 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Kampokolché | PUEBLO, 77147 KAMPOKOLCHÉ, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE AMPLIARA LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE KAMPOCOLCHE QUINTANA ROO. | -88.3305 | 19.8521
ROO18180101072439 | Quintana Roo | José María Morelos |  | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.8292 | 19.4184
ROO18180201112634 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Ramonal | PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD | -88.5351 | 18.418
ROO18180201112582 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Tintal | CARRETERA FEDERAL LIBRE 001 TRAMO MERIDA - CANCUN KILÓMETRO 001 + 001 PUEBLO EL TINTAL, 77366 EL TINTAL, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, LA LOCALIDAD SE ENCUETRA ENTRE EL POCITO Y CRISTOBAL COLON | -87.4645 | 20.8935
ROO18180201140433 | Quintana Roo | Gobierno de la Entidad |  | - | -88.2979 | 18.4939
ROO17180201137398 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Lázaro Cárdenas Segundo | - | -88.8581 | 18.7014
ROO17180201137259 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Kampokolché | - | -88.3297 | 19.8522
ROO18180101061596 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -87.4632 | 20.2108
ROO17180101078473 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Nuevo Xcán | - | -87.6031 | 20.8692
ROO17180101078378 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chun-Yah | - | -87.9258 | 20.1017
ROO18180201134247 | Quintana Roo | Bacalar | Maya Balam | - | -88.3997 | 18.9392
ROO17170401013994 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.0466 | 19.5785
ROO17170401041683 | Quintana Roo | Othón P. Blanco |  | (FIN TRAMO 1 KM 6 000; 18.108288; -89.092341) (INICIO TRAMO 1 KM 0 000; 18.090381; -89.047451) | -88.2979 | 18.4939
ROO18180101073615 | Quintana Roo | Othón P. Blanco |  | Carretera Federal Chetumal - Bacalar, Km 12.5 | -88.2979 | 18.4939
ROO17170300955113 | Quintana Roo | Tulum |  | camellones centrales en la Avenida 5 sur entre avenida Tulum y Avenida 11 sur de la Colonia Veletas TULUM, Q. ROO | -87.4632 | 20.2108
ROO18180201111230 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | PUEBLO TIHOSUCO, 77121 TIHOSUCO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE REALIZARA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE TIHOSUCO DENTRO DEL AGEB CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES | -88.3687 | 20.1953
ROO17170401020422 | Quintana Roo | Bacalar | San Isidro la Laguna | PUEBLO SAN ISIDRO LA LAGUNA, 77943 SAN ISIDRO LA LAGUNA, BACALAR QUINTANA ROO, LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES PARTES | -88.3734 | 18.8129
ROO16160400814218 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO17180201137242 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Felipe Berriozábal | - | -88.1681 | 20.0528
ROO16170401055381 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170401055386 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170401054526 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180101077773 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Presidente Juárez | - | -88.5617 | 19.3264
ROO18180101079062 | Quintana Roo | Solidaridad |  | CALLE MARTÍN PESCADOR, VILLAS DEL SOL | -87.0755 | 20.6281
ROO17180101078498 | Quintana Roo | Tulum | Chanchen Primero | - | -87.9678 | 20.4006
ROO17180101078479 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Nuevo Xcán | - | -87.6031 | 20.8692
ROO17170401014001 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuás | PUEBLO CHUNHUÁS, 77108 CHUNHUÁS, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, CARRETERA PRINCIPAL CARRILLO PUERTO-BETANIA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDARI | -88.2098 | 19.633
ROO18180201113487 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE CHECHEN INTERIOR COLONIA PUERTO AVENTURAS, 77733 PUERTO AVENTURAS, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE CHACA Y CALLE XIAT, CALLE CIRICOTE CALLE CHECHEN ENTRE CALLE CHACA Y CALLE XIAT DOMICILIO CONOCIDO PUERTO AVENTURAS | -87.2344 | 20.5127
ROO17170300937893 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | COLONIA XUL KAA, 77762 TULUM, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTO DORMITORIO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA COLONIA XUL KAA TUMBEN KA | -87.4928 | 20.208
ROO17180101078430 | Quintana Roo | José María Morelos | La Presumida | - | -88.7539 | 19.8008
ROO17170300954743 | Quintana Roo | Tulum |  | avenida Tulum, colonia Centro. | -87.4632 | 20.2108
ROO16160400825290 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO16170200905691 | Quintana Roo | Tulum | Akumal | - | -87.3211 | 20.4
ROO16170200905506 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170200905668 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO18180101073344 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | (20.632435; -87.106554) (20.631364; -87.1048) (20.632893; -87.106171) (20.631844; -87.104466) (20.633417; -87.105861) (20.632324; -87.104133) (20(20.632784; -87.103811) (20.634324; -87.105229) (20.633251; -87.103501) | -87.0755 | 20.6281
ROO18180201141794 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO18180201138692 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | - | -86.9417 | 20.5167
ROO16170401055378 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO17180101078484 | Quintana Roo | Bacalar | San Isidro | - | -88.7633 | 19.2289
ROO17180101078501 | Quintana Roo | Tulum | Chanchén Palmar | - | -87.9744 | 20.2897
ROO17180101078506 | Quintana Roo | Tulum | San Juan | - | -87.435 | 19.8767
ROO00160300788940 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | CALLE CONOCIDO EJIDO DZIUCHE, 77800 DZIUCHÉ, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA S | -88.8076 | 19.8975
ROO17170200904178 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -87.3767 | 21.5217
ROO18180101078382 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Yatil | - | -88.4444 | 19.6625
ROO16170200905682 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | - | -87.4658 | 20.2119
ROO17170100850104 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170200905357 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170200905529 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | - | -88.0453 | 19.5786
ROO17170300938395 | Quintana Roo | Tulum | Chanchen Primero | PUEBLO CHANCHEN PRIMERO, 77786 CHANCHEN PRIMERO, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DIVERSAS LOCALIDADES RURALES PROGRA | -87.9682 | 20.401
ROO17170300964993 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Jesús González Ortega | - | -88.6703 | 18.4878
ROO17180201137262 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunyaxché | - | -87.6153 | 20.0778
ROO17180201137295 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | - | -87.4836 | 21.1131
ROO18180201142464 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO17170300954684 | Quintana Roo | Tulum |  | avenida Coba (Carretera a Zona costera) | -87.4632 | 20.2108
ROO17170401044722 | Quintana Roo | Tulum |  | - | -87.4632 | 20.2108
ROO16170401054415 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170300969581 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO16160300740333 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO17170401014465 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Santa María Poniente | PUEBLO SANTA MARÍA PONIENTE, 77104 SANTA MARÍA PONIENTE, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE LOCALIZA LA OBRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACI | -88.4075 | 19.3666
ROO17170401013991 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | CALLE C 81 COLONIA JESÚS MARTÍNEZ ROSS, 77220 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, CALLE 83 SE LOCOL | -88.0436 | 19.5841
ROO17170401013982 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | COLONIA EMILIANO ZAPATA, 77229 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE LOCALIZA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DOS AGEB NOVENTA | -88.0339 | 19.5891
ROO17180101078504 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | - | -87.4658 | 20.2119
ROO18180201112508 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AVENIDA QUINCE NORTE INTERIOR COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 77728 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE SESENTA Y DOS NORTE Y CALLE SESENTA Y CUATRO NORTE, AVENIDA DIEZ NORTE AVENIDA 15 NORTE ENTRE CALLE 62 NORTE Y CALLE 64 NORTE COL | -87.0633 | 20.6426
ROO18180201112512 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AVENIDA CIENTO QUINCE SUR INTERIOR COLONIA FORJADORES, 77716 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE VEINTITRES SUR Y CALLE VEINTICINCO SUR, AVENIDA CIENTO VEINTICINCO SUR AVENIDA 115 SUR ENTRE CALLE 23 SUR Y CALLE 25 SUR COLONIA FORJA | -87.1019 | 20.6294
ROO18180201112517 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE VEINTICINCO SUR INTERIOR COLONIA FORJADORES, 77716 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CIENTO DIEZ SUR Y AVENIDA CIENTO CINCO SUR, CALLE VEINTITRES SUR CALLE 25 SUR ENTRE AVENIDA 110 SUR Y AVENIDA 105 SUR COLONIA FORJADORES | -87.0995 | 20.6275
ROO18180201109769 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Kankabdzonot | 00000 KANKABDZONOT, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, DIVERSAS PARTES DE LA LOCALIDAD DE KANKABDZONOT | -87.9607 | 20.1381
ROO18180201113060 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 68 REGION 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 68 Y CALLE 107, CALLE 111 CONSTRUCCION DE COMEDORES COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ REG 220 MZA 47 LT 1 CALLE 68 ENTRE CALLE 107 Y CALLE 111 CANCUN QUINTANA ROO | -86.8697 | 21.1682
ROO17180201137178 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | - | -88.3953 | 18.6769
ROO18180201141809 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Luis Echeverría Álvarez | - | -88.2183 | 18.6567
ROO16160300739783 | Quintana Roo | Bacalar | Blanca Flor | - | -88.4992 | 18.9222
ROO18180201138708 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | - | -86.9417 | 20.5167
ROO18180201140564 | Quintana Roo | Bacalar |  | - | -88.3894 | 18.6761
ROO18180201112568 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Ángel | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO KANTUNILKIN - CHIQUILA KILÓMETRO 15 + 10 PUEBLO SAN ÁNGEL, 77333 SAN ÁNGEL, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, UNA DE LOS CUARTOS PARA BAÑOS SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL PUEBLO | -87.4309 | 21.2347
ROO18180201141815 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Laguna Guerrero | - | -88.2653 | 18.6889
ROO18180201142362 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | - | -88.0453 | 19.5786
ROO16170100832969 | Quintana Roo | Bacalar | San Isidro la Laguna | - | -88.3706 | 18.8114
ROO17180201137207 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Noh-Bec | - | -88.1692 | 19.1431
ROO17180201137238 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Nuevo Israel | - | -88.5517 | 19.2414
ROO18180201137244 | Quintana Roo | Isla Mujeres |  | - | -86.7461 | 21.2566
ROO16170200905379 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO17170401013995 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, 00000 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE REALIZARA EN LAS DIFERENTES PARTES | -88.0389 | 19.5848
ROO16170401054520 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO17170401053064 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.3053 | 18.5036
ROO18180101073495 | Quintana Roo | Solidaridad |  | TRAMO CARRETERO PLAYA DEL CARMEN-TINTAL DEL KM 4.2 AL 5.9 | -87.0755 | 20.6281
ROO18180101073626 | Quintana Roo | Solidaridad |  | - | -87.0755 | 20.6281
ROO18180101074784 | Quintana Roo | Solidaridad |  | - | -87.0755 | 20.6281
ROO16170200905349 | Quintana Roo | Bacalar | Pedro Antonio Santos | - | -88.1633 | 18.955
ROO18180201112511 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AVENIDA BENITO JUAREZ GARCIA INTERIOR COLONIA EJIDAL, 77712 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CIENTO VEINTICINCO PONIENTE Y AVENIDA CIENTO TREINTA PONIENTE, CALLE DOS NORTE AVENIDA BENITO JUAREZ GARCIA ENTRE AVENIDA 125 PONIENT | -87.0978 | 20.6361
ROO18180201112526 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AVENIDA CIEN SUR INTERIOR COLONIA FORJADORES, 77716 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE VEINTIUNO SUR Y CALLE VEINTICINCO SUR, AVENIDA NOVENTA Y CINCO SUR AVENIDA 100 SUR ENTRE CALLE 21 SUR Y CALLE 25 SUR COLONIA FORJADORES | -87.0973 | 20.6269
ROO18180201112575 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Lorenzo | CAMINO TRAMO AGUA AZUL - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 020 + 001 PUEBLO SAN LORENZO, 77376 SAN LORENZO, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL Y GUADALUPE VICTORIA | -87.2576 | 20.8493
ROO16170200905374 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO17170401014464 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Ramón | PUEBLO SAN RAMÓN, 77118 SAN RAMÓN, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON QUINTANA ROO | -88.108 | 20.145
ROO18180101077770 | Quintana Roo | José María Morelos | Sacalaca | - | -88.595 | 20.0619
ROO17170200869440 | Quintana Roo | Tulum | Hondzonot | CALLE CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE HONDZONOT PUEBLO HONDZONOT, 77786 HONDZONOT, TULUM QUINTANA ROO , EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALID | -87.9731 | 20.3678
ROO16170200905350 | Quintana Roo | Bacalar | El Cedralito | - | -88.7378 | 18.9331
ROO16170200905358 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170200905360 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170401054626 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO18180101075702 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | - | -86.9417 | 20.5167
ROO17180101078476 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Chiquilá | - | -87.3381 | 21.4256
ROO17180101078492 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180101078405 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chumpón | - | -87.7825 | 19.9297
ROO16170200905492 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180201112564 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Nuevo Durango | CARRETERA ESTATAL LIBRE 001 TRAMO NUEVO XCAN - COBA KILÓMETRO 16 + 06 PUEBLO NUEVO DURANGO, 00000 NUEVO DURANGO, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, LA LOCALIDAD DE ENCUENTRA POR LA CARRETERA NUEVO XCAN COBA | -87.5896 | 20.7217
ROO17170401016481 | Quintana Roo | José María Morelos | San Felipe Oriente | CALLE CONOCIDO EJIDO SAN FELIPE ORIENTE, 77809 SAN FELIPE ORIENTE, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCI | -88.6271 | 19.976
ROO18180201112641 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Javier Rojo Gómez | PUEBLO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD | -88.6796 | 18.2719
ROO18180201140443 | Quintana Roo | Gobierno de la Entidad |  | - | -88.2979 | 18.4939
ROO18180101074232 | Quintana Roo | Tulum |  | Av. 01, calle Agua Dulce, Lote 2, Mza 514, Col. Tumben-ka'a, Zona 7,Municipio Tulum. | -87.4632 | 20.2108
ROO18180101074745 | Quintana Roo | Othón P. Blanco |  | Carretera Chetumal / Bacalar Km 3.5, Col. Santa Isabel. | -88.2979 | 18.4939
ROO17170401013989 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | COLONIA EMILIANO ZAPATA, 77229 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE LOCALIZA DENTRO DEL LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LAS D | -88.0395 | 19.5859
ROO17180101078475 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | - | -87.3767 | 21.5217
ROO18180201113488 | Quintana Roo | Solidaridad | Puerto Aventuras | CALLE XIAT INTERIOR COLONIA PUERTO AVENTURAS, 77733 PUERTO AVENTURAS, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE CHECHEN Y CALLE CIRICOTE, CALLE GUAYA CALLE XIAT ENTRE CALLE CHECHEN Y CALLE CIRICOTE PUERTO AVENTURAS, SOLIDARIDAD | -87.2352 | 20.5118
ROO17170401013992 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | COLONIA CONSTITUYENTES, 77249 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE LOCALIZA EN LA COLONIA CONSTITUYENTES AGEB 970 | -88.0426 | 19.5692
ROO16170100832979 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | - | -86.9417 | 20.5167
ROO16170100853112 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | - | -88.3953 | 18.6769
ROO17170401044713 | Quintana Roo | Tulum |  | - | -87.4632 | 20.2108
ROO16170200905592 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO16170200905595 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO16170200905519 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | - | -86.9417 | 20.5167
ROO16170200905383 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180101078393 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Yatil | - | -88.4444 | 19.6625
ROO18180101072892 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | (20.624826; -87.092868) (20.626567; -87.094596) (20.625304; -87.092534) (20.626977; -87.094286) (20.625759; -87.092212) (20.627444; -87.093814) (20.626226; -87.091895) (20.627854; -87.09345) (20.626748; -87.091578) (20.623292; -87.093922) | -87.0755 | 20.6281
ROO18180201142429 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO18180201139245 | Quintana Roo | Benito Juárez |  | - | -86.8248 | 21.1614
ROO17170401014466 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Señor | PUEBLO SEÑOR, 77150 SEÑOR, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE SEÑOR DENTRO DE LA AGEB 1269 POR LAS CALLES CECILIO CH | -88.1345 | 19.8495
ROO18180101079060 | Quintana Roo | Solidaridad |  | Calle Zanate Mexicano,,,,Playa del Carmen,Quintana Roo,México | -87.1188 | 20.6734
ROO17180101078478 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Nuevo Xcán | - | -87.6031 | 20.8692
ROO16170100853090 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170200905348 | Quintana Roo | Bacalar | Otilio Montaño | - | -88.8322 | 19.0086
ROO17180201137196 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO17170401013997 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, 00000 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, DIFERENTES PUNTOS DE LAS COLONIAS EN D | -88.0339 | 19.5801
ROO17170401014470 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Yaxley | PUEBLO YAXLEY, 77145 YAXLEY, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, EN LA COMUNIDAD DE YAXLEY EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNA | -88.2007 | 19.7687
ROO16170100832959 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tepich | - | -88.2556 | 20.2417
ROO16170401054116 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170401055392 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO17170200869187 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | AVENIDA AVENIDA TULUM COLONIA TULUM CENTRO, 77760 TULUM, TULUM QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA AVENIDA TULUM Y AVENIDA ALFA SUR, FRENTE DEL PALACIO MUNICI | -87.4633 | 20.2109
ROO16170200905504 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170200905512 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180201112515 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AVENIDA CIENTO VEINTICINCO SUR INTERIOR COLONIA BELLAVISTA, 77712 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE QUINCE SUR Y CALLE DIECISIETE SUR, CALLE CIENTO VEINTE SUR AVENIDA 125 SUR ENTRE CALLE 15 SUR Y CALLE 17 SUR COLONIA AMPLIACIÓN B | -87.1009 | 20.6314
ROO18180201112516 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE DIECINUEVE SUR INTERIOR COLONIA BELLAVISTA, 77713 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CIENTO VEINTICINCO SUR Y AVENIDA CIENTO TREINTA SUR, CALLE DIECISIETE SUR CALLE 19 SUR ENTRE AVENIDA 125 SUR Y AVENIDA 130 SUR COLONIA AM | -87.1018 | 20.6309
ROO18180201112581 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Solferino | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO KANTUNILKIN - CHIQUILA KILÓMETRO 035 + 001 PUEBLO SOLFERINO, 77330 SOLFERINO, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE SAN ANGEL Y CHIQUILA | -87.4274 | 21.3513
ROO17180201137222 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Ramón | - | -88.1078 | 20.145
ROO17170401013999 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chanchén Comandante | PUEBLO CHANCHEN COMANDANTE, 00000 CHANCHÉN COMANDANTE, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE LOCALIZAN EN LA COMUNIDAD DE CHANCHEN COMANDANTE EN LAS | -88.1073 | 19.8389
ROO17170200869343 | Quintana Roo | Tulum | Chanchen Primero | CALLE LOCALIDAD DE CHANCHEN PRIMERO PUEBLO CHANCHEN PRIMERO, 77786 CHANCHEN PRIMERO, TULUM QUINTANA ROO , DOMICILIO CONOCIDO CERCA DE LA DELEGACIÒN D | -87.9689 | 20.3998
ROO16170200905493 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180101075571 | Quintana Roo | Othón P. Blanco |  | Chetumal Quintana Roo | -88.2979 | 18.4939
ROO18180201139267 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas |  | - | -87.4872 | 21.1014
ROO17170300968920 | Quintana Roo | Gobierno de la Entidad |  | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.2979 | 18.4939
ROO18180201134910 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | - | -86.9417 | 20.5167
ROO17180201137416 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | - | -86.8762 | 20.8485
ROO16180201137106 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO16160300739856 | Quintana Roo | Bacalar | Buenavista | - | -88.2369 | 18.8808
ROO18180201112520 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AVENIDA BENITO JUAREZ GARCIA INTERIOR COLONIA EJIDAL, 77712 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA OCHENTA Y CINCO PTE Y AVENIDA DIAGONAL OCHENTA Y CINCO NTE, CALLE CUATRO NTE AVENIDA BENITO JUAREZ GARCIA ENTRE AVENIDA 85 PONIENTE Y | -87.0902 | 20.6317
ROO18180201112524 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE VEINTIUNO SUR INTERIOR COLONIA AMPLIACIÓN BELLAVISTA, 77713 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CIENTO TREINTA SUR Y AVENIDA CIENTO TREINTA Y CINCO SUR, CALLE DIECINUEVE SUR CALLE 21 SUR ENTRE AV 130 SUR Y AV. 135 SUR COLON | -87.1028 | 20.6309
ROO180301386749 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Nuevo Valladolid Uno | México 180D, Quintana Roo, México | -87.3228 | 20.9384
ROO180301387235 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle 103 220, 93, 77517 Cancún, Q.R., México | -86.8609 | 21.1602
ROO180301387163 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Bacalar - Miguel Alemán, Quintana Roo, México | -88.7019 | 18.8954
ROO180301387623 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | 77527, Av 20 de Noviembre 23, 76, Cancún, Q.R., México | -86.8212 | 21.1911
ROO180301400907 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Calle Gral. Plutarco Elías Calles 246, Centro, 77000 Chetumal, Q.R., México | -88.2999 | 18.4991
ROO180301400940 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Ramón | 73 785, Jesús Martínez Ross, 77200 Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México | -88.0403 | 19.5805
ROO180301400962 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Huay-Pix | Av Independencia 2, Centro, 77000 Chetumal, Q.R., México | -88.2999 | 18.4939
ROO180301400976 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Boulevard Bahía, Ignacio Comonfort esq, Del Bosque, 77019 Chetumal, Q.R., México | -88.271 | 18.5195
ROO180301385640 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Yaxley | Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México | -88.2133 | 19.7887
ROO180301310434 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 90 REGION REGIÓN 228, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 90 Y CALLE 87,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DOCE REGIÓN 228 MZA 79 LOTE 15 CALLE 90 CON CALLE 87 AGEB 1612 | -86.86 | 21.1791
ROO180301310435 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 67, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 9,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 67 MANZANA 2, LOTE 25, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO ( | -86.8308 | 21.1758
ROO180301310448 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 67, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 17,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 67 MANZANA 4, LOTE 10, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO | -86.8326 | 21.175
ROO180301310454 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 27 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 72, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 27 Y CALLE 30,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 72 MANZANA 9, LOTE 8, CALLE 27 CON CALLE 30, EN LA CIUDAD DE CANCÚN, BENITO JUÁREZ, QUINT | -86.8359 | 21.1746
ROO180301310459 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 23 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 72, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 23 Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 72 MANZANA 2, LOTE 8, CALLE 23 CON AVENIDA FRANCISCO I. MADERO RUTA 4, | -86.8344 | 21.174
ROO180301310460 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 78 REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 78 Y CALLE 61,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SIETE D REGION 240 MZA 67, LOTE 10 CALLE 78 CON CALLE 61 AGEB 1913 | -86.8321 | 21.1896
ROO180301310462 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 74A REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 74A Y CALLE 57,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO DIEZ D REGION 240 MZA 22 LOTE 1 CALLE 74A CON CALLE 57 AGEB 1913 | -86.83 | 21.1892
ROO180301311208 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LEONA VICARIO FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL DEL CARIBE, 77539CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y AVENIDA HDA CHUNCHUCMIL,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREI | -86.8976 | 21.1539
ROO180301310469 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 59 REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 59 Y ANDADOR 74A,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO ONCE D REGION 240 MZA 25 LOTE 1, CALLE 59 CON ANDADOR 74A, AGEB 19 | -86.8308 | 21.1888
ROO180401403272 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | COLONIA , 00000 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y , LA OBRA ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA AVANTE II DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA EN UNA COLONIA NUEVA EN LA CARRETERA COSTERA DEL | -86.9377 | 21.1099
ROO180401403275 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Dzoyola | RANCHERIA DZOYOLA, 77123 DZOYOLA, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE DZOYOLA | -88.4435 | 19.9453
ROO180301310589 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA TULUM Y CALLE 18,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 66 MANZANA 8, LOTE 19-B, AVENIDA TULUM CON CALLE 18, EN LA CIUDAD DE CANCÚN, BE | -86.8273 | 21.1753
ROO180301311320 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 13 REGION REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 13 Y CALLE 84,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y TRES D REGION 233 MZA 14 LOTE 1 CALLE 13 CON CALLE 84 AGEB | -86.8377 | 21.1883
ROO180301310602 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 22 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 22 Y CALLE 37,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 69 MANZANA 5, LOTE 54, CALLE 22 CON CALLE 37, EN LA CIUDAD DE CANCÚN, BENITO JUÁREZ, QUIN | -86.8368 | 21.1717
ROO180301310616 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 39 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 39 Y AVENIDA LÓPEZ PORTILLO, CALLE 16 PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 69 MANZANA 3, LOTE 4, CALLE 39 ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y CAL | -86.8364 | 21.17
ROO180301387369 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Bécar | Nuevo Bécar, Q.R., México | -89.1313 | 18.7239
ROO180301387197 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Tres Garantías | Tres Garantías, Q.R., México | -88.9828 | 18.1925
ROO180301310659 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | CALLE JOSÉ MARIA MORELOS EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 308 MANZANA 36 CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS CON C | -86.8466 | 21.0905
ROO180301310684 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | CALLE LEONA VICARIO EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 308 MANZANA 34, CALLE LEONA VICARIO CON CALLE MIGUEL HID | -86.8445 | 21.0892
ROO180301311429 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 103 REGION REGIÓN 510, 77534CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 52 Y CALLE 103,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y TRES REGIÓN 510 MZA 11 CALLE 52 CON CALLE 103 COMALCALCO | -86.8572 | 21.134
ROO180301310695 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 98 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 98 Y AVENIDA RIO HONDO,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO QUINCE REGIÓN 227 MZA 106 LOTE 1 CALLE 98 CON AV RIO HONDO A | -86.8505 | 21.1903
ROO180301310700 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 22 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 82 Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 82 PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECISÉIS REGIÓN 227 MZA 36 CALLE 22 ENTRE C | -86.8519 | 21.1853
ROO180301310707 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | CALLE LÁZARO CÁRDENAS EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE BENITO JUÁREZ,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 308 CALLE LÁZARO CÁRDENAS CON CALLE BENITO JUÁREZ, EN | -86.8433 | 21.0901
ROO180301310723 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 105 REGION 219, 77517CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 105 Y CALLE 60,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 219 MANZANA 33, CALLE 105 CON CALLE 60, EN LA CIUDAD DE CANCÚN, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1453. | -86.8662 | 21.1672
ROO180301311464 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA CANCUN REGION REGIÓN 510, 77534CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA CANCUN Y CALLE 56,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y CINCO REGIÓN 510 MZA 25 AV CANCUN CON CALLE 56 | -86.859 | 21.1335
ROO180301311470 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 54 REGION REGIÓN 510, 77534CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 54 Y CALLE 56,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y SEIS REGIÓN 510 MZA 24 CALLE 54 CON CALLE 56 AGEB 1773 | -86.859 | 21.134
ROO180301311474 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 78 REGION REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 37 Y CALLE 33, CALLE 78 PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y SIETE REGIÓN 233 MZA 53 CALLE 78 ENTRE CALLE 37 | -86.8435 | 21.1839
ROO180301311480 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 74-A REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 74-A Y CALLE 53,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y OCHO REGIÓN 240 MZA 19 CALLE 74-A Y CALLE 53 AGEB 1913 | -86.8282 | 21.19
ROO180301310740 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 74 REGION 220, 77517CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 74 Y CALLE 97,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 220 MANZANA 11, CALLE 74 CON CALLE 97, EN LA CIUDAD DE CANCÚN, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1468. | -86.8635 | 21.1726
ROO180301310742 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 92 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 92 Y CALLE 18,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECIOCHO REGIÓN 227 MZA 45 CALLE 92 CON CALLE 18 AGEB 2339 | -86.8544 | 21.1867
ROO180301310751 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 92 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 92 Y CALLE 16,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECINUEVE REGIÓN 227 MZA 57 CALLE 92 CON CALLE 16 AGEB 2339 | -86.8555 | 21.1862
ROO180301310753 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 74 REGION 220, 77517CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 74 Y CALLE 95,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 220 MANZANA 11, CALLE 74 CON CALLE 95, EN LA CIUDAD DE CANCÚN, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1468. | -86.8625 | 21.1731
ROO180301310759 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 18 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 18 Y CALLE 106,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTE REGIÓN 227 MZA 68 CALLE 18 CON CALLE 106 LOTE 15 AGEB 2339 | -86.8562 | 21.1899
ROO180301310768 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 74 REGION 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 74 Y CALLE 61,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CATORCE D REGION 240 MZA 26 LOTE 9 CALLE 74 CON CALLE 61, AGEB 1913 | -86.8313 | 21.188
ROO180301311491 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE MARGARITAS SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE JAZMINES,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CUARENTA SUPERMANZANA 22 MZA | -86.8274 | 21.1628
ROO180301310778 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 84 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 84 Y CALLE 18,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTIUNO REGIÓN 227 MZA 39 LOTE 17 CALLE 84 CON CALLE 18 AGEB 2339 | -86.8535 | 21.1852
ROO180301310781 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 72 REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 72 Y CALLE 63,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO QUINCE D REGION 240 MZA 39, LOTE 10, CALLE 72 CON CALLE 63, AGEB 1913 | -86.832 | 21.1878
ROO180301310817 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 88-A REGION REGIÓN 234, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 88-A Y CALLE 73, AVENIDA RANCHO VIEJO PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 234 MANZANA 4 LOTE 1 CALLE 88-A DUNOSUSA ENTRE CALLE 73 (VERACRUZ) Y AVENIDA RANC | -86.8379 | 21.1903
ROO180301311553 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 86 REGION REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 86 Y CALLE 23,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y SEIS D REGION 233 MZA 31 LOTE 5 CALLE 86 CON CALLE 23 | -86.8415 | 21.1871
ROO180301311556 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 90 REGION REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 90 Y CALLE 23,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y OCHO D REGION 233 MZA 28 CALLE 90 CON CALLE 23, AGEB 1519. | -86.8419 | 21.1879
ROO180301311560 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 22 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 22 Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 82 PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y UNO D REGION 227 MZA 36 LOTE 10 | -86.8519 | 21.1852
ROO180301311562 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 22 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 22 Y CALLE 84,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y DOS D REGION 227 MZA 34 LOTE 17 CALLE 22 CON CALLE 84, AG | -86.8523 | 21.1859
ROO180301311564 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 16 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 16 Y CALLE 86,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y TRES D REGION 227 MZA 47 CALLE 16 CON CALLE 86, AGEB 2339 | -86.8548 | 21.1851
ROO180301311565 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 18 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 18 Y CALLE 90,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y CUATRO D REGION 227 MZA 46 LOTE 2 CALLE 18 CON CALLE 90, | -86.8541 | 21.1863
ROO180301311570 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 16 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 16 Y CALLE 106,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y SIETE D REGION 227 MZA 68 LOTE 15, CALLE 16 CON CALLE 10 | -86.8573 | 21.1894
ROO180301310831 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | PROLONGACION TULUM REGION SUPERMANZANA 89, 77527CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREPROLONGACION TULUM Y AVENIDA DIAGONAL TULUM,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO DIECISIETE D REGION 89 MZA 1, | -86.8287 | 21.1777
ROO180301310844 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA DIAGONAL TULUM REGION SUPERMANZANA 89, 77527CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA DIAGONAL TULUM Y PROLONGACION TULUM,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO DIESIOCHO D REGION 89 MZA | -86.8287 | 21.1777
ROO180301310854 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | DIAGONAL TULUM REGION SUPERMANZANA 89, 77527CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREDIAGONAL TULUM Y CALLE 38, CALLE 40 PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO DIECINUEVE D REGION 89 MZA 2, LOTE 2, DIAG | -86.8285 | 21.1796
ROO180301311572 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA CHETUMAL REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA CHETUMAL Y CALLE 28,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y OCHO D REGION 227 MZA 98 LOTE 1 AV. CHETU | -86.853 | 21.1926
ROO180301311574 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 108 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 108 Y CALLE 28, AVENIDA PAYO OBISPO PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y NUEVE D REGION 227 MZA 97 LOTE 1 C | -86.8532 | 21.1919
ROO180301311576 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA CHETUMAL REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA CHETUMAL Y CALLE 32, AVENIDA RIO HONDO PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA D REGION 227 MZA 114 LOTE | -86.8514 | 21.1934
ROO180301311577 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA CHETUMAL REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA CHETUMAL Y CALLE 36,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y UNO D REGION 227 MZA 128 LOTE 22, AV. CHETU | -86.8487 | 21.1947
ROO180301311579 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA CHETUMAL REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA CHETUMAL Y CALLE 36, AVENIDA COSTA MAYA PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y DOS D REGION 227 MZA 12 | -86.8477 | 21.1952
ROO180301311580 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA COSTA MAYA REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA COSTA MAYA Y CALLE 104,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y TRES D REGION 227 MZA 131 LOTE 1, AV. | -86.8469 | 21.1939
ROO180301311581 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA RIO HONDO REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA RIO HONDO Y CALLE 98, AVENIDA CENTENARIO PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y CUATRO D REGION 227 M | -86.8504 | 21.1905
ROO180301311582 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA RIO HONDO REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA RIO HONDO Y CALLE 98, AVENIDA CENTENARIO PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y CINCO D REGION 227 MZ | -86.8507 | 21.1903
ROO180301311583 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 34 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 34 Y AVENIDA CENTENARIO,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y SEIS D REGION 227 MZA 14 LOTE 1 CALLE 34 CON AV. | -86.848 | 21.1909
ROO180301311584 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 36 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 36 Y AVENIDA CENTENARIO,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y SIETE D REGION 227 MZA 1 LOTE 7 CALLE 36 CON AV. | -86.8469 | 21.1914
ROO180301311585 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 36 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 36 Y CALLE 94,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y OCHO D REGION 227 MZA 4 LOTE 1 CALLE 36 CON CALLE 94, AGEB | -86.8467 | 21.191
ROO180301311586 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA COSTA MAYA REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA COSTA MAYA Y AVENIDA CENTENARIO, CALLE 94 PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y NUEVE D REGION 227 | -86.8463 | 21.1914
ROO180301311587 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA RIO HONDO REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA RIO HONDO Y CALLE 82, CALLE 84 PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SETENTA D REGION 227 MZA 23 AV, RIO HONDO | -86.8487 | 21.1873
ROO180301312383 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 53 REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 53 Y AVENIDA NIÑOS HEROES,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO OCHO D REGIÓN 240 MZA 19 LOTE 23 CALLE 53 Y AV. NIÑOS HÉR | -86.8282 | 21.1905
ROO180301400886 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Av Tulum 26, 5, 77500 Benito Juarez, Q.R., México | -86.825 | 21.1626
ROO180301310120 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA CHICHEN ITZA REGION SUPERMANZANA 63, 77513CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 27 Y CALLE 31, AVENIDA CHICHEN ITZA PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO UNO REGION 63 MZA 39 LOTE 16 E | -86.8326 | 21.168
ROO180301310156 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 82 REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 82 Y CALLE 65, PROLONGACION TULUM PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO UNO D LOTE 8 CALLE 82 ENTRE CALLE 65 Y PROLONGACI | -86.8348 | 21.189
ROO180301310159 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 11 REGION SUPERMANZANA 63, 77513CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 11 Y CALLE 2, CALLE 4 PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DOS REGION 63 MZA 16 LOTE 15 ENTRE CALLE 2 Y 4 SOBRE AV | -86.8284 | 21.1703
ROO180301310162 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA UXMAL REGION SUPERMANZANA 63, 77513CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 4 Y AVENIDA UXMAL,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TRES REGION 63 MZA 41 LOTE 6 CALLE 4 CON AV UXMAL AGEB | -86.834 | 21.1678
ROO180301310165 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LOPEZ PORTILLO REGION SUPERMANZANA 63, 77513CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 23 Y CALLE 27, AVENIDA LOPEZ PORTILLO PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CUATRO REGION 63 MZA 32 LO | -86.8325 | 21.1711
ROO180301310168 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA BONAMPAK REGION SUPERMANZANA 75, 77527CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA BONAMPAK Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CINCO REGION 75 MZA 8 AV BONA | -86.8196 | 21.1817
ROO180301310871 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 97 REGION REGIÓN 235, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 114 Y CALLE 116, CALLE 97 PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTICUATRO REGIÓN 235 MZA 51 LOTE 21 CALLE 97 ENTRE CAL | -86.8445 | 21.1945
ROO180301310888 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 40 REGION SUPERMANZANA 89, 77527CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 40 Y CALLE 39,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTE D REGION 89 MZA 4, LOTE 14 CALLE 40 CON CALLE 37, AGEB 04 | -86.8292 | 21.1798
ROO180301310892 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 44 REGION SUPERMANZANA 89, 77527CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 44 Y,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTIDOS D REGION 89 MZA 5, LOTE 27 CALLE 44, AGEB 0474 | -86.829 | 21.1809
ROO180301312385 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 53 REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 53 Y CALLE 72,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO NUEVE D REGIÓN 240 MZA 18 LOTE 4 CALLE 53 CON CALLE 72 AGEB 1913 | -86.8283 | 21.1894
ROO180301312386 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 68 REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 68 Y CALLE 59,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DOCE D REGIÓN 240 MZA 15 LOTE 9 CALLE 68 CON CALLE 59 AGEB 1913 | -86.8302 | 21.1879
ROO180301312388 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 44 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 89, 77527CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 44 Y,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTIUNO D REGIÓN 89 MZA 6 LOTE 40 CALLE 44 AGEB 0474 | -86.8296 | 21.1807
ROO180301310906 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 61 REGION REGIÓN 236, 77527CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 61 Y CALLE 126,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTISIETE REGIÓN 236 MZA 26 CALLE 61 Y CALLE 126 AGEB 1881 | -86.8372 | 21.1987
ROO180301310946 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA TULUM REGION SUPERMANZANA 89, 77527CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA TULUM Y,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTITRES D REGION 89 MZA 7 AV. TULUM SOBRE BANQUETA ESTADIO 8 | -86.8312 | 21.1823
ROO180301310948 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 126-A REGION REGIÓN 236, 77527CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 126-A Y CALLE 67,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTIOCHO REGIÓN 236 MZA 48 CALLE 126-A Y CALLE 67 AGEB 1881 | -86.8383 | 21.198
ROO180301310961 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 5 REGION REGIÓN 90, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 5 Y AVENIDA TALLERES,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTISEIS D REGION 90 MZA 8 CALLE 5 CON AV. TALLERES, AGEB 0227 | -86.8327 | 21.1818
ROO180301310965 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 52 REGION REGIÓN 90, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 52 Y CALLE 5, CALLE 9 PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTISIETE D REGION 90 MZA 7 LOTE 24 CALLE 5 ENTRE 5 Y CALLE | -86.8332 | 21.1811
ROO180301310969 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 50 REGION REGIÓN 90, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 50 Y CALLE 9,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTIOCHO D REGION 90 MZA 10 LOTE 5 CALLE 50 CON CALLE 9, AGEB 0227 | -86.8335 | 21.1804
ROO180301310225 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA TULUM REGION SUPERMANZANA 63, 77513CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA TULUM Y,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SIETE REGIÓN 63 MZA 1 AV TULUM AGEB 192 | -86.8266 | 21.1733
ROO180301310232 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA C.T.M. SUPERMANZANA SUPERMANZANA 73, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA C.T.M. Y CALLE 32, CALLE 36 PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 73 MANZANA 3 LOTE 44, AVENIDA C.T.M. ENTRE CALLE 32 Y CALLE 36 EN L | -86.8424 | 21.1722
ROO180301310244 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA TULUM REGION SUPERMANZANA 67, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA TULUM Y CALLE 30,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO NUEVE REGIÓN 67 MZA 9 AV TULUM Y CALLE 30 AGEB 224 | -86.829 | 21.178
ROO180301310249 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 33 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 73, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 33 Y CALLE 46,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 73 MANZANA 5, LOTE 1, CALLE 33 CON CALLE 46 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA | -86.8388 | 21.1767
ROO180301310976 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA TALLERES REGION REGIÓN 90, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA TALLERES Y CALLE 27,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA D REGION 90 MZA 24 LOTE 21 AV. TALLERES CON CA | -86.8377 | 21.1778
ROO180301311005 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 27 REGION REGIÓN 90, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 27 Y CALLE 48,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y UNO D REGION 90 MZA 21 LOTE 20 CALLE 27 CON CALLE 48 AGEB 02 | -86.8377 | 21.1778
ROO180301311007 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 27 REGION REGIÓN 90, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 27 Y CALLE 48,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y TRES D REGION 90 MZA 27 LOTE 5 CALLE 27 CON CALLE 48, AGEB 0 | -86.8378 | 21.1779
ROO180301311010 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 46 REGION REGIÓN 90, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 46 Y CALLE 27, CALLE 33 PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y CUATRO D REGION 90 MZA 28 LOTE 32 CALLE 46 ENTRE C | -86.8378 | 21.1774
ROO180301311012 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 33 REGION REGIÓN 90, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 33 Y CALLE 52,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y CINCO D REGION 90 MZA 26 LOTE 22 CALLE 33 CON CALLE 52 AGEB | -86.8394 | 21.178
ROO180301386716 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Betania | Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, México | -88.271 | 19.6361
ROO180301310289 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 34 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 71, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 34 Y CALLE 49,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 71 MANZANA 4, LOTE 19, CALLE 34 CON CALLE 49 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTAN | -86.8418 | 21.1725
ROO180301310303 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 41 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 71, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 41 Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 71 MANZANA 7, LOTE 1, CALLE 41 CON AVENIDA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE | -86.8406 | 21.1745
ROO180301311013 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 52 REGION REGIÓN 90, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 52 Y CALLE 27, CALLE 33 PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y SEIS D REGION 90 MZA 25 LOTE 14 CALLE 52 ENTRE CAL | -86.8386 | 21.1784
ROO180301311015 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 78 REGION REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 78 Y CALLE 5,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y OCHO D REGION 233 MZA 5 LOTE 2 CALLE 78 CON CALLE 5, AGEB 14 | -86.8361 | 21.1877
ROO180301311021 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE REGION REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 13,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y UNO D REGION 233 MZA 15 AV. | -86.8379 | 21.1887
ROO180301386728 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Ángel | Kantunilkin - Chiquila, Quintana Roo, México | -87.4368 | 21.234
ROO180301387446 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Av. Ignacio Zaragoza, Centro, 77000 Chetumal, Q.R., México | -88.2988 | 18.4981
ROO180301310318 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 43 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 71, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 43 Y CALLE 32, CALLE 34 PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 71 MANZANA 8, LOTE 13, CALLE 43 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34 EN LA CIUDAD DE CANCÚ | -86.8403 | 21.173
ROO180301310342 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 18 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 70, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 18 Y CALLE 41,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 70 MANZANA 1, LOTE 8, CALLE 18 CON CALLE 41 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA | -86.8378 | 21.17
ROO180301310373 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 75 REGION REGIÓN 228, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 75 Y CALLE 82,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIEZ REGIÓN 228 MZA 65 LOTE 5 CALLE 75 CON CALLE 82 AGEB 1627 | -86.8557 | 21.179
ROO180301311153 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 134 REGION REGIÓN 236, 77527CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 134 Y CALLE 61,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTINUEVE REGIÓN 236 MZA 25 LOTE 77 CALLE 134 CON CALLE 61 AGEB | -86.8376 | 21.2005
ROO180301310471 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 74 REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 74 Y CALLE 61,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TRECE D REGION 240MZA 25 LOTE 8 CALLE 74 CON CALLE 61 AGEB 1913 | -86.8315 | 21.1887
ROO180301311554 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 90 REGION REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 86 Y CALLE 23,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y SIETE D REGION 233 MZA 32 CALLE 86 CON CALLE 23 AGEB 1519 | -86.8414 | 21.187
ROO180301311557 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 86 REGION REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 86 Y CALLE 37,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y NUEVE D REGION 233 MZA 50 CALLE 86 CON CALLE 37, AGEB 1519 | -86.8451 | 21.1853
ROO180301311558 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 33 REGION REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 33 Y AVENIDA NIÑOS HEROES,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA D REGION 233 MZA 37 CALLE 33 CON AV. NIÑOS HERO | -86.8425 | 21.1835
ROO180301311567 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 22 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 22 Y CALLE 92,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y CINCO D REGION 227 MZA 30 LOTE 17 CALLE 22 CON CALLE 92, | -86.8531 | 21.1873
ROO180301311568 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 22 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 22 Y CALLE 94,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y SEIS D REGION 227 MZA 30 LOTE 19 CALLE 22 CON CALLE 94, A | -86.8533 | 21.1877
ROO180301310576 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA TULUM Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE 22 PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 66 MANZANA 7, LOTE 3, AVENIDA TULUM ENTRE AVENIDA | -86.8278 | 21.1764
ROO180301387217 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Tres Garantías | Tres Garantías, Q.R., México | -88.9828 | 18.1925
ROO180301387429 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | El Jardín de los Ángeles | Unnamed Road, Quintana Roo, México | -88.4976 | 18.7841
ROO180301310640 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 23, CALLE 25 PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 69 MANZANA 7, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO | -86.8343 | 21.1739
ROO180301310666 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA PAYO OBISPO REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 92 Y AVENIDA PAYO OBISPO,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TRECE REGIÓN 227 MZA 30 CALLE 92 Y AV PAYO OBIS | -86.8519 | 21.188
ROO180301385599 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | Unnamed Road, Dr Francisco Tun Arana, Chunhuhub, Q.R., México | -88.591 | 19.5792
ROO180301310693 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE CHETUMAL REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 26 Y CALLE PAYO OBISPO, AVENIDA CHETUMAL PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CATORCE REGIÓN 227 MZA 98 LOTE 1 AV | -86.8538 | 21.1922
ROO180301310698 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | CALLE JAVIER ROJO GOMEZ EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 308 CALLE JAVIER ROJO GOMEZ CON CALLE MIGUEL HID | -86.8448 | 21.0872
ROO180301310730 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 22 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 92 Y CALLE 22,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECISIETE REGIÓN 227 MZA 42 CALLE 92 CON CALLE 22 AGEB 2339 | -86.8531 | 21.1872
ROO180301310771 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 60 REGION 219, 77517CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 60 Y CALLE 93,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 219 MANZANA 8, CALLE 60 CON CALLE 93, EN LA CIUDAD DE CANCÚN, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1468. | -86.8596 | 21.1705
ROO180301310787 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 88-A REGION REGIÓN 234, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 88-A Y AVENIDA RANCHO VIEJO,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 234 MANZANA 3, LOTE 12, CALLE 88-A CON AVENIDA RANCHO VIEJO, EN LA CIUDAD DE CANCÚN, BENIT | -86.8377 | 21.1903
ROO180301310810 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 65 REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 65 Y CALLE 72, CALLE 68 PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO DIECISEIS D REGION 240 MZA 60 LOTE 2, CALLE 65 ENTRE CALLE | -86.8325 | 21.1869
ROO180301310840 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 18 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 18 Y CALLE 84,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTIDÓS REGIÓN 227 MZA 48 LOTE 2 CALLE 18 CON CALLE 84 AGEB 2339 | -86.8535 | 21.1851
ROO180301310853 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 98 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 98 Y AVENIDA RIO HONDO,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTITRÉS REGIÓN 227 MZA 107 LOTE 9-03 CALLE 98 CON AV RIO | -86.8504 | 21.1904
ROO180301310902 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 97 REGION REGIÓN 235, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 53 Y CALLE 61, CALLE 120-A PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTISÉIS REGIÓN 236 MZA 31 LOTE 12 CALLE 120-A ENTRE C | -86.8361 | 21.1965
ROO180301310955 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA TULUM REGION SUPERMANZANA 89, 77527CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA TULUM Y AVENIDA TALLERES,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTICUATRO D REGION 89 MZA 89 AV. TULUM CON | -86.8313 | 21.1825
ROO180301310958 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA TALLERES REGION SUPERMANZANA 89, 77527CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA TALLERES Y,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTICINCO D REGION 89 MZA 10 AV. TALLERES FRENTE A LA E | -86.8296 | 21.1833
ROO180401405474 | Quintana Roo | José María Morelos | Xnoh Cruz | RANCHERIA , 00000 XNOH CRUZ, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO LA OBRA CAMINO PRODUCTIVO SACA COSECHAS XNOH CRUZ SE UBICA EN EL MUNICIPIO JOSÉ MARÍA MORELOS | -89.1669 | 19.6059
ROO180301310971 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 48 REGION REGIÓN 90, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 48 Y CALLE 13,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTINUEVE D REGION 9O MZA 13 LOTE 1 CALLE 48 CON CALLE 13, AGEB 0227 | -86.834 | 21.1796
ROO180301311006 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 27 REGION REGIÓN 90, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 27 Y CALLE 48,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y DOS D REGION 90 MZA 28 LOTE 1 CALLE 27 CON CALLE 48 AGEB 022 | -86.8378 | 21.1779
ROO180301311014 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 78 REGION REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 78 Y CALLE 5,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y SIETE D REGION 233 MZA 3 CALLE 78 CON CALLE 5 AGEB 142A | -86.836 | 21.1877
ROO180301311019 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 80 REGION REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 80 Y AVENIDA RANCHO VIEJO,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y NUEVE D REGION 233 MZA 1 CALLE 80 CON AV. RANCH | -86.8369 | 21.1876
ROO180301311020 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE REGION REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA RANCHO VIEJO,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA D REGION 233 MZA 7 | -86.8372 | 21.1888
ROO180301311022 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 74 REGION REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 74 Y CALLE 13, CALLE 19 PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y DOS D REGION 233 MZA 15 CALLE 74 ENTRE CALLE 13 | -86.8384 | 21.1851
ROO180301311198 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 36 REGION REGIÓN 103, 77539CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 163 Y CALLE 165, CALLE 36 PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA REGIÓN 103 MZA 112 CALLE 36 ENTRE CALLE 163 Y 16 | -86.8965 | 21.1457
ROO180301311227 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE HDA CANOVAS FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL DEL CARIBE, 77539CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA 149 Y AVENIDA LEONA VICARIO, CALLE CIENEGA PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREIN | -86.8921 | 21.1575
ROO180301310158 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA 30 DE NOVIEMBRE REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA 30 DE NOVIEMBRE Y CALLE 65, CALLE 61 PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO DOS POZO DOS D LOTE 17 AV. 30 | -86.8334 | 21.1895
ROO180301310161 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 61 REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 61 Y CALLE 78, AVENIDA AV. NIÑOS HEROES PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TRES D LOTE 10 CALLE 61 ENTRE CALLE 78 Y AV | -86.8319 | 21.1894
ROO180301310166 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA PROLONGACION TULUM REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA PROLONGACION TULUM Y AVENIDA NIÑOS HEROES,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUATRO D LOTE 13 AV. | -86.8344 | 21.1879
ROO180301310167 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA PROLONGACION TULUM REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA PROLONGACION TULUM Y AVENIDA NIÑOS HEROES,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCO D REGION 240 MZ | -86.8342 | 21.1876
ROO180301310169 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 63 REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 63 Y AVENIDA NIÑOS HEROES,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SEIS D REGION 240 MZA 66, LOTE 8 CALLE 63 CON NIÑOS HEROE | -86.8325 | 21.1887
ROO180301310206 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 43 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 70, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 43 Y CALLE 18,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 70 MANZANA 9 CALLE 43 Y CALLE 18 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGEB 0 | -86.8384 | 21.1697
ROO180301311269 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 97 REGION REGIÓN 235, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 97 Y CALLE 114-A,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTICINCO REGIÓN 235 MZA 55 LOTE 14 CALLE 97 CON CALLE 114-A AGE | -86.8442 | 21.1932
ROO180301310222 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA TULUM REGION SUPERMANZANA 63, 77513CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA TULUM Y,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SEIS REGIÓN 63 MZA 1 AV TULUM AGEB 192 | -86.8267 | 21.1739
ROO180301310223 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 73, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE 30, CALLE 32 PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 73 MANZANA 2, LOTE 1, AVENIDA LOMBARDO TOLEDA | -86.8428 | 21.1712
ROO180301310231 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 6 REGION SUPERMANZANA 63, 77513CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 6 Y CALLE 7,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO OCHO REGIÓN 63 MZA 8 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 7 AGEB 192 | -86.8276 | 21.1714
ROO180301310262 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 30 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 71, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 30 Y CALLE 47,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 71 MANZANA 3 LOTE 19, CALLE 30 CON CALLE 47 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA | -86.8409 | 21.1718
ROO180301311342 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 19 REGION REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 19 Y CALLE 80,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y CUATRO D REGION 233 MZA 24 LOTE 5 CALLE 19 CON CALLE 80, A | -86.8396 | 21.1869
ROO180301310332 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 24 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 70, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 24 Y CALLE 43,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 70 MANZANA 9, LOTE 29, CALLE 24 CON CALLE 43 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTAN | -86.8388 | 21.1708
ROO180301311390 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 86 REGION REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 86 Y CALLE 23,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y CINCO D REGION 233 MZA 26 LOTE 23, CALLE 86 CON CALLE 23, | -86.8414 | 21.187
ROO180301310405 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 36 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 67, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 36 Y AVENIDA 19 (AV. TORCASITA),PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 67 MANZANA 6 LOTE 33 CALLE 36 CON AVENIDA 19 (AV. TORCASITA) EN LA CIUD | -86.8341 | 21.1768
ROO180301310417 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 36 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 67, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 36 Y CALLE 3,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 67 MANZANA 9, LOTE 51, CALLE 36 CON CALLE 3 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA | -86.8307 | 21.1785
ROO180301310430 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 84 REGION REGIÓN 228, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 75 Y CALLE 79, CALLE 84 PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO ONCE REGIÓN 228 MZA 64 CALLE 84 ENTRE CALLE 75 Y CALLE 79 A | -86.8564 | 21.1792
ROO180301310443 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 67, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 13,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 67 MANZANA 3, LOTE 29, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO | -86.832 | 21.1753
ROO180301311459 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA KINIK REGION REGIÓN 510, 77534CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA KINIK Y AVENIDA CANCUN,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y CUATRO REGIÓN 510 MZA 1 AV KINIK CON AV CA | -86.8556 | 21.1336
ROO180301311483 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE MARGARITAS SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE JAZMINES,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y NUEVE SUPERMANZANA | -86.8281 | 21.1627
ROO180301311496 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE ROSAS SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE ROSAS Y,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y UNO SUPERMANZANA 22 MZA 24 CALLE ROSAS AGE | -86.8286 | 21.164
ROO180301386681 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Francisco | Unnamed Road, Quintana Roo, México | -87.4182 | 21.2308
ROO180301288133 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | COLONIA , 00000CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y,LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA COSTA DE GOLFO EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UN OXXO LEO CANCUN | -86.9447 | 21.111
ROO180301299929 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | CARRETERA FEDERAL LIBRE 001 TRAMO KANTUNILKIN- CHIQUILAKILÓMETRO 03 + 10CBTA 186, 00000KANTUNILKÍN, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CBTA 186 ATRÁS POR LA CANCHA DE LA ESCULA | -87.4825 | 21.1282
ROO180301288139 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | COLONIA , 00000CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y,LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA COSTA DE GOLFO EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UN OXXO LEO CANCUN | -86.9452 | 21.1111
ROO180301329687 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 3 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 3 Y CALLE 20,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 66 MANZANA 8 CALLE 3 CON CALLE 20 EN LA CIUDAD DE CANCÚN MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTAN | -86.8285 | 21.1753
ROO180301400957 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Av. Juárez 74, Centro, 77000 Chetumal, Q.R., México | -88.2985 | 18.4978
ROO180301328952 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 58 REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 58 Y CALLE 65, CALLE 61 PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 240 MANZANA 48 CALLE 58 ENTRE CALLE 65 Y CALLE 61 EN LA CIUDAD DE CANCÚN MUNICIPIO DE BENITO JUÁR | -86.8307 | 21.1843
ROO180301328986 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 56 REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 56 Y CALLE 65,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 240 MANZANA 52 CALLE 56 CON CALLE 65 EN LA CIUDAD DE CANCÚN MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGEB 1 | -86.8308 | 21.1836
ROO180301328995 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA NIÑOS HEROES SUPERMANZANA 221, 77517CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 99 Y CALLE 97, AVENIDA NIÑOS HEROES PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO OCHO SUPERMANZANA 221 MZA 28 AV NIÑOS HÉROES EN | -86.8648 | 21.1728
ROO180301329011 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 84 SUPERMANZANA 221, 77517CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 84 Y CALLE 103,PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTIOCHO SUPERMANZANA 221 MZA 49 CALLE 84 CON CALLE 103 AGEB 1595 | -86.8682 | 21.1733
ROO180301329948 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 32 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 71, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 32 Y AVENIDA C.T.M.,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 71 MANZANA 4 CALLE 32 CON AVENIDA C.T.M. EN LA CIUDAD DE CANCÚN MUNICIPIO DE BENITO | -86.842 | 21.1718
ROO180301329995 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA MIGUEL HIDALGO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 73, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE 41,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 73 MANZANA 5 AVENIDA MIGUEL HIDALGO CON CALLE 41 EN LA CIUDAD | -86.8402 | 21.1749
ROO180301329291 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA NIÑOS HEROES SUPERMANZANA REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE 19,PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO ONCE SUPERMANZANA 233 MZA 22 AV NIÑOS HÉROES CON C | -86.8389 | 21.1855
ROO180301315451 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 46 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 89, 77527CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 46 Y AVENIDA TULUM, AVENIDA DIAGONAL TULUM CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS CHAC MOOL SUPERMANZANA 89 MANZANA 7 CALLE 46 ENTRE AVENIDA | -86.8289 | 21.1818
ROO180301328439 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LEONA VICARIO SUPERMANZANA 220, 77517CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 103 Y CALLE 101, AVENIDA LEONA VICARIO PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO DOS SUPERMANZANA 220 MZA 26 AV LEONA VICARI | -86.8658 | 21.1693
ROO180301330059 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE FLAMINGO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 211, 77519CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE FLAMINGO Y CALLE CAMPECHE,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 211 CALLE FLAMINGO CON CALLE CAMPECHE EN LA CIUDAD DE CANCÚN MUNICIPIO | -86.8837 | 21.1616
ROO180301329477 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 21 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 21 Y CALLE 2,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 63 MANZANA 27 CALLE 21 CON CALLE 2 EN LA CIUDAD DE CANCÚN MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINT | -86.8308 | 21.169
ROO180301329030 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA COSTA MAYA SUPERMANZANA REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA COSTA MAYA Y CALLE 88,PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO CINCO SUPERMANZANA 233 AV COSTA MAYA CON CALLE 88 86 AG | -86.8481 | 21.1843
ROO180301329039 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA NIÑOS HEROES SUPERMANZANA REGIÓN 232, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 49 Y CALLE 45, AVENIDA NIÑOS HEROES PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO NUEVE SUPERMANZANA 232 AV NIÑOS HÉROES E | -86.8462 | 21.1817
ROO190101505492 | Quintana Roo | Tulum | San Juan | CALLE SAN JUAN DE DIOS PUEBLO SAN JUAN, 77794 SAN JUAN, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN DE DIOS SAN PEDRO CHANCHEN PRIMERO SACAB MUCUY | -87.7252 | 20.4168
ROO190101511224 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Q.R., México | -86.8515 | 21.1619
ROO180301387357 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San Pedro Peralta | Unnamed Road, Quintana Roo, México | -88.8808 | 18.7165
ROO190101505538 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | CALLE CALLE DE LA COLONIA XUL KAA CIUDAD XUL KAA, 77762 TULUM, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA XUL KAA | -87.4913 | 20.2078
ROO180301329197 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA TULUM REGION REGIÓN 232, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA TULUM Y AVENIDA LEONA VICARIO,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 232 MANZANA 4 AVENIDA TULUM CON AVENIDA LEONA VICARIO EN LA CIUDAD DE CANCÚN MUNICI | -86.8332 | 21.1855
ROO190101505547 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -87.4632 | 20.2108
ROO190101505551 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -87.4632 | 20.2108
ROO180301329254 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LEONA VICARIO SUPERMANZANA REGIÓN 232, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 37,PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO DIEZ SUPERMANZANA 232 MZA 35 AV LEONA VICARIO CON | -86.8427 | 21.1807
ROO180301329263 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y CALLE 27,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 63 MANZANA 33 AVENIDA LOPEZ PORTILLO CON CALLE 27 EN LA CIUDA | -86.8334 | 21.1708
ROO180301400201 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Luis Donaldo Colosio, 77728 Playa del Carmen, Q.Roo, Mexico | -87.0755 | 20.6281
ROO180301329317 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA TULUM Y CALLE 2, CALLE 6 PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 63 MANZANA 5 AVENIDA TULUM ENTRE CALLE 2 Y CALLE 6 EN LA CIUDAD DE CANC | -86.8266 | 21.1713
ROO190101504118 | Quintana Roo | José María Morelos | El Triunfo | CALLE CONOCIDO EJIDO EL TRIUNFO, 77895 EL TRIUNFO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS | -88.7644 | 19.4254
ROO180301329398 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 80 SUPERMANZANA REGIÓN 233, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 80 Y CALLE 19,PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTITRÉS SUPERMANZANA 233 MZA 20 CALLE 80 CON CALLE 19 AGEB 142A | -86.8393 | 21.1864
ROO190101504160 | Quintana Roo | José María Morelos | Cafetalito | CALLE CONOCIDO EJIDO CAFETALITO, 77876 CAFETALITO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS | -88.798 | 19.727
ROO180301329412 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 6 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 6 Y CALLE 11,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 63 MANZANA 15 CALLE 6 CON CALLE 11 EN LA CIUDAD DE CANCÚN MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTA | -86.8287 | 21.1708
ROO180301329414 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA FRANCISCO I MADERO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 68, 77524CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y CALLE 37,PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO CINCO G SUPERMANZANA 68 MZA 8 AV | -86.8213 | 21.1808
ROO180301329442 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA NIÑOS HEROES SUPERMANZANA REGIÓN 240, 77527CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 55 Y CALLE 53, AVENIDA NIÑOS HEROES PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO QUINCE SUPERMANZANA 240 MZA 19 AV NIÑOS | -86.8287 | 21.1903
ROO190101505019 | Quintana Roo | José María Morelos | Saczuquil | CALLE CONOCIDO EJIDO SACZUQUIL, 77858 SACZUQUIL, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD | -88.9774 | 19.7858
ROO180301329624 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 5,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 66 MANZANA 6 AVENIDA FRANCISCO I. MADERO CON CALLE 5 | -86.8297 | 21.1763
ROO180301329726 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 22 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 22 Y CALLE 33,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 69 MANZANA 6 CALLE 22 CON CALLE 33 EN LA CIUDAD DE CANCÚN MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUIN | -86.8359 | 21.1722
ROO180301332355 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 21 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 21 Y CALLE 22,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 69 MANZANA 8 CALLE 21 CON CALLE 22 EN LA CIUDAD DE CANCÚN MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUIN | -86.8332 | 21.1734
ROO180301315454 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 73, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE 46, AVENIDA MIGUEL HIDALGO CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 9 LIC. JESUS RE | -86.8437 | 21.1737
ROO180301330097 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE CAMPECHE SUPERMANZANA SUPERMANZANA 211, 77519CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE CAMPECHE Y,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 211 CALLE CAMPECHE EN LA CIUDAD DE CANCÚN MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGE | -86.8833 | 21.1623
ROO180301333197 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 68 SUPERMANZANA 220, 77517CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 68 Y CALLE 103,PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO TRES SUPERMANZANA 220 MZA 27 CALLE 68 CON CALLE 103 AGEB 1453 | -86.8662 | 21.1697
ROO180301330128 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 50 REGION REGIÓN 510, 77534CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 50 Y CALLE 111,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 510 MANZANA 42 CALLE 50 CON CALLE 111 EN LA CIUDAD DE CANCÚN MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGEB | -86.862 | 21.1353
ROO180301328983 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA NIÑOS HEROES SUPERMANZANA 220, 77517CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE 101,PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO SIETE SUPERMANZANA 220 MZA 21 AV NIÑOS HÉROES CON CALLE | -86.8663 | 21.1719
ROO180301329003 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 92 SUPERMANZANA 221, 77517CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 92 Y CALLE 103,PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTISIETE SUPERMANZANA 221 MZA 54 CALLE 92 CON CALLE 103 AGEB 1595 | -86.8692 | 21.175
ROO180301324273 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE BOSQUES DE LA GENEROSIDAD 3INTERIORCOLONIA BOSQUES DE CRISTO REY, 77723PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTREAVENIDA BOSQUES DEL CARMEN Y CALLE BOSQUES DEL ROBLE, CALLE BOSQUES DE LA VIDA CALLE BOSQUES DE LA GENEROSIDAD ENTRE AVEN | -87.0756 | 20.7056
ROO180301328336 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 105 SUPERMANZANA 219, 77517CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 58 Y CALLE 56, CALLE 105 PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO UNO SUPERMANZANA 219 MZA 35 CALLE 105 ENTRE CALLE 58 Y CALLE 56 AGEB | -86.8659 | 21.1666
ROO180301328394 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 68 REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 68 Y CALLE 70,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 240 MANZANA 59 CALLE 68 CON CALLE 70 EN LA CIUDAD DE CANCÚN MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGEB 19 | -86.8333 | 21.1866
ROO180301322323 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AVENIDA CIENTO TREINTA Y CINCO SUR INTERIORCOLONIA BELLAVISTA, 77713PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRECALLE ONCE SUR Y CALLE TRECE SUR, AVENIDA CIENTO CUARENTA SUR AVENIDA 135 SUR ENTRE CALLE 11 SUR Y CALLE 13 SUR COLONIA AMP BELLAV | -87.1021 | 20.6334
ROO180301328466 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LEONA VICARIO SUPERMANZANA 220, 77517CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE 107,PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO SEIS SUPERMANZANA 220 MZA 41 AV NIÑOS HÉROES CON CALLE | -86.8694 | 21.1703
ROO180301323706 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AVENIDA QUINTA BIS NORTE 7INTERIORCOLONIA NICTE-HA, 77727PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRECALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, AVENIDA DIEZ NORTE AVENIDA QUINTA BIS NORTE ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE FERNANDO | -87.0494 | 20.6582
ROO180301323863 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE BOSQUES DE LA SABIDURIA 3INTERIORCOLONIA BOSQUES DE CRISTO REY, 77723PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTREAVENIDA BOSQUES DE LA CAOBA Y CALLE BOSQUES DEL PINO, CALLE BOSQUES DE LA LIBERTAD CALLE BOSQUES DE LA SABIDURIA ENTRE AVEN | -87.0706 | 20.7071
ROO180301387241 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle 84, 228, Cancún, Q.R., México | -86.8537 | 21.1805
ROO180301387263 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Calle Tepich, Tumben Chilam, Q.R., México | -87.0731 | 20.6697
ROO190101507041 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.0466 | 19.5785
ROO190101505453 | Quintana Roo | Tulum | San Juan | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE DIOS PUEBLO SAN JUAN, 77794 SAN JUAN, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE | -87.7261 | 20.4167
ROO190101507149 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.0466 | 19.5785
ROO180401449205 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | AVENIDA BUGAMBILIAS COLONIA JARDINES, 77026 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FLOR DE MAYO Y , CALLE JAZMINES ENTRE EL MERCADO ANDRES QUINTANA ROO Y JARDIN DE NIÑOS | -88.3248 | 18.5126
ROO180401449209 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | COLONIA , 00000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD | -88.3027 | 18.5267
ROO190101507175 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.0466 | 19.5785
ROO180401449238 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | COLONIA NUEVO PROGRESO, 77083 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA | -88.3212 | 18.5303
ROO190101507209 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.0466 | 19.5785
ROO180401449254 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE TIHOSUCO 10 MZA 256 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PROTERRITORIO AMPLIACIÓN I, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE ALTOS DE SEVILLA A MEDIA CUADRA DEL SERVICI | -88.2928 | 18.5308
ROO180401449281 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE PASCUAL CORAL HEREDIA 19 MZA 10 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CHETUMAL Y CALLE PETCACAB, CALLE TOMAS AZNAR A UNA CUADRA DE MARAS KITCHEN | -88.3024 | 18.5354
ROO180401449293 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | COLONIA , 00000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD | -88.3093 | 18.5441
ROO180401449596 | Quintana Roo | Tulum | Chanchen Primero | EJIDO , 77786 CHANCHEN PRIMERO, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y , CENTRO DE SALUD RURAL SESA EN LA LOCALIDAD DE CHANCHEN I. UBICADO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -87.9683 | 20.3992
ROO180401449609 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE ALTOS DE SEVILLA 18 MZA 256 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA COMITÉ PROTERRITORIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE TIHOSUCO A LADO DE LA TIENDA ARIANNA | -88.293 | 18.531
ROO180401449637 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE MANUEL CRESCENCIO REJON 4 MZA. 385 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PROTERRITORIO AMPLIACIÓN I, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CHETUMAL Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, CALLE GRACIANO SANCHEZ A UNA CUADRA DE | -88.3003 | 18.5323
ROO180401449661 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE 2 1 MZA 4 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA CTM, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 27 DE SEPTIEMBRE, CERCA DE LA MULTIPLAZA | -88.2926 | 18.5364
ROO180401449388 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | COLONIA , 00000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD | -88.3207 | 18.5158
ROO180401449415 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | COLONIA , 00000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD | -88.322 | 18.5302
ROO180401449684 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE GONZALO LOPEZ CID 3 MZA 7 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 77014 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRATERNIDAD Y CALLE UNION, AVENIDA CALZADA VERACRUZ SEGUNDA CASA DE LA ESQUINA CALLE FRATERNI | -88.265 | 18.5467
ROO180401449714 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | COLONIA BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA COLONIA | -88.3096 | 18.5446
ROO190101504159 | Quintana Roo | José María Morelos | La Presumida | CALLE CONOCIDO EJIDO LA PRESUMIDA, 77870 LA PRESUMIDA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS | -88.7529 | 19.8027
ROO190101504165 | Quintana Roo | José María Morelos | Venustiano Carranza | CALLE CONOCIDO EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 77882 VENUSTIANO CARRANZA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS | -88.756 | 19.2745
ROO180301388420 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Av Pavo Real 17, Villas del Sol, Playa del Carmen, Q.R., México | -87.1165 | 20.6708
ROO180301388420 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Av. Universidades, Playa del Carmen, Q.R., México | -87.065 | 20.6828
ROO180301388420 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | 115 Avenida Pte., Ejidal, 77712 Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0903 | 20.6429
ROO180301387227 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle 129 Nte 101, 101, 77519 Cancún, Q.R., México | -86.8745 | 21.152
ROO180301387283 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Allende | Ignacio Allende, Sergio Butrón Casas, Q.R., México | -88.572 | 18.5134
ROO180301388464 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Carlos A. Madrazo | Unnamed Road, Quintana Roo, México | -88.7434 | 18.2007
ROO180301388468 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San Pedro Peralta | Unnamed Road, Quintana Roo, México | -88.8341 | 18.71
ROO180301386796 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Melchor Ocampo | Unnamed Road, Quintana Roo, México | -88.1969 | 19.7118
ROO180301388508 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | José Narciso Rovirosa | Ucum - Unión, San Prudencio, Q.R., México | -88.7573 | 18.0549
ROO180301388523 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sabidos | Unnamed Road, Quintana Roo, México | -88.5814 | 18.3858
ROO180301388527 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Esperanza | Francisco May, Capa, 77305 Kantunilkín, Q.R., México | -87.4896 | 21.0948
ROO180301387281 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Calle 5 Sur 1429, Cuzamil, San Miguel de Cozumel, Q.R., México | -86.9425 | 20.4975
ROO180301388549 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Othón P. Blanco, Q.R., México | -89.1046 | 18.0701
ROO180301388587 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Cedral | Unnamed Road, Yucatán, México | -87.5116 | 21.0807
ROO180301388594 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Kopchen | Unnamed Road, Quintana Roo, México | -88.1574 | 19.3779
ROO180301388602 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México | -88.0441 | 19.5803
ROO180301387576 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle 57 Nte 37, 91, 77516 Cancún, Q.R., México | -86.8458 | 21.1738
ROO180301387636 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Gral Felipe Angeles 748, Adolfo López Mateos, San Miguel de Cozumel, Q.R., México | -86.9492 | 20.4999
ROO180301387644 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Calle 18 Nte, Emiliano Zapata, San Miguel de Cozumel, Q.R., México | -86.9294 | 20.5062
ROO180301387772 | Quintana Roo | José María Morelos | Huay Max | Carretera, Muna, Felipe Carrillo Puerto, Km 137, s/n, 77870, La Presumida, José María Morelos, Q.R., México | -88.7204 | 19.7619
ROO180301400700 | Quintana Roo | José María Morelos | La Presumida | Centro, 77890 José María Morelos, Q.R. | -88.8292 | 19.4184
ROO180301400732 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Av. Erick Paolo Martínez 70, Infonavit Fidel Velazquez, 77083 Chetumal, Q.Roo, Mexico | -88.2979 | 18.4939
ROO180301400739 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Av. Emiliano Zapata 228, Chetumal, Q.Roo, México | -88.2979 | 18.4939
ROO180301387817 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México | -88.5608 | 19.6995
ROO190101505003 | Quintana Roo | José María Morelos | Pedro Moreno | CALLE CONOCIDO EJIDO PEDRO MORENO, 00000 PEDRO MORENO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD | -88.7367 | 19.5338
ROO180301401102 | Quintana Roo | Solidaridad | Puerto Aventuras | Guaya, Puerto Aventuras, Q.R., México | -87.2369 | 20.5132
ROO190101507122 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.0466 | 19.5785
ROO190101507186 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.0466 | 19.5785
ROO190101507238 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.0466 | 19.5785
ROO190101505407 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | CALLE AV. TULUM OTE COLONIA TULUM CENTRO, 77760 TULUM, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE POZOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE TULUM | -87.4619 | 20.2113
ROO190101505471 | Quintana Roo | Tulum | Francisco Uh May | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE FRANCISCO UH MAY PUEBLO FRANCISCO UH MAY, 77796 FRANCISCO UH MAY, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y , CONSTRUCCION ESCOLAR EN LA ESCULA PREESCOLAR SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE FRANCISCO U | -87.5912 | 20.3632
ROO190101505526 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | CALLE COLONIA XUL KAA CIUDAD XUL KAA, 77762 TULUM, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y , PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA XUL KAA | -87.4914 | 20.2078
ROO180301389146 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Nuevo Valladolid | México 180D, Quintana Roo, México | -87.3235 | 20.9384
ROO180301399993 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | COLONIA FRATERNIDAD, Q.ROO, México | -88.2979 | 18.4939
ROO180301385699 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Laguna Kaná | Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México | -88.3136 | 19.5352
ROO180301389262 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Agua Azul | Unnamed Road, Quintana Roo, México | -87.3255 | 20.8543
ROO180301400103 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Colonia Martinez, Q.ROO, México | -88.2979 | 18.4939
ROO180301392244 | Quintana Roo | Cozumel | San Miguel | AV. 8 DE OCTUBRE ENTRE CALLE 1 SUR Y 25 SUR | -86.9576 | 20.5038
ROO180301400195 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | El Naranjal, Chetumal, Q.Roo, Mexico | -88.2979 | 18.4939
ROO180301400198 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Carretera Cancun-Kantunilkin, Q.Roo, México | -86.8248 | 21.1614
ROO180301400816 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Zona Urbana Ejido Isla Mujeres | SIN NUMERO DE ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES, Q.R.Mexico | -86.7461 | 21.2566
ROO180301386074 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Filomeno Mata | Unnamed Road, Quintana Roo, México | -88.4578 | 19.9372
ROO180301401118 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Héroe de Nacozari | Kantunilkin-Chiquila, Xaman-kah, Kantunilkin, Q.R., México | -87.4814 | 21.137
ROO180301401127 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Av Andrés Quintana Roo, El Pedregal, 77712 Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0749 | 20.6392
ROO180301401131 | Quintana Roo | Solidaridad | Puerto Aventuras | Espada 1, Puerto Aventuras, Q.R., México | -87.2301 | 20.5132
ROO180301387284 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Luis Echeverría Álvarez | Luis Echeverría Álvarez, Q.R., México | -88.2187 | 18.6574
ROO180301387363 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Palmar | Palmar, Q.R., México | -88.5306 | 18.4467
ROO190101505430 | Quintana Roo | Tulum | Chanchen Primero | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CHANCHEN PRIMERO PUEBLO CHANCHEN PRIMERO, 77786 CHANCHEN PRIMERO, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD | -87.9677 | 20.4012
ROO180301388349 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Carr. Tulum - Cancún 2100, Playacar, 77712 Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0966 | 20.6179
ROO180301388349 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Calle 6 Nte., Ejidal, 77712 Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0939 | 20.6357
ROO180301388349 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Calle 34 Nte, El Pedregal, Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0751 | 20.6388
ROO180301399918 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | COLONIA NUEVA GENERACION 2000, Q.R,Mexico' | -86.8248 | 21.1614
ROO180301401281 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | MZA 27 LTE 2, Calle 27, SM 232, Benito Juárez, 77510 Cancún, Q.R., México | -86.8402 | 21.183
ROO190101505479 | Quintana Roo | Tulum | Manuel Antonio Ay | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE MANUEL ANTONIO AY PUEBLO MANUEL ANTONIO AY, 77795 MANUEL ANTONIO AY, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR NICOLAS BRAVO DE LA COMUNIDAD | -87.6538 | 20.4283
ROO190101505504 | Quintana Roo | Tulum | Yaxché | CALLE YAXCHE PUEBLO YAXCHÉ, 77786 YAXCHÉ, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y , SE REALIZARA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE YAXCHE HODZONOT CHANCHEN PALMAR | -87.9477 | 20.3405
ROO190101505510 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | AVENIDA AV TULUM OTE CIUDAD TULUM CENTRO, 77760 TULUM, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y , MODERNIZACION DE LA RED ELECTRICA AV TULUM | -87.4632 | 20.2108
ROO180301386502 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Yatil | Unnamed Road, Q.R., México | -88.4434 | 19.661
ROO180301388396 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | 115 Avenida Nte., Ejidal, 77712 Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0939 | 20.6378
ROO180301399980 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | COLONIA NUEVO NOH BEC, Q.ROO, México | -87.0755 | 20.6281
ROO180301400009 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | COLONIA FRATERNIDAD, Q.ROO, México | -88.2979 | 18.4939
ROO180301400014 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Colonia Martinez, Q.ROO, México | -88.2979 | 18.4939
ROO180301388450 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Av. Loros #1 a 10 mts. de Av. Gavilanes, Villas del Sol, 77723 Playa del Carmen, Q.R., México | -87.1127 | 20.6707
ROO180301388450 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Av. Solidaridad entre 115 y muyil, Av. Solidaridad, 77712, 77712 Playa del Carmen, Q.R., México | -87.088 | 20.6682
ROO180301388450 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Mza 18, Sm 1, Reg. 43. Fracc Villas Del Sol 11, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0994 | 20.6622
ROO180301388450 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Av. Universidades, Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0683 | 20.6847
ROO180301388484 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Quintana Roo, México | -89.0607 | 18.078
ROO180301388501 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Othón P. Blanco, Q.R., México | -89.1046 | 18.0153
ROO180301387150 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | México 307, Mario Villanueva Madrid, Bacalar, Q.R., México | -88.3905 | 18.7022
ROO180301387171 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Unnamed Road, Quintana Roo, México | -88.429 | 18.5031
ROO180301387266 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | 115 Avenida Sur 2, San Gervasio, San Miguel de Cozumel, Q.R., México | -86.936 | 20.4926
ROO180301388514 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | La Libertad | La Libertad, Q.R., México | -88.8575 | 18.7606
ROO180301388519 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Juan Sarabia | Juan Sarabia, Q.R., México | -88.4816 | 18.5017
ROO180301388539 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Kantunilkín, Q.R., México | -87.4852 | 21.105
ROO180301388559 | Quintana Roo | Solidaridad | Puerto Aventuras | Calle Xiat, Puerto Aventuras, Q.R., México | -87.235 | 20.5107
ROO180301400131 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | La Libertad | Localidad la Libertad, Q.Roo, México, | -88.2979 | 18.4939
ROO180301387273 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Calle 12 Nte 598, Emiliano Zapata, San Miguel de Cozumel, Q.R., México | -86.9337 | 20.5059
ROO180301387276 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Calle 37-B 3, C.t.m., San Miguel de Cozumel, Q.R., México | -86.954 | 20.4809
ROO180301387279 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | 20 Av. Sur 101, Centro, 77600 San Miguel de Cozumel, Q.R., México | -86.9476 | 20.5071
ROO180301387529 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle 93 93, 221, 77517 Cancún, Q.R., México | -86.8623 | 21.1753
ROO180301387567 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | Chunhuhub, Q.R., México | -88.5919 | 19.585
ROO180301388565 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | Tihosuco, Q.R., México | -88.3741 | 20.1955
ROO180301388578 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Calle 61-A 558, Lázaro Cárdenas, 77239 Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México | -88.0561 | 19.5783
ROO190101504304 | Quintana Roo | José María Morelos | Insurgentes | CALLE CONOCIDO EJIDO INSURGENTES, 77895 INSURGENTES, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD | -88.7851 | 19.5942
ROO190101504305 | Quintana Roo | José María Morelos | Pozo Pirata | CALLE CONOCIDO EJIDO POZO PIRATA, 77895 POZO PIRATA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD | -88.891 | 19.6165
ROO190101504306 | Quintana Roo | José María Morelos | San Carlos | CALLE CONOCIDO EJIDO SAN CARLOS, 77898 SAN CARLOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD | -88.939 | 19.6339
ROO190101504307 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | CALLE CALLE 38 GONZALO GUERRERO EJIDO DOLORES, 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE RAFAEL MELGAR, CALLE JAVIER ROJO GOMEZ ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFI | -88.7102 | 19.7403
ROO180301387595 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle Durango, 77560 Alfredo V. Bonfil, Q.R., México | -86.8571 | 21.0971
ROO180301387748 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Calle Surinam 424, Chetumal, Q.R., México | -88.2849 | 18.5478
ROO180301387805 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Petcacab | Petcacab, Q.R., México | -88.225 | 19.2889
ROO190101504621 | Quintana Roo | José María Morelos | Sacalaca | CALLE CONOCIDO EJIDO SACALACA, 77800 SACALACA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD | -88.5961 | 20.0625
ROO190101504622 | Quintana Roo | José María Morelos | X-Cabil | CALLE CONOCIDO EJIDO X-CABIL, 77800 X-CABIL, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD | -88.4639 | 20.1656
ROO180301384650 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Calle 22 Nte 228, Gonzalo Guerrero, 77720 Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0744 | 20.6343
ROO180301384654 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Calle 60 Nte, 77712 Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0781 | 20.6393
ROO180301388894 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Unnamed Road, Dzulá, Q.R., México | -88.385 | 19.5093
ROO190101505009 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO PRIMAVERA, 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SACALACA, CALLE CONSTITUYENTES DEL 74 ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE | -88.7123 | 19.7429
ROO180301400704 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CHETUMAL Q.ROO | -88.2979 | 18.4939
ROO180301400713 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | cancun qroo | -86.8248 | 21.1614
ROO180301400724 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Celul, Comité Proterritorio, 77086 Chetumal, Q.Roo, México | -88.2979 | 18.4939
ROO180301400725 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Blvd. Bahía s/n, Del Bosque, 77019 Chetumal, Q.R. | -88.2979 | 18.4939
ROO180301400795 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R.Mexico | -88.2979 | 18.4939
ROO180301400802 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Zona Urbana Ejido Isla Mujeres | SIN NUMERO, Q.R,Mexico' | -86.7461 | 21.2566
ROO180301388492 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Kopchen | Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México | -88.2367 | 19.3487
ROO180301388531 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Santo Domingo | Santo Domingo, Q.R., México | -87.3833 | 20.9214
ROO180301386823 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Venancio Tec, Terencio Tah, 77306 Kantunilkín, Q.R., México | -87.4951 | 21.1012
ROO190101504137 | Quintana Roo | José María Morelos | Cafetal Grande | CALLE CONOCIDO EJIDO CAFETAL GRANDE, 00000 CAFETAL GRANDE, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS | -88.8228 | 19.717
ROO190101504147 | Quintana Roo | José María Morelos | Huay Max | CALLE CONOCIDO EJIDO HUAY MAX, 77800 HUAY MAX, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN LOS PREDIOS DE LOS BENEFICIARIOS | -88.5259 | 20.0412
ROO190101504150 | Quintana Roo | José María Morelos | Puerto Arturo | CALLE CONOCIDO EJIDO PUERTO ARTURO, 77889 PUERTO ARTURO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS | -89.0667 | 19.6593
ROO180301399973 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | COLONIA NUEVA GENERACIÓN 2000, Q.Roo, México | -86.8248 | 21.1614
ROO190101504168 | Quintana Roo | José María Morelos | San Felipe Primero | CALLE CONOCIDO EJIDO SAN FELIPE PRIMERO, 77875 SAN FELIPE PRIMERO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS | -88.8328 | 19.8114
ROO180301387256 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle 107 220, 94, 77517 Cancún, Q.R., México | -86.864 | 21.1607
ROO180301387497 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Nte. B 14, Pacto Obrero Campesino, 77014 Chetumal, Q.R., México | -88.2724 | 18.5487
ROO180301387543 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | Carlos Lazo 1, Centro - Supmza. 001, Isla Mujeres, Q.R., México | -86.7483 | 21.259
ROO180301387573 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle 71 26, 61, 77514 Cancún, Q.R., México | -86.8454 | 21.1637
ROO180301400790 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R.Mexico | -88.2979 | 18.4939
ROO180301400838 | Quintana Roo | José María Morelos | Xnoh Cruz | Localidad Xnoh Cruz, Q.R,Mexico' | -88.8292 | 19.4184
ROO180301400847 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Unnamed Road, Quintana Roo, México | -88.8293 | 19.419
ROO180301401061 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | México 307, Ocom, Q.R., México | -88.0499 | 19.4316
ROO180301385941 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Tomás Garrido Canabal | Unnamed Road, Quintana Roo, México | -89.0634 | 18.0401
ROO180301386104 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Dzulá | Carr. a Laguna de Kaná, Dzulá, Q.R., México | -88.4097 | 19.5934
ROO180301387656 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Celul 13, Comité Proterritorio, 77086 Chetumal, Q.R., México | -88.2917 | 18.5298
ROO180301387780 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Calle 41 Chichan Kanab, Mayab, José María Morelos, Q.R., México | -88.7083 | 19.755
ROO180301387788 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle 4, 99, Cancún, Q.R., México | -86.8785 | 21.1451
ROO180301387243 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle 125 Nte., 96, 77535 Cancún, Q.R., México | -86.872 | 21.1436
ROO180301387250 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle 115 4, 100, 77518 Cancún, Q.R., México | -86.8669 | 21.1556
ROO190101504142 | Quintana Roo | José María Morelos | Sacalaca | CALLE CONOCIDO EJIDO SACALACA, 77800 SACALACA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS | -88.5959 | 20.0625
ROO180301389233 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Martiniano | Unnamed Road, Quintana Roo, México | -87.2819 | 20.828
ROO190101504145 | Quintana Roo | José María Morelos | Kancabchén | CALLE CONOCIDO EJIDO KANCABCHÉN, 77874 KANCABCHÉN, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS | -88.8614 | 19.7152
ROO180301400820 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.Roo.Mexico | -88.2979 | 18.4939
ROO180301400938 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | Av Damero, Holbox, Q.R., México | -87.3839 | 21.517
ROO180401421905 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE BALAM 19 INTERIOR COLONIA TUMBEN CHILAM, 77725 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HUNAB KU Y AVENIDA TUMBEN KIN, CALLE IK CALLE BALAM ENTRE AVENIDA HUNAB KU Y AVENIDA TUMBEN KIN COLONIA TUMBEN CHILAM | -87.0736 | 20.6701
ROO180301401055 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | México 307, Quintana Roo, México | -87.594 | 20.1282
ROO180301401113 | Quintana Roo | Benito Juárez |  | Av Tulum 5, 5, 77500 Benito Juárez, Q.R., México | -86.825 | 21.1617
ROO190101510527 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Chiquilá | PUEBLO CHIQUILA, 77320 CHIQUILÁ, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA UBICADA EN EL EXTREMO NORORIENTAL DE LA PENÍNSULA DE YUCATAN | -87.3416 | 21.4302
ROO190101504999 | Quintana Roo | José María Morelos | Adolfo De La Huerta | CALLE CONOCIDO EJIDO ADOLFO DE LA HUERTA, 77893 ADOLFO DE LA HUERTA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD | -88.8287 | 19.418
ROO180301386512 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Ignacio Zaragoza | México 180D, Quintana Roo, México | -87.4402 | 20.8983
ROO180301386534 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Hazil Sur | Unnamed Road, Quintana Roo, México | -88.0753 | 19.3902
ROO190101512510 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Gonzalo Guerrero 7100, Gonzalo Guerrero, 77600 San Miguel de Cozumel, Q.R., México | -86.9572 | 20.503
ROO180301386769 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Yatil | Unnamed Road, Quintana Roo, México | -88.4461 | 19.6568
ROO190101506968 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.0466 | 19.5785
ROO180301387187 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Subteniente López | Othón P. Blanco, Q.R., México | -88.3507 | 18.4861
ROO180301387537 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle Ixbalanque 255, 77536 Cancún, Q.R., México | -86.8943 | 21.1306
ROO180301387178 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Subteniente López | Santa Elena, Milenio, Chetumal, Q.R., México | -88.3287 | 18.4965
ROO180301384198 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Calle Isla de Bali, 77725 Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0572 | 20.6671
ROO180301387551 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Calle 64 755, Centro, 77200 Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México | -88.0475 | 19.5786
ROO180301387692 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Buenos Aires 818, El Peten, Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0503 | 20.6867
ROO180301387809 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Javier Rojo Gómez | Javier Rojo Gómez, Q.R., México | -88.6843 | 18.2723
ROO180301387800 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Unnamed Road, Cancún, Q.R., México | -86.9467 | 21.1132
ROO180301387377 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Calle Coba 35, Centro, 77890 José María Morelos, Q.R., México | -88.7095 | 19.7468
ROO180301389249 | Quintana Roo | José María Morelos | Candelaria | Unnamed Road, Quintana Roo, México | -88.712 | 19.5954
ROO180301400119 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chachalacas 14, Payo Obispo, 77083 Chetumal, Q.Roo, México, | -88.2979 | 18.4939
ROO190101511141 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa Del Carmen | Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0739 | 20.6296
ROO190101511231 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Av. Del Sol, 45, Cancún, Q.R., México | -86.8464 | 21.1498
ROO190101511241 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Q.R., México | -86.8515 | 21.1619
ROO190101512258 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Gabriel R. Guevara, Santa María, Zona Sin Asignación, Chetumal, Q.R., México | -88.2702 | 18.5387
ROO190101512313 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | México 180D, Leona Vicario, Q.R., México | -87.0075 | 21.0783
ROO190101513513 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle 8 27, 63, 77513 Cancún, Q.R., México | -86.8283 | 21.1718
ROO180301387193 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Av. de Las Cigüeñas, Villas del Sol, Playa del Carmen, Q.R., México | -87.1184 | 20.6716
ROO180301387193 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Avenida de los Gavilanes, Villas del Sol, Q.R., México | -87.1246 | 20.6772
ROO180301387193 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Mz. 49 Lt. 11, 30 Avenida Nte., Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0779 | 20.6278
ROO180301387193 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Av. Sur, Villas del Sol, Playa del Carmen, Q.R., México | -87.119 | 20.6701
ROO180301387193 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Avenida de los Gavilanes, Villas del Sol, Playa del Carmen, Q.R., México | -87.1114 | 20.6698
ROO180401438777 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Santo Domingo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO KANTUNILKIN - SANTO DOMINGO KILÓMETRO 001 + 0 PUEBLO SANTO DOMINGO, 00000 SANTO DOMINGO, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO ENTRE Y , LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO | -87.3842 | 20.9202
ROO180301384652 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Calle Laguna Madre 94, Galaxia del Carmen II, 77712 Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0842 | 20.6562
ROO180301387349 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Jesús González Ortega | México 186, Ucum, Q.R., México | -88.5141 | 18.507
ROO190101512307 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sabidos | Unnamed Road, Quintana Roo, México | -88.6899 | 18.3493
ROO190101512311 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Unnamed Road, Quintana Roo, México | -88.7819 | 19.0829
ROO180301387268 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Calle 3 Sur 931, Adolfo López Mateos, San Miguel de Cozumel, Q.R., México | -86.9447 | 20.5022
ROO180301387454 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Úrsulo Galván 96, Chetumal, Q.R., México | -88.2917 | 18.5344
ROO180301387524 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle 46 31, 89, 77527 Cancún, Q.R., México | -86.8287 | 21.1816
ROO180301387650 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Av. Cecilio Chí 222, Paseos Kabah, 222, 77517 Cancún, Q.R., México | -86.8676 | 21.1795
ROO190101511303 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Calle Isla Cancun 189, Ley Federal de Agua, Chetumal, Q.R., México | -88.2945 | 18.5144
ROO180301387411 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nachi Cocom | Othón P. Blanco, Q.R., México | -88.9728 | 18.4848
ROO180301400787 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R. Mexico | -88.2979 | 18.4939
ROO180301400862 | Quintana Roo | Solidaridad | Puerto Aventuras | Calle 20 Norte #145 entro Avenida 10 y Avenida 15, Gonzalo Guerrero, 77720 Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0708 | 20.6315
ROO190101513473 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Tomás Garrido Canabal | Tomas Garrido, Q.R., México | -89.0667 | 18.0167
ROO180301387154 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Palmeras, El Tigrillo, 77710 Playa del Carmen, Q.R., México | -87.1035 | 20.6109
ROO180301387493 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Venustiano Carranza 268, Chetumal, Q.R., México | -88.3 | 18.5072
ROO180301387626 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Calle 18 Sur 164, San Miguel II, San Miguel de Cozumel, Q.R., México | -86.9593 | 20.4898
ROO180301400950 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Andador Solidaridad, Unnamed Road, Gonzalo Guerrero, 77720 Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0749 | 20.6276
ROO180301400968 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Av Tulum 118, 5, 77500 Cancún, Q.R., México | -86.825 | 21.1601
ROO180301401071 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | Av Juárez, Mza. 2 Lte. 3 SM 1, 77500 Q.R., México | -86.7494 | 21.2574
ROO180301387738 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Santa Rosa Segundo | Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México | -88.0441 | 19.5803
ROO180301387754 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Calle Gral. Francisco J. Mujica 224, Andara, Chetumal, Q.R., México | -88.2916 | 18.5058
ROO180401438721 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Juan de Dios | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO KANTUNILKIN - SAN JUAN DE DIOS KILÓMETRO 001 + 0 PUEBLO SAN JUAN DE DIOS, 77398 SAN JUAN DE DIOS, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO ENTRE Y , SAN JUAN DE DIOS | -87.5488 | 20.7691
ROO190101511102 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cuba, Cancún, Q.R., México | -86.9197 | 21.1093
ROO190101511110 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Unnamed Road, Cancún, Q.R., México | -86.9302 | 21.1013
ROO190101511117 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa Del Carmen | Calle Islas de Cook 212, 77725 Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0569 | 20.6679
ROO190101511147 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa Del Carmen | 77712, 105 Avenida Sur 3, Ejidal, Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0961 | 20.6295
ROO190101511157 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Quintana Roo, México | -86.8515 | 21.1619
ROO190101511216 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Av Revolución, 76, Cancún, Q.R., México | -86.823 | 21.1866
ROO180401467088 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA KABAH REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA KABAH Y CALLE 92, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y TRES REGION 228 AV KABAH CON CALLE 92 | -86.8624 | 21.1784
ROO180401467216 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA KABAH REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA KABAH Y CALLE 88, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y DOS REGION 228 AV KABAH CON CALLE 88 | -86.8619 | 21.1775
ROO180401451371 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Xul-Ha | PUEBLO XUL-HA, 77963 XUL-HA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.4639 | 18.5487
ROO180401451424 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | La Libertad | PUEBLO LA LIBERTAD, 77957 LA LIBERTAD, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.859 | 18.7593
ROO180401451459 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | La Libertad | PUEBLO LA LIBERTAD, 77957 LA LIBERTAD, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.8609 | 18.7619
ROO180401467313 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA KABAH REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE 89, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA REGION 228 AV NIÑOS HEROES CON C | -86.8594 | 21.1756
ROO180401449966 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sabidos | PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.5909 | 18.3534
ROO180401450149 | Quintana Roo | Tulum | Chanchen Primero | PUEBLO CHANCHEN PRIMERO, 77786 CHANCHEN PRIMERO, TULUM QUINTANA ROO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL SESA EN LA LOCALIDAD DE CHANCHEN I | -87.9683 | 20.3992
ROO180401451541 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Caanán | PUEBLO NUEVO CAANÁN, 77955 NUEVO CAANÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -89.0694 | 18.8249
ROO180401467494 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 80 REGION 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 80 Y CALLE 93, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTIOCHO REGION 221 CALLE 80 CON CALLE 93 AGEB 1608 | -86.8622 | 21.1752
ROO180401450605 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cocoyol | PUEBLO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.6902 | 18.1639
ROO180401450607 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cocoyol | PUEBLO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.6878 | 18.1651
ROO190101512319 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Raudales | Unnamed Road, Quintana Roo, México | -88.2552 | 18.7084
ROO180401450681 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pucté | PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.6676 | 18.2343
ROO180401450738 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Esteban Baca Calderón | PUEBLO CALDERÓN, 77992 ESTEBAN BACA CALDERÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.8223 | 18.0105
ROO190101511176 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Laguna Guerrero | Laguna Guerrero, Q.R., México | -88.2653 | 18.6889
ROO180401450964 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sergio Butrón Casas | CALLE EMILIANO ZAPATA 451 INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE JESUS PEREZ CASTRO Y , CALLE JOSE RODRIGUEZ CASA AL FINAL DE LA CALLE EMILIANO ZAP | -88.5609 | 18.5119
ROO180401451040 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sergio Butrón Casas | PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.5701 | 18.5115
ROO180401467837 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 60 REGION 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 93 Y AVENIDA KABAH, CALLE 60 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SEIS REGION 219 CALLE 60 ENTRE CALLE 93 Y AV KABAH | -86.859 | 21.1708
ROO180401467873 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA KABAH REGION REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA KABAH Y , DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS DIECISIETE REGION 230 MZ 54 LOTE 2 AV KABAH AGEB 14 | -86.8583 | 21.1711
ROO180401472395 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | CALLE CNC EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE CNC Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TRECE DELEGACIÓN ALFREDO V | -86.8529 | 21.0851
ROO190101512488 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Av. Rafael E. Melgar, Centro, San Miguel de Cozumel, Q.R., México | -86.9491 | 20.512
ROO180401454982 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Francisco Villa | PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.8474 | 18.4766
ROO180401471574 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA CHUNCHUMIL REGION 201, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CHUNCHUMIL Y CALLE HDA CIENEGA, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO QUINCE REGIÓN 201 AV CHUNCHUMIL Y CALLE HD | -86.8984 | 21.1549
ROO180401451520 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Caanán | PUEBLO NUEVO CAANÁN, 77955 NUEVO CAANÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -89.0692 | 18.8245
ROO180401470740 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA CHABLE REGION SUPERMANZANA 200, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE HDA BELEM, AVENIDA CHABLE DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CATORCE REGION 20 | -86.8949 | 21.1541
ROO180401451577 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Veracruz | PUEBLO VERACRUZ, 77955 VERACRUZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -89.0868 | 18.7377
ROO180401473454 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENC | -86.8497 | 21.0847
ROO180401449891 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Ramonal | PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.5376 | 18.4167
ROO180401474419 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 98 A REGION REGIÓN 234, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 98 A Y CALLE 93, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y DOS REGION 234 CALLE 98 A CON CALLE 93 AGE | -86.8416 | 21.1917
ROO190101511098 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Quintana Roo, México | -86.8515 | 21.1619
ROO180401455048 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Tomás Garrido Canabal | PUEBLO TOMÁS GARRIDO, 77994 TOMÁS GARRIDO CANABAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -89.0677 | 18.0387
ROO180401470921 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA CHABLE REGION SUPERMANZANA 200, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE HDA BELEM Y CALLE 56, AVENIDA CHABLE DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TRECE REGION 200 AV CHABLE ENT | -86.8939 | 21.1525
ROO180401472699 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA DIAGONAL TULUM REGION SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA DIAGONAL TULUM Y AVENIDA PROLONGACIÓN TULUM, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PR | -86.8286 | 21.1774
ROO180401473532 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 31 REGION SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 31 Y CALLE 46, CALLE 21 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA Y TRES | -86.8245 | 21.1849
ROO190101511199 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | Holbox, Q.R., México | -87.3798 | 21.5219
ROO180401455094 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Tomás Garrido Canabal | PUEBLO TOMÁS GARRIDO, 77994 TOMÁS GARRIDO CANABAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -89.0679 | 18.0381
ROO180401470952 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE CALLE REGION SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE CALLE 66 Y CALLE CALLE 43 NORTE, CALLE CALLE 37 NORTE DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS SEIS R | -86.825 | 21.1894
ROO180401470999 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 155 REGION REGIÓN 103, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 155 Y CALLE 48, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEINTISÉIS REGION 103 CALLE 155 CON CALLE 48 AGEB 1326 | -86.8925 | 21.1505
ROO180401471814 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE MARGARITAS SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE MARGARITAS Y , DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO OCHENTA Y CINCO SMZA 22 CALLE M | -86.8272 | 21.1621
ROO180401472754 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO | -86.8465 | 21.0905
ROO180401474529 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 99 REGION REGIÓN 234, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 92 A Y CALLE 88, CALLE 99 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y TRES REGION 234 CALLE 99 ENTRE CALL | -86.8422 | 21.1902
ROO180401474541 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 17 REGION SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 17 Y CALLE 38, CALLE 42 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y DOS REGION 75 CALLE 17 ENTRE CALLE 36 Y | -86.826 | 21.1813
ROO180401471030 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA YAXCHILSAN SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA YAXCHILAN Y AVENIDA UXMAL, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TREINTA Y DOS A | -86.8292 | 21.165
ROO180401471887 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE MARGARITAS SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE TULIPANES, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SETENTA Y NUEVE | -86.8272 | 21.1616
ROO180401472801 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA 19 NORTE, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA | -86.8332 | 21.1745
ROO180401473670 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PLUTARCO ELIAS, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO DIE | -86.8476 | 21.0907
ROO180401474571 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 92 A REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 92 A Y AVENIDA RANCHO VIEJO, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA Y CINCO REGION 232 CALLE 92 A CON AV RAN | -86.8378 | 21.1914
ROO180401473736 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE LEONA VICARIO, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO | -86.8478 | 21.0896
ROO180401474639 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA DIAGONAL TULUM REGION SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA DIAGONAL TULUM Y CALLE 5, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA Y OCHO REGION 75 DIAGONA | -86.8285 | 21.1798
ROO180401471118 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE ROSAS SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE ROSAS Y AVENIDA YAXCHILAN, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SETENTA Y CINCO SMZA 22 | -86.8293 | 21.1639
ROO180401471132 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 163 REGION REGIÓN 103, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 163 Y CALLE 36, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEINTICUATRO REGIÓN 103 CALLE 163 CON CALLE 36 AGEB 132 | -86.8956 | 21.1462
ROO180401472911 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | CALLE SERAPIO FLOTA EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE SERAPIO FLOTA Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEIN | -86.8452 | 21.0914
ROO180401473793 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA NIÑOS HEROES REGION 201, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y AVENIDA IXTEPEC, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEINTINUEVE REGION 201 AV NIÑOS H | -86.9031 | 21.1552
ROO180401474699 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 83 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 83 Y CALLE 92, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y SIETE REGION 228 CALLE 83 CON CALLE 92 AGEB 161 | -86.8591 | 21.1801
ROO180401471186 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 36 REGION REGIÓN 103, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA IXTEPEC Y CALLE 163, CALLE 36 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEINTISIETE REGIÓN 103 CALLE 36 ENTRE AV | -86.8964 | 21.1458
ROO180401472005 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LEONA VICARIO REGION SUPERMANZANA 211, 77519 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE TUNICH Y CALLE FLAMINGO, AVENIDA LEONA VICARIO DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SETENT | -86.8825 | 21.161
ROO180401472033 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y CALLE AZUCENAS, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO OCHENTA Y UNO SMZA 22 M | -86.8259 | 21.1623
ROO180401471299 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA YAXCHILAN SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA YAXCHILAN Y CALLE JAZMINES, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SIETE SMZA 22 AV. YAXC | -86.8293 | 21.1627
ROO180401472141 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA AV. REVOLUCION CON CALLE 19 REGION SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE 19, CALLE 19 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO NOVENT | -86.8272 | 21.185
ROO180401473045 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE LEONA VICARIO DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PR | -86.8479 | 21.0888
ROO180401474879 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 114 A REGION REGIÓN 235, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE 105, CALLE 114 A CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA SMZA 235 ENTRE CALLE 105 Y AV LOMBARDO TOLEDANO AGEB 2409 | -86.8463 | 21.1936
ROO180401474914 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 30 REGION SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 30 Y CALLE 47, AVENIDA BONAMPAK DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TREINTA Y SIETE REGION 75 CALLE 30 | -86.8196 | 21.183
ROO180401454821 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Icaiché | PUEBLO C.P. 77991 ICAICHE, 00000 ICAICHÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -89.1611 | 18.0453
ROO180401467622 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LEONA VICARIO REGION 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 97, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTIDÓS REGION 220 AV LEONA VICARIO ESQUINA | -86.8626 | 21.171
ROO180401471424 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA YAXCHILAN SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA YAXCHILAN Y CALLE JAZMINES, DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓN DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA PO | -86.8291 | 21.1621
ROO180401472320 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA AV. REVOLUCION CON CALLE 25 REGION SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE 25, AVENIDA AV REVOLUCION DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO | -86.8259 | 21.1854
ROO180401451337 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Ucum | PUEBLO UCUM, 77985 UCUM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.5194 | 18.5012
ROO180401454945 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Francisco Villa | PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77983 FRANCISCO VILLA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.8367 | 18.4778
ROO180401474627 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 146 REGION REGIÓN 237, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 41 Y AVENIDA PROLONGACIÓN TULUM, CALLE 146 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y CUATRO REGION 237 | -86.8322 | 21.2013
ROO180401476640 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA MIGUEL HIDALGO REGION SUPERMANZANA 73, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA CTM, AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OC | -86.8435 | 21.1733
ROO180401477516 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 22 REGION SUPERMANZANA 70, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 22 Y CALLE 47, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS CINCO SMZA 70 MZA 4 LOTE 1 CALLE 22 CON CALLE 47 | -86.8397 | 21.1702
ROO180401477939 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 31 REGION SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 31 Y CALLE 10, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO NOVENTA Y OCHO SMZA 63 MZA 44 LOTE 26 CALLE 31 CON C | -86.834 | 21.1693
ROO180401466565 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 148 REGION REGIÓN 237, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 148 Y AVENIDA DIAGONAL TULUM, COMPLEMENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA SMZA 237 CALLE 148 Y DIAGONAL TULUM AGEB 2413 | -86.8274 | 21.2012
ROO180401471213 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA 149 REGION 208, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE HDA DE LA CIENEGA, AVENIDA 149 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCO REGIÓN 208 AV 149 ENTR | -86.8921 | 21.1574
ROO180401471224 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE CALLE ROSAS AGUAKAN SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE ROSAS Y , DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SETENTA Y SEIS SMZA 22 MZ 2 | -86.8286 | 21.164
ROO180401472078 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | CALLE LÁZARO URBINA EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE LÁZARO URBINA Y CALLE JAVIER ROJO GOMEZ, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEIN | -86.8555 | 21.0887
ROO180401472100 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y CALLE CLAVELES, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO OCHENTA Y TRES SMZA 22 | -86.8259 | 21.1603
ROO180401472939 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 25 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 25 Y CALLE 22, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS DIECISÉIS SMZA 69, MZA 7 LOTE 78 CALLE 25 | -86.8343 | 21.1729
ROO180401473826 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 36 Y 36 REGION SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 36 Y CALLE 13, CALLE 36 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SETENTA REGION 75 CALLE 36 CON CALLE 13 | -86.8266 | 21.1807
ROO180401477092 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 33 REGION SUPERMANZANA 71, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 33 Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA FCO Y MADERO DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA Y TRES REGION 71 | -86.8373 | 21.1739
ROO180401471234 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE CALLE 62 CON CALLE 31 REGION SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 62 Y CALLE 31, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA Y UNO REGION 76 CALLE 62 CON CAL | -86.826 | 21.1877
ROO180401472151 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y CALLE CLAVELES, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO OCHENTA Y DOS SMZA 22 M | -86.8259 | 21.1597
ROO180401474715 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 11 REGION SUPERMANZANA 65, 77524 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 11 Y AVENIDA FRANCISCO MADERO, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y UNO REGION 65 CALLE 11 CON AV FR | -86.8262 | 21.1784
ROO180401476675 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 45 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 71, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 45 Y , DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS TRECE SMZ 71 MZA 6 LOTE 26 CALLE 45, AGEB 021A | -86.8414 | 21.1739
ROO180401477122 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 47 REGION SUPERMANZANA 71, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 47 Y AVENIDA RUTA 4, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS DIEZ SMZA 7 MZ 3 LOTE 6, CALLE 47 CON AV. | -86.8404 | 21.171
ROO180401477563 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 20 REGION SUPERMANZANA 70, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 20 Y CALLE 47, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TREINTA Y SEIS SMZA 70 CALLE 20 CON CALLE 47 AGEB 02 | -86.8394 | 21.1698
ROO180401467541 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 62 REGION 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 97 Y CALLE 99, CALLE 62 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTIUNO REGION 219 CALLE 62 ENTRE CALLE 95 Y CALLE 99 AGEB 1 | -86.8628 | 21.1695
ROO180401473043 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 17 REGION SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 17 Y CALLE 46, CALLE 17 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TREINTA Y NUEVE REGION 75 CALLE 17 CON CALL | -86.8272 | 21.1834
ROO180401476721 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 33 REGION SUPERMANZANA 71, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 33 Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA Y OCHO REGION 71 CALLE 33 CON AV. MIG | -86.8385 | 21.1757
ROO180401472229 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y CALLE CRISANTEMOS, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO OCHENTA Y CUATRO SMZ | -86.8257 | 21.1585
ROO180401473070 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA 19 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 19 Y CALLE 22, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA Y UNO REGIÓN 69, AV. 19 TORCASITA CON CAL | -86.8327 | 21.1738
ROO180401474825 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 92 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 92 Y CALLE 79, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y OCHO REGION 228 CALLE 92 CON CALLE 79 AGEB 1612 | -86.858 | 21.1806
ROO180401477177 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 24 REGION SUPERMANZANA 70, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 24 Y , DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS TRES. SMZA 70 MZA 5 LOTE 13 AGEB 021A | -86.8407 | 21.1702
ROO180401477611 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 45 REGION SUPERMANZANA 70, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 22 Y CALLE 47, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS OCHO SMZA 70 MZA 63 CALLE 45 PARQUE AGEB 021A | -86.8391 | 21.17
ROO180401467661 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 74 REGION 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 97 Y CALLE 95, CALLE 74 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTICINCO REGION 220 CALLE 74 ENTRE CALLE 97 Y CALLE 95 AGEB | -86.8631 | 21.1729
ROO180401470540 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA 149 REGION 208, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE HDA CIENEGA, AVENIDA 149 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DIECISIETE REGION 208 AV 149 ENTRE | -86.8919 | 21.157
ROO180401472275 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATE | -86.8538 | 21.0858
ROO180401472296 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA YAXCHILAN SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA YAXCHILAN Y CALLE ORQUÍDEA, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SETENTA Y OCHO | -86.8291 | 21.1601
ROO180401473160 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE LUIS, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN P | -86.848 | 21.0881
ROO180401476340 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 2 REGION SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 2 Y CALLE 7, AVENIDA TULUM DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA Y CINCO REGION 63 CALLE 2 ENTRE CALLE | -86.8273 | 21.171
ROO180401476765 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 34 REGION SUPERMANZANA 71, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 34 Y CALLE 43, CALLE 39 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA Y SIETE REGION 71 CALLE 34 CALLE 43 Y CALL | -86.84 | 21.1735
ROO180401473211 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 46 REGION SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 46 Y CALLE 25, CALLE 21 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y TRES REGION 75 CALLE 46 CON ENTRE CALLE | -86.8255 | 21.1846
ROO180401473232 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENC | -86.8495 | 21.0853
ROO180401473236 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 13 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 13 Y CALLE 22, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SETENTA Y CUATRO SMZA 66, MZA 10 LOTE 23 CALLE | -86.8313 | 21.1744
ROO180401471499 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE CALLE 62 CON CALLE 31 REGION SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 62 Y CALLE 31, CALLE CALLE 31 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA Y DOS REGION 76 C | -86.8257 | 21.1876
ROO180401472373 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA YAXCHILAN SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA YAXCHILAN Y AVENIDA COBA, AVENIDA SUNYANCHEN DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENT | -86.829 | 21.1594
ROO180401474131 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 42 ORIENTE REGION SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 42 Y CALLE 19, CALLE 42 OTE DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOS REGION 75 CALLE 42 ORIENTE CON CAL | -86.8258 | 21.182
ROO180401476386 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA TULUM REGION SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y , DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO NOVENTA Y DOS REGION 63 MZA 5 LOTE 4 AV. TULUM FRE | -86.8266 | 21.1716
ROO180401476805 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 32 REGION SUPERMANZANA 71, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 32 Y AVENIDA CTM, AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TREINTA Y CINCO REGION | -86.8423 | 21.1717
ROO180401477248 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 24 REGION SUPERMANZANA 70, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 24 Y , DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS CUATRO SMZA 70 MZA 6 LOTE 36 CALLE 24. AGEB 021A | -86.84 | 21.1706
ROO180401468057 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA CHUNCHUMIL REGION 201, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE HDA CIENEGA Y CALLE HDA JALAPILLA, AVENIDA CHUNCHUMIL DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DIECISÉIS REGION 201 A | -86.8985 | 21.1551
ROO180401471554 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA YAXCHILAN SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA YAXCHILAN Y CALLE GLADIOLAS, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SETENTA Y SIET | -86.8291 | 21.1614
ROO180401473326 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 22 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 22 Y CALLE 9, CALLE 13 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA SMZA 66, CALLE 22 ENTRE CALLE 9 Y CA | -86.8307 | 21.1746
ROO180401476850 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 43 REGION SUPERMANZANA 71, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 43 Y CALLE 30, CALLE 32 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TREINTA Y OCHO REGION 71 CALLE 43 ENTRE CALLE 30 Y | -86.8402 | 21.1729
ROO180401477291 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 24 REGION SUPERMANZANA 70, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 24 Y CALLE 41, CALLE 39 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA REGION 70 CALLE 24, ENTRE 41 Y CALLE 39, A | -86.8382 | 21.1714
ROO180401471660 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA HDA DE CHABLE REGION 201, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HDA DE CHABLE Y AVENIDA LEONA VICARIO, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEINTIOCHO REGION 201 AV | -86.8953 | 21.1549
ROO180401472482 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 30 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 67, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 30 Y CALLE 1, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y UNO SMZA 67 CALLE 30 CON CALLE UNO, | -86.8296 | 21.1776
ROO180401477745 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 43 REGION SUPERMANZANA 70, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 43 Y , DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS NUEVE SMZA 70 MZA 9 LOTE 30 CALLE 43, AGEB 021A | -86.8386 | 21.1702
ROO180401471692 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE MARGARITAS SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE MARGARITAS Y , DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO OCHENTA Y SIETE SMZA 22 CALLE M | -86.828 | 21.1629
ROO180401471705 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 31 REGION SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 31 Y CALLE 62, CALLE 31 ENTRE 32 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA REGION 76 CALLE 31 CON CA | -86.8258 | 21.1878
ROO180401472545 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA PROLONGACION TULUM REGION SUPERMANZANA 89, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA PROLONGACION TULUM Y CALLE 38, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA Y SIETE REGIÓN | -86.8297 | 21.1795
ROO180401472556 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LEONA VICARIO REGION SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 17 Y AVENIDA LEONA VICARIO, CALLE 46 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y CUATRO REGION | -86.828 | 21.1845
ROO180401474339 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 106-A 95 REGION REGIÓN 234, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 106-A 95 Y CALLE 103, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA Y SEIS REGION 234 CALLE 106-A 95 CON CALLE | -86.845 | 21.192
ROO180401476478 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA CHICHEN ITZA REGION SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CHICHEN ITZA Y AVENIDA TULUM, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS DOS SMZA 63 MZA 51 | -86.8271 | 21.17
ROO180401477788 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA CTM REGION SUPERMANZANA 73, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CTM Y CALLE 18, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SETENTA Y SIETE REGION 73 AV. CTM CON CALLE 18 AGEB 0 | -86.8403 | 21.1687
ROO180401471716 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | AVENIDA FÉLIX GONZÁLEZ CANTO COLONIA FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, 77620 COZUMEL, COZUMEL QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y , LOS CUARTOS ADICIONAL SE CONSTRUIRÁN EN EL POLÍGONO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN EL POLÍGONO ENT | -86.9297 | 20.4973
ROO180401473470 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 1 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 22, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO NOVENTA SMZA 66, MZA 7, LOTE 25 CALLE 1 CON CALL | -86.8283 | 21.176
ROO180401476918 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 43 REGION SUPERMANZANA 71, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 43 Y CALLE 32, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA Y CUATRO REGION 71 CALLE 43 CON CALLE 32 AGEB 021A | -86.8404 | 21.1733
ROO180401471802 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA 127 REGION SUPERMANZANA 211, 77519 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 127 Y CALLE 80, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO OCHO REGION 211 AV 127 CON CALLE 80 AGEB 2748 | -86.8805 | 21.1652
ROO180401473530 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 18 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 18 Y CALLE 23, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS DIECIOCHO, SMZA 69, MZA 8, CALLE 18 CON CA | -86.8332 | 21.1723
ROO180401477826 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO REGION SUPERMANZANA 73, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE 18, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SETENTA Y OCHO REGION 73 | -86.8409 | 21.1679
ROO180401471879 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE TUNICH REGION SUPERMANZANA 211, 77519 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 74 Y CALLE 72, CALLE TUNICH DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DIECIOCHO REGION 211 CALLE TUNICH ENTRE C | -86.8814 | 21.1631
ROO180401472703 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | CALLE LEONA VICARIO EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO DIECIN | -86.8488 | 21.0898
ROO180401473565 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENC | -86.8498 | 21.0839
ROO180401473600 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE FRANCISCO VILLA, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA PO | -86.8482 | 21.0856
ROO180401477853 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 18 REGION SUPERMANZANA 73, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 18 Y AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO, AVENIDA CTM DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SETENTA Y NUEVE REGION 71 CALL | -86.8408 | 21.1686
ROO180401467274 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA KABAH REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA KABAH Y CALLE 78, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y UNO REGION 228 AV KABAH CON CALLE 78 | -86.8607 | 21.1754
ROO180401471047 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 161 REGION REGIÓN 103, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 44 Y CALLE 42, CALLE 161 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO VEINTICINCO REGIÓN 103 CALLE 161 ENTRE CALLE 4 | -86.8952 | 21.1477
ROO180401471899 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 21 CON 60 REGION SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 21 Y CALLE 60, CALLE CALLE 21 CON 60 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS REGION 76 MANZANA 6 | -86.8271 | 21.1864
ROO180401473639 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA 19 TORCASITA SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 19 TORCASITA Y CALLE 18, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SETENTA Y TRES, SMZA 66, AV.1 | -86.8323 | 21.1728
ROO180401476562 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 46 REGION SUPERMANZANA 73, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 46 Y AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO, AVENIDA CTM DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA Y SEIS REGION 73 CALLE | -86.8436 | 21.1744
ROO180401476993 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 47 REGION SUPERMANZANA 71, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 47 Y CALLE 30, CALLE 32 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TREINTA Y NUEVE REGION 71 CALLE 47 ENTRE CALLE 30 | -86.8409 | 21.1719
ROO180401477896 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 22 REGION SUPERMANZANA 69, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 22 Y , DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS QUINCE REGION 69 MZA 5 LOTE 53 Y CALLE 22 | -86.8365 | 21.1718
ROO180401471956 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y CALLE AZUCENAS, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO OCHENTA SMZA 22 MZA 26 | -86.826 | 21.163
ROO180401471967 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE TUNICH REGION SUPERMANZANA 211, 77519 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE TUNICH Y CALLE 72, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SIETE REGIÓN 211 CALLE TUNICH CON CALLE 72 | -86.8812 | 21.1628
ROO180401473664 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 44 REGION SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 44 Y CALLE 17, CALLE 21 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CIENTO TREINTA Y OCHO REGION 75 CALLE 44 ENTRE CALLE 17 | -86.8262 | 21.1827
ROO180401477032 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 30 REGION SUPERMANZANA 71, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 30 Y CALLE 43, CALLE 39 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SIETE DE 14 REGIÓN 71 CALLE 30 ENTRE CALLE 43 Y CA | -86.8391 | 21.1728
ROO180401467379 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 95 REGION 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 95 Y CALLE 82, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTISIETE REGION 221 CALLE 95 CON CALLE 82 AGEB 1608 | -86.8635 | 21.1751
ROO190101513541 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Pichil | X-Pichil, Q.R., México | -88.3781 | 19.6958
ROO180401451400 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | California | PUEBLO CALIFORNIA, 77955 CALIFORNIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -89.0625 | 18.7681
ROO180401449927 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sabidos | PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.5905 | 18.3545
ROO180401449989 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pedro Joaquín Coldwell | PUEBLO PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, 77984 PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LOS PISOS FIRME EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.6644 | 18.2544
ROO180401450053 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cocoyol | PUEBLO COCOYOL, 77990 COCOYOL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.6906 | 18.1644
ROO180401451614 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | El Cedral | PUEBLO EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.9778 | 18.7046
ROO180401451655 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | El Cedral | PUEBLO EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.9772 | 18.702
ROO190101511229 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Av. Rodrigo Gómez SM17, Huitzilin, Centro, 77505 Cancún, Q.R., México | -86.8353 | 21.145
ROO180401450637 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San Francisco Botes | PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.7181 | 18.116
ROO180401450659 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San Francisco Botes | PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.7172 | 18.114
ROO180401450705 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pucté | PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.6656 | 18.2394
ROO180401454856 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Santa Rosa | PUEBLO SANTA ROSA, 77995 SANTA ROSA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -89.1966 | 18.0127
ROO180401450768 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Obregón | PUEBLO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.6616 | 18.2935
ROO180401450840 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Obregón | PUEBLO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.6525 | 18.2943
ROO180401450856 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Juan Sarabia | PUEBLO JUAN SARABIA, 77965 JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.4815 | 18.5023
ROO190101512269 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Quintana Roo, México | -86.8515 | 21.1619
ROO180401454315 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San Pedro Peralta | PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.8567 | 18.6984
ROO180401454337 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San Pedro Peralta | PUEBLO SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.8577 | 18.6982
ROO180401450994 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sergio Butrón Casas | PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.5713 | 18.5164
ROO180401454365 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Dos Aguadas | PUEBLO 2 AGUADAS, 77995 DOS AGUADAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -89.1457 | 18.1264
ROO180401454392 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | CALLE 17 SUR COLONIA MARAVILLA, 77660 COZUMEL, COZUMEL QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 85 AV SUR Y AVENIDA 9 AV SUR, LUGAR COMPRENDIDO ENTRE LAS INSTALACIONES DE UNA CADENA COMERCIAL Y LAS INSTALACIONES DE UN CENTRO DE ESTUDIOS MEDIO Y | -86.9446 | 20.4918
ROO180401451020 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sergio Butrón Casas | PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.5637 | 18.5166
ROO180401451082 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sergio Butrón Casas | PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.5711 | 18.5165
ROO180401451095 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sergio Butrón Casas | PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.5633 | 18.5141
ROO180401451111 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sergio Butrón Casas | CALLE JOSE RODRIGUEZ 37 INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950 SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE ALFONSO PEREZ A DOS CUADRAS DE LA AVE | -88.5712 | 18.5093
ROO180401455317 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Tres Garantías | PUEBLO 3 GARANTÍAS, 77997 TRES GARANTÍAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.9845 | 18.1932
ROO180401455385 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Tres Garantías | PUEBLO 3 GARANTÍAS, 77997 TRES GARANTÍAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.9854 | 18.1937
ROO180401481148 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 23 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 23 Y CALLE 2, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO OCHENTA Y OCHO SMZA 63, MZA 29 LOTE 15 CALLE 23 | -86.8312 | 21.1688
ROO180401481180 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 92 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 92 Y CALLE 65, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y OCHO REGIÓN 228 CALLE 92 CON CALLE 65 AGEB 162 | -86.8535 | 21.1828
ROO180401482158 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 80 REGION REGIÓN 233, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 80 Y CALLE 37, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NUMERO CIENTO SETENTA Y DOS REGION 233 CALLE 80 CON CALLE 37 | -86.8447 | 21.1845
ROO180401482931 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE CENOTE AZUL REGION SUPERMANZANA 225, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE CENOTE AZUL Y CALLE 98, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUATRO REGIÓN 225 CALLE CENOTE AZ | -86.8636 | 21.1838
ROO180401477987 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 86 REGION REGIÓN 233, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 86 Y CALLE 27, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHO REGION 233 CALLE 86 CON CALLE 27 AGEB 1519 | -86.8427 | 21.1869
ROO180401480210 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA PUERTO JUAREZ REGION REGIÓN 90, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA PUERTO JUAREZ Y CALLE 27, CALLE 23 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA Y UNO REGION 90, AV. P | -86.8385 | 21.1798
ROO180401480236 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | CALLE COAHUILA EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE CNC Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE COAHUILA DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO V | -86.8522 | 21.0941
ROO180401481216 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 2 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 2 Y CALLE 17, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO OCHENTA Y NUEVE SMZA 63, MZA 18 LOTE 13 CALLE 2 | -86.8298 | 21.1695
ROO180401481242 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 75 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88, CALLE 75 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SETENTA REGIÓN 228 CALLE 75 ENTRE CALLE 86 Y CAL | -86.8563 | 21.1802
ROO180401478047 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 78 REGION REGIÓN 233, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 78 Y CALLE 37, CALLE 27 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y SIETE REGION 233 CALLE 78 ENTRE CALLE | -86.8415 | 21.1846
ROO180401481285 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA NIÑOS HEROES REGION REGIÓN 240, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE 53, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA Y SEIS REGION 240 AV. NIÑOS HE | -86.8282 | 21.1904
ROO190101513469 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Q.R., México | -86.8515 | 21.1619
ROO180401481368 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 86 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 86 Y CALLE 67, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y NUEVE REGIÓN 228 CALLE 86 CON CALLE 67 AGEB 16 | -86.8539 | 21.181
ROO180401481486 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 84 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 65 Y CALLE 61, CALLE 84 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA REGIÓN 228 CALLE 84 ENTRE CALLE 65 Y C | -86.8523 | 21.1812
ROO180401482272 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 68 REGION SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 68 Y CALLE 37, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y CINCO REGION 76 CALLE 68 CON CALLE 37 AGEB 455 | -86.826 | 21.1897
ROO180401483235 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 98 REGION SUPERMANZANA 225, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA KABAH Y CALLE CENOTE AZUL, CALLE 98 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA Y UNO REGIÓN 225 CALLE 98 | -86.8645 | 21.1834
ROO180401487127 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Quintana Roo, México | -86.8515 | 21.1619
ROO180401480452 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 124 REGION REGIÓN 237, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 124 Y CALLE 7, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y SEIS REGIÓN 237 CALLE 124 CON CALLE 7 AGEB 1665 | -86.828 | 21.1961
ROO180401482333 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 66 REGION SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 66 Y CALLE 31, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA. REGION 76 CALLE 66 CON CALLE 31 AGEB 455 | -86.8263 | 21.1888
ROO180401489646 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México | -88.0441 | 19.5803
ROO180401480513 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 70 REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 70 Y CALLE 41, CALLE 45 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO 34 REGION 232 CALLE 70 ENTRE CALLE 41 Y CALLE 45 | -86.8443 | 21.181
ROO180401480521 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA COSTA MAYA REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 84 Y CALLE 79, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TREINTA REGION 228 AV. COSTA MAYA ENTRE CALLE 84 Y CAL | -86.8489 | 21.1833
ROO180401481576 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 41 REGION REGIÓN 231, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 41 Y CALLE 64, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO 36 REGION 231 CALLE 41 CON CALLE 64 | -86.8428 | 21.1796
ROO180401487243 | Quintana Roo | José María Morelos | La Esperanza | La Esperanza, Q.R., México | -88.5856 | 19.8636
ROO180401487255 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Q.R., México | -86.8515 | 21.1619
ROO180401487297 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Q.R., México | -86.8515 | 21.1619
ROO180401479628 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 17 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 17 Y , DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS VEINTE SMZA 66, MZA 4, LOTE 12, CALLE 17, AGEB 239 | -86.8319 | 21.1735
ROO180401480601 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 27 REGION SM 90, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 27 Y CALLE 48, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHENTA Y NUEVE REGION 90, CALLE 27 CON CALLE 48 | -86.8388 | 21.1796
ROO180401481651 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 78 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 78 Y CALLE 67, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTINUEVE REGIÓN 228 CALLE 78 CON CALLE 67 AGEB 1627 | -86.8529 | 21.1792
ROO180401482392 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 90 REGION 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 90 Y CALLE 105, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTISÉIS REGIÓN 221 CALLE 90 CON CALLE 105 AGEB 1595 | -86.8701 | 21.1741
ROO180401483358 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -87.0755 | 20.6281
ROO180401480640 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 87 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 87 Y CALLE 82, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y CUATRO REGIÓN 228 CALLE 82 CON CALLE 87 AGEB 16 | -86.859 | 21.1773
ROO180401480714 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 80 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 80 Y CALLE 83, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y CINCO REGIÓN 228 CALLE 80 CON CALLE 83 AGEB 161 | -86.8577 | 21.1775
ROO180401481742 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 78 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 78 Y CALLE 67, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA Y CUATRO REGIÓN 228 MZA 50 CALLE 78 CON CALLE 6 | -86.853 | 21.1792
ROO180401480748 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y AVENIDA LOPEZ PORTILLO, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO NOVENTA Y TRES SMZA 63 | -86.8266 | 21.1741
ROO180401481809 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 83 REGION REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 60 CHIAPAS Y CALLE 58, CALLE 83 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO OCHO REGIÓN 230 CALLE 83 ENTRE CALLE 60 CHIAPAS | -86.8549 | 21.1725
ROO180401481817 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE 45, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NUMERO CIENTO Y UNO EN LA REGION 23 | -86.848 | 21.1805
ROO180401479833 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 18 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 18 Y AVENIDA TULUM, CALLE 3 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TREINTA SMZA 66, CALLE 18 ENTRE T | -86.8282 | 21.1747
ROO180401480774 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 79 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 79 Y CALLE 78, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y NUEVE REGIÓN 228 CALLE 79 CON CALLE 78 AGEB 161 | -86.8563 | 21.1775
ROO180401480780 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA PROLOG TULUM CON CALLE EMILIANO ZAPATA REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA PROLOG TULUM Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO S | -86.8343 | 21.1873
ROO180401482603 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA NIÑOS HEROES SUPERMANZANA 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE 107, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOCIENTOS SIETE SMZA 221 MZA 81 LOTE 5 A | -86.8695 | 21.1703
ROO180401483584 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 38 REGION SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NUMERO SESENTA Y NUEVE REGION 75 ENTRE CALLE 19 Y 17 | -86.8261 | 21.182
ROO180401483602 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -87.0755 | 20.6281
ROO180401480907 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 71 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 71 Y CALLE 92, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SEIS REGIÓN 228 CALLE 71 CON CALLE 92 AGEB 1627 | -86.8558 | 21.1817
ROO180401480909 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA CHICHEN ITZA SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CHICHEN ITZA Y CALLE 7, AVENIDA TULUM DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA Y TRES | -86.8339 | 21.1683
ROO180401482661 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA NIÑOS HEROES REGION 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE 103, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTITRÉS REGIÓN 220 AV NIÑOS HEROES ESQUINA | -86.8672 | 21.1714
ROO180401483617 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -87.0755 | 20.6281
ROO180401483629 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -87.0755 | 20.6281
ROO190101511195 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Q.R., México | -86.8515 | 21.1619
ROO180401489498 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cocoyol | Othón P. Blanco, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401479928 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 20 NOVIEMBRE Y CALLE 61, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA Y OCHO REGION 228 AV. 20 DE N | -86.8528 | 21.1841
ROO180401479960 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 33 REGION REGIÓN 233, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 33 Y CALLE 86, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO 4 REGION 233 CALLE 33 CON CALLE 86 | -86.844 | 21.1861
ROO180401480947 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA COSTA MAYA REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA COSTA MAYA Y AVENIDA NIÑOS HEROES, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NUMERO 1 | -86.8495 | 21.1816
ROO180401482726 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 101 REGION 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 72 Y CALLE 101, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTICUATRO REGIÓN 220 CALLE 72 CON CALLE 101 AGEB 1453 | -86.8658 | 21.1709
ROO180401483677 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -87.0755 | 20.6281
ROO180401489619 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Av Yaxchilán 80, 22, 77500 Cancún, Q.R., México | -86.8291 | 21.1601
ROO180401489631 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Solidaridad, Q.R., México | -87.0696 | 20.6523
ROO180401489632 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0739 | 20.6296
ROO180401482761 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 109 REGION 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 68, CALLE 109 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO VEINTE REGIÓN 219 CALLE 109 ENTRE CALLE 68 Y AV | -86.8694 | 21.1677
ROO180401483730 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -87.0755 | 20.6281
ROO180401489660 | Quintana Roo | José María Morelos | Lázaro Cárdenas | José María Morelos, Q.R., México | -88.7061 | 19.7486
ROO180401481045 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA PROLOG TULUM REGION REGIÓN 90, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA PROLOG TULUM Y CALLE 48, CALLE 50 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA Y SEIS REGION 90, AV. PR | -86.8307 | 21.1811
ROO180401481068 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA COSTA MAYA REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA COSTA MAYA Y AVENIDA NIÑOS HEROES, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NUMERO CIENTO CINCUENTA Y SEIS R | -86.8499 | 21.1804
ROO180401482033 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LEONA VICARIO REGION REGIÓN 229, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 71 Y CALLE 79, AVENIDA LEONA VICARIO DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NUEVE REGIÓN 229 AV LEONA VIC | -86.8536 | 21.1752
ROO180401482900 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE BUENA VISTA REGION SUPERMANZANA 225, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE CENOTE AZUL, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TRES REGIÓN 225 CALLE BU | -86.8643 | 21.1849
ROO180401486695 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | 37 Norte Y 41 Norte Cancún, Q.R. | -86.8248 | 21.1614
ROO180401486704 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | Longitud: -88.36644 Latitud: 20.1952896 | -88.0466 | 19.5785
ROO180401486708 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle Ciricote Sn, Joaquin Zetina Gasca, Puerto Morelos Quintana Roo | -86.8248 | 21.1614
ROO180401486712 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle 32, Región 516, Benito Juárez, 77535 Cancún, Q.R. | -86.8248 | 21.1614
ROO180401486731 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Calle Chun Yam Che entre Faisán y Chac Mool, Tulum, Q.R. | -87.0755 | 20.6281
ROO180401486739 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle 13 entre calle 104 y Calle 110 Cancún, Q.R. | -86.8248 | 21.1614
ROO180401486750 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San Francisco Botes | Localidad San Francisco Botes, Q.R. | -88.2979 | 18.4939
ROO180401489715 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Ángel | Lázaro Cárdenas, Q.R., México | -87.4865 | 21.1006
ROO180401478884 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LEONA VICARIO REGION REGIÓN 231, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 27, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA Y DOS REGION 231 AV. LEONA VIC | -86.84 | 21.1818
ROO180401480129 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 82 REGION REGIÓN 233, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 82 Y CALLE 33, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO 32 REGIÓN 233 CALLE 82 ESQUINA CALLE 33 | -86.8437 | 21.1853
ROO180401481098 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 48 REGION REGIÓN 510, 77534 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 48 Y CALLE 105, AVENIDA 50 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO 12 REGION 510 CALLE 48 ENTRE CALLE 105 Y AVENIDA 50 | -86.8583 | 21.135
ROO180401481108 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 27 REGION 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 27 Y CALLE 74, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TREINTA Y TRES REGION 232 CALLE 27 CON CALLE 74 AGEB 1434 | -86.8409 | 21.1835
ROO180401497465 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Av Insurgentes, Veinte de Noviembre, Chetumal, Q.R., México | -88.3094 | 18.5192
ROO180401493657 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Q.R., México | -86.8515 | 21.1619
ROO180401479875 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA PUERTO JUAREZ REGION REGIÓN 90, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA PUERTO JUAREZ Y CALLE 27, CALLE 23 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA REGION 90, AV. PUERTO | -86.8381 | 21.1799
ROO180401489006 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | 10a Avenida Sur 664, Centro, 77600 San Miguel de Cozumel, Q.R., México | -86.954 | 20.5042
ROO180401478880 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 23 REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 23 Y CALLE FCO VILLA, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO TREINTA Y CUATRO REGION 232 CALLE 23 CON CALLE FCO | -86.8397 | 21.1838
ROO190101511189 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | Chunhuhub, Q.R., México | -88.5919 | 19.585
ROO180401486713 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle Guadalupe Victoria, Benito Juárez, Cancún, Q.R. | -86.8248 | 21.1614
ROO180401497613 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Blvd. Bahía s/n, Del Bosque, 77019 Chetumal, Q.R., México | -88.2707 | 18.5229
ROO180401497694 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401498771 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Ramón | San Ramón, Q.R., México | -88.1078 | 20.145
ROO180401480811 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y CALLE 15, CALLE 11 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO UNO SMZA 63 AV. | -86.8301 | 21.1725
ROO180401486714 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle 58, Cancún, Q.R. | -86.8248 | 21.1614
ROO180401486724 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Q.R. | -86.8248 | 21.1614
ROO180401497660 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401498937 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Tres Reyes | QROO 109, Quintana Roo, México | -87.5947 | 20.6977
ROO180401498078 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401500087 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Av Reforma 45, Plutarco Elías Calles, 77090 Chetumal, Q.R., México | -88.292 | 18.4958
ROO180401500112 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Kopchen | Unnamed Road, Quintana Roo, México | -88.1533 | 19.3756
ROO180401480838 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA PUERTO JUAREZ (TALLERES) REGION REGIÓN 231, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA PUERTO JUAREZ (TALLERES) Y CALLE 37, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOS REGION 231 A | -86.8406 | 21.178
ROO180401489611 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México | -88.0441 | 19.5803
ROO180401489658 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México | -88.0441 | 19.5803
ROO180401495156 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Av. de Las Cigüeñas, Villas del Sol, Playa del Carmen, Q.R., México | -87.1184 | 20.6716
ROO180401495185 | Quintana Roo | José María Morelos | Cafetal Grande | José María Morelos, Q.R., México | -88.7061 | 19.7486
ROO180401489939 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Solidaridad, Q.R., México | -87.0696 | 20.6523
ROO180401500124 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Nuevo Jerusalén, Q.R., México | -88.5697 | 18.9958
ROO180401500131 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Francisco May | Isla Mujeres, Q.R., México | -86.7358 | 21.2367
ROO180401500136 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chacchoben, Q.R., México | -88.1736 | 19.0367
ROO180401500151 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Tulum, Q.R., México | -87.4654 | 20.2114
ROO180401500152 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Tulum, Q.R., México | -87.4654 | 20.2114
ROO180401500158 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401500161 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Huay-Pix | Laguna Huay-pix, Milenio, Aeropuerto de Chetumal, Chetumal, Q.R., México | -88.3348 | 18.5191
ROO180401500175 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Miguel Hidalgo y Costilla, Q.R., México | -88.3442 | 18.8333
ROO180401493656 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401481434 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 2 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 2 Y CALLE 11, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA Y CUATRO REGIÓN 63, CALLE 2 CON CALLE 11, AGE | -86.8283 | 21.1702
ROO180401500180 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401500181 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Pedro Antonio Santos, Q.R., México | -88.1633 | 18.955
ROO180401500189 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Huatusco, Q.R., México | -88.8441 | 18.8724
ROO180401500194 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Akumal, Q.R., México | -87.3159 | 20.396
ROO180401493801 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Benito Juárez, Q.R., México | -86.8664 | 21.1399
ROO180401481475 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 84 REGION REGIÓN 233, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 84 Y CALLE 45, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NUMERO CUATRO REGION 233 CALLE 84 CON CALLE 45 | -86.8472 | 21.1843
ROO180401481480 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 2 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 2 Y CALLE 7, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO NOVENTA Y UNO SMZA 63, MZA 5 LOTE 11 CALLE 2 CON | -86.8272 | 21.1707
ROO180401500257 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Col Italia, 77035 Chetumal, Q.R., México | -88.3081 | 18.5076
ROO180401498758 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Jesús Urueta 69, Chetumal, Q.R., México | -88.2784 | 18.5221
ROO180401498804 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | Isla Mujeres, Q.R., México | -86.7358 | 21.2367
ROO180401500293 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Col Italia, 77035 Chetumal, Q.R., México | -88.3081 | 18.5076
ROO180401500312 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401500334 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | Holbox, Quintana Roo, México | -87.2867 | 21.5308
ROO180401494023 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Othón P. Blanco, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401494070 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Cozumel, Quintana Roo, México | -86.9223 | 20.423
ROO180401486685 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Vallehermoso, Bacalar | -88.0466 | 19.5785
ROO180401495536 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle Palma Mexicana 33, Cancún, Q.R., México | -86.9098 | 21.1535
ROO180401498850 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Chemuyil, Q.R., México | -87.3531 | 20.3486
ROO180401498864 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Kantunilkín, Q.R., México | -87.4852 | 21.105
ROO180401498876 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Huay-Pix | Puente Huay Pix, Quintana Roo, México | -88.4375 | 18.5178
ROO180401498917 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Calle Diagonal 75 sur, Ejidal, 77712 Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0919 | 20.6265
ROO180401498965 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Reforma, Q.R., México | -88.5718 | 18.8137
ROO180401500361 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401498099 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401499014 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Nuevo Jerusalén, Q.R., México | -88.5697 | 18.9958
ROO180401499560 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Hondzonot, Q.R., México | -87.9721 | 20.3676
ROO180401494017 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Francisco | Lázaro Cárdenas, Q.R., México | -87.4865 | 21.1006
ROO180401495669 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Niños Heroes, Quintana Roo, México | -86.8826 | 20.8473
ROO180401495681 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Alfredo V. Bonfil, Q.R., México | -86.8457 | 21.0883
ROO180401498117 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401499066 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Zamora, Q.R., México | -88.7925 | 19.0806
ROO180401499086 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Zamora, Q.R., México | -88.7925 | 19.0806
ROO180401499635 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Allende | Av Maria Cristina Sangri Aguilar, Quintana Roo, México | -88.2793 | 18.5747
ROO180401494154 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | San Miguel de Cozumel, Q.R., México | -86.9446 | 20.5072
ROO180401488853 | Quintana Roo | Solidaridad |  | Av. 58 Nte. 9, Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0887 | 20.6539
ROO180401489429 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Q.R., México | -86.8515 | 21.1619
ROO180401494649 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Av Tulum Mza 1 Lte 19 y 20, 2, 77500 Cancún, Q.R., México | -86.8263 | 21.1678
ROO180401494653 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Av Álvaro Obregón, Milenio, Santa Elena, Q.R., México | -88.3446 | 18.507
ROO180401487269 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Q.R., México | -86.8515 | 21.1619
ROO180401493805 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Benito Juárez, Q.R., México | -86.8664 | 21.1399
ROO180401493809 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Solidaridad, Q.R., México | -87.0696 | 20.6523
ROO180401487489 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Dziuché, Q.R., México | -88.8098 | 19.8971
ROO180401494938 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Rio de Janeiro 3741, Villas Riviera, Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0571 | 20.6792
ROO180401498035 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401498057 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401498951 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chacchoben, Q.R., México | -88.1736 | 19.0367
ROO180401499566 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Otilio Montaño, Q.R., México | -88.8323 | 19.0075
ROO180401499581 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sacxán | Sacxán, Q.R., México | -88.5197 | 18.4658
ROO180401501977 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Polyuc | Polyuc, Q.R., México | -88.5615 | 19.6101
ROO180401495731 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tepich | Tepich, Q.R., México | -88.2563 | 20.2422
ROO180401495752 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Kantunilkín, Q.R., México | -87.4852 | 21.105
ROO180401498982 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Agua Azul | Unnamed Road, Yucatán, México | -87.513 | 21.0717
ROO180401499613 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Bacalar, Q.R., México | -88.2751 | 18.9271
ROO180401499624 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Luis Echeverría Álvarez | Luis Echeverría Álvarez, Q.R., México | -88.2187 | 18.6574
ROO180401501996 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Tres Reyes, Cancún, Q.R., México | -86.9451 | 21.112
ROO180401501997 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Laguna Kaná | Carr. a Laguna de Kaná, Quintana Roo, México | -88.4097 | 19.571
ROO180401493957 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Benito Juárez, Q.R., México | -86.8664 | 21.1399
ROO180401486705 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle Thot entre Yucaxiu y Yaxche, Cancún, Q. R. | -86.8248 | 21.1614
ROO180401486706 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Villas Otoch Paraíso | -86.8248 | 21.1614
ROO180401486728 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Calle Sol Oriente, Tulum, Q.R. | -87.0755 | 20.6281
ROO180401493978 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | Isla Mujeres, Q.R., México | -86.7358 | 21.2367
ROO180401498155 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401494172 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Huay-Pix | Othón P. Blanco, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401486709 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle Veracruz, Cancún, Q.R. | -86.8248 | 21.1614
ROO180401486726 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Q.R. | -86.8248 | 21.1614
ROO180401498784 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0739 | 20.6296
ROO180401498840 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | Isla Mujeres, Q.R., México | -86.7358 | 21.2367
ROO180401494060 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Benito Juárez, Q.R., México | -86.8664 | 21.1399
ROO180401494076 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | San Miguel de Cozumel, Q.R., México | -86.9446 | 20.5072
ROO180401494032 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Bacalar, Q.R., México | -88.3924 | 18.6783
ROO180401494039 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Benito Juárez, Q.R., México | -86.8664 | 21.1399
ROO180401494089 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Othón P. Blanco, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401494162 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | José María Morelos, Q.R., México | -88.7061 | 19.7486
ROO180401495436 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Margarita Maza de Juárez, Q.R., México | -88.5933 | 19.0861
ROO180401499007 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Agua Azul | Lázaro Cárdenas, Q.R., México | -87.5027 | 21.0858
ROO180401500080 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Reforma, Q.R., México | -88.5718 | 18.8137
ROO180401500082 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Othón P. Blanco, Q.R., México | -89.0511 | 18.4132
ROO180401500089 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Puerto Rico, Cancún, Q.R., México | -86.91 | 21.1223
ROO180401500106 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | El Cedralito, Q.R., México | -88.7378 | 18.9331
ROO180401499028 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Punta Allen Road, Javier Rojo Gómez, Q.R., México | -87.4746 | 19.7975
ROO180401499036 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Pedro Antonio Santos, Q.R., México | -88.1633 | 18.955
ROO180401499054 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | México 293, Gato, Q.R., México | -88.4738 | 19.1186
ROO180401500116 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | México 293, Quintana Roo, México | -88.214 | 18.9738
ROO180401500142 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Bacalar, Q.R., México | -88.3924 | 18.6783
ROO180401500146 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401502015 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Laguna Kaná | Carr. a Laguna de Kaná, Quintana Roo, México | -88.4097 | 19.571
ROO180401502030 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Polyuc | Polyuc, Q.R., México | -88.5615 | 19.6101
ROO180401497401 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | Holbox, Quintana Roo, México | -87.2867 | 21.5308
ROO180401499075 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cocoyol | Cocoyol, Q.R., México | -88.7067 | 18.1739
ROO180401500153 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401500156 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Chemuyil, Q.R., México | -87.3531 | 20.3486
ROO180401500163 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401500170 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | San Miguelito, Q.R., México | -87.0142 | 20.7029
ROO180401500174 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401500183 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Avenida Javier Rojo Gómez, Chetumal, Q.R., México | -88.3187 | 18.5207
ROO180401500187 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401500193 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Calderitas | Calderitas, Q.R., México | -88.2586 | 18.5541
ROO180401502052 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Kopchén | Unnamed Road, Quintana Roo, México | -88.1516 | 19.3682
ROO180401494642 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Bacalar, Q.R., México | -88.3924 | 18.6783
ROO180401493971 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | Othón P. Blanco, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401493981 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | 20 Av. Sur 229, Centro, 77600 San Miguel de Cozumel, Q.R., México | -86.948 | 20.5063
ROO180401487136 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Quintana Roo, México | -86.8515 | 21.1619
ROO180401487140 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Cozumel, Quintana Roo, México | -86.9223 | 20.423
ROO180401489644 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Maroma to Kin-Ha, Quintana Roo, México | -87.0972 | 20.7353
ROO180401489915 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle Crisantemos 31, 22, 77500 Cancún, Q.R., México | -86.8263 | 21.1588
ROO180401497420 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401497456 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401500196 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Tulum, Q.R., México | -87.4654 | 20.2114
ROO180401500200 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Bacalar, Q.R., México | -88.3924 | 18.6783
ROO180401501722 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401501735 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401502095 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Presidente Juárez | Pdte Juárez, Q.R., México | -88.5617 | 19.3264
ROO180401494288 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Centro, México | -86.9553 | 20.5079
ROO180401494270 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Centro, México | -86.9553 | 20.5079
ROO180401498828 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Caobas | Caobas, Q.R., México | -88.985 | 18.4571
ROO180401500269 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Bacalar, Q.R., México | -88.3924 | 18.6783
ROO180401500290 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Bacalar, Q.R., México | -88.3924 | 18.6783
ROO180401501753 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401502118 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Santa Rosa Segundo | México 295, Chumbache, Q.R., México | -88.2326 | 19.9501
ROO180401497545 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401500325 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | Holbox, Quintana Roo, México | -87.2867 | 21.5308
ROO180401500330 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Col Italia, 77035 Chetumal, Q.R., México | -88.3081 | 18.5076
ROO180401501784 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401501791 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401495139 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Unnamed Road, Quintana Roo, México | -88.8085 | 19.0787
ROO180401500350 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401501803 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401501820 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Pichil | X-Pichil, Q.R., México | -88.3781 | 19.6958
ROO180401495449 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Bacalar, Q.R., México | -88.3924 | 18.6783
ROO180401494923 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Carr. a El Naranjal, Madrazo, José María Morelos, Q.R., México | -88.7104 | 19.7448
ROO180401500405 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | 94, 77517 Cancún, Q.R., México | -86.8659 | 21.1617
ROO180401495627 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Juan Sarabia | Juan Sarabia, Q.R., México | -88.4816 | 18.5017
ROO180401497696 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Blvd. Bahía s/n, Del Bosque, 77019 Chetumal, Q.R., México | -88.2704 | 18.5221
ROO180401497716 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401501855 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Calle 85 Avenida Nte, Ejidal, 77712 Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0861 | 20.6369
ROO180401489602 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Palmar | Othón P. Blanco, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401489620 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Tulum, Q.R., México | -87.4654 | 20.2114
ROO180401495194 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Nuevo Jerusalén, Q.R., México | -88.5697 | 18.9958
ROO180401497769 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401498735 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Xul-Ha | Xul-Ha, Q.R., México | -88.4639 | 18.5517
ROO180401501897 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle 113, Cecilio Chi, 510, 77534 Cancún, Q.R., México | -86.8632 | 21.1345
ROO180401502246 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Cozumel, Quintana Roo, México | -86.9223 | 20.423
ROO180401489654 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Tulum, Q.R., México | -87.4654 | 20.2114
ROO180401489668 | Quintana Roo | José María Morelos | La Esperanza | José María Morelos, Q.R., México | -88.7061 | 19.7486
ROO180401489860 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | Lázaro Cárdenas, Q.R., México | -87.4865 | 21.1006
ROO180401498796 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Akumal, Q.R., México | -87.3159 | 20.396
ROO180401502268 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401486661 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Av Chetumal, Benito Juárez, Cancún, Q.R. | -86.8248 | 21.1614
ROO180401486663 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | AV. 5 S/N ENTRE CALLES 38 Y 40 COL. MARIO VILLANUEVA MADRID, 77930, BACALAR Q.ROO | -88.2979 | 18.4939
ROO180401499541 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Zamora, Q.R., México | -88.7925 | 19.0806
ROO180401501939 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tepich | Tepich, Q.R., México | -88.2563 | 20.2422
ROO180401501959 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | Tihosuco, Q.R., México | -88.3741 | 20.1955
ROO180401502302 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401486681 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | av insurgentes, 330, 77013 Chetumal Quintana Roo | -88.2979 | 18.4939
ROO180401486692 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Av Nakbe, Cancún Q.R. | -86.8248 | 21.1614
ROO180401486721 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle 133, Cancún, Q.R. | -86.8248 | 21.1614
ROO180401486734 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Ciudad Chemuyil Tulum, Q.R. | -87.0755 | 20.6281
ROO180401486736 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle 25 Norte entre calle 20 Oriente y Calle 22 Oriente Cancún, Q.R. | -86.8248 | 21.1614
ROO180401486742 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | Localidad Tihosuco, Q.R. | -88.0466 | 19.5785
ROO180401482791 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 39 REGION SUPERMANZANA 73, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 39 Y CALLE 46, AVENIDA MIGUEL HIDALGO DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TREINTA Y SIETE REGIO 73, MZA 5, CAL | -86.84 | 21.1755
ROO180401482956 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE CALDERITAS REGION SUPERMANZANA 225, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 98 Y CALLE 102, CALLE CALDERITAS DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCO REGIÓN 225 CALLE CA | -86.8642 | 21.1837
ROO180401477965 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 4 REGION SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 4 Y , DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO NOVENTA Y NUEVE SMZA 6 MZA 40 LOTE 12 CALLE 4, AGEB 192 | -86.8333 | 21.1682
ROO180401480078 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y AVENIDA 19, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS DIECINUEVE S | -86.8317 | 21.1718
ROO180401480991 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA PROLOG TULUM REGION REGIÓN 90, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA PROLOG TULUM Y CALLE 48, CALLE 50 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SESENTA Y CINCO AV. PROLOG TULUM | -86.8307 | 21.181
ROO180401482995 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE CHETUMAL REGION REGIÓN 227, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 22 Y AVENIDA CHETUMAL, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NUEVE REGIÓN 227 CALLE 22 Y AV CHETUMAL AGEB 2343 | -86.8553 | 21.1913
ROO180401487241 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Av Álvaro Obregón, Milenio, Santa Elena, Q.R., México | -88.344 | 18.5069
ROO180401489920 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Bacalar, Q.R., México | -88.3924 | 18.6783
ROO180401486707 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle 121, SM 97, Benito Juárez, 77530 Cancún, Q.R. | -86.8248 | 21.1614
ROO180401480133 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y CALLE 25, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO NOVENTA Y SIETE SM | -86.833 | 21.171
ROO180401480140 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA 20 NOVIEMBRE REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA COSTA MAYA, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA Y SIETE RE | -86.8516 | 21.1849
ROO180401487265 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Q.R., México | -86.8515 | 21.1619
ROO180401487271 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Av Tulum 5, 5, 77500 Cancún, Q.R., México | -86.8253 | 21.1611
ROO180401487288 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Q.R., México | -86.8515 | 21.1619
ROO180401487316 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Av. Universidades, Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0627 | 20.6828
ROO180401489926 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Blvd. Bahía, Del Bosque, 77019 Chetumal, Q.R., México | -88.2693 | 18.5216
ROO180401480199 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 15 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 15 Y CALLE 12, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SETENTA Y DOS REGION 63, MZA CALLE 15 CON CALLE 12, A | -86.8303 | 21.1717
ROO180401480228 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 78 REGION REGIÓN 233, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 78 Y CALLE 33, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCO REGION 233 CALLE 78 CON CALLE 33 | -86.8432 | 21.1845
ROO180401483083 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 106 REGION REGIÓN 227, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 106 Y CALLE 16, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO DOS REGIÓN 227 CALLE 106 CON CALLE 16 AGEB 2339 | -86.8573 | 21.1894
ROO180401483118 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 22 REGION REGIÓN 227, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 104 Y CALLE 108, CALLE 22 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y OCHO REGIÓN 227 CALLE 22 ENTRE CALLE 104 Y | -86.8549 | 21.19
ROO180401480309 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 45 REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 45 Y CALLE 74, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO 6 REGION 232 CALLE 45 CON CALLE 74 | -86.8455 | 21.1814
ROO180401481206 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 86 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 45 Y CALLE 49, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NUMERO NOVENTA Y SIETE REGION 228 CALLE 86 ENTRE CALLE 45 Y CALL | -86.848 | 21.1838
ROO180401482148 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 70 REGION SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 70 Y CALLE 31, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA Y SIETE REGION 70, CALLE 70 CON CALLE 31, AGEB 45 | -86.8269 | 21.19
ROO180401482160 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 78 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 78 Y CALLE 71, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA Y CINCO REGIÓN 228 CALLE 78 CON CALLE 71 AGEB 1 | -86.8541 | 21.1787
ROO180401478863 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 27 REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 27 Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE FCO VILLA DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NOVENTA Y CUATRO REGION 232 CALLE 27 | -86.8397 | 21.1814
ROO180401483154 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA RIO HONDO REGION REGIÓN 227, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA RIO HONDO Y AVENIDA CENTENARIO, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TRES REGIÓN 227 AV RIO HONDO Y AV CE | -86.8503 | 21.1899
ROO180401483176 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 22 REGION REGIÓN 227, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 22 Y CALLE 84, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y SIETE REGIÓN 227 CALLE 22 CON CALLE 84 AGEB 2339 | -86.8523 | 21.1858
ROO180401488875 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Quintana Roo, México | -86.8515 | 21.1619
ROO180401480360 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 15 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 15 Y AVENIDA LOPEZ PORTILLO, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO NOVENTA Y CINCO REGION 63, MZA 1 | -86.8306 | 21.1722
ROO180401480372 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | CALLE BAJA CALIFORNIA EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE CNC Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE BAJA CALIFORNIA DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA | -86.8523 | 21.0934
ROO180401480382 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA COSTA MAYA REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA AV NIÑOS HEROES Y AVENIDA AV. 20 DE NOVIEMBRE, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA Y N | -86.8485 | 21.1842
ROO180401482209 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 107 SUPERMANZANA 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 107 Y CALLE 92, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOCIENTOS DOCE SMZA 221 MZA 72 LOTE 18 CALLE 107 CON CALLE 92 A | -86.8714 | 21.1739
ROO180401482211 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 68 REGION SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 68 Y CALLE 37, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA Y OCHO REGION 76 CALLE 68 CON CALLE 37 AGEB 455 | -86.826 | 21.1898
ROO180401483208 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE BUENA VISTA REGION REGIÓN 227, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE MILAGROS Y CALLE CENOTE AZUL, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA REGIÓN 225 CALLE BUENA VISTA E | -86.8643 | 21.1855
ROO180401480401 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 70 REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 70 Y CALLE 49, CALLE 45 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO TREINTA Y CINCO REGION 232 CALLE 70 ENTRE CALLE 49 Y CA | -86.8454 | 21.1804
ROO180401480442 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 10 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 3, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO UNO REGION 63, CALLE 10 CON CALLE 3, AGEB 192 | -86.8271 | 21.1728
ROO180401481325 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA CHICHEN ITZA SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CHICHEN ITZA Y , CALLE 15 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOSCIENTOS UNO SMZA 63, AV. | -86.8293 | 21.1691
ROO180401482284 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | AVENIDA FÉLIX GONZÁLEZ CANTO COLONIA FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, 77620 COZUMEL, COZUMEL QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN EL POLÍGONO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN EL POLÍGONO ENTRE LA AMPLIA | -86.9303 | 20.4971
ROO180401481440 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 86 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 79 Y CALLE 75, CALLE 86 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y SEIS REGIÓN 228 CALLE 86 ENTRE CALLE | -86.8564 | 21.1797
ROO180401480572 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 88 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 83 Y CALLE 79, CALLE 88 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SESENTA Y SEIS REGIÓN 228 CALLE 88 ENTRE CALLE 8 | -86.858 | 21.1795
ROO180401482429 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 36 REGION SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 36 Y AVENIDA BONAMPAK, CALLE 49 NORTE DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NUMERO CIENTO TREINTA Y TRES REGION | -86.8197 | 21.1842
ROO180401483425 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -87.0755 | 20.6281
ROO180401479711 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 13 SECTOR SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 13 Y CALLE 18, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO SETENTA Y TRES SMZA 66, MZA 10, LOTE 33, CALLE 13 CO | -86.8305 | 21.1736
ROO180401479742 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 80 REGION REGIÓN 233, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 80 Y CALLE 37, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO 31 REGION 233 CALLE 80 CON CALLE 37 | -86.8447 | 21.1843
ROO180401480644 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 41 REGION REGIÓN 231, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 41 Y CALLE 64, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO 93 REGION 231 CALLE 41 CON CALLE 64 | -86.8429 | 21.1796
ROO180401481546 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 82 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 82 Y CALLE 65, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA Y UNO REGIÓN 228 CALLE 82 CON CALLE 65 AGEB 162 | -86.8524 | 21.1806
ROO180401482467 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 103 SUPERMANZANA 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 103 Y CALLE 92, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOCIENTOS CATORCE SMZA 221 MZA 55 LOTE 7 CALLE 103 CON CALLE 92 | -86.8692 | 21.175
ROO180401482527 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 107 SUPERMANZANA 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 107 Y CALLE 84, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DOCIENTOS ONCE SMZA 221 MZA 67 LOTE 19 CALLE 107 CON CALLE 84 A | -86.8705 | 21.1722
ROO180401479897 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y CALLE 27, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SETENTA Y SEIS REGIÓN 69, | -86.8337 | 21.1708
ROO180401486659 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA NIÑOS HEROES,MANZANA 24 Y 25 SUPERMANZANA 221, | -86.8248 | 21.1614
ROO180401486666 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Aeropuerto Sn, Centro, 77600 San Miguel de Cozumel, Quintana Roo | -86.9576 | 20.5038
ROO180401486678 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Av Kabah, Km. 3, Centro, 77515 Cancún, Q.R. | -86.8248 | 21.1614
ROO180401486689 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle Villas del Mar 869, 520, Cancún, Q.R. | -86.8248 | 21.1614
ROO180401486711 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Tumbalá Manzana 21, 48, 77506 Cancún, Q.R. | -86.8248 | 21.1614
ROO180401486717 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle 5, Lombardo Toledano, Cancún, Q.R. | -86.8248 | 21.1614
ROO180401479767 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 5 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 18, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO OCHENTA Y SEIS, SMZA 66, MZA 9, LOTE 9, CALLE 5 | -86.8287 | 21.1745
ROO180401481602 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 80 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 80 Y CALLE 65, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA Y DOS REGIÓN 228 CALLE 80 CON CALLE 65 AGEB 162 | -86.8521 | 21.1802
ROO180401486745 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Morocoy | Localidad Morocoy, Q.R. | -88.2979 | 18.4939
ROO180401480815 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA COSTA MAYA REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA COSTA MAYA Y AVENIDA NIÑOS HEROES, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO C | -86.8491 | 21.1826
ROO180401489408 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401479942 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y CALLE 25, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SETENTA Y CINCO REGIÓN 69 | -86.8334 | 21.171
ROO180401481699 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 111 REGION REGIÓN 510, 77534 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 111 Y CALLE 42, CALLE 44 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO 11 REGION 510 CALLE 111 ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44 | -86.862 | 21.1365
ROO180401481701 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 78 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 78 Y CALLE 49, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NUMERO NOVENTA Y NUEVE REGION 228 CALLE 78 CON CALLE 49 | -86.8475 | 21.1825
ROO180401482835 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 64 REGION 2219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 64 Y CALLE 111, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO DIECINUEVE REGIÓN 219 CALLE 64 ESQUINA CALLE 111 AGEB 1449 | -86.8701 | 21.1664
ROO180401483648 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -87.0755 | 20.6281
ROO180401480004 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y CALLE 23, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO SETENTA Y CUATRO REGIÓN 6 | -86.8327 | 21.1714
ROO180401480853 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 75 Y CALLE 71, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CUARENTA Y CINCO R | -86.8566 | 21.182
ROO180401481782 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 78 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 78 Y CALLE 67, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CIENTO CINCUENTA Y TRES REGIÓN 228 MZA 33 CALLE 78 CON CALLE 67 | -86.853 | 21.1792
ROO180401482727 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 17 REGION SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 36 Y CALLE 17, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO NUMERO CIENTO NOVENTA Y CUATRO SMZA 75 MZA 5 LOTE 1 CALLE 3 | -86.8259 | 21.1811
ROO180401482766 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 64 REGION SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 64 Y CALLE 37, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CINCUENTA Y NUEVE REGION 76 CALLE 66 CON CALLE 37 AGEB 455 | -86.8254 | 21.1885
ROO180401482864 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE BUENA VISTA REGION SUPERMANZANA 225, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE CENOTE AZUL, DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POZO CUARENTA Y NUEVE REGIÓN 225 CAL | -86.8646 | 21.1854
ROO180401483670 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -87.0755 | 20.6281
ROO16170200905550 | Quintana Roo | José María Morelos | Nuevo Plan de la Noria | - | -88.6389 | 19.2886
ROO17170100852580 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Naranjal | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -87.4761 | 20.8044
ROO18180201112974 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 116 REGION REGIÓN 237, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 116 Y CALLE 41, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 237 MANZANA 65 CALLE 116 CON CALLE 41 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO. AGE | -86.8319 | 21.1949
ROO18180201138383 | Quintana Roo | Gobierno de la Entidad |  | - | -88.2979 | 18.4939
ROO18180201112879 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 13 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 13 Y CALLE 48, CALLE 46 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 75 MZA. 5 CALLE 13 ENTRE CALLE 48 Y CALLE 46 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, Q | -86.8278 | 21.183
ROO16170200905381 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO17170200885676 | Quintana Roo | Bacalar |  | - | -88.3894 | 18.6761
ROO16170100853108 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO17170300962805 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | (AV. 7 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 20 INICIA; 18.672476; -88.394202) (AV. 7 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 20 TERMINA; 18.677359; -88.391908) | -88.3894 | 18.6761
ROO17180101078441 | Quintana Roo | José María Morelos | Sacalaca | - | -88.595 | 20.0619
ROO16170401054568 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO17170401016415 | Quintana Roo | José María Morelos | Cafetal Grande | CALLE CONOCIDO EJIDO CAFETAL GRANDE, 00000 CAFETAL GRANDE, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA | -88.8223 | 19.7168
ROO17170401016421 | Quintana Roo | José María Morelos | Othón P. Blanco | CALLE CONOCIDO EJIDO OTHÓN P. BLANCO, 77898 OTHÓN P. BLANCO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EST | -89.0047 | 19.6205
ROO18180201112956 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 74 REGION REGIÓN 240, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 74 Y AVENIDA TULUM, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 240 MANZANA 61 CALLE 74 CON AVENIDA TULUM EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ QUINTANA R | -86.8339 | 21.1872
ROO18180201112862 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 68 REGION 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 68 Y CALLE 107, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 220 MZA. 45 CALLE 68 CON CALLE 107 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1449 | -86.8685 | 21.1685
ROO18180201112868 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 68 REGION 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 68 Y CALLE 101, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 220 MZA. 25 CALLE 68 CON CALLE 101 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1453 | -86.8653 | 21.1701
ROO18180201113084 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ALFREDO V. BO | -86.8417 | 21.0947
ROO17170200904180 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.3053 | 18.5036
ROO16170200905697 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO16170200905563 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Ideal | - | -87.545 | 20.8819
ROO18180101080241 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180201112847 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 60 REGION 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 60 Y AVENIDA CHAC MOOL, CALLE 113 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 219 MZA. 57 CALLE 60 ENTRE AVENIDA CHAC MOOL Y CALLE 113 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUI | -86.8711 | 21.1648
ROO18180201112852 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 107 REGION 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 107 Y CALLE 84, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 221 MZA. 67 CALLE 107 CON CALLE 84 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1595 | -86.8704 | 21.1721
ROO18180201112855 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 17 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 17 Y ANDADOR 48-A, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 75 MZA. 10 LT. 32 CALLE 17 CON ANDADOR 48-A EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTAN | -86.8272 | 21.1833
ROO18180201112860 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 47 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 71, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 34 Y CALLE 30, CALLE 47 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y SEIS D SM 71 | -86.841 | 21.1722
ROO18180201113083 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MARGARITA DE MAZA JUAREZ, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ALFRED | -86.8447 | 21.081
ROO16170401054536 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180101074750 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Román | - | -87.5557 | 20.8782
ROO17170401041604 | Quintana Roo | Benito Juárez |  | (INICIA TRAMO 1 (A-B) EN AV KABAH CON AV. TULES; 21.190706; -86.869704) (FIN DE TRAMO 1 (A-B) EN PASEO EL CIRUELO (DURAZNO); 21.193261; -86.864694) | -86.8248 | 21.1614
ROO18180101075600 | Quintana Roo | Gobierno de la Entidad |  | - | -88.2979 | 18.4939
ROO17170401053630 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.3053 | 18.5036
ROO18180101075822 | Quintana Roo | Bacalar | Guadalupe Victoria | Localidad Guadalupe Victoria en el centro de la población | -88.5983 | 19.1297
ROO18180201112904 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 107 REGION 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 107 Y CALLE 92, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 221 MZA. 72 CALLE 107 CON CALLE 92 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1595 | -86.8715 | 21.174
ROO18180201112690 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LEONA VICARIO REGION REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y AVENIDA KABAH, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 230 MZA. 51 AVENIDA LEONA VICARIO CON AVENIDA KABAH EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENI | -86.859 | 21.1725
ROO18180201112698 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 45 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 70, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 45 Y CALLE 24, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 70 MZA 9 CALLE 45 CON CALLE 24 AGEB 021A | -86.8393 | 21.1705
ROO18180201112819 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA D SM | -86.8305 | 21.1722
ROO17180201137268 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuás | - | -87.6262 | 20.0921
ROO18180201112774 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 5 REGION REGIÓN 233, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 78, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 233 MZA. 5 CALLE 5 CON CALLE 78 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 142A | -86.8361 | 21.1877
ROO18180201112783 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y AVENIDA LÓPEZ PORTILLO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTISI | -86.8267 | 21.174
ROO18180201112786 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y CALLE CLAVELES, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO QUINCE D | -86.8259 | 21.1607
ROO16160400831074 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | - | -88.3894 | 18.6761
ROO16170100853089 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170100853096 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Konha | - | -88.1019 | 19.4306
ROO17170300969575 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Javier Rojo Gómez | - | -88.6811 | 18.2739
ROO16170401054545 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO17170401016418 | Quintana Roo | José María Morelos | Candelaria | CALLE CONOCIDO EJIDO CANDELARIA, 77898 CANDELARIA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE | -88.9596 | 19.7409
ROO18180201112839 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 49 SUPERMANZANA REGIÓN 236, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 49 Y CALLE 132, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 236 MZA. 2 CALLE 49 CON CALLE 132 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA | -86.835 | 21.2006
ROO17170401016477 | Quintana Roo | José María Morelos | San Antonio Tuk | CALLE CONOCIDO EJIDO SAN ANTONIO TUK, 77806 SAN ANTONIO TUK, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EST | -88.5471 | 19.7831
ROO17170401016490 | Quintana Roo | José María Morelos | San Isidro Poniente | CALLE CONOCIDO EJIDO SAN ISIDRO PONIENTE, 77878 SAN ISIDRO PONIENTE, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONO | -88.8887 | 19.331
ROO18180201112909 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 43 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 43 Y CALLE 64, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 76 MANZANA 28 CALLE 43 CON CALLE64 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUIN | -86.8242 | 21.189
ROO18180201113028 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA NIÑOS HEROES SUPERMANZANA 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE 111, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 220 MZA 41 LOTE 21 AV. NIÑOS HEROES CON CALLE 109 AGEB 1449 | -86.8704 | 21.1697
ROO18180201113050 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA PAYO OBISPO REGION REGIÓN 227, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMNBRE Y CALLE 92, AVENIDA PAYO OBISPO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO P | -86.8517 | 21.1879
ROO18180201113056 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 72 REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 72 Y CALLE 49, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y SEIS SM 232 MZA 44 CALLE 72 CON C | -86.8463 | 21.1805
ROO18180201112994 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 54 SUPERMANZANA REGIÓN 510, 77534 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 54 Y CALLE 56, CALLE 103 CALLE COMALCALCO CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 510 MANZANA 25 CALLE 54 ENTRE CALLE 56 Y CALLE 103 CALLE COMALCALCO | -86.858 | 21.134
ROO18180201112659 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA AV. BLVD LUIS DONALDO COLOSIO , 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y , CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA POZO DIECISÉIS AV BLVD LUIS DONALDO COLOSIO | -86.8403 | 21.1016
ROO18180201112771 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 130 REGION REGIÓN 236, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 130 Y CALLE 53, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS REG 236 MZA 25 CALLE 130 Y CALLE 53 AGEB 1881 | -86.8361 | 21.1999
ROO18180201113104 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ALFREDO V. BO | -86.8439 | 21.086
ROO18180101067538 | Quintana Roo | Solidaridad | Puerto Aventuras | - | -87.2342 | 20.5117
ROO17170200897657 | Quintana Roo | Benito Juárez |  | 21.143471; -86.837933 | -86.8248 | 21.1614
ROO16170200905683 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | - | -87.4658 | 20.2119
ROO16170200905498 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170200905556 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | - | -88.7125 | 19.7461
ROO16170200905574 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Laguna Guerrero | - | -88.2653 | 18.6889
ROO16170200905612 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO16170100832805 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Secreto | - | -86.9431 | 20.7786
ROO17170300958775 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | (18.682638; -88.391328) | -88.3894 | 18.6761
ROO16170401054075 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Rancho Viejo | - | -86.9132 | 21.2563
ROO18180101067416 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180101067458 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180201131556 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Ramón | - | -88.1078 | 20.145
ROO17170401046809 | Quintana Roo | Benito Juárez |  | - | -86.8248 | 21.1614
ROO16180201136666 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO18180201112887 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 11 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 11 Y CALLE 2, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTICUATRO D SM 63 MZA 16 LT 2 | -86.8284 | 21.1702
ROO18180201112997 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LOPEZ PORTILLO REGION 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y CALLE 11, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ESCUELA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON REG | -86.83 | 21.1735
ROO18180201113113 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | CALLE LEONA VICARIO EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y AVENIDA ALFREDO V. BONFIL, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ESC | -86.846 | 21.0894
ROO18180201112728 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 74 REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 74 Y CALLE 27, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 232 MZA. 25 CALLE 74 CON CALLE 27 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1434 | -86.8409 | 21.1835
ROO18180201112731 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 89 REGION REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 89 Y CALLE 60, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 230 MZA. 54 CALLE 89 CON CALLE 60 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1468 | -86.8572 | 21.1715
ROO18180201112733 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA PROLONGACION TULUM REGION REGIÓN 237, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA PROLONGACION TULUM Y AVENIDA 150, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS REG 237 MZA 84 AV. PROLONGACION TULUM Y CALLE 1580 AGEB 18 | -86.8329 | 21.2024
ROO18180201112946 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 13 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 13 Y CALLE 40, CALLE 34 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 75 MZA. 39 CALLE 13 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 34 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ Q | -86.8267 | 21.1808
ROO18180201112953 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 36 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 36 Y CALLE 17, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 75 MZA. 41 LT. 1 CALLE 36 CON CALLE 17 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGEB | -86.8259 | 21.1809
ROO18180201112818 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA CENTENARIO REGION REGIÓN 203 (CUNA MAYA), 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CENTENARIO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ESCUELA JAR | -86.9015 | 21.1632
ROO16170100832913 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO17170200904186 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO17170200885774 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -87.7094 | 18.7139
ROO16170100853098 | Quintana Roo | José María Morelos | San Isidro Poniente | - | -88.8883 | 19.33
ROO17170401016463 | Quintana Roo | José María Morelos | El Martirio | CALLE CONOCIDO EJIDO EL MARTIRIO, 77874 EL MARTIRIO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA S | -88.836 | 19.6411
ROO17170401016430 | Quintana Roo | José María Morelos | Sabana San Francisco | CALLE CONOCIDO EJIDO SABANA SAN FRANCISCO, 77850 SABANA SAN FRANCISCO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CO | -89.0767 | 19.5485
ROO18180101080345 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO18180101068038 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | Calle Emiliano Zapata entre calles niños Héroes y Leona Vicario, C.P. 77984, Nicolás Bravo, Q.Roo. | -88.9347 | 18.4675
ROO18180101077328 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.3053 | 18.5036
ROO17170401053443 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Héroe de Nacozari | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -87.2511 | 20.7721
ROO18180101067470 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO17180201137202 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180201112898 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA TULUM SUPERMANZANA REGIÓN 240, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y CALLE 64, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 240 MZA. 55 AV. TULUM CON CALLE 64 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, | -86.8327 | 21.1848
ROO18180201112931 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LEONA VICARIO CAMELLON SUPERMANZANA REGIÓN 240, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y , CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 240 MZA. 45 Y 44 AV. LEONA VICARIO CAMELLON TULUM EN LA CIUDAD DE CA | -86.8315 | 21.186
ROO18180201112870 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 64 REGION 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 64 Y CALLE 113, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 219 MZA. 51 CALLE 64 CON CALLE 113 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1449 | -86.8712 | 21.1659
ROO18180201113087 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | AVENIDA BENITO JUAREZ SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 308 AV. BENITO JUAREZ Y VICENTE GUERRERO A | -86.8439 | 21.086
ROO18180201112875 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 103 REGION 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 103 Y AVENIDA LEONA VICARIO, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 220 MZA. 26 CALLE 103 CON AVENIDA LEONA VICARIO EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AG | -86.866 | 21.1693
ROO18180201112878 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 68 REGION 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 68 Y CALLE 109, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 220 MZA. 46 CALLE 68 CON CALLE 109 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1449 | -86.8696 | 21.168
ROO18180201112986 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 49 SUPERMANZANA REGIÓN 231, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 49 Y CALLE 64, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 231 MZA 64 LOTE 1 CALLE 49 CON CALLE 64 AGEB 1491 | -86.8454 | 21.1787
ROO18180201113095 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | AVENIDA LEONA VICARIO SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y AVENIDA ALVARO OBREGON, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 308 AV. LEONA VICARIO Y AV. ALVARO OBREGON | -86.851 | 21.0902
ROO18180201112891 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y CALLE AZUCENAS, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DOCE D SM | -86.8261 | 21.1629
ROO18180201112822 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 19, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 75 MZA. 6 AV. FRANCISCO I. MADERO CON CALLE 19 EN LA | -86.8242 | 21.1794
ROO18180201112727 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LEONA VICARIO REGION REGIÓN 229, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 87, CALLE 83 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 229 MZA. 45 AVENIDA LEONA VICARIO ENTRE CALLE 87 Y CALLE 83 EN LA CIUDAD DE | -86.8561 | 21.1741
ROO18180201112753 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA YAXCHILAN SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA YAXCHILAN Y , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO SEIS D SM 22 MZ | -86.8293 | 21.1624
ROO18180201112773 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 150 REGION REGIÓN 237, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 150 Y CALLE 27, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS REG 237 MZA 82 CALLE 150 Y CALLE 27 AGEB 1896 | -86.8305 | 21.2022
ROO18180201112776 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA NIÑOS HEROES SUPERMANZANA 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE 95, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 220 MZA 11 LOTE A AV. NIÑOS HEROES CON CALLE 95 AGEB 1468 | -86.8627 | 21.1735
ROO18180201112673 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y CALLE 1, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 66 MZA 1 AV. LOPEZ PORTILLO CON CALLE 1 AGEB 0 | -86.8273 | 21.1742
ROO16170100832918 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Ideal | - | -87.545 | 20.8819
ROO17170300957573 | Quintana Roo | Bacalar | Nuevo Tabasco | (19.139279; -89.047097) | -88.3894 | 18.6761
ROO17170200891203 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -86.9417 | 20.5167
ROO16170200905579 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO17170200904185 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Jesús González Ortega | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.6703 | 18.4878
ROO16170200905530 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | - | -88.0453 | 19.5786
ROO17170401016431 | Quintana Roo | José María Morelos | Dos Aguadas | CALLE CONOCIDO EJIDO DOS AGUADAS, 00000 DOS AGUADAS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA S | -88.6989 | 19.6663
ROO17170401016438 | Quintana Roo | José María Morelos | La Esperanza | CALLE CONOCIDO EJIDO LA ESPERANZA, 77807 LA ESPERANZA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA | -88.584 | 19.8645
ROO17170401041322 | Quintana Roo | Benito Juárez |  | (TERMINO DE PUNTO | -86.8248 | 21.1614
ROO18180201112725 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 41 REGION REGIÓN 237, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 41 Y CALLE 136, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS REG 237 MZ 38A CALLE 41 Y CALLE 136 AGEB 1896 | -86.8316 | 21.199
ROO18180201112952 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 15 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 15 Y CALLE 2, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y SEIS D SM 63 MZA 17 LT | -86.8295 | 21.1697
ROO18180201113058 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LEONA VICARIO REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 5, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y OCHO SM | -86.8345 | 21.1848
ROO18180201112859 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 19 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 19 Y CALLE 58, AVENIDA PUERTO JUÁREZ DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 76 MZA. 4 LT. 3 CALLE 19 ENTRE CALLE 58 Y AVENIDA PUERTO JUÁREZ EN LA C | -86.8273 | 21.1853
ROO18180201112864 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 37 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 37 Y CALLE 64, CALLE 62 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 76 MZA. 19 LT. 2 CALLE 37 ENTRE CALLE 64 Y CALLE 62 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JU | -86.8253 | 21.1883
ROO18180201112992 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 23 SUPERMANZANA REGIÓN 233, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 23 Y CALLE 78, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 233 MZA 35 LOTE 10 CALLE 23 CON CALLE 78, AGEB 1519 | -86.8405 | 21.1854
ROO18180201113110 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | CALLE JAVIER ROJO GOMEZ EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y , CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ESCUELA OCTAVIO PAZ | -86.8527 | 21.0883
ROO18180201113111 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | CALLE JAVIER ROJO GOMEZ EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE CARLOS SALINAS, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | -86.8567 | 21.0896
ROO18180201113023 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LEONA VICARIO SUPERMANZANA 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y AVENIDA KABAH, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y UN | -86.8593 | 21.1725
ROO18180201112681 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y CALLE 15, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 63 MZA 21 AV. LOPEZ PORTILLO CON CALLE 15 AGE | -86.8305 | 21.1721
ROO18180201112814 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 31 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 31 Y CALLE 10, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y TRES D SM 63 MZA 37 CA | -86.8339 | 21.1693
ROO18180201112947 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA DIAGONAL TULUM SUPERMANZANA REGIÓN 240, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 60 Y AVENIDA DIAGONAL TULUM, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 240 MZA. 7 CALLE 60 CON AV. DIAGONAL TULUM EN LA CIUDAD DE CANCUN M | -86.8279 | 21.1859
ROO17180101074902 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | - | -88.8069 | 19.8978
ROO18180201138993 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Noh-Bec | - | -88.1692 | 19.1431
ROO17170300961942 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | (18.682858; -88.404429) | -88.3894 | 18.6761
ROO18180101068022 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Raudales | Av. Josefa Ortiz de Domínguez entre calles Tulipanes y Bugambilias, C.P. 77965, Raudales, Q.Roo | -88.2539 | 18.71
ROO18180201112703 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 2 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 2 Y CALLE 23, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 63 MZA 28 CALLE 2 CON CALLE 23 AGEB 0192 | -86.8312 | 21.1688
ROO18180201112812 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA YAXCHILAN SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA YAXCHILAN Y CALLE JAZMINES, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO C | -86.8293 | 21.1627
ROO17180201137302 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Obregón | - | -88.6558 | 18.2942
ROO17180201137304 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | La Unión | - | -88.9118 | 18.3875
ROO18180201112660 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA AV. BLVD LUIS DONALDO COLOSIO , 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y , CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA POZO VEINTE AV BLVD LUIS DONALDO COLOSIO | -86.8419 | 21.0921
ROO18180201131538 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | - | -86.8762 | 20.8485
ROO18180201112846 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 98 SUPERMANZANA REGIÓN 239, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 98 Y CALLE 23, CALLE 17 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 239 MZA. 24 CALLE 98 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 17 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BEN | -86.8303 | 21.1923
ROO18180201112965 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 78 SUPERMANZANA REGIÓN 233, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 78 Y CALLE 27, CALLE 33 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 233 MZ 38 CALLE 78 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 33 AGEB 78 | -86.8425 | 21.185
ROO18180201112971 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE REGION 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CHAC MOOL Y CALLE 99, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ AV. 20 DE NOVIEMBRE AGEB 1595 | -86.87 | 21.1754
ROO18180201113077 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ALFRE | -86.8449 | 21.08
ROO18180201112984 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA RANCHO VIEJO SUPERMANZANA REGIÓN 231, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA RANCHO VIEJO Y CALLE 60, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 231 MZA 19 AV. RANCHO VIEJO CON CALLE 60 | -86.8355 | 21.1828
ROO18180201112911 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 118 REGION REGIÓN 235, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 118 Y CALLE 95, PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 235 MZA. 49 Y 50 CALLE 118 CON CALLE 95 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGEB 2409 | -86.8442 | 21.196
ROO16170200905433 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170100832952 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chan Santa Cruz | - | -88.3319 | 19.3681
ROO17170200891380 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Veracruz | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.3053 | 18.5036
ROO17170401016473 | Quintana Roo | José María Morelos | Nueva Reforma | CALLE CONOCIDO EJIDO NUEVA REFORMA, 77899 NUEVA REFORMA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OB | -88.8554 | 19.8004
ROO17170401016413 | Quintana Roo | José María Morelos | Adolfo de la Huerta | CALLE CONOCIDO EJIDO ADOLFO DE LA HUERTA, 77893 ADOLFO DE LA HUERTA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONO | -88.8296 | 19.418
ROO17170401052990 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -86.9417 | 20.5167
ROO18180201113031 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LEONA VICARIO SUPERMANZANA 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y , CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 219 MZA 30 LOTE 19 AV. LEONA VICARIO AGEB 1453 | -86.8657 | 21.1691
ROO18180201113038 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA KABAH REGION REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA KABAH Y AVENIDA LEONA VICARIO, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 230 MANZANA 51 AVENIDA KABAH CON AVENIDA LEONA VICARIO EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICI | -86.8591 | 21.1725
ROO18180201112851 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 23 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 23 Y CALLE 18, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCUENTA Y CUATRO D SM 69 MZA 8 | -86.8332 | 21.1724
ROO18180201112955 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 114A REGION REGIÓN 235, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 114A Y CALLE 75, PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 235 MZA. 8 CALLE 114A CON CALLE 75 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGEB 1538 | -86.8397 | 21.1949
ROO18180201112856 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 67 SUPERMANZANA REGIÓN 236, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 67 Y CALLE 132, CALLE 130 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 236 MZA. 49 CALLE 67 ENTRE CALLE 132 Y CALLE 130 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE | -86.8387 | 21.1997
ROO18180201112969 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PROL. AV. KABAH, CALLE 79 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ AV. 20 | -86.8607 | 21.18
ROO18180201113088 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | AVENIDA EMILIANO ZAPATA SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 308 MZA 8 AV. EMILIANO ZAPATA Y FRAN | -86.8508 | 21.085
ROO18180201113013 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 116 REGION REGIÓN 235, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 116 Y CALLE 103, PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 235 MZA. 64 CALLE 116 CON CALLE 103 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGEB 2409 | -86.8456 | 21.1947
ROO18180201112912 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 114A REGION REGIÓN 235, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 114A Y CALLE 105, PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 235 MZA. 63 CALLE 114A CON CALLE 105 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGEB 2409 | -86.8458 | 21.1935
ROO18180201112714 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | ANDADOR 46 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE ANDADOR 46 Y CALLE 17, ANDADOR 19 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 75 MZA 9 ANDADOR 46 ENTRE CALLE 17 Y ANDADOR 19 AGEB 0474 | -86.8266 | 21.183
ROO18180201112729 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LEONA VICARIO REGION REGIÓN 229, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 87, CALLE 83 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 229 MZA. 45 AVENIDA LEONA VICARIO ENTRE CALLE 87 Y CALLE 83 EN LA CIUDAD DE | -86.8567 | 21.1738
ROO17170300963843 | Quintana Roo | Bacalar | La Ceiba | (18.793177; -88.501375) | -88.3894 | 18.6761
ROO16170200905430 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO17170401046817 | Quintana Roo | Benito Juárez |  | - | -86.8248 | 21.1614
ROO18180101067432 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180201112943 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 21 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 21 Y CALLE 60, | -86.827 | 21.1862
ROO18180201112705 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 22 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 22 Y CALLE 25, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 69 MZA 7 CALLE 22 CON CALLE 25 AGEB 0239 | -86.8343 | 21.173
ROO18180201112826 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 80 REGION REGIÓN 233, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 80 Y CALLE 19, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 233 MZA. 24 CALLE 80 CON CALLE 19 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1519 | -86.8394 | 21.1864
ROO18180201113062 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA KABAH REGION REGIÓN 229, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA KABAH Y AVENIDA LEONA VICARIO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y TRES SM 2 | -86.8591 | 21.1726
ROO18180201112849 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 130 SUPERMANZANA REGIÓN 236, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 130 Y CALLE 61, CALLE 53 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 236 MZA. 25 CALLE 130 ENTRE CALLE 61 Y CALLE 53 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE | -86.8368 | 21.1998
ROO18180201112754 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 62 BARUDI REGION REGIÓN 231, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 62 BARUDI Y CALLE 37, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 231 MZA. 48 CALLE 62 BARUDI CON CALLE 37 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO, AGEB | -86.8418 | 21.1797
ROO18180201112670 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 17 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 17 Y CALLE 22, CALLE 18 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 66 MZA 4 CALLE 17 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18 AGEB 0239 | -86.832 | 21.1737
ROO18180101078392 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Dzulá | - | -88.4153 | 19.6039
ROO18180101074807 | Quintana Roo | José María Morelos | La Carolina | - | -89.0546 | 19.6061
ROO18180101080341 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO16170401054549 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180101068015 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Javier Rojo Gómez | Entrada a la comunidad de Javier Rojo Gómez, Carretera Ucum ¿ La Unión, km. 34, C.P. 77980 | -88.6811 | 18.2739
ROO16170200905534 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Hazil Sur | - | -88.0742 | 19.3917
ROO18180201138900 | Quintana Roo | Gobierno de la Entidad |  | - | -88.2979 | 18.4939
ROO16160300740258 | Quintana Roo | José María Morelos | Santa Gertrudis | - | -88.7722 | 19.8
ROO17170300962539 | Quintana Roo | Benito Juárez |  | - | -86.8248 | 21.1614
ROO17170300957574 | Quintana Roo | Bacalar | Lázaro Cárdenas del Río Tercero | (18.974613; -88.786569) | -88.3894 | 18.6761
ROO18180101067427 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO17170401016480 | Quintana Roo | José María Morelos | San Felipe Segundo | CALLE CONOCIDO EJIDO SAN FELIPE SEGUNDO, 77859 SAN FELIPE SEGUNDO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCI | -88.8911 | 19.8282
ROO17170401041241 | Quintana Roo | Benito Juárez |  | (ENCADENAMIENTO DE TRAMO A, B Y C, AV PALENQUE; 21.153536; -86.834643) (RETORNO SOBRE AV PALENQUE CON AV YAXCHILAN; 21.153361; -86.831413) | -86.8248 | 21.1614
ROO17170401016433 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | CALLE CONOCIDO EJIDO DZIUCHE, 77800 DZIUCHÉ, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZ | -88.8074 | 19.8981
ROO16170401054580 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Leona Vicario | - | -87.2183 | 20.985
ROO17170401041685 | Quintana Roo | Benito Juárez |  | (DE AV. FRANCISCO I. MADERO A LA AV. LÓPEZ PORTILLO; 21.153178; -86.869337) | -86.8248 | 21.1614
ROO18180201112838 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 22 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 70, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 22 Y CALLE 47, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA D SM 70 MZA 4 LT 1 CALL | -86.8397 | 21.1702
ROO18180201112792 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 23 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 23 Y CALLE 2, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTIUNO D SM 63 MZA 27 LT 16 CA | -86.8312 | 21.1688
ROO18180201112689 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 53 SUPERMANZANA REGIÓN 240, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 53 Y CALLE 72, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 240 MZA. 17 CALLE 53 CON CALLE 72 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA R | -86.8282 | 21.1894
ROO18180201112801 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 34 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 34 Y CALLE 13, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 75 MZA. 38 CALLE 34 CON CALLE 13 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ QUINTAN | -86.8264 | 21.1803
ROO18180201112802 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 58 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 58 Y AVENIDA DIAGONAL TULUM, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 76 MZA. 4 CALLE 58 CON AV. DIAGONAL TULUM EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO D | -86.8278 | 21.1853
ROO18180201112933 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 45 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 71, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE 34, CALLE 45 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA | -86.8413 | 21.1737
ROO18180201113039 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 157 REGION REGIÓN 103, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 157 Y AVENIDA PUERTO JUAREZ, PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 103 MZA. 69 CALLE 157 CON AVENIDA PUERTO JUAREZ EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA | -86.8943 | 21.1512
ROO18180201113092 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ALFREDO V. BO | -86.8418 | 21.0938
ROO18180101067985 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Javier Rojo Gómez | Entrada a la comunidad de Javier Rojo Gómez hacia el patio cañero, Carretera Ucum ¿ La Unión, km. 33.5, C.P. 77980 | -88.6811 | 18.2739
ROO17170200904181 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.3053 | 18.5036
ROO18180201138067 | Quintana Roo | Othón P. Blanco |  | Av. Universidad A510 | -88.2979 | 18.4939
ROO16170200905690 | Quintana Roo | Tulum | San Juan | - | -87.7256 | 20.4169
ROO16160400813985 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180101067484 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | - | -86.8514 | 21.0825
ROO18180101067464 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO17170401053272 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.3053 | 18.5036
ROO18180201131548 | Quintana Roo | Tulum | Francisco Uh May | - | -87.5903 | 20.3647
ROO18180201134900 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | - | -86.9417 | 20.5167
ROO18180201113098 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA SERAPIO FLOTA, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 308 MZA 60 AV. VENUSTIANO CARRANZ | -86.8486 | 21.0918
ROO17180201137403 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cacao | - | -88.695 | 18.1928
ROO17180201137285 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Dzoyola | - | -88.4453 | 19.9425
ROO18180201112767 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 61 SUPERMANZANA REGIÓN 236, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 61 Y CALLE 130, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 236 CALLE 61 Y CALLE 130 | -86.8374 | 21.1996
ROO18180201112687 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SUPERMANZANA REGIÓN 227, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA PAYO OBISPO, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 227 ZA 36 AV. 20 DE NOVIEMBRE CON AV. | -86.8506 | 21.1857
ROO18180201112708 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 29 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 72, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 29 Y CALLE 32, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 72 MZA 4 CALLE 29 CON CALLE 32 AGEB 0224 | -86.8366 | 21.1749
ROO18180201112917 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 21 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 21 Y CALLE 58, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 76 MANZANA 6 CALLE 21 CON CALLE 58 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUIN | -86.8268 | 21.1858
ROO18180201112734 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 41 REGION REGIÓN 237, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 41 Y CALLE 140, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS REG 237 MZA 87 CALLE 41 Y CALLE 140 AGEB 1896 | -86.8316 | 21.1995
ROO18180201112736 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 99 SUPERMANZANA 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 99 Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 221 MZ 36 CALLE 99 Y AV. 20 DE NOVIEMBRE | -86.8675 | 21.1766
ROO18180201112744 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 118A SUPERMANZANA REGIÓN 236, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 118A Y AVENIDA RANCHO VIEJO, CALLE 67 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 236 MZA 55 CALLE 118A ENTRE AV. RANCHO VIEJO Y CALLE | -86.8383 | 21.1956
ROO18180201112285 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Veracruz | CALLE HACIA LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA PUEBLO VERACRUZ, 77960 VERACRUZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENFRENTE DEL CARCAMO DE AGUA Y CANCHA DE BASQUETBOL | -89.0895 | 18.7368
ROO17170200904183 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO17170100841225 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Tres Marías | - | -87.2207 | 20.848
ROO17170100852591 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Antonio Nuevo | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.0692 | 19.6251
ROO18180101068029 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Calderitas | Calle San Luis Potosí entre calles Toluca y Coacalco, C.P. 77957, Calderitas, Q.Roo. | -88.2583 | 18.5544
ROO17170401046815 | Quintana Roo | Benito Juárez |  | - | -86.8248 | 21.1614
ROO18180201112869 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 24 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 70, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA C.T.M. Y CALLE 47, CALLE 24 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y OCHO D | -86.8408 | 21.1702
ROO18180201112983 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 56 SUPERMANZANA REGIÓN 231, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 56 Y CALLE 27, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 231 MZA 27 LOTE 11 CALLE 56 CON CALLE 27 | -86.8388 | 21.1796
ROO18180201113101 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ Y AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 308 MZA 41 AV. JAVIER ROJO GO | -86.848 | 21.0876
ROO18180201112905 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 17 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18, CALLE 17 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCUENTA Y SEIS D SM 6 | -86.8319 | 21.1735
ROO18180201113012 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA NIÑOS HEROES SUPERMANZANA 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA KABAH Y CALLE 93, AVENIDA NIÑOS HEROES REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUAREN | -86.8611 | 21.1746
ROO18180201112763 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA YAXCHILAN SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA YAXCHILAN Y CALLE JAZMINES, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO S | -86.8292 | 21.1621
ROO18180201112707 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA MIGUEL HIDALGO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 73, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE 25, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 73 MZA 6 AV. MIGUEL HIDALGO CON CALLE 25 AGEB | -86.8364 | 21.1768
ROO18180201112949 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 74 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 211, 77519 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 74 Y CALLE TUNICH, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 111 CALLE 74 CON CALLE TUNICH AGEB 2748 | -86.8816 | 21.1632
ROO18180201112758 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 68 REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 68 Y CALLE 45, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 232 MZA. 38 CALLE 68 CON CALLE 45 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1491 | -86.8448 | 21.1802
ROO16170100832937 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | - | -87.4658 | 20.2119
ROO00160300788958 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.7105 | 19.7494
ROO16170200905688 | Quintana Roo | Tulum | Chanchen Primero | - | -87.9678 | 20.4006
ROO17170200904184 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | - | -87.4658 | 20.2119
ROO17170401046811 | Quintana Roo | Benito Juárez |  | - | -86.8248 | 21.1614
ROO17170401016488 | Quintana Roo | José María Morelos | Kancabchén | CALLE CONOCIDO EJIDO KANCABCHÉN, 77874 KANCABCHÉN, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE | -88.861 | 19.7151
ROO17170401016441 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | CALLE CONOCIDO EJIDO DOLORES, 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBR | -88.713 | 19.7379
ROO18180201112762 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 41 REGION REGIÓN 231, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 41 Y CALLE 60, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 231 MZA. 47 CALLE 41 CON CALLE 60 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1491 | -86.8424 | 21.1787
ROO18180201112699 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA NIÑOS HÉROES SUPERMANZANA REGIÓN 240, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y AVENIDA TULUM, CALLE 65 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 240 MZA. 61 AV. NIÑOS HEROES ENTRE AV. TULUM Y CALLE 65 E | -86.8338 | 21.1879
ROO18180201112827 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 68 REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 68 Y CALLE 49, AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 232 MZA. 48 CALLE 68 ENTRE CALLE 49 Y AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO EN LA CIUDAD DE CANC | -86.8469 | 21.1793
ROO18180101080235 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180201112985 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 5 SUPERMANZANA REGIÓN 231, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 5 Y AVENIDA LEONA VICARIO, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 231 MZA 10 LOTE 1 CALLE 5 CON AV. LEONA VICARIO AGEB 142A | -86.8344 | 21.1846
ROO18180201113094 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA SERAPIO FLOTA MASS, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 308 AV. FRANCISCO I. MADERO | -86.8496 | 21.0921
ROO18180101079050 | Quintana Roo | Solidaridad |  | CALLE 13 SUR ENTRE AV. DIAG. 85 Y C. DIAG. 70 SUR, CALLE 15 DIAG. 70 SUR, C. 17 SUR ENTRE AV. DIAG. 85 Y C. DIAG. 75 SUR, C. 19 SUR | -87.0755 | 20.6281
ROO18180101080079 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170200905442 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO17170200905610 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO17170100839382 | Quintana Roo | Bacalar | San Isidro la Laguna | - | -88.3706 | 18.8114
ROO17170300965021 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO16170401054564 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180101072981 | Quintana Roo | Bacalar | Lázaro Cárdenas del Río Tercero | CENTRO DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO TERCERO (18.5828; -88.4711) | -88.3894 | 18.6761
ROO18180101080238 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180101067505 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO18180101067536 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO18180101067546 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO18180201112982 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 105 SUPERMANZANA 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 105 Y CALLE 58, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 219 CALLE 105CON CALLE 58 AGEB 1453 | -86.8662 | 21.1668
ROO17170200901006 | Quintana Roo | Benito Juárez |  | 21.170024; -86.846196 | -86.8248 | 21.1614
ROO18180201112772 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 49 REGION REGIÓN 236, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 49 Y CALLE 126B, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS REG 236 MZA 23 CALLE 49 Y CALLE 126B AGEB 1881 | -86.8346 | 21.1992
ROO18180201112669 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 13 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 13 Y CALLE 22, CALLE 18 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 66 MZA 10 CALLE 13 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18 AGEB 0239 | -86.8308 | 21.1743
ROO18180201112782 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 10 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 3, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTIOCHO D SM 63 MZA 2 LT 6 CAL | -86.8271 | 21.1728
ROO18180201112787 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE ROSAS SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE ROSAS Y AVENIDA YAXCHILAN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TRES D SM | -86.8294 | 21.1638
ROO18180201112704 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE MARGARITAS SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE MARGARITAS Y , CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA SM 22 MZA 28 CALLE MARGARITAS AGEB 0101 | -86.8273 | 21.1621
ROO18180201112712 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 41 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 41 Y AVENIDA PUERTO JUAREZ, CALLE 48 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 75 MZA 28 CALLE 41 ENTRE AV. PUERTO JUAREZ CON CALL | -86.8234 | 21.186
ROO18180201112823 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE MARGARITAS SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE MARGARITAS Y , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECISIETE D SM 2 | -86.8272 | 21.1619
ROO18180101077312 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.3053 | 18.5036
ROO16170100853102 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | - | -88.0453 | 19.5786
ROO18180201112748 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LEONA VICARIO SUPERMANZANA REGIÓN 240, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 65, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 240 MZA 55 AV. LEONA VICARIO CON CALLE 65 AGEB 1909 | -86.8319 | 21.1857
ROO18180201112696 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 39 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 71, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 39 Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE 34 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 71 MZA 7 CALLE 39 ENTRE AVE. MIGUEL HIDALGO Y CALL | -86.84 | 21.1745
ROO18180201112683 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 10 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 31, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 63 MZA 44 CALLE 10 CON CALLE 31 AGEB 0192 | -86.834 | 21.1694
ROO16170200905429 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO17180201137391 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pucté | - | -88.6614 | 18.2333
ROO18180201138393 | Quintana Roo | Gobierno de la Entidad |  | - | -88.2979 | 18.4939
ROO17180201137293 | Quintana Roo | José María Morelos | Othón P. Blanco | - | -89.005 | 19.6208
ROO17170401041242 | Quintana Roo | Benito Juárez |  | (INICIA TRAMO 12 (W-X) RETORNO MAR BALTICO; 21.136793; -86.839799) (INICIA TRAMO 12 (X1-Y1) RETORNO MAR BALTICO; 21.137214; -86.839911) (FIN DE TRAMO 12 (X1-Y1) RETORNO MAR BALTICO; 21.137234; -86.839197) | -86.8248 | 21.1614
ROO18180201113099 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ALFREDO V. BO | -86.8422 | 21.0915
ROO18180201113016 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 60 REGION REGIÓN 240, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 60 Y CALLE 59, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 240 MANZANA 30 CALLE 60 CON CALLE 59 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO. AGEB 1 | -86.8291 | 21.1855
ROO18180201113032 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA MEXICO SUPERMANZANA REGIÓN 510, 77534 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA CANCUN, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 510 MANZANA 37 AVENIDA MEXICO CON AVENIDA CANCUN EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNIC | -86.8607 | 21.1335
ROO17170401016484 | Quintana Roo | José María Morelos | Nuevo San Marcos | CALLE CONOCIDO EJIDO NUEVO SAN MARCOS, 77875 NUEVO SAN MARCOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO E | -88.7792 | 19.8422
ROO16170401054575 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16160400814923 | Quintana Roo | Bacalar |  | SD | -88.3894 | 18.6761
ROO16170200905447 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170200905571 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Laguna Guerrero | - | -88.2653 | 18.6889
ROO16170200905583 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO17170200902519 | Quintana Roo | Benito Juárez |  | 21.160186; -86.920996 | -86.8248 | 21.1614
ROO18180201112863 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 31 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 31 Y CALLE 62, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 76 MZA. 14 CALLE 31 CON CALLE 62 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO, AGEB 0455 | -86.8257 | 21.1876
ROO18180201113079 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | AVENIDA EMILIANO ZAPATA SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 308 AV. EMILIANO ZAPATA Y AV. LUIS | -86.8538 | 21.0854
ROO18180201112907 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 47 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 71, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 30 Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE 47 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUAR | -86.8407 | 21.1715
ROO18180201112934 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA PUERTO JUAREZ SUPERMANZANA REGIÓN 240, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA PUERTO JUAREZ Y AVENIDA DIAGONAL TULUM, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 240 MZA. 61 AV. PUERTO JUAREZ CON AV. DIAGONAL TULUM EN | -86.8283 | 21.184
ROO16170200905568 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | - | -87.4836 | 21.1131
ROO18180201112841 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA CIENEGA SUPERMANZANA 201, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CIENEGA Y AVENIDA HACIENDA DEL CHABLE, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 201 AV CIENEGA CON HACIENDA DEL CHABLE AGEB 3318 | -86.8951 | 21.1564
ROO18180201112637 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sacxán | CALLE PLUTARCO E. CALLES PUEBLO SACXÁN, 77985 SACXÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MA. MORELOS, CALLE ALVARO OBREGON CONTRA ESQUINA DE LA CASA EJIDAL Y DE LA CANCHA DE BASQUETBOL | -88.5171 | 18.4655
ROO18180201112751 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 27 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 27 Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE 30 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 75 MZA 7 CALLE 27 ENTRE AV. FRANCISCO I. MADE | -86.8228 | 21.1808
ROO18180201112706 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 46 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 73, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 46 Y CALLE 25, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 73 MZA 6 CALLE 46 CON CALLE 25 AGEB 0224 | -86.8368 | 21.1776
ROO18180201112648 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA MIGUEL HIDALGO REGION REGIÓN 103, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE 163, CALLE 42 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ REG 103 MZA 113 AV. | -86.8975 | 21.1459
ROO18180201131550 | Quintana Roo | Bacalar | La Pantera | - | -88.4925 | 19.1406
ROO17170401016465 | Quintana Roo | José María Morelos | La Presumida | CALLE CONOCIDO EJIDO LA PRESUMIDA, 77870 LA PRESUMIDA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA | -88.7532 | 19.801
ROO17170401053302 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.3053 | 18.5036
ROO16170401054558 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO18180201131544 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO18180201112740 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA RIO HONDO REGION 2377, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA RIO HONDO Y CALLE 102, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS REG 227 MZ 110 AV. RIO HONDO Y CALLE 102 AGEB 2377 | -86.8509 | 21.1913
ROO18180201112742 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 74 REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 74 Y CALLE 45, CALLE 49 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 232 MZA. 42 CALLE 74 ENTRE CALLE 45 Y CALLE 49 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AG | -86.8457 | 21.1814
ROO17170401012966 | Quintana Roo | José María Morelos | San Juan Oriente | CALLE CONOCIDO EJIDO SAN JUAN ORIENTE, 77883 SAN JUAN ORIENTE, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO E | -88.61 | 20.0187
ROO18180201112715 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 36 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 36 Y CALLE 17, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 75 MZA 40 CALLE 36 CON CALLE 17 AGEB 0474 | -86.8259 | 21.1811
ROO18180101067529 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO18180201112784 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTISÉIS D SM 63 MZA 5 LT 4 | -86.8266 | 21.1717
ROO17180101078435 | Quintana Roo | José María Morelos | Santa Gertrudis | - | -88.7722 | 19.8
ROO18180101080255 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | - | -86.9417 | 20.5167
ROO18180101080192 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180201112951 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA CHICHEN ITZA SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CHICHEN ITZA Y AVENIDA TULUM, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TRE | -86.8266 | 21.1702
ROO18180201112866 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 60 REGION 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 60 Y CALLE 109, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 219 MZA. 48 CALLE 60 CON CALLE 109 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1449 | -86.8686 | 21.166
ROO18180201112981 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA NIÑOS HEROES SUPERMANZANA REGIÓN 229, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE 83, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 229 MZA 40 LOTE 21 AV. NIÑOS HEROES CON CALLE 83 AGEB 1472 | -86.857 | 21.1764
ROO18180201113009 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 111 REGION 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 111 Y CALLE 68, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA 2 REGION 220, CANCHA DE FUTBOL, REGION 220 CALLE 111 Y CA | -86.8708 | 21.1678
ROO18180201112857 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 47 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 70, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 18 Y CALLE 24, CALLE 47 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y TRES D SM 70 | -86.8391 | 21.1701
ROO18180201112861 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA NIÑOS HEROES REGION 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE 107, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 221 MZA. 81 AVENIDA NIÑOS HEROES CON CALLE 107 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTAN | -86.8696 | 21.1704
ROO17170401016492 | Quintana Roo | José María Morelos | Venustiano Carranza | CALLE CONOCIDO EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 77882 VENUSTIANO CARRANZA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONO | -88.7568 | 19.2743
ROO17170401016440 | Quintana Roo | José María Morelos | Huay Max | CALLE CONOCIDO EJIDO HUAY MAX, 77800 HUAY MAX, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REAL | -88.5257 | 20.0413
ROO17170401016472 | Quintana Roo | José María Morelos | Nueva Reforma | CALLE CONOCIDO EJIDO NUEVA REFORMA, 77899 NUEVA REFORMA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OB | -88.8569 | 19.8001
ROO17170401016425 | Quintana Roo | José María Morelos | Javier Rojo Gómez | CALLE CONOCIDO EJIDO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77807 JAVIER ROJO GÓMEZ, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO | -88.5933 | 19.8881
ROO18180201112747 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA NIÑOS HEROES SUPERMANZANA REGIÓN 240, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 240 MZA 68 AV. NIÑOS HEROES CON AV. 20 | -86.8304 | 21.1898
ROO18180201112944 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 48 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 48 Y CALLE 17, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 75 MZA. 5 LT. 1 CALLE 48 CON CALLE 17 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGE | -86.8274 | 21.1835
ROO18180201113057 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 33 REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 33 Y BRECHA 74, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y CUATRO SM 232 MZA 31 CALLE 33 CO | -86.8422 | 21.1828
ROO18180201112884 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 62 REGION 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 62 Y CALLE 111, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 219 MZA. 49 CALLE 62 CON CALLE 111 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1449 | -86.8698 | 21.166
ROO18180201112894 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE MARGARITAS SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE MARGARITAS Y , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO ONCE D SM 22 MZA | -86.8281 | 21.1633
ROO18180201112788 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CATORCE D SM 22 MZA 5 L | -86.8258 | 21.1602
ROO18180201112716 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE CRISANTEMO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE CRISANTEMO Y AVENIDA TULUM, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 22 MZA 8 CALLE CRISANTEMO CON AV. TULUM AGEB | -86.8258 | 21.1591
ROO18180201112717 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 39 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 73, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 39 Y CALLE 46, AVENIDA MIGUEL HIDALGO CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 73 MZA 5 CALLE 39 ENTRE CALLE 46 Y AV. MIGUEL HIDA | -86.8401 | 21.1758
ROO18180201132138 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Av. Corozal entre Antonio Handall Marzuca y Tulipanes, Fracc. El Encanto, C.P. 77086, Chetumal, Q.Roo | -88.3053 | 18.5036
ROO17170401016416 | Quintana Roo | José María Morelos | Cafetalito | CALLE CONOCIDO EJIDO CAFETALITO, 77876 CAFETALITO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE C ESTA OBRA SE REALIZO | -88.798 | 19.7271
ROO17170401016423 | Quintana Roo | José María Morelos | Othón P. Blanco | CALLE CONOCIDO EJIDO OTHÓN P. BLANCO, 77898 OTHÓN P. BLANCO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EST | -89.0049 | 19.6205
ROO16170200905676 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO17170200904187 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.3053 | 18.5036
ROO18180201112900 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 15 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 15 Y CALLE 18, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCUENTA Y OCHO D SM 66 MZA 10 | -86.8312 | 21.1733
ROO18180201112920 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 114A REGION REGIÓN 235, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 114A Y CALLE 97, PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 235 MZA. 51 CALLE 114A CON CALLE 97 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGEB 2409 | -86.8443 | 21.194
ROO17170300964960 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO18180101067510 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO18180101080358 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO16170300969573 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO17170300964998 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO16170200905663 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO18180101074765 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Lorenzo | - | -87.2572 | 20.8489
ROO18180101074820 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Kankabdzonot | - | -87.9618 | 20.1376
ROO17180101078409 | Quintana Roo | José María Morelos | Sacalaca | - | -88.595 | 20.0619
ROO18180201133710 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO17170100841168 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Juárez | - | -87.3297 | 20.8228
ROO16170401054533 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO17170200891234 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.3053 | 18.5036
ROO16170401054553 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170200905672 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO17170200891295 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Laguna Guerrero | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.3053 | 18.5036
ROO18180201112854 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 12 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 12 Y CALLE 15, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y CINCO D SM 63 MZA 11 L | -86.8303 | 21.1718
ROO18180201112871 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA PUERTO JUÁREZ SUPERMANZANA SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA PUERTO JUÁREZ Y CALLE 19, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 76 MZA. 4 LT. 4 AVENIDA PUERTO JUÁREZ CON CALLE 19 EN LA CIUDAD DE | -86.8272 | 21.185
ROO18180201112874 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 37 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 37 Y CALLE 64, CALLE 62 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 76 MZA. 19 LT. 4 CALLE 37 ENTRE CALLE 64 Y CALLE 62 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JU | -86.8251 | 21.1879
ROO18180201112991 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 68 SUPERMANZANA REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 68 Y , CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 232 MZA 20 LOTE 18 CON CALLE 68 AGEB 1434 | -86.838 | 21.1839
ROO18180201112908 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 43 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 70, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 24 Y CALLE 18, CALLE 43 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y CUATRO D SM | -86.839 | 21.1707
ROO18180201112624 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Huay-Pix | PUEBLO HUAYPIX, 77965 HUAY-PIX, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD | -88.4303 | 18.5208
ROO18180201113086 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ALFREDO V. BO | -86.842 | 21.0924
ROO17170401016478 | Quintana Roo | José María Morelos | San Felipe Primero | CALLE CONOCIDO EJIDO SAN FELIPE PRIMERO, 77875 SAN FELIPE PRIMERO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCI | -88.8325 | 19.8131
ROO17170401016424 | Quintana Roo | José María Morelos | Javier Rojo Gómez | CALLE CONOCIDO EJIDO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77807 JAVIER ROJO GÓMEZ, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO | -88.5939 | 19.8877
ROO18180101075735 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | - | -86.9417 | 20.5167
ROO18180201112820 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 5 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 18, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 66 MZA. 9 LT. 9 CALLE 5 CON CALLE 18 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 0 | -86.8287 | 21.1745
ROO18180201112824 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y CALLE CRISANTEMOS, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECIS | -86.8258 | 21.1584
ROO18180201112765 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 134 REGION 236, 77560 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 134 Y CALLE 53, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS REG 236 MZA 25 CALLE 134 Y CALLE 53 AGEB 1881 | -86.8365 | 21.2008
ROO17170200901009 | Quintana Roo | Benito Juárez |  | 21.135996; -86.854553 21.145406; -86.853736 21.14201; -86.859421 21.144274; -86.86632 21.139994; -86.867979 21.127531; -86.872666 21.132599; -86.87642 | -86.8248 | 21.1614
ROO16170200905432 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180201134939 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO17170100841234 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Héroe de Nacozari | - | -87.2511 | 20.7721
ROO17170100839412 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Yodzonot Chico | - | -87.9488 | 20.0492
ROO17170200897658 | Quintana Roo | Benito Juárez |  | 21.154572; -86.850561 21.155613; -86.848925 21.195643; -86.820526 21.193202; -86.820011 21.198179; -86.81941 21.193794; -86.834941 21.171826; -86.8202 | -86.8248 | 21.1614
ROO16170200905566 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Tintal | - | -87.4661 | 20.8919
ROO17170300959779 | Quintana Roo | Bacalar | Caanán | (19.150905; -88.83222) | -88.3894 | 18.6761
ROO18180101078394 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Yaxley | - | -88.2 | 19.7681
ROO18180101073210 | Quintana Roo | Bacalar | Tierra Negra | EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE TIERRA NEGRA (LATITUD 185615; LONGITUD 884254) | -88.3894 | 18.6761
ROO18180201112945 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 66 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 66 Y CALLE 37, CALLE 43 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 76 MZA. 29 LT. 10 CALLE 66 ENTRE CALLE 37 Y CALLE 43 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO J | -86.8249 | 21.1894
ROO18180201112972 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 146 REGION REGIÓN 237, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 146 Y CALLE 150, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ESCUELA JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO CALDERON, REGION 23 | -86.8321 | 21.2014
ROO18180201113078 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ALFREDO V. BO | -86.843 | 21.0872
ROO18180201113027 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 98 A REGION REGIÓN 234, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 98 A Y CALLE 103, PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 234 MZA. 40 CALLE 98 A CON CALLE 103 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGEB 1858 | -86.8429 | 21.1914
ROO18180201112848 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 24 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 23 Y CALLE 19, CALLE 24 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCUENTA Y DOS D SM 69 | -86.8333 | 21.1739
ROO18180201112961 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 64 SUPERMANZANA REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 64 Y , CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 230 MZA 51 LOTE 13 CALLE 64 AGEB 1468 | -86.8584 | 21.1723
ROO18180201112962 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 89 SUPERMANZANA REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 89 Y , CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 230 MZA 54 LOTE 4 CALLE 89 AGEB 1468 | -86.8571 | 21.1713
ROO18180201113096 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA LEONA VICARIO, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 308 AV. FRANCISCO I MADERO Y AV L | -86.8498 | 21.09
ROO18180201116101 | Quintana Roo | Bacalar | Francisco Villa | PUEBLO FRANCISCO VILLA, 77916 FRANCISCO VILLA, BACALAR QUINTANA ROO, SE CONSTRUIRÁ EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN | -88.8903 | 19.1112
ROO18180201138911 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Betania | - | -88.2881 | 19.6381
ROO18180201138978 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto |  | - | -88.0466 | 19.5785
ROO17170300965003 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO17170401041420 | Quintana Roo | Bacalar | Francisco J. Mújica | (18.986173; -88.707578) | -88.3894 | 18.6761
ROO17170401053492 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Mixtequilla | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.2644 | 19.3861
ROO16170100853100 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | - | -88.0453 | 19.5786
ROO17170100849500 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Antonio | - | -87.3772 | 20.8973
ROO17170200904182 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | - | -87.7094 | 18.7139
ROO18180201112803 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA UXMAL SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA UXMAL Y AVENIDA YAXCHILAN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DOS D | -86.8294 | 21.1648
ROO18180201112697 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 70, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 47, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 70 MZA 5 AV. FRANCISCO I. MADERO CO | -86.8401 | 21.171
ROO18180201112710 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 1 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 67, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 36, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 67 MZA 8 CALLE 1 CON CALLE 36 AGEB 0224 | -86.8302 | 21.1789
ROO18180201112764 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 41 REGION SAN MARTÍN CABALLERO, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 41 Y CALLE 130, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS REG 237 MZA 93 CALLE 41 Y CALLE 130 AGEB 1896 | -86.8317 | 21.1976
ROO18180201112794 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 25 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 25 Y CALLE 2, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTE D SM 63 MZA 29 LT 15 CALLE | -86.8317 | 21.1686
ROO18180201112813 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 4 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 4 Y AVENIDA UXMAL, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y CUATRO D SM 63 MZA | -86.834 | 21.1678
ROO18180201112722 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 16 SUPERMANZANA REGIÓN 227, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 16 Y CALLE 86, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 227 MZA 48 CALLE 16 CON CALLE 86 AGEB 2339 | -86.8547 | 21.1851
ROO18180201113047 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA IXTEPEC REGION REGIÓN 103, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA IXTEPEC Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 103 MZA. 112 AVENIDA IXTEPEC CON AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE CANCÚN B | -86.8975 | 21.1456
ROO18180201134251 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Solferino | - | -87.4289 | 21.3522
ROO18180101067292 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | - | -86.7317 | 21.2322
ROO18180101080236 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO17180201137389 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pucté | - | -88.6614 | 18.2333
ROO18180201112987 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 49 SUPERMANZANA REGIÓN 231, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 49 Y , CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 231 MZA 63 LOTE 1 CALLE 49 AGEB 1491 | -86.8455 | 21.1791
ROO18180201112942 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 20 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 70, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 20 Y CALLE 47, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y UNO D SM 70 MZA 4 LT | -86.8396 | 21.1699
ROO18180201113075 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | AVENIDA FRANCISCO VILLA SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 308 FRANCISCO VILLA Y MIGUEL HIDALGO AGE | -86.8451 | 21.0852
ROO18180201112867 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 24 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 39 Y CALLE 33, CALLE 24 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCUENTA Y UNO D SM 69 | -86.8369 | 21.1722
ROO18180201113097 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIA SM 308 AV. FRANCISCO I. MADERO Y | -86.8501 | 21.088
ROO17170401041767 | Quintana Roo | Benito Juárez |  | (TERMINA TRAMO (AH-AI) EN CALLE CERRADA; 21.133595; -86.870289) (INICIA TRAMO (AK-AL) PASEO SAYIL (SOL) RETORNO; 21.134615; -86.870076) | -86.8248 | 21.1614
ROO16170401054611 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180201113051 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLEJON 90 REGION REGIÓN 227, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 90 Y CALLE 18, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y NUEVE SM 227 MZA 47 CALLE 90 | -86.8542 | 21.1862
ROO18180201113030 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 101 SUPERMANZANA 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 101 Y CALLE 60, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 219 MZA 27 LOTE 21 CALLE 101 CON CALLE 60 AGEB 1453 | -86.8643 | 21.1681
ROO18180201112845 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 56 REGION 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 56 Y AVENIDA CHAC MOOL, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 219 MZA. 56 CALLE 56 CON AVENIDA CHAC MOOL EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1449 | -86.8714 | 21.1635
ROO18180201112963 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 89 SUPERMANZANA REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 89 Y , CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 230 MZA 55 LOTE 3 CALLE 89 AGEB 1468 | -86.857 | 21.1711
ROO18180201113085 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | AVENIDA ALFREDO V. BONFIL SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ALFREDO V. BONFIL Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 308 MZA 23 AV. ALFREDO V. BONFIL CO | -86.8464 | 21.0843
ROO18180201113093 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE RICONADA CHACHALACAS, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO RICONADA C | -86.8416 | 21.0949
ROO18180201112896 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 161 SUPERMANZANA REGIÓN 103, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 161 Y CALLE 52, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 103 MZA 100 LOTE 6 CALLE 161 CON CALLE 52 AGEB 1326 | -86.8964 | 21.1496
ROO17170401016414 | Quintana Roo | José María Morelos | La Carolina | CALLE CONOCIDO EJIDO LA CAROLINA, 00000 LA CAROLINA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA S | -89.0574 | 19.6062
ROO17170401016469 | Quintana Roo | José María Morelos | Puerto Arturo | CALLE CONOCIDO EJIDO PUERTO ARTURO, 77889 PUERTO ARTURO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OB | -89.0673 | 19.6605
ROO17170401046799 | Quintana Roo | Benito Juárez |  | - | -86.8248 | 21.1614
ROO17170401053524 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Mixtequilla | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.2644 | 19.3861
ROO18180101080340 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | - | -87.7094 | 18.7139
ROO16170100832953 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Señor | - | -88.1344 | 19.8431
ROO18180201112679 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 98 SUPERMANZANA REGIÓN 239, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 98 Y CALLE 31, CALLE 43 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 239 MZA 31 CALLE 98 ENTRE 31 Y CALLE 43 | -86.8319 | 21.1923
ROO17170300963252 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | (18.673941; -88.394104) | -88.3894 | 18.6761
ROO18180201112730 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 64 REGION REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 64 Y AVENIDA KABAH, CALLE 89 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 230 MZA. 51 CALLE 64 ENTRE AVENIDA KABAH Y CALLE 89 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTA | -86.8585 | 21.1721
ROO18180201112653 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA AV. BLVD LUIS DONALDO COLOSIO , 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y , CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA POZO DIECISIETE AV BLVD LUIS DONALDO COLOSI | -86.8406 | 21.0996
ROO18180201112719 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 3, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 75 MZA 10 AV. FRANCISCO I MADERO CON | -86.8274 | 21.1779
ROO18180201112724 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LEONA VICARIO REGION REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 87, CALLE 83 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 230 MZA. 41 AVENIDA LEONA VICARIO ENTRE CALLE 87 Y CALLE 83 EN LA CIUDAD DE | -86.8563 | 21.1739
ROO17170401052884 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -86.9417 | 20.5167
ROO17170200891361 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Caanán | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.3053 | 18.5036
ROO17170200904189 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.3053 | 18.5036
ROO18180201133559 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO17170401016432 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | CALLE CONOCIDO EJIDO DZIUCHE, 77800 DZIUCHÉ, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZ | -88.8104 | 19.8985
ROO17170401016446 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.7105 | 19.7494
ROO17170401016456 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | CALLE 5 DE MAYO EJIDO PRIMAVERA, 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE JACINTO PAT Y CALLE CHILAM BALAM, CALLE KONHULI | -88.7138 | 19.7465
ROO17170401047578 | Quintana Roo | Bacalar |  | - | -88.3894 | 18.6761
ROO17170401053178 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.3053 | 18.5036
ROO17180101078438 | Quintana Roo | José María Morelos | San Felipe | - | -88.7935 | 19.8331
ROO17180101078420 | Quintana Roo | José María Morelos | San Felipe Primero | - | -88.8328 | 19.8128
ROO18180201112836 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 68 REGION 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 68 Y CALLE 105, CALLE 107 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 220 MZA. 36 CALLE 68 ENTRE CALLE 105 Y CALLE 107 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO, AGEB 1 | -86.8676 | 21.1689
ROO18180201112738 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 78 SUPERMANZANA 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 78 Y CALLE 93, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIA SM 221 MZ 9 CALLE 78 Y CALLE 93 AGEB 1608 | -86.862 | 21.1748
ROO18180201112741 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 60 REGION REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 60 Y CALLE 79, CALLE 75 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 230 MZA. 34 CALLE 60 ENTRE CALLE 79 Y CALLE 75 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AG | -86.8536 | 21.1734
ROO18180201112649 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA COSTA MAYA Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE LOMBARDO TOLEDANO CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAR | -86.8479 | 21.185
ROO18180201112652 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA AV. BLVD LUIS DONALDO COLOSIO , 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y , CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA POZO QUINCE AV BLVD LUIS DONALDO COLOSIO | -86.8401 | 21.1031
ROO18180201112684 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE MARGARITAS SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE MARGARITAS Y , CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 22 MZA 20 CALLE MARGARITAS AGEB 0101 | -86.8279 | 21.1621
ROO18180201112842 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 13 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 13 Y CALLE 18, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCUENTA Y SIETE D SM 66 MZA 10 | -86.8305 | 21.1737
ROO18180201112654 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA AV. BLVD LUIS DONALDO COLOSIO , 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y , CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA POZO VEINTIDÓS AV BLVD LUIS DONALDO COLOSIO | -86.8422 | 21.0877
ROO18180201113080 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | AVENIDA EMILIANO ZAPATA SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA ALVARO OBREGON, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 308 AV. EMILIANO ZAPATA Y AV. ALVARO OBR | -86.8519 | 21.085
ROO18180201113000 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 83 REGION REGIÓN 229, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 83 Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 229 MANZANA 40 CALLE 83 CON AVENIDA NIÑOS HEROES EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUA | -86.857 | 21.1764
ROO16170300969577 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO17170401016429 | Quintana Roo | José María Morelos | Sabán | CALLE CONOCIDO EJIDO SABÁN, 77800 SABÁN, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA | -88.5391 | 20.0351
ROO17170401047967 | Quintana Roo | Tulum |  | - | -87.4632 | 20.2108
ROO17170401041164 | Quintana Roo | Benito Juárez |  | (21.161967; -86.920985) | -86.8248 | 21.1614
ROO17170401041184 | Quintana Roo | Benito Juárez |  | (TERMINA TRAMO (A-B) CALLE 107; 21.161936; -86.864737) (INICIA TRAMO (C-D) CALLE 115; 21.159296; -86.868858) (TERMINA TRAMO (C-D) CALLE 107; 21.161519; -86.86446) (INICIA TRAMO(E-F) CALLE 113; 21.159443; -86.867537) | -86.8248 | 21.1614
ROO18180101067515 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO17170300958441 | Quintana Roo | Bacalar | Río Verde | (CALLE 8 ENTRE AVE 3 Y 7(CALLE 8 ENTRE AVE 3 Y 7)(AVE 5 ENTRE CALLE 4 Y CALLE (AVE 5 ENTRE CALLE 4 Y CALLE (CALLE 2 ENTRE AVE 3 Y 7 (CALLE 5 ENTRE AVE 3 Y 7 (TERMINA) (CALLE 6 ENTRE AVE 3 Y 7(INICIA)(CALLE 6 ENTRE AVE 3 Y 7(TERMINA) | -88.3894 | 18.6761
ROO17170300958885 | Quintana Roo | Bacalar | La Pantera | (19.141671; -88.492652) | -88.3894 | 18.6761
ROO18180201112821 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 108 SUPERMANZANA REGIÓN 239, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 108 Y CALLE 41, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 239 MZA. 36 CALLE 108 CON CALLE 41 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTAN | -86.8322 | 21.1936
ROO17170401016459 | Quintana Roo | José María Morelos | X-Querol | CALLE CONOCIDO EJIDO X-QUEROL, 77805 X-QUEROL, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REAL | -88.6174 | 20.1327
ROO17170401016462 | Quintana Roo | José María Morelos | Mariano Matamoros | CALLE CONOCIDO EJIDO MARIANO MATAMOROS, 77895 MARIANO MATAMOROS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO | -88.7518 | 19.6335
ROO16170100853111 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | - | -88.3953 | 18.6769
ROO18180201112882 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SUPERMANZANA REGIÓN 239, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y , CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 239 AV. 20 DE NOVIEMBRE CARRIL DE ALTA FRENTE DE MZA. 7 Y 8 EN LA CIUDAD | -86.8278 | 21.1908
ROO18180201112903 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 47 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 71, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE 34, CALLE 47 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA | -86.8418 | 21.1735
ROO18180201112906 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 17 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 17 Y ANDADOR 48-A, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 75 MZA. 9 LT. 9 CALLE 17 CON ANDADOR 48-A EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA | -86.8271 | 21.1832
ROO18180201113019 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 116 REGION REGIÓN 235, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 116 Y CALLE 95, PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 235 MZA. 48 CALLE 116 CON CALLE 95 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGEB 2409 | -86.844 | 21.195
ROO18180201113020 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 92 A REGION REGIÓN 234, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 92 A Y CALLE 105, PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 234 MZA. 46 CALLE 92 A CON CALLE 105 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGEB 1523 | -86.8433 | 21.1905
ROO18180201113043 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 67 REGION REGIÓN 229, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 67 Y CALLE 72, CALLE 74 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 229 MANZANA 22 CALLE 67 ENTRE CALLE 72 Y CALLE 74 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUARE | -86.8522 | 21.1779
ROO17170300963739 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | (18.703326; -88.386083) (18.689302; -88.390932) | -88.3894 | 18.6761
ROO17180201137287 | Quintana Roo | José María Morelos | Puerto Arturo | - | -89.0669 | 19.6592
ROO18180201131514 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO18180101077356 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.3053 | 18.5036
ROO17170401053653 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.3053 | 18.5036
ROO17170401053416 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar Uno | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.5281 | 18.7689
ROO16170200905385 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180201112970 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE REGION 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 99, CALLE PROL. AV. KABAH CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ AV. 20 DE NOV | -86.8651 | 21.1778
ROO18180201112895 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA UXMAL SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA UXMAL Y AVENIDA YAXCHILAN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO UNO D | -86.8291 | 21.165
ROO18180201112902 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 108 SUPERMANZANA REGIÓN 239, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 108 Y CALLE 15, CALLE 9 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 239 MZA. 17 CALLE 108 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE B | -86.8293 | 21.1933
ROO18180201112680 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LEONA VICARIO SUPERMANZANA REGIÓN 229, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 79, CALLE 71 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 229 MZA 28 AV. LEONA VICARIO ENTRE CALLE 79 | -86.8536 | 21.1754
ROO18180201112688 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 19 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 19 Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 6 MZA 7 CALLE 1 CON AV. FRANCISCO I MADERO AGEB 0239 | -86.833 | 21.1745
ROO18180101080240 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170200905376 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170200905614 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO16170200905423 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180201112695 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LEONA VICARIO REGION REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 87, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 230 MZA. 41 AVENIDA LEONA VICARIO CON CALLE 87 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ | -86.8569 | 21.1736
ROO16170100853086 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO16170100853099 | Quintana Roo | José María Morelos | Zafarrancho | - | -88.8889 | 19.5139
ROO17170100841210 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Polinkín | - | -88.1686 | 19.1739
ROO17170200891344 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cinco de Mayo | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.3053 | 18.5036
ROO16170200905662 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO16170200905543 | Quintana Roo | José María Morelos | El Naranjal | - | -88.7839 | 19.6419
ROO16170200905679 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | - | -87.4658 | 20.2119
ROO18180201112889 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 2 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 2 Y CALLE 17, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTIDÓS D SM 63 MZA 18 LT 13 CAL | -86.8298 | 21.1695
ROO18180201112675 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y CALLE 18, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 66 MZA 8 AV. TULUM CON CALLE 18 AGEB 0239 | -86.8274 | 21.1752
ROO18180201112791 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TRECE D SM 22 MZA 2 LT | -86.8261 | 21.1622
ROO18180201113052 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 61 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 61 Y AVENIDA NIÑOS HEROES, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y DOS SM 228 MZA 1 CAL | -86.8504 | 21.1799
ROO18180201112843 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 19 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 24, CALLE 19 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINC | -86.833 | 21.1744
ROO18180201112929 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 106 REGION REGIÓN 235, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 106 Y CALLE 97, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 235 MANZANA 54 CALLE 106 CON CALLE 97 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO. AG | -86.8439 | 21.1922
ROO18180201112940 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 47 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 70, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 47 Y CALLE 20, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y DOS D SM 70 MZA 4 LT | -86.8392 | 21.1694
ROO18180201112768 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 84 REGION REGIÓN 227, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 84 Y CALLE 34, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS REG 227 MZ 08 CALLE 84 Y CALLE 34 AGEB 2381 | -86.8467 | 21.1886
ROO18180201112795 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE MARGARITAS SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE MARGARITAS Y , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECINUEVE D SM 2 | -86.8279 | 21.1618
ROO18180201113061 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 61 Y CALLE 65, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUAR | -86.8533 | 21.1837
ROO18180201112960 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LEONA VICARIO SUPERMANZANA REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y , CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 230 MZA 41 LOTE 26 AV. LEONA VICARIO AGEB 1472 | -86.8563 | 21.1738
ROO18180201112886 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 2 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 2 Y CALLE 7, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTICINCO D SM 63 MZA 5 LT 11 CAL | -86.8271 | 21.1707
ROO18180201138959 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto |  | - | -88.0466 | 19.5785
ROO18180201131540 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO17170401016449 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | CALLE 8 DE OCTUBRE EJIDO CENTRO, 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CHILAM BALAM Y CALLE JACINTO PAT, CALLE COBA ES | -88.7106 | 19.7496
ROO17170401016485 | Quintana Roo | José María Morelos | Santa Gertrudis | CALLE CONOCIDO EJIDO SANTA GERTRUDIS, 77870 SANTA GERTRUDIS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EST | -88.7738 | 19.7992
ROO18180201112808 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 62 REGION 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 62 Y CALLE 113, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 219 MZA. 59 CALLE 62 CON CALLE 113 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1449 | -86.871 | 21.1654
ROO18180201112711 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 30 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 30 Y ANDADOR 9, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 75 MZA 38 CALLE 30 CON ANDADO 9 | -86.8265 | 21.1793
ROO17170401016450 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | CALLE CONOCIDO EJIDO DOLORES, 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBR | -88.7126 | 19.7386
ROO17170401016475 | Quintana Roo | José María Morelos | Sacalaca | CALLE CONOCIDO EJIDO SACALACA, 77800 SACALACA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REAL | -88.5958 | 20.0627
ROO18180101067453 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180101067372 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180201113100 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | AVENIDA IGNACIO ALLENDE SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 308 MZA 69 AV. IGNACIO ALLENDE CON | -86.8509 | 21.084
ROO18180201112901 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 13 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 13 Y CALLE 22, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 66 MZA. 10 LT. 23 CALLE 13 CON CALLE 22 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGE | -86.831 | 21.1745
ROO18180201112835 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 1 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 22, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 66 MZA. 7 LT. 25 CALLE 1 CON CALLE 22 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB | -86.8283 | 21.176
ROO18180201112750 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 56 SUPERMANZANA REGIÓN 240, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 56 Y CALLE 65, CALLE 61 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 240 MZA 48 CALLE 56 ENTRE CALLE 65 Y CALLE 61 AGEB 1909 | -86.8302 | 21.184
ROO18180201112840 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 43 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 70, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 43 Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y NUE | -86.8392 | 21.1715
ROO18180201113011 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 84 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 84 Y CALLE 83, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA 2 PARQUE DE LA REGION 228, CALLE 84 Y CALLE 83 O CAL | -86.8588 | 21.1781
ROO18180201112756 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 72 REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 72 Y CALLE 49, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 232 MZA. 49 CALLE 72 CON CALLE 49 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1491 | -86.8464 | 21.1805
ROO18180201112850 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y CALLE 19, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINC | -86.8316 | 21.172
ROO17180201137276 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuás | - | -88.2103 | 19.6306
ROO18180201138037 | Quintana Roo | Othón P. Blanco |  | Comunidad de Nicolás Bravo - Domicilio Conocido. | -88.2979 | 18.4939
ROO18180201138400 | Quintana Roo | Gobierno de la Entidad |  | - | -88.2979 | 18.4939
ROO18180201112650 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA AV. BLVD LUIS DONALDO COLOSIO , 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y , CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA POZO DIECIOCHO AV BLVD LUIS DONALDO COLOSIO | -86.8411 | 21.0965
ROO18180201112766 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 60 REGION REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 60 Y CALLE 83, CALLE 79 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 230 MZA. 38 CALLE 60 ENTRE CALLE 83 Y CALLE 79 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AG | -86.8549 | 21.1728
ROO18180201112828 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 56 REGION REGIÓN 231, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 56 Y CALLE 45, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 231 MZA. 58 CALLE 56 CON CALLE 45 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1491 | -86.8433 | 21.1773
ROO17170200885696 | Quintana Roo | Gobierno de la Entidad |  | - | -88.2979 | 18.4939
ROO17170401016412 | Quintana Roo | José María Morelos | Adolfo de la Huerta | CALLE CONOCIDO EJIDO ADOLFO DE LA HUERTA, 77893 ADOLFO DE LA HUERTA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONO | -88.8293 | 19.4177
ROO17170401053354 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.3053 | 18.5036
ROO16170401055385 | Quintana Roo | Bacalar | Maya Balam | - | -88.3997 | 18.9392
ROO17170401053676 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar Uno | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.5281 | 18.7689
ROO17170401053555 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Héroe de Nacozari | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -87.2511 | 20.7721
ROO18180201113081 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | AVENIDA EMILIANO ZAPATA SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 308 AV. EMILIANO ZAPATA Y JOSE MA MO | -86.8474 | 21.0845
ROO18180201113064 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LEONA VICARIO REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 19, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y CINCO S | -86.8375 | 21.1833
ROO18180201112877 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LA VENTILLA SUPERMANZANA 201, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LA VENTILLA Y AVENIDA HACIENDA DEL COBRE, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 201 AV LA VENTILLA CON AV. HACIENDA DEL COBRE AGEB 3318 | -86.8938 | 21.1564
ROO18180201113091 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | AVENIDA ALVARO OBREGON SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 308 MZA 90 AV. ALVARO OBREGON CON VICENT | -86.8514 | 21.0872
ROO18180201112888 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y CALLE 2, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTITRÉS D SM 63 MZA | -86.8266 | 21.1709
ROO17170200891269 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO18180201112676 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 66 MZA 7 AV. TULUM CON AV. FRANCISCO I. MADE | -86.8282 | 21.1771
ROO18180201112811 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE MARGARITAS SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE MARGARITAS Y , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECIOCHO D SM 22 | -86.8279 | 21.162
ROO16170200905670 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO18180201112658 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA AV. BLVD LUIS DONALDO COLOSIO , 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y , CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA POZO DIECINUEVE AV BLVD LUIS DONALDO COLOSI | -86.8417 | 21.0931
ROO18180201112816 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 31 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 31 Y CALLE 10, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y DOS D SM 63 MZA 35 CAL | -86.834 | 21.1694
ROO18180201112817 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y CALLE 25, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREI | -86.833 | 21.1709
ROO16170200905578 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Calderitas | - | -88.2583 | 18.5544
ROO16170200905384 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO17170300964986 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO17170401053665 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -87.7168 | 18.7525
ROO18180101072816 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | J. Sarabia; L. Blanco; A.L. Mateos; P.Lascuráin; R.L. Velarde; M.M.Diéguez; Priv. L. Blanco; M.A. Camacho; Ruiz Cortinez; P.O.Rubio; E.P.Gil; J. Alvarez; D. Guerra; A. Huerta; P. Díaz; L. De Santa Ana; C.P. 77070, COL. AARON MERINO FER. | -88.2979 | 18.4939
ROO18180101078388 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Yaxley | - | -88.2 | 19.7681
ROO18180201112957 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 66 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 76, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 66 Y CALLE 31, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 76 MANZANA 20 CALLE 66 CON CALLE 31 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUI | -86.8263 | 21.1887
ROO18180201112959 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 93 SUPERMANZANA 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 93 Y AVENIDA LEONA VICARIO, CALLE 60 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 219 CALLE 93 ENTRE LEONA VICARIO Y CALLE 60 AGEB 1468 | -86.8601 | 21.1713
ROO18180201113001 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 89 REGION REGIÓN 229, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 89 Y CALLE 74, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 229 MANZANA 50 CALLE 89 CON CALLE 74 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO. AGEB | -86.859 | 21.1749
ROO18180201112930 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA DIAGONAL TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA DIAGONAL TULUM Y CALLE 9, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 75 MZA. 34 LT. 1 AVENIDA DIAGONAL TULUM CON CALLE 9 EN LA CIUDAD D | -86.8283 | 21.1813
ROO18180201112760 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 74 REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 74 Y CALLE 43, CALLE 37 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 232 MZA. 33 CALLE 74 ENTRE CALLE 43 Y CALLE 37 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AG | -86.8442 | 21.1819
ROO18180201112713 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA PUERTO JUAREZ SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA PUERTO JUAREZ Y CALLE 19, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 75 MZA 11 AV. PUERTO JUAREZ CON CALLE 18 AGEB 0 | -86.8271 | 21.1848
ROO18180201112832 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA YAXCHILAN SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA YAXCHILAN Y CALLE ORQUIDEAS, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO | -86.8291 | 21.1608
ROO18180201112790 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA YAXCHILAN SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA YAXCHILAN Y CALLE GLADIOLAS, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO | -86.8292 | 21.1614
ROO18180201112723 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 108 SUPERMANZANA REGIÓN 227, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 108 Y AVENIDA PAYO OBISPO, CALLE 28 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 227 MZA 97 CALLE 108 ENTRE AV. PAYO OBISPO Y CALLE 28 AG | -86.8531 | 21.1919
ROO18180101067494 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180201112737 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 88 SUPERMANZANA 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 88 Y CALLE 97, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 221 MZ 21 CALLE 88 Y CALLE 97 AGEB 1608 | -86.8654 | 21.1759
ROO18180201112749 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA DIAGONAL TULUM SUPERMANZANA REGIÓN 240, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA DIAGONAL TULUM Y CALLE 46, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 240 MZA 55 AV. DIAGONAL TULUM CON CALLE 46 AGEB 19 | -86.8327 | 21.1849
ROO18180201112777 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 118 SUPERMANZANA REGIÓN 236, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 118 Y CALLE 49, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 236 MZA. 10 CALLE 118 CON CALLE 49 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTAN | -86.8341 | 21.1965
ROO18180201112921 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 106 REGION REGIÓN 234, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 106 Y CALLE 77, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 235 MANZANA 009 CALLE 106 CON CALLE 77 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO. A | -86.8398 | 21.1931
ROO18180201112926 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 5 REGION REGIÓN 233, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 78, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 233 MANZANA 4 CALLE 5 CON CALLE 78 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO. AGEB 142A | -86.8361 | 21.1877
ROO18180201112732 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 103 REGION 221, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 103 Y CALLE 92, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 221 MZA. 55 CALLE 103 CON CALLE 92 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1595 | -86.8693 | 21.1751
ROO18180101080346 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO18180201113002 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LEONA VICARIO SUPERMANZANA 219, 77519 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 109, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 219 MZA 50 LOTE 1 AV. LEONA VICARIO CON CALLE 109 AGEB 1449 | -86.8693 | 21.1674
ROO18180201113063 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 74 REGION REGIÓN 232, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 74 Y CALLE 49, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y TRES SM 232 MZA 51 CALLE 74 CON C | -86.8467 | 21.181
ROO18180201112881 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 36 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 36 Y CALLE 13, CALLE 17 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 75 MZA. 40 LT. 11 CALLE 36 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 17 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO J | -86.8263 | 21.1808
ROO18180201112885 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA DIAGONAL TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA DIAGONAL TULUM Y CALLE 9, CALLE 40 CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN LA SUPERMAZANA 75 MZA. 34 AV. DIAGONAL ENTRE CALLE 9 Y CALLE 40 EN LA | -86.8283 | 21.1814
ROO18180201113102 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | AVENIDA JOSE MARIA MORELOS SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 308 MZA 41 AV. JOSE MARIA MORELO | -86.8485 | 21.087
ROO18180201113103 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ SUPERMANZANA 308, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 308 MZ 33 AV. JAVIER ROJO GOMEZ | -86.8468 | 21.0891
ROO17170401016466 | Quintana Roo | José María Morelos | La Presumida | CALLE CONOCIDO EJIDO LA PRESUMIDA, 77870 LA PRESUMIDA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA | -88.7533 | 19.801
ROO16170200905692 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | - | -87.4658 | 20.2119
ROO16170200905572 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | - | -88.3053 | 18.5036
ROO17180101078416 | Quintana Roo | José María Morelos | Sacalaca | - | -88.595 | 20.0619
ROO18180201112948 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 45 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 85, 77520 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 45 Y , CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 85 MZA 11 LOTE 1 CALLE 45 AGEB 1237 | -86.81 | 21.183
ROO18180201112950 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 34 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 34 Y CALLE 13, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 75 MZA. 38 LT. 1 CALLE 34 CON CALLE 13 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AG | -86.8264 | 21.1802
ROO18180201112964 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LEONA VICARIO SUPERMANZANA REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 75, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 203 MZA 30 LOTE 21 AV. LEONA VICARIO CON CALLE 75 AGEB 1472 | -86.8535 | 21.1752
ROO18180201112757 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 78 REGION REGIÓN 233, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 78 Y CALLE 5, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 233 MZA. 3 CALLE 78 CON CALLE 5 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 142A | -86.836 | 21.1877
ROO18180201112769 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 94 REGION REGIÓN 227, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 94 Y CALLE 22, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS REG 227 MZ 29 CALLE 94 Y CALLE 22 AGEB 2343 | -86.8532 | 21.1878
ROO18180201112770 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 126A REGION REGIÓN 236, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 126A Y CALLE 61, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS REG 236 MZA 47 CALLE 126A Y CALLE 61 | -86.8371 | 21.1983
ROO18180201134252 | Quintana Roo | José María Morelos | San Carlos | - | -88.9394 | 19.6336
ROO18180101072542 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | av. Pacto Obrero Campesino (Ernesto Villanueva Madrid), calle 4 Norte(4 sur), calle 5 Norte(7 sur), calle 6 Norte(Sin Nombre), calle 3 circuito norte (Norte B), calle Sin Nombre(5); C.P. 77014, FRACC. PACTO OBRERO CAMPESINO | -88.2979 | 18.4939
ROO18180101069608 | Quintana Roo | Tulum |  | Dirección general de Seguridad Pública carretera tulum-bocapaila | -87.4632 | 20.2108
ROO17170401016468 | Quintana Roo | José María Morelos | Puerto Arturo | CALLE CONOCIDO EJIDO PUERTO ARTURO, 77889 PUERTO ARTURO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OB | -89.067 | 19.6603
ROO17170300965012 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | - | -88.3053 | 18.5036
ROO17170401053319 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.3053 | 18.5036
ROO18180101071896 | Quintana Roo | Bacalar |  | (19.087025; -88.59521) | -88.3894 | 18.6761
ROO16170100832807 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | - | -87.0811 | 20.6275
ROO18180201112913 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 114A REGION REGIÓN 235, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 114A Y CALLE 85, PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 235 MZA. 28 CALLE 114A CON CALLE 85 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGEB 1538 | -86.8417 | 21.1944
ROO18180201113003 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 58 SUPERMANZANA 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 58 Y , CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 219 MZA 56 LOTE 20 CALLE 58 AGEB 1449 | -86.8714 | 21.1643
ROO18180201113007 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LEONA VICARIO SUPERMANZANA REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 65, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 230 MZA 20 AV. LEONA VICARIO CON CALLE 65 AGEB 1487 | -86.8514 | 21.1771
ROO18180201112880 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA HACIENDA DEL CHABLE SUPERMANZANA 201, 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA HACIENDA DEL CHABLE Y AVENIDA HACIENDA JALAPILLA, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SM 201 AV. HACIENDA DEL CHABLE CON AV HACI | -86.8968 | 21.1562
ROO18180201112935 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 64 SUPERMANZANA REGIÓN 240, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 64 Y CALLE 65, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 240 MZA. 54 CALLE 64 CON CALLE 65 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA R | -86.8317 | 21.1853
ROO17170300965032 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | - | -87.4658 | 20.2119
ROO17170401016457 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS, 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO, ESTA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES PREDIOS DE LOS BENEFICIARIOS | -88.7168 | 19.7469
ROO17170401016479 | Quintana Roo | José María Morelos | San Felipe Segundo | CALLE CONOCIDO EJIDO SAN FELIPE SEGUNDO, 77859 SAN FELIPE SEGUNDO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCI | -88.8912 | 19.8287
ROO18180101067293 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Rancho Viejo | - | -86.9132 | 21.2563
ROO17170401053125 | Quintana Roo | Gobierno de la Entidad |  | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -88.2979 | 18.4939
ROO18180101080394 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | - | -87.3767 | 21.5217
ROO17180101078407 | Quintana Roo | José María Morelos | La Presumida | - | -88.7539 | 19.8008
ROO17180101078497 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | - | -87.7094 | 18.7139
ROO17170300958318 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | (AVENIDA 9 ENTRE CALLE 14 CALLE 24; 18.675154; -88.394333) (AVENIDA 9 ENTRE CALLE 14 CALLE 24; 18.679581; -88.392413) | -88.3894 | 18.6761
ROO17170401016464 | Quintana Roo | José María Morelos | Pozo Pirata | CALLE CONOCIDO EJIDO POZO PIRATA, 77895 POZO PIRATA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA S | -88.8904 | 19.6155
ROO17170401016476 | Quintana Roo | José María Morelos | San Antonio Tuk | CALLE CONOCIDO EJIDO SAN ANTONIO TUK, 77806 SAN ANTONIO TUK, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EST | -88.5468 | 19.7822
ROO18180101067486 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO17170401052930 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp | -86.9417 | 20.5167
ROO16170200905684 | Quintana Roo | Tulum | Akumal | - | -87.3211 | 20.4
ROO16170200905531 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Hazil Sur | - | -88.0742 | 19.3917
ROO180401402919 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Dzulá | PUEBLO DZULÁ, 77160 DZULÁ, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE DZULÁ MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | -88.4136 | 19.6083
ROO180401402922 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Filomeno Mata | PUEBLO FILOMENO MATA, 77148 FILOMENO MATA, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE FILOMENO MATA MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | -88.3951 | 19.8617
ROO180401402923 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Laguna Kaná | PUEBLO LAGUNA KANÁ, 77100 LAGUNA KANÁ, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA KANÁ MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | -88.3962 | 19.5063
ROO180401402924 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Naranjal Poniente | RANCHERIA NARANJAL PONIENTE, 77177 NARANJAL PONIENTE, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE NARANJAL PONIENTE MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | -88.4587 | 19.3641
ROO180401402928 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Petcacab | RANCHERIA PETCACAB, 77196 PETCACAB, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE PETCACAB MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | -88.2264 | 19.2947
ROO180401402934 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Polyuc | RANCHERIA POLYUC, 77169 POLYUC, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE POLYUC MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | -88.5598 | 19.6127
ROO180401402937 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Presidente Juárez | PUEBLO PRESIDENTE JUÁREZ, 77170 PRESIDENTE JUÁREZ, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE PRESIDENTE JUÁREZ MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | -88.5595 | 19.3307
ROO180401402940 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Santa María Poniente | RANCHERIA SANTA MARÍA PONIENTE, 77104 SANTA MARÍA PONIENTE, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PONIENTE MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | -88.4052 | 19.3705
ROO180401402941 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Santa Rosa Segundo | RANCHERIA SANTA ROSA SEGUNDO, 77140 SANTA ROSA SEGUNDO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA SEGUNDO MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | -88.2631 | 19.9835
ROO180401402943 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Señor | PUEBLO SEÑOR, 77150 SEÑOR, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | -88.1351 | 19.85
ROO180401402945 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tepich | PUEBLO TEPICH, 77120 TEPICH, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE TEPICH MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | -88.2541 | 20.2495
ROO180401402946 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | PUEBLO TIHOSUCO, 77121 TIHOSUCO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE TIHOSUCO MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | -88.3712 | 20.2028
ROO180401402947 | Quintana Roo | José María Morelos | Bulukax | RANCHERIA BULUKAX, 77805 BULUKAX, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE BULUKAX JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | -88.7707 | 19.9665
ROO180401402948 | Quintana Roo | José María Morelos | Candelaria | RANCHERIA CANDELARIA, 77898 CANDELARIA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE BULUKAX JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | -88.9556 | 19.7422
ROO180401402950 | Quintana Roo | José María Morelos | Huay Max | RANCHERIA HUAY MAX, 77800 HUAY MAX, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE HUAY MAX JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | -88.5259 | 20.0488
ROO180401402951 | Quintana Roo | José María Morelos | La Presumida | RANCHERIA LA PRESUMIDA, 77870 LA PRESUMIDA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE LA PRESUMIDA JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | -88.7552 | 19.8038
ROO180401402958 | Quintana Roo | José María Morelos | Puerto Arturo | RANCHERIA PUERTO ARTURO, 77889 PUERTO ARTURO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ARTURO JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | -89.0677 | 19.6622
ROO180401402959 | Quintana Roo | José María Morelos | Sacalaca | RANCHERIA SACALACA, 77800 SACALACA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE SACALACA JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | -88.5971 | 20.0675
ROO180401402962 | Quintana Roo | José María Morelos | Santa Gertrudis | RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 77870 SANTA GERTRUDIS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | -88.7713 | 19.8017
ROO180401402963 | Quintana Roo | José María Morelos | X-Cabil | RANCHERIA X-CABIL, 77800 X-CABIL, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE X-CABIL JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | -88.4666 | 20.1673
ROO180401402964 | Quintana Roo | José María Morelos | Kancabchén | PUEBLO KANCABCHÉN, 77874 KANCABCHÉN, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE KANCABCHÉN JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | -88.8657 | 19.7181
ROO180301286063 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | , 00000CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE Y,LA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ EN LA COLONIA VALLE VERDE | -86.9332 | 21.1081
ROO17180101075364 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Caobas | - | -89.1042 | 18.4442
ROO18180101080289 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Veracruz | - | -89.0889 | 18.7364
ROO180301284554 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO, 77200MAHAHUAL, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTRE Y,ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO | -87.7118 | 18.7325
ROO18180201112735 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA NIÑOS HEROES REGION REGIÓN 229, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE 83, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 229 MZA. 40 AVENIDA NIÑOS HEROES CON CALLE 83 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ, QU | -86.857 | 21.1764
ROO18180201112755 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 62 BARUDI REGION REGIÓN 231, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 62 BARUDI Y CALLE 41, CALLE 37 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 231 MZA. 48 CALLE 62 BARUDI ENTRE CALLE 41 Y CALLE 37 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁ | -86.8423 | 21.1794
ROO18180201112779 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE ROSAS SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE ROSAS Y AVENIDA YAXCHILAN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUATRO D S | -86.8294 | 21.164
ROO18180201112672 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 7 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 67, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 7 Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 67 MZA 2 CALLE 7 CON AV. FRANCISCO I MADERO AGEB 0224 | -86.8303 | 21.1762
ROO18180201112720 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 41 SUPERMANZANA REGIÓN 233, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 41 Y CALLE 82, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 233 MZA 71 CALLE 41 CON CALLE 82 AGEB 1504 | -86.8456 | 21.184
ROO16170200905507 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | - | -86.8475 | 21.1606
ROO18180201112682 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LOPEZ PORTILLO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y CALLE 25, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 63 MZA 33 AV. LOPEZ PORTILLO CON CALLE 25 AGE | -86.833 | 21.1709
ROO17180201137267 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Dzoyola | - | -88.4453 | 19.9425
ROO18180201112726 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA LEONA VICARIO REGION REGIÓN 230, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 230 MZA. 1 AVENIDA LEONA VICARIO CON AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO EN L | -86.847 | 21.1785
ROO18180201112837 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 118A SUPERMANZANA REGIÓN 236, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 118A Y CALLE 61, CALLE 53 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 236 MZA. 32 CALLE 118A ENTRE CALLE 61 Y CALLE 53 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO | -86.836 | 21.1961
ROO18180201112739 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 16 REGION REGIÓN 227, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 16 Y CALLE 94, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS REG 227 MZA 58 CALLE 16 Y CALLE 94 AGEB 2339 | -86.8557 | 21.1866
ROO18180201112745 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 118A SUPERMANZANA REGIÓN 236, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 118A Y CALLE 61, CALLE 53 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 236 MZA 32 CALLE 118A ENTRE CALLE 61 Y CALLE 53 AGEB 1542 | -86.8359 | 21.1961
ROO18180201112656 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA AV. BLVD LUIS DONALDO COLOSIO , 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y , CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA POZO VEINTITRÉS AV BLVD LUIS DONALDO COLOSI | -86.8425 | 21.0869
ROO180301289721 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Kampokolché | PUEBLO KAMPOKOLCHÉ, 77147KAMPOKOLCHÉ, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTRE Y,EN LA LOCALIDAD DE KAMPOKOLCHÉ | -88.3315 | 19.8538
ROO180401402973 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO, 77200 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 80 Y CALLE 67, CALLE 61 LA SECUNDARIA JOSE MARÍA LUIS MORA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 80 ENTRE 67 Y 61 A UNA ESQUIN | -88.0385 | 19.5759
ROO180401402983 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | PUEBLO TIHOSUCO, 77121 TIHOSUCO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CALLE 2 SUR, CALLE FRANCISCO MAY NORTE LA PRIMARIA WENCESLAO ALPUCHE SE ENCUENTRA EN LA CALLE 4 ORIENTE ENTRE 2 SUR Y FRANCISCO MAY NORTE | -88.3744 | 20.196
ROO180401403421 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pucté | PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE PUCTE DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | -88.6726 | 18.2342
ROO180301289813 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Felipe Berriozábal | RANCHERIA SAN FELIPE BERRIOZÁBAL, 77115SAN FELIPE BERRIOZÁBAL, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTREY,EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE BERRIZÁBAL | -88.1695 | 20.0553
ROO180301289834 | Quintana Roo | Bacalar | San Román | RANCHERIA SAN ROMÁN, 77904SAN ROMÁN, BACALAR QUINTANA ROOENTREY,SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN ROMÁN | -88.7298 | 18.7966
ROO180401403422 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pucté | PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTÉ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE PUCTE DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | -88.6733 | 18.2375
ROO180401403424 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Javier Rojo Gómez | PUEBLO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | -88.6826 | 18.268
ROO180401403425 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Javier Rojo Gómez | PUEBLO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980 JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | -88.6826 | 18.268
ROO180401403429 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pedro Joaquín Coldwell | PUEBLO PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, 77984 PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUIN COLDWELL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | -88.6651 | 18.2512
ROO180401403432 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cacao | PUEBLO CACAO, 77984 CACAO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE CACAO DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | -88.6984 | 18.1947
ROO180401403433 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cacao | PUEBLO CACAO, 77984 CACAO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE CACAO DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | -88.6991 | 18.1953
ROO180401403436 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San Francisco Botes | PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | -88.7197 | 18.1129
ROO180301308940 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Caobas | PUEBLO CAOBAS, 77987CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD | -89.102 | 18.447
ROO180401403273 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Lorenzo | RANCHERIA SAN LORENZO, 77376 SAN LORENZO, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CAMINO KIN-HA RD, EN LA MAYOR PARTE DE LA LOCALIDAD SAN LORENZO | -87.2592 | 20.8484
ROO180401403318 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Obregón | RANCHERIA ÁLVARO OBREGÓN 1, 77980 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | -88.6494 | 18.3093
ROO180401403320 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Caobas | PUEBLO CAOBAS, 77987 CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE CAOBAS DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | -89.1091 | 18.448
ROO180401403322 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Caobas | PUEBLO CAOBAS, 77987 CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE CAOBAS DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | -89.1093 | 18.4481
ROO180401403323 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | El Cedral | RANCHERIA EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE EL CEDRAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | -88.9791 | 18.7056
ROO180401403324 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | El Cedral | RANCHERIA EL CEDRAL, 77955 EL CEDRAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE EL CEDRAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | -88.9792 | 18.7057
ROO180401403328 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Palmar | PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE PALMAR DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | -88.5314 | 18.4529
ROO180401403338 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Jesús González Ortega | PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE JESÚS GONZALEZ ORTEGA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | -88.6718 | 18.4892
ROO180401403339 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Jesús González Ortega | PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 77953 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE JESÚS GONZALEZ ORTEGA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | -88.6735 | 18.486
ROO180401403341 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | La Libertad | RANCHERIA LA LIBERTAD, 77957 LA LIBERTAD, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | -88.8619 | 18.7596
ROO180401403342 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | La Libertad | RANCHERIA LA LIBERTAD, 77957 LA LIBERTAD, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | -88.8619 | 18.7602
ROO180401403344 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Ramonal | PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE RAMONAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | -88.5363 | 18.4192
ROO180401403345 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Ucum | RANCHERIA UCUM, 77985 UCUM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE UCUM PERALTA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | -88.5255 | 18.5067
ROO180401403347 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Ucum | RANCHERIA UCUM, 77985 UCUM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE UCUM PERALTA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | -88.5252 | 18.5079
ROO180401403354 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sabidos | PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE SABIDOS DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | -88.5908 | 18.356
ROO180401403358 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Raudales | RANCHERIA RAUDALES, 77966 RAUDALES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE RAUDALES DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | -88.2518 | 18.7118
ROO180401403359 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Raudales | RANCHERIA RAUDALES, 77966 RAUDALES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE RAUDALES DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | -88.2517 | 18.7119
ROO180301308660 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nachi Cocom | PUEBLO NACHI-COCOM, 77985NACHI COCOM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.7525 | 18.4816
ROO180301308898 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cacao | PUEBLO CACAO, 77984CACAO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.6927 | 18.1965
ROO180301308925 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Caobas | PUEBLO CAOBAS, 77987CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD | -89.1055 | 18.4425
ROO180301308968 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Morocoy | PUEBLO MOROCOY, 77953MOROCOY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.8126 | 18.6032
ROO180301308972 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Morocoy | PUEBLO MOROCOY, 77953MOROCOY, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.8111 | 18.6044
ROO180301289704 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chancah Veracruz | RANCHERIA CHANCAH VERACRUZ, 77188CHANCAH VERACRUZ, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTRE Y,EN LA LOCALIDAD DE CHANCAH VERACRUZ | -87.9934 | 19.4927
ROO180301289800 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Noh-Bec | PUEBLO NOH-BEC, 77190NOH-BEC, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTREY,EN LA LOCALIDAD DE NOH-BEC | -88.1638 | 19.1483
ROO180301289806 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuás | RANCHERIA CHUNHUÁS, 77108CHUNHUÁS, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTREY,EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUÁS | -88.2092 | 19.6356
ROO180301289725 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chan Santa Cruz | RANCHERIA CHAN SANTA CRUZ, 77104CHAN SANTA CRUZ, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTRE Y,EN LA LOCALIDAD DE CHAN SANTA CRUZ | -88.3327 | 19.372
ROO180301289808 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Yalchén | PUEBLO YALCHÉN, 77118YALCHÉN, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTREY,EN LA LOCALIDAD DE YALCHÉN | -88.0147 | 20.3104
ROO180301289860 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Chiquilá | PUEBLO CHIQUILA, 77320CHIQUILÁ, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROOENTREY,SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CHIQUILÁ | -87.3413 | 21.4303
ROO180301289817 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Reforma Agraria | PUEBLO REFORMA AGRARIA, 77197REFORMA AGRARIA, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTREY,EN LA LOCALIDAD DE REFORMA AGRARIA | -88.1168 | 19.1986
ROO180301289822 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chumpón | PUEBLO CHUMPÓN, 77130CHUMPÓN, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTREY,EN LA LOCALIDAD DE CHUMPÓN | -87.8111 | 20.0055
ROO180301289827 | Quintana Roo | Bacalar | Buena Esperanza | RANCHERIA BUENA ESPERANZA, 77945BUENA ESPERANZA, BACALAR QUINTANA ROOENTREY,EN LA LOCALIDAD DE BUENA ESPERANZA | -88.6413 | 18.9426
ROO180301289852 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | PUEBLO DZIUCHE, 77800DZIUCHÉ, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROOENTREY,SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE DZLUCHÉ | -88.8104 | 19.905
ROO180301289873 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Obregón | RANCHERIA ÁLVARO OBREGÓN 1, 77980ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN | -88.6494 | 18.3076
ROO180301323562 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE BONAMPAK 126INTERIORCOLONIA LA GUADALUPANA, 77724PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRE CALLE TULUM Y CALLE CHICHEN-ITZA,CALLE BONAMPAK ENTRE CALLE TULUM Y CALLE CHICHEN ITZA COLONIA LA GUADALUPANA | -87.0548 | 20.6899
ROO180301323584 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE VEINTITRES SUR 8INTERIORCOLONIA FORJADORES, 77716PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTREAVENIDA CIENTO DIEZ B SUR Y AVENIDA CIENTO DIEZ A SUR, CALLE VEINTIUNO SUR CALLE 23 SUR ENTRE AVENIDA 110-B SUR Y 110-A SUR COLONIA FORJADORES | -87.1008 | 20.6291
ROO180301320079 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Calderitas | PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTREY,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.2613 | 18.5506
ROO180301325472 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE SESENTA NORTE 8INTERIORCOLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 77728PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRE AVENIDA VEINTICINCO NORTE Y AVENIDA TREINTA NORTE, CALLE SESENTA Y DOS NORTE CALLE 60 NORTE ENTRE AVENIDA 25 NORTE Y AVENIDA 30 NORTE | -87.0663 | 20.6434
ROO180401406923 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San Pedro Peralta | RANCHERIA SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | -88.8558 | 18.7068
ROO180401406929 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San Pedro Peralta | RANCHERIA SAN PEDRO PERALTA, 77957 SAN PEDRO PERALTA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | -88.8563 | 18.707
ROO190101514314 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Nuevo Xcán | Kantunilkín, Q.R., México | -87.4852 | 21.105
ROO190101514332 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Ángel | Kantunilkín, Q.R., México | -87.4852 | 21.105
ROO180401407443 | Quintana Roo | Tulum | Akumal | COLONIA , 00000 AKUMAL, TULUM QUINTANA ROO EN EL FRACCIONAMIENTO LAS TORTUGAS DE LA CIUDAD DE AKUMAL EN EL MUNICIPIO DE TULUM QUINTANA ROO | -87.3139 | 20.3977
ROO180401407450 | Quintana Roo | Tulum | Akumal | COLONIA , 00000 AKUMAL, TULUM QUINTANA ROO LA OBRA ESTA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO DE LAS TORTUGAS EN LA LOCALIDAD AKUMAL EN MUNICIPIO DE TULUM Q.ROO. | -87.3138 | 20.3976
ROO180301335749 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | AVENIDA 90 AVENIDA SUR COLONIA MARAVILLA, 77660COZUMEL, COZUMEL QUINTANA ROOENTRE AVENIDA ANDRES QUINTANA ROO Y AVENIDA ZAMNA,LUGAR COMPRENDIDO ENTRE LAS INSTALACIONES DE UNA CADENA COMERCIAL Y LAS INSTALACIONES DE UN CENTRO DE ESTUDIOS DE NIVEL | -86.9435 | 20.4907
ROO180301335818 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | AVENIDA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA COLONIA JUAN BAUTISTA DE LA VEGA, 77645COZUMEL, COZUMEL QUINTANA ROOENTRE AVENIDA 120 AVENIDA SUR Y AVENIDA FELIX GONZALEZ CANTO,AVENIDA CENTRAL DE LA CIUDAD QUE COMUNICA DEL CENTRO HACIA LA CARRETERA TRANSVERSA | -86.9306 | 20.4956
ROO180301335938 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Zona Urbana Ejido Isla Mujeres | SECCION , 00000ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES, ISLA MUJERES QUINTANA ROOENTREY,LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PASARÁ POR LA AVENIDA PRINCIPAL ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES Y DESEMBOCARA EN LAS COLONIAS LAS CUALES NO CUENTAN CON UN NOMBRE EN ESPECIFICO. | -86.8492 | 21.2207
ROO180301323347 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE TREINTA Y SEIS NORTE 11INTERIORCOLONIA EJIDAL, 77712PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRE AVENIDA CIENTO VEINTE NORTE Y AVENIDA CIENTO VEINTICINCO, CALLE TREINTA Y CUATRO NORTE CALLE 36 NORTE ENTRE AVENIDA 120 NORTE Y AVENIDA 125 | -87.0912 | 20.6448
ROO180301335510 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | CALLE 13 SUR COLONIA MARAVILLA, 77660COZUMEL, COZUMEL QUINTANA ROOENTRE AVENIDA 85 AVENIDA SUR Y AVENIDA 90 AVENIDA SUR,LUGAR COMPRENDIDO ENTRE LAS INSTALACIONES DE UNA CADENA COMERCIAL Y LAS INSTALACIONES DE UN CENTRO DE ESTUDIOS MEDIO Y SUPERI | -86.9427 | 20.4925
ROO180301323481 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE KIN 3INTERIORCOLONIA EL ENCANTO, 77710PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRE CALLE OCHENTA SUR Y CALLE AMANECER, CALLE NICTE HA CALLE KIN ENTRE CALLE 80 SUR Y CALLE AMANECER COLONIA EL ENCANTO | -87.0952 | 20.6217
ROO180301323523 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE GERANEOS 5INTERIORCOLONIA MISIÓN LAS FLORES, 77723PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRE CALLE AVE DEL PARAISO Y CALLE GERANIOS, CALLE GERANIOS CALLE GERANIOS ENTRE CALLE AVE DEL PARAÍSO Y CALLE GERANIOS COLONIA MISIÓN LAS FLORES | -87.1081 | 20.6575
ROO180301322811 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE OCHENTA Y SEIS NORTE 15INTERIORCOLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 77728PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTREAVENIDA VEINTICINCO NORTE Y AVENIDA TREINTA NORTE, CALLE OCHENTA Y OCHO NORTE CALLE 86 NORTE ENTRE AVENIDA 25 NORTE Y AVENIDA | -87.0621 | 20.6488
ROO180301322842 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | DIAGONAL OCHENTA Y CINCO NORTE 3INTERIORCOLONIA EJIDAL, 77712PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRECALLE SEIS NORTE Y CALLE OCHO NORTE, AVENIDA OCHENTA Y CINCO NORTE DIAGONAL 85 NORTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 8 NORTE COLONIA EJIDAL | -87.0884 | 20.6328
ROO180301322860 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE CINCO SUR 7INTERIORCOLONIA EJIDAL, 77712PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRE AVENIDA CIEN SUR Y AVENIDA CIENTO CINCO SUR, CALLE CIENTO SIETE SUR CALLE 5 SUR ENTRE AVENIDA 100 SUR Y AVENIDA 105 SUR COLONIA EJIAL | -87.0949 | 20.6317
ROO180301323801 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE TRECE SUR 12INTERIORCOLONIA BELLAVISTA, 77712PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTREAVENIDA CIENTO CUARENTA Y CINCO SUR Y AVENIDA CIENTO CINCUENTA SUR, CALLE QUINCE SUR CALLE 13 SUR ENTRE AVENIDA 145 SUR Y AVENIDA 150 SUR COLONIA B | -87.1048 | 20.6347
ROO180301325496 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE OCHO NORTE 12INTERIORCOLONIA EJIDAL, 77712PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRE AVENIDA CIENTO TREINTA NORTE Y AVENIDA CIENTO TREINTA Y CINCO NORTE, CALLE DIEZ NORTE CALLE 8 NORTE ENTRE ABENIDA 130 NORTE Y AVENIDA 135 NORTE COLON | -87.0982 | 20.639
ROO180401443868 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | PUEBLO CHUNHUHUB, 77160 CHUNHUHUB, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD EN LOS ALREDEDORES DEL J.N JOSEFINA RAMOS Y LA ALCALDIA | -88.5929 | 19.5853
ROO180301387117 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Calle 21, Luis Donaldo Colosio, 77930 Q.R., México | -88.3919 | 18.6957
ROO180401444116 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.2979 | 18.4939
ROO180401443235 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | CALLE CALLE 46 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 77239 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CALLE 67 Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE CALLE 69 SE REHABILITARA EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD COMO EN LAS | -88.0577 | 19.5783
ROO180401445642 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | CALLE CALLE 75 PUEBLO JESÚS MARTÍNEZ ROSS, 77220 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CALLE 77 Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE CALLE 74 SE REALIZARA EN EL CRIM DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUE | -88.043 | 19.5829
ROO180401449615 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.2979 | 18.4939
ROO180401449625 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.2979 | 18.4939
ROO190101513896 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Caanán | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401403353 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sabidos | PUEBLO SABIDOS, 77983 SABIDOS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE SABIDOS DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | -88.5919 | 18.3534
ROO180301387212 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nachi Cocom | Chetumal - Villahermosa, Río Escondido, Q.R., México | -88.9783 | 18.4523
ROO180301387219 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | La Unión | Ucum - Unión 367, Quintana Roo, México | -88.8813 | 17.9003
ROO180301401167 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Sayil 192, capilla ecumenica, 4, 77500 Cancún, Q.R., México | -86.825 | 21.1537
ROO180401403426 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pedro Joaquín Coldwell | PUEBLO PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, 77984 PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUIN COLDWELL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | -88.6611 | 18.2522
ROO180401403434 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San Francisco Botes | PUEBLO SAN FRANCISCO BOTES, 77990 SAN FRANCISCO BOTES, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BOTES DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | -88.7198 | 18.1127
ROO180401403280 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Obregón | RANCHERIA ÁLVARO OBREGÓN 1, 77980 ÁLVARO OBREGÓN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | -88.649 | 18.3083
ROO180301391729 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Petcacab | Carr. a Petcacab, Quintana Roo, México | -88.2247 | 19.2887
ROO180301399944 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | COLONIA NUEVA GENERACION 2000, Q.R, Mexico | -86.8248 | 21.1614
ROO180301400020 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Colonia Martinez, Q.ROO, México | -88.2979 | 18.4939
ROO180301392053 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Avenida Leona Vicario con Avenida Grandes Lagos | -86.8248 | 21.1614
ROO180401403331 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Palmar | PUEBLO PALMAR, 77985 PALMAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE PALMAR DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | -88.5317 | 18.4529
ROO180401403343 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Ramonal | PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO LOCALIDAD DE RAMONAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO | -88.5394 | 18.4167
ROO180301320629 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 116 REGION REGIÓN 235, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 116 Y CALLE 91, CALLE 105 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA REGION 235 ENTRE CALLES 116, CALLE 91, CALLE 105 Y DIVERSAS CALLES DE LA REGION EN CANCUN, B | -86.8448 | 21.1949
ROO180301401097 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | Lázaro Cárdenas, Q.R., México | -87.2946 | 21.5348
ROO180301401097 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Calle 58, Emiliano Zapata, 77229 Q.R., México | -88.0403 | 19.6038
ROO180301401097 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Cozumel, Q.R., México | -86.9032 | 20.391
ROO180301401101 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Calle José María Morelos 109, Centro, 77000 Chetumal, Q.R., México | -88.3012 | 18.5004
ROO180301401152 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Av. Tulum Mz 1 Lt 13, SM 5, 77500 Cancún, Q.R., México | -86.825 | 21.1575
ROO180301400000 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | COLONIA FRATERNIDAD, Q.ROO, México | -88.2979 | 18.4939
ROO180401438267 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Filomeno Mata | PUEBLO FILOMENO MATA, 77148 FILOMENO MATA, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE FILOMENO MATA EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD LOS TRABAJOS DE TECHUMBRE DE LAMINA DE ZINC LAM | -88.3946 | 19.859
ROO180401439125 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Yalchén | PUEBLO YALCHEN, 00000 YALCHÉN, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE YALCHEN EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME | -88.0162 | 20.3088
ROO180301401050 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Calle Gral. Plutarco Elías Calles, Centro, 77000 Chetumal, Q.R., México | -88.2985 | 18.4991
ROO180301323111 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE VEINTICUATRO NORTE 8INTERIORCOLONIA EJIDAL, 77712PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRE AVENIDA CIEN NORTE Y AVENIDA CIENTO CINCO NORTE, CALLE VEINTISÉIS NORTE CALLE 24 NORTE ENTRE AVENIDA 100 NORTE Y AVENIDA 105 NORTE COLONIA EJI | -87.0897 | 20.6392
ROO180401438383 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Hazil Sur | PUEBLO X-HAZIL SUR, 77106 X-HAZIL SUR, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE X HAZIL SUR EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAM | -88.0755 | 19.3918
ROO180301326942 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO 22INTERIORCOLONIA NUEVA CREACIÓN, 77714PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRE CALLE MUYIL Y AVENIDA MISIÓN DEL CARMEN, CALLE OTHON P. BLANCO CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE CALLE MUYIL Y AVENIDA MISION DE | -87.0735 | 20.6625
ROO180301322856 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE CIENTO SEIS NORTE 9INTERIORCOLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 77728PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRE AVENIDA VEINTICINCO NORTE Y AVENIDA TREINTA NORTE, CALLE CIENTO OCHO NORTE CALLE 106 NORTE ENTRE AVENIDA 25 NORTE Y AVENIDA TREIN | -87.0591 | 20.653
ROO180301308914 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cacao | PUEBLO CACAO, 77984CACAO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.6903 | 18.1964
ROO180301308949 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Juan Sarabia | PUEBLO JUAN SARABIA, 77965JUAN SARABIA, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.4809 | 18.5018
ROO180301326414 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE DOCE NORTE 7INTERIORCOLONIA EJIDAL, 77712PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTREAVENIDA CIENTO QUINCE NORTE Y AVENIDA CIENTO VEINTE NORTE, CALLE CATORCE NORTE CALLE 12 NORTE ENTRE AVENIDA 115 NORTE Y AVENIDA 120 NORTE COLONIA EJIDA | -87.0945 | 20.6381
ROO180301399987 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | COLONIA NUEVO NOH BEC, Q.ROO, México, | -87.0755 | 20.6281
ROO180401422153 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE GUINEOS 4 INTERIOR COLONIA PALMAS I, 77712 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE GUINEOS, CALLE FAISANES CALLE GUINEOS ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE GUINEOS COLONIA PALMAS I | -87.102 | 20.6536
ROO180301400695 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Bulevard Bahía S/N Zazilha, 77010 Chetumal, Q.R. | -88.2979 | 18.4939
ROO180301401076 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | La Unión | Othón P. Blanco, Q.R., México | -88.9851 | 18.078
ROO180301401076 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | Othón P. Blanco, Q.R., México | -87.7107 | 18.7744
ROO180301401076 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Tres Garantías | Othón P. Blanco, Q.R., México | -89.1129 | 18.6684
ROO18180201112781 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 15 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 63, 77513 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 15 Y AVENIDA LOPEZ PORTILLO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTINUEVE D SM 6 | -86.8305 | 21.1722
ROO18180201113076 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ALFREDO V. BONF | -86.8442 | 21.084
ROO18180201112809 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 19 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 19 Y AVENIDA PUERTO JUAREZ, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 75 MZA. 12 CALLE 19 CON AV. PUERTO JUAREZ EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIPIO DE | -86.8271 | 21.1849
ROO180401421726 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE TRES SUR 7 INTERIOR COLONIA BELLAVISTA, 77712 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CIENTO TREINTA Y CINCO SUR Y AVENIDA CIENTO CUARENTA SUR, CALLE CINCO SUR CALLE 3 SUR ENTRE AVENIDA 135 SUR Y AVENIDA 140 | -87.101 | 20.636
ROO180301400772 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Carlos A. Vidal 131, Fovissste, 77020 Chetumal, Q.R., México | -88.3202 | 18.5172
ROO180301400973 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Tres Garantías | Av Álvaro Obregón 222, Centro, 77000 Chetumal, Q.R., México | -88.2985 | 18.4965
ROO180301401077 | Quintana Roo | José María Morelos | Gavilanes | Unnamed Road, Quintana Roo, México | -88.8286 | 19.4161
ROO180301401084 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Av Uxmal 6, 2A, 77500 Cancún, Q.R., México | -86.8263 | 21.1652
ROO180301401156 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | 10 Avenida Nte. LB, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0749 | 20.6251
ROO180301401158 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Calle 66 725, Centro, 77200 Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México | -88.0472 | 19.5766
ROO180401421176 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE TRECE SUR INTERIOR COLONIA EJIDAL, 77712 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SETENTA Y CINCO SUR Y AVENIDA OCHENTA SUR, AVENIDA ONCE SUR CALLE 13 SUR ENTRE AVENIDA 75 SUR Y AVENIDA 80 SUR COLONIA EJIDAL | -87.0922 | 20.6271
ROO180401422180 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE BOSQUES DEL REFUGIO 8 INTERIOR COLONIA BOSQUES DE CRISTO REY, 77723 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BOSQUES DE CAOBA Y CALLE BOSQUES DEL PIRUL, CALLE BOSQUES DE LA VIDA CALLE BOSQUES DEL REFUGIO ENTR | -87.0737 | 20.708
ROO180301401163 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Av. Juárez 26, Centro, 77000 Chetumal, Q.R., México | -88.2985 | 18.4952
ROO180401444447 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tepich | PUEBLO TEPICH, 77120 TEPICH, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE TEPICH Y EN SUS DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD COMO A LOS ALREDEDORES DEL PARQUE | -88.2571 | 20.2428
ROO180301401181 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Bonampak 45 Mz. 01 Lt. 01, SM 3, 77500 Cancún, Q.R., México | -86.8208 | 21.1588
ROO180401445694 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO JUAN BAUTISTA VEGA, 77250 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CALLE 51 Y CALLE CALLE 53, CALLE CALLE 68 SE LOCALIZA EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE 51 Y CALL | -88.0455 | 19.5712
ROO180401443495 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | AVENIDA CHAN SANTA CRUZ PUEBLO TIHOSUCO, 77121 TIHOSUCO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CALLE 12 SUR Y CALLE AVENIDA 8 SUR, SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE TIHOSUCO EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD | -88.3695 | 20.1949
ROO18180201112721 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 94 SUPERMANZANA REGIÓN 227, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 94 Y CALLE 36, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 227 MZA 4 CALLE 94 CON CALLE 36 AGEB 2381 | -86.8467 | 21.1909
ROO180401445375 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | CALLE CALLE 75 PUEBLO JESÚS MARTÍNEZ ROSS, 77220 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE 72, CALLE CALLE 77 SE REALIZARA LA OBRA EN EL CRIM DEL MUNICIPIO UBICADA EN LA | -88.043 | 19.5826
ROO180301400867 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Av. Juárez 74, Centro, 77000 Chetumal, Q.R., México | -88.2985 | 18.4978
ROO180301401148 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Héroe de Nacozari | Lic. Adolfo López Mateos 345, Centro, 77300 Kantunilkín, Q.R., México | -87.4869 | 21.1024
ROO180401438314 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Noh-Bec | PUEBLO NOH-BEC, 77190 NOH-BEC, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE NOH BEC EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA | -88.1674 | 19.1451
ROO180401438334 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tepich | PUEBLO TEPICH, 77120 TEPICH, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE TEPICH EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA | -88.256 | 20.2428
ROO180401439137 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | CALLE CALLE 84 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 77229 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CALLE 93 Y CALLE CALLE 91, CALLE CALLE 86 SE REALIZARAN EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD EN LAS COLONIAS CENTRO | -88.0339 | 19.5852
ROO180401427599 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Ucum | 1 PUEBLO UCUM, 77985 UCUM, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE RUFO FIGUEROA, CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERREZ ENFRENTE DEL CAMPO | -88.5188 | 18.5042
ROO180401439221 | Quintana Roo | Bacalar | El Progreso | PUEBLO EL PROGRESO, 77913 EL PROGRESO, BACALAR QUINTANA ROO ENTRE Y , SE LLEVAN A CABO TRABAJOS EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN PARA FAMILIAS CON CARENCIA DE VIVIENDA | -88.5071 | 18.9041
ROO180401402960 | Quintana Roo | José María Morelos | San Felipe Primero | RANCHERIA SAN FELIPE PRIMERO, 77875 SAN FELIPE PRIMERO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE PRIMERO JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | -88.8318 | 19.8158
ROO18180201112647 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Carlos A. Madrazo | AVENIDA UCUM- ESCARCEGA PUEBLO CARLOS A MADRAZO, 77985 CARLOS A. MADRAZO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA CARRETERA UCUM-ESCARCEGA | -88.5302 | 18.5052
ROO180401439124 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Pichil | PUEBLO X-PICHIL, 77140 X-PICHIL, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE X PICHIL EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁL | -88.3761 | 19.6962
ROO18180201112941 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 126 B SUPERMANZANA REGIÓN 236, 77527 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 126 B Y CALLE 67, CALLE 61 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 236 MZA. 48 CALLE 126 B ENTRE CALLE 67 Y CALLE 61 EN LA CIUDAD DE CANCUN MUNICIP | -86.8379 | 21.1986
ROO180401439211 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | CALLE CALLE 72 COLONIA JESÚS MARTÍNEZ ROSS, 77220 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CALLE 72 Y CALLE CALLE 73, CALLE CALLE 75 SE REALIZARA DENTRO DE LAS COLONIAS JESUS MARTINEZ ROOS EMILIANO Z | -88.0426 | 19.5816
ROO180401439261 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | CALLE CALLE 79 COLONIA PLAN DE AYALA, 77214 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CALLE 44 Y CALLE CALLE 48, CALLE CALLE 81 SE REALIZARA EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD COMO EN LAS COLONIAS | -88.0512 | 19.5867
ROO180301400776 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Calle Manuel M. Dieguez 342, Chetumal, Q.R., México | -88.2872 | 18.5098
ROO180301387143 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Bacalar, Q.R., México | -88.4235 | 18.6541
ROO18180201112830 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA YAXCHILAN SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA YAXCHILAN Y CALLE ORQUIDEAS, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO | -86.829 | 21.1596
ROO190101513804 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Ángel | Lázaro Cárdenas, Q.R., México | -87.4865 | 21.1006
ROO190101513859 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401467407 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.0466 | 19.5785
ROO190101513901 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Kantunilkín, Q.R., México | -87.4852 | 21.105
ROO180401402949 | Quintana Roo | José María Morelos | La Esperanza | RANCHERIA LA ESPERANZA, 77807 LA ESPERANZA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | -88.5842 | 19.8658
ROO190101514373 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401455484 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | COLONIA , 00000 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD | -88.3048 | 18.5279
ROO180401402913 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | PUEBLO CHUNHUHUB, 77160 CHUNHUHUB, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | -88.5932 | 19.5938
ROO190101517808 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa Del Carmen | 77720, Calle 10 Nte Bis LB, Gonzalo Guerrero, Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0749 | 20.6289
ROO190101517811 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa Del Carmen | Gonzalo Guerrero, 77720 Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0699 | 20.6309
ROO190101513731 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Nuevo Valladolid | México 180D, Quintana Roo, México | -87.3331 | 20.9371
ROO190101513991 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401454592 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | CALLE 4 NORTE AMPLIACION , 77620 COZUMEL, COZUMEL QUINTANA ROO ENTRE AMPLIACION 160 AVENIDA NORTE Y AMPLIACION 175 AVENIDA NORTE, POLÍGONO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRETERA TRANSVERSAL Y FRACCIONAMIENTO FÉLIX GONZÁLEZ CANTO | -86.9242 | 20.4933
ROO180401474086 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 95 REGION SM. 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 95 Y AVENIDA NIÑOS HEROES, AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 220 MZA. 11 CALLE 95 CON AVENIDA NIÑO HEROES EN LA CIUDAD DE CANC | -86.8626 | 21.1735
ROO18180201112914 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | CALLE 65 REGION REGIÓN 240, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 74 Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO VILLA CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 240 MANZANA 60 CALLE 65 ENTRE C. EMILIANO ZAPATA Y C. FRANCISCO VILLA EN | -86.8326 | 21.1873
ROO190101514325 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Nuevo Xcán | Kantunilkín, Q.R., México | -87.4852 | 21.105
ROO190101514339 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | José María Morelos, Q.R., México | -88.7061 | 19.7486
ROO190101516455 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401474312 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.7105 | 19.7494
ROO180401459853 | Quintana Roo | José María Morelos | El Naranjal | CALLE CONOCIDO EJIDO EL NARANJAL, 77874 EL NARANJAL, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD | -88.7848 | 19.6424
ROO180401454665 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | AMPLIACION CALLE 6 NORTE AMPLIACION , 77620 COZUMEL, COZUMEL QUINTANA ROO ENTRE AMPLIACION 160 AVENIDA NORTE Y AMPLIACION 175 AVENIDA NORTE, POLÍGONO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRETERA TRANSVERSAL Y EL FRACCIONAMIENTO FÉLIX GONZÁLEZ C | -86.9242 | 20.4932
ROO180401455441 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sacxán | PUEBLO SACXÁN, 77985 SACXÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -88.52 | 18.4693
ROO180401459871 | Quintana Roo | José María Morelos | Santa Gertrudis | CALLE CONOCIDO EJIDO SANTA GERTRUDIS, 77870 SANTA GERTRUDIS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD | -88.772 | 19.8008
ROO180401455532 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE MANUEL CRESCENCIO REJON 11 MZA 385 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PROTERRITORIO AMPLIACIÓN I, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CHETUMAL Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, CALLE GRACIANO SANCHEZ A MEDIA CUADRA | -88.3009 | 18.5323
ROO180401455571 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE PAYO OBISPO 20 MZA 775 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA TERRITORIO FEDERAL DE QUINTANA ROO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE SACXAN Y AVENIDA NICOLAS BRAVO, CALLE POLYUC A MEDIA CUADRA DE LA AV. NICOLAS BR | -88.3059 | 18.5367
ROO180401455591 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | CALLE JOSE JOAQUIN DE HERRERA 6 MZA 122 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA BICENTENARIO, 77086 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE TEC DE TUXTLA GUTIERREZ Y AVENIDA BICENTENARIO, CALLE MARIANO SALAS ENTRANDO DE LA AV. BICE | -88.3096 | 18.5443
ROO180401459977 | Quintana Roo | José María Morelos | San Diego | CALLE CONOCIDO EJIDO SAN DIEGO, 77800 SAN DIEGO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD | -88.73 | 19.8452
ROO180401450063 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | AVENIDA TULUM COLONIA TULUM CENTRO, 77760 TULUM, TULUM QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y CALLE ACUARIO, CALLE JUPITER CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE TULUM | -87.4665 | 20.2099
ROO190101514309 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO190101514379 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO190101513968 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Caanán | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO190101513984 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401456507 | Quintana Roo | José María Morelos | La Pimientita | CALLE CONOCIDO EJIDO PIMIENTA, 77873 LA PIMIENTITA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD | -88.6703 | 19.5039
ROO180401460035 | Quintana Roo | José María Morelos | X-Querol | CALLE CONOCIDO EJIDO X-QUEROL, 77805 X-QUEROL, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD | -88.6174 | 20.1327
ROO190101514034 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO190101516471 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401464253 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | CALLE KONHULICH EJIDO PRIMAVERA, 77890 JOSÉ MARÍA MORELOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD | -88.7116 | 19.7451
ROO180401454305 | Quintana Roo | José María Morelos | El Triunfo | CALLE CONOCIDO EJIDO EL TRIUNFO, 77895 EL TRIUNFO, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN LOS PREDIOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD | -88.7647 | 19.4272
ROO180401454357 | Quintana Roo | José María Morelos | San Isidro Poniente | CALLE CONOCIDO EJIDO SAN ISIDRO PONIENTE, 77878 SAN ISIDRO PONIENTE, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN LOS PREDIOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD | -88.8884 | 19.3302
ROO180401454419 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | CALLE 17 SUR COLONIA MARAVILLA, 77660 COZUMEL, COZUMEL QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA 85 AV SUR Y AVENIDA 90 AV SUR, LUGAR COMPRENDIDO ENTRE LAS INSTALACIONES DE UNA CADENA COMERCIAL Y LAS INSTALACIONES DE UN CENTRO DE ESTUDIOS MEDIO | -86.9447 | 20.4918
ROO180401454494 | Quintana Roo | José María Morelos | Nuevo Plan de la Noria | CALLE CONOCIDO EJIDO NUEVO PLAN DE LA NORIA, 00000 NUEVO PLAN DE LA NORIA, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN LOS PREDIOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCA | -88.6395 | 19.2885
ROO190101517805 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa Del Carmen | Calle 38 Nte., Gonzalo Guerrero, 77720 Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0667 | 20.6354
ROO180401456250 | Quintana Roo | José María Morelos | Piedras Negras | CALLE CONOCIDO EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 77894 PIEDRAS NEGRAS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD | -88.7972 | 19.4378
ROO180401456264 | Quintana Roo | José María Morelos | Gavilanes | CALLE CONOCIDO EJIDO GAVILANES, 77896 GAVILANES, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD | -88.7524 | 19.4908
ROO180401457359 | Quintana Roo | José María Morelos | San Carlos | CALLE CONOCIDO EJIDO SAN CARLOS, 77898 SAN CARLOS, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD | -88.9388 | 19.6337
ROO180401489932 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Benito Juárez, Q.R., México | -86.8664 | 21.1399
ROO180401487071 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Q.R., México | -86.8515 | 21.1619
ROO180401484932 | Quintana Roo | Solidaridad | Puerto Aventuras | CALLE PALMA CHIT INTERIOR COLONIA PUERTO AVENTURAS, 77733 PUERTO AVENTURAS, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE PALMA REAL Y CALLE CARIBE, CALLE ALAMO CALLE PALMA CHIT ENTRE CALLE CARIBE Y CALLE PALMA REAL PUERTO AVENTURAS | -87.2328 | 20.5098
ROO190101513832 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO190101513924 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401482256 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -87.0755 | 20.6281
ROO190101514102 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Av. Belice 349, Ley Federal de Agua, 77017 Chetumal, Q.R., México | -88.2948 | 18.5142
ROO180401487112 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Quintana Roo, México | -86.8515 | 21.1619
ROO180401487123 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Q.R., México | -86.8515 | 21.1619
ROO180401487133 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Q.R., México | -86.8515 | 21.1619
ROO180401484995 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | AVENIDA QUINCE NORTE INTERIOR COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 77728 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE CINCUENTA Y CUATRO NORTE Y CALLE CINCUENTA Y SEIS NORTE, AVENIDA VEINTE NORTE AVENIDA 15 NORTE ENTRE CALLE 54 | -87.0647 | 20.6409
ROO190101514290 | Quintana Roo | José María Morelos | Pozo Pirata | José María Morelos, Q.R., México | -88.7061 | 19.7486
ROO180401487167 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Bacalar, Q.R., México | -88.3924 | 18.6783
ROO180401487169 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Q.R., México | -86.8515 | 21.1619
ROO180401487172 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Buenavista, Q.R., México | -88.2369 | 18.8808
ROO180401488854 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Calle 48 Nte, Luis Donaldo Colosio, 77728 Playa del Carmen, Q.R., México | -87.07 | 20.6422
ROO180401488855 | Quintana Roo | Solidaridad | Puerto Aventuras | Puerto Aventuras, Q.R., México | -87.2323 | 20.5072
ROO180401488857 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Granada 30, 2A, 77500 Cancún, Q.R., México | -86.8236 | 21.1665
ROO180401488859 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Calle 3 Sur, Adolfo López Mateos, San Miguel de Cozumel, Q.R., México | -86.9449 | 20.5023
ROO180401488860 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Calle 31 Sur 982, San Miguel II, San Miguel de Cozumel, Q.R., México | -86.9552 | 20.4888
ROO180401488862 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Gonzalo Guerrero, 77720 Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0699 | 20.6309
ROO180401488869 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Blvd. las Palmas 1, Las Palmas 1, Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0956 | 20.6497
ROO180401489082 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Solidaridad, Q.R., México | -87.0696 | 20.6523
ROO180401489893 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | San Miguel de Cozumel, Q.R., México | -86.9446 | 20.5072
ROO180401489896 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Calle 51 José María Morelos 55a, San Juan, 77890 José María Morelos, Q.R., México | -88.7172 | 19.7557
ROO180401489907 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Bacalar, Q.R., México | -88.3924 | 18.6783
ROO180401479545 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.0466 | 19.5785
ROO180401487303 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Claveles No. 33 y 35, 77500 Cancún, Q.R., México | -86.8263 | 21.1601
ROO180401488896 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Quintana Roo, México | -86.8515 | 21.1619
ROO180401488993 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | Isla Mujeres, Q.R., México | -86.7358 | 21.2367
ROO180401487327 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Cecilio Chí (Kilómetro Sesenta y Cuatro) | Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México | -88.0441 | 19.5803
ROO180401487336 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Av. Universidades, Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0619 | 20.6821
ROO180401487369 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Km. 9 Boulevard Luís Donaldo Colosio, Estado de Quintana Roo. México, 77560 Cancún, Q.R., México | -86.8421 | 21.0928
ROO180401489074 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Tulum, Q.R., México | -87.4654 | 20.2114
ROO180401487434 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Úrsulo Galván, Chetumal, Q.R., México | -88.3025 | 18.5338
ROO180401487463 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | 77086, Úrsulo Galván MZ415 LT27, Lázaro Cárdenas, Chetumal, Q.R., México | -88.2981 | 18.5337
ROO180401487471 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Ramonal, Comité Proterritorio, 77086 Chetumal, Q.R., México | -88.2972 | 18.5291
ROO180401487493 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Av. 9 355, Bacalar, Q.R., México | -88.3919 | 18.6801
ROO180401489361 | Quintana Roo | José María Morelos | Candelaria | José María Morelos, Q.R., México | -88.7061 | 19.7486
ROO180401489464 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Lázaro Cárdenas, Q.R., México | -87.4865 | 21.1006
ROO180401489513 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Othón P. Blanco, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401497467 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Explanada De La Bandera, Blvd. Bahía, Centro, 77000 Chetumal, Q.R., México | -88.2978 | 18.4935
ROO180401488867 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Quintana Roo, México | -86.8515 | 21.1619
ROO180401488873 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Luis Cabrera 379, Chetumal, Q.R., México | -88.29 | 18.5139
ROO180401488901 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Quintana Roo, México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401488970 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Centro, 77710 Playa del Carmen, QROO, México | -87.0744 | 20.6295
ROO180401488976 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | Isla Mujeres, Quintana Roo, México | -86.7341 | 21.2322
ROO180401489088 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Solidaridad, Q.R., México | -87.0696 | 20.6523
ROO180401497492 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | Holbox, Quintana Roo, México | -87.2867 | 21.5308
ROO180401500185 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Tulum, Q.R., México | -87.4654 | 20.2114
ROO180401489432 | Quintana Roo | José María Morelos | Huay Max | José María Morelos, Q.R., México | -88.7061 | 19.7486
ROO180401489914 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Benito Juárez, Q.R., México | -86.8664 | 21.1399
ROO180401497871 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401500129 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401497795 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401489883 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Solidaridad, Q.R., México | -87.0696 | 20.6523
ROO180401489903 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle 47, 77, 77528 Cancún, Q.R., México | -86.8233 | 21.1959
ROO190101514042 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401497856 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401487208 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Av. Universidades, Quintana Roo, México | -87.0658 | 20.6849
ROO180401487322 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Av. Universidades, Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0622 | 20.6822
ROO180401497918 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401487074 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Q.R., México | -86.8515 | 21.1619
ROO180401498139 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401488928 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0739 | 20.6296
ROO180401494657 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Quintana Roo, México | -86.8515 | 21.1619
ROO180401489441 | Quintana Roo | José María Morelos | El Naranjal | José María Morelos, Q.R., México | -88.7061 | 19.7486
ROO180401489555 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | San Miguel de Cozumel, Q.R., México | -86.9446 | 20.5072
ROO180401487139 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Q.R., México | -86.8515 | 21.1619
ROO180401487154 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Quintana Roo, México | -86.8515 | 21.1619
ROO180401487181 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0739 | 20.6296
ROO180401489873 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | 30 Avenida Nte. 17, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0776 | 20.6276
ROO180401487190 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | José María Morelos, Q.R., México | -88.7061 | 19.7486
ROO180401487202 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Guadalupe Victoria, Q.R., México | -88.5983 | 19.1297
ROO180401487210 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Presidente Juárez | Pdte Juárez, Q.R., México | -88.5617 | 19.3264
ROO180401487251 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Av 19-B, Carlos Salinas de Gortari, 77930 Bacalar, Q.R., México | -88.4005 | 18.6768
ROO180401487350 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle 5 Alcatraces 41, 22, 77500 Cancún, Q.R., México | -86.8277 | 21.1601
ROO180401487363 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401497385 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Chiquilá | Chiquilá, Q.R., México | -87.3401 | 21.426
ROO180401487386 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | Holbox, Quintana Roo, México | -87.2867 | 21.5308
ROO180401487427 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | 16 de Septiembre 48, Centro, 77000 Chetumal, Q.R., México | -88.3041 | 18.4981
ROO180401487451 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Calle Mariano Matamoros 35, Chetumal, Q.R., México | -88.2768 | 18.5218
ROO180401487488 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Naranjal Poniente | Unnamed Road, Quintana Roo, México | -88.4612 | 19.3628
ROO180401487064 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Q.R., México | -86.8515 | 21.1619
ROO180401497887 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401497901 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401489921 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Cozumel, Quintana Roo, México | -86.9223 | 20.423
ROO180401489929 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Benito Juárez, Q.R., México | -86.8664 | 21.1399
ROO180401500105 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401500111 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Calle 22 de Enero 1, Centro, 77000 Chetumal, Q.R., México | -88.2979 | 18.4939
ROO180401500141 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO190101514299 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401489069 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | San Miguel de Cozumel, Q.R., México | -86.9446 | 20.5072
ROO180401497361 | Quintana Roo | Othón P. Blanco |  | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401497361 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | 244, Av Efraín Aguilar, Centro, 77000 Chetumal, Q.R., México | -88.299 | 18.5027
ROO180401497367 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | Chunhuhub, Q.R., México | -88.5919 | 19.585
ROO180401500166 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Tulum, Q.R., México | -87.4654 | 20.2114
ROO180401494635 | Quintana Roo | Solidaridad |  | Blvd. las Palmas 1, Las Palmas 1, Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0956 | 20.6497
ROO180401487224 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | Mahahual, Q.R., México | -87.708 | 18.7157
ROO180401489865 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | Isla Mujeres, Q.R., México | -86.7358 | 21.2367
ROO180401502090 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Cozumel, Quintana Roo, México | -86.9223 | 20.423
ROO180401487300 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Q.R., México | -86.8515 | 21.1619
ROO180401487312 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México | -88.0441 | 19.5803
ROO180401487389 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Tulum, Q.R., México | -87.4654 | 20.2114
ROO180401487398 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Tulum, Q.R., México | -87.4654 | 20.2114
ROO180401487482 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Calle 50-A, Javier Rojo Gómez, Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México | -88.056 | 19.573
ROO190101513885 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO190101513916 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO190101513973 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO190101514039 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401488864 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Calle Av Petempich 2376, Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0731 | 20.6647
ROO180401488882 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Av Coba 45, 57,25, 77509 Cancún, Q.R., México | -86.8304 | 21.1575
ROO180401488906 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Quintana Roo, México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401488913 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Quintana Roo, México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401488917 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Quintana Roo, México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401488988 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | Isla Mujeres, Q.R., México | -86.7358 | 21.2367
ROO190101514353 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Caanán | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401502178 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Calz Veracruz 59, Barrio Bravo, 77000 Chetumal, Q.R., México | -88.2905 | 18.4961
ROO180401494795 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Quintana Roo, México | -86.8515 | 21.1619
ROO180401495222 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Av Flor de Ciruelo, Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0892 | 20.6645
ROO180401497836 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401497973 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | Chunhuhub, Q.R., México | -88.5919 | 19.585
ROO180401489590 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | Lázaro Cárdenas, Q.R., México | -87.4865 | 21.1006
ROO180401484818 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE NOVENTA NORTE 5 INTERIOR COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 77728 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA VEINTE NORTE Y AVENIDA VEINTICINCO NORTE, CALLE NOVENTA Y DOS NORTE CALLE 90 NORTE ENTRE AVENIDA 20 NORTE | -87.0604 | 20.649
ROO180401487177 | Quintana Roo | José María Morelos | Huay Max | Huay Max, Q.R., México | -88.526 | 20.0415
ROO180401481901 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE NOVENTA NORTE INTERIOR COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 77728 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE Y AVENIDA DIEZ NORTE, CALLE NOVENTA Y DOS NORTE CALLE 90 NORTE ENTRE AVENIDA 5 NORTE Y AVENIDA | -87.0578 | 20.6473
ROO180401484883 | Quintana Roo | Solidaridad | Puerto Aventuras | CALLE COPTE 25 INTERIOR COLONIA PUERTO AVENTURAS, 77733 PUERTO AVENTURAS, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE TZALAM Y CALLE CIRICOTE, CALLE TADZI CALLE COPTE ENTRE CALLE TZALAM Y CALLE CIRICOTE PUERTO AVENTURAS | -87.2316 | 20.5122
ROO180401487099 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Q.R., México | -86.8515 | 21.1619
ROO180401487215 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Blvd. Bahía s/n, Del Bosque, 77019 Chetumal, Q.R., México | -88.2697 | 18.5217
ROO180401487228 | Quintana Roo | José María Morelos | La Presumida | Calle 66 Tihosuco 101, San Juan, 77890 José María Morelos, Q.R., México | -88.7163 | 19.7544
ROO180401487233 | Quintana Roo | José María Morelos | San Diego | San Diego, Q.R., México | -88.73 | 19.8461
ROO180401487257 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Q.R., México | -86.8515 | 21.1619
ROO180401489876 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Solidaridad, Q.R., México | -87.0696 | 20.6523
ROO180401489888 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Solidaridad, Q.R., México | -87.0696 | 20.6523
ROO180401489892 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Blvd. Bahía, Del Bosque, 77019 Chetumal, Q.R., México | -88.2694 | 18.5215
ROO180401489899 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Bacalar, Q.R., México | -88.3924 | 18.6783
ROO180401489909 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | La Libertad | Othón P. Blanco, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401487273 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Av 27, Benito Juárez, 77930 Bacalar, Q.R., México | -88.4001 | 18.6866
ROO180401487283 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Calle 47, 77, 77528 Cancún, Q.R., México | -86.8233 | 21.1959
ROO180401487293 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Gladiolas Retorno 7 LB, 22, 77500 Cancún, Q.R., México | -86.8277 | 21.1614
ROO180401487298 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Av Tulum 5, 5, 77500 Cancún, Q.R., México | -86.825 | 21.1614
ROO180401487302 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Tulum, Q.R., México | -87.4654 | 20.2114
ROO180401487317 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Q.R., México | -86.8515 | 21.1619
ROO180401489927 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | Isla Mujeres, Q.R., México | -86.7358 | 21.2367
ROO180401487342 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tixcacal Guardia | Tixcacal Guardia, Q.R., México | -88.175 | 19.8586
ROO180401487343 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Calle 14 230B, Bacalar, Q.R., México | -88.396 | 18.6762
ROO180401487348 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Q.R., Calle 26, Benito Juárez, 77930 Bacalar, Q.R., México | -88.3974 | 18.684
ROO180401487357 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Gladiolas Retorno 7 LB, 22, 77500 Cancún, Q.R., México | -86.8277 | 21.1614
ROO180401487364 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Claveles No. 33 y 35, 77500 Cancún, Q.R., México | -86.8263 | 21.1601
ROO180401487366 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401480253 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.0466 | 19.5785
ROO180401487420 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | Tihosuco, Q.R., México | -88.3741 | 20.1955
ROO180401487436 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Tulum, Q.R., México | -87.4654 | 20.2114
ROO180401487444 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Calle 3 Cto. Sur 35, Pacto Obrero Campesino, 77014 Chetumal, Q.R., México | -88.2738 | 18.5473
ROO180401487444 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Javier Rojo Gomez, Chetumal, Q.R., México | -88.3218 | 18.5369
ROO180401487444 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Quintana Roo, México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401487445 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Playa del Carmen, Q.R., México | -87.0739 | 20.6296
ROO180401487453 | Quintana Roo | Solidaridad | Puerto Aventuras | Puerto Aventuras, Q.R., México | -87.2323 | 20.5072
ROO180401487458 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Calle Dos Aguadas, Chetumal, Q.R., México | -88.3006 | 18.5273
ROO180401487478 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Calle 50-A 7501, Javier Rojo Gómez, 77259 Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México | -88.056 | 19.5729
ROO180401481222 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.2979 | 18.4939
ROO180401485235 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | CALLE PLAYA CONDESA 25 INTERIOR COLONIA MISIÓN VILLAMAR I, 77725 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE MISION VILLAMAR I Y , CALLE PLAYA COPACABANA CALLE PLAYA CONDESA CON ESQUINA AV. MISION VILLAMAR I COLONIA MIS | -87.0673 | 20.6631
ROO180401488856 | Quintana Roo | Solidaridad | Puerto Aventuras | Puerto Aventuras, Q.R., México | -87.2323 | 20.5072
ROO180401488858 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Tulum, Q.R., México | -87.4654 | 20.2114
ROO180401488861 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | Tihosuco, Q.R., México | -88.3741 | 20.1955
ROO180401488919 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Av. Juárez 74, Centro, 77000 Chetumal, Q.R., México | -88.2985 | 18.4978
ROO180401488920 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Quintana Roo, México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401488924 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Cancún, Quintana Roo, México | -86.8515 | 21.1619
ROO180401488984 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Rancho Viejo | Isla Mujeres, Quintana Roo, México | -86.7341 | 21.2322
ROO190101514043 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | José María Morelos, Q.R., México | -88.7061 | 19.7486
ROO180401489057 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401487358 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Chetumal, Q.R., México | -88.2961 | 18.5002
ROO180401483635 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -87.0755 | 20.6281
ROO180401489424 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México | -88.0441 | 19.5803
ROO180401483643 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -87.0755 | 20.6281
ROO180401489478 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | San Miguel de Cozumel, Q.R., México | -86.9446 | 20.5072

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
ROO18180201141819 | Obra | CEE-OP-020/18 - 99 | GEORGINA GUADALUPE LOPEZ TUN | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO) | 2364753.72 | 2364753.72
ROO18180201141821 | Obra | CEE-OP-088-18 | CONSTRUCCIONES LETOY S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 4850268.88 | 4850268.88
ROO18180101072779 | Obra | LO-823007995-E2-2018 | CONMAN DEL SURESTE S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 3952291.81 | 3952291.81
ROO17170300938596 | Obra | HAT-DGOYSPM-COPLP-032-FISM-2017 | lourdes asunción aguilar diaz | municipio de tulum | 5807446.9
ROO17170401014005 | Obra | OP-FCP-FISMDF17-IR-20/2017 | ELBERT RENE VEGA AYALA | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 1893675.27 | 1866441.54
ROO18180201112510 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-017/2018 (1) | CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 6198125.36 | 6198125.36
ROO18180201142419 | Obra | CEE-OP-035/2018 | ARCADIO VALLE ALAVES | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO) | 949966.29 | 949966.29
ROO18180201139497 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-FFI-001/2018 | ELECTRIFICACIONES Y PROYECTOS DE CAMPECHE, S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 9890000 | 9842106.69
ROO18180201110521 | Obra | OP-FCP-FISMDF18-LP-04/2018-10 | SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 395077.1 | 395077.1
ROO18180201112551 | Obra | MLC-DOPDU-FISMDF-R33-004-2018 | CARLOS ADRIAN QUIROZ OSORIO | CONSTRUCTORA DIQSA S.A DE C.V | 999172.18 | 999172.18
ROO17170401014000 | Obra | OP-FCP-FISMDF17-LP-31/2017 | ROMMA ESPECIALIZADA, S. A. DE C.V | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 5063049.74 | 5383727.63
ROO18180101074730 | Adquisiciones | HAS-DGIDUMAyCC-R33-010/2018 | CONSTRUCTORA CYMTAB, S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 2000000 | 2000000.0
ROO18180201140467 | Obra | CEE-OP-024/18 | CONSTRUCCIONES DALBAH SA DE CV | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO) | 4599215.72 | 4599215.72
ROO18180201112514 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-017/2018 | CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | 6198125.36 | 6198125.36
ROO17170401013998 | Obra | OP-FCP-FISMDF17-LP-32/2017 | REBELDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 4291908.62 | 4389873.04
ROO17170401014002 | Obra | OP-FCP-FISMDF17-LP-28/2017-0 | TRANSFORMADORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS, S. A DE C.V | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 1799851.66 | 1580793.63
ROO18180201113067 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-08-2018 | CONSTRUCTORA GRAVELER, S.P.I DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 10583834.01 | 1.058383401E7
ROO17170100836428 | Obra | HAT-DGOYSPM-COPAD-024-RP-FISM-2017 | geibel edgardo pacheco us | municipio de tulum | 199439.64 | 199438.64
ROO18180201112523 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-020/2018 (3) | MORH PERFORACIONES. S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | 4496309.13 | 4496309.13
ROO18180201112555 | Obra | MLC-DOPDU-FISMDF-R33-002-2018 | CONSTRUCTORA DIQSA SA. DE C.V | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 1705446.87 | 1705446.87
ROO18180101074829 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-008/2018 | CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 888333.11 | 999147.83
ROO18180201112579 | Obra | CAPA-PROII-01-OP-18-LP | GUIAR TRITURADOS, S. C. DE R. L. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 2248977.02 | 1574283.91
ROO17170401013987 | Obra | OP-FCP-FISMDF17-LP-46/2017 | CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES,S.DE R.LDE C.V | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 7163636.47 | 7444302.88
ROO18180201112513 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-017/2018 (7) | CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 6198125.36 | 6198125.36
ROO18180201112506 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-017/2018 (6) | CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 6198125.36 | 6198125.36
ROO18180201112540 | Obra | MLC-DOPDU-FISMDF-R33-001-2018 | ALVARO ARTURO VEGA AYALA | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 1705799.22 | 1705799.22
ROO18180201142470 | Obra | CEE-OP-029/18 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO) | 7613950.82 | 7613950.82
ROO18180201140865 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-016/2018 | ACEROS Y PERFILES DEL CARIBE, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 4872233.57 | 4872233.57
ROO17170401041289 | Obra | CEE-OP-060/17 | FERNANDO AUGUSTO ALCASENA ORTIZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO) | 21345083.49 | 2.134508349E7
ROO18180101074261 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-004/2018 | CONSULTORIA EN DESARROLLOS DEL CARIBE ALAMILLA, S DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 1994611.82 | 2590000.0
ROO17170401013986 | Obra | OP-FCP-FISMDF17-LP-49/2017 | JOSE MANUEL BARRERA PERERA | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 4640696.22 | 5384920.51
ROO17170401014003 | Obra | OP-FCP-FISMDF17-IR-25/2017 | CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.. | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 1406330.99
ROO18180101073518 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-005/2018 | HECAND, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 911191.74 | 1290510.81
ROO18180201142414 | Obra | CEE-OP-036/2018 | CONSTRUCCIONES LETOY S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. EDO. QUINTANA ROO) | 1716167.34 | 1716167.34
ROO18180201112522 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-029/2018 (1) | CONSTRUCTORA CYMTAB, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | 2048965.13 | 2092658.64
ROO18180201112553 | Obra | MLC-DOPDU-FISMDF-R33-008-2018-03 | CONSTRUCTORA DIQSA SA. DE C.V | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 189695.03 | 189695.03
ROO18180201112565 | Obra | MLC-DOPDU-FISMDF-R33-019-2018 | VAPDESARROLLOS Y CAMINOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 674753.43 | 674753.43
ROO17170401014463 | Obra | OP-FCP-FISMDF17-LP-41/2017 | CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 2311205.27 | 2407206.4
ROO18180201112518 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-026/2018 (1) | CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 435787.27 | 512984.12
ROO16160300788965 | Obra | JMM-DOPDU-FISM-28/16 | DEIVY ALAN CETINA DORANTES | MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS | 297420.64 | 297420.64
ROO17170401041300 | Obra | CEE-OP-057/2017 | CONSTRUCTORA VERADO S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. EDO. QUINTANA ROO) | 5034233.42 | 5034233.42
ROO17170401014469 | Obra | OP-FCP-FISMDF17-IR-19/2017 | ELBERT RENE VEGA AYALA | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 1986583.44 | 1988688.32
ROO18180201112566 | Obra | MLC-DOPDU-FISMDF-R33-007-2018-01 | CONSTRUCTORA DIQSA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 379669.34 | 379669.34
ROO18180201142492 | Obra | CEE-OP-090-18 | CONSTRUCTORA LIGO, S.A. DE C.V | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 3256064.24 | 3256064.24
ROO16160400825307 | Obra | FIES-OP-042/16 | CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS VIALES S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO) | 5406876.34 | 5406876.34
ROO17170401014468 | Obra | OP-FCP-FISMDF17-LP-27/2017-0 | REBELDE CONSTRUCTORA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 3926361.18 | 2713762.74
ROO18180101072208 | Obra | CAPA-PDR-04-OP-18-LP | GRUPO MARMOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 7939274.15 | 9209558.01
ROO18180201142485 | Obra | CEE-OP-034/18 | JTPC DEL NORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GEL741008GY9 | 2943597.96 | 2943597.96
ROO18180201142490 | Obra | CEE-OP-101-18 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS PCS S.A DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2937774.58 | 2937774.58
ROO18180201113280 | Obra | CAPA-PROII-03-OP-18-LP | MOESTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 842234 | 842234.0
ROO18180201112538 | Obra | MLC-DOPDU-FISMDF-R33-015-2018 | TRENCADIS CONSTRUCCION S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 1399502.04 | 1399502.04
ROO18180201112545 | Obra | MLC-DOPDU-FISMDF-R33-003-2018 | CONSTRUCTORA DIQSA S.A DE C.V | LAZARO CARDENAS | 1182440.17 | 1182440.17
ROO17170200869186 | Obra | HAT/DGOYSPM/COPLP/034/FORTAMUN-RP/2018 | LUIS FELIPE CEN POOT | MUNICIPIO DE TULUM | 884518.47 | 884518.47
ROO17170401013988 | Obra | OP-FCP-FISMDF17-LP-47/2017 | GRUPO RVP CONSTRUCCIONES, S.A. | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 1725664.24 | 2011663.51
ROO17170401023114 | Obra | CAPA-APAUR-01-OP-17-LP | Rocerola, S. A. de C. V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 6412898.25 | 6412898.25
ROO18180101071766 | Adquisiciones | 99/2018 | MED EVOLUTION, S.A.P.I. DE C.V. | SISTEMA PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE Q.ROO | 7755669.94 | 7755669.94
ROO18180201140887 | Adquisiciones | HAS-DGIDUMAyCC-R33-024/2018 | HECAND, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 795932.86 | 795932.86
ROO15160100639127 | Obra | UIMQROO/LOP/001/2015 | OBRAS CIVILES E IMPERMEABILIZACIONES, S.A DE C.V. | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO | 12288203.18
ROO18180201112559 | Obra | MLC-DOPDU-FISMDF-R33-011-2018-01 | NIVELINEACONTRUC S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 271685.17 | 271685.17
ROO18180101077044 | Obra | CAPA-PDR-07-OP-18-LP | EXINSA S.A. DE C.V. | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 8409409.52 | 9754915.04
ROO18180101079052 | Adquisiciones | HAS-DGIDUMAyCC-R33-015/2018 | ACEROS Y PERFILES DEL CARIBE, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 5538561.06 | 5538561.06
ROO18180101079056 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-ESPUPC-001/2018 | GRUPO VALENCIA DIEZ MARTINEZ, S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 2496003.13 | 2500000.0
ROO18180201140871 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-018/2018 | ELECTRIFICACIONES Y PROYECTOS DE CAMPECHE, S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 4438309.66 | 4500000.0
ROO17170200891319 | Obra | CAPA-PDR-05-OP-17-LP | SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION DE OBRAS, S.A. DE C.V. | CAPA | 4387247.02 | 5066851.87
ROO18180201142057 | Adquisiciones | EPPC-DIF-OP-049/18 | PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVIERA S.A. DE C.V. | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE Q.ROO | 1819981.62 | 1819981.62
ROO18180201142476 | Obra | CEE-OP-033/18 - 125 | GRUPO NASH IDEAS, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO) | 7738203.98 | 7738203.98
ROO17170401041662 | Obra | CEE-OP-058/2017 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN S.A. DE C,V, | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. EDO. QUINTANA ROO) | 11287032.68 | 1.128703268E7
ROO18180101073636 | Obra | HAT/DGOYSPM/COPLP/042/DUZA/20183 | CONSTRUCTORA PROGRESO YUCATECO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TULUM | 2877436.04 | 2877436.04
ROO18180201112525 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-029/2018 | CONSTRUCTORA CYMTAB, S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 2048965.13 | 2092658.64
ROO18180201112542 | Obra | MLC-DOPDU-FISMDF-R33-005-2018 | RUDY DOMINGUEZ AGUILAR | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 2849544.25 | 2849544.25
ROO18180101072837 | Obra | CAPA-PDR-08-OP-18-LP | EXINSA S.A. DE C.V. | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 6409230.48 | 7434707.36
ROO18180101074265 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-007/2018 | CONSULTORIA EN DESARROLLO DEL CARIBE ALAMILLA, S DE R.L. C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 4971810.24 | 4971810.24
ROO18180201112509 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-017/2018 (5) | CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 6198125.36 | 6198125.36
ROO18180201112527 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-020/2018 (4) | MORH PERFORACIONES. S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 4496309.13 | 4496309.13
ROO18180201112548 | Obra | MLC-DOPDU-FISMDF-R33-018-2018-02 | MARCO ANTONIO KUH ELIODORO | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 419520.6 | 419520.6
ROO18180201134173 | Obra | HAT/DGOYSPM/COPLP/050/DUZA/2018 | MAHARBA SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TULUM | 1087270.59 | 1087270.59
ROO18180201141817 | Obra | CEE-OP-020/18 - 104 | GEORGINA GUADALUPE LOPEZ TUN | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO) | 896828.24 | 896828.24
ROO17170300938595 | Adquisiciones | MTU/OM/RM/R33/009/2017 | luis david gongora pacheco | municipio de tulum | 529532
ROO18180101073723 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-003/2018 | CONSTRUCTORA RIVAL, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 1269146.24 | 1820000.0
ROO18180101073112 | Obra | FATP-DIF-OP-050/18 | TYGAR MEXICO S.A. DE C.V. | SIST. PARA EL DES.INT. DE LA FAM. DE EDO. DE QUINTANA ROO | 1489744.34 | 1489744.34
ROO18180101079023 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-012/2018 | INGENIERIA EN COSTOS, S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 2997094.73 | 1498547.36
ROO17170401015861 | Adquisiciones | FORMATO DE ACCIONES | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO | 268405.55 | 268405.55
ROO17170401013996 | Obra | OP-FCP-FISMDF17-LP-33/2017-0 | CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S. A DE C.V | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 3788169.37 | 290888.38
ROO18180201112543 | Obra | MLC-DOPDU-FISMDF-R33-012-2018 | TRENCADIS CONSTRUCCION S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 1319351.89 | 1319351.89
ROO18180201112577 | Obra | MLC-DOPDU-FISMDF-R33-009-2018 | LOURDES ASUNCION AGUILAR DIAZ | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 282694.77 | 282694.77
ROO18180101074847 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-011/2018 | GRUPO VALENCIA DIEZ MARTINEZ, S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 898671.43 | 927152.09
ROO18180201113066 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-08-2018 | CONSTRUCTORA GRAVELER, S.P.I DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 10583834.01 | 1.058383401E7
ROO18180201112507 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-017/2018 | CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | 6198125.36 | 6198125.36
ROO18180201112521 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-017/2018 (3) | CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 6198125.36 | 6198125.36
ROO17170100836427 | Obra | HAT-DGOYSPM-COPLP-017-FISM-2017 | ia construcciones s.a. de c.v. | municipio de tulum | 2490921.84
ROO18180101072873 | Obra | CAPA-PDR-01-OP-18-LP | CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CAPA | 4250136.9 | 4930158.8
ROO18180101079044 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-013/2018 | C. FERNANDO GUILLERMOS CARRILLO NAVARRETE | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 18472763.04 | 1.847276304E7
ROO17170401013983 | Obra | OP-FCP-FISMDF17-LP-50/2017 | ROBERTO ESTRELLA NAVARRO | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILO PUERTO | 1553682.39 | 1509501.08
ROO17170401014004 | Obra | OP-FCP-FISMDF17-IR-21/2017-0 | CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 2157344.81 | 523482.6
ROO18180201141812 | Obra | CEE-OP-026/18 | NAUTILUS FESAN ASOCIADOS SA DE CV | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO) | 8798271.91 | 8798271.91
ROO18180201140877 | Adquisiciones | HAS-DGIDUMAyCC-R33-021/2018 | CONSTRUCTORA AGSA, S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 2939797.13 | 3000000.0
ROO17170100836425 | Obra | HAT-DGOYSPM-COPAD-024-RP-FISM-2017 | geibel edgardo pacheco us | municipio de tulum | 199439.64 | 199438.64
ROO18180101073700 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-002/2018 | HECAND, S. R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 1410618.65 | 1410618.65
ROO18180101072829 | Obra | CAPA-PDR-06-OP-18-LP | GRUPO MAS AMBIENTAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 5257068.32 | 6311508.93
ROO18180101072209 | Obra | CAPA-PDR-05-OP-18-LP | GRUPO MAS AMBIENTAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 8157122.16 | 9462261.71
ROO18180101079063 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-ESPUPC-002/2018 | CONSTRUCTORA AGSA, S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 1199974.15
ROO15150100464184 | Obra | CEE-OP-064/15 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MALIBRAN, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO) | 59388181.62 | 5.938818162E7
ROO18180201112560 | Obra | MLC-DOPDU-FISMDF-R33-017-2018-02 | VAPDESARROLLOS Y CAMINOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 419534.72 | 419534.72
ROO18180201112709 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-17-2018 | PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 8845586.76 | 8845586.76
ROO17170401014462 | Obra | OP-FCP-FISMDF17-LP-26/2017 | ROMMA ESPECIALIZADA, S. A. DE C.V | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 3435879.19 | 3587917.02
ROO17170401014467 | Obra | OP-FCP-FISMDF17-LP-42/2017 | SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S. A DE C.V | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 1760248.16 | 1470391.87
ROO17170200869442 | Obra | HAT-DGOYSPM-COPAD-014-FISM-2017 | raul rangel aguino | municipio de tulum | 73665.03
ROO18180201141800 | Obra | CEE-OP-022/18 | GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO) | 11465984.21 | 1.146598421E7
ROO17170200890181 | Obra | CEE-OP-014/17 | CONSORCIO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR COCEI DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO) | 9062293.45 | 9062293.45
ROO18180201141804 | Obra | CEE-OP-023/18 | CONSORCIO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ASPEN, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO) | 10263729.66 | 1.026372966E7
ROO18180201112519 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-025/2018 | CONSTRUARTE PENINSULARES, S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 485857.76 | 509434.0
ROO17170401014474 | Obra | OP-FCP-FISMDF17-LP-30/2017 | REBELDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 3942080.4 | 4038231.54
ROO18180101072439 | Obra | CAPA-PDR-02-OP-18-LP | IDECAN, S.A. DE C.V. | CAPA | 5109612.38 | 5927150.36
ROO18180201112634 | Obra | COP-LO-OPB-027-2018 | Nancy Yadira Braddock Vazquez | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 792662.73
ROO18180201112582 | Obra | MLC-DOPDU-FISMDF-R33-008-2018-02 | CONSTRUCTORA DIQSA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 665000 | 665000.0
ROO17170401041683 | Obra | CEE-OP-059/17 | FERNANDO AUGUSTO ALCASENA ORTIZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO) | 19602415.64 | 1.960241564E7
ROO18180201111230 | Obra | OP-FCP-FISMDF18-LP-06/2018-5 | REBELDE CONSTRUCTORA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 598089.58 | 598089.58
ROO17170401020422 | Obra | CAPA-PROII-01-OP-17-LP. | CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS MAHAHUAL S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 3280574.11 | 3280574.11
ROO17170401014001 | Obra | OP-FCP-FISMDF17-LP-29/2017 | TRANSFORMADORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS, S. A DE C. V | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 4704336.19 | 4633484.52
ROO18180201113487 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-025/2018 (3) | CONSTRUARTE PENINSULARES, S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 485857.76 | 509434.0
ROO17170300937893 | Obra | HAT-DGOYSPM-COPLP-031-FISM-2017 | CONSTRUCTORA RIVAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TULUM | 1364243.85
ROO16160400825290 | Obra | FIES-OP-041/16 | SERVICIOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO) | 5742260.4 | 5742260.4
ROO18180101073344 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-PDR-A-001/2018 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 7530054.43 | 7519255.74
ROO18180201141794 | Obra | CEE-OP-021/18 | SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES FALBO, S.A. DE C.V | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO) | 7449591.48 | 7449591.48
ROO17170100850104 | Obra | FIES-OP-004/17 | CONSTRUCTORA VERADO S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO) | 5372041.69 | 5372041.69
ROO17170300938395 | Obra | HAT-DGOYSPM-COPLP-033-FISM-2017 | COSTRUCTORA RIVAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TULUM | 2890827.12
ROO18180201142464 | Obra | CEE-OP-030/18 | CONSTRUCTORA RIVAL, SA DE CV | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO) | 6571496.18 | 6571496.18
ROO17170401014465 | Obra | OP-FCP-FISMDF17-LP-43/2017 | SERVICIOS DE INGINIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S. A. DE C.V. | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 1872022.5 | 1609294.55
ROO17170401013991 | Obra | OP-FCP-FISMDFREMANENTES2015-IR-53/2017 | TRANSFORMADORES, ARRANCADORES,MOTORES Y BOMBAS, S. A DE C. V | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 1025333.86 | 1420767.71
ROO17170401013982 | Obra | OP-FCP-FISMDF17-LP-40/2017-0 | ROMMA ESPECIALIZADA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 8701186.39 | 3650431.0
ROO18180201112508 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-017/2018 (4) | CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 6198125.36 | 6198125.36
ROO18180201112512 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-025/2018 (1) | CONSTRUARTE PENINSULARES, S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 485857.76 | 509434.0
ROO18180201112517 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-025/2018 (2) | CONSTRUARTE PENINSULARES, S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 485857.76 | 509434.0
ROO18180201109769 | Obra | CAPA-PROII-04-OP-18-LP | SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 895888.76 | 860709.88
ROO18180201113060 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-08-2018 | CONSTRUCTORA GRAVELER, S.P.I DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 10583834.01 | 1.058383401E7
ROO18180201141809 | Obra | CEE-OP-028/18 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO) | CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A DE C.V | 7314513.02 | 7314513.02
ROO18180201140564 | Servicios | 1904128 | Scala Supervision, Consultoria, Asesoria y Laboratorio S.A. de C.V | SECRETARIA DE TURISMO | 5248997.37 | 5248997.37
ROO18180201112568 | Obra | MLC-DOPDU-FISMDF-R33-016-2018-03 | RUDY DOMINGUEZ AGUILAR | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 419541.51 | 419541.51
ROO18180201141815 | Obra | CEE-OP-027/18 | DESARROLLADORA Y ARRENDADORA TIERRA MAYA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO) | 9178792.26 | 9178792.26
ROO18180201142362 | Obra | CEE-OP-089-18 | CONSTRUCTORA K¿ANBUL, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 4874992.61 | 4874992.61
ROO18180201137244 | Obra | DGOP/FORMATUN/04/2018 | JORGE ARTURO SAENZ BRAVO | AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES | 795568.23 | 795568.23
ROO17170401013995 | Obra | OP-FCP-FISMDF17-IR-44/2017 | ROBERTO ESTRELLA NAVARRO | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 1234498.99 | 1234498.99
ROO18180101073495 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-001/2018 | ELECTRIFICACIONES Y PROYECTOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 5691000 | 5691000.0
ROO18180101073626 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-006/2018 | INGARQSA EMPRESARIAL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | 18000000 | 1.8E7
ROO18180101074784 | Adquisiciones | HAS-DGIDUMAyCC-R33-009/2018 | CONSTRUCTORA CYMTAB, S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 489171.48 | 489171.48
ROO18180201112511 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-026/2018 | CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 435787.27 | 512984.12
ROO18180201112526 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-020/2018 (1) | MORH PERFORACIONES. S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 4496309.13 | 4496309.13
ROO18180201112575 | Obra | MLC-DOPDU-FISMDF-R33-2018-02 | VAPDESARROLLOS Y CAMINOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 158507.33 | 158507.33
ROO17170401014464 | Obra | OP-FCP-FISMDF17-IR-24/2017 | ZAZIL HUAL, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 1546663.07 | 1552592.57
ROO17170200869440 | Obra | HAT-DGOYSPM-COPLP-023-FISM-2017 | electrificaciones y proyectos de campeche s.a. de c.v. | municipio de tulum | 1197813.45
ROO18180201112564 | Obra | MLC-DOPDU-FISMDF-R33-006-2018 | ELBERT RENE VEGA AYALA | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 379851.93 | 379851.93
ROO18180201112641 | Obra | COP-LO-OPB-051-2018 | MALLACICLON del Caribe, S.A. de C.V. | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | 3498167.9
ROO17170401013989 | Obra | OP-FCP-FISMDF17-LP-39/2017-0 | TRANSFORMADORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS, S. A. DE C. V | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 9670965.04 | 4642852.11
ROO18180201113488 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (24) | CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 12869122.82 | 1.34396789E7
ROO17170401013992 | Obra | OP-FCP-FISMDF17-AD-18/2017-0 | GUADALUPE DEL ROCIO TUN PEREZ | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 349473.78 | 112048.8
ROO18180101072892 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-PDR-A-002/2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 7304945.07 | 7296748.73
ROO18180201142429 | Obra | CEE-OP-037/2018 | ACEROS Y PERFILES DEL CARIBE, S.A. DE C.V | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO) | 1948536.6 | 1948536.6
ROO17170401014466 | Obra | OP-FCP-FISMDF17-LP-34/2017-0 | ELBERT RENE VEGA AYALA | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 3550358.28 | 787575.36
ROO18180101079060 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-ESPUPC-001/2018 | GRUPO VALENCIA DIEZ MARTINEZ, S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 2496003.13 | 2500000.0
ROO17170401013997 | Obra | OP-FCP-FISMDF17-AD-45/2017 | GUADALUPE DEL ROCIO TUN PEREZ | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 526911.16 | 526911.16
ROO17170401014470 | Obra | OP-FCP-FISMDF17-IR-22/2017 | ZAZIL HUAL, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 1937073.14 | 1939844.08
ROO17170200869187 | Obra | HAT-DGOYSPM-COPAD-015-FISM-2017 | PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TULUM | 297768.93
ROO18180201112515 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-027/2018 | MARIO JOAQUIN ESPINOSA BUENFIL | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 3570856.94 | 512984.12
ROO18180201112516 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-027/2018 (1) | MARIO JOAQUIN ESPINOSA BUENFIL | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 3570856.94 | 512984.12
ROO18180201112581 | Obra | MLC-DOPDU-FISMDF-R33-010-2018 | ELBERT RENE VEGA AYALA | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 949748.75 | 949748.75
ROO17170401013999 | Obra | OP_FCP-FISMDFREMANENTES2016-LP-48/2017-0 | ASESUR, S.C | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 1328037.17 | 1420767.71
ROO17170200869343 | Obra | HAT-DGOYSPM-COPAD-025-FISM-2017 | proyectos urbanizaciones y construcciones s.a. de c.v. | municipio de tulum | 478984.53
ROO18180201112520 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-020/2018 (2) | MORH PERFORACIONES. S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 4496309.13 | 4496309.13
ROO18180201112524 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-020/2018 | MORH PERFORACIONES. S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 4496309.13 | 4496309.13
ROO180301310434 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310435 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-23-2018 | CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3406670.83 | 3406670.83
ROO180301310448 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-23-2018 | CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3406670.83 | 3406670.83
ROO180301310454 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-23-2018 | CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3406670.83 | 3406670.83
ROO180301310459 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-23-2018 | CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3406670.83 | 3406670.83
ROO180301310460 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310462 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311208 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310469 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180401403272 | Obra | FISE-OP-074-18 | ING. MARIO FELIX RIVERO LEAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (GOB. DEL EDO. DE QUINTANA ROO) | 6148449.98 | 6277000.0
ROO180401403275 | Obra | SEDESO-DIS-FISE-002-2018 | OBRAS CIVILES, CAMINOS Y PUENTES DE MEXICO S.A DE C.V. | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4428895.39 | 4500000.0
ROO180301310589 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-23-2018 | CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3406670.83 | 3406670.83
ROO180301311320 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310602 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-23-2018 | CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3406670.83 | 3406670.83
ROO180301310616 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-23-2018 | CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3406670.83 | 3406670.83
ROO180301310659 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-23-2018 | CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3406670.83 | 3406670.83
ROO180301310684 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-23-2018 | CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3406670.83 | 3406670.83
ROO180301311429 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310695 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310700 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310707 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-23-2018 | CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3406670.83 | 3406670.83
ROO180301310723 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-23-2018 | CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3406670.83 | 3406670.83
ROO180301311464 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311470 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311474 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311480 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310740 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-23-2018 | CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3406670.83 | 3406670.83
ROO180301310742 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310751 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310753 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-23-2018 | CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3406670.83 | 3406670.83
ROO180301310759 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310768 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311491 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310778 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310781 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310817 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-23-2018 | CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3406670.83 | 3406670.83
ROO180301311553 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311556 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311560 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311562 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311564 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311565 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311570 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310831 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310844 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310854 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311572 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311574 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311576 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311577 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311579 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311580 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311581 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311582 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311583 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311584 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311585 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311586 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311587 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301312383 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310120 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310156 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310159 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310162 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310165 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310168 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310871 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310888 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310892 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301312385 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301312386 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301312388 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310906 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310946 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310948 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310961 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310965 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310969 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310225 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310232 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-23-2018 | CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3406670.83 | 3406670.83
ROO180301310244 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310249 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-23-2018 | CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3406670.83 | 3406670.83
ROO180301310976 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311005 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311007 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311010 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311012 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310289 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-23-2018 | CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3406670.83 | 3406670.83
ROO180301310303 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-23-2018 | CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3406670.83 | 3406670.83
ROO180301311013 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311015 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311021 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310318 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-23-2018 | CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3406670.83 | 3406670.83
ROO180301310342 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-23-2018 | CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3406670.83 | 3406670.83
ROO180301310373 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311153 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310471 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311554 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311557 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311558 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311567 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311568 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310576 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310640 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-23-2018 | CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3406670.83 | 3406670.83
ROO180301310666 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310693 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310698 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-23-2018 | CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3406670.83 | 3406670.83
ROO180301310730 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310771 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-23-2018 | CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3406670.83 | 3406670.83
ROO180301310787 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-23-2018 | CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3406670.83 | 3406670.83
ROO180301310810 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310840 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310853 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310902 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310955 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310958 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180401405474 | Obra | CO.MO.01-SEDARPE-CIR-OP-FISE-003-2018 | SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES FALBO S.A. DE C.V. | SEDARPE | 5550672.66 | 5550672.66
ROO180301310971 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311006 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311014 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311019 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311020 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311022 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311198 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311227 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310158 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310161 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310166 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310167 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310169 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310206 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-23-2018 | CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3406670.83 | 3406670.83
ROO180301311269 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310222 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310223 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-23-2018 | CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3406670.83 | 3406670.83
ROO180301310231 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310262 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-23-2018 | CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3406670.83 | 3406670.83
ROO180301311342 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310332 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-23-2018 | CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3406670.83 | 3406670.83
ROO180301311390 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310405 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-23-2018 | CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3406670.83 | 3406670.83
ROO180301310417 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-23-2018 | CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3406670.83 | 3406670.83
ROO180301310430 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301310443 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-23-2018 | CONSTRUCTORA ANMASO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3406670.83 | 3406670.83
ROO180301311459 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311483 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301311496 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-36-2018 | CONSTRUCCIONES LOPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 5062799.32 | 5062799.32
ROO180301288133 | Obra | FISE-OP-075-18 | EQUIPOS Y CONTROLES ELÉCTRICO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 3825598.01 | 4557000.0
ROO180301299929 | Obra | MLC-DOPDU-FISMDF-R33-020-2018 | BEYANOR CORPORATIVO S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 674000 | 674000.0
ROO180301288139 | Obra | FISE-OP-076-18 | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 6163826.12 | 6345746.51
ROO180301329687 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-27-2018 | CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4780281.32 | 4780281.32
ROO180301328952 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-27-2018 | CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4780281.32 | 4780281.32
ROO180301328986 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-27-2018 | CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4780281.32 | 4780281.32
ROO180301328995 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-27-2018 | CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4780281.32 | 4780281.32
ROO180301329011 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-27-2018 | CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4780281.32 | 4780281.32
ROO180301329948 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-27-2018 | CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4780281.32 | 4780281.32
ROO180301329995 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-27-2018 | CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4780281.32 | 4780281.32
ROO180301329291 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-27-2018 | CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4780281.32 | 4780281.32
ROO180301315451 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-26-2018 | GRUPO DOMCETI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 2377224.03 | 2377224.03
ROO180301328439 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-27-2018 | CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4780281.32 | 4780281.32
ROO180301330059 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-27-2018 | CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4780281.32 | 4780281.32
ROO180301329477 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-27-2018 | CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4780281.32 | 4780281.32
ROO180301329030 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-27-2018 | CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4780281.32 | 4780281.32
ROO180301329039 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-27-2018 | CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4780281.32 | 4780281.32
ROO180301329197 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-27-2018 | CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4780281.32 | 4780281.32
ROO180301329254 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-27-2018 | CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4780281.32 | 4780281.32
ROO180301329263 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-27-2018 | CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4780281.32 | 4780281.32
ROO180301329317 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-27-2018 | CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4780281.32 | 4780281.32
ROO180301329398 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-27-2018 | CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4780281.32 | 4780281.32
ROO180301329412 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-27-2018 | CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4780281.32 | 4780281.32
ROO180301329414 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-27-2018 | CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4780281.32 | 4780281.32
ROO180301329442 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-27-2018 | CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4780281.32 | 4780281.32
ROO180301329624 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-27-2018 | CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4780281.32 | 4780281.32
ROO180301329726 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-27-2018 | CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4780281.32 | 4780281.32
ROO180301332355 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-27-2018 | CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4780281.32 | 4780281.32
ROO180301315454 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-26-2018 | GRUPO DOMCETI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 2377224.03 | 2377224.03
ROO180301330097 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-27-2018 | CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4780281.32 | 4780281.32
ROO180301333197 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-27-2018 | CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4780281.32 | 4780281.32
ROO180301330128 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-27-2018 | CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4780281.32 | 4780281.32
ROO180301328983 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-27-2018 | CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4780281.32 | 4780281.32
ROO180301329003 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-27-2018 | CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4780281.32 | 4780281.32
ROO180301324273 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (19) | CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 12869122.82 | 1.34396789E7
ROO180301328336 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-27-2018 | CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4780281.32 | 4780281.32
ROO180301328394 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-27-2018 | CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4780281.32 | 4780281.32
ROO180301322323 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-032/2018 | GRUPO VALENCIA DIEZ MARTINEZ, S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 3641864.84 | 3641864.84
ROO180301328466 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-27-2018 | CONSTRUCTORA PROCARIBE, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 4780281.32 | 4780281.32
ROO180301323706 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (23) | CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 12869122.82 | 1.34396789E7
ROO180301323863 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 (21) | CORPORATIVO REAL CUMBRES S DE RL DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 12869122.82 | 1.34396789E7
ROO180401449205 | Obra | COP-IO-OPB-092-2018 | JUAN EMMANUELLE CHAGOLLA RODRIGUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 674098.96 | 674098.96
ROO180401449209 | Obra | COP-LO-OPB-093-2018 | Grupo Constructor Negrete García, S.A. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3821682.06 | 3821682.06
ROO180401449238 | Obra | COP-LO-OPB-093-2018 | Grupo Constructor Negrete García, S.A. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3821682.06 | 3821682.06
ROO180401449254 | Obra | COP-LO-OPB-093-2018 | Grupo Constructor Negrete García, S.A. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3821682.06 | 3821682.06
ROO180401449281 | Obra | COP-LO-OPB-093-2018 | Grupo Constructor Negrete García, S.A. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3821682.06 | 3821682.06
ROO180401449293 | Obra | COP-LO-OPB-093-2018 | Grupo Constructor Negrete García, S.A. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3821682.06 | 3821682.06
ROO180401449596 | Obra | HAT/DGOYSPM/COPLP/046/FISM/2018 | aceros y perfiles del caribe s.a. de c.v. | MUNICIPIO DE TULUM | 7658126.64 | 7658126.64
ROO180401449609 | Obra | COP-IO-OPB-086-2018 | ADRIANA ABAD AGUILERA | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 2470290.53 | 2470290.53
ROO180401449637 | Obra | COP-IO-OPB-086-2018 | ADRIANA ABAD AGUILERA | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 2470290.53 | 2470290.53
ROO180401449661 | Obra | COP-IO-OPB-086-2018 | ADRIANA ABAD AGUILERA | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 2470290.53 | 2470290.53
ROO180401449388 | Obra | COP-IO-OPB-086-2018 | ADRIANA ABAD AGUILERA | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 2470290.53 | 2470290.53
ROO180401449415 | Obra | COP-IO-OPB-086-2018 | ADRIANA ABAD AGUILERA | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 2470290.53 | 2470290.53
ROO180401449684 | Obra | COP-IO-OPB-086-2018 | ADRIANA ABAD AGUILERA | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 2470290.53 | 2470290.53
ROO180401449714 | Obra | COP-IO-OPB-086-2018 | ADRIANA ABAD AGUILERA | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 2470290.53 | 2470290.53
ROO180301388420 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-037/2018 (1) | ACEROS Y PERFILES DEL CARIBE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 5089470.05 | 5089470.05
ROO180301392244 | Obra | FAFEF-DIF-OP-055/18 | INTERLUDICA S.A. DE C.V. | SIS. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE Q.ROO | 2691373.83 | 2691373.83
ROO180301388349 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-033/2018 (1) | C. CARLOS MANUEL ALCALA GONZALEZ | MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | 1599662.98 | 1599662.98
ROO180301388396 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-035/2018 (1) | C. JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 1497695.85 | 1745970.0
ROO180301388450 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-039/2018 (1) | SEMEX, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 10945353.35 | 1.126445E7
ROO180401421905 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 | CRC140411KE6 | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 12869122.82 | 1.34396789E7
ROO180301387193 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-028/2018 | GRUPO VALENCIA DIEZ MARTINEZ, S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 1100000 | 1099999.99
ROO180401438777 | Obra | MLC-DOPDU-FISMDF-R33-024-2018 | CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 661613.84 | 661613.84
ROO180301387154 | Adquisiciones | HAS-DGIDUMAyCC-R33-022/2018 | SEMEX, S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 2874135.77 | 2874135.76
ROO180401438721 | Obra | MLC-DOPDU-FISMDF-R33-023-2018-02 | VAP DESARROLLOS Y CAMINOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 279532 | 27953.0
ROO180401467088 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401467216 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401451371 | Obra | COP-IO-OPB-098-2018 | SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 4380119.63 | 4380119.63
ROO180401451424 | Obra | COP-IO-OPB-089-2018 | DIEGO CORTEZ ARZOLA | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3762399.78 | 3762399.78
ROO180401451459 | Obra | COP-IO-OPB-089-2018 | DIEGO CORTEZ ARZOLA | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3762399.78 | 3762399.78
ROO180401467313 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401449966 | Obra | COP-IO-OPB-087-2018 | NOEMÍ ELIZABETH MAGAÑA PEÑA | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 2629604.8 | 2629604.8
ROO180401451541 | Obra | COP-IO-OPB-089-2018 | DIEGO CORTEZ ARZOLA | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3762399.78 | 3762399.78
ROO180401467494 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401450605 | Obra | COP-LO-OPB-094-2018 | EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3405445.42 | 3405445.42
ROO180401450607 | Obra | COP-LO-OPB-094-2018 | EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3405445.42 | 3405445.42
ROO180401450681 | Obra | COP-LO-OPB-095-2018 | MAHARBA Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3228710.02 | 3228710.02
ROO180401450738 | Obra | COP-LO-OPB-095-2018 | MAHARBA Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3228710.02 | 3228710.02
ROO180401450964 | Obra | COP-IO-OPB-098-2018 | SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 4380119.63 | 4380119.63
ROO180401451040 | Obra | COP-IO-OPB-098-2018 | SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 4380119.63 | 4380119.63
ROO180401467837 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401467873 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401472395 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401454982 | Obra | COP-IO-OPB-091-2018 | Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3976827.6 | 3976827.6
ROO180401471574 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401451520 | Obra | COP-IO-OPB-089-2018 | DIEGO CORTEZ ARZOLA | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3762399.78 | 3762399.78
ROO180401470740 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401451577 | Obra | COP-IO-OPB-089-2018 | DIEGO CORTEZ ARZOLA | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3762399.78 | 3762399.78
ROO180401473454 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401449891 | Obra | COP-IO-OPB-087-2018 | NOEMÍ ELIZABETH MAGAÑA PEÑA | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 2629604.8 | 2629604.8
ROO180401474419 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401455048 | Obra | COP-IO-OPB-091-2018 | Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3976827.6 | 3976827.6
ROO180401470921 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401472699 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401473532 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401455094 | Obra | COP-IO-OPB-091-2018 | Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3976827.6 | 3976827.6
ROO180401470952 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401470999 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401471814 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401472754 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401474529 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401474541 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401471030 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401471887 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401472801 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401473670 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401474571 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401473736 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401474639 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401471118 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401471132 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401472911 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401473793 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401474699 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401471186 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401472005 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401472033 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401471299 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401472141 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401473045 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401474879 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-25-2018 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INMOPAV, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 8595974.61 | 8595974.61
ROO180401474914 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401454821 | Obra | COP-LO-OPB-096-2018 | Constructora La Guadaña, S.A. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 2076488.39 | 2076488.39
ROO180401467622 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401471424 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401472320 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401451337 | Obra | COP-IO-OPB-098-2018 | SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 4380119.63 | 4380119.63
ROO180401454945 | Obra | COP-IO-OPB-091-2018 | Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3976827.6 | 3976827.6
ROO180401474627 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401476640 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401477516 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401477939 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401466565 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-38-2018 | CONCRETOS ASFÁLTICOS TECAMAC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 165438.85 | 165438.85
ROO180401471213 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401471224 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401472078 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401472100 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401472939 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401473826 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401477092 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401471234 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401472151 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401474715 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401476675 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401477122 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401477563 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401467541 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401473043 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401476721 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401472229 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401473070 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401474825 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401477177 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401477611 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401467661 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401470540 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401472275 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401472296 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401473160 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401476340 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401476765 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401473211 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401473232 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401473236 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401471499 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401472373 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401474131 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401476386 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401476805 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401477248 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401468057 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401471554 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401473326 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401476850 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401477291 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401471660 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401472482 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401477745 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401471692 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401471705 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401472545 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401472556 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401474339 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401476478 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401477788 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401471716 | Obra | MCO-DOP-FISMDF-35/02-2018 | PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES DE COZUMEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COZUMEL | 746306.65 | 746306.51
ROO180401473470 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401476918 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401471802 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401473530 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401477826 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401471879 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401472703 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401473565 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401473600 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401477853 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401467274 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401471047 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401471899 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401473639 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401476562 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401476993 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401477896 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401471956 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401471967 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401473664 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401477032 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401467379 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401451400 | Obra | COP-IO-OPB-089-2018 | DIEGO CORTEZ ARZOLA | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3762399.78 | 3762399.78
ROO180401449927 | Obra | COP-IO-OPB-087-2018 | NOEMÍ ELIZABETH MAGAÑA PEÑA | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 2629604.8 | 2629604.8
ROO180401449989 | Obra | COP-IO-OPB-087-2018 | NOEMÍ ELIZABETH MAGAÑA PEÑA | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 2629604.8 | 2629604.8
ROO180401450053 | Obra | COP-LO-OPB-094-2018 | EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3405445.42 | 3405445.42
ROO180401451614 | Obra | COP-IO-OPB-090-2018 | Constructora LIGO, S.A. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3398429.84 | 3398429.84
ROO180401451655 | Obra | COP-IO-OPB-090-2018 | Constructora LIGO, S.A. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3398429.84 | 3398429.84
ROO180401450637 | Obra | COP-LO-OPB-094-2018 | EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3405445.42 | 3405445.42
ROO180401450659 | Obra | COP-LO-OPB-094-2018 | EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3405445.42 | 3405445.42
ROO180401450705 | Obra | COP-LO-OPB-095-2018 | MAHARBA Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3228710.02 | 3228710.02
ROO180401454856 | Obra | COP-LO-OPB-096-2018 | Constructora La Guadaña, S.A. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 2076488.39 | 2076488.39
ROO180401450768 | Obra | COP-IO-OPB-088-2018 | VERÓNICA ALEJANDRA JIMÉNEZ VALLEJO | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3359072.32 | 3359072.32
ROO180401450840 | Obra | COP-IO-OPB-088-2018 | VERÓNICA ALEJANDRA JIMÉNEZ VALLEJO | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3359072.32 | 3359072.32
ROO180401450856 | Obra | COP-IO-OPB-088-2018 | VERÓNICA ALEJANDRA JIMÉNEZ VALLEJO | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3359072.32 | 3359072.32
ROO180401454315 | Obra | COP-IO-OPB-090-2018 | Constructora LIGO, S.A. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3398429.84 | 3398429.84
ROO180401454337 | Obra | COP-IO-OPB-090-2018 | Constructora LIGO, S.A. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3398429.84 | 3398429.84
ROO180401450994 | Obra | COP-IO-OPB-098-2018 | SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 4380119.63 | 4380119.63
ROO180401454365 | Obra | COP-LO-OPB-096-2018 | Constructora La Guadaña, S.A. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 2076488.39 | 2076488.39
ROO180401454392 | Obra | MCO-DOP-FISMDF-36/02-2018 | PAVIMENTOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COZUMEL | 796994.24 | 800191.57
ROO180401451020 | Obra | COP-IO-OPB-098-2018 | SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 4380119.63 | 4380119.63
ROO180401451082 | Obra | COP-IO-OPB-098-2018 | SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 4380119.63 | 4380119.63
ROO180401451095 | Obra | COP-IO-OPB-098-2018 | SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 4380119.63 | 4380119.63
ROO180401451111 | Obra | COP-IO-OPB-098-2018 | SACK Construcciones y Maquinarias, S.A de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 4380119.63 | 4380119.63
ROO180401455317 | Obra | COP-IO-OPB-091-2018 | Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3976827.6 | 3976827.6
ROO180401455385 | Obra | COP-IO-OPB-091-2018 | Obras y Mantenimientos Integrales, S. de R.L. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | 3976827.6 | 3976827.6
ROO180401481148 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401481180 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401482158 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401482931 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401477987 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401480210 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401480236 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401481216 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401481242 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401478047 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401481285 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401481368 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401481486 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401482272 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401483235 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401480452 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401482333 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401480513 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401480521 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401481576 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401479628 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401480601 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401481651 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401482392 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401480640 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401480714 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401481742 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401480748 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401481809 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401481817 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401479833 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401480774 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401480780 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401482603 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401483584 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401480907 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401480909 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401482661 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401479928 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401479960 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401480947 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401482726 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401482761 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401481045 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401481068 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401482033 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401482900 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401486704 | Obra | OP-FCP-FFI(A)-LP-48/2018 | JOSE ANTONIO ZURITA PINTO | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 399313.66 | 399313.66
ROO180401478884 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401480129 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401481098 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401481108 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401497465 | Obra | CAPA-FIFONMETRO-03-OP-18-LP | Idecan, S. A. de C. V. | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 139154109.03 | 1.3915410903E8
ROO180401479875 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401478880 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401480811 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401480838 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401500151 | Obra | CAPA-PROSANEAR-02-OP-18-LP | JORGE ADRIAN MARTINEZ AGUILAR | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 11628820.59 | 1.162882059E7
ROO180401500161 | Obra | CAPA-PROSANEAR-04-OP-18-LP | FIDEL DE LA PAZ GUILLEN ARJONA | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 10766054.34 | 1.076605434E7
ROO180401481434 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401481475 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401481480 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401500334 | Obra | CAPA-PRODDER-08-OP-18-LP | REYES EDGARDO ARTEAGA TAMAYO | COMSION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 4552301.39 | 4552301.39
ROO180401500361 | Obra | CAPA-PRODDER-10-OP-18-LP | JOSE EDMANUEL MUNGUIA HERRERA | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 5062953.4 | 5062953.4
ROO180401500142 | Obra | CAPA-PROSANEAR-01-OP-18-LP | EFRAIN ALFONSO SANTIN MINGÜER | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 4771464.91 | 4771464.91
ROO180401500146 | Obra | CAPA-PRODDER-11-OP-18-LP | RAUL ARIEL HERNANDEZ CEBALLOS | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 7801032.86 | 7801032.86
ROO180401497401 | Obra | CAPA-PDR-07-OP-18-LP | EXINSA S.A. DE C.V. | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 8409409.52 | 9754915.04
ROO180401500153 | Obra | CAPA-PRODDER-12-OP-18-LP | ULISES MORALES ESTRADA | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 5802866.99 | 5802866.99
ROO180401500156 | Obra | CAPA-PROSANEAR-03-OP-18-LP | MANUEL JESUS DE ATOCHA ANGULO ALPUCHE | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 11965261.17 | 1.196526117E7
ROO180401500170 | Obra | CAPA-PROSANEAR-05-OP-18-LP | EDGARDO GONZALEZ HIGUERA | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 30915302.1 | 3.09153021E7
ROO180401497420 | Obra | CAPA-FIFONMETRO-01-OP-18-IR | Cooperativa de Producción Borquin Construcciones, S. C. de R. L. de C. V. | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 2205459.43 | 2205459.43
ROO180401497456 | Obra | CAPA-FIFONMETRO-02-OP-18-LP | Rocarola, S. A. de C. V. | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 37199944.23 | 3.719994423E7
ROO180401500325 | Obra | CAPA-PRODDER-07-OP-18-LP | REYES EDGARDO ARTEAGA TAMAYO | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 19689671.51 | 1.968967151E7
ROO180401502246 | Obra | FIES-OP-092/18 | TRITURADOS PAAMUL, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 8097501.73 | 8097501.73
ROO180401502268 | Obra | FIES-OP-095/18 | EMULSIONES ASFÁLTICAS DE LA BAHÍA, S.A. DE. C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 9751421.68 | 9751421.68
ROO180401502302 | Obra | FIES-OP-094/18 | ARCADIO VALLE ALAVES | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 6924553.16 | 6924553.16
ROO180401502302 | Obra | FIES-OP-093/18 | SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 8087425.19 | 8087425.19
ROO180401482791 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401482956 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401477965 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401480078 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401480991 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401482995 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401480133 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401480140 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401480199 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401480228 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401483083 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401483118 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401480309 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401481206 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401482148 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401482160 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401478863 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401483154 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401483176 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401480360 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401480372 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401480382 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401482209 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401482211 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401483208 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401480401 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401480442 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401481325 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401482284 | Obra | MCO-DOP-FISMDF-34/02-2018 | GRUPO GVC DEL CARIBE, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE COZUMEL | 765125.04 | 819862.96
ROO180401481440 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401480572 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401482429 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401483425 | Obra | HAS-DGIDUMAyCC-R33-031/2018 | CRC140411KE6 | H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 12869122.82 | 1.34396789E7
ROO180401479711 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401479742 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401480644 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23
ROO180401481546 | Obra | MBJ-DGOP-(33)-37-2018 | INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | 3950680.23 | 3950680.23