## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | SIG | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2019 | 1 | SLP17170200869986 | SLP | Proyecto de inversión | 625026.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500021.02, modificado:500021.02}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31251.31, modificado:31251.31}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93753.96, modificado:93753.96}} | Ampl De Red De Distr De Ener Eléct Calle La Noria C Prep Gregorio Torres Quintero Y Zona Centro De La Loc De Cuixcuatitla En El Mun De Tamaz - 88818 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 88818 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:30, direccion: PUEBLO , CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , CALLE LA NORIA C PREP GREGORIO TORRES QUINTERO Y ZONA CENTRO DE LA LOC DE CUIXCUATITLA, lon:-98.7668389, lat:21.29888084}} | 2017-05-31 | 2017-12-01 | 625026.29 | 625026.29 | 625026.29 | 625026.29 | 625026.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CGI-DGAI-CFED-SLP-01-17, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:7308583.59, importe_modificado:7308583.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {979002/proyecto_INICIO, 979002/proyecto_PROCESO, 979002/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201142086 | SLP | Proyecto de inversión | 382786.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382786.02, modificado:382786.02}} | Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Para El Departamento De Coordinación De Desarrollo Social | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC D ECARMONA | FFM-29-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:MEXQUITIC DE CAMRONA, lon:-101.112912, lat:22.26656}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 382786.02 | 382786.02 | 382786.02 | 382786.02 | 382786.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200640903 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:882764.14}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0111k Primaria Indígena Niños Héroes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160108 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:480.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:113, direccion:0113 Zoquitipa, 79994, lon:-98.768888, lat:21.214722}} | 2016-07-14 | 2016-10-01 | 645096.86 | 645096.86 | 645096.86 | 645096.86 | 645096.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E080-2016-B, contratista:Vialidades de Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:848811.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.69}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904285 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1016776.55}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0277t Primaria Mariano Matamoros | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160347 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:575.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion: , , Cieneguillas, municipio Rioverde, S.L.P., lon:-100.128333, lat:21.955}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 799536.62 | 1016776.55 | 799536.62 | 799536.62 | 799536.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E070-2017-B, contratista:Ing. Héctor Hernández Zarazúa, convocante:IEIFE, monto:977669.75, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.39}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300740946 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:843990.14}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn0834z Jardín De Niños Fanny Anitua | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160263 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:30, direccion: , ,Tze Pakab Primera Sección, Tancanhuitz, 79800, lon:-98.905, lat:21.59}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 838140.22 | 843990.14 | 838140.22 | 838140.22 | 838140.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E157-2016-C, contratista:Ing. Emmanuel Pineda Orta, convocante:IEIFE, monto:811528.98, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300740956 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:812563.55}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0426e Jardín De Niños Indígena K'Icha A Witz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160264 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:230.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:105, direccion: , ,Tzepacab segunda Sección Tzapic, Tancanhuitz, 79800, lon:-98.888333, lat:21.579444}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 380525.99 | 812563.55 | 380525.99 | 380525.99 | 380525.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E155-2016-B, contratista:Constructora Magufi, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:781311.11, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.69}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904259 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:835357.13}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0027n Primaria Fray Pedro De Gante | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160311 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:291.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:103, direccion: , , La Barranca, municipio Xilitla, S.L.P., lon:-99.042222, lat:21.343888}} | 2017-09-25 | 2018-01-01 | 659961.63 | 835357.13 | 659961.63 | 659961.63 | 659961.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E078-2017-B, contratista:Ing. Emmanuel Pineda Orta, convocante:IEIFE, monto:803228.01, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.58}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904241 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:804458.79}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0415z Jardín De Niños Indígena Juan Escutia | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160321 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:209, direccion: , , Xiliapa, lon:-98.8375, lat:21.273888}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 662397.62 | 804458.79 | 662397.62 | 662397.62 | 662397.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E043-2017-B, contratista:Abarrotes y Construcciones Xonaca, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:773518.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200888275 | SLP | Proyecto de inversión | 742364.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742364.42, modificado:742364.42}} | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Caliente De Calle Duraznos Entre Calle Independencia Y Calle Pirules, Colonia Olívar De Las Animas. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1311-2016 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CALLE DURAZNOS COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PIRULES, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2016-06-25 | 2017-08-01 | 742364.42 | 742364.42 | 742364.42 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/037-2016, contratista:FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:742364.42, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999130/proyecto_FIN, 999130/proyecto_INICIO, 999130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170200869958 | SLP | Proyecto de inversión | 564182.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28209.11, modificado:28209.11}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84627.39, modificado:84627.39}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451345.9, modificado:451345.9}} | Ampl De La Red De Distribución De Energia Eléctrica En La Calle Himno Nacional Y Calle Lucha De Todos Zona Norte En La Loc De Nuevo Tampaon - 87941 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 87941 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:157, direccion: PUEBLO , NUEVO TAMPAÓN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ , CALLE HIMNO NACIONAL Y CALLE LUCHA DE TODOS ZONA NORTE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TAMPAON, lon:-98.56439499, lat:22.06237902}} | 2017-05-31 | 2017-12-01 | 564182.4 | 564182.4 | 564182.4 | 564182.4 | 564182.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CGI/DGAI/CFED/SLP-01-17, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:564182.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {978974/proyecto_PROCESO, 978974/proyecto_INICIO, 978974/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300940075 | SLP | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | Programa De Construcción De Bordos Con Fines De Abrevadero Geslp Sedarh - 129971 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDARH | 129971 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:37, direccion:RANCHERIA POTRERITOS, 78885 POTRERITOS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y , SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-100.2612283, lat:22.65245248}} | 2017-03-06 | 2017-08-25 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1066328/proyecto_PROCESO, 1066328/proyecto_INICIO, 1066328/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055477 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:664671.8}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24des0040a Secundaria General Valentín Gómez Farías | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170050 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion: , , Portezuelo, Cerro de San Pedro, lon:-100.825277, lat:22.169444}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 664671.8 | 664671.8 | 664671.8 | 664671.8 | 664671.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E020-2018-B, contratista:Jujamas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:558881.93, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180101079598 | SLP | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:875596.07}} | Construccion De Calle Priv. Ramon Corona De Calle Quezada A Topar | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2018- | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:-, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2018-06-20 | 2018-09-01 | 875596.07 | 875596.07 | 875596.07 | 875596.07 | 875596.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-031/2018, contratista:CLEOTILDE AGUILAR LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:917595.0, importe_modificado:917595.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1217793/proyecto_INICIO, 1217793/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401018771 | SLP | Proyecto de inversión | 99462.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23432.5, modificado:99462.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2300.0, modificado:99462.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25730.0, modificado:99462.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:99462.5}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal De Santa Catarina - 272833 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 272833 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COLONIA, 00000 SANTA CATARINA, SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDA, lon:-99.49644096, lat:21.6556811}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 99462.5 | 99462.5 | 99462.5 | 99462.5 | 99462.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-12, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:3873093.94, importe_modificado:3873093.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1153851/proyecto_INICIO, 1153851/proyecto_PROCESO, 1153851/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401021548 | SLP | Proyecto de inversión | 248656.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5750.0, modificado:248656.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64325.0, modificado:248656.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:248656.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58581.25, modificado:248656.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Tepezintla En El Municipio De Xilitla - 268686 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 268686 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:75, direccion:EJIDO, 00000 TEPETZINTLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD DE TEPEZIN, lon:-98.9206347, lat:21.37020312}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 248656.25 | 248656.25 | 248656.25 | 248656.25 | 248656.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-07, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2455116.14, importe_modificado:2455116.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1156628/proyecto_FIN, 1156628/proyecto_INICIO, 1156628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401021563 | SLP | Proyecto de inversión | 447581.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10350.0, modificado:447581.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105446.25, modificado:447581.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115785.0, modificado:447581.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:447581.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Tlamimil En El Municipio De Xilitla - 269237 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 269237 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:82, direccion:EJIDO, 00000 TLAMIMIL, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD TLAMIMIL EN E, lon:-98.96423821, lat:21.41474929}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 447581.25 | 447581.25 | 447581.25 | 447581.25 | 447581.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-07, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2455116.14, importe_modificado:2455116.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1156643/proyecto_FIN, 1156643/proyecto_PROCESO, 1156643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401022863 | SLP | Proyecto de inversión | 49731.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:49731.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1150.0, modificado:49731.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11716.25, modificado:49731.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12865.0, modificado:49731.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad La Fortuna Muncipio Tamazunchale - 275430 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 275430 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:220, direccion:RANCHERIA, 00000 LA FORTUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.80951239, lat:21.25658909}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-31, contratista:ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2476004.0, importe_modificado:2476004.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1157943/proyecto_PROCESO, 1157943/proyecto_INICIO, 1157943/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401021032 | SLP | Proyecto de inversión | 1083660.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:541830.41, modificado:541830.41}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541830.41, modificado:541830.41}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Potrerillos - 307866 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMASOPO | 307866 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POTRERILLOS, 00000 POTRERILLOS, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ, PARA LOCALIZACIÓN DE LA OBRA TOMAR COMO REFERENCIA AL INGENIERO RE, lon:-99.36325362, lat:21.74996411}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 0 | 1083660.82 | 1083660.82 | 1083660.82 | 1083660.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1873/2018, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:22533.07, importe_modificado:22533.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1156112/proyecto_INICIO, 1156112/proyecto_FIN, 1156112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115080 | SLP | Proyecto de inversión | 84680 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84680.0, modificado:84680.0}} | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Bomba En Campamento Alfa Los Cuates - 35674 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 35674 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:20, direccion:CALLE CAMINO DE CABEZAS A OSCURANAS EJIDO CMPAMENTO ALFA LOS CUATES, 00000 CAMPAMENTO ALFA (LOS CUATES), TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ, SOBRE EL MANANTIAL A OSCURANAS PASANDO PRIMER VIVIENDA AL LADO IZQUIERDO DEL CAMINO, lon:-99.27411797, lat:21.90256838}} | 2018-04-10 | 2018-04-30 | 0 | 84680 | 84680 | 84680 | 84680 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253462/proyecto_PROCESO, 1253462/proyecto_INICIO, 1253462/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160400826840 | SLP | Proyecto de inversión | 54000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.4E7, modificado:5.4E7}} | Construcción Del Dren Central Del Blvd Río Santiago, En Los Mpos. De S.G.S. Y S.L.P. Segundo Tramo Damián Carmona A Capitán Caldera (Est. 5 637 A Est. 2 779) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | - | N | 0 | 0 | 564000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2017-01-24 |  | 54000000 | 54000000 | 53493557.28 | 53493557.28 | 53493557.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924004991-E62-2016, contratista:Buga Construcciones, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.326096536E7, importe_modificado:1.762831548E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924004991-E63-2016, contratista:Constructora los Siete Barrios, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.329362022E7, importe_modificado:1.718615415E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924004991-E61-2016, contratista:Amkcoc Edificaciones, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.337512507E7, importe_modificado:1.821719138E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {933364/proyecto_PROCESO, 933364/proyecto_FIN, 933364/proyecto_INICIO, 933364/proyecto_PROCESO, 933364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115001 | SLP | Proyecto de inversión | 90214.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:50214.86, modificado:40000.0}} | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Principal Frente A La Subestacion En San Jeronino - 83017 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 83017 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:145, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN JERÓNIMO, 79725 SAN JERÓNIMO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ, CARRETERA SAN JERONIMO,TAMBACA, CALLEJON PASANDO LA CASA DEL SR. CONSTANTINO, lon:-99.34970088, lat:21.95533815}} | 2018-05-28 | 2018-07-30 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02621226/2018, contratista:COMISION FEDERAL, convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:90214.86, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253383/proyecto_FIN, 1253383/proyecto_PROCESO, 1253383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114507 | SLP | Proyecto de inversión | 899052.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899052.18, modificado:899052.18}} | Mejoramiento Del Camino En El Tramo El Aguacate Mantezulel Segunda Etapa En La Localidad De El Aguacate - 125557 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 125557 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE TAMAPATZ-MANTEZULEL - EL AGUACATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 0 BARRIO EL AGUACATE, 79760 EL AGUACATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, SE LLEGA A LA LOCALIDAD TOMANDO LA CARRETERA MENCIONADA, lon:-99.0778937, lat:21.64956227}} | 2018-05-07 | 2018-07-05 | 899052.18 | 899052.18 | 269715.65 | 269715.65 | 269715.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/AD-75, contratista:MIRIAM RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:899052.18, importe_modificado:899052.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1252889/proyecto_INICIO, 1252889/proyecto_FIN, 1252889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300741144 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1205489.56}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn0104l Jardín De Niños Samuel M. Santos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160246 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:839.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:402, direccion:Libertad No. 112, Tamazunchale, lon:-98.770555, lat:21.246111}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 1179877.51 | 1205489.56 | 1179877.51 | 1179877.51 | 1179877.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E151-2016-A, contratista:YC Construcciones y Mantenimiento, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1159124.58, importe_modificado:1159124.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:839.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP00170300938422 | SLP | Proyecto de inversión | 21794.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21794.64, modificado:21794.64}} | Convenio Proyecto Caprino Loc San Ignacio - 193818 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDARH | 193818 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:57, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 78890 SAN IGNACIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE LEL PROYECTO SE UBICA, lon:-100.1784292, lat:23.1904247}} | 2017-09-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1064675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401018039 | SLP | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De Troje De Los Moreno - 328788 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 328788 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:102, direccion:TROJE DE LOS MORENO, 00000 TROJE DE LOS MORENO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE TROJE DE LOS MORENO SE ENCUENTRA A NUEVE PUNTO TRES KILÓMET, lon:-100.523812, lat:23.70009894}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRÓN, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1153119/proyecto_INICIO, 1153119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401019271 | SLP | Proyecto de inversión | 198925 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4600.0, modificado:198925.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46865.0, modificado:198925.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51460.0, modificado:198925.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:198925.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Alitze Del Municipio De Aquismón - 271704 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 271704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:RANCHERIA, 00000 ALITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD ALITZE, lon:-99.07330979, lat:21.5581173}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 198925 | 198925 | 198925 | 198925 | 198925 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-13, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:9621691.26, importe_modificado:9621691.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1154351/proyecto_INICIO, 1154351/proyecto_PROCESO, 1154351/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180101079585 | SLP | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:633238.86}} | Pavimentacion De Calle 6 De Julio De Lucio Cabañas A Escandon, Col. San Francisco | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2018- | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:-, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2018-06-04 | 2018-07-01 | 633238.86 | 633238.86 | 633238.86 | 633238.86 | 633238.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-025/2018, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS RIOVERDE POTOSINO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:633238.86, importe_modificado:633238.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1217780/proyecto_INICIO, 1217780/proyecto_PROCESO, 1217780/proyecto_INICIO, 1217780/proyecto_PROCESO, 1217780/proyecto_INICIO, 1217780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101055693 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:689545.2}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr2408i Primaria Francisco González Bocanegra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170062 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:273.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion: , , Clavellinas, Ahualulco, S.L.P., lon:-101.275833, lat:22.315555}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 462242.82 | 689545.2 | 462242.82 | 462242.82 | 462242.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.53}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055546 | SLP | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1107938.82}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24ecb0011g Cobach No. 13 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170017 | N | 0 | 0 | 684 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:485.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Carretera Xolol - Tamuín km. 47.5, colonia El Terraplén, Tanquián de Escobedo, Tanquián de Escobedo, lon:-98.661944, lat:21.600277}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 963292.43 | 1107938.82 | 963292.43 | 963292.43 | 963292.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E028-2018-B, contratista:Edgar Arcenio Zúñiga Díaz, convocante:IEIFE, monto:1065325.78, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170401055574 | SLP | Proyecto de inversión | 1297622.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1297622.03, modificado:1273375.56}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dml0039a Educación Especial Cam David Paul Ausubel | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160406 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle Mariano Arista, 2, Villa Hidalgo, Villa Hidalgo, lon:-100.679166, lat:22.448611}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 1025010.79 | 1076709.79 | 1025010.79 | 1025010.79 | 1025010.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E038-2018-B, contratista:Concreser, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1224399.58, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055486 | SLP | Proyecto de inversión | 2059811.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059811.85, modificado:1562215.53}} | Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel Y Red Eléctrica, Con Sustitución De Subestación Eléctrica. En 24dpr3244w Primaria Jesús Romero Flores | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184008 | N | 0 | 0 | 410 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Manuel José Othón, s.n. colonia Vista Hermosa, Ciudad Valles, lon:-99.018611, lat:21.986944}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 1562215.53 | 1562215.53 | 1562215.53 | 1562215.53 | 1562215.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-011-2018/EST-B, contratista:Ing. José Luis Morales Oyarvide, convocante:IEIFE, monto:1980371.24, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200640893 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:743402.22}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0121r Primaria Indígena Jaime Torres Bodet | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160097 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:84, direccion:0084 Temacuil, lon:-98.700833, lat:21.164444}} | 2016-07-14 | 2016-10-01 | 743402.22 | 743402.22 | 743402.22 | 743402.22 | 743402.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E080-2016-C, contratista:Vialidades de Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:714809.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115060 | SLP | Proyecto de inversión | 382008.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382008.6, modificado:382008.6}} | Construccion De Obra Civil En Calle Madero Entre Hidalgo Y Benito Juarez En Tamasopo - 49920 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 49920 | N | 0 | 0 | 4331 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MADERO BARRIO TAMASOPO CENTRO, 79710 TAMASOPO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MADERO ZONA CENTRO, lon:-99.39356209, lat:21.92442603}} | 2018-06-04 | 2018-07-31 | 0 | 382008.6 | 382008.6 | 382008.6 | 382008.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-CDS-028-AD/2018, contratista:CONELYC. S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:382008.6, importe_modificado:382008.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253442/proyecto_INICIO, 1253442/proyecto_FIN, 1253442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300792534 | SLP | Proyecto de inversión | 590440.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590440.31, modificado:590440.31}} | Construccion De Un Modulo De Sanitarios Estructura Regional Tipo Ieife En Escuela Primaria Rosario Castellanos - 211061 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 211061 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LAREDO COLONIA REPÚBLICA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CIUDAD JUAREZ, CALLE TAMPICO LA OBRA DE, lon:-100.6191723, lat:23.64801207}} | 2016-07-25 | 2016-10-22 | 590440.31 | 590440.31 | 590440.31 | 510435.64 | 510435.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/055-2016, contratista:venuastiano alvizu lopez, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:590440.31, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {896662/proyecto_INICIO, 896662/proyecto_PROCESO, 896662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300795483 | SLP | Proyecto de inversión | 8994211.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8994211.25, modificado:8994211.25}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 268329 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 268329 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:PUEBLO , 00000 EL PATO, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL.R.D. POBLACION EL PATO SAN JOSE DE BARBOSA Y MESA DEL REFUGIO, lon:-100.6269941, lat:22.15666231}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 8994211.25 | 8994211.25 | 8814327.03 | 8814327.03 | 8814327.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-66, contratista:Construcción de Obras, Versatilidad de Arrendamientos y Contratos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.300823925E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {899611/proyecto_PROCESO, 899611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300740929 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:692661.36}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0420k Jardín De Niños Indígena Guadalupe Victoria | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160259 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:155.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion: , , Tamarindo, Tancanhuitz, lon:-98.938611, lat:21.659166}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 509623.31 | 692661.36 | 509623.31 | 509623.31 | 509623.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E155-2016-C, contratista:Constructora Magufi, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:666020.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.74}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300730826 | SLP | Proyecto de inversión | 269905.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269905.29, modificado:269905.29}} | Rehabilitacion De Un Modulo De Servicios Sanitarios En Esc. Primaria Niños Heroes T.V., Col. San Jose | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1935-2016 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:Abasolo,1001,,78783,Matehuala,San Luis Potosí,México, lon:-100.6543953, lat:23.6422786}} | 2016-08-08 |  | 269905.29 | 269905.29 | 269905.29 | 249905.3 | 249905.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mma/cdsm/056-2016, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER NAVA PRUNEDA, convocante:municipio de matehuala, monto:269905.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {832636/proyecto_INICIO, 832636/proyecto_PROCESO, 832636/proyecto_INICIO, 832636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300940978 | SLP | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | Programa De Construcción De Bordos Con Fines De Abrevadero Geslp Sedarh - 130075 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDARH | 130075 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 78884 BUENAVISTA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-100.1466711, lat:22.60393568}} | 2017-03-06 | 2017-08-25 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1067231/proyecto_INICIO, 1067231/proyecto_PROCESO, 1067231/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904750 | SLP | Proyecto de inversión | 4951450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4951450.0, modificado:3107753.72}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24etc0001p Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Slp I, Lomas Del Mezquital, 1a Etapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160380 | N | 0 | 0 | 1034 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:250.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Prolongación Satélite, 750, Lomas del Mezquital, San Luis Potosí, C.P. 78130, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2017-10-10 | 2018-02-01 | 1784401 | 2721699.44 | 1784401 | 1784401 | 1784401 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E059-2017-C, contratista:Trotseer Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1301965.1, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.57}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904807 | SLP | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24eiu0004f Universidad Intercultural (Unidad Académica En Ciudad Valles) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160390 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:361.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion: , , Ciudad Valles, Ciudad Valles., lon:-99.018611, lat:21.986944}} | 2017-10-10 | 2018-02-01 | 1964825.06 | 2000000 | 1964825.06 | 1964825.06 | 1964825.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E057-2017-B, contratista:Constructora Jalema, S.A de C.V., convocante:IEIFE, monto:1846179.23, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.68}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300938442 | SLP | Proyecto de inversión | 36386.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36386.5, modificado:86500.0}} | Convenio Proyecto Caprino Loc La Ventana - 193276 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDARH | 193276 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:78, direccion:EJIDO LA VENTANA, 78896 LA VENTANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO FRENTE A LA TELESEUNDARIA, CAMINO A LA CUESTA LOS PROY, lon:-100.2634005, lat:23.01084965}} | 2017-09-01 | 2017-12-29 | 86500 | 86500 | 86500 | 86500 | 86500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1064695/proyecto_INICIO, 1064695/proyecto_PROCESO, 1064695/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904242 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1134253.1}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0071a Primaria Juan Escutia | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160322 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:466.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:12, direccion:Francisco I. Madero, , Atlajque, , lon:-98.804166, lat:21.213888}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 902950.68 | 1134253.1 | 902950.68 | 902950.68 | 902950.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E037-2017-B, contratista:Construcciones Civiles, Perforaciones y Camineras Dorada, S. de R.L., convocante:IEIFE, monto:1090627.98, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.79}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904264 | SLP | Proyecto de inversión | 1392042 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1392042.0, modificado:1296130.31}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr2916m Primaria Venustiano Carranza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160372 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:267.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:106, direccion: , , Buenavista, municipio Xilitla, S.L.P., lon:-99.101666, lat:21.338055}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 424193.8 | 1296130.31 | 424193.8 | 424193.8 | 424193.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E045-2017-B, contratista:Ing. Gilberto Hernández Carrillo, convocante:IEIFE, monto:1246279.15, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.44}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904296 | SLP | Proyecto de inversión | 792474 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:792474.0, modificado:791443.09}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dca0005y Primaria Ferrocarriles Nacionales | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160305 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Lado Oriente Alameda Juan Sarabia, 155, San Luis Potosí, municipio San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2017-11-27 | 2018-04-01 | 791443.09 | 791443.09 | 791443.09 | 791443.09 | 791443.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E060-2017-A, contratista:Ing. Jorge Abraham García Moreno, convocante:IEIFE, monto:664274.44, importe_modificado:761002.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055548 | SLP | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1511093.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24ecb0037o Cobach No. 31 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170020 | N | 0 | 0 | 659 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:178.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Avenida Bachilleres, s.n. Zona Centro, Aquismón, Aquismón, lon:-99.018888, lat:21.620833}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 1195024.33 | 1511093 | 1195024.33 | 1195024.33 | 1195024.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E028-2018-C, contratista:Edgar Arcenio Zúñiga Díaz, convocante:IEIFE, monto:827315.56, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:014/2018ADQ, contratista:Oficinas y Escolares, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:186392.0, importe_modificado:}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:006/2018ADQ, contratista:Corporativo Nethost, S.A de C.V., convocante:IEIFE, monto:166121.28, importe_modificado:166121.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.41}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055462 | SLP | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:796205.9}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24ees0007s Secundaria General Luis Córdova Reyes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170035 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:516.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Ave. Mexquitic, 705, El Rosedal, Col. Wenceslao Victoria Soto, San Luis Potosí, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 640043.54 | 796205.9 | 640043.54 | 640043.54 | 640043.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E022-2018-C, contratista:E.A.O. Juan Jesús Anguiano Rosete, convocante:IEIFE, monto:668619.12, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.77}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401022461 | SLP | Proyecto de inversión | 198925 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51460.0, modificado:198925.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:198925.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46865.0, modificado:198925.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4600.0, modificado:198925.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Xaltipa En El Municipio De Xilitla - 269317 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 269317 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:173, direccion:EJIDO, 00000 XALTIPA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD XALTIPA EN EL , lon:-98.93337702, lat:21.3351087}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 198925 | 198925 | 198925 | 198925 | 198925 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-07, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2455116.14, importe_modificado:2455116.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1157541/proyecto_FIN, 1157541/proyecto_INICIO, 1157541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401021867 | SLP | Proyecto de inversión | 99462.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:99462.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23432.5, modificado:99462.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2300.0, modificado:99462.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25730.0, modificado:99462.5}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Temascales En El Municipio De Xilitla - 269377 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 269377 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:228, direccion:EJIDO, 00000 TEMASCALES, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD TEMASCALES , lon:-98.95300386, lat:21.34860926}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 99462.5 | 99462.5 | 99462.5 | 99462.5 | 99462.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-07, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2455116.14, importe_modificado:2455116.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1156947/proyecto_FIN, 1156947/proyecto_PROCESO, 1156947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055487 | SLP | Proyecto de inversión | 958811.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958811.98, modificado:1048286.21}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Por Sustitución Y Rehabilitación De La Infraestructura Física Y Obra Exterior En 24dpb0200d Primaria Indígena Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184009 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:958, direccion:Calle 21 de Marzo s.n. El Tamarindo, Ciudad Valles, lon:-98.956944, lat:21.976111}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 1048286.21 | 1048286.21 | 1048286.21 | 1048286.21 | 1048286.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-011-2018/EST-C, contratista:Ing. José Luis Morales Oyarvide, convocante:IEIFE, monto:1048287.21, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101055701 | SLP | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:703180.87}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24djn0097s Jardín De Niños Francisco I. Madero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170064 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:917.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Moctezuma, 52, Villa de Arista, Villa de Arista, S.L.P., lon:-100.848333, lat:22.644722}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 703180.87 | 703180.87 | 703180.87 | 703180.87 | 703180.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E037-2018-B, contratista:Ing. Jorge Abraham García Moreno, convocante:IEIFE, monto:676135.45, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:917.24}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401019280 | SLP | Proyecto de inversión | 1094087.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257757.5, modificado:1094087.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283030.0, modificado:1094087.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:25300.0, modificado:1094087.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528000.0, modificado:1094087.5}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad La Caldera Municipio De Aquismón - 252242 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 252242 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:COLONIA, 00000 LA CALDERA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.10354477, lat:21.71908768}} | 2017-11-15 | 2017-12-31 | 1094087.5 | 1094087.5 | 1094087.5 | 1094087.5 | 1094087.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-13, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:9621691.26, importe_modificado:9621691.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1154360/proyecto_INICIO, 1154360/proyecto_FIN, 1154360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401018689 | SLP | Proyecto de inversión | 1641131.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424545.0, modificado:1641131.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792000.0, modificado:1641131.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386636.25, modificado:1641131.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:37950.0, modificado:1641131.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Tancuilin Municipio De Matlapa - 252627 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 252627 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:27, direccion:COLONIA, 00000 TANCUILÍN, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.86411117, lat:21.35869928}} | 2017-11-15 | 2017-12-31 | 1641131.25 | 1641131.25 | 1394961.56 | 1394961.56 | 1394961.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-19, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:1786714.6, importe_modificado:1786714.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:33.0}} | {1153769/proyecto_FIN, 1153769/proyecto_PROCESO, 1153769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401017985 | SLP | Proyecto de inversión | 46200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8400.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16800.0, modificado:21000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De La Concepcion - 260606 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260606 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:CALLE PINO SUÁREZ EJIDO LA CONCEPCIÓN, 78819 LA CONCEPCIÓN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MA, lon:-100.6658081, lat:23.47913331}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153065/proyecto_PROCESO, 1153065/proyecto_INICIO, 1153065/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201113941 | SLP | Proyecto de inversión | 99100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99100.0, modificado:99100.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Puerta De Jesus Maria - 124138 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 124138 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:85, direccion:RANCHERIA PUERTA DE JESÚS MARÍA (LA ROSITA), 78890 PUERTA DE JESÚS MARÍA (LA ROSITA), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO DE PUERTA DE JESUS MARIA, lon:-100.1730672, lat:23.23603635}} | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 99100 | 99100 | 99100 | 99100 | 99100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG35/R33/SH/2018, contratista:GERARDO ALFONOSO ESCALANTE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, monto:1486500.0, importe_modificado:1486500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1252323/proyecto_PROCESO, 1252323/proyecto_INICIO, 1252323/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115805 | SLP | Proyecto de inversión | 11600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11600.0, modificado:11600.0}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Puerta Del Rió Reparación De Electro Bomba Sumergible - 32656 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 32656 | N | 0 | 0 | 584 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:16, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO PUERTA DEL RÍO, 79460 PUERTA DEL RÍO, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , ENTRANDO A LA COMUNIDAD EN LA SEGUNDA CUADRA A MANO DERECHA A LA ALTURA DEL CAMPO DE BEIS BOL., lon:-100.2627212, lat:22.24461943}} | 2018-02-05 | 2018-02-15 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1254187/proyecto_INICIO, 1254187/proyecto_PROCESO, 1254187/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114045 | SLP | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:995535.3}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Niños Heroes De Calle Lazaro Cardenas A Dren San Marcos - 116881 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 116881 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 79604 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DREN, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y DREN, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P., lon:-100.0066361, lat:21.901637}} | 2018-05-11 | 2018-07-09 | 995535.3 | 995535.3 | 995535.3 | 995535.3 | 995535.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-016/2018, contratista:ENDER MEDINA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1199926.57, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1252427/proyecto_INICIO, 1252427/proyecto_PROCESO, 1252427/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101069728 | SLP | Proyecto de inversión | 3891830.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3891830.26, modificado:3891830.26}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Avenida De La Palma (San Jose Del Barro) Del Km. 0070 Al Km. 0620 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-041-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:51, direccion:-, lon:-100.953333, lat:22.210555}} | 2018-01-12 | 2018-04-24 | 3891830.26 | 3891830.26 | 3891830.26 | 3284282.96 | 3284282.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-GE-JEC-FODERSEMM-LPN-002-W-18, contratista:CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAAS DE INGENIERIA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3891830.26, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.55}} | {1206934/proyecto_INICIO, 1206934/proyecto_FIN, 1206934/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101073492 | SLP | Adquisición | 21708994.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.170899474E7, modificado:2.170899474E7}} | Equipamiento Para Programas Prioritarios Locales De Procuración De Justicia 2018 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Procuraduría General de Justicia del Estado | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 21402785.06 | 21402785.06 | 21402785.06 | 21402785.06 | 21402785.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101079536 | SLP | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249099.17}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Neptuno De Calle Mercurio A Topar, En El Fracc. El Sol | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2018-4006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:-, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2018-05-18 | 2018-07-01 | 249099.17 | 249099.17 | 249099.17 | 249099.17 | 249099.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-021/2018, contratista:DANIEL TOVAR GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:249099.17, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1217726/proyecto_INICIO, 1217726/proyecto_FIN, 1217726/proyecto_PROCESO, 1217726/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200683927 | SLP | Proyecto de inversión | 1396859 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1396859.0, modificado:1202691.69}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24des0021m Secundaria General Jesús Romero Flores | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160195 | N | 0 | 0 | 679 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:, , Aquismón, Aquismón, 79760, lon:-99.018888, lat:21.620833}} | 2016-09-20 | 2016-12-01 | 1147853.46 | 1202691.69 | 1147853.46 | 1147853.46 | 1147853.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E142-2016-A, contratista:Ing. Gustavo García Sandoval, convocante:IEIFE, monto:1156434.31, importe_modificado:1156434.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101055644 | SLP | Proyecto de inversión | 994813.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994813.69, modificado:907283.12}} | Construcción De Un Desayunador Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Patío Cívico Y Obra Exterior En 24dpr0338q Primaria Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184088 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:374.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:Calle Emiliano Zapata, s.n. Santa Martha, San Antonio, S.L.P., lon:-98.751388, lat:21.650555}} | 2018-05-21 | 2018-08-01 | 907283.12 | 907283.12 | 907283.12 | 907283.12 | 907283.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-047-2018/EST, contratista:L.E.A.O. Juan Antonio Beltrán Olvera, convocante:IEIFE, monto:994813.69, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101074714 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:699999.97}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dst0077g Secundaria Técnica No. 70 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170080 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:96.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:62, direccion: , , San Francisco, Villa de Arriaga, S.L.P., lon:-101.16, lat:21.999722}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 699999.97 | 699999.97 | 699999.97 | 699999.97 | 699999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-924037999-E071-2018, contratista:Proyectos y Construcciones Venado, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:673076.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.77}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101065950 | SLP | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:798557.93}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24ecb0004x Cobach No. 04 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170016 | N | 0 | 0 | 562 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:96.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Carretera Tampico Barra de Navidad, tramo El Naranjo - Cd. Mante, km 2, El Naranjo, El Naranjo, S.L.P., lon:-99.322777, lat:22.519444}} | 2018-05-16 | 2018-09-01 | 718012.99 | 741923.29 | 718012.99 | 718012.99 | 718012.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-924037999-E066-2018-B, contratista:CEARM Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:767844.17, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.67}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401018690 | SLP | Proyecto de inversión | 1790325 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:41400.0, modificado:1790325.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463140.0, modificado:1790325.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421785.0, modificado:1790325.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:1790325.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Texquitote Primero Municipio De Matlapa - 252421 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 252421 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:31, direccion:COLONIA, 00000 TEXQUITOTE PRIMERO, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.8027803, lat:21.29651747}} | 2017-11-15 | 2017-12-31 | 1641131.25 | 1641131.25 | 1394961.56 | 1394961.56 | 1394961.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-19, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:1786714.6, importe_modificado:1786714.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}} | {1153770/proyecto_PROCESO, 1153770/proyecto_INICIO, 1153770/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116111 | SLP | Acción | 245988.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245988.3, modificado:245988.3}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 114515 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CARDENAS SLP | 114515 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.642505, lat:22.000904}} | 2018-04-17 | 2018-05-17 | 245988.3 | 245988.3 | 245988.3 | 245988.3 | 245988.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS.AD.OP..U6.R33-07/2018, contratista:JOSE DE JESUS MARTINEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:245988.3, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1254493/proyecto_PROCESO, 1254493/proyecto_INICIO, 1254493/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300794256 | SLP | Proyecto de inversión | 85038.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85038.61, modificado:85038.61}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 266804 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS | 266804 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TIERRA NUEVA, TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAB. MPAL. COL. BARRIO LA PIEDAD 2DA SECCION CALLE MEDICOS Y CALLE SIN NO, lon:-100.573938, lat:21.66750902}} | 2016-11-25 | 2016-12-01 | 85038.61 | 85038.61 | 82956.35 | 82956.35 | 82956.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-71, contratista:Grupo Constructor Rocha, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:85038.61, importe_modificado:85038.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {898384/proyecto_INICIO, 898384/proyecto_PROCESO, 898384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904307 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1278548.01}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1896s Jardín De Niños William Shakespeare | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160378 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Plaza Cd. 2000, 620, Ciudad 2000, San Luis Potosí, municipio San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2017-11-27 | 2018-04-01 | 982117.14 | 1278548.01 | 982117.14 | 982117.14 | 982117.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E062-2017-C, contratista:Ing. Luis Alberto López Ramírez, convocante:IEIFE, monto:1055991.61, importe_modificado:1233500.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401017950 | SLP | Proyecto de inversión | 198925 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51460.0, modificado:198925.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46865.0, modificado:198925.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:198925.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4600.0, modificado:198925.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Pinihuan Municipio De Lagunillas - 255813 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 255813 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:32, direccion:COLONIA, 00000 PINIHUAN (RÍO PINIHUAN), LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOC, lon:-99.5688339, lat:21.7066997}} | 2017-11-17 | 2017-12-01 | 198925 | 198925 | 198925 | 198925 | 198925 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-30, contratista:MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:198009.2, importe_modificado:198009.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1153030/proyecto_INICIO, 1153030/proyecto_PROCESO, 1153030/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401017977 | SLP | Proyecto de inversión | 49731.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:49731.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12865.0, modificado:49731.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1150.0, modificado:49731.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11716.25, modificado:49731.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Trueno De Lagunillas - 256275 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 256275 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:50, direccion:COLONIA, 00000 EL TRUENO, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.58005298, lat:21.54827142}} | 2017-11-17 | 2017-11-01 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-30, contratista:MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:49502.3, importe_modificado:49502.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1153057/proyecto_FIN, 1153057/proyecto_PROCESO, 1153057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401017991 | SLP | Proyecto de inversión | 52250 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9500.0, modificado:23750.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Maravillas - 260952 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260952 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:34, direccion:RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SSE ENCUENTRA HACIA EL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUA, lon:-100.5612884, lat:23.57033535}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 23750 | 23750 | 23750 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153071/proyecto_PROCESO, 1153071/proyecto_FIN, 1153071/proyecto_INICIO, 1153071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401022437 | SLP | Proyecto de inversión | 397850 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:397850.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102920.0, modificado:397850.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93730.0, modificado:397850.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9200.0, modificado:397850.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Pilahuehueyo En El Municipio De Xilitla - 268777 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 268777 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:123, direccion:EJIDO, 00000 PILAHUEHUEYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD DE PILAHU, lon:-98.89677206, lat:21.34592535}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 397850 | 397850 | 397850 | 397850 | 397850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-08, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2635745.2, importe_modificado:2635745.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1157517/proyecto_FIN, 1157517/proyecto_PROCESO, 1157517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401044264 | SLP | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2539112.19}} | Rehabilitacion Con Carpeta Asfalticade La Carretera: Tanlajas - Tanquian Tramo: Las Lomas - Tanquian Subtramo: Del Km. 26230 Al Km. 27930. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-028-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:-, lon:-98.661944, lat:21.600277}} | 2017-11-07 |  | 2539112.19 | 2539112.19 | 2539112.19 | 2539107.69 | 2539107.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LPN-043-W-17, contratista:ROMAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2539112.19, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.7}} | {1179743/proyecto_PROCESO, 1179743/proyecto_FIN, 1179743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055446 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:623784.37}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24etv0647t Telesecundaria Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170003 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:47, direccion: , , Colonia El Meco, El Naranjo, lon:-99.344444, lat:22.571666}} | 2018-02-21 | 2018-06-01 | 479862.98 | 544025.44 | 479862.98 | 479862.98 | 479862.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E006-2018-B, contratista:José Antonio Juárez, convocante:IEIFE, monto:599792.67, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055463 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:697327.96}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24etv0364m Telesecundaria Manuel José Othón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170036 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:358.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:26, direccion: , , Paso Bonito, Ahualulco, lon:-101.261666, lat:22.325277}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 597867.89 | 697327.96 | 597867.89 | 597867.89 | 597867.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E032-2018-A, contratista:L.E.A.O. Cristina del Carmen Sandoval Macías, convocante:IEIFE, monto:670507.66, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.71}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401022653 | SLP | Proyecto de inversión | 845431.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:19550.0, modificado:845431.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408000.0, modificado:845431.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199176.25, modificado:845431.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218705.0, modificado:845431.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Iztacapa Municipio De Xilitla - 258230 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 258230 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:24, direccion:RANCHERIA, 00000 IZTACAPA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD IZTACAPA, lon:-98.93909162, lat:21.36966183}} | 2017-11-24 | 2017-12-31 | 845431.25 | 845431.25 | 845431.25 | 845431.25 | 845431.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-07, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2455116.14, importe_modificado:2455116.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1157733/proyecto_FIN, 1157733/proyecto_INICIO, 1157733/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201142800 | SLP | Proyecto de inversión | 22197288.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.219728846E7, modificado:2.224484245E7}} | 5a. Etapa De Construcción De Edificio De Aulas, Laboratorios Y Cubículos Del Instituto De Física, Campus Pedregal. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI | 75316171 | N | 0 | 0 | 1579 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:9200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Chapultepec Núm 1570, Colonia Desarrollo del Pedregal S.L.P, S.L.P. C.P. 78295, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 22244842.45 | 22244842.45 | 22244842.45 | 22244842.45 | 22244842.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9200.0}} | {1282487/proyecto_INICIO, 1282487/proyecto_PROCESO, 1282487/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201142808 | SLP | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.038492601E7}} | Equipamiento Del Edificio De Aulas, Laboratorios Y Cubículos De La Facultad De Ciencias / Campus Pedregal | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI | 7532013 | N | 0 | 0 | 1579 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AV, CHAPULTEPEC No. 1570 col. desarrollo del pedreal, san luis potosi, san luis potosi, C.P. 78295, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 10384926.01 | 10384926.01 | 10384926.01 | 10384926.01 | 10384926.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10900.0}} | {1282497/proyecto_INICIO, 1282497/proyecto_PROCESO, 1282497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170200869340 | SLP | Proyecto de inversión | 4099664.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409966.43, modificado:409966.43}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2869765.03, modificado:2869765.03}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819932.87, modificado:819932.87}} | Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa En La Localidad De El Maguey - 54809 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 54809 | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - EL MAGUEY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 800 EJIDO EL MAGUEY, 79257 EL MAGUEY, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ , ACCESO P, lon:-99.11138323, lat:21.95862533}} | 2017-04-11 | 2017-08-01 | 4099664.32 | 4099664.32 | 4099664.32 | 4099664.32 | 4099664.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824013979-E2-2017., contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES GUDAPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES,S.L.P., monto:4099664.33, importe_modificado:4099664.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1569.0}} | {978356/proyecto_INICIO, 978356/proyecto_PROCESO, 978356/proyecto_INICIO, 978356/proyecto_PROCESO, 978356/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300810990 | SLP | Proyecto de inversión | 5212000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5212000.0, modificado:5206788.0}} | Construcción De La 5a. Etapa Del Puente Vehicular Sobre El Río Verde Y Boulevard Ferrocarrilero Bicentenario-6945 - 6945 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 4319583 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:(5A ETAPA TERMINACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO VERDE; 21.944439; -100.004307) (5A ETAPA TERMINACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO VERDE; 21.94617; -100.004565), lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2017-01-10 |  | 5206788 | 5206788 | 5206788 | 5206788 | 5206788 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-924004991-E64-2016, contratista:Concreser, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:5118537.36, importe_modificado:5118537.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {915118/proyecto_PROCESO, 915118/proyecto_FIN, 915118/proyecto_INICIO, 915118/proyecto_FIN, 915118/proyecto_PROCESO, 915118/proyecto_INICIO, 915118/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115056 | SLP | Proyecto de inversión | 5954641.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5954641.85, modificado:5953260.17}} | Construccion De Aulas En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza En Tamasopo - 55548 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 55548 | N | 0 | 0 | 317 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE EJIDO TAMASOPO CENTRO, 79710 TAMASOPO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MADERO Y CALLE CUAUHTEMOC, ESCUELA UBICADA EN CALLE MADERO Y ALLENDE ZONA CENTRO FRENTE AL OXXO, lon:-99.3927223, lat:21.92221622}} | 2018-05-28 | 2018-12-31 | 0 | 2084124.52 | 2084124.52 | 2084124.52 | 2084124.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-CDS-030-LPE/2018, contratista:RD TERRACERÍAS Y URBANIZACIÓNES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:5953260.17, importe_modificado:5953260.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1253438/proyecto_PROCESO, 1253438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300741122 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:735873.66}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0505r Jardín De Niños Indígena Ponciano Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160243 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:63, direccion: , , Pemucho, Tamazunchale, 79996, lon:-98.834444, lat:21.194722}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 735873.65 | 735873.65 | 735873.65 | 735873.65 | 735873.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E173-2016-B, contratista:Vialidades de Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:782391.55, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904302 | SLP | Proyecto de inversión | 730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730000.0, modificado:728902.14}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr3302w Primaria Manuel José Othón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160343 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion: , , Escalerillas, municipio San Luis Potosí, S.L.P., lon:-101.076666, lat:22.111111}} | 2017-11-27 | 2018-04-01 | 728902.14 | 728902.14 | 728902.14 | 728902.14 | 728902.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E063-2017-A, contratista:E.A.O. Lizbeth Arely Velázquez Martínez, convocante:IEIFE, monto:614050.71, importe_modificado:700867.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:467.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904316 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:796630.71}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0343a Primaria Indígena Ezequiel Ahumada Mora | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160302 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:108, direccion: , , Dhokob, municipio Tanlajás, S.L.P., lon:-98.908611, lat:21.664444}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 796630.71 | 796630.71 | 796630.71 | 796630.71 | 796630.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E049-2017-B, contratista:Saos Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:765991.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904326 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:845028.72}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0178s Primaria Indígena Niños Héroes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160357 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion: , , Malilija, municipio Tanlajás, S.L.P., lon:-98.79, lat:21.737777}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 811874.62 | 845028.72 | 811874.62 | 811874.62 | 811874.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E051-2017-A, contratista:E.A.O. Juan Jesús Anguiano Rosete, convocante:IEIFE, monto:812527.62, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP00170200897682 | SLP | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Pista Atletica En La Unidad Deportiva Villa Juarez, Municipio De Villa Juarez, S.L.P. - 5815669 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5815669 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:0, direccion:22.323916; -100.276122, lon:-100.266649, lat:22.323209}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824052967-E5-2017, contratista:LEAO. JOSE ANTONIO RIVERA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., monto:1483021.63, importe_modificado:1483021.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1023485/proyecto_FIN, 1023485/proyecto_INICIO, 1023485/proyecto_PROCESO, 1023485/proyecto_FIN, 1023485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401022871 | SLP | Proyecto de inversión | 1044356.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246041.25, modificado:1044356.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270165.0, modificado:1044356.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504000.0, modificado:1044356.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:24150.0, modificado:1044356.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Pahuayo Municipio Tamazunchale - 274963 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 274963 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:239, direccion:RANCHERIA, 00000 PAHUAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.8815643, lat:21.19561406}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 1044356.25 | 1044356.25 | 1044356.25 | 1044356.25 | 1044356.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-31, contratista:ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2476004.0, importe_modificado:2476004.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1157951/proyecto_FIN, 1157951/proyecto_PROCESO, 1157951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401021746 | SLP | Proyecto de inversión | 596775 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154380.0, modificado:596775.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140595.0, modificado:596775.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13800.0, modificado:596775.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:596775.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Tajinab Municipio De Tampamolón Corona - 270397 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 270397 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:90, direccion:RANCHERIA, 00000 TAJINAB, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD , lon:-98.82920341, lat:21.61219455}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 596775 | 596775 | 596775 | 596775 | 596775 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-05, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2834661.88, importe_modificado:2834661.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1156826/proyecto_FIN, 1156826/proyecto_PROCESO, 1156826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401044456 | SLP | Proyecto de inversión | 522734.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522734.88, modificado:522734.88}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulicode Calle Acceso A La Escuela De Educacion Media Superior Abierta Y A Distancia (Emsad) 905 M2 En La Localidad De Puerto Tlaletla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-031-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:905.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:80, direccion:-, lon:-98.981388, lat:21.349166}} | 2017-12-12 |  | 522734.88 | 522734.88 | 522734.88 | 522725.22 | 522725.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LIR-047-W-17, contratista:LUCIO ZORRILLA RUBIO, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:522734.88, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:905.0}} | {1179969/proyecto_INICIO, 1179969/proyecto_FIN, 1179969/proyecto_PROCESO, 1179969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401018515 | SLP | Proyecto de inversión | 646506.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152311.25, modificado:646506.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312000.0, modificado:646506.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167245.0, modificado:646506.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:14950.0, modificado:646506.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Yerbabuena Del Municipio De Aquismón - 271075 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 271075 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:89, direccion:RANCHERIA, 00000 YERBABUENA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD YERBAB, lon:-99.12085722, lat:21.6450141}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 646506.25 | 646506.25 | 646506.25 | 646506.25 | 646506.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-13, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:9621691.26, importe_modificado:9621691.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1153595/proyecto_FIN, 1153595/proyecto_INICIO, 1153595/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401018013 | SLP | Proyecto de inversión | 136081.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50889.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59646.77, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25544.82, modificado:59646.77}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Puerta Del Refugio - 261719 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261719 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:60, direccion:PUEBLO PUERTA DEL REFUGIO, 00000 PUERTA DEL REFUGIO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 27 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA , lon:-100.5766865, lat:23.42191542}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 59646.77 | 59646.77 | 59646.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153093/proyecto_PROCESO, 1153093/proyecto_INICIO, 1153093/proyecto_PROCESO, 1153093/proyecto_INICIO, 1153093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114023 | SLP | Proyecto de inversión | 1996238.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:996238.59, modificado:996238.59}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Carretera A Base De Carpeta Asfaltica De Carretera Moctezuma A La Localidad Del Maguey De Limones - 114018 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 114018 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO VILLA DE ARISTA - MOCTEZUMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO EL MAGUEY DE LIMONES, 78950 EL MAGUEY DE LIMONES, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO MAGUEY DE LIMONES Y , ESTA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.8815269, lat:22.65810192}} | 2018-03-01 | 2018-06-01 | 1996238.58 | 1996238.58 | 1996238.58 | 1996238.58 | 1996238.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-DS/IR-001/2018, contratista:CAMINOS Y OBRAS CIVILES DE SAN LUIS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:1996238.59, importe_modificado:1996238.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}} | {1252405/proyecto_FIN, 1252405/proyecto_PROCESO, 1252405/proyecto_INICIO, 1252405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201114052 | SLP | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En Cruz De Marin - 122398 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 122398 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO DE LAS PILAS A CRUZ DE MARIN EJIDO CRUZ DE MARÍN, 79643 CRUZ DE MARÍN, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ, LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE CRUZ DE MARIN RIOVERDE, S.L.P., lon:-99.98385599, lat:21.67535486}} | 2018-07-02 | 2018-08-31 | 969336.48 | 969336.48 | 969336.48 | 969336.48 | 969336.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-033/2018, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:969336.48, importe_modificado:969336.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252434/proyecto_INICIO, 1252434/proyecto_FIN, 1252434/proyecto_PROCESO, 1252434/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200683928 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:810212.47}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn2202z Jardín De Niños Frida Kahlo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160158 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:, , San Pedro de las Anonas, Aquismón, 79775, lon:-99.056388, lat:21.748333}} | 2016-09-20 | 2016-12-01 | 772372.01 | 810212.47 | 772372.01 | 772372.01 | 772372.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E142-2016-B, contratista:Ing. Gustavo García Sandoval, convocante:IEIFE, monto:743949.38, importe_modificado:743949.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101073512 | SLP | Adquisición | 8786665 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8786665.0, modificado:8786665.0}} | Equipamiento Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto 2018 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Procuraduría General de Justicia del Estado | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 8783045.2 | 8783045.2 | 8783045.2 | 8783045.2 | 8783045.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055464 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:990128.3}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr0434t Primaria Manuel José Othón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170037 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:619.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Ismael Salas, s.n. Barrio de San Juan, Santa María del Río, Santa María del Río, lon:-100.736111, lat:21.7975}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 970444.03 | 990128.3 | 970444.03 | 970444.03 | 970444.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E065-2018-C, contratista:Ing. Javier Rodríguez García, convocante:IEIFE, monto:936081.31, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.44}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101078845 | SLP | Proyecto de inversión | 695596.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695596.46, modificado:665387.81}} | Construcción De Techado De 15.60 X 15.00 M. En 24dpr2134j Primaria Juan Villerías | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184113 | N | 0 | 0 | 274 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Escobedo, 1208 Sur, Matehuala, Matehuala, S.L.P., lon:-100.644444, lat:23.646388}} | 2018-06-19 | 2018-09-01 | 665387.81 | 665387.81 | 665387.81 | 665387.81 | 665387.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-058-2018/EST, contratista:J.M. Flores Construcción, Maquinaria y Materiales, S.A. de C.V. , convocante:IEIFE, monto:695596.46, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101079562 | SLP | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:679346.61}} | Pavimentacion De Calle Jose Lopez Portillo Entre Calle Miguel Aleman Y Adolfo Ruiz Cortinez, Fracc. Frontera | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2018-3976 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:-, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2018-05-24 | 2018-07-01 | 679346.61 | 679346.61 | 679346.61 | 679346.61 | 679346.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-024/2018, contratista:BERTHA SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:679346.61, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1217757/proyecto_INICIO, 1217757/proyecto_FIN, 1217757/proyecto_PROCESO, 1217757/proyecto_FIN, 1217757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101078857 | SLP | Proyecto de inversión | 1235772.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235772.87, modificado:1069735.57}} | Construcción De Un Aula Didáctica De Tres Entreejes Estructura U-1c Y Obra Exterior En 24ecb0033s Media Superior Cobach No. 34 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 185001 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:137.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:10, direccion: , , El Pujal (Álvaro Obregón), Ciudad Valles, S.L.P., lon:-98.940555, lat:21.849166}} | 2018-06-15 | 2018-11-01 | 807866.67 | 1069735.57 | 807866.67 | 807866.67 | 807866.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-IEIFE-005-2018/EST-B, contratista:Saos Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1069735.57, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.71}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200641353 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:445453.01}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0252e Jardín De Niños Indígena Venustiano Carranza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160142 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:98, direccion:CONOCIDO , AGUA PUERCA, XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 79902, lon:-98.935, lat:21.405277}} | 2016-07-22 | 2016-10-01 | 434789.44 | 445453.01 | 434789.44 | 434789.44 | 434789.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E133-2016-C, contratista:Arq. Jovan Reyes Martínez, convocante:IEIFE, monto:580367.22, importe_modificado:428320.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055540 | SLP | Proyecto de inversión | 1037206.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037206.08, modificado:963831.1}} | Rehabilitación General De La Infraestructura Física De Los Edificios A, B, D Y E Y Obras Exteriores En 24dpr0867g Primaria Juan Sarabia | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184062 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:319.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:57, direccion:Calle Matamoros, 47, Valle de San Juan, Villa Hidalgo, lon:-100.574722, lat:22.398055}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 963831.1 | 963831.1 | 963831.1 | 963831.1 | 963831.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-040-2018/EST, contratista:Caminos y Construcciones LM, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:963831.1, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170401055579 | SLP | Proyecto de inversión | 1391108.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1391108.9, modificado:1256973.66}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En24epr0068m Primaria David G. Berlanga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160411 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Nicolás Zapata, 215, Zona Centro, San Luis Potosí, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 1221759.18 | 1256973.66 | 1221759.18 | 1221759.18 | 1221759.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E021-2018-C, contratista:Grupo Constructor Aquiles, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1176967.61, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1357.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904749 | SLP | Proyecto de inversión | 1673184 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1673184.0, modificado:1657833.4}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24etc0005l Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos V Unidad Ébano, 1a Etapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160379 | N | 0 | 0 | 775 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:172.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Avenida Industrias esquina 16 de Septiembre, Fraccionamiento Industrias, Ébano, C.P. 79100, lon:-98.378055, lat:22.211944}} | 2017-10-10 | 2018-02-01 | 1449602.18 | 1657833.4 | 1449602.18 | 1449602.18 | 1449602.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E076-2017-A, contratista:Pycla Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1536185.13, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.01}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904754 | SLP | Proyecto de inversión | 1687041 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1687041.0, modificado:1383207.73}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24etc0012v Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Ix Bocas, 1a Etapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160387 | N | 0 | 0 | 306 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:427.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:218, direccion:Calle Capitán Manuel Palau, 330, Bocas (Estación Bocas), C.P. 78380, lon:-101.022222, lat:22.519722}} | 2017-10-10 | 2018-02-01 | 1315755.61 | 1383207.73 | 1315755.61 | 1315755.61 | 1315755.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E063-2017-C, contratista:E.A.O. Lizbeth Arely Velázquez Martínez, convocante:IEIFE, monto:1172370.11, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.15}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904280 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0313h Primaria Héroes De Churubusco | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160314 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:95, direccion: , , El Tule, municipio Rioverde, S.L.P., lon:-99.870833, lat:21.730833}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E069-2017-C, contratista:Ing. Jaime Pérez Romero, convocante:IEIFE, monto:775236.15, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904310 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1253716.76}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1683q Jardín De Niños Félix Mendelssohn | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160304 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:716.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Cedral y Villa de Zaragoza, , San Luis I, Soledad de Graciano Sánchez, municipio Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., lon:-100.940833, lat:22.183055}} | 2017-11-27 | 2018-04-01 | 1095047.03 | 1253716.76 | 1095047.03 | 1095047.03 | 1095047.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E063-2017-B, contratista:E.A.O. Lizbeth Arely Velázquez Martínez, convocante:IEIFE, monto:1025625.71, importe_modificado:1205496.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.18}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170200869422 | SLP | Proyecto de inversión | 230372.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184298.19, modificado:184298.19}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34555.93, modificado:34555.93}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11518.63, modificado:11518.63}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Iglesia Vieja En El Mun De Matlapa - 88330 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 88330 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:66, direccion: PUEBLO , IGLESIA VIEJA, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ , LOCALIDAD DE IGLESIA VIEJA EN EL MUN DE MATLAPA, lon:-98.87130435, lat:21.31019711}} | 2017-05-31 | 2017-12-01 | 230372.75 | 230372.75 | 230372.75 | 230372.75 | 230372.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CGI/DGAI/CFED/SLP-01-17, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:230372.75, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {978438/proyecto_INICIO, 978438/proyecto_PROCESO, 978438/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401044508 | SLP | Proyecto de inversión | 10750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.075E7, modificado:8291657.87}} | Rehabilitacion Con Carpeta Asfaltica De La Carretera: El Capulin - San Marcos - Suspiro Picacho - E.C. 49 Del Km. 0000 Al Km. 9850. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-032-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:9.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:-, lon:-101.090833, lat:22.239166}} | 2017-12-26 |  | 8291657.87 | 8291657.87 | 8291657.87 | 8088687.47 | 8088687.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-FONREGION-LPN-062-W-17, contratista:MEADE PONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:8291657.87, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.85}} | {1180026/proyecto_FIN, 1180026/proyecto_PROCESO, 1180026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101073506 | SLP | Adquisición | 4491428.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4491428.71, modificado:4491428.71}} | Equipamiento Para El Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas 2018 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 4474490.45 | 4474490.45 | 4474490.45 | 4474490.45 | 4474490.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055551 | SLP | Proyecto de inversión | 2257072 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2257072.0, modificado:2128352.09}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpt0007o Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 176, Plantel Villa De Reyes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170023 | N | 0 | 0 | 932 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:419.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: , , Villa de Reyes, Villa de Reyes, lon:-100.933333, lat:21.803888}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 1648909.3 | 2128352.09 | 1648909.3 | 1648909.3 | 1648909.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:011/2018ADQ, contratista:Informática y Oficinas, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:210522.24, importe_modificado:210522.24}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:008/2018ADQ, contratista:Dinámica del Centro, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:3609.42, importe_modificado:3609.42}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E024-2018-C, contratista:Ing. Raúl Vega Sierra, convocante:IEIFE, monto:1513331.01, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.6}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055559 | SLP | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4930438.1}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24msu0011e Universidad Autónoma De San Luis Potosí, Facultad De Enfermería | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170052 | N | 0 | 0 | 1052 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:474.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Avenida Niño Artillero, 130, Zona Universitaria, San Luis Potosí, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-04 | 2018-09-01 | 3665620.66 | 4930438.1 | 3665620.66 | 3665620.66 | 3665620.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E018-2018, contratista:G y G Construcción, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:3556897.45, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.13}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055454 | SLP | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.01}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr0794e Primaria Prof. Luis G. Medellín Niño | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170011 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:571.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle Profa. Guadalupe Rodea de Jonguitud, s.n. San Martín Chalchicuautla, San Martín Chalchicuautla, lon:-98.657222, lat:21.370277}} | 2018-03-16 | 2018-07-01 | 800000.01 | 800000.01 | 800000.01 | 800000.01 | 800000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E014-2018, contratista:Ing. Valente Martínez Salazar, convocante:IEIFE, monto:744288.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.2}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101074948 | SLP | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1749862.54}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24etv0102b Telesecundaria Miguel Barragán | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170088 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:240.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:14, direccion: , , Carranco, Villa de Reyes, S.L.P., lon:-101.097777, lat:21.82}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 1082722.82 | 1749862.54 | 1082722.82 | 1082722.82 | 1082722.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-924037999-E068-2018, contratista:Constructora e Inmobiliaria Rosval, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1682560.14, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.38}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101073493 | SLP | Adquisición | 3208528.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3208528.82, modificado:3208528.82}} | Equipamiento Para Los Órganos Especializados En Mecanismos Alternativos De Solución De Controversias En Materia Penal Y Las Unidades De Atención Temprana 2018 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Procuraduría General de Justicia del Estado | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 3191503.08 | 3191503.08 | 3191503.08 | 3191503.08 | 3191503.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401021651 | SLP | Proyecto de inversión | 795700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205840.0, modificado:795700.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187460.0, modificado:795700.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18400.0, modificado:795700.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:795700.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Chilocuil Taman En Tamzunchale - 275341 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 275341 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:35, direccion:RANCHERIA, 00000 CHILOCUIL TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALID, lon:-98.87660327, lat:21.24187329}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 795700 | 795700 | 795700 | 795700 | 795700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-31, contratista:ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2476004.0, importe_modificado:2476004.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1156731/proyecto_FIN, 1156731/proyecto_INICIO, 1156731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401018001 | SLP | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De Pastoriza - 327911 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 327911 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:50, direccion:RANCHERIA PASTORIZA, 78821 PASTORIZA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE PASTORIZA SE ENCUENTRA A VEINTIÚN KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MU, lon:-100.6248489, lat:23.44446181}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1153081/proyecto_INICIO, 1153081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401022663 | SLP | Proyecto de inversión | 298387.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70297.5, modificado:298387.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77190.0, modificado:298387.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:298387.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6900.0, modificado:298387.5}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Ejido Peña Blanca Limontitla En El Municipio De Xilitla - 269043 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 269043 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:32, direccion:EJIDO, 00000 EJIDO PEÑA BLANCA LIMONTITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOC, lon:-98.96422485, lat:21.45606707}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 298387.5 | 298387.5 | 298387.5 | 298387.5 | 298387.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-07, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2455116.14, importe_modificado:2455116.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1157743/proyecto_FIN, 1157743/proyecto_PROCESO, 1157743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401020823 | SLP | Proyecto de inversión | 1243281.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:75000.0, modificado:1243281.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329575.0, modificado:1243281.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254581.25, modificado:1243281.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584125.0, modificado:1243281.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Tezapotla Tamazunchale - 275641 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 275641 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:96, direccion:COLONIA, 00000 TEZAPOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.81241137, lat:21.17564565}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 1243281.25 | 1243281.25 | 1243281.25 | 1243281.25 | 1243281.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-31, contratista:ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2476004.0, importe_modificado:2476004.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1155903/proyecto_INICIO, 1155903/proyecto_FIN, 1155903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401021574 | SLP | Proyecto de inversión | 397850 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102920.0, modificado:397850.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93730.0, modificado:397850.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9200.0, modificado:397850.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:397850.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Zapuyo En El Municipo De Xilitla - 268723 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 268723 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:89, direccion:EJIDO, 00000 ZAPUYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD DE ZAPUYO EN EL, lon:-98.92140237, lat:21.35541658}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 397850 | 397850 | 397850 | 397850 | 397850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-07, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2455116.14, importe_modificado:2455116.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1156654/proyecto_FIN, 1156654/proyecto_INICIO, 1156654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401020857 | SLP | Proyecto de inversión | 49731.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1150.0, modificado:49731.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11716.25, modificado:49731.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12865.0, modificado:49731.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:49731.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Torojatl Municipio Tamazunchale - 274927 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 274927 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:206, direccion:RANCHERIA, 00000 TOROJATL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.82601837, lat:21.1771179}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-32, contratista:ERNESTO VALLE MAYA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2480051.5, importe_modificado:2480051.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1155937/proyecto_FIN, 1155937/proyecto_INICIO, 1155937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401019488 | SLP | Proyecto de inversión | 149193.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38595.0, modificado:149193.75}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:149193.75}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35148.75, modificado:149193.75}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3450.0, modificado:149193.75}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Palo Rajado Municipio De Santa Catarina - 275366 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 275366 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:RANCHERIA, 00000 PALO RAJADO, SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.54341798, lat:21.52489647}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 149193.75 | 149193.75 | 149193.75 | 149193.75 | 149193.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-12, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:3873093.94, importe_modificado:3873093.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1154568/proyecto_INICIO, 1154568/proyecto_PROCESO, 1154568/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201140113 | SLP | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:92134.74}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Madero, San Jose De Gallinas | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2017-4780 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:79, direccion:-, lon:-100.204166, lat:22.025555}} | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 92134.74 | 92134.74 | 92134.74 | 92134.74 | 92134.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6Z198, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:92134.74, importe_modificado:92134.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1279476/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116031 | SLP | Proyecto de inversión | 24133.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24133.8, modificado:24133.8}} | Rehabilitacion De Muros En Viviendas - 67010 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 67010 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:EJIDO CHARCO CERCADO, 78880 CHARCO CERCADO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO DE CHARCO CERCADO, lon:-100.5074843, lat:22.86314239}} | 2018-05-02 | 2018-06-30 | 24133.8 | 24133.8 | 24133.8 | 24133.8 | 24133.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254413/proyecto_INICIO, 1254413/proyecto_FIN, 1254413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904309 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0214g Primaria Indígena Lic. Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160338 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:445.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:32, direccion: , , Santa María Acapulco, municipio Santa Catarina, S.L.P., lon:-99.441388, lat:21.471944}} | 2017-11-27 | 2018-04-01 | 1024311.96 | 1200248.08 | 1024311.96 | 1024311.96 | 1024311.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E068-2017-C, contratista:Ing. Tomás Ontiveros Salazar, convocante:IEIFE, monto:1106224.99, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904332 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:849999.98}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0405s Jardín De Niños Indígena María Leona Vicario | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160345 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:143, direccion: , , Joyita del Tres, municipio Xilitla, S.L.P., lon:-99.073333, lat:21.483611}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 809919.81 | 849999.98 | 809919.81 | 809919.81 | 809919.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E047-2017-C, contratista:Ing. Emmanuel Pineda Orta, convocante:IEIFE, monto:786180.9, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904252 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1209727.19}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0618z Primaria Prof. Rafael Ramírez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160366 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:56, direccion:Francisco I. Madero, 1, Paguayo, municipio Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.8575, lat:21.269444}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 1209727.19 | 1209727.19 | 1209727.19 | 1209727.19 | 1209727.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E044-2017-A, contratista:Obras y Proyectos Integrales de la Huasteca, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1163199.23, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904293 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:823955.96}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0311j Primaria Senda De La Cultura | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160371 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:92, direccion: , , Tanque de San Juan, municipio Rioverde, S.L.P., lon:-100.351388, lat:21.990833}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 823751.25 | 823751.25 | 823751.25 | 823751.25 | 823751.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E066-2017-C, contratista:Consorcio Constructivo Pro, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:792265.34, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170200869821 | SLP | Proyecto de inversión | 779639.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38981.98, modificado:38981.98}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623711.76, modificado:623711.76}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116945.96, modificado:116945.96}} | Ampl De La Red De Distr De Ener Eléct En Varias Calles En La Zona Centro En La Loc De Barrio La Vega Cuixcuatitla Del Mun De Tamazunchal - 88980 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 88980 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:172, direccion: BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , VARIAS CALLES EN LA ZONA CENTRO EN LA LOC DE BARRIO LA VEG, lon:-98.73083665, lat:21.3067126}} | 2017-05-31 | 2017-12-01 | 779639.7 | 779639.7 | 779639.7 | 779639.7 | 779639.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CGI-DGAI-CFED-SLP-01-17, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:7308583.59, importe_modificado:7308583.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {978837/proyecto_PROCESO, 978837/proyecto_INICIO, 978837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401018018 | SLP | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De San Antonio De Las Barrancas - 328070 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 328070 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, 78800 SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS SE, lon:-100.6575273, lat:23.31952933}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 38976 | 38976 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1153098/proyecto_INICIO, 1153098/proyecto_PROCESO, 1153098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300954965 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1260688.55}} | Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera: Alberto Carrera Torres - La Ventilla Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 048 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-026-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:-, lon:-101.011666, lat:21.771944}} | 2017-09-07 |  | 1260688.55 | 1260688.55 | 1260688.55 | 1255810.62 | 1255810.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LIR-025-W-17, contratista:ALEJANDRO HERNANDEZ RIVERA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1260688.55, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.05}} | {1081372/proyecto_INICIO, 1081372/proyecto_FIN, 1081372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101055668 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:665817.22}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr1635x Primaria Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170057 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1174.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion: , , Portezuelo, Cerro de San Pedro, S.L.P., lon:-100.825277, lat:22.169444}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 665817.22 | 665817.22 | 665817.22 | 665817.22 | 665817.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E034-2018-B, contratista:Vatten Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:640208.86, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1174.47}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101055707 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:776948.74}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24ees0059y Secundaria General Ing. Camilo Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170068 | N | 0 | 0 | 1739 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:867.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Manuel José Othón, 1800, colonia San Luis, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 776948.74 | 776948.74 | 776948.74 | 776948.74 | 776948.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E035-2018-B, contratista:Construcciones y Edificaciones Tangamanga, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:747066.1, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.88}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055553 | SLP | Proyecto de inversión | 2426418 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2426418.0, modificado:1906619.83}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24etc0001p Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos ""Unidad Slp I Lomas Del Mezquital"" 2da Etapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170025 | N | 0 | 0 | 1050 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1411.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Avenida Prolongación Satélite, 750, Colonia Lomas del Mezquital, San Luis Potosí, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 1601002.93 | 1906619.83 | 1601002.93 | 1601002.93 | 1601002.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E022-2018-A, contratista:Grupo Constructor Aquiles, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1833288.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1397.58}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101055724 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:625336.93}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr0357e Primaria Adolfo López Mateos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170074 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:149.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:49, direccion: , , San Lorenzo, Villa de Reyes, S.L.P., lon:-100.868055, lat:21.906111}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 625336.93 | 625336.93 | 625336.93 | 625336.93 | 625336.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E044-2018-B, contratista:Genari Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:587053.1, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.76}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055455 | SLP | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:796322.65}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr0438p Primaria Prof. Rafael Ramírez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170012 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:406.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:31, direccion: , , La Esperanza, San Martín Chalchicuautla, lon:-98.609444, lat:21.203055}} | 2018-02-21 | 2018-06-01 | 625664.32 | 796322.65 | 625664.32 | 625664.32 | 625664.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E003-2018-B, contratista:Genaro Cruz Azuara, convocante:IEIFE, monto:765694.85, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.23}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055472 | SLP | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1850000.0, modificado:1849999.99}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24ees0067g2 Secundaria General Profr. José Joel Tristán Vera | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170045 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:382.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Manuel Esperón, 1901, Fraccionamiento Paraíso, Matehuala., lon:-100.644444, lat:23.646388}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 1774188.57 | 1849999.99 | 1774188.57 | 1774188.57 | 1774188.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E029-2018-A, contratista:Constructora Jalema, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1768871.86, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.6}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401022443 | SLP | Proyecto de inversión | 298387.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70297.5, modificado:298387.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77190.0, modificado:298387.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6900.0, modificado:298387.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:298387.5}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Manteyo En El Municipio De Xilitla - 268883 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 268883 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:148, direccion:EJIDO, 00000 MANTEYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD MANTEYO EN EL , lon:-98.91769976, lat:21.34680731}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 298387.5 | 298387.5 | 298387.5 | 298387.5 | 298387.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-07, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2455116.14, importe_modificado:2455116.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1157523/proyecto_FIN, 1157523/proyecto_INICIO, 1157523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401022455 | SLP | Proyecto de inversión | 447581.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10350.0, modificado:447581.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105446.25, modificado:447581.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:447581.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115785.0, modificado:447581.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad La Tinaja Municipio De Xilitla - 259061 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 259061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:169, direccion:RANCHERIA, 00000 LA TINAJA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD LA TINAJ, lon:-98.95560412, lat:21.39113334}} | 2017-11-24 | 2017-12-31 | 447581.25 | 447581.25 | 447581.25 | 447581.25 | 447581.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-07, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2455116.14, importe_modificado:2455116.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1157535/proyecto_FIN, 1157535/proyecto_PROCESO, 1157535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201143192 | SLP | Proyecto de inversión | 120311.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120311.46, modificado:144127.5}} | Rehabilitacion De Cancha En E.P. Himno Nacional | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2018-594 | N | 0 | 0 | 323 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:-, lon:-99.018611, lat:21.986944}} | 2018-03-22 | 2018-12-01 | 144127.5 | 144127.5 | 144127.5 | 144127.5 | 144127.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2018-1, contratista:CROMO 45 S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:120311.46, importe_modificado:144246.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}} | {1282923/proyecto_INICIO, 1282923/proyecto_PROCESO, 1282923/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114506 | SLP | Proyecto de inversión | 1197286.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197286.29, modificado:1197286.29}} | Construccion De Comedor Comunitario Primera Etapa En La Localidad De Agua Amarga - 137714 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 137714 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO TAMAPATZ - SAN MARTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 0 BARRIO AGUA AMARGA, 79760 AGUA AMARGA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, SE TOMA EL CAMINO POR LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE TAMAPATZ, lon:-99.09876835, lat:21.54397357}} | 2018-04-23 | 2018-06-21 | 1197286.29 | 1197286.29 | 359185.89 | 359185.89 | 359185.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-54, contratista:ROLANDO NEMECIO DEL ANGEL , convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:141145.99, importe_modificado:141145.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1252888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201135762 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Rehabilitación Del Centro Comunitario ""Dr. Juan Guerrero"" En La Comunidad De San Jose Del Tapanco, Rioverde, S.L.P.) | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 968472.68 | 968472.68 | 968472.68 | 968472.68 | 968472.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-PDR-114/2018, contratista:TOMAS ONTIVEROS SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:968472.68, importe_modificado:968472.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274737/proyecto_PROCESO, 1274737/proyecto_INICIO, 1274737/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115061 | SLP | Proyecto de inversión | 162004.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162004.44, modificado:162004.44}} | Mejoramiento De Camino Tamasopo Agua Buena En Agua Buena - 39549 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 39549 | N | 0 | 0 | 4237 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO TAMASOPO CENTRO, 79710 TAMASOPO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MEXICO 70 Y , SE REALIZARON TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE AGUA BUENA, lon:-99.39471794, lat:21.9364706}} | 2018-03-27 | 2018-04-27 | 0 | 162004.44 | 162004.44 | 162004.44 | 162004.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-CDS-004-AD/2018, contratista:RD TERRACERÍA Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:162004.44, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1253443/proyecto_FIN, 1253443/proyecto_PROCESO, 1253443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300794344 | SLP | Proyecto de inversión | 106080 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106080.0, modificado:106080.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 265248 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 265248 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:47, direccion:PUEBLO , 00000 PROVIDENCIA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE CORONA COM. LA PROVIDENCIA, lon:-101.4425174, lat:21.89088188}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 106080 | 106080 | 103482.53 | 103482.53 | 103482.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-69, contratista:Grupo Constructor Rocha, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:142120.0, importe_modificado:142120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {898472/proyecto_PROCESO, 898472/proyecto_INICIO, 898472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300954941 | SLP | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1910254.52}} | Rehabilitacion Con Carpeta Asfaltica De La Carretera: El Puente - San Antonio - Tanlajas Km. 10 300 Al Km. 10 700 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-024-16 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:13, direccion:-, lon:-98.904722, lat:21.630277}} | 2017-09-07 |  | 1910254.52 | 1910254.52 | 1910254.52 | 1910254.52 | 1910254.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LIR-023-W-17, contratista:CONSTRUCCIONES EL GRILLITO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1910254.52, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {1081348/proyecto_FIN, 1081348/proyecto_PROCESO, 1081348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401019459 | SLP | Proyecto de inversión | 1442206.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:33350.0, modificado:1442206.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373085.0, modificado:1442206.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:1442206.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339771.25, modificado:1442206.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Octujub O Campeche Del Municipio De Aquismón - 270638 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 270638 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:RANCHERIA, 00000 OCTUJUB O CAMPECHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDA, lon:-99.09737888, lat:21.55844395}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 1442206.25 | 1442206.25 | 1442206.25 | 1442206.25 | 1442206.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-13, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:9621691.26, importe_modificado:9621691.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:29.0}} | {1154539/proyecto_PROCESO, 1154539/proyecto_INICIO, 1154539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904320 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:823339.01}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0489q Jardín De Niños Indígena José Mariano Jiménez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160320 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:82, direccion: , , El Chuche, municipio Tanlajás, S.L.P., lon:-98.910833, lat:21.683888}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 784755.45 | 823339.01 | 784755.45 | 784755.45 | 784755.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E049-2017-D, contratista:Saos Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:791672.13, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904322 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:847742.6}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0700z Primaria Juan Sarabia | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160325 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:Carretera Tanlajás-Tanquián, El Barrancón, municipio Tanlajás, S.L.P., lon:-98.860277, lat:21.672222}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 277146.62 | 847742.6 | 277146.62 | 277146.62 | 277146.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E051-2017-B, contratista:E.A.O. Juan Jesús Anguiano Rosete, convocante:IEIFE, monto:815137.12, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904330 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:791783.41}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0250g Jardín De Niños Indígena Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160297 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:82, direccion: , , Tlamimil, municipio Xilitla, S.L.P., lon:-98.965833, lat:21.416666}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 791783.41 | 791783.41 | 791783.41 | 791783.41 | 791783.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E048-2017-C, contratista:Cualsa Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:781390.43, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401022670 | SLP | Proyecto de inversión | 149193.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38595.0, modificado:149193.75}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35148.75, modificado:149193.75}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3450.0, modificado:149193.75}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:149193.75}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Cuartillo Nuevo En El Municipio De Xilitla - 269147 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 269147 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:38, direccion:EJIDO, 00000 CUARTILLO NUEVO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD CUARTI, lon:-98.94249455, lat:21.35559571}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 149193.75 | 149193.75 | 149193.75 | 149193.75 | 149193.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-29, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2175812.32, importe_modificado:2175812.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1157750/proyecto_FIN, 1157750/proyecto_PROCESO, 1157750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904238 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:771965.02}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0239p Primaria Indígena Herminio Salas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160313 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:323.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:209, direccion: , , Xiliapa, lon:-98.8375, lat:21.273888}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 665775.84 | 771965.02 | 665775.84 | 665775.84 | 665775.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E043-2017-C, contratista:Abarrotes y Construcciones Xonaca, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:742274.06, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.27}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904272 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0244b Primaria Plan De Ayutla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160360 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:419.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:53, direccion: , , San José del Grito, municipio Moctezuma, S.L.P., lon:-101.129722, lat:22.669166}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 788030.72 | 1000000 | 788030.72 | 788030.72 | 788030.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E064-2017-B, contratista:L.E.A.O. José de Jesús Pérez Bravo, convocante:IEIFE, monto:852995.28, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904299 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1075075.91}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1897r Jardín De Niños Leona Vicario | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160334 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:761.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Periódico Oficial, , Fracc. de Morales, San Luis Potosí, municipio San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2017-11-27 | 2018-04-01 | 1036817.53 | 1075075.91 | 1036817.53 | 1036817.53 | 1036817.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E059-2017-B, contratista:Trotseer Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1038235.08, importe_modificado:1237798.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904318 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:914307.8}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0372w Primaria Indígena Francisco González Bocanegra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160307 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:53, direccion: , , San Benito, municipio Tanlajás, S.L.P., lon:-98.839166, lat:21.778333}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 766049.48 | 914307.8 | 766049.48 | 766049.48 | 766049.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E050-2017-C, contratista:Ing. Humberto Ramos Pedraza, convocante:IEIFE, monto:879142.12, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:826.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401020663 | SLP | Proyecto de inversión | 805873.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805873.25, modificado:805873.25}} | Construccion De Un Techado Para Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela La Escuela Primaria Francisco González Bocanegra - 238857 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 238857 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DISTRITO FEDERAL UNIDAD ANTORCHISTAS, 78715 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE CIUDAD VICTORIA, CALLE TABASCO LA , lon:-100.6166711, lat:23.64436507}} | 2017-10-16 | 2017-12-30 | 805873.25 | 805873.25 | 805873.25 | 246597.21 | 246597.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/071-2017, contratista:JOSE LUIS LUCIO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:805873.25, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}} | {1155743/proyecto_INICIO, 1155743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401019666 | SLP | Proyecto de inversión | 2436831.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630385.0, modificado:2436831.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574096.25, modificado:2436831.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176000.0, modificado:2436831.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:56350.0, modificado:2436831.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Caracol Municipio De Aquismón - 252309 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 252309 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:234, direccion:COLONIA, 00000 EL CARACOL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.08956806, lat:21.70168496}} | 2017-11-15 | 2017-12-31 | 2436831.25 | 2436831.25 | 2436831.25 | 2436831.25 | 2436831.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-13, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:9621691.26, importe_modificado:9621691.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:49.0}} | {1154746/proyecto_FIN, 1154746/proyecto_PROCESO, 1154746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401017463 | SLP | Proyecto de inversión | 861009.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557289.22, modificado:547577.71}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:303719.96, modificado:303719.97}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Alvaro Obregon Col Hidalgo Entre Fray Andres De Olmos Y Gral Anaya - 109576 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 109576 | N | 0 | 0 | 304 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA HIDALGO, 79080 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA FRAY ANDRES DE OLMOS Y CALLE GENERAL ANAYA, CAL, lon:-99.01208059, lat:21.97501076}} | 2017-06-22 | 2017-12-31 | 851297.67 | 851297.67 | 851297.67 | 851297.67 | 851297.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IR-ADQ-R33-02-17--., contratista:TRITURADOS DE VALLES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES,SLP, monto:105939.6, importe_modificado:105939.6}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IR-ADQ-R33-04-17-, contratista:C. MARTHA RODRIGUEZ ROQUE, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:244388.89, importe_modificado:244388.89}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IR-ADQ-R33-03-17-, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA, S,A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1045169.32, importe_modificado:1045169.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1152543/proyecto_FIN, 1152543/proyecto_INICIO, 1152543/proyecto_FIN, 1152543/proyecto_PROCESO, 1152543/proyecto_FIN, 1152543/proyecto_PROCESO, 1152543/proyecto_INICIO, 1152543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055485 | SLP | Proyecto de inversión | 492543.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492543.26, modificado:584356.15}} | Construcción De Barda Perimetral En 24djn0140q Jardín De Niños Alavel Zacam | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184007 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle Profr. Gregorio Torres Quintero, s.n. colonia Loma Bonita, Guadalupe, Ciudad Valles, lon:-99.018611, lat:21.986944}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 584356.15 | 584356.15 | 584356.15 | 584356.15 | 584356.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-011-2018/EST-A, contratista:Ing. José Luis Morales Oyarvide, convocante:IEIFE, monto:584356.15, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101055643 | SLP | Proyecto de inversión | 504721.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504721.65, modificado:504721.65}} | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M Y Obra Exterior En 24dpb0201c Primaria Bilingüe Francisco Villa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184087 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:110.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:264, direccion:Calle Río Coy, 24, Ejido Lobo, Ciudad Valles, S.L.P., lon:-98.880833, lat:21.811111}} | 2018-05-21 | 2018-08-01 | 504721.65 | 504721.65 | 504721.65 | 504721.65 | 504721.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-044-2018/EST, contratista:Constructora Duedsa, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:504721.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101055743 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:570348.52}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dst0026z Secundaria Técnica No. 26 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170079 | N | 0 | 0 | 470 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:960.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Zaragoza Oriente, s.n. Villa de Arriaga, Villa de Arriaga, S.L.P., lon:-101.382222, lat:21.910277}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 570348.52 | 570348.52 | 570348.52 | 570348.52 | 570348.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E046-2018-A, contratista:Proyectos y Construcciones Venado, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:548412.04, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.88}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055459 | SLP | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:762475.84}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24etv1050t Telesecundaria Héroes Potosinos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170032 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:418.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion: , , Cerritos, Cerritos, lon:-100.278333, lat:22.4275}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 762475.83 | 762475.83 | 762475.83 | 762475.83 | 762475.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E031-2018-C, contratista:Constructora Imat, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:733149.84, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.02}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160100640491 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:685446.1}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0427d Jardín De Niños Indígena K Imaj An Tzakam | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160119 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:14, direccion:-, lon:-98.943888, lat:21.621111}} | 2016-06-30 | 2016-10-01 | 441374.42 | 685446.1 | 441374.42 | 441374.42 | 441374.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E067-2016-A, contratista:Ing. Alfredo Sierra Camacho, convocante:IEIFE, monto:659082.78, importe_modificado:659082.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170200869560 | SLP | Proyecto de inversión | 1081489.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54074.46, modificado:54074.46}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865191.45, modificado:865191.45}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162223.42, modificado:162223.42}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Lanim En La Localidad De Tampate En El Mun De Aquismón - 87746 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 87746 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion: PUEBLO , TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ , CALLE LANIM EN LA LOCALIDAD DE TAMPATE EN EL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, lon:-99.02705673, lat:21.63803809}} | 2017-05-31 | 2017-12-01 | 1081489.33 | 1081489.33 | 1081489.33 | 1081489.33 | 1081489.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CGI/DGAI/CFED/SLP-01-17, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:1081489.33, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {978576/proyecto_INICIO, 978576/proyecto_PROCESO, 978576/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904219 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:709429.13}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0255g Primaria Indígena 20 De Noviembre | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160279 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:252.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:255, direccion: , , Texochitl, municipio Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.817222, lat:21.225833}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 602444.42 | 709429.13 | 602444.42 | 602444.42 | 602444.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E041-2017-D, contratista:Ing. Fernando Sánchez del Ángel, convocante:IEIFE, monto:682143.39, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.66}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904246 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1244961.64}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0649t Primaria Leona Vicario | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160336 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:108, direccion:Carretera Nacional México Laredo, Kilómetro 10, Xaltipa, municipio Tamazunchale, lon:-98.859166, lat:21.248333}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 0 | 1244961.64 | 1244961.64 | 1244961.64 | 1244961.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E044-2017-C, contratista:Obras y Proyectos Integrales de la Huasteca, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1197078.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904253 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:603827.79}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0235o Jardín De Niños Indígena Vicente Guerrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160374 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:105.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:255, direccion: , , Texochitl, municipio Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.817222, lat:21.225833}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 496244.78 | 603827.79 | 496244.78 | 496244.78 | 496244.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E041-2017-C, contratista:Ing. Fernando Sánchez del Ángel, convocante:IEIFE, monto:580603.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.47}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401021640 | SLP | Proyecto de inversión | 795700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:48000.0, modificado:795700.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210928.0, modificado:795700.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162932.0, modificado:795700.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373840.0, modificado:795700.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Chapulhuacanito Tamazunchale - 275613 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 275613 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:COLONIA, 00000 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.67012012, lat:21.20609814}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 795700 | 795700 | 795700 | 795700 | 795700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-31, contratista:ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2476004.0, importe_modificado:2476004.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1156720/proyecto_FIN, 1156720/proyecto_INICIO, 1156720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055468 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:698047.81}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr1206f Primaria Prof. Demetrio Moreno | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170041 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:333.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion: , , Rincón de Yerbabuena, Ahualulco, lon:-101.182777, lat:22.501944}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 637792.03 | 698047.81 | 637792.03 | 637792.03 | 637792.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E032-2018-B, contratista:L.E.A.O. Cristina del Carmen Sandoval Macías, convocante:IEIFE, monto:671199.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055475 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr2127z Primaria Tierra Y Libertad | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170048 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:231.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion: , , San Juan (San Juan de Coyotillos), Ahualulco, lon:-101.170555, lat:22.381388}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 646229.33 | 700000 | 646229.33 | 646229.33 | 646229.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E033-2018-A, contratista:Ing. Raúl Vega Sierra, convocante:IEIFE, monto:619009.27, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.33}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401018377 | SLP | Proyecto de inversión | 49731.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11716.25, modificado:49731.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1150.0, modificado:49731.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:49731.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12865.0, modificado:49731.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Puerta Del Salto Municipio De Santa Catarina - 274404 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 274404 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:26, direccion:RANCHERIA, 00000 PUERTA DEL SALTO, SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCA, lon:-99.39490372, lat:21.68494418}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-12, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:3873093.94, importe_modificado:3873093.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1153457/proyecto_FIN, 1153457/proyecto_INICIO, 1153457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115164 | SLP | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Adquisicion Y Suministro De Implementos Agricolas Sembradora De Cuatro Botes Para Gpo De Trabajo Productores Huastecos De Ponciano Arriaga - 39246 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 39246 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:91, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO PONCIANO ARRIAGA, 79292 PONCIANO ARRIAGA, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE QUINTA SUR NORTE Y CALLE SEXTA NORTE SUR, CALLE PIPILA SE UBICA EN CALLE BENITO JUAREZ EN EL EJIDO PONCIANO ARRIAGA DEL MUNICIPIO DE EBANO SLP, lon:-98.58464712, lat:22.26184379}} | 2018-04-10 | 2018-04-15 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/ABS/CD/005/2018, contratista:ABASTECEDORA DE FORRAJES E INSUMOS DE EBANO SC DE RL, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253546/proyecto_PROCESO, 1253546/proyecto_FIN, 1253546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401019485 | SLP | Proyecto de inversión | 49731.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1150.0, modificado:49731.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:49731.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11716.25, modificado:49731.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12865.0, modificado:49731.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Pedregoso Municipio De Santa Catarina - 275346 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 275346 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:58, direccion:RANCHERIA, 00000 EL PEDREGOSO, SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDA, lon:-99.35086755, lat:21.68232455}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-12, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:3873093.94, importe_modificado:3873093.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1154565/proyecto_INICIO, 1154565/proyecto_FIN, 1154565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200676839 | SLP | Proyecto de inversión | 471795.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471795.28, modificado:471795.28}} | Rehabilitacion De Caminos En Malas Condiciones, Zona Rural. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1046-2016 | N | 0 | 0 | 14125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:MATEHUALA, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2016-01-01 |  | 471795.28 | 471795.28 | 471795.28 | 384182.89 | 384182.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/CDSM/016-2016, contratista:ZENAIDA PEREZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:24000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {776550/proyecto_FIN, 776550/proyecto_INICIO, 776550/proyecto_PROCESO, 776550/proyecto_INICIO, 776550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904334 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:849999.98}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0438j Jardín De Niños Indígena Ponciano Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160363 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:187.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:239, direccion: , , La Palma, municipio Xilitla, S.L.P., lon:-99.034444, lat:21.48}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 811759.98 | 849999.98 | 811759.98 | 811759.98 | 811759.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E047-2017-A, contratista:Ing. Emmanuel Pineda Orta, convocante:IEIFE, monto:792101.1, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.04}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904283 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:849962.8}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0309v Primaria Lázaro Cárdenas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160331 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:85, direccion: , , San Sebastián, municipio Rioverde, S.L.P., lon:-99.821944, lat:21.767222}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 849962.8 | 849962.8 | 849962.8 | 849962.8 | 849962.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E069-2017-D, contratista:Ing. Jaime Pérez Romero, convocante:IEIFE, monto:730171.67, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904291 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1218738.75}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0268l Primaria Ricardo Flores Magón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160368 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion: , , Cañada Grande, municipio Rioverde, S.L.P., lon:-100.370277, lat:21.969722}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 1218738.75 | 1218738.75 | 1218738.75 | 1218738.75 | 1218738.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E066-2017-A, contratista:Consorcio Constructivo Pro, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1171864.19, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904321 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1199940.9}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0699a Primaria Juan Escutia | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160323 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion: , , La Argentina, municipio Tanlajás, S.L.P., lon:-98.877777, lat:21.720277}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 1118634.61 | 1199940.9 | 1118634.61 | 1118634.61 | 1118634.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E050-2017-B, contratista:Ing. Humberto Ramos Pedraza, convocante:IEIFE, monto:1153789.32, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170200899710 | SLP | Proyecto de inversión | 775870.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775870.28, modificado:988690.27}} | Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Calle Dilley - 5103218 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5103218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:INICIA: CALLE NEGRETE; 23.650941; -100.660514 TERMINA: CALLE MANUEL NAVA; 23.653782; -100.660665, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 988690.27 | 988690.27 | 988690.27 | 959029.56 | 959029.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/059-2017, contratista:FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:764749.58, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/CDSM/059-2017, contratista:JUSTINO JUAREZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:223940.69, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1025513/proyecto_INICIO, 1025513/proyecto_PROCESO, 1025513/proyecto_FIN, 1025513/proyecto_PROCESO, 1025513/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300955342 | SLP | Proyecto de inversión | 3700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:3294872.72}} | Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera:El Barril-Los Hernández-San Francisco Sub Tramo Los Hernándezsan Francisco Del Km 0 000 Al Km 4 000 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-008-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:-, lon:-102.035555, lat:23.033055}} | 2017-09-19 |  | 3294872.72 | 3294872.72 | 3294872.72 | 3294715.37 | 3294715.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LPN-032-W-17, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PG, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3294872.72, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {1081771/proyecto_FIN, 1081771/proyecto_PROCESO, 1081771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101073477 | SLP | Adquisición | 4060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4060000.0, modificado:4060000.0}} | Equipamiento Para La Red Nacional De Radiocomunicación 2018 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 4041440 | 4041440 | 4041440 | 4041440 | 4041440 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055470 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:813251.84}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr0108y Primaria Prof. Gregorio Torres Quintero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170043 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle Los Mezquites, s.n. Los Pinos, Rioverde, lon:-99.992777, lat:21.9325}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 764779.97 | 813251.84 | 764779.97 | 764779.97 | 764779.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E030-2018-B, contratista:Sonia Morales Rodríguez, convocante:IEIFE, monto:803577.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401023111 | SLP | Proyecto de inversión | 280488.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:140244.49, modificado:140244.49}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140244.49, modificado:140244.49}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Camino Al Real Emiliano Zapata La Boquilla - 307815 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMASOPO | 307815 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA (LA BOQUILLA), 79709 EMILIANO ZAPATA (LA BOQUILLA), TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ, PARA LOCALIZACIÓN DE LA OBRA TOMAR, lon:-99.22055146, lat:21.66539394}} | 2017-12-11 | 2017-12-31 | 0 | 280488.98 | 280488.98 | 280488.98 | 280488.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1873/2018, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:22533.07, importe_modificado:22533.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1158191/proyecto_PROCESO, 1158191/proyecto_INICIO, 1158191/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101055691 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:780140.25}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24ees0072s Secundaria General Francisco Eppens Helguera | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170061 | N | 0 | 0 | 1007 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:137.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Prolongación Diorita, 128, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 780140.25 | 780140.25 | 780140.25 | 780140.25 | 780140.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E035-2018-A, contratista:Construcciones y Edificaciones Tangamanga, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:750134.85, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.59}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401021747 | SLP | Proyecto de inversión | 646506.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:14950.0, modificado:646506.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312000.0, modificado:646506.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152311.25, modificado:646506.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167245.0, modificado:646506.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Tamarindo Huasteco Del Municipio De Tampamolon - 270451 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 270451 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:91, direccion:COLONIA, 00000 TAMARINDO HUASTECO, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA L, lon:-98.83093185, lat:21.59251481}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 646506.25 | 646506.25 | 646506.25 | 646506.25 | 646506.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-05, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2834661.88, importe_modificado:2834661.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1156827/proyecto_PROCESO, 1156827/proyecto_FIN, 1156827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201113954 | SLP | Proyecto de inversión | 647374.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647374.26, modificado:647374.26}} | Construcción De Aula Y Servicios Sanitarios En Preparatoria En La Localidad De La Laguna - 84920 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 84920 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:49, direccion:BARRIO , 79960 LA LAGUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.72845823, lat:21.24741752}} | 2018-03-01 | 2018-05-29 | 647371.33 | 647371.33 | 647371.33 | 647371.33 | 647371.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SJ-001/AD/R33/18, contratista:HECTOR LOPEZ BALDERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:647371.33, importe_modificado:647371.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.0}} | {1252336/proyecto_INICIO, 1252336/proyecto_FIN, 1252336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300741295 | SLP | Proyecto de inversión | 50814 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50814.0, modificado:50814.0}} | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente, Para El Tipo Superior | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de San Luis Potosí | 1 2016 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2016-09-13 | 2017-09-01 | 50814 | 50814 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904323 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1182426.75}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0702y Primaria Justo Sierra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160328 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:643.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:10, direccion: , , Ejido La Cebadilla, municipio Tanlajás, S.L.P., lon:-98.7175, lat:21.669444}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 719026.33 | 1182426.75 | 719026.33 | 719026.33 | 719026.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E052-2017-C, contratista:Prigesa Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1136948.79, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:411.56}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401023083 | SLP | Proyecto de inversión | 497312.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128650.0, modificado:497312.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11500.0, modificado:497312.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117162.5, modificado:497312.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:497312.5}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En Santa Ana De Zaragoza Municipio De Charcas - 211858 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VICIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 211858 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:47, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO EJIDO, 78576 SANTA ANA DE ZARAGOZA, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ,, lon:-101.0193338, lat:23.06740145}} | 2017-10-05 | 2017-12-01 | 497312.5 | 497312.5 | 497312.5 | 497312.5 | 497312.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-10, contratista:FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:4869599.15, importe_modificado:4869599.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1158163/proyecto_FIN, 1158163/proyecto_PROCESO, 1158163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401020660 | SLP | Proyecto de inversión | 383747.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383747.4, modificado:383747.4}} | Construccion De Aula Didactica Aislada De Estructura Regional Tipo Ieife En Escuela Primaria Rosario Castellanos - 239351 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 239351 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CIUDAD VICTORIA COLONIA REPÚBLICA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CIUDAD JUÁREZ, CALLE TAMPICO LA ESCUELA, lon:-100.6188405, lat:23.64782191}} | 2017-10-02 | 2017-12-09 | 383747.4 | 383747.4 | 383747.4 | 277219.12 | 277219.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/067-2017, contratista:JOSE FRANCISCO CARRANZA ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:383747.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.62}} | {1155740/proyecto_INICIO, 1155740/proyecto_PROCESO, 1155740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401020662 | SLP | Proyecto de inversión | 556044.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556044.98, modificado:556044.98}} | Construccion De Un Techado Para Imparticion De Educacion Fisica En Jardin De Niños Rosario Castellanos - 238357 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 238357 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO AMPLIACION GUADALUPE, 78720 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALFONSO R. GARCÍA Y CALLE GENERAL AREVALO, CALLE FRAY BAR, lon:-100.6562355, lat:23.66241821}} | 2017-10-02 | 2017-12-23 | 556044.98 | 556044.98 | 556044.98 | 279134.58 | 279134.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/068-2017, contratista:ELISEO GERARDO GUTIERREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:556044.98, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.81}} | {1155742/proyecto_INICIO, 1155742/proyecto_PROCESO, 1155742/proyecto_INICIO, 1155742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904756 | SLP | Proyecto de inversión | 2962978 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2962978.0, modificado:2367438.23}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24etc0006k Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Vi Villa De Ramos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160389 | N | 0 | 0 | 497 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:361.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle Allende, s.n. Villa de Ramos, C.P. 78690, lon:-101.909444, lat:22.831111}} | 2017-10-10 | 2018-02-01 | 1810362.1 | 2367438.23 | 1810362.1 | 1810362.1 | 1810362.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E064-2017-C, contratista:L.E.A.O. José de Jesús Pérez Bravo, convocante:IEIFE, monto:1641702.87, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.38}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904273 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:957713.75}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1964z Jardín De Niños Mariano Jiménez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160346 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:379.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion: , , Barrio del Calichal, Rayón, municipio Rayón, S.L.P., lon:-99.645277, lat:21.844166}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 899936.82 | 957713.75 | 899936.82 | 899936.82 | 899936.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E057-2017-A, contratista:Constructora Jalema, S.A de C.V., convocante:IEIFE, monto:920878.61, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904277 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1293404.54}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0276u Primaria Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160294 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:673.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:18, direccion: , , El Capulín, municipio Rioverde, S.L.P., lon:-100.037222, lat:21.828333}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 1293404.54 | 1293404.54 | 1293404.54 | 1293404.54 | 1293404.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E069-2017-A, contratista:Ing. Jaime Pérez Romero, convocante:IEIFE, monto:1065680.28, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401017711 | SLP | Proyecto de inversión | 447581.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:447581.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105446.25, modificado:447581.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115785.0, modificado:447581.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10350.0, modificado:447581.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Platanito Municipio Tamazunchale - 274868 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 274868 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:67, direccion:RANCHERIA , 00000 EL PLATANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ,, lon:-98.88840729, lat:21.22166168}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 447581.25 | 447581.25 | 447581.25 | 447581.25 | 447581.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-31, contratista:ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2476004.0, importe_modificado:2476004.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1152791/proyecto_INICIO, 1152791/proyecto_PROCESO, 1152791/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401023290 | SLP | Proyecto de inversión | 83725.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83725.35, modificado:1.0}} | Construcción De Cuartos Para Baño En La Comunidad De Paradita Del Refugio - 292353 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 292353 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:RANCHO PARADITA DEL REFUGIO, 78994 PARADITA DEL REFUGIO, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ, EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA LOCALIDAD DE PARADI, lon:-100.5278259, lat:22.34730484}} | 2017-12-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1158370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401018686 | SLP | Proyecto de inversión | 298387.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:298387.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77190.0, modificado:298387.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70297.5, modificado:298387.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6900.0, modificado:298387.5}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Barrio De En Medio Municipio De Matlapa - 252466 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 252466 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:8, direccion:COLONIA, 00000 BARRIO DE EN MEDIO, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.83379214, lat:21.33687843}} | 2017-11-15 | 2017-12-31 | 298387.5 | 298387.5 | 253629.38 | 253629.38 | 253629.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-19, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:1786714.6, importe_modificado:1786714.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1153766/proyecto_PROCESO, 1153766/proyecto_INICIO, 1153766/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401020908 | SLP | Proyecto de inversión | 248656.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5750.0, modificado:248656.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64325.0, modificado:248656.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:248656.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58581.25, modificado:248656.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad La Ceiba Municipio Tamazunchale - 275078 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 275078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:305, direccion:RANCHERIA, 00000 LA CEIBA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.8735095, lat:21.19914401}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 248656.25 | 248656.25 | 248656.25 | 248656.25 | 248656.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-32, contratista:ERNESTO VALLE MAYA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2480051.5, importe_modificado:2480051.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1155988/proyecto_FIN, 1155988/proyecto_PROCESO, 1155988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300954894 | SLP | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1648168.41}} | Rehabilitacion Con Carpeta Asfaltica De La Carretera: E.C. 57 - El Fuerte, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 1 850 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-021-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:85, direccion:-, lon:-100.663611, lat:21.7125}} | 2017-09-07 |  | 1648168.41 | 1648168.41 | 1648168.41 | 1638567.91 | 1638567.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LIR-020-W-17, contratista:PAVIMENTOS DE VILLA HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1648168.41, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.85}} | {1081300/proyecto_PROCESO, 1081300/proyecto_INICIO, 1081300/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101067944 | SLP | Proyecto de inversión | 4820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4820000.0, modificado:3772941.5}} | Centro De Interpretación ""Cuna Del Rebozo"" (Universo Artesanal), Santamaría Del Río, San Luis Potosí Etapa Ii | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS (SEDUVOP) | SECTUR_0462_18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:-, lon:-100.737109, lat:21.800439}} | 2018-03-16 | 2018-12-01 | 3772941.5 | 3772941.5 | 3772941.5 | 3772941.5 | 3772941.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101055639 | SLP | Proyecto de inversión | 818553.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818553.03, modificado:873577.06}} | Construcción De Techado De 15.00 X 30.00 M. En 24des0021m Secundaria General Jesús Romero Flores | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184083 | N | 0 | 0 | 670 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Avenida Secundaria, s.n. Aquismón, Aquismón, S.L.P., lon:-99.018888, lat:21.620833}} | 2018-05-21 | 2018-08-01 | 873577.06 | 873577.06 | 873577.06 | 873577.06 | 873577.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-046-2018/EST, contratista:Consorcio Constructivo Pro, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:818552.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055467 | SLP | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:828767.37}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr2931e Primaria Plan De San Luis | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170040 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:321.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:107, direccion: , , Labor de Bagres, Santa María del Río, lon:-100.27, lat:21.756388}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 828767.37 | 828767.37 | 828767.37 | 828767.37 | 828767.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E023-2018-A, contratista:Jujamas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:803739.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:321.37}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055502 | SLP | Proyecto de inversión | 1179627.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179627.56, modificado:1050177.92}} | Construcción De Un Módulo De Servicios Sanitarios De Dos Entreejes, Estructura U-1c Y Obra Exterior En 24des0003x Secundaria General Francisco Zarco | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184024 | N | 0 | 0 | 1357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:119.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero y Carretera Central, s.n. Matehuala, Matehuala, lon:-100.644444, lat:23.646388}} | 2018-04-23 | 2018-08-01 | 1050177.92 | 1050177.92 | 1050177.92 | 1050177.92 | 1050177.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-009-2018/EST-C, contratista:Ing. Francisco Ezequiel Juárez Rivera, convocante:IEIFE, monto:1050177.92, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101055665 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:682771.02}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr1136a Primaria Belisario Domínguez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170056 | N | 0 | 0 | 475 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:98.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, direccion:Calle Belisario Domínguez, s.n. Ejido Los Llanitos, Ciudad Fernández,S.L.P., lon:-99.995833, lat:21.961944}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 610336.46 | 682771.02 | 610336.46 | 610336.46 | 610336.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-924037999-E066-2018-A, contratista:CEARM Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:656510.6, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.48}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116106 | SLP | Proyecto de inversión | 1108361.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108361.21, modificado:1108361.21}} | Adquisición De Lamina Galvanizada Para La Comunidad De Palomas - 59629 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 59629 | N | 0 | 0 | 695 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:RANCHO PALOMAS (EL VALLE DE PALOMAS), 78983 PALOMAS (EL VALLE DE PALOMAS), ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ, EN LA COMUNIDAD DE PALOMAS Y ANEXOS, lon:-100.7650727, lat:22.29122624}} | 2018-03-27 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CDSM/ARM-R33-FISM/ADQ/03-2018, contratista:CONSTRUCCIONES RHA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, monto:1108361.21, importe_modificado:1108361.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254488/proyecto_FIN, 1254488/proyecto_PROCESO, 1254488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115163 | SLP | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Adquisicion Y Suministro Agricolasembradorade Cuatro Botes Para Grupo De Trabajo Productores Unidos Huastecos De Ponciano Arriaga - 39024 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 39024 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:91, direccion:CALLE ONCEAVA EJIDO PONCIANO ARRIAGA, 79292 PONCIANO ARRIAGA, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 16 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE DECIMA SE UBICA EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN EL EJIDO DE POMCIANO ARRIAGA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO , lon:-98.60091866, lat:22.25879651}} | 2018-04-10 | 2018-04-15 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/ABS/CD/004/2018, contratista:ABASTECEDORA DE FORRAJES E INSUMOS DE EBANO SC DE RL, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253545/proyecto_INICIO, 1253545/proyecto_FIN, 1253545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200641354 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:681090.39}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0249r Jardín De Niños Indígena Lic. Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160143 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:9, direccion:CONOCIDO , ARROYO SECO, XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 79902, lon:-98.955277, lat:21.3975}} | 2016-07-22 | 2016-10-01 | 647573.52 | 681090.39 | 647573.52 | 647573.52 | 647573.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E133-2016-A, contratista:Arq. Jovan Reyes Martínez, convocante:IEIFE, monto:644132.61, importe_modificado:654894.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114517 | SLP | Proyecto de inversión | 319998.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319998.41, modificado:319998.41}} | Construccion De Tanque Para Almacenamiento Y Distribucion De Agua Potable En La Localidad De San Rafael Tamapatz - 125303 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 125303 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO BO. LAS GOLONDRINAS - TANZOZOB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 0 BARRIO SAN RAFAEL TAMAPATZ, 79760 SAN RAFAEL TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, SE LLEGA A LA LOCALIDAD TOMANDO EL CAMINO ANTES MENCIONADO, lon:-99.11561135, lat:21.61363799}} | 2018-05-07 | 2018-06-05 | 319998.41 | 319998.41 | 95999.52 | 95999.52 | 95999.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/AD-68, contratista:ZAIR LUCERO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:319998.41, importe_modificado:319998.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1252899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201136209 | SLP | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Rehabilitación De Plaza En La Comunidad De San Diego, Rioverde, S.L.P.) | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1933572.04 | 1933572.04 | 1933572.04 | 1933572.04 | 1933572.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-PDR-076/2018, contratista:TERRAPLENES Y MAQUINARIA DE LA ZONA MEDIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1933572.05, importe_modificado:1933572.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275185/proyecto_PROCESO, 1275185/proyecto_FIN, 1275185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300955246 | SLP | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:7642234.37}} | Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera: San Vicente-El Higo, Tramo Del Km 11 000 Al Km 15 000 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-004-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:14, direccion:-, lon:-98.473333, lat:21.771666}} | 2017-09-19 |  | 7642234.37 | 7642234.37 | 7642234.37 | 7642149.55 | 7642149.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LPN-028-W-17, contratista:MIRIAM RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:7642234.37, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1081672/proyecto_FIN, 1081672/proyecto_PROCESO, 1081672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP15170200904827 | SLP | Proyecto de inversión | 693876.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:693876.88, modificado:676920.38}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24ubh0008f Escuela Preparatoria De Matehuala U.A.S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 150065 | N | 0 | 0 | 2302 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Paseo Ángel Veral s.n. Matehuala, Matehuala, lon:-100.644444, lat:23.646388}} | 2017-10-10 | 2018-01-01 | 676920.38 | 676920.38 | 676920.38 | 676920.38 | 676920.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E073-2017, contratista:J.M. Flores Construcción, Maquinaria y Materiales, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:657305.79, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904752 | SLP | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1698088.91}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24etc0004m Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Iv Ponciano Arriaga, 1a Etapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160382 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:172.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:91, direccion:Calle 4 de Febrero esquina 10 de Abril, colonia Terrenos del Ejido de Jalpilla del NCPE, Ponciano Arriaga, C.P. 79292, lon:-98.589722, lat:22.262222}} | 2017-10-10 | 2018-02-01 | 1492691.47 | 1698088.91 | 1492691.47 | 1492691.47 | 1492691.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E076-2017-B, contratista:Pycla Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1424128.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.01}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101055738 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:684392.73}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24djn5259v Jardín De Niños Cleotilde Berrones Meza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170078 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:378.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Plaza de Toros, s.n. Armadillo de los Infante, Armadillo de los Infante, S.L.P., lon:-100.655833, lat:22.243333}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 378718.08 | 684392.73 | 378718.08 | 378718.08 | 378718.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E049-2018-B, contratista:Constructora Dikav, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:658069.93, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.43}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055460 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24etv0617z Telesecundaria Juan Rodríguez Servín | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170033 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:259, direccion:Calle Julián de los Reyes, s.n. Colonia María Asunción del Barrio de los Ángeles, Rioverde, lon:-99.986666, lat:21.955555}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 669905.64 | 700000 | 669905.64 | 669905.64 | 669905.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E030-2018-C, contratista:Sonia Morales Rodríguez, convocante:IEIFE, monto:644140.04, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.28}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401020918 | SLP | Proyecto de inversión | 49731.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12865.0, modificado:49731.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11716.25, modificado:49731.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1150.0, modificado:49731.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:49731.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Coxotla Municipio Tamazunchale - 275456 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 275456 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:362, direccion:RANCHERIA, 00000 COXOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.84645273, lat:21.20576314}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-32, contratista:ERNESTO VALLE MAYA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2480051.5, importe_modificado:2480051.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1155998/proyecto_FIN, 1155998/proyecto_PROCESO, 1155998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401017987 | SLP | Proyecto de inversión | 13007.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2365.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5912.5, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4730.0, modificado:5912.5}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De La Gavia - 261194 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261194 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:PUEBLO LA GAVIA, 78805 LA GAVIA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 13 KM PARTIENDO DEL PUENTE INTERESTATAL POR LA CARRETERA MATEH, lon:-100.517293, lat:23.65586286}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 5912.5 | 5912.5 | 5912.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153067/proyecto_INICIO, 1153067/proyecto_PROCESO, 1153067/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401017995 | SLP | Proyecto de inversión | 19800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:9000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De El Mezquite - 260971 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260971 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:37, direccion:EJIDO EL MEZQUITE, 78800 EL MEZQUITE, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 21 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL MATEHUA, lon:-100.5889849, lat:23.46004977}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153075/proyecto_PROCESO, 1153075/proyecto_INICIO, 1153075/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401023106 | SLP | Proyecto de inversión | 217706.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108544.7, modificado:108544.7}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109161.5, modificado:0.0}} | Equipamiento De Modulos De Lavaderos El Huamuchil - 313080 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMASOPO | 313080 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:86, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL HUAMUCHIL, 00000 HUAMÚCHIL, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y, PARA LOCALIZACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS, lon:-99.30294374, lat:22.11540374}} | 2017-09-08 | 2017-12-31 | 0 | 108544.7 | 108544.7 | 108544.7 | 108544.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-CDS-057-IR/2017, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:217706.2, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1158186/proyecto_INICIO, 1158186/proyecto_FIN, 1158186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401018009 | SLP | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:25000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Los Pocitos - 261189 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261189 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:56, direccion:EJIDO LOS POCITOS, 78800 LOS POCITOS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 13.5 KM AL NORTE PARTIENDO DEL PUENTE INTERESTATAL POR LA, lon:-100.5934108, lat:23.76592051}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153089/proyecto_INICIO, 1153089/proyecto_PROCESO, 1153089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101055689 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:999947.48}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24des0095d Secundaria General Flavio C. Sifuentes Medina | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170060 | N | 0 | 0 | 870 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1452.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:5 de Febrero, 202, Matehuala, Matehuala, S.L.P., lon:-100.644444, lat:23.646388}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 999947.48 | 999947.48 | 999947.48 | 999947.48 | 999947.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E037-2018-C, contratista:Ing. Jorge Abraham García Moreno, convocante:IEIFE, monto:823058.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1452.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401019445 | SLP | Proyecto de inversión | 298387.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:298387.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70297.5, modificado:298387.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6900.0, modificado:298387.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77190.0, modificado:298387.5}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Santa Anita Dos Municipio De Aquismon - 252266 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 252266 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:COLONIA, 00000 SANTA ANITA DOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.19375065, lat:21.97687151}} | 2017-11-15 | 2017-12-31 | 298387.5 | 298387.5 | 298387.5 | 298387.5 | 298387.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-13, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:9621691.26, importe_modificado:9621691.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1154525/proyecto_FIN, 1154525/proyecto_PROCESO, 1154525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115111 | SLP | Proyecto de inversión | 57989.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28994.87, modificado:28994.87}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:28994.86, modificado:28994.87}} | Ampliacion De Red Electrica Salida Abras Del Corozo Tambaca - 7382 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 7382 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:64, direccion:CALLE SALIDA A ABRAS DEL COROZO EJIDO TAMBACA, 79733 TAMBACA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TERCERA DEL JOBO Y CALLE CUARTA DEL JOBO, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE FRENTE AL JONQUE DEL SR. JOSE LUIS GUERRERO, lon:-99.29169786, lat:21.96084142}} | 2018-03-20 | 2018-04-30 | 0 | 57989.74 | 57989.74 | 57989.74 | 57989.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02600216/2018, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:28994.87, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253493/proyecto_PROCESO, 1253493/proyecto_FIN, 1253493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115129 | SLP | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2327658.4}} | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica Para La Comunidad De Las Huertitas - 116475 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 116475 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:132, direccion:PUEBLO LAS HUERTITAS, 79646 LAS HUERTITAS, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ, LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE HUERTITAS RIOVERDE, S.L.P., lon:-100.1710288, lat:21.77087543}} | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 2327658.4 | 2327658.4 | 2327658.4 | 2327658.4 | 2327658.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-013/2018, contratista:LUIS FELIPE VERASTEGUI DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:2285622.84, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253511/proyecto_INICIO, 1253511/proyecto_PROCESO, 1253511/proyecto_FIN, 1253511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113855 | SLP | Proyecto de inversión | 39549.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39549.16, modificado:39549.16}} | Mejoramiento De Barda Perimetral En Jn Aurora Col Tantocob - 3180 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 3180 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE XILITLA COLONIA TANTOCOB, 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE YUCATAN Y PRIVADA TAMAZUNCHALE, CALLE AGUASCALIENTES CALLE XILITLA ENTRE YUCATAN Y PRIV TAMAZUNCHALE VIALIDAD POSTERIOR CALLE AGUASCALIENTES AGEB 1110 MANZ, lon:-98.99516737, lat:21.98214997}} | 2018-02-27 | 2018-12-31 | 39549.16 | 39549.16 | 39549.16 | 39549.16 | 39549.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-055-2018., contratista:MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:39549.16, importe_modificado:39549.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252237/proyecto_INICIO, 1252237/proyecto_PROCESO, 1252237/proyecto_INICIO, 1252237/proyecto_PROCESO, 1252237/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116130 | SLP | Proyecto de inversión | 278270.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278270.7, modificado:278270.7}} | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Mastranto Calle Sn Isidro Y Privada Ibarra - 118910 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 118910 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA EL MASTRANTO, 78564 EL MASTRANTO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SAN ISIDRO, PRIVADA IBARRA AMPLIACIÓN UBICADA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-100.9513951, lat:23.64748682}} | 2018-06-04 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254512/proyecto_FIN, 1254512/proyecto_PROCESO, 1254512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101073463 | SLP | Proyecto de inversión | 28894695 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8894695E7, modificado:2.8894695E7}} | Mejoramiento Y/O Ampliación Del Edificio De La Secretaría De Seguridad Pública 2018 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Boulevard Antonio Rocha Cordero SN, Pedrera de Guadalupe, Fracc. Simón Díaz, San Luis Potosí, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 28894694.88 | 28894694.88 | 28894694.88 | 28894694.88 | 28894694.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300745470 | SLP | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Construcción Y Mobiliario De: Unidad Académica Departamental Tipo Ii, Laboratorio De Ingeniería Industrial Estructura T-80c Y Obras Exteriores En 24eit0005 Instituto Tecnológico Superior De Ébano | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160267 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3022.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Manuel Gómez Morín s.n. Ébano, Ébano, S.L.P., lon:-98.378055, lat:22.211944}} | 2016-12-07 | 2017-06-01 | 20251624.95 | 29384767.72 | 20251624.95 | 20251624.95 | 20251624.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E167-2016, contratista:Arq. Jhon Henrry Vega Cruz, convocante:IEIFE, monto:2.073219507E7, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E168-2016, contratista:Construcción y Conservación de Obras de Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:6780082.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2175.58}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP15150300576738 | SLP | Proyecto de inversión | 310958 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310958.0, modificado:310958.0}} | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente, Para El Tipo Superior | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de San Luis Potosí | - | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2015-09-25 | 2015-12-01 | 310958 | 310958 | 252900 | 252900 | 252900 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.81}} | {644084/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904284 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:905910.4}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0298f Primaria Manuel José Othón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160342 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:249.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:67, direccion: , , Puerto de Martínez, municipio Rioverde, S.L.P., lon:-99.882777, lat:21.710833}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 749618.19 | 905910.4 | 749618.19 | 749618.19 | 749618.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E070-2017-C, contratista:Ing. Héctor Hernández Zarazúa, convocante:IEIFE, monto:871067.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.45}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055451 | SLP | Proyecto de inversión | 1725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1725000.0, modificado:1676073.91}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr1624r Primaria Mariano Moctezuma | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170008 | N | 0 | 0 | 421 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:352.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: , , Ciudad del Maíz, Ciudad del Maíz, lon:-99.608333, lat:22.398888}} | 2018-02-21 | 2018-06-01 | 1247199.74 | 1676073.91 | 1247199.74 | 1247199.74 | 1247199.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E006-2018-A, contratista:LEAOS Constructores, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1611609.53, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.17}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170401055569 | SLP | Proyecto de inversión | 822809.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:822809.03, modificado:822809.03}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En24djn1645n Jardín De Niños Diego Rivera | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160401 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:176.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:79, direccion: , , Noria de Cañas, Salinas, lon:-101.8025, lat:22.531944}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 475530.25 | 822809.03 | 475530.25 | 475530.25 | 475530.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E032-2018-C, contratista:Disor Constructora Inmobiliaria, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:768225.03, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101074721 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:620322.63}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr0772t Primaria Ignacio Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170084 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:233.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:83, direccion:Calle Primero de Mayo, 6, El Tepetate, Villa de Arriaga, S.L.P., lon:-101.241666, lat:22.013611}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 620322.63 | 620322.63 | 620322.63 | 620322.63 | 620322.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E046-2018-C, contratista:Proyectos y Construcciones Venado, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:596464.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.36}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401019304 | SLP | Proyecto de inversión | 248656.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5750.0, modificado:248656.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64325.0, modificado:248656.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:248656.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58581.25, modificado:248656.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Las Mesas Del Municipio De Aquismón - 271743 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 271743 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:RANCHERIA, 00000 LA MESA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD LAS MESAS, lon:-99.15050436, lat:21.63431017}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 248656.25 | 248656.25 | 248656.25 | 248656.25 | 248656.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-13, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:9621691.26, importe_modificado:9621691.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1154384/proyecto_FIN, 1154384/proyecto_INICIO, 1154384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114515 | SLP | Proyecto de inversión | 894951.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894951.98, modificado:984951.98}} | Construccion De Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal Segunda Etapa En La Localidad De San Jose El Viejo - 134597 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 134597 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:742.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO TANCHANACO - EL SAUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 0 BARRIO SAN JOSE EL VIEJO, 79760 SAN JOSÉ EL VIEJO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, DESPUES DE LA LOCALIDAD EL SABINAL SE ENCUENTRA LA DESVIACION A LA COMUNIDAD CAMINO DE TERRACERIA, lon:-99.15869926, lat:21.7503874}} | 2018-05-07 | 2018-07-05 | 894951.98 | 894951.98 | 268485.6 | 268485.6 | 268485.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/AD-78, contratista:JULIO VILLASNA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:894951.98, importe_modificado:894951.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.5}} | {1252897/proyecto_INICIO, 1252897/proyecto_PROCESO, 1252897/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115799 | SLP | Proyecto de inversión | 26447.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26447.78, modificado:26447.78}} | Ampliacion De Red De Distribución Electrica En La Calle Iturbide De La Cabecera Municipal - 106961 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 106961 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE BARRIO SAN ISIDRO, 79460 VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO DESVIACION A RIO VERDE, SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A UNA CUADRA DEL PANTEÓN MUNICIPAL VUELTA A MANO IZQUIERDA SOBRE LA , lon:-100.2589241, lat:22.32539954}} | 2018-04-11 | 2018-06-11 | 26447.78 | 26447.78 | 26447.78 | 26447.78 | 26447.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254181/proyecto_INICIO, 1254181/proyecto_PROCESO, 1254181/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200640896 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:753105.84}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0364i Jardín De Niños Indígena Lic. Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160101 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:98, direccion:0098 Tezontla, 79980, lon:-98.696666, lat:21.239722}} | 2016-07-14 | 2016-10-01 | 753105.83 | 753105.83 | 753105.83 | 753105.83 | 753105.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E080-2016-D, contratista:Vialidades de Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:724140.24, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200683931 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:995632.22}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0232w Primaria Indígena Lic. José López Portillo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160212 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:15, direccion:, , Cuichapa, Matlapa, 79976, lon:-98.8275, lat:21.320277}} | 2016-09-20 | 2016-12-01 | 788867.18 | 995632.22 | 788867.18 | 788867.18 | 788867.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E132-2016-A, contratista:Constructora Magufi, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:957338.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300741018 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1022027.62}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn0027x Jardín De Niños Herculano Cortes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160230 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Sonora, 132, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 892561.42 | 1022027.62 | 892561.42 | 892561.42 | 892561.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E145-2016-A, contratista:Luis Fernando Zapata Rodríguez, convocante:IEIFE, monto:982718.86, importe_modificado:982718.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300741130 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:439440.93}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0506q Jardín De Niños Indígena Mariano Arista | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160244 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:63, direccion: , , Pemucho, Tamazunchale, 79996, lon:-98.834444, lat:21.194722}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 439440.93 | 439440.93 | 439440.93 | 439440.93 | 439440.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E173-2016-C, contratista:Vialidades de Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:563163.88, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300794343 | SLP | Proyecto de inversión | 36040 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36040.0, modificado:36040.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 265261 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 265261 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:47, direccion:PUEBLO , 00000 PROVIDENCIA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARR. OJUELOS COM LA PROVIDEMCIA, lon:-101.4411703, lat:21.8886718}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 36040 | 36040 | 35157.52 | 35157.52 | 35157.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-69, contratista:Grupo Constructor Rocha, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:142120.0, importe_modificado:142120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {898471/proyecto_INICIO, 898471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904328 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:849987.95}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1420g Jardín De Niños Cuauhtémoc | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160288 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:156.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:78, direccion: , , La Tinaja, municipio Xilitla, S.L.P., lon:-99.046388, lat:21.457777}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 277880.67 | 849987.95 | 277880.67 | 277880.67 | 277880.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-924037999-E091-2017, contratista:Lic. José Guadalupe Aguilar Acuña, convocante:IEIFE, monto:817296.11, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.62}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160400826745 | SLP | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Construcción Del Parque Tangamanga En Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | - | N | 0 | 0 | 177022 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:-, lon:-99.018611, lat:21.986944}} | 2016-10-04 |  | 30000000 | 29970000 | 29958449.89 | 29958449.89 | 29958449.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924004991-E31-2016, contratista:Ing. José Luis Musa Abad, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:6906803.92, importe_modificado:8632123.54}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924004991-E32-2016, contratista:Villa Huasteca Construcciones, S.A. DE C.V., convocante:GES850101L4A, monto:6417963.03, importe_modificado:1.141200016E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924004991-E30-2016, contratista:Urbanizaciones Civiles Potosinas, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:7535533.85, importe_modificado:7535533.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {933261/proyecto_INICIO, 933261/proyecto_FIN, 933261/proyecto_PROCESO, 933261/proyecto_INICIO, 933261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114898 | SLP | Proyecto de inversión | 1410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410000.0, modificado:2230361.51}} | Construcción De Sist Reg De Drenaje Sanitario Y Disposición De Aguas Residuales Primera Etapa Para Benef A Chununtzen Dos Y Sus Secciones - 43219 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 43219 | N | 0 | 0 | 497 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:COLONIA , 00000 CHUNUNTZÉN DOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA REGIONAL DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES PRIMERA ETAPA PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE DE CHUNUNTZEN DOS Y SUS SECCIONES ABARCA, lon:-98.98062135, lat:21.5161759}} | 2018-04-24 | 2018-08-21 | 2230361.51 | 2230361.51 | 2230361.51 | 2230361.51 | 2230361.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PROII-005/18-OP-CP, contratista:Juan Carlos Contreras Sánchez, convocante: Comisión Estatal del Agua., monto:4373257.88, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1253280/proyecto_FIN, 1253280/proyecto_PROCESO, 1253280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115211 | SLP | Proyecto de inversión | 452485.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452485.26, modificado:452485.27}} | Mejoramiento De Alumbrado Publico Mediante El Suministro E Instalación De Luminarias - 34010 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SALINAS | 34010 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VARIAS, 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ, LAS LUMINARIAS SE DISTIBUIRAN EN TODO EL MUNICIPIO DE SALINAS DANDO PRIORIDAD A A LAS ZAPS 0022 0291 0239 Y 0359, lon:-101.7204321, lat:22.61390598}} | 2018-02-22 | 2018-07-10 | 452485.26 | 452485.26 | 452485.26 | 452485.26 | 452485.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-AD-2018-06, contratista:COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:452485.26, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}} | {1253593/proyecto_INICIO, 1253593/proyecto_FIN, 1253593/proyecto_PROCESO, 1253593/proyecto_INICIO, 1253593/proyecto_PROCESO, 1253593/proyecto_INICIO, 1253593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115128 | SLP | Proyecto de inversión | 33155.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33155.58, modificado:33155.58}} | Rehabilitación De Alumbrado Publico - 38895 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 38895 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO PRESA DE GUADALUPE, 78883 PRESA DE GUADALUPE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PRESA DE GUADALUPE, lon:-100.1500721, lat:22.85989671}} | 2018-03-12 | 2018-04-30 | 33155.58 | 33155.58 | 33155.58 | 33155.58 | 33155.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253510/proyecto_INICIO, 1253510/proyecto_FIN, 1253510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115154 | SLP | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | Adquisicion Y Suministro De Implementos Agricolas De Sembradora Agricola Y Rastra Agricola Para Grupo De Trabajo Agro Ibarra De Pujal Coy - 45074 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SAN LUIS POTOSI | 45074 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE CUATRO INTERIOR 162 EJIDO PUJAL COY, 79293 PUJAL COY, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE TRES SE UBICA UNA CUADRA ANTES DE LA IGLESIA EN CALLE CUATRO DEL EJIDO PUJAL COY DEL MUNICIPIO DE EBANO SLP, lon:-98.50351604, lat:22.17506371}} | 2018-02-27 | 2018-03-09 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/ABS/CD/001/2018, contratista:LAS CUMBRES POTOSINAS SC DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253536/proyecto_INICIO, 1253536/proyecto_FIN, 1253536/proyecto_PROCESO, 1253536/proyecto_FIN, 1253536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116123 | SLP | Proyecto de inversión | 197200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197200.0, modificado:197200.0}} | Rehabilitación De Camino A La Localidad De La Cañada Del Municipio De Catorce Slp - 56121 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 56121 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CAÑADA - POBLAZON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 RANCHERIA LA CAÑADA, 78560 LA CAÑADA, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ, EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD EN CURVA Y TRAMO QUE SUFRE DESLAVES EN EPOCA DE LLUVIA, lon:-100.9126163, lat:23.73073713}} | 2018-03-12 | 2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254505/proyecto_INICIO, 1254505/proyecto_PROCESO, 1254505/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401023304 | SLP | Proyecto de inversión | 1491937.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700950.0, modificado:1491937.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:90000.0, modificado:1491937.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395490.0, modificado:1491937.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305497.5, modificado:1491937.5}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal Del Municipio De Cardenas - 269734 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 269734 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA, 00000 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-99.64167922, lat:22.00129945}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 1491937.5 | 1491937.5 | 1491937.5 | 1491937.5 | 1491937.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-03, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:1485825.3, importe_modificado:1485825.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1158384/proyecto_FIN, 1158384/proyecto_PROCESO, 1158384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401021051 | SLP | Proyecto de inversión | 257561.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17148.83, modificado:17148.83}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223263.63, modificado:17148.83}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:17148.82, modificado:17148.83}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Santa Elena El Retacho - 307937 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMASOPO | 307937 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:59, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA ELENA EL RETACHO, 00000 SANTA ELENA (EL RETACHO), TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ, PARA LOCALIZACIÓN DE LA OBRA TOMAR COMO RE, lon:-99.27426919, lat:21.7321141}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 0 | 51446.46 | 51446.46 | 51446.46 | 51446.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02616575/2018, contratista:COMISION FEDERAL DEELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:13678.23, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1156131/proyecto_INICIO, 1156131/proyecto_FIN, 1156131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101055684 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:868284.72}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr0463o Primaria Cinco De Mayo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170058 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:649.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:45, direccion:Calle Miguel Hidalgo, s.n. Santa Catarina, San Nicolás Tolentino, S.L.P., lon:-100.456944, lat:22.047777}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 283862.31 | 868284.72 | 283862.31 | 283862.31 | 283862.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E065-2018-B, contratista:Grupo Constructor PG, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:834889.16, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.33}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101073244 | SLP | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7723897.77}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico, De La Calle Arroyo, Entre Carretera Ciudad Valles-Tampico Y Calle Tanchachin, Colonia Rafael Curiel, Cd. Valles, S.L.P.) / | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 416 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:(ENTRE CARR VALLES-TAMPICO Y TANCHACHIN; 21.97736; -98.982825) ( ARROYO ENTRE CARR. VALLES-TAMPICO Y TANCHACHIN; 21.98288; -98.982448), lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 7723897.77 | 7723897.77 | 7723897.77 | 7723897.77 | 7723897.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824013979-E6-2018, contratista:HABA GERENCIA DE PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:7723897.77, importe_modificado:7723897.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6978.0}} | {1210475/proyecto_INICIO, 1210475/proyecto_PROCESO, 1210475/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101078862 | SLP | Proyecto de inversión | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.8E7, modificado:1.8E7}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24eut0002d Universidad Tecnológica Metropolitana | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170094 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2038.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Carretera San Luis Potosí - Rioverde s.n. esquina Avenida de los Pozos, Ciudad Satélite, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-06-15 | 2018-11-01 | 12265798.77 | 16581681.92 | 12265798.77 | 12265798.77 | 12265798.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E053-18, contratista:TNT Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1.097704309E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1501.29}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904290 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:886048.87}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0312i Primaria Ponciano Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160362 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:93, direccion: , , La Tapona, municipio Rioverde, S.L.P., lon:-100.177777, lat:21.994722}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 842579.56 | 886048.87 | 842579.56 | 842579.56 | 842579.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E067-2017-A, contratista:YC Construcciones y Mantenimiento, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:851970.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300954949 | SLP | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1457185.48}} | Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera: Vicente Guerrero - La Palma, Sub Tramo Del Km 4 000 Al Km 5 000 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-025-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:308, direccion:-, lon:-99.475277, lat:21.817777}} | 2017-09-07 |  | 1457185.48 | 1457185.48 | 1457185.48 | 1457180.64 | 1457180.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LIR-024-W-17, contratista:ASFALTOS Y TRITURADOS EL PUJAL, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1457185.48, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1081356/proyecto_PROCESO, 1081356/proyecto_INICIO, 1081356/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201142962 | SLP | Proyecto de inversión | 205389227.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8218922733E8, modificado:1.8218922733E8}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2.32E7, modificado:2.775692695E7}} | Construcción De La Presa La Maroma | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:84, direccion:-, lon:-100.989444, lat:23.466388}} | 2018-03-01 | 2018-11-01 | 209946154.28 | 209945154.28 | 96575230.97 | 96575230.97 | 96575230.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.23}} | {1282678/proyecto_INICIO, 1282678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401018020 | SLP | Proyecto de inversión | 19800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:9000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De San Francisco De Caleros - 261085 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261085 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:72, direccion:CALLE EMILIO PORTES GIL EJIDO SAN FRANCISCO CALEROS, 78811 SAN FRANCISCO DE CALEROS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR-PONIE, lon:-100.696757, lat:23.63261111}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153100/proyecto_PROCESO, 1153100/proyecto_INICIO, 1153100/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401022946 | SLP | Proyecto de inversión | 696237.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327110.0, modificado:696237.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184562.0, modificado:696237.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:42000.0, modificado:696237.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142565.5, modificado:696237.5}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal De Charcas - 235530 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 235530 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO DIFERENTES CALLES DE CHARCAS EJIDO, 78570 CHARCAS, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ,, lon:-101.1161272, lat:23.13896173}} | 2017-10-27 | 2017-12-01 | 696237.5 | 696237.5 | 696237.5 | 696237.5 | 696237.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-10, contratista:FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:4869599.15, importe_modificado:4869599.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1158026/proyecto_INICIO, 1158026/proyecto_FIN, 1158026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401020665 | SLP | Proyecto de inversión | 752827.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752827.51, modificado:752827.51}} | Construccion De Barda Perimetral Tipo Ieife En Jardin De Niños Maria Leos Hernandez - 238575 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 238575 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RÍO BRAVO COLONIA LAS MITRAS, 78798 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS VIVANCO Y CALLE RIOVERDE, CALLE RÍO NILO PARA LLEGAR, lon:-100.6546527, lat:23.63420229}} | 2017-10-02 | 2017-12-23 | 752827.51 | 752827.51 | 752827.51 | 479099.42 | 479099.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/069-2017, contratista:GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:752827.51, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.68}} | {1155745/proyecto_INICIO, 1155745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101055616 | SLP | Proyecto de inversión | 411319.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411319.17, modificado:356112.18}} | Construcción De Barda Perimetral En 24dpr2425z Primaria Ponciano Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184071 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:111.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion: , , Dulce Grande, Villa de Ramos, S.L.P., lon:-102.176388, lat:23.000555}} | 2018-05-21 | 2018-08-01 | 356112.18 | 356112.18 | 356112.18 | 356112.18 | 356112.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-022-2018/EST, contratista:TNT Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:411319.17, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101073485 | SLP | Adquisición | 1581556 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581556.0, modificado:1581556.0}} | Equipamiento Para Sistemas De Videovigilancia 2018 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 1547273.38 | 1547273.38 | 1547273.38 | 1547273.38 | 1547273.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101079526 | SLP | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:414740.58}} | Construccion De Cancha Deportiva En La Comunidad De La Manga | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2018-3943 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:480, direccion:-, lon:-100.0525, lat:21.846111}} | 2018-05-18 | 2018-07-01 | 414470.58 | 414740.58 | 414740.58 | 414740.58 | 414740.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-022/2018, contratista:ING. HECTOR MANUEL CASTAÑON REYES, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:414740.58, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1217712/proyecto_INICIO, 1217712/proyecto_PROCESO, 1217712/proyecto_FIN, 1217712/proyecto_PROCESO, 1217712/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101078844 | SLP | Proyecto de inversión | 926737.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926737.63, modificado:959719.03}} | Construcción De Techado De 12.00 X 27.00 M. En 24dtv1055p Telesecundaria Fray Juan Bautista Mollinedo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184112 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:101, direccion: , , Tzapuw Já (Tzapuja), Tampamolón Corona, S.L.P., lon:-98.814444, lat:21.626388}} | 2018-06-15 | 2018-11-01 | 959719.03 | 959719.03 | 959719.03 | 959719.03 | 959719.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904223 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:853011.11}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1024g Jardín De Niños Álvaro Obregón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160282 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:259.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:5, direccion: , , Aguazarca, lon:-98.923888, lat:21.286944}} | 2017-09-25 | 2018-01-01 | 628895.03 | 853011.11 | 628895.03 | 628895.03 | 628895.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E075-2017-A, contratista:Payel Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:820202.99, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.39}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115073 | SLP | Proyecto de inversión | 56250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56250.0, modificado:56250.0}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Andador Unidad Y Progreso En Agua Buena - 40760 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 40760 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:ANDADOR UNIDAD Y PROGRESO BARRIO AGUA BUENA, 79703 AGUA BUENA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BRECHA BENITO JUAREZ Y , SE UBICA A UN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA, lon:-99.39669688, lat:21.95983625}} | 2018-04-09 | 2018-04-30 | 0 | 56250 | 56250 | 56250 | 56250 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1253455/proyecto_INICIO, 1253455/proyecto_FIN, 1253455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115130 | SLP | Proyecto de inversión | 3450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450000.0, modificado:3407797.48}} | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En Carrizal De Paredes - 116762 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 116762 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:171, direccion:CALLE CAMINO DE MESA DEL SALTO A CARRIZAL DE PAREDES PUEBLO CARRIZAL DE PAREDES, 79646 CARRIZAL DE PAREDES, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ, LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZAL DE PAREDES RIOVERDE, S.L.P., lon:-100.1111777, lat:21.76444606}} | 2018-05-11 | 2018-09-07 | 3407797.48 | 3407797.48 | 3407797.48 | 3407797.48 | 3407797.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-014/2018, contratista:LUIS FELIPE VERASTEGUI DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:3407797.48, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253512/proyecto_INICIO, 1253512/proyecto_PROCESO, 1253512/proyecto_FIN, 1253512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115065 | SLP | Proyecto de inversión | 911712.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911712.22, modificado:911712.22}} | Mejoramiento De Drenaje Sanitario En Calle Miguel Hidalgo En Tamasopo - 41025 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 41025 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO TAMASOPO CENTRO, 79710 TAMASOPO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OLIMPIADAS Y CALLE DAMIAN CARMONA, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO PANADERIA LA PURISIMA Y VETERINARIA LA GRANJITA, lon:-99.39133259, lat:21.92403123}} | 2018-03-23 | 2018-04-30 | 0 | 911712.22 | 911712.22 | 911712.22 | 911712.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-CDS-001-AD/2018, contratista:EMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:911712.22, importe_modificado:911712.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1253447/proyecto_PROCESO, 1253447/proyecto_INICIO, 1253447/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055556 | SLP | Proyecto de inversión | 1736259 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1736259.0, modificado:1119724.93}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpt0003s Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 94 Matehuala, 2ra Etapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170028 | N | 0 | 0 | 738 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Carlos Fuentes, 201, Fraccionamiento La Providencia, Matehuala, Matehuala, lon:-100.644444, lat:23.646388}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 835946.73 | 1119724.93 | 835946.73 | 835946.73 | 835946.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E029-2018-C, contratista:Constructora Jalema, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:729267.96, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101055721 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:659129.03}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24djn0771d Jardín De Niños Miguel De Cervantes Saavedra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170073 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:427.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion: , , Pozo del Carmen, Armadillo de los Infante, S.L.P., lon:-100.608333, lat:22.3075}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 371365.21 | 659129.03 | 371365.21 | 371365.21 | 371365.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E049-2018-A, contratista:Constructora Dikav, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:633777.91, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.02}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201136146 | SLP | Proyecto de inversión | 2015463.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015463.2, modificado:1991379.98}} | Proyectos De Infraestructura Pública En San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 30 De Mayo En Ciudad Valles, San Luis Potosí.) | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1991379.98 | 1991379.98 | 1991379.98 | 1991379.98 | 1991379.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824013979-E15-2018, contratista:RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1991379.98, importe_modificado:1991379.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1720.0}} | {1275122/proyecto_INICIO, 1275122/proyecto_PROCESO, 1275122/proyecto_FIN, 1275122/proyecto_PROCESO, 1275122/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401022620 | SLP | Proyecto de inversión | 1293012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:29900.0, modificado:1293012.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624000.0, modificado:1293012.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304622.5, modificado:1293012.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334490.0, modificado:1293012.5}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Ahuehueyo En El Municipio De Xilitla - 268535 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 268535 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:4, direccion:EJIDO, 00000 AHUEHUEYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD DE AHUEHEYO , lon:-98.92235109, lat:21.364308}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 1293012.5 | 1293012.5 | 1293012.5 | 1293012.5 | 1293012.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-07, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2455116.14, importe_modificado:2455116.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1157700/proyecto_FIN, 1157700/proyecto_INICIO, 1157700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401022632 | SLP | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Apetzco Del Municipio De Xilitla - 291445 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 291445 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:8, direccion:PUEBLO , 00000 APETZCO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ,, lon:-99.01082543, lat:21.39400551}} | 2017-12-08 | 2017-12-31 | 49964.58 | 49964.58 | 49964.58 | 49964.58 | 49964.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-07, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2455116.14, importe_modificado:2455116.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1157712/proyecto_FIN, 1157712/proyecto_INICIO, 1157712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201142916 | SLP | Proyecto de inversión | 2648783.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2648783.36, modificado:2648783.36}} | Servicios De Supervisión De La Construcción De La Planta Potabilizadora | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CNA | CNA-CEASLP-GEP-01-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:-, lon:-100.644444, lat:23.646388}} | 2018-03-26 | 2018-12-01 | 2648783.36 | 2648783.36 | 2436880.69 | 2436880.69 | 2436880.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} | {1282625/proyecto_INICIO, 1282625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201142930 | SLP | Proyecto de inversión | 39809634.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.980963419E7, modificado:3.980963419E7}} | Construccion De Planta Potabilizadora En El Municipio De Matehuala | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CNA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:-, lon:-100.644444, lat:23.646388}} | 2018-03-26 | 2018-11-01 | 39809634.19 | 39809634.19 | 28663573.3 | 28663573.3 | 28663573.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.88}} | {1282642/proyecto_INICIO, 1282642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101055717 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:689762.63}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24des0011f Secundaria General Plan De San Luis | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170072 | N | 0 | 0 | 594 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:411.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Comité de los 13 Pro Julián Carrillo, 46, Ahualulco del Sonido 13, Ahualulco, S.L.P., lon:-101.166388, lat:22.401388}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 620199.55 | 678713.23 | 620199.55 | 620199.55 | 620199.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-924037999-E069-2018-B, contratista:Ing. Luis Alberto López Ramírez, convocante:IEIFE, monto:663233.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:411.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170401055561 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:975741.28}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn0110w Jardín De Niños Mercedes Vargas Agundis | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160391 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Gil González Davila, 225, Colonia Himno Nacional 2a Sección, San Luis Potosí, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2017-12-08 | 2018-04-01 | 975741.28 | 975741.28 | 975741.28 | 975741.28 | 975741.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E079-2017-A, contratista:Ing. José Luis Morales Oyarvide, convocante:IEIFE, monto:938212.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170401055563 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1218503.95}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En24dpr0302b Primaria José Ma. Morelos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160393 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:75, direccion: , , San Francisco, Rioverde, lon:-99.860833, lat:22.074722}} | 2018-02-21 | 2018-06-01 | 1156070.12 | 1218503.95 | 1156070.12 | 1156070.12 | 1156070.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E001-2018-B, contratista:Ing. Ernesto Vladimir Miranda Guerrero, convocante:IEIFE, monto:1171638.41, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170401055575 | SLP | Proyecto de inversión | 2028124.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2028124.4, modificado:1902804.8}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24des0022l Secundaria General Lázaro Cárdenas Del Río | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160407 | N | 0 | 0 | 702 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:388.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Julián de los Reyes, 330, Villa de Pozos, San Luis Potosí, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 1902804.8 | 1902804.8 | 1902804.8 | 1902804.8 | 1902804.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E020-2018-A, contratista:Jujamas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1829620.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.16}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055444 | SLP | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:884246.6}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr0439o Primaria Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170001 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:435.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:35, direccion: , , El Huayal, San Martín Chalchicuautla, lon:-98.598888, lat:21.481666}} | 2018-02-21 | 2018-06-01 | 591805.83 | 884246.6 | 591805.83 | 591805.83 | 591805.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E005-2018-A, contratista:Genaro Cruz Azuara, convocante:IEIFE, monto:850237.12, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.12}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180101073068 | SLP | Proyecto de inversión | 1079749.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079749.9, modificado:1063703.85}} | Proyectos De Infraestructura Pública En San Luis Potosí // (Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Mariano Arista, Entre Avenida Secundaria Y Alvaro Obregón, Cd Valles, San Luis Potosí.) / | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1556 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:(CALLE MARIANO ARISTA, INICIO; 21.978807; -99.013044) (CALLE MARIANO ARISTA, TERMINO; 21.978782; -99.012176) , lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1063703.85 | 1063703.85 | 1063703.85 | 1063703.85 | 1063703.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824013979-E13-2018, contratista:CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1063703.85, importe_modificado:1063703.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1010.0}} | {1210299/proyecto_INICIO, 1210299/proyecto_PROCESO, 1210299/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200641361 | SLP | Proyecto de inversión | 835707 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:835707.0, modificado:835707.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0934o Primaria Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160150 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:171.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:39, direccion:CONOCIDO , OLLITA DEL PINO, XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 79922, lon:-99.064166, lat:21.375}} | 2016-07-22 | 2016-10-01 | 757530.85 | 835707 | 757530.85 | 757530.85 | 757530.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E133-2016-B, contratista:Arq. Jovan Reyes Martínez, convocante:IEIFE, monto:749840.16, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.08}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401044598 | SLP | Proyecto de inversión | 16388620 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.638862E7, modificado:1.433391127E7}} | Rehabilitacion Con Carpeta Asfaltica De La Carretera: E.C. (Rayon-Lagunillas) - Santa Maria Acapulco Tramo: Del Km. 0000 Al Km. 12000. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-035-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:2, direccion:-, lon:-99.519722, lat:21.589722}} | 2017-12-26 |  | 14333911.27 | 14333911.27 | 14333911.27 | 14332275.44 | 14332275.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-FONREGION-LPN-065-W-17, contratista:CONTRATISTAS CAMINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.433391127E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {1180134/proyecto_PROCESO, 1180134/proyecto_INICIO, 1180134/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114523 | SLP | Proyecto de inversión | 1117897.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117897.93, modificado:1117897.93}} | Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De El Zopope - 136180 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 136180 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO AQUISMON - TAMAPATZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 0 BARRIO EL ZOPOPE, 79760 EL ZOPOPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, SE LLEGA A LA LOCALIDAD POR LA CALLE MENCIONADA LA OBRA ESTA A UN LADO DE LA IGLESIA, lon:-99.08109416, lat:21.57832363}} | 2018-04-04 | 2018-06-02 | 1117897.93 | 1117897.93 | 335369.38 | 335369.38 | 335369.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/AD-20, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1117897.93, importe_modificado:1117897.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {1252905/proyecto_PROCESO, 1252905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116000 | SLP | Proyecto de inversión | 1014300.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014300.59, modificado:1014300.59}} | Construcción De Pozo De Absorción En Plan De Los Jobos Segunda Sección - 52610 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUMTAMIENTO | 52610 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:77, direccion:RANCHERIA PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCION, 00000 PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA CERCA DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.89542639, lat:21.56178247}} | 2018-03-09 | 2018-05-08 | 1014300.59 | 1014300.59 | 1014300.59 | 1014300.59 | 1014300.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCATLAN-CDSM-SD-01/0H/AD/18-23, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA , convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, monto:1014300.59, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254382/proyecto_FIN, 1254382/proyecto_PROCESO, 1254382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401018036 | SLP | Proyecto de inversión | 110450 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32030.5, modificado:56329.5}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56329.5, modificado:56329.5}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22090.0, modificado:56329.5}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Santa Lucía Segundo Apoyo - 284116 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 284116 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:96, direccion:CALLE PEDRO GARCÍA RANCHERIA SANTA LUCÍA, 78816 SANTA LUCÍA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSÉ MORALES Y CALLE CIRIACO GARCÍA, CALLE PABLO HE, lon:-100.5951154, lat:23.54570307}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 56329.5 | 56329.5 | 56329.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017, contratista:gobierno del estado, convocante:municipio de matehuala, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153116/proyecto_PROCESO, 1153116/proyecto_INICIO, 1153116/proyecto_FIN, 1153116/proyecto_PROCESO, 1153116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401018045 | SLP | Proyecto de inversión | 18700 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400.0, modificado:8500.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Salitrillos Del Refugio - 260708 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260708 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:244, direccion:EJIDO SALITRILLOS DEL REFUGIO, 00000 SALITRILLOS DEL REFUGIO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE TOMA LA CARRETERA MATEHUALA-CEDRAL DE EL ENTRONQUE CON LA , lon:-100.6417181, lat:23.72637436}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153125/proyecto_INICIO, 1153125/proyecto_PROCESO, 1153125/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401018361 | SLP | Proyecto de inversión | 397850 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:397850.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102920.0, modificado:397850.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93730.0, modificado:397850.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9200.0, modificado:397850.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Mezquital Municipio De Santa Catarina - 272773 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 272773 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:19, direccion:RANCHERIA, 00000 EL MEZQUITAL, SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDA, lon:-99.45157177, lat:21.46490076}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 397850 | 397850 | 397850 | 397850 | 397850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-12, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:3873093.94, importe_modificado:3873093.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1153441/proyecto_INICIO, 1153441/proyecto_FIN, 1153441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401018372 | SLP | Proyecto de inversión | 49731.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12865.0, modificado:49731.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1150.0, modificado:49731.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:49731.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11716.25, modificado:49731.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad San Diego Pueblo Viejo Mpio Santa Catarina - 274160 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 274160 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:25, direccion:RANCHERIA, 00000 SAN DIEGO (PUEBLO VIEJO), SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE, lon:-99.48442851, lat:21.49607908}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-12, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:3873093.94, importe_modificado:3873093.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401017997 | SLP | Proyecto de inversión | 227312 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115929.12, modificado:115929.12}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65920.48, modificado:115929.12}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45462.4, modificado:115929.12}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Palmas Segundo Aoyo - 283609 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283609 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:48, direccion:EJIDO PALMAS, 78812 PALMAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA A 4.2 KM POR LA CARRETERA FEDERAL 57 , lon:-100.6570137, lat:23.59595732}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 115929.12 | 115929.12 | 115929.12 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153077/proyecto_INICIO, 1153077/proyecto_FIN, 1153077/proyecto_PROCESO, 1153077/proyecto_FIN, 1153077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401019495 | SLP | Proyecto de inversión | 49731.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:49731.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1150.0, modificado:49731.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12865.0, modificado:49731.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11716.25, modificado:49731.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Huizache Las Jaritas Municipio De Santa Catarina - 275435 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 275435 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:99, direccion:RANCHERIA, 00000 EL HUIZACHE (LAS JARITAS), SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS D, lon:-99.48247819, lat:21.52732672}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-12, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:3873093.94, importe_modificado:3873093.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1154575/proyecto_INICIO, 1154575/proyecto_FIN, 1154575/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101075242 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:615929.72}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24djn1111b Jardín De Niños Manuel Acuña | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170087 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:338.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:101, direccion: , , Xoconoxtle, Zaragoza, S.L.P., lon:-100.71, lat:22.098333}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 275685.37 | 615929.72 | 275685.37 | 275685.37 | 275685.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E047-2018-B, contratista:RD Terracerias y Urbanizaciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:592240.12, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401020904 | SLP | Proyecto de inversión | 447581.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:447581.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115785.0, modificado:447581.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105446.25, modificado:447581.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10350.0, modificado:447581.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Xochiayo Municipio Tamazunchale - 275018 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 275018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:285, direccion:RANCHERIA, 00000 XOCHIAYO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCAL, lon:-98.86677653, lat:21.19764625}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 447581.25 | 447581.25 | 447581.25 | 447581.25 | 447581.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-32, contratista:ERNESTO VALLE MAYA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2480051.5, importe_modificado:2480051.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1155984/proyecto_INICIO, 1155984/proyecto_PROCESO, 1155984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170200869484 | SLP | Proyecto de inversión | 716666.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107499.98, modificado:107499.98}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35833.32, modificado:35833.32}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573333.17, modificado:573333.17}} | Ampl De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Al Sector Preescolar En La Localidad De Coyolo En El Mpio De Matlapa - 87608 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 87608 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion: PUEBLO , COYOLO, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ , SECTOR PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE COYOLO EN EL MUNICIPIO DE MATLAPA, lon:-98.78724108, lat:21.34523175}} | 2017-05-31 | 2017-12-01 | 716666.47 | 716666.47 | 716666.4 | 716666.4 | 716666.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CGI/DGAI/CFED/SLP-01-17, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:716666.47, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {978500/proyecto_INICIO, 978500/proyecto_PROCESO, 978500/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401017990 | SLP | Proyecto de inversión | 88360 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56329.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32030.5, modificado:56329.5}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Maravillas Segundo Apoyo - 283700 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283700 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:34, direccion:RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUAL, lon:-100.5612884, lat:23.57036485}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 56329.5 | 56329.5 | 56329.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153070/proyecto_FIN, 1153070/proyecto_PROCESO, 1153070/proyecto_FIN, 1153070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300740925 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:685945.41}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0479j Jardín De Niños Indígena Francisco González Bocanegra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160257 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:226.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:171, direccion: , , El Juk, Tancanhuitz, lon:-98.913888, lat:21.601666}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 157272.64 | 685945.41 | 157272.64 | 157272.64 | 157272.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E155-2016-A, contratista:Constructora Magufi, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:659562.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.67}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401044523 | SLP | Proyecto de inversión | 12072874 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2072874E7, modificado:8658585.94}} | Rehab. Con Carp. Asf. De La Carr. A. Periferico-Colorada-Col. Primero De Enero-Ojo Pinto Subtramo:Colorada-Col. Primero De Enero-Los Rojas-Los Uribe Del Km. 3000 Al Km. 14600. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-033-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:11.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:16, direccion:-, lon:-101.022777, lat:22.253333}} | 2017-12-26 |  | 8658585.94 | 8658585.94 | 8658585.94 | 4143326.02 | 4143326.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-FONREGION-LPN-062-W-17, contratista:BUFETE DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:8658585.94, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.48}} | {1180042/proyecto_INICIO, 1180042/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055466 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:699298.05}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr2651v Primaria Niño Artillero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170039 | N | 0 | 0 | 334 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:470, direccion:Calle Principal, s.n. Fraccionamiento San Marcos, Rioverde, lon:-99.976944, lat:21.883611}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 499492.11 | 699298.05 | 499492.11 | 499492.11 | 499492.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E030-2018-A, contratista:Sonia Morales Rodríguez, convocante:IEIFE, monto:588446.23, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055549 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:669252.88}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24ecb0038n Cobach No. 32 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170021 | N | 0 | 0 | 341 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:137.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Camino a la Laguna de Guadalupe, s.n. colonia San Isidro, Villa de Arriaga, Villa de Arriaga, lon:-101.382222, lat:21.910277}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 622401.19 | 669252.88 | 622401.19 | 622401.19 | 622401.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E033-2018-C, contratista:Ing. Raúl Vega Sierra, convocante:IEIFE, monto:643512.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.59}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055550 | SLP | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:824546.95}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24ecb0030v Cobach No. 30, 2da Etapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170022 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:178.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:Carretera Illescas - Salinas, s.n. Illescas, Santo Domingo, lon:-102.146111, lat:23.236944}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 299042.65 | 824546.95 | 299042.65 | 299042.65 | 299042.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E062-2018-C, contratista:Amkcoc Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:792833.61, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.75}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170401055580 | SLP | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2337152.37}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr2425z Primaria Ponciano Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160412 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:967.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion: , , Dulce Grande, Villa de Ramos, lon:-102.176388, lat:23.000555}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 1055221.77 | 2337152.37 | 1055221.77 | 1055221.77 | 1055221.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E062-2018-A, contratista:Amkcoc Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:2247261.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:890.53}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055450 | SLP | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:776801.19}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr0386z Primaria Mariano Escobedo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170007 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:342.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:19, direccion: , , Cerro (Cerro de la Cruz), San Martín Chalchicuautla, lon:-98.681944, lat:21.466666}} | 2018-02-21 | 2018-06-01 | 776801.19 | 776801.19 | 776801.19 | 776801.19 | 776801.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E004-2018-C, contratista:Construcción de Obras y Proyectos Electrociviles María, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:756105.25, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.69}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401018050 | SLP | Proyecto de inversión | 484331.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88060.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220150.73, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176120.58, modificado:220150.73}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Santa Ana - 263138 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 263138 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:284, direccion:EJIDO SANTA ANA, 78812 EJIDO SANTA ANA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57 A LA ENTRADA SUR DE MATEHUA, lon:-100.6333267, lat:23.62745317}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 220150.73 | 220150.73 | 220150.73 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153130/proyecto_INICIO, 1153130/proyecto_PROCESO, 1153130/proyecto_FIN, 1153130/proyecto_PROCESO, 1153130/proyecto_INICIO, 1153130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401018313 | SLP | Proyecto de inversión | 49731.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:49731.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11716.25, modificado:49731.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1150.0, modificado:49731.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12865.0, modificado:49731.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Agarroso Municipio De Santa Catarina - 272911 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 272911 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:RANCHERIA, 00000 EL AGARROSO, SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.31509742, lat:21.68181565}} | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-12, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:3873093.94, importe_modificado:3873093.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1153393/proyecto_FIN, 1153393/proyecto_PROCESO, 1153393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401019686 | SLP | Proyecto de inversión | 198925 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:198925.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46865.0, modificado:198925.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4600.0, modificado:198925.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51460.0, modificado:198925.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad San Martín Del Municpio De Aquismón - 270777 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 270777 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:301, direccion:COLONIA, 00000 SAN MARTÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD SAN MART, lon:-99.09729224, lat:21.53363012}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 198925 | 198925 | 198925 | 198925 | 198925 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-13, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:9621691.26, importe_modificado:9621691.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1154766/proyecto_INICIO, 1154766/proyecto_FIN, 1154766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401018387 | SLP | Proyecto de inversión | 149193.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38595.0, modificado:149193.75}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:149193.75}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35148.75, modificado:149193.75}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3450.0, modificado:149193.75}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad San José Municipio De Santa Catarina - 274466 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 274466 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:30, direccion:RANCHERIA, 00000 SAN JOSÉ, SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD SA, lon:-99.44308029, lat:21.48516599}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 149193.75 | 149193.75 | 149193.75 | 149193.75 | 149193.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-12, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:3873093.94, importe_modificado:3873093.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1153467/proyecto_FIN, 1153467/proyecto_INICIO, 1153467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401018000 | SLP | Proyecto de inversión | 110450 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56329.5, modificado:56329.5}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22090.0, modificado:56329.5}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32030.5, modificado:56329.5}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Pastoriza Segundo Apoyo - 283510 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283510 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:50, direccion:EJIDO PASTORIZA, 78821 PASTORIZA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA APROXIMADAMENTE A , lon:-100.6247896, lat:23.44447302}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 56329.5 | 56329.5 | 56329.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONAL CAPRINO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153080/proyecto_PROCESO, 1153080/proyecto_FIN, 1153080/proyecto_INICIO, 1153080/proyecto_FIN, 1153080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401018006 | SLP | Proyecto de inversión | 70400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25600.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Piedra Blanca - 260668 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260668 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:54, direccion:EJIDO PIEDRA BLANCA, 78814 PIEDRA BLANCA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA A UNOS 10 KM APROXIMADA, lon:-100.6417621, lat:23.56983616}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153086/proyecto_PROCESO, 1153086/proyecto_FIN, 1153086/proyecto_INICIO, 1153086/proyecto_PROCESO, 1153086/proyecto_INICIO, 1153086/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401022435 | SLP | Proyecto de inversión | 298387.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70297.5, modificado:298387.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:298387.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6900.0, modificado:298387.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77190.0, modificado:298387.5}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Cuartillo Viejo En El Municipio De Xilitla - 269290 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 269290 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:122, direccion:EJIDO, 00000 CUARTILLO VIEJO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD CUARTI, lon:-98.96446486, lat:21.3594756}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 298387.5 | 298387.5 | 298387.5 | 298387.5 | 298387.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-08, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2635745.2, importe_modificado:2635745.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1157515/proyecto_FIN, 1157515/proyecto_PROCESO, 1157515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401023009 | SLP | Proyecto de inversión | 49731.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:49731.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1150.0, modificado:49731.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11716.25, modificado:49731.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12865.0, modificado:49731.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Emiliano Zapata Las Canteras En El Municipio De Charcas - 269848 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 269848 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:17, direccion:EJIDO, 00000 EMILIANO ZAPATA (LAS CANTERAS), CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA L, lon:-101.084563, lat:23.09877753}} | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-10, contratista:FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:4869599.15, importe_modificado:4869599.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1158089/proyecto_FIN, 1158089/proyecto_PROCESO, 1158089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170401055562 | SLP | Proyecto de inversión | 1099200 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1099200.0, modificado:1086293.76}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24ees0063k Secundaria General Dolores H. Vda. De Richard | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160392 | N | 0 | 0 | 597 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:195.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Salitrillos, 201, Fracc. Santa Mónica, Rioverde, Rioverde, lon:-99.992777, lat:21.9325}} | 2018-02-21 | 2018-06-01 | 1086293.76 | 1086293.76 | 1086293.76 | 1086293.76 | 1086293.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E001-2018-A, contratista:Ing. Ernesto Vladimir Miranda Guerrero, convocante:IEIFE, monto:1044513.24, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.01}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170401055582 | SLP | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24msu0011e Universidad Autónoma De San Luis Potosí, Facultad De Derecho Y Facultad De Contaduría Y Administración | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160398 | N | 0 | 0 | 27618 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1557.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Tomasa Esteves, , San Luis Potosí, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-03-22 | 2018-08-01 | 28205616.78 | 30000000 | 28205616.78 | 28205616.78 | 28205616.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E008-2018, contratista:Sermart Constructor, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:2.167848876E7, importe_modificado:2.884615384E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1557.71}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055458 | SLP | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:853001.79}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24djn0497o Jardín De Niños Carlos Chávez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170031 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:224.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:297, direccion: , , Villela, Santa María del Río, lon:-100.726388, lat:21.676666}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 816652.89 | 853001.79 | 816652.89 | 816652.89 | 816652.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E024-2018-A, contratista:Ing. Raúl Vega Sierra, convocante:IEIFE, monto:820194.03, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.79}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055461 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1216764.15}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24ees0070u Secundaria General Lic. Marco Antonio Vázquez Carrizales | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170034 | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:428.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Xicoténcatl, 605, Barrio de San Miguelito, San Luis Potosí, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 1216764.15 | 1216764.15 | 1216764.15 | 1216764.15 | 1216764.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E020-2018-C, contratista:Jujamas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1169965.53, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.4}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101061711 | SLP | Proyecto de inversión | 24621.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4924.33, modificado:4924.33}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19697.3, modificado:19697.3}} | Ampliacion De Red Electrica Priv Jimenez Barrio El Sotano Tamasopo - 7473 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 7473 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ BARRIO TAMASOPO CENTRO, 79710 TAMASOPO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CORREGIDORA, ENTRE LAS CALLES COR, lon:-99.39617322, lat:21.91833473}} | 2018-03-20 | 2017-12-01 | 0 | 24621.63 | 24621.63 | 24621.63 | 24621.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02605159/2018, contratista:COMISION FEDERAL, convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:24621.63, importe_modificado:19697.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1198622/proyecto_PROCESO, 1198622/proyecto_FIN, 1198622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904260 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:807230.91}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0437k Jardín De Niños Indígena Julián Carrillo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160327 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:358.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:228, direccion: , , Temascales, municipio Xilitla, S.L.P., lon:-98.9525, lat:21.348333}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 807230.91 | 807230.91 | 807230.91 | 807230.91 | 807230.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E046-2017-D, contratista:Constructora los Guitos, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:782083.44, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904265 | SLP | Proyecto de inversión | 3885441 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3885441.0, modificado:3650702.63}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24etc0011w Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Viii, Tezapotla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160383 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:310.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:96, direccion:20 de Noviembre, s.n. Barrio de Laxcuatitla, Tezapotla, municipio Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.814166, lat:21.173611}} | 2017-09-26 | 2018-02-01 | 3515766.78 | 3648825.39 | 3515766.78 | 3515766.78 | 3515766.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E035-2017, contratista:Jovita Pérez Salazar, convocante:IEIFE, monto:3372227.79, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.44}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904275 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:976555.4}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0304z Primaria Constitución Mexicana | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160286 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:344.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:79, direccion: , , San José de Gallinas, municipio Rioverde, S.L.P., lon:-100.204166, lat:22.025555}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 401452.74 | 976555.4 | 401452.74 | 401452.74 | 401452.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E070-2017-A, contratista:Ing. Héctor Hernández Zarazúa, convocante:IEIFE, monto:800261.22, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.23}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116095 | SLP | Proyecto de inversión | 513716.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513716.9, modificado:503532.02}} | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Y Alumbrado Público En La Calle Nezahualcóyotl Y Privada Nezahualcóyotl Tramo De Calle Tenochtit - 92771 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ | 92771 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCÓYOTL Y PRIVADA NEZAHUALCÓYOTL COLONIA TERCERA CHICA, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y PRIVADA 2A PRIV TENOCHTITLAN, CALLE LAS TORRES POR ANILLO PERIFÉRICO NORTE CIRCULAR POR CALLE CAMIN, lon:-100.98511, lat:22.198947}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 503532.02 | 503532.02 | 503532.02 | 503532.02 | 503532.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-06-2018, contratista:INSTALACIONES Y TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:513716.9, importe_modificado:513716.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1254477/proyecto_INICIO, 1254477/proyecto_PROCESO, 1254477/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115161 | SLP | Proyecto de inversión | 910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:3054504.28}} | Construcción De Drenaje Sanitario Cuarta Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Ponciano Arriaga Municipio De Ebano - 43800 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 43800 | N | 0 | 0 | 616 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:91, direccion:COLONIA , 00000 PONCIANO ARRIAGA, EBANO SAN LUIS POTOSÍ, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CUARTA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PONCIANO ARRIAGA MUNICIPIO DE EBANO BENEFICIA VARIAS CALLES DEL AGEB 0398, lon:-98.58885945, lat:22.26600503}} | 2018-04-24 | 2018-08-21 | 3054504.28 | 3054504.28 | 3054504.28 | 3054504.28 | 3054504.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PROII-001/18-OP-CP, contratista:OMICAR Construcciones , SA de CV , convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA , monto:3612660.3, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1253543/proyecto_INICIO, 1253543/proyecto_PROCESO, 1253543/proyecto_FIN, 1253543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170200869488 | SLP | Proyecto de inversión | 185273.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148218.61, modificado:148218.61}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9263.66, modificado:9263.66}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27790.99, modificado:27790.99}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio Sajuanco Entre Nexcuayo Centro Y Tampacan En El Mun De Matlapa - 88518 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 88518 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:23, direccion: BARRIO SAJUANCO, SAJUANCO, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ , BARRIO SAJUANCO ENTRE NEXCUAYO CENTRO Y TAMPACAN EN LA LOCALIDAD DE SAJUANCO, EN EL MUNICIPIO , lon:-98.80560992, lat:21.33432129}} | 2017-05-31 | 2017-12-01 | 185273.26 | 185273.26 | 185273.26 | 185273.26 | 185273.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CGI/DGAI/CFED/SLP-01-17, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:185273.26, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {978504/proyecto_PROCESO, 978504/proyecto_INICIO, 978504/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170200870166 | SLP | Proyecto de inversión | 785932.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39296.6, modificado:39296.6}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117889.82, modificado:117889.82}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628745.65, modificado:628745.65}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Temalacaco Barrio Progreso C Santiago Rio Moctezuma Y Sn - 90587 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 90587 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:78, direccion:BARRIO EL PROGRESO, EL PROGRESO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ , LOCALIDAD DE TEMALACACO, C SANTIAGO RIO MOCTEZUMA, lon:-98.81521179, lat:21.40064503}} | 2017-05-31 | 2017-12-01 | 785932.07 | 785932.07 | 785932.07 | 785932.07 | 785932.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CGI/DGAI/CFED/SLP-01-17, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:785932.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {979182/proyecto_INICIO, 979182/proyecto_PROCESO, 979182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101075239 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:609305.78}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr0868f Primaria Ismael Salas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170085 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:456.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:58, direccion: , , Veinte de Noviembre, Villa Hidalgo, lon:-100.635277, lat:22.414722}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 547190.49 | 553810.68 | 547190.49 | 547190.49 | 547190.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E052-2018-A, contratista:Jaime Pérez Romero, convocante:IEIFE, monto:585870.94, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.71}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101073489 | SLP | Adquisición | 37158499 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.7158499E7, modificado:3.7158499E7}} | Servicios Integrales De Telecomunicación Para Sistemas De Videovigilancia | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 37065971.02 | 37065971.02 | 37065971.02 | 37065971.02 | 37065971.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904240 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:826039.54}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0293e Jardín De Niños Indígena José María Morelos Y Pavón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160319 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:215.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion: , , Xilhuazo, lon:-98.864166, lat:21.264722}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 665148.2 | 817339.56 | 665148.2 | 665148.2 | 665148.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E043-2017-A, contratista:Abarrotes y Construcciones Xonaca, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:794268.78, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.89}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904249 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:740426.89}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1022i Jardín De Niños Miguel Lerdo De Tejada | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160354 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:317.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:93, direccion: , , Tetlama, municipio Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.814444, lat:21.238888}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 740426.89 | 740426.89 | 740426.89 | 740426.89 | 740426.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E041-2017-B, contratista:Abarrotes y Construcciones Xonaca, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:711948.93, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.33}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904286 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:811956.22}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0305z Primaria Miguel Hidalgo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160350 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:409.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:80, direccion: , , San José de las Flores, municipio Rioverde, S.L.P., lon:-100.150833, lat:21.960833}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 785238.61 | 811911.12 | 785238.61 | 785238.61 | 785238.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E067-2017-C, contratista:YC Construcciones y Mantenimiento, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:780727.14, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904329 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:826959.81}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0224n Primaria Indígena Daniel Delgadillo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160289 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:196.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:82, direccion: , , Tlamimil, municipio Xilitla, S.L.P., lon:-98.965833, lat:21.416666}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 826959.81 | 826959.81 | 826959.81 | 826959.81 | 826959.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E048-2017-D, contratista:Cualsa Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:795153.67, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.19}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904261 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:984044.03}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1102u Jardín De Niños Justo Sierra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160329 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:337.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:53, direccion: , , Poxtla (La Empresa), municipio Xilitla, S.L.P., lon:-98.950277, lat:21.34}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 984044.03 | 984044.03 | 984044.03 | 984044.03 | 984044.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E046-2017-C, contratista:Constructora los Guitos, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:854324.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:337.61}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300741052 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1247665.97}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0043d Primaria Indígena Lic. Adolfo López Mateos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160234 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:589.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:28, direccion: , , Coaxocotitla, Tamazunchale, 79994, lon:-98.773055, lat:21.210277}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 1247665.97 | 1247665.97 | 1247665.97 | 1247665.97 | 1247665.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E147-2016-A, contratista:Martiniano Ramos Hernández, convocante:IEIFE, monto:1199678.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.66}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200683932 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:834873.94}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0366l Primaria Indígena Ponciano Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160213 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:216.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:66, direccion:, , Iglesia Vieja, Matlapa, lon:-98.871388, lat:21.310277}} | 2016-09-20 | 2016-12-01 | 259722.43 | 834873.94 | 259722.43 | 259722.43 | 259722.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E132-2016-B, contratista:Constructora Magufi, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:802763.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.82}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200895044 | SLP | Proyecto de inversión | 680339.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680339.57, modificado:680339.57}} | Rehabilitacion De Calles Sin Revestir En La Zona Urbana | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1215-2016 | N | 0 | 0 | 12780 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 680339.57 | 680339.57 | 680339.57 | 452221.71 | 452221.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015-2016, contratista:ZENAIDA PEREZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:36000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1006680/proyecto_INICIO, 1006680/proyecto_PROCESO, 1006680/proyecto_FIN, 1006680/proyecto_INICIO, 1006680/proyecto_PROCESO, 1006680/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP00170200897683 | SLP | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Independencia Entre Los Bravo Y 20 De Noviembre, Localidad Villa Juarez, S.L.P. - 5816506 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5816506 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:0, direccion:Entre Los Bravo y 20 de Noviembre; 22.320086; -100.258441, lon:-100.266649, lat:22.323209}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-824052967-E4-2017, contratista:SOCIEDAD MERCANTIL ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, SLP, monto:3451523.66, importe_modificado:3451523.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1023486/proyecto_PROCESO, 1023486/proyecto_FIN, 1023486/proyecto_INICIO, 1023486/proyecto_PROCESO, 1023486/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101078838 | SLP | Proyecto de inversión | 622171.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622171.31, modificado:566740.75}} | Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 24dtv0008y Telesecundaria Guadalupe Victoria | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184106 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:264.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:88, direccion: , , El Tepetate, Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.746666, lat:21.293888}} | 2018-06-15 | 2018-11-01 | 566740.75 | 566740.75 | 566740.75 | 566740.75 | 566740.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-IEIFE-006-2018/EST-A, contratista:Constructora Promectam de Tamazunchale, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:566740.75, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101078843 | SLP | Proyecto de inversión | 826829.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826829.66, modificado:844652.87}} | Construcción De Techado De Cancha De 15.00 X 27.00 M. Y Rehabilitación De Piso De Cancha En 24dpb0050n Primaria Indígena Aquiles Serdán | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184111 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:61, direccion: , , Paxquid, Tampamolón Corona, S.L.P., lon:-98.8125, lat:21.583333}} | 2018-06-15 | 2018-11-01 | 844652.87 | 844652.87 | 844652.87 | 844652.87 | 844652.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904245 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:744565.02}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0294d Jardín De Niños Indígena Leona Vicario | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160335 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:163.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:303, direccion: , , Camarones, municipio Tamazunchale, lon:-98.886388, lat:21.268888}} | 2017-09-25 | 2018-01-01 | 513035.89 | 744565.02 | 513035.89 | 513035.89 | 513035.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E075-2017-C, contratista:Payel Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:715927.9, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.33}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904315 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:741471.11}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0310j Primaria Indígena Ezequiel Ahumada | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160301 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:414.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:20, direccion: , , El May, municipio Tanlajás, S.L.P., lon:-98.834166, lat:21.7175}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 605093.36 | 741471.11 | 605093.36 | 605093.36 | 605093.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E051-2017-C, contratista:E.A.O. Juan Jesús Anguiano Rosete, convocante:IEIFE, monto:712952.99, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.25}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904325 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:827519.49}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0164p Primaria Indígena Miguel Alemán Valdez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160348 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:313.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:102, direccion: , , Ejido El Tzajib, municipio Tanlajás, S.L.P., lon:-98.827777, lat:21.731666}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 435890.2 | 827519.49 | 435890.2 | 435890.2 | 435890.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E052-2017-A, contratista:Prigesa Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:795691.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055514 | SLP | Proyecto de inversión | 2416454.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2416454.87, modificado:1944856.0}} | Construcción De 2 Aulas Didácticas Educ. Esp. Con Su Serv. Sanit. De Dos Entreejes Cada Una, Estruc U-1c, Serv. Sanit. Tipo Rural, Cerco, Serv. Munic. En 24dml0042o C.A.M. Pedro Ponce De León | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184036 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:757.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle Álvaro Obregón, 193, colonia San Juan, Salinas de Hidalgo, Salinas, lon:-101.708611, lat:22.628888}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 1944856 | 1944856 | 1944856 | 1944856 | 1944856 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-007-2018/EST-C, contratista:Ing. Jorge Chávez Godínez, convocante:IEIFE, monto:2306486.48, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:757.2}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170401055570 | SLP | Proyecto de inversión | 1625012.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1625012.24, modificado:1486414.18}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En24epr0081g Primaria Salvador Díaz Mirón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160402 | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:298.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Santillán, 145, Barrio de San Sebastián, San Luis Potosí, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 931913.39 | 1486414.18 | 931913.39 | 931913.39 | 931913.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E025-2018-A, contratista:Proyectos y Construcciones Venado, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1429244.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.88}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055476 | SLP | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1691370.92}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr0496f Primaria Valente Flores 2da Etapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170049 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:621.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:151, direccion: , 325, Ojo Caliente, Santa María del Río, lon:-100.753888, lat:21.846666}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 1691370.92 | 1691370.92 | 1691370.92 | 1691370.92 | 1691370.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E023-2018-B, contratista:Jujamas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1718694.96, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.19}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401021869 | SLP | Proyecto de inversión | 149193.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35148.75, modificado:149193.75}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38595.0, modificado:149193.75}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3450.0, modificado:149193.75}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:149193.75}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Cuahuatl Municipio De Xilitla - 259091 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 259091 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:235, direccion:RANCHERIA, 00000 CUÁHUATL, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD CUAHUATL, lon:-98.95736993, lat:21.38680549}} | 2017-11-24 | 2017-12-31 | 149193.75 | 149193.75 | 149193.75 | 149193.75 | 149193.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-07, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2455116.14, importe_modificado:2455116.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1156949/proyecto_FIN, 1156949/proyecto_INICIO, 1156949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200888439 | SLP | Proyecto de inversión | 701009.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701009.6, modificado:701009.6}} | Rehabilitación De Calles Sin Revestir En La Zona Urbana | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 2355-2017 | N | 0 | 0 | 82726 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2017-02-10 | 2017-12-01 | 701009.6 | 701009.6 | 701009.6 | 490706.72 | 490706.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/775C30D45DB8D8B38625814C0066C093/$file/CONTRATO%20MMA-CDSM-023-2017%20PAVIMENTOS.pdf, contratista:ZENAIDA PEREZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:60900.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {999311/proyecto_INICIO, 999311/proyecto_PROCESO, 999311/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904335 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:938757.53}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn0704f Jardín De Niños Salvador Díaz Mirón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160370 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:259.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:26, direccion: , , El Jobo, municipio Xilitla, S.L.P., lon:-98.954444, lat:21.418888}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 938757.53 | 938757.53 | 938757.53 | 938757.53 | 938757.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E048-2017-A, contratista:Cualsa Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:940537.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.36}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055547 | SLP | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24ecb0019z Cobach No. 18 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170018 | N | 0 | 0 | 632 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:137.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo, 217, Zona Centro, Mexquitic de Carmona, Mexquitic de Carmona, lon:-101.113333, lat:22.266666}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 722216.74 | 800000 | 722216.74 | 722216.74 | 722216.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E033-2018-B, contratista:Ing. Raúl Vega Sierra, convocante:IEIFE, monto:709319.53, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.59}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904271 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En24dpr0230z Primaria Miguel Hidalgo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160349 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:587.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:25, direccion:Hidalgo, 7, Labor Vieja, municipio Moctezuma, S.L.P., lon:-101.053888, lat:22.739166}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 840030.05 | 1000000 | 840030.05 | 840030.05 | 840030.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E064-2017-A, contratista:L.E.A.O. José de Jesús Pérez Bravo, convocante:IEIFE, monto:893208.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.39}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904317 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:923989.91}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0315e Primaria Indígena Ezequiel Ahumada Mora | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160303 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:297.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:98, direccion: , , El Mante, municipio Tanlajás, S.L.P., lon:-98.876944, lat:21.693888}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 848905.97 | 923989.91 | 848905.97 | 848905.97 | 848905.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E050-2017-A, contratista:Ing. Humberto Ramos Pedraza, convocante:IEIFE, monto:888451.83, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.82}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200683943 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:663605.86}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1103t Jardín De Niños Agustín Melgar | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160194 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:269.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion: , , Xilitla, Xilitla,79900, lon:-98.989444, lat:21.385277}} | 2016-09-20 | 2016-12-01 | 655756.5 | 663605.86 | 655756.5 | 655756.5 | 655756.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E133-2016-D, contratista:Arq. Jovan Reyes Martínez, convocante:IEIFE, monto:742670.57, importe_modificado:638082.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.13}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401053436 | SLP | Proyecto de inversión | 40000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:4.0E7}} | Rehabilitación De Av. Venustiano Carranza Tramo Tres Guerras - Anáhuac | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Púbicas | - | N | 0 | 0 | 32560 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Venustiano Carranza Tramo: calle Tres Guerras a Anáhuac, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2017-10-23 |  | 40000000 | 39960000 | 39959675.62 | 39959675.62 | 39959675.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924004991-E24-2017, contratista:Grupo Constructor Tres M, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.86949663E7, importe_modificado:2.86949663E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE-GOB-SIP-001/2017, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.296736972E7, importe_modificado:1.296736972E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1190116/proyecto_PROCESO, 1190116/proyecto_FIN, 1190116/proyecto_INICIO, 1190116/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401019301 | SLP | Proyecto de inversión | 1094087.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283030.0, modificado:1094087.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:25300.0, modificado:1094087.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257757.5, modificado:1094087.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528000.0, modificado:1094087.5}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Mantezulel Del Municipio De Aquismón - 270883 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 270883 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:COLONIA, 00000 MANTEZULEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD MANTEZUL, lon:-99.0563062, lat:21.62775877}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 1094087.5 | 1094087.5 | 1094087.5 | 1094087.5 | 1094087.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-13, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:9621691.26, importe_modificado:9621691.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1154381/proyecto_INICIO, 1154381/proyecto_PROCESO, 1154381/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401019668 | SLP | Proyecto de inversión | 497312.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128650.0, modificado:497312.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11500.0, modificado:497312.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117162.5, modificado:497312.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:497312.5}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Mina De Belemont Municipio De Aquismón - 270688 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 270688 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:240, direccion:RANCHERIA, 00000 MINA DE BELEMONT, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD , lon:-99.06440664, lat:21.53685083}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 497312.5 | 497312.5 | 497312.5 | 497312.5 | 497312.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-13, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:9621691.26, importe_modificado:9621691.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1154748/proyecto_INICIO, 1154748/proyecto_FIN, 1154748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180101072831 | SLP | Proyecto de inversión | 2840655.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2840655.48, modificado:2808802.27}} | Proyectos De Infraestructura Pública En San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida De Las Rosas, Entre Encinos Y Ceiba, Col. 18 De Marzo) / | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1558 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:(AV. DE LAS ROSAS, ENTRE ENCINOS Y CEIBA, INICIA; 22.007223; -99.016321) (AV. DE LAS ROSAS, ENTRE ENCINOS Y CEIBA, TERMINA; 22.006572; -99.014196) , lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2808802.27 | 2808802.27 | 2808802.27 | 2808802.27 | 2808802.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824013979-E14-2018, contratista:CROMO 45 S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2808802.27, importe_modificado:2808802.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2480.0}} | {1210062/proyecto_INICIO, 1210062/proyecto_PROCESO, 1210062/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101065945 | SLP | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:567387.62}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24ecb0008t Cobach No. 02 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170015 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Avenida Miguel Hidalgo, 33, Villa Hidalgo, Villa Hidalgo, S.L.P., lon:-100.679166, lat:22.448611}} | 2018-05-11 | 2018-07-01 | 545060.83 | 567387.55 | 545060.83 | 545060.83 | 545060.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:011/2018ADQ, contratista:Informática y Oficinas, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:263152.8, importe_modificado:263152.8}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:008/2018ADQ, contratista:Dinámica del Centro, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:24218.38, importe_modificado:24218.38}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:014/2018ADQ, contratista:Oficinas y Escolares, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:21468.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401044250 | SLP | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1890450.81}} | Rehabilitacion Con Carpeta Asfaltica De La Carretera: Agua Hedionda - Tanlajas Tramos: Del Km. 5300 Al Km. 6100 Y Del Km. 9000 Al Km. 9050 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-027-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:82, direccion:-, lon:-98.910833, lat:21.683888}} | 2017-10-26 |  | 1890450.81 | 1890450.81 | 1890450.81 | 1890450.8 | 1890450.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LIR-041-W-17, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1890450.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.75}} | {1179727/proyecto_INICIO, 1179727/proyecto_FIN, 1179727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170401055568 | SLP | Proyecto de inversión | 1039794.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1039794.63, modificado:1017009.16}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr1872z Primaria Ricardo Flores Magón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160399 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:585.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion: , , La Concordia, Armadillo de los Infante, lon:-100.586388, lat:22.356388}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 906692.55 | 1017009.16 | 906692.55 | 906692.55 | 906692.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E026-2018-A, contratista:Ing. Francisco Ezequiel Juárez Rivera, convocante:IEIFE, monto:977893.42, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.57}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101079524 | SLP | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construccion De Cancha Deportiva En La Comunidad De El Zapote | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2018-3949 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:100, direccion:-, lon:-100.013055, lat:21.715555}} | 2018-05-30 | 2018-08-01 | 1351922.54 | 1351922.54 | 1351922.54 | 1351922.54 | 1351922.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-023/2018, contratista:ARQ. OSCAR ALFREDO NOYOLA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1461900.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1217707/proyecto_INICIO, 1217707/proyecto_PROCESO, 1217707/proyecto_FIN, 1217707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115070 | SLP | Proyecto de inversión | 255255.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255255.63, modificado:255255.63}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Barrio El Tranvia En Agua Buena - 70926 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 70926 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE TRANVIA EJIDO AGUA BUENA, 79703 AGUA BUENA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AV. DEL TRABAJO Y , CERCA DE UNA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, lon:-99.39402471, lat:21.96406631}} | 2018-06-14 | 2018-08-31 | 0 | 255255.63 | 255255.63 | 255255.63 | 255255.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-CDS-032-AD/2018, contratista:VERONICA LIZETH MENDOZA NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:255255.63, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1253452/proyecto_INICIO, 1253452/proyecto_PROCESO, 1253452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201142256 | SLP | Proyecto de inversión | 9970603.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9970603.8, modificado:9970923.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Rioverde, Entre Calle Gral. Epifanio Castillo Y Prolongacion Adalberto De Avila, Cabecera Municipal De Cerritos, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CERRITOS, S.L.P. | AO-824008937-E1-2018 | N | 0 | 0 | 15394 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:CALLE RIOVERDE, ENTRE CALLE GRAL. EPIFANIO CASTILLO Y PROLONGACION ADALVERTO DE AVILA, CABECRA MUNICIPAL DE CERRITOS, BARRIO DE FRANCIA, lon:-100.279597, lat:22.427666}} | 2018-06-08 | 2018-09-01 | 9970922.76 | 9970922.76 | 9950603.8 | 9950603.8 | 9950603.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-824008937-E1-2018, contratista:GRUPO VILLAMANZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:9970603.8, importe_modificado:9970603.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {1281858/proyecto_INICIO, 1281858/proyecto_PROCESO, 1281858/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201143199 | SLP | Proyecto de inversión | 142481.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142481.35, modificado:142481.35}} | Rehabilitacion De Parque "" Fovissste"" | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2018-93 | N | 0 | 0 | 610 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:-, lon:-99.018611, lat:21.986944}} | 2018-02-19 | 2018-12-01 | 142481.35 | 142481.35 | 142481.35 | 142481.35 | 142481.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-006-2018, contratista:CROMO 45 S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:142481.35, importe_modificado:142481.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1282931/proyecto_INICIO, 1282931/proyecto_PROCESO, 1282931/proyecto_INICIO, 1282931/proyecto_PROCESO, 1282931/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101078847 | SLP | Proyecto de inversión | 969686.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969686.96, modificado:989532.35}} | Construcción Del Techado De 18.00 X 32.00 M. En La Cancha En 24dtv0115g Telesecundaria Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184115 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:107, direccion: , , La Lima, Ciudad Valles, S.L.P., lon:-99.102777, lat:21.927222}} | 2018-06-15 | 2018-11-01 | 989532.35 | 989532.35 | 989532.35 | 989532.35 | 989532.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-IEIFE-005-2018/EST-A, contratista:Saos Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:989532.35, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101067925 | SLP | Proyecto de inversión | 5030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5030000.0, modificado:4419335.03}} | Ampliación Del Estacionamiento Y Zona Comercial De La Ex Hacienda Dolores Trompeta. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS (SEDUVOP) | SECTUR_0449_18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-100.886253, lat:23.690449}} | 2018-03-05 | 2018-12-01 | 4419335.03 | 4419335.03 | 4419335.03 | 4419335.03 | 4419335.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115798 | SLP | Proyecto de inversión | 339311.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339311.86, modificado:339311.86}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Venustiano Carranza De La Cabecera Municipal - 117376 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 117376 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO SAN RAFAEL, 79460 VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PROLONGACION CINCO DE FEBRERO Y PROLONGACION BOCANEGRA, CALLE LERDO DE TEJADA SOBRE LA CALLE PROLONGACIÓN BOCANEGRA ANTES DE LLEGAR A LA CAPILLA DE SA, lon:-100.2765087, lat:22.3202833}} | 2018-05-11 | 2018-06-30 | 339311.86 | 339311.86 | 339311.86 | 339311.86 | 339311.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVJ-R33-FISM-AD-OBRA/18/004, contratista:MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, SLP, monto:339311.86, importe_modificado:339311.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254180/proyecto_PROCESO, 1254180/proyecto_INICIO, 1254180/proyecto_FIN, 1254180/proyecto_PROCESO, 1254180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401017771 | SLP | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De Arroyito Del Agua - 320607 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 320607 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA SE ENCUENTRA A ONCE PUNTO CUATRO KILÓME, lon:-100.5468023, lat:23.75098405}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1152851/proyecto_INICIO, 1152851/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401017930 | SLP | Proyecto de inversión | 49731.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1150.0, modificado:49731.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:49731.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11716.25, modificado:49731.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12865.0, modificado:49731.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Limón Municipio De Lagunillas - 253194 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 253194 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:24, direccion:COLONIA, 00000 EL LIMÓN, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.6134029, lat:21.56802004}} | 2017-11-15 | 2017-12-01 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-30, contratista:MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:49502.3, importe_modificado:49502.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1153010/proyecto_FIN, 1153010/proyecto_INICIO, 1153010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401020661 | SLP | Proyecto de inversión | 658957.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658957.46, modificado:658957.46}} | Construccion De Barda Perimetral Tipo Ieife En Jardin De Niños Margarita Moran Velez - 239324 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 239324 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CIUDAD VICTORIA UNIDAD ANTORCHISTAS, 78715 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y CALLE TAMPICO, CALLE LEÓN LA COLO, lon:-100.6166738, lat:23.64412673}} | 2017-10-02 | 2017-12-23 | 658957.46 | 658957.46 | 658957.46 | 443214.78 | 443214.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/066-2017, contratista:JOEL ESTRADA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:658957.46, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.59}} | {1155741/proyecto_PROCESO, 1155741/proyecto_INICIO, 1155741/proyecto_PROCESO, 1155741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401020994 | SLP | Proyecto de inversión | 99462.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:99462.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23432.5, modificado:99462.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25730.0, modificado:99462.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2300.0, modificado:99462.5}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Campamento Alfa Los Cuates En El Municipio De Tamasopo - 274956 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 274956 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:20, direccion:EJIDO, 00000 CAMPAMENTO ALFA (LOS CUATES), TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LO, lon:-99.27258643, lat:21.89240389}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 99462.5 | 99462.5 | 99462.5 | 99462.5 | 99462.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-25, contratista:ULISES DE LA GARZA GUERRERO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:1740216.7, importe_modificado:1740216.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1156074/proyecto_FIN, 1156074/proyecto_INICIO, 1156074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101055704 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:633979.31}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr1959d Primaria Guadalupe Victoria | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170066 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:164.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:Ave. Miguel Hidalgo, 7, Derramaderos, Cerritos, S.L.P., lon:-100.275277, lat:22.514166}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 550967.16 | 603165.84 | 550967.16 | 550967.16 | 550967.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E038-2018-D, contratista:Concreser, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:609595.49, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.88}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101055661 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1267959.4}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24ejn0399m Jardín De Niños Anastacia Limón Lara | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170055 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:237.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Rusias, 233, Las Mercedes 1a Sección, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-06-04 | 2018-09-23 | 1224828.89 | 1267959.4 | 1224828.89 | 1224828.89 | 1224828.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E063-2018-A, contratista:Construcciones Danater, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1219191.74, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.63}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055557 | SLP | Proyecto de inversión | 2573582 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2573582.0, modificado:2565282.51}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24etc0002o Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos ""Unidad Slp Ii Real De Minas"" 2da Etapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170029 | N | 0 | 0 | 1561 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4035.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle San Pedro, s.n. colonia Real de Minas, San Luis Potosí, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 2477415.3 | 2565282.51 | 2477415.3 | 2477415.3 | 2477415.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-924037999-E059-2018, contratista:Constructora Quid, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:2466617.79, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4035.13}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101079653 | SLP | Proyecto de inversión | 529571.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529571.9, modificado:460223.1}} | Construcción De 5a. Privada De Acerina, Tramo De Calle Acerina A Fin De Privada | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884227 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:255.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:5A. PRIVADA DE ACERINA, COLONIA VALLE DORADO, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 460223.1 | 460223.1 | 460223.1 | 460223.1 | 460223.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.17}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300955435 | SLP | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2728069.74}} | Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera: Retroceso - Ixtla Santiago ( Ramal A Tetitla) Tramo Texopis - Frijolillo Sub Tramo Del Km. 11 000 Al Km. 12 200 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-016-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:178, direccion:-, lon:-98.808888, lat:21.223888}} | 2017-09-19 |  | 2728069.74 | 2728069.74 | 2728069.74 | 2728069.72 | 2728069.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LPN-039-W-17, contratista:CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2728069.74, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {1081868/proyecto_PROCESO, 1081868/proyecto_INICIO, 1081868/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401022466 | SLP | Proyecto de inversión | 198925 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4600.0, modificado:198925.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:198925.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51460.0, modificado:198925.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46865.0, modificado:198925.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Carrizal En El Municipio De Xilitla - 269340 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 269340 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:179, direccion:EJIDO, 00000 EL CARRIZAL, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD EL CARRIZA, lon:-98.93830807, lat:21.35144523}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 198925 | 198925 | 198925 | 198925 | 198925 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-29, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2175812.32, importe_modificado:2175812.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1157546/proyecto_FIN, 1157546/proyecto_PROCESO, 1157546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401023038 | SLP | Proyecto de inversión | 497312.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117162.5, modificado:497312.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:497312.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11500.0, modificado:497312.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128650.0, modificado:497312.5}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Laborcilla Municipio De Charcas - 211864 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VICIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 211864 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EJIDO, 78576 LABORCILLA, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ,, lon:-101.0317249, lat:23.04563479}} | 2017-10-05 | 2017-12-01 | 497312.5 | 497312.5 | 497312.5 | 497312.5 | 497312.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-10, contratista:FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:4869599.15, importe_modificado:4869599.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1158118/proyecto_INICIO, 1158118/proyecto_PROCESO, 1158118/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300795803 | SLP | Proyecto de inversión | 803430 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803430.0, modificado:2008359.9}} | Construccion De La Calle Martin De Turrubiartes Entre Presa Marcos Vives Y Palmas - 222740 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP | 222740 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES INTERIOR 0 COLONIA LAS PALMAS, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRESA MARCOS VIVES Y CALLE LAS PALM, lon:-100.281814, lat:22.4451518}} | 2016-09-15 | 2016-12-13 | 2008359.9 | 2008359.9 | 2008359.9 | 2008359.9 | 2008359.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824008937-E7-2016, contratista:CUP: CONSTRUCTORES UNIDOS POTOSINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:2008359.9, importe_modificado:2008359.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {899931/proyecto_PROCESO, 899931/proyecto_INICIO, 899931/proyecto_FIN, 899931/proyecto_PROCESO, 899931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170200888405 | SLP | Proyecto de inversión | 458916.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458916.39, modificado:458916.39}} | Rehabilitación De Caminos En Malas Condiciones De La Zona Rural | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 969-2017 | N | 0 | 0 | 87756 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2017-02-10 | 2017-12-01 | 458916.39 | 458916.39 | 458916.39 | 367133.11 | 367133.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/CDSM/024-2017, contratista:ZENAIDA PEREZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:40600.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999274/proyecto_INICIO, 999274/proyecto_PROCESO, 999274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904229 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:740485.99}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1976d Jardín De Niños El Pípila | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160291 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:384.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Montes Urales s.n. Tamazunchale, lon:-98.791388, lat:21.262777}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 703836.57 | 740485.99 | 703836.57 | 703836.57 | 703836.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E041-2017-A, contratista:Ing. Fernando Sánchez del Ángel, convocante:IEIFE, monto:712005.75, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.71}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904295 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1271475.8}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn0873a Jardín De Niños Diego Rivera | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160290 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:836.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 40, 216, Prados de San Vicente 2a Sección, San Luis Potosí, municipio San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2017-11-27 | 2018-04-01 | 1271475.8 | 1271475.8 | 1271475.8 | 1271475.8 | 1271475.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E062-2017-A, contratista:Ing. Luis Alberto López Ramírez, convocante:IEIFE, monto:978913.86, importe_modificado:1247149.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:836.4}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904297 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1228249.41}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1652x Jardín De Niños Francisco Zarate Villegas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160310 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:621.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Avenida El Aguaje, 222, Salk 1a Sección, San Luis Potosí, municipio San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2017-11-27 | 2018-04-01 | 1228249.41 | 1228249.41 | 1228249.41 | 1228249.41 | 1228249.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E062-2017-B, contratista:Ing. Luis Alberto López Ramírez, convocante:IEIFE, monto:1035114.65, importe_modificado:1222710.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.67}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904305 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1188597.63}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1863a Jardín De Niños Primo Feliciano Velázquez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160365 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:670.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Dolomita, , fraccionamiento San Alberto, San Luis Potosí, municipio San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2017-11-27 | 2018-04-01 | 1155917.84 | 1188597.63 | 1155917.84 | 1155917.84 | 1155917.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E059-2017-A, contratista:Trotseer Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:998656.76, importe_modificado:1202880.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.13}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904312 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1159940.31}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0006z Primaria Indígena Aquiles Serdán | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160284 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:699.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:37, direccion:21 de Marzo, , Coromohom (Tocoymohom), municipio Tanlajás, S.L.P., lon:-98.889722, lat:21.678055}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 1105736.92 | 1159940.31 | 1105736.92 | 1105736.92 | 1105736.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E049-2017-C, contratista:Saos Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1115327.23, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.73}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401017966 | SLP | Proyecto de inversión | 149193.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3450.0, modificado:149193.75}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38595.0, modificado:149193.75}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:149193.75}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35148.75, modificado:149193.75}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad San Isidro De Lagunillas - 255999 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 255999 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:42, direccion:COLONIA, 00000 SAN ISIDRO, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.53885424, lat:21.66445997}} | 2017-11-17 | 2017-12-01 | 149193.75 | 149193.75 | 149193.75 | 149193.75 | 149193.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-30, contratista:MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:148506.9, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1153046/proyecto_PROCESO, 1153046/proyecto_INICIO, 1153046/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401023090 | SLP | Proyecto de inversión | 49731.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11716.25, modificado:49731.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:49731.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12865.0, modificado:49731.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1150.0, modificado:49731.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad La Zapatilla En El Municipio De Charcas - 269990 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 269990 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:55, direccion:EJIDO, 00000 LA ZAPATILLA, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD LA ZAPATI, lon:-101.1177546, lat:23.09795885}} | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-10, contratista:FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:4869599.15, importe_modificado:4869599.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1158170/proyecto_PROCESO, 1158170/proyecto_INICIO, 1158170/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101055714 | SLP | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:798370.43}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24etv0346x Telesecundaria Lic. José López Portillo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170071 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:19, direccion: , , Ojo de Agua, Cerritos, S.L.P., lon:-100.094722, lat:22.443611}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 798370.43 | 798370.43 | 798370.43 | 798370.43 | 798370.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E038-2018-D, contratista:Concreser, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:609595.49, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.28}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055448 | SLP | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:747087.59}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24etv0008x Telesecundaria Francisco González Bocanegra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170005 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:652.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:96, direccion: , , Tezapotla, Tamazunchale, lon:-98.814166, lat:21.173611}} | 2018-02-21 | 2018-06-01 | 687329.83 | 747087.59 | 687329.83 | 687329.83 | 687329.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E003-2018-A, contratista:Genaro Cruz Azuara, convocante:IEIFE, monto:718353.45, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:652.93}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055449 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24etv0058e Telesecundaria José López Portillo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170006 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:199.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:244, direccion: , , Laguna del Mante, Ciudad Valles, lon:-98.989722, lat:22.219166}} | 2018-02-21 | 2018-06-01 | 1002448.81 | 1300000 | 1002448.81 | 1002448.81 | 1002448.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E006-2018-C, contratista:José Antonio Juárez, convocante:IEIFE, monto:1046444.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.68}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055452 | SLP | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24des0001z Secundaria General Miguel Hidalgo Y Costilla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170009 | N | 0 | 0 | 656 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:620.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion: , , Charcas, Charcas, lon:-101.113333, lat:23.129722}} | 2018-03-22 | 2018-07-01 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E009-2018-A, contratista:Maldonado Mas M Construcciones, S.A. de C.V. , convocante:IEIFE, monto:648803.93, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.38}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401021069 | SLP | Proyecto de inversión | 576427.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288213.93, modificado:288213.93}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:288213.93, modificado:0.0}} | Ampliacion De Red De Sistema De Distribucion Electrica Tambaca - 307950 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMASOPO | 307950 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:64, direccion:CALLE SALIDA A ABRAS DEL COROZO EJIDO TAMBACA, 79733 TAMBACA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ, PARA LOCALIZACIÓN DE LA OBRA TOMAR COMO REFERENCIA AL INGENIER, lon:-99.29323424, lat:21.96099509}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 0 | 288213.93 | 288213.93 | 288213.93 | 288213.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1873/2018, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:22533.07, importe_modificado:22533.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1156149/proyecto_INICIO, 1156149/proyecto_FIN, 1156149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401022666 | SLP | Proyecto de inversión | 497312.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11500.0, modificado:497312.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128650.0, modificado:497312.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117162.5, modificado:497312.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:497312.5}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Naranjal La Ceiba Municipio De Xilitla - 258383 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 258383 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:37, direccion:COLONIA, 00000 EL NARANJAL (LA CEIBA), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALID, lon:-98.93394964, lat:21.38807383}} | 2017-11-24 | 2017-12-31 | 497312.5 | 497312.5 | 497312.5 | 497312.5 | 497312.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-08, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2635745.2, importe_modificado:2635745.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1157746/proyecto_FIN, 1157746/proyecto_PROCESO, 1157746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401021542 | SLP | Proyecto de inversión | 248656.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:248656.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64325.0, modificado:248656.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5750.0, modificado:248656.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58581.25, modificado:248656.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad San Rafael En El Municipio De Xilitla - 269208 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 269208 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:67, direccion:EJIDO, 00000 SAN RAFAEL, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD SAN RAFAEL , lon:-98.98010562, lat:21.39268173}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 248656.25 | 248656.25 | 248656.25 | 248656.25 | 248656.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-07, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2455116.14, importe_modificado:2455116.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1156622/proyecto_FIN, 1156622/proyecto_INICIO, 1156622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101078860 | SLP | Proyecto de inversión | 26000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.6E7, modificado:1.272457781E7}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24msu0011e Universidad Autónoma De San Luis Potosí, Facultad De Ciencias Químicas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170095 | N | 0 | 0 | 1052 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:985.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Avenida Dr. Manuel Nava, 6, Zona Universitaria, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-06-15 | 2018-11-01 | 7047180.19 | 12724577.81 | 7047180.19 | 7047180.19 | 7047180.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E054-18, contratista:Genari Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:9950459.63, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.2}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113897 | SLP | Proyecto de inversión | 198200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198200.0, modificado:198200.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio El Quelital - 123820 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 123820 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:EJIDO EL QUELITAL, 78884 EL QUELITAL, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO EL QUELITAL, lon:-100.195458, lat:22.54957531}} | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 198200 | 198200 | 198200 | 198200 | 198200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG35/R33/SH/2018, contratista:GERARDO ALFONOSO ESCALANTE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, monto:1486500.0, importe_modificado:1486500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1252279/proyecto_INICIO, 1252279/proyecto_FIN, 1252279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401020850 | SLP | Proyecto de inversión | 198925 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51460.0, modificado:198925.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46865.0, modificado:198925.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4600.0, modificado:198925.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:198925.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Tixcuayuca Municipio Tamazunchale - 275550 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 275550 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:197, direccion:RANCHERIA, 00000 TIXCUAYUCA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.81205553, lat:21.18429859}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 198925 | 198925 | 198925 | 198925 | 198925 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-32, contratista:ERNESTO VALLE MAYA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2480051.5, importe_modificado:2480051.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1155930/proyecto_INICIO, 1155930/proyecto_FIN, 1155930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101066087 | SLP | Proyecto de inversión | 7738306.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7738306.55, modificado:7738306.55}} | Servicios Integrales De Telecomunicaciones | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosi | 23-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Sexta Oriente 455 Col. Centro de Abastos c.p. 78390, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 7738306.55 | 3815050 | 3815050 | 3815050 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300955243 | SLP | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6656818.35}} | Construcción Del Boulevard En La Carretera E.C. 57 - Villa De Arista Del Km 25 000 Al Km 26 800 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-003-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:-, lon:-100.848333, lat:22.644722}} | 2017-09-19 |  | 6656818.35 | 6656818.35 | 6656818.35 | 6381103.42 | 6381103.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-X-GE-JEC-PDR-LPN-027-W-17, contratista:PAVICONSTOR, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:6656818.35, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1081669/proyecto_FIN, 1081669/proyecto_INICIO, 1081669/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401017959 | SLP | Proyecto de inversión | 49731.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11716.25, modificado:49731.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:49731.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1150.0, modificado:49731.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12865.0, modificado:49731.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Puerto De San Isidro En Lagunillas - 255853 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 255853 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:37, direccion:COLONIA, 00000 EL PUERTO DE SAN ISIDRO, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOC, lon:-99.55396045, lat:21.66701251}} | 2017-11-17 | 2017-12-01 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-30, contratista:MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:49502.3, importe_modificado:49502.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1153039/proyecto_PROCESO, 1153039/proyecto_FIN, 1153039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401018011 | SLP | Proyecto de inversión | 45440 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13177.6, modificado:23174.4}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23174.4, modificado:23174.4}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9088.0, modificado:23174.4}} | Equipamiento E Implementos Comunitarios En La Localidad De Pozos De Santa Clara Segundo Apoyo - 283344 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283344 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:57, direccion:EJIDO POZO DE SANTA CLARA, 00000 POZO DE SANTA CLARA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 47 KM DE MATEHUALA-SAN LUIS POTOSI Y 3 AL, lon:-100.5199477, lat:23.25167537}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 23174.4 | 23174.4 | 23174.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017, contratista:gobierno del estado, convocante:municipio de matehuala, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153091/proyecto_PROCESO, 1153091/proyecto_INICIO, 1153091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401018012 | SLP | Proyecto de inversión | 30800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600.0, modificado:14000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Pozo De Santa Clara - 261343 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261343 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:57, direccion:EJIDO POZO DE SANTA CLARA, 00000 POZO DE SANTA CLARA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 47 KM DE MATEHUALA-SAN LUIS POTOSI Y 3 AL, lon:-100.5197492, lat:23.25169016}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153092/proyecto_PROCESO, 1153092/proyecto_INICIO, 1153092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170401055572 | SLP | Proyecto de inversión | 833638.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:833638.98, modificado:747842.83}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0808r Primaria José María Morelos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160404 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:855.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion: , , La Dulcita, Villa de Ramos, lon:-101.975, lat:22.876944}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 652793.82 | 747842.83 | 652793.82 | 652793.82 | 652793.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E062-2018-B, contratista:Amkcoc Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:719079.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.07}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116139 | SLP | Proyecto de inversión | 30540 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30540.0, modificado:30540.0}} | Muro Firme En Localidad De El Tecolote Del Municipio De Catorce - 56118 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 56118 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:60, direccion:RANCHERIA EL TECOLOTE, 78543 EL TECOLOTE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ, EN VIVIENDAS DE BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.1282226, lat:23.70007106}} | 2018-03-05 | 2018-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254521/proyecto_INICIO, 1254521/proyecto_FIN, 1254521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115804 | SLP | Proyecto de inversión | 75896.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75896.21, modificado:75896.21}} | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Calle Industrial Entre Zaragoza E Hidalgo De La Comunidad De Palo Seco - 34519 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 34519 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:CALLE INDUSTRIAL EJIDO PALO SECO, 79460 PALO SECO (EL GATO), VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE HIDALGO, A CUATRO CUADRAS DEL LIENZO CHARRO DE LA COMUNIDAD., lon:-100.1838514, lat:22.34810638}} | 2018-03-08 | 2018-05-08 | 75896.21 | 75896.21 | 75896.21 | 75896.21 | 75896.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254186/proyecto_PROCESO, 1254186/proyecto_INICIO, 1254186/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200683935 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1266828.75}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0327j Primaria Indígena Luis Donaldo Colosio Murrieta | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160219 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:254.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:32, direccion: , , Texquitote Segundo, Matlapa, 79975, lon:-98.816944, lat:21.295833}} | 2016-09-20 | 2016-12-01 | 622900.47 | 1266828.75 | 622900.47 | 622900.47 | 622900.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E132-2016-C, contratista:Constructora Magufi, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1218104.57, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.08}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101055732 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:698340.44}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24djn0094v Jardín De Niños Blas Escontria | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170076 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:334.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:20, direccion:Privada de Gardenias, 115, Planta del Carmen (El Ocho), Cerro de San Pedro, S.L.P., lon:-100.878611, lat:22.17}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 662431.45 | 698340.44 | 662431.45 | 662431.45 | 662431.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-924037999-E069-2018-A, contratista:Ing. Luis Alberto López Ramírez, convocante:IEIFE, monto:671481.2, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:334.84}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101073466 | SLP | Proyecto de inversión | 36728020 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.672802E7, modificado:3.672802E7}} | Mejoramiento Y/O Ampliación Del Centro De Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación, Información E Inteligencia (C5i2) 2018 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Boulevard Antonio Rocha Cordero SN, Pedrera de Guadalupe, Fraccionamiento Simón Díaz, San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 36728020 | 36728020 | 36728020 | 36728020 | 36728020 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101074614 | SLP | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:726252.6}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr0863k Primaria José Ma. Morelos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170086 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:74, direccion: , , San José del Arbolito, Villa de Arista, S.L.P., lon:-100.844444, lat:22.679166}} | 2018-05-16 | 2018-09-01 | 237428.74 | 726252.6 | 237428.74 | 237428.74 | 237428.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E050-2018-A, contratista:Torang Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:698319.8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.46}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101079552 | SLP | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En Calle Las Tres Esquinas En El Zapote | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2018-3973 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:100, direccion:-, lon:-100.013055, lat:21.715555}} | 2018-04-02 | 2018-05-01 | 351999.88 | 351999.88 | 351999.88 | 351999.88 | 351999.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-004/2018, contratista:LUIS FELIPE VERAASTEGUI DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:351999.88, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1217747/proyecto_PROCESO, 1217747/proyecto_INICIO, 1217747/proyecto_PROCESO, 1217747/proyecto_INICIO, 1217747/proyecto_PROCESO, 1217747/proyecto_INICIO, 1217747/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170200870013 | SLP | Proyecto de inversión | 155791.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7789.58, modificado:7789.58}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23368.77, modificado:23368.77}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124633.37, modificado:124633.37}} | Ampl De La Red De Distr De Ener Eléct En La Loc De Las Viboras En La Calle De Camino Principal Por Por Cobach En El Mun De Tampamolon Coron - 89274 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 89274 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:103, direccion: PUEBLO , LAS VÍBORAS, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ , LOC DE LAS VIBORAS EN LA CALLE DE CAMINO PRINCIPAL POR POR COBACH EN EL MUN DE TAMPAMOLON, lon:-98.71126697, lat:21.46444145}} | 2017-05-31 | 2017-12-01 | 155791.72 | 155791.72 | 155791.72 | 155791.72 | 155791.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CGI/DGAI/CFED/SLP-01-17, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:155791.72, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {979029/proyecto_INICIO, 979029/proyecto_PROCESO, 979029/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101078842 | SLP | Proyecto de inversión | 842301.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842301.42, modificado:874763.23}} | Construcción De Techado De Cancha De 18.00 X 27.00 M. En 24dpb0131y Primaria Indígena José López Portillo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184110 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion: , , El Carrizal, Tampamolón Corona, S.L.P., lon:-98.746666, lat:21.6025}} | 2018-06-15 | 2018-11-01 | 874763.23 | 874763.23 | 874763.23 | 874763.23 | 874763.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201114390 | SLP | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1355435.14}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Joya De Ipazotes - 117542 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 117542 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:116, direccion:CALLE CAMINO DE LA PERDIDA A JOYA DE IPAZOTES PUEBLO JOYA DE IPAZOTES, 79643 JOYA DE IPAZOTES, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ, LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE JOYA DE IPAZOTES RIOVERDE, S.L.P., lon:-99.93711126, lat:21.68299821}} | 2018-07-02 | 2018-09-30 | 1355435.14 | 1355435.14 | 1355435.14 | 1355435.14 | 1355435.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-032/2018, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1355435.14, importe_modificado:1355435.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252772/proyecto_PROCESO, 1252772/proyecto_INICIO, 1252772/proyecto_PROCESO, 1252772/proyecto_INICIO, 1252772/proyecto_PROCESO, 1252772/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170401055578 | SLP | Proyecto de inversión | 916956.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:916956.77, modificado:916955.5}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24ejn0378z Jardín De Niños Profa. Domitila Cruz Cruz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160410 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:269.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Filomeno Mata, 1212, Las Cumbres, Matehuala, Matehuala, lon:-100.644444, lat:23.646388}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 865040.06 | 916955.5 | 865040.06 | 865040.06 | 865040.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-924037999-E070-2018, contratista:Ing. Francisco Ezequiel Juárez Rivera, convocante:IEIFE, monto:881687.98, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.64}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904247 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:826766.93}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0287u Jardín De Niños Indígena Lic. Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160339 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:255.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:129, direccion: , , Mazatétl, municipio Tamazunchale, lon:-98.804166, lat:21.273055}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 656753.12 | 713076.19 | 656753.12 | 656753.12 | 656753.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E043-2017-D, contratista:Abarrotes y Construcciones Xonaca, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:794968.21, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.38}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904274 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:859476.48}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0299e Primaria 20 De Noviembre | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160278 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:432.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:71, direccion: , , El Riachuelo (El Caracol), municipio Rioverde, S.L.P., lon:-99.961388, lat:21.775555}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 859476.48 | 859476.48 | 859476.48 | 859476.48 | 859476.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E069-2017-B, contratista:Ing. Jaime Pérez Romero, convocante:IEIFE, monto:818689.24, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.51}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904313 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:727922.52}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0005a Primaria Indígena Cuauhtémoc | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160287 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:352.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:117, direccion: , , Quelabitad Comunal, municipio Tanlajs, S.L.P., lon:-98.903888, lat:21.650833}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 679195.48 | 727922.52 | 679195.48 | 679195.48 | 679195.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E049-2017-A, contratista:Saos Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:699925.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401019674 | SLP | Proyecto de inversión | 99462.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:99462.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23432.5, modificado:99462.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25730.0, modificado:99462.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2300.0, modificado:99462.5}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Barrio San Miguel Del Municipio De Aquismon - 272184 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 272184 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:248, direccion:RANCHERIA, 00000 BARRIO SAN MIGUEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.07104554, lat:21.6143222}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 99462.5 | 99462.5 | 99462.5 | 99462.5 | 99462.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-13, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:9621691.26, importe_modificado:9621691.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1154754/proyecto_INICIO, 1154754/proyecto_PROCESO, 1154754/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401018019 | SLP | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De San Antonio De Los Castillo - 328191 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 328191 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, 00000 SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO SE ENCUENTRA A , lon:-100.4743987, lat:23.68802883}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1153099/proyecto_INICIO, 1153099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401020849 | SLP | Proyecto de inversión | 397850 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102920.0, modificado:397850.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9200.0, modificado:397850.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:397850.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93730.0, modificado:397850.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Texopis Municipio Tamazunchale - 275540 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 275540 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:178, direccion:RANCHERIA, 00000 TEXOPIS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.80845901, lat:21.22366339}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 397850 | 397850 | 397850 | 397850 | 397850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-31, contratista:ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2476004.0, importe_modificado:2476004.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1155929/proyecto_INICIO, 1155929/proyecto_PROCESO, 1155929/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401021562 | SLP | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Tlamaya Del Municipio De Xilitla - 291503 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 291503 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:81, direccion:PUEBLO , 00000 TLAMAYA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ,, lon:-99.013347, lat:21.42116778}} | 2017-12-08 | 2017-12-31 | 49964.58 | 49964.58 | 49964.58 | 49964.58 | 49964.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-07, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2455116.14, importe_modificado:2455116.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1156642/proyecto_FIN, 1156642/proyecto_PROCESO, 1156642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401021621 | SLP | Proyecto de inversión | 49731.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:49731.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11716.25, modificado:49731.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1150.0, modificado:49731.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12865.0, modificado:49731.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Cuatzontitla Municipio Tamazunchale - 275253 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 275253 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:22, direccion:RANCHERIA, 00000 CUATZONTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD , lon:-98.78491833, lat:21.22190546}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-31, contratista:ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2476004.0, importe_modificado:2476004.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1156701/proyecto_FIN, 1156701/proyecto_INICIO, 1156701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401021759 | SLP | Proyecto de inversión | 646506.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167245.0, modificado:646506.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:14950.0, modificado:646506.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152311.25, modificado:646506.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312000.0, modificado:646506.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Tzapuw Ja Municipio De Tampamolón Corona - 270500 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 270500 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:101, direccion:COLONIA, 00000 TZAPUW JÁ (TZAPUJA), TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA , lon:-98.81497901, lat:21.6264691}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 646506.25 | 646506.25 | 646506.25 | 646506.25 | 646506.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-05, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2834661.88, importe_modificado:2834661.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1156839/proyecto_FIN, 1156839/proyecto_PROCESO, 1156839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170200869420 | SLP | Proyecto de inversión | 865150.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129772.55, modificado:129772.55}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692120.29, modificado:692120.29}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43257.52, modificado:43257.52}} | Ampl De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Al Sector Escuela Primaria En La Loc De Barrio Chiltzapoyo En Matlapa - 88714 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 88714 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:63, direccion: BARRIO CHILTZAPOYO, BARRIO CHILTZAPOYO, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ , SECTOR ESCUELA PRIMARIA EN LA LOC DE BARRIO CHILTZAPOYO EN MATLAPA, lon:-98.81941021, lat:21.34462393}} | 2017-05-31 | 2017-12-01 | 865150.36 | 865150.36 | 865150.36 | 865150.36 | 865150.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CGI/DGAI/CFED/SLP-01-17, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:865150.36, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {978436/proyecto_PROCESO, 978436/proyecto_INICIO, 978436/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904257 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:930557.23}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn0703g Jardín De Niños 24 De Febrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160280 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:396.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:8, direccion: , , Apetzco, municipio Xilitla, S.L.P., lon:-99.010833, lat:21.393611}} | 2017-09-25 | 2018-01-01 | 709169.53 | 930557.23 | 709169.53 | 709169.53 | 709169.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E078-2017-A, contratista:Ing. Emmanuel Pineda Orta, convocante:IEIFE, monto:894766.57, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.08}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904276 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:930442.04}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0303a Primaria Eleuterio Quiroz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160293 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:276.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:78, direccion: , , San José de Canoas, municipio Rioverde, S.L.P., lon:-100.291388, lat:22.0}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 873347.18 | 906267.66 | 873347.18 | 873347.18 | 873347.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E066-2017-B, contratista:Consorcio Constructivo Pro, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:894655.8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.26}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904324 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:617179.27}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0425f Jardín De Niños Indígena Lázaro Cárdenas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160332 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:150.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:102, direccion: , , Ejido El Tzajib, municipio Tanlajás, S.L.P., lon:-98.827777, lat:21.731666}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 452984.92 | 617179.27 | 452984.92 | 452984.92 | 452984.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E051-2017-D, contratista:E.A.O. Juan Jesús Anguiano Rosete, convocante:IEIFE, monto:593441.61, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201114389 | SLP | Proyecto de inversión | 1348550.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348550.68, modificado:1026898.52}} | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En Las Pilas - 123340 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 123340 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:115, direccion:CALLE LAS PILAS EJIDO LAS PILAS, 79643 LAS PILAS, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ, LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS RIOVERDE S.L.P., lon:-99.96880551, lat:21.6763244}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 1026898.52 | 1026898.52 | 1026898.52 | 1026898.52 | 1026898.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-034/2018, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:969336.48, importe_modificado:969336.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252771/proyecto_INICIO, 1252771/proyecto_FIN, 1252771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201136425 | SLP | Proyecto de inversión | 1325403.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325403.28, modificado:1310799.4}} | Proyectos De Infraestructura Pública En San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Fidel Velázquez, Cabecera Municipal De Ciudad Valles) | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1310799.4 | 1310799.4 | 1310799.4 | 1310799.4 | 1310799.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824013979-E11-2018, contratista:CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1310799.4, importe_modificado:1310799.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {1275401/proyecto_PROCESO, 1275401/proyecto_INICIO, 1275401/proyecto_FIN, 1275401/proyecto_PROCESO, 1275401/proyecto_FIN, 1275401/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401017981 | SLP | Proyecto de inversión | 49731.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12865.0, modificado:49731.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:49731.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11716.25, modificado:49731.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1150.0, modificado:49731.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Coco De Lagunillas - 256297 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 256297 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:55, direccion:COLONIA, 00000 EL COCO, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.57318652, lat:21.57892361}} | 2017-11-17 | 2017-12-01 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-30, contratista:MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:49502.3, importe_modificado:49502.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1153061/proyecto_FIN, 1153061/proyecto_PROCESO, 1153061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401018002 | SLP | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De San Jose De La Peña - 328390 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 328390 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:52, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA SE ENCUENTRA A TRECE PUNTO TRES K, lon:-100.5164203, lat:23.66307815}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1153082/proyecto_INICIO, 1153082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101055655 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:644418.82}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr1028t Primaria 16 De Septiembre | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170053 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:205.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:19, direccion:Calle 16 de septiembre, 1, El Leoncito, Villa Hidalgo, S.L.P., lon:-100.663055, lat:22.505277}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 644418.82 | 644418.82 | 644418.82 | 644418.82 | 644418.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E038-2018-A, contratista:Construcciones y Edificaciones Tangamanga, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:624196.34, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.05}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055558 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1263875.11}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24ecb0003y Cobach No. 03 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170030 | N | 0 | 0 | 713 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:887.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Manuel José Othón, 252, colonia Valle Verde, Cedral, Cedral, lon:-100.726388, lat:23.819444}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 1069125.41 | 1263875.11 | 1069125.41 | 1069125.41 | 1069125.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E026-2018-B, contratista:Ing. Francisco Ezequiel Juárez Rivera, convocante:IEIFE, monto:1144539.47, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:887.54}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055471 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:705862.95}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24ees0060n Secundaria General Prof. José Ciriaco Cruz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170044 | N | 0 | 0 | 1850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1446.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Avenida de las Artes, 400, colonia Himno Nacional, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 705862.95 | 705862.95 | 705862.95 | 705862.95 | 705862.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E025-2018-C, contratista:Proyectos y Construcciones Venado, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:678714.37, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1446.22}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101073475 | SLP | Adquisición | 1160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160000.0, modificado:1160000.0}} | Equipamiento Para La Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública 2018 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia del Estado | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 1154258.38 | 1154258.38 | 1154258.38 | 1154258.38 | 1154258.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116105 | SLP | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26000.0, modificado:26000.0}} | Equipamiento De Pozo Profundo Con Bomba De Agua En La Com De Nogalitos De La Cruz - 59645 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 59645 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:29, direccion:RANCHO NOGALITOS DE LA CRUZ, 78996 NOGALITOS DE LA CRUZ, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ, EN EL POZO DE LA COMUNIDAD DE NOGALITOS DE LA CRUZ, lon:-100.6575458, lat:22.32786224}} | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254487/proyecto_INICIO, 1254487/proyecto_PROCESO, 1254487/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116118 | SLP | Proyecto de inversión | 16900.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16900.01, modificado:16900.01}} | Construcción De Empedrado En Calle La Purisima - 22916 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 22916 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LA PURISIMA PUEBLO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ, EN EL BARRIO DE LA PURISIMA, lon:-100.8895091, lat:23.68741299}} | 2018-02-27 | 2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254500/proyecto_PROCESO, 1254500/proyecto_FIN, 1254500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401018025 | SLP | Proyecto de inversión | 23100 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200.0, modificado:10500.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De San José De Los Sotoles - 261503 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261503 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:81, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES, 00000 SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-100.6689939, lat:23.591301}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153105/proyecto_INICIO, 1153105/proyecto_PROCESO, 1153105/proyecto_FIN, 1153105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401022465 | SLP | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Xilitlilla Del Municipio De Xilitla - 291509 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 291509 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:174, direccion:PUEBLO , 00000 XILITLILLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ,, lon:-99.02893235, lat:21.35515142}} | 2017-12-08 | 2017-12-31 | 99929.17 | 99929.17 | 99929.17 | 99929.17 | 99929.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-29, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2175812.32, importe_modificado:2175812.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1157545/proyecto_FIN, 1157545/proyecto_PROCESO, 1157545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401021593 | SLP | Proyecto de inversión | 149193.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30549.75, modificado:149193.75}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9000.0, modificado:149193.75}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39549.0, modificado:149193.75}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70095.0, modificado:149193.75}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Tamazunchale Tamazunchale - 275585 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 275585 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:COLONIA, 00000 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.78805309, lat:21.25441327}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 149193.75 | 149193.75 | 149193.75 | 149193.75 | 149193.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-31, contratista:ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2476004.0, importe_modificado:2476004.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1156673/proyecto_FIN, 1156673/proyecto_PROCESO, 1156673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113840 | SLP | Acción | 240373.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240373.1, modificado:240373.1}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 59247 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 59247 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 240373.1 | 240373.1 | 240373.1 | 240373.1 | 240373.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-001-2018, contratista:DESARROLLO DE IDEAS DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:240373.1, importe_modificado:240373.1}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1252222/proyecto_PROCESO, 1252222/proyecto_INICIO, 1252222/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201136255 | SLP | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Construcción De Instalaciones De Preparatoria ""José Víctor García Villar"" En La Localidad De Miguel Hidalgo, Rioverde, S.L.P.) | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1937822.15 | 1937822.15 | 1937822.15 | 1937822.15 | 1937822.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-PDR-117/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1937822.17, importe_modificado:1937822.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275231/proyecto_INICIO, 1275231/proyecto_FIN, 1275231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201143204 | SLP | Proyecto de inversión | 4400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.0, modificado:4396162.72}} | Tercera Etapa Construccion Del Nuevo Parque Deportivo "" Valles Milenio"" | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2018-94 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:-, lon:-99.018611, lat:21.986944}} | 2018-02-19 | 2018-12-01 | 4396162.72 | 4396162.72 | 4396162.72 | 4396162.72 | 4396162.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-CDS-0027-2018., contratista:JUAN CARLOS CONTRERAS SANCHEZ , convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:4396162.72, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1282936/proyecto_FIN, 1282936/proyecto_INICIO, 1282936/proyecto_PROCESO, 1282936/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200670418 | SLP | Proyecto de inversión | 17852125 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7852125E7, modificado:1.783427287E7}} | Construcción De La 3a. Etapa Del Boulevard Ferrocarrilero Bicentenario En El Tramo Rioverde A Supercarretera. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 5911 | N | 0 | 0 | 85134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:-, lon:-99.992777, lat:21.9325}} | 2017-01-10 |  | 17834272.87 | 13574777.44 | 5192834.46 | 5192834.46 | 5192834.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924004991-E53-2016, contratista:Jhon Henry Vega Cruz, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.327077749E7, importe_modificado:1.327077749E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} | {750298/proyecto_INICIO, 750298/proyecto_PROCESO, 750298/proyecto_INICIO, 750298/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401019456 | SLP | Proyecto de inversión | 397850 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81466.0, modificado:397850.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:24000.0, modificado:397850.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105464.0, modificado:397850.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186920.0, modificado:397850.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Tampate Municipio De Aquismón - 275762 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 275762 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:78, direccion:RANCHERIA, 00000 TAMPETE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD TAMPATE, lon:-99.092094, lat:21.54018546}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 397850 | 397850 | 397850 | 397850 | 397850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-13, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:9621691.26, importe_modificado:9621691.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1154536/proyecto_INICIO, 1154536/proyecto_FIN, 1154536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300741066 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1091803.34}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0598c Primaria Ignacio Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160236 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:366.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:148, direccion: , , El Carrizal, Tamazunchale, 79990, lon:-98.836111, lat:21.187222}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 1091803.34 | 1091803.34 | 1091803.34 | 1091803.34 | 1091803.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E173-2016-A, contratista:Vialidades de Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1171218.36, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.44}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300794349 | SLP | Proyecto de inversión | 332080 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332080.0, modificado:332080.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 265749 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 265749 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:58, direccion:PUEBLO , 00000 SAN ANTONIO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. SOBRE AUTOPISTA COM. SAN ANTONIO, lon:-101.1800179, lat:22.05776115}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 332080 | 332080 | 328147.33 | 328147.33 | 328147.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-70, contratista:Grupo Constructor Rocha, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:332080.0, importe_modificado:332080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {898477/proyecto_INICIO, 898477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170200870315 | SLP | Proyecto de inversión | 482755.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24137.77, modificado:24137.77}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386204.43, modificado:386204.43}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72413.34, modificado:72413.34}} | Ampl De La Red De Distr De Ener Eléc Para La Loc De Fracc Octzen En La Calle Camino A Palmira Viejo Y Camino Real En El Mun De Tancanhuitz - 90989 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 90989 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion: FRACCION FRACCION OCTZEN, FRACCIÓN O CTZÉN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ , LOC DE FRACC OCTZEN EN LA CALLE CAMINO A PALMIRA VIEJO Y CAMINO REAL EN E, lon:-98.95563198, lat:21.61623773}} | 2017-05-31 | 2017-12-01 | 482755.54 | 482755.54 | 482755.54 | 482755.54 | 482755.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CGI/DGAI/CFED/SLP-01-17, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:482755.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {979331/proyecto_INICIO, 979331/proyecto_FIN, 979331/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904258 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:671779.65}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0494b Jardín De Niños Indígena Francisco González Bocanegra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160308 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:251.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:235, direccion: , , Cuahuatl, municipio Xilitla, S.L.P., lon:-98.957777, lat:21.386666}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 219921.08 | 671779.65 | 219921.08 | 219921.08 | 219921.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E045-2017-C, contratista:Ing. Gilberto Hernández Carrillo, convocante:IEIFE, monto:645941.97, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.48}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904289 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:868072.09}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn0930b Jardín De Niños Pedro Vallejo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160359 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:340.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Cedro, s.n. Rioverde, municipio Rioverde, S.L.P., lon:-99.992777, lat:21.9325}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 850468.72 | 868061.59 | 850468.72 | 850468.72 | 850468.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E067-2017-B, contratista:YC Construcciones y Mantenimiento, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:834684.71, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.74}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170200904314 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1151670.51}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0703x Primaria Enrique C. Rebsamen | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160298 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:611.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:11, direccion: , , La Concepción, municipio Tanlajás, S.L.P., lon:-98.800833, lat:21.69}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 716392.72 | 1151670.51 | 716392.72 | 716392.72 | 716392.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E052-2017-B, contratista:Prigesa Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1107375.49, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.52}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401020664 | SLP | Proyecto de inversión | 836880.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836880.79, modificado:836880.79}} | Construccion De Un Techado Para Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Lorenzo Coronado Bouley - 238817 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 238817 | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ, 78745 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANTONIO SALANUEVA Y CALLE MARGARITA MAZA,, lon:-100.6247425, lat:23.65764563}} | 2017-10-02 | 2017-12-23 | 836880.79 | 836880.79 | 836880.79 | 606152.75 | 606152.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/070-2017, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:836880.79, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.84}} | {1155744/proyecto_INICIO, 1155744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101055687 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:805657.32}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr1483i Primaria Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170059 | N | 0 | 0 | 395 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1236.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Francisco I. Madero, 25, Villa de Arista, Villa de Arista, S.L.P., lon:-100.848333, lat:22.644722}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 805657.32 | 805657.32 | 805657.32 | 805657.32 | 805657.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E037-2018-A, contratista:Ing. Jorge Abraham García Moreno, convocante:IEIFE, monto:774670.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1236.4}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055554 | SLP | Proyecto de inversión | 2105103 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2105103.0, modificado:1960681.91}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpt0001u Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 44 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170026 | N | 0 | 0 | 952 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:276.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle Décima s.n. Fraccionamiento La Diana, Ciudad Valles, Ciudad Valles, lon:-99.018611, lat:21.986944}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 1219624.9 | 1960681.91 | 1219624.9 | 1219624.9 | 1219624.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E028-2018-A, contratista:Edgar Arcenio Zúñiga Díaz, convocante:IEIFE, monto:1885271.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.68}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101065952 | SLP | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:760981.84}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24ecb0029f Cobach No. 29 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170019 | N | 0 | 0 | 511 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:846.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle Manuel José Othón, 47, colonia Perpetuo Socorro, Villa de Zaragoza, Zaragoza, S.L.P., lon:-100.729722, lat:22.039722}} | 2018-05-16 | 2018-09-01 | 542081.68 | 760981.84 | 542081.68 | 542081.68 | 542081.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E064-2018-C, contratista:Concreser, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:703709.97, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.92}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101073503 | SLP | Adquisición | 1823000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823000.0, modificado:1823000.0}} | Equipamiento Para Sistema Nacional De Información 2018 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia del Estado | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 1818901.94 | 1818901.94 | 1818901.94 | 1818901.94 | 1818901.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300790084 | SLP | Proyecto de inversión | 220875.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220875.19, modificado:220875.19}} | Construccion De Servicio Sanitario Rural Completo Incluye Pozo De Absorcion Y Cisterna En Telesecundaria General Mariano Arista En San Jose - 210876 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 210876 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:52, direccion:CALLE HIDALGO RANCHO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GUADALUPE VICT, lon:-100.5151876, lat:23.66112183}} | 2016-08-08 | 2016-10-29 | 220875.19 | 220875.19 | 220875.19 | 180874.69 | 180874.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/059-2016, contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA MARTINEZ REYNA, S.A. DE C.V. REP. ING, JUAN CARLOS MARTINEZ REYNA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:220875.19, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.65}} | {894212/proyecto_INICIO, 894212/proyecto_PROCESO, 894212/proyecto_INICIO, 894212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101079735 | SLP | Proyecto de inversión | 427573.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427573.96, modificado:419076.13}} | Conexión De Servicios Hidrosanitarios Y De Acometida Eléctrica En El Área Recreativa Buenos Aires, Ubicado Entre Las Calles Ponciano Arriaga Norte Y Calle Guanajuato | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884252 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PONCIANO ARRIAGA NORTE Y CALLE GUANAJUATO, COLONIA BUENOS AIRES, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 419076.13 | 419076.13 | 419076.13 | 419076.13 | 419076.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904806 | SLP | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dit0018k Instituto Tecnológico De San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160277 | N | 0 | 0 | 4619 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5148.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Avenida Tecnológico s.n. Unidad Ponciano Arriaga, Soledad de Graciano Sánchez, lon:-100.940833, lat:22.183055}} | 2017-10-10 | 2018-04-01 | 23584860.08 | 25576728.61 | 23584860.08 | 23584860.08 | 23584860.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E056-2017, contratista:Jade Infraestructuras, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:4464004.9, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E058-2017, contratista:Grupo Constructor Tesa, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1.757165198E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5148.81}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116120 | SLP | Proyecto de inversión | 42600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42600.0, modificado:42600.0}} | Rehabilitación De Bomba En Pozo San Agustin En Real De Catorce - 22890 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 22890 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO REAL DE CATORCE - SAN AGUSTIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 000 PUEBLO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ, A TRES KILÓMETROS AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.8914081, lat:23.68086942}} | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254502/proyecto_FIN, 1254502/proyecto_INICIO, 1254502/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401018868 | SLP | Proyecto de inversión | 49731.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12865.0, modificado:49731.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:49731.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1150.0, modificado:49731.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11716.25, modificado:49731.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Tanlú Municipio De Santa Catarina - 274896 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 274896 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:38, direccion:RANCHERIA, 00000 TANLÚ, SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD TANLU, lon:-99.37228514, lat:21.60339593}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-12, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:3873093.94, importe_modificado:3873093.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1153948/proyecto_PROCESO, 1153948/proyecto_FIN, 1153948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401018498 | SLP | Proyecto de inversión | 397850 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:397850.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102920.0, modificado:397850.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9200.0, modificado:397850.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93730.0, modificado:397850.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad La Cruz De Guadalupe Del Municipio De Aquismon - 271052 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 271052 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, direccion:RANCHERIA, 00000 LA CRUZ DE GUADALUPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALI, lon:-99.16173128, lat:21.6476199}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 397850 | 397850 | 397850 | 397850 | 397850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-13, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:9621691.26, importe_modificado:9621691.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1153578/proyecto_PROCESO, 1153578/proyecto_INICIO, 1153578/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300740916 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1107652.99}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0234u Primaria Indígena 5 De Febrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160229 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:596.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:, ,Barrio la Cruz, Aquismón, lon:-99.055555, lat:21.520277}} | 2016-11-11 | 2017-02-17 | 1072535.6 | 1107652.99 | 1072535.6 | 1072535.6 | 1072535.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E142-2016-C, contratista:Ing. Gustavo García Sandoval, convocante:IEIFE, monto:1065050.95, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.79}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055465 | SLP | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:880595.06}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr1292s Primaria Miguel Hidalgo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170038 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:439.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:297, direccion: , , Villela, Santa María del Río, lon:-100.726388, lat:21.676666}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 801806.65 | 880595.06 | 801806.65 | 801806.65 | 801806.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E024-2018-B, contratista:Ing. Raúl Vega Sierra, convocante:IEIFE, monto:846726.02, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.47}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300811205 | SLP | Proyecto de inversión | 36606614 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.6606614E7, modificado:3.657000739E7}} | Construcción Del Primer Corredor De Transporte Masivo Con Autobuses Rápidos Troncales De La Zona Metropolitana De San Luis Potosí-Soledad De Graciano Sánchez, 2da. Etapa-6947 - 6947 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 4319766 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:(KM 16 562; 22.049686; -100.870199) (KM 12 474; 22.0788; -100.891571), lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2017-01-10 |  | 36570007.39 | 29012917.89 | 25361040.55 | 25361040.55 | 25361040.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924004991-E56-2016, contratista:Asfaltos y Terracerias de Rioverde, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.467690233E7, importe_modificado:1.467690233E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924004991-E57-2016, contratista:Bufete de Servicios Integrales para la Construcción, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.435206677E7, importe_modificado:1.435206677E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {915333/proyecto_INICIO, 915333/proyecto_PROCESO, 915333/proyecto_INICIO, 915333/proyecto_PROCESO, 915333/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904294 | SLP | Proyecto de inversión | 1002992 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1002992.0, modificado:862082.41}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24epr0044c Primaria Miguel Hidalgo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160352 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:214.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Hidalgo, No. 39, San Ciro de Acosta, municipio San Ciro de Acosta, S.L.P., lon:-99.818888, lat:21.6525}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 862082.41 | 862082.41 | 862082.41 | 862082.41 | 862082.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E068-2017-A, contratista:Ing. Tomás Ontiveros Salazar, convocante:IEIFE, monto:702386.93, importe_modificado:828925.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.57}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904319 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:698513.12}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0312c Jardín De Niños Indígena Himno Nacional | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160315 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:274.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:128, direccion: , , San Isidro, municipio Tanlajás, S.L.P., lon:-98.754166, lat:21.725}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 698513.12 | 698513.12 | 698513.12 | 698513.12 | 698513.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E078-2017-D, contratista:L.E.A.O. Alejandro Kemp López, convocante:IEIFE, monto:671647.24, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.25}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300964258 | SLP | Proyecto de inversión | 689689.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:89659.66, modificado:86690.62}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:186216.21, modificado:212890.3}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413813.81, modificado:390108.76}} | Supervisión Técnica De La Cosntrucción Del Acueducto Del Proyecto ""La Maroma"" (2da Etapa) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | CEA-APAUR-004/17-SROP-IN | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:-, lon:-100.644444, lat:23.646388}} | 2017-08-28 | 2017-12-01 | 689689.68 | 689689.68 | 689689.68 | 689689.68 | 689689.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-004/17-SROP-IN , contratista:Consorcio de Empresas de Ingeniería, SA de CV, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA , monto:689689.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401017924 | SLP | Proyecto de inversión | 49731.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11716.25, modificado:49731.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12865.0, modificado:49731.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1150.0, modificado:49731.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:49731.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Epazote Del Municipio De Lagunilas - 253153 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 253153 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:COLONIA, 00000 EL EPAZOTE, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.50476764, lat:21.57243188}} | 2017-11-15 | 2017-12-01 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-30, contratista:MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:49502.3, importe_modificado:49502.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1153004/proyecto_FIN, 1153004/proyecto_INICIO, 1153004/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401018382 | SLP | Proyecto de inversión | 198925 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4600.0, modificado:198925.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51460.0, modificado:198925.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46865.0, modificado:198925.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:198925.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad San Antonio De Los Guayabos Municipio De Santa Catarina - 274437 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 274437 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:28, direccion:RANCHERIA, 00000 SAN ANTONIO DE LOS GUAYABOS, SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS, lon:-99.49937543, lat:21.68871107}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 198925 | 198925 | 198925 | 198925 | 198925 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-12, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:3873093.94, importe_modificado:3873093.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1153462/proyecto_INICIO, 1153462/proyecto_FIN, 1153462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401045042 | SLP | Proyecto de inversión | 2063227.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063227.32, modificado:2063227.32}} | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En 358.33 Ml En Dos Cuerpos Vehiculares De La Avenida De Las Torres Entre La Calle Negrete Y Calle Matamoros. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-039-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:358.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:-, lon:-100.644444, lat:23.646388}} | 2018-01-03 |  | 2063227.32 | 2063227.32 | 2063227.32 | 1887707.95 | 1887707.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-FODERSEMM-LPN-069-W-17, contratista:TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2063227.32, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.33}} | {1180637/proyecto_PROCESO, 1180637/proyecto_INICIO, 1180637/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300745471 | SLP | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Construcción Y Mobiliario De: Unidad Académica Departamental, Laboratorio De Bioquímica 2a Etapa Y Obras Exteriores, Y Equipo Bioquímica En 24eit0002i Instituto Tecnológico Superior De Rioverde | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160268 | N | 0 | 0 | 993 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2301.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:453, direccion:Carretera Rioverde - San Ciro de Acosta Km. 4.5, Colonia María del Rosario, Rioverde, C.P. 79610, lon:-99.973888, lat:21.884444}} | 2016-12-07 | 2017-06-01 | 26278956.42 | 27576110.03 | 26278956.42 | 26278956.42 | 26278956.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E165-2016, contratista:TNT Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1.719177878E7, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E166-2016, contratista:Genari Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:3684630.43, importe_modificado:}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2018ADQ, contratista:Bran Technology, S. de R.L. de C.V., convocante:IEIFE, monto:60158.15, importe_modificado:}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:007/2018ADQ, contratista:Dedutel Exportaciones e Importaciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1184160.82, importe_modificado:}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:009/2018ADQ, contratista:Equipar, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:71722.26, importe_modificado:71722.26}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:010/2018ADQ, contratista:Equipos Bioquímicos de San Luis, S. de R.L. de C.V., convocante:IEIFE, monto:30160.0, importe_modificado:30160.0}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:016/2018ADQ, contratista:Tech Energy & Grounding MX, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1950192.0, importe_modificado:}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:012/2018ADQ, contratista:Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Didácticos, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:188291.2, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2271.78}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101055658 | SLP | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:701883.12}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr0456e Primaria Alma Potosina | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170054 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:428.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo, s.n. San Nicolás Tolentino, San Nicolás Tolentino, S.L.P., lon:-100.556388, lat:22.245555}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 346769.01 | 701883.12 | 346769.01 | 346769.01 | 346769.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E065-2018-A, contratista:Grupo Constructor PG, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:674887.62, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.57}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101055708 | SLP | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:819803.59}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr0467k Primaria José Vasconcelos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170069 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:294.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:9, direccion: , , El Álamo, Santa María del Río, S.L.P., lon:-100.507222, lat:21.863611}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 415940.64 | 819803.59 | 415940.64 | 415940.64 | 415940.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E064-2018-A, contratista:Concreser, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:788272.69, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.58}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170401055565 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:645441.28}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0057h Primaria Lázaro Cárdenas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160395 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:332.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:70, direccion: , , Puerta de las Andanas, Zaragoza, lon:-100.736111, lat:21.892222}} | 2018-02-21 | 2018-06-01 | 492541.26 | 645441.28 | 492541.26 | 492541.26 | 492541.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E001-2018-C, contratista:Ing. Ernesto Vladimir Miranda Guerrero, convocante:IEIFE, monto:620616.62, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.25}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101055728 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:619599.85}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24djn0192w Jardín De Niños Aquiles Serdán | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170075 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:515.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:35, direccion:Calle 5 de Mayo, s.n. Pardo, Villa de Reyes. S.L.P., lon:-100.856944, lat:21.885277}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 559275.39 | 619599.85 | 559275.39 | 559275.39 | 559275.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E045-2018-A, contratista:Constructora e Inmobiliaria Rosval, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:595769.09, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.09}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101055735 | SLP | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1137112.81}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dml0021b Educación Especial Cam Prof. Joaquín Baranda | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170077 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:299.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle Graciano Sánchez, 48, Barrio Perpetuo Socorro, Villa de Zaragoza, Zaragoza, S.L.P., lon:-100.729722, lat:22.039722}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 848653.67 | 1137112.81 | 848653.67 | 848653.67 | 848653.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E047-2018-A, contratista:RD Terracerias y Urbanizaciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1093377.71, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.64}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170401055571 | SLP | Proyecto de inversión | 1113769.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1113769.74, modificado:1056861.62}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dtv0188z Telesecundaria Mariano Matamoros | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160403 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:205.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:393, direccion: , , Mesa de los Conejos, San Luis Potosí, lon:-101.052222, lat:22.104722}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 888411.06 | 1056861.62 | 888411.06 | 888411.06 | 888411.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E025-2018-B, contratista:Proyectos y Construcciones Venado, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1053176.97, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055457 | SLP | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1161148.84}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dml0034f Educación Especial Cam Lev S. Vygotsky | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170014 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:441.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Tomás Tapia Adame, s.n. Villa de Reyes, Villa de Reyes, lon:-100.933333, lat:21.803888}} | 2018-03-22 | 2018-07-01 | 1089058.01 | 1161148.84 | 1089058.01 | 1089058.01 | 1089058.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E009-2018-B, contratista:Maldonado Mas M Construcciones, S.A. de C.V. , convocante:IEIFE, monto:1116489.26, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.89}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101075241 | SLP | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:768828.54}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr0878m Primaria Heroínas Mexicanas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170083 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:144.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Matamoros, 38, Villa Juárez, Villa Juárez, S.L.P., lon:-100.268333, lat:22.323055}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 720645.93 | 768828.54 | 720645.93 | 720645.93 | 720645.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E052-2018-B, contratista:Jaime Pérez Romero, convocante:IEIFE, monto:739258.22, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.64}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101078837 | SLP | Proyecto de inversión | 1724298.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724298.18, modificado:1567286.54}} | Sustitución De Cuatro Aulas Didácticas, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Su Alimentación Eléctrica En 24dtv0015h Telesecundaria Carlos Jonguitud Barrios | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184105 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:262.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:70, direccion:20 de Noviembre esq. Miguel Hidalgo, s.n. Rancho Nuevo, Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.726666, lat:21.200277}} | 2018-06-15 | 2018-11-30 | 1567286.54 | 1567286.54 | 1567286.54 | 1567286.54 | 1567286.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-IEIFE-006-2018/EST-B, contratista:Constructora Promectam de Tamazunchale, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1567286.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201113918 | SLP | Proyecto de inversión | 19142.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19142.58, modificado:19142.58}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Colonia Agricola San Jose - 124183 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 124183 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, direccion:COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, 78884 COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, COLONIA AGRICOLA SAN JOSE, lon:-100.222429, lat:22.56544202}} | 2018-06-06 | 2018-09-21 | 19142.58 | 19142.58 | 19142.58 | 9056.43 | 9056.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824017955-E1-2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LECTROCIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GUADALCAZAR, monto:19142.58, importe_modificado:19142.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1252300/proyecto_PROCESO, 1252300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401017940 | SLP | Proyecto de inversión | 99462.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23432.5, modificado:99462.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2300.0, modificado:99462.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:99462.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25730.0, modificado:99462.5}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Mirador Del Municipio De Lagunillas - 255785 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 255785 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:28, direccion:COLONIA, 00000 EL MIRADOR (EL PEDREGAL), LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LO, lon:-99.60289111, lat:21.53984212}} | 2017-11-17 | 2017-12-01 | 99462.5 | 99462.5 | 99462.5 | 99462.5 | 99462.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3017-GESLP-INVIES-ADN-30, contratista:MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:99004.06, importe_modificado:99004.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1153020/proyecto_PROCESO, 1153020/proyecto_INICIO, 1153020/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401018359 | SLP | Proyecto de inversión | 49731.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11716.25, modificado:49731.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1150.0, modificado:49731.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12865.0, modificado:49731.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:49731.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Mesa Del Junco Municipio De Santa Catarina - 274128 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 274128 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:18, direccion:RANCHERIA, 00000 MESA DEL JUNCO, SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALI, lon:-99.51496258, lat:21.50870816}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-12, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:3873093.94, importe_modificado:3873093.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1153439/proyecto_FIN, 1153439/proyecto_PROCESO, 1153439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401017992 | SLP | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De Maravillas - 327706 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 327706 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:34, direccion:RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE ONCE PUNTO SIETE KILÓMETR, lon:-100.5626591, lat:23.56992657}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1153072/proyecto_INICIO, 1153072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401018501 | SLP | Proyecto de inversión | 348118.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90055.0, modificado:348118.75}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8050.0, modificado:348118.75}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:348118.75}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82013.75, modificado:348118.75}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Cuetab De Aquismón - 271815 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 271815 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:RANCHERIA, 00000 CUETÁB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD CUETAB, lon:-99.03832514, lat:21.56298484}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 348118.75 | 348118.75 | 348118.75 | 348118.75 | 348118.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-13, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:9621691.26, importe_modificado:9621691.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1153581/proyecto_PROCESO, 1153581/proyecto_INICIO, 1153581/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401019471 | SLP | Proyecto de inversión | 49731.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11716.25, modificado:49731.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1150.0, modificado:49731.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:49731.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12865.0, modificado:49731.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Coco Municipio De Santa Catarina - 275194 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 275194 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:44, direccion:RANCHERIA, 00000 EL COCO, SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD EL , lon:-99.392396, lat:21.62653215}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-12, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:3873093.94, importe_modificado:3873093.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1154551/proyecto_FIN, 1154551/proyecto_PROCESO, 1154551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116092 | SLP | Proyecto de inversión | 9317117.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9317117.6, modificado:9002475.84}} | Construccion De Agua Potable Sistema De Alcantarillado Y Revestimiento De Calle Tercera Norte Tramo De Prolongación Xicoténcatl A Calle Igna - 103005 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ | 103005 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 3RA NORTE COLONIA GRAL. IGNACIO MARTÍNEZ, 78360 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE IGNACIO MARTINEZ, CALLE JOSEFA NEGRETE ACCESO POR POR AV. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ TOMAR CALLE XICOTENCATL HASTA LLEG, lon:-100.9787004, lat:22.12027578}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 9002475.84 | 9002475.84 | 9002475.84 | 9002475.84 | 9002475.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-16-2018, contratista:INGENIERÍA INTEGRAL VEPEC, S.C., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:9317117.6, importe_modificado:9317117.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8544.0}} | {1254474/proyecto_FIN, 1254474/proyecto_PROCESO, 1254474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201142940 | SLP | Proyecto de inversión | 4071185.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4071185.82, modificado:4071185.82}} | Servicios De Supervisión De La Construcción De La Presa La Maroma En El Municipio De Catorce | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CNA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:-, lon:-100.989444, lat:23.466388}} | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 4071185.82 | 4071185.82 | 2698558.21 | 2698558.21 | 2698558.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1282655/proyecto_INICIO, 1282655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401021752 | SLP | Proyecto de inversión | 944893.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244435.0, modificado:944893.75}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222608.75, modificado:944893.75}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456000.0, modificado:944893.75}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:21850.0, modificado:944893.75}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Tut Tzen Municipio De Tampamolón Corona - 270478 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 270478 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:92, direccion:COLONIA, 00000 TUT TZEN (TIUTZÉN), TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA L, lon:-98.8361196, lat:21.60088602}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 944893.75 | 944893.75 | 944893.75 | 944893.75 | 944893.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-05, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2834661.88, importe_modificado:2834661.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1156832/proyecto_FIN, 1156832/proyecto_INICIO, 1156832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401022867 | SLP | Proyecto de inversión | 447581.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105446.25, modificado:447581.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:447581.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10350.0, modificado:447581.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115785.0, modificado:447581.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Zapotitla Municipio Tamaunchale - 275568 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 275568 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:222, direccion:RANCHERIA, 00000 ZAPOTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.80459088, lat:21.1839396}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 447581.25 | 447581.25 | 447581.25 | 447581.25 | 447581.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-31, contratista:ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2476004.0, importe_modificado:2476004.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1157947/proyecto_PROCESO, 1157947/proyecto_FIN, 1157947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401022691 | SLP | Proyecto de inversión | 99462.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:99462.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25730.0, modificado:99462.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2300.0, modificado:99462.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23432.5, modificado:99462.5}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Puerto De Belen En El Municipio De Xilitla - 269177 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 269177 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:55, direccion:EJIDO, 00000 PUERTO DE BELÉN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD PUERTO, lon:-98.95832304, lat:21.3805628}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 99462.5 | 99462.5 | 99462.5 | 99462.5 | 99462.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-07, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2455116.14, importe_modificado:2455116.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1157771/proyecto_FIN, 1157771/proyecto_PROCESO, 1157771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055469 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1104455.03}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24ees0065i Secundaria General Prof. Gregorio A. Tello | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170042 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1165.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Coronel Ontañón, 997, San Luis Potosí, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 1104455.03 | 1104455.03 | 1104455.03 | 1104455.03 | 1104455.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E021-2018-A, contratista:Grupo Constructor Aquiles, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1069895.16, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1165.52}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180101072545 | SLP | Proyecto de inversión | 2738728.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2738728.14, modificado:2702587.87}} | Proyectos De Infraestructura Pública En San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle. 2da, Cabecera Municipal De Ciudad Valles) / | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 402 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:(AV. 2DA , INICIO 0+000; 21.984099; -98.997807) (AV. 2DA , TERMINO 0+261.67; 21.982793; -98.999829) , lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2702587.87 | 2702587.87 | 2702587.87 | 2702587.87 | 2702587.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824013979-E12-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2702587.87, importe_modificado:2702587.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2355.0}} | {1209776/proyecto_PROCESO, 1209776/proyecto_INICIO, 1209776/proyecto_PROCESO, 1209776/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401020644 | SLP | Proyecto de inversión | 1782249.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782249.59, modificado:1782249.59}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Avenida Manty - 277046 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 277046 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ZENIFT COLONIA LA FLORIDA, 78725 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA MANTE Y, PROLONGACION MIGUEL HIDALGO AL SUR COLINDA CON UN A, lon:-100.6449297, lat:23.6723453}} | 2017-11-15 | 2017-12-01 | 1782249.59 | 1782249.59 | 1782249.59 | 1782249.59 | 1782249.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/080-2017, contratista:ARMANDO GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1731641.72, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/CDSM/080-2017, contratista:ARMANDO GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:50607.87, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1155724/proyecto_FIN, 1155724/proyecto_INICIO, 1155724/proyecto_FIN, 1155724/proyecto_PROCESO, 1155724/proyecto_FIN, 1155724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401017972 | SLP | Proyecto de inversión | 348118.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82013.75, modificado:348118.75}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90055.0, modificado:348118.75}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8050.0, modificado:348118.75}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:348118.75}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad San Rafael De Lagunillas - 256166 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 256166 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:COLONIA, 00000 SAN RAFAEL, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.71456197, lat:21.58513538}} | 2017-11-17 | 2017-12-01 | 348118.75 | 348118.75 | 348118.75 | 348118.75 | 348118.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-30, contratista:MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:346516.1, importe_modificado:346516.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1153052/proyecto_FIN, 1153052/proyecto_PROCESO, 1153052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401017935 | SLP | Proyecto de inversión | 99462.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:99462.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2300.0, modificado:99462.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23432.5, modificado:99462.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25730.0, modificado:99462.5}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad La Linea Del Municipio De Lagunillas - 253355 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 253355 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:25, direccion:COLONIA, 00000 LA LÍNEA, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.60693421, lat:21.68742585}} | 2017-11-15 | 2017-12-01 | 99462.5 | 99462.5 | 99462.5 | 99462.5 | 99462.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-30, contratista:MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:99004.6, importe_modificado:99004.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1153015/proyecto_INICIO, 1153015/proyecto_FIN, 1153015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401018363 | SLP | Proyecto de inversión | 99462.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25730.0, modificado:99462.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23432.5, modificado:99462.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:99462.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2300.0, modificado:99462.5}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Las Moras Municipio De Santa Catarina - 274145 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 274145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:20, direccion:RANCHERIA, 00000 LAS MORAS, SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD L, lon:-99.49749319, lat:21.59646957}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 99462.5 | 99462.5 | 99462.5 | 99462.5 | 99462.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-12, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:3873093.94, importe_modificado:3873093.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1153443/proyecto_FIN, 1153443/proyecto_INICIO, 1153443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401018007 | SLP | Proyecto de inversión | 136481.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24814.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49629.76, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62037.2, modificado:62037.2}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De San José Del Plan - 260894 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260894 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO SAN JOSÉ DEL PLAN, 78822 SAN JOSÉ DEL PLAN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 27 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA, lon:-100.5761846, lat:23.4208465}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 62037.2 | 62037.2 | 62037.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUAL, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153087/proyecto_FIN, 1153087/proyecto_INICIO, 1153087/proyecto_FIN, 1153087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170200869559 | SLP | Proyecto de inversión | 588083.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442557.99, modificado:442557.99}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29404.19, modificado:29404.19}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116121.72, modificado:116121.72}} | Ampl De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Las Calles Parcela Escolar Y Ocho De Marzo En La Loc De Santa Cruz Mun De Aquismon - 87883 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 87883 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:34, direccion: PUEBLO , SANTA CRUZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ , CALLES PARCELA ESCOLAR Y OCHO DE MARZO EN LA LOC DE SANTA CRUZ MUN DE AQUISMON, lon:-99.04089435, lat:21.70192362}} | 2017-05-31 | 2017-12-01 | 588083.9 | 588083.9 | 588083.9 | 588083.9 | 588083.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CGI/DGAI/CFED/SLP-01-17, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:588083.9, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {978575/proyecto_INICIO, 978575/proyecto_PROCESO, 978575/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055453 | SLP | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1094902.48}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr0437q Primaria Miguel Hidalgo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170010 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:674.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:30, direccion: , , Escuatitla, San Martín Chalchicuautla, lon:-98.701388, lat:21.334722}} | 2018-02-21 | 2018-06-01 | 1094902.48 | 1094902.48 | 1094902.48 | 1094902.48 | 1094902.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E003-2018-C, contratista:Obras y Proyectos Integrales de la Huasteca, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1052790.84, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.1}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904255 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:719686.04}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1687m Jardín De Niños Vicente Guerrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160376 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:289.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion: , , Cerro Grande, municipio Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.863417, lat:21.279852}} | 2017-09-25 | 2018-01-01 | 490652.15 | 719686.04 | 490652.15 | 490652.15 | 490652.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E075-2017-D, contratista:Payel Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:692005.8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.57}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904331 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:991248.2}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0401a Primaria Indígena Escuela De Educación Primaria Indígena 2007-2008 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160299 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:282.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:125, direccion: , , Agua Fierro, municipio Xilitla, S.L.P., lon:-99.014444, lat:21.466666}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 754281.1 | 991248.2 | 754281.1 | 754281.1 | 754281.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E047-2017-B, contratista:Ing. Emmanuel Pineda Orta, convocante:IEIFE, monto:865226.71, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.19}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101068196 | SLP | Proyecto de inversión | 2165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2165000.0, modificado:2164791.36}} | Señalética Y Señalización Turística En Caminos, Carreteras Y Al Interior De Sitios De Interés Turístico En El Estado De San Luis Potosí. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE TURISMO | SECTUR_0464_18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-04-16 | 2018-09-01 | 2164791.36 | 2164791.36 | 2164791.36 | 2164791.36 | 2164791.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115000 | SLP | Proyecto de inversión | 20805.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12805.25, modificado:13678.23}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8000.0, modificado:8000.0}} | Ampliacion De Red Electrica En Carretera Agua Buena Tambaca En Aguilares En San Jeronimo - 83057 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 83057 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:145, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN JERÓNIMO, 79725 SAN JERÓNIMO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AGUILARES Y , CARRETERA AGUA BUENA TAMBACA EN AGUILARES, lon:-99.35716275, lat:21.96168954}} | 2018-06-05 | 2018-07-30 | 0 | 21678.23 | 21678.23 | 21678.23 | 21678.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02616575/2018, contratista:COMISION FEDERAL DEELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:13678.23, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253382/proyecto_PROCESO, 1253382/proyecto_INICIO, 1253382/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115150 | SLP | Proyecto de inversión | 635000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635000.0, modificado:635000.0}} | Adquisicion Y Suministro De Implemento Agricola Para Grupo De Trabajo Agricultores De Auza Del Ejido Auza Mpio De Ebano Slp - 29989 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SAN LUIS POTOSI | 29989 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:EJIDO AUZA, 79293 ESTACIÓN AUZA, EBANO SAN LUIS POTOSÍ, LA ADQUISICION SE ENCUENTRA UBICADA EN PARSELA PERTENECIENTE AL EJIDO DE ESTACION AUZA, lon:-98.47060535, lat:22.21091303}} | 2018-03-16 | 2018-04-05 | 635000 | 635000 | 635000 | 635000 | 635000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/ABS/CD/003/2018, contratista:EMPRESAS AGROINDUSTRIALES TANGAMANGA ONL SPL DE RL, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:635000.0, importe_modificado:635000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253532/proyecto_INICIO, 1253532/proyecto_FIN, 1253532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101073514 | SLP | Adquisición | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | Equipamiento Para La Unidad De Policía Cibernética 2018 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 812774.4 | 812774.4 | 812774.4 | 812774.4 | 812774.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401017964 | SLP | Proyecto de inversión | 49731.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:49731.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1150.0, modificado:49731.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11716.25, modificado:49731.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12865.0, modificado:49731.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad La Reforma En Lagunillas - 255944 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 255944 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:39, direccion:COLONIA, 00000 LA REFORMA, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.57867968, lat:21.53549776}} | 2017-11-17 | 2017-12-01 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-30, contratista:MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:49502.3, importe_modificado:49502.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1153044/proyecto_INICIO, 1153044/proyecto_FIN, 1153044/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401018038 | SLP | Proyecto de inversión | 26800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7772.0, modificado:13668.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13668.0, modificado:13668.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5360.0, modificado:13668.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Tanque Colorado Segundo Apoyo - 284024 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 284024 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:100, direccion:EJIDO TANQUE COLORADO, 78800 TANQUE COLORADO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA SE LLEGA POR EL CAM, lon:-100.7292154, lat:23.53727303}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 13668 | 13668 | 13668 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONAL/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153118/proyecto_FIN, 1153118/proyecto_PROCESO, 1153118/proyecto_FIN, 1153118/proyecto_INICIO, 1153118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200683936 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:764749.62}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1453y Jardín De Niños Salvador Díaz Mirón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160220 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:240.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:75, direccion: , , Tlaxco, Matlapa, 79977, lon:-98.864166, lat:21.318333}} | 2016-09-20 | 2016-12-01 | 276004.92 | 764749.62 | 276004.92 | 276004.92 | 276004.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E132-2016-D, contratista:Constructora Magufi, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:735336.18, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.58}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055552 | SLP | Proyecto de inversión | 2510782 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2510782.0, modificado:1127641.36}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpt0009m Colegio De Educación Profesional Técnica Núm. 205 San Luis Potosí, 1ra Etapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170024 | N | 0 | 0 | 1396 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1020.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Parque Agua Azul, 1501, colonia Bella Foresta, Soledad de Graciano Sánchez, Soledad de Graciano Sánchez, lon:-100.940833, lat:22.183055}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 1090138.47 | 1127641.36 | 1090138.47 | 1090138.47 | 1090138.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E022-2018-B, contratista:E.A.O. Juan Jesús Anguiano Rosete, convocante:IEIFE, monto:368961.36, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055447 | SLP | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:798494.42}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24etv0527g Telesecundaria Francisco González Bocanegra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170004 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:137.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:35, direccion: , , El Huayal, San Martín Chalchicuautla, lon:-98.598888, lat:21.481666}} | 2018-02-21 | 2018-06-01 | 578182.62 | 798494.42 | 578182.62 | 578182.62 | 578182.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E005-2018-B, contratista:Genaro Cruz Azuara, convocante:IEIFE, monto:767783.1, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.54}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055445 | SLP | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:763370.69}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24djn0043o Jardín De Niños Diego Rivera | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170002 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:289.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:292, direccion:Calle Profr. Carlos Jonguitud Barrios, s.n. San Martín Chalchicuautla , lon:-98.6525, lat:21.369444}} | 2018-02-21 | 2018-06-01 | 763370.69 | 763370.69 | 763370.69 | 763370.69 | 763370.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E004-2018-B, contratista:Construcción de Obras y Proyectos Electrociviles María, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:746232.52, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:289.45}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101073455 | SLP | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción Del Centro De Justicia Para Mujeres En El Municipio De Matehuala 2018 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Carretera a La Paz Km 1, Campo Betania, Matehuala S.L.P., lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 2999428.24 | 2999428.24 | 2999428.24 | 2999428.24 | 2999428.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101073491 | SLP | Adquisición | 7538552 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7538552.0, modificado:7538552.0}} | Equipamiento Para Programas Prioritarios Locales De Seguridad Pública 2018 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 7214490.76 | 7214490.76 | 7214490.76 | 7214490.76 | 7214490.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101075238 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:659330.6}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24djn0159o Jardín De Niños Francisco Javier Mina | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170082 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:320.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:31, direccion:Avenida San Luis s.n. Peotillos, Villa Hidalgo, S.L.P., lon:-100.610555, lat:22.495555}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 439605.96 | 659330.6 | 439605.96 | 439605.96 | 439605.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E051-2018-B, contratista:Navarro - Castillo Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:633971.74, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101073521 | SLP | Adquisición | 1648417.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648417.73, modificado:1648417.73}} | Equipamiento Para La Instancia Responsable De Búsqueda De Personas 2018 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Procuraduría General de Justicia del Estado | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 1640878.89 | 1640878.89 | 1640878.89 | 1640878.89 | 1640878.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101079676 | SLP | Proyecto de inversión | 14973786.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.497378663E7, modificado:8337110.67}} | Mantenimiento Correctivo En Distintas Vialidades De La Ciudad Zona Norte Y Poniente | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884212 | N | 0 | 0 | 370000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10807.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:VARIAS CALLES ZONA NORTE Y PONIENTE, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-02-01 | 2018-12-01 | 8337110.67 | 8337110.67 | 8337110.67 | 8337110.67 | 8337110.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10807.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904262 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1274442.7}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0124o Primaria Indígena Lázaro Cárdenas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160333 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:895.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:24, direccion: , , Iztacapa, municipio Xilitla, S.L.P., lon:-98.941666, lat:21.37}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 1274442.7 | 1274442.7 | 1274442.7 | 1274442.7 | 1274442.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E046-2017-A, contratista:Constructora los Guitos, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1119352.03, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:895.53}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904266 | SLP | Proyecto de inversión | 954926.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:954926.95, modificado:833227.48}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24etc0014t Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Xi Aguazarca | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160385 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:129.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:5, direccion:Camino a La Bandera km. 2, Aguazarca, municipio Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.923888, lat:21.286944}} | 2017-09-25 | 2018-01-01 | 368214.18 | 833227.48 | 368214.18 | 368214.18 | 368214.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E075-2017-B, contratista:Payel Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:801180.26, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904333 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:827657.23}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1097z Jardín De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160353 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:210.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:44, direccion: , , Peña Blanca, municipio Xilitla, S.L.P., lon:-98.981388, lat:21.428888}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 827657.23 | 827657.23 | 827657.23 | 827657.23 | 827657.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E048-2017-B, contratista:Cualsa Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:796382.91, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.4}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170200869493 | SLP | Proyecto de inversión | 248219.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12410.99, modificado:12410.99}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37232.97, modificado:37232.97}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198575.84, modificado:198575.84}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Segunda Seccion De La Localidad De Tlamaxac En El Mpio De Matlapa - 88179 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 88179 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:35, direccion: PUEBLO , TLAMAXAC, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ , SEGUNDA SECCION DE LA LOCALIDAD DE TLAMAXAC EN EL MUNICIPIO DE MATLAPA, lon:-98.80559716, lat:21.33095232}} | 2017-05-31 | 2017-12-01 | 248219.8 | 248219.8 | 248219.8 | 248219.8 | 248219.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CGI/DGAI/CFED/SLP-01-17, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:248219.8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {978509/proyecto_PROCESO, 978509/proyecto_INICIO, 978509/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904227 | SLP | Proyecto de inversión | 1725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1725000.0, modificado:1438908.53}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0166n Primaria Indígena Benemérito De Las Américas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160285 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:778.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:96, direccion: , , Tezapotla, lon:-98.814166, lat:21.173611}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 1315285.84 | 1438908.53 | 1315285.84 | 1315285.84 | 1315285.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E037-2017-A, contratista:Construcciones Civiles, Perforaciones y Camineras Dorada, S. de R.L., convocante:IEIFE, monto:1383565.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.74}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904308 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0245z Primaria Indígena Francisco I. Madero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160309 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:591.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:44, direccion: , , El Coco, municipio Santa Catarina, S.L.P., lon:-99.391111, lat:21.626944}} | 2017-11-27 | 2018-04-01 | 730657.51 | 1000000 | 730657.51 | 730657.51 | 730657.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E068-2017-B, contratista:Ing. Tomás Ontiveros Salazar, convocante:IEIFE, monto:898862.13, importe_modificado:961538.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:591.48}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401018863 | SLP | Proyecto de inversión | 149193.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35148.75, modificado:149193.75}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:149193.75}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3450.0, modificado:149193.75}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38595.0, modificado:149193.75}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Saucillo Municipio De Santa Catarina - 274642 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 274642 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:34, direccion:RANCHERIA, 00000 EL SAUCILLO, SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.46468625, lat:21.62978549}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 149193.75 | 149193.75 | 149193.75 | 149193.75 | 149193.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-12, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:3873093.94, importe_modificado:3873093.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1153943/proyecto_PROCESO, 1153943/proyecto_FIN, 1153943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401017989 | SLP | Proyecto de inversión | 26757.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4865.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9730.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12162.5, modificado:12162.5}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De El Herrero - 262726 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 262726 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO MATEHUALA - TANQUE COLORADO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL HERRERO, 78814 EL HERRERO, MATEHUALA SAN LUIS P, lon:-100.6737934, lat:23.57646756}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 12162.5 | 12162.5 | 12162.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153069/proyecto_INICIO, 1153069/proyecto_PROCESO, 1153069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401022865 | SLP | Proyecto de inversión | 198925 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4600.0, modificado:198925.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:198925.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51460.0, modificado:198925.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46865.0, modificado:198925.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Soquiamel Municipio Tamazunchale - 275557 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 275557 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:221, direccion:RANCHERIA, 00000 SOQUIAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.79621244, lat:21.17149345}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 198925 | 198925 | 198925 | 198925 | 198925 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-31, contratista:ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2476004.0, importe_modificado:2476004.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1157945/proyecto_INICIO, 1157945/proyecto_FIN, 1157945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401022484 | SLP | Proyecto de inversión | 49731.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12865.0, modificado:49731.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11716.25, modificado:49731.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1150.0, modificado:49731.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:49731.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad La Puerta De La Esperanza Municipio De Xilitla - 259079 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 259079 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:216, direccion:RANCHERIA, 00000 LA PUERTA DE LA ESPERANZA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRAFICOS, lon:-98.93024852, lat:21.37966168}} | 2017-11-24 | 2017-12-01 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-29, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2175812.32, importe_modificado:2175812.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1157564/proyecto_FIN, 1157564/proyecto_PROCESO, 1157564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401023279 | SLP | Proyecto de inversión | 497312.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128650.0, modificado:497312.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117162.5, modificado:497312.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11500.0, modificado:497312.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:497312.5}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Barrio El Progreso Del Municipio De Aquismon - 272211 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 272211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:310, direccion:RANCHERIA, 00000 BARRIO EL PROGRESO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDA, lon:-99.08614112, lat:21.63421202}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 497312.5 | 497312.5 | 497312.5 | 497312.5 | 497312.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-LPN-13, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:9621691.26, importe_modificado:9621691.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1158359/proyecto_FIN, 1158359/proyecto_PROCESO, 1158359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101055710 | SLP | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:762596.43}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24etv0680a Telesecundaria Lic. José López Portillo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170070 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:545.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:21, direccion: , , Ignacio Allende, San Nicolás Tolentino, S.L.P., lon:-100.381666, lat:22.150833}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 401240.33 | 762596.43 | 401240.33 | 401240.33 | 401240.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E039-2018-C, contratista:Constructora Dikav, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:733265.79, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.22}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170401055560 | SLP | Proyecto de inversión | 329339.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:329339.95, modificado:329336.77}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr1495n Primaria Conquista Campesina | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160400 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:182.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion: , , Palomas (El Valle de Palomas), Armadillo de los Infante, lon:-100.765277, lat:22.294444}} | 2018-03-20 | 2018-06-01 | 329336.77 | 329336.77 | 329336.77 | 329336.77 | 329336.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-924037999-E017-2018, contratista:Construcciones y Edificaciones Pemul, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:316669.97, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.64}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170401055573 | SLP | Proyecto de inversión | 444018.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:444018.25, modificado:423060.94}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1502q Jardín De Niños Martín González Vázquez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160405 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:27, direccion: , , Pozo Blanco, Villa de Ramos, lon:-101.819166, lat:22.786388}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 386524.85 | 423060.94 | 386524.85 | 386524.85 | 386524.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E063-2018-C, contratista:Construcciones Danater, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:406789.36, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180101070148 | SLP | Proyecto de inversión | 107609 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:107609.0, modificado:107609.0}} | Rehabilitaron De Camino Entronque Carretera Libre Cerritos A Matorral / 2016-07-08-01 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2016-07-08-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-100.266649, lat:22.323209}} | 2018-01-01 |  | 107609 | 107609 | 107609 | 107609 | 107609 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1207377/proyecto_PROCESO, 1207377/proyecto_INICIO, 1207377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101075240 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:651796.87}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr0852e Primaria Vicente Guerrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170092 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:450.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion: , , Corcovada, Villa Hidalgo, S.L.P., lon:-100.693055, lat:22.396944}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 611325.47 | 651796.87 | 611325.47 | 611325.47 | 611325.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E051-2018-A, contratista:Navarro - Castillo Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:626727.75, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.28}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401018049 | SLP | Proyecto de inversión | 39310 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20048.1, modificado:20048.1}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11399.9, modificado:20048.1}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7862.0, modificado:20048.1}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Santa Ana Segundo Apoyo - 283094 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283094 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:284, direccion:EJIDO SANTA ANA, 78812 EJIDO SANTA ANA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57 A LA ENTRADA SUR DE MATEHUA, lon:-100.633316, lat:23.62758095}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 20048.1 | 20048.1 | 20048.1 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153129/proyecto_FIN, 1153129/proyecto_INICIO, 1153129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401017908 | SLP | Proyecto de inversión | 49731.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12865.0, modificado:49731.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11716.25, modificado:49731.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1150.0, modificado:49731.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:49731.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Lagunillas Cabecera Municipal - 252955 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 252955 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA, 00000 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.56670849, lat:21.58611461}} | 2017-11-15 | 2017-12-01 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-30, contratista:MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:49502.3, importe_modificado:49502.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1152988/proyecto_FIN, 1152988/proyecto_PROCESO, 1152988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401017772 | SLP | Proyecto de inversión | 45440 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23174.4, modificado:23174.4}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13177.6, modificado:23174.4}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9088.0, modificado:23174.4}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Arroyito Del Agua - 282699 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 282699 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA , lon:-100.5476284, lat:23.75127865}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 23174 | 23174 | 23174 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017, contratista:gobierno del estado, convocante:municipio de matehuala, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1152852/proyecto_PROCESO, 1152852/proyecto_INICIO, 1152852/proyecto_FIN, 1152852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401018004 | SLP | Proyecto de inversión | 28000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:14000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800.0, modificado:14000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De San José De La Peña - 263121 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 263121 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:52, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE TOMA LA CARRETERA MATEHUALA-DR. ARROYO HASTA EL KM 13 DESPUÉS SE D, lon:-100.5162092, lat:23.66306968}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:gaslp/sedarh/matehuala/concurrencia/agricola-ganadero/21/2017, contratista:gobierno del estado, convocante:municipio de matehuala, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153084/proyecto_PROCESO, 1153084/proyecto_INICIO, 1153084/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP00170401023226 | SLP | Acción | 410085 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410085.0, modificado:410085.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 331412 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ | 331412 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1158306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401044976 | SLP | Proyecto de inversión | 19624324 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9624324E7, modificado:1.679835274E7}} | Rehabilitacion Con Carpeta Asfaltica De La Carretera: E.C. 49 - Villa De Ramos Tramo: Del Km. 0000 Al Km. 21600 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-036-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:21.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:-, lon:-101.929166, lat:22.699722}} | 2017-12-26 |  | 16798352.74 | 16798352.74 | 16798352.74 | 16688350.5 | 16688350.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-FONREGION-LPN-062-W-17, contratista:CONSTRUCCIONES CE Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.679835274E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.6}} | {1180565/proyecto_PROCESO, 1180565/proyecto_INICIO, 1180565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055555 | SLP | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:1726145.77}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpt0003s Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 94 Matehuala, 1ra Etapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170027 | N | 0 | 0 | 738 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1752.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Carlos Fuentes, 201, Fraccionamiento La Providencia, Matehuala, Matehuala, lon:-100.644444, lat:23.646388}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 1716006.96 | 1726145.77 | 1716006.96 | 1716006.96 | 1716006.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E029-2018-B, contratista:Constructora Jalema, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:706328.71, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1752.77}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101055700 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:548719.45}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24djn2167k Jardín De Niños Francisco González Bocanegra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170063 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:363.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Juan Sarabia, 92, Cerritos, Cerritos, S.L.P., lon:-100.278333, lat:22.4275}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 525993.43 | 548719.45 | 525993.43 | 525993.43 | 525993.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E038-2018-C, contratista:Construcciones y Edificaciones Tangamanga, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:629239.6, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.37}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101055703 | SLP | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24etv0769d Telesecundaria Francisco Villa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170065 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:381.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:297, direccion: , , Villela, Santa María del Río, S.L.P., lon:-100.726388, lat:21.676666}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 356004.62 | 900000 | 356004.62 | 356004.62 | 356004.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E064-2018-B, contratista:Concreser, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:802718.74, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.87}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301283959 | SLP | Proyecto de inversión | 3610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1805000.0, modificado:1805000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1805000.0, modificado:1805000.0}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUANITO EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN - 153834 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 153834 | N | 0 | 0 | 4474 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:COLONIA , 00000AJACACO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍENTREY,LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUANITO BENEFICIARÁ A LAS LOCALIDADES DE AJACACO CUILONICO, IXPATLACH, MAHUAJCO, SAN PABLO, SUCHIACO, TAMPUCHÓN, TIOAMEL, TLAXCO, RANCHO, lon:-98.96064737, lat:21.49820314}} | 2018-07-02 | 2018-10-10 | 2771350 | 2771350 | 2301041.09 | 2301041.09 | 2301041.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-006/18-OP-IN, contratista:Juve Enrique Nieto Trejo, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:2858081.1, importe_modificado:2858081.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1283959/proyecto_INICIO, 1283959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401021578 | SLP | Proyecto de inversión | 348118.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8050.0, modificado:348118.75}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90055.0, modificado:348118.75}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82013.75, modificado:348118.75}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:348118.75}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Agua Puerca Municipio De Xilitla - 258675 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 258675 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:98, direccion:RANCHERIA, 00000 AGUA PUERCA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD AGUA P, lon:-98.93521752, lat:21.4050366}} | 2017-11-24 | 2017-12-31 | 348118.75 | 348118.75 | 348118.75 | 348118.75 | 348118.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-07, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2455116.14, importe_modificado:2455116.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1156658/proyecto_FIN, 1156658/proyecto_INICIO, 1156658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401022479 | SLP | Proyecto de inversión | 149193.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3450.0, modificado:149193.75}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:149193.75}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35148.75, modificado:149193.75}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38595.0, modificado:149193.75}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Moloxco El Municipio De Xilitla - 269350 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 269350 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:207, direccion:EJIDO, 00000 MOLOXCO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD MOLOXCO EL MUN, lon:-98.94608279, lat:21.38919369}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 149193.75 | 149193.75 | 149193.75 | 149193.75 | 149193.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-07, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2455116.14, importe_modificado:2455116.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1157559/proyecto_FIN, 1157559/proyecto_INICIO, 1157559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401021627 | SLP | Proyecto de inversión | 99462.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25730.0, modificado:99462.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2300.0, modificado:99462.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23432.5, modificado:99462.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:99462.5}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Cuaxocotitla Tamazunchale - 275283 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 275283 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:28, direccion:RANCHERIA, 00000 COAXOCOTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.77252069, lat:21.21138294}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 99462.5 | 99462.5 | 99462.5 | 99462.5 | 99462.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-31, contratista:ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2476004.0, importe_modificado:2476004.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1156707/proyecto_INICIO, 1156707/proyecto_FIN, 1156707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401020841 | SLP | Proyecto de inversión | 49731.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1150.0, modificado:49731.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12865.0, modificado:49731.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:49731.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11716.25, modificado:49731.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Mecapala Tamazunchale - 275413 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 275413 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:169, direccion:RANCHERIA, 00000 MECAPALA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.76731667, lat:21.18707186}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-31, contratista:ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2476004.0, importe_modificado:2476004.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1155921/proyecto_FIN, 1155921/proyecto_PROCESO, 1155921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300811296 | SLP | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:8991000.0}} | Construcción De Red De Ciclovías En La Zona Metropolitana De San Luis Potosí- Soledad De Graciano Sánchez 1era. Etapa-6946 - 6946 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 4319705 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:(DE CRUZ VERDE A ARISTA; 22.18358; -100.94705) (DE CALZADA DE GUADALUPE A GLORIETA BOCANEGRA; 22.148337; -101.014953) (DE HIMNO NACIONAL A PASCUAL M. HERNANDEZ; 22.133431; -100.969677) (DE HIMNO NACIONAL A PASCUAL M. HERNANDEZ; 22.147047; -100.974492, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2017-01-10 |  | 8991000 | 8991000 | 2682013.13 | 2682013.13 | 2682013.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924004991-E54-2016, contratista:Ingeniería y Vías Asfálticas, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:6947211.57, importe_modificado:6947211.57}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924004991-E55-2016, contratista:Ingeniería y Vías Asfálticas, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1992832.22, importe_modificado:1992832.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} | {915424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401020863 | SLP | Proyecto de inversión | 49731.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12865.0, modificado:49731.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:49731.25}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1150.0, modificado:49731.25}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11716.25, modificado:49731.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Ixtlapalaco Tamazunchale - 275365 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 275365 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:217, direccion:RANCHERIA, 00000 IXTLAPALACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.86325273, lat:21.20500554}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | 49731.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-32, contratista:ERNESTO VALLE MAYA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2480051.5, importe_modificado:2480051.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1155943/proyecto_INICIO, 1155943/proyecto_PROCESO, 1155943/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401021606 | SLP | Proyecto de inversión | 397850 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9200.0, modificado:397850.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:397850.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102920.0, modificado:397850.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93730.0, modificado:397850.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Aquichico Municipio Tamazunchale - 275224 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 275224 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:3, direccion:RANCHERIA, 00000 ACHIQUICO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.74343474, lat:21.2654319}} | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 397850 | 397850 | 397850 | 397850 | 397850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-31, contratista:ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2476004.0, importe_modificado:2476004.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1156686/proyecto_INICIO, 1156686/proyecto_FIN, 1156686/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401022441 | SLP | Proyecto de inversión | 149193.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3450.0, modificado:149193.75}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38595.0, modificado:149193.75}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35148.75, modificado:149193.75}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:149193.75}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad La Loma Municipio De Xilitla - 258925 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 258925 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:145, direccion:RANCHERIA, 00000 LA LOMA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD LA LOMA, lon:-98.9515397, lat:21.37088937}} | 2017-11-24 | 2017-12-31 | 149193.75 | 149193.75 | 149193.75 | 149193.75 | 149193.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-08, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2635745.2, importe_modificado:2635745.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1157521/proyecto_FIN, 1157521/proyecto_PROCESO, 1157521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170100832701 | SLP | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24msu0001y 24dnl0001n Escuela Normal De Estudios Superiores Del Magisterio Potosino, Plantel 1 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160275 | N | 0 | 0 | 2879 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:907.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle San Carlos, 345, Fraccionamiento San Ángel 2ª Sección, San Luis Potosí, C.P. 78129, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2017-03-30 | 2017-07-01 | 4317906.94 | 4999999.98 | 4317906.94 | 4317906.94 | 4317906.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E003-2017, contratista:Genari Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:3796543.27, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:783.33}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115162 | SLP | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Adquisicion Y Suministro De Implementos Agricolas Tractor New Holland Para Grupo De Trabajo Los Jornaleros De Ponciano Arriaga - 44666 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SAN LUIS POTOSI | 44666 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:91, direccion:CALLE CUARTA CALLE NORTE SUR EJIDO PONCIANO ARRIAGA, 79292 PONCIANO ARRIAGA, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE TERCERA CALLE NORTE SUR ESTA UBICADO UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A ABARROTES LOS POLLOS QUE SE, lon:-98.58223468, lat:22.2592153}} | 2018-03-15 | 2018-03-25 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/ABS/CD/002/2018, contratista:ABASTECEDORA DE FORRAJES E INSUMOS DE EBANO SC DE RL, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253544/proyecto_INICIO, 1253544/proyecto_PROCESO, 1253544/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115091 | SLP | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | Ampliacion Del Centro De Salud En Pozo Del Sauz - 83418 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 83418 | N | 0 | 0 | 386 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:46, direccion:CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI RANCHERIA POZO DEL SAUZ, 79702 POZO DEL SAUZ, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE GUADALUPE CORTES VILLA Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.40945399, lat:21.85414006}} | 2018-06-04 | 2018-08-30 | 0 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1253473/proyecto_FIN, 1253473/proyecto_INICIO, 1253473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200641364 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1270040.69}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0227f Jardín De Niños Indígena Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160153 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:458.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:66, direccion:CONOCIDO , SAN PEDRO HUITZQUILICO, XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 79902, lon:-99.010833, lat:21.456111}} | 2016-07-22 | 2016-10-01 | 1130702.58 | 1270040.69 | 1130702.58 | 1130702.58 | 1130702.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E096-2016-A, contratista:Maldonado Mas M Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1221192.97, importe_modificado:1221192.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.53}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300955348 | SLP | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:2960828.31}} | Modernización Con Carpeta Asfáltica De La Carretera: La Tapona - Llano Del Carmen Tramo Del Km. 6 900 Al Km. 8 700 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-009-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:21, direccion:-, lon:-100.689166, lat:22.86}} | 2017-09-19 |  | 2960828.31 | 2960828.31 | 2960828.31 | 2924615.33 | 2924615.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LPN-033-W-17, contratista:GRUPO FLOGUSA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2660908.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}} | {1081778/proyecto_PROCESO, 1081778/proyecto_FIN, 1081778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300741109 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:673979.11}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0440y Jardín De Niños Indígena Manuel José Othón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160241 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:197.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:312, direccion: , , Luis Donaldo Colosio (San José), Tamazunchale, lon:-98.805277, lat:21.222777}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 673979.11 | 673979.11 | 673979.11 | 673979.11 | 673979.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E147-2016-B, contratista:Martiniano Ramos Hernández, convocante:IEIFE, monto:648056.83, importe_modificado:648056.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.63}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116132 | SLP | Proyecto de inversión | 343830.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343830.29, modificado:343830.29}} | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En El Potrero Por El Kinder Área Sagrado Corazón - 118934 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 118934 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL POTRERO, 78563 EL POTRERO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y PRIVADA MIGUEL HIDALGO, CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD AL PONIENTE, lon:-100.8524162, lat:23.70828484}} | 2018-06-04 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254514/proyecto_INICIO, 1254514/proyecto_FIN, 1254514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201136114 | SLP | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:296700.0}} | Infraestructura Y Desarrollo En El Municipio De Villa De Arista, San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 296700 | 296700 | 296700 | 296700 | 296700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-R33/PDR-AD-004/2018, contratista:OBRAS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:296700.0, importe_modificado:296700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1275089/proyecto_INICIO, 1275089/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301303772 | SLP | Proyecto de inversión | 3385024.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3385024.33, modificado:2549495.7}} | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO CALLE LOMA AZUL TRAMO DE CALLE REAL DEL MONTE A CALLE MONTE CALVARIO - 157227 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 157227 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2095.6, meta_modificada:2095.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LOMA AZUL COLONIA SATÉLITE FRANCISCO I MADERO, 78380SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE LAS CAMELIAS Y CALLE MONTE CALVARIO, CALLE REAL DEL MONTE CIRCULAR POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO VUELTA EN MONTE CALVARIO HAS, lon:-100.96578795, lat:22.10885884}} | 2018-03-01 | 2018-08-31 | 2549495.7 | 2549495.7 | 2549495.7 | 2549495.7 | 2549495.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-SLOP-IR-07-2018, contratista:INGENIERÍA INTEGRAL VEPEC, S.C., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:3385024.33, importe_modificado:3385024.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2095.6}} | {1303772/proyecto_INICIO, 1303772/proyecto_PROCESO, 1303772/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301298659 | SLP | Proyecto de inversión | 422325.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422325.45, modificado:422325.44}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIRECCION EN TELESECUNDARIA SUPERVISION ESCOLAR OCHENTA Y CINCO Y CINCUENTA Y CINCO COLONIA DIECIOCHO DE MARZO - 60616 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 60616 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO COLONIA 18 DE MARZO, 79020CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE GUTIERREZ NAJERA Y CALLE ANTIGUO CAMINO A LA UNION, CALLE DIAZ MIRON SE ENCUENTRA EN CALLE AMADO NERVO ENTRE GUTIERREZ NAJERA Y ANTIGUO CAMINO A L, lon:-99.01476552, lat:22.00341463}} | 2018-02-27 | 2018-12-31 | 422325.44 | 422325.44 | 422325.44 | 422325.44 | 422325.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-005-2018., contratista:HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:422325.45, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1298659/proyecto_INICIO, 1298659/proyecto_PROCESO, 1298659/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301302328 | SLP | Proyecto de inversión | 535213.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535213.95, modificado:535213.95}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL JOSE OTHON EN BARRIO EL PANTEÓN TAMBACA - 147651 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 147651 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:64, direccion:CALLE MANUEL JOSE OTHON EJIDO TAMBACA, 79733TAMBACA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE DONALDO COLOSIO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE,DEL PANTEON DEL LUGAR A TERMINAR FRENTE AL INGENIO, lon:-99.30216944, lat:21.96316118}} | 2018-06-11 | 2018-09-30 | 0 | 535213.94 | 535213.94 | 535213.94 | 535213.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1302328/proyecto_PROCESO, 1302328/proyecto_FIN, 1302328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301299280 | SLP | Proyecto de inversión | 2598525.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598525.1, modificado:2580405.39}} | INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VALLE VERDE - 92065 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ | 92065 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2847.0, meta_modificada:2847.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VALLE VERDE, 78144SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE VALLE DE CALABAZAS Y CALLE VALLE DE SANTA AGUEDA, CALLE A LA LIBERTAD INGRESAR POR CALLE SEMINARIO VUELTA EN PASEO DE VALLE DE SAN FRANCISCO HASTA , lon:-100.89570208, lat:22.12766012}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 2580405.39 | 2580405.39 | 2580405.39 | 2580405.39 | 2580405.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-SLOP-IR-03-2018, contratista:ECO CONSTRUCCIÓN DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:2598525.1, importe_modificado:2598525.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2847.21}} | {1299280/proyecto_INICIO, 1299280/proyecto_FIN, 1299280/proyecto_INICIO, 1299280/proyecto_PROCESO, 1299280/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301300517 | SLP | Proyecto de inversión | 33771.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33771.41, modificado:33771.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 142005 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 142005 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:40, direccion:CALLE ABASOLO EJIDO POZAS DE SANTA ANA, 78887POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE SAN LUIS Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ SE BENEFICIA A DIFERENTES FAMILIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.45532267, lat:22.80728094}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 33770.91 | 33770.91 | 33770.91 | 29815.31 | 29815.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1300517/proyecto_INICIO, 1300517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301300578 | SLP | Proyecto de inversión | 33285.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33285.04, modificado:33285.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 142188 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 142188 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:65, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN EJIDO SAN JUAN SIN AGUA, 78880SAN JUAN SIN AGUA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE MIGUEL ALEMAN , SE BENEFICIA A DIFERENTES FAMILIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.48935001, lat:22.93661998}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 33285.04 | 33285.04 | 33285.04 | 28250.64 | 28250.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1300578/proyecto_PROCESO, 1300578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301300642 | SLP | Proyecto de inversión | 21226.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21226.84, modificado:21226.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 142376 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 142376 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:18, direccion:CALLE NOCHEBUENA EJIDO EL HUIZACHE, 78880EL HUIZACHE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE , SE BENEFICIA A DIFERENTES FAMILIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.39738966, lat:22.91485212}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 21226.84 | 21226.84 | 21226.84 | 18350.04 | 18350.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1300642/proyecto_INICIO, 1300642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301304716 | SLP | Proyecto de inversión | 551562.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547058.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4504.08, modificado:4504.08}} | CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA DEL MUNICIPIO MATEHUALA - 161951 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161951 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 13.5 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA Y AL ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57 APROXIMADAMENTE A 4 KM., lon:-100.54659978, lat:23.75039211}} | 2018-07-02 | 2018-09-14 | 4504.08 | 4504.08 | 4504.08 | 4504.08 | 4504.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/024-2018, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:2344142.58, importe_modificado:2344142.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1304716/proyecto_INICIO, 1304716/proyecto_PROCESO, 1304716/proyecto_FIN, 1304716/proyecto_INICIO, 1304716/proyecto_PROCESO, 1304716/proyecto_FIN, 1304716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301310638 | SLP | Proyecto de inversión | 848650.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848650.46, modificado:848584.51}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL EJIDO EL SIDRAL MPIO DE CD VALLES SLP - 189326 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 189326 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES- EL SIDRAL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 18 + 100 EJIDO EL SIDRAL (SAN MIGUEL EL SIDRAL), 79267EL SIDRAL (SAN MIGUEL EL SIDRAL), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,ACCESO POR TAMPAYA PASANDO LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJID, lon:-99.05473415, lat:21.83384908}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 848584.51 | 848584.51 | 848584.51 | 848584.51 | 848584.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-047-2018, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DE LA HUASTECA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:848584.51, importe_modificado:848584.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1310638/proyecto_INICIO, 1310638/proyecto_PROCESO, 1310638/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301311381 | SLP | Proyecto de inversión | 141086.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141086.08, modificado:141086.08}} | PROGRAMA DE TECHO FIRME CONVENIO SEDESORE - 191590 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 191590 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:28, direccion:EJIDO LAS NEGRITAS, 78883LAS NEGRITAS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO LAS NEGRITAS, lon:-100.16029451, lat:22.79294838}} | 2018-08-20 | 2018-09-28 | 141086.08 | 141086.08 | 141086.08 | 80979.36 | 80979.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG53/R33/SH/2018, contratista:ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1188093.33, importe_modificado:1188093.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.0}} | {1311381/proyecto_INICIO, 1311381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301311384 | SLP | Proyecto de inversión | 37127.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37127.92, modificado:37127.92}} | PROGRAMA DE TECHO FIRME CONVENIO SEDESORE - 191598 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 191598 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, direccion:EJIDO EL MILAGRO DE GUADALUPE, 78893EL MILAGRO DE GUADALUPE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO EL MILAGRO DE GUADALUPE, lon:-100.4466798, lat:23.14244616}} | 2018-08-20 | 2018-09-28 | 37127.92 | 37127.92 | 37127.92 | 21310.36 | 21310.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG53/R33/SH/2018, contratista:ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1188093.33, importe_modificado:1188093.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {1311384/proyecto_PROCESO, 1311384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101511221 | SLP | Proyecto de inversión | 690995.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690995.22, modificado:690995.22}} | Introducción de Red de drenaje sanitario en Carretera San Luis-Zacatecas, (Lado Oriente), tramo de Inicio de rampa de puente a Periférico Norte | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884420 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Carr. a Zacatecas No. 335, Sauzalito, 78120 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01797283, lat:22.19763209}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 690995.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180301310789 | SLP | Proyecto de inversión | 35852.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35852.24, modificado:35830.75}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHILAPA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y PRIVADA COL MARQUEZ - 189839 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 189839 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CHILAPA COLONIA MARQUES, 79020CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PRIVADA, CALLE 18 DE MARZO CALLE CHILAPA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA DE LA COL. MARQUEZ POR LA COLONIA FRANCISCO VILLA, lon:-99.02710712, lat:22.01256139}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 35830.75 | 35830.75 | 35830.75 | 35830.75 | 35830.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-060-2018....., contratista:HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:35830.75, importe_modificado:35830.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1310789/proyecto_INICIO, 1310789/proyecto_PROCESO, 1310789/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301310794 | SLP | Proyecto de inversión | 77101.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77101.53, modificado:77031.08}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO ENTRE CALLE TULIPAN Y ENCINO COLONIA LOMA BONITA - 189854 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 189854 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PINO COLONIA LOMA BONITA, 79020CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE ENCINO, CALLE ALAMO CALLE PINO ENTRE CALLE TULIPAN Y ENCINO DE LA COLONIA LOMA BONITA, lon:-99.02016556, lat:22.00256458}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 77031.08 | 77031.08 | 77031.08 | 77031.08 | 77031.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-060-2018...., contratista:HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:77031.08, importe_modificado:77031.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1310794/proyecto_INICIO, 1310794/proyecto_PROCESO, 1310794/proyecto_FIN, 1310794/proyecto_INICIO, 1310794/proyecto_PROCESO, 1310794/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301310802 | SLP | Proyecto de inversión | 36061.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36061.09, modificado:35935.96}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GRACIELA ENTRE CALLE MARTHA Y CAMINO A TANCULPAYA FRACC CARMEN III - 189889 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 189889 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GRACIELA FRACCIONAMIENTO DEL CARMEN, 79068CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE MARTHA Y CALLE CAMINO A TANCULPAYA, CALLE ANA CALLE GRACIELA ENTRE CALLE MARTHA Y CAMINO A TANCULPAYA DEL FRACC CARMEN III, lon:-98.99539582, lat:21.99626275}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 35935.96 | 35935.96 | 35935.96 | 35935.96 | 35935.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-060-2018..., contratista:HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:35935.96, importe_modificado:35935.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}} | {1310802/proyecto_INICIO, 1310802/proyecto_FIN, 1310802/proyecto_PROCESO, 1310802/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301310815 | SLP | Proyecto de inversión | 24377.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24377.62, modificado:24301.83}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LINARES ENTRE CALLE NOGAL Y LAUREL COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE - 189923 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 189923 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LINARES COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 79020CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE NOGAL Y CALLE LAUREL, CALLE INDIANA CALLE LINARES ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE NOGAL DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, lon:-98.99871862, lat:22.00770731}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 24301.83 | 24301.83 | 24301.83 | 24301.83 | 24301.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-060-2018.., contratista:HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:24301.83, importe_modificado:24301.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {1310815/proyecto_INICIO, 1310815/proyecto_FIN, 1310815/proyecto_PROCESO, 1310815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301310834 | SLP | Proyecto de inversión | 15132.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15132.76, modificado:15132.46}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GRACIELA ENTRE CAMINO A TANCULPAYA Y CALLE MARTHA FRACC CARMEN II - 189966 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 189966 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GRACIELA FRACCIONAMIENTO DEL CARMEN, 79068CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE CAMINO A TANCULPAYA Y CALLE MARTHA, CALLE ANA CALLE GRACIELA ENTRE CAMINO A TANCULPAYA Y CALLE MARTHA DEL FRACCIONAMIENTO EL CARMEN III, lon:-98.99528003, lat:21.99660098}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 15132.46 | 15132.46 | 15132.46 | 15132.46 | 15132.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-027-2018., contratista:SAFNAT, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:15132.46, importe_modificado:15132.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1310834/proyecto_PROCESO, 1310834/proyecto_FIN, 1310834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301310848 | SLP | Proyecto de inversión | 42836.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42836.39, modificado:42815.15}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PINO ENTRE CALLE TULIPAN Y ENCINO COLONIA LOMA BONITA - 190004 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 190004 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PINO COLONIA LOMA BONITA, 79020CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE ENCINO, CALLE ALAMO CALLE PINO ENTRE CALLE TULIPAN Y ENCINO DE LA COLONIA LOMA BONITA, lon:-99.02018985, lat:22.00260932}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 42815.15 | 42815.15 | 42815.15 | 42815.15 | 42815.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-027-2018, contratista:SAFNAT, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:42836.39, importe_modificado:42815.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {1310848/proyecto_FIN, 1310848/proyecto_INICIO, 1310848/proyecto_FIN, 1310848/proyecto_PROCESO, 1310848/proyecto_INICIO, 1310848/proyecto_PROCESO, 1310848/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301310852 | SLP | Proyecto de inversión | 19242.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19242.22, modificado:19234.6}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHILAPA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y PRIVADA COLONIA MARQUEZ - 190016 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 190016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CHILAPA COLONIA MARQUES, 79020CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PRIVADA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE CHILAPA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA DE LA COLONIA MARQUEZ, lon:-99.02715003, lat:22.01246192}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 19234.6 | 19234.6 | 19234.6 | 19234.6 | 19234.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-027-2018-, contratista:SAFNAT, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:19241.5, importe_modificado:19234.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1310852/proyecto_PROCESO, 1310852/proyecto_INICIO, 1310852/proyecto_FIN, 1310852/proyecto_PROCESO, 1310852/proyecto_FIN, 1310852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301308086 | SLP | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA HÉROES POTOSINOS - 176881 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 176881 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, direccion:CALLE HEROES POTOSINOS COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, 78884COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES POTOSINOS, lon:-100.21981114, lat:22.56627425}} | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 50000 | 50000 | 49999.99 | 12000.94 | 12000.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1308086/proyecto_PROCESO, 1308086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301310883 | SLP | Proyecto de inversión | 1513797.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513797.12, modificado:1513797.12}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES PASO DEL NORTE LINDAVISTA Y JUVENTINO ROSAS DESDE CALLE AQUILES SERDÁN A LÁZARO CÁRDENAS - 190142 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP | 190142 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.4, meta_modificada:1220.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PASO DEL NORTE LINDAVISTA Y JUVENTINO ROSAS COLONIA SAN JUAN, 79442CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE LAZARO CARDENAS,PAVIMENTACION EN LAS CALLES PASO DEL NORTE LINDAVISTA Y JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLES AQ, lon:-100.28406725, lat:22.4395696}} | 2018-04-30 | 2018-08-03 | 1513797.11 | 1513797.11 | 1513797.11 | 1513797.11 | 1513797.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CERR-DSM-FISM-2018/06-IR, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P., monto:1513797.12, importe_modificado:1513797.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.4}} | {1310883/proyecto_INICIO, 1310883/proyecto_PROCESO, 1310883/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301311041 | SLP | Proyecto de inversión | 21674.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21674.68, modificado:21666.02}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y CORREGIDORA - 190542 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 190542 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA VISTA HERMOSA, 79010CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE JUAN SARABIA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE RIO TAMESI UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE JUAN SARABIA Y CORREGIDORA DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, lon:-99.02910268, lat:22.01645051}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 21666.02 | 21666.02 | 21666.02 | 21666.02 | 21666.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-027-2018--, contratista:SAFNAT, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:21674.61, importe_modificado:21666.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}} | {1311041/proyecto_INICIO, 1311041/proyecto_PROCESO, 1311041/proyecto_FIN, 1311041/proyecto_PROCESO, 1311041/proyecto_FIN, 1311041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301311045 | SLP | Proyecto de inversión | 17415.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17415.42, modificado:17456.75}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PIEDRA AZUL ENTRE CALLE PEDREGAL Y FOSFORITA - 190558 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 190558 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRA AZUL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE FOSFORITA, CALLE ORO CALLE PIEDRA AZUL ENTRE CALLE PEDREGAL Y FOSFORITA, lon:-99.01243007, lat:22.00999511}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 17456.75 | 17456.75 | 17456.75 | 17456.75 | 17456.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-027-2018.., contratista:SAFNAT, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:17414.69, importe_modificado:17456.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {1311045/proyecto_INICIO, 1311045/proyecto_FIN, 1311045/proyecto_PROCESO, 1311045/proyecto_FIN, 1311045/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301311750 | SLP | Proyecto de inversión | 22878.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22878.68, modificado:28510.4}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTA ELENA ENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y PINO SUAREZ FRACC SAN LUIS ORIENTE - 192738 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 192738 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ELENA COLONIA SAN LUIS, 79097CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE MARIANO ESCOBEDO CALLE SANTA ELENA ENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y PINO SUAREZ DE LA COLONIA SAN LUIS ORIEN, lon:-98.9961995, lat:21.97336589}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 28510.4 | 28510.4 | 28510.4 | 28510.4 | 28510.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-070-2018..., contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:22866.74, importe_modificado:28510.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.0}} | {1311750/proyecto_INICIO, 1311750/proyecto_PROCESO, 1311750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301311624 | SLP | Proyecto de inversión | 74255.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74255.83, modificado:74255.83}} | PROGRAMA DE TECHO FIRME CONVENIO SEDESORE - 192298 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 192298 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:36, direccion:EJIDO LA PÓLVORA, 78897LA PÓLVORA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO DE LA PÓLVORA, lon:-100.33955627, lat:22.9270781}} | 2018-08-20 | 2018-09-28 | 74255.83 | 74255.83 | 74255.83 | 42620.75 | 42620.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG53/R33/SH/2018, contratista:ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1188093.33, importe_modificado:1188093.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1311624/proyecto_INICIO, 1311624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301310556 | SLP | Proyecto de inversión | 1517681.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517681.02, modificado:1486573.09}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EJIDO LAS HUERTAS - 189074 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 189074 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3064.0, meta_modificada:3064.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES- CHANTOL MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 54 + 900 RANCHERIA LAS HUERTAS, 79236LAS HUERTAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,CIUDAD VALLES-CHANTOL- LAS HUERTAS, lon:-99.20849596, lat:22.39551072}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 1486573.09 | 1486573.09 | 1486573.09 | 1486573.09 | 1486573.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-038-2018, contratista:OBRAS Y SERVICIOS JISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1517681.02, importe_modificado:1486573.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3064.0}} | {1310556/proyecto_INICIO, 1310556/proyecto_PROCESO, 1310556/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301311628 | SLP | Proyecto de inversión | 81681.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81681.41, modificado:81681.41}} | PROGRAMA DE TECHO FIRME CONVENIO SEDESORE - 192309 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 192309 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:40, direccion:EJIDO POZAS DE SANTA ANA, 78887POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO POZAS DE SANTA ANA, lon:-100.45947516, lat:22.80896539}} | 2018-08-20 | 2018-09-29 | 81681.41 | 81681.41 | 81681.41 | 46882.78 | 46882.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG53/R33/SH/2018, contratista:ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1188093.33, importe_modificado:1188093.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.0}} | {1311628/proyecto_PROCESO, 1311628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301311632 | SLP | Proyecto de inversión | 14851.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14851.16, modificado:14851.16}} | PROGRAMA DE TECHO FIRME CONVENIO SEDESORE - 192327 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 192327 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:31, direccion:EJIDO NÚÑEZ, 78887NÚÑEZ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO DE NUÑEZ GUADALCAZAR, lon:-100.50467132, lat:22.68793757}} | 2018-08-20 | 2018-09-29 | 14851.16 | 14851.16 | 14851.16 | 8524.15 | 8524.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG53/R33/SH/2018, contratista:ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1188093.33, importe_modificado:1188093.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {1311632/proyecto_PROCESO, 1311632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301311641 | SLP | Proyecto de inversión | 66830.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66830.25, modificado:66830.25}} | PROGRAMA DE TECHO FIRME CONVENIO SEDESORE - 192345 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 192345 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:EJIDO PRESA DE GUADALUPE, 78883PRESA DE GUADALUPE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO PRESA DE GUADALUPE, lon:-100.15063002, lat:22.85938263}} | 2018-08-20 | 2018-09-28 | 66830.25 | 66830.25 | 66830.25 | 38358.65 | 38358.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG53/R33/SH/2018, contratista:ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1188093.33, importe_modificado:1188093.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {1311641/proyecto_PROCESO, 1311641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301311646 | SLP | Proyecto de inversión | 51979.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51979.08, modificado:51979.08}} | PROGRAMA DE TECHO FIRME CONVENIO SEDESORE - 192353 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 192353 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:65, direccion:EJIDO SAN JUAN SIN AGUA, 78880SAN JUAN SIN AGUA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO SAN JUAN GUADALCAZAR, lon:-100.48803594, lat:22.93722428}} | 2018-08-20 | 2018-09-28 | 51979.08 | 51979.08 | 51979.08 | 29834.51 | 29834.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG53/R33/SH/2018, contratista:ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1188093.33, importe_modificado:1188093.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {1311646/proyecto_PROCESO, 1311646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301305873 | SLP | Proyecto de inversión | 321745.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319117.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2627.38, modificado:2627.38}} | CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS HEROINAS MEXICANAS DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA - 167048 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 167048 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:275, direccion:CALLE CARMEN SERDAN COLONIA LAS HEROÍNAS MEXICANAS, 78793LAS HEROÍNAS MEXICANAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE EPIFANIA ZUÑIGA Y CALLE JUAN DIOS DE LA CRUZ, CALLE MAGNOLIA LA LOC. SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA. , lon:-100.65234613, lat:23.61355565}} | 2018-07-02 | 2018-09-14 | 2627.38 | 2627.38 | 2627.38 | 2627.38 | 2627.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/024-2018, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:2344142.58, importe_modificado:2344142.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1305873/proyecto_INICIO, 1305873/proyecto_PROCESO, 1305873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301310630 | SLP | Proyecto de inversión | 388969.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388969.74, modificado:388885.93}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EJIDO EL VELADERO - 189289 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 189289 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:542, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO CIUDAD VALLES- EL VELADEROKILÓMETRO 22KILÓMETRO 22 + 700 EJIDO EL VELADERO, 79233EL VELADERO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,ACCESO POR ENTRONQUE CARRETERO 70 COYOLES-ESTACION 500 LA HINCADA- EL NARANJO NUM, lon:-99.18326968, lat:22.12942096}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 388885.93 | 388885.93 | 388885.93 | 388885.93 | 388885.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-067-2018, contratista:MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:388885.93, importe_modificado:388885.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:615.0}} | {1310630/proyecto_INICIO, 1310630/proyecto_PROCESO, 1310630/proyecto_FIN, 1310630/proyecto_PROCESO, 1310630/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301311760 | SLP | Proyecto de inversión | 21873.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21873.67, modificado:21548.97}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PANUCO ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y DURANGO - 192772 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 192772 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PANUCO COLONIA SAN RAFAEL, 79063CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE DURANGO, CALLE VICENTE C SALAZAR CALLE PANUCO ENTRE DURANGO Y CHILPANCINGO DE LA COLONIA SAN RAFAEL, lon:-98.99107112, lat:21.98864745}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 21548.97 | 21548.97 | 21548.97 | 21548.97 | 21548.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-070-2018, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:21863.01, importe_modificado:21548.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1311760/proyecto_INICIO, 1311760/proyecto_PROCESO, 1311760/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301300591 | SLP | Proyecto de inversión | 42875.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42875.5, modificado:42875.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 142227 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 142227 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO SAN JUAN SIN AGUA, 78880CHARCO CERCADO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE BENEFICIA A DIFERENTES FAMILIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.5076989, lat:22.86361692}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 42875.5 | 42875.5 | 42875.5 | 31188.05 | 31188.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1300591/proyecto_INICIO, 1300591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301306302 | SLP | Proyecto de inversión | 505599.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501470.64, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4128.74, modificado:4103.42}} | CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS GUAJES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA - 169342 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 169342 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:80, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, 78824SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,LA LOC. SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA APROX. A 35 KM. SE HACE MENCION QUE SE ADJUNTARON DOS CUARTOS UBICADOS EN PASTORIZA, lon:-100.61607103, lat:23.36711492}} | 2018-07-02 | 2018-09-14 | 4103.42 | 4103.42 | 4103.42 | 2944.66 | 2944.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/024-2018, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:2344142.58, importe_modificado:2344142.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.45}} | {1306302/proyecto_INICIO, 1306302/proyecto_PROCESO, 1306302/proyecto_INICIO, 1306302/proyecto_PROCESO, 1306302/proyecto_INICIO, 1306302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301300649 | SLP | Proyecto de inversión | 24992.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24992.49, modificado:24992.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 142390 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 142390 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL MILAGRO DE GUADALUPE, 78893EL MILAGRO DE GUADALUPE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE , SE BENEFICIA A DIFERENTES FAMILIAS DE LA LOCALIDAD., lon:-100.44625065, lat:23.14410355}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 24992.49 | 24992.49 | 24992.49 | 22475.29 | 22475.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1300649/proyecto_PROCESO, 1300649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301309591 | SLP | Proyecto de inversión | 45385.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45385.1, modificado:45385.1}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES ROMA Y GUERRERO EN ESTACIÓN CATORCE - 185083 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 185083 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:CALLE ROMA EJIDO ESTACIÓN CATORCE, 78546ESTACIÓN CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE ROMA Y CALLE GUERRERO,ENTRE LAS CALLES ROMA Y GUERRERO EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN CATORCE, lon:-100.98577002, lat:23.68956179}} | 2018-06-18 | 2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1309591/proyecto_INICIO, 1309591/proyecto_FIN, 1309591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301306192 | SLP | Proyecto de inversión | 324372.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321745.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2627.38, modificado:2627.38}} | CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA - 168794 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 168794 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:34, direccion:RANCHERIA MARAVILLAS, 78815MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA A UNOS 9 KM APROXIMADAMENTE, lon:-100.56128574, lat:23.56999369}} | 2018-07-02 | 2018-09-14 | 2627.38 | 2627.38 | 2627.38 | 2627.38 | 2627.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/024-2018, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:2344142.58, importe_modificado:2344142.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1306192/proyecto_INICIO, 1306192/proyecto_PROCESO, 1306192/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301311034 | SLP | Proyecto de inversión | 16923.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16923.46, modificado:16917.62}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TAMBACA ENTRE CALLE PUENTE Y MARES DE LA COLONIA RAFAEL CURIEL - 190519 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 190519 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TAMBACA COLONIA RAFAEL CURIEL, 79060CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE PUENTE Y CALLE MARES, CALLE TANCHACHIN CALLE TAMBACA ENTRE CALLE PUENTE Y MARES DE LA COLONIA RAFAEL CURIEL, lon:-98.97965566, lat:21.98170858}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 16917.62 | 16917.62 | 16917.62 | 16917.62 | 16917.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-027-2018..., contratista:SAFNAT, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:16922.97, importe_modificado:16917.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {1311034/proyecto_INICIO, 1311034/proyecto_PROCESO, 1311034/proyecto_FIN, 1311034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301307802 | SLP | Proyecto de inversión | 672533.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672533.84, modificado:672533.84}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE SEIS POR OCHO MTS EN EMSAD CERO OCHO - 175637 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 175637 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:40, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS RANCHERIA POZAS DE SANTA ANA, 78887POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE SAN LUIS , LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-100.45994723, lat:22.81034997}} | 2018-07-01 | 2018-09-29 | 672533.84 | 672533.84 | 672533.84 | 235531.21 | 235531.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG38/R33/SJ/2018, contratista:JOSE LABERTO GARCIA ESCAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, monto:672533.84, importe_modificado:672533.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1307802/proyecto_PROCESO, 1307802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301308916 | SLP | Proyecto de inversión | 209800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209800.0, modificado:209800.0}} | PROGRAMA DE PISO FIRME - 180912 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 180912 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD GUADALCÁZAR, 78870GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTREY,MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, lon:-100.40037833, lat:22.61812381}} | 2018-07-01 | 2018-09-28 | 209800 | 209800 | 209800 | 174999.92 | 174999.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {1308916/proyecto_PROCESO, 1308916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301307866 | SLP | Proyecto de inversión | 1157714.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157714.53, modificado:1157714.53}} | PAVIMENTACION DE CALLE ENRIQUE TIJERINA CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AGUA BUENA - 175754 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 175754 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE ENRIQUE TIJERINA EJIDO AGUA BUENA, 79703AGUA BUENA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE AV. DEL TRABAJO Y CALLE FRAMBOYANES,INICIA EN EL NACIMIENTO UBICADO EN CALLE AV. DEL TRABAJO Y ENRIQUE TIJERINA, lon:-99.39241544, lat:21.96319871}} | 2018-07-09 | 2018-07-28 | 0 | 1157714.52 | 1157714.52 | 1157714.52 | 1157714.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-CDS-037-AD/2018, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:1157714.53, importe_modificado:1157714.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1060.0}} | {1307866/proyecto_INICIO, 1307866/proyecto_FIN, 1307866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301312215 | SLP | Proyecto de inversión | 834259.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834259.02, modificado:834143.02}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD JABALI DEL EJIDO ALVARO OBREGON MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES - 194503 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 194503 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:93, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES- JABALIKILÓMETRO 12KILÓMETRO 12 + 00 EJIDO JABALÍ, 79260JABALÍ, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,ACCESO POR CARRETERA FEDERAL 85 PORTEZUELOS PASANDO LAS LOCALIDADES DE CALERA- OJO DE AGUA HASTA , lon:-98.94448479, lat:21.87807332}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 834143.02 | 834143.02 | 834143.02 | 834143.02 | 834143.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-044-2018, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DE LA HUASTECA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:834143.02, importe_modificado:834143.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1312215/proyecto_INICIO, 1312215/proyecto_PROCESO, 1312215/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301307974 | SLP | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO EN DAMIAN CARMONA - 176295 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 176295 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:24, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO EL CHINO, 79721DAMIÁN CARMONA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE LUCIO BLANCO,FRENTE A LA SECUNDARIA TECNICA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.29067054, lat:22.0936629}} | 2018-07-09 | 2018-09-30 | 0 | 109998.03 | 109998.03 | 109998.03 | 109998.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {1307974/proyecto_INICIO, 1307974/proyecto_PROCESO, 1307974/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301309001 | SLP | Proyecto de inversión | 812582.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812582.97, modificado:812582.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA - 181342 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 181342 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, 78884COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,ESCUELA TELESECUBDARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-100.22250408, lat:22.56340107}} | 2018-07-01 | 2018-07-29 | 812582.97 | 812582.97 | 812582.97 | 476352.22 | 476352.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG47/R33/SJ/2018, contratista:JOSE ALBERTO GARCIA ESCAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, monto:812582.97, importe_modificado:812582.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1309001/proyecto_PROCESO, 1309001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301313434 | SLP | Proyecto de inversión | 437625.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437625.38, modificado:437509.38}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PABLO MARTINEZ DIAZ ENTRE PRIV LALO TORRES Y CALLE HAITI - 203195 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 203195 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LALO TORRES COLONIA COLINAS DEL VALLES, 79023CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE HAITI Y CALLE VIA LACTEA, CALLEA MEDIA CUADRA DE LA PUFIRICADORA GOTITA AZUL, lon:-99.01697586, lat:22.02519135}} | 2018-07-23 | 2018-12-31 | 437509.38 | 437509.38 | 437509.38 | 437509.38 | 437509.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-046-2018, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DE LA HUASTECA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:437509.38, importe_modificado:437509.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1313434/proyecto_INICIO, 1313434/proyecto_PROCESO, 1313434/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301308082 | SLP | Proyecto de inversión | 672533.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672533.84, modificado:672533.84}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS DE SEIS POR OCHO EN ESCUELA PREPARATORIA - 176864 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 176864 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO BUENAVISTA, 78884BUENAVISTA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE , LA ESCUELA PREPARATORIA DE UBICA ENFRENTE LA SECUNDARIA TÉCNICA A LA SALIDA A LA LOCALIDAD LA HINCADA., lon:-100.13392045, lat:22.60472699}} | 2018-07-01 | 2018-09-29 | 672533.84 | 672533.84 | 672533.84 | 235531.21 | 235531.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG37/R33/SJ/2018, contratista:JOSE ALBERTO GARCIA ESCAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, monto:672533.84, importe_modificado:672533.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1308082/proyecto_INICIO, 1308082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301311374 | SLP | Proyecto de inversión | 37127.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37127.91, modificado:37127.91}} | PROGRAMA DE TECHO FIRME ABREGO CONVENIO SEDESORE - 191554 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 191554 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:EJIDO ÁBREGO, 78885ÁBREGO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO DE ÁBREGO, lon:-100.37376291, lat:22.63925518}} | 2018-08-20 | 2018-09-28 | 37127.91 | 37127.91 | 37127.91 | 21310.36 | 21310.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG53/R33/SH/2018, contratista:ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1188093.33, importe_modificado:1188093.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1311374/proyecto_PROCESO, 1311374/proyecto_INICIO, 1311374/proyecto_PROCESO, 1311374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301311378 | SLP | Proyecto de inversión | 66830.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66830.25, modificado:66830.25}} | PROGRAMA DE TECHO FIRME CONVENIO SEDESORE EL HUIZACHE - 191579 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 191579 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:18, direccion:EJIDO EL HUIZACHE, 78880EL HUIZACHE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO EL HUIZACHE, lon:-100.39648843, lat:22.9160775}} | 2018-08-20 | 2018-09-28 | 66830.25 | 66830.25 | 66830.25 | 38358.65 | 38358.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG53/R33/SH/2018, contratista:ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1188093.33, importe_modificado:1188093.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}} | {1311378/proyecto_INICIO, 1311378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301313631 | SLP | Proyecto de inversión | 355018.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355018.85, modificado:355018.85}} | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LOCALIDAD DE ESTACION CATORCE SECTOR II - 205013 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CATORCE SLP | 205013 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:PUEBLO ESTACIÓN CATORCE, 78546ESTACIÓN CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,ENTRE LOS CAMINOS QUE CONDICEN A VANEGAS Y A MILPILLAS EN LA COLONIA BUENOS AIRES, lon:-100.9869416, lat:23.68786052}} | 2018-06-18 | 2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1313631/proyecto_FIN, 1313631/proyecto_PROCESO, 1313631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401405971 | SLP | Proyecto de inversión | 3442000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721000.0, modificado:1721000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721000.0, modificado:1721000.0}} | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EN SAN LUIS POTOSI - 375030 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 375030 | S | 1612 | 1519 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4600.0, meta_modificada:4600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EN SAN LUIS POTOSI ABARCA VARIAS CALLES DE L, lon:-100.97495894, lat:22.10643664}} | 2018-12-07 | 2018-12-31 | 3427859.24 | 3427859.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-FISE-003/18-OP-IN, contratista:Carlos Ruiz Montelongo, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:3427859.24, importe_modificado:3427859.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.75}} | {1405971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401405975 | SLP | Proyecto de inversión | 3434827.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234827.54, modificado:1234827.54}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ESCALERILLAS COLONIA LAS PILITAS Y REVOLUCION SLP - 375187 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 375187 | S | 103 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1203.0, meta_modificada:1203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:COLONIA , 00000 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ LA OBRA DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ESCALERILLAS COLONIA LAS PILITAS Y REVOLUCION SLP ABARCA VARIAS CALLES, lon:-101.0734064, lat:22.11005073}} | 2018-12-07 | 2018-12-31 | 3422809.75 | 3422809.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-FISE-002/18-OP-IN, contratista:INSCAR Construcciones, Ingeniería y Servicios, SA de CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA., monto:3422809.75, importe_modificado:3422809.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1405975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301299290 | SLP | Proyecto de inversión | 3424293.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3424293.95, modificado:3355559.28}} | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VALLE VERDE - 92511 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ | 92511 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1405.0, meta_modificada:1405.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VALLE VERDE, 78144SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE VALLE DE CALABAZAS Y CALLE VALLE DE SANTA AGUEDA, CALLE A LA LIBERTAD INGRESAR POR CALLE SEMINARIO VUELTA EN PASEO DE VALLE DE SAN FRANCISCO HASTA , lon:-100.89570402, lat:22.12764742}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 3355559.28 | 3355559.28 | 3355559.28 | 3355559.28 | 3355559.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-SLOP-IR-04-2018, contratista:ECO CONSTRUCCIÓN DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:3424293.95, importe_modificado:3424293.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1405.1}} | {1299290/proyecto_INICIO, 1299290/proyecto_PROCESO, 1299290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301300480 | SLP | Proyecto de inversión | 28307.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28307.6, modificado:28307.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 141864 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 141864 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE), 78880ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE REPUBLICA Y CALLE AV MEXICO, CALLE BENITO JUÁREZ SE BENEFICIA A 15 PERSONAS DE LA LOCALIDAD CON , lon:-100.46064621, lat:22.92296588}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 28307.6 | 28307.6 | 28307.6 | 22014.6 | 22014.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1300480/proyecto_INICIO, 1300480/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301298651 | SLP | Proyecto de inversión | 426264.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426264.02, modificado:425610.01}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO HUICHIMAL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES - 60443 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 60443 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:180, direccion:CALLE CLAVEL EJIDO SAN ANTONIO HUICHIMAL, 79257SAN ANTONIO HUICHIMAL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE LIRIO Y CALLE TULIPAN, CALLE NARDO SE CONTEMPLAN VARIAS CALLES ACCESO POR CARRETERA ESTATAL ZONA TENEEK PASANDO LAS LOCALIDADES DE BUE, lon:-99.10673719, lat:21.94045081}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 425610.01 | 425610.01 | 425610.01 | 425590.01 | 425590.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-068-2018, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:425610.01, importe_modificado:425610.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1298651/proyecto_INICIO, 1298651/proyecto_FIN, 1298651/proyecto_PROCESO, 1298651/proyecto_FIN, 1298651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301298655 | SLP | Proyecto de inversión | 275152.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275152.66, modificado:275147.6}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EP PONCIANO ARRIAGA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL MANTE - 60526 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 60526 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:244, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LAGUNA DEL MANTE, 79285LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE NIÑOS HEROES Y,SE UBICA EN EL KILOMETRO 25 DE LA CARRETERA CIUDAD VALLES -ANTIGUO MORELOS GIRA A LA DERECHA SOBRE CALLE NINOS HEROES EN LA, lon:-98.98915034, lat:22.21246619}} | 2018-04-04 | 2018-12-31 | 275147.6 | 275147.6 | 275147.6 | 275147.59 | 275147.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-053-2018, contratista:EDGAR ARCENIO ZUÑIGA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:275147.6, importe_modificado:275147.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1298655/proyecto_INICIO, 1298655/proyecto_PROCESO, 1298655/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301300634 | SLP | Proyecto de inversión | 30026.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30026.89, modificado:30026.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 142354 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 142354 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NORIAS DEL REFUGIO, 78897NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE , SE BENEFICIA A DIFERENTES FAMILIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.47563195, lat:23.0122723}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 30026.89 | 30026.89 | 30026.89 | 22475.29 | 22475.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1300634/proyecto_PROCESO, 1300634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401405871 | SLP | Proyecto de inversión | 11621047.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3600523.99, modificado:5810524.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5810524.0, modificado:5810524.0}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMER ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS - 372682 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 372682 | S | 6694 | 6054 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CIUDAD , 00000 CHARCAS, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ , lon:-101.1089222, lat:23.12632928}} | 2018-12-07 | 2018-12-31 | 11621047.99 | 11621047.99 | 11621047.99 | 11621047.99 | 11621047.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PTAR-001/18-OP-CP, contratista:COEINSA, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:1.162104799E7, importe_modificado:1.162104799E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405871/proyecto_INICIO, 1405871/proyecto_PROCESO, 1405871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301315762 | SLP | Proyecto de inversión | 1054334.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054334.44, modificado:1054334.44}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO ESTANQUE BLANCO - 215016 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 215016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:EJIDO ESTANQUE BLANCO, 78893ESTANQUE BLANCO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO DE ESTANQUE BLANCO, lon:-100.29042738, lat:23.10949334}} | 2018-08-07 | 2018-09-07 | 1054334.44 | 1054334.44 | 1054334.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG48/R33/SC/2018, contratista:MARIO ALBERTO LOERA CHARQUEÑO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, monto:1054334.44, importe_modificado:1054334.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1315762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301320144 | SLP | Proyecto de inversión | 80829.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80829.12, modificado:80829.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALAQUINES - 229236 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 229236 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.97, meta_modificada:122.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLEINTERIOR SN RANCHO ALAQUINES, 79360ALAQUINES, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE , CALLE ZARAGOZA PARTIENDO DE LA CIUDAD DE CÁRDENAS TRANSITAR POR LA CARRETERA ESTATAL CÁRDENAS-CD. DEL MAÍZ HASTA LLEGAR AL CRUCERO DEL LLA, lon:-99.59652331, lat:22.12469609}} | 2018-06-08 | 2018-12-31 | 80829.12 | 80829.12 | 80829.12 | 80829.12 | 80829.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO_INVIES, contratista:RESIDENCIAS DIGNAS MEXICANAS S.A.P.I. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, monto:1320208.96, importe_modificado:1320208.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.38}} | {1320144/proyecto_INICIO, 1320144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301323588 | SLP | Proyecto de inversión | 5220 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5220.0, modificado:5220.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA MURO FIRME EN LAS MARGARITAS - 244825 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 244825 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.5, meta_modificada:17.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:EJIDO LAS MARGARITAS, 78547LAS MARGARITAS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.03814544, lat:23.55902175}} | 2018-09-05 | 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.5}} | {1323588/proyecto_INICIO, 1323588/proyecto_PROCESO, 1323588/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301323591 | SLP | Proyecto de inversión | 10060 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10060.0, modificado:10060.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE MURO FIRME EN ESTACIÓN CATORCE - 244828 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 244828 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:PUEBLO ESTACIÓN CATORCE, 78546ESTACIÓN CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.98639095, lat:23.68791122}} | 2018-09-05 | 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1323591/proyecto_INICIO, 1323591/proyecto_PROCESO, 1323591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301325703 | SLP | Proyecto de inversión | 122465.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122465.63, modificado:124047.92}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDA ENTRE CALLE OYAMELES Y ARROYO DEL FRACC HACIENDA LOS TRONCONES - 253700 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 253700 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS FRACCIONAMIENTO HACIENDA DE LOS TRONCONES, 00000CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE OYAMELES Y, AVENIDA CIPRECES UBICADA ENTRE CALLE OYAMELES Y ARROYO DEL FRACC. HACIENDA LOS TRONCONES POR EL COL. LA ESTRELLA, lon:-99.01383271, lat:22.02205992}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 124047.92 | 124047.92 | 124047.92 | 124047.92 | 124047.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-069-2018..., contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:122254.84, importe_modificado:124047.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1325703/proyecto_INICIO, 1325703/proyecto_PROCESO, 1325703/proyecto_INICIO, 1325703/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301325785 | SLP | Proyecto de inversión | 14024.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14024.4, modificado:14024.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 254029 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 254029 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:31, direccion:EJIDO NÚÑEZ, 78887NÚÑEZ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO DE NUÑEZ, lon:-100.50591586, lat:22.6877396}} | 2018-09-01 | 2018-09-29 | 14024.4 | 14024.4 | 14024.4 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1325785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301314925 | SLP | Proyecto de inversión | 85510.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85510.57, modificado:85510.57}} | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS - 211752 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 211752 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:EJIDO LAS MARGARITAS, 78547LAS MARGARITAS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD POR CAMINO DE ACCESO, lon:-101.03807034, lat:23.55903158}} | 2018-06-18 | 2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1314925/proyecto_INICIO, 1314925/proyecto_FIN, 1314925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301328984 | SLP | Proyecto de inversión | 359418.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359418.78, modificado:359418.78}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE PARA CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 269767 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 269767 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO BO. LA CRUZ- SAN JOSE DE OIJA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 5 + 500 BARRIO LA SOLEDAD, 79760LA SOLEDAD, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE TOMA LA DESVIACION EN EL BARRIO LA CRUZ, lon:-99.04425785, lat:21.48766453}} | 2018-08-20 | 2018-09-28 | 359418.78 | 359418.78 | 107825.63 | 107825.63 | 107825.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.6}} | {1328984/proyecto_PROCESO, 1328984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301318420 | SLP | Proyecto de inversión | 194725.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194725.77, modificado:194465.15}} | MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA AGUA POTABLE EN TANTIZOHUICHE - 224288 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 224288 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:223, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO TANTIZOHUICHE, 79266TANTIZOHUICHE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE HIDALGO Y,UBICADA A 24 KM DE CIUDAD VALLES POR LA CARRETERA FEDERAL ALVARO OBREGON EL PUJAL, lon:-98.99646114, lat:21.81064054}} | 2018-05-28 | 2018-12-31 | 194465.15 | 194465.15 | 194465.15 | 194465.15 | 194465.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-066-2018, contratista:MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:194465.15, importe_modificado:194465.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1318420/proyecto_INICIO, 1318420/proyecto_PROCESO, 1318420/proyecto_INICIO, 1318420/proyecto_PROCESO, 1318420/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301320488 | SLP | Proyecto de inversión | 323316.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323316.48, modificado:323316.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA - 230664 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 230664 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.88, meta_modificada:491.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN EJIDO LA CAÑADA, 79360LA CAÑADA, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLEY CALLE ,PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 9 KM HACIA EL SURESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSÉ DEL CORITO HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-99.55717123, lat:22.06204161}} | 2018-06-08 | 2018-12-31 | 323316.48 | 323316.48 | 323316.48 | 323316.48 | 323316.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO_INVIES, contratista:RESIDENCIAS DIGNAS MEXICANAS S.A.P.I. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, monto:1320208.96, importe_modificado:1320208.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:393.5}} | {1320488/proyecto_INICIO, 1320488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301328992 | SLP | Proyecto de inversión | 900740.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900740.58, modificado:900740.58}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN DE GUADALUPE - 269801 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 269801 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO AQUISMON- TANZOZOB MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 13 + 500 BARRIO UNION DE GUADALUPE, 79760LA UNIÓN DE GUADALUPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE TOMA EL CAMINO EN AQUISMON PASANDO EL PARAJE DE EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS, lon:-99.10509698, lat:21.60138949}} | 2018-06-25 | 2018-08-23 | 900740.58 | 900740.58 | 270222.17 | 270222.17 | 270222.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.35}} | {1328992/proyecto_PROCESO, 1328992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301329111 | SLP | Proyecto de inversión | 1565336.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565336.38, modificado:1565336.38}} | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ POBLADO - 270351 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 270351 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO AQUISMON- SAN PEDRO DE LAS ANONAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 4 + 500 BARRIO SANTA CRUZ POBLADO, 79760SANTA CRUZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE TOMA EL CAMINO A SAN PEDRO PASANDO EL PARAJE DE TAMBAQUE, lon:-99.04181509, lat:21.70404711}} | 2018-07-27 | 2018-09-29 | 1565336.38 | 1565336.38 | 469600.91 | 469600.91 | 469600.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/2018/R-33 FISM/IR-113, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1565336.38, importe_modificado:1565336.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1329111/proyecto_PROCESO, 1329111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301330739 | SLP | Proyecto de inversión | 255775.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255775.86, modificado:255775.86}} | CONSTRUCCION DE ACCESO Y APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE EL CARACOL - 273460 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 273460 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:234, direccion:CAMINO TRAMO TANCHANACO- EL SAUZ MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 5 + 0 BARRIO EL CARACOL, 79760EL CARACOL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE ENCUENTRA PASANDO LA LOCALIDAD DE TAMPEMOCHE, lon:-99.0904888, lat:21.70584992}} | 2018-04-06 | 2018-06-04 | 255775.86 | 255775.86 | 173617.16 | 173617.16 | 173617.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1330739/proyecto_FIN, 1330739/proyecto_PROCESO, 1330739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301330743 | SLP | Proyecto de inversión | 599621.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599621.86, modificado:599621.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA - 273464 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 273464 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO AQUISMON- SANTA BARBARA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 5 + 500 BARRIO SANTA BARBARA, 79760SANTA BÁRBARA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,LA CALLE SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.00897576, lat:21.56832941}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 599621.86 | 599621.86 | 179886.56 | 179886.56 | 179886.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1330743/proyecto_INICIO, 1330743/proyecto_FIN, 1330743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301330753 | SLP | Proyecto de inversión | 143849.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143849.09, modificado:143849.09}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA LAARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD MANJA TANCHANACO - 273476 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 273476 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO AQUISMON- SAN PEDRO DE LAS ANONAS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 5 + 0 BARRIO MANJA TANCHANACO, 79760TANCHANACO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE TOMA LA DESVIACION PASANDO LOS CORRALES DE TANCHANACO, lon:-99.04646188, lat:21.6644095}} | 2018-04-04 | 2018-06-02 | 143849.09 | 143849.09 | 43154.73 | 43154.73 | 43154.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1330753/proyecto_INICIO, 1330753/proyecto_PROCESO, 1330753/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301319328 | SLP | Proyecto de inversión | 25510 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25510.0, modificado:25510.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN REAL DE CATORCE - 226678 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 226678 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIA PUEBLO REAL DE CATORCE, 78550REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE ANDADOR GIRNALDA Y,A LA IZQUIERDA DEL TÚNEL DEL OGARRIO RUMBO A SAN AGUSTÍN, lon:-100.88685554, lat:23.68939517}} | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1319328/proyecto_INICIO, 1319328/proyecto_FIN, 1319328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301319321 | SLP | Proyecto de inversión | 25510 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25510.0, modificado:25510.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA PALMA - 226643 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 226643 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, direccion:RANCHERIA LA PALMA, 78560LA PALMA, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,A LAS ORILLAS DE LA POBLACION, lon:-100.90376578, lat:23.76129742}} | 2018-07-02 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1319321/proyecto_INICIO, 1319321/proyecto_PROCESO, 1319321/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301320714 | SLP | Proyecto de inversión | 80829.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80829.12, modificado:80829.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS TUZAS - 231399 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 231399 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.97, meta_modificada:122.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:32, direccion:CALLEINTERIOR SN RANCHERIA LAS TUZAS, 79360LAS TUZAS, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLEY CALLE , PRIVADA GUERRERO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 1 KM HACIA EL SUROESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-CÁRDENAS HASTA EL CRUCERO DEL LLAN, lon:-99.64103582, lat:22.1043264}} | 2018-06-08 | 2018-12-31 | 80829.12 | 80829.12 | 80829.12 | 80829.12 | 80829.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO_INVIES, contratista:RESIDENCIAS DIGNAS MEXICANAS S.A.P.I. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, monto:1320208.96, importe_modificado:1320208.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.38}} | {1320714/proyecto_INICIO, 1320714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301330755 | SLP | Proyecto de inversión | 451722 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451722.0, modificado:451722.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE ALVARO OBREGON EN BICHAMTE TANCUIME - 273481 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 273481 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO AQUISMON- SANTA BARBARA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + 500 BARRIO BICHAMTE TANCUIME, 79760TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE TOMA LA DESVIACION POR LA PLAZA DE TANCUIME, lon:-99.01149422, lat:21.60096574}} | 2018-05-07 | 2018-06-15 | 451722 | 451722 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.5}} | {1330755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301330778 | SLP | Proyecto de inversión | 799250.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799250.6, modificado:799250.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA ANITA UNO - 273534 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 273534 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO AQUISMON- SAN PEDRO DE LAS ANONAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 8 + 500 BARRIO SANTA ANITA I, 79760SANTA ANITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE TOMA LA DESVIACION A MANO DERECHA, lon:-99.01722542, lat:21.71555874}} | 2018-08-27 | 2018-09-30 | 799250.6 | 799250.6 | 239779.15 | 239779.15 | 239779.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {1330778/proyecto_INICIO, 1330778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301330780 | SLP | Proyecto de inversión | 799250.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799250.6, modificado:799250.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA CRUZ EJIDO - 273544 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 273544 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO AQUISMON- SAN PEDRO DE LAS ANONAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 6 + 500 BARRIO SANTA CRUZ EJIDO, 79760RANCHO NUEVO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,PASANDO EL PARAJE DE TAMBAQUE SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD, lon:-99.0377842, lat:21.69795685}} | 2018-08-27 | 2018-09-30 | 799250.6 | 799250.6 | 239775.18 | 239775.18 | 239775.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1330780/proyecto_INICIO, 1330780/proyecto_PROCESO, 1330780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301320762 | SLP | Proyecto de inversión | 26943.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26943.04, modificado:26943.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO DEL LLANO - 231541 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 231541 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.99, meta_modificada:40.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:52, direccion:CALLEINTERIOR SN RANCHERIA CRUCERO DEL LLANO, 79360CRUCERO DE ALAQUINES, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLEY,PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 1 KM HACIA EL SUROESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-CÁRDENAS HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DA, lon:-99.61684861, lat:22.12547986}} | 2018-06-08 | 2018-12-31 | 26943.04 | 26943.04 | 26943.04 | 26943.04 | 26943.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO_INVIES, contratista:RESIDENCIAS DIGNAS MEXICANAS S.A.P.I. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, monto:1320208.96, importe_modificado:1320208.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.89}} | {1320762/proyecto_INICIO, 1320762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301330888 | SLP | Proyecto de inversión | 451209.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451209.61, modificado:451209.61}} | CONSTRUCCION DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE JOMTÉ EUREKA - 273798 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 273798 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:312, direccion:CAMINO TRAMO AQUISMON- TAMAPATZ MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 2 + 0 BARRIO JOMTE EUREKA, 79760JOMTÉ EUREKA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE AGARRA DESVIACION DE LADO IZQUIERDO PASANDO EL PUERTO DE LA VIRGEN ES TERRACERIA, lon:-99.02525254, lat:21.59068255}} | 2018-06-20 | 2018-07-19 | 451209.61 | 451209.61 | 135362.88 | 135362.88 | 135362.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1330888/proyecto_FIN, 1330888/proyecto_PROCESO, 1330888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301330895 | SLP | Proyecto de inversión | 225620 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225620.0, modificado:225620.0}} | CONSTRUCCION DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE OCTZEN - 273804 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 273804 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:277, direccion:CAMINO TRAMO AQUISMON- SANTA BARBARA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 5 + 500 BARRIO OCTZEN, 79760OCTZÉN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE TOMA LA DESVIACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, lon:-99.02294297, lat:21.56553064}} | 2018-06-20 | 2018-07-19 | 225604.8 | 225604.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1330895/proyecto_PROCESO, 1330895/proyecto_INICIO, 1330895/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301321814 | SLP | Proyecto de inversión | 164716.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164716.65, modificado:164716.65}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE MANUEL J OTHON DE AV EJERCITO MEXICANO A VIAS FERREAS Y CALLE MONTERREY DE VIAS FERREAS A - 236384 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 236384 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL J OTHON COLONIA NORTE RESIDENCIAL, 79058CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y CALLE VIAS FERREAS, AVENIDA CARRETERA VALLES MANTE CALLE MANUEL J OTHON DE AV. EJERCITO MEXICANO A VIAS FERREAS Y , lon:-99.00688032, lat:22.00211539}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 164716.65 | 164716.65 | 164716.65 | 164716.64 | 164716.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-004-A-2018., contratista:MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:164716.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.0}} | {1321814/proyecto_PROCESO, 1321814/proyecto_INICIO, 1321814/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301330932 | SLP | Proyecto de inversión | 45012.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45012.87, modificado:45012.87}} | CONSTRUCCION DE PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LANIM - 273871 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 273871 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO AQUISMON- SANTA BARBARA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 0 + 800 BARRIO LANIM, 79760LANIM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE TOMA LA DESVIACION MANO IZQUERDA ANTES DE LLEGAR A TANCUIME, lon:-99.00083934, lat:21.61259127}} | 2018-05-29 | 2018-06-27 | 45012.87 | 45012.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1330932/proyecto_INICIO, 1330932/proyecto_FIN, 1330932/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301320923 | SLP | Proyecto de inversión | 26943.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26943.04, modificado:26943.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE MORALES - 232233 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 232233 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.99, meta_modificada:40.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:CALLEINTERIOR SN RANCHERIA RANCHO DE MORALES, 79360RANCHO DE MORALES, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLEY CALLE ,PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 2 KM HACIA EL SURESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSÉ DEL CORITO DAR VUELTA A LA , lon:-99.577122, lat:22.10764615}} | 2018-06-08 | 2018-12-31 | 26943.04 | 26943.04 | 26943.04 | 26943.04 | 26943.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO_INVIES, contratista:RESIDENCIAS DIGNAS MEXICANAS S.A.P.I. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, monto:1320208.96, importe_modificado:1320208.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.79}} | {1320923/proyecto_INICIO, 1320923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301324354 | SLP | Proyecto de inversión | 130880.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130880.99, modificado:129951.6}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAIME NUNO Y PRIVADA JAIME NUNO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CARRILLO PUERTO DE LA COLONI - 247821 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 247821 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNO COLONIA CERILLERA, 79080CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE CARRILLO PUERTO, CALLE MARIANO ARISTA UBICADA EN CALLE JAIME NUNO Y PRIV JAIME NUNO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CARRILLO PUERT, lon:-99.01544244, lat:21.97780204}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 129951.6 | 129951.6 | 129951.6 | 129951.6 | 129951.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-070-2018., contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:130849.77, importe_modificado:129951.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | {1324354/proyecto_INICIO, 1324354/proyecto_PROCESO, 1324354/proyecto_INICIO, 1324354/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301324373 | SLP | Proyecto de inversión | 33866.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33866.77, modificado:31677.43}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA JAIME NUNO ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CARRILLO PUERTO DE LA COLONIA CER - 247924 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 247924 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA JAIME NUNO COLONIA CERILLERA, 79080CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE CARRILLO PUERTO, CALLE MARIANO ARISTA CALLE PRIVADA JAIME NUNO ENTRE JAIME NUNO Y CARRILLO PUERTO, lon:-99.0154116, lat:21.9775645}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 31677.43 | 31677.43 | 31677.43 | 31677.43 | 31677.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-069-2018., contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:33814.82, importe_modificado:31677.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1324373/proyecto_INICIO, 1324373/proyecto_PROCESO, 1324373/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301321049 | SLP | Proyecto de inversión | 80829.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80829.12, modificado:80829.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE PALMAS - 232628 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 232628 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.97, meta_modificada:122.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE PALMAS, 79360SAN JOSÉ DE PALMAS, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE ESPINOSA Y CUEVAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE DAMIÁN CARMONA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 7 KM HACIA EL SUR, lon:-99.65318466, lat:22.1800992}} | 2018-06-08 | 2018-12-31 | 80829.12 | 80829.12 | 80829.12 | 80829.12 | 80829.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO_INVIES, contratista:RESIDENCIAS DIGNAS MEXICANAS S.A.P.I. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, monto:1320208.96, importe_modificado:1320208.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.38}} | {1321049/proyecto_INICIO, 1321049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301341044 | SLP | Proyecto de inversión | 137890.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136764.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126.02, modificado:1126.02}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL ZAP CERO QUINIENTOS SIETE - 293995 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 293995 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA REPÚBLICA, 78740MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE IRAPUATO Y CALLE GUERRERO, CALLE SINALOA LA COLONIA REPUBLICA SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57. SE HACE MENCION QUE SE ADJUNTA UN CUARTO U, lon:-100.62236404, lat:23.64818362}} | 2018-07-02 | 2018-09-14 | 1126.02 | 1126.02 | 1126.02 | 1126.02 | 1126.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/024-2018, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:2344142.58, importe_modificado:2344142.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1341044/proyecto_INICIO, 1341044/proyecto_PROCESO, 1341044/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301342002 | SLP | Proyecto de inversión | 137890.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136764.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126.02, modificado:1126.02}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL ZAP CERO CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO - 295853 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 295853 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS COLONIA REPÚBLICA, 78740MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE ORIZABA Y CALLE GUERRERO, CALLE QUINATANA ROO LA COLONIA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CARRETERA FEDERAL 57, lon:-100.62100901, lat:23.65353447}} | 2018-07-02 | 2018-09-14 | 1126.02 | 1126.02 | 1126.02 | 1126.02 | 1126.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/024-2018, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:2344142.58, importe_modificado:2344142.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1342002/proyecto_INICIO, 1342002/proyecto_PROCESO, 1342002/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301334504 | SLP | Proyecto de inversión | 249573.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249573.42, modificado:249573.42}} | CONSTRUCCION DE ACCESO Y APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE PALO DE ARCO - 281396 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 281396 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO TANCHACHIN- SANTA ANITA DOS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 5 + 500 BARRIO PALO DE ARCO, 79760PALO DE ARCO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE ENCUETRA A ORILLA DE CAMINO, lon:-99.17009321, lat:21.92594086}} | 2018-08-27 | 2018-09-25 | 249573.42 | 249573.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1334504/proyecto_PROCESO, 1334504/proyecto_INICIO, 1334504/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101513046 | SLP | Proyecto de inversión | 704270.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704270.23, modificado:704270.23}} | Construcción de techado tipo II de 10.00 x 24.00 m. en plaza cívica en 24DPR1018M Primaria Miguel Hidalgo, El Alegre, Salinas. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194002 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.65477753, lat:22.52904829}} | 2019-05-16 | 2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180301339770 | SLP | Proyecto de inversión | 420808.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210404.3, modificado:210404.3}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:210404.3, modificado:210404.3}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MUHUATL - 291402 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 291402 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO TAMAPATZ- TANCUEM MARGEN DERECHOKILÓMETRO 2 + 500 BARRIO MUHUATL, 79760MÚHUATL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE ENCUENTRA ANTES DE SUBIR A TAMCUEM, lon:-99.07640827, lat:21.55291896}} | 2018-08-27 | 2018-09-29 | 299917.07 | 299917.07 | 89975.12 | 89975.12 | 89975.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-74, contratista:LEOBARDO DANIEL HERNANDEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:359931.26, importe_modificado:359831.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1339770/proyecto_PROCESO, 1339770/proyecto_INICIO, 1339770/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301330922 | SLP | Proyecto de inversión | 45012.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45012.87, modificado:45012.87}} | CONSTRUCCION DE PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA - 273855 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 273855 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TANZOZOB- LA CUCHILLA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 6 + 0 BARRIO LA CUCHILLA, 79760LA CUCHILLA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE TOMA LA DESVIACION EN TANZOZOB, lon:-99.17858704, lat:21.68882118}} | 2018-05-29 | 2018-06-27 | 45012.87 | 45012.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1330922/proyecto_FIN, 1330922/proyecto_PROCESO, 1330922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301332576 | SLP | Proyecto de inversión | 311330.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311330.44, modificado:319243.31}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN E P C NUM TREINTA Y OCHO EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 277217 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 277217 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:127, direccion:CALLE GALEANA EJIDO OJO DE AGUA, 79257OJO DE AGUA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ROTARIOS, CALLE ABASOLO CALLE GALEANA ENTRE NIÑOS HEROES Y CALLE ROTARIOS, lon:-99.11436748, lat:21.9608896}} | 2018-04-04 | 2018-12-31 | 319243.31 | 319243.31 | 319243.31 | 319243.31 | 319243.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-034-A-2018, contratista:MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:311330.43, importe_modificado:319243.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1332576/proyecto_INICIO, 1332576/proyecto_PROCESO, 1332576/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301331561 | SLP | Proyecto de inversión | 499670.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499670.49, modificado:499670.49}} | CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ETV DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJITO - 274970 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 274970 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO TANCHANACO- EL SAUZ MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 28 + 0 BARRIO EL NARANJITO, 79760EL NARANJITO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR A EL SAUZ, lon:-99.17747065, lat:21.85264709}} | 2018-04-04 | 2018-06-02 | 499670.49 | 499670.49 | 214858.31 | 214858.31 | 214858.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/2018/R-33 FISM/AD-09, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:499870.49, importe_modificado:499870.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1331561/proyecto_PROCESO, 1331561/proyecto_INICIO, 1331561/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301336693 | SLP | Proyecto de inversión | 4996613.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498306.58, modificado:2498306.58}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498306.58, modificado:2498306.58}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD AMPLIACION LA HINCADA E INGENIO PLAN DE SAN LUIS TERCERA ETAPA - 285916 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 285916 | N | 0 | 0 | 484 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:562, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO CIUDAD VALLES- AMPLIACION LA HINCADAKILÓMETRO 35 + 900 EJIDO AMPLIACIÓN LA HINCADA, 79235AMPLIACIÓN LA HINCADA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTREY,ENTRADA POR CARRETERA CIUDAD VALLES SLP GIRA A LA DERECHA SOBRE , lon:-99.23349448, lat:22.20663557}} | 2018-04-30 | 2018-12-31 | 4996613.16 | 4996613.16 | 4996613.16 | 4996613.15 | 4996613.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-CDS-026-2018, contratista:RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:4996613.16, importe_modificado:4996613.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1336693/proyecto_INICIO, 1336693/proyecto_PROCESO, 1336693/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301340855 | SLP | Proyecto de inversión | 137890.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136764.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126.02, modificado:1126.02}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL ZAP CERO SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO - 293647 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 293647 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LEON COLONIA REPÚBLICA, 78740MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE COLIMA Y CALLE MORELIA, CALLE CULIACÁN LA COLONIA REPUBLICA SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57. SE HACE MENCION QUE SE ADJUNTA UN CUARTO UBICA, lon:-100.61418207, lat:23.64553958}} | 2018-07-02 | 2018-09-14 | 1126.02 | 1126.02 | 1126.02 | 1126.02 | 1126.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/024-2018, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:2344142.58, importe_modificado:2344142.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1340855/proyecto_INICIO, 1340855/proyecto_PROCESO, 1340855/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301342664 | SLP | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO SUMINISTRO MANIOBRAS DE EXTRACCIÓN E INTRODUCCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - 296984 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 296984 | N | 0 | 0 | 3400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO GUADALUPE, 79460VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE HERNAN CORTES,ENTRANDO A VILLA JUAREZ POR EL ARCO DE BIENVENIDA., lon:-100.26750124, lat:22.33517703}} | 2018-07-02 | 2018-08-02 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVJ-R33-FISM-AD-OBRA/18/012, contratista:MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1342664/proyecto_INICIO, 1342664/proyecto_PROCESO, 1342664/proyecto_FIN, 1342664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401407437 | SLP | Proyecto de inversión | 858516.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858516.06, modificado:858516.06}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE EL JOBO EN LA LOCALIDAD DE PUHUITZE EN AQUISMON - 426807 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 426807 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:PUEBLO , 00000 PUHUITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ CALLE EL JOBO, lon:-99.06734275, lat:21.67596769}} | 2018-11-15 | 2018-12-28 | 858516.06 | 858516.06 | 858516.06 | 858516.06 | 858516.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-SLP-02-2018, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DISTRIBUCION, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:1.436632456E7, importe_modificado:1.436632456E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1407437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401406763 | SLP | Proyecto de inversión | 59173.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26450.63, modificado:26450.63}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32723.04, modificado:32723.04}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA MÁSCARA EN ALAQUINES - 401500 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 401500 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:PUEBLO , 00000 LA MÁSCARA, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ LA MÁSCARA EN ALAQUINES, lon:-99.51679597, lat:22.09984475}} | 2018-11-15 | 2018-12-28 | 59173.67 | 59173.67 | 59173.67 | 59173.67 | 59173.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-SLP-02-2018, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DISTRIBUCION, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:1.436632456E7, importe_modificado:1.436632456E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.35}} | {1406763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401406812 | SLP | Proyecto de inversión | 63720.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22352.03, modificado:22352.03}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41368.24, modificado:41368.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN JOSÉ DE LAS TROJES POR LOS GO CARS EN MATEHUALA - 402236 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 402236 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:78, direccion:PUEBLO , 00000 SAN JOSÉ DE LAS TROJES, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN JOSÉ DE LAS TROJES POR LOS GO CARS EN MATEHUALA, lon:-100.66091454, lat:23.71083845}} | 2018-11-15 | 2018-12-28 | 63720.27 | 63720.27 | 63720.27 | 63720.27 | 63720.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-SLP-02-2018, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DISTRIBUCION, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:1.436632456E7, importe_modificado:1.436632456E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.45}} | {1406812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301334122 | SLP | Proyecto de inversión | 626272.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626272.05, modificado:626272.05}} | AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE MANJA TAMAPATZ - 280225 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 280225 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO LA LAJA- ALITZE MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + 100 BARRIO MANJA TAMAPATZ, 79760MANJA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE ENCUENTRA LA DESVIACION EN BARRIO EL CHAMAL, lon:-99.04545707, lat:21.59786004}} | 2018-06-29 | 2018-08-27 | 626272.05 | 626272.05 | 187881.61 | 187881.61 | 187881.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-116, contratista:MIGUEL ANGEL RUBIO GAMEZ, convocante:municipio aquismon, monto:768011.76, importe_modificado:768011.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.35}} | {1334122/proyecto_PROCESO, 1334122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301334036 | SLP | Proyecto de inversión | 209174.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209174.11, modificado:209174.11}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA EDUCACION PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE EUREKA - 279965 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 279965 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO AQUISMON- SANTA BARBARA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 5 + 500 BARRIO EUREKA, 79760EUREKA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,ESTA LA DESVIACION MANO DERECHA ANTES DE LLEGAR A SANTA BARBARA, lon:-99.01896984, lat:21.57573409}} | 2018-06-04 | 2018-08-02 | 209174.11 | 209174.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/2018/R-33 FISM/AD-103, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:208829.06, importe_modificado:208829.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1334036/proyecto_INICIO, 1334036/proyecto_FIN, 1334036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301334085 | SLP | Proyecto de inversión | 358592.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358592.53, modificado:358592.53}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN - 280119 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 280119 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:301, direccion:CAMINO TRAMO TAMAPATZ- SAN MARTIN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 7 + 0 BARRIO SAN MARTIN, 79760SAN MARTÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,DONDE TERMINA EL CAMINO SE ENCUENTRA LA OBRA, lon:-99.09712784, lat:21.53398212}} | 2018-04-07 | 2018-06-05 | 358592.53 | 358592.53 | 314945.7 | 314945.7 | 314945.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1334085/proyecto_PROCESO, 1334085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301329015 | SLP | Proyecto de inversión | 298793.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298793.25, modificado:298793.25}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TAMPETE - 269962 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 269962 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO TAMAPATZ- SAN MARTIN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 6 + 500 BARRIO TAMPETE, 79760TAMPETE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR A SAN MARTIN PASANDO AGUA AMARGA, lon:-99.09232809, lat:21.54180092}} | 2018-06-25 | 2018-08-23 | 298793.25 | 298793.25 | 214358.41 | 214358.41 | 214358.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1329015/proyecto_FIN, 1329015/proyecto_INICIO, 1329015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301334094 | SLP | Proyecto de inversión | 489668.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489668.85, modificado:489668.85}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS - 280133 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 280133 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO TANCHACHIN- SANTA ANITA DOS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 5 + 500 BARRIO LOS REMEDIOS, 79760LOS REMEDIOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE ENCUENTRA A ORILLA DE CAMINO, lon:-99.16272785, lat:21.9095184}} | 2018-05-07 | 2018-07-05 | 489668.85 | 489668.85 | 314945.7 | 314945.7 | 314945.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1334094/proyecto_INICIO, 1334094/proyecto_PROCESO, 1334094/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301332489 | SLP | Proyecto de inversión | 324400.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324400.36, modificado:338474.35}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SANTA TERESA ENTRE EMILIANO ZAPATA SAN MARCOS - 277002 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 277002 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SANTA TERESA EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 79604RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA ,LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SANTA TERESA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA EN SAN MARCOS, RIOVERDE SLP , lon:-100.00571891, lat:21.89676485}} | 2018-07-06 | 2018-09-03 | 338474.35 | 338474.35 | 338474.35 | 338474.35 | 338474.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-039/2018, contratista:J. JULIO GALICIA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:324400.36, importe_modificado:324400.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1332489/proyecto_PROCESO, 1332489/proyecto_INICIO, 1332489/proyecto_PROCESO, 1332489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301334172 | SLP | Proyecto de inversión | 199835.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199835.52, modificado:199835.52}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE CUETAB - 280397 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 280397 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO JOLMON- CUETAB MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 4 + 0 BARRIO CUETAB, 79760CUETÁB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,ES SOBRE EL CAMINO, lon:-99.03823584, lat:21.5628678}} | 2018-04-05 | 2018-05-05 | 199835.52 | 199835.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-35, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AQUISMON, monto:289949.03, importe_modificado:289949.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1334172/proyecto_FIN, 1334172/proyecto_PROCESO, 1334172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301334191 | SLP | Proyecto de inversión | 199891.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199891.2, modificado:199891.2}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TUNEL - 280505 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 280505 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:297, direccion:CAMINO TRAMO EL LIMONCITO- TAMAPATZ MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 7 + 5 BARRIO EL TUNEL, 79760EL TÚNEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE ENCUENTRA PASANDO EL BO. LA CRUZ, lon:-99.05742455, lat:21.5112639}} | 2018-04-06 | 2018-05-05 | 199891.2 | 199891.2 | 59967.36 | 59967.36 | 59967.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/2018/R-33 FISM/AD-33, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:199891.2, importe_modificado:199891.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1334191/proyecto_INICIO, 1334191/proyecto_FIN, 1334191/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301334187 | SLP | Proyecto de inversión | 199891.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199891.2, modificado:199891.2}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE MINA DE BELEMONT - 280492 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 280492 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:240, direccion:CAMINO TRAMO EL LIMONCITO- TAMAPATZ MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 10 + 0 BARRIO MINA DE BELEMONT, 79760MINA DE BELEMONT, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE ENCUENTRA A ORILLA DE CARRETERA, lon:-99.06189951, lat:21.53605813}} | 2018-04-06 | 2018-05-05 | 199891.2 | 199891.2 | 59967.36 | 59967.36 | 59967.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/2018/R-33 FISM/AD-37, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:199891.2, importe_modificado:199891.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1334187/proyecto_INICIO, 1334187/proyecto_FIN, 1334187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301334210 | SLP | Proyecto de inversión | 199891.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199891.2, modificado:199891.2}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS - 280549 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 280549 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO TANZOZOB- TANQUIZUL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 4 + 0 BARRIO LOS CHARCOS, 79760LOS CHARCOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE ENCUENTRA EN CAMINO DE TERRACERIA, lon:-99.14419767, lat:21.67199532}} | 2018-04-06 | 2018-05-05 | 199891.2 | 199891.2 | 185898.81 | 185898.81 | 185898.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1334210/proyecto_INICIO, 1334210/proyecto_FIN, 1334210/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301334216 | SLP | Proyecto de inversión | 370413.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370413.52, modificado:370413.52}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS - 280556 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 280556 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO TANCHACHIN- SANTA ANITA DOS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 5 + 500 BARRIO LOS REMEDIOS, 79760LOS REMEDIOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE ENCUENTRA A ORILLA DE CARRETERA, lon:-99.16311409, lat:21.91071287}} | 2018-08-23 | 2018-09-21 | 370413.52 | 370413.52 | 148165.4 | 148165.4 | 148165.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/2018/R-33 FISM/AD-159, contratista:MIGUEL ANGEL RUBIO GAMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:370413.52, importe_modificado:370413.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1334216/proyecto_PROCESO, 1334216/proyecto_FIN, 1334216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301334223 | SLP | Proyecto de inversión | 299222 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299222.0, modificado:299222.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EJIDO - 280619 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 280619 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO AQUISMON- SAN PEDRO DE LAS ANONAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 6 + 0 BARRIO SANTA CRUZ EJIDO, 79766RANCHO NUEVO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE ENCUETRA PASANDO EL PARAJE DE TAMBAQUE, lon:-99.03752671, lat:21.69843535}} | 2018-04-06 | 2018-05-15 | 299222 | 299222 | 89766.6 | 89766.6 | 89766.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/2018/R-33 FISM/AD-39, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:299222.0, importe_modificado:299222.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {1334223/proyecto_PROCESO, 1334223/proyecto_INICIO, 1334223/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401407454 | SLP | Proyecto de inversión | 80151.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80151.86, modificado:80151.86}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE EL JOBO EN LA LOCALIDAD DE PUHUITZE EN AQUISMÓN - 427950 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 427950 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:PUEBLO , 00000 PUHUITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ CALLE EL JOBO EN AQUISMÓN, lon:-99.06729916, lat:21.67608733}} | 2018-11-15 | 2018-12-28 | 80151.86 | 80151.86 | 80151.86 | 80151.86 | 80151.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-SLP-02-2018, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DISTRIBUCION, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:1.436632456E7, importe_modificado:1.436632456E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1407454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401407456 | SLP | Proyecto de inversión | 242637.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242637.25, modificado:242637.25}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LAS ANONAS EN AQUISMON - 428034 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 428034 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:PUEBLO , 00000 SAN PEDRO DE LAS ANONAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ CALLE SAN ISIDRO, lon:-99.05631047, lat:21.74835833}} | 2018-11-15 | 2018-12-28 | 242637.25 | 242637.25 | 242637.25 | 242637.25 | 242637.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-SLP-02-2018, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DISTRIBUCION, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:1.436632456E7, importe_modificado:1.436632456E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.15}} | {1407456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401407457 | SLP | Proyecto de inversión | 34698.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34698.5, modificado:34698.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LAS ANONAS EN AQUISMÓN - 428151 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 428151 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:PUEBLO , 00000 SAN PEDRO DE LAS ANONAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ CALLE SAN ISIDRO EN AQUISMÓN, lon:-99.05613881, lat:21.74851778}} | 2018-11-15 | 2018-12-28 | 34698.5 | 34698.5 | 34698.5 | 34698.5 | 34698.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-SLP-02-2018, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DISTRIBUCION, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:1.436632456E7, importe_modificado:1.436632456E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1407457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301331958 | SLP | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99772.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DOS ACCIONES EN LA LOCALIDAD EL OJO DE AGUA - 275780 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 275780 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:127, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES- OJO DE AGUAKILÓMETRO 12 + 900 EJIDO OJO DE AGUA, 79250OJO DE AGUA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE MADERO Y,CALLE CARRANZA Y OTRA EN CALLE ABASOLO SITUADAS EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA, lon:-99.1166416, lat:21.96151494}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 99772.92 | 99772.92 | 99772.92 | 99772.92 | 99772.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-064-2018., contratista:MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:249432.31, importe_modificado:249432.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1331958/proyecto_INICIO, 1331958/proyecto_PROCESO, 1331958/proyecto_FIN, 1331958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301332806 | SLP | Proyecto de inversión | 252664.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252664.26, modificado:252664.26}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ EN SAN MARCOS - 277665 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 277665 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 79604RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE PORFIRIO DIAZ,LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ EN SAN MARCOS , lon:-100.00271751, lat:21.89792707}} | 2018-07-13 | 2018-09-10 | 252664.26 | 252664.26 | 252664.26 | 252664.26 | 252664.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-041/2018, contratista:MARCO FRANCISCO GALLEGOS DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:252664.26, importe_modificado:2522664.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1332806/proyecto_INICIO, 1332806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301336983 | SLP | Proyecto de inversión | 65475.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65475.46, modificado:65204.84}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN AV LAS PALMAS ENTRE CALLE HOLANDA Y DINAMARCA COL LA ESTRELLA - 286484 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 286484 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS PALMAS COLONIA LA ESTRELLA, 79023CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE HOLANDA Y CALLE DINAMARCA,AVENIDA LAS PALMAS ENTRE CALLE DINAMARCA Y HOLANDA, lon:-99.02417815, lat:22.02467598}} | 2018-08-08 | 2018-12-31 | 65204.84 | 65204.84 | 65204.84 | 65204.84 | 65204.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-069-2018-, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MCV850101BV3, monto:65365.14, importe_modificado:65204.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} | {1336983/proyecto_INICIO, 1336983/proyecto_PROCESO, 1336983/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301331981 | SLP | Proyecto de inversión | 3286443.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643221.59, modificado:1643221.59}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643221.59, modificado:1643221.59}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA SANTA ROSA TERCER ETAPA EN CIUDAD VALLES - 275830 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 275830 | N | 0 | 0 | 1232 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1466.0, meta_modificada:1466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SANTA ROSA COLONIA SANTA ROSA, 79030CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE RIO AMAZONAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE CAMINO A SANTA ROSA ENTRE FRANCISCO VILLA Y RIO AMAZONAS CALLE ACAPULCO , lon:-99.05693414, lat:22.01272859}} | 2018-04-30 | 2018-12-31 | 3286443.17 | 3286443.17 | 3286443.17 | 3286443.17 | 3286443.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-027-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES LAGUNA DEL MANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3286443.18, importe_modificado:3286443.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1466.0}} | {1331981/proyecto_INICIO, 1331981/proyecto_PROCESO, 1331981/proyecto_FIN, 1331981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301331997 | SLP | Proyecto de inversión | 422325.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422325.45, modificado:422325.45}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EDUCACION INICIAL INDIGENA LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA SANTA ROSA - 275864 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 275864 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SANTA ROSA, 79030CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE ISABEL RIOS Y CALLE LENAR CHAVEZ, CALLE LENAR CHAVEZ CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ISABEL RIOS Y LENAR CHAVEZ MANZANA 024, lon:-99.06081261, lat:22.01536942}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 422325.45 | 422325.45 | 422325.44 | 422325.44 | 422325.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-005-2018., contratista:HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:422325.45, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1331997/proyecto_PROCESO, 1331997/proyecto_INICIO, 1331997/proyecto_PROCESO, 1331997/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401406775 | SLP | Proyecto de inversión | 31811.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31811.94, modificado:31811.94}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS CUATRO CAMINOS COL POBLAZON EN CATORCE - 401678 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 401678 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:121, direccion:COLONIA POBLAZON, 00000 LOS CUATRO CAMINOS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ LOS CUATRO CAMINOS COL POBLAZON EN CATORCE, lon:-100.99094013, lat:23.75686293}} | 2018-11-15 | 2018-12-28 | 31811.94 | 31811.94 | 31811.94 | 31811.94 | 31811.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-SLP-02-2018, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DISTRIBUCION, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:1.436632456E7, importe_modificado:1.436632456E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1406775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401406908 | SLP | Proyecto de inversión | 2248192.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474149.76, modificado:474149.76}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774043.1, modificado:1774043.1}} | TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD CORTE PRIMER MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA - 405072 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 405072 | S | 363 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:23, direccion:COLONIA , 00000 COMUNIDAD CORTE PRIMERO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ LAS OBRA DE TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD CORTE PRIMER MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SE LOCALIZA DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.13221696, lat:22.36198731}} | 2018-12-07 | 2018-12-31 | 2229901.64 | 2229901.64 | 2029210.49 | 2029210.49 | 2029210.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-FISE-001/18-OP-IN, contratista:Carlos Ruiz Montelongo, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:2229901.64, importe_modificado:2229901.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406908/proyecto_INICIO, 1406908/proyecto_FIN, 1406908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301337117 | SLP | Proyecto de inversión | 13121 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13121.0, modificado:13121.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA MEDIANTE PROGRAMA DE MURO FIRME EN EL REFUGIO DE CORONADOS - 286788 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 286788 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL REFUGIO DE CORONADOS, 78546EL REFUGIO DE CORONADOS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN CALLE DE LA LOCALIDAD, lon:-101.00468855, lat:23.5856403}} | 2018-09-01 | 2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} | {1337117/proyecto_INICIO, 1337117/proyecto_FIN, 1337117/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401406800 | SLP | Proyecto de inversión | 48901.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48901.28, modificado:48901.28}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN CRITÓBAL EN CATORCE - 402021 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 402021 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:40, direccion:PUEBLO , 00000 SAN CRISTÓBAL, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ SAN CRISTÓBAL, lon:-101.00530556, lat:23.72502996}} | 2018-11-15 | 2018-12-28 | 48901.28 | 48901.28 | 48901.28 | 48901.28 | 48901.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-SLP-02-2018, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DISTRIBUCION, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:1.436632456E7, importe_modificado:1.436632456E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1406800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301330116 | SLP | Proyecto de inversión | 193326.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193326.27, modificado:192672.59}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE MANUEL J OTHON FRACC NORTE RESIDENCIAL Y CALLE MONTERREY COL VEINTE DE NOVIEMBRE - 272451 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | 272451 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL J OTHON COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 79020CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE RIO TAMPAON Y CARRETERA VALLES MANTE, CALLE MONTERREY CALLE MANUEL J OTHON Y CALLE MONTERREY DEL FRACC NORTE RESIDENCIAL Y 20 DE NOVIEMBRE, lon:-99.00922642, lat:21.99817235}} | 2018-08-08 | 2018-12-31 | 192672.59 | 192672.59 | 192672.59 | 192672.59 | 192672.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-075-2018., contratista:MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:192672.59, importe_modificado:192672.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1330116/proyecto_INICIO, 1330116/proyecto_PROCESO, 1330116/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301328957 | SLP | Proyecto de inversión | 449586.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449586.18, modificado:449586.18}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE PARA CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TAMPAXAL - 269645 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 269645 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO BO. LAS CRUZ- SAN RAFAEL TAMPAXAL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 7 + 500 BARRIO SAN RAFAEL TAMPAXAL, 79760SAN RAFAEL TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE TOMA LA DESVIACION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO A LA CRUZ ES CAMINO DE TERRACERIA, lon:-99.02606183, lat:21.50817009}} | 2018-06-06 | 2018-08-06 | 449586.18 | 449586.18 | 134875.84 | 134875.84 | 134875.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.15}} | {1328957/proyecto_PROCESO, 1328957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301325771 | SLP | Proyecto de inversión | 9744 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9744.0, modificado:9744.0}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE - 253986 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 253986 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:33, direccion:RANCHERIA PALOS ALTOS, 78886PALOS ALTOS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,RABCHO PALOS ALTOS, lon:-100.52567971, lat:22.57708668}} | 2018-09-10 | 2018-09-12 | 9744 | 9744 | 9744 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1325771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301322670 | SLP | Proyecto de inversión | 15625 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15625.0, modificado:15625.0}} | MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LOCALIDAD RANCHITO DE CORONADOS - 240481 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 240481 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, direccion:RANCHERIA JESÚS DE CORONADOS, 78565RANCHITO DE CORONADOS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN CENTRO DE LOCALIDAD, lon:-100.96095944, lat:23.53600343}} | 2018-08-20 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1322670/proyecto_FIN, 1322670/proyecto_PROCESO, 1322670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301320227 | SLP | Proyecto de inversión | 188601.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188601.28, modificado:188601.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MARTÍNEZ - 229685 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 229685 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.93, meta_modificada:286.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN EJIDO MARTÍNEZ, 79360MARTÍNEZ, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE JALISCO Y CALLE SANTA MARÍA, CALLE MARIANO MATAMOROS PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 1 KM HACIA EL SUROESTE POR LA CARRETERA ALAQUIN, lon:-99.62588139, lat:22.06472518}} | 2018-06-08 | 2018-12-31 | 188601.28 | 188601.28 | 188601.28 | 188601.28 | 188601.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO_INVIES, contratista:RESIDENCIAS DIGNAS MEXICANAS S.A.P.I. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, monto:1320208.96, importe_modificado:1320208.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.54}} | {1320227/proyecto_INICIO, 1320227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301320823 | SLP | Proyecto de inversión | 53886.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53886.08, modificado:53886.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PASITO DE SAN FRANCISCO - 231693 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 231693 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.98, meta_modificada:81.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:19, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN EJIDO PASITO DE SAN FRANCISCO, 79360PASITO DE SAN FRANCISCO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLEY,PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 15 KM HACIA EL SURESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSÉ DEL CORIT, lon:-99.51628299, lat:22.02511843}} | 2018-06-08 | 2018-12-31 | 53886.08 | 53886.08 | 53886.08 | 53886.08 | 53886.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO_INVIES, contratista:RESIDENCIAS DIGNAS MEXICANAS S.A.P.I. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, monto:1320208.96, importe_modificado:1320208.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.18}} | {1320823/proyecto_INICIO, 1320823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301322752 | SLP | Proyecto de inversión | 30430.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30430.36, modificado:30430.36}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CORONADOS - 241021 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 241021 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:42, direccion:RANCHERIA JESÚS DE CORONADOS, 78565SAN JOSÉ DE CORONADOS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EN CALLES DE LOCALIDAD, lon:-100.91150828, lat:23.59463958}} | 2018-08-20 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1322752/proyecto_INICIO, 1322752/proyecto_FIN, 1322752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301323587 | SLP | Proyecto de inversión | 5650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5650.0, modificado:5650.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA MEDIANTE MURO FIRME EN EL POTRERO - 244823 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 244823 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.5, meta_modificada:17.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:PUEBLO EL POTRERO, 78563EL POTRERO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.8520407, lat:23.70836343}} | 2018-09-05 | 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.5}} | {1323587/proyecto_PROCESO, 1323587/proyecto_INICIO, 1323587/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301320988 | SLP | Proyecto de inversión | 53886.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53886.08, modificado:53886.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE PRO - 232468 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 232468 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.98, meta_modificada:81.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:CALLE LÓPEZ INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO DE PRO, 79360RANCHO DE PRO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLEJON DE LA CAPILLA Y, CALLEJON DE LA CAPILLA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 6 KM HACIA EL SURESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-SA, lon:-99.57761175, lat:22.09457144}} | 2018-06-08 | 2018-12-31 | 53886.08 | 53886.08 | 53886.08 | 53886.08 | 53886.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO_INVIES, contratista:RESIDENCIAS DIGNAS MEXICANAS S.A.P.I. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, monto:1320208.96, importe_modificado:1320208.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.18}} | {1320988/proyecto_INICIO, 1320988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301321023 | SLP | Proyecto de inversión | 161658.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161658.24, modificado:161658.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 232572 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 232572 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.94, meta_modificada:245.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO, 79360RANCHO NUEVO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLEY CALLE , CALLEPARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 9 KM HACIA EL SURESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSÉ DEL CORITO DAR V, lon:-99.57195105, lat:22.06264433}} | 2018-06-08 | 2018-12-31 | 161658.24 | 161658.24 | 161658.24 | 161658.24 | 161658.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO_INVIES, contratista:RESIDENCIAS DIGNAS MEXICANAS S.A.P.I. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, monto:1320208.96, importe_modificado:1320208.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.75}} | {1321023/proyecto_INICIO, 1321023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301322801 | SLP | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12500.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN VIVIENDA DE LOCALIDAD EN ESTACIÓN WADLEY - 241437 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 241437 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:59, direccion:RANCHERIA ESTACIÓN WADLEY, 78546ESTACIÓN WADLEY, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN VIVIENDA DE BENEFICIARIO EN LOCALIDAD, lon:-100.98863115, lat:23.61198086}} | 2018-08-03 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1322801/proyecto_FIN, 1322801/proyecto_PROCESO, 1322801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301322803 | SLP | Proyecto de inversión | 13025 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13025.0, modificado:13025.0}} | REHABILITACIÓN DE MUROS DE VIVIENDA EN LOCALIDAD EN SANTA CRUZ DE CARRETAS - 241487 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 241487 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ DE CARRETAS, 78564SANTA CRUZ DE CARRETAS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA PERIFERIA DE LOCALIDAD, lon:-100.94041094, lat:23.69131231}} | 2018-08-03 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1322803/proyecto_INICIO, 1322803/proyecto_FIN, 1322803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301323681 | SLP | Proyecto de inversión | 809709.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809709.61, modificado:809593.61}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE CIUDAD VALLESSLP - 245071 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 245071 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:680, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO SAN FRANCISO, 79243SAN FRANCISCO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTREY,RANCHO SAN FRANCISCO ANEXO A SAN DIEGUITO A 400 MTS DE LA CAPILLA DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.21806956, lat:21.99022975}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 809593.61 | 809593.61 | 809593.61 | 809593.61 | 809593.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-043-2018, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DE LA HUASTECA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:809593.61, importe_modificado:809593.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1323681/proyecto_INICIO, 1323681/proyecto_PROCESO, 1323681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301320201 | SLP | Proyecto de inversión | 53886.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53886.08, modificado:53886.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CALLEJÓN DE LA LUZ - 229556 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 229556 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.98, meta_modificada:81.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:CALLEINTERIOR SN RANCHERIA EL CALLEJÓN DE LA LUZ, 79360EL CALLEJÓN DE LA LUZ, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLEY CALLE , CALLE FRANCISCO VILLA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 11 KM HACIA EL SUROESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-NUE, lon:-99.56679259, lat:22.18463276}} | 2018-06-08 | 2018-12-31 | 53886.08 | 53886.08 | 53886.08 | 53886.08 | 53886.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO_INVIES, contratista:RESIDENCIAS DIGNAS MEXICANAS S.A.P.I. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, monto:1320208.96, importe_modificado:1320208.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.58}} | {1320201/proyecto_INICIO, 1320201/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301318480 | SLP | Proyecto de inversión | 181331.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181331.2, modificado:180772.61}} | CONSTRUCCION DE VADO EN LA CALLE CLAVEL Y AURORA COLONIA TAMPICO - 224536 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 224536 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS TICHAS COLONIA TAMPICO, 79064CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE AURORA Y CALLE CLAVEL, CALLE GIRASOL UBICADA SOBRE CALLE LAS TICHAS ENTRE CALLE AURORA Y CLAVEL PASANDO LA IGLESIA, lon:-98.99205433, lat:21.97931784}} | 2018-05-07 | 2018-12-31 | 180772.61 | 180772.61 | 180772.61 | 180772.61 | 180772.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-042-2018, contratista:CATARINO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:180772.61, importe_modificado:180772.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1318480/proyecto_INICIO, 1318480/proyecto_FIN, 1318480/proyecto_PROCESO, 1318480/proyecto_FIN, 1318480/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301320277 | SLP | Proyecto de inversión | 161658.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161658.24, modificado:161658.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO - 229872 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 229872 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.94, meta_modificada:245.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN EJIDO EL SABINO, 79360EL SABINO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLEY CALLE , CALLEPARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 9 KM HACIA EL SURESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSÉ DEL CORITO DAR VUELTA A LA DEREC, lon:-99.55156763, lat:22.02464871}} | 2018-06-08 | 2018-12-31 | 161658.24 | 161658.24 | 161658.24 | 161658.24 | 161658.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO_INVIES, contratista:RESIDENCIAS DIGNAS MEXICANAS S.A.P.I. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, monto:1320208.96, importe_modificado:1320208.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.75}} | {1320277/proyecto_INICIO, 1320277/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301320288 | SLP | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49807.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO UNA ACCION EN LA LOCALIDAD TANCULPAYA - 229898 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | 229898 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES EJIDO TANCULPAYA, 79028CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE TANCULPAYA Y CALLE 05 DE MAYO, CALLE NIÑOS HEROES UBICADA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, lon:-98.98574637, lat:22.00983596}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 49807.34 | 49807.34 | 49807.34 | 49807.34 | 49807.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-064-2018, contratista:MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:49807.34, importe_modificado:49807.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1320288/proyecto_INICIO, 1320288/proyecto_PROCESO, 1320288/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301321366 | SLP | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149659.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TRES ACCIONES EN LA LOCALIDAD EL MAGUEY - 235011 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 235011 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:111, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES- EL MAGUEYKILÓMETRO 20 + 100 EJIDO EL MAGUEY, 79257EL MAGUEY, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,ACCESO POR CARRETERA ESTATAL ZONA TENEK PASANDO LAS LOCALIDADES DE BUENAVISTA SAN ANTONIO HICHIMAL , lon:-99.11244966, lat:21.9565298}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 149659.39 | 149659.39 | 149659.39 | 149659.39 | 149659.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-064-2018., contratista:MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:249432.31, importe_modificado:249432.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1321366/proyecto_PROCESO, 1321366/proyecto_INICIO, 1321366/proyecto_FIN, 1321366/proyecto_PROCESO, 1321366/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301320516 | SLP | Proyecto de inversión | 26943.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26943.04, modificado:26943.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS - 230740 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 230740 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.99, meta_modificada:40.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, direccion:CALLEINTERIOR SN RANCHERIA LAS HUERTAS, 79360LAS HUERTAS, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y,PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 13 KM HACIA EL SURESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSÉ DEL CORITO HASTA LLEGAR A LA , lon:-99.52875337, lat:22.04188002}} | 2018-06-08 | 2018-12-31 | 26943.04 | 26943.04 | 26943.04 | 26943.04 | 26943.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO_INVIES, contratista:RESIDENCIAS DIGNAS MEXICANAS S.A.P.I. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, monto:1320208.96, importe_modificado:1320208.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.59}} | {1320516/proyecto_INICIO, 1320516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301324082 | SLP | Proyecto de inversión | 388975.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388975.25, modificado:388859.25}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LOS PINOS Y CALLE PALMERAS DE AMPLIACION LA HINCADA - 246550 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 246550 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:562, direccion:CALLE PALMERAS EJIDO AMPLIACIÓN LA HINCADA, 79235AMPLIACIÓN LA HINCADA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTREY,CALLE PALMERAS Y PINO DE AMPLIACION LA HINCADA POR LA ENTRADA DE LA TIENDA EL PAISA, lon:-99.23705967, lat:22.21226501}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 388859.25 | 388859.25 | 388859.25 | 388859.25 | 388859.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-045-2018, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DE LA HUASTECA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:388859.25, importe_modificado:388859.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1324082/proyecto_INICIO, 1324082/proyecto_PROCESO, 1324082/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301322580 | SLP | Proyecto de inversión | 25510 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25510.0, modificado:25510.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TANQUE DE DOLORES - 240095 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 240095 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, direccion:RANCHERIA TANQUE DE DOLORES, 78545TANQUE DE DOLORES, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.16438605, lat:23.65930647}} | 2018-08-20 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1322580/proyecto_PROCESO, 1322580/proyecto_INICIO, 1322580/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301322596 | SLP | Proyecto de inversión | 39034.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39034.84, modificado:39034.84}} | REHABILITACIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARÍA DEL REFUGIO - 240186 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 240186 | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA DEL REFUGIO, 78540SANTA MARÍA DEL REFUGIO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN PERIFERIA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.22330382, lat:23.73310234}} | 2018-08-20 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1322596/proyecto_INICIO, 1322596/proyecto_PROCESO, 1322596/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401443801 | SLP | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO EN LA CONCORDIA - 371539 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 371539 | S | 356 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:EJIDO LA CONCORDIA, 78993 LA CONCORDIA, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA ZONA DE RIEGO DE LA CONCORDIA, lon:-100.58759643, lat:22.35775921}} | 2018-11-15 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1443801/proyecto_PROCESO, 1443801/proyecto_INICIO, 1443801/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401443809 | SLP | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE POZO DEL CARMEN - 371549 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 371549 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:RINCONADA POZO DEL CARMEN, 78995 POZO DEL CARMEN, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN ZONA PERIFERICA DE POZO DEL CARMEN, lon:-100.6122396, lat:22.30196062}} | 2018-11-05 | 2018-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1443809/proyecto_PROCESO, 1443809/proyecto_INICIO, 1443809/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101511167 | SLP | Proyecto de inversión | 227550 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227550.0, modificado:227550.0}} | Construcción de Red de agua potable en Privada Olivo, tramo de calle Arquitos a Fin de Privada | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884407 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Los Arquitos 204, Rural el Vivero, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96863627, lat:22.1184135}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 227550 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180301346737 | SLP | Proyecto de inversión | 35935.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35935.48, modificado:35897.24}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IRLANDA Y HOLANDA ENTRE SEGUNDA AV LAS PALMAS Y CALLE DINAMARCA COL LA ESTRELLA - 304158 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 304158 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE IRLANDA COLONIA LA ESTRELLA, 79023CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE SEGUNDA AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE DINAMARCA, CALLE COCOTERO CALLE IRLANDA Y HOLANDA ENTRE CALLE SEGUNDA AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE DINAMARCA, lon:-99.02316318, lat:22.02461631}} | 2018-05-28 | 2018-12-31 | 35897.24 | 35897.24 | 35897.24 | 35897.24 | 35897.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-039-2018.., contratista:RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:35897.24, importe_modificado:35897.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1346737/proyecto_INICIO, 1346737/proyecto_FIN, 1346737/proyecto_PROCESO, 1346737/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101517706 | SLP | Acción | 3114884 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3114884.0, modificado:3114884.0}} | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SISTEMA DE AGUA SAN JUANITO | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ | 809 | N | 0 | 0 | 21039 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Tancanhuitz de Santos, S.L.P., México, lon:-98.9647744, lat:21.5927572}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 3114884 | 519922.56 | 519922.56 | 519922.56 | 519922.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.17}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401447979 | SLP | Proyecto de inversión | 3456787.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456787.47, modificado:3406947.58}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CINCO DE MAYO TRAMO DE BOULEVARD ANTONIO ROCHA CORDERO A RAFAEL RAMIREZ - 379336 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 379336 | S | 199 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1039.18, meta_modificada:1039.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE RAFAEL RAMÍREZ, BOULEVARD ANTONIO ROCHA CORDERO ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PE, lon:-100.9808499, lat:22.10602571}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 3406947.58 | 3406947.58 | 3406947.58 | 3406947.58 | 3406947.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-34-2018, contratista:JUAN MANUEL PEREZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:3406947.58, importe_modificado:3406947.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1039.18}} | {1447979/proyecto_FIN, 1447979/proyecto_INICIO, 1447979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401449516 | SLP | Proyecto de inversión | 5974536.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5974536.79, modificado:5775861.9}} | CONSTRUCCION EN CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CAMINO REAL A SALTILLO TRAMO DE CALLE SAN JUAN A CALLE MANUEL GOMEZ PEDRAZA - 381432 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 381432 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3722.21, meta_modificada:3722.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL A SALTILLO COLONIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE MANUEL GÓMEZ PEDRAZA, CALLE JUAN B. MORALES ACCESO POR ANILLO PERIFÉRICO NORTE TOM, lon:-100.98879199, lat:22.19917327}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 5775861.9 | 5775861.9 | 5775861.9 | 5775861.9 | 5775861.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-32-2018, contratista:CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:4628836.28, importe_modificado:4628836.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3722.21}} | {1449516/proyecto_FIN, 1449516/proyecto_PROCESO, 1449516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401443298 | SLP | Proyecto de inversión | 495187.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495187.44, modificado:495187.44}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAUHTEMOC TRAMO DE TERCERA NORTE A PRIMERA NORTE TIERRA BLANCA - 370652 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 370652 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 3A. NORTE Y CALLE 1A. NORTE, CALLE IGNACIO MARTÍNEZ ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO TOMAR CALLE LA, lon:-100.98237771, lat:22.118196}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 495187.43 | 495187.43 | 495187.43 | 495187.43 | 495187.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-36-A-2018, contratista:CONSTRUCCIONES DANATER, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:495187.44, importe_modificado:495187.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:428.0}} | {1443298/proyecto_INICIO, 1443298/proyecto_FIN, 1443298/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101506361 | SLP | Acción | 342722.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342722.42, modificado:342722.42}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 8272 | 24 | San Luis Potosí | 51 | Villa Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP | 8272 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.678864, lat:22.448693}} | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 163000 | 163000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:A1 2019, contratista:JOSÉ MARTÍN GUERRERO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP, monto:313000.0, importe_modificado:313000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1506361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301392465 | SLP | Proyecto de inversión | 843812 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843812.0, modificado:843799.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO TERCER ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MORENOS MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO - 147841 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 147841 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1931.58, meta_modificada:1931.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:29, direccion:COLONIA , 00000MORENOS, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO TERCER ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MORENOS MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO CONTEMPLA BENEFICIAR VARIAS CALLES DE LA L, lon:-100.51480395, lat:22.20698772}} | 2018-05-02 | 2018-12-29 | 843799.3 | 843799.3 | 780731.96 | 780731.96 | 780731.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-001/18-OP-IN, contratista:Emmanuel Pineda Orta, convocante:Comisión Estatal del Agua., monto:2109498.25, importe_modificado:2109498.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1931.58}} | {1392465/proyecto_INICIO, 1392465/proyecto_FIN, 1392465/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101512404 | SLP | Proyecto de inversión | 1529316.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529316.21, modificado:1529316.21}} | Construcción de cancha de usos múltiples con techado tipo II de 18.00 x 32.00 m. en 24DTV0730T Telesecundaria Tomasa Estévez, 0002 El Alegre, 25 Salinas. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194001 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.65100098, lat:22.52904829}} | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180301383972 | SLP | Proyecto de inversión | 1971938.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970507.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430.78, modificado:1430.78}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE MEMBRILLO COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS - 291237 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 291237 | N | 0 | 0 | 304 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3752.0, meta_modificada:3752.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MEMBRILLO COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS, 78790MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE CEDROS Y, CALLE MANZANOS PARA LLEGAR SE TOMA EL CAMINO AL SACRAMENTO EL CUAL SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA REALIZANDO U, lon:-100.65129952, lat:23.62963854}} | 2018-08-03 | 2018-09-27 | 1430.78 | 1430.78 | 1430.78 | 1430.78 | 1430.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/029-2018, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1971938.4, importe_modificado:1971938.4}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/CDSM/029-2018, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1971938.4, importe_modificado:1971938.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3752.32}} | {1383972/proyecto_PROCESO, 1383972/proyecto_INICIO, 1383972/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301383997 | SLP | Proyecto de inversión | 605429.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:302714.96, modificado:303214.96}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302714.97, modificado:303214.97}} | INTERAPAS-PRODDER-10-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-10-2018 | N | 0 | 0 | 740 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.87, meta_modificada:45.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Hacienda del Roble, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0210562, lat:22.1790499}} | 2018-09-06 | 2018-09-13 | 606429.92 | 606429.92 | 606429.92 | 606429.92 | 606429.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-10-2018-AD, contratista:JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA, convocante:INTERAPAS, monto:606429.93, importe_modificado:606429.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.87}} | {1383997/proyecto_INICIO, 1383997/proyecto_FIN, 1383997/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | SLP190101511155 | SLP | Proyecto de inversión | 236260 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236260.0, modificado:236260.0}} | Construcción de Red de agua potable en 3a. Privada de Arquitos, tramo de calle Arquitos a Fin de Privada | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884404 | S | 81 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Tercera Privada de Arquitos, Satelite Francisco I. Madero 3, 78380 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9694578, lat:22.1136581}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 236260 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101514334 | SLP | Acción | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OFICINA (CONSUMIBLES) | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P. |  | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:San Ciro de Acosta, S.L.P., México, lon:-99.8208632, lat:21.6516855}} | 2019-01-14 | 2019-12-20 | 40000 | 20000 | 5134.16 | 5134.16 | 5134.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.13}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101517656 | SLP | Acción | 3280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3280000.0, modificado:3280000.0}} | PAGO DE NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz |  | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ | 829 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Tancanhuitz de Santos, S.L.P., México, lon:-98.9647744, lat:21.5927572}} | 2019-01-01 | 2019-03-16 | 3280000 | 3280000 | 873648.65 | 873648.65 | 873648.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180301392478 | SLP | Proyecto de inversión | 1250160 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625080.0, modificado:623882.72}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625080.0, modificado:623882.72}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN FRACCIÓN HACIENDA VIEJA MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA - 153725 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 153725 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1392.15, meta_modificada:1392.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:39, direccion:COLONIA , 00000FRACCIÓN DE HACIENDA VIEJA, TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSÍENTREY,LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN FRACCIÓN HACIENDA VIEJA MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA BENEFICIARÁ A VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-100.61282504, lat:21.71613057}} | 2018-05-02 | 2018-12-29 | 1247765.44 | 1247765.44 | 573972.1 | 573972.1 | 573972.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-005/18-OP-IN, contratista:Metropolitana de Construcciones Civiles, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua., monto:3119413.61, importe_modificado:3119431.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1370.0}} | {1392478/proyecto_INICIO, 1392478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301392479 | SLP | Proyecto de inversión | 1187500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937500.0, modificado:935086.49}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249356.4}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COPALO CHALCO MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS - 153770 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 153770 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:72, direccion:COLONIA , 00000COPALO (CHALCO), AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍENTREY,LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COPALO CHALCO MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS BENEFICIARA A VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.81177247, lat:21.37580036}} | 2018-05-02 | 2018-12-29 | 1184442.89 | 1184442.89 | 1184442.89 | 1184442.89 | 1184442.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-006/18-OP-IN, contratista:COPOZRI Construcciones, SA de CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:2493563.96, importe_modificado:2493563.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:765.0}} | {1392479/proyecto_INICIO, 1392479/proyecto_PROCESO, 1392479/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301392496 | SLP | Proyecto de inversión | 3388677.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3388677.85, modificado:3234845.02}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL EL PEÑÓN EN LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE TAMUIN Y EBANO - 157809 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 157809 | N | 0 | 0 | 2011 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:87, direccion:COLONIA , 00000AURELIO MANRIQUE, EBANO SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL EL PEÑÓN BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE SANTA MARTHA Y NUEVO AQUISMON EN EL MUNICIPIO DE TAMUIN Y PONCIANO ARRIAGA Y AURELIO MANRIQUE DE, lon:-98.64759962, lat:22.28389264}} | 2018-05-02 | 2018-12-29 | 3234845.02 | 3234845.02 | 3048487.07 | 3048487.07 | 3048487.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-003/18-OP-CP, contratista:Gerardo Alfonso Escalante de Koster, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA., monto:6469690.03, importe_modificado:6469690.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {1392496/proyecto_PROCESO, 1392496/proyecto_INICIO, 1392496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301346472 | SLP | Proyecto de inversión | 998796.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998796.61, modificado:998796.61}} | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BORDOS DE ABREVADERO - 303652 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 303652 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:132, direccion:PUEBLO , 00000LAS HUERTITAS, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍENTREY,LA OBRA SE UBICA EN LAS LOCALIDADES DE LA GUADALUPE LAS HUERTITAS, LA PERDIDA, PUERTO DE LA YRBABUENA Y BANQUITOS, EN RIOVREDE, SL.P. , lon:-100.16653768, lat:21.77310011}} | 2018-05-01 | 2018-09-29 | 998796.61 | 998796.61 | 998796.61 | 998796.61 | 998796.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-017/2018, contratista:FELIPE DE JESUS VERASTEGUI MORALES, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:998796.61, importe_modificado:998796.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1346472/proyecto_INICIO, 1346472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301383815 | SLP | Proyecto de inversión | 255883.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83920.0, modificado:83920.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:81418.8, modificado:81418.92}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90544.8, modificado:90544.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES - 156493 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS | 156493 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:53, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO TAMALACACO, 79934TEMALACACO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍENTREY,POR LA PRIMARIA A LA CASA DE SALUD, lon:-98.84672395, lat:21.41364683}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 255883.67 | 255883.67 | 255883.67 | 255883.67 | 255883.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1383815/proyecto_PROCESO, 1383815/proyecto_FIN, 1383815/proyecto_INICIO, 1383815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301400032 | SLP | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LOS ANGELES | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2015- | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOS ANGELES, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2018-09-05 | 2018-10-19 | 499763.82 | 499763.82 | 499763.82 | 499763.82 | 499763.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-057/2018, contratista:JAIME HUMBERTO ACOSTA ARANDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:499763.82, importe_modificado:499763.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1400032/proyecto_INICIO, 1400032/proyecto_PROCESO, 1400032/proyecto_INICIO, 1400032/proyecto_FIN, 1400032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301383976 | SLP | Proyecto de inversión | 229817.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227941.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876.7, modificado:1876.7}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA - 296036 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 296036 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN CRISTOBAL COLONIA GUADALUPE, 78720MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE SAN JUAN BAUTISTA Y CALLE SAN RAMON, CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ LA UBICACION DE LOS 5 CUARTOS SE DISTRIBUYE DE LA FORMA SIGUIENTE AGEB ZAP 094A-2 CUARTO, lon:-100.6558618, lat:23.66389644}} | 2018-07-02 | 2018-09-14 | 1876.7 | 1876.7 | 1876.7 | 1876.7 | 1876.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/024-2018, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:2344142.58, importe_modificado:2344142.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1383976/proyecto_INICIO, 1383976/proyecto_PROCESO, 1383976/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301347191 | SLP | Proyecto de inversión | 2287117.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095942.93, modificado:2095942.93}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191174.21, modificado:191174.21}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD MEXICO LAREDO ENTRE PUENTE NEGRO Y ARROYO DE LOS PUERCOS COL MOCTEZUMA EN CIUDAD VALLES - 305186 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | 305186 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOULEVARD MEXICO LAREDO COLONIA MOCTEZUMA, 79040CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTREY,RED DE DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD MEXICO-LAREDO ENTRE PUENTE NEGRO Y ARROYO LOS PUERCOS, lon:-99.01069896, lat:21.9977289}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 2287117.14 | 2287117.12 | 2287117.12 | 2287117.12 | 2287117.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-033-2018, contratista:CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2095942.93, importe_modificado:2287117.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.0}} | {1347191/proyecto_PROCESO, 1347191/proyecto_INICIO, 1347191/proyecto_PROCESO, 1347191/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301401107 | SLP | Proyecto de inversión | 265520.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INTERESES FFM 2018, monto:14176.96, modificado:14176.96}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251343.48, modificado:251343.48}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LOS EMBARCADEROS DEL PARQUE BICENTENARIO | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2018-2132 | N | 0 | 0 | 177022 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Matamoros 1, Zona Centro, 79000 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.02137399, lat:21.98728343}} | 2018-04-04 | 2018-12-31 | 265520.44 | 265520.44 | 265520.43 | 265520.43 | 265520.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-013-2018, contratista:MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:265520.44, importe_modificado:265520.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1401107/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301383769 | SLP | Proyecto de inversión | 569745.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:284872.99, modificado:284872.99}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284873.0, modificado:284873.0}} | INTERAPAS-PRODDER-08-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-08-2018-AD | N | 0 | 0 | 570 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Camino Al Ejido La Libertad, Central de Abastos, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9193112, lat:22.1437528}} | 2018-09-04 | 2018-09-13 | 569745.99 | 569745.99 | 569745.99 | 284873 | 284873 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-08-2018-AD, contratista:HERMMAN RICARDO ESCUDERO GARCÍA, convocante:INTERAPAS, monto:569745.99, importe_modificado:569745.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.0}} | {1383769/proyecto_PROCESO, 1383769/proyecto_INICIO, 1383769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101513930 | SLP | Proyecto de inversión | 25993999.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.599399976E7, modificado:2.599399976E7}} | REHABILITACIÓN DEL ANILLO PERIFÉRICO NORORIENTE EN LA ZONA CONURBADA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ TRAMO: 17+000 AL KM. 31+500 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-010-18 | N | 0 | 0 | 25117 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.5, meta_modificada:14.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Av. Anillo Perif. Ote. 7211, Soledad de Graciano Sanchez, 78430 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.91974229, lat:22.19311467}} | 2019-02-12 | 2019-03-28 | 25993999.76 | 25993999.76 | 25993999.76 | 20841323.16 | 20841323.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-X-GE-JEC-FIFOMET-LPN-010-W-19, contratista:PAVIASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2.599399976E7, importe_modificado:2.599399976E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.88}} | {1513930/proyecto_INICIO, 1513930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101515957 | SLP | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:237761.19}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:240000.0, modificado:237761.19}} | Elaboración de proyecto ejecutivo para la rehabiltiación y ampliación de sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Los Gómez municipio de San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-005/18-SROP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:232, direccion:Los Gómez, S.L.P., México, lon:-100.881331, lat:22.15366}} | 2018-12-27 | 2019-04-15 | 475522.38 | 475522.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-005/18-SROP-IN, contratista:PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:475522.38, importe_modificado:475522.38}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180301379983 | SLP | Proyecto de inversión | 602348.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301174.37, modificado:301174.37}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:301174.36, modificado:301174.36}} | INTERAPAS-PRODDER-04-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-04-2018-AD | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av de Las Torres, Colonial Nuevo Paseo, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9593594, lat:22.1433158}} | 2018-07-23 | 2018-09-17 | 602348.73 | 602348.73 | 602348.73 | 566913.07 | 566913.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-04-2018-AD, contratista:JUAN ANTONIO MORENO GRIMALDO, convocante:INTERAPAS, monto:534477.38, importe_modificado:602348.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1379983/proyecto_INICIO, 1379983/proyecto_FIN, 1379983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401424017 | SLP | Acción | 149149.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149149.44, modificado:148177.1}} | MEJORAMIENTO DE AREA DE ALMACEN Y CONTROL DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL CONVENIO PRODIMDF - 305662 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 305662 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 148177.1 | 148177.1 | 148177.1 | 148177.1 | 148177.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101513545 | SLP | Proyecto de inversión | 1370597.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:685298.78, modificado:685298.78}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685298.78, modificado:685298.78}} | INTERAPAS-PRODDER-39-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-39-2018-AD | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Leonel 1ra Secc, 78387 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9655116, lat:22.1287139}} | 2019-02-15 | 2019-04-22 | 1370597.56 | 1370597.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-39-2018-AD, contratista:CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:1370597.56, importe_modificado:1370597.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401444808 | SLP | Proyecto de inversión | 1734250.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734250.01, modificado:1734250.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIOS - 373089 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 373089 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA PUEBLO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE JIMENEZ, CALLE LOS BRAVO CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS, lon:-100.39836634, lat:22.62174941}} | 2018-10-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1444808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401445459 | SLP | Acción | 32500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:32480.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 373908 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 373908 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2018-11-22 | 2018-12-31 | 32480 | 32480 | 32480 | 32480 | 32480 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OT-CDS-001-2018, contratista:LEONARDO RODRIGUEZ SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:32480.0, importe_modificado:32480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1445459/proyecto_INICIO, 1445459/proyecto_FIN, 1445459/proyecto_PROCESO, 1445459/proyecto_INICIO, 1445459/proyecto_FIN, 1445459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101514409 | SLP | Acción | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SUPERVICIÓN DE OBRA | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P. |  | N | 0 | 0 | 10587 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:San Ciro de Acosta, S.L.P., México, lon:-99.8208632, lat:21.6516855}} | 2019-01-21 | 2019-12-21 | 85000 | 30000 | 9100.85 | 9100.85 | 9100.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.11}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511920 | SLP | Proyecto de inversión | 809416.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:809416.55, modificado:809416.55}} | Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en 24EES0063K Secundaria General Dolores H. Vda. de Richard, 0001 Rioverde, Fracc. Santa Mónica, Salitrillos, 201, 79625, 24 Rioverde | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160416 | S | 223 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Salitrillos 6, 79610 Rioverde, S.L.P., México, lon:-100.00282645, lat:21.92376799}} | 2019-01-08 | 2019-04-30 | 0 | 766802.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511933 | SLP | Proyecto de inversión | 414714.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:414714.32, modificado:414714.32}} | Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en 24DJN1826X Jardín de Niños María Montessori, 0017 El Camarón, 43 Tierra Nueva | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160420 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:17, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.32714844, lat:21.6976275}} | 2019-02-01 | 2019-05-24 | 0 | 414714.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.7}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511175 | SLP | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | Construcción de Red de agua potable en calle Manuel Acuña, 1a. Privada, 2a. Privada y Privada S/N | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884409 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Manuel Acuña 634, Satelite Francisco I. Madero 3, 78380 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9690547, lat:22.11508629}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401426025 | SLP | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5655152.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A PEÑASCO TRAMO DE ANILLO PERIFÉRICO NORTE A CALLE FLORES - 309249 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 309249 | S | 81472 | 78528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4616.0, meta_modificada:4616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A PEÑASCO COLONIA REAL DE PEÑASCO, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PERIFERICO ANILLO PERIFÉRICO NORTE Y CALLE FLORES MAGON, CAMINO CAMINO VIEJO A PEÑASCO ACCESO POR ANILLO PERIFÉRICO NORTE, lon:-100.96979051, lat:22.20303225}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 5655152.6 | 5655152.6 | 5655152.6 | 5655152.6 | 5655152.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-30-2018, contratista:GERARDO MEJÍA LÓPEZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, monto:5655152.6, importe_modificado:5655152.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4616.0}} | {1426025/proyecto_FIN, 1426025/proyecto_PROCESO, 1426025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401443395 | SLP | Proyecto de inversión | 484874.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484874.62, modificado:484874.62}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DE LAS ROSAS ENTRE ENCINOS Y CEIBA COL DIESCIOCHO DE MARZO - 370918 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 370918 | S | 52 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS ROSAS COLONIA 18 DE MARZO, 79025 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE CEIBA, CALLE TULIPAN EN LA AVENIDA DE LAS ROSAS ENTRE ENCINO Y CEIBA COL. 18 DE MARZO, lon:-99.01531592, lat:22.00690557}} | 2018-08-02 | 2018-10-31 | 484874.62 | 484874.62 | 484874.61 | 484874.61 | 484874.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-034-2018, contratista:MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:484874.62, importe_modificado:484874.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {1443395/proyecto_INICIO, 1443395/proyecto_PROCESO, 1443395/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101511265 | SLP | Proyecto de inversión | 1747000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747000.0, modificado:1747000.0}} | Rehabilitación de calle Las Flores, tramo de Av. Ricardo B. Anaya a calle Margarita Castro Moctezuma | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884428 | S | 40736 | 39264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Flores 120, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.93181491, lat:22.14108317}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401445774 | SLP | Proyecto de inversión | 1743411.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743411.26, modificado:1743411.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO - 374528 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 374528 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NARVAEZ, CALLE AVILA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES VIVIENDAS, lon:-100.40213786, lat:22.61741075}} | 2018-10-02 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1445774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301379970 | SLP | Proyecto de inversión | 284800.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:142400.47, modificado:142400.47}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142400.48, modificado:142400.48}} | INTERAPAS-PRODDER-02-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-02-2018-AD | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Morelos 400, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.87479115, lat:22.03737521}} | 2018-07-10 | 2018-08-10 | 284800.95 | 284800.95 | 284800.95 | 142400.47 | 142400.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-02-2018-AD, contratista:: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN EDIFICACIÓN Y CAMINOS DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V., convocante:INTERAPAS, monto:284800.96, importe_modificado:284800.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}} | {1379970/proyecto_FIN, 1379970/proyecto_PROCESO, 1379970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101511403 | SLP | Proyecto de inversión | 5945835.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:6, modalidad:R, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5945835.54, modificado:5945835.54}} | ANDADOR PEATONAL | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | TANQUIAN DE ESCOBEDO | 1 | N | 0 | 0 | 10127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3220.0, meta_modificada:3220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Lateral Boulevard Fray Andrés de Olmos, Terraplen, 79840 Tanquián de Escobedo, S.L.P., México, lon:-98.6610944, lat:21.6091045}} | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511432 | SLP | Proyecto de inversión | 1430120.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430120.15, modificado:1430120.15}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en varias calles de la Col. Balcones Del Valle | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884433 | S | 50920 | 49080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1308.0, meta_modificada:1308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Balcones del Valle 1ra Secc, 78280 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9888285, lat:22.1313258}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1430120.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511451 | SLP | Proyecto de inversión | 531814.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531814.59, modificado:531814.59}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en Lateral Ricardo B. Anaya, tramo de calle Rosalio Sánchez Niño a Av. Ricardo B. Anaya | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884437 | S | 40736 | 39264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.48, meta_modificada:523.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Ricardo B. Anaya 2056, Jaime Torres Bodet, 78390 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.92620373, lat:22.14135645}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 531814.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401443779 | SLP | Proyecto de inversión | 233450 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233450.0, modificado:233450.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME MEZQUITALILLO - 371506 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 371506 | S | 497 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:RANCHERIA MEZQUITALILLO, 78986 MEZQUITALILLO, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN TODA LA ZONA DE MEZQUITALILLO Y PROXIMIDADES, lon:-100.65889922, lat:22.13143221}} | 2018-12-05 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}} | {1443779/proyecto_FIN, 1443779/proyecto_PROCESO, 1443779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401443815 | SLP | Proyecto de inversión | 382500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382500.0, modificado:382500.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LLANO DE LOS SALDAÑA - 371566 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 371566 | S | 46 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:RANCHO LLANO DE LOS SALDAÑA, 78997 LLANO DE LOS SALDAÑA, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD DE LLANO DE LOS SALDAÑA, lon:-100.64294921, lat:22.20153124}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1443815/proyecto_INICIO, 1443815/proyecto_FIN, 1443815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101511461 | SLP | Proyecto de inversión | 1831204.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831204.94, modificado:1831204.94}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en 1ra. Privada de Dalias, tramo de calle Dalias a Camino Antiguo a Simón Díaz | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884439 | S | 50920 | 49080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4585.0, meta_modificada:4585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Primary Privada de Dalias 118, El Bosquecito, 78399 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.93526959, lat:22.12488382}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1831204.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511466 | SLP | Proyecto de inversión | 151554.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151554.96, modificado:151554.96}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en calle América del Centro, tramo de calle República de Brasil a República de Costa Rica | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884440 | S | 25460 | 24540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.08, meta_modificada:268.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:América del Centro 1200, Satelite Francisco I. Madero, 78380 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96310556, lat:22.1216487}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 151554.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511468 | SLP | Proyecto de inversión | 522192.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522192.07, modificado:522192.07}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en calle América del Sur, tramo de calle República de Guatemala a calle Simón Díaz | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884441 | S | 25460 | 24540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1116.64, meta_modificada:1116.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:América del Sur 1120a, Satelite Francisco I. Madero, 78380 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.95680237, lat:22.11674369}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 522192.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511414 | SLP | Proyecto de inversión | 856424.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856424.19, modificado:856424.19}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en calle Azteca Sur, calle Doroteo Maldonado, calle Roque Estrada, calle Hogar del Niño, calle Revolución, calle Flavio Ayala y calle Humberto Macias | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884430 | S | 30552 | 29448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.25, meta_modificada:751.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Roque Estrada 385, El Paseo 4ta Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96200585, lat:22.14686678}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 856424.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511421 | SLP | Proyecto de inversión | 1721303.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721303.93, modificado:1721303.93}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en Av. Topografía, tramo de Av. Morales Saucito a calle Papagayos | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884431 | S | 61104 | 58896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1688.7, meta_modificada:1688.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Topografía 2448-S HOSPITAL DE LA SAGRADA FAMILIA, Valle del Tecnologico, 78137 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01567686, lat:22.175667}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1721303.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511485 | SLP | Proyecto de inversión | 9536426.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:6, modalidad:R, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9536426.77, modificado:9536426.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AV. BACHILLERES ENTRE BOULEVARD FRAY ANDRES DE OLMOS Y CORREGIDORA | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 2 | N | 0 | 0 | 10127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4860.0, meta_modificada:4860.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Corregidora, Terraplen, Tanquián de Escobedo, S.L.P., México, lon:-98.6672473, lat:21.61494355}, geo2: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:SLP 14, Col de Fatima, 79840 Tanquián de Escobedo, S.L.P., México, lon:-98.66065979, lat:21.61502334}} | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511488 | SLP | Proyecto de inversión | 76402.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76402.11, modificado:76402.11}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en calle Prol. Mariano Matamoros, tramo de calle Coronel Espinosa a calle Dario Reyes | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884443 | S | 20368 | 19632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.75, meta_modificada:185.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 805, Barrio de Santiago, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98448813, lat:22.16604937}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 76402.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101513538 | SLP | Proyecto de inversión | 1147359.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:573679.74, modificado:573679.74}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573679.74, modificado:573679.74}} | INTERAPAS-PRODDER-37-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-37-2018-AD | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:INFONAVIT San Antonio, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9429095, lat:22.1625954}} | 2019-02-14 | 2019-04-22 | 1147359.48 | 1147359.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-37-2018-AD, contratista:CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:1147359.48, importe_modificado:1147359.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101513543 | SLP | Proyecto de inversión | 1332113.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666056.7, modificado:666056.7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:666056.7, modificado:666056.7}} | INTERAPAS-PRODDER-38-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-38-2018-AD | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Abastos, 78394 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9139585, lat:22.1358682}} | 2019-02-15 | 2019-04-22 | 1331113.4 | 1331113.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-38-2018-AD, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, convocante:INTERAPAS, monto:1331113.4, importe_modificado:1331113.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401434583 | SLP | Proyecto de inversión | 89000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89000.0, modificado:92193.5}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN JN ALVARO OBREGON EJ EL SIDRAL - 341373 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 341373 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:38, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - EL SIDRAL KILÓMETRO 17 + 200 EJIDO EL SIDRAL (SAN MIGUEL EL SIDRAL), 79267 EL SIDRAL (SAN MIGUEL EL SIDRAL), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA ESTATAL SAN, lon:-99.05274546, lat:21.83406307}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 92193.5 | 92193.5 | 92193.5 | 92193.5 | 92193.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-026-2018., contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARCLO,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:89000.0, importe_modificado:92193.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1434583/proyecto_INICIO, 1434583/proyecto_PROCESO, 1434583/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401434621 | SLP | Proyecto de inversión | 312000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312000.0, modificado:308806.47}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN BACHILLERATO HEROES DE NACOZARI EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL - 341760 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 341760 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:193, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - SAN MIGUEL KILÓMETRO 13 + 30 EJIDO SAN MIGUEL, 79267 SAN MIGUEL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA ESTATAL A SAN MIGUEL PASANDO LAS LOCALIDADES DE TAMPAYA, lon:-99.03141468, lat:21.85402744}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 308806.47 | 308806.47 | 308806.47 | 308806.47 | 308806.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-026-2018-, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARCLO,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:312000.0, importe_modificado:308806.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1434621/proyecto_PROCESO, 1434621/proyecto_INICIO, 1434621/proyecto_FIN, 1434621/proyecto_INICIO, 1434621/proyecto_PROCESO, 1434621/proyecto_INICIO, 1434621/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401435437 | SLP | Proyecto de inversión | 36371.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36371.28, modificado:36371.28}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA - 346425 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 346425 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:137, direccion:CALLE CARR 57 LOTE 8 MANZANA 9 RANCHERIA CRUCERO DE CHARCO CERCADO (EL PARADOR), 78880 CRUCERO DE CHARCO CERCADO (EL PARADOR), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 57 Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CARRETERA 57 , lon:-100.48129153, lat:22.86618775}} | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 36371.28 | 36371.28 | 36371.28 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1435437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401435444 | SLP | Proyecto de inversión | 1287251.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287251.55, modificado:1287251.55}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA - 346451 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 346451 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:40, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EJIDO POZAS DE SANTA ANA, 78887 POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.46554768, lat:22.81090379}} | 2018-10-08 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG55/R33/SG/2018, contratista:PAVIMENTADORA LICEY, convocante:H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR, monto:1287251.55, importe_modificado:1287251.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1435444/proyecto_PROCESO, 1435444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401425993 | SLP | Proyecto de inversión | 6533432.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6533432.62, modificado:5078493.62}} | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO DE CALLE CAMELIAS TRAMO DE CALLE REAL DEL MONTE A CALLE JASSO REYES - 309143 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 309143 | S | 509 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3444.6, meta_modificada:3444.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LAS CAMELIAS COLONIA SATÉLITE FRANCISCO I MADERO, 78380 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REAL DEL MONTE Y CALLE JASSO REYES, CALLE LOMA REAL ACCESO POR AVENIDA BENITO JUAREZ VUELTA POR CALLE LAS C, lon:-100.96315939, lat:22.1089483}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 5078493.62 | 5078493.62 | 5078493.62 | 5078493.62 | 5078493.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-12-2018, contratista:GERARDO MEJIA LOPEZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de San LUIS pOTOSÍ, monto:6533432.62, importe_modificado:6533432.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3444.6}} | {1425993/proyecto_PROCESO, 1425993/proyecto_FIN, 1425993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401435009 | SLP | Proyecto de inversión | 102693.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102693.47, modificado:97979.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y HEROES DE NACOZARI COL DIANA - 344100 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 344100 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA JUÁREZ, 79070 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ Y CALLEJON HEROES DE NACOZARI, CALLE FRANCISCO VILLA UBICADA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DO, lon:-99.05355477, lat:22.01329595}} | 2018-09-10 | 2018-12-20 | 97979 | 97979 | 97979 | 97979 | 97979 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-070-2018.., contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:102693.47, importe_modificado:97979.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {1435009/proyecto_INICIO, 1435009/proyecto_PROCESO, 1435009/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101511915 | SLP | Proyecto de inversión | 488088.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:488088.71, modificado:488088.71}} | Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en 24DTV0261R Telesecundaria Francisco González Bocanegra, 0049 Las Moras21, Mexquitic de Carmona | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160413 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:49, direccion:Puerto Alvarado 200, Mexquitic de Carmona, S.L.P., México, lon:-101.12142563, lat:22.27114689}} | 2019-01-08 | 2019-04-30 | 0 | 422973.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511916 | SLP | Proyecto de inversión | 481529.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:481529.94, modificado:481529.94}} | Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en 24DPR1493P Primaria Francisco I. Madero, 0118 Encino Solo, 37 Tamazunchale | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160414 | S | 19 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:118, direccion:Encino, Encino Solo, S.L.P., México, lon:-98.7241745, lat:21.23496234}} | 2019-01-08 | 2019-04-30 | 0 | 432196.38 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511918 | SLP | Proyecto de inversión | 398198.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:398198.31, modificado:398198.31}} | Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en 24DPR1704C Primaria Ponciano Arriaga, 0001 San Luis Potosí, colonia El Mezquital, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160415 | S | 161 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:159 159E, Lomas del Mezquital, 78130 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01441622, lat:22.17637737}} | 2019-01-08 | 2019-04-30 | 0 | 361091.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511922 | SLP | Proyecto de inversión | 682781.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:682781.26, modificado:682781.26}} | Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en 24DPR1373C Primaria Club Sertoma No. 1, 0001 Ciudad Valles colonia Gregorio Osuna, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160417 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria 76, Gregorio Osuna, 79092 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-98.99065733, lat:21.96357419}} | 2019-01-08 | 2019-04-30 | 0 | 636356.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511925 | SLP | Proyecto de inversión | 460097.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:460097.87, modificado:460097.87}} | Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en 24DJN0563X Jardín de Niños Axayacatl, 0114 Ejido La Marina, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160418 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:114, direccion:Matlapa - San Luis Potosí, Los Puentes, S.L.P., México, lon:-98.93497467, lat:21.87280977}} | 2019-01-08 | 2019-04-30 | 0 | 444199.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511927 | SLP | Proyecto de inversión | 1000738.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000738.91, modificado:1000738.91}} | Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en 24SST0002S Secundaria Técnica No. 89, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160419 | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Edgardo Amilcar 221, 6 de Junio, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.93957186, lat:22.11890053}} | 2019-01-08 | 2019-04-30 | 0 | 942033.88 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511934 | SLP | Proyecto de inversión | 907048.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:907048.37, modificado:907048.37}} | Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en 24DCC0032T Jardín de Niños Indígena Leona Vicario, 0024 Iztacapa, 54 Xilitla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160421 | S | 26 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:24, direccion:20 de Noviembre 305, Cafetales, 79900 Xilitla, S.L.P., México, lon:-98.99230957, lat:21.38643007}} | 2019-02-22 | 2019-06-14 | 0 | 907048.37 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511935 | SLP | Proyecto de inversión | 1166301.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1166301.42, modificado:1166301.42}} | Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en 24DES0014C Secundaria General Moises Saenz, 0001 Axtla de Terrazas, 53 Axtla de Terrazas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160422 | S | 365 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:5 de Mayo 15, Zona Centro, 79932 Axtla de Terrazas, S.L.P., México, lon:-98.87523651, lat:21.43635192}} | 2019-02-22 | 2019-06-14 | 0 | 1166301.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401435149 | SLP | Proyecto de inversión | 649807.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649807.88, modificado:649807.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA SANTA ROSA TRECE ACCIONES - 344738 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 344738 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SANTA ROSA, 79030 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SALINAS DE GORTARI, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE NIÑOS HEROES Y CARLOS , lon:-99.06070554, lat:22.01151827}} | 2018-07-30 | 2018-11-30 | 649807.88 | 649807.88 | 649807.87 | 649807.87 | 649807.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-033-2018., contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES LAGUNA DEL MANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:649807.88, importe_modificado:649807.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1435149/proyecto_PROCESO, 1435149/proyecto_FIN, 1435149/proyecto_INICIO, 1435149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401438360 | SLP | Proyecto de inversión | 273576.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273576.11, modificado:273576.11}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JN MIGUEL ANGEL COL EL GAVILAN - 363349 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 363349 | S | 71 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA AVENIDA COLONIA EL GAVILÁN, 79095 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA PRINCIPAL TERCERA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE SEGUNDA, CALLE PUJAL UBICADA EN CALLE QUINTA AVENIDA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y, lon:-98.99453563, lat:21.95691764}} | 2018-08-23 | 2018-11-30 | 273576.11 | 273576.11 | 273576.09 | 273576.09 | 273576.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-055-2018..., contratista:MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:273576.11, importe_modificado:273576.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438360/proyecto_PROCESO, 1438360/proyecto_INICIO, 1438360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401439225 | SLP | Proyecto de inversión | 3131610.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338192.33, modificado:327118.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:33005.67, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760412.07, modificado:2759767.89}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAS CANOAS CANOAS MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES - 370087 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 370087 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, direccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO EJIDO LAS CANOAS (CANOAS), 79230 EJIDO LAS CANOAS (CANOAS), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COBERTURA DE CALLE EMILIANO ZAPATA BENITO JUAREZ JOSE, lon:-99.258153, lat:22.18775073}} | 2018-09-12 | 2018-12-15 | 3086885.89 | 3086885.89 | 3086885.89 | 3086885.89 | 3086885.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-036-2018, contratista:CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2759767.89, importe_modificado:3086885.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1439225/proyecto_PROCESO, 1439225/proyecto_INICIO, 1439225/proyecto_PROCESO, 1439225/proyecto_INICIO, 1439225/proyecto_PROCESO, 1439225/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101512392 | SLP | Proyecto de inversión | 4952991 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4952991.0, modificado:4952991.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPT0005Q Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Núm. 43 Ing. Manuel Moreno Torres | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170093 | S | 390 | 992 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.98, meta_modificada:464.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Comisión Federal de Electricidad 425, Industrial San Luis, 78395 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.88813782, lat:22.07609566}} | 2018-07-05 | 2018-11-08 | 2219118.65 | 2761675.15 | 2219118.65 | 2219118.65 | 2219118.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.79}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.98}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180301383539 | SLP | Proyecto de inversión | 567455.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283727.39, modificado:283727.39}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:283728.38, modificado:283728.38}} | INTERAPAS-PRODDER-07-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-07-2018-AD | N | 0 | 0 | 640 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Porfirio Díaz, Aguilares, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.8726239, lat:22.0840979}} | 2018-09-04 | 2018-09-13 | 567455.77 | 567455.77 | 567455.77 | 283727.89 | 283727.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-07-2018-AD, contratista:HURTADO CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS, S.A. DE C.V., convocante:INTERAPAS, monto:567455.77, importe_modificado:567455.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:382.0}} | {1383539/proyecto_INICIO, 1383539/proyecto_FIN, 1383539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101511182 | SLP | Proyecto de inversión | 241000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241000.0, modificado:241000.0}} | Construcción de Red de agua potable en calle Francisco Carrera Torres, tramo de calle Eufemio Zapata a calle Corregidora | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884410 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Francisco Carrera Torres 1205, Martires de la Revolucion 1, 78100 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9939456, lat:22.19083729}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 241000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101513156 | SLP | Proyecto de inversión | 2334517.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2334517.85, modificado:2334517.85}} | Construcción de tres aulas didacticas de 2 entreejes cada una, estructura U-2C, planta alta, equipo de aire acondicionado y cubierta tpo II de 18.00 x 32.00 m en cancha de usos múltiples y obras exteriores. en 24EIU0006D Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Matlapa. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 192301 | S | 480 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:826.61, meta_modificada:826.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Matlapa-Ciudad Valles 65, Alfred M. Terrazas, S.L.P., México, lon:-98.82888794, lat:21.34066839}} | 2019-05-16 | 2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511428 | SLP | Proyecto de inversión | 825070.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825070.82, modificado:825070.82}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en Av. Constitución, tramo de Av. Salvador Nava Martínez a Av. Olivos | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884432 | S | 30552 | 29448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.08, meta_modificada:720.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Constitución, Constituyentes 2da Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9619081, lat:22.1288543}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 825070.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401438184 | SLP | Proyecto de inversión | 359671.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359671.71, modificado:359671.71}} | CONSTRUCCION DE CERCO CON MALLA CICLON EN SECUNDARIA FED NO CUATRO GUADALUPE VICTORIA EN EL PUJAL - 362551 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 362551 | S | 81 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - ALVARO OBREGON( EL PUJAL) KILÓMETRO 19 + 800 RANCHERIA ÁLVARO OBREGÓN (EL PUJAL), 79260 ÁLVARO OBREGÓN (EL PUJAL), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA MATLA, lon:-98.9425457, lat:21.85336196}} | 2018-08-23 | 2018-11-30 | 359671.7 | 359671.7 | 359671.7 | 359671.7 | 359671.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-055-2018.., contratista:MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:359671.71, importe_modificado:359671.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438184/proyecto_PROCESO, 1438184/proyecto_INICIO, 1438184/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401434796 | SLP | Proyecto de inversión | 59800.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59800.29, modificado:59800.29}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SUECIA ENTRE AV ADOLFO LOPEZ MATEOS Y SAN JUAN DE DIOS COL LA ESTRELLA - 342555 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 342555 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SUECIA COLONIA LA ESTRELLA, 79023 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SAN JUAN DE DIOS, CALLE SEGUNDA AVENIDA LAS PALMAS CALLE SUECIA ANTES LOS PINOS ENTRE AVENIDA ADOLFO LO, lon:-99.02413401, lat:22.02325757}} | 2018-08-13 | 2018-10-31 | 59800.28 | 59800.28 | 59800.28 | 59800.28 | 59800.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-039-2018...-, contratista:RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:59800.28, importe_modificado:59800.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1434796/proyecto_INICIO, 1434796/proyecto_FIN, 1434796/proyecto_PROCESO, 1434796/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401434841 | SLP | Proyecto de inversión | 2447997.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:44080.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403917.46, modificado:2403917.46}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA AGUAJE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES - 342778 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 342778 | S | 3 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1028, direccion:TERRACERÍA TRAMO CIUDAD VALLES - EL AGUAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 700 EJIDO EL AGUAJE, 79274 LA AGUAJE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR LAS GRANJAS LEON GARCIA Y EL AGUAJE, lon:-98.91715599, lat:22.05777968}} | 2018-09-20 | 2018-12-23 | 2403917.46 | 2403917.46 | 2403917.46 | 2403917.46 | 2403917.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-052-2018, contratista:CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2403917.46, importe_modificado:2403917.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1434841/proyecto_INICIO, 1434841/proyecto_PROCESO, 1434841/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401434934 | SLP | Proyecto de inversión | 99944.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99944.29, modificado:101859.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DOS ACCIONES COLONIA VISTA HERMOSA - 343487 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 343487 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA VISTA HERMOSA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE RIO GUAYALEJO CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE JAIME NUNO Y GUADALUPE VICTORIA COL, lon:-99.0289463, lat:22.02425421}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 101859.29 | 101859.29 | 101859.29 | 101859.29 | 101859.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-030-2018.., contratista:CROMO 45 S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:99944.29, importe_modificado:101859.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1434934/proyecto_INICIO, 1434934/proyecto_FIN, 1434934/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301401147 | SLP | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.995693256E7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JAZMIN-VALLE FLORIDO, ENTRE AV. MEXICO Y ZACATECAS, Y CALLE CAZARES ENTRE JAZMIN-VALLE FLORIDO Y SABINO | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 2018-99-FFIB | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Jazmín 506, Guadalupe, 79020 Guadalupe, S.L.P., México, lon:-99.02378798, lat:22.00337919}} | 2018-06-26 | 2018-11-30 | 19956932.56 | 19956932.56 | 19956932.56 | 19956932.56 | 19956932.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824013979-E1-2018, contratista:CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1.995693256E7, importe_modificado:1.995693256E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1401147/proyecto_INICIO, 1401147/proyecto_PROCESO, 1401147/proyecto_INICIO, 1401147/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101513525 | SLP | Proyecto de inversión | 899878.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:449939.42, modificado:449939.42}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449939.43, modificado:449939.43}} | INTERAPAS-PRODDER-35-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-35-2018-AD | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Pedro Moreno, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.983968, lat:22.1599087}} | 2019-02-14 | 2019-04-22 | 899878.85 | 899878.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-35-2018-AD, contratista:EVANHE CONSTRUCTORES, SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:899878.85, importe_modificado:899878.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401435155 | SLP | Proyecto de inversión | 49971.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49971.51, modificado:46168.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UNA ACCION COLONIA LA PIMIENTA - 344805 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 344805 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ROBLE, CALLE FRANCISCO ZARCO CALLE BRISAS NUM 800-A ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ROBLE COLONIA LA PIMIENTA, lon:-98.99427674, lat:22.00385753}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 46168.89 | 46168.89 | 46168.89 | 46168.89 | 46168.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-030-2018., contratista:CROMO 45 S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:49971.51, importe_modificado:46168.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1435155/proyecto_INICIO, 1435155/proyecto_FIN, 1435155/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301393363 | SLP | Proyecto de inversión | 752440.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752440.36, modificado:752440.36}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COLONIA VALLE DE GUADALUPE, ENTRE LA COL. MARIA ASUNCION Y LOS ANGELES | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2018-5937 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Los Pinos 121, Santa Fe, 79623 Rioverde, S.L.P., México, lon:-100.00159264, lat:21.91476029}} | 2018-06-29 | 2018-08-12 | 752440.35 | 752440.35 | 752440.35 | 752440.35 | 752440.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-035/2018, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:737501.21, importe_modificado:737501.21}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:100.0}} | {1393363/proyecto_INICIO, 1393363/proyecto_FIN, 1393363/proyecto_PROCESO, 1393363/proyecto_INICIO, 1393363/proyecto_PROCESO, 1393363/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101511203 | SLP | Proyecto de inversión | 300900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300900.0, modificado:300900.0}} | Construcción de Red de agua potable en 1a. Privada de Colorines, tramo de calle Colorines a Fin de Privada | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884415 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Primera Privada de Colorines, Valle San Joaquín, 78136 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0208196, lat:22.1728286}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 300900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401467987 | SLP | Proyecto de inversión | 49489.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21216.14, modificado:21216.14}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28273.14, modificado:28273.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CUATRO POR CUATRO ZONA UNO EN BUENAVISTA - 413728 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 413728 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:80, direccion:CALLE MANUEL JOSE OTHON 7 SIETE INTERIOR 0 CERO PUEBLO BUENAVISTA, 78950 BUENAVISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO REAL Y CARRETERA A GONZALEZ, 500 METROS AL ESTE DE LA CARRETERA A GONZALEZ, lon:-100.89030112, lat:22.65437075}} | 2018-12-18 | 2018-12-31 | 49489.28 | 49489.28 | 49489.28 | 49489.28 | 49489.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-R33/SM06OD-AD-006/2018, contratista:JUVE ENRIQUE NIETO TREJO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:890807.2, importe_modificado:49489.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.45}} | {1467987/proyecto_INICIO, 1467987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401468102 | SLP | Proyecto de inversión | 56546.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56546.29, modificado:56546.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CUATRO POR CUATRO ZONA UNO EN LAS MILPAS - 413833 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 413833 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:25, direccion:CALLE MIGUEL HIDALDO PUEBLO MILPAS, 78957 MILPAS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, A 100 METROS AL OESTE DE LA IGLESIA, lon:-100.87817388, lat:22.59381368}} | 2018-12-18 | 2018-12-31 | 56546.29 | 56546.29 | 56546.29 | 56546.29 | 56546.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:/MVA-R33/SM06OD-AD-006/2018/, contratista:JUVE ENRIQUE NIETO TREJO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:890807.2, importe_modificado:98978.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1468102/proyecto_INICIO, 1468102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401468157 | SLP | Proyecto de inversión | 49450.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28253.7, modificado:28253.7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21196.7, modificado:21196.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CUATRO POR CUATRO ZONA DOS EN TANQUE EL ARBOL - 413885 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 413885 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:85, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO TANQUE EL ÁRBOL, 78957 TANQUE EL ÁRBOL, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A PALMAS ANCHAS Y , 80 METROS AL NORTE DEL CAMINO A PALMAS ANCHAS, lon:-100.86966083, lat:22.59816187}} | 2018-12-18 | 2018-12-31 | 49450.4 | 49450.4 | 49450.4 | 49450.4 | 49450.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-R33/SM06OD-AD-007/2018/, contratista:CONSTRUCTORA LOS GUITOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:989008.0, importe_modificado:49450.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1468157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401461336 | SLP | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CABECERA MUNICIPAL - 406210 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 406210 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE 18 DE MARZO AUN COSTADO DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD EN EL BORDO LA LAGUN, lon:-100.84485294, lat:22.6438994}} | 2018-12-03 | 2018-12-28 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-R33/SG02OB/AD-005/2018, contratista:MULTIESTRUCTURAS HR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1461336/proyecto_INICIO, 1461336/proyecto_FIN, 1461336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101514249 | SLP | Proyecto de inversión | 735523.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735523.65, modificado:735523.65}} | REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO |  | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3820.24, meta_modificada:3820.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Madero, Centro, Cedral, S.L.P., Mexico, lon:-100.7229633, lat:23.8191997}} | 2019-02-12 | 2019-03-15 | 735523.65 | 735523.65 | 546844.44 | 546844.44 | 546844.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3820.24}} | {1514249/proyecto_FIN, 1514249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401467527 | SLP | Proyecto de inversión | 98978.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:42432.29, modificado:42432.29}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56546.29, modificado:56546.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CUATRO POR CUATRO ZONA UNO EN EL MAGUEY DE LIMONES - 413217 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 413217 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:92, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO EL MAGUEY DE LIMONES, 78950 EL MAGUEY DE LIMONES, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO MAGUEY DE EZQUEDA, A UN LADO DEL CAMINO AL MAGUEY DE EZQUEDA, lon:-100.88273392, lat:22.67810253}} | 2018-12-18 | 2018-12-31 | 98978.58 | 98978.58 | 98978.58 | 98978.58 | 98978.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-R33/SM06OD-AD-006/2018.., contratista:JUVE ENRIQUE NIETO TREJO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:890807.2, importe_modificado:98978.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1467527/proyecto_INICIO, 1467527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401450618 | SLP | Proyecto de inversión | 501788.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250894.29, modificado:250894.29}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250894.29, modificado:177431.89}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS TROJES POR LOS GO CARTS - 383053 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 383053 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:78, direccion:CALLE TROJES DEL VALLE EJIDO SAN JOSÉ DE LAS TROJES, 78800 SAN JOSÉ DE LAS TROJES, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JOSE Y AVENIDA DE LOS REYES, CALLE REYES LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA MANCHA URBANA DE MATEHU, lon:-100.65563796, lat:23.71036847}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 177431.89 | 177431.89 | 177431.89 | 177431.89 | 177431.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-001/2018, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1603272.66, importe_modificado:1603272.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1450618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101511135 | SLP | Proyecto de inversión | 4908479.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4908479.87, modificado:4908479.87}} | Rehabilitación de la Av. Malaquita, tramo de la Av. Coral a Av. Industrias y calle Granate, tramo de la Av. Coral a Av. Industrias | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884402 | S | 17822 | 17178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Malaquita 735, Esmeralda, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.95071912, lat:22.14073038}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 4908479.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401467589 | SLP | Proyecto de inversión | 49489.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21216.14, modificado:21216.14}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28273.14, modificado:28273.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CUATRO POR CUATRO ZONA UNO EN LA CECILIA - 413291 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 413291 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:101, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO LA CECILIA, 78953 LA CECILIA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , A 50 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA, lon:-100.84436926, lat:22.73608716}} | 2018-12-18 | 2018-12-31 | 49489.28 | 49489.28 | 49489.28 | 49489.28 | 49489.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-R33/SM06OD-AD-006/2018//, contratista:JUVE ENRIQUE NIETO TREJO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:890807.2, importe_modificado:49489.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1467589/proyecto_INICIO, 1467589/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101513051 | SLP | Proyecto de inversión | 469265.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469265.61, modificado:469265.61}} | Construcción de servicio sanitario tipo Rural completo y obras exteriores. en 24DPR2028Z Primaria Aquiles Serdán, 0044 San Rafael, 19 Lagunillas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194003 | S | 64 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:SLP 8, Tierra Blanca, Lagunillas, S.L.P., México, lon:-99.57555056, lat:21.58952657}} | 2019-04-30 | 2019-08-05 | 0 | 469265.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511165 | SLP | Proyecto de inversión | 504600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504600.0, modificado:504600.0}} | Construcción de Red de drenaje sanitario en Privada Olivo, tramo de calle Arquitos a Fin de Privada | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884406 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Los Arquitos 204, Rural el Vivero, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96864164, lat:22.11836381}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 504600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511172 | SLP | Proyecto de inversión | 798650 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798650.0, modificado:798650.0}} | Construcción de Red de drenaje sanitario en calle Manuel Acuña, 1a. Privada, 2a. Privada y Privada S/N | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884408 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Manuel Acuña 646, Satelite Francisco I. Madero 3, 78380 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96948385, lat:22.11526272}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 798650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511187 | SLP | Proyecto de inversión | 519800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519800.0, modificado:519800.0}} | Construcción de Red de drenaje sanitario en calle Francisco Carrera Torres, tramo de calle Eufemio Zapata a Av. Corregidora. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884411 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Francisco Carrera Torres 1205, Martires de la Revolucion 1, 78100 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99395096, lat:22.19085219}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 519800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511212 | SLP | Proyecto de inversión | 1046410 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046410.0, modificado:1046410.0}} | Construcción de Red de drenaje sanitario en calle Desierto de Guadalupe, tramo de Av. Río Pánuco y acceso a privada Garibaldi a Carr. a Zacatecas y conexión a Anillo Periférico Norte | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884419 | S | 168 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Desierto De Guadalupe 225b, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-101.02191567, lat:22.19722977}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1046410 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511242 | SLP | Proyecto de inversión | 1835366.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835366.86, modificado:1835366.86}} | Rehabilitación de calle Ignacia Aguilar, tramo de Av. Ricardo B. Anaya a calle Francisco Rodríguez | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884424 | S | 40736 | 39264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.2, meta_modificada:2000.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Ignacia Aguilar, Jaime Torres Bodet, 78390 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9259681, lat:22.1430189}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1835366.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101512395 | SLP | Proyecto de inversión | 28000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.8E7, modificado:2.8E7}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Sierra Leona | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170180 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Libramiento Sur Anillo Periférico 555, Zona Sin Asignación de Nombre de Col (1), San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0259819, lat:22.15036465}} | 2018-10-17 | 2019-08-31 | 7629458.47 | 20951357.74 | 7629458.47 | 7629458.47 | 7629458.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101516022 | SLP | Proyecto de inversión | 735523.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735523.65, modificado:735523.65}} | REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2019-215 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3820.24, meta_modificada:3820.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cedral, S.L.P., Mexico, lon:-100.65180846, lat:23.88980538}} | 2019-02-12 | 2019-03-15 | 735523.65 | 735523.65 | 735523.65 | 546844.44 | 546844.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3820.24}} | {1516022/proyecto_FIN, 1516022/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401467670 | SLP | Proyecto de inversión | 49450.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21196.7, modificado:21196.7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28253.7, modificado:28253.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CUATRO POR CUATRO ZONA DOS EN SAN JOSE DE BUENAVISTA - 413383 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 413383 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:75, direccion:CALLE MIGUEL HIDALDO PUEBLO SAN JOSÉ DE BUENAVISTA, 78950 SAN JOSÉ DE BUENAVISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A LA LUZ Y , A100 METROS AL NORTE DEL CAMINO A LALUZ, lon:-100.86137281, lat:22.73482391}} | 2018-12-18 | 2018-12-31 | 49450.4 | 49450.4 | 49450.4 | 49450.4 | 49450.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-R33/SM06OD-AD-007/2018., contratista:CONSTRUCTORA LOS GUITOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:989008.0, importe_modificado:49450.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1467670/proyecto_INICIO, 1467670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101514747 | SLP | Acción | 7399999.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3699999.81, modificado:3699999.81}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:1849999.9, modificado:1849999.9}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:1849999.9, modificado:1849999.9}} | Estudio para nuevo programa de mejora del Organismo Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos (INTERAPAS) en San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APAUR-005/18-SROP-CP | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-01-02 | 2019-03-19 | 7399999.61 | 7399999.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-005/18-SROP-CP, contratista:Planeación Sistemas y Control, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:7399999.61, importe_modificado:7399999.61}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401450777 | SLP | Proyecto de inversión | 369025.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184512.97, modificado:184512.97}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184512.97, modificado:184512.97}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE POR EL JARDIN DE NIÑOS - 383325 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 383325 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:37, direccion:EJIDO EL MEZQUITE, 78800 EL MEZQUITE, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE EN LA ESQUINA SUR ORIENTE DEL KINDER POR LA CALLE SUR. SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MU, lon:-100.58832595, lat:23.45705913}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 184512.97 | 184512.97 | 184512.97 | 184512.97 | 184512.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-001/2018, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1603272.66, importe_modificado:1603272.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1450777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101513065 | SLP | Proyecto de inversión | 804395.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804395.71, modificado:804395.71}} | Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en 24DJN0394S Jardín de Niños Salvador Murillo, 0026 Paso Bonito, 01 Ahualulco | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194005 | S | 54 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:26, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.2575531, lat:22.32498856}} | 2019-04-30 | 2019-08-19 | 0 | 804395.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511444 | SLP | Proyecto de inversión | 1879978.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879978.27, modificado:1879978.27}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en calle Ignacio De Fanduas, tramo de Av. José De Gálvez a calle Israel | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884436 | S | 40736 | 39264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2088.0, meta_modificada:2088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Ignacio de Fanduas, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9269854, lat:22.136448}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1879978.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511472 | SLP | Proyecto de inversión | 1298048.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298048.92, modificado:1298048.92}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en Av. Mexquitic, tramo de calle Mezquital a Segunda Privada de Mexquitic | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884442 | S | 50920 | 49080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3172.35, meta_modificada:3172.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Zacatecas 107, Rural Atlas 2, 78130 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01427138, lat:22.18833882}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1298048.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101517148 | SLP | Acción | 231332069 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.31332069E8, modificado:2.31332069E8}} | Saneamiento Financiero 1 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Finanzas | FAFEF2019-01 | N | 0 | 0 | 2825157 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.977131, lat:22.1513633}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 57709474.93 | 57709474.93 | 57709474.93 | 57709474.93 | 57709474.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401463751 | SLP | Proyecto de inversión | 806820.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806820.83, modificado:806820.83}} | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE COMEDOR ESCOLAR DE LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE TAMPEMOCHE - 408559 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 408559 | S | 60 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO TANCHANACO - EL SAUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + UND BARRIO TAMPEMOCHE, 79760 TAMPEMOCHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTA A UN LADO DE LA GALERA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.08366664, lat:21.69201547}} | 2018-04-09 | 2018-06-07 | 806820.83 | 806820.83 | 242046.25 | 242046.25 | 242046.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-48, contratista:INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE TAMASOPO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:239962.24, importe_modificado:239962.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1463751/proyecto_INICIO, 1463751/proyecto_FIN, 1463751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401470633 | SLP | Proyecto de inversión | 148351.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:63590.1, modificado:63590.1}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84761.1, modificado:84761.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CUATRO POR CUATRO ZONA DOS EN SAN RAFAEL - 416446 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 416446 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:47, direccion:PRIVADA HIDALGO 126 CIENTO VEINTISEIS INTERIOR CERO PUEBLO SAN RAFAEL, 78950 SAN RAFAEL, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO AL POZO DE AGUA, A UN LADO DE LA PRIMARIA JULIAN CARRILLO, lon:-100.8529487, lat:22.69847201}} | 2018-12-18 | 2018-12-31 | 148351.2 | 148351.2 | 148351.2 | 148351.2 | 148351.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-R33/SM06OD-AD-007/2018./, contratista:CONSTRUCTORA LOS GUITOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:989008.0, importe_modificado:148351.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1470633/proyecto_PROCESO, 1470633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401470674 | SLP | Proyecto de inversión | 49489.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21216.14, modificado:21216.14}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28273.14, modificado:28273.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CUATRO POR CUATRO ZONA UNO EN LA LAJITA - 416485 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 416485 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:18, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO VILLA DE ARISTA - EL TAJO KILÓMETRO 8 + 100 PUEBLO LA LAJITA, 78955 LA LAJITA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA AL TAJO Y , A 500 METROS AL SUR DE LA IGLESIA DEL POZO, lon:-100.8314179, lat:22.69899349}} | 2018-12-18 | 2018-12-31 | 49489.28 | 49489.28 | 49489.28 | 49489.28 | 49489.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-R33/SM06OD-AD-006/2018///, contratista:JUVE ENRIQUE NIETO TREJO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:890807.2, importe_modificado:49489.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1470674/proyecto_PROCESO, 1470674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401470748 | SLP | Proyecto de inversión | 1105550.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105550.05, modificado:1105501.19}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ECUADOR ENTRE PRIVADA ECUADOR Y CALLE PROFR FERNANDO DOMINGUEZ COL TETUAN - 416569 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 416569 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ECUADOR COLONIA TETUÁN, 79043 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA ECUADOR Y CALLE FERNANDO DOMINGUEZ, CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS CALLE ECUADOR ENTRE PRIVADA ECUADOR Y CALLE PROFR. FERNANDO DOMINGUEZ DE, lon:-99.0246377, lat:21.99207686}} | 2018-12-07 | 2018-12-31 | 1105501.19 | 1105501.19 | 1105501.19 | 1105501.19 | 1105501.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-078-2018, contratista:CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1105501.19, importe_modificado:1105501.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}} | {1470748/proyecto_INICIO, 1470748/proyecto_PROCESO, 1470748/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401470821 | SLP | Proyecto de inversión | 829510.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829510.28, modificado:834455.84}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BRASIL ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y COLOMBIA COL CUAUHTEMOC - 416658 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 416658 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE BRASIL COLONIA CUAUHTÉMOC, 79040 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y CALLE COLOMBIA, CALLE ARGENTINA UBICADO EN CALLE BRASIL ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y COLOMBIA DE LA COLONIA, lon:-99.02665867, lat:21.99452683}} | 2018-12-07 | 2018-12-31 | 834455.84 | 834455.84 | 834455.84 | 834455.84 | 834455.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-079-2018, contratista:CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:834455.84, importe_modificado:834455.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}} | {1470821/proyecto_INICIO, 1470821/proyecto_PROCESO, 1470821/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101513071 | SLP | Proyecto de inversión | 767003.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767003.69, modificado:767003.69}} | Rehabilitación de servicio sanitario tipo Rural y red eléctrica exterior en 24DTV0563M Telesecundaria Emiliano Zapata, 0047 Colonia El Meco, 58 El Naranjo. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194006 | S | 39 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:47, direccion:Aldama, Col el Meco, S.L.P., México, lon:-99.34404373, lat:22.57106059}} | 2019-04-30 | 2019-08-19 | 0 | 767000.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401457259 | SLP | Proyecto de inversión | 399024.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199512.32, modificado:199512.32}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199512.32, modificado:199512.32}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ POR EL ESTANQUE - 401440 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 401440 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ, 78800 SANTA CRUZ, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 40 KM APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL 57 HACIA EL PONIENTE DE ESTA A UNOS 2 KM, lon:-100.6214211, lat:23.27052135}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 199512.31 | 199512.31 | 199512.31 | 199512.31 | 199512.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-001/2018, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1603272.66, importe_modificado:1603272.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1457259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101511205 | SLP | Proyecto de inversión | 540250 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540250.0, modificado:540250.0}} | Construcción de Red de drenaje sanitario en 1a. Privada de Colorines, tramo de calle Colorines a Fin de Privada | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884416 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Primera Privada de Colorines, Valle San Joaquín, 78136 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0208196, lat:22.1728286}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 540250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101514582 | SLP | Proyecto de inversión | 14644135.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7322067.59, modificado:7322067.59}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:3661033.8, modificado:3661033.8}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:3661033.8, modificado:3661033.8}} | Equipamiento electromecánico de 20 pozos en la zona metropolitana de SLP, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2018-12-07 | 2019-01-29 | 14644135.19 | 14644135.19 | 4676124.45 | 4676124.45 | 4676124.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-014/18-OP-AD, contratista:PRALCO, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:3431689.16, importe_modificado:3431689.16}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-011/18-OP-AD, contratista:PRALCO, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA., monto:3238310.84, importe_modificado:3238310.84}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-012/18-OP-CP, contratista:SUBORI, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:2729096.61, importe_modificado:2729096.61}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-013/18-OP-CP, contratista:SUBORI, SA de CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:2589661.12, importe_modificado:2589661.12}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-015/18-OP-CP, contratista:SUBORI, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:2655377.45, importe_modificado:2655377.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.69}} | {1514582/proyecto_INICIO, 1514582/proyecto_PROCESO, 1514582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511438 | SLP | Proyecto de inversión | 1208398.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208398.2, modificado:1208398.2}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en calle Pedro Fernández, tramo de Av. José De Gálvez a Fin de Privada | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884434 | S | 40736 | 39264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.0, meta_modificada:1001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Pedro Fernández de Aguilar, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.925389, lat:22.1379731}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1208398.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511442 | SLP | Proyecto de inversión | 1244358.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244358.51, modificado:1244358.51}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en calle Bernabe Gómez, tramo de Av. José De Gálvez a Fin de Privada | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884435 | S | 40736 | 39264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.75, meta_modificada:1036.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Bernabé Gómez, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9259571, lat:22.1371067}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1244358.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511456 | SLP | Proyecto de inversión | 95695.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95695.58, modificado:95695.58}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en Av. Hernán Córtes, tramo de Av. Muñoz a calle Carlo Magno (Carril Norte) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884438 | S | 127300 | 122700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.5, meta_modificada:203.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Hernán Cortés, Los Reyes, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9975309, lat:22.1705336}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 95695.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101515928 | SLP | Proyecto de inversión | 2483281.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2483281.02, modificado:2483281.02}} | 2DA. ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CAMINO A SAN JOSE DEL BARRO, TRAMO DE LA CALLE CAMPOSANTO A AV. SAN LORENZO UBICADA EN LA COL. SAN JOSÉ | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1667.96, meta_modificada:1667.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Camino a San José del Barro, La Virgen, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9496908, lat:22.1926222}} | 2019-02-25 | 2019-05-25 | 2483281.02 | 2483281.02 | 744948.31 | 744948.31 | 744948.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-03/2019, contratista:OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2483281.0, importe_modificado:2483281.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:500.38}} | {1515928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101515970 | SLP | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:375000.0, modificado:374357.31}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374357.31}} | Equipamiento mecánico de pozo profundo con motor tipo sumergible para un gasto de 5 lps y una carga dinámica total de 190 MCA, tren de descarga, línea eléctrica y rehabilitación de tanque elevado en la localidad de Los Gómez municipio de San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-007/18-OP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:232, direccion:Los Gómez, S.L.P., México, lon:-100.881331, lat:22.15366}} | 2019-01-08 | 2019-03-23 | 748714.62 | 748714.62 | 696304.6 | 696304.6 | 696304.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-007/18-OP-IN, contratista:Emmanuel Pineda Orta, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:748714.62, importe_modificado:748714.62}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401453424 | SLP | Proyecto de inversión | 163076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42581.86, modificado:42581.86}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120495.06, modificado:120495.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA BUENA ZONA UNO - 396820 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 396820 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO AGUA BUENA, 79703 AGUA BUENA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y , FRENTE AL PARQUE, lon:-99.39645378, lat:21.96125217}} | 2018-12-04 | 2018-12-31 | 0 | 120495.06 | 120495.06 | 120495.06 | 120495.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM/12/2018, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:1060000.0, importe_modificado:1060000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1453424/proyecto_INICIO, 1453424/proyecto_FIN, 1453424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101516044 | SLP | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:227500.0, modificado:227500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227500.0, modificado:227500.0}} | Suministro e instalación de tubo negro liso, coples, medidores de lujo, válvulas y piezas especiales para los pozos 132, 134 y CERESO, adscritos a la subdirección de Operación ZI de la Comisión Estatal del Agua en San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-014/18-OP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-03-01 | 2019-04-26 | 448926.86 | 448926.86 | 134679.06 | 134678.06 | 134678.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-014/18-OP-IN, contratista:BRENDA RIVERA PALOMO, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:446926.86, importe_modificado:446926.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401453481 | SLP | Proyecto de inversión | 896923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234200.24, modificado:234200.24}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662722.84, modificado:662722.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TAMBACA ZONA UNO - 396893 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 396893 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:64, direccion:CALLE GARDENIAS 754 SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO INTERIOR SN RANCHERIA TAMBACA, 79733 TAMBACA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y PROLONGACION GARDENIAS, CAMINO ABRAS DEL COROZO LA PRIMERA CALLE GARDENIAS, lon:-99.29513123, lat:21.95898915}} | 2018-12-04 | 2018-12-31 | 0 | 896923.08 | 896923.08 | 896923.08 | 896923.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM/12/2018, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:1060000.0, importe_modificado:1060000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1453481/proyecto_PROCESO, 1453481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401467454 | SLP | Proyecto de inversión | 98978.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:42432.29, modificado:42432.29}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56546.29, modificado:56546.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CUATRO POR CUATRO ZONA UNO EN EL MAGUEY DE EZQUEDA - 413134 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 413134 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:13, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO EL MAGUEY DE EZQUEDA, 78950 EL MAGUEY DE EZQUEDA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y CAMINO AL MAGUEY, A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.88360832, lat:22.69751871}} | 2018-12-18 | 2018-12-31 | 98978.58 | 98978.58 | 98978.58 | 98978.58 | 98978.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-R33/SM06OD-AD-006/2018., contratista:JUVE ENRIQUE NIETO TREJO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:890807.2, importe_modificado:98978.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.2}} | {1467454/proyecto_INICIO, 1467454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101517019 | SLP | Acción | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | nomina de salud, brigada medica | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante |  | Salud | Sin identificar | h ayuntamiento de armadillo de los infante |  | N | 0 | 0 | 4436 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Armadillo de los Infante, S.L.P., México, lon:-100.655949, lat:22.2445665}} | 2019-01-14 | 2019-12-23 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.13}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401467708 | SLP | Proyecto de inversión | 49489.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21216.14, modificado:21216.14}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28273.14, modificado:28273.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CUATRO POR CUATRO ZONA UNO EN SAN ANTONIO - 413427 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 413427 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:38, direccion:CALLE SAN ANTONIO PUEBLO SAN ANTONIO, 78950 SAN ANTONIO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A LA CECILIA Y , A 30 METROS AL ESTE DEL CAMINO A LA CECILIA, lon:-100.85657702, lat:22.72165271}} | 2018-12-18 | 2018-12-31 | 49489.28 | 49489.28 | 49489.28 | 49489.28 | 49489.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:/MVA-R33/SM06OD-AD-006/2018, contratista:JUVE ENRIQUE NIETO TREJO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:890807.2, importe_modificado:49489.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1467708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401467735 | SLP | Proyecto de inversión | 49489.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21216.14, modificado:21216.14}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28273.14, modificado:28273.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CUATRO POR CUATRO ZONA UNO EN EL TAJO - 413459 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 413459 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:51, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO EL TAJO, 78955 EL TAJO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, 100 METROS AL NORTE DE LA IGLECIA, lon:-100.81810764, lat:22.7009782}} | 2018-12-18 | 2018-12-31 | 49489.28 | 49489.28 | 49489.28 | 49489.28 | 49489.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-R33/SM06OD-AD-006/2018/, contratista:JUVE ENRIQUE NIETO TREJO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:890807.2, importe_modificado:49489.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1467735/proyecto_PROCESO, 1467735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101517163 | SLP | Acción | 145470747 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.45470747E8, modificado:1.45470747E8}} | Saneamiento Financiero 2 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Finanzas | FAFEF2019-02 | N | 0 | 0 | 2825157 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.977131, lat:22.1513633}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 36015269.94 | 36015269.94 | 36015269.94 | 36015269.94 | 36015269.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101517166 | SLP | Acción | 136187187 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.36187187E8, modificado:1.36187187E8}} | Saneamiento Financiero 3 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Finanzas | FAFEF2019-03 | N | 0 | 0 | 2825157 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Francisco I. Madero 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.977131, lat:22.1513633}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 34653878.66 | 34653878.66 | 34653878.66 | 34653878.66 | 34653878.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101513879 | SLP | Proyecto de inversión | 1875240 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875240.0, modificado:1871648.17}} | Complemento federal CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN FRACCIÓN HACIENDA VIEJA MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA - | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APAURAL-005/18-OP-IN | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:39, direccion:Tierra Nueva, S.L.P., México, lon:-100.5760293, lat:21.6684354}} | 2018-08-23 | 2018-12-24 | 1871648.17 | 1871648.17 | 863046.69 | 863046.69 | 863046.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-005/18-OP-IN, contratista:Metropolitana de Construcciones Civiles, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua., monto:3119413.61, importe_modificado:3119431.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.98}} | {1513879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401470481 | SLP | Proyecto de inversión | 247446.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:106080.72, modificado:106080.72}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141365.74, modificado:141365.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CUATRO POR CUATRO ZONA UNO EN SAN ELIAS - 416242 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 416242 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:39, direccion:CALLE 20 DE MARZO 4 CUATRO INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ELÍAS, 78950 SAN ELÍAS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NATIVIDAD BALDERAS, ESTÁN UBICADAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ELIAS, lon:-100.8586614, lat:22.6681631}} | 2018-12-18 | 2018-12-31 | 247446.46 | 247446.46 | 247446.46 | 247446.46 | 247446.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:/MVA-R33/SM06OD-AD-006/2018., contratista:JUVE ENRIQUE NIETO TREJO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:890807.2, importe_modificado:247446.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}} | {1470481/proyecto_INICIO, 1470481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401477648 | SLP | Proyecto de inversión | 93366.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:42626.73, modificado:42626.73}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50739.93, modificado:50739.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CUATRO POR CUATRO ZONA UNO LA MASCARA - 423618 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 423618 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:PUEBLO LA MASCARA, 79360 LA MÁSCARA, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO DE LA NUEVA REFORMA A LA MASCARA Y , PARA LLEGAR AL LUGAR SE TOMA LA CARRETERRA ALAQUINES-LA NUEVA REFORMA AL LLEGAR A LA NUEVA REFORMA SE TOMARA E, lon:-99.52090512, lat:22.10144518}} | 2018-12-08 | 2018-12-31 | 42626.73 | 42626.73 | 42626.73 | 42626.73 | 42626.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.OP.SH.R33-03/2018, contratista:ING. JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, monto:882900.0, importe_modificado:882900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1477648/proyecto_INICIO, 1477648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401476797 | SLP | Proyecto de inversión | 416066.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:189778.63, modificado:189778.63}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226288.03, modificado:226288.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CUATRO POR CUATRO ZONA UNO ALAQUINES - 422855 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 422855 | S | 24 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSE DEL CORITO PUEBLO ALAQUINES, 79360 ALAQUINES, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARA LLEGAR AL LUGAR SE TOMA LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSE DELCORITO RECORRIENDO APROXIMADAMENTE 1 KM ACCESANDO, lon:-99.58908687, lat:22.11827339}} | 2018-12-08 | 2018-12-31 | 189778.63 | 189778.63 | 189778.63 | 189778.63 | 189778.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.OP.SH.R33-03/2018, contratista:ING. JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, monto:882900.0, importe_modificado:882900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.74}} | {1476797/proyecto_INICIO, 1476797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401470659 | SLP | Proyecto de inversión | 98978.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:42432.29, modificado:42432.29}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56546.29, modificado:56546.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CUATRO POR CUATRO ZONA UNO EN EL POZO - 416466 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 416466 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:22, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL POZO, 78950 EL POZO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.82983064, lat:22.70464574}} | 2018-12-18 | 2018-12-31 | 98978.58 | 98978.58 | 98978.58 | 98978.58 | 98978.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-R33/SM06OD-AD-006/2018¿, contratista:JUVE ENRIQUE NIETO TREJO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:890807.2, importe_modificado:98978.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1470659/proyecto_PROCESO, 1470659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101517664 | SLP | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA REHABILITACION DE PAREULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz |  | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ | 833 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Tancanhuitz de Santos, S.L.P., México, lon:-98.9647744, lat:21.5927572}} | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 250000 | 250000 | 249919.68 | 249919.68 | 249919.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101513057 | SLP | Proyecto de inversión | 1558672.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558672.65, modificado:1558672.65}} | Construcción de módulo de servicios sanitarios edificio K, estructura U-1C y obras exteriores en 24DST0033J Secundaria Técnica No. 37, 0082 Tamán, 37 Tamazunchale. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194004 | S | 257 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.77, meta_modificada:96.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:82, direccion:Carretera Aguazarca-Taman, Tamán, S.L.P., México, lon:-98.87944221, lat:21.23018208}} | 2019-05-16 | 2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401470704 | SLP | Proyecto de inversión | 395603.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226029.6, modificado:226029.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:169573.6, modificado:169573.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CUATRO POR CUATRO ZONA DOS EN VILLA DE ARISTA - 416513 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 416513 | S | 22 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO AL ARBOLITO PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE DE LAS FLORES, UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA Y COL. GUADALUPE, lon:-100.84704802, lat:22.65152525}} | 2018-12-18 | 2018-12-31 | 395603.2 | 395603.2 | 395603.2 | 395603.2 | 395603.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-R33/SM06OD-AD-007/2018//, contratista:CONSTRUCTORA LOS GUITOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:989008.0, importe_modificado:395603.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1470704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101511160 | SLP | Proyecto de inversión | 493900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493900.0, modificado:493900.0}} | Construcción de Red de drenaje sanitario en 3a. Privada de Arquitos, tramo de calle Arquitos a Fin de calle | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884405 | S | 81 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Tercera Privada de Arquitos, Satelite Francisco I. Madero 3, 78380 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.969407, lat:22.1136475}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 493900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401477747 | SLP | Proyecto de inversión | 93366.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:42626.73, modificado:42626.73}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50739.93, modificado:50739.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CUATRO POR CUATRO ZONA UNO MESA DE SAN FRANCISCO - 423705 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 423705 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:CALLE CALLE A LA MESA DE SAN FRANCISCO PUEBLO MESA DE SAN FRANCISCO, 79360 MESA DE SAN FRANCISCO (MESA DE SAN JOSÉ), ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A LA MESA DE SAN FRANCISCO Y , PARA LLEGAR AL LUGAR SE TOMA LA CALL, lon:-99.59802936, lat:22.1166334}} | 2018-12-08 | 2018-12-31 | 42626.73 | 42626.73 | 42626.73 | 42626.73 | 42626.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.OP.SH.R33-03/2018, contratista:ING. JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, monto:882900.0, importe_modificado:882900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1477747/proyecto_INICIO, 1477747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401466130 | SLP | Proyecto de inversión | 2618373.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309186.91, modificado:1305838.82}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309186.91, modificado:1305838.82}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR MARGINAL IZQUIERDO DEL ARROYO TENANGO HASTA COLECTOR PRINCIPAL DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS - 411572 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS | 411572 | S | 214 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:463.0, meta_modificada:463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO BARRIO SAN MIGUEL, 79930 AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MATAMOROS A UN COSTADO DEL EIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICO PASANDO POR EL ESTADIO GA, lon:-98.86908901, lat:21.43725781}} | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 2611677.64 | 2611677.64 | 2611677.64 | 2274827.84 | 2274827.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-001/18-OP-IN, contratista:ANTONIO MANDUJANO CERRILLA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:2611677.64, importe_modificado:2611677.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:463.0}} | {1466130/proyecto_INICIO, 1466130/proyecto_PROCESO, 1466130/proyecto_INICIO, 1466130/proyecto_PROCESO, 1466130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401477802 | SLP | Proyecto de inversión | 47266.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21605.05, modificado:21605.05}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25661.65, modificado:25661.65}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CUATRO POR CUATRO ZONA UNO NOGALES - 423741 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 423741 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:38, direccion:CALLE CAMINO A NOGALES PUEBLO NOGALES, 79360 NOGALES, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A NOGALES Y , PARA LLEGAR AL LUGAR SE TOMA LA CARRETERA ALAQUINES-LA NUEVA REFORMA ENCONTRANDOSE A 3KM ADELANTE DE LA COMUNIDAD DE, lon:-99.55170761, lat:22.15536193}} | 2018-12-08 | 2018-12-31 | 21605.05 | 21805.05 | 21805.05 | 21805.05 | 21805.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.OP.SH.R33-03/2018, contratista:ING. JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, monto:882900.0, importe_modificado:882900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1477802/proyecto_INICIO, 1477802/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401467189 | SLP | Proyecto de inversión | 148351.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84761.1, modificado:84761.1}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:63590.1, modificado:63590.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CUATRO POR CUATRO ZONA DOS EN SAN JOSE DE ALTAMIRA - 412821 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 412821 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:81, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO SAN JOSÉ DE ALTAMIRA, 78955 SAN JOSÉ DE ALTAMIRA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO ENTRADA A SAN JOSE DE ALTAMIRA Y CALLE SEGUNDA, CARRETERA AL ARBOLITO A 100 METROS AL ESTE DE LA CARRET, lon:-100.848891, lat:22.67035607}} | 2018-12-18 | 2018-12-31 | 148351.2 | 148351.2 | 148351.2 | 148351.2 | 148351.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-R33/SM06OD-AD-007/2018, contratista:CONSTRUCTORA LOS GUITOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:989008.0, importe_modificado:148351.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.8}} | {1467189/proyecto_INICIO, 1467189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401477855 | SLP | Proyecto de inversión | 139466.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:63648.43, modificado:63648.43}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75818.23, modificado:75818.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CUATRO POR CUATRO ZONA UNO NUEVA REFORMA - 423791 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 423791 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVA REFORMA, 79360 NUEVA REFORMA, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR AL LUGAR SE TOMA LA CARRETERA ALAQUINES-NUEVA REFORMA RECORRIENDO TODO EL TRAMO HASTA LLEGAR A LA LOC, lon:-99.52026289, lat:22.11290568}} | 2018-12-08 | 2018-12-31 | 63648.43 | 63648.43 | 63648.43 | 63648.43 | 63648.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.OP.SH.R33-03/2018, contratista:ING. JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, monto:882900.0, importe_modificado:882900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.45}} | {1477855/proyecto_INICIO, 1477855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101515950 | SLP | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:250000.0, modificado:249380.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249380.5}} | Construcción de red de distribucióncon tubería de PVC de 3" RD-26 200 ml suministro y colocación de válvula florador de 2" y 3" clase 125 lbs 200 psi. Suministro y colocación de tomas domiciliarias 12 piezas incluye excavación y piezas especiales | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-004/18-OP-AD | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:45, direccion:San Nicolás Tolentino, S.L.P., México, lon:-100.5534637, lat:22.2476512}} | 2018-11-27 | 2018-12-11 | 498760.99 | 498760.99 | 149628.3 | 149628.3 | 149628.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-004/18-OP-AD, contratista:JULIO CESAR ROCHA ROSAS, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:498760.99, importe_modificado:498760.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101516002 | SLP | Proyecto de inversión | 107442.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107442.83, modificado:107442.83}} | PAVIMENTACIÓN DE LA PRIVADA CHARO, TRAMO DE LA CALLE ACAPULCO A 14.74ML UBICADO EN LA COLONIA MORELOS | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Morelos, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9570352, lat:22.1925235}} | 2019-01-14 | 2019-02-27 | 107442.83 | 107442.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-02/2019, contratista:OSCAR COMPEAN VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:107442.83, importe_modificado:107442.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1516002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401467305 | SLP | Proyecto de inversión | 197801.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:84786.8, modificado:84786.8}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113014.8, modificado:113014.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CUATRO POR CUATRO ZONA DOS EN SAN PEDRO - 412972 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 412972 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:46, direccion:CALLE XICOTENCATL PUEBLO SAN PEDRO, 78955 SAN PEDRO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANAHUAC Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y ESTÁN UBICADAS EN LAS CALLES DE LAS VIALIDADES, lon:-100.8317943, lat:22.66316137}} | 2018-12-18 | 2018-12-31 | 197801.6 | 197801.6 | 197801.6 | 197801.6 | 197801.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-R33/SM06OD-AD-007/2018.., contratista:CONSTRUCTORA LOS GUITOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:989008.0, importe_modificado:197801.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.6}} | {1467305/proyecto_PROCESO, 1467305/proyecto_INICIO, 1467305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101516056 | SLP | Proyecto de inversión | 561000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:280500.0, modificado:263608.11}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280500.0, modificado:263608.11}} | Suministro e instalación de tubo negro liso, coples, medidores de lujo, válvulas y piezas especiales para los pozos 132, 134 y CERESO, adscritos a la subdirección de Operación ZI de la Comisión Estatal del Agua en San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-015/18-OP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-03-01 | 2019-04-26 | 527216.21 | 527216.21 | 158164.86 | 158164.86 | 158164.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-015/18-OP-IN, contratista:Brenda Rivera Palomo, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:527216.21, importe_modificado:527216.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401477912 | SLP | Proyecto de inversión | 93366.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:42626.73, modificado:42626.73}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50739.93, modificado:50739.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CUATRO POR CUATRO ZONA UNO OJO DE AGUA - 423838 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 423838 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:CALLE CARRETERA ALAQUINES-NUEVA REFORMA PUEBLO OJO DE AGUA, 79360 OJO DE AGUA, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA ALAQUINES-NUEVA REFORMA Y , PARA LLEGAR HASTA EL LUGAR SE TOMARA LA CARRETERA ALAQUINES-NUEVA REFORMA H, lon:-99.54767089, lat:22.13692086}} | 2018-12-08 | 2018-12-31 | 42626.73 | 42626.73 | 42626.73 | 42626.73 | 42626.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.OP.SH.R33-03/2018, contratista:ING. JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, monto:882900.0, importe_modificado:882900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1477912/proyecto_INICIO, 1477912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401459936 | SLP | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:810000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TIERRITAS BLANCAS - 404566 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 404566 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:201, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO-LA PALMA RANCHERIA TIERRITAS BLANCAS, 79707 TIERRITAS BLANCAS, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO EL NOGALITO - AGUA PUERCA Y , LA COMUNIDAD SE LOCALIZA ENTRE LOS CAMINOS VICENTE GUERRERO - LA PALMA Y EL , lon:-99.4805519, lat:21.80903436}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM/13/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:979000.0, importe_modificado:979000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1459936/proyecto_PROCESO, 1459936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101511226 | SLP | Proyecto de inversión | 7647000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7647000.0, modificado:7647000.0}} | Rehabilitación de Av. Kukulkan, tramo Av. Vasco de Quiroga a calle Mitl | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884422 | S | 61104 | 58896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4204.87, meta_modificada:4204.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Kukulkan 137A, Industrial Aviacion 3ra Secc, 78173 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0013324, lat:22.17371471}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 7647000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101514293 | SLP | Proyecto de inversión | 12135309.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.213530989E7, modificado:1.213530989E7}} | ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA INCLUYENTE Y SU EQUIPAMIENTO EN VÍAS PÚBLICAS | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 1 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Prol. Muñoz, Manuel J. Othon, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0014209, lat:22.1669272}} | 2018-04-01 | 2019-03-31 | 12135309.89 | 5538887 | 5538887 | 5538887 | 5538887 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGA-CAASPE-co067-LPN-04-18, contratista:LGS PRIMERA OPCIÓN, S.A DE C.V, convocante:Gobierno del Estado de San Luis Potosí, monto:5538887.94, importe_modificado:5538887.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1514293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101513076 | SLP | Proyecto de inversión | 489067.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489067.67, modificado:489067.67}} | Construcción de barda perimetral en 24DJN2519X Jardín de Niños Rosario Castellanos, 0001 Matehuala, 20 Matehuala. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194007 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Negrete 1202, INFONAVIT Carlos Jonguitud Barrios, 78784 Matehuala, S.L.P., México, lon:-100.66102982, lat:23.65113839}} | 2019-04-30 | 2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511235 | SLP | Proyecto de inversión | 3336235.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3336235.72, modificado:3336235.72}} | Rehabilitación de calle Arenal, tramo de calle Acceso Norte a las Vias del FFCC | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884423 | S | 20368 | 19632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5600.0, meta_modificada:5600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Arenal SN-I, Industrial Mexicana, 78309 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96443057, lat:22.16875688}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 3336235.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101514639 | SLP | Proyecto de inversión | 15352924.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.535292473E7, modificado:1.535292473E7}} | Construcción de alcantarillado sanitario en la localidad de Zaragoza de Solis | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua |  | N | 0 | 0 | 614 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:56, direccion:Villa de Guadalupe, S.L.P., México, lon:-100.7586851, lat:23.3737601}} | 2018-10-03 | 2019-07-05 | 15337571.8 | 15337571.8 | 4141144.39 | 4141144.39 | 4141144.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PTAR-001/18-OP-CP, contratista:COEINSA, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:1.162104799E7, importe_modificado:1.162104799E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.6}} | {1514639/proyecto_INICIO, 1514639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511249 | SLP | Proyecto de inversión | 884100.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884100.53, modificado:884100.53}} | Rehabilitación de calle Nubes, tramo de calle Minerias a calle Trueno | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884425 | S | 10184 | 9816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Nubes 28, Campestre Morales, 78154 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01673365, lat:22.16227864}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 884100.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511254 | SLP | Proyecto de inversión | 5860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5860000.0, modificado:5860000.0}} | Rehabilitación de la calle Carlos Díez Gutiérrez, tramo de Calzada de Guadalupe a Av. Constitución | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884426 | S | 50920 | 49080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2704.0, meta_modificada:2704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Carlos Diez Gutiérrez 915, San Juan de Guadalupe, Barrio de San Sebastian, 78349 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.970487, lat:22.14056144}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 5860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511258 | SLP | Proyecto de inversión | 3863454.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863454.41, modificado:3863454.41}} | Rehabilitación de calle Francisco C. Rodríguez, tramo de Ignacia Aguilar a calle Lidia Perez | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884427 | S | 40736 | 39264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2907.03, meta_modificada:2907.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Francisco C. Rodríguez 305B, Jaime Torres Bodet, 78390 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.92659801, lat:22.14309305}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 3863454.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101511410 | SLP | Proyecto de inversión | 1229600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229600.0, modificado:1229600.0}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en Av. Hernán Córtes, tramo de Av. Morales Saucito a Av. Fray Diego de la Magdalena (Carril Sur) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884429 | S | 127300 | 122700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.02, meta_modificada:1117.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Hernán Cortés, Los Reyes, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9975309, lat:22.1705336}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1229600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401451836 | SLP | Proyecto de inversión | 300150 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300150.0, modificado:300150.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME LA CONCORDIA - 384656 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 384656 | S | 435 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:EJIDO LA CONCORDIA, 78993 LA CONCORDIA, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN TODA LA ZONA DE LA CONCORDIA, lon:-100.58467953, lat:22.35440543}} | 2018-12-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:450.0}} | {1451836/proyecto_INICIO, 1451836/proyecto_FIN, 1451836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401451859 | SLP | Proyecto de inversión | 233450 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233450.0, modificado:233450.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME POZO DEL CARMEN - 384680 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 384680 | S | 299 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:EJIDO POZO DEL CARMEN, 78995 POZO DEL CARMEN, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN TODA LA ZONA DE POZO DEL CARMEN, lon:-100.60947223, lat:22.30331058}} | 2018-12-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}} | {1451859/proyecto_FIN, 1451859/proyecto_PROCESO, 1451859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101513533 | SLP | Proyecto de inversión | 2643055.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321527.85, modificado:1321527.85}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:1321527.85, modificado:1321527.85}} | INTERAPAS-PRODDER-36-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-36-2018-AD | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:INFONAVIT San Antonio, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9429095, lat:22.1625954}} | 2019-02-14 | 2019-04-22 | 2643055.7 | 2643055.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-36-2018-AD, contratista:CARLOS GOMEZ SERRATO, convocante:INTERAPAS, monto:2643055.7, importe_modificado:2643055.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101517033 | SLP | Acción | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | nomina de seguridad publica | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante |  | Seguridad | Sin identificar | h ayuntamiento de armadillo de los infante |  | N | 0 | 0 | 4436 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Armadillo de los Infante, S.L.P., México, lon:-100.655949, lat:22.2445665}} | 2019-01-14 | 2019-12-24 | 73700 | 73700 | 73700 | 73700 | 73700 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.14}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401451871 | SLP | Proyecto de inversión | 216775 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216775.0, modificado:216775.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHO NUEVO DE LA CRUZ - 384702 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 384702 | S | 276 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:40, direccion:EJIDO RANCHO NUEVO DE LA CRUZ, 78997 RANCHO NUEVO DE LA CRUZ, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN TODA LA ZONA DE RANCHO NUEVO, lon:-100.54936012, lat:22.38918396}} | 2018-12-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:325.0}} | {1451871/proyecto_PROCESO, 1451871/proyecto_FIN, 1451871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401456854 | SLP | Proyecto de inversión | 236771.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118385.63, modificado:118385.63}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118385.63, modificado:118385.63}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LA LOCALIDAD EL HERRERO - 400959 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 400959 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:RANCHERIA EL HERRERO, 78814 EL HERRERO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNOS 6 KM DE LA MANCHA URBANA HACIA EL SUR POR EL CAMINO QUE CONDUCE AL TANQUE COLORADO LA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE EST, lon:-100.67686098, lat:23.57235418}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 118385.63 | 118385.63 | 118385.63 | 118385.63 | 118385.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-001/2018, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1603272.66, importe_modificado:1603272.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1456854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401452178 | SLP | Proyecto de inversión | 233450 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233450.0, modificado:233450.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME CABECERA MUNICIPAL - 385060 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 385060 | S | 285 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA ARMADILLO DE LOS INFANTE, 78980 ARMADILLO DE LOS INFANTE, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN TODA LA ZONA DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, lon:-100.65784675, lat:22.24611457}} | 2018-12-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}} | {1452178/proyecto_FIN, 1452178/proyecto_PROCESO, 1452178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401452192 | SLP | Proyecto de inversión | 216775 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216775.0, modificado:216775.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHITO DE LOS GUZMAN - 385072 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 385072 | S | 379 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:RANCHO EL RANCHITO DE LOS GUZMÁN, 78984 EL RANCHITO DE LOS GUZMÁN, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN TODA LA ZONA DE RANCHITO DE LOS GUZMÀN, lon:-100.70137457, lat:22.28882652}} | 2018-12-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:325.0}} | {1452192/proyecto_INICIO, 1452192/proyecto_FIN, 1452192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401452211 | SLP | Proyecto de inversión | 233450 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233450.0, modificado:233450.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PALOMAS - 385090 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 385090 | S | 389 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:RANCHO PALOMAS (EL VALLE DE PALOMAS), 78983 PALOMAS (EL VALLE DE PALOMAS), ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN TODA LA ZONA DE PALOMAS, lon:-100.76733168, lat:22.29246386}} | 2018-12-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}} | {1452211/proyecto_FIN, 1452211/proyecto_PROCESO, 1452211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101515961 | SLP | Proyecto de inversión | 641886.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641886.69, modificado:641886.69}} | PAVIMENTACIÓN DEL ANDADOR CALLE EBANISTA, TRAMO DE AV. DEL DESIERTO DE ATACAMA A 95.35 ML. UBICADO EN LA COLONIA PRADOS DE SOLED | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2019-892 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Prados de Soledad, 78438 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9125465, lat:22.1469941}} | 2019-02-25 | 2019-04-19 | 641886.69 | 641886.69 | 192566.01 | 192566.01 | 192566.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-01/2019, contratista:OSCAR COMPEAN VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:641886.69, importe_modificado:641886.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.5}} | {1515961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101517701 | SLP | Proyecto de inversión | 556000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556000.0, modificado:556000.0}} | OBRA: REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA) EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ | 834 | N | 0 | 0 | 21039 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Tancanhuitz de Santos, S.L.P., México, lon:-98.9647744, lat:21.5927572}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 556000 | 556000 | 166800 | 166800 | 166800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS*FFM*AD*14U3-01/2019-001, contratista:NEREYDA GABRIELA CHAVEZ QUINTANA, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, monto:556000.0, importe_modificado:556000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401453350 | SLP | Proyecto de inversión | 1060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276782.1, modificado:276782.1}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783217.9, modificado:783217.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMASOPO - 396716 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 396716 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 1971 MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO INTERIOR SN COLONIA TAMASOPO CENTRO, 79710 TAMASOPO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE MARIANO JIMÉNEZ ENTRE LA VIA DE FERROCARRIL, lon:-99.39561593, lat:21.91791483}} | 2018-12-04 | 2018-12-31 | 0 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM/11/2018, contratista:RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:1060000.0, importe_modificado:1060000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1453350/proyecto_PROCESO, 1453350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101515976 | SLP | Proyecto de inversión | 31200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:15600.0, modificado:11310.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15600.0, modificado:11310.0}} | Adquisición de equipo de computo 13.3" procesaro COREL i5 HD memoria 8GB, para utilizarse en el área técnica en San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-009/18-ADQ-AD | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-PRODDER-009/18-ADQ-AD, contratista:Javier Barba Guerrero, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:22620.0, importe_modificado:22620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401451290 | SLP | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:247500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ ESKILSEN - 383983 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 383983 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO COLONIA LAS FLORES, 78109 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ORQUÍDEA Y CALLE MAGNOLIA, CALLE NOCHEBUENA ACCESO POR ANILLO PERIFÉRICO NORTE VUELTA EN CALLE CAMINO REAL A SALTILLO TOMAR CALLE, lon:-100.98553359, lat:22.20447877}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 247500 | 247500 | 247500 | 247500 | 247500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-76-B-2018, contratista:IMPULSORA GENERAL DE ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1451290/proyecto_INICIO, 1451290/proyecto_FIN, 1451290/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401489857 | SLP | Proyecto de inversión | 999560.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999560.21, modificado:999560.21}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO: E.C. 57 - EL VENADITO DEL KM 0+000 AL KM 0+500 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-050-17 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Paseo de la República, San Luis Potosí, México, lon:-100.79980195, lat:21.91365544}} | 2018-08-30 | 2018-10-28 | 999560.21 | 999560.21 | 999560.21 | 968170.06 | 968170.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-FIES-LIR-012-W-18, contratista:ARQYTRACK, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:999560.21, importe_modificado:999560.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.5}} | {1489857/proyecto_INICIO, 1489857/proyecto_PROCESO, 1489857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401489973 | SLP | Proyecto de inversión | 2063408.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063408.19, modificado:1304957.24}} | Reubicación del plantel, demolición total del existente y construcción en estructura Regional 6.00 x 8.00 m. dos aulas didácticas, módulo de servicios sanitarios y dirección y obras exteriores. en 24DJN2575P Jardín de Niños María Marcos Cedillo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184134 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.13, meta_modificada:119.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:29, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.83609772, lat:21.3376704}} | 2018-08-13 | 2018-12-20 | 1304957.24 | 1304957.24 | 1304957.24 | 1304957.24 | 1304957.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.25}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401483104 | SLP | Proyecto de inversión | 483567.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483567.91, modificado:483567.91}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE NACIONALISMO DE FEBRERO CINCO DE FEBRERO VEINTE DE NOVIEMBRE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 429362 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 429362 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE NACIONALISMO 24 DE FEBRERO, 5 DE FEBRERO, 20 DE NOVIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LOS LIMONES, 78120 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LIBERAL Y AVENIDA MEXQUITIC, CALLE CAMINO A MEZQUITAL ACCES, lon:-101.01564168, lat:22.1914776}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO CFE, contratista:CFE, convocante:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, monto:483567.91, importe_modificado:483567.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1483104/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | SLP180401483944 | SLP | Proyecto de inversión | 913931.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913931.33, modificado:913931.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL CARNICERO - 431246 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE | 431246 | S | 200 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 0 NT EJIDO GUADALUPE DEL CARNICERO (LA MAROMA), 78565 GUADALUPE DEL CARNICERO (LA MAROMA), CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUEAREZ Y , CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE GUAD, lon:-100.98949788, lat:23.46724654}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/R33/AD-005/2018, contratista:JOSE FRANCISCO GUTIERREZ GARCIA, convocante:CATORCE, monto:913931.33, importe_modificado:913931.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {1483944/proyecto_PROCESO, 1483944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401482195 | SLP | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:0.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 427959 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 427959 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {1482195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401485797 | SLP | Proyecto de inversión | 940933.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940933.53, modificado:940933.53}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME RUTA AGEB CERO SEIS DOS NUEVE - 434775 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICPIO DE RIOVERDE SLP | 434775 | S | 55 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 79604 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DEL AGEB 0629 EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. , lon:-100.00558331, lat:21.90024485}} | 2018-12-05 | 2018-12-28 | 940933.53 | 940933.53 | 940933.53 | 940933.53 | 940933.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-105/2018, contratista:JORGE VALENTIN GARCIA LARA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:940933.53, importe_modificado:940933.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1485797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101513826 | SLP | Proyecto de inversión | 1265718.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265718.58, modificado:1265698.95}} | COMPLEMENTO FEDERAL CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO TERCER ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MORENOS MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APARURAL-001/18-OP-IN | N | 0 | 0 | 347 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:29, direccion:San Nicolás Tolentino, S.L.P., México, lon:-100.5534637, lat:22.2476512}} | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1265698.95 | 1265698.95 | 1171097.94 | 1171097.94 | 1171097.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-001/18-OP-IN, contratista:Emmanuel Pineda Orta, convocante:Comisión Estatal del Agua., monto:2109498.25, importe_modificado:2109498.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1513826/proyecto_PROCESO, 1513826/proyecto_FIN, 1513826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401485052 | SLP | Proyecto de inversión | 130634.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130634.68, modificado:130634.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO EN LA CAÑADA - 433399 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 433399 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LA CAÑADA, 79360 LA CAÑADA, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSE DEL CORITO HASTA EL KM, lon:-99.55684172, lat:22.06250272}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 130634.68 | 130634.68 | 130634.68 | 130634.68 | 130634.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.OP.SH.R33-09/2018, contratista:CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, monto:391904.05, importe_modificado:391904.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.85}} | {1485052/proyecto_INICIO, 1485052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401488996 | SLP | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:281250.0, modificado:281250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281250.0, modificado:281250.0}} | INTERAPAS-PRODDER-14-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PRODDER-14 | N | 0 | 0 | 381 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Sierra Leona, Lomas de San Luis 2da Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0237072, lat:22.1442908}} | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-14-2018-AD, contratista:SALVADOR MORENO ANGUIANO, convocante:INTERAPAS, monto:562500.0, importe_modificado:562500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.0}} | {1488996/proyecto_PROCESO, 1488996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401485104 | SLP | Proyecto de inversión | 87089.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87089.78, modificado:87089.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO EN EL LLANITO - 433498 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 433498 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:CALLE SAN LUIS PUEBLO EL LLANITO, 79360 EL LLANITO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DESDE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSE DEL CORITO HASTA EL KM 20 HASTA LLE, lon:-99.49073457, lat:21.99493589}} | 2018-12-08 | 2018-12-31 | 87089.78 | 87089.78 | 87089.78 | 87089.78 | 87089.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.OP.SH.R33-09/2018, contratista:CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, monto:391904.05, importe_modificado:391904.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.6}} | {1485104/proyecto_INICIO, 1485104/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101514763 | SLP | Acción | 8228074.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4114037.21, modificado:4114037.21}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:2057018.61, modificado:2057018.61}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:2057018.61, modificado:2057018.61}} | Determinación de agua no contabilizada del Organismo Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APAUR-016/18-SROP-CP | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-01-02 | 2019-03-19 | 8228074.42 | 8228074.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-016/18-SROP-CP, contratista:Consorcio de Empresas de Ingeniería, SA de CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA., monto:8228074.42, importe_modificado:8228074.42}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401489091 | SLP | Proyecto de inversión | 589982.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:294991.27, modificado:294991.27}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294991.27, modificado:294991.27}} | INTERAPAS-PRODDER-18-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PRODDER-18 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2018-12-04 | 2019-02-15 | 589982.54 | 589982.54 | 589982.54 | 291516.19 | 291516.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-18-2018-AD, contratista:ROSA MARIA JASSO NARVAEZ, convocante:INTERAPAS, monto:589982.54, importe_modificado:589982.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401482491 | SLP | Proyecto de inversión | 93950 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:42918.4, modificado:42918.4}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51031.6, modificado:51031.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO ZONA TRES PASO DE LOS MENDIOLA - 428316 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 428316 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL PUERTO PASO DE LOS MENDIOLAS, 79360 PASO DE MENDIOLAS, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JO, lon:-99.57006464, lat:22.07516509}} | 2018-12-08 | 2018-12-31 | 42918.4 | 42918.4 | 42918.4 | 42918.4 | 42918.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.OP.SH.R33-05/2018, contratista:ING. JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, monto:929000.0, importe_modificado:929000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.9}} | {1482491/proyecto_INICIO, 1482491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401485141 | SLP | Proyecto de inversión | 43544.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43544.89, modificado:43544.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO EN RANCHO DE PRO - 433570 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 433570 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:CALLE ALAQUINES-SAN JOSE DEL CORITO PUEBLO RANCHO DE PRO, 79360 RANCHO DE PRO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALAQUINES-SAN JOSE DEL CORITO Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DESDE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA ALAQUI, lon:-99.57735229, lat:22.09617876}} | 2018-12-08 | 2018-12-31 | 43544.89 | 43544.89 | 43544.89 | 43544.89 | 43544.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.OP.SH.R33-09/2018, contratista:CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, monto:391904.05, importe_modificado:391904.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.75}} | {1485141/proyecto_INICIO, 1485141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101516067 | SLP | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185000.0, modificado:184452.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:185000.0, modificado:184452.6}} | Suministro e instalación de tubo negro liso, coples, medidores de lujo, válvulas y piezas especiales para los pozos 132, 134 y CERESO, adscritos a la subdirección de Operación ZI de la Comisión Estatal del Agua en San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-016/18-OP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-03-01 | 2019-04-26 | 368905.2 | 368905.2 | 110671.56 | 110671.56 | 110671.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-016/18-OP-IN, contratista:BRENDA RIVERA PALOMO, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:368905.2, importe_modificado:368905.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101516068 | SLP | Adquisición | 338000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338000.0, modificado:338000.0}} | ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ Y FORRAJE PROGRAMA DE ESTIAJE 2019 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2019-02-28 | 2019-03-29 | 338000 | 338000 | 338000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401481829 | SLP | Acción | 99600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99600.0, modificado:315810.0}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 427648 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 427648 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 315810 | 315810 | 315810 | 315810 | 315810 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GASTOS INDIRECTOS FISM 1, contratista:MUNICIPIO DE SAN LUIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:99600.0, importe_modificado:315810.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481829/proyecto_INICIO, 1481829/proyecto_FIN, 1481829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401489419 | SLP | Proyecto de inversión | 586281.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293140.99, modificado:293140.99}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:293141.0, modificado:293141.0}} | INTERAPAS-PRODDER-22-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PRODDER-22 | N | 0 | 0 | 2685 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2018-12-05 | 2019-03-14 | 586281.99 | 586281.99 | 586281.99 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-22-2018-AD, contratista:ROBERTO RAMIREZ GUERRERO, convocante:INTERAPAS, monto:586281.99, importe_modificado:586281.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:104.8}} | {1489419/proyecto_PROCESO, 1489419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401481875 | SLP | Proyecto de inversión | 4293102.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:429310.29, modificado:429310.29}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2189482.49, modificado:2189482.49}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674310.14, modificado:1674310.14}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE POCKTEJA TANUTE - 427679 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 427679 | S | 600 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA AQUISMON SAN PEDRO - POCKTEJA TANUTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined BARRIO POCKTEJA TANUTE, 79760 TANUTE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA LA DESVIACION EN EL KM 4 DE LA CARRETERA MENC, lon:-99.04216841, lat:21.65131649}} | 2018-04-09 | 2018-08-06 | 4293102.92 | 4293102.92 | 1287930.87 | 1287930.87 | 1287930.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E1-2018, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:6799397.52, importe_modificado:6799397.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1481875/proyecto_PROCESO, 1481875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401482633 | SLP | Proyecto de inversión | 3943720.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039889.73, modificado:2039889.73}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:679939.75, modificado:679939.75}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223891.51, modificado:1223891.51}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE TANZOZOB JAGUEY CERCADO Y LOS CANELOS - 428449 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 428449 | S | 412 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO AQUISMON - TANTZOTZOB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 PUEBLO TANTZOTZOB, 79760 TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE TOMA EL CAMINO DE LA CABECERA HASTA LA LAJA DE AHI HACIA LINJA TODO EL CAMINO HASTA LL, lon:-99.13341859, lat:21.62784483}} | 2018-04-09 | 2018-08-06 | 3943720.99 | 3943720.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E1-2018, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:6799397.52, importe_modificado:6799397.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1482633/proyecto_PROCESO, 1482633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401484470 | SLP | Proyecto de inversión | 408942.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408942.41, modificado:408942.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 432318 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE | 432318 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:EJIDO LOS CATORCE, 78560 LOS CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, lon:-100.91428016, lat:23.70057845}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/R33/AD-003/2018, contratista:JOSE EDUARDO ZUÑIGA GOLDARANCENA, convocante:CATORCE, monto:428318.63, importe_modificado:428318.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1484470/proyecto_PROCESO, 1484470/proyecto_INICIO, 1484470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101517010 | SLP | Acción | 48972.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48972.88, modificado:48972.88}} | material para rehabilitacion de alumbrado publico | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante |  | Urbanización | Sin identificar | h ayuntamiento de armadillo de los infante |  | N | 0 | 0 | 4436 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Armadillo de los Infante, S.L.P., México, lon:-100.655949, lat:22.2445665}} | 2019-03-31 | 2019-05-15 | 48972.88 | 48972.88 | 48972.88 | 48972.88 | 48972.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401482064 | SLP | Acción | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:432000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 427849 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 427849 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GASTOS INDIRECTOS FISM 2, contratista:MUNICIPIO DE SAN LUIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1200000.0, importe_modificado:432000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1482064/proyecto_INICIO, 1482064/proyecto_PROCESO, 1482064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401481112 | SLP | Proyecto de inversión | 46488.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21216.14, modificado:21216.14}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25272.74, modificado:25272.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO ZONA DOS PASITO DE SAN FRANCISCO - 426918 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 426918 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:19, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO PASITO DE SAN FRANCISCO, 79360 PASITO DE SAN FRANCISCO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DESDE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSE DEL, lon:-99.51932227, lat:22.02733921}} | 2018-12-08 | 2018-12-31 | 21216.14 | 21216.14 | 21216.14 | 21216.14 | 21216.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.OP.SH.R33-04/2018, contratista:ING. JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, monto:836800.0, importe_modificado:836800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1481112/proyecto_INICIO, 1481112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401482092 | SLP | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 427873 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 427873 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1482092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401497500 | SLP | Proyecto de inversión | 790960.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:790960.37, modificado:790960.37}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0365N Primaria 20 de Noviembre, Colonia La Libertad, Ciudad del Maíz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170101 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:Nicolás Bravo 13, El Callejon, 79300 Cd del Maíz, S.L.P., México, lon:-99.59956169, lat:22.40150642}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 447672.07 | 790960.37 | 447672.07 | 447672.07 | 447672.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401497537 | SLP | Proyecto de inversión | 1299828.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1299828.92, modificado:1299828.92}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1753L Primaria Juan Sarabia, Colonia Agrícola Magdaleno Cedillo, Ciudad del Maíz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170104 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:Venustiano Carranza, Col Agrícola Magdaleno Cedillo, S.L.P., México, lon:-99.59295273, lat:22.47195451}} | 2018-10-23 | 2019-02-12 | 663372.05 | 1299828.92 | 663372.05 | 663372.05 | 663372.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401489066 | SLP | Proyecto de inversión | 562500.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:281250.37, modificado:281250.37}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281250.37, modificado:281250.37}} | INTERAPAS-PRODDER-17-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PRODDER-17 | N | 0 | 0 | 458 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Patagonia, Santuario, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9689256, lat:22.1253224}} | 2018-12-04 | 2019-02-15 | 562500.74 | 562500.74 | 562500.74 | 401302.92 | 401302.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-17-2018-AD, contratista:LESSCAR DUCTOS MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:562500.74, importe_modificado:562500.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}} | {1489066/proyecto_INICIO, 1489066/proyecto_PROCESO, 1489066/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101511190 | SLP | Proyecto de inversión | 251400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251400.0, modificado:251400.0}} | Construcción de Red de agua potable en Privada La Escuadra, tramo de calle San Carlos a Fin de Privada | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884414 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:De La Escuadra 141, Martires de la Revolucion 1, 78100 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99686384, lat:22.19666355}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 251400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101513088 | SLP | Proyecto de inversión | 1294498.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294498.32, modificado:1294498.32}} | 1a. Etapa de rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en 24DST0039D Secundaria Técnica No. 34, 0064 Tambaca, 36 Tamasopo. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194008 | S | 67 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:64, direccion:Díaz Mirón, Tambaca, S.L.P., México, lon:-99.30404663, lat:21.95976323}} | 2019-04-30 | 2019-08-19 | 0 | 1294498.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401497625 | SLP | Proyecto de inversión | 725521.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:725521.36, modificado:800000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0240P Jardín de Niños Pinocho | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170108 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:438.28, meta_modificada:438.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Venezuela 114, Cuauhtemoc, 79040 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.02786493, lat:21.99307334}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 499170.72 | 800000 | 499170.72 | 499170.72 | 499170.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.45}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401489484 | SLP | Proyecto de inversión | 2656732.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:1328366.17, modificado:1328366.17}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328366.18, modificado:1328366.18}} | INTERAPAS-PRODDER-29-2018-A | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PRODDER-29 | N | 0 | 0 | 20035 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1602.0, meta_modificada:1602.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2018-12-21 | 2019-04-19 | 2656732.35 | 2656732.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-29-2018-A, contratista:CONCRESER SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:2656732.35, importe_modificado:2656732.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.9}} | {1489484/proyecto_INICIO, 1489484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401489501 | SLP | Proyecto de inversión | 2191150 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:1095575.0, modificado:1095575.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095575.0, modificado:1095575.0}} | INTERAPAS-PRODDER-31-2018-A | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PRODDER-31 | N | 0 | 0 | 10183 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:674.0, meta_modificada:674.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Acerina, Esmeralda, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9519115, lat:22.1440979}} | 2018-12-21 | 2019-04-19 | 2191150 | 2191150 | 469328.34 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-31-2018-A, contratista:ASFALTOS Y TRITURADOS EL PUJAL SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:2191150.0, importe_modificado:2191150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401489554 | SLP | Proyecto de inversión | 4016648.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:2008324.17, modificado:2008324.17}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008324.17, modificado:2008324.17}} | INTERAPAS-PROSANEAR-03-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PROSANEAR-03 | N | 0 | 0 | 20500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Parque Tangamanga I, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0004846, lat:22.1245075}} | 2018-12-26 | 2019-04-19 | 2274546.98 | 4016648.33 | 2274546.98 | 604159.9 | 604159.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PROSANEAR-03-2018-AD, contratista:BUGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INTERAPAS, monto:4016648.34, importe_modificado:4016648.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1377.5}} | {1489554/proyecto_INICIO, 1489554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401489370 | SLP | Proyecto de inversión | 586856.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:293428.3, modificado:293428.3}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293428.31, modificado:293428.31}} | INTERAPAS-PRODDER-19-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PRODDER-19 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2018-12-05 | 2019-03-14 | 586856.61 | 586856.61 | 586856.61 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-19-2018-AD, contratista:JOSE ABRAHAM MENDEZ DE LIRA, convocante:INTERAPAS, monto:586856.61, importe_modificado:586856.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1489370/proyecto_INICIO, 1489370/proyecto_FIN, 1489370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401497832 | SLP | Proyecto de inversión | 1010988.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1010988.52, modificado:1010988.52}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DST0070N Secundaria Técnica No. 63 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170119 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.0, meta_modificada:724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Poniente 9, La Alhajita, 79060 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-98.98381233, lat:21.98147339}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 533041.82 | 1010988.52 | 533041.82 | 533041.82 | 533041.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.72}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101513801 | SLP | Proyecto de inversión | 492650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492650.0, modificado:86731.1}} | Complemento federal Ampliación del sistema regional de agua potable San Juanito en la localidad de Ajacaco municipio de Coxcatlán | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-006/18-OP-IN | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:Coxcatlán, S.L.P., México, lon:-98.9057836, lat:21.5404887}} | 2018-12-27 | 2019-03-27 | 86731 | 86731 | 71166.21 | 71166.21 | 71166.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-006/18-OP-IN, contratista:Juve Enrique Nieto Trejo, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:2858081.1, importe_modificado:2858081.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.9}} | {1513801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401498232 | SLP | Proyecto de inversión | 955436.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:955436.9, modificado:955436.9}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0848Q Telesecundaria Vicente Guerrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170137 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.44, meta_modificada:369.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:49, direccion:Rioverde - Cdad. Valles, San Luis Potosí, México, lon:-99.46592331, lat:21.86468503}} | 2018-08-31 | 2018-12-21 | 753914.95 | 955436.9 | 753914.95 | 753914.95 | 753914.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.1}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401498242 | SLP | Proyecto de inversión | 689523.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:689523.27, modificado:689523.27}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0747D Jardín de Niños Profra. Guadalupe Rodea de Jonguitud | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170138 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.51, meta_modificada:357.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle M. Hidalgo 10, Centro, 78620 Salinas de Hidalgo, S.L.P., México, lon:-101.71606064, lat:22.6274796}} | 2018-08-31 | 2018-12-07 | 564509.48 | 689523.27 | 564509.48 | 564509.48 | 564509.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.78}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401498283 | SLP | Proyecto de inversión | 729367.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:729367.42, modificado:729367.42}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DST0017S Secundaria Técnica No. 17 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170140 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Martínez de La Vega 8, Barrio del Refugio, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México, lon:-99.82475996, lat:21.65557349}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 489177.77 | 729367.42 | 489177.77 | 489177.77 | 489177.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401500962 | SLP | Proyecto de inversión | 746126.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:746126.06, modificado:746126.06}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0713N Jardín de Niños Fernando de Rojas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170143 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:El Carpintero, S.L.P., México, lon:-99.2483329, lat:21.8944439}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 305834.55 | 746126.06 | 305834.55 | 305834.55 | 305834.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401481419 | SLP | Proyecto de inversión | 232250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126266.5, modificado:126266.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:105983.5, modificado:105983.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO ZONA DOS TRES EL SABINO - 427237 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 427237 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO EL SABINO, 79363 EL SABINO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y , PARA LLEGAR HASTA EL LUGAR DESDE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSE DEL CORITO HASTA EL KM 7 ENTRONQUE CON , lon:-99.55285649, lat:22.02494557}} | 2018-12-08 | 2018-12-31 | 105983.5 | 105983.5 | 105983.5 | 105983.5 | 105983.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.OP.SH.R33-05/2018, contratista:ING. JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, monto:929000.0, importe_modificado:929000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.2}} | {1481419/proyecto_INICIO, 1481419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101515990 | SLP | Proyecto de inversión | 1722254 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:861127.0, modificado:860479.49}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861127.0, modificado:861479.49}} | Suministro e instalación de diversos equipos/materiales para los pozos 132, 134 y CERESO, adscritos a la Subdirección de Operación ZI de la Comisión Estatal del Agua en San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-011/18-OP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-02-21 | 2019-04-29 | 1720958.7 | 1720958.97 | 516287.69 | 516287.69 | 516287.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-011/18-OP-IN, contratista:Electrificaciones CONELC, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1720958.97, importe_modificado:1720958.97}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101516026 | SLP | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:475000.0, modificado:474413.68}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:474413.68}} | Suministro e instalación de diversos equipos/materiales para los pozos 132, 134 y CERESO, adscritos a la Subdirección de Operación ZI de la Comisión Estatal del Agua en San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-012/18-OP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-02-21 | 2019-04-15 | 948827.35 | 948827.35 | 284648.21 | 284648.21 | 284648.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-012/18-OP-IN, contratista:Electrificaciones CONELC, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:948827.35, importe_modificado:948827.35}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101516037 | SLP | Proyecto de inversión | 1107912 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:505349.0, modificado:508736.12}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602563.0, modificado:597211.96}} | Suministro e instalación de diversos equipos/materiales para los pozos 132, 134 y CERESO, adscritos a la Subdirección de Operación ZI de la Comisión Estatal del Agua en San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-013/18-OP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2018-02-21 | 2019-04-29 | 1105948.08 | 1105948.08 | 331784.42 | 331784.42 | 331784.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-013/18-OP-IN, contratista:ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:948827.35, importe_modificado:948827.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101513940 | SLP | Proyecto de inversión | 3234845.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3234845.02, modificado:3234845.02}} | Complemento federal Rehabilitación de sistema regional "El Peñón" Santa Martha y Nuevo Aquismón/Ponciano Arriaga y Aurelio Manrique municipios de Ébano y Tamuín | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APAUR-003/18-OP-CP | N | 0 | 0 | 2011 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:87, direccion:Ebano, S.L.P., México, lon:-98.3758762, lat:22.2165831}} | 2018-08-28 | 2018-12-14 | 3234845.02 | 3234845.02 | 3048487.07 | 3048487.07 | 3048487.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-003/18-OP-CP, contratista:Gerardo Alfonso Escalante de Koster, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA., monto:6469690.03, importe_modificado:6469690.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.95}} | {1513940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401497784 | SLP | Proyecto de inversión | 1294217.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1294217.96, modificado:1294217.96}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR2105O Primaria Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170116 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.29, meta_modificada:544.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:180, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.10655022, lat:21.93914446}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 588161.34 | 1294217.96 | 588161.34 | 588161.34 | 588161.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401497813 | SLP | Proyecto de inversión | 1171590.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1171590.96, modificado:1171590.96}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DST0013W Secundaria Técnica No. 13 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170118 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.73, meta_modificada:96.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:162, direccion:Héroes de Nacozari 39, Rascón, S.L.P., México, lon:-99.25617456, lat:21.98400039}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 559335 | 1171590.96 | 559335 | 559335 | 559335 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.76}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401501025 | SLP | Proyecto de inversión | 694684.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:694684.19, modificado:694684.19}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPB0083E Primaria Indígena Ignacio Allende | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170147 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:96, direccion:SLP 14, Tampamolón, S.L.P., México, lon:-98.816185, lat:21.55975471}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 265346.56 | 694684.19 | 265346.56 | 265346.56 | 265346.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401501035 | SLP | Proyecto de inversión | 1193754.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1193754.39, modificado:1193754.39}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0013D Secundaria General Ponciano Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170148 | N | 0 | 0 | 791 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.52, meta_modificada:576.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:10 de Mayo 605, Pueblo Nuevo, 79207 Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.78940582, lat:22.01219228}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 855378.01 | 1193754.39 | 855378.01 | 855378.01 | 855378.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.52}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101514001 | SLP | Acción | 1940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940000.0, modificado:1940000.0}} | O1350 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 2019-O1350 | N | 0 | 0 | 6576 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Xilitla, S.L.P., México, lon:-98.9921748, lat:21.3841719}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1940000 | 1206921.2 | 756921.2 | 756921.2 | 756921.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1.0}} | {1514001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401501090 | SLP | Proyecto de inversión | 688671.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:688671.63, modificado:688671.63}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0131I Jardín de Niños José Santos Chocano | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170149 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.09, meta_modificada:287.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Pueblo Nuevo, 79207 Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.7880512, lat:22.0127185}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 361336.41 | 688671.63 | 361336.41 | 361336.41 | 361336.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.29}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401481914 | SLP | Acción | 303756 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303756.0, modificado:281275.01}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 427716 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 427716 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 281275.01 | 281275.01 | 281275.01 | 281275.01 | 281275.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GASTOS INDIRECTOS FISM 3, contratista:MUNICIPIO DE SAN LUIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:303756.0, importe_modificado:289193.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1481914/proyecto_INICIO, 1481914/proyecto_FIN, 1481914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401497983 | SLP | Proyecto de inversión | 677994.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:677994.49, modificado:677994.49}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0356F Primaria Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170125 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.26, meta_modificada:299.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:Charco Blanco, S.L.P., México, lon:-100.517778, lat:22.6294439}} | 2018-08-31 | 2018-12-07 | 314895.07 | 677994.49 | 314895.07 | 314895.07 | 314895.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.54}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401494058 | SLP | Proyecto de inversión | 1111500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:277875.0, modificado:264440.94}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555750.0, modificado:528881.99}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:277875.0, modificado:264440.94}} | Suministro de agua vía la captación y aprovechamiento de agua de lluvia de 10 m3 y saneamiento básico rural (letrinas secas) (PROCAPTAR) para diversas localidades de Axtla de Terrazas y Tampamolón Corona | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APAURAL-003/18-OP-CP | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Tampamolon Corona, S.L.P., México, lon:-98.8154139, lat:21.5588887}} | 2018-08-21 | 2018-12-14 | 1057736.77 | 1057736.77 | 1057736.77 | 1057736.77 | 1057736.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAURAL-003/18-OP-CP, contratista:Construcciones Civiles, Perforaciones y Camineras Dorada, S de RL de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua., monto:1057763.77, importe_modificado:1057763.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1494058/proyecto_INICIO, 1494058/proyecto_PROCESO, 1494058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401482871 | SLP | Proyecto de inversión | 4399551.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847811.76, modificado:1847811.76}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:439955.18, modificado:439955.18}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111784.87, modificado:2111784.87}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA CALDERA - 428854 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 428854 | S | 493 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO TANCHANACO - EL SAUZ EL SAUCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO LA CALDERA, 79760 LA CALDERA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LLEGA A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA AL SAUZ LA ENTRADA A LA CALDERA ESTA SO, lon:-99.10374869, lat:21.71878873}} | 2018-04-09 | 2018-08-06 | 2199062.05 | 2199062.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E3-2018, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:4399551.81, importe_modificado:4399551.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1482871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401495594 | SLP | Proyecto de inversión | 5191788.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5191788.59, modificado:5191788.59}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA: CÁRDENAS - CD. DEL MAÍZ TRAMO DEL KM 47+600 AL KM 52+600 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-009-18 | N | 0 | 0 | 10391 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:259, direccion:Gabriel Juárez, Cd del Maíz, S.L.P., México, lon:-99.56289053, lat:22.34231591}} | 2018-09-12 | 2018-12-10 | 5191788.59 | 5191788.59 | 5191788.59 | 4843878.01 | 4843878.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-PRODEREG-LPN-021-W-18, contratista:ASFALTOS Y TRITURADOS EL PUJAL, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5191788.59, importe_modificado:5191788.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {1495594/proyecto_INICIO, 1495594/proyecto_FIN, 1495594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496359 | SLP | Proyecto de inversión | 630002.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630002.82, modificado:630002.82}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-013-18 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:89, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.0768528, lat:21.6481345}} | 2018-11-26 | 2018-12-25 | 630002.82 | 630002.82 | 630002.82 | 629998.04 | 629998.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-PDR-AD-038-W-18, contratista:LUCIO ZORRILLA RUBIO, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:630002.82, importe_modificado:630002.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.0}} | {1496359/proyecto_INICIO, 1496359/proyecto_FIN, 1496359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401501168 | SLP | Proyecto de inversión | 742365.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:742365.28, modificado:742365.28}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1105H Primaria Gregorio Torres Quintero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170152 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.2, meta_modificada:481.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:148, direccion:Matamoros, Antiguo Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.76571655, lat:21.99136226}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 466958.96 | 742365.28 | 466958.96 | 466958.96 | 466958.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401501189 | SLP | Proyecto de inversión | 695616.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:695616.65, modificado:695616.65}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1682H Primaria Álvaro Obregón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170153 | N | 0 | 0 | 317 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.84, meta_modificada:411.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Boulevard Adolfo López Mateos 44, Pueblo Nuevo, 79207 Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.78890693, lat:22.01281395}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 456263.32 | 695616.65 | 456263.32 | 456263.32 | 456263.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:411.84}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496440 | SLP | Proyecto de inversión | 4231455.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4231455.03, modificado:4231455.03}} | PAVIMENTACIÓN DE RAMPAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO: TRAMO: 2.-: TAHONAS DEL JORDÁN - JESÚS DE CORONADOS - SAN JOSÉ DE CORONADOS | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-013-18 | N | 0 | 0 | 760 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9450.0, meta_modificada:9450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:52, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.89835167, lat:23.59002552}} | 2018-11-26 | 2019-03-25 | 4231455.03 | 4231455.03 | 4231455.03 | 1269436.5 | 1269436.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-PRODEREG-LPN-036-W-18, contratista:CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ACABADOS AROGG, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4231455.03, importe_modificado:4231455.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1417.5}} | {1496440/proyecto_INICIO, 1496440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401498077 | SLP | Proyecto de inversión | 614654.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:614654.48, modificado:614654.48}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0030U Secundaria General Ponciano Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170131 | N | 0 | 0 | 958 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:955.0, meta_modificada:955.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Los Alpes 102, Colinas de la Paz, 78722 Matehuala, S.L.P., México, lon:-100.65038681, lat:23.66721546}} | 2018-08-31 | 2018-12-21 | 580352.49 | 614654.48 | 580352.49 | 580352.49 | 580352.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:955.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401501224 | SLP | Proyecto de inversión | 960275.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:960275.19, modificado:960275.19}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0696D Primaria Mariano Escobedo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170154 | N | 0 | 0 | 449 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:79840, Centro, Tanquián de Escobedo, S.L.P., México, lon:-98.6629343, lat:21.60127799}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 744690.54 | 960275.19 | 744690.54 | 744690.54 | 744690.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.28}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401501246 | SLP | Proyecto de inversión | 947893.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:947893.21, modificado:947893.21}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0718Z Primaria Adolfo López Mateos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170155 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.01, meta_modificada:473.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Graciano Sánchez 10, Alto de las Flores, 79840 Tanquián de Escobedo, S.L.P., México, lon:-98.65297794, lat:21.59975175}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 622305.31 | 947893.21 | 622305.31 | 622305.31 | 622305.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.01}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401498129 | SLP | Proyecto de inversión | 620627.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:620627.12, modificado:620627.12}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1065X Primaria Miguel Hidalgo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170134 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.22, meta_modificada:396.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:15, direccion:Unnamed Road, Tamasopo, S.L.P., México, lon:-99.59793091, lat:21.85974624}} | 2018-08-31 | 2018-12-21 | 326833.48 | 620627.12 | 326833.48 | 326833.48 | 326833.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.25}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401489527 | SLP | Proyecto de inversión | 4997917.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498958.91, modificado:2498958.91}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:2498958.9, modificado:2498958.9}} | INTERAPAS-PROSANEAR-01-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PROSANEAR-01 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle los Arbolitos, Tercera Grande 1, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9660317, lat:22.1941961}} | 2018-12-26 | 2019-04-19 | 3535711.08 | 4997917.81 | 1433306.18 | 716653.09 | 716653.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PROSANEAR-01-2018-AD, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES LM, S.A. DE C.V., convocante:INTERAPAS, monto:4997917.81, importe_modificado:4997917.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1520.0}} | {1489527/proyecto_PROCESO, 1489527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401494457 | SLP | Acción | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:157500.0, modificado:161994.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157500.0, modificado:161994.0}} | Suministro e instalación de hipocloradores eléctricos nuevos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-AAL-001-P1/18-ADQ-CP | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 323988 | 323988 | 323988 | 323988 | 323988 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-AAL-001-P1/18-ADQ-CP, contratista:Grupo Industrial Mexiquense del Agua, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:323998.0, importe_modificado:323998.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:14.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401494813 | SLP | Acción | 217350 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:108675.0, modificado:72349.2}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108675.0, modificado:72349.2}} | Hipoclorito de calcio sólido | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-AAL-002-P2/18-ADQ-CP | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1890.0, meta_modificada:1890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 144698.4 | 144698.4 | 144698.4 | 144698.4 | 144698.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-AAL-002-P2/18-ADQ-CP, contratista:Químicos y Solventes de Morelos, SA de CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA., monto:144698.4, importe_modificado:144698.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1890.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401493723 | SLP | Proyecto de inversión | 16994069.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.699406914E7, modificado:1.699406914E7}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA: AQUISMON - EL SAUCITO TRAMO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO-TANCHACHIN (LA PLAYITA) - EL SAUCITO (EL SAUZ) DEL KM 28+880 AL KM 45+280 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-005-18 | N | 0 | 0 | 1569 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.4, meta_modificada:13.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.20051336, lat:21.89084981}} | 2018-08-30 | 2018-12-27 | 16994069.14 | 16994069.14 | 16994069.14 | 13854073.89 | 13854073.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-FONREGION-LPN-018-W-18, contratista:CONSTRUCTORA TAMPAMOLON, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.699406914E7, importe_modificado:1.699406914E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.72}} | {1493723/proyecto_PROCESO, 1493723/proyecto_INICIO, 1493723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401497407 | SLP | Proyecto de inversión | 183000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183000.0, modificado:183000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 48.84 M2 EN ESTRUCTURA DE ACERO Y TECHADO DE LAMINA EN ESCUELA ROSAURA ZAPATA CLAVE 24DJN0119N EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Programa de Inversión de Subsidios | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | S | 201 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.8, meta_modificada:48.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Independencia 8, Barrio de Nuestro Padre de Jesus, 79444 Cerritos, S.L.P., México, lon:-100.28157502, lat:22.43190791}} | 2018-11-16 | 2018-12-31 | 129059.61 | 129059.61 | 129059.61 | 129059.61 | 129059.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CERR-CDSM-OBRA-007-2018-AD, contratista:LUCIA ESPINOZA GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:183000.0, importe_modificado:183000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.8}} | {1497407/proyecto_INICIO, 1497407/proyecto_PROCESO, 1497407/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401497422 | SLP | Proyecto de inversión | 796019.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:796019.53, modificado:796019.53}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DPB0405X Primaria Indígena Netzahualcóyotl, Cárdenas, colonia Bella Vista, Cárdenas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170097 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 85, El Calichal, 79380 Cárdenas, S.L.P., México, lon:-99.63603973, lat:22.00759681}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 531689.52 | 796019.53 | 531689.52 | 531689.52 | 531689.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.75}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401498031 | SLP | Proyecto de inversión | 636107.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:636107.98, modificado:636107.98}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0327I Telesecundaria Lic. José López Portillo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170128 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.57, meta_modificada:353.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:30, direccion:México 57, Los Amoles, S.L.P., México, lon:-100.48919678, lat:22.76795091}} | 2018-08-31 | 2018-12-07 | 339548.58 | 636107.98 | 339548.58 | 339548.58 | 339548.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401498045 | SLP | Proyecto de inversión | 981925.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:981925.77, modificado:981925.77}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0060O Secundaria General Vicente Guerrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170129 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.68, meta_modificada:326.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Huehuetlán, S.L.P., México, lon:-98.9664741, lat:21.5459299}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 496073.02 | 981925.77 | 496073.02 | 496073.02 | 496073.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.34}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401498062 | SLP | Proyecto de inversión | 954317.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:954317.76, modificado:954317.76}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0175U Telesecundaria Francisco González Bocanegra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170130 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.08, meta_modificada:301.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:32, direccion:Plaza Juárez 4, Tierra Blanca, Lagunillas, S.L.P., México, lon:-99.56651688, lat:21.58601493}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 577099.02 | 954317.76 | 577099.02 | 577099.02 | 577099.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.62}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401501980 | SLP | Proyecto de inversión | 976287.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:976287.03, modificado:976287.03}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DPR1116N Primaria Miguel Hidalgo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170157 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Independencia, Centro, 79840 Tanquián de Escobedo, S.L.P., México, lon:-98.66194725, lat:21.5982255}} | 2018-10-23 | 2019-02-12 | 319170.76 | 976287.03 | 319170.76 | 319170.76 | 319170.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.75}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401498101 | SLP | Proyecto de inversión | 755175.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:755175.16, modificado:755175.16}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0251L Primaria Librado Rivera | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170132 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.08, meta_modificada:301.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:Galeana 106, Barrio de San Juan, 79740 Rayón, S.L.P., México, lon:-99.64582443, lat:21.84237946}, geo2: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:Jardín Hidalgo 214, San Antonio, 79740 Rayón, S.L.P., México, lon:-99.64479446, lat:21.8425388}} | 2018-08-31 | 2018-12-21 | 648160.56 | 755175.16 | 648160.56 | 648160.56 | 648160.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.08}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401498141 | SLP | Proyecto de inversión | 997604.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:997604.61, modificado:997604.61}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DST0010Z Secundaria Técnica No. 10 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170135 | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.84, meta_modificada:411.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Juárez 175, San Antonio, 79740 Rayón, S.L.P., México, lon:-99.6416114, lat:21.8444287}} | 2018-08-31 | 2018-12-21 | 711122.43 | 997604.61 | 711122.43 | 711122.43 | 711122.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.72}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401493738 | SLP | Proyecto de inversión | 16190148.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.619014812E7, modificado:3649976.2}} | ¿Construcción De Drenaje Sanitario en la localidad de Corte Primero, Municipio de Mexquitic De Carmona, (Sección 2) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PDR-003/18-OP-CP | N | 0 | 0 | 1717 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:23, direccion:Mexquitic de Carmona, S.L.P., México, lon:-101.1126544, lat:22.2652329}} | 2018-11-26 | 2019-03-29 | 3649976.2 | 3649976.2 | 1924328.39 | 1924328.39 | 1924328.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PDR-003/18-OP-CP, contratista:OMICAR Construcciones, SA de CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA., monto:3649676.2, importe_modificado:3649676.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.63}} | {1493738/proyecto_INICIO, 1493738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401494093 | SLP | Proyecto de inversión | 1152650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576325.0, modificado:502489.79}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:288162.5, modificado:502489.79}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:288162.5, modificado:0.0}} | Suministro de agua vía la captación y aprovechamiento de agua de lluvia de 10 m3 y saneamiento básico rural (letrinas secas) (PROCAPTAR) para diversas localidades de Xilitla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APARURAL-004/18-OP-IN | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Xilitla, S.L.P., México, lon:-98.9921748, lat:21.3841719}} | 2018-09-21 | 2018-12-21 | 1004979.57 | 1004979.57 | 1004979.57 | 1004979.57 | 1004979.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-004/18-OP-IN, contratista:Hector Arturo Villanueva de la Piedra, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1004979.57, importe_modificado:1004979.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1494093/proyecto_PROCESO, 1494093/proyecto_INICIO, 1494093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401497639 | SLP | Proyecto de inversión | 841329.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:841329.65, modificado:841329.65}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DML0001O Educación Especial CAM María Montessori | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170109 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Clavel 10, 18 de Marzo, 79020 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.01359558, lat:22.006244}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 771843.48 | 841329.65 | 771843.48 | 771843.48 | 771843.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401497879 | SLP | Proyecto de inversión | 1174361.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1174361.4, modificado:1174361.4}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24EPR0015H Primaria Vicente Guerrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170120 | N | 0 | 0 | 562 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.7, meta_modificada:496.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 42, Las Lomas, Zona Centro, 79000 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.01642799, lat:21.99064599}} | 2018-09-20 | 2019-01-09 | 556780.07 | 1174361.4 | 556780.07 | 556780.07 | 556780.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.83}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401494655 | SLP | Proyecto de inversión | 2346701.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2346701.05, modificado:2346701.05}} | 2a. ETAPA DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN 240.0 ML. AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA AVENIDA DE LAS TORRES, ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y LA CALLE JUSTO SIERRA | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-007-18 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.24, meta_modificada:0.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Independencia 140, Centro, 78700 Matehuala, S.L.P., México, lon:-100.64662904, lat:23.65178947}} | 2018-09-03 | 2018-12-01 | 2346701.05 | 2346701.05 | 2346701.05 | 1419016.3 | 1419016.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-FODERSEMM-LPN-013-W-18, contratista:COEDESSA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2346701.05, importe_modificado:2346701.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.24}} | {1494655/proyecto_PROCESO, 1494655/proyecto_FIN, 1494655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401494138 | SLP | Proyecto de inversión | 623587.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:200859.69, modificado:204827.22}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311793.56, modificado:310193.56}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:110933.87, modificado:105366.33}} | Coordinación, supervisión técnica y control de avance fisico financiero de obras del PROAGUA municipios de Aquismón, Axtla de Terrazas, Cd. Valles, Tampamolón Corona, Xilitla, Tierra Nueva, San Nicolás Tolentino, Villa de Ramos, Santo Domingo, Villa de Arriaga y Villa Hidalgo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APAURAL-007/18-SROP-CP | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2018-08-29 | 2018-12-31 | 620387.11 | 620387.11 | 596889.55 | 596889.55 | 596889.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAURAL-007/18-SROP-CP, contratista:Corín y Anaya, SA de CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:620387.11, importe_modificado:620387.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {1494138/proyecto_PROCESO, 1494138/proyecto_INICIO, 1494138/proyecto_PROCESO, 1494138/proyecto_INICIO, 1494138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401498186 | SLP | Proyecto de inversión | 799805.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:799805.19, modificado:799805.19}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0149W Telesecundaria General Álvaro Obregón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170136 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.76, meta_modificada:206.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:25, direccion:México 70, Tamasopo, S.L.P., México, lon:-99.60728645, lat:21.8611801}} | 2018-09-20 | 2019-01-10 | 573284.34 | 784825.03 | 573284.34 | 573284.34 | 573284.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.76}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401498267 | SLP | Proyecto de inversión | 691552.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:691552.66, modificado:691552.66}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DPR0327K Primaria Héroe de Nacozari | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170139 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.23, meta_modificada:770.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:23, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.74901962, lat:22.58611849}} | 2018-08-31 | 2018-12-07 | 487310.85 | 691552.66 | 487310.85 | 487310.85 | 487310.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:754.83}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401497471 | SLP | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:325000.0, modificado:285342.53}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:285342.53}} | Rehabilitación y equipo de bombeo tipo sumergible para un gasto de 10 lps para una carga dinámica de 2010 mts. Instalación de equipo de bombeo, tren de descarga e incluye válvulas de 3" de diámetro. Piezas especiales. Suministro e instalación de arrancador a tensión reducida de 40 hp | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-002/18-OPAD | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2018-11-27 | 2018-12-11 | 570685.05 | 570685.05 | 570685.05 | 570685.05 | 570685.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-002/18-OP-AD, contratista:Contrucciones y Edificaciones TOGEAR, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:570685.05, importe_modificado:570685.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401500999 | SLP | Proyecto de inversión | 941220.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:941220.3, modificado:941220.3}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0566K Primaria Lic. Adolfo López Mateos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170145 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.25, meta_modificada:55.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:El Carpintero, S.L.P., México, lon:-99.2483329, lat:21.8944439}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 399303.94 | 941220.3 | 399303.94 | 399303.94 | 399303.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.58}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401494020 | SLP | Proyecto de inversión | 1111500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555750.0, modificado:555750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:277875.0, modificado:277875.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:277875.0, modificado:277875.0}} | Suministro de agua vía la captación y aprovechamiento de agua de lluvia de 10 m3 y saneamiento básico rural (letrinas secas) (PROCAPTAR) para diversas localidades de Aquismón y Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APAURAL-002/18-OP-CP | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Aquismón, S.L.P., México, lon:-99.0197376, lat:21.6248972}} | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 1089269.52 | 1089269.52 | 1089269.52 | 1089269.52 | 1089269.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAURAL-002/18-OP-CP, contratista:Hidráulica de la Huasteca, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1089269.52, importe_modificado:1089269.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1494020/proyecto_INICIO, 1494020/proyecto_PROCESO, 1494020/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401498296 | SLP | Proyecto de inversión | 523398 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:523398.0, modificado:523398.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24EPR0044C Primaria Miguel Hidalgo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170141 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Hidalgo 7, Barrio del Refugio, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México, lon:-99.81924534, lat:21.64965025}} | 2018-08-31 | 2018-12-21 | 346141.29 | 523398 | 346141.29 | 346141.29 | 346141.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.2}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401489453 | SLP | Proyecto de inversión | 1739983.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:869991.62, modificado:869991.62}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869991.63, modificado:869991.63}} | INTERAPAS-PRODDER-24-2018-IR | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PRODDER-24 | N | 0 | 0 | 10038 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:623.0, meta_modificada:623.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2018-12-17 | 2019-03-29 | 1739983.25 | 1739983.25 | 906455.85 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-24-2018-IR, contratista:AMKCOC EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:1739983.25, importe_modificado:1739983.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:591.85}} | {1489453/proyecto_PROCESO, 1489453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401500850 | SLP | Proyecto de inversión | 3779152.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14837.78, modificado:14837.78}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:REMANENTES FISM 2016, monto:3764315.19, modificado:3764315.2}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ANTIGUO CAMINO AL MANTE ENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y CARRETERA MEXICO LAREDO | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2018-4738 | N | 0 | 0 | 538 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Monterrey 205, 20 de Noviembre, 79020 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.00810242, lat:22.00041484}} | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 3779152.97 | 3779152.97 | 3779152.97 | 3779152.97 | 3779152.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-CDS-006-2018, contratista:CROMO 45 S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3779152.97, importe_modificado:3779152.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1500850/proyecto_PROCESO, 1500850/proyecto_INICIO, 1500850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401498323 | SLP | Proyecto de inversión | 891377.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:891377.94, modificado:891377.94}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0941W Telesecundaria Julián Carrillo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170142 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.64, meta_modificada:495.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Palacio Municipal 1, Centro, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México, lon:-99.81905222, lat:21.64996936}} | 2018-08-31 | 2018-12-21 | 388442.66 | 891377.94 | 388442.66 | 388442.66 | 388442.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.68}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401502016 | SLP | Proyecto de inversión | 1082987.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1082987.34, modificado:1175290.89}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DST0004O Secundaria Técnica No. 04 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170159 | N | 0 | 0 | 757 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:79840, Col de Fatima, Tanquián de Escobedo, S.L.P., México, lon:-98.66074562, lat:21.61143252}} | 2018-11-09 | 2019-02-15 | 564960.18 | 1175290.89 | 564960.18 | 564960.18 | 564960.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496401 | SLP | Proyecto de inversión | 5356195.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5356195.28, modificado:5356195.28}} | PAVIMENTACIÓN DE RAMPAS A BASE CONCRETO HIDRÁULICO EL CAMINO: TRAMO 1.-: TAHONAS DEL JORDÁN - ALAMITOS DE LOS DIAZ | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-011-18 | N | 0 | 0 | 760 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11200.0, meta_modificada:11200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:52, direccion:Catorce, S.L.P., México, lon:-100.82805634, lat:23.60213829}} | 2018-11-21 | 2019-03-20 | 5356195.28 | 5356195.28 | 5356195.28 | 1606858.59 | 1606858.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-PRODEREG-LPN-034-W-18, contratista:ARMAX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5356195.28, importe_modificado:5356195.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {1496401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496433 | SLP | Proyecto de inversión | 3659484.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3659484.54, modificado:3659484.54}} | PAVIMENTACIÓN DE RAMPAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMIO: TRAMO 2.-: REAL DE MAROMAS - TAHONAS DEL JORDÁN | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-012-18 | N | 0 | 0 | 760 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9520.0, meta_modificada:9520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.85303307, lat:23.63524608}} | 2018-11-21 | 2019-03-20 | 3659484.54 | 3659484.54 | 3659484.54 | 1097845.36 | 1097845.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-PRODEREG-LPN-035-W-18, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3659484.54, importe_modificado:3659484.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1428.0}} | {1496433/proyecto_INICIO, 1496433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401493669 | SLP | Proyecto de inversión | 9991560.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9991560.66, modificado:9991560.66}} | Construcción de Planta de Tratamiento de aguas residuales y emisor en la localidad de Cerro Gordo, municipio de Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PDR-001/18-OP-CP | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:21, direccion:Zaragoza, S.L.P., México, lon:-100.730826, lat:22.0361034}} | 2018-08-23 | 2018-12-21 | 8805578.08 | 8805578.08 | 8805578.08 | 8805578.08 | 8805578.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PDR-001/18-OP-CP, contratista:JADE Infraestructura, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua., monto:8805578.08, importe_modificado:8805578.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1493669/proyecto_INICIO, 1493669/proyecto_PROCESO, 1493669/proyecto_INICIO, 1493669/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401493718 | SLP | Proyecto de inversión | 16190148.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.619014812E7, modificado:4149927.24}} | ¿Construcción De Drenaje Sanitario en la localidad de Corte Primero, Municipio de Mexquitic De Carmona (Sección 1) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PDR-002/18-OP-CP | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:23, direccion:Mexquitic de Carmona, S.L.P., México, lon:-101.1126544, lat:22.2652329}} | 2018-11-26 | 2019-03-29 | 4149927.24 | 4149927.24 | 3195443.97 | 3195443.97 | 3195443.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PDR-002/18-OP-CP, contratista:INSCAR Construcciones, Ingeniería y Servicios, SA de CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:4149927.24, importe_modificado:4149927.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.92}} | {1493718/proyecto_INICIO, 1493718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401489043 | SLP | Proyecto de inversión | 550484.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:275242.38, modificado:275242.38}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275242.38, modificado:275242.38}} | INTERAPAS-PRODDER-16-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PRODDER-16 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Salk, Progreso, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9500967, lat:22.125883}} | 2018-12-04 | 2019-02-15 | 550484.76 | 550484.76 | 550484.76 | 195833.96 | 195833.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-16-2018-AD, contratista:ROBERTO ROMO TOBIAS, convocante:INTERAPAS, monto:550484.76, importe_modificado:550484.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.5}} | {1489043/proyecto_PROCESO, 1489043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401489494 | SLP | Proyecto de inversión | 2918926.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:1459463.1, modificado:1459463.1}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459463.11, modificado:1459463.11}} | INTERAPAS-PRODDER-30-2018-A | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PRODDER-30 | N | 0 | 0 | 20407 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1712.0, meta_modificada:1712.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2018-12-21 | 2019-04-19 | 2918926.21 | 2918926.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-30-2018-A, contratista:ROBERTO ROMO TOBIAS, convocante:INTERAPAS, monto:2918953.21, importe_modificado:2918926.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1284.0}} | {1489494/proyecto_PROCESO, 1489494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401500982 | SLP | Proyecto de inversión | 692924.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:692924.01, modificado:692924.01}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DJN1429Y Jardín de Niños Bertha Von Glumer | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170144 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:49, direccion:México 70, San Luis Potosí, México, lon:-99.42875862, lat:21.87870389}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 415065.11 | 692924.01 | 415065.11 | 415065.11 | 415065.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401502041 | SLP | Proyecto de inversión | 996020.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:996020.88, modificado:996020.88}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV1309Z Telesecundaria Juan Barragán Rodríguez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170160 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.47, meta_modificada:385.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Independencia 110, Progreso, 79840 Tanquián de Escobedo, S.L.P., México, lon:-98.67576599, lat:21.60349249}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 671559.02 | 996020.88 | 671559.02 | 671559.02 | 671559.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.47}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401502065 | SLP | Proyecto de inversión | 1506947.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506947.95, modificado:1506947.95}} | PAVIMENTACION DE CALLE BOSQUE ENTRE CALLE QUEZADA Y RIO VERDE | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2018-10426 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle Bosque, Zona Centro, 79610 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.997983, lat:21.9388659}} | 2018-11-19 | 2018-12-28 | 1506946.95 | 1506946.95 | 1506946.95 | 1506946.95 | 1506946.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-082/2018, contratista:CONSTRUCCIONES HAIDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1506947.95, importe_modificado:1506947.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1502065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401493747 | SLP | Proyecto de inversión | 16190148.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.619014812E7, modificado:3750792.74}} | Construcción de drenaje sanitario en las comunidades de Corte Primero y El Carrillo municipio de Mexquitic de Carmona (sección 3) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PDR-004/18-OP-CP | N | 0 | 0 | 1717 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:23, direccion:Mexquitic de Carmona, S.L.P., México, lon:-101.1126544, lat:22.2652329}} | 2018-11-26 | 2019-03-29 | 3750792.74 | 3750792.74 | 3000634.19 | 3000634.19 | 3000634.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PDR-005/18-OP-CP, contratista:TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:3750792.74, importe_modificado:3750792.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.9}} | {1493747/proyecto_INICIO, 1493747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401493759 | SLP | Proyecto de inversión | 16190148.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.619014812E7, modificado:3558175.14}} | Construcción de drenaje sanitario en las comunidades de Corte Primero y El Carrillo municipio de Mexquitic de Carmona (sección 4) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PDR-005/18-OP-CP | N | 0 | 0 | 1717 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:23, direccion:Mexquitic de Carmona, S.L.P., México, lon:-101.1126544, lat:22.2652329}} | 2018-11-26 | 2019-03-29 | 3558175.14 | 3558175.14 | 1885832.82 | 1885832.82 | 1885832.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PDR-004/18-OP-CP, contratista:ZC Estructuras y Caminos, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua., monto:3558175.14, importe_modificado:3558175.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.67}} | {1493759/proyecto_INICIO, 1493759/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401493983 | SLP | Proyecto de inversión | 1165220 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:582610.0, modificado:582440.68}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582610.0, modificado:582440.68}} | Elaboración de proyecto ejecutivo del colector pluvial Venustiano Carranza, en la cabecera municipal de San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APAUR-002/18-SROP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Venustiano Carranza, Vista Hermosa, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0011843, lat:22.1494721}} | 2018-08-22 | 2018-12-14 | 1164881.35 | 1164881.35 | 1155065.13 | 1155065.13 | 1155065.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-002/18-SROP-IN, contratista:LAO Ingeniería, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1164881.35, importe_modificado:1164881.35}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.99}} | {1493983/proyecto_INICIO, 1493983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401497449 | SLP | Proyecto de inversión | 999228.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:999228.48, modificado:999228.48}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DPR1944B Primaria José Ma. Morelos, Lobos, Cárdenas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170098 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.64359283, lat:21.95458891}} | 2018-10-23 | 2019-02-12 | 463576.03 | 999228.48 | 463576.03 | 463576.03 | 463576.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401497460 | SLP | Proyecto de inversión | 650567.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:650567.61, modificado:700000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DST0005N Secundaria Técnica No. 05, Cedral, Cedral | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170099 | N | 0 | 0 | 554 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:836.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Flores Magón 336, Juan Rojas, 78522 Cedral, S.L.P., México, lon:-100.71184158, lat:23.81090722}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 382368.21 | 700000 | 382368.21 | 382368.21 | 382368.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.33}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401497472 | SLP | Proyecto de inversión | 965949.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:965949.15, modificado:1000000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24ETV1101J Telesecundaria Amado Nervo, Cedral, Barrio La Estación, Cedral | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170100 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.42, meta_modificada:178.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Juárez 103_1, Centro, 78520 Cedral, S.L.P., México, lon:-100.72849274, lat:23.81934838}} | 2018-08-31 | 2018-12-07 | 875654.32 | 1000000 | 875654.32 | 875654.32 | 875654.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.42}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401501016 | SLP | Proyecto de inversión | 724822.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:724822.69, modificado:724822.69}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24ETV0986S Telesecundaria Julián de los Reyes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170146 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:El Carpintero, S.L.P., México, lon:-99.2483329, lat:21.8944439}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 236961.27 | 724822.69 | 236961.27 | 236961.27 | 236961.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401494808 | SLP | Acción | 547170 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:273585.0, modificado:243308.26}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273585.0, modificado:243308.26}} | Hipoclorito de sodio líquido | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-AAL-002-P1/18-ADQ-CP | N | 0 | 0 | -3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:91195.0, meta_modificada:91195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 486616.52 | 486616.52 | 486616.52 | 486616.52 | 486616.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-AAL-002-P1/18-ADQ-CP, contratista:AROMÁTICOS Y QUÍMICOS DEL CENTRO, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA., monto:486616.52, importe_modificado:486616.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91195.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401494157 | SLP | Proyecto de inversión | 673305.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388940.63, modificado:386968.66}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:101175.01, modificado:95907.26}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:183190.06, modificado:187016.04}} | Segunda fase del programa hídrico del estado de San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APAURAL-008/18-SROP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2018-08-24 | 2018-11-21 | 669891.96 | 669891.96 | 669891.96 | 669891.96 | 669891.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAURAL-008/18-SROP-IN, contratista:Consultoría y Estudios, SC, convocante:Comisión Estatal del Agua., monto:669891.96, importe_modificado:669891.96}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1494157/proyecto_FIN, 1494157/proyecto_PROCESO, 1494157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401497510 | SLP | Proyecto de inversión | 726726.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:726726.38, modificado:726726.38}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0366M Primaria Benito Juárez, Ciudad del Maíz, Ciudad del Maíz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170102 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Gral. Juan Barragán 26, Centro, 79300 Centro, S.L.P., México, lon:-99.60129976, lat:22.40022684}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 677514.51 | 726726.38 | 677514.51 | 677514.51 | 677514.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.25}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401497523 | SLP | Proyecto de inversión | 683965.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:683965.87, modificado:683965.87}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1536X Primaria Venustiano Carranza, Zamachihue, Ciudad del Maíz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170103 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:104, direccion:Zamachihue, S.L.P., México, lon:-99.656389, lat:22.5111109}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 223604.23 | 683965.87 | 223604.23 | 223604.23 | 223604.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401498116 | SLP | Proyecto de inversión | 985902 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:985902.0, modificado:985902.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0258E Primaria Cuauhtémoc | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170133 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.82, meta_modificada:495.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:Hidalgo 26, Barrio de San Juan, 79740 Rayón, S.L.P., México, lon:-99.65234756, lat:21.84237946}} | 2018-09-20 | 2019-01-10 | 591382.97 | 985902 | 591382.97 | 591382.97 | 591382.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.86}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401500291 | SLP | Proyecto de inversión | 2703166.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:1351583.27, modificado:1364548.31}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351583.27, modificado:1364548.31}} | Equipamiento electromecánico de 20 pozos en la zona metropolitana, zona 2 en San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APAUR-012/18-OP-CP | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-013/18-OP-CP, contratista:SUBORI, SA de CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:2589661.12, importe_modificado:2589661.12}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.27}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | SLP180401501113 | SLP | Proyecto de inversión | 1788477.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1788477.58, modificado:1788477.58}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0686X Primaria Pedro Antonio de los Santos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170150 | N | 0 | 0 | 422 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.88, meta_modificada:845.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Agustín de Iturbide 105, Centro, 79200 Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.77990007, lat:22.00288182}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 922901.13 | 1788477.58 | 922901.13 | 922901.13 | 922901.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.52}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401502108 | SLP | Proyecto de inversión | 682894.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:682894.73, modificado:682894.73}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1051U Primaria Vicente Guerrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170163 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.22, meta_modificada:161.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:25, direccion:Cerro de la Virgen, S.L.P., México, lon:-100.575278, lat:21.6877779}} | 2018-08-31 | 2018-12-07 | 223254.05 | 682894.73 | 223254.05 | 223254.05 | 223254.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.88}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401502121 | SLP | Proyecto de inversión | 1794641.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1794641.74, modificado:1794641.74}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1225U Primaria Leona Vicario | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170164 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.21, meta_modificada:666.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle Iturbide 4, Centro, 79590 Tierra Nueva, S.L.P., México, lon:-100.57377219, lat:21.66780811}} | 2018-10-12 | 2019-01-18 | 765054.12 | 1794641.74 | 765054.12 | 765054.12 | 765054.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.82}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401494292 | SLP | Proyecto de inversión | 2012007.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012007.38, modificado:2012007.38}} | REHABILITACIÓN DE SENDERO TURÍSTICO EXISTENTE EN 19 KM. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-006-18 | N | 0 | 0 | 6766 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle San Nicolás, Cerro de San Pedro, S.L.P., México, lon:-100.79921722, lat:22.21712558}} | 2018-09-10 | 2019-01-04 | 2012007.38 | 2012007.38 | 2012007.38 | 2011799.88 | 2011799.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-FODERSEMM-LPN-016-W-18, contratista:CONCRESER, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2012007.38, importe_modificado:2012007.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.62}} | {1494292/proyecto_INICIO, 1494292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401500344 | SLP | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4921524.8}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CIRCUITO DE LA CALLE REMOLINO, TELCON, FRAMBOYAN Y HUAYACAN,COL. PALO DE ROSA, CIUDAD VALLES,S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES,SLP | 2018-FIES-001 | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:6390.4, meta_modificada:6390.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Telcon 210, Palo de Rosa, 79030 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.03554678, lat:22.00260329}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 4921524.8 | 4921524.8 | 4921524.8 | 4921524.8 | 4921524.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824013979-E20-2018, contratista:COEINSA,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:4921524.81, importe_modificado:4921524.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6390.4}} | {1500344/proyecto_PROCESO, 1500344/proyecto_INICIO, 1500344/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401501126 | SLP | Proyecto de inversión | 697263.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:697263.71, modificado:697263.71}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0691I Primaria Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170151 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.2, meta_modificada:205.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:676, direccion:Nueva Primavera, S.L.P., México, lon:-98.8569439, lat:21.9138889}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 227951.6 | 697263.71 | 227951.6 | 227951.6 | 227951.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.3}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401502144 | SLP | Proyecto de inversión | 1747686.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1747686.89, modificado:1747686.89}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24EPR0153J Primaria Josefa Ortiz de Domínguez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170165 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.55, meta_modificada:232.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Cesar Chávez 4, Barrio del Santuario, 79593 Tierra Nueva, S.L.P., México, lon:-100.57159424, lat:21.66253349}} | 2018-08-31 | 2018-12-07 | 1076622.03 | 1747686.89 | 1076622.03 | 1076622.03 | 1076622.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.55}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101514436 | SLP | Proyecto de inversión | 7767995.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:1941998.85, modificado:1941998.85}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3883997.7, modificado:3883997.7}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:1941998.85, modificado:1941998.85}} | Rehabilitación de 20 pozos en la zona metropolitana de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2018-12-26 | 2019-01-22 | 7767995.4 | 7767995.4 | 3733163.82 | 3733163.82 | 3733163.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-006/18-OP-AD, contratista:CONSTRUCTORA FEIME, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA., monto:1988001.49, importe_modificado:1988001.49}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-010/18-OP-AD, contratista:COPEM, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA., monto:1576946.9, importe_modificado:1576946.9}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-008/18-OP-AD, contratista:Emmanuel Pineda Orta, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:1675843.24, importe_modificado:1675843.24}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-007/18-OP-AD, contratista:CONSTRUCTORA FEIME, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA., monto:1001469.62, importe_modificado:1001469.62}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-009/18-OP-AD, contratista:EMMANUEL PINEDA ORTA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA., monto:1525734.15, importe_modificado:1525734.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.52}} | {1514436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401497587 | SLP | Proyecto de inversión | 1230689.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1230689.66, modificado:1230689.66}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DPR2507I Primaria Lic. Juan Bautista Barragán | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170105 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:104, direccion:Zamachihue, S.L.P., México, lon:-99.656389, lat:22.5111109}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 1131904.54 | 1230689.66 | 1131904.54 | 1131904.54 | 1131904.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401497597 | SLP | Proyecto de inversión | 1401156.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1401156.44, modificado:1401156.44}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0005V Secundaria General Pedro Antonio de los Santos Rivera | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170106 | N | 0 | 0 | 1450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.26, meta_modificada:431.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Ecuador 145, Cuauhtemoc, 79040 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.02307987, lat:21.99024805}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 922198.19 | 1401156.44 | 922198.19 | 922198.19 | 922198.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.63}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401497612 | SLP | Proyecto de inversión | 1140508.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1140508.07, modificado:1140508.07}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0017Z Secundaria General Tierra y Libertad | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170107 | N | 0 | 0 | 1024 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:687.0, meta_modificada:687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata 202, Emiliano Zapata, 79020 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.02157784, lat:22.0086313}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 854056.02 | 1140508.07 | 854056.02 | 854056.02 | 854056.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.82}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401494472 | SLP | Acción | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:45000.0, modificado:36864.8}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:36864.8}} | Hipoclorador eléctrico | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-AAL-001-P2/18-ADQ-CP | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2018-08-25 | 2018-09-14 | 73729.6 | 73729.6 | 73729.6 | 73729.6 | 73729.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-AAL-001-P2/18-ADQ-CP, contratista:SURO, SA de CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA., monto:73729.6, importe_modificado:73729.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496451 | SLP | Proyecto de inversión | 1958225.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958225.1, modificado:1958225.1}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICADEL CAMINO: E.C. ILLESCAS/VILLA DE COS - SAN JOSE DEL CALIHUEY DEL KM. 1+600 AL KM. 2+700 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-052-17 | N | 0 | 0 | 1999 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:24, direccion:Charcas -villa de cos, San Luis Potosí, México, lon:-102.16478348, lat:23.24055744}} | 2018-09-17 | 2018-11-15 | 1958225.1 | 1958225.1 | 1958225.1 | 1355879.02 | 1355879.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-FIES-LIR-020-W-18, contratista:VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TORRES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1958225.1, importe_modificado:1958225.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.39}} | {1496451/proyecto_PROCESO, 1496451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401497651 | SLP | Proyecto de inversión | 1019363.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1019363.03, modificado:1019363.03}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DML0018O Educación Especial Centro de Capacitación de Educación Especial No. 2 Ponciano Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170110 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.7, meta_modificada:846.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Jacaranda 423, 18 de Marzo, 79020 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.01305914, lat:22.00743765}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 911072.93 | 1019363.03 | 911072.93 | 911072.93 | 911072.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401497664 | SLP | Proyecto de inversión | 934424.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:934424.8, modificado:934424.8}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPB0199E Primaria Indígena Cuauhtémoc | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170111 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.4, meta_modificada:409.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:210, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.09798861, lat:21.90616015}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 629067.2 | 934424.8 | 629067.2 | 629067.2 | 629067.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.67}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401497674 | SLP | Proyecto de inversión | 1211971.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1211971.6, modificado:1211971.6}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPB0217D Primaria Indígena Ignacio Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170112 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.42, meta_modificada:178.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:210, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.09736633, lat:21.90594115}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 854457.95 | 1211971.6 | 854457.95 | 854457.95 | 854457.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.58}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401489383 | SLP | Proyecto de inversión | 584833.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:292416.56, modificado:292416.56}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292416.56, modificado:292416.56}} | INTERAPAS-PRODDER-20-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PRODDER-20 | N | 0 | 0 | 1940 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2018-12-05 | 2019-03-14 | 584833.12 | 584833.12 | 584833.12 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-20-2018-AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODIGAMA SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:584833.12, importe_modificado:584833.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:92.15}} | {1489383/proyecto_PROCESO, 1489383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496959 | SLP | Proyecto de inversión | 754000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754000.0, modificado:603987.33}} | Suministro de concreto hidraulico de F'c de 250 Kg/cm2 de 15 cm de espesor | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884359 | S | 50920 | 49080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3333.0, meta_modificada:419.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, México, lon:-100.9854628, lat:22.1565651}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 603987.33 | 603987.33 | 603987.33 | 603987.33 | 603987.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401497692 | SLP | Proyecto de inversión | 1282504.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1282504.01, modificado:1282504.01}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1092U Primaria Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170113 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.09, meta_modificada:295.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Campeche 314, Juárez, 79070 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.02346611, lat:21.98352285}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 556606.62 | 1282504.01 | 556606.62 | 556606.62 | 556606.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.12}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401497693 | SLP | Proyecto de inversión | 4975354.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4975354.5, modificado:4975354.5}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO: AHUALULCO-BOCAS-EL MEZQUITE SUB TRAMO DEL KM 21+700 AL KM 22+650 Y DEL KM 23+700 AL KM 27+600 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-014-18 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.85, meta_modificada:4.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:218, direccion:Villa de Arista - Ahualulco 70a, Cerritos de Zavala, S.L.P., México, lon:-101.0189867, lat:22.51860269}} | 2018-11-21 | 2019-03-20 | 4975354.5 | 4975354.5 | 4975354.5 | 4856969.55 | 4856969.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-FIES-LPN-037-W-18, contratista:CONSTRUCCIONES GAF, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4975354.5, importe_modificado:4975354.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.85}} | {1497693/proyecto_PROCESO, 1497693/proyecto_INICIO, 1497693/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401495189 | SLP | Acción | 13594219.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.359421913E7, modificado:1.358062491E7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-002/2018-OP | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:Aquismón, S.L.P., México, lon:-99.0197376, lat:21.6248972}} | 2018-10-03 | 2019-07-07 | 13580624.91 | 13580624.91 | 5568056.21 | 5568056.21 | 5568056.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.55}} | {1495189/proyecto_INICIO, 1495189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401497754 | SLP | Proyecto de inversión | 1264797.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1264797.63, modificado:1264797.63}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1683G Primaria Francisco Villa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170114 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.89, meta_modificada:167.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Francisco Villa 1, Santa Rosa, 79030 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.06056643, lat:22.01154574}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 740209.97 | 1264797.63 | 740209.97 | 740209.97 | 740209.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.82}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401497774 | SLP | Proyecto de inversión | 1063981.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1063981.39, modificado:1100000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR2059T Primaria Prof. Daniel Delgadillo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170115 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.9, meta_modificada:487.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Héroe de Nacozari 213, La Estacion Corett, 79030 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.02995706, lat:22.00144938}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 700089.5 | 1100000 | 700089.5 | 700089.5 | 700089.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.23}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401498728 | SLP | Acción | 17008.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17008.5, modificado:17008.5}} | PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante |  | Seguridad | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE |  | N | 0 | 0 | 4460 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Armadillo de los Infante, S.L.P., México, lon:-100.6560053, lat:22.2458717}} | 2018-12-06 | 2018-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401495882 | SLP | Proyecto de inversión | 18555888.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.855588873E7, modificado:1.855588873E7}} | TERMINACIÓN DE SALIDAS Y RETORNOS EN EL RIÓ SANTIAGO - ENTRONQUE ANILLO PERIFÉRICO | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-008-18 | N | 0 | 0 | 722772 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Av. Anillo Perif. Ote. 860, El Morro, 78434 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.91782451, lat:22.18563169}} | 2018-10-12 | 2019-02-08 | 18555888.73 | 18555888.73 | 18555888.73 | 17514197.02 | 17514197.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-FODERSEMM-LPN-026-W-18, contratista:PAVICONSTOR, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.855588873E7, importe_modificado:1.855588873E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}} | {1495882/proyecto_PROCESO, 1495882/proyecto_INICIO, 1495882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496861 | SLP | Proyecto de inversión | 2490163.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490163.01, modificado:1223478.05}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Av. Industrias Sur, tramo de Malvas a Esmeralda | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884341 | S | 162944 | 157056 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3235.0, meta_modificada:3235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Industrias, Sur, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9337679, lat:22.1327559}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1223478.04 | 1223478.04 | 1223478.04 | 1223478.04 | 1223478.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3235.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401497801 | SLP | Proyecto de inversión | 1183136.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1183136.84, modificado:1183136.84}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR2417Q Primaria Primaria N.C. 96-97 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170117 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.19, meta_modificada:499.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:738, direccion:Consuelo 416, El Consuelo, 79010 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.02488232, lat:22.02872281}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 386794.73 | 1183136.84 | 386794.73 | 386794.73 | 386794.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.66}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401500521 | SLP | Proyecto de inversión | 2728357.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:1364178.53, modificado:1364178.53}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364178.53, modificado:1364178.53}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO" ZONA 5 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APAUR-015/18-OP-CP | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2018-12-06 | 2019-01-03 | 1327688.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.16}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 1 | SLP180401501918 | SLP | Proyecto de inversión | 999049.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:999049.67, modificado:999049.67}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR2420D Primaria Rafael Nieto Compeán | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170158 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.02, meta_modificada:381.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo LB, Terraplen, 79840 Tanquián de Escobedo, S.L.P., México, lon:-98.6673975, lat:21.61169186}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 477588.51 | 999049.67 | 477588.51 | 477588.51 | 477588.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.02}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401495912 | SLP | Proyecto de inversión | 3962700.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3962700.84, modificado:3962700.84}} | REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DEL LA CARRETERA: TIERRA NUEVA - HACIENDA VIEJA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+600 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-050-17 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:39, direccion:SLP 68, San Luis Potosí, México, lon:-100.62594652, lat:21.69288234}} | 2018-08-13 | 2018-11-10 | 3962700.84 | 3962700.84 | 3962700.84 | 3189834.11 | 3189834.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-FIES-LPN-011-W-18, contratista:MARÍA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3962700.84, importe_modificado:3962700.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.6}} | {1495912/proyecto_INICIO, 1495912/proyecto_PROCESO, 1495912/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496937 | SLP | Proyecto de inversión | 1006078.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006078.34, modificado:970865.59}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Rafael Cepeda, tramo de calle Flavio Ayala a Av. Revolución, Lateral Salvador Nava Mtz., tramo de Xicotencatl a calle Tatanacho, Lateral de Salvador Nava Mtz., tramo de Tatanacho a Coronel Romero y Blvd. Rio Españita, tramo de Av. Himno Nacional a calle Azteca Sur (ambos lados) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884354 | S | 33098 | 31902 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.86, meta_modificada:880.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Dr. Salvador Nava Martinez 574, Himno Nacional 1ra Secc, 78369 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97757339, lat:22.12909782}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 970865.59 | 970865.59 | 970865.59 | 970865.59 | 970865.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.86}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401497891 | SLP | Proyecto de inversión | 1194436.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1194436.39, modificado:1194436.39}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24 EPR0200D Primaria Juana María Vázquez Salazar | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170121 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.24, meta_modificada:525.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Horacio Sánchez 133, Popular Solidaridad, 79028 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-98.99449825, lat:22.01698653}} | 2018-09-20 | 2019-01-09 | 555074.5 | 1194436.39 | 555074.5 | 555074.5 | 555074.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.47}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401497908 | SLP | Proyecto de inversión | 1737182.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1737182.57, modificado:1737182.57}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DST0023C Secundaria Técnica No. 23 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170122 | N | 0 | 0 | 636 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.84, meta_modificada:808.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Guillermo Prieto, Coxcatlán, S.L.P., México, lon:-98.90527725, lat:21.54251137}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 1143170.28 | 1737182.57 | 1143170.28 | 1143170.28 | 1143170.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.72}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401497925 | SLP | Proyecto de inversión | 796371 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:796371.0, modificado:796371.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR2882M Primaria Francisco I. Madero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170123 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.47, meta_modificada:326.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:83, direccion:Fátima, S.L.P., México, lon:-100.879722, lat:23.0544439}} | 2018-09-20 | 2018-12-27 | 726852.55 | 796371 | 726852.55 | 726852.55 | 726852.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.47}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401501941 | SLP | Proyecto de inversión | 973904.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:973904.86, modificado:973904.86}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0722L Primaria 6 de Enero de 1915 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170156 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.08, meta_modificada:340.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:Las Lomas, S.L.P., México, lon:-98.6966669, lat:21.6347219}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 642964.2 | 973904.86 | 642964.2 | 642964.2 | 642964.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.08}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401497962 | SLP | Proyecto de inversión | 657289.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:657289.81, modificado:657289.81}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0867Q Jardín de Niños Adolfo Ruíz Cortinez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170124 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.38, meta_modificada:275.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, direccion:El Milagro de Guadalupe, S.L.P., México, lon:-100.446944, lat:23.1427779}} | 2018-08-31 | 2018-12-07 | 533039.65 | 657289.81 | 533039.65 | 533039.65 | 533039.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.09}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401497997 | SLP | Proyecto de inversión | 694490.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:694490.11, modificado:694490.11}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1954I Primaria Luis Carrera Lara | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170126 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.56, meta_modificada:581.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:México 57, Los Amoles, S.L.P., México, lon:-100.47872543, lat:22.89452048}} | 2018-08-31 | 2018-12-07 | 654635.29 | 694490.11 | 654635.29 | 654635.29 | 654635.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.56}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401498010 | SLP | Proyecto de inversión | 612761.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:612761.73, modificado:612761.73}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DST0015U Secundaria Técnica No. 15 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170127 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.58, meta_modificada:556.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Reforma, Guadalcázar, S.L.P., México, lon:-100.4014349, lat:22.61401087}} | 2018-08-31 | 2018-12-07 | 531385.74 | 612761.73 | 531385.74 | 531385.74 | 531385.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:551.01}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401489545 | SLP | Proyecto de inversión | 3984380.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:1992190.01, modificado:1992190.01}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992190.01, modificado:1992190.01}} | INTERAPAS-PROSANEAR-02-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PROSANEAR-02 | N | 0 | 0 | 20500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Parque Tangamanga I, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0004846, lat:22.1245075}} | 2018-12-26 | 2019-04-19 | 2065513.94 | 3984380.02 | 1593394.79 | 796697.4 | 796697.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PROSANEAR-02-2018-AD, contratista:CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRA S.A. DE C.V., convocante:INTERAPAS, monto:3984380.02, importe_modificado:3984380.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1330.0}} | {1489545/proyecto_INICIO, 1489545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401483046 | SLP | Proyecto de inversión | 557866.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:254593.73, modificado:254593.73}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303272.93, modificado:303272.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO ZONA CINCO SAN JOSE DE PALMAS - 429244 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 429244 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:CALLE CARDENAS-CD. DEL MAIZ PUEBLO SAN JOSE DE PALMAS, 79360 SAN JOSÉ DE PALMAS, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARDENAS-CD. DEL MAIZ Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ES NECESARIO TOMAR LA CARRETER, lon:-99.65137938, lat:22.17922528}} | 2018-12-08 | 2018-12-31 | 254593.73 | 254593.73 | 254593.73 | 254593.73 | 254593.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.OP.SH.R33-07/2018, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, monto:836800.0, importe_modificado:836800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1483046/proyecto_INICIO, 1483046/proyecto_FIN, 1483046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401482102 | SLP | Proyecto de inversión | 462750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:211092.0, modificado:211092.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251658.0, modificado:251658.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO ZONA TRES LA CAÑADA - 427883 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 427883 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LA CAÑADA, 79360 LA CAÑADA, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DESDE CABECERA MUNICIPAL TOMAREMOS LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSE DEL CORITO HASTA EL KILOMETRO, lon:-99.55787169, lat:22.0628209}} | 2018-12-08 | 2018-12-31 | 211092 | 211092 | 211092 | 211092 | 211092 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.OP.SH.R33-05/2018, contratista:ING. JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, monto:929000.0, importe_modificado:929000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.7}} | {1482102/proyecto_INICIO, 1482102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401483126 | SLP | Proyecto de inversión | 237500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:108608.5, modificado:108608.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128891.5, modificado:128891.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO ZONA SEIS RANCHO NUEVO - 429410 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 429410 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO RANCHO NUEVO, 79360 RANCHO NUEVO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DESDE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSE DEL CORITO A 7 KM HASTA ENTRONQUE, lon:-99.57250925, lat:22.06503338}} | 2018-12-08 | 2018-12-31 | 108608.5 | 108608.5 | 108608.5 | 108608.5 | 108608.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.OP.SH.R33-08/2018, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, monto:237500.0, importe_modificado:237500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.05}} | {1483126/proyecto_INICIO, 1483126/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401481238 | SLP | Proyecto de inversión | 697333.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:318242.17, modificado:318242.17}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379091.17, modificado:379091.17}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO ZONA DOS SAN JOSE DEL CORITO - 427036 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 427036 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:29, direccion:CALLE CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSE DEL CORITO PUEBLO SAN JOSE DEL CORITO, 79360 SAN JOSÉ DEL CORITO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSE DEL CORITO Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DESDE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA, lon:-99.50734506, lat:22.00940029}} | 2018-12-08 | 2018-12-31 | 318242.17 | 318242.17 | 318242.17 | 318242.17 | 318242.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.OP.SH.R33-04/2018, contratista:ING. JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, monto:836800.0, importe_modificado:836800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.65}} | {1481238/proyecto_INICIO, 1481238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401482128 | SLP | Acción | 50400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50400.0, modificado:45121.68}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 427900 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 427900 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 45121.68 | 45121.68 | 45121.68 | 45121.68 | 45121.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GASTOS INDIRECTOS FISM 4, contratista:MUNICIPIO DE SAN LUIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:50400.0, importe_modificado:45121.68}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {1482128/proyecto_INICIO, 1482128/proyecto_PROCESO, 1482128/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401484306 | SLP | Proyecto de inversión | 498800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498800.0, modificado:498800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 431989 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE | 431989 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:EJIDO CHARCO LARGO, 78540 CHARCO LARGO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, lon:-101.21215074, lat:23.85272576}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/RAMO33/AD-004_2018, contratista:EDGAR MEDINA LARA, convocante:CATORECE, monto:498800.0, importe_modificado:498800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1484306/proyecto_PROCESO, 1484306/proyecto_INICIO, 1484306/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401488921 | SLP | Proyecto de inversión | 569876.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:284938.43, modificado:284938.43}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284938.44, modificado:284938.44}} | INTERAPAS-PRODDER-12-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INETRAPAS | PRODDER-12 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Canario, Colorines, 78389 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9587417, lat:22.1292572}} | 2018-10-18 | 2018-12-06 | 569876.87 | 569876.87 | 569876.87 | 284938.43 | 284938.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-12-2018-AD, contratista:JESUS DANIEL TORRES CAZARES, convocante:INTERAPAS, monto:569876.87, importe_modificado:569876.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {1488921/proyecto_PROCESO, 1488921/proyecto_FIN, 1488921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401488977 | SLP | Proyecto de inversión | 509351.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254675.47, modificado:254675.47}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:254676.47, modificado:254676.47}} | INTERAPAS-PRODDER-13-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PRODDER-13 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Arroyo de Las Vírgenes, Las Julias, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0179892, lat:22.1711201}} | 2018-10-18 | 2018-12-06 | 509351.94 | 509351.94 | 509351.94 | 254676 | 254676 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-13-2018-AD, contratista:JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA, convocante:INTERAPAS, monto:509351.94, importe_modificado:509351.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.0}} | {1488977/proyecto_PROCESO, 1488977/proyecto_FIN, 1488977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401482243 | SLP | Acción | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:350934.8}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 428007 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 428007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 350934.8 | 350934.8 | 350934.8 | 350934.8 | 350934.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GASTOS INDIRECTOS FISM 5, contratista:MUNICIPIO DE SAN LUIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:460000.0, importe_modificado:439094.8}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {1482243/proyecto_INICIO, 1482243/proyecto_PROCESO, 1482243/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401482267 | SLP | Proyecto de inversión | 1658923.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970240.05, modificado:970240.05}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:348716.14, modificado:348716.14}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339966.99, modificado:339966.99}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMER ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MUHUATL - 428030 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 428030 | S | 372 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO TAMAPATZ - EL LIMONCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 BARRIO MUHUATL, 79760 MÚHUATL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN EL CAMINO A TANCUEM A UN KILOMETRO DE LA LOCALIDAD DE TAMAPATZ, lon:-99.07614713, lat:21.55311326}} | 2018-04-09 | 2018-08-06 | 1658923.18 | 1658923.18 | 348373.86 | 348373.86 | 348373.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401482304 | SLP | Proyecto de inversión | 140050 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:63940.1, modificado:63940.1}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76109.9, modificado:76109.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO ZONA TRES LAS HUERTAS - 428059 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 428059 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LAS HUERTAS, 79360 LAS HUERTAS, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , PARA LLEGAR HASTA LA LOCALIDAD DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA ALAQUINES-SANJOSE DEL CORRITO A 1, lon:-99.52784147, lat:22.04197051}} | 2018-12-08 | 2018-12-31 | 63940.1 | 63940.1 | 63940.1 | 63940.1 | 63940.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.OP.SH.R33-05/2018, contratista:ING. JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, monto:929000.0, importe_modificado:929000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.86}} | {1482304/proyecto_INICIO, 1482304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101515900 | SLP | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:322570.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:325000.0, modificado:322570.6}} | Equipamiento mecánico de pozo profundo con motor bomba tipo sumergible para un gasto de 8 lps y una carga dinámica total de 297 MCA, tren de descarga, línea eléctrica y caseta de control en la localidad de Puerto Providencia municipio de Mexquitic de Carmona | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-003/18-OP-AD | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:Mexquitic de Carmona, S.L.P., México, lon:-101.1126544, lat:22.2652329}} | 2018-11-27 | 2018-12-11 | 645141.19 | 645141.19 | 645141.19 | 645141.19 | 645141.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-003/18-OP-AD, contratista:Emmanuel Pineda Orta, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:645141.19, importe_modificado:645141.19}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401493049 | SLP | Proyecto de inversión | 4932045.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4932045.65, modificado:4932045.65}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SAN LUIS POTOSÍ // (CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, CISTERNA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LINEA CENTRAL DE AGUA POTABLE PARA EL PARQUE DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | IEIFE | 10032063 | N | 0 | 0 | 94191 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Metros, meta:1956.0, meta_modificada:1956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion: , lon:-99.974778, lat:21.953299}} | 2018-09-27 | 2019-06-23 | 4877793.14 | 4877793.14 | 2117357.31 | 2117357.31 | 2117357.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E137-2018, contratista:Ing. J. Salvador Ramírez González, convocante:IEIFE, monto:1467459.02, importe_modificado:1751385.06}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-924037999-E147-2018, contratista:Asfaltos y Terracerías de Rioverde, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:2440390.78, importe_modificado:3043733.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.2}, meta2: {unidad_medida:Metros, avance:1584.36}} | {1493049/proyecto_INICIO, 1493049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101516051 | SLP | Adquisición | 134611.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134611.03, modificado:134611.03}} | ADQUISICIÓN DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2019-292 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:15, direccion:Cedral, S.L.P., Mexico, lon:-100.72464745, lat:23.87724868}} | 2019-03-11 | 2019-03-29 | 134611.03 | 134611.03 | 134611.03 | 73627.03 | 73627.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101516017 | SLP | Proyecto de inversión | 1487076.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487076.62, modificado:1487076.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUAN MIRANDA URESTI, EN LA COLONIA CACTUS | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2019-900 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Cactus, Los Cactus, 78438 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9137365, lat:22.1504242}} | 2019-02-25 | 2019-05-05 | 1487076.62 | 1487076.62 | 446122.62 | 446122.62 | 446122.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-05/2019, contratista:LAURO GUADALUPE RAMIREZ ADAME, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1487076.62, importe_modificado:1487076.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {1516017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401480634 | SLP | Proyecto de inversión | 92977.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50545.49, modificado:50545.49}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:42432.29, modificado:42432.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO ZONA DOS EL LLANITO - 426515 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 426515 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:CALLE SAN LUIS PUEBLO EL LLANITO, 79360 EL LLANITO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS Y , PARA LLEGAR AL LUGAR SE TOMA LA CARRETERA QUE VA DE CABECERA ALAQUINES-SAN JOSE DEL CORITO EN UN RECORRIDO DE 20 KM Y SE ACCESA, lon:-99.49174845, lat:21.99514977}} | 2018-12-08 | 2018-12-31 | 42432.29 | 42432.29 | 42432.29 | 42432.29 | 42432.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.OP.SH.R33-04/2018, contratista:ING. JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, monto:836800.0, importe_modificado:836800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1480634/proyecto_INICIO, 1480634/proyecto_FIN, 1480634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401485583 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | SUMINSTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 434390 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICPIO DE RIOVERDE SLP | 434390 | S | 240 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LAS ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DE EL PUENTE DEL CARMEN Y SAN MARCOS RIOVERDE, S.L.P. , lon:-99.97414574, lat:21.90842797}} | 2018-07-24 | 2018-08-22 | 991738.23 | 991738.23 | 991738.23 | 991738.23 | 991738.23 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ-MRS-COMPRAS-R33-75/2018, contratista:JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:991738.23, importe_modificado:991738.23}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:105.0}} | {1485583/proyecto_PROCESO, 1485583/proyecto_INICIO, 1485583/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101517677 | SLP | Acción | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | APORTACION MUNICIPAL PARA EL CONVENIO INTERMUNICIPAL DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ | 811 | N | 0 | 0 | 21039 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Palmira, S.L.P., México, lon:-98.971016, lat:21.676205}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 540000 | 540000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:0.17}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401489405 | SLP | Proyecto de inversión | 589375.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294687.95, modificado:294687.95}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:294687.94, modificado:294687.94}} | INTERAPAS-PRODDER-21-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PRODDER-21 | N | 0 | 0 | 2550 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2018-12-05 | 2019-03-14 | 589375.89 | 589375.89 | 589375.89 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-21-2018-AD, contratista:CONSTRUCTORA JALEMA SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:589375.89, importe_modificado:589375.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:112.5}} | {1489405/proyecto_PROCESO, 1489405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401489461 | SLP | Proyecto de inversión | 1156783.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:578391.65, modificado:578391.65}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578391.65, modificado:578391.65}} | INTERAPAS-PRODDER-25-2018-IR | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PRODDER-25 | N | 0 | 0 | 12860 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Loma Verde, 78214 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0276602, lat:22.1333778}} | 2018-12-17 | 2019-03-29 | 1156783.3 | 1156783.3 | 947511.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-25-2018-IR, contratista:CUMARU S DE RL DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:1156783.3, importe_modificado:1156783.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.75}} | {1489461/proyecto_PROCESO, 1489461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401489470 | SLP | Proyecto de inversión | 2663497.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331748.58, modificado:1331748.58}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:1331748.57, modificado:1331748.57}} | INTERAPAS-PRODDER-28-2018-A | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PRODDER-28 | N | 0 | 0 | 20671 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1582.0, meta_modificada:1582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2018-12-24 | 2019-04-19 | 2663497.15 | 2663497.15 | 2176547.49 | 698502.68 | 698502.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-28-2018-A, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRES M SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:2663497.15, importe_modificado:2663497.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1502.9}} | {1489470/proyecto_PROCESO, 1489470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401489510 | SLP | Proyecto de inversión | 1146510.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573255.46, modificado:573255.46}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:573255.45, modificado:573255.45}} | INTERAPAS-PRODDER-34-2018-A | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PRODDER-34 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Anillo Perif. Nte., Las Flores, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9863287, lat:22.2140585}} | 2018-12-21 | 2019-04-19 | 1146510.91 | 1146510.91 | 465720.84 | 232860.42 | 232860.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-34-2018-A, contratista:PEREZ RICARDEZ Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:1146510.91, importe_modificado:1146510.91}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:10.0}} | {1489510/proyecto_FIN, 1489510/proyecto_PROCESO, 1489510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401482747 | SLP | Proyecto de inversión | 1580201.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789949.05, modificado:789949.05}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:254920.05, modificado:254920.05}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535332.11, modificado:535332.11}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ALITZE - 428614 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 428614 | S | 350 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO TAMAPATZ - LA LAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND BARRIO ALITZE, 79760 ALITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LLEGA A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA EL LIMONCITO, lon:-99.07346006, lat:21.55753863}} | 2018-04-09 | 2018-08-06 | 1580201.21 | 1580201.21 | 474060.36 | 474060.36 | 474060.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E5-2018, contratista:MIGUEL ANGEL RUBIO GAMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:2549200.5, importe_modificado:2549200.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1482747/proyecto_INICIO, 1482747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401482765 | SLP | Proyecto de inversión | 836800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:381890.6, modificado:381890.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454909.4, modificado:454909.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO ZONA CUATRO MARTINEZ - 428647 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 428647 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CALLE CARRETERA CARDENAS-CD. DEL MAIZ PUEBLO MARTINEZ, 79360 MARTÍNEZ, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARDENAS-CD. DEL MAIZ Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DESDE CABECERA SE TOMA LA CARRETERA CARDENAS-CD. DEL MAIZ A 9 KM HAS, lon:-99.62662649, lat:22.06822769}} | 2018-12-08 | 2018-12-31 | 381890.6 | 381890.6 | 381890.6 | 381890.6 | 381890.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.OP.SH.R33-06/2018, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, monto:836800.0, importe_modificado:836800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1482765/proyecto_INICIO, 1482765/proyecto_FIN, 1482765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401482881 | SLP | Proyecto de inversión | 278933.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151636.47, modificado:151636.47}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:127296.87, modificado:127296.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO ZONA CINCO RANCHO DE PRO - 428877 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 428877 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO RANCHO DE PRO, 00000 RANCHO DE PRO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DESDE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSE DEL CORITO A 5 KM, lon:-99.57692314, lat:22.09625829}} | 2018-12-08 | 2018-12-31 | 127296.87 | 127296.87 | 127296.87 | 127296.87 | 127296.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.OP.SH.R33-07/2018, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, monto:836800.0, importe_modificado:836800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1482881/proyecto_INICIO, 1482881/proyecto_PROCESO, 1482881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401485809 | SLP | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 434805 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICPIO DE RIOVERDE SLP | 434805 | S | 436 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LAS ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DE EL PUENTE DEL CARMEN Y SAN MARCOS RIOVERDE, S.L.P. , lon:-99.98179705, lat:21.90508312}} | 2018-12-26 | 2018-12-31 | 498891.08 | 498891.08 | 498891.08 | 498891.08 | 498891.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MRS-CMA-DSM-03/2018 IR, contratista:GRUPO GAIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:498891.08, importe_modificado:498891.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:191.0}} | {1485809/proyecto_PROCESO, 1485809/proyecto_FIN, 1485809/proyecto_INICIO, 1485809/proyecto_FIN, 1485809/proyecto_PROCESO, 1485809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503505 | SLP | Proyecto de inversión | 668171.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:668171.21, modificado:668171.21}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPB0381D Primaria Indígena Mariano Arista | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170197 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:617, direccion:Luis Donaldo Colosio, , lon:-98.775161, lat:22.004147}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 563630.61 | 668171.21 | 563630.61 | 563630.61 | 563630.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503527 | SLP | Proyecto de inversión | 690164.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690164.04, modificado:690164.04}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0497C Telesecundaria Juan Escutia | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170201 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:160, direccion:Nuevo Ahuacatitla, lon:-98.775161, lat:22.004147}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 225630.56 | 690164.04 | 225630.56 | 225630.56 | 225630.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503575 | SLP | Proyecto de inversión | 1181243.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1181243.84, modificado:1181243.84}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DCC0374P Jardín de Niños Indígena Lázaro Cárdenas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170207 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:71, direccion:Cuayo (Chalco), , lon:-98.875, lat:21.436389}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 543741.45 | 1181243.84 | 543741.45 | 543741.45 | 543741.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503590 | SLP | Proyecto de inversión | 678989.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:678989.55, modificado:678989.55}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DCC0180B Jardín de Niños Indígena Miguel Hidalgo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170210 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:El Zopope, , lon:-99.019535, lat:21.621362}} | 2018-11-09 | 2019-02-15 | 221977.35 | 678989.55 | 221977.35 | 221977.35 | 221977.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503431 | SLP | Proyecto de inversión | 1233317.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1233317.79, modificado:1233317.79}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0628E Telesecundaria Juventud y Patriotismo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170184 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:260, direccion:Ejido San José, , lon:-99.600574, lat:22.399846}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 403200.05 | 1233317.79 | 403200.05 | 403200.05 | 403200.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503516 | SLP | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR2802K Primaria José Mariano Jiménez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170199 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Tamuín, El Mirasol, , lon:-98.775161, lat:22.004147}} | 2018-10-23 | 2019-02-12 | 261538.47 | 800000 | 261538.47 | 261538.47 | 261538.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.25}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503520 | SLP | Proyecto de inversión | 692595.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:692595.22, modificado:692595.22}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DPR3142Z Primaria Josefa Ortiz de Domínguez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170200 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:372, direccion:El Centinela, , lon:-98.775161, lat:22.004147}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 623183.73 | 692595.22 | 623183.73 | 623183.73 | 623183.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503383 | SLP | Proyecto de inversión | 718769.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:718769.71, modificado:718769.71}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0629D Telesecundaria Lázaro Cárdenas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170175 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.4, meta_modificada:319.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:28, direccion:Colonia Salto del Agua, , lon:-99.322509, lat:22.522036}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 343263.33 | 718769.71 | 343263.33 | 343263.33 | 343263.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.82}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503396 | SLP | Proyecto de inversión | 957274.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:957274.34, modificado:957274.34}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0238A Jardín de Niños Enrique Bersamen | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170178 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:carretera a Alaquines km. 1 Cárdenas, lon:-99.642505, lat:22.000904}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 521968.37 | 957274.34 | 521968.37 | 521968.37 | 521968.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503548 | SLP | Proyecto de inversión | 904729.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:904729.26, modificado:904729.26}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0721M Primaria Plan de San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170204 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:El Cerrito, Calle Venusiano Carranza s.n., lon:-98.662063, lat:21.598088}} | 2018-11-09 | 2019-02-15 | 419175.19 | 904729.26 | 419175.19 | 419175.19 | 419175.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401502723 | SLP | Proyecto de inversión | 685720.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:685720.44, modificado:685720.44}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0821L Primaria Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170170 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.07, meta_modificada:222.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:42, direccion:Santo Domingo Salinas, Yoliatl, S.L.P., México, lon:-101.68447495, lat:22.89388793}} | 2018-08-31 | 2018-12-07 | 224177.83 | 685720.44 | 224177.83 | 224177.83 | 224177.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.07}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503623 | SLP | Proyecto de inversión | 1483500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483500.0, modificado:1483500.0}} | Construcción de techado y módulo de baños en patio cívico en la Comunidad de Puerta Del Río, Villa Juárez, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 9822560 | N | 0 | 0 | 584 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:16, direccion:Calle López Mateos, S.L.P., México, lon:-100.266649, lat:22.323209}} | 2018-12-26 | 2019-03-29 | 1483500 | 1483500 | 446463.43 | 446463.43 | 446463.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924004991-E30-2018, contratista:Tomás Ontiveros Salazar, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Pública, monto:1481348.08, importe_modificado:1481348.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.03}} | {1503623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503470 | SLP | Proyecto de inversión | 628768.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:628768.19, modificado:628768.19}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0338O Telesecundaria Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170192 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:34, direccion: Peyote, , lon:-100.399572, lat:22.617911}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 398910.29 | 628768.19 | 398910.29 | 398910.29 | 398910.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.75}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503475 | SLP | Proyecto de inversión | 799998.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:799998.79, modificado:799998.79}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1544F Primaria Cuauhtémoc | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170194 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:El Epazote, , lon:-99.56697, lat:21.585976}} | 2018-10-23 | 2019-02-12 | 349646.41 | 799998.79 | 349646.41 | 349646.41 | 349646.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503600 | SLP | Proyecto de inversión | 739069.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:739069.77, modificado:739069.77}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0245Z Telesecundaria Julián Carrillo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170212 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:Miguel Hidalgo, calle Nicolás Bravo, s.n., lon:-101.113352, lat:23.129818}} | 2018-11-09 | 2019-02-15 | 241618.96 | 739069.77 | 241618.96 | 241618.96 | 241618.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.75}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401502660 | SLP | Proyecto de inversión | 649355.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:649355.16, modificado:649355.16}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0067H Secundaria General Niños Héroes de Chapultepec | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170166 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:José María Morelos, Vanegas, S.L.P., México, lon:-100.95131457, lat:23.88155068}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 315372.78 | 649355.16 | 315372.78 | 315372.78 | 315372.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401502718 | SLP | Proyecto de inversión | 1423839.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1423839.47, modificado:1423839.47}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0774R Primaria Educación y Patria | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170169 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:623.09, meta_modificada:623.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Benito Juarez 12, Villa de la Paz, S.L.P., México, lon:-100.71372986, lat:23.67565612}} | 2018-08-31 | 2018-12-21 | 622663.82 | 1423839.47 | 622663.82 | 622663.82 | 622663.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:573.24}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401502833 | SLP | Proyecto de inversión | 399619.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399619.11, modificado:372942.76}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES COMPLETOS EN ESC. PRIM. "SENTIMIENTOS DE LA NACION", COL. MARIA ASUNCION | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2018-9133 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.9856344, lat:21.9277923}} | 2018-10-24 | 2018-12-28 | 372942.76 | 372942.76 | 372942.76 | 372942.76 | 372942.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-069/2018, contratista:JOSE ANTONIO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:399616.11, importe_modificado:399616.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503373 | SLP | Proyecto de inversión | 748947.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:748947.82, modificado:748947.82}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN1612W Jardín de Niños Revolución | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170173 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.46, meta_modificada:300.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Anastacio Bustamante, 91, El Naranjo,, lon:-99.322509, lat:22.522036}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 351046.73 | 748947.82 | 351046.73 | 351046.73 | 351046.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.18}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503388 | SLP | Proyecto de inversión | 633621.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:633621.09, modificado:633621.09}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DCA0001B Primaria Ferrocarriles Nacionales | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170176 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:calle Álvaro Obregón, s.n. Cárdenas, lon:-99.642505, lat:22.000904}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 281553 | 633621.09 | 281553 | 281553 | 281553 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503393 | SLP | Proyecto de inversión | 970207.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:970207.01, modificado:970207.01}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0104V Secundaria General Ignacio Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170177 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:20 de Noviembre, 78, Cárdenas, lon:-99.642505, lat:22.000904}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 317183.07 | 970207.01 | 317183.07 | 317183.07 | 317183.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503400 | SLP | Proyecto de inversión | 758363.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:758363.1, modificado:758363.1}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0777Y Jardín de Niños Dr. Amonario Díaz de León de la Rosa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170179 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Carlos Díez Gutiérrez, 82-A, Cárdenas, lon:-99.642505, lat:22.000904}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 361967.38 | 758363.1 | 361967.38 | 361967.38 | 361967.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.75}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503429 | SLP | Proyecto de inversión | 678096.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:678096.53, modificado:678096.53}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1549A Primaria Ignacio Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170183 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:Los Ávalos, , lon:-99.600574, lat:22.399846}} | 2018-10-23 | 2019-02-12 | 221685.41 | 678096.53 | 221685.41 | 221685.41 | 221685.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503438 | SLP | Proyecto de inversión | 1200063 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200063.0, modificado:1200063.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0072J Jardín de Niños Enrique Laubscher | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170185 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:calle Zaragoza, 214, Barrio Las Lomas, Ciudad Valles, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 706575.35 | 1200063 | 706575.35 | 706575.35 | 706575.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503443 | SLP | Proyecto de inversión | 690010.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690010.02, modificado:690010.02}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DCC0338K Jardín de Niños Indígena El Grillo Cantor | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170186 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Coxcatlán, , lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2018-11-09 | 2019-02-15 | 225580.19 | 690010.02 | 225580.19 | 225580.19 | 225580.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.75}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503482 | SLP | Proyecto de inversión | 771506.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:771506.82, modificado:771506.82}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0253J Primaria Redención Campesina | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170195 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:Las Canoas, lon:-99.645315, lat:21.843724}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 659906.01 | 771506.82 | 659906.01 | 659906.01 | 659906.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503510 | SLP | Proyecto de inversión | 664101.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:664101.84, modificado:664101.84}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1327R Primaria Melchor Ocampo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170198 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:126, direccion:Santa Martha, , lon:-98.775161, lat:22.004147}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 608806.43 | 664101.84 | 608806.43 | 608806.43 | 608806.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503578 | SLP | Proyecto de inversión | 1256306.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1256306.29, modificado:1256306.29}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV1085I Telesecundaria Ponciano Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170208 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:20, direccion:Las Cuevas, , lon:-98.875, lat:21.436389}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 691311.06 | 1256306.29 | 691311.06 | 691311.06 | 691311.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503447 | SLP | Proyecto de inversión | 737846.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:737846.42, modificado:800000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0695O Jardín de Niños Francisco Márquez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170187 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:30, direccion:Tampuchón, , lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2018-11-09 | 2019-02-15 | 387490.05 | 800000 | 387490.05 | 387490.05 | 387490.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503452 | SLP | Proyecto de inversión | 776538.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:776538.41, modificado:776538.41}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0239O Telesecundaria Damián Carmona | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170188 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:Laborcilla, , lon:-101.113352, lat:23.129818}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 253868.32 | 776538.41 | 253868.32 | 253868.32 | 253868.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503498 | SLP | Proyecto de inversión | 696612.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:696612.27, modificado:696612.27}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1019L Primaria Rafael Ramírez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170196 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:30, direccion:San Evaristo, , lon:-101.715735, lat:22.628015}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 356020.27 | 696612.27 | 356020.27 | 356020.27 | 356020.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503538 | SLP | Proyecto de inversión | 653083.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:653083.92, modificado:653083.92}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPB0314F Primaria Indígena José María Gómez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170203 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:76, direccion:Tizuapatz, , lon:-98.88807, lat:21.665664}} | 2018-11-09 | 2019-02-15 | 310088.31 | 653083.92 | 310088.31 | 310088.31 | 310088.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.75}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503585 | SLP | Proyecto de inversión | 933941.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:933941.01, modificado:933941.01}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV1086H Telesecundaria Belisario Domínguez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170209 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:49, direccion:Santa Fe Texacal (Centro Urbano), , lon:-98.875, lat:21.436389}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 530057.91 | 933941.01 | 530057.91 | 530057.91 | 530057.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.75}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401502732 | SLP | Proyecto de inversión | 1273612.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1273612.32, modificado:1273612.32}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0901X Primaria Manuel José Othón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170171 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.65, meta_modificada:203.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:31, direccion:Hidalgo Nte., Jalpilla, S.L.P., México, lon:-98.87201786, lat:21.39494136}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 967300.06 | 1273612.32 | 967300.06 | 967300.06 | 967300.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.65}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503465 | SLP | Proyecto de inversión | 699458.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:699458.84, modificado:699458.84}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1953J Primaria Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170191 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:Ábrego, , lon:-100.399572, lat:22.617911}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 228669.23 | 699458.84 | 228669.23 | 228669.23 | 228669.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.25}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503563 | SLP | Proyecto de inversión | 909330.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:909330.45, modificado:1000000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0489U Telesecundaria Melchor Ocampo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170205 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:16, direccion:Sagrada Familia, , lon:-98.662063, lat:21.598088}} | 2018-11-09 | 2019-02-15 | 297281.1 | 1000000 | 297281.1 | 297281.1 | 297281.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503566 | SLP | Proyecto de inversión | 847307.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:847307.72, modificado:847307.72}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DPR0803W Primaria Maclovio Herrera | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170206 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:8, direccion:Limones, , lon:-100.713171, lat:23.675351}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 277004.45 | 847307.72 | 277004.45 | 277004.45 | 277004.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401502671 | SLP | Proyecto de inversión | 696338.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:696338.64, modificado:696338.64}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24EPR0170Z Primaria Héroe de Nacozari | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170167 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo, Vanegas, S.L.P., México, lon:-100.95188856, lat:23.8844643}} | 2018-08-31 | 2018-12-07 | 227649.17 | 696338.64 | 227649.17 | 227649.17 | 227649.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401502707 | SLP | Proyecto de inversión | 874957.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:874957.99, modificado:874957.99}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0031T Secundaria General Mártires del Trabajo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170168 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1081.33, meta_modificada:1081.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Alvaro Obregon 29, Centro, 78830 Villa de la Paz, S.L.P., México, lon:-100.71297884, lat:23.67525326}} | 2018-08-31 | 2018-12-21 | 748749.85 | 874957.99 | 748749.85 | 748749.85 | 748749.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1081.33}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503534 | SLP | Proyecto de inversión | 658228.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:658228.4, modificado:658228.4}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DCC0141Z Jardín de Niños Indígena Juan de la Barrera | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170202 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:San Nicolás, , lon:-98.88807, lat:21.665664}} | 2018-11-09 | 2019-02-15 | 587977.04 | 658228.4 | 587977.04 | 587977.04 | 587977.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503594 | SLP | Proyecto de inversión | 675107.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:675107.27, modificado:675107.27}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DCC0184Y Jardín de Niños Indígena Niños Héroes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170211 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:62, direccion:Moctezuma, Avenida Benito Juárez, 37, lon:-99.019535, lat:21.621362}} | 2018-11-09 | 2019-02-15 | 220708.14 | 675107.27 | 220708.14 | 220708.14 | 220708.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.25}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401502529 | SLP | Proyecto de inversión | 689391.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689391.84, modificado:689391.84}} | CONSTRUCCION INTEGRAL DE CALLE DIAMANTE | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2019-8263 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Diamante, Pedregal de San Marcos, Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.9869889, lat:21.9127852}} | 2018-10-19 | 2018-12-12 | 686440.16 | 686440.16 | 686440.16 | 686440.16 | 686440.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-HABITAT-074/2018, contratista:ING. ENDER MEDINA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:686440.16, importe_modificado:686440.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1502529/proyecto_PROCESO, 1502529/proyecto_INICIO, 1502529/proyecto_PROCESO, 1502529/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503424 | SLP | Proyecto de inversión | 648708.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:648708.71, modificado:648708.71}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPB0140F Primaria Indígena Ponciano Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170182 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion: Tam Cuem, , lon:-99.019535, lat:21.621362}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 292602.86 | 648708.71 | 292602.86 | 292602.86 | 292602.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503462 | SLP | Proyecto de inversión | 768537.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:768537.68, modificado:768537.68}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1878T Primaria Librado Rivera | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170190 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:Los Amoles, , lon:-100.399572, lat:22.617911}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 425137.37 | 768537.68 | 425137.37 | 425137.37 | 425137.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401502961 | SLP | Proyecto de inversión | 15824000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5824E7, modificado:1.5824E7}} | Construcción de Unidad Deportiva para la Juventud en Cabecera Municipal de Axtla de Terrazas, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 8914237 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:SLP 14, Alfred M. Terrazas, S.L.P., México, lon:-98.85493755, lat:21.45167065}} | 2019-01-02 | 2019-06-28 | 15824000 | 14039916.96 | 4183147.53 | 4183147.53 | 4183147.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924004991-E27-2018, contratista:Coinsa, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.380195226E7, importe_modificado:1.380195226E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1502961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503368 | SLP | Proyecto de inversión | 915391.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:915391.27, modificado:915391.27}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0701X Telesecundaria Vicente Suárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170172 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.67, meta_modificada:637.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:10, direccion:Tenexcalco (La Ceiba), , lon:-98.875, lat:21.436389}} | 2018-09-20 | 2019-01-09 | 414537.09 | 915391.27 | 414537.09 | 414537.09 | 414537.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.67}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503375 | SLP | Proyecto de inversión | 943436.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:943436.08, modificado:943436.08}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DML0031I Educación Especial CAM Anna Freud | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170174 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.59, meta_modificada:137.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Prolongación Fidel Velázquez, 327, Fraccionamiento El Pedregal, El Naranjo, lon:-99.322509, lat:22.522036}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 368869.19 | 943436.08 | 368869.19 | 368869.19 | 368869.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.53}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503405 | SLP | Proyecto de inversión | 699027.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:699027.07, modificado:699027.07}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DCC0075R Jardín de Niños Indígena Francisco Márquez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170181 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:Oct'Ujub o Campeche, , lon:-99.019535, lat:21.621362}} | 2018-10-23 | 2019-02-12 | 311679.87 | 699027.07 | 311679.87 | 311679.87 | 311679.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.25}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503457 | SLP | Proyecto de inversión | 783296.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:783296.97, modificado:783296.97}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0240D Telesecundaria Vicente Guerrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170189 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:53, direccion:Vicente Guerrero (Las Escobas), , lon:-101.113352, lat:23.129818}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 256077.85 | 783296.97 | 256077.85 | 256077.85 | 256077.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401503472 | SLP | Proyecto de inversión | 730051.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730051.92, modificado:730051.92}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0492H Telesecundaria Francisco Sarabia | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170193 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion: Tan Tocoy Uno, , lon:-98.966354, lat:21.546249}} | 2018-11-09 | 2019-02-15 | 238670.82 | 730051.92 | 238670.82 | 238670.82 | 238670.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.75}} |  | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116028 | SLP | Proyecto de inversión | 23334.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23334.56, modificado:23334.56}} | Rehabilitación De Techos Con Lamina El Puerto De La Clavellina - 4833 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 4833 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:10, direccion:EJIDO EL PUERTO DE LA CLAVELLINA, 78894 EL PUERTO DE LA CLAVELLINA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EL PUERTO DE LA CLAVELLINA GUADALCAZAR, lon:-100.1216564, lat:23.121004}} | 2018-03-13 | 2018-08-31 | 23334.56 | 23334.56 | 23334.56 | 23334.56 | 23334.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254410/proyecto_INICIO, 1254410/proyecto_FIN, 1254410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115274 | SLP | Proyecto de inversión | 1238944 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238944.0, modificado:1238944.0}} | Construcción De Pavimentación En La Calle Carlos Nieto De Calle Carmelo Tenorio A Topar Colonia Primero De Mayo - 86901 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 86901 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS NIETO COLONIA PRIMERO DE MAYO, 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARMELO TENORIO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A DOS CALLES DE LA CARRETERA A RIOVERDE ENTRANDO POR LA CALLE 16 DE SEPTIEM, lon:-100.8988847, lat:22.15923358}} | 2018-03-13 | 2018-06-05 | 1238944 | 1238944 | 1238944 | 1238944 | 1238944 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-12/2018, contratista:INGENIERIA INTEGRAL VEPEC, S.C., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1971644.03, importe_modificado:1971644.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1253656/proyecto_INICIO, 1253656/proyecto_PROCESO, 1253656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201113917 | SLP | Proyecto de inversión | 247750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247750.0, modificado:247750.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Colonia Agricola San Jose - 123690 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 123690 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, direccion:COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, 78884 COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, COLONIA AGRICOLA SAN JOSE, lon:-100.2218282, lat:22.56564017}} | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 247750 | 247750 | 247750 | 247750 | 247750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG35/R33/SH/2018, contratista:GERARDO ALFONOSO ESCALANTE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, monto:1486500.0, importe_modificado:1486500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1252299/proyecto_INICIO, 1252299/proyecto_FIN, 1252299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113930 | SLP | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero Santa Maria Del Tecomate - 123076 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 123076 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:70, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA DEL TECOMATE, 78887 SANTA MARÍA DEL TECOMATE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, RANCHO SANTA MARÍA DEL TECOMATE, lon:-100.5716544, lat:22.71286167}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252312/proyecto_FIN, 1252312/proyecto_PROCESO, 1252312/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300741059 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:824670.23}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0608t Primaria 16 De Septiembre | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160235 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:345.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:36, direccion:Francisco I. Madero, , Ecuatitla, Tamazunchale, lon:-98.802777, lat:21.232777}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 824670.23 | 824670.23 | 824670.23 | 824670.23 | 824670.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E172-2016-A, contratista:Saos Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:765251.96, importe_modificado:792952.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.67}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160400816905 | SLP | Proyecto de inversión | 7640624.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5179311.66, modificado:5179311.66}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1187253.66, modificado:1187253.66}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1274058.79, modificado:1274058.79}} | Construcción Del Acueducto Del Proyecto La Maroma 1a Etapa, Tramo Ii | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | CEA-APAUR-010/16-OP-CP | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:-, lon:-100.644444, lat:23.646388}} | 2016-11-23 |  | 7640624.11 | 7640624.11 | 7640624.11 | 7640624.11 | 7640624.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-010/16-OP-CP, contratista:Vialidades y Construcciones Torres, SA de CV , convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA , monto:7640624.11, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {921757/proyecto_INICIO, 921757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101061762 | SLP | Proyecto de inversión | 582942.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582942.32, modificado:582942.32}} | Ampliacion De Red De Distribución Eléctrica En Calle Bugambilias En Cabecera Municipal - 17197 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES ELECTROCIVILES SA DE CV | 17197 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA FLORES AZULES, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE JAZMIN A UN COSTADO DE , lon:-101.0997812, lat:22.94251257}} | 2018-03-13 | 2018-04-30 | 582942.32 | 582942.32 | 582942.32 | 582942.32 | 582942.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-SG-2018-004, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRO CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:582942.32, importe_modificado:582942.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1198673/proyecto_INICIO, 1198673/proyecto_FIN, 1198673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300955253 | SLP | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3419573.74}} | Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Rascón-Estación 500, Tramo Las Crucitas -Estación 500 Subtramo Del Km 17 500 Al Km 20 000 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-006-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:159, direccion:-, lon:-99.205555, lat:22.103055}} | 2017-09-19 |  | 3419573.74 | 3419573.74 | 3419573.74 | 3419573.74 | 3419573.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LPN-030-W-17, contratista:CONSTRUCCIONES IMPOCA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3419573.74, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {1081679/proyecto_INICIO, 1081679/proyecto_PROCESO, 1081679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101074895 | SLP | Proyecto de inversión | 1618245 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618245.0, modificado:1618245.0}} | Construcción De La Calle Cuautla 2da. Etapa Tramo De Calle Ecatepec A Calle Valladolid, Ubicada En Colonia Morelos 2. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2018-1775 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-100.940833, lat:22.183055}} | 2018-03-09 | 2018-06-01 | 1618245 | 1618245 | 1618245 | 1618245 | 1618245 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-14/2018, contratista:INGENIERIA INTEGRAL VEPEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1618245.0, importe_modificado:1618245.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1319.0}} | {1212253/proyecto_INICIO, 1212253/proyecto_PROCESO, 1212253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055499 | SLP | Proyecto de inversión | 595790.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595790.74, modificado:573451.7}} | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior. En 24djn0883h Jardín De Niños Juan Escutia | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184021 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion: , , La Escalera, Huehuetlán, lon:-99.005, lat:21.513333}} | 2018-03-20 | 2018-06-01 | 573451.7 | 573451.7 | 573451.7 | 573451.7 | 573451.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-018-2018/EST, contratista:Constructora los Guitos, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:595788.28, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115012 | SLP | Proyecto de inversión | 377797.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377797.88, modificado:377797.88}} | Construcción De Aula En Escuela Primaria En La Localidad De Tlamaya - 85067 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 85067 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:103, direccion:BARRIO , 79960 TLAMAYA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.8766733, lat:21.19192746}} | 2018-03-13 | 2018-06-09 | 377797.88 | 377797.88 | 377797.88 | 377797.88 | 377797.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SJ-006/AD/R33/18, contratista:TAMAZ-CDSM-SJ-006/AD/R33/18, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:377797.88, importe_modificado:377797.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253394/proyecto_INICIO, 1253394/proyecto_FIN, 1253394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115877 | SLP | Proyecto de inversión | 62400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62400.0, modificado:62400.0}} | Construcción De Quince Techos Firmes En El Jobo - 37188 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 37188 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:26, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO LA HERRADURA - TLAHUILAPA KILÓMETRO 5 + 900 INTERIOR SN RANCHO EL JOBO, 79901 EL JOBO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LA HERRADURA Y CARRETERA TLAHUILAPA, TERRACERIA TLACUAPA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 15 TECHOS, lon:-98.9545566, lat:21.41951641}} | 2018-04-23 | 2018-07-30 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254259/proyecto_INICIO, 1254259/proyecto_PROCESO, 1254259/proyecto_FIN, 1254259/proyecto_PROCESO, 1254259/proyecto_INICIO, 1254259/proyecto_PROCESO, 1254259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116020 | SLP | Proyecto de inversión | 19360.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19360.4, modificado:19360.4}} | Mejoramiento De Aulas Telesecundaria - 62475 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 62475 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO BUENAVISTA, 78884 BUENAVISTA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALDO Y , SALIDA RUMBO A LA COMUNIDAD DE LA HINCADA, lon:-100.1343496, lat:22.60543021}} | 2018-05-02 | 2018-05-31 | 19360.4 | 19360.4 | 19360.4 | 19360.4 | 19360.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254402/proyecto_INICIO, 1254402/proyecto_PROCESO, 1254402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115910 | SLP | Proyecto de inversión | 20800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20800.0, modificado:20800.0}} | Construcción De Cinco Techos Firmes En Rancho Nuevo Cjc - 36860 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 36860 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO TLAMAYA - RANCHO NUEVO CJC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 INTERIOR SN RANCHO RANCHO NUEVO, 79928 RANCHO NUEVO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AGUA DE CUAYO Y CAMINO LA MINA, CAMINO LA PALANGANA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 5 TECH, lon:-99.03953371, lat:21.44125637}} | 2018-04-17 | 2018-07-20 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254292/proyecto_FIN, 1254292/proyecto_PROCESO, 1254292/proyecto_INICIO, 1254292/proyecto_PROCESO, 1254292/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113957 | SLP | Proyecto de inversión | 499620.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499620.49, modificado:494620.49}} | Construcción De Sistema De Agua Potable Tercera Etapa En La Localidad De El Platanito - 30250 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 30250 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:67, direccion:BARRIO , 79960 EL PLATANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.889166, lat:21.22150863}} | 2018-03-06 | 2018-06-08 | 494620.49 | 494620.49 | 494620.49 | 494620.49 | 494620.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-002/AD/R33/18, contratista:CONSTRUCTORA PROMECTAM DE TAMAZUNCHALE, S.A. DE C.V., convocante:TAMAZUNCHALE, monto:499620.49, importe_modificado:499620.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252339/proyecto_PROCESO, 1252339/proyecto_FIN, 1252339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101078850 | SLP | Proyecto de inversión | 1039378.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039378.01, modificado:887969.67}} | Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En 24dpr0975o Primaria Tipo 21 De Agosto | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184118 | N | 0 | 0 | 616 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:101.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Avenida José Mariano Jiménez, 834, colonia Estadio, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-06-15 | 2018-11-01 | 887969.67 | 887969.67 | 887969.67 | 887969.67 | 887969.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-IEIFE-004-2018/EST-B, contratista:Aslan Corp, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:887969.67, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.13}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101078841 | SLP | Proyecto de inversión | 337720.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337720.97, modificado:321785.14}} | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 5.30 M. Adosada Y Su Alimentación Eléctrica En 24djn0409d Jardín De Niños Guty Cárdenas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184109 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:50.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:264, direccion:Plaza Principal, 10, La Pila, San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.8675, lat:22.025833}} | 2018-06-19 | 2018-09-01 | 321785.14 | 321785.14 | 321785.14 | 321785.14 | 321785.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-060-2018/EST, contratista:L.E.A.O. J. Jesús Martínez Palomares, convocante:IEIFE, monto:337720.92, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.24}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101079733 | SLP | Proyecto de inversión | 2437999.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2437999.2, modificado:2392291.62}} | Construcción De Calle Fuente De Esmeralda, Tramo De Calle Mariano Jiménez A Av. Prol. Coronel Romero | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884248 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:532.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE FUENTE DE ESMERALDA, BALCONES DEL VALLE 4TA. SECCIÓN, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-23 | 2018-08-01 | 2392291.62 | 2392291.62 | 2392291.62 | 2392291.62 | 2392291.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.24}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101068215 | SLP | Proyecto de inversión | 242126.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242126.27, modificado:242126.27}} | Rehabilitación De Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2018-826 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:-, lon:-100.726388, lat:23.819444}} | 2018-03-03 | 2018-05-01 | 242126.27 | 242126.27 | 242126.27 | 242126.27 | 242126.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101068222 | SLP | Proyecto de inversión | 216834.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216834.09, modificado:216834.09}} | Iluminación Interior Y Exterior Del Centro De Desarrollo Integral | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2018-126 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:-, lon:-100.726388, lat:23.819444}} | 2018-02-16 | 2018-03-01 | 216834.09 | 216834.09 | 216834.09 | 216834.09 | 216834.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401044963 | SLP | Proyecto de inversión | 10750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.075E7, modificado:8085908.27}} | Rehabilitacion Con Carpeta Asfaltica De La Carretera: E.C. 57 - San Nicolas Tolentino Tramo: Del Km. 19050 Al Km. 23000 Y Del Km. 23500 Al Km. 26600. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-037-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:7.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:-, lon:-100.577222, lat:22.275277}} | 2017-12-26 |  | 8085908.27 | 8085908.27 | 8085908.27 | 8085908.27 | 8085908.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-FONREGION-LPN-067-W-17, contratista:JADE INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:8085908.27, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.05}} | {1180551/proyecto_INICIO, 1180551/proyecto_FIN, 1180551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101074942 | SLP | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1399107.91}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dst0021e Secundaria Técnica No. 21 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170081 | N | 0 | 0 | 704 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1311.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Carretera Villa de Reyes - San Felipe km. 2, Villa de Reyes, Villa de Reyes, S,L,P., lon:-100.933333, lat:21.803888}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 1399107.91 | 1399107.91 | 1399107.91 | 1399107.91 | 1399107.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-924037999-E067-2018, contratista:Impulsora General de Asfaltos, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1346132.46, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1311.79}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055493 | SLP | Proyecto de inversión | 2790498.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2790498.31, modificado:2245363.35}} | Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 24epr0009x Primaria 20 De Noviembre | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184015 | N | 0 | 0 | 364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:985.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Juárez, s.n. Cedral, Cedral, lon:-100.726388, lat:23.819444}} | 2018-04-23 | 2018-08-01 | 2245363.35 | 2245363.35 | 2245363.35 | 2245363.35 | 2245363.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-008-2018/EST-B, contratista:J.M. Flores Construcción, Maquinaria y Materiales, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:2271953.84, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:985.35}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055511 | SLP | Proyecto de inversión | 404706.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404706.28, modificado:401074.24}} | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior En 24dpr0330y Primaria Cuauhtémoc | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184033 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:28, direccion: , , Salitrillo, Salinas, lon:-101.773333, lat:22.673888}} | 2018-03-20 | 2018-06-01 | 401074.24 | 401074.24 | 401074.24 | 401074.24 | 401074.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-007-2018/EST, contratista:Jade Infraestructuras, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:404702.87, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055512 | SLP | Proyecto de inversión | 1212935.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212935.48, modificado:1132824.36}} | Construcción De Cubierta Metálica (Techumbre) Con Patío Cívico En 24dpr0314g Primaria Belisario Domínguez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184034 | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle Álvaro Obregón, 155, Salinas de Hidalgo, Salinas, lon:-101.708611, lat:22.628888}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 1132824.36 | 1132824.36 | 1132824.36 | 1132824.36 | 1132824.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-007-2018/EST-B, contratista:Ing. Jorge Chávez Godínez, convocante:IEIFE, monto:1053665.24, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115276 | SLP | Proyecto de inversión | 526203 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526203.0, modificado:526203.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Tirso Rodriguez De Calle Carmelo Tenorio A Topar Col Primero De Mayo - 86407 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 86407 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TIRSO RODRIGUEZ COLONIA PRIMERO DE MAYO, 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARMELO TENORIO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A DOS CALLES DE LA CARRETERA A RIOVERDE ENTRANDO POR LA CALLE 16 DE SEPT, lon:-100.8988739, lat:22.15831943}} | 2018-03-14 | 2018-06-06 | 526203 | 526203 | 526203 | 526203 | 526203 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-11/2018, contratista:ECO CONSTRUCCION DEL POTOSI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:863058.0, importe_modificado:863058.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {1253658/proyecto_INICIO, 1253658/proyecto_PROCESO, 1253658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201138941 | SLP | Proyecto de inversión | 486455.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486455.5, modificado:486455.5}} | Rehabilitación De Relleno Sanitario | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | ISRAEL GONZALEZ PEREZ | SK-2018-011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:CARRETERA VENADO - POLOCOTE DE ARRIBA, lon:-101.094629, lat:22.931344}} | 2018-05-04 | 2018-06-01 | 486455.5 | 486455.5 | 486455.5 | 486455.5 | 486455.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-SK-2018-011, contratista:ISRAEL GONZALEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:486455.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278134/proyecto_FIN, 1278134/proyecto_INICIO, 1278134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201113960 | SLP | Proyecto de inversión | 479472.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479472.54, modificado:479472.54}} | Ampliación De Red Eléctrica En Privada Helipuerto Santa Maria Picula - 89968 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 89968 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:76, direccion:BARRIO PRIVADA HELIPUERTO, 79960 SANTA MARÍA PICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.74498018, lat:21.20068882}} | 2018-02-06 | 2018-04-06 | 479472.54 | 479472.54 | 479472.54 | 479472.54 | 479472.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SG-002/AD/R33/18, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:479472.54, importe_modificado:479472.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252342/proyecto_INICIO, 1252342/proyecto_FIN, 1252342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201113945 | SLP | Proyecto de inversión | 99100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99100.0, modificado:99100.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio El Refugio Del Amparito - 124017 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 124017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:110, direccion:EJIDO EL REFUGIO DEL AMPARITO, 78883 EL REFUGIO DEL AMPARITO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO EL REFUGIO DEL AMPARITO, lon:-100.2676334, lat:22.72266222}} | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 99100 | 99100 | 99100 | 99100 | 99100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG35/R33/SH/2018, contratista:GERARDO ALFONOSO ESCALANTE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, monto:1486500.0, importe_modificado:1486500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1252327/proyecto_FIN, 1252327/proyecto_PROCESO, 1252327/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055544 | SLP | Proyecto de inversión | 939876.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939876.74, modificado:771959.07}} | Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 24dpr2405l2 Primaria Francisco González Bocanegra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184066 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:635.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:35, direccion: , , La Esperanza, Zaragoza, lon:-100.764722, lat:22.008055}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 771959.07 | 771959.07 | 771959.07 | 771959.07 | 771959.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-004-2018/EST-B, contratista:Grupo Urbaconsint, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:771959.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.25}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401022451 | SLP | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549610.44}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Quirambaro Del Municipio De Xilitla - 291492 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 291492 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:163, direccion:PUEBLO , 00000 QUIRÁMBARO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ,, lon:-99.02096071, lat:21.47401698}} | 2017-12-08 | 2017-12-31 | 549610.44 | 549610.44 | 549610.44 | 549610.44 | 549610.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-29, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2175812.32, importe_modificado:2175812.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1157531/proyecto_FIN, 1157531/proyecto_INICIO, 1157531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401021551 | SLP | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149893.75}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Tierra Blanca Ejido Del Municipio De Xilitla - 291498 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 291498 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:77, direccion:PUEBLO , 00000 TIERRA BLANCA EJIDO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ,, lon:-98.98910324, lat:21.34754845}} | 2017-12-08 | 2017-12-31 | 149893.75 | 149893.75 | 149893.75 | 149893.75 | 149893.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-08, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2635745.2, importe_modificado:2635745.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1156631/proyecto_FIN, 1156631/proyecto_PROCESO, 1156631/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101055647 | SLP | Proyecto de inversión | 896061.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896061.84, modificado:818221.87}} | Construcción De Techado De 18.00 X 30.00 M. En 24dpr0668h Primaria Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184091 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:48, direccion:Calle Vicente Suarez, s.n. Tenextitla Dos, Tampacán, S.L.P., lon:-98.7075, lat:21.370555}} | 2018-05-21 | 2018-08-01 | 818221.87 | 818221.87 | 818221.87 | 818221.87 | 818221.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-048-2018/EST, contratista:Constructora Arrendadora y Servicios, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:896061.84, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055523 | SLP | Proyecto de inversión | 735509.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735509.02, modificado:607384.37}} | Construcción De Techado De 12.00 X 24.00 M. En 24djn2555b2 Jardín De Niños Francisco Gabilondo Soler Cri-Cri | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184045 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle San Vicente, s.n. Fraccionamiento San Ángel 2a Sección, San Luis Potosí, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-03-20 | 2018-06-01 | 607384.37 | 607384.37 | 607384.37 | 607384.37 | 607384.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-002-2018/EST, contratista:Construcciones y Servicios de la Huasteca, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:735502.86, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113901 | SLP | Proyecto de inversión | 23334.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23334.56, modificado:23334.56}} | Rehabilitación De Techos Con Lamina El Quelital - 4861 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 4861 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:EJIDO EL QUELITAL, 78884 EL QUELITAL, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EL QUELITAL GUADALCAZAR, lon:-100.1966596, lat:22.54858444}} | 2018-03-13 | 2018-08-31 | 23334.56 | 23334.56 | 23334.56 | 23334.56 | 23334.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252283/proyecto_INICIO, 1252283/proyecto_FIN, 1252283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115627 | SLP | Proyecto de inversión | 178230.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178230.42, modificado:178230.42}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ocho Localidades La Sabanilla - 109946 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 109946 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:12, direccion:CALLE ALLENDE 0 INTERIOR 0 EJIDO LA SABANILLA, 78506 LA SABANILLA, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PEDRO VALLEJO Y CALLE HIDALGO, LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN LA CALLE ALLENDE HIDALGO Y PEDRO VALLEJO, lon:-101.0024956, lat:23.83993472}} | 2018-05-11 | 2018-08-11 | 178230.42 | 178230.42 | 178230.42 | 178230.42 | 178230.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SH-FISM/06/2018.., contratista:FRANCISCO ESTRADA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:178230.42, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1254009/proyecto_INICIO, 1254009/proyecto_FIN, 1254009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113916 | SLP | Proyecto de inversión | 46415.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46415.88, modificado:46415.88}} | Mejoramiento De Techo Firme Col Agricola - 130212 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 130212 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, direccion:CALLE HEROES POTOSINOS COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, 78884 COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA A UNA CUADRA DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-100.2168929, lat:22.56496646}} | 2018-06-16 | 2018-06-19 | 46415.88 | 46415.88 | 46415.88 | 46415.88 | 46415.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252298/proyecto_INICIO, 1252298/proyecto_PROCESO, 1252298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201113926 | SLP | Proyecto de inversión | 99100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99100.0, modificado:99100.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio San Juan Sin Agua - 124055 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 124055 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:65, direccion:EJIDO SAN JUAN SIN AGUA, 78880 SAN JUAN SIN AGUA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO SAN JUAN SIN AGUA, lon:-100.4892805, lat:22.93686858}} | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 99100 | 99100 | 99100 | 99100 | 99100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG35/R33/SH/2018, contratista:GERARDO ALFONOSO ESCALANTE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, monto:1486500.0, importe_modificado:1486500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1252308/proyecto_PROCESO, 1252308/proyecto_INICIO, 1252308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116122 | SLP | Proyecto de inversión | 29850 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29850.0, modificado:29850.0}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Localidad De La Alberca Catorce - 118338 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 118338 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:RANCHERIA LA ALBERCA, 78566 LA ALBERCA, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , EN CALLES DE LA LOCALIDAD., lon:-100.8689291, lat:23.5451374}} | 2018-05-07 | 2018-05-25 | 29850 | 29850 | 29850 | 29850 | 29850 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254504/proyecto_INICIO, 1254504/proyecto_PROCESO, 1254504/proyecto_FIN, 1254504/proyecto_PROCESO, 1254504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101076215 | SLP | Proyecto de inversión | 1127672.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:563836.28, modificado:563836.28}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563836.28, modificado:563836.28}} | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 1 Era Etapa (Pretratamiento, Cajas De Interconexión, Laguna Anaerobia Y Tanque De Contacto De Cloro.) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:83, direccion:-, lon:-101.241666, lat:22.013611}} | 2018-02-22 |  | 1127672.56 | 1127672.56 | 1127672.56 | 1127672.56 | 1127672.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-001/17-OP-IN, contratista:Emmanuel Pineda Orta, convocante:Comisión Estatal del Agua. , monto:2968799.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300740938 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:986412.25}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn0074h Jardín De Niños Vicente Guerrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160261 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Dr. Gustavo Fritz, , Tancanhuitz, 79800, lon:-98.966666, lat:21.595555}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 986412.25 | 986412.25 | 986412.25 | 986412.25 | 986412.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E156-2016-B, contratista:José Antonio Juárez, convocante:IEIFE, monto:1039428.33, importe_modificado:948473.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201131479 | SLP | Proyecto de inversión | 865700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865700.0, modificado:865700.0}} | Construcción De Dispensario Médico Primera Etapa En La Localidad De Achotla - 77925 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA | 77925 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:94, direccion:BARRIO , 79970 ACHOTLA, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.83034302, lat:21.30841363}} | 2018-06-01 | 2018-09-29 | 865700 | 865700 | 865700 | 865700 | 865700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM-SALUD-SQ01/003-FISM/R33/AD/18, contratista:EDGAR ALAIN RUBIO FUENTES, convocante:MATLAPA, monto:865700.0, importe_modificado:865700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1269861/proyecto_PROCESO, 1269861/proyecto_FIN, 1269861/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201134171 | SLP | Proyecto de inversión | 4884022 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4884022.0, modificado:4884022.0}} | Construcción De La Calle Y Privada Mariano Paredes Con Concreto Hidráulico, Tramo De Av. Jose Ricardo Gallardo Cardona A Calle Chapultepec Colonia Providencia, Municipio Soledad De Graciano Sanchez. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2018-4104 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1795.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE Y PRIVADA MARIANO PAREDES CON CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO DE AV. JOSE RICARDO GALLARDO CARDONA A CALLE CHAPULTEPEC COLONIA PROVIDENCIA, lon:-100.940833, lat:22.183055}} | 2018-05-07 | 2018-08-01 | 4884022 | 4884022 | 4884022 | 4884022 | 4884022 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-15/2018, contratista:JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:4884022.0, importe_modificado:4884022.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1795.47}} | {1272858/proyecto_INICIO, 1272858/proyecto_PROCESO, 1272858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904234 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:906662.76}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0112j Primaria Indígena El Porvenir | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160292 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:437.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:41, direccion: , , Guaxcuaco, lon:-98.879444, lat:21.203611}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 906662.76 | 906662.76 | 906662.76 | 906662.76 | 906662.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E040-2017-B, contratista:Ing. Valente Martínez Salazar, convocante:IEIFE, monto:883258.52, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.35}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300955265 | SLP | Proyecto de inversión | 4700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4700000.0, modificado:3548835.64}} | Modernización Con Carpeta Asfáltica De La Carretera: Colonia Guadalupe Victoria - Colonia Belisario Dominguez (Las Gueritas) Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 500 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-007-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:101, direccion:-, lon:-101.313333, lat:22.0875}} | 2017-09-19 |  | 3548835.64 | 3548835.64 | 3548835.64 | 3548835.64 | 3548835.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LPN-031-W-17, contratista:ARMAX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3548835.64, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {1081691/proyecto_INICIO, 1081691/proyecto_PROCESO, 1081691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055517 | SLP | Proyecto de inversión | 455940.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455940.76, modificado:455936.79}} | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior En 24dtv0655c Telesecundaria Tierra Y Libertad | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184039 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:31, direccion: , , El Ciruelar, San Vicente Tancuayalab, lon:-98.566388, lat:21.936388}} | 2018-03-20 | 2018-06-01 | 455936.79 | 455936.79 | 455936.79 | 455936.79 | 455936.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-019-2018/EST, contratista:L.E.A.O. Juan Manuel Pérez Herrera, convocante:IEIFE, monto:455936.79, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055522 | SLP | Proyecto de inversión | 729397.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729397.49, modificado:510713.87}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior En 24dpr2504l Primaria General Miguel Barragán | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184044 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Presa del Peaje, s.n. Fraccionamiento Aguaje 2000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 510713.87 | 510713.87 | 510713.87 | 510713.87 | 510713.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-002-2018/EST-C, contratista:Constructora Vig 21, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:599837.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055524 | SLP | Proyecto de inversión | 887376.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887376.55, modificado:535069.82}} | Construcción De Un Aula Didáctica De Tres Entreejes, Estructura U-1c, Y Obras Exteriores En 24dst0051z Secundaria Técnica No. 44 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184046 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:137.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion: , , Escalerillas, San Luis Potosí, lon:-101.076666, lat:22.111111}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 535069.82 | 535069.82 | 535069.82 | 535069.82 | 535069.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-002-2018/EST-D, contratista:Constructora Vig 21, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:754939.23, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.59}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300954775 | SLP | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1928616.7}} | Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera: Armadillo De Los Infante - Pozo Del Carmen Tramo Del Km. 5 450 Al Km. 7 950 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-017-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:-, lon:-100.6225, lat:22.289166}} | 2017-09-07 |  | 1928616.7 | 1928616.7 | 1928616.7 | 1928616.7 | 1928616.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LPN-016-W-17, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA KAZAMAPE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1928616.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {1081174/proyecto_INICIO, 1081174/proyecto_PROCESO, 1081174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101074869 | SLP | Proyecto de inversión | 4538257 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4538257.0, modificado:4538257.0}} | Construcción Del Área Recreativa En Agaves 5, Fraccionamiento Agaves 5. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2018-1774 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-100.940833, lat:22.183055}} | 2018-02-22 | 2018-06-01 | 4538257 | 4538257 | 4538257 | 4538257 | 4538257 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-07/2018, contratista:JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:4538257.0, importe_modificado:4538257.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1212224/proyecto_INICIO, 1212224/proyecto_PROCESO, 1212224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055491 | SLP | Proyecto de inversión | 709712.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709712.96, modificado:604114.4}} | Construcción De Barda Perimetral. En 24djn0568s Jardín De Niños Pablo Picasso | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184013 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:299.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Pedregal y Oro, s.n. colonia Lázaro Cárdenas, Ciudad Valles, lon:-99.018611, lat:21.986944}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 604114.4 | 604114.4 | 604114.4 | 604114.4 | 604114.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-012-2018/EST-C, contratista:C.P. Jovita Pérez Salazar, convocante:IEIFE, monto:604114.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.45}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116125 | SLP | Proyecto de inversión | 262772.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262772.19, modificado:262772.19}} | Ampliación De Linea Y Red De Distribución Eléctrica En La Localidad Estación Catorce Camino A Carretas Y Salida A San Jose De Milpitas - 22836 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 22836 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO ESTACIÓN CATORCE, 78546 ESTACIÓN CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PIPILA, EN SALIDA A CARRETAS Y SAN JOSE DE MILPITAS, lon:-100.9844826, lat:23.69019058}} | 2018-02-27 | 2018-04-06 | 262772.19 | 262772.19 | 262772.19 | 262772.19 | 262772.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSLP-CDSM-002-INFRA-2018, contratista:JOSE ANGEL ESTRADA CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:262772.19, importe_modificado:262772.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254507/proyecto_FIN, 1254507/proyecto_INICIO, 1254507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115039 | SLP | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Construcción De Sistema De Riego Tecnificado - 122978 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 122978 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:30, direccion:EJIDO NORIAS DEL REFUGIO, 78897 NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO NORIAS DEL REFUGIO, lon:-100.4761203, lat:23.01411655}} | 2018-06-04 | 2018-07-06 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253421/proyecto_INICIO, 1253421/proyecto_FIN, 1253421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114591 | SLP | Proyecto de inversión | 149991 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149991.0, modificado:149991.0}} | Construccion De Tres Recamaras Adicionales En La Lodalidad De Ojo Caliente Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 121932 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 121932 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:151, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 309 SIN INTERIOR SIN RANCHERIA OJO CALIENTE, 79560 OJO CALIENTE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VALENTE FLORES Y CALLE JULIAN CARRILLO, CALLE PONCIANO ARRIAGA POR LA BRECHA DEL GASODUCTO, lon:-100.7523043, lat:21.85474123}} | 2018-05-21 | 2018-09-30 | 149991 | 149991 | 149991 | 149991 | 149991 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018, contratista:DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:149991.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1252973/proyecto_INICIO, 1252973/proyecto_PROCESO, 1252973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114602 | SLP | Proyecto de inversión | 49997 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49997.0, modificado:49997.0}} | Construccion De Recamara Adicional En La Localidad De Fraccion Sanchez Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 122909 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 122909 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:243, direccion:CALLE PEDRO OLGUIN ESTRADA 835 0 INTERIOR 0 0 FRACCION FRACCION SANCHEZ, 79560 FRACCIÓN SÁNCHEZ, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO AL ARQUILLO ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA, lon:-100.6978788, lat:21.78903342}} | 2018-05-21 | 2018-09-30 | 49997 | 49997 | 49997 | 49997 | 49997 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018, contratista:DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:49997.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1252984/proyecto_INICIO, 1252984/proyecto_PROCESO, 1252984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115009 | SLP | Proyecto de inversión | 299996.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299996.32, modificado:299996.32}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Preescolar En La Localidad De Texojol - 89573 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 89573 | N | 0 | 0 | 456 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:94, direccion:BARRIO , 79960 TEXOJOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.76474635, lat:21.21805203}} | 2018-03-15 | 2018-06-13 | 299996.32 | 299996.32 | 299996.32 | 299996.32 | 299996.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SJ-007/AD/R33/18, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:299996.32, importe_modificado:299996.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253391/proyecto_INICIO, 1253391/proyecto_FIN, 1253391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116119 | SLP | Proyecto de inversión | 26530 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26530.0, modificado:26530.0}} | Mejoramiento De Aula En Escuela Primaria Benito Juarez - 22937 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 22937 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE JUAREZ, CALLE ITURBIDE EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.8854233, lat:23.6902737}} | 2018-03-01 | 2018-03-23 | 26530 | 26530 | 26530 | 26530 | 26530 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254501/proyecto_INICIO, 1254501/proyecto_FIN, 1254501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201136582 | SLP | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Abastecimiento De Insumos Alimentarios Alalbergue Municipal (Frutería) | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 2804-2018 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2018-02-16 | 2018-09-01 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/004-2018, contratista:ANTONIO CORONADO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:20000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1275566/proyecto_INICIO, 1275566/proyecto_PROCESO, 1275566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113902 | SLP | Proyecto de inversión | 35001.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35001.84, modificado:35001.84}} | Rehabilitación De Techos Con Lamina Rancho Nuevo - 4720 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 4720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:47, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 78895 RANCHO NUEVO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, lon:-100.1690494, lat:22.86769086}} | 2018-03-13 | 2018-08-31 | 35001.84 | 35001.84 | 35001.84 | 35001.84 | 35001.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252284/proyecto_PROCESO, 1252284/proyecto_INICIO, 1252284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113912 | SLP | Proyecto de inversión | 43519.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43519.45, modificado:43519.45}} | Rehabilitación De Alumbrado Publico San Ignacio - 35881 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 35881 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:57, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO SAN IGNACIO, 78890 SAN IGNACIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, lon:-100.1789014, lat:23.19038531}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 43519.45 | 43519.45 | 43519.45 | 43519.45 | 43519.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252294/proyecto_INICIO, 1252294/proyecto_PROCESO, 1252294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113932 | SLP | Proyecto de inversión | 11667.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11667.28, modificado:11667.28}} | Rehabilitación De Techos Con Lamina Santa Rita Del Rucio - 4875 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 4875 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:71, direccion:RANCHERIA SANTA RITA DEL RUCIO, 78897 SANTA RITA DEL RUCIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, SANTA RITA DEL RUCIO GUADALCAZAR, lon:-100.3001315, lat:23.06655057}} | 2018-03-13 | 2018-03-30 | 11667.28 | 11667.28 | 11667.28 | 11667.28 | 11667.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252314/proyecto_INICIO, 1252314/proyecto_FIN, 1252314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101078830 | SLP | Proyecto de inversión | 611208.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611208.74, modificado:597558.37}} | Construcción De Techado De 12.00 X 18.00 M. En 24dpr0499c Primaria Ponciano Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184098 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:201, direccion:Calle Venustiano Carranza, 160, Presa de Dolores, Santa María del Río, S.L.P., lon:-100.701111, lat:21.631666}} | 2018-06-19 | 2018-09-01 | 597558.37 | 597558.37 | 597558.37 | 597558.37 | 597558.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-053-2018/EST, contratista:Impulsora General de Asfaltos, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:611208.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300745473 | SLP | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2499896.76}} | 4a. Etapa De Construcción De Estructura Física Metálica En 24msu0002x 24enl0002l Benemérita Y Centenaria Escuela Normal Del Estado De San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160270 | N | 0 | 0 | 1082 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Nicolás Zapata, 200, Zona Centro, San Luis Potosí, C.P. 78230, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2016-12-07 | 2017-03-01 | 2499896.76 | 2499896.76 | 2499896.76 | 2499896.76 | 2499896.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E161-2016-B, contratista:Construcciones Danater, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1960079.75, importe_modificado:1959980.47}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E014-2017-B, contratista:Construcciones Danater, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:354367.33, importe_modificado:443766.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401019275 | SLP | Proyecto de inversión | 299987.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299987.6, modificado:299987.6}} | Rehabilitacion De Techos Firmes Para Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De La Caldera - 318762 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 318762 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO TANCHANACO - EL SAUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 BARRIO LA CALDERA, 79760 LA CALDERA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, ESTA LA EN, lon:-99.10148483, lat:21.72026381}} | 2017-10-02 | 2017-11-01 | 299987.6 | 299987.6 | 299987.6 | 299987.6 | 299987.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1154355/proyecto_PROCESO, 1154355/proyecto_FIN, 1154355/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300955393 | SLP | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2161331.81}} | M. De Contención Y Pav. Con Car. Asf.:Tezapotla-Ixtla-San Jose Ubtramo:Tlanepantla-B. Juarez-Pto. De La Cruz,9 700-9 964y10 800,10 870; M. De Contención En El 9 600,10 575,10 800,10 900,10 950 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-015-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:-, lon:-98.791388, lat:21.262777}} | 2017-09-19 |  | 2161331.81 | 2161331.81 | 2161331.81 | 2161331.81 | 2161331.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LPN-038-W-17, contratista:MARIA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2161331.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.45}} | {1081823/proyecto_INICIO, 1081823/proyecto_PROCESO, 1081823/proyecto_FIN, 1081823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300964227 | SLP | Proyecto de inversión | 16000196.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2080025.39, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4320052.73, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9600117.91, modificado:1.78800706E7}} | Construcción Del Acueducto Del Proyecto ""La Maroma"" (2da. Etapa) Tramo Ii (Santa Amalia-Planta Potabilizadora Caleros | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | CEA-APAUR-002/17-OP-CP | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:-, lon:-100.644444, lat:23.646388}} | 2017-08-10 | 2017-12-01 | 17880070.6 | 17880070.6 | 17880070.6 | 17880070.6 | 17880070.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-002/17-OP-CP, contratista:Sánchez Valdez Construcciones, SA de CV/Maquinaría y Renta Potosinas, SA de CV, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA , monto:1.600019531E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1098054/proyecto_PROCESO, 1098054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101069810 | SLP | Proyecto de inversión | 421312.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421312.27, modificado:418154.34}} | Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel (Dos Aulas Didáctica) En 24djn0007j (Jardín De Niños) Preescolar Jonas E. Salk | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184095 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:102.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle Negrete s.n. Tierra Nueva, Tierra Nueva, S.L.P, lon:-100.575833, lat:21.666388}} | 2018-04-25 | 2018-08-01 | 418154.34 | 418154.34 | 418154.34 | 418154.34 | 418154.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-050-2018/EST, contratista:RD Terracerías y Urbanizaciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:421312.27, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.44}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055489 | SLP | Proyecto de inversión | 1302340.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302340.96, modificado:1075092.69}} | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 24epr0022r Primaria Leona Vicario | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184011 | N | 0 | 0 | 455 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:364.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle Tamaulipas y Bocanegra s.n. colonia Obrera, Ciudad Valles, lon:-99.018611, lat:21.986944}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 1075092.69 | 1075092.69 | 1075092.69 | 1075092.69 | 1075092.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-012-2018/EST-A, contratista:C.P. Jovita Pérez Salazar, convocante:IEIFE, monto:1075092.69, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.66}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201114382 | SLP | Proyecto de inversión | 379960.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379960.99, modificado:379960.99}} | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Margaritas Entre Calle Bicentenario Y Emiliano Zapata - 103075 | 24 | San Luis Potosí | 23 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAYÓN SLP | 103075 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS BARRIO CALICHAL, 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BICENTENARIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JUAREZ ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CALICHAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYON DENTRO DE LA ZAP 0316 EN LA CALLE MARGARITA, lon:-99.63181381, lat:21.8479961}} | 2018-04-30 | 2018-08-27 | 379960.99 | 379960.99 | 379960.99 | 379960.99 | 379960.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-OP-AD-SC-010/2018, contratista:ING. J JULIO GALICIA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE RAYON,S.L.P., monto:379960.99, importe_modificado:379960.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1252764/proyecto_INICIO, 1252764/proyecto_PROCESO, 1252764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114103 | SLP | Proyecto de inversión | 382621.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382621.4, modificado:382621.4}} | Construcción De Cuartos Dormitorio Región Tres En La Localidad De Alaquines - 78803 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 78803 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN RANCHO ALAQUINES, 79360 ALAQUINES, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE HIDALGO PARTIENDO DE LA CIUDAD DE CÁRDENAS TRANSITAR POR LA CARRETERA ESTATAL CÁRDENAS-CD. DEL MAÍZ HASTA LLEGAR AL, lon:-99.60118596, lat:22.12899551}} | 2018-04-11 | 2018-07-13 | 382621.4 | 382621.4 | 382621.4 | 382621.4 | 382621.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS-CDSM-06-018_2018, contratista:OMAR ALEXANDER DÍAZ TELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES, monto:1093204.0, importe_modificado:1093204.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1252485/proyecto_INICIO, 1252485/proyecto_PROCESO, 1252485/proyecto_INICIO, 1252485/proyecto_PROCESO, 1252485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201114325 | SLP | Proyecto de inversión | 584761.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584761.48, modificado:584761.48}} | Construcción De Roderas De Concreto Hidráulico De Acceso A La Calle Del Panteón Municipal En La Localidad De Apanco - 74638 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA | 74638 | N | 0 | 0 | 364 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:5, direccion:BARRIO , 79970 APANCO, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.81345216, lat:21.32092895}} | 2018-03-26 | 2018-05-15 | 584761.48 | 584761.48 | 584761.48 | 584761.48 | 584761.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM-URB-SE01OH/009-FISM/R33/AD/18, contratista:GENARO CRUZ AZUARA, convocante:MATLAPA, monto:584761.48, importe_modificado:584761.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252707/proyecto_INICIO, 1252707/proyecto_FIN, 1252707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113948 | SLP | Proyecto de inversión | 28001.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28001.47, modificado:28001.47}} | Rehabilitación De Techos Con Lamina Crucero De Charco Cercado - 4768 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 4768 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:137, direccion:RANCHERIA CRUCERO DE CHARCO CERCADO (EL PARADOR), 78880 CRUCERO DE CHARCO CERCADO (EL PARADOR), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, CRUCERO DE CHARCO CERCADO GUADALCAZAR S.L.P., lon:-100.4835231, lat:22.85972234}} | 2018-03-13 | 2018-08-31 | 28001.47 | 28001.47 | 28001.47 | 28001.47 | 28001.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252330/proyecto_INICIO, 1252330/proyecto_FIN, 1252330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115839 | SLP | Proyecto de inversión | 882728 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882728.0, modificado:882728.0}} | Construcción De Treinta Y Cinco Muros Firmes En La Cabecera Municipal - 55523 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 55523 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PLAN DE JUAREZ, CARRETERA FEDERAL XILITLA - JALPAN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 35 MUROS FIRMES SE UBICAN VIVIENDAS PARTICULARES EN LA CABECE, lon:-98.99023405, lat:21.38253435}} | 2018-04-06 | 2018-07-05 | 882728 | 882728 | 882728 | 882728 | 882728 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ018/2018, contratista:VICTOR HUGO MARTINEZ GUERRERO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:882728.0, importe_modificado:882728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254221/proyecto_PROCESO, 1254221/proyecto_INICIO, 1254221/proyecto_PROCESO, 1254221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115008 | SLP | Proyecto de inversión | 602409.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602409.92, modificado:602409.92}} | Construcción De Camino Rural Apertura Segunda Etapa En La Localidad De Texojol - 89718 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 89718 | N | 0 | 0 | 456 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:94, direccion:BARRIO , 79960 TEXOJOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.76478927, lat:21.21814205}} | 2018-03-13 | 2018-06-09 | 602409.92 | 602409.92 | 602409.92 | 602409.92 | 602409.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-033/AD/R33/18, contratista:EDGAR MAXIMINO RUBIO HIPOLITO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:602409.92, importe_modificado:602409.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253390/proyecto_PROCESO, 1253390/proyecto_FIN, 1253390/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115038 | SLP | Proyecto de inversión | 49550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49550.0, modificado:49550.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Noria De Las Flores - 123900 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 123900 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:EJIDO LA NORIA DE LAS FLORES, 78887 LA NORIA DE LAS FLORES, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO NORIA DE LAS FLORES, lon:-100.5555853, lat:22.7892415}} | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 49550 | 49550 | 49550 | 49550 | 49550 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG35/R33/SH/2018, contratista:GERARDO ALFONOSO ESCALANTE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, monto:1486500.0, importe_modificado:1486500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1253420/proyecto_INICIO, 1253420/proyecto_FIN, 1253420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115279 | SLP | Proyecto de inversión | 143492 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143492.0, modificado:143492.0}} | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Faustino Martinez De Calle Carmelo Tenorio A Topar Col Primero De Mayo - 78924 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 78924 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FAUSTINO MARTINEZ COLONIA PRIMERO DE MAYO, 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARMELO TENORIO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A DOS CALLES DE LA CARRETERA A RIOVERDE ENTRANDO POR LA CALLE 16 DE SE, lon:-100.8988659, lat:22.15876657}} | 2018-03-12 | 2018-05-20 | 143492 | 143492 | 143492 | 143492 | 143492 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-10/2018, contratista:CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA HIDRÁULICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1061382.38, importe_modificado:1061382.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1253661/proyecto_INICIO, 1253661/proyecto_PROCESO, 1253661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904288 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1192146.4}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0288z Primaria Patria Mexicana | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160358 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:224.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:44, direccion: , , Miguel Hidalgo, municipio Rioverde, S.L.P., lon:-99.904444, lat:21.890277}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 1192146.4 | 1192146.4 | 1192146.4 | 1192146.4 | 1192146.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E055-2017-C, contratista:Ing. Gabriel Badillo Sanjuan, convocante:IEIFE, monto:1146294.62, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.18}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300955365 | SLP | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2637626.58}} | Rehab. Con Carp. Asf. De La Carr. : Tancanhuitz - Huehuetlan Tramo: Km 0 000 - Km 0 700; Km 0 960 - Km 1 160; Km 1 700 - Km 1 900; Km 2 120 - Km 2 320; Km 2 550 - Km 2 750 Y Km 2 800 - Km 3 000 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-011-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:302, direccion:-, lon:-98.964722, lat:21.59}} | 2017-09-19 |  | 2637626.58 | 2637626.58 | 2637626.58 | 2637626.58 | 2637626.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LPN-035-W-17, contratista:GRUPO HERCAS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2637626.58, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.95}} | {1081795/proyecto_FIN, 1081795/proyecto_PROCESO, 1081795/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904243 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:824996.92}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0509n Jardín De Niños Indígena Juan Miranda Uresti | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160324 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:460.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:375, direccion:Calle Capilla s.n. Emiliano Zapata, municipio Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.871944, lat:21.194722}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 824996.92 | 824996.92 | 824996.92 | 824996.92 | 824996.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E040-2017-A, contratista:Ing. Valente Martínez Salazar, convocante:IEIFE, monto:793266.26, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.98}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114460 | SLP | Proyecto de inversión | 1897752.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897752.92, modificado:1897752.92}} | Construccion De Segunda Etapa De Linea De Distribución Eléctrica En La Localidad De Guanajuato Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 111176 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 111176 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:92, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A PEREGRINA DE ABAJO RANCHERIA GUANAJUATO, 79560 GUANAJUATO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE PASANDO LA LOCALIDAD DE PEREGRINA DE ABAJO, lon:-100.6579609, lat:21.86786459}} | 2018-03-12 | 2018-04-30 | 1897752.92 | 1897752.92 | 1897752.92 | 1897752.92 | 1897752.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OPIR-001FISM/2018, contratista:JOSE LUIS GUADALUPE TORRES HERNANDEZ , convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1897752.92, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252842/proyecto_INICIO, 1252842/proyecto_FIN, 1252842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114176 | SLP | Proyecto de inversión | 227192.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227192.48, modificado:227192.48}} | Rehabilitacion De Pozo En La Localidad De Villela Perteneciente Al Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 106426 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 106426 | N | 0 | 0 | 919 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:297, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE VILLELA RANCHERIA VILLELA, 79560 VILLELA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN, TERRACERIA SIN SOBRE CAMINO PRINCIPAL RUMBO A TIERRA QUEMADA, lon:-100.7269514, lat:21.67605937}} | 2018-05-05 | 2018-05-16 | 227192.48 | 227192.48 | 227192.48 | 227192.48 | 227192.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD002-FISM/2018, contratista:PLOMERIA PON-CE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:227192.48, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252558/proyecto_FIN, 1252558/proyecto_INICIO, 1252558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114178 | SLP | Proyecto de inversión | 99994 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99994.0, modificado:99994.0}} | Construccion De Dos Recamaras Adicionales En La Localidad De La Yerbabuena Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 123853 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 123853 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:299, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LA YERBABUENA, 79560 LA YERBABUENA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LA LOMA, CALLE JULIAN CARRILLO FRENTE AL SALON EJIDAL, lon:-100.7672624, lat:21.68378885}} | 2018-05-21 | 2018-09-30 | 99994 | 99994 | 99994 | 99994 | 99994 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018, contratista:DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:99994.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1252560/proyecto_INICIO, 1252560/proyecto_PROCESO, 1252560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101067956 | SLP | Proyecto de inversión | 127731.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127731.54, modificado:617296.58}} | Gastos De Operacion Del Departamento De Seguridad Publica | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2018-6 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:-, lon:-100.726388, lat:23.819444}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 617296.58 | 617296.58 | 617296.58 | 617296.58 | 617296.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101068205 | SLP | Proyecto de inversión | 188365 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188365.0, modificado:188365.0}} | Rehabilitación De Jardín San Antonino | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2018-1219 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:-, lon:-100.726388, lat:23.819444}} | 2018-03-14 | 2018-05-01 | 188365 | 188365 | 188365 | 188365 | 188365 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101079681 | SLP | Proyecto de inversión | 6270033.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6270033.05, modificado:2140955.0}} | Mantenimiento Correctivo En Distintas Vialidades De La Ciudad Zona Centro Sur | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884216 | N | 0 | 0 | 350000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3152.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:VARIAS CALLES DE LA ZONA CENTRO SUR, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-02-01 | 2018-12-01 | 2140955 | 2140955 | 2140955 | 2140955 | 2140955 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3152.28}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101055641 | SLP | Proyecto de inversión | 469830.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469830.09, modificado:469830.09}} | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M Y Obra Exterior En 24dtv0902v Telesecundaria Pedro María Anaya | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184085 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:110.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion: , , Santa Bárbara, Aquismón, S.L.P., lon:-99.008888, lat:21.568333}} | 2018-05-21 | 2018-08-01 | 469830.09 | 469830.09 | 469830.09 | 469830.09 | 469830.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-028-2018/EST, contratista:Cato Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:469830.09, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.88}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101079732 | SLP | Proyecto de inversión | 1723962.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1723962.34, modificado:1698317.64}} | Rehabilitación De Estacionamiento En Calzada De Guadalupe | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884233 | N | 0 | 0 | 467000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1673.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Fernando Montes de Oca, Estacionamiento en Calzada de Guadalupe, Col. Santuario, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | 1698317.64 | 1698317.64 | 1698317.64 | 1698317.64 | 1698317.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1673.8}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114586 | SLP | Proyecto de inversión | 359000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359000.0, modificado:359000.0}} | Suministro Y Colocación De Diez Paneles Solares En La Localidad De Laborcilla Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 110898 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 110898 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:106, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL LA LABORCILLA RANCHERIA LABORCILLA, 79560 LABORCILLA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE PASANDO CAÑADA DE CACAO, lon:-100.3755333, lat:21.82589831}} | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 359000 | 359000 | 359000 | 359000 | 359000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSR-CDSM-ADIR.002-FISM/2018, contratista:COMERCIALIZADORA SAMSI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:359000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1252968/proyecto_FIN, 1252968/proyecto_INICIO, 1252968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115165 | SLP | Proyecto de inversión | 1499947.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499947.22, modificado:1499947.22}} | Construcción De Pozo Profundo En La Localidad De Lomas De Buena Vista - 102185 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 102185 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:384, direccion:BARRIO , 79960 LOMAS DE BUENAVISTA TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.86187682, lat:21.2229345}} | 2018-05-30 | 2018-07-28 | 1499947.22 | 1499947.22 | 1499947.22 | 1499947.22 | 1499947.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-005/IR/R33/18, contratista:ALEXANDRO ANGELES GONZALEZ, convocante:TAMAZUNCHALE, monto:1499947.22, importe_modificado:1499947.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253547/proyecto_PROCESO, 1253547/proyecto_FIN, 1253547/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114605 | SLP | Proyecto de inversión | 49997 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49997.0, modificado:49997.0}} | Construccion De Recamara Adicional En La Localidad De Santo Domingo Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 122419 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 122419 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:260, direccion:CALLE ZAPATA EJIDO SANTO DOMINGO, 79560 EJIDO LA PITAHAYA (SANTO DOMINGO), SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE CALZADA DE GUADALUPE, CALLE SIN NOMBRE PASANDO LA CAPILLA, lon:-100.7624058, lat:21.6053487}} | 2018-05-21 | 2018-09-30 | 49997 | 49997 | 49997 | 49997 | 49997 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018, contratista:DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:49997.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1252987/proyecto_INICIO, 1252987/proyecto_FIN, 1252987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115277 | SLP | Proyecto de inversión | 270578 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270578.0, modificado:270580.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Faustino Martinez Tramo De Calle Carmelo Tenorio A Topar Col Primero De Mayo - 77500 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 77500 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FAUSTINO MARTINEZ COLONIA PRIMERO DE MAYO, 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARMELO TENORIO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A DOS CALLES DE LA CARRETERA A RIOVERDE ENTRANDO POR LA CALLE 16 DE SE, lon:-100.8988632, lat:22.1587765}} | 2018-03-12 | 2018-05-20 | 270580 | 270580 | 270580 | 270580 | 270580 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-10/2018, contratista:CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA HIDRÁULICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1061382.38, importe_modificado:1061382.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1253659/proyecto_INICIO, 1253659/proyecto_PROCESO, 1253659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115118 | SLP | Proyecto de inversión | 23334.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23334.56, modificado:23334.56}} | Rehabilitación De Techos Con Lamina La Pólvora - 4755 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 4755 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:36, direccion:EJIDO LA PÓLVORA, 78897 LA PÓLVORA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO DE LA PÓLVORA GUADALCAZAR, lon:-100.3381401, lat:22.92814527}} | 2018-03-13 | 2018-08-31 | 23334.56 | 23334.56 | 23334.56 | 23334.56 | 23334.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253500/proyecto_INICIO, 1253500/proyecto_PROCESO, 1253500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116096 | SLP | Proyecto de inversión | 1734409.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734409.25, modificado:1734409.25}} | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Y Alumbrado Público En La Calle Margaritas Tramo De Calle Bugambilia A Fin De Calle - 92665 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ | 92665 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA LAS FLORES, 78109 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE CAMINO REAL A SALTILLO, CALLE NOCHEBUENA POR ANILLO PERIFÉRICO NORTE VUELTA POR CALLE CAMINO REAL A SALTILLO HASTA LLEGAR A CAL, lon:-100.9882051, lat:22.20295898}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 1734409.25 | 1734409.25 | 1734409.25 | 1734409.25 | 1734409.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-SLOP-IR-02-2018, contratista:OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1734409.25, importe_modificado:1734409.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1254478/proyecto_INICIO, 1254478/proyecto_PROCESO, 1254478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300741346 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:659801.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1909f Jardín De Niños Héroes Potosinos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160253 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:110.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:71, direccion: , , Lázaro Cárdenas, Tampacán, lon:-98.686666, lat:21.397222}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 659801 | 659801 | 659801 | 659801 | 659801 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E154-2016-C, contratista:Ing. Emmanuel Pineda Orta, convocante:IEIFE, monto:634424.05, importe_modificado:634424.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.88}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300965890 | SLP | Proyecto de inversión | 141120.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141120.01, modificado:141120.01}} | Coordinacion Supervision Tecnica Control Fisico-Financiero De Obras Del Programa De Agua Potable Drenaje Y Tratamiento (Proagua) 2017 Aparural Para Localidades De Los Municipio De Mexquitic De Carmona | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | CEA-APARURAL-018/17-SROP-IN | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:-, lon:-99.495833, lat:21.657222}} | 2017-09-22 | 2017-12-01 | 141120.01 | 141120.01 | 141120.01 | 141120.01 | 141120.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-APARURAL-018/17-SROP-IN, contratista:PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:141120.01, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055456 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:697966.12}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dst0088m Secundaria Técnica No. 81 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170013 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:658.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:126, direccion: , , Santa Martha, Tamuín, lon:-98.706388, lat:22.342777}} | 2018-03-16 | 2018-07-01 | 697966.12 | 697966.12 | 697966.12 | 697966.12 | 697966.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E015-2018, contratista:María Margarita Alvarez Torres, convocante:IEIFE, monto:671121.26, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.08}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101055614 | SLP | Proyecto de inversión | 698262.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698262.29, modificado:690750.05}} | Construcción De Techado De 15.00 X 24.00 M. En 24dtv0214g Telesecundaria Francisco González Bocanegra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184069 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion: , , Cañada Verde, Charcas. S.L.P., lon:-101.100277, lat:23.075833}} | 2018-05-21 | 2018-08-01 | 690750.05 | 690750.05 | 690750.05 | 690750.05 | 690750.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-037-2018/EST, contratista:Constrular, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:698262.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101074952 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:626077.05}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr2364b Primaria Ponciano Pérez Ramírez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170089 | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:419.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Avenida de la Paz, 58, Villa de Reyes, Villa de Reyes, S.L.P., lon:-100.933333, lat:21.803888}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 626077.05 | 626077.05 | 626077.05 | 626077.05 | 626077.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E043-2018-A, contratista:Cualsa Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:601997.17, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.14}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101061760 | SLP | Proyecto de inversión | 278178.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278178.65, modificado:278178.65}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle San Luis Segunda Etapa En Cabecera Municipal - 17157 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCTORA FINCA REAL DEL CENTRO SA DE CV | 17157 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS BARRIO SAN CAYETANO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE EL MEZQUITE SE ENCUE, lon:-101.0916487, lat:22.93812571}} | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 278178.65 | 278178.65 | 278178.65 | 278178.65 | 278178.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-SE-2018-002, contratista:CONSTRUCTORA FINCA REAL DEL CENTRO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:278178.65, importe_modificado:278178.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1198671/proyecto_PROCESO, 1198671/proyecto_FIN, 1198671/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055527 | SLP | Proyecto de inversión | 997292.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997292.56, modificado:708898.81}} | Construcción De Techado De La Cancha De 18.00 X 30.00 M. En 24dpr0067o Primaria Cándido Aguilar | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184049 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:393, direccion: , , Mesa de los Conejos, San Luis Potosí, lon:-101.052222, lat:22.104722}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 708898.81 | 708898.81 | 708898.81 | 708898.81 | 708898.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-002-2018/EST-A, contratista:Constructora Vig 21, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:769570.12, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055539 | SLP | Proyecto de inversión | 712182.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712182.21, modificado:527308.35}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En 24dtv0101d Telesecundaria Niños Héroes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184061 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:17, direccion:Avenida del Estudio, 7, Emiliano Zapata, Villa de Reyes, lon:-100.912777, lat:21.919722}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 527308.35 | 527308.35 | 527308.35 | 527308.35 | 527308.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-005-2018/EST-B, contratista:Luis Fernando Zapata Rodríguez, convocante:IEIFE, monto:585001.99, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.28}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116066 | SLP | Acción | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:29186.82}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 26181 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 26181 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.726606, lat:23.819332}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 29186.82 | 29186.82 | 29186.82 | 29186.82 | 29186.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1254448/proyecto_PROCESO, 1254448/proyecto_FIN, 1254448/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115631 | SLP | Proyecto de inversión | 770555.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770555.08, modificado:770555.08}} | Construccion De Dispensario Medico En La Comunidad De Tanque De Lopez - 105507 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 105507 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:22, direccion:CALLE GUERRERO EJIDO TANQUE DE LÓPEZ, 78513 TANQUE DE LÓPEZ, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE HIDALGO, EL DISPENSARIO SE UBICA EN LA CALLE GUERRERO ENTRE SAN LUIS E HIDALGO CERCA DE LA ESCUELA Y SALON EJIDAL, lon:-100.9308973, lat:24.28374245}} | 2018-04-21 | 2018-06-19 | 770555.08 | 770555.08 | 770555.08 | 770555.08 | 770555.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SQ-FISM/05/2018, contratista:CARLOS HERNANDEZ MILAN, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:770555.08, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254013/proyecto_PROCESO, 1254013/proyecto_INICIO, 1254013/proyecto_PROCESO, 1254013/proyecto_INICIO, 1254013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116034 | SLP | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | Mejoramiento De Nivelacin De Tierras Domingo Gamez - 69263 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 69263 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:13, direccion:EJIDO DOMINGO GÁMEZ, 78894 DOMINGO GÁMEZ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO DOMINGO GAMEZ, lon:-100.1992827, lat:23.11609106}} | 2018-04-26 | 2018-05-31 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254416/proyecto_FIN, 1254416/proyecto_PROCESO, 1254416/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116039 | SLP | Proyecto de inversión | 14000.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.74, modificado:14000.74}} | Rehabilitación De Techos Con Lamina El Fraile - 4884 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 4884 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:EJIDO EL FRAILE, 78890 EL FRAILE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EL FRAILE GUADALCAZAR, lon:-100.252952, lat:23.26967396}} | 2018-03-13 | 2018-08-31 | 14000.74 | 14000.74 | 14000.74 | 14000.74 | 14000.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254421/proyecto_PROCESO, 1254421/proyecto_FIN, 1254421/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114606 | SLP | Proyecto de inversión | 49997 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49997.0, modificado:49997.0}} | Construccion De Recamara Adicional En La Lodalidad Del El Soyate Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 123158 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 123158 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:266, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA EL SOYATE, 79560 EL SOYATE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, SOBRE CAMINO PRINCIPAL PASANDO LA ESCUELA, lon:-100.7862673, lat:21.78123672}} | 2018-05-21 | 2018-09-30 | 49997 | 49997 | 49997 | 49997 | 49997 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018, contratista:DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:49997.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1252988/proyecto_INICIO, 1252988/proyecto_PROCESO, 1252988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115771 | SLP | Proyecto de inversión | 1224479.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224479.73, modificado:1224479.73}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Fisica En Esc Prim Emiliano Zapata En Xaltipa - 75522 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 75522 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:173, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUZTITLA - XALTIPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 600 INTERIOR SN BARRIO POXTLA, 79900 XALTIPA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA POXTLA Y CAMINO RIO TANCUILIN, CAMINO RANCHO NUEVO POXTLA LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA EN EL , lon:-98.93396932, lat:21.3345771}} | 2018-04-30 | 2018-06-29 | 1224479.73 | 1224479.73 | 1224479.73 | 1224479.73 | 1224479.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/15-18/TECH-001/2018, contratista:TRES NJ SA DE CV, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1224479.73, importe_modificado:1224479.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254153/proyecto_INICIO, 1254153/proyecto_PROCESO, 1254153/proyecto_INICIO, 1254153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115883 | SLP | Proyecto de inversión | 20800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20800.0, modificado:20800.0}} | Construcción De Cinco Techos Firmes En Miramar Viejo - 37109 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 37109 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO MIRAMAR NUEVO - MIRAMAR VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR SN RANCHO MIRAMAR, 79920 MIRAMAR VIEJO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA MIRAMAR NUEVO Y CARRETERA LA TRINIDAD, CARRETERA XILITLA-TLAMAYA LA CONSTRUCCIÓN , lon:-99.05050541, lat:21.39441287}} | 2018-04-23 | 2018-07-30 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254265/proyecto_INICIO, 1254265/proyecto_FIN, 1254265/proyecto_INICIO, 1254265/proyecto_PROCESO, 1254265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114583 | SLP | Proyecto de inversión | 359000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359000.0, modificado:359000.0}} | Suministro Y Colocacion De Diez Paneles Solares En La Localidad De Cañada De Cacao Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 111024 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 111024 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:40, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL CAÑADA DE CACAO RANCHERIA CAÑADA DE CACAO, 79560 CAÑADA DEL CACAO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD DE LABORCILLA, lon:-100.4189195, lat:21.85175037}} | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 359000 | 359000 | 359000 | 359000 | 359000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSR-CDSM-ADIR.002-FISM/2018, contratista:COMERCIALIZADORA SAMSI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:359000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1252965/proyecto_INICIO, 1252965/proyecto_FIN, 1252965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114601 | SLP | Proyecto de inversión | 359000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359000.0, modificado:359000.0}} | Suministro Y Colocacion De Diez Paneles Solares En La Localidad De Rosa De Castilla Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 111077 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 111077 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:238, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A SAN JOSE ALBURQUERQUE RANCHERIA ROSA DE CASTILLA, 79560 ROSA DE CASTILLA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE DESPUES DE PASO DE LOS TORRES, lon:-100.3300549, lat:21.85641581}} | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 359000 | 359000 | 359000 | 359000 | 359000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSR-CDSM-ADIR.002-FISM/2018, contratista:COMERCIALIZADORA SAMSI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:359000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1252983/proyecto_PROCESO, 1252983/proyecto_FIN, 1252983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101078840 | SLP | Proyecto de inversión | 1378365.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378365.43, modificado:1416449.27}} | Construcción De Techado De 18.00 X 30.00 M. En 24dpr2091b Primaria Héroes Potosinos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184108 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, direccion: , , Colonia Agrícola San José, Guadalcázar, S.L.P., lon:-100.22, lat:22.566388}} | 2018-06-15 | 2018-11-01 | 1416449.27 | 1416449.27 | 1416449.27 | 1416449.27 | 1416449.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-IEIFE-002-2018/EST-B, contratista:E.A.O. José Carlos López Ramírez, convocante:IEIFE, monto:1377767.77, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201114158 | SLP | Proyecto de inversión | 933021.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933021.66, modificado:933021.66}} | Ampliacion De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De El Cerrito Perteneciente Al Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 117051 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 117051 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:52, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE EL CERRITO RANCHERIA EL CERRITO, 79560 EL CERRITO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE POR LA CAPILLA EL CERRITO AL LADO DERECHO, lon:-100.6926516, lat:21.76464277}} | 2018-07-09 | 2018-09-28 | 933021.66 | 933021.66 | 933021.66 | 933021.66 | 933021.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD011-FISM/2018, contratista:R&R CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, monto:933021.66, importe_modificado:933021.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252540/proyecto_INICIO, 1252540/proyecto_PROCESO, 1252540/proyecto_FIN, 1252540/proyecto_INICIO, 1252540/proyecto_FIN, 1252540/proyecto_PROCESO, 1252540/proyecto_INICIO, 1252540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200641238 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:542667.67}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24etv0173w Telesecundaria Ignacio Allende | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160016 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:36, direccion:CONOCIDO , VICHINCHIJOL NUEVO, EBANO, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 79290, lon:-98.460555, lat:22.003888}} | 2016-07-22 | 2016-10-01 | 542667.67 | 542667.67 | 542667.67 | 542667.67 | 542667.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E134-2016-A, contratista:Arq. Jaime Humberto Acosta Aranda, convocante:IEIFE, monto:579478.45, importe_modificado:521795.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:337.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300741300 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:685160.77}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1265e Jardín De Niños Ignacio López Rayón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160251 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:314.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:20, direccion:Francisco I. Madero, , Lagunillas, Tampacán, 79943, lon:-98.7225, lat:21.4475}} | 2017-03-13 | 2017-06-01 | 685160.77 | 685160.77 | 685160.77 | 685160.77 | 685160.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E001-2017-A, contratista:Maximino Rubio Hernández, convocante:IEIFE, monto:665767.26, importe_modificado:658808.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.08}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300741137 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:959242.93}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0624k Primaria Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160245 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:70, direccion:5 de Mayo, 3, Rancho Nuevo, Tamazunchale, 79980, lon:-98.726666, lat:21.200277}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 959242.93 | 959242.93 | 959242.93 | 959242.93 | 959242.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E151-2016-C, contratista:YC Construcciones y Mantenimiento, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:922348.97, importe_modificado:922348.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904235 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:764286.18}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0613e Primaria Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160295 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:430.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:47, direccion:Carretera Tlalnepantla a Escuela Primaria, , Ixtla (Ixtla Santiago), lon:-98.854722, lat:21.202222}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 764286.18 | 764286.18 | 764286.18 | 764286.18 | 764286.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E040-2017-C, contratista:Ing. Valente Martínez Salazar, convocante:IEIFE, monto:741559.22, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.06}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200641280 | SLP | Proyecto de inversión | 835628 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:835628.0, modificado:808899.46}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn2224l Jardín De Niños Francisco González Bocanegra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160078 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:166.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:245, direccion:CONOCIDO , SAN JUAN DE LAS VEGAS DOS FRACCION TANCOJOL, SAN VICENTE TANCUAYALAB, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 79820, lon:-98.519166, lat:21.786944}} | 2016-07-22 | 2016-10-01 | 808899.46 | 808899.46 | 808899.46 | 808899.46 | 808899.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E140-2016-A, contratista:Obras y Proyectos Integrales de la Huasteca, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:777787.94, importe_modificado:777787.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.67}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904256 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:941218.57}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0115g Primaria Indígena Vicente Guerrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160377 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:301.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:10, direccion: , , Atehuac, municipio Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.786388, lat:21.188055}} | 2017-09-25 | 2018-01-01 | 941218.57 | 941218.57 | 941218.57 | 941218.57 | 941218.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E038-2017-D, contratista:Grupo Urbaconsint, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:905017.85, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.99}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904287 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1136020.83}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0294j Primaria Miguel Hidalgo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160351 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:298.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:59, direccion:Hidalgo, No. 105, Pastora, municipio Rioverde, S.L.P., lon:-100.057777, lat:22.133888}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 1136020.83 | 1136020.83 | 1136020.83 | 1136020.83 | 1136020.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E065-2017-D, contratista:María Margarita Álvarez Torres, convocante:IEIFE, monto:1129161.31, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.7}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300954875 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:978668.73}} | Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera: Ramal A Peregrina De Arriba, Tramo Del Km 14 600 Al Km 15 900 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-020-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:189, direccion:-, lon:-100.658055, lat:21.896388}} | 2017-09-07 |  | 978668.73 | 978668.73 | 978668.73 | 978668.73 | 978668.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LIR-019-W-17, contratista:CONSTRUCTORA DUEDSA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:978668.73, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {1081279/proyecto_PROCESO, 1081279/proyecto_FIN, 1081279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300965546 | SLP | Proyecto de inversión | 35299.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17649.83, modificado:35299.65}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:17649.83, modificado:0.0}} | Coordinación, Superivisión Técnica, Control Físico Financiero, Atención Social Y Contraloría Social De Obras Del Proagua Aparural Procaptar Para Varias Localidades De Tanlajás Y San Antonio | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | CEA-APARURAL-015/17-SROP-IN | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-98.887777, lat:21.665833}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 35299.65 | 35299.65 | 35299.65 | 35299.65 | 35299.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-015/17-SROP-IN, contratista:Corín y Anaya, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA , monto:35299.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101055640 | SLP | Proyecto de inversión | 409871.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409871.37, modificado:373759.12}} | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Completo Y Obra Exterior, En 24dtv0092m Telesecundaria Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184084 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:41.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion: , , Tam Paxal, Aquismón, S.L.P., lon:-99.052222, lat:21.521111}} | 2018-05-21 | 2018-08-01 | 373759.12 | 373759.12 | 373759.12 | 373759.12 | 373759.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-027-2018/EST, contratista:L.E.A.O. Jorge Ulises Gatica Izaguirre, convocante:IEIFE, monto:409871.22, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.14}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170401055576 | SLP | Proyecto de inversión | 745552.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:745552.86, modificado:719920.77}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24epr0526i Primaria Porfirio Vega Sánchez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160408 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:277.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Rosa Adelina, 140-B, Fraccionamiento El Rosedal, San Luis Potosí, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 719920.77 | 719920.77 | 719920.77 | 719920.77 | 719920.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E019-2018-B, contratista:Constructora Quid, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:692231.51, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.28}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101055619 | SLP | Proyecto de inversión | 307763.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307763.29, modificado:307763.29}} | Construcción De Barda Perimetral En 24djn0026y Preescolar María Montessori | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184073 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Ignacio Manuel Altamirano, 1640, Fraccionamiento Huerta Real, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-21 | 2018-08-01 | 307763.29 | 307763.29 | 307763.29 | 307763.29 | 307763.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-023-2018/EST, contratista:Constructora de Infraestructura Urbana, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:307763.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.16}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115376 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Muro De Contención En Calle Abasolo Del Barrio San José De La Cabecera Municipal De Tamazunchale - 55934 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 55934 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO BARRIO SAN JOSÉ, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DEL BARRIO DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.79254915, lat:21.24841823}} | 2018-03-20 | 2018-06-18 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-024/AD/R33/18, contratista:ANGELA TAPIA MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253758/proyecto_FIN, 1253758/proyecto_PROCESO, 1253758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201116043 | SLP | Proyecto de inversión | 49550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49550.0, modificado:49550.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio El Huizache - 123727 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 123727 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:18, direccion:EJIDO EL HUIZACHE, 78880 EL HUIZACHE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO EL HUIZACHE GUADALCAZAR, lon:-100.3984196, lat:22.91584033}} | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 49550 | 49550 | 49550 | 49550 | 49550 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG35/R33/SH/2018, contratista:GERARDO ALFONOSO ESCALANTE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, monto:1486500.0, importe_modificado:1486500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1254425/proyecto_PROCESO, 1254425/proyecto_FIN, 1254425/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113919 | SLP | Proyecto de inversión | 19200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19200.0, modificado:19200.0}} | Rehabilitación De Bordo Colonia Agrícola San Jose - 73699 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 73699 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, direccion:COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, 78884 COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, PRESA UBICADA EN LA COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSE, lon:-100.2438867, lat:22.58010428}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252301/proyecto_INICIO, 1252301/proyecto_FIN, 1252301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201113953 | SLP | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Preescolar En La Localidad De La Laguna - 89409 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 89409 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:49, direccion:BARRIO , 79960 LA LAGUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.72846896, lat:21.24747751}} | 2018-03-20 | 2018-06-18 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SJ-012/AD/R33/18, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252335/proyecto_PROCESO, 1252335/proyecto_INICIO, 1252335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114154 | SLP | Proyecto de inversión | 49997 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49997.0, modificado:49997.0}} | Construccion De Recamara Adicional En La Localidad De La Cardona Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 122759 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 122759 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:47, direccion:CALLE RAFAEL HERNANDEZ RANCHERIA LA CARDONA, 79560 LA CARDONA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL PASANDO EL ARROYO, lon:-100.742207, lat:21.76136762}} | 2018-05-21 | 2018-09-30 | 49997 | 49997 | 49997 | 49997 | 49997 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018, contratista:DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:49997.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1252536/proyecto_INICIO, 1252536/proyecto_PROCESO, 1252536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115173 | SLP | Proyecto de inversión | 369020.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369020.94, modificado:369020.94}} | Construccion De Comedor Escolar En El Preescolar Aurelio Manriquez De Lara De La Colonia Las Palmas - 73971 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 73971 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DERECHOS HUMANOS EJIDO TAMPAMOLON CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA LAS PALMAS, lon:-98.8186385, lat:21.56169594}} | 2018-03-14 | 2018-05-12 | 369020.94 | 369020.94 | 369020.94 | 369020.94 | 369020.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SJ-005/AD/R33/18, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:369020.94, importe_modificado:369020.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253555/proyecto_PROCESO, 1253555/proyecto_INICIO, 1253555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115622 | SLP | Proyecto de inversión | 118820.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118820.28, modificado:118820.28}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En Seis Localidades Noria De Cedros - 116846 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 116846 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:7, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 0 INTERIOR 0 EJIDO NORIA DE LOS CEDROS, 78514 NORIA DE LOS CEDROS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAYON Y CALLE MORALES, LAS VIVIENDAS SE UBICAN GUADALUPE VICTORIA Y RAYON, lon:-100.6777287, lat:24.29859167}} | 2018-05-16 | 2018-08-18 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SH-FISM/07/2018, contratista:LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:118820.28, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1254004/proyecto_INICIO, 1254004/proyecto_PROCESO, 1254004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115625 | SLP | Proyecto de inversión | 118820.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118820.28, modificado:118820.28}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En Seis Localidades Presa De Santa Ana - 128053 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 128053 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:10, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 0 INTERIOR 0 EJIDO PRESA DE SANTANA, 78502 PRESA DE SANTA ANA, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ, LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.7586545, lat:24.11768561}} | 2018-05-16 | 2018-08-18 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SH-FISM/07/2018., contratista:LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:118820.28, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1254007/proyecto_INICIO, 1254007/proyecto_PROCESO, 1254007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115754 | SLP | Proyecto de inversión | 1008832 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008832.0, modificado:1008832.0}} | Construcción De Cuarenta Muros Firmes En La Escalera Tlacuapa Primera Seccion Tlacuapa Y Limontitla - 29715 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 29715 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:114, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO XILITLA - LA Y GRIEGA KILÓMETRO 9 + 200 INTERIOR SN RANCHO LA ESCALERA, 79917 LA ESCALERA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA XILITLA Y CARRETERA LA Y GRIEGA, CAMINO ARROYO SECO LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 40 MUROS FIR, lon:-98.9423748, lat:21.41383172}} | 2018-04-10 | 2018-07-09 | 1008832 | 1008832 | 1008832 | 1008832 | 1008832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ014/2018, contratista:CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y COMERCIALIZADORA LA MARLOGA, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Xilitla, monto:1008832.0, importe_modificado:1008832.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254136/proyecto_INICIO, 1254136/proyecto_PROCESO, 1254136/proyecto_INICIO, 1254136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115122 | SLP | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | Mejoramiento Nivelación De Tierras Pozas De Santa Ana - 50977 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 50977 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:40, direccion:EJIDO POZAS DE SANTA ANA, 78887 POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO POZAS DE SANTA ANA, lon:-100.4552695, lat:22.80920275}} | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253504/proyecto_INICIO, 1253504/proyecto_FIN, 1253504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115023 | SLP | Proyecto de inversión | 820990.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820990.02, modificado:820990.02}} | Construcción De Camino Rural Segunda Etapa En La Localidad De Ixtapalaco Vega Larga - 89762 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 89762 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:217, direccion:BARRIO , 79960 IXTLAPALACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.84287278, lat:21.24825534}} | 2018-03-13 | 2018-06-09 | 820990.02 | 820990.02 | 820990.02 | 820990.02 | 820990.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-001/AD/R33/18, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:820990.02, importe_modificado:820990.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253405/proyecto_PROCESO, 1253405/proyecto_FIN, 1253405/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115040 | SLP | Proyecto de inversión | 49550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49550.0, modificado:49550.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Norias Del Refugio - 123935 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 123935 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:30, direccion:EJIDO NORIAS DEL REFUGIO, 78897 NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO NORIA DE LAS FLORES, lon:-100.4755195, lat:23.01380055}} | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 49550 | 49550 | 49550 | 49550 | 49550 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG35/R33/SH/2018, contratista:GERARDO ALFONOSO ESCALANTE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, monto:1486500.0, importe_modificado:1486500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1253422/proyecto_FIN, 1253422/proyecto_PROCESO, 1253422/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115042 | SLP | Proyecto de inversión | 17458 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17458.0, modificado:17458.0}} | Rehabilitacion De Muros En Viviendas - 67265 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 67265 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:30, direccion:EJIDO NORIAS DEL REFUGIO, 78897 NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO NORIAS DEL REFUGIO, lon:-100.475777, lat:23.01344505}} | 2018-05-02 | 2018-06-30 | 17458 | 17458 | 17458 | 17458 | 17458 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253424/proyecto_FIN, 1253424/proyecto_INICIO, 1253424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904236 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1163585.3}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0586y Primaria Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160296 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:619.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:105, direccion: , , Tlacuilola, lon:-98.868055, lat:21.2375}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 1163585.3 | 1163585.3 | 1163585.3 | 1163585.3 | 1163585.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E044-2017-B, contratista:Obras y Proyectos Integrales de la Huasteca, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1118832.02, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.43}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904250 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:784612.53}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0418w Jardín De Niños Indígena Niños Héroes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160355 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:149.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:245, direccion: , , Limatitla, municipio Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.651666, lat:21.205833}} | 2017-09-25 | 2018-01-01 | 784612.53 | 784612.53 | 784612.53 | 784612.53 | 784612.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E038-2017-C, contratista:Grupo Urbaconsint, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:754435.13, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.43}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904279 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1086035.54}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0310k Primaria Guadalupe Victoria | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160312 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:312.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:87, direccion: , , Santa Rita, municipio Rioverde, S.L.P., lon:-99.844444, lat:21.981666}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 1086035.54 | 1086035.54 | 1086035.54 | 1086035.54 | 1086035.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E055-2017-D, contratista:Ing. Gabriel Badillo Sanjuan, convocante:IEIFE, monto:1044264.95, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.09}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904282 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:712537.33}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn2136r Jardín De Niños Jacob Grimm | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160317 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:517.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Plaza Acacias, s.n. Rioverde, municipio Rioverde, S.L.P., lon:-99.992777, lat:21.9325}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 712537.33 | 712537.33 | 712537.33 | 712537.33 | 712537.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E055-2017-A, contratista:Ing. Gabriel Badillo Sanjuan, convocante:IEIFE, monto:685132.05, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:517.5}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904300 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1019307.15}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn0951o Jardín De Niños Librado Rivera | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160337 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:844.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Prolongación Jaime Sordo, 555, Fracción Tercera Grande, San Luis Potosí, municipio San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2017-11-27 | 2018-04-01 | 1019307.15 | 1019307.15 | 1019307.15 | 1019307.15 | 1019307.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E061-2017-B, contratista:Ing. Zaira Ruth Cervantes Amaya, convocante:IEIFE, monto:980103.03, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844.32}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401045000 | SLP | Proyecto de inversión | 11586660 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.158666E7, modificado:9896465.71}} | Reconstruccion De La Carretera: E.C. 80 - Las Negritas Tramo: Del Km. 0000 Al Km. 7000. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-038-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:28, direccion:-, lon:-100.162222, lat:22.794722}} | 2017-12-26 |  | 9896465.71 | 9896465.71 | 9896465.71 | 9896465.71 | 9896465.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-FONREGION-LPN-068-W-17, contratista:INCOR DEL POTOSI, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:9896465.71, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {1180595/proyecto_PROCESO, 1180595/proyecto_INICIO, 1180595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114397 | SLP | Proyecto de inversión | 273301 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273301.0, modificado:273301.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio Región Uno En La Localidad De San José Del Corito - 79432 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 79432 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:29, direccion:CALLE PONCIANO ARRIAGA INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DEL CORITO, 79360 SAN JOSÉ DEL CORITO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CALLE SAN JOSÉ, PRIVADA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 18 KM HACIA EL SURESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSÉ, lon:-99.51014731, lat:22.01074781}} | 2018-03-15 | 2018-06-15 | 273301 | 273301 | 273301 | 273301 | 273301 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS-CDSM-06-016_2018, contratista:LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES, monto:1093204.0, importe_modificado:1093204.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1252779/proyecto_PROCESO, 1252779/proyecto_INICIO, 1252779/proyecto_PROCESO, 1252779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101065892 | SLP | Proyecto de inversión | 580307 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580307.0, modificado:580307.0}} | Jovenes En Prevencion | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PEND POR ASIGNAR | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-100.937274, lat:22.187881}} | 2018-04-03 |  | 580307 | 580307 | 580307 | 580307 | 580307 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113925 | SLP | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | Mejoramiento De Camino San Jose De Las Flores La Verdolaga - 41723 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 41723 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:61, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 78880 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, CAMINO SAN JOSE DE LAS FLORES HACIA LA VERDOLAGA, lon:-100.3853979, lat:22.7992171}} | 2018-04-23 | 2018-05-11 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252307/proyecto_FIN, 1252307/proyecto_PROCESO, 1252307/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101067919 | SLP | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Capacitación Y Certificación Turística En El Estado De San Luis Potosí 2018 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE TURISMO | SECTUR_0452_18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-04-02 | 2018-11-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055496 | SLP | Proyecto de inversión | 420769.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420769.36, modificado:319030.34}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior En 24dcc0338k Jardín De Niños Indígena Grillo Cantor | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184018 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion: , , Coxcatlán, Coxcatlán, lon:-98.906666, lat:21.540833}} | 2018-03-20 | 2018-06-01 | 319030.34 | 319030.34 | 319030.34 | 319030.34 | 319030.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-016-2018/EST, contratista:Arq. Joaquín Fernando Jonguitud Melendrez, convocante:IEIFE, monto:420764.43, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101055637 | SLP | Proyecto de inversión | 492270.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492270.3, modificado:492270.3}} | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M Y Obra Exterior En 24dpb0011l Primaria Bilingüe Pípila | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184082 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:87.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:25, direccion: , , San Diego (Pueblo Viejo), Santa Catarina, S.L.P., lon:-99.487222, lat:21.496944}} | 2018-05-21 | 2018-08-01 | 492270.3 | 492270.3 | 492270.3 | 492270.3 | 492270.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-026-2018/EST, contratista:Ing. Gabriel Badillo San Juan, convocante:IEIFE, monto:492270.3, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.53}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101055645 | SLP | Proyecto de inversión | 458256.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458256.02, modificado:407814.52}} | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M Y Obra Exterior En 24dtv1027t Telesecundaria Mariano Arista | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184089 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:116, direccion: , , Nuevo Cueytzén, Tanlajás, S.L.P., lon:-98.873055, lat:21.695555}} | 2018-05-21 | 2018-08-01 | 407814.52 | 407814.52 | 407814.52 | 407814.52 | 407814.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-029-2018/EST, contratista:Palmar Construvisión, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:457922.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055526 | SLP | Proyecto de inversión | 326469.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326469.5, modificado:282907.69}} | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior En 24dpr3124j Primaria Prof. Homero Barragán Pardiñas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184048 | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Isla Hornos, 105, U.H. Infonavit Simón Díaz, San Luis Potosí, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-03-20 | 2018-06-01 | 282907.69 | 282907.69 | 282907.69 | 282907.69 | 282907.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-004-2018/EST, contratista:Consorcio Constructivo Pro, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:326465.88, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101061761 | SLP | Proyecto de inversión | 727904.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727904.43, modificado:727904.43}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Independencia - 17120 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIEZGO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 17120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO SAN CAYETANO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTR, lon:-101.0914878, lat:22.93743408}} | 2018-02-27 | 2018-03-23 | 727904.43 | 727904.43 | 727904.43 | 727904.43 | 727904.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-SE-2018-001, contratista:DIEZGO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:727904.43, importe_modificado:727904.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1198672/proyecto_FIN, 1198672/proyecto_INICIO, 1198672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101071666 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:839547.83}} | Infraestructura En El Municipio De Moctezuma, San Luis Potosí // (Construccion De Techado En Cancha De Escuela Primaria Benito Juarez Cct 24dpr0228k En La Comunidad De Juache, Municipio De Moctezuma, S.L.P.) / | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 332 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:(22.576443; -101.14591), lon:-101.085559, lat:22.749894}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 839547.83 | 839547.83 | 839547.83 | 839547.83 | 839547.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824022950-E1-2018, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:839547.83, importe_modificado:839547.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1208897/proyecto_PROCESO, 1208897/proyecto_INICIO, 1208897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160100640495 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:793505.37}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0409o Jardín De Niños Indígena Xochikalkonejmej | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160123 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:232.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:58, direccion:-, lon:-98.945, lat:21.566111}} | 2016-06-30 | 2016-10-01 | 793505.37 | 793505.37 | 793505.37 | 793505.37 | 793505.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E140-2016-C, contratista:Obras y Proyectos Integrales de la Huasteca, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:775746.39, importe_modificado:762985.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.43}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200683893 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:728618.72}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0154j Primaria Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160168 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:257.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:80, direccion:, , San José de los Guajes, Matehuala, 78824, lon:-100.618333, lat:23.369722}} | 2016-08-11 | 2016-11-01 | 728618.72 | 728618.72 | 728618.72 | 728618.72 | 728618.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E123-2016-C, contratista:Grupo Constructor Tugla, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:700594.92, importe_modificado:700594.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:257.08}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200640905 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:773614.48}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1267c Jardín De Niños Guillermo Prieto | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160111 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:326.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:26, direccion:0026 La Mata, lon:-98.6675, lat:21.439444}} | 2016-07-14 | 2016-10-01 | 773614.48 | 773614.48 | 773614.48 | 773614.48 | 773614.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E141-2016-C, contratista:Ing. Emmanuel Pineda Orta, convocante:IEIFE, monto:743860.08, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.79}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116067 | SLP | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:745418.46}} | Rehabilitacion De Escuela Primaria Oficial Veite De Noviembre - 27678 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 27678 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ, A 200 METROS DE SUPER SAN PEDRO, lon:-100.7300111, lat:23.83162879}} | 2018-02-06 | 2018-05-30 | 745418.46 | 745418.46 | 745418.46 | 745418.46 | 745418.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254449/proyecto_FIN, 1254449/proyecto_INICIO, 1254449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115845 | SLP | Proyecto de inversión | 24960 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24960.0, modificado:24960.0}} | Construcción De Seis Techos Firmes En Aguayo - 36988 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 36988 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO XILITLA - TLAMAYA KILÓMETRO 7 + 500 INTERIOR SN RANCHO AHUAYO, 00000 AHUAYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA XILITLA Y CARRETERA TLAMAYA, CAMINO EL MIRADOR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 6 TECHOS FIRMES SE UBICAN EN , lon:-99.01112257, lat:21.41280916}} | 2018-04-17 | 2018-07-20 | 24960 | 24960 | 24960 | 24960 | 24960 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254227/proyecto_INICIO, 1254227/proyecto_PROCESO, 1254227/proyecto_FIN, 1254227/proyecto_PROCESO, 1254227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115850 | SLP | Proyecto de inversión | 1008831.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008831.92, modificado:1008831.92}} | Construcción De Cuarenta Muros Firmes En Manteyo Ahuehueyo Y Tepetzintla - 29665 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 29665 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:4, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO EL NARANJAL - AHUEHUEYO KILÓMETRO 4 + 400 INTERIOR SN RANCHO AHUEHUEYO, 79900 AHUEHUEYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA EL NARANJAL Y CARRETERA ZAPUYO, TERRACERIA TEPETZINTLA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 40 MUROS , lon:-98.92076759, lat:21.36408425}} | 2018-03-13 | 2018-06-11 | 1008831.92 | 1008831.92 | 1008831.92 | 1008831.92 | 1008831.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ010/2018, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO SA DE CV, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1008831.92, importe_modificado:1008831.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254232/proyecto_INICIO, 1254232/proyecto_PROCESO, 1254232/proyecto_INICIO, 1254232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904751 | SLP | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2300000.0, modificado:2284360.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24etc0002o Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Slp Ii Real De Minas, 1a Etapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160381 | N | 0 | 0 | 1365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Avenida Real San Pedro, s.n. colonia Real de Minas, San Luis Potosí, C.P. 78390, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2017-10-10 | 2018-02-01 | 2284360 | 2284360 | 2284360 | 2284360 | 2284360 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:030/2017ADQ, contratista:De Lorenzo Of América Corp, S. A. de C. V., convocante:IEIFE, monto:2196500.0, importe_modificado:2196500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116126 | SLP | Proyecto de inversión | 108040 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108040.0, modificado:109040.0}} | Desazolve De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Charco Largo - 119012 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 119012 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:RANCHERIA CHARCO LARGO, 78540 CHARCO LARGO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ, EN POZO DE AGUA DE LA COMUNIDAD CERCA DE PILAS, lon:-101.2110002, lat:23.85219016}} | 2018-04-09 | 2018-04-30 | 109040 | 109040 | 109040 | 109040 | 109040 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254508/proyecto_PROCESO, 1254508/proyecto_INICIO, 1254508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114580 | SLP | Proyecto de inversión | 49997 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49997.0, modificado:49997.0}} | Construccion De Recamara Adicional En La Localidad De Bernalejo Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 124317 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 124317 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:30, direccion:CALLE BRAVO 2 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA BERNALEJO, 79560 BERNALEJO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE SOBRE CALLE PRINCIPAL, lon:-100.7084643, lat:21.86727097}} | 2018-05-21 | 2018-09-30 | 49997 | 49997 | 49997 | 49997 | 49997 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018, contratista:DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:49997.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1252962/proyecto_INICIO, 1252962/proyecto_FIN, 1252962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115348 | SLP | Proyecto de inversión | 20800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20800.0, modificado:20800.0}} | Construcción De Cinco Techos Firmes En Suchiayo - 37054 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 37054 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO SUCHIAYO - LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR SN RANCHO SUCHIAYO, 00000 SUCHIAYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SUCHIAYO Y CARRETERA TLAMAYA, CARRETERA LA JOYA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 5 TECHOS FIRMES SE UBICAN, lon:-98.9917695, lat:21.4170785}} | 2018-04-23 | 2018-07-30 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1253730/proyecto_PROCESO, 1253730/proyecto_INICIO, 1253730/proyecto_FIN, 1253730/proyecto_PROCESO, 1253730/proyecto_FIN, 1253730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116134 | SLP | Proyecto de inversión | 46930 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46930.0, modificado:46930.0}} | Mejoramiento De Casa De Salud En La Localidad De San Francisco Del Refugio Catorce Slp - 56140 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 56140 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN FRANCISCO DEL REFUGIO, 78544 SAN FRANCISCO DEL REFUGIO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ, EN CENTRO DE COMUNIDAD EN LA CASA DE SALUD., lon:-101.3103393, lat:23.70663941}} | 2018-03-26 | 2018-04-10 | 46930 | 46930 | 46930 | 46930 | 46930 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254516/proyecto_PROCESO, 1254516/proyecto_INICIO, 1254516/proyecto_FIN, 1254516/proyecto_INICIO, 1254516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116037 | SLP | Proyecto de inversión | 8400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8400.0, modificado:8400.0}} | Rehabilitación De Presa - 50997 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 50997 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:EJIDO ESTANQUE BLANCO, 78893 ESTANQUE BLANCO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EN LA PRESA DEL EJIDO ESTANQUE BLANCO, lon:-100.2904059, lat:23.10933546}} | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254419/proyecto_FIN, 1254419/proyecto_INICIO, 1254419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115374 | SLP | Proyecto de inversión | 2996099.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2996099.04, modificado:2996099.04}} | Mejoramiento De Alumbrado Público La Cabecera Municipal - 58300 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 58300 | N | 0 | 0 | 24562 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE BARRIO SAN JUAN ZONA CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.79213609, lat:21.26236682}} | 2018-03-16 | 2018-05-14 | 2996099.04 | 2996099.04 | 2996099.04 | 2996099.04 | 2996099.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-002/IR/R33/18, contratista:INTELIGENCIA ENERGETICA I2 SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:2996099.04, importe_modificado:2996099.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253756/proyecto_INICIO, 1253756/proyecto_FIN, 1253756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300741082 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:637144.18}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0026n Primaria Indígena Vicente Guerrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160238 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:327.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:54, direccion: , , El Naranjal, Tamazunchale, lon:-98.684722, lat:21.288888}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 637144.18 | 637144.18 | 637144.18 | 637144.18 | 637144.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E172-2016-C, contratista:Saos Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:616407.56, importe_modificado:612638.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.9}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904278 | SLP | Proyecto de inversión | 937784 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:937784.0, modificado:853672.95}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dst0081t Secundaria Técnica No. 74 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160300 | N | 0 | 0 | 476 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:277.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:453, direccion: , , colonia María del Rosario (Puente del Carmen), Rioverde, municipio Rioverde, S.L.P., lon:-99.973888, lat:21.884444}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 853672.95 | 853672.95 | 853672.95 | 853672.95 | 853672.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E055-2017-B, contratista:Ing. Gabriel Badillo Sanjuan, convocante:IEIFE, monto:820839.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.39}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904303 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1298391.53}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn0116q Jardín De Niños Platero Y Yo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160361 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:651.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:León, 113, colonia Hidalgo, San Luis Potosí, municipio San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2017-11-27 | 2018-04-01 | 1298391.53 | 1298391.53 | 1298391.53 | 1298391.53 | 1298391.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E061-2017-C, contratista:Ing. Zaira Ruth Cervantes Amaya, convocante:IEIFE, monto:952772.44, importe_modificado:1248453.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:651.08}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101061767 | SLP | Proyecto de inversión | 607468.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607468.91, modificado:607468.91}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica De La Localidad De Huertecillas - 16117 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 16117 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:0 INTERIOR 0 EJIDO HUERTECILLAS, 78503 HUERTECILLAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA CERCA DEL CAMINO RUMBO A LOS ENCINOS ZACATECAS, lon:-101.1362573, lat:24.07289158}} | 2018-02-01 | 2018-07-31 | 607468.91 | 607468.91 | 607468.91 | 607468.91 | 607468.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SG-FISM/02/2018, contratista:ROBERTO MEDELLIN GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:607468.9, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1198678/proyecto_INICIO, 1198678/proyecto_PROCESO, 1198678/proyecto_FIN, 1198678/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101055632 | SLP | Proyecto de inversión | 439146.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439146.63, modificado:439146.63}} | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M Y Obra Exterior En 24dpr0804v Primaria Justo Sierra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184080 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:58, direccion:Calle Justo Sierra, 20, La Ventilla, Villa de Reyes, S.L.P., lon:-101.030277, lat:21.773888}} | 2018-05-21 | 2018-08-01 | 439146.63 | 439146.63 | 439146.63 | 439146.63 | 439146.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-024-2018/EST, contratista:Constructora e Inmobiliaria Rosval, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:439146.63, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115858 | SLP | Proyecto de inversión | 83200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83200.0, modificado:83200.0}} | Construcción De Veinte Techos Firmes En Apetzco - 37088 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 37088 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO XILITLA - TLAMAYA KILÓMETRO 4 + 700 INTERIOR SN RANCHO APETZCO, 79927 APETZCO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA XILITLA Y CARRETERA TLAMAYA, CALLE 5 DE MAYO LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 20 TECHOS FIRMES SE UBICAN EN, lon:-99.01096497, lat:21.39608339}} | 2018-04-23 | 2018-07-30 | 83200 | 83200 | 83200 | 83200 | 83200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254240/proyecto_INICIO, 1254240/proyecto_PROCESO, 1254240/proyecto_INICIO, 1254240/proyecto_FIN, 1254240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201116056 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Xicotencatl Y Prolongacion Bolivar Y Calle Veinticuatro D - 105873 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 105873 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ, A UN COSTADO DE SAGARPA, lon:-100.7257423, lat:23.80684984}} | 2018-06-18 | 2018-07-18 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254438/proyecto_INICIO, 1254438/proyecto_PROCESO, 1254438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115513 | SLP | Proyecto de inversión | 118820.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118820.28, modificado:118820.28}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ocho Localidades Villa De Vanegas - 115756 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 115756 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:142, direccion:CALLE CERCA DEL MESZQUITAL 0 INTERIOR 0 EJIDO VILLA DE VANEGAS, 78500 VILLA DE VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ, SE UBICAN CERCA DEL MEZQUITAL, lon:-100.9009887, lat:23.86830391}} | 2018-05-14 | 2018-08-11 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SH-FISM/06/2018, contratista:FRANCISCO ESTRADA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:118820.28, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1253895/proyecto_PROCESO, 1253895/proyecto_INICIO, 1253895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201136108 | SLP | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4943607.42}} | Proyectos De Infraestructura Pública En San Luis Potosí // (Construcción De Carretera: E.C. San Jose Del Grito - Las Cruces - Colonia Progreso Tramo: Cad. 0+000 Al 1+250.) | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 4943607.42 | 4943607.42 | 4943607.42 | 4943607.42 | 4943607.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824022950-E13-2018, contratista:GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:4943607.42, importe_modificado:4943607.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7200.0}} | {1275083/proyecto_PROCESO, 1275083/proyecto_FIN, 1275083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201136371 | SLP | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4944526.54}} | Proyectos De Infraestructura Pública En San Luis Potosí // (Construcción De Camino E.C. Las Cruces - Hernández Hacia Ramírez A Base De Pavimento Asfáltico Del Km. 0+000 Al Km. 1+250 En El Municipio De Moctezuma, San Luis Potosí.) | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 4944526.54 | 4944526.54 | 4944526.54 | 4944526.54 | 4944526.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824022950-E30-2018, contratista:GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:4944526.54, importe_modificado:4944526.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7200.0}} | {1275347/proyecto_PROCESO, 1275347/proyecto_FIN, 1275347/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114502 | SLP | Proyecto de inversión | 54660.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54660.2, modificado:54660.2}} | Construcción De Cuartos Dormitorio Región Uno En La Localidad De Las Huertas - 79588 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 79588 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, direccion:CALLE INTERIOR SN RANCHERIA LAS HUERTAS, 79360 LAS HUERTAS, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 10 KM HACIA EL SURESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSÉ DEL CORITO HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD AVANZAR POR LA CALLE, lon:-99.5307919, lat:22.04107549}} | 2018-03-15 | 2018-06-15 | 54660.2 | 54660.2 | 54660.2 | 54660.2 | 54660.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS-CDSM-06-016_2018, contratista:LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES, monto:1093204.0, importe_modificado:1093204.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252884/proyecto_INICIO, 1252884/proyecto_PROCESO, 1252884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115275 | SLP | Proyecto de inversión | 222743 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222743.0, modificado:222743.0}} | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Carlos Nieto De Calle Carmelo Tenorio A Topar Colonia Primero De Mayo - 86783 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 86783 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS NIETO COLONIA PRIMERO DE MAYO, 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARMELO TENORIO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A DOS CALLE DE LA CARRETERA A RIOVERDE ENTRANDO POR LA CALLE 16 DE SEPTIEMB, lon:-100.8988686, lat:22.15922364}} | 2018-03-13 | 2018-06-05 | 222743 | 222743 | 222743 | 222743 | 222743 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-12/2018, contratista:INGENIERIA INTEGRAL VEPEC, S.C., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1971644.03, importe_modificado:1971644.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1253657/proyecto_INICIO, 1253657/proyecto_PROCESO, 1253657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115381 | SLP | Proyecto de inversión | 2999953.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999953.72, modificado:2999953.72}} | Construcción De Camino Rural Segunda Etapa En La Localidad De Coyol Vega Larga - 109837 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 109837 | N | 0 | 0 | 567 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:25, direccion:BARRIO , 79960 COYOL (VEGA LARGA), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.85247688, lat:21.26708546}} | 2018-05-11 | 2018-08-08 | 2999953.72 | 2999953.72 | 2999953.72 | 2999953.72 | 2999953.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-004/IR/R33/18, contratista:GENNY LISSETTE AHUMADA ARTEAGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:2999953.72, importe_modificado:2999953.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253763/proyecto_INICIO, 1253763/proyecto_FIN, 1253763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113910 | SLP | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | Mejoramiento De Nivelación De Tierras San Ignacio - 93536 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 93536 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:57, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 78890 SAN IGNACIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO SAN IGNACIO, lon:-100.1803605, lat:23.19302829}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252292/proyecto_PROCESO, 1252292/proyecto_FIN, 1252292/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114157 | SLP | Proyecto de inversión | 49997 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49997.0, modificado:49997.0}} | Construccion De Recamara Adicional En La Localidad De Elcerrito Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 122841 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 122841 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:52, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 60 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL CERRITO, 79560 EL CERRITO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CARRETERA 57, lon:-100.6972221, lat:21.76389547}} | 2018-05-21 | 2018-09-30 | 49997 | 49997 | 49997 | 49997 | 49997 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018, contratista:DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P, monto:49997.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1252539/proyecto_INICIO, 1252539/proyecto_PROCESO, 1252539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101073544 | SLP | Proyecto de inversión | 2611269.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2611269.43, modificado:2611269.43}} | Suministro De Agua Vía La Captación Y Aprovechamiento De Agua De Lluvia De 10 M3 Y Saneamiento Básico Rural (Letrina Seca) (Procaptar) En Localidades De Los Municipios De Aquismón Y Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | CEA-APARURAL-008/17-OP-IN | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-99.018888, lat:21.620833}} | 2017-12-20 | 2017-12-01 | 2611269.43 | 2611269.43 | 2611269.43 | 2611269.43 | 2611269.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-008/17-OP-IN, contratista:Construcciones y Materiales Laguna del Mante, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua., monto:2611269.43, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1210784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101074907 | SLP | Proyecto de inversión | 1026772 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026772.0, modificado:1026772.0}} | Construcción De Calle Los Andrade 2da. Etapa, Tramo De Calle Rito Garcia A Calle Reforma Agraria, Ubicada En La Colonia Genovevo Rivas Guillen Norte 4to. Plano. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2018-1822 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LOS ANDRADE 2DA. ETAPA, TRAMO DE CALLE RITO GARCIA A CALLE REFORMA AGRARIA, UBICADA EN LA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN NORTE 4TO. PLANO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, C.P. 78437., lon:-100.940833, lat:22.183055}} | 2018-03-16 | 2018-06-01 | 1026772 | 1026772 | 1026772 | 1026772 | 1026772 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-13/2018, contratista:CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA HIDRÁULICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1026772.0, importe_modificado:1026772.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {1212266/proyecto_INICIO, 1212266/proyecto_PROCESO, 1212266/proyecto_FIN, 1212266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904244 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:615109.83}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0492d Jardín De Niños Indígena Julián Carrillo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160326 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:217.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:266, direccion: , , Acuapich (Pixteyo), municipio Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.664444, lat:21.203611}} | 2017-09-25 | 2018-01-01 | 615109.83 | 615109.83 | 615109.83 | 615109.83 | 615109.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E038-2017-B, contratista:Grupo Urbaconsint, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:591451.75, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.48}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP15170100854457 | SLP | Proyecto de inversión | 1284649.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1284649.25, modificado:1284649.25}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr3304u Primaria José Mariano Jiménez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 150072 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:38.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Presa del Peaje, s.n. El Aguaje 2000, San Luis Potosí , lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2017-06-15 | 2017-09-01 | 1284649.25 | 1284649.25 | 1284649.25 | 1284649.25 | 1284649.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E009-2017, contratista:Ing. Jorge Abraham García Moreno, convocante:IEIFE, monto:1163867.65, importe_modificado:1235239.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.16}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170401055564 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1123343.72}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0267m Primaria José Ma. Morelos Y Pavón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160394 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:448.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:89, direccion: , , San Vicente, Rioverde, lon:-99.763333, lat:21.966666}} | 2018-02-21 | 2018-06-01 | 1123343.72 | 1123343.72 | 1123343.72 | 1123343.72 | 1123343.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E002-2018-C, contratista:Ing. Juan Compeán Méndez, convocante:IEIFE, monto:1080138.2, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.09}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101075908 | SLP | Proyecto de inversión | 138625172 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.38625172E8, modificado:1.3472241091E8}} | Saneamiento Financiero 2 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE FINANZAS | 02-FAFEF2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-01-24 | 2018-12-01 | 134722410.91 | 134722410.91 | 134722410.91 | 134722410.91 | 134722410.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055483 | SLP | Proyecto de inversión | 948232.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948232.53, modificado:706811.52}} | Construcción De Techado De 15.00 X 27.00 M. En 24dtv0336r Telesecundaria José Vasconcelos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184005 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion: , , Cañada Grande, Ahualulco, lon:-101.074722, lat:22.449166}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 706811.52 | 706811.52 | 706811.52 | 706811.52 | 706811.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-003-2018/EST-D, contratista:Proyectos y Construcciones Catzin, S.A. de C.V. , convocante:IEIFE, monto:811689.67, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101055642 | SLP | Proyecto de inversión | 520777.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520777.43, modificado:520777.43}} | Construcción De Barda Perimetral En 24djn0176e Preescolar Giotto | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184086 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:111.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Pino Suarez y Santos Degollado, s.n. Colonia Bella Vista, Ciudad Valles, Ciudad Valles, S.L.P., lon:-99.018611, lat:21.986944}} | 2018-05-21 | 2018-08-01 | 520777.43 | 520777.43 | 520777.43 | 520777.43 | 520777.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-045-2018/EST, contratista:Ing. Javier Rodríguez García, convocante:IEIFE, monto:520777.43, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.25}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055521 | SLP | Proyecto de inversión | 1199590.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199590.07, modificado:827414.14}} | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 24dpr2615q Primaria Presidente Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184043 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:461.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:30, direccion: , , Bernalejo, Santa María del Río, lon:-100.703888, lat:21.867777}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 827414.14 | 827414.14 | 827414.14 | 827414.14 | 827414.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-004-2018/EST-D, contratista:Grupo Urbaconsint, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1099238.53, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.36}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055531 | SLP | Proyecto de inversión | 1322500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322500.0, modificado:1225373.13}} | Construcción De Muro De Contención En 24dpb0102c Primaria Indígena Lázaro Cárdenas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184053 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:146.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:167, direccion: , , El Laurel, Tamazunchale, lon:-98.680833, lat:21.215833}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 1225373.13 | 1225373.13 | 1225373.13 | 1225373.13 | 1225373.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-015-2018/EST-B, contratista:Ing. Valente Martínez Salazar, convocante:IEIFE, monto:1225373.13, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.67}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401017732 | SLP | Proyecto de inversión | 880962.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545605.17, modificado:546196.48}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335356.9, modificado:334765.59}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Jose Ma Morelos Y Pavon Del Ejido Laguna Del Mante - 249479 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 249479 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:244, direccion:CALLE JOSE MA MORELOS Y PAVON EJIDO LAGUNA DEL MANTE, 79285 LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ, ACCESO POR CARRETERA CIUDAD VALLES ANTIGU, lon:-98.98683406, lat:22.21719782}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 880962.07 | 880962.07 | 880962.07 | 880962.07 | 880962.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-063-2017, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:880962.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1152812/proyecto_FIN, 1152812/proyecto_INICIO, 1152812/proyecto_PROCESO, 1152812/proyecto_INICIO, 1152812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401022669 | SLP | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198925.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Cuartillo Nuevo Del Municipio De Xilitla - 291464 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 291464 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:38, direccion:PUEBLO , 00000 CUARTILLO NUEVO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ,, lon:-98.94227676, lat:21.35485428}} | 2017-12-08 | 2017-12-31 | 198925 | 198925 | 198925 | 198925 | 198925 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-ADN-29, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2175812.32, importe_modificado:2175812.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1157749/proyecto_FIN, 1157749/proyecto_INICIO, 1157749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401048294 | SLP | Proyecto de inversión | 1989997.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989997.61, modificado:1989997.61}} | Suministro De Agua Via Captacion Y Aprovechamiento De Agua De Lluvia De 10 M3 Para Diversas Localidades De Tamazunchale Y Xilitla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | CEA-APARURAL-011/17-OP-IN | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:-, lon:-98.791388, lat:21.262777}} | 2017-12-20 | 2017-12-01 | 1989997.61 | 1989997.61 | 1989997.61 | 1989997.61 | 1989997.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-011/17-OP-IN, contratista:PRALCO, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua., monto:1989997.61, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201142668 | SLP | Proyecto de inversión | 795001.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795001.5, modificado:795001.5}} | Rehabilitacion De Cancha De Futbol Rápido Ubicada En La Calle Francisco Zarco, Colonia Gustavo Diaz Ordaz, Santa Maria Del Rio S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | - | N | 0 | 0 | 14000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:-, lon:-100.736111, lat:21.7975}} | 2018-05-24 |  | 795001.5 | 795001.5 | 795001.5 | 795001.5 | 795001.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD001-FFM/2018, contratista:GARDEN EXPRESS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:795001.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1282316/proyecto_INICIO, 1282316/proyecto_PROCESO, 1282316/proyecto_INICIO, 1282316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114112 | SLP | Proyecto de inversión | 655922.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655922.4, modificado:655922.4}} | Construcción De Cuartos Dormitorio Región Tres En La Localidad De Martínez - 78944 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 78944 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN EJIDO MARTÍNEZ, 79360 MARTÍNEZ, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 1 KM HACIA EL SUROESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-CÁRDENAS AL LLEGAR AL CRUCERO DEL LL, lon:-99.62796201, lat:22.0680462}} | 2018-04-11 | 2018-07-13 | 655922.4 | 655922.4 | 655922.4 | 655922.4 | 655922.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS-CDSM-06-018_2018, contratista:OMAR ALEXANDER DÍAZ TELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES, monto:1093204.0, importe_modificado:1093204.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1252494/proyecto_INICIO, 1252494/proyecto_PROCESO, 1252494/proyecto_INICIO, 1252494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115373 | SLP | Proyecto de inversión | 884999.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884999.11, modificado:884999.11}} | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario En Calle Herminio Salas Gil En La Colonia Zacatipan De La Cabecera Municipal - 55502 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 55502 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE HERMINIO SALAS GIL BARRIO , 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DEL BARRIO DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.77293416, lat:21.24815574}} | 2018-02-14 | 2018-04-14 | 884999.11 | 884999.11 | 884999.11 | 884999.11 | 884999.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SD-002/AD/R33/18, contratista:EDGAR MAXIMINO RUBIO HIPOLITO, convocante:TAMAZUNCHALE, monto:884999.11, importe_modificado:884999.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253755/proyecto_PROCESO, 1253755/proyecto_INICIO, 1253755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116088 | SLP | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | Construccion De Diez Acciones De Recamaras Adicionales Rurales Cuatro Por Cuatro En La Comunidad De San Antonio Del Sotol - 28223 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 28223 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:RANCHO SAN ANTONIO DEL SOTOL, 78520 SAN ANTONIO DEL SOTOL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ, EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL SOTOL, lon:-100.6336776, lat:24.13268356}} | 2018-02-05 | 2018-05-18 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1254470/proyecto_PROCESO, 1254470/proyecto_INICIO, 1254470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115116 | SLP | Proyecto de inversión | 11667.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11667.28, modificado:11667.28}} | Rehabilitación De Techos Con Lamina Peyote - 4807 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 4807 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:34, direccion:EJIDO PEYOTE, 78887 PEYOTE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO PEYOTE GUADALCAZAR, lon:-100.604563, lat:22.6559052}} | 2018-03-13 | 2018-08-31 | 11667.28 | 11667.28 | 11667.28 | 11667.28 | 11667.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253498/proyecto_INICIO, 1253498/proyecto_FIN, 1253498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115861 | SLP | Proyecto de inversión | 20800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20800.0, modificado:20800.0}} | Construcción De Cinco Techos Firmes En Ixtacamel - 37171 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 37171 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS CRUCITAS - IXTACAMEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 INTERIOR SN RANCHO IXTACAMEL BUENOS AIRES, 79917 IXTACAMEL BUENOS AIRES, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA EL JOBO Y CARRETERA TLAHUILAPA, TERRACERIA TLAMIMIL LA CONSTRU, lon:-98.96073826, lat:21.40835082}} | 2018-04-23 | 2018-07-30 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254243/proyecto_FIN, 1254243/proyecto_PROCESO, 1254243/proyecto_INICIO, 1254243/proyecto_PROCESO, 1254243/proyecto_INICIO, 1254243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300745476 | SLP | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel (Edificios: F, G, H, I, J Y L) En 24msu0009q 24dnl0004k Escuela Normal Experimental, Normalismo Mexicano | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160273 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:467.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Avenida Manti, 301, Fraccionamiento la Florida, Matehuala, S.L.P. C.P. 78725, lon:-100.644444, lat:23.646388}} | 2016-12-07 | 2017-03-01 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E162-2016-B, contratista:Jujamas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:2242769.59, importe_modificado:2403846.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:467.46}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200683937 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:798362.45}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0416y Jardín De Niños Indígena Lázaro Cárdenas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160174 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:337.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:76, direccion: , , Xaltipa Coaquentla, Matlapa, lon:-98.928888, lat:21.333611}} | 2016-09-20 | 2016-12-01 | 798362.45 | 798362.45 | 798362.45 | 798362.45 | 798362.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E131-2016-B, contratista:Construcción y Conservación de Obras de Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:802440.43, importe_modificado:767656.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:337.2}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101055806 | SLP | Proyecto de inversión | 2023000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023000.0, modificado:2023000.0}} | Evaluaciones De Personal En Activo (Permanencias, Ascenso Y Promociones) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí. | 43132 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Sexta Oriente 455 Col. Centro de Abastos c.p. 78390, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 2023000 | 2023000 | 2023000 | 2023000 | 2023000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:238.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055474 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1134329.7}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dst0011y Secundaria Técnica No. 11 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170047 | N | 0 | 0 | 304 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:234.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Carretera a la Borreguita, km 2, Cerritos, Cerritos, lon:-100.278333, lat:22.4275}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 1134329.7 | 1134329.7 | 1134329.7 | 1134329.7 | 1134329.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E031-2018-B, contratista:Constructora Imat, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1090701.64, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.95}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101075288 | SLP | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.1994882E7}} | Suministro Y Colocación De Lamparas Led, Instaladas En Diferentes Colonias Del Municipio De Soledad De Graciano Sanchez. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ. | 2018-1820 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-100.940833, lat:22.183055}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 11994882 | 11994882 | 11994882 | 11994882 | 11994882 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-08/2018, contratista:ECO CONSTRUCCIÓN DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1.1994882E7, importe_modificado:1.1994882E7}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:300.0}} | {1212664/proyecto_INICIO, 1212664/proyecto_PROCESO, 1212664/proyecto_INICIO, 1212664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101055646 | SLP | Proyecto de inversión | 749564.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749564.04, modificado:749562.67}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura Regional 6.00 X 8.00 M Y Obra Exterior En 24dpb0121r Primaria Bilingüe Jaime Torres Bodet | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184090 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:173.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:84, direccion: , , Temacuil, Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.700833, lat:21.164444}} | 2018-05-21 | 2018-08-01 | 749562.67 | 749562.67 | 749562.67 | 749562.67 | 749562.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-049-2018/EST, contratista:Constructora Raupe de México, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:749562.67, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.28}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055515 | SLP | Proyecto de inversión | 1142705.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142705.67, modificado:1004569.77}} | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural, Rehabilitación De Aulas Y Obra Exterior En 24dtv0421o Telesecundaria Ignacio Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184037 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:328.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion: , , Santa Martha, San Antonio, lon:-98.751388, lat:21.650555}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 1004569.77 | 1004569.77 | 1004569.77 | 1004569.77 | 1004569.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-014-2018/EST-A, contratista:L.E.A.O. Alejandro Kemp López, convocante:IEIFE, monto:1004569.77, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.18}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101075903 | SLP | Proyecto de inversión | 211141614 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.11141614E8, modificado:1.8451092073E8}} | Saneamiento Financiero 1 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE FINANZAS | 01-FAFEF2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-01-24 | 2018-12-01 | 184510920.73 | 184510920.73 | 184510920.73 | 184510920.73 | 184510920.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113937 | SLP | Proyecto de inversión | 15776 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15776.0, modificado:15776.0}} | Mejoramiento De Unidad Medica La Ventana - 62935 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 62935 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:78, direccion:EJIDO LA VENTANA, 78896 LA VENTANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, CASA DE SALUD EJIDO LA VENTANA, lon:-100.2658092, lat:23.00607993}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 15776 | 15776 | 15776 | 15776 | 15776 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252319/proyecto_PROCESO, 1252319/proyecto_FIN, 1252319/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201113951 | SLP | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Preescolar En La Localidad De Ixtla - 89547 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 89547 | N | 0 | 0 | 562 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:47, direccion:BARRIO , 79960 IXTLA (IXTLA SANTIAGO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.85398856, lat:21.20238821}} | 2018-03-15 | 2018-06-13 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SJ-010/AD/R33/18, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252333/proyecto_INICIO, 1252333/proyecto_FIN, 1252333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116127 | SLP | Proyecto de inversión | 32430 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32430.0, modificado:32430.0}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Localidad De Guadalupe Carnicero - 118456 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 118456 | N | 0 | 0 | 374 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:EJIDO GUADALUPE DEL CARNICERO (LA MAROMA), 78565 GUADALUPE DEL CARNICERO (LA MAROMA), CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , EN CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-100.9893316, lat:23.46731543}} | 2018-05-07 | 2018-05-25 | 32430 | 32430 | 32430 | 32430 | 32430 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254509/proyecto_INICIO, 1254509/proyecto_FIN, 1254509/proyecto_PROCESO, 1254509/proyecto_FIN, 1254509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116128 | SLP | Proyecto de inversión | 29850 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29850.0, modificado:29850.0}} | Rehabilitación De Red Agua Potable En La Localidad De El Jordán - 118442 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 118442 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:RANCHERIA EL JORDÁN, 78566 EL JORDÁN, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , EN CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-100.8437394, lat:23.53542322}} | 2018-05-07 | 2018-05-25 | 29850 | 29850 | 29850 | 29850 | 29850 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254510/proyecto_INICIO, 1254510/proyecto_FIN, 1254510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116129 | SLP | Proyecto de inversión | 31180 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31180.0, modificado:31180.0}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Localidad De La Maroma Catorce Slp - 118311 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 118311 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:EJIDO REAL DE MAROMA, 78565 REAL DE MAROMA, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE S/N Y , EN CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-100.8324596, lat:23.51569271}} | 2018-05-07 | 2018-05-25 | 31180 | 31180 | 31180 | 31180 | 31180 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254511/proyecto_INICIO, 1254511/proyecto_PROCESO, 1254511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201136813 | SLP | Proyecto de inversión | 80036.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80036.1, modificado:47596.28}} | Abastecimiento De Insumos Alimentarios Al Albergue Municipal (Abarrotes) | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 2889-2018 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2018-02-16 | 2018-09-01 | 47596.28 | 47596.28 | 47596.28 | 47596.28 | 47596.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/012-2018, contratista:LIDIA LILIANA AVALOS ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:80036.1, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/CDSM/012-2018, contratista:LIDIA LILIANA AVALOS ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:32439.82, importe_modificado:32439.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1275812/proyecto_INICIO, 1275812/proyecto_FIN, 1275812/proyecto_PROCESO, 1275812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170200869377 | SLP | Proyecto de inversión | 1862139.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1862139.84, modificado:1862139.84}} | Perforación De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Mecachiquico - 51701 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 51701 | N | 0 | 0 | 487 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:52, direccion:BARRIO , 79960 MECACHIQUICO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.7700915, lat:21.19736354}} | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 1862139.84 | 1862139.84 | 1862139.84 | 1862139.84 | 1862139.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-015/IR/R33/16-17, contratista:ING. JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:2476585.51, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {978393/proyecto_PROCESO, 978393/proyecto_FIN, 978393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201136696 | SLP | Proyecto de inversión | 79966.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79966.83, modificado:49618.69}} | Abastecimiento De Insumos Alimentarios A La Casa De Salud Mental (Abarrotes) | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 2864-2018 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2018-02-16 | 2018-09-01 | 49618.69 | 49618.69 | 49618.69 | 49618.69 | 49618.69 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/010-2018, contratista:LIDIA LILIANA AVALOS ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:79966.83, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/CDSM/010-2018, contratista:LIDIA LILIANA AVALOS ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:30348.14, importe_modificado:30348.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1275688/proyecto_INICIO, 1275688/proyecto_FIN, 1275688/proyecto_PROCESO, 1275688/proyecto_INICIO, 1275688/proyecto_FIN, 1275688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300961681 | SLP | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6421886.05}} | Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa, En La Cabecera Municipal De Vanegas) - 7000494 - 6748 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 6748 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:(23.890115; -100.949636), lon:-100.950556, lat:23.883889}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 6421886.05 | 6421886.05 | 6421886.05 | 6421886.05 | 6421886.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO824044931-E8-2017, contratista:CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:6421886.05, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1095445/proyecto_INICIO, 1095445/proyecto_FIN, 1095445/proyecto_PROCESO, 1095445/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904306 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1072180.99}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn0957i Jardín De Niños Vicente Chico Sein | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160373 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:717.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Carlos, 170, colonia La Cruz, San Luis Potosí, municipio San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2017-11-27 | 2018-04-01 | 1072180.99 | 1072180.99 | 1072180.99 | 1072180.99 | 1072180.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E060-2017-C, contratista:Ing. Jorge Abraham García Moreno, convocante:IEIFE, monto:1030943.25, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:717.18}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101055624 | SLP | Proyecto de inversión | 1108045.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108045.88, modificado:1016460.54}} | Construcción De Techado De 15.00 X 36.00 M. Tipo 4 En 24djn2569e Preescolar Luis María Pescetti | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184076 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Avenida del Parque, s.n. Ciudad Satélite, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-21 | 2018-08-01 | 1016460.54 | 1016460.54 | 1016460.54 | 1016460.54 | 1016460.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-032-2018/EST, contratista:TNT Edificación y Pavimentación, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1108045.06, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904263 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:607228.36}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn2207v Jardín De Niños Profa. Mercedes Vargas Agundis | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160367 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:220.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:145, direccion: , , La Loma, municipio Xilitla, S.L.P., lon:-98.951944, lat:21.371388}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 607228.36 | 607228.36 | 607228.36 | 607228.36 | 607228.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E046-2017-B, contratista:Constructora los Guitos, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:668176.04, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.91}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401052386 | SLP | Proyecto de inversión | 828610 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828610.0, modificado:828610.0}} | Fortalecimiento De La Calidad Y Pertinencia De Los Programas Educativos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de San Luis Potosí | 12017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2017-10-13 | 2017-11-01 | 828610 | 828610 | 828610 | 828610 | 828610 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1188980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055488 | SLP | Proyecto de inversión | 425259.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425259.13, modificado:425256.06}} | Construcción De Patio Cívico Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En 24ejn0027w Jardín De Niños Celia Lechón Noyola | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184010 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:445.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle Antonio Esper y J. Ramiro Galero, s.n. colonia Solidaridad, Ciudad Valles, lon:-99.018611, lat:21.986944}} | 2018-03-20 | 2018-06-01 | 425256.06 | 425256.06 | 425256.06 | 425256.06 | 425256.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-015-2018/EST, contratista:E.A.O. Pedro Meza Torres, convocante:IEIFE, monto:425256.06, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.12}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201116081 | SLP | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:1162352.82}} | Construccion De Recamaras Adicionales Rurales Cuatro Por Cuatro En La Comunidad De Gallos Blancos - 28073 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 28073 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:RANCHO GALLOS BLANCOS, 78520 GALLOS BLANCOS, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ, EN LA COMUNIDAD DE GALLOS BLANCOS, lon:-100.6958511, lat:24.02674523}} | 2018-04-02 | 2018-05-30 | 1162352.82 | 1162352.82 | 1162352.82 | 1162352.82 | 1162352.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1254463/proyecto_PROCESO, 1254463/proyecto_INICIO, 1254463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115384 | SLP | Proyecto de inversión | 2999897.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999897.92, modificado:2999897.92}} | Construcción De Camino Rural En La Localidad De Ecuatitla - 110019 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 110019 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:36, direccion:BARRIO , 79960 ECUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.80250022, lat:21.23303516}} | 2018-05-11 | 2018-08-08 | 2999897.92 | 2999897.92 | 2999897.92 | 2999897.92 | 2999897.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-005/IR/R33/18, contratista:GENNY LISSETTE AHUMADA ARTEAGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:2999897.92, importe_modificado:2999897.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253766/proyecto_PROCESO, 1253766/proyecto_FIN, 1253766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116104 | SLP | Proyecto de inversión | 885697.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885697.12, modificado:884313.82}} | Adquisición De Lamina Galvanizada Para La Comunidad De Mezquitalillo - 59643 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 59643 | N | 0 | 0 | 579 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:RANCHO MEZQUITALILLO, 78986 MEZQUITALILLO, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ, EN LA COMUNIDAD DE MEZQUITALILLO Y ANEXOS, lon:-100.6568614, lat:22.13091542}} | 2018-03-19 | 2018-05-19 | 884313.82 | 884313.82 | 884313.82 | 884313.82 | 884313.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CDSM/ARM-R33-FISM/ADQ/04-2018, contratista:JOSE MARTIN GUERRERO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, monto:884313.82, importe_modificado:884313.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254486/proyecto_PROCESO, 1254486/proyecto_FIN, 1254486/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115878 | SLP | Proyecto de inversión | 1008832 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008832.0, modificado:1008832.0}} | Construcción De Cuarenta Muros Firmes En Cucharajal Ixtacamel Chupanatl Tlamimil Tlapexmecayo Y El Jobo - 29693 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 29693 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:26, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO LA HERRADURA - TLAHUILAPA KILÓMETRO 5 + 900 INTERIOR SN RANCHO EL JOBO, 79901 EL JOBO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LA HERRADURA Y CARRETERA TLAHUILAPA, CAMINO TLACUAPA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 40 MUROS FIRM, lon:-98.95431252, lat:21.41938907}} | 2018-04-06 | 2018-07-05 | 1008832 | 1008832 | 1008832 | 1008832 | 1008832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ012/2018, contratista:TRES NJ SA DE CV, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1008832.0, importe_modificado:1008832.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254260/proyecto_INICIO, 1254260/proyecto_PROCESO, 1254260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115880 | SLP | Proyecto de inversión | 16640 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16640.0, modificado:16640.0}} | Construcción De Cuatro Techos Firmes En Las Joyas Cjc - 36947 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 36947 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL RINCON CERRO QUEBRADO - LAS JOYAS CJC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 INTERIOR SN RANCHO LAS JOYAS CJC, 00000 LAS JOYAS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA TLAMAYA Y TERRACERIA EL RINCON CERRO QUEBRADO, BRECHA LA SILLETA , lon:-99.0414339, lat:21.42506128}} | 2018-04-17 | 2018-07-20 | 16640 | 16640 | 16640 | 16640 | 16640 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254262/proyecto_INICIO, 1254262/proyecto_PROCESO, 1254262/proyecto_FIN, 1254262/proyecto_PROCESO, 1254262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201114379 | SLP | Proyecto de inversión | 1090945.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090945.7, modificado:1090945.7}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Mina Y La Madrid Entre Comonfort Y Limite De Propiedad Privada - 102323 | 24 | San Luis Potosí | 23 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAYÓN SLP | 102323 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MINA BARRIO GUADALUPE, 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COMONFORT Y , CALLE LA MADRID ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO GUADALUPE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYON CORRESPONDIENDO A LA ZAP 0208 ABARCANDO LAS CALLES MINA Y LA MADRID,, lon:-99.65047611, lat:21.84480638}} | 2018-04-13 | 2018-09-28 | 1090945.7 | 1090945.7 | 1090945.7 | 1090945.7 | 1090945.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-OP-AD-SJ-002/2018, contratista:LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI, convocante:MUNICIPIO DE RAYON,S.L.P., monto:1090945.7, importe_modificado:1090945.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1252761/proyecto_PROCESO, 1252761/proyecto_INICIO, 1252761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115033 | SLP | Proyecto de inversión | 165416 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165416.0, modificado:165416.0}} | Rehabilitación De Camino La Rosita La Naranjita - 7343 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 7343 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:26, direccion:RANCHERIA LA NARANJITA, 78890 LA NARANJITA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, CAMINO LA ROSITA- LA NARANJITA GUADALCAZAR, lon:-100.2199922, lat:23.21095501}} | 2018-02-01 | 2018-03-30 | 165416 | 165416 | 165416 | 165416 | 165416 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253415/proyecto_INICIO, 1253415/proyecto_FIN, 1253415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116137 | SLP | Proyecto de inversión | 229000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229000.1, modificado:229000.1}} | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Tanque De Dolores Calle Bustamante Camino A La Pila - 118533 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 118533 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, direccion:CALLE BUSTAMANTE EJIDO TANQUE DE DOLORES, 78545 TANQUE DE DOLORES, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y CALLE CENTRAL, CAMINO LA CARDONCITA AL SUR DE LA LOCALIDAD EN CAMINO SALIDA A LA CARDONCITA, lon:-101.1646865, lat:23.65893796}} | 2018-06-04 | 2018-07-31 | 229000.1 | 229000.1 | 229000.1 | 229000.1 | 229000.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSLP-CDSM-019-INFRA-2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROCIVILES, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:229000.1, importe_modificado:229000.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254519/proyecto_INICIO, 1254519/proyecto_FIN, 1254519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114588 | SLP | Proyecto de inversión | 349979 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349979.0, modificado:349979.0}} | Construccion De Siete Recamaras Adicionales En La Localidad De Llano De Guadalupe Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 124004 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 124004 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:121, direccion:CALLE CALLE GUADALUPE 16 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LLANO DE GUADALUPE, 79560 LLANO DE GUADALUPE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRNCIPAL Y CALLE LAS PILITAS, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL, lon:-100.6837473, lat:21.85597945}} | 2018-05-21 | 2018-09-30 | 349979 | 349979 | 349979 | 349979 | 349979 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018, contratista:DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:349979.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1252970/proyecto_INICIO, 1252970/proyecto_PROCESO, 1252970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201114597 | SLP | Proyecto de inversión | 346508.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346508.62, modificado:346508.62}} | Construccion De Segunda Etapa De Camino A Doble Huella En La Localidad De El Monte Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 117605 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 117605 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:204, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EL MONTE, 79560 EL PUEBLITO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE ARROYO PASANDO EL RIO CAMINO PRINCIPAL, lon:-100.7650815, lat:21.81974931}} | 2018-07-16 | 2018-09-15 | 346508.62 | 346508.62 | 346508.62 | 346508.62 | 346508.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD008-FISM/2018., contratista:EDIFICACIONES E INGENIERIA SAN JUAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:346508.62, importe_modificado:346508.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1252979/proyecto_FIN, 1252979/proyecto_PROCESO, 1252979/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101074949 | SLP | Proyecto de inversión | 13850742.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.38507429E7, modificado:1.38507429E7}} | Construcción Con Concreto Hidráulico De La Calle Rioverde Tramo De Calle Loredo A Limite Del Jardín De Niños Vicente Leñero Ubicada En Comunidad Los Gomez. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2018-1771 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:100, direccion:CALLE RIOVERDE TRAMO DE CALLE LOREDO A LIMITE DEL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE LEÑERO UBICADA EN COMUNIDAD LOS GOMEZ, lon:-100.881666, lat:22.154444}} | 2018-02-20 | 2018-06-01 | 13850742.9 | 13850742.9 | 13850742.9 | 13850742.9 | 13850742.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-03/2018, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1.38507429E7, importe_modificado:1.38507429E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1212309/proyecto_INICIO, 1212309/proyecto_PROCESO, 1212309/proyecto_INICIO, 1212309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300745477 | SLP | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construcción Edificio ""A"", Estructura U-3c, Cinco Aulas, Escaleras Y Obras Exteriores En 24msu0003w 24dnl0003l Escuela Normal De La Huasteca Potosina | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160274 | N | 0 | 0 | 394 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:522.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:29, direccion:Carretera Tamazunchale-San Martín Chalchicuautla km. 7, La Cuchilla, Tamazunchale, SLP., lon:-98.725, lat:21.286111}} | 2016-12-07 | 2017-04-01 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E163-2016, contratista:Grupo Urbaconsint, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:4594327.38, importe_modificado:4807692.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.42}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101079632 | SLP | Proyecto de inversión | 1088481.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088481.57, modificado:1066771.36}} | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Comandancia Centro De Policía Municipal, Ubicado En Calle Miguel Hidalgo | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884221 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, ZONA CENTRO, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 1066771.36 | 1066771.36 | 1066771.36 | 1066771.36 | 1066771.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201136917 | SLP | Proyecto de inversión | 3900003.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900003.88, modificado:2595736.51}} | Programa Estímulos A La Educación Básica 2018 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 3743-2018 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2018-02-16 | 2018-12-31 | 2595736.51 | 2595736.51 | 2595736.51 | 2595736.51 | 2595736.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/016-2018, contratista:ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:661536.0, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/039-2018, contratista:VICENTE PUENTE NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:698200.03, importe_modificado:698200.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1275928/proyecto_INICIO, 1275928/proyecto_PROCESO, 1275928/proyecto_FIN, 1275928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200683938 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:846752.91}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0208x Primaria Manuel Flores Cuellar | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160227 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:499.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:69, direccion: , , San Agustín, Mexquitic de Carmona, 78474, lon:-101.283055, lat:22.318333}} | 2016-09-20 | 2016-12-01 | 846752.91 | 846752.91 | 846752.91 | 846752.91 | 846752.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E129-2016-A, contratista:Constructora Duedsa, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:814185.49, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.37}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904239 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0217z Jardín De Niños Indígena Jacobo Pérez Cruz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160318 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:257.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:334, direccion: , , Tlalixco, lon:-98.805555, lat:21.183333}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E039-2017-A, contratista:Cualsa Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:863346.35, importe_modificado:961538.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:257.07}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP15150300584920 | SLP | Proyecto de inversión | 474000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474000.0, modificado:975436.93}} | Construcción De Un Módulo De Servicios Sanitarios En 24dpr0681b Primaria Prof. Y Lic. Carlos Jonguitud Barrios | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 154239 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:115, direccion:, , Nuevo Jom Té (Nuevo May), 79826, San Vicente Tancuayalab, lon:-98.585718, lat:21.714944}} | 2016-02-29 | 2016-06-01 | 975436.93 | 975436.93 | 975436.93 | 975436.93 | 975436.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-IEIFE-004-2016/EST-A, contratista:Hidráulica de la Huasteca, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:740912.09, importe_modificado:147592.15}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-008-2017/EST-B, contratista:Ing. Liliana Meza Torres, convocante:IEIFE, monto:827844.78, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300965848 | SLP | Proyecto de inversión | 4441612.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4441612.21, modificado:4441612.21}} | Construcción De Líena De Conducción, Tanque De Almacenamiento Y Línea De Distribuciónn | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | CEA-FORTALECE-001/17-OP-IN | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:-, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2017-09-21 | 2017-12-01 | 4441612.21 | 4441612.21 | 4441612.21 | 4441612.21 | 4441612.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-FORTALECE-001/17-OP-IN, contratista:ARMAX CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:4441612.21, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1099893/proyecto_INICIO, 1099893/proyecto_PROCESO, 1099893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300955249 | SLP | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7040372.51}} | Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera: Acceso A Tamtoc, Tramo Del Km 0 000 Al Km 9 000 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTTAL DE CAMINOS | JEC-005-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:110, direccion:-, lon:-98.778888, lat:21.916666}} | 2017-09-19 |  | 7040372.51 | 7040372.51 | 7040372.51 | 7040372.51 | 7040372.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LPN-028-W-17, contratista:CONSTRUCCIONES EL GRILLITO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:7040372.51, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1081675/proyecto_PROCESO, 1081675/proyecto_INICIO, 1081675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300955489 | SLP | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1348144.62}} | Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera: Charcas - Villa De Santo Domingo Tramo Del Km. 39 360 Al Km. 41 000 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-027-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:23, direccion:-, lon:-101.425, lat:23.303888}} | 2017-09-19 |  | 1348144.62 | 1348144.62 | 1348144.62 | 1348144.62 | 1348144.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LPN-032-W-17, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PG, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1348144.62, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.64}} | {1081927/proyecto_FIN, 1081927/proyecto_INICIO, 1081927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300955425 | SLP | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2734359.16}} | Rehab. Con Carp. Asf. De La Carr.: Ramal A Cerritos, Tramo Km 10 700-Km 10 800; Km 17 700-Km 17 800; Km 21 700-Km 22 200; Km 24 800-Km 25 100; Km 29 600-Km 29 800 Y Km 33 680-Km 34 150 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-014-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-100.278333, lat:22.4275}} | 2017-09-19 |  | 2734359.16 | 2734359.16 | 2734359.16 | 2734359.16 | 2734359.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LPN-040-W-17, contratista:ZC ESTRUCTURAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2734359.16, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.61}} | {1081857/proyecto_PROCESO, 1081857/proyecto_INICIO, 1081857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055518 | SLP | Proyecto de inversión | 495641.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495641.21, modificado:495637.92}} | Construcción De Servicios Sanitarios Tipo Rural Y Obra Exterior En 24dpr0532u Primaria Cuauhtémoc | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184040 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:164.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:28, direccion: , , San Francisco Cuayalab, San Vicente Tancuayalab, lon:-98.717777, lat:21.730555}} | 2018-03-20 | 2018-06-01 | 495637.92 | 495637.92 | 495637.92 | 495637.92 | 495637.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-020-2018/EST, contratista:L.E.A.O. Juan Manuel Pérez Herrera, convocante:IEIFE, monto:495637.92, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.07}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170401055577 | SLP | Proyecto de inversión | 780496.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780496.37, modificado:744135.81}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24ejn0405g Jardín De Niños Leonor Chávez Zubeldia | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160409 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:317.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Privada Córdoba, 108, Fraccionamiento Buenos Aires, San Luis Potosí, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 744135.81 | 744135.81 | 744135.81 | 744135.81 | 744135.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E019-2018-C, contratista:Constructora Quid, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:719269.24, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.28}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055492 | SLP | Proyecto de inversión | 1817395.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817395.5, modificado:1378670.43}} | Rehabilitación De Aulas Y Sanitarios En 24djn0792q Jardín De Niños María Montessori | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184014 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:929.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Vicente Chicosein, 19, Cedral, Cedral, lon:-100.726388, lat:23.819444}} | 2018-04-23 | 2018-08-01 | 1378670.43 | 1378670.43 | 1378670.43 | 1378670.43 | 1378670.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-008-2018/EST-A, contratista:J.M. Flores Construcción, Maquinaria y Materiales, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1482416.52, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:929.16}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101078835 | SLP | Proyecto de inversión | 915879.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915879.09, modificado:842730.32}} | Construcción De Techado De 18.00 X 30.00 M. En 24dpr0696d Primaria Mariano Escobedo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184103 | N | 0 | 0 | 424 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle Constitución s.n. Tanquián de Escobedo, Tanquián de Escobedo, S.L.P., lon:-98.661944, lat:21.600277}} | 2018-06-19 | 2018-09-01 | 842730.32 | 842730.32 | 842730.32 | 842730.32 | 842730.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-057-2018/EST, contratista:Saos Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:909552.2, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201135832 | SLP | Proyecto de inversión | 2191002.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2191002.04, modificado:2166891.74}} | Proyectos De Infraestructura Pública En San Luis Potosí // (Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Plan De San Luis; Plan De Guadalupe; Plan De Iguala Y Plan De Ayutla, En La Localidad Chapulhuacanito, Municipio Tamazunchale) | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2166891.74 | 2166891.74 | 2166891.74 | 2166891.74 | 2166891.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-005/IR/PDR/18, contratista:TORAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:2166891.74, importe_modificado:2166891.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274807/proyecto_INICIO, 1274807/proyecto_FIN, 1274807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113990 | SLP | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Zap De La Cabecera Municipal De Villa De La Paz Slp - 19092 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP | 19092 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON DEL BESO 10 INTERIOR SN COLONIA LA PAZ CENTRO, 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE REFORMA, CALLE JULIAN CARRILLO EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ A MEDIACIÓN DEL CALLEJON DEL BESO, lon:-100.7090738, lat:23.6758711}} | 2018-04-09 | 2018-05-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-006-AD/2018, contratista:FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA , convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1252372/proyecto_INICIO, 1252372/proyecto_PROCESO, 1252372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113923 | SLP | Proyecto de inversión | 23334.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23334.56, modificado:23334.56}} | Rehabilitación De Techos Con Lamina Col Agrícola San Jose - 4728 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 4728 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, direccion:COLONIA COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, 78884 COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSE MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, lon:-100.2230298, lat:22.56571943}} | 2018-03-13 | 2018-08-31 | 23334.56 | 23334.56 | 23334.56 | 23334.56 | 23334.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252305/proyecto_FIN, 1252305/proyecto_INICIO, 1252305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201113935 | SLP | Proyecto de inversión | 297300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297300.0, modificado:297300.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio La Ventana - 123867 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 123867 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:78, direccion:EJIDO LA VENTANA, 78896 LA VENTANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO DE LA VENTANA, lon:-100.2650743, lat:23.00887467}} | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 297300 | 297300 | 297300 | 297300 | 297300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG35/R33/SH/2018, contratista:GERARDO ALFONOSO ESCALANTE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, monto:1486500.0, importe_modificado:1486500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1252317/proyecto_INICIO, 1252317/proyecto_FIN, 1252317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116136 | SLP | Proyecto de inversión | 34905.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34905.73, modificado:34905.73}} | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Tanque De Arenas - 118496 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 118496 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, direccion:EJIDO TANQUE DE ARENAS, 78544 TANQUE DE ARENAS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA A TANQUE DE DOLORES Y , A LAS ORILLAS DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A TANQUE DE DOLORES, lon:-101.1976809, lat:23.6878471}} | 2018-06-04 | 2018-07-31 | 34905.73 | 34905.73 | 34905.73 | 34905.73 | 34905.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSLP-CDSM-018-INFRA-2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROCIVILES, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:34905.73, importe_modificado:34905.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254518/proyecto_FIN, 1254518/proyecto_PROCESO, 1254518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115901 | SLP | Proyecto de inversión | 1008832 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008832.0, modificado:1008832.01}} | Construcción De Cuarenta Muros Firmes En Plan De Juarez Tierra Blanca Fracción El Ajuate Puerto De Belen La Chaca El Chico Y Uxtuapan - 55570 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 55570 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:49, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO XILITLA - PETATILLO KILÓMETRO 3 + 800 INTERIOR SN RANCHO PLAN DE JÚAREZ, 79907 PLAN DE JUÁREZ, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA XILITLA Y CARRETERA PETATILLO, CARRETERA CARRETERA FEDERAL XILITLA - JALPAN LA CO, lon:-98.99095836, lat:21.36691491}} | 2018-03-27 | 2018-06-25 | 1008832.01 | 1008832.01 | 1008832.01 | 1008832.01 | 1008832.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ022/2018, contratista:EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA ROD-TELL SA DE CV, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1008832.0, importe_modificado:1008832.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254283/proyecto_PROCESO, 1254283/proyecto_INICIO, 1254283/proyecto_FIN, 1254283/proyecto_PROCESO, 1254283/proyecto_INICIO, 1254283/proyecto_PROCESO, 1254283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115278 | SLP | Proyecto de inversión | 647310 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647310.0, modificado:647310.0}} | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Faustino Martinez De Calle Carmelo Tenorio A Topar Col Primero De Mayo - 79061 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 79061 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FAUSTINO MARTINEZ COLONIA PRIMERO DE MAYO, 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARMELO TENORIO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A DOS CALLE DE LA CARRETERA A RIOVERDE ENTRANDO POR LA CALLE 16 DE SEP, lon:-100.8988713, lat:22.15877154}} | 2018-03-12 | 2018-05-20 | 647310 | 647310 | 647310 | 647310 | 647310 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-10/2018, contratista:CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA HIDRÁULICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1061382.38, importe_modificado:1061382.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {1253660/proyecto_INICIO, 1253660/proyecto_PROCESO, 1253660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200683939 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1254650.5}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0222q Primaria Nicolás Bravo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160178 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:483.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion: , , El Cucamo, Moctezuma, 78900, lon:-101.1375, lat:22.602222}} | 2016-09-20 | 2016-12-01 | 1254650.5 | 1254650.5 | 1254650.5 | 1254650.5 | 1254650.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E129-2016-C, contratista:Constructora Duedsa, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1206394.72, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.16}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200683929 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:849999.99}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0152l Primaria 6 De Enero De 1915 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160225 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:157.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:78, direccion:, , San José de las Trojes, Matehuala, 78800, lon:-100.660277, lat:23.711111}} | 2016-09-20 | 2016-12-01 | 849999.99 | 849999.99 | 849999.99 | 849999.99 | 849999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E129-2016-D, contratista:Constructora Duedsa, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:743159.07, importe_modificado:817307.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.68}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300741040 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:922542.63}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn0042p Jardín De Niños Gabriela Mistral | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160232 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:480.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:16 de Septiembre, , Chapulhuacanito, Tamazunchale, 79980, lon:-98.671666, lat:21.208055}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 922542.63 | 922542.63 | 922542.63 | 922542.63 | 922542.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E151-2016-B, contratista:YC Construcciones y Mantenimiento, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:896624.88, importe_modificado:887060.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.31}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904298 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1073087.5}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn0124z Jardín De Niños La Ardillita | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160330 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:574.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Amonio, 134, colonia Guanos, San Luis Potosí, municipio San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2017-11-27 | 2018-04-01 | 1073087.5 | 1073087.5 | 1073087.5 | 1073087.5 | 1073087.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E061-2017-A, contratista:Ing. Zaira Ruth Cervantes Amaya, convocante:IEIFE, monto:1031814.9, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.77}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114539 | SLP | Proyecto de inversión | 699958 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699958.0, modificado:699958.0}} | Construcción De Catorce Cuartos Dormitorio En Cabecera Municipal Santa Maria Del Rio Slp - 121808 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 121808 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ COLONIA GUADALUPANA, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HEROES DEL 47 Y CALLE PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ, CALLE CALZADA DE GUADALUPE CASI ESQUINA CON CALLE HEROES DEL 47, lon:-100.7365827, lat:21.7898769}} | 2018-05-21 | 2018-09-30 | 699958 | 699958 | 699958 | 699958 | 699958 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018, contratista:DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:699958.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1252921/proyecto_INICIO, 1252921/proyecto_PROCESO, 1252921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115765 | SLP | Proyecto de inversión | 1008832 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008832.0, modificado:1008832.0}} | Construcción De Cuarenta Muros Firmes En San Antonio Xalcuayo Uno San Antonio Xalcuayo Dos Puerto Tres Cruces Y Cabecera Municipal - 53770 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 53770 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:161, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL XILITLA - JALPAN - PUERTO TRES CRUCES KILÓMETRO 1 + 900 INTERIOR SN RANCHO SAN ANTONIO XALCUAYO 1, 79905 PUERTO TRES CRUCES (SAN ANTONIO XALCUAYO UNO), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRET, lon:-99.00638116, lat:21.38134828}} | 2018-04-09 | 2018-07-08 | 1008832 | 1008832 | 1008832 | 1008832 | 1008832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ016/2018, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Xilitla, monto:1008832.0, importe_modificado:1008832.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254147/proyecto_PROCESO, 1254147/proyecto_INICIO, 1254147/proyecto_PROCESO, 1254147/proyecto_INICIO, 1254147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200683892 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:735114.97}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0153k Primaria Pensador Mexicano | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160167 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:315.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:79, direccion:, , San José de la Viuda (Estanque Blanco), Matehuala, 78803, lon:-100.556388, lat:23.684166}} | 2016-08-11 | 2016-11-01 | 735114.97 | 735114.97 | 735114.97 | 735114.97 | 735114.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E123-2016-B, contratista:Ing. Francisco Ezequiel Juárez Rivera, convocante:IEIFE, monto:706841.31, importe_modificado:706841.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.81}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200683940 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:644446.78}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0424g Jardín De Niños Indígena Margarita Maza De Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160185 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:130.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:305, direccion: , , La Ceiba, Tamazunchale, lon:-98.873055, lat:21.2}} | 2016-09-20 | 2016-12-01 | 644446.78 | 644446.78 | 644446.78 | 644446.78 | 644446.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E141-2016-B, contratista:Ing. Emmanuel Pineda Orta, convocante:IEIFE, monto:619660.36, importe_modificado:619660.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.28}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300740927 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:557834.65}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0475n Jardín De Niños Indígena Tsakam Wits (Flor Pequeña) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160258 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:615.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:88, direccion: , , Hac Mom (Tamaleton Segunda Sección), Tancanhuitz, lon:-98.921666, lat:21.601666}} | 2017-03-13 | 2017-06-01 | 557834.65 | 557834.65 | 557834.65 | 557834.65 | 557834.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E001-2017-B, contratista:Maximino Rubio Hernández, convocante:IEIFE, monto:782871.94, importe_modificado:536379.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.11}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300741114 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1174077.22}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0617a Primaria Hermenegildo Galeana | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160242 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:557.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:53, direccion:Hermenegildo Galeana, , Mecatlán, Tamazunchale, 79991, lon:-98.790555, lat:21.219166}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 1174077.22 | 1174077.22 | 1174077.22 | 1174077.22 | 1174077.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E147-2016-C, contratista:YC Construcciones y Mantenimiento, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1128920.4, importe_modificado:1128920.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:557.09}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101075251 | SLP | Proyecto de inversión | 6501116 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6501116.0, modificado:6501116.0}} | Construcción De Concreto Hidráulico De La Calle Santo Domingo, Tramo De Av. México A Av. San Luis | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2018-1772 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-100.940833, lat:22.183055}} | 2018-02-16 | 2018-05-01 | 6501116 | 6501116 | 6501116 | 6501116 | 6501116 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-05/2018, contratista:INGENIERIA INTEGRAL VEPEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:6501116.0, importe_modificado:6501116.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1212626/proyecto_INICIO, 1212626/proyecto_PROCESO, 1212626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101075265 | SLP | Proyecto de inversión | 2741660 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2741660.0, modificado:2741660.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Aztecas 2da Etapa, Tramo De Carretera Rioverde A Calle Valle De Tangamanga, Col. Hogares Ferrocarrileros 2da Sección. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2018-1818 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-100.940833, lat:22.183055}} | 2018-02-16 | 2018-05-01 | 2741660 | 2741660 | 2741660 | 2741660 | 2741660 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-01/2018, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2741660.0, importe_modificado:2741660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1212641/proyecto_INICIO, 1212641/proyecto_PROCESO, 1212641/proyecto_INICIO, 1212641/proyecto_PROCESO, 1212641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115112 | SLP | Proyecto de inversión | 28253.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28253.48, modificado:28253.48}} | Rehabilitación De Alumbrado Publico Nuñez - 38969 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 38969 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:31, direccion:EJIDO NÚÑEZ, 78887 NÚÑEZ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EJIDO NUÑEZ REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, lon:-100.5042851, lat:22.68999647}} | 2018-03-09 | 2018-04-13 | 28253.48 | 28253.48 | 28253.48 | 28253.48 | 28253.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253494/proyecto_FIN, 1253494/proyecto_PROCESO, 1253494/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115003 | SLP | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construcción De Aula En Escuela Primaria Justo Sierra En La Localidad De Taman - 85039 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 85039 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:82, direccion:BARRIO , 79960 TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.87946087, lat:21.23173613}} | 2018-03-13 | 2018-06-09 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SJ-013/AD/R33/18, contratista:JAVIER GONZALEZ TERAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253385/proyecto_FIN, 1253385/proyecto_INICIO, 1253385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114577 | SLP | Proyecto de inversión | 99994 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99994.0, modificado:99994.0}} | Construccion De Dos Recamaras Adicionales En La Localidad La Barranca Perteneciente Al Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 122194 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 122194 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:26, direccion:CALLE LA CIENEGA 16 SIN INTERIOR SIN RANCHERIA LA BARRANCA, 79560 BARRANCA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE INSURGENTES, CALLE SIN NOMBRE POR LA CALLE PRINCIPAL POR LA CAPILLA, lon:-100.7576682, lat:21.79468619}} | 2018-05-21 | 2018-09-30 | 99994 | 99994 | 99994 | 99994 | 99994 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018, contratista:DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:99994.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1252959/proyecto_INICIO, 1252959/proyecto_PROCESO, 1252959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115043 | SLP | Proyecto de inversión | 31641.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31641.25, modificado:31641.25}} | Habilitación De Alumbrado Publico En Loc Norias Del Refujio - 39038 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 39038 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:30, direccion:EJIDO NORIAS DEL REFUJIO, 78887 NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LOCALIDAD NORIAS DEL REFUJIO, lon:-100.4758628, lat:23.01530153}} | 2018-03-05 | 2018-04-12 | 31641.25 | 31641.25 | 31641.25 | 31641.25 | 31641.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253425/proyecto_FIN, 1253425/proyecto_INICIO, 1253425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115911 | SLP | Proyecto de inversión | 1034052.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034052.8, modificado:1034052.81}} | Construcción De Cuarenta Y Un Muros Firmes En El Sabino Huaxuquito Rancho Nuevo Pilateno Tierra Blanca Ejido La Cuesta Papatlal Y Agua Fria - 55678 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 55678 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:62, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO LA FINCA - EL SABINO KILÓMETRO 2 + 900 INTERIOR SN RANCHO EL SABINO, 00000 EL SABINO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO EL MANTECO Y CARRETERA LA FINCA, BRECHA RIO TANCUILIN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 41 MUROS FIRMES , lon:-98.96880614, lat:21.31935567}} | 2018-04-20 | 2018-07-19 | 1034052.81 | 1034052.81 | 1034052.81 | 1034052.81 | 1034052.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ027/2018, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1034052.8, importe_modificado:1034052.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254293/proyecto_INICIO, 1254293/proyecto_FIN, 1254293/proyecto_INICIO, 1254293/proyecto_FIN, 1254293/proyecto_PROCESO, 1254293/proyecto_FIN, 1254293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904237 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:845454.06}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0324m Primaria Indígena Francisco González Bocanegra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160306 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:420.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:121, direccion: , , Cacalacayo, lon:-98.705277, lat:21.21}} | 2017-09-25 | 2018-01-01 | 845454.06 | 845454.06 | 845454.06 | 845454.06 | 845454.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E038-2017-A, contratista:Cualsa Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:812936.6, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.95}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115632 | SLP | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Rehabilitacion De Camino De El Tepetate A San Vicente - 129577 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 129577 | N | 0 | 0 | 913 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL TEPETATE - SAN VICENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 900 0 INTERIOR 0 EJIDO EL TEPETATE, 78511 EL TEPETATE, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ, EL CAMINO SE UBICA EN LA SALIDA DE EL TEPETATE A SAN VICENTE, lon:-100.9975567, lat:24.16851542}} | 2018-06-19 | 2018-08-02 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254014/proyecto_INICIO, 1254014/proyecto_FIN, 1254014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115635 | SLP | Proyecto de inversión | 118820.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118820.28, modificado:118820.28}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ocho Localidades Vanegas De Abajo - 115647 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 115647 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL 0 INTERIOR 0 EJIDO VANEGAS DE ABAJO, 78508 VANEGAS DE ABAJO, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POT LA ESCUELA, LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN LA CALLE PRINCIPAL Y CDERCA DE LA ESCUELA, lon:-100.8926552, lat:23.86937154}} | 2018-05-14 | 2018-08-11 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SH-FISM/06/2018.., contratista:FRANCISCO ESTRADA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:118820.28, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1254017/proyecto_PROCESO, 1254017/proyecto_INICIO, 1254017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115636 | SLP | Proyecto de inversión | 118820.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118820.28, modificado:118820.28}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En Ocho Localidades Zaragoza - 115932 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 115932 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:26, direccion:CALLE DURANDO 0 INTERIOR 0 EJIDO ZARAGOZA, 78503 ZARAGOZA (LA VACA), VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y CALLE LOS PINOS, LOS CUARTOS SE UBICAN EN DURANGO Y XOCHIMILCO, lon:-101.0536406, lat:24.04000125}} | 2018-05-11 | 2018-08-11 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SH-FISM/06/2018,., contratista:FRANCISCO ESTRADA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:118820.28, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1254018/proyecto_INICIO, 1254018/proyecto_PROCESO, 1254018/proyecto_INICIO, 1254018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115167 | SLP | Proyecto de inversión | 389710 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389710.0, modificado:389710.0}} | Ampliación De Red De Distribución Electrica Priv Javier Mina - 101206 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 101206 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA EJIDO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, lon:-100.3950354, lat:22.62137218}} | 2018-05-05 | 2018-06-29 | 389710 | 389710 | 389710 | 389710 | 389710 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG24/R33/SG/2018, contratista:INSTALACIONES ELECTROCIVILES Y REHABILITACIONES EIABT, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P., monto:389710.0, importe_modificado:389710.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253549/proyecto_INICIO, 1253549/proyecto_PROCESO, 1253549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201132716 | SLP | Proyecto de inversión | 437272.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437272.12, modificado:437053.7}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Aislada Y Obra Exterior En 24djn2567g Jardín De Niños Yolanda Degollado | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184127 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Paseo de los Olmos, 129, colonia La Florida, Matehuala, Matehuala, S.L.P., lon:-100.644444, lat:23.646388}} | 2018-07-05 | 2018-10-01 | 437053.7 | 437053.7 | 437053.7 | 437053.7 | 437053.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-073-2018/EST-A, contratista:Patricia Hortencia Reyna de León, convocante:IEIFE, monto:437053.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201136573 | SLP | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | Abastecimiento De Insumos Alimentarios Al Asilo Municipal (Frutería) | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 2801-2018 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2018-02-16 | 2018-09-01 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/003/2018, contratista:ANTONIO CORONADO ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:35000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1275557/proyecto_INICIO, 1275557/proyecto_PROCESO, 1275557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201136199 | SLP | Proyecto de inversión | 1651411.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651411.35, modificado:1633245.83}} | Proyectos De Infraestructura Pública En San Luis Potosí // (Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Hidalgo Cabecera Municipal De Guadalcazar, S.L.P.) | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1633245.83 | 1633245.83 | 1633245.83 | 1633245.83 | 1633245.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824017955-E2-2018, contratista:CLAUDIA RODRIGUEZ ZAMUDIO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1633245.83, importe_modificado:1633245.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275175/proyecto_PROCESO, 1275175/proyecto_INICIO, 1275175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055525 | SLP | Proyecto de inversión | 307812.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307812.86, modificado:419759.56}} | Rehabilitación Del Piso De Tres Aulas Didáctica Y Del Taller De Dibujo En 24des0114b Secundaria General Dr. Pablo Latapí Sarre | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184047 | N | 0 | 0 | 545 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2371.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Avenida del Parque, s.n. Ciudad Satélite, San Luis Potosí, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-03-20 | 2018-05-01 | 419759.56 | 419759.56 | 419759.56 | 419759.56 | 419759.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-003-2018/EST, contratista:Impulsora General de Asfaltos, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:307810.17, importe_modificado:419759.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2371.68}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101078848 | SLP | Proyecto de inversión | 1452943 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452943.0, modificado:1344932.78}} | Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 24dpr2613s Primaria Quetzalcóatl | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184116 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:930.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Avenida Cocoyoc, 301, Fraccionamiento Ex Hacienda de Bravo, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-06-15 | 2018-11-01 | 1344932.78 | 1344932.78 | 1344932.78 | 1344932.78 | 1344932.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-IEIFE-003-2018/EST-B, contratista:LEAO Edgar Moctezuma Sánchez, convocante:IEIFE, monto:1285043.12, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.6}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP15170100854456 | SLP | Proyecto de inversión | 1063128.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1063128.99, modificado:1063128.99}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr3332q Primaria Juan De Villerías | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 150071 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Real de las Haciendas, s.n. La Campiña, San Luis Potosí, , lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2017-06-15 | 2017-09-01 | 1063128.99 | 1063128.99 | 1063128.99 | 1063128.99 | 1063128.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E011-2017, contratista:Ing. Zaira Ruth Cervantes Amaya, convocante:IEIFE, monto:977264.03, importe_modificado:1022239.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201113961 | SLP | Proyecto de inversión | 452044.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452044.97, modificado:452044.97}} | Ampliación De Red Eléctrica En El Cerro Santa Maria Picula - 90065 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 90065 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:76, direccion:BARRIO EL CERRO, 79960 SANTA MARÍA PICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.74478706, lat:21.2032895}} | 2018-02-06 | 2018-04-06 | 452044.97 | 452044.97 | 452044.97 | 452044.97 | 452044.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SG-003/AD/R33/18, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:452044.97, importe_modificado:452044.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252343/proyecto_FIN, 1252343/proyecto_INICIO, 1252343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300954906 | SLP | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1943733.69}} | Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera: E.C. 57 - El Carmen Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 050 Y Del Km 8 400 Al Km. 8 600 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-022-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:2.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:322, direccion:-, lon:-100.660555, lat:21.617222}} | 2017-09-07 |  | 1943733.69 | 1943733.69 | 1943733.69 | 1943733.69 | 1943733.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LIR-021-W-17, contratista:GOMI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1943733.69, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.7}} | {1081312/proyecto_FIN, 1081312/proyecto_INICIO, 1081312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101055618 | SLP | Proyecto de inversión | 536119.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536119.9, modificado:464278.0}} | Construcción De Bardeado Perimetral, Primera Etapa, En 24dtv0183d Telesecundaria Lázaro Cárdenas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184072 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:160.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:62, direccion: , , El Coyote, Villa Hidalgo, S.L.P., lon:-100.574166, lat:22.897222}} | 2018-05-21 | 2018-08-01 | 464278 | 464278 | 464278 | 464278 | 464278 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-039-2018/EST, contratista:Buga Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:536119.9, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.85}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101079558 | SLP | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:509046.62}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Manuel Jose Othon De Calle Ma. L. Escobar A Calle J.R. Ubicada En Progreso | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2018-4010 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:64, direccion:-, lon:-100.128055, lat:22.228333}} | 2018-05-15 | 2018-07-01 | 509046.62 | 509046.62 | 509046.62 | 509046.62 | 509046.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-018/2018, contratista:JOVAN REYES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:495020.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1217753/proyecto_INICIO, 1217753/proyecto_PROCESO, 1217753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101079678 | SLP | Proyecto de inversión | 12652987.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.265298716E7, modificado:3636264.16}} | Mantenimiento Correctivo En Distintas Vialidades De La Ciudad Zona Oriente | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884213 | N | 0 | 0 | 360000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:9150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:VARIAS CALLES DE ZONA ORIENTE, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-02-01 | 2018-12-01 | 3636264.16 | 3636264.16 | 3636264.16 | 3636264.16 | 3636264.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9150.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113922 | SLP | Proyecto de inversión | 87596.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87596.6, modificado:87596.6}} | Mejoramiento De Aulas Telesecundaria - 19471 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 19471 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, 78884 COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA COL. AGRÍCOLA SAN JOSE, lon:-100.2228152, lat:22.56346052}} | 2018-03-05 | 2018-05-31 | 87596.6 | 87596.6 | 87596.6 | 87596.6 | 87596.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252304/proyecto_INICIO, 1252304/proyecto_FIN, 1252304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115046 | SLP | Proyecto de inversión | 2999872.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999872.81, modificado:2999872.81}} | Construcción De Camino Rural En La Localidad De Texochitl - 109633 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 109633 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:255, direccion:BARRIO , 79960 TEXOCHITL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.81816356, lat:21.22561895}} | 2018-05-14 | 2018-08-11 | 2999872.81 | 2999872.81 | 2999872.81 | 2999872.81 | 2999872.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-006/IR/R33/18, contratista:GENNY LISSETTE AHUMADA ARTEAGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:2999872.81, importe_modificado:2999872.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253428/proyecto_INICIO, 1253428/proyecto_FIN, 1253428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115349 | SLP | Proyecto de inversión | 958390.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958390.33, modificado:958390.33}} | Construcción De Treinta Y Ocho Muros Firmes En El Tunel Chichimixtitla Suchiayo Y La Joya - 29487 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 29487 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO SUCHIAYO - LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR SN RANCHO SUCHIAYO, 00000 SUCHIAYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA SUCHIAYO Y TERRACERIA TLAMAYA, TERRACERIA LA JOYA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 38 MUROS FIRMES SE UBI, lon:-98.99177889, lat:21.41701233}} | 2018-03-05 | 2018-06-03 | 958390.33 | 958390.33 | 958390.33 | 958390.33 | 958390.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ003/2018, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Xilitla, monto:958390.33, importe_modificado:958390.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1253731/proyecto_INICIO, 1253731/proyecto_PROCESO, 1253731/proyecto_INICIO, 1253731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115912 | SLP | Proyecto de inversión | 87360 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87360.0, modificado:87360.0}} | Construcción De Veintiún Techos Firmes En El Sabino - 36001 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 36001 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:62, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO LA FINCA - EL SABINO KILÓMETRO 2 + 900 INTERIOR SN RANCHO EL SABINO, 00000 EL SABINO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO EL MANTECO Y CARRETERA LA FINCA, BRECHA RIO TANCUILIN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 21 TECHOS FIRMES, lon:-98.97058176, lat:21.31918076}} | 2018-04-11 | 2018-07-13 | 87360 | 87360 | 87360 | 87360 | 87360 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254294/proyecto_FIN, 1254294/proyecto_INICIO, 1254294/proyecto_FIN, 1254294/proyecto_PROCESO, 1254294/proyecto_FIN, 1254294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115769 | SLP | Proyecto de inversión | 41600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41600.0, modificado:41600.0}} | Construcción De Diez Techos Firmes En La Tinaja El Cristiano - 36170 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 36170 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:169, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUZTITLA - LA TINAJA EL CRISTIANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 INTERIOR SN RANCHO LA TINAJA EL CRISTIANO, 00000 LA TINAJA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA CRUZTITLA Y TERRACERIA AGUA PUERCA, CAMINO ARROYO SECO LA CONS, lon:-98.95426309, lat:21.39267181}} | 2018-04-11 | 2018-07-13 | 41600 | 41600 | 41600 | 41600 | 41600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254151/proyecto_PROCESO, 1254151/proyecto_INICIO, 1254151/proyecto_PROCESO, 1254151/proyecto_INICIO, 1254151/proyecto_FIN, 1254151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116117 | SLP | Proyecto de inversión | 462695.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462695.21, modificado:462695.21}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Real De Catorce Calle La Sierpe Y La Purisima - 118962 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 118962 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PURISIMA PUEBLO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PURISIMA Y CALLE LA SIERPE, CALLE CERRO DE GALAVIZ AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD EN EL BARRIO CONOCIDO COMO LA PURISIMA, lon:-100.8882854, lat:23.68817934}} | 2018-06-04 | 2018-07-31 | 462695.21 | 462695.21 | 462695.21 | 462695.21 | 462695.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSLP-CDSM-026-INFRA-2018, contratista:PROYECTOS Y COSNTRUCCIONES ELECTROCIVILES, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:462695.21, importe_modificado:462695.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254499/proyecto_INICIO, 1254499/proyecto_FIN, 1254499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116121 | SLP | Proyecto de inversión | 29850 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29850.0, modificado:29850.0}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Localidad De Las Adjuntas Del Jordan - 118383 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 118383 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 78566 LAS ADJUNTAS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , EN CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-100.9029069, lat:23.63633969}} | 2018-05-08 | 2018-05-25 | 29850 | 29850 | 29850 | 29850 | 29850 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254503/proyecto_INICIO, 1254503/proyecto_FIN, 1254503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055482 | SLP | Proyecto de inversión | 1432173.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432173.21, modificado:1208925.97}} | Construcción De Techado De 15.00 X 30.00 M. Zapatas De 1.70 X 1.70 M. Y Construcción De Barda Reja Perimetral En 24epr0212i Primaria Clara Córdova Morán | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184004 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Camino Antiguo al Aguaje, 1021-C, Fraccionamiento Aguazal Agua Real (Agua Clara), San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-04-10 | 2018-07-01 | 1208925.97 | 1208925.97 | 1208925.97 | 1208925.97 | 1208925.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-IEIFE-001-2018/EST-A, contratista:E.A.O. José Carlos López Ramírez, convocante:IEIFE, monto:1240574.18, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055508 | SLP | Proyecto de inversión | 771340.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771340.02, modificado:626006.73}} | Construcción De Un Aula Comedor, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Bebederos Y Obra Exterior En 24dpr3015c2 Primaria Lázaro Cárdenas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184030 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:93.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:37, direccion: , , El Jabalí, Rioverde, lon:-100.053611, lat:21.885277}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 626006.73 | 626006.73 | 626006.73 | 626006.73 | 626006.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-010-2018/EST-B, contratista:Y.C. Construcciones y Mantenimiento, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:639784.43, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.59}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055542 | SLP | Proyecto de inversión | 1137392.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137392.32, modificado:875241.31}} | Construcción De Techado De La Cancha De Básquetbol De 18.00 X 30.00 M. En 24dpr0881z Primaria Francisco González Bocanegra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184064 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:9, direccion: , , La Gavia, Villa Juárez, lon:-100.176111, lat:22.248333}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 875241.31 | 875241.31 | 875241.31 | 875241.31 | 875241.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-043-2018/EST, contratista:L.E.A.O. Edgar Moctezuma Sánchez, convocante:IEIFE, monto:978625.32, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055545 | SLP | Proyecto de inversión | 1042764.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042764.83, modificado:945643.2}} | Construcción De Servicios Sanitarios Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior En 24dtv0758z Telesecundaria Miguel De La Madrid | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184067 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:110.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:21, direccion: , , Cerro Gordo, Zaragoza, lon:-100.806388, lat:21.975}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 945643.2 | 945643.2 | 945643.2 | 945643.2 | 945643.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-004-2018/EST-C, contratista:Grupo Urbaconsint, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:945643.2, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.51}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101061765 | SLP | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Mejoramiento De Linea De Distribuciónen La Calle Francisco Villa Y Jongitud Barrios Segunda Etapa - 16090 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 16090 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 0 COLONIA VANEGAS, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JONGITUD BARROS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE IDENT, lon:-100.9506318, lat:23.8890404}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SG-FISM/01/2018, contratista:ROBERTO MEDELLIN GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:200000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1198676/proyecto_INICIO, 1198676/proyecto_FIN, 1198676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101055635 | SLP | Proyecto de inversión | 306650.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306650.6, modificado:254456.19}} | Construcción De Barda Perimetral En 24dpr1951l Primaria Ignacio Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184081 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:62.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion: , , El Aguaje, Cárdenas, S.L.P., lon:-99.634444, lat:22.029166}} | 2018-05-21 | 2018-08-01 | 254456.19 | 254456.19 | 254456.19 | 254456.19 | 254456.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-025-2018/EST, contratista:Villa Huasteca Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:306650.6, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.5}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055532 | SLP | Proyecto de inversión | 1147518.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147518.91, modificado:1074464.61}} | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 24dpb0051m Primaria Indígena Lic. Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184054 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:367.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:3, direccion: , , Agualoja, Tanlajás, lon:-98.848611, lat:21.688888}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 1074464.61 | 1074464.61 | 1074464.61 | 1074464.61 | 1074464.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-013-2018/EST-B, contratista:Norma Alicia López Goytortua, convocante:IEIFE, monto:1074464.61, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.99}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115848 | SLP | Proyecto de inversión | 145600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145600.0, modificado:145600.0}} | Construcción De Treinta Y Cinco Techos Firmes En Ahuacatlan - 38486 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 38486 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CALLE REVOLUCION INTERIOR SN PUEBLO AHUACATLAN, 79920 AHUACATLÁN DE JESÚS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CARRETERA CARRETERA FEDERAL XILITLA - JALPAN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 35 TECHOS FIRMES SE UBICAN EN VIVIENDAS P, lon:-99.0532969, lat:21.321182}} | 2018-04-23 | 2018-07-30 | 145600 | 145600 | 145600 | 145600 | 145600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254230/proyecto_PROCESO, 1254230/proyecto_FIN, 1254230/proyecto_INICIO, 1254230/proyecto_FIN, 1254230/proyecto_INICIO, 1254230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201134183 | SLP | Proyecto de inversión | 3811114 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3811114.0, modificado:3811114.0}} | Construcción De La Calle Nogales Con Concreto Hidráulico Tramo De Calle Soledad A Av. San Luis, Col. Los Fresnos, Municipio De Soledad De Graciano Sanchez. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2018-4106 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1160.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE NOGALES CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO DE CALLE SOLEDAD A AV. SAN LUIS, COL. LOS FRESNOS., lon:-100.940833, lat:22.183055}} | 2018-03-23 | 2018-06-01 | 3811114 | 3811114 | 3811114 | 3811114 | 3811114 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-16/18, contratista:OSCAR COMPEAN VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:3811114.0, importe_modificado:3811114.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.9}} | {1272870/proyecto_INICIO, 1272870/proyecto_PROCESO, 1272870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200667982 | SLP | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6421886.05}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa) De La Cabecera Municipal De Vanegas | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:-, lon:-100.950555, lat:23.883888}} | 2016-08-29 |  | 6421886.05 | 6421886.05 | 6421886.05 | 6421886.05 | 6421886.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824044931-E8-2017, contratista:CESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:6421886.05, importe_modificado:6421886.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {747435/proyecto_INICIO, 747435/proyecto_FIN, 747435/proyecto_PROCESO, 747435/proyecto_FIN, 747435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055497 | SLP | Proyecto de inversión | 431714.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431714.25, modificado:431709.64}} | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Obra Exterior En 24djn2156e Jardín De Niños Ponciano Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184019 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:157.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion: , , Barrio Tepetzintla Dos, Coxcatlán, lon:-98.893611, lat:21.537777}} | 2018-03-20 | 2018-06-01 | 431709.64 | 431709.64 | 431709.64 | 431709.64 | 431709.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-017-2018/EST, contratista:Arq. Joaquín Fernando Jonguitud Melendrez, convocante:IEIFE, monto:431709.64, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.53}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114895 | SLP | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Rehabilitacion De Camino Crucero Carretera Cincuenta Y Siete Col Menonita - 41770 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 41770 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:180, direccion:COLONIA COLONIA MENONITA DEL HUIZACHE, 78880 COLONIA MENONITA DEL HUIZACHE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, CARRETERA 57 CAMINO RUMBO A LA COLONIA MENONITA, lon:-100.5073667, lat:22.9178222}} | 2018-04-23 | 2018-06-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253277/proyecto_INICIO, 1253277/proyecto_PROCESO, 1253277/proyecto_FIN, 1253277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115017 | SLP | Proyecto de inversión | 712895.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712895.37, modificado:712895.37}} | Construcción Anexo Tercera Etapa En La Escuela Primaria México Nuevo En La Localidad De Buenos Aires Retroceso - 68025 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 68025 | N | 0 | 0 | 412 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:153, direccion:BARRIO , 79960 BUENOS AIRES RETROCESO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.88314384, lat:21.21614636}} | 2018-02-07 | 2018-03-16 | 712895.37 | 712895.37 | 712895.37 | 712895.37 | 712895.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDS-SJ-004/AD/R33/18, contratista:ISAI MACIAS GARAY, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:712895.37, importe_modificado:712895.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253399/proyecto_FIN, 1253399/proyecto_INICIO, 1253399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101076210 | SLP | Proyecto de inversión | 189726.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94863.34, modificado:189726.67}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:94863.34, modificado:0.0}} | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación De Red De Drenaje En La Localidad De El Aguaje. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:211, direccion:-, lon:-100.935555, lat:22.097222}} | 2017-12-20 |  | 189726.67 | 189726.67 | 189726.67 | 189726.67 | 189726.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401021864 | SLP | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199858.33}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Rincon Del Municipio De Xilitla - 291542 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 291542 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:223, direccion:PUEBLO , 00000 EL RINCÓN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ,, lon:-99.01775327, lat:21.42762023}} | 2017-12-08 | 2017-12-31 | 199858.33 | 199858.33 | 199858.33 | 199858.33 | 199858.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-08, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2635745.2, importe_modificado:2635745.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1156944/proyecto_FIN, 1156944/proyecto_INICIO, 1156944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055505 | SLP | Proyecto de inversión | 1027257.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027257.84, modificado:707253.86}} | Construcción De Techado De 18.00 X 30.00 M. En 24dpr0201d Primaria Miguel Hidalgo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184027 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:55, direccion:Contar con una mejor y adecuada infraestructura física educativa, lon:-101.094444, lat:22.369166}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 707253.86 | 707253.86 | 707253.86 | 707253.86 | 707253.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-003-2018/EST-C, contratista:Proyectos y Construcciones Catzin, S.A. de C.V. , convocante:IEIFE, monto:846784.17, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055535 | SLP | Proyecto de inversión | 364318.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364318.79, modificado:338106.32}} | Construcción De Techado De 12.00 X 10.00 M. En 24djn1061k Jardín De Niños Justo Sierra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184057 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:3, direccion: , , La Boca, Villa de la Paz, lon:-100.731111, lat:23.657777}} | 2018-03-20 | 2018-06-01 | 338106.32 | 338106.32 | 338106.32 | 338106.32 | 338106.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-010-2018/EST, contratista:Ing. Francisco Ezequiel Juárez Rivera, convocante:IEIFE, monto:364315.55, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055473 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:973542.65}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24ees0005u Secundaria General Profr. Moisés S. Jiménez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170046 | N | 0 | 0 | 673 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1846.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Coronel Romero, 650, Colonia Estadio, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 973542.65 | 973542.65 | 973542.65 | 973542.65 | 973542.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E021-2018-B, contratista:Constructora Imat, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:936098.71, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1846.25}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101074958 | SLP | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1019410.31}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24etv0110k Telesecundaria Venustiano Carranza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170091 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:936.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:25, direccion: , , Laguna de San Vicente, Villa de Reyes, S.L.P., lon:-100.860277, lat:21.946666}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 1019410.31 | 1019410.31 | 1019410.31 | 1019410.31 | 1019410.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E043-2018-B, contratista:Cualsa Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:980202.23, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:936.83}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904753 | SLP | Proyecto de inversión | 2418129 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2418129.0, modificado:2398885.6}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dta0011z Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario Núm. 121 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160384 | N | 0 | 0 | 803 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:592.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:135, direccion:Carretera Tamuín-Estación Tamuín Km. 7.5, Estación Tamuín, C.P.79200, lon:-98.811111, lat:22.0775}} | 2017-10-10 | 2018-02-01 | 2398885.6 | 2398885.6 | 2398885.6 | 2398885.6 | 2398885.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E054-2017-A, contratista:Jujamas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:2306620.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.13}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904267 | SLP | Proyecto de inversión | 2559026 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2559026.0, modificado:2488763.79}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24etc0010x Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Chapulhuacanito | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160386 | N | 0 | 0 | 1058 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:440.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:Camino a Aguamolo km. 0.7, Chapulhuacanito, municipio Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.671666, lat:21.208055}} | 2017-09-25 | 2018-01-01 | 2488763.79 | 2488763.79 | 2488763.79 | 2488763.79 | 2488763.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E077-2017, contratista:Ernesto Valle Maya, convocante:IEIFE, monto:2393042.11, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.77}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101075276 | SLP | Proyecto de inversión | 1721514 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721514.0, modificado:1721514.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Villas Del Sol 2da. Etapa, Tramo De Anillo Periférico A Calle Crater, Colonia Villa Alborada. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2018-1819 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-100.940833, lat:22.183055}} | 2018-02-15 | 2018-03-01 | 1721514 | 1721514 | 1721514 | 1721514 | 1721514 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-04/2018, contratista:PROYECTOS MIROVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1721514.0, importe_modificado:1721514.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1212652/proyecto_PROCESO, 1212652/proyecto_INICIO, 1212652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101078831 | SLP | Proyecto de inversión | 458000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458000.0, modificado:440744.03}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior En 24dpr0879l Primaria Héroes Potosinos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184099 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:2, direccion:Calle Juárez, 3, Agua del Medio, Villa Juárez, S.L.P., lon:-100.235833, lat:22.163888}} | 2018-06-19 | 2018-09-01 | 440744.03 | 440744.03 | 440744.03 | 440744.03 | 440744.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-063-2018/EST, contratista:Arq. Javier Ernesto Flores Navarro, convocante:IEIFE, monto:457782.19, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114369 | SLP | Proyecto de inversión | 727815.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727815.03, modificado:727815.03}} | Mejoramiento De Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepetzintla San Antonio - 72757 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA | 72757 | N | 0 | 0 | 873 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:29, direccion:BARRIO , 79970 TEPETZINTLA, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.82210208, lat:21.30423262}} | 2018-02-20 | 2018-03-29 | 727815.03 | 727815.03 | 727815.03 | 727815.03 | 727815.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM-AGUA-02OH/005-FISM/R33/AD/18, contratista:C,P, LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ, convocante:MATLAPA, monto:727815.03, importe_modificado:727815.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252751/proyecto_FIN, 1252751/proyecto_INICIO, 1252751/proyecto_PROCESO, 1252751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114120 | SLP | Proyecto de inversión | 382621.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382621.4, modificado:382621.4}} | Construcción De Cuartos Dormitorio Región Uno En La Localidad De Olla Del Durazno - 79198 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 79198 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:CALLE HÉROES DE NACOZARI INTERIOR SN EJIDO OLLA DEL DURAZNO, 79360 OLLA DEL DURAZNO (JOYA DEL DURAZNO), ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE NIÑOS HÉROES PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 18 KM, lon:-99.46292255, lat:21.98682074}} | 2018-03-15 | 2018-06-15 | 382621.4 | 382621.4 | 382621.4 | 382621.4 | 382621.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS-CDSM-06-016_2018, contratista:LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES, monto:1093204.0, importe_modificado:1093204.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1252502/proyecto_INICIO, 1252502/proyecto_PROCESO, 1252502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300741288 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:874032.2}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0016h Primaria Guadalupe Victoria | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160250 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:394.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:Avenida Prof. Crisogono S. Lara, , Cuayahual, Tampacán, 79946, lon:-98.780555, lat:21.401388}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 874032.2 | 874032.2 | 874032.2 | 874032.2 | 874032.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E153-2016-A, contratista:Ing. Omar Hermenegildo Martínez Hernández, convocante:IEIFE, monto:840415.58, importe_modificado:840415.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.99}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401044440 | SLP | Proyecto de inversión | 556844.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:278422.03, modificado:278422.03}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278422.03, modificado:278422.03}} | Sustitución De Redes De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pead De 10"", 12¿, 15¿, 18¿ A 48¿ De Diámetro En Las Calles Septima, Panfilo Natera, Constelacion De La Ciudad De San Luis Potosi | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-21-2017-AD | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:-, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2017-10-06 | 2017-11-01 | 556844.06 | 556844.06 | 556844.06 | 556844.06 | 556844.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-21-2017-AD, contratista:ROGCO INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:INTERAPAS, monto:556844.06, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1179949/proyecto_PROCESO, 1179949/proyecto_FIN, 1179949/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113911 | SLP | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Equipamiento De Unidad Medica San Ignacio - 62798 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 62798 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:57, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 78890 SAN IGNACIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EN EL EJIDO SAN IGNACIO, lon:-100.1778499, lat:23.19187446}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252293/proyecto_FIN, 1252293/proyecto_INICIO, 1252293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201114037 | SLP | Proyecto de inversión | 1033447.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033447.98, modificado:1033447.98}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas De Dos Ee Estructura Udosc Primer Nivel Y Escalera En Escuela Primaria Federal Cuahutemoc En La Locali - 78005 | 24 | San Luis Potosí | 57 | Matlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MATLAPA | 78005 | N | 0 | 0 | 963 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:77, direccion:BARRIO , 79970 ZACAYO, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.91270262, lat:21.31809309}} | 2018-06-01 | 2018-09-29 | 1033447.98 | 1033447.98 | 1033447.98 | 1033447.98 | 1033447.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/CDSM-EDU-SJ01OB/001-FISM/R33/AD/18, contratista:JOSE ROBERTO CRUZ VELARDE, convocante:MATLAPA, monto:1013184.29, importe_modificado:1033447.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252419/proyecto_PROCESO, 1252419/proyecto_INICIO, 1252419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113946 | SLP | Proyecto de inversión | 148000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148000.0, modificado:148000.0}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable Cruc Charco Cercado - 122887 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 122887 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:137, direccion:EJIDO CRUCERO DE CHARCO CERCADO (EL PARADOR), 78880 CRUCERO DE CHARCO CERCADO (EL PARADOR), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, CRUCERO DE CHARCO CERCADO, lon:-100.4843814, lat:22.85845691}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252328/proyecto_PROCESO, 1252328/proyecto_INICIO, 1252328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201114152 | SLP | Proyecto de inversión | 397466.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397466.28, modificado:397466.28}} | Ampliacion De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Cañada De Yañez Perteneciente Al Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 116557 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 116557 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:43, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA CAÑADA DE YAÑEZ, 79560 CAÑADA DE YÁÑEZ, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE POR LA ENTRADA PASANDO EL PANTEON POR EL ARROYO DE LAS CENIZAS A LA DERECHA, lon:-100.6517008, lat:21.80230669}} | 2018-07-09 | 2018-09-28 | 397466.28 | 397466.28 | 397466.28 | 397466.28 | 397466.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD013-FISM/2018, contratista:ING. JOSÉ LUIS GUADALUPE TORRES HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:397466.28, importe_modificado:397466.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252534/proyecto_PROCESO, 1252534/proyecto_INICIO, 1252534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115623 | SLP | Proyecto de inversión | 1775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775000.0, modificado:1775000.0}} | Modernizacion Ochocientos Cincuenta Ml Km Trece Mas Ochocientos Siete Al Catorce Mas Seiscientos Cincuenta Y Siete De Caminno Noria De Jesus - 128284 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 128284 | N | 0 | 0 | 291 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO NORIA DE JESUS - CARRETERA EL SALADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 850 0 INTERIOR 0 EJIDO NORIA DE JESÚS, 78514 LA NORIA DE JESÚS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO NORIA DE JESUS Y CAMINO SALADO, EL CAMINO SE COSNTRUIRA DE NORIA DE J, lon:-100.7226984, lat:24.22850339}} | 2018-05-28 | 2018-07-27 | 1775000 | 1775000 | 1775000 | 1775000 | 1775000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/IR/SE-FISM/01/2018, contratista:LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:1775000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254005/proyecto_INICIO, 1254005/proyecto_FIN, 1254005/proyecto_PROCESO, 1254005/proyecto_FIN, 1254005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115624 | SLP | Proyecto de inversión | 118820.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118820.28, modificado:118820.28}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En Seis Localidades La Noria De Jesus - 116774 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEVANEGAS | 116774 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:8, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 0 INTERIOR 0 RANCHERIA NORIA DE JESÚS, 78514 LA NORIA DE JESÚS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA VIVIENDAS SE UBICAN EN MIGUEL HIDALGO Y LAZARO CARDENAS, lon:-100.7228486, lat:24.22576389}} | 2018-05-16 | 2018-08-18 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SH-FISM/07/2018,, contratista:LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:118820.28, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1254006/proyecto_INICIO, 1254006/proyecto_PROCESO, 1254006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115519 | SLP | Proyecto de inversión | 554857.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554857.6, modificado:554857.61}} | Construcción De Veintidós Muros Firmes En El Zancudo Agua De Cuayo Rancho Nuevo Y Joyita Del Tres - 55851 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 55851 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:232, direccion:TERRACERÍA TRAMO POTRERILLOS - EL ZANCUDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 INTERIOR SN BARRIO POTRERILLOS, 79920 EL ZANCUDO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA POTRERILLOS Y CAMINO AGUA DE LA PEÑA, CARRETERA CARRETERA FEDERAL XILITLA - JALPAN L, lon:-99.09505826, lat:21.3118137}} | 2018-04-30 | 2018-07-06 | 554857.61 | 554857.61 | 554857.61 | 554857.61 | 554857.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ032/2018, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:554857.6, importe_modificado:554857.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1253901/proyecto_FIN, 1253901/proyecto_PROCESO, 1253901/proyecto_FIN, 1253901/proyecto_INICIO, 1253901/proyecto_FIN, 1253901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115117 | SLP | Proyecto de inversión | 32629.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32629.35, modificado:32629.35}} | Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Pólvora - 35955 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 35955 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:36, direccion:CALLE EL TROPEZÓN MORELOS EJIDO LA PÓLVORA, 78897 LA PÓLVORA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD LA PÓLVORA, lon:-100.3384405, lat:22.92545756}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 32629.35 | 32629.35 | 32629.35 | 32629.35 | 32629.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253499/proyecto_INICIO, 1253499/proyecto_FIN, 1253499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116131 | SLP | Proyecto de inversión | 20526 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20526.0, modificado:20526.0}} | Mejoramiento De Baños En Escuela Primaria En Localidad De Poblazon Municipio De Catorce - 56119 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 56119 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POBLAZÓN, 78560 POBLAZÓN, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.9426411, lat:23.73773395}} | 2018-03-12 | 2018-04-04 | 20526 | 20526 | 20526 | 20526 | 20526 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1254513/proyecto_PROCESO, 1254513/proyecto_INICIO, 1254513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116041 | SLP | Proyecto de inversión | 107000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107000.0, modificado:107000.0}} | Mejoramiento De Unidad Medica - 22486 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUDALCAZAR | 22486 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA HINCADA, 78884 LA HINCADA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, ENFRENTE DEL BORDO DE ABREVADERO, lon:-100.1083942, lat:22.65974739}} | 2018-03-26 | 2018-04-26 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254423/proyecto_INICIO, 1254423/proyecto_PROCESO, 1254423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115385 | SLP | Proyecto de inversión | 299998.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299998.01, modificado:299998.01}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Preescolar En La Localidad De Guaxcuaco - 89671 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 89671 | N | 0 | 0 | 512 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:41, direccion:BARRIO , 79960 GUAXCUACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.87814526, lat:21.20148433}} | 2018-03-15 | 2018-06-13 | 299998.01 | 299998.01 | 299998.01 | 299998.01 | 299998.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SJ-009/AD/R33/18, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:299998.01, importe_modificado:299998.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253767/proyecto_INICIO, 1253767/proyecto_FIN, 1253767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115119 | SLP | Proyecto de inversión | 148650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148650.0, modificado:148650.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Pozas De Santa Ana - 123974 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 123974 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:40, direccion:EJIDO POZAS DE SANTA ANA, 78887 POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO DE POZAS DE SANTA ANA, lon:-100.4594752, lat:22.80762036}} | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 148650 | 148650 | 148650 | 148650 | 148650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG35/R33/SH/2018, contratista:GERARDO ALFONOSO ESCALANTE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, monto:1486500.0, importe_modificado:1486500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1253501/proyecto_INICIO, 1253501/proyecto_FIN, 1253501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401022644 | SLP | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49964.58}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad La Conchita Del Municipio De Xilitla - 291483 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 291483 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:16, direccion:PUEBLO , 00000 LA CONCHITA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ,, lon:-98.98959222, lat:21.39457467}} | 2017-12-08 | 2017-12-31 | 49964.58 | 49964.58 | 49964.58 | 49964.58 | 49964.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-07, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2455116.14, importe_modificado:2455116.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1157724/proyecto_FIN, 1157724/proyecto_PROCESO, 1157724/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904248 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:775227.5}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0421j Jardín De Niños Indígena Margarita Maza De Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160344 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:358.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:174, direccion: , , Coahuica, municipio Tamazunchale, lon:-98.850277, lat:21.224166}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 775227.5 | 775227.5 | 775227.5 | 775227.5 | 775227.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E039-2017-C, contratista:Cualsa Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:745411.06, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.93}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101074622 | SLP | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:727961.79}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dst0030m Secundaria Técnica No. 30 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170090 | N | 0 | 0 | 435 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:919.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Calle Aquiles Serdán con Niños Héroes, s.n. Villa de Arista, Villa de Arista, S.L.P., lon:-100.848333, lat:22.644722}} | 2018-05-16 | 2018-09-01 | 727961.79 | 727961.79 | 727961.79 | 727961.79 | 727961.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E050-2018-B, contratista:Infratisa Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:699963.25, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:919.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200683895 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:716963.83}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0156h Primaria Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160169 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:272.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:85, direccion:, , San Miguel, Matehuala, 78827, lon:-100.545555, lat:23.313333}} | 2016-08-11 | 2016-11-01 | 716963.83 | 716963.83 | 716963.83 | 716963.83 | 716963.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E123-2016-D, contratista:Grupo Constructor Tugla, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:689388.29, importe_modificado:689388.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.63}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300745474 | SLP | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2148511.63}} | Edificio ""I"", Terminación De Servicios Sanitarios Y Obras Exteriores, Mobiliario Y Equipo Para Cinco Aulas En 24msu0003w 24dnl0003l Escuela Normal De La Huasteca Potosina | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160271 | N | 0 | 0 | 394 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:87.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:29, direccion:Carretera Tamazunchale-San Martín Chalchicuautla km. 7, La Cuchilla, Tamazunchale, SLP., lon:-98.725, lat:21.286111}} | 2016-12-07 | 2017-03-01 | 2148511.63 | 2148511.63 | 2148511.63 | 2148511.63 | 2148511.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E164-2016, contratista:E.A.O. Lizbeth Arely Velázquez Martínez, convocante:IEIFE, monto:1119896.57, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:016/2018ADQ, contratista:Tech Energy & Grouding MX, S.A de C.V. , convocante:IEIFE, monto:945980.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.32}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401044579 | SLP | Proyecto de inversión | 3904598.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1171379.43, modificado:1171379.43}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2733218.66, modificado:2733218.66}} | Suministro De Agua Vía La Captación Y Aprovechamiento De Agua De Lluvia De 10 M3 Y Saneamiento Básico Rural (Procaptar) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | CEA-APARURAL-005/17-OP-CP | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:-, lon:-99.018611, lat:21.986944}} | 2017-10-03 |  | 3904598.09 | 3904598.09 | 3904598.09 | 3904598.09 | 3904598.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-005/17-OP-CP, contratista:COPOZRI Construcciones, SA de CV , convocante: Comisión Estatal del Agua., monto:3904598.09, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1180108/proyecto_PROCESO, 1180108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055495 | SLP | Proyecto de inversión | 660824.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660824.94, modificado:686044.46}} | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 5.30 X 6.00 M. Y Bodega De 5.30 X 3.00 M En 24dtv0462o1 Telesecundaria Carlos Jonguitud Barrios | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184017 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:110.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:30, direccion: , , Tampuchon, Coxcatlán, lon:-98.951388, lat:21.51}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 686044.46 | 686044.46 | 686044.46 | 686044.46 | 686044.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-014-2018/EST-B, contratista:L.E.A.O. Alejandro Kemp López, convocante:IEIFE, monto:692163.53, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.7}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055500 | SLP | Proyecto de inversión | 835784.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835784.06, modificado:774593.35}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior En 24dpr2092a Primaria Ponciano Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184022 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion: , , San José (San José de las Flores), Huehuetlán, lon:-98.986666, lat:21.549722}} | 2018-04-28 | 2018-07-01 | 774593.35 | 774593.35 | 774593.35 | 774593.35 | 774593.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-013-2018/EST-C, contratista:Norma Alicia López Goytortua, convocante:IEIFE, monto:787187.35, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.28}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113933 | SLP | Proyecto de inversión | 35001.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35001.84, modificado:35001.84}} | Rehabilitación De Techos Con Lamina Santo Domingo - 4812 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 4812 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:72, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO, 78883 SANTO DOMINGO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO SANTO DOMINGO GUADALCAZAR, lon:-100.2851869, lat:22.86403891}} | 2018-03-13 | 2018-08-31 | 35001.84 | 35001.84 | 35001.84 | 35001.84 | 35001.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252315/proyecto_INICIO, 1252315/proyecto_PROCESO, 1252315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113939 | SLP | Proyecto de inversión | 35001.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35001.84, modificado:35001.84}} | Rehabilitación De Techos Con Lamina La Ventana - 4624 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 4624 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:78, direccion:EJIDO LA VENTANA, 78896 LA VENTANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD DE LA VENTANA GUADALCAZAR, lon:-100.265246, lat:23.00950668}} | 2018-03-13 | 2018-08-31 | 35001.84 | 35001.84 | 35001.84 | 35001.84 | 35001.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252321/proyecto_FIN, 1252321/proyecto_INICIO, 1252321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113987 | SLP | Acción | 86968.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86968.51, modificado:86968.51}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 24866 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP | 24866 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.713171, lat:23.675351}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 86968.51 | 86968.51 | 86968.51 | 86968.51 | 86968.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1252369/proyecto_INICIO, 1252369/proyecto_PROCESO, 1252369/proyecto_INICIO, 1252369/proyecto_PROCESO, 1252369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055480 | SLP | Proyecto de inversión | 4257965.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4257965.46, modificado:3345458.34}} | Demolición Edificio H, Construcc. En Estructura U-3c, Planta Baja: Un Aula Didáctica De 2 Entreejes, Escalera Y Centro De Cómputo De 4 Entreejes, 1° Nivel Un Aula Didáctica De 2 Entreejes, Y Obras Ext | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184002 | N | 0 | 0 | 597 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:391.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Curie, s.n. colonia 6 de Junio, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-04-23 | 2018-09-01 | 3345458.34 | 3345458.34 | 3345458.34 | 3345458.34 | 3345458.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-001-2018/EST, contratista:Grupo Constructor Tesa, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:3345458.34, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.53}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904281 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:813935.72}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0300d Primaria Ignacio Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160316 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:242.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:73, direccion: , , San Bartolo, municipio Rioverde, S.L.P., lon:-100.045277, lat:22.303611}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 813935.72 | 813935.72 | 813935.72 | 813935.72 | 813935.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E065-2017-B, contratista:María Margarita Álvarez Torres, convocante:IEIFE, monto:831113.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.4}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201139813 | SLP | Proyecto de inversión | 10975294.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.097529455E7, modificado:9441805.72}} | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico, Red De Agua Potable Y Sistema De Alcantarillado En Calle García Diego, Tramo De Calle Mariano Ávila A Calle Alfredo M. Terrazas | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ SLP | 2884220 | N | 0 | 0 | 690 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4374.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GARCÍA DIEGO, TRAMO DE CALLE MARIANO ÁVILA A CALLE ALFREDO M. TERRAZAS, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 9441805.72 | 9441805.72 | 9441805.72 | 9441805.72 | 9441805.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4374.46}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115617 | SLP | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En La Col Barrio De Santiago Municipio De Vanegas - 96862 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 96862 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA 0 INTERIOR 0 COLONIA VANEGAS, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE VCERACRUZ, CALLE SAN LUIS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE COAHUILA ENTRE LAS CALLES DE DURANGO VERACRUZ, Y SAN LUIS, lon:-100.9469425, lat:23.88340393}} | 2018-03-06 | 2018-04-19 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SC-FISM/03/2018, contratista:GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:200000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1253999/proyecto_FIN, 1253999/proyecto_PROCESO, 1253999/proyecto_FIN, 1253999/proyecto_INICIO, 1253999/proyecto_PROCESO, 1253999/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114553 | SLP | Proyecto de inversión | 622403.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622403.43, modificado:622403.43}} | Rehabilitacion De Pozo El Tambortel Ubicado En Cabecera Municipal Santa Maria Del Rio Slp - 106146 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 106146 | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HEROES DEL 47 Y CALLE MARIANO ABASOLO, TERRACERIA SIN NOMBRE AL TERMINAR LA CALLE PORFIRIO DIAZ, CAMINOA LA CARDONA, lon:-100.7397944, lat:21.79033658}} | 2018-05-05 | 2018-05-16 | 622403.43 | 622403.43 | 622403.43 | 622403.43 | 622403.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD001-FISM/2018, contratista:COMERCIALIZADORA SAMSI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:622403.43, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252935/proyecto_FIN, 1252935/proyecto_INICIO, 1252935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115651 | SLP | Proyecto de inversión | 41600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41600.0, modificado:41600.0}} | Construcción De Diez Techos Firmes En Tlahuilapa - 37243 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 37243 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:105, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO LA CONCHITA - ENTRONQUE XILITLA - JALPAN - EL JOBO KILÓMETRO 5 + 500 INTERIOR SN RANCHO LAS CRUCITAS, 79917 TLAHUILAPA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LA CONCHITA Y CERRADA EL JOBO, TERRACERIA TLAMIMIL LA CO, lon:-98.97135025, lat:21.4201014}} | 2018-04-23 | 2018-07-30 | 41600 | 41600 | 41600 | 41600 | 41600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254033/proyecto_PROCESO, 1254033/proyecto_FIN, 1254033/proyecto_INICIO, 1254033/proyecto_FIN, 1254033/proyecto_INICIO, 1254033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115346 | SLP | Proyecto de inversión | 983611.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983611.2, modificado:983611.2}} | Construcción De Treinta Y Nueve Muros Firmes En Pozo Tapado Soledad De Zaragoza El Mirador Buena Vista Agua De La Peña Y Rancho Nuevo - 53382 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 53382 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL XILITLA - JALPAN - AGUA DE LA PEÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 INTERIOR SN RANCHO SOLEDAD DE ZARAGOZA, 79920 SOLEDAD DE ZARAGOZA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL X, lon:-99.08045461, lat:21.3359168}} | 2018-04-14 | 2018-07-13 | 983611.2 | 983611.2 | 983611.2 | 983611.2 | 983611.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ020/2018, contratista:SERGIO MARTIN RIVERA RUBIO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:983611.2, importe_modificado:983611.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1253728/proyecto_PROCESO, 1253728/proyecto_INICIO, 1253728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115360 | SLP | Proyecto de inversión | 1008832 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008832.0, modificado:1008832.01}} | Construcción De Cuarenta Muros Firmes La Cienega El Barrio Zacatipa Ollita Del Pino Xilitlilla Ejido Joya Del Drzno Y El Rincon De Zacatipa - 29532 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 29532 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:86, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL XILITLA - JALPAN - XILITLILLA EJIDO KILÓMETRO 2 + 400 INTERIOR SN RANCHO XILITLILLA, 79920 EJIDO XILITLILLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA EL BARRIO Y CARRETERA EL RINCÓN DE ZACA, lon:-99.04463173, lat:21.36470491}} | 2018-03-06 | 2018-06-04 | 1008832.01 | 1008832.01 | 1008832.01 | 1008832.01 | 1008832.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ006/2018, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Xilitla, monto:1008832.0, importe_modificado:1008832.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1253742/proyecto_INICIO, 1253742/proyecto_FIN, 1253742/proyecto_PROCESO, 1253742/proyecto_FIN, 1253742/proyecto_INICIO, 1253742/proyecto_PROCESO, 1253742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116019 | SLP | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Apoyo Equipamiento De Maquinaria Agricola Buenavista - 75377 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 75377 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE HIDALGO 28 EJIDO BUENAVISTA, 78884 BUENAVISTA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO DE BUENAVISTA CALLE HIDALGO, lon:-100.1520951, lat:22.59361354}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254401/proyecto_FIN, 1254401/proyecto_PROCESO, 1254401/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116023 | SLP | Proyecto de inversión | 48479.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48479.65, modificado:48479.65}} | Ampliación De Red De Distribución Electrica - 16657 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 16657 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO BUENAVISTA, 78884 BUENAVISTA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALDO Y CALLE ALDAMA, LA UBICACION MIGUEL HIDALGO Y ALDAMA EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA GUADALCAZAR, lon:-100.1389362, lat:22.60097308}} | 2018-03-20 | 2018-05-31 | 48479.65 | 48479.65 | 48479.65 | 48479.65 | 48479.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254405/proyecto_INICIO, 1254405/proyecto_FIN, 1254405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116053 | SLP | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | Equipamiento De Subestacion Electrica - 21194 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUDALCAZAR | 21194 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL MILAGRO DE GUADALUPE, 78893 EL MILAGRO DE GUADALUPE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DEL BORDO, lon:-100.4428584, lat:23.14741753}} | 2018-03-23 | 2018-03-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254435/proyecto_PROCESO, 1254435/proyecto_INICIO, 1254435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116073 | SLP | Proyecto de inversión | 275488.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275488.36, modificado:275488.38}} | Nivelación De Tierras Calle Veinte De Noviembre Y Dieciseis De Septiembre En La Colonia Emiliano Zapata - 27387 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 27387 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 24 DE FEBERERO NIVELACION DE TIERRAS CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE COL. EMILIANO ZAPATA, lon:-100.72571, lat:23.80679445}} | 2018-02-19 | 2018-04-30 | 275488.38 | 275488.38 | 275488.38 | 275488.38 | 275488.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254455/proyecto_INICIO, 1254455/proyecto_PROCESO, 1254455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115633 | SLP | Proyecto de inversión | 112697.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112697.41, modificado:112697.41}} | Construccion De Techos En Dos Localidades El Tepetate - 128569 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 128569 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL 0 INTERIOR 0 EJIDO EL TEPETATE, 78511 EL TEPETATE, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE INSURGENTES LOS TECHOS SE UBICAN EN LA PRINCIPAL LUIS ECHEVERIA, INSURGENTES, lon:-100.9981146, lat:24.17352698}} | 2018-06-01 | 2018-08-30 | 112697.41 | 112697.41 | 112697.41 | 112697.41 | 112697.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254015/proyecto_INICIO, 1254015/proyecto_PROCESO, 1254015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055501 | SLP | Proyecto de inversión | 487477.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487477.51, modificado:380387.83}} | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Completo Y Obra Exterior En 24dtv0866g Telesecundaria Guadalupe Victoria | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184023 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:19.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion: , , El Epazote, Lagunillas, lon:-99.504166, lat:21.5725}} | 2018-03-20 | 2018-06-01 | 380387.83 | 380387.83 | 380387.83 | 380387.83 | 380387.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-011-2018/EST, contratista:María Margarita Álvarez Torres, convocante:IEIFE, monto:487473.12, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.29}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055509 | SLP | Proyecto de inversión | 2009123.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2009123.61, modificado:1661348.76}} | Construcción Techado De 18.00 X 30.00 M. Un Aula Didáctica 6.00 X 8.00 M. Un Aula De Medios 6.00 X 8.00 M. Estruc. Regional, Obra Ext. Y 100 M. De Cercado En 24dtv0516b Telesecundaria Niños Héroes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184031 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:689.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:37, direccion: , , El Jabalí, Rioverde, lon:-100.053611, lat:21.885277}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 1661348.76 | 1661348.76 | 1661348.76 | 1661348.76 | 1661348.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-010-2018/EST-C, contratista:Y.C. Construcciones y Mantenimiento, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1661348.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.76}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904327 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:810318.99}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn0662x Jardín De Niños Ma. Elena Chanes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160341 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:440.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion: , , Palo Seco (El Gato), municipio Villa Juárez, S.L.P., lon:-100.191944, lat:22.354166}} | 2017-11-27 | 2018-04-01 | 810318.99 | 810318.99 | 810318.99 | 810318.99 | 810318.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E065-2017-A, contratista:María Margarita Álvarez Torres, convocante:IEIFE, monto:830881.84, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.58}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904311 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:677567.2}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0364n Primaria Indígena Ponciano Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160364 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:469.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:781, direccion: , , Emiliano Zapata, municipio Tamuín, S.L.P., lon:-98.829166, lat:22.172222}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 677567.2 | 677567.2 | 677567.2 | 677567.2 | 677567.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E054-2017-B, contratista:Jujamas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:651506.92, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.71}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300741340 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:735364.26}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0661o Primaria 18 De Marzo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160252 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:311.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:27, direccion:Lázaro Cárdenas, , Las Mesas, Tampacán, 79941, lon:-98.804166, lat:21.4275}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 735364.26 | 735364.26 | 735364.26 | 735364.26 | 735364.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E153-2016-C, contratista:Ing. Omar Hermenegildo Martínez Hernández, convocante:IEIFE, monto:707081.02, importe_modificado:707081.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:311.01}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201139903 | SLP | Proyecto de inversión | 11748424.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.174842481E7, modificado:1.091734E7}} | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico, Red De Agua Potable Y Sistema De Alcantarillado En Calle García Diego, Tramo De Calle Tomasa Esteves A Calle Benigno Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ SLP | 2884218 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4749.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GARCÍA DIEGO, TRAMO DE CALLE TOMASA ESTEVES A CALLE BENIGNO ARRIAGA, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 10917340 | 10917340 | 10917340 | 10917340 | 10917340 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4749.85}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055520 | SLP | Proyecto de inversión | 832273.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832273.27, modificado:790768.38}} | Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel Y El Piso De La Cancha De La Galera En 24dpr0474u Primaria Miguel Hidalgo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184042 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:889.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:100, direccion: , , Lagunitas, Santa Catarina, lon:-99.520555, lat:21.438333}} | 2018-03-20 | 2018-06-01 | 790768.38 | 790768.38 | 790768.38 | 790768.38 | 790768.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-012-2018/EST, contratista:Ing. Ender Medina Paz, convocante:IEIFE, monto:832271.74, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:889.86}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101068198 | SLP | Proyecto de inversión | 185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185000.0, modificado:185000.0}} | Rehabilitación De Jardín El Tinaco | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2018-1214 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:-, lon:-100.726388, lat:23.819444}} | 2018-03-14 | 2018-05-01 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113929 | SLP | Proyecto de inversión | 16000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | Rehabilitación De Bordo San Rafael De Los Nieto - 50963 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 50963 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:69, direccion:RANCHERIA SAN RAFAEL DE LOS NIETOS, 78884 SAN RAFAEL DE LOS NIETOS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, RANCHO SAN RAFAEL DE LOS NIETO, lon:-100.1707795, lat:22.66118263}} | 2018-04-02 | 2018-04-27 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252311/proyecto_INICIO, 1252311/proyecto_FIN, 1252311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115801 | SLP | Proyecto de inversión | 19129.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19129.76, modificado:19129.76}} | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Calle Guerrero Guerra De La Comunidad De Enramadas - 33282 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 33282 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:7, direccion:CALLE GUERRERO GUERRA RANCHERIA LAS ENRAMADAS, 79460 LAS ENRAMADAS, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ, ENTRANDO A LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE GUERRERO GUERRA A LA ALTURA DE LAS ULTIMAS DOS CASAS., lon:-100.1215021, lat:22.36099234}} | 2018-03-08 | 2018-05-08 | 19129.76 | 19129.76 | 19129.76 | 19129.76 | 19129.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254183/proyecto_INICIO, 1254183/proyecto_FIN, 1254183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115808 | SLP | Proyecto de inversión | 518019.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518019.22, modificado:518019.22}} | Mejoramiento Del Sistema De Riego De La Comunidad De San José Del Matorral Mediante Introducción De Tubería Subterránea Para Riego - 114283 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 114283 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL MATORRAL - VILLA JUÁREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 000 RANCHERIA SAN JOSE DEL MATORRAL, 79460 SAN JOSÉ DEL MATORRAL, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ, CAMINO SACA COSECHAS SAN JOSÉ DEL MATORRAL A VILLA JUÁREZ., lon:-100.275224, lat:22.34781469}} | 2018-03-02 | 2018-05-02 | 518019.22 | 518019.22 | 518019.22 | 518019.22 | 518019.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVJ-R33-FISM-AD-OBRA/18/001, contratista:MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., monto:518019.21, importe_modificado:518019.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254190/proyecto_INICIO, 1254190/proyecto_PROCESO, 1254190/proyecto_FIN, 1254190/proyecto_PROCESO, 1254190/proyecto_FIN, 1254190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115774 | SLP | Proyecto de inversión | 20800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20800.0, modificado:20800.0}} | Construcción De Cinco Techos Firmes En Cerro Quebrado - 37010 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 37010 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:181, direccion:TERRACERÍA TRAMO APETZCO - CERRO QUEBRADO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 700 INTERIOR SN RANCHO CERRO QUEBRADO, 79927 CERRO QUEBRADO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO VILLA DE GUADALUPE Y CAMINO EL RINCON CERRO QUEBRADO, CAMINO LAS JOYAS LA CONST, lon:-99.03875682, lat:21.40654903}} | 2018-04-17 | 2018-07-20 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254156/proyecto_FIN, 1254156/proyecto_INICIO, 1254156/proyecto_PROCESO, 1254156/proyecto_INICIO, 1254156/proyecto_PROCESO, 1254156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201139058 | SLP | Proyecto de inversión | 1010835 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010835.0, modificado:1010835.0}} | Construcción De Sanitarios Estructura U2-C En La Escuela Preparatoria Miranda Leura, Ubicada En Fracción Rivera. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2018-4138 | N | 0 | 0 | 950 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:FRACCIÓN RIVERA, lon:-100.940833, lat:22.183055}} | 2018-05-15 | 2018-08-01 | 1010835 | 1010835 | 1010835 | 1010835 | 1010835 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-20/2018, contratista:MA. DEL CARMEN GARCÍA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1010835.03, importe_modificado:1010835.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278262/proyecto_INICIO, 1278262/proyecto_PROCESO, 1278262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401044576 | SLP | Proyecto de inversión | 12302752 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2302752E7, modificado:1.033251604E7}} | Rehabilitacion Con Carpeta Asfalticade La Carretera: Villa De Ramos - Pozo Blanco Tramo: Villa De Ramos (Juan Sarabia) La Hediondilla - Pozo Blanco Del Km. 0000 Al Km. 11000. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-034-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:-, lon:-101.856944, lat:22.815}} | 2017-12-26 |  | 10332516.04 | 10332516.04 | 10332516.04 | 10332516.04 | 10332516.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-FONREGION-LPN-064-W-17, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES LA PALOMA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.033251604E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {1180104/proyecto_PROCESO, 1180104/proyecto_INICIO, 1180104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055533 | SLP | Proyecto de inversión | 1487683.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487683.12, modificado:1122045.31}} | Construcción De Servicios Sanitarios Tipo Rural Y La Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 24dtv0374u Telesecundaria Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184055 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:425.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:12, direccion: , , Guadalupito, Villa de Guadalupe, lon:-100.676388, lat:23.43}} | 2018-04-23 | 2018-04-12 | 1122045.31 | 1122045.31 | 1122045.31 | 1122045.31 | 1122045.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-009-2018/EST-B, contratista:Ing. Francisco Ezequiel Juárez Rivera, convocante:IEIFE, monto:1276565.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.15}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055536 | SLP | Proyecto de inversión | 518327.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518327.49, modificado:518324.36}} | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior En 24dpr2356t Primaria José Vasconcelos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184058 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:71, direccion: , , Granja San Martín (Las Caleras), Granja San Martín (Las Caleras), lon:-100.835, lat:21.888611}} | 2018-03-20 | 2018-06-01 | 518324.36 | 518324.36 | 518324.36 | 518324.36 | 518324.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-006-2018/EST, contratista:Construcciones y Edificaciones Tangamanga, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:518324.36, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055538 | SLP | Proyecto de inversión | 1057197.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057197.96, modificado:775641.08}} | Construcción De Barda 100 M. Y La Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 24dpr0828e Primaria Niños Héroes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184060 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:242.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:7, direccion:Calle Niños Héroes, 45, Bledos, Villa de Reyes, lon:-101.116388, lat:21.8425}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 775641.08 | 775641.08 | 775641.08 | 775641.08 | 775641.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-005-2018/EST-A, contratista:Grupo Constructor Rodigama, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:779368.96, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.1}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055543 | SLP | Proyecto de inversión | 998058.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998058.58, modificado:945050.94}} | Construcción De Muro De Contención Perimetral En 24djn0077e Jardín De Niños Ovidio Decroly | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184065 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:62.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle Santa Mónica. s.n. Xilitla, Xilitla, lon:-98.989444, lat:21.385277}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 945050.94 | 945050.94 | 945050.94 | 945050.94 | 945050.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-014-2018/EST-C, contratista:L.E.A.O. Alejandro Kemp López, convocante:IEIFE, monto:1094102.22, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.37}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116068 | SLP | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:950000.0}} | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Telesecundaria Amado Nervo - 27580 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 27580 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE V. CHICOSEIN COLONIA CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ, A 500 METROS DE PLAZA DE TOROS, lon:-100.7314058, lat:23.82223639}} | 2018-03-03 | 2018-05-30 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254450/proyecto_INICIO, 1254450/proyecto_FIN, 1254450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115114 | SLP | Proyecto de inversión | 43080 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43080.0, modificado:43080.0}} | Rehabilitación De Camino Peyote - 122828 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 122828 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:34, direccion:EJIDO PEYOTE, 78887 PEYOTE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, REHABILITACIÓN DE CAMINO EJIDO PEYOTE, lon:-100.6049063, lat:22.65578639}} | 2018-06-04 | 2018-06-30 | 43080 | 43080 | 43080 | 43080 | 43080 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253496/proyecto_PROCESO, 1253496/proyecto_INICIO, 1253496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115125 | SLP | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Mejoramiento De Unida Medica Rural - 62653 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 62653 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POZO DE ACUÑA, 78885 POZO DE ACUÑA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-100.2609935, lat:22.5716615}} | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253507/proyecto_INICIO, 1253507/proyecto_FIN, 1253507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300955374 | SLP | Proyecto de inversión | 4800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.0, modificado:4140356.58}} | Rehabilitacion Con Carpeta Asfaltica De La Carretera: Aquismon - Tancuime (Calle Jaime Niño), Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 2 400 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-012-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:-, lon:-99.010555, lat:21.601666}} | 2017-09-19 |  | 4140356.58 | 4140356.58 | 4140356.58 | 4140356.58 | 4140356.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LPN-036-W-17, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4140356.58, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.4}} | {1081804/proyecto_INICIO, 1081804/proyecto_FIN, 1081804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200683888 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:625186.09}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1753v Jardín De Niños Héroes Potosinos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160164 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:498.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Montura, 145, Matehuala, Matehuala, lon:-100.644444, lat:23.646388}} | 2016-08-11 | 2016-11-01 | 625186.09 | 625186.09 | 625186.09 | 625186.09 | 625186.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E122-2016-B, contratista:Armax Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:769016.86, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.59}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115272 | SLP | Proyecto de inversión | 509957 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509957.0, modificado:509957.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Carlos Nieto De Calle Carmelo Tenorio A Topar Colonia Primero De Mayo - 86632 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 86632 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS NIETO COLONIA PRIMERO DE MAYO, 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARMELO TENORIO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A DOS CALLES DE LA CARRETERA A RIOVERDE ENTRANDO POR LA CALLE 16 DE SEPTIEM, lon:-100.8989115, lat:22.15921371}} | 2018-03-13 | 2018-06-05 | 509957 | 509957 | 509957 | 509957 | 509957 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-12/2018, contratista:INGENIERIA INTEGRAL VEPEC, S.C., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1971644.03, importe_modificado:1971644.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1253654/proyecto_INICIO, 1253654/proyecto_PROCESO, 1253654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201116050 | SLP | Proyecto de inversión | 49550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49550.0, modificado:49550.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio El Milagro De Guadalupe - 123786 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 123786 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, direccion:EJIDO EL MILAGRO DE GUADALUPE, 78893 EL MILAGRO DE GUADALUPE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO EL MILAGRO DE GUADALUPE, lon:-100.4479673, lat:23.14351163}} | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 49550 | 49550 | 49550 | 49550 | 49550 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG35/R33/SH/2018, contratista:GERARDO ALFONOSO ESCALANTE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, monto:1486500.0, importe_modificado:1486500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1254432/proyecto_FIN, 1254432/proyecto_PROCESO, 1254432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115629 | SLP | Proyecto de inversión | 118820.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118820.28, modificado:118820.28}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En Seis Localidades Santa Teresa - 117054 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 117054 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:20, direccion:CALLE CERCA DE LA ESCUELA 0 INTERIOR 0 EJIDO SANTA TERESA, 78513 SANTA TERESA, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ, LAS VIVIENDAS SE UBICAN CERCA DE LA ESCUELA Y POR EL CAMINO QUE VA ALA COMUNIDAD DE TANQUE DE LOPEZ, lon:-100.8943241, lat:24.25785022}} | 2018-05-16 | 2018-08-18 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SH-FISM/07/2018.,, contratista:LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:118820.28, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1254011/proyecto_INICIO, 1254011/proyecto_PROCESO, 1254011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115752 | SLP | Proyecto de inversión | 1008832 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008832.0, modificado:1008832.0}} | Construcción De Cuarenta Muros Firmes En Las Crucitas La Herradura Manteco Y Pitzoatl - 29709 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 29709 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:111, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO TLAHUILAPA - LAS CRUCITAS KILÓMETRO 1 + 350 INTERIOR SN RANCHO LAS CRUCITAS, 79917 LAS CRUCITAS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TLAHUILAPA Y CARRETERA EL JOBO, CAMINO TLAMIMIL LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 40 MUROS, lon:-98.96910534, lat:21.42159205}} | 2018-04-09 | 2018-07-08 | 1008832 | 1008832 | 1008832 | 1008832 | 1008832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ013/2018, contratista:VICTOR HUGO MARTINEZ GUERRERO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1008832.0, importe_modificado:1008832.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254134/proyecto_INICIO, 1254134/proyecto_PROCESO, 1254134/proyecto_INICIO, 1254134/proyecto_PROCESO, 1254134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115860 | SLP | Proyecto de inversión | 1008831.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008831.92, modificado:1008831.92}} | Construcción De Cuarenta Muros Firmes En La Palizada Ahuacatlan La Barranca Y El Balcon - 29519 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 29519 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL BALCON - SOLEDAD DE ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 INTERIOR SN RANCHO EL BALCON, 00000 EL BALCÓN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA XILITLA Y CARRETERA AHUACATLAN, TERRACERIA SOLEDAD DE ZARAGOZA LA CONSTRUCCIÓN DE, lon:-99.04746141, lat:21.3404113}} | 2018-03-12 | 2018-06-10 | 1008831.92 | 1008831.92 | 1008831.92 | 1008831.92 | 1008831.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ005/2018, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Xilitla, monto:1008831.94, importe_modificado:1008831.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254242/proyecto_INICIO, 1254242/proyecto_PROCESO, 1254242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115780 | SLP | Proyecto de inversión | 41600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41600.0, modificado:41600.0}} | Construcción De Diez Techos Firmes En El Naranjal - 36206 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 36206 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS POCITOS - AHUEHUEYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 250 INTERIOR SN RANCHO EL NARANJAL (LA CEIBA), 79900 EL NARANJAL DOS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA LOS POCITOS Y CARRETERA AHUEHUEYO, TERRACERIA TEPETZINTLA LA CONSTRUC, lon:-98.93508534, lat:21.38300861}} | 2018-04-11 | 2018-07-13 | 41600 | 41600 | 41600 | 41600 | 41600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254162/proyecto_FIN, 1254162/proyecto_INICIO, 1254162/proyecto_PROCESO, 1254162/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116032 | SLP | Proyecto de inversión | 68856.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68856.13, modificado:68856.13}} | Rehabilitación De Alumbrado Publico Loc Charco Cercado - 35415 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 35415 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO CHARCO CERCADO, 78880 CHARCO CERCADO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.5064973, lat:22.86203516}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 68856.13 | 68856.13 | 68856.13 | 68856.13 | 68856.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254414/proyecto_INICIO, 1254414/proyecto_FIN, 1254414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300964177 | SLP | Proyecto de inversión | 5041923.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3025153.86, modificado:3779954.01}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1344514.51, modificado:1679981.66}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:672254.73, modificado:839987.68}} | Construcción Del Acueducto Del Proyecto ""La Maroma"" (2da. Etapa) Tramo San Bartolo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | CEA-APAUR-001/17-OP-IN | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:-, lon:-100.644444, lat:23.646388}} | 2017-09-26 | 2017-12-01 | 6299923.35 | 6299923.35 | 6299923.35 | 6299923.35 | 6299923.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-00/17-OP-IN, contratista:Urbanizaciones Civiles Potosinas, SA de CV , convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA , monto:5041923.1, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1097999/proyecto_PROCESO, 1097999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200640911 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:849451.28}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0500w Jardín De Niños Indígena Ponciano Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160099 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:264.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:258, direccion:0258 Tepetzintla, 79983, lon:-98.732777, lat:21.228888}} | 2016-07-14 | 2016-10-01 | 849451.28 | 849451.28 | 849451.28 | 849451.28 | 849451.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E082-2016-C, contratista:Constructora Librado, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:816780.08, importe_modificado:816780.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.01}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401048281 | SLP | Proyecto de inversión | 1113894.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113894.34, modificado:1113894.34}} | Suministro De Agua Via Captacion Y Aprovechamiento De Agua De Lluvia De 10 M3 Y Saneamiento Rural (Procaptar) Ara Diversas Localidades De Santa Catariina | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | CEA-APARURAL-010/17-OP-IN | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:-, lon:-99.495833, lat:21.657222}} | 2017-12-20 | 2017-12-01 | 1113894.34 | 1113894.34 | 1113894.34 | 1113894.34 | 1113894.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-010/17-OP-IN , contratista:Metropolitana Construcciones Civiles, SA de CV, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA , monto:1113894.34, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101078829 | SLP | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1044868.35}} | Rehabilitación Del Edificio E, Primera Etapa En 24des0014c Secundaria General Moisés Sáenz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184097 | N | 0 | 0 | 718 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:462.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Carranza y Niños Héroes s.n. Axtla de Terrazas, Axtla de Terrazas, S.L.P., lon:-98.875, lat:21.436388}} | 2018-06-19 | 2018-09-01 | 1044868.35 | 1044868.35 | 1044868.35 | 1044868.35 | 1044868.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-052-2018/EST, contratista:Palmar Construvisión, S.A de C.V., convocante:IEIFE, monto:1099007.15, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.92}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101078836 | SLP | Proyecto de inversión | 461259.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461259.41, modificado:460362.6}} | Impermeabilización Y Pintura En 24djn0009h Jardín De Niños Jesús García | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184104 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:798.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero, 9, Cárdenas, Cárdenas, S.L.P., lon:-99.643888, lat:21.996666}} | 2018-06-19 | 2018-09-01 | 460362.6 | 460362.6 | 460362.6 | 460362.6 | 460362.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-062-2018/EST, contratista:Impulsora General de Asfaltos, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:461259.41, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.79}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116206 | SLP | Proyecto de inversión | 313168.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313168.65, modificado:313168.65}} | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica De La Calle Canelo Entre Calles Jacarandas Y Pirul Col Aurora Cerritos Slp Con Transformador - 71722 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 71722 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CANELO COLONIA AURORA, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE PIRUL, CALLE FRESNOS RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE CANELO ENTRE CALLES JACARANDAS Y PIRUL, COL AURORA, EN CERRITOS, S.L.P. ACCESANDO POR , lon:-100.2945605, lat:22.43484414}} | 2018-03-26 | 2018-04-30 | 313168.65 | 313168.65 | 313168.65 | 313168.65 | 313168.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CERR-DSM-FISM-2018/03-AD, contratista:CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS VERSATILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:313168.65, importe_modificado:313168.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254588/proyecto_INICIO, 1254588/proyecto_FIN, 1254588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115037 | SLP | Proyecto de inversión | 23334.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23334.56, modificado:23334.56}} | Rehabilitación De Techos En Las Negritas - 4534 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 4534 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:28, direccion:EJIDO LAS NEGRITAS, 78883 LAS NEGRITAS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, REHABILITACIÓN DE 10 TECHOS EN LAS NEGRITAS, lon:-100.1623115, lat:22.79306707}} | 2018-03-13 | 2018-08-31 | 23334.56 | 23334.56 | 23334.56 | 23334.56 | 23334.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253419/proyecto_PROCESO, 1253419/proyecto_INICIO, 1253419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115342 | SLP | Proyecto de inversión | 128960 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128960.0, modificado:128960.0}} | Construcción De Treinta Y Un Techos Firmes En San Pedro Huitzquilico - 36748 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 36748 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:66, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO TLAMAYA - SAN PEDRO HUITZQUILICO KILÓMETRO 6 + 20 INTERIOR SN RANCHO SAN PEDRO HUITZQUILICO, 79915 SAN PEDRO HUITZQUILICO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TLAMAYA Y CARRETERA SAN ANTONIO HUITZQUILICO, CAMINO , lon:-99.01182229, lat:21.45494165}} | 2018-04-17 | 2018-07-20 | 128960 | 128960 | 128960 | 128960 | 128960 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1253724/proyecto_INICIO, 1253724/proyecto_PROCESO, 1253724/proyecto_FIN, 1253724/proyecto_INICIO, 1253724/proyecto_FIN, 1253724/proyecto_INICIO, 1253724/proyecto_PROCESO, 1253724/proyecto_FIN, 1253724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115170 | SLP | Proyecto de inversión | 71101.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71101.2, modificado:71101.2}} | Rehabilitación De Alumbrado Publico Guadalcazar - 35692 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 35692 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PUEBLO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, lon:-100.3999921, lat:22.61796535}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 71101.2 | 71101.2 | 71101.2 | 71101.2 | 71101.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253552/proyecto_INICIO, 1253552/proyecto_PROCESO, 1253552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116042 | SLP | Proyecto de inversión | 23334.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23334.56, modificado:23334.56}} | Rehabilitación De Techos En La Hincada - 4583 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 4583 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:EJIDO LA HINCADA, 78884 LA HINCADA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, REHABILITACIÓN DE TECHOS DE LAMINA EN LA HINCADA, lon:-100.1070632, lat:22.66104036}} | 2018-03-13 | 2018-08-31 | 23334.56 | 23334.56 | 23334.56 | 23334.56 | 23334.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254424/proyecto_INICIO, 1254424/proyecto_PROCESO, 1254424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201143189 | SLP | Proyecto de inversión | 35957.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35957.66, modificado:35957.66}} | Rehabilitacion De Cancha En J.N. Narciso Mendoza | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2018-592 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:-, lon:-99.018611, lat:21.986944}} | 2018-03-22 | 2018-12-01 | 35957.66 | 35957.66 | 35957.66 | 35957.66 | 35957.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2018., contratista:CROMO 45, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:35957.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1282920/proyecto_INICIO, 1282920/proyecto_PROCESO, 1282920/proyecto_INICIO, 1282920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114127 | SLP | Proyecto de inversión | 109320.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109320.4, modificado:109320.4}} | Construcción De Cuartos Dormitorio Región Uno En La Localidad De Rancho De Pro - 79561 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 79561 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:CALLE LÓPEZ INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO DE PRO, 79360 RANCHO DE PRO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE Y CALLE , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 6 KM HACIA EL SURESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSÉ DEL CORITO HASTA LLEGAR A LA , lon:-99.57864741, lat:22.09744375}} | 2018-03-15 | 2018-06-15 | 109320.4 | 109320.4 | 109320.4 | 109320.4 | 109320.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS-CDSM-06-016_2018, contratista:LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES, monto:1093204.0, importe_modificado:1093204.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1252509/proyecto_PROCESO, 1252509/proyecto_INICIO, 1252509/proyecto_PROCESO, 1252509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114461 | SLP | Proyecto de inversión | 49997 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49997.0, modificado:49997.0}} | Construccion De Recamara Adicional En La Localidad De La Huerta Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 123095 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 123095 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:96, direccion:CALLE LOS PINOS 220 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA HUERTA, 79560 LA HUERTA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL PASANDO LA LOCALIDAD DE PEREGRINA DE ARRIBA, lon:-100.6035805, lat:21.89447046}} | 2018-05-21 | 2018-09-30 | 49997 | 49997 | 49997 | 49997 | 49997 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018, contratista:DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:49997.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1252843/proyecto_INICIO, 1252843/proyecto_FIN, 1252843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP12130100124723 | SLP | Proyecto de inversión | 148632 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:45, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148632.0, modificado:148632.0}} | Fondo De Apoyo A La Calidad De Las Universidades Tecnologicas 2012 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI | 5 | N | 0 | 0 | 1887 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2013-06-27 | 2015-10-20 | 148632 | 148632 | 148632 | 148632 | 148632 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {124723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201139076 | SLP | Proyecto de inversión | 2363758 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2363758.0, modificado:2363758.0}} | Mejoramiento De La Linea De Red De Distribución Eléctrica En La Calle Camino Antiguo A San Jose Del Barro, Tramo De Calle Camposanto A Av. San Lorenzo, Col. San Jose. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2018-4116 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:84, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO A SAN JOSE DEL BARRO, TRAMO DE CALLE CAMPOSANTO A AV. SAN LORENZO, COL. SAN JOSE., lon:-100.874444, lat:22.217222}} | 2018-05-10 | 2018-08-01 | 2363758 | 2363758 | 2363758 | 2363758 | 2363758 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-18/18, contratista:JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2363758.0, importe_modificado:2363758.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:11.0}} | {1278281/proyecto_INICIO, 1278281/proyecto_PROCESO, 1278281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113913 | SLP | Proyecto de inversión | 35001.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35001.84, modificado:35001.84}} | Rehabilitación De Techos Con Lamina San Ignacio - 4818 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 4818 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:57, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 78890 SAN IGNACIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, SAN IGNACIO GUADALCAZAR, lon:-100.1761977, lat:23.18868904}} | 2018-03-13 | 2018-08-31 | 35001.84 | 35001.84 | 35001.84 | 35001.84 | 35001.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252295/proyecto_INICIO, 1252295/proyecto_FIN, 1252295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055519 | SLP | Proyecto de inversión | 1776365.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776365.37, modificado:1676569.17}} | Construcción De Barda Perimetral En 24dst0007l Secundaria Técnica No. 7 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184041 | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:331.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Carretera San Vicente - El Higo, km. 1, San Vicente Tancuayalab, San Vicente Tancuayalab, lon:-98.587777, lat:21.718333}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 1676569.17 | 1676569.17 | 1676569.17 | 1676569.17 | 1676569.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-013-2018/EST-A, contratista:Norma Alicia López Goytortua, convocante:IEIFE, monto:1676569.17, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.98}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114396 | SLP | Proyecto de inversión | 54660.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54660.2, modificado:54660.2}} | Construcción De Cuartos Dormitorio Región Tres En La Localidad De San Antonio - 79115 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 79115 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:28, direccion:CALLE INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO, 79360 SAN ANTONIO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 1 KM HACIA EL SUROESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-CÁRDENAS HASTA EL CRUCERO DEL LLANO CONTINUAR A LA IZQUIERDA Y AVANZ, lon:-99.65986209, lat:22.09683769}} | 2018-04-11 | 2018-07-13 | 54660.2 | 54660.2 | 54660.2 | 54660.2 | 54660.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS-CDSM-06-018_2018, contratista:OMAR ALEXANDER DÍAZ TELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES, monto:1093204.0, importe_modificado:1093204.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252778/proyecto_INICIO, 1252778/proyecto_PROCESO, 1252778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101078852 | SLP | Proyecto de inversión | 439417.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439417.77, modificado:438847.17}} | 2a Etapa De La Rehabilitación De La Plaza Cívica En 24dpr0539n Primaria Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184120 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:397.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:64, direccion:Calle Otilio E. Montaño, s.n. Tambaca, Tamasopo, S.L.P., lon:-99.304444, lat:21.96}} | 2018-06-19 | 2018-09-01 | 438847.17 | 438847.17 | 438847.17 | 438847.17 | 438847.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-064-2018/EST, contratista:Ing. Ender Medina Paz, convocante:IEIFE, monto:438847.17, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.56}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116093 | SLP | Proyecto de inversión | 544731.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544731.36, modificado:531373.71}} | Construcción De Agua Potable Sistema De Alcantarillado Y Revestimiento De Calle Flor Silvestre Tramo De Calle León García A Calle Florcanela - 103514 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ | 103514 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:643.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE FLOR SILVESTRE COLONIA GRAL. IGNACIO MARTÍNEZ, 78360 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LEON GARCIA Y CALLE FLOR DE CANELA, CALLE FLOR DE LIS ACCESO POR BOULEVARD ANTONIO ROCHA CORDERO, lon:-100.9751626, lat:22.11494581}} | 2018-05-17 | 2018-08-01 | 531373.71 | 531373.71 | 531373.71 | 531373.71 | 531373.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-17-2018, contratista:ERIKA DEL CARMEN PEREZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:531373.71, importe_modificado:531373.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:643.92}} | {1254475/proyecto_FIN, 1254475/proyecto_PROCESO, 1254475/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055481 | SLP | Proyecto de inversión | 846726.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846726.12, modificado:789208.79}} | Construcción De Techado De 15.00 X 30.00 M. Zapatas De 1.70 X 1.70 M. En 24epr0194j Primaria Wenceslao Victoria Soto | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184003 | N | 0 | 0 | 267 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Gabriel García, 183, colonia Wenceslao Victoria Soto, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-03-20 | 2018-06-01 | 789208.79 | 789208.79 | 789208.79 | 789208.79 | 789208.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-001-2018/EST, contratista:Constructora Imat, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:846719.05, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101055628 | SLP | Proyecto de inversión | 765318.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765318.35, modificado:823660.18}} | Construcción De Techado De 9.20 X 30.00 M. En 24djn0019o Preescolar Instituto De Protección A La Infancia (Ipi) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184078 | N | 0 | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Juan Sarabia, 112, Soledad de Graciano Sánchez, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., lon:-100.940833, lat:22.183055}} | 2018-05-21 | 2018-08-01 | 823660.18 | 823660.18 | 823660.18 | 823660.18 | 823660.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-035-2018/EST, contratista:Trealsa Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:765318.35, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101074166 | SLP | Proyecto de inversión | 24676117.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.46761179E7, modificado:2.7405177E7}} | Construcción De La Presa Para Control De Avenidas La Cantera | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | CEA-FFF-004/17-OP-CP | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-01-02 | 2018-04-24 | 27405177 | 27405177 | 27405177 | 27405177 | 27405177 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-FFF-004/17-OP-CP, contratista:Construcciones y Edificaciones Tangamanga, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua., monto:2.46761179E7, importe_modificado:2.521276284E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1211475/proyecto_PROCESO, 1211475/proyecto_INICIO, 1211475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101078828 | SLP | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199999.71}} | Rehabilitación General De Aulas En 24dst0003p Secundaria Técnica No. 03 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184096 | N | 0 | 0 | 625 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:680.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Avenida Manuel José Othón s.n. Santa María del Río, Santa María del Río, S.L.P., lon:-100.736111, lat:21.7975}} | 2018-05-07 | 2018-07-01 | 1199999.71 | 1199999.71 | 1199999.71 | 1199999.71 | 1199999.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-051-2018/EST, contratista:Constructora Imat, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1199999.71, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.57}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101078853 | SLP | Proyecto de inversión | 192982.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192982.22, modificado:187617.01}} | Construcción De Barda Reja. En 24dpr0148z Primaria Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184121 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:36.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:Calle José Vasconcelos, s.n. Cerrito Blanco, Matehuala, S.L.P., lon:-100.582777, lat:23.67}} | 2018-06-19 | 2018-09-01 | 187617.01 | 187617.01 | 187617.01 | 187617.01 | 187617.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-065-2018/EST-A, contratista:Patricia Hortencia Reyna de León, convocante:IEIFE, monto:192915.55, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.33}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101078832 | SLP | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:479999.98}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior En 24dpr2476f Primaria Ponciano Arriaga Ford No. 196 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184100 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:126.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle Pista, 100, colonia La Sauceda, Villa de Zaragoza, Zaragoza, S.L.P., lon:-100.729722, lat:22.039722}} | 2018-06-19 | 2018-09-01 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-054-2018/EST, contratista:Aslan Corp, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:479999.98, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.88}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116064 | SLP | Proyecto de inversión | 52463.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52463.11, modificado:52463.11}} | Convenio Con Beneficiarios Para Ampliacion De Red Electrica Ana Laura Camarillo H - 67435 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 67435 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA 62 COLONIA CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ, A UN COSTADO DE MARIETA, lon:-100.7020745, lat:23.79756364}} | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 52463.11 | 52463.11 | 52463.11 | 52463.11 | 52463.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254446/proyecto_INICIO, 1254446/proyecto_PROCESO, 1254446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116071 | SLP | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:953900.91}} | Convenio Con El Opad - 28347 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 28347 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD RICARDO FLORES MAGON COLONIA CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ, BOULEVARD FLORES MAGON, lon:-100.7222649, lat:23.8256617}} | 2018-02-26 | 2018-12-31 | 953900.91 | 953900.91 | 953900.91 | 953900.91 | 953900.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254453/proyecto_PROCESO, 1254453/proyecto_INICIO, 1254453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201136548 | SLP | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:18000.0}} | Abastecimiento De Insumos Alimentarios A La (Casa De Salud Mental (Frutería) | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 2799-2018 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2018-02-16 | 2018-09-01 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/002-2018, contratista:ANTONIO CORONADO ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:30000.0, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/CDSM/002-2018, contratista:ANTONIO CORONADO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:12000.0, importe_modificado:12000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1275527/proyecto_INICIO, 1275527/proyecto_PROCESO, 1275527/proyecto_INICIO, 1275527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055503 | SLP | Proyecto de inversión | 1280584.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280584.16, modificado:910844.04}} | Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior En 24dpr0210l Primaria Damián Carmona | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184025 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:71, direccion:Ave. Damián Carmona, 1, San Marcos (San Marcos Carmona), Mexquitic de Carmona, lon:-101.053333, lat:22.192222}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 910844.04 | 910844.04 | 910844.04 | 910844.04 | 910844.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-003-2018/EST-A, contratista:Proyectos y Construcciones Catzin, S.A. de C.V. , convocante:IEIFE, monto:979272.48, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101055792 | SLP | Proyecto de inversión | 506695.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506695.85, modificado:506695.85}} | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional De 6.00 X 5.30 M. Reubicación De Acceso Y Obra Exterior En 24dcc0158z Preescolar Bilingüe Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184094 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:61.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:46, direccion:Calle Francisco I. Madero, s.n. Ixteamel, Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.796666, lat:21.282777}} | 2018-05-21 | 2018-08-01 | 506695.85 | 506695.85 | 506695.85 | 506695.85 | 506695.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-030-2018/EST, contratista:RD Terracerías y Urbanizaciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:506695.85, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.74}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055507 | SLP | Proyecto de inversión | 210338.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210338.29, modificado:210334.91}} | Construcción De Techado De 15.00 X 6.00 M. Zapatas De 1.70 X 1.70 M. 2a Etapa En 24dpr0283d1 Primaria Nicolás Bravo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184029 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:37, direccion: , , El Jabalí, Rioverde, lon:-100.053611, lat:21.885277}} | 2018-03-20 | 2018-06-01 | 210334.91 | 210334.91 | 210334.91 | 210334.91 | 210334.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-014-2018/EST, contratista:Ing. Gabriel Badillo San Juan, convocante:IEIFE, monto:210334.91, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101078834 | SLP | Proyecto de inversión | 758750.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758750.76, modificado:708768.99}} | Construcción De Techado De 15.00 X 24.00 M. En 24dpr2420d Primaria Rafael Nieto Compeán | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184102 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle Julián Carrillo, s.n. colonia El Terraplén, Tanquián de Escobedo, Tanquián de Escobedo, S.L.P., lon:-98.661944, lat:21.600277}} | 2018-06-19 | 2018-09-01 | 708768.99 | 708768.99 | 708768.99 | 708768.99 | 708768.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-056-2018/EST, contratista:Saos Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:758750.31, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101078839 | SLP | Proyecto de inversión | 419369.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419369.37, modificado:410564.49}} | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Su Alimentación Eléctrica En 24dpr3337l Primaria Manuel José Othón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184107 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:113, direccion: , , La Campana, Guadalcázar, S.L.P., lon:-100.495833, lat:22.7375}} | 2018-06-19 | 2018-09-01 | 410564.49 | 410564.49 | 410564.49 | 410564.49 | 410564.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-059-2018/EST, contratista:LEAO J. Jesús Martínez Palomares, convocante:IEIFE, monto:413688.28, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300964240 | SLP | Proyecto de inversión | 5893962.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536377.63, modificado:3536377.63}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1591369.93, modificado:1571725.35}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:766215.15, modificado:785859.73}} | Construcción Del Acueducto Del Proyecto ""La Maroma"" (2da. Etapa) Tramo Iii (Tanque En Potabilizadora Caleros) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | CEA-APAUR-003/17-OP-CP | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:-, lon:-100.644444, lat:23.646388}} | 2017-08-10 | 2017-12-01 | 5893962.71 | 5893962.71 | 5893962.71 | 5893962.71 | 5893962.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-003/17-OP-CP, contratista:Bufete de Servicios Integrales para la Construcción, SA de CV, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA , monto:5893962.71, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1098068/proyecto_PROCESO, 1098068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101078856 | SLP | Proyecto de inversión | 127919.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127919.4, modificado:126651.49}} | Construcción De Plaza Cívica Y Andadores En 24dpr0156h Primaria Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184124 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:102.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:85, direccion: , , San Miguel, Matehuala, S.L.P., lon:-100.545555, lat:23.313333}} | 2018-06-19 | 2018-09-01 | 126651.49 | 126651.49 | 126651.49 | 126651.49 | 126651.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-065-2018/EST-B, contratista:Patricia Hortencia Reyna de León, convocante:IEIFE, monto:127915.67, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.5}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114175 | SLP | Proyecto de inversión | 49997 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49997.0, modificado:49997.0}} | Construcción De Recamara Adicional En La Localidad De Villela Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 123751 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 123751 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:297, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA VILLELA, 79560 VILLELA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRICIPAL Y CALLE NUEVA, CALLE SIN NOMBRE POR LA CALLE NUEVA, lon:-100.7217533, lat:21.67818798}} | 2018-05-21 | 2018-09-30 | 49997 | 49997 | 49997 | 49997 | 49997 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018, contratista:DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:49997.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1252557/proyecto_INICIO, 1252557/proyecto_PROCESO, 1252557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113992 | SLP | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En La Localidad De Jaquis Municipio De Villa De La Paz Slp - 24572 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP | 24572 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:EJIDO JAQUIS, 78837 JAQUIS, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD DE JAQUIS SE ENCUENTRA A 7 KM DE LA COMUNIDAD DE LAURELES AL SUR DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, lon:-100.7928194, lat:23.6366322}} | 2018-04-09 | 2018-06-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-006-AD/2018, contratista:FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1252374/proyecto_PROCESO, 1252374/proyecto_INICIO, 1252374/proyecto_PROCESO, 1252374/proyecto_INICIO, 1252374/proyecto_PROCESO, 1252374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113896 | SLP | Proyecto de inversión | 9001.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9001.6, modificado:9001.6}} | Mejoramiento De Muro Firme Quelital - 130157 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 130157 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:EJIDO EL QUELITAL, 78884 EL QUELITAL, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN LA COMUNIDAD DEL QUELITAL, lon:-100.1946426, lat:22.54929786}} | 2018-06-16 | 2018-06-23 | 9001.6 | 9001.6 | 9001.6 | 9001.6 | 9001.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252278/proyecto_INICIO, 1252278/proyecto_FIN, 1252278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113931 | SLP | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | Desazolve De Bordo De Abrevadero Santa Rita Del Rucio - 93550 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 93550 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:71, direccion:RANCHERIA SANTA RITA DEL RUCIO, 78897 SANTA RITA DEL RUCIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, RANCHO DE SANTA RITA DEL RUCIO, lon:-100.3034145, lat:23.06431969}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252313/proyecto_FIN, 1252313/proyecto_PROCESO, 1252313/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401022446 | SLP | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49964.58}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad Nuevo Miramar Del Municipio De Xilitla - 291491 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 291491 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:152, direccion:PUEBLO , 00000 NUEVO MIRAMAR, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ,, lon:-99.03480975, lat:21.38053212}} | 2017-12-08 | 2017-12-31 | 49964.58 | 49964.58 | 49964.58 | 49964.58 | 49964.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-08, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2635745.2, importe_modificado:2635745.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1157526/proyecto_FIN, 1157526/proyecto_PROCESO, 1157526/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401048272 | SLP | Proyecto de inversión | 3870116.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3870116.76, modificado:3870116.76}} | Suministro De Agua Vía Captación Y Aprovechamiento De Agua De Lluvia De 10 M3 Y Saneamiento Rural (Procaptar) Para Diversas Localidades De Axtla De Terrazas, Coxcatlán Y San Antonio | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | CEA-APARURAL-009/17-OP-IN | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:-, lon:-98.875, lat:21.436388}} | 2017-12-20 | 2017-12-01 | 3870116.76 | 3870116.76 | 3870116.76 | 3870116.76 | 3870116.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-009/17-OP-IN, contratista:COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua., monto:3870116.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101055613 | SLP | Proyecto de inversión | 389218.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389218.58, modificado:389218.58}} | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior En 24dtv0836m Telesecundaria Julián De Los Reyes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184068 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:49, direccion: , , San Lorenzo, Villa de Reyes, s.l.p., lon:-100.868055, lat:21.906111}} | 2018-05-21 | 2018-08-01 | 389218.58 | 389218.58 | 389218.58 | 389218.58 | 389218.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-021-2018/EST, contratista:Constructora Quid, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:389218.58, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115802 | SLP | Proyecto de inversión | 40136 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40136.0, modificado:40136.0}} | Rehabilitación Mediante Rastreo Y Revestimiento De Camino Sacacosechas El Toche De La Comunidad De Juan Dominguez - 132723 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 132723 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO JUAN DOMINGUEZ - POTERO DE LA COMUNIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 RANCHERIA JUAN DOMINGUEZ, 79460 JUAN DOMÍNGUEZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LAS FINCAS Y CAMINO LA GAVIA, INICIA ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD POR EL, lon:-100.2171076, lat:22.22962254}} | 2018-05-25 | 2018-06-15 | 40136 | 40136 | 40136 | 40136 | 40136 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254184/proyecto_FIN, 1254184/proyecto_INICIO, 1254184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116027 | SLP | Proyecto de inversión | 31479.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31479.38, modificado:31479.38}} | Rehabilitación De Alumbrado Publico El Puerto De La Clavellina - 48443 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 48443 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:10, direccion:EJIDO EL PUERTO DE LA CLAVELLINA, 78894 EL PUERTO DE LA CLAVELLINA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO EL PUERTO DE LA CLAVELLINAS, lon:-100.1212273, lat:23.12124081}} | 2018-03-13 | 2018-04-28 | 31479.38 | 31479.38 | 31479.38 | 31479.38 | 31479.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254409/proyecto_FIN, 1254409/proyecto_PROCESO, 1254409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115619 | SLP | Proyecto de inversión | 770555.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770555.08, modificado:770555.08}} | Construccion De Dispensario Medico En La Comunidad De El Gallo - 106100 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 106100 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:CALLE PRIVADA MORENO INTERIOR 0 EJIDO EL GALLO, 78512 EL GALLO, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ, SE UBICA CERCA DEL TANQUE ELEVADO Y ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.9147115, lat:24.21708758}} | 2018-04-18 | 2018-06-18 | 770555.08 | 770555.08 | 770555.08 | 770555.08 | 770555.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SQ-FISM/04/2018, contratista:FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:770555.08, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254001/proyecto_PROCESO, 1254001/proyecto_INICIO, 1254001/proyecto_PROCESO, 1254001/proyecto_INICIO, 1254001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115120 | SLP | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Apoyo Equipamiento De Maquinaria Agricola Pozas De Santa Ana - 75366 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 75366 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:40, direccion:CALLE PIPILA INTERIOR N/A EJIDO POZAS DE SANTA ANA, 78887 POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO POZAS DE SANTA ANA CALLE PIPILA, lon:-100.454497, lat:22.80912363}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253502/proyecto_FIN, 1253502/proyecto_INICIO, 1253502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115123 | SLP | Proyecto de inversión | 39614 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39614.0, modificado:39614.0}} | Rehabilitación De Muro Firme - 30393 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 30393 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:40, direccion:EJIDO POZAS DE SANTA ANA, 78887 POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO POZAS DE SANTA ANA, lon:-100.4584452, lat:22.80627532}} | 2018-04-06 | 2018-04-12 | 39614 | 39614 | 39614 | 39614 | 39614 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1253505/proyecto_INICIO, 1253505/proyecto_FIN, 1253505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116133 | SLP | Proyecto de inversión | 51042.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51042.59, modificado:51042.59}} | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En San Antonio De La Cruz - 118924 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 118924 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA CRUZ, 78563 SAN ANTONIO DE LA CRUZ, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA A REAL DE CATORCE, CAMINO A POTRERILLOS AL NORTE DE LA LOCALIDAD CALLE AUN SIN NOMBRE, lon:-100.8451086, lat:23.77713351}} | 2018-06-04 | 2018-07-31 | 51042.59 | 51042.59 | 51042.59 | 51042.59 | 51042.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSLP-CDSM-024-INFRA-2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROCIVILES, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:51042.59, importe_modificado:51042.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254515/proyecto_FIN, 1254515/proyecto_PROCESO, 1254515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115914 | SLP | Proyecto de inversión | 62400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62400.0, modificado:62400.0}} | Construcción De Quince Techos Firmes En San Antonio Huitzquilico - 36710 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 36710 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:63, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO TLAMAYA - SAN ANTONIO HUITZQUILICO KILÓMETRO 8 + 500 INTERIOR SN RANCHO SAN ANTONIO HUITZQUILICO, 79920 SAN ANTONIO HUITZQUILICO (BARRIO CENTRO), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO BUENA VISTA Y CAMINO LA JOYA DEL , lon:-98.99839018, lat:21.47817843}} | 2018-04-17 | 2018-07-20 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254296/proyecto_PROCESO, 1254296/proyecto_FIN, 1254296/proyecto_INICIO, 1254296/proyecto_FIN, 1254296/proyecto_INICIO, 1254296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116052 | SLP | Proyecto de inversión | 78555.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78555.65, modificado:78555.65}} | Rehabilitación De Alumbrado Publico El Milagro De Guadalupe - 35825 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 35825 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, direccion:CALLE PITAYO EJIDO EL MILAGRO DE GUADALUPE, 78893 EL MILAGRO DE GUADALUPE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL MILAGRO DE GUADALUPE, lon:-100.4468944, lat:23.14307755}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 78555.65 | 78555.65 | 78555.65 | 78555.65 | 78555.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254434/proyecto_INICIO, 1254434/proyecto_FIN, 1254434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115862 | SLP | Proyecto de inversión | 20800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20800.0, modificado:20800.0}} | Construcción De Cinco Techos Firmes En El Cañon - 36967 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 36967 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO LAS TIENDAS - EL CAÑON KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR SN RANCHO EL CAÑÓN, 79913 EL CAÑÓN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LAS TIENDAS Y BRECHA EL NACIMIENTO, CARRETERA SAN PEDRO HUITZQUILICO LA CONSTRUCCIÓN DE LO, lon:-99.00289629, lat:21.43669917}} | 2018-04-17 | 2018-07-20 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254244/proyecto_PROCESO, 1254244/proyecto_FIN, 1254244/proyecto_INICIO, 1254244/proyecto_FIN, 1254244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300743954 | SLP | Proyecto de inversión | 658317 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:658317.0, modificado:554133.54}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24etv0537n Telesecundaria Juan Escutia | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160266 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:115.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion: , ,Palo Seco (El Gato), Villa Juárez, lon:-100.191944, lat:22.354166}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 554133.54 | 554133.54 | 554133.54 | 554133.54 | 554133.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E145-2016-C, contratista:Luis Fernando Zapata Rodríguez, convocante:IEIFE, monto:539037.73, importe_modificado:532820.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.25}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170401055567 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1027994.87}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0306y Primaria Alma Campesina | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160397 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:821.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:81, direccion:Benito Juárez, 21, San José del Tapanco, Rioverde, lon:-99.907222, lat:21.772222}} | 2018-02-21 | 2018-06-01 | 1027994.87 | 1027994.87 | 1027994.87 | 1027994.87 | 1027994.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E002-2018-A, contratista:Ing. Juan Compeán Méndez, convocante:IEIFE, monto:988456.61, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:821.9}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101074921 | SLP | Proyecto de inversión | 7660735 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7660735.0, modificado:7660735.0}} | Construcción Con Concreto Hidráulico De La Calle Aztecas, Tramo De Calle Valle De Tangamanga A Calle Valentin Gomez Farias, Colonia Hogares Ferrocarrileros 2da Secc. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2018-1770 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE AZTECAS, TRAMO DE CALLE VALLE DE TANGAMANGA A CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS 2DA SECC. C.P. 78436, lon:-100.940833, lat:22.183055}} | 2018-02-16 | 2018-05-01 | 7660735 | 7660735 | 7660735 | 7660735 | 7660735 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-02/2018, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:7660735.0, importe_modificado:7660735.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {1212280/proyecto_INICIO, 1212280/proyecto_PROCESO, 1212280/proyecto_INICIO, 1212280/proyecto_FIN, 1212280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116069 | SLP | Proyecto de inversión | 825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}} | Construccion De Unidad Medica Para El Desarrollo Integral De La Familia - 27730 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | CONTRATO | 27730 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ, AUN COSTADO DE PLAZA DE TOROS, lon:-100.7295712, lat:23.82139232}} | 2018-01-22 | 2018-03-20 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254451/proyecto_INICIO, 1254451/proyecto_FIN, 1254451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115347 | SLP | Proyecto de inversión | 958390.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958390.4, modificado:958390.4}} | Construcción De Treinta Y Ocho Muros Firmes En Corazon De Maria La Curva La Joya Chichimixtitla Y Suchiayo - 53786 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 53786 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO SUCHIAYO - LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR SN RANCHO SUCHIAYO, 00000 SUCHIAYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SUCHIAYO Y CARRETERA TLAMAYA, CARRETERA LA JOYA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 38 MUROS FIRMES SE UBICAN, lon:-98.99126374, lat:21.4172046}} | 2018-04-09 | 2018-07-08 | 958390.4 | 958390.4 | 958390.4 | 958390.4 | 958390.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ017/2018, contratista:CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y COMERCIALIZADORA LA MARLOGA, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Xilitla, monto:958390.4, importe_modificado:958390.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1253729/proyecto_PROCESO, 1253729/proyecto_INICIO, 1253729/proyecto_PROCESO, 1253729/proyecto_INICIO, 1253729/proyecto_PROCESO, 1253729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115882 | SLP | Proyecto de inversión | 33280 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33280.0, modificado:33280.0}} | Construcción De Ocho Techos Firmes En Limontitla - 37231 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 37231 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO LA HERRADURA - HUICHIHUAYAN KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR SN RANCHO LIMONTITLA, 00000 EJIDO PEÑA BLANCA LIMONTITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LA HERRADURA Y CARRETERA HUICHIHUAYAN, CAMINO PEÑA BLANCA LA CO, lon:-98.96276795, lat:21.45495676}} | 2018-04-23 | 2018-07-30 | 33280 | 33280 | 33280 | 33280 | 33280 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254264/proyecto_FIN, 1254264/proyecto_INICIO, 1254264/proyecto_PROCESO, 1254264/proyecto_INICIO, 1254264/proyecto_PROCESO, 1254264/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114585 | SLP | Proyecto de inversión | 49997 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49997.0, modificado:49997.0}} | Construccion De Recamara Adicional En La Loalidad De Laborcilla Perteneciente Al Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 122518 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 122518 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:106, direccion:CALLE LOS NOGALES 10 SIN INTERIOR 0 0 RANCHERIA LABORCILLA, 79560 LABORCILLA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE POR EL CAMINO PRINCIPAL, lon:-100.3754206, lat:21.82625686}} | 2018-05-21 | 2018-09-30 | 49997 | 49997 | 49997 | 49997 | 49997 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018, contratista:DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:49997.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1252967/proyecto_INICIO, 1252967/proyecto_PROCESO, 1252967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115806 | SLP | Proyecto de inversión | 1223133.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223133.15, modificado:1223133.15}} | Construcción De Colector De Agua Pluvial Para Uso Domestico En La Comunidad De San Isidro Base Aérea Y Canal Conductor A Cisterna - 116897 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 116897 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN ISIDRO, 79460 SAN ISIDRO, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD., lon:-100.1976861, lat:22.1784976}} | 2018-05-29 | 2018-06-29 | 1223133.15 | 1223133.15 | 1223133.15 | 1223133.15 | 1223133.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVJ-R33-FISM-AD-OBRA/18/006, contratista:MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P, monto:1223133.15, importe_modificado:1223133.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254188/proyecto_INICIO, 1254188/proyecto_FIN, 1254188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116038 | SLP | Proyecto de inversión | 11667.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11667.28, modificado:11667.28}} | Rehabilitación De Techos Con Lamina Estanque Blanco - 4886 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 4886 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:EJIDO ESTANQUE BLANCO, 78893 ESTANQUE BLANCO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, ESTANQUE BLANCO GUADALCAZAR, lon:-100.2902772, lat:23.10876312}} | 2018-03-13 | 2018-08-31 | 11667.28 | 11667.28 | 11667.28 | 11667.28 | 11667.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254420/proyecto_PROCESO, 1254420/proyecto_INICIO, 1254420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115378 | SLP | Proyecto de inversión | 1227781.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227781.62, modificado:1227781.62}} | Construcción De Albergue En Barrio Zacatipan De La Cabecera Municipal De Tamazunchale - 55590 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 55590 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC BARRIO ZACATIPAN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DEL BARRIO DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.77319433, lat:21.24716329}} | 2018-03-20 | 2018-06-18 | 1227781.62 | 1227781.62 | 1227781.62 | 1227781.62 | 1227781.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-025/AD/R33/18, contratista:EDGAR MAXIMINO RUBIO HIPOLITO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:1227781.62, importe_modificado:1227781.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253760/proyecto_PROCESO, 1253760/proyecto_INICIO, 1253760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116076 | SLP | Proyecto de inversión | 842671 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842671.0, modificado:842671.1}} | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Centro De Atencion Multiple Profa Yolanda Torres Coronado - 28254 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 28254 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE V. CHICOSEIN COLONIA CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ, AUN COSTADO DEL ESTADIO DE BEIS BOL, lon:-100.7291528, lat:23.81763318}} | 2018-02-16 | 2018-03-16 | 842671.1 | 842671.1 | 842671.1 | 842671.1 | 842671.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254458/proyecto_INICIO, 1254458/proyecto_FIN, 1254458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116024 | SLP | Proyecto de inversión | 11667.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11667.28, modificado:11667.28}} | Rehabilitación De Techos Con Lamina Buenavista - 4743 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 4743 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 78884 BUENAVISTA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO DE BUENAVISTA GUADALCAZAR, lon:-100.1431687, lat:22.59749642}} | 2018-03-13 | 2018-08-31 | 11667.28 | 11667.28 | 11667.28 | 11667.28 | 11667.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254406/proyecto_INICIO, 1254406/proyecto_FIN, 1254406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200640887 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:880835.72}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0308v Primaria Indígena Ponciano Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160089 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:359.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:, , Emiliano Zapata, Tamazunchale, , lon:-98.791388, lat:21.262777}} | 2016-07-14 | 2016-10-01 | 880835.72 | 880835.72 | 880835.72 | 880835.72 | 880835.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E080-2016-A, contratista:Vialidades de Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:846957.42, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.78}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401044443 | SLP | Proyecto de inversión | 1709149.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709149.8, modificado:1709149.8}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Sin Nombre Meta: 2935.55 M2 En La Localidad De Pilateno | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-030-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2935.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:46, direccion:-, lon:-98.969166, lat:21.331666}} | 2017-12-12 |  | 1709149.8 | 1709149.8 | 1709149.8 | 1709149.8 | 1709149.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LIR-046-W-17, contratista:LUCIO ZORRILLA RUBIO, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1709149.8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2935.55}} | {1179952/proyecto_PROCESO, 1179952/proyecto_INICIO, 1179952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055529 | SLP | Proyecto de inversión | 321653.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321653.35, modificado:314155.91}} | Rehabilitación De General De La Red Eléctrica En 24djn0022b Jardín De Niños Juan Federico Herbert | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184051 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:961.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Votan, s.n. colonia Retornos, San Luis Potosí, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-03-20 | 2018-06-01 | 314155.91 | 314155.91 | 314155.91 | 314155.91 | 314155.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-005-2018/EST, contratista:Obras Electrociviles del Potosí, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:321225.82, importe_modificado:314155.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:961.7}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055506 | SLP | Proyecto de inversión | 438420.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438420.74, modificado:438418.88}} | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior En 24dpr0269k Primaria Club De Leones No. 1 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184028 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle Zacatecas, s.n. Colonia San Rafael, Rioverde, lon:-99.992777, lat:21.9325}} | 2018-03-20 | 2018-06-01 | 438418.88 | 438418.88 | 438418.88 | 438418.88 | 438418.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-013-2018/EST, contratista:Jaime Pérez Romero, convocante:IEIFE, monto:438418.88, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101061766 | SLP | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 15510 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 15510 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.950556, lat:23.883889}} | 2018-01-01 | 2018-09-30 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1198677/proyecto_INICIO, 1198677/proyecto_FIN, 1198677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101078854 | SLP | Proyecto de inversión | 423977.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423977.54, modificado:382196.29}} | Red Eléctrica Exterior, Cárcamo Seco Y Barda Reja En 24djn1753v Jardín De Niños Héroes Potosinos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184122 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:60.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Montura s.n. colonia Niños Héroes, Matehuala, Matehuala, S.L.P., lon:-100.644444, lat:23.646388}} | 2018-06-19 | 2018-09-01 | 382196.29 | 382196.29 | 382196.29 | 382196.29 | 382196.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-066-2018/EST, contratista:J.M. Flores Construcción, Maquinaria y Materiales, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:423950.49, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.52}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300740932 | SLP | Proyecto de inversión | 1725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1725000.0, modificado:1521941.34}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24des0023k Secundaria General Lorenzo Asterio Chavarría | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160260 | N | 0 | 0 | 509 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:781.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, 64, Tancanhuitz, 79800, lon:-98.966666, lat:21.595555}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 1521941.34 | 1521941.34 | 1521941.34 | 1521941.34 | 1521941.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E156-2016-A, contratista:José Antonio Juárez, convocante:IEIFE, monto:1433106.58, importe_modificado:1463405.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.16}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904225 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0332v Primaria Indígena Andanac Nissan No. 1 Ponciano Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160283 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion: , , Tamazunchale, lon:-98.791388, lat:21.262777}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E036-2017-B, contratista:Grupo Urbaconsint, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1099463.72, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201113959 | SLP | Proyecto de inversión | 589635.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589635.78, modificado:589635.78}} | Ampliación De Red Eléctrica En La Ceiba Santa Maria Picula - 89830 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 89830 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:76, direccion:BARRIO LA CEIBA, 79960 SANTA MARÍA PICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.74897131, lat:21.19970855}} | 2018-02-06 | 2018-04-06 | 589635.78 | 589635.78 | 589635.78 | 589635.78 | 589635.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SG-001/AD/R33/18, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:589635.78, importe_modificado:589635.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252341/proyecto_INICIO, 1252341/proyecto_FIN, 1252341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201136722 | SLP | Proyecto de inversión | 85062 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85062.0, modificado:27840.52}} | Abastecimiento De Insumos Alimentarios El Asilo Municipal (Abarrotes) | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 2871-2018 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2018-02-16 | 2018-09-01 | 27840.52 | 27840.52 | 27840.52 | 27840.52 | 27840.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/011-2018, contratista:LIDIA LILIANA AVALOS ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:85062.0, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/CDSM/011-2018, contratista:LIDIA LILIANA AVALOS ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:57221.48, importe_modificado:57221.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1275715/proyecto_INICIO, 1275715/proyecto_PROCESO, 1275715/proyecto_FIN, 1275715/proyecto_PROCESO, 1275715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101055626 | SLP | Proyecto de inversión | 1038444.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038444.56, modificado:1028230.49}} | Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 24dpr0416d Primaria Francisco I. Madero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184077 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Prolongación Santos Degollado, 135, Garita de Jalisco, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-21 | 2018-08-01 | 1028230.49 | 1028230.49 | 1028230.49 | 1028230.49 | 1028230.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-033-2018/EST, contratista:Caminos y Obras Civiles de San Luis, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1028230.49, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055490 | SLP | Proyecto de inversión | 2083713.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2083713.21, modificado:1483123.89}} | Construcción De Bardeado Perimetral Y Techado Del Patío Cívico En 24dtv0078t Telesecundaria Lázaro Cárdenas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184012 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:683.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:62, direccion:Contar con una mejor y adecuada infraestructura física educativa, lon:-98.853055, lat:21.853333}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 1483123.89 | 1483123.89 | 1483123.89 | 1483123.89 | 1483123.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-012-2018/EST-B, contratista:C.P. Jovita Pérez Salazar, convocante:IEIFE, monto:1687604.33, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.1}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101055622 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999940.83}} | Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 24djn0202m Preescolar Ludwig Van Beethoven | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184075 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1080.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Paso del Norte s.n. colonia Fovissste, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-21 | 2018-08-01 | 999940.83 | 999940.83 | 999940.83 | 999940.83 | 999940.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-031-2018/EST, contratista:Roberto Romo Tobias, convocante:IEIFE, monto:999999.84, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.84}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055513 | SLP | Proyecto de inversión | 501782.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501782.63, modificado:501778.54}} | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior En 24dtv0287z Telesecundaria Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184035 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:21, direccion: , , Palma Pegada, Salinas, lon:-101.789444, lat:22.711388}} | 2018-03-20 | 2018-06-01 | 501778.54 | 501778.54 | 501778.54 | 501778.54 | 501778.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-008-2018/EST, contratista:E.A.O. José Carlos López Ramírez, convocante:IEIFE, monto:501778.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115626 | SLP | Proyecto de inversión | 118820.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118820.28, modificado:118820.28}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En Ocho Localidades San Jose De La Punta - 109725 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 109725 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:11, direccion:CALLE POR LA ESCUELA 0 INTERIOR 0 EJIDO LA PUNTA (SAN JOSÉ DE LA PUNTA), 78500 LA PUNTA (SAN JOSÉ DE LA PUNTA), VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE POR LA CAPILLA Y , LAS VIVIENDAS SE IDENTIFICAN POR LA ESCUELA Y LA CAPILLA, lon:-100.8750484, lat:23.91034988}} | 2018-05-14 | 2018-08-11 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SH-FISM/06/2018., contratista:FRANCISCO ESTRADA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:118820.28, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1254008/proyecto_INICIO, 1254008/proyecto_PROCESO, 1254008/proyecto_INICIO, 1254008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116082 | SLP | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Rehabilitacion De Camino A Jesus Maria - 27710 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 27710 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:14, direccion:RANCHO JESUS MARIA, 78520 JESÚS MARÍA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ, A 500 METROS DE CAPILLA, lon:-100.6325679, lat:23.86825024}} | 2018-03-05 | 2018-04-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254464/proyecto_FIN, 1254464/proyecto_INICIO, 1254464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116090 | SLP | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39670.54}} | Rehabilitacion De Papalote En El Pozo Profundo Para La Comunidad De Tanque Nuevo - 67251 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 67251 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:50, direccion:RANCHO TANQUE NUEVO, 78520 TANQUE NUEVO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ, EN LA COMUNIDAD DE TANQUE NUEVO, lon:-100.5695813, lat:23.9096525}} | 2018-04-09 | 2018-05-09 | 39670.54 | 39670.54 | 39670.54 | 39670.54 | 39670.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254472/proyecto_PROCESO, 1254472/proyecto_FIN, 1254472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115113 | SLP | Proyecto de inversión | 51030.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51030.01, modificado:51030.01}} | Rehabilitación De Pozo Profundo - 3292 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 3292 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:33, direccion:RANCHERIA PALOS ALTOS, 78886 PALOS ALTOS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO AL CARRIL Y VEREDA , VEREDA SE UBICA A UN LADO DEL CARRIL DE CARRERAS., lon:-100.5377879, lat:22.57089552}} | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 51030.01 | 51030.01 | 51030.01 | 51030.01 | 51030.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253495/proyecto_FIN, 1253495/proyecto_PROCESO, 1253495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116211 | SLP | Proyecto de inversión | 2230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892000.0, modificado:890950.29}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338000.0, modificado:1338000.0}} | Construcción De Red De Distribución Para El Abastecimiento De Agua Potable Sector Oriente En La Localidad Derramaderos - 71118 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 71118 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6570.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:RANCHO DERRAMADEROS, 79421 DERRAMADEROS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , RED DE DISTRIBUCION UBICADA EN EL SECTOR ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS A 9KM DE CERRITOS LLEGANDO POR EL CAMINO PRINCIPAL, lon:-100.2730331, lat:22.51561772}} | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 2228950.29 | 2228950.29 | 2228950.29 | 2228950.29 | 2228950.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CERR-DSM-FISM-2018/18-IR, contratista:GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:2228950.29, importe_modificado:2230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6570.1}} | {1254593/proyecto_PROCESO, 1254593/proyecto_INICIO, 1254593/proyecto_PROCESO, 1254593/proyecto_INICIO, 1254593/proyecto_PROCESO, 1254593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115044 | SLP | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | Rehabilitacion De Bordo - 21243 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUDALCAZAR | 21243 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:30, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NORIAS DEL REFUGIO, 78897 NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE BORDO DE AGUA AL SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.4746183, lat:23.00886299}} | 2018-03-19 | 2018-03-31 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253426/proyecto_PROCESO, 1253426/proyecto_FIN, 1253426/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115797 | SLP | Proyecto de inversión | 100653.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100653.2, modificado:100653.2}} | Rehabilitación Mediante Rastreo Y Revestimiento De Camino Sacacosechas Cortéz En La Cabecera Municipal - 117663 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 117663 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO POTRERO VILLA JUÁREZ - CABECERA MUNICIPAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 BARRIO GUADALUPE, 79460 VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MORELOS PASANDO EL ARCO DE BIENV, lon:-100.2689466, lat:22.33375085}} | 2018-05-08 | 2018-05-31 | 100653.2 | 100653.2 | 100653.2 | 100653.2 | 100653.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254179/proyecto_FIN, 1254179/proyecto_INICIO, 1254179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116016 | SLP | Proyecto de inversión | 26869.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26869.54, modificado:26869.54}} | Rehabilitación De Alumbrado Publico Ábrego - 38942 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 38942 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE AV.REPUBLICA RANCHERIA ÁBREGO, 78885 ÁBREGO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE RANCHERÍA ÁBREGO, lon:-100.3720892, lat:22.63953244}} | 2018-03-12 | 2018-04-13 | 26869.54 | 26869.54 | 26869.54 | 26869.54 | 26869.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254398/proyecto_PROCESO, 1254398/proyecto_INICIO, 1254398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115634 | SLP | Proyecto de inversión | 356460.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356460.84, modificado:356460.84}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En Seis Localidades El Tepetate - 116376 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 116376 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:23, direccion:CALLE INSURGENTES 0 INTERIOR 0 EJIDO EL TEPETATE, 78511 EL TEPETATE, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VICENTE FOX LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE PRINCIPAL INSURGENTES FRANCISCO VILLA, lon:-101.0020843, lat:24.1729397}} | 2018-05-16 | 2018-08-18 | 356460.84 | 356460.84 | 356460.84 | 356460.84 | 356460.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SH-FISM/07/2018_, contratista:LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:356460.84, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1254016/proyecto_PROCESO, 1254016/proyecto_INICIO, 1254016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115382 | SLP | Proyecto de inversión | 2499988.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499988.41, modificado:2499988.41}} | Construcción De Camino Rural En La Localidad De Cuixcuatitla - 109234 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 109234 | N | 0 | 0 | 705 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:30, direccion:BARRIO , 79960 CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.76878031, lat:21.29823235}} | 2018-05-18 | 2018-08-15 | 2499988.41 | 2499988.41 | 2499988.41 | 2499988.41 | 2499988.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-001/IR/R33/18, contratista:ANGELA TAPIA MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:2499988.41, importe_modificado:2499988.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253764/proyecto_INICIO, 1253764/proyecto_FIN, 1253764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201134781 | SLP | Proyecto de inversión | 291359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291359.15, modificado:291359.15}} | Programa De Desayunos Escolares | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2018-830 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:-, lon:-100.726388, lat:23.819444}} | 2018-09-30 |  | 291359.15 | 291359.15 | 291359.15 | 291359.15 | 291359.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200640888 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:677201.8}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0495a Jardín De Niños Indígena Moctezuma | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160090 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:143.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:385, direccion:0385 San José Santiago, lon:-98.859166, lat:21.196944}} | 2016-07-14 | 2016-10-01 | 677201.8 | 677201.8 | 677201.8 | 677201.8 | 677201.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E141-2016-A, contratista:Ing. Emmanuel Pineda Orta, convocante:IEIFE, monto:651155.58, importe_modificado:651155.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.93}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160100640492 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:825008.94}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn0832a Jardín De Niños Manuel Gutiérrez Nájera | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160120 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:220.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:Francisco I. Madero, , 79806, lon:-98.940277, lat:21.660833}} | 2016-06-30 | 2016-10-01 | 825008.94 | 825008.94 | 825008.94 | 825008.94 | 825008.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E140-2016-B, contratista:Obras y Proyectos Integrales de la Huasteca, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:814106.06, importe_modificado:793277.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.92}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113943 | SLP | Proyecto de inversión | 35718.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35718.02, modificado:35718.02}} | Instalación De Paneles Solares - 85037 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 85037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:87, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES NÚMERO UNO, 78894 LOS ÁNGELES NÚMERO UNO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO LOS ANGELES NUMERO UNO, lon:-100.2043938, lat:23.15823369}} | 2018-05-17 | 2018-05-31 | 35718.02 | 35718.02 | 35718.02 | 35718.02 | 35718.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252325/proyecto_INICIO, 1252325/proyecto_PROCESO, 1252325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113900 | SLP | Proyecto de inversión | 23737.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23737.46, modificado:23737.46}} | Rehabilitación De Alumbrado Publico Loc El Quelital - 39011 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 39011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL QUELITAL, 78884 EL QUELITAL, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EJIDO EL QUELITAL, lon:-100.1941276, lat:22.55052653}} | 2018-03-05 | 2018-04-13 | 23737.46 | 23737.46 | 23737.46 | 23737.46 | 23737.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252282/proyecto_PROCESO, 1252282/proyecto_FIN, 1252282/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115048 | SLP | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Tlalixco - 58325 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 58325 | N | 0 | 0 | 331 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:334, direccion:BARRIO , 79960 TLALIXCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.80565272, lat:21.18270092}} | 2018-03-20 | 2018-06-20 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-014/AD/R33/18, contratista:CARLOS BARRERA TREJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253430/proyecto_INICIO, 1253430/proyecto_FIN, 1253430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115807 | SLP | Proyecto de inversión | 1979427.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979427.18, modificado:1979427.18}} | Pavimentación Cón Concreto Hidraulico De Calle Iturbide Y Calles Del Jardin Hidalgo De San Jose Del Matorral - 114065 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 114065 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:18, direccion:CALLE ITURBIDE RANCHERIA SAN JOSE DEL MATORRAL, 79460 SAN JOSÉ DEL MATORRAL, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ITURBIDE, CALLE VICTORIA ENTRANDO A LA COMUNIDAD ANTES DE LLEGAR AL LIENZO CHARRO., lon:-100.2805, lat:22.36223706}} | 2018-03-02 | 2018-04-30 | 1979427.18 | 1979427.18 | 1979427.18 | 1979427.18 | 1979427.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVJ-R33-FISM-AD-OBRA/18/002, contratista:MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., monto:2149427.19, importe_modificado:2149427.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1254189/proyecto_FIN, 1254189/proyecto_PROCESO, 1254189/proyecto_INICIO, 1254189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116033 | SLP | Proyecto de inversión | 35001.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35001.84, modificado:35001.84}} | Rehabilitación De Techos Con Lamina Charco Cercado - 4746 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 4746 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:EJIDO CHARCO CERCADO, 78880 CHARCO CERCADO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, CHARCO CERCADO GUADALCAZAR, lon:-100.5068406, lat:22.86337965}} | 2018-03-13 | 2018-08-31 | 35001.84 | 35001.84 | 35001.84 | 35001.84 | 35001.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254415/proyecto_INICIO, 1254415/proyecto_PROCESO, 1254415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201136538 | SLP | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | Abastecimiento De Insumos Alimentarios Al Cadí (Frutería) | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 2796-2018 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2018-02-16 | 2018-09-01 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/001-2018, contratista:ANTONIO CORONADO ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:30000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1275516/proyecto_INICIO, 1275516/proyecto_PROCESO, 1275516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114604 | SLP | Proyecto de inversión | 49997 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49997.0, modificado:49997.0}} | Construccion De Recamara Adicional En La Localidad De San Juan Capistran Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 124244 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 124244 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:251, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 52 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN JUAN CAPISTRAN, 79560 SAN JUAN CAPISTRÁN, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CARRETERA 57 POR LA CARRETERA 57, lon:-100.7739279, lat:21.87935347}} | 2018-05-21 | 2018-09-30 | 49997 | 49997 | 49997 | 49997 | 49997 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018, contratista:DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:49997.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1252986/proyecto_INICIO, 1252986/proyecto_PROCESO, 1252986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201139818 | SLP | Proyecto de inversión | 12718261.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.271826197E7, modificado:1.153494721E7}} | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico, Red De Agua Potable Y Sistema De Alcantarillado En Calle García Diego, Tramo De Calle Benigno Arriaga A Calle Mariano Ávila | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ SLP | 2884219 | N | 0 | 0 | 710 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5189.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GARCÍA DIEGO, TRAMO DE CALLE BENIGNO ARRIAGA A CALLE MARIANO ÁVILA, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 11534947.21 | 11534947.21 | 11534947.21 | 11534947.21 | 11534947.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5189.6}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300740940 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:818016.26}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1616s Jardín De Niños Luis Spota | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160262 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:273.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion: , , Tuzantla, Tancanhuitz, 79800, lon:-98.913333, lat:21.574166}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 818016.26 | 818016.26 | 818016.26 | 818016.26 | 818016.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E157-2016-B, contratista:Ing. Emmanuel Pineda Orta, convocante:IEIFE, monto:786554.1, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.79}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300741369 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:882712.92}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn0101o Jardín De Niños Amado Nervo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160256 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:640.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, 23, Tampacán, Tampacán, 79940, lon:-98.727777, lat:21.401388}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 882712.92 | 882712.92 | 882712.92 | 882712.92 | 882712.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E154-2016-A, contratista:Ing. Emmanuel Pineda Orta, convocante:IEIFE, monto:848762.42, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.87}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115628 | SLP | Proyecto de inversión | 118820.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118820.28, modificado:118820.28}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En Seis Localidades El Salto Colorado - 116052 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 116052 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:CALLE 5 DE MAYO 0 INTERIOR 0 EJIDO EL SALTO COLORADO, 78514 EL SALTO COLORADO, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE INSURGENTES, LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN 5 DE MAYO Y MARIANO MATAMOROS, lon:-100.6456004, lat:24.19831265}} | 2018-05-16 | 2018-08-18 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SH-FISM/07/2018.., contratista:LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:118820.28, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1254010/proyecto_INICIO, 1254010/proyecto_PROCESO, 1254010/proyecto_INICIO, 1254010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115852 | SLP | Proyecto de inversión | 1008832 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008832.0, modificado:1008832.0}} | Construcción De Cuarenta Muros Firmes En La Targea Amayo De Zaragoza La Joya Dos Paguayo El Potrero El Encinal Y La Finca - 55634 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 55634 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO PLAN DE JUAREZ - AMAYO DE ZARAGOZA KILÓMETRO 6 + 500 INTERIOR SN RANCHO AMAYO DE ZARAGOZA, 79920 AMAYO DE ZARAGOZA (PUERTO DE AMAYO), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA PETATILLO Y CARRETERA PLAN DE AMAYO, CAMIN, lon:-98.99727727, lat:21.32773148}} | 2018-04-18 | 2018-07-17 | 1008832 | 1008832 | 1008832 | 1008832 | 1008832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ025/2018, contratista:COMERCIALIZADORA ALTIZAR, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Xilitla, monto:1008832.0, importe_modificado:1008832.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254234/proyecto_INICIO, 1254234/proyecto_PROCESO, 1254234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200683942 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:715782.75}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn2504v Jardín De Niños Julián Carrillo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160189 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:249.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion: , , Colonia las Brisas, Tanlajás, Tanlajás, 79810, lon:-98.887777, lat:21.665833}} | 2016-09-20 | 2016-12-01 | 715782.75 | 715782.75 | 715782.75 | 715782.75 | 715782.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E135-2016-C, contratista:Jujamas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:757074.38, importe_modificado:688252.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.36}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP15170100854458 | SLP | Proyecto de inversión | 848199.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:848199.76, modificado:848199.78}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr2615q Primaria Presidente Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 150073 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:199.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:30, direccion: , , Bernalejo, Santa María del Río, lon:-100.703888, lat:21.867777}} | 2017-07-24 | 2017-10-01 | 848199.78 | 848199.78 | 848199.78 | 848199.78 | 848199.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E014-2017-A, contratista:Construcciones Danater, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:812813.92, importe_modificado:815576.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.68}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055534 | SLP | Proyecto de inversión | 798968.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798968.73, modificado:684744.09}} | Construcción De Techado De 15.00 X 27.00 M. En 24dml0020c Educación Especial Louis Braille | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184056 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Avenida Cordelia, 1-A, Villa de Arista, Villa de Arista, lon:-100.848333, lat:22.644722}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 684744.09 | 684744.09 | 684744.09 | 684744.09 | 684744.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-042-2018/EST, contratista:Infratisa Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:684744.09, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055537 | SLP | Proyecto de inversión | 2680857.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680857.07, modificado:2271776.4}} | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 24dpr0825h Primaria José María Morelos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184059 | N | 0 | 0 | 306 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1373.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle Morelos, s.n. Villa de Reyes, Villa de Reyes, lon:-100.933333, lat:21.803888}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 2271776.4 | 2271776.4 | 2271776.4 | 2271776.4 | 2271776.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-005-2018/EST-C, contratista:Luis Fernando Zapata Rodríguez, convocante:IEIFE, monto:2394592.84, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1373.08}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055541 | SLP | Proyecto de inversión | 1180979.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180979.14, modificado:992691.54}} | Construcción De Techado De La Cancha De 15.00 X 27.00 M. En 24dtv0828d Telesecundaria Francisco Zarco | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184063 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:58, direccion: , , Veinte de Noviembre, Villa Hidalgo, lon:-100.635277, lat:22.414722}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 992691.54 | 992691.54 | 992691.54 | 992691.54 | 992691.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-041-2018/EST, contratista:Ingeniería y Vías Asfálticas, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1037082.61, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101055706 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:652180.54}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr0767h Primaria Ignacio Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170067 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:322.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:40, direccion:General José Ma. Dávila, 22, El Mezquital, Villa de Arriaga, S.L.P., lon:-101.271944, lat:22.121666}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 652180.54 | 652180.54 | 652180.54 | 652180.54 | 652180.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E035-2018-C, contratista:Ing. Jorge Abraham García Moreno, convocante:IEIFE, monto:627096.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.54}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101061759 | SLP | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Rehabilitación De Alumbrado Publico - 17240 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROCIVILES SA DE CV | 17240 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA JUAREZ COLONIA CENTRO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE REALIZARA EN VA, lon:-101.0941914, lat:22.92966777}} | 2018-03-02 | 2018-03-27 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-SG-2018-005, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROCIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1198670/proyecto_PROCESO, 1198670/proyecto_FIN, 1198670/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101078851 | SLP | Proyecto de inversión | 590786.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590786.23, modificado:590786.15}} | Terminación De Cubierta Metálica Y Rehabilitación Del Plantel (Proyecto Original Malla-Sombra Se Cambia A Lámina) En 24dpr0648u Primaria Vicente Guerrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184119 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:467.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:106, direccion:Carretera México-Laredo Km. 8 s.n. Vega Larga, Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.838055, lat:21.256666}} | 2018-06-19 | 2018-09-01 | 590786.15 | 590786.15 | 590786.15 | 590786.15 | 590786.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-067-2018/EST, contratista:Consorcio Constructivo Pro, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:590786.15, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:467.5}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160400816915 | SLP | Proyecto de inversión | 12494865.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8469831.96, modificado:8469831.96}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2083493.82, modificado:2083493.82}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1941539.66, modificado:1941539.66}} | Construcción Del Acueducto Del Proyecto La Maroma 1a Etapa, Tramo Iii | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | CEA-APAUR-009/16-OP-CP | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:-, lon:-100.644444, lat:23.646388}} | 2016-11-23 |  | 12494865.44 | 12494865.44 | 12494865.44 | 12494865.44 | 12494865.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-009/16-OP-CP, contratista:VATTEN Ingeniería, SA de CV , convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA , monto:1.249486544E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {921767/proyecto_INICIO, 921767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113909 | SLP | Proyecto de inversión | 49550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49550.0, modificado:49550.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio San Ignacio - 124087 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 124087 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:57, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 78890 SAN IGNACIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO DE SAN IGNACIO, lon:-100.1778285, lat:23.18975415}} | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 49550 | 49550 | 49550 | 49550 | 49550 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG35/R33/SH/2018, contratista:GERARDO ALFONOSO ESCALANTE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, monto:1486500.0, importe_modificado:1486500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1252291/proyecto_INICIO, 1252291/proyecto_FIN, 1252291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115616 | SLP | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Calle Damian Carmona - 130759 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 130759 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA 0 INTERIOR 0 COLONIA VANEGAS, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DAMIÁN CARMONA ENTRE HIDALGO Y FRANCISCO VILLA, lon:-100.9525418, lat:23.88721578}} | 2018-05-01 | 2018-09-19 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253998/proyecto_INICIO, 1253998/proyecto_PROCESO, 1253998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115618 | SLP | Proyecto de inversión | 118820.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118820.28, modificado:118820.28}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En Ocho Localidades Cuatro Milpas - 106471 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 106471 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:0 INTERIOR 0 EJIDO CUATRO MILPAS, 78500 CUATRO MILPAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ, SE UBICAN CERCA DE LA ESCUELA LAS VIVIENDAS, lon:-100.8771036, lat:24.10893474}} | 2018-06-14 | 2018-08-11 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SH-FISM/06/2018, contratista:FRANCISCO ESTRADA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:118820.28, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1254000/proyecto_INICIO, 1254000/proyecto_PROCESO, 1254000/proyecto_INICIO, 1254000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116083 | SLP | Proyecto de inversión | 432940.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432940.14, modificado:180595.21}} | Construccion De Unidad Medica En La Comunidad De La Pinta - 67744 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 67744 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:RANCHO LA PINTA, 78520 LA PINTA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD DE LA PINTA, lon:-100.6815341, lat:23.91475418}} | 2018-05-02 | 2018-06-29 | 180595.21 | 180595.21 | 180595.21 | 180595.21 | 180595.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254465/proyecto_INICIO, 1254465/proyecto_FIN, 1254465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115961 | SLP | Proyecto de inversión | 1100007.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100007.7, modificado:1100007.7}} | Adquisición De Lamina Galvanizada Para La Cabecera Municipal De Armadillo De Los Infante - 59616 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 59616 | N | 0 | 0 | 688 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA ARMADILLO DE LOS INFANTE, 78980 ARMADILLO DE LOS INFANTE, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ, EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.6570808, lat:22.24521429}} | 2018-03-15 | 2018-04-30 | 1100007.7 | 1100007.7 | 1100007.7 | 1100007.7 | 1100007.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CDSM/ARM-R33-FISM/ADQ/02-2018, contratista:CONSTRUCTORA DE ESPACIOS URBANOS Y EDIFICIOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, monto:1100007.7, importe_modificado:1100007.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254343/proyecto_PROCESO, 1254343/proyecto_INICIO, 1254343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115869 | SLP | Proyecto de inversión | 33280 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33280.0, modificado:33280.0}} | Construcción De Ocho Techos Firmes En La Herradura - 37253 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 37253 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:22, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL XILITLA - JALPAN - HUICHIHUAYAN KILÓMETRO 1 + 400 INTERIOR SN RANCHO LA HERRADURA, 79917 LA HERRADURA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL XILITLA - JALPAN , lon:-98.95472921, lat:21.44466228}} | 2018-04-23 | 2018-07-30 | 33280 | 33280 | 33280 | 33280 | 33280 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254251/proyecto_FIN, 1254251/proyecto_PROCESO, 1254251/proyecto_INICIO, 1254251/proyecto_PROCESO, 1254251/proyecto_INICIO, 1254251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114593 | SLP | Proyecto de inversión | 249985 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249985.0, modificado:249985.0}} | Construccion De Cinco Recamaras Adcionales En La Localidad De Peregrina De Abajo Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 124069 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 124069 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:188, direccion:CALLE AV DE LOS PINOS 11 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PEREGRINA DE ABAJO, 79560 PEREGRINA DE ABAJO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JAIME TORRES BODET, CAMINO SIN NOMBRE PASANDO LA ESCUELA, lon:-100.6670195, lat:21.85400505}} | 2018-05-21 | 2018-09-30 | 249985 | 249985 | 249985 | 249985 | 249985 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018, contratista:DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:249985.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1252975/proyecto_INICIO, 1252975/proyecto_PROCESO, 1252975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201116029 | SLP | Proyecto de inversión | 49550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49550.0, modificado:49550.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Charco Cercado - 123620 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 123620 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:EJIDO CHARCO CERCADO, 78880 CHARCO CERCADO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO DE CHARCO CERCADO, lon:-100.5082997, lat:22.86258878}} | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 49550 | 49550 | 49550 | 49550 | 49550 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG35/R33/SH/2018, contratista:GERARDO ALFONOSO ESCALANTE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, monto:1486500.0, importe_modificado:1486500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1254411/proyecto_INICIO, 1254411/proyecto_FIN, 1254411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115377 | SLP | Proyecto de inversión | 3450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450000.0, modificado:3450000.0}} | Construcción De Calle Juárez En La Cabecera Municipal Col Xew Tramo De Calle Leyes De Reforma A Andador Sin Nombre - 57971 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 57971 | N | 0 | 0 | 24562 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA XEW, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.7810532, lat:21.24939817}} | 2018-03-16 | 2018-06-13 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:.TAMAZ-CDSM-SE-001/AD/R33/18, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:3450000.0, importe_modificado:3450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253759/proyecto_INICIO, 1253759/proyecto_FIN, 1253759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300741073 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:698704.26}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0347x Primaria Indígena Julián Carrillo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160237 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:132.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:310, direccion: , , El Infiernillo, Tamazunchale, lon:-98.685555, lat:21.3175}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 698704.26 | 698704.26 | 698704.26 | 698704.26 | 698704.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E172-2016-B, contratista:Saos Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:563875.98, importe_modificado:671831.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.86}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300741353 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:812857.7}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En24dpb0113i Primaria Indígena Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160254 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:383.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:78, direccion: , , Los Coyoles, Tampacán, lon:-98.789166, lat:21.426944}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 812857.7 | 812857.7 | 812857.7 | 812857.7 | 812857.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E153-2016-B, contratista:Ing. Omar Hermenegildo Martínez Hernández, convocante:IEIFE, monto:781593.94, importe_modificado:781593.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.11}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170401055581 | SLP | Proyecto de inversión | 2468086 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2468086.0, modificado:2468085.95}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24msu0011e Universidad Autónoma De San Luis Potosí, Centro Universitario De Vinculación E Investigaciones Agropecuarias | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160276 | N | 0 | 0 | 1396 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion: , , Ejido el Refugio, Ciudad Fernández, Ciudad Fernández, lon:-100.010555, lat:21.941111}} | 2017-12-20 | 2018-04-01 | 2468085.95 | 2468085.95 | 2468085.95 | 2468085.95 | 2468085.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-924037999-E092-2017, contratista:Arq María del Carmen Ramírez Ramos, convocante:IEIFE, monto:2373159.57, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904254 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:848501.38}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0297a Jardín De Niños Indígena Vicente Guerrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160375 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:196.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:170, direccion: , , Cuajapa Taman, municipio Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.867777, lat:21.2225}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 848501.38 | 848501.38 | 848501.38 | 848501.38 | 848501.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E039-2017-D, contratista:Cualsa Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:815866.72, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.1}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904221 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:763170.62}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1354y Jardín De Niños Álvaro Obregón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160281 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:355.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Pedro María Anaya No. 145, Tamazunchale, lon:-98.791388, lat:21.262777}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 763170.62 | 763170.62 | 763170.62 | 763170.62 | 763170.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E040-2017-D, contratista:Ing. Valente Martínez Salazar, convocante:IEIFE, monto:733817.9, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.31}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904251 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:927042.07}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0396a Jardín De Niños Indígena Niños Héroes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160356 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:303.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:197, direccion: , , Tixcuayuca, municipio Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.811666, lat:21.183888}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 927042.07 | 927042.07 | 927042.07 | 927042.07 | 927042.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E039-2017-B, contratista:Cualsa Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:891386.61, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:303.71}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300955355 | SLP | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3311987.46}} | Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera: Tanlajás-Tanquian, Tramo Tanlajás-Ejido El Barrancón Sub Tramo: Del Km 0 000 Al Km 2 750 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-010-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:2.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:-, lon:-98.860277, lat:21.672222}} | 2017-09-19 |  | 3311987.46 | 3311987.46 | 3311987.46 | 3311987.46 | 3311987.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LPN-034-W-17, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR CAMINERO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3311987.46, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.75}} | {1081785/proyecto_PROCESO, 1081785/proyecto_FIN, 1081785/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200683889 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:755758.47}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn2135s Jardín De Niños Rufino Tamayo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160165 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:701.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Andador Sierra Leona, 113, Matehuala, Matehuala, lon:-100.644444, lat:23.646388}} | 2016-08-11 | 2016-11-01 | 755758.47 | 755758.47 | 755758.47 | 755758.47 | 755758.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E122-2016-C, contratista:Armax Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:765179.35, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.81}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300745475 | SLP | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel (Componente I Edificios: B, D, E, F, I, L, M Y Q) En 24msu0008r 24dnl0002m Centro Regional De Educación Normal Profra. Amina Madera Lauterio | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160272 | N | 0 | 0 | 481 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1058.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Prolongación Manuel José Othón, s.n. Cedral, Cedral, SLP., lon:-100.726388, lat:23.819444}} | 2016-12-07 | 2017-03-01 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E162-2016-A, contratista:Jujamas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1826535.48, importe_modificado:2403846.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1058.62}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055484 | SLP | Proyecto de inversión | 1281745.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281745.38, modificado:1054655.18}} | Construcción De Techado De 15.00 X 27.00 M. Y Rehabilitación De La Cancha En 24dpr0388y Primaria Primero De Mayo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184006 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion: , , La Noria, Ciudad Fernández, lon:-100.118611, lat:22.015}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 1054655.18 | 1054655.18 | 1054655.18 | 1054655.18 | 1054655.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-010-2018/EST-A, contratista:Y.C. Construcciones y Mantenimiento, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1063055.57, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101055630 | SLP | Proyecto de inversión | 557111.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557111.64, modificado:557111.64}} | Construcción De Barda Perimetral En 24djn0972a Preescolar Francisco González Bocanegra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184079 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:173.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Saturnino Cedillo, s.n. Francisco Sarabia, Soledad de Graciano Sánchez, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., lon:-100.940833, lat:22.183055}} | 2018-05-21 | 2018-08-01 | 557111.64 | 557111.64 | 557111.64 | 557111.64 | 557111.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-036-2018/EST, contratista:Construcciones Danater, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:557111.64, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.22}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101055788 | SLP | Proyecto de inversión | 1453350.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453350.08, modificado:1307370.1}} | Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 24djn1252a Preescolar Fray Luis De León | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184092 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:547.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Andador del Ebanista, 228, colonia Hogares Obreros, Soledad de Graciano Sánchez, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., lon:-100.940833, lat:22.183055}} | 2018-05-21 | 2018-08-01 | 1307370.1 | 1307370.1 | 1307370.1 | 1307370.1 | 1307370.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-IEIFE-003-2018/EST-A, contratista:LEAO Edgar Moctezuma Sánchez, convocante:IEIFE, monto:1367859.58, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.53}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101055790 | SLP | Proyecto de inversión | 2016036.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016036.72, modificado:1944644.03}} | Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 24dpr1405e2 Primaria Alfredo V. Bonfil | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184093 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:593.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Estados Unidos de América, 132, colonia Satélite, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-21 | 2018-08-01 | 1944644.03 | 1944644.03 | 1944644.03 | 1944644.03 | 1944644.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-IEIFE-002-2018/EST-A, contratista:E.A.O. José Carlos López Ramírez, convocante:IEIFE, monto:1945927.17, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.53}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101068175 | SLP | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:71896.8}} | Adquisición De Material Electrico Para Rehabilitación De Luminarias En El Área Rural | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2018-835 | N | 0 | 0 | 8500 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:-, lon:-100.726388, lat:23.819444}} | 2018-03-03 | 2018-04-01 | 71896.8 | 71896.8 | 71896.8 | 71896.8 | 71896.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101078849 | SLP | Proyecto de inversión | 1020387.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020387.73, modificado:902116.09}} | Construcción De Un Aula Didáctica De Dos Entreejes, Estructura U-2c Planta Alta Y Módulo De Escalera. En 24dst0096v Secundaria Técnica No. 90 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184117 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:188.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: , , Fraccionamiento Orquídea, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-06-15 | 2018-11-01 | 902116.09 | 902116.09 | 902116.09 | 902116.09 | 902116.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-IEIFE-004-2018/EST-A, contratista:Aslan Corp, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:902147.52, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.87}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101078855 | SLP | Proyecto de inversión | 116712.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116712.77, modificado:105363.34}} | 2a Etapa De Rehabilitación De La Infraestructura Del Plantel En 24dpr0154j Primaria Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184123 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:121.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:80, direccion: , , San José de los Guajes, Matehuala, S.L.P., lon:-100.618333, lat:23.369722}} | 2018-06-19 | 2018-09-01 | 105363.34 | 105363.34 | 105363.34 | 105363.34 | 105363.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-065-2018/EST-C, contratista:Patricia Hortencia Reyna de León, convocante:IEIFE, monto:107923.27, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.17}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113944 | SLP | Proyecto de inversión | 23334.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23334.56, modificado:23334.56}} | Rehabilitación De Techos Con Lamina Presita Del Tepetate - 4847 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 4847 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:97, direccion:RANCHERIA PRESITA DEL TEPETATE, 78896 PRESITA DEL TEPETATE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, PRESITA DEL TEPETATE GUADALCAZAR, lon:-100.2225423, lat:22.93181262}} | 2018-03-13 | 2018-08-31 | 23334.56 | 23334.56 | 23334.56 | 23334.56 | 23334.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252326/proyecto_INICIO, 1252326/proyecto_FIN, 1252326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114505 | SLP | Proyecto de inversión | 218640.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218640.8, modificado:218640.8}} | Construcción De Cuartos Dormitorio Región Uno En La Localidad De Mesas Del Durazno - 88747 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 88747 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:CALLE INTERIOR SN RANCHERIA MESAS DEL DURAZNO, 79360 MESAS DEL DURAZNO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 24 KM HACIA EL SURESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSÉ DEL CORITO HASTA LLEGAR A LA LOC, lon:-99.47232795, lat:21.98277698}} | 2018-03-15 | 2018-06-15 | 218640.8 | 218640.8 | 218640.8 | 218640.8 | 218640.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS-CDSM-06-016_2018, contratista:LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES, monto:1093204.0, importe_modificado:1093204.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1252887/proyecto_PROCESO, 1252887/proyecto_INICIO, 1252887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115868 | SLP | Proyecto de inversión | 1008832 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008832.0, modificado:1008832.0}} | Construcción De Cuarenta Muros Firmes En Las Crucitas La Herradura Otlaxhuayo Las Palmas Nueva Independencia Y Pilahuehueyo - 55655 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 55655 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:22, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL XILITLA - JALPAN - HUICHIHUAYAN KILÓMETRO 1 + 400 INTERIOR SN RANCHO LA HERRADURA, 79917 LA HERRADURA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL XILITLA - JALPAN , lon:-98.94977249, lat:21.44434273}} | 2018-04-20 | 2018-07-19 | 1008832 | 1008832 | 1008832 | 1008832 | 1008832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ026/2018, contratista:CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y COMERCIALIZADORA LA MARLOGA, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Xilitla, monto:1008832.0, importe_modificado:1008832.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254250/proyecto_INICIO, 1254250/proyecto_PROCESO, 1254250/proyecto_INICIO, 1254250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115778 | SLP | Proyecto de inversión | 83200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83200.0, modificado:83200.0}} | Construcción De Veinte Techos Firmes En Tlaletla - 36054 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 36054 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:200, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUERTO DE TLALETLA - EL SABINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 INTERIOR SN RANCHO LA JOYA DE TLALETLA, 79900 EL LAGARTO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA PUERTO DE TLALETLA Y TERRACERIA EL SABINO, CARRETERA PETATILLO LA CONS, lon:-98.97549882, lat:21.34449913}} | 2018-04-11 | 2018-07-13 | 83200 | 83200 | 83200 | 83200 | 83200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254160/proyecto_PROCESO, 1254160/proyecto_FIN, 1254160/proyecto_INICIO, 1254160/proyecto_PROCESO, 1254160/proyecto_INICIO, 1254160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115160 | SLP | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Adquisicion Y Suministro De Implemento Agricola Tractor H Setenta Y Cinco Doble Traccion Para Gpo De Trabajo Los Agroproductores De Ponciano - 75415 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SAN LUIS POTOSI | 75415 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:91, direccion:CALLE SEGUNDA SUR NORTE EJIDO PONCIANO ARRIAGA, 79292 PONCIANO ARRIAGA, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA SUR NORTE Y CALLE TERCERA SUR NORTE, CALLE EMILIANO ZAPATA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL LLEGANDO A LA SECUANDARIA CONTAR 4 CUADRA Y DOBL, lon:-98.58040582, lat:22.26331401}} | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/ABS/CD/007/2018, contratista:ABASTECEDORA DE FORRAJES E INSUMOS DE EBANO SC DE RL, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253542/proyecto_PROCESO, 1253542/proyecto_INICIO, 1253542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115800 | SLP | Proyecto de inversión | 62776.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62776.18, modificado:62776.18}} | Ampliación De Red De Distribución Electrica En Prolongación Reforma Entre Venustiano Carranza Y Alvaro Obregón De La Cabecera Municipal - 32785 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 32785 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PROLONGACION REFORMA EJIDO VILLA JUÁREZ, 79460 VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GENERAL ALVARO OBREGON, PROLONGACION CINCO DE FEBRERO A DOS CUADRAS DEL PARQUE SAN RAFAEL A MANO IZQUIERDA SOBRE LA CALL, lon:-100.2787845, lat:22.31762617}} | 2018-03-08 | 2018-05-08 | 62776.18 | 62776.18 | 62776.18 | 62776.18 | 62776.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254182/proyecto_FIN, 1254182/proyecto_INICIO, 1254182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116035 | SLP | Proyecto de inversión | 41203.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41203.2, modificado:41203.2}} | Rehabilitacion De Muros En Viviendas - 67177 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 67177 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:PUEBLO ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE), 78880 ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, PUEBLO ENTRONQUE DEL HUIZACHE, lon:-100.4608179, lat:22.92257062}} | 2018-05-02 | 2018-06-29 | 41203.2 | 41203.2 | 41203.2 | 41203.2 | 41203.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254417/proyecto_INICIO, 1254417/proyecto_FIN, 1254417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115273 | SLP | Proyecto de inversión | 109284 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109284.0, modificado:109284.0}} | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Tirso Rodriguez De Calle Carmelo Tenorio A Topar Colonia Primero De Mayo - 86287 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 86287 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TIRSO RODRIGUEZ COLONIA PRIMERO DE MAYO, 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARMELO TENORIO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A DOS CALLES DE LA CARRETERA A RIOVERDE ENTRANDO POR LA CALLE 16 DE SEPT, lon:-100.8988766, lat:22.15832936}} | 2018-03-14 | 2018-06-06 | 109284 | 109284 | 109284 | 109284 | 109284 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-11/2018, contratista:ECO CONSTRUCCION DEL POTOSI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:863058.0, importe_modificado:863058.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1253655/proyecto_INICIO, 1253655/proyecto_PROCESO, 1253655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116089 | SLP | Proyecto de inversión | 299841.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299841.39, modificado:299841.39}} | Construccion De Comedor Comunitario En La Comunidad De Santa Rita Del Sotol - 27534 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 27534 | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:45, direccion:RANCHO SANTA RITA DEL SOTOL, 78520 SANTA RITA DEL SOTOL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ, A 200 METROS DEL TANQUE, lon:-100.6356071, lat:24.03652398}} | 2018-03-03 | 2018-04-30 | 299841.39 | 299841.39 | 299841.39 | 299841.39 | 299841.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254471/proyecto_FIN, 1254471/proyecto_PROCESO, 1254471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115367 | SLP | Proyecto de inversión | 222398.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222398.26, modificado:222398.26}} | Construcción De Aula En La Escuela Primaria Francisco González Bocanegra Segunda Etapa Del Barrio San Miguel En La Cabecera Municipal - 84846 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 84846 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO SAN MIGUEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.78999032, lat:21.25389783}} | 2018-02-28 | 2018-05-31 | 222398.26 | 222398.26 | 222398.26 | 222398.26 | 222398.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAS-CDSM-SJ-002/AD/R33/18, contratista:CARLOS BARRERA TREJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:222398.26, importe_modificado:222398.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253749/proyecto_INICIO, 1253749/proyecto_FIN, 1253749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160100640460 | SLP | Proyecto de inversión | 1725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1725000.0, modificado:1379553.22}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0185c Primaria Rafael Ramírez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160038 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1010.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:26, direccion:,,,78465, lon:-101.008055, lat:22.268888}} | 2016-06-30 | 2016-10-01 | 1379553.22 | 1379553.22 | 1379553.22 | 1379553.22 | 1379553.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E063-2016-B, contratista:Constru Martell, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1326493.48, importe_modificado:1326493.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.15}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401051645 | SLP | Proyecto de inversión | 3730561.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3730561.78, modificado:3730561.78}} | Segunda Etapa De La Red De Drenaje | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | CEA-FORTALECE-004/17-OP-IN | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:49, direccion:-, lon:-98.923333, lat:21.435833}} | 2017-12-21 | 2018-03-01 | 3730561.78 | 3730561.78 | 3730561.78 | 3730561.78 | 3730561.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-FORTALECE-004/17-OP-IN, contratista:PRALCO, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua., monto:3730561.78, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1188142/proyecto_INICIO, 1188142/proyecto_FIN, 1188142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101055615 | SLP | Proyecto de inversión | 865250.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865250.51, modificado:841676.14}} | Construcción De Techado De 15.00 X 30.00 M. Y Rehabilitación De Plaza Cívica En 24dtv0221q Telesecundaria Julián Carrillo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184070 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:Calle Nicolás Bravo, 54, Miguel Hidalgo, Charcas, S.L.P., lon:-100.953055, lat:23.235277}} | 2018-05-21 | 2018-08-01 | 841676.14 | 841676.14 | 841676.14 | 841676.14 | 841676.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-038-2018/EST, contratista:Ing. Luis Alberto López Ramírez, convocante:IEIFE, monto:865250.51, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101075255 | SLP | Proyecto de inversión | 2358438 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2358438.0, modificado:2358438.0}} | Construcción Con Concreto Hidráulico De La Calle Constitución De 1917, Tramo De Calle Ignacio López Rayón A Calle Julian De Los Reyes, Cabecera Municipal Del Municipio De Soledad De Graciano Sanchez. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2018-1773 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-100.940833, lat:22.183055}} | 2018-02-21 | 2018-05-01 | 2358438 | 2358438 | 2358438 | 2358438 | 2358438 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-06/2018, contratista:OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2358438.0, importe_modificado:2358438.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1212631/proyecto_INICIO, 1212631/proyecto_PROCESO, 1212631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401022686 | SLP | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49964.58}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Petatillo Del Municipio De Xilitla - 291545 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 291545 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:45, direccion:PUEBLO , 00000 PETATILLO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ,, lon:-98.9920596, lat:21.33184273}} | 2017-12-08 | 2017-12-31 | 49964.58 | 49964.58 | 49964.58 | 49964.58 | 49964.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-GESLP-INVIES-IRN-07, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO, monto:2455116.14, importe_modificado:2455116.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1157766/proyecto_FIN, 1157766/proyecto_PROCESO, 1157766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101068145 | SLP | Proyecto de inversión | 185975 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185975.0, modificado:185975.28}} | Rehabilitacion De Jardin El Centenario | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2018-16 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CEDRAL, lon:-100.726388, lat:23.819444}} | 2018-02-06 | 2018-04-01 | 185975.28 | 185975.28 | 185975.28 | 185975.28 | 185975.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114450 | SLP | Proyecto de inversión | 1743582.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743582.83, modificado:1743582.83}} | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Para La Localidad De San Jose De Enramada Municipio De Moctezuma Slp - 68923 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | 68923 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:54, direccion:EJIDO SAN JOSE DE ENRAMADAS, 00000 SAN JOSÉ DE ENRAMADA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ, LA OBRA INICIA EN EL POZO DE ESTACIÓN DE ENRAMADAS HASTA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN JOSE DE ENRAMADAS, lon:-101.0345266, lat:22.67274216}} | 2018-04-30 | 2018-07-29 | 1743582.83 | 1743582.83 | 1743582.83 | 1743582.83 | 1743582.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-009-2018, contratista:LUIS ORLANDO CABELLERO LUCERO, convocante:MUNICIPIO D MOCTEZUMA, monto:1743582.83, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3825.0}} | {1252832/proyecto_FIN, 1252832/proyecto_PROCESO, 1252832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113938 | SLP | Proyecto de inversión | 50559.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50559.84, modificado:50559.84}} | Rehabilitación De Alumbrado Publico La Ventana - 35630 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 35630 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:78, direccion:CALLE LA VENTANA EJIDO LA VENTANA, 78886 LA VENTANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, lon:-100.2659326, lat:23.00626756}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 50559.84 | 50559.84 | 50559.84 | 50559.84 | 50559.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252320/proyecto_INICIO, 1252320/proyecto_FIN, 1252320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114160 | SLP | Proyecto de inversión | 49997 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49997.0, modificado:49997.0}} | Construccion De Recamara Adicional En La Localidad De Enramadas Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 124136 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 124136 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:77, direccion:CALLE CANTARRANAS 12 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA ENRAMADAS, 79560 ENRAMADAS, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLEJON MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE HIDALGO CALLE CANTARRANAS, lon:-100.7852667, lat:21.88559438}} | 2018-05-21 | 2018-09-30 | 49997 | 49997 | 49997 | 49997 | 49997 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018, contratista:DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:49997.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1252542/proyecto_INICIO, 1252542/proyecto_FIN, 1252542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160400816891 | SLP | Proyecto de inversión | 31202995.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:4848539.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:5203037.03, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.115141829E7, modificado:3.120299513E7}} | Construcción Del Acueducto Del Proyecto La Maroma 1a Etapa, Tramo I | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | CEA-APAUR-008/16-OP-CP | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:-, lon:-100.644444, lat:23.646388}} | 2016-12-23 |  | 31202995.13 | 31202995.13 | 31202995.13 | 31202995.13 | 31202995.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-008/16-OP-CP, contratista:Desarrolladora de Tecnología y Servicios Integrales, SA de CV, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA , monto:3.120299513E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {921742/proyecto_INICIO, 921742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055498 | SLP | Proyecto de inversión | 536936.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536936.62, modificado:474852.62}} | Construcción De Un Aula De Medios, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M Y Obra Exterior En 24dpr1685e Primaria Francisco González Bocanegra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184020 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:31, direccion:Calle Nardo, 1, Núñez, Guadalcázar, lon:-100.503333, lat:22.69}} | 2018-03-20 | 2018-06-01 | 474852.62 | 474852.62 | 474852.62 | 474852.62 | 474852.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-009-2018/EST, contratista:Navarro - Castillo Construcciones, S.A. de C.V. , convocante:IEIFE, monto:536936.21, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055504 | SLP | Proyecto de inversión | 1721265.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721265.63, modificado:1317172.21}} | Construcción De Dos Aulas Didáctica De 3 Entreejes Cada Una, Estructura U-1c Y Obra Exterior En 24dst0022d Secundaria Técnica No. 22 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184026 | N | 0 | 0 | 555 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:260.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:44, direccion:Avenida Adolfo López Mateos, 475, Maravillas, Mexquitic de Carmona, lon:-101.011111, lat:22.243333}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 1317172.21 | 1317172.21 | 1317172.21 | 1317172.21 | 1317172.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-003-2018/EST-B, contratista:Proyectos y Construcciones Catzin, S.A. de C.V. , convocante:IEIFE, monto:1453092.88, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.06}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055510 | SLP | Proyecto de inversión | 881355.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881355.19, modificado:729358.83}} | Construcción De Techado De 15.00 X 30.00 M. En 24dpr2475g Primaria Jesús M. Isais | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184032 | N | 0 | 0 | 331 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Avenida de la Paz, 22, Colonia La Paz, Salinas de Hidalgo, Salinas, lon:-101.708611, lat:22.628888}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 729358.83 | 729358.83 | 729358.83 | 729358.83 | 729358.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-007-2018/EST-A, contratista:Ing. Jorge Chávez Godínez, convocante:IEIFE, monto:729358.83, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904301 | SLP | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1146606.4}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn0014t Jardín De Niños Ma. De Jesús Valero Jáuregui | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160340 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:589.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Lago Ontario, 235, colonia San Luis Rey, San Luis Potosí, municipio San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2017-11-27 | 2018-04-01 | 1146606.4 | 1146606.4 | 1146606.4 | 1146606.4 | 1146606.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E060-2017-B, contratista:Ing. Jorge Abraham García Moreno, convocante:IEIFE, monto:1102506.16, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.72}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101068203 | SLP | Proyecto de inversión | 2340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340000.0, modificado:2340000.0}} | Festival De Video Mapping ¿Fiesta De Luz¿, Innovación Tecnológica | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE TURISMO | SECTUR_0463_18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-03-16 | 2018-06-29 | 2340000 | 2340000 | 2340000 | 2340000 | 2340000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115630 | SLP | Proyecto de inversión | 118820.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118820.28, modificado:118820.28}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En Ocho Localidades San Vicente - 112222 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 112222 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:21, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 0 INTERIOR 0 EJIDO SAN VICENTE, 78512 SAN VICENTE, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN VICENTE Y , LA VIVIENDAS SE UBICAN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE SAN VICENTE, lon:-100.8831127, lat:24.17171887}} | 2018-05-14 | 2018-08-11 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SH-FISM/06/2018.,, contratista:FRANCISCO ESTRADA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:118820.28, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1254012/proyecto_INICIO, 1254012/proyecto_PROCESO, 1254012/proyecto_INICIO, 1254012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115846 | SLP | Proyecto de inversión | 1160156.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160156.71, modificado:1160156.71}} | Construcción De Cuarenta Y Seis Muros Firmes En Aguayo Villa De Guadalupe Cerro Quebrado San Agustin Y Peña Blanca - 29508 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 29508 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO XILITLA - TLAMAYA KILÓMETRO 1 + 800 INTERIOR SN RANCHO TLAMAYA, 79910 AHUAYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA APETZCO Y CARRETERA TLAMAYA, TERRACERIA SAN AGUSTIN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 46 MUROS FIRMES SE UBIC, lon:-99.01067196, lat:21.41185029}} | 2018-03-05 | 2018-06-03 | 1160156.71 | 1160156.71 | 1160156.71 | 1160156.71 | 1160156.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ004/2018, contratista:COMERCIALIZADORA ALTIZAR, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Xilitla, monto:1160156.7, importe_modificado:1160156.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254228/proyecto_INICIO, 1254228/proyecto_PROCESO, 1254228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115859 | SLP | Proyecto de inversión | 83200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83200.0, modificado:83200.0}} | Construcción De Veinte Techos Firmes En Arroyo Seco - 36183 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 36183 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUZTITLA - ARROYO SECO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 INTERIOR SN RANCHO ARROYO SECO, 79904 ARROYO SECO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA CRUZTITLA Y TERRACERIA TECAYA UNO, CAMINO LA ESCALERA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 20 TECH, lon:-98.95275503, lat:21.39861169}} | 2018-04-11 | 2018-07-13 | 83200 | 83200 | 83200 | 83200 | 83200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254241/proyecto_INICIO, 1254241/proyecto_PROCESO, 1254241/proyecto_FIN, 1254241/proyecto_PROCESO, 1254241/proyecto_FIN, 1254241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP15160200683944 | SLP | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.5E7, modificado:3.5E7}} | (1) Construcción Y Equipamiento De Edificio ""N"" Unidad De Docencia 7 Entreejes (2) Construcción De Edificio ""O"" Laboratorio Pesado Y Obras Exteriores En 24msu0200x Universidad Tecnológica De S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 150068 | N | 0 | 0 | 2075 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5332.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:26, direccion:Prolongación Avenida de las Américas, 100, Rancho Nuevo, Soledad de Graciano Sánchez, 78430, lon:-100.925, lat:22.218611}} | 2016-09-26 | 2017-02-01 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E139-2016, contratista:Constructora Quid, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1.801149276E7, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E138-2016, contratista:Sermart Constructor, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1.079802749E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5332.36}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP15160200683947 | SLP | Proyecto de inversión | 970579.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:970579.7, modificado:775149.39}} | Tecnorampa En Edificio ""B"", Vestidores En Auditorio E Impermeabilización De Cuatro Edificios En 24ecb0031u Media Superior Colegio De Bachilleres No. 28 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 150064 | N | 0 | 0 | 2302 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:902.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Concepción Macías, 500, colonia Graciano Sánchez, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 78360, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2016-09-20 | 2016-12-01 | 775149.39 | 775149.39 | 775149.39 | 775149.39 | 775149.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E129-2016-B, contratista:Constructora Duedsa, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:745335.95, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:902.93}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300741272 | SLP | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:954760.1}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0655d Primaria Niños Héroes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160248 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:212.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion: , , Chililillo, Tampacán, lon:-98.752777, lat:21.396944}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 954760.1 | 954760.1 | 954760.1 | 954760.1 | 954760.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E152-2016-A, contratista:Ing. Omar Hermenegildo Martínez Hernández, convocante:IEIFE, monto:918038.56, importe_modificado:918038.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.8}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101074885 | SLP | Proyecto de inversión | 7880933 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7880933.0, modificado:7880933.0}} | Construcción Del Área Recreativa Quintas De La Hacienda, Fraccionamiento Quintas De La Hacienda. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2018-1821 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-100.940833, lat:22.183055}} | 2018-03-13 | 2018-07-01 | 7880933 | 7880933 | 7880933 | 7880933 | 7880933 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01/09/2018, contratista:OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:7880933.0, importe_modificado:7880933.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1212242/proyecto_PROCESO, 1212242/proyecto_INICIO, 1212242/proyecto_PROCESO, 1212242/proyecto_INICIO, 1212242/proyecto_PROCESO, 1212242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101068157 | SLP | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}} | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Colonia Laredito | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2018-15 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:-, lon:-100.726388, lat:23.819444}} | 2018-02-06 | 2018-04-01 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101078846 | SLP | Proyecto de inversión | 1126023.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126023.16, modificado:981820.24}} | Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 24djn1039i Jardín De Niños Ricardo Flores Magón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184114 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:481.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:84, direccion: , , El Patol, Tierra Nueva, S.L.P., lon:-100.620833, lat:21.699166}} | 2018-06-19 | 2018-09-01 | 981820.24 | 981820.24 | 981820.24 | 981820.24 | 981820.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-061-2018/EST, contratista:Arq. Javier Ernesto Flores Navarro, convocante:IEIFE, monto:1126022.93, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.57}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101079736 | SLP | Proyecto de inversión | 564710.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564710.18, modificado:553724.19}} | Construcción De Firme En Escuela Primaria Club De Leones No. 5 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884249 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARÍA PINO SUÁREZ, COLONIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 553724.19 | 553724.19 | 553724.19 | 553724.19 | 553724.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160200683941 | SLP | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:610252.96}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1694w Jardín De Niños Xochipilli | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160228 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:216.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:70, direccion: , , Cuitzabzen, Tanlajás, lon:-98.905, lat:21.710555}} | 2016-09-20 | 2016-12-01 | 610252.96 | 610252.96 | 610252.96 | 610252.96 | 610252.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E135-2016-D, contratista:Jujamas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:654883.47, importe_modificado:654883.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.63}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055516 | SLP | Proyecto de inversión | 1252092.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252092.6, modificado:1033052.95}} | Construcción De Techado De 15.00 X 27.00 M. En 24dtv0587w Telesecundaria General Ignacio Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184038 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion: , , Ojo de Agua, San Nicolás Tolentino, lon:-100.498055, lat:22.193888}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 1033052.95 | 1033052.95 | 1033052.95 | 1033052.95 | 1033052.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-004-2018/EST-A, contratista:Grupo Urbaconsint, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1042984.53, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101079647 | SLP | Proyecto de inversión | 399759.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399759.84, modificado:395579.27}} | Construcción De Callejón Presa Solís, Tramo De Av. Salk A Área Común De Calle Presa Solís | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884222 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLEJÓN SOLÍS, EL AGUAJE 2000, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 395579.27 | 395579.27 | 395579.27 | 395579.27 | 395579.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114290 | SLP | Proyecto de inversión | 32958 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32958.0, modificado:32958.0}} | Construcción De Techos A Base De Loza Concreto En San Rafael - 117450 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 117450 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:47, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN RAFAEL, 78950 SAN RAFAEL, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LAS CALLES DE LAS VIALIDADES, lon:-100.8517256, lat:22.6980464}} | 2018-05-01 | 2018-09-28 | 32958 | 32958 | 32958 | 32958 | 32958 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1252672/proyecto_FIN, 1252672/proyecto_PROCESO, 1252672/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201113904 | SLP | Proyecto de inversión | 55878.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55878.23, modificado:55878.23}} | Mejoramiento De Unidad De Salud San Antonio Del Tulillo - 92503 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 92503 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:50, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DEL TULILLO, 78890 SAN ANTONIO DEL TULILLO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, RANCHO SAN ANTONIO DEL TULILLO, lon:-100.2688417, lat:23.1810738}} | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 55878.23 | 55878.23 | 55878.23 | 55878.23 | 55878.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252286/proyecto_PROCESO, 1252286/proyecto_INICIO, 1252286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300955378 | SLP | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3015252.31}} | Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera: Matlapa - Tampacan Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 0 600; Del Km 1 800 Al Km 2 500; Del Km 2 800 Al Km 3 200; Del Km 3 500 Al Km 5 000 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-013-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:-, lon:-98.799444, lat:21.344722}} | 2017-09-19 |  | 3015252.31 | 3015252.31 | 3015252.31 | 3015252.31 | 3015252.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LPN-037-W-17, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES GUADAPA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3015252.31, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.2}} | {1081808/proyecto_INICIO, 1081808/proyecto_PROCESO, 1081808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300954924 | SLP | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2776946.13}} | Rehabilitación De Muro De Contención Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Carretera: E.C. 70 - Coyoles-Estación 500 - La Hincada - El Naranjo, Tramo Del Km 16 000 Al Km 16 066.89 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-023-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:144, direccion:-, lon:-99.144166, lat:22.094722}} | 2017-09-07 |  | 2776946.13 | 2776946.13 | 2776946.13 | 2776946.13 | 2776946.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LIR-022-W-17, contratista:CONSTRUCTORA TAMPAMOLON, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2776946.13, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.67}} | {1081330/proyecto_FIN, 1081330/proyecto_INICIO, 1081330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300954835 | SLP | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1924288.88}} | Rehabilitacion Con Carpeta Asfaltica En La Carretera: Ramal A San Cayetano Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 2 500 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-018-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:-, lon:-100.639166, lat:22.125277}} | 2017-09-07 |  | 1924288.88 | 1924288.88 | 1924288.88 | 1924288.88 | 1924288.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LPN-017-W-17, contratista:INCOR DEL POTOSI, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1924288.88, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {1081237/proyecto_INICIO, 1081237/proyecto_FIN, 1081237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401044277 | SLP | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3677957.0}} | Rehab. Con Carp. Asf. De La Carretera: La Ceiba - El Limonal Tramos: Del Km. 0600 Al Km. 1650, Del Km. 1800 Al Km. 1920, Del Km. 3500 Al Km. 3700, Del Km. 3800 Al Km. 4060 Y Del Km. 5000 Al Km. 5370. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-029-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:26, direccion:-, lon:-99.368055, lat:22.590833}} | 2017-11-14 |  | 3677957 | 3677957 | 3677957 | 3677957 | 3677957 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LPN-044-W-17, contratista:OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3677957.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {1179759/proyecto_INICIO, 1179759/proyecto_FIN, 1179759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170401055478 | SLP | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:760159.74}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24etv0714a Telesecundaria Venustiano Carranza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170051 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:398.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:39, direccion: , , San Elías, Villa de Arista, lon:-100.856944, lat:22.668055}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 760159.74 | 760159.74 | 760159.74 | 760159.74 | 760159.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E031-2018-A, contratista:Constructora Imat, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:730922.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.61}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101055621 | SLP | Proyecto de inversión | 731447.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731447.54, modificado:731447.54}} | Construcción De Barda Perimetral En 24djn0096t Preescolar Adolfo López Mateos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184074 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:155.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Monterrey, 725, Fraccionamiento Insurgentes, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-21 | 2018-08-01 | 731447.54 | 731447.54 | 731447.54 | 731447.54 | 731447.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-034-2018/EST, contratista:Amkcoc Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:731447.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.1}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055494 | SLP | Proyecto de inversión | 1054768.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054768.64, modificado:830576.98}} | Techado De Patío De 15.00 X 30.00 M. En 24dpr1871z Primaria Álvaro Obregón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184016 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion: , , Álvaro Obregón (Estación los Charcos), Charcas, lon:-101.033611, lat:23.098055}} | 2018-04-23 | 2018-08-01 | 830576.98 | 830576.98 | 830576.98 | 830576.98 | 830576.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-009-2018/EST-A, contratista:Ing. Francisco Ezequiel Juárez Rivera, convocante:IEIFE, monto:904426.39, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101076190 | SLP | Proyecto de inversión | 349972 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174986.0, modificado:174986.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:174986.0, modificado:174986.0}} | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De San Jose De Gomez. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:87, direccion:-, lon:-100.708611, lat:22.120555}} | 2017-12-21 |  | 349972 | 349972 | 349972 | 349972 | 349972 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-005/17-SROP-AD, contratista:Construcción y Conservación de Obras de Ingeniería, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:349972.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101075910 | SLP | Proyecto de inversión | 141956825 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.41956825E8, modificado:1.4326107465E8}} | Saneamiento Financiero 3 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE FINANZAS | 03-FAFEF2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-01-23 | 2018-12-01 | 143261074.65 | 143261074.65 | 143261074.65 | 143261074.65 | 143261074.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300954862 | SLP | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1075933.76}} | Rehab. Con Carp. Asfáltica De La Carr.: E.C. (A. Periférico / C. De San Pedro) - Cruz Colorada (Camino Viejo A San Pedro) De La Col. Primera De Mayo 2da Sección Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 115 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-019-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-100.940833, lat:22.183055}} | 2017-09-07 |  | 1075933.76 | 1075933.76 | 1075933.76 | 1075933.76 | 1075933.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LIR-018-W-17, contratista:CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1075933.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.12}} | {1081266/proyecto_INICIO, 1081266/proyecto_PROCESO, 1081266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904292 | SLP | Proyecto de inversión | 1725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1725000.0, modificado:1370874.67}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0296h Primaria Ricardo Flores Magón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160369 | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:720.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:64, direccion: , , Progreso, municipio Rioverde, S.L.P., lon:-100.128055, lat:22.228333}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 1370874.67 | 1370874.67 | 1370874.67 | 1370874.67 | 1370874.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E065-2017-C, contratista:María Margarita Álvarez Torres, convocante:IEIFE, monto:1318148.73, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.98}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101075468 | SLP | Proyecto de inversión | 488162.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244081.4, modificado:244081.4}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:244081.4, modificado:244081.4}} | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para Sustitución De Tuberia De Asbesto En Zona Industrial. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:-, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2017-12-21 |  | 488162.8 | 488162.8 | 488162.8 | 488162.8 | 488162.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-004/17-SROP-AD, contratista:TNT Edificación y Pavimentación SA de CV , convocante:Comisión Estatal del Agua., monto:488162.8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055528 | SLP | Proyecto de inversión | 939681.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939681.05, modificado:705414.86}} | Construcción De Techado De Cancha Deportiva De 18.00 X 30.00 M. En 24dml0015r Educación Especial C.A.M. Dr. Roberto Solís Quiroga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184050 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Cóndor, 225, Fraccionamiento Las Julias, San Luis Potosí, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 705414.86 | 705414.86 | 705414.86 | 705414.86 | 705414.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-002-2018/EST-B, contratista:Constructora Vig 21, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:711890.61, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055530 | SLP | Proyecto de inversión | 1423176.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423176.43, modificado:1265969.57}} | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 5.30 X 6.00 M. Y Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 24djn0619i Jardín De Niños Juventino Rosas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184052 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:342.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:102, direccion: , , Tlalnepantla, Tamazunchale, lon:-98.846111, lat:21.18}} | 2018-04-23 | 2018-07-01 | 1265969.57 | 1265969.57 | 1265969.57 | 1265969.57 | 1265969.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-IEIFE-015-2018/EST-A, contratista:Ing. Valente Martínez Salazar, convocante:IEIFE, monto:1269801.56, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.07}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18170401055479 | SLP | Proyecto de inversión | 1507780.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507780.58, modificado:1293878.47}} | Construcción De Servicio Sanitario Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Bardeado Perimetral, Patío Cívico Y Obra Exterior En 24dpr0018f Primaria Jorge Obispo Hernández | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184001 | N | 0 | 0 | 476 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:477.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Placencia, 200, Fraccionamiento La Vizcaya, Soledad de Graciano Sánchez, lon:-100.940833, lat:22.183055}} | 2018-04-10 | 2018-07-01 | 1293878.47 | 1293878.47 | 1293878.47 | 1293878.47 | 1293878.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-IEIFE-001-2018/EST-B, contratista:E.A.O. José Carlos López Ramírez, convocante:IEIFE, monto:1326373.58, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.86}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17170300965585 | SLP | Proyecto de inversión | 72640.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:36320.41, modificado:72640.82}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36320.41, modificado:0.0}} | Coordinación, Superivisión Técnica, Control Físico Financiero, Atención Social Y Contraloría Social De Obras Del Proagua Aparural Procaptar Para Varias Localidades De Tampamolón Corona Y Santa Catarin | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | CEA-APARURAL-017/17-SROP-IN | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:-, lon:-98.815833, lat:21.56}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 72640.82 | 72640.82 | 72640.82 | 72640.82 | 72640.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-017/17-SROP-IN, contratista:Corín y Anaya, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA , monto:72640.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170200904755 | SLP | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1996592.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24etc0003n Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Slp Iii Nuevo Progreso, 1a Etapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160388 | N | 0 | 0 | 1219 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Prolongación Siria 210, colonia Lomas de Satélite, San Luis Potosí, C.P. 78380, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2017-10-10 | 2018-02-01 | 1996592 | 1996592 | 1996592 | 1996592 | 1996592 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:033/2017ADQ, contratista:Imágenes del Potosí, S. A. de C. V., convocante:IEIFE, monto:1919800.0, importe_modificado:1919800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP17180101075758 | SLP | Proyecto de inversión | 207292 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:103646.0, modificado:103646.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103646.0, modificado:103646.0}} | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De El Aguaje. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:211, direccion:-, lon:-100.935555, lat:22.097222}} | 2017-12-20 |  | 207292 | 207292 | 207292 | 207292 | 207292 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-007/17-OP-AD, contratista:PSCO Arquitectura y Obras, SA de CV , convocante: Comisión Estatal del Agua., monto:207292.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115803 | SLP | Proyecto de inversión | 106537.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106537.07, modificado:106537.07}} | Ampliación De Red De Distribución Electrica En La Calle Aldama De La Comunidad De Palo Seco - 106887 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 106887 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:CALLE ALDAMA EJIDO PALO SECO, 79460 PALO SECO (EL GATO), VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RAYON, CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRANDO A LA COMUNIDAD DE LA PRIMER ESQUINA A TRES CUADRAS A MANO IZQUIERDA., lon:-100.2012243, lat:22.35706381}} | 2018-04-10 | 2018-06-10 | 106537.07 | 106537.07 | 106537.07 | 106537.07 | 106537.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254185/proyecto_INICIO, 1254185/proyecto_FIN, 1254185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116036 | SLP | Proyecto de inversión | 23334.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23334.56, modificado:23334.56}} | Rehabilitación De Techos Con Lamina Ent Huizache - 4596 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 4596 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:EJIDO ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE), 78880 ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, ENT. DEL HUIZACHE GUADALCAZAR, lon:-100.4615903, lat:22.92146387}} | 2018-03-13 | 2018-08-31 | 23334.56 | 23334.56 | 23334.56 | 23334.56 | 23334.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254418/proyecto_FIN, 1254418/proyecto_PROCESO, 1254418/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201136765 | SLP | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:760000.0}} | Construcción De Una Hectárea De Invernadero De Malla En La Localidad De Ejido Hidalgo | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2018-2784 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO HIDALGO, lon:-100.726388, lat:23.819444}} | 2018-05-28 | 2018-06-01 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201134206 | SLP | Proyecto de inversión | 1676551 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676551.0, modificado:1676551.0}} | Construcción De La Calle San Rafael Con Concreto Hidráulico Tramo De Calle Sierra De La Encantada A Sierra De Pardo Col. Cactus, Municipio De Soledad De Graciano Sanchez. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ. | 2018-4108 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:625.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TRAMO DE CALLE SIERRA DE LA ENCANTADA A SIERRA DE PARDO COL. CACTUS., lon:-100.940833, lat:22.183055}} | 2018-03-23 | 2018-06-01 | 1676551 | 1676551 | 1676551 | 1676551 | 1676551 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGD-R33-02-17/2018, contratista:OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1676551.0, importe_modificado:1676551.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.07}} | {1272894/proyecto_INICIO, 1272894/proyecto_PROCESO, 1272894/proyecto_INICIO, 1272894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201142692 | SLP | Proyecto de inversión | 455666.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455666.8, modificado:455666.8}} | Construccion De Camino En La Localidad De El Corral | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:339, direccion:-, lon:-100.607777, lat:21.869166}} | 2018-06-09 |  | 455666.8 | 455666.8 | 455666.8 | 455666.8 | 455666.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD006-FFM/2018, contratista:COMERCIALIZADORA SAMSI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P, monto:455666.8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1282348/proyecto_INICIO, 1282348/proyecto_FIN, 1282348/proyecto_PROCESO, 1282348/proyecto_FIN, 1282348/proyecto_INICIO, 1282348/proyecto_PROCESO, 1282348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300745472 | SLP | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción De Edificio G, Estructura U-2c, 3 Entreejes, Área Para 12 Cubículos, Incluye Mobiliario En 24msu0001y 24dnl0001n Escuela Normal De Estudios Superiores Del Magisterio Potosino | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160269 | N | 0 | 0 | 2879 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2047.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle San Carlos, 345, Fraccionamiento San Ángel 2ª Sección, San Luis Potosí, C.P. 78129, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2016-12-07 | 2017-03-01 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E161-2016-A, contratista:Construcciones Danater, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:2090737.0, importe_modificado:2403846.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2047.65}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16160300743953 | SLP | Proyecto de inversión | 1026750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1026750.0, modificado:962900.23}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24spr0003f Primaria Biólogo Humberto Gutiérrez Corona | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160265 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:549.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:233, direccion: , , El Zacatón (Salvador López Domínguez), Villa de Ramos, 78681, lon:-102.034166, lat:22.811111}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 962900.23 | 962900.23 | 962900.23 | 962900.23 | 962900.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E146-2016, contratista:Proyectos y Construcciones Catzin, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:925865.61, importe_modificado:925865.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.13}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115155 | SLP | Proyecto de inversión | 910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:3469834.36}} | Onstrucción De Sistema De Drenaje Sanitario Tercer Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Pujal Coy Municipio De Ebano - 43945 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 43945 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:COLONIA , 00000 PUJAL COY, EBANO SAN LUIS POTOSÍ, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO TERCER ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PUJAL COY MUNICIPIO DE EBANO BENEFICIA A VARIAS CALLES DEL AGEB 0203, lon:-98.50205691, lat:22.1697383}} | 2018-04-24 | 2018-08-21 | 3469834.36 | 3469834.36 | 3469834.36 | 3469834.36 | 3469834.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PROII-003/18-OP-IN, contratista:Electrificaciones CONELC, SA de CV , convocante: Comisión Estatal del Agua., monto:3469834.36, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1253537/proyecto_FIN, 1253537/proyecto_PROCESO, 1253537/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116015 | SLP | Proyecto de inversión | 1200008.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200008.4, modificado:1200008.4}} | Adquisicion De Lamina Galvanizada Marca Ternium Para La Comunidad De La Concordia Y Anexos - 59575 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 59575 | N | 0 | 0 | 831 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:RANCHO LA CONCORDIA, 78993 LA CONCORDIA, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ, EN LA COMUNIDAD DE LA CONCORDIA, lon:-100.5850282, lat:22.35451954}} | 2018-03-15 | 2018-04-30 | 1200008.4 | 1200008.4 | 1200008.4 | 1200008.4 | 1200008.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CDSM/ARM-R33-FISM/ADQ/01-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA RHAMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, monto:1200008.4, importe_modificado:1200008.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254397/proyecto_INICIO, 1254397/proyecto_FIN, 1254397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115189 | SLP | Proyecto de inversión | 1560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560000.0, modificado:1560000.0}} | Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios - 100798 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 100798 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 69 TRAMO SAN CIRO - SAN CIRO KILÓMETRO 68 + 0 COLONIA SAN ISIDRO, 79684 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ, A LA COLONIA SAN ISIDRO SE ACCESA POR LA CARRETERA JALPAN-RIOVERDE A LA ALTURA DE EL LUGAR CONOCID, lon:-99.81701877, lat:21.6607055}} | 2018-05-07 | 2018-07-14 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-IR4/SH/01/OD-09-18, contratista:RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:1560000.0, importe_modificado:1560000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1253571/proyecto_PROCESO, 1253571/proyecto_INICIO, 1253571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116070 | SLP | Proyecto de inversión | 179039.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179039.59, modificado:350389.75}} | Construccion De Guarniciones En Libramiento Flores Magon - 27510 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 27510 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD RICARDO FLORES MAGON COLONIA CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ, A UN COSTADO DE BOULEVARD FLORES MAGON, lon:-100.7228871, lat:23.83965644}} | 2018-02-19 | 2018-03-30 | 350389.75 | 350389.75 | 350389.75 | 350389.75 | 350389.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254452/proyecto_FIN, 1254452/proyecto_PROCESO, 1254452/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115853 | SLP | Proyecto de inversión | 104000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104000.0, modificado:104000.0}} | Construcción De Veinticinco Techos Firmes En Amayo De Zaragoza - 38548 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 38548 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO PLAN DE JUAREZ - AMAYO DE ZARAGOZA KILÓMETRO 6 + 500 INTERIOR SN RANCHO AMAYO DE ZARAGOZA, 79920 AMAYO DE ZARAGOZA (PUERTO DE AMAYO), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA PETATILLO Y CARRETERA PLAN DE AMAYO, CAMIN, lon:-98.99711634, lat:21.32772148}} | 2018-04-23 | 2018-07-30 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254235/proyecto_PROCESO, 1254235/proyecto_INICIO, 1254235/proyecto_FIN, 1254235/proyecto_INICIO, 1254235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115777 | SLP | Proyecto de inversión | 1008832 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008832.0, modificado:1008832.0}} | Construcción De Cuarenta Muros Firmes En El Encinal Aguayo Apeztco Cristo Rey Y La Barranca - 29637 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 29637 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:184, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO CRUCERO DE MIRAMAR - BARRIO CRISTO REY KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR SN BARRIO APETZCO, 79927 BARRIO DE CRISTO REY (APETZCO), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA XILITLA Y CARRETERA APETZCO, CAMINO MIRAMAR NUEVO LA , lon:-99.01129881, lat:21.40080958}} | 2018-03-28 | 2018-06-26 | 1008832 | 1008832 | 1008832 | 1008832 | 1008832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ008/2018, contratista:CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y COMERCIALIZADORA LA MARLOGA, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Xilitla, monto:1008832.0, importe_modificado:1008832.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254159/proyecto_PROCESO, 1254159/proyecto_INICIO, 1254159/proyecto_PROCESO, 1254159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115881 | SLP | Proyecto de inversión | 1185377.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185377.51, modificado:1185377.51}} | Construcción De Cuarenta Y Siete Muros Firmes En Las Joyas Cjc El Cañon La Mina El Arrozal Tlamaya El Rincon Las Tiendas Y El Limon - 29473 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 29473 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL RINCON CERRO QUEBRADO - LAS JOYAS CJC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 INTERIOR SN RANCHO LAS JOYAS CJC, 00000 LAS JOYAS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA TLAMAYA Y TERRACERIA EL RINCON CERRO QUEBRADO, BRECHA LA SILLETA , lon:-99.04244241, lat:21.42611994}} | 2018-02-19 | 2018-05-20 | 1185377.51 | 1185377.51 | 1185377.51 | 1185377.51 | 1185377.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ002/2018, contratista:GENOVEVA ELIZONDO CABRERA, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1185377.51, importe_modificado:1185377.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254263/proyecto_INICIO, 1254263/proyecto_PROCESO, 1254263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201136679 | SLP | Proyecto de inversión | 85073.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85073.5, modificado:24283.42}} | Abastecimiento De Insumos Alimentarios Al Cadi (Abarrotes) | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 2856-2018 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2018-02-16 | 2018-09-01 | 24283.42 | 24283.42 | 24283.42 | 24283.42 | 24283.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/009-2018, contratista:LIDIA LILIANA AVALOS ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:85073.5, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/CDSM/009-2018, contratista:LIDIA LILIANA AVALOS ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:60790.08, importe_modificado:60790.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1275670/proyecto_INICIO, 1275670/proyecto_PROCESO, 1275670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115896 | SLP | Proyecto de inversión | 20800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20800.0, modificado:20800.0}} | Construcción De Cinco Techos Firmes En Petatillo - 38532 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 38532 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:45, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO PLAN DE JUAREZ - AMAYO DE ZARAGOZA KILÓMETRO 6 + 100 INTERIOR SN RANCHO PETATILLO, 79908 PETATILLO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA PLAN DE JUAREZ Y CARRETERA AMAYO DE ZARAGOZA, CAMINO BARRIO PAGUAYO LA CONST, lon:-98.99245663, lat:21.33275223}} | 2018-04-23 | 2018-07-30 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1254278/proyecto_PROCESO, 1254278/proyecto_FIN, 1254278/proyecto_INICIO, 1254278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114594 | SLP | Proyecto de inversión | 49997 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49997.0, modificado:49997.0}} | Construccion De Recamara Adicional En La Localidad De Presa De Dolores Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 123207 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 123207 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:201, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PRESA DE DOLORES, 79560 PRESA DE DOLORES, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 2DA PRIVADA DE CARRANZA POR LA CALLE PRINCIPAL POR LA ESCUELA, lon:-100.7034966, lat:21.6318807}} | 2018-05-21 | 2018-09-30 | 49997 | 49997 | 49997 | 49997 | 49997 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018, contratista:DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:49997.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1252976/proyecto_INICIO, 1252976/proyecto_PROCESO, 1252976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301303804 | SLP | Proyecto de inversión | 2702611.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2702611.17, modificado:1973157.43}} | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO CALLE TULA TRAMO DE CALLE VALLE HERMOSO A CAMINO A PEÑASCO - 157335 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 157335 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1563.3, meta_modificada:1563.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE TULA COLONIA LA MATAMOROS, 78100SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE VALLE HERMOSO Y CALLE CAMINO A PEÑASCO, CALLE REYNOSA ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS VUELTA POR CALLE MOCTEZUMA TOMAR CALLE FF CC SAN LUIS LA, lon:-100.97021552, lat:22.19504678}} | 2018-03-01 | 2018-08-31 | 1973157.43 | 1973157.43 | 1973157.43 | 1973157.43 | 1973157.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-SLOP-IR-09-2018, contratista:INSTALACIONES Y TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:2702611.17, importe_modificado:2702611.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1563.48}} | {1303804/proyecto_INICIO, 1303804/proyecto_FIN, 1303804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301306768 | SLP | Proyecto de inversión | 1893908.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893908.43, modificado:1721783.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PILCHAPULHUACAN - 171537 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 171537 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:319, direccion:BARRIO , 79960PILCHAPULHUACÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.84173137, lat:21.21778365}} | 2018-04-25 | 2018-07-23 | 1721783.01 | 1721783.01 | 1721783.01 | 1721783.01 | 1721783.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-004/IR/R33/18, contratista:ALEXANDRO ANGELES GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:1893908.43, importe_modificado:1893908.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1306768/proyecto_INICIO, 1306768/proyecto_FIN, 1306768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301384886 | SLP | Proyecto de inversión | 1483199.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483199.38, modificado:1391324.07}} | REHABILITACION DE LATERAL PONIENTE DE AV 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO DE CALLE AQUILES SERDAN A CALLE JUAN ALVAREZ | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884279 | S | 188404 | 181596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.33, meta_modificada:842.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 20 de Noviembre 1540, Tlaxcala Barrio de Tlaxcala, 78038 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97202659, lat:22.16418637}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 1391324.07 | 1391324.07 | 1391324.07 | 1391324.07 | 1391324.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.33}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301298148 | SLP | Proyecto de inversión | 2115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115000.0, modificado:1539525.13}} | CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES RURALES EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TREINTA Y CINCO ACCIONES - 28234 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 28234 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:RANCHO SAN MATEO, 78520SAN MATEO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO, lon:-100.57139789, lat:24.12917008}} | 2018-02-06 | 2018-05-30 | 1539525.13 | 1539525.13 | 1539525.13 | 1539525.13 | 1539525.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1298148/proyecto_FIN, 1298148/proyecto_INICIO, 1298148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301308971 | SLP | Proyecto de inversión | 334000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284000.0, modificado:284000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PEDRO ALONSO EN EL AGUACATE - 181176 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 181176 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CALLE PEDRO ALONSO RANCHERIA EL AGUACATE, 79722EL AGUACATE, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ,A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, lon:-99.31148698, lat:22.13129454}} | 2018-07-16 | 2018-08-18 | 0 | 334000 | 334000 | 334000 | 334000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} | {1308971/proyecto_PROCESO, 1308971/proyecto_FIN, 1308971/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301311930 | SLP | Proyecto de inversión | 1999982.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999982.6, modificado:570878.77}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO - 193536 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 193536 | N | 0 | 0 | 3445 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:BARRIO , 79960CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTREY,OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.66889859, lat:21.20938755}} | 2018-05-18 | 2018-08-15 | 570878.77 | 570878.77 | 570878.77 | 570878.77 | 570878.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SD-003/IR/R33/18, contratista:ANGELA TAPIA MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:1999982.6, importe_modificado:1999982.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311930/proyecto_PROCESO, 1311930/proyecto_INICIO, 1311930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301308452 | SLP | Proyecto de inversión | 700433.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700433.75, modificado:700433.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE NARCOZARI GUADALCAZAR - 178791 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 178791 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:862.5, meta_modificada:862.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NARCOZARI CIUDAD GUADALCÁZAR, 78870GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTREY,CALLE NARCOZARI MUN GUADALCAZAR, lon:-100.39473496, lat:22.62059971}} | 2018-07-01 | 2018-09-29 | 700433.75 | 700433.75 | 700433.75 | 700433.75 | 700433.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG54/R33/SE/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROCIVILES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1030099.43, importe_modificado:1030099.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:862.5}} | {1308452/proyecto_INICIO, 1308452/proyecto_FIN, 1308452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301400999 | SLP | Proyecto de inversión | 866605.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866605.03, modificado:866605.03}} | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y TECHADO DE CANCHA EN PARQUE SAN ANGEL 1 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES ,S .L.P. | 2018-92 | N | 0 | 0 | 720 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:San Fernando 130, San Angel 1, 79094 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-98.99039447, lat:21.98039393}} | 2018-05-11 | 2018-07-31 | 866605.03 | 866605.03 | 866605.03 | 866605.03 | 866605.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-063-2018, contratista:CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:866605.03, importe_modificado:866605.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1400999/proyecto_PROCESO, 1400999/proyecto_INICIO, 1400999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301401095 | SLP | Proyecto de inversión | 237197.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237197.23, modificado:237197.23}} | CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN CALLE SABINO Y CALLE GARDENIA | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES , S.L.P. | 2018-4876 | N | 0 | 0 | 720 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Pino 313, Loma Bonita, 79020 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.01981831, lat:22.00131012}} | 2018-06-02 | 2018-12-31 | 237197.23 | 237197.23 | 237197.23 | 237197.23 | 237197.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-056-2018, contratista:CATARINO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:237197.23, importe_modificado:237197.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}} | {1401095/proyecto_INICIO, 1401095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301309451 | SLP | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN EL SABINITO QUEMADO - 184492 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 184492 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:54, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA EL SABINITO QUEMADO, 79707EL SABINITO QUEMADO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍENTREY,ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN CAMINO QUE CONDUCE A LA PALMA Y AGUYA PUERCA, lon:-99.4934445, lat:21.77729214}} | 2018-07-09 | 2018-07-31 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-CDS-015-AD/2018, contratista:RD TERRACERÍA Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:1135156.22, importe_modificado:1135156.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {1309451/proyecto_FIN, 1309451/proyecto_INICIO, 1309451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301311667 | SLP | Proyecto de inversión | 189383.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189383.73, modificado:189383.73}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SEGUNDA PRIVADA FRONTERA ENTRE CALLE FRONTERA Y PEDRO J MENDEZ - 192417 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 192417 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PRIVADA FRONTERA COLONIA ALTAVISTA, 79050CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE FRONTERA Y CALLE PEDRO J MENDEZ, CALLE MANUEL J OTHON CALLE PRIVADA SEGUNDA FRONTERA ENTRE CALLE FRONTERA Y PEDRO J MENDEZ DE LA COLONI, lon:-99.00864495, lat:21.99392001}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 189383.73 | 189383.73 | 189383.73 | 189383.73 | 189383.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-050-2018., contratista:CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:189383.73, importe_modificado:189383.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {1311667/proyecto_INICIO, 1311667/proyecto_PROCESO, 1311667/proyecto_INICIO, 1311667/proyecto_PROCESO, 1311667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301311696 | SLP | Proyecto de inversión | 3409641.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3409641.79, modificado:3409641.79}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD MEXICO LAREDO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JUAREZ ZONA CENTRO EN CIUDAD VALLES - 192536 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 192536 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOULEVARD MEXICO-LAREDO COLONIA OBRERA, 79050CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE ABASOLO Y CALLE JUAREZ, CALLE GALEANA EN BOULEVARD MEXICO LAREDO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JUAREZ DE LA ZONA CENTRO, lon:-99.01240762, lat:21.98534208}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 3409641.79 | 3409641.79 | 3409641.79 | 3409641.79 | 3409641.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-051-2018, contratista:OBRAS Y SERVICIOS JISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3409641.79, importe_modificado:3409641.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311696/proyecto_INICIO, 1311696/proyecto_PROCESO, 1311696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301311064 | SLP | Proyecto de inversión | 244960.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244960.87, modificado:244960.87}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN RANCHO RCUATRO - 190608 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 190608 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1019, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES- RANCHO CUATRO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 800 RANCHERIA RANCHO CUATRO, 79253RANCHO CUATRO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,ACCESO POR CIRCUITO CAÑERO INDIGENA RUMBO TAMPAYA HASTA LLEGAR A RANCHO CUATRO, lon:-99.01774976, lat:21.95599964}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 244960.87 | 244960.87 | 244960.87 | 244960.87 | 244960.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-036-2018, contratista:MIGUEL ANGEL RUBIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:244960.87, importe_modificado:244960.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1311064/proyecto_INICIO, 1311064/proyecto_PROCESO, 1311064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301303399 | SLP | Proyecto de inversión | 51176.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16784.0, modificado:16784.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:16283.76, modificado:16283.77}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18108.96, modificado:18108.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES - 151817 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS | 151817 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:100, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO COAMÍZATL, 79938COAMÍZATL, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍENTRE CAMINO A CUAYO CERRO Y CAMINO A PAPATLAYO,DE LA ESTACION DE REBOMBEO DE AGUA HASTA EL ENTRONQUE A PAPATLAYO, lon:-98.91362419, lat:21.45024607}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 51176.72 | 51176.72 | 51176.72 | 51176.72 | 51176.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1303399/proyecto_FIN, 1303399/proyecto_PROCESO, 1303399/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301297774 | SLP | Proyecto de inversión | 194810.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194810.61, modificado:194810.61}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN JN FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA - 3704 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 3704 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CARDENAL COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 79095CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE PALOMA Y CALLE COLIBRI,UBICADA EN CALLE CARDENAL ENTRE PALOMA Y COLIBRI DE LA COL. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DEL AGEB 1854, lon:-98.98946553, lat:21.95247487}} | 2018-02-27 | 2018-12-31 | 194810.61 | 194810.61 | 194810.61 | 194810.61 | 194810.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2018., contratista:CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:194810.61, importe_modificado:194810.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297774/proyecto_INICIO, 1297774/proyecto_PROCESO, 1297774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301299869 | SLP | Proyecto de inversión | 1223796 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223796.0, modificado:1223796.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICTORIA - 129301 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 129301 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1388.4, meta_modificada:1035.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA COLONIA LA GASOLINERA, 78600SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍENTREY,CALLE DEGOLLADO ATRAS DE LAS INSTALACIONES DEL CONAFE, lon:-101.71429532, lat:22.62354087}} | 2018-04-30 | 2018-07-31 | 1223796 | 1223796 | 1223796 | 1223796 | 1223796 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-AD-2018-18, contratista:BENJAMIN MARIANO PALAU LOMELIN, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1223796.0, importe_modificado:1223796.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1035.81}} | {1299869/proyecto_PROCESO, 1299869/proyecto_INICIO, 1299869/proyecto_PROCESO, 1299869/proyecto_FIN, 1299869/proyecto_INICIO, 1299869/proyecto_FIN, 1299869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301310931 | SLP | Proyecto de inversión | 1373506.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373506.02, modificado:1302620.36}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COAXOCOTITLA - 190250 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 190250 | N | 0 | 0 | 787 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:28, direccion:BARRIO , 79960COAXOCOTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTREY,OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.77248932, lat:21.21310764}} | 2018-06-12 | 2018-09-09 | 1302620.36 | 1302620.36 | 1302620.36 | 1302620.36 | 1302620.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-006/IR/R33/18, contratista:JULIO CESAR HERNANDEZ CARBALLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:1373506.02, importe_modificado:1373506.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1310931/proyecto_INICIO, 1310931/proyecto_FIN, 1310931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301314409 | SLP | Proyecto de inversión | 46458 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46458.0, modificado:46458.0}} | REHABILITACION DE ANDADOR DE LAS ROSAS EN BARRIO NACIMIENTO AGUA BUENA - 209687 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 209687 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:ANDADOR ROSAS EJIDO AGUA BUENA, 79703AGUA BUENA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS Y AVENIDA DEL TRABAJO,EN BARRIO NACIMIENTO FRENTE A LA ESCUELAS PRIMARIA PLAN DE SAN LUIS, lon:-99.39372756, lat:21.9612447}} | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 0 | 46458 | 46458 | 46458 | 46458 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1314409/proyecto_INICIO, 1314409/proyecto_FIN, 1314409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301308021 | SLP | Proyecto de inversión | 35487.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7097.55, modificado:7097.55}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28390.2, modificado:28390.2}} | AMPLIACION ELECTRICA EN CALLE CARRANZA ENTRE AV DEL TRABAJO Y SAN NICOLAS DE LOS MONTES EN AGUA BUENA - 176618 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 176618 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE CARRANZA EJIDO AGUA BUENA, 79703AGUA BUENA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE AV. DEL TRABAJO Y CALLE AV. DEL TRABAJO,CERCAS DE UNA CAPILLITA CAMINO SALIDA A SAN NICOLAS DE LOS MONTES, lon:-99.39027824, lat:21.96709617}} | 2018-06-15 | 2018-07-31 | 0 | 35487.75 | 35487.75 | 35487.75 | 35487.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:176618, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPIO, monto:28390.2, importe_modificado:28390.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1308021/proyecto_PROCESO, 1308021/proyecto_INICIO, 1308021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301299411 | SLP | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD - 100509 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS | 100509 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO AHUACATITLA, 79934AHUACATITLA, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA,POR LA PRIMARIA FRENTE AL CASTILLO DE LA SALUD, lon:-98.85973349, lat:21.42388625}} | 2018-06-01 | 2018-09-28 | 49999.98 | 49999.98 | 49999.98 | 49999.98 | 49999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1299411/proyecto_PROCESO, 1299411/proyecto_INICIO, 1299411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301314652 | SLP | Proyecto de inversión | 116880 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116880.0, modificado:116880.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A LA PRIMARIA DOCE DE OCTUBRE SANTA MARIA TAMPALATIN - 210794 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 210794 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:61, direccion:CALLE DE ACCESO A LA PRIMARIA RANCHERIA SANTA MARÍA TAMPALATIN, 79705SANTA MARÍA TAMPALATÍN, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 12 DE OCTUBRE,A UN COSTADO DE LA PRIMARIA, lon:-99.35839788, lat:21.82137684}} | 2018-07-18 | 2018-08-15 | 0 | 116880 | 116880 | 116880 | 116880 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1314652/proyecto_INICIO, 1314652/proyecto_FIN, 1314652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301297789 | SLP | Proyecto de inversión | 419590.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419590.97, modificado:419590.97}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO EN EP PROFR LORENZO MARTINEZ CASILLAS COL BICENTENARIO - 3982 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 3982 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO, 79093CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE MIGUEL HIDALGO Y, CALLE JOSE MARIANO JIMENEZ UBICADA EN EL AGEB 1869 EN CALLE JUAN ALDAMA ENTRE MIGUEL HIDALGO DEL FRACC BICENTENARIO, lon:-98.98096898, lat:21.95154565}} | 2018-02-27 | 2018-12-31 | 419590.97 | 419590.97 | 419590.97 | 419590.97 | 419590.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2018..., contratista:CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:419590.97, importe_modificado:419590.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297789/proyecto_PROCESO, 1297789/proyecto_INICIO, 1297789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301302894 | SLP | Proyecto de inversión | 95956.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31470.0, modificado:31470.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:30532.05, modificado:30532.1}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33954.3, modificado:33954.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES - 150154 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS | 150154 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO DE EN MEDIO, 79933ARROYO DE EN MEDIO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍENTREY,POR LA CASA DE SALUD Y LA PRIMARIA, lon:-98.87459963, lat:21.46170626}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 95956.38 | 95956.38 | 95956.38 | 95956.38 | 95956.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1302894/proyecto_PROCESO, 1302894/proyecto_INICIO, 1302894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301303395 | SLP | Proyecto de inversión | 38382.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12588.0, modificado:12588.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:12212.82, modificado:12212.84}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13581.72, modificado:13581.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES - 151800 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS | 151800 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:49, direccion:CALLE TEXACAL EJIDO SANTA FE TEXACAL (CENTRO URBANO), 79937SANTA FE TEXACAL (CENTRO URBANO), AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE SANTA FE Y,POR LA CASA EJIDAL ATRAS DE LA PRIMARIA POR LA SECUNDARIA, lon:-98.92343145, lat:21.43737297}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 38382.55 | 38382.55 | 38382.55 | 38382.55 | 38382.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1303395/proyecto_PROCESO, 1303395/proyecto_FIN, 1303395/proyecto_PROCESO, 1303395/proyecto_INICIO, 1303395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301323026 | SLP | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:340036.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE XOMOCO - 242574 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 242574 | N | 0 | 0 | 393 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:211, direccion:BARRIO , 79960XOMOCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTREY,OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.84845208, lat:21.2520915}} | 2018-02-12 | 2018-04-20 | 340036.33 | 340036.33 | 340036.33 | 340036.33 | 340036.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1323026/proyecto_INICIO, 1323026/proyecto_FIN, 1323026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301319170 | SLP | Proyecto de inversión | 93018.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93018.28, modificado:93018.28}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN JERONIMO - 226056 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 226056 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:145, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO SAN JERÓNIMO, 79725SAN JERÓNIMO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y,FRENTE AL TANQUE DE REGULACION, lon:-99.34842398, lat:21.95468969}} | 2018-06-18 | 2018-09-30 | 0 | 93018.28 | 93018.28 | 93018.28 | 93018.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-CDS-019-AD/2018, contratista:RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1319170/proyecto_INICIO, 1319170/proyecto_FIN, 1319170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301323907 | SLP | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:27306.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA EL NAZARENO - 245935 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 245935 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO , 79960TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTREY,OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.79992522, lat:21.25380784}} | 2018-04-09 | 2018-05-19 | 27306.4 | 27306.4 | 27306.4 | 27306.4 | 27306.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1323907/proyecto_FIN, 1323907/proyecto_PROCESO, 1323907/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301324292 | SLP | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49946.16}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN PREESCOLAR NICOLÁS ZAPATA EN LA LOCALIDAD TLAMAYA SANTIAGO - 247613 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 247613 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:103, direccion:BARRIO , 79960TLAMAYA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTREY,OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.87628706, lat:21.19214754}} | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 49946.16 | 49946.16 | 49946.16 | 49946.16 | 49946.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1324292/proyecto_INICIO, 1324292/proyecto_FIN, 1324292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301330076 | SLP | Proyecto de inversión | 93933.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93933.83, modificado:93933.63}} | MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE GUANAJUATO ENTRE AV EJERCITO MEXICANO Y CALLE SAN LUIS COL TIPZEN - 272369 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 272369 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO COLONIA TIPZEN, 79050CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y CALLE SAN LUIS, CALLE JALISCO CALLE GUANAJUATO ENTRE AV. EJERCITO MEXICANO Y CALLE SAN LUIS, lon:-99.00043414, lat:21.98223557}} | 2018-08-08 | 2018-12-31 | 93933.63 | 93933.63 | 93933.63 | 93933.63 | 93933.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-077-2018, contratista:CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:93933.63, importe_modificado:93933.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1330076/proyecto_INICIO, 1330076/proyecto_PROCESO, 1330076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301383988 | SLP | Proyecto de inversión | 307346.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:153673.43, modificado:153673.43}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153673.44, modificado:153673.44}} | INTERAPAS-PRODDER-09-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-09-2018-AD | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.6, meta_modificada:64.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Villanueva, Barrio de Santiago, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9874331, lat:22.1616789}} | 2018-09-06 | 2018-09-13 | 307346.87 | 307346.87 | 307346.87 | 307346.87 | 307346.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-09-2018-AD, contratista:JUAN ANTONIO MORENO GRIMALDO, convocante:INTERAPAS, monto:307346.87, importe_modificado:307346.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.6}} | {1383988/proyecto_INICIO, 1383988/proyecto_FIN, 1383988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101513342 | SLP | Proyecto de inversión | 860800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:R, prog_pres:70, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860800.0, modificado:860800.0}} | IMPULSANDO LA CULTURA DEL ALTIPLANO | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. | AA-824022950-E34-2018 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Moctezuma, S.L.P., México, lon:-101.0782456, lat:22.7534301}} | 2018-11-12 | 2018-12-31 | 860800 | 860800 | 860800 | 860800 | 860800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AA-824022950-E34-2018, contratista:GILBERTO CÁRDENAS WONG, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:860800.0, importe_modificado:860800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1513342/proyecto_INICIO, 1513342/proyecto_PROCESO, 1513342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180301342579 | SLP | Proyecto de inversión | 230747.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230747.56, modificado:230747.56}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO CAMBIO DE TRANSFORMADOR CUADRO ELECTRICO Y APARTA RAYOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CAB MPAL - 296814 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 296814 | N | 0 | 0 | 4939 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO GUADALUPE, 79460VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE HERNAN CORTES Y,ENTRADA PRINCIPAL A VILLA JUAREZ., lon:-100.26763054, lat:22.33439095}} | 2018-06-06 | 2018-07-13 | 230747.56 | 230747.56 | 230747.56 | 230747.56 | 230747.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVJ-R33-FISM-AD-OBRA/18/007, contratista:JESUS ULISES JIMENEZ MONTUFAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, SLP, monto:195321.0, importe_modificado:230747.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1342579/proyecto_FIN, 1342579/proyecto_INICIO, 1342579/proyecto_PROCESO, 1342579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301331992 | SLP | Proyecto de inversión | 172979.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172979.61, modificado:165066.7}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS - 275859 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 275859 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:711, direccion:CALLE FUNDADORES COLONIA MONTECILLOS (LA CURVA), 79273MONTECILLOS (LA CURVA), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SIMON BOLIVAR CALLE FUNDADORES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y MIGUEL HIDALGO MANZ, lon:-98.98618088, lat:22.03461464}} | 2018-04-04 | 2018-12-31 | 165066.7 | 165066.7 | 165066.7 | 165066.7 | 165066.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-034-A-2018., contratista:MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:172979.58, importe_modificado:165066.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1331992/proyecto_PROCESO, 1331992/proyecto_INICIO, 1331992/proyecto_PROCESO, 1331992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301331986 | SLP | Proyecto de inversión | 428293.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428293.33, modificado:428293.33}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN SEC RAFAEL CURIEL GALLEGOS COL LA PIMIENTA - 275834 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 275834 | N | 0 | 0 | 560 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA LA PIMIENTA, 79068CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE CEDRO Y CALLE ALAMO, CALLE CORREGIDORA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE CEDRO Y ALAMO, lon:-98.99731081, lat:22.00298898}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 428293.33 | 428293.33 | 428293.33 | 428293.33 | 428293.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2018..-, contratista:CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:428293.33, importe_modificado:428293.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1331986/proyecto_INICIO, 1331986/proyecto_PROCESO, 1331986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301342308 | SLP | Proyecto de inversión | 805550.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805550.8, modificado:805550.8}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL PARA USO DOMESTICO EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL BASE AEREA Y CANAL CONDUCTOR A CISTERNA - 296419 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 296419 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:6, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA EL CARRIZAL, 79460CARRIZAL, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALDAMA,FRENTE A LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD., lon:-100.2535834, lat:22.17984021}} | 2018-08-13 | 2018-09-13 | 805550.8 | 805550.8 | 805550.8 | 805550.8 | 805550.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVJ-R33-FISM-AD-OBRA/18/013, contratista:MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., monto:805550.79, importe_modificado:805550.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1342308/proyecto_INICIO, 1342308/proyecto_FIN, 1342308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301342803 | SLP | Proyecto de inversión | 40600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40600.0, modificado:40600.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO SUMINISTRO Y CAMBIO DE TUBERIA SUBTERRANEA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA CARDO - 297256 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 297256 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:5, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA LA CARDONA, 79460LA CARDONA, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y,200 MTS ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD., lon:-100.14442965, lat:22.39264598}} | 2018-06-21 | 2018-07-12 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1342803/proyecto_PROCESO, 1342803/proyecto_INICIO, 1342803/proyecto_FIN, 1342803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101513110 | SLP | Proyecto de inversión | 4698658.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4698658.74, modificado:4698658.74}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA SFALTICA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DEL REBALÍN 2DA ETAPA, ENTRONQUE CARRETERA MOCTEZUMA - VILLA DE ARISTA A SAN JERÓNIMO, MOCTEZUMA, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. | IO-824022950-E33-2018 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6804.0, meta_modificada:6804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:44, direccion:SLP 12, San Luis Potosí, México, lon:-100.93505803, lat:22.72211008}} | 2018-12-27 | 2019-03-29 | 4698658.74 | 4698658.74 | 4698658.74 | 4698658.74 | 4698658.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824022950-E33-2018, contratista:CONSTRUCTORA SARUBI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:4698658.74, importe_modificado:4698658.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6804.0}} | {1513110/proyecto_INICIO, 1513110/proyecto_FIN, 1513110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180301329293 | SLP | Proyecto de inversión | 707082.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707082.92, modificado:707082.92}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN EL EJIDO LAGUNA DEL MANTE - 270674 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 270674 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:534.0, meta_modificada:534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:244, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES- LAGUNA DEL MANTEKILÓMETRO 25 + 00 EJIDO LAGUNA DEL MANTE, 79285LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,ACCESO POR CARRETER FEDERAL 85 CIUDAD VALLES -CIUDAD MANTE EN EL KIMLOMETRO 25, lon:-98.98816831, lat:22.21354275}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 707082.92 | 707082.92 | 707082.92 | 707082.92 | 707082.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-035-2018, contratista:FAUSTO GABRIEL DOMINGUEZ PROA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:707082.92, importe_modificado:707082.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:534.0}} | {1329293/proyecto_INICIO, 1329293/proyecto_PROCESO, 1329293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301314729 | SLP | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA GAVIA - 211248 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 211248 | N | 0 | 0 | 426 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL SALIDA A SAN ANDRES EJIDO LA GAVIA, 79708LA GAVIA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE PRINCIPAL SALIDA A SAN ANDRES Y,FRENTE AL KINDER, lon:-99.3697297, lat:21.76459671}} | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {1314729/proyecto_FIN, 1314729/proyecto_PROCESO, 1314729/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301333065 | SLP | Proyecto de inversión | 278339.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278339.83, modificado:282866.1}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EN SAN MARCOS - 278087 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 278087 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO SAN MARCOS, 79625RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍENTREY,LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN SAN MARCOS, RIOVERDE SLP , lon:-100.00443413, lat:21.90949899}} | 2018-08-02 | 2018-09-30 | 282866.1 | 282866.1 | 282866.1 | 282866.1 | 282866.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-049/2018, contratista:J. JULIO GALICIA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:282866.1, importe_modificado:282866.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1333065/proyecto_INICIO, 1333065/proyecto_PROCESO, 1333065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301334676 | SLP | Proyecto de inversión | 3966116.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983058.29, modificado:1983058.29}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983058.3, modificado:1983058.3}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA CITLALMINA EN CD VALLES - 281756 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 281756 | N | 0 | 0 | 576 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3636.0, meta_modificada:3636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:840, direccion:CALLE IGNACIO GOMEZ CIPRIANO COLONIA CITLALMINA, 79273COLONIA CITLALMINA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE CIRCUNVALACION Y CALLE YUCATAN, CALLE GERARDO ALMICAR CAMPOS COBERTURA DE VARIAS CALLES ENTRE ELLAS CALLE IGNACIO CIPRIANO GABRIEL, lon:-98.97715696, lat:22.02363855}} | 2018-04-30 | 2018-12-31 | 3966116.59 | 3966116.59 | 3966116.59 | 3966116.59 | 3966116.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-CDS-024-2018, contratista:RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3966116.59, importe_modificado:3966116.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3636.0}} | {1334676/proyecto_INICIO, 1334676/proyecto_PROCESO, 1334676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301320777 | SLP | Proyecto de inversión | 208554.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208554.09, modificado:208554.09}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN JN MARIANO JIMENEZ FRACC MORELOS Y PAVON - 231574 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 231574 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ZITACUARO COLONIA MORELOS Y PAVÓN, 79010CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE VALLADOLID Y CALLE CARACUARO, CALLE TIXTLA CALLE ZITACUARO ENTRE CALLE VALLADOLID Y CALLE CARACUARO VIALIDAD PSOTERIOR CALLE TIXTLA DE LA COLON, lon:-99.03009577, lat:22.00900304}} | 2018-02-27 | 2018-12-31 | 208554.09 | 208554.09 | 208554.09 | 208554.09 | 208554.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2018.-, contratista:CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:208554.09, importe_modificado:208554.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1320777/proyecto_INICIO, 1320777/proyecto_PROCESO, 1320777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301326678 | SLP | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:22500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL BLANCO - 258799 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 258799 | N | 0 | 0 | 470 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, direccion:CALLE DOMICILIOINTERIOR DOMICILIOEJIDO EL BLANCO, 78520EL BLANCO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE DOMICILIOY CALLE DOMICILIO , CALLE DOMICILIOUBICADO APROXIMADAMENTE A 400 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.74296536, lat:23.73517643}} | 2018-07-21 | 2018-09-19 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1326678/proyecto_PROCESO, 1326678/proyecto_INICIO, 1326678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301326682 | SLP | Proyecto de inversión | 190403.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190403.03, modificado:22500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD EL CUAREJO - 258818 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 258818 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO EL CUAREJO, 78520EL CUAREJO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ARISTA, CALLE HERRERA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE MARIANO ARISTA Y HERRERA, lon:-100.57940506, lat:23.83196855}} | 2018-07-21 | 2018-09-19 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1326682/proyecto_FIN, 1326682/proyecto_PROCESO, 1326682/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301326692 | SLP | Proyecto de inversión | 310730.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310730.13, modificado:22500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE GALLOS BLANCOS - 258870 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 258870 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO GALLOS BLANCOS, 78520GALLOS BLANCOS, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE DOMICILIO , CALLE DOMICILIOCERCAS DE LA LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, lon:-100.6960824, lat:24.02587545}} | 2018-07-23 | 2018-09-20 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1326692/proyecto_PROCESO, 1326692/proyecto_FIN, 1326692/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301326701 | SLP | Proyecto de inversión | 224031.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224031.32, modificado:22500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN REFUGIO DE MONJAS - 258901 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 258901 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:29, direccion:CALLE DOMICILIOEJIDO REFUGIO DE MONJAS, 78520REFUGIO DE LAS MONJAS, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE DOMICILIOY CALLE DOMICILIO , CALLE DOMICILIOUBICADO A UNOS TRESCIENTOS METROS DEL ESTANQUE, lon:-100.74684946, lat:23.74028133}} | 2018-08-27 | 2018-09-27 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1326701/proyecto_FIN, 1326701/proyecto_PROCESO, 1326701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301320552 | SLP | Proyecto de inversión | 176432.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176432.22, modificado:176432.22}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN JN MEXICO FRACC LA DIANA - 230839 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 230839 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MONTANO COLONIA LA DIANA, 79035CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE SEXTA Y CALLE OCTAVA, CALLE PRIMERA CALLE MONTAÑO ENTRE SEXTA Y OCTAVA MANZANA 036 AGEB 024A, lon:-99.0501622, lat:22.0092671}} | 2018-02-27 | 2018-12-31 | 176432.22 | 176432.22 | 176432.22 | 176432.22 | 176432.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2018-, contratista:CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:176432.22, importe_modificado:176432.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1320552/proyecto_INICIO, 1320552/proyecto_PROCESO, 1320552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301326960 | SLP | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON UNA ESTUFA ECOLÓGICA SEGUNDA ENTREGA EN VARIAS LOCALIDADES - 260391 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO SLP | 260391 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:71, direccion:CALLE PLAZA JULIAN CARRILLO PUEBLO AHUALULCO DEL SONIDO 13, 78450MAJADA ALTA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE PEDREGAL Y,CARRERA SAN LUIS POTOSÍ CHARCAS CON UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 1851 METROS DE ALTITUD Y LLEGAMOS A CABECERA MUNICIPAL , lon:-101.23035278, lat:22.47985873}} | 2018-02-28 | 2018-03-03 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DS-FISM-AD-IR-AHUA-18/003, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:640000.0, importe_modificado:640000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1326960/proyecto_PROCESO, 1326960/proyecto_FIN, 1326960/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301326440 | SLP | Proyecto de inversión | 9326119.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9300000.0, modificado:9300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26119.89, modificado:26119.89}} | CONSTRUCCION DE DOSCIENTOS TRES ACCIONES CUARTO ADICIONAL EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES - 257426 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 257426 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:351, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE ND TRAMO CIUDAD VALLES- LA ANTIGUAKILÓMETRO 19 + 900 EJIDO LA ANTIGUA, 79256LA ANTIGUA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTREY,ACCESO POR CARRETERA ESTATAL 24 ZONA TENEEK PASANDO LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO HUICHIMAL LA L, lon:-99.09009094, lat:21.8791743}} | 2018-05-07 | 2018-12-31 | 9326119.89 | 9326119.89 | 9326119.89 | 9326119.89 | 9326119.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824013979-E8-2018, contratista:RAMOS RUIZ CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:9326119.89, importe_modificado:9326119.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:203.0}} | {1326440/proyecto_INICIO, 1326440/proyecto_PROCESO, 1326440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301320559 | SLP | Proyecto de inversión | 280495.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280495.99, modificado:280495.99}} | IMPERMEABILIZACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR ANGELA PERALTA FRACC FIDEL VELAZQUEZ - 230866 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 230866 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE MAYO UNIDAD HABITACIONAL FIDEL VELAZQUEZ, 79020CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE SINDICALISMO, CALLE SINDICALISMO CALLE PRIMERA DE MAYO ENTRE ARTICULO 123 Y CALLE SINDICALISMO DEL AGEB , lon:-99.00773007, lat:22.0127053}} | 2018-02-27 | 2018-12-31 | 280495.99 | 280495.99 | 280495.99 | 280495.99 | 280495.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-008-2018, contratista:HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:280495.99, importe_modificado:280495.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1320559/proyecto_INICIO, 1320559/proyecto_PROCESO, 1320559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301320571 | SLP | Proyecto de inversión | 156102.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156102.17, modificado:156102.17}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN JN JJ FDEZ DE LIZARDI COL GREGORIO OSUNA - 230892 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 230892 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA GREGORIO OSUNA, 79095CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FELIPE ANGELES CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA AG, lon:-98.98984873, lat:21.9637242}} | 2018-02-27 | 2018-12-31 | 156102.17 | 156102.17 | 156102.17 | 156102.17 | 156102.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2018--, contratista:CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:156102.17, importe_modificado:156102.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1320571/proyecto_INICIO, 1320571/proyecto_PROCESO, 1320571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401449464 | SLP | Proyecto de inversión | 698395 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698395.0, modificado:698395.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA DE MORELOS TRAMO DE CALLE MORELOS A FIN DE PRIVADA COL EMILIANO ZAPATA DELEGACION LA PILA - 381368 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 381368 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:264, direccion:PRIVADA DE MORELOS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 78426 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ACCESO POR CALLE CAMINO A LA PILA SEGUIR POR CAMINO ANTIGUO A GUANAJ, lon:-100.86656956, lat:22.02819168}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 698395 | 698395 | 698395 | 698395 | 698395 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-39-D-2018, contratista:JOSE LUIS MUSA ABAD, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:698395.0, importe_modificado:698395.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1449464/proyecto_FIN, 1449464/proyecto_PROCESO, 1449464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401447380 | SLP | Proyecto de inversión | 231396 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231396.0, modificado:231396.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE FRANCISCO I MADERO TRAMO DE CAMINO ANTIGUO A SANTA MARIA A LAGUNA COL EMILIANO ZAPATA - 377216 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 377216 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:264, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 78426 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A GUANAJUATO Y CALLE SANTA MARÍA, CALLE LAGUNILLA ACCESO POR CALLE CAMINO A LA PILA SEGUIR POR CAMINO ANT, lon:-100.86292712, lat:22.03166266}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 231396 | 231396 | 231396 | 231396 | 231396 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-39-C-2018, contratista:JOSE LUIS MUSA ABAD, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:231396.0, importe_modificado:231396.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1447380/proyecto_FIN, 1447380/proyecto_PROCESO, 1447380/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401435020 | SLP | Proyecto de inversión | 65750.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65750.61, modificado:65750.61}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AV ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SAN JUAN DE DIOS COL LA ESTRELLA - 344154 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 344154 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA LA ESTRELLA, 79023 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SAN JUAN DE DIOS, CALLE SEGUNDA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AV ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SAN J, lon:-99.02666601, lat:22.02142705}} | 2018-08-13 | 2018-10-31 | 65750.61 | 65750.61 | 65750.61 | 65750.61 | 65750.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-039-2018., contratista:RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:65750.61, importe_modificado:65750.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1435020/proyecto_FIN, 1435020/proyecto_INICIO, 1435020/proyecto_PROCESO, 1435020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401443907 | SLP | Proyecto de inversión | 141151.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141151.56, modificado:141151.56}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON DE LOS BRAVO TRAMO DE LOS BRAVO A FIN DE CALLEJON TIERRA BLANCA - 371718 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 371718 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LOS BRAVO COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS BRAVO Y CALLE LA PASADITA, CALLE 2A. NORTE ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO INGRESAR POR C, lon:-100.97855825, lat:22.11793261}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 141151.56 | 141151.56 | 141151.56 | 141151.56 | 141151.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-37-B-2018, contratista:ENPO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:141151.56, importe_modificado:141151.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}} | {1443907/proyecto_FIN, 1443907/proyecto_INICIO, 1443907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401446942 | SLP | Proyecto de inversión | 223486.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223486.4, modificado:223486.4}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DE LOS BRAVO TRAMO DE LOS BRAVO A FIN DE CERRADA TIERRA BLANCA - 376546 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 376546 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CERRADA DE LOS BRAVO COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS BRAVO Y CALLE XICOTENCATL, CALLE 2A. NORTE ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO INGRESAR POR CA, lon:-100.97877789, lat:22.11728425}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 223486.4 | 223486.4 | 223486.4 | 223486.4 | 223486.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-38-A-2018, contratista:CONSTRULAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:223486.4, importe_modificado:223486.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1446942/proyecto_INICIO, 1446942/proyecto_PROCESO, 1446942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401446969 | SLP | Proyecto de inversión | 92558.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92558.4, modificado:92558.4}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA DE LOS BRAVO TRAMO DE LOS BRAVO A FIN DE CERRADA TIERRA BLANCA - 376585 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 376585 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CERRADA DE LOS BRAVO COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS BRAVO Y CALLE XICOTENCATL, CALLE 2A. NORTE ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO INGRESAR POR CA, lon:-100.97875673, lat:22.11728655}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 92558.4 | 92558.4 | 92558.4 | 92558.4 | 92558.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-38-F-2018, contratista:CONSTRULAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:92558.4, importe_modificado:92558.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1446969/proyecto_FIN, 1446969/proyecto_PROCESO, 1446969/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401446983 | SLP | Proyecto de inversión | 326848.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326848.86, modificado:326848.86}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUSTO SIERRA TRAMO DE IGNACIO ZARAGOZA A BLVD ANTONIO ROCHA CORDERO TIERRA BLANCA - 376627 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 376627 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DE LOS JASSOS, BOULEVARD ANTONIO ROCHA CORDERO ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PER, lon:-100.98166498, lat:22.11409016}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 326848.86 | 326848.86 | 326848.86 | 326848.86 | 326848.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-38-B-2018, contratista:CONSTRULAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:326848.86, importe_modificado:326848.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {1446983/proyecto_FIN, 1446983/proyecto_INICIO, 1446983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101513890 | SLP | Proyecto de inversión | 1312500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312500.0, modificado:1309121.08}} | Complemento federal REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COPALO CHALCO MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APARURAL-006/18-OP-IN | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:72, direccion:Axtla de Terrazas, S.L.P., México, lon:-98.8721186, lat:21.4393359}} | 2018-08-22 | 2018-12-14 | 1309121.08 | 1309121.08 | 1309121.08 | 1309121.08 | 1309121.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-006/18-OP-IN, contratista:COPOZRI Construcciones, SA de CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:2493563.96, importe_modificado:2493563.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1513890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401449158 | SLP | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89713.58}} | REHABILITACIÓN DE CARCAMO PARA EL SISTEMA DE AGUA - 380947 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 380947 | S | 83 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:312, direccion:BOULEVARD NIÑOS HEROES EJIDO LUIS DONALDO COLOSIO, 79960 LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSÉ), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A ACABO DE ACUERDO AL LUGAR INDICADO, lon:-98.80541886, lat:21.2225261}} | 2018-12-06 | 2018-12-31 | 89713.58 | 89713.58 | 89713.58 | 89713.58 | 89713.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-CDSM-002/SC-OP/AD-R33/2018, contratista:BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:89713.58, importe_modificado:89713.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1449158/proyecto_INICIO, 1449158/proyecto_FIN, 1449158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401435251 | SLP | Proyecto de inversión | 66812.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66812.43, modificado:66812.43}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SEGUNDA PRIVADA FRONTERA ENTRE CALLE FRONTERA Y PEDRO J MENDEZ COL ALTAVISTA - 345271 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 345271 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PRIVADA FRONTERA COLONIA ALTAVISTA, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE PEDRO J MENDEZ, CALLE MANUEL J OTHON UBICADA EN SEGUNDA PRIVADA FRONTERA ENTRE FRONTERA Y PEDRO J ME, lon:-99.00861769, lat:21.99407898}} | 2018-08-21 | 2018-10-31 | 66812.43 | 66812.43 | 66812.43 | 66812.43 | 66812.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-051-2018, contratista:CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:66812.43, importe_modificado:66812.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1435251/proyecto_INICIO, 1435251/proyecto_FIN, 1435251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401447027 | SLP | Proyecto de inversión | 134209.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134209.68, modificado:134209.68}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUSTO SIERRA TRAMO DE IGNACIO ZARAGOZA A BLVD ANTONIO ROCHA CORDERO TIERRA BLANCA - 376688 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 376688 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DE LOS JASSOS, BOULEVARD ANTONIO ROCHA CORDERO ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PER, lon:-100.98165145, lat:22.11411736}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 134209.68 | 134209.68 | 134209.68 | 134209.68 | 134209.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-38-C-2018, contratista:CONSTRULAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:134209.68, importe_modificado:134209.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {1447027/proyecto_INICIO, 1447027/proyecto_FIN, 1447027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301347304 | SLP | Proyecto de inversión | 51095 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51095.0, modificado:51095.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA CUARTO DORMITORIO - 305378 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 305378 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE HIMNO NACIONAL BARRIO SAN ISIDRO, 79460VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y TERRACERIA LIBRAMIENTO VILLA JUÁREZ, CALLE URESTI A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 27 SALIDA A RIO VERDE., lon:-100.25694462, lat:22.31910719}} | 2018-02-13 | 2018-09-28 | 51095 | 51095 | 51095 | 51095 | 51095 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1347304/proyecto_FIN, 1347304/proyecto_INICIO, 1347304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401447045 | SLP | Proyecto de inversión | 273770.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273770.84, modificado:273770.84}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA PRIVADA TERCERA NORTE TRAMO DE TERCERA NORTE A FIN DE PRIVADA TIERRA BLANCA - 376714 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 376714 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA 1A. PRIVADA 3A. NORTE COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA 2A. PRIVADA 3A. NORTE Y BRECHA XICOTENCATL, CALLE 3A. NORTE ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PE, lon:-100.97732443, lat:22.11996021}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 273770.84 | 273770.84 | 273770.84 | 273770.84 | 273770.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-38-D-2018, contratista:CONSTRULAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:273770.84, importe_modificado:273770.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1447045/proyecto_FIN, 1447045/proyecto_PROCESO, 1447045/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401447951 | SLP | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA RINCONADA TRAMO DE CALLE NARANJOS A FIN DE PRIVADA - 379296 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 379296 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA RINCONADA COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SANDÍA Y CALLE NARANJO, CALLE SAN LUIS ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO TOMAR CALLE 5 DE MAYO DAR , lon:-100.97706454, lat:22.1058767}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-86-C-2018, contratista:FRANCISCO JAVIER ACOSTA RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:225000.0, importe_modificado:225000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1447951/proyecto_INICIO, 1447951/proyecto_FIN, 1447951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401445195 | SLP | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:200199.88}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA - 373545 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 373545 | S | 1515 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DE PRIEGO CUARTEL SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, SE UBICA EN LA ZONA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUA, lon:-98.656335, lat:21.37106579}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 200199.88 | 200199.88 | 200199.88 | 200199.88 | 200199.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1445195/proyecto_INICIO, 1445195/proyecto_FIN, 1445195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401445197 | SLP | Proyecto de inversión | 1340517.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954200.0, modificado:882201.11}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386317.82, modificado:386317.82}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE VICENTE GUERRERO Y VIRGINIA R RIVERA - 373548 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 373548 | S | 1515 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CUARTEL SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VIRGINIA R RIVERA Y CALLE MIGUEL DE PRIEGO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA S, lon:-98.6597575, lat:21.37027899}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 1268518.93 | 1268518.93 | 1268518.93 | 1268518.93 | 1268518.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-CAOP-CDSM-DRE01/18, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA 2018, monto:1268518.93, importe_modificado:1268518.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} | {1445197/proyecto_INICIO, 1445197/proyecto_FIN, 1445197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401445389 | SLP | Proyecto de inversión | 419610.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339553.44, modificado:339553.44}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80057.27, modificado:80057.27}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORENA Y ALICANTE ENTRE LA CALLE LA HABANA Y MATANZAS COLONIA LOMAS DEL REAL EN CIUDAD VALLE - 373735 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 373735 | S | 12 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:478, direccion:CALLE MORENA Y ALICANTE FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL, 79028 FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HABANA Y CALLE MATANZAS, CALLE CORDOBA CALLE MORENA Y ALICANTE ENTRE CALLE HABANA Y MATANZAS D, lon:-98.99077539, lat:22.02372814}} | 2018-07-02 | 2018-09-30 | 419610.71 | 419610.71 | 419610.71 | 419610.71 | 419610.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-016-2018, contratista:CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:338405.04, importe_modificado:419610.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {1445389/proyecto_FIN, 1445389/proyecto_INICIO, 1445389/proyecto_PROCESO, 1445389/proyecto_FIN, 1445389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401447108 | SLP | Proyecto de inversión | 113384.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113384.04, modificado:113384.04}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIMERA PRIVADA TERCERA NORTE TRAMO DE TERCERA NORTE A FIN DE PRIVADA TIERRA BLANCA - 376797 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 376797 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA 1A. PRIVADA 3A. NORTE COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA 2A. PRIVADA 3A. NORTE Y CALLE XICOTENCATL, CALLE 3A. NORTE ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PER, lon:-100.97730627, lat:22.11999153}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 113384.04 | 113384.04 | 113384.04 | 113384.04 | 113384.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-38-E-2018, contratista:CONSTRULAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:113384.04, importe_modificado:113384.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1447108/proyecto_PROCESO, 1447108/proyecto_INICIO, 1447108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401448806 | SLP | Proyecto de inversión | 97469.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97469.61, modificado:94496.08}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMAVERA PRIMER TRAMO ENTRE LAS CALLES OTOÑO Y DOS DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA LA CAÑADA - 380532 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 380532 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA LA CAÑADA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 2 DE SEPTIEMBRE Y CALLE OTOÑO, LUGAR DE REFERENCIA PARA EL ACCESO A LA COLONIA A UN COSTADO DE LA GASOLINERA SERVICIO ACOSTA Y PUENTE , lon:-98.78262728, lat:21.25786596}} | 2018-11-26 | 2018-12-26 | 94496.08 | 94496.08 | 94496.08 | 94496.08 | 94496.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-CDSM-001/SD-OP/AD-R33/2018, contratista:DUCIER CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:94496.08, importe_modificado:94496.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1448806/proyecto_INICIO, 1448806/proyecto_FIN, 1448806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401449252 | SLP | Proyecto de inversión | 142472.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142472.58, modificado:142472.58}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO I MADERO TRAMO CALLE RINCONCITO A CALLE BONANZA COL MARTIRES DE LA REVOLUCION - 381107 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 381107 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RINCONCITO Y CALLE BONANZA, CALLE EL RINCONCITO ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUIR POR CALLE , lon:-100.99226472, lat:22.2004696}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 142472.58 | 142472.58 | 142472.58 | 142472.58 | 142472.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-40-B-2018, contratista:JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:142472.58, importe_modificado:142472.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {1449252/proyecto_PROCESO, 1449252/proyecto_FIN, 1449252/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401449276 | SLP | Proyecto de inversión | 312952.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312952.97, modificado:312952.97}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA MONREAL TRAMO DE IGNACIO ZARAGOZA A FIN DE PRIVADA TIERRA BLANCA - 381133 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 381133 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA MONREAL COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 2A. NORTE Y CALLE 3A. NORTE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO INGRESAR POR CA, lon:-100.97945142, lat:22.11938125}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 312952.97 | 312952.97 | 312952.97 | 312952.97 | 312952.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-86-D-2018, contratista:FRANCISCO JAVIER ACOSTA RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:312952.97, importe_modificado:312952.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1449276/proyecto_INICIO, 1449276/proyecto_FIN, 1449276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401443337 | SLP | Proyecto de inversión | 1095083.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095083.36, modificado:1095083.36}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIPILA TRAMO DE TERCERA NORTE A PRIMERA NORTE TIERRA BLANCA - 370706 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 370706 | S | 145 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PÍPILA COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 3A. NORTE Y CALLE 1A. NORTE, CALLE CUAUHTÉMOC ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO INGRESAR POR CALLE JUSTO, lon:-100.98114926, lat:22.11833018}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 1095083.36 | 1095083.36 | 1095083.36 | 1095083.36 | 1095083.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-43-2018, contratista:JOSE ABRAHAM MENDEZ DE LIRA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1095083.36, importe_modificado:1095083.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:392.0}} | {1443337/proyecto_FIN, 1443337/proyecto_PROCESO, 1443337/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401446600 | SLP | Proyecto de inversión | 248628.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248628.62, modificado:248628.62}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA PRIVADA DE PRIMERA NORTE TRAMO DE PRIMERA NORTE A FIN DE PRIVADA TIERRA BLANCA - 375897 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 375897 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA 1A. PRIVADA DE 1A. NORTE COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LOS BRAVO, CALLE 1A. NORTE ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRIC, lon:-100.97951311, lat:22.11598449}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 248628.62 | 248628.62 | 248628.62 | 248628.62 | 248628.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-37-C-2018, contratista:ENPO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:248628.62, importe_modificado:248628.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {1446600/proyecto_INICIO, 1446600/proyecto_FIN, 1446600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401447140 | SLP | Proyecto de inversión | 290532.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290532.32, modificado:290532.32}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE IGNACIO ZARAGOZA A PRIMERA NORTE TIERRA BLANCA - 376839 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 376839 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 1A. NORTE Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO ING, lon:-100.9812852, lat:22.11544248}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 290532.32 | 290532.32 | 290532.32 | 290532.32 | 290532.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-86-A-2018, contratista:FRANCISCO JAVIER ACOSTA RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:290532.32, importe_modificado:290532.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {1447140/proyecto_INICIO, 1447140/proyecto_FIN, 1447140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401449297 | SLP | Proyecto de inversión | 292137.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292137.45, modificado:292137.45}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN CALLE RINCONCITO TRAMO DE CALLE BONANZA A FIN DE CALLE COL MARTIRES DE LA REVOLUCION - 381156 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 381156 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.5, meta_modificada:252.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE RINCONCITO COLONIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BONANZA Y CALLE RINCONCITO, CALLE FRANCISCO I. MADERO ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUIR POR CALLE FRA, lon:-100.99268656, lat:22.20059377}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 292137.45 | 292137.45 | 292137.45 | 292137.45 | 292137.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-40-C-2018, contratista:JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:292137.45, importe_modificado:292137.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.5}} | {1449297/proyecto_PROCESO, 1449297/proyecto_FIN, 1449297/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401449567 | SLP | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CRI CRI - 381493 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 381493 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA IMPERIO AZTECA, 78110 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE HERNAN CORTEZ, CALLE AYACATITLA ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUIR POR CALLE RICARDO FLORES MAG, lon:-100.98921578, lat:22.19433554}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-76-A-2018, contratista:IMPULSORA GENERAL DE ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1449567/proyecto_INICIO, 1449567/proyecto_FIN, 1449567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401443414 | SLP | Proyecto de inversión | 290532.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290532.32, modificado:290532.32}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SEGUNDA PRIVADA DE IGNACIO MARTINEZ TRAMO DE IGNACIO MARTINEZ A CUAUHTEMOC TIERRA BLANCA - 370970 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 370970 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA 2A PRIVADA DE IGNACIO MARTÍNEZ COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO MARTÍNEZ Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE AGUILAR SANCHEZ IBARRA ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORD, lon:-100.98323602, lat:22.11766921}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 290532.32 | 290532.32 | 290532.32 | 290532.32 | 290532.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-42-C-2018, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:290532.32, importe_modificado:290532.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {1443414/proyecto_PROCESO, 1443414/proyecto_INICIO, 1443414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401446647 | SLP | Proyecto de inversión | 106442.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106442.16, modificado:106442.16}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIMERA PRIVADA DE PRIMERA NORTE TRAMO DE PRIMERA NORTE A FIN DE PRIVADA TIERRA BLANCA - 375986 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 375986 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA 1A. PRIVADA DE 1A. NORTE COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LOS BRAVO, CALLE 1A. NORTE ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRIC, lon:-100.97951848, lat:22.11599443}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 106442.16 | 106442.16 | 106442.16 | 106442.16 | 106442.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-37-D-2018, contratista:ENPO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:106442.16, importe_modificado:106442.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {1446647/proyecto_INICIO, 1446647/proyecto_FIN, 1446647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401446674 | SLP | Proyecto de inversión | 607484.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607484.84, modificado:607484.84}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN ELIAS - 376034 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 376034 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:39, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SAN ELÍAS, 78950 SAN ELÍAS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ALTAMIRANO, ESTA UBICADA SOBRE EL JARDIN DE NIÑOS Y LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.85771726, lat:22.66657908}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 607484.84 | 607484.84 | 607484.84 | 607484.84 | 607484.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-R33/SG02OB/ADQ-001/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROCIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:607484.84, importe_modificado:607484.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1446674/proyecto_PROCESO, 1446674/proyecto_INICIO, 1446674/proyecto_FIN, 1446674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401447631 | SLP | Proyecto de inversión | 1244117.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244117.82, modificado:1243846.3}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LERDO DE TEJADA DE CALLE PINO SUAREZ A CALLE AQUILES SERDAN EN LA CABECERA MUNICIPAL - 378154 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CÁRDENAS SLP | 378154 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.89, meta_modificada:226.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR SN BARRIO SAN ISIDRO CHAPARRAL, 79385 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE LERDO DE TEJADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE L, lon:-99.648417, lat:21.99661167}} | 2018-11-12 | 2018-12-28 | 1243846.3 | 1243846.3 | 1243846.3 | 1243846.3 | 1243846.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS.AD.OP.SD.R33-FISM-20/2018, contratista:FRANCISO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:1243846.3, importe_modificado:1243846.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.89}} | {1447631/proyecto_INICIO, 1447631/proyecto_PROCESO, 1447631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401449326 | SLP | Proyecto de inversión | 59005.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59005.98, modificado:59005.98}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN CALLE FRANCISCO I MADERO TRAMO CALLE RINCONCITO A CALLE BONANZA COL MARTIRES DE LA REVOLUCION - 381186 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 381186 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RINCONCITO Y CALLE EL RINCONCITO, CALLE BONANZA ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUIR POR CALLE , lon:-100.9922735, lat:22.20050933}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 59005.98 | 59005.98 | 59005.98 | 59005.98 | 59005.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-40-D-2018, contratista:JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:59005.98, importe_modificado:59005.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {1449326/proyecto_INICIO, 1449326/proyecto_FIN, 1449326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401447186 | SLP | Proyecto de inversión | 163134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163134.18, modificado:163134.18}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE IGNACIO ZARAGOZA A PRIMERA NORTE TIERRA BLANCA - 376902 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 376902 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 1A. NORTE Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO ING, lon:-100.98126191, lat:22.1154577}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 163134.18 | 163134.18 | 163134.18 | 163134.18 | 163134.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-86-B-2018, contratista:FRANCISCO JAVIER ACOSTA RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:163134.18, importe_modificado:163134.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {1447186/proyecto_PROCESO, 1447186/proyecto_FIN, 1447186/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401447204 | SLP | Proyecto de inversión | 171233.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171233.04, modificado:171233.04}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SEGUNDA PRIV DE VENUSTIANO CARRANZA TRAMO DE VENUSTIANO CARRANZA A FIN DE PRIVADA COL EMIL ZAPA - 376946 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 376946 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:264, direccion:PRIVADA 2A. PRIVADA DE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 78426 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ACCESO POR CALLE CAMINO A LA PILA SEGUIR, lon:-100.86314507, lat:22.0284006}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 171233.04 | 171233.04 | 171233.04 | 171233.04 | 171233.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-39-A-2018, contratista:JOSE LUIS MUSA ABAD, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:171233.04, importe_modificado:171233.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}} | {1447204/proyecto_INICIO, 1447204/proyecto_PROCESO, 1447204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401449341 | SLP | Proyecto de inversión | 497501.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497501.4, modificado:497501.4}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN CAMINO ANTIGUO A JESUS MARIA TRAMO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A TERMINO DE CALLE DELEGACION MPAL LA PILA - 381206 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 381206 | S | 75 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:264, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO A JESÚS MARÍA COLONIA LA PILA, 78425 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PANFILO NATERA Y CALLE BARRÓN, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ACCESO POR CALLE CAMINO A LA PILA SEGUIR POR CAMINO ANTIGUO A , lon:-100.86939896, lat:22.02888944}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 497501.4 | 497501.4 | 497501.4 | 497501.4 | 497501.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-87-2018, contratista:ARQYTRACK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:497501.4, importe_modificado:497501.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {1449341/proyecto_INICIO, 1449341/proyecto_FIN, 1449341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401448113 | SLP | Proyecto de inversión | 706010.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706010.72, modificado:706010.72}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE RINCONCITO TRAMO DE CALLE BONANZA A FIN DE CALLE COLONIA MARTIRES DE LA REVOLUCION - 379537 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 379537 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE RINCONCITO COLONIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EL RINCONCITO, CALLE BONANZA ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUIR POR CALLE , lon:-100.99341612, lat:22.20009212}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 706010.72 | 706010.72 | 706010.72 | 706010.72 | 706010.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-40-A-2018, contratista:JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:706010.72, importe_modificado:706010.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:253.0}} | {1448113/proyecto_INICIO, 1448113/proyecto_FIN, 1448113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401447292 | SLP | Proyecto de inversión | 80988.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80988.6, modificado:80988.6}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SEGUNDA PRIV DE DIECISEIS DE SEPT TRAMO DE DIECISES DE SEPT AFIN DE PRIVADA COL EMILIANO ZAPATA - 377077 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 377077 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:264, direccion:PRIVADA 2A. PRIVADA DE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 78426 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ACCESO POR CALLE CAM A LA PILA SEGUIR POR, lon:-100.86800735, lat:22.02452958}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 80988.6 | 80988.6 | 80988.6 | 80988.6 | 80988.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-39-B-2018, contratista:JOSE LUIS MUSA ABAD, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:80988.6, importe_modificado:80988.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1447292/proyecto_INICIO, 1447292/proyecto_FIN, 1447292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301308399 | SLP | Proyecto de inversión | 29853.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29853.41, modificado:29853.41}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA FERROCARRIL EN TAMBACA - 178654 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 178654 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:64, direccion:CALLE PRIV. FERROCARRIL EJIDO TAMBACA, 79733TAMBACA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE FERROCARRIL Y PRIVADA FERROCARRIL,FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA EN AV. FERROCARRIL, PRIVADA JUNTO AL ARROYO, lon:-99.30423443, lat:21.95868519}} | 2018-07-23 | 2018-09-17 | 0 | 29853.41 | 29853.41 | 29853.41 | 29853.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02648007/2018, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE TAmasopo, monto:29653.14, importe_modificado:29653.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1308399/proyecto_PROCESO, 1308399/proyecto_FIN, 1308399/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301384313 | SLP | Proyecto de inversión | 2048039.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048039.43, modificado:1938531.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE FCO MARTINEZ DE LA VEGA, TRAMO DE AV TURQUESA A AV INDUSTRIAS | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884254 | S | 815 | 785 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.22, meta_modificada:633.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Francisco Martínez de La Vega 560, Industrias, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.92691183, lat:22.12542549}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 1938531.8 | 1938531.8 | 1938531.8 | 1938531.8 | 1938531.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.22}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301312362 | SLP | Proyecto de inversión | 842623.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842623.95, modificado:842623.95}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES MATAMOROS TORREON Y GUANAJUATO EN LA DELEGACION PUJAL PRIMERA ETAPA - 194999 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 194999 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:838.0, meta_modificada:838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:10, direccion:CALLE MATAMOROS EJIDO ÁLVARO OBREGÓN (EL PUJAL), 79260ÁLVARO OBREGÓN (EL PUJAL), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE GUANAJUATO Y CALLE SAN LUIS, CALLE AGUASCALIENTES CALLE MATAMOROS ENTRE GUANAJUATO Y SAN LUIS CALLE SAN LUIS ENTRE TORREON Y, lon:-98.94416447, lat:21.84937996}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 842623.95 | 842623.95 | 842623.95 | 842623.95 | 842623.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-048-2018, contratista:HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:842623.95, importe_modificado:842623.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:838.0}} | {1312362/proyecto_INICIO, 1312362/proyecto_PROCESO, 1312362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301393277 | SLP | Proyecto de inversión | 182387.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182387.32, modificado:120768.18}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE EL LIENZO CHARRO Y LA IGLESIA, SAN DIEGO | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2018-4780 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:74, direccion:Zaragoza, San Diego, S.L.P., México, lon:-100.10463238, lat:21.91460104}} | 2018-07-18 | 2018-09-15 | 120768.18 | 120768.18 | 120768.18 | 120768.18 | 120768.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-044/2018, contratista:MARCO FRANCISCO GALLEGOS DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:182387.32, importe_modificado:182387.32}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:100.0}} | {1393277/proyecto_PROCESO, 1393277/proyecto_FIN, 1393277/proyecto_PROCESO, 1393277/proyecto_INICIO, 1393277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301312438 | SLP | Proyecto de inversión | 1894477.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1894477.26, modificado:1894477.26}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE JOSE MA MORELOS Y ZACATECAS COL FRANCISCO VILLA - 195980 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 195980 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA FRANCISCO VILLA, 79010CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE ZACATECAS, CALLE FRANCISCO VILLA UBICADA EN BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE JOSE MA MORELOS Y Z, lon:-99.02957905, lat:22.00448442}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 1894477.26 | 1894477.26 | 1894477.26 | 1894477.26 | 1894477.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-045-2018, contratista:CATARINO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1894477.26, importe_modificado:1896958.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.0}} | {1312438/proyecto_INICIO, 1312438/proyecto_PROCESO, 1312438/proyecto_FIN, 1312438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301297775 | SLP | Proyecto de inversión | 326059 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326059.0, modificado:326059.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO EN EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 3716 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 3716 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:141, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LA PILA, 79255LA PILA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE MORELOS Y,UBICADA POR LA CARRETERA ESTATAL A ZONA TENEK PASANDO LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO HUICHIMAL LA LIMA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA PILA LA , lon:-99.08259325, lat:21.86848567}} | 2018-02-27 | 2018-12-31 | 326059 | 326059 | 326059 | 326059 | 326059 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2018.., contratista:CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:326058.99, importe_modificado:326058.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1297775/proyecto_INICIO, 1297775/proyecto_PROCESO, 1297775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301311766 | SLP | Proyecto de inversión | 82411.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82411.62, modificado:82411.62}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CHILPANCINGO ENTRE VALLADOLID Y CARACUARO COL FRANCISCO VILLA - 192797 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 192797 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CHILPANCINGO COLONIA FRANCISCO VILLA, 79010CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE VALLADOLID Y CALLE CARACUARO, CALLE APATZINGAN CALLE CHILPANCINGO ENTRE VALLADOLID Y CARACUARO DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA, lon:-99.03059079, lat:22.00678223}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 82411.62 | 82411.62 | 82411.62 | 82411.62 | 82411.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-025-2018, contratista:CROMO 45 S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:82411.62, importe_modificado:82411.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1311766/proyecto_INICIO, 1311766/proyecto_PROCESO, 1311766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301312359 | SLP | Proyecto de inversión | 626762.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626762.19, modificado:626762.19}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO A CALLE HEROES DE NACOZARI ENTRE AV PEDRO A SANTOS Y CALLE LIC CARLOS SALINAS DE GORTARI COL EST - 194955 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 194955 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE NACOZARI COLONIA ESTACIÓN, 79033CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTREAVENIDA PEDRO A SANTOS Y CALLE LIC CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE ACAPULCO EN CALLE HEROES DE NACOZARI ENTRE AV. PEDRO ANTONIO SANTOS Y CALLE LIC., lon:-99.02762426, lat:21.99982901}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 626762.19 | 626762.19 | 626762.19 | 626762.19 | 626762.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-057-2018, contratista:HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:626762.18, importe_modificado:626762.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1312359/proyecto_INICIO, 1312359/proyecto_PROCESO, 1312359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301383814 | SLP | Proyecto de inversión | 31985.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10490.0, modificado:10490.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:10177.35, modificado:10177.3}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11318.1, modificado:11318.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES - 150539 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS | 150539 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE HIMALAYA BARRIO SAN RAFAEL, 79930AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍENTREY,POR EL DEPOSITO DE AGUA O LA ANTENA DE TELCEL, lon:-98.87793587, lat:21.43926671}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 31985.4 | 31985.4 | 31985.4 | 31985.4 | 31985.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1383814/proyecto_FIN, 1383814/proyecto_PROCESO, 1383814/proyecto_INICIO, 1383814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301392696 | SLP | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:474849.45}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425000.0, modificado:1424548.36}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TETITLA - 190195 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 190195 | N | 0 | 0 | 816 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:92, direccion:BARRIO , 79960TETITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTREY,OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.8318804, lat:21.21044555}} | 2018-05-02 | 2018-12-29 | 1899397.81 | 1899397.81 | 1899397.81 | 1899397.81 | 1899397.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-002/LP/CDI/18, contratista:ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:4748494.53, importe_modificado:3323946.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1392696/proyecto_INICIO, 1392696/proyecto_FIN, 1392696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301384000 | SLP | Proyecto de inversión | 174107.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:87053.61, modificado:87053.61}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87053.62, modificado:87053.62}} | INTERAPAS-PRODDER-11-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-11-2018-AD | N | 0 | 0 | 479 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Allende, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9770406, lat:22.1526744}} | 2018-09-06 | 2018-09-13 | 174107.23 | 174107.23 | 174107.23 | 174107.23 | 174107.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-11-2018-AD, contratista:JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA, convocante:INTERAPAS, monto:174107.23, importe_modificado:174107.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1384000/proyecto_INICIO, 1384000/proyecto_FIN, 1384000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301298652 | SLP | Proyecto de inversión | 576823.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576823.78, modificado:576823.78}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL MAGUEY MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES - 60492 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 60492 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES- MAGUEYMARGEN DERECHOKILÓMETRO 11 + 800 EJIDO EL MAGUEY, 79257EL MAGUEY, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,ACCESO POR CARRETERA ESTATAL ZONA TENEEK PASANDO LAS LOCALIDAD DE BUENAVISTA OJO DE AGUA PARA LLEGAR AL MAGU, lon:-99.11308677, lat:21.95697786}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 576823.78 | 576823.78 | 576823.78 | 576823.78 | 576823.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-021-2018, contratista:CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:576823.78, importe_modificado:576823.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1298652/proyecto_INICIO, 1298652/proyecto_PROCESO, 1298652/proyecto_FIN, 1298652/proyecto_PROCESO, 1298652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401435147 | SLP | Proyecto de inversión | 135258.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135258.48, modificado:135258.48}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SIN NOMBRE EN LA DELEGACION DE RASCON - 344733 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 344733 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.5, meta_modificada:103.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:162, direccion:EJIDO RASCÓN, 79240 RASCÓN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ENTRE BENITO JUAREZ, lon:-99.25634739, lat:21.97159712}} | 2018-08-02 | 2018-10-31 | 135258.48 | 135258.48 | 135258.48 | 135258.48 | 135258.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-034-B-2018., contratista:MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:135258.48, importe_modificado:135258.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.5}} | {1435147/proyecto_INICIO, 1435147/proyecto_PROCESO, 1435147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401435208 | SLP | Proyecto de inversión | 3141585.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3141585.79, modificado:3141585.79}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE BRASIL ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y COLOMBIA COL CUAUHTEMOC - 345050 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 345050 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE BRASIL COLONIA CUAUHTÉMOC, 79040 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y CALLE COLOMBIA, CALLE ARGENTINA UBICADA EN CALLE BRASIL ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y COLOMBIA DE LA COLONIA, lon:-99.02661531, lat:21.99426222}} | 2018-09-17 | 2018-12-20 | 3141585.79 | 3141585.79 | 3141585.79 | 3141585.79 | 3141585.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-047-2018, contratista:CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3141585.79, importe_modificado:3141585.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:366.0}} | {1435208/proyecto_PROCESO, 1435208/proyecto_INICIO, 1435208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401438326 | SLP | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA - 363256 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 363256 | S | 51 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:64, direccion:ANDADOR GERANIOS 3 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 79730 TAMBACA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO ABRAS DEL COROZO Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, LA ENTRADA A LA PRIMARIA ES POR EL ANDADOR GERANIOS, lon:-99.29658467, lat:21.95853949}} | 2018-11-23 | 2018-12-31 | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM/08/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438326/proyecto_INICIO, 1438326/proyecto_FIN, 1438326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401438441 | SLP | Proyecto de inversión | 66749.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66749.27, modificado:66749.27}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE PRIMERA COL EL GAVILAN - 363733 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 363733 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA COLONIA EL GAVILÁN, 79095 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE PRIMERA, CALLE SEGUNDA UBICADA EN CALLE AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE PRIMERA DE LA COLONIA EL GAVILAN, lon:-98.99835556, lat:21.95536656}} | 2018-08-27 | 2018-10-31 | 66749.27 | 66749.27 | 66749.27 | 66749.27 | 66749.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-050-2018, contratista:CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:66749.27, importe_modificado:66749.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1438441/proyecto_INICIO, 1438441/proyecto_FIN, 1438441/proyecto_INICIO, 1438441/proyecto_PROCESO, 1438441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301380007 | SLP | Proyecto de inversión | 554078.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277039.4, modificado:277039.4}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:277039.43, modificado:277039.43}} | INTERAPAS-PRODDER-05-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-05-2018-AD | N | 0 | 0 | 580 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle los Alamos, Capulines, S.L.P., México, lon:-101.0534219, lat:22.1729639}} | 2018-09-04 | 2018-09-13 | 554078.83 | 554078.83 | 554078.83 | 554078.83 | 554078.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-05-2018-AD, contratista:LESSCAR, DUCTOS MAQUINARIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:INTERAPAS, monto:554078.83, importe_modificado:554078.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1380007/proyecto_INICIO, 1380007/proyecto_FIN, 1380007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401435495 | SLP | Proyecto de inversión | 1058085 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:529042.5, modificado:529042.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529042.5, modificado:529042.5}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ - 346644 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 346644 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:19, direccion:CALLE CINCO DE MAYO EJIDO SANTO DOMINGO, 79460 SANTO DOMINGO, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALVARO OBREGÓN, CALLE MELCHOR OCAMPO A UNA CUADRA DE LA CARRETERA LIBRE A RIÓ VERDE., lon:-100.17301891, lat:22.28389923}} | 2018-11-16 | 2018-12-31 | 1058085 | 1058085 | 1058085 | 1058085 | 1058085 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVJ-CDS-FISE/FISM-AD1-2018, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, SLP, monto:1058085.0, importe_modificado:1058085.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1435495/proyecto_FIN, 1435495/proyecto_PROCESO, 1435495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401435506 | SLP | Proyecto de inversión | 1058085 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:529042.5, modificado:529042.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529042.5, modificado:529042.5}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO EN LA LOCALIDAD PALO SECO EL GATO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ - 346694 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 346694 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO PALO SECO, 79460 PALO SECO (EL GATO), VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE BALTAZAR CERVANTES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD., lon:-100.19871856, lat:22.35820139}} | 2018-11-16 | 2018-12-31 | 1058085 | 1058085 | 1058085 | 1058085 | 1058085 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVJ-CDS-FISE/FISM-AD2-2018, contratista:JHON HENRRY VEGA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, SLP, monto:1058085.0, importe_modificado:1058085.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1435506/proyecto_FIN, 1435506/proyecto_PROCESO, 1435506/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401434800 | SLP | Proyecto de inversión | 21350.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21350.52, modificado:21350.52}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIA ENTRE AZTECAS Y DR MARQUEZ COL LA ESTRELLA - 342582 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 342582 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA COLONIA DOCTOR MÁRQUEZ, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE DOCTOR MARQUEZ, CALLE NARDOS CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE AZTECAS Y DR MARQUEZ DE LA COLONIA MARQUEZ, lon:-99.0260312, lat:22.00651504}} | 2018-08-13 | 2018-10-31 | 21350.52 | 21350.52 | 21350.52 | 21350.52 | 21350.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-039-2018..., contratista:RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:21350.52, importe_modificado:21350.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}} | {1434800/proyecto_INICIO, 1434800/proyecto_FIN, 1434800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301392697 | SLP | Proyecto de inversión | 1240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:309883.91}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930000.0, modificado:929651.75}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TEZONTLA - 190203 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 190203 | N | 0 | 0 | 642 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:98, direccion:BARRIO , 79960TEZONTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTREY,OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.69835062, lat:21.24067015}} | 2018-05-02 | 2018-12-29 | 1239535.66 | 1239535.66 | 1239535.66 | 1239535.66 | 1239535.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SC-001/IR/CDI/18, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:3098839.14, importe_modificado:2169187.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1392697/proyecto_INICIO, 1392697/proyecto_FIN, 1392697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401438421 | SLP | Proyecto de inversión | 203580 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203580.0, modificado:203580.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA CUARTO DORMITORIO - 363657 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 363657 | S | 325 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO VILLA JUÁREZ, 79460 VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CALLE MOCTEZUMA A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA HEROÍNAS MEXICANAS EN LA , lon:-100.27190542, lat:22.32255323}} | 2018-11-27 | 2018-12-31 | 203580 | 203580 | 203580 | 203580 | 203580 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1438421/proyecto_PROCESO, 1438421/proyecto_INICIO, 1438421/proyecto_PROCESO, 1438421/proyecto_FIN, 1438421/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101513377 | SLP | Proyecto de inversión | 8998288.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8998288.21, modificado:8998288.21}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PIPILA, BARRIO DE BUENAVISTA, CABECERA MUNICIPAL, MOCTEZUMA, S.LP. | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. | LO-824022950-E32-2018 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3461.5, meta_modificada:3461.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Pipila 6, Col Las Lomas, Moctezuma, S.L.P., México, lon:-101.08420837, lat:22.75565672}} | 2018-12-26 | 2019-03-29 | 8998288.21 | 8998288.21 | 8998288.21 | 8998288.21 | 8998288.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824022950-E32-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSÍ, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P., monto:8998288.21, importe_modificado:8998288.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3461.5}} | {1513377/proyecto_INICIO, 1513377/proyecto_FIN, 1513377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180301321054 | SLP | Proyecto de inversión | 1806101.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806101.92, modificado:1806101.92}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD LAGUNA DEL MANTE TERCERA ETAPA - 232642 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 232642 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:244, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO LAGUNA DEL MANTE, 79285LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE NARCIZO MENDOZA UBICADA A 25 KM DE CIUDAD VALLES ACCESO POR LA CARRETERA ANTIGUO M, lon:-98.98858031, lat:22.21266868}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 1806101.92 | 1806101.92 | 1806101.92 | 1806101.92 | 1806101.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-039-2018, contratista:CATARINO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1806101.92, importe_modificado:1806101.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:912.0}} | {1321054/proyecto_INICIO, 1321054/proyecto_PROCESO, 1321054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401435165 | SLP | Proyecto de inversión | 285796.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285796.97, modificado:285796.97}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO RURAL EN EP CLUB SERTOMA NUM UNO COL GREGORIO OSUNA - 344866 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 344866 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA GREGORIO OSUNA, 79095 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FELIPE ANGELES UBICADA EN LA COLONIA GREGORIA OSUNA EN CALLE GUADALUPE , lon:-98.9898154, lat:21.96376353}} | 2018-05-02 | 2018-07-31 | 285796.97 | 285796.97 | 285796.97 | 285796.97 | 285796.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-007-2018., contratista:HIDRAULICA DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:285796.97, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1435165/proyecto_INICIO, 1435165/proyecto_PROCESO, 1435165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301302155 | SLP | Proyecto de inversión | 217685 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217685.0, modificado:217685.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE HABANA COL LA PAZ - 147119 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 147119 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE HABANA COLONIA LA PAZ, 78600SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍENTREY,TOMAR LA CARRETERA A REFORMA Y AL LLEGAR A LA PILA DEL AGUA GIRAR A LA DERECHA ASTA TOPAR CON LA VIA, lon:-101.69917027, lat:22.62949357}} | 2018-05-17 | 2018-07-31 | 217685 | 217685 | 217685 | 217685 | 217685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-AD-2018-22, contratista:COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:217685.0, importe_modificado:217685.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1302155/proyecto_PROCESO, 1302155/proyecto_FIN, 1302155/proyecto_INICIO, 1302155/proyecto_FIN, 1302155/proyecto_INICIO, 1302155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301321221 | SLP | Proyecto de inversión | 1190143.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190143.56, modificado:1190143.56}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MANUEL J OTHON DE AV EJERCITO MEXICANO A VIAS FERREAS Y CALLE MONTERREY DE VIAS FERRE - 234261 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 234261 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL J OTHON FRACCIONAMIENTO NORTE RESIDENCIAL, 79058CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE EJERCITO MEXICANO Y CALLE CARRETERA AL MANTE, CALLE RIO NILO CALLE MANUEL J OTHON ENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y VIAS FERREAS, lon:-99.00921147, lat:21.99901898}} | 2018-02-27 | 2018-12-31 | 1190143.56 | 1190143.56 | 1190143.56 | 1190143.56 | 1190143.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-004-2018, contratista:CROMO 45 S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1190143.56, importe_modificado:1190143.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:441.0}} | {1321221/proyecto_INICIO, 1321221/proyecto_PROCESO, 1321221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301383807 | SLP | Proyecto de inversión | 211104.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69234.0, modificado:69234.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:67170.61, modificado:67170.6}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74699.42, modificado:74699.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES - 144266 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS | 144266 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:41, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO PICHOLCO, 79936PICHOLCO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA MEXICO LAREDO ATRAS DE LA CASA EJIDAL POR LA SECUNDARIA, lon:-98.85211544, lat:21.3873926}} | 2018-06-25 | 2018-09-28 | 211104.02 | 211104.02 | 211104.02 | 211104.02 | 211104.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}} | {1383807/proyecto_INICIO, 1383807/proyecto_PROCESO, 1383807/proyecto_INICIO, 1383807/proyecto_FIN, 1383807/proyecto_PROCESO, 1383807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301347210 | SLP | Proyecto de inversión | 241325 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241325.0, modificado:241325.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA CUARTO DORMITORIO - 305212 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 305212 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:19, direccion:CALLE CINCO DE MAYO EJIDO SANTO DOMINGO, 79460SANTO DOMINGO, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRANDO A LA COMUNIDAD EN LA TERCER ESQUINA A LADO DERECHO ANTES DE LLEGAR A LA CASA, lon:-100.17302468, lat:22.28256232}} | 2018-02-13 | 2018-09-28 | 241325 | 241325 | 241325 | 241325 | 241325 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1347210/proyecto_INICIO, 1347210/proyecto_FIN, 1347210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301347258 | SLP | Proyecto de inversión | 261995 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261995.0, modificado:261995.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA CUARTO DORMITORIO - 305302 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 305302 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:19, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO SANTO DOMINGO, 79460SANTO DOMINGO, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y,ENTRANDO A LA COMUNIDAD PROVENIENTE DE VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO ., lon:-100.175267, lat:22.28206098}} | 2018-02-13 | 2018-09-28 | 261995 | 261995 | 261995 | 261995 | 261995 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1347258/proyecto_PROCESO, 1347258/proyecto_INICIO, 1347258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301401022 | SLP | Proyecto de inversión | 3399673.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3399673.7, modificado:3399673.7}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CARR. VALLES -TAMPICO ACCESO A LA UNIVERSIDAD | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2018-874 | N | 0 | 0 | 844 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Romualdo del Campo SN, Rafael Curiel, 79060 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-98.97883415, lat:21.97703611}} | 2018-06-11 | 2018-09-08 | 3399673.7 | 3399673.7 | 3399673.7 | 3399673.7 | 3399673.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-018-2018, contratista:CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3399673.7, importe_modificado:3399673.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.0}} | {1401022/proyecto_INICIO, 1401022/proyecto_PROCESO, 1401022/proyecto_INICIO, 1401022/proyecto_PROCESO, 1401022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301384728 | SLP | Proyecto de inversión | 1002136.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002136.46, modificado:892749.53}} | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y BANQUETAS EN CALLE BASALTO, TRAMO DE CALLE PEDERNAL A CALLE TRAVERTINO | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884276 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:826.89, meta_modificada:826.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Basalto 235, Las Piedras, 78150 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01188421, lat:22.16721683}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 892749.53 | 892749.53 | 892749.53 | 892749.53 | 892749.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:826.89}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301379731 | SLP | Proyecto de inversión | 570615.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285307.85, modificado:285307.85}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:285307.85, modificado:285307.85}} | INTERAPAS-PRODDER-01-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-01-2018 | N | 0 | 0 | 1030 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Himno Nacional 2090_8, Tangamanga, 78269 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99371428, lat:22.14052884}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Luis de Velasco 215, Avenida, 78240 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01081133, lat:22.14747295}} | 2018-07-20 | 2018-08-10 | 570615.7 | 570615.7 | 570615.7 | 570615.7 | 570615.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-01-2018-AD, contratista:LESSCAR, DUCTOS, MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:570615.7, importe_modificado:570615.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301379978 | SLP | Proyecto de inversión | 564890.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:282445.16, modificado:282445.16}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282445.17, modificado:282445.17}} | INTERAPAS-PRODDER-03-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-03-2018-AD | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:SLP 32 23480, Soledad Diez Gutiérrez, S.L.P., México, lon:-100.94023705, lat:22.21172231}} | 2018-07-20 | 2018-08-10 | 564890.33 | 564890.33 | 564890.33 | 564890.33 | 564890.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-03-2018-AD, contratista:JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA, convocante:INTERAPAS, monto:564890.33, importe_modificado:564890.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1379978/proyecto_INICIO, 1379978/proyecto_FIN, 1379978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115280 | SLP | Proyecto de inversión | 227571 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227571.0, modificado:227571.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Tirso Rodriguez De Calle Carmelo Tenorio A Topar Col Primero De Mayo - 81445 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 81445 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TIRSO RODRIGUEZ COLONIA PRIMERO DE MAYO, 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARMELO TENORIO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA A RIOVERDE ENTRANDO POR LA CALLE 16 D SEPT, lon:-100.898882, lat:22.15833185}} | 2018-03-14 | 2018-06-06 | 227571 | 227571 | 227571 | 227571 | 227571 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-11/2018, contratista:ECO CONSTRUCCION DEL POTOSI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:863058.0, importe_modificado:863058.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1253662/proyecto_INICIO, 1253662/proyecto_FIN, 1253662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101512649 | SLP | Proyecto de inversión | 4498563.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4498563.5, modificado:4498563.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA 3RA ETAPA COMUNIDAD SAN FELIPE, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. | IO-824022950-E28-2018 | N | 0 | 0 | 384 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2266.92, meta_modificada:2266.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:48, direccion:San Felipe, S.L.P., México, lon:-100.891389, lat:22.7708329}} | 2018-09-20 | 2018-12-31 | 4498563.5 | 4498563.5 | 4498563.5 | 4498563.5 | 4498563.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824022950-E28-2018, contratista:PROYECTOS URBANOS ARREDONDO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:4498563.5, importe_modificado:4498563.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2266.92}} | {1512649/proyecto_INICIO, 1512649/proyecto_PROCESO, 1512649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP18180201116065 | SLP | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | Rehabilitacion De Red De Energia Electrica De Las Oficinas De Proteccion Civil Y Libramiento Manuel Jose Othon - 33498 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 33498 | N | 0 | 0 | 1885 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD MANUEL JOSE OTHON COLONIA CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ, LIBRAMIENTO MANUEL JOSE OTHON, lon:-100.7161185, lat:23.81133565}} | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254447/proyecto_FIN, 1254447/proyecto_INICIO, 1254447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401446747 | SLP | Proyecto de inversión | 148059.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148059.74, modificado:148059.74}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DE PRIMERA NORTE TRAMO DE PRIMERA NORTE A FIN DE CERRADA TIERRA BLANCA - 376148 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 376148 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CERRADA CERRADA DE 1A. NORTE COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS BRAVO Y CALLE RAFAEL RAMÍREZ, PRIVADA 2A. PRIVADA LOS BRAVO ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO P, lon:-100.97779504, lat:22.11582546}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 148059.74 | 148059.74 | 148059.74 | 148059.74 | 148059.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-37-E-2018, contratista:ENPO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:148059.74, importe_modificado:148059.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {1446747/proyecto_INICIO, 1446747/proyecto_PROCESO, 1446747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401446777 | SLP | Proyecto de inversión | 61319.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61319.94, modificado:61319.94}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA DE PRIMERA NORTE TRAMO DE PRIMERA NORTE A FIN DE CERRADA TIERRA BLANCA - 376188 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 376188 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CERRADA CERRADA DE 1A. NORTE COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS BRAVO Y CALLE RAFAEL RAMÍREZ, PRIVADA 2A. PRIVADA LOS BRAVO ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO P, lon:-100.97778955, lat:22.11583689}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 61319.94 | 61319.94 | 61319.94 | 61319.94 | 61319.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-37-F-2018, contratista:ENPO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:61319.94, importe_modificado:61319.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {1446777/proyecto_INICIO, 1446777/proyecto_FIN, 1446777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401443881 | SLP | Proyecto de inversión | 346403.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346403.92, modificado:346403.92}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON DE LOS BRAVO TRAMO DE LOS BRAVO A FIN DE CALLEJON TIERRA BLANCA - 371659 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 371659 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LOS BRAVO COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS BRAVO Y CALLE LA PASADITA, CALLE 2A. NORTE ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO INGRESAR POR C, lon:-100.97849119, lat:22.117868}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 346403.92 | 346403.92 | 346403.92 | 346403.92 | 346403.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-37-A-2018, contratista:ENPO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:346403.92, importe_modificado:346403.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.0}} | {1443881/proyecto_PROCESO, 1443881/proyecto_FIN, 1443881/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201114050 | SLP | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2806880.86}} | Construccion De Linea De Media Tension Para La Localidad De Bagres De Arriba La Estancia - 116654 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 116654 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO DE LAS MANGAS A LA ESTANCIA PUEBLO BAGRES DE ARRIBA (LA ESTANCIA), 79646 BAGRES DE ARRIBA (LA ESTANCIA), RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ, LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE BAGRES DE ARRIBA LA ESTANCIA RIOVERDE, S.L.P., lon:-100.1395173, lat:21.70577249}} | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 2806880.86 | 2806880.86 | 2806880.86 | 2806880.86 | 2806880.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-015/2018, contratista:LUIS FELIPE VERASTEGUI DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:2755493.09, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252432/proyecto_INICIO, 1252432/proyecto_PROCESO, 1252432/proyecto_FIN, 1252432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201116135 | SLP | Proyecto de inversión | 153232.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153232.78, modificado:153232.78}} | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En San Jose De Coronados Acceso - 118893 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 118893 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:42, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE CORONADOS, 78565 SAN JOSÉ DE CORONADOS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-100.9107895, lat:23.5942758}} | 2018-06-04 | 2018-07-31 | 153232.78 | 153232.78 | 153232.78 | 153232.78 | 153232.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSLP-CDSM-022-INFRA-2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROCIVILES, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:153232.78, importe_modificado:153232.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254517/proyecto_FIN, 1254517/proyecto_INICIO, 1254517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201113962 | SLP | Proyecto de inversión | 999734.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999734.75, modificado:999734.75}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria En La Localidad De Tacial - 69417 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 69417 | N | 0 | 0 | 729 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:79, direccion:BARRIO , 79960 TACIAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.81044994, lat:21.25599295}} | 2018-03-01 | 2018-05-29 | 999734.75 | 999734.75 | 999734.75 | 999734.75 | 999734.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SJ-003/AD/R33/18, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:999734.75, importe_modificado:999734.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252344/proyecto_INICIO, 1252344/proyecto_PROCESO, 1252344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401427212 | SLP | Proyecto de inversión | 437828.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437828.82, modificado:437828.82}} | AMPLIACION DE SISTEMA AGUA POTABLE EN TAMASOPO - 311546 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 311546 | S | 2216 | 2211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:705.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A CAFETAL EJIDO PEDREGAL, 79712 TAMASOPO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ CAMINO A CAFETAL DESPUES DE LA ENTRADA PARA EL PANTEON, lon:-99.40193273, lat:21.92810696}} | 2018-08-06 | 2018-09-30 | 0 | 437828.82 | 437828.82 | 437828.82 | 437828.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-CDS-027-AD/2018, contratista:VERONICA LIZZETH MENDOZA NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:1140607.56, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:705.0}} | {1427212/proyecto_INICIO, 1427212/proyecto_FIN, 1427212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401438678 | SLP | Proyecto de inversión | 3380716.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3380716.98, modificado:3380716.98}} | MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MORELOS ENTRE PEDRO J MENDEZ Y COLON COL FRANCISCO I MADERO EN CIUDAD VALLES - 365388 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 365388 | S | 90 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA FRANCISCO I MADERO, 79040 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PEDRO J MENDEZ Y CALLE COLON, CALLE ALLENDE EN CALLE MORELOS ENTRE PEDRO J MENDEZ Y COLON DE LA COLONIA FRANCISCO I MADERO, lon:-99.01701439, lat:21.99607028}} | 2018-09-22 | 2018-12-24 | 3380716.98 | 3380716.98 | 3380716.98 | 3380716.98 | 3380716.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-054-2018, contratista:OBRAS Y SERVICIOS JISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3380716.98, importe_modificado:3380716.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1438678/proyecto_INICIO, 1438678/proyecto_PROCESO, 1438678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301310571 | SLP | Proyecto de inversión | 3169884.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584942.18, modificado:1584435.33}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584942.18, modificado:1584435.33}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN TOCOY - 189105 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 189105 | N | 0 | 0 | 1129 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6279.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CRUCERO DE TANJAJNEC- TOCOYKILÓMETRO 5 + 200 EJIDO TOCOY, 79830TOCOY, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE DAMIAN CARMONA, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA POR LAS CALLES PRINCIPALES, lon:-98.87001757, lat:21.6391133}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 3168870.66 | 3168870.66 | 3168870.66 | 3168870.66 | 3168870.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISM-FISE-IR-2018-01, contratista:QUICHAN CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:3168870.66, importe_modificado:3168870.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6279.42}} | {1310571/proyecto_PROCESO, 1310571/proyecto_INICIO, 1310571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401427411 | SLP | Proyecto de inversión | 385373.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385373.41, modificado:385373.41}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE NARANJITO - 311916 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 311916 | S | 123 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:36, direccion:CALLE CEBADILLA AL NARANJITO RANCHERIA NARANJITO, 79709 NARANJITO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CEBADILLA NARANJITO Y , PASANDO EL CEMENTERIO EN LAS PRIMERAS CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-99.40596192, lat:21.79879062}} | 2018-09-03 | 2018-09-30 | 0 | 385373.41 | 385373.41 | 385373.41 | 385373.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-CDS-007-AD/2018, contratista:LUCINO PECINA ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:581183.0, importe_modificado:581183.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:640.0}} | {1427411/proyecto_INICIO, 1427411/proyecto_FIN, 1427411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301303834 | SLP | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74827.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUSTO SIERRA - 157450 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS | 157450 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO COAMILA, 79930AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y,FRENTE A LA GALERA EJIDAL, lon:-98.88161971, lat:21.43999181}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 74827.48 | 74827.48 | 74827.48 | 74827.48 | 74827.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {1303834/proyecto_FIN, 1303834/proyecto_PROCESO, 1303834/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401426035 | SLP | Proyecto de inversión | 2772539.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2772539.47, modificado:2736176.86}} | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO DE CALLE JACARANDAS NORTE TRAMO DE CALLE ORQUIDEA A CALLE ASUCENA - 309295 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 309295 | S | 143 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1904.3, meta_modificada:1904.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS NORTE COLONIA LAS FLORES, 78109 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE ASUCENA, CALLE DE AZUCENAS ACCESO POR ANILLO PERIFÉRICO NORTE VUELTA EN CALLE ORQUÍDEA HASTA LLEGAR A C, lon:-100.98950114, lat:22.21095775}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 2736176.86 | 2736176.86 | 2736176.86 | 2736176.86 | 2736176.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-SLOP-IR-18-2018, contratista:DISEÑO EN CONSTRUCCIONES RYJOSVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, monto:2772539.47, importe_modificado:2736176.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1904.3}} | {1426035/proyecto_INICIO, 1426035/proyecto_FIN, 1426035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401427916 | SLP | Proyecto de inversión | 453863.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453863.26, modificado:453863.26}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADEROEN TAMASOPO - 313039 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 313039 | S | 166 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MADERO EJIDO TAMASOPO CENTRO, 79710 TAMASOPO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, lon:-99.39285613, lat:21.922613}} | 2018-04-27 | 2018-07-28 | 0 | 453863.26 | 453863.26 | 453863.26 | 453863.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-CDS-032-AD/2018, contratista:VERONICA LIZETH MENDOZA NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:255255.63, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1427916/proyecto_FIN, 1427916/proyecto_INICIO, 1427916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401427540 | SLP | Proyecto de inversión | 283699.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141849.62, modificado:141901.51}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141849.62, modificado:141901.51}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS ECOLÓGICAS SECAS EN TOCOY - 312113 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 312113 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO - TOCOY KILÓMETRO 7 + 900 BARRIO TOCOY, 79830 TOCOY, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS OBRAS SE UBICAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD PO, lon:-98.86948113, lat:21.63919308}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 283803.02 | 283803.02 | 283803.02 | 283803.02 | 283803.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-AD-FISM-FISE-2018-28, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:810865.84, importe_modificado:810865.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1427540/proyecto_PROCESO, 1427540/proyecto_FIN, 1427540/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401427955 | SLP | Proyecto de inversión | 493046.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493046.5, modificado:493046.5}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN LA COPA - 313103 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIOPIO DE TAMASOPO | 313103 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:21, direccion:CALLE CAMINO LA ESPERANZA A VEINTE DE NOVIEMBRE RANCHERIA VEINTE DE NOVIEMBRE, 79709 LA COPA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ EN EL CAMINO QUE VA DE LA ESPERANZA AL VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-99.27574659, lat:21.77352109}} | 2018-09-12 | 2018-09-30 | 0 | 493046.5 | 493046.5 | 493046.5 | 493046.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-CDS-035-AD/2018, contratista:LUCINO PECINA ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:1254382.1, importe_modificado:1254382.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1427955/proyecto_INICIO, 1427955/proyecto_PROCESO, 1427955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401444705 | SLP | Proyecto de inversión | 1785024.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785024.03, modificado:1785024.03}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA MÚLTIPLE NORTE DE GUADALCAZAR PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LAS LOCALIDADES DE SOLEDAD DE LA BIZNAGA SAN FRA - 372964 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 372964 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:56, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN FRANCISCO DEL TULILLO, 78890 SAN GREGORIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , A LA ORILLA DE LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO, lon:-100.22937272, lat:23.21825871}} | 2018-07-09 | 2018-12-29 | 1785024.03 | 1785024.03 | 1785024.03 | 1785024.03 | 1785024.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG49/R33/SC/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:2968399.52, importe_modificado:2968399.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1444705/proyecto_PROCESO, 1444705/proyecto_INICIO, 1444705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301380008 | SLP | Proyecto de inversión | 222806.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:111403.03, modificado:111403.03}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111403.03, modificado:111403.03}} | INTERAPAS-PRODDER-06-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PRODDER-06-2018-AD | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.5, meta_modificada:80.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Morales Saucito, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0119684, lat:22.1772151}} | 2018-09-04 | 2018-09-13 | 222806.06 | 222806.06 | 222806.06 | 222806.06 | 222806.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-06-2018-AD, contratista:JOSÉ ABRAHAM MÉNDEZ DE LIRA, convocante:INTERAPAS, monto:222806.05, importe_modificado:222806.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.5}} | {1380008/proyecto_INICIO, 1380008/proyecto_FIN, 1380008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401446630 | SLP | Proyecto de inversión | 637760.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637760.36, modificado:637760.36}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA COLONIA SAN ESTEBAN - 375961 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 375961 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:188, direccion:CALLE SAN INES PUEBLO MARTÍN GÁMEZ, 78955 MARTÍN GÁMEZ, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA VILLA DE ARISTA - SAN ELIAS Y CALLE SAN DAMASIO, CALLE SAN ESTEBAN ESTA SOBRE LA CARRETERA VILLA DE ARISTA A SAN ELIAS AL NORT, lon:-100.85430047, lat:22.66259053}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 637760.36 | 637760.36 | 637760.36 | 637760.36 | 637760.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-R33/SG02OB/AD-003/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROCIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:637760.36, importe_modificado:637760.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1446630/proyecto_INICIO, 1446630/proyecto_PROCESO, 1446630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201135840 | SLP | Proyecto de inversión | 1409552.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409552.61, modificado:1394038.26}} | Proyectos De Infraestructura Pública En San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Julio Hervert En La Localidad De Chapulhuacanito, Del Municipio De Tamazunchale) | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1394038.26 | 1394038.26 | 1394038.26 | 1394038.26 | 1394038.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-006/IR/PDR/18, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1394038.26, importe_modificado:1394038.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274815/proyecto_INICIO, 1274815/proyecto_FIN, 1274815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP16170401055566 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:789630.2}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0292l Primaria Valentín Gómez Farías | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160396 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:315.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:56, direccion: , , Paso de los Herreros (Paso de Guadalupe), Rioverde, lon:-99.990833, lat:21.763611}} | 2018-02-21 | 2018-06-01 | 789630.2 | 789630.2 | 789630.2 | 789630.2 | 789630.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E002-2018-B, contratista:Ing. Juan Compeán Méndez, convocante:IEIFE, monto:759259.8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.54}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401426301 | SLP | Proyecto de inversión | 1681356.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681356.58, modificado:1575729.77}} | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO DE CALLE NOCHEBUENA TRAMO DE CAMINO REAL A SALTILLO ACALLE BUGAMBILIA - 309820 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 309820 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1137.7, meta_modificada:1137.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE NOCHEBUENA COLONIA LAS FLORES, 78109 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO REAL A SALTILLO Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE MARGARITAS ACCESO POR CALLE CAMINO REAL A SALTILLO HASTA LLEGAR A CALLE NOCHE, lon:-100.98936915, lat:22.20318745}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 1575729.77 | 1575729.77 | 1575729.77 | 1575729.77 | 1575729.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-SLOP-IR-20-2018, contratista:PROYECTOS MIROVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, monto:1681356.58, importe_modificado:1575729.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1137.7}} | {1426301/proyecto_PROCESO, 1426301/proyecto_INICIO, 1426301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401434560 | SLP | Proyecto de inversión | 394794.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:169647.44, modificado:169647.44}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225147.44, modificado:225147.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA ZONA DEL VALLE - 341243 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | 341243 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:CALLE SAN LUIS PUEBLO BARRANCAS, 00000 BARRANCAS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZAPATA Y , 8 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.9903916, lat:22.73166205}} | 2018-11-12 | 2018-12-31 | 394794.72 | 394794.72 | 394794.72 | 394794.72 | 394794.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-030-2018, contratista:JUAN RENÉ GARAY ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:937637.48, importe_modificado:937637.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1434560/proyecto_FIN, 1434560/proyecto_PROCESO, 1434560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301323834 | SLP | Proyecto de inversión | 34703.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34703.95, modificado:17426.45}} | PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE TETLAMA - 245577 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 245577 | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:93, direccion:BARRIO , 79960TETLAMA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.8143725, lat:21.23733972}} | 2018-04-26 | 2018-04-30 | 17426.45 | 17426.45 | 17426.45 | 17426.45 | 17426.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1323834/proyecto_FIN, 1323834/proyecto_INICIO, 1323834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301384504 | SLP | Proyecto de inversión | 2825158.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2825158.57, modificado:2661662.58}} | REHABILITACIÓN DE AV MEXQUITIC, TRAMO DE CALLE VALLE DEL RIO A CALLE VALLE DEL AGUA | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884264 | S | 2546 | 2454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2417.18, meta_modificada:2417.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Antiguo Camino a Mexquitic 1497, Rural Atlas 2, 78130 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.02049947, lat:22.19155751}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 2661662.58 | 2661662.58 | 2661662.58 | 2661662.58 | 2661662.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2417.18}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301384552 | SLP | Proyecto de inversión | 2256188.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2256188.77, modificado:2217656.33}} | REHABILITACION DE CALLE MORELOS, TRAMO DE CALLE AZTECA HASTA 253.40 MTS HACIA EJE 140 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884267 | S | 1620 | 1562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1571.08, meta_modificada:1571.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:264, direccion:Calle Morelos 215, La Pila, S.L.P., México, lon:-100.871315, lat:22.03689785}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 2217656.33 | 2217656.33 | 2217656.33 | 2217656.33 | 2217656.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1571.08}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301323911 | SLP | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149945.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE TEZONTLA - 245945 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 245945 | N | 0 | 0 | 642 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:98, direccion:BARRIO , 79960TEZONTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTREY,OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.69886561, lat:21.24139015}} | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 149945.41 | 149945.41 | 149945.41 | 149945.41 | 149945.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1323911/proyecto_INICIO, 1323911/proyecto_FIN, 1323911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401434812 | SLP | Proyecto de inversión | 24307.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24307.71, modificado:24307.71}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARGENTINA ENTRE JACINTA ACOSTA Y ODILON RAMOS COL LAS CAÑITAS - 342614 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 342614 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA LAS CAÑITAS, 79023 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JACINTA ACOSTA Y CALLE ODILON RAMOS, CALLE PROL JUAN SARABIA CALLE ARGENTINA ENTRE JACINTA ACOSTA Y ODILON RAMOS DE LA COLONIA CAÑ, lon:-99.02545365, lat:22.01675151}} | 2018-08-13 | 2018-10-31 | 24307.71 | 24307.71 | 24307.71 | 24307.71 | 24307.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-039-2018-, contratista:RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:24307.71, importe_modificado:24307.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1434812/proyecto_INICIO, 1434812/proyecto_PROCESO, 1434812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401434823 | SLP | Proyecto de inversión | 21127.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21127.32, modificado:21127.32}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JULIAN DE LOS REYES ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y FILOMENO MATA COL LAS AGUILAS - 342665 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 342665 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JULIAN DE LOS REYES COLONIA LAS ÁGUILAS, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y CALLE FILOMENO MATA, CALLE PONCIANO ARRIAGA CALLE JULIAN DE LOS REYES ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y FILOMENO, lon:-98.97364693, lat:21.98138271}} | 2018-08-30 | 2018-11-30 | 21127.32 | 21127.32 | 21127.32 | 21127.32 | 21127.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-060-2018., contratista:HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:21127.32, importe_modificado:21127.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1434823/proyecto_INICIO, 1434823/proyecto_PROCESO, 1434823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401434828 | SLP | Proyecto de inversión | 201876.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201876.24, modificado:201876.24}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA TIMA - 342695 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 342695 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:512.5, meta_modificada:512.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:231, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - RANCHO LA TIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO RANCHO LA TIMA, 00000 RANCHO LA TIMA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CAMINO A TAMPAYA PASANDO LA LOCALIDAD GIRA A LA DERECHA SO, lon:-99.03635628, lat:21.94915879}} | 2018-08-30 | 2018-11-30 | 201876.24 | 201876.24 | 201876.24 | 201876.24 | 201876.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-059-2018, contratista:HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:201876.24, importe_modificado:201876.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:512.5}} | {1434828/proyecto_INICIO, 1434828/proyecto_PROCESO, 1434828/proyecto_FIN, 1434828/proyecto_PROCESO, 1434828/proyecto_FIN, 1434828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301392143 | SLP | Proyecto de inversión | 2355911 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2355911.0, modificado:1806072.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE SEMAFORIZACION EN CRUCE VEHICULAR DE CARR. 80 RIOVERDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2018-7133 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA 70 RIOVERDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE., lon:-100.937274, lat:22.187881}} | 2018-05-11 | 2018-08-28 | 1806072 | 1806072 | 1806072 | 1806072 | 1806072 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-30/2018, contratista:DISPOSITIVOS VIALES SEYCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2355911.0, importe_modificado:2355911.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1392143/proyecto_INICIO, 1392143/proyecto_FIN, 1392143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401426837 | SLP | Proyecto de inversión | 58664.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58664.13, modificado:58664.13}} | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO BÁSCULA GANADERA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA - 310884 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 310884 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE JUVENTUD INTERIOR SN EJIDO LA CAÑADA, 79360 LA CAÑADA, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE Y , CALLE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 9 KM HACIA EL SURESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSÉ DEL CORITO HASTA L, lon:-99.54797593, lat:22.05740525}} | 2018-08-15 | 2018-09-30 | 58664.13 | 58664.13 | 58664.13 | 58664.13 | 58664.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1426837/proyecto_INICIO, 1426837/proyecto_FIN, 1426837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401427428 | SLP | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:112000.0}} | MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN BUENAVISTA - 311941 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 311941 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BUENAVISTA, 00000 BUENAVISTA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ VARIAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD, lon:-99.44450427, lat:22.19361524}} | 2018-09-08 | 2018-09-30 | 0 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-CDS-034-AD/2018, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM. S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1427428/proyecto_PROCESO, 1427428/proyecto_INICIO, 1427428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301324166 | SLP | Proyecto de inversión | 2999851.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999851.19, modificado:2540690.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE VEGA LARGA - 246956 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 246956 | N | 0 | 0 | 711 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:106, direccion:BARRIO , 79960VEGA LARGA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTREY,OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.84031083, lat:21.25683132}} | 2018-07-25 | 2018-09-07 | 2540690.31 | 2540690.31 | 2540690.31 | 2540690.31 | 2540690.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-UB-008/IR/R33/18, contratista:LIC. JULIO CESAR RODRIGUEZ BADILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:2999851.19, importe_modificado:2999851.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1324166/proyecto_INICIO, 1324166/proyecto_FIN, 1324166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115620 | SLP | Proyecto de inversión | 48298.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48298.89, modificado:48298.89}} | Construccion De Techos En Dos Localidades Huertecillas - 129317 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 129317 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:CALLE CENTRO 0 INTERIOR 0 EJIDO HUERTECILLAS, 78503 HUERTECILLAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y , LOS TECHOS SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO E HIGALGO, lon:-101.1377915, lat:24.07447847}} | 2018-05-01 | 2018-08-30 | 48298.89 | 48298.89 | 48298.89 | 48298.89 | 48298.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1254002/proyecto_INICIO, 1254002/proyecto_FIN, 1254002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201115368 | SLP | Proyecto de inversión | 930661.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930661.8, modificado:930661.8}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Secundaria Benito Juárez Segunda Etapa En Barrio Zacatipan - 68977 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 68977 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO , 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DEL BARRIO DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.77149381, lat:21.24926818}} | 2018-03-15 | 2018-06-13 | 930661.8 | 930661.8 | 930661.8 | 930661.8 | 930661.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SJ-008/AD/R33/18, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:930661.8, importe_modificado:930661.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253750/proyecto_FIN, 1253750/proyecto_INICIO, 1253750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401427483 | SLP | Proyecto de inversión | 212179.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212179.4, modificado:212179.4}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JARARANDAS TAMBACA BARRIO CERRO DE LA CRUZ EN TAMBACA - 312026 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 312026 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:64, direccion:CALLE JACARANDAS EJIDO TAMBACA, 79733 TAMBACA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ A 300 METROS DEL CAMINO A CERRO DE LA CRUZ, lon:-99.30296842, lat:21.95711539}} | 2018-09-10 | 2018-11-10 | 0 | 212179.4 | 212179.4 | 212179.4 | 212179.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1873/2018, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:22533.07, importe_modificado:22533.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1427483/proyecto_FIN, 1427483/proyecto_PROCESO, 1427483/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401435219 | SLP | Proyecto de inversión | 3450335.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450335.15, modificado:3450335.15}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE ECUADOR ENTRE PRIV ECUADOR Y CALLE PROFR FERNANDO DOMINGUEZ COL TETUAN - 345142 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 345142 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ECUADOR COLONIA TETUÁN, 79043 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA ECUADOR Y CALLE FERNANDO DOMINGUEZ, CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS CALLE ECUADOR ENTRE PRIV ECUADOR Y CALLE PROFR FERNANDO DOMINGUEZ DE LA , lon:-99.0244159, lat:21.99195338}} | 2018-09-17 | 2018-12-20 | 3450335.15 | 3450335.15 | 3450335.15 | 3450335.15 | 3450335.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-048-2018, contratista:CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3450335.15, importe_modificado:3450335.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1435219/proyecto_PROCESO, 1435219/proyecto_INICIO, 1435219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401437960 | SLP | Proyecto de inversión | 317235.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317235.64, modificado:317235.64}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA - 361398 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 361398 | S | 296 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COYOLES, 79246 COYOLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE MARAVILLA CARRETERA PRINCIPAL ENTRE GARDENIA Y JAZMIN, lon:-99.11578028, lat:22.04314875}} | 2018-08-01 | 2018-10-09 | 317235.64 | 317235.64 | 317235.64 | 317235.64 | 317235.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-024-2018, contratista:CROMO 45 S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:317235.64, importe_modificado:317235.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1437960/proyecto_PROCESO, 1437960/proyecto_FIN, 1437960/proyecto_INICIO, 1437960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401426236 | SLP | Proyecto de inversión | 2129892.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2129892.51, modificado:2034321.23}} | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO DE CALLE FLOR DE LOTO TRAMO DE CALLE PENSAMIENTO A FIN DE CALLE - 309701 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 309701 | S | 132 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1395.6, meta_modificada:1395.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE LOTO COLONIA LAS FLORES, 78109 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PENSAMIENTO Y CALLE LAUREL, CALLE CAMINO REAL A SALTILLO ACCESO POR AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS CONTINUA POR CALLE CAMINO RE, lon:-100.98787782, lat:22.20111663}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 2034321.23 | 2034321.23 | 2034321.23 | 2034321.23 | 2034321.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-SLOP-IR-19-2018, contratista:DISEÑO EN CONSTRUCCIONES RYJOSVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, monto:2129892.51, importe_modificado:2034321.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1395.6}} | {1426236/proyecto_PROCESO, 1426236/proyecto_FIN, 1426236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401428387 | SLP | Proyecto de inversión | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:3000.0}} | MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS EN CAFETAL - 314307 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 314307 | S | 40 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:10, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA EL CAFETAL, 79702 CAFETAL, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ LOCALIDAD EL CAFETAL, lon:-99.41514902, lat:21.92848512}} | 2018-09-03 | 2018-09-30 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1873/2018, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:22533.07, importe_modificado:22533.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1428387/proyecto_INICIO, 1428387/proyecto_FIN, 1428387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401437310 | SLP | Proyecto de inversión | 6592323.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6592323.06, modificado:6592323.06}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PLATA ENTRE PEDREGAL Y APOLO COL LAZARO CARDENAS - 358035 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 358035 | S | 222 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4224.0, meta_modificada:4224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PLATA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE APOLO, CALLE ZINC CALLE PLATA ENTRE PEDREGAL Y APOLO DE LA COL LAZARO CARDENAS, lon:-99.01055495, lat:22.01144017}} | 2018-09-19 | 2018-12-22 | 6592323.06 | 6592323.06 | 6592323.06 | 6592323.06 | 6592323.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-CDS-037-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARCLO,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:6592323.06, importe_modificado:6592323.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4224.0}} | {1437310/proyecto_PROCESO, 1437310/proyecto_INICIO, 1437310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401435282 | SLP | Proyecto de inversión | 1925202.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925202.27, modificado:1925202.27}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN AV ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CASA TEJADA Y ARROYO COL MARQUEZ - 345407 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 345407 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA MARQUES, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CASA TEJADA Y CALLE ARROYO, CALLE TULIPAN UBICADA EN AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE TEJADA Y ARROYO DE LA COLONIA, lon:-99.02605741, lat:22.00209678}} | 2018-09-19 | 2018-12-22 | 1925202.27 | 1925202.27 | 1925202.27 | 1925202.27 | 1925202.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-049-2018, contratista:CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1925202.27, importe_modificado:1925202.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1435282/proyecto_INICIO, 1435282/proyecto_PROCESO, 1435282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401435293 | SLP | Proyecto de inversión | 2656476.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2656476.68, modificado:2656476.68}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN AV ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y RIO CABALLERO COLONIA FRANCISCO VILLA Y FRACC - 345460 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 345460 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA FRANCISCO VILLA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE RIO CABALLERO, CALLE CHILPANCINGO UBICADA EN AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE FELIPE, lon:-99.03086393, lat:22.00549108}} | 2018-09-19 | 2018-12-22 | 2656476.68 | 2656476.68 | 2656476.68 | 2656476.68 | 2656476.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-050-2018, contratista:CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2656476.68, importe_modificado:2656476.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}} | {1435293/proyecto_INICIO, 1435293/proyecto_PROCESO, 1435293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401438375 | SLP | Proyecto de inversión | 949990.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949990.89, modificado:949990.89}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA HEROÍNAS MEXICANAS - 363417 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 363417 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:23, direccion:AVENIDA DAMIAN CARMONA EJIDO EL CHINO, 79721 EL CHINO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA DAMIAN CARMONA Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, A 30 METROS DEL SALÓN EJIDAL SOBRE AVENIDA PRINCIPAL, lon:-99.26578485, lat:22.02587235}} | 2018-11-23 | 2018-12-31 | 0 | 949990.89 | 949990.89 | 949990.89 | 949990.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM/07/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:949990.89, importe_modificado:949990.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438375/proyecto_INICIO, 1438375/proyecto_FIN, 1438375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401435326 | SLP | Proyecto de inversión | 3186836.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3186836.27, modificado:3186836.27}} | MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HEROES DE NACOZARI ENTRE AV PEDRO A SANTOS Y CALLE ING GONZALO MARTINEZ CORBALA COL ESTACION - 345661 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 345661 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:775.0, meta_modificada:775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE NACOZARI COLONIA ESTACIÓN, 79033 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA PEDRO A SANTOS Y CALLE ING GONZALO MARTINEZ CORBALA, CALLE SOLIDARIDAD CALLE HEROES DE NACOZARI ENTRE AV PEDRO ANTONIO SAN, lon:-99.03094976, lat:22.00209546}} | 2018-09-22 | 2018-12-24 | 3186836.27 | 3186836.27 | 3186836.27 | 3186836.27 | 3186836.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-053-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3186836.27, importe_modificado:3186836.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:775.0}} | {1435326/proyecto_INICIO, 1435326/proyecto_PROCESO, 1435326/proyecto_INICIO, 1435326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401438521 | SLP | Acción | 253300.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253300.25, modificado:253300.25}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 364393 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 364393 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.266649, lat:22.323209}} | 2018-01-01 | 2018-09-28 | 253300.25 | 253300.25 | 253300.25 | 253300.25 | 253300.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438521/proyecto_PROCESO, 1438521/proyecto_INICIO, 1438521/proyecto_FIN, 1438521/proyecto_INICIO, 1438521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401434819 | SLP | Proyecto de inversión | 109033.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109033.46, modificado:109033.46}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIV TAMPICO ENTRE FRANCISCO ZARCO Y TAMPICO COL LA PIMIENTA - 342637 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 342637 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA TAMPICO COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE CEDRO CALLE PRIV TAMPICO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y TAMPICO, lon:-98.99732322, lat:22.00035248}} | 2018-08-13 | 2018-10-31 | 109033.46 | 109033.46 | 109033.46 | 109033.46 | 109033.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-039-2018--., contratista:RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:109033.46, importe_modificado:109033.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {1434819/proyecto_INICIO, 1434819/proyecto_FIN, 1434819/proyecto_PROCESO, 1434819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401434552 | SLP | Proyecto de inversión | 178783.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178783.17, modificado:178783.17}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EP CLUB DE LEONES COL DIECIOCHO DE MARZO - 341197 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 341197 | S | 195 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS ROSAS COLONIA PLAN DE AYALA, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE ROBLE, CALLE JACARANDAS UBICADA EN LA COLONIA 18 DE MARZO EN CALLE AVENIDA DE LAS ROSAS ENTRE CALLE ENCINO Y, lon:-99.01346798, lat:22.00646289}} | 2018-08-13 | 2018-11-30 | 178783.17 | 178783.17 | 178783.17 | 178783.17 | 178783.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-041-2018, contratista:CATARINO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:178783.17, importe_modificado:178783.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1434552/proyecto_INICIO, 1434552/proyecto_PROCESO, 1434552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401438643 | SLP | Proyecto de inversión | 152636.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152636.04, modificado:152636.04}} | MEJORAMIENTO DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA CONCEPCION MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES - 365086 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 365086 | S | 50 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - LA CONCEPCION ( LA CONCHA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), 79260 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR TAMPAYA-SAN MIGUEL GI, lon:-99.01049, lat:21.84807748}} | 2018-08-21 | 2018-11-30 | 152636.04 | 152636.04 | 152636.04 | 152636.04 | 152636.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-052-2018., contratista:CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:152636.04, importe_modificado:152636.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438643/proyecto_INICIO, 1438643/proyecto_PROCESO, 1438643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401434572 | SLP | Proyecto de inversión | 249264.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249264.35, modificado:249264.35}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NOVENTA ENTRE FLAMINGO Y JUAN SARABIA COL LAS AGUILAS - 341321 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 341321 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 90 COLONIA LAS ÁGUILAS, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA AVENIDA FLAMINGO Y CALLE JUAN SARABIA, CALLE 100 CALLE 90 ENTRE FLAMINGO Y JUAN SARABIA, lon:-98.97183912, lat:21.98187996}} | 2018-08-13 | 2018-10-31 | 249264.35 | 249264.35 | 249264.35 | 249264.35 | 249264.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-039-2018.-, contratista:RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:249264.35, importe_modificado:249264.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}} | {1434572/proyecto_PROCESO, 1434572/proyecto_INICIO, 1434572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401427992 | SLP | Proyecto de inversión | 175361.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175361.75, modificado:175361.75}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A RELLENO SANITARIO EN TAMBACA - 313169 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 313169 | S | 2111 | 2215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:64, direccion:CALLE CAMINO AL RELLENO SANITARIO CUARTEL TAMBACA, 79733 TAMBACA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO, lon:-99.30779119, lat:21.98366698}} | 2018-07-02 | 2018-09-30 | 0 | 175361.75 | 175361.75 | 175361.75 | 175361.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-CDS-021-AD/2018, contratista:COEINSA S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:1200333.59, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1427992/proyecto_INICIO, 1427992/proyecto_FIN, 1427992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401437281 | SLP | Proyecto de inversión | 510661.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510661.94, modificado:510661.95}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO TAMUIN ENTRE CALLE RIO TAMPAON Y RIO CABALLERO Y EN CALLE RIO CABALLERO ENTRE RIO TA - 357916 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 357916 | S | 51 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE RIO TAMUIN COLONIA AMÉRICA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIO TAMPAON Y CALLE RIO CABALLERO, CALLE ECATEPEC CALLE RIO TAMUIN ENTRE CALLE RIO TAMPAON Y RIO CABALLERO Y CALLE RIO CABALLERO ENTR, lon:-99.03122871, lat:22.00990688}} | 2018-09-03 | 2018-12-20 | 510661.95 | 510661.95 | 510661.95 | 510661.95 | 510661.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-062-2018, contratista:CARLOS GUILLERMO ORTIZ SOLANES, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:510661.94, importe_modificado:510046.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:359.0}} | {1437281/proyecto_FIN, 1437281/proyecto_PROCESO, 1437281/proyecto_INICIO, 1437281/proyecto_FIN, 1437281/proyecto_INICIO, 1437281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401443433 | SLP | Proyecto de inversión | 139994.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139994.58, modificado:139994.58}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN SEGUNDA PRIVADA DE IGNACIO MARTINEZ TRAMO DE IGNACIO MARTINEZ A CUAUHTEMOC TIERRA BLANCA - 371010 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 371010 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA 2A PRIVADA DE IGNACIO MARTÍNEZ COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO MARTÍNEZ Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE AGUILAR SANCHEZ IBARRA ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORD, lon:-100.98318774, lat:22.11765928}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 139994.58 | 139994.58 | 139994.58 | 139994.58 | 139994.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-42-D-2018, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:139994.58, importe_modificado:139994.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.0}} | {1443433/proyecto_INICIO, 1443433/proyecto_FIN, 1443433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401439150 | SLP | Proyecto de inversión | 1192858.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192858.66, modificado:1192858.66}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTEMOC TRAMO DE TERCERA NORTE A PRIMERA NORTE TIERRA BLANCA - 369523 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 369523 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:427.0, meta_modificada:427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 3A. NORTE Y CALLE 1A. NORTE, CALLE IGNACIO MARTÍNEZ ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO TOMAR CALLE LA, lon:-100.9823187, lat:22.11829042}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 1192858.66 | 1192858.66 | 1192858.66 | 1192858.66 | 1192858.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-33-2018, contratista:CONSTRUCTORA RURAL DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1192858.66, importe_modificado:1192858.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:427.0}} | {1439150/proyecto_INICIO, 1439150/proyecto_FIN, 1439150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101512067 | SLP | Proyecto de inversión | 9998563.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9998563.73, modificado:9998563.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A GARABATILLO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. | LO-824022950-E31-2018 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2550.0, meta_modificada:2550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:Garabatillo, S.L.P., México, lon:-101.0875, lat:22.7902779}} | 2018-12-28 | 2019-03-29 | 9998563.73 | 9998563.73 | 9998563.73 | 9998563.73 | 9998563.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824022950-E31-2018, contratista:ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:9998563.73, importe_modificado:9998563.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2550.0}} | {1512067/proyecto_INICIO, 1512067/proyecto_PROCESO, 1512067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401434806 | SLP | Proyecto de inversión | 33889.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33889.7, modificado:33889.7}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MAYLOR RAMOS ENTRE ARGENTINA Y ALBERTO RAMOS COL LAS CAÑITAS - 342595 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 342595 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MAYLOR RAMOS COLONIA LAS CAÑITAS, 79023 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE ALBERTO RAMOS, CALLE LLUVIA RAMOS CALLE MAYLOR RAMOS ENTRE CALLE ARGENTINA Y ALBERTO RAMOS, lon:-99.02062568, lat:22.01695839}} | 2018-08-13 | 2018-10-31 | 33889.7 | 33889.7 | 33889.7 | 33889.7 | 33889.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-039-2018--, contratista:RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:33889.7, importe_modificado:33889.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1434806/proyecto_INICIO, 1434806/proyecto_PROCESO, 1434806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401434837 | SLP | Proyecto de inversión | 32958.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32958.44, modificado:32958.44}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SANTANDER ENTRE CALLE PINAL DEL RIO Y AVENIDA CAMAGUEY DE LA COL LOMAS DEL REAL - 342748 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 342748 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SANTANDER FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL, 79028 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PINAL DEL RIO Y CALLE CAMAGUEY, CALLE SORIA UBICADA EN CALLE SANTANDER ENTRE PINAL DEL RIO Y CAMAGUEY DE LA COLONIA LOM, lon:-98.98663137, lat:22.01588388}} | 2018-08-21 | 2018-10-31 | 32958.44 | 32958.44 | 32958.44 | 32958.44 | 32958.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-051-2018., contratista:CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:32958.44, importe_modificado:32958.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1434837/proyecto_PROCESO, 1434837/proyecto_INICIO, 1434837/proyecto_FIN, 1434837/proyecto_PROCESO, 1434837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401434906 | SLP | Proyecto de inversión | 14963.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14963.15, modificado:14963.15}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GARCIA LORCA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLEJON COLONIA JUAREZ - 343163 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 343163 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GARCIA LORCA COLONIA JUÁREZ, 79070 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE CALLEJON, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ CALLE GARCIA LORCA ENTRE RICARDO FLORES MAGON Y CALLEJON DE L, lon:-99.02381952, lat:21.98101211}} | 2018-08-30 | 2018-10-31 | 14963.15 | 14963.15 | 14963.15 | 14963.15 | 14963.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-058-2018., contratista:HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:14963.15, importe_modificado:14963.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1434906/proyecto_INICIO, 1434906/proyecto_FIN, 1434906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401434913 | SLP | Proyecto de inversión | 328363.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328363.75, modificado:328363.75}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COLIMA ENTRE CALLE PUEBLA Y DURANGO COL JUAREZ - 343272 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | 343272 | S | 30 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA COLONIA JUÁREZ, 79070 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE DURANGO, CALLE OAXACA CALLE COLIMA ENTRE PUEBLA Y DURANGO DE LA COLONIA JUAREZ, lon:-99.0224414, lat:21.98390643}} | 2018-08-30 | 2018-10-31 | 328363.75 | 328363.75 | 328363.75 | 328363.75 | 328363.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-058-2018, contratista:HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:328363.75, importe_modificado:328363.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1434913/proyecto_INICIO, 1434913/proyecto_PROCESO, 1434913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401434924 | SLP | Proyecto de inversión | 227014.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224137.92, modificado:224137.92}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1904.95, modificado:1904.95}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971.38, modificado:971.38}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZACATECAS ENTRE CALLE APATZINGAN Y CHILPANCINGO COL SANTA MARIA - 343376 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 343376 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS COLONIA SANTA MARÍA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE FELIPE ANGELES OBRA UBICADA EN CALLE ZACATECAS ENTRE FRANCISCO VILLA Y BUGAMBILIA COL. S, lon:-99.02745872, lat:22.00584534}} | 2018-09-12 | 2018-12-20 | 227014.25 | 227014.25 | 227014.25 | 227014.25 | 227014.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-076-2018, contratista:MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:227014.25, importe_modificado:227014.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.0}} | {1434924/proyecto_FIN, 1434924/proyecto_INICIO, 1434924/proyecto_PROCESO, 1434924/proyecto_INICIO, 1434924/proyecto_PROCESO, 1434924/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101513291 | SLP | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:R, prog_pres:70, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}} | IMPULSANDO LA CULTURA DEL ALTIPLANO | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. | AA-824022950-E35-2018 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Moctezuma, S.L.P., México, lon:-101.0782456, lat:22.7534301}} | 2018-11-12 | 2018-12-31 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AA-824022950-E35-2018, contratista:GILBERTO CÁRDENAS WONG, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:139200.0, importe_modificado:139200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1513291/proyecto_INICIO, 1513291/proyecto_FIN, 1513291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401434941 | SLP | Proyecto de inversión | 272136.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272136.81, modificado:272136.81}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN DISTINTAS CALLES DE LA DELEGACION RASCON - 343514 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 343514 | S | 46 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:162, direccion:CALLE FUNDADORES EJIDO RASCÓN, 79240 RASCÓN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y CALLE HIMNO NACIONAL, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE VENUSTIANO CARRANZA CALLE FUNDADORES ENTRE HEROES , lon:-99.25450203, lat:21.96768608}} | 2018-08-02 | 2018-10-31 | 272136.81 | 272136.81 | 272136.81 | 272136.81 | 272136.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-034-B-2018, contratista:MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:272136.81, importe_modificado:272136.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {1434941/proyecto_INICIO, 1434941/proyecto_FIN, 1434941/proyecto_PROCESO, 1434941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301324295 | SLP | Proyecto de inversión | 38424.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38424.73, modificado:17776.73}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN CENTRO PREESCOLAR JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE MECACHIQUICO - 247626 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 247626 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:52, direccion:BARRIO , 79960MECACHIQUICO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTREY,OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.76998144, lat:21.19771896}} | 2018-04-26 | 2018-04-30 | 17776.73 | 17776.73 | 17776.73 | 17776.73 | 17776.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1324295/proyecto_INICIO, 1324295/proyecto_FIN, 1324295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401434032 | SLP | Acción | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:15094.95}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 337317 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP | 337317 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.279597, lat:22.427666}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 15094.95 | 15094.95 | 15094.95 | 15094.95 | 15094.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1434032/proyecto_INICIO, 1434032/proyecto_PROCESO, 1434032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401434997 | SLP | Proyecto de inversión | 1193013.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193013.88, modificado:1193013.88}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COLONIA DOS DE ENERO PRIMERA ETAPA - 344015 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 344015 | S | 108 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MICHIGAN COLONIA 2 DE ENERO, 79028 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NEVADA Y CALLE WASHINGTON, CALLE CAROLINA DEL NORTE VARIAS CALLES CALLE MICHIGAN ENTRE NEVADA Y UNA CUADRA POSTERIOR A LA WASHIGTON , lon:-98.99011264, lat:22.00855718}} | 2018-08-13 | 2018-12-15 | 1193013.88 | 1193013.88 | 1193013.88 | 1193013.88 | 1193013.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-065-2018, contratista:MIGUEL ANGEL RUBIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1193013.88, importe_modificado:1193013.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1434997/proyecto_INICIO, 1434997/proyecto_PROCESO, 1434997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401434027 | SLP | Proyecto de inversión | 295613.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295613.6, modificado:295613.6}} | PAVIMENTACION DE CALLE ALTAMIRANO ENTRE AVENIDA LAS TORRES A CALLE AMAPOLAS EN LA COLONIA VISTA HERMOSA - 337266 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 337266 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:577.0, meta_modificada:547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRANO COLONIA VISTAHERMOSA, 78789 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BELTON Y CALLE AMAPOLAS, CALLE NEGRETE LA COLONIA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UNOS 2 KM DE LA CARRETERA FEDERAL 57 SIENDO PE, lon:-100.65688221, lat:23.65177086}} | 2018-07-02 | 2018-09-27 | 295613.6 | 295613.6 | 295613.6 | 295613.6 | 295613.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/026-2018, contratista:OSWALDO MARTIN ALTAMIRANO VARO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:295613.6, importe_modificado:295613.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.0}} | {1434027/proyecto_FIN, 1434027/proyecto_INICIO, 1434027/proyecto_PROCESO, 1434027/proyecto_FIN, 1434027/proyecto_INICIO, 1434027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101510646 | SLP | Proyecto de inversión | 92632.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92632.4, modificado:92632.4}} | REHABILITACCION DE CARRETERA ALIMENTADORA TRAMO CERRO GORDO - ZARAGOZA, 1A ETAPA KM. 0+00 AL 0+6.5. | 24 | San Luis Potosí | 55 | Zaragoza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | MVZ-FFM/UC02OA/01/2019 | S | 1894 | 1890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.58, meta_modificada:128.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.77209473, lat:21.97488707}} | 2019-03-04 | 2019-04-04 | 92632.4 | 92632.4 | 92632.4 | 92632.4 | 92632.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.58}} | {1510646/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401434173 | SLP | Proyecto de inversión | 137682.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137682.88, modificado:137682.87}} | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN SEC PROF DUSTANO GOMEZ CASTILLO - 338522 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 338522 | S | 320 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOULEVARD MEXICO-LAREDO COLONIA SAN LUIS PONIENTE, 79082 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE ANTIGUO CAMINO A PUJAL, CALLE PRIMERA UBICADA EN BOULEVARD MEXICO-LAREDO ENTRE CALLE SEXTA Y CAMINO AN, lon:-99.00112188, lat:21.97112724}} | 2018-08-01 | 2018-10-09 | 137682.87 | 137682.87 | 137682.87 | 137682.87 | 137682.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-024-2018., contratista:CROMO 45 S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:137682.88, importe_modificado:137682.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1434173/proyecto_INICIO, 1434173/proyecto_FIN, 1434173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401435152 | SLP | Proyecto de inversión | 549323.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549323.7, modificado:549323.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA Y COL SOLIDARIDAD ONCE ACCIONES - 344775 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 344775 | S | 23 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA VISTA HERMOSA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE AQUILES SERDAN COBERTURA DE VARIAS CALLES COLONIA VISTA HERMOSA AGEB 1426, lon:-99.03133819, lat:22.02315877}} | 2018-07-30 | 2018-11-30 | 549323.7 | 549323.7 | 549323.7 | 549323.7 | 549323.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-033-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES LAGUNA DEL MANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:549323.7, importe_modificado:549323.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1435152/proyecto_PROCESO, 1435152/proyecto_FIN, 1435152/proyecto_INICIO, 1435152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401443364 | SLP | Proyecto de inversión | 482460.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482460.66, modificado:482460.66}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PIPILA TRAMO DE TERCERA NORTE A PRIMERA NORTE TIERRA BLANCA - 370810 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 370810 | S | 145 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:417.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PÍPILA COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 3A. NORTE Y CALLE 1A. NORTE, CALLE CUAUHTÉMOC ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO INGRESAR POR CALLE JUSTO, lon:-100.98114926, lat:22.11834012}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 482460.66 | 482460.66 | 482460.66 | 482460.66 | 482460.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-36-B-2018, contratista:CONSTRUCCIONES DANATER, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:482460.66, importe_modificado:482460.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:417.0}} | {1443364/proyecto_PROCESO, 1443364/proyecto_FIN, 1443364/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401443383 | SLP | Proyecto de inversión | 279358 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279358.0, modificado:279358.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA PRIVADA DE RAFAEL RAMIREZ TRAMO DE RAFAEL RAMIREZ A LOS BRAVO TIERRA BLANCA - 370854 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 370854 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA 1A. PRIVADA RAFAEL RAMÍREZ COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAFAEL RAMÍREZ Y CALLE LOS BRAVO, PRIVADA 2A. PRIVADA LOS BRAVO ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO AN, lon:-100.97842115, lat:22.11404647}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 279358 | 279358 | 279358 | 279358 | 279358 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-42-A-2018, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:279358.0, importe_modificado:279358.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1443383/proyecto_INICIO, 1443383/proyecto_FIN, 1443383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401443404 | SLP | Proyecto de inversión | 134209.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134209.68, modificado:134209.68}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIMERA PRIVADA DE RAFAEL RAMIREZ TRAMO DE RAFAEL RAMIREZ A LOS BRAVO TIERRA BLANCA - 370931 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 370931 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA 1A. PRIVADA RAFAEL RAMÍREZ COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAFAEL RAMÍREZ Y CALLE LOS BRAVO, PRIVADA 2A. PRIVADA LOS BRAVO ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO AN, lon:-100.97841341, lat:22.11405125}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 134209.68 | 134209.68 | 134209.68 | 134209.68 | 134209.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-42-B-2018, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:134209.68, importe_modificado:134209.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {1443404/proyecto_INICIO, 1443404/proyecto_FIN, 1443404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401434600 | SLP | Proyecto de inversión | 73380.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73380.2, modificado:73380.2}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN JN SALVADOR NOVO EJ SAN FELIPE - 341478 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 341478 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:183, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO SAN FELIPE, 79270 SAN FELIPE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JARDIN NIÑOS Y , CALLE GUERRERO UBICADA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE JARDIN DE NIÑOS Y EN AGEB 0292 MANZANA 004, lon:-98.93317771, lat:21.97747603}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 73380.2 | 73380.2 | 73380.2 | 73380.2 | 73380.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-026-2018.., contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARCLO,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:73380.2, importe_modificado:73380.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1434600/proyecto_INICIO, 1434600/proyecto_PROCESO, 1434600/proyecto_FIN, 1434600/proyecto_INICIO, 1434600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401434601 | SLP | Proyecto de inversión | 819290.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819290.54, modificado:819290.54}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO SETENTA Y OCHO EN LA COLONIA SAN ISIDRO - 341510 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 341510 | S | 231 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PROLONGACION NEGRETE COLONIA SAN ISIDRO, 78730 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA NEGRETE Y , CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE LA COLONIA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESADO POR LA CALLE PROLONGACIÓN NEGRETE Y, lon:-100.66125421, lat:23.65086672}} | 2018-11-12 | 2018-12-29 | 819290.54 | 819290.54 | 819290.54 | 819290.54 | 819290.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/036-2018, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:819290.54, importe_modificado:819290.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {1434601/proyecto_PROCESO, 1434601/proyecto_INICIO, 1434601/proyecto_PROCESO, 1434601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401451318 | SLP | Proyecto de inversión | 595000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595000.0, modificado:595000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JULIAN MARTINEZ ISAIS - 384015 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 384015 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ COLORADA COLONIA TERCERA CHICA, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE DE PORTICO, CALLE GIRASOL ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUIR POR CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMING, lon:-100.97398389, lat:22.18328887}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-75-B-2018, contratista:CONSTRUCTORA ARRENDADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:595000.0, importe_modificado:595000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1451318/proyecto_FIN, 1451318/proyecto_PROCESO, 1451318/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180101078833 | SLP | Proyecto de inversión | 898630.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898630.4, modificado:752229.37}} | Construcción De Techado De 18.00 X 30.00 M. En 24dst0023c Secundaria Técnica No. 23 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184101 | N | 0 | 0 | 628 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Prolongación 20 de Noviembre, s.n. Coxcatlán, Coxcatlán, S.L.P., lon:-98.906666, lat:21.540833}} | 2018-06-19 | 2018-09-01 | 752229.37 | 752229.37 | 752229.37 | 752229.37 | 752229.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IEIFE-055-2018/EST, contratista:Constructora Promectam de Tamazunchale, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:898630.33, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301324327 | SLP | Proyecto de inversión | 52435 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52435.0, modificado:52354.35}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN TAMAZUNCHALE - 247723 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 247723 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO DEL CARMEN, 79960TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTREY,OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.79251413, lat:21.26275913}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 52354.35 | 52354.35 | 52354.35 | 52354.35 | 52354.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1324327/proyecto_FIN, 1324327/proyecto_PROCESO, 1324327/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401467258 | SLP | Proyecto de inversión | 207111.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207111.72, modificado:163898.66}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CALLE HIDALGO Y MIGUEL NEGRETE COL SAN ANTONIO CERRITOS SLP - 412887 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 412887 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA SAN ANTONIO, 79443 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL NEGRETE, CALLE BERRIOZAVAL OBRA DE DRENAJE SANITARIO UBICADA EN CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CALLES M. HIDALG, lon:-100.28017006, lat:22.43568282}} | 2018-12-10 | 2018-12-31 | 163898.66 | 163898.66 | 163898.66 | 163898.66 | 163898.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {1467258/proyecto_INICIO, 1467258/proyecto_PROCESO, 1467258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401469107 | SLP | Proyecto de inversión | 514000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514000.0, modificado:514000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CAMINO A AGUA FRÍA - 414868 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS | 414868 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1074.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO LA LIBERTAD, 79930 AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CAMINO AGUA FRIA, EN LA SALIDA POR LA ESTACIÓN DE BOMBEROS, lon:-98.87658014, lat:21.44498771}} | 2018-11-19 | 2018-12-31 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-005/SE-OP/AD-R33/2018, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:514000.0, importe_modificado:514000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1074.26}} | {1469107/proyecto_INICIO, 1469107/proyecto_PROCESO, 1469107/proyecto_FIN, 1469107/proyecto_PROCESO, 1469107/proyecto_FIN, 1469107/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401449940 | SLP | Proyecto de inversión | 1053000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053000.0, modificado:1053000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN AGUA BUENA - 382009 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 382009 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE 5 DE MAYO 955 NOVECIENTOS CIENCUENTA Y CINCO INTERIOR SN EJIDO AGUA BUENA, 79703 AGUA BUENA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SAN NICOLAS Y , DE LA LOCALIDAD DE AGUA BUENA SE TOMA EL CAMINO A SAN NICOLAS DE LOS MONTES., lon:-99.39117092, lat:21.96584077}} | 2018-11-23 | 2018-12-31 | 0 | 1053000 | 1053000 | 1053000 | 1053000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM/02/2018, contratista:CATALINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:1053000.0, importe_modificado:1053000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1449940/proyecto_FIN, 1449940/proyecto_PROCESO, 1449940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401451447 | SLP | Proyecto de inversión | 940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940000.0, modificado:940000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PREPARATORIA NUEVA GENERACION - 384160 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 384160 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:264, direccion:CALLE PÁNFILO NATERA COLONIA LA PILA, 78425 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO JESÚS MARÍA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ACCESO POR CALLE CAMINO A LA PILA SEGUIR POR CAMINO ANT, lon:-100.86851343, lat:22.02898733}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 940000 | 940000 | 940000 | 940000 | 940000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-84-2018, contratista:OSCAR ALARCON DÍAZ DE LEÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1451447/proyecto_INICIO, 1451447/proyecto_FIN, 1451447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP18180201115621 | SLP | Proyecto de inversión | 118820.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118820.28, modificado:118820.28}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En Ocho Localidades Huertecillas - 109402 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VANEGAS | 109402 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 EJIDO HUERTECILLAS, 78503 HUERTECILLAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CENTRO Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN CERCA DE LA ESCUELA Y EN LA CALLE HIDALGO, lon:-101.1381992, lat:24.07526212}} | 2018-05-14 | 2018-08-11 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SH-FISM/06/2018, contratista:FRANCISCO ESTRADA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE VEGAS, monto:118820.28, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1254003/proyecto_INICIO, 1254003/proyecto_PROCESO, 1254003/proyecto_INICIO, 1254003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401451590 | SLP | Proyecto de inversión | 423000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423000.0, modificado:423000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I MADERO - 384331 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 384331 | S | 143 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE PRIMERA SUR, CALLE JUSTO SIERRA ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO INGRESA, lon:-100.9819431, lat:22.11061118}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 423000 | 423000 | 423000 | 423000 | 423000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-76-C-2018, contratista:IMPULSORA GENERAL DE ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:423000.0, importe_modificado:423000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1451590/proyecto_PROCESO, 1451590/proyecto_FIN, 1451590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401468238 | SLP | Proyecto de inversión | 119500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119500.0, modificado:119999.77}} | REHABILITACIÓN DE CALLE MORELOS Y CALLE JUÁREZ - 413957 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS | 413957 | S | 51 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO SAN JUAN, 79930 AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CARRANZA, CALLE 5 DE MAYO POR LA RIVERA DEL RIO Y A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-98.87530877, lat:21.43563046}} | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 119999.77 | 119999.77 | 119999.77 | 119999.77 | 119999.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.0}} | {1468238/proyecto_INICIO, 1468238/proyecto_FIN, 1468238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401460531 | SLP | Proyecto de inversión | 136751.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136751.44, modificado:136751.44}} | COMPLEMENTO DE LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN AV EJERCITO MEXICANO ENTRE ARROYO Y CALLE GUANAJUATO COLONIA TIPZEN EN CIUDA - 405207 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 405207 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA EJERCITO MEXICANO COLONIA TIPZEN, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CALLE GUANAJUATO, CALLE PRIMERA AVENIDA EJERCITO MEXICANO ENTRE ARROYO Y CALLE GUANAJUATO COLONIA TIPZEN, lon:-99.00070829, lat:21.98354484}} | 2018-07-02 | 2018-10-31 | 136751.44 | 136751.44 | 136751.44 | 136751.44 | 136751.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-COMP-018-2018, contratista:CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:136751.44, importe_modificado:136751.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1460531/proyecto_INICIO, 1460531/proyecto_PROCESO, 1460531/proyecto_FIN, 1460531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP00180201114607 | SLP | Proyecto de inversión | 1376047.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376047.92, modificado:1376047.92}} | Ampliacion De Red De Distribución Eléctrica En La Loc De Tierra Quemada Y El Refugio Municipio De Santa Maria Del Rio Slp - 117159 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 117159 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:279, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA TIERRA QUEMADA, 79560 TIERRA QUEMADA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE CAMINO PRINCIPAL TRAMO ENTRE LA LOCALIDAD DE TIERRA QUEMADA Y EL REFUGIO, lon:-100.69214, lat:21.71614225}} | 2018-07-09 | 2018-09-28 | 1376047.92 | 1376047.92 | 1376047.92 | 1376047.92 | 1376047.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR009-FISM/2018, contratista:R&R CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1376047.92, importe_modificado:1376047.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1252989/proyecto_PROCESO, 1252989/proyecto_INICIO, 1252989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401457570 | SLP | Proyecto de inversión | 84886.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42443.4, modificado:42393.4}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42443.4, modificado:42393.4}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO PARA DOS VIVIENDAS DE DIECISEIS METROS CUADRADOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS SLP - 401781 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 401781 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CIUDAD , 79440 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO PARA DOS VIVIENDAS UBICADAS EN CABECERA MUNICIPAL EN CALLES BERRIOZABAL Y COLINDANCIA AL SURESTE CON LA CIUDAD EN CERRITOS S.L.P., lon:-100.28409449, lat:22.42774352}} | 2018-12-17 | 2018-12-31 | 84786.8 | 84786.8 | 84786.8 | 84786.8 | 84786.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1457570/proyecto_INICIO, 1457570/proyecto_PROCESO, 1457570/proyecto_FIN, 1457570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101515983 | SLP | Proyecto de inversión | 50400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25200.0, modificado:21170.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:25200.0, modificado:21170.0}} | Adquisición de equipo de computo laptop 13.3" COREL i7 HD memoria 8 GB en San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-010/18-ADQ-AD | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2018-12-21 | 2018-12-26 | 42340 | 42340 | 42340 | 42340 | 42340 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-PRODDER-010/18-ADQ-AD, contratista:JAVIER BARBA GUERRERO, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:42340.0, importe_modificado:42340.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401461575 | SLP | Proyecto de inversión | 562722.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562722.87, modificado:562722.87}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA EN LA COLONIA SANTA ANA - 406522 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 406522 | S | 46 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SANTA ANA, 78812 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA COLONIA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL AL LA, lon:-100.63849807, lat:23.62467089}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 562722.87 | 562722.87 | 562722.87 | 562722.87 | 562722.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/043-2018, contratista:REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:562722.87, importe_modificado:562722.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}} | {1461575/proyecto_INICIO, 1461575/proyecto_FIN, 1461575/proyecto_PROCESO, 1461575/proyecto_FIN, 1461575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101512452 | SLP | Proyecto de inversión | 1998900.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998900.27, modificado:1998900.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA LOCALIDAD DE MORTERILLOS, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. | IO-824022950-E26-2018 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.4, meta_modificada:533.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:32, direccion:Morterillos, S.L.P., México, lon:-101.074444, lat:22.7066669}} | 2018-09-20 | 2018-12-31 | 1998900.27 | 1998900.27 | 1998900.27 | 1998900.27 | 1998900.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824022950-E26-2018, contratista:ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1998900.27, importe_modificado:1998900.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.4}} | {1512452/proyecto_FIN, 1512452/proyecto_INICIO, 1512452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401456539 | SLP | Proyecto de inversión | 551764.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275882.1, modificado:275557.1}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275882.1, modificado:275557.1}} | CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS DORMITORIO PARA TRECE VIVIENDAS DE DIECISEIS MTS CUADRADOS UBICADAS EN SU MAYORIA EN COL SAN JUAN CERRITOS SLP - 400528 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 400528 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , 13 OBRAS DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIO UBICADAS EN SU MAYORIA EN LA COLONIA SAN JUAN MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P., lon:-100.28521672, lat:22.43749466}} | 2018-12-17 | 2018-12-31 | 551114.2 | 551114.2 | 551114.2 | 551114.2 | 551114.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1456539/proyecto_PROCESO, 1456539/proyecto_INICIO, 1456539/proyecto_PROCESO, 1456539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101511405 | SLP | Acción | 22869.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22869.4, modificado:22869.4}} | REUBICACIÓN DE POSTE EN CALLE PRINCIPAL | 24 | San Luis Potosí | 55 | Zaragoza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P. |  | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:42, direccion:Independencia, S.L.P., México, lon:-100.74, lat:22.1197219}} | 2019-03-04 | 2019-03-08 | 22869.4 | 22869.4 | 22869.4 | 22869.4 | 22869.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:1.0}} | {1511405/proyecto_INICIO, 1511405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401450870 | SLP | Proyecto de inversión | 940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940000.0, modificado:940000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC - 383462 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 383462 | S | 306 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA IMPERIO AZTECA, 78110 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HERNAN CORTEZ Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE AYACATITLA ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS VUELTA EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓ, lon:-100.98912459, lat:22.19423123}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 940000 | 940000 | 940000 | 940000 | 940000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-79-2018, contratista:IMPROQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450870/proyecto_INICIO, 1450870/proyecto_FIN, 1450870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401455565 | SLP | Proyecto de inversión | 423934 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211967.0, modificado:211965.02}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211967.0, modificado:211965.02}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUAZARCA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 399491 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 399491 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO AGUAZARCA, 79966 AGUAZARCA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA RECORRER 26 KM PARA LLEGARA A LOCALIDAD LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA, lon:-98.92399179, lat:21.28701658}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 423930.04 | 423930.04 | 423930.04 | 423930.04 | 423930.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-CDSM-2/SH-OP/AD-FISE/R33/2018, contratista:FAVIAN VARGAS CASTRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:847860.07, importe_modificado:847860.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1455565/proyecto_INICIO, 1455565/proyecto_PROCESO, 1455565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401456691 | SLP | Proyecto de inversión | 328000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86086.8, modificado:86086.8}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241913.2, modificado:241913.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TIERRITAS BLANCAS - 400762 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 400762 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:201, direccion:RANCHERIA TIERRITAS BLANCAS, 79707 TIERRITAS BLANCAS, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.48053665, lat:21.80917541}} | 2018-12-04 | 2018-12-31 | 0 | 328000 | 328000 | 328000 | 328000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM/10/2018, contratista:ELISEO VILLALON BARRIOS, convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:574000.0, importe_modificado:574000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1456691/proyecto_INICIO, 1456691/proyecto_FIN, 1456691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401455595 | SLP | Proyecto de inversión | 427434 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213717.0, modificado:213715.67}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213717.0, modificado:213715.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 399517 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 399517 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:88, direccion:CALLE GALEANA EJIDO EL TEPETATE, 79980 EL TEPETATE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMPECHANAS Y CALLE TRES HERMANOS, RECORRER 18 KM EN DIRECCIÓN A LA TERMO ELÉCTRICA PARA LLEGARA A LOCALIDAD LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBI, lon:-98.74865659, lat:21.29420705}} | 2018-12-11 | 2018-12-31 | 427431.34 | 427431.34 | 427431.34 | 427431.34 | 427431.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-CDSM-3/SH-OP/AD-FISE/R33/2018, contratista:BETOME CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:1275033.74, importe_modificado:1275033.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1455595/proyecto_INICIO, 1455595/proyecto_FIN, 1455595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180301303845 | SLP | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49712.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EL ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PREESCOLAR LAZARO CARDENAS - 157488 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS | 157488 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:9, direccion:CALLE DEL JARDÍN DE NIÑOS EJIDO CALCAHUAL, 79938CALCAHUAL, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y,EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.89367375, lat:21.47002535}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 49712.36 | 49712.36 | 49712.36 | 49712.36 | 49712.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1303845/proyecto_INICIO, 1303845/proyecto_FIN, 1303845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401456725 | SLP | Proyecto de inversión | 245999 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64564.1, modificado:64564.1}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181434.9, modificado:181434.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL HUIZACHAL - 400794 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 400794 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:27, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO-LA PALMA RANCHERIA EL HUIZACHAL, 79707 EL HUIZACHAL, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO, lon:-99.47707329, lat:21.80173521}} | 2018-12-04 | 2018-12-31 | 0 | 245999 | 245999 | 245999 | 245999 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM/10/2018, contratista:ELISEO VILLALON BARRIOS, convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:574000.0, importe_modificado:574000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1456725/proyecto_INICIO, 1456725/proyecto_FIN, 1456725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401455712 | SLP | Proyecto de inversión | 547420.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423934.0, modificado:423801.2}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123486.14, modificado:423801.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 399615 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 399615 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:375, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO , 79960 EMILIANO ZAPATA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , RECORRER 19 KM PARA LLEGARA A LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATAEN DIRECCIÓN DE LA CARRETERA A CHAPULHUACAN PASANDO TAMAN LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBI, lon:-98.87194681, lat:21.19434707}} | 2018-12-11 | 2018-12-31 | 847602.4 | 847602.4 | 847602.4 | 847602.4 | 847602.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-CDSM-3/SH-OP/AD-FISE/R33/2018, contratista:BETOME CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:1275033.74, importe_modificado:1275033.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1455712/proyecto_FIN, 1455712/proyecto_INICIO, 1455712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401451403 | SLP | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:880000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA PROF FERNANDO MENDEZ RUIZ - 384115 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 384115 | S | 331 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MONTECARLO COLONIA BELLAS LOMAS, 78210 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MONTE CALVARIO Y CALLE MONTE ALTO, CALLE LOMA AZUL ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO TOMAR CALLE MONT, lon:-100.96630294, lat:22.10975841}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-82-2018, contratista:YOLANDA IVETTE LUNA TERAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:880000.0, importe_modificado:880000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1451403/proyecto_INICIO, 1451403/proyecto_FIN, 1451403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401449798 | SLP | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:810000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ABRAS DEL COROZO - 381815 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 381815 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:PROLONGACION MIGUEL HIDALGO RANCHERIA ABRAS DEL COROZO, 79731 ABRAS DEL COROZO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CUATES-ABRAS DELCOROZO-TAMBACA Y , FRENTE A POZO DE AGUA, lon:-99.27462319, lat:21.92450092}} | 2018-11-23 | 2018-12-31 | 0 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM/03/2018, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:810000.0, importe_modificado:810000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1449798/proyecto_PROCESO, 1449798/proyecto_FIN, 1449798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401451502 | SLP | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO CUARENTA Y CUATRO - 384218 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 384218 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:CALLE SIMÓN DE LA CRUZ Y LEYVA COLONIA ESCALERILLAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GURRERO Y CALLE S/N, CALLE S/N ACCESO POR CARRETERA SAN LUIS POTOSÍ-LAGOS DE MORENO VUELTA EN CALLE SIMÓN, lon:-101.07782252, lat:22.10373234}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-83-2018, contratista:CONYSUSAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1451502/proyecto_FIN, 1451502/proyecto_PROCESO, 1451502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401449845 | SLP | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:810000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VEINTE DE NOVIEMBRE - 381873 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 381873 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:68, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE 54 CINCUENTA Y CUATRO INTERIOR SN PUEBLO VEINTE DE NOVIEMBRE, 79709 VEINTE DE NOVIEMBRE, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLEPRINCIPAL DE LA LOCALIDA, lon:-99.27894756, lat:21.75333402}} | 2018-11-23 | 2018-12-31 | 0 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM/04/2018, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:810000.0, importe_modificado:810000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1449845/proyecto_INICIO, 1449845/proyecto_FIN, 1449845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401457238 | SLP | Proyecto de inversión | 127330.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63665.1, modificado:63590.1}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63665.1, modificado:63590.1}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO PARA TRES VIVIENDAS DE DIECISEIS MTS CUADRADOS UBICADAS EN COL SAN FRANCISCO CERRITOS SLP - 401421 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 401421 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TRES CUARDOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS UBICADAS EN SECCION DENTRO DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN CERRITOS, S.L.P. EN CALLE JACARANDAS Y R, lon:-100.29295294, lat:22.4330807}} | 2018-12-17 | 2018-12-31 | 127180.2 | 127180.2 | 127180.2 | 127180.2 | 127180.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1457238/proyecto_PROCESO, 1457238/proyecto_INICIO, 1457238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101513063 | SLP | Proyecto de inversión | 5598980.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5598980.14, modificado:5598980.14}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSÉ MANUEL HERRERA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y ANDRÉS QUINTANAROO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. | IO-824022950-E29-2018 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2020.0, meta_modificada:2020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Moctezuma, S.L.P., México, lon:-101.12905426, lat:22.71940405}} | 2018-09-20 | 2018-12-31 | 5598980.14 | 5598980.14 | 5598980.14 | 5598980.14 | 5598980.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824022950-E29-2018, contratista:GRISELDA ELIZABETH GUARDIOLA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:5598980.14, importe_modificado:5598980.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2020.0}} | {1513063/proyecto_PROCESO, 1513063/proyecto_INICIO, 1513063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401471789 | SLP | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:960.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LOZA CONCRETO EN SAN PEDRO - 417671 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 417671 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:46, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO SAN PEDRO, 78955 SAN PEDRO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , UNA CUADRA AL OESTE DEL POZO, lon:-100.83539383, lat:22.66329007}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1471789/proyecto_INICIO, 1471789/proyecto_PROCESO, 1471789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401451070 | SLP | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS CELIA CARRIZALES CERVANTES - 383726 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 383726 | S | 107 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VERGEL DE LAS FLORES COLONIA LOS VERGELES, 78174 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VERGEL CAMPESTRE Y CALLE VERGEL SAN JORGE, CALLE VERGEL DEL VALLE ACCESO POR ANILLO PERIFÉRICO NORTE VUELTA EN CAL, lon:-100.97843132, lat:22.20274655}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-75-A-2018, contratista:CONSTRUCTORA ARRENDADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1451070/proyecto_INICIO, 1451070/proyecto_FIN, 1451070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101512191 | SLP | Proyecto de inversión | 2498718.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498718.13, modificado:2498718.13}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DAMIAN CARMONA, ENTRE LA CARRETERA A LA CARPA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD EL CARPINTERO, MOCTEZUMA, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. | IO-824022950-E25-2018 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:9, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.94843388, lat:22.70024731}} | 2018-09-20 | 2018-12-31 | 2498718.13 | 2498718.13 | 2498718.13 | 2498718.13 | 2498718.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824022950-E25-2018, contratista:CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ACABADOS AROGG, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2498718.13, importe_modificado:2498718.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1512191/proyecto_PROCESO, 1512191/proyecto_INICIO, 1512191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401456533 | SLP | Proyecto de inversión | 407916.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106566.83, modificado:106566.83}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301349.83, modificado:301349.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA PALMA - 400518 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 400518 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:41, direccion:CALLE INDEPENDENCIA VILLA LA PALMA, 79707 LA PALMA (VILLA DE LA PALMA), TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑOS HÉROES, DOS CUADRAS DESPUÉS DE LA IGLESIA, lon:-99.46618844, lat:21.78664558}} | 2018-12-04 | 2018-12-31 | 0 | 407916.66 | 407916.66 | 407916.66 | 407916.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM/13/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:979000.0, importe_modificado:979000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1456533/proyecto_INICIO, 1456533/proyecto_FIN, 1456533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401451182 | SLP | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL JOSE OTHON - 383849 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 383849 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ COLONIA ESCALERILLAS, 78416 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAUZAL Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE NICOLAS ZAPATA ACCESO POR CARRETERA SAN LUIS POTOSÍ-LAGOS DE MORENO TOMAR CALLE SAUZAL, lon:-101.09221843, lat:22.10358255}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-77-B-2018, contratista:D.L.B. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1451182/proyecto_INICIO, 1451182/proyecto_PROCESO, 1451182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401451339 | SLP | Proyecto de inversión | 930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930000.0, modificado:930000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JAVIER RIVERA GARCIA - 384049 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 384049 | S | 275 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE PRIMERA SUR, CALLE JUSTO SIERRA ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO INGRESA, lon:-100.98224887, lat:22.1098309}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-81-2018, contratista:IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:930000.0, importe_modificado:930000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1451339/proyecto_INICIO, 1451339/proyecto_FIN, 1451339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401466616 | SLP | Proyecto de inversión | 824496.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824496.01, modificado:824496.01}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE CAMPECHE Y MIGUEL DE CERVANTES COL JUAREZ - 412148 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 412148 | S | 98 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA JUÁREZ, 79070 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE MIGUEL DE CERVANTES, CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE CAMPECHE Y MIGUEL DE CERVANTES COL JUAREZ, lon:-99.02361567, lat:21.98075503}} | 2018-08-20 | 2018-12-31 | 824496.01 | 824496.01 | 824496.01 | 824496.01 | 824496.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-049-2018, contratista:HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:694496.01, importe_modificado:824496.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:412.0}} | {1466616/proyecto_INICIO, 1466616/proyecto_PROCESO, 1466616/proyecto_INICIO, 1466616/proyecto_PROCESO, 1466616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401471436 | SLP | Proyecto de inversión | 157170.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157170.72, modificado:157170.02}} | CONSTRUCCION DE DOS AREAS DE TRANSFORMACION EN LA COMUNIDAD DE LLANO DEL PINTO MUNICIPIO DE CEDRAL SLP - 417275 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 417275 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:17, direccion:EJIDO EL LLANO DEL PINTO, 78534 EL LLANO DEL PINTO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.53645723, lat:24.07175206}} | 2018-12-06 | 2018-12-31 | 157170.02 | 157170.02 | 157170.02 | 157170.02 | 157170.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1471436/proyecto_PROCESO, 1471436/proyecto_INICIO, 1471436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401475039 | SLP | Proyecto de inversión | 1244941.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:871458.76, modificado:871458.76}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373482.36, modificado:373482.36}} | CONTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE AHUALULCO DE LA COL ZOSTEPEC CABECERA MPAL - 421213 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SAN LUIS POTOSI | 421213 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE AHUALULCO COLONIA ZOSTEPEC, 79110 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FERROCARRIL, CALLE SAN MARTIN LA CONTRUCCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE AHUALULCO DE LA COL ZOSTEPEC, lon:-98.36105667, lat:22.22049656}} | 2018-08-28 | 2018-09-19 | 1244941.12 | 1244941.12 | 1244941.12 | 1244941.12 | 1244941.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CIR/047/2018, contratista:JAVIER ZAMORA GAZCA, convocante:MUNICIPIO DE EBANO SLP, monto:1244941.12, importe_modificado:1244941.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}} | {1475039/proyecto_PROCESO, 1475039/proyecto_FIN, 1475039/proyecto_INICIO, 1475039/proyecto_FIN, 1475039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401466107 | SLP | Proyecto de inversión | 1260745.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260745.45, modificado:1260745.45}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA COL FILOMENO MATA VILLA DE REYES - 411536 | 24 | San Luis Potosí | 50 | Villa de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE REYES | 411536 | S | 596 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:COLONIA FILOMENO MATA, 79500 VILLA DE REYES, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS SIGUIENTES VIALIDADES AV JOSE MARIA MORELOS C MANUEL LOPEZ VELARDE C FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA AV DE LA JUVENTUD C FILOMENO MATA C LOS FR, lon:-100.93487053, lat:21.80792252}} | 2018-12-14 | 2018-12-31 | 1260745.45 | 1260745.45 | 1260745.45 | 1260745.45 | 1260745.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VDREY-FISM-OP-040AD/2018, contratista:INSTALACIONES Y TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, monto:1260745.45, importe_modificado:1260745.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}} | {1466107/proyecto_INICIO, 1466107/proyecto_FIN, 1466107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101517000 | SLP | Acción | 55630 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55630.0, modificado:55630.0}} | bomba sumergible para pozo de agua potable | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | h ayuntamiento de armadillo de los infante |  | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:29, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.68283081, lat:22.32689407}} | 2019-02-25 | 2019-04-12 | 55630 | 55630 | 55630 | 55630 | 55630 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401455670 | SLP | Proyecto de inversión | 423934 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211967.0, modificado:211965.02}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211967.0, modificado:211965.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TLACUILOLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 399585 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 399585 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:105, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TLACUILOLA, 79966 TLACUILOLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , RECORRER 10 KM PARA LLEGARA A LOCALIDAD EN DIRECCIÓN A TAMAN CARRETERRA PACHUCA LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA EN LA ZONA DE CUBERTURA, lon:-98.86854163, lat:21.23810021}} | 2018-12-11 | 2018-12-31 | 423930.03 | 423930.03 | 423930.03 | 423930.03 | 423930.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-CDSM-2/SH-OP/AD-FISE/R33/2018, contratista:FAVIAN VARGAS CASTRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:847860.07, importe_modificado:847860.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1455670/proyecto_FIN, 1455670/proyecto_INICIO, 1455670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401456553 | SLP | Proyecto de inversión | 407916.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106566.83, modificado:106566.83}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301349.83, modificado:301349.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN RINCÓN DE RAMIREZ - 400553 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 400553 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:51, direccion:EJIDO RINCÓN DE RAMÍREZ, 79707 RINCÓN DE RAMÍREZ, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A MEDIA CUADRA DE LA PRIMARIA, lon:-99.46459627, lat:21.79808365}} | 2018-12-04 | 2018-12-31 | 0 | 407916.66 | 407916.66 | 407916.66 | 407916.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM/13/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:979000.0, importe_modificado:979000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1456553/proyecto_INICIO, 1456553/proyecto_FIN, 1456553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401456661 | SLP | Proyecto de inversión | 163166.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42626.74, modificado:42626.74}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120539.94, modificado:120539.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN POZO CUATES - 400730 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 400730 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:74, direccion:RANCHERIA RINCÓN DE RAMÍREZ, 79713 POZO CUATES, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.492204, lat:21.79993135}} | 2018-12-04 | 2018-12-31 | 0 | 163166.68 | 163166.68 | 163166.68 | 163166.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM/13/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:979000.0, importe_modificado:979000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1456661/proyecto_INICIO, 1456661/proyecto_FIN, 1456661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401456664 | SLP | Proyecto de inversión | 594207.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297103.8, modificado:296753.8}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297103.8, modificado:296753.8}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO PARA CATORCE VIVIENDAS DE DIECISEIS METROS CUADRADOS UBICADOS EN COL SAN JUAN CERRITOS SLP - 400732 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 400732 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO PARA CATORCE VIVIENDAS UBICADAS EN COLONIA SAN JUAN MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., lon:-100.28763703, lat:22.44206863}} | 2018-12-17 | 2018-12-31 | 593507.6 | 593507.6 | 593507.6 | 593507.6 | 593507.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1456664/proyecto_PROCESO, 1456664/proyecto_INICIO, 1456664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401450747 | SLP | Proyecto de inversión | 940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940000.0, modificado:940000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR FRANCISCO ZARATE VILLEGAS - 383292 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 383292 | S | 204 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA LA TUNA, 78107 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JORGE Y CALLE ANTIGUO CAMINO A AHUALULCO, CALLE VISIDUMBRE ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUIR POR CALLE ADO, lon:-100.98247609, lat:22.18939057}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 940000 | 940000 | 940000 | 940000 | 940000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-80-2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TESA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450747/proyecto_INICIO, 1450747/proyecto_PROCESO, 1450747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401465210 | SLP | Proyecto de inversión | 955361.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955361.87, modificado:455631.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TANTZOTZOB - 410430 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 410430 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO AQUISMON - TANTZOTZOB MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined EJIDO TANTZOTZOB, 79760 TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE TOMA EL CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS HASTA, lon:-99.13296798, lat:21.62842329}} | 2018-11-15 | 2018-12-30 | 455631.87 | 455631.87 | 455631.87 | 455631.87 | 455631.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1465210/proyecto_INICIO, 1465210/proyecto_FIN, 1465210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101512153 | SLP | Proyecto de inversión | 998470.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998470.71, modificado:998470.71}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE BERNARDINO ENTRE AV. BENITO JUÁREZ Y AUDITORIO DE LA LOCALIDAD DE CÚACMO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. | IO-824022950-E24-2018 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:El Cúcamo, S.L.P., México, lon:-101.1374999, lat:22.6022219}} | 2018-09-20 | 2018-12-31 | 998470.71 | 998470.71 | 998470.71 | 998470.71 | 998470.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824022950-E24-2018, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:998470.71, importe_modificado:998470.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {1512153/proyecto_PROCESO, 1512153/proyecto_FIN, 1512153/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401465257 | SLP | Proyecto de inversión | 22533.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22533.07, modificado:22533.07}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN TAMASOPO - 410491 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 410491 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE HIMNO NACIONAL 1409 MIL CUATROCIENTOS NUEVE INTERIOR SN COLONIA TAMASOPO CENTRO, 79710 TAMASOPO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y PROLONGACION HIMNO NACIONAL, POR LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE LA CARRETERA , lon:-99.39063775, lat:21.91293807}} | 2018-12-15 | 2018-12-31 | 0 | 22533.07 | 22533.07 | 22533.07 | 22533.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1873/2018, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:22533.07, importe_modificado:22533.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1465257/proyecto_INICIO, 1465257/proyecto_FIN, 1465257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401450894 | SLP | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON - 383497 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 383497 | S | 331 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LA TUNA COLONIA LOS MAGUEYES, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AGAVE Y CALLE PITAHAYA, CALLE TEQUILA ACCESO POR ANILLO PERIFÉRICO NORTE VUELTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TOMAR CALLE , lon:-100.97817657, lat:22.20586117}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-77-A-2018, contratista:D.L.B. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450894/proyecto_PROCESO, 1450894/proyecto_INICIO, 1450894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101512543 | SLP | Proyecto de inversión | 5698854.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698854.48, modificado:5698854.48}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y VICENTE SUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCTEZUMA, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. | IO-824022950-E27-2018 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Moctezuma, S.L.P., México, lon:-101.15614415, lat:22.74167615}} | 2018-09-20 | 2018-12-31 | 5698854.48 | 5698854.48 | 5698854.48 | 5698854.48 | 5698854.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824022950-E27-2018, contratista:GRISELDA ELIZABETH GUARDIOLA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:5698854.48, importe_modificado:5698854.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1512543/proyecto_INICIO, 1512543/proyecto_FIN, 1512543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401451126 | SLP | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:880000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON - 383780 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 383780 | S | 306 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO COLONIA LAS FLORES, 78109 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ORQUÍDEA Y CALLE MAGNOLIA, CALLE NOCHEBUENA ACCESO POR ANILLO PERIFÉRICO NORTE VUELTA EN CALLE CAMINO REAL A SALTILLO TOMAR CALLE, lon:-100.98595202, lat:22.20437944}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-78-2018, contratista:ISIDRO VILLEGAS DE LA ROSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:880000.0, importe_modificado:880000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1451126/proyecto_FIN, 1451126/proyecto_PROCESO, 1451126/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101516008 | SLP | Acción | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Rehabilitación y acondicionamiento de interiores en Edificio Histórico en Antigua Cárcel Distrital en cabecera municipal de Ciudad del Maíz, SLP, (Segunda Etapa) | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz |  | Cultura y turismo | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Ciudad del Maíz | CDMAIZ/CDSM/2/2019 | N | 0 | 0 | 32000 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Narcizo Mendoza 6, La Alameda, 79300 Cd del Maíz, S.L.P., México, lon:-99.60205078, lat:22.39833224}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria 6, La Alameda, 79300 Cd del Maíz, S.L.P., México, lon:-99.60067749, lat:22.39706255}, geo3: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Gral. Ignacio Zaragoza 52, La Villa, 79300 Cd del Maíz, S.L.P., México, lon:-99.60479736, lat:22.39960192}} | 2019-03-07 | 2019-10-28 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1516008/proyecto_PROCESO, 1516008/proyecto_INICIO, 1516008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401457366 | SLP | Proyecto de inversión | 1341424 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341424.0, modificado:1341424.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CRUCE SUBTERRÁNEO DE VIAS FERROVIARIAS LA ESTACIÓN - 401544 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 401544 | S | 2400 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL CALZADA COLONIA LA ESTACION, 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA ESTACIÓN DE TREN A 50 METROS DE LA NAVE NARANJA, lon:-101.72525649, lat:22.61572834}} | 2018-08-10 | 2018-09-10 | 1341424 | 1341424 | 1341424 | 1341424 | 1341424 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-AD-2018-37, contratista:NAVEGANTES SUBTERRANEOS HINCADOS, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1341424.0, importe_modificado:1341424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1457366/proyecto_INICIO, 1457366/proyecto_FIN, 1457366/proyecto_PROCESO, 1457366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401457425 | SLP | Proyecto de inversión | 127330.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63665.1, modificado:63590.1}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63665.1, modificado:63590.1}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO PARA TRES VIVIENDAS DE DIECISEIS MTS CUADRADOS EN COL SAN JUAN CERRITOS SLP - 401595 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 401595 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS DE 16M2 UBICADAS EN LA COL. SAN JUAN MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P. EN CALLES SEGUNDA SAN JUAN, Y JUVENTI, lon:-100.28525821, lat:22.44293653}} | 2018-12-17 | 2018-12-31 | 127180.2 | 127180.2 | 127180.2 | 127180.2 | 127180.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1457425/proyecto_INICIO, 1457425/proyecto_FIN, 1457425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401485692 | SLP | Proyecto de inversión | 1045935.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045935.16, modificado:1045935.16}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME RUTA AGEB CERO CINCO NUEVE SIETE - 434583 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICPIO DE RIOVERDE SLP | 434583 | S | 48 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DEL AGEB 0597 EN EL PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE, S.L.P. , lon:-99.98162539, lat:21.90468495}} | 2018-12-03 | 2018-12-28 | 1045935.16 | 1045935.16 | 1045935.16 | 1045935.16 | 1045935.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-102/2018, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1045935.16, importe_modificado:1045935.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1485692/proyecto_INICIO, 1485692/proyecto_FIN, 1485692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401485719 | SLP | Proyecto de inversión | 406951.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406951.79, modificado:406951.79}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME RUTA AGEB CERO SEIS CUTRO OCHO - 434629 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICPIO DE RIOVERDE SLP | 434629 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 79604 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DEL AGEB 0648 EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. , lon:-100.00222034, lat:21.90407577}} | 2018-12-03 | 2018-12-28 | 406951.79 | 406951.79 | 406951.79 | 406951.79 | 406951.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-103/2018, contratista:SERGIO ALEJANDRO FERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:406951.79, importe_modificado:406951.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1485719/proyecto_PROCESO, 1485719/proyecto_INICIO, 1485719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP190101515927 | SLP | Acción | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Rehabilitación y acondicionamiento de interiores en Edificio Histórico Antigua Escuela de Niñas cabecera municipal de Ciudad del Maíz, SLP (Segunda Etapa) | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz |  | Cultura y turismo | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Ciudad del Maíz | CDMAIZ/CDSM/1/2019 | N | 0 | 0 | 32000 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:79300, Lic. Benito Juárez s/n, Centro, 79300 Cd del Maíz, S.L.P., México, lon:-99.60067749, lat:22.39960192}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Narcizo Mendoza 6, La Alameda, 79300 Cd del Maíz, S.L.P., México, lon:-99.60205078, lat:22.39833224}, geo3: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Ignacio Aldama 20, La Alameda, 79300 Cd del Maíz, S.L.P., México, lon:-99.60205078, lat:22.39706255}} | 2019-03-08 | 2019-10-28 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1515927/proyecto_INICIO, 1515927/proyecto_FIN, 1515927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP190101516079 | SLP | Adquisición | 78022.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78022.64, modificado:78022.64}} | ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL PARQUE LA LAGUNA | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Programa de Inversión de Adquisiciones | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 2019-305 | N | 0 | 0 | 7575 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Calle 18 de Marzo 65, El Refugio, 78940 Villa de Arista, S.L.P., México, lon:-100.84385991, lat:22.64164015}} | 2019-02-14 | 2019-03-14 | 78022.64 | 78022.64 | 78022.64 | 78022.64 | 78022.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVA-R33/ADQ-002/2019, contratista:LIC. MELISSA MADRIGAL VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:78022.64, importe_modificado:78022.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1516079/proyecto_INICIO, 1516079/proyecto_FIN, 1516079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2019 | 1 | SLP180401491848 | SLP | Proyecto de inversión | 1227766.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227766.42, modificado:1227766.42}} | Rehabilitación de los edificios A, B, C y D en 24DPR0132Y1 Primaria Prof. Francisco C. Rodríguez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184140 | S | 50 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:786.56, meta_modificada:786.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Corcovado 144, Petrolera, 79150 Ebano, S.L.P., México, lon:-98.38134527, lat:22.21378829}} | 2018-09-05 | 2018-12-11 | 1227766.42 | 1227766.42 | 1227766.42 | 1227766.42 | 1227766.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:786.56}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496833 | SLP | Proyecto de inversión | 1128304.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128304.43, modificado:1128304.43}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en las calles de Lago de Texcoco, Lago de Trasimeno y Lago de Chalco | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884336 | S | 61104 | 58896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2939.5, meta_modificada:2939.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Lago Trasimeno 218, San Luis Rey, 78350 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96159816, lat:22.13679003}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1128304.43 | 1128304.43 | 1128304.43 | 1128304.43 | 1128304.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2939.5}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496854 | SLP | Proyecto de inversión | 2670473.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2670473.28, modificado:1229119.28}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Av. Industrias Norte, tramo de Esmeralda a Malvas | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884340 | S | 162944 | 157056 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7059.0, meta_modificada:7059.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Industrias 957, Holan, 78399 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.94272614, lat:22.13877761}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1229119.28 | 1229119.28 | 1229119.28 | 1229119.28 | 1229119.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7059.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401499969 | SLP | Proyecto de inversión | 288204.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288204.93, modificado:288204.93}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA Y GUARNICION EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE ESTADIO, Y EN LA CALLE ESTADIO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y NARDOS | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2018-2153 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:670.33, meta_modificada:670.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata 212, Emiliano Zapata, 79020 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.02273655, lat:22.00925796}} | 2018-06-11 | 2018-07-31 | 288204.93 | 288204.93 | 288204.93 | 288204.93 | 288204.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-014-2018, contratista:MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:288204.93, importe_modificado:288204.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:670.33}} | {1499969/proyecto_INICIO, 1499969/proyecto_PROCESO, 1499969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496873 | SLP | Proyecto de inversión | 1358307.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358307.94, modificado:1228774.32}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Prolog. Nereo Rodríguez Barragán, tramo de San Sebastián a Garcia Diego (oriente) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884344 | S | 40736 | 39264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Nereo Rodríguez Barragán 140a, Col del Valle, 78200 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.00066185, lat:22.1553132}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1228774.32 | 1228774.32 | 1228774.32 | 1228774.32 | 1228774.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2160.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496898 | SLP | Proyecto de inversión | 638571.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638571.92, modificado:638571.92}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Delegación de La Pila | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884347 | S | 509 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.0, meta_modificada:1425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:La Pila, S.L.P., México, lon:-100.8687639, lat:22.0345627}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 638571.92 | 638571.92 | 638571.92 | 638571.92 | 638571.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496903 | SLP | Proyecto de inversión | 1226844 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226844.0, modificado:1226844.0}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Delegación de Bocas, en Camino Santuario - Macarenos, tramo de la Comunidad El Santuario a la Comunidad de Macarenos | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884348 | S | 611 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2650.0, meta_modificada:2650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:218, direccion:Bocas, S.L.P., México, lon:-101.0222219, lat:22.5197219}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1226844 | 1226844 | 1226844 | 1226844 | 1226844 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2650.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496907 | SLP | Proyecto de inversión | 1203696 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203696.0, modificado:1203696.0}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Delegación de Bocas, paquete 2 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884349 | S | 662 | 638 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:218, direccion:Bocas, S.L.P., México, lon:-101.0222219, lat:22.5197219}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1203696 | 1203696 | 1203696 | 1203696 | 1203696 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2600.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496913 | SLP | Proyecto de inversión | 648004.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648004.18, modificado:648004.18}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Aeropuerto, Angela Peralta, Fray J. de Xuarez, Arco Iris, Av. Lopez Mateos, Av. Coronel Romero y Maria Greever | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884351 | S | 35644 | 34356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.38, meta_modificada:511.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Prol. Coronel Romero, Balcones del Valle 4ta Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9860253, lat:22.1252482}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 648004.18 | 648004.18 | 648004.18 | 648004.18 | 648004.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.38}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401489017 | SLP | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:281250.0, modificado:281250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281250.0, modificado:281250.0}} | INTERAPAS-PRODDER-15-2018-AD | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | PRODDER-15 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Scop, Las Aguilas 3ra Secc, 78270 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0050837, lat:22.1463621}} | 2018-12-04 | 2019-02-15 | 562500 | 562500 | 562500 | 562500 | 562500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-15-2018-AD, contratista:HUMBERTO RAMOS PEDRAZA, convocante:INTERAPAS, monto:562500.0, importe_modificado:562500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0}} | {1489017/proyecto_INICIO, 1489017/proyecto_FIN, 1489017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401481417 | SLP | Proyecto de inversión | 133400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133400.0, modificado:65538.84}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE COL SAN CRISTOBAL VILLA DE REYES - 427236 | 24 | San Luis Potosí | 50 | Villa de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE REYES | 427236 | S | 1740 | 1730 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:COLONIA SAN CRISTÓBAL, 79500 VILLA DE REYES, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARA EL LLENADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL, lon:-100.94456764, lat:21.80177094}} | 2018-12-17 | 2018-12-31 | 65538.84 | 65538.84 | 65538.84 | 65538.84 | 65538.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1481417/proyecto_PROCESO, 1481417/proyecto_INICIO, 1481417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496843 | SLP | Proyecto de inversión | 922271.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922271.39, modificado:922271.39}} | Programa emergente de bacheo profundo en vialidades en la Av. Juarez, tramo de Av. Salvador Nava Martinez a Anillo Periferico (Norte y Sur) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884337 | S | 152760 | 147240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2176.0, meta_modificada:2176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calz de Guadalupe 835, Tepeyac, 78384 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96027851, lat:22.10965673}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 922271.39 | 922271.39 | 922271.39 | 922271.39 | 922271.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2176.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401495475 | SLP | Proyecto de inversión | 5056230.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5056230.46, modificado:5056230.46}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA: TANQUIAN - SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA TRAMO DEL KM 7+400 AL KM 11+200 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-004-18 | N | 0 | 0 | 2125 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.80730152, lat:21.6157016}} | 2018-08-29 | 2019-01-11 | 5056230.46 | 5056230.46 | 5056230.46 | 5056230.46 | 5056230.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-PRODEREG-LPN-014-W-18, contratista:CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5056230.46, importe_modificado:5056230.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.8}} | {1495475/proyecto_FIN, 1495475/proyecto_PROCESO, 1495475/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401489984 | SLP | Proyecto de inversión | 463480.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463480.97, modificado:463480.97}} | Sustitución de un aula tipo CUFE por un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y red eléctrica en 24DPR0625J1 Primaria Ignacio Manuel Altamirano | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184138 | S | 79 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.64, meta_modificada:112.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:24, direccion:79970, Av. Lázaro Cárdenas 26, Matlapa, S.L.P., México, lon:-98.82693529, lat:21.33787027}} | 2018-08-13 | 2018-12-03 | 463480.97 | 463480.97 | 463480.97 | 463480.97 | 463480.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.64}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496921 | SLP | Proyecto de inversión | 1229509.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229509.82, modificado:1229509.82}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Carlo Magno, Guanate, Madrigal, Damián Carmona, Periódico Oficial y Nicolás Zapata | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884352 | S | 112024 | 107976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1955.0, meta_modificada:1955.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Carlo Magno, Los Reyes, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9959211, lat:22.1679339}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1229509.82 | 1229509.82 | 1229509.82 | 1229509.82 | 1229509.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1955.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401488194 | SLP | Acción | 524120.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524120.16, modificado:393090.48}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 239137 | 24 | San Luis Potosí | 50 | Villa de Reyes |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSI | 239137 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.932486, lat:21.803124}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 393090.48 | 393090.48 | 393090.48 | 393090.48 | 393090.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1488194/proyecto_FIN, 1488194/proyecto_INICIO, 1488194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401488205 | SLP | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:493915.36}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 239385 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 239385 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 493915.36 | 493915.36 | 493915.36 | 493915.36 | 493915.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1488205/proyecto_FIN, 1488205/proyecto_PROCESO, 1488205/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496985 | SLP | Proyecto de inversión | 827671.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827671.61, modificado:827671.61}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Estambul, tramo de calle Fray Francisco de Arevalo a Calle Obispo Pedro Barajas | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí |  | S | 66196 | 63804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.0, meta_modificada:622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Estambul 530, Ricardo B. Anaya 2a Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.92759311, lat:22.13959251}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 827671.61 | 827671.61 | 827671.61 | 827671.61 | 827671.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496988 | SLP | Proyecto de inversión | 1126531.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126531.26, modificado:1126531.26}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Lisboa, tramo de Real de San Antonio a Belen y calle Beirut, tramo de Fray José Gauna a Fray Francisco de Arevalo | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884365 | S | 66196 | 63804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.75, meta_modificada:713.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Beirut, Ricardo B. Anaya, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9273698, lat:22.1391027}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1126531.26 | 1126531.26 | 1126531.26 | 1126531.26 | 1126531.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.75}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401491393 | SLP | Proyecto de inversión | 1529372 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529372.0, modificado:1512548.89}} | INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, SAN LUIS POTOSÍ. // (REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, SAN LUIS POTOSI) | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. | 8966778 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1463.03, meta_modificada:1463.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 23, Barrio del Amparo, 79382 Cárdenas, S.L.P., México, lon:-99.64050293, lat:22.00290171}} | 2018-09-21 | 2018-12-31 | 1512548.89 | 1512548.89 | 1512548.89 | 1512548.89 | 1512548.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824005960-E5-2018, contratista:ERNESTO MIRANDA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:1509636.83, importe_modificado:1512548.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1463.03}} | {1491393/proyecto_INICIO, 1491393/proyecto_PROCESO, 1491393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401491394 | SLP | Proyecto de inversión | 2588410 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2588410.0, modificado:2559937.49}} | REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA FERNANDO Z. MALDONADO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, SAN LUIS POTOSÍ. | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. | 8967372 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Galeana 33A, Barrio del Carmen, 79382 Cárdenas, S.L.P., México, lon:-99.64050293, lat:22.00162844}} | 2018-08-08 | 2018-12-31 | 2559937.49 | 2559937.49 | 2559937.49 | 2559937.49 | 2559937.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824005960-E6-2018, contratista:ALAN ERNESTO RIVERA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:2557431.72, importe_modificado:2559937.49}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:12.0}} | {1491394/proyecto_FIN, 1491394/proyecto_INICIO, 1491394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401491395 | SLP | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978000.0}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, SAN LUIS POTOSÍ // (REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF) SEGUNDA ETAPA, DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P.) | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. | 8973671 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Carretera Cárdenas Rayón Km 1, lon:-99.642505, lat:22.000904}} | 2018-08-09 | 2018-12-31 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824005960-E7-2018, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS,S.L.P., monto:1976500.17, importe_modificado:1978000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.0}} | {1491395/proyecto_INICIO, 1491395/proyecto_PROCESO, 1491395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401491398 | SLP | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9888651.48}} | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ // (CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LABOR VIEJA, MOCTEZUMA, S.L.P.) | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 8893115 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3100.0, meta_modificada:3100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion: , lon:-101.055191, lat:22.74022}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion: , lon:-101.054837, lat:22.738192}, geo3: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion: , lon:-101.055899, lat:22.738494}, geo4: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion: , lon:-101.053507, lat:22.740265}, geo5: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion: , lon:-101.053523, lat:22.736401}, geo6: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion: , lon:-101.05598, lat:22.742269}, geo7: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion: , lon:-101.055303, lat:22.739215}, geo8: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion: , lon:-101.055502, lat:22.739774}, geo9: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion: , lon:-101.05267, lat:22.741961}, geo10: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion: , lon:-101.056854, lat:22.738934}, geo11: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion: , lon:-101.052069, lat:22.738894}, geo12: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion: , lon:-101.058174, lat:22.739508}, geo13: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion: , lon:-101.055878, lat:22.737489}, geo14: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion: , lon:-101.055712, lat:22.739269}, geo15: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion: , lon:-101.055636, lat:22.739859}, geo16: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion: , lon:-101.05746, lat:22.74097}, geo17: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion: , lon:-101.056795, lat:22.740159}, geo18: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion: , lon:-101.053657, lat:22.737727}} | 2018-07-09 | 2018-12-05 | 9888651.48 | 9888651.48 | 9888651.48 | 9888651.48 | 9888651.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824022950-E12-2018, contratista:EDGAR MEDINA LARA, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:9888651.48, importe_modificado:9888651.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3100.0}} | {1491398/proyecto_INICIO, 1491398/proyecto_PROCESO, 1491398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401491399 | SLP | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:839547.83}} | INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ // (CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT 24DPR0228K EN LA COMUNIDAD DE JUACHE, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.) | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 8925251 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7846.0, meta_modificada:7846.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:23, direccion:ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, JUACHE, MOCTEZUMA, S.L.P., lon:-101.085559, lat:22.749894}} | 2018-05-11 | 2018-09-07 | 839547.83 | 839547.83 | 839547.83 | 839547.83 | 839547.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824022950-E1-2018, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:839547.83, importe_modificado:839547.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7846.0}} | {1491399/proyecto_FIN, 1491399/proyecto_PROCESO, 1491399/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401491392 | SLP | Proyecto de inversión | 2384141 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2384141.0, modificado:2357915.45}} | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, SAN LUIS POTOSÍ. // (PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE CALLE Y GRIEGA DE CALLE CRUCERO A CALLE DIEZ GUTIÉRREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, SAN LUIS POTOSI.) | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. | 8965438 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1868.03, meta_modificada:1868.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Ricardo Flores Magón 33, Brownsville, 79380 Cárdenas, S.L.P., México, lon:-99.64324951, lat:22.01054111}} | 2018-07-03 | 2018-12-31 | 2357915.45 | 2357915.45 | 2357915.45 | 2357915.45 | 2357915.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824005960-E1-2018, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:2355641.76, importe_modificado:2357915.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1868.03}} | {1491392/proyecto_INICIO, 1491392/proyecto_FIN, 1491392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496995 | SLP | Proyecto de inversión | 1225635.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225635.67, modificado:1225635.67}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Av. Himno Nacional, tramo de Coronel Romero a Nicolás Fernando Torre (Sur) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884367 | S | 127300 | 122700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1255.0, meta_modificada:1255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Himno Nacional 4000, Issste, 78280 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98394632, lat:22.13671052}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1225635.67 | 1225635.67 | 1225635.67 | 1225635.67 | 1225635.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1255.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401497327 | SLP | Proyecto de inversión | 2507477.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2507477.6, modificado:2507477.6}} | Construcción 1a etapa (planta baja) estructura U-2C de cinco entreejes, módulo de servicios sanitarios un e.e. dos aulas provisionales de 2 e.e. cada una y obras exteriores en 24ETC0015S Medio Superior CECyTE Plantel XII Villa de Pozos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 182204 | S | 87 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.01, meta_modificada:172.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Prol. Galeana, San Luis Potosí, México, lon:-100.88049889, lat:22.12126605}} | 2018-08-13 | 2018-12-18 | 2507477.6 | 2507477.6 | 2507477.6 | 2507477.6 | 2507477.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.01}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401502001 | SLP | Proyecto de inversión | 509046.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509046.62, modificado:509046.62}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANUEL JOSE OTHON DE CALLE MA. L. ESCOBAR A CALLE J.R. UBICADA EN PROGRESO | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2019-4010 | N | 0 | 0 | 2144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:64, direccion:Progreso, S.L.P., México, lon:-100.1264743, lat:22.2298719}} | 2018-05-15 | 2018-07-23 | 509046.62 | 509046.62 | 509046.62 | 509046.62 | 509046.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-079/2018, contratista:C. MARIA DE JESUS GUTIERREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:848836.75, importe_modificado:848836.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1502001/proyecto_INICIO, 1502001/proyecto_PROCESO, 1502001/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401493679 | SLP | Proyecto de inversión | 411472.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411472.3, modificado:411472.3}} | Rehabilitación general de la red sanitaria. en 24DPR0975O Primaria Tipo 21 de Agosto | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184142 | S | 297 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.2, meta_modificada:151.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Zacatecas - San Luis Potosi 830, Estadio, 78280 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98617792, lat:22.14210674}} | 2018-12-10 | 2018-12-21 | 411472.3 | 411472.3 | 411472.3 | 411472.3 | 411472.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.2}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401493705 | SLP | Proyecto de inversión | 449937.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449937.55, modificado:449937.55}} | Impermeabilización de edificios B y C en 24DST0051Z Secundaria Técnica No. 44 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184145 | S | 123 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:925.84, meta_modificada:925.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:Escalerillas, S.L.P., México, lon:-101.0753107, lat:22.1098037}} | 2018-12-14 | 2018-12-31 | 449937.55 | 449937.55 | 449937.55 | 449937.55 | 449937.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:925.84}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401494047 | SLP | Proyecto de inversión | 4735396.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4735396.89, modificado:4735396.89}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA: TANLAJÁS - TANQUIÁN TRAMO DEL KM 25+110 AL KM 26+230 Y NIÑOS HÉROES DEL KM 27+930 AL KM 29+310 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-003-18 | N | 0 | 0 | 8163 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:58, direccion:Niños Heroes, San Luis Potosí, México, lon:-98.69403183, lat:21.63396345}} | 2018-08-30 | 2018-11-27 | 4735396.89 | 4735396.89 | 4735396.89 | 4735396.89 | 4735396.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-PRODEREG-LPN-017-W-18, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4735396.89, importe_modificado:4735396.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}} | {1494047/proyecto_INICIO, 1494047/proyecto_PROCESO, 1494047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401489966 | SLP | Proyecto de inversión | 766800.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766800.29, modificado:766800.29}} | Construcción de techado de 15.00 x 27.00 m. en 24DPR0749S Primaria Lic. Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184132 | S | 27 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:37, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.22965813, lat:22.95365132}} | 2018-09-19 | 2018-12-13 | 766800.29 | 766800.29 | 766800.29 | 766800.29 | 766800.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496911 | SLP | Proyecto de inversión | 804575.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804575.7, modificado:804575.7}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Av. Ricardo B. Anaya, tramo de Tercera Sur a Periferico Oriente | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884350 | S | 66196 | 63804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.05, meta_modificada:822.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Industrias 3980, Industrias, 78395 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9216547, lat:22.12369116}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 804575.7 | 804575.7 | 804575.7 | 804575.7 | 804575.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:822.05}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496931 | SLP | Proyecto de inversión | 1450350.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450350.01, modificado:1221026.19}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Carlo Magno, Guanate, Madrigal, Damián Carmona, Periódico Oficial y Nicolás Zapata | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884353 | S | 30552 | 29448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Bugambilias 848, Lomas del Rio 2da Secc, 78144 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01110637, lat:22.17605944}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1221026.19 | 1221026.19 | 1221026.19 | 1221026.19 | 1221026.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496945 | SLP | Proyecto de inversión | 1229000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229000.0, modificado:1229000.0}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Coronel Romero, tramo de Salvador Nava Martínez a Pascual M. Hernández | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884355 | S | 254600 | 245400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1103.0, meta_modificada:1103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Prol. Coronel Romero 155, Barrio de San Miguelito, 78339 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98156452, lat:22.14285206}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1229000 | 1229000 | 1229000 | 1229000 | 1229000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1103.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401488734 | SLP | Acción | 119272 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119272.0, modificado:119272.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 304570 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 304570 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.266649, lat:22.323209}} | 2018-01-01 | 2018-09-28 | 119272 | 119272 | 119272 | 119272 | 119272 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1488734/proyecto_PROCESO, 1488734/proyecto_INICIO, 1488734/proyecto_FIN, 1488734/proyecto_INICIO, 1488734/proyecto_FIN, 1488734/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496968 | SLP | Proyecto de inversión | 1224724.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224724.63, modificado:1224724.63}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Juan Antonio Quiroz, tramo de calle Israel a Jose de Galvez | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884361 | S | 66196 | 63804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Juan Antonio Bernardo de Quiroz 125B, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.92481703, lat:22.13879748}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1224724.63 | 1224724.63 | 1224724.63 | 1224724.63 | 1224724.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1180.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496980 | SLP | Proyecto de inversión | 1147372.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147372.45, modificado:1147372.45}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Damasco, tramo de calle Israel a Calle Alamos, y calle Fray Francisco de Arevalo, tramo de Av. Ricardo B. Anaya a Calle Beirut | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884363 | S | 66196 | 63804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Ricardo B. Anaya 2a Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9277268, lat:22.1389855}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1147372.45 | 1147372.45 | 1147372.45 | 1147372.45 | 1147372.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401497343 | SLP | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | Construcción de Laboratorio Pesado y obra exterior en 24EUT0002D Universidad Tecnológica Metropolitana de San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 182301 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2961.09, meta_modificada:2961.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:659, direccion:Circuito San Sebastián 169, San Luis Potosí, México, lon:-100.79029083, lat:22.11458683}} | 2018-08-13 | 2019-03-09 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2961.09}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401493684 | SLP | Proyecto de inversión | 819735.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819735.72, modificado:819735.72}} | Rehabilitación de la infraestructura física del plantel en 24DJN2524I Jardín de Niños Gabriela Mistral | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184143 | S | 66 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:899.67, meta_modificada:899.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:78120, Primera de Villerias 119, San Angel, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.00256622, lat:22.18608868}} | 2018-12-18 | 2018-12-31 | 819735.72 | 819735.72 | 819735.72 | 819735.72 | 819735.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:899.67}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401493696 | SLP | Proyecto de inversión | 303189.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303189.18, modificado:303189.18}} | Rehabilitación de plazas en 24DJN0873A Jardín de Niños Diego Rivera | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184144 | S | 84 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.17, meta_modificada:322.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 40 632, Prados de San Vicente 2da Secc, 78394 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.91347933, lat:22.1316023}} | 2018-12-18 | 2018-12-31 | 303189.18 | 303189.18 | 303189.18 | 303189.18 | 303189.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.17}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401493714 | SLP | Proyecto de inversión | 1035640.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035640.21, modificado:1035640.21}} | Rehabilitación de edificios A, B, C, D y E. (Impermeabilización de losas, rehabilitación de salidas eléctricas, colocación de lámparas, aplicación de pintura general, remplazo de cancelería edificio A y rehabilitación general del módulo de servicios sanitarios, cambio de muebles, rehabilitación de salidas hidrosanotarias, colocación de accesorios, limpiezas generales). en 24DPR0417C Primaria Niños Héroes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184146 | S | 161 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.75, meta_modificada:844.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:256, direccion:Mariano Arista 720, De Tequisquiapan, 78230 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98323822, lat:22.15243154}} | 2018-12-14 | 2018-12-31 | 1035640.21 | 1035640.21 | 1035640.21 | 1035640.21 | 1035640.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844.75}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401489948 | SLP | Proyecto de inversión | 817847.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817847.67, modificado:817847.67}} | Construcción de dos aulas didácticas, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obra exterior en 24DPR1656J Primaria Ignacio Manuel Altamirano | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 184128 | S | 108 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:107, direccion:La Lima, S.L.P., México, lon:-99.1027779, lat:21.9272219}} | 2018-07-24 | 2019-01-31 | 817847.67 | 817847.67 | 817847.67 | 817847.67 | 817847.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.28}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401500230 | SLP | Proyecto de inversión | 199789.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199789.43, modificado:199789.43}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PANTEON DE LA DELEGACION DE RASCON | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2018-4052 | N | 0 | 0 | 2469 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:162, direccion:Rascón, S.L.P., México, lon:-99.2577715, lat:21.9750009}} | 2018-08-23 | 2018-11-30 | 199789.43 | 199789.43 | 199789.43 | 199789.43 | 199789.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-054-2018, contratista:CONSTRUCTORA ECOSEHID,S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:199789.43, importe_modificado:199789.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1500230/proyecto_PROCESO, 1500230/proyecto_INICIO, 1500230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401502071 | SLP | Proyecto de inversión | 686854.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:686854.6, modificado:686854.6}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0717Z Primaria Amado Nervo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170161 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.45, meta_modificada:322.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:116, direccion:Mariano Arista 50, Barrio del Santuario, 79593 Tierra Nueva, S.L.P., México, lon:-100.57537079, lat:21.66396932}} | 2018-09-20 | 2018-12-27 | 686854.6 | 686854.6 | 686854.6 | 686854.6 | 686854.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.45}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401502097 | SLP | Proyecto de inversión | 648711.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:648711.93, modificado:648711.93}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1049F Primaria Lic. Gustavo Díaz Ordaz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170162 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.85, meta_modificada:324.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:84, direccion:5 de Mayo 16, La Piedad, 79594 La Piedad, S.L.P., México, lon:-100.58120728, lat:21.66508607}} | 2018-08-31 | 2018-12-07 | 648711.93 | 648711.93 | 648711.93 | 648711.93 | 648711.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.85}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401500316 | SLP | Proyecto de inversión | 279901.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279901.17, modificado:279901.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL CAMINO ANTIGUO A MAGUEY DE LIMONES EN LA CABECERA MUNICIPAL | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 10040 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Melchor Ocampo, Villa de Arista, S.L.P., México, lon:-100.8450575, lat:22.6475293}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 279901.17 | 279901.17 | 279901.17 | 279901.17 | 279901.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-R33/SD01OA/AD-010/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES NERI, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:279901.17, importe_modificado:279901.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}} | {1500316/proyecto_INICIO, 1500316/proyecto_PROCESO, 1500316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401500359 | SLP | Proyecto de inversión | 129779.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129779.7, modificado:129779.7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARTINEZ DE LA VEGA EN CABECERA MUNICIPAL | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:5 de Mayo, Benito Juárez, 78940 Villa de Arista, S.L.P., México, lon:-100.8481173, lat:22.6506824}} | 2018-12-21 | 2018-12-31 | 129779.7 | 129779.7 | 129779.7 | 129779.7 | 129779.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-R33/SD01OA/AD-011/2018, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:129779.7, importe_modificado:129779.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1500359/proyecto_INICIO, 1500359/proyecto_PROCESO, 1500359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496990 | SLP | Proyecto de inversión | 858948.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858948.64, modificado:858948.64}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Lago Onega, tramo de Laguna de Mayran a Laguna de Tamiahua y calle Lago de Zumpango, tramo de Laguna de Mayran a Laguna de Tamiahua | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884366 | S | 61104 | 58896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2242.5, meta_modificada:2242.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Rey, 78350 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9602138, lat:22.1367928}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 858948.64 | 858948.64 | 858948.64 | 858948.64 | 858948.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2242.5}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496848 | SLP | Proyecto de inversión | 489515.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489515.67, modificado:489515.67}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en las calles de Antimonio, Arsenico, Oro, Cobre, Lopez Hermosa, Kukulkan, Orquidea, Vasco de Quiroga y Juan del Jarro | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884338 | S | 101840 | 98160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Prol. Juan del Jarro, Los Alamos, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9751182, lat:22.1716694}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 489515.67 | 489515.67 | 489515.67 | 489515.67 | 489515.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496851 | SLP | Proyecto de inversión | 1224614.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224614.82, modificado:1224614.82}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en las calles de Luis G. Urbina, Alfredo M. Terrazas, Maria Greever, Zenon Fernandez, Mariano Otero, Matehuala, Del Potosí, Huasteca, Manuel Nava, Alaquines, Ahualulco y Manuel J. Cloutier a 18 de Marzo | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884339 | S | 152760 | 147240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2572.0, meta_modificada:2572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Alfredo M. Terrazas 245, Amado Nervo, De Tequisquiapan, 78230 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99476099, lat:22.15486605}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1224614.82 | 1224614.82 | 1224614.82 | 1224614.82 | 1224614.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2572.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496870 | SLP | Proyecto de inversión | 1465352.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465352.68, modificado:1225175.76}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Prolog. Nereo Rodríguez Barragán, tramo de calle Garcia Diego a San Sebastián (poniente) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884343 | S | 40736 | 39264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2165.0, meta_modificada:2165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Nereo Rodríguez Barragán 102, Col del Valle, 78200 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.00010395, lat:22.15538276}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1225175.76 | 1225175.76 | 1225175.76 | 1225175.76 | 1225175.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2165.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496889 | SLP | Proyecto de inversión | 781883.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781883.34, modificado:781883.34}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Barrio de Tlaxcala, tramo de Prolog. Nereo Rodríguez Barragán a Av. Muñoz | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884345 | S | 25460 | 24540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1332.0, meta_modificada:1332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Barrio de Tlaxcala 164, San Pedro, 78178 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9991169, lat:22.15651553}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 781883.34 | 781883.34 | 781883.34 | 781883.34 | 781883.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1332.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496896 | SLP | Proyecto de inversión | 1201660.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201660.74, modificado:1201660.74}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Delegación de Villa de Pozos (concreto asfaltico) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884346 | S | 10184 | 9816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2650.0, meta_modificada:2650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Villa de Pozos, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.877925, lat:22.0828019}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1201660.74 | 1201660.74 | 1201660.74 | 1201660.74 | 1201660.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2650.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496948 | SLP | Proyecto de inversión | 1136813.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136813.99, modificado:1136813.99}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Delegación de Villa de Pozos | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884356 | S | 2546 | 2454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Pozos, S.L.P., México, lon:-100.8723981, lat:22.0995099}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1136813.99 | 1136813.99 | 1136813.99 | 1136813.99 | 1136813.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496954 | SLP | Proyecto de inversión | 11711854.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.17118542E7, modificado:1.17118542E7}} | Elaboración y suministro de mezcla asfaltica para rehabilitación de vialidades | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884357 | S | 432820 | 417180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3422.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, México, lon:-100.9854628, lat:22.1565651}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 11711854.2 | 11711854.2 | 11711854.2 | 11711854.2 | 11711854.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3422.5}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496957 | SLP | Proyecto de inversión | 2621217.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2621217.3, modificado:1228549.12}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Av. Himno Nacional, tramo de Coronel Romero a Nicolás Fernando Torre (Norte) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884358 | S | 127300 | 122700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1258.0, meta_modificada:1258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Himno Nacional 4006, Himno Nacional 1ra Secc, 78369 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98351717, lat:22.13651176}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1228549.12 | 1228549.12 | 1228549.12 | 1228549.12 | 1228549.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1258.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496965 | SLP | Proyecto de inversión | 1042317.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042317.32, modificado:1042317.32}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Rio Nazas, tramo de Rio Papaloapan a Rio Grande | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884360 | S | 101840 | 98160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Río Nazas 423A, Bellas Lomas, 78210 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01784945, lat:22.14460106}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1042317.32 | 1042317.32 | 1042317.32 | 1042317.32 | 1042317.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401496972 | SLP | Proyecto de inversión | 1228694.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228694.46, modificado:1228694.46}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en varias calles del Fracc. Capricornio | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí | 2884362 | S | 25460 | 24540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1065.0, meta_modificada:1065.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Capricornio, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9535036, lat:22.1449671}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1228694.46 | 1228694.46 | 1228694.46 | 1228694.46 | 1228694.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1065.0}} |  | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401483327 | SLP | Proyecto de inversión | 142866.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142866.95, modificado:155526.36}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO - 429830 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 429830 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO AQUISMON - AQUISMON CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND PUEBLO AQUISMON, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.01900794, lat:21.6228078}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 155526.36 | 155526.36 | 155526.36 | 155526.36 | 155526.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1483327/proyecto_INICIO, 1483327/proyecto_FIN, 1483327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401482979 | SLP | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACION DE SEÑALETICA EN CARRETERAS - 429112 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | TURISMO | 429112 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA PUEBLO AQUISMON, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.01926544, lat:21.62232905}} | 2018-09-25 | 2018-11-02 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1482979/proyecto_INICIO, 1482979/proyecto_PROCESO, 1482979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401482465 | SLP | Proyecto de inversión | 1226500.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226500.36, modificado:1226500.36}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE RINCONADA LAS PALMAS SANDIA Y PRIV DE BELISARIO DOMINGUEZ - 428292 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 428292 | S | 117 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE DE RINCONADA LAS PALMAS, SANDIA Y PRIV. DE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DE LOS MAESTROS Y CALLE CAMINO ANTIGUO A LA PRESA, CALLE NARANJO ACCESO, lon:-100.97633306, lat:22.10426686}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 1226500.36 | 1226500.36 | 1226500.36 | 1226500.36 | 1226500.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-41-2018, contratista:ARQYTRACK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1226500.36, importe_modificado:1226500.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:475.0}} | {1482465/proyecto_PROCESO, 1482465/proyecto_FIN, 1482465/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401485602 | SLP | Proyecto de inversión | 1044477.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044477.68, modificado:1044477.68}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME RUTA AGEB CERO SEIS CERO A - 434431 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICPIO DE RIOVERDE SLP | 434431 | S | 49 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DEL AGEB 060A EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. , lon:-99.97341618, lat:21.90802981}} | 2018-12-03 | 2018-12-28 | 1044477.68 | 1044477.68 | 1044477.68 | 1044477.68 | 1044477.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-101/2018, contratista:JAIME PEREZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:511571.31, importe_modificado:511571.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1485602/proyecto_INICIO, 1485602/proyecto_PROCESO, 1485602/proyecto_FIN, 1485602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401483520 | SLP | Proyecto de inversión | 130634.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130634.68, modificado:130634.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO EN SAN JOSE DELCORITO - 430230 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 430230 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:29, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN JOSE DEL CORITO, 79360 SAN JOSÉ DEL CORITO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSE DE, lon:-99.50794588, lat:22.00971859}} | 2018-12-08 | 2018-12-31 | 130634.68 | 130634.68 | 130634.68 | 130634.68 | 130634.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.OP.SH.R33-09/2018, contratista:CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, monto:391904.05, importe_modificado:391904.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1483520/proyecto_INICIO, 1483520/proyecto_PROCESO, 1483520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401485644 | SLP | Proyecto de inversión | 511571.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511571.31, modificado:511571.31}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME RUTA AGEB CERO SEIS TRES TRES - 434497 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICPIO DE RIOVERDE SLP | 434497 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DEL AGEB 0633 EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. , lon:-99.97593666, lat:21.9012613}} | 2018-12-03 | 2018-12-28 | 511571.31 | 511571.31 | 511571.31 | 511571.31 | 511571.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-101/2018, contratista:JAIME PEREZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:511571.31, importe_modificado:511571.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1485644/proyecto_FIN, 1485644/proyecto_PROCESO, 1485644/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401488129 | SLP | Acción | 16446.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16446.48, modificado:16446.48}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 226560 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 226560 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.266649, lat:22.323209}} | 2018-04-20 | 2018-09-30 | 16446.48 | 16446.48 | 16446.48 | 16446.48 | 16446.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1488129/proyecto_FIN, 1488129/proyecto_PROCESO, 1488129/proyecto_INICIO, 1488129/proyecto_PROCESO, 1488129/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401482752 | SLP | Proyecto de inversión | 841034.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841034.14, modificado:422205.91}} | CALENTADORES SOLARES COL SAN CRISTOBAL VILLA DE REYES - 428626 | 24 | San Luis Potosí | 50 | Villa de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE REYES | 428626 | S | 106 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:COLONIA SAN CRISTÓBAL, 79500 VILLA DE REYES, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICAN DISTRUBUIDOS EN DIVERSOS HOGARES DE LA COLONIA, lon:-100.94446036, lat:21.80171117}} | 2018-12-17 | 2018-12-31 | 422205.91 | 422205.91 | 422205.91 | 422205.91 | 422205.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1482752/proyecto_PROCESO, 1482752/proyecto_FIN, 1482752/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401482774 | SLP | Proyecto de inversión | 1698775 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849387.0, modificado:849387.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849388.0, modificado:849388.0}} | CONSTRUCCION INTEGRAL DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA - 428659 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 428659 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.87, meta_modificada:551.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y FR, lon:-99.97204229, lat:21.90894889}} | 2018-09-24 | 2018-12-12 | 1698775 | 1698775 | 1698775 | 1698775 | 1698775 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-HABITAT-061/2018, contratista:MARCO ARTURO VALLES LOREDO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P., monto:1690574.53, importe_modificado:1698775.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:551.87}} | {1482774/proyecto_FIN, 1482774/proyecto_PROCESO, 1482774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401502461 | SLP | Proyecto de inversión | 3399802 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3399802.0, modificado:3399802.0}} | CONSTRUCCION INTEGRAL DE CALLE NIETO VALLEJO DE CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE FRANCISCO I. MADERO EN COL. ISLA DE SAN PABLO | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2019-8267 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Vallejo, Isla de San Pablo, Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.9987895, lat:21.9219299}} | 2018-10-22 | 2018-12-12 | 3399802 | 3399802 | 3399802 | 3399802 | 3399802 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-HABITAT-066/2018, contratista:TOMAS ONTIVEROS SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:3397437.19, importe_modificado:3397437.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1502461/proyecto_INICIO, 1502461/proyecto_PROCESO, 1502461/proyecto_FIN, 1502461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 1 | SLP180401502742 | SLP | Proyecto de inversión | 234047.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234047.18, modificado:234047.18}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA GABRIEL MARTINEZ | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2018-9142 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.9856344, lat:21.9277923}} | 2018-10-19 | 2018-12-27 | 234047.18 | 234047.18 | 234047.18 | 234047.18 | 234047.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-065/2018, contratista:JOSE JAIME MEDINA VERDE, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:234047.18, importe_modificado:234047.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1502742/proyecto_FIN, 1502742/proyecto_PROCESO, 1502742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
SLP17170200869986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 500021.02 | 500021.02
SLP17170200869986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31251.31 | 31251.31
SLP17170200869986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93753.96 | 93753.96
SLP00180201142086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 382786.02 | 382786.02
SLP16160200640903 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 882764.14
SLP16170200904285 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1016776.55
SLP16160300740946 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 843990.14
SLP16160300740956 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 812563.55
SLP16170200904259 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 835357.13
SLP16170200904241 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 804458.79
SLP16170200888275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 742364.42 | 742364.42
SLP17170200869958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28209.11 | 28209.11
SLP17170200869958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84627.39 | 84627.39
SLP17170200869958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 451345.9 | 451345.9
SLP17170300940075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
SLP17170401055477 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 664671.8
SLP00180101079598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1100000 | 875596.07
SLP18170401018771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23432.5 | 99462.5
SLP18170401018771 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 2300 | 99462.5
SLP18170401018771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25730 | 99462.5
SLP18170401018771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 48000 | 99462.5
SLP18170401021548 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 5750 | 248656.25
SLP18170401021548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64325 | 248656.25
SLP18170401021548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 120000 | 248656.25
SLP18170401021548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58581.25 | 248656.25
SLP18170401021563 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 10350 | 447581.25
SLP18170401021563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105446.25 | 447581.25
SLP18170401021563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115785 | 447581.25
SLP18170401021563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 216000 | 447581.25
SLP18170401022863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 24000 | 49731.25
SLP18170401022863 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 1150 | 49731.25
SLP18170401022863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11716.25 | 49731.25
SLP18170401022863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12865 | 49731.25
SLP17170401021032 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 541830.41 | 541830.41
SLP17170401021032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 541830.41 | 541830.41
SLP18180201115080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84680 | 84680
SLP16160400826840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 54000000 | 54000000
SLP18180201115001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
SLP18180201115001 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 50214.86 | 40000
SLP18180201114507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899052.18 | 899052.18
SLP16160300741144 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1205489.56
SLP00170300938422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21794.64 | 21794.64
SLP17170401018039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP18170401019271 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 4600 | 198925
SLP18170401019271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46865 | 198925
SLP18170401019271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51460 | 198925
SLP18170401019271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 96000 | 198925
SLP00180101079585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 650000 | 633238.86
SLP17180101055693 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 689545.2
SLP17170401055546 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1200000 | 1107938.82
SLP16170401055574 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1297622.03 | 1273375.56
SLP18170401055486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2059811.85 | 1562215.53
SLP16160200640893 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 743402.22
SLP18180201115060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382008.6 | 382008.6
SLP16160300792534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590440.31 | 590440.31
SLP16160300795483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8994211.25 | 8994211.25
SLP16160300740929 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 692661.36
SLP16160300730826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 269905.29 | 269905.29
SLP17170300940978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
SLP16170200904750 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4951450 | 3107753.72
SLP16170200904807 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
SLP17170300938442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36386.5 | 86500
SLP16170200904242 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1134253.1
SLP16170200904264 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1392042 | 1296130.31
SLP16170200904296 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 792474 | 791443.09
SLP17170401055548 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1600000 | 1511093
SLP17170401055462 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 796205.9
SLP18170401022461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51460 | 198925
SLP18170401022461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 96000 | 198925
SLP18170401022461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46865 | 198925
SLP18170401022461 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 4600 | 198925
SLP18170401021867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 48000 | 99462.5
SLP18170401021867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23432.5 | 99462.5
SLP18170401021867 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 2300 | 99462.5
SLP18170401021867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25730 | 99462.5
SLP18170401055487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 958811.98 | 1048286.21
SLP17180101055701 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 703180.87
SLP18170401019280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257757.5 | 1094087.5
SLP18170401019280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 283030 | 1094087.5
SLP18170401019280 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 25300 | 1094087.5
SLP18170401019280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 528000 | 1094087.5
SLP18170401018689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 424545 | 1641131.25
SLP18170401018689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 792000 | 1641131.25
SLP18170401018689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386636.25 | 1641131.25
SLP18170401018689 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 37950 | 1641131.25
SLP17170401017985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21000 | 0
SLP17170401017985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8400 | 0
SLP17170401017985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16800 | 21000
SLP00180201113941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99100 | 99100
SLP00180201115805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11600 | 11600
SLP18180201114045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 995535.3
SLP17180101069728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3891830.26 | 3891830.26
SLP18180101073492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 21708994.74 | 21708994.74
SLP18180101079536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 249099.17
SLP16160200683927 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1396859 | 1202691.69
SLP18180101055644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 994813.69 | 907283.12
SLP17180101074714 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 699999.97
SLP17180101065950 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 800000 | 798557.93
SLP18170401018690 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 41400 | 1790325
SLP18170401018690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 463140 | 1790325
SLP18170401018690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421785 | 1790325
SLP18170401018690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 864000 | 1790325
SLP18180201116111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245988.3 | 245988.3
SLP16160300794256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 85038.61 | 85038.61
SLP16170200904307 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1278548.01
SLP17170401017950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51460 | 198925
SLP17170401017950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46865 | 198925
SLP17170401017950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 96000 | 198925
SLP17170401017950 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 4600 | 198925
SLP17170401017977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 24000 | 49731.25
SLP17170401017977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12865 | 49731.25
SLP17170401017977 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 1150 | 49731.25
SLP17170401017977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11716.25 | 49731.25
SLP17170401017991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23750 | 0
SLP17170401017991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19000 | 0
SLP17170401017991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 9500 | 23750
SLP18170401022437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 192000 | 397850
SLP18170401022437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 102920 | 397850
SLP18170401022437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93730 | 397850
SLP18170401022437 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 9200 | 397850
SLP17170401044264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2900000 | 2539112.19
SLP17170401055446 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 623784.37
SLP17170401055463 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 697327.96
SLP18170401022653 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 19550 | 845431.25
SLP18170401022653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 408000 | 845431.25
SLP18170401022653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199176.25 | 845431.25
SLP18170401022653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218705 | 845431.25
SLP18180201142800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 22197288.46 | 22244842.45
SLP18180201142808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10000000 | 10384926.01
SLP17170200869340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 409966.43 | 409966.43
SLP17170200869340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 2869765.03 | 2869765.03
SLP17170200869340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819932.87 | 819932.87
SLP16160300810990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 5212000 | 5206788
SLP18180201115056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5954641.85 | 5953260.17
SLP16160300741122 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 735873.66
SLP16170200904302 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 730000 | 728902.14
SLP16170200904316 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 796630.71
SLP16170200904326 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 845028.72
SLP00170200897682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1500000 | 1500000
SLP18170401022871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246041.25 | 1044356.25
SLP18170401022871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270165 | 1044356.25
SLP18170401022871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 504000 | 1044356.25
SLP18170401022871 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 24150 | 1044356.25
SLP18170401021746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 154380 | 596775
SLP18170401021746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140595 | 596775
SLP18170401021746 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 13800 | 596775
SLP18170401021746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 288000 | 596775
SLP17170401044456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 522734.88 | 522734.88
SLP18170401018515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152311.25 | 646506.25
SLP18170401018515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 312000 | 646506.25
SLP18170401018515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 167245 | 646506.25
SLP18170401018515 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 14950 | 646506.25
SLP17170401018013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50889.66 | 0
SLP17170401018013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59646.77 | 0
SLP17170401018013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 25544.82 | 59646.77
SLP18180201114023 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 996238.59 | 996238.59
SLP18180201114023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
SLP00180201114052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
SLP16160200683928 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 810212.47
SLP18180101073512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8786665 | 8786665
SLP17170401055464 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 990128.3
SLP18180101078845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 695596.46 | 665387.81
SLP18180101079562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 690000 | 679346.61
SLP18180101078857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1235772.87 | 1069735.57
SLP16160200641353 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 445453.01
SLP18170401055540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1037206.08 | 963831.1
SLP16170401055579 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1391108.9 | 1256973.66
SLP16170200904749 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1673184 | 1657833.4
SLP16170200904754 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1687041 | 1383207.73
SLP16170200904280 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SLP16170200904310 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1253716.76
SLP17170200869422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 184298.19 | 184298.19
SLP17170200869422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34555.93 | 34555.93
SLP17170200869422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11518.63 | 11518.63
SLP17170401044508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 10750000 | 8291657.87
SLP18180101073506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4491428.71 | 4491428.71
SLP17170401055551 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2257072 | 2128352.09
SLP17170401055559 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 4930438.1
SLP17170401055454 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000.01
SLP17180101074948 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1749862.54
SLP18180101073493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3208528.82 | 3208528.82
SLP18170401021651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 205840 | 795700
SLP18170401021651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187460 | 795700
SLP18170401021651 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 18400 | 795700
SLP18170401021651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 384000 | 795700
SLP17170401018001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP18170401022663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70297.5 | 298387.5
SLP18170401022663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77190 | 298387.5
SLP18170401022663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 144000 | 298387.5
SLP18170401022663 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 6900 | 298387.5
SLP18170401020823 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 75000 | 1243281.25
SLP18170401020823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 329575 | 1243281.25
SLP18170401020823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254581.25 | 1243281.25
SLP18170401020823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 584125 | 1243281.25
SLP18170401021574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 102920 | 397850
SLP18170401021574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93730 | 397850
SLP18170401021574 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 9200 | 397850
SLP18170401021574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 192000 | 397850
SLP18170401020857 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 1150 | 49731.25
SLP18170401020857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11716.25 | 49731.25
SLP18170401020857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12865 | 49731.25
SLP18170401020857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 24000 | 49731.25
SLP18170401019488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38595 | 149193.75
SLP18170401019488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 72000 | 149193.75
SLP18170401019488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35148.75 | 149193.75
SLP18170401019488 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 3450 | 149193.75
SLP00180201140113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 95000 | 92134.74
SLP18180201116031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24133.8 | 24133.8
SLP16170200904309 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
SLP16170200904332 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 849999.98
SLP16170200904252 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1209727.19
SLP16170200904293 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 823955.96
SLP17170200869821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38981.98 | 38981.98
SLP17170200869821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 623711.76 | 623711.76
SLP17170200869821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116945.96 | 116945.96
SLP17170401018018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17170300954965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1300000 | 1260688.55
SLP17180101055668 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 665817.22
SLP17180101055707 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 776948.74
SLP17170401055553 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2426418 | 1906619.83
SLP17180101055724 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 625336.93
SLP17170401055455 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 796322.65
SLP17170401055472 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1850000 | 1849999.99
SLP18170401022443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70297.5 | 298387.5
SLP18170401022443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77190 | 298387.5
SLP18170401022443 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 6900 | 298387.5
SLP18170401022443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 144000 | 298387.5
SLP18170401022455 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 10350 | 447581.25
SLP18170401022455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105446.25 | 447581.25
SLP18170401022455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 216000 | 447581.25
SLP18170401022455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115785 | 447581.25
SLP18180201143192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 120311.46 | 144127.5
SLP18180201114506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1197286.29 | 1197286.29
SLP00180201135762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 1000000
SLP18180201115061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162004.44 | 162004.44
SLP16160300794344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106080 | 106080
SLP17170300954941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1910254.52
SLP18170401019459 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 33350 | 1442206.25
SLP18170401019459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 373085 | 1442206.25
SLP18170401019459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 696000 | 1442206.25
SLP18170401019459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339771.25 | 1442206.25
SLP16170200904320 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 823339.01
SLP16170200904322 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 847742.6
SLP16170200904330 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 791783.41
SLP18170401022670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38595 | 149193.75
SLP18170401022670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35148.75 | 149193.75
SLP18170401022670 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 3450 | 149193.75
SLP18170401022670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 72000 | 149193.75
SLP16170200904238 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 771965.02
SLP16170200904272 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
SLP16170200904299 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1075075.91
SLP16170200904318 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 914307.8
SLP17170401020663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 805873.25 | 805873.25
SLP18170401019666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 630385 | 2436831.25
SLP18170401019666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 574096.25 | 2436831.25
SLP18170401019666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 1176000 | 2436831.25
SLP18170401019666 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 56350 | 2436831.25
SLP17170401017463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 557289.22 | 547577.71
SLP17170401017463 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 303719.96 | 303719.97
SLP18170401055485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 492543.26 | 584356.15
SLP18180101055643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 504721.65 | 504721.65
SLP17180101055743 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 570348.52
SLP17170401055459 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 762475.84
SLP16160100640491 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 685446.1
SLP17170200869560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54074.46 | 54074.46
SLP17170200869560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 865191.45 | 865191.45
SLP17170200869560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162223.42 | 162223.42
SLP16170200904219 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 709429.13
SLP16170200904246 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1244961.64
SLP16170200904253 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 603827.79
SLP18170401021640 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 48000 | 795700
SLP18170401021640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 210928 | 795700
SLP18170401021640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162932 | 795700
SLP18170401021640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 373840 | 795700
SLP17170401055468 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 698047.81
SLP17170401055475 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
SLP18170401018377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11716.25 | 49731.25
SLP18170401018377 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 1150 | 49731.25
SLP18170401018377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 24000 | 49731.25
SLP18170401018377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12865 | 49731.25
SLP00180201115164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
SLP18170401019485 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 1150 | 49731.25
SLP18170401019485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 24000 | 49731.25
SLP18170401019485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11716.25 | 49731.25
SLP18170401019485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12865 | 49731.25
SLP16160200676839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 471795.28 | 471795.28
SLP16170200904334 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 849999.98
SLP16170200904283 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 849962.8
SLP16170200904291 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1218738.75
SLP16170200904321 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1199940.9
SLP17170200899710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 775870.28 | 988690.27
SLP17170300955342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3700000 | 3294872.72
SLP18180101073477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4060000 | 4060000
SLP17170401055470 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 813251.84
SLP17170401023111 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 140244.49 | 140244.49
SLP17170401023111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140244.49 | 140244.49
SLP17180101055691 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 780140.25
SLP18170401021747 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 14950 | 646506.25
SLP18170401021747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 312000 | 646506.25
SLP18170401021747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152311.25 | 646506.25
SLP18170401021747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 167245 | 646506.25
SLP00180201113954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647374.26 | 647374.26
SLP16160300741295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 50814 | 50814
SLP16170200904323 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1182426.75
SLP18170401023083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128650 | 497312.5
SLP18170401023083 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 11500 | 497312.5
SLP18170401023083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117162.5 | 497312.5
SLP18170401023083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 240000 | 497312.5
SLP17170401020660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383747.4 | 383747.4
SLP17170401020662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556044.98 | 556044.98
SLP16170200904756 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2962978 | 2367438.23
SLP16170200904273 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 957713.75
SLP16170200904277 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1293404.54
SLP18170401017711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 216000 | 447581.25
SLP18170401017711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105446.25 | 447581.25
SLP18170401017711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115785 | 447581.25
SLP18170401017711 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 10350 | 447581.25
SLP17170401023290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83725.35 | 1
SLP18170401018686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 144000 | 298387.5
SLP18170401018686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77190 | 298387.5
SLP18170401018686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70297.5 | 298387.5
SLP18170401018686 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 6900 | 298387.5
SLP18170401020908 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 5750 | 248656.25
SLP18170401020908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64325 | 248656.25
SLP18170401020908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 120000 | 248656.25
SLP18170401020908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58581.25 | 248656.25
SLP17170300954894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1700000 | 1648168.41
SLP18180101067944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 4820000 | 3772941.5
SLP18180101055639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 818553.03 | 873577.06
SLP17170401055467 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 828767.37
SLP18170401055502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1179627.56 | 1050177.92
SLP17180101055665 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 682771.02
SLP18180201116106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1108361.21 | 1108361.21
SLP00180201115163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
SLP16160200641354 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 681090.39
SLP18180201114517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319998.41 | 319998.41
SLP00180201136209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 2000000
SLP17170300955246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8500000 | 7642234.37
SLP15170200904827 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 693876.88 | 676920.38
SLP16170200904752 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1800000 | 1698088.91
SLP17180101055738 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 684392.73
SLP17170401055460 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
SLP18170401020918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12865 | 49731.25
SLP18170401020918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11716.25 | 49731.25
SLP18170401020918 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 1150 | 49731.25
SLP18170401020918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 24000 | 49731.25
SLP17170401017987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 2365 | 0
SLP17170401017987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5912.5 | 0
SLP17170401017987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4730 | 5912.5
SLP17170401017995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 0
SLP17170401017995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 3600 | 0
SLP17170401017995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7200 | 9000
SLP17170401023106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108544.7 | 108544.7
SLP17170401023106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109161.5 | 0
SLP17170401018009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
SLP17170401018009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 0
SLP17170401018009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 10000 | 25000
SLP17180101055689 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 999947.48
SLP18170401019445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 144000 | 298387.5
SLP18170401019445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70297.5 | 298387.5
SLP18170401019445 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 6900 | 298387.5
SLP18170401019445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77190 | 298387.5
SLP18180201115111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28994.87 | 28994.87
SLP18180201115111 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 28994.86 | 28994.87
SLP18180201115129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2600000 | 2327658.4
SLP18180201113855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39549.16 | 39549.16
SLP18180201116130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278270.7 | 278270.7
SLP18180101073463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 28894695 | 28894695
SLP16160300745470 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30000000 | 30000000
SLP15150300576738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 310958 | 310958
SLP16170200904284 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 905910.4
SLP17170401055451 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1725000 | 1676073.91
SLP16170401055569 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 822809.03 | 822809.03
SLP17180101074721 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 620322.63
SLP18170401019304 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 5750 | 248656.25
SLP18170401019304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64325 | 248656.25
SLP18170401019304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 120000 | 248656.25
SLP18170401019304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58581.25 | 248656.25
SLP18180201114515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 894951.98 | 984951.98
SLP00180201115799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26447.78 | 26447.78
SLP16160200640896 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 753105.84
SLP16160200683931 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 995632.22
SLP16160300741018 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1022027.62
SLP16160300741130 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 439440.93
SLP16160300794343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36040 | 36040
SLP16170200904328 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 849987.95
SLP16160400826745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 30000000 | 30000000
SLP18180201114898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1410000 | 2230361.51
SLP18180201115211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452485.26 | 452485.27
SLP18180201115128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33155.58 | 33155.58
SLP00180201115154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320000 | 320000
SLP18180201116123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197200 | 197200
SLP18170401023304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 700950 | 1491937.5
SLP18170401023304 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 90000 | 1491937.5
SLP18170401023304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 395490 | 1491937.5
SLP18170401023304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305497.5 | 1491937.5
SLP17170401021051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17148.83 | 17148.83
SLP17170401021051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 223263.63 | 17148.83
SLP17170401021051 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 17148.82 | 17148.83
SLP17180101055684 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 868284.72
SLP18180101073244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8000000 | 7723897.77
SLP17180101078862 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18000000 | 18000000
SLP16170200904290 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 886048.87
SLP17170300954949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1500000 | 1457185.48
SLP18180201142962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 182189227.33 | 182189227.33
SLP18180201142962 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 23200000 | 27756926.95
SLP17170401018020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 3600 | 0
SLP17170401018020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 0
SLP17170401018020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7200 | 9000
SLP18170401022946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 327110 | 696237.5
SLP18170401022946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 184562 | 696237.5
SLP18170401022946 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 42000 | 696237.5
SLP18170401022946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142565.5 | 696237.5
SLP17170401020665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752827.51 | 752827.51
SLP18180101055616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 411319.17 | 356112.18
SLP18180101073485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1581556 | 1581556
SLP18180101079526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 420000 | 414740.58
SLP18180101078844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 926737.63 | 959719.03
SLP16170200904223 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 853011.11
SLP18180201115073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56250 | 56250
SLP18180201115130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3450000 | 3407797.48
SLP18180201115065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 911712.22 | 911712.22
SLP17170401055556 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1736259 | 1119724.93
SLP17180101055721 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 659129.03
SLP18180201136146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2015463.2 | 1991379.98
SLP18170401022620 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 29900 | 1293012.5
SLP18170401022620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 624000 | 1293012.5
SLP18170401022620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304622.5 | 1293012.5
SLP18170401022620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 334490 | 1293012.5
SLP17170401022632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 50000
SLP18180201142916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2648783.36 | 2648783.36
SLP18180201142930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 39809634.19 | 39809634.19
SLP17180101055717 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 689762.63
SLP16170401055561 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 975741.28
SLP16170401055563 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1218503.95
SLP16170401055575 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2028124.4 | 1902804.8
SLP17170401055444 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 884246.6
SLP00180101073068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1079749.9 | 1063703.85
SLP16160200641361 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 835707 | 835707
SLP17170401044598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 16388620 | 14333911.27
SLP18180201114523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1117897.93 | 1117897.93
SLP18180201116000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1014300.59 | 1014300.59
SLP17170401018036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32030.5 | 56329.5
SLP17170401018036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56329.5 | 56329.5
SLP17170401018036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 22090 | 56329.5
SLP17170401018045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6800 | 0
SLP17170401018045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8500 | 0
SLP17170401018045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 3400 | 8500
SLP18170401018361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 192000 | 397850
SLP18170401018361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 102920 | 397850
SLP18170401018361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93730 | 397850
SLP18170401018361 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 9200 | 397850
SLP18170401018372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12865 | 49731.25
SLP18170401018372 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 1150 | 49731.25
SLP18170401018372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 24000 | 49731.25
SLP18170401018372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11716.25 | 49731.25
SLP17170401017997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115929.12 | 115929.12
SLP17170401017997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65920.48 | 115929.12
SLP17170401017997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 45462.4 | 115929.12
SLP18170401019495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 24000 | 49731.25
SLP18170401019495 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 1150 | 49731.25
SLP18170401019495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12865 | 49731.25
SLP18170401019495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11716.25 | 49731.25
SLP17180101075242 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 615929.72
SLP18170401020904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 216000 | 447581.25
SLP18170401020904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115785 | 447581.25
SLP18170401020904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105446.25 | 447581.25
SLP18170401020904 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 10350 | 447581.25
SLP17170200869484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107499.98 | 107499.98
SLP17170200869484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35833.32 | 35833.32
SLP17170200869484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 573333.17 | 573333.17
SLP17170401017990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56329.5 | 0
SLP17170401017990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32030.5 | 56329.5
SLP16160300740925 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 685945.41
SLP17170401044523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 12072874 | 8658585.94
SLP17170401055466 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 699298.05
SLP17170401055549 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 700000 | 669252.88
SLP17170401055550 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 900000 | 824546.95
SLP16170401055580 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2337152.37
SLP17170401055450 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 776801.19
SLP17170401018050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 88060.3 | 0
SLP17170401018050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220150.73 | 0
SLP17170401018050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 176120.58 | 220150.73
SLP18170401018313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 24000 | 49731.25
SLP18170401018313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11716.25 | 49731.25
SLP18170401018313 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 1150 | 49731.25
SLP18170401018313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12865 | 49731.25
SLP18170401019686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 96000 | 198925
SLP18170401019686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46865 | 198925
SLP18170401019686 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 4600 | 198925
SLP18170401019686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51460 | 198925
SLP18170401018387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38595 | 149193.75
SLP18170401018387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 72000 | 149193.75
SLP18170401018387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35148.75 | 149193.75
SLP18170401018387 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 3450 | 149193.75
SLP17170401018000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56329.5 | 56329.5
SLP17170401018000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 22090 | 56329.5
SLP17170401018000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32030.5 | 56329.5
SLP17170401018006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 12800 | 0
SLP17170401018006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25600 | 0
SLP17170401018006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32000 | 32000
SLP18170401022435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70297.5 | 298387.5
SLP18170401022435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 144000 | 298387.5
SLP18170401022435 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 6900 | 298387.5
SLP18170401022435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77190 | 298387.5
SLP18170401023009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 24000 | 49731.25
SLP18170401023009 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 1150 | 49731.25
SLP18170401023009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11716.25 | 49731.25
SLP18170401023009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12865 | 49731.25
SLP16170401055562 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1099200 | 1086293.76
SLP16170401055582 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30000000 | 30000000
SLP17170401055458 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 853001.79
SLP17170401055461 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1216764.15
SLP18180101061711 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 4924.33 | 4924.33
SLP18180101061711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19697.3 | 19697.3
SLP16170200904260 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 807230.91
SLP16170200904265 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3885441 | 3650702.63
SLP16170200904275 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 976555.4
SLP18180201116095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513716.9 | 503532.02
SLP18180201115161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510000 | 0
SLP18180201115161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 400000 | 3054504.28
SLP17170200869488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 148218.61 | 148218.61
SLP17170200869488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9263.66 | 9263.66
SLP17170200869488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27790.99 | 27790.99
SLP17170200870166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39296.6 | 39296.6
SLP17170200870166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117889.82 | 117889.82
SLP17170200870166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 628745.65 | 628745.65
SLP17180101075239 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 609305.78
SLP18180101073489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 37158499 | 37158499
SLP16170200904240 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 826039.54
SLP16170200904249 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 740426.89
SLP16170200904286 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 811956.22
SLP16170200904329 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 826959.81
SLP16170200904261 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 984044.03
SLP16160300741052 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1247665.97
SLP16160200683932 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 834873.94
SLP16170200895044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 680339.57 | 680339.57
SLP00170200897683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3500000 | 3500000
SLP18180101078838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 622171.31 | 566740.75
SLP18180101078843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 826829.66 | 844652.87
SLP16170200904245 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 744565.02
SLP16170200904315 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 741471.11
SLP16170200904325 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 827519.49
SLP18170401055514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2416454.87 | 1944856
SLP16170401055570 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1625012.24 | 1486414.18
SLP17170401055476 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1691370.92
SLP18170401021869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35148.75 | 149193.75
SLP18170401021869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38595 | 149193.75
SLP18170401021869 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 3450 | 149193.75
SLP18170401021869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 72000 | 149193.75
SLP16170200888439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 701009.6 | 701009.6
SLP16170200904335 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 938757.53
SLP17170401055547 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 800000 | 800000
SLP16170200904271 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
SLP16170200904317 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 923989.91
SLP16160200683943 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 663605.86
SLP17170401053436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 40000000 | 40000000
SLP18170401019301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 283030 | 1094087.5
SLP18170401019301 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 25300 | 1094087.5
SLP18170401019301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257757.5 | 1094087.5
SLP18170401019301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 528000 | 1094087.5
SLP18170401019668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128650 | 497312.5
SLP18170401019668 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 11500 | 497312.5
SLP18170401019668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117162.5 | 497312.5
SLP18170401019668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 240000 | 497312.5
SLP00180101072831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2840655.48 | 2808802.27
SLP17180101065945 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 600000 | 567387.62
SLP17170401044250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1890450.81
SLP16170401055568 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1039794.63 | 1017009.16
SLP18180101079524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1500000
SLP18180201115070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255255.63 | 255255.63
SLP18180201142256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9970603.8 | 9970923
SLP18180201143199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 142481.35 | 142481.35
SLP18180101078847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 969686.96 | 989532.35
SLP18180101067925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 5030000 | 4419335.03
SLP00180201115798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339311.86 | 339311.86
SLP17170401017771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17170401017930 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 1150 | 49731.25
SLP17170401017930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 24000 | 49731.25
SLP17170401017930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11716.25 | 49731.25
SLP17170401017930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12865 | 49731.25
SLP17170401020661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 658957.46 | 658957.46
SLP18170401020994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 48000 | 99462.5
SLP18170401020994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23432.5 | 99462.5
SLP18170401020994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25730 | 99462.5
SLP18170401020994 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 2300 | 99462.5
SLP17180101055704 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 633979.31
SLP17180101055661 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1267959.4
SLP17170401055557 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2573582 | 2565282.51
SLP18180101079653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 529571.9 | 460223.1
SLP17170300955435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 2728069.74
SLP18170401022466 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 4600 | 198925
SLP18170401022466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 96000 | 198925
SLP18170401022466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51460 | 198925
SLP18170401022466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46865 | 198925
SLP18170401023038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117162.5 | 497312.5
SLP18170401023038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 240000 | 497312.5
SLP18170401023038 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 11500 | 497312.5
SLP18170401023038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128650 | 497312.5
SLP16160300795803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 803430 | 2008359.9
SLP17170200888405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 458916.39 | 458916.39
SLP16170200904229 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 740485.99
SLP16170200904295 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1271475.8
SLP16170200904297 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1228249.41
SLP16170200904305 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1188597.63
SLP16170200904312 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1159940.31
SLP17170401017966 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 3450 | 149193.75
SLP17170401017966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38595 | 149193.75
SLP17170401017966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 72000 | 149193.75
SLP17170401017966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35148.75 | 149193.75
SLP18170401023090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11716.25 | 49731.25
SLP18170401023090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 24000 | 49731.25
SLP18170401023090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12865 | 49731.25
SLP18170401023090 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 1150 | 49731.25
SLP17180101055714 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 798370.43
SLP17170401055448 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 747087.59
SLP17170401055449 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
SLP17170401055452 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
SLP17170401021069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288213.93 | 288213.93
SLP17170401021069 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 288213.93 | 0
SLP18170401022666 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 11500 | 497312.5
SLP18170401022666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128650 | 497312.5
SLP18170401022666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117162.5 | 497312.5
SLP18170401022666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 240000 | 497312.5
SLP18170401021542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 120000 | 248656.25
SLP18170401021542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64325 | 248656.25
SLP18170401021542 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 5750 | 248656.25
SLP18170401021542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58581.25 | 248656.25
SLP17180101078860 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 26000000 | 12724577.81
SLP18180201113897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198200 | 198200
SLP18170401020850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51460 | 198925
SLP18170401020850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46865 | 198925
SLP18170401020850 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 4600 | 198925
SLP18170401020850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 96000 | 198925
SLP18180101066087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 7738306.55 | 7738306.55
SLP17170300955243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7000000 | 6656818.35
SLP17170401017959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11716.25 | 49731.25
SLP17170401017959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 24000 | 49731.25
SLP17170401017959 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 1150 | 49731.25
SLP17170401017959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12865 | 49731.25
SLP17170401018011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13177.6 | 23174.4
SLP17170401018011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23174.4 | 23174.4
SLP17170401018011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 9088 | 23174.4
SLP17170401018012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11200 | 0
SLP17170401018012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 0
SLP17170401018012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 5600 | 14000
SLP16170401055572 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 833638.98 | 747842.83
SLP18180201116139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30540 | 30540
SLP00180201115804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75896.21 | 75896.21
SLP16160200683935 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1266828.75
SLP17180101055732 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 698340.44
SLP18180101073466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 36728020 | 36728020
SLP17180101074614 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 726252.6
SLP18180101079552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 360000 | 360000
SLP17170200870013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7789.58 | 7789.58
SLP17170200870013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23368.77 | 23368.77
SLP17170200870013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 124633.37 | 124633.37
SLP18180101078842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 842301.42 | 874763.23
SLP00180201114390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1355435.14
SLP16170401055578 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 916956.77 | 916955.5
SLP16170200904247 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 826766.93
SLP16170200904274 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 859476.48
SLP16170200904313 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 727922.52
SLP18170401019674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 48000 | 99462.5
SLP18170401019674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23432.5 | 99462.5
SLP18170401019674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25730 | 99462.5
SLP18170401019674 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 2300 | 99462.5
SLP17170401018019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP18170401020849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 102920 | 397850
SLP18170401020849 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 9200 | 397850
SLP18170401020849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 192000 | 397850
SLP18170401020849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93730 | 397850
SLP17170401021562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 50000
SLP18170401021621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 24000 | 49731.25
SLP18170401021621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11716.25 | 49731.25
SLP18170401021621 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 1150 | 49731.25
SLP18170401021621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12865 | 49731.25
SLP18170401021759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 167245 | 646506.25
SLP18170401021759 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 14950 | 646506.25
SLP18170401021759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152311.25 | 646506.25
SLP18170401021759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 312000 | 646506.25
SLP17170200869420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129772.55 | 129772.55
SLP17170200869420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 692120.29 | 692120.29
SLP17170200869420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43257.52 | 43257.52
SLP16170200904257 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 930557.23
SLP16170200904276 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 930442.04
SLP16170200904324 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 617179.27
SLP00180201114389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1348550.68 | 1026898.52
SLP18180201136425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1325403.28 | 1310799.4
SLP17170401017981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12865 | 49731.25
SLP17170401017981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 24000 | 49731.25
SLP17170401017981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11716.25 | 49731.25
SLP17170401017981 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 1150 | 49731.25
SLP17170401018002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17180101055655 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 644418.82
SLP17170401055558 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1300000 | 1263875.11
SLP17170401055471 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 705862.95
SLP18180101073475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1160000 | 1160000
SLP18180201116105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26000 | 26000
SLP18180201116118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16900.01 | 16900.01
SLP17170401018025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8400 | 0
SLP17170401018025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10500 | 0
SLP17170401018025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 4200 | 10500
SLP17170401022465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
SLP18170401021593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30549.75 | 149193.75
SLP18170401021593 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 9000 | 149193.75
SLP18170401021593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39549 | 149193.75
SLP18170401021593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 70095 | 149193.75
SLP18180201113840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240373.1 | 240373.1
SLP00180201136255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 2000000
SLP18180201143204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4400000 | 4396162.72
SLP16160200670418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 17852125 | 17834272.87
SLP18170401019456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81466 | 397850
SLP18170401019456 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 24000 | 397850
SLP18170401019456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105464 | 397850
SLP18170401019456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 186920 | 397850
SLP16160300741066 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1091803.34
SLP16160300794349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 332080 | 332080
SLP17170200870315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24137.77 | 24137.77
SLP17170200870315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 386204.43 | 386204.43
SLP17170200870315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72413.34 | 72413.34
SLP16170200904258 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 671779.65
SLP16170200904289 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 868072.09
SLP17170200904314 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1151670.51
SLP17170401020664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 836880.79 | 836880.79
SLP17180101055687 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 805657.32
SLP17170401055554 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2105103 | 1960681.91
SLP17180101065952 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 800000 | 760981.84
SLP18180101073503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1823000 | 1823000
SLP16160300790084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220875.19 | 220875.19
SLP18180101079735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 427573.96 | 419076.13
SLP16170200904806 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30000000 | 30000000
SLP18180201116120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42600 | 42600
SLP18170401018868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12865 | 49731.25
SLP18170401018868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 24000 | 49731.25
SLP18170401018868 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 1150 | 49731.25
SLP18170401018868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11716.25 | 49731.25
SLP18170401018498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 192000 | 397850
SLP18170401018498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 102920 | 397850
SLP18170401018498 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 9200 | 397850
SLP18170401018498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93730 | 397850
SLP16160300740916 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1107652.99
SLP17170401055465 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 880595.06
SLP16160300811205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 36606614 | 36570007.39
SLP16170200904294 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1002992 | 862082.41
SLP16170200904319 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 698513.12
SLP17170300964258 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 89659.66 | 86690.62
SLP17170300964258 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 186216.21 | 212890.3
SLP17170300964258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 413813.81 | 390108.76
SLP17170401017924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11716.25 | 49731.25
SLP17170401017924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12865 | 49731.25
SLP17170401017924 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 1150 | 49731.25
SLP17170401017924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 24000 | 49731.25
SLP18170401018382 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 4600 | 198925
SLP18170401018382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51460 | 198925
SLP18170401018382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46865 | 198925
SLP18170401018382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 96000 | 198925
SLP17170401045042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2063227.32 | 2063227.32
SLP16160300745471 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30000000 | 30000000
SLP17180101055658 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 701883.12
SLP17180101055708 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 819803.59
SLP16170401055565 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 645441.28
SLP17180101055728 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 619599.85
SLP17180101055735 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1137112.81
SLP16170401055571 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1113769.74 | 1056861.62
SLP17170401055457 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1161148.84
SLP17180101075241 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 768828.54
SLP18180101078837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1724298.18 | 1567286.54
SLP00180201113918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19142.58 | 19142.58
SLP17170401017940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23432.5 | 99462.5
SLP17170401017940 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 2300 | 99462.5
SLP17170401017940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 48000 | 99462.5
SLP17170401017940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25730 | 99462.5
SLP18170401018359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11716.25 | 49731.25
SLP18170401018359 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 1150 | 49731.25
SLP18170401018359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12865 | 49731.25
SLP18170401018359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 24000 | 49731.25
SLP17170401017992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP18170401018501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90055 | 348118.75
SLP18170401018501 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 8050 | 348118.75
SLP18170401018501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 168000 | 348118.75
SLP18170401018501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82013.75 | 348118.75
SLP18170401019471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11716.25 | 49731.25
SLP18170401019471 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 1150 | 49731.25
SLP18170401019471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 24000 | 49731.25
SLP18170401019471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12865 | 49731.25
SLP18180201116092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9317117.6 | 9002475.84
SLP18180201142940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4071185.82 | 4071185.82
SLP18170401021752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 244435 | 944893.75
SLP18170401021752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222608.75 | 944893.75
SLP18170401021752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 456000 | 944893.75
SLP18170401021752 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 21850 | 944893.75
SLP18170401022867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105446.25 | 447581.25
SLP18170401022867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 216000 | 447581.25
SLP18170401022867 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 10350 | 447581.25
SLP18170401022867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115785 | 447581.25
SLP18170401022691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 48000 | 99462.5
SLP18170401022691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25730 | 99462.5
SLP18170401022691 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 2300 | 99462.5
SLP18170401022691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23432.5 | 99462.5
SLP17170401055469 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1104455.03
SLP00180101072545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2738728.14 | 2702587.87
SLP17170401020644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1782249.59 | 1782249.59
SLP17170401017972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82013.75 | 348118.75
SLP17170401017972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90055 | 348118.75
SLP17170401017972 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 8050 | 348118.75
SLP17170401017972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 168000 | 348118.75
SLP17170401017935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 48000 | 99462.5
SLP17170401017935 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 2300 | 99462.5
SLP17170401017935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23432.5 | 99462.5
SLP17170401017935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25730 | 99462.5
SLP18170401018363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25730 | 99462.5
SLP18170401018363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23432.5 | 99462.5
SLP18170401018363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 48000 | 99462.5
SLP18170401018363 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 2300 | 99462.5
SLP17170401018007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 24814.88 | 0
SLP17170401018007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49629.76 | 0
SLP17170401018007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62037.2 | 62037.2
SLP17170200869559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 442557.99 | 442557.99
SLP17170200869559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29404.19 | 29404.19
SLP17170200869559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116121.72 | 116121.72
SLP17170401055453 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1094902.48
SLP16170200904255 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 719686.04
SLP16170200904331 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 991248.2
SLP18180101068196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 2165000 | 2164791.36
SLP18180201115000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12805.25 | 13678.23
SLP18180201115000 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 8000 | 8000
SLP00180201115150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 635000 | 635000
SLP18180101073514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 980000 | 980000
SLP17170401017964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 24000 | 49731.25
SLP17170401017964 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 1150 | 49731.25
SLP17170401017964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11716.25 | 49731.25
SLP17170401017964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12865 | 49731.25
SLP17170401018038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7772 | 13668
SLP17170401018038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13668 | 13668
SLP17170401018038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 5360 | 13668
SLP16160200683936 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 764749.62
SLP17170401055552 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2510782 | 1127641.36
SLP17170401055447 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 798494.42
SLP17170401055445 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 763370.69
SLP18180101073455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3000000 | 3000000
SLP18180101073491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7538552 | 7538552
SLP17180101075238 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 659330.6
SLP18180101073521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1648417.73 | 1648417.73
SLP18180101079676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 14973786.63 | 8337110.67
SLP16170200904262 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1274442.7
SLP16170200904266 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 954926.95 | 833227.48
SLP16170200904333 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 827657.23
SLP17170200869493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12410.99 | 12410.99
SLP17170200869493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37232.97 | 37232.97
SLP17170200869493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 198575.84 | 198575.84
SLP16170200904227 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1725000 | 1438908.53
SLP16170200904308 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
SLP18170401018863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35148.75 | 149193.75
SLP18170401018863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 72000 | 149193.75
SLP18170401018863 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 3450 | 149193.75
SLP18170401018863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38595 | 149193.75
SLP17170401017989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 4865 | 0
SLP17170401017989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9730 | 0
SLP17170401017989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12162.5 | 12162.5
SLP18170401022865 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 4600 | 198925
SLP18170401022865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 96000 | 198925
SLP18170401022865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51460 | 198925
SLP18170401022865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46865 | 198925
SLP18170401022484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12865 | 49731.25
SLP18170401022484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11716.25 | 49731.25
SLP18170401022484 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 1150 | 49731.25
SLP18170401022484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 24000 | 49731.25
SLP18170401023279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128650 | 497312.5
SLP18170401023279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117162.5 | 497312.5
SLP18170401023279 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 11500 | 497312.5
SLP18170401023279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 240000 | 497312.5
SLP17180101055710 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 762596.43
SLP16170401055560 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 329339.95 | 329336.77
SLP16170401055573 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 444018.25 | 423060.94
SLP00180101070148 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 107609 | 107609
SLP17180101075240 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 651796.87
SLP17170401018049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20048.1 | 20048.1
SLP17170401018049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11399.9 | 20048.1
SLP17170401018049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 7862 | 20048.1
SLP17170401017908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12865 | 49731.25
SLP17170401017908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11716.25 | 49731.25
SLP17170401017908 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 1150 | 49731.25
SLP17170401017908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 24000 | 49731.25
SLP17170401017772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23174.4 | 23174.4
SLP17170401017772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13177.6 | 23174.4
SLP17170401017772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 9088 | 23174.4
SLP17170401018004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 14000
SLP17170401018004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11200 | 14000
SLP17170401018004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 2800 | 14000
SLP00170401023226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410085 | 410085
SLP17170401044976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 19624324 | 16798352.74
SLP17170401055555 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 1726145.77
SLP17180101055700 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 548719.45
SLP17180101055703 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
SLP180301283959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1805000 | 1805000
SLP180301283959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1805000 | 1805000
SLP18170401021578 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 8050 | 348118.75
SLP18170401021578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90055 | 348118.75
SLP18170401021578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82013.75 | 348118.75
SLP18170401021578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 168000 | 348118.75
SLP18170401022479 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 3450 | 149193.75
SLP18170401022479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 72000 | 149193.75
SLP18170401022479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35148.75 | 149193.75
SLP18170401022479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38595 | 149193.75
SLP18170401021627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25730 | 99462.5
SLP18170401021627 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 2300 | 99462.5
SLP18170401021627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23432.5 | 99462.5
SLP18170401021627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 48000 | 99462.5
SLP18170401020841 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 1150 | 49731.25
SLP18170401020841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12865 | 49731.25
SLP18170401020841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24000 | 49731.25
SLP18170401020841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 11716.25 | 49731.25
SLP16160300811296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 9000000 | 8991000
SLP18170401020863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12865 | 49731.25
SLP18170401020863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 24000 | 49731.25
SLP18170401020863 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 1150 | 49731.25
SLP18170401020863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11716.25 | 49731.25
SLP18170401021606 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 9200 | 397850
SLP18170401021606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 192000 | 397850
SLP18170401021606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 102920 | 397850
SLP18170401021606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93730 | 397850
SLP18170401022441 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 3450 | 149193.75
SLP18170401022441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38595 | 149193.75
SLP18170401022441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35148.75 | 149193.75
SLP18170401022441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 72000 | 149193.75
SLP16170100832701 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
SLP00180201115162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
SLP18180201115091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
SLP16160200641364 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1270040.69
SLP17170300955348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3100000 | 2960828.31
SLP16160300741109 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 673979.11
SLP18180201116132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343830.29 | 343830.29
SLP00180201136114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 300000 | 296700
SLP180301303772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3385024.33 | 2549495.7
SLP180301298659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422325.45 | 422325.44
SLP180301302328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 535213.95 | 535213.95
SLP180301299280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2598525.1 | 2580405.39
SLP180301300517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33771.41 | 33771.41
SLP180301300578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33285.04 | 33285.04
SLP180301300642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21226.84 | 21226.84
SLP180301304716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 547058.88 | 0
SLP180301304716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4504.08 | 4504.08
SLP180301310638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 848650.46 | 848584.51
SLP180301311381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141086.08 | 141086.08
SLP180301311384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37127.92 | 37127.92
SLP190101511221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 690995.22 | 690995.22
SLP180301310789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35852.24 | 35830.75
SLP180301310794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77101.53 | 77031.08
SLP180301310802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36061.09 | 35935.96
SLP180301310815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24377.62 | 24301.83
SLP180301310834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15132.76 | 15132.46
SLP180301310848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42836.39 | 42815.15
SLP180301310852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19242.22 | 19234.6
SLP180301308086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
SLP180301310883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1513797.12 | 1513797.12
SLP180301311041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21674.68 | 21666.02
SLP180301311045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17415.42 | 17456.75
SLP180301311750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22878.68 | 28510.4
SLP180301311624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74255.83 | 74255.83
SLP180301310556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1517681.02 | 1486573.09
SLP180301311628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81681.41 | 81681.41
SLP180301311632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14851.16 | 14851.16
SLP180301311641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66830.25 | 66830.25
SLP180301311646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51979.08 | 51979.08
SLP180301305873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 319117.68 | 0
SLP180301305873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2627.38 | 2627.38
SLP180301310630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388969.74 | 388885.93
SLP180301311760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21873.67 | 21548.97
SLP180301300591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42875.5 | 42875.5
SLP180301306302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 501470.64 | 0
SLP180301306302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4128.74 | 4103.42
SLP180301300649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24992.49 | 24992.49
SLP180301309591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45385.1 | 45385.1
SLP180301306192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 321745.06 | 0
SLP180301306192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2627.38 | 2627.38
SLP180301311034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16923.46 | 16917.62
SLP180301307802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672533.84 | 672533.84
SLP180301308916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209800 | 209800
SLP180301307866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1157714.53 | 1157714.53
SLP180301312215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834259.02 | 834143.02
SLP180301307974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 110000
SLP180301309001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 812582.97 | 812582.97
SLP180301313434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 437625.38 | 437509.38
SLP180301308082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672533.84 | 672533.84
SLP180301311374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37127.91 | 37127.91
SLP180301311378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66830.25 | 66830.25
SLP180301313631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355018.85 | 355018.85
SLP180401405971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1721000 | 1721000
SLP180401405971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1721000 | 1721000
SLP180401405975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1234827.54 | 1234827.54
SLP180401405975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2200000 | 2200000
SLP180301299290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3424293.95 | 3355559.28
SLP180301300480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28307.6 | 28307.6
SLP180301298651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 426264.02 | 425610.01
SLP180301298655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275152.66 | 275147.6
SLP180301300634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30026.89 | 30026.89
SLP180401405871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2210000 | 0
SLP180401405871 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 3600523.99 | 5810524
SLP180401405871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 5810524 | 5810524
SLP180301315762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1054334.44 | 1054334.44
SLP180301320144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80829.12 | 80829.12
SLP180301323588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5220 | 5220
SLP180301323591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10060 | 10060
SLP180301325703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122465.63 | 124047.92
SLP180301325785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14024.4 | 14024.4
SLP180301314925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85510.57 | 85510.57
SLP180301328984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359418.78 | 359418.78
SLP180301318420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194725.77 | 194465.15
SLP180301320488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323316.48 | 323316.48
SLP180301328992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900740.58 | 900740.58
SLP180301329111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1565336.38 | 1565336.38
SLP180301330739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255775.86 | 255775.86
SLP180301330743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599621.86 | 599621.86
SLP180301330753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143849.09 | 143849.09
SLP180301319328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25510 | 25510
SLP180301319321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25510 | 25510
SLP180301320714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80829.12 | 80829.12
SLP180301330755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451722 | 451722
SLP180301330778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799250.6 | 799250.6
SLP180301330780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799250.6 | 799250.6
SLP180301320762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26943.04 | 26943.04
SLP180301330888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451209.61 | 451209.61
SLP180301330895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225620 | 225620
SLP180301321814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164716.65 | 164716.65
SLP180301330932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45012.87 | 45012.87
SLP180301320923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26943.04 | 26943.04
SLP180301324354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130880.99 | 129951.6
SLP180301324373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33866.77 | 31677.43
SLP180301321049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80829.12 | 80829.12
SLP180301341044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 136764.72 | 0
SLP180301341044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1126.02 | 1126.02
SLP180301342002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 136764.72 | 0
SLP180301342002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1126.02 | 1126.02
SLP180301334504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249573.42 | 249573.42
SLP190101513046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 704270.23 | 704270.23
SLP180301339770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210404.3 | 210404.3
SLP180301339770 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 210404.3 | 210404.3
SLP180301330922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45012.87 | 45012.87
SLP180301332576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311330.44 | 319243.31
SLP180301331561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499670.49 | 499670.49
SLP180301336693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2498306.58 | 2498306.58
SLP180301336693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2498306.58 | 2498306.58
SLP180301340855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 136764.72 | 0
SLP180301340855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1126.02 | 1126.02
SLP180301342664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
SLP180401407437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 858516.06 | 858516.06
SLP180401406763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26450.63 | 26450.63
SLP180401406763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32723.04 | 32723.04
SLP180401406812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22352.03 | 22352.03
SLP180401406812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41368.24 | 41368.24
SLP180301334122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 626272.05 | 626272.05
SLP180301334036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209174.11 | 209174.11
SLP180301334085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358592.53 | 358592.53
SLP180301329015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298793.25 | 298793.25
SLP180301334094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 489668.85 | 489668.85
SLP180301332489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324400.36 | 338474.35
SLP180301334172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199835.52 | 199835.52
SLP180301334191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199891.2 | 199891.2
SLP180301334187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199891.2 | 199891.2
SLP180301334210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199891.2 | 199891.2
SLP180301334216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370413.52 | 370413.52
SLP180301334223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299222 | 299222
SLP180401407454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80151.86 | 80151.86
SLP180401407456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 242637.25 | 242637.25
SLP180401407457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34698.5 | 34698.5
SLP180301331958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 99772.92
SLP180301332806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252664.26 | 252664.26
SLP180301336983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65475.46 | 65204.84
SLP180301331981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1643221.59 | 1643221.59
SLP180301331981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1643221.59 | 1643221.59
SLP180301331997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422325.45 | 422325.45
SLP180401406775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31811.94 | 31811.94
SLP180401406908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 474149.76 | 474149.76
SLP180401406908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1774043.1 | 1774043.1
SLP180301337117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13121 | 13121
SLP180401406800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48901.28 | 48901.28
SLP180301330116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193326.27 | 192672.59
SLP180301328957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449586.18 | 449586.18
SLP180301325771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9744 | 9744
SLP180301322670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15625 | 15625
SLP180301320227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188601.28 | 188601.28
SLP180301320823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53886.08 | 53886.08
SLP180301322752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30430.36 | 30430.36
SLP180301323587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5650 | 5650
SLP180301320988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53886.08 | 53886.08
SLP180301321023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161658.24 | 161658.24
SLP180301322801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12500 | 12500
SLP180301322803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13025 | 13025
SLP180301323681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 809709.61 | 809593.61
SLP180301320201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53886.08 | 53886.08
SLP180301318480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181331.2 | 180772.61
SLP180301320277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161658.24 | 161658.24
SLP180301320288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49807.34
SLP180301321366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 149659.39
SLP180301320516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26943.04 | 26943.04
SLP180301324082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388975.25 | 388859.25
SLP180301322580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25510 | 25510
SLP180301322596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39034.84 | 39034.84
SLP180401443801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64000 | 64000
SLP180401443809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
SLP190101511167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 227550 | 227550
SLP180301346737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35935.48 | 35897.24
SLP190101517706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3114884 | 3114884
SLP180401447979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3456787.47 | 3406947.58
SLP180401449516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5974536.79 | 5775861.9
SLP180401443298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495187.44 | 495187.44
SLP190101506361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342722.42 | 342722.42
SLP180301392465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 843812 | 843799.3
SLP190101512404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1529316.21 | 1529316.21
SLP180301383972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1970507.62 | 0
SLP180301383972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1430.78 | 1430.78
SLP180301383997 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 302714.96 | 303214.96
SLP180301383997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 302714.97 | 303214.97
SLP190101511155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 236260 | 236260
SLP190101514334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 40000 | 40000
SLP190101517656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3280000 | 3280000
SLP180301392478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625080 | 623882.72
SLP180301392478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 625080 | 623882.72
SLP180301392479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 937500 | 935086.49
SLP180301392479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 249356.4
SLP180301392496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3388677.85 | 3234845.02
SLP180301346472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 998796.61 | 998796.61
SLP180301383815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83920 | 83920
SLP180301383815 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 81418.8 | 81418.92
SLP180301383815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 90544.8 | 90544.75
SLP180301400032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 580000 | 580000
SLP180301383976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 227941.2 | 0
SLP180301383976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1876.7 | 1876.7
SLP180301347191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2095942.93 | 2095942.93
SLP180301347191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191174.21 | 191174.21
SLP180301401107 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | INTERESES FFM 2018 | 14176.96 | 14176.96
SLP180301401107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 251343.48 | 251343.48
SLP180301383769 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 284872.99 | 284872.99
SLP180301383769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 284873 | 284873
SLP190101513930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 25993999.76 | 25993999.76
SLP190101515957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 240000 | 237761.19
SLP190101515957 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 240000 | 237761.19
SLP180301379983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 301174.37 | 301174.37
SLP180301379983 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 301174.36 | 301174.36
SLP180401424017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149149.44 | 148177.1
SLP190101513545 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 685298.78 | 685298.78
SLP190101513545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 685298.78 | 685298.78
SLP180401444808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1734250.01 | 1734250.01
SLP180401445459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 32480
SLP190101514409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 85000 | 85000
SLP190101511920 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 809416.55 | 809416.55
SLP190101511933 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 414714.32 | 414714.32
SLP190101511175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 375000 | 375000
SLP180401426025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000000 | 5655152.6
SLP180401443395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484874.62 | 484874.62
SLP190101511265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1747000 | 1747000
SLP180401445774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1743411.26 | 1743411.26
SLP180301379970 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 142400.47 | 142400.47
SLP180301379970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 142400.48 | 142400.48
SLP190101511403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 6-Hacienda y Crédito Público | R022-Aportaciones al fideicomiso de apoyo a municipios |  | 5945835.54 | 5945835.54
SLP190101511432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1430120.15 | 1430120.15
SLP190101511451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 531814.59 | 531814.59
SLP180401443779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233450 | 233450
SLP180401443815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382500 | 382500
SLP190101511461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1831204.94 | 1831204.94
SLP190101511466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 151554.96 | 151554.96
SLP190101511468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 522192.07 | 522192.07
SLP190101511414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 856424.19 | 856424.19
SLP190101511421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1721303.93 | 1721303.93
SLP190101511485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 6-Hacienda y Crédito Público | R022-Aportaciones al fideicomiso de apoyo a municipios |  | 9536426.77 | 9536426.77
SLP190101511488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 76402.11 | 76402.11
SLP190101513538 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 573679.74 | 573679.74
SLP190101513538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 573679.74 | 573679.74
SLP190101513543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 666056.7 | 666056.7
SLP190101513543 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 666056.7 | 666056.7
SLP180401434583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89000 | 92193.5
SLP180401434621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312000 | 308806.47
SLP180401435437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36371.28 | 36371.28
SLP180401435444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1287251.55 | 1287251.55
SLP180401425993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6533432.62 | 5078493.62
SLP180401435009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102693.47 | 97979
SLP190101511915 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 488088.71 | 488088.71
SLP190101511916 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 481529.94 | 481529.94
SLP190101511918 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 398198.31 | 398198.31
SLP190101511922 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 682781.26 | 682781.26
SLP190101511925 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 460097.87 | 460097.87
SLP190101511927 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000738.91 | 1000738.91
SLP190101511934 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 907048.37 | 907048.37
SLP190101511935 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1166301.42 | 1166301.42
SLP180401435149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649807.88 | 649807.88
SLP180401438360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273576.11 | 273576.11
SLP180401439225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338192.33 | 327118
SLP180401439225 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 33005.67 | 0
SLP180401439225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2760412.07 | 2759767.89
SLP190101512392 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4952991 | 4952991
SLP180301383539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 283727.39 | 283727.39
SLP180301383539 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 283728.38 | 283728.38
SLP190101511182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 241000 | 241000
SLP190101513156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2334517.85 | 2334517.85
SLP190101511428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 825070.82 | 825070.82
SLP180401438184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359671.71 | 359671.71
SLP180401434796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59800.29 | 59800.29
SLP180401434841 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 44080 | 0
SLP180401434841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2403917.46 | 2403917.46
SLP180401434934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99944.29 | 101859.29
SLP180301401147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 20000000 | 19956932.56
SLP190101513525 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 449939.42 | 449939.42
SLP190101513525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 449939.43 | 449939.43
SLP180401435155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49971.51 | 46168.89
SLP180301393363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 752440.36 | 752440.36
SLP190101511203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300900 | 300900
SLP180401467987 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 21216.14 | 21216.14
SLP180401467987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28273.14 | 28273.14
SLP180401468102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56546.29 | 56546.29
SLP180401468157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28253.7 | 28253.7
SLP180401468157 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 21196.7 | 21196.7
SLP180401461336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
SLP190101514249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 735523.65 | 735523.65
SLP180401467527 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 42432.29 | 42432.29
SLP180401467527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56546.29 | 56546.29
SLP180401450618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250894.29 | 250894.29
SLP180401450618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250894.29 | 177431.89
SLP190101511135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4908479.87 | 4908479.87
SLP180401467589 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 21216.14 | 21216.14
SLP180401467589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28273.14 | 28273.14
SLP190101513051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 469265.61 | 469265.61
SLP190101511165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 504600 | 504600
SLP190101511172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 798650 | 798650
SLP190101511187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 519800 | 519800
SLP190101511212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1046410 | 1046410
SLP190101511242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1835366.86 | 1835366.86
SLP190101512395 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 28000000 | 28000000
SLP190101516022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 735523.65 | 735523.65
SLP180401467670 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 21196.7 | 21196.7
SLP180401467670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28253.7 | 28253.7
SLP190101514747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3699999.81 | 3699999.81
SLP190101514747 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Municipal | 1849999.9 | 1849999.9
SLP190101514747 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 1849999.9 | 1849999.9
SLP180401450777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 184512.97 | 184512.97
SLP180401450777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184512.97 | 184512.97
SLP190101513065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 804395.71 | 804395.71
SLP190101511444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1879978.27 | 1879978.27
SLP190101511472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1298048.92 | 1298048.92
SLP190101517148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 231332069 | 231332069
SLP180401463751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 806820.83 | 806820.83
SLP180401470633 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 63590.1 | 63590.1
SLP180401470633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84761.1 | 84761.1
SLP180401470674 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 21216.14 | 21216.14
SLP180401470674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28273.14 | 28273.14
SLP180401470748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1105550.05 | 1105501.19
SLP180401470821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829510.28 | 834455.84
SLP190101513071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 767003.69 | 767003.69
SLP180401457259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 199512.32 | 199512.32
SLP180401457259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199512.32 | 199512.32
SLP190101511205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 540250 | 540250
SLP190101514582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 7322067.59 | 7322067.59
SLP190101514582 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Municipal | 3661033.8 | 3661033.8
SLP190101514582 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 3661033.8 | 3661033.8
SLP190101511438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1208398.2 | 1208398.2
SLP190101511442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1244358.51 | 1244358.51
SLP190101511456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 95695.58 | 95695.58
SLP190101515928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2483281.02 | 2483281.02
SLP190101515970 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 375000 | 374357.31
SLP190101515970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 375000 | 374357.31
SLP180401453424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42581.86 | 42581.86
SLP180401453424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120495.06 | 120495.06
SLP190101516044 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 227500 | 227500
SLP190101516044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 227500 | 227500
SLP180401453481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 234200.24 | 234200.24
SLP180401453481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 662722.84 | 662722.84
SLP180401467454 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 42432.29 | 42432.29
SLP180401467454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56546.29 | 56546.29
SLP190101517019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 35000 | 35000
SLP180401467708 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 21216.14 | 21216.14
SLP180401467708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28273.14 | 28273.14
SLP180401467735 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 21216.14 | 21216.14
SLP180401467735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28273.14 | 28273.14
SLP190101517163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 145470747 | 145470747
SLP190101517166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 136187187 | 136187187
SLP190101513879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1875240 | 1871648.17
SLP180401470481 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 106080.72 | 106080.72
SLP180401470481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141365.74 | 141365.74
SLP180401477648 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 42626.73 | 42626.73
SLP180401477648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50739.93 | 50739.93
SLP180401476797 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 189778.63 | 189778.63
SLP180401476797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226288.03 | 226288.03
SLP180401470659 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 42432.29 | 42432.29
SLP180401470659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56546.29 | 56546.29
SLP190101517664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
SLP190101513057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1558672.65 | 1558672.65
SLP180401470704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226029.6 | 226029.6
SLP180401470704 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 169573.6 | 169573.6
SLP190101511160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 493900 | 493900
SLP180401477747 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 42626.73 | 42626.73
SLP180401477747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50739.93 | 50739.93
SLP180401466130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 1309186.91 | 1305838.82
SLP180401466130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1309186.91 | 1305838.82
SLP180401477802 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 21605.05 | 21605.05
SLP180401477802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25661.65 | 25661.65
SLP180401467189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84761.1 | 84761.1
SLP180401467189 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 63590.1 | 63590.1
SLP180401477855 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 63648.43 | 63648.43
SLP180401477855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75818.23 | 75818.23
SLP190101515950 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 250000 | 249380.5
SLP190101515950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 250000 | 249380.5
SLP190101516002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 107442.83 | 107442.83
SLP180401467305 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 84786.8 | 84786.8
SLP180401467305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113014.8 | 113014.8
SLP190101516056 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 280500 | 263608.11
SLP190101516056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 280500 | 263608.11
SLP180401477912 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 42626.73 | 42626.73
SLP180401477912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50739.93 | 50739.93
SLP180401459936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810000 | 810000
SLP190101511226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7647000 | 7647000
SLP190101514293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 12135309.89 | 12135309.89
SLP190101513076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 489067.67 | 489067.67
SLP190101511235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3336235.72 | 3336235.72
SLP190101514639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 15352924.73 | 15352924.73
SLP190101511249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 884100.53 | 884100.53
SLP190101511254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5860000 | 5860000
SLP190101511258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3863454.41 | 3863454.41
SLP190101511410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1229600 | 1229600
SLP180401451836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300150 | 300150
SLP180401451859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233450 | 233450
SLP190101513533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1321527.85 | 1321527.85
SLP190101513533 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 1321527.85 | 1321527.85
SLP190101517033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 540000 | 540000
SLP180401451871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216775 | 216775
SLP180401456854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 118385.63 | 118385.63
SLP180401456854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118385.63 | 118385.63
SLP180401452178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233450 | 233450
SLP180401452192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216775 | 216775
SLP180401452211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233450 | 233450
SLP190101515961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 641886.69 | 641886.69
SLP190101517701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 556000 | 556000
SLP180401453350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 276782.1 | 276782.1
SLP180401453350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 783217.9 | 783217.9
SLP190101515976 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 15600 | 11310
SLP190101515976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 15600 | 11310
SLP180401451290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 247500
SLP180401489857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 999560.21 | 999560.21
SLP180401489973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2063408.19 | 1304957.24
SLP180401483104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483567.91 | 483567.91
SLP180401483944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 913931.33 | 913931.33
SLP180401482195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 0
SLP180401485797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 940933.53 | 940933.53
SLP190101513826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1265718.58 | 1265698.95
SLP180401485052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130634.68 | 130634.68
SLP180401488996 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 281250 | 281250
SLP180401488996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 281250 | 281250
SLP180401485104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87089.78 | 87089.78
SLP190101514763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4114037.21 | 4114037.21
SLP190101514763 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Municipal | 2057018.61 | 2057018.61
SLP190101514763 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 2057018.61 | 2057018.61
SLP180401489091 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 294991.27 | 294991.27
SLP180401489091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 294991.27 | 294991.27
SLP180401482491 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 42918.4 | 42918.4
SLP180401482491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51031.6 | 51031.6
SLP180401485141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43544.89 | 43544.89
SLP190101516067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 185000 | 184452.6
SLP190101516067 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 185000 | 184452.6
SLP190101516068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 338000 | 338000
SLP180401481829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99600 | 315810
SLP180401489419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 293140.99 | 293140.99
SLP180401489419 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 293141 | 293141
SLP180401481875 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 429310.29 | 429310.29
SLP180401481875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 2189482.49 | 2189482.49
SLP180401481875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1674310.14 | 1674310.14
SLP180401482633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2039889.73 | 2039889.73
SLP180401482633 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 679939.75 | 679939.75
SLP180401482633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1223891.51 | 1223891.51
SLP180401484470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408942.41 | 408942.41
SLP190101517010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 48972.88 | 48972.88
SLP180401482064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 432000
SLP180401481112 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 21216.14 | 21216.14
SLP180401481112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25272.74 | 25272.74
SLP180401482092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 0
SLP180401497500 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 790960.37 | 790960.37
SLP180401497537 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1299828.92 | 1299828.92
SLP180401489066 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 281250.37 | 281250.37
SLP180401489066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 281250.37 | 281250.37
SLP190101511190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 251400 | 251400
SLP190101513088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1294498.32 | 1294498.32
SLP180401497625 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 725521.36 | 800000
SLP180401489484 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 1328366.17 | 1328366.17
SLP180401489484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1328366.18 | 1328366.18
SLP180401489501 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 1095575 | 1095575
SLP180401489501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1095575 | 1095575
SLP180401489554 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 2008324.17 | 2008324.17
SLP180401489554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 2008324.17 | 2008324.17
SLP180401489370 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 293428.3 | 293428.3
SLP180401489370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 293428.31 | 293428.31
SLP180401497832 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1010988.52 | 1010988.52
SLP190101513801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 492650 | 86731.1
SLP180401498232 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 955436.9 | 955436.9
SLP180401498242 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 689523.27 | 689523.27
SLP180401498283 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 729367.42 | 729367.42
SLP180401500962 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 746126.06 | 746126.06
SLP180401481419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126266.5 | 126266.5
SLP180401481419 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 105983.5 | 105983.5
SLP190101515990 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 861127 | 860479.49
SLP190101515990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 861127 | 861479.49
SLP190101516026 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 475000 | 474413.68
SLP190101516026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 475000 | 474413.68
SLP190101516037 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 505349 | 508736.12
SLP190101516037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 602563 | 597211.96
SLP190101513940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3234845.02 | 3234845.02
SLP180401497784 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1294217.96 | 1294217.96
SLP180401497813 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1171590.96 | 1171590.96
SLP180401501025 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 694684.19 | 694684.19
SLP180401501035 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1193754.39 | 1193754.39
SLP190101514001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1940000 | 1940000
SLP180401501090 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 688671.63 | 688671.63
SLP180401481914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303756 | 281275.01
SLP180401497983 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 677994.49 | 677994.49
SLP180401494058 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 277875 | 264440.94
SLP180401494058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 555750 | 528881.99
SLP180401494058 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Municipal | 277875 | 264440.94
SLP180401482871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1847811.76 | 1847811.76
SLP180401482871 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 439955.18 | 439955.18
SLP180401482871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 2111784.87 | 2111784.87
SLP180401495594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5191788.59 | 5191788.59
SLP180401496359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 630002.82 | 630002.82
SLP180401501168 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 742365.28 | 742365.28
SLP180401501189 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 695616.65 | 695616.65
SLP180401496440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4231455.03 | 4231455.03
SLP180401498077 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 614654.48 | 614654.48
SLP180401501224 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960275.19 | 960275.19
SLP180401501246 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 947893.21 | 947893.21
SLP180401498129 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 620627.12 | 620627.12
SLP180401489527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 2498958.91 | 2498958.91
SLP180401489527 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 2498958.9 | 2498958.9
SLP180401494457 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 157500 | 161994
SLP180401494457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 157500 | 161994
SLP180401494813 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 108675 | 72349.2
SLP180401494813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 108675 | 72349.2
SLP180401493723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 16994069.14 | 16994069.14
SLP180401497407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 183000 | 183000
SLP180401497422 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 796019.53 | 796019.53
SLP180401498031 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 636107.98 | 636107.98
SLP180401498045 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 981925.77 | 981925.77
SLP180401498062 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 954317.76 | 954317.76
SLP180401501980 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 976287.03 | 976287.03
SLP180401498101 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 755175.16 | 755175.16
SLP180401498141 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 997604.61 | 997604.61
SLP180401493738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 16190148.12 | 3649976.2
SLP180401494093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 576325 | 502489.79
SLP180401494093 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Municipal | 288162.5 | 502489.79
SLP180401494093 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 288162.5 | 0
SLP180401497639 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 841329.65 | 841329.65
SLP180401497879 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1174361.4 | 1174361.4
SLP180401494655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2346701.05 | 2346701.05
SLP180401494138 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 200859.69 | 204827.22
SLP180401494138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 311793.56 | 310193.56
SLP180401494138 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Municipal | 110933.87 | 105366.33
SLP180401498186 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 799805.19 | 799805.19
SLP180401498267 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691552.66 | 691552.66
SLP180401497471 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 325000 | 285342.53
SLP180401497471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 325000 | 285342.53
SLP180401500999 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 941220.3 | 941220.3
SLP180401494020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 555750 | 555750
SLP180401494020 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 277875 | 277875
SLP180401494020 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Municipal | 277875 | 277875
SLP180401498296 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 523398 | 523398
SLP180401489453 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 869991.62 | 869991.62
SLP180401489453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 869991.63 | 869991.63
SLP180401500850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 14837.78 | 14837.78
SLP180401500850 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | REMANENTES FISM 2016 | 3764315.19 | 3764315.2
SLP180401498323 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 891377.94 | 891377.94
SLP180401502016 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1082987.34 | 1175290.89
SLP180401496401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5356195.28 | 5356195.28
SLP180401496433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3659484.54 | 3659484.54
SLP180401493669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9991560.66 | 9991560.66
SLP180401493718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 16190148.12 | 4149927.24
SLP180401489043 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 275242.38 | 275242.38
SLP180401489043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 275242.38 | 275242.38
SLP180401489494 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 1459463.1 | 1459463.1
SLP180401489494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1459463.11 | 1459463.11
SLP180401500982 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 692924.01 | 692924.01
SLP180401502041 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 996020.88 | 996020.88
SLP180401502065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1506947.95 | 1506947.95
SLP180401493747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 16190148.12 | 3750792.74
SLP180401493759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 16190148.12 | 3558175.14
SLP180401493983 | ESTATAL | 2018 |  |  | ESTATAL | 582610 | 582440.68
SLP180401493983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 582610 | 582440.68
SLP180401497449 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 999228.48 | 999228.48
SLP180401497460 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650567.61 | 700000
SLP180401497472 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 965949.15 | 1000000
SLP180401501016 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 724822.69 | 724822.69
SLP180401494808 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 273585 | 243308.26
SLP180401494808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 273585 | 243308.26
SLP180401494157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 388940.63 | 386968.66
SLP180401494157 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Municipal | 101175.01 | 95907.26
SLP180401494157 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 183190.06 | 187016.04
SLP180401497510 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 726726.38 | 726726.38
SLP180401497523 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 683965.87 | 683965.87
SLP180401498116 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 985902 | 985902
SLP180401500291 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Municipal | 1351583.27 | 1364548.31
SLP180401500291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1351583.27 | 1364548.31
SLP180401501113 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1788477.58 | 1788477.58
SLP180401502108 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 682894.73 | 682894.73
SLP180401502121 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1794641.74 | 1794641.74
SLP180401494292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2012007.38 | 2012007.38
SLP180401500344 | FIDEICOMISOS | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 5000000 | 4921524.8
SLP180401501126 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 697263.71 | 697263.71
SLP180401502144 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1747686.89 | 1747686.89
SLP190101514436 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 1941998.85 | 1941998.85
SLP190101514436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3883997.7 | 3883997.7
SLP190101514436 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Municipal | 1941998.85 | 1941998.85
SLP180401497587 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1230689.66 | 1230689.66
SLP180401497597 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1401156.44 | 1401156.44
SLP180401497612 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1140508.07 | 1140508.07
SLP180401494472 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 45000 | 36864.8
SLP180401494472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 45000 | 36864.8
SLP180401496451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1958225.1 | 1958225.1
SLP180401497651 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1019363.03 | 1019363.03
SLP180401497664 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 934424.8 | 934424.8
SLP180401497674 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1211971.6 | 1211971.6
SLP180401489383 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 292416.56 | 292416.56
SLP180401489383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 292416.56 | 292416.56
SLP180401496959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 754000 | 603987.33
SLP180401497692 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1282504.01 | 1282504.01
SLP180401497693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 4975354.5 | 4975354.5
SLP180401495189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 13594219.13 | 13580624.91
SLP180401497754 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1264797.63 | 1264797.63
SLP180401497774 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1063981.39 | 1100000
SLP180401498728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 17008.5 | 17008.5
SLP180401495882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 18555888.73 | 18555888.73
SLP180401496861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2490163.01 | 1223478.05
SLP180401497801 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1183136.84 | 1183136.84
SLP180401500521 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Municipal | 1364178.53 | 1364178.53
SLP180401500521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1364178.53 | 1364178.53
SLP180401501918 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 999049.67 | 999049.67
SLP180401495912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3962700.84 | 3962700.84
SLP180401496937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1006078.34 | 970865.59
SLP180401497891 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1194436.39 | 1194436.39
SLP180401497908 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1737182.57 | 1737182.57
SLP180401497925 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 796371 | 796371
SLP180401501941 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 973904.86 | 973904.86
SLP180401497962 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 657289.81 | 657289.81
SLP180401497997 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 694490.11 | 694490.11
SLP180401498010 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 612761.73 | 612761.73
SLP180401489545 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 1992190.01 | 1992190.01
SLP180401489545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 1992190.01 | 1992190.01
SLP180401483046 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 254593.73 | 254593.73
SLP180401483046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303272.93 | 303272.93
SLP180401482102 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 211092 | 211092
SLP180401482102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251658 | 251658
SLP180401483126 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 108608.5 | 108608.5
SLP180401483126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128891.5 | 128891.5
SLP180401481238 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 318242.17 | 318242.17
SLP180401481238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379091.17 | 379091.17
SLP180401482128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50400 | 45121.68
SLP180401484306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498800 | 498800
SLP180401488921 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 284938.43 | 284938.43
SLP180401488921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 284938.44 | 284938.44
SLP180401488977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 254675.47 | 254675.47
SLP180401488977 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 254676.47 | 254676.47
SLP180401482243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460000 | 350934.8
SLP180401482267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 970240.05 | 970240.05
SLP180401482267 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 348716.14 | 348716.14
SLP180401482267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 339966.99 | 339966.99
SLP180401482304 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 63940.1 | 63940.1
SLP180401482304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76109.9 | 76109.9
SLP190101515900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 325000 | 322570.6
SLP190101515900 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 325000 | 322570.6
SLP180401493049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4932045.65 | 4932045.65
SLP190101516051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 134611.03 | 134611.03
SLP190101516017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1487076.62 | 1487076.62
SLP180401480634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50545.49 | 50545.49
SLP180401480634 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 42432.29 | 42432.29
SLP180401485583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
SLP190101517677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 540000 | 540000
SLP180401489405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 294687.95 | 294687.95
SLP180401489405 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 294687.94 | 294687.94
SLP180401489461 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 578391.65 | 578391.65
SLP180401489461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 578391.65 | 578391.65
SLP180401489470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1331748.58 | 1331748.58
SLP180401489470 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 1331748.57 | 1331748.57
SLP180401489510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 573255.46 | 573255.46
SLP180401489510 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 573255.45 | 573255.45
SLP180401482747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 789949.05 | 789949.05
SLP180401482747 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 254920.05 | 254920.05
SLP180401482747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 535332.11 | 535332.11
SLP180401482765 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 381890.6 | 381890.6
SLP180401482765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 454909.4 | 454909.4
SLP180401482881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151636.47 | 151636.47
SLP180401482881 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 127296.87 | 127296.87
SLP180401485809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
SLP180401503505 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 668171.21 | 668171.21
SLP180401503527 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 690164.04 | 690164.04
SLP180401503575 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1181243.84 | 1181243.84
SLP180401503590 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 678989.55 | 678989.55
SLP180401503431 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1233317.79 | 1233317.79
SLP180401503516 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
SLP180401503520 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 692595.22 | 692595.22
SLP180401503383 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 718769.71 | 718769.71
SLP180401503396 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 957274.34 | 957274.34
SLP180401503548 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 904729.26 | 904729.26
SLP180401502723 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 685720.44 | 685720.44
SLP180401503623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1483500 | 1483500
SLP180401503470 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 628768.19 | 628768.19
SLP180401503475 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 799998.79 | 799998.79
SLP180401503600 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739069.77 | 739069.77
SLP180401502660 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 649355.16 | 649355.16
SLP180401502718 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1423839.47 | 1423839.47
SLP180401502833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 399619.11 | 372942.76
SLP180401503373 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 748947.82 | 748947.82
SLP180401503388 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 633621.09 | 633621.09
SLP180401503393 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 970207.01 | 970207.01
SLP180401503400 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 758363.1 | 758363.1
SLP180401503429 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 678096.53 | 678096.53
SLP180401503438 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200063 | 1200063
SLP180401503443 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 690010.02 | 690010.02
SLP180401503482 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 771506.82 | 771506.82
SLP180401503510 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 664101.84 | 664101.84
SLP180401503578 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1256306.29 | 1256306.29
SLP180401503447 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 737846.42 | 800000
SLP180401503452 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 776538.41 | 776538.41
SLP180401503498 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 696612.27 | 696612.27
SLP180401503538 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 653083.92 | 653083.92
SLP180401503585 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 933941.01 | 933941.01
SLP180401502732 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1273612.32 | 1273612.32
SLP180401503465 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 699458.84 | 699458.84
SLP180401503563 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 909330.45 | 1000000
SLP180401503566 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 847307.72 | 847307.72
SLP180401502671 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 696338.64 | 696338.64
SLP180401502707 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 874957.99 | 874957.99
SLP180401503534 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 658228.4 | 658228.4
SLP180401503594 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 675107.27 | 675107.27
SLP180401502529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 689391.84 | 689391.84
SLP180401503424 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 648708.71 | 648708.71
SLP180401503462 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768537.68 | 768537.68
SLP180401502961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 15824000 | 15824000
SLP180401503368 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 915391.27 | 915391.27
SLP180401503375 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 943436.08 | 943436.08
SLP180401503405 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 699027.07 | 699027.07
SLP180401503457 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 783296.97 | 783296.97
SLP180401503472 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 730051.92 | 730051.92
SLP18180201116028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23334.56 | 23334.56
SLP18180201115274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1238944 | 1238944
SLP00180201113917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247750 | 247750
SLP18180201113930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
SLP16160300741059 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 824670.23
SLP16160400816905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 5179311.66 | 5179311.66
SLP16160400816905 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 1187253.66 | 1187253.66
SLP16160400816905 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 1274058.79 | 1274058.79
SLP18180101061762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582942.32 | 582942.32
SLP17170300955253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3900000 | 3419573.74
SLP18180101074895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1618245 | 1618245
SLP18170401055499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 595790.74 | 573451.7
SLP00180201115012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377797.88 | 377797.88
SLP00180201115877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62400 | 62400
SLP18180201116020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19360.4 | 19360.4
SLP18180201115910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20800 | 20800
SLP18180201113957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499620.49 | 494620.49
SLP18180101078850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1039378.01 | 887969.67
SLP18180101078841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 337720.97 | 321785.14
SLP18180101079733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2437999.2 | 2392291.62
SLP18180101068215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 242126.27 | 242126.27
SLP18180101068222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 216834.09 | 216834.09
SLP17170401044963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 10750000 | 8085908.27
SLP17180101074942 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1399107.91
SLP18170401055493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2790498.31 | 2245363.35
SLP18170401055511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 404706.28 | 401074.24
SLP18170401055512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1212935.48 | 1132824.36
SLP18180201115276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526203 | 526203
SLP18180201138941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 486455.5 | 486455.5
SLP00180201113960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479472.54 | 479472.54
SLP00180201113945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99100 | 99100
SLP18170401055544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 939876.74 | 771959.07
SLP17170401022451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 550000 | 549610.44
SLP17170401021551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149893.75
SLP18180101055647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 896061.84 | 818221.87
SLP18170401055523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 735509.02 | 607384.37
SLP18180201113901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23334.56 | 23334.56
SLP18180201115627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178230.42 | 178230.42
SLP18180201113916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46415.88 | 46415.88
SLP00180201113926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99100 | 99100
SLP18180201116122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29850 | 29850
SLP17180101076215 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 563836.28 | 563836.28
SLP17180101076215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 563836.28 | 563836.28
SLP16160300740938 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 986412.25
SLP00180201131479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 865700 | 865700
SLP18180201134171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4884022 | 4884022
SLP16170200904234 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 906662.76
SLP17170300955265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4700000 | 3548835.64
SLP18170401055517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 455940.76 | 455936.79
SLP18170401055522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 729397.49 | 510713.87
SLP18170401055524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 887376.55 | 535069.82
SLP17170300954775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1928616.7
SLP18180101074869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4538257 | 4538257
SLP18170401055491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 709712.96 | 604114.4
SLP18180201116125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262772.19 | 262772.19
SLP18180201115039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
SLP18180201114591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149991 | 149991
SLP18180201114602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49997 | 49997
SLP00180201115009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299996.32 | 299996.32
SLP18180201116119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26530 | 26530
SLP18180201136582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 20000 | 20000
SLP18180201113902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35001.84 | 35001.84
SLP18180201113912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43519.45 | 43519.45
SLP18180201113932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11667.28 | 11667.28
SLP18180101078830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 611208.74 | 597558.37
SLP16160300745473 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2499896.76
SLP17170401019275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299987.6 | 299987.6
SLP17170300955393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 2161331.81
SLP17170300964227 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 2080025.39 | 0
SLP17170300964227 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 4320052.73 | 0
SLP17170300964227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 9600117.91 | 17880070.6
SLP18180101069810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 421312.27 | 418154.34
SLP18170401055489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1302340.96 | 1075092.69
SLP00180201114382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379960.99 | 379960.99
SLP18180201114103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382621.4 | 382621.4
SLP00180201114325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584761.48 | 584761.48
SLP18180201113948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28001.47 | 28001.47
SLP18180201115839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 882728 | 882728
SLP00180201115008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602409.92 | 602409.92
SLP00180201115038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49550 | 49550
SLP18180201115279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143492 | 143492
SLP16170200904288 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1192146.4
SLP17170300955365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 2637626.58
SLP16170200904243 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 824996.92
SLP18180201114460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1897752.92 | 1897752.92
SLP18180201114176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227192.48 | 227192.48
SLP18180201114178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99994 | 99994
SLP18180101067956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 127731.54 | 617296.58
SLP18180101068205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 188365 | 188365
SLP18180101079681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6270033.05 | 2140955
SLP18180101055641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 469830.09 | 469830.09
SLP18180101079732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1723962.34 | 1698317.64
SLP18180201114586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359000 | 359000
SLP18180201115165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499947.22 | 1499947.22
SLP18180201114605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49997 | 49997
SLP18180201115277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270578 | 270580
SLP18180201115118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23334.56 | 23334.56
SLP18180201116096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1734409.25 | 1734409.25
SLP16160300741346 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 659801
SLP17170300965890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 141120.01 | 141120.01
SLP17170401055456 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 697966.12
SLP18180101055614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 698262.29 | 690750.05
SLP17180101074952 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 626077.05
SLP18180101061760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278178.65 | 278178.65
SLP18170401055527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 997292.56 | 708898.81
SLP18170401055539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 712182.21 | 527308.35
SLP18180201116066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 29186.82
SLP18180201115631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 770555.08 | 770555.08
SLP18180201116034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14400 | 14400
SLP18180201116039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000.74 | 14000.74
SLP18180201114606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49997 | 49997
SLP18180201115771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1224479.73 | 1224479.73
SLP00180201115883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20800 | 20800
SLP18180201114583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359000 | 359000
SLP18180201114601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359000 | 359000
SLP18180101078840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1378365.43 | 1416449.27
SLP00180201114158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 933021.66 | 933021.66
SLP16160200641238 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 542667.67
SLP16160300741300 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 685160.77
SLP16160300741137 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 959242.93
SLP16170200904235 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 764286.18
SLP16160200641280 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 835628 | 808899.46
SLP16170200904256 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 941218.57
SLP16170200904287 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1136020.83
SLP17170300954875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 978668.73
SLP17170300965546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 17649.83 | 35299.65
SLP17170300965546 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 17649.83 | 0
SLP18180101055640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 409871.37 | 373759.12
SLP16170401055576 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 745552.86 | 719920.77
SLP18180101055619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 307763.29 | 307763.29
SLP00180201115376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
SLP00180201116043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49550 | 49550
SLP18180201113919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19200 | 19200
SLP00180201113953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
SLP18180201114154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49997 | 49997
SLP18180201115173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369020.94 | 369020.94
SLP18180201115622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118820.28 | 118820.28
SLP18180201115625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118820.28 | 118820.28
SLP18180201115754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1008832 | 1008832
SLP18180201115122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
SLP00180201115023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 820990.02 | 820990.02
SLP00180201115040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49550 | 49550
SLP18180201115042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17458 | 17458
SLP16170200904236 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1163585.3
SLP16170200904250 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 784612.53
SLP16170200904279 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1086035.54
SLP16170200904282 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 712537.33
SLP16170200904300 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1019307.15
SLP17170401045000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 11586660 | 9896465.71
SLP18180201114397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273301 | 273301
SLP18180101065892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 580307 | 580307
SLP18180201113925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195000 | 195000
SLP18180101067919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 500000 | 500000
SLP18170401055496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420769.36 | 319030.34
SLP18180101055637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 492270.3 | 492270.3
SLP18180101055645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 458256.02 | 407814.52
SLP18170401055526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 326469.5 | 282907.69
SLP18180101061761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 727904.43 | 727904.43
SLP18180101071666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 850000 | 839547.83
SLP16160100640495 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 793505.37
SLP16160200683893 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 728618.72
SLP16160200640905 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 773614.48
SLP18180201116067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 745418.46
SLP18180201115845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24960 | 24960
SLP18180201115850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1008831.92 | 1008831.92
SLP16170200904751 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2300000 | 2284360
SLP18180201116126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108040 | 109040
SLP18180201114580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49997 | 49997
SLP18180201115348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20800 | 20800
SLP18180201116134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46930 | 46930
SLP18180201116037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8400 | 8400
SLP00180201115374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2996099.04 | 2996099.04
SLP16160300741082 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 637144.18
SLP16170200904278 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 937784 | 853672.95
SLP16170200904303 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1298391.53
SLP18180101061767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607468.91 | 607468.91
SLP18180101055632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439146.63 | 439146.63
SLP00180201115858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83200 | 83200
SLP00180201116056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
SLP18180201115513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118820.28 | 118820.28
SLP18180201136108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5000000 | 4943607.42
SLP18180201136371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5000000 | 4944526.54
SLP18180201114502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54660.2 | 54660.2
SLP18180201115275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222743 | 222743
SLP00180201115381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2999953.72 | 2999953.72
SLP18180201113910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 9000
SLP18180201114157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49997 | 49997
SLP17180101073544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2611269.43 | 2611269.43
SLP18180101074907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1026772 | 1026772
SLP16170200904244 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 615109.83
SLP15170100854457 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1284649.25 | 1284649.25
SLP16170401055564 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1123343.72
SLP18180101075908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 138625172 | 134722410.91
SLP18170401055483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 948232.53 | 706811.52
SLP18180101055642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 520777.43 | 520777.43
SLP18170401055521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1199590.07 | 827414.14
SLP18170401055531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1322500 | 1225373.13
SLP17170401017732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545605.17 | 546196.48
SLP17170401017732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 335356.9 | 334765.59
SLP17170401022669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200000 | 198925
SLP17170401048294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1989997.61 | 1989997.61
SLP18180201142668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 795001.5 | 795001.5
SLP18180201114112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655922.4 | 655922.4
SLP18180201115373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 884999.11 | 884999.11
SLP18180201116088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
SLP18180201115116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11667.28 | 11667.28
SLP00180201115861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20800 | 20800
SLP16160300745476 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
SLP16160200683937 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 798362.45
SLP18180101055806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2023000 | 2023000
SLP17170401055474 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1134329.7
SLP18180101075288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 12000000 | 11994882
SLP18180101055646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 749564.04 | 749562.67
SLP18170401055515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1142705.67 | 1004569.77
SLP18180101075903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 211141614 | 184510920.73
SLP18180201113937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15776 | 15776
SLP00180201113951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
SLP18180201116127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32430 | 32430
SLP18180201116128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29850 | 29850
SLP18180201116129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31180 | 31180
SLP18180201136813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 80036.1 | 47596.28
SLP17170200869377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1862139.84 | 1862139.84
SLP18180201136696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 79966.83 | 49618.69
SLP17170300961681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6500000 | 6421886.05
SLP16170200904306 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1072180.99
SLP18180101055624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1108045.88 | 1016460.54
SLP16170200904263 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 607228.36
SLP17170401052386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 828610 | 828610
SLP18170401055488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 425259.13 | 425256.06
SLP00180201116081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 1162352.82
SLP00180201115384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2999897.92 | 2999897.92
SLP18180201116104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 885697.12 | 884313.82
SLP18180201115878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1008832 | 1008832
SLP18180201115880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16640 | 16640
SLP00180201114379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1090945.7 | 1090945.7
SLP18180201115033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165416 | 165416
SLP18180201116137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229000.1 | 229000.1
SLP18180201114588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349979 | 349979
SLP00180201114597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346508.62 | 346508.62
SLP18180101074949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 13850742.9 | 13850742.9
SLP16160300745477 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
SLP18180101079632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1088481.57 | 1066771.36
SLP18180201136917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3900003.88 | 2595736.51
SLP16160200683938 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 846752.91
SLP16170200904239 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
SLP15150300584920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474000 | 975436.93
SLP17170300965848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 4441612.21 | 4441612.21
SLP17170300955249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7500000 | 7040372.51
SLP17170300955489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1500000 | 1348144.62
SLP17170300955425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 2734359.16
SLP18170401055518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 495641.21 | 495637.92
SLP16170401055577 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780496.37 | 744135.81
SLP18170401055492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1817395.5 | 1378670.43
SLP18180101078835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 915879.09 | 842730.32
SLP00180201135832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2191002.04 | 2166891.74
SLP18180201113990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
SLP18180201113923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23334.56 | 23334.56
SLP00180201113935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297300 | 297300
SLP18180201116136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34905.73 | 34905.73
SLP18180201115901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1008832 | 1008832.01
SLP18180201115278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647310 | 647310
SLP16160200683939 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1254650.5
SLP16160200683929 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 849999.99
SLP16160300741040 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 922542.63
SLP16170200904298 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1073087.5
SLP18180201114539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699958 | 699958
SLP18180201115765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1008832 | 1008832
SLP16160200683892 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 735114.97
SLP16160200683940 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 644446.78
SLP16160300740927 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 557834.65
SLP16160300741114 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1174077.22
SLP18180101075251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6501116 | 6501116
SLP18180101075265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2741660 | 2741660
SLP18180201115112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28253.48 | 28253.48
SLP00180201115003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
SLP18180201114577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99994 | 99994
SLP18180201115043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31641.25 | 31641.25
SLP18180201115911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1034052.8 | 1034052.81
SLP16170200904237 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 845454.06
SLP00180201115632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
SLP18180201115635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118820.28 | 118820.28
SLP18180201115636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118820.28 | 118820.28
SLP18180201115167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389710 | 389710
SLP18180201132716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 437272.12 | 437053.7
SLP18180201136573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 35000 | 35000
SLP00180201136199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1651411.35 | 1633245.83
SLP18170401055525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 307812.86 | 419759.56
SLP18180101078848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1452943 | 1344932.78
SLP15170100854456 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1063128.99 | 1063128.99
SLP00180201113961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452044.97 | 452044.97
SLP17170300954906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1943733.69
SLP18180101055618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 536119.9 | 464278
SLP18180101079558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 509046.62
SLP18180101079678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 12652987.16 | 3636264.16
SLP18180201113922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87596.6 | 87596.6
SLP00180201115046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2999872.81 | 2999872.81
SLP18180201115349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 958390.33 | 958390.33
SLP18180201115912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87360 | 87360
SLP18180201115769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41600 | 41600
SLP18180201116117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462695.21 | 462695.21
SLP18180201116121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29850 | 29850
SLP18170401055482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1432173.21 | 1208925.97
SLP18170401055508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 771340.02 | 626006.73
SLP18170401055542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1137392.32 | 875241.31
SLP18170401055545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1042764.83 | 945643.2
SLP18180101061765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
SLP18180101055635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 306650.6 | 254456.19
SLP18170401055532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1147518.91 | 1074464.61
SLP00180201115848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145600 | 145600
SLP18180201134183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3811114 | 3811114
SLP16160200667982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 6000000 | 6421886.05
SLP18170401055497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 431714.25 | 431709.64
SLP18180201114895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
SLP00180201115017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 712895.37 | 712895.37
SLP17180101076210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 94863.34 | 189726.67
SLP17180101076210 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 94863.34 | 0
SLP17170401021864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200000 | 199858.33
SLP18170401055505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1027257.84 | 707253.86
SLP18170401055535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 364318.79 | 338106.32
SLP17170401055473 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 973542.65
SLP17180101074958 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1019410.31
SLP16170200904753 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2418129 | 2398885.6
SLP16170200904267 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2559026 | 2488763.79
SLP18180101075276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1721514 | 1721514
SLP18180101078831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 458000 | 440744.03
SLP18180201114369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 727815.03 | 727815.03
SLP18180201114120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382621.4 | 382621.4
SLP16160300741288 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 874032.2
SLP17170401044440 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 278422.03 | 278422.03
SLP17170401044440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 278422.03 | 278422.03
SLP18180201113911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
SLP00180201114037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1033447.98 | 1033447.98
SLP18180201113946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148000 | 148000
SLP00180201114152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397466.28 | 397466.28
SLP18180201115623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1775000 | 1775000
SLP18180201115624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118820.28 | 118820.28
SLP18180201115519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 554857.6 | 554857.61
SLP18180201115117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32629.35 | 32629.35
SLP18180201116131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20526 | 20526
SLP18180201116041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107000 | 107000
SLP00180201115385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299998.01 | 299998.01
SLP00180201115119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148650 | 148650
SLP17170401022644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 49964.58
SLP16170200904248 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 775227.5
SLP17180101074622 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 727961.79
SLP16160200683895 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 716963.83
SLP16160300745474 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2148511.63
SLP17170401044579 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 1171379.43 | 1171379.43
SLP17170401044579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2733218.66 | 2733218.66
SLP18170401055495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 660824.94 | 686044.46
SLP18170401055500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 835784.06 | 774593.35
SLP18180201113933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35001.84 | 35001.84
SLP18180201113939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35001.84 | 35001.84
SLP18180201113987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86968.51 | 86968.51
SLP18170401055480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4257965.46 | 3345458.34
SLP16170200904281 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 813935.72
SLP18180201139813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10975294.55 | 9441805.72
SLP18180201115617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
SLP18180201114553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 622403.43 | 622403.43
SLP00180201115651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41600 | 41600
SLP18180201115346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 983611.2 | 983611.2
SLP18180201115360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1008832 | 1008832.01
SLP18180201116019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
SLP18180201116023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48479.65 | 48479.65
SLP18180201116053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
SLP18180201116073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275488.36 | 275488.38
SLP18180201115633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112697.41 | 112697.41
SLP18170401055501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487477.51 | 380387.83
SLP18170401055509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2009123.61 | 1661348.76
SLP16170200904327 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 810318.99
SLP16170200904311 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 677567.2
SLP16160300741340 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 735364.26
SLP18180201139903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 11748424.81 | 10917340
SLP18170401055520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 832273.27 | 790768.38
SLP18180101068198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 185000 | 185000
SLP18180201113929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16000 | 16000
SLP00180201115801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19129.76 | 19129.76
SLP00180201115808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 518019.22 | 518019.22
SLP18180201115774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20800 | 20800
SLP18180201139058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1010835 | 1010835
SLP17170401044576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 12302752 | 10332516.04
SLP18170401055533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1487683.12 | 1122045.31
SLP18170401055536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518327.49 | 518324.36
SLP18170401055538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057197.96 | 775641.08
SLP18170401055543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 998058.58 | 945050.94
SLP18180201116068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 950000
SLP18180201115114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43080 | 43080
SLP18180201115125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
SLP17170300955374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4800000 | 4140356.58
SLP16160200683888 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 625186.09
SLP18180201115272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 509957 | 509957
SLP00180201116050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49550 | 49550
SLP18180201115629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118820.28 | 118820.28
SLP18180201115752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1008832 | 1008832
SLP18180201115860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1008831.92 | 1008831.92
SLP18180201115780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41600 | 41600
SLP18180201116032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68856.13 | 68856.13
SLP17170300964177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3025153.86 | 3779954.01
SLP17170300964177 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 1344514.51 | 1679981.66
SLP17170300964177 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 672254.73 | 839987.68
SLP16160200640911 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 849451.28
SLP17170401048281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1113894.34 | 1113894.34
SLP18180101078829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1044868.35
SLP18180101078836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 461259.41 | 460362.6
SLP18180201116206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313168.65 | 313168.65
SLP18180201115037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23334.56 | 23334.56
SLP18180201115342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128960 | 128960
SLP18180201115170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71101.2 | 71101.2
SLP18180201116042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23334.56 | 23334.56
SLP18180201143189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 35957.66 | 35957.66
SLP18180201114127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109320.4 | 109320.4
SLP18180201114461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49997 | 49997
SLP12130100124723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U045-Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (incluye equipamiento, laboratorios y talleres) |  | 148632 | 148632
SLP18180201139076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2363758 | 2363758
SLP18180201113913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35001.84 | 35001.84
SLP18170401055519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1776365.37 | 1676569.17
SLP18180201114396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54660.2 | 54660.2
SLP18180101078852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439417.77 | 438847.17
SLP18180201116093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544731.36 | 531373.71
SLP18170401055481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 846726.12 | 789208.79
SLP18180101055628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 765318.35 | 823660.18
SLP17180101074166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 24676117.9 | 27405177
SLP18180101078828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1199999.71
SLP18180101078853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 192982.22 | 187617.01
SLP18180101078832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 479999.98
SLP18180201116064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52463.11 | 52463.11
SLP18180201116071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 953900.91
SLP18180201136548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 30000 | 18000
SLP18170401055503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1280584.16 | 910844.04
SLP18180101055792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 506695.85 | 506695.85
SLP18170401055507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 210338.29 | 210334.91
SLP18180101078834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 758750.76 | 708768.99
SLP18180101078839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 419369.37 | 410564.49
SLP17170300964240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3536377.63 | 3536377.63
SLP17170300964240 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 1591369.93 | 1571725.35
SLP17170300964240 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 766215.15 | 785859.73
SLP18180101078856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 127919.4 | 126651.49
SLP18180201114175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49997 | 49997
SLP18180201113992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
SLP18180201113896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9001.6 | 9001.6
SLP18180201113931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
SLP17170401022446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 49964.58
SLP17170401048272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3870116.76 | 3870116.76
SLP18180101055613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 389218.58 | 389218.58
SLP00180201115802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40136 | 40136
SLP18180201116027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31479.38 | 31479.38
SLP18180201115619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 770555.08 | 770555.08
SLP18180201115120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
SLP18180201115123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39614 | 39614
SLP18180201116133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51042.59 | 51042.59
SLP18180201115914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62400 | 62400
SLP18180201116052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78555.65 | 78555.65
SLP18180201115862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20800 | 20800
SLP16160300743954 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 658317 | 554133.54
SLP16170401055567 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1027994.87
SLP18180101074921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7660735 | 7660735
SLP18180201116069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 825000 | 825000
SLP18180201115347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 958390.4 | 958390.4
SLP00180201115882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33280 | 33280
SLP18180201114585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49997 | 49997
SLP00180201115806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1223133.15 | 1223133.15
SLP18180201116038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11667.28 | 11667.28
SLP00180201115378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1227781.62 | 1227781.62
SLP18180201116076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 842671 | 842671.1
SLP18180201116024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11667.28 | 11667.28
SLP16160200640887 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 880835.72
SLP17170401044443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1709149.8 | 1709149.8
SLP18170401055529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 321653.35 | 314155.91
SLP18170401055506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438420.74 | 438418.88
SLP18180101061766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72000 | 72000
SLP18180101078854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 423977.54 | 382196.29
SLP16160300740932 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1725000 | 1521941.34
SLP16170200904225 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
SLP00180201113959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589635.78 | 589635.78
SLP18180201136722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 85062 | 27840.52
SLP18180101055626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1038444.56 | 1028230.49
SLP18170401055490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2083713.21 | 1483123.89
SLP18180101055622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 999940.83
SLP18170401055513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 501782.63 | 501778.54
SLP18180201115626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118820.28 | 118820.28
SLP18180201116082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
SLP18180201116090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 39670.54
SLP18180201115113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51030.01 | 51030.01
SLP18180201116211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 892000 | 890950.29
SLP18180201116211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1338000 | 1338000
SLP18180201115044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24000 | 24000
SLP00180201115797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100653.2 | 100653.2
SLP18180201116016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26869.54 | 26869.54
SLP18180201115634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356460.84 | 356460.84
SLP00180201115382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2499988.41 | 2499988.41
SLP18180201134781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 291359.15 | 291359.15
SLP16160200640888 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 677201.8
SLP16160100640492 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 825008.94
SLP18180201113943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35718.02 | 35718.02
SLP18180201113900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23737.46 | 23737.46
SLP00180201115048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
SLP00180201115807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1979427.18 | 1979427.18
SLP18180201116033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35001.84 | 35001.84
SLP18180201136538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 30000 | 30000
SLP18180201114604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49997 | 49997
SLP18180201139818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 12718261.97 | 11534947.21
SLP16160300740940 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 818016.26
SLP16160300741369 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 882712.92
SLP18180201115628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118820.28 | 118820.28
SLP18180201115852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1008832 | 1008832
SLP16160200683942 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 715782.75
SLP15170100854458 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 848199.76 | 848199.78
SLP18170401055534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798968.73 | 684744.09
SLP18170401055537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2680857.07 | 2271776.4
SLP18170401055541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1180979.14 | 992691.54
SLP17180101055706 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 652180.54
SLP18180101061759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
SLP18180101078851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 590786.23 | 590786.15
SLP16160400816915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 8469831.96 | 8469831.96
SLP16160400816915 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 2083493.82 | 2083493.82
SLP16160400816915 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 1941539.66 | 1941539.66
SLP18180201113909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49550 | 49550
SLP18180201115616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
SLP18180201115618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118820.28 | 118820.28
SLP18180201116083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 432940.14 | 180595.21
SLP18180201115961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100007.7 | 1100007.7
SLP00180201115869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33280 | 33280
SLP18180201114593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249985 | 249985
SLP00180201116029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49550 | 49550
SLP00180201115377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3450000 | 3450000
SLP16160300741073 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 698704.26
SLP16160300741353 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 812857.7
SLP16170401055581 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2468086 | 2468085.95
SLP16170200904254 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 848501.38
SLP16170200904221 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 763170.62
SLP16170200904251 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 927042.07
SLP17170300955355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3800000 | 3311987.46
SLP16160200683889 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 755758.47
SLP16160300745475 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
SLP18170401055484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1281745.38 | 1054655.18
SLP18180101055630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 557111.64 | 557111.64
SLP18180101055788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1453350.08 | 1307370.1
SLP18180101055790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2016036.72 | 1944644.03
SLP18180101068175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 80000 | 71896.8
SLP18180101078849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1020387.73 | 902116.09
SLP18180101078855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 116712.77 | 105363.34
SLP18180201113944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23334.56 | 23334.56
SLP18180201114505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218640.8 | 218640.8
SLP18180201115868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1008832 | 1008832
SLP18180201115778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83200 | 83200
SLP00180201115160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
SLP00180201115800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62776.18 | 62776.18
SLP18180201116035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41203.2 | 41203.2
SLP18180201115273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109284 | 109284
SLP18180201116089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299841.39 | 299841.39
SLP00180201115367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222398.26 | 222398.26
SLP16160100640460 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1725000 | 1379553.22
SLP17170401051645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3730561.78 | 3730561.78
SLP18180101055615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865250.51 | 841676.14
SLP18180101075255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2358438 | 2358438
SLP17170401022686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 49964.58
SLP18180101068145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 185975 | 185975.28
SLP18180201114450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1743582.83 | 1743582.83
SLP18180201113938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50559.84 | 50559.84
SLP18180201114160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49997 | 49997
SLP16160400816891 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 4848539.8 | 0
SLP16160400816891 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 5203037.03 | 0
SLP16160400816891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 21151418.29 | 31202995.13
SLP18170401055498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 536936.62 | 474852.62
SLP18170401055504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1721265.63 | 1317172.21
SLP18170401055510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 881355.19 | 729358.83
SLP16170200904301 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1146606.4
SLP18180101068203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 2340000 | 2340000
SLP18180201115630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118820.28 | 118820.28
SLP18180201115846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1160156.71 | 1160156.71
SLP18180201115859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83200 | 83200
SLP15160200683944 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 35000000 | 35000000
SLP15160200683947 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 970579.7 | 775149.39
SLP16160300741272 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 954760.1
SLP18180101074885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7880933 | 7880933
SLP18180101068157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 285000 | 285000
SLP18180101078846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1126023.16 | 981820.24
SLP18180101079736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 564710.18 | 553724.19
SLP16160200683941 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 610252.96
SLP18170401055516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1252092.6 | 1033052.95
SLP18180101079647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 399759.84 | 395579.27
SLP18180201114290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32958 | 32958
SLP18180201113904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55878.23 | 55878.23
SLP17170300955378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3500000 | 3015252.31
SLP17170300954924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2900000 | 2776946.13
SLP17170300954835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1924288.88
SLP17170401044277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3800000 | 3677957
SLP17170401055478 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 760159.74
SLP18180101055621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 731447.54 | 731447.54
SLP18170401055494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1054768.64 | 830576.98
SLP17180101076190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 174986 | 174986
SLP17180101076190 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 174986 | 174986
SLP18180101075910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 141956825 | 143261074.65
SLP17170300954862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1100000 | 1075933.76
SLP16170200904292 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1725000 | 1370874.67
SLP17180101075468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 244081.4 | 244081.4
SLP17180101075468 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 244081.4 | 244081.4
SLP18170401055528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 939681.05 | 705414.86
SLP18170401055530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1423176.43 | 1265969.57
SLP18170401055479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1507780.58 | 1293878.47
SLP17170300965585 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 36320.41 | 72640.82
SLP17170300965585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 36320.41 | 0
SLP16170200904755 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 1996592
SLP17180101075758 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 103646 | 103646
SLP17180101075758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 103646 | 103646
SLP00180201115803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106537.07 | 106537.07
SLP18180201116036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23334.56 | 23334.56
SLP18180201136765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 760000 | 760000
SLP18180201134206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1676551 | 1676551
SLP18180201142692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 455666.8 | 455666.8
SLP16160300745472 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
SLP16160300743953 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1026750 | 962900.23
SLP18180201115155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510000 | 0
SLP18180201115155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 400000 | 3469834.36
SLP18180201116015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200008.4 | 1200008.4
SLP18180201115189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1560000 | 1560000
SLP18180201116070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179039.59 | 350389.75
SLP00180201115853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104000 | 104000
SLP18180201115777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1008832 | 1008832
SLP18180201115881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1185377.51 | 1185377.51
SLP18180201136679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 85073.5 | 24283.42
SLP00180201115896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20800 | 20800
SLP18180201114594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49997 | 49997
SLP180301303804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2702611.17 | 1973157.43
SLP180301306768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1893908.43 | 1721783.01
SLP180301384886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1483199.38 | 1391324.07
SLP180301298148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2115000 | 1539525.13
SLP180301308971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284000 | 284000
SLP180301308971 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 50000 | 50000
SLP180301311930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999982.6 | 570878.77
SLP180301308452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700433.75 | 700433.75
SLP180301400999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 866605.03 | 866605.03
SLP180301401095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 237197.23 | 237197.23
SLP180301309451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
SLP180301311667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189383.73 | 189383.73
SLP180301311696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3409641.79 | 3409641.79
SLP180301311064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244960.87 | 244960.87
SLP180301303399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16784 | 16784
SLP180301303399 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 16283.76 | 16283.77
SLP180301303399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 18108.96 | 18108.95
SLP180301297774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194810.61 | 194810.61
SLP180301299869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1223796 | 1223796
SLP180301310931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1373506.02 | 1302620.36
SLP180301314409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46458 | 46458
SLP180301308021 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 7097.55 | 7097.55
SLP180301308021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28390.2 | 28390.2
SLP180301299411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49999.98
SLP180301314652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116880 | 116880
SLP180301297789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419590.97 | 419590.97
SLP180301302894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31470 | 31470
SLP180301302894 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 30532.05 | 30532.1
SLP180301302894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 33954.3 | 33954.28
SLP180301303395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12588 | 12588
SLP180301303395 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 12212.82 | 12212.84
SLP180301303395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 13581.72 | 13581.71
SLP180301323026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 340036.33
SLP180301319170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93018.28 | 93018.28
SLP180301323907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 27306.4
SLP180301324292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49946.16
SLP180301330076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93933.83 | 93933.63
SLP180301383988 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 153673.43 | 153673.43
SLP180301383988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 153673.44 | 153673.44
SLP190101513342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | R070-Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 860800 | 860800
SLP180301342579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230747.56 | 230747.56
SLP180301331992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172979.61 | 165066.7
SLP180301331986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428293.33 | 428293.33
SLP180301342308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 805550.8 | 805550.8
SLP180301342803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40600 | 40600
SLP190101513110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4698658.74 | 4698658.74
SLP180301329293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 707082.92 | 707082.92
SLP180301314729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
SLP180301333065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278339.83 | 282866.1
SLP180301334676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1983058.29 | 1983058.29
SLP180301334676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1983058.3 | 1983058.3
SLP180301320777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208554.09 | 208554.09
SLP180301326678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510000 | 22500
SLP180301326682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190403.03 | 22500
SLP180301326692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310730.13 | 22500
SLP180301326701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224031.32 | 22500
SLP180301320552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176432.22 | 176432.22
SLP180301326960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640000 | 640000
SLP180301326440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 9300000 | 9300000
SLP180301326440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26119.89 | 26119.89
SLP180301320559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280495.99 | 280495.99
SLP180301320571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156102.17 | 156102.17
SLP180401449464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698395 | 698395
SLP180401447380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231396 | 231396
SLP180401435020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65750.61 | 65750.61
SLP180401443907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141151.56 | 141151.56
SLP180401446942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223486.4 | 223486.4
SLP180401446969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92558.4 | 92558.4
SLP180401446983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326848.86 | 326848.86
SLP190101513890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1312500 | 1309121.08
SLP180401449158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 89713.58
SLP180401435251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66812.43 | 66812.43
SLP180401447027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134209.68 | 134209.68
SLP180301347304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51095 | 51095
SLP180401447045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273770.84 | 273770.84
SLP180401447951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 225000
SLP180401445195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 200199.88
SLP180401445197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 954200 | 882201.11
SLP180401445197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386317.82 | 386317.82
SLP180401445389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 339553.44 | 339553.44
SLP180401445389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80057.27 | 80057.27
SLP180401447108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113384.04 | 113384.04
SLP180401448806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97469.61 | 94496.08
SLP180401449252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142472.58 | 142472.58
SLP180401449276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312952.97 | 312952.97
SLP180401443337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1095083.36 | 1095083.36
SLP180401446600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248628.62 | 248628.62
SLP180401447140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290532.32 | 290532.32
SLP180401449297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292137.45 | 292137.45
SLP180401449567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 420000
SLP180401443414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290532.32 | 290532.32
SLP180401446647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106442.16 | 106442.16
SLP180401446674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607484.84 | 607484.84
SLP180401447631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1244117.82 | 1243846.3
SLP180401449326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59005.98 | 59005.98
SLP180401447186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163134.18 | 163134.18
SLP180401447204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171233.04 | 171233.04
SLP180401449341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497501.4 | 497501.4
SLP180401448113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 706010.72 | 706010.72
SLP180401447292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80988.6 | 80988.6
SLP180301308399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29853.41 | 29853.41
SLP180301384313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2048039.43 | 1938531.8
SLP180301312362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 842623.95 | 842623.95
SLP180301393277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 182387.32 | 120768.18
SLP180301312438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1894477.26 | 1894477.26
SLP180301297775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326059 | 326059
SLP180301311766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82411.62 | 82411.62
SLP180301312359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 626762.19 | 626762.19
SLP180301383814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10490 | 10490
SLP180301383814 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 10177.35 | 10177.3
SLP180301383814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 11318.1 | 11318.1
SLP180301392696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 475000 | 474849.45
SLP180301392696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1425000 | 1424548.36
SLP180301384000 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 87053.61 | 87053.61
SLP180301384000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 87053.62 | 87053.62
SLP180301298652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576823.78 | 576823.78
SLP180401435147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135258.48 | 135258.48
SLP180401435208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3141585.79 | 3141585.79
SLP180401438326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 210000
SLP180401438441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66749.27 | 66749.27
SLP180301380007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 277039.4 | 277039.4
SLP180301380007 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 277039.43 | 277039.43
SLP180401435495 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 529042.5 | 529042.5
SLP180401435495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 529042.5 | 529042.5
SLP180401435506 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 529042.5 | 529042.5
SLP180401435506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 529042.5 | 529042.5
SLP180401434800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21350.52 | 21350.52
SLP180301392697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 310000 | 309883.91
SLP180301392697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 930000 | 929651.75
SLP180401438421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203580 | 203580
SLP190101513377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 8998288.21 | 8998288.21
SLP180301321054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1806101.92 | 1806101.92
SLP180401435165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285796.97 | 285796.97
SLP180301302155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217685 | 217685
SLP180301321221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1190143.56 | 1190143.56
SLP180301383807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69234 | 69234
SLP180301383807 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 67170.61 | 67170.6
SLP180301383807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 74699.42 | 74699.42
SLP180301347210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241325 | 241325
SLP180301347258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261995 | 261995
SLP180301401022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3399673.7 | 3399673.7
SLP180301384728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1002136.46 | 892749.53
SLP180301379731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 285307.85 | 285307.85
SLP180301379731 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 285307.85 | 285307.85
SLP180301379978 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 282445.16 | 282445.16
SLP180301379978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 282445.17 | 282445.17
SLP18180201115280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227571 | 227571
SLP190101512649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4498563.5 | 4498563.5
SLP18180201116065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 110000
SLP180401446747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148059.74 | 148059.74
SLP180401446777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61319.94 | 61319.94
SLP180401443881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346403.92 | 346403.92
SLP18180201114050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2800000 | 2806880.86
SLP18180201116135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153232.78 | 153232.78
SLP00180201113962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999734.75 | 999734.75
SLP180401427212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 437828.82 | 437828.82
SLP180401438678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3380716.98 | 3380716.98
SLP180301310571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1584942.18 | 1584435.33
SLP180301310571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1584942.18 | 1584435.33
SLP180401427411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385373.41 | 385373.41
SLP180301303834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 74827.48
SLP180401426035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2772539.47 | 2736176.86
SLP180401427916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 453863.26 | 453863.26
SLP180401427540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141849.62 | 141901.51
SLP180401427540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141849.62 | 141901.51
SLP180401427955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 493046.5 | 493046.5
SLP180401444705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1785024.03 | 1785024.03
SLP180301380008 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 111403.03 | 111403.03
SLP180301380008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 111403.03 | 111403.03
SLP180401446630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 637760.36 | 637760.36
SLP00180201135840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1409552.61 | 1394038.26
SLP16170401055566 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 789630.2
SLP180401426301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1681356.58 | 1575729.77
SLP180401434560 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 169647.44 | 169647.44
SLP180401434560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225147.44 | 225147.28
SLP180301323834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34703.95 | 17426.45
SLP180301384504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2825158.57 | 2661662.58
SLP180301384552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2256188.77 | 2217656.33
SLP180301323911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 149945.41
SLP180401434812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24307.71 | 24307.71
SLP180401434823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21127.32 | 21127.32
SLP180401434828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201876.24 | 201876.24
SLP180301392143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2355911 | 1806072
SLP180401426837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58664.13 | 58664.13
SLP180401427428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112000 | 112000
SLP180301324166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2999851.19 | 2540690.31
SLP18180201115620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48298.89 | 48298.89
SLP00180201115368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 930661.8 | 930661.8
SLP180401427483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212179.4 | 212179.4
SLP180401435219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3450335.15 | 3450335.15
SLP180401437960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317235.64 | 317235.64
SLP180401426236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2129892.51 | 2034321.23
SLP180401428387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000 | 3000
SLP180401437310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6592323.06 | 6592323.06
SLP180401435282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1925202.27 | 1925202.27
SLP180401435293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2656476.68 | 2656476.68
SLP180401438375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 949990.89 | 949990.89
SLP180401435326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3186836.27 | 3186836.27
SLP180401438521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253300.25 | 253300.25
SLP180401434819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109033.46 | 109033.46
SLP180401434552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178783.17 | 178783.17
SLP180401438643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152636.04 | 152636.04
SLP180401434572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249264.35 | 249264.35
SLP180401427992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175361.75 | 175361.75
SLP180401437281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510661.94 | 510661.95
SLP180401443433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139994.58 | 139994.58
SLP180401439150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1192858.66 | 1192858.66
SLP190101512067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9998563.73 | 9998563.73
SLP180401434806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33889.7 | 33889.7
SLP180401434837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32958.44 | 32958.44
SLP180401434906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14963.15 | 14963.15
SLP180401434913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328363.75 | 328363.75
SLP180401434924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224137.92 | 224137.92
SLP180401434924 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 1904.95 | 1904.95
SLP180401434924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 971.38 | 971.38
SLP190101513291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | R070-Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 139200 | 139200
SLP180401434941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272136.81 | 272136.81
SLP180301324295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38424.73 | 17776.73
SLP180401434032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 15094.95
SLP180401434997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1193013.88 | 1193013.88
SLP180401434027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295613.6 | 295613.6
SLP190101510646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 92632.4 | 92632.4
SLP180401434173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137682.88 | 137682.87
SLP180401435152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549323.7 | 549323.7
SLP180401443364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482460.66 | 482460.66
SLP180401443383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279358 | 279358
SLP180401443404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134209.68 | 134209.68
SLP180401434600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73380.2 | 73380.2
SLP180401434601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819290.54 | 819290.54
SLP180401451318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595000 | 595000
SLP18180101078833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 898630.4 | 752229.37
SLP180301324327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52435 | 52354.35
SLP180401467258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207111.72 | 163898.66
SLP180401469107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 514000 | 514000
SLP180401449940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1053000 | 1053000
SLP180401451447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 940000 | 940000
SLP18180201115621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118820.28 | 118820.28
SLP180401451590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423000 | 423000
SLP180401468238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119500 | 119999.77
SLP180401460531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136751.44 | 136751.44
SLP00180201114607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1376047.92 | 1376047.92
SLP180401457570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42443.4 | 42393.4
SLP180401457570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42443.4 | 42393.4
SLP190101515983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 25200 | 21170
SLP190101515983 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 25200 | 21170
SLP180401461575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562722.87 | 562722.87
SLP190101512452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1998900.27 | 1998900.27
SLP180401456539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 275882.1 | 275557.1
SLP180401456539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275882.1 | 275557.1
SLP190101511405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 22869.4 | 22869.4
SLP180401450870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 940000 | 940000
SLP180401455565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 211967 | 211965.02
SLP180401455565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211967 | 211965.02
SLP180401456691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86086.8 | 86086.8
SLP180401456691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241913.2 | 241913.2
SLP180401455595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 213717 | 213715.67
SLP180401455595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213717 | 213715.67
SLP180301303845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49712.36
SLP180401456725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64564.1 | 64564.1
SLP180401456725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181434.9 | 181434.9
SLP180401455712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 423934 | 423801.2
SLP180401455712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123486.14 | 423801.2
SLP180401451403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 880000 | 880000
SLP180401449798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810000 | 810000
SLP180401451502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
SLP180401449845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810000 | 810000
SLP180401457238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63665.1 | 63590.1
SLP180401457238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63665.1 | 63590.1
SLP190101513063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5598980.14 | 5598980.14
SLP180401471789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 960
SLP180401451070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
SLP190101512191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2498718.13 | 2498718.13
SLP180401456533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106566.83 | 106566.83
SLP180401456533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301349.83 | 301349.83
SLP180401451182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
SLP180401451339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 930000 | 930000
SLP180401466616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 824496.01 | 824496.01
SLP180401471436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157170.72 | 157170.02
SLP180401475039 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 871458.76 | 871458.76
SLP180401475039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373482.36 | 373482.36
SLP180401466107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1260745.45 | 1260745.45
SLP190101517000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 55630 | 55630
SLP180401455670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 211967 | 211965.02
SLP180401455670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211967 | 211965.01
SLP180401456553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106566.83 | 106566.83
SLP180401456553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301349.83 | 301349.83
SLP180401456661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42626.74 | 42626.74
SLP180401456661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120539.94 | 120539.94
SLP180401456664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 297103.8 | 296753.8
SLP180401456664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297103.8 | 296753.8
SLP180401450747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 940000 | 940000
SLP180401465210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 955361.87 | 455631.87
SLP190101512153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 998470.71 | 998470.71
SLP180401465257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22533.07 | 22533.07
SLP180401450894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
SLP190101512543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5698854.48 | 5698854.48
SLP180401451126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 880000 | 880000
SLP190101516008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1200000 | 1200000
SLP180401457366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1341424 | 1341424
SLP180401457425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63665.1 | 63590.1
SLP180401457425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63665.1 | 63590.1
SLP180401485692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1045935.16 | 1045935.16
SLP180401485719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406951.79 | 406951.79
SLP190101515927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1200000 | 1200000
SLP190101516079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 78022.64 | 78022.64
SLP180401491848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1227766.42 | 1227766.42
SLP180401496833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1128304.43 | 1128304.43
SLP180401496854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2670473.28 | 1229119.28
SLP180401499969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 288204.93 | 288204.93
SLP180401496873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1358307.94 | 1228774.32
SLP180401496898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 638571.92 | 638571.92
SLP180401496903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1226844 | 1226844
SLP180401496907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1203696 | 1203696
SLP180401496913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 648004.18 | 648004.18
SLP180401489017 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | GIC | 281250 | 281250
SLP180401489017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 281250 | 281250
SLP180401481417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133400 | 65538.84
SLP180401496843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 922271.39 | 922271.39
SLP180401495475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5056230.46 | 5056230.46
SLP180401489984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 463480.97 | 463480.97
SLP180401496921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1229509.82 | 1229509.82
SLP180401488194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524120.16 | 393090.48
SLP180401488205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 493915.36
SLP180401496985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 827671.61 | 827671.61
SLP180401496988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1126531.26 | 1126531.26
SLP180401491393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1529372 | 1512548.89
SLP180401491394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2588410 | 2559937.49
SLP180401491395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1978000
SLP180401491398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 10000000 | 9888651.48
SLP180401491399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 850000 | 839547.83
SLP180401491392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2384141 | 2357915.45
SLP180401496995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1225635.67 | 1225635.67
SLP180401497327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2507477.6 | 2507477.6
SLP180401502001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 509046.62 | 509046.62
SLP180401493679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 411472.3 | 411472.3
SLP180401493705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449937.55 | 449937.55
SLP180401494047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4735396.89 | 4735396.89
SLP180401489966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 766800.29 | 766800.29
SLP180401496911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 804575.7 | 804575.7
SLP180401496931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1450350.01 | 1221026.19
SLP180401496945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1229000 | 1229000
SLP180401488734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119272 | 119272
SLP180401496968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1224724.63 | 1224724.63
SLP180401496980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1147372.45 | 1147372.45
SLP180401497343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15000000 | 15000000
SLP180401493684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 819735.72 | 819735.72
SLP180401493696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 303189.18 | 303189.18
SLP180401493714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1035640.21 | 1035640.21
SLP180401489948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817847.67 | 817847.67
SLP180401500230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 199789.43 | 199789.43
SLP180401502071 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 686854.6 | 686854.6
SLP180401502097 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 648711.93 | 648711.93
SLP180401500316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 279901.17 | 279901.17
SLP180401500359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 129779.7 | 129779.7
SLP180401496990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 858948.64 | 858948.64
SLP180401496848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 489515.67 | 489515.67
SLP180401496851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1224614.82 | 1224614.82
SLP180401496870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1465352.68 | 1225175.76
SLP180401496889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 781883.34 | 781883.34
SLP180401496896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1201660.74 | 1201660.74
SLP180401496948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1136813.99 | 1136813.99
SLP180401496954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 11711854.2 | 11711854.2
SLP180401496957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2621217.3 | 1228549.12
SLP180401496965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1042317.32 | 1042317.32
SLP180401496972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1228694.46 | 1228694.46
SLP180401483327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142866.95 | 155526.36
SLP180401482979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
SLP180401482465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1226500.36 | 1226500.36
SLP180401485602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1044477.68 | 1044477.68
SLP180401483520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130634.68 | 130634.68
SLP180401485644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511571.31 | 511571.31
SLP180401488129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16446.48 | 16446.48
SLP180401482752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 841034.14 | 422205.91
SLP180401482774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 849387 | 849387
SLP180401482774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 849388 | 849388
SLP180401502461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3399802 | 3399802
SLP180401502742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 234047.18 | 234047.18

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SLP17170200869986 | Otros | 1 | 14
SLP00180201142086 | Otros | 1 | 1
SLP16160200640903 | Metros Cuadrados | 1 | 480.3
SLP16170200904285 | Metros Cuadrados | 1 | 575.18
SLP16160300740946 | Metros Cuadrados | 1 | 203
SLP16160300740956 | Metros Cuadrados | 1 | 230.53
SLP16170200904259 | Metros Cuadrados | 1 | 291.87
SLP16170200904241 | Metros Cuadrados | 1 | 182
SLP16170200888275 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170200869958 | Otros | 1 | 10
SLP17170300940075 | Otros | 1 | 1
SLP17170401055477 | Metros Cuadrados | 1 | 540
SLP00180101079598 | Otros | 1 | 1
SLP18170401018771 | Vivienda | 1 | 2
SLP18170401021548 | Vivienda | 1 | 5
SLP18170401021563 | Vivienda | 1 | 9
SLP18170401022863 | Vivienda | 1 | 1
SLP17170401021032 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115080 | Otros | 1 | 1
SLP16160400826840 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115001 | Otros | 1 | 1
SLP18180201114507 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16160300741144 | Metros Cuadrados | 1 | 839
SLP00170300938422 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018039 | Piezas | 1 | 10
SLP18170401019271 | Vivienda | 1 | 4
SLP00180101079585 | Otros | 1 | 1
SLP17180101055693 | Metros Cuadrados | 1 | 273.23
SLP17170401055546 | Metros Cuadrados | 1 | 485.99
SLP16170401055574 | Metros Cuadrados | 1 | 237
SLP18170401055486 | Metros Cuadrados | 1 | 452
SLP16160200640893 | Metros Cuadrados | 1 | 254
SLP18180201115060 | Otros | 1 | 1
SLP16160300792534 | Otros | 1 | 1
SLP16160300795483 | Otros | 1 | 1
SLP16160300740929 | Metros Cuadrados | 1 | 155.47
SLP16160300730826 | Otros | 1 | 1
SLP17170300940978 | Otros | 1 | 1
SLP16170200904750 | Metros Cuadrados | 1 | 250.61
SLP16170200904807 | Metros Cuadrados | 1 | 361.68
SLP17170300938442 | Otros | 1 | 1
SLP16170200904242 | Metros Cuadrados | 1 | 466.42
SLP16170200904264 | Metros Cuadrados | 1 | 267.06
SLP16170200904296 | Metros Cuadrados | 1 | 920
SLP17170401055548 | Metros Cuadrados | 1 | 178.41
SLP17170401055462 | Metros Cuadrados | 1 | 516.77
SLP18170401022461 | Vivienda | 1 | 4
SLP18170401021867 | Vivienda | 1 | 2
SLP18170401055487 | Metros Cuadrados | 1 | 212
SLP17180101055701 | Metros Cuadrados | 1 | 917.24
SLP18170401019280 | Vivienda | 1 | 22
SLP18170401018689 | Vivienda | 1 | 33
SLP17170401017985 | Otros | 1 | 1
SLP00180201113941 | Vivienda | 1 | 1
SLP00180201115805 | Otros | 1 | 10
SLP18180201114045 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17180101069728 | Kilómetro | 1 | 0.55
SLP18180101073492 | Equipamiento | 1 | 1
SLP18180101079536 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16160200683927 | Metros Cuadrados | 1 | 192
SLP18180101055644 | Metros Cuadrados | 1 | 374.23
SLP17180101074714 | Metros Cuadrados | 1 | 96.77
SLP17180101065950 | Metros Cuadrados | 1 | 96.67
SLP18170401018690 | Vivienda | 1 | 36
SLP18180201116111 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP16160300794256 | Otros | 1 | 1
SLP16170200904307 | Metros Cuadrados | 1 | 640
SLP17170401017950 | Vivienda | 1 | 4
SLP17170401017977 | Vivienda | 1 | 1
SLP17170401017991 | Otros | 1 | 1
SLP18170401022437 | Vivienda | 1 | 8
SLP17170401044264 | Kilómetro | 1 | 1.7
SLP17170401055446 | Metros Cuadrados | 1 | 370
SLP17170401055463 | Metros Cuadrados | 1 | 358.71
SLP18170401022653 | Vivienda | 1 | 17
SLP18180201142800 | Metros Cuadrados | 1 | 9200
SLP18180201142808 | Metros Cuadrados | 1 | 10900
SLP17170200869340 | Metros Cuadrados | 1 | 1569
SLP16160300810990 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115056 | Otros | 1 | 6
SLP16160300741122 | Metros Cuadrados | 1 | 274
SLP16170200904302 | Metros Cuadrados | 1 | 467
SLP16170200904316 | Metros Cuadrados | 1 | 284
SLP16170200904326 | Metros Cuadrados | 1 | 642
SLP00170200897682 | Otros | 1 | 1
SLP18170401022871 | Vivienda | 1 | 21
SLP18170401021746 | Vivienda | 1 | 12
SLP17170401044456 | Metros Cuadrados | 1 | 905
SLP18170401018515 | Vivienda | 1 | 13
SLP17170401018013 | Otros | 1 | 1
SLP18180201114023 | Metros Cuadrados | 1 | 5400
SLP00180201114052 | Otros | 1 | 1
SLP16160200683928 | Metros Cuadrados | 1 | 160
SLP18180101073512 | Equipamiento | 1 | 1
SLP17170401055464 | Metros Cuadrados | 1 | 619.44
SLP18180101078845 | Metros Cuadrados | 1 | 234
SLP18180101079562 | Otros | 1 | 1
SLP18180101078857 | Metros Cuadrados | 1 | 137.59
SLP16160200641353 | Metros Cuadrados | 1 | 101
SLP18170401055540 | Metros Cuadrados | 1 | 319.67
SLP16170401055579 | Metros Cuadrados | 1 | 1357
SLP16170200904749 | Metros Cuadrados | 1 | 172.01
SLP16170200904754 | Metros Cuadrados | 1 | 427.15
SLP16170200904280 | Metros Cuadrados | 1 | 342
SLP16170200904310 | Metros Cuadrados | 1 | 716.11
SLP17170200869422 | Otros | 1 | 5
SLP17170401044508 | Kilómetro | 1 | 9.85
SLP18180101073506 | Equipamiento | 1 | 1
SLP17170401055551 | Metros Cuadrados | 1 | 419.6
SLP17170401055559 | Metros Cuadrados | 1 | 474.25
SLP17170401055454 | Metros Cuadrados | 1 | 571.2
SLP17180101074948 | Metros Cuadrados | 1 | 240.26
SLP18180101073493 | Equipamiento | 1 | 1
SLP18170401021651 | Vivienda | 1 | 16
SLP17170401018001 | Piezas | 1 | 10
SLP18170401022663 | Vivienda | 1 | 6
SLP18170401020823 | Vivienda | 1 | 25
SLP18170401021574 | Vivienda | 1 | 8
SLP18170401020857 | Vivienda | 1 | 1
SLP18170401019488 | Vivienda | 1 | 1
SLP00180201140113 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116031 | Otros | 1 | 1
SLP16170200904309 | Metros Cuadrados | 1 | 445.4
SLP16170200904332 | Metros Cuadrados | 1 | 230
SLP16170200904252 | Metros Cuadrados | 1 | 426
SLP16170200904293 | Metros Cuadrados | 1 | 268
SLP17170200869821 | Otros | 1 | 19
SLP17170401018018 | Piezas | 1 | 10
SLP17170300954965 | Kilómetro | 1 | 1.05
SLP17180101055668 | Metros Cuadrados | 1 | 1174.47
SLP17180101055707 | Metros Cuadrados | 1 | 867.88
SLP17170401055553 | Metros Cuadrados | 1 | 1411.7
SLP17180101055724 | Metros Cuadrados | 1 | 149.76
SLP17170401055455 | Metros Cuadrados | 1 | 406.23
SLP17170401055472 | Metros Cuadrados | 1 | 382.6
SLP18170401022443 | Vivienda | 1 | 6
SLP18170401022455 | Vivienda | 1 | 9
SLP18180201143192 | Metros Cuadrados | 1 | 468
SLP18180201114506 | Otros | 1 | 1
SLP00180201135762 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115061 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16160300794344 | Otros | 1 | 1
SLP17170300954941 | Kilómetro | 1 | 0.5
SLP18170401019459 | Vivienda | 1 | 29
SLP16170200904320 | Metros Cuadrados | 1 | 260
SLP16170200904322 | Metros Cuadrados | 1 | 585
SLP16170200904330 | Metros Cuadrados | 1 | 219
SLP18170401022670 | Vivienda | 1 | 3
SLP16170200904238 | Metros Cuadrados | 1 | 323.5
SLP16170200904272 | Metros Cuadrados | 1 | 419
SLP16170200904299 | Metros Cuadrados | 1 | 761
SLP16170200904318 | Metros Cuadrados | 1 | 826
SLP17170401020663 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18170401019666 | Vivienda | 1 | 49
SLP17170401017463 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18170401055485 | Metros Cuadrados | 1 | 105
SLP18180101055643 | Metros Cuadrados | 1 | 110.88
SLP17180101055743 | Metros Cuadrados | 1 | 960.88
SLP17170401055459 | Metros Cuadrados | 1 | 418.02
SLP16160100640491 | Metros Cuadrados | 1 | 167
SLP17170200869560 | Otros | 1 | 23
SLP16170200904219 | Metros Cuadrados | 1 | 252.37
SLP16170200904246 | Metros Cuadrados | 1 | 456
SLP16170200904253 | Metros Cuadrados | 1 | 105.76
SLP18170401021640 | Vivienda | 1 | 16
SLP17170401055468 | Metros Cuadrados | 1 | 333.66
SLP17170401055475 | Metros Cuadrados | 1 | 231.65
SLP18170401018377 | Vivienda | 1 | 1
SLP00180201115164 | Otros | 1 | 1
SLP18170401019485 | Vivienda | 1 | 1
SLP16160200676839 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16170200904334 | Metros Cuadrados | 1 | 187.92
SLP16170200904283 | Metros Cuadrados | 1 | 206
SLP16170200904291 | Metros Cuadrados | 1 | 511
SLP16170200904321 | Metros Cuadrados | 1 | 610
SLP17170200899710 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170300955342 | Kilómetro | 1 | 4
SLP18180101073477 | Equipamiento | 1 | 1
SLP17170401055470 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88
SLP17170401023111 | Otros | 1 | 1
SLP17180101055691 | Metros Cuadrados | 1 | 137.59
SLP18170401021747 | Vivienda | 1 | 13
SLP00180201113954 | Otros | 1 | 100
SLP16160300741295 | Equipamiento | 1 | 1
SLP16170200904323 | Metros Cuadrados | 1 | 643.06
SLP18170401023083 | Vivienda | 1 | 10
SLP17170401020660 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170401020662 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16170200904756 | Metros Cuadrados | 1 | 361.42
SLP16170200904273 | Metros Cuadrados | 1 | 379
SLP16170200904277 | Metros Cuadrados | 1 | 673
SLP18170401017711 | Vivienda | 1 | 9
SLP17170401023290 | Vivienda | 1 | 1
SLP18170401018686 | Vivienda | 1 | 6
SLP18170401020908 | Vivienda | 1 | 5
SLP17170300954894 | Kilómetro | 1 | 1.85
SLP18180101067944 | Metros Cuadrados | 1 | 100
SLP18180101055639 | Metros Cuadrados | 1 | 450
SLP17170401055467 | Metros Cuadrados | 1 | 321.37
SLP18170401055502 | Metros Cuadrados | 1 | 119.12
SLP17180101055665 | Metros Cuadrados | 1 | 98.48
SLP18180201116106 | Otros | 1 | 1
SLP00180201115163 | Otros | 1 | 1
SLP16160200641354 | Metros Cuadrados | 1 | 417
SLP18180201114517 | Otros | 1 | 1
SLP00180201136209 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170300955246 | Kilómetro | 1 | 1
SLP15170200904827 | Metros Cuadrados | 1 | 300
SLP16170200904752 | Metros Cuadrados | 1 | 172.01
SLP17180101055738 | Metros Cuadrados | 1 | 378.32
SLP17170401055460 | Metros Cuadrados | 1 | 137.28
SLP18170401020918 | Vivienda | 1 | 1
SLP17170401017987 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017995 | Otros | 1 | 1
SLP17170401023106 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018009 | Otros | 1 | 1
SLP17180101055689 | Metros Cuadrados | 1 | 1452.5
SLP18170401019445 | Vivienda | 1 | 6
SLP18180201115111 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115129 | Otros | 1 | 1
SLP18180201113855 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116130 | Otros | 1 | 1
SLP18180101073463 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16160300745470 | Metros Cuadrados | 1 | 3022.21
SLP15150300576738 | Equipamiento | 1 | 1
SLP16170200904284 | Metros Cuadrados | 1 | 249.95
SLP17170401055451 | Metros Cuadrados | 1 | 352.16
SLP16170401055569 | Metros Cuadrados | 1 | 176.08
SLP17180101074721 | Metros Cuadrados | 1 | 233.36
SLP18170401019304 | Vivienda | 1 | 5
SLP18180201114515 | Metros Cuadrados | 1 | 742.5
SLP00180201115799 | Otros | 1 | 1
SLP16160200640896 | Metros Cuadrados | 1 | 277
SLP16160200683931 | Metros Cuadrados | 1 | 348
SLP16160300741018 | Metros Cuadrados | 1 | 756
SLP16160300741130 | Metros Cuadrados | 1 | 150
SLP16160300794343 | Otros | 1 | 1
SLP16170200904328 | Metros Cuadrados | 1 | 156.24
SLP16160400826745 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201114898 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115211 | Otros | 1 | 350
SLP18180201115128 | Otros | 1 | 1
SLP00180201115154 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116123 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18170401023304 | Vivienda | 1 | 30
SLP17170401021051 | Otros | 1 | 1
SLP17180101055684 | Metros Cuadrados | 1 | 649
SLP18180101073244 | Metros Cuadrados | 1 | 6978
SLP17180101078862 | Metros Cuadrados | 1 | 2038.93
SLP16170200904290 | Metros Cuadrados | 1 | 273
SLP17170300954949 | Kilómetro | 1 | 1
SLP18180201142962 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170401018020 | Otros | 1 | 1
SLP18170401022946 | Vivienda | 1 | 14
SLP17170401020665 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180101055616 | Metros Cuadrados | 1 | 111.25
SLP18180101073485 | Equipamiento | 1 | 1
SLP18180101079526 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180101078844 | Metros Cuadrados | 1 | 324
SLP16170200904223 | Metros Cuadrados | 1 | 259.48
SLP18180201115073 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115130 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115065 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170401055556 | Metros Cuadrados | 1 | 486
SLP17180101055721 | Metros Cuadrados | 1 | 427.72
SLP18180201136146 | Metros Cuadrados | 1 | 1720
SLP18170401022620 | Vivienda | 1 | 26
SLP17170401022632 | Vivienda | 1 | 1
SLP18180201142916 | Otros | 1 | 1
SLP18180201142930 | Otros | 1 | 1
SLP17180101055717 | Metros Cuadrados | 1 | 411.94
SLP16170401055561 | Metros Cuadrados | 1 | 526
SLP16170401055563 | Metros Cuadrados | 1 | 246
SLP16170401055575 | Metros Cuadrados | 1 | 388.16
SLP17170401055444 | Metros Cuadrados | 1 | 435.84
SLP00180101073068 | Otros | 1 | 1010
SLP16160200641361 | Metros Cuadrados | 1 | 171.08
SLP17170401044598 | Kilómetro | 1 | 12
SLP18180201114523 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116000 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018036 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018045 | Otros | 1 | 1
SLP18170401018361 | Vivienda | 1 | 8
SLP18170401018372 | Vivienda | 1 | 1
SLP17170401017997 | Otros | 1 | 1
SLP18170401019495 | Vivienda | 1 | 1
SLP17180101075242 | Metros Cuadrados | 1 | 338.56
SLP18170401020904 | Vivienda | 1 | 9
SLP17170200869484 | Otros | 1 | 15
SLP17170401017990 | Otros | 1 | 1
SLP16160300740925 | Metros Cuadrados | 1 | 226.86
SLP17170401044523 | Kilómetro | 1 | 11.6
SLP17170401055466 | Metros Cuadrados | 1 | 224
SLP17170401055549 | Metros Cuadrados | 1 | 137.59
SLP17170401055550 | Metros Cuadrados | 1 | 178.42
SLP16170401055580 | Metros Cuadrados | 1 | 967.97
SLP17170401055450 | Metros Cuadrados | 1 | 342.69
SLP17170401018050 | Otros | 1 | 1
SLP18170401018313 | Vivienda | 1 | 1
SLP18170401019686 | Vivienda | 1 | 4
SLP18170401018387 | Vivienda | 1 | 3
SLP17170401018000 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018006 | Otros | 1 | 1
SLP18170401022435 | Vivienda | 1 | 6
SLP18170401023009 | Vivienda | 1 | 1
SLP16170401055562 | Metros Cuadrados | 1 | 195.01
SLP16170401055582 | Metros Cuadrados | 1 | 1557.71
SLP17170401055458 | Metros Cuadrados | 1 | 224.79
SLP17170401055461 | Metros Cuadrados | 1 | 428.4
SLP18180101061711 | Otros | 1 | 1
SLP16170200904260 | Metros Cuadrados | 1 | 358.97
SLP16170200904265 | Metros Cuadrados | 1 | 310.98
SLP16170200904275 | Metros Cuadrados | 1 | 344.98
SLP18180201116095 | Otros | 1 | 4
SLP18180201115161 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170200869488 | Otros | 1 | 3
SLP17170200870166 | Otros | 1 | 16
SLP17180101075239 | Metros Cuadrados | 1 | 456.71
SLP18180101073489 | Equipamiento | 1 | 1
SLP16170200904240 | Metros Cuadrados | 1 | 215.89
SLP16170200904249 | Metros Cuadrados | 1 | 317.33
SLP16170200904286 | Metros Cuadrados | 1 | 409.85
SLP16170200904329 | Metros Cuadrados | 1 | 196.19
SLP16170200904261 | Metros Cuadrados | 1 | 337.61
SLP16160300741052 | Metros Cuadrados | 1 | 589.66
SLP16160200683932 | Metros Cuadrados | 1 | 216.97
SLP16170200895044 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP00170200897683 | Otros | 1 | 1
SLP18180101078838 | Metros Cuadrados | 1 | 264.44
SLP18180101078843 | Metros Cuadrados | 1 | 405
SLP16170200904245 | Metros Cuadrados | 1 | 163.84
SLP16170200904315 | Metros Cuadrados | 1 | 414.25
SLP16170200904325 | Metros Cuadrados | 1 | 313.71
SLP18170401055514 | Metros Cuadrados | 1 | 757.2
SLP16170401055570 | Metros Cuadrados | 1 | 298.87
SLP17170401055476 | Metros Cuadrados | 1 | 621.19
SLP18170401021869 | Vivienda | 1 | 3
SLP16170200888439 | Otros | 1 | 1
SLP16170200904335 | Metros Cuadrados | 1 | 259.36
SLP17170401055547 | Metros Cuadrados | 1 | 137.59
SLP16170200904271 | Metros Cuadrados | 1 | 587.26
SLP16170200904317 | Metros Cuadrados | 1 | 297.82
SLP16160200683943 | Metros Cuadrados | 1 | 269.13
SLP17170401053436 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18170401019301 | Vivienda | 1 | 22
SLP18170401019668 | Vivienda | 1 | 10
SLP00180101072831 | Otros | 1 | 2480
SLP17180101065945 | Equipamiento | 1 | 1
SLP17170401044250 | Kilómetro | 1 | 1.75
SLP16170401055568 | Metros Cuadrados | 1 | 585.57
SLP18180101079524 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115070 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201142256 | Metros Cuadrados | 1 | 6000
SLP18180201143199 | Otros | 1 | 1
SLP18180101078847 | Metros Cuadrados | 1 | 576
SLP18180101067925 | Metros Cuadrados | 1 | 100
SLP00180201115798 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170401017771 | Piezas | 1 | 10
SLP17170401017930 | Vivienda | 1 | 1
SLP17170401020661 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18170401020994 | Vivienda | 1 | 2
SLP17180101055704 | Metros Cuadrados | 1 | 164.88
SLP17180101055661 | Metros Cuadrados | 1 | 237.63
SLP17170401055557 | Metros Cuadrados | 1 | 4035.13
SLP18180101079653 | Metros Cuadrados | 1 | 255.17
SLP17170300955435 | Kilómetro | 1 | 1.2
SLP18170401022466 | Vivienda | 1 | 4
SLP18170401023038 | Vivienda | 1 | 10
SLP16160300795803 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170200888405 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16170200904229 | Metros Cuadrados | 1 | 384.71
SLP16170200904295 | Metros Cuadrados | 1 | 836.4
SLP16170200904297 | Metros Cuadrados | 1 | 621.67
SLP16170200904305 | Metros Cuadrados | 1 | 670.13
SLP16170200904312 | Metros Cuadrados | 1 | 699.73
SLP17170401017966 | Vivienda | 1 | 3
SLP18170401023090 | Vivienda | 1 | 1
SLP17180101055714 | Metros Cuadrados | 1 | 137.28
SLP17170401055448 | Metros Cuadrados | 1 | 652.93
SLP17170401055449 | Metros Cuadrados | 1 | 199.68
SLP17170401055452 | Metros Cuadrados | 1 | 620.38
SLP17170401021069 | Otros | 1 | 1
SLP18170401022666 | Vivienda | 1 | 10
SLP18170401021542 | Vivienda | 1 | 5
SLP17180101078860 | Metros Cuadrados | 1 | 985.45
SLP18180201113897 | Vivienda | 1 | 1
SLP18170401020850 | Vivienda | 1 | 4
SLP18180101066087 | Otros | 1 | 1
SLP17170300955243 | Kilómetro | 1 | 1
SLP17170401017959 | Vivienda | 1 | 1
SLP17170401018011 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018012 | Otros | 1 | 1
SLP16170401055572 | Metros Cuadrados | 1 | 855.63
SLP18180201116139 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP00180201115804 | Otros | 1 | 1
SLP16160200683935 | Metros Cuadrados | 1 | 254.05
SLP17180101055732 | Metros Cuadrados | 1 | 334.84
SLP18180101073466 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17180101074614 | Metros Cuadrados | 1 | 283
SLP18180101079552 | Otros | 1 | 1
SLP17170200870013 | Otros | 1 | 2
SLP18180101078842 | Metros Cuadrados | 1 | 486
SLP00180201114390 | Otros | 1 | 1
SLP16170401055578 | Metros Cuadrados | 1 | 269.64
SLP16170200904247 | Metros Cuadrados | 1 | 255.38
SLP16170200904274 | Metros Cuadrados | 1 | 432.51
SLP16170200904313 | Metros Cuadrados | 1 | 352.85
SLP18170401019674 | Vivienda | 1 | 2
SLP17170401018019 | Piezas | 1 | 10
SLP18170401020849 | Vivienda | 1 | 8
SLP17170401021562 | Vivienda | 1 | 1
SLP18170401021621 | Vivienda | 1 | 1
SLP18170401021759 | Vivienda | 1 | 13
SLP17170200869420 | Otros | 1 | 17
SLP16170200904257 | Metros Cuadrados | 1 | 396.76
SLP16170200904276 | Metros Cuadrados | 1 | 276.26
SLP16170200904324 | Metros Cuadrados | 1 | 150.98
SLP00180201114389 | Otros | 1 | 1
SLP18180201136425 | Metros Cuadrados | 1 | 1120
SLP17170401017981 | Vivienda | 1 | 1
SLP17170401018002 | Piezas | 1 | 10
SLP17180101055655 | Metros Cuadrados | 1 | 205.05
SLP17170401055558 | Metros Cuadrados | 1 | 887.54
SLP17170401055471 | Metros Cuadrados | 1 | 1446.22
SLP18180101073475 | Equipamiento | 1 | 1
SLP18180201116105 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116118 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170401018025 | Otros | 1 | 1
SLP17170401022465 | Vivienda | 1 | 2
SLP18170401021593 | Vivienda | 1 | 3
SLP18180201113840 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP00180201136255 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201143204 | Otros | 1 | 1
SLP16160200670418 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18170401019456 | Vivienda | 1 | 8
SLP16160300741066 | Metros Cuadrados | 1 | 366.44
SLP16160300794349 | Otros | 1 | 1
SLP17170200870315 | Otros | 1 | 8
SLP16170200904258 | Metros Cuadrados | 1 | 251.84
SLP16170200904289 | Metros Cuadrados | 1 | 340.74
SLP17170200904314 | Metros Cuadrados | 1 | 611.04
SLP17170401020664 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17180101055687 | Metros Cuadrados | 1 | 1236.4
SLP17170401055554 | Metros Cuadrados | 1 | 276.99
SLP17180101065952 | Metros Cuadrados | 1 | 846.72
SLP18180101073503 | Equipamiento | 1 | 1
SLP16160300790084 | Piezas | 1 | 1
SLP18180101079735 | Otros | 1 | 1
SLP16170200904806 | Metros Cuadrados | 1 | 5148.81
SLP18180201116120 | Otros | 1 | 1
SLP18170401018868 | Vivienda | 1 | 1
SLP18170401018498 | Vivienda | 1 | 8
SLP16160300740916 | Metros Cuadrados | 1 | 596.79
SLP17170401055465 | Metros Cuadrados | 1 | 439.47
SLP16160300811205 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16170200904294 | Metros Cuadrados | 1 | 214.57
SLP16170200904319 | Metros Cuadrados | 1 | 274.25
SLP17170300964258 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017924 | Vivienda | 1 | 1
SLP18170401018382 | Vivienda | 1 | 4
SLP17170401045042 | Metros Cuadrados | 1 | 358.33
SLP16160300745471 | Metros Cuadrados | 1 | 2301.03
SLP17180101055658 | Metros Cuadrados | 1 | 428.09
SLP17180101055708 | Metros Cuadrados | 1 | 294.58
SLP16170401055565 | Metros Cuadrados | 1 | 332.55
SLP17180101055728 | Metros Cuadrados | 1 | 515.09
SLP17180101055735 | Metros Cuadrados | 1 | 299.59
SLP16170401055571 | Metros Cuadrados | 1 | 205.94
SLP17170401055457 | Metros Cuadrados | 1 | 441.89
SLP17180101075241 | Metros Cuadrados | 1 | 144.64
SLP18180101078837 | Metros Cuadrados | 1 | 262.08
SLP00180201113918 | Vivienda | 1 | 1
SLP17170401017940 | Vivienda | 1 | 2
SLP18170401018359 | Vivienda | 1 | 1
SLP17170401017992 | Piezas | 1 | 10
SLP18170401018501 | Vivienda | 1 | 7
SLP18170401019471 | Vivienda | 1 | 1
SLP18180201116092 | Otros | 1 | 8544
SLP18180201142940 | Otros | 1 | 1
SLP18170401021752 | Vivienda | 1 | 19
SLP18170401022867 | Vivienda | 1 | 9
SLP18170401022691 | Vivienda | 1 | 2
SLP17170401055469 | Metros Cuadrados | 1 | 1165.52
SLP00180101072545 | Otros | 1 | 2355
SLP17170401020644 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170401017972 | Vivienda | 1 | 7
SLP17170401017935 | Vivienda | 1 | 2
SLP18170401018363 | Vivienda | 1 | 2
SLP17170401018007 | Otros | 1 | 1
SLP17170200869559 | Otros | 1 | 12
SLP17170401055453 | Metros Cuadrados | 1 | 674.1
SLP16170200904255 | Metros Cuadrados | 1 | 289.46
SLP16170200904331 | Metros Cuadrados | 1 | 282.58
SLP18180101068196 | Equipamiento | 1 | 100
SLP18180201115000 | Otros | 1 | 1
SLP00180201115150 | Otros | 1 | 1
SLP18180101073514 | Equipamiento | 1 | 1
SLP17170401017964 | Vivienda | 1 | 1
SLP17170401018038 | Otros | 1 | 1
SLP16160200683936 | Metros Cuadrados | 1 | 240.89
SLP17170401055552 | Metros Cuadrados | 1 | 1020.7
SLP17170401055447 | Metros Cuadrados | 1 | 137.29
SLP17170401055445 | Metros Cuadrados | 1 | 289.45
SLP18180101073455 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180101073491 | Equipamiento | 1 | 1
SLP17180101075238 | Metros Cuadrados | 1 | 320.12
SLP18180101073521 | Equipamiento | 1 | 1
SLP18180101079676 | Metros Cuadrados | 1 | 10807.7
SLP16170200904262 | Metros Cuadrados | 1 | 895.53
SLP16170200904266 | Metros Cuadrados | 1 | 129.12
SLP16170200904333 | Metros Cuadrados | 1 | 210.4
SLP17170200869493 | Otros | 1 | 4
SLP16170200904227 | Metros Cuadrados | 1 | 778.74
SLP16170200904308 | Metros Cuadrados | 1 | 591.48
SLP18170401018863 | Vivienda | 1 | 3
SLP17170401017989 | Otros | 1 | 1
SLP18170401022865 | Vivienda | 1 | 4
SLP18170401022484 | Vivienda | 1 | 1
SLP18170401023279 | Vivienda | 1 | 10
SLP17180101055710 | Metros Cuadrados | 1 | 545.76
SLP16170401055560 | Metros Cuadrados | 1 | 182.64
SLP16170401055573 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88
SLP00180101070148 | Otros | 1 | 1
SLP17180101075240 | Metros Cuadrados | 1 | 450.28
SLP17170401018049 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017908 | Vivienda | 1 | 1
SLP17170401017772 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018004 | Otros | 1 | 1
SLP00170401023226 | Otros | 1 | 1
SLP17170401044976 | Kilómetro | 1 | 21.6
SLP17170401055555 | Metros Cuadrados | 1 | 1752.77
SLP17180101055700 | Metros Cuadrados | 1 | 363.37
SLP17180101055703 | Metros Cuadrados | 1 | 381.46
SLP180301283959 | Otros | 1 | 1
SLP18170401021578 | Vivienda | 1 | 7
SLP18170401022479 | Vivienda | 1 | 3
SLP18170401021627 | Vivienda | 1 | 2
SLP18170401020841 | Vivienda | 1 | 1
SLP16160300811296 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18170401020863 | Vivienda | 1 | 1
SLP18170401021606 | Vivienda | 1 | 8
SLP18170401022441 | Vivienda | 1 | 3
SLP16170100832701 | Metros Cuadrados | 1 | 907.08
SLP00180201115162 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115091 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16160200641364 | Metros Cuadrados | 1 | 458.53
SLP17170300955348 | Kilómetro | 1 | 1.8
SLP16160300741109 | Metros Cuadrados | 1 | 197.63
SLP18180201116132 | Otros | 1 | 1
SLP00180201136114 | Metros Cuadrados | 1 | 50
SLP180301303772 | Otros | 2095.6 | 2095.6
SLP180301298659 | Otros | 1 | 1
SLP180301302328 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
SLP180301299280 | Metros lineales | 2847 | 2847.21
SLP180301300517 | Metros Cuadrados | 336 | 336
SLP180301300578 | Metros Cuadrados | 240 | 240
SLP180301300642 | Metros Cuadrados | 240 | 240
SLP180301304716 | Vivienda | 12 | 12
SLP180301310638 | Otros | 12 | 12
SLP180301311381 | Metros Cuadrados | 304 | 304
SLP180301311384 | Metros Cuadrados | 80 | 80
SLP190101511221 | Metros lineales | 250 | 250
SLP180301310789 | Metros lineales | 30 | 30
SLP180301310794 | Metros lineales | 90 | 90
SLP180301310802 | Metros lineales | 38 | 38
SLP180301310815 | Metros lineales | 24 | 24
SLP180301310834 | Metros lineales | 12 | 12
SLP180301310848 | Metros lineales | 89 | 89
SLP180301310852 | Metros lineales | 30 | 30
SLP180301308086 | Otros | 5 | 5
SLP180301310883 | Metros Cuadrados | 1220.4 | 1220.4
SLP180301311041 | Metros lineales | 38 | 38
SLP180301311045 | Metros lineales | 24 | 24
SLP180301311750 | Metros lineales | 33 | 33
SLP180301311624 | Metros Cuadrados | 160 | 160
SLP180301310556 | Metros lineales | 3064 | 3064
SLP180301311628 | Metros Cuadrados | 176 | 176
SLP180301311632 | Metros Cuadrados | 32 | 32
SLP180301311641 | Metros Cuadrados | 144 | 144
SLP180301311646 | Metros Cuadrados | 112 | 112
SLP180301305873 | Vivienda | 7 | 7
SLP180301310630 | Metros lineales | 615 | 615
SLP180301311760 | Metros lineales | 18 | 18
SLP180301300591 | Metros Cuadrados | 300 | 300
SLP180301306302 | Vivienda | 11 | 11
SLP180301300649 | Metros Cuadrados | 240 | 240
SLP180301309591 | Otros | 4 | 4
SLP180301306192 | Vivienda | 7 | 7
SLP180301311034 | Metros lineales | 24 | 24
SLP180301307802 | Metros Cuadrados | 48 | 48
SLP180301308916 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
SLP180301307866 | Metros Cuadrados | 1060 | 1060
SLP180301312215 | Otros | 10 | 10
SLP180301307974 | Metros Cuadrados | 270 | 270
SLP180301309001 | Otros | 1 | 1
SLP180301313434 | Otros | 5 | 5
SLP180301308082 | Metros Cuadrados | 48 | 48
SLP180301311374 | Metros Cuadrados | 80 | 80
SLP180301311378 | Metros Cuadrados | 144 | 144
SLP180301313631 | Otros | 4 | 4
SLP180401405971 | Metros lineales | 4600 | 4600
SLP180401405975 | Metros lineales | 1203 | 1203
SLP180301299290 | Metros lineales | 1405 | 1405.1
SLP180301300480 | Metros Cuadrados | 180 | 180
SLP180301298651 | Metros lineales | 160 | 160
SLP180301298655 | Otros | 1 | 1
SLP180301300634 | Metros Cuadrados | 240 | 240
SLP180401405871 | Otros | 1 | 1
SLP180301315762 | Otros | 1 | 1
SLP180301320144 | Metros Cuadrados | 122.97 | 122.97
SLP180301323588 | Metros lineales | 17.5 | 17.5
SLP180301323591 | Metros lineales | 30 | 30
SLP180301325703 | Metros lineales | 250 | 250
SLP180301325785 | Metros Cuadrados | 120 | 120
SLP180301314925 | Otros | 2 | 2
SLP180301328984 | Otros | 12 | 12
SLP180301318420 | Metros lineales | 12 | 12
SLP180301320488 | Metros Cuadrados | 491.88 | 491.88
SLP180301328992 | Otros | 1 | 1
SLP180301329111 | Otros | 1 | 1
SLP180301330739 | Otros | 100 | 100
SLP180301330743 | Metros Cuadrados | 600 | 600
SLP180301330753 | Metros lineales | 20 | 20
SLP180301319328 | Vivienda | 1 | 1
SLP180301319321 | Vivienda | 1 | 1
SLP180301320714 | Metros Cuadrados | 122.97 | 122.97
SLP180301330755 | Metros lineales | 50 | 50
SLP180301330778 | Metros Cuadrados | 750 | 750
SLP180301330780 | Metros Cuadrados | 700 | 700
SLP180301320762 | Metros Cuadrados | 40.99 | 40.99
SLP180301330888 | Otros | 10 | 10
SLP180301330895 | Otros | 5 | 5
SLP180301321814 | Metros lineales | 139 | 139
SLP180301330932 | Otros | 1 | 1
SLP180301320923 | Metros Cuadrados | 40.99 | 40.99
SLP180301324354 | Metros lineales | 106 | 106
SLP180301324373 | Metros lineales | 42 | 42
SLP180301321049 | Metros Cuadrados | 122.97 | 122.97
SLP180301341044 | Vivienda | 3 | 3
SLP180301342002 | Vivienda | 3 | 3
SLP180301334504 | Otros | 1 | 1
SLP190101513046 | Metros Cuadrados | 240 | 240
SLP180301339770 | Otros | 20 | 20
SLP180301330922 | Otros | 1 | 1
SLP180301332576 | Otros | 1 | 1
SLP180301331561 | Otros | 1 | 1
SLP180301336693 | Otros | 1 | 1
SLP180301340855 | Vivienda | 3 | 3
SLP180301342664 | Otros | 1 | 1
SLP180401407437 | Otros | 16 | 16
SLP180401406763 | Otros | 7 | 7
SLP180401406812 | Otros | 9 | 9
SLP180301334122 | Otros | 1 | 1
SLP180301334036 | Otros | 1 | 1
SLP180301334085 | Otros | 1 | 1
SLP180301329015 | Otros | 10 | 10
SLP180301334094 | Otros | 1 | 1
SLP180301332489 | Otros | 5 | 5
SLP180301334172 | Metros lineales | 200 | 200
SLP180301334191 | Metros lineales | 300 | 300
SLP180301334187 | Metros lineales | 300 | 300
SLP180301334210 | Metros lineales | 300 | 300
SLP180301334216 | Metros lineales | 400 | 400
SLP180301334223 | Metros lineales | 550 | 550
SLP180401407454 | Otros | 10 | 10
SLP180401407456 | Otros | 3 | 3
SLP180401407457 | Otros | 4 | 4
SLP180301331958 | Vivienda | 2 | 2
SLP180301332806 | Otros | 3 | 3
SLP180301336983 | Metros lineales | 136 | 136
SLP180301331981 | Metros lineales | 1466 | 1466
SLP180301331997 | Metros Cuadrados | 48 | 48
SLP180401406775 | Otros | 2 | 2
SLP180401406908 | Otros | 1 | 1
SLP180301337117 | Metros lineales | 14 | 14
SLP180401406800 | Otros | 6 | 6
SLP180301330116 | Otros | 1 | 1
SLP180301328957 | Otros | 15 | 15
SLP180301325771 | Otros | 15 | 15
SLP180301322670 | Otros | 1 | 1
SLP180301320227 | Metros Cuadrados | 286.93 | 286.93
SLP180301320823 | Metros Cuadrados | 81.98 | 81.98
SLP180301322752 | Metros lineales | 100 | 100
SLP180301323587 | Metros lineales | 17.5 | 17.5
SLP180301320988 | Metros Cuadrados | 81.98 | 81.98
SLP180301321023 | Metros Cuadrados | 245.94 | 245.94
SLP180301322801 | Otros | 1 | 1
SLP180301322803 | Metros lineales | 35 | 35
SLP180301323681 | Otros | 6 | 6
SLP180301320201 | Metros Cuadrados | 81.98 | 81.98
SLP180301318480 | Otros | 1 | 1
SLP180301320277 | Metros Cuadrados | 245.94 | 245.94
SLP180301320288 | Vivienda | 1 | 1
SLP180301321366 | Vivienda | 3 | 3
SLP180301320516 | Metros Cuadrados | 40.99 | 40.99
SLP180301324082 | Otros | 4 | 4
SLP180301322580 | Otros | 1 | 1
SLP180301322596 | Otros | 1 | 1
SLP180401443801 | Otros | 1 | 1
SLP180401443809 | Otros | 2 | 2
SLP190101511167 | Metros lineales | 225 | 225
SLP180301346737 | Metros lineales | 42 | 42
SLP190101517706 | Lote | 1 | 1
SLP180401447979 | Metros lineales | 1039.18 | 1039.18
SLP180401449516 | Metros Cuadrados | 3722.21 | 3722.21
SLP180401443298 | Metros lineales | 428 | 428
SLP190101506361 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP180301392465 | Metros lineales | 1931.58 | 1931.58
SLP190101512404 | Metros Cuadrados | 576 | 576
SLP180301383972 | Metros Cuadrados | 3752 | 3752.32
SLP180301383997 | Metros lineales | 45.87 | 45.87
SLP190101511155 | Metros lineales | 225 | 225
SLP190101514334 | Lote | 1 | 1
SLP190101517656 | Equipo de seguridad | 12 | 12
SLP180301392478 | Metros lineales | 1392.15 | 1392.15
SLP180301392479 | Metros lineales | 765 | 765
SLP180301392496 | Otros | 1 | 1
SLP180301346472 | Otros | 6 | 6
SLP180301383815 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
SLP180301400032 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SLP180301383976 | Vivienda | 5 | 5
SLP180301347191 | Metros lineales | 238 | 238
SLP180301401107 | Otros | 1 | 1
SLP180301383769 | Metros lineales | 342 | 342
SLP190101513930 | Kilómetro | 14.5 | 14.5
SLP190101515957 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP180301379983 | Metros lineales | 100 | 100
SLP180401424017 | Otros | 1 | 1
SLP190101513545 | Metros lineales | 10 | 10
SLP180401444808 | Vivienda | 35 | 35
SLP180401445459 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP190101514409 | Lote | 1 | 1
SLP190101511920 | Metros Cuadrados | 10 | 10
SLP190101511933 | Metros Cuadrados | 10 | 10
SLP190101511175 | Metros lineales | 390 | 390
SLP180401426025 | Metros Cuadrados | 4616 | 4616
SLP180401443395 | Metros lineales | 255 | 255
SLP190101511265 | Metros Cuadrados | 504 | 504
SLP180401445774 | Vivienda | 35 | 35
SLP180301379970 | Metros lineales | 177 | 177
SLP190101511403 | Metros Cuadrados | 3220 | 3220
SLP190101511432 | Metros Cuadrados | 1308 | 1308
SLP190101511451 | Metros Cuadrados | 523.48 | 523.48
SLP180401443779 | Otros | 350 | 350
SLP180401443815 | Otros | 1 | 1
SLP190101511461 | Metros Cuadrados | 4585 | 4585
SLP190101511466 | Metros Cuadrados | 268.08 | 268.08
SLP190101511468 | Metros Cuadrados | 1116.64 | 1116.64
SLP190101511414 | Metros Cuadrados | 751.25 | 751.25
SLP190101511421 | Metros Cuadrados | 1688.7 | 1688.7
SLP190101511485 | Metros Cuadrados | 4860 | 4860
SLP190101511488 | Metros Cuadrados | 185.75 | 185.75
SLP190101513538 | Metros lineales | 10 | 10
SLP190101513543 | Metros lineales | 10 | 10
SLP180401434583 | Otros | 1 | 1
SLP180401434621 | Otros | 2 | 2
SLP180401435437 | Otros | 1 | 1
SLP180401435444 | Otros | 16 | 16
SLP180401425993 | Otros | 3444.6 | 3444.6
SLP180401435009 | Metros lineales | 57 | 57
SLP190101511915 | Metros Cuadrados | 10 | 10
SLP190101511916 | Metros Cuadrados | 10 | 10
SLP190101511918 | Metros Cuadrados | 10 | 10
SLP190101511922 | Metros Cuadrados | 10 | 10
SLP190101511925 | Metros Cuadrados | 10 | 10
SLP190101511927 | Metros Cuadrados | 10 | 10
SLP190101511934 | Metros Cuadrados | 10 | 10
SLP190101511935 | Metros Cuadrados | 10 | 10
SLP180401435149 | Vivienda | 13 | 13
SLP180401438360 | Otros | 1 | 1
SLP180401439225 | Otros | 1 | 1
SLP190101512392 | Equipamiento | 1 | 1
SLP190101512392 | Metros Cuadrados | 464.98 | 464.98
SLP180301383539 | Metros lineales | 382 | 382
SLP190101511182 | Metros lineales | 162 | 162
SLP190101513156 | Metros Cuadrados | 826.61 | 826.61
SLP190101511428 | Metros Cuadrados | 720.08 | 720.08
SLP180401438184 | Otros | 1 | 1
SLP180401434796 | Metros lineales | 48 | 48
SLP180401434841 | Metros lineales | 150 | 150
SLP180401434934 | Vivienda | 2 | 2
SLP180301401147 | Otros | 1 | 1
SLP190101513525 | Metros lineales | 122 | 122
SLP180401435155 | Vivienda | 1 | 1
SLP180301393363 | Poste | 100 | 100
SLP190101511203 | Metros lineales | 192 | 192
SLP180401467987 | Vivienda | 1 | 1
SLP180401468102 | Vivienda | 2 | 2
SLP180401468157 | Vivienda | 1 | 1
SLP180401461336 | Otros | 10 | 6
SLP190101514249 | Metros | 3820.24 | 3820.24
SLP180401467527 | Vivienda | 2 | 2
SLP180401450618 | Otros | 12 | 12
SLP190101511135 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600
SLP180401467589 | Vivienda | 1 | 1
SLP190101513051 | Metros Cuadrados | 19 | 19
SLP190101511165 | Metros lineales | 225 | 225
SLP190101511172 | Metros lineales | 390 | 390
SLP190101511187 | Metros lineales | 162 | 162
SLP190101511212 | Metros lineales | 575 | 575
SLP190101511242 | Metros Cuadrados | 2000.2 | 2000.2
SLP190101512395 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
SLP190101516022 | Metros | 3820.24 | 3820.24
SLP180401467670 | Vivienda | 1 | 1
SLP190101514747 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP180401450777 | Otros | 6 | 6
SLP190101513065 | Metros Cuadrados | 120 | 120
SLP190101511444 | Metros Cuadrados | 2088 | 2088
SLP190101511472 | Metros Cuadrados | 3172.35 | 3172.35
SLP190101517148 | Lote | 1 | 1
SLP180401463751 | Otros | 1 | 1
SLP180401470633 | Vivienda | 3 | 3
SLP180401470674 | Vivienda | 1 | 1
SLP180401470748 | Metros lineales | 317 | 317
SLP180401470821 | Metros lineales | 226 | 226
SLP190101513071 | Metros Cuadrados | 120 | 120
SLP180401457259 | Otros | 4 | 4
SLP190101511205 | Metros lineales | 192 | 192
SLP190101514582 | Lote | 1 | 1
SLP190101511438 | Metros Cuadrados | 1001 | 1001
SLP190101511442 | Metros Cuadrados | 1036.75 | 1036.75
SLP190101511456 | Metros Cuadrados | 203.5 | 203.5
SLP190101515928 | Metros | 1667.96 | 1667.96
SLP190101515970 | Equipamiento | 1 | 1
SLP180401453424 | Vivienda | 2 | 2
SLP190101516044 | Lote | 1 | 1
SLP180401453481 | Vivienda | 11 | 11
SLP180401467454 | Vivienda | 2 | 2
SLP190101517019 | Lote | 1 | 1
SLP180401467708 | Vivienda | 1 | 1
SLP180401467735 | Vivienda | 1 | 1
SLP190101517163 | Lote | 1 | 1
SLP190101517166 | Lote | 1 | 1
SLP190101513879 | Kilómetro | 1 | 1
SLP180401470481 | Vivienda | 5 | 5
SLP180401477648 | Vivienda | 2 | 2
SLP180401476797 | Vivienda | 9 | 9
SLP180401470659 | Vivienda | 2 | 2
SLP190101517664 | Lote | 1 | 1
SLP190101513057 | Metros Cuadrados | 96.77 | 96.77
SLP180401470704 | Vivienda | 8 | 8
SLP190101511160 | Metros lineales | 225 | 225
SLP180401477747 | Vivienda | 2 | 2
SLP180401466130 | Metros lineales | 463 | 463
SLP180401477802 | Vivienda | 1 | 1
SLP180401467189 | Vivienda | 3 | 3
SLP180401477855 | Vivienda | 3 | 3
SLP190101515950 | Kilómetro | 1 | 1
SLP190101516002 | Metros lineales | 50 | 50
SLP180401467305 | Vivienda | 4 | 4
SLP190101516056 | Lote | 1 | 1
SLP180401477912 | Vivienda | 2 | 2
SLP180401459936 | Vivienda | 10 | 10
SLP190101511226 | Metros Cuadrados | 4204.87 | 4204.87
SLP190101514293 | Piezas | 20 | 20
SLP190101513076 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SLP190101511235 | Metros Cuadrados | 5600 | 5600
SLP190101514639 | Kilómetro | 1 | 1
SLP190101511249 | Metros Cuadrados | 200 | 200
SLP190101511254 | Metros Cuadrados | 2704 | 2704
SLP190101511258 | Metros Cuadrados | 2907.03 | 2907.03
SLP190101511410 | Metros Cuadrados | 1117.02 | 1117.02
SLP180401451836 | Otros | 450 | 450
SLP180401451859 | Otros | 350 | 350
SLP190101513533 | Metros lineales | 10 | 10
SLP190101517033 | Lote | 1 | 1
SLP180401451871 | Otros | 325 | 325
SLP180401456854 | Otros | 3 | 3
SLP180401452178 | Otros | 350 | 350
SLP180401452192 | Otros | 325 | 325
SLP180401452211 | Otros | 350 | 350
SLP190101515961 | Metros lineales | 95 | 95
SLP190101517701 | Lote | 1 | 1
SLP180401453350 | Vivienda | 13 | 13
SLP190101515976 | Computadoras | 1 | 1
SLP180401451290 | Otros | 1 | 1
SLP180401489857 | Kilómetro lineal | 0.5 | 0.5
SLP180401489973 | Metros Cuadrados | 298.13 | 119.25
SLP180401483104 | Otros | 14 | 14
SLP180401483944 | Metros Cuadrados | 67 | 67
SLP180401482195 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SLP180401485797 | Otros | 24 | 24
SLP190101513826 | Kilómetro | 1 | 1
SLP180401485052 | Vivienda | 3 | 3
SLP180401488996 | Metros lineales | 229 | 229
SLP180401485104 | Vivienda | 2 | 2
SLP190101514763 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP180401489091 | Metros lineales | 300 | 300
SLP180401482491 | Vivienda | 2 | 2
SLP180401485141 | Vivienda | 1 | 1
SLP190101516067 | Lote | 1 | 1
SLP190101516068 | Piezas | 40 | 40
SLP180401481829 | Otros | 1 | 1
SLP180401489419 | Piezas | 131 | 131
SLP180401481875 | Otros | 1 | 1
SLP180401482633 | Otros | 1 | 1
SLP180401484470 | Vivienda | 10 | 10
SLP190101517010 | Lote | 1 | 1
SLP180401482064 | Otros | 1 | 1
SLP180401481112 | Vivienda | 1 | 1
SLP180401482092 | Otros | 1 | 1
SLP180401497500 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401497537 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401489066 | Metros lineales | 275 | 275
SLP190101511190 | Metros lineales | 120 | 120
SLP190101513088 | Metros Cuadrados | 150 | 150
SLP180401497625 | Metros Cuadrados | 438.28 | 438.28
SLP180401489484 | Metros lineales | 1602 | 1602
SLP180401489501 | Metros lineales | 674 | 674
SLP180401489554 | Metros lineales | 1450 | 1450
SLP180401489370 | Piezas | 100 | 100
SLP180401497832 | Metros Cuadrados | 724 | 724
SLP190101513801 | Kilómetro | 1 | 1
SLP180401498232 | Metros Cuadrados | 369.44 | 369.44
SLP180401498242 | Metros Cuadrados | 357.51 | 357.51
SLP180401498283 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401500962 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401481419 | Vivienda | 5 | 5
SLP190101515990 | Equipamiento | 1 | 1
SLP190101516026 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
SLP190101516037 | Lote | 1 | 1
SLP190101513940 | Kilómetro | 1 | 1
SLP180401497784 | Metros Cuadrados | 544.29 | 544.29
SLP180401497813 | Metros Cuadrados | 96.73 | 96.73
SLP180401501025 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401501035 | Metros Cuadrados | 576.52 | 576.52
SLP190101514001 | Hectárea | 5 | 5
SLP180401501090 | Metros Cuadrados | 287.09 | 287.09
SLP180401481914 | Vehículos | 1 | 1
SLP180401497983 | Metros Cuadrados | 299.26 | 299.26
SLP180401494058 | Lote | 1 | 1
SLP180401482871 | Otros | 1 | 1
SLP180401495594 | Kilómetro | 5 | 5
SLP180401496359 | Metros Cuadrados | 828 | 828
SLP180401501168 | Metros Cuadrados | 481.2 | 481.2
SLP180401501189 | Metros Cuadrados | 411.84 | 411.84
SLP180401496440 | Metros Cuadrados | 9450 | 9450
SLP180401498077 | Metros Cuadrados | 955 | 955
SLP180401501224 | Metros Cuadrados | 137.28 | 137.28
SLP180401501246 | Metros Cuadrados | 473.01 | 473.01
SLP180401498129 | Metros Cuadrados | 396.22 | 396.22
SLP180401489527 | Metros lineales | 1600 | 1600
SLP180401494457 | Lote | 14 | 14
SLP180401494813 | Otros | 1890 | 1890
SLP180401493723 | Kilómetro lineal | 13.4 | 13.4
SLP180401497407 | Metros Cuadrados | 48.8 | 48.8
SLP180401497422 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401498031 | Metros Cuadrados | 353.57 | 353.57
SLP180401498045 | Metros Cuadrados | 326.68 | 326.68
SLP180401498062 | Metros Cuadrados | 301.08 | 301.08
SLP180401501980 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401498101 | Metros Cuadrados | 301.08 | 301.08
SLP180401498141 | Metros Cuadrados | 411.84 | 411.84
SLP180401493738 | Kilómetro | 1 | 1
SLP180401494093 | Lote | 1 | 1
SLP180401497639 | Metros Cuadrados | 442 | 442
SLP180401497879 | Metros Cuadrados | 496.7 | 496.7
SLP180401494655 | Kilómetro lineal | 0.24 | 0.24
SLP180401494138 | Otros | 1 | 1
SLP180401498186 | Metros Cuadrados | 206.76 | 206.76
SLP180401498267 | Metros Cuadrados | 770.23 | 770.23
SLP180401497471 | Otros | 1 | 1
SLP180401500999 | Metros Cuadrados | 55.25 | 55.25
SLP180401494020 | Otros | 1 | 1
SLP180401498296 | Metros Cuadrados | 180 | 180
SLP180401489453 | Metros lineales | 623 | 623
SLP180401500850 | Otros | 1 | 1
SLP180401498323 | Metros Cuadrados | 495.64 | 495.64
SLP180401502016 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401496401 | Metros Cuadrados | 11200 | 11200
SLP180401496433 | Metros Cuadrados | 9520 | 9520
SLP180401493669 | Otros | 1 | 1
SLP180401493718 | Kilómetro | 1 | 1
SLP180401489043 | Metros lineales | 185 | 185
SLP180401489494 | Metros lineales | 1712 | 1712
SLP180401500982 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401502041 | Metros Cuadrados | 385.47 | 385.47
SLP180401502065 | Otros | 100 | 100
SLP180401493747 | Kilómetro | 1 | 1
SLP180401493759 | Kilómetro | 1 | 1
SLP180401493983 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP180401497449 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401497460 | Metros Cuadrados | 325 | 836.21
SLP180401497472 | Metros Cuadrados | 178.42 | 178.42
SLP180401501016 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401494808 | Otros | 91195 | 91195
SLP180401494157 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP180401497510 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401497523 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401498116 | Metros Cuadrados | 495.82 | 495.82
SLP180401500291 | Equipamiento | 1 | 1
SLP180401501113 | Metros Cuadrados | 845.88 | 845.88
SLP180401502108 | Metros Cuadrados | 161.22 | 161.22
SLP180401502121 | Metros Cuadrados | 666.21 | 666.21
SLP180401494292 | Kilómetro lineal | 19 | 19
SLP180401500344 | Metros | 6390.4 | 6390.4
SLP180401501126 | Metros Cuadrados | 205.2 | 205.2
SLP180401502144 | Metros Cuadrados | 232.55 | 232.55
SLP190101514436 | Lote | 1 | 1
SLP180401497587 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401497597 | Metros Cuadrados | 431.26 | 431.26
SLP180401497612 | Metros Cuadrados | 687 | 687
SLP180401494472 | Lote | 10 | 10
SLP180401496451 | Kilómetro | 1.1 | 1.1
SLP180401497651 | Metros Cuadrados | 846.7 | 846.7
SLP180401497664 | Metros Cuadrados | 409.4 | 409.4
SLP180401497674 | Metros Cuadrados | 178.42 | 178.42
SLP180401489383 | Piezas | 97 | 97
SLP180401496959 | Metros Cuadrados | 3333 | 419
SLP180401497692 | Metros Cuadrados | 295.09 | 295.09
SLP180401497693 | Kilómetro | 4.85 | 4.85
SLP180401495189 | Kilómetro | 1 | 1
SLP180401497754 | Metros Cuadrados | 167.89 | 167.89
SLP180401497774 | Metros Cuadrados | 487.9 | 487.9
SLP180401498728 | Lote | 1 | 1
SLP180401495882 | Metros lineales | 600 | 600
SLP180401496861 | Metros Cuadrados | 3235 | 3235
SLP180401497801 | Metros Cuadrados | 499.19 | 499.19
SLP180401500521 | Equipamiento | 1 | 1
SLP180401501918 | Metros Cuadrados | 381.02 | 381.02
SLP180401495912 | Kilómetro | 4.6 | 4.6
SLP180401496937 | Metros Cuadrados | 880.86 | 880.86
SLP180401497891 | Metros Cuadrados | 525.24 | 525.24
SLP180401497908 | Metros Cuadrados | 808.84 | 808.84
SLP180401497925 | Metros Cuadrados | 326.47 | 326.47
SLP180401501941 | Metros Cuadrados | 340.08 | 340.08
SLP180401497962 | Metros Cuadrados | 275.38 | 275.38
SLP180401497997 | Metros Cuadrados | 581.56 | 581.56
SLP180401498010 | Metros Cuadrados | 556.58 | 556.58
SLP180401489545 | Metros lineales | 1400 | 1400
SLP180401483046 | Vivienda | 12 | 12
SLP180401482102 | Vivienda | 10 | 10
SLP180401483126 | Vivienda | 5 | 5
SLP180401481238 | Vivienda | 15 | 15
SLP180401482128 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SLP180401484306 | Vivienda | 10 | 10
SLP180401488921 | Metros lineales | 205 | 205
SLP180401488977 | Metros lineales | 178 | 178
SLP180401482243 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
SLP180401482267 | Otros | 1 | 1
SLP180401482304 | Vivienda | 3 | 3
SLP190101515900 | Equipamiento | 1 | 1
SLP180401493049 | Piezas | 3 | 3
SLP180401493049 | Metros | 1956 | 1956
SLP190101516051 | Equipamiento | 1 | 1
SLP190101516017 | Lote | 1 | 1
SLP180401480634 | Vivienda | 2 | 2
SLP180401485583 | Celdas solares | 105 | 105
SLP190101517677 | Hectárea | 1 | 1
SLP180401489405 | Piezas | 125 | 125
SLP180401489461 | Otros | 5 | 5
SLP180401489470 | Metros lineales | 1582 | 1582
SLP180401489510 | Maquinaria y equipo | 10 | 10
SLP180401482747 | Otros | 1 | 1
SLP180401482765 | Vivienda | 18 | 18
SLP180401482881 | Vivienda | 5 | 5
SLP180401485809 | Piezas | 191 | 191
SLP180401503505 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503527 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503575 | Metros Cuadrados | 375 | 375
SLP180401503590 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503431 | Metros Cuadrados | 350 | 350
SLP180401503516 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503520 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503383 | Metros Cuadrados | 319.4 | 319.4
SLP180401503396 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503548 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401502723 | Metros Cuadrados | 222.07 | 222.07
SLP180401503623 | Otros | 1 | 1
SLP180401503470 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503475 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503600 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401502660 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401502718 | Metros Cuadrados | 623.09 | 623.09
SLP180401502833 | Otros | 100 | 100
SLP180401503373 | Metros Cuadrados | 300.46 | 300.46
SLP180401503388 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503393 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503400 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503429 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503438 | Metros Cuadrados | 350 | 350
SLP180401503443 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503482 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503510 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503578 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503447 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503452 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503498 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503538 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503585 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401502732 | Metros Cuadrados | 203.65 | 203.65
SLP180401503465 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503563 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503566 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401502671 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP180401502707 | Metros Cuadrados | 1081.33 | 1081.33
SLP180401503534 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503594 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401502529 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SLP180401503424 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503462 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401502961 | Otros | 1 | 1
SLP180401503368 | Metros Cuadrados | 637.67 | 637.67
SLP180401503375 | Metros Cuadrados | 137.59 | 137.59
SLP180401503405 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503457 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503472 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP18180201116028 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115274 | Metros Cuadrados | 1 | 1500
SLP00180201113917 | Vivienda | 1 | 1
SLP18180201113930 | Otros | 1 | 1
SLP16160300741059 | Metros Cuadrados | 1 | 345.67
SLP16160400816905 | Kilómetro | 1 | 1
SLP18180101061762 | Otros | 1 | 1
SLP17170300955253 | Kilómetro | 1 | 2.5
SLP18180101074895 | Metros Cuadrados | 1 | 1319
SLP18170401055499 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88
SLP00180201115012 | Otros | 1 | 1
SLP00180201115877 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201116020 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115910 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201113957 | Otros | 1 | 1
SLP18180101078850 | Metros Cuadrados | 1 | 101.13
SLP18180101078841 | Metros Cuadrados | 1 | 50.24
SLP18180101079733 | Metros Cuadrados | 1 | 532.24
SLP18180101068215 | Otros | 1 | 1
SLP18180101068222 | Otros | 1 | 1
SLP17170401044963 | Kilómetro | 1 | 7.05
SLP17180101074942 | Metros Cuadrados | 1 | 1311.79
SLP18170401055493 | Metros Cuadrados | 1 | 985.35
SLP18170401055511 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88
SLP18170401055512 | Metros Cuadrados | 1 | 405
SLP18180201115276 | Metros Cuadrados | 1 | 1650
SLP18180201138941 | Otros | 1 | 1
SLP00180201113960 | Otros | 1 | 1
SLP00180201113945 | Vivienda | 1 | 1
SLP18170401055544 | Metros Cuadrados | 1 | 635.25
SLP17170401022451 | Vivienda | 1 | 11
SLP17170401021551 | Vivienda | 1 | 3
SLP18180101055647 | Metros Cuadrados | 1 | 540
SLP18170401055523 | Metros Cuadrados | 1 | 288
SLP18180201113901 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115627 | Vivienda | 1 | 1
SLP18180201113916 | Otros | 1 | 1
SLP00180201113926 | Vivienda | 1 | 1
SLP18180201116122 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17180101076215 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16160300740938 | Metros Cuadrados | 1 | 435
SLP00180201131479 | Otros | 1 | 1
SLP18180201134171 | Metros Cuadrados | 1 | 1795.47
SLP16170200904234 | Metros Cuadrados | 1 | 437.35
SLP17170300955265 | Kilómetro | 1 | 2.5
SLP18170401055517 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88
SLP18170401055522 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88
SLP18170401055524 | Metros Cuadrados | 1 | 137.59
SLP17170300954775 | Kilómetro | 1 | 2.5
SLP18180101074869 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18170401055491 | Metros Cuadrados | 1 | 299.45
SLP18180201116125 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115039 | Otros | 1 | 1
SLP18180201114591 | Vivienda | 1 | 100
SLP18180201114602 | Vivienda | 1 | 100
SLP00180201115009 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116119 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201136582 | Otros | 1 | 1
SLP18180201113902 | Otros | 1 | 1
SLP18180201113912 | Otros | 1 | 1
SLP18180201113932 | Otros | 1 | 1
SLP18180101078830 | Metros Cuadrados | 1 | 216
SLP16160300745473 | Metros Cuadrados | 1 | 400
SLP17170401019275 | Otros | 1 | 1
SLP17170300955393 | Kilómetro | 1 | 0.45
SLP17170300964227 | Kilómetro | 1 | 1
SLP18180101069810 | Metros Cuadrados | 1 | 102.44
SLP18170401055489 | Metros Cuadrados | 1 | 364.66
SLP00180201114382 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201114103 | Otros | 1 | 7
SLP00180201114325 | Otros | 1 | 1
SLP18180201113948 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115839 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP00180201115008 | Otros | 1 | 1
SLP00180201115038 | Vivienda | 1 | 1
SLP18180201115279 | Metros Cuadrados | 1 | 1500
SLP16170200904288 | Metros Cuadrados | 1 | 224.18
SLP17170300955365 | Kilómetro | 1 | 1.95
SLP16170200904243 | Metros Cuadrados | 1 | 460.98
SLP18180201114460 | Otros | 1 | 1
SLP18180201114176 | Otros | 1 | 1
SLP18180201114178 | Vivienda | 1 | 2
SLP18180101067956 | Otros | 1 | 1
SLP18180101068205 | Otros | 1 | 1
SLP18180101079681 | Metros Cuadrados | 1 | 3152.28
SLP18180101055641 | Metros Cuadrados | 1 | 110.88
SLP18180101079732 | Metros Cuadrados | 1 | 1673.8
SLP18180201114586 | Otros | 1 | 10
SLP18180201115165 | Otros | 1 | 1
SLP18180201114605 | Vivienda | 1 | 1
SLP18180201115277 | Metros Cuadrados | 1 | 1500
SLP18180201115118 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116096 | Otros | 1 | 2
SLP16160300741346 | Metros Cuadrados | 1 | 110.88
SLP17170300965890 | Lote | 1 | 1
SLP17170401055456 | Metros Cuadrados | 1 | 658.08
SLP18180101055614 | Metros Cuadrados | 1 | 360
SLP17180101074952 | Metros Cuadrados | 1 | 419.14
SLP18180101061760 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18170401055527 | Metros Cuadrados | 1 | 540
SLP18170401055539 | Metros Cuadrados | 1 | 137.28
SLP18180201116066 | Vehículos | 1 | 1
SLP18180201115631 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201116034 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116039 | Otros | 1 | 1
SLP18180201114606 | Vivienda | 1 | 1
SLP18180201115771 | Otros | 1 | 1
SLP00180201115883 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201114583 | Otros | 1 | 10
SLP18180201114601 | Otros | 1 | 10
SLP18180101078840 | Metros Cuadrados | 1 | 540
SLP00180201114158 | Otros | 1 | 1
SLP16160200641238 | Metros Cuadrados | 1 | 337
SLP16160300741300 | Metros Cuadrados | 1 | 314.08
SLP16160300741137 | Metros Cuadrados | 1 | 428
SLP16170200904235 | Metros Cuadrados | 1 | 430.06
SLP16160200641280 | Metros Cuadrados | 1 | 166.67
SLP16170200904256 | Metros Cuadrados | 1 | 301.99
SLP16170200904287 | Metros Cuadrados | 1 | 298.7
SLP17170300954875 | Kilómetro | 1 | 1.3
SLP17170300965546 | Otros | 1 | 1
SLP18180101055640 | Metros Cuadrados | 1 | 41.14
SLP16170401055576 | Metros Cuadrados | 1 | 277.28
SLP18180101055619 | Metros Cuadrados | 1 | 74.16
SLP00180201115376 | Otros | 1 | 1
SLP00180201116043 | Vivienda | 1 | 1
SLP18180201113919 | Otros | 1 | 1
SLP00180201113953 | Otros | 1 | 1
SLP18180201114154 | Vivienda | 1 | 1
SLP18180201115173 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115622 | Vivienda | 1 | 1
SLP18180201115625 | Vivienda | 1 | 1
SLP18180201115754 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115122 | Otros | 1 | 1
SLP00180201115023 | Otros | 1 | 1
SLP00180201115040 | Vivienda | 1 | 1
SLP18180201115042 | Otros | 1 | 1
SLP16170200904236 | Metros Cuadrados | 1 | 619.43
SLP16170200904250 | Metros Cuadrados | 1 | 149.43
SLP16170200904279 | Metros Cuadrados | 1 | 312.09
SLP16170200904282 | Metros Cuadrados | 1 | 517.5
SLP16170200904300 | Metros Cuadrados | 1 | 844.32
SLP17170401045000 | Kilómetro | 1 | 7
SLP18180201114397 | Otros | 1 | 5
SLP18180101065892 | Otros | 1 | 1
SLP18180201113925 | Otros | 1 | 1
SLP18180101067919 | Otros | 1 | 100
SLP18170401055496 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88
SLP18180101055637 | Metros Cuadrados | 1 | 87.53
SLP18180101055645 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88
SLP18170401055526 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88
SLP18180101061761 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180101071666 | Metros Cuadrados | 1 | 200
SLP16160100640495 | Metros Cuadrados | 1 | 232.43
SLP16160200683893 | Metros Cuadrados | 1 | 257.08
SLP16160200640905 | Metros Cuadrados | 1 | 326.79
SLP18180201116067 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115845 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115850 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16170200904751 | Metros Cuadrados | 1 | 20
SLP18180201116126 | Otros | 1 | 1
SLP18180201114580 | Vivienda | 1 | 1
SLP18180201115348 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201116134 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116037 | Otros | 1 | 1
SLP00180201115374 | Otros | 1 | 1
SLP16160300741082 | Metros Cuadrados | 1 | 327.9
SLP16170200904278 | Metros Cuadrados | 1 | 277.39
SLP16170200904303 | Metros Cuadrados | 1 | 651.08
SLP18180101061767 | Otros | 1 | 1
SLP18180101055632 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88
SLP00180201115858 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP00180201116056 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115513 | Vivienda | 1 | 1
SLP18180201136108 | Metros Cuadrados | 1 | 7200
SLP18180201136371 | Metros Cuadrados | 1 | 7200
SLP18180201114502 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115275 | Metros Cuadrados | 1 | 1500
SLP00180201115381 | Otros | 1 | 1
SLP18180201113910 | Otros | 1 | 1
SLP18180201114157 | Vivienda | 1 | 1
SLP17180101073544 | Lote | 1 | 1
SLP18180101074907 | Metros Cuadrados | 1 | 21
SLP16170200904244 | Metros Cuadrados | 1 | 217.48
SLP15170100854457 | Metros Cuadrados | 1 | 38.16
SLP16170401055564 | Metros Cuadrados | 1 | 448.09
SLP18180101075908 | Otros | 1 | 1
SLP18170401055483 | Metros Cuadrados | 1 | 405
SLP18180101055642 | Metros Cuadrados | 1 | 111.25
SLP18170401055521 | Metros Cuadrados | 1 | 461.36
SLP18170401055531 | Metros Cuadrados | 1 | 146.67
SLP17170401017732 | Otros | 1 | 9
SLP17170401022669 | Vivienda | 1 | 4
SLP17170401048294 | Piezas | 1 | 1
SLP18180201142668 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201114112 | Otros | 1 | 12
SLP18180201115373 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116088 | Vivienda | 1 | 1
SLP18180201115116 | Otros | 1 | 1
SLP00180201115861 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16160300745476 | Metros Cuadrados | 1 | 467.46
SLP16160200683937 | Metros Cuadrados | 1 | 337.2
SLP18180101055806 | Otros | 1 | 238
SLP17170401055474 | Metros Cuadrados | 1 | 234.95
SLP18180101075288 | Luminaria | 1 | 300
SLP18180101055646 | Metros Cuadrados | 1 | 173.28
SLP18170401055515 | Metros Cuadrados | 1 | 328.18
SLP18180101075903 | Otros | 1 | 1
SLP18180201113937 | Otros | 1 | 1
SLP00180201113951 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116127 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201116128 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201116129 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201136813 | Otros | 1 | 1
SLP17170200869377 | Otros | 1 | 1
SLP18180201136696 | Otros | 1 | 1
SLP17170300961681 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16170200904306 | Metros Cuadrados | 1 | 717.18
SLP18180101055624 | Metros Cuadrados | 1 | 540
SLP16170200904263 | Metros Cuadrados | 1 | 220.91
SLP17170401052386 | Equipamiento | 1 | 1
SLP18170401055488 | Metros Cuadrados | 1 | 445.12
SLP00180201116081 | Vivienda | 1 | 1
SLP00180201115384 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116104 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115878 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115880 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP00180201114379 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115033 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116137 | Otros | 1 | 1
SLP18180201114588 | Vivienda | 1 | 7
SLP00180201114597 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180101074949 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16160300745477 | Metros Cuadrados | 1 | 522.42
SLP18180101079632 | Otros | 1 | 1
SLP18180201136917 | Otros | 1 | 1200
SLP16160200683938 | Metros Cuadrados | 1 | 499.37
SLP16170200904239 | Metros Cuadrados | 1 | 257.07
SLP15150300584920 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88
SLP17170300965848 | Kilómetro | 1 | 1
SLP17170300955249 | Kilómetro | 1 | 1
SLP17170300955489 | Kilómetro | 1 | 1.64
SLP17170300955425 | Kilómetro | 1 | 1.61
SLP18170401055518 | Metros Cuadrados | 1 | 164.07
SLP16170401055577 | Metros Cuadrados | 1 | 317.28
SLP18170401055492 | Metros Cuadrados | 1 | 929.16
SLP18180101078835 | Metros Cuadrados | 1 | 540
SLP00180201135832 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201113990 | Vivienda | 1 | 1
SLP18180201113923 | Otros | 1 | 1
SLP00180201113935 | Vivienda | 1 | 1
SLP18180201116136 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115901 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115278 | Metros Cuadrados | 1 | 1650
SLP16160200683939 | Metros Cuadrados | 1 | 483.16
SLP16160200683929 | Metros Cuadrados | 1 | 157.68
SLP16160300741040 | Metros Cuadrados | 1 | 480.31
SLP16170200904298 | Metros Cuadrados | 1 | 574.77
SLP18180201114539 | Vivienda | 1 | 14
SLP18180201115765 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16160200683892 | Metros Cuadrados | 1 | 315.81
SLP16160200683940 | Metros Cuadrados | 1 | 130.28
SLP16160300740927 | Metros Cuadrados | 1 | 615.11
SLP16160300741114 | Metros Cuadrados | 1 | 557.09
SLP18180101075251 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180101075265 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115112 | Otros | 1 | 1
SLP00180201115003 | Otros | 1 | 1
SLP18180201114577 | Vivienda | 1 | 2
SLP18180201115043 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115911 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16170200904237 | Metros Cuadrados | 1 | 420.95
SLP00180201115632 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115635 | Vivienda | 1 | 1
SLP18180201115636 | Vivienda | 1 | 1
SLP18180201115167 | Otros | 1 | 1
SLP18180201132716 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88
SLP18180201136573 | Otros | 1 | 1
SLP00180201136199 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18170401055525 | Metros Cuadrados | 1 | 2371.68
SLP18180101078848 | Metros Cuadrados | 1 | 930.6
SLP15170100854456 | Metros Cuadrados | 1 | 300
SLP00180201113961 | Otros | 1 | 1
SLP17170300954906 | Kilómetro | 1 | 2.7
SLP18180101055618 | Metros Cuadrados | 1 | 160.85
SLP18180101079558 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180101079678 | Metros Cuadrados | 1 | 9150
SLP18180201113922 | Otros | 1 | 1
SLP00180201115046 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115349 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115912 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115769 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201116117 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116121 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18170401055482 | Metros Cuadrados | 1 | 450
SLP18170401055508 | Metros Cuadrados | 1 | 93.59
SLP18170401055542 | Metros Cuadrados | 1 | 540
SLP18170401055545 | Metros Cuadrados | 1 | 110.51
SLP18180101061765 | Otros | 1 | 1
SLP18180101055635 | Metros Cuadrados | 1 | 62.5
SLP18170401055532 | Metros Cuadrados | 1 | 367.99
SLP00180201115848 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201134183 | Metros Cuadrados | 1 | 1160.9
SLP16160200667982 | Metros | 1 | 1
SLP18170401055497 | Metros Cuadrados | 1 | 157.53
SLP18180201114895 | Otros | 1 | 1
SLP00180201115017 | Otros | 1 | 1
SLP17180101076210 | Otros | 1 | 1
SLP17170401021864 | Vivienda | 1 | 4
SLP18170401055505 | Metros Cuadrados | 1 | 540
SLP18170401055535 | Metros Cuadrados | 1 | 120
SLP17170401055473 | Metros Cuadrados | 1 | 1846.25
SLP17180101074958 | Metros Cuadrados | 1 | 936.83
SLP16170200904753 | Metros Cuadrados | 1 | 592.13
SLP16170200904267 | Metros Cuadrados | 1 | 440.77
SLP18180101075276 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180101078831 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88
SLP18180201114369 | Otros | 1 | 1
SLP18180201114120 | Otros | 1 | 7
SLP16160300741288 | Metros Cuadrados | 1 | 394.99
SLP17170401044440 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201113911 | Otros | 1 | 1
SLP00180201114037 | Otros | 1 | 1
SLP18180201113946 | Otros | 1 | 1
SLP00180201114152 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115623 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115624 | Vivienda | 1 | 1
SLP18180201115519 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115117 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116131 | Piezas | 1 | 1
SLP18180201116041 | Otros | 1 | 1
SLP00180201115385 | Otros | 1 | 1
SLP00180201115119 | Vivienda | 1 | 1
SLP17170401022644 | Vivienda | 1 | 1
SLP16170200904248 | Metros Cuadrados | 1 | 358.93
SLP17180101074622 | Metros Cuadrados | 1 | 919
SLP16160200683895 | Metros Cuadrados | 1 | 272.63
SLP16160300745474 | Metros Cuadrados | 1 | 87.32
SLP17170401044579 | Lote | 1 | 1
SLP18170401055495 | Metros Cuadrados | 1 | 110.7
SLP18170401055500 | Metros Cuadrados | 1 | 137.28
SLP18180201113933 | Otros | 1 | 1
SLP18180201113939 | Otros | 1 | 1
SLP18180201113987 | Vehículos | 1 | 1
SLP18170401055480 | Metros Cuadrados | 1 | 391.53
SLP16170200904281 | Metros Cuadrados | 1 | 242.4
SLP18180201139813 | Metros Cuadrados | 1 | 4374.46
SLP18180201115617 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201114553 | Otros | 1 | 1
SLP00180201115651 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115346 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115360 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201116019 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116023 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116053 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116073 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115633 | Otros | 1 | 1
SLP18170401055501 | Metros Cuadrados | 1 | 19.29
SLP18170401055509 | Metros Cuadrados | 1 | 689.76
SLP16170200904327 | Metros Cuadrados | 1 | 440.58
SLP16170200904311 | Metros Cuadrados | 1 | 469.71
SLP16160300741340 | Metros Cuadrados | 1 | 311.01
SLP18180201139903 | Metros Cuadrados | 1 | 4749.85
SLP18170401055520 | Metros Cuadrados | 1 | 889.86
SLP18180101068198 | Otros | 1 | 1
SLP18180201113929 | Otros | 1 | 1
SLP00180201115801 | Otros | 1 | 1
SLP00180201115808 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115774 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201139058 | Otros | 1 | 1
SLP17170401044576 | Kilómetro | 1 | 11
SLP18170401055533 | Metros Cuadrados | 1 | 425.15
SLP18170401055536 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88
SLP18170401055538 | Metros Cuadrados | 1 | 242.1
SLP18170401055543 | Metros Cuadrados | 1 | 62.37
SLP18180201116068 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115114 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115125 | Otros | 1 | 1
SLP17170300955374 | Kilómetro | 1 | 2.4
SLP16160200683888 | Metros Cuadrados | 1 | 498.59
SLP18180201115272 | Metros Cuadrados | 1 | 1500
SLP00180201116050 | Vivienda | 1 | 1
SLP18180201115629 | Vivienda | 1 | 1
SLP18180201115752 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115860 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115780 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201116032 | Otros | 1 | 1
SLP17170300964177 | Kilómetro | 1 | 1
SLP16160200640911 | Metros Cuadrados | 1 | 264.01
SLP17170401048281 | Piezas | 1 | 1
SLP18180101078829 | Metros Cuadrados | 1 | 462.92
SLP18180101078836 | Metros Cuadrados | 1 | 798.79
SLP18180201116206 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115037 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115342 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115170 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116042 | Otros | 1 | 1
SLP18180201143189 | Otros | 1 | 1
SLP18180201114127 | Otros | 1 | 2
SLP18180201114461 | Vivienda | 1 | 1
SLP12130100124723 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201139076 | Luminaria | 1 | 11
SLP18180201113913 | Otros | 1 | 1
SLP18170401055519 | Metros Cuadrados | 1 | 331.98
SLP18180201114396 | Otros | 1 | 1
SLP18180101078852 | Metros Cuadrados | 1 | 397.56
SLP18180201116093 | Otros | 1 | 643.92
SLP18170401055481 | Metros Cuadrados | 1 | 450
SLP18180101055628 | Metros Cuadrados | 1 | 276
SLP17180101074166 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180101078828 | Metros Cuadrados | 1 | 680.57
SLP18180101078853 | Metros Cuadrados | 1 | 36.33
SLP18180101078832 | Metros Cuadrados | 1 | 126.88
SLP18180201116064 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116071 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201136548 | Otros | 1 | 1
SLP18170401055503 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88
SLP18180101055792 | Metros Cuadrados | 1 | 61.74
SLP18170401055507 | Metros Cuadrados | 1 | 90
SLP18180101078834 | Metros Cuadrados | 1 | 360
SLP18180101078839 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88
SLP17170300964240 | Kilómetro | 1 | 1
SLP18180101078856 | Metros Cuadrados | 1 | 102.5
SLP18180201114175 | Vivienda | 1 | 1
SLP18180201113992 | Vivienda | 1 | 2
SLP18180201113896 | Otros | 1 | 1
SLP18180201113931 | Otros | 1 | 1
SLP17170401022446 | Vivienda | 1 | 1
SLP17170401048272 | Piezas | 1 | 1
SLP18180101055613 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88
SLP00180201115802 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201116027 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115619 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115120 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115123 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201116133 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115914 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201116052 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115862 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16160300743954 | Metros Cuadrados | 1 | 115.25
SLP16170401055567 | Metros Cuadrados | 1 | 821.9
SLP18180101074921 | Metros Cuadrados | 1 | 235
SLP18180201116069 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115347 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP00180201115882 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201114585 | Vivienda | 1 | 1
SLP00180201115806 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116038 | Otros | 1 | 1
SLP00180201115378 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116076 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116024 | Otros | 1 | 1
SLP16160200640887 | Metros Cuadrados | 1 | 359.78
SLP17170401044443 | Metros Cuadrados | 1 | 2935.55
SLP18170401055529 | Metros Cuadrados | 1 | 961.7
SLP18170401055506 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88
SLP18180101061766 | Vehículos | 1 | 1
SLP18180101078854 | Metros Cuadrados | 1 | 60.52
SLP16160300740932 | Metros Cuadrados | 1 | 781.16
SLP16170200904225 | Metros Cuadrados | 1 | 796
SLP00180201113959 | Otros | 1 | 1
SLP18180201136722 | Otros | 1 | 1
SLP18180101055626 | Metros Cuadrados | 1 | 588
SLP18170401055490 | Metros Cuadrados | 1 | 683.1
SLP18180101055622 | Metros Cuadrados | 1 | 1080.84
SLP18170401055513 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88
SLP18180201115626 | Vivienda | 1 | 1
SLP18180201116082 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116090 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115113 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116211 | Metros Cuadrados | 1 | 6570.1
SLP18180201115044 | Otros | 1 | 1
SLP00180201115797 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201116016 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115634 | Vivienda | 1 | 1
SLP00180201115382 | Otros | 1 | 1
SLP18180201134781 | Otros | 1 | 1
SLP16160200640888 | Metros Cuadrados | 1 | 143.93
SLP16160100640492 | Metros Cuadrados | 1 | 220.92
SLP18180201113943 | Otros | 1 | 1
SLP18180201113900 | Otros | 1 | 1
SLP00180201115048 | Otros | 1 | 1
SLP00180201115807 | Metros Cuadrados | 1 | 100
SLP18180201116033 | Otros | 1 | 1
SLP18180201136538 | Otros | 1 | 1
SLP18180201114604 | Vivienda | 1 | 1
SLP18180201139818 | Metros Cuadrados | 1 | 5189.6
SLP16160300740940 | Metros Cuadrados | 1 | 273.79
SLP16160300741369 | Metros Cuadrados | 1 | 640.87
SLP18180201115628 | Vivienda | 1 | 1
SLP18180201115852 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16160200683942 | Metros Cuadrados | 1 | 249.36
SLP15170100854458 | Metros Cuadrados | 1 | 199.68
SLP18170401055534 | Metros Cuadrados | 1 | 405
SLP18170401055537 | Metros Cuadrados | 1 | 1373.08
SLP18170401055541 | Metros Cuadrados | 1 | 405
SLP17180101055706 | Metros Cuadrados | 1 | 322.54
SLP18180101061759 | Otros | 1 | 1
SLP18180101078851 | Metros Cuadrados | 1 | 467.5
SLP16160400816915 | Kilómetro | 1 | 1
SLP18180201113909 | Vivienda | 1 | 1
SLP18180201115616 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115618 | Vivienda | 1 | 1
SLP18180201116083 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115961 | Otros | 1 | 1
SLP00180201115869 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201114593 | Vivienda | 1 | 5
SLP00180201116029 | Vivienda | 1 | 1
SLP00180201115377 | Otros | 1 | 1
SLP16160300741073 | Metros Cuadrados | 1 | 132.86
SLP16160300741353 | Metros Cuadrados | 1 | 383.11
SLP16170401055581 | Metros Cuadrados | 1 | 480
SLP16170200904254 | Metros Cuadrados | 1 | 196.1
SLP16170200904221 | Metros Cuadrados | 1 | 355.31
SLP16170200904251 | Metros Cuadrados | 1 | 303.71
SLP17170300955355 | Kilómetro | 1 | 2.75
SLP16160200683889 | Metros Cuadrados | 1 | 701.81
SLP16160300745475 | Metros Cuadrados | 1 | 1058.62
SLP18170401055484 | Metros Cuadrados | 1 | 405
SLP18180101055630 | Metros Cuadrados | 1 | 173.22
SLP18180101055788 | Metros Cuadrados | 1 | 547.53
SLP18180101055790 | Metros Cuadrados | 1 | 593.53
SLP18180101068175 | Luminaria | 1 | 1
SLP18180101078849 | Metros Cuadrados | 1 | 188.87
SLP18180101078855 | Metros Cuadrados | 1 | 121.17
SLP18180201113944 | Otros | 1 | 1
SLP18180201114505 | Otros | 1 | 4
SLP18180201115868 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115778 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP00180201115160 | Otros | 1 | 1
SLP00180201115800 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116035 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115273 | Metros Cuadrados | 1 | 1500
SLP18180201116089 | Otros | 1 | 1
SLP00180201115367 | Otros | 1 | 1
SLP16160100640460 | Metros Cuadrados | 1 | 1010.15
SLP17170401051645 | Metros | 1 | 1
SLP18180101055615 | Metros Cuadrados | 1 | 450
SLP18180101075255 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170401022686 | Vivienda | 1 | 1
SLP18180101068145 | Otros | 1 | 1
SLP18180201114450 | Metros Cuadrados | 1 | 3825
SLP18180201113938 | Otros | 1 | 1
SLP18180201114160 | Vivienda | 1 | 1
SLP16160400816891 | Kilómetro | 1 | 1
SLP18170401055498 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88
SLP18170401055504 | Metros Cuadrados | 1 | 260.06
SLP18170401055510 | Metros Cuadrados | 1 | 450
SLP16170200904301 | Metros Cuadrados | 1 | 589.72
SLP18180101068203 | Equipamiento | 1 | 100
SLP18180201115630 | Vivienda | 1 | 2
SLP18180201115846 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115859 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP15160200683944 | Metros Cuadrados | 1 | 5332.36
SLP15160200683947 | Metros Cuadrados | 1 | 902.93
SLP16160300741272 | Metros Cuadrados | 1 | 212.8
SLP18180101074885 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180101068157 | Otros | 1 | 1
SLP18180101078846 | Metros Cuadrados | 1 | 481.57
SLP18180101079736 | Otros | 1 | 1
SLP16160200683941 | Metros Cuadrados | 1 | 216.63
SLP18170401055516 | Metros Cuadrados | 1 | 405
SLP18180101079647 | Metros Cuadrados | 1 | 243
SLP18180201114290 | Metros Cuadrados | 1 | 90
SLP18180201113904 | Otros | 1 | 1
SLP17170300955378 | Kilómetro | 1 | 3.2
SLP17170300954924 | Kilómetro | 1 | 0.67
SLP17170300954835 | Kilómetro | 1 | 2.5
SLP17170401044277 | Kilómetro | 1 | 2
SLP17170401055478 | Metros Cuadrados | 1 | 398.61
SLP18180101055621 | Metros Cuadrados | 1 | 155.1
SLP18170401055494 | Metros Cuadrados | 1 | 450
SLP17180101076190 | Otros | 1 | 1
SLP18180101075910 | Otros | 1 | 1
SLP17170300954862 | Kilómetro | 1 | 1.12
SLP16170200904292 | Metros Cuadrados | 1 | 720.98
SLP17180101075468 | Otros | 1 | 1
SLP18170401055528 | Metros Cuadrados | 1 | 540
SLP18170401055530 | Metros Cuadrados | 1 | 342.07
SLP18170401055479 | Metros Cuadrados | 1 | 477.86
SLP17170300965585 | Otros | 1 | 1
SLP16170200904755 | Equipamiento | 1 | 1
SLP17180101075758 | Otros | 1 | 1
SLP00180201115803 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116036 | Otros | 1 | 1
SLP18180201136765 | Otros | 1 | 1
SLP18180201134206 | Metros Cuadrados | 1 | 625.07
SLP18180201142692 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16160300745472 | Metros Cuadrados | 1 | 2047.65
SLP16160300743953 | Metros Cuadrados | 1 | 549.13
SLP18180201115155 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201116015 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115189 | Vivienda | 1 | 20
SLP18180201116070 | Otros | 1 | 1
SLP00180201115853 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115777 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115881 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201136679 | Otros | 1 | 1
SLP00180201115896 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201114594 | Vivienda | 1 | 1
SLP180301303804 | Otros | 1563.3 | 1563.48
SLP180301306768 | Otros | 1 | 1
SLP180301384886 | Metros Cuadrados | 842.33 | 842.33
SLP180301298148 | Vivienda | 35 | 28
SLP180301308971 | Metros Cuadrados | 575 | 575
SLP180301311930 | Otros | 1 | 1
SLP180301308452 | Otros | 862.5 | 862.5
SLP180301400999 | Otros | 1 | 1
SLP180301401095 | Metros lineales | 4 | 22
SLP180301309451 | Metros Cuadrados | 520 | 520
SLP180301311667 | Metros lineales | 114 | 114
SLP180301311696 | Otros | 1 | 1
SLP180301311064 | Otros | 105 | 105
SLP180301303399 | Metros Cuadrados | 240 | 240
SLP180301297774 | Otros | 1 | 1
SLP180301299869 | Metros Cuadrados | 1388.4 | 1035.81
SLP180301310931 | Otros | 1 | 1
SLP180301314409 | Metros Cuadrados | 75 | 75
SLP180301308021 | Otros | 5 | 6
SLP180301299411 | Otros | 40 | 40
SLP180301314652 | Metros Cuadrados | 240 | 240
SLP180301297789 | Otros | 1 | 1
SLP180301302894 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP180301303395 | Metros Cuadrados | 180 | 180
SLP180301323026 | Otros | 1 | 1
SLP180301319170 | Metros lineales | 320 | 320
SLP180301323907 | Otros | 1 | 1
SLP180301324292 | Piezas | 1 | 1
SLP180301330076 | Otros | 1 | 1
SLP180301383988 | Metros lineales | 64.6 | 64.6
SLP190101513342 | Lote | 1 | 1
SLP180301342579 | Otros | 1 | 1
SLP180301331992 | Otros | 1 | 1
SLP180301331986 | Metros Cuadrados | 576 | 576
SLP180301342308 | Otros | 1 | 1
SLP180301342803 | Otros | 1 | 1
SLP190101513110 | Metros Cuadrados | 6804 | 6804
SLP180301329293 | Metros lineales | 534 | 534
SLP180301314729 | Metros Cuadrados | 210 | 210
SLP180301333065 | Otros | 4 | 1
SLP180301334676 | Metros lineales | 3636 | 3636
SLP180301320777 | Otros | 1 | 1
SLP180301326678 | Otros | 1 | 1
SLP180301326682 | Otros | 1 | 1
SLP180301326692 | Otros | 1 | 1
SLP180301326701 | Otros | 1 | 1
SLP180301320552 | Otros | 1 | 1
SLP180301326960 | Piezas | 200 | 100
SLP180301326440 | Vivienda | 1 | 203
SLP180301320559 | Otros | 1 | 11
SLP180301320571 | Otros | 1 | 1
SLP180401449464 | Metros lineales | 250 | 250
SLP180401447380 | Metros lineales | 200 | 200
SLP180401435020 | Metros lineales | 50 | 50
SLP180401443907 | Metros lineales | 122 | 122
SLP180401446942 | Metros lineales | 80 | 80
SLP180401446969 | Metros lineales | 80 | 80
SLP180401446983 | Metros lineales | 117 | 117
SLP190101513890 | Kilómetro | 1 | 1
SLP180401449158 | Otros | 1 | 1
SLP180401435251 | Metros lineales | 80 | 80
SLP180401447027 | Metros lineales | 116 | 116
SLP180301347304 | Otros | 35 | 35
SLP180401447045 | Metros lineales | 98 | 98
SLP180401447951 | Metros lineales | 90 | 90
SLP180401445195 | Metros lineales | 100 | 100
SLP180401445197 | Metros lineales | 136 | 136
SLP180401445389 | Metros lineales | 380 | 380
SLP180401447108 | Metros lineales | 98 | 98
SLP180401448806 | Metros lineales | 15 | 15
SLP180401449252 | Metros lineales | 51 | 51
SLP180401449276 | Metros lineales | 120 | 120
SLP180401443337 | Metros lineales | 392 | 392
SLP180401446600 | Metros lineales | 89 | 89
SLP180401447140 | Metros lineales | 104 | 104
SLP180401449297 | Metros lineales | 252.5 | 252.5
SLP180401449567 | Otros | 1 | 1
SLP180401443414 | Metros lineales | 104 | 104
SLP180401446647 | Metros lineales | 92 | 92
SLP180401446674 | Otros | 12 | 12
SLP180401447631 | Metros lineales | 226.89 | 226.89
SLP180401449326 | Metros lineales | 51 | 51
SLP180401447186 | Metros lineales | 141 | 141
SLP180401447204 | Metros lineales | 148 | 148
SLP180401449341 | Metros lineales | 430 | 430
SLP180401448113 | Metros lineales | 253 | 253
SLP180401447292 | Metros lineales | 70 | 70
SLP180301308399 | Otros | 1 | 1
SLP180301384313 | Metros Cuadrados | 633.22 | 633.22
SLP180301312362 | Metros lineales | 838 | 838
SLP180301393277 | Poste | 100 | 100
SLP180301312438 | Metros lineales | 276 | 276
SLP180301297775 | Otros | 1 | 1
SLP180301311766 | Metros lineales | 60 | 60
SLP180301312359 | Metros lineales | 90 | 90
SLP180301383814 | Metros Cuadrados | 150 | 150
SLP180301392696 | Otros | 1 | 1
SLP180301384000 | Metros lineales | 45 | 45
SLP180301298652 | Metros lineales | 50 | 50
SLP180401435147 | Metros lineales | 103.5 | 103.5
SLP180401435208 | Metros lineales | 366 | 366
SLP180401438326 | Otros | 1 | 1
SLP180401438441 | Metros lineales | 102 | 102
SLP180301380007 | Metros lineales | 100 | 100
SLP180401435495 | Vivienda | 25 | 25
SLP180401435506 | Vivienda | 25 | 25
SLP180401434800 | Metros lineales | 22 | 22
SLP180301392697 | Otros | 1 | 1
SLP180401438421 | Otros | 130 | 130
SLP190101513377 | Metros Cuadrados | 3461.5 | 3461.5
SLP180301321054 | Metros lineales | 912 | 912
SLP180401435165 | Piezas | 1 | 1
SLP180301302155 | Otros | 2 | 2
SLP180301321221 | Metros lineales | 441 | 441
SLP180301383807 | Metros Cuadrados | 990 | 990
SLP180301347210 | Otros | 50 | 50
SLP180301347258 | Otros | 65 | 65
SLP180301401022 | Metros lineales | 34 | 34
SLP180301384728 | Metros lineales | 826.89 | 826.89
SLP180301379731 | Metros lineales | 232 | 232
SLP180301379978 | Metros lineales | 100 | 100
SLP18180201115280 | Metros Cuadrados | 1 | 1500
SLP190101512649 | Metros Cuadrados | 2266.92 | 2266.92
SLP18180201116065 | Otros | 1 | 1
SLP180401446747 | Metros lineales | 53 | 53
SLP180401446777 | Metros lineales | 53 | 53
SLP180401443881 | Metros lineales | 124 | 124
SLP18180201114050 | Otros | 1 | 1
SLP18180201116135 | Otros | 1 | 1
SLP00180201113962 | Otros | 1 | 1
SLP180401427212 | Metros lineales | 705 | 705
SLP180401438678 | Metros lineales | 145 | 145
SLP180301310571 | Otros | 1 | 6279.42
SLP180401427411 | Metros lineales | 640 | 640
SLP180301303834 | Metros Cuadrados | 364 | 364
SLP180401426035 | Otros | 1904.3 | 1904.3
SLP180401427916 | Metros lineales | 100 | 100
SLP180401427540 | Piezas | 7 | 6
SLP180401427955 | Otros | 1 | 1
SLP180401444705 | Otros | 1 | 1
SLP180301380008 | Metros lineales | 80.5 | 80.5
SLP180401446630 | Otros | 9 | 9
SLP00180201135840 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16170401055566 | Metros Cuadrados | 1 | 315.54
SLP180401426301 | Otros | 1137.7 | 1137.7
SLP180401434560 | Vivienda | 8 | 8
SLP180301323834 | Otros | 1 | 1
SLP180301384504 | Metros Cuadrados | 2417.18 | 2417.18
SLP180301384552 | Metros Cuadrados | 1571.08 | 1571.08
SLP180301323911 | Otros | 1 | 1
SLP180401434812 | Metros lineales | 20 | 20
SLP180401434823 | Metros lineales | 18 | 18
SLP180401434828 | Metros lineales | 512.5 | 512.5
SLP180301392143 | Lote | 1 | 1
SLP180401426837 | Otros | 1 | 1
SLP180401427428 | Otros | 1 | 1
SLP180301324166 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115620 | Otros | 1 | 1
SLP00180201115368 | Otros | 1 | 1
SLP180401427483 | Otros | 5 | 5
SLP180401435219 | Metros lineales | 420 | 420
SLP180401437960 | Metros lineales | 80 | 80
SLP180401426236 | Otros | 1395.6 | 1395.6
SLP180401428387 | Otros | 4 | 4
SLP180401437310 | Metros Cuadrados | 4224 | 4224
SLP180401435282 | Metros lineales | 150 | 150
SLP180401435293 | Metros lineales | 221 | 221
SLP180401438375 | Otros | 1 | 1
SLP180401435326 | Metros lineales | 775 | 775
SLP180401438521 | Otros | 1 | 1
SLP180401434819 | Metros lineales | 108 | 108
SLP180401434552 | Piezas | 1 | 1
SLP180401438643 | Otros | 1 | 1
SLP180401434572 | Metros lineales | 275 | 275
SLP180401427992 | Metros lineales | 400 | 400
SLP180401437281 | Metros lineales | 359 | 359
SLP180401443433 | Metros lineales | 121 | 121
SLP180401439150 | Metros lineales | 427 | 427
SLP190101512067 | Metros Cuadrados | 2550 | 2550
SLP180401434806 | Metros lineales | 30 | 30
SLP180401434837 | Metros lineales | 60 | 60
SLP180401434906 | Metros lineales | 18 | 18
SLP180401434913 | Metros lineales | 160 | 160
SLP180401434924 | Metros lineales | 297 | 297
SLP190101513291 | Lote | 1 | 1
SLP180401434941 | Metros lineales | 134 | 134
SLP180301324295 | Otros | 1 | 1
SLP180401434032 | Vehículos | 1 | 1
SLP180401434997 | Otros | 70 | 70
SLP180401434027 | Metros Cuadrados | 577 | 547
SLP190101510646 | Metros Cuadrados | 128.58 | 128.58
SLP180401434173 | Metros lineales | 160 | 160
SLP180401435152 | Vivienda | 11 | 11
SLP180401443364 | Metros lineales | 417 | 417
SLP180401443383 | Metros lineales | 100 | 100
SLP180401443404 | Metros lineales | 116 | 116
SLP180401434600 | Otros | 1 | 1
SLP180401434601 | Metros Cuadrados | 390 | 390
SLP180401451318 | Otros | 1 | 1
SLP18180101078833 | Metros Cuadrados | 1 | 540
SLP180301324327 | Otros | 1 | 1
SLP180401467258 | Metros lineales | 56 | 56
SLP180401469107 | Metros Cuadrados | 1200 | 1074.26
SLP180401449940 | Vivienda | 13 | 13
SLP180401451447 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115621 | Vivienda | 1 | 1
SLP180401451590 | Otros | 1 | 1
SLP180401468238 | Metros Cuadrados | 2500 | 194
SLP180401460531 | Metros lineales | 160 | 160
SLP00180201114607 | Otros | 1 | 1
SLP180401457570 | Vivienda | 2 | 2
SLP190101515983 | Computadoras | 1 | 1
SLP180401461575 | Metros Cuadrados | 273 | 273
SLP190101512452 | Metros Cuadrados | 533.4 | 533.4
SLP180401456539 | Vivienda | 13 | 13
SLP190101511405 | Poste | 1 | 1
SLP180401450870 | Otros | 1 | 1
SLP180401455565 | Vivienda | 10 | 10
SLP180401456691 | Vivienda | 4 | 4
SLP180401455595 | Vivienda | 10 | 10
SLP180301303845 | Metros Cuadrados | 200 | 200
SLP180401456725 | Vivienda | 3 | 3
SLP180401455712 | Vivienda | 20 | 20
SLP180401451403 | Otros | 1 | 1
SLP180401449798 | Vivienda | 10 | 10
SLP180401451502 | Otros | 1 | 1
SLP180401449845 | Vivienda | 10 | 10
SLP180401457238 | Vivienda | 3 | 3
SLP190101513063 | Metros Cuadrados | 2020 | 2020
SLP180401471789 | Metros Cuadrados | 12 | 12
SLP180401451070 | Otros | 1 | 1
SLP190101512191 | Metros Cuadrados | 650 | 650
SLP180401456533 | Vivienda | 5 | 5
SLP180401451182 | Otros | 1 | 1
SLP180401451339 | Otros | 1 | 1
SLP180401466616 | Metros lineales | 412 | 412
SLP180401471436 | Otros | 2 | 2
SLP180401475039 | Metros lineales | 1150 | 1150
SLP180401466107 | Otros | 103 | 82
SLP190101517000 | Equipamiento | 1 | 1
SLP180401455670 | Vivienda | 10 | 10
SLP180401456553 | Vivienda | 5 | 5
SLP180401456661 | Vivienda | 2 | 2
SLP180401456664 | Vivienda | 14 | 14
SLP180401450747 | Otros | 1 | 1
SLP180401465210 | Vivienda | 16 | 16
SLP190101512153 | Metros Cuadrados | 850 | 850
SLP180401465257 | Otros | 1 | 1
SLP180401450894 | Otros | 1 | 1
SLP190101512543 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
SLP180401451126 | Otros | 1 | 1
SLP190101516008 | Vivienda | 1 | 1
SLP180401457366 | Metros lineales | 60 | 60
SLP180401457425 | Vivienda | 3 | 3
SLP180401485692 | Otros | 22 | 22
SLP180401485719 | Otros | 12 | 12
SLP190101515927 | Vivienda | 1 | 1
SLP190101516079 | Lote | 1 | 1
SLP180401491848 | Metros Cuadrados | 786.56 | 786.56
SLP180401496833 | Metros Cuadrados | 2939.5 | 2939.5
SLP180401496854 | Metros Cuadrados | 7059 | 7059
SLP180401499969 | Metros | 670.33 | 670.33
SLP180401496873 | Metros Cuadrados | 2160 | 2160
SLP180401496898 | Metros Cuadrados | 1425 | 1425
SLP180401496903 | Metros Cuadrados | 2650 | 2650
SLP180401496907 | Metros Cuadrados | 2600 | 2600
SLP180401496913 | Metros Cuadrados | 511.38 | 511.38
SLP180401489017 | Metros lineales | 213 | 213
SLP180401481417 | Otros | 1 | 1
SLP180401496843 | Metros Cuadrados | 2176 | 2176
SLP180401495475 | Kilómetro lineal | 3.8 | 3.8
SLP180401489984 | Metros Cuadrados | 112.64 | 112.64
SLP180401496921 | Metros Cuadrados | 1955 | 1955
SLP180401488194 | Otros | 1 | 1
SLP180401488205 | Vehículos | 1 | 1
SLP180401496985 | Metros Cuadrados | 622 | 622
SLP180401496988 | Metros Cuadrados | 713.75 | 713.75
SLP180401491393 | Metros | 1463.03 | 1463.03
SLP180401491394 | Aula | 12 | 12
SLP180401491395 | Aula | 5 | 5
SLP180401491398 | Metros lineales | 3100 | 3100
SLP180401491399 | Metros Cuadrados | 7846 | 7846
SLP180401491392 | Metros | 1868.03 | 1868.03
SLP180401496995 | Metros Cuadrados | 1255 | 1255
SLP180401497327 | Metros Cuadrados | 172.01 | 172.01
SLP180401502001 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SLP180401493679 | Metros Cuadrados | 151.2 | 151.2
SLP180401493705 | Metros Cuadrados | 925.84 | 925.84
SLP180401494047 | Kilómetro lineal | 2.5 | 2.5
SLP180401489966 | Metros Cuadrados | 405 | 405
SLP180401496911 | Metros Cuadrados | 822.05 | 822.05
SLP180401496931 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120
SLP180401496945 | Metros Cuadrados | 1103 | 1103
SLP180401488734 | Vehículos | 1 | 1
SLP180401496968 | Metros Cuadrados | 1180 | 1180
SLP180401496980 | Metros Cuadrados | 740 | 740
SLP180401497343 | Metros Cuadrados | 2961.09 | 2961.09
SLP180401493684 | Metros Cuadrados | 899.67 | 899.67
SLP180401493696 | Metros Cuadrados | 322.17 | 322.17
SLP180401493714 | Metros Cuadrados | 844.75 | 844.75
SLP180401489948 | Metros Cuadrados | 137.28 | 137.28
SLP180401500230 | Otros | 1 | 1
SLP180401502071 | Metros Cuadrados | 322.45 | 322.45
SLP180401502097 | Metros Cuadrados | 324.85 | 324.85
SLP180401500316 | Metros lineales | 275 | 275
SLP180401500359 | Metros lineales | 95 | 95
SLP180401496990 | Metros Cuadrados | 2242.5 | 2242.5
SLP180401496848 | Metros Cuadrados | 912 | 912
SLP180401496851 | Metros Cuadrados | 2572 | 2572
SLP180401496870 | Metros Cuadrados | 2165 | 2165
SLP180401496889 | Metros Cuadrados | 1332 | 1332
SLP180401496896 | Metros Cuadrados | 2650 | 2650
SLP180401496948 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030
SLP180401496954 | Metros Cuadrados | 1 | 3422.5
SLP180401496957 | Metros Cuadrados | 1258 | 1258
SLP180401496965 | Metros Cuadrados | 940 | 940
SLP180401496972 | Metros Cuadrados | 1065 | 1065
SLP180401483327 | Otros | 85 | 85
SLP180401482979 | Otros | 7 | 7
SLP180401482465 | Otros | 475 | 475
SLP180401485602 | Otros | 22 | 22
SLP180401483520 | Vivienda | 3 | 3
SLP180401485644 | Otros | 16 | 16
SLP180401488129 | Lote | 1 | 1
SLP180401482752 | Celdas solares | 50 | 50
SLP180401482774 | Metros Cuadrados | 551.87 | 551.87
SLP180401502461 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SLP180401502742 | Otros | 100 | 100

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SLP17170200869986 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cuixcuatitla | PUEBLO , CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , CALLE LA NORIA C PREP GREGORIO TORRES QUINTERO Y ZONA CENTRO DE LA LOC DE CUIXCUATITLA | -98.7668 | 21.2989
SLP00180201142086 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona |  | MEXQUITIC DE CAMRONA | -101.1129 | 22.2666
SLP16160200640903 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Zoquitipa | 0113 Zoquitipa, 79994 | -98.7689 | 21.2147
SLP16170200904285 | San Luis Potosí | Rioverde | Cieneguillas | , , Cieneguillas, municipio Rioverde, S.L.P. | -100.1283 | 21.955
SLP16160300740946 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tzé Pakáb Primera Sección | , ,Tze Pakab Primera Sección, Tancanhuitz, 79800 | -98.905 | 21.59
SLP16160300740956 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tzépacab Segunda Sección Tzapicté | , ,Tzepacab segunda Sección Tzapic, Tancanhuitz, 79800 | -98.8883 | 21.5794
SLP16170200904259 | San Luis Potosí | Xilitla | La Barranca | , , La Barranca, municipio Xilitla, S.L.P. | -99.0422 | 21.3439
SLP16170200904241 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xiliapa | , , Xiliapa | -98.8375 | 21.2739
SLP16170200888275 | San Luis Potosí | Matehuala |  | CALLE DURAZNOS COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PIRULES | -100.6442 | 23.6464
SLP17170200869958 | San Luis Potosí | Tamuín | Nuevo Tampaón | PUEBLO , NUEVO TAMPAÓN, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ , CALLE HIMNO NACIONAL Y CALLE LUCHA DE TODOS ZONA NORTE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TAMPAON | -98.5644 | 22.0624
SLP17170300940075 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Potreritos | RANCHERIA POTRERITOS, 78885 POTRERITOS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y , SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA COMUNIDAD | -100.2612 | 22.6525
SLP17170401055477 | San Luis Potosí | Cerro de San Pedro | Portezuelo | , , Portezuelo, Cerro de San Pedro | -100.8253 | 22.1694
SLP00180101079598 | San Luis Potosí | Rioverde |  | - | -99.9929 | 21.9324
SLP18170401018771 | San Luis Potosí | Santa Catarina | Santa Catarina | COLONIA, 00000 SANTA CATARINA, SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDA | -99.4964 | 21.6557
SLP18170401021548 | San Luis Potosí | Xilitla | Tepetzintla | EJIDO, 00000 TEPETZINTLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD DE TEPEZIN | -98.9206 | 21.3702
SLP18170401021563 | San Luis Potosí | Xilitla | Tlamimil | EJIDO, 00000 TLAMIMIL, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD TLAMIMIL EN E | -98.9642 | 21.4147
SLP18170401022863 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Fortuna | RANCHERIA, 00000 LA FORTUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -98.8095 | 21.2566
SLP17170401021032 | San Luis Potosí | Tamasopo | Potrerillos | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POTRERILLOS, 00000 POTRERILLOS, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ, PARA LOCALIZACIÓN DE LA OBRA TOMAR COMO REFERENCIA AL INGENIERO RE | -99.3633 | 21.75
SLP18180201115080 | San Luis Potosí | Tamasopo | Campamento Alfa (Los Cuates) | CALLE CAMINO DE CABEZAS A OSCURANAS EJIDO CMPAMENTO ALFA LOS CUATES, 00000 CAMPAMENTO ALFA (LOS CUATES), TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ, SOBRE EL MANANTIAL A OSCURANAS PASANDO PRIMER VIVIENDA AL LADO IZQUIERDO DEL CAMINO | -99.2741 | 21.9026
SLP16160400826840 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP18180201115001 | San Luis Potosí | Tamasopo | San Jerónimo | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN JERÓNIMO, 79725 SAN JERÓNIMO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ, CARRETERA SAN JERONIMO,TAMBACA, CALLEJON PASANDO LA CASA DEL SR. CONSTANTINO | -99.3497 | 21.9553
SLP18180201114507 | San Luis Potosí | Aquismón | El Aguacate | CAMINO TRAMO ENTRONQUE TAMAPATZ-MANTEZULEL - EL AGUACATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 0 BARRIO EL AGUACATE, 79760 EL AGUACATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, SE LLEGA A LA LOCALIDAD TOMANDO LA CARRETERA MENCIONADA | -99.0779 | 21.6496
SLP16160300741144 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | Libertad No. 112, Tamazunchale | -98.7706 | 21.2461
SLP00170300938422 | San Luis Potosí | Guadalcázar | San Ignacio | EJIDO SAN IGNACIO, 78890 SAN IGNACIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE LEL PROYECTO SE UBICA | -100.1784 | 23.1904
SLP17170401018039 | San Luis Potosí | Matehuala | Troje de los Moreno | TROJE DE LOS MORENO, 00000 TROJE DE LOS MORENO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE TROJE DE LOS MORENO SE ENCUENTRA A NUEVE PUNTO TRES KILÓMET | -100.5238 | 23.7001
SLP18170401019271 | San Luis Potosí | Aquismón | Alitzé | RANCHERIA, 00000 ALITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD ALITZE | -99.0733 | 21.5581
SLP00180101079585 | San Luis Potosí | Rioverde |  | - | -99.9929 | 21.9324
SLP17180101055693 | San Luis Potosí | Ahualulco | Clavellinas | , , Clavellinas, Ahualulco, S.L.P. | -101.2758 | 22.3156
SLP17170401055546 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | Carretera Xolol - Tamuín km. 47.5, colonia El Terraplén, Tanquián de Escobedo, Tanquián de Escobedo | -98.6619 | 21.6003
SLP16170401055574 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Calle Mariano Arista, 2, Villa Hidalgo, Villa Hidalgo | -100.6792 | 22.4486
SLP18170401055486 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Manuel José Othón, s.n. colonia Vista Hermosa, Ciudad Valles | -99.0186 | 21.9869
SLP16160200640893 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Temacuil | 0084 Temacuil | -98.7008 | 21.1644
SLP18180201115060 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tamasopo | CALLE MADERO BARRIO TAMASOPO CENTRO, 79710 TAMASOPO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MADERO ZONA CENTRO | -99.3936 | 21.9244
SLP16160300792534 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE NUEVO LAREDO COLONIA REPÚBLICA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CIUDAD JUAREZ, CALLE TAMPICO LA OBRA DE | -100.6192 | 23.648
SLP16160300795483 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | El Pato | PUEBLO , 00000 EL PATO, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL.R.D. POBLACION EL PATO SAN JOSE DE BARBOSA Y MESA DEL REFUGIO | -100.627 | 22.1567
SLP16160300740929 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tamarindo | , , Tamarindo, Tancanhuitz | -98.9386 | 21.6592
SLP16160300730826 | San Luis Potosí | Matehuala |  | Abasolo,1001,,78783,Matehuala,San Luis Potosí,México | -100.6544 | 23.6423
SLP17170300940978 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Buenavista | EJIDO BUENAVISTA, 78884 BUENAVISTA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA COMUNIDAD | -100.1467 | 22.6039
SLP16170200904750 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Prolongación Satélite, 750, Lomas del Mezquital, San Luis Potosí, C.P. 78130 | -100.975 | 22.1497
SLP16170200904807 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | , , Ciudad Valles, Ciudad Valles. | -99.0186 | 21.9869
SLP17170300938442 | San Luis Potosí | Guadalcázar | La Ventana | EJIDO LA VENTANA, 78896 LA VENTANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO FRENTE A LA TELESEUNDARIA, CAMINO A LA CUESTA LOS PROY | -100.2634 | 23.0108
SLP16170200904242 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Atlajque | Francisco I. Madero, , Atlajque, | -98.8042 | 21.2139
SLP16170200904264 | San Luis Potosí | Xilitla | Buenavista | , , Buenavista, municipio Xilitla, S.L.P. | -99.1017 | 21.3381
SLP16170200904296 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Lado Oriente Alameda Juan Sarabia, 155, San Luis Potosí, municipio San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP17170401055548 | San Luis Potosí | Aquismón | Aquismón | Avenida Bachilleres, s.n. Zona Centro, Aquismón, Aquismón | -99.0189 | 21.6208
SLP17170401055462 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Ave. Mexquitic, 705, El Rosedal, Col. Wenceslao Victoria Soto, San Luis Potosí, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP18170401022461 | San Luis Potosí | Xilitla | Xaltipa | EJIDO, 00000 XALTIPA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD XALTIPA EN EL | -98.9334 | 21.3351
SLP18170401021867 | San Luis Potosí | Xilitla | Temascales | EJIDO, 00000 TEMASCALES, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD TEMASCALES | -98.953 | 21.3486
SLP18170401055487 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Tamarindo | Calle 21 de Marzo s.n. El Tamarindo, Ciudad Valles | -98.9569 | 21.9761
SLP17180101055701 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista | Moctezuma, 52, Villa de Arista, Villa de Arista, S.L.P. | -100.8483 | 22.6447
SLP18170401019280 | San Luis Potosí | Aquismón | La Caldera | COLONIA, 00000 LA CALDERA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -99.1035 | 21.7191
SLP18170401018689 | San Luis Potosí | Matlapa | Tancuilín | COLONIA, 00000 TANCUILÍN, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -98.8641 | 21.3587
SLP17170401017985 | San Luis Potosí | Matehuala | La Concepción | CALLE PINO SUÁREZ EJIDO LA CONCEPCIÓN, 78819 LA CONCEPCIÓN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MA | -100.6658 | 23.4791
SLP00180201113941 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Puerta de Jesús María (La Rosita) | RANCHERIA PUERTA DE JESÚS MARÍA (LA ROSITA), 78890 PUERTA DE JESÚS MARÍA (LA ROSITA), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO DE PUERTA DE JESUS MARIA | -100.1731 | 23.236
SLP00180201115805 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Puerta del Río | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO PUERTA DEL RÍO, 79460 PUERTA DEL RÍO, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , ENTRANDO A LA COMUNIDAD EN LA SEGUNDA CUADRA A MANO DERECHA A LA ALTURA DEL CAMPO DE BEIS BOL. | -100.2627 | 22.2446
SLP18180201114045 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE NIÑOS HEROES EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 79604 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DREN, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y DREN, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | -100.0066 | 21.9016
SLP17180101069728 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | San José del Barro | - | -100.9533 | 22.2106
SLP18180101073492 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP18180101079536 | San Luis Potosí | Rioverde |  | - | -99.9929 | 21.9324
SLP16160200683927 | San Luis Potosí | Aquismón | Aquismón | , , Aquismón, Aquismón, 79760 | -99.0189 | 21.6208
SLP18180101055644 | San Luis Potosí | San Antonio | Santa Martha | Calle Emiliano Zapata, s.n. Santa Martha, San Antonio, S.L.P. | -98.7514 | 21.6506
SLP17180101074714 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San Francisco | , , San Francisco, Villa de Arriaga, S.L.P. | -101.16 | 21.9997
SLP17180101065950 | San Luis Potosí | El Naranjo | El Naranjo | Carretera Tampico Barra de Navidad, tramo El Naranjo - Cd. Mante, km 2, El Naranjo, El Naranjo, S.L.P. | -99.3228 | 22.5194
SLP18170401018690 | San Luis Potosí | Matlapa | Texquitote Primero | COLONIA, 00000 TEXQUITOTE PRIMERO, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -98.8028 | 21.2965
SLP18180201116111 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6425 | 22.0009
SLP16160300794256 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | Tierra Nueva | PUEBLO , 00000 TIERRA NUEVA, TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAB. MPAL. COL. BARRIO LA PIEDAD 2DA SECCION CALLE MEDICOS Y CALLE SIN NO | -100.5739 | 21.6675
SLP16170200904307 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Plaza Cd. 2000, 620, Ciudad 2000, San Luis Potosí, municipio San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP17170401017950 | San Luis Potosí | Lagunillas | Pinihuan (Río Pinihuan) | COLONIA, 00000 PINIHUAN (RÍO PINIHUAN), LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOC | -99.5688 | 21.7067
SLP17170401017977 | San Luis Potosí | Lagunillas | El Trueno | COLONIA, 00000 EL TRUENO, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -99.5801 | 21.5483
SLP17170401017991 | San Luis Potosí | Matehuala | Maravillas | RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SSE ENCUENTRA HACIA EL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUA | -100.5613 | 23.5703
SLP18170401022437 | San Luis Potosí | Xilitla | Pilahuehueyo | EJIDO, 00000 PILAHUEHUEYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD DE PILAHU | -98.8968 | 21.3459
SLP17170401044264 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | - | -98.6619 | 21.6003
SLP17170401055446 | San Luis Potosí | El Naranjo | Colonia el Meco | , , Colonia El Meco, El Naranjo | -99.3444 | 22.5717
SLP17170401055463 | San Luis Potosí | Ahualulco | Paso Bonito | , , Paso Bonito, Ahualulco | -101.2617 | 22.3253
SLP18170401022653 | San Luis Potosí | Xilitla | Iztacapa | RANCHERIA, 00000 IZTACAPA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD IZTACAPA | -98.9391 | 21.3697
SLP18180201142800 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Chapultepec Núm 1570, Colonia Desarrollo del Pedregal S.L.P, S.L.P. C.P. 78295 | -100.975 | 22.1497
SLP18180201142808 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | AV, CHAPULTEPEC No. 1570 col. desarrollo del pedreal, san luis potosi, san luis potosi, C.P. 78295 | -100.975 | 22.1497
SLP17170200869340 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Maguey | CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - EL MAGUEY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 800 EJIDO EL MAGUEY, 79257 EL MAGUEY, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ , ACCESO P | -99.1114 | 21.9586
SLP16160300810990 | San Luis Potosí | Rioverde |  | (5A ETAPA TERMINACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO VERDE; 21.944439; -100.004307) (5A ETAPA TERMINACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO VERDE; 21.94617; -100.004565) | -99.9929 | 21.9324
SLP18180201115056 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tamasopo | CALLE ALLENDE EJIDO TAMASOPO CENTRO, 79710 TAMASOPO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MADERO Y CALLE CUAUHTEMOC, ESCUELA UBICADA EN CALLE MADERO Y ALLENDE ZONA CENTRO FRENTE AL OXXO | -99.3927 | 21.9222
SLP16160300741122 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Pemucho | , , Pemucho, Tamazunchale, 79996 | -98.8344 | 21.1947
SLP16170200904302 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Escalerillas | , , Escalerillas, municipio San Luis Potosí, S.L.P. | -101.0767 | 22.1111
SLP16170200904316 | San Luis Potosí | Tanlajás | Dhokob | , , Dhokob, municipio Tanlajás, S.L.P. | -98.9086 | 21.6644
SLP16170200904326 | San Luis Potosí | Tanlajás | Malilija | , , Malilija, municipio Tanlajás, S.L.P. | -98.79 | 21.7378
SLP00170200897682 | San Luis Potosí | Villa Juárez |  | 22.323916; -100.276122 | -100.2666 | 22.3232
SLP18170401022871 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Pahuayo | RANCHERIA, 00000 PAHUAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -98.8816 | 21.1956
SLP18170401021746 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Tajinab | RANCHERIA, 00000 TAJINAB, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -98.8292 | 21.6122
SLP17170401044456 | San Luis Potosí | Xilitla | Puerto Tlaletla | - | -98.9814 | 21.3492
SLP18170401018515 | San Luis Potosí | Aquismón | Yerbabuena | RANCHERIA, 00000 YERBABUENA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD YERBAB | -99.1209 | 21.645
SLP17170401018013 | San Luis Potosí | Matehuala | Puerta del Refugio | PUEBLO PUERTA DEL REFUGIO, 00000 PUERTA DEL REFUGIO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 27 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA | -100.5767 | 23.4219
SLP18180201114023 | San Luis Potosí | Villa de Arista | El Maguey de Limones | CAMINO TRAMO VILLA DE ARISTA - MOCTEZUMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO EL MAGUEY DE LIMONES, 78950 EL MAGUEY DE LIMONES, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO MAGUEY DE LIMONES Y , ESTA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -100.8815 | 22.6581
SLP00180201114052 | San Luis Potosí | Rioverde | Cruz de Marín | CALLE CAMINO DE LAS PILAS A CRUZ DE MARIN EJIDO CRUZ DE MARÍN, 79643 CRUZ DE MARÍN, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ, LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE CRUZ DE MARIN RIOVERDE, S.L.P. | -99.9839 | 21.6754
SLP16160200683928 | San Luis Potosí | Aquismón | San Pedro de las Anonas | , , San Pedro de las Anonas, Aquismón, 79775 | -99.0564 | 21.7483
SLP18180101073512 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP17170401055464 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | Calle Ismael Salas, s.n. Barrio de San Juan, Santa María del Río, Santa María del Río | -100.7361 | 21.7975
SLP18180101078845 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle Escobedo, 1208 Sur, Matehuala, Matehuala, S.L.P. | -100.6444 | 23.6464
SLP18180101079562 | San Luis Potosí | Rioverde |  | - | -99.9929 | 21.9324
SLP18180101078857 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Álvaro Obregón (El Pujal) | , , El Pujal (Álvaro Obregón), Ciudad Valles, S.L.P. | -98.9406 | 21.8492
SLP16160200641353 | San Luis Potosí | Xilitla | Agua Puerca | CONOCIDO , AGUA PUERCA, XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 79902 | -98.935 | 21.4053
SLP18170401055540 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Valle de San Juan | Calle Matamoros, 47, Valle de San Juan, Villa Hidalgo | -100.5747 | 22.3981
SLP16170401055579 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Nicolás Zapata, 215, Zona Centro, San Luis Potosí, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP16170200904749 | San Luis Potosí | Ebano | Ebano | Avenida Industrias esquina 16 de Septiembre, Fraccionamiento Industrias, Ébano, C.P. 79100 | -98.3781 | 22.2119
SLP16170200904754 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Bocas (Estación Bocas) | Calle Capitán Manuel Palau, 330, Bocas (Estación Bocas), C.P. 78380 | -101.0222 | 22.5197
SLP16170200904280 | San Luis Potosí | Rioverde | El Tule | , , El Tule, municipio Rioverde, S.L.P. | -99.8708 | 21.7308
SLP16170200904310 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Cedral y Villa de Zaragoza, , San Luis I, Soledad de Graciano Sánchez, municipio Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. | -100.9408 | 22.1831
SLP17170200869422 | San Luis Potosí | Matlapa | Iglesia Vieja | PUEBLO , IGLESIA VIEJA, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ , LOCALIDAD DE IGLESIA VIEJA EN EL MUN DE MATLAPA | -98.8713 | 21.3102
SLP17170401044508 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | La Campana | - | -101.0908 | 22.2392
SLP18180101073506 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP17170401055551 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Villa de Reyes | , , Villa de Reyes, Villa de Reyes | -100.9333 | 21.8039
SLP17170401055559 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Avenida Niño Artillero, 130, Zona Universitaria, San Luis Potosí, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP17170401055454 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | Calle Profa. Guadalupe Rodea de Jonguitud, s.n. San Martín Chalchicuautla, San Martín Chalchicuautla | -98.6572 | 21.3703
SLP17180101074948 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Carranco | , , Carranco, Villa de Reyes, S.L.P. | -101.0978 | 21.82
SLP18180101073493 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP18170401021651 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chilocuil Tamán | RANCHERIA, 00000 CHILOCUIL TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALID | -98.8766 | 21.2419
SLP17170401018001 | San Luis Potosí | Matehuala | Pastoriza | RANCHERIA PASTORIZA, 78821 PASTORIZA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE PASTORIZA SE ENCUENTRA A VEINTIÚN KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MU | -100.6248 | 23.4445
SLP18170401022663 | San Luis Potosí | Xilitla | Ejido Peña Blanca Limontitla | EJIDO, 00000 EJIDO PEÑA BLANCA LIMONTITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOC | -98.9642 | 21.4561
SLP18170401020823 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tezapotla | COLONIA, 00000 TEZAPOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -98.8124 | 21.1756
SLP18170401021574 | San Luis Potosí | Xilitla | Zapuyo | EJIDO, 00000 ZAPUYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD DE ZAPUYO EN EL | -98.9214 | 21.3554
SLP18170401020857 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Torojatl | RANCHERIA, 00000 TOROJATL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -98.826 | 21.1771
SLP18170401019488 | San Luis Potosí | Santa Catarina | Palo Rajado | RANCHERIA, 00000 PALO RAJADO, SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -99.5434 | 21.5249
SLP00180201140113 | San Luis Potosí | Rioverde | San José Gallinas | - | -100.2042 | 22.0256
SLP18180201116031 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Charco Cercado | EJIDO CHARCO CERCADO, 78880 CHARCO CERCADO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO DE CHARCO CERCADO | -100.5075 | 22.8631
SLP16170200904309 | San Luis Potosí | Santa Catarina | Santa María Acapulco | , , Santa María Acapulco, municipio Santa Catarina, S.L.P. | -99.4414 | 21.4719
SLP16170200904332 | San Luis Potosí | Xilitla | Joyita del Tres | , , Joyita del Tres, municipio Xilitla, S.L.P. | -99.0733 | 21.4836
SLP16170200904252 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Paguayo | Francisco I. Madero, 1, Paguayo, municipio Tamazunchale, S.L.P. | -98.8575 | 21.2694
SLP16170200904293 | San Luis Potosí | Rioverde | Tanque de San Juan | , , Tanque de San Juan, municipio Rioverde, S.L.P. | -100.3514 | 21.9908
SLP17170200869821 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Barrio la Vega Cuixcuatitla | BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , VARIAS CALLES EN LA ZONA CENTRO EN LA LOC DE BARRIO LA VEG | -98.7308 | 21.3067
SLP17170401018018 | San Luis Potosí | Matehuala | San Antonio de las Barrancas | RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, 78800 SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS SE | -100.6575 | 23.3195
SLP17170300954965 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Alberto Carrera Torres | - | -101.0117 | 21.7719
SLP17180101055668 | San Luis Potosí | Cerro de San Pedro | Portezuelo | , , Portezuelo, Cerro de San Pedro, S.L.P. | -100.8253 | 22.1694
SLP17180101055707 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Manuel José Othón, 1800, colonia San Luis, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP17170401055553 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Avenida Prolongación Satélite, 750, Colonia Lomas del Mezquital, San Luis Potosí, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP17180101055724 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | San Lorenzo | , , San Lorenzo, Villa de Reyes, S.L.P. | -100.8681 | 21.9061
SLP17170401055455 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | La Esperanza | , , La Esperanza, San Martín Chalchicuautla | -98.6094 | 21.2031
SLP17170401055472 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Manuel Esperón, 1901, Fraccionamiento Paraíso, Matehuala. | -100.6444 | 23.6464
SLP18170401022443 | San Luis Potosí | Xilitla | Manteyo | EJIDO, 00000 MANTEYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD MANTEYO EN EL | -98.9177 | 21.3468
SLP18170401022455 | San Luis Potosí | Xilitla | La Tinaja | RANCHERIA, 00000 LA TINAJA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD LA TINAJ | -98.9556 | 21.3911
SLP18180201143192 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | - | -99.0186 | 21.9869
SLP18180201114506 | San Luis Potosí | Aquismón | Agua Amarga | CAMINO TRAMO TAMAPATZ - SAN MARTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 0 BARRIO AGUA AMARGA, 79760 AGUA AMARGA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, SE TOMA EL CAMINO POR LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE TAMAPATZ | -99.0988 | 21.544
SLP00180201135762 | San Luis Potosí | Rioverde |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -100.977 | 22.1517
SLP18180201115061 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tamasopo | BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO TAMASOPO CENTRO, 79710 TAMASOPO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MEXICO 70 Y , SE REALIZARON TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE AGUA BUENA | -99.3947 | 21.9365
SLP16160300794344 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Providencia | PUEBLO , 00000 PROVIDENCIA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE CORONA COM. LA PROVIDENCIA | -101.4425 | 21.8909
SLP17170300954941 | San Luis Potosí | San Antonio | Rancho la Muralla Uno | - | -98.9047 | 21.6303
SLP18170401019459 | San Luis Potosí | Aquismón | Octujub o Campeche | RANCHERIA, 00000 OCTUJUB O CAMPECHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDA | -99.0974 | 21.5584
SLP16170200904320 | San Luis Potosí | Tanlajás | El Chuche | , , El Chuche, municipio Tanlajás, S.L.P. | -98.9108 | 21.6839
SLP16170200904322 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido el Barrancón | Carretera Tanlajás-Tanquián, El Barrancón, municipio Tanlajás, S.L.P. | -98.8603 | 21.6722
SLP16170200904330 | San Luis Potosí | Xilitla | Tlamimil | , , Tlamimil, municipio Xilitla, S.L.P. | -98.9658 | 21.4167
SLP18170401022670 | San Luis Potosí | Xilitla | Cuartillo Nuevo | EJIDO, 00000 CUARTILLO NUEVO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD CUARTI | -98.9425 | 21.3556
SLP16170200904238 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xiliapa | , , Xiliapa | -98.8375 | 21.2739
SLP16170200904272 | San Luis Potosí | Moctezuma | San José del Grito | , , San José del Grito, municipio Moctezuma, S.L.P. | -101.1297 | 22.6692
SLP16170200904299 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Periódico Oficial, , Fracc. de Morales, San Luis Potosí, municipio San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP16170200904318 | San Luis Potosí | Tanlajás | San Benito | , , San Benito, municipio Tanlajás, S.L.P. | -98.8392 | 21.7783
SLP17170401020663 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE DISTRITO FEDERAL UNIDAD ANTORCHISTAS, 78715 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE CIUDAD VICTORIA, CALLE TABASCO LA | -100.6167 | 23.6444
SLP18170401019666 | San Luis Potosí | Aquismón | El Caracol | COLONIA, 00000 EL CARACOL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -99.0896 | 21.7017
SLP17170401017463 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA HIDALGO, 79080 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA FRAY ANDRES DE OLMOS Y CALLE GENERAL ANAYA, CAL | -99.0121 | 21.975
SLP18170401055485 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle Profr. Gregorio Torres Quintero, s.n. colonia Loma Bonita, Guadalupe, Ciudad Valles | -99.0186 | 21.9869
SLP18180101055643 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ejido el Lobo | Calle Río Coy, 24, Ejido Lobo, Ciudad Valles, S.L.P. | -98.8808 | 21.8111
SLP17180101055743 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Villa de Arriaga | Calle Ignacio Zaragoza Oriente, s.n. Villa de Arriaga, Villa de Arriaga, S.L.P. | -101.3822 | 21.9103
SLP17170401055459 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | , , Cerritos, Cerritos | -100.2783 | 22.4275
SLP16160100640491 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Guadalupe Victoria | - | -98.9439 | 21.6211
SLP17170200869560 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampate | PUEBLO , TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ , CALLE LANIM EN LA LOCALIDAD DE TAMPATE EN EL MUNICIPIO DE AQUISMÓN | -99.0271 | 21.638
SLP16170200904219 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Texochitl | , , Texochitl, municipio Tamazunchale, S.L.P. | -98.8172 | 21.2258
SLP16170200904246 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xaltipa | Carretera Nacional México Laredo, Kilómetro 10, Xaltipa, municipio Tamazunchale | -98.8592 | 21.2483
SLP16170200904253 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Texochitl | , , Texochitl, municipio Tamazunchale, S.L.P. | -98.8172 | 21.2258
SLP18170401021640 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chapulhuacanito | COLONIA, 00000 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -98.6701 | 21.2061
SLP17170401055468 | San Luis Potosí | Ahualulco | Rincón de Yerbabuena | , , Rincón de Yerbabuena, Ahualulco | -101.1828 | 22.5019
SLP17170401055475 | San Luis Potosí | Ahualulco | San Juan (San Juan de Coyotillos) | , , San Juan (San Juan de Coyotillos), Ahualulco | -101.1706 | 22.3814
SLP18170401018377 | San Luis Potosí | Santa Catarina | Puerta del Salto | RANCHERIA, 00000 PUERTA DEL SALTO, SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCA | -99.3949 | 21.6849
SLP00180201115164 | San Luis Potosí | Ebano | Ponciano Arriaga | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO PONCIANO ARRIAGA, 79292 PONCIANO ARRIAGA, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE QUINTA SUR NORTE Y CALLE SEXTA NORTE SUR, CALLE PIPILA SE UBICA EN CALLE BENITO JUAREZ EN EL EJIDO PONCIANO ARRIAGA DEL MUNICIPIO DE EBANO SLP | -98.5846 | 22.2618
SLP18170401019485 | San Luis Potosí | Santa Catarina | El Pedregoso | RANCHERIA, 00000 EL PEDREGOSO, SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDA | -99.3509 | 21.6823
SLP16160200676839 | San Luis Potosí | Matehuala |  | MATEHUALA | -100.6442 | 23.6464
SLP16170200904334 | San Luis Potosí | Xilitla | La Palma | , , La Palma, municipio Xilitla, S.L.P. | -99.0344 | 21.48
SLP16170200904283 | San Luis Potosí | Rioverde | San Sebastián | , , San Sebastián, municipio Rioverde, S.L.P. | -99.8219 | 21.7672
SLP16170200904291 | San Luis Potosí | Rioverde | Cañada Grande | , , Cañada Grande, municipio Rioverde, S.L.P. | -100.3703 | 21.9697
SLP16170200904321 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido la Argentina | , , La Argentina, municipio Tanlajás, S.L.P. | -98.8778 | 21.7203
SLP17170200899710 | San Luis Potosí | Matehuala |  | INICIA: CALLE NEGRETE; 23.650941; -100.660514 TERMINA: CALLE MANUEL NAVA; 23.653782; -100.660665 | -100.6442 | 23.6464
SLP17170300955342 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Hernández | - | -102.0356 | 23.0331
SLP18180101073477 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP17170401055470 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle Los Mezquites, s.n. Los Pinos, Rioverde | -99.9928 | 21.9325
SLP17170401023111 | San Luis Potosí | Tamasopo | Emiliano Zapata (La Boquilla) | CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA (LA BOQUILLA), 79709 EMILIANO ZAPATA (LA BOQUILLA), TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ, PARA LOCALIZACIÓN DE LA OBRA TOMAR | -99.2206 | 21.6654
SLP17180101055691 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Prolongación Diorita, 128, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP18170401021747 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Tamarindo Huasteco | COLONIA, 00000 TAMARINDO HUASTECO, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA L | -98.8309 | 21.5925
SLP00180201113954 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Laguna | BARRIO , 79960 LA LAGUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7285 | 21.2474
SLP16160300741295 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP16170200904323 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido la Cebadilla | , , Ejido La Cebadilla, municipio Tanlajás, S.L.P. | -98.7175 | 21.6694
SLP18170401023083 | San Luis Potosí | Charcas | Santa Ana de Zaragoza | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO EJIDO, 78576 SANTA ANA DE ZARAGOZA, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, | -101.0193 | 23.0674
SLP17170401020660 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE CIUDAD VICTORIA COLONIA REPÚBLICA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CIUDAD JUÁREZ, CALLE TAMPICO LA ESCUELA | -100.6188 | 23.6478
SLP17170401020662 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE SAN PEDRO AMPLIACION GUADALUPE, 78720 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALFONSO R. GARCÍA Y CALLE GENERAL AREVALO, CALLE FRAY BAR | -100.6562 | 23.6624
SLP16170200904756 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | Calle Allende, s.n. Villa de Ramos, C.P. 78690 | -101.9094 | 22.8311
SLP16170200904273 | San Luis Potosí | Rayón | Rayón | , , Barrio del Calichal, Rayón, municipio Rayón, S.L.P. | -99.6453 | 21.8442
SLP16170200904277 | San Luis Potosí | Rioverde | El Capulín | , , El Capulín, municipio Rioverde, S.L.P. | -100.0372 | 21.8283
SLP18170401017711 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Platanito | RANCHERIA , 00000 EL PLATANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, | -98.8884 | 21.2217
SLP17170401023290 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Paradita del Refugio | RANCHO PARADITA DEL REFUGIO, 78994 PARADITA DEL REFUGIO, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ, EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA LOCALIDAD DE PARADI | -100.5278 | 22.3473
SLP18170401018686 | San Luis Potosí | Matlapa | Barrio de En Medio | COLONIA, 00000 BARRIO DE EN MEDIO, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -98.8338 | 21.3369
SLP18170401020908 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Ceiba | RANCHERIA, 00000 LA CEIBA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -98.8735 | 21.1991
SLP17170300954894 | San Luis Potosí | Santa María del Río | El Fuerte | - | -100.6636 | 21.7125
SLP18180101067944 | San Luis Potosí | Santa María del Río |  | - | -100.7371 | 21.8004
SLP18180101055639 | San Luis Potosí | Aquismón | Aquismón | Avenida Secundaria, s.n. Aquismón, Aquismón, S.L.P. | -99.0189 | 21.6208
SLP17170401055467 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Labor de Bagres | , , Labor de Bagres, Santa María del Río | -100.27 | 21.7564
SLP18170401055502 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle Francisco I. Madero y Carretera Central, s.n. Matehuala, Matehuala | -100.6444 | 23.6464
SLP17180101055665 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ejido los Llanitos | Calle Belisario Domínguez, s.n. Ejido Los Llanitos, Ciudad Fernández,S.L.P. | -99.9958 | 21.9619
SLP18180201116106 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Palomas (El Valle de Palomas) | RANCHO PALOMAS (EL VALLE DE PALOMAS), 78983 PALOMAS (EL VALLE DE PALOMAS), ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ, EN LA COMUNIDAD DE PALOMAS Y ANEXOS | -100.7651 | 22.2912
SLP00180201115163 | San Luis Potosí | Ebano | Ponciano Arriaga | CALLE ONCEAVA EJIDO PONCIANO ARRIAGA, 79292 PONCIANO ARRIAGA, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 16 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE DECIMA SE UBICA EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN EL EJIDO DE POMCIANO ARRIAGA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO | -98.6009 | 22.2588
SLP16160200641354 | San Luis Potosí | Xilitla | Arroyo Seco | CONOCIDO , ARROYO SECO, XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 79902 | -98.9553 | 21.3975
SLP18180201114517 | San Luis Potosí | Aquismón | San Rafael Tamápatz | CAMINO TRAMO BO. LAS GOLONDRINAS - TANZOZOB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 0 BARRIO SAN RAFAEL TAMAPATZ, 79760 SAN RAFAEL TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, SE LLEGA A LA LOCALIDAD TOMANDO EL CAMINO ANTES MENCIONADO | -99.1156 | 21.6136
SLP00180201136209 | San Luis Potosí | Rioverde |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -100.977 | 22.1517
SLP17170300955246 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | La Esperanza | - | -98.4733 | 21.7717
SLP15170200904827 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Paseo Ángel Veral s.n. Matehuala, Matehuala | -100.6444 | 23.6464
SLP16170200904752 | San Luis Potosí | Ebano | Ponciano Arriaga | Calle 4 de Febrero esquina 10 de Abril, colonia Terrenos del Ejido de Jalpilla del NCPE, Ponciano Arriaga, C.P. 79292 | -98.5897 | 22.2622
SLP17180101055738 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Armadillo de los Infante | Calle Plaza de Toros, s.n. Armadillo de los Infante, Armadillo de los Infante, S.L.P. | -100.6558 | 22.2433
SLP17170401055460 | San Luis Potosí | Rioverde | Colonia María Asunción del Barrio de los Ángeles | Calle Julián de los Reyes, s.n. Colonia María Asunción del Barrio de los Ángeles, Rioverde | -99.9867 | 21.9556
SLP18170401020918 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Coxotla | RANCHERIA, 00000 COXOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -98.8465 | 21.2058
SLP17170401017987 | San Luis Potosí | Matehuala | La Gavia | PUEBLO LA GAVIA, 78805 LA GAVIA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 13 KM PARTIENDO DEL PUENTE INTERESTATAL POR LA CARRETERA MATEH | -100.5173 | 23.6559
SLP17170401017995 | San Luis Potosí | Matehuala | El Mezquite | EJIDO EL MEZQUITE, 78800 EL MEZQUITE, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 21 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL MATEHUA | -100.589 | 23.46
SLP17170401023106 | San Luis Potosí | Tamasopo | Huamúchil | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL HUAMUCHIL, 00000 HUAMÚCHIL, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y, PARA LOCALIZACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS | -99.3029 | 22.1154
SLP17170401018009 | San Luis Potosí | Matehuala | Los Pocitos | EJIDO LOS POCITOS, 78800 LOS POCITOS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 13.5 KM AL NORTE PARTIENDO DEL PUENTE INTERESTATAL POR LA | -100.5934 | 23.7659
SLP17180101055689 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | 5 de Febrero, 202, Matehuala, Matehuala, S.L.P. | -100.6444 | 23.6464
SLP18170401019445 | San Luis Potosí | Aquismón | Santa Anita Dos | COLONIA, 00000 SANTA ANITA DOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -99.1938 | 21.9769
SLP18180201115111 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tambaca | CALLE SALIDA A ABRAS DEL COROZO EJIDO TAMBACA, 79733 TAMBACA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TERCERA DEL JOBO Y CALLE CUARTA DEL JOBO, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE FRENTE AL JONQUE DEL SR. JOSE LUIS GUERRERO | -99.2917 | 21.9608
SLP18180201115129 | San Luis Potosí | Rioverde | Las Huertitas | PUEBLO LAS HUERTITAS, 79646 LAS HUERTITAS, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ, LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE HUERTITAS RIOVERDE, S.L.P. | -100.171 | 21.7709
SLP18180201113855 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE XILITLA COLONIA TANTOCOB, 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE YUCATAN Y PRIVADA TAMAZUNCHALE, CALLE AGUASCALIENTES CALLE XILITLA ENTRE YUCATAN Y PRIV TAMAZUNCHALE VIALIDAD POSTERIOR CALLE AGUASCALIENTES AGEB 1110 MANZ | -98.9952 | 21.9821
SLP18180201116130 | San Luis Potosí | Catorce | El Mastranto | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA EL MASTRANTO, 78564 EL MASTRANTO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SAN ISIDRO, PRIVADA IBARRA AMPLIACIÓN UBICADA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD | -100.9514 | 23.6475
SLP18180101073463 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | Boulevard Antonio Rocha Cordero SN, Pedrera de Guadalupe, Fracc. Simón Díaz, San Luis Potosí | -100.977 | 22.1517
SLP16160300745470 | San Luis Potosí | Ebano | Ebano | Manuel Gómez Morín s.n. Ébano, Ébano, S.L.P. | -98.3781 | 22.2119
SLP15150300576738 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP16170200904284 | San Luis Potosí | Rioverde | Puerto de Martínez | , , Puerto de Martínez, municipio Rioverde, S.L.P. | -99.8828 | 21.7108
SLP17170401055451 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | , , Ciudad del Maíz, Ciudad del Maíz | -99.6083 | 22.3989
SLP16170401055569 | San Luis Potosí | Salinas | Noria de Cañas | , , Noria de Cañas, Salinas | -101.8025 | 22.5319
SLP17180101074721 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | El Tepetate | Calle Primero de Mayo, 6, El Tepetate, Villa de Arriaga, S.L.P. | -101.2417 | 22.0136
SLP18170401019304 | San Luis Potosí | Aquismón | La Mesa | RANCHERIA, 00000 LA MESA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD LAS MESAS | -99.1505 | 21.6343
SLP18180201114515 | San Luis Potosí | Aquismón | San José el Viejo | CAMINO TRAMO TANCHANACO - EL SAUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 0 BARRIO SAN JOSE EL VIEJO, 79760 SAN JOSÉ EL VIEJO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, DESPUES DE LA LOCALIDAD EL SABINAL SE ENCUENTRA LA DESVIACION A LA COMUNIDAD CAMINO DE TERRACERIA | -99.1587 | 21.7504
SLP00180201115799 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Villa Juárez | CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE BARRIO SAN ISIDRO, 79460 VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO DESVIACION A RIO VERDE, SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A UNA CUADRA DEL PANTEÓN MUNICIPAL VUELTA A MANO IZQUIERDA SOBRE LA | -100.2589 | 22.3254
SLP16160200640896 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tezontla | 0098 Tezontla, 79980 | -98.6967 | 21.2397
SLP16160200683931 | San Luis Potosí | Matlapa | Cuichapa | , , Cuichapa, Matlapa, 79976 | -98.8275 | 21.3203
SLP16160300741018 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Sonora, 132, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP16160300741130 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Pemucho | , , Pemucho, Tamazunchale, 79996 | -98.8344 | 21.1947
SLP16160300794343 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Providencia | PUEBLO , 00000 PROVIDENCIA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARR. OJUELOS COM LA PROVIDEMCIA | -101.4412 | 21.8887
SLP16170200904328 | San Luis Potosí | Xilitla | La Tinaja | , , La Tinaja, municipio Xilitla, S.L.P. | -99.0464 | 21.4578
SLP16160400826745 | San Luis Potosí | Ciudad Valles |  | - | -99.0186 | 21.9869
SLP18180201114898 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Chununtzén Dos | COLONIA , 00000 CHUNUNTZÉN DOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA REGIONAL DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES PRIMERA ETAPA PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE DE CHUNUNTZEN DOS Y SUS SECCIONES ABARCA | -98.9806 | 21.5162
SLP18180201115211 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas de Hidalgo | CALLE VARIAS COLONIA VARIAS, 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ, LAS LUMINARIAS SE DISTIBUIRAN EN TODO EL MUNICIPIO DE SALINAS DANDO PRIORIDAD A A LAS ZAPS 0022 0291 0239 Y 0359 | -101.7204 | 22.6139
SLP18180201115128 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Presa de Guadalupe | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO PRESA DE GUADALUPE, 78883 PRESA DE GUADALUPE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PRESA DE GUADALUPE | -100.1501 | 22.8599
SLP00180201115154 | San Luis Potosí | Ebano | Pujal Coy | CALLE CUATRO INTERIOR 162 EJIDO PUJAL COY, 79293 PUJAL COY, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE TRES SE UBICA UNA CUADRA ANTES DE LA IGLESIA EN CALLE CUATRO DEL EJIDO PUJAL COY DEL MUNICIPIO DE EBANO SLP | -98.5035 | 22.1751
SLP18180201116123 | San Luis Potosí | Catorce | La Cañada | CAMINO TRAMO CAÑADA - POBLAZON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 RANCHERIA LA CAÑADA, 78560 LA CAÑADA, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ, EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD EN CURVA Y TRAMO QUE SUFRE DESLAVES EN EPOCA DE LLUVIA | -100.9126 | 23.7307
SLP18170401023304 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | COLONIA, 00000 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL D | -99.6417 | 22.0013
SLP17170401021051 | San Luis Potosí | Tamasopo | Santa Elena (El Retacho) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA ELENA EL RETACHO, 00000 SANTA ELENA (EL RETACHO), TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ, PARA LOCALIZACIÓN DE LA OBRA TOMAR COMO RE | -99.2743 | 21.7321
SLP17180101055684 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | Santa Catarina | Calle Miguel Hidalgo, s.n. Santa Catarina, San Nicolás Tolentino, S.L.P. | -100.4569 | 22.0478
SLP18180101073244 | San Luis Potosí | Ciudad Valles |  | (ENTRE CARR VALLES-TAMPICO Y TANCHACHIN; 21.97736; -98.982825) ( ARROYO ENTRE CARR. VALLES-TAMPICO Y TANCHACHIN; 21.98288; -98.982448) | -99.0187 | 21.9865
SLP17180101078862 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Carretera San Luis Potosí - Rioverde s.n. esquina Avenida de los Pozos, Ciudad Satélite, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP16170200904290 | San Luis Potosí | Rioverde | La Tapona | , , La Tapona, municipio Rioverde, S.L.P. | -100.1778 | 21.9947
SLP17170300954949 | San Luis Potosí | Tamasopo | Rincón Colorado (Cañón de la Virgen) | - | -99.4753 | 21.8178
SLP18180201142962 | San Luis Potosí | Catorce | Las Adjuntas | - | -100.9894 | 23.4664
SLP17170401018020 | San Luis Potosí | Matehuala | San Francisco de Caleros | CALLE EMILIO PORTES GIL EJIDO SAN FRANCISCO CALEROS, 78811 SAN FRANCISCO DE CALEROS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR-PONIE | -100.6968 | 23.6326
SLP18170401022946 | San Luis Potosí | Charcas | Charcas | CALLE DOMICILIO CONOCIDO DIFERENTES CALLES DE CHARCAS EJIDO, 78570 CHARCAS, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, | -101.1161 | 23.139
SLP17170401020665 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE RÍO BRAVO COLONIA LAS MITRAS, 78798 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS VIVANCO Y CALLE RIOVERDE, CALLE RÍO NILO PARA LLEGAR | -100.6547 | 23.6342
SLP18180101055616 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | , , Dulce Grande, Villa de Ramos, S.L.P. | -102.1764 | 23.0006
SLP18180101073485 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP18180101079526 | San Luis Potosí | Rioverde | La Manga | - | -100.0525 | 21.8461
SLP18180101078844 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Tzapuw Já (Tzapuja) | , , Tzapuw Já (Tzapuja), Tampamolón Corona, S.L.P. | -98.8144 | 21.6264
SLP16170200904223 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Aguazarca | , , Aguazarca | -98.9239 | 21.2869
SLP18180201115073 | San Luis Potosí | Tamasopo | Agua Buena | ANDADOR UNIDAD Y PROGRESO BARRIO AGUA BUENA, 79703 AGUA BUENA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BRECHA BENITO JUAREZ Y , SE UBICA A UN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA | -99.3967 | 21.9598
SLP18180201115130 | San Luis Potosí | Rioverde | Carrizal de Paredes | CALLE CAMINO DE MESA DEL SALTO A CARRIZAL DE PAREDES PUEBLO CARRIZAL DE PAREDES, 79646 CARRIZAL DE PAREDES, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ, LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZAL DE PAREDES RIOVERDE, S.L.P. | -100.1112 | 21.7644
SLP18180201115065 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tamasopo | CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO TAMASOPO CENTRO, 79710 TAMASOPO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OLIMPIADAS Y CALLE DAMIAN CARMONA, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO PANADERIA LA PURISIMA Y VETERINARIA LA GRANJITA | -99.3913 | 21.924
SLP17170401055556 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle Carlos Fuentes, 201, Fraccionamiento La Providencia, Matehuala, Matehuala | -100.6444 | 23.6464
SLP17180101055721 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Pozo del Carmen | , , Pozo del Carmen, Armadillo de los Infante, S.L.P. | -100.6083 | 22.3075
SLP18180201136146 | San Luis Potosí | Ciudad Valles |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -100.977 | 22.1517
SLP18170401022620 | San Luis Potosí | Xilitla | Ahuehueyo | EJIDO, 00000 AHUEHUEYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD DE AHUEHEYO | -98.9224 | 21.3643
SLP17170401022632 | San Luis Potosí | Xilitla | Apetzco | PUEBLO , 00000 APETZCO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, | -99.0108 | 21.394
SLP18180201142916 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | - | -100.6444 | 23.6464
SLP18180201142930 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | - | -100.6444 | 23.6464
SLP17180101055717 | San Luis Potosí | Ahualulco | Ahualulco del Sonido 13 | Comité de los 13 Pro Julián Carrillo, 46, Ahualulco del Sonido 13, Ahualulco, S.L.P. | -101.1664 | 22.4014
SLP16170401055561 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Gil González Davila, 225, Colonia Himno Nacional 2a Sección, San Luis Potosí, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP16170401055563 | San Luis Potosí | Rioverde | San Francisco | , , San Francisco, Rioverde | -99.8608 | 22.0747
SLP16170401055575 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Julián de los Reyes, 330, Villa de Pozos, San Luis Potosí, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP17170401055444 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | El Huayal | , , El Huayal, San Martín Chalchicuautla | -98.5989 | 21.4817
SLP00180101073068 | San Luis Potosí | Ciudad Valles |  | (CALLE MARIANO ARISTA, INICIO; 21.978807; -99.013044) (CALLE MARIANO ARISTA, TERMINO; 21.978782; -99.012176) | -99.0187 | 21.9865
SLP16160200641361 | San Luis Potosí | Xilitla | Ollita del Pino | CONOCIDO , OLLITA DEL PINO, XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 79922 | -99.0642 | 21.375
SLP17170401044598 | San Luis Potosí | Lagunillas | El Ahogado | - | -99.5197 | 21.5897
SLP18180201114523 | San Luis Potosí | Aquismón | El Zopope | CAMINO TRAMO AQUISMON - TAMAPATZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 0 BARRIO EL ZOPOPE, 79760 EL ZOPOPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, SE LLEGA A LA LOCALIDAD POR LA CALLE MENCIONADA LA OBRA ESTA A UN LADO DE LA IGLESIA | -99.0811 | 21.5783
SLP18180201116000 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Plan de los Jobos Segunda Sección | RANCHERIA PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCION, 00000 PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA CERCA DE LA CALLE PRINCIPAL | -98.8954 | 21.5618
SLP17170401018036 | San Luis Potosí | Matehuala | Santa Lucía | CALLE PEDRO GARCÍA RANCHERIA SANTA LUCÍA, 78816 SANTA LUCÍA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSÉ MORALES Y CALLE CIRIACO GARCÍA, CALLE PABLO HE | -100.5951 | 23.5457
SLP17170401018045 | San Luis Potosí | Matehuala | Salitrillos del Refugio | EJIDO SALITRILLOS DEL REFUGIO, 00000 SALITRILLOS DEL REFUGIO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE TOMA LA CARRETERA MATEHUALA-CEDRAL DE EL ENTRONQUE CON LA | -100.6417 | 23.7264
SLP18170401018361 | San Luis Potosí | Santa Catarina | El Mezquital | RANCHERIA, 00000 EL MEZQUITAL, SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDA | -99.4516 | 21.4649
SLP18170401018372 | San Luis Potosí | Santa Catarina | San Diego (Pueblo Viejo) | RANCHERIA, 00000 SAN DIEGO (PUEBLO VIEJO), SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE | -99.4844 | 21.4961
SLP17170401017997 | San Luis Potosí | Matehuala | Palmas | EJIDO PALMAS, 78812 PALMAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA A 4.2 KM POR LA CARRETERA FEDERAL 57 | -100.657 | 23.596
SLP18170401019495 | San Luis Potosí | Santa Catarina | El Huizache (Las Jaritas) | RANCHERIA, 00000 EL HUIZACHE (LAS JARITAS), SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS D | -99.4825 | 21.5273
SLP17180101075242 | San Luis Potosí | Zaragoza | Xoconoxtle | , , Xoconoxtle, Zaragoza, S.L.P. | -100.71 | 22.0983
SLP18170401020904 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xochiayo Santiago | RANCHERIA, 00000 XOCHIAYO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCAL | -98.8668 | 21.1976
SLP17170200869484 | San Luis Potosí | Matlapa | Coyolo | PUEBLO , COYOLO, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ , SECTOR PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE COYOLO EN EL MUNICIPIO DE MATLAPA | -98.7872 | 21.3452
SLP17170401017990 | San Luis Potosí | Matehuala | Maravillas | RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUAL | -100.5613 | 23.5704
SLP16160300740925 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | El Juk | , , El Juk, Tancanhuitz | -98.9139 | 21.6017
SLP17170401044523 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Cerrito de Maravillas | - | -101.0228 | 22.2533
SLP17170401055466 | San Luis Potosí | Rioverde | Fraccionamiento Ejido San Marcos | Calle Principal, s.n. Fraccionamiento San Marcos, Rioverde | -99.9769 | 21.8836
SLP17170401055549 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Villa de Arriaga | Camino a la Laguna de Guadalupe, s.n. colonia San Isidro, Villa de Arriaga, Villa de Arriaga | -101.3822 | 21.9103
SLP17170401055550 | San Luis Potosí | Santo Domingo | Illescas | Carretera Illescas - Salinas, s.n. Illescas, Santo Domingo | -102.1461 | 23.2369
SLP16170401055580 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | , , Dulce Grande, Villa de Ramos | -102.1764 | 23.0006
SLP17170401055450 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | Cerro (Cerro de la Cruz) | , , Cerro (Cerro de la Cruz), San Martín Chalchicuautla | -98.6819 | 21.4667
SLP17170401018050 | San Luis Potosí | Matehuala | Ejido Santa Ana | EJIDO SANTA ANA, 78812 EJIDO SANTA ANA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57 A LA ENTRADA SUR DE MATEHUA | -100.6333 | 23.6275
SLP18170401018313 | San Luis Potosí | Santa Catarina | El Agarroso | RANCHERIA, 00000 EL AGARROSO, SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -99.3151 | 21.6818
SLP18170401019686 | San Luis Potosí | Aquismón | San Martín | COLONIA, 00000 SAN MARTÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD SAN MART | -99.0973 | 21.5336
SLP18170401018387 | San Luis Potosí | Santa Catarina | San José | RANCHERIA, 00000 SAN JOSÉ, SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD SA | -99.4431 | 21.4852
SLP17170401018000 | San Luis Potosí | Matehuala | Pastoriza | EJIDO PASTORIZA, 78821 PASTORIZA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA APROXIMADAMENTE A | -100.6248 | 23.4445
SLP17170401018006 | San Luis Potosí | Matehuala | Piedra Blanca | EJIDO PIEDRA BLANCA, 78814 PIEDRA BLANCA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA A UNOS 10 KM APROXIMADA | -100.6418 | 23.5698
SLP18170401022435 | San Luis Potosí | Xilitla | Cuartillo Viejo | EJIDO, 00000 CUARTILLO VIEJO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD CUARTI | -98.9645 | 21.3595
SLP18170401023009 | San Luis Potosí | Charcas | Emiliano Zapata (Las Canteras) | EJIDO, 00000 EMILIANO ZAPATA (LAS CANTERAS), CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA L | -101.0846 | 23.0988
SLP16170401055562 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Salitrillos, 201, Fracc. Santa Mónica, Rioverde, Rioverde | -99.9928 | 21.9325
SLP16170401055582 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Tomasa Esteves, , San Luis Potosí, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP17170401055458 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Villela | , , Villela, Santa María del Río | -100.7264 | 21.6767
SLP17170401055461 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Xicoténcatl, 605, Barrio de San Miguelito, San Luis Potosí, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP18180101061711 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tamasopo | CALLE MARIANO JIMENEZ BARRIO TAMASOPO CENTRO, 79710 TAMASOPO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CORREGIDORA, ENTRE LAS CALLES COR | -99.3962 | 21.9183
SLP16170200904260 | San Luis Potosí | Xilitla | Temascales | , , Temascales, municipio Xilitla, S.L.P. | -98.9525 | 21.3483
SLP16170200904265 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tezapotla | 20 de Noviembre, s.n. Barrio de Laxcuatitla, Tezapotla, municipio Tamazunchale, S.L.P. | -98.8142 | 21.1736
SLP16170200904275 | San Luis Potosí | Rioverde | San José Gallinas | , , San José de Gallinas, municipio Rioverde, S.L.P. | -100.2042 | 22.0256
SLP18180201116095 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE NEZAHUALCÓYOTL Y PRIVADA NEZAHUALCÓYOTL COLONIA TERCERA CHICA, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y PRIVADA 2A PRIV TENOCHTITLAN, CALLE LAS TORRES POR ANILLO PERIFÉRICO NORTE CIRCULAR POR CALLE CAMIN | -100.9851 | 22.1989
SLP18180201115161 | San Luis Potosí | Ebano | Ponciano Arriaga | COLONIA , 00000 PONCIANO ARRIAGA, EBANO SAN LUIS POTOSÍ, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CUARTA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PONCIANO ARRIAGA MUNICIPIO DE EBANO BENEFICIA VARIAS CALLES DEL AGEB 0398 | -98.5889 | 22.266
SLP17170200869488 | San Luis Potosí | Matlapa | Sajuanco | BARRIO SAJUANCO, SAJUANCO, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ , BARRIO SAJUANCO ENTRE NEXCUAYO CENTRO Y TAMPACAN EN LA LOCALIDAD DE SAJUANCO, EN EL MUNICIPIO | -98.8056 | 21.3343
SLP17170200870166 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | El Progreso | BARRIO EL PROGRESO, EL PROGRESO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ , LOCALIDAD DE TEMALACACO, C SANTIAGO RIO MOCTEZUMA | -98.8152 | 21.4006
SLP17180101075239 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Veinte de Noviembre | , , Veinte de Noviembre, Villa Hidalgo | -100.6353 | 22.4147
SLP18180101073489 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP16170200904240 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xilhuazo | , , Xilhuazo | -98.8642 | 21.2647
SLP16170200904249 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tetlama | , , Tetlama, municipio Tamazunchale, S.L.P. | -98.8144 | 21.2389
SLP16170200904286 | San Luis Potosí | Rioverde | San José de las Flores | , , San José de las Flores, municipio Rioverde, S.L.P. | -100.1508 | 21.9608
SLP16170200904329 | San Luis Potosí | Xilitla | Tlamimil | , , Tlamimil, municipio Xilitla, S.L.P. | -98.9658 | 21.4167
SLP16170200904261 | San Luis Potosí | Xilitla | Poxtla (La Empresa) | , , Poxtla (La Empresa), municipio Xilitla, S.L.P. | -98.9503 | 21.34
SLP16160300741052 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Coaxocotitla | , , Coaxocotitla, Tamazunchale, 79994 | -98.7731 | 21.2103
SLP16160200683932 | San Luis Potosí | Matlapa | Iglesia Vieja | , , Iglesia Vieja, Matlapa | -98.8714 | 21.3103
SLP16170200895044 | San Luis Potosí | Matehuala |  | - | -100.6442 | 23.6464
SLP00170200897683 | San Luis Potosí | Villa Juárez |  | Entre Los Bravo y 20 de Noviembre; 22.320086; -100.258441 | -100.2666 | 22.3232
SLP18180101078838 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Tepetate | , , El Tepetate, Tamazunchale, S.L.P. | -98.7467 | 21.2939
SLP18180101078843 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Paxquid | , , Paxquid, Tampamolón Corona, S.L.P. | -98.8125 | 21.5833
SLP16170200904245 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Camarones | , , Camarones, municipio Tamazunchale | -98.8864 | 21.2689
SLP16170200904315 | San Luis Potosí | Tanlajás | El May | , , El May, municipio Tanlajás, S.L.P. | -98.8342 | 21.7175
SLP16170200904325 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido el Tzajib | , , Ejido El Tzajib, municipio Tanlajás, S.L.P. | -98.8278 | 21.7317
SLP18170401055514 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas de Hidalgo | Calle Álvaro Obregón, 193, colonia San Juan, Salinas de Hidalgo, Salinas | -101.7086 | 22.6289
SLP16170401055570 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Santillán, 145, Barrio de San Sebastián, San Luis Potosí, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP17170401055476 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Ojo Caliente | , 325, Ojo Caliente, Santa María del Río | -100.7539 | 21.8467
SLP18170401021869 | San Luis Potosí | Xilitla | Cuáhuatl | RANCHERIA, 00000 CUÁHUATL, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD CUAHUATL | -98.9574 | 21.3868
SLP16170200888439 | San Luis Potosí | Matehuala |  | - | -100.6442 | 23.6464
SLP16170200904335 | San Luis Potosí | Xilitla | El Jobo | , , El Jobo, municipio Xilitla, S.L.P. | -98.9544 | 21.4189
SLP17170401055547 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Mexquitic de Carmona | Calle Miguel Hidalgo, 217, Zona Centro, Mexquitic de Carmona, Mexquitic de Carmona | -101.1133 | 22.2667
SLP16170200904271 | San Luis Potosí | Moctezuma | Labor Vieja | Hidalgo, 7, Labor Vieja, municipio Moctezuma, S.L.P. | -101.0539 | 22.7392
SLP16170200904317 | San Luis Potosí | Tanlajás | El Mante | , , El Mante, municipio Tanlajás, S.L.P. | -98.8769 | 21.6939
SLP16160200683943 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | , , Xilitla, Xilitla,79900 | -98.9894 | 21.3853
SLP17170401053436 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Venustiano Carranza Tramo: calle Tres Guerras a Anáhuac | -100.975 | 22.1497
SLP18170401019301 | San Luis Potosí | Aquismón | Mantezulel | COLONIA, 00000 MANTEZULEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD MANTEZUL | -99.0563 | 21.6278
SLP18170401019668 | San Luis Potosí | Aquismón | Mina de Belemont | RANCHERIA, 00000 MINA DE BELEMONT, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -99.0644 | 21.5369
SLP00180101072831 | San Luis Potosí | Ciudad Valles |  | (AV. DE LAS ROSAS, ENTRE ENCINOS Y CEIBA, INICIA; 22.007223; -99.016321) (AV. DE LAS ROSAS, ENTRE ENCINOS Y CEIBA, TERMINA; 22.006572; -99.014196) | -99.0187 | 21.9865
SLP17180101065945 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Avenida Miguel Hidalgo, 33, Villa Hidalgo, Villa Hidalgo, S.L.P. | -100.6792 | 22.4486
SLP17170401044250 | San Luis Potosí | Tanlajás | El Chuche | - | -98.9108 | 21.6839
SLP16170401055568 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | La Concordia | , , La Concordia, Armadillo de los Infante | -100.5864 | 22.3564
SLP18180101079524 | San Luis Potosí | Rioverde | El Zapote | - | -100.0131 | 21.7156
SLP18180201115070 | San Luis Potosí | Tamasopo | Agua Buena | CALLE TRANVIA EJIDO AGUA BUENA, 79703 AGUA BUENA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AV. DEL TRABAJO Y , CERCA DE UNA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE | -99.394 | 21.9641
SLP18180201142256 | San Luis Potosí | Cerritos |  | CALLE RIOVERDE, ENTRE CALLE GRAL. EPIFANIO CASTILLO Y PROLONGACION ADALVERTO DE AVILA, CABECRA MUNICIPAL DE CERRITOS, BARRIO DE FRANCIA | -100.2796 | 22.4277
SLP18180201143199 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | - | -99.0186 | 21.9869
SLP18180101078847 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Lima | , , La Lima, Ciudad Valles, S.L.P. | -99.1028 | 21.9272
SLP18180101067925 | San Luis Potosí | Catorce |  | - | -100.8863 | 23.6904
SLP00180201115798 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Villa Juárez | CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO SAN RAFAEL, 79460 VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PROLONGACION CINCO DE FEBRERO Y PROLONGACION BOCANEGRA, CALLE LERDO DE TEJADA SOBRE LA CALLE PROLONGACIÓN BOCANEGRA ANTES DE LLEGAR A LA CAPILLA DE SA | -100.2765 | 22.3203
SLP17170401017771 | San Luis Potosí | Matehuala | Arroyito del Agua | EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA SE ENCUENTRA A ONCE PUNTO CUATRO KILÓME | -100.5468 | 23.751
SLP17170401017930 | San Luis Potosí | Lagunillas | El Limón | COLONIA, 00000 EL LIMÓN, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -99.6134 | 21.568
SLP17170401020661 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE CIUDAD VICTORIA UNIDAD ANTORCHISTAS, 78715 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y CALLE TAMPICO, CALLE LEÓN LA COLO | -100.6167 | 23.6441
SLP18170401020994 | San Luis Potosí | Tamasopo | Campamento Alfa (Los Cuates) | EJIDO, 00000 CAMPAMENTO ALFA (LOS CUATES), TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LO | -99.2726 | 21.8924
SLP17180101055704 | San Luis Potosí | Cerritos | Derramaderos | Ave. Miguel Hidalgo, 7, Derramaderos, Cerritos, S.L.P. | -100.2753 | 22.5142
SLP17180101055661 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Rusias, 233, Las Mercedes 1a Sección, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP17170401055557 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle San Pedro, s.n. colonia Real de Minas, San Luis Potosí, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP18180101079653 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 5A. PRIVADA DE ACERINA, COLONIA VALLE DORADO | -100.975 | 22.1497
SLP17170300955435 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Texopis | - | -98.8089 | 21.2239
SLP18170401022466 | San Luis Potosí | Xilitla | El Carrizal | EJIDO, 00000 EL CARRIZAL, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD EL CARRIZA | -98.9383 | 21.3514
SLP18170401023038 | San Luis Potosí | Charcas | Laborcilla | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EJIDO, 78576 LABORCILLA, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, | -101.0317 | 23.0456
SLP16160300795803 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | CALLE MARTIN DE TURRUBIARTES INTERIOR 0 COLONIA LAS PALMAS, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRESA MARCOS VIVES Y CALLE LAS PALM | -100.2818 | 22.4452
SLP17170200888405 | San Luis Potosí | Matehuala |  | - | -100.6442 | 23.6464
SLP16170200904229 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | Montes Urales s.n. Tamazunchale | -98.7914 | 21.2628
SLP16170200904295 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle 40, 216, Prados de San Vicente 2a Sección, San Luis Potosí, municipio San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP16170200904297 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Avenida El Aguaje, 222, Salk 1a Sección, San Luis Potosí, municipio San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP16170200904305 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Dolomita, , fraccionamiento San Alberto, San Luis Potosí, municipio San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP16170200904312 | San Luis Potosí | Tanlajás | Coromohom (Tocoymohom) | 21 de Marzo, , Coromohom (Tocoymohom), municipio Tanlajás, S.L.P. | -98.8897 | 21.6781
SLP17170401017966 | San Luis Potosí | Lagunillas | San Isidro | COLONIA, 00000 SAN ISIDRO, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -99.5389 | 21.6645
SLP18170401023090 | San Luis Potosí | Charcas | La Zapatilla | EJIDO, 00000 LA ZAPATILLA, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD LA ZAPATI | -101.1178 | 23.098
SLP17180101055714 | San Luis Potosí | Cerritos | Ojo de Agua | , , Ojo de Agua, Cerritos, S.L.P. | -100.0947 | 22.4436
SLP17170401055448 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tezapotla | , , Tezapotla, Tamazunchale | -98.8142 | 21.1736
SLP17170401055449 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Laguna del Mante | , , Laguna del Mante, Ciudad Valles | -98.9897 | 22.2192
SLP17170401055452 | San Luis Potosí | Charcas | Charcas | , , Charcas, Charcas | -101.1133 | 23.1297
SLP17170401021069 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tambaca | CALLE SALIDA A ABRAS DEL COROZO EJIDO TAMBACA, 79733 TAMBACA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ, PARA LOCALIZACIÓN DE LA OBRA TOMAR COMO REFERENCIA AL INGENIER | -99.2932 | 21.961
SLP18170401022666 | San Luis Potosí | Xilitla | El Naranjal (La Ceiba) | COLONIA, 00000 EL NARANJAL (LA CEIBA), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALID | -98.9339 | 21.3881
SLP18170401021542 | San Luis Potosí | Xilitla | San Rafael | EJIDO, 00000 SAN RAFAEL, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD SAN RAFAEL | -98.9801 | 21.3927
SLP17180101078860 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Avenida Dr. Manuel Nava, 6, Zona Universitaria, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP18180201113897 | San Luis Potosí | Guadalcázar | El Quelital | EJIDO EL QUELITAL, 78884 EL QUELITAL, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO EL QUELITAL | -100.1955 | 22.5496
SLP18170401020850 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tixcuayuca | RANCHERIA, 00000 TIXCUAYUCA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -98.8121 | 21.1843
SLP18180101066087 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |  | Sexta Oriente 455 Col. Centro de Abastos c.p. 78390 | -100.977 | 22.1517
SLP17170300955243 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista | - | -100.8483 | 22.6447
SLP17170401017959 | San Luis Potosí | Lagunillas | El Puerto de San Isidro | COLONIA, 00000 EL PUERTO DE SAN ISIDRO, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOC | -99.554 | 21.667
SLP17170401018011 | San Luis Potosí | Matehuala | Pozo de Santa Clara | EJIDO POZO DE SANTA CLARA, 00000 POZO DE SANTA CLARA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 47 KM DE MATEHUALA-SAN LUIS POTOSI Y 3 AL | -100.5199 | 23.2517
SLP17170401018012 | San Luis Potosí | Matehuala | Pozo de Santa Clara | EJIDO POZO DE SANTA CLARA, 00000 POZO DE SANTA CLARA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 47 KM DE MATEHUALA-SAN LUIS POTOSI Y 3 AL | -100.5197 | 23.2517
SLP16170401055572 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | La Dulcita | , , La Dulcita, Villa de Ramos | -101.975 | 22.8769
SLP18180201116139 | San Luis Potosí | Catorce | El Tecolote | RANCHERIA EL TECOLOTE, 78543 EL TECOLOTE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ, EN VIVIENDAS DE BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD | -101.1282 | 23.7001
SLP00180201115804 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Palo Seco (El Gato) | CALLE INDUSTRIAL EJIDO PALO SECO, 79460 PALO SECO (EL GATO), VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE HIDALGO, A CUATRO CUADRAS DEL LIENZO CHARRO DE LA COMUNIDAD. | -100.1839 | 22.3481
SLP16160200683935 | San Luis Potosí | Matlapa | Texquitote Segundo | , , Texquitote Segundo, Matlapa, 79975 | -98.8169 | 21.2958
SLP17180101055732 | San Luis Potosí | Cerro de San Pedro | Planta del Carmen (El Ocho) | Privada de Gardenias, 115, Planta del Carmen (El Ocho), Cerro de San Pedro, S.L.P. | -100.8786 | 22.17
SLP18180101073466 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | Boulevard Antonio Rocha Cordero SN, Pedrera de Guadalupe, Fraccionamiento Simón Díaz, San Luis Potosí, S.L.P. | -100.977 | 22.1517
SLP17180101074614 | San Luis Potosí | Villa de Arista | San José del Arbolito | , , San José del Arbolito, Villa de Arista, S.L.P. | -100.8444 | 22.6792
SLP18180101079552 | San Luis Potosí | Rioverde | El Zapote | - | -100.0131 | 21.7156
SLP17170200870013 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Las Víboras | PUEBLO , LAS VÍBORAS, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ , LOC DE LAS VIBORAS EN LA CALLE DE CAMINO PRINCIPAL POR POR COBACH EN EL MUN DE TAMPAMOLON | -98.7113 | 21.4644
SLP18180101078842 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | El Carrizal | , , El Carrizal, Tampamolón Corona, S.L.P. | -98.7467 | 21.6025
SLP00180201114390 | San Luis Potosí | Rioverde | Joya de Ipazotes | CALLE CAMINO DE LA PERDIDA A JOYA DE IPAZOTES PUEBLO JOYA DE IPAZOTES, 79643 JOYA DE IPAZOTES, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ, LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE JOYA DE IPAZOTES RIOVERDE, S.L.P. | -99.9371 | 21.683
SLP16170401055578 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Filomeno Mata, 1212, Las Cumbres, Matehuala, Matehuala | -100.6444 | 23.6464
SLP16170200904247 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Mazatétl | , , Mazatétl, municipio Tamazunchale | -98.8042 | 21.2731
SLP16170200904274 | San Luis Potosí | Rioverde | El Riachuelo (El Caracol) | , , El Riachuelo (El Caracol), municipio Rioverde, S.L.P. | -99.9614 | 21.7756
SLP16170200904313 | San Luis Potosí | Tanlajás | Quelabitad Comunal | , , Quelabitad Comunal, municipio Tanlajs, S.L.P. | -98.9039 | 21.6508
SLP18170401019674 | San Luis Potosí | Aquismón | Barrio San Miguel | RANCHERIA, 00000 BARRIO SAN MIGUEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -99.071 | 21.6143
SLP17170401018019 | San Luis Potosí | Matehuala | San Antonio de los Castillo | SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, 00000 SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO SE ENCUENTRA A | -100.4744 | 23.688
SLP18170401020849 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Texopis | RANCHERIA, 00000 TEXOPIS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -98.8085 | 21.2237
SLP17170401021562 | San Luis Potosí | Xilitla | Tlamaya | PUEBLO , 00000 TLAMAYA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, | -99.0133 | 21.4212
SLP18170401021621 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cuatzontitla | RANCHERIA, 00000 CUATZONTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -98.7849 | 21.2219
SLP18170401021759 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Tzapuw Já (Tzapuja) | COLONIA, 00000 TZAPUW JÁ (TZAPUJA), TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA | -98.815 | 21.6265
SLP17170200869420 | San Luis Potosí | Matlapa | Barrio Chiltzapoyo | BARRIO CHILTZAPOYO, BARRIO CHILTZAPOYO, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ , SECTOR ESCUELA PRIMARIA EN LA LOC DE BARRIO CHILTZAPOYO EN MATLAPA | -98.8194 | 21.3446
SLP16170200904257 | San Luis Potosí | Xilitla | Apetzco | , , Apetzco, municipio Xilitla, S.L.P. | -99.0108 | 21.3936
SLP16170200904276 | San Luis Potosí | Rioverde | San José de Canoas | , , San José de Canoas, municipio Rioverde, S.L.P. | -100.2914 | 22
SLP16170200904324 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido el Tzajib | , , Ejido El Tzajib, municipio Tanlajás, S.L.P. | -98.8278 | 21.7317
SLP00180201114389 | San Luis Potosí | Rioverde | Las Pilas | CALLE LAS PILAS EJIDO LAS PILAS, 79643 LAS PILAS, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ, LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS RIOVERDE S.L.P. | -99.9688 | 21.6763
SLP18180201136425 | San Luis Potosí | Ciudad Valles |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -100.977 | 22.1517
SLP17170401017981 | San Luis Potosí | Lagunillas | El Coco | COLONIA, 00000 EL COCO, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -99.5732 | 21.5789
SLP17170401018002 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de la Peña | EJIDO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA SE ENCUENTRA A TRECE PUNTO TRES K | -100.5164 | 23.6631
SLP17180101055655 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | El Leoncito | Calle 16 de septiembre, 1, El Leoncito, Villa Hidalgo, S.L.P. | -100.6631 | 22.5053
SLP17170401055558 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | Calle Manuel José Othón, 252, colonia Valle Verde, Cedral, Cedral | -100.7264 | 23.8194
SLP17170401055471 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Avenida de las Artes, 400, colonia Himno Nacional, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP18180101073475 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP18180201116105 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Nogalitos de la Cruz | RANCHO NOGALITOS DE LA CRUZ, 78996 NOGALITOS DE LA CRUZ, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ, EN EL POZO DE LA COMUNIDAD DE NOGALITOS DE LA CRUZ | -100.6575 | 22.3279
SLP18180201116118 | San Luis Potosí | Catorce | Real de Catorce | CALLE LA PURISIMA PUEBLO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ, EN EL BARRIO DE LA PURISIMA | -100.8895 | 23.6874
SLP17170401018025 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de los Sotoles | EJIDO SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES, 00000 SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE | -100.669 | 23.5913
SLP17170401022465 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitlilla | PUEBLO , 00000 XILITLILLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, | -99.0289 | 21.3552
SLP18170401021593 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | COLONIA, 00000 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -98.7881 | 21.2544
SLP18180201113840 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0187 | 21.9865
SLP00180201136255 | San Luis Potosí | Rioverde |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -100.977 | 22.1517
SLP18180201143204 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | - | -99.0186 | 21.9869
SLP16160200670418 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | - | -99.9928 | 21.9325
SLP18170401019456 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampete | RANCHERIA, 00000 TAMPETE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD TAMPATE | -99.0921 | 21.5402
SLP16160300741066 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Carrizal | , , El Carrizal, Tamazunchale, 79990 | -98.8361 | 21.1872
SLP16160300794349 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San Antonio | PUEBLO , 00000 SAN ANTONIO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. SOBRE AUTOPISTA COM. SAN ANTONIO | -101.18 | 22.0578
SLP17170200870315 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Fracción O'ctzén | FRACCION FRACCION OCTZEN, FRACCIÓN O CTZÉN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ , LOC DE FRACC OCTZEN EN LA CALLE CAMINO A PALMIRA VIEJO Y CAMINO REAL EN E | -98.9556 | 21.6162
SLP16170200904258 | San Luis Potosí | Xilitla | Cuáhuatl | , , Cuahuatl, municipio Xilitla, S.L.P. | -98.9578 | 21.3867
SLP16170200904289 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Cedro, s.n. Rioverde, municipio Rioverde, S.L.P. | -99.9928 | 21.9325
SLP17170200904314 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido la Concepción | , , La Concepción, municipio Tanlajás, S.L.P. | -98.8008 | 21.69
SLP17170401020664 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE GUILLERMO PRIETO FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ, 78745 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANTONIO SALANUEVA Y CALLE MARGARITA MAZA, | -100.6247 | 23.6576
SLP17180101055687 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista | Francisco I. Madero, 25, Villa de Arista, Villa de Arista, S.L.P. | -100.8483 | 22.6447
SLP17170401055554 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle Décima s.n. Fraccionamiento La Diana, Ciudad Valles, Ciudad Valles | -99.0186 | 21.9869
SLP17180101065952 | San Luis Potosí | Zaragoza | Villa de Zaragoza | Calle Manuel José Othón, 47, colonia Perpetuo Socorro, Villa de Zaragoza, Zaragoza, S.L.P. | -100.7297 | 22.0397
SLP18180101073503 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP16160300790084 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de la Peña | CALLE HIDALGO RANCHO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GUADALUPE VICT | -100.5152 | 23.6611
SLP18180101079735 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE PONCIANO ARRIAGA NORTE Y CALLE GUANAJUATO, COLONIA BUENOS AIRES | -100.975 | 22.1497
SLP16170200904806 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Avenida Tecnológico s.n. Unidad Ponciano Arriaga, Soledad de Graciano Sánchez | -100.9408 | 22.1831
SLP18180201116120 | San Luis Potosí | Catorce | Real de Catorce | CAMINO TRAMO REAL DE CATORCE - SAN AGUSTIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 000 PUEBLO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ, A TRES KILÓMETROS AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -100.8914 | 23.6809
SLP18170401018868 | San Luis Potosí | Santa Catarina | Tanlú | RANCHERIA, 00000 TANLÚ, SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD TANLU | -99.3723 | 21.6034
SLP18170401018498 | San Luis Potosí | Aquismón | La Cruz de Guadalupe | RANCHERIA, 00000 LA CRUZ DE GUADALUPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALI | -99.1617 | 21.6476
SLP16160300740916 | San Luis Potosí | Aquismón | Barrio la Cruz | , ,Barrio la Cruz, Aquismón | -99.0556 | 21.5203
SLP17170401055465 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Villela | , , Villela, Santa María del Río | -100.7264 | 21.6767
SLP16160300811205 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |  | (KM 16 562; 22.049686; -100.870199) (KM 12 474; 22.0788; -100.891571) | -100.977 | 22.1517
SLP16170200904294 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Hidalgo, No. 39, San Ciro de Acosta, municipio San Ciro de Acosta, S.L.P. | -99.8189 | 21.6525
SLP16170200904319 | San Luis Potosí | Tanlajás | San Isidro | , , San Isidro, municipio Tanlajás, S.L.P. | -98.7542 | 21.725
SLP17170300964258 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | - | -100.6444 | 23.6464
SLP17170401017924 | San Luis Potosí | Lagunillas | El Epazote | COLONIA, 00000 EL EPAZOTE, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -99.5048 | 21.5724
SLP18170401018382 | San Luis Potosí | Santa Catarina | San Antonio de los Guayabos | RANCHERIA, 00000 SAN ANTONIO DE LOS GUAYABOS, SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS | -99.4994 | 21.6887
SLP17170401045042 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | - | -100.6444 | 23.6464
SLP16160300745471 | San Luis Potosí | Rioverde | Colonia María del Rosario (Puente del Carmen) | Carretera Rioverde - San Ciro de Acosta Km. 4.5, Colonia María del Rosario, Rioverde, C.P. 79610 | -99.9739 | 21.8844
SLP17180101055658 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | San Nicolás Tolentino | Calle 5 de Mayo, s.n. San Nicolás Tolentino, San Nicolás Tolentino, S.L.P. | -100.5564 | 22.2456
SLP17180101055708 | San Luis Potosí | Santa María del Río | El Álamo | , , El Álamo, Santa María del Río, S.L.P. | -100.5072 | 21.8636
SLP16170401055565 | San Luis Potosí | Zaragoza | Puerta de las Andanas | , , Puerta de las Andanas, Zaragoza | -100.7361 | 21.8922
SLP17180101055728 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Pardo | Calle 5 de Mayo, s.n. Pardo, Villa de Reyes. S.L.P. | -100.8569 | 21.8853
SLP17180101055735 | San Luis Potosí | Zaragoza | Villa de Zaragoza | Calle Graciano Sánchez, 48, Barrio Perpetuo Socorro, Villa de Zaragoza, Zaragoza, S.L.P. | -100.7297 | 22.0397
SLP16170401055571 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Mesa de los Conejos | , , Mesa de los Conejos, San Luis Potosí | -101.0522 | 22.1047
SLP17170401055457 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Villa de Reyes | Tomás Tapia Adame, s.n. Villa de Reyes, Villa de Reyes | -100.9333 | 21.8039
SLP17180101075241 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Villa Juárez | Matamoros, 38, Villa Juárez, Villa Juárez, S.L.P. | -100.2683 | 22.3231
SLP18180101078837 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Rancho Nuevo | 20 de Noviembre esq. Miguel Hidalgo, s.n. Rancho Nuevo, Tamazunchale, S.L.P. | -98.7267 | 21.2003
SLP00180201113918 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Colonia Agrícola San José | COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, 78884 COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, COLONIA AGRICOLA SAN JOSE | -100.2224 | 22.5654
SLP17170401017940 | San Luis Potosí | Lagunillas | El Mirador (El Pedregal) | COLONIA, 00000 EL MIRADOR (EL PEDREGAL), LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LO | -99.6029 | 21.5398
SLP18170401018359 | San Luis Potosí | Santa Catarina | Mesa del Junco | RANCHERIA, 00000 MESA DEL JUNCO, SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALI | -99.515 | 21.5087
SLP17170401017992 | San Luis Potosí | Matehuala | Maravillas | RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE ONCE PUNTO SIETE KILÓMETR | -100.5627 | 23.5699
SLP18170401018501 | San Luis Potosí | Aquismón | Cuetáb | RANCHERIA, 00000 CUETÁB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD CUETAB | -99.0383 | 21.563
SLP18170401019471 | San Luis Potosí | Santa Catarina | El Coco | RANCHERIA, 00000 EL COCO, SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD EL | -99.3924 | 21.6265
SLP18180201116092 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE 3RA NORTE COLONIA GRAL. IGNACIO MARTÍNEZ, 78360 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE IGNACIO MARTINEZ, CALLE JOSEFA NEGRETE ACCESO POR POR AV. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ TOMAR CALLE XICOTENCATL HASTA LLEG | -100.9787 | 22.1203
SLP18180201142940 | San Luis Potosí | Catorce | Las Adjuntas | - | -100.9894 | 23.4664
SLP18170401021752 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Tut Tzen (Tiutzén) | COLONIA, 00000 TUT TZEN (TIUTZÉN), TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA L | -98.8361 | 21.6009
SLP18170401022867 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Zapotitla | RANCHERIA, 00000 ZAPOTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -98.8046 | 21.1839
SLP18170401022691 | San Luis Potosí | Xilitla | Puerto de Belén | EJIDO, 00000 PUERTO DE BELÉN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD PUERTO | -98.9583 | 21.3806
SLP17170401055469 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Coronel Ontañón, 997, San Luis Potosí, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP00180101072545 | San Luis Potosí | Ciudad Valles |  | (AV. 2DA , INICIO 0+000; 21.984099; -98.997807) (AV. 2DA , TERMINO 0+261.67; 21.982793; -98.999829) | -99.0187 | 21.9865
SLP17170401020644 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE ZENIFT COLONIA LA FLORIDA, 78725 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA MANTE Y, PROLONGACION MIGUEL HIDALGO AL SUR COLINDA CON UN A | -100.6449 | 23.6723
SLP17170401017972 | San Luis Potosí | Lagunillas | San Rafael | COLONIA, 00000 SAN RAFAEL, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -99.7146 | 21.5851
SLP17170401017935 | San Luis Potosí | Lagunillas | La Línea | COLONIA, 00000 LA LÍNEA, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -99.6069 | 21.6874
SLP18170401018363 | San Luis Potosí | Santa Catarina | Las Moras | RANCHERIA, 00000 LAS MORAS, SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD L | -99.4975 | 21.5965
SLP17170401018007 | San Luis Potosí | Matehuala | San José del Plan | CALLE HIDALGO EJIDO SAN JOSÉ DEL PLAN, 78822 SAN JOSÉ DEL PLAN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 27 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA | -100.5762 | 23.4208
SLP17170200869559 | San Luis Potosí | Aquismón | Santa Cruz | PUEBLO , SANTA CRUZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ , CALLES PARCELA ESCOLAR Y OCHO DE MARZO EN LA LOC DE SANTA CRUZ MUN DE AQUISMON | -99.0409 | 21.7019
SLP17170401055453 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | Escuatitla | , , Escuatitla, San Martín Chalchicuautla | -98.7014 | 21.3347
SLP16170200904255 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cerro Grande | , , Cerro Grande, municipio Tamazunchale, S.L.P. | -98.8634 | 21.2799
SLP16170200904331 | San Luis Potosí | Xilitla | Agua Fierro | , , Agua Fierro, municipio Xilitla, S.L.P. | -99.0144 | 21.4667
SLP18180101068196 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP18180201115000 | San Luis Potosí | Tamasopo | San Jerónimo | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN JERÓNIMO, 79725 SAN JERÓNIMO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AGUILARES Y , CARRETERA AGUA BUENA TAMBACA EN AGUILARES | -99.3572 | 21.9617
SLP00180201115150 | San Luis Potosí | Ebano | Estación Auza | EJIDO AUZA, 79293 ESTACIÓN AUZA, EBANO SAN LUIS POTOSÍ, LA ADQUISICION SE ENCUENTRA UBICADA EN PARSELA PERTENECIENTE AL EJIDO DE ESTACION AUZA | -98.4706 | 22.2109
SLP18180101073514 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP17170401017964 | San Luis Potosí | Lagunillas | La Reforma | COLONIA, 00000 LA REFORMA, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -99.5787 | 21.5355
SLP17170401018038 | San Luis Potosí | Matehuala | Tanque Colorado | EJIDO TANQUE COLORADO, 78800 TANQUE COLORADO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA SE LLEGA POR EL CAM | -100.7292 | 23.5373
SLP16160200683936 | San Luis Potosí | Matlapa | Tlaxco | , , Tlaxco, Matlapa, 79977 | -98.8642 | 21.3183
SLP17170401055552 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Calle Parque Agua Azul, 1501, colonia Bella Foresta, Soledad de Graciano Sánchez, Soledad de Graciano Sánchez | -100.9408 | 22.1831
SLP17170401055447 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | El Huayal | , , El Huayal, San Martín Chalchicuautla | -98.5989 | 21.4817
SLP17170401055445 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | Calle Profr. Carlos Jonguitud Barrios, s.n. San Martín Chalchicuautla | -98.6525 | 21.3694
SLP18180101073455 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | Carretera a La Paz Km 1, Campo Betania, Matehuala S.L.P. | -100.977 | 22.1517
SLP18180101073491 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP17180101075238 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Peotillos | Avenida San Luis s.n. Peotillos, Villa Hidalgo, S.L.P. | -100.6106 | 22.4956
SLP18180101073521 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP18180101079676 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | VARIAS CALLES ZONA NORTE Y PONIENTE | -100.975 | 22.1497
SLP16170200904262 | San Luis Potosí | Xilitla | Iztacapa | , , Iztacapa, municipio Xilitla, S.L.P. | -98.9417 | 21.37
SLP16170200904266 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Aguazarca | Camino a La Bandera km. 2, Aguazarca, municipio Tamazunchale, S.L.P. | -98.9239 | 21.2869
SLP16170200904333 | San Luis Potosí | Xilitla | Peña Blanca | , , Peña Blanca, municipio Xilitla, S.L.P. | -98.9814 | 21.4289
SLP17170200869493 | San Luis Potosí | Matlapa | Tlamaxac | PUEBLO , TLAMAXAC, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ , SEGUNDA SECCION DE LA LOCALIDAD DE TLAMAXAC EN EL MUNICIPIO DE MATLAPA | -98.8056 | 21.331
SLP16170200904227 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tezapotla | , , Tezapotla | -98.8142 | 21.1736
SLP16170200904308 | San Luis Potosí | Santa Catarina | El Coco | , , El Coco, municipio Santa Catarina, S.L.P. | -99.3911 | 21.6269
SLP18170401018863 | San Luis Potosí | Santa Catarina | El Saucillo | RANCHERIA, 00000 EL SAUCILLO, SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -99.4647 | 21.6298
SLP17170401017989 | San Luis Potosí | Matehuala | El Herrero | CAMINO TRAMO MATEHUALA - TANQUE COLORADO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL HERRERO, 78814 EL HERRERO, MATEHUALA SAN LUIS P | -100.6738 | 23.5765
SLP18170401022865 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Soquiamel | RANCHERIA, 00000 SOQUIAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -98.7962 | 21.1715
SLP18170401022484 | San Luis Potosí | Xilitla | La Puerta de la Esperanza | RANCHERIA, 00000 LA PUERTA DE LA ESPERANZA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRAFICOS | -98.9302 | 21.3797
SLP18170401023279 | San Luis Potosí | Aquismón | Barrio el Progreso | RANCHERIA, 00000 BARRIO EL PROGRESO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDA | -99.0861 | 21.6342
SLP17180101055710 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | Ignacio Allende | , , Ignacio Allende, San Nicolás Tolentino, S.L.P. | -100.3817 | 22.1508
SLP16170401055560 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Palomas (El Valle de Palomas) | , , Palomas (El Valle de Palomas), Armadillo de los Infante | -100.7653 | 22.2944
SLP16170401055573 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Pozo Blanco | , , Pozo Blanco, Villa de Ramos | -101.8192 | 22.7864
SLP00180101070148 | San Luis Potosí | Villa Juárez |  | No se registró dirección | -100.2666 | 22.3232
SLP17180101075240 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Corcovada | , , Corcovada, Villa Hidalgo, S.L.P. | -100.6931 | 22.3969
SLP17170401018049 | San Luis Potosí | Matehuala | Ejido Santa Ana | EJIDO SANTA ANA, 78812 EJIDO SANTA ANA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57 A LA ENTRADA SUR DE MATEHUA | -100.6333 | 23.6276
SLP17170401017908 | San Luis Potosí | Lagunillas | Lagunillas | COLONIA, 00000 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -99.5667 | 21.5861
SLP17170401017772 | San Luis Potosí | Matehuala | Arroyito del Agua | EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA | -100.5476 | 23.7513
SLP17170401018004 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de la Peña | EJIDO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE TOMA LA CARRETERA MATEHUALA-DR. ARROYO HASTA EL KM 13 DESPUÉS SE D | -100.5162 | 23.6631
SLP00170401023226 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.977 | 22.1517
SLP17170401044976 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Emiliano Zapata | - | -101.9292 | 22.6997
SLP17170401055555 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle Carlos Fuentes, 201, Fraccionamiento La Providencia, Matehuala, Matehuala | -100.6444 | 23.6464
SLP17180101055700 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | Calle Juan Sarabia, 92, Cerritos, Cerritos, S.L.P. | -100.2783 | 22.4275
SLP17180101055703 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Villela | , , Villela, Santa María del Río, S.L.P. | -100.7264 | 21.6767
SLP180301283959 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ajacaco | COLONIA , 00000AJACACO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍENTREY,LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUANITO BENEFICIARÁ A LAS LOCALIDADES DE AJACACO CUILONICO, IXPATLACH, MAHUAJCO, SAN PABLO, SUCHIACO, TAMPUCHÓN, TIOAMEL, TLAXCO, RANCHO | -98.9606 | 21.4982
SLP18170401021578 | San Luis Potosí | Xilitla | Agua Puerca | RANCHERIA, 00000 AGUA PUERCA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD AGUA P | -98.9352 | 21.405
SLP18170401022479 | San Luis Potosí | Xilitla | Moloxco | EJIDO, 00000 MOLOXCO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD MOLOXCO EL MUN | -98.9461 | 21.3892
SLP18170401021627 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Coaxocotitla | RANCHERIA, 00000 COAXOCOTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -98.7725 | 21.2114
SLP18170401020841 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Mecapala | RANCHERIA, 00000 MECAPALA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -98.7673 | 21.1871
SLP16160300811296 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |  | (DE CRUZ VERDE A ARISTA; 22.18358; -100.94705) (DE CALZADA DE GUADALUPE A GLORIETA BOCANEGRA; 22.148337; -101.014953) (DE HIMNO NACIONAL A PASCUAL M. HERNANDEZ; 22.133431; -100.969677) (DE HIMNO NACIONAL A PASCUAL M. HERNANDEZ; 22.147047; -100.974492 | -100.977 | 22.1517
SLP18170401020863 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixtlapalaco | RANCHERIA, 00000 IXTLAPALACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -98.8633 | 21.205
SLP18170401021606 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Achiquico | RANCHERIA, 00000 ACHIQUICO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD | -98.7434 | 21.2654
SLP18170401022441 | San Luis Potosí | Xilitla | La Loma | RANCHERIA, 00000 LA LOMA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS DE LA LOCALIDAD LA LOMA | -98.9515 | 21.3709
SLP16170100832701 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle San Carlos, 345, Fraccionamiento San Ángel 2ª Sección, San Luis Potosí, C.P. 78129 | -100.975 | 22.1497
SLP00180201115162 | San Luis Potosí | Ebano | Ponciano Arriaga | CALLE CUARTA CALLE NORTE SUR EJIDO PONCIANO ARRIAGA, 79292 PONCIANO ARRIAGA, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE TERCERA CALLE NORTE SUR ESTA UBICADO UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A ABARROTES LOS POLLOS QUE SE | -98.5822 | 22.2592
SLP18180201115091 | San Luis Potosí | Tamasopo | Pozo del Sauz | CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI RANCHERIA POZO DEL SAUZ, 79702 POZO DEL SAUZ, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE GUADALUPE CORTES VILLA Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -99.4095 | 21.8541
SLP16160200641364 | San Luis Potosí | Xilitla | San Pedro Huitzquilico | CONOCIDO , SAN PEDRO HUITZQUILICO, XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 79902 | -99.0108 | 21.4561
SLP17170300955348 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Llano del Carmen | - | -100.6892 | 22.86
SLP16160300741109 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Luis Donaldo Colosio (San José) | , , Luis Donaldo Colosio (San José), Tamazunchale | -98.8053 | 21.2228
SLP18180201116132 | San Luis Potosí | Catorce | El Potrero | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL POTRERO, 78563 EL POTRERO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y PRIVADA MIGUEL HIDALGO, CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD AL PONIENTE | -100.8524 | 23.7083
SLP00180201136114 | San Luis Potosí | Villa de Arista |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -100.977 | 22.1517
SLP180301303772 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE LOMA AZUL COLONIA SATÉLITE FRANCISCO I MADERO, 78380SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE LAS CAMELIAS Y CALLE MONTE CALVARIO, CALLE REAL DEL MONTE CIRCULAR POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO VUELTA EN MONTE CALVARIO HAS | -100.9658 | 22.1089
SLP180301298659 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE AMADO NERVO COLONIA 18 DE MARZO, 79020CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE GUTIERREZ NAJERA Y CALLE ANTIGUO CAMINO A LA UNION, CALLE DIAZ MIRON SE ENCUENTRA EN CALLE AMADO NERVO ENTRE GUTIERREZ NAJERA Y ANTIGUO CAMINO A L | -99.0148 | 22.0034
SLP180301302328 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tambaca | CALLE MANUEL JOSE OTHON EJIDO TAMBACA, 79733TAMBACA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE DONALDO COLOSIO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE,DEL PANTEON DEL LUGAR A TERMINAR FRENTE AL INGENIO | -99.3022 | 21.9632
SLP180301299280 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE VARIAS COLONIA VALLE VERDE, 78144SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE VALLE DE CALABAZAS Y CALLE VALLE DE SANTA AGUEDA, CALLE A LA LIBERTAD INGRESAR POR CALLE SEMINARIO VUELTA EN PASEO DE VALLE DE SAN FRANCISCO HASTA | -100.8957 | 22.1277
SLP180301300517 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Pozas de Santa Ana | CALLE ABASOLO EJIDO POZAS DE SANTA ANA, 78887POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE SAN LUIS Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ SE BENEFICIA A DIFERENTES FAMILIAS DE LA LOCALIDAD | -100.4553 | 22.8073
SLP180301300578 | San Luis Potosí | Guadalcázar | San Juan sin Agua | CALLE MIGUEL ALEMAN EJIDO SAN JUAN SIN AGUA, 78880SAN JUAN SIN AGUA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE MIGUEL ALEMAN , SE BENEFICIA A DIFERENTES FAMILIAS DE LA LOCALIDAD | -100.4894 | 22.9366
SLP180301300642 | San Luis Potosí | Guadalcázar | El Huizache | CALLE NOCHEBUENA EJIDO EL HUIZACHE, 78880EL HUIZACHE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE , SE BENEFICIA A DIFERENTES FAMILIAS DE LA LOCALIDAD | -100.3974 | 22.9149
SLP180301304716 | San Luis Potosí | Matehuala | Arroyito del Agua | CALLE HIDALGO EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 13.5 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA Y AL ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57 APROXIMADAMENTE A 4 KM. | -100.5466 | 23.7504
SLP180301310638 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Sidral (San Miguel el Sidral) | CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES- EL SIDRAL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 18 + 100 EJIDO EL SIDRAL (SAN MIGUEL EL SIDRAL), 79267EL SIDRAL (SAN MIGUEL EL SIDRAL), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,ACCESO POR TAMPAYA PASANDO LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJID | -99.0547 | 21.8338
SLP180301311381 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Las Negritas | EJIDO LAS NEGRITAS, 78883LAS NEGRITAS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO LAS NEGRITAS | -100.1603 | 22.7929
SLP180301311384 | San Luis Potosí | Guadalcázar | El Milagro de Guadalupe | EJIDO EL MILAGRO DE GUADALUPE, 78893EL MILAGRO DE GUADALUPE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO EL MILAGRO DE GUADALUPE | -100.4467 | 23.1424
SLP190101511221 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Carr. a Zacatecas No. 335, Sauzalito, 78120 San Luis, S.L.P., México | -101.018 | 22.1976
SLP180301310789 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE CHILAPA COLONIA MARQUES, 79020CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PRIVADA, CALLE 18 DE MARZO CALLE CHILAPA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA DE LA COL. MARQUEZ POR LA COLONIA FRANCISCO VILLA | -99.0271 | 22.0126
SLP180301310794 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE PINO COLONIA LOMA BONITA, 79020CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE ENCINO, CALLE ALAMO CALLE PINO ENTRE CALLE TULIPAN Y ENCINO DE LA COLONIA LOMA BONITA | -99.0202 | 22.0026
SLP180301310802 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE GRACIELA FRACCIONAMIENTO DEL CARMEN, 79068CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE MARTHA Y CALLE CAMINO A TANCULPAYA, CALLE ANA CALLE GRACIELA ENTRE CALLE MARTHA Y CAMINO A TANCULPAYA DEL FRACC CARMEN III | -98.9954 | 21.9963
SLP180301310815 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE LINARES COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 79020CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE NOGAL Y CALLE LAUREL, CALLE INDIANA CALLE LINARES ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE NOGAL DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE | -98.9987 | 22.0077
SLP180301310834 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE GRACIELA FRACCIONAMIENTO DEL CARMEN, 79068CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE CAMINO A TANCULPAYA Y CALLE MARTHA, CALLE ANA CALLE GRACIELA ENTRE CAMINO A TANCULPAYA Y CALLE MARTHA DEL FRACCIONAMIENTO EL CARMEN III | -98.9953 | 21.9966
SLP180301310848 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE PINO COLONIA LOMA BONITA, 79020CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE ENCINO, CALLE ALAMO CALLE PINO ENTRE CALLE TULIPAN Y ENCINO DE LA COLONIA LOMA BONITA | -99.0202 | 22.0026
SLP180301310852 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE CHILAPA COLONIA MARQUES, 79020CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PRIVADA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE CHILAPA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA DE LA COLONIA MARQUEZ | -99.0272 | 22.0125
SLP180301308086 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Colonia Agrícola San José | CALLE HEROES POTOSINOS COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, 78884COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES POTOSINOS | -100.2198 | 22.5663
SLP180301310883 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | CALLE PASO DEL NORTE LINDAVISTA Y JUVENTINO ROSAS COLONIA SAN JUAN, 79442CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE LAZARO CARDENAS,PAVIMENTACION EN LAS CALLES PASO DEL NORTE LINDAVISTA Y JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLES AQ | -100.2841 | 22.4396
SLP180301311041 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE HIDALGO COLONIA VISTA HERMOSA, 79010CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE JUAN SARABIA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE RIO TAMESI UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE JUAN SARABIA Y CORREGIDORA DE LA COLONIA VISTA HERMOSA | -99.0291 | 22.0165
SLP180301311045 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE PIEDRA AZUL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE FOSFORITA, CALLE ORO CALLE PIEDRA AZUL ENTRE CALLE PEDREGAL Y FOSFORITA | -99.0124 | 22.01
SLP180301311750 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE SANTA ELENA COLONIA SAN LUIS, 79097CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE MARIANO ESCOBEDO CALLE SANTA ELENA ENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y PINO SUAREZ DE LA COLONIA SAN LUIS ORIEN | -98.9962 | 21.9734
SLP180301311624 | San Luis Potosí | Guadalcázar | La Pólvora | EJIDO LA PÓLVORA, 78897LA PÓLVORA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO DE LA PÓLVORA | -100.3396 | 22.9271
SLP180301310556 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Las Huertas | CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES- CHANTOL MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 54 + 900 RANCHERIA LAS HUERTAS, 79236LAS HUERTAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,CIUDAD VALLES-CHANTOL- LAS HUERTAS | -99.2085 | 22.3955
SLP180301311628 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Pozas de Santa Ana | EJIDO POZAS DE SANTA ANA, 78887POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO POZAS DE SANTA ANA | -100.4595 | 22.809
SLP180301311632 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Núñez | EJIDO NÚÑEZ, 78887NÚÑEZ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO DE NUÑEZ GUADALCAZAR | -100.5047 | 22.6879
SLP180301311641 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Presa de Guadalupe | EJIDO PRESA DE GUADALUPE, 78883PRESA DE GUADALUPE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO PRESA DE GUADALUPE | -100.1506 | 22.8594
SLP180301311646 | San Luis Potosí | Guadalcázar | San Juan sin Agua | EJIDO SAN JUAN SIN AGUA, 78880SAN JUAN SIN AGUA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO SAN JUAN GUADALCAZAR | -100.488 | 22.9372
SLP180301305873 | San Luis Potosí | Matehuala | Las Heroínas Mexicanas | CALLE CARMEN SERDAN COLONIA LAS HEROÍNAS MEXICANAS, 78793LAS HEROÍNAS MEXICANAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE EPIFANIA ZUÑIGA Y CALLE JUAN DIOS DE LA CRUZ, CALLE MAGNOLIA LA LOC. SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA. | -100.6523 | 23.6136
SLP180301310630 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Veladero | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO CIUDAD VALLES- EL VELADEROKILÓMETRO 22KILÓMETRO 22 + 700 EJIDO EL VELADERO, 79233EL VELADERO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,ACCESO POR ENTRONQUE CARRETERO 70 COYOLES-ESTACION 500 LA HINCADA- EL NARANJO NUM | -99.1833 | 22.1294
SLP180301311760 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE PANUCO COLONIA SAN RAFAEL, 79063CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE DURANGO, CALLE VICENTE C SALAZAR CALLE PANUCO ENTRE DURANGO Y CHILPANCINGO DE LA COLONIA SAN RAFAEL | -98.9911 | 21.9886
SLP180301300591 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Charco Cercado | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO SAN JUAN SIN AGUA, 78880CHARCO CERCADO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE BENEFICIA A DIFERENTES FAMILIAS DE LA LOCALIDAD | -100.5077 | 22.8636
SLP180301306302 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de los Guajes | RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, 78824SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,LA LOC. SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA APROX. A 35 KM. SE HACE MENCION QUE SE ADJUNTARON DOS CUARTOS UBICADOS EN PASTORIZA | -100.6161 | 23.3671
SLP180301300649 | San Luis Potosí | Guadalcázar | El Milagro de Guadalupe | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL MILAGRO DE GUADALUPE, 78893EL MILAGRO DE GUADALUPE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE , SE BENEFICIA A DIFERENTES FAMILIAS DE LA LOCALIDAD. | -100.4463 | 23.1441
SLP180301309591 | San Luis Potosí | Catorce | Estación Catorce | CALLE ROMA EJIDO ESTACIÓN CATORCE, 78546ESTACIÓN CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE ROMA Y CALLE GUERRERO,ENTRE LAS CALLES ROMA Y GUERRERO EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN CATORCE | -100.9858 | 23.6896
SLP180301306192 | San Luis Potosí | Matehuala | Maravillas | RANCHERIA MARAVILLAS, 78815MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA A UNOS 9 KM APROXIMADAMENTE | -100.5613 | 23.57
SLP180301311034 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE TAMBACA COLONIA RAFAEL CURIEL, 79060CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE PUENTE Y CALLE MARES, CALLE TANCHACHIN CALLE TAMBACA ENTRE CALLE PUENTE Y MARES DE LA COLONIA RAFAEL CURIEL | -98.9797 | 21.9817
SLP180301307802 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Pozas de Santa Ana | CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS RANCHERIA POZAS DE SANTA ANA, 78887POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE SAN LUIS , LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD | -100.4599 | 22.8103
SLP180301308916 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Guadalcázar | CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD GUADALCÁZAR, 78870GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTREY,MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | -100.4004 | 22.6181
SLP180301307866 | San Luis Potosí | Tamasopo | Agua Buena | CALLE ENRIQUE TIJERINA EJIDO AGUA BUENA, 79703AGUA BUENA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE AV. DEL TRABAJO Y CALLE FRAMBOYANES,INICIA EN EL NACIMIENTO UBICADO EN CALLE AV. DEL TRABAJO Y ENRIQUE TIJERINA | -99.3924 | 21.9632
SLP180301312215 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Jabalí | CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES- JABALIKILÓMETRO 12KILÓMETRO 12 + 00 EJIDO JABALÍ, 79260JABALÍ, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,ACCESO POR CARRETERA FEDERAL 85 PORTEZUELOS PASANDO LAS LOCALIDADES DE CALERA- OJO DE AGUA HASTA | -98.9445 | 21.8781
SLP180301307974 | San Luis Potosí | Tamasopo | Damián Carmona | CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO EL CHINO, 79721DAMIÁN CARMONA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE LUCIO BLANCO,FRENTE A LA SECUNDARIA TECNICA DE LA LOCALIDAD | -99.2907 | 22.0937
SLP180301309001 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Colonia Agrícola San José | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, 78884COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,ESCUELA TELESECUBDARIA EMILIANO ZAPATA | -100.2225 | 22.5634
SLP180301313434 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE LALO TORRES COLONIA COLINAS DEL VALLES, 79023CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE HAITI Y CALLE VIA LACTEA, CALLEA MEDIA CUADRA DE LA PUFIRICADORA GOTITA AZUL | -99.017 | 22.0252
SLP180301308082 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Buenavista | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO BUENAVISTA, 78884BUENAVISTA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE , LA ESCUELA PREPARATORIA DE UBICA ENFRENTE LA SECUNDARIA TÉCNICA A LA SALIDA A LA LOCALIDAD LA HINCADA. | -100.1339 | 22.6047
SLP180301311374 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Ábrego | EJIDO ÁBREGO, 78885ÁBREGO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO DE ÁBREGO | -100.3738 | 22.6393
SLP180301311378 | San Luis Potosí | Guadalcázar | El Huizache | EJIDO EL HUIZACHE, 78880EL HUIZACHE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO EL HUIZACHE | -100.3965 | 22.9161
SLP180301313631 | San Luis Potosí | Catorce | Estación Catorce | PUEBLO ESTACIÓN CATORCE, 78546ESTACIÓN CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,ENTRE LOS CAMINOS QUE CONDICEN A VANEGAS Y A MILPILLAS EN LA COLONIA BUENOS AIRES | -100.9869 | 23.6879
SLP180401405971 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | COLONIA , 00000 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EN SAN LUIS POTOSI ABARCA VARIAS CALLES DE L | -100.975 | 22.1064
SLP180401405975 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Escalerillas | COLONIA , 00000 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ LA OBRA DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ESCALERILLAS COLONIA LAS PILITAS Y REVOLUCION SLP ABARCA VARIAS CALLES | -101.0734 | 22.1101
SLP180301299290 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE VARIAS COLONIA VALLE VERDE, 78144SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE VALLE DE CALABAZAS Y CALLE VALLE DE SANTA AGUEDA, CALLE A LA LIBERTAD INGRESAR POR CALLE SEMINARIO VUELTA EN PASEO DE VALLE DE SAN FRANCISCO HASTA | -100.8957 | 22.1276
SLP180301300480 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Entronque de Matehuala (El Huizache) | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE), 78880ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE REPUBLICA Y CALLE AV MEXICO, CALLE BENITO JUÁREZ SE BENEFICIA A 15 PERSONAS DE LA LOCALIDAD CON | -100.4606 | 22.923
SLP180301298651 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | San Antonio Huichimal | CALLE CLAVEL EJIDO SAN ANTONIO HUICHIMAL, 79257SAN ANTONIO HUICHIMAL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE LIRIO Y CALLE TULIPAN, CALLE NARDO SE CONTEMPLAN VARIAS CALLES ACCESO POR CARRETERA ESTATAL ZONA TENEEK PASANDO LAS LOCALIDADES DE BUE | -99.1067 | 21.9405
SLP180301298655 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Laguna del Mante | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LAGUNA DEL MANTE, 79285LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE NIÑOS HEROES Y,SE UBICA EN EL KILOMETRO 25 DE LA CARRETERA CIUDAD VALLES -ANTIGUO MORELOS GIRA A LA DERECHA SOBRE CALLE NINOS HEROES EN LA | -98.9892 | 22.2125
SLP180301300634 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Norias del Refugio | CALLE PRINCIPAL EJIDO NORIAS DEL REFUGIO, 78897NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE , SE BENEFICIA A DIFERENTES FAMILIAS DE LA LOCALIDAD | -100.4756 | 23.0123
SLP180401405871 | San Luis Potosí | Charcas | Charcas | CIUDAD , 00000 CHARCAS, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ | -101.1089 | 23.1263
SLP180301315762 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Estanque Blanco | EJIDO ESTANQUE BLANCO, 78893ESTANQUE BLANCO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO DE ESTANQUE BLANCO | -100.2904 | 23.1095
SLP180301320144 | San Luis Potosí | Alaquines | Alaquines | CALLEINTERIOR SN RANCHO ALAQUINES, 79360ALAQUINES, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE , CALLE ZARAGOZA PARTIENDO DE LA CIUDAD DE CÁRDENAS TRANSITAR POR LA CARRETERA ESTATAL CÁRDENAS-CD. DEL MAÍZ HASTA LLEGAR AL CRUCERO DEL LLA | -99.5965 | 22.1247
SLP180301323588 | San Luis Potosí | Catorce | Las Margaritas | EJIDO LAS MARGARITAS, 78547LAS MARGARITAS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,DENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.0381 | 23.559
SLP180301323591 | San Luis Potosí | Catorce | Estación Catorce | PUEBLO ESTACIÓN CATORCE, 78546ESTACIÓN CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD | -100.9864 | 23.6879
SLP180301325703 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE JACARANDAS FRACCIONAMIENTO HACIENDA DE LOS TRONCONES, 00000CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE OYAMELES Y, AVENIDA CIPRECES UBICADA ENTRE CALLE OYAMELES Y ARROYO DEL FRACC. HACIENDA LOS TRONCONES POR EL COL. LA ESTRELLA | -99.0138 | 22.0221
SLP180301325785 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Núñez | EJIDO NÚÑEZ, 78887NÚÑEZ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO DE NUÑEZ | -100.5059 | 22.6877
SLP180301314925 | San Luis Potosí | Catorce | Las Margaritas | EJIDO LAS MARGARITAS, 78547LAS MARGARITAS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD POR CAMINO DE ACCESO | -101.0381 | 23.559
SLP180301328984 | San Luis Potosí | Aquismón | La Soledad | CAMINO TRAMO BO. LA CRUZ- SAN JOSE DE OIJA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 5 + 500 BARRIO LA SOLEDAD, 79760LA SOLEDAD, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE TOMA LA DESVIACION EN EL BARRIO LA CRUZ | -99.0443 | 21.4877
SLP180301318420 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Tantizohuiche | CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO TANTIZOHUICHE, 79266TANTIZOHUICHE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE HIDALGO Y,UBICADA A 24 KM DE CIUDAD VALLES POR LA CARRETERA FEDERAL ALVARO OBREGON EL PUJAL | -98.9965 | 21.8106
SLP180301320488 | San Luis Potosí | Alaquines | La Cañada | CALLE HIDALGO INTERIOR SN EJIDO LA CAÑADA, 79360LA CAÑADA, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLEY CALLE ,PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 9 KM HACIA EL SURESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSÉ DEL CORITO HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD | -99.5572 | 22.062
SLP180301328992 | San Luis Potosí | Aquismón | La Unión de Guadalupe | CAMINO TRAMO AQUISMON- TANZOZOB MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 13 + 500 BARRIO UNION DE GUADALUPE, 79760LA UNIÓN DE GUADALUPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE TOMA EL CAMINO EN AQUISMON PASANDO EL PARAJE DE EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS | -99.1051 | 21.6014
SLP180301329111 | San Luis Potosí | Aquismón | Santa Cruz | CAMINO TRAMO AQUISMON- SAN PEDRO DE LAS ANONAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 4 + 500 BARRIO SANTA CRUZ POBLADO, 79760SANTA CRUZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE TOMA EL CAMINO A SAN PEDRO PASANDO EL PARAJE DE TAMBAQUE | -99.0418 | 21.704
SLP180301330739 | San Luis Potosí | Aquismón | El Caracol | CAMINO TRAMO TANCHANACO- EL SAUZ MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 5 + 0 BARRIO EL CARACOL, 79760EL CARACOL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE ENCUENTRA PASANDO LA LOCALIDAD DE TAMPEMOCHE | -99.0905 | 21.7058
SLP180301330743 | San Luis Potosí | Aquismón | Santa Bárbara | CAMINO TRAMO AQUISMON- SANTA BARBARA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 5 + 500 BARRIO SANTA BARBARA, 79760SANTA BÁRBARA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,LA CALLE SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -99.009 | 21.5683
SLP180301330753 | San Luis Potosí | Aquismón | Tanchanaco | CAMINO TRAMO AQUISMON- SAN PEDRO DE LAS ANONAS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 5 + 0 BARRIO MANJA TANCHANACO, 79760TANCHANACO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE TOMA LA DESVIACION PASANDO LOS CORRALES DE TANCHANACO | -99.0465 | 21.6644
SLP180301319328 | San Luis Potosí | Catorce | Real de Catorce | CALLE GARDENIA PUEBLO REAL DE CATORCE, 78550REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE ANDADOR GIRNALDA Y,A LA IZQUIERDA DEL TÚNEL DEL OGARRIO RUMBO A SAN AGUSTÍN | -100.8869 | 23.6894
SLP180301319321 | San Luis Potosí | Catorce | La Palma | RANCHERIA LA PALMA, 78560LA PALMA, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,A LAS ORILLAS DE LA POBLACION | -100.9038 | 23.7613
SLP180301320714 | San Luis Potosí | Alaquines | Las Tuzas | CALLEINTERIOR SN RANCHERIA LAS TUZAS, 79360LAS TUZAS, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLEY CALLE , PRIVADA GUERRERO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 1 KM HACIA EL SUROESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-CÁRDENAS HASTA EL CRUCERO DEL LLAN | -99.641 | 22.1043
SLP180301330755 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamcuime | CAMINO TRAMO AQUISMON- SANTA BARBARA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + 500 BARRIO BICHAMTE TANCUIME, 79760TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE TOMA LA DESVIACION POR LA PLAZA DE TANCUIME | -99.0115 | 21.601
SLP180301330778 | San Luis Potosí | Aquismón | Santa Anita | CAMINO TRAMO AQUISMON- SAN PEDRO DE LAS ANONAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 8 + 500 BARRIO SANTA ANITA I, 79760SANTA ANITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE TOMA LA DESVIACION A MANO DERECHA | -99.0172 | 21.7156
SLP180301330780 | San Luis Potosí | Aquismón | Rancho Nuevo | CAMINO TRAMO AQUISMON- SAN PEDRO DE LAS ANONAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 6 + 500 BARRIO SANTA CRUZ EJIDO, 79760RANCHO NUEVO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,PASANDO EL PARAJE DE TAMBAQUE SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD | -99.0378 | 21.698
SLP180301320762 | San Luis Potosí | Alaquines | Crucero del Llano | CALLEINTERIOR SN RANCHERIA CRUCERO DEL LLANO, 79360CRUCERO DE ALAQUINES, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLEY,PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 1 KM HACIA EL SUROESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-CÁRDENAS HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DA | -99.6168 | 22.1255
SLP180301330888 | San Luis Potosí | Aquismón | Jomté Eureka | CAMINO TRAMO AQUISMON- TAMAPATZ MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 2 + 0 BARRIO JOMTE EUREKA, 79760JOMTÉ EUREKA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE AGARRA DESVIACION DE LADO IZQUIERDO PASANDO EL PUERTO DE LA VIRGEN ES TERRACERIA | -99.0253 | 21.5907
SLP180301330895 | San Luis Potosí | Aquismón | Octzén | CAMINO TRAMO AQUISMON- SANTA BARBARA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 5 + 500 BARRIO OCTZEN, 79760OCTZÉN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE TOMA LA DESVIACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA | -99.0229 | 21.5655
SLP180301321814 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE MANUEL J OTHON COLONIA NORTE RESIDENCIAL, 79058CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y CALLE VIAS FERREAS, AVENIDA CARRETERA VALLES MANTE CALLE MANUEL J OTHON DE AV. EJERCITO MEXICANO A VIAS FERREAS Y | -99.0069 | 22.0021
SLP180301330932 | San Luis Potosí | Aquismón | Lanim | CAMINO TRAMO AQUISMON- SANTA BARBARA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 0 + 800 BARRIO LANIM, 79760LANIM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE TOMA LA DESVIACION MANO IZQUERDA ANTES DE LLEGAR A TANCUIME | -99.0008 | 21.6126
SLP180301320923 | San Luis Potosí | Alaquines | Rancho de Morales | CALLEINTERIOR SN RANCHERIA RANCHO DE MORALES, 79360RANCHO DE MORALES, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLEY CALLE ,PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 2 KM HACIA EL SURESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSÉ DEL CORITO DAR VUELTA A LA | -99.5771 | 22.1076
SLP180301324354 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE JAIME NUNO COLONIA CERILLERA, 79080CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE CARRILLO PUERTO, CALLE MARIANO ARISTA UBICADA EN CALLE JAIME NUNO Y PRIV JAIME NUNO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CARRILLO PUERT | -99.0154 | 21.9778
SLP180301324373 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | PRIVADA JAIME NUNO COLONIA CERILLERA, 79080CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE CARRILLO PUERTO, CALLE MARIANO ARISTA CALLE PRIVADA JAIME NUNO ENTRE JAIME NUNO Y CARRILLO PUERTO | -99.0154 | 21.9776
SLP180301321049 | San Luis Potosí | Alaquines | San José de Palmas | CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE PALMAS, 79360SAN JOSÉ DE PALMAS, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE ESPINOSA Y CUEVAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE DAMIÁN CARMONA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 7 KM HACIA EL SUR | -99.6532 | 22.1801
SLP180301341044 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE SONORA COLONIA REPÚBLICA, 78740MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE IRAPUATO Y CALLE GUERRERO, CALLE SINALOA LA COLONIA REPUBLICA SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57. SE HACE MENCION QUE SE ADJUNTA UN CUARTO U | -100.6224 | 23.6482
SLP180301342002 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE TAMAULIPAS COLONIA REPÚBLICA, 78740MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE ORIZABA Y CALLE GUERRERO, CALLE QUINATANA ROO LA COLONIA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CARRETERA FEDERAL 57 | -100.621 | 23.6535
SLP180301334504 | San Luis Potosí | Aquismón | Palo de Arco | CAMINO TRAMO TANCHACHIN- SANTA ANITA DOS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 5 + 500 BARRIO PALO DE ARCO, 79760PALO DE ARCO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE ENCUETRA A ORILLA DE CAMINO | -99.1701 | 21.9259
SLP190101513046 | San Luis Potosí | Salinas | El Alegre | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.6548 | 22.529
SLP180301339770 | San Luis Potosí | Aquismón | Múhuatl | CAMINO TRAMO TAMAPATZ- TANCUEM MARGEN DERECHOKILÓMETRO 2 + 500 BARRIO MUHUATL, 79760MÚHUATL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE ENCUENTRA ANTES DE SUBIR A TAMCUEM | -99.0764 | 21.5529
SLP180301330922 | San Luis Potosí | Aquismón | La Cuchilla | CAMINO TRAMO TANZOZOB- LA CUCHILLA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 6 + 0 BARRIO LA CUCHILLA, 79760LA CUCHILLA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE TOMA LA DESVIACION EN TANZOZOB | -99.1786 | 21.6888
SLP180301332576 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ojo de Agua | CALLE GALEANA EJIDO OJO DE AGUA, 79257OJO DE AGUA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ROTARIOS, CALLE ABASOLO CALLE GALEANA ENTRE NIÑOS HEROES Y CALLE ROTARIOS | -99.1144 | 21.9609
SLP180301331561 | San Luis Potosí | Aquismón | El Naranjito | CAMINO TRAMO TANCHANACO- EL SAUZ MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 28 + 0 BARRIO EL NARANJITO, 79760EL NARANJITO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR A EL SAUZ | -99.1775 | 21.8526
SLP180301336693 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ampliación la Hincada | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO CIUDAD VALLES- AMPLIACION LA HINCADAKILÓMETRO 35 + 900 EJIDO AMPLIACIÓN LA HINCADA, 79235AMPLIACIÓN LA HINCADA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTREY,ENTRADA POR CARRETERA CIUDAD VALLES SLP GIRA A LA DERECHA SOBRE | -99.2335 | 22.2066
SLP180301340855 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE LEON COLONIA REPÚBLICA, 78740MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE COLIMA Y CALLE MORELIA, CALLE CULIACÁN LA COLONIA REPUBLICA SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57. SE HACE MENCION QUE SE ADJUNTA UN CUARTO UBICA | -100.6142 | 23.6455
SLP180301342664 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Villa Juárez | CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO GUADALUPE, 79460VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE HERNAN CORTES,ENTRANDO A VILLA JUAREZ POR EL ARCO DE BIENVENIDA. | -100.2675 | 22.3352
SLP180401407437 | San Luis Potosí | Aquismón | Puhuitzé | PUEBLO , 00000 PUHUITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ CALLE EL JOBO | -99.0673 | 21.676
SLP180401406763 | San Luis Potosí | Alaquines | La Máscara | PUEBLO , 00000 LA MÁSCARA, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ LA MÁSCARA EN ALAQUINES | -99.5168 | 22.0998
SLP180401406812 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de las Trojes | PUEBLO , 00000 SAN JOSÉ DE LAS TROJES, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN JOSÉ DE LAS TROJES POR LOS GO CARS EN MATEHUALA | -100.6609 | 23.7108
SLP180301334122 | San Luis Potosí | Aquismón | Manja | CAMINO TRAMO LA LAJA- ALITZE MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + 100 BARRIO MANJA TAMAPATZ, 79760MANJA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE ENCUENTRA LA DESVIACION EN BARRIO EL CHAMAL | -99.0455 | 21.5979
SLP180301334036 | San Luis Potosí | Aquismón | Eureka | CAMINO TRAMO AQUISMON- SANTA BARBARA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 5 + 500 BARRIO EUREKA, 79760EUREKA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,ESTA LA DESVIACION MANO DERECHA ANTES DE LLEGAR A SANTA BARBARA | -99.019 | 21.5757
SLP180301334085 | San Luis Potosí | Aquismón | San Martín | CAMINO TRAMO TAMAPATZ- SAN MARTIN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 7 + 0 BARRIO SAN MARTIN, 79760SAN MARTÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,DONDE TERMINA EL CAMINO SE ENCUENTRA LA OBRA | -99.0971 | 21.534
SLP180301329015 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampete | CAMINO TRAMO TAMAPATZ- SAN MARTIN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 6 + 500 BARRIO TAMPETE, 79760TAMPETE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR A SAN MARTIN PASANDO AGUA AMARGA | -99.0923 | 21.5418
SLP180301334094 | San Luis Potosí | Aquismón | Los Remedios | CAMINO TRAMO TANCHACHIN- SANTA ANITA DOS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 5 + 500 BARRIO LOS REMEDIOS, 79760LOS REMEDIOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE ENCUENTRA A ORILLA DE CAMINO | -99.1627 | 21.9095
SLP180301332489 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE SANTA TERESA EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 79604RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA ,LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SANTA TERESA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA EN SAN MARCOS, RIOVERDE SLP | -100.0057 | 21.8968
SLP180301334172 | San Luis Potosí | Aquismón | Cuetáb | CAMINO TRAMO JOLMON- CUETAB MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 4 + 0 BARRIO CUETAB, 79760CUETÁB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,ES SOBRE EL CAMINO | -99.0382 | 21.5629
SLP180301334191 | San Luis Potosí | Aquismón | El Túnel | CAMINO TRAMO EL LIMONCITO- TAMAPATZ MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 7 + 5 BARRIO EL TUNEL, 79760EL TÚNEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE ENCUENTRA PASANDO EL BO. LA CRUZ | -99.0574 | 21.5113
SLP180301334187 | San Luis Potosí | Aquismón | Mina de Belemont | CAMINO TRAMO EL LIMONCITO- TAMAPATZ MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 10 + 0 BARRIO MINA DE BELEMONT, 79760MINA DE BELEMONT, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE ENCUENTRA A ORILLA DE CARRETERA | -99.0619 | 21.5361
SLP180301334210 | San Luis Potosí | Aquismón | Los Charcos | CAMINO TRAMO TANZOZOB- TANQUIZUL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 4 + 0 BARRIO LOS CHARCOS, 79760LOS CHARCOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE ENCUENTRA EN CAMINO DE TERRACERIA | -99.1442 | 21.672
SLP180301334216 | San Luis Potosí | Aquismón | Los Remedios | CAMINO TRAMO TANCHACHIN- SANTA ANITA DOS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 5 + 500 BARRIO LOS REMEDIOS, 79760LOS REMEDIOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE ENCUENTRA A ORILLA DE CARRETERA | -99.1631 | 21.9107
SLP180301334223 | San Luis Potosí | Aquismón | Rancho Nuevo | CAMINO TRAMO AQUISMON- SAN PEDRO DE LAS ANONAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 6 + 0 BARRIO SANTA CRUZ EJIDO, 79766RANCHO NUEVO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE ENCUETRA PASANDO EL PARAJE DE TAMBAQUE | -99.0375 | 21.6984
SLP180401407454 | San Luis Potosí | Aquismón | Puhuitzé | PUEBLO , 00000 PUHUITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ CALLE EL JOBO EN AQUISMÓN | -99.0673 | 21.6761
SLP180401407456 | San Luis Potosí | Aquismón | San Pedro de las Anonas | PUEBLO , 00000 SAN PEDRO DE LAS ANONAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ CALLE SAN ISIDRO | -99.0563 | 21.7484
SLP180401407457 | San Luis Potosí | Aquismón | San Pedro de las Anonas | PUEBLO , 00000 SAN PEDRO DE LAS ANONAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ CALLE SAN ISIDRO EN AQUISMÓN | -99.0561 | 21.7485
SLP180301331958 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ojo de Agua | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES- OJO DE AGUAKILÓMETRO 12 + 900 EJIDO OJO DE AGUA, 79250OJO DE AGUA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE MADERO Y,CALLE CARRANZA Y OTRA EN CALLE ABASOLO SITUADAS EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA | -99.1166 | 21.9615
SLP180301332806 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 79604RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE PORFIRIO DIAZ,LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ EN SAN MARCOS | -100.0027 | 21.8979
SLP180301336983 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | AVENIDA LAS PALMAS COLONIA LA ESTRELLA, 79023CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE HOLANDA Y CALLE DINAMARCA,AVENIDA LAS PALMAS ENTRE CALLE DINAMARCA Y HOLANDA | -99.0242 | 22.0247
SLP180301331981 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE CAMINO A SANTA ROSA COLONIA SANTA ROSA, 79030CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE RIO AMAZONAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE CAMINO A SANTA ROSA ENTRE FRANCISCO VILLA Y RIO AMAZONAS CALLE ACAPULCO | -99.0569 | 22.0127
SLP180301331997 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SANTA ROSA, 79030CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE ISABEL RIOS Y CALLE LENAR CHAVEZ, CALLE LENAR CHAVEZ CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ISABEL RIOS Y LENAR CHAVEZ MANZANA 024 | -99.0608 | 22.0154
SLP180401406775 | San Luis Potosí | Catorce | Los Cuatro Caminos | COLONIA POBLAZON, 00000 LOS CUATRO CAMINOS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ LOS CUATRO CAMINOS COL POBLAZON EN CATORCE | -100.9909 | 23.7569
SLP180401406908 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Comunidad Corte Primero | COLONIA , 00000 COMUNIDAD CORTE PRIMERO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ LAS OBRA DE TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD CORTE PRIMER MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA SE LOCALIZA DENTRO DE LA COMUNIDAD | -101.1322 | 22.362
SLP180301337117 | San Luis Potosí | Catorce | El Refugio de Coronados | RANCHERIA EL REFUGIO DE CORONADOS, 78546EL REFUGIO DE CORONADOS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN CALLE DE LA LOCALIDAD | -101.0047 | 23.5856
SLP180401406800 | San Luis Potosí | Catorce | San Cristóbal | PUEBLO , 00000 SAN CRISTÓBAL, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ SAN CRISTÓBAL | -101.0053 | 23.725
SLP180301330116 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE MANUEL J OTHON COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 79020CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE RIO TAMPAON Y CARRETERA VALLES MANTE, CALLE MONTERREY CALLE MANUEL J OTHON Y CALLE MONTERREY DEL FRACC NORTE RESIDENCIAL Y 20 DE NOVIEMBRE | -99.0092 | 21.9982
SLP180301328957 | San Luis Potosí | Aquismón | San Rafael Tampaxal | CAMINO TRAMO BO. LAS CRUZ- SAN RAFAEL TAMPAXAL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 7 + 500 BARRIO SAN RAFAEL TAMPAXAL, 79760SAN RAFAEL TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE TOMA LA DESVIACION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO A LA CRUZ ES CAMINO DE TERRACERIA | -99.0261 | 21.5082
SLP180301325771 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Palos Altos | RANCHERIA PALOS ALTOS, 78886PALOS ALTOS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,RABCHO PALOS ALTOS | -100.5257 | 22.5771
SLP180301322670 | San Luis Potosí | Catorce | Ranchito de Coronados | RANCHERIA JESÚS DE CORONADOS, 78565RANCHITO DE CORONADOS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN CENTRO DE LOCALIDAD | -100.961 | 23.536
SLP180301320227 | San Luis Potosí | Alaquines | Martínez | CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN EJIDO MARTÍNEZ, 79360MARTÍNEZ, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE JALISCO Y CALLE SANTA MARÍA, CALLE MARIANO MATAMOROS PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 1 KM HACIA EL SUROESTE POR LA CARRETERA ALAQUIN | -99.6259 | 22.0647
SLP180301320823 | San Luis Potosí | Alaquines | Pasito de San Francisco | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN EJIDO PASITO DE SAN FRANCISCO, 79360PASITO DE SAN FRANCISCO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLEY,PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 15 KM HACIA EL SURESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSÉ DEL CORIT | -99.5163 | 22.0251
SLP180301322752 | San Luis Potosí | Catorce | San José de Coronados | RANCHERIA JESÚS DE CORONADOS, 78565SAN JOSÉ DE CORONADOS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EN CALLES DE LOCALIDAD | -100.9115 | 23.5946
SLP180301323587 | San Luis Potosí | Catorce | El Potrero | PUEBLO EL POTRERO, 78563EL POTRERO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD | -100.852 | 23.7084
SLP180301320988 | San Luis Potosí | Alaquines | Rancho de Pro | CALLE LÓPEZ INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO DE PRO, 79360RANCHO DE PRO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLEJON DE LA CAPILLA Y, CALLEJON DE LA CAPILLA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 6 KM HACIA EL SURESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-SA | -99.5776 | 22.0946
SLP180301321023 | San Luis Potosí | Alaquines | Rancho Nuevo | CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO, 79360RANCHO NUEVO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLEY CALLE , CALLEPARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 9 KM HACIA EL SURESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSÉ DEL CORITO DAR V | -99.572 | 22.0626
SLP180301322801 | San Luis Potosí | Catorce | Estación Wadley | RANCHERIA ESTACIÓN WADLEY, 78546ESTACIÓN WADLEY, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN VIVIENDA DE BENEFICIARIO EN LOCALIDAD | -100.9886 | 23.612
SLP180301322803 | San Luis Potosí | Catorce | Santa Cruz de Carretas | RANCHERIA SANTA CRUZ DE CARRETAS, 78564SANTA CRUZ DE CARRETAS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA PERIFERIA DE LOCALIDAD | -100.9404 | 23.6913
SLP180301323681 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | San Francisco | CALLE PRINCIPAL RANCHO SAN FRANCISO, 79243SAN FRANCISCO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTREY,RANCHO SAN FRANCISCO ANEXO A SAN DIEGUITO A 400 MTS DE LA CAPILLA DE LA CALLE PRINCIPAL | -99.2181 | 21.9902
SLP180301320201 | San Luis Potosí | Alaquines | El Callejón de la Luz | CALLEINTERIOR SN RANCHERIA EL CALLEJÓN DE LA LUZ, 79360EL CALLEJÓN DE LA LUZ, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLEY CALLE , CALLE FRANCISCO VILLA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 11 KM HACIA EL SUROESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-NUE | -99.5668 | 22.1846
SLP180301318480 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE DE LAS TICHAS COLONIA TAMPICO, 79064CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE AURORA Y CALLE CLAVEL, CALLE GIRASOL UBICADA SOBRE CALLE LAS TICHAS ENTRE CALLE AURORA Y CLAVEL PASANDO LA IGLESIA | -98.9921 | 21.9793
SLP180301320277 | San Luis Potosí | Alaquines | El Sabino | CALLE MORELOS INTERIOR SN EJIDO EL SABINO, 79360EL SABINO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLEY CALLE , CALLEPARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 9 KM HACIA EL SURESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSÉ DEL CORITO DAR VUELTA A LA DEREC | -99.5516 | 22.0246
SLP180301320288 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE INSURGENTES EJIDO TANCULPAYA, 79028CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE TANCULPAYA Y CALLE 05 DE MAYO, CALLE NIÑOS HEROES UBICADA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA | -98.9857 | 22.0098
SLP180301321366 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Maguey | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES- EL MAGUEYKILÓMETRO 20 + 100 EJIDO EL MAGUEY, 79257EL MAGUEY, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,ACCESO POR CARRETERA ESTATAL ZONA TENEK PASANDO LAS LOCALIDADES DE BUENAVISTA SAN ANTONIO HICHIMAL | -99.1124 | 21.9565
SLP180301320516 | San Luis Potosí | Alaquines | Las Huertas | CALLEINTERIOR SN RANCHERIA LAS HUERTAS, 79360LAS HUERTAS, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y,PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 13 KM HACIA EL SURESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSÉ DEL CORITO HASTA LLEGAR A LA | -99.5288 | 22.0419
SLP180301324082 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ampliación la Hincada | CALLE PALMERAS EJIDO AMPLIACIÓN LA HINCADA, 79235AMPLIACIÓN LA HINCADA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTREY,CALLE PALMERAS Y PINO DE AMPLIACION LA HINCADA POR LA ENTRADA DE LA TIENDA EL PAISA | -99.2371 | 22.2123
SLP180301322580 | San Luis Potosí | Catorce | Tanque de Dolores | RANCHERIA TANQUE DE DOLORES, 78545TANQUE DE DOLORES, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,DENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.1644 | 23.6593
SLP180301322596 | San Luis Potosí | Catorce | Santa María del Refugio | RANCHERIA SANTA MARÍA DEL REFUGIO, 78540SANTA MARÍA DEL REFUGIO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN PERIFERIA DE LA LOCALIDAD | -101.2233 | 23.7331
SLP180401443801 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | La Concordia | EJIDO LA CONCORDIA, 78993 LA CONCORDIA, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA ZONA DE RIEGO DE LA CONCORDIA | -100.5876 | 22.3578
SLP180401443809 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Pozo del Carmen | RINCONADA POZO DEL CARMEN, 78995 POZO DEL CARMEN, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN ZONA PERIFERICA DE POZO DEL CARMEN | -100.6122 | 22.302
SLP190101511167 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Los Arquitos 204, Rural el Vivero, San Luis, S.L.P., México | -100.9686 | 22.1184
SLP180301346737 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE IRLANDA COLONIA LA ESTRELLA, 79023CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE SEGUNDA AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE DINAMARCA, CALLE COCOTERO CALLE IRLANDA Y HOLANDA ENTRE CALLE SEGUNDA AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE DINAMARCA | -99.0232 | 22.0246
SLP190101517706 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tancanhuitz | Tancanhuitz de Santos, S.L.P., México | -98.9648 | 21.5928
SLP180401447979 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE 5 DE MAYO COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE RAFAEL RAMÍREZ, BOULEVARD ANTONIO ROCHA CORDERO ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PE | -100.9808 | 22.106
SLP180401449516 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE CAMINO REAL A SALTILLO COLONIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE MANUEL GÓMEZ PEDRAZA, CALLE JUAN B. MORALES ACCESO POR ANILLO PERIFÉRICO NORTE TOM | -100.9888 | 22.1992
SLP180401443298 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 3A. NORTE Y CALLE 1A. NORTE, CALLE IGNACIO MARTÍNEZ ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO TOMAR CALLE LA | -100.9824 | 22.1182
SLP190101506361 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6789 | 22.4487
SLP180301392465 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | Morenos | COLONIA , 00000MORENOS, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO TERCER ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MORENOS MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO CONTEMPLA BENEFICIAR VARIAS CALLES DE LA L | -100.5148 | 22.207
SLP190101512404 | San Luis Potosí | Salinas | El Alegre | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.651 | 22.529
SLP180301383972 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE MEMBRILLO COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS, 78790MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE CEDROS Y, CALLE MANZANOS PARA LLEGAR SE TOMA EL CAMINO AL SACRAMENTO EL CUAL SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA REALIZANDO U | -100.6513 | 23.6296
SLP180301383997 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Hacienda del Roble, San Luis, S.L.P., México | -101.0211 | 22.179
SLP190101511155 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Tercera Privada de Arquitos, Satelite Francisco I. Madero 3, 78380 San Luis, S.L.P., México | -100.9695 | 22.1137
SLP190101514334 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro De Acosta | San Ciro de Acosta, S.L.P., México | -99.8209 | 21.6517
SLP190101517656 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tancanhuitz | Tancanhuitz de Santos, S.L.P., México | -98.9648 | 21.5928
SLP180301392478 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | Fracción de Hacienda Vieja | COLONIA , 00000FRACCIÓN DE HACIENDA VIEJA, TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSÍENTREY,LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN FRACCIÓN HACIENDA VIEJA MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA BENEFICIARÁ A VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD | -100.6128 | 21.7161
SLP180301392479 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Copalo (Chalco) | COLONIA , 00000COPALO (CHALCO), AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍENTREY,LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COPALO CHALCO MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS BENEFICIARA A VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD | -98.8118 | 21.3758
SLP180301392496 | San Luis Potosí | Ebano | Aurelio Manrique | COLONIA , 00000AURELIO MANRIQUE, EBANO SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL EL PEÑÓN BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE SANTA MARTHA Y NUEVO AQUISMON EN EL MUNICIPIO DE TAMUIN Y PONCIANO ARRIAGA Y AURELIO MANRIQUE DE | -98.6476 | 22.2839
SLP180301346472 | San Luis Potosí | Rioverde | Las Huertitas | PUEBLO , 00000LAS HUERTITAS, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍENTREY,LA OBRA SE UBICA EN LAS LOCALIDADES DE LA GUADALUPE LAS HUERTITAS, LA PERDIDA, PUERTO DE LA YRBABUENA Y BANQUITOS, EN RIOVREDE, SL.P. | -100.1665 | 21.7731
SLP180301383815 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Temalacaco | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO TAMALACACO, 79934TEMALACACO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍENTREY,POR LA PRIMARIA A LA CASA DE SALUD | -98.8467 | 21.4136
SLP180301400032 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOS ANGELES | -99.9929 | 21.9324
SLP180301383976 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE SAN CRISTOBAL COLONIA GUADALUPE, 78720MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE SAN JUAN BAUTISTA Y CALLE SAN RAMON, CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ LA UBICACION DE LOS 5 CUARTOS SE DISTRIBUYE DE LA FORMA SIGUIENTE AGEB ZAP 094A-2 CUARTO | -100.6559 | 23.6639
SLP180301347191 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | BOULEVARD MEXICO LAREDO COLONIA MOCTEZUMA, 79040CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTREY,RED DE DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD MEXICO-LAREDO ENTRE PUENTE NEGRO Y ARROYO LOS PUERCOS | -99.0107 | 21.9977
SLP180301401107 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Matamoros 1, Zona Centro, 79000 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0214 | 21.9873
SLP180301383769 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Camino Al Ejido La Libertad, Central de Abastos, San Luis, S.L.P., México | -100.9193 | 22.1438
SLP190101513930 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Av. Anillo Perif. Ote. 7211, Soledad de Graciano Sanchez, 78430 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9197 | 22.1931
SLP190101515957 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Los Gómez | Los Gómez, S.L.P., México | -100.8813 | 22.1537
SLP180301379983 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av de Las Torres, Colonial Nuevo Paseo, San Luis, S.L.P., México | -100.9594 | 22.1433
SLP180401424017 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0187 | 21.9865
SLP190101513545 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Leonel 1ra Secc, 78387 San Luis, S.L.P., México | -100.9655 | 22.1287
SLP180401444808 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Guadalcázar | CALLE JAVIER MINA PUEBLO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE JIMENEZ, CALLE LOS BRAVO CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS | -100.3984 | 22.6217
SLP180401445459 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0187 | 21.9865
SLP190101514409 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro De Acosta | San Ciro de Acosta, S.L.P., México | -99.8209 | 21.6517
SLP190101511920 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Salitrillos 6, 79610 Rioverde, S.L.P., México | -100.0028 | 21.9238
SLP190101511933 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | El Camarón | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.3271 | 21.6976
SLP190101511175 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Manuel Acuña 634, Satelite Francisco I. Madero 3, 78380 San Luis, S.L.P., México | -100.9691 | 22.1151
SLP180401426025 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE CAMINO A PEÑASCO COLONIA REAL DE PEÑASCO, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PERIFERICO ANILLO PERIFÉRICO NORTE Y CALLE FLORES MAGON, CAMINO CAMINO VIEJO A PEÑASCO ACCESO POR ANILLO PERIFÉRICO NORTE | -100.9698 | 22.203
SLP180401443395 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE DE LAS ROSAS COLONIA 18 DE MARZO, 79025 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE CEIBA, CALLE TULIPAN EN LA AVENIDA DE LAS ROSAS ENTRE ENCINO Y CEIBA COL. 18 DE MARZO | -99.0153 | 22.0069
SLP190101511265 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Flores 120, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México | -100.9318 | 22.1411
SLP180401445774 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Guadalcázar | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NARVAEZ, CALLE AVILA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES VIVIENDAS | -100.4021 | 22.6174
SLP180301379970 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Morelos 400, San Luis, S.L.P., México | -100.8748 | 22.0374
SLP190101511403 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián De Escobedo | Lateral Boulevard Fray Andrés de Olmos, Terraplen, 79840 Tanquián de Escobedo, S.L.P., México | -98.6611 | 21.6091
SLP190101511432 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Balcones del Valle 1ra Secc, 78280 San Luis, S.L.P., México | -100.9888 | 22.1313
SLP190101511451 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Ricardo B. Anaya 2056, Jaime Torres Bodet, 78390 San Luis, S.L.P., México | -100.9262 | 22.1414
SLP180401443779 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Mezquitalillo | RANCHERIA MEZQUITALILLO, 78986 MEZQUITALILLO, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN TODA LA ZONA DE MEZQUITALILLO Y PROXIMIDADES | -100.6589 | 22.1314
SLP180401443815 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Llano de los Saldaña | RANCHO LLANO DE LOS SALDAÑA, 78997 LLANO DE LOS SALDAÑA, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD DE LLANO DE LOS SALDAÑA | -100.6429 | 22.2015
SLP190101511461 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Primary Privada de Dalias 118, El Bosquecito, 78399 San Luis, S.L.P., México | -100.9353 | 22.1249
SLP190101511466 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | América del Centro 1200, Satelite Francisco I. Madero, 78380 San Luis, S.L.P., México | -100.9631 | 22.1216
SLP190101511468 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | América del Sur 1120a, Satelite Francisco I. Madero, 78380 San Luis, S.L.P., México | -100.9568 | 22.1167
SLP190101511414 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Roque Estrada 385, El Paseo 4ta Secc, San Luis, S.L.P., México | -100.962 | 22.1469
SLP190101511421 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Topografía 2448-S HOSPITAL DE LA SAGRADA FAMILIA, Valle del Tecnologico, 78137 San Luis, S.L.P., México | -101.0157 | 22.1757
SLP190101511485 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián De Escobedo | Corregidora, Terraplen, Tanquián de Escobedo, S.L.P., México | -98.6672 | 21.6149
SLP190101511485 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián De Escobedo | SLP 14, Col de Fatima, 79840 Tanquián de Escobedo, S.L.P., México | -98.6607 | 21.615
SLP190101511488 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Mariano Matamoros 805, Barrio de Santiago, San Luis, S.L.P., México | -100.9845 | 22.166
SLP190101513538 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | INFONAVIT San Antonio, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9429 | 22.1626
SLP190101513543 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Abastos, 78394 San Luis, S.L.P., México | -100.914 | 22.1359
SLP180401434583 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Sidral (San Miguel el Sidral) | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - EL SIDRAL KILÓMETRO 17 + 200 EJIDO EL SIDRAL (SAN MIGUEL EL SIDRAL), 79267 EL SIDRAL (SAN MIGUEL EL SIDRAL), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA ESTATAL SAN | -99.0527 | 21.8341
SLP180401434621 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | San Miguel | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - SAN MIGUEL KILÓMETRO 13 + 30 EJIDO SAN MIGUEL, 79267 SAN MIGUEL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA ESTATAL A SAN MIGUEL PASANDO LAS LOCALIDADES DE TAMPAYA | -99.0314 | 21.854
SLP180401435437 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Crucero de Charco Cercado (El Parador) | CALLE CARR 57 LOTE 8 MANZANA 9 RANCHERIA CRUCERO DE CHARCO CERCADO (EL PARADOR), 78880 CRUCERO DE CHARCO CERCADO (EL PARADOR), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 57 Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CARRETERA 57 | -100.4813 | 22.8662
SLP180401435444 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Pozas de Santa Ana | CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EJIDO POZAS DE SANTA ANA, 78887 POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD | -100.4655 | 22.8109
SLP180401425993 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE LAS CAMELIAS COLONIA SATÉLITE FRANCISCO I MADERO, 78380 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REAL DEL MONTE Y CALLE JASSO REYES, CALLE LOMA REAL ACCESO POR AVENIDA BENITO JUAREZ VUELTA POR CALLE LAS C | -100.9632 | 22.1089
SLP180401435009 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA JUÁREZ, 79070 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ Y CALLEJON HEROES DE NACOZARI, CALLE FRANCISCO VILLA UBICADA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DO | -99.0536 | 22.0133
SLP190101511915 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Las Moras | Puerto Alvarado 200, Mexquitic de Carmona, S.L.P., México | -101.1214 | 22.2711
SLP190101511916 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Encino Solo | Encino, Encino Solo, S.L.P., México | -98.7242 | 21.235
SLP190101511918 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 159 159E, Lomas del Mezquital, 78130 San Luis, S.L.P., México | -101.0144 | 22.1764
SLP190101511922 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Guadalupe Victoria 76, Gregorio Osuna, 79092 Cd Valles, S.L.P., México | -98.9907 | 21.9636
SLP190101511925 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ejido La Marina (Ejido Colectivo) | Matlapa - San Luis Potosí, Los Puentes, S.L.P., México | -98.935 | 21.8728
SLP190101511927 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |  | Edgardo Amilcar 221, 6 de Junio, San Luis, S.L.P., México | -100.9396 | 22.1189
SLP190101511934 | San Luis Potosí | Xilitla | Iztacapa | 20 de Noviembre 305, Cafetales, 79900 Xilitla, S.L.P., México | -98.9923 | 21.3864
SLP190101511935 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Axtla De Terrazas | 5 de Mayo 15, Zona Centro, 79932 Axtla de Terrazas, S.L.P., México | -98.8752 | 21.4364
SLP180401435149 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SANTA ROSA, 79030 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SALINAS DE GORTARI, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE NIÑOS HEROES Y CARLOS | -99.0607 | 22.0115
SLP180401438360 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE QUINTA AVENIDA COLONIA EL GAVILÁN, 79095 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA PRINCIPAL TERCERA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE SEGUNDA, CALLE PUJAL UBICADA EN CALLE QUINTA AVENIDA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y | -98.9945 | 21.9569
SLP180401439225 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ejido las Canoas (Canoas) | CALLE VARIAS CALLES EJIDO EJIDO LAS CANOAS (CANOAS), 79230 EJIDO LAS CANOAS (CANOAS), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COBERTURA DE CALLE EMILIANO ZAPATA BENITO JUAREZ JOSE | -99.2582 | 22.1878
SLP190101512392 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Comisión Federal de Electricidad 425, Industrial San Luis, 78395 San Luis, S.L.P., México | -100.8881 | 22.0761
SLP180301383539 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Porfirio Díaz, Aguilares, San Luis, S.L.P., México | -100.8726 | 22.0841
SLP190101511182 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Francisco Carrera Torres 1205, Martires de la Revolucion 1, 78100 San Luis, S.L.P., México | -100.9939 | 22.1908
SLP190101513156 | San Luis Potosí | Matlapa | Matlapa | Matlapa-Ciudad Valles 65, Alfred M. Terrazas, S.L.P., México | -98.8289 | 21.3407
SLP190101511428 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Constitución, Constituyentes 2da Secc, San Luis, S.L.P., México | -100.9619 | 22.1289
SLP180401438184 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Álvaro Obregón (El Pujal) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - ALVARO OBREGON( EL PUJAL) KILÓMETRO 19 + 800 RANCHERIA ÁLVARO OBREGÓN (EL PUJAL), 79260 ÁLVARO OBREGÓN (EL PUJAL), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA MATLA | -98.9425 | 21.8534
SLP180401434796 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE SUECIA COLONIA LA ESTRELLA, 79023 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SAN JUAN DE DIOS, CALLE SEGUNDA AVENIDA LAS PALMAS CALLE SUECIA ANTES LOS PINOS ENTRE AVENIDA ADOLFO LO | -99.0241 | 22.0233
SLP180401434841 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Aguaje | TERRACERÍA TRAMO CIUDAD VALLES - EL AGUAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 700 EJIDO EL AGUAJE, 79274 LA AGUAJE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR LAS GRANJAS LEON GARCIA Y EL AGUAJE | -98.9172 | 22.0578
SLP180401434934 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA VISTA HERMOSA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE RIO GUAYALEJO CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE JAIME NUNO Y GUADALUPE VICTORIA COL | -99.0289 | 22.0243
SLP180301401147 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Jazmín 506, Guadalupe, 79020 Guadalupe, S.L.P., México | -99.0238 | 22.0034
SLP190101513525 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Pedro Moreno, San Luis, S.L.P., México | -100.984 | 22.1599
SLP180401435155 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE BRISAS COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ROBLE, CALLE FRANCISCO ZARCO CALLE BRISAS NUM 800-A ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ROBLE COLONIA LA PIMIENTA | -98.9943 | 22.0039
SLP180301393363 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Los Pinos 121, Santa Fe, 79623 Rioverde, S.L.P., México | -100.0016 | 21.9148
SLP190101511203 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Primera Privada de Colorines, Valle San Joaquín, 78136 San Luis, S.L.P., México | -101.0208 | 22.1728
SLP180401467987 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Buenavista | CALLE MANUEL JOSE OTHON 7 SIETE INTERIOR 0 CERO PUEBLO BUENAVISTA, 78950 BUENAVISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO REAL Y CARRETERA A GONZALEZ, 500 METROS AL ESTE DE LA CARRETERA A GONZALEZ | -100.8903 | 22.6544
SLP180401468102 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Milpas | CALLE MIGUEL HIDALDO PUEBLO MILPAS, 78957 MILPAS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, A 100 METROS AL OESTE DE LA IGLESIA | -100.8782 | 22.5938
SLP180401468157 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Tanque el Árbol | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO TANQUE EL ÁRBOL, 78957 TANQUE EL ÁRBOL, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A PALMAS ANCHAS Y , 80 METROS AL NORTE DEL CAMINO A PALMAS ANCHAS | -100.8697 | 22.5982
SLP180401461336 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE 18 DE MARZO AUN COSTADO DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD EN EL BORDO LA LAGUN | -100.8449 | 22.6439
SLP190101514249 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | Madero, Centro, Cedral, S.L.P., Mexico | -100.723 | 23.8192
SLP180401467527 | San Luis Potosí | Villa de Arista | El Maguey de Limones | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO EL MAGUEY DE LIMONES, 78950 EL MAGUEY DE LIMONES, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO MAGUEY DE EZQUEDA, A UN LADO DEL CAMINO AL MAGUEY DE EZQUEDA | -100.8827 | 22.6781
SLP180401450618 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de las Trojes | CALLE TROJES DEL VALLE EJIDO SAN JOSÉ DE LAS TROJES, 78800 SAN JOSÉ DE LAS TROJES, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JOSE Y AVENIDA DE LOS REYES, CALLE REYES LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA MANCHA URBANA DE MATEHU | -100.6556 | 23.7104
SLP190101511135 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Malaquita 735, Esmeralda, San Luis, S.L.P., México | -100.9507 | 22.1407
SLP180401467589 | San Luis Potosí | Villa de Arista | La Cecilia | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO LA CECILIA, 78953 LA CECILIA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , A 50 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA | -100.8444 | 22.7361
SLP190101513051 | San Luis Potosí | Lagunillas | San Rafael | SLP 8, Tierra Blanca, Lagunillas, S.L.P., México | -99.5756 | 21.5895
SLP190101511165 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Los Arquitos 204, Rural el Vivero, San Luis, S.L.P., México | -100.9686 | 22.1184
SLP190101511172 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Manuel Acuña 646, Satelite Francisco I. Madero 3, 78380 San Luis, S.L.P., México | -100.9695 | 22.1153
SLP190101511187 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Francisco Carrera Torres 1205, Martires de la Revolucion 1, 78100 San Luis, S.L.P., México | -100.994 | 22.1909
SLP190101511212 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Desierto De Guadalupe 225b, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -101.0219 | 22.1972
SLP190101511242 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Ignacia Aguilar, Jaime Torres Bodet, 78390 San Luis, S.L.P., México | -100.926 | 22.143
SLP190101512395 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Libramiento Sur Anillo Periférico 555, Zona Sin Asignación de Nombre de Col (1), San Luis, S.L.P., México | -101.026 | 22.1504
SLP190101516022 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | Cedral, S.L.P., Mexico | -100.6518 | 23.8898
SLP180401467670 | San Luis Potosí | Villa de Arista | San José de Buenavista | CALLE MIGUEL HIDALDO PUEBLO SAN JOSÉ DE BUENAVISTA, 78950 SAN JOSÉ DE BUENAVISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A LA LUZ Y , A100 METROS AL NORTE DEL CAMINO A LALUZ | -100.8614 | 22.7348
SLP190101514747 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP180401450777 | San Luis Potosí | Matehuala | El Mezquite | EJIDO EL MEZQUITE, 78800 EL MEZQUITE, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE EN LA ESQUINA SUR ORIENTE DEL KINDER POR LA CALLE SUR. SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MU | -100.5883 | 23.4571
SLP190101513065 | San Luis Potosí | Ahualulco | Paso Bonito | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.2576 | 22.325
SLP190101511444 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Ignacio de Fanduas, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México | -100.927 | 22.1364
SLP190101511472 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Zacatecas 107, Rural Atlas 2, 78130 San Luis, S.L.P., México | -101.0143 | 22.1883
SLP190101517148 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Francisco I. Madero 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México | -100.9771 | 22.1514
SLP180401463751 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampemoche | CAMINO TRAMO TANCHANACO - EL SAUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + UND BARRIO TAMPEMOCHE, 79760 TAMPEMOCHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTA A UN LADO DE LA GALERA DE LA LOCALIDAD | -99.0837 | 21.692
SLP180401470633 | San Luis Potosí | Villa de Arista | San Rafael | PRIVADA HIDALGO 126 CIENTO VEINTISEIS INTERIOR CERO PUEBLO SAN RAFAEL, 78950 SAN RAFAEL, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO AL POZO DE AGUA, A UN LADO DE LA PRIMARIA JULIAN CARRILLO | -100.8529 | 22.6985
SLP180401470674 | San Luis Potosí | Villa de Arista | La Lajita | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO VILLA DE ARISTA - EL TAJO KILÓMETRO 8 + 100 PUEBLO LA LAJITA, 78955 LA LAJITA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA AL TAJO Y , A 500 METROS AL SUR DE LA IGLESIA DEL POZO | -100.8314 | 22.699
SLP180401470748 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE ECUADOR COLONIA TETUÁN, 79043 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA ECUADOR Y CALLE FERNANDO DOMINGUEZ, CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS CALLE ECUADOR ENTRE PRIVADA ECUADOR Y CALLE PROFR. FERNANDO DOMINGUEZ DE | -99.0246 | 21.9921
SLP180401470821 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE BRASIL COLONIA CUAUHTÉMOC, 79040 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y CALLE COLOMBIA, CALLE ARGENTINA UBICADO EN CALLE BRASIL ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y COLOMBIA DE LA COLONIA | -99.0267 | 21.9945
SLP190101513071 | San Luis Potosí | El Naranjo | Colonia El Meco | Aldama, Col el Meco, S.L.P., México | -99.344 | 22.5711
SLP180401457259 | San Luis Potosí | Matehuala | Santa Cruz | RANCHERIA SANTA CRUZ, 78800 SANTA CRUZ, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 40 KM APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL 57 HACIA EL PONIENTE DE ESTA A UNOS 2 KM | -100.6214 | 23.2705
SLP190101511205 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Primera Privada de Colorines, Valle San Joaquín, 78136 San Luis, S.L.P., México | -101.0208 | 22.1728
SLP190101514582 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP190101511438 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Pedro Fernández de Aguilar, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México | -100.9254 | 22.138
SLP190101511442 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Bernabé Gómez, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México | -100.926 | 22.1371
SLP190101511456 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Hernán Cortés, Los Reyes, San Luis, S.L.P., México | -100.9975 | 22.1705
SLP190101515928 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Camino a San José del Barro, La Virgen, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9497 | 22.1926
SLP190101515970 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Los Gómez | Los Gómez, S.L.P., México | -100.8813 | 22.1537
SLP180401453424 | San Luis Potosí | Tamasopo | Agua Buena | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO AGUA BUENA, 79703 AGUA BUENA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y , FRENTE AL PARQUE | -99.3965 | 21.9613
SLP190101516044 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP180401453481 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tambaca | CALLE GARDENIAS 754 SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO INTERIOR SN RANCHERIA TAMBACA, 79733 TAMBACA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y PROLONGACION GARDENIAS, CAMINO ABRAS DEL COROZO LA PRIMERA CALLE GARDENIAS | -99.2951 | 21.959
SLP180401467454 | San Luis Potosí | Villa de Arista | El Maguey de Ezqueda | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO EL MAGUEY DE EZQUEDA, 78950 EL MAGUEY DE EZQUEDA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y CAMINO AL MAGUEY, A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -100.8836 | 22.6975
SLP190101517019 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Armadillo De Los Infante | Armadillo de los Infante, S.L.P., México | -100.6559 | 22.2446
SLP180401467708 | San Luis Potosí | Villa de Arista | San Antonio | CALLE SAN ANTONIO PUEBLO SAN ANTONIO, 78950 SAN ANTONIO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A LA CECILIA Y , A 30 METROS AL ESTE DEL CAMINO A LA CECILIA | -100.8566 | 22.7217
SLP180401467735 | San Luis Potosí | Villa de Arista | El Tajo | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO EL TAJO, 78955 EL TAJO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, 100 METROS AL NORTE DE LA IGLECIA | -100.8181 | 22.701
SLP190101517163 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Francisco I. Madero 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México | -100.9771 | 22.1514
SLP190101517166 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |  | Francisco I. Madero 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México | -100.9771 | 22.1514
SLP190101513879 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | Fracción De Hacienda Vieja | Tierra Nueva, S.L.P., México | -100.576 | 21.6684
SLP180401470481 | San Luis Potosí | Villa de Arista | San Elías | CALLE 20 DE MARZO 4 CUATRO INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ELÍAS, 78950 SAN ELÍAS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NATIVIDAD BALDERAS, ESTÁN UBICADAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ELIAS | -100.8587 | 22.6682
SLP180401477648 | San Luis Potosí | Alaquines | La Máscara | PUEBLO LA MASCARA, 79360 LA MÁSCARA, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO DE LA NUEVA REFORMA A LA MASCARA Y , PARA LLEGAR AL LUGAR SE TOMA LA CARRETERRA ALAQUINES-LA NUEVA REFORMA AL LLEGAR A LA NUEVA REFORMA SE TOMARA E | -99.5209 | 22.1014
SLP180401476797 | San Luis Potosí | Alaquines | Alaquines | CALLE CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSE DEL CORITO PUEBLO ALAQUINES, 79360 ALAQUINES, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARA LLEGAR AL LUGAR SE TOMA LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSE DELCORITO RECORRIENDO APROXIMADAMENTE 1 KM ACCESANDO | -99.5891 | 22.1183
SLP180401470659 | San Luis Potosí | Villa de Arista | El Pozo | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL POZO, 78950 EL POZO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA | -100.8298 | 22.7046
SLP190101517664 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tancanhuitz | Tancanhuitz de Santos, S.L.P., México | -98.9648 | 21.5928
SLP190101513057 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamán | Carretera Aguazarca-Taman, Tamán, S.L.P., México | -98.8794 | 21.2302
SLP180401470704 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista | CALLE CAMINO AL ARBOLITO PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE DE LAS FLORES, UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA Y COL. GUADALUPE | -100.847 | 22.6515
SLP190101511160 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Tercera Privada de Arquitos, Satelite Francisco I. Madero 3, 78380 San Luis, S.L.P., México | -100.9694 | 22.1136
SLP180401477747 | San Luis Potosí | Alaquines | Mesa de San Francisco (Mesa de San José) | CALLE CALLE A LA MESA DE SAN FRANCISCO PUEBLO MESA DE SAN FRANCISCO, 79360 MESA DE SAN FRANCISCO (MESA DE SAN JOSÉ), ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A LA MESA DE SAN FRANCISCO Y , PARA LLEGAR AL LUGAR SE TOMA LA CALL | -99.598 | 22.1166
SLP180401466130 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | CALLE ABASOLO BARRIO SAN MIGUEL, 79930 AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MATAMOROS A UN COSTADO DEL EIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICO PASANDO POR EL ESTADIO GA | -98.8691 | 21.4373
SLP180401477802 | San Luis Potosí | Alaquines | Nogales | CALLE CAMINO A NOGALES PUEBLO NOGALES, 79360 NOGALES, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A NOGALES Y , PARA LLEGAR AL LUGAR SE TOMA LA CARRETERA ALAQUINES-LA NUEVA REFORMA ENCONTRANDOSE A 3KM ADELANTE DE LA COMUNIDAD DE | -99.5517 | 22.1554
SLP180401467189 | San Luis Potosí | Villa de Arista | San José de Altamira | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO SAN JOSÉ DE ALTAMIRA, 78955 SAN JOSÉ DE ALTAMIRA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO ENTRADA A SAN JOSE DE ALTAMIRA Y CALLE SEGUNDA, CARRETERA AL ARBOLITO A 100 METROS AL ESTE DE LA CARRET | -100.8489 | 22.6704
SLP180401477855 | San Luis Potosí | Alaquines | Nueva Reforma | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVA REFORMA, 79360 NUEVA REFORMA, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR AL LUGAR SE TOMA LA CARRETERA ALAQUINES-NUEVA REFORMA RECORRIENDO TODO EL TRAMO HASTA LLEGAR A LA LOC | -99.5203 | 22.1129
SLP190101515950 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | Santa Catarina | San Nicolás Tolentino, S.L.P., México | -100.5535 | 22.2477
SLP190101516002 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Morelos, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.957 | 22.1925
SLP180401467305 | San Luis Potosí | Villa de Arista | San Pedro | CALLE XICOTENCATL PUEBLO SAN PEDRO, 78955 SAN PEDRO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANAHUAC Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y ESTÁN UBICADAS EN LAS CALLES DE LAS VIALIDADES | -100.8318 | 22.6632
SLP190101516056 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP180401477912 | San Luis Potosí | Alaquines | Ojo de Agua | CALLE CARRETERA ALAQUINES-NUEVA REFORMA PUEBLO OJO DE AGUA, 79360 OJO DE AGUA, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA ALAQUINES-NUEVA REFORMA Y , PARA LLEGAR HASTA EL LUGAR SE TOMARA LA CARRETERA ALAQUINES-NUEVA REFORMA H | -99.5477 | 22.1369
SLP180401459936 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tierritas Blancas | CALLE VICENTE GUERRERO-LA PALMA RANCHERIA TIERRITAS BLANCAS, 79707 TIERRITAS BLANCAS, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO EL NOGALITO - AGUA PUERCA Y , LA COMUNIDAD SE LOCALIZA ENTRE LOS CAMINOS VICENTE GUERRERO - LA PALMA Y EL | -99.4806 | 21.809
SLP190101511226 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Kukulkan 137A, Industrial Aviacion 3ra Secc, 78173 San Luis, S.L.P., México | -101.0013 | 22.1737
SLP190101514293 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Prol. Muñoz, Manuel J. Othon, San Luis, S.L.P., México | -101.0014 | 22.1669
SLP190101513076 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Negrete 1202, INFONAVIT Carlos Jonguitud Barrios, 78784 Matehuala, S.L.P., México | -100.661 | 23.6511
SLP190101511235 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Arenal SN-I, Industrial Mexicana, 78309 San Luis, S.L.P., México | -100.9644 | 22.1688
SLP190101514639 | San Luis Potosí | Villa de Guadalupe | Zaragoza De Solís | Villa de Guadalupe, S.L.P., México | -100.7587 | 23.3738
SLP190101511249 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Nubes 28, Campestre Morales, 78154 San Luis, S.L.P., México | -101.0167 | 22.1623
SLP190101511254 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Carlos Diez Gutiérrez 915, San Juan de Guadalupe, Barrio de San Sebastian, 78349 San Luis, S.L.P., México | -100.9705 | 22.1406
SLP190101511258 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Francisco C. Rodríguez 305B, Jaime Torres Bodet, 78390 San Luis, S.L.P., México | -100.9266 | 22.1431
SLP190101511410 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Hernán Cortés, Los Reyes, San Luis, S.L.P., México | -100.9975 | 22.1705
SLP180401451836 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | La Concordia | EJIDO LA CONCORDIA, 78993 LA CONCORDIA, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN TODA LA ZONA DE LA CONCORDIA | -100.5847 | 22.3544
SLP180401451859 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Pozo del Carmen | EJIDO POZO DEL CARMEN, 78995 POZO DEL CARMEN, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN TODA LA ZONA DE POZO DEL CARMEN | -100.6095 | 22.3033
SLP190101513533 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | INFONAVIT San Antonio, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9429 | 22.1626
SLP190101517033 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Armadillo De Los Infante | Armadillo de los Infante, S.L.P., México | -100.6559 | 22.2446
SLP180401451871 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Rancho Nuevo de la Cruz | EJIDO RANCHO NUEVO DE LA CRUZ, 78997 RANCHO NUEVO DE LA CRUZ, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN TODA LA ZONA DE RANCHO NUEVO | -100.5494 | 22.3892
SLP180401456854 | San Luis Potosí | Matehuala | El Herrero | RANCHERIA EL HERRERO, 78814 EL HERRERO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNOS 6 KM DE LA MANCHA URBANA HACIA EL SUR POR EL CAMINO QUE CONDUCE AL TANQUE COLORADO LA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE EST | -100.6769 | 23.5724
SLP180401452178 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Armadillo de los Infante | COLONIA ARMADILLO DE LOS INFANTE, 78980 ARMADILLO DE LOS INFANTE, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN TODA LA ZONA DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | -100.6578 | 22.2461
SLP180401452192 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | El Ranchito de los Guzmán | RANCHO EL RANCHITO DE LOS GUZMÁN, 78984 EL RANCHITO DE LOS GUZMÁN, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN TODA LA ZONA DE RANCHITO DE LOS GUZMÀN | -100.7014 | 22.2888
SLP180401452211 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Palomas (El Valle de Palomas) | RANCHO PALOMAS (EL VALLE DE PALOMAS), 78983 PALOMAS (EL VALLE DE PALOMAS), ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN TODA LA ZONA DE PALOMAS | -100.7673 | 22.2925
SLP190101515961 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Prados de Soledad, 78438 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9125 | 22.147
SLP190101517701 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tancanhuitz | Tancanhuitz de Santos, S.L.P., México | -98.9648 | 21.5928
SLP180401453350 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tamasopo | CALLE 5 DE MAYO 1971 MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO INTERIOR SN COLONIA TAMASOPO CENTRO, 79710 TAMASOPO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE MARIANO JIMÉNEZ ENTRE LA VIA DE FERROCARRIL | -99.3956 | 21.9179
SLP190101515976 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP180401451290 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE NARCISO COLONIA LAS FLORES, 78109 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ORQUÍDEA Y CALLE MAGNOLIA, CALLE NOCHEBUENA ACCESO POR ANILLO PERIFÉRICO NORTE VUELTA EN CALLE CAMINO REAL A SALTILLO TOMAR CALLE | -100.9855 | 22.2045
SLP180401489857 | San Luis Potosí | Zaragoza | Villa de Zaragoza | Paseo de la República, San Luis Potosí, México | -100.7998 | 21.9137
SLP180401489973 | San Luis Potosí | Matlapa | Tepetzintla | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.8361 | 21.3377
SLP180401483104 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE NACIONALISMO 24 DE FEBRERO, 5 DE FEBRERO, 20 DE NOVIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LOS LIMONES, 78120 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LIBERAL Y AVENIDA MEXQUITIC, CALLE CAMINO A MEZQUITAL ACCES | -101.0156 | 22.1915
SLP180401483944 | San Luis Potosí | Catorce | Guadalupe del Carnicero (La Maroma) | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 0 NT EJIDO GUADALUPE DEL CARNICERO (LA MAROMA), 78565 GUADALUPE DEL CARNICERO (LA MAROMA), CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUEAREZ Y , CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE GUAD | -100.9895 | 23.4672
SLP180401482195 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.977 | 22.1517
SLP180401485797 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 79604 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DEL AGEB 0629 EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | -100.0056 | 21.9002
SLP190101513826 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | Morenos | San Nicolás Tolentino, S.L.P., México | -100.5535 | 22.2477
SLP180401485052 | San Luis Potosí | Alaquines | La Cañada | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LA CAÑADA, 79360 LA CAÑADA, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSE DEL CORITO HASTA EL KM | -99.5568 | 22.0625
SLP180401488996 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |  | Sierra Leona, Lomas de San Luis 2da Secc, San Luis, S.L.P., México | -101.0237 | 22.1443
SLP180401485104 | San Luis Potosí | Alaquines | El Llanito | CALLE SAN LUIS PUEBLO EL LLANITO, 79360 EL LLANITO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DESDE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSE DEL CORITO HASTA EL KM 20 HASTA LLE | -99.4907 | 21.9949
SLP190101514763 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP180401489091 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9418 | 22.1807
SLP180401482491 | San Luis Potosí | Alaquines | Paso de Mendiolas | CALLE DE ACCESO PRINCIPAL PUERTO PASO DE LOS MENDIOLAS, 79360 PASO DE MENDIOLAS, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JO | -99.5701 | 22.0752
SLP180401485141 | San Luis Potosí | Alaquines | Rancho de Pro | CALLE ALAQUINES-SAN JOSE DEL CORITO PUEBLO RANCHO DE PRO, 79360 RANCHO DE PRO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALAQUINES-SAN JOSE DEL CORITO Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DESDE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA ALAQUI | -99.5774 | 22.0962
SLP190101516067 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP190101516068 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | Cedral, San Luis Potosi, Mexico | -100.7235 | 23.8216
SLP180401481829 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.977 | 22.1517
SLP180401489419 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez |  | Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9418 | 22.1807
SLP180401481875 | San Luis Potosí | Aquismón | Tanute | CAMINO TRAMO CARRETERA AQUISMON SAN PEDRO - POCKTEJA TANUTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined BARRIO POCKTEJA TANUTE, 79760 TANUTE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA LA DESVIACION EN EL KM 4 DE LA CARRETERA MENC | -99.0422 | 21.6513
SLP180401482633 | San Luis Potosí | Aquismón | Tantzotzob | CAMINO TRAMO AQUISMON - TANTZOTZOB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 PUEBLO TANTZOTZOB, 79760 TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE TOMA EL CAMINO DE LA CABECERA HASTA LA LAJA DE AHI HACIA LINJA TODO EL CAMINO HASTA LL | -99.1334 | 21.6278
SLP180401484470 | San Luis Potosí | Catorce | Los Catorce | EJIDO LOS CATORCE, 78560 LOS CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS | -100.9143 | 23.7006
SLP190101517010 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Armadillo De Los Infante | Armadillo de los Infante, S.L.P., México | -100.6559 | 22.2446
SLP180401482064 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.977 | 22.1517
SLP180401481112 | San Luis Potosí | Alaquines | Pasito de San Francisco | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO PASITO DE SAN FRANCISCO, 79360 PASITO DE SAN FRANCISCO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DESDE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSE DEL | -99.5193 | 22.0273
SLP180401482092 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.977 | 22.1517
SLP180401497500 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Colonia la Libertad | Nicolás Bravo 13, El Callejon, 79300 Cd del Maíz, S.L.P., México | -99.5996 | 22.4015
SLP180401497537 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Colonia Agrícola Magdaleno Cedillo | Venustiano Carranza, Col Agrícola Magdaleno Cedillo, S.L.P., México | -99.593 | 22.472
SLP180401489066 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Patagonia, Santuario, San Luis, S.L.P., México | -100.9689 | 22.1253
SLP190101511190 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | De La Escuadra 141, Martires de la Revolucion 1, 78100 San Luis, S.L.P., México | -100.9969 | 22.1967
SLP190101513088 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tambaca | Díaz Mirón, Tambaca, S.L.P., México | -99.304 | 21.9598
SLP180401497625 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Venezuela 114, Cuauhtemoc, 79040 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0279 | 21.9931
SLP180401489484 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP180401489501 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Acerina, Esmeralda, San Luis, S.L.P., México | -100.9519 | 22.1441
SLP180401489554 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Parque Tangamanga I, San Luis, S.L.P., México | -101.0005 | 22.1245
SLP180401489370 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9418 | 22.1807
SLP180401497832 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Poniente 9, La Alhajita, 79060 Cd Valles, S.L.P., México | -98.9838 | 21.9815
SLP190101513801 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ajacaco | Coxcatlán, S.L.P., México | -98.9058 | 21.5405
SLP180401498232 | San Luis Potosí | Rayón | Vicente Guerrero | Rioverde - Cdad. Valles, San Luis Potosí, México | -99.4659 | 21.8647
SLP180401498242 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas de Hidalgo | Calle M. Hidalgo 10, Centro, 78620 Salinas de Hidalgo, S.L.P., México | -101.7161 | 22.6275
SLP180401498283 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Martínez de La Vega 8, Barrio del Refugio, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México | -99.8248 | 21.6556
SLP180401500962 | San Luis Potosí | Tamasopo | El Carpintero | El Carpintero, S.L.P., México | -99.2483 | 21.8944
SLP180401481419 | San Luis Potosí | Alaquines | El Sabino | CALLE MORELOS PUEBLO EL SABINO, 79363 EL SABINO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y , PARA LLEGAR HASTA EL LUGAR DESDE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSE DEL CORITO HASTA EL KM 7 ENTRONQUE CON | -99.5529 | 22.0249
SLP190101515990 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP190101516026 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP190101516037 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP190101513940 | San Luis Potosí | Ebano | Aurelio Manrique | Ebano, S.L.P., México | -98.3759 | 22.2166
SLP180401497784 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | San Antonio Huichimal | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.1066 | 21.9391
SLP180401497813 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Rascón | Héroes de Nacozari 39, Rascón, S.L.P., México | -99.2562 | 21.984
SLP180401501025 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Tenexo | SLP 14, Tampamolón, S.L.P., México | -98.8162 | 21.5598
SLP180401501035 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | 10 de Mayo 605, Pueblo Nuevo, 79207 Tamuín, S.L.P., México | -98.7894 | 22.0122
SLP190101514001 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | Xilitla, S.L.P., México | -98.9922 | 21.3842
SLP180401501090 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Pueblo Nuevo, 79207 Tamuín, S.L.P., México | -98.7881 | 22.0127
SLP180401481914 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.977 | 22.1517
SLP180401497983 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Charco Blanco | Charco Blanco, S.L.P., México | -100.5178 | 22.6294
SLP180401494058 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Tampamolón Corona | Tampamolon Corona, S.L.P., México | -98.8154 | 21.5589
SLP180401482871 | San Luis Potosí | Aquismón | La Caldera | CAMINO TRAMO TANCHANACO - EL SAUZ EL SAUCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO LA CALDERA, 79760 LA CALDERA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LLEGA A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA AL SAUZ LA ENTRADA A LA CALDERA ESTA SO | -99.1037 | 21.7188
SLP180401495594 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | La Cruz Verde | Gabriel Juárez, Cd del Maíz, S.L.P., México | -99.5629 | 22.3423
SLP180401496359 | San Luis Potosí | Aquismón | Yerbabuena | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.0769 | 21.6481
SLP180401501168 | San Luis Potosí | Tamuín | Villa Guerrero | Matamoros, Antiguo Tamuín, S.L.P., México | -98.7657 | 21.9914
SLP180401501189 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Boulevard Adolfo López Mateos 44, Pueblo Nuevo, 79207 Tamuín, S.L.P., México | -98.7889 | 22.0128
SLP180401496440 | San Luis Potosí | Catorce | Tahonas del Jordán | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.8984 | 23.59
SLP180401498077 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Los Alpes 102, Colinas de la Paz, 78722 Matehuala, S.L.P., México | -100.6504 | 23.6672
SLP180401501224 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | 79840, Centro, Tanquián de Escobedo, S.L.P., México | -98.6629 | 21.6013
SLP180401501246 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | Graciano Sánchez 10, Alto de las Flores, 79840 Tanquián de Escobedo, S.L.P., México | -98.653 | 21.5998
SLP180401498129 | San Luis Potosí | Rayón | Las Guapas | Unnamed Road, Tamasopo, S.L.P., México | -99.5979 | 21.8597
SLP180401489527 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle los Arbolitos, Tercera Grande 1, San Luis, S.L.P., México | -100.966 | 22.1942
SLP180401494457 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP180401494813 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP180401493723 | San Luis Potosí | Aquismón | Camarones | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.2005 | 21.8908
SLP180401497407 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | Independencia 8, Barrio de Nuestro Padre de Jesus, 79444 Cerritos, S.L.P., México | -100.2816 | 22.4319
SLP180401497422 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | Vicente Guerrero 85, El Calichal, 79380 Cárdenas, S.L.P., México | -99.636 | 22.0076
SLP180401498031 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Norias del Refugio | México 57, Los Amoles, S.L.P., México | -100.4892 | 22.768
SLP180401498045 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Huehuetlán | Huehuetlán, S.L.P., México | -98.9665 | 21.5459
SLP180401498062 | San Luis Potosí | Lagunillas | Pinihuan (Río Pinihuan) | Plaza Juárez 4, Tierra Blanca, Lagunillas, S.L.P., México | -99.5665 | 21.586
SLP180401501980 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | Independencia, Centro, 79840 Tanquián de Escobedo, S.L.P., México | -98.6619 | 21.5982
SLP180401498101 | San Luis Potosí | Rayón | Aguacatillos | Galeana 106, Barrio de San Juan, 79740 Rayón, S.L.P., México | -99.6458 | 21.8424
SLP180401498101 | San Luis Potosí | Rayón | Aguacatillos | Jardín Hidalgo 214, San Antonio, 79740 Rayón, S.L.P., México | -99.6448 | 21.8425
SLP180401498141 | San Luis Potosí | Rayón | Rayón | Juárez 175, San Antonio, 79740 Rayón, S.L.P., México | -99.6416 | 21.8444
SLP180401493738 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Comunidad Corte Primero | Mexquitic de Carmona, S.L.P., México | -101.1127 | 22.2652
SLP180401494093 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | Xilitla, S.L.P., México | -98.9922 | 21.3842
SLP180401497639 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Clavel 10, 18 de Marzo, 79020 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0136 | 22.0062
SLP180401497879 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Vicente Guerrero 42, Las Lomas, Zona Centro, 79000 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0164 | 21.9906
SLP180401494655 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Independencia 140, Centro, 78700 Matehuala, S.L.P., México | -100.6466 | 23.6518
SLP180401494138 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP180401498186 | San Luis Potosí | Rayón | Obregón (Estancitas) | México 70, Tamasopo, S.L.P., México | -99.6073 | 21.8612
SLP180401498267 | San Luis Potosí | Salinas | Pozo Seco | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.749 | 22.5861
SLP180401497471 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP180401500999 | San Luis Potosí | Tamasopo | El Carpintero | El Carpintero, S.L.P., México | -99.2483 | 21.8944
SLP180401494020 | San Luis Potosí | Aquismón | Aquismón | Aquismón, S.L.P., México | -99.0197 | 21.6249
SLP180401498296 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Hidalgo 7, Barrio del Refugio, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México | -99.8192 | 21.6497
SLP180401489453 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9418 | 22.1807
SLP180401500850 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Monterrey 205, 20 de Noviembre, 79020 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0081 | 22.0004
SLP180401498323 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Palacio Municipal 1, Centro, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México | -99.8191 | 21.65
SLP180401502016 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | 79840, Col de Fatima, Tanquián de Escobedo, S.L.P., México | -98.6607 | 21.6114
SLP180401496401 | San Luis Potosí | Catorce | Tahonas del Jordán | Catorce, S.L.P., México | -100.8281 | 23.6021
SLP180401496433 | San Luis Potosí | Catorce | Real de Maroma | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.853 | 23.6352
SLP180401493669 | San Luis Potosí | Zaragoza | Cerro Gordo | Zaragoza, S.L.P., México | -100.7308 | 22.0361
SLP180401493718 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Comunidad Corte Primero | Mexquitic de Carmona, S.L.P., México | -101.1127 | 22.2652
SLP180401489043 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Salk, Progreso, San Luis, S.L.P., México | -100.9501 | 22.1259
SLP180401489494 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP180401500982 | San Luis Potosí | Tamasopo | Puerto Verde | México 70, San Luis Potosí, México | -99.4288 | 21.8787
SLP180401502041 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | Independencia 110, Progreso, 79840 Tanquián de Escobedo, S.L.P., México | -98.6758 | 21.6035
SLP180401502065 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle Bosque, Zona Centro, 79610 Rioverde, S.L.P., México | -99.998 | 21.9389
SLP180401493747 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Comunidad Corte Primero | Mexquitic de Carmona, S.L.P., México | -101.1127 | 22.2652
SLP180401493759 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Comunidad Corte Primero | Mexquitic de Carmona, S.L.P., México | -101.1127 | 22.2652
SLP180401493983 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Venustiano Carranza, Vista Hermosa, San Luis, S.L.P., México | -101.0012 | 22.1495
SLP180401497449 | San Luis Potosí | Cárdenas | Lobos | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.6436 | 21.9546
SLP180401497460 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | Flores Magón 336, Juan Rojas, 78522 Cedral, S.L.P., México | -100.7118 | 23.8109
SLP180401497472 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | Juárez 103_1, Centro, 78520 Cedral, S.L.P., México | -100.7285 | 23.8193
SLP180401501016 | San Luis Potosí | Tamasopo | El Carpintero | El Carpintero, S.L.P., México | -99.2483 | 21.8944
SLP180401494808 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP180401494157 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP180401497510 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | Gral. Juan Barragán 26, Centro, 79300 Centro, S.L.P., México | -99.6013 | 22.4002
SLP180401497523 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Zamachihue | Zamachihue, S.L.P., México | -99.6564 | 22.5111
SLP180401498116 | San Luis Potosí | Rayón | Cerrito de la Cruz | Hidalgo 26, Barrio de San Juan, 79740 Rayón, S.L.P., México | -99.6523 | 21.8424
SLP180401500291 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP180401501113 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Agustín de Iturbide 105, Centro, 79200 Tamuín, S.L.P., México | -98.7799 | 22.0029
SLP180401502108 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | Cerro de la Virgen | Cerro de la Virgen, S.L.P., México | -100.5753 | 21.6878
SLP180401502121 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | Tierra Nueva | Calle Iturbide 4, Centro, 79590 Tierra Nueva, S.L.P., México | -100.5738 | 21.6678
SLP180401494292 | San Luis Potosí | Cerro de San Pedro | Cerro de San Pedro | Calle San Nicolás, Cerro de San Pedro, S.L.P., México | -100.7992 | 22.2171
SLP180401500344 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Telcon 210, Palo de Rosa, 79030 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0355 | 22.0026
SLP180401501126 | San Luis Potosí | Tamuín | Nueva Primavera | Nueva Primavera, S.L.P., México | -98.8569 | 21.9139
SLP180401502144 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | Tierra Nueva | Cesar Chávez 4, Barrio del Santuario, 79593 Tierra Nueva, S.L.P., México | -100.5716 | 21.6625
SLP190101514436 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP180401497587 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Zamachihue | Zamachihue, S.L.P., México | -99.6564 | 22.5111
SLP180401497597 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Ecuador 145, Cuauhtemoc, 79040 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0231 | 21.9902
SLP180401497612 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Emiliano Zapata 202, Emiliano Zapata, 79020 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0216 | 22.0086
SLP180401494472 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP180401496451 | San Luis Potosí | Santo Domingo | San José Calihuey | Charcas -villa de cos, San Luis Potosí, México | -102.1648 | 23.2406
SLP180401497651 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Jacaranda 423, 18 de Marzo, 79020 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0131 | 22.0074
SLP180401497664 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Subida | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.098 | 21.9062
SLP180401497674 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Subida | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.0974 | 21.9059
SLP180401489383 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP180401496959 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí, México | -100.9855 | 22.1566
SLP180401497692 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Campeche 314, Juárez, 79070 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0235 | 21.9835
SLP180401497693 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Bocas (Estación Bocas) | Villa de Arista - Ahualulco 70a, Cerritos de Zavala, S.L.P., México | -101.019 | 22.5186
SLP180401495189 | San Luis Potosí | Aquismón | Los Otates | Aquismón, S.L.P., México | -99.0197 | 21.6249
SLP180401497754 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Francisco Villa 1, Santa Rosa, 79030 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0606 | 22.0115
SLP180401497774 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Héroe de Nacozari 213, La Estacion Corett, 79030 Cd Valles, S.L.P., México | -99.03 | 22.0014
SLP180401498728 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Armadillo de los Infante | Armadillo de los Infante, S.L.P., México | -100.656 | 22.2459
SLP180401495882 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Av. Anillo Perif. Ote. 860, El Morro, 78434 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9178 | 22.1856
SLP180401496861 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Industrias, Sur, San Luis, S.L.P., México | -100.9338 | 22.1328
SLP180401497801 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Consuelo | Consuelo 416, El Consuelo, 79010 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0249 | 22.0287
SLP180401500521 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP180401501918 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | Nicolás Bravo LB, Terraplen, 79840 Tanquián de Escobedo, S.L.P., México | -98.6674 | 21.6117
SLP180401495912 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | Fracción de Hacienda Vieja | SLP 68, San Luis Potosí, México | -100.6259 | 21.6929
SLP180401496937 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Dr. Salvador Nava Martinez 574, Himno Nacional 1ra Secc, 78369 San Luis, S.L.P., México | -100.9776 | 22.1291
SLP180401497891 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Horacio Sánchez 133, Popular Solidaridad, 79028 Cd Valles, S.L.P., México | -98.9945 | 22.017
SLP180401497908 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | Guillermo Prieto, Coxcatlán, S.L.P., México | -98.9053 | 21.5425
SLP180401497925 | San Luis Potosí | Charcas | Fátima | Fátima, S.L.P., México | -100.8797 | 23.0544
SLP180401501941 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Las Lomas | Las Lomas, S.L.P., México | -98.6967 | 21.6347
SLP180401497962 | San Luis Potosí | Guadalcázar | El Milagro de Guadalupe | El Milagro de Guadalupe, S.L.P., México | -100.4469 | 23.1428
SLP180401497997 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Charco Cercado | México 57, Los Amoles, S.L.P., México | -100.4787 | 22.8945
SLP180401498010 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Guadalcázar | Reforma, Guadalcázar, S.L.P., México | -100.4014 | 22.614
SLP180401489545 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Parque Tangamanga I, San Luis, S.L.P., México | -101.0005 | 22.1245
SLP180401483046 | San Luis Potosí | Alaquines | San José de Palmas | CALLE CARDENAS-CD. DEL MAIZ PUEBLO SAN JOSE DE PALMAS, 79360 SAN JOSÉ DE PALMAS, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARDENAS-CD. DEL MAIZ Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ES NECESARIO TOMAR LA CARRETER | -99.6514 | 22.1792
SLP180401482102 | San Luis Potosí | Alaquines | La Cañada | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LA CAÑADA, 79360 LA CAÑADA, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DESDE CABECERA MUNICIPAL TOMAREMOS LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSE DEL CORITO HASTA EL KILOMETRO | -99.5579 | 22.0628
SLP180401483126 | San Luis Potosí | Alaquines | Rancho Nuevo | CALLE MORELOS PUEBLO RANCHO NUEVO, 79360 RANCHO NUEVO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DESDE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSE DEL CORITO A 7 KM HASTA ENTRONQUE | -99.5725 | 22.065
SLP180401481238 | San Luis Potosí | Alaquines | San José del Corito | CALLE CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSE DEL CORITO PUEBLO SAN JOSE DEL CORITO, 79360 SAN JOSÉ DEL CORITO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSE DEL CORITO Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DESDE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA | -99.5073 | 22.0094
SLP180401482128 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.977 | 22.1517
SLP180401484306 | San Luis Potosí | Catorce | Charco Largo | EJIDO CHARCO LARGO, 78540 CHARCO LARGO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS | -101.2122 | 23.8527
SLP180401488921 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Canario, Colorines, 78389 San Luis, S.L.P., México | -100.9587 | 22.1293
SLP180401488977 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Arroyo de Las Vírgenes, Las Julias, San Luis, S.L.P., México | -101.018 | 22.1711
SLP180401482243 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.977 | 22.1517
SLP180401482267 | San Luis Potosí | Aquismón | Múhuatl | CAMINO TRAMO TAMAPATZ - EL LIMONCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 BARRIO MUHUATL, 79760 MÚHUATL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN EL CAMINO A TANCUEM A UN KILOMETRO DE LA LOCALIDAD DE TAMAPATZ | -99.0761 | 21.5531
SLP180401482304 | San Luis Potosí | Alaquines | Las Huertas | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LAS HUERTAS, 79360 LAS HUERTAS, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , PARA LLEGAR HASTA LA LOCALIDAD DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA ALAQUINES-SANJOSE DEL CORRITO A 1 | -99.5278 | 22.042
SLP190101515900 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Puerto De Providencia | Mexquitic de Carmona, S.L.P., México | -101.1127 | 22.2652
SLP180401493049 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde |  | -99.9748 | 21.9533
SLP190101516051 | San Luis Potosí | Cedral | Lagunillas | Cedral, S.L.P., Mexico | -100.7246 | 23.8772
SLP190101516017 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Cactus, Los Cactus, 78438 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9137 | 22.1504
SLP180401480634 | San Luis Potosí | Alaquines | El Llanito | CALLE SAN LUIS PUEBLO EL LLANITO, 79360 EL LLANITO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS Y , PARA LLEGAR AL LUGAR SE TOMA LA CARRETERA QUE VA DE CABECERA ALAQUINES-SAN JOSE DEL CORITO EN UN RECORRIDO DE 20 KM Y SE ACCESA | -99.4917 | 21.9951
SLP180401485583 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LAS ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DE EL PUENTE DEL CARMEN Y SAN MARCOS RIOVERDE, S.L.P. | -99.9741 | 21.9084
SLP190101517677 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tancanhuitz | Palmira, S.L.P., México | -98.971 | 21.6762
SLP180401489405 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP180401489461 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Loma Verde, 78214 San Luis, S.L.P., México | -101.0277 | 22.1334
SLP180401489470 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP180401489510 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Anillo Perif. Nte., Las Flores, San Luis, S.L.P., México | -100.9863 | 22.2141
SLP180401482747 | San Luis Potosí | Aquismón | Alitzé | CAMINO TRAMO TAMAPATZ - LA LAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND BARRIO ALITZE, 79760 ALITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LLEGA A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA EL LIMONCITO | -99.0735 | 21.5575
SLP180401482765 | San Luis Potosí | Alaquines | Martínez | CALLE CARRETERA CARDENAS-CD. DEL MAIZ PUEBLO MARTINEZ, 79360 MARTÍNEZ, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARDENAS-CD. DEL MAIZ Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DESDE CABECERA SE TOMA LA CARRETERA CARDENAS-CD. DEL MAIZ A 9 KM HAS | -99.6266 | 22.0682
SLP180401482881 | San Luis Potosí | Alaquines | Rancho de Pro | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO RANCHO DE PRO, 00000 RANCHO DE PRO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DESDE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSE DEL CORITO A 5 KM | -99.5769 | 22.0963
SLP180401485809 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LAS ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DE EL PUENTE DEL CARMEN Y SAN MARCOS RIOVERDE, S.L.P. | -99.9818 | 21.9051
SLP180401503505 | San Luis Potosí | Tamuín | Luis Donaldo Colosio | Luis Donaldo Colosio, | -98.7752 | 22.0041
SLP180401503527 | San Luis Potosí | Tamuín | Nuevo Ahuacatitla | Nuevo Ahuacatitla | -98.7752 | 22.0041
SLP180401503575 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Cuayo (Chalco) | Cuayo (Chalco), | -98.875 | 21.4364
SLP180401503590 | San Luis Potosí | Aquismón | El Zopope | El Zopope, | -99.0195 | 21.6214
SLP180401503431 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ejido San José | Ejido San José, | -99.6006 | 22.3998
SLP180401503516 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Tamuín, El Mirasol, | -98.7752 | 22.0041
SLP180401503520 | San Luis Potosí | Tamuín | El Centinela | El Centinela, | -98.7752 | 22.0041
SLP180401503383 | San Luis Potosí | El Naranjo | Colonia Salto del Agua | Colonia Salto del Agua, | -99.3225 | 22.522
SLP180401503396 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | carretera a Alaquines km. 1 Cárdenas | -99.6425 | 22.0009
SLP180401503548 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | El Cerrito | El Cerrito, Calle Venusiano Carranza s.n. | -98.6621 | 21.5981
SLP180401502723 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Yoliátl | Santo Domingo Salinas, Yoliatl, S.L.P., México | -101.6845 | 22.8939
SLP180401503623 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Puerta del Río | Calle López Mateos, S.L.P., México | -100.2666 | 22.3232
SLP180401503470 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Peyote | Peyote, | -100.3996 | 22.6179
SLP180401503475 | San Luis Potosí | Lagunillas | El Epazote | El Epazote, | -99.567 | 21.586
SLP180401503600 | San Luis Potosí | Charcas | Miguel Hidalgo | Miguel Hidalgo, calle Nicolás Bravo, s.n. | -101.1134 | 23.1298
SLP180401502660 | San Luis Potosí | Vanegas | Vanegas | José María Morelos, Vanegas, S.L.P., México | -100.9513 | 23.8816
SLP180401502718 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Villa de la Paz | Benito Juarez 12, Villa de la Paz, S.L.P., México | -100.7137 | 23.6757
SLP180401502833 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Rioverde, S.L.P., México | -99.9856 | 21.9278
SLP180401503373 | San Luis Potosí | El Naranjo | El Naranjo | Anastacio Bustamante, 91, El Naranjo, | -99.3225 | 22.522
SLP180401503388 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | calle Álvaro Obregón, s.n. Cárdenas | -99.6425 | 22.0009
SLP180401503393 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | 20 de Noviembre, 78, Cárdenas | -99.6425 | 22.0009
SLP180401503400 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | Carlos Díez Gutiérrez, 82-A, Cárdenas | -99.6425 | 22.0009
SLP180401503429 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Los Ávalos | Los Ávalos, | -99.6006 | 22.3998
SLP180401503438 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | calle Zaragoza, 214, Barrio Las Lomas, Ciudad Valles | -99.0187 | 21.9865
SLP180401503443 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | Coxcatlán, | -98.9035 | 21.5411
SLP180401503482 | San Luis Potosí | Rayón | Las Canoas | Las Canoas | -99.6453 | 21.8437
SLP180401503510 | San Luis Potosí | Tamuín | Santa Martha | Santa Martha, | -98.7752 | 22.0041
SLP180401503578 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Las Cuevas | Las Cuevas, | -98.875 | 21.4364
SLP180401503447 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tampuchón | Tampuchón, | -98.9035 | 21.5411
SLP180401503452 | San Luis Potosí | Charcas | Laborcilla | Laborcilla, | -101.1134 | 23.1298
SLP180401503498 | San Luis Potosí | Salinas | San Evaristo | San Evaristo, | -101.7157 | 22.628
SLP180401503538 | San Luis Potosí | Tanlajás | Tizoapatz | Tizuapatz, | -98.8881 | 21.6657
SLP180401503585 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Santa Fe Texacal (Centro Urbano) | Santa Fe Texacal (Centro Urbano), | -98.875 | 21.4364
SLP180401502732 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Jalpilla | Hidalgo Nte., Jalpilla, S.L.P., México | -98.872 | 21.3949
SLP180401503465 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Ábrego | Ábrego, | -100.3996 | 22.6179
SLP180401503563 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Sagrada Familia | Sagrada Familia, | -98.6621 | 21.5981
SLP180401503566 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Limones | Limones, | -100.7132 | 23.6754
SLP180401502671 | San Luis Potosí | Vanegas | Vanegas | Miguel Hidalgo, Vanegas, S.L.P., México | -100.9519 | 23.8845
SLP180401502707 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Villa de la Paz | Alvaro Obregon 29, Centro, 78830 Villa de la Paz, S.L.P., México | -100.713 | 23.6753
SLP180401503534 | San Luis Potosí | Tanlajás | San Nicolás | San Nicolás, | -98.8881 | 21.6657
SLP180401503594 | San Luis Potosí | Aquismón | Moctezuma | Moctezuma, Avenida Benito Juárez, 37 | -99.0195 | 21.6214
SLP180401502529 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Diamante, Pedregal de San Marcos, Rioverde, S.L.P., México | -99.987 | 21.9128
SLP180401503424 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamcuem | Tam Cuem, | -99.0195 | 21.6214
SLP180401503462 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Los Amoles | Los Amoles, | -100.3996 | 22.6179
SLP180401502961 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | SLP 14, Alfred M. Terrazas, S.L.P., México | -98.8549 | 21.4517
SLP180401503368 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Tenexcalco (La Ceiba) | Tenexcalco (La Ceiba), | -98.875 | 21.4364
SLP180401503375 | San Luis Potosí | El Naranjo | El Naranjo | Prolongación Fidel Velázquez, 327, Fraccionamiento El Pedregal, El Naranjo | -99.3225 | 22.522
SLP180401503405 | San Luis Potosí | Aquismón | Octujub o Campeche | Oct'Ujub o Campeche, | -99.0195 | 21.6214
SLP180401503457 | San Luis Potosí | Charcas | Vicente Guerrero (Las Escobas) | Vicente Guerrero (Las Escobas), | -101.1134 | 23.1298
SLP180401503472 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Tantocoy Uno | Tan Tocoy Uno, | -98.9664 | 21.5462
SLP18180201116028 | San Luis Potosí | Guadalcázar | El Puerto de la Clavellina | EJIDO EL PUERTO DE LA CLAVELLINA, 78894 EL PUERTO DE LA CLAVELLINA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EL PUERTO DE LA CLAVELLINA GUADALCAZAR | -100.1217 | 23.121
SLP18180201115274 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE CARLOS NIETO COLONIA PRIMERO DE MAYO, 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARMELO TENORIO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A DOS CALLES DE LA CARRETERA A RIOVERDE ENTRANDO POR LA CALLE 16 DE SEPTIEM | -100.8989 | 22.1592
SLP00180201113917 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Colonia Agrícola San José | COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, 78884 COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, COLONIA AGRICOLA SAN JOSE | -100.2218 | 22.5656
SLP18180201113930 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Santa María del Tecomate | RANCHERIA SANTA MARÍA DEL TECOMATE, 78887 SANTA MARÍA DEL TECOMATE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, RANCHO SANTA MARÍA DEL TECOMATE | -100.5717 | 22.7129
SLP16160300741059 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ecuatitla | Francisco I. Madero, , Ecuatitla, Tamazunchale | -98.8028 | 21.2328
SLP16160400816905 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | - | -100.6444 | 23.6464
SLP18180101061762 | San Luis Potosí | Venado | Venado | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA FLORES AZULES, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE JAZMIN A UN COSTADO DE | -101.0998 | 22.9425
SLP17170300955253 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Estación Quinientos | - | -99.2056 | 22.1031
SLP18180101074895 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | - | -100.9408 | 22.1831
SLP18170401055499 | San Luis Potosí | Huehuetlán | La Escalera | , , La Escalera, Huehuetlán | -99.005 | 21.5133
SLP00180201115012 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlamaya Santiago | BARRIO , 79960 TLAMAYA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8767 | 21.1919
SLP00180201115877 | San Luis Potosí | Xilitla | El Jobo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO LA HERRADURA - TLAHUILAPA KILÓMETRO 5 + 900 INTERIOR SN RANCHO EL JOBO, 79901 EL JOBO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LA HERRADURA Y CARRETERA TLAHUILAPA, TERRACERIA TLACUAPA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 15 TECHOS | -98.9546 | 21.4195
SLP18180201116020 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Buenavista | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO BUENAVISTA, 78884 BUENAVISTA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALDO Y , SALIDA RUMBO A LA COMUNIDAD DE LA HINCADA | -100.1343 | 22.6054
SLP18180201115910 | San Luis Potosí | Xilitla | Rancho Nuevo | TERRACERÍA TRAMO TLAMAYA - RANCHO NUEVO CJC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 INTERIOR SN RANCHO RANCHO NUEVO, 79928 RANCHO NUEVO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AGUA DE CUAYO Y CAMINO LA MINA, CAMINO LA PALANGANA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 5 TECH | -99.0395 | 21.4413
SLP18180201113957 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Platanito | BARRIO , 79960 EL PLATANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8892 | 21.2215
SLP18180101078850 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Avenida José Mariano Jiménez, 834, colonia Estadio, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP18180101078841 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | La Pila | Plaza Principal, 10, La Pila, San Luis Potosí, S.L.P. | -100.8675 | 22.0258
SLP18180101079733 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE FUENTE DE ESMERALDA, BALCONES DEL VALLE 4TA. SECCIÓN | -100.975 | 22.1497
SLP18180101068215 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | - | -100.7264 | 23.8194
SLP18180101068222 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | - | -100.7264 | 23.8194
SLP17170401044963 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Paso del Águila | - | -100.5772 | 22.2753
SLP17180101074942 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Villa de Reyes | Carretera Villa de Reyes - San Felipe km. 2, Villa de Reyes, Villa de Reyes, S,L,P. | -100.9333 | 21.8039
SLP18170401055493 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | Calle Juárez, s.n. Cedral, Cedral | -100.7264 | 23.8194
SLP18170401055511 | San Luis Potosí | Salinas | Salitrillo | , , Salitrillo, Salinas | -101.7733 | 22.6739
SLP18170401055512 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas de Hidalgo | Calle Álvaro Obregón, 155, Salinas de Hidalgo, Salinas | -101.7086 | 22.6289
SLP18180201115276 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE TIRSO RODRIGUEZ COLONIA PRIMERO DE MAYO, 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARMELO TENORIO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A DOS CALLES DE LA CARRETERA A RIOVERDE ENTRANDO POR LA CALLE 16 DE SEPT | -100.8989 | 22.1583
SLP18180201138941 | San Luis Potosí | Venado |  | CARRETERA VENADO - POLOCOTE DE ARRIBA | -101.0946 | 22.9313
SLP00180201113960 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Santa María Picula | BARRIO PRIVADA HELIPUERTO, 79960 SANTA MARÍA PICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.745 | 21.2007
SLP00180201113945 | San Luis Potosí | Guadalcázar | El Refugio del Amparito | EJIDO EL REFUGIO DEL AMPARITO, 78883 EL REFUGIO DEL AMPARITO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO EL REFUGIO DEL AMPARITO | -100.2676 | 22.7227
SLP18170401055544 | San Luis Potosí | Zaragoza | La Esperanza | , , La Esperanza, Zaragoza | -100.7647 | 22.0081
SLP17170401022451 | San Luis Potosí | Xilitla | Quirámbaro | PUEBLO , 00000 QUIRÁMBARO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, | -99.021 | 21.474
SLP17170401021551 | San Luis Potosí | Xilitla | Tierra Blanca Ejido | PUEBLO , 00000 TIERRA BLANCA EJIDO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, | -98.9891 | 21.3475
SLP18180101055647 | San Luis Potosí | Tampacán | Tenextitla Dos | Calle Vicente Suarez, s.n. Tenextitla Dos, Tampacán, S.L.P. | -98.7075 | 21.3706
SLP18170401055523 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle San Vicente, s.n. Fraccionamiento San Ángel 2a Sección, San Luis Potosí, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP18180201113901 | San Luis Potosí | Guadalcázar | El Quelital | EJIDO EL QUELITAL, 78884 EL QUELITAL, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EL QUELITAL GUADALCAZAR | -100.1967 | 22.5486
SLP18180201115627 | San Luis Potosí | Vanegas | La Sabanilla | CALLE ALLENDE 0 INTERIOR 0 EJIDO LA SABANILLA, 78506 LA SABANILLA, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PEDRO VALLEJO Y CALLE HIDALGO, LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN LA CALLE ALLENDE HIDALGO Y PEDRO VALLEJO | -101.0025 | 23.8399
SLP18180201113916 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Colonia Agrícola San José | CALLE HEROES POTOSINOS COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, 78884 COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA A UNA CUADRA DE LA CALLE PRINCIPAL | -100.2169 | 22.565
SLP00180201113926 | San Luis Potosí | Guadalcázar | San Juan sin Agua | EJIDO SAN JUAN SIN AGUA, 78880 SAN JUAN SIN AGUA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO SAN JUAN SIN AGUA | -100.4893 | 22.9369
SLP18180201116122 | San Luis Potosí | Catorce | La Alberca | RANCHERIA LA ALBERCA, 78566 LA ALBERCA, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , EN CALLES DE LA LOCALIDAD. | -100.8689 | 23.5451
SLP17180101076215 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | El Tepetate | - | -101.2417 | 22.0136
SLP16160300740938 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tancanhuitz | Dr. Gustavo Fritz, , Tancanhuitz, 79800 | -98.9667 | 21.5956
SLP00180201131479 | San Luis Potosí | Matlapa | ACHOTLA | BARRIO , 79970 ACHOTLA, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8303 | 21.3084
SLP18180201134171 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE Y PRIVADA MARIANO PAREDES CON CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO DE AV. JOSE RICARDO GALLARDO CARDONA A CALLE CHAPULTEPEC COLONIA PROVIDENCIA | -100.9408 | 22.1831
SLP16170200904234 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Guaxcuaco | , , Guaxcuaco | -98.8794 | 21.2036
SLP17170300955265 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Colonia Guadalupe Victoria (Fátima) | - | -101.3133 | 22.0875
SLP18170401055517 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | El Ciruelar | , , El Ciruelar, San Vicente Tancuayalab | -98.5664 | 21.9364
SLP18170401055522 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Presa del Peaje, s.n. Fraccionamiento Aguaje 2000, San Luis Potosí, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP18170401055524 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Escalerillas | , , Escalerillas, San Luis Potosí | -101.0767 | 22.1111
SLP17170300954775 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Puerta del Refugio | - | -100.6225 | 22.2892
SLP18180101074869 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | - | -100.9408 | 22.1831
SLP18170401055491 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Pedregal y Oro, s.n. colonia Lázaro Cárdenas, Ciudad Valles | -99.0186 | 21.9869
SLP18180201116125 | San Luis Potosí | Catorce | Estación Catorce | CALLE GUERRERO PUEBLO ESTACIÓN CATORCE, 78546 ESTACIÓN CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PIPILA, EN SALIDA A CARRETAS Y SAN JOSE DE MILPITAS | -100.9845 | 23.6902
SLP18180201115039 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Norias del Refugio | EJIDO NORIAS DEL REFUGIO, 78897 NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO NORIAS DEL REFUGIO | -100.4761 | 23.0141
SLP18180201114591 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Ojo Caliente | CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 309 SIN INTERIOR SIN RANCHERIA OJO CALIENTE, 79560 OJO CALIENTE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VALENTE FLORES Y CALLE JULIAN CARRILLO, CALLE PONCIANO ARRIAGA POR LA BRECHA DEL GASODUCTO | -100.7523 | 21.8547
SLP18180201114602 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Fracción Sánchez | CALLE PEDRO OLGUIN ESTRADA 835 0 INTERIOR 0 0 FRACCION FRACCION SANCHEZ, 79560 FRACCIÓN SÁNCHEZ, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO AL ARQUILLO ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA | -100.6979 | 21.789
SLP00180201115009 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Texojol | BARRIO , 79960 TEXOJOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7647 | 21.2181
SLP18180201116119 | San Luis Potosí | Catorce | Real de Catorce | CALLE CONSTITUCION PUEBLO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE JUAREZ, CALLE ITURBIDE EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL | -100.8854 | 23.6903
SLP18180201136582 | San Luis Potosí | Matehuala |  | - | -100.6442 | 23.6464
SLP18180201113902 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Rancho Nuevo | RANCHERIA RANCHO NUEVO, 78895 RANCHO NUEVO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | -100.169 | 22.8677
SLP18180201113912 | San Luis Potosí | Guadalcázar | San Ignacio | CALLE INDEPENDENCIA EJIDO SAN IGNACIO, 78890 SAN IGNACIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE SAN IGNACIO | -100.1789 | 23.1904
SLP18180201113932 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Santa Rita del Rucio | RANCHERIA SANTA RITA DEL RUCIO, 78897 SANTA RITA DEL RUCIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, SANTA RITA DEL RUCIO GUADALCAZAR | -100.3001 | 23.0666
SLP18180101078830 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Presa de Dolores | Calle Venustiano Carranza, 160, Presa de Dolores, Santa María del Río, S.L.P. | -100.7011 | 21.6317
SLP16160300745473 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Nicolás Zapata, 200, Zona Centro, San Luis Potosí, C.P. 78230 | -100.975 | 22.1497
SLP17170401019275 | San Luis Potosí | Aquismón | La Caldera | CAMINO TRAMO TANCHANACO - EL SAUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 BARRIO LA CALDERA, 79760 LA CALDERA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, ESTA LA EN | -99.1015 | 21.7203
SLP17170300955393 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | - | -98.7914 | 21.2628
SLP17170300964227 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | - | -100.6444 | 23.6464
SLP18180101069810 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | Tierra Nueva | Calle Negrete s.n. Tierra Nueva, Tierra Nueva, S.L.P | -100.5758 | 21.6664
SLP18170401055489 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle Tamaulipas y Bocanegra s.n. colonia Obrera, Ciudad Valles | -99.0186 | 21.9869
SLP00180201114382 | San Luis Potosí | Rayón | Rayón | CALLE MARGARITAS BARRIO CALICHAL, 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BICENTENARIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JUAREZ ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CALICHAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYON DENTRO DE LA ZAP 0316 EN LA CALLE MARGARITA | -99.6318 | 21.848
SLP18180201114103 | San Luis Potosí | Alaquines | Alaquines | CALLE MORELOS INTERIOR SN RANCHO ALAQUINES, 79360 ALAQUINES, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE HIDALGO PARTIENDO DE LA CIUDAD DE CÁRDENAS TRANSITAR POR LA CARRETERA ESTATAL CÁRDENAS-CD. DEL MAÍZ HASTA LLEGAR AL | -99.6012 | 22.129
SLP00180201114325 | San Luis Potosí | Matlapa | Apanco | BARRIO , 79970 APANCO, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8135 | 21.3209
SLP18180201113948 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Crucero de Charco Cercado (El Parador) | RANCHERIA CRUCERO DE CHARCO CERCADO (EL PARADOR), 78880 CRUCERO DE CHARCO CERCADO (EL PARADOR), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, CRUCERO DE CHARCO CERCADO GUADALCAZAR S.L.P. | -100.4835 | 22.8597
SLP18180201115839 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PLAN DE JUAREZ, CARRETERA FEDERAL XILITLA - JALPAN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 35 MUROS FIRMES SE UBICAN VIVIENDAS PARTICULARES EN LA CABECE | -98.9902 | 21.3825
SLP00180201115008 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Texojol | BARRIO , 79960 TEXOJOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7648 | 21.2181
SLP00180201115038 | San Luis Potosí | Guadalcázar | La Noria de las Flores | EJIDO LA NORIA DE LAS FLORES, 78887 LA NORIA DE LAS FLORES, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO NORIA DE LAS FLORES | -100.5556 | 22.7892
SLP18180201115279 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE FAUSTINO MARTINEZ COLONIA PRIMERO DE MAYO, 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARMELO TENORIO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A DOS CALLES DE LA CARRETERA A RIOVERDE ENTRANDO POR LA CALLE 16 DE SE | -100.8989 | 22.1588
SLP16170200904288 | San Luis Potosí | Rioverde | Miguel Hidalgo | , , Miguel Hidalgo, municipio Rioverde, S.L.P. | -99.9044 | 21.8903
SLP17170300955365 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Lomas de Santa Cirenia | - | -98.9647 | 21.59
SLP16170200904243 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Emiliano Zapata | Calle Capilla s.n. Emiliano Zapata, municipio Tamazunchale, S.L.P. | -98.8719 | 21.1947
SLP18180201114460 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Guanajuato | CALLE CAMINO PRINCIPAL A PEREGRINA DE ABAJO RANCHERIA GUANAJUATO, 79560 GUANAJUATO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE PASANDO LA LOCALIDAD DE PEREGRINA DE ABAJO | -100.658 | 21.8679
SLP18180201114176 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Villela | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE VILLELA RANCHERIA VILLELA, 79560 VILLELA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN, TERRACERIA SIN SOBRE CAMINO PRINCIPAL RUMBO A TIERRA QUEMADA | -100.727 | 21.6761
SLP18180201114178 | San Luis Potosí | Santa María del Río | La Yerbabuena | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LA YERBABUENA, 79560 LA YERBABUENA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LA LOMA, CALLE JULIAN CARRILLO FRENTE AL SALON EJIDAL | -100.7673 | 21.6838
SLP18180101067956 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | - | -100.7264 | 23.8194
SLP18180101068205 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | - | -100.7264 | 23.8194
SLP18180101079681 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | VARIAS CALLES DE LA ZONA CENTRO SUR | -100.975 | 22.1497
SLP18180101055641 | San Luis Potosí | Aquismón | Santa Bárbara | , , Santa Bárbara, Aquismón, S.L.P. | -99.0089 | 21.5683
SLP18180101079732 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Fernando Montes de Oca, Estacionamiento en Calzada de Guadalupe, Col. Santuario | -100.975 | 22.1497
SLP18180201114586 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Laborcilla | CALLE CAMINO PRINCIPAL LA LABORCILLA RANCHERIA LABORCILLA, 79560 LABORCILLA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE PASANDO CAÑADA DE CACAO | -100.3755 | 21.8259
SLP18180201115165 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Lomas de Buenavista Tamán | BARRIO , 79960 LOMAS DE BUENAVISTA TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8619 | 21.2229
SLP18180201114605 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Ejido la Pitahaya (Santo Domingo) | CALLE ZAPATA EJIDO SANTO DOMINGO, 79560 EJIDO LA PITAHAYA (SANTO DOMINGO), SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE CALZADA DE GUADALUPE, CALLE SIN NOMBRE PASANDO LA CAPILLA | -100.7624 | 21.6053
SLP18180201115277 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE FAUSTINO MARTINEZ COLONIA PRIMERO DE MAYO, 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARMELO TENORIO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A DOS CALLES DE LA CARRETERA A RIOVERDE ENTRANDO POR LA CALLE 16 DE SE | -100.8989 | 22.1588
SLP18180201115118 | San Luis Potosí | Guadalcázar | La Pólvora | EJIDO LA PÓLVORA, 78897 LA PÓLVORA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO DE LA PÓLVORA GUADALCAZAR | -100.3381 | 22.9281
SLP18180201116096 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE MARGARITAS COLONIA LAS FLORES, 78109 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE CAMINO REAL A SALTILLO, CALLE NOCHEBUENA POR ANILLO PERIFÉRICO NORTE VUELTA POR CALLE CAMINO REAL A SALTILLO HASTA LLEGAR A CAL | -100.9882 | 22.203
SLP16160300741346 | San Luis Potosí | Tampacán | Lázaro Cárdenas | , , Lázaro Cárdenas, Tampacán | -98.6867 | 21.3972
SLP17170300965890 | San Luis Potosí | Santa Catarina | Santa Catarina | - | -99.4958 | 21.6572
SLP17170401055456 | San Luis Potosí | Tamuín | Santa Martha | , , Santa Martha, Tamuín | -98.7064 | 22.3428
SLP18180101055614 | San Luis Potosí | Charcas | Cañada Verde | , , Cañada Verde, Charcas. S.L.P. | -101.1003 | 23.0758
SLP17180101074952 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Villa de Reyes | Avenida de la Paz, 58, Villa de Reyes, Villa de Reyes, S.L.P. | -100.9333 | 21.8039
SLP18180101061760 | San Luis Potosí | Venado | Venado | CALLE SAN LUIS BARRIO SAN CAYETANO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE EL MEZQUITE SE ENCUE | -101.0916 | 22.9381
SLP18170401055527 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Mesa de los Conejos | , , Mesa de los Conejos, San Luis Potosí | -101.0522 | 22.1047
SLP18170401055539 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Emiliano Zapata | Avenida del Estudio, 7, Emiliano Zapata, Villa de Reyes | -100.9128 | 21.9197
SLP18180201116066 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7266 | 23.8193
SLP18180201115631 | San Luis Potosí | Vanegas | Tanque de López | CALLE GUERRERO EJIDO TANQUE DE LÓPEZ, 78513 TANQUE DE LÓPEZ, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE HIDALGO, EL DISPENSARIO SE UBICA EN LA CALLE GUERRERO ENTRE SAN LUIS E HIDALGO CERCA DE LA ESCUELA Y SALON EJIDAL | -100.9309 | 24.2837
SLP18180201116034 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Domingo Gámez | EJIDO DOMINGO GÁMEZ, 78894 DOMINGO GÁMEZ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO DOMINGO GAMEZ | -100.1993 | 23.1161
SLP18180201116039 | San Luis Potosí | Guadalcázar | El Fraile | EJIDO EL FRAILE, 78890 EL FRAILE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EL FRAILE GUADALCAZAR | -100.253 | 23.2697
SLP18180201114606 | San Luis Potosí | Santa María del Río | El Soyate | CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA EL SOYATE, 79560 EL SOYATE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, SOBRE CAMINO PRINCIPAL PASANDO LA ESCUELA | -100.7863 | 21.7812
SLP18180201115771 | San Luis Potosí | Xilitla | Xaltipa | TERRACERÍA TRAMO CRUZTITLA - XALTIPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 600 INTERIOR SN BARRIO POXTLA, 79900 XALTIPA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA POXTLA Y CAMINO RIO TANCUILIN, CAMINO RANCHO NUEVO POXTLA LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA EN EL | -98.934 | 21.3346
SLP00180201115883 | San Luis Potosí | Xilitla | Miramar Viejo | TERRACERÍA TRAMO MIRAMAR NUEVO - MIRAMAR VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR SN RANCHO MIRAMAR, 79920 MIRAMAR VIEJO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA MIRAMAR NUEVO Y CARRETERA LA TRINIDAD, CARRETERA XILITLA-TLAMAYA LA CONSTRUCCIÓN | -99.0505 | 21.3944
SLP18180201114583 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Cañada del Cacao | CALLE CAMINO PRINCIPAL CAÑADA DE CACAO RANCHERIA CAÑADA DE CACAO, 79560 CAÑADA DEL CACAO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD DE LABORCILLA | -100.4189 | 21.8518
SLP18180201114601 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Rosa de Castilla | CALLE CAMINO PRINCIPAL A SAN JOSE ALBURQUERQUE RANCHERIA ROSA DE CASTILLA, 79560 ROSA DE CASTILLA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE DESPUES DE PASO DE LOS TORRES | -100.3301 | 21.8564
SLP18180101078840 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Colonia Agrícola San José | , , Colonia Agrícola San José, Guadalcázar, S.L.P. | -100.22 | 22.5664
SLP00180201114158 | San Luis Potosí | Santa María del Río | El Cerrito | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE EL CERRITO RANCHERIA EL CERRITO, 79560 EL CERRITO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE POR LA CAPILLA EL CERRITO AL LADO DERECHO | -100.6927 | 21.7646
SLP16160200641238 | San Luis Potosí | Ebano | Vichinchijol Nuevo | CONOCIDO , VICHINCHIJOL NUEVO, EBANO, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 79290 | -98.4606 | 22.0039
SLP16160300741300 | San Luis Potosí | Tampacán | Lagunillas | Francisco I. Madero, , Lagunillas, Tampacán, 79943 | -98.7225 | 21.4475
SLP16160300741137 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Rancho Nuevo | 5 de Mayo, 3, Rancho Nuevo, Tamazunchale, 79980 | -98.7267 | 21.2003
SLP16170200904235 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixtla (Ixtla Santiago) | Carretera Tlalnepantla a Escuela Primaria, , Ixtla (Ixtla Santiago) | -98.8547 | 21.2022
SLP16160200641280 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | San Juan de las Vegas Dos Fracción Tancojol | CONOCIDO , SAN JUAN DE LAS VEGAS DOS FRACCION TANCOJOL, SAN VICENTE TANCUAYALAB, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 79820 | -98.5192 | 21.7869
SLP16170200904256 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Atehuac | , , Atehuac, municipio Tamazunchale, S.L.P. | -98.7864 | 21.1881
SLP16170200904287 | San Luis Potosí | Rioverde | Pastora | Hidalgo, No. 105, Pastora, municipio Rioverde, S.L.P. | -100.0578 | 22.1339
SLP17170300954875 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Peregrina de Arriba | - | -100.6581 | 21.8964
SLP17170300965546 | San Luis Potosí | Tanlajás | Tanlajás | - | -98.8878 | 21.6658
SLP18180101055640 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampaxal | , , Tam Paxal, Aquismón, S.L.P. | -99.0522 | 21.5211
SLP16170401055576 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Rosa Adelina, 140-B, Fraccionamiento El Rosedal, San Luis Potosí, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP18180101055619 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Ignacio Manuel Altamirano, 1640, Fraccionamiento Huerta Real, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP00180201115376 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE ABASOLO BARRIO SAN JOSÉ, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DEL BARRIO DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7925 | 21.2484
SLP00180201116043 | San Luis Potosí | Guadalcázar | El Huizache | EJIDO EL HUIZACHE, 78880 EL HUIZACHE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO EL HUIZACHE GUADALCAZAR | -100.3984 | 22.9158
SLP18180201113919 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Colonia Agrícola San José | COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, 78884 COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, PRESA UBICADA EN LA COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSE | -100.2439 | 22.5801
SLP00180201113953 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Laguna | BARRIO , 79960 LA LAGUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7285 | 21.2475
SLP18180201114154 | San Luis Potosí | Santa María del Río | La Cardona | CALLE RAFAEL HERNANDEZ RANCHERIA LA CARDONA, 79560 LA CARDONA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL PASANDO EL ARROYO | -100.7422 | 21.7614
SLP18180201115173 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Tampamolón Corona | CALLE DERECHOS HUMANOS EJIDO TAMPAMOLON CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA LAS PALMAS | -98.8186 | 21.5617
SLP18180201115622 | San Luis Potosí | Vanegas | Noria de los Cedros | CALLE GUADALUPE VICTORIA 0 INTERIOR 0 EJIDO NORIA DE LOS CEDROS, 78514 NORIA DE LOS CEDROS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAYON Y CALLE MORALES, LAS VIVIENDAS SE UBICAN GUADALUPE VICTORIA Y RAYON | -100.6777 | 24.2986
SLP18180201115625 | San Luis Potosí | Vanegas | Presa de Santa Ana | CALLE BENITO JUAREZ 0 INTERIOR 0 EJIDO PRESA DE SANTANA, 78502 PRESA DE SANTA ANA, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ, LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA | -100.7587 | 24.1177
SLP18180201115754 | San Luis Potosí | Xilitla | La Escalera | CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO XILITLA - LA Y GRIEGA KILÓMETRO 9 + 200 INTERIOR SN RANCHO LA ESCALERA, 79917 LA ESCALERA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA XILITLA Y CARRETERA LA Y GRIEGA, CAMINO ARROYO SECO LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 40 MUROS FIR | -98.9424 | 21.4138
SLP18180201115122 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Pozas de Santa Ana | EJIDO POZAS DE SANTA ANA, 78887 POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO POZAS DE SANTA ANA | -100.4553 | 22.8092
SLP00180201115023 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixtlapalaco | BARRIO , 79960 IXTLAPALACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8429 | 21.2483
SLP00180201115040 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Norias del Refugio | EJIDO NORIAS DEL REFUGIO, 78897 NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO NORIA DE LAS FLORES | -100.4755 | 23.0138
SLP18180201115042 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Norias del Refugio | EJIDO NORIAS DEL REFUGIO, 78897 NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO NORIAS DEL REFUGIO | -100.4758 | 23.0134
SLP16170200904236 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlacuilola | , , Tlacuilola | -98.8681 | 21.2375
SLP16170200904250 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Limatitla | , , Limatitla, municipio Tamazunchale, S.L.P. | -98.6517 | 21.2058
SLP16170200904279 | San Luis Potosí | Rioverde | Santa Rita | , , Santa Rita, municipio Rioverde, S.L.P. | -99.8444 | 21.9817
SLP16170200904282 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Plaza Acacias, s.n. Rioverde, municipio Rioverde, S.L.P. | -99.9928 | 21.9325
SLP16170200904300 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Prolongación Jaime Sordo, 555, Fracción Tercera Grande, San Luis Potosí, municipio San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP17170401045000 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Las Negritas | - | -100.1622 | 22.7947
SLP18180201114397 | San Luis Potosí | Alaquines | San José del Corito | CALLE PONCIANO ARRIAGA INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DEL CORITO, 79360 SAN JOSÉ DEL CORITO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CALLE SAN JOSÉ, PRIVADA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 18 KM HACIA EL SURESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSÉ | -99.5101 | 22.0107
SLP18180101065892 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez |  | - | -100.9373 | 22.1879
SLP18180201113925 | San Luis Potosí | Guadalcázar | San José de las Flores | EJIDO SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 78880 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, CAMINO SAN JOSE DE LAS FLORES HACIA LA VERDOLAGA | -100.3854 | 22.7992
SLP18180101067919 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP18170401055496 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | , , Coxcatlán, Coxcatlán | -98.9067 | 21.5408
SLP18180101055637 | San Luis Potosí | Santa Catarina | San Diego (Pueblo Viejo) | , , San Diego (Pueblo Viejo), Santa Catarina, S.L.P. | -99.4872 | 21.4969
SLP18180101055645 | San Luis Potosí | Tanlajás | Nuevo Cueytzén | , , Nuevo Cueytzén, Tanlajás, S.L.P. | -98.8731 | 21.6956
SLP18170401055526 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Isla Hornos, 105, U.H. Infonavit Simón Díaz, San Luis Potosí, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP18180101061761 | San Luis Potosí | Venado | Venado | CALLE INDEPENDENCIA BARRIO SAN CAYETANO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTR | -101.0915 | 22.9374
SLP18180101071666 | San Luis Potosí | Moctezuma |  | (22.576443; -101.14591) | -101.0856 | 22.7499
SLP16160100640495 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tlalzintla | - | -98.945 | 21.5661
SLP16160200683893 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de los Guajes | , , San José de los Guajes, Matehuala, 78824 | -100.6183 | 23.3697
SLP16160200640905 | San Luis Potosí | Tampacán | La Mata | 0026 La Mata | -98.6675 | 21.4394
SLP18180201116067 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CALLE JUAREZ COLONIA CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ, A 200 METROS DE SUPER SAN PEDRO | -100.73 | 23.8316
SLP18180201115845 | San Luis Potosí | Xilitla | Ahuayo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO XILITLA - TLAMAYA KILÓMETRO 7 + 500 INTERIOR SN RANCHO AHUAYO, 00000 AHUAYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA XILITLA Y CARRETERA TLAMAYA, CAMINO EL MIRADOR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 6 TECHOS FIRMES SE UBICAN EN | -99.0111 | 21.4128
SLP18180201115850 | San Luis Potosí | Xilitla | Ahuehueyo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO EL NARANJAL - AHUEHUEYO KILÓMETRO 4 + 400 INTERIOR SN RANCHO AHUEHUEYO, 79900 AHUEHUEYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA EL NARANJAL Y CARRETERA ZAPUYO, TERRACERIA TEPETZINTLA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 40 MUROS | -98.9208 | 21.3641
SLP16170200904751 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Avenida Real San Pedro, s.n. colonia Real de Minas, San Luis Potosí, C.P. 78390 | -100.975 | 22.1497
SLP18180201116126 | San Luis Potosí | Catorce | Charco Largo | RANCHERIA CHARCO LARGO, 78540 CHARCO LARGO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ, EN POZO DE AGUA DE LA COMUNIDAD CERCA DE PILAS | -101.211 | 23.8522
SLP18180201114580 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Bernalejo | CALLE BRAVO 2 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA BERNALEJO, 79560 BERNALEJO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE SOBRE CALLE PRINCIPAL | -100.7085 | 21.8673
SLP18180201115348 | San Luis Potosí | Xilitla | Suchiayo | TERRACERÍA TRAMO SUCHIAYO - LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR SN RANCHO SUCHIAYO, 00000 SUCHIAYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SUCHIAYO Y CARRETERA TLAMAYA, CARRETERA LA JOYA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 5 TECHOS FIRMES SE UBICAN | -98.9918 | 21.4171
SLP18180201116134 | San Luis Potosí | Catorce | San Francisco del Refugio | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN FRANCISCO DEL REFUGIO, 78544 SAN FRANCISCO DEL REFUGIO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ, EN CENTRO DE COMUNIDAD EN LA CASA DE SALUD. | -101.3103 | 23.7066
SLP18180201116037 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Estanque Blanco | EJIDO ESTANQUE BLANCO, 78893 ESTANQUE BLANCO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EN LA PRESA DEL EJIDO ESTANQUE BLANCO | -100.2904 | 23.1093
SLP00180201115374 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE BARRIO SAN JUAN ZONA CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7921 | 21.2624
SLP16160300741082 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Naranjal | , , El Naranjal, Tamazunchale | -98.6847 | 21.2889
SLP16170200904278 | San Luis Potosí | Rioverde | Colonia María del Rosario (Puente del Carmen) | , , colonia María del Rosario (Puente del Carmen), Rioverde, municipio Rioverde, S.L.P. | -99.9739 | 21.8844
SLP16170200904303 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | León, 113, colonia Hidalgo, San Luis Potosí, municipio San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP18180101061767 | San Luis Potosí | Vanegas | Huertecillas | 0 INTERIOR 0 EJIDO HUERTECILLAS, 78503 HUERTECILLAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA CERCA DEL CAMINO RUMBO A LOS ENCINOS ZACATECAS | -101.1363 | 24.0729
SLP18180101055632 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | La Ventilla | Calle Justo Sierra, 20, La Ventilla, Villa de Reyes, S.L.P. | -101.0303 | 21.7739
SLP00180201115858 | San Luis Potosí | Xilitla | Apetzco | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO XILITLA - TLAMAYA KILÓMETRO 4 + 700 INTERIOR SN RANCHO APETZCO, 79927 APETZCO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA XILITLA Y CARRETERA TLAMAYA, CALLE 5 DE MAYO LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 20 TECHOS FIRMES SE UBICAN EN | -99.011 | 21.3961
SLP00180201116056 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | COLONIA EMILIANO ZAPATA, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ, A UN COSTADO DE SAGARPA | -100.7257 | 23.8068
SLP18180201115513 | San Luis Potosí | Vanegas | Villa de Vanegas | CALLE CERCA DEL MESZQUITAL 0 INTERIOR 0 EJIDO VILLA DE VANEGAS, 78500 VILLA DE VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ, SE UBICAN CERCA DEL MEZQUITAL | -100.901 | 23.8683
SLP18180201136108 | San Luis Potosí | Moctezuma |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -100.977 | 22.1517
SLP18180201136371 | San Luis Potosí | Moctezuma |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -100.977 | 22.1517
SLP18180201114502 | San Luis Potosí | Alaquines | Las Huertas | CALLE INTERIOR SN RANCHERIA LAS HUERTAS, 79360 LAS HUERTAS, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 10 KM HACIA EL SURESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSÉ DEL CORITO HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD AVANZAR POR LA CALLE | -99.5308 | 22.0411
SLP18180201115275 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE CARLOS NIETO COLONIA PRIMERO DE MAYO, 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARMELO TENORIO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A DOS CALLE DE LA CARRETERA A RIOVERDE ENTRANDO POR LA CALLE 16 DE SEPTIEMB | -100.8989 | 22.1592
SLP00180201115381 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Coyol (Vega Larga) | BARRIO , 79960 COYOL (VEGA LARGA), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8525 | 21.2671
SLP18180201113910 | San Luis Potosí | Guadalcázar | San Ignacio | EJIDO SAN IGNACIO, 78890 SAN IGNACIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO SAN IGNACIO | -100.1804 | 23.193
SLP18180201114157 | San Luis Potosí | Santa María del Río | El Cerrito | CALLE CALLE PRINCIPAL 60 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL CERRITO, 79560 EL CERRITO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CARRETERA 57 | -100.6972 | 21.7639
SLP17180101073544 | San Luis Potosí | Aquismón | Aquismón | - | -99.0189 | 21.6208
SLP18180101074907 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE LOS ANDRADE 2DA. ETAPA, TRAMO DE CALLE RITO GARCIA A CALLE REFORMA AGRARIA, UBICADA EN LA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN NORTE 4TO. PLANO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, C.P. 78437. | -100.9408 | 22.1831
SLP16170200904244 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Acuapich (Pixteyo) | , , Acuapich (Pixteyo), municipio Tamazunchale, S.L.P. | -98.6644 | 21.2036
SLP15170100854457 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Presa del Peaje, s.n. El Aguaje 2000, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP16170401055564 | San Luis Potosí | Rioverde | San Vicente | , , San Vicente, Rioverde | -99.7633 | 21.9667
SLP18180101075908 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP18170401055483 | San Luis Potosí | Ahualulco | Cañada Grande | , , Cañada Grande, Ahualulco | -101.0747 | 22.4492
SLP18180101055642 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Pino Suarez y Santos Degollado, s.n. Colonia Bella Vista, Ciudad Valles, Ciudad Valles, S.L.P. | -99.0186 | 21.9869
SLP18170401055521 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Bernalejo | , , Bernalejo, Santa María del Río | -100.7039 | 21.8678
SLP18170401055531 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Laurel | , , El Laurel, Tamazunchale | -98.6808 | 21.2158
SLP17170401017732 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Laguna del Mante | CALLE JOSE MA MORELOS Y PAVON EJIDO LAGUNA DEL MANTE, 79285 LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ, ACCESO POR CARRETERA CIUDAD VALLES ANTIGU | -98.9868 | 22.2172
SLP17170401022669 | San Luis Potosí | Xilitla | Cuartillo Nuevo | PUEBLO , 00000 CUARTILLO NUEVO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, | -98.9423 | 21.3549
SLP17170401048294 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | - | -98.7914 | 21.2628
SLP18180201142668 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | - | -100.7361 | 21.7975
SLP18180201114112 | San Luis Potosí | Alaquines | Martínez | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN EJIDO MARTÍNEZ, 79360 MARTÍNEZ, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 1 KM HACIA EL SUROESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-CÁRDENAS AL LLEGAR AL CRUCERO DEL LL | -99.628 | 22.068
SLP18180201115373 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE HERMINIO SALAS GIL BARRIO , 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DEL BARRIO DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7729 | 21.2482
SLP18180201116088 | San Luis Potosí | Cedral | San Antonio del Sotol | RANCHO SAN ANTONIO DEL SOTOL, 78520 SAN ANTONIO DEL SOTOL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ, EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL SOTOL | -100.6337 | 24.1327
SLP18180201115116 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Peyote | EJIDO PEYOTE, 78887 PEYOTE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO PEYOTE GUADALCAZAR | -100.6046 | 22.6559
SLP00180201115861 | San Luis Potosí | Xilitla | Ixtacamel Buenos Aires | TERRACERÍA TRAMO LAS CRUCITAS - IXTACAMEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 INTERIOR SN RANCHO IXTACAMEL BUENOS AIRES, 79917 IXTACAMEL BUENOS AIRES, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA EL JOBO Y CARRETERA TLAHUILAPA, TERRACERIA TLAMIMIL LA CONSTRU | -98.9607 | 21.4084
SLP16160300745476 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Avenida Manti, 301, Fraccionamiento la Florida, Matehuala, S.L.P. C.P. 78725 | -100.6444 | 23.6464
SLP16160200683937 | San Luis Potosí | Matlapa | Xaltipa Coaquentla | , , Xaltipa Coaquentla, Matlapa | -98.9289 | 21.3336
SLP18180101055806 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |  | Sexta Oriente 455 Col. Centro de Abastos c.p. 78390 | -100.977 | 22.1517
SLP17170401055474 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | Carretera a la Borreguita, km 2, Cerritos, Cerritos | -100.2783 | 22.4275
SLP18180101075288 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | - | -100.9408 | 22.1831
SLP18180101055646 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Temacuil | , , Temacuil, Tamazunchale, S.L.P. | -98.7008 | 21.1644
SLP18170401055515 | San Luis Potosí | San Antonio | Santa Martha | , , Santa Martha, San Antonio | -98.7514 | 21.6506
SLP18180101075903 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP18180201113937 | San Luis Potosí | Guadalcázar | La Ventana | EJIDO LA VENTANA, 78896 LA VENTANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, CASA DE SALUD EJIDO LA VENTANA | -100.2658 | 23.0061
SLP00180201113951 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixtla (Ixtla Santiago) | BARRIO , 79960 IXTLA (IXTLA SANTIAGO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.854 | 21.2024
SLP18180201116127 | San Luis Potosí | Catorce | Guadalupe del Carnicero (La Maroma) | EJIDO GUADALUPE DEL CARNICERO (LA MAROMA), 78565 GUADALUPE DEL CARNICERO (LA MAROMA), CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , EN CALLES DE LA LOCALIDAD | -100.9893 | 23.4673
SLP18180201116128 | San Luis Potosí | Catorce | El Jordán | RANCHERIA EL JORDÁN, 78566 EL JORDÁN, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , EN CALLES DE LA LOCALIDAD | -100.8437 | 23.5354
SLP18180201116129 | San Luis Potosí | Catorce | Real de Maroma | EJIDO REAL DE MAROMA, 78565 REAL DE MAROMA, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE S/N Y , EN CALLES DE LA LOCALIDAD | -100.8325 | 23.5157
SLP18180201136813 | San Luis Potosí | Matehuala |  | - | -100.6442 | 23.6464
SLP17170200869377 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Mecachiquico | BARRIO , 79960 MECACHIQUICO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7701 | 21.1974
SLP18180201136696 | San Luis Potosí | Matehuala |  | - | -100.6442 | 23.6464
SLP17170300961681 | San Luis Potosí | Vanegas |  | (23.890115; -100.949636) | -100.9506 | 23.8839
SLP16170200904306 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Carlos, 170, colonia La Cruz, San Luis Potosí, municipio San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP18180101055624 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Avenida del Parque, s.n. Ciudad Satélite, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP16170200904263 | San Luis Potosí | Xilitla | La Loma | , , La Loma, municipio Xilitla, S.L.P. | -98.9519 | 21.3714
SLP17170401052386 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP18170401055488 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Calle Antonio Esper y J. Ramiro Galero, s.n. colonia Solidaridad, Ciudad Valles | -99.0186 | 21.9869
SLP00180201116081 | San Luis Potosí | Cedral | Gallos Blancos | RANCHO GALLOS BLANCOS, 78520 GALLOS BLANCOS, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ, EN LA COMUNIDAD DE GALLOS BLANCOS | -100.6959 | 24.0267
SLP00180201115384 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ecuatitla | BARRIO , 79960 ECUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8025 | 21.233
SLP18180201116104 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Mezquitalillo | RANCHO MEZQUITALILLO, 78986 MEZQUITALILLO, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ, EN LA COMUNIDAD DE MEZQUITALILLO Y ANEXOS | -100.6569 | 22.1309
SLP18180201115878 | San Luis Potosí | Xilitla | El Jobo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO LA HERRADURA - TLAHUILAPA KILÓMETRO 5 + 900 INTERIOR SN RANCHO EL JOBO, 79901 EL JOBO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LA HERRADURA Y CARRETERA TLAHUILAPA, CAMINO TLACUAPA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 40 MUROS FIRM | -98.9543 | 21.4194
SLP18180201115880 | San Luis Potosí | Xilitla | Las Joyas | TERRACERÍA TRAMO EL RINCON CERRO QUEBRADO - LAS JOYAS CJC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 INTERIOR SN RANCHO LAS JOYAS CJC, 00000 LAS JOYAS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA TLAMAYA Y TERRACERIA EL RINCON CERRO QUEBRADO, BRECHA LA SILLETA | -99.0414 | 21.4251
SLP00180201114379 | San Luis Potosí | Rayón | Rayón | CALLE MINA BARRIO GUADALUPE, 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COMONFORT Y , CALLE LA MADRID ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO GUADALUPE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYON CORRESPONDIENDO A LA ZAP 0208 ABARCANDO LAS CALLES MINA Y LA MADRID, | -99.6505 | 21.8448
SLP18180201115033 | San Luis Potosí | Guadalcázar | La Naranjita | RANCHERIA LA NARANJITA, 78890 LA NARANJITA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, CAMINO LA ROSITA- LA NARANJITA GUADALCAZAR | -100.22 | 23.211
SLP18180201116137 | San Luis Potosí | Catorce | Tanque de Dolores | CALLE BUSTAMANTE EJIDO TANQUE DE DOLORES, 78545 TANQUE DE DOLORES, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y CALLE CENTRAL, CAMINO LA CARDONCITA AL SUR DE LA LOCALIDAD EN CAMINO SALIDA A LA CARDONCITA | -101.1647 | 23.6589
SLP18180201114588 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Llano de Guadalupe | CALLE CALLE GUADALUPE 16 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LLANO DE GUADALUPE, 79560 LLANO DE GUADALUPE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRNCIPAL Y CALLE LAS PILITAS, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL | -100.6837 | 21.856
SLP00180201114597 | San Luis Potosí | Santa María del Río | El Pueblito | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EL MONTE, 79560 EL PUEBLITO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE ARROYO PASANDO EL RIO CAMINO PRINCIPAL | -100.7651 | 21.8197
SLP18180101074949 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Los Gómez | CALLE RIOVERDE TRAMO DE CALLE LOREDO A LIMITE DEL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE LEÑERO UBICADA EN COMUNIDAD LOS GOMEZ | -100.8817 | 22.1544
SLP16160300745477 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Cuchilla | Carretera Tamazunchale-San Martín Chalchicuautla km. 7, La Cuchilla, Tamazunchale, SLP. | -98.725 | 21.2861
SLP18180101079632 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE MIGUEL HIDALGO, ZONA CENTRO | -100.975 | 22.1497
SLP18180201136917 | San Luis Potosí | Matehuala |  | - | -100.6442 | 23.6464
SLP16160200683938 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | San Agustín | , , San Agustín, Mexquitic de Carmona, 78474 | -101.2831 | 22.3183
SLP16170200904239 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlalixco | , , Tlalixco | -98.8056 | 21.1833
SLP15150300584920 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | Nuevo Jomté (Nuevo May) | , , Nuevo Jom Té (Nuevo May), 79826, San Vicente Tancuayalab | -98.5857 | 21.7149
SLP17170300965848 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | - | -100.975 | 22.1497
SLP17170300955249 | San Luis Potosí | Tamuín | Los Sabinos (El Álamo) | - | -98.7789 | 21.9167
SLP17170300955489 | San Luis Potosí | Santo Domingo | San Francisco | - | -101.425 | 23.3039
SLP17170300955425 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | - | -100.2783 | 22.4275
SLP18170401055518 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | San Francisco Cuayalab | , , San Francisco Cuayalab, San Vicente Tancuayalab | -98.7178 | 21.7306
SLP16170401055577 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Privada Córdoba, 108, Fraccionamiento Buenos Aires, San Luis Potosí, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP18170401055492 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | Calle Vicente Chicosein, 19, Cedral, Cedral | -100.7264 | 23.8194
SLP18180101078835 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | Calle Constitución s.n. Tanquián de Escobedo, Tanquián de Escobedo, S.L.P. | -98.6619 | 21.6003
SLP00180201135832 | San Luis Potosí | Tamazunchale |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -100.977 | 22.1517
SLP18180201113990 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Villa de la Paz | CALLEJON CALLEJON DEL BESO 10 INTERIOR SN COLONIA LA PAZ CENTRO, 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE REFORMA, CALLE JULIAN CARRILLO EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ A MEDIACIÓN DEL CALLEJON DEL BESO | -100.7091 | 23.6759
SLP18180201113923 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Colonia Agrícola San José | COLONIA COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, 78884 COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSE MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | -100.223 | 22.5657
SLP00180201113935 | San Luis Potosí | Guadalcázar | La Ventana | EJIDO LA VENTANA, 78896 LA VENTANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO DE LA VENTANA | -100.2651 | 23.0089
SLP18180201116136 | San Luis Potosí | Catorce | Tanque de Arenas | EJIDO TANQUE DE ARENAS, 78544 TANQUE DE ARENAS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA A TANQUE DE DOLORES Y , A LAS ORILLAS DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A TANQUE DE DOLORES | -101.1977 | 23.6878
SLP18180201115901 | San Luis Potosí | Xilitla | Plan de Juárez | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO XILITLA - PETATILLO KILÓMETRO 3 + 800 INTERIOR SN RANCHO PLAN DE JÚAREZ, 79907 PLAN DE JUÁREZ, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA XILITLA Y CARRETERA PETATILLO, CARRETERA CARRETERA FEDERAL XILITLA - JALPAN LA CO | -98.991 | 21.3669
SLP18180201115278 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE FAUSTINO MARTINEZ COLONIA PRIMERO DE MAYO, 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARMELO TENORIO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A DOS CALLE DE LA CARRETERA A RIOVERDE ENTRANDO POR LA CALLE 16 DE SEP | -100.8989 | 22.1588
SLP16160200683939 | San Luis Potosí | Moctezuma | El Cúcamo | , , El Cucamo, Moctezuma, 78900 | -101.1375 | 22.6022
SLP16160200683929 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de las Trojes | , , San José de las Trojes, Matehuala, 78800 | -100.6603 | 23.7111
SLP16160300741040 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chapulhuacanito | 16 de Septiembre, , Chapulhuacanito, Tamazunchale, 79980 | -98.6717 | 21.2081
SLP16170200904298 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Amonio, 134, colonia Guanos, San Luis Potosí, municipio San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP18180201114539 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ COLONIA GUADALUPANA, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HEROES DEL 47 Y CALLE PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ, CALLE CALZADA DE GUADALUPE CASI ESQUINA CON CALLE HEROES DEL 47 | -100.7366 | 21.7899
SLP18180201115765 | San Luis Potosí | Xilitla | Puerto Tres Cruces (San Antonio Xalcuayo Uno) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL XILITLA - JALPAN - PUERTO TRES CRUCES KILÓMETRO 1 + 900 INTERIOR SN RANCHO SAN ANTONIO XALCUAYO 1, 79905 PUERTO TRES CRUCES (SAN ANTONIO XALCUAYO UNO), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRET | -99.0064 | 21.3813
SLP16160200683892 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de la Viuda (Estanque Blanco) | , , San José de la Viuda (Estanque Blanco), Matehuala, 78803 | -100.5564 | 23.6842
SLP16160200683940 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Ceiba | , , La Ceiba, Tamazunchale | -98.8731 | 21.2
SLP16160300740927 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Hac Mom (Tamaletom Segunda Sección) | , , Hac Mom (Tamaleton Segunda Sección), Tancanhuitz | -98.9217 | 21.6017
SLP16160300741114 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Mecatlán | Hermenegildo Galeana, , Mecatlán, Tamazunchale, 79991 | -98.7906 | 21.2192
SLP18180101075251 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | - | -100.9408 | 22.1831
SLP18180101075265 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | - | -100.9408 | 22.1831
SLP18180201115112 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Núñez | EJIDO NÚÑEZ, 78887 NÚÑEZ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EJIDO NUÑEZ REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO | -100.5043 | 22.69
SLP00180201115003 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamán | BARRIO , 79960 TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8795 | 21.2317
SLP18180201114577 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Barranca | CALLE LA CIENEGA 16 SIN INTERIOR SIN RANCHERIA LA BARRANCA, 79560 BARRANCA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE INSURGENTES, CALLE SIN NOMBRE POR LA CALLE PRINCIPAL POR LA CAPILLA | -100.7577 | 21.7947
SLP18180201115043 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Norias del Refugio | EJIDO NORIAS DEL REFUJIO, 78887 NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LOCALIDAD NORIAS DEL REFUJIO | -100.4759 | 23.0153
SLP18180201115911 | San Luis Potosí | Xilitla | El Sabino | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO LA FINCA - EL SABINO KILÓMETRO 2 + 900 INTERIOR SN RANCHO EL SABINO, 00000 EL SABINO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO EL MANTECO Y CARRETERA LA FINCA, BRECHA RIO TANCUILIN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 41 MUROS FIRMES | -98.9688 | 21.3194
SLP16170200904237 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cacalacayo | , , Cacalacayo | -98.7053 | 21.21
SLP00180201115632 | San Luis Potosí | Vanegas | El Tepetate | TERRACERÍA TRAMO EL TEPETATE - SAN VICENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 900 0 INTERIOR 0 EJIDO EL TEPETATE, 78511 EL TEPETATE, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ, EL CAMINO SE UBICA EN LA SALIDA DE EL TEPETATE A SAN VICENTE | -100.9976 | 24.1685
SLP18180201115635 | San Luis Potosí | Vanegas | Vanegas de Abajo | CALLE PRINCIPAL 0 INTERIOR 0 EJIDO VANEGAS DE ABAJO, 78508 VANEGAS DE ABAJO, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POT LA ESCUELA, LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN LA CALLE PRINCIPAL Y CDERCA DE LA ESCUELA | -100.8927 | 23.8694
SLP18180201115636 | San Luis Potosí | Vanegas | Zaragoza (La Vaca) | CALLE DURANDO 0 INTERIOR 0 EJIDO ZARAGOZA, 78503 ZARAGOZA (LA VACA), VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y CALLE LOS PINOS, LOS CUARTOS SE UBICAN EN DURANGO Y XOCHIMILCO | -101.0536 | 24.04
SLP18180201115167 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Guadalcázar | CALLE JAVIER MINA EJIDO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | -100.395 | 22.6214
SLP18180201132716 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Paseo de los Olmos, 129, colonia La Florida, Matehuala, Matehuala, S.L.P. | -100.6444 | 23.6464
SLP18180201136573 | San Luis Potosí | Matehuala |  | - | -100.6442 | 23.6464
SLP00180201136199 | San Luis Potosí | Guadalcázar |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -100.977 | 22.1517
SLP18170401055525 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Avenida del Parque, s.n. Ciudad Satélite, San Luis Potosí, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP18180101078848 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Avenida Cocoyoc, 301, Fraccionamiento Ex Hacienda de Bravo, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP15170100854456 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Real de las Haciendas, s.n. La Campiña, San Luis Potosí, | -100.975 | 22.1497
SLP00180201113961 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Santa María Picula | BARRIO EL CERRO, 79960 SANTA MARÍA PICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7448 | 21.2033
SLP17170300954906 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Temascalillo | - | -100.6606 | 21.6172
SLP18180101055618 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | El Coyote | , , El Coyote, Villa Hidalgo, S.L.P. | -100.5742 | 22.8972
SLP18180101079558 | San Luis Potosí | Rioverde | Progreso | - | -100.1281 | 22.2283
SLP18180101079678 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | VARIAS CALLES DE ZONA ORIENTE | -100.975 | 22.1497
SLP18180201113922 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Colonia Agrícola San José | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, 78884 COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA COL. AGRÍCOLA SAN JOSE | -100.2228 | 22.5635
SLP00180201115046 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Texochitl | BARRIO , 79960 TEXOCHITL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8182 | 21.2256
SLP18180201115349 | San Luis Potosí | Xilitla | Suchiayo | TERRACERÍA TRAMO SUCHIAYO - LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR SN RANCHO SUCHIAYO, 00000 SUCHIAYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA SUCHIAYO Y TERRACERIA TLAMAYA, TERRACERIA LA JOYA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 38 MUROS FIRMES SE UBI | -98.9918 | 21.417
SLP18180201115912 | San Luis Potosí | Xilitla | El Sabino | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO LA FINCA - EL SABINO KILÓMETRO 2 + 900 INTERIOR SN RANCHO EL SABINO, 00000 EL SABINO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO EL MANTECO Y CARRETERA LA FINCA, BRECHA RIO TANCUILIN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 21 TECHOS FIRMES | -98.9706 | 21.3192
SLP18180201115769 | San Luis Potosí | Xilitla | La Tinaja | TERRACERÍA TRAMO CRUZTITLA - LA TINAJA EL CRISTIANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 INTERIOR SN RANCHO LA TINAJA EL CRISTIANO, 00000 LA TINAJA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA CRUZTITLA Y TERRACERIA AGUA PUERCA, CAMINO ARROYO SECO LA CONS | -98.9543 | 21.3927
SLP18180201116117 | San Luis Potosí | Catorce | Real de Catorce | CALLE PURISIMA PUEBLO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PURISIMA Y CALLE LA SIERPE, CALLE CERRO DE GALAVIZ AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD EN EL BARRIO CONOCIDO COMO LA PURISIMA | -100.8883 | 23.6882
SLP18180201116121 | San Luis Potosí | Catorce | Las Adjuntas | RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 78566 LAS ADJUNTAS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , EN CALLES DE LA LOCALIDAD | -100.9029 | 23.6363
SLP18170401055482 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Camino Antiguo al Aguaje, 1021-C, Fraccionamiento Aguazal Agua Real (Agua Clara), San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP18170401055508 | San Luis Potosí | Rioverde | El Jabalí | , , El Jabalí, Rioverde | -100.0536 | 21.8853
SLP18170401055542 | San Luis Potosí | Villa Juárez | La Gavia | , , La Gavia, Villa Juárez | -100.1761 | 22.2483
SLP18170401055545 | San Luis Potosí | Zaragoza | Cerro Gordo | , , Cerro Gordo, Zaragoza | -100.8064 | 21.975
SLP18180101061765 | San Luis Potosí | Vanegas | Vanegas | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 0 COLONIA VANEGAS, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JONGITUD BARROS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE IDENT | -100.9506 | 23.889
SLP18180101055635 | San Luis Potosí | Cárdenas | El Aguaje | , , El Aguaje, Cárdenas, S.L.P. | -99.6344 | 22.0292
SLP18170401055532 | San Luis Potosí | Tanlajás | Agualoja | , , Agualoja, Tanlajás | -98.8486 | 21.6889
SLP00180201115848 | San Luis Potosí | Xilitla | Ahuacatlán de Jesús | CALLE REVOLUCION INTERIOR SN PUEBLO AHUACATLAN, 79920 AHUACATLÁN DE JESÚS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CARRETERA CARRETERA FEDERAL XILITLA - JALPAN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 35 TECHOS FIRMES SE UBICAN EN VIVIENDAS P | -99.0533 | 21.3212
SLP18180201134183 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE NOGALES CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO DE CALLE SOLEDAD A AV. SAN LUIS, COL. LOS FRESNOS. | -100.9408 | 22.1831
SLP16160200667982 | San Luis Potosí | Vanegas | Vanegas | - | -100.9506 | 23.8839
SLP18170401055497 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Barrio Tepetzintla Dos | , , Barrio Tepetzintla Dos, Coxcatlán | -98.8936 | 21.5378
SLP18180201114895 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Colonia Menonita del Huizache | COLONIA COLONIA MENONITA DEL HUIZACHE, 78880 COLONIA MENONITA DEL HUIZACHE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, CARRETERA 57 CAMINO RUMBO A LA COLONIA MENONITA | -100.5074 | 22.9178
SLP00180201115017 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Buenos Aires Retroceso | BARRIO , 79960 BUENOS AIRES RETROCESO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8831 | 21.2161
SLP17180101076210 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Fracción el Aguaje | - | -100.9356 | 22.0972
SLP17170401021864 | San Luis Potosí | Xilitla | El Rincón | PUEBLO , 00000 EL RINCÓN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, | -99.0178 | 21.4276
SLP18170401055505 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | El Palmar Primero | Contar con una mejor y adecuada infraestructura física educativa | -101.0944 | 22.3692
SLP18170401055535 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | La Boca | , , La Boca, Villa de la Paz | -100.7311 | 23.6578
SLP17170401055473 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Coronel Romero, 650, Colonia Estadio, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP17180101074958 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Laguna de San Vicente | , , Laguna de San Vicente, Villa de Reyes, S.L.P. | -100.8603 | 21.9467
SLP16170200904753 | San Luis Potosí | Tamuín | Estación Tamuín | Carretera Tamuín-Estación Tamuín Km. 7.5, Estación Tamuín, C.P.79200 | -98.8111 | 22.0775
SLP16170200904267 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chapulhuacanito | Camino a Aguamolo km. 0.7, Chapulhuacanito, municipio Tamazunchale, S.L.P. | -98.6717 | 21.2081
SLP18180101075276 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | - | -100.9408 | 22.1831
SLP18180101078831 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Agua del Medio | Calle Juárez, 3, Agua del Medio, Villa Juárez, S.L.P. | -100.2358 | 22.1639
SLP18180201114369 | San Luis Potosí | Matlapa | Tepetzintla | BARRIO , 79970 TEPETZINTLA, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8221 | 21.3042
SLP18180201114120 | San Luis Potosí | Alaquines | Olla del Durazno (Joya del Durazno) | CALLE HÉROES DE NACOZARI INTERIOR SN EJIDO OLLA DEL DURAZNO, 79360 OLLA DEL DURAZNO (JOYA DEL DURAZNO), ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE NIÑOS HÉROES PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 18 KM | -99.4629 | 21.9868
SLP16160300741288 | San Luis Potosí | Tampacán | Cuayahual | Avenida Prof. Crisogono S. Lara, , Cuayahual, Tampacán, 79946 | -98.7806 | 21.4014
SLP17170401044440 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | - | -100.975 | 22.1497
SLP18180201113911 | San Luis Potosí | Guadalcázar | San Ignacio | EJIDO SAN IGNACIO, 78890 SAN IGNACIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EN EL EJIDO SAN IGNACIO | -100.1778 | 23.1919
SLP00180201114037 | San Luis Potosí | Matlapa | Zacayo | BARRIO , 79970 ZACAYO, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.9127 | 21.3181
SLP18180201113946 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Crucero de Charco Cercado (El Parador) | EJIDO CRUCERO DE CHARCO CERCADO (EL PARADOR), 78880 CRUCERO DE CHARCO CERCADO (EL PARADOR), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, CRUCERO DE CHARCO CERCADO | -100.4844 | 22.8585
SLP00180201114152 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Cañada de Yáñez | CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA CAÑADA DE YAÑEZ, 79560 CAÑADA DE YÁÑEZ, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE POR LA ENTRADA PASANDO EL PANTEON POR EL ARROYO DE LAS CENIZAS A LA DERECHA | -100.6517 | 21.8023
SLP18180201115623 | San Luis Potosí | Vanegas | La Noria de Jesús | CAMINO TRAMO NORIA DE JESUS - CARRETERA EL SALADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 850 0 INTERIOR 0 EJIDO NORIA DE JESÚS, 78514 LA NORIA DE JESÚS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO NORIA DE JESUS Y CAMINO SALADO, EL CAMINO SE COSNTRUIRA DE NORIA DE J | -100.7227 | 24.2285
SLP18180201115624 | San Luis Potosí | Vanegas | La Noria de Jesús | CALLE MIGUEL HIDALGO 0 INTERIOR 0 RANCHERIA NORIA DE JESÚS, 78514 LA NORIA DE JESÚS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA VIVIENDAS SE UBICAN EN MIGUEL HIDALGO Y LAZARO CARDENAS | -100.7228 | 24.2258
SLP18180201115519 | San Luis Potosí | Xilitla | El Zancudo | TERRACERÍA TRAMO POTRERILLOS - EL ZANCUDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 INTERIOR SN BARRIO POTRERILLOS, 79920 EL ZANCUDO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA POTRERILLOS Y CAMINO AGUA DE LA PEÑA, CARRETERA CARRETERA FEDERAL XILITLA - JALPAN L | -99.0951 | 21.3118
SLP18180201115117 | San Luis Potosí | Guadalcázar | La Pólvora | CALLE EL TROPEZÓN MORELOS EJIDO LA PÓLVORA, 78897 LA PÓLVORA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD LA PÓLVORA | -100.3384 | 22.9255
SLP18180201116131 | San Luis Potosí | Catorce | Poblazón | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POBLAZÓN, 78560 POBLAZÓN, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -100.9426 | 23.7377
SLP18180201116041 | San Luis Potosí | Guadalcázar | La Hincada | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA HINCADA, 78884 LA HINCADA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, ENFRENTE DEL BORDO DE ABREVADERO | -100.1084 | 22.6597
SLP00180201115385 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Guaxcuaco | BARRIO , 79960 GUAXCUACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8781 | 21.2015
SLP00180201115119 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Pozas de Santa Ana | EJIDO POZAS DE SANTA ANA, 78887 POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO DE POZAS DE SANTA ANA | -100.4595 | 22.8076
SLP17170401022644 | San Luis Potosí | Xilitla | La Conchita | PUEBLO , 00000 LA CONCHITA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, | -98.9896 | 21.3946
SLP16170200904248 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Coahuica | , , Coahuica, municipio Tamazunchale | -98.8503 | 21.2242
SLP17180101074622 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista | Calle Aquiles Serdán con Niños Héroes, s.n. Villa de Arista, Villa de Arista, S.L.P. | -100.8483 | 22.6447
SLP16160200683895 | San Luis Potosí | Matehuala | San Miguel | , , San Miguel, Matehuala, 78827 | -100.5456 | 23.3133
SLP16160300745474 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Cuchilla | Carretera Tamazunchale-San Martín Chalchicuautla km. 7, La Cuchilla, Tamazunchale, SLP. | -98.725 | 21.2861
SLP17170401044579 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | - | -99.0186 | 21.9869
SLP18170401055495 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tampuchón | , , Tampuchon, Coxcatlán | -98.9514 | 21.51
SLP18170401055500 | San Luis Potosí | Huehuetlán | San José | , , San José (San José de las Flores), Huehuetlán | -98.9867 | 21.5497
SLP18180201113933 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Santo Domingo | EJIDO SANTO DOMINGO, 78883 SANTO DOMINGO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO SANTO DOMINGO GUADALCAZAR | -100.2852 | 22.864
SLP18180201113939 | San Luis Potosí | Guadalcázar | La Ventana | EJIDO LA VENTANA, 78896 LA VENTANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD DE LA VENTANA GUADALCAZAR | -100.2652 | 23.0095
SLP18180201113987 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Villa de la Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7132 | 23.6754
SLP18170401055480 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Curie, s.n. colonia 6 de Junio, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP16170200904281 | San Luis Potosí | Rioverde | San Bartolo | , , San Bartolo, municipio Rioverde, S.L.P. | -100.0453 | 22.3036
SLP18180201139813 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE GARCÍA DIEGO, TRAMO DE CALLE MARIANO ÁVILA A CALLE ALFREDO M. TERRAZAS | -100.975 | 22.1497
SLP18180201115617 | San Luis Potosí | Vanegas | Vanegas | CALLE COAHUILA 0 INTERIOR 0 COLONIA VANEGAS, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE VCERACRUZ, CALLE SAN LUIS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE COAHUILA ENTRE LAS CALLES DE DURANGO VERACRUZ, Y SAN LUIS | -100.9469 | 23.8834
SLP18180201114553 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HEROES DEL 47 Y CALLE MARIANO ABASOLO, TERRACERIA SIN NOMBRE AL TERMINAR LA CALLE PORFIRIO DIAZ, CAMINOA LA CARDONA | -100.7398 | 21.7903
SLP00180201115651 | San Luis Potosí | Xilitla | Tlahuilapa | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO LA CONCHITA - ENTRONQUE XILITLA - JALPAN - EL JOBO KILÓMETRO 5 + 500 INTERIOR SN RANCHO LAS CRUCITAS, 79917 TLAHUILAPA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LA CONCHITA Y CERRADA EL JOBO, TERRACERIA TLAMIMIL LA CO | -98.9714 | 21.4201
SLP18180201115346 | San Luis Potosí | Xilitla | Soledad de Zaragoza | TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL XILITLA - JALPAN - AGUA DE LA PEÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 INTERIOR SN RANCHO SOLEDAD DE ZARAGOZA, 79920 SOLEDAD DE ZARAGOZA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL X | -99.0805 | 21.3359
SLP18180201115360 | San Luis Potosí | Xilitla | Ejido Xilitlilla | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL XILITLA - JALPAN - XILITLILLA EJIDO KILÓMETRO 2 + 400 INTERIOR SN RANCHO XILITLILLA, 79920 EJIDO XILITLILLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA EL BARRIO Y CARRETERA EL RINCÓN DE ZACA | -99.0446 | 21.3647
SLP18180201116019 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Buenavista | CALLE HIDALGO 28 EJIDO BUENAVISTA, 78884 BUENAVISTA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO DE BUENAVISTA CALLE HIDALGO | -100.1521 | 22.5936
SLP18180201116023 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Buenavista | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO BUENAVISTA, 78884 BUENAVISTA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALDO Y CALLE ALDAMA, LA UBICACION MIGUEL HIDALGO Y ALDAMA EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA GUADALCAZAR | -100.1389 | 22.601
SLP18180201116053 | San Luis Potosí | Guadalcázar | El Milagro de Guadalupe | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL MILAGRO DE GUADALUPE, 78893 EL MILAGRO DE GUADALUPE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DEL BORDO | -100.4429 | 23.1474
SLP18180201116073 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 24 DE FEBERERO NIVELACION DE TIERRAS CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE COL. EMILIANO ZAPATA | -100.7257 | 23.8068
SLP18180201115633 | San Luis Potosí | Vanegas | El Tepetate | CALLE PRINCIPAL 0 INTERIOR 0 EJIDO EL TEPETATE, 78511 EL TEPETATE, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE INSURGENTES LOS TECHOS SE UBICAN EN LA PRINCIPAL LUIS ECHEVERIA, INSURGENTES | -100.9981 | 24.1735
SLP18170401055501 | San Luis Potosí | Lagunillas | El Epazote | , , El Epazote, Lagunillas | -99.5042 | 21.5725
SLP18170401055509 | San Luis Potosí | Rioverde | El Jabalí | , , El Jabalí, Rioverde | -100.0536 | 21.8853
SLP16170200904327 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Palo Seco (El Gato) | , , Palo Seco (El Gato), municipio Villa Juárez, S.L.P. | -100.1919 | 22.3542
SLP16170200904311 | San Luis Potosí | Tamuín | Emiliano Zapata | , , Emiliano Zapata, municipio Tamuín, S.L.P. | -98.8292 | 22.1722
SLP16160300741340 | San Luis Potosí | Tampacán | Las Mesas | Lázaro Cárdenas, , Las Mesas, Tampacán, 79941 | -98.8042 | 21.4275
SLP18180201139903 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE GARCÍA DIEGO, TRAMO DE CALLE TOMASA ESTEVES A CALLE BENIGNO ARRIAGA | -100.975 | 22.1497
SLP18170401055520 | San Luis Potosí | Santa Catarina | Lagunitas | , , Lagunitas, Santa Catarina | -99.5206 | 21.4383
SLP18180101068198 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | - | -100.7264 | 23.8194
SLP18180201113929 | San Luis Potosí | Guadalcázar | San Rafael de los Nietos | RANCHERIA SAN RAFAEL DE LOS NIETOS, 78884 SAN RAFAEL DE LOS NIETOS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, RANCHO SAN RAFAEL DE LOS NIETO | -100.1708 | 22.6612
SLP00180201115801 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Las Enramadas | CALLE GUERRERO GUERRA RANCHERIA LAS ENRAMADAS, 79460 LAS ENRAMADAS, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ, ENTRANDO A LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE GUERRERO GUERRA A LA ALTURA DE LAS ULTIMAS DOS CASAS. | -100.1215 | 22.361
SLP00180201115808 | San Luis Potosí | Villa Juárez | San José del Matorral | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL MATORRAL - VILLA JUÁREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 000 RANCHERIA SAN JOSE DEL MATORRAL, 79460 SAN JOSÉ DEL MATORRAL, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ, CAMINO SACA COSECHAS SAN JOSÉ DEL MATORRAL A VILLA JUÁREZ. | -100.2752 | 22.3478
SLP18180201115774 | San Luis Potosí | Xilitla | Cerro Quebrado | TERRACERÍA TRAMO APETZCO - CERRO QUEBRADO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 700 INTERIOR SN RANCHO CERRO QUEBRADO, 79927 CERRO QUEBRADO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO VILLA DE GUADALUPE Y CAMINO EL RINCON CERRO QUEBRADO, CAMINO LAS JOYAS LA CONST | -99.0388 | 21.4065
SLP18180201139058 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | FRACCIÓN RIVERA | -100.9408 | 22.1831
SLP17170401044576 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | La Hediondilla | - | -101.8569 | 22.815
SLP18170401055533 | San Luis Potosí | Villa de Guadalupe | Guadalupito | , , Guadalupito, Villa de Guadalupe | -100.6764 | 23.43
SLP18170401055536 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Granja San Martín (Las Caleras) | , , Granja San Martín (Las Caleras), Granja San Martín (Las Caleras) | -100.835 | 21.8886
SLP18170401055538 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Bledos | Calle Niños Héroes, 45, Bledos, Villa de Reyes | -101.1164 | 21.8425
SLP18170401055543 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | Calle Santa Mónica. s.n. Xilitla, Xilitla | -98.9894 | 21.3853
SLP18180201116068 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CALLE V. CHICOSEIN COLONIA CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ, A 500 METROS DE PLAZA DE TOROS | -100.7314 | 23.8222
SLP18180201115114 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Peyote | EJIDO PEYOTE, 78887 PEYOTE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, REHABILITACIÓN DE CAMINO EJIDO PEYOTE | -100.6049 | 22.6558
SLP18180201115125 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Pozo de Acuña | CALLE PRINCIPAL EJIDO POZO DE ACUÑA, 78885 POZO DE ACUÑA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL | -100.261 | 22.5717
SLP17170300955374 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamcuime | - | -99.0106 | 21.6017
SLP16160200683888 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Montura, 145, Matehuala, Matehuala | -100.6444 | 23.6464
SLP18180201115272 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE CARLOS NIETO COLONIA PRIMERO DE MAYO, 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARMELO TENORIO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A DOS CALLES DE LA CARRETERA A RIOVERDE ENTRANDO POR LA CALLE 16 DE SEPTIEM | -100.8989 | 22.1592
SLP00180201116050 | San Luis Potosí | Guadalcázar | El Milagro de Guadalupe | EJIDO EL MILAGRO DE GUADALUPE, 78893 EL MILAGRO DE GUADALUPE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO EL MILAGRO DE GUADALUPE | -100.448 | 23.1435
SLP18180201115629 | San Luis Potosí | Vanegas | Santa Teresa | CALLE CERCA DE LA ESCUELA 0 INTERIOR 0 EJIDO SANTA TERESA, 78513 SANTA TERESA, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ, LAS VIVIENDAS SE UBICAN CERCA DE LA ESCUELA Y POR EL CAMINO QUE VA ALA COMUNIDAD DE TANQUE DE LOPEZ | -100.8943 | 24.2579
SLP18180201115752 | San Luis Potosí | Xilitla | Las Crucitas | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO TLAHUILAPA - LAS CRUCITAS KILÓMETRO 1 + 350 INTERIOR SN RANCHO LAS CRUCITAS, 79917 LAS CRUCITAS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TLAHUILAPA Y CARRETERA EL JOBO, CAMINO TLAMIMIL LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 40 MUROS | -98.9691 | 21.4216
SLP18180201115860 | San Luis Potosí | Xilitla | El Balcón | TERRACERÍA TRAMO EL BALCON - SOLEDAD DE ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 INTERIOR SN RANCHO EL BALCON, 00000 EL BALCÓN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA XILITLA Y CARRETERA AHUACATLAN, TERRACERIA SOLEDAD DE ZARAGOZA LA CONSTRUCCIÓN DE | -99.0475 | 21.3404
SLP18180201115780 | San Luis Potosí | Xilitla | El Naranjal Dos | TERRACERÍA TRAMO LOS POCITOS - AHUEHUEYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 250 INTERIOR SN RANCHO EL NARANJAL (LA CEIBA), 79900 EL NARANJAL DOS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA LOS POCITOS Y CARRETERA AHUEHUEYO, TERRACERIA TEPETZINTLA LA CONSTRUC | -98.9351 | 21.383
SLP18180201116032 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Charco Cercado | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO CHARCO CERCADO, 78880 CHARCO CERCADO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DENTRO DE LA LOCALIDAD | -100.5065 | 22.862
SLP17170300964177 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | - | -100.6444 | 23.6464
SLP16160200640911 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tepetzintla | 0258 Tepetzintla, 79983 | -98.7328 | 21.2289
SLP17170401048281 | San Luis Potosí | Santa Catarina | Santa Catarina | - | -99.4958 | 21.6572
SLP18180101078829 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | Calle Carranza y Niños Héroes s.n. Axtla de Terrazas, Axtla de Terrazas, S.L.P. | -98.875 | 21.4364
SLP18180101078836 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | Calle Vicente Guerrero, 9, Cárdenas, Cárdenas, S.L.P. | -99.6439 | 21.9967
SLP18180201116206 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | CALLE CANELO COLONIA AURORA, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE PIRUL, CALLE FRESNOS RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE CANELO ENTRE CALLES JACARANDAS Y PIRUL, COL AURORA, EN CERRITOS, S.L.P. ACCESANDO POR | -100.2946 | 22.4348
SLP18180201115037 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Las Negritas | EJIDO LAS NEGRITAS, 78883 LAS NEGRITAS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, REHABILITACIÓN DE 10 TECHOS EN LAS NEGRITAS | -100.1623 | 22.7931
SLP18180201115342 | San Luis Potosí | Xilitla | San Pedro Huitzquilico | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO TLAMAYA - SAN PEDRO HUITZQUILICO KILÓMETRO 6 + 20 INTERIOR SN RANCHO SAN PEDRO HUITZQUILICO, 79915 SAN PEDRO HUITZQUILICO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TLAMAYA Y CARRETERA SAN ANTONIO HUITZQUILICO, CAMINO | -99.0118 | 21.4549
SLP18180201115170 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Guadalcázar | PUEBLO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | -100.4 | 22.618
SLP18180201116042 | San Luis Potosí | Guadalcázar | La Hincada | EJIDO LA HINCADA, 78884 LA HINCADA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, REHABILITACIÓN DE TECHOS DE LAMINA EN LA HINCADA | -100.1071 | 22.661
SLP18180201143189 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | - | -99.0186 | 21.9869
SLP18180201114127 | San Luis Potosí | Alaquines | Rancho de Pro | CALLE LÓPEZ INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO DE PRO, 79360 RANCHO DE PRO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE Y CALLE , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 6 KM HACIA EL SURESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSÉ DEL CORITO HASTA LLEGAR A LA | -99.5786 | 22.0974
SLP18180201114461 | San Luis Potosí | Santa María del Río | La Huerta | CALLE LOS PINOS 220 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA HUERTA, 79560 LA HUERTA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL PASANDO LA LOCALIDAD DE PEREGRINA DE ARRIBA | -100.6036 | 21.8945
SLP12130100124723 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP18180201139076 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | San José | CALLE CAMINO ANTIGUO A SAN JOSE DEL BARRO, TRAMO DE CALLE CAMPOSANTO A AV. SAN LORENZO, COL. SAN JOSE. | -100.8744 | 22.2172
SLP18180201113913 | San Luis Potosí | Guadalcázar | San Ignacio | EJIDO SAN IGNACIO, 78890 SAN IGNACIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, SAN IGNACIO GUADALCAZAR | -100.1762 | 23.1887
SLP18170401055519 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | San Vicente Tancuayalab | Carretera San Vicente - El Higo, km. 1, San Vicente Tancuayalab, San Vicente Tancuayalab | -98.5878 | 21.7183
SLP18180201114396 | San Luis Potosí | Alaquines | San Antonio | CALLE INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO, 79360 SAN ANTONIO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 1 KM HACIA EL SUROESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-CÁRDENAS HASTA EL CRUCERO DEL LLANO CONTINUAR A LA IZQUIERDA Y AVANZ | -99.6599 | 22.0968
SLP18180101078852 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tambaca | Calle Otilio E. Montaño, s.n. Tambaca, Tamasopo, S.L.P. | -99.3044 | 21.96
SLP18180201116093 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE FLOR SILVESTRE COLONIA GRAL. IGNACIO MARTÍNEZ, 78360 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LEON GARCIA Y CALLE FLOR DE CANELA, CALLE FLOR DE LIS ACCESO POR BOULEVARD ANTONIO ROCHA CORDERO | -100.9752 | 22.1149
SLP18170401055481 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Gabriel García, 183, colonia Wenceslao Victoria Soto, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP18180101055628 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Juan Sarabia, 112, Soledad de Graciano Sánchez, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. | -100.9408 | 22.1831
SLP17180101074166 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.975 | 22.1497
SLP18180101078828 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | Avenida Manuel José Othón s.n. Santa María del Río, Santa María del Río, S.L.P. | -100.7361 | 21.7975
SLP18180101078853 | San Luis Potosí | Matehuala | Cerrito Blanco | Calle José Vasconcelos, s.n. Cerrito Blanco, Matehuala, S.L.P. | -100.5828 | 23.67
SLP18180101078832 | San Luis Potosí | Zaragoza | Villa de Zaragoza | Calle Pista, 100, colonia La Sauceda, Villa de Zaragoza, Zaragoza, S.L.P. | -100.7297 | 22.0397
SLP18180201116064 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CALLE CARRETERA 62 COLONIA CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ, A UN COSTADO DE MARIETA | -100.7021 | 23.7976
SLP18180201116071 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | BOULEVARD RICARDO FLORES MAGON COLONIA CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ, BOULEVARD FLORES MAGON | -100.7223 | 23.8257
SLP18180201136548 | San Luis Potosí | Matehuala |  | - | -100.6442 | 23.6464
SLP18170401055503 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | San Marcos (San Marcos Carmona) | Ave. Damián Carmona, 1, San Marcos (San Marcos Carmona), Mexquitic de Carmona | -101.0533 | 22.1922
SLP18180101055792 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixteamel | Calle Francisco I. Madero, s.n. Ixteamel, Tamazunchale, S.L.P. | -98.7967 | 21.2828
SLP18170401055507 | San Luis Potosí | Rioverde | El Jabalí | , , El Jabalí, Rioverde | -100.0536 | 21.8853
SLP18180101078834 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | Calle Julián Carrillo, s.n. colonia El Terraplén, Tanquián de Escobedo, Tanquián de Escobedo, S.L.P. | -98.6619 | 21.6003
SLP18180101078839 | San Luis Potosí | Guadalcázar | La Campana | , , La Campana, Guadalcázar, S.L.P. | -100.4958 | 22.7375
SLP17170300964240 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | - | -100.6444 | 23.6464
SLP18180101078856 | San Luis Potosí | Matehuala | San Miguel | , , San Miguel, Matehuala, S.L.P. | -100.5456 | 23.3133
SLP18180201114175 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Villela | CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA VILLELA, 79560 VILLELA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRICIPAL Y CALLE NUEVA, CALLE SIN NOMBRE POR LA CALLE NUEVA | -100.7218 | 21.6782
SLP18180201113992 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Jaquis | EJIDO JAQUIS, 78837 JAQUIS, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD DE JAQUIS SE ENCUENTRA A 7 KM DE LA COMUNIDAD DE LAURELES AL SUR DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | -100.7928 | 23.6366
SLP18180201113896 | San Luis Potosí | Guadalcázar | El Quelital | EJIDO EL QUELITAL, 78884 EL QUELITAL, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN LA COMUNIDAD DEL QUELITAL | -100.1946 | 22.5493
SLP18180201113931 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Santa Rita del Rucio | RANCHERIA SANTA RITA DEL RUCIO, 78897 SANTA RITA DEL RUCIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, RANCHO DE SANTA RITA DEL RUCIO | -100.3034 | 23.0643
SLP17170401022446 | San Luis Potosí | Xilitla | Nuevo Miramar | PUEBLO , 00000 NUEVO MIRAMAR, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, | -99.0348 | 21.3805
SLP17170401048272 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | - | -98.875 | 21.4364
SLP18180101055613 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | San Lorenzo | , , San Lorenzo, Villa de Reyes, s.l.p. | -100.8681 | 21.9061
SLP00180201115802 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Juan Domínguez | CAMINO TRAMO JUAN DOMINGUEZ - POTERO DE LA COMUNIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 RANCHERIA JUAN DOMINGUEZ, 79460 JUAN DOMÍNGUEZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LAS FINCAS Y CAMINO LA GAVIA, INICIA ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD POR EL | -100.2171 | 22.2296
SLP18180201116027 | San Luis Potosí | Guadalcázar | El Puerto de la Clavellina | EJIDO EL PUERTO DE LA CLAVELLINA, 78894 EL PUERTO DE LA CLAVELLINA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO EL PUERTO DE LA CLAVELLINAS | -100.1212 | 23.1212
SLP18180201115619 | San Luis Potosí | Vanegas | El Gallo | CALLE PRIVADA MORENO INTERIOR 0 EJIDO EL GALLO, 78512 EL GALLO, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ, SE UBICA CERCA DEL TANQUE ELEVADO Y ESCUELA PRIMARIA | -100.9147 | 24.2171
SLP18180201115120 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Pozas de Santa Ana | CALLE PIPILA INTERIOR N/A EJIDO POZAS DE SANTA ANA, 78887 POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO POZAS DE SANTA ANA CALLE PIPILA | -100.4545 | 22.8091
SLP18180201115123 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Pozas de Santa Ana | EJIDO POZAS DE SANTA ANA, 78887 POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO POZAS DE SANTA ANA | -100.4584 | 22.8063
SLP18180201116133 | San Luis Potosí | Catorce | San Antonio de la Cruz | RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA CRUZ, 78563 SAN ANTONIO DE LA CRUZ, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA A REAL DE CATORCE, CAMINO A POTRERILLOS AL NORTE DE LA LOCALIDAD CALLE AUN SIN NOMBRE | -100.8451 | 23.7771
SLP18180201115914 | San Luis Potosí | Xilitla | San Antonio Huitzquilico (Barrio Centro) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO TLAMAYA - SAN ANTONIO HUITZQUILICO KILÓMETRO 8 + 500 INTERIOR SN RANCHO SAN ANTONIO HUITZQUILICO, 79920 SAN ANTONIO HUITZQUILICO (BARRIO CENTRO), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO BUENA VISTA Y CAMINO LA JOYA DEL | -98.9984 | 21.4782
SLP18180201116052 | San Luis Potosí | Guadalcázar | El Milagro de Guadalupe | CALLE PITAYO EJIDO EL MILAGRO DE GUADALUPE, 78893 EL MILAGRO DE GUADALUPE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL MILAGRO DE GUADALUPE | -100.4469 | 23.1431
SLP18180201115862 | San Luis Potosí | Xilitla | El Cañón | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO LAS TIENDAS - EL CAÑON KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR SN RANCHO EL CAÑÓN, 79913 EL CAÑÓN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LAS TIENDAS Y BRECHA EL NACIMIENTO, CARRETERA SAN PEDRO HUITZQUILICO LA CONSTRUCCIÓN DE LO | -99.0029 | 21.4367
SLP16160300743954 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Palo Seco (El Gato) | , ,Palo Seco (El Gato), Villa Juárez | -100.1919 | 22.3542
SLP16170401055567 | San Luis Potosí | Rioverde | San José del Tapanco | Benito Juárez, 21, San José del Tapanco, Rioverde | -99.9072 | 21.7722
SLP18180101074921 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE AZTECAS, TRAMO DE CALLE VALLE DE TANGAMANGA A CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS 2DA SECC. C.P. 78436 | -100.9408 | 22.1831
SLP18180201116069 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CALLE JUAREZ COLONIA CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ, AUN COSTADO DE PLAZA DE TOROS | -100.7296 | 23.8214
SLP18180201115347 | San Luis Potosí | Xilitla | Suchiayo | TERRACERÍA TRAMO SUCHIAYO - LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR SN RANCHO SUCHIAYO, 00000 SUCHIAYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SUCHIAYO Y CARRETERA TLAMAYA, CARRETERA LA JOYA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 38 MUROS FIRMES SE UBICAN | -98.9913 | 21.4172
SLP00180201115882 | San Luis Potosí | Xilitla | Ejido Peña Blanca Limontitla | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO LA HERRADURA - HUICHIHUAYAN KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR SN RANCHO LIMONTITLA, 00000 EJIDO PEÑA BLANCA LIMONTITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LA HERRADURA Y CARRETERA HUICHIHUAYAN, CAMINO PEÑA BLANCA LA CO | -98.9628 | 21.455
SLP18180201114585 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Laborcilla | CALLE LOS NOGALES 10 SIN INTERIOR 0 0 RANCHERIA LABORCILLA, 79560 LABORCILLA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE POR EL CAMINO PRINCIPAL | -100.3754 | 21.8263
SLP00180201115806 | San Luis Potosí | Villa Juárez | San Isidro | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN ISIDRO, 79460 SAN ISIDRO, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD. | -100.1977 | 22.1785
SLP18180201116038 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Estanque Blanco | EJIDO ESTANQUE BLANCO, 78893 ESTANQUE BLANCO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, ESTANQUE BLANCO GUADALCAZAR | -100.2903 | 23.1088
SLP00180201115378 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE CUITLAHUAC BARRIO ZACATIPAN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DEL BARRIO DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7732 | 21.2472
SLP18180201116076 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CALLE V. CHICOSEIN COLONIA CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ, AUN COSTADO DEL ESTADIO DE BEIS BOL | -100.7292 | 23.8176
SLP18180201116024 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Buenavista | EJIDO BUENAVISTA, 78884 BUENAVISTA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO DE BUENAVISTA GUADALCAZAR | -100.1432 | 22.5975
SLP16160200640887 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | , , Emiliano Zapata, Tamazunchale, | -98.7914 | 21.2628
SLP17170401044443 | San Luis Potosí | Xilitla | Pilateno | - | -98.9692 | 21.3317
SLP18170401055529 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Votan, s.n. colonia Retornos, San Luis Potosí, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP18170401055506 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle Zacatecas, s.n. Colonia San Rafael, Rioverde | -99.9928 | 21.9325
SLP18180101061766 | San Luis Potosí | Vanegas | Vanegas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9506 | 23.8839
SLP18180101078854 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Calle Montura s.n. colonia Niños Héroes, Matehuala, Matehuala, S.L.P. | -100.6444 | 23.6464
SLP16160300740932 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tancanhuitz | Francisco I. Madero, 64, Tancanhuitz, 79800 | -98.9667 | 21.5956
SLP16170200904225 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | , , Tamazunchale | -98.7914 | 21.2628
SLP00180201113959 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Santa María Picula | BARRIO LA CEIBA, 79960 SANTA MARÍA PICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.749 | 21.1997
SLP18180201136722 | San Luis Potosí | Matehuala |  | - | -100.6442 | 23.6464
SLP18180101055626 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Prolongación Santos Degollado, 135, Garita de Jalisco, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP18170401055490 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Desengaño | Contar con una mejor y adecuada infraestructura física educativa | -98.8531 | 21.8533
SLP18180101055622 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Paso del Norte s.n. colonia Fovissste, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP18170401055513 | San Luis Potosí | Salinas | Palma Pegada | , , Palma Pegada, Salinas | -101.7894 | 22.7114
SLP18180201115626 | San Luis Potosí | Vanegas | La Punta (San José de la Punta) | CALLE POR LA ESCUELA 0 INTERIOR 0 EJIDO LA PUNTA (SAN JOSÉ DE LA PUNTA), 78500 LA PUNTA (SAN JOSÉ DE LA PUNTA), VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE POR LA CAPILLA Y , LAS VIVIENDAS SE IDENTIFICAN POR LA ESCUELA Y LA CAPILLA | -100.875 | 23.9103
SLP18180201116082 | San Luis Potosí | Cedral | Jesús María | RANCHO JESUS MARIA, 78520 JESÚS MARÍA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ, A 500 METROS DE CAPILLA | -100.6326 | 23.8683
SLP18180201116090 | San Luis Potosí | Cedral | Tanque Nuevo | RANCHO TANQUE NUEVO, 78520 TANQUE NUEVO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ, EN LA COMUNIDAD DE TANQUE NUEVO | -100.5696 | 23.9097
SLP18180201115113 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Palos Altos | RANCHERIA PALOS ALTOS, 78886 PALOS ALTOS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO AL CARRIL Y VEREDA , VEREDA SE UBICA A UN LADO DEL CARRIL DE CARRERAS. | -100.5378 | 22.5709
SLP18180201116211 | San Luis Potosí | Cerritos | Derramaderos | RANCHO DERRAMADEROS, 79421 DERRAMADEROS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , RED DE DISTRIBUCION UBICADA EN EL SECTOR ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS A 9KM DE CERRITOS LLEGANDO POR EL CAMINO PRINCIPAL | -100.273 | 22.5156
SLP18180201115044 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Norias del Refugio | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NORIAS DEL REFUGIO, 78897 NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE BORDO DE AGUA AL SUR DE LA LOCALIDAD | -100.4746 | 23.0089
SLP00180201115797 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Villa Juárez | CAMINO TRAMO POTRERO VILLA JUÁREZ - CABECERA MUNICIPAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 BARRIO GUADALUPE, 79460 VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MORELOS PASANDO EL ARCO DE BIENV | -100.2689 | 22.3338
SLP18180201116016 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Ábrego | CALLE AV.REPUBLICA RANCHERIA ÁBREGO, 78885 ÁBREGO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE RANCHERÍA ÁBREGO | -100.3721 | 22.6395
SLP18180201115634 | San Luis Potosí | Vanegas | El Tepetate | CALLE INSURGENTES 0 INTERIOR 0 EJIDO EL TEPETATE, 78511 EL TEPETATE, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VICENTE FOX LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE PRINCIPAL INSURGENTES FRANCISCO VILLA | -101.0021 | 24.1729
SLP00180201115382 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cuixcuatitla | BARRIO , 79960 CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7688 | 21.2982
SLP18180201134781 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | - | -100.7264 | 23.8194
SLP16160200640888 | San Luis Potosí | Tamazunchale | San José Santiago | 0385 San José Santiago | -98.8592 | 21.1969
SLP16160100640492 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Linares | Francisco I. Madero, , 79806 | -98.9403 | 21.6608
SLP18180201113943 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Los Ángeles Número Uno | EJIDO LOS ÁNGELES NÚMERO UNO, 78894 LOS ÁNGELES NÚMERO UNO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO LOS ANGELES NUMERO UNO | -100.2044 | 23.1582
SLP18180201113900 | San Luis Potosí | Guadalcázar | El Quelital | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL QUELITAL, 78884 EL QUELITAL, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EJIDO EL QUELITAL | -100.1941 | 22.5505
SLP00180201115048 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlalixco | BARRIO , 79960 TLALIXCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8057 | 21.1827
SLP00180201115807 | San Luis Potosí | Villa Juárez | San José del Matorral | CALLE ITURBIDE RANCHERIA SAN JOSE DEL MATORRAL, 79460 SAN JOSÉ DEL MATORRAL, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ITURBIDE, CALLE VICTORIA ENTRANDO A LA COMUNIDAD ANTES DE LLEGAR AL LIENZO CHARRO. | -100.2805 | 22.3622
SLP18180201116033 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Charco Cercado | EJIDO CHARCO CERCADO, 78880 CHARCO CERCADO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, CHARCO CERCADO GUADALCAZAR | -100.5068 | 22.8634
SLP18180201136538 | San Luis Potosí | Matehuala |  | - | -100.6442 | 23.6464
SLP18180201114604 | San Luis Potosí | Santa María del Río | San Juan Capistrán | CALLE 20 DE NOVIEMBRE 52 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN JUAN CAPISTRAN, 79560 SAN JUAN CAPISTRÁN, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CARRETERA 57 POR LA CARRETERA 57 | -100.7739 | 21.8794
SLP18180201139818 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE GARCÍA DIEGO, TRAMO DE CALLE BENIGNO ARRIAGA A CALLE MARIANO ÁVILA | -100.975 | 22.1497
SLP16160300740940 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tuzantla | , , Tuzantla, Tancanhuitz, 79800 | -98.9133 | 21.5742
SLP16160300741369 | San Luis Potosí | Tampacán | Tampacán | Francisco I. Madero, 23, Tampacán, Tampacán, 79940 | -98.7278 | 21.4014
SLP18180201115628 | San Luis Potosí | Vanegas | El Salto Colorado | CALLE 5 DE MAYO 0 INTERIOR 0 EJIDO EL SALTO COLORADO, 78514 EL SALTO COLORADO, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE INSURGENTES, LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN 5 DE MAYO Y MARIANO MATAMOROS | -100.6456 | 24.1983
SLP18180201115852 | San Luis Potosí | Xilitla | Amayo de Zaragoza (Puerto de Amayo) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO PLAN DE JUAREZ - AMAYO DE ZARAGOZA KILÓMETRO 6 + 500 INTERIOR SN RANCHO AMAYO DE ZARAGOZA, 79920 AMAYO DE ZARAGOZA (PUERTO DE AMAYO), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA PETATILLO Y CARRETERA PLAN DE AMAYO, CAMIN | -98.9973 | 21.3277
SLP16160200683942 | San Luis Potosí | Tanlajás | Tanlajás | , , Colonia las Brisas, Tanlajás, Tanlajás, 79810 | -98.8878 | 21.6658
SLP15170100854458 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Bernalejo | , , Bernalejo, Santa María del Río | -100.7039 | 21.8678
SLP18170401055534 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista | Avenida Cordelia, 1-A, Villa de Arista, Villa de Arista | -100.8483 | 22.6447
SLP18170401055537 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Villa de Reyes | Calle Morelos, s.n. Villa de Reyes, Villa de Reyes | -100.9333 | 21.8039
SLP18170401055541 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Veinte de Noviembre | , , Veinte de Noviembre, Villa Hidalgo | -100.6353 | 22.4147
SLP17180101055706 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | El Mezquital | General José Ma. Dávila, 22, El Mezquital, Villa de Arriaga, S.L.P. | -101.2719 | 22.1217
SLP18180101061759 | San Luis Potosí | Venado | Venado | CALLE PLAZA JUAREZ COLONIA CENTRO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE REALIZARA EN VA | -101.0942 | 22.9297
SLP18180101078851 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Vega Larga | Carretera México-Laredo Km. 8 s.n. Vega Larga, Tamazunchale, S.L.P. | -98.8381 | 21.2567
SLP16160400816915 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | - | -100.6444 | 23.6464
SLP18180201113909 | San Luis Potosí | Guadalcázar | San Ignacio | EJIDO SAN IGNACIO, 78890 SAN IGNACIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO DE SAN IGNACIO | -100.1778 | 23.1898
SLP18180201115616 | San Luis Potosí | Vanegas | Vanegas | CALLE DAMIAN CARMONA 0 INTERIOR 0 COLONIA VANEGAS, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DAMIÁN CARMONA ENTRE HIDALGO Y FRANCISCO VILLA | -100.9525 | 23.8872
SLP18180201115618 | San Luis Potosí | Vanegas | Cuatro Milpas | 0 INTERIOR 0 EJIDO CUATRO MILPAS, 78500 CUATRO MILPAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ, SE UBICAN CERCA DE LA ESCUELA LAS VIVIENDAS | -100.8771 | 24.1089
SLP18180201116083 | San Luis Potosí | Cedral | La Pinta | RANCHO LA PINTA, 78520 LA PINTA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD DE LA PINTA | -100.6815 | 23.9148
SLP18180201115961 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Armadillo de los Infante | COLONIA ARMADILLO DE LOS INFANTE, 78980 ARMADILLO DE LOS INFANTE, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ, EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6571 | 22.2452
SLP00180201115869 | San Luis Potosí | Xilitla | La Herradura | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL XILITLA - JALPAN - HUICHIHUAYAN KILÓMETRO 1 + 400 INTERIOR SN RANCHO LA HERRADURA, 79917 LA HERRADURA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL XILITLA - JALPAN | -98.9547 | 21.4447
SLP18180201114593 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Peregrina de Abajo | CALLE AV DE LOS PINOS 11 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PEREGRINA DE ABAJO, 79560 PEREGRINA DE ABAJO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JAIME TORRES BODET, CAMINO SIN NOMBRE PASANDO LA ESCUELA | -100.667 | 21.854
SLP00180201116029 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Charco Cercado | EJIDO CHARCO CERCADO, 78880 CHARCO CERCADO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, EJIDO DE CHARCO CERCADO | -100.5083 | 22.8626
SLP00180201115377 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA XEW, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7811 | 21.2494
SLP16160300741073 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Infiernillo | , , El Infiernillo, Tamazunchale | -98.6856 | 21.3175
SLP16160300741353 | San Luis Potosí | Tampacán | Los Coyoles | , , Los Coyoles, Tampacán | -98.7892 | 21.4269
SLP16170401055581 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | , , Ejido el Refugio, Ciudad Fernández, Ciudad Fernández | -100.0106 | 21.9411
SLP16170200904254 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cuajapa Tamán | , , Cuajapa Taman, municipio Tamazunchale, S.L.P. | -98.8678 | 21.2225
SLP16170200904221 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | Pedro María Anaya No. 145, Tamazunchale | -98.7914 | 21.2628
SLP16170200904251 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tixcuayuca | , , Tixcuayuca, municipio Tamazunchale, S.L.P. | -98.8117 | 21.1839
SLP17170300955355 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido el Barrancón | - | -98.8603 | 21.6722
SLP16160200683889 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Andador Sierra Leona, 113, Matehuala, Matehuala | -100.6444 | 23.6464
SLP16160300745475 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | Prolongación Manuel José Othón, s.n. Cedral, Cedral, SLP. | -100.7264 | 23.8194
SLP18170401055484 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | La Noria | , , La Noria, Ciudad Fernández | -100.1186 | 22.015
SLP18180101055630 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Saturnino Cedillo, s.n. Francisco Sarabia, Soledad de Graciano Sánchez, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. | -100.9408 | 22.1831
SLP18180101055788 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Andador del Ebanista, 228, colonia Hogares Obreros, Soledad de Graciano Sánchez, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. | -100.9408 | 22.1831
SLP18180101055790 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Estados Unidos de América, 132, colonia Satélite, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP18180101068175 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | - | -100.7264 | 23.8194
SLP18180101078849 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | , , Fraccionamiento Orquídea, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP18180101078855 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de los Guajes | , , San José de los Guajes, Matehuala, S.L.P. | -100.6183 | 23.3697
SLP18180201113944 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Presita del Tepetate | RANCHERIA PRESITA DEL TEPETATE, 78896 PRESITA DEL TEPETATE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, PRESITA DEL TEPETATE GUADALCAZAR | -100.2225 | 22.9318
SLP18180201114505 | San Luis Potosí | Alaquines | Mesas del Durazno | CALLE INTERIOR SN RANCHERIA MESAS DEL DURAZNO, 79360 MESAS DEL DURAZNO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 24 KM HACIA EL SURESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSÉ DEL CORITO HASTA LLEGAR A LA LOC | -99.4723 | 21.9828
SLP18180201115868 | San Luis Potosí | Xilitla | La Herradura | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL XILITLA - JALPAN - HUICHIHUAYAN KILÓMETRO 1 + 400 INTERIOR SN RANCHO LA HERRADURA, 79917 LA HERRADURA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL XILITLA - JALPAN | -98.9498 | 21.4443
SLP18180201115778 | San Luis Potosí | Xilitla | El Lagarto | TERRACERÍA TRAMO PUERTO DE TLALETLA - EL SABINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 INTERIOR SN RANCHO LA JOYA DE TLALETLA, 79900 EL LAGARTO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA PUERTO DE TLALETLA Y TERRACERIA EL SABINO, CARRETERA PETATILLO LA CONS | -98.9755 | 21.3445
SLP00180201115160 | San Luis Potosí | Ebano | Ponciano Arriaga | CALLE SEGUNDA SUR NORTE EJIDO PONCIANO ARRIAGA, 79292 PONCIANO ARRIAGA, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA SUR NORTE Y CALLE TERCERA SUR NORTE, CALLE EMILIANO ZAPATA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL LLEGANDO A LA SECUANDARIA CONTAR 4 CUADRA Y DOBL | -98.5804 | 22.2633
SLP00180201115800 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Villa Juárez | PROLONGACION REFORMA EJIDO VILLA JUÁREZ, 79460 VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GENERAL ALVARO OBREGON, PROLONGACION CINCO DE FEBRERO A DOS CUADRAS DEL PARQUE SAN RAFAEL A MANO IZQUIERDA SOBRE LA CALL | -100.2788 | 22.3176
SLP18180201116035 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Entronque de Matehuala (El Huizache) | PUEBLO ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE), 78880 ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, PUEBLO ENTRONQUE DEL HUIZACHE | -100.4608 | 22.9226
SLP18180201115273 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE TIRSO RODRIGUEZ COLONIA PRIMERO DE MAYO, 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARMELO TENORIO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A DOS CALLES DE LA CARRETERA A RIOVERDE ENTRANDO POR LA CALLE 16 DE SEPT | -100.8989 | 22.1583
SLP18180201116089 | San Luis Potosí | Cedral | Santa Rita del Sotol | RANCHO SANTA RITA DEL SOTOL, 78520 SANTA RITA DEL SOTOL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ, A 200 METROS DEL TANQUE | -100.6356 | 24.0365
SLP00180201115367 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO SAN MIGUEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.79 | 21.2539
SLP16160100640460 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Estanzuela | ,,,78465 | -101.0081 | 22.2689
SLP17170401051645 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Santa Fe Texacal (Centro Urbano) | - | -98.9233 | 21.4358
SLP18180101055615 | San Luis Potosí | Charcas | Miguel Hidalgo | Calle Nicolás Bravo, 54, Miguel Hidalgo, Charcas, S.L.P. | -100.9531 | 23.2353
SLP18180101075255 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | - | -100.9408 | 22.1831
SLP17170401022686 | San Luis Potosí | Xilitla | Petatillo | PUEBLO , 00000 PETATILLO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ, | -98.9921 | 21.3318
SLP18180101068145 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CEDRAL | -100.7264 | 23.8194
SLP18180201114450 | San Luis Potosí | Moctezuma | San José de Enramada | EJIDO SAN JOSE DE ENRAMADAS, 00000 SAN JOSÉ DE ENRAMADA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ, LA OBRA INICIA EN EL POZO DE ESTACIÓN DE ENRAMADAS HASTA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN JOSE DE ENRAMADAS | -101.0345 | 22.6727
SLP18180201113938 | San Luis Potosí | Guadalcázar | La Ventana | CALLE LA VENTANA EJIDO LA VENTANA, 78886 LA VENTANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO | -100.2659 | 23.0063
SLP18180201114160 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Enramadas | CALLE CANTARRANAS 12 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA ENRAMADAS, 79560 ENRAMADAS, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLEJON MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE HIDALGO CALLE CANTARRANAS | -100.7853 | 21.8856
SLP16160400816891 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | - | -100.6444 | 23.6464
SLP18170401055498 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Núñez | Calle Nardo, 1, Núñez, Guadalcázar | -100.5033 | 22.69
SLP18170401055504 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Maravillas | Avenida Adolfo López Mateos, 475, Maravillas, Mexquitic de Carmona | -101.0111 | 22.2433
SLP18170401055510 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas de Hidalgo | Avenida de la Paz, 22, Colonia La Paz, Salinas de Hidalgo, Salinas | -101.7086 | 22.6289
SLP16170200904301 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Lago Ontario, 235, colonia San Luis Rey, San Luis Potosí, municipio San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP18180101068203 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP18180201115630 | San Luis Potosí | Vanegas | San Vicente | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 0 INTERIOR 0 EJIDO SAN VICENTE, 78512 SAN VICENTE, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN VICENTE Y , LA VIVIENDAS SE UBICAN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE SAN VICENTE | -100.8831 | 24.1717
SLP18180201115846 | San Luis Potosí | Xilitla | Ahuayo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO XILITLA - TLAMAYA KILÓMETRO 1 + 800 INTERIOR SN RANCHO TLAMAYA, 79910 AHUAYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA APETZCO Y CARRETERA TLAMAYA, TERRACERIA SAN AGUSTIN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 46 MUROS FIRMES SE UBIC | -99.0107 | 21.4119
SLP18180201115859 | San Luis Potosí | Xilitla | Arroyo Seco | TERRACERÍA TRAMO CRUZTITLA - ARROYO SECO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 INTERIOR SN RANCHO ARROYO SECO, 79904 ARROYO SECO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA CRUZTITLA Y TERRACERIA TECAYA UNO, CAMINO LA ESCALERA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 20 TECH | -98.9528 | 21.3986
SLP15160200683944 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Rancho Nuevo | Prolongación Avenida de las Américas, 100, Rancho Nuevo, Soledad de Graciano Sánchez, 78430 | -100.925 | 22.2186
SLP15160200683947 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Concepción Macías, 500, colonia Graciano Sánchez, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 78360 | -100.975 | 22.1497
SLP16160300741272 | San Luis Potosí | Tampacán | Chililillo | , , Chililillo, Tampacán | -98.7528 | 21.3969
SLP18180101074885 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | - | -100.9408 | 22.1831
SLP18180101068157 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | - | -100.7264 | 23.8194
SLP18180101078846 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | El Patol | , , El Patol, Tierra Nueva, S.L.P. | -100.6208 | 21.6992
SLP18180101079736 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE JOSE MARÍA PINO SUÁREZ, COLONIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN | -100.975 | 22.1497
SLP16160200683941 | San Luis Potosí | Tanlajás | Cuitzabtzén | , , Cuitzabzen, Tanlajás | -98.905 | 21.7106
SLP18170401055516 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | Ojo de Agua | , , Ojo de Agua, San Nicolás Tolentino | -100.4981 | 22.1939
SLP18180101079647 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLEJÓN SOLÍS, EL AGUAJE 2000 | -100.975 | 22.1497
SLP18180201114290 | San Luis Potosí | Villa de Arista | San Rafael | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN RAFAEL, 78950 SAN RAFAEL, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LAS CALLES DE LAS VIALIDADES | -100.8517 | 22.698
SLP18180201113904 | San Luis Potosí | Guadalcázar | San Antonio del Tulillo | RANCHERIA SAN ANTONIO DEL TULILLO, 78890 SAN ANTONIO DEL TULILLO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, RANCHO SAN ANTONIO DEL TULILLO | -100.2688 | 23.1811
SLP17170300955378 | San Luis Potosí | Matlapa | Aguacatitla | - | -98.7994 | 21.3447
SLP17170300954924 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Platanito Uno | - | -99.1442 | 22.0947
SLP17170300954835 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | San Cayetano | - | -100.6392 | 22.1253
SLP17170401044277 | San Luis Potosí | El Naranjo | La Colmena | - | -99.3681 | 22.5908
SLP17170401055478 | San Luis Potosí | Villa de Arista | San Elías | , , San Elías, Villa de Arista | -100.8569 | 22.6681
SLP18180101055621 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Monterrey, 725, Fraccionamiento Insurgentes, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP18170401055494 | San Luis Potosí | Charcas | Álvaro Obregón (Estación los Charcos) | , , Álvaro Obregón (Estación los Charcos), Charcas | -101.0336 | 23.0981
SLP17180101076190 | San Luis Potosí | Zaragoza | San José de Gómez | - | -100.7086 | 22.1206
SLP18180101075910 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP17170300954862 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | - | -100.9408 | 22.1831
SLP16170200904292 | San Luis Potosí | Rioverde | Progreso | , , Progreso, municipio Rioverde, S.L.P. | -100.1281 | 22.2283
SLP17180101075468 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | - | -100.975 | 22.1497
SLP18170401055528 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Cóndor, 225, Fraccionamiento Las Julias, San Luis Potosí, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP18170401055530 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlalnepantla | , , Tlalnepantla, Tamazunchale | -98.8461 | 21.18
SLP18170401055479 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Calle Placencia, 200, Fraccionamiento La Vizcaya, Soledad de Graciano Sánchez | -100.9408 | 22.1831
SLP17170300965585 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Tampamolón Corona | - | -98.8158 | 21.56
SLP16170200904755 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Prolongación Siria 210, colonia Lomas de Satélite, San Luis Potosí, C.P. 78380 | -100.975 | 22.1497
SLP17180101075758 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Fracción el Aguaje | - | -100.9356 | 22.0972
SLP00180201115803 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Palo Seco (El Gato) | CALLE ALDAMA EJIDO PALO SECO, 79460 PALO SECO (EL GATO), VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RAYON, CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRANDO A LA COMUNIDAD DE LA PRIMER ESQUINA A TRES CUADRAS A MANO IZQUIERDA. | -100.2012 | 22.3571
SLP18180201116036 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Entronque de Matehuala (El Huizache) | EJIDO ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE), 78880 ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ, ENT. DEL HUIZACHE GUADALCAZAR | -100.4616 | 22.9215
SLP18180201136765 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | EJIDO HIDALGO | -100.7264 | 23.8194
SLP18180201134206 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | TRAMO DE CALLE SIERRA DE LA ENCANTADA A SIERRA DE PARDO COL. CACTUS. | -100.9408 | 22.1831
SLP18180201142692 | San Luis Potosí | Santa María del Río | El Corral (El Corral Dos) | - | -100.6078 | 21.8692
SLP16160300745472 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle San Carlos, 345, Fraccionamiento San Ángel 2ª Sección, San Luis Potosí, C.P. 78129 | -100.975 | 22.1497
SLP16160300743953 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Zacatón (Salvador López Domínguez) | , , El Zacatón (Salvador López Domínguez), Villa de Ramos, 78681 | -102.0342 | 22.8111
SLP18180201115155 | San Luis Potosí | Ebano | Pujal Coy | COLONIA , 00000 PUJAL COY, EBANO SAN LUIS POTOSÍ, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO TERCER ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PUJAL COY MUNICIPIO DE EBANO BENEFICIA A VARIAS CALLES DEL AGEB 0203 | -98.5021 | 22.1697
SLP18180201116015 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | La Concordia | RANCHO LA CONCORDIA, 78993 LA CONCORDIA, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ, EN LA COMUNIDAD DE LA CONCORDIA | -100.585 | 22.3545
SLP18180201115189 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | CARRETERA FEDERAL LIBRE 69 TRAMO SAN CIRO - SAN CIRO KILÓMETRO 68 + 0 COLONIA SAN ISIDRO, 79684 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ, A LA COLONIA SAN ISIDRO SE ACCESA POR LA CARRETERA JALPAN-RIOVERDE A LA ALTURA DE EL LUGAR CONOCID | -99.817 | 21.6607
SLP18180201116070 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | BOULEVARD RICARDO FLORES MAGON COLONIA CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ, A UN COSTADO DE BOULEVARD FLORES MAGON | -100.7229 | 23.8397
SLP00180201115853 | San Luis Potosí | Xilitla | Amayo de Zaragoza (Puerto de Amayo) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO PLAN DE JUAREZ - AMAYO DE ZARAGOZA KILÓMETRO 6 + 500 INTERIOR SN RANCHO AMAYO DE ZARAGOZA, 79920 AMAYO DE ZARAGOZA (PUERTO DE AMAYO), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA PETATILLO Y CARRETERA PLAN DE AMAYO, CAMIN | -98.9971 | 21.3277
SLP18180201115777 | San Luis Potosí | Xilitla | Barrio de Cristo Rey (Apetzco) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO CRUCERO DE MIRAMAR - BARRIO CRISTO REY KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR SN BARRIO APETZCO, 79927 BARRIO DE CRISTO REY (APETZCO), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA XILITLA Y CARRETERA APETZCO, CAMINO MIRAMAR NUEVO LA | -99.0113 | 21.4008
SLP18180201115881 | San Luis Potosí | Xilitla | Las Joyas | TERRACERÍA TRAMO EL RINCON CERRO QUEBRADO - LAS JOYAS CJC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 INTERIOR SN RANCHO LAS JOYAS CJC, 00000 LAS JOYAS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA TLAMAYA Y TERRACERIA EL RINCON CERRO QUEBRADO, BRECHA LA SILLETA | -99.0424 | 21.4261
SLP18180201136679 | San Luis Potosí | Matehuala |  | - | -100.6442 | 23.6464
SLP00180201115896 | San Luis Potosí | Xilitla | Petatillo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO PLAN DE JUAREZ - AMAYO DE ZARAGOZA KILÓMETRO 6 + 100 INTERIOR SN RANCHO PETATILLO, 79908 PETATILLO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA PLAN DE JUAREZ Y CARRETERA AMAYO DE ZARAGOZA, CAMINO BARRIO PAGUAYO LA CONST | -98.9925 | 21.3328
SLP18180201114594 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Presa de Dolores | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PRESA DE DOLORES, 79560 PRESA DE DOLORES, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 2DA PRIVADA DE CARRANZA POR LA CALLE PRINCIPAL POR LA ESCUELA | -100.7035 | 21.6319
SLP180301303804 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE TULA COLONIA LA MATAMOROS, 78100SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE VALLE HERMOSO Y CALLE CAMINO A PEÑASCO, CALLE REYNOSA ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS VUELTA POR CALLE MOCTEZUMA TOMAR CALLE FF CC SAN LUIS LA | -100.9702 | 22.195
SLP180301306768 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Pilchapulhuacán | BARRIO , 79960PILCHAPULHUACÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8417 | 21.2178
SLP180301384886 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle 20 de Noviembre 1540, Tlaxcala Barrio de Tlaxcala, 78038 San Luis, S.L.P., México | -100.972 | 22.1642
SLP180301298148 | San Luis Potosí | Cedral | San Mateo | RANCHO SAN MATEO, 78520SAN MATEO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍENTREY,EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO | -100.5714 | 24.1292
SLP180301308971 | San Luis Potosí | Tamasopo | El Aguacate | CALLE PEDRO ALONSO RANCHERIA EL AGUACATE, 79722EL AGUACATE, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ,A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | -99.3115 | 22.1313
SLP180301311930 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chapulhuacanito | BARRIO , 79960CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTREY,OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.6689 | 21.2094
SLP180301308452 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Guadalcázar | CALLE NARCOZARI CIUDAD GUADALCÁZAR, 78870GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTREY,CALLE NARCOZARI MUN GUADALCAZAR | -100.3947 | 22.6206
SLP180301400999 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | San Fernando 130, San Angel 1, 79094 Cd Valles, S.L.P., México | -98.9904 | 21.9804
SLP180301401095 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Pino 313, Loma Bonita, 79020 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0198 | 22.0013
SLP180301309451 | San Luis Potosí | Tamasopo | El Sabinito Quemado | CALLE ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA EL SABINITO QUEMADO, 79707EL SABINITO QUEMADO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍENTREY,ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN CAMINO QUE CONDUCE A LA PALMA Y AGUYA PUERCA | -99.4934 | 21.7773
SLP180301311667 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE SEGUNDA PRIVADA FRONTERA COLONIA ALTAVISTA, 79050CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE FRONTERA Y CALLE PEDRO J MENDEZ, CALLE MANUEL J OTHON CALLE PRIVADA SEGUNDA FRONTERA ENTRE CALLE FRONTERA Y PEDRO J MENDEZ DE LA COLONI | -99.0086 | 21.9939
SLP180301311696 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | BOULEVARD MEXICO-LAREDO COLONIA OBRERA, 79050CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE ABASOLO Y CALLE JUAREZ, CALLE GALEANA EN BOULEVARD MEXICO LAREDO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JUAREZ DE LA ZONA CENTRO | -99.0124 | 21.9853
SLP180301311064 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Rancho Cuatro | CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES- RANCHO CUATRO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 800 RANCHERIA RANCHO CUATRO, 79253RANCHO CUATRO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,ACCESO POR CIRCUITO CAÑERO INDIGENA RUMBO TAMPAYA HASTA LLEGAR A RANCHO CUATRO | -99.0177 | 21.956
SLP180301303399 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Coamízatl | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO COAMÍZATL, 79938COAMÍZATL, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍENTRE CAMINO A CUAYO CERRO Y CAMINO A PAPATLAYO,DE LA ESTACION DE REBOMBEO DE AGUA HASTA EL ENTRONQUE A PAPATLAYO | -98.9136 | 21.4502
SLP180301297774 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE CARDENAL COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 79095CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE PALOMA Y CALLE COLIBRI,UBICADA EN CALLE CARDENAL ENTRE PALOMA Y COLIBRI DE LA COL. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DEL AGEB 1854 | -98.9895 | 21.9525
SLP180301299869 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas de Hidalgo | CALLE VICTORIA COLONIA LA GASOLINERA, 78600SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍENTREY,CALLE DEGOLLADO ATRAS DE LAS INSTALACIONES DEL CONAFE | -101.7143 | 22.6235
SLP180301310931 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Coaxocotitla | BARRIO , 79960COAXOCOTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTREY,OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7725 | 21.2131
SLP180301314409 | San Luis Potosí | Tamasopo | Agua Buena | ANDADOR ROSAS EJIDO AGUA BUENA, 79703AGUA BUENA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS Y AVENIDA DEL TRABAJO,EN BARRIO NACIMIENTO FRENTE A LA ESCUELAS PRIMARIA PLAN DE SAN LUIS | -99.3937 | 21.9612
SLP180301308021 | San Luis Potosí | Tamasopo | Agua Buena | CALLE CARRANZA EJIDO AGUA BUENA, 79703AGUA BUENA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE AV. DEL TRABAJO Y CALLE AV. DEL TRABAJO,CERCAS DE UNA CAPILLITA CAMINO SALIDA A SAN NICOLAS DE LOS MONTES | -99.3903 | 21.9671
SLP180301299411 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Ahuacatitla | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO AHUACATITLA, 79934AHUACATITLA, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA,POR LA PRIMARIA FRENTE AL CASTILLO DE LA SALUD | -98.8597 | 21.4239
SLP180301314652 | San Luis Potosí | Tamasopo | Santa María Tampalatín | CALLE DE ACCESO A LA PRIMARIA RANCHERIA SANTA MARÍA TAMPALATIN, 79705SANTA MARÍA TAMPALATÍN, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 12 DE OCTUBRE,A UN COSTADO DE LA PRIMARIA | -99.3584 | 21.8214
SLP180301297789 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE JUAN ALDAMA FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO, 79093CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE MIGUEL HIDALGO Y, CALLE JOSE MARIANO JIMENEZ UBICADA EN EL AGEB 1869 EN CALLE JUAN ALDAMA ENTRE MIGUEL HIDALGO DEL FRACC BICENTENARIO | -98.981 | 21.9515
SLP180301302894 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Arroyo de En Medio | CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO DE EN MEDIO, 79933ARROYO DE EN MEDIO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍENTREY,POR LA CASA DE SALUD Y LA PRIMARIA | -98.8746 | 21.4617
SLP180301303395 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Santa Fe Texacal (Centro Urbano) | CALLE TEXACAL EJIDO SANTA FE TEXACAL (CENTRO URBANO), 79937SANTA FE TEXACAL (CENTRO URBANO), AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE SANTA FE Y,POR LA CASA EJIDAL ATRAS DE LA PRIMARIA POR LA SECUNDARIA | -98.9234 | 21.4374
SLP180301323026 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xomoco | BARRIO , 79960XOMOCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTREY,OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8485 | 21.2521
SLP180301319170 | San Luis Potosí | Tamasopo | San Jerónimo | CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO SAN JERÓNIMO, 79725SAN JERÓNIMO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y,FRENTE AL TANQUE DE REGULACION | -99.3484 | 21.9547
SLP180301323907 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO , 79960TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTREY,OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7999 | 21.2538
SLP180301324292 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlamaya Santiago | BARRIO , 79960TLAMAYA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTREY,OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8763 | 21.1921
SLP180301330076 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE GUANAJUATO COLONIA TIPZEN, 79050CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y CALLE SAN LUIS, CALLE JALISCO CALLE GUANAJUATO ENTRE AV. EJERCITO MEXICANO Y CALLE SAN LUIS | -99.0004 | 21.9822
SLP180301383988 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Villanueva, Barrio de Santiago, San Luis, S.L.P., México | -100.9874 | 22.1617
SLP190101513342 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma | Moctezuma, S.L.P., México | -101.0782 | 22.7534
SLP180301342579 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Villa Juárez | CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO GUADALUPE, 79460VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE HERNAN CORTES Y,ENTRADA PRINCIPAL A VILLA JUAREZ. | -100.2676 | 22.3344
SLP180301331992 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Montecillos (La Curva) | CALLE FUNDADORES COLONIA MONTECILLOS (LA CURVA), 79273MONTECILLOS (LA CURVA), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SIMON BOLIVAR CALLE FUNDADORES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y MIGUEL HIDALGO MANZ | -98.9862 | 22.0346
SLP180301331986 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE CONSTITUCION COLONIA LA PIMIENTA, 79068CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE CEDRO Y CALLE ALAMO, CALLE CORREGIDORA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE CEDRO Y ALAMO | -98.9973 | 22.003
SLP180301342308 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Carrizal | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA EL CARRIZAL, 79460CARRIZAL, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALDAMA,FRENTE A LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD. | -100.2536 | 22.1798
SLP180301342803 | San Luis Potosí | Villa Juárez | La Cardona | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA LA CARDONA, 79460LA CARDONA, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y,200 MTS ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD. | -100.1444 | 22.3926
SLP190101513110 | San Luis Potosí | Moctezuma | El Rebalín | SLP 12, San Luis Potosí, México | -100.9351 | 22.7221
SLP180301329293 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Laguna del Mante | CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES- LAGUNA DEL MANTEKILÓMETRO 25 + 00 EJIDO LAGUNA DEL MANTE, 79285LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,ACCESO POR CARRETER FEDERAL 85 CIUDAD VALLES -CIUDAD MANTE EN EL KIMLOMETRO 25 | -98.9882 | 22.2135
SLP180301314729 | San Luis Potosí | Tamasopo | La Gavia | CALLE PRINCIPAL SALIDA A SAN ANDRES EJIDO LA GAVIA, 79708LA GAVIA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE PRINCIPAL SALIDA A SAN ANDRES Y,FRENTE AL KINDER | -99.3697 | 21.7646
SLP180301333065 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO SAN MARCOS, 79625RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍENTREY,LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN SAN MARCOS, RIOVERDE SLP | -100.0044 | 21.9095
SLP180301334676 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Colonia Citlalmina | CALLE IGNACIO GOMEZ CIPRIANO COLONIA CITLALMINA, 79273COLONIA CITLALMINA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE CIRCUNVALACION Y CALLE YUCATAN, CALLE GERARDO ALMICAR CAMPOS COBERTURA DE VARIAS CALLES ENTRE ELLAS CALLE IGNACIO CIPRIANO GABRIEL | -98.9772 | 22.0236
SLP180301320777 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE ZITACUARO COLONIA MORELOS Y PAVÓN, 79010CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE VALLADOLID Y CALLE CARACUARO, CALLE TIXTLA CALLE ZITACUARO ENTRE CALLE VALLADOLID Y CALLE CARACUARO VIALIDAD PSOTERIOR CALLE TIXTLA DE LA COLON | -99.0301 | 22.009
SLP180301326678 | San Luis Potosí | Cedral | El Blanco | CALLE DOMICILIOINTERIOR DOMICILIOEJIDO EL BLANCO, 78520EL BLANCO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE DOMICILIOY CALLE DOMICILIO , CALLE DOMICILIOUBICADO APROXIMADAMENTE A 400 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -100.743 | 23.7352
SLP180301326682 | San Luis Potosí | Cedral | El Cuarejo | CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO EL CUAREJO, 78520EL CUAREJO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ARISTA, CALLE HERRERA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE MARIANO ARISTA Y HERRERA | -100.5794 | 23.832
SLP180301326692 | San Luis Potosí | Cedral | Gallos Blancos | CALLE NIÑOS HEROES EJIDO GALLOS BLANCOS, 78520GALLOS BLANCOS, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE DOMICILIO , CALLE DOMICILIOCERCAS DE LA LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | -100.6961 | 24.0259
SLP180301326701 | San Luis Potosí | Cedral | Refugio de las Monjas | CALLE DOMICILIOEJIDO REFUGIO DE MONJAS, 78520REFUGIO DE LAS MONJAS, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE DOMICILIOY CALLE DOMICILIO , CALLE DOMICILIOUBICADO A UNOS TRESCIENTOS METROS DEL ESTANQUE | -100.7468 | 23.7403
SLP180301320552 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE MONTANO COLONIA LA DIANA, 79035CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE SEXTA Y CALLE OCTAVA, CALLE PRIMERA CALLE MONTAÑO ENTRE SEXTA Y OCTAVA MANZANA 036 AGEB 024A | -99.0502 | 22.0093
SLP180301326960 | San Luis Potosí | Ahualulco | Majada Alta | CALLE PLAZA JULIAN CARRILLO PUEBLO AHUALULCO DEL SONIDO 13, 78450MAJADA ALTA, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE PEDREGAL Y,CARRERA SAN LUIS POTOSÍ CHARCAS CON UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 1851 METROS DE ALTITUD Y LLEGAMOS A CABECERA MUNICIPAL | -101.2304 | 22.4799
SLP180301326440 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Antigua | CARRETERA ESTATAL LIBRE ND TRAMO CIUDAD VALLES- LA ANTIGUAKILÓMETRO 19 + 900 EJIDO LA ANTIGUA, 79256LA ANTIGUA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTREY,ACCESO POR CARRETERA ESTATAL 24 ZONA TENEEK PASANDO LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO HUICHIMAL LA L | -99.0901 | 21.8792
SLP180301320559 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE PRIMERA DE MAYO UNIDAD HABITACIONAL FIDEL VELAZQUEZ, 79020CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE SINDICALISMO, CALLE SINDICALISMO CALLE PRIMERA DE MAYO ENTRE ARTICULO 123 Y CALLE SINDICALISMO DEL AGEB | -99.0077 | 22.0127
SLP180301320571 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA GREGORIO OSUNA, 79095CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FELIPE ANGELES CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA AG | -98.9898 | 21.9637
SLP180401449464 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | La Pila | PRIVADA DE MORELOS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 78426 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ACCESO POR CALLE CAMINO A LA PILA SEGUIR POR CAMINO ANTIGUO A GUANAJ | -100.8666 | 22.0282
SLP180401447380 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | La Pila | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 78426 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A GUANAJUATO Y CALLE SANTA MARÍA, CALLE LAGUNILLA ACCESO POR CALLE CAMINO A LA PILA SEGUIR POR CAMINO ANT | -100.8629 | 22.0317
SLP180401435020 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA LA ESTRELLA, 79023 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SAN JUAN DE DIOS, CALLE SEGUNDA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AV ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SAN J | -99.0267 | 22.0214
SLP180401443907 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLEJON DE LOS BRAVO COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS BRAVO Y CALLE LA PASADITA, CALLE 2A. NORTE ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO INGRESAR POR C | -100.9786 | 22.1179
SLP180401446942 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CERRADA DE LOS BRAVO COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS BRAVO Y CALLE XICOTENCATL, CALLE 2A. NORTE ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO INGRESAR POR CA | -100.9788 | 22.1173
SLP180401446969 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CERRADA DE LOS BRAVO COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS BRAVO Y CALLE XICOTENCATL, CALLE 2A. NORTE ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO INGRESAR POR CA | -100.9788 | 22.1173
SLP180401446983 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE JUSTO SIERRA COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DE LOS JASSOS, BOULEVARD ANTONIO ROCHA CORDERO ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PER | -100.9817 | 22.1141
SLP190101513890 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Copalo (Chalco) | Axtla de Terrazas, S.L.P., México | -98.8721 | 21.4393
SLP180401449158 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Luis Donaldo Colosio (San José) | BOULEVARD NIÑOS HEROES EJIDO LUIS DONALDO COLOSIO, 79960 LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSÉ), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A ACABO DE ACUERDO AL LUGAR INDICADO | -98.8054 | 21.2225
SLP180401435251 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE SEGUNDA PRIVADA FRONTERA COLONIA ALTAVISTA, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE PEDRO J MENDEZ, CALLE MANUEL J OTHON UBICADA EN SEGUNDA PRIVADA FRONTERA ENTRE FRONTERA Y PEDRO J ME | -99.0086 | 21.9941
SLP180401447027 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE JUSTO SIERRA COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DE LOS JASSOS, BOULEVARD ANTONIO ROCHA CORDERO ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PER | -100.9817 | 22.1141
SLP180301347304 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Villa Juárez | CALLE HIMNO NACIONAL BARRIO SAN ISIDRO, 79460VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y TERRACERIA LIBRAMIENTO VILLA JUÁREZ, CALLE URESTI A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 27 SALIDA A RIO VERDE. | -100.2569 | 22.3191
SLP180401447045 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA 1A. PRIVADA 3A. NORTE COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA 2A. PRIVADA 3A. NORTE Y BRECHA XICOTENCATL, CALLE 3A. NORTE ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PE | -100.9773 | 22.12
SLP180401447951 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA RINCONADA COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SANDÍA Y CALLE NARANJO, CALLE SAN LUIS ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO TOMAR CALLE 5 DE MAYO DAR | -100.9771 | 22.1059
SLP180401445195 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | CALLE MIGUEL DE PRIEGO CUARTEL SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, SE UBICA EN LA ZONA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUA | -98.6563 | 21.3711
SLP180401445197 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | CALLE VICENTE GUERRERO CUARTEL SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VIRGINIA R RIVERA Y CALLE MIGUEL DE PRIEGO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA S | -98.6598 | 21.3703
SLP180401445389 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Fraccionamiento Lomas del Real | CALLE MORENA Y ALICANTE FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL, 79028 FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HABANA Y CALLE MATANZAS, CALLE CORDOBA CALLE MORENA Y ALICANTE ENTRE CALLE HABANA Y MATANZAS D | -98.9908 | 22.0237
SLP180401447108 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA 1A. PRIVADA 3A. NORTE COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA 2A. PRIVADA 3A. NORTE Y CALLE XICOTENCATL, CALLE 3A. NORTE ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PER | -100.9773 | 22.12
SLP180401448806 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE PRIMAVERA COLONIA LA CAÑADA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 2 DE SEPTIEMBRE Y CALLE OTOÑO, LUGAR DE REFERENCIA PARA EL ACCESO A LA COLONIA A UN COSTADO DE LA GASOLINERA SERVICIO ACOSTA Y PUENTE | -98.7826 | 21.2579
SLP180401449252 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RINCONCITO Y CALLE BONANZA, CALLE EL RINCONCITO ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUIR POR CALLE | -100.9923 | 22.2005
SLP180401449276 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA MONREAL COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 2A. NORTE Y CALLE 3A. NORTE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO INGRESAR POR CA | -100.9795 | 22.1194
SLP180401443337 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE PÍPILA COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 3A. NORTE Y CALLE 1A. NORTE, CALLE CUAUHTÉMOC ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO INGRESAR POR CALLE JUSTO | -100.9811 | 22.1183
SLP180401446600 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA 1A. PRIVADA DE 1A. NORTE COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LOS BRAVO, CALLE 1A. NORTE ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRIC | -100.9795 | 22.116
SLP180401447140 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 1A. NORTE Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO ING | -100.9813 | 22.1154
SLP180401449297 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE RINCONCITO COLONIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BONANZA Y CALLE RINCONCITO, CALLE FRANCISCO I. MADERO ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUIR POR CALLE FRA | -100.9927 | 22.2006
SLP180401449567 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE MOCTEZUMA COLONIA IMPERIO AZTECA, 78110 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE HERNAN CORTEZ, CALLE AYACATITLA ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUIR POR CALLE RICARDO FLORES MAG | -100.9892 | 22.1943
SLP180401443414 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA 2A PRIVADA DE IGNACIO MARTÍNEZ COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO MARTÍNEZ Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE AGUILAR SANCHEZ IBARRA ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORD | -100.9832 | 22.1177
SLP180401446647 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA 1A. PRIVADA DE 1A. NORTE COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LOS BRAVO, CALLE 1A. NORTE ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRIC | -100.9795 | 22.116
SLP180401446674 | San Luis Potosí | Villa de Arista | San Elías | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SAN ELÍAS, 78950 SAN ELÍAS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ALTAMIRANO, ESTA UBICADA SOBRE EL JARDIN DE NIÑOS Y LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD | -100.8577 | 22.6666
SLP180401447631 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR SN BARRIO SAN ISIDRO CHAPARRAL, 79385 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE LERDO DE TEJADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE L | -99.6484 | 21.9966
SLP180401449326 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RINCONCITO Y CALLE EL RINCONCITO, CALLE BONANZA ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUIR POR CALLE | -100.9923 | 22.2005
SLP180401447186 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 1A. NORTE Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO ING | -100.9813 | 22.1155
SLP180401447204 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | La Pila | PRIVADA 2A. PRIVADA DE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 78426 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ACCESO POR CALLE CAMINO A LA PILA SEGUIR | -100.8631 | 22.0284
SLP180401449341 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | La Pila | CALLE CAMINO ANTIGUO A JESÚS MARÍA COLONIA LA PILA, 78425 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PANFILO NATERA Y CALLE BARRÓN, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ACCESO POR CALLE CAMINO A LA PILA SEGUIR POR CAMINO ANTIGUO A | -100.8694 | 22.0289
SLP180401448113 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE RINCONCITO COLONIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EL RINCONCITO, CALLE BONANZA ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUIR POR CALLE | -100.9934 | 22.2001
SLP180401447292 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | La Pila | PRIVADA 2A. PRIVADA DE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 78426 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ACCESO POR CALLE CAM A LA PILA SEGUIR POR | -100.868 | 22.0245
SLP180301308399 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tambaca | CALLE PRIV. FERROCARRIL EJIDO TAMBACA, 79733TAMBACA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE FERROCARRIL Y PRIVADA FERROCARRIL,FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA EN AV. FERROCARRIL, PRIVADA JUNTO AL ARROYO | -99.3042 | 21.9587
SLP180301384313 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Francisco Martínez de La Vega 560, Industrias, San Luis, S.L.P., México | -100.9269 | 22.1254
SLP180301312362 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Álvaro Obregón (El Pujal) | CALLE MATAMOROS EJIDO ÁLVARO OBREGÓN (EL PUJAL), 79260ÁLVARO OBREGÓN (EL PUJAL), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE GUANAJUATO Y CALLE SAN LUIS, CALLE AGUASCALIENTES CALLE MATAMOROS ENTRE GUANAJUATO Y SAN LUIS CALLE SAN LUIS ENTRE TORREON Y | -98.9442 | 21.8494
SLP180301393277 | San Luis Potosí | Rioverde | San Diego | Zaragoza, San Diego, S.L.P., México | -100.1046 | 21.9146
SLP180301312438 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA FRANCISCO VILLA, 79010CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE ZACATECAS, CALLE FRANCISCO VILLA UBICADA EN BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE JOSE MA MORELOS Y Z | -99.0296 | 22.0045
SLP180301297775 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Pila | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LA PILA, 79255LA PILA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE MORELOS Y,UBICADA POR LA CARRETERA ESTATAL A ZONA TENEK PASANDO LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO HUICHIMAL LA LIMA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA PILA LA | -99.0826 | 21.8685
SLP180301311766 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE CHILPANCINGO COLONIA FRANCISCO VILLA, 79010CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE VALLADOLID Y CALLE CARACUARO, CALLE APATZINGAN CALLE CHILPANCINGO ENTRE VALLADOLID Y CARACUARO DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA | -99.0306 | 22.0068
SLP180301312359 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE HEROES DE NACOZARI COLONIA ESTACIÓN, 79033CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTREAVENIDA PEDRO A SANTOS Y CALLE LIC CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE ACAPULCO EN CALLE HEROES DE NACOZARI ENTRE AV. PEDRO ANTONIO SANTOS Y CALLE LIC. | -99.0276 | 21.9998
SLP180301383814 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | CALLE HIMALAYA BARRIO SAN RAFAEL, 79930AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍENTREY,POR EL DEPOSITO DE AGUA O LA ANTENA DE TELCEL | -98.8779 | 21.4393
SLP180301392696 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tetitla | BARRIO , 79960TETITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTREY,OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8319 | 21.2104
SLP180301384000 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Allende, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México | -100.977 | 22.1527
SLP180301298652 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Maguey | CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES- MAGUEYMARGEN DERECHOKILÓMETRO 11 + 800 EJIDO EL MAGUEY, 79257EL MAGUEY, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,ACCESO POR CARRETERA ESTATAL ZONA TENEEK PASANDO LAS LOCALIDAD DE BUENAVISTA OJO DE AGUA PARA LLEGAR AL MAGU | -99.1131 | 21.957
SLP180401435147 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Rascón | EJIDO RASCÓN, 79240 RASCÓN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ENTRE BENITO JUAREZ | -99.2563 | 21.9716
SLP180401435208 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE BRASIL COLONIA CUAUHTÉMOC, 79040 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y CALLE COLOMBIA, CALLE ARGENTINA UBICADA EN CALLE BRASIL ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y COLOMBIA DE LA COLONIA | -99.0266 | 21.9943
SLP180401438326 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tambaca | ANDADOR GERANIOS 3 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 79730 TAMBACA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO ABRAS DEL COROZO Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, LA ENTRADA A LA PRIMARIA ES POR EL ANDADOR GERANIOS | -99.2966 | 21.9585
SLP180401438441 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE PRIMERA COLONIA EL GAVILÁN, 79095 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE PRIMERA, CALLE SEGUNDA UBICADA EN CALLE AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE PRIMERA DE LA COLONIA EL GAVILAN | -98.9984 | 21.9554
SLP180301380007 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle los Alamos, Capulines, S.L.P., México | -101.0534 | 22.173
SLP180401435495 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Santo Domingo | CALLE CINCO DE MAYO EJIDO SANTO DOMINGO, 79460 SANTO DOMINGO, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALVARO OBREGÓN, CALLE MELCHOR OCAMPO A UNA CUADRA DE LA CARRETERA LIBRE A RIÓ VERDE. | -100.173 | 22.2839
SLP180401435506 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Palo Seco (El Gato) | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO PALO SECO, 79460 PALO SECO (EL GATO), VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE BALTAZAR CERVANTES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD. | -100.1987 | 22.3582
SLP180401434800 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE BUGAMBILIA COLONIA DOCTOR MÁRQUEZ, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE DOCTOR MARQUEZ, CALLE NARDOS CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE AZTECAS Y DR MARQUEZ DE LA COLONIA MARQUEZ | -99.026 | 22.0065
SLP180301392697 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tezontla | BARRIO , 79960TEZONTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTREY,OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.6984 | 21.2407
SLP180401438421 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Villa Juárez | CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO VILLA JUÁREZ, 79460 VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CALLE MOCTEZUMA A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA HEROÍNAS MEXICANAS EN LA | -100.2719 | 22.3226
SLP190101513377 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma | Calle Pipila 6, Col Las Lomas, Moctezuma, S.L.P., México | -101.0842 | 22.7557
SLP180301321054 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Laguna del Mante | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO LAGUNA DEL MANTE, 79285LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE NARCIZO MENDOZA UBICADA A 25 KM DE CIUDAD VALLES ACCESO POR LA CARRETERA ANTIGUO M | -98.9886 | 22.2127
SLP180401435165 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA GREGORIO OSUNA, 79095 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FELIPE ANGELES UBICADA EN LA COLONIA GREGORIA OSUNA EN CALLE GUADALUPE | -98.9898 | 21.9638
SLP180301302155 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas de Hidalgo | CALLE HABANA COLONIA LA PAZ, 78600SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍENTREY,TOMAR LA CARRETERA A REFORMA Y AL LLEGAR A LA PILA DEL AGUA GIRAR A LA DERECHA ASTA TOPAR CON LA VIA | -101.6992 | 22.6295
SLP180301321221 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE MANUEL J OTHON FRACCIONAMIENTO NORTE RESIDENCIAL, 79058CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE EJERCITO MEXICANO Y CALLE CARRETERA AL MANTE, CALLE RIO NILO CALLE MANUEL J OTHON ENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y VIAS FERREAS | -99.0092 | 21.999
SLP180301383807 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Picholco | CALLE INDEPENDENCIA EJIDO PICHOLCO, 79936PICHOLCO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA MEXICO LAREDO ATRAS DE LA CASA EJIDAL POR LA SECUNDARIA | -98.8521 | 21.3874
SLP180301347210 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Santo Domingo | CALLE CINCO DE MAYO EJIDO SANTO DOMINGO, 79460SANTO DOMINGO, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRANDO A LA COMUNIDAD EN LA TERCER ESQUINA A LADO DERECHO ANTES DE LLEGAR A LA CASA | -100.173 | 22.2826
SLP180301347258 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Santo Domingo | CALLE INDEPENDENCIA EJIDO SANTO DOMINGO, 79460SANTO DOMINGO, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y,ENTRANDO A LA COMUNIDAD PROVENIENTE DE VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO . | -100.1753 | 22.2821
SLP180301401022 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Romualdo del Campo SN, Rafael Curiel, 79060 Cd Valles, S.L.P., México | -98.9788 | 21.977
SLP180301384728 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Basalto 235, Las Piedras, 78150 San Luis, S.L.P., México | -101.0119 | 22.1672
SLP180301379731 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Himno Nacional 2090_8, Tangamanga, 78269 San Luis, S.L.P., México | -100.9937 | 22.1405
SLP180301379731 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Luis de Velasco 215, Avenida, 78240 San Luis, S.L.P., México | -101.0108 | 22.1475
SLP180301379978 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | SLP 32 23480, Soledad Diez Gutiérrez, S.L.P., México | -100.9402 | 22.2117
SLP18180201115280 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE TIRSO RODRIGUEZ COLONIA PRIMERO DE MAYO, 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARMELO TENORIO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA A RIOVERDE ENTRANDO POR LA CALLE 16 D SEPT | -100.8989 | 22.1583
SLP190101512649 | San Luis Potosí | Moctezuma | San Felipe | San Felipe, S.L.P., México | -100.8914 | 22.7708
SLP18180201116065 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | BOULEVARD MANUEL JOSE OTHON COLONIA CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ, LIBRAMIENTO MANUEL JOSE OTHON | -100.7161 | 23.8113
SLP180401446747 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CERRADA CERRADA DE 1A. NORTE COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS BRAVO Y CALLE RAFAEL RAMÍREZ, PRIVADA 2A. PRIVADA LOS BRAVO ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO P | -100.9778 | 22.1158
SLP180401446777 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CERRADA CERRADA DE 1A. NORTE COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS BRAVO Y CALLE RAFAEL RAMÍREZ, PRIVADA 2A. PRIVADA LOS BRAVO ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO P | -100.9778 | 22.1158
SLP180401443881 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLEJON DE LOS BRAVO COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS BRAVO Y CALLE LA PASADITA, CALLE 2A. NORTE ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO INGRESAR POR C | -100.9785 | 22.1179
SLP18180201114050 | San Luis Potosí | Rioverde | Bagres de Arriba (La Estancia) | CALLE CAMINO DE LAS MANGAS A LA ESTANCIA PUEBLO BAGRES DE ARRIBA (LA ESTANCIA), 79646 BAGRES DE ARRIBA (LA ESTANCIA), RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ, LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE BAGRES DE ARRIBA LA ESTANCIA RIOVERDE, S.L.P. | -100.1395 | 21.7058
SLP18180201116135 | San Luis Potosí | Catorce | San José de Coronados | RANCHERIA SAN JOSÉ DE CORONADOS, 78565 SAN JOSÉ DE CORONADOS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD | -100.9108 | 23.5943
SLP00180201113962 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tacial | BARRIO , 79960 TACIAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8104 | 21.256
SLP180401427212 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tamasopo | CALLE SALIDA A CAFETAL EJIDO PEDREGAL, 79712 TAMASOPO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ CAMINO A CAFETAL DESPUES DE LA ENTRADA PARA EL PANTEON | -99.4019 | 21.9281
SLP180401438678 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE MORELOS COLONIA FRANCISCO I MADERO, 79040 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PEDRO J MENDEZ Y CALLE COLON, CALLE ALLENDE EN CALLE MORELOS ENTRE PEDRO J MENDEZ Y COLON DE LA COLONIA FRANCISCO I MADERO | -99.017 | 21.9961
SLP180301310571 | San Luis Potosí | San Antonio | Tocoy | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CRUCERO DE TANJAJNEC- TOCOYKILÓMETRO 5 + 200 EJIDO TOCOY, 79830TOCOY, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE DAMIAN CARMONA, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA POR LAS CALLES PRINCIPALES | -98.87 | 21.6391
SLP180401427411 | San Luis Potosí | Tamasopo | Naranjito | CALLE CEBADILLA AL NARANJITO RANCHERIA NARANJITO, 79709 NARANJITO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CEBADILLA NARANJITO Y , PASANDO EL CEMENTERIO EN LAS PRIMERAS CASAS DE LA COMUNIDAD | -99.406 | 21.7988
SLP180301303834 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | CALLE NIÑOS HEROES EJIDO COAMILA, 79930AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y,FRENTE A LA GALERA EJIDAL | -98.8816 | 21.44
SLP180401426035 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE JACARANDAS NORTE COLONIA LAS FLORES, 78109 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE ASUCENA, CALLE DE AZUCENAS ACCESO POR ANILLO PERIFÉRICO NORTE VUELTA EN CALLE ORQUÍDEA HASTA LLEGAR A C | -100.9895 | 22.211
SLP180401427916 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tamasopo | CALLE MADERO EJIDO TAMASOPO CENTRO, 79710 TAMASOPO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | -99.3929 | 21.9226
SLP180401427540 | San Luis Potosí | San Antonio | Tocoy | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO - TOCOY KILÓMETRO 7 + 900 BARRIO TOCOY, 79830 TOCOY, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS OBRAS SE UBICAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD PO | -98.8695 | 21.6392
SLP180401427955 | San Luis Potosí | Tamasopo | La Copa | CALLE CAMINO LA ESPERANZA A VEINTE DE NOVIEMBRE RANCHERIA VEINTE DE NOVIEMBRE, 79709 LA COPA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ EN EL CAMINO QUE VA DE LA ESPERANZA AL VEINTE DE NOVIEMBRE | -99.2757 | 21.7735
SLP180401444705 | San Luis Potosí | Guadalcázar | San Gregorio | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN FRANCISCO DEL TULILLO, 78890 SAN GREGORIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , A LA ORILLA DE LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO | -100.2294 | 23.2183
SLP180301380008 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Morales Saucito, San Luis, S.L.P., México | -101.012 | 22.1772
SLP180401446630 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Martín Gámez | CALLE SAN INES PUEBLO MARTÍN GÁMEZ, 78955 MARTÍN GÁMEZ, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA VILLA DE ARISTA - SAN ELIAS Y CALLE SAN DAMASIO, CALLE SAN ESTEBAN ESTA SOBRE LA CARRETERA VILLA DE ARISTA A SAN ELIAS AL NORT | -100.8543 | 22.6626
SLP00180201135840 | San Luis Potosí | Tamazunchale |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -100.977 | 22.1517
SLP16170401055566 | San Luis Potosí | Rioverde | Paso de los Herreros (Paso de Guadalupe) | , , Paso de los Herreros (Paso de Guadalupe), Rioverde | -99.9908 | 21.7636
SLP180401426301 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE NOCHEBUENA COLONIA LAS FLORES, 78109 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO REAL A SALTILLO Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE MARGARITAS ACCESO POR CALLE CAMINO REAL A SALTILLO HASTA LLEGAR A CALLE NOCHE | -100.9894 | 22.2032
SLP180401434560 | San Luis Potosí | Moctezuma | Barrancas | CALLE SAN LUIS PUEBLO BARRANCAS, 00000 BARRANCAS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZAPATA Y , 8 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD | -100.9904 | 22.7317
SLP180301323834 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tetlama | BARRIO , 79960TETLAMA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8144 | 21.2373
SLP180301384504 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Antiguo Camino a Mexquitic 1497, Rural Atlas 2, 78130 San Luis, S.L.P., México | -101.0205 | 22.1916
SLP180301384552 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | La Pila | Calle Morelos 215, La Pila, S.L.P., México | -100.8713 | 22.0369
SLP180301323911 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tezontla | BARRIO , 79960TEZONTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTREY,OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.6989 | 21.2414
SLP180401434812 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE ARGENTINA COLONIA LAS CAÑITAS, 79023 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JACINTA ACOSTA Y CALLE ODILON RAMOS, CALLE PROL JUAN SARABIA CALLE ARGENTINA ENTRE JACINTA ACOSTA Y ODILON RAMOS DE LA COLONIA CAÑ | -99.0255 | 22.0168
SLP180401434823 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE JULIAN DE LOS REYES COLONIA LAS ÁGUILAS, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y CALLE FILOMENO MATA, CALLE PONCIANO ARRIAGA CALLE JULIAN DE LOS REYES ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y FILOMENO | -98.9736 | 21.9814
SLP180401434828 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Rancho la Tima | CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - RANCHO LA TIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO RANCHO LA TIMA, 00000 RANCHO LA TIMA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CAMINO A TAMPAYA PASANDO LA LOCALIDAD GIRA A LA DERECHA SO | -99.0364 | 21.9492
SLP180301392143 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CARRETERA 70 RIOVERDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. | -100.9373 | 22.1879
SLP180401426837 | San Luis Potosí | Alaquines | La Cañada | CALLE JUVENTUD INTERIOR SN EJIDO LA CAÑADA, 79360 LA CAÑADA, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE Y , CALLE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAR 9 KM HACIA EL SURESTE POR LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSÉ DEL CORITO HASTA L | -99.548 | 22.0574
SLP180401427428 | San Luis Potosí | Tamasopo | Buenavista | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BUENAVISTA, 00000 BUENAVISTA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ VARIAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD | -99.4445 | 22.1936
SLP180301324166 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Vega Larga | BARRIO , 79960VEGA LARGA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTREY,OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8403 | 21.2568
SLP18180201115620 | San Luis Potosí | Vanegas | Huertecillas | CALLE CENTRO 0 INTERIOR 0 EJIDO HUERTECILLAS, 78503 HUERTECILLAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y , LOS TECHOS SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO E HIGALGO | -101.1378 | 24.0745
SLP00180201115368 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO , 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DEL BARRIO DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7715 | 21.2493
SLP180401427483 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tambaca | CALLE JACARANDAS EJIDO TAMBACA, 79733 TAMBACA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ A 300 METROS DEL CAMINO A CERRO DE LA CRUZ | -99.303 | 21.9571
SLP180401435219 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE ECUADOR COLONIA TETUÁN, 79043 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA ECUADOR Y CALLE FERNANDO DOMINGUEZ, CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS CALLE ECUADOR ENTRE PRIV ECUADOR Y CALLE PROFR FERNANDO DOMINGUEZ DE LA | -99.0244 | 21.992
SLP180401437960 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Coyoles | CALLE PRINCIPAL EJIDO COYOLES, 79246 COYOLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE MARAVILLA CARRETERA PRINCIPAL ENTRE GARDENIA Y JAZMIN | -99.1158 | 22.0431
SLP180401426236 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE FLOR DE LOTO COLONIA LAS FLORES, 78109 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PENSAMIENTO Y CALLE LAUREL, CALLE CAMINO REAL A SALTILLO ACCESO POR AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS CONTINUA POR CALLE CAMINO RE | -100.9879 | 22.2011
SLP180401428387 | San Luis Potosí | Tamasopo | Cafetal | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA EL CAFETAL, 79702 CAFETAL, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ LOCALIDAD EL CAFETAL | -99.4151 | 21.9285
SLP180401437310 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE PLATA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE APOLO, CALLE ZINC CALLE PLATA ENTRE PEDREGAL Y APOLO DE LA COL LAZARO CARDENAS | -99.0106 | 22.0114
SLP180401435282 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA MARQUES, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CASA TEJADA Y CALLE ARROYO, CALLE TULIPAN UBICADA EN AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE TEJADA Y ARROYO DE LA COLONIA | -99.0261 | 22.0021
SLP180401435293 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA FRANCISCO VILLA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE RIO CABALLERO, CALLE CHILPANCINGO UBICADA EN AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE FELIPE | -99.0309 | 22.0055
SLP180401438375 | San Luis Potosí | Tamasopo | El Chino | AVENIDA DAMIAN CARMONA EJIDO EL CHINO, 79721 EL CHINO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA DAMIAN CARMONA Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, A 30 METROS DEL SALÓN EJIDAL SOBRE AVENIDA PRINCIPAL | -99.2658 | 22.0259
SLP180401435326 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE HEROES DE NACOZARI COLONIA ESTACIÓN, 79033 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA PEDRO A SANTOS Y CALLE ING GONZALO MARTINEZ CORBALA, CALLE SOLIDARIDAD CALLE HEROES DE NACOZARI ENTRE AV PEDRO ANTONIO SAN | -99.0309 | 22.0021
SLP180401438521 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Villa Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2666 | 22.3232
SLP180401434819 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE PRIVADA TAMPICO COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE CEDRO CALLE PRIV TAMPICO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y TAMPICO | -98.9973 | 22.0004
SLP180401434552 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | AVENIDA DE LAS ROSAS COLONIA PLAN DE AYALA, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE ROBLE, CALLE JACARANDAS UBICADA EN LA COLONIA 18 DE MARZO EN CALLE AVENIDA DE LAS ROSAS ENTRE CALLE ENCINO Y | -99.0135 | 22.0065
SLP180401438643 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Concepción (La Concha) | CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - LA CONCEPCION ( LA CONCHA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), 79260 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR TAMPAYA-SAN MIGUEL GI | -99.0105 | 21.8481
SLP180401434572 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE 90 COLONIA LAS ÁGUILAS, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA AVENIDA FLAMINGO Y CALLE JUAN SARABIA, CALLE 100 CALLE 90 ENTRE FLAMINGO Y JUAN SARABIA | -98.9718 | 21.9819
SLP180401427992 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tambaca | CALLE CAMINO AL RELLENO SANITARIO CUARTEL TAMBACA, 79733 TAMBACA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO | -99.3078 | 21.9837
SLP180401437281 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE RIO TAMUIN COLONIA AMÉRICA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIO TAMPAON Y CALLE RIO CABALLERO, CALLE ECATEPEC CALLE RIO TAMUIN ENTRE CALLE RIO TAMPAON Y RIO CABALLERO Y CALLE RIO CABALLERO ENTR | -99.0312 | 22.0099
SLP180401443433 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA 2A PRIVADA DE IGNACIO MARTÍNEZ COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO MARTÍNEZ Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE AGUILAR SANCHEZ IBARRA ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORD | -100.9832 | 22.1177
SLP180401439150 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 3A. NORTE Y CALLE 1A. NORTE, CALLE IGNACIO MARTÍNEZ ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO TOMAR CALLE LA | -100.9823 | 22.1183
SLP190101512067 | San Luis Potosí | Moctezuma | Garabatillo | Garabatillo, S.L.P., México | -101.0875 | 22.7903
SLP180401434806 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE MAYLOR RAMOS COLONIA LAS CAÑITAS, 79023 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE ALBERTO RAMOS, CALLE LLUVIA RAMOS CALLE MAYLOR RAMOS ENTRE CALLE ARGENTINA Y ALBERTO RAMOS | -99.0206 | 22.017
SLP180401434837 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE SANTANDER FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL, 79028 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PINAL DEL RIO Y CALLE CAMAGUEY, CALLE SORIA UBICADA EN CALLE SANTANDER ENTRE PINAL DEL RIO Y CAMAGUEY DE LA COLONIA LOM | -98.9866 | 22.0159
SLP180401434906 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE GARCIA LORCA COLONIA JUÁREZ, 79070 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE CALLEJON, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ CALLE GARCIA LORCA ENTRE RICARDO FLORES MAGON Y CALLEJON DE L | -99.0238 | 21.981
SLP180401434913 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE COLIMA COLONIA JUÁREZ, 79070 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE DURANGO, CALLE OAXACA CALLE COLIMA ENTRE PUEBLA Y DURANGO DE LA COLONIA JUAREZ | -99.0224 | 21.9839
SLP180401434924 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE ZACATECAS COLONIA SANTA MARÍA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE FELIPE ANGELES OBRA UBICADA EN CALLE ZACATECAS ENTRE FRANCISCO VILLA Y BUGAMBILIA COL. S | -99.0275 | 22.0058
SLP190101513291 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma | Moctezuma, S.L.P., México | -101.0782 | 22.7534
SLP180401434941 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Rascón | CALLE FUNDADORES EJIDO RASCÓN, 79240 RASCÓN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y CALLE HIMNO NACIONAL, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE VENUSTIANO CARRANZA CALLE FUNDADORES ENTRE HEROES | -99.2545 | 21.9677
SLP180301324295 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Mecachiquico | BARRIO , 79960MECACHIQUICO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTREY,OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.77 | 21.1977
SLP180401434032 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2796 | 22.4277
SLP180401434997 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE MICHIGAN COLONIA 2 DE ENERO, 79028 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NEVADA Y CALLE WASHINGTON, CALLE CAROLINA DEL NORTE VARIAS CALLES CALLE MICHIGAN ENTRE NEVADA Y UNA CUADRA POSTERIOR A LA WASHIGTON | -98.9901 | 22.0086
SLP180401434027 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE ALTAMIRANO COLONIA VISTAHERMOSA, 78789 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BELTON Y CALLE AMAPOLAS, CALLE NEGRETE LA COLONIA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UNOS 2 KM DE LA CARRETERA FEDERAL 57 SIENDO PE | -100.6569 | 23.6518
SLP190101510646 | San Luis Potosí | Zaragoza | Villa De Zaragoza | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.7721 | 21.9749
SLP180401434173 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | BOULEVARD MEXICO-LAREDO COLONIA SAN LUIS PONIENTE, 79082 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE ANTIGUO CAMINO A PUJAL, CALLE PRIMERA UBICADA EN BOULEVARD MEXICO-LAREDO ENTRE CALLE SEXTA Y CAMINO AN | -99.0011 | 21.9711
SLP180401435152 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA VISTA HERMOSA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE AQUILES SERDAN COBERTURA DE VARIAS CALLES COLONIA VISTA HERMOSA AGEB 1426 | -99.0313 | 22.0232
SLP180401443364 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE PÍPILA COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 3A. NORTE Y CALLE 1A. NORTE, CALLE CUAUHTÉMOC ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO INGRESAR POR CALLE JUSTO | -100.9811 | 22.1183
SLP180401443383 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA 1A. PRIVADA RAFAEL RAMÍREZ COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAFAEL RAMÍREZ Y CALLE LOS BRAVO, PRIVADA 2A. PRIVADA LOS BRAVO ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO AN | -100.9784 | 22.114
SLP180401443404 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA 1A. PRIVADA RAFAEL RAMÍREZ COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAFAEL RAMÍREZ Y CALLE LOS BRAVO, PRIVADA 2A. PRIVADA LOS BRAVO ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO AN | -100.9784 | 22.1141
SLP180401434600 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | San Felipe | CALLE INDEPENDENCIA EJIDO SAN FELIPE, 79270 SAN FELIPE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JARDIN NIÑOS Y , CALLE GUERRERO UBICADA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE JARDIN DE NIÑOS Y EN AGEB 0292 MANZANA 004 | -98.9332 | 21.9775
SLP180401434601 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | PROLONGACION NEGRETE COLONIA SAN ISIDRO, 78730 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA NEGRETE Y , CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE LA COLONIA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESADO POR LA CALLE PROLONGACIÓN NEGRETE Y | -100.6613 | 23.6509
SLP180401451318 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE CRUZ COLORADA COLONIA TERCERA CHICA, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE DE PORTICO, CALLE GIRASOL ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUIR POR CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMING | -100.974 | 22.1833
SLP18180101078833 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | Prolongación 20 de Noviembre, s.n. Coxcatlán, Coxcatlán, S.L.P. | -98.9067 | 21.5408
SLP180301324327 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO DEL CARMEN, 79960TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTREY,OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7925 | 21.2628
SLP180401467258 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA SAN ANTONIO, 79443 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL NEGRETE, CALLE BERRIOZAVAL OBRA DE DRENAJE SANITARIO UBICADA EN CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CALLES M. HIDALG | -100.2802 | 22.4357
SLP180401469107 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO LA LIBERTAD, 79930 AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CAMINO AGUA FRIA, EN LA SALIDA POR LA ESTACIÓN DE BOMBEROS | -98.8766 | 21.445
SLP180401449940 | San Luis Potosí | Tamasopo | Agua Buena | CALLE 5 DE MAYO 955 NOVECIENTOS CIENCUENTA Y CINCO INTERIOR SN EJIDO AGUA BUENA, 79703 AGUA BUENA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SAN NICOLAS Y , DE LA LOCALIDAD DE AGUA BUENA SE TOMA EL CAMINO A SAN NICOLAS DE LOS MONTES. | -99.3912 | 21.9658
SLP180401451447 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | La Pila | CALLE PÁNFILO NATERA COLONIA LA PILA, 78425 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO JESÚS MARÍA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ACCESO POR CALLE CAMINO A LA PILA SEGUIR POR CAMINO ANT | -100.8685 | 22.029
SLP18180201115621 | San Luis Potosí | Vanegas | Huertecillas | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 EJIDO HUERTECILLAS, 78503 HUERTECILLAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CENTRO Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN CERCA DE LA ESCUELA Y EN LA CALLE HIDALGO | -101.1382 | 24.0753
SLP180401451590 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE PRIMERA SUR, CALLE JUSTO SIERRA ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO INGRESA | -100.9819 | 22.1106
SLP180401468238 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO SAN JUAN, 79930 AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CARRANZA, CALLE 5 DE MAYO POR LA RIVERA DEL RIO Y A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -98.8753 | 21.4356
SLP180401460531 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | AVENIDA EJERCITO MEXICANO COLONIA TIPZEN, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CALLE GUANAJUATO, CALLE PRIMERA AVENIDA EJERCITO MEXICANO ENTRE ARROYO Y CALLE GUANAJUATO COLONIA TIPZEN | -99.0007 | 21.9835
SLP00180201114607 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Tierra Quemada | CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA TIERRA QUEMADA, 79560 TIERRA QUEMADA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE CAMINO PRINCIPAL TRAMO ENTRE LA LOCALIDAD DE TIERRA QUEMADA Y EL REFUGIO | -100.6921 | 21.7161
SLP180401457570 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | CIUDAD , 79440 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO PARA DOS VIVIENDAS UBICADAS EN CABECERA MUNICIPAL EN CALLES BERRIOZABAL Y COLINDANCIA AL SURESTE CON LA CIUDAD EN CERRITOS S.L.P. | -100.2841 | 22.4277
SLP190101515983 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP180401461575 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SANTA ANA, 78812 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA COLONIA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL AL LA | -100.6385 | 23.6247
SLP190101512452 | San Luis Potosí | Moctezuma | Morterillos | Morterillos, S.L.P., México | -101.0744 | 22.7067
SLP180401456539 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | COLONIA SAN JUAN, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , 13 OBRAS DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIO UBICADAS EN SU MAYORIA EN LA COLONIA SAN JUAN MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P. | -100.2852 | 22.4375
SLP190101511405 | San Luis Potosí | Zaragoza | Independencia (Patol) | Independencia, S.L.P., México | -100.74 | 22.1197
SLP180401450870 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE MOCTEZUMA COLONIA IMPERIO AZTECA, 78110 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HERNAN CORTEZ Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE AYACATITLA ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS VUELTA EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓ | -100.9891 | 22.1942
SLP180401455565 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Aguazarca | CALLE INDEPENDENCIA EJIDO AGUAZARCA, 79966 AGUAZARCA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA RECORRER 26 KM PARA LLEGARA A LOCALIDAD LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA | -98.924 | 21.287
SLP180401456691 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tierritas Blancas | RANCHERIA TIERRITAS BLANCAS, 79707 TIERRITAS BLANCAS, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL | -99.4805 | 21.8092
SLP180401455595 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Tepetate | CALLE GALEANA EJIDO EL TEPETATE, 79980 EL TEPETATE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMPECHANAS Y CALLE TRES HERMANOS, RECORRER 18 KM EN DIRECCIÓN A LA TERMO ELÉCTRICA PARA LLEGARA A LOCALIDAD LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBI | -98.7487 | 21.2942
SLP180301303845 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Calcahual | CALLE DEL JARDÍN DE NIÑOS EJIDO CALCAHUAL, 79938CALCAHUAL, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y,EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD | -98.8937 | 21.47
SLP180401456725 | San Luis Potosí | Tamasopo | El Huizachal | CALLE VICENTE GUERRERO-LA PALMA RANCHERIA EL HUIZACHAL, 79707 EL HUIZACHAL, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO | -99.4771 | 21.8017
SLP180401455712 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Emiliano Zapata | CALLE 5 DE MAYO EJIDO , 79960 EMILIANO ZAPATA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , RECORRER 19 KM PARA LLEGARA A LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATAEN DIRECCIÓN DE LA CARRETERA A CHAPULHUACAN PASANDO TAMAN LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBI | -98.8719 | 21.1943
SLP180401451403 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE MONTECARLO COLONIA BELLAS LOMAS, 78210 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MONTE CALVARIO Y CALLE MONTE ALTO, CALLE LOMA AZUL ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO TOMAR CALLE MONT | -100.9663 | 22.1098
SLP180401449798 | San Luis Potosí | Tamasopo | Abras del Corozo | PROLONGACION MIGUEL HIDALGO RANCHERIA ABRAS DEL COROZO, 79731 ABRAS DEL COROZO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CUATES-ABRAS DELCOROZO-TAMBACA Y , FRENTE A POZO DE AGUA | -99.2746 | 21.9245
SLP180401451502 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Escalerillas | CALLE SIMÓN DE LA CRUZ Y LEYVA COLONIA ESCALERILLAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GURRERO Y CALLE S/N, CALLE S/N ACCESO POR CARRETERA SAN LUIS POTOSÍ-LAGOS DE MORENO VUELTA EN CALLE SIMÓN | -101.0778 | 22.1037
SLP180401449845 | San Luis Potosí | Tamasopo | Veinte de Noviembre | CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE 54 CINCUENTA Y CUATRO INTERIOR SN PUEBLO VEINTE DE NOVIEMBRE, 79709 VEINTE DE NOVIEMBRE, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLEPRINCIPAL DE LA LOCALIDA | -99.2789 | 21.7533
SLP180401457238 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | COLONIA SAN FRANCISCO, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TRES CUARDOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS UBICADAS EN SECCION DENTRO DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN CERRITOS, S.L.P. EN CALLE JACARANDAS Y R | -100.293 | 22.4331
SLP190101513063 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma | Unnamed Road, Moctezuma, S.L.P., México | -101.1291 | 22.7194
SLP180401471789 | San Luis Potosí | Villa de Arista | San Pedro | CALLE MOCTEZUMA PUEBLO SAN PEDRO, 78955 SAN PEDRO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , UNA CUADRA AL OESTE DEL POZO | -100.8354 | 22.6633
SLP180401451070 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE VERGEL DE LAS FLORES COLONIA LOS VERGELES, 78174 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VERGEL CAMPESTRE Y CALLE VERGEL SAN JORGE, CALLE VERGEL DEL VALLE ACCESO POR ANILLO PERIFÉRICO NORTE VUELTA EN CAL | -100.9784 | 22.2027
SLP190101512191 | San Luis Potosí | Moctezuma | El Carpintero | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.9484 | 22.7002
SLP180401456533 | San Luis Potosí | Tamasopo | La Palma (Villa de la Palma) | CALLE INDEPENDENCIA VILLA LA PALMA, 79707 LA PALMA (VILLA DE LA PALMA), TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑOS HÉROES, DOS CUADRAS DESPUÉS DE LA IGLESIA | -99.4662 | 21.7866
SLP180401451182 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Escalerillas | CALLE MARIANO JIMENEZ COLONIA ESCALERILLAS, 78416 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAUZAL Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE NICOLAS ZAPATA ACCESO POR CARRETERA SAN LUIS POTOSÍ-LAGOS DE MORENO TOMAR CALLE SAUZAL | -101.0922 | 22.1036
SLP180401451339 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE PRIMERA SUR, CALLE JUSTO SIERRA ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO INGRESA | -100.9822 | 22.1098
SLP180401466616 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA JUÁREZ, 79070 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE MIGUEL DE CERVANTES, CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE CAMPECHE Y MIGUEL DE CERVANTES COL JUAREZ | -99.0236 | 21.9808
SLP180401471436 | San Luis Potosí | Cedral | El Llano del Pinto | EJIDO EL LLANO DEL PINTO, 78534 EL LLANO DEL PINTO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD | -100.5365 | 24.0718
SLP180401475039 | San Luis Potosí | Ebano | Ebano | CALLE AHUALULCO COLONIA ZOSTEPEC, 79110 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FERROCARRIL, CALLE SAN MARTIN LA CONTRUCCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE AHUALULCO DE LA COL ZOSTEPEC | -98.3611 | 22.2205
SLP180401466107 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Villa de Reyes | COLONIA FILOMENO MATA, 79500 VILLA DE REYES, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS SIGUIENTES VIALIDADES AV JOSE MARIA MORELOS C MANUEL LOPEZ VELARDE C FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA AV DE LA JUVENTUD C FILOMENO MATA C LOS FR | -100.9349 | 21.8079
SLP190101517000 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Nogalitos De La Cruz | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.6828 | 22.3269
SLP180401455670 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlacuilola | CALLE PRINCIPAL EJIDO TLACUILOLA, 79966 TLACUILOLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , RECORRER 10 KM PARA LLEGARA A LOCALIDAD EN DIRECCIÓN A TAMAN CARRETERRA PACHUCA LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA EN LA ZONA DE CUBERTURA | -98.8685 | 21.2381
SLP180401456553 | San Luis Potosí | Tamasopo | Rincón de Ramírez | EJIDO RINCÓN DE RAMÍREZ, 79707 RINCÓN DE RAMÍREZ, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A MEDIA CUADRA DE LA PRIMARIA | -99.4646 | 21.7981
SLP180401456661 | San Luis Potosí | Tamasopo | Pozo Cuates | RANCHERIA RINCÓN DE RAMÍREZ, 79713 POZO CUATES, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL | -99.4922 | 21.7999
SLP180401456664 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | COLONIA SAN JUAN, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO PARA CATORCE VIVIENDAS UBICADAS EN COLONIA SAN JUAN MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | -100.2876 | 22.4421
SLP180401450747 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA LA TUNA, 78107 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JORGE Y CALLE ANTIGUO CAMINO A AHUALULCO, CALLE VISIDUMBRE ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUIR POR CALLE ADO | -100.9825 | 22.1894
SLP180401465210 | San Luis Potosí | Aquismón | Tantzotzob | CAMINO TRAMO AQUISMON - TANTZOTZOB MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined EJIDO TANTZOTZOB, 79760 TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE TOMA EL CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS HASTA | -99.133 | 21.6284
SLP190101512153 | San Luis Potosí | Moctezuma | El Cúcamo | El Cúcamo, S.L.P., México | -101.1375 | 22.6022
SLP180401465257 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tamasopo | CALLE HIMNO NACIONAL 1409 MIL CUATROCIENTOS NUEVE INTERIOR SN COLONIA TAMASOPO CENTRO, 79710 TAMASOPO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y PROLONGACION HIMNO NACIONAL, POR LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE LA CARRETERA | -99.3906 | 21.9129
SLP180401450894 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE LA TUNA COLONIA LOS MAGUEYES, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AGAVE Y CALLE PITAHAYA, CALLE TEQUILA ACCESO POR ANILLO PERIFÉRICO NORTE VUELTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TOMAR CALLE | -100.9782 | 22.2059
SLP190101512543 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma | Moctezuma, S.L.P., México | -101.1561 | 22.7417
SLP180401451126 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE NARCISO COLONIA LAS FLORES, 78109 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ORQUÍDEA Y CALLE MAGNOLIA, CALLE NOCHEBUENA ACCESO POR ANILLO PERIFÉRICO NORTE VUELTA EN CALLE CAMINO REAL A SALTILLO TOMAR CALLE | -100.986 | 22.2044
SLP190101516008 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad Del Maíz | Narcizo Mendoza 6, La Alameda, 79300 Cd del Maíz, S.L.P., México | -99.6021 | 22.3983
SLP190101516008 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad Del Maíz | Guadalupe Victoria 6, La Alameda, 79300 Cd del Maíz, S.L.P., México | -99.6007 | 22.3971
SLP190101516008 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad Del Maíz | Gral. Ignacio Zaragoza 52, La Villa, 79300 Cd del Maíz, S.L.P., México | -99.6048 | 22.3996
SLP180401457366 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas de Hidalgo | CALLE DANIEL CALZADA COLONIA LA ESTACION, 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA ESTACIÓN DE TREN A 50 METROS DE LA NAVE NARANJA | -101.7253 | 22.6157
SLP180401457425 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | COLONIA SAN JUAN, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS DE 16M2 UBICADAS EN LA COL. SAN JUAN MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P. EN CALLES SEGUNDA SAN JUAN, Y JUVENTI | -100.2853 | 22.4429
SLP180401485692 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DEL AGEB 0597 EN EL PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE, S.L.P. | -99.9816 | 21.9047
SLP180401485719 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 79604 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DEL AGEB 0648 EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | -100.0022 | 21.9041
SLP190101515927 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad Del Maíz | 79300, Lic. Benito Juárez s/n, Centro, 79300 Cd del Maíz, S.L.P., México | -99.6007 | 22.3996
SLP190101515927 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad Del Maíz | Narcizo Mendoza 6, La Alameda, 79300 Cd del Maíz, S.L.P., México | -99.6021 | 22.3983
SLP190101515927 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad Del Maíz | Ignacio Aldama 20, La Alameda, 79300 Cd del Maíz, S.L.P., México | -99.6021 | 22.3971
SLP190101516079 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa De Arista | Calle 18 de Marzo 65, El Refugio, 78940 Villa de Arista, S.L.P., México | -100.8439 | 22.6416
SLP180401491848 | San Luis Potosí | Ebano | Ebano | Corcovado 144, Petrolera, 79150 Ebano, S.L.P., México | -98.3813 | 22.2138
SLP180401496833 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Lago Trasimeno 218, San Luis Rey, 78350 San Luis, S.L.P., México | -100.9616 | 22.1368
SLP180401496854 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Industrias 957, Holan, 78399 San Luis, S.L.P., México | -100.9427 | 22.1388
SLP180401499969 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Emiliano Zapata 212, Emiliano Zapata, 79020 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0227 | 22.0093
SLP180401496873 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Nereo Rodríguez Barragán 140a, Col del Valle, 78200 San Luis, S.L.P., México | -101.0007 | 22.1553
SLP180401496898 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | La Pila, S.L.P., México | -100.8688 | 22.0346
SLP180401496903 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Bocas (Estación Bocas) | Bocas, S.L.P., México | -101.0222 | 22.5197
SLP180401496907 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Bocas (Estación Bocas) | Bocas, S.L.P., México | -101.0222 | 22.5197
SLP180401496913 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Prol. Coronel Romero, Balcones del Valle 4ta Secc, San Luis, S.L.P., México | -100.986 | 22.1252
SLP180401489017 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Scop, Las Aguilas 3ra Secc, 78270 San Luis, S.L.P., México | -101.0051 | 22.1464
SLP180401481417 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Villa de Reyes | COLONIA SAN CRISTÓBAL, 79500 VILLA DE REYES, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARA EL LLENADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL | -100.9446 | 21.8018
SLP180401496843 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calz de Guadalupe 835, Tepeyac, 78384 San Luis, S.L.P., México | -100.9603 | 22.1097
SLP180401495475 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Consuelo | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.8073 | 21.6157
SLP180401489984 | San Luis Potosí | Matlapa | San Antonio | 79970, Av. Lázaro Cárdenas 26, Matlapa, S.L.P., México | -98.8269 | 21.3379
SLP180401496921 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Carlo Magno, Los Reyes, San Luis, S.L.P., México | -100.9959 | 22.1679
SLP180401488194 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Villa de Reyes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9325 | 21.8031
SLP180401488205 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP180401496985 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Estambul 530, Ricardo B. Anaya 2a Secc, San Luis, S.L.P., México | -100.9276 | 22.1396
SLP180401496988 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Beirut, Ricardo B. Anaya, San Luis, S.L.P., México | -100.9274 | 22.1391
SLP180401491393 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | Mariano Matamoros 23, Barrio del Amparo, 79382 Cárdenas, S.L.P., México | -99.6405 | 22.0029
SLP180401491394 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | Galeana 33A, Barrio del Carmen, 79382 Cárdenas, S.L.P., México | -99.6405 | 22.0016
SLP180401491395 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | Carretera Cárdenas Rayón Km 1 | -99.6425 | 22.0009
SLP180401491398 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma |  | -101.0552 | 22.7402
SLP180401491398 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma |  | -101.0548 | 22.7382
SLP180401491398 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma |  | -101.0559 | 22.7385
SLP180401491398 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma |  | -101.0535 | 22.7403
SLP180401491398 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma |  | -101.0535 | 22.7364
SLP180401491398 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma |  | -101.056 | 22.7423
SLP180401491398 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma |  | -101.0553 | 22.7392
SLP180401491398 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma |  | -101.0555 | 22.7398
SLP180401491398 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma |  | -101.0527 | 22.742
SLP180401491398 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma |  | -101.0569 | 22.7389
SLP180401491398 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma |  | -101.0521 | 22.7389
SLP180401491398 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma |  | -101.0582 | 22.7395
SLP180401491398 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma |  | -101.0559 | 22.7375
SLP180401491398 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma |  | -101.0557 | 22.7393
SLP180401491398 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma |  | -101.0556 | 22.7399
SLP180401491398 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma |  | -101.0575 | 22.741
SLP180401491398 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma |  | -101.0568 | 22.7402
SLP180401491398 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma |  | -101.0537 | 22.7377
SLP180401491399 | San Luis Potosí | Moctezuma | Juache | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, JUACHE, MOCTEZUMA, S.L.P. | -101.0856 | 22.7499
SLP180401491392 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | Ricardo Flores Magón 33, Brownsville, 79380 Cárdenas, S.L.P., México | -99.6432 | 22.0105
SLP180401496995 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Himno Nacional 4000, Issste, 78280 San Luis, S.L.P., México | -100.9839 | 22.1367
SLP180401497327 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Prol. Galeana, San Luis Potosí, México | -100.8805 | 22.1213
SLP180401502001 | San Luis Potosí | Rioverde | Progreso | Progreso, S.L.P., México | -100.1265 | 22.2299
SLP180401493679 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Zacatecas - San Luis Potosi 830, Estadio, 78280 San Luis, S.L.P., México | -100.9862 | 22.1421
SLP180401493705 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Escalerillas | Escalerillas, S.L.P., México | -101.0753 | 22.1098
SLP180401494047 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Alto de la Cruz | Niños Heroes, San Luis Potosí, México | -98.694 | 21.634
SLP180401489966 | San Luis Potosí | Venado | Polocote de Arriba | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.2297 | 22.9537
SLP180401496911 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Industrias 3980, Industrias, 78395 San Luis, S.L.P., México | -100.9217 | 22.1237
SLP180401496931 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Bugambilias 848, Lomas del Rio 2da Secc, 78144 San Luis, S.L.P., México | -101.0111 | 22.1761
SLP180401496945 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Prol. Coronel Romero 155, Barrio de San Miguelito, 78339 San Luis, S.L.P., México | -100.9816 | 22.1429
SLP180401488734 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Villa Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2666 | 22.3232
SLP180401496968 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Juan Antonio Bernardo de Quiroz 125B, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México | -100.9248 | 22.1388
SLP180401496980 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Ricardo B. Anaya 2a Secc, San Luis, S.L.P., México | -100.9277 | 22.139
SLP180401497343 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Ciudad Satélite | Circuito San Sebastián 169, San Luis Potosí, México | -100.7903 | 22.1146
SLP180401493684 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 78120, Primera de Villerias 119, San Angel, San Luis, S.L.P., México | -101.0026 | 22.1861
SLP180401493696 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle 40 632, Prados de San Vicente 2da Secc, 78394 San Luis, S.L.P., México | -100.9135 | 22.1316
SLP180401493714 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Fracción Milpillas | Mariano Arista 720, De Tequisquiapan, 78230 San Luis, S.L.P., México | -100.9832 | 22.1524
SLP180401489948 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Lima | La Lima, S.L.P., México | -99.1028 | 21.9272
SLP180401500230 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Rascón | Rascón, S.L.P., México | -99.2578 | 21.975
SLP180401502071 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | Barrio de Santiago | Mariano Arista 50, Barrio del Santuario, 79593 Tierra Nueva, S.L.P., México | -100.5754 | 21.664
SLP180401502097 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | El Patol | 5 de Mayo 16, La Piedad, 79594 La Piedad, S.L.P., México | -100.5812 | 21.6651
SLP180401500316 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista | Melchor Ocampo, Villa de Arista, S.L.P., México | -100.8451 | 22.6475
SLP180401500359 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista | 5 de Mayo, Benito Juárez, 78940 Villa de Arista, S.L.P., México | -100.8481 | 22.6507
SLP180401496990 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Rey, 78350 San Luis, S.L.P., México | -100.9602 | 22.1368
SLP180401496848 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Prol. Juan del Jarro, Los Alamos, San Luis, S.L.P., México | -100.9751 | 22.1717
SLP180401496851 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Alfredo M. Terrazas 245, Amado Nervo, De Tequisquiapan, 78230 San Luis, S.L.P., México | -100.9948 | 22.1549
SLP180401496870 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Nereo Rodríguez Barragán 102, Col del Valle, 78200 San Luis, S.L.P., México | -101.0001 | 22.1554
SLP180401496889 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Barrio de Tlaxcala 164, San Pedro, 78178 San Luis, S.L.P., México | -100.9991 | 22.1565
SLP180401496896 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Villa de Pozos, San Luis, S.L.P., México | -100.8779 | 22.0828
SLP180401496948 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Pozos, S.L.P., México | -100.8724 | 22.0995
SLP180401496954 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí, México | -100.9855 | 22.1566
SLP180401496957 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Himno Nacional 4006, Himno Nacional 1ra Secc, 78369 San Luis, S.L.P., México | -100.9835 | 22.1365
SLP180401496965 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Río Nazas 423A, Bellas Lomas, 78210 San Luis, S.L.P., México | -101.0178 | 22.1446
SLP180401496972 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Capricornio, San Luis, S.L.P., México | -100.9535 | 22.145
SLP180401483327 | San Luis Potosí | Aquismón | Aquismón | CAMINO TRAMO AQUISMON - AQUISMON CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND PUEBLO AQUISMON, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.019 | 21.6228
SLP180401482979 | San Luis Potosí | Aquismón | Aquismón | CALLE DAMIAN CARMONA PUEBLO AQUISMON, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0193 | 21.6223
SLP180401482465 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE DE RINCONADA LAS PALMAS, SANDIA Y PRIV. DE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DE LOS MAESTROS Y CALLE CAMINO ANTIGUO A LA PRESA, CALLE NARANJO ACCESO | -100.9763 | 22.1043
SLP180401485602 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DEL AGEB 060A EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | -99.9734 | 21.908
SLP180401483520 | San Luis Potosí | Alaquines | San José del Corito | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN JOSE DEL CORITO, 79360 SAN JOSÉ DEL CORITO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA ALAQUINES-SAN JOSE DE | -99.5079 | 22.0097
SLP180401485644 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DEL AGEB 0633 EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | -99.9759 | 21.9013
SLP180401488129 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Villa Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2666 | 22.3232
SLP180401482752 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Villa de Reyes | COLONIA SAN CRISTÓBAL, 79500 VILLA DE REYES, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICAN DISTRUBUIDOS EN DIVERSOS HOGARES DE LA COLONIA | -100.9445 | 21.8017
SLP180401482774 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y FR | -99.972 | 21.9089
SLP180401502461 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Vallejo, Isla de San Pablo, Rioverde, S.L.P., México | -99.9988 | 21.9219
SLP180401502742 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Rioverde, S.L.P., México | -99.9856 | 21.9278

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SLP17170200869986 | Obra | CGI-DGAI-CFED-SLP-01-17 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 7308583.59 | 7308583.59
SLP16160200640903 | Obra | IO-924037999-E080-2016-B | Vialidades de Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V. | IEIFE | 848811.68
SLP16170200904285 | Obra | LO-924037999-E070-2017-B | Ing. Héctor Hernández Zarazúa | IEIFE | 977669.75
SLP16160300740946 | Obra | LO-924037999-E157-2016-C | Ing. Emmanuel Pineda Orta | IEIFE | 811528.98
SLP16160300740956 | Obra | LO-924037999-E155-2016-B | Constructora Magufi, S.A. de C.V. | IEIFE | 781311.11
SLP16170200904259 | Obra | LO-924037999-E078-2017-B | Ing. Emmanuel Pineda Orta | IEIFE | 803228.01
SLP16170200904241 | Obra | LO-924037999-E043-2017-B | Abarrotes y Construcciones Xonaca, S.A. de C.V. | IEIFE | 773518.07
SLP16170200888275 | Obra | MMA/CDSM/037-2016 | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 742364.42
SLP17170200869958 | Obra | CGI/DGAI/CFED/SLP-01-17 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 564182.4
SLP17170401055477 | Obra | LO-924037999-E020-2018-B | Jujamas Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 558881.93
SLP00180101079598 | Obra | MRS-COP-DSM-031/2018 | CLEOTILDE AGUILAR LOPEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 917595 | 917595.0
SLP18170401018771 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-12 | JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 3873093.94 | 3873093.94
SLP18170401021548 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-07 | OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2455116.14 | 2455116.14
SLP18170401021563 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-07 | OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2455116.14 | 2455116.14
SLP18170401022863 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-31 | ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2476004 | 2476004.0
SLP17170401021032 | Obra | 1873/2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO TAMASOPO | 22533.07 | 22533.07
SLP16160400826840 | Obra | LO-924004991-E62-2016 | Buga Construcciones, S.A. DE C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 13260965.36 | 1.762831548E7
SLP16160400826840 | Obra | LO-924004991-E63-2016 | Constructora los Siete Barrios, S.A. DE C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 13293620.22 | 1.718615415E7
SLP16160400826840 | Obra | LO-924004991-E61-2016 | Amkcoc Edificaciones, S.A. DE C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 13375125.07 | 1.821719138E7
SLP18180201115001 | Obra | 02621226/2018 | COMISION FEDERAL | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 90214.86 | 40000.0
SLP18180201114507 | Obra | FISM/AD-75 | MIRIAM RODRIGUEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE AQUISMON | 899052.18 | 899052.18
SLP16160300741144 | Obra | LO-924037999-E151-2016-A | YC Construcciones y Mantenimiento, S.A. de C.V. | IEIFE | 1159124.58 | 1159124.58
SLP17170401018039 | Adquisiciones | MMA/CDSM/086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRÓN | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP18170401019271 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-13 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 9621691.26 | 9621691.26
SLP00180101079585 | Obra | MRS-COP-DSM-025/2018 | EDIFICACIONES Y PROYECTOS RIOVERDE POTOSINO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 633238.86 | 633238.86
SLP17170401055546 | Obra | LO-924037999-E028-2018-B | Edgar Arcenio Zúñiga Díaz | IEIFE | 1065325.78
SLP16170401055574 | Obra | LO-924037999-E038-2018-B | Concreser, S.A. de C.V. | IEIFE | 1224399.58
SLP18170401055486 | Obra | LP-IEIFE-011-2018/EST-B | Ing. José Luis Morales Oyarvide | IEIFE | 1980371.24
SLP16160200640893 | Obra | IO-924037999-E080-2016-C | Vialidades de Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V. | IEIFE | 714809.82
SLP18180201115060 | Obra | MTS-CDS-028-AD/2018 | CONELYC. S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 382008.6 | 382008.6
SLP16160300792534 | Obra | MMA/CDSM/055-2016 | venuastiano alvizu lopez | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 590440.31
SLP16160300795483 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-66 | Construcción de Obras, Versatilidad de Arrendamientos y Contratos, S.A. de C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 13008239.25
SLP16160300740929 | Obra | LO-924037999-E155-2016-C | Constructora Magufi, S.A. de C.V. | IEIFE | 666020.54
SLP16160300730826 | Obra | mma/cdsm/056-2016 | ING. FRANCISCO JAVIER NAVA PRUNEDA | municipio de matehuala | 269905.29
SLP16170200904750 | Obra | LO-924037999-E059-2017-C | Trotseer Ingeniería, S.A. de C.V. | IEIFE | 1301965.1
SLP16170200904807 | Obra | LO-924037999-E057-2017-B | Constructora Jalema, S.A de C.V. | IEIFE | 1846179.23
SLP16170200904242 | Obra | LO-924037999-E037-2017-B | Construcciones Civiles, Perforaciones y Camineras Dorada, S. de R.L. | IEIFE | 1090627.98
SLP16170200904264 | Obra | LO-924037999-E045-2017-B | Ing. Gilberto Hernández Carrillo | IEIFE | 1246279.15
SLP16170200904296 | Obra | LO-924037999-E060-2017-A | Ing. Jorge Abraham García Moreno | IEIFE | 664274.44 | 761002.97
SLP17170401055548 | Obra | LO-924037999-E028-2018-C | Edgar Arcenio Zúñiga Díaz | IEIFE | 827315.56
SLP17170401055548 | Adquisiciones | 014/2018ADQ | Oficinas y Escolares, S.A. de C.V. | IEIFE | 186392
SLP17170401055548 | Adquisiciones | 006/2018ADQ | Corporativo Nethost, S.A de C.V. | IEIFE | 166121.28 | 166121.28
SLP17170401055462 | Obra | LO-924037999-E022-2018-C | E.A.O. Juan Jesús Anguiano Rosete | IEIFE | 668619.12
SLP18170401022461 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-07 | OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2455116.14 | 2455116.14
SLP18170401021867 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-07 | OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2455116.14 | 2455116.14
SLP18170401055487 | Obra | LP-IEIFE-011-2018/EST-C | Ing. José Luis Morales Oyarvide | IEIFE | 1048287.21
SLP17180101055701 | Obra | LO-924037999-E037-2018-B | Ing. Jorge Abraham García Moreno | IEIFE | 676135.45
SLP18170401019280 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-13 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 9621691.26 | 9621691.26
SLP18170401018689 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-19 | GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 1786714.6 | 1786714.6
SLP17170401017985 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP00180201113941 | Obra | PMG35/R33/SH/2018 | GERARDO ALFONOSO ESCALANTE KOSTER | MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR | 1486500 | 1486500.0
SLP18180201114045 | Obra | MRS-COP-DSM-016/2018 | ENDER MEDINA PAZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1199926.57
SLP17180101069728 | Obra | 18-GE-JEC-FODERSEMM-LPN-002-W-18 | CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAAS DE INGENIERIA | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 3891830.26
SLP18180101079536 | Obra | MRS-COP-DSM-021/2018 | DANIEL TOVAR GONZALEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 249099.17
SLP16160200683927 | Obra | LO-924037999-E142-2016-A | Ing. Gustavo García Sandoval | IEIFE | 1156434.31 | 1156434.31
SLP18180101055644 | Obra | AD-IEIFE-047-2018/EST | L.E.A.O. Juan Antonio Beltrán Olvera | IEIFE | 994813.69
SLP17180101074714 | Obra | AO-924037999-E071-2018 | Proyectos y Construcciones Venado, S.A. de C.V. | IEIFE | 673076.89
SLP17180101065950 | Obra | AO-924037999-E066-2018-B | CEARM Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 767844.17
SLP18170401018690 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-19 | GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 1786714.6 | 1786714.6
SLP18180201116111 | Obra | MCS.AD.OP..U6.R33-07/2018 | JOSE DE JESUS MARTINEZ GARCÍA | MUNICIPIO DE CARDENAS | 245988.3
SLP16160300794256 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-71 | Grupo Constructor Rocha, S.A. DE C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 85038.61 | 85038.61
SLP16170200904307 | Obra | LO-924037999-E062-2017-C | Ing. Luis Alberto López Ramírez | IEIFE | 1055991.61 | 1233500.78
SLP17170401017950 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-30 | MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 198009.2 | 198009.2
SLP17170401017977 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-30 | MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 49502.3 | 49502.3
SLP17170401017991 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP18170401022437 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-08 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2635745.2 | 2635745.2
SLP17170401044264 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LPN-043-W-17 | ROMAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 2539112.19
SLP17170401055446 | Obra | LO-924037999-E006-2018-B | José Antonio Juárez | IEIFE | 599792.67
SLP17170401055463 | Obra | LO-924037999-E032-2018-A | L.E.A.O. Cristina del Carmen Sandoval Macías | IEIFE | 670507.66
SLP18170401022653 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-07 | OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2455116.14 | 2455116.14
SLP17170200869340 | Obra | LO-824013979-E2-2017. | CAMINOS Y CONSTRUCCIONES GUDAPA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES,S.L.P. | 4099664.33 | 4099664.33
SLP16160300810990 | Obra | AO-924004991-E64-2016 | Concreser, S.A. DE C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 5118537.36 | 5118537.36
SLP18180201115056 | Obra | MTS-CDS-030-LPE/2018 | RD TERRACERÍAS Y URBANIZACIÓNES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 5953260.17 | 5953260.17
SLP16160300741122 | Obra | LO-924037999-E173-2016-B | Vialidades de Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V. | IEIFE | 782391.55
SLP16170200904302 | Obra | LO-924037999-E063-2017-A | E.A.O. Lizbeth Arely Velázquez Martínez | IEIFE | 614050.71 | 700867.44
SLP16170200904316 | Obra | LO-924037999-E049-2017-B | Saos Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 765991.07
SLP16170200904326 | Obra | LO-924037999-E051-2017-A | E.A.O. Juan Jesús Anguiano Rosete | IEIFE | 812527.62
SLP00170200897682 | Obra | IO-824052967-E5-2017 | LEAO. JOSE ANTONIO RIVERA GUERRA | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P. | 1483021.63 | 1483021.63
SLP18170401022871 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-31 | ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2476004 | 2476004.0
SLP18170401021746 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-05 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2834661.88 | 2834661.88
SLP17170401044456 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LIR-047-W-17 | LUCIO ZORRILLA RUBIO | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 522734.88
SLP18170401018515 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-13 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 9621691.26 | 9621691.26
SLP17170401018013 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP18180201114023 | Obra | MVA-DS/IR-001/2018 | CAMINOS Y OBRAS CIVILES DE SAN LUIS SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 1996238.59 | 1996238.59
SLP00180201114052 | Obra | MRS-COP-DSM-033/2018 | BRIGIDO RIVERA DIAZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 969336.48 | 969336.48
SLP16160200683928 | Obra | LO-924037999-E142-2016-B | Ing. Gustavo García Sandoval | IEIFE | 743949.38 | 743949.38
SLP17170401055464 | Obra | LO-924037999-E065-2018-C | Ing. Javier Rodríguez García | IEIFE | 936081.31
SLP18180101078845 | Obra | AD-IEIFE-058-2018/EST | J.M. Flores Construcción, Maquinaria y Materiales, S.A. de C.V. | IEIFE | 695596.46
SLP18180101079562 | Obra | MRS-COP-DSM-024/2018 | BERTHA SANCHEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 679346.61
SLP18180101078857 | Obra | IR-IEIFE-005-2018/EST-B | Saos Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 1069735.57
SLP16160200641353 | Obra | LO-924037999-E133-2016-C | Arq. Jovan Reyes Martínez | IEIFE | 580367.22 | 428320.21
SLP18170401055540 | Obra | AD-IEIFE-040-2018/EST | Caminos y Construcciones LM, S.A. de C.V. | IEIFE | 963831.1
SLP16170401055579 | Obra | LO-924037999-E021-2018-C | Grupo Constructor Aquiles, S.A. de C.V. | IEIFE | 1176967.61
SLP16170200904749 | Obra | LO-924037999-E076-2017-A | Pycla Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 1536185.13
SLP16170200904754 | Obra | LO-924037999-E063-2017-C | E.A.O. Lizbeth Arely Velázquez Martínez | IEIFE | 1172370.11
SLP16170200904280 | Obra | LO-924037999-E069-2017-C | Ing. Jaime Pérez Romero | IEIFE | 775236.15
SLP16170200904310 | Obra | LO-924037999-E063-2017-B | E.A.O. Lizbeth Arely Velázquez Martínez | IEIFE | 1025625.71 | 1205496.88
SLP17170200869422 | Obra | CGI/DGAI/CFED/SLP-01-17 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 230372.75
SLP17170401044508 | Obra | 17-GE-JEC-FONREGION-LPN-062-W-17 | MEADE PONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 8291657.87
SLP17170401055551 | Adquisiciones | 011/2018ADQ | Informática y Oficinas, S.A. de C.V. | IEIFE | 210522.24 | 210522.24
SLP17170401055551 | Adquisiciones | 008/2018ADQ | Dinámica del Centro, S.A. de C.V. | IEIFE | 3609.42 | 3609.42
SLP17170401055551 | Obra | LO-924037999-E024-2018-C | Ing. Raúl Vega Sierra | IEIFE | 1513331.01
SLP17170401055559 | Obra | LO-924037999-E018-2018 | G y G Construcción, S.A. de C.V. | IEIFE | 3556897.45
SLP17170401055454 | Obra | IO-924037999-E014-2018 | Ing. Valente Martínez Salazar | IEIFE | 744288.38
SLP17180101074948 | Obra | AO-924037999-E068-2018 | Constructora e Inmobiliaria Rosval, S.A. de C.V. | IEIFE | 1682560.14
SLP18170401021651 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-31 | ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2476004 | 2476004.0
SLP17170401018001 | Adquisiciones | MMA/CDSM/086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP18170401022663 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-07 | OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2455116.14 | 2455116.14
SLP18170401020823 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-31 | ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2476004 | 2476004.0
SLP18170401021574 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-07 | OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2455116.14 | 2455116.14
SLP18170401020857 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-32 | ERNESTO VALLE MAYA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2480051.5 | 2480051.5
SLP18170401019488 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-12 | JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 3873093.94 | 3873093.94
SLP00180201140113 | Obra | 6Z198 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 92134.74 | 92134.74
SLP16170200904309 | Obra | LO-924037999-E068-2017-C | Ing. Tomás Ontiveros Salazar | IEIFE | 1106224.99 | 1250000.0
SLP16170200904332 | Obra | LO-924037999-E047-2017-C | Ing. Emmanuel Pineda Orta | IEIFE | 786180.9
SLP16170200904252 | Obra | LO-924037999-E044-2017-A | Obras y Proyectos Integrales de la Huasteca, S.A. de C.V. | IEIFE | 1163199.23
SLP16170200904293 | Obra | LO-924037999-E066-2017-C | Consorcio Constructivo Pro, S.A. de C.V. | IEIFE | 792265.34
SLP17170200869821 | Obra | CGI-DGAI-CFED-SLP-01-17 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 7308583.59 | 7308583.59
SLP17170401018018 | Adquisiciones | MMA/CDSM/086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP17170300954965 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LIR-025-W-17 | ALEJANDRO HERNANDEZ RIVERA | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 1260688.55
SLP17180101055668 | Obra | LO-924037999-E034-2018-B | Vatten Ingeniería, S.A. de C.V. | IEIFE | 640208.86
SLP17180101055707 | Obra | LO-924037999-E035-2018-B | Construcciones y Edificaciones Tangamanga, S.A. de C.V. | IEIFE | 747066.1
SLP17170401055553 | Obra | LO-924037999-E022-2018-A | Grupo Constructor Aquiles, S.A. de C.V. | IEIFE | 1833288.29
SLP17180101055724 | Obra | IO-924037999-E044-2018-B | Genari Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 587053.1
SLP17170401055455 | Obra | LO-924037999-E003-2018-B | Genaro Cruz Azuara | IEIFE | 765694.85
SLP17170401055472 | Obra | LO-924037999-E029-2018-A | Constructora Jalema, S.A. de C.V. | IEIFE | 1768871.86
SLP18170401022443 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-07 | OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2455116.14 | 2455116.14
SLP18170401022455 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-07 | OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2455116.14 | 2455116.14
SLP18180201143192 | Obra | AD-CDS-009-2018-1 | CROMO 45 S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 120311.46 | 144246.96
SLP18180201114506 | Obra | AD-54 | ROLANDO NEMECIO DEL ANGEL | MUNICIPIO DE AQUISMON | 141145.99 | 141145.99
SLP00180201135762 | Obra | MRS-COP-PDR-114/2018 | TOMAS ONTIVEROS SALAZAR | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 968472.68 | 968472.68
SLP18180201115061 | Obra | MTS-CDS-004-AD/2018 | RD TERRACERÍA Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 162004.44
SLP16160300794344 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-69 | Grupo Constructor Rocha, S.A. DE C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 142120 | 142120.0
SLP17170300954941 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LIR-023-W-17 | CONSTRUCCIONES EL GRILLITO, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 1910254.52
SLP18170401019459 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-13 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 9621691.26 | 9621691.26
SLP16170200904320 | Obra | LO-924037999-E049-2017-D | Saos Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 791672.13
SLP16170200904322 | Obra | LO-924037999-E051-2017-B | E.A.O. Juan Jesús Anguiano Rosete | IEIFE | 815137.12
SLP16170200904330 | Obra | LO-924037999-E048-2017-C | Cualsa Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 781390.43
SLP18170401022670 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-29 | MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2175812.32 | 2175812.32
SLP16170200904238 | Obra | LO-924037999-E043-2017-C | Abarrotes y Construcciones Xonaca, S.A. de C.V. | IEIFE | 742274.06
SLP16170200904272 | Obra | LO-924037999-E064-2017-B | L.E.A.O. José de Jesús Pérez Bravo | IEIFE | 852995.28
SLP16170200904299 | Obra | LO-924037999-E059-2017-B | Trotseer Ingeniería, S.A. de C.V. | IEIFE | 1038235.08 | 1237798.22
SLP16170200904318 | Obra | LO-924037999-E050-2017-C | Ing. Humberto Ramos Pedraza | IEIFE | 879142.12
SLP17170401020663 | Obra | MMA/CDSM/071-2017 | JOSE LUIS LUCIO RUIZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 805873.25
SLP18170401019666 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-13 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 9621691.26 | 9621691.26
SLP17170401017463 | Adquisiciones | IR-ADQ-R33-02-17--. | TRITURADOS DE VALLES, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES,SLP | 105939.6 | 105939.6
SLP17170401017463 | Adquisiciones | IR-ADQ-R33-04-17- | C. MARTHA RODRIGUEZ ROQUE | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 244388.89 | 244388.89
SLP17170401017463 | Adquisiciones | IR-ADQ-R33-03-17- | CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA, S,A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1045169.32 | 1045169.32
SLP18170401055485 | Obra | LP-IEIFE-011-2018/EST-A | Ing. José Luis Morales Oyarvide | IEIFE | 584356.15
SLP18180101055643 | Obra | AD-IEIFE-044-2018/EST | Constructora Duedsa, S.A. de C.V. | IEIFE | 504721.65
SLP17180101055743 | Obra | IO-924037999-E046-2018-A | Proyectos y Construcciones Venado, S.A. de C.V. | IEIFE | 548412.04
SLP17170401055459 | Obra | LO-924037999-E031-2018-C | Constructora Imat, S.A. de C.V. | IEIFE | 733149.84
SLP16160100640491 | Obra | IO-924037999-E067-2016-A | Ing. Alfredo Sierra Camacho | IEIFE | 659082.78 | 659082.78
SLP17170200869560 | Obra | CGI/DGAI/CFED/SLP-01-17 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 1081489.33
SLP16170200904219 | Obra | LO-924037999-E041-2017-D | Ing. Fernando Sánchez del Ángel | IEIFE | 682143.39
SLP16170200904246 | Obra | LO-924037999-E044-2017-C | Obras y Proyectos Integrales de la Huasteca, S.A. de C.V. | IEIFE | 1197078.5
SLP16170200904253 | Obra | LO-924037999-E041-2017-C | Ing. Fernando Sánchez del Ángel | IEIFE | 580603.65
SLP18170401021640 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-31 | ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2476004 | 2476004.0
SLP17170401055468 | Obra | LO-924037999-E032-2018-B | L.E.A.O. Cristina del Carmen Sandoval Macías | IEIFE | 671199.81
SLP17170401055475 | Obra | LO-924037999-E033-2018-A | Ing. Raúl Vega Sierra | IEIFE | 619009.27
SLP18170401018377 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-12 | JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 3873093.94 | 3873093.94
SLP00180201115164 | Adquisiciones | EBANO/DSM/R33/ABS/CD/005/2018 | ABASTECEDORA DE FORRAJES E INSUMOS DE EBANO SC DE RL | MUNICIPIO DE EBANO SLP | 150000 | 150000.0
SLP18170401019485 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-12 | JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 3873093.94 | 3873093.94
SLP16160200676839 | Servicios | MMA/CDSM/016-2016 | ZENAIDA PEREZ DELGADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 24000
SLP16170200904334 | Obra | LO-924037999-E047-2017-A | Ing. Emmanuel Pineda Orta | IEIFE | 792101.1
SLP16170200904283 | Obra | LO-924037999-E069-2017-D | Ing. Jaime Pérez Romero | IEIFE | 730171.67
SLP16170200904291 | Obra | LO-924037999-E066-2017-A | Consorcio Constructivo Pro, S.A. de C.V. | IEIFE | 1171864.19
SLP16170200904321 | Obra | LO-924037999-E050-2017-B | Ing. Humberto Ramos Pedraza | IEIFE | 1153789.32
SLP17170200899710 | Obra | MMA/CDSM/059-2017 | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 764749.58
SLP17170200899710 | Obra | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/CDSM/059-2017 | JUSTINO JUAREZ RIVERA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 223940.69
SLP17170300955342 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LPN-032-W-17 | GRUPO CONSTRUCTOR PG, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 3294872.72
SLP17170401055470 | Obra | LO-924037999-E030-2018-B | Sonia Morales Rodríguez | IEIFE | 803577.81
SLP17170401023111 | Obra | 1873/2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO TAMASOPO | 22533.07 | 22533.07
SLP17180101055691 | Obra | LO-924037999-E035-2018-A | Construcciones y Edificaciones Tangamanga, S.A. de C.V. | IEIFE | 750134.85
SLP18170401021747 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-05 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2834661.88 | 2834661.88
SLP00180201113954 | Obra | TAMAZ-CDSM-SJ-001/AD/R33/18 | HECTOR LOPEZ BALDERAS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 647371.33 | 647371.33
SLP16170200904323 | Obra | LO-924037999-E052-2017-C | Prigesa Ingeniería, S.A. de C.V. | IEIFE | 1136948.79
SLP18170401023083 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-10 | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 4869599.15 | 4869599.15
SLP17170401020660 | Obra | MMA/CDSM/067-2017 | JOSE FRANCISCO CARRANZA ROCHA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 383747.4
SLP17170401020662 | Obra | MMA/CDSM/068-2017 | ELISEO GERARDO GUTIERREZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 556044.98
SLP16170200904756 | Obra | LO-924037999-E064-2017-C | L.E.A.O. José de Jesús Pérez Bravo | IEIFE | 1641702.87
SLP16170200904273 | Obra | LO-924037999-E057-2017-A | Constructora Jalema, S.A de C.V. | IEIFE | 920878.61
SLP16170200904277 | Obra | LO-924037999-E069-2017-A | Ing. Jaime Pérez Romero | IEIFE | 1065680.28
SLP18170401017711 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-31 | ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2476004 | 2476004.0
SLP18170401018686 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-19 | GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 1786714.6 | 1786714.6
SLP18170401020908 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-32 | ERNESTO VALLE MAYA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2480051.5 | 2480051.5
SLP17170300954894 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LIR-020-W-17 | PAVIMENTOS DE VILLA HIDALGO, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 1648168.41
SLP18180101055639 | Obra | AD-IEIFE-046-2018/EST | Consorcio Constructivo Pro, S.A. de C.V. | IEIFE | 818552.68
SLP17170401055467 | Obra | LO-924037999-E023-2018-A | Jujamas Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 803739.07
SLP18170401055502 | Obra | LP-IEIFE-009-2018/EST-C | Ing. Francisco Ezequiel Juárez Rivera | IEIFE | 1050177.92
SLP17180101055665 | Obra | AO-924037999-E066-2018-A | CEARM Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 656510.6
SLP18180201116106 | Adquisiciones | CDSM/ARM-R33-FISM/ADQ/03-2018 | CONSTRUCCIONES RHA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 1108361.21 | 1108361.21
SLP00180201115163 | Adquisiciones | EBANO/DSM/R33/ABS/CD/004/2018 | ABASTECEDORA DE FORRAJES E INSUMOS DE EBANO SC DE RL | MUNICIPIO DE EBANO SLP | 150000 | 150000.0
SLP16160200641354 | Obra | LO-924037999-E133-2016-A | Arq. Jovan Reyes Martínez | IEIFE | 644132.61 | 654894.61
SLP18180201114517 | Obra | FISM/AD-68 | ZAIR LUCERO MALDONADO | MUNICIPIO DE AQUISMON | 319998.41 | 319998.41
SLP00180201136209 | Obra | MRS-COP-PDR-076/2018 | TERRAPLENES Y MAQUINARIA DE LA ZONA MEDIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1933572.05 | 1933572.05
SLP17170300955246 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LPN-028-W-17 | MIRIAM RODRIGUEZ HERNANDEZ | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 7642234.37
SLP15170200904827 | Obra | IO-924037999-E073-2017 | J.M. Flores Construcción, Maquinaria y Materiales, S.A. de C.V. | IEIFE | 657305.79
SLP16170200904752 | Obra | LO-924037999-E076-2017-B | Pycla Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 1424128.29
SLP17180101055738 | Obra | IO-924037999-E049-2018-B | Constructora Dikav, S.A. de C.V. | IEIFE | 658069.93
SLP17170401055460 | Obra | LO-924037999-E030-2018-C | Sonia Morales Rodríguez | IEIFE | 644140.04
SLP18170401020918 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-32 | ERNESTO VALLE MAYA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2480051.5 | 2480051.5
SLP17170401017987 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401017995 | Obra | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401023106 | Obra | MTS-CDS-057-IR/2017 | EMMANUEL FLORES ZARATE | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 217706.2
SLP17170401018009 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17180101055689 | Obra | LO-924037999-E037-2018-C | Ing. Jorge Abraham García Moreno | IEIFE | 823058.76
SLP18170401019445 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-13 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 9621691.26 | 9621691.26
SLP18180201115111 | Obra | 02600216/2018 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 28994.87
SLP18180201115129 | Obra | MRS-COP-DSM-013/2018 | LUIS FELIPE VERASTEGUI DIAZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2285622.84
SLP18180201113855 | Obra | AD-CDS-055-2018. | MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 39549.16 | 39549.16
SLP16160300745470 | Obra | LO-924037999-E167-2016 | Arq. Jhon Henrry Vega Cruz | IEIFE | 20732195.07
SLP16160300745470 | Obra | LO-924037999-E168-2016 | Construcción y Conservación de Obras de Ingeniería, S.A. de C.V. | IEIFE | 6780082.07
SLP16170200904284 | Obra | LO-924037999-E070-2017-C | Ing. Héctor Hernández Zarazúa | IEIFE | 871067.7
SLP17170401055451 | Obra | LO-924037999-E006-2018-A | LEAOS Constructores, S.A. de C.V. | IEIFE | 1611609.53
SLP16170401055569 | Obra | LO-924037999-E032-2018-C | Disor Constructora Inmobiliaria, S.A. de C.V. | IEIFE | 768225.03
SLP17180101074721 | Obra | IO-924037999-E046-2018-C | Proyectos y Construcciones Venado, S.A. de C.V. | IEIFE | 596464.07
SLP18170401019304 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-13 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 9621691.26 | 9621691.26
SLP18180201114515 | Obra | FISM/AD-78 | JULIO VILLASNA MARTINEZ | MUNICIPIO DE AQUISMON | 894951.98 | 894951.98
SLP16160200640896 | Obra | IO-924037999-E080-2016-D | Vialidades de Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V. | IEIFE | 724140.24
SLP16160200683931 | Obra | LO-924037999-E132-2016-A | Constructora Magufi, S.A. de C.V. | IEIFE | 957338.68
SLP16160300741018 | Obra | LO-924037999-E145-2016-A | Luis Fernando Zapata Rodríguez | IEIFE | 982718.86 | 982718.86
SLP16160300741130 | Obra | LO-924037999-E173-2016-C | Vialidades de Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V. | IEIFE | 563163.88
SLP16160300794343 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-69 | Grupo Constructor Rocha, S.A. DE C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 142120 | 142120.0
SLP16170200904328 | Obra | AO-924037999-E091-2017 | Lic. José Guadalupe Aguilar Acuña | IEIFE | 817296.11
SLP16160400826745 | Obra | LO-924004991-E31-2016 | Ing. José Luis Musa Abad | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 6906803.92 | 8632123.54
SLP16160400826745 | Obra | LO-924004991-E32-2016 | Villa Huasteca Construcciones, S.A. DE C.V. | GES850101L4A | 6417963.03 | 1.141200016E7
SLP16160400826745 | Obra | LO-924004991-E30-2016 | Urbanizaciones Civiles Potosinas, S.A. DE C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 7535533.85 | 7535533.85
SLP18180201114898 | Obra | CEA-PROII-005/18-OP-CP | Juan Carlos Contreras Sánchez | Comisión Estatal del Agua. | 4373257.88
SLP18180201115211 | Obra | MS-DSM-R33-AD-2018-06 | COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV | MUNICIPIO DE SALINAS | 452485.26
SLP00180201115154 | Adquisiciones | EBANO/DSM/R33/ABS/CD/001/2018 | LAS CUMBRES POTOSINAS SC DE RL DE CV | MUNICIPIO DE EBANO SLP | 320000 | 320000.0
SLP18170401023304 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-03 | EMMANUEL FLORES ZARATE | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 1485825.3 | 1485825.3
SLP17170401021051 | Obra | 02616575/2018 | COMISION FEDERAL DEELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 13678.23
SLP17180101055684 | Obra | LO-924037999-E065-2018-B | Grupo Constructor PG, S.A. de C.V. | IEIFE | 834889.16
SLP18180101073244 | Obra | LO-824013979-E6-2018 | HABA GERENCIA DE PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 7723897.77 | 7723897.77
SLP17180101078862 | Obra | LO-924037999-E053-18 | TNT Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 10977043.09
SLP16170200904290 | Obra | LO-924037999-E067-2017-A | YC Construcciones y Mantenimiento, S.A. de C.V. | IEIFE | 851970.07
SLP17170300954949 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LIR-024-W-17 | ASFALTOS Y TRITURADOS EL PUJAL, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 1457185.48
SLP17170401018020 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP18170401022946 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-10 | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 4869599.15 | 4869599.15
SLP17170401020665 | Obra | MMA/CDSM/069-2017 | GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 752827.51
SLP18180101055616 | Obra | AD-IEIFE-022-2018/EST | TNT Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 411319.17
SLP18180101079526 | Obra | MRS-COP-DSM-022/2018 | ING. HECTOR MANUEL CASTAÑON REYES | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 414740.58
SLP16170200904223 | Obra | LO-924037999-E075-2017-A | Payel Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 820202.99
SLP18180201115130 | Obra | MRS-COP-DSM-014/2018 | LUIS FELIPE VERASTEGUI DIAZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 3407797.48
SLP18180201115065 | Obra | MTS-CDS-001-AD/2018 | EMANUEL FLORES ZARATE | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 911712.22 | 911712.22
SLP17170401055556 | Obra | LO-924037999-E029-2018-C | Constructora Jalema, S.A. de C.V. | IEIFE | 729267.96
SLP17180101055721 | Obra | IO-924037999-E049-2018-A | Constructora Dikav, S.A. de C.V. | IEIFE | 633777.91
SLP18180201136146 | Obra | IO-824013979-E15-2018 | RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1991379.98 | 1991379.98
SLP18170401022620 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-07 | OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2455116.14 | 2455116.14
SLP17170401022632 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-07 | OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2455116.14 | 2455116.14
SLP17180101055717 | Obra | AO-924037999-E069-2018-B | Ing. Luis Alberto López Ramírez | IEIFE | 663233.29
SLP16170401055561 | Obra | LO-924037999-E079-2017-A | Ing. José Luis Morales Oyarvide | IEIFE | 938212.76
SLP16170401055563 | Obra | LO-924037999-E001-2018-B | Ing. Ernesto Vladimir Miranda Guerrero | IEIFE | 1171638.41
SLP16170401055575 | Obra | LO-924037999-E020-2018-A | Jujamas Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 1829620
SLP17170401055444 | Obra | LO-924037999-E005-2018-A | Genaro Cruz Azuara | IEIFE | 850237.12
SLP00180101073068 | Obra | IO-824013979-E13-2018 | CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1063703.85 | 1063703.85
SLP16160200641361 | Obra | LO-924037999-E133-2016-B | Arq. Jovan Reyes Martínez | IEIFE | 749840.16
SLP17170401044598 | Obra | 17-GE-JEC-FONREGION-LPN-065-W-17 | CONTRATISTAS CAMINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 14333911.27
SLP18180201114523 | Obra | FISM/AD-20 | OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO | MUNICIPIO DE AQUISMON | 1117897.93 | 1117897.93
SLP18180201116000 | Obra | COXCATLAN-CDSM-SD-01/0H/AD/18-23 | HECTOR ARTURO VILLANUEVA | MUNICIPIO DE COXCATLAN | 1014300.59
SLP17170401018036 | Adquisiciones | geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017 | gobierno del estado | municipio de matehuala | 400000
SLP17170401018045 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP18170401018361 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-12 | JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 3873093.94 | 3873093.94
SLP18170401018372 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-12 | JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 3873093.94 | 3873093.94
SLP17170401017997 | Adquisiciones | GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 400000
SLP18170401019495 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-12 | JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 3873093.94 | 3873093.94
SLP17180101075242 | Obra | IO-924037999-E047-2018-B | RD Terracerias y Urbanizaciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 592240.12
SLP18170401020904 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-32 | ERNESTO VALLE MAYA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2480051.5 | 2480051.5
SLP17170200869484 | Obra | CGI/DGAI/CFED/SLP-01-17 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 716666.47
SLP17170401017990 | Adquisiciones | GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 400000
SLP16160300740925 | Obra | LO-924037999-E155-2016-A | Constructora Magufi, S.A. de C.V. | IEIFE | 659562.89
SLP17170401044523 | Obra | 17-GE-JEC-FONREGION-LPN-062-W-17 | BUFETE DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 8658585.94
SLP17170401055466 | Obra | LO-924037999-E030-2018-A | Sonia Morales Rodríguez | IEIFE | 588446.23
SLP17170401055549 | Obra | LO-924037999-E033-2018-C | Ing. Raúl Vega Sierra | IEIFE | 643512.38
SLP17170401055550 | Obra | LO-924037999-E062-2018-C | Amkcoc Edificaciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 792833.61
SLP16170401055580 | Obra | LO-924037999-E062-2018-A | Amkcoc Edificaciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 2247261.89
SLP17170401055450 | Obra | LO-924037999-E004-2018-C | Construcción de Obras y Proyectos Electrociviles María, S.A. de C.V. | IEIFE | 756105.25
SLP17170401018050 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP18170401018313 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-12 | JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 3873093.94 | 3873093.94
SLP18170401019686 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-13 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 9621691.26 | 9621691.26
SLP18170401018387 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-12 | JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 3873093.94 | 3873093.94
SLP17170401018000 | Adquisiciones | GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONAL CAPRINO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 400000
SLP17170401018006 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP18170401022435 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-08 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2635745.2 | 2635745.2
SLP18170401023009 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-10 | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 4869599.15 | 4869599.15
SLP16170401055562 | Obra | LO-924037999-E001-2018-A | Ing. Ernesto Vladimir Miranda Guerrero | IEIFE | 1044513.24
SLP16170401055582 | Obra | LO-924037999-E008-2018 | Sermart Constructor, S.A. de C.V. | IEIFE | 21678488.76 | 2.884615384E7
SLP17170401055458 | Obra | LO-924037999-E024-2018-A | Ing. Raúl Vega Sierra | IEIFE | 820194.03
SLP17170401055461 | Obra | LO-924037999-E020-2018-C | Jujamas Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 1169965.53
SLP18180101061711 | Obra | 02605159/2018 | COMISION FEDERAL | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 24621.63 | 19697.3
SLP16170200904260 | Obra | LO-924037999-E046-2017-D | Constructora los Guitos, S.A. de C.V. | IEIFE | 782083.44
SLP16170200904265 | Obra | LO-924037999-E035-2017 | Jovita Pérez Salazar | IEIFE | 3372227.79
SLP16170200904275 | Obra | LO-924037999-E070-2017-A | Ing. Héctor Hernández Zarazúa | IEIFE | 800261.22
SLP18180201116095 | Obra | MSLP-DOP-AD-06-2018 | INSTALACIONES Y TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 513716.9 | 513716.9
SLP18180201115161 | Obra | CEA-PROII-001/18-OP-CP | OMICAR Construcciones , SA de CV | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 3612660.3
SLP17170200869488 | Obra | CGI/DGAI/CFED/SLP-01-17 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 185273.26
SLP17170200870166 | Obra | CGI/DGAI/CFED/SLP-01-17 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 785932.07
SLP17180101075239 | Obra | IO-924037999-E052-2018-A | Jaime Pérez Romero | IEIFE | 585870.94
SLP16170200904240 | Obra | LO-924037999-E043-2017-A | Abarrotes y Construcciones Xonaca, S.A. de C.V. | IEIFE | 794268.78
SLP16170200904249 | Obra | LO-924037999-E041-2017-B | Abarrotes y Construcciones Xonaca, S.A. de C.V. | IEIFE | 711948.93
SLP16170200904286 | Obra | LO-924037999-E067-2017-C | YC Construcciones y Mantenimiento, S.A. de C.V. | IEIFE | 780727.14
SLP16170200904329 | Obra | LO-924037999-E048-2017-D | Cualsa Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 795153.67
SLP16170200904261 | Obra | LO-924037999-E046-2017-C | Constructora los Guitos, S.A. de C.V. | IEIFE | 854324.76
SLP16160300741052 | Obra | LO-924037999-E147-2016-A | Martiniano Ramos Hernández | IEIFE | 1199678.81
SLP16160200683932 | Obra | LO-924037999-E132-2016-B | Constructora Magufi, S.A. de C.V. | IEIFE | 802763.4
SLP16170200895044 | Obra | MMA/CDSM/015-2016 | ZENAIDA PEREZ DELGADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 36000
SLP00170200897683 | Obra | AO-824052967-E4-2017 | SOCIEDAD MERCANTIL ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, SLP | 3451523.66 | 3451523.66
SLP18180101078838 | Obra | IR-IEIFE-006-2018/EST-A | Constructora Promectam de Tamazunchale, S.A. de C.V. | IEIFE | 566740.75
SLP16170200904245 | Obra | LO-924037999-E075-2017-C | Payel Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 715927.9
SLP16170200904315 | Obra | LO-924037999-E051-2017-C | E.A.O. Juan Jesús Anguiano Rosete | IEIFE | 712952.99
SLP16170200904325 | Obra | LO-924037999-E052-2017-A | Prigesa Ingeniería, S.A. de C.V. | IEIFE | 795691.81
SLP18170401055514 | Obra | LP-IEIFE-007-2018/EST-C | Ing. Jorge Chávez Godínez | IEIFE | 2306486.48
SLP16170401055570 | Obra | LO-924037999-E025-2018-A | Proyectos y Construcciones Venado, S.A. de C.V. | IEIFE | 1429244.4
SLP17170401055476 | Obra | LO-924037999-E023-2018-B | Jujamas Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 1718694.96
SLP18170401021869 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-07 | OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2455116.14 | 2455116.14
SLP16170200888439 | Servicios | http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/775C30D45DB8D8B38625814C0066C093/$file/CONTRATO%20MMA-CDSM-023-2017%20PAVIMENTOS.pdf | ZENAIDA PEREZ DELGADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 60900
SLP16170200904335 | Obra | LO-924037999-E048-2017-A | Cualsa Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 940537.81
SLP17170401055547 | Obra | LO-924037999-E033-2018-B | Ing. Raúl Vega Sierra | IEIFE | 709319.53
SLP16170200904271 | Obra | LO-924037999-E064-2017-A | L.E.A.O. José de Jesús Pérez Bravo | IEIFE | 893208.7
SLP16170200904317 | Obra | LO-924037999-E050-2017-A | Ing. Humberto Ramos Pedraza | IEIFE | 888451.83
SLP16160200683943 | Obra | LO-924037999-E133-2016-D | Arq. Jovan Reyes Martínez | IEIFE | 742670.57 | 638082.56
SLP17170401053436 | Obra | IO-924004991-E24-2017 | Grupo Constructor Tres M, S.A. DE C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 28694966.3 | 2.86949663E7
SLP17170401053436 | Obra | CFE-GOB-SIP-001/2017 | CFE DISTRIBUCIÓN | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 12967369.72 | 1.296736972E7
SLP18170401019301 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-13 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 9621691.26 | 9621691.26
SLP18170401019668 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-13 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 9621691.26 | 9621691.26
SLP00180101072831 | Obra | IO-824013979-E14-2018 | CROMO 45 S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2808802.27 | 2808802.27
SLP17180101065945 | Adquisiciones | 011/2018ADQ | Informática y Oficinas, S.A. de C.V. | IEIFE | 263152.8 | 263152.8
SLP17180101065945 | Adquisiciones | 008/2018ADQ | Dinámica del Centro, S.A. de C.V. | IEIFE | 24218.38 | 24218.38
SLP17180101065945 | Adquisiciones | 014/2018ADQ | Oficinas y Escolares, S.A. de C.V. | IEIFE | 21468
SLP17170401044250 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LIR-041-W-17 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 1890450.81
SLP16170401055568 | Obra | LO-924037999-E026-2018-A | Ing. Francisco Ezequiel Juárez Rivera | IEIFE | 977893.42
SLP18180101079524 | Obra | MRS-COP-DSM-023/2018 | ARQ. OSCAR ALFREDO NOYOLA SALAZAR | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1461900
SLP18180201115070 | Obra | MTS-CDS-032-AD/2018 | VERONICA LIZETH MENDOZA NAVARRO | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 255255.63
SLP18180201142256 | Obra | AO-824008937-E1-2018 | GRUPO VILLAMANZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 9970603.8 | 9970603.8
SLP18180201143199 | Obra | AD-CDS-006-2018 | CROMO 45 S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 142481.35 | 142481.35
SLP18180101078847 | Obra | IR-IEIFE-005-2018/EST-A | Saos Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 989532.35
SLP00180201115798 | Obra | MVJ-R33-FISM-AD-OBRA/18/004 | MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, SLP | 339311.86 | 339311.86
SLP17170401017771 | Adquisiciones | MMA/CDSM086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP17170401017930 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-30 | MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 49502.3 | 49502.3
SLP17170401020661 | Obra | MMA/CDSM/066-2017 | JOEL ESTRADA GARCIA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 658957.46
SLP18170401020994 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-25 | ULISES DE LA GARZA GUERRERO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 1740216.7 | 1740216.7
SLP17180101055704 | Obra | LO-924037999-E038-2018-D | Concreser, S.A. de C.V. | IEIFE | 609595.49
SLP17180101055661 | Obra | LO-924037999-E063-2018-A | Construcciones Danater, S.A. de C.V. | IEIFE | 1219191.74
SLP17170401055557 | Obra | AO-924037999-E059-2018 | Constructora Quid, S.A. de C.V. | IEIFE | 2466617.79
SLP17170300955435 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LPN-039-W-17 | CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y CAMINOS, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 2728069.74
SLP18170401022466 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-29 | MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2175812.32 | 2175812.32
SLP18170401023038 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-10 | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 4869599.15 | 4869599.15
SLP16160300795803 | Obra | IO-824008937-E7-2016 | CUP: CONSTRUCTORES UNIDOS POTOSINOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 2008359.9 | 2008359.9
SLP17170200888405 | Servicios | MMA/CDSM/024-2017 | ZENAIDA PEREZ DELGADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 40600
SLP16170200904229 | Obra | LO-924037999-E041-2017-A | Ing. Fernando Sánchez del Ángel | IEIFE | 712005.75
SLP16170200904295 | Obra | LO-924037999-E062-2017-A | Ing. Luis Alberto López Ramírez | IEIFE | 978913.86 | 1247149.8
SLP16170200904297 | Obra | LO-924037999-E062-2017-B | Ing. Luis Alberto López Ramírez | IEIFE | 1035114.65 | 1222710.66
SLP16170200904305 | Obra | LO-924037999-E059-2017-A | Trotseer Ingeniería, S.A. de C.V. | IEIFE | 998656.76 | 1202880.59
SLP16170200904312 | Obra | LO-924037999-E049-2017-C | Saos Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 1115327.23
SLP17170401017966 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-30 | MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 148506.9
SLP18170401023090 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-10 | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 4869599.15 | 4869599.15
SLP17180101055714 | Obra | LO-924037999-E038-2018-D | Concreser, S.A. de C.V. | IEIFE | 609595.49
SLP17170401055448 | Obra | LO-924037999-E003-2018-A | Genaro Cruz Azuara | IEIFE | 718353.45
SLP17170401055449 | Obra | LO-924037999-E006-2018-C | José Antonio Juárez | IEIFE | 1046444.82
SLP17170401055452 | Obra | LO-924037999-E009-2018-A | Maldonado Mas M Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 648803.93
SLP17170401021069 | Obra | 1873/2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO TAMASOPO | 22533.07 | 22533.07
SLP18170401022666 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-08 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2635745.2 | 2635745.2
SLP18170401021542 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-07 | OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2455116.14 | 2455116.14
SLP17180101078860 | Obra | LO-924037999-E054-18 | Genari Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 9950459.63
SLP18180201113897 | Obra | PMG35/R33/SH/2018 | GERARDO ALFONOSO ESCALANTE KOSTER | MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR | 1486500 | 1486500.0
SLP18170401020850 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-32 | ERNESTO VALLE MAYA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2480051.5 | 2480051.5
SLP17170300955243 | Obra | 17-X-GE-JEC-PDR-LPN-027-W-17 | PAVICONSTOR, S.A DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 6656818.35
SLP17170401017959 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-30 | MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 49502.3 | 49502.3
SLP17170401018011 | Adquisiciones | geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017 | gobierno del estado | municipio de matehuala | 400000
SLP17170401018012 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP16170401055572 | Obra | LO-924037999-E062-2018-B | Amkcoc Edificaciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 719079.65
SLP16160200683935 | Obra | LO-924037999-E132-2016-C | Constructora Magufi, S.A. de C.V. | IEIFE | 1218104.57
SLP17180101055732 | Obra | AO-924037999-E069-2018-A | Ing. Luis Alberto López Ramírez | IEIFE | 671481.2
SLP17180101074614 | Obra | IO-924037999-E050-2018-A | Torang Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 698319.8
SLP18180101079552 | Obra | MRS-COP-DSM-004/2018 | LUIS FELIPE VERAASTEGUI DIAZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 351999.88
SLP17170200870013 | Obra | CGI/DGAI/CFED/SLP-01-17 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 155791.72
SLP00180201114390 | Obra | MRS-COP-DSM-032/2018 | BRIGIDO RIVERA DIAZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1355435.14 | 1355435.14
SLP16170401055578 | Obra | AO-924037999-E070-2018 | Ing. Francisco Ezequiel Juárez Rivera | IEIFE | 881687.98
SLP16170200904247 | Obra | LO-924037999-E043-2017-D | Abarrotes y Construcciones Xonaca, S.A. de C.V. | IEIFE | 794968.21
SLP16170200904274 | Obra | LO-924037999-E069-2017-B | Ing. Jaime Pérez Romero | IEIFE | 818689.24
SLP16170200904313 | Obra | LO-924037999-E049-2017-A | Saos Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 699925.5
SLP18170401019674 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-13 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 9621691.26 | 9621691.26
SLP17170401018019 | Adquisiciones | MMA/CDSM/086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP18170401020849 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-31 | ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2476004 | 2476004.0
SLP17170401021562 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-07 | OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2455116.14 | 2455116.14
SLP18170401021621 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-31 | ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2476004 | 2476004.0
SLP18170401021759 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-05 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2834661.88 | 2834661.88
SLP17170200869420 | Obra | CGI/DGAI/CFED/SLP-01-17 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 865150.36
SLP16170200904257 | Obra | LO-924037999-E078-2017-A | Ing. Emmanuel Pineda Orta | IEIFE | 894766.57
SLP16170200904276 | Obra | LO-924037999-E066-2017-B | Consorcio Constructivo Pro, S.A. de C.V. | IEIFE | 894655.8
SLP16170200904324 | Obra | LO-924037999-E051-2017-D | E.A.O. Juan Jesús Anguiano Rosete | IEIFE | 593441.61
SLP00180201114389 | Obra | MRS-COP-DSM-034/2018 | BRIGIDO RIVERA DIAZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 969336.48 | 969336.48
SLP18180201136425 | Obra | IO-824013979-E11-2018 | CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1310799.4 | 1310799.4
SLP17170401017981 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-30 | MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 49502.3 | 49502.3
SLP17170401018002 | Adquisiciones | MMA/CDSM/086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP17180101055655 | Obra | LO-924037999-E038-2018-A | Construcciones y Edificaciones Tangamanga, S.A. de C.V. | IEIFE | 624196.34
SLP17170401055558 | Obra | LO-924037999-E026-2018-B | Ing. Francisco Ezequiel Juárez Rivera | IEIFE | 1144539.47
SLP17170401055471 | Obra | LO-924037999-E025-2018-C | Proyectos y Construcciones Venado, S.A. de C.V. | IEIFE | 678714.37
SLP17170401018025 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401022465 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-29 | MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2175812.32 | 2175812.32
SLP18170401021593 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-31 | ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2476004 | 2476004.0
SLP18180201113840 | Obra | AD-CDS-001-2018 | DESARROLLO DE IDEAS DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 240373.1 | 240373.1
SLP00180201136255 | Obra | MRS-COP-PDR-117/2018 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1937822.17 | 1937822.17
SLP18180201143204 | Obra | EO-CDS-0027-2018. | JUAN CARLOS CONTRERAS SANCHEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 4396162.72
SLP16160200670418 | Obra | LO-924004991-E53-2016 | Jhon Henry Vega Cruz | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 13270777.49 | 1.327077749E7
SLP18170401019456 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-13 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 9621691.26 | 9621691.26
SLP16160300741066 | Obra | LO-924037999-E173-2016-A | Vialidades de Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V. | IEIFE | 1171218.36
SLP16160300794349 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-70 | Grupo Constructor Rocha, S.A. DE C.V | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 332080 | 332080.0
SLP17170200870315 | Obra | CGI/DGAI/CFED/SLP-01-17 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 482755.54
SLP16170200904258 | Obra | LO-924037999-E045-2017-C | Ing. Gilberto Hernández Carrillo | IEIFE | 645941.97
SLP16170200904289 | Obra | LO-924037999-E067-2017-B | YC Construcciones y Mantenimiento, S.A. de C.V. | IEIFE | 834684.71
SLP17170200904314 | Obra | LO-924037999-E052-2017-B | Prigesa Ingeniería, S.A. de C.V. | IEIFE | 1107375.49
SLP17170401020664 | Obra | MMA/CDSM/070-2017 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 836880.79
SLP17180101055687 | Obra | LO-924037999-E037-2018-A | Ing. Jorge Abraham García Moreno | IEIFE | 774670.5
SLP17170401055554 | Obra | LO-924037999-E028-2018-A | Edgar Arcenio Zúñiga Díaz | IEIFE | 1885271.07
SLP17180101065952 | Obra | LO-924037999-E064-2018-C | Concreser, S.A. de C.V. | IEIFE | 703709.97
SLP16160300790084 | Obra | MMA/CDSM/059-2016 | DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA MARTINEZ REYNA, S.A. DE C.V. REP. ING, JUAN CARLOS MARTINEZ REYNA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 220875.19
SLP16170200904806 | Obra | LO-924037999-E056-2017 | Jade Infraestructuras, S.A. de C.V. | IEIFE | 4464004.9
SLP16170200904806 | Obra | LO-924037999-E058-2017 | Grupo Constructor Tesa, S.A. de C.V. | IEIFE | 17571651.98
SLP18170401018868 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-12 | JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 3873093.94 | 3873093.94
SLP18170401018498 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-13 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 9621691.26 | 9621691.26
SLP16160300740916 | Obra | LO-924037999-E142-2016-C | Ing. Gustavo García Sandoval | IEIFE | 1065050.95
SLP17170401055465 | Obra | LO-924037999-E024-2018-B | Ing. Raúl Vega Sierra | IEIFE | 846726.02
SLP16160300811205 | Obra | LO-924004991-E56-2016 | Asfaltos y Terracerias de Rioverde, S.A. de C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 14676902.33 | 1.467690233E7
SLP16160300811205 | Obra | LO-924004991-E57-2016 | Bufete de Servicios Integrales para la Construcción, S.A. DE C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 14352066.77 | 1.435206677E7
SLP16170200904294 | Obra | LO-924037999-E068-2017-A | Ing. Tomás Ontiveros Salazar | IEIFE | 702386.93 | 828925.39
SLP16170200904319 | Obra | LO-924037999-E078-2017-D | L.E.A.O. Alejandro Kemp López | IEIFE | 671647.24
SLP17170300964258 | Obra | CEA-APAUR-004/17-SROP-IN | Consorcio de Empresas de Ingeniería, SA de CV | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 689689.68
SLP17170401017924 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-30 | MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 49502.3 | 49502.3
SLP18170401018382 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-12 | JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 3873093.94 | 3873093.94
SLP17170401045042 | Obra | 17-GE-JEC-FODERSEMM-LPN-069-W-17 | TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 2063227.32
SLP16160300745471 | Obra | LO-924037999-E165-2016 | TNT Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 17191778.78
SLP16160300745471 | Obra | LO-924037999-E166-2016 | Genari Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 3684630.43
SLP16160300745471 | Adquisiciones | 002/2018ADQ | Bran Technology, S. de R.L. de C.V. | IEIFE | 60158.15
SLP16160300745471 | Adquisiciones | 007/2018ADQ | Dedutel Exportaciones e Importaciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 1184160.82
SLP16160300745471 | Adquisiciones | 009/2018ADQ | Equipar, S.A. de C.V. | IEIFE | 71722.26 | 71722.26
SLP16160300745471 | Adquisiciones | 010/2018ADQ | Equipos Bioquímicos de San Luis, S. de R.L. de C.V. | IEIFE | 30160 | 30160.0
SLP16160300745471 | Adquisiciones | 016/2018ADQ | Tech Energy & Grounding MX, S.A. de C.V. | IEIFE | 1950192
SLP16160300745471 | Adquisiciones | 012/2018ADQ | Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Didácticos, S.A. de C.V. | IEIFE | 188291.2
SLP17180101055658 | Obra | LO-924037999-E065-2018-A | Grupo Constructor PG, S.A. de C.V. | IEIFE | 674887.62
SLP17180101055708 | Obra | LO-924037999-E064-2018-A | Concreser, S.A. de C.V. | IEIFE | 788272.69
SLP16170401055565 | Obra | LO-924037999-E001-2018-C | Ing. Ernesto Vladimir Miranda Guerrero | IEIFE | 620616.62
SLP17180101055728 | Obra | IO-924037999-E045-2018-A | Constructora e Inmobiliaria Rosval, S.A. de C.V. | IEIFE | 595769.09
SLP17180101055735 | Obra | IO-924037999-E047-2018-A | RD Terracerias y Urbanizaciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 1093377.71
SLP16170401055571 | Obra | LO-924037999-E025-2018-B | Proyectos y Construcciones Venado, S.A. de C.V. | IEIFE | 1053176.97
SLP17170401055457 | Obra | LO-924037999-E009-2018-B | Maldonado Mas M Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 1116489.26
SLP17180101075241 | Obra | IO-924037999-E052-2018-B | Jaime Pérez Romero | IEIFE | 739258.22
SLP18180101078837 | Obra | IR-IEIFE-006-2018/EST-B | Constructora Promectam de Tamazunchale, S.A. de C.V. | IEIFE | 1567286.54
SLP00180201113918 | Obra | IO-824017955-E1-2018 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LECTROCIVILES SA DE CV | MUNICIPIO GUADALCAZAR | 19142.58 | 19142.58
SLP17170401017940 | Obra | 3017-GESLP-INVIES-ADN-30 | MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 99004.06 | 99004.6
SLP18170401018359 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-12 | JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 3873093.94 | 3873093.94
SLP17170401017992 | Adquisiciones | MMA/CDSM/086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP18170401018501 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-13 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 9621691.26 | 9621691.26
SLP18170401019471 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-12 | JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 3873093.94 | 3873093.94
SLP18180201116092 | Obra | MSLP-DOP-AD-16-2018 | INGENIERÍA INTEGRAL VEPEC, S.C. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 9317117.6 | 9317117.6
SLP18170401021752 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-05 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2834661.88 | 2834661.88
SLP18170401022867 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-31 | ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2476004 | 2476004.0
SLP18170401022691 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-07 | OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2455116.14 | 2455116.14
SLP17170401055469 | Obra | LO-924037999-E021-2018-A | Grupo Constructor Aquiles, S.A. de C.V. | IEIFE | 1069895.16
SLP00180101072545 | Obra | IO-824013979-E12-2018 | CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2702587.87 | 2702587.87
SLP17170401020644 | Obra | MMA/CDSM/080-2017 | ARMANDO GARCIA LOPEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1731641.72
SLP17170401020644 | Obra | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/CDSM/080-2017 | ARMANDO GARCIA LOPEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 50607.87
SLP17170401017972 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-30 | MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 346516.1 | 346516.1
SLP17170401017935 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-30 | MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 99004.6 | 99004.6
SLP18170401018363 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-12 | JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 3873093.94 | 3873093.94
SLP17170401018007 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUAL | 600000
SLP17170200869559 | Obra | CGI/DGAI/CFED/SLP-01-17 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 588083.9
SLP17170401055453 | Obra | LO-924037999-E003-2018-C | Obras y Proyectos Integrales de la Huasteca, S.A. de C.V. | IEIFE | 1052790.84
SLP16170200904255 | Obra | LO-924037999-E075-2017-D | Payel Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 692005.8
SLP16170200904331 | Obra | LO-924037999-E047-2017-B | Ing. Emmanuel Pineda Orta | IEIFE | 865226.71
SLP18180201115000 | Obra | 02616575/2018 | COMISION FEDERAL DEELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 13678.23
SLP00180201115150 | Adquisiciones | EBANO/DSM/R33/ABS/CD/003/2018 | EMPRESAS AGROINDUSTRIALES TANGAMANGA ONL SPL DE RL | MUNICIPIO DE EBANO SLP | 635000 | 635000.0
SLP17170401017964 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-30 | MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 49502.3 | 49502.3
SLP17170401018038 | Adquisiciones | GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONAL/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 400000
SLP16160200683936 | Obra | LO-924037999-E132-2016-D | Constructora Magufi, S.A. de C.V. | IEIFE | 735336.18
SLP17170401055552 | Obra | LO-924037999-E022-2018-B | E.A.O. Juan Jesús Anguiano Rosete | IEIFE | 368961.36
SLP17170401055447 | Obra | LO-924037999-E005-2018-B | Genaro Cruz Azuara | IEIFE | 767783.1
SLP17170401055445 | Obra | LO-924037999-E004-2018-B | Construcción de Obras y Proyectos Electrociviles María, S.A. de C.V. | IEIFE | 746232.52
SLP17180101075238 | Obra | IO-924037999-E051-2018-B | Navarro - Castillo Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 633971.74
SLP16170200904262 | Obra | LO-924037999-E046-2017-A | Constructora los Guitos, S.A. de C.V. | IEIFE | 1119352.03
SLP16170200904266 | Obra | LO-924037999-E075-2017-B | Payel Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 801180.26
SLP16170200904333 | Obra | LO-924037999-E048-2017-B | Cualsa Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 796382.91
SLP17170200869493 | Obra | CGI/DGAI/CFED/SLP-01-17 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 248219.8
SLP16170200904227 | Obra | LO-924037999-E037-2017-A | Construcciones Civiles, Perforaciones y Camineras Dorada, S. de R.L. | IEIFE | 1383565.89
SLP16170200904308 | Obra | LO-924037999-E068-2017-B | Ing. Tomás Ontiveros Salazar | IEIFE | 898862.13 | 961538.46
SLP18170401018863 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-12 | JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 3873093.94 | 3873093.94
SLP17170401017989 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP18170401022865 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-31 | ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2476004 | 2476004.0
SLP18170401022484 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-29 | MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2175812.32 | 2175812.32
SLP18170401023279 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-LPN-13 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 9621691.26 | 9621691.26
SLP17180101055710 | Obra | LO-924037999-E039-2018-C | Constructora Dikav, S.A. de C.V. | IEIFE | 733265.79
SLP16170401055560 | Obra | AO-924037999-E017-2018 | Construcciones y Edificaciones Pemul, S.A. de C.V. | IEIFE | 316669.97
SLP16170401055573 | Obra | LO-924037999-E063-2018-C | Construcciones Danater, S.A. de C.V. | IEIFE | 406789.36
SLP17180101075240 | Obra | IO-924037999-E051-2018-A | Navarro - Castillo Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 626727.75
SLP17170401018049 | Adquisiciones | GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 400000
SLP17170401017908 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-30 | MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 49502.3 | 49502.3
SLP17170401017772 | Adquisiciones | geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017 | gobierno del estado | municipio de matehuala | 400000
SLP17170401018004 | Adquisiciones | gaslp/sedarh/matehuala/concurrencia/agricola-ganadero/21/2017 | gobierno del estado | municipio de matehuala | 600000
SLP17170401044976 | Obra | 17-GE-JEC-FONREGION-LPN-062-W-17 | CONSTRUCCIONES CE Y ASOCIADOS, S.A DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 16798352.74
SLP17170401055555 | Obra | LO-924037999-E029-2018-B | Constructora Jalema, S.A. de C.V. | IEIFE | 706328.71
SLP17180101055700 | Obra | LO-924037999-E038-2018-C | Construcciones y Edificaciones Tangamanga, S.A. de C.V. | IEIFE | 629239.6
SLP17180101055703 | Obra | LO-924037999-E064-2018-B | Concreser, S.A. de C.V. | IEIFE | 802718.74
SLP180301283959 | Obra | CEA-PRODDER-006/18-OP-IN | Juve Enrique Nieto Trejo | Comisión Estatal del Agua | 2858081.1 | 2858081.1
SLP18170401021578 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-07 | OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2455116.14 | 2455116.14
SLP18170401022479 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-07 | OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2455116.14 | 2455116.14
SLP18170401021627 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-31 | ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2476004 | 2476004.0
SLP18170401020841 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-31 | ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2476004 | 2476004.0
SLP16160300811296 | Obra | LO-924004991-E54-2016 | Ingeniería y Vías Asfálticas, S.A. de C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 6947211.57 | 6947211.57
SLP16160300811296 | Obra | LO-924004991-E55-2016 | Ingeniería y Vías Asfálticas, S.A. de C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 1992832.22 | 1992832.22
SLP18170401020863 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-32 | ERNESTO VALLE MAYA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2480051.5 | 2480051.5
SLP18170401021606 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-31 | ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2476004 | 2476004.0
SLP18170401022441 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-08 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2635745.2 | 2635745.2
SLP16170100832701 | Obra | LO-924037999-E003-2017 | Genari Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 3796543.27
SLP00180201115162 | Adquisiciones | EBANO/DSM/R33/ABS/CD/002/2018 | ABASTECEDORA DE FORRAJES E INSUMOS DE EBANO SC DE RL | MUNICIPIO DE EBANO SLP | 500000 | 500000.0
SLP16160200641364 | Obra | IO-924037999-E096-2016-A | Maldonado Mas M Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 1221192.97 | 1221192.97
SLP17170300955348 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LPN-033-W-17 | GRUPO FLOGUSA, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 2660908.89
SLP16160300741109 | Obra | LO-924037999-E147-2016-B | Martiniano Ramos Hernández | IEIFE | 648056.83 | 648056.83
SLP00180201136114 | Obra | MVA-R33/PDR-AD-004/2018 | OBRAS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 296700 | 296700.0
SLP180301303772 | Obra | MSLP-DOP-SLOP-IR-07-2018 | INGENIERÍA INTEGRAL VEPEC, S.C. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 3385024.33 | 3385024.33
SLP180301298659 | Obra | AD-CDS-005-2018. | HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 422325.45
SLP180301299280 | Obra | MSLP-DOP-SLOP-IR-03-2018 | ECO CONSTRUCCIÓN DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2598525.1 | 2598525.1
SLP180301304716 | Obra | MMA/CDSM/024-2018 | EMMANUEL ARREDONDO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 2344142.58 | 2344142.58
SLP180301310638 | Obra | AD-CDS-047-2018 | MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DE LA HUASTECA SA DE CV | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 848584.51 | 848584.51
SLP180301311381 | Obra | PMG53/R33/SH/2018 | ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 1188093.33 | 1188093.33
SLP180301311384 | Obra | PMG53/R33/SH/2018 | ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 1188093.33 | 1188093.33
SLP180301310789 | Obra | AD-CDS-060-2018..... | HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 35830.75 | 35830.75
SLP180301310794 | Obra | AD-CDS-060-2018.... | HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 77031.08 | 77031.08
SLP180301310802 | Obra | AD-CDS-060-2018... | HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 35935.96 | 35935.96
SLP180301310815 | Obra | AD-CDS-060-2018.. | HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 24301.83 | 24301.83
SLP180301310834 | Obra | AD-CDS-027-2018. | SAFNAT, SA DE CV | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 15132.46 | 15132.46
SLP180301310848 | Obra | AD-CDS-027-2018 | SAFNAT, SA DE CV | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 42836.39 | 42815.15
SLP180301310852 | Obra | AD-CDS-027-2018- | SAFNAT, SA DE CV | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 19241.5 | 19234.6
SLP180301310883 | Obra | CERR-DSM-FISM-2018/06-IR | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P. | 1513797.12 | 1513797.12
SLP180301311041 | Obra | AD-CDS-027-2018-- | SAFNAT, SA DE CV | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 21674.61 | 21666.02
SLP180301311045 | Obra | AD-CDS-027-2018.. | SAFNAT, SA DE CV | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 17414.69 | 17456.75
SLP180301311750 | Obra | AD-CDS-070-2018... | GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 22866.74 | 28510.4
SLP180301311624 | Obra | PMG53/R33/SH/2018 | ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 1188093.33 | 1188093.33
SLP180301310556 | Obra | IR-CDS-038-2018 | OBRAS Y SERVICIOS JISA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1517681.02 | 1486573.09
SLP180301311628 | Obra | PMG53/R33/SH/2018 | ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 1188093.33 | 1188093.33
SLP180301311632 | Obra | PMG53/R33/SH/2018 | ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 1188093.33 | 1188093.33
SLP180301311641 | Obra | PMG53/R33/SH/2018 | ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 1188093.33 | 1188093.33
SLP180301311646 | Obra | PMG53/R33/SH/2018 | ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 1188093.33 | 1188093.33
SLP180301305873 | Obra | MMA/CDSM/024-2018 | EMMANUEL ARREDONDO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 2344142.58 | 2344142.58
SLP180301310630 | Obra | AD-CDS-067-2018 | MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 388885.93 | 388885.93
SLP180301311760 | Obra | AD-CDS-070-2018 | GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 21863.01 | 21548.97
SLP180301306302 | Obra | MMA/CDSM/024-2018 | EMMANUEL ARREDONDO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 2344142.58 | 2344142.58
SLP180301306192 | Obra | MMA/CDSM/024-2018 | EMMANUEL ARREDONDO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 2344142.58 | 2344142.58
SLP180301311034 | Obra | AD-CDS-027-2018... | SAFNAT, SA DE CV | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 16922.97 | 16917.62
SLP180301307802 | Obra | PMG38/R33/SJ/2018 | JOSE LABERTO GARCIA ESCAREÑO | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | 672533.84 | 672533.84
SLP180301307866 | Obra | MTS-CDS-037-AD/2018 | EMMANUEL FLORES ZARATE | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 1157714.53 | 1157714.53
SLP180301312215 | Obra | AD-CDS-044-2018 | MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DE LA HUASTECA SA DE CV | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 834143.02 | 834143.02
SLP180301309001 | Obra | PMG47/R33/SJ/2018 | JOSE ALBERTO GARCIA ESCAREÑO | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | 812582.97 | 812582.97
SLP180301313434 | Obra | AD-CDS-046-2018 | MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DE LA HUASTECA SA DE CV | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 437509.38 | 437509.38
SLP180301308082 | Obra | PMG37/R33/SJ/2018 | JOSE ALBERTO GARCIA ESCAREÑO | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | 672533.84 | 672533.84
SLP180301311374 | Obra | PMG53/R33/SH/2018 | ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 1188093.33 | 1188093.33
SLP180301311378 | Obra | PMG53/R33/SH/2018 | ING GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 1188093.33 | 1188093.33
SLP180401405971 | Obra | CEA-FISE-003/18-OP-IN | Carlos Ruiz Montelongo | Comisión Estatal del Agua | 3427859.24 | 3427859.24
SLP180401405975 | Obra | CEA-FISE-002/18-OP-IN | INSCAR Construcciones, Ingeniería y Servicios, SA de CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA. | 3422809.75 | 3422809.75
SLP180301299290 | Obra | MSLP-DOP-SLOP-IR-04-2018 | ECO CONSTRUCCIÓN DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 3424293.95 | 3424293.95
SLP180301298651 | Obra | AD-CDS-068-2018 | GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 425610.01 | 425610.01
SLP180301298655 | Obra | AD-CDS-053-2018 | EDGAR ARCENIO ZUÑIGA DIAZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 275147.6 | 275147.6
SLP180401405871 | Obra | CEA-PTAR-001/18-OP-CP | COEINSA, SA DE CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 11621047.99 | 1.162104799E7
SLP180301315762 | Obra | PMG48/R33/SC/2018 | MARIO ALBERTO LOERA CHARQUEÑO | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | 1054334.44 | 1054334.44
SLP180301320144 | Obra | CONVENIO_INVIES | RESIDENCIAS DIGNAS MEXICANAS S.A.P.I. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ | 1320208.96 | 1320208.96
SLP180301325703 | Obra | AD-CDS-069-2018... | GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 122254.84 | 124047.92
SLP180301318420 | Obra | AD-CDS-066-2018 | MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 194465.15 | 194465.15
SLP180301320488 | Obra | CONVENIO_INVIES | RESIDENCIAS DIGNAS MEXICANAS S.A.P.I. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ | 1320208.96 | 1320208.96
SLP180301329111 | Obra | AQUIS/2018/R-33 FISM/IR-113 | HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA | MUNICIPIO DE AQUISMON | 1565336.38 | 1565336.38
SLP180301320714 | Obra | CONVENIO_INVIES | RESIDENCIAS DIGNAS MEXICANAS S.A.P.I. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ | 1320208.96 | 1320208.96
SLP180301320762 | Obra | CONVENIO_INVIES | RESIDENCIAS DIGNAS MEXICANAS S.A.P.I. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ | 1320208.96 | 1320208.96
SLP180301321814 | Obra | AD-CDS-004-A-2018. | MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 164716.65
SLP180301320923 | Obra | CONVENIO_INVIES | RESIDENCIAS DIGNAS MEXICANAS S.A.P.I. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ | 1320208.96 | 1320208.96
SLP180301324354 | Obra | AD-CDS-070-2018. | GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 130849.77 | 129951.6
SLP180301324373 | Obra | AD-CDS-069-2018. | GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 33814.82 | 31677.43
SLP180301321049 | Obra | CONVENIO_INVIES | RESIDENCIAS DIGNAS MEXICANAS S.A.P.I. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ | 1320208.96 | 1320208.96
SLP180301341044 | Obra | MMA/CDSM/024-2018 | EMMANUEL ARREDONDO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 2344142.58 | 2344142.58
SLP180301342002 | Obra | MMA/CDSM/024-2018 | EMMANUEL ARREDONDO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 2344142.58 | 2344142.58
SLP180301339770 | Obra | AD-74 | LEOBARDO DANIEL HERNANDEZ JUAREZ | MUNICIPIO DE AQUISMON | 359931.26 | 359831.26
SLP180301332576 | Obra | AD-CDS-034-A-2018 | MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 311330.43 | 319243.31
SLP180301331561 | Obra | AQUIS/2018/R-33 FISM/AD-09 | ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ | MUNICIPIO DE AQUISMON | 499870.49 | 499870.49
SLP180301336693 | Obra | EO-CDS-026-2018 | RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 4996613.16 | 4996613.16
SLP180301340855 | Obra | MMA/CDSM/024-2018 | EMMANUEL ARREDONDO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 2344142.58 | 2344142.58
SLP180301342664 | Obra | MVJ-R33-FISM-AD-OBRA/18/012 | MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P. | 125000 | 125000.0
SLP180401407437 | Obra | DU-SLP-02-2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DISTRIBUCION | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 14366324.56 | 1.436632456E7
SLP180401406763 | Obra | DU-SLP-02-2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DISTRIBUCION | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 14366324.56 | 1.436632456E7
SLP180401406812 | Obra | DU-SLP-02-2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DISTRIBUCION | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 14366324.56 | 1.436632456E7
SLP180301334122 | Obra | AD-116 | MIGUEL ANGEL RUBIO GAMEZ | municipio aquismon | 768011.76 | 768011.76
SLP180301334036 | Obra | AQUIS/2018/R-33 FISM/AD-103 | ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ | MUNICIPIO DE AQUISMON | 208829.06 | 208829.06
SLP180301332489 | Obra | MRS-COP-DSM-039/2018 | J. JULIO GALICIA CRUZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 324400.36 | 324400.36
SLP180301334172 | Obra | AD-35 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AQUISMON | 289949.03 | 289949.03
SLP180301334191 | Obra | AQUIS/2018/R-33 FISM/AD-33 | ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ | MUNICIPIO DE AQUISMON | 199891.2 | 199891.2
SLP180301334187 | Obra | AQUIS/2018/R-33 FISM/AD-37 | ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ | MUNICIPIO DE AQUISMON | 199891.2 | 199891.2
SLP180301334216 | Obra | AQUIS/2018/R-33 FISM/AD-159 | MIGUEL ANGEL RUBIO GAMEZ | MUNICIPIO DE AQUISMON | 370413.52 | 370413.52
SLP180301334223 | Obra | AQUIS/2018/R-33 FISM/AD-39 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 299222 | 299222.0
SLP180401407454 | Obra | DU-SLP-02-2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DISTRIBUCION | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 14366324.56 | 1.436632456E7
SLP180401407456 | Obra | DU-SLP-02-2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DISTRIBUCION | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 14366324.56 | 1.436632456E7
SLP180401407457 | Obra | DU-SLP-02-2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DISTRIBUCION | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 14366324.56 | 1.436632456E7
SLP180301331958 | Obra | AD-CDS-064-2018. | MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 249432.31 | 249432.31
SLP180301332806 | Obra | MRS-COP-DSM-041/2018 | MARCO FRANCISCO GALLEGOS DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 252664.26 | 2522664.26
SLP180301336983 | Obra | AD-CDS-069-2018- | GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA | MCV850101BV3 | 65365.14 | 65204.84
SLP180301331981 | Obra | IR-CDS-027-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES LAGUNA DEL MANTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 3286443.18 | 3286443.18
SLP180301331997 | Obra | AD-CDS-005-2018. | HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 422325.45
SLP180401406775 | Obra | DU-SLP-02-2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DISTRIBUCION | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 14366324.56 | 1.436632456E7
SLP180401406908 | Obra | CEA-FISE-001/18-OP-IN | Carlos Ruiz Montelongo | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 2229901.64 | 2229901.64
SLP180401406800 | Obra | DU-SLP-02-2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DISTRIBUCION | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 14366324.56 | 1.436632456E7
SLP180301330116 | Obra | AD-CDS-075-2018. | MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 192672.59 | 192672.59
SLP180301320227 | Obra | CONVENIO_INVIES | RESIDENCIAS DIGNAS MEXICANAS S.A.P.I. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ | 1320208.96 | 1320208.96
SLP180301320823 | Obra | CONVENIO_INVIES | RESIDENCIAS DIGNAS MEXICANAS S.A.P.I. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ | 1320208.96 | 1320208.96
SLP180301320988 | Obra | CONVENIO_INVIES | RESIDENCIAS DIGNAS MEXICANAS S.A.P.I. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ | 1320208.96 | 1320208.96
SLP180301321023 | Obra | CONVENIO_INVIES | RESIDENCIAS DIGNAS MEXICANAS S.A.P.I. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ | 1320208.96 | 1320208.96
SLP180301323681 | Obra | AD-CDS-043-2018 | MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DE LA HUASTECA SA DE CV | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 809593.61 | 809593.61
SLP180301320201 | Obra | CONVENIO_INVIES | RESIDENCIAS DIGNAS MEXICANAS S.A.P.I. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ | 1320208.96 | 1320208.96
SLP180301318480 | Obra | AD-CDS-042-2018 | CATARINO MARTINEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 180772.61 | 180772.61
SLP180301320277 | Obra | CONVENIO_INVIES | RESIDENCIAS DIGNAS MEXICANAS S.A.P.I. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ | 1320208.96 | 1320208.96
SLP180301320288 | Obra | AD-CDS-064-2018 | MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 49807.34 | 49807.34
SLP180301321366 | Obra | AD-CDS-064-2018. | MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 249432.31 | 249432.31
SLP180301320516 | Obra | CONVENIO_INVIES | RESIDENCIAS DIGNAS MEXICANAS S.A.P.I. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ | 1320208.96 | 1320208.96
SLP180301324082 | Obra | AD-CDS-045-2018 | MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DE LA HUASTECA SA DE CV | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 388859.25 | 388859.25
SLP180301346737 | Obra | AD-CDS-039-2018.. | RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 35897.24 | 35897.24
SLP180401447979 | Obra | MSLP-DOP-AD-34-2018 | JUAN MANUEL PEREZ HERRERA | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 3406947.58 | 3406947.58
SLP180401449516 | Obra | MSLP-DOP-AD-32-2018 | CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 4628836.28 | 4628836.28
SLP180401443298 | Obra | MSLP-DOP-AD-36-A-2018 | CONSTRUCCIONES DANATER, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 495187.44 | 495187.44
SLP190101506361 | Servicios | A1 2019 | JOSÉ MARTÍN GUERRERO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP | 313000 | 313000.0
SLP180301392465 | Obra | CEA-APARURAL-001/18-OP-IN | Emmanuel Pineda Orta | Comisión Estatal del Agua. | 2109498.25 | 2109498.25
SLP180301383972 | Obra | MMA/CDSM/029-2018 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1971938.4 | 1971938.4
SLP180301383972 | Obra | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/CDSM/029-2018 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1971938.4 | 1971938.4
SLP180301383997 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-10-2018-AD | JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA | INTERAPAS | 606429.93 | 606429.93
SLP180301392478 | Obra | CEA-APARURAL-005/18-OP-IN | Metropolitana de Construcciones Civiles, SA de CV | Comisión Estatal del Agua. | 3119413.61 | 3119431.61
SLP180301392479 | Obra | CEA-APARURAL-006/18-OP-IN | COPOZRI Construcciones, SA de CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 2493563.96 | 2493563.96
SLP180301392496 | Obra | CEA-APAUR-003/18-OP-CP | Gerardo Alfonso Escalante de Koster | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA. | 6469690.03 | 6469690.03
SLP180301346472 | Obra | MRS-COP-DSM-017/2018 | FELIPE DE JESUS VERASTEGUI MORALES | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 998796.61 | 998796.61
SLP180301400032 | Obra | MRS-COP-DSM-057/2018 | JAIME HUMBERTO ACOSTA ARANDA | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 499763.82 | 499763.82
SLP180301383976 | Obra | MMA/CDSM/024-2018 | EMMANUEL ARREDONDO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 2344142.58 | 2344142.58
SLP180301347191 | Obra | IR-CDS-033-2018 | CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2095942.93 | 2287117.12
SLP180301401107 | Obra | AD-CDS-013-2018 | MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 265520.44 | 265520.44
SLP180301383769 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-08-2018-AD | HERMMAN RICARDO ESCUDERO GARCÍA | INTERAPAS | 569745.99 | 569745.99
SLP190101513930 | Obra | 19-X-GE-JEC-FIFOMET-LPN-010-W-19 | PAVIASFALTOS, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 25993999.76 | 2.599399976E7
SLP190101515957 | Obra | CEA-PRODDER-005/18-SROP-IN | PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV | Comisión Estatal del Agua | 475522.38 | 475522.38
SLP180301379983 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-04-2018-AD | JUAN ANTONIO MORENO GRIMALDO | INTERAPAS | 534477.38 | 602348.73
SLP190101513545 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-39-2018-AD | CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV | INTERAPAS | 1370597.56 | 1370597.56
SLP180401445459 | Servicios | OT-CDS-001-2018 | LEONARDO RODRIGUEZ SANDOVAL | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 32480 | 32480.0
SLP180401426025 | Obra | MSLP-DOP-AD-30-2018 | GERARDO MEJÍA LÓPEZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ | 5655152.6 | 5655152.6
SLP180401443395 | Obra | AD-CDS-034-2018 | MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 484874.62 | 484874.62
SLP180301379970 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-02-2018-AD | : INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN EDIFICACIÓN Y CAMINOS DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V. | INTERAPAS | 284800.96 | 284800.96
SLP190101513538 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-37-2018-AD | CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV | INTERAPAS | 1147359.48 | 1147359.48
SLP190101513543 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-38-2018-AD | JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI | INTERAPAS | 1331113.4 | 1331113.4
SLP180401434583 | Obra | AD-CDS-026-2018. | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARCLO,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 89000 | 92193.5
SLP180401434621 | Obra | AD-CDS-026-2018- | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARCLO,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 312000 | 308806.47
SLP180401435444 | Obra | PMG55/R33/SG/2018 | PAVIMENTADORA LICEY | H AYUNTAMIENTO GUADALCAZAR | 1287251.55 | 1287251.55
SLP180401425993 | Obra | MSLP-DOP-AD-12-2018 | GERARDO MEJIA LOPEZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | H. Ayuntamiento de San LUIS pOTOSÍ | 6533432.62 | 6533432.62
SLP180401435009 | Obra | AD-CDS-070-2018.. | GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 102693.47 | 97979.0
SLP180401435149 | Obra | AD-CDS-033-2018. | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES LAGUNA DEL MANTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 649807.88 | 649807.88
SLP180401438360 | Obra | AD-CDS-055-2018... | MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 273576.11 | 273576.11
SLP180401439225 | Obra | IR-CDS-036-2018 | CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2759767.89 | 3086885.89
SLP180301383539 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-07-2018-AD | HURTADO CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS, S.A. DE C.V. | INTERAPAS | 567455.77 | 567455.77
SLP180401438184 | Obra | AD-CDS-055-2018.. | MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 359671.71 | 359671.71
SLP180401434796 | Obra | AD-CDS-039-2018...- | RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 59800.28 | 59800.28
SLP180401434841 | Obra | IR-CDS-052-2018 | CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2403917.46 | 2403917.46
SLP180401434934 | Obra | AD-CDS-030-2018.. | CROMO 45 S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 99944.29 | 101859.29
SLP180301401147 | Obra | LO-824013979-E1-2018 | CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 19956932.56 | 1.995693256E7
SLP190101513525 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-35-2018-AD | EVANHE CONSTRUCTORES, SA DE CV | INTERAPAS | 899878.85 | 899878.85
SLP180401435155 | Obra | AD-CDS-030-2018. | CROMO 45 S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 49971.51 | 46168.89
SLP180301393363 | Obra | MRS-COP-DSM-035/2018 | BRIGIDO RIVERA DIAZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 737501.21 | 737501.21
SLP180401467987 | Obra | MVA-R33/SM06OD-AD-006/2018 | JUVE ENRIQUE NIETO TREJO | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 890807.2 | 49489.28
SLP180401468102 | Obra | /MVA-R33/SM06OD-AD-006/2018/ | JUVE ENRIQUE NIETO TREJO | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 890807.2 | 98978.58
SLP180401468157 | Obra | MVA-R33/SM06OD-AD-007/2018/ | CONSTRUCTORA LOS GUITOS SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 989008 | 49450.4
SLP180401461336 | Obra | MVA-R33/SG02OB/AD-005/2018 | MULTIESTRUCTURAS HR | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 300000 | 300000.0
SLP180401467527 | Obra | MVA-R33/SM06OD-AD-006/2018.. | JUVE ENRIQUE NIETO TREJO | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 890807.2 | 98978.58
SLP180401450618 | Obra | SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-001/2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1603272.66 | 1603272.66
SLP180401467589 | Obra | MVA-R33/SM06OD-AD-006/2018// | JUVE ENRIQUE NIETO TREJO | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 890807.2 | 49489.28
SLP180401467670 | Obra | MVA-R33/SM06OD-AD-007/2018. | CONSTRUCTORA LOS GUITOS SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 989008 | 49450.4
SLP190101514747 | Obra | CEA-APAUR-005/18-SROP-CP | Planeación Sistemas y Control, SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 7399999.61 | 7399999.61
SLP180401450777 | Obra | SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-001/2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1603272.66 | 1603272.66
SLP180401463751 | Obra | AD-48 | INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE TAMASOPO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 239962.24 | 239962.24
SLP180401470633 | Obra | MVA-R33/SM06OD-AD-007/2018./ | CONSTRUCTORA LOS GUITOS SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 989008 | 148351.2
SLP180401470674 | Obra | MVA-R33/SM06OD-AD-006/2018/// | JUVE ENRIQUE NIETO TREJO | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 890807.2 | 49489.28
SLP180401470748 | Obra | AD-CDS-078-2018 | CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1105501.19 | 1105501.19
SLP180401470821 | Obra | AD-CDS-079-2018 | CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 834455.84 | 834455.84
SLP180401457259 | Obra | SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-001/2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1603272.66 | 1603272.66
SLP190101514582 | Obra | CEA-APAUR-014/18-OP-AD | PRALCO, SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 3431689.16 | 3431689.16
SLP190101514582 | Obra | CEA-APAUR-011/18-OP-AD | PRALCO, SA DE CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA. | 3238310.84 | 3238310.84
SLP190101514582 | Obra | CEA-APAUR-012/18-OP-CP | SUBORI, SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 2729096.61 | 2729096.61
SLP190101514582 | Obra | CEA-APAUR-013/18-OP-CP | SUBORI, SA de CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 2589661.12 | 2589661.12
SLP190101514582 | Obra | CEA-APAUR-015/18-OP-CP | SUBORI, SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 2655377.45 | 2655377.45
SLP190101515928 | Obra | MSDGS-R33-02-03/2019 | OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2483281 | 2483281.0
SLP190101515970 | Obra | CEA-PRODDER-007/18-OP-IN | Emmanuel Pineda Orta | Comisión Estatal del Agua | 748714.62 | 748714.62
SLP180401453424 | Obra | MTS-COP-CDSM/12/2018 | GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V | MUNICIPIO TAMASOPO | 1060000 | 1060000.0
SLP190101516044 | Obra | CEA-PRODDER-014/18-OP-IN | BRENDA RIVERA PALOMO | Comisión Estatal del Agua | 446926.86 | 446926.86
SLP180401453481 | Obra | MTS-COP-CDSM/12/2018 | GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V | MUNICIPIO TAMASOPO | 1060000 | 1060000.0
SLP180401467454 | Obra | MVA-R33/SM06OD-AD-006/2018. | JUVE ENRIQUE NIETO TREJO | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 890807.2 | 98978.58
SLP180401467708 | Obra | /MVA-R33/SM06OD-AD-006/2018 | JUVE ENRIQUE NIETO TREJO | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 890807.2 | 49489.28
SLP180401467735 | Obra | MVA-R33/SM06OD-AD-006/2018/ | JUVE ENRIQUE NIETO TREJO | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 890807.2 | 49489.28
SLP190101513879 | Obra | CEA-APARURAL-005/18-OP-IN | Metropolitana de Construcciones Civiles, SA de CV | Comisión Estatal del Agua. | 3119413.61 | 3119431.61
SLP180401470481 | Obra | /MVA-R33/SM06OD-AD-006/2018. | JUVE ENRIQUE NIETO TREJO | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 890807.2 | 247446.48
SLP180401477648 | Obra | MAS.AD.OP.SH.R33-03/2018 | ING. JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE ALAQUINES | 882900 | 882900.0
SLP180401476797 | Obra | MAS.AD.OP.SH.R33-03/2018 | ING. JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE ALAQUINES | 882900 | 882900.0
SLP180401470659 | Obra | MVA-R33/SM06OD-AD-006/2018¿ | JUVE ENRIQUE NIETO TREJO | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 890807.2 | 98978.58
SLP180401470704 | Obra | MVA-R33/SM06OD-AD-007/2018// | CONSTRUCTORA LOS GUITOS SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 989008 | 395603.2
SLP180401477747 | Obra | MAS.AD.OP.SH.R33-03/2018 | ING. JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE ALAQUINES | 882900 | 882900.0
SLP180401466130 | Obra | CEA-APAUR-001/18-OP-IN | ANTONIO MANDUJANO CERRILLA | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 2611677.64 | 2611677.64
SLP180401477802 | Obra | MAS.AD.OP.SH.R33-03/2018 | ING. JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE ALAQUINES | 882900 | 882900.0
SLP180401467189 | Obra | MVA-R33/SM06OD-AD-007/2018 | CONSTRUCTORA LOS GUITOS SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 989008 | 148351.2
SLP180401477855 | Obra | MAS.AD.OP.SH.R33-03/2018 | ING. JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE ALAQUINES | 882900 | 882900.0
SLP190101515950 | Obra | CEA-PRODDER-004/18-OP-AD | JULIO CESAR ROCHA ROSAS | Comisión Estatal del Agua | 498760.99 | 498760.99
SLP190101516002 | Obra | MSDGS-R33-01-02/2019 | OSCAR COMPEAN VAZQUEZ | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 107442.83 | 107442.83
SLP180401467305 | Obra | MVA-R33/SM06OD-AD-007/2018.. | CONSTRUCTORA LOS GUITOS SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 989008 | 197801.6
SLP190101516056 | Obra | CEA-PRODDER-015/18-OP-IN | Brenda Rivera Palomo | Comisión Estatal del Agua | 527216.21 | 527216.21
SLP180401477912 | Obra | MAS.AD.OP.SH.R33-03/2018 | ING. JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE ALAQUINES | 882900 | 882900.0
SLP180401459936 | Obra | MTS-COP-CDSM/13/2018 | GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO TAMASOPO | 979000 | 979000.0
SLP190101514293 | Adquisiciones | DGA-CAASPE-co067-LPN-04-18 | LGS PRIMERA OPCIÓN, S.A DE C.V | Gobierno del Estado de San Luis Potosí | 5538887.94 | 5538887.94
SLP190101514639 | Obra | CEA-PTAR-001/18-OP-CP | COEINSA, SA DE CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 11621047.99 | 1.162104799E7
SLP190101513533 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-36-2018-AD | CARLOS GOMEZ SERRATO | INTERAPAS | 2643055.7 | 2643055.7
SLP180401456854 | Obra | SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-001/2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1603272.66 | 1603272.66
SLP190101515961 | Obra | MSDGS-R33-01-01/2019 | OSCAR COMPEAN VAZQUEZ | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 641886.69 | 641886.69
SLP190101517701 | Obra | MTS*FFM*AD*14U3-01/2019-001 | NEREYDA GABRIELA CHAVEZ QUINTANA | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ | 556000 | 556000.0
SLP180401453350 | Obra | MTS-COP-CDSM/11/2018 | RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ | MUNICIPIO TAMASOPO | 1060000 | 1060000.0
SLP190101515976 | Adquisiciones | CEA-PRODDER-009/18-ADQ-AD | Javier Barba Guerrero | Comisión Estatal del Agua | 22620 | 22620.0
SLP180401451290 | Obra | MSLP-DOP-AD-76-B-2018 | IMPULSORA GENERAL DE ASFALTOS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 300000 | 300000.0
SLP180401489857 | Obra | 18-X-GE-JEC-FIES-LIR-012-W-18 | ARQYTRACK, S.A DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 999560.21 | 999560.21
SLP180401483104 | Obra | CONVENIO CFE | CFE | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 483567.91 | 483567.91
SLP180401483944 | Obra | MC-DSM/R33/AD-005/2018 | JOSE FRANCISCO GUTIERREZ GARCIA | CATORCE | 913931.33 | 913931.33
SLP180401485797 | Obra | MRS-COP-DSM-105/2018 | JORGE VALENTIN GARCIA LARA | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 940933.53 | 940933.53
SLP190101513826 | Obra | CEA-APARURAL-001/18-OP-IN | Emmanuel Pineda Orta | Comisión Estatal del Agua. | 2109498.25 | 2109498.25
SLP180401485052 | Obra | MAS.AD.OP.SH.R33-09/2018 | CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALAQUINES | 391904.05 | 391904.05
SLP180401488996 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-14-2018-AD | SALVADOR MORENO ANGUIANO | INTERAPAS | 562500 | 562500.0
SLP180401485104 | Obra | MAS.AD.OP.SH.R33-09/2018 | CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALAQUINES | 391904.05 | 391904.05
SLP190101514763 | Obra | CEA-APAUR-016/18-SROP-CP | Consorcio de Empresas de Ingeniería, SA de CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA. | 8228074.42 | 8228074.42
SLP180401489091 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-18-2018-AD | ROSA MARIA JASSO NARVAEZ | INTERAPAS | 589982.54 | 589982.54
SLP180401482491 | Obra | MAS.AD.OP.SH.R33-05/2018 | ING. JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE ALAQUINES | 929000 | 929000.0
SLP180401485141 | Obra | MAS.AD.OP.SH.R33-09/2018 | CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALAQUINES | 391904.05 | 391904.05
SLP190101516067 | Obra | CEA-PRODDER-016/18-OP-IN | BRENDA RIVERA PALOMO | Comisión Estatal del Agua | 368905.2 | 368905.2
SLP180401481829 | Servicios | GASTOS INDIRECTOS FISM 1 | MUNICIPIO DE SAN LUIS | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 99600 | 315810.0
SLP180401489419 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-22-2018-AD | ROBERTO RAMIREZ GUERRERO | INTERAPAS | 586281.99 | 586281.99
SLP180401481875 | Obra | E1-2018 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | MUNICIPIO DE AQUISMON | 6799397.52 | 6799397.52
SLP180401482633 | Obra | E1-2018 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | MUNICIPIO DE AQUISMON | 6799397.52 | 6799397.52
SLP180401484470 | Obra | MC-DSM/R33/AD-003/2018 | JOSE EDUARDO ZUÑIGA GOLDARANCENA | CATORCE | 428318.63 | 428318.63
SLP180401482064 | Servicios | GASTOS INDIRECTOS FISM 2 | MUNICIPIO DE SAN LUIS | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 1200000 | 432000.0
SLP180401481112 | Obra | MAS.AD.OP.SH.R33-04/2018 | ING. JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE ALAQUINES | 836800 | 836800.0
SLP180401489066 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-17-2018-AD | LESSCAR DUCTOS MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV | INTERAPAS | 562500.74 | 562500.74
SLP180401489484 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-29-2018-A | CONCRESER SA DE CV | INTERAPAS | 2656732.35 | 2656732.35
SLP180401489501 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-31-2018-A | ASFALTOS Y TRITURADOS EL PUJAL SA DE CV | INTERAPAS | 2191150 | 2191150.0
SLP180401489554 | Obra | INTERAPAS-PROSANEAR-03-2018-AD | BUGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INTERAPAS | 4016648.34 | 4016648.34
SLP180401489370 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-19-2018-AD | JOSE ABRAHAM MENDEZ DE LIRA | INTERAPAS | 586856.61 | 586856.61
SLP190101513801 | Obra | CEA-PRODDER-006/18-OP-IN | Juve Enrique Nieto Trejo | Comisión Estatal del Agua | 2858081.1 | 2858081.1
SLP180401481419 | Obra | MAS.AD.OP.SH.R33-05/2018 | ING. JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE ALAQUINES | 929000 | 929000.0
SLP190101515990 | Obra | CEA-PRODDER-011/18-OP-IN | Electrificaciones CONELC, SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 1720958.97 | 1720958.97
SLP190101516026 | Obra | CEA-PRODDER-012/18-OP-IN | Electrificaciones CONELC, SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 948827.35 | 948827.35
SLP190101516037 | Obra | CEA-PRODDER-013/18-OP-IN | ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV | Comisión Estatal del Agua | 948827.35 | 948827.35
SLP190101513940 | Obra | CEA-APAUR-003/18-OP-CP | Gerardo Alfonso Escalante de Koster | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA. | 6469690.03 | 6469690.03
SLP180401481914 | Servicios | GASTOS INDIRECTOS FISM 3 | MUNICIPIO DE SAN LUIS | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 303756 | 289193.01
SLP180401494058 | Obra | CEA-APAURAL-003/18-OP-CP | Construcciones Civiles, Perforaciones y Camineras Dorada, S de RL de CV | Comisión Estatal del Agua. | 1057763.77 | 1057763.77
SLP180401482871 | Obra | E3-2018 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | MUNICIPIO DE AQUISMON | 4399551.81 | 4399551.81
SLP180401495594 | Obra | 18-X-GE-JEC-PRODEREG-LPN-021-W-18 | ASFALTOS Y TRITURADOS EL PUJAL, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 5191788.59 | 5191788.59
SLP180401496359 | Obra | 18-X-GE-JEC-PDR-AD-038-W-18 | LUCIO ZORRILLA RUBIO | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 630002.82 | 630002.82
SLP180401496440 | Obra | 18-X-GE-JEC-PRODEREG-LPN-036-W-18 | CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ACABADOS AROGG, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 4231455.03 | 4231455.03
SLP180401489527 | Obra | INTERAPAS-PROSANEAR-01-2018-AD | CAMINOS Y CONSTRUCCIONES LM, S.A. DE C.V. | INTERAPAS | 4997917.81 | 4997917.81
SLP180401494457 | Servicios | CEA-AAL-001-P1/18-ADQ-CP | Grupo Industrial Mexiquense del Agua, SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 323998 | 323998.0
SLP180401494813 | Adquisiciones | CEA-AAL-002-P2/18-ADQ-CP | Químicos y Solventes de Morelos, SA de CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA. | 144698.4 | 144698.4
SLP180401493723 | Obra | 18-X-GE-JEC-FONREGION-LPN-018-W-18 | CONSTRUCTORA TAMPAMOLON, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 16994069.14 | 1.699406914E7
SLP180401497407 | Obra | CERR-CDSM-OBRA-007-2018-AD | LUCIA ESPINOZA GALVAN | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 183000 | 183000.0
SLP180401493738 | Obra | CEA-PDR-003/18-OP-CP | OMICAR Construcciones, SA de CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA. | 3649676.2 | 3649676.2
SLP180401494093 | Obra | CEA-APARURAL-004/18-OP-IN | Hector Arturo Villanueva de la Piedra | Comisión Estatal del Agua | 1004979.57 | 1004979.57
SLP180401494655 | Obra | 18-X-GE-JEC-FODERSEMM-LPN-013-W-18 | COEDESSA, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 2346701.05 | 2346701.05
SLP180401494138 | Obra | CEA-APAURAL-007/18-SROP-CP | Corín y Anaya, SA de CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 620387.11 | 620387.11
SLP180401497471 | Obra | CEA-PRODDER-002/18-OP-AD | Contrucciones y Edificaciones TOGEAR, SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 570685.05 | 570685.05
SLP180401494020 | Obra | CEA-APAURAL-002/18-OP-CP | Hidráulica de la Huasteca, SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 1089269.52 | 1089269.52
SLP180401489453 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-24-2018-IR | AMKCOC EDIFICACIONES SA DE CV | INTERAPAS | 1739983.25 | 1739983.25
SLP180401500850 | Obra | EO-CDS-006-2018 | CROMO 45 S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 3779152.97 | 3779152.97
SLP180401496401 | Obra | 18-X-GE-JEC-PRODEREG-LPN-034-W-18 | ARMAX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 5356195.28 | 5356195.28
SLP180401496433 | Obra | 18-X-GE-JEC-PRODEREG-LPN-035-W-18 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 3659484.54 | 3659484.54
SLP180401493669 | Obra | CEA-PDR-001/18-OP-CP | JADE Infraestructura, SA de CV | Comisión Estatal del Agua. | 8805578.08 | 8805578.08
SLP180401493718 | Obra | CEA-PDR-002/18-OP-CP | INSCAR Construcciones, Ingeniería y Servicios, SA de CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 4149927.24 | 4149927.24
SLP180401489043 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-16-2018-AD | ROBERTO ROMO TOBIAS | INTERAPAS | 550484.76 | 550484.76
SLP180401489494 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-30-2018-A | ROBERTO ROMO TOBIAS | INTERAPAS | 2918953.21 | 2918926.21
SLP180401502065 | Obra | MRS-COP-DSM-082/2018 | CONSTRUCCIONES HAIDE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1506947.95 | 1506947.95
SLP180401493747 | Obra | CEA-PDR-005/18-OP-CP | TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 3750792.74 | 3750792.74
SLP180401493759 | Obra | CEA-PDR-004/18-OP-CP | ZC Estructuras y Caminos, SA de CV | Comisión Estatal del Agua. | 3558175.14 | 3558175.14
SLP180401493983 | Obra | CEA-APAUR-002/18-SROP-IN | LAO Ingeniería, SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 1164881.35 | 1164881.35
SLP180401494808 | Adquisiciones | CEA-AAL-002-P1/18-ADQ-CP | AROMÁTICOS Y QUÍMICOS DEL CENTRO, SA DE CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA. | 486616.52 | 486616.52
SLP180401494157 | Obra | CEA-APAURAL-008/18-SROP-IN | Consultoría y Estudios, SC | Comisión Estatal del Agua. | 669891.96 | 669891.96
SLP180401500291 | Obra | CEA-APAUR-013/18-OP-CP | SUBORI, SA de CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 2589661.12 | 2589661.12
SLP180401494292 | Obra | 18-X-GE-JEC-FODERSEMM-LPN-016-W-18 | CONCRESER, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 2012007.38 | 2012007.38
SLP180401500344 | Obra | LO-824013979-E20-2018 | COEINSA,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 4921524.81 | 4921524.81
SLP190101514436 | Obra | CEA-APAUR-006/18-OP-AD | CONSTRUCTORA FEIME, SA DE CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA. | 1988001.49 | 1988001.49
SLP190101514436 | Obra | CEA-APAUR-010/18-OP-AD | COPEM, SA DE CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA. | 1576946.9 | 1576946.9
SLP190101514436 | Obra | CEA-APAUR-008/18-OP-AD | Emmanuel Pineda Orta | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 1675843.24 | 1675843.24
SLP190101514436 | Obra | CEA-APAUR-007/18-OP-AD | CONSTRUCTORA FEIME, SA DE CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA. | 1001469.62 | 1001469.62
SLP190101514436 | Obra | CEA-APAUR-009/18-OP-AD | EMMANUEL PINEDA ORTA | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA. | 1525734.15 | 1525734.15
SLP180401494472 | Adquisiciones | CEA-AAL-001-P2/18-ADQ-CP | SURO, SA de CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA. | 73729.6 | 73729.6
SLP180401496451 | Obra | 18-X-GE-JEC-FIES-LIR-020-W-18 | VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TORRES, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 1958225.1 | 1958225.1
SLP180401489383 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-20-2018-AD | GRUPO CONSTRUCTOR RODIGAMA SA DE CV | INTERAPAS | 584833.12 | 584833.12
SLP180401497693 | Obra | 18-X-GE-JEC-FIES-LPN-037-W-18 | CONSTRUCCIONES GAF, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 4975354.5 | 4975354.5
SLP180401495882 | Obra | 18-X-GE-JEC-FODERSEMM-LPN-026-W-18 | PAVICONSTOR, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 18555888.73 | 1.855588873E7
SLP180401495912 | Obra | 18-X-GE-JEC-FIES-LPN-011-W-18 | MARÍA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 3962700.84 | 3962700.84
SLP180401489545 | Obra | INTERAPAS-PROSANEAR-02-2018-AD | CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRA S.A. DE C.V. | INTERAPAS | 3984380.02 | 3984380.02
SLP180401483046 | Obra | MAS.AD.OP.SH.R33-07/2018 | MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR | MUNICIPIO DE ALAQUINES | 836800 | 836800.0
SLP180401482102 | Obra | MAS.AD.OP.SH.R33-05/2018 | ING. JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE ALAQUINES | 929000 | 929000.0
SLP180401483126 | Obra | MAS.AD.OP.SH.R33-08/2018 | MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR | MUNICIPIO DE ALAQUINES | 237500 | 237500.0
SLP180401481238 | Obra | MAS.AD.OP.SH.R33-04/2018 | ING. JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE ALAQUINES | 836800 | 836800.0
SLP180401482128 | Adquisiciones | GASTOS INDIRECTOS FISM 4 | MUNICIPIO DE SAN LUIS | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 50400 | 45121.68
SLP180401484306 | Obra | MC-DSM/RAMO33/AD-004_2018 | EDGAR MEDINA LARA | CATORECE | 498800 | 498800.0
SLP180401488921 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-12-2018-AD | JESUS DANIEL TORRES CAZARES | INTERAPAS | 569876.87 | 569876.87
SLP180401488977 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-13-2018-AD | JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA | INTERAPAS | 509351.94 | 509351.94
SLP180401482243 | Servicios | GASTOS INDIRECTOS FISM 5 | MUNICIPIO DE SAN LUIS | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 460000 | 439094.8
SLP180401482304 | Obra | MAS.AD.OP.SH.R33-05/2018 | ING. JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE ALAQUINES | 929000 | 929000.0
SLP190101515900 | Obra | CEA-PRODDER-003/18-OP-AD | Emmanuel Pineda Orta | Comisión Estatal del Agua | 645141.19 | 645141.19
SLP180401493049 | Obra | LO-924037999-E137-2018 | Ing. J. Salvador Ramírez González | IEIFE | 1467459.02 | 1751385.06
SLP180401493049 | Obra | AO-924037999-E147-2018 | Asfaltos y Terracerías de Rioverde, S.A. de C.V. | IEIFE | 2440390.78 | 3043733.62
SLP190101516017 | Obra | MSDGS-R33-02-05/2019 | LAURO GUADALUPE RAMIREZ ADAME | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 1487076.62 | 1487076.62
SLP180401480634 | Obra | MAS.AD.OP.SH.R33-04/2018 | ING. JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE ALAQUINES | 836800 | 836800.0
SLP180401485583 | Adquisiciones | ADQ-MRS-COMPRAS-R33-75/2018 | JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 991738.23 | 991738.23
SLP180401489405 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-21-2018-AD | CONSTRUCTORA JALEMA SA DE CV | INTERAPAS | 589375.89 | 589375.89
SLP180401489461 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-25-2018-IR | CUMARU S DE RL DE CV | INTERAPAS | 1156783.3 | 1156783.3
SLP180401489470 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-28-2018-A | GRUPO CONSTRUCTOR TRES M SA DE CV | INTERAPAS | 2663497.15 | 2663497.15
SLP180401489510 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-34-2018-A | PEREZ RICARDEZ Y ASOCIADOS SA DE CV | INTERAPAS | 1146510.91 | 1146510.91
SLP180401482747 | Obra | E5-2018 | MIGUEL ANGEL RUBIO GAMEZ | MUNICIPIO DE AQUISMON | 2549200.5 | 2549200.5
SLP180401482765 | Obra | MAS.AD.OP.SH.R33-06/2018 | MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR | MUNICIPIO DE ALAQUINES | 836800 | 836800.0
SLP180401482881 | Obra | MAS.AD.OP.SH.R33-07/2018 | MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR | MUNICIPIO DE ALAQUINES | 836800 | 836800.0
SLP180401485809 | Adquisiciones | MRS-CMA-DSM-03/2018 IR | GRUPO GAIMAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 498891.08 | 498891.08
SLP180401503623 | Obra | IO-924004991-E30-2018 | Tomás Ontiveros Salazar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Pública | 1481348.08 | 1481348.08
SLP180401502833 | Obra | MRS-COP-DSM-069/2018 | JOSE ANTONIO JUAREZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 399616.11 | 399616.11
SLP180401502529 | Obra | MRS-COP-HABITAT-074/2018 | ING. ENDER MEDINA PAZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 686440.16 | 686440.16
SLP180401502961 | Obra | LO-924004991-E27-2018 | Coinsa, S.A. DE C.V | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 13801952.26 | 1.380195226E7
SLP18180201115274 | Obra | MSDGS-R33-02-12/2018 | INGENIERIA INTEGRAL VEPEC, S.C. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 1971644.03 | 1971644.03
SLP00180201113917 | Obra | PMG35/R33/SH/2018 | GERARDO ALFONOSO ESCALANTE KOSTER | MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR | 1486500 | 1486500.0
SLP16160300741059 | Obra | LO-924037999-E172-2016-A | Saos Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 765251.96 | 792952.15
SLP16160400816905 | Obra | CEA-APAUR-010/16-OP-CP | Vialidades y Construcciones Torres, SA de CV | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 7640624.11
SLP18180101061762 | Obra | MVS-OP-SG-2018-004 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRO CIVILES SA DE CV | MUNICIPIO DE VENADO | 582942.32 | 582942.32
SLP17170300955253 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LPN-030-W-17 | CONSTRUCCIONES IMPOCA, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 3419573.74
SLP18180101074895 | Obra | MSDGS-R33-02-14/2018 | INGENIERIA INTEGRAL VEPEC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 1618245 | 1618245.0
SLP18170401055499 | Obra | AD-IEIFE-018-2018/EST | Constructora los Guitos, S.A. de C.V. | IEIFE | 595788.28
SLP00180201115012 | Obra | TAMAZ-CDSM-SJ-006/AD/R33/18 | TAMAZ-CDSM-SJ-006/AD/R33/18 | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 377797.88 | 377797.88
SLP18180201113957 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-002/AD/R33/18 | CONSTRUCTORA PROMECTAM DE TAMAZUNCHALE, S.A. DE C.V. | TAMAZUNCHALE | 499620.49 | 499620.49
SLP18180101078850 | Obra | IR-IEIFE-004-2018/EST-B | Aslan Corp, S.A. de C.V. | IEIFE | 887969.67
SLP18180101078841 | Obra | AD-IEIFE-060-2018/EST | L.E.A.O. J. Jesús Martínez Palomares | IEIFE | 337720.92
SLP17170401044963 | Obra | 17-GE-JEC-FONREGION-LPN-067-W-17 | JADE INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 8085908.27
SLP17180101074942 | Obra | AO-924037999-E067-2018 | Impulsora General de Asfaltos, S.A. de C.V. | IEIFE | 1346132.46
SLP18170401055493 | Obra | LP-IEIFE-008-2018/EST-B | J.M. Flores Construcción, Maquinaria y Materiales, S.A. de C.V. | IEIFE | 2271953.84
SLP18170401055511 | Obra | AD-IEIFE-007-2018/EST | Jade Infraestructuras, S.A. de C.V. | IEIFE | 404702.87
SLP18170401055512 | Obra | LP-IEIFE-007-2018/EST-B | Ing. Jorge Chávez Godínez | IEIFE | 1053665.24
SLP18180201115276 | Obra | MSDGS-R33-01-11/2018 | ECO CONSTRUCCION DEL POTOSI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 863058 | 863058.0
SLP18180201138941 | Obra | MVS-OP-SK-2018-011 | ISRAEL GONZALEZ PEREZ | MUNICIPIO DE VENADO | 486455.5
SLP00180201113960 | Obra | TAMAZ-CDSM-SG-002/AD/R33/18 | ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 479472.54 | 479472.54
SLP00180201113945 | Obra | PMG35/R33/SH/2018 | GERARDO ALFONOSO ESCALANTE KOSTER | MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR | 1486500 | 1486500.0
SLP18170401055544 | Obra | LP-IEIFE-004-2018/EST-B | Grupo Urbaconsint, S.A. de C.V. | IEIFE | 771959.07
SLP17170401022451 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-29 | MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2175812.32 | 2175812.32
SLP17170401021551 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-08 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2635745.2 | 2635745.2
SLP18180101055647 | Obra | AD-IEIFE-048-2018/EST | Constructora Arrendadora y Servicios, S.A. de C.V. | IEIFE | 896061.84
SLP18170401055523 | Obra | AD-IEIFE-002-2018/EST | Construcciones y Servicios de la Huasteca, S.A. de C.V. | IEIFE | 735502.86
SLP18180201115627 | Obra | MVS/AD/SH-FISM/06/2018.. | FRANCISCO ESTRADA GUZMAN | MUNICIPIO DE VANEGAS | 178230.42
SLP00180201113926 | Obra | PMG35/R33/SH/2018 | GERARDO ALFONOSO ESCALANTE KOSTER | MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR | 1486500 | 1486500.0
SLP17180101076215 | Obra | CEA-PRODDER-001/17-OP-IN | Emmanuel Pineda Orta | Comisión Estatal del Agua. | 2968799.5
SLP16160300740938 | Obra | LO-924037999-E156-2016-B | José Antonio Juárez | IEIFE | 1039428.33 | 948473.31
SLP00180201131479 | Obra | MAT/CDSM-SALUD-SQ01/003-FISM/R33/AD/18 | EDGAR ALAIN RUBIO FUENTES | MATLAPA | 865700 | 865700.0
SLP18180201134171 | Obra | MSDGS-R33-01-15/2018 | JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 4884022 | 4884022.0
SLP16170200904234 | Obra | LO-924037999-E040-2017-B | Ing. Valente Martínez Salazar | IEIFE | 883258.52
SLP17170300955265 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LPN-031-W-17 | ARMAX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 3548835.64
SLP18170401055517 | Obra | AD-IEIFE-019-2018/EST | L.E.A.O. Juan Manuel Pérez Herrera | IEIFE | 455936.79
SLP18170401055522 | Obra | LP-IEIFE-002-2018/EST-C | Constructora Vig 21, S.A. de C.V. | IEIFE | 599837
SLP18170401055524 | Obra | LP-IEIFE-002-2018/EST-D | Constructora Vig 21, S.A. de C.V. | IEIFE | 754939.23
SLP17170300954775 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LPN-016-W-17 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA KAZAMAPE, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 1928616.7
SLP18180101074869 | Obra | MSDGS-R33-01-07/2018 | JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 4538257 | 4538257.0
SLP18170401055491 | Obra | LP-IEIFE-012-2018/EST-C | C.P. Jovita Pérez Salazar | IEIFE | 604114.4
SLP18180201116125 | Obra | MCSLP-CDSM-002-INFRA-2018 | JOSE ANGEL ESTRADA CAZARES | MUNICIPIO DE CATORCE | 262772.19 | 262772.19
SLP18180201114591 | Obra | MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018 | DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 149991
SLP18180201114602 | Obra | MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018 | DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 49997
SLP00180201115009 | Obra | TAMAZ-CDSM-SJ-007/AD/R33/18 | JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 299996.32 | 299996.32
SLP18180201136582 | Adquisiciones | MMA/CDSM/004-2018 | ANTONIO CORONADO ALVAREZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 20000
SLP18180101078830 | Obra | AD-IEIFE-053-2018/EST | Impulsora General de Asfaltos, S.A. de C.V. | IEIFE | 611208.65
SLP16160300745473 | Obra | LO-924037999-E161-2016-B | Construcciones Danater, S.A. de C.V. | IEIFE | 1960079.75 | 1959980.47
SLP16160300745473 | Obra | IO-924037999-E014-2017-B | Construcciones Danater, S.A. de C.V. | IEIFE | 354367.33 | 443766.41
SLP17170300955393 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LPN-038-W-17 | MARIA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 2161331.81
SLP17170300964227 | Obra | CEA-APAUR-002/17-OP-CP | Sánchez Valdez Construcciones, SA de CV/Maquinaría y Renta Potosinas, SA de CV | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 16000195.31
SLP18180101069810 | Obra | AD-IEIFE-050-2018/EST | RD Terracerías y Urbanizaciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 421312.27
SLP18170401055489 | Obra | LP-IEIFE-012-2018/EST-A | C.P. Jovita Pérez Salazar | IEIFE | 1075092.69
SLP00180201114382 | Obra | MRS-OP-AD-SC-010/2018 | ING. J JULIO GALICIA CRUZ | MUNICIPIO DE RAYON,S.L.P. | 379960.99 | 379960.99
SLP18180201114103 | Obra | MAS-CDSM-06-018_2018 | OMAR ALEXANDER DÍAZ TELLO | H. AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 1093204 | 1093204.0
SLP00180201114325 | Obra | MAT/CDSM-URB-SE01OH/009-FISM/R33/AD/18 | GENARO CRUZ AZUARA | MATLAPA | 584761.48 | 584761.48
SLP18180201115839 | Obra | XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ018/2018 | VICTOR HUGO MARTINEZ GUERRERO | Municipio de Xilitla | 882728 | 882728.0
SLP00180201115008 | Obra | TAMAZ-CDSM-UB-033/AD/R33/18 | EDGAR MAXIMINO RUBIO HIPOLITO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 602409.92 | 602409.92
SLP00180201115038 | Obra | PMG35/R33/SH/2018 | GERARDO ALFONOSO ESCALANTE KOSTER | MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR | 1486500 | 1486500.0
SLP18180201115279 | Obra | MSDGS-R33-01-10/2018 | CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA HIDRÁULICA Y CIVIL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 1061382.38 | 1061382.38
SLP16170200904288 | Obra | LO-924037999-E055-2017-C | Ing. Gabriel Badillo Sanjuan | IEIFE | 1146294.62
SLP17170300955365 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LPN-035-W-17 | GRUPO HERCAS, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 2637626.58
SLP16170200904243 | Obra | LO-924037999-E040-2017-A | Ing. Valente Martínez Salazar | IEIFE | 793266.26
SLP18180201114460 | Obra | MSR-CDSM-OPIR-001FISM/2018 | JOSE LUIS GUADALUPE TORRES HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 1897752.92
SLP18180201114176 | Obra | MSR-CDSM-OP-AD002-FISM/2018 | PLOMERIA PON-CE S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 227192.48
SLP18180201114178 | Obra | MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018 | DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 99994
SLP18180101055641 | Obra | AD-IEIFE-028-2018/EST | Cato Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 469830.09
SLP18180201114586 | Adquisiciones | MSR-CDSM-ADIR.002-FISM/2018 | COMERCIALIZADORA SAMSI S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 359000
SLP18180201115165 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-005/IR/R33/18 | ALEXANDRO ANGELES GONZALEZ | TAMAZUNCHALE | 1499947.22 | 1499947.22
SLP18180201114605 | Obra | MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018 | DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 49997
SLP18180201115277 | Obra | MSDGS-R33-01-10/2018 | CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA HIDRÁULICA Y CIVIL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 1061382.38 | 1061382.38
SLP18180201116096 | Obra | MSLP-DOP-SLOP-IR-02-2018 | OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 1734409.25 | 1734409.25
SLP16160300741346 | Obra | LO-924037999-E154-2016-C | Ing. Emmanuel Pineda Orta | IEIFE | 634424.05 | 634424.05
SLP17170300965890 | Servicios | CEA-APARURAL-018/17-SROP-IN | PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 141120.01
SLP17170401055456 | Obra | IO-924037999-E015-2018 | María Margarita Alvarez Torres | IEIFE | 671121.26
SLP18180101055614 | Obra | AD-IEIFE-037-2018/EST | Constrular, S.A. de C.V. | IEIFE | 698262.29
SLP17180101074952 | Obra | IO-924037999-E043-2018-A | Cualsa Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 601997.17
SLP18180101061760 | Obra | MVS-OP-SE-2018-002 | CONSTRUCTORA FINCA REAL DEL CENTRO, SA DE CV | MUNICIPIO DE VENADO | 278178.65 | 278178.65
SLP18170401055527 | Obra | LP-IEIFE-002-2018/EST-A | Constructora Vig 21, S.A. de C.V. | IEIFE | 769570.12
SLP18170401055539 | Obra | LP-IEIFE-005-2018/EST-B | Luis Fernando Zapata Rodríguez | IEIFE | 585001.99
SLP18180201115631 | Obra | MVS/AD/SQ-FISM/05/2018 | CARLOS HERNANDEZ MILAN | MUNICIPIO DE VANEGAS | 770555.08
SLP18180201114606 | Obra | MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018 | DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 49997
SLP18180201115771 | Obra | XIL/CDSM-AD/15-18/TECH-001/2018 | TRES NJ SA DE CV | Municipio de Xilitla | 1224479.73 | 1224479.73
SLP18180201114583 | Adquisiciones | MSR-CDSM-ADIR.002-FISM/2018 | COMERCIALIZADORA SAMSI S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 359000
SLP18180201114601 | Adquisiciones | MSR-CDSM-ADIR.002-FISM/2018 | COMERCIALIZADORA SAMSI S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 359000
SLP18180101078840 | Obra | IR-IEIFE-002-2018/EST-B | E.A.O. José Carlos López Ramírez | IEIFE | 1377767.77
SLP00180201114158 | Obra | MSR-CDSM-OP-AD011-FISM/2018 | R&R CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS CIVILES SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO | 933021.66 | 933021.66
SLP16160200641238 | Obra | LO-924037999-E134-2016-A | Arq. Jaime Humberto Acosta Aranda | IEIFE | 579478.45 | 521795.83
SLP16160300741300 | Obra | LO-924037999-E001-2017-A | Maximino Rubio Hernández | IEIFE | 665767.26 | 658808.43
SLP16160300741137 | Obra | LO-924037999-E151-2016-C | YC Construcciones y Mantenimiento, S.A. de C.V. | IEIFE | 922348.97 | 922348.97
SLP16170200904235 | Obra | LO-924037999-E040-2017-C | Ing. Valente Martínez Salazar | IEIFE | 741559.22
SLP16160200641280 | Obra | LO-924037999-E140-2016-A | Obras y Proyectos Integrales de la Huasteca, S.A. de C.V. | IEIFE | 777787.94 | 777787.94
SLP16170200904256 | Obra | LO-924037999-E038-2017-D | Grupo Urbaconsint, S.A. de C.V. | IEIFE | 905017.85
SLP16170200904287 | Obra | LO-924037999-E065-2017-D | María Margarita Álvarez Torres | IEIFE | 1129161.31
SLP17170300954875 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LIR-019-W-17 | CONSTRUCTORA DUEDSA, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 978668.73
SLP17170300965546 | Obra | CEA-APARURAL-015/17-SROP-IN | Corín y Anaya | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 35299.65
SLP18180101055640 | Obra | AD-IEIFE-027-2018/EST | L.E.A.O. Jorge Ulises Gatica Izaguirre | IEIFE | 409871.22
SLP16170401055576 | Obra | LO-924037999-E019-2018-B | Constructora Quid, S.A. de C.V. | IEIFE | 692231.51
SLP18180101055619 | Obra | AD-IEIFE-023-2018/EST | Constructora de Infraestructura Urbana, S.A. de C.V. | IEIFE | 307763.29
SLP00180201115376 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-024/AD/R33/18 | ANGELA TAPIA MUÑOZ | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 850000 | 850000.0
SLP00180201116043 | Obra | PMG35/R33/SH/2018 | GERARDO ALFONOSO ESCALANTE KOSTER | MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR | 1486500 | 1486500.0
SLP00180201113953 | Obra | TAMAZ-CDSM-SJ-012/AD/R33/18 | ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO | H.AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 300000 | 300000.0
SLP18180201114154 | Obra | MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018 | DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 49997
SLP18180201115173 | Obra | TAMPAMOLON-CDSM-SJ-005/AD/R33/18 | GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 369020.94 | 369020.94
SLP18180201115622 | Obra | MVS/AD/SH-FISM/07/2018 | LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES | MUNICIPIO DE VANEGAS | 118820.28
SLP18180201115625 | Obra | MVS/AD/SH-FISM/07/2018. | LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES | MUNICIPIO DE VANEGAS | 118820.28
SLP18180201115754 | Obra | XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ014/2018 | CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y COMERCIALIZADORA LA MARLOGA, S.A. DE C.V. | Municipio de Xilitla | 1008832 | 1008832.0
SLP00180201115023 | Obra | TAMAZ-CDSM-UB-001/AD/R33/18 | EDGAR VILLAVERDE CAMPOS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 820990.02 | 820990.02
SLP00180201115040 | Obra | PMG35/R33/SH/2018 | GERARDO ALFONOSO ESCALANTE KOSTER | MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR | 1486500 | 1486500.0
SLP16170200904236 | Obra | LO-924037999-E044-2017-B | Obras y Proyectos Integrales de la Huasteca, S.A. de C.V. | IEIFE | 1118832.02
SLP16170200904250 | Obra | LO-924037999-E038-2017-C | Grupo Urbaconsint, S.A. de C.V. | IEIFE | 754435.13
SLP16170200904279 | Obra | LO-924037999-E055-2017-D | Ing. Gabriel Badillo Sanjuan | IEIFE | 1044264.95
SLP16170200904282 | Obra | LO-924037999-E055-2017-A | Ing. Gabriel Badillo Sanjuan | IEIFE | 685132.05
SLP16170200904300 | Obra | LO-924037999-E061-2017-B | Ing. Zaira Ruth Cervantes Amaya | IEIFE | 980103.03
SLP17170401045000 | Obra | 17-GE-JEC-FONREGION-LPN-068-W-17 | INCOR DEL POTOSI, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 9896465.71
SLP18180201114397 | Obra | MAS-CDSM-06-016_2018 | LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI | H. AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 1093204 | 1093204.0
SLP18170401055496 | Obra | AD-IEIFE-016-2018/EST | Arq. Joaquín Fernando Jonguitud Melendrez | IEIFE | 420764.43
SLP18180101055637 | Obra | AD-IEIFE-026-2018/EST | Ing. Gabriel Badillo San Juan | IEIFE | 492270.3
SLP18180101055645 | Obra | AD-IEIFE-029-2018/EST | Palmar Construvisión, S.A. de C.V. | IEIFE | 457922.68
SLP18170401055526 | Obra | AD-IEIFE-004-2018/EST | Consorcio Constructivo Pro, S.A. de C.V. | IEIFE | 326465.88
SLP18180101061761 | Obra | MVS-OP-SE-2018-001 | DIEZGO CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE VENADO | 727904.43 | 727904.43
SLP18180101071666 | Obra | IO-824022950-E1-2018 | DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 839547.83 | 839547.83
SLP16160100640495 | Obra | LO-924037999-E140-2016-C | Obras y Proyectos Integrales de la Huasteca, S.A. de C.V. | IEIFE | 775746.39 | 762985.93
SLP16160200683893 | Obra | IO-924037999-E123-2016-C | Grupo Constructor Tugla, S.A. de C.V. | IEIFE | 700594.92 | 700594.92
SLP16160200640905 | Obra | LO-924037999-E141-2016-C | Ing. Emmanuel Pineda Orta | IEIFE | 743860.08
SLP18180201115850 | Obra | XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ010/2018 | CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO SA DE CV | Municipio de Xilitla | 1008831.92 | 1008831.92
SLP16170200904751 | Adquisiciones | 030/2017ADQ | De Lorenzo Of América Corp, S. A. de C. V. | IEIFE | 2196500 | 2196500.0
SLP18180201114580 | Obra | MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018 | DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 49997
SLP00180201115374 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-002/IR/R33/18 | INTELIGENCIA ENERGETICA I2 SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 2996099.04 | 2996099.04
SLP16160300741082 | Obra | LO-924037999-E172-2016-C | Saos Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 616407.56 | 612638.64
SLP16170200904278 | Obra | LO-924037999-E055-2017-B | Ing. Gabriel Badillo Sanjuan | IEIFE | 820839.38
SLP16170200904303 | Obra | LO-924037999-E061-2017-C | Ing. Zaira Ruth Cervantes Amaya | IEIFE | 952772.44 | 1248453.39
SLP18180101061767 | Obra | MVS/AD/SG-FISM/02/2018 | ROBERTO MEDELLIN GARCIA | MUNICIPIO DE VANEGAS | 607468.9
SLP18180101055632 | Obra | AD-IEIFE-024-2018/EST | Constructora e Inmobiliaria Rosval, S.A. de C.V. | IEIFE | 439146.63
SLP18180201115513 | Obra | MVS/AD/SH-FISM/06/2018 | FRANCISCO ESTRADA GUZMAN | MUNICIPIO DE VANEGAS | 118820.28
SLP18180201136108 | Obra | LO-824022950-E13-2018 | GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 4943607.42 | 4943607.42
SLP18180201136371 | Obra | LO-824022950-E30-2018 | GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 4944526.54 | 4944526.54
SLP18180201114502 | Obra | MAS-CDSM-06-016_2018 | LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI | H. AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 1093204 | 1093204.0
SLP18180201115275 | Obra | MSDGS-R33-02-12/2018 | INGENIERIA INTEGRAL VEPEC, S.C. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 1971644.03 | 1971644.03
SLP00180201115381 | Obra | TAMAZ-CDSM-UB-004/IR/R33/18 | GENNY LISSETTE AHUMADA ARTEAGA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 2999953.72 | 2999953.72
SLP18180201114157 | Obra | MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018 | DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P | 49997
SLP17180101073544 | Obra | CEA-APARURAL-008/17-OP-IN | Construcciones y Materiales Laguna del Mante, SA de CV | Comisión Estatal del Agua. | 2611269.43
SLP18180101074907 | Obra | MSDGS-R33-01-13/2018 | CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA HIDRÁULICA Y CIVIL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 1026772 | 1026772.0
SLP16170200904244 | Obra | LO-924037999-E038-2017-B | Grupo Urbaconsint, S.A. de C.V. | IEIFE | 591451.75
SLP15170100854457 | Obra | IO-924037999-E009-2017 | Ing. Jorge Abraham García Moreno | IEIFE | 1163867.65 | 1235239.67
SLP16170401055564 | Obra | LO-924037999-E002-2018-C | Ing. Juan Compeán Méndez | IEIFE | 1080138.2
SLP18170401055483 | Obra | LP-IEIFE-003-2018/EST-D | Proyectos y Construcciones Catzin, S.A. de C.V. | IEIFE | 811689.67
SLP18180101055642 | Obra | AD-IEIFE-045-2018/EST | Ing. Javier Rodríguez García | IEIFE | 520777.43
SLP18170401055521 | Obra | LP-IEIFE-004-2018/EST-D | Grupo Urbaconsint, S.A. de C.V. | IEIFE | 1099238.53
SLP18170401055531 | Obra | LP-IEIFE-015-2018/EST-B | Ing. Valente Martínez Salazar | IEIFE | 1225373.13
SLP17170401017732 | Obra | AD-CDS-063-2017 | MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 880962.07
SLP17170401022669 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-ADN-29 | MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2175812.32 | 2175812.32
SLP17170401048294 | Obra | CEA-APARURAL-011/17-OP-IN | PRALCO, SA de CV | Comisión Estatal del Agua. | 1989997.61
SLP18180201142668 | Obra | MSR-CDSM-OP-AD001-FFM/2018 | GARDEN EXPRESS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 795001.5
SLP18180201114112 | Obra | MAS-CDSM-06-018_2018 | OMAR ALEXANDER DÍAZ TELLO | H. AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 1093204 | 1093204.0
SLP18180201115373 | Obra | TAMAZ-CDSM-SD-002/AD/R33/18 | EDGAR MAXIMINO RUBIO HIPOLITO | TAMAZUNCHALE | 884999.11 | 884999.11
SLP16160300745476 | Obra | LO-924037999-E162-2016-B | Jujamas Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 2242769.59 | 2403846.16
SLP16160200683937 | Obra | LO-924037999-E131-2016-B | Construcción y Conservación de Obras de Ingeniería, S.A. de C.V. | IEIFE | 802440.43 | 767656.19
SLP17170401055474 | Obra | LO-924037999-E031-2018-B | Constructora Imat, S.A. de C.V. | IEIFE | 1090701.64
SLP18180101075288 | Obra | MSDGS-R33-01-08/2018 | ECO CONSTRUCCIÓN DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 11994882 | 1.1994882E7
SLP18180101055646 | Obra | AD-IEIFE-049-2018/EST | Constructora Raupe de México, S.A. de C.V. | IEIFE | 749562.67
SLP18170401055515 | Obra | LP-IEIFE-014-2018/EST-A | L.E.A.O. Alejandro Kemp López | IEIFE | 1004569.77
SLP00180201113951 | Obra | TAMAZ-CDSM-SJ-010/AD/R33/18 | JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 300000 | 300000.0
SLP18180201136813 | Adquisiciones | MMA/CDSM/012-2018 | LIDIA LILIANA AVALOS ROJAS | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 80036.1
SLP18180201136813 | Adquisiciones | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/CDSM/012-2018 | LIDIA LILIANA AVALOS ROJAS | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 32439.82 | 32439.82
SLP17170200869377 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-015/IR/R33/16-17 | ING. JOSE LUIS RIVERA GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 2476585.51
SLP18180201136696 | Adquisiciones | MMA/CDSM/010-2018 | LIDIA LILIANA AVALOS ROJAS | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 79966.83
SLP18180201136696 | Adquisiciones | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/CDSM/010-2018 | LIDIA LILIANA AVALOS ROJAS | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 30348.14 | 30348.14
SLP17170300961681 | Obra | LO824044931-E8-2017 | CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VANEGAS | 6421886.05
SLP16170200904306 | Obra | LO-924037999-E060-2017-C | Ing. Jorge Abraham García Moreno | IEIFE | 1030943.25
SLP18180101055624 | Obra | AD-IEIFE-032-2018/EST | TNT Edificación y Pavimentación, S.A. de C.V. | IEIFE | 1108045.06
SLP16170200904263 | Obra | LO-924037999-E046-2017-B | Constructora los Guitos, S.A. de C.V. | IEIFE | 668176.04
SLP18170401055488 | Obra | AD-IEIFE-015-2018/EST | E.A.O. Pedro Meza Torres | IEIFE | 425256.06
SLP00180201115384 | Obra | TAMAZ-CDSM-UB-005/IR/R33/18 | GENNY LISSETTE AHUMADA ARTEAGA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 2999897.92 | 2999897.92
SLP18180201116104 | Adquisiciones | CDSM/ARM-R33-FISM/ADQ/04-2018 | JOSE MARTIN GUERRERO MARTINEZ | MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 884313.82 | 884313.82
SLP18180201115878 | Obra | XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ012/2018 | TRES NJ SA DE CV | Municipio de Xilitla | 1008832 | 1008832.0
SLP00180201114379 | Obra | MRS-OP-AD-SJ-002/2018 | LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI | MUNICIPIO DE RAYON,S.L.P. | 1090945.7 | 1090945.7
SLP18180201116137 | Obra | MCSLP-CDSM-019-INFRA-2018 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROCIVILES | MUNICIPIO DE CATORCE | 229000.1 | 229000.1
SLP18180201114588 | Obra | MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018 | DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 349979
SLP00180201114597 | Obra | MSR-CDSM-OP-AD008-FISM/2018. | EDIFICACIONES E INGENIERIA SAN JUAN S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 346508.62 | 346508.62
SLP18180101074949 | Obra | MSDGS-R33-01-03/2018 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 13850742.9 | 1.38507429E7
SLP16160300745477 | Obra | LO-924037999-E163-2016 | Grupo Urbaconsint, S.A. de C.V. | IEIFE | 4594327.38 | 4807692.3
SLP18180201136917 | Adquisiciones | MMA/CDSM/016-2018 | ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 661536
SLP18180201136917 | Adquisiciones | MMA/CDSM/039-2018 | VICENTE PUENTE NAVARRO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 698200.03 | 698200.03
SLP16160200683938 | Obra | LO-924037999-E129-2016-A | Constructora Duedsa, S.A. de C.V. | IEIFE | 814185.49
SLP16170200904239 | Obra | LO-924037999-E039-2017-A | Cualsa Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 863346.35 | 961538.46
SLP15150300584920 | Obra | IR-IEIFE-004-2016/EST-A | Hidráulica de la Huasteca, S.A. de C.V. | IEIFE | 740912.09 | 147592.15
SLP15150300584920 | Obra | LP-IEIFE-008-2017/EST-B | Ing. Liliana Meza Torres | IEIFE | 827844.78
SLP17170300965848 | Obra | CEA-FORTALECE-001/17-OP-IN | ARMAX CONSTRUCCIONES, SA DE CV | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 4441612.21
SLP17170300955249 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LPN-028-W-17 | CONSTRUCCIONES EL GRILLITO, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 7040372.51
SLP17170300955489 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LPN-032-W-17 | GRUPO CONSTRUCTOR PG, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 1348144.62
SLP17170300955425 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LPN-040-W-17 | ZC ESTRUCTURAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 2734359.16
SLP18170401055518 | Obra | AD-IEIFE-020-2018/EST | L.E.A.O. Juan Manuel Pérez Herrera | IEIFE | 495637.92
SLP16170401055577 | Obra | LO-924037999-E019-2018-C | Constructora Quid, S.A. de C.V. | IEIFE | 719269.24
SLP18170401055492 | Obra | LP-IEIFE-008-2018/EST-A | J.M. Flores Construcción, Maquinaria y Materiales, S.A. de C.V. | IEIFE | 1482416.52
SLP18180101078835 | Obra | AD-IEIFE-057-2018/EST | Saos Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 909552.2
SLP00180201135832 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-005/IR/PDR/18 | TORAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 2166891.74 | 2166891.74
SLP18180201113990 | Obra | CDSM/FISM-006-AD/2018 | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 50000 | 50000.0
SLP00180201113935 | Obra | PMG35/R33/SH/2018 | GERARDO ALFONOSO ESCALANTE KOSTER | MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR | 1486500 | 1486500.0
SLP18180201116136 | Obra | MCSLP-CDSM-018-INFRA-2018 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROCIVILES | MUNICIPIO DE CATORCE | 34905.73 | 34905.73
SLP18180201115901 | Obra | XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ022/2018 | EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA ROD-TELL SA DE CV | Municipio de Xilitla | 1008832 | 1008832.0
SLP18180201115278 | Obra | MSDGS-R33-01-10/2018 | CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA HIDRÁULICA Y CIVIL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 1061382.38 | 1061382.38
SLP16160200683939 | Obra | LO-924037999-E129-2016-C | Constructora Duedsa, S.A. de C.V. | IEIFE | 1206394.72
SLP16160200683929 | Obra | LO-924037999-E129-2016-D | Constructora Duedsa, S.A. de C.V. | IEIFE | 743159.07 | 817307.69
SLP16160300741040 | Obra | LO-924037999-E151-2016-B | YC Construcciones y Mantenimiento, S.A. de C.V. | IEIFE | 896624.88 | 887060.23
SLP16170200904298 | Obra | LO-924037999-E061-2017-A | Ing. Zaira Ruth Cervantes Amaya | IEIFE | 1031814.9
SLP18180201114539 | Obra | MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018 | DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 699958
SLP18180201115765 | Obra | XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ016/2018 | CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V. | Municipio de Xilitla | 1008832 | 1008832.0
SLP16160200683892 | Obra | IO-924037999-E123-2016-B | Ing. Francisco Ezequiel Juárez Rivera | IEIFE | 706841.31 | 706841.31
SLP16160200683940 | Obra | LO-924037999-E141-2016-B | Ing. Emmanuel Pineda Orta | IEIFE | 619660.36 | 619660.36
SLP16160300740927 | Obra | LO-924037999-E001-2017-B | Maximino Rubio Hernández | IEIFE | 782871.94 | 536379.47
SLP16160300741114 | Obra | LO-924037999-E147-2016-C | YC Construcciones y Mantenimiento, S.A. de C.V. | IEIFE | 1128920.4 | 1128920.4
SLP18180101075251 | Obra | MSDGS-R33-01-05/2018 | INGENIERIA INTEGRAL VEPEC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 6501116 | 6501116.0
SLP18180101075265 | Obra | MSDGS-R33-02-01/2018 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2741660 | 2741660.0
SLP00180201115003 | Obra | TAMAZ-CDSM-SJ-013/AD/R33/18 | JAVIER GONZALEZ TERAN | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 400000 | 400000.0
SLP18180201114577 | Obra | MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018 | DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 99994
SLP18180201115911 | Obra | XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ027/2018 | MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN | Municipio de Xilitla | 1034052.8 | 1034052.8
SLP16170200904237 | Obra | LO-924037999-E038-2017-A | Cualsa Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 812936.6
SLP18180201115635 | Obra | MVS/AD/SH-FISM/06/2018.. | FRANCISCO ESTRADA GUZMAN | MUNICIPIO DE VANEGAS | 118820.28
SLP18180201115636 | Obra | MVS/AD/SH-FISM/06/2018,. | FRANCISCO ESTRADA GUZMAN | MUNICIPIO DE VANEGAS | 118820.28
SLP18180201115167 | Obra | PMG24/R33/SG/2018 | INSTALACIONES ELECTROCIVILES Y REHABILITACIONES EIABT | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P. | 389710 | 389710.0
SLP18180201132716 | Obra | AD-IEIFE-073-2018/EST-A | Patricia Hortencia Reyna de León | IEIFE | 437053.7
SLP18180201136573 | Adquisiciones | MMA/CDSM/003/2018 | ANTONIO CORONADO ÁLVAREZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 35000
SLP00180201136199 | Obra | IO-824017955-E2-2018 | CLAUDIA RODRIGUEZ ZAMUDIO | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 1633245.83 | 1633245.83
SLP18170401055525 | Obra | AD-IEIFE-003-2018/EST | Impulsora General de Asfaltos, S.A. de C.V. | IEIFE | 307810.17 | 419759.56
SLP18180101078848 | Obra | IR-IEIFE-003-2018/EST-B | LEAO Edgar Moctezuma Sánchez | IEIFE | 1285043.12
SLP15170100854456 | Obra | IO-924037999-E011-2017 | Ing. Zaira Ruth Cervantes Amaya | IEIFE | 977264.03 | 1022239.41
SLP00180201113961 | Obra | TAMAZ-CDSM-SG-003/AD/R33/18 | ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 452044.97 | 452044.97
SLP17170300954906 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LIR-021-W-17 | GOMI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 1943733.69
SLP18180101055618 | Obra | AD-IEIFE-039-2018/EST | Buga Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 536119.9
SLP18180101079558 | Obra | MRS-COP-DSM-018/2018 | JOVAN REYES MARTINEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 495020
SLP00180201115046 | Obra | TAMAZ-CDSM-UB-006/IR/R33/18 | GENNY LISSETTE AHUMADA ARTEAGA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 2999872.81 | 2999872.81
SLP18180201115349 | Obra | XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ003/2018 | CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V. | Municipio de Xilitla | 958390.33 | 958390.33
SLP18180201116117 | Obra | MCSLP-CDSM-026-INFRA-2018 | PROYECTOS Y COSNTRUCCIONES ELECTROCIVILES | MUNICIPIO DE CATORCE | 462695.21 | 462695.21
SLP18170401055482 | Obra | IR-IEIFE-001-2018/EST-A | E.A.O. José Carlos López Ramírez | IEIFE | 1240574.18
SLP18170401055508 | Obra | LP-IEIFE-010-2018/EST-B | Y.C. Construcciones y Mantenimiento, S.A. de C.V. | IEIFE | 639784.43
SLP18170401055542 | Obra | AD-IEIFE-043-2018/EST | L.E.A.O. Edgar Moctezuma Sánchez | IEIFE | 978625.32
SLP18170401055545 | Obra | LP-IEIFE-004-2018/EST-C | Grupo Urbaconsint, S.A. de C.V. | IEIFE | 945643.2
SLP18180101061765 | Obra | MVS/AD/SG-FISM/01/2018 | ROBERTO MEDELLIN GARCIA | MUNICIPIO DE VANEGAS | 200000
SLP18180101055635 | Obra | AD-IEIFE-025-2018/EST | Villa Huasteca Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 306650.6
SLP18170401055532 | Obra | LP-IEIFE-013-2018/EST-B | Norma Alicia López Goytortua | IEIFE | 1074464.61
SLP18180201134183 | Obra | MSDGS-R33-01-16/18 | OSCAR COMPEAN VAZQUEZ | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 3811114 | 3811114.0
SLP16160200667982 | Obra | LO-824044931-E8-2017 | CESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VANEGAS | 6421886.05 | 6421886.05
SLP18170401055497 | Obra | AD-IEIFE-017-2018/EST | Arq. Joaquín Fernando Jonguitud Melendrez | IEIFE | 431709.64
SLP00180201115017 | Obra | TAMAZ-CDS-SJ-004/AD/R33/18 | ISAI MACIAS GARAY | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 712895.37 | 712895.37
SLP17170401021864 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-08 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2635745.2 | 2635745.2
SLP18170401055505 | Obra | LP-IEIFE-003-2018/EST-C | Proyectos y Construcciones Catzin, S.A. de C.V. | IEIFE | 846784.17
SLP18170401055535 | Obra | AD-IEIFE-010-2018/EST | Ing. Francisco Ezequiel Juárez Rivera | IEIFE | 364315.55
SLP17170401055473 | Obra | LO-924037999-E021-2018-B | Constructora Imat, S.A. de C.V. | IEIFE | 936098.71
SLP17180101074958 | Obra | IO-924037999-E043-2018-B | Cualsa Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 980202.23
SLP16170200904753 | Obra | LO-924037999-E054-2017-A | Jujamas Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 2306620.76
SLP16170200904267 | Obra | LO-924037999-E077-2017 | Ernesto Valle Maya | IEIFE | 2393042.11
SLP18180101075276 | Obra | MSDGS-R33-02-04/2018 | PROYECTOS MIROVA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 1721514 | 1721514.0
SLP18180101078831 | Obra | AD-IEIFE-063-2018/EST | Arq. Javier Ernesto Flores Navarro | IEIFE | 457782.19
SLP18180201114369 | Obra | MAT/CDSM-AGUA-02OH/005-FISM/R33/AD/18 | C,P, LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ | MATLAPA | 727815.03 | 727815.03
SLP18180201114120 | Obra | MAS-CDSM-06-016_2018 | LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI | H. AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 1093204 | 1093204.0
SLP16160300741288 | Obra | LO-924037999-E153-2016-A | Ing. Omar Hermenegildo Martínez Hernández | IEIFE | 840415.58 | 840415.58
SLP17170401044440 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-21-2017-AD | ROGCO INGENIEROS, S.A. DE C.V. | INTERAPAS | 556844.06 | 0.0
SLP00180201114037 | Obra | MAT/CDSM-EDU-SJ01OB/001-FISM/R33/AD/18 | JOSE ROBERTO CRUZ VELARDE | MATLAPA | 1013184.29 | 1033447.98
SLP00180201114152 | Obra | MSR-CDSM-OP-AD013-FISM/2018 | ING. JOSÉ LUIS GUADALUPE TORRES HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 397466.28 | 397466.28
SLP18180201115623 | Obra | MVS/IR/SE-FISM/01/2018 | LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES | MUNICIPIO DE VANEGAS | 1775000
SLP18180201115624 | Obra | MVS/AD/SH-FISM/07/2018, | LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES | MUNICIPIO DE VANEGAS | 118820.28
SLP18180201115519 | Obra | XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ032/2018 | VICENTE GONZALEZ LUCERO | Municipio de Xilitla | 554857.6 | 554857.6
SLP00180201115385 | Obra | TAMAZ-CDSM-SJ-009/AD/R33/18 | JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 299998.01 | 299998.01
SLP00180201115119 | Obra | PMG35/R33/SH/2018 | GERARDO ALFONOSO ESCALANTE KOSTER | MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR | 1486500 | 1486500.0
SLP17170401022644 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-07 | OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2455116.14 | 2455116.14
SLP16170200904248 | Obra | LO-924037999-E039-2017-C | Cualsa Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 745411.06
SLP17180101074622 | Obra | IO-924037999-E050-2018-B | Infratisa Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 699963.25
SLP16160200683895 | Obra | IO-924037999-E123-2016-D | Grupo Constructor Tugla, S.A. de C.V. | IEIFE | 689388.29 | 689388.29
SLP16160300745474 | Obra | LO-924037999-E164-2016 | E.A.O. Lizbeth Arely Velázquez Martínez | IEIFE | 1119896.57
SLP16160300745474 | Adquisiciones | 016/2018ADQ | Tech Energy & Grouding MX, S.A de C.V. | IEIFE | 945980
SLP17170401044579 | Obra | CEA-APARURAL-005/17-OP-CP | COPOZRI Construcciones, SA de CV | Comisión Estatal del Agua. | 3904598.09
SLP18170401055495 | Obra | LP-IEIFE-014-2018/EST-B | L.E.A.O. Alejandro Kemp López | IEIFE | 692163.53
SLP18170401055500 | Obra | LP-IEIFE-013-2018/EST-C | Norma Alicia López Goytortua | IEIFE | 787187.35
SLP18170401055480 | Obra | LP-IEIFE-001-2018/EST | Grupo Constructor Tesa, S.A. de C.V. | IEIFE | 3345458.34
SLP16170200904281 | Obra | LO-924037999-E065-2017-B | María Margarita Álvarez Torres | IEIFE | 831113.38
SLP18180201115617 | Obra | MVS/AD/SC-FISM/03/2018 | GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE VANEGAS | 200000
SLP18180201114553 | Obra | MSR-CDSM-OP-AD001-FISM/2018 | COMERCIALIZADORA SAMSI S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 622403.43
SLP18180201115346 | Obra | XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ020/2018 | SERGIO MARTIN RIVERA RUBIO | Municipio de Xilitla | 983611.2 | 983611.2
SLP18180201115360 | Obra | XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ006/2018 | CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V. | Municipio de Xilitla | 1008832 | 1008832.0
SLP18170401055501 | Obra | AD-IEIFE-011-2018/EST | María Margarita Álvarez Torres | IEIFE | 487473.12
SLP18170401055509 | Obra | LP-IEIFE-010-2018/EST-C | Y.C. Construcciones y Mantenimiento, S.A. de C.V. | IEIFE | 1661348.76
SLP16170200904327 | Obra | LO-924037999-E065-2017-A | María Margarita Álvarez Torres | IEIFE | 830881.84
SLP16170200904311 | Obra | LO-924037999-E054-2017-B | Jujamas Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 651506.92
SLP16160300741340 | Obra | LO-924037999-E153-2016-C | Ing. Omar Hermenegildo Martínez Hernández | IEIFE | 707081.02 | 707081.02
SLP18170401055520 | Obra | AD-IEIFE-012-2018/EST | Ing. Ender Medina Paz | IEIFE | 832271.74
SLP00180201115808 | Obra | MVJ-R33-FISM-AD-OBRA/18/001 | MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P. | 518019.21 | 518019.21
SLP18180201139058 | Obra | MSDGS-R33-01-20/2018 | MA. DEL CARMEN GARCÍA ROSAS | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 1010835.03 | 1010835.03
SLP17170401044576 | Obra | 17-GE-JEC-FONREGION-LPN-064-W-17 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES LA PALOMA, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 10332516.04
SLP18170401055533 | Obra | LP-IEIFE-009-2018/EST-B | Ing. Francisco Ezequiel Juárez Rivera | IEIFE | 1276565.38
SLP18170401055536 | Obra | AD-IEIFE-006-2018/EST | Construcciones y Edificaciones Tangamanga, S.A. de C.V. | IEIFE | 518324.36
SLP18170401055538 | Obra | LP-IEIFE-005-2018/EST-A | Grupo Constructor Rodigama, S.A. de C.V. | IEIFE | 779368.96
SLP18170401055543 | Obra | LP-IEIFE-014-2018/EST-C | L.E.A.O. Alejandro Kemp López | IEIFE | 1094102.22
SLP17170300955374 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LPN-036-W-17 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 4140356.58
SLP16160200683888 | Obra | IO-924037999-E122-2016-B | Armax Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 769016.86
SLP18180201115272 | Obra | MSDGS-R33-02-12/2018 | INGENIERIA INTEGRAL VEPEC, S.C. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 1971644.03 | 1971644.03
SLP00180201116050 | Obra | PMG35/R33/SH/2018 | GERARDO ALFONOSO ESCALANTE KOSTER | MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR | 1486500 | 1486500.0
SLP18180201115629 | Obra | MVS/AD/SH-FISM/07/2018., | LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES | MUNICIPIO DE VANEGAS | 118820.28
SLP18180201115752 | Obra | XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ013/2018 | VICTOR HUGO MARTINEZ GUERRERO | Municipio de Xilitla | 1008832 | 1008832.0
SLP18180201115860 | Obra | XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ005/2018 | CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V. | Municipio de Xilitla | 1008831.94 | 1008831.94
SLP17170300964177 | Obra | CEA-APAUR-00/17-OP-IN | Urbanizaciones Civiles Potosinas, SA de CV | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5041923.1
SLP16160200640911 | Obra | IO-924037999-E082-2016-C | Constructora Librado, S.A. de C.V. | IEIFE | 816780.08 | 816780.08
SLP17170401048281 | Obra | CEA-APARURAL-010/17-OP-IN | Metropolitana Construcciones Civiles, SA de CV | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 1113894.34
SLP18180101078829 | Obra | AD-IEIFE-052-2018/EST | Palmar Construvisión, S.A de C.V. | IEIFE | 1099007.15
SLP18180101078836 | Obra | AD-IEIFE-062-2018/EST | Impulsora General de Asfaltos, S.A. de C.V. | IEIFE | 461259.41
SLP18180201116206 | Obra | CERR-DSM-FISM-2018/03-AD | CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS VERSATILES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 313168.65 | 313168.65
SLP18180201143189 | Obra | AD-CDS-009-2018. | CROMO 45, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 35957.65
SLP18180201114127 | Obra | MAS-CDSM-06-016_2018 | LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI | H. AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 1093204 | 1093204.0
SLP18180201114461 | Obra | MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018 | DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 49997
SLP18180201139076 | Obra | MSDGS-R33-02-18/18 | JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2363758 | 2363758.0
SLP18170401055519 | Obra | LP-IEIFE-013-2018/EST-A | Norma Alicia López Goytortua | IEIFE | 1676569.17
SLP18180201114396 | Obra | MAS-CDSM-06-018_2018 | OMAR ALEXANDER DÍAZ TELLO | H. AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 1093204 | 1093204.0
SLP18180101078852 | Obra | AD-IEIFE-064-2018/EST | Ing. Ender Medina Paz | IEIFE | 438847.17
SLP18180201116093 | Obra | MSLP-DOP-AD-17-2018 | ERIKA DEL CARMEN PEREZ VAZQUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 531373.71 | 531373.71
SLP18170401055481 | Obra | AD-IEIFE-001-2018/EST | Constructora Imat, S.A. de C.V. | IEIFE | 846719.05
SLP18180101055628 | Obra | AD-IEIFE-035-2018/EST | Trealsa Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 765318.35
SLP17180101074166 | Obra | CEA-FFF-004/17-OP-CP | Construcciones y Edificaciones Tangamanga, SA de CV | Comisión Estatal del Agua. | 24676117.9 | 2.521276284E7
SLP18180101078828 | Obra | AD-IEIFE-051-2018/EST | Constructora Imat, S.A. de C.V. | IEIFE | 1199999.71
SLP18180101078853 | Obra | AD-IEIFE-065-2018/EST-A | Patricia Hortencia Reyna de León | IEIFE | 192915.55
SLP18180101078832 | Obra | AD-IEIFE-054-2018/EST | Aslan Corp, S.A. de C.V. | IEIFE | 479999.98
SLP18180201136548 | Adquisiciones | MMA/CDSM/002-2018 | ANTONIO CORONADO ÁLVAREZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 30000
SLP18180201136548 | Adquisiciones | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/CDSM/002-2018 | ANTONIO CORONADO ALVAREZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 12000 | 12000.0
SLP18170401055503 | Obra | LP-IEIFE-003-2018/EST-A | Proyectos y Construcciones Catzin, S.A. de C.V. | IEIFE | 979272.48
SLP18180101055792 | Obra | AD-IEIFE-030-2018/EST | RD Terracerías y Urbanizaciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 506695.85
SLP18170401055507 | Obra | AD-IEIFE-014-2018/EST | Ing. Gabriel Badillo San Juan | IEIFE | 210334.91
SLP18180101078834 | Obra | AD-IEIFE-056-2018/EST | Saos Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 758750.31
SLP18180101078839 | Obra | AD-IEIFE-059-2018/EST | LEAO J. Jesús Martínez Palomares | IEIFE | 413688.28
SLP17170300964240 | Obra | CEA-APAUR-003/17-OP-CP | Bufete de Servicios Integrales para la Construcción, SA de CV | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5893962.71
SLP18180101078856 | Obra | AD-IEIFE-065-2018/EST-B | Patricia Hortencia Reyna de León | IEIFE | 127915.67
SLP18180201114175 | Obra | MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018 | DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 49997
SLP18180201113992 | Obra | CDSM/FISM-006-AD/2018 | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 100000 | 100000.0
SLP17170401022446 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-08 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2635745.2 | 2635745.2
SLP17170401048272 | Obra | CEA-APARURAL-009/17-OP-IN | COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV | Comisión Estatal del Agua. | 3870116.76
SLP18180101055613 | Obra | AD-IEIFE-021-2018/EST | Constructora Quid, S.A. de C.V. | IEIFE | 389218.58
SLP18180201115619 | Obra | MVS/AD/SQ-FISM/04/2018 | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | MUNICIPIO DE VANEGAS | 770555.08
SLP18180201116133 | Obra | MCSLP-CDSM-024-INFRA-2018 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROCIVILES | MUNICIPIO DE CATORCE | 51042.59 | 51042.59
SLP16160300743954 | Obra | LO-924037999-E145-2016-C | Luis Fernando Zapata Rodríguez | IEIFE | 539037.73 | 532820.73
SLP16170401055567 | Obra | LO-924037999-E002-2018-A | Ing. Juan Compeán Méndez | IEIFE | 988456.61
SLP18180101074921 | Obra | MSDGS-R33-01-02/2018 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 7660735 | 7660735.0
SLP18180201115347 | Obra | XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ017/2018 | CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y COMERCIALIZADORA LA MARLOGA, S.A. DE C.V. | Municipio de Xilitla | 958390.4 | 958390.4
SLP18180201114585 | Obra | MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018 | DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 49997
SLP00180201115806 | Obra | MVJ-R33-FISM-AD-OBRA/18/006 | MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P | 1223133.15 | 1223133.15
SLP00180201115378 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-025/AD/R33/18 | EDGAR MAXIMINO RUBIO HIPOLITO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 1227781.62 | 1227781.62
SLP16160200640887 | Obra | IO-924037999-E080-2016-A | Vialidades de Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V. | IEIFE | 846957.42
SLP17170401044443 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LIR-046-W-17 | LUCIO ZORRILLA RUBIO | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 1709149.8
SLP18170401055529 | Obra | AD-IEIFE-005-2018/EST | Obras Electrociviles del Potosí, S.A. de C.V. | IEIFE | 321225.82 | 314155.91
SLP18170401055506 | Obra | AD-IEIFE-013-2018/EST | Jaime Pérez Romero | IEIFE | 438418.88
SLP18180101078854 | Obra | AD-IEIFE-066-2018/EST | J.M. Flores Construcción, Maquinaria y Materiales, S.A. de C.V. | IEIFE | 423950.49
SLP16160300740932 | Obra | LO-924037999-E156-2016-A | José Antonio Juárez | IEIFE | 1433106.58 | 1463405.14
SLP16170200904225 | Obra | LO-924037999-E036-2017-B | Grupo Urbaconsint, S.A. de C.V. | IEIFE | 1099463.72 | 1250000.0
SLP00180201113959 | Obra | TAMAZ-CDSM-SG-001/AD/R33/18 | ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 589635.78 | 589635.78
SLP18180201136722 | Adquisiciones | MMA/CDSM/011-2018 | LIDIA LILIANA AVALOS ROJAS | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 85062
SLP18180201136722 | Adquisiciones | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/CDSM/011-2018 | LIDIA LILIANA AVALOS ROJAS | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 57221.48 | 57221.48
SLP18180101055626 | Obra | AD-IEIFE-033-2018/EST | Caminos y Obras Civiles de San Luis, S.A. de C.V. | IEIFE | 1028230.49
SLP18170401055490 | Obra | LP-IEIFE-012-2018/EST-B | C.P. Jovita Pérez Salazar | IEIFE | 1687604.33
SLP18180101055622 | Obra | AD-IEIFE-031-2018/EST | Roberto Romo Tobias | IEIFE | 999999.84
SLP18170401055513 | Obra | AD-IEIFE-008-2018/EST | E.A.O. José Carlos López Ramírez | IEIFE | 501778.54
SLP18180201115626 | Obra | MVS/AD/SH-FISM/06/2018. | FRANCISCO ESTRADA GUZMAN | MUNICIPIO DE VANEGAS | 118820.28
SLP18180201116211 | Obra | CERR-DSM-FISM-2018/18-IR | GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 2228950.29 | 2230000.0
SLP18180201115634 | Obra | MVS/AD/SH-FISM/07/2018_ | LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES | MUNICIPIO DE VANEGAS | 356460.84
SLP00180201115382 | Obra | TAMAZ-CDSM-UB-001/IR/R33/18 | ANGELA TAPIA MUÑOZ | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 2499988.41 | 2499988.41
SLP16160200640888 | Obra | LO-924037999-E141-2016-A | Ing. Emmanuel Pineda Orta | IEIFE | 651155.58 | 651155.58
SLP16160100640492 | Obra | LO-924037999-E140-2016-B | Obras y Proyectos Integrales de la Huasteca, S.A. de C.V. | IEIFE | 814106.06 | 793277.82
SLP00180201115048 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-014/AD/R33/18 | CARLOS BARRERA TREJO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 600000 | 600000.0
SLP00180201115807 | Obra | MVJ-R33-FISM-AD-OBRA/18/002 | MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P. | 2149427.19 | 2149427.19
SLP18180201136538 | Adquisiciones | MMA/CDSM/001-2018 | ANTONIO CORONADO ÁLVAREZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 30000
SLP18180201114604 | Obra | MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018 | DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 49997
SLP16160300740940 | Obra | LO-924037999-E157-2016-B | Ing. Emmanuel Pineda Orta | IEIFE | 786554.1
SLP16160300741369 | Obra | LO-924037999-E154-2016-A | Ing. Emmanuel Pineda Orta | IEIFE | 848762.42
SLP18180201115628 | Obra | MVS/AD/SH-FISM/07/2018.. | LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES | MUNICIPIO DE VANEGAS | 118820.28
SLP18180201115852 | Obra | XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ025/2018 | COMERCIALIZADORA ALTIZAR, S.A. DE C.V. | Municipio de Xilitla | 1008832 | 1008832.0
SLP16160200683942 | Obra | LO-924037999-E135-2016-C | Jujamas Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 757074.38 | 688252.65
SLP15170100854458 | Obra | IO-924037999-E014-2017-A | Construcciones Danater, S.A. de C.V. | IEIFE | 812813.92 | 815576.7
SLP18170401055534 | Obra | AD-IEIFE-042-2018/EST | Infratisa Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 684744.09
SLP18170401055537 | Obra | LP-IEIFE-005-2018/EST-C | Luis Fernando Zapata Rodríguez | IEIFE | 2394592.84
SLP18170401055541 | Obra | AD-IEIFE-041-2018/EST | Ingeniería y Vías Asfálticas, S.A. de C.V. | IEIFE | 1037082.61
SLP17180101055706 | Obra | LO-924037999-E035-2018-C | Ing. Jorge Abraham García Moreno | IEIFE | 627096.68
SLP18180101061759 | Obra | MVS-OP-SG-2018-005 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROCIVILES SA DE CV | MUNICIPIO DE VENADO | 650000 | 650000.0
SLP18180101078851 | Obra | AD-IEIFE-067-2018/EST | Consorcio Constructivo Pro, S.A. de C.V. | IEIFE | 590786.15
SLP16160400816915 | Obra | CEA-APAUR-009/16-OP-CP | VATTEN Ingeniería, SA de CV | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 12494865.44
SLP18180201113909 | Obra | PMG35/R33/SH/2018 | GERARDO ALFONOSO ESCALANTE KOSTER | MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR | 1486500 | 1486500.0
SLP18180201115618 | Obra | MVS/AD/SH-FISM/06/2018 | FRANCISCO ESTRADA GUZMAN | MUNICIPIO DE VANEGAS | 118820.28
SLP18180201115961 | Adquisiciones | CDSM/ARM-R33-FISM/ADQ/02-2018 | CONSTRUCTORA DE ESPACIOS URBANOS Y EDIFICIOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 1100007.7 | 1100007.7
SLP18180201114593 | Obra | MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018 | DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 249985
SLP00180201116029 | Obra | PMG35/R33/SH/2018 | GERARDO ALFONOSO ESCALANTE KOSTER | MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR | 1486500 | 1486500.0
SLP00180201115377 | Obra | .TAMAZ-CDSM-SE-001/AD/R33/18 | VICENTE GONZALEZ LUCERO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 3450000 | 3450000.0
SLP16160300741073 | Obra | LO-924037999-E172-2016-B | Saos Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 563875.98 | 671831.02
SLP16160300741353 | Obra | LO-924037999-E153-2016-B | Ing. Omar Hermenegildo Martínez Hernández | IEIFE | 781593.94 | 781593.94
SLP16170401055581 | Obra | AO-924037999-E092-2017 | Arq María del Carmen Ramírez Ramos | IEIFE | 2373159.57
SLP16170200904254 | Obra | LO-924037999-E039-2017-D | Cualsa Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 815866.72
SLP16170200904221 | Obra | LO-924037999-E040-2017-D | Ing. Valente Martínez Salazar | IEIFE | 733817.9
SLP16170200904251 | Obra | LO-924037999-E039-2017-B | Cualsa Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 891386.61
SLP17170300955355 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LPN-034-W-17 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CAMINERO, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 3311987.46
SLP16160200683889 | Obra | IO-924037999-E122-2016-C | Armax Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 765179.35
SLP16160300745475 | Obra | LO-924037999-E162-2016-A | Jujamas Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 1826535.48 | 2403846.16
SLP18170401055484 | Obra | LP-IEIFE-010-2018/EST-A | Y.C. Construcciones y Mantenimiento, S.A. de C.V. | IEIFE | 1063055.57
SLP18180101055630 | Obra | AD-IEIFE-036-2018/EST | Construcciones Danater, S.A. de C.V. | IEIFE | 557111.64
SLP18180101055788 | Obra | IR-IEIFE-003-2018/EST-A | LEAO Edgar Moctezuma Sánchez | IEIFE | 1367859.58
SLP18180101055790 | Obra | IR-IEIFE-002-2018/EST-A | E.A.O. José Carlos López Ramírez | IEIFE | 1945927.17
SLP18180101078849 | Obra | IR-IEIFE-004-2018/EST-A | Aslan Corp, S.A. de C.V. | IEIFE | 902147.52
SLP18180101078855 | Obra | AD-IEIFE-065-2018/EST-C | Patricia Hortencia Reyna de León | IEIFE | 107923.27
SLP18180201114505 | Obra | MAS-CDSM-06-016_2018 | LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI | H. AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 1093204 | 1093204.0
SLP18180201115868 | Obra | XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ026/2018 | CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y COMERCIALIZADORA LA MARLOGA, S.A. DE C.V. | Municipio de Xilitla | 1008832 | 1008832.0
SLP00180201115160 | Adquisiciones | EBANO/DSM/R33/ABS/CD/007/2018 | ABASTECEDORA DE FORRAJES E INSUMOS DE EBANO SC DE RL | MUNICIPIO DE EBANO SLP | 500000 | 500000.0
SLP18180201115273 | Obra | MSDGS-R33-01-11/2018 | ECO CONSTRUCCION DEL POTOSI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 863058 | 863058.0
SLP00180201115367 | Obra | TAMAS-CDSM-SJ-002/AD/R33/18 | CARLOS BARRERA TREJO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 222398.26 | 222398.26
SLP16160100640460 | Obra | IO-924037999-E063-2016-B | Constru Martell, S.A. de C.V. | IEIFE | 1326493.48 | 1326493.48
SLP17170401051645 | Obra | CEA-FORTALECE-004/17-OP-IN | PRALCO, SA de CV | Comisión Estatal del Agua. | 3730561.78
SLP18180101055615 | Obra | AD-IEIFE-038-2018/EST | Ing. Luis Alberto López Ramírez | IEIFE | 865250.51
SLP18180101075255 | Obra | MSDGS-R33-02-06/2018 | OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2358438 | 2358438.0
SLP17170401022686 | Obra | 2017-GESLP-INVIES-IRN-07 | OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | 2455116.14 | 2455116.14
SLP18180201114450 | Obra | MMZ-R33-DS-IR-009-2018 | LUIS ORLANDO CABELLERO LUCERO | MUNICIPIO D MOCTEZUMA | 1743582.83
SLP18180201114160 | Obra | MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018 | DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 49997
SLP16160400816891 | Obra | CEA-APAUR-008/16-OP-CP | Desarrolladora de Tecnología y Servicios Integrales, SA de CV | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 31202995.13
SLP18170401055498 | Obra | AD-IEIFE-009-2018/EST | Navarro - Castillo Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 536936.21
SLP18170401055504 | Obra | LP-IEIFE-003-2018/EST-B | Proyectos y Construcciones Catzin, S.A. de C.V. | IEIFE | 1453092.88
SLP18170401055510 | Obra | LP-IEIFE-007-2018/EST-A | Ing. Jorge Chávez Godínez | IEIFE | 729358.83
SLP16170200904301 | Obra | LO-924037999-E060-2017-B | Ing. Jorge Abraham García Moreno | IEIFE | 1102506.16
SLP18180201115630 | Obra | MVS/AD/SH-FISM/06/2018., | FRANCISCO ESTRADA GUZMAN | MUNICIPIO DE VANEGAS | 118820.28
SLP18180201115846 | Obra | XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ004/2018 | COMERCIALIZADORA ALTIZAR, S.A. DE C.V. | Municipio de Xilitla | 1160156.7 | 1160156.7
SLP15160200683944 | Obra | LO-924037999-E139-2016 | Constructora Quid, S.A. de C.V. | IEIFE | 18011492.76
SLP15160200683944 | Obra | LO-924037999-E138-2016 | Sermart Constructor, S.A. de C.V. | IEIFE | 10798027.49
SLP15160200683947 | Obra | LO-924037999-E129-2016-B | Constructora Duedsa, S.A. de C.V. | IEIFE | 745335.95
SLP16160300741272 | Obra | LO-924037999-E152-2016-A | Ing. Omar Hermenegildo Martínez Hernández | IEIFE | 918038.56 | 918038.56
SLP18180101074885 | Obra | MSDGS-R33-01/09/2018 | OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 7880933 | 7880933.0
SLP18180101078846 | Obra | AD-IEIFE-061-2018/EST | Arq. Javier Ernesto Flores Navarro | IEIFE | 1126022.93
SLP16160200683941 | Obra | LO-924037999-E135-2016-D | Jujamas Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 654883.47 | 654883.47
SLP18170401055516 | Obra | LP-IEIFE-004-2018/EST-A | Grupo Urbaconsint, S.A. de C.V. | IEIFE | 1042984.53
SLP17170300955378 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LPN-037-W-17 | CAMINOS Y CONSTRUCCIONES GUADAPA, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 3015252.31
SLP17170300954924 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LIR-022-W-17 | CONSTRUCTORA TAMPAMOLON, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 2776946.13
SLP17170300954835 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LPN-017-W-17 | INCOR DEL POTOSI, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 1924288.88
SLP17170401044277 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LPN-044-W-17 | OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 3677957
SLP17170401055478 | Obra | LO-924037999-E031-2018-A | Constructora Imat, S.A. de C.V. | IEIFE | 730922.82
SLP18180101055621 | Obra | AD-IEIFE-034-2018/EST | Amkcoc Edificaciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 731447.54
SLP18170401055494 | Obra | LP-IEIFE-009-2018/EST-A | Ing. Francisco Ezequiel Juárez Rivera | IEIFE | 904426.39
SLP17180101076190 | Obra | CEA-PRODDER-005/17-SROP-AD | Construcción y Conservación de Obras de Ingeniería, SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 349972
SLP17170300954862 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LIR-018-W-17 | CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 1075933.76
SLP16170200904292 | Obra | LO-924037999-E065-2017-C | María Margarita Álvarez Torres | IEIFE | 1318148.73
SLP17180101075468 | Obra | CEA-PRODDER-004/17-SROP-AD | TNT Edificación y Pavimentación SA de CV | Comisión Estatal del Agua. | 488162.8
SLP18170401055528 | Obra | LP-IEIFE-002-2018/EST-B | Constructora Vig 21, S.A. de C.V. | IEIFE | 711890.61
SLP18170401055530 | Obra | LP-IEIFE-015-2018/EST-A | Ing. Valente Martínez Salazar | IEIFE | 1269801.56
SLP18170401055479 | Obra | IR-IEIFE-001-2018/EST-B | E.A.O. José Carlos López Ramírez | IEIFE | 1326373.58
SLP17170300965585 | Obra | CEA-APARURAL-017/17-SROP-IN | Corín y Anaya | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 72640.82
SLP16170200904755 | Adquisiciones | 033/2017ADQ | Imágenes del Potosí, S. A. de C. V. | IEIFE | 1919800 | 1919800.0
SLP17180101075758 | Obra | CEA-PRODDER-007/17-OP-AD | PSCO Arquitectura y Obras, SA de CV | Comisión Estatal del Agua. | 207292
SLP18180201134206 | Obra | MSDGD-R33-02-17/2018 | OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 1676551 | 1676551.0
SLP18180201142692 | Obra | MSR-CDSM-OP-AD006-FFM/2018 | COMERCIALIZADORA SAMSI S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P | 455666.8
SLP16160300745472 | Obra | LO-924037999-E161-2016-A | Construcciones Danater, S.A. de C.V. | IEIFE | 2090737 | 2403846.16
SLP16160300743953 | Obra | LO-924037999-E146-2016 | Proyectos y Construcciones Catzin, S.A. de C.V. | IEIFE | 925865.61 | 925865.61
SLP18180201115155 | Obra | CEA-PROII-003/18-OP-IN | Electrificaciones CONELC, SA de CV | Comisión Estatal del Agua. | 3469834.36
SLP18180201116015 | Adquisiciones | CDSM/ARM-R33-FISM/ADQ/01-2018 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA RHAMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 1200008.4 | 1200008.4
SLP18180201115189 | Obra | MSC-R33-FISM-IR4/SH/01/OD-09-18 | RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA | 1560000 | 1560000.0
SLP18180201115777 | Obra | XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ008/2018 | CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y COMERCIALIZADORA LA MARLOGA, S.A. DE C.V. | Municipio de Xilitla | 1008832 | 1008832.0
SLP18180201115881 | Obra | XIL/CDSM-AD/15-18/MEJ002/2018 | GENOVEVA ELIZONDO CABRERA | Municipio de Xilitla | 1185377.51 | 1185377.51
SLP18180201136679 | Adquisiciones | MMA/CDSM/009-2018 | LIDIA LILIANA AVALOS ROJAS | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 85073.5
SLP18180201136679 | Adquisiciones | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/CDSM/009-2018 | LIDIA LILIANA AVALOS ROJAS | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 60790.08 | 60790.08
SLP18180201114594 | Obra | MSR-CDSM-OPIR-007-FISM/2018 | DEZGO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 49997
SLP180301303804 | Obra | MSLP-DOP-SLOP-IR-09-2018 | INSTALACIONES Y TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2702611.17 | 2702611.17
SLP180301306768 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-004/IR/R33/18 | ALEXANDRO ANGELES GONZALEZ | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 1893908.43 | 1893908.43
SLP180301311930 | Obra | TAMAZ-CDSM-SD-003/IR/R33/18 | ANGELA TAPIA MUÑOZ | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 1999982.6 | 1999982.6
SLP180301308452 | Obra | PMG54/R33/SE/2018 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROCIVILES | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 1030099.43 | 1030099.43
SLP180301400999 | Obra | AD-CDS-063-2018 | CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 866605.03 | 866605.03
SLP180301401095 | Obra | AD-CDS-056-2018 | CATARINO MARTINEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 237197.23 | 237197.23
SLP180301309451 | Obra | MTS-CDS-015-AD/2018 | RD TERRACERÍA Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 1135156.22 | 1135156.22
SLP180301311667 | Obra | AD-CDS-050-2018. | CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ PÉREZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 189383.73 | 189383.73
SLP180301311696 | Obra | IR-CDS-051-2018 | OBRAS Y SERVICIOS JISA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 3409641.79 | 3409641.79
SLP180301311064 | Obra | AD-CDS-036-2018 | MIGUEL ANGEL RUBIO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 244960.87 | 244960.87
SLP180301297774 | Obra | IR-CDS-015-2018. | CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 194810.61 | 194810.61
SLP180301299869 | Obra | MS-DSM-R33-AD-2018-18 | BENJAMIN MARIANO PALAU LOMELIN | MUNICIPIO DE SALINAS | 1223796 | 1223796.0
SLP180301310931 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-006/IR/R33/18 | JULIO CESAR HERNANDEZ CARBALLO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 1373506.02 | 1373506.02
SLP180301308021 | Obra | 176618 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE TAMASOPIO | 28390.2 | 28390.2
SLP180301297789 | Obra | IR-CDS-015-2018... | CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 419590.97 | 419590.97
SLP180301319170 | Obra | MTS-CDS-019-AD/2018 | RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 350000 | 350000.0
SLP180301330076 | Obra | AD-CDS-077-2018 | CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 93933.63 | 93933.63
SLP180301383988 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-09-2018-AD | JUAN ANTONIO MORENO GRIMALDO | INTERAPAS | 307346.87 | 307346.87
SLP190101513342 | Servicios | AA-824022950-E34-2018 | GILBERTO CÁRDENAS WONG | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 860800 | 860800.0
SLP180301342579 | Obra | MVJ-R33-FISM-AD-OBRA/18/007 | JESUS ULISES JIMENEZ MONTUFAR | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, SLP | 195321 | 230747.56
SLP180301331992 | Obra | AD-CDS-034-A-2018. | MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 172979.58 | 165066.7
SLP180301331986 | Obra | IR-CDS-015-2018..- | CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 428293.33 | 428293.33
SLP180301342308 | Obra | MVJ-R33-FISM-AD-OBRA/18/013 | MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P. | 805550.79 | 805550.79
SLP190101513110 | Obra | IO-824022950-E33-2018 | CONSTRUCTORA SARUBI, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 4698658.74 | 4698658.74
SLP180301329293 | Obra | AD-CDS-035-2018 | FAUSTO GABRIEL DOMINGUEZ PROA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 707082.92 | 707082.92
SLP180301333065 | Obra | MRS-COP-DSM-049/2018 | J. JULIO GALICIA CRUZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 282866.1 | 282866.1
SLP180301334676 | Obra | EO-CDS-024-2018 | RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 3966116.59 | 3966116.59
SLP180301320777 | Obra | IR-CDS-015-2018.- | CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 208554.09 | 208554.09
SLP180301320552 | Obra | IR-CDS-015-2018- | CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 176432.22 | 176432.22
SLP180301326960 | Adquisiciones | DS-FISM-AD-IR-AHUA-18/003 | ACEROS LAMINAS Y CERCADOS, SA DE CV | MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP | 640000 | 640000.0
SLP180301326440 | Obra | LO-824013979-E8-2018 | RAMOS RUIZ CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 9326119.89 | 9326119.89
SLP180301320559 | Obra | AD-CDS-008-2018 | HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 280495.99 | 280495.99
SLP180301320571 | Obra | IR-CDS-015-2018-- | CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 156102.17 | 156102.17
SLP180401449464 | Obra | MSLP-DOP-AD-39-D-2018 | JOSE LUIS MUSA ABAD | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 698395 | 698395.0
SLP180401447380 | Obra | MSLP-DOP-AD-39-C-2018 | JOSE LUIS MUSA ABAD | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 231396 | 231396.0
SLP180401435020 | Obra | AD-CDS-039-2018. | RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 65750.61 | 65750.61
SLP180401443907 | Obra | MSLP-DOP-AD-37-B-2018 | ENPO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 141151.56 | 141151.56
SLP180401446942 | Obra | MSLP-DOP-AD-38-A-2018 | CONSTRULAR, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 223486.4 | 223486.4
SLP180401446969 | Obra | MSLP-DOP-AD-38-F-2018 | CONSTRULAR, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 92558.4 | 92558.4
SLP180401446983 | Obra | MSLP-DOP-AD-38-B-2018 | CONSTRULAR, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 326848.86 | 326848.86
SLP190101513890 | Obra | CEA-APARURAL-006/18-OP-IN | COPOZRI Construcciones, SA de CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 2493563.96 | 2493563.96
SLP180401449158 | Obra | MT-CDSM-002/SC-OP/AD-R33/2018 | BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCTORES S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 89713.58 | 89713.58
SLP180401435251 | Obra | AD-CDS-051-2018 | CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ PÉREZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 66812.43 | 66812.43
SLP180401447027 | Obra | MSLP-DOP-AD-38-C-2018 | CONSTRULAR, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 134209.68 | 134209.68
SLP180401447045 | Obra | MSLP-DOP-AD-38-D-2018 | CONSTRULAR, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 273770.84 | 273770.84
SLP180401447951 | Obra | MSLP-DOP-AD-86-C-2018 | FRANCISCO JAVIER ACOSTA RUIZ | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 225000 | 225000.0
SLP180401445197 | Obra | SM-CAOP-CDSM-DRE01/18 | ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ | AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA 2018 | 1268518.93 | 1268518.93
SLP180401445389 | Obra | AD-CDS-016-2018 | CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 338405.04 | 419610.71
SLP180401447108 | Obra | MSLP-DOP-AD-38-E-2018 | CONSTRULAR, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 113384.04 | 113384.04
SLP180401448806 | Obra | MT-CDSM-001/SD-OP/AD-R33/2018 | DUCIER CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 94496.08 | 94496.08
SLP180401449252 | Obra | MSLP-DOP-AD-40-B-2018 | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 142472.58 | 142472.58
SLP180401449276 | Obra | MSLP-DOP-AD-86-D-2018 | FRANCISCO JAVIER ACOSTA RUIZ | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 312952.97 | 312952.97
SLP180401443337 | Obra | MSLP-DOP-AD-43-2018 | JOSE ABRAHAM MENDEZ DE LIRA | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 1095083.36 | 1095083.36
SLP180401446600 | Obra | MSLP-DOP-AD-37-C-2018 | ENPO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 248628.62 | 248628.62
SLP180401447140 | Obra | MSLP-DOP-AD-86-A-2018 | FRANCISCO JAVIER ACOSTA RUIZ | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 290532.32 | 290532.32
SLP180401449297 | Obra | MSLP-DOP-AD-40-C-2018 | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 292137.45 | 292137.45
SLP180401449567 | Obra | MSLP-DOP-AD-76-A-2018 | IMPULSORA GENERAL DE ASFALTOS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 420000 | 420000.0
SLP180401443414 | Obra | MSLP-DOP-AD-42-C-2018 | CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 290532.32 | 290532.32
SLP180401446647 | Obra | MSLP-DOP-AD-37-D-2018 | ENPO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 106442.16 | 106442.16
SLP180401446674 | Obra | MVA-R33/SG02OB/ADQ-001/2018 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROCIVILES SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 607484.84 | 607484.84
SLP180401447631 | Obra | MCS.AD.OP.SD.R33-FISM-20/2018 | FRANCISO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ | MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. | 1243846.3 | 1243846.3
SLP180401449326 | Obra | MSLP-DOP-AD-40-D-2018 | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 59005.98 | 59005.98
SLP180401447186 | Obra | MSLP-DOP-AD-86-B-2018 | FRANCISCO JAVIER ACOSTA RUIZ | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 163134.18 | 163134.18
SLP180401447204 | Obra | MSLP-DOP-AD-39-A-2018 | JOSE LUIS MUSA ABAD | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 171233.04 | 171233.04
SLP180401449341 | Obra | MSLP-DOP-AD-87-2018 | ARQYTRACK, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 497501.4 | 497501.4
SLP180401448113 | Obra | MSLP-DOP-AD-40-A-2018 | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 706010.72 | 706010.72
SLP180401447292 | Obra | MSLP-DOP-AD-39-B-2018 | JOSE LUIS MUSA ABAD | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 80988.6 | 80988.6
SLP180301308399 | Obra | 02648007/2018 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE TAmasopo | 29653.14 | 29653.14
SLP180301312362 | Obra | AD-CDS-048-2018 | HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 842623.95 | 842623.95
SLP180301393277 | Obra | MRS-COP-DSM-044/2018 | MARCO FRANCISCO GALLEGOS DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 182387.32 | 182387.32
SLP180301312438 | Obra | IR-CDS-045-2018 | CATARINO MARTINEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1894477.26 | 1896958.22
SLP180301297775 | Obra | IR-CDS-015-2018.. | CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 326058.99 | 326058.99
SLP180301311766 | Obra | AD-CDS-025-2018 | CROMO 45 S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 82411.62 | 82411.62
SLP180301312359 | Obra | AD-CDS-057-2018 | HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 626762.18 | 626762.18
SLP180301392696 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-002/LP/CDI/18 | ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 4748494.53 | 3323946.17
SLP180301384000 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-11-2018-AD | JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA | INTERAPAS | 174107.23 | 174107.23
SLP180301298652 | Obra | AD-CDS-021-2018 | CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 576823.78 | 576823.78
SLP180401435147 | Obra | AD-CDS-034-B-2018. | MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 135258.48 | 135258.48
SLP180401435208 | Obra | IR-CDS-047-2018 | CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 3141585.79 | 3141585.79
SLP180401438326 | Obra | MTS-COP-CDSM/08/2018 | GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE SA DE CV | MUNICIPIO TAMASOPO | 210000 | 210000.0
SLP180401438441 | Obra | AD-CDS-050-2018 | CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ PÉREZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 66749.27 | 66749.27
SLP180301380007 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-05-2018-AD | LESSCAR, DUCTOS MAQUINARIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | INTERAPAS | 554078.83 | 554078.83
SLP180401435495 | Obra | MVJ-CDS-FISE/FISM-AD1-2018 | EMMANUEL FLORES ZARATE | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, SLP | 1058085 | 1058085.0
SLP180401435506 | Obra | MVJ-CDS-FISE/FISM-AD2-2018 | JHON HENRRY VEGA CRUZ | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, SLP | 1058085 | 1058085.0
SLP180401434800 | Obra | AD-CDS-039-2018... | RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 21350.52 | 21350.52
SLP180301392697 | Obra | TAMAZ-CDSM-SC-001/IR/CDI/18 | MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 3098839.14 | 2169187.4
SLP190101513377 | Obra | LO-824022950-E32-2018 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSÍ, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. | 8998288.21 | 8998288.21
SLP180301321054 | Obra | IR-CDS-039-2018 | CATARINO MARTINEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1806101.92 | 1806101.92
SLP180401435165 | Obra | AD-CDS-007-2018. | HIDRAULICA DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 285796.97
SLP180301302155 | Obra | MS-DSM-R33-AD-2018-22 | COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV | MUNICIPIO DE SALINAS | 217685 | 217685.0
SLP180301321221 | Obra | AD-CDS-004-2018 | CROMO 45 S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1190143.56 | 1190143.56
SLP180301401022 | Obra | IR-CDS-018-2018 | CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 3399673.7 | 3399673.7
SLP180301379731 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-01-2018-AD | LESSCAR, DUCTOS, MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV | INTERAPAS | 570615.7 | 570615.7
SLP180301379978 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-03-2018-AD | JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA | INTERAPAS | 564890.33 | 564890.33
SLP18180201115280 | Obra | MSDGS-R33-01-11/2018 | ECO CONSTRUCCION DEL POTOSI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 863058 | 863058.0
SLP190101512649 | Obra | IO-824022950-E28-2018 | PROYECTOS URBANOS ARREDONDO, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 4498563.5 | 4498563.5
SLP180401446747 | Obra | MSLP-DOP-AD-37-E-2018 | ENPO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 148059.74 | 148059.74
SLP180401446777 | Obra | MSLP-DOP-AD-37-F-2018 | ENPO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 61319.94 | 61319.94
SLP180401443881 | Obra | MSLP-DOP-AD-37-A-2018 | ENPO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 346403.92 | 346403.92
SLP18180201114050 | Obra | MRS-COP-DSM-015/2018 | LUIS FELIPE VERASTEGUI DIAZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2755493.09
SLP18180201116135 | Obra | MCSLP-CDSM-022-INFRA-2018 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROCIVILES | MUNICIPIO DE CATORCE | 153232.78 | 153232.78
SLP00180201113962 | Obra | TAMAZ-CDSM-SJ-003/AD/R33/18 | VICENTE GONZALEZ LUCERO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 999734.75 | 999734.75
SLP180401427212 | Obra | MTS-CDS-027-AD/2018 | VERONICA LIZZETH MENDOZA NAVARRO | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 1140607.56
SLP180401438678 | Obra | IR-CDS-054-2018 | OBRAS Y SERVICIOS JISA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 3380716.98 | 3380716.98
SLP180301310571 | Obra | MSA-FISM-FISE-IR-2018-01 | QUICHAN CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 3168870.66 | 3168870.66
SLP180401427411 | Obra | MTS-CDS-007-AD/2018 | LUCINO PECINA ALTAMIRANO | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 581183 | 581183.0
SLP180401426035 | Obra | MSLP-DOP-SLOP-IR-18-2018 | DISEÑO EN CONSTRUCCIONES RYJOSVA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ | 2772539.47 | 2736176.86
SLP180401427916 | Obra | MTS-CDS-032-AD/2018 | VERONICA LIZETH MENDOZA NAVARRO | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 255255.63
SLP180401427540 | Obra | MSA-AD-FISM-FISE-2018-28 | HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 810865.84 | 810865.84
SLP180401427955 | Obra | MTS-CDS-035-AD/2018 | LUCINO PECINA ALTAMIRANO | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 1254382.1 | 1254382.1
SLP180401444705 | Obra | PMG49/R33/SC/2018 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 2968399.52 | 2968399.52
SLP180301380008 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-06-2018-AD | JOSÉ ABRAHAM MÉNDEZ DE LIRA | INTERAPAS | 222806.05 | 222806.05
SLP180401446630 | Obra | MVA-R33/SG02OB/AD-003/2018 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROCIVILES SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 637760.36 | 637760.36
SLP00180201135840 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-006/IR/PDR/18 | ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 1394038.26 | 1394038.26
SLP16170401055566 | Obra | LO-924037999-E002-2018-B | Ing. Juan Compeán Méndez | IEIFE | 759259.8
SLP180401426301 | Obra | MSLP-DOP-SLOP-IR-20-2018 | PROYECTOS MIROVA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ | 1681356.58 | 1575729.77
SLP180401434560 | Obra | MMZ-R33-DS-AD-030-2018 | JUAN RENÉ GARAY ALVARADO | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 937637.48 | 937637.48
SLP180401434812 | Obra | AD-CDS-039-2018- | RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 24307.71 | 24307.71
SLP180401434823 | Obra | AD-CDS-060-2018. | HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 21127.32 | 21127.32
SLP180401434828 | Obra | AD-CDS-059-2018 | HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 201876.24 | 201876.24
SLP180301392143 | Obra | MSDGS-R33-01-30/2018 | DISPOSITIVOS VIALES SEYCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2355911 | 2355911.0
SLP180401427428 | Obra | MTS-CDS-034-AD/2018 | CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM. S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 260000 | 260000.0
SLP180301324166 | Obra | TAMAZ-CDSM-UB-008/IR/R33/18 | LIC. JULIO CESAR RODRIGUEZ BADILLO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 2999851.19 | 2999851.19
SLP00180201115368 | Obra | TAMAZ-CDSM-SJ-008/AD/R33/18 | JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 930661.8 | 930661.8
SLP180401427483 | Obra | 1873/2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO TAMASOPO | 22533.07 | 22533.07
SLP180401435219 | Obra | IR-CDS-048-2018 | CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 3450335.15 | 3450335.15
SLP180401437960 | Obra | AD-CDS-024-2018 | CROMO 45 S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 317235.64 | 317235.64
SLP180401426236 | Obra | MSLP-DOP-SLOP-IR-19-2018 | DISEÑO EN CONSTRUCCIONES RYJOSVA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ | 2129892.51 | 2034321.23
SLP180401428387 | Obra | 1873/2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO TAMASOPO | 22533.07 | 22533.07
SLP180401437310 | Obra | EO-CDS-037-2018 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARCLO,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 6592323.06 | 6592323.06
SLP180401435282 | Obra | IR-CDS-049-2018 | CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1925202.27 | 1925202.27
SLP180401435293 | Obra | IR-CDS-050-2018 | CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2656476.68 | 2656476.68
SLP180401438375 | Obra | MTS-COP-CDSM/07/2018 | GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE SA DE CV | MUNICIPIO TAMASOPO | 949990.89 | 949990.89
SLP180401435326 | Obra | IR-CDS-053-2018 | CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 3186836.27 | 3186836.27
SLP180401434819 | Obra | AD-CDS-039-2018--. | RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 109033.46 | 109033.46
SLP180401434552 | Obra | AD-CDS-041-2018 | CATARINO MARTINEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 178783.17 | 178783.17
SLP180401438643 | Obra | AD-CDS-052-2018. | CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ PÉREZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 152636.04 | 152636.04
SLP180401434572 | Obra | AD-CDS-039-2018.- | RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 249264.35 | 249264.35
SLP180401427992 | Obra | MTS-CDS-021-AD/2018 | COEINSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 1200333.59
SLP180401437281 | Obra | AD-CDS-062-2018 | CARLOS GUILLERMO ORTIZ SOLANES | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 510661.94 | 510046.64
SLP180401443433 | Obra | MSLP-DOP-AD-42-D-2018 | CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 139994.58 | 139994.58
SLP180401439150 | Obra | MSLP-DOP-AD-33-2018 | CONSTRUCTORA RURAL DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 1192858.66 | 1192858.66
SLP190101512067 | Obra | LO-824022950-E31-2018 | ESTEBAN JURADO RAMOS | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 9998563.73 | 9998563.73
SLP180401434806 | Obra | AD-CDS-039-2018-- | RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 33889.7 | 33889.7
SLP180401434837 | Obra | AD-CDS-051-2018. | CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ PÉREZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 32958.44 | 32958.44
SLP180401434906 | Obra | AD-CDS-058-2018. | HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 14963.15 | 14963.15
SLP180401434913 | Obra | AD-CDS-058-2018 | HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 328363.75 | 328363.75
SLP180401434924 | Obra | AD-CDS-076-2018 | MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 227014.25 | 227014.25
SLP190101513291 | Servicios | AA-824022950-E35-2018 | GILBERTO CÁRDENAS WONG | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 139200 | 139200.0
SLP180401434941 | Obra | AD-CDS-034-B-2018 | MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 272136.81 | 272136.81
SLP180401434997 | Obra | AD-CDS-065-2018 | MIGUEL ANGEL RUBIO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1193013.88 | 1193013.88
SLP180401434027 | Obra | MMA/CDSM/026-2018 | OSWALDO MARTIN ALTAMIRANO VARO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 295613.6 | 295613.6
SLP180401434173 | Obra | AD-CDS-024-2018. | CROMO 45 S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 137682.88 | 137682.88
SLP180401435152 | Obra | AD-CDS-033-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES LAGUNA DEL MANTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 549323.7 | 549323.7
SLP180401443364 | Obra | MSLP-DOP-AD-36-B-2018 | CONSTRUCCIONES DANATER, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 482460.66 | 482460.66
SLP180401443383 | Obra | MSLP-DOP-AD-42-A-2018 | CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 279358 | 279358.0
SLP180401443404 | Obra | MSLP-DOP-AD-42-B-2018 | CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 134209.68 | 134209.68
SLP180401434600 | Obra | AD-CDS-026-2018.. | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARCLO,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 73380.2 | 73380.2
SLP180401434601 | Obra | MMA/CDSM/036-2018 | JOSE SANTOS ESCAMILLA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 819290.54 | 819290.54
SLP180401451318 | Obra | MSLP-DOP-AD-75-B-2018 | CONSTRUCTORA ARRENDADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 595000 | 595000.0
SLP18180101078833 | Obra | AD-IEIFE-055-2018/EST | Constructora Promectam de Tamazunchale, S.A. de C.V. | IEIFE | 898630.33
SLP180401469107 | Obra | MA-DS-005/SE-OP/AD-R33/2018 | TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 514000 | 514000.0
SLP180401449940 | Obra | MTS-COP-CDSM/02/2018 | CATALINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | MUNICIPIO TAMASOPO | 1053000 | 1053000.0
SLP180401451447 | Obra | MSLP-DOP-AD-84-2018 | OSCAR ALARCON DÍAZ DE LEÓN | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 940000 | 940000.0
SLP18180201115621 | Obra | MVS/AD/SH-FISM/06/2018 | FRANCISCO ESTRADA GUZMAN | MUNICIPIO DE VEGAS | 118820.28
SLP180401451590 | Obra | MSLP-DOP-AD-76-C-2018 | IMPULSORA GENERAL DE ASFALTOS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 423000 | 423000.0
SLP180401460531 | Obra | AD-CDS-COMP-018-2018 | CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 136751.44 | 136751.44
SLP00180201114607 | Obra | MSR-CDSM-OP-IR009-FISM/2018 | R&R CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS CIVILES SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 1376047.92 | 1376047.92
SLP190101515983 | Adquisiciones | CEA-PRODDER-010/18-ADQ-AD | JAVIER BARBA GUERRERO | Comisión Estatal del Agua | 42340 | 42340.0
SLP180401461575 | Obra | MMA/CDSM/043-2018 | REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 562722.87 | 562722.87
SLP190101512452 | Obra | IO-824022950-E26-2018 | ESTEBAN JURADO RAMOS | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 1998900.27 | 1998900.27
SLP180401450870 | Obra | MSLP-DOP-AD-79-2018 | IMPROQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 940000 | 940000.0
SLP180401455565 | Obra | MT-CDSM-2/SH-OP/AD-FISE/R33/2018 | FAVIAN VARGAS CASTRO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 847860.07 | 847860.07
SLP180401456691 | Obra | MTS-COP-CDSM/10/2018 | ELISEO VILLALON BARRIOS | MUNICIPIO TAMASOPO | 574000 | 574000.0
SLP180401455595 | Obra | MT-CDSM-3/SH-OP/AD-FISE/R33/2018 | BETOME CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 1275033.74 | 1275033.74
SLP180401456725 | Obra | MTS-COP-CDSM/10/2018 | ELISEO VILLALON BARRIOS | MUNICIPIO TAMASOPO | 574000 | 574000.0
SLP180401455712 | Obra | MT-CDSM-3/SH-OP/AD-FISE/R33/2018 | BETOME CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 1275033.74 | 1275033.74
SLP180401451403 | Obra | MSLP-DOP-AD-82-2018 | YOLANDA IVETTE LUNA TERAN | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 880000 | 880000.0
SLP180401449798 | Obra | MTS-COP-CDSM/03/2018 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | MUNICIPIO TAMASOPO | 810000 | 810000.0
SLP180401451502 | Obra | MSLP-DOP-AD-83-2018 | CONYSUSAL, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 950000 | 950000.0
SLP180401449845 | Obra | MTS-COP-CDSM/04/2018 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | MUNICIPIO TAMASOPO | 810000 | 810000.0
SLP190101513063 | Obra | IO-824022950-E29-2018 | GRISELDA ELIZABETH GUARDIOLA FLORES | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 5598980.14 | 5598980.14
SLP180401451070 | Obra | MSLP-DOP-AD-75-A-2018 | CONSTRUCTORA ARRENDADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 550000 | 550000.0
SLP190101512191 | Obra | IO-824022950-E25-2018 | CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ACABADOS AROGG, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 2498718.13 | 2498718.13
SLP180401456533 | Obra | MTS-COP-CDSM/13/2018 | GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO TAMASOPO | 979000 | 979000.0
SLP180401451182 | Obra | MSLP-DOP-AD-77-B-2018 | D.L.B. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 550000 | 550000.0
SLP180401451339 | Obra | MSLP-DOP-AD-81-2018 | IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A.DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 930000 | 930000.0
SLP180401466616 | Obra | AD-CDS-049-2018 | HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 694496.01 | 824496.01
SLP180401475039 | Obra | EBANO/DSM/R33/CIR/047/2018 | JAVIER ZAMORA GAZCA | MUNICIPIO DE EBANO SLP | 1244941.12 | 1244941.12
SLP180401466107 | Obra | VDREY-FISM-OP-040AD/2018 | INSTALACIONES Y TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C. | MUNICIPIO DE VILLA DE REYES | 1260745.45 | 1260745.45
SLP180401455670 | Obra | MT-CDSM-2/SH-OP/AD-FISE/R33/2018 | FAVIAN VARGAS CASTRO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 847860.07 | 847860.07
SLP180401456553 | Obra | MTS-COP-CDSM/13/2018 | GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO TAMASOPO | 979000 | 979000.0
SLP180401456661 | Obra | MTS-COP-CDSM/13/2018 | GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO TAMASOPO | 979000 | 979000.0
SLP180401450747 | Obra | MSLP-DOP-AD-80-2018 | GRUPO CONSTRUCTOR TESA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 940000 | 940000.0
SLP190101512153 | Obra | IO-824022950-E24-2018 | EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 998470.71 | 998470.71
SLP180401465257 | Obra | 1873/2018 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO TAMASOPO | 22533.07 | 22533.07
SLP180401450894 | Obra | MSLP-DOP-AD-77-A-2018 | D.L.B. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 650000 | 650000.0
SLP190101512543 | Obra | IO-824022950-E27-2018 | GRISELDA ELIZABETH GUARDIOLA FLORES | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 5698854.48 | 5698854.48
SLP180401451126 | Obra | MSLP-DOP-AD-78-2018 | ISIDRO VILLEGAS DE LA ROSA | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 880000 | 880000.0
SLP180401457366 | Obra | MS-DSM-R33-AD-2018-37 | NAVEGANTES SUBTERRANEOS HINCADOS | MUNICIPIO DE SALINAS | 1341424 | 1341424.0
SLP180401485692 | Obra | MRS-COP-DSM-102/2018 | GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1045935.16 | 1045935.16
SLP180401485719 | Obra | MRS-COP-DSM-103/2018 | SERGIO ALEJANDRO FERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 406951.79 | 406951.79
SLP190101516079 | Adquisiciones | MVA-R33/ADQ-002/2019 | LIC. MELISSA MADRIGAL VARGAS | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 78022.64 | 78022.64
SLP180401499969 | Obra | AD-CDS-014-2018 | MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 288204.93 | 288204.93
SLP180401489017 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-15-2018-AD | HUMBERTO RAMOS PEDRAZA | INTERAPAS | 562500 | 562500.0
SLP180401495475 | Obra | 18-X-GE-JEC-PRODEREG-LPN-014-W-18 | CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 5056230.46 | 5056230.46
SLP180401491393 | Obra | IO-824005960-E5-2018 | ERNESTO MIRANDA TORRES | MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. | 1509636.83 | 1512548.89
SLP180401491394 | Obra | IO-824005960-E6-2018 | ALAN ERNESTO RIVERA MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. | 2557431.72 | 2559937.49
SLP180401491395 | Obra | IO-824005960-E7-2018 | EMMANUEL FLORES ZARATE | MUNICIPIO DE CÁRDENAS,S.L.P. | 1976500.17 | 1978000.0
SLP180401491398 | Obra | LO-824022950-E12-2018 | EDGAR MEDINA LARA | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 9888651.48 | 9888651.48
SLP180401491399 | Obra | IO-824022950-E1-2018 | DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 839547.83 | 839547.83
SLP180401491392 | Obra | IO-824005960-E1-2018 | GARCIA L CONSTRUCTORES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. | 2355641.76 | 2357915.45
SLP180401502001 | Obra | MRS-COP-DSM-079/2018 | C. MARIA DE JESUS GUTIERREZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 848836.75 | 848836.75
SLP180401494047 | Obra | 18-X-GE-JEC-PRODEREG-LPN-017-W-18 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 4735396.89 | 4735396.89
SLP180401500230 | Obra | AD-CDS-054-2018 | CONSTRUCTORA ECOSEHID,S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 199789.43 | 199789.43
SLP180401500316 | Obra | MVA-R33/SD01OA/AD-010/2018 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES NERI | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 279901.17 | 279901.17
SLP180401500359 | Obra | MVA-R33/SD01OA/AD-011/2018 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 129779.7 | 129779.7
SLP180401482465 | Obra | MSLP-DOP-AD-41-2018 | ARQYTRACK, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 1226500.36 | 1226500.36
SLP180401485602 | Obra | MRS-COP-DSM-101/2018 | JAIME PEREZ ROMERO | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 511571.31 | 511571.31
SLP180401483520 | Obra | MAS.AD.OP.SH.R33-09/2018 | CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALAQUINES | 391904.05 | 391904.05
SLP180401485644 | Obra | MRS-COP-DSM-101/2018 | JAIME PEREZ ROMERO | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 511571.31 | 511571.31
SLP180401482774 | Obra | MRS-COP-HABITAT-061/2018 | MARCO ARTURO VALLES LOREDO | MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P. | 1690574.53 | 1698775.0
SLP180401502461 | Obra | MRS-COP-HABITAT-066/2018 | TOMAS ONTIVEROS SALAZAR | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 3397437.19 | 3397437.19
SLP180401502742 | Obra | MRS-COP-DSM-065/2018 | JOSE JAIME MEDINA VERDE | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 234047.18 | 234047.18

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SLP17170200869986 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 14 | 14 | 100
SLP00180201142086 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160200640903 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 480.3 | 470.69 | 97.9992
SLP16170200904285 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 575.18 | 431.39 | 75.0009
SLP16160300740946 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 203 | 203 | 100
SLP16160300740956 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 230.53 | 80.69 | 35.002
SLP16170200904259 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 291.87 | 230.58 | 79.0009
SLP16170200904241 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 182 | 172.9 | 95
SLP16170200888275 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170200869958 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
SLP17170300940075 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401055477 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 540 | 540 | 100
SLP00180101079598 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401018771 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
SLP18170401021548 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 5 | 5 | 100
SLP18170401021563 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 9 | 9 | 100
SLP18170401022863 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401021032 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115080 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160400826840 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115001 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201114507 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300741144 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 839 | 839 | 100
SLP00170300938422 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401018039 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 10 | 3 | 30
SLP18170401019271 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 4 | 4 | 100
SLP00180101079585 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17180101055693 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 273.23 | 188.53 | 69.0005
SLP17170401055546 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 485.99 | 485.99 | 100
SLP16170401055574 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 237 | 237 | 100
SLP18170401055486 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 452 | 452 | 100
SLP16160200640893 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 254 | 254 | 100
SLP18180201115060 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300792534 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
SLP16160300795483 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SLP16160300740929 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 155.47 | 63.74 | 40.9983
SLP16160300730826 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
SLP17170300940978 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170200904750 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 250.61 | 249.57 | 99.585
SLP16170200904807 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 361.68 | 361.68 | 100
SLP17170300938442 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170200904242 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 466.42 | 391.79 | 83.9994
SLP16170200904264 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 267.06 | 69.44 | 26.0016
SLP16170200904296 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 920 | 920 | 100
SLP17170401055548 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 178.41 | 178.41 | 100
SLP17170401055462 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 516.77 | 516.77 | 100
SLP18170401022461 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 4 | 4 | 100
SLP18170401021867 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
SLP18170401055487 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 212 | 212 | 100
SLP17180101055701 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 917.24 | 917.24 | 100
SLP18170401019280 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 22 | 22 | 100
SLP18170401018689 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 33 | 33 | 100
SLP17170401017985 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201113941 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115805 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
SLP18180201114045 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17180101069728 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 0.55 | 0.55 | 100
SLP18180101073492 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP18180101079536 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160200683927 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 192 | 192 | 100
SLP18180101055644 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 374.23 | 374 | 99.9385
SLP17180101074714 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 96.77 | 96.77 | 100
SLP17180101065950 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 96.67 | 96.67 | 100
SLP18170401018690 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 36 | 36 | 100
SLP18180201116111 | 2019 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300794256 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SLP16170200904307 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 640 | 640 | 100
SLP17170401017950 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 4 | 4 | 100
SLP17170401017977 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401017991 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401022437 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 8 | 8 | 100
SLP17170401044264 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1.7 | 1.7 | 100
SLP17170401055446 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 370 | 370 | 100
SLP17170401055463 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 358.71 | 358.71 | 100
SLP18170401022653 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 17 | 17 | 100
SLP18180201142800 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 9200 | 9200 | 100
SLP18180201142808 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 10900 | 10900 | 100
SLP17170200869340 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1569 | 1569 | 100
SLP16160300810990 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115056 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 6 | 2 | 33.3333
SLP16160300741122 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 274 | 274 | 100
SLP16170200904302 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 467 | 467 | 100
SLP16170200904316 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 284 | 284 | 100
SLP16170200904326 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 642 | 642 | 100
SLP00170200897682 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401022871 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 21 | 21 | 100
SLP18170401021746 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 12 | 12 | 100
SLP17170401044456 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 905 | 905 | 100
SLP18170401018515 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 13 | 13 | 100
SLP17170401018013 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201114023 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 5400 | 5400 | 100
SLP00180201114052 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160200683928 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 160 | 160 | 100
SLP18180101073512 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401055464 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 619.44 | 619.44 | 100
SLP18180101078845 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 234 | 234 | 100
SLP18180101079562 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101078857 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 137.59 | 130.71 | 94.9996
SLP16160200641353 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 101 | 101 | 100
SLP18170401055540 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 319.67 | 319 | 99.7904
SLP16170401055579 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1357 | 1357 | 100
SLP16170200904749 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 172.01 | 172.01 | 100
SLP16170200904754 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 427.15 | 427.15 | 100
SLP16170200904280 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 342 | 342 | 100
SLP16170200904310 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 716.11 | 630.18 | 88.0004
SLP17170200869422 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
SLP17170401044508 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 9.85 | 9.85 | 100
SLP18180101073506 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401055551 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 419.6 | 419.6 | 100
SLP17170401055559 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 474.25 | 389.13 | 82.0517
SLP17170401055454 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 571.2 | 571.2 | 100
SLP17180101074948 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 240.26 | 163.38 | 68.0013
SLP18180101073493 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP18170401021651 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 16 | 16 | 100
SLP17170401018001 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 10 | 3 | 30
SLP18170401022663 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 6 | 6 | 100
SLP18170401020823 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 25 | 25 | 100
SLP18170401021574 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 8 | 8 | 100
SLP18170401020857 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401019488 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201140113 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116031 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170200904309 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 445.4 | 445 | 99.9102
SLP16170200904332 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 230 | 230 | 100
SLP16170200904252 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 426 | 426 | 100
SLP16170200904293 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 268 | 268 | 100
SLP17170200869821 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 19 | 19 | 100
SLP17170401018018 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 10 | 7 | 70
SLP17170300954965 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1.05 | 1.05 | 100
SLP17180101055668 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1174.47 | 1174.47 | 100
SLP17180101055707 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 867.88 | 867.88 | 100
SLP17170401055553 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1411.7 | 1397.58 | 98.9998
SLP17180101055724 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 149.76 | 149.76 | 100
SLP17170401055455 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 406.23 | 406.23 | 100
SLP17170401055472 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 382.6 | 382.6 | 100
SLP18170401022443 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 6 | 6 | 100
SLP18170401022455 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 9 | 9 | 100
SLP18180201143192 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 468 | 468 | 100
SLP18180201114506 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
SLP00180201135762 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115061 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300794344 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SLP17170300954941 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 0.5 | 0.5 | 100
SLP18170401019459 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 29 | 29 | 100
SLP16170200904320 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 260 | 260 | 100
SLP16170200904322 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 585 | 585 | 100
SLP16170200904330 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 219 | 219 | 100
SLP18170401022670 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
SLP16170200904238 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 323.5 | 320.27 | 99.0015
SLP16170200904272 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 419 | 419 | 100
SLP16170200904299 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 761 | 761 | 100
SLP16170200904318 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 826 | 826 | 100
SLP17170401020663 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.55 | 55
SLP18170401019666 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 49 | 49 | 100
SLP17170401017463 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401055485 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 105 | 105 | 100
SLP18180101055643 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 110.88 | 110 | 99.2063
SLP17180101055743 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 960.88 | 960.88 | 100
SLP17170401055459 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 418.02 | 418.02 | 100
SLP16160100640491 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 167 | 167 | 100
SLP17170200869560 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 23 | 23 | 100
SLP16170200904219 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 252.37 | 229.66 | 91.0013
SLP16170200904246 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 456 | 456 | 100
SLP16170200904253 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 105.76 | 100.47 | 94.9981
SLP18170401021640 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 16 | 16 | 100
SLP17170401055468 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 333.66 | 316.98 | 95.0009
SLP17170401055475 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 231.65 | 229.33 | 98.9985
SLP18170401018377 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115164 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401019485 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160200676839 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170200904334 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 187.92 | 186.04 | 98.9996
SLP16170200904283 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 206 | 206 | 100
SLP16170200904291 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 511 | 511 | 100
SLP16170200904321 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 610 | 610 | 100
SLP17170200899710 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170300955342 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 4 | 4 | 100
SLP18180101073477 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401055470 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP17170401023111 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17180101055691 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 137.59 | 137.59 | 100
SLP18170401021747 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 13 | 13 | 100
SLP00180201113954 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 100 | 99 | 99
SLP16160300741295 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16170200904323 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 643.06 | 411.56 | 64.0002
SLP18170401023083 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 10 | 10 | 100
SLP17170401020660 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.62 | 62
SLP17170401020662 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.81 | 81
SLP16170200904756 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 361.42 | 357.38 | 98.8822
SLP16170200904273 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 379 | 379 | 100
SLP16170200904277 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 673 | 673 | 100
SLP18170401017711 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 9 | 9 | 100
SLP17170401023290 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
SLP18170401018686 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 6 | 6 | 100
SLP18170401020908 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 5 | 5 | 100
SLP17170300954894 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1.85 | 1.85 | 100
SLP18180101067944 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
SLP18180101055639 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 450 | 450 | 100
SLP17170401055467 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 321.37 | 321.37 | 100
SLP18170401055502 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 119.12 | 119 | 99.8993
SLP17180101055665 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 98.48 | 98.48 | 100
SLP18180201116106 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115163 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160200641354 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 417 | 417 | 100
SLP18180201114517 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00180201136209 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170300955246 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
SLP15170200904827 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 300 | 300 | 100
SLP16170200904752 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 172.01 | 172.01 | 100
SLP17180101055738 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 378.32 | 219.43 | 58.0012
SLP17170401055460 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 137.28 | 137.28 | 100
SLP18170401020918 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401017987 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401017995 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401023106 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018009 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17180101055689 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1452.5 | 1452.5 | 100
SLP18170401019445 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 6 | 6 | 100
SLP18180201115111 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115129 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201113855 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116130 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101073463 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16160300745470 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 3022.21 | 2175.58 | 71.9864
SLP15150300576738 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.81 | 81
SLP16170200904284 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 249.95 | 237.45 | 94.999
SLP17170401055451 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 352.16 | 271.17 | 77.0019
SLP16170401055569 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 176.08 | 121.5 | 69.0027
SLP17180101074721 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 233.36 | 233.36 | 100
SLP18170401019304 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 5 | 5 | 100
SLP18180201114515 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 742.5 | 742.5 | 100
SLP00180201115799 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160200640896 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 277 | 277 | 100
SLP16160200683931 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 348 | 348 | 100
SLP16160300741018 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 756 | 756 | 100
SLP16160300741130 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 150 | 150 | 100
SLP16160300794343 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SLP16170200904328 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 156.24 | 40.62 | 25.9985
SLP16160400826745 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201114898 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115211 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 350 | 350 | 100
SLP18180201115128 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115154 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116123 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401023304 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 30 | 30 | 100
SLP17170401021051 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17180101055684 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 649 | 110.33 | 17
SLP18180101073244 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 6978 | 6978 | 100
SLP17180101078862 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 2038.93 | 1501.29 | 73.6313
SLP16170200904290 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 273 | 273 | 100
SLP17170300954949 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201142962 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.23 | 23
SLP17170401018020 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401022946 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 14 | 14 | 100
SLP17170401020665 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.68 | 68
SLP18180101055616 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 111.25 | 111 | 99.7753
SLP18180101073485 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP18180101079526 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101078844 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 324 | 324 | 100
SLP16170200904223 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 259.48 | 202.39 | 77.9983
SLP18180201115073 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115130 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115065 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401055556 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 486 | 486 | 100
SLP17180101055721 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 427.72 | 278.02 | 65.0005
SLP18180201136146 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1720 | 1720 | 100
SLP18170401022620 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 26 | 26 | 100
SLP17170401022632 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201142916 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96
SLP18180201142930 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.88 | 88
SLP17180101055717 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 411.94 | 411.94 | 100
SLP16170401055561 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 526 | 526 | 100
SLP16170401055563 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 246 | 246 | 100
SLP16170401055575 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 388.16 | 388.16 | 100
SLP17170401055444 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 435.84 | 427.12 | 97.9993
SLP00180101073068 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1010 | 1010 | 100
SLP16160200641361 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 171.08 | 171.08 | 100
SLP17170401044598 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 12 | 12 | 100
SLP18180201114523 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
SLP18180201116000 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018036 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018045 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401018361 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 8 | 8 | 100
SLP18170401018372 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401017997 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401019495 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17180101075242 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 338.56 | 192.98 | 57.0002
SLP18170401020904 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 9 | 9 | 100
SLP17170200869484 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 15 | 15 | 100
SLP17170401017990 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300740925 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 226.86 | 81.67 | 36.0002
SLP17170401044523 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 11.6 | 3.48 | 30
SLP17170401055466 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 224 | 224 | 100
SLP17170401055549 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 137.59 | 137.59 | 100
SLP17170401055550 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 178.42 | 117.75 | 65.996
SLP16170401055580 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 967.97 | 890.53 | 91.9998
SLP17170401055450 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 342.69 | 342.69 | 100
SLP17170401018050 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401018313 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401019686 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 4 | 4 | 100
SLP18170401018387 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
SLP17170401018000 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018006 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401022435 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 6 | 6 | 100
SLP18170401023009 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170401055562 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 195.01 | 195.01 | 100
SLP16170401055582 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1557.71 | 1557.71 | 100
SLP17170401055458 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 224.79 | 224.79 | 100
SLP17170401055461 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 428.4 | 428.4 | 100
SLP18180101061711 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170200904260 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 358.97 | 358.97 | 100
SLP16170200904265 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 310.98 | 310.44 | 99.8264
SLP16170200904275 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 344.98 | 293.23 | 84.9991
SLP18180201116095 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
SLP18180201115161 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170200869488 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
SLP17170200870166 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 16 | 16 | 100
SLP17180101075239 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 456.71 | 456.71 | 100
SLP18180101073489 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16170200904240 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 215.89 | 215.89 | 100
SLP16170200904249 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 317.33 | 317.33 | 100
SLP16170200904286 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 409.85 | 409.85 | 100
SLP16170200904329 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 196.19 | 196.19 | 100
SLP16170200904261 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 337.61 | 337.61 | 100
SLP16160300741052 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 589.66 | 589.66 | 100
SLP16160200683932 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 216.97 | 112.82 | 51.998
SLP16170200895044 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00170200897683 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101078838 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 264.44 | 264 | 99.8336
SLP18180101078843 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 405 | 405 | 100
SLP16170200904245 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 163.84 | 116.33 | 71.0022
SLP16170200904315 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 414.25 | 414.25 | 100
SLP16170200904325 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 313.71 | 181.95 | 57.9994
SLP18170401055514 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 757.2 | 757.2 | 100
SLP16170401055570 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 298.87 | 295.88 | 98.9996
SLP17170401055476 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 621.19 | 621.19 | 100
SLP18170401021869 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
SLP16170200888439 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170200904335 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 259.36 | 259.36 | 100
SLP17170401055547 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 137.59 | 137.59 | 100
SLP16170200904271 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 587.26 | 581.39 | 99.0004
SLP16170200904317 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 297.82 | 297.82 | 100
SLP16160200683943 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 269.13 | 269.13 | 100
SLP17170401053436 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401019301 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 22 | 22 | 100
SLP18170401019668 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 10 | 10 | 100
SLP00180101072831 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2480 | 2480 | 100
SLP17180101065945 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401044250 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1.75 | 1.75 | 100
SLP16170401055568 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 585.57 | 585.57 | 100
SLP18180101079524 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115070 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201142256 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 6000 | 6000 | 100
SLP18180201143199 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101078847 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 576 | 576 | 100
SLP18180101067925 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
SLP00180201115798 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401017771 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 10 | 3 | 30
SLP17170401017930 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401020661 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.59 | 59
SLP18170401020994 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
SLP17180101055704 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 164.88 | 164.88 | 100
SLP17180101055661 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 237.63 | 237.63 | 100
SLP17170401055557 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 4035.13 | 4035.13 | 100
SLP18180101079653 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 255.17 | 255.17 | 100
SLP17170300955435 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1.2 | 1.2 | 100
SLP18170401022466 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 4 | 4 | 100
SLP18170401023038 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 10 | 10 | 100
SLP16160300795803 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170200888405 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170200904229 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 384.71 | 384.71 | 100
SLP16170200904295 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 836.4 | 836.4 | 100
SLP16170200904297 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 621.67 | 621.67 | 100
SLP16170200904305 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 670.13 | 670.13 | 100
SLP16170200904312 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 699.73 | 699.73 | 100
SLP17170401017966 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
SLP18170401023090 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17180101055714 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 137.28 | 137.28 | 100
SLP17170401055448 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 652.93 | 652.93 | 100
SLP17170401055449 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 199.68 | 199.68 | 100
SLP17170401055452 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 620.38 | 620.38 | 100
SLP17170401021069 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401022666 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 10 | 10 | 100
SLP18170401021542 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 5 | 5 | 100
SLP17180101078860 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 985.45 | 673.2 | 68.314
SLP18180201113897 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401020850 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 4 | 4 | 100
SLP18180101066087 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
SLP17170300955243 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401017959 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018011 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018012 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170401055572 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 855.63 | 847.07 | 98.9996
SLP18180201116139 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115804 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160200683935 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 254.05 | 99.08 | 39.0002
SLP17180101055732 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 334.84 | 334.84 | 100
SLP18180101073466 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17180101074614 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 283 | 175.46 | 62
SLP18180101079552 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170200870013 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
SLP18180101078842 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 486 | 486 | 100
SLP00180201114390 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170401055578 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 269.64 | 269.64 | 100
SLP16170200904247 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 255.38 | 255.38 | 100
SLP16170200904274 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 432.51 | 432.51 | 100
SLP16170200904313 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 352.85 | 352.85 | 100
SLP18170401019674 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
SLP17170401018019 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 10 | 3 | 30
SLP18170401020849 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 8 | 8 | 100
SLP17170401021562 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401021621 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401021759 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 13 | 13 | 100
SLP17170200869420 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 17 | 17 | 100
SLP16170200904257 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 396.76 | 357.08 | 89.999
SLP16170200904276 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 276.26 | 276.26 | 100
SLP16170200904324 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 150.98 | 150.98 | 100
SLP00180201114389 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201136425 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1120 | 1120 | 100
SLP17170401017981 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018002 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 10 | 3 | 30
SLP17180101055655 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 205.05 | 205.05 | 100
SLP17170401055558 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 887.54 | 887.54 | 100
SLP17170401055471 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1446.22 | 1446.22 | 100
SLP18180101073475 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP18180201116105 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116118 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018025 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401022465 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
SLP18170401021593 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
SLP18180201113840 | 2019 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201136255 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201143204 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160200670418 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.4 | 40
SLP18170401019456 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 8 | 8 | 100
SLP16160300741066 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 366.44 | 366.44 | 100
SLP16160300794349 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SLP17170200870315 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 8 | 8 | 100
SLP16170200904258 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 251.84 | 65.48 | 26.0006
SLP16170200904289 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 340.74 | 340.74 | 100
SLP17170200904314 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 611.04 | 305.52 | 50
SLP17170401020664 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.84 | 84
SLP17180101055687 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1236.4 | 1236.4 | 100
SLP17170401055554 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 276.99 | 268.68 | 96.9999
SLP17180101065952 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 846.72 | 795.92 | 94.0004
SLP18180101073503 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16160300790084 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0.65 | 65
SLP18180101079735 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170200904806 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 5148.81 | 5148.81 | 100
SLP18180201116120 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401018868 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401018498 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 8 | 8 | 100
SLP16160300740916 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 596.79 | 596.79 | 100
SLP17170401055465 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 439.47 | 439.47 | 100
SLP16160300811205 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170200904294 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 214.57 | 214.57 | 100
SLP16170200904319 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 274.25 | 274.25 | 100
SLP17170300964258 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401017924 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401018382 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 4 | 4 | 100
SLP17170401045042 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 358.33 | 358.33 | 100
SLP16160300745471 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 2301.03 | 2271.78 | 98.7288
SLP17180101055658 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 428.09 | 252.57 | 58.9993
SLP17180101055708 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 294.58 | 294.58 | 100
SLP16170401055565 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 332.55 | 319.25 | 96.0006
SLP17180101055728 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 515.09 | 515.09 | 100
SLP17180101055735 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 299.59 | 260.64 | 86.9989
SLP16170401055571 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 205.94 | 205.94 | 100
SLP17170401055457 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 441.89 | 441.89 | 100
SLP17180101075241 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 144.64 | 144.64 | 100
SLP18180101078837 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 262.08 | 262 | 99.9695
SLP00180201113918 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0.5 | 50
SLP17170401017940 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
SLP18170401018359 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401017992 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 10 | 3 | 30
SLP18170401018501 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 7 | 7 | 100
SLP18170401019471 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116092 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 8544 | 8544 | 100
SLP18180201142940 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401021752 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 19 | 19 | 100
SLP18170401022867 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 9 | 9 | 100
SLP18170401022691 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
SLP17170401055469 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1165.52 | 1165.52 | 100
SLP00180101072545 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2355 | 2355 | 100
SLP17170401020644 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401017972 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 7 | 7 | 100
SLP17170401017935 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
SLP18170401018363 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
SLP17170401018007 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170200869559 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 12 | 12 | 100
SLP17170401055453 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 674.1 | 674.1 | 100
SLP16170200904255 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 289.46 | 176.57 | 60.9998
SLP16170200904331 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 282.58 | 240.19 | 84.9989
SLP18180101068196 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100
SLP18180201115000 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115150 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101073514 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401017964 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018038 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160200683936 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 240.89 | 103.58 | 42.9989
SLP17170401055552 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1020.7 | 1020.7 | 100
SLP17170401055447 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 137.29 | 134.54 | 97.9969
SLP17170401055445 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 289.45 | 289.45 | 100
SLP18180101073455 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP18180101073491 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17180101075238 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 320.12 | 278.5 | 86.9986
SLP18180101073521 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP18180101079676 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 10807.7 | 10807.7 | 100
SLP16170200904262 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 895.53 | 895.53 | 100
SLP16170200904266 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 129.12 | 52.94 | 41.0006
SLP16170200904333 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 210.4 | 210.4 | 100
SLP17170200869493 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
SLP16170200904227 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 778.74 | 778.74 | 100
SLP16170200904308 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 591.48 | 591.48 | 100
SLP18170401018863 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
SLP17170401017989 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401022865 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 4 | 4 | 100
SLP18170401022484 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401023279 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 10 | 10 | 100
SLP17180101055710 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 545.76 | 229.22 | 42.0001
SLP16170401055560 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 182.64 | 182.64 | 100
SLP16170401055573 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP00180101070148 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17180101075240 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 450.28 | 450.28 | 100
SLP17170401018049 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401017908 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401017772 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018004 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00170401023226 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401044976 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 21.6 | 21.6 | 100
SLP17170401055555 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1752.77 | 1752.77 | 100
SLP17180101055700 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 363.37 | 363.37 | 100
SLP17180101055703 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 381.46 | 331.87 | 86.9999
SLP180301283959 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
SLP18170401021578 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 7 | 7 | 100
SLP18170401022479 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
SLP18170401021627 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
SLP18170401020841 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300811296 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.1 | 10
SLP18170401020863 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401021606 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 8 | 8 | 100
SLP18170401022441 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
SLP16170100832701 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 907.08 | 783.33 | 86.3573
SLP00180201115162 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115091 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160200641364 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 458.53 | 458.53 | 100
SLP17170300955348 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1.8 | 1.8 | 100
SLP16160300741109 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 197.63 | 197.63 | 100
SLP18180201116132 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201136114 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 50 | 40 | 80
SLP180301303772 | 2019 | 1 | Otros | 2095.6 | 2095.6 | 2095.6 | 100
SLP180301298659 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301302328 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
SLP180301299280 | 2019 | 1 | Metros lineales | 2847 | 2847.21 | 2847.21 | 100
SLP180301300517 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 336 | 336 | 300 | 89.2857
SLP180301300578 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 200 | 83.3333
SLP180301300642 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 200 | 83.3333
SLP180301304716 | 2019 | 1 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
SLP180301310638 | 2019 | 1 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
SLP180301311381 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 304 | 304 | 153 | 50.3289
SLP180301311384 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 41 | 51.25
SLP190101511221 | 2019 | 1 | Metros lineales | 250 | 250 | 0 | 0
SLP180301310789 | 2019 | 1 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
SLP180301310794 | 2019 | 1 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
SLP180301310802 | 2019 | 1 | Metros lineales | 38 | 38 | 38 | 100
SLP180301310815 | 2019 | 1 | Metros lineales | 24 | 24 | 24 | 100
SLP180301310834 | 2019 | 1 | Metros lineales | 12 | 12 | 12 | 100
SLP180301310848 | 2019 | 1 | Metros lineales | 89 | 89 | 89 | 100
SLP180301310852 | 2019 | 1 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
SLP180301308086 | 2019 | 1 | Otros | 5 | 5 | 2 | 40
SLP180301310883 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1220.4 | 1220.4 | 1220.4 | 100
SLP180301311041 | 2019 | 1 | Metros lineales | 38 | 38 | 38 | 100
SLP180301311045 | 2019 | 1 | Metros lineales | 24 | 24 | 24 | 100
SLP180301311750 | 2019 | 1 | Metros lineales | 33 | 33 | 33 | 100
SLP180301311624 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 90 | 56.25
SLP180301310556 | 2019 | 1 | Metros lineales | 3064 | 3064 | 3064 | 100
SLP180301311628 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 176 | 176 | 71 | 40.3409
SLP180301311632 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 17 | 53.125
SLP180301311641 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 72 | 50
SLP180301311646 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 112 | 112 | 63 | 56.25
SLP180301305873 | 2019 | 1 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
SLP180301310630 | 2019 | 1 | Metros lineales | 615 | 615 | 615 | 100
SLP180301311760 | 2019 | 1 | Metros lineales | 18 | 18 | 18 | 100
SLP180301300591 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 250 | 83.3333
SLP180301306302 | 2019 | 1 | Vivienda | 11 | 11 | 10.45 | 95
SLP180301300649 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 200 | 83.3333
SLP180301309591 | 2019 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SLP180301306192 | 2019 | 1 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
SLP180301311034 | 2019 | 1 | Metros lineales | 24 | 24 | 24 | 100
SLP180301307802 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 20 | 41.6667
SLP180301308916 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 2500 | 83.3333
SLP180301307866 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1060 | 1060 | 1060 | 100
SLP180301312215 | 2019 | 1 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
SLP180301307974 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 270 | 270 | 270 | 100
SLP180301309001 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
SLP180301313434 | 2019 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SLP180301308082 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 20 | 41.6667
SLP180301311374 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 40 | 50
SLP180301311378 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 83 | 57.6389
SLP180301313631 | 2019 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SLP180401405971 | 2019 | 1 | Metros lineales | 4600 | 4600 | 0.75 | 0.016304
SLP180401405975 | 2019 | 1 | Metros lineales | 1203 | 1203 | 60 | 4.9875
SLP180301299290 | 2019 | 1 | Metros lineales | 1405 | 1405.1 | 1405.1 | 100
SLP180301300480 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 150 | 83.3333
SLP180301298651 | 2019 | 1 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
SLP180301298655 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301300634 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 200 | 83.3333
SLP180401405871 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301315762 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP180301320144 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 122.97 | 122.97 | 98.38 | 80.0033
SLP180301323588 | 2019 | 1 | Metros lineales | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 100
SLP180301323591 | 2019 | 1 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
SLP180301325703 | 2019 | 1 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
SLP180301325785 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 0 | 0
SLP180301314925 | 2019 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP180301328984 | 2019 | 1 | Otros | 12 | 12 | 3.6 | 30
SLP180301318420 | 2019 | 1 | Metros lineales | 12 | 12 | 12 | 100
SLP180301320488 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 491.88 | 491.88 | 393.5 | 79.9992
SLP180301328992 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.35 | 35
SLP180301329111 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
SLP180301330739 | 2019 | 1 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
SLP180301330743 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
SLP180301330753 | 2019 | 1 | Metros lineales | 20 | 20 | 20 | 100
SLP180301319328 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301319321 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301320714 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 122.97 | 122.97 | 98.38 | 80.0033
SLP180301330755 | 2019 | 1 | Metros lineales | 50 | 50 | 0.5 | 1
SLP180301330778 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 225 | 30
SLP180301330780 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 700 | 100
SLP180301320762 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 40.99 | 40.99 | 36.89 | 89.9976
SLP180301330888 | 2019 | 1 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
SLP180301330895 | 2019 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SLP180301321814 | 2019 | 1 | Metros lineales | 139 | 139 | 139 | 100
SLP180301330932 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301320923 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 40.99 | 40.99 | 32.79 | 79.9951
SLP180301324354 | 2019 | 1 | Metros lineales | 106 | 106 | 106 | 100
SLP180301324373 | 2019 | 1 | Metros lineales | 42 | 42 | 42 | 100
SLP180301321049 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 122.97 | 122.97 | 98.38 | 80.0033
SLP180301341044 | 2019 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SLP180301342002 | 2019 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SLP180301334504 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190101513046 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 0 | 0
SLP180301339770 | 2019 | 1 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
SLP180301330922 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301332576 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301331561 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301336693 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301340855 | 2019 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SLP180301342664 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401407437 | 2019 | 1 | Otros | 16 | 16 | 0.8 | 5
SLP180401406763 | 2019 | 1 | Otros | 7 | 7 | 0.35 | 5
SLP180401406812 | 2019 | 1 | Otros | 9 | 9 | 0.45 | 5
SLP180301334122 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.35 | 35
SLP180301334036 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301334085 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
SLP180301329015 | 2019 | 1 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
SLP180301334094 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301332489 | 2019 | 1 | Otros | 5 | 5 | 1 | 20
SLP180301334172 | 2019 | 1 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
SLP180301334191 | 2019 | 1 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
SLP180301334187 | 2019 | 1 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
SLP180301334210 | 2019 | 1 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
SLP180301334216 | 2019 | 1 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
SLP180301334223 | 2019 | 1 | Metros lineales | 550 | 550 | 550 | 100
SLP180401407454 | 2019 | 1 | Otros | 10 | 10 | 0.5 | 5
SLP180401407456 | 2019 | 1 | Otros | 3 | 3 | 0.15 | 5
SLP180401407457 | 2019 | 1 | Otros | 4 | 4 | 0.2 | 5
SLP180301331958 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SLP180301332806 | 2019 | 1 | Otros | 3 | 3 | 1 | 33.3333
SLP180301336983 | 2019 | 1 | Metros lineales | 136 | 136 | 136 | 100
SLP180301331981 | 2019 | 1 | Metros lineales | 1466 | 1466 | 1466 | 100
SLP180301331997 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
SLP180401406775 | 2019 | 1 | Otros | 2 | 2 | 0.1 | 5
SLP180401406908 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301337117 | 2019 | 1 | Metros lineales | 14 | 14 | 14 | 100
SLP180401406800 | 2019 | 1 | Otros | 6 | 6 | 0.3 | 5
SLP180301330116 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301328957 | 2019 | 1 | Otros | 15 | 15 | 6.15 | 41
SLP180301325771 | 2019 | 1 | Otros | 15 | 15 | 0 | 0
SLP180301322670 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301320227 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 286.93 | 286.93 | 213.54 | 74.4223
SLP180301320823 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 81.98 | 81.98 | 49.18 | 59.9902
SLP180301322752 | 2019 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SLP180301323587 | 2019 | 1 | Metros lineales | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 100
SLP180301320988 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 81.98 | 81.98 | 49.18 | 59.9902
SLP180301321023 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 245.94 | 245.94 | 196.75 | 79.9992
SLP180301322801 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301322803 | 2019 | 1 | Metros lineales | 35 | 35 | 35 | 100
SLP180301323681 | 2019 | 1 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
SLP180301320201 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 81.98 | 81.98 | 65.58 | 79.9951
SLP180301318480 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301320277 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 245.94 | 245.94 | 196.75 | 79.9992
SLP180301320288 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301321366 | 2019 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SLP180301320516 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 40.99 | 40.99 | 24.59 | 59.9902
SLP180301324082 | 2019 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SLP180301322580 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301322596 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401443801 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401443809 | 2019 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190101511167 | 2019 | 1 | Metros lineales | 225 | 225 | 0 | 0
SLP180301346737 | 2019 | 1 | Metros lineales | 42 | 42 | 42 | 100
SLP190101517706 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.17 | 17
SLP180401447979 | 2019 | 1 | Metros lineales | 1039.18 | 1039.18 | 1039.18 | 100
SLP180401449516 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 3722.21 | 3722.21 | 3722.21 | 100
SLP180401443298 | 2019 | 1 | Metros lineales | 428 | 428 | 428 | 100
SLP190101506361 | 2019 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
SLP180301392465 | 2019 | 1 | Metros lineales | 1931.58 | 1931.58 | 1931.58 | 100
SLP190101512404 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 0 | 0
SLP180301383972 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 3752 | 3752.32 | 3752.32 | 100
SLP180301383997 | 2019 | 1 | Metros lineales | 45.87 | 45.87 | 45.87 | 100
SLP190101511155 | 2019 | 1 | Metros lineales | 225 | 225 | 0 | 0
SLP190101514334 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.13 | 13
SLP190101517656 | 2019 | 1 | Equipo de seguridad | 12 | 12 | 3 | 25
SLP180301392478 | 2019 | 1 | Metros lineales | 1392.15 | 1392.15 | 1370 | 98.4089
SLP180301392479 | 2019 | 1 | Metros lineales | 765 | 765 | 765 | 100
SLP180301392496 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
SLP180301346472 | 2019 | 1 | Otros | 6 | 6 | 1 | 16.6667
SLP180301383815 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
SLP180301400032 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
SLP180301383976 | 2019 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
SLP180301347191 | 2019 | 1 | Metros lineales | 238 | 238 | 238 | 100
SLP180301401107 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301383769 | 2019 | 1 | Metros lineales | 342 | 342 | 342 | 100
SLP190101513930 | 2019 | 1 | Kilómetro | 14.5 | 14.5 | 10.88 | 75.0345
SLP190101515957 | 2019 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.35 | 35
SLP180301379983 | 2019 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SLP180401424017 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190101513545 | 2019 | 1 | Metros lineales | 10 | 10 | 5 | 50
SLP180401444808 | 2019 | 1 | Vivienda | 35 | 35 | 0 | 0
SLP180401445459 | 2019 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190101514409 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.11 | 11
SLP190101511920 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 9.4 | 94
SLP190101511933 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 1.7 | 17
SLP190101511175 | 2019 | 1 | Metros lineales | 390 | 390 | 0 | 0
SLP180401426025 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 4616 | 4616 | 4616 | 100
SLP180401443395 | 2019 | 1 | Metros lineales | 255 | 255 | 255 | 100
SLP190101511265 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 504 | 504 | 0 | 0
SLP180401445774 | 2019 | 1 | Vivienda | 35 | 35 | 0 | 0
SLP180301379970 | 2019 | 1 | Metros lineales | 177 | 177 | 177 | 100
SLP190101511403 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 3220 | 3220 | 0 | 0
SLP190101511432 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1308 | 1308 | 0 | 0
SLP190101511451 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 523.48 | 523.48 | 0 | 0
SLP180401443779 | 2019 | 1 | Otros | 350 | 350 | 350 | 100
SLP180401443815 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190101511461 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 4585 | 4585 | 0 | 0
SLP190101511466 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 268.08 | 268.08 | 0 | 0
SLP190101511468 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1116.64 | 1116.64 | 0 | 0
SLP190101511414 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 751.25 | 751.25 | 0 | 0
SLP190101511421 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1688.7 | 1688.7 | 0 | 0
SLP190101511485 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 4860 | 4860 | 0 | 0
SLP190101511488 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 185.75 | 185.75 | 0 | 0
SLP190101513538 | 2019 | 1 | Metros lineales | 10 | 10 | 3 | 30
SLP190101513543 | 2019 | 1 | Metros lineales | 10 | 10 | 5 | 50
SLP180401434583 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401434621 | 2019 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP180401435437 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP180401435444 | 2019 | 1 | Otros | 16 | 16 | 14 | 87.5
SLP180401425993 | 2019 | 1 | Otros | 3444.6 | 3444.6 | 3444.6 | 100
SLP180401435009 | 2019 | 1 | Metros lineales | 57 | 57 | 57 | 100
SLP190101511915 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 7 | 70
SLP190101511916 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 6.2 | 62
SLP190101511918 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 5.4 | 54
SLP190101511922 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 8.2 | 82
SLP190101511925 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 8.9 | 89
SLP190101511927 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 3.2 | 32
SLP190101511934 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 0.1 | 1
SLP190101511935 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 0.5 | 5
SLP180401435149 | 2019 | 1 | Vivienda | 13 | 13 | 13 | 100
SLP180401438360 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401439225 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190101512392 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.79 | 79
SLP190101512392 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 464.98 | 464.98 | 464.98 | 100
SLP180301383539 | 2019 | 1 | Metros lineales | 382 | 382 | 382 | 100
SLP190101511182 | 2019 | 1 | Metros lineales | 162 | 162 | 0 | 0
SLP190101513156 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 826.61 | 826.61 | 0 | 0
SLP190101511428 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 720.08 | 720.08 | 0 | 0
SLP180401438184 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401434796 | 2019 | 1 | Metros lineales | 48 | 48 | 48 | 100
SLP180401434841 | 2019 | 1 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
SLP180401434934 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SLP180301401147 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190101513525 | 2019 | 1 | Metros lineales | 122 | 122 | 61 | 50
SLP180401435155 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301393363 | 2019 | 1 | Poste | 100 | 100 | 100 | 100
SLP190101511203 | 2019 | 1 | Metros lineales | 192 | 192 | 0 | 0
SLP180401467987 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0.45 | 45
SLP180401468102 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 0.8 | 40
SLP180401468157 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
SLP180401461336 | 2019 | 1 | Otros | 10 | 6 | 6 | 100
SLP190101514249 | 2019 | 1 | Metros | 3820.24 | 3820.24 | 3820.24 | 100
SLP180401467527 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 1 | 50
SLP180401450618 | 2019 | 1 | Otros | 12 | 12 | 0 | 0
SLP190101511135 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600 | 0 | 0
SLP180401467589 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0.7 | 70
SLP190101513051 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 19 | 19 | 0 | 0
SLP190101511165 | 2019 | 1 | Metros lineales | 225 | 225 | 0 | 0
SLP190101511172 | 2019 | 1 | Metros lineales | 390 | 390 | 0 | 0
SLP190101511187 | 2019 | 1 | Metros lineales | 162 | 162 | 0 | 0
SLP190101511212 | 2019 | 1 | Metros lineales | 575 | 575 | 0 | 0
SLP190101511242 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2000.2 | 2000.2 | 0 | 0
SLP190101512395 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 150 | 15
SLP190101516022 | 2019 | 1 | Metros | 3820.24 | 3820.24 | 3820.24 | 100
SLP180401467670 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0.6 | 60
SLP190101514747 | 2019 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401450777 | 2019 | 1 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0
SLP190101513065 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 0 | 0
SLP190101511444 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2088 | 2088 | 0 | 0
SLP190101511472 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 3172.35 | 3172.35 | 0 | 0
SLP190101517148 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.25 | 25
SLP180401463751 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401470633 | 2019 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 1.5 | 50
SLP180401470674 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0.6 | 60
SLP180401470748 | 2019 | 1 | Metros lineales | 317 | 317 | 317 | 100
SLP180401470821 | 2019 | 1 | Metros lineales | 226 | 226 | 226 | 100
SLP190101513071 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 0 | 0
SLP180401457259 | 2019 | 1 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
SLP190101511205 | 2019 | 1 | Metros lineales | 192 | 192 | 0 | 0
SLP190101514582 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.69 | 69
SLP190101511438 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1001 | 1001 | 0 | 0
SLP190101511442 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1036.75 | 1036.75 | 0 | 0
SLP190101511456 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 203.5 | 203.5 | 0 | 0
SLP190101515928 | 2019 | 1 | Metros | 1667.96 | 1667.96 | 500.38 | 29.9995
SLP190101515970 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.93 | 93
SLP180401453424 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190101516044 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
SLP180401453481 | 2019 | 1 | Vivienda | 11 | 11 | 10 | 90.9091
SLP180401467454 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 1.2 | 60
SLP190101517019 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.13 | 13
SLP180401467708 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0.1 | 10
SLP180401467735 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP190101517163 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.25 | 25
SLP190101517166 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.25 | 25
SLP190101513879 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.98 | 98
SLP180401470481 | 2019 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 3.5 | 70
SLP180401477648 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 0.3 | 15
SLP180401476797 | 2019 | 1 | Vivienda | 9 | 9 | 7.74 | 86
SLP180401470659 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 0.9 | 45
SLP190101517664 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190101513057 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 96.77 | 96.77 | 0 | 0
SLP180401470704 | 2019 | 1 | Vivienda | 8 | 8 | 0.8 | 10
SLP190101511160 | 2019 | 1 | Metros lineales | 225 | 225 | 0 | 0
SLP180401477747 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 0.7 | 35
SLP180401466130 | 2019 | 1 | Metros lineales | 463 | 463 | 463 | 100
SLP180401477802 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0.2 | 20
SLP180401467189 | 2019 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 1.8 | 60
SLP180401477855 | 2019 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 0.45 | 15
SLP190101515950 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190101516002 | 2019 | 1 | Metros lineales | 50 | 50 | 15 | 30
SLP180401467305 | 2019 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 1.6 | 40
SLP190101516056 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
SLP180401477912 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 0.3 | 15
SLP180401459936 | 2019 | 1 | Vivienda | 10 | 10 | 9 | 90
SLP190101511226 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 4204.87 | 4204.87 | 0 | 0
SLP190101514293 | 2019 | 1 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
SLP190101513076 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
SLP190101511235 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 5600 | 5600 | 0 | 0
SLP190101514639 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.6 | 60
SLP190101511249 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0
SLP190101511254 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2704 | 2704 | 0 | 0
SLP190101511258 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2907.03 | 2907.03 | 0 | 0
SLP190101511410 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1117.02 | 1117.02 | 0 | 0
SLP180401451836 | 2019 | 1 | Otros | 450 | 450 | 450 | 100
SLP180401451859 | 2019 | 1 | Otros | 350 | 350 | 350 | 100
SLP190101513533 | 2019 | 1 | Metros lineales | 10 | 10 | 3 | 30
SLP190101517033 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.14 | 14
SLP180401451871 | 2019 | 1 | Otros | 325 | 325 | 325 | 100
SLP180401456854 | 2019 | 1 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
SLP180401452178 | 2019 | 1 | Otros | 350 | 350 | 350 | 100
SLP180401452192 | 2019 | 1 | Otros | 325 | 325 | 325 | 100
SLP180401452211 | 2019 | 1 | Otros | 350 | 350 | 350 | 100
SLP190101515961 | 2019 | 1 | Metros lineales | 95 | 95 | 28.5 | 30
SLP190101517701 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
SLP180401453350 | 2019 | 1 | Vivienda | 13 | 13 | 10 | 76.9231
SLP190101515976 | 2019 | 1 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401451290 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401489857 | 2019 | 1 | Kilómetro lineal | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100
SLP180401489973 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 298.13 | 119.25 | 119.25 | 100
SLP180401483104 | 2019 | 1 | Otros | 14 | 14 | 0 | 0
SLP180401483944 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 67 | 67 | 55 | 82.0896
SLP180401482195 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
SLP180401485797 | 2019 | 1 | Otros | 24 | 24 | 1 | 4.1667
SLP190101513826 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401485052 | 2019 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 2.85 | 95
SLP180401488996 | 2019 | 1 | Metros lineales | 229 | 229 | 229 | 100
SLP180401485104 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 1.6 | 80
SLP190101514763 | 2019 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.15 | 15
SLP180401489091 | 2019 | 1 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
SLP180401482491 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 1.9 | 95
SLP180401485141 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0.75 | 75
SLP190101516067 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190101516068 | 2019 | 1 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
SLP180401481829 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401489419 | 2019 | 1 | Piezas | 131 | 131 | 104.8 | 80
SLP180401481875 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60
SLP180401482633 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
SLP180401484470 | 2019 | 1 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
SLP190101517010 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.15 | 15
SLP180401482064 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401481112 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0.9 | 90
SLP180401482092 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP180401497500 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 279.5 | 86
SLP180401497537 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 91 | 28
SLP180401489066 | 2019 | 1 | Metros lineales | 275 | 275 | 275 | 100
SLP190101511190 | 2019 | 1 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
SLP190101513088 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 0 | 0
SLP180401497625 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 438.28 | 438.28 | 394.45 | 89.9995
SLP180401489484 | 2019 | 1 | Metros lineales | 1602 | 1602 | 720.9 | 45
SLP180401489501 | 2019 | 1 | Metros lineales | 674 | 674 | 15 | 2.2255
SLP180401489554 | 2019 | 1 | Metros lineales | 1450 | 1450 | 1377.5 | 95
SLP180401489370 | 2019 | 1 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
SLP180401497832 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 724 | 724 | 564.72 | 78
SLP190101513801 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.9 | 90
SLP180401498232 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 369.44 | 369.44 | 325.1 | 87.9981
SLP180401498242 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 357.51 | 357.51 | 346.78 | 96.9987
SLP180401498283 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 195 | 60
SLP180401500962 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 97.5 | 30
SLP180401481419 | 2019 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 2.2 | 44
SLP190101515990 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190101516026 | 2019 | 1 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190101516037 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190101513940 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.95 | 95
SLP180401497784 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 544.29 | 544.29 | 538.85 | 99.0005
SLP180401497813 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 96.73 | 96.73 | 95.76 | 98.9972
SLP180401501025 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
SLP180401501035 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 576.52 | 576.52 | 576.52 | 100
SLP190101514001 | 2019 | 1 | Hectárea | 5 | 5 | 1 | 20
SLP180401501090 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 287.09 | 287.09 | 149.29 | 52.0011
SLP180401481914 | 2019 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401497983 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 299.26 | 299.26 | 185.54 | 61.9996
SLP180401494058 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401482871 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP180401495594 | 2019 | 1 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
SLP180401496359 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 828 | 828 | 828 | 100
SLP180401501168 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 481.2 | 481.2 | 153.98 | 31.9992
SLP180401501189 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 411.84 | 411.84 | 411.84 | 100
SLP180401496440 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 9450 | 9450 | 1417.5 | 15
SLP180401498077 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 955 | 955 | 955 | 100
SLP180401501224 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 137.28 | 137.28 | 137.28 | 100
SLP180401501246 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 473.01 | 473.01 | 473.01 | 100
SLP180401498129 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 396.22 | 396.22 | 392.25 | 98.998
SLP180401489527 | 2019 | 1 | Metros lineales | 1600 | 1600 | 1520 | 95
SLP180401494457 | 2019 | 1 | Lote | 14 | 14 | 14 | 100
SLP180401494813 | 2019 | 1 | Otros | 1890 | 1890 | 1890 | 100
SLP180401493723 | 2019 | 1 | Kilómetro lineal | 13.4 | 13.4 | 10.72 | 80
SLP180401497407 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 100
SLP180401497422 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 308.75 | 95
SLP180401498031 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 353.57 | 353.57 | 198 | 56.0002
SLP180401498045 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 326.68 | 326.68 | 163.34 | 50
SLP180401498062 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 301.08 | 301.08 | 171.62 | 57.0015
SLP180401501980 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 139.75 | 43
SLP180401498101 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 301.08 | 301.08 | 301.08 | 100
SLP180401498141 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 411.84 | 411.84 | 407.72 | 98.9996
SLP180401493738 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.63 | 63
SLP180401494093 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401497639 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 442 | 442 | 442 | 100
SLP180401497879 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 496.7 | 496.7 | 476.83 | 95.9996
SLP180401494655 | 2019 | 1 | Kilómetro lineal | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 100
SLP180401494138 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SLP180401498186 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 206.76 | 206.76 | 206.76 | 100
SLP180401498267 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 770.23 | 770.23 | 754.83 | 98.0006
SLP180401497471 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401500999 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 55.25 | 55.25 | 16.58 | 30.009
SLP180401494020 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401498296 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 178.2 | 99
SLP180401489453 | 2019 | 1 | Metros lineales | 623 | 623 | 591.85 | 95
SLP180401500850 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401498323 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 495.64 | 495.64 | 490.68 | 98.9993
SLP180401502016 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 227.5 | 70
SLP180401496401 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 11200 | 11200 | 672 | 6
SLP180401496433 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 9520 | 9520 | 1428 | 15
SLP180401493669 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401493718 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.92 | 92
SLP180401489043 | 2019 | 1 | Metros lineales | 185 | 185 | 166.5 | 90
SLP180401489494 | 2019 | 1 | Metros lineales | 1712 | 1712 | 1284 | 75
SLP180401500982 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 195 | 60
SLP180401502041 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 385.47 | 385.47 | 385.47 | 100
SLP180401502065 | 2019 | 1 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
SLP180401493747 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.9 | 90
SLP180401493759 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.67 | 67
SLP180401493983 | 2019 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.99 | 99
SLP180401497449 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 162.5 | 50
SLP180401497460 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 836.21 | 677.33 | 81
SLP180401497472 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 178.42 | 178.42 | 178.42 | 100
SLP180401501016 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 149.5 | 46
SLP180401494808 | 2019 | 1 | Otros | 91195 | 91195 | 91195 | 100
SLP180401494157 | 2019 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401497510 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 263.25 | 81
SLP180401497523 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 117 | 36
SLP180401498116 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 495.82 | 495.82 | 490.86 | 98.9996
SLP180401500291 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.27 | 27
SLP180401501113 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 845.88 | 845.88 | 304.52 | 36.0004
SLP180401502108 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 161.22 | 161.22 | 141.88 | 88.004
SLP180401502121 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 666.21 | 666.21 | 259.82 | 38.9997
SLP180401494292 | 2019 | 1 | Kilómetro lineal | 19 | 19 | 18.62 | 98
SLP180401500344 | 2019 | 1 | Metros | 6390.4 | 6390.4 | 6390.4 | 100
SLP180401501126 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 205.2 | 205.2 | 51.3 | 25
SLP180401502144 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 232.55 | 232.55 | 232.55 | 100
SLP190101514436 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.52 | 52
SLP180401497587 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
SLP180401497597 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 431.26 | 431.26 | 422.63 | 97.9989
SLP180401497612 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 687 | 687 | 590.82 | 86
SLP180401494472 | 2019 | 1 | Lote | 10 | 10 | 10 | 100
SLP180401496451 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1.1 | 1.1 | 0.39 | 35.4545
SLP180401497651 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 846.7 | 846.7 | 846.7 | 100
SLP180401497664 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 409.4 | 409.4 | 290.67 | 70.999
SLP180401497674 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 178.42 | 178.42 | 160.58 | 90.0011
SLP180401489383 | 2019 | 1 | Piezas | 97 | 97 | 92.15 | 95
SLP180401496959 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 3333 | 419 | 419 | 100
SLP180401497692 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 295.09 | 295.09 | 233.12 | 78.9996
SLP180401497693 | 2019 | 1 | Kilómetro | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 100
SLP180401495189 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.55 | 55
SLP180401497754 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 167.89 | 167.89 | 157.82 | 94.002
SLP180401497774 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 487.9 | 487.9 | 434.23 | 88.9998
SLP180401498728 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401495882 | 2019 | 1 | Metros lineales | 600 | 600 | 570 | 95
SLP180401496861 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 3235 | 3235 | 3235 | 100
SLP180401497801 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 499.19 | 499.19 | 209.66 | 42
SLP180401500521 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.16 | 16
SLP180401501918 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 381.02 | 381.02 | 381.02 | 100
SLP180401495912 | 2019 | 1 | Kilómetro | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 100
SLP180401496937 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 880.86 | 880.86 | 880.86 | 100
SLP180401497891 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 525.24 | 525.24 | 488.47 | 92.9994
SLP180401497908 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 808.84 | 808.84 | 614.72 | 76.0002
SLP180401497925 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 326.47 | 326.47 | 326.47 | 100
SLP180401501941 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 340.08 | 340.08 | 340.08 | 100
SLP180401497962 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 275.38 | 275.38 | 245.09 | 89.0007
SLP180401497997 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 581.56 | 581.56 | 581.56 | 100
SLP180401498010 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 556.58 | 556.58 | 551.01 | 98.9992
SLP180401489545 | 2019 | 1 | Metros lineales | 1400 | 1400 | 1330 | 95
SLP180401483046 | 2019 | 1 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
SLP180401482102 | 2019 | 1 | Vivienda | 10 | 10 | 9.7 | 97
SLP180401483126 | 2019 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 3.05 | 61
SLP180401481238 | 2019 | 1 | Vivienda | 15 | 15 | 10.65 | 71
SLP180401482128 | 2019 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401484306 | 2019 | 1 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
SLP180401488921 | 2019 | 1 | Metros lineales | 205 | 205 | 205 | 100
SLP180401488977 | 2019 | 1 | Metros lineales | 178 | 178 | 178 | 100
SLP180401482243 | 2019 | 1 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401482267 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
SLP180401482304 | 2019 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 1.86 | 62
SLP190101515900 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401493049 | 2019 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 1.2 | 40
SLP180401493049 | 2019 | 1 | Metros | 1956 | 1956 | 1584.36 | 81
SLP190101516051 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190101516017 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP180401480634 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SLP180401485583 | 2019 | 1 | Celdas solares | 105 | 105 | 105 | 100
SLP190101517677 | 2019 | 1 | Hectárea | 1 | 1 | 0.17 | 17
SLP180401489405 | 2019 | 1 | Piezas | 125 | 125 | 112.5 | 90
SLP180401489461 | 2019 | 1 | Otros | 5 | 5 | 4.75 | 95
SLP180401489470 | 2019 | 1 | Metros lineales | 1582 | 1582 | 1502.9 | 95
SLP180401489510 | 2019 | 1 | Maquinaria y equipo | 10 | 10 | 10 | 100
SLP180401482747 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
SLP180401482765 | 2019 | 1 | Vivienda | 18 | 18 | 18 | 100
SLP180401482881 | 2019 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
SLP180401485809 | 2019 | 1 | Piezas | 191 | 191 | 191 | 100
SLP180401503505 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
SLP180401503527 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 123.5 | 38
SLP180401503575 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 375 | 375 | 255 | 68
SLP180401503590 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 162.5 | 50
SLP180401503431 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 161 | 46
SLP180401503516 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 172.25 | 53
SLP180401503520 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
SLP180401503383 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 319.4 | 319.4 | 95.82 | 30
SLP180401503396 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 169 | 52
SLP180401503548 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 195 | 60
SLP180401502723 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 222.07 | 222.07 | 222.07 | 100
SLP180401503623 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.03 | 3
SLP180401503470 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 139.75 | 43
SLP180401503475 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 162.5 | 50
SLP180401503600 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 308.75 | 95
SLP180401502660 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 292.5 | 90
SLP180401502718 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 623.09 | 623.09 | 573.24 | 91.9996
SLP180401502833 | 2019 | 1 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
SLP180401503373 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 300.46 | 300.46 | 120.18 | 39.9987
SLP180401503388 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 104 | 32
SLP180401503393 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 234 | 72
SLP180401503400 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 152.75 | 47
SLP180401503429 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 97.5 | 30
SLP180401503438 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 308 | 88
SLP180401503443 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 243.75 | 75
SLP180401503482 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 292.5 | 90
SLP180401503510 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
SLP180401503578 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 188.5 | 58
SLP180401503447 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 227.5 | 70
SLP180401503452 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 318.5 | 98
SLP180401503498 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 292.5 | 90
SLP180401503538 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 243.75 | 75
SLP180401503585 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 165.75 | 51
SLP180401502732 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 203.65 | 203.65 | 203.65 | 100
SLP180401503465 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 211.25 | 65
SLP180401503563 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 169 | 52
SLP180401503566 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 299 | 92
SLP180401502671 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP180401502707 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1081.33 | 1081.33 | 1081.33 | 100
SLP180401503534 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
SLP180401503594 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 185.25 | 57
SLP180401502529 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
SLP180401503424 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 182 | 56
SLP180401503462 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 123.5 | 38
SLP180401502961 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP180401503368 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 637.67 | 637.67 | 637.67 | 100
SLP180401503375 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 137.59 | 137.59 | 38.53 | 28.0035
SLP180401503405 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 172.25 | 53
SLP180401503457 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
SLP180401503472 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 282.75 | 87
SLP18180201116028 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115274 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1500 | 1500 | 100
SLP00180201113917 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201113930 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300741059 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 345.67 | 345.67 | 100
SLP16160400816905 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101061762 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170300955253 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 2.5 | 2.5 | 100
SLP18180101074895 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1319 | 1319 | 100
SLP18170401055499 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP00180201115012 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115877 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116020 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115910 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201113957 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101078850 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 101.13 | 101.13 | 100
SLP18180101078841 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 50.24 | 50.24 | 100
SLP18180101079733 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 532.24 | 532.24 | 100
SLP18180101068215 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101068222 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401044963 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 7.05 | 7.05 | 100
SLP17180101074942 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1311.79 | 1311.79 | 100
SLP18170401055493 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 985.35 | 985.35 | 100
SLP18170401055511 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP18170401055512 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 405 | 405 | 100
SLP18180201115276 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1650 | 1650 | 100
SLP18180201138941 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201113960 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201113945 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401055544 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 635.25 | 635.25 | 100
SLP17170401022451 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 11 | 11 | 100
SLP17170401021551 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100
SLP18180101055647 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 540 | 540 | 100
SLP18170401055523 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 288 | 288 | 100
SLP18180201113901 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115627 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201113916 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201113926 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116122 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17180101076215 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300740938 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 435 | 435 | 100
SLP00180201131479 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201134171 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1795.47 | 1795.47 | 100
SLP16170200904234 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 437.35 | 437.35 | 100
SLP17170300955265 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 2.5 | 2.5 | 100
SLP18170401055517 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP18170401055522 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP18170401055524 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 137.59 | 137.59 | 100
SLP17170300954775 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 2.5 | 2.5 | 100
SLP18180101074869 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401055491 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 299.45 | 299.45 | 100
SLP18180201116125 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115039 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201114591 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
SLP18180201114602 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
SLP00180201115009 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116119 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201136582 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201113902 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201113912 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201113932 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101078830 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 216 | 216 | 100
SLP16160300745473 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 400 | 400 | 100
SLP17170401019275 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170300955393 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 0.45 | 0.45 | 100
SLP17170300964227 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101069810 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 102.44 | 102.44 | 100
SLP18170401055489 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 364.66 | 364.66 | 100
SLP00180201114382 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201114103 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100
SLP00180201114325 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201113948 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115839 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115008 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115038 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115279 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1500 | 1500 | 100
SLP16170200904288 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 224.18 | 224.18 | 100
SLP17170300955365 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1.95 | 1.95 | 100
SLP16170200904243 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 460.98 | 460.98 | 100
SLP18180201114460 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201114176 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201114178 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
SLP18180101067956 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101068205 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101079681 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 3152.28 | 3152.28 | 100
SLP18180101055641 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 110.88 | 110.88 | 100
SLP18180101079732 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1673.8 | 1673.8 | 100
SLP18180201114586 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
SLP18180201115165 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201114605 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115277 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1500 | 1500 | 100
SLP18180201115118 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116096 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
SLP16160300741346 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 110.88 | 110.88 | 100
SLP17170300965890 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401055456 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 658.08 | 658.08 | 100
SLP18180101055614 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 360 | 360 | 100
SLP17180101074952 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 419.14 | 419.14 | 100
SLP18180101061760 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401055527 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 540 | 540 | 100
SLP18170401055539 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 137.28 | 137.28 | 100
SLP18180201116066 | 2019 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115631 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116034 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116039 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201114606 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115771 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115883 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201114583 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
SLP18180201114601 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
SLP18180101078840 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 540 | 540 | 100
SLP00180201114158 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160200641238 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 337 | 337 | 100
SLP16160300741300 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 314.08 | 314.08 | 100
SLP16160300741137 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 428 | 428 | 100
SLP16170200904235 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 430.06 | 430.06 | 100
SLP16160200641280 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 166.67 | 166.67 | 100
SLP16170200904256 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 301.99 | 301.99 | 100
SLP16170200904287 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 298.7 | 298.7 | 100
SLP17170300954875 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1.3 | 1.3 | 100
SLP17170300965546 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101055640 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 41.14 | 41.14 | 100
SLP16170401055576 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 277.28 | 277.28 | 100
SLP18180101055619 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 74.16 | 74.16 | 100
SLP00180201115376 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201116043 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201113919 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201113953 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201114154 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115173 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115622 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115625 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115754 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115122 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115023 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115040 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115042 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170200904236 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 619.43 | 619.43 | 100
SLP16170200904250 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 149.43 | 149.43 | 100
SLP16170200904279 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 312.09 | 312.09 | 100
SLP16170200904282 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 517.5 | 517.5 | 100
SLP16170200904300 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 844.32 | 844.32 | 100
SLP17170401045000 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 7 | 7 | 100
SLP18180201114397 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
SLP18180101065892 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201113925 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101067919 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SLP18170401055496 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP18180101055637 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 87.53 | 87.53 | 100
SLP18180101055645 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP18170401055526 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP18180101061761 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101071666 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 200 | 200 | 100
SLP16160100640495 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 232.43 | 232.43 | 100
SLP16160200683893 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 257.08 | 257.08 | 100
SLP16160200640905 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 326.79 | 326.79 | 100
SLP18180201116067 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115845 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115850 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170200904751 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 20 | 20 | 100
SLP18180201116126 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201114580 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115348 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116134 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116037 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115374 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300741082 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 327.9 | 327.9 | 100
SLP16170200904278 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 277.39 | 277.39 | 100
SLP16170200904303 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 651.08 | 651.08 | 100
SLP18180101061767 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101055632 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP00180201115858 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201116056 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115513 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201136108 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 7200 | 7200 | 100
SLP18180201136371 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 7200 | 7200 | 100
SLP18180201114502 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115275 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1500 | 1500 | 100
SLP00180201115381 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201113910 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201114157 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17180101073544 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101074907 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 21 | 21 | 100
SLP16170200904244 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 217.48 | 217.48 | 100
SLP15170100854457 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 38.16 | 38.16 | 100
SLP16170401055564 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 448.09 | 448.09 | 100
SLP18180101075908 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401055483 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 405 | 405 | 100
SLP18180101055642 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 111.25 | 111.25 | 100
SLP18170401055521 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 461.36 | 461.36 | 100
SLP18170401055531 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 146.67 | 146.67 | 100
SLP17170401017732 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 9 | 9 | 100
SLP17170401022669 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 4 | 4 | 100
SLP17170401048294 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201142668 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201114112 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 12 | 12 | 100
SLP18180201115373 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116088 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115116 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115861 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300745476 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 467.46 | 467.46 | 100
SLP16160200683937 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 337.2 | 337.2 | 100
SLP18180101055806 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 238 | 238 | 100
SLP17170401055474 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 234.95 | 234.95 | 100
SLP18180101075288 | 2019 | 1 | Luminaria | 1 | 300 | 300 | 100
SLP18180101055646 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 173.28 | 173.28 | 100
SLP18170401055515 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 328.18 | 328.18 | 100
SLP18180101075903 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201113937 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201113951 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116127 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116128 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116129 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201136813 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170200869377 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201136696 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170300961681 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170200904306 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 717.18 | 717.18 | 100
SLP18180101055624 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 540 | 540 | 100
SLP16170200904263 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 220.91 | 220.91 | 100
SLP17170401052386 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401055488 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 445.12 | 445.12 | 100
SLP00180201116081 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115384 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116104 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115878 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115880 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201114379 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115033 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116137 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201114588 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 7 | 7 | 100
SLP00180201114597 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101074949 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300745477 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 522.42 | 522.42 | 100
SLP18180101079632 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201136917 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1200 | 1200 | 100
SLP16160200683938 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 499.37 | 499.37 | 100
SLP16170200904239 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 257.07 | 257.07 | 100
SLP15150300584920 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP17170300965848 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170300955249 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170300955489 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1.64 | 1.64 | 100
SLP17170300955425 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1.61 | 1.61 | 100
SLP18170401055518 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 164.07 | 164.07 | 100
SLP16170401055577 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 317.28 | 317.28 | 100
SLP18170401055492 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 929.16 | 929.16 | 100
SLP18180101078835 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 540 | 540 | 100
SLP00180201135832 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201113990 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201113923 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201113935 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116136 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115901 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115278 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1650 | 1650 | 100
SLP16160200683939 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 483.16 | 483.16 | 100
SLP16160200683929 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 157.68 | 157.68 | 100
SLP16160300741040 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 480.31 | 480.31 | 100
SLP16170200904298 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 574.77 | 574.77 | 100
SLP18180201114539 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 14 | 14 | 100
SLP18180201115765 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160200683892 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 315.81 | 315.81 | 100
SLP16160200683940 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 130.28 | 130.28 | 100
SLP16160300740927 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 615.11 | 615.11 | 100
SLP16160300741114 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 557.09 | 557.09 | 100
SLP18180101075251 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101075265 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115112 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115003 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201114577 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
SLP18180201115043 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115911 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170200904237 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 420.95 | 420.95 | 100
SLP00180201115632 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115635 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115636 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115167 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201132716 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP18180201136573 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201136199 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401055525 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 2371.68 | 2371.68 | 100
SLP18180101078848 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 930.6 | 930.6 | 100
SLP15170100854456 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 300 | 300 | 100
SLP00180201113961 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170300954906 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 2.7 | 2.7 | 100
SLP18180101055618 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 160.85 | 160.85 | 100
SLP18180101079558 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101079678 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 9150 | 9150 | 100
SLP18180201113922 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115046 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115349 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115912 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115769 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116117 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116121 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401055482 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 450 | 450 | 100
SLP18170401055508 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 93.59 | 93.59 | 100
SLP18170401055542 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 540 | 540 | 100
SLP18170401055545 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 110.51 | 110.51 | 100
SLP18180101061765 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101055635 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 62.5 | 62.5 | 100
SLP18170401055532 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 367.99 | 367.99 | 100
SLP00180201115848 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201134183 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1160.9 | 1160.9 | 100
SLP16160200667982 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401055497 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 157.53 | 157.53 | 100
SLP18180201114895 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115017 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17180101076210 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401021864 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 4 | 4 | 100
SLP18170401055505 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 540 | 540 | 100
SLP18170401055535 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 120 | 120 | 100
SLP17170401055473 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1846.25 | 1846.25 | 100
SLP17180101074958 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 936.83 | 936.83 | 100
SLP16170200904753 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 592.13 | 592.13 | 100
SLP16170200904267 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 440.77 | 440.77 | 100
SLP18180101075276 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101078831 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP18180201114369 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201114120 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100
SLP16160300741288 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 394.99 | 394.99 | 100
SLP17170401044440 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201113911 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201114037 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201113946 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201114152 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115623 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115624 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115519 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115117 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116131 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116041 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115385 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115119 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401022644 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170200904248 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 358.93 | 358.93 | 100
SLP17180101074622 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 919 | 919 | 100
SLP16160200683895 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 272.63 | 272.63 | 100
SLP16160300745474 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 87.32 | 87.32 | 100
SLP17170401044579 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401055495 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 110.7 | 110.7 | 100
SLP18170401055500 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 137.28 | 137.28 | 100
SLP18180201113933 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201113939 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201113987 | 2019 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401055480 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 391.53 | 391.53 | 100
SLP16170200904281 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 242.4 | 242.4 | 100
SLP18180201139813 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 4374.46 | 4374.46 | 100
SLP18180201115617 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201114553 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115651 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115346 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115360 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116019 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116023 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116053 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116073 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115633 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401055501 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 19.29 | 19.29 | 100
SLP18170401055509 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 689.76 | 689.76 | 100
SLP16170200904327 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 440.58 | 440.58 | 100
SLP16170200904311 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 469.71 | 469.71 | 100
SLP16160300741340 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 311.01 | 311.01 | 100
SLP18180201139903 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 4749.85 | 4749.85 | 100
SLP18170401055520 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 889.86 | 889.86 | 100
SLP18180101068198 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201113929 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115801 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115808 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115774 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201139058 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401044576 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 11 | 11 | 100
SLP18170401055533 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 425.15 | 425.15 | 100
SLP18170401055536 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP18170401055538 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 242.1 | 242.1 | 100
SLP18170401055543 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 62.37 | 62.37 | 100
SLP18180201116068 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115114 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115125 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170300955374 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 2.4 | 2.4 | 100
SLP16160200683888 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 498.59 | 498.59 | 100
SLP18180201115272 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1500 | 1500 | 100
SLP00180201116050 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115629 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115752 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115860 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115780 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116032 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170300964177 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160200640911 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 264.01 | 264.01 | 100
SLP17170401048281 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101078829 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 462.92 | 462.92 | 100
SLP18180101078836 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 798.79 | 798.79 | 100
SLP18180201116206 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115037 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115342 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115170 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116042 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201143189 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201114127 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
SLP18180201114461 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP12130100124723 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201139076 | 2019 | 1 | Luminaria | 1 | 11 | 11 | 100
SLP18180201113913 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401055519 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 331.98 | 331.98 | 100
SLP18180201114396 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101078852 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 397.56 | 397.56 | 100
SLP18180201116093 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 643.92 | 643.92 | 100
SLP18170401055481 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 450 | 450 | 100
SLP18180101055628 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 276 | 276 | 100
SLP17180101074166 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101078828 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 680.57 | 680.57 | 100
SLP18180101078853 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 36.33 | 36.33 | 100
SLP18180101078832 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 126.88 | 126.88 | 100
SLP18180201116064 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116071 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201136548 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401055503 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP18180101055792 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 61.74 | 61.74 | 100
SLP18170401055507 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 90 | 90 | 100
SLP18180101078834 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 360 | 360 | 100
SLP18180101078839 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP17170300964240 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101078856 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 102.5 | 102.5 | 100
SLP18180201114175 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201113992 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
SLP18180201113896 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201113931 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401022446 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401048272 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101055613 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP00180201115802 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116027 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115619 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115120 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115123 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116133 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115914 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116052 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115862 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300743954 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 115.25 | 115.25 | 100
SLP16170401055567 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 821.9 | 821.9 | 100
SLP18180101074921 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 235 | 235 | 100
SLP18180201116069 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115347 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115882 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201114585 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115806 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116038 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115378 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116076 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116024 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160200640887 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 359.78 | 359.78 | 100
SLP17170401044443 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 2935.55 | 2935.55 | 100
SLP18170401055529 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 961.7 | 961.7 | 100
SLP18170401055506 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP18180101061766 | 2019 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101078854 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 60.52 | 60.52 | 100
SLP16160300740932 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 781.16 | 781.16 | 100
SLP16170200904225 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 796 | 796 | 100
SLP00180201113959 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201136722 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101055626 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 588 | 588 | 100
SLP18170401055490 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 683.1 | 683.1 | 100
SLP18180101055622 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1080.84 | 1080.84 | 100
SLP18170401055513 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP18180201115626 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116082 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116090 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115113 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116211 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 6570.1 | 6570.1 | 100
SLP18180201115044 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115797 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116016 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115634 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115382 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201134781 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160200640888 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 143.93 | 143.93 | 100
SLP16160100640492 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 220.92 | 220.92 | 100
SLP18180201113943 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201113900 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115048 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115807 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
SLP18180201116033 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201136538 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201114604 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201139818 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 5189.6 | 5189.6 | 100
SLP16160300740940 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 273.79 | 273.79 | 100
SLP16160300741369 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 640.87 | 640.87 | 100
SLP18180201115628 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115852 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160200683942 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 249.36 | 249.36 | 100
SLP15170100854458 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 199.68 | 199.68 | 100
SLP18170401055534 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 405 | 405 | 100
SLP18170401055537 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1373.08 | 1373.08 | 100
SLP18170401055541 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 405 | 405 | 100
SLP17180101055706 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 322.54 | 322.54 | 100
SLP18180101061759 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101078851 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 467.5 | 467.5 | 100
SLP16160400816915 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201113909 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115616 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115618 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116083 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115961 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115869 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201114593 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 5 | 5 | 100
SLP00180201116029 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115377 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300741073 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 132.86 | 132.86 | 100
SLP16160300741353 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 383.11 | 383.11 | 100
SLP16170401055581 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 480 | 480 | 100
SLP16170200904254 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 196.1 | 196.1 | 100
SLP16170200904221 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 355.31 | 355.31 | 100
SLP16170200904251 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 303.71 | 303.71 | 100
SLP17170300955355 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 2.75 | 2.75 | 100
SLP16160200683889 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 701.81 | 701.81 | 100
SLP16160300745475 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1058.62 | 1058.62 | 100
SLP18170401055484 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 405 | 405 | 100
SLP18180101055630 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 173.22 | 173.22 | 100
SLP18180101055788 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 547.53 | 547.53 | 100
SLP18180101055790 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 593.53 | 593.53 | 100
SLP18180101068175 | 2019 | 1 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101078849 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 188.87 | 188.87 | 100
SLP18180101078855 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 121.17 | 121.17 | 100
SLP18180201113944 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201114505 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
SLP18180201115868 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115778 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115160 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115800 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116035 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115273 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1500 | 1500 | 100
SLP18180201116089 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115367 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160100640460 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1010.15 | 1010.15 | 100
SLP17170401051645 | 2019 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101055615 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 450 | 450 | 100
SLP18180101075255 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401022686 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101068145 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201114450 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 3825 | 3825 | 100
SLP18180201113938 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201114160 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160400816891 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401055498 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP18170401055504 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 260.06 | 260.06 | 100
SLP18170401055510 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 450 | 450 | 100
SLP16170200904301 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 589.72 | 589.72 | 100
SLP18180101068203 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100
SLP18180201115630 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
SLP18180201115846 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115859 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP15160200683944 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 5332.36 | 5332.36 | 100
SLP15160200683947 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 902.93 | 902.93 | 100
SLP16160300741272 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 212.8 | 212.8 | 100
SLP18180101074885 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101068157 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101078846 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 481.57 | 481.57 | 100
SLP18180101079736 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160200683941 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 216.63 | 216.63 | 100
SLP18170401055516 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 405 | 405 | 100
SLP18180101079647 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 243 | 243 | 100
SLP18180201114290 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 90 | 90 | 100
SLP18180201113904 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170300955378 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 3.2 | 3.2 | 100
SLP17170300954924 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 0.67 | 0.67 | 100
SLP17170300954835 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 2.5 | 2.5 | 100
SLP17170401044277 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 2 | 2 | 100
SLP17170401055478 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 398.61 | 398.61 | 100
SLP18180101055621 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 155.1 | 155.1 | 100
SLP18170401055494 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 450 | 450 | 100
SLP17180101076190 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101075910 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170300954862 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1.12 | 1.12 | 100
SLP16170200904292 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 720.98 | 720.98 | 100
SLP17180101075468 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18170401055528 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 540 | 540 | 100
SLP18170401055530 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 342.07 | 342.07 | 100
SLP18170401055479 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 477.86 | 477.86 | 100
SLP17170300965585 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170200904755 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17180101075758 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115803 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116036 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201136765 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201134206 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 625.07 | 625.07 | 100
SLP18180201142692 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300745472 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 2047.65 | 2047.65 | 100
SLP16160300743953 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 549.13 | 549.13 | 100
SLP18180201115155 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116015 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115189 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 20 | 20 | 100
SLP18180201116070 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115853 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115777 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115881 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201136679 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115896 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201114594 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301303804 | 2019 | 1 | Otros | 1563.3 | 1563.48 | 1563.48 | 100
SLP180301306768 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301384886 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 842.33 | 842.33 | 842.33 | 100
SLP180301298148 | 2019 | 1 | Vivienda | 35 | 28 | 28 | 100
SLP180301308971 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 575 | 575 | 575 | 100
SLP180301311930 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301308452 | 2019 | 1 | Otros | 862.5 | 862.5 | 862.5 | 100
SLP180301400999 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301401095 | 2019 | 1 | Metros lineales | 4 | 22 | 22 | 100
SLP180301309451 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 520 | 520 | 520 | 100
SLP180301311667 | 2019 | 1 | Metros lineales | 114 | 114 | 114 | 100
SLP180301311696 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301311064 | 2019 | 1 | Otros | 105 | 105 | 105 | 100
SLP180301303399 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
SLP180301297774 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301299869 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1388.4 | 1035.81 | 1035.81 | 100
SLP180301310931 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301314409 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
SLP180301308021 | 2019 | 1 | Otros | 5 | 6 | 6 | 100
SLP180301299411 | 2019 | 1 | Otros | 40 | 40 | 40 | 100
SLP180301314652 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
SLP180301297789 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301302894 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
SLP180301303395 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
SLP180301323026 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301319170 | 2019 | 1 | Metros lineales | 320 | 320 | 320 | 100
SLP180301323907 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301324292 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301330076 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301383988 | 2019 | 1 | Metros lineales | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 100
SLP190101513342 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301342579 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301331992 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301331986 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 576 | 100
SLP180301342308 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301342803 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190101513110 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 6804 | 6804 | 6804 | 100
SLP180301329293 | 2019 | 1 | Metros lineales | 534 | 534 | 534 | 100
SLP180301314729 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 210 | 210 | 210 | 100
SLP180301333065 | 2019 | 1 | Otros | 4 | 1 | 1 | 100
SLP180301334676 | 2019 | 1 | Metros lineales | 3636 | 3636 | 3636 | 100
SLP180301320777 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301326678 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301326682 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301326692 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301326701 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301320552 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301326960 | 2019 | 1 | Piezas | 200 | 100 | 100 | 100
SLP180301326440 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 203 | 203 | 100
SLP180301320559 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 11 | 11 | 100
SLP180301320571 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401449464 | 2019 | 1 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
SLP180401447380 | 2019 | 1 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
SLP180401435020 | 2019 | 1 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
SLP180401443907 | 2019 | 1 | Metros lineales | 122 | 122 | 122 | 100
SLP180401446942 | 2019 | 1 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
SLP180401446969 | 2019 | 1 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
SLP180401446983 | 2019 | 1 | Metros lineales | 117 | 117 | 117 | 100
SLP190101513890 | 2019 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401449158 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401435251 | 2019 | 1 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
SLP180401447027 | 2019 | 1 | Metros lineales | 116 | 116 | 116 | 100
SLP180301347304 | 2019 | 1 | Otros | 35 | 35 | 35 | 100
SLP180401447045 | 2019 | 1 | Metros lineales | 98 | 98 | 98 | 100
SLP180401447951 | 2019 | 1 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
SLP180401445195 | 2019 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SLP180401445197 | 2019 | 1 | Metros lineales | 136 | 136 | 136 | 100
SLP180401445389 | 2019 | 1 | Metros lineales | 380 | 380 | 380 | 100
SLP180401447108 | 2019 | 1 | Metros lineales | 98 | 98 | 98 | 100
SLP180401448806 | 2019 | 1 | Metros lineales | 15 | 15 | 15 | 100
SLP180401449252 | 2019 | 1 | Metros lineales | 51 | 51 | 51 | 100
SLP180401449276 | 2019 | 1 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
SLP180401443337 | 2019 | 1 | Metros lineales | 392 | 392 | 392 | 100
SLP180401446600 | 2019 | 1 | Metros lineales | 89 | 89 | 89 | 100
SLP180401447140 | 2019 | 1 | Metros lineales | 104 | 104 | 104 | 100
SLP180401449297 | 2019 | 1 | Metros lineales | 252.5 | 252.5 | 252.5 | 100
SLP180401449567 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401443414 | 2019 | 1 | Metros lineales | 104 | 104 | 104 | 100
SLP180401446647 | 2019 | 1 | Metros lineales | 92 | 92 | 92 | 100
SLP180401446674 | 2019 | 1 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
SLP180401447631 | 2019 | 1 | Metros lineales | 226.89 | 226.89 | 226.89 | 100
SLP180401449326 | 2019 | 1 | Metros lineales | 51 | 51 | 51 | 100
SLP180401447186 | 2019 | 1 | Metros lineales | 141 | 141 | 141 | 100
SLP180401447204 | 2019 | 1 | Metros lineales | 148 | 148 | 148 | 100
SLP180401449341 | 2019 | 1 | Metros lineales | 430 | 430 | 430 | 100
SLP180401448113 | 2019 | 1 | Metros lineales | 253 | 253 | 253 | 100
SLP180401447292 | 2019 | 1 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100
SLP180301308399 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301384313 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 633.22 | 633.22 | 633.22 | 100
SLP180301312362 | 2019 | 1 | Metros lineales | 838 | 838 | 838 | 100
SLP180301393277 | 2019 | 1 | Poste | 100 | 100 | 100 | 100
SLP180301312438 | 2019 | 1 | Metros lineales | 276 | 276 | 276 | 100
SLP180301297775 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301311766 | 2019 | 1 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
SLP180301312359 | 2019 | 1 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
SLP180301383814 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
SLP180301392696 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301384000 | 2019 | 1 | Metros lineales | 45 | 45 | 45 | 100
SLP180301298652 | 2019 | 1 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
SLP180401435147 | 2019 | 1 | Metros lineales | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 100
SLP180401435208 | 2019 | 1 | Metros lineales | 366 | 366 | 366 | 100
SLP180401438326 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401438441 | 2019 | 1 | Metros lineales | 102 | 102 | 102 | 100
SLP180301380007 | 2019 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SLP180401435495 | 2019 | 1 | Vivienda | 25 | 25 | 25 | 100
SLP180401435506 | 2019 | 1 | Vivienda | 25 | 25 | 25 | 100
SLP180401434800 | 2019 | 1 | Metros lineales | 22 | 22 | 22 | 100
SLP180301392697 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401438421 | 2019 | 1 | Otros | 130 | 130 | 130 | 100
SLP190101513377 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 3461.5 | 3461.5 | 3461.5 | 100
SLP180301321054 | 2019 | 1 | Metros lineales | 912 | 912 | 912 | 100
SLP180401435165 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301302155 | 2019 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP180301321221 | 2019 | 1 | Metros lineales | 441 | 441 | 441 | 100
SLP180301383807 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 990 | 990 | 990 | 100
SLP180301347210 | 2019 | 1 | Otros | 50 | 50 | 50 | 100
SLP180301347258 | 2019 | 1 | Otros | 65 | 65 | 65 | 100
SLP180301401022 | 2019 | 1 | Metros lineales | 34 | 34 | 34 | 100
SLP180301384728 | 2019 | 1 | Metros lineales | 826.89 | 826.89 | 826.89 | 100
SLP180301379731 | 2019 | 1 | Metros lineales | 232 | 232 | 232 | 100
SLP180301379978 | 2019 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SLP18180201115280 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1500 | 1500 | 100
SLP190101512649 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2266.92 | 2266.92 | 2266.92 | 100
SLP18180201116065 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401446747 | 2019 | 1 | Metros lineales | 53 | 53 | 53 | 100
SLP180401446777 | 2019 | 1 | Metros lineales | 53 | 53 | 53 | 100
SLP180401443881 | 2019 | 1 | Metros lineales | 124 | 124 | 124 | 100
SLP18180201114050 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201116135 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201113962 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401427212 | 2019 | 1 | Metros lineales | 705 | 705 | 705 | 100
SLP180401438678 | 2019 | 1 | Metros lineales | 145 | 145 | 145 | 100
SLP180301310571 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 6279.42 | 6279.42 | 100
SLP180401427411 | 2019 | 1 | Metros lineales | 640 | 640 | 640 | 100
SLP180301303834 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 364 | 364 | 364 | 100
SLP180401426035 | 2019 | 1 | Otros | 1904.3 | 1904.3 | 1904.3 | 100
SLP180401427916 | 2019 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SLP180401427540 | 2019 | 1 | Piezas | 7 | 6 | 6 | 100
SLP180401427955 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401444705 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301380008 | 2019 | 1 | Metros lineales | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 100
SLP180401446630 | 2019 | 1 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
SLP00180201135840 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170401055566 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 315.54 | 315.54 | 100
SLP180401426301 | 2019 | 1 | Otros | 1137.7 | 1137.7 | 1137.7 | 100
SLP180401434560 | 2019 | 1 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
SLP180301323834 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301384504 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2417.18 | 2417.18 | 2417.18 | 100
SLP180301384552 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1571.08 | 1571.08 | 1571.08 | 100
SLP180301323911 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401434812 | 2019 | 1 | Metros lineales | 20 | 20 | 20 | 100
SLP180401434823 | 2019 | 1 | Metros lineales | 18 | 18 | 18 | 100
SLP180401434828 | 2019 | 1 | Metros lineales | 512.5 | 512.5 | 512.5 | 100
SLP180301392143 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401426837 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401427428 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301324166 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115620 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201115368 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401427483 | 2019 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SLP180401435219 | 2019 | 1 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
SLP180401437960 | 2019 | 1 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
SLP180401426236 | 2019 | 1 | Otros | 1395.6 | 1395.6 | 1395.6 | 100
SLP180401428387 | 2019 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SLP180401437310 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 4224 | 4224 | 4224 | 100
SLP180401435282 | 2019 | 1 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
SLP180401435293 | 2019 | 1 | Metros lineales | 221 | 221 | 221 | 100
SLP180401438375 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401435326 | 2019 | 1 | Metros lineales | 775 | 775 | 775 | 100
SLP180401438521 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401434819 | 2019 | 1 | Metros lineales | 108 | 108 | 108 | 100
SLP180401434552 | 2019 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401438643 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401434572 | 2019 | 1 | Metros lineales | 275 | 275 | 275 | 100
SLP180401427992 | 2019 | 1 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
SLP180401437281 | 2019 | 1 | Metros lineales | 359 | 359 | 359 | 100
SLP180401443433 | 2019 | 1 | Metros lineales | 121 | 121 | 121 | 100
SLP180401439150 | 2019 | 1 | Metros lineales | 427 | 427 | 427 | 100
SLP190101512067 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2550 | 2550 | 2550 | 100
SLP180401434806 | 2019 | 1 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
SLP180401434837 | 2019 | 1 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
SLP180401434906 | 2019 | 1 | Metros lineales | 18 | 18 | 18 | 100
SLP180401434913 | 2019 | 1 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
SLP180401434924 | 2019 | 1 | Metros lineales | 297 | 297 | 297 | 100
SLP190101513291 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401434941 | 2019 | 1 | Metros lineales | 134 | 134 | 134 | 100
SLP180301324295 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401434032 | 2019 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401434997 | 2019 | 1 | Otros | 70 | 70 | 70 | 100
SLP180401434027 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 577 | 547 | 547 | 100
SLP190101510646 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 128.58 | 128.58 | 128.58 | 100
SLP180401434173 | 2019 | 1 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
SLP180401435152 | 2019 | 1 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100
SLP180401443364 | 2019 | 1 | Metros lineales | 417 | 417 | 417 | 100
SLP180401443383 | 2019 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SLP180401443404 | 2019 | 1 | Metros lineales | 116 | 116 | 116 | 100
SLP180401434600 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401434601 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 390 | 390 | 390 | 100
SLP180401451318 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180101078833 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 540 | 540 | 100
SLP180301324327 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401467258 | 2019 | 1 | Metros lineales | 56 | 56 | 56 | 100
SLP180401469107 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1200 | 1074.26 | 1074.26 | 100
SLP180401449940 | 2019 | 1 | Vivienda | 13 | 13 | 13 | 100
SLP180401451447 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201115621 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401451590 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401468238 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2500 | 194 | 194 | 100
SLP180401460531 | 2019 | 1 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
SLP00180201114607 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401457570 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190101515983 | 2019 | 1 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401461575 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 273 | 273 | 273 | 100
SLP190101512452 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 533.4 | 533.4 | 533.4 | 100
SLP180401456539 | 2019 | 1 | Vivienda | 13 | 13 | 13 | 100
SLP190101511405 | 2019 | 1 | Poste | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401450870 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401455565 | 2019 | 1 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
SLP180401456691 | 2019 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
SLP180401455595 | 2019 | 1 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
SLP180301303845 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
SLP180401456725 | 2019 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SLP180401455712 | 2019 | 1 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100
SLP180401451403 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401449798 | 2019 | 1 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
SLP180401451502 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401449845 | 2019 | 1 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
SLP180401457238 | 2019 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SLP190101513063 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2020 | 2020 | 2020 | 100
SLP180401471789 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
SLP180401451070 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190101512191 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 650 | 650 | 650 | 100
SLP180401456533 | 2019 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
SLP180401451182 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401451339 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401466616 | 2019 | 1 | Metros lineales | 412 | 412 | 412 | 100
SLP180401471436 | 2019 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP180401475039 | 2019 | 1 | Metros lineales | 1150 | 1150 | 1150 | 100
SLP180401466107 | 2019 | 1 | Otros | 103 | 82 | 82 | 100
SLP190101517000 | 2019 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401455670 | 2019 | 1 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
SLP180401456553 | 2019 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
SLP180401456661 | 2019 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SLP180401456664 | 2019 | 1 | Vivienda | 14 | 14 | 14 | 100
SLP180401450747 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401465210 | 2019 | 1 | Vivienda | 16 | 16 | 16 | 100
SLP190101512153 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 850 | 850 | 850 | 100
SLP180401465257 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401450894 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190101512543 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 1050 | 100
SLP180401451126 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190101516008 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401457366 | 2019 | 1 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
SLP180401457425 | 2019 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SLP180401485692 | 2019 | 1 | Otros | 22 | 22 | 22 | 100
SLP180401485719 | 2019 | 1 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
SLP190101515927 | 2019 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190101516079 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401491848 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 786.56 | 786.56 | 786.56 | 100
SLP180401496833 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2939.5 | 2939.5 | 2939.5 | 100
SLP180401496854 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 7059 | 7059 | 7059 | 100
SLP180401499969 | 2019 | 1 | Metros | 670.33 | 670.33 | 670.33 | 100
SLP180401496873 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2160 | 2160 | 2160 | 100
SLP180401496898 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1425 | 1425 | 1425 | 100
SLP180401496903 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2650 | 2650 | 2650 | 100
SLP180401496907 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2600 | 2600 | 2600 | 100
SLP180401496913 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 511.38 | 511.38 | 511.38 | 100
SLP180401489017 | 2019 | 1 | Metros lineales | 213 | 213 | 213 | 100
SLP180401481417 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401496843 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2176 | 2176 | 2176 | 100
SLP180401495475 | 2019 | 1 | Kilómetro lineal | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 100
SLP180401489984 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 112.64 | 112.64 | 112.64 | 100
SLP180401496921 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1955 | 1955 | 1955 | 100
SLP180401488194 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401488205 | 2019 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401496985 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 622 | 622 | 622 | 100
SLP180401496988 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 713.75 | 713.75 | 713.75 | 100
SLP180401491393 | 2019 | 1 | Metros | 1463.03 | 1463.03 | 1463.03 | 100
SLP180401491394 | 2019 | 1 | Aula | 12 | 12 | 12 | 100
SLP180401491395 | 2019 | 1 | Aula | 5 | 5 | 5 | 100
SLP180401491398 | 2019 | 1 | Metros lineales | 3100 | 3100 | 3100 | 100
SLP180401491399 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 7846 | 7846 | 7846 | 100
SLP180401491392 | 2019 | 1 | Metros | 1868.03 | 1868.03 | 1868.03 | 100
SLP180401496995 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1255 | 1255 | 1255 | 100
SLP180401497327 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 172.01 | 172.01 | 172.01 | 100
SLP180401502001 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
SLP180401493679 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 151.2 | 151.2 | 151.2 | 100
SLP180401493705 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 925.84 | 925.84 | 925.84 | 100
SLP180401494047 | 2019 | 1 | Kilómetro lineal | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
SLP180401489966 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 405 | 405 | 405 | 100
SLP180401496911 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 822.05 | 822.05 | 822.05 | 100
SLP180401496931 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120 | 1120 | 100
SLP180401496945 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1103 | 1103 | 1103 | 100
SLP180401488734 | 2019 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401496968 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1180 | 1180 | 1180 | 100
SLP180401496980 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 740 | 740 | 740 | 100
SLP180401497343 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2961.09 | 2961.09 | 2961.09 | 100
SLP180401493684 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 899.67 | 899.67 | 899.67 | 100
SLP180401493696 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 322.17 | 322.17 | 322.17 | 100
SLP180401493714 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 844.75 | 844.75 | 844.75 | 100
SLP180401489948 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 137.28 | 137.28 | 137.28 | 100
SLP180401500230 | 2019 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401502071 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 322.45 | 322.45 | 322.45 | 100
SLP180401502097 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 324.85 | 324.85 | 324.85 | 100
SLP180401500316 | 2019 | 1 | Metros lineales | 275 | 275 | 275 | 100
SLP180401500359 | 2019 | 1 | Metros lineales | 95 | 95 | 95 | 100
SLP180401496990 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2242.5 | 2242.5 | 2242.5 | 100
SLP180401496848 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 912 | 912 | 912 | 100
SLP180401496851 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2572 | 2572 | 2572 | 100
SLP180401496870 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2165 | 2165 | 2165 | 100
SLP180401496889 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1332 | 1332 | 1332 | 100
SLP180401496896 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 2650 | 2650 | 2650 | 100
SLP180401496948 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030 | 1030 | 100
SLP180401496954 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 3422.5 | 3422.5 | 100
SLP180401496957 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1258 | 1258 | 1258 | 100
SLP180401496965 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 940 | 940 | 940 | 100
SLP180401496972 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 1065 | 1065 | 1065 | 100
SLP180401483327 | 2019 | 1 | Otros | 85 | 85 | 85 | 100
SLP180401482979 | 2019 | 1 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
SLP180401482465 | 2019 | 1 | Otros | 475 | 475 | 475 | 100
SLP180401485602 | 2019 | 1 | Otros | 22 | 22 | 22 | 100
SLP180401483520 | 2019 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SLP180401485644 | 2019 | 1 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
SLP180401488129 | 2019 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401482752 | 2019 | 1 | Celdas solares | 50 | 50 | 50 | 100
SLP180401482774 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 551.87 | 551.87 | 551.87 | 100
SLP180401502461 | 2019 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
SLP180401502742 | 2019 | 1 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".